## Hoja1
ANEXO III.2
Página 1/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
DATOS DE OBRA | [7 empty] | Fecha |  | Avance financiero (miles de $) |  |  |  |  | Avance Físico
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de obra | Long | Inicio | Fin Real o Tent. | Inv Total | Crédito 31/12/99 | Devengado 31/12/99 | Acum Nov 98 | Año 1999 | Año 1999 | Total | ESTADO
26 | 0 | 62 | 226 | Malla 201B | Acceso Larramendi Ruta Nac.Nº33 (obras faltantes) | Obras de recuperación y Mantenimiento | 104.83 | 1997-09-25 | 2004-05-25 | 8997 |  |  |  |  | 5% | 5% | 6
25 | 0 | 3 | 33 | Corredor 31 | R.N.Nº33:Bahia Blanca -Emp .R.N.Nº5 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 329.21 | 1998-02-02 | 2008-02-02 | 52599 | 40 | 5270.108 | 4870 | 5844 | 11.11% | 20.37% | 6
26 | 0 | 47 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. Lu 3 - Emp. Rp Ex Rn N°3 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 259.19 | 1997-11-05 | 2002-11-05 | 11950 | 2987.5 | 3523.343 | 2988 | 3872 | 32.4% | 57.41% | 6
26 | 0 | 55 | 226 | Malla 201 - A Buenos Aires | Emp. Rp N° 65-Acc.Larramendi | Obras de recuperación y Mantenimiento | 112.85 | 1997-10-29 | 2002-10-29 | 10184 | 614.391 | 1321.041 | 5496 | 1218 | 11.96% | 65.93% | 6
26 | 0 | 41 | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. Rp N° 86 - Emp. Rn N° 3 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 139.62 | 1998-03-04 | 2003-03-04 | 11865 | 6854.75 | 7326.44 | 3559 | 4558 | 38.42% | 68.41% | 6
26 | 0 | 29 | 229-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N Rn N° 3-B°Mirasol-P.Alta-Emp. Rn N° 3-Emp. Rn N° 229-Emp. Rn N° 3-Pte.S/R.Colorado | Obras de recuperación y Mantenimiento | 167.67 | 1997-07-17 | 2002-07-17 | 13492 | 770.973 | 1573.903 | 8755 | 1355 | 10.04% | 74.93% | 6
22 | 3 | 76 | 12 | Complejo Zárate Brazo Largo |  | Recuperación de obenques | 25.6 | 1996-12-30 | 2000-01-01 | 5814 | 1212 | 1033.936 | 4803 | 530 | 9.116% | 91.73% | 6
16 | 1 | 1 | Vs | Mantenimiento por Administración | II° Region | Mantenimiento |  | 1998-12-01 | 1999-12-01 | 2405 | 2405 | 3713.324 | 0 | 2405 | 100% | 100% | 6
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Buenos Aires | Señalamiento | 734 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 2617 | 335.504 | 317.55 | 0 | 2617 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Buenos Aires |  |  | 1872.97 |  |  | 119923 | 15220.118 | 24079.645 | 30471 | 22399 | 18.68% | 44.09%
22 | 2 | 56 | 40N | Belen - Rio Agua Clara | Conv. Bajo La Lumbrera (PAGARÉS) | Reconstrucción defensas s/R Agua Clara y Villavil | 12 |  |  | 15103 | 202.022 | 202.021 | 2327 | 4870 | 32.25% | 47.65% | 8
16 | 3 | 10 | 60 | Tramos Varios Transferencia Funciones Operativas | Lte c/Cordoba -Lte c/ La Rioja Convenio 4 | Mantenimiento | 474.8 | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 2292 | 1052.2 | 1808.908 | 493 | 940 | 41.01% | 62.52% | 6
22 | 2 | 59 | 40 | Las Cuevas - Pié de Medano | Km 883 - Km 925 | O.Basica,Sub-base, B. y Tr.Do. | 40 | 1997-10-29 | 2000-06-28 | 10573 | 2921 | 2446.428 | 4390 | 2771 | 26.21% | 67.73% | 6
22 | 2 | 60 | 40 N | Rio Las Cuevas - Palo Seco | Pié de Médano - Palo Seco | Badenes,Sub-base, B. y Tr.Do. | 36.04 | 1997-09-24 | 2000-05-24 | 12185 | 4859.722 | 4420.469 | 4702 | 4720 | 38.74% | 77.32% | 6
ANEXO III.2
Página 2/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
16 | 2 | 13 | 40 | Belén-San José | Puerta de San José-Casa de Piedra (Kilómetro/mes) | Mantenimiento | 144 | 1997-03-10 | 1997-09-30 | 1788 | 510 | 765.824 | 1788 | 0 | 0% | 100% | 8
23 | 0 | 60 | 40N | Rio Agua Clara - Cuesta Pie de Médano | Km. 810 - Km. 924 | Mantenimiento de calzada | 113 | 1998-05-25 | 1998-11-25 | 3077 | 356 | 50.517 | 3077 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Catamarca | Señalamiento | 734 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 1614 | 185.504 | 166.826 | 0 | 1614 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Catamarca |  |  | 1553.84 |  |  | 46632 | 10086.448 | 9860.993 | 16777 | 14915 | 31.98% | 67.96%
26 | 0 | 38 | 9-60 | Malla 204 - Córdoba | Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | Obras de recuperación y Mantenimiento | 309.51 | 1997-08-12 | 2002-12-12 | 12808 | 635.507 | 982.179 | 3988 | 1260 | 9.838% | 40.97% | 6
26 | 0 | 45 | 20-148 | Malla 210 - Córdoba | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | Obras de recuperación y Mantenimiento | 222.64 | 1997-09-05 | 2002-09-05 | 14089 | 790.151 | 1798.47 | 4761 | 1667 | 11.83% | 45.62% | 6
24 | 1 | 1 | 35 | Arroyo El Gato - Emp.R.N.Nº8 | Puente s/ Arroyo Corralito | Adecuac. integral del pte. | 39 | 1996-05-10 | 1999-10-25 | 239 | 0 | 0 | 201 | 38 | 15.9% | 100% | 8
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Córdoba | Señalamiento | 1101 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 1703 | 453.388 | 311.432 | 0 | 1703 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Córdoba |  |  | 1672.15 |  |  | 28839 | 1879.046 | 3092.081 | 8950 | 4668 | 16.19% | 47.22%
22 | 1 | 23 | 14 | Emp.R.N.Nº 117 - Guaviravi | Km. 496 - Km. 559 | Ensanche y Ref. de 0,08 m. | 62 | 1999-10-13 | 2001-04-13 | 10215 | 788 | 0 | 0 | 242 | 2.369% | 2.369% | 6
26 | 0 | 28 | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp.R.N.N°12 Sur - Pje. Iguaté Porá | Obras de recuperación y Mantenimiento | 84.29 | 1998-01-13 | 2003-06-13 | 13554 | 2076.081 | 1805.61 | 3840 | 1542 | 11.38% | 39.71% | 9
26 | 0 | 14 | 119-123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00 - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 217.56 | 1997-11-03 | 2002-11-03 | 12966 | 2783 | 3902.636 | 3890 | 4180 | 32.24% | 62.24% | 6
26 | 0 | 12 | Vs | Malla 501 - Corrientes | Emp. R.N. N° 117-Emp. R.P. N°155-Km 139,00-Emp. R.N. N° 14-Emp. R.N.N° 14-Yapeyu | Obras de recuperación y Mantenimiento | 144.65 | 1997-11-03 | 2002-11-03 | 12988 | 3890 | 4342.755 | 3897 | 4559 | 35.1% | 65.11% | 6
26 | 0 | 65 | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp.R.N.N°12n | Obras de recuperación y Mantenimiento | 113.45 | 1997-11-17 | 2002-11-17 | 11753 | 3793.045 | 4573.228 | 7028 | 1101 | 9.368% | 69.17% | 6
26 | 0 | 16 | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande-Lte. C/Misiones | Obras de recuperación y Mantenimiento | 122.47 | 1997-07-07 | 2002-07-07 | 10996 | 3494.939 | 4068.804 | 6632 | 1146 | 10.42% | 70.73% | 6
ANEXO III.2
Página 3/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
22 | 2 | 42 | 14 | Alvear - Cuay Grande | 624-663 | Repavimentación, ensanche y variante. | 40 | 1997-02-03 | 1999-04-30 | 11290 | 2324 | 2320.838 | 9099 | 2177 | 19.28% | 99.88% | 8
16 | 3 | 15 | 12 | Lte. C/Entre Ríos Emp. R.N.123 Tranf. Func. Oper. | Convenio 3 | Mantenimiento | 224.1 | 1997-01-01 | 1998-12-31 | 501 | 9.8 | 9.677 | 501 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 34 | 14 | Guaviraví - La Cruz | 560-586 | Repavimentación y Ensanche | 26.3 | 1997-02-03 | 1998-10-09 | 5377 | 1.045 | 0.897 | 5377 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 87 | P38 | Emp. R.N.12 - Empr. R.N. 14 (Sección II) | Pte.s/Rio Aguapey - Emp.R.N.N°14 | Bacheo,ensanche y repavim. con Co.As. | 30.13 | 1997-02-03 | 1998-10-09 | 2410 | 186 | 71.456 | 2410 | 0 | 0% | 100% | 8
24 | 2 | 10 | 123 | Emp. R.P. N° 27 - Emp. R.N. N° 12 | (Km.0 - Km.31) | Reconstrucc. total | 31 | 1996-04-03 | 1998-04-30 | 6159 | 169 | 125.009 | 6159 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 1 | 22 | 12 | La Paz - Goya | Río Guayquiraro , A° Curupi y A° Carumbe | Const. Pte. Nuevo y Ensanche 3 Ptes | 0.5 | 1997-03-21 | 1999-08-31 | 1569 | 0 | 0 | 1558 | 11 | 0.7011% | 100% | 8
22 | 2 | 35 | P38 | Emp. R.N.12 - Empr. R.N. 14 (Sección I) | Emp.R.N.N.°12 - Pte.s/Rio Aguapey | Bacheo,ensanche y repavim. con Co.As. | 27.27 | 1997-02-03 | 1998-12-10 | 4010 | 191.455 | 185.648 | 3954 | 56 | 1.397% | 100% | 8
22 | 2 | 41 | 14 | La Cruz -Alvear y Vte Bajo Santa Ana | 586-624 | Repavimentación y Ensanche y Vte. | 35 | 1997-02-03 | 1999-09-30 | 13845 | 6420 | 6826.586 | 8462 | 5383 | 38.88% | 100% | 8
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Corrientes | Señalamiento | 918 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 921 | 344.446 | 127.5 | 0 | 921 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Corrientes |  |  | 2076.72 |  |  | 118554 | 26470.811 | 28360.644 | 62807 | 21318 | 17.98% | 70.96%
26 | 0 | 15 | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | Obras de recuperación y Mantenimiento | 222.32 | 1998-02-10 | 2003-05-10 | 11543 | 2709.755 | 2287.946 | 1144 | 2288 | 19.82% | 29.73% | 6
16 | 2 | 10 | 86-95 | Tres Isletas - Villa Gral Guemes | Km. 1290.62 - km. 1488 -Km. 1167.24 - km. 1371.73 | Mantenimiento Km./mes | 401.87 | 1997-04-29 | 2001-04-29 | 2793 | 322 | 492.058 | 803 | 408 | 14.61% | 43.36% | 6
16 | 2 | 8 | 16 | Emp.R.N.Nº95-Emp.R.N.Nº9/34 | Km 176.27 - Km 712.21 (Km-Mes) | Mantenimiento Km/ mes | 535.94 | 1995-09-15 | 2001-09-15 | 6663 | 685 | 984.157 | 2272 | 806 | 12.1% | 46.2% | 6
26 | 0 | 10 | 89 | Malla 405 A | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchan | Obras de recuperación y Mantenimiento | 178.63 | 1997-05-22 | 2002-05-22 | 13999 | 793.279 | 1352.424 | 8961 | 1394 | 9.958% | 73.97% | 6
26 | 0 | 11 | 89 | Malla 405 B Chaco | Yuchan - Emp. Rn N° 34 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 79.7 | 1997-05-22 | 2002-05-22 | 12980 | 1059.594 | 1471.061 | 8642 | 1249 | 9.622% | 76.2% | 6
16 | 3 | 14 | 89 | Chaco- Tramos Varios - Tranf. Func. Oper. | Km.0.00 - Km 166 | Mantenimiento | 166 | 1997-08-22 | 1999-11-26 | 1117 | 76.135 | 75.382 | 1019 | 0 | 0% | 91.23% | 9
22 | 2 | 10 | 11 | Basail - Resistencia | Pte.s/Arroyo Saladillo | Ct. Pte. Nvo. y Accs. | 1.5 | 1993-09-07 | 1998-10-31 | 2578 | 656 | 50.376 | 2578 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 1 | 1 | Vs | Mantenimiento por Administración | V Región | Mantenimiento |  | 1998-12-01 | 2002-12-01 | 580 | 580 | 663.907 | 0 | 580 | 100% | 100% | 6
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Chaco | Señalamiento | 734 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 1475 | 185.504 | 157.858 | 0 | 1475 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Chaco |  |  | 2319.96 |  |  | 53728 | 7067.267 | 7535.169 | 25419 | 8200 | 15.26% | 62.57%
ANEXO III.2
Página 4/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
16 | 3 | 1 | 40S-259 | Lte c/Rio Negro-Emp Rn 258 -Trevelin - Lte c/Chile | Transferencia de Funciones Operatva Conv 5 en trámite | Mantenimiento | 342.9 | 1999-01-01 | 2000-12-31 | 1519 | 337.095 | 56.053 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6
26 | 0 | 33 | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. Rn Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | Obras de recuperación y Mantenimiento | 250.41 | 1997-11-14 | 2002-11-14 | 13495 | 2807.116 | 3555.399 | 2699 | 3882 | 28.77% | 48.77% | 6
26 | 0 | 32 | Vs | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 259 Emp. Rn Nº 40s Trevelin | Obras de recuperación y Mantenimiento | 201.24 | 1997-12-01 | 2003-03-01 | 12920 | 3100 | 4790.907 | 3049 | 4319 | 33.43% | 57.03% | 6
26 | 0 | 63 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | Obras de recuperación y Mantenimiento | 180.55 | 1997-11-14 | 2002-11-14 | 13798 | 806.04 | 1678.015 | 7432 | 1676 | 12.15% | 66.01% | 6
26 | 0 | 25 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina-Prog. 1817,55 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 124.49 | 1997-11-17 | 2003-02-17 | 10190 | 2797.052 | 3226.833 | 3057 | 3907 | 38.34% | 68.34% | 6
16 | 2 | 2 | 40S | Emp.R.N.Nº25-Lte. c/Santa Cruz | Km 1547.76 - Km 1979.33 (Kilometro mes) | Mantenimiento Km/ mes | 431.57 | 1995-09-01 | 2000-09-01 | 4535 | 475 | 711.953 | 2448 | 699 | 15.41% | 69.39% | 6
16 | 2 | 1 | 25 | Pte.s/Rio Chubut-Emp.R.N.Nº40S | Km 207.22 - Km 591.38 (Sistema Km - mes) | Construcc. pte. y acc. Mantenimiento | 384.16 | 1995-09-01 | 2001-09-01 | 5084 | 895 | 1161.815 | 2829 | 751 | 14.77% | 70.42% | 6
26 | 0 | 61 | 3-3-26 | Malla 107 - B Chubut | Prog. 1817,55-Lte.C/Santa.Cruz-Emp. Rn Nº 3-Emp. Rp Nº 20 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 140.73 | 1997-06-23 | 2002-08-23 | 11372 | 568.6 | 1202.009 | 7204 | 1205 | 10.6% | 73.94% | 6
24 | 1 | 8 | 26 | Emp. R.N. N° 3 - Emp. R.P. N° 20 | (Km.0 - Km.43) | Ref. de 0,05 m. | 43 | 1996-03-15 | 1998-03-15 | 3994 | 526 | 903.02 | 3968 | 0 | 0% | 99.35% | 7
16 | 3 | 999 | 26 | Tramos Varios Transf. Func. Oper. Conv 3 | Emp. R.N. N° 20 - Lte c/ Chile | Mantenimiento | 263 | 1997-01-01 | 1998-12-31 | 835 | 0 |  | 797 | 38 | 4.551% | 100% | 8
16 | 3 | 999 | 40S-259 | Lte c/Rio Negro-Emp Rn 258 -Trevelin - Lte c/Chile | Transferencia de Funciones Operatva Conv 4 | Mantenimiento | 77.02 | 1997-12-01 | 1998-12-31 | 191 | 0 |  | 126 | 65 | 34.03% | 100% | 8
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Chubut | Señalamiento | 1101 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 1789 | 353.387 | 197.298 | 0 | 1789 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Chubut |  |  | 3540.07 |  |  | 79722 | 12665.29 | 17483.302 | 33609 | 18331 | 22.99% | 65.15%
22 | 3 | 6 | 12 | Cerrito - La Paz | (Pte. s/A° Feliciano) | Constr. 2 Ptes. y Acc. | 2 | 2000-12-01 | 2001-12-01 | 6361 | 154.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 0 | 18 | 12-136 | Malla 509 - Entre Ríos | Emp.R.N.N°14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay | Obras de recuperación y Mantenimiento | 148.5 |  |  | 7590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
ANEXO III.2
Página 5/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
26 | 0 | 46 | 127 | Malla 506 - Entre Ríos | Emp. R.N. N° 12 - Emp. R.N.N°14 Y 119 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 259.15 | 1997-10-22 | 2002-10-22 | 15570 | 397.704 | 1251.999 | 6231 | 1619 | 10.4% | 50.42% | 6
26 | 0 | 44 | 18-130 | Malla 510 - Entre Ríos | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | Obras de recuperación y Mantenimiento | 173.02 | 1997-11-25 | 2002-11-25 | 6580 | 280 | 955.834 | 2632 | 1013 | 15.4% | 55.4% | 6
26 | 0 | 13 | Vs | Malla 502 - Entre Ríos | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | Obras de recuperación y Mantenimiento | 271.44 | 1997-09-09 | 2002-09-09 | 12890 | 4425.73 | 4962.923 | 7948 | 1311 | 10.17% | 71.83% | 6
22 | 2 | 89 | 18 | Arroyo Moreira -San Salvador | Ptes.S/RºGualeguay y S/AºSandoval | puentes nuevos s/r gualeguay ensanche puente sando | 0.507 | 1997-08-25 | 1999-12-25 | 7073 | 3549 | 3185.073 | 2674 | 3426 | 48.44% | 86.24% | 6
22 | 2 | 39 | 127 | Federal Lím.Corrientes | Miñomes La Hierra | Obra Nueva | 32 | 1995-05-02 | 1998-12-02 | 11199 |  |  |  |  | 0% | 100%
24 | 1 | 7 | 130 | Emp. R.N. N° 14 - Villaguay | (Km.0 - Km.82) | Bach., Rep. Losas, C. Asf. en secto | 82 | 1997-03-24 | 1998-12-07 | 8853 | 1009 | 672.515 | 8771 | 82 | 0.9262% | 100% | 8
22 | 3 | 2 | 12 | Cerrito - La Paz | Arroyos Hernandarias, Quebracho, Sauce, Los Pozos | Constr. 6 Ptes. y Acc. | 0.211 | 1998-03-13 | 1999-06-13 | 3497 | 2297.35 | 2293.301 | 2171 | 1326 | 37.92% | 100% | 8
22 | 2 | 82 | 12 | Paraná - Cerrito | Pte s/A°Carmona -Aromito - Pescado | Const. 3 Ptes. y Acc. | 0.115 | 1998-04-02 | 1999-07-02 | 1401 | 948.79 | 551.155 | 730 | 671 | 47.89% | 100% | 8
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Entre Rios | Señalamiento | 918 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 1295 | 244.446 | 220.551 | 0 | 1295 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Entre Ríos |  |  | 1886.943 |  |  | 82309 | 13307.27 | 14093.351 | 31157 | 10743 | 13.05% | 50.91%
25 | 0 | 5 | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | Obras de recuperación y Mantenimiento | 297.18 | 1998-06-01 | 2008-06-01 | 58198 | 0 | 6013.986 | 485 | 5411 | 9.298% | 10.13% | 6
26 | 0 | 34 | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N. 11 - Acc.a Las Lomitas | Obras de recuperación y Mantenimiento | 285.59 | 1997-08-01 | 2002-08-01 | 11494 | 718.376 | 1571.339 | 6228 | 1451 | 12.62% | 66.81% | 6
22 | 2 | 16 | 95 | Emp. R.N. N° 81 - Gral.Guemes (Sección I) | Aº Tatu Pire (Km.1309 - Km.1340) | Obra Nueva | 31 | 1995-05-02 | 2000-04-02 | 13885 | 2590 | 2310.005 | 7211 | 3310 | 23.84% | 75.77% | 6
22 | 2 | 32 | 95 | Emp. R.N. N° 81 - Gral.Guemes (Sección II) | A. Tatu Pire - Gral.Guemes (Km.1340 - Km.1372) | Obra Nueva | 32 | 1996-03-01 | 1999-02-01 | 19711 | 25 | 42.5 | 16314 | 47 | 0.2384% | 83% | 9
16 | 3 | 18 | 86 | Villa Gral. Guemes-El Solitario y Acc a El Remanso | Convenio 1 | Perfilado de calzadas rep de suelo | 262.4 | 1998-09-11 | 1999-12-31 | 654 | 0 | 0 | 90 | 479 | 73.24% | 87% | 6
16 | 3 | 17 | 81 | Emp. R.P. 28 - Lte. C/Salta Tranf. Func. Oper. | Km. 287,14 - Km, 501,50 convenio 3 | Mantenimiento | 214.4 | 1997-01-01 | 1999-12-31 | 926 | 393 | 175.228 | 556 | 262 | 28.29% | 88.34% | 6
22 | 2 | 29 | 86 | Espinillo - Mision Tacaagle | (Km.1384 - Km.1411) | Obra Nueva | 27 | 1996-02-28 | 1998-02-15 | 17138 | 218 | 0 | 17138 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Formosa | Señalamiento | 1101 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 1900 | 253.387 | 153 | 0 | 1900 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Formosa |  |  | 2250.57 |  |  | 123906 | 4197.763 | 10266.058 | 48022 | 12860 | 10.38% | 49.14%
ANEXO III.2
Página 6/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
22 | 2 | 37 | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | Obra Básica y Trat. doble | 48 | 1997-02-03 | 1999-02-03 | 7266 | 396 | 395.376 | 3311 | -34 | -0.4679% | 45.1% | 10
16 | 3 | 11 | 40-52 | Tramos Varios Tranf.Func. Operativas | Emp. RN N° 9 -Acc. Purmamarca - Conv 4 | Mantenimiento | 397.2 | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 1963 | 1038 | 1284.322 | 291 | 1057 | 53.85% | 68.67% | 6
26 | 0 | 9 | 9-66 | Malla 404 Jujuy | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 148.87 | 1997-04-30 | 2002-04-30 | 9008 | 750.687 | 1219.861 | 5068 | 1128 | 12.52% | 68.78% | 6
22 | 1 | 14 | 9 | Limite con Salta/Jujuy - Emp.R.N.°66 | El Carmen - Alto Comedero | Reconst. total | 20 | 1995-06-23 | 2000-01-23 | 4952 | 1052 | 593.069 | 3534 | 591 | 11.93% | 83.3% | 6
22 | 2 | 43 | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | Obra Básica y Trat.doble | 33 | 1997-02-03 | 1998-08-03 | 5445 | 7.61 | 7.601 | 4659 | 30 | 0.551% | 86.12% | 10
22 | 2 | 62 | 9 | Esquinas Blancas - Arroyo Ugchara | Km. 1864 - Km. 1900 | O.Bás.,pav. y 9 Puentes | 31.76 | 1997-07-10 | 1999-12-10 | 9251 | 1990 | 2703.47 | 5799 | 2967 | 32.07% | 94.76% | 6
22 | 3 | 3 | 34 | San Pedro - Calilegua | Pte. S/ Rio Ledesma y accesos | Construc. Puente y Accesos | 1.18 | 1997-05-22 | 1999-09-30 | 6070 | 787 | 555.998 | 5534 | 414 | 6.82% | 97.99% | 7
22 | 2 | 61 | 9 | Acceso a Iturbe - Esquinas Blancas | Km. 1846 - Km. 1864 | O.Bás.,pav. y Pte.s/R.Grande | 21 | 1997-07-10 | 2000-01-01 | 7881 | 1622 | 2421.8 | 5539 | 2185 | 27.72% | 98.01% | 6
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Jujuy | Señalamiento | 551 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 523 | 76.561 | 76.5 | 0 | 523 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Jujuy |  |  | 1252.01 |  |  | 52359 | 7719.858 | 9257.997 | 33735 | 8861 | 16.92% | 81.35%
16 | 3 | 2 | Vs | Tramos Varios Tranf. Func. Oper. | La Pampa Conv 5 | Mantenimiento | 556.6 | 1999-01-01 | 2000-12-31 | 2800 | 534.66 | 509.795 | 0 | 385 | 13.75% | 13.75% | 6
26 | 0 | 3 | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.Nº35- El Carancho- El Carancho - Chacharramendi | Obras de recuperación y Mantenimiento | 127.78 | 1997-07-03 | 2002-07-03 | 6497 | 1917.093 | 2374.117 | 2973 | 938 | 14.44% | 60.2% | 6
26 | 0 | 40 | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp.Rn Nº 35 - Emp.Rn Nº 22 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 136.76 | 1997-06-23 | 2002-06-23 | 13281 | 774.709 | 1553.522 | 8856 | 1225 | 9.224% | 75.91% | 6
22 | 3 | 7 | 152 | R. Nac. 152 - Casa de Piedra (ex R.P. 28) | Km. 54 - Casa de Piedra | Ob. B. Tram. Bitum Doble | 39.37 | 1997-03-07 | 2000-07-07 | 4688 | 850 | 98.129 | 3560 | 181 | 3.861% | 79.8% | 6
16 | 3 | 999 | Vs | Tramos Varios Tranf. Func. Oper. | La Pampa Conv 4 | Mantenimiento | 650.03 | 1997-01-01 | 1998-12-31 | 1660 | 0 |  | 1511 | 149 | 8.976% | 100% | 8
16 | 1 | 1 | VS | Mantenimiento por Administración | l° Región | Mantenimiento |  | 1998-12-01 | 1999-12-01 | 850 | 850 | 669.492 | 0 | 669 | 100% | 100% | 6
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | La Pampa | Señalamiento | 551 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 1706 | 376.561 | 339.279 | 0 | 1706 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total La Pampa |  |  | 2061.54 |  |  | 31482 | 5303.023 | 5544.334 | 16900 | 5253 | 16.69% | 70.37%
ANEXO III.2
Página 7/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
22 | 3 | 68 | S/N | Chilecito Por Villa Sanagasta | III - Pampa de la Viuda - Qda Seca | O. Basica Cmp., 11 Tuneles anchos y largos variabl | 30 | 1999-09-15 | 2002-03-15 | 37606 | 0 | 59.83 | 0 | 27 | 0.0718% | 0.0718% | 6
22 | 2 | 51 | 79 | Emp. Ruta Nacional N° 141 - Santa Rita de Catuna | Desiderio Tello - Santa Rita de Catuna(Obras Faltantes) | Tratamiento Superficial Tipo Doble |  | 1999-11-01 | 2000-09-01 | 2419 | 495 | 0 | 0 | 79 | 3.266% | 3.266% | 6
22 | 2 | 27 | 40 | Lte. C/San Juan - Villa Unión | Km.414,227 - Km.472,338 (Obras Faltantes) | Obra básica y Ca. Co. Asf. Y Ob. Compl. |  | 1999-10-22 | 2001-01-22 | 5592 | 0 | 245.009 | 0 | 193 | 3.451% | 3.451% | 6
22 | 4 | 40 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | O. Basica Comp. Y Trat. Bitum.Superf. T. Doble | 30 | 1999-07-05 | 2001-07-05 | 15111 | 0 | 558.855 | 0 | 1195 | 7.908% | 7.908% | 6
22 | 4 | 39 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | Obras Nueva | 30 | 1999-05-17 | 2002-05-17 | 25882 | 0 | 2051.958 | 0 | 2901 | 11.21% | 11.21% | 6
22 | 4 | 38 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | Obra Basica Comp. Y T. Sup tipo Doble | 30 | 1999-05-17 | 2002-09-17 | 33883 | 0 | 1524.401 | 0 | 3805 | 11.23% | 11.23% | 6
22 | 3 | 46 | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | A: O.B. Y Trat.Bit.Super.D y 3 Ptes; B:O.B. Trat.Bit.Super.Doble Pte R.Colorad | 39 | 1999-06-04 | 2001-12-04 | 27519 | 0 | 1774.468 | 0 | 3743 | 13.6% | 13.6% | 6
22 | 3 | 44 | 75 | Conexión RN 38 Y RN 75 - Emp. RN 38 - Padercitas | Ruta Nac. N° 38 - Av. Ortiz de Ocampo |  | 2 | 1999-09-15 | 2000-03-15 | 1298 | 0 | 193.697 | 0 | 193 | 14.87% | 14.87% | 6
22 | 3 | 999 | RP11 | Famatina - Lte. con Catamarca | Km. 25 - Campanas | Obra Basica y Tratamiento Bituminoso Superf. Doble | 24.04 | 1998-06-01 | 2000-02-01 | 5329 | 0 |  | 1352 | -37 | -0.6943% | 24.68% | 10
22 | 3 | 67 | S/N | Los Cajones - Anguinan | Los Cajones - Anguinan | O.Basica, Pte, 4 Tuneles y TBSD | 30 | 1999-05-10 | 2001-05-10 | 23365 | 0 | 2148.288 | 0 | 5815 | 24.89% | 24.89% | 6
22 | 3 | 43 | RP11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | Obra Basica y Tratamiento Bituminoso Superf. Doble | 23 | 1999-05-03 | 2001-11-03 | 10243 | 0 | 1343.407 | 0 | 2846 | 27.78% | 27.78% | 6
22 | 3 | 69 | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | O. Basica y Trat. Bitum. Superf.Tipo Doble | 30 | 1999-07-01 | 2001-07-01 | 19753 | 0 | 3605 | 0 | 5767 | 29.2% | 29.2% | 6
22 | 3 | 42 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca ( Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | Obra básica y Tratamiento Bituminoso | 24.04 | 1999-07-07 | 2000-10-07 | 4309 | 1312.75 | 2646.595 | 0 | 1333 | 30.94% | 30.94% | 6
ANEXO III.2
Página 8/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
22 | 2 | 50 | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | 1 y 2 (Km 485 - Km 522) | O. Básica, Tr. Do. y badenes | 44 | 1996-11-01 | 2000-09-01 | 9876 | 320 | 489.794 | 3230 | 562 | 5.691% | 38.4% | 6
26 | 0 | 23 | -76-150 | Malla 308 - La Rioja | Emp. Rn N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | Obras de recuperación y Mantenimiento | 291.97 | 1998-01-13 | 2003-01-13 | 7390 | 1282.349 | 1954.218 | 2283 | 1321 | 17.88% | 48.77% | 6
22 | 2 | 52 | 79 | La Antigua - Emp.R.N.N° 60 (Sección I) | Km 294 - Km 333 | Mejoram. O.B. y Carp. Arena-Asf. | 39 | 1997-11-01 | 2000-07-01 | 7882 | 2220 | 2209.418 | 1739 | 2598 | 32.96% | 55.02% | 6
26 | 0 | 22 | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. Rn N° 74 - Lte.C/Catamarca / La Rioja - Aminga | Obras de recuperación y Mantenimiento | 231.62 | 1997-10-07 | 2002-10-07 | 7127 | 1779.488 | 2597.52 | 3051 | 979 | 13.74% | 56.55% | 6
26 | 0 | 57 | Vs | Malla 311- La Rioja | Emp. Rn N° 79 - Emp. Rn N° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. Rn N° 79 - Lte.C/San Juan | Obras de recuperación y Mantenimiento | 282.81 | 1997-11-13 | 2002-11-13 | 9300 | 1743.674 | 2829.173 | 3952 | 1650 | 17.74% | 60.24% | 6
26 | 0 | 8 | Vs | Malla 403 La Rioja | Emp.Rn N° 60 - Belen (Ent.) / Aimogasta ( S ) - Acc. A Tinogasta / Aminga - Emp. Rn N° 60 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 226.29 | 1997-07-04 | 2002-07-04 | 11815 | 3484.84 | 5182.59 | 5844 | 1349 | 11.42% | 60.88% | 6
26 | 0 | 24 | 40N-74-38 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. Rn N° 74 / Emp. Rn N° 74 - Emp. Rn N° 60 / Patquia - Emp. Rn N° 40n | Obras de recuperación y Mantenimiento | 327.81 | 1997-09-30 | 2002-09-30 | 11889 | 979.062 | 1899.091 | 5595 | 1752 | 14.74% | 61.8% | 6
26 | 0 | 4 | 38-79 | Malla 207/304 -La Rioja | Acc.D.C.Del Eje-Chamical -Emp. Rp N° 31-Chamical | Obras de recuperación y Mantenimiento | 243.89 | 1997-06-18 | 2002-06-18 | 7889 | 1084.695 | 1523.805 | 3948 | 1131 | 14.34% | 64.38% | 6
22 | 3 | 45 | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | O. Basica y Trat Bitum. Superf. Tipo Doble | 34 | 1999-06-15 | 2000-06-15 | 3738 | 0 | 1947.536 | 0 | 2744 | 73.41% | 73.41% | 6
22 | 3 | 41 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca | Famatina - Km. 25 | Obra Nueva y Tratamiento Superf. Doble | 25 | 1998-04-01 | 2000-04-01 | 6043 | 2135.895 | 2891.127 | 1711 | 3086 | 51.07% | 79.38% | 6
22 | 2 | 567 | 40N | Lte. c/San Juan - Villa Unión | (Km.414,227 - Km.472,338) | Ob. Básica y Tr. Do. | 58.11 | 1995-11-03 | 1999-01-26 | 6248 | 0 |  | 6407 | -169 | -2.705% | 99.84% | 10
22 | 2 | 9899 | 79 | Empalme Ruta Nacional 141 - Santa Rita de Catuna | Desiderio Tello - Santa Rita de Catuna | Ob. Básica, Tr. Do. y pte | 31 | 1997-05-15 | 1999-06-30 | 5159 | 0 |  | 5174 | -15 | -0.2908% | 100% | 10
23 | 0 | 61 | 75 | La Rioja Sanagasta | Cuesta Dique Los Sauces | Iluminación Acceso y Túnel | 1.2 | 1997-06-01 | 1999-03-01 | 1620 |  |  |  |  | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 8 | Vs | Lte. C/San Juan - Emp. R.N. 74 Tranf. Func. Oper. | Lte. C/San Juan - Emp. R.N. 28 Conv 3 | Mantenimiento | 401 | 1996-12-01 | 1999-12-31 | 1063 | 108.25 | 85.107 | 901 | 162 | 15.24% | 100% | 8
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | La Rioja | Señalamiento | 1101 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 3345 | 453.387 | 451.001 | 0 | 3345 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total La Rioja |  |  | 3630.78 |  |  | 312693 | 17399.39 | 40211.888 | 45187 | 48355 | 15.46% | 29.91%
ANEXO III.2
Página 9/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
23 | 0 | 17 | 40S | Malargüe - Lte. c/Neuquén (I Secciòn) | Km. 349,00 - Km, 398 | bacheo y Trat. doble | 49 | 1997-10-07 | 2000-05-07 | 2488 | 699 | 70.625 | 1089 | 189 | 7.596% | 51.37% | 6
26 | 0 | 43 | Vs | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. Rn N° 40s / Pte.S/Rdiamante - Emp. Rn N° 143 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 223.33 | 1997-08-13 | 2002-08-13 | 9580 | 901.891 | 1578.258 | 4616 | 1323 | 13.81% | 61.99% | 6
23 | 0 | 18 | 40S | Malargüe - Lte. c/Neuquén (II Secciòn) | Km 398 - Km 450 | Bacheo y Trat. doble | 52 | 1997-08-01 | 2000-02-28 | 3290 | 940 | 29.857 | 1995 | 109 | 3.313% | 63.95% | 6
16 | 2 | 7 | Vs | Mendoza-Lte.c/S.Juan/S.Martin-Mendoza | Varias (Sistema Km-Mes) | Mantenimiento Km./mes | 199.46 | 1995-08-22 | 2001-08-22 | 5317 | 744.5 | 1072.536 | 2618 | 855 | 16.08% | 65.32% | 6
16 | 2 | 5 | 40S | Pareditas - Malargue | Km 121.60 - Km 350.90 ( Kilometro mes) | Mantenimiento Km./mes | 229.64 | 1995-09-11 | 2001-09-11 | 3381 | 449 | 506.906 | 1837 | 509 | 15.05% | 69.39% | 6
16 | 3 | 9 | 40 | Malargüe - Lte. C/Neuquen Tranf. Func. Oper. | Malargüe - Los Frisos Conv 3 | Mantenimiento | 207.2 | 1997-01-01 | 1999-12-31 | 681 | 228.43 | 30.238 | 618 | 63 | 9.251% | 100% | 8
16 | 3 | 21 | 224 | Bardas Blancas - Las Laicas - Paso Pehuenche | Dos secciones Conv 4 | Mantenimiento | 82 | 1997-10-01 | 1999-12-31 | 200 | 179.945 | 60.744 | 172 | 28 | 14% | 100% | 8
16 | 1 | 1 | Vs | Mantenimiento por Administración | lll° Región | Mantenimiento |  | 1998-12-01 | 1999-12-01 | 790 | 790 | 778.692 | 0 | 790 | 100% | 100% | 6
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Mendoza | Señalamiento | 1101 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 2094 | 403.387 | 292.959 | 0 | 2094 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Mendoza |  |  | 2143.63 |  |  | 27821 | 5336.153 | 4420.815 | 12945 | 5960 | 21.42% | 67.95%
26 | 0 | 17 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes -Emp Ruta Pcial 20 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 272.64 | 1997-10-14 | 2002-10-14 | 12590 | 682.166 | 1350.409 | 3776 | 5040 | 40.03% | 70.02% | 6
22 | 2 | 97 | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcázar - Dos de Mayo) | Obra básica y pav. asfalt. | 47 | 1993-09-20 | 2000-10-20 | 40080 | 0 | 1218.83 | 30162 | 1203 | 3.001% | 78.26% | 9
24 | 1 | 31 | 101 | San Antonio - Deseado | Km. 31 - Km. 105 |  | 74 | 1998-01-15 | 1999-01-15 | 368 | 0 | 0 | 287 | 2 | 0.5435% | 78.53% | 7
22 | 2 | 46 | 14 | Dos de Mayo-San Pedro | Dos de Mayo-S.Vicente-Fracran-S.Pedro | O.B. y trat. | 88 | 1992-07-06 | 1997-10-06 | 43417 | 0 | 0 | 42517 | 900 | 2.073% | 100% | 7
16 | 4 | 1 | Vs | Señalamiento Horizontal | Misiones | Señalamiento | 367 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 1266 | 117.884 | 114.545 | 0 | 1266 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Misiones |  |  | 848.64 |  |  | 97721 | 800.05 | 2683.784 | 76742 | 8411 | 8.607%
16 | 3 | 3 | 22-40S | Tramos Varios Tranf. Func. Oper. Conv 4 | Lte c/Mendoza - Chos Malal Conv 4 | Mantenimiento | 391.5 | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 2136 | 342 | 564.598 | 256 | 487 | 22.8% | 34.78% | 6
16 | 2 | 11 | 40S | Zapala -Emp.R.N.Nº237 | Km 873,23 - Km 1104,10 ( Kilometro mes) | Mantenimiento Km./mes | 230.87 | 1997-04-25 | 2001-04-25 | 1538 | 248.1 | 346.947 | 570 | 275 | 17.88% | 54.94% | 6
ANEXO III.2
Página 10/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
26 | 0 | 51 | 22-237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier-Arroyito- Arroyito- Aº La Teresa | Obras de recuperación y Mantenimiento | 195.74 | 1997-10-29 | 2002-10-29 | 6899 | 1821.355 | 2304.141 | 3119 | 961 | 13.93% | 59.14% | 6
26 | 0 | 52 | 231-237 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn Nº 237-Emp.Rn Nº 234 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 275.24 | 1997-11-25 | 2002-11-25 | 9598 | 599.509 | 1282.935 | 4326 | 1368 | 14.25% | 59.32% | 6
22 | 3 | 4 | 234 | San Martin de los Andes-Emp. R.N.231 | Sección II Rio Hermoso - Pichi Traful Sector I | Enripiado | 24.45 | 1997-09-17 | 2000-05-17 | 7380 | 2810 | 2750.759 | 2158 | 2851 | 38.63% | 67.87% | 6
26 | 0 | 54 | 22-237 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | Obras de recuperación y Mantenimiento | 134.74 | 1997-10-31 | 2002-10-31 | 12698 | 4137.829 | 4767.116 | 7843 | 1260 | 9.923% | 71.69% | 6
22 | 2 | 23 | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | Const. Obra Faltante de Puente | 0.115 | 1996-10-22 | 2000-01-22 | 2234 | 1033 | 654.109 | 1355 | 427 | 19.11% | 79.77% | 6
24 | 1 | 12 | 40S | Zapala - Picun Leufú | (Km.873,50 - Km.916,80) | Refuerzo de 0,05m | 43.3 | 1997-09-22 | 2000-01-22 | 4304 | 2841 | 2143.827 | 1518 | 1940 | 45.07% | 80.34% | 9
22 | 2 | 33 | 231 | Lago Espejo - Lte. c/ Chile | (Km.67 - Km.105) | Obra Basica y pavimento flexible | 37 | 1996-04-03 | 2000-04-03 | 16945 | 3389.55 | 4693.699 | 9390 | 4600 | 27.15% | 82.56% | 6
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Neuquen | Señalamiento | 551 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 1651 | 376.561 | 357.661 | 0 | 1651 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Neuquén |  |  | 1883.955 |  |  | 65383 | 17598.904 | 19865.792 | 30535 | 15820 | 24.2% | 70.9%
24 | 1 | 27 | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | Obra básica y carpeta concreto asfáltico y Puente | 14.73 | 1999-10-14 | 2001-10-14 | 9398 | 588 | 0 | 0 | 293 | 3.118% | 3.118% | 6
22 | 3 | 16 | 23 | Emp. R.N. N° 3 - Valcheta | Km 45 - Valcheta -(Sección II) | Obras Basica y Trat bituminoso | 44.87 | 1999-08-01 | 2001-02-01 | 3860 | 100 | 0 | 0 | 566 | 14.66% | 14.66% | 6
26 | 0 | 35 | 237-258 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche | Obras de recuperación y Mantenimiento | 141.91 | 1998-04-01 | 2003-10-01 | 8924 | 338.6 | 1338.6 | 446 | 1339 | 15% | 20% | 6
22 | 3 | 15 | 23 | Emp. R.N. N° 3 - Valcheta | Emp. R.N. N° 3 - Km 45 (Sección I) | Obra Básica y Tratamiento | 45 | 1999-05-14 | 2001-05-14 | 7191 | 1330 | 1228.169 | 0 | 1654 | 23% | 23% | 6
26 | 0 | 66 | 3 | Malla 120 - Río Negro | Emp.Rn N° Ex 3 - Lte.C/R.Negro -Lte. C/Bs.As.-Emp.Rn N° 251 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 183.61 | 1998-02-23 | 2003-05-23 | 7878 | 1610.389 | 2264.95 | 1576 | 2458 | 31.2% | 51.21% | 6
26 | 0 | 48 | 22-151 | Malla 103 - Río Negro | Emp. R.N.Nº152-Acc.Cipolletti- Acc.Cipollett i -Lte. La Pampa | Obras de recuperación y Mantenimiento | 281.31 | 1997-07-31 | 2002-07-31 | 10498 | 1007.8 | 1806.429 | 5081 | 1552 | 14.78% | 63.18% | 6
24 | 1 | 16 | 250 | El Solito - Choele Choel | Pte. s/Rio Negro (Brazo Norte y Sur) | Repar. Brazo Norte y Sur | 1 | 1998-07-20 | 1999-01-20 | 348 | 120 | 123.502 | 206 | 26 | 7.471% | 66.67% | 9
ANEXO III.2
Página 11/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
16 | 2 | 3 | 250 | Emp.R.N.Nº3-Emp.R.N.Nº22 | KM 0 - Km 287.50 ( Kilometro mes ) | Mantenimiento Km./mes | 287.5 | 1995-08-29 | 2001-08-14 | 4045 | 441.8 | 673.648 | 2123 | 603 | 14.91% | 67.39% | 6
26 | 0 | 50 | 22 | Malla 108 - A Río Negro | Rio Colorado - Emp. Rn N°152 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 221.61 | 1997-07-31 | 2002-07-31 | 12249 | 3827.877 | 4675.087 | 6764 | 1616 | 13.19% | 68.41% | 6
16 | 2 | 4 | 23-40S | Onelli-Emp.R.N.237/Lte.Neuquen-Lte.Chubut | Km 463.00 - Km. 605 Kilometro mes | Mantenimiento Kilometro mes | 372.76 | 1995-09-08 | 2001-09-08 | 3057 | 409.5 | 455.779 | 1617 | 542 | 17.73% | 70.62% | 6
26 | 0 | 60 | 251 | Malla 108 - B Río Negro | Emp. Rn Nº22-Emp. Rn Nº 250 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 118.7 | 1997-07-25 | 2002-07-25 | 9945 | 3315.001 | 3729.375 | 6216 | 996 | 10.02% | 72.52% | 6
16 | 3 | 4 | 23 | Aº Nahuel Niyeu - Maquinchao Tranf. Func. Oper. | Valcheta - Cruce F.C. Gral Roca Conv 4 | Mantenimiento | 304.5 | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 1156 | 474 | 683.302 | 526 | 546 | 47.23% | 92.73% | 6
24 | 1 | 13 | 3 | San Antonio Este - Sierra Grande (Sección I) | (Km.1115,60 - Km.1187,23) | Ref. de 0.05 m. | 71.63 | 1997-07-31 | 1999-06-30 | 7357 | 3115 | 3087.722 | 4280 | 3001 | 40.79% | 98.97% | 7
24 | 1 | 14 | 3 | San Antonio Este - Sierra Grande (Sección II) | (Km.1187,23 - Km.1262,38) | Bacheo y refuerzo de pavimento | 75.15 | 1997-07-22 | 1999-06-22 | 8230 | 5369 | 5500.92 | 2929 | 5268 | 64.01% | 99.6% | 7
24 | 1 | 15 | 250 | Pomona - Choele Choel | (Km.258,96 - Km.287,16) | Ref. de Concreto asfaltico | 28.2 | 1997-05-23 | 1998-05-23 | 3772 | 43 | 42.556 | 3766 | 0 | 0% | 99.84% | 7
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Rio Negro | Señalamiento | 551 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 2249 | 276.561 | 244.693 | 0 | 2249 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Río Negro |  |  | 2743.48 |  |  | 100157 | 22366.528 | 25854.732 | 35530 | 22709 | 22.67% | 58.15%
22 | 2 | 64 | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antillas - Puente de Plata | O. Ba.sica , Trat. bitum. triple y 2 Ptes | 34.957 | 1997-01-28 | 1999-09-28 | 14756 | 1645 | 1775.98 | 7360 | 1694 | 11.48% | 61.36% | 10
16 | 2 | 9 | Vs | Emp.R.50-Lte.c/Bolivia/P.de Pato-Emp.R.N.34 | Emp.R.N.34- Tonono | Mantenimiento Km./mes | 376.02 | 1995-08-29 | 2001-08-29 | 4260 | 725 | 952.761 | 1938 | 684 | 16.06% | 61.55% | 6
22 | 2 | 63 | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rº de la Frontera | O. Ba., Trat. triple y2 Ptes | 29.7 | 1997-01-28 | 1999-09-28 | 15417 | 3365.1 | 3418.116 | 7062 | 2924 | 18.97% | 64.77% | 10
26 | 0 | 6 | 68 | Malla 401 A Salta | Rio Conchas ( Pte) - Rio Ancho ( Pte) | Obras de recuperación y Mantenimiento | 142.27 | 1997-06-04 | 2002-06-04 | 9854 | 703.356 | 1413.408 | 5324 | 1205 | 12.23% | 66.26% | 6
26 | 0 | 19 | 34-50 | Malla 406 Salta | San Pedro De Jujuy -Lte. C/ Salta /Lte. C/Jujuy - Emp. Rn N° 50 / Emp. Rn N° 34 - Lte. C / Bolivia | Obras de recuperación y Mantenimiento | 205.05 | 1997-07-18 | 2002-07-18 | 11820 | 2267.964 | 3006.712 | 6402 | 1476 | 12.49% | 66.65% | 6
ANEXO III.2
Página 12/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
26 | 0 | 7 | 40-68 | Malla 401 B Salta | Emp.R.P. N° 307 - Lte.C/ SaltaLte.c/Salta-San Carlos(Darsena)/ Emp.Rn N 40n - Rio Conchas( Pte.) | Obras de recuperación y Mantenimiento | 115.63 | 1997-04-30 | 2002-04-30 | 10711 | 728.73 | 1085.947 | 6872 | 1086 | 10.14% | 74.3% | 6
22 | 3 | 8 | 9 | Emp.R.N.N*9/34-Ciudad de Salta | Prog 12782.50 Prog 17835 - Prog 0 Prog 5870 | Obra básica,carpeta y puentes | 11 | 1997-02-25 | 2000-04-25 | 15304 | 1752 | 1684.633 | 9282 | 3451 | 22.55% | 83.2% | 6
16 | 3 | 13 | 40N-51 | Tramos Varios Tranf Func. Opert. | Aybal-Campo Quijano-Cachi - Lte c/Jujuy Conv 4 | Mantenimiento | 537.2 | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 2764 | 1001 | 1308.654 | 1157 | 1233 | 44.61% | 86.47% | 6
23 | 0 | 36 | 34 | Emp.R.N.50-Lte. c/Bolivia | Km 1356.50 - KM. 1488.40 | Ejecución de Obras de Defensa | 132 | 1997-06-13 | 1997-12-13 | 987 | 31.6 | 29.98 | 987 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Salta | Señalamiento | 1101 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 1774 | 253.387 | 153 | 0 | 1774 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Salta |  |  | 2684.827 |  |  | 87647 | 12473.137 | 14829.191 | 46384 | 15527 | 17.72% | 70.64%
26 | 0 | 21 | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. Rn N° 20 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 286.1 | 1997-08-15 | 2002-08-15 | 10844 | 552.19 | 1317.684 | 5962 | 1321 | 12.18% | 67.16% | 6
16 | 2 | 6 | 40N-A014 | Lte.c/Mendoza-S.Juan/Av.Circun y Acc. | Varias (Sistema Km-Mes) | Mantenimiento Km./mes | 105.04 | 1995-08-29 | 2001-08-29 | 2935 | 393 | 549.284 | 1602 | 469 | 15.98% | 70.56% | 6
22 | 2 | 55 | 150 | Ischigualasto - Río Bermejo (Sección I)(Convenio) | Prog 106 - Prog 121 (Ischigualasto - Portezuelo) | Cons. Ob. Bas. y Pav. Trat. Sup. Bitum. Tipo Doble | 15 | 1997-05-16 | 1999-05-16 | 6225 | 1401 | 1003.841 | 5229 | 771 | 12.39% | 96.39% | 7
16 | 3 | 20 | 150 | Arrequintin - Lte. c/Chile | Las Flores -Lte con Chile ( Km. 333,16 - Km 389,49 | Mantenimiento y Mejoramiento | 56.3 | 1997-12-01 | 1998-05-15 | 796 | 416 | 416 | 796 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 31 | 40(N) | San Roque - Huaco | Prog. 0 - Prog. 41,530 | OB.,Tr.Do.,Pte. s/R. Jachal | 41.53 | 1996-08-15 | 1998-04-30 | 3724 | 0 | 220.493 | 3724 | 0 | 0% | 100% | 10
22 | 2 | 76 | A014 | Avda. Circunvalación de San Juan - Tramo III | Calle S.Sarassa-Avda. Juan Ignacio de la Roza | Pte.en calle Sarmiento y Acc. | 0.7 | 1997-04-24 | 1998-08-07 | 2433 | 14 | 0 | 2433 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | San Juan | Señalamiento | 734 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 3024 | 285.503 | 183.196 | 0 | 3024 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total San Juan |  |  | 1238.67 |  |  | 29981 | 3061.693 | 3690.498 | 19746 | 5585 | 18.63% | 84.49%
26 | 0 | 36 | 20-79 | Malla 307 San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | Obras de recuperación y Mantenimiento | 187.7 | 1997-12-17 | 2002-12-17 | 9445 | 1770.939 | 2563.839 | 3777 | 1382 | 14.63% | 54.62% | 6
26 | 0 | 37 | 146 | Malla 305 - San Luis | Emp. Rn N° 7 - Pte.S/R.Diamante | Obras de recuperación y Mantenimiento | 211.16 | 1998-01-13 | 2003-01-13 | 9075 | 2481.703 | 3109.099 | 3963 | 1404 | 15.47% | 59.14% | 6
ANEXO III.2
Página 13/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
26 | 0 | 39 | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. Rn N° 20 - Emp. Rn N° 147 / Emp. Rn N° 7 - Emp. Rn N° 20 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 245.85 | 1997-06-20 | 2002-06-20 | 10260 | 897.726 | 1667.203 | 4873 | 1536 | 14.97% | 62.47% | 6
26 | 0 | 30 | 148-148 | Malla 310 - San Luis | Emp. Rn N° 188 - Villa Mercedes / Emp. Rn N° 7 - Acc.S.J.Del Morro | Obras de recuperación y Mantenimiento | 214.27 | 1997-08-01 | 2002-08-01 | 10980 | 329.4 | 1317.6 | 6150 | 1319 | 12.01% | 68.02% | 6
16 | 4 | 1 | Vs | Señalamiento Horizontal | San Luis | Señalamiento | 734 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 3127 | 285.503 | 254.562 | 0 | 3127 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total San Luis |  |  | 1592.98 |  |  | 42887 | 5765.271 | 8912.303 | 18763 | 8768 | 20.44% | 64.19%
26 | 0 | 26 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- G.B. De San Julián | Obras de recuperación y Mantenimiento | 308.03 | 1997-09-25 | 2002-09-25 | 12580 | 786.251 | 1567.544 | 6814 | 1572 | 12.5% | 66.66% | 6
26 | 0 | 2 | 3 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. Rn Nº 3 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 148.52 | 1997-04-24 | 2002-04-24 | 9480 | 888.752 | 1019.58 | 5334 | 1220 | 12.87% | 69.14% | 6
26 | 0 | 1 | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 111.37 | 1997-05-26 | 2002-08-26 | 9689 | 654.162 | 1057.969 | 6217 | 980 | 10.11% | 74.28% | 6
16 | 3 | 5 | Vs | Tramos Varios - Tranf. Func. Oper. Conv 4 | Tapi Aike - Pte s/ Rio Turbio | Mantenimiento | 1784 | 1997-01-01 | 1999-12-31 | 8423 | 1330 | 3623.976 | 6363 | 685 | 8.132% | 83.68% | 7
16 | 1 | 1 | VS | Mantenimiento por Administración | SubRegión Sur | Mantenimiento |  | 1998-12-01 | 1999-12-31 | 450 | 450 | 437.783 | 0 | 450 | 100% | 100% | 6
16 | 4 | 1 | Vs | Señalamiento Horizontal | Santa Cruz | Señalamiento | 918 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 1711 | 294.446 | 170.202 | 0 | 1711 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Santa Cruz |  |  | 3269.92 |  |  | 42333 | 4403.611 | 7877.054 | 24728 | 6618 | 15.63% | 74.05%
26 | 0 | 31 | 98 | Malla 209 - A Santa Fe | Emp. Rn N° 11-Prog. 123,43 | Obras de recuperación y Mantenimiento | 123.43 | 1997-12-09 | 2002-12-09 | 12950 | 3235.202 | 2592.59 | 647 | 2593 | 20.02% | 25.02% | 9
26 | 0 | 64 | 95-98 | Malla 209 - B Santa Fe | Emp. Rp N° 2-Lte.C/Chaco- Prog. 123,43 -Tostado | Obras de recuperación y Mantenimiento | 208.95 | 1997-12-19 | 2002-12-19 | 14819 | 498.54 | 1654.247 | 5483 | 1992 | 13.44% | 50.44% | 6
22 | 2 | 72 | 11 | Maciel - Coronda (Pte. s/Aª Monje) | A° Monje | Pte. Nuevo | 0.156 | 1997-04-21 | 1998-05-30 | 1201 | 78 | 154.785 | 1201 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Santa Fe | Señalamiento | 918 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 805 | 244.446 | 127.5 | 0 | 805 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Santa Fe |  |  | 1250.536 |  |  | 29775 | 4056.188 | 4529.122 | 7331 | 5390 | 18.1% | 42.72%
ANEXO III.2
Página 14/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
26 | 0 | 20 | 64 | Malla 407 | Emp. RN Nro 20 - Emp. RN Nro 147 - Emp. RN Nro 7- La Chanariente | Obras de recuperación y Mantenimiento | 151.92 | 1997-09-25 | 2002-09-25 | 8502 | 531.376 | 1461.484 | 3718 | 1283 | 15.09% | 58.82% | 6
26 | 0 | 53 | 9 | Malla 402 - A Sgo del Estero | Lte. C/ Cordoba - Rio Saladillo | Obras de recuperación y Mantenimiento | 96.66 | 1998-01-26 | 2003-01-26 | 7199 | 2018.595 | 2392.356 | 3627 | 852 | 11.83% | 62.22% | 6
26 | 0 | 67 | 9 | Malla 402 - B Sgo del Estero | Rio Saladillo - Stgo. Del Estero ( E ) | Obras de recuperación y Mantenimiento | 120.89 | 1997-10-27 | 2002-10-27 | 9499 | 3237.311 | 3715.338 | 5934 | 941 | 9.906% | 72.38% | 6
22 | 2 | 66 | 34 | Pozo Hondo - Antilla | Pozo Hondo - Gobernador Garmendia | Obra Básica y Tr. Triple | 60 | 1997-08-15 | 2000-03-15 | 18748 | 2350 | 7675.337 | 8346 | 7176 | 38.28% | 82.79% | 6
24 | 2 | 11 | 16 | Monte Quemado - Lte.Chaco/Salta | (Km.444- Km.503) | Ref. de 0,05 m. c/Co. As. y lechada | 59 | 1997-04-15 | 2000-05-15 | 2509 | 308 | 300.615 | 1311 | 974 | 38.82% | 91.07% | 6
22 | 2 | 65 | 34 | Pozo Hondo - Antilla | Gobernador Garmendia - Antilla | Obra Básica y Tr. Triple | 52 | 1997-08-15 | 2000-02-29 | 15448 | 2677.5 | 7291.169 | 7592 | 6720 | 43.5% | 92.65% | 6
24 | 2 | 12 | 16 | El Cabure - Monte Quemado | (Km.388 - Km.444) | Ref. 0,05 m. con Co. As. | 56.3 | 1997-04-15 | 1999-04-15 | 3540 | 38 | 35.93 | 3503 | 0 | 0% | 98.95% | 7
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Sgo del Estero | Señalamiento | 734 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 2944 | 235.503 | 102 | 0 | 2944 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Santiago del Estero |  |  | 1330.77 |  |  | 68389 | 11396.285 | 22974.229 | 34031 | 20890 | 30.55% | 80.31%
24 | 2 | 17 | 157 | Monteagudo - Simoca | (1174-1205) | Rec. Total | 31 | 1994-06-29 | 2000-05-29 | 6682 | 2495.525 | 2221 | 2843 | 3074 | 46% | 88.55% | 6
24 | 2 | 14 | 38 | La Cocha - Concepción | (Km.688 - Km.738) | Reac. Banq. y trat. simple | 49.3 | 1997-10-06 | 2000-03-06 | 4795 | 3669.01 | 3460.541 | 209 | 4457 | 92.95% | 97.31% | 6
24 | 1 | 18 | 38 | Lte.c/Catamarca - La Cocha | (Km.661 - Km.688) | Refuerzo de 0,08m | 27.4 | 1997-07-28 | 1998-02-10 | 2729 | 169 | 0 | 2673 | 0 | 0% | 97.95% | 7
16 | 3 | 12 | 157 | Lte. C/Santiago del Estero Conv 1-2-3 | Tranf Func. Operativas | Mantenimiento | 122 | 1994-07-01 | 1999-12-01 | 892 | 233.07 | 347.138 | 892 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 1 | 1 | Vs | Mantenimiento por Administración | IV Región | Mantenimiento |  | 1998-12-01 | 1999-12-01 | 710 | 710 | 708.796 | 0 | 710 | 100% | 100% | 6
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Tucumán | Señalamiento | 367 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 570 | 167.884 | 131.88 | 0 | 570 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Tucumán |  |  | 596.7 |  |  | 16378 | 7444.489 | 6869.355 | 6617 | 8811 | 53.8% | 94.2%
16 | 2 | 17 | 3 | Rutas Complementarias J , K | Varias ( Sistema Km. Mes) | Reacondicionamiento de ripio | 94.94 | 1998-01-01 | 2001-12-31 | 572 | 0 | 113.479 | 131 | 100 | 17.48% | 40.38% | 6
16 | 2 | 16 | "a" -"b" | "a" Emp.R.3-Río Lainez- "b" Emp.R.3-Lte./Chile | "a" km. 0.0-km.66,72 - "b" km.0.0-km.71,38 | Reac. Calz. Rep. Alamb. Limp. Señal. Mant. | 138.1 | 1997-12-01 | 2001-12-01 | 332 | 36.4 | 50.697 | 83 | 83 | 25% | 50% | 6
22 | 2 | 30 | 3 | Rancho Hambre - A° Grande | (Km.3000 - Km.3035) | Obra Nueva | 35 | 1996-01-15 | 2001-01-15 | 29498 | 2696 | 2708.121 | 15367 | 5816 | 19.72% | 71.81% | 6
ANEXO III.2
Página 15/15
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 1999
16 | 3 | 6 | 3-C."I" | Tramos Varios - Tranf. Func. Oper. Conv 3 | Cabo Espiritu Santo -Emp R Comp I | Mantenimiento | 370.4 | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 1215 | 473.26 | 693.715 | 290 | 622 | 51.19% | 75.06% | 6
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Tierra del Fuego | Señalamiento | 734 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 811 | 135.503 | 121.994 | 0 | 811 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Tierra del Fuego |  |  | 1372.44 |  |  | 32428 | 3341.163 | 3688.006 | 15871 | 7432 | 22.92% | 71.86%
22 | 2 | 90 | Vs | Convenios |  | Global | 414.8 | 1998-12-01 | 1999-12-01 | 261666 | 2900 | 1793.545 | 762 | 6279 | 2.4% | 2.691% | 6
22 | 2 | 4 | Vs | Derechos de Vías y Yacimientos |  | Global |  | 1998-12-01 | 1999-12-01 | 500 | 500 | 231.613 | 0 | 119 | 23.8% | 23.8% | 6
22 | 2 | 1 | Vs | Certificado Final de Obras |  | Global |  | 1998-12-01 | 1999-12-01 | 2671 | 3050 | 3112.809 | 0 | 1051 | 39.35% | 39.35% | 6
22 | 2 | 2 | Vs | Estudios y Proyectos |  | Global |  | 1998-12-01 | 1999-12-01 | 21945 | 4597.388 | 5826.353 | 5568 | 9126 | 41.59% | 66.96% | 6
22 | 2 | 3 | Vs | Supervisión y Asistencia Técnica |  | Global |  | 1998-12-01 | 1999-12-01 | 63562 | 12457.878 | 18868.739 | 33550 | 18516 | 29.13% | 81.91% | 6
23 | 0 | 1 | Vs | Obras de Emergencia |  | Global | 66.5 | 1998-12-01 | 1999-12-01 | 3474 | 3519.5 | 3638.882 | 1830 | 1644 | 47.32% | 100% | 6
16 | 4 | 1 | Vs | Señalamiento Horizontal | País ( Obra con Pago Diferido) | Señalamiento | 0 | 1999-01-01 | 2000-01-01 | 109 | 2649.87 | 36962.213 | 0 | 109 | 100% | 100% | 6
16 | 1 | 1 | Vs | Mantenimiento por Administración | Nacional | Mantenimiento |  |  |  | 55 | 55 | 96.211 | 0 | 0 |  |  | 12
|  |  |  | Total País |  |  | 481.3 |  |  | 353982 | 29729.636 | 70530.365 | 41710 | 36844 | 10.41% | 22.19%
|  |  |  | Total General | [5 empty] | 2045029 | 249089.392 | 366510.708 | 723967 | 344668 | 16.85% | 52.26%
|  |  | Código | ESTADO
|  |  | 0 | A LICITAR
|  |  | 1 | PUBLICADA
|  |  | 2 | LICITADA
|  |  | 3 | ADJUDICADA
|  |  | 4 | CONTRATADA
|  |  | 5 | REPLANTEADA
|  |  | 6 | EN EJECUCION
|  |  | 7 | FINALIZADA SIN R.P.
|  |  | 8 | FINALIZADA SIN R.P.
|  |  | 9 | PARALIZADA
|  |  | 10 | RESCINDIDA
|  |  | 11 | DESESTIMADA
|  |  | 12 | ELIMINADA
|  |  | 13 | A REPROGRAMAR