## Anexo III.2
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2000
DATOS DE OBRA | [7 empty] | Fecha |  | Avance financiero (miles de $) |  |  | Avance Físico
PR | SP | PY | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de Obra | Long | Fecha de Inicio | Final Real o Tent. | Total | Crédito 31/12/00 | Devengado31/12/00 | Año 2000 | Total | ESTADO
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Buenos Aires | Señalamiento | 734 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 2617 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6
23 | 0 | 75 | S/N° | Puente Zárate - Brazo Largo |  | Reparación de puentes |  | 1999-12-01 | 2001-12-30 09:58 | 6666 | 892.797 | 806.575 | 0% | 0% | 6
25 | 0 | 3 | 33 | Corredor 31 | R.N.Nº33:Bahia Blanca -Emp .R.N.Nº5 | Rehabilitación y Mantenimiento | 329.21 | 1998-02-02 | 2008-02-02 | 52599 | 6740 | 5343.735 | 12.66% | 33.79% | 6
26 | 0 | 62 | 226 | Malla 201 - B Buenos Aires | Acc.Larramendi-Emp. Rn N° 33(obras faltantes) | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.83 | 1997-10-30 | 2004-06-28 07:52 | 8997 | 4610.964 | 4459.989 | 51.66% | 56.66% | 6
26 | 0 | 47 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. Lu 3 - Emp. Rp Ex Rn N°3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 259.19 | 1997-07-20 | 2002-07-18 23:54 | 11950 | 1618.23 | 1493.75 | 12.54% | 69.94% | 6
26 | 0 | 55 | 226 | Malla 201 - A Buenos Aires | Emp. Rp N° 65-Acc.Larramendi | Rehabilitación y Mantenimiento | 112.85 | 1997-09-29 | 2002-09-27 23:54 | 10184 | 1314.532 | 1213.321 | 11.94% | 77.87% | 6
26 | 0 | 41 | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. Rp N° 86 - Emp. Rn N° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 139.87 | 1998-01-15 | 2003-01-13 23:54 | 11865 | 1284.407 | 1186.028 | 10% | 78.42% | 6
26 | 0 | 29 | 229-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N Rn N° 3-B°Mirasol-P.Alta-Emp. Rn N° 3-Emp. Rn N° 229-Emp. Rn N° 3-Pte.S/R.Colorado | Rehabilitación y Mantenimiento | 167.67 | 1997-06-17 | 2002-06-15 23:54 | 13492 | 1425.695 | 1316.025 | 7.315% | 82.25% | 6
22 | 3 | 76 | 12 | Complejo Zarate Brazo Largo |  | Reparación de puentes | 25.6 | 1996-12-30 | 2000-12-31 | 5814 |  |  | 0% | 91.73% | 6
16 | 1 | 1 | Vs | Mantenimiento por Administración | II° Region | Mantenimiento |  | 1999-12-01 | 2000-11-30 | 176 | 176 | 1008.364 |  |  | 6
|  |  |  | Total Buenos Aires |  |  | 1873.22 |  |  | 124360 | 18062.625 | 16827.787 | 14.13% | 53.29%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Catamarca | Señalamiento | 734 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 1614 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6
22 | 3 | 94 | 40 | Quebrada Belén - Variante Peña Fiera |  | Obras de def. e hidráulicas | 0.5 | 2001-12-01 | 2002-02-28 | 675 | 750 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 3 | 10 | 40 - 60 | Tramos Varios - Transferencia Funciones Operativas | Lte. C/Córdoba - Lte. C/La Rioja - Convenio 5 | Mantenimiento | 479.1 | 2000-01-01 | 2000-12-30 23:59 | 1125 | 1076.187 | 502.522 | 40.36% | 40.36% | 6
16 | 3 | 100 | 60 | Tramos Varios Tranferencia Funciones Operativas | Lte c/Cordoba -Lte c/ La Rioja Convenio 4 | Mantenimiento | 474.8 | 1998-01-01 | 1999-12-31 23:58 | 2292 |  |  | 2.269% | 64.79% | 7
22 | 2 | 60 | 40 N | Rio Las Cuevas - Palo Seco | Pié de Médano - Palo Seco | Obras Nuevas (caminos) | 36.04 | 1997-09-24 | 2000-06-30 | 12258 | 3718.785 | 3059.045 | 21.12% | 97.98% | 7
22 | 2 | 59 | 40 | Rio Las Cuevas - Palo Seco | Rio Las Cuevas - Pie de Medano - Km 883 - Km 925 | Obras Nuevas (caminos) | 40 | 1997-10-29 | 2000-11-30 | 10564 | 3765 | 2524.523 | 31.27% | 99.05% | 7
22 | 2 | 56 | 40N | Belen - Rio Agua Clara (pago diferido) |  | Obras de def. e hidráulicas | 12 |  |  | 15103 | 2467.127 | 2467.126 |  |  | 8
|  |  |  | Total Catamarca |  |  | 1776.44 |  |  | 43631 | 11777.099 | 8553.216 | 20.32% | 78.11%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Cordoba | Señalamiento | 1101 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 1703 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6
25 | 0 | 2 | 158 | Corredor 25 | R.N.Nº158:San Francisco -RºCuarto | Rehabilitación y Mantenimiento | 285.33 | 1998-03-02 | 2008-03-02 | 48427 |  |  | 0% | 0% | 9
26 | 0 | 45 | 20-148 | Malla 210 - Cordoba | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | Rehabilitación y Mantenimiento | 222.64 | 1997-07-04 | 2002-07-02 23:54 | 14089 | 2142.033 | 2010.886 | 14.27% | 59.9% | 6
26 | 0 | 38 | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | Rehabilitación y Mantenimiento | 309.51 | 1997-07-12 | 2003-06-10 13:53 | 12808 | 3085.486 | 2452.647 | 20.74% | 61.72% | 6
|  |  |  | Total Córdoba |  |  | 1918.48 |  |  | 77027 | 5227.519 | 4463.533 | 6.06% | 21.22%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Corrientes | Señalamiento | 917.5 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 921 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6
26 | 0 | 28 | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp.R.N.N°12 Sur - Pje. Iguaté Porá | Rehabilitación y Mantenimiento | 84.29 | 1997-11-17 | 2003-04-17 01:54 | 13554 | 1230.631 | 0 | 0% | 39.71% | 9
22 | 1 | 23 | 14 | Emp.R.N.Nº 117 - Guaviravi | Km. 496 - Km. 559 | Refuerzos | 62 | 1999-10-13 | 2001-10-13 | 10588 | 4647.604 | 4626.518 | 49.96% | 52.25% | 6
26 | 0 | 12 | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp. R.N. N° 117-Emp. R.P. N°155-Km 139,00-Emp. R.N. N° 14-Emp. R.N.N° 14-Yapeyu | Rehabilitación y Mantenimiento | 144.65 | 1997-08-30 | 2003-04-29 07:53 | 14872 | 2390.911 | 1610.099 | 8.708% | 65.57% | 6
26 | 0 | 16 | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande-Lte. C/Misiones | Rehabilitación y Mantenimiento | 122.47 | 1997-07-07 | 2002-07-05 23:54 | 12790 | 3047.034 | 1515.668 | 9.038% | 69.85% | 6
26 | 0 | 14 | 119-123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00 - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 | Rehabilitación y Mantenimiento | 217.56 | 1997-08-11 | 2002-08-09 23:54 | 12966 | 3761.65 | 1910.285 | 12.93% | 75.17% | 6
26 | 0 | 65 | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp.R.N.N°12n | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.45 | 1997-11-17 | 2002-11-15 23:54 | 11754 | 1584.424 | 1227.966 | 9.376% | 78.53% | 6
|  |  |  | Total Corrientes |  |  | 1661.92 |  |  | 77445 | 16662.254 | 10890.536 | 13.58% | 62.72%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Chaco | Señalamiento | 734 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 1475 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6
26 | 0 | 15 | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | Rehabilitación y Mantenimiento | 222.32 | 1998-01-15 | 2003-04-15 05:54 | 11543 | 1912.101 | 0 | 0% | 29.73% | 9
16 | 2 | 8 | 16 | Emp.R.N.Nº95-Emp.R.N.Nº9/34 | Km 176.27 - Km 712.21 (Km-Mes) | Mantenimiento | 535.94 | 1995-09-15 | 2001-09-12 23:53 | 6663 | 1031.002 | 928.999 | 16.78% | 63.02% | 6
16 | 2 | 10 | 86-95 | Tres Isletas - Villa Gral Guemes | Km. 1290.62 - km. 1488 -Km. 1167.24 - km. 1371.73 (Km-Mes) | Mantenimiento | 401.87 | 1997-04-29 | 2001-04-27 23:55 | 2793 | 589.292 | 538.148 | 21.73% | 65.09% | 6
16 | 3 | 14 | 89 | Chaco- Tramos Varios - Tranf. Func. Oper. | Km.0.00 - Km 166 | Mantenimiento | 166 | 1996-08-22 | 1999-12-21 15:56 | 1415 | 0 | 0 | 0% | 72.01% | 9
26 | 0 | 10 | 89 | Malla 405 A | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchan | Rehabilitación y Mantenimiento | 178.63 | 1997-04-11 | 2002-04-09 23:54 | 13999 | 1400.193 | 1400.191 | 10.01% | 83.98% | 6
26 | 0 | 11 | 89 | Malla 405 B Chaco | Yuchan (Emp. RP194) - Taboada (Emp. RNN°34) | Rehabilitación y Mantenimiento | 79.7 | 1997-04-10 | 2002-04-08 23:54 | 12980 | 1656.118 | 1351.271 | 9.607% | 85.81% | 6
16 | 1 | 1 | Vs | Mantenimiento por Administración | V Region | Mantenimiento |  | 1999-12-01 | 2000-11-30 | 54 | 54 | 78.252 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Chaco |  |  | 2318.46 |  |  | 50922 | 6642.706 | 4296.861 | 9.127% | 66.06%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Chubut | Señalamiento | 1101 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 1409 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6
16 | 3 | 23 | 26-40-259 | Tramos Varios Tranf. Func. Oper. Conv 5 | AO10 - Chubut | Mantenimiento | 342.9 | 1999-01-01 | 2000-12-30 23:58 | 1519 | 700 | 474.688 | 32.72% | 52.4% | 6
26 | 0 | 32 | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 259 Emp. Rn Nº 40s Trevelin | Rehabilitación y Mantenimiento | 201.24 | 1997-08-31 | 2003-01-29 01:54 | 12920 | 1651.272 | 1524.25 | 11.8% | 68.82% | 6
26 | 0 | 33 | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. Rn Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | Rehabilitación y Mantenimiento | 250.41 | 1997-11-14 | 2002-11-12 23:54 | 13495 | 2725.15 | 2398.458 | 23.3% | 72.07% | 6
26 | 0 | 63 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | Rehabilitación y Mantenimiento | 180.55 | 1997-11-10 | 2002-11-08 23:54 | 13798 | 1720.238 | 1719.789 | 11.51% | 77.52% | 6
26 | 0 | 25 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina-Prog. 1817,55 | Rehabilitación y Mantenimiento | 124.49 | 1997-07-04 | 2003-01-01 11:54 | 10190 | 1103.917 | 1019 | 10% | 78.34% | 6
26 | 0 | 61 | 3-3-26 | Malla 107 - B Chubut | Prog. 1817,55-Lte.C/Santa.Cruz-Emp. Rn Nº 3-Emp. Rp Nº 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 140.73 | 1997-05-17 | 2002-07-15 19:54 | 11372 | 1326.182 | 1231.454 | 9.937% | 83.88% | 6
16 | 2 | 2 | 40S | Emp.R.N.Nº25-Lte. c/Santa Cruz | Km 1547.76 - Km 1979.33 ( Kilometro mes) | Mantenimiento | 431.57 | 1995-09-01 | 2001-08-29 23:53 | 4450 | 674.865 | 594.322 | 16.09% | 87.08% | 6
16 | 2 | 1 | 25 | Pte.s/Rio Chubut-Emp.R.N.Nº40S | Km 207.22 - Km 591.38 (Sistema Km - mes) | Mantenimiento | 384.16 | 1995-09-01 | 2001-08-29 23:53 | 5085 | 767.753 | 683.421 | 16.13% | 87.89% | 6
|  |  |  | Total Chubut |  |  | 3157.05 |  |  | 74238 | 10669.377 | 9645.382 | 14.06% | 75.4%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Entre Rios | Señalamiento | 917.5 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 1216 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6
22 | 3 | 6 | 12 | Cerrito - La Paz | (Pte. s/A° Feliciano) | Obras Nuevas (puentes) | 2 |  | 2002-11-30 | 6361 | 92.141 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 0 | 44 | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 173.02 | 1997-10-25 | 2002-11-23 09:54 | 6580 | 1069.559 | 1069.557 | 15.05% | 70.44% | 6
26 | 0 | 46 | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 12 - Emp. R.N.N°14 Y 119 | Rehabilitación y Mantenimiento | 259.15 | 1997-09-22 | 2002-09-20 23:54 | 15570 | 4886.062 | 4626.395 | 29.7% | 80.12% | 6
26 | 0 | 13 | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | Rehabilitación y Mantenimiento | 271.44 | 1997-08-15 | 2002-08-13 23:54 | 12890 | 1826.709 | 1396.707 | 10% | 81.83% | 6
22 | 2 | 89 | 18 | Arroyo Moreira -San Salvador | Ptes.S/RºGualeguay y S/AºSandoval | Obras Nuevas (puentes) | 0.507 | 1997-08-25 | 2000-01-31 | 6969 | 1350 | 1152.572 | 12.47% | 100% | 8
|  |  |  | Total Entre Ríos |  |  | 1623.617 |  |  | 49586 | 9224.471 | 8245.231 | 15.68% | 69.83%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Formosa | Señalamiento | 1101 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 1900 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6
16 | 3 | 17 | 81 | Juan G. Bazán - Lte. c/Salta - Transf. Func. Oper. | Km. 287,14 - Km, 501,50 - Convenio 4 | Mantenimiento | 179 | 2000-06-01 | 2001-05-31 23:59 | 485 | 485 | 0 | 21.86% | 21.86% | 6
25 | 0 | 5 | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 297.28 | 1998-06-01 | 2008-06-01 | 58198 | 6584.418 | 5582.659 | 11.52% | 23.54% | 6
22 | 2 | 94 | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juárez | Juan G. Bazán - Pozo del Mortero | Obras Nuevas (caminos) | 29.96 | 1997-06-10 | 2002-02-28 | 6601 |  |  | 0% | 27.21% | 9
16 | 3 | 18 | 86 | Villa Gral. Guemes-El Solitario y Acc a El Remanso |  | Mantenimiento | 304.6 | 1998-10-11 | 2001-04-10 11:57 | 1411 | 110 | 0 | 9.284% | 46.35% | 6
26 | 0 | 34 | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N. 11 - Acc.a Las Lomitas | Rehabilitación y Mantenimiento | 285.59 | 1997-06-02 | 2002-05-31 23:54 | 11494 | 1555.832 | 1555.83 | 12.48% | 79.29% | 6
22 | 2 | 32 | 95 | Emp. R.N. N° 81 - Gral.Guemes (Sección II) | A. Tatu Pire - Gral.Guemes (Km.1340 - Km.1372) | Obras Nuevas (caminos) | 32 | 1996-03-01 | 2001-08-31 | 19711 | 42.501 | 0 | 0% | 83% | 9
22 | 2 | 16 | 95 | Emp. R.N. N° 81 - Gral.Guemes (Sección I) | Aº Tatu Pire (Km.1309 - Km.1340) | Obras Nuevas (caminos) | 31 | 1995-05-02 | 2000-11-30 | 14427 | 4640.959 | 4050.609 | 23.31% | 96.24% | 7
16 | 3 | 170 | 81 | Emp. R.P. 28 - Lte. C/Salta Tranf. Func. Oper. | Km. 287,14 - Km, 501,50 - Convenio 3 | Mantenimiento | 214.4 | 1997-01-01 | 1999-12-31 23:57 | 926 |  |  | 3.564% | 100% | 8
|  |  |  | Total Formosa |  |  | 2474.83 |  |  | 115153 | 13418.71 | 11189.098 | 10.22% | 49.1%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Jujuy | Señalamiento | 550.5 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 419 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6
22 | 3 | 95 | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | Obras Nuevas (caminos) | 268.6 | 2000-09-08 | 2002-09-08 | 90000 | 15000 | 14799.674 | 17.92% | 17.92% | 6
16 | 3 | 11 | 52-40N-ExP16 | Tramos Varios - Transferencia Funciones Operativas | Emp. RN N° 9 -Acc. Purmamarca - Convenio 5 | Mantenimiento | 397.2 | 2000-01-01 | 2000-12-30 23:59 | 867 | 1132.121 | 338.12 | 47.64% | 47.64% | 6
26 | 0 | 9 | 9-66 | Malla 404 Jujuy | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.87 | 1997-04-05 | 2002-04-03 23:54 | 9008 | 1443.191 | 1219.861 | 12.48% | 81.26% | 6
22 | 2 | 62 | 9 | Esquinas Blancas - Arroyo Ugchara | Km. 1864 - Km. 1900 | Obras Nuevas (caminos) | 31.76 | 1997-07-10 | 2001-04-30 | 10582 | 400 | 0 | 2.315% | 89.53% | 6
16 | 3 | 111 | 40-52 | Tramos Varios Tranf.Func. Operativas | Emp. RN N° 9 -Acc. Purmamarca - Conv 4 | Mantenimiento | 397.2 | 1998-01-01 | 1999-12-31 23:58 | 1963 |  |  | 0% | 94.85% | 7
22 | 1 | 14 | 9 | Limite con Salta/Jujuy - Emp.R.N.°66 | El Carmen - Alto Comedero | Reconstrucciones | 20 | 1995-06-23 | 2000-09-30 | 5013 | 927.913 | 926.98 | 14.8% | 97.17% | 7
22 | 2 | 61 | 9 | Acceso a Iturbe - Esquinas Blancas | Km. 1846 - Km. 1864 | Obras Nuevas (caminos) | 21 | 1997-07-10 | 2001-02-25 | 7881 | 500 | 0 | 0.6217% | 98.63% | 6
22 | 2 | 37 | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca - (Obras Faltantes) | Obras Nuevas (caminos) | 48 | 2000-12-01 | 2001-11-30 |  | 96.31 | 0 |  |  | 3
|  |  |  | Total Jujuy |  |  | 1883.13 |  |  | 125733 | 19499.535 | 17284.635 | 14.87% | 38.05%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | La Pampa | Señalamiento | 550.5 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 1706 | 65.053 | 0 | 0% | 0% | 6
16 | 3 | 2 | 143-151-152-RP28 | Tramos Varios - Tranferencia Funciones Operativas | La Pampa - Convenio 5 | Mantenimiento | 556.6 | 1999-01-01 | 2000-12-30 23:58 | 1530 | 789.41 | 769.233 | 35.82% | 70.46% | 6
26 | 0 | 3 | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.Nº35- El Carancho- El Carancho - Chacharramendi | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.78 | 1997-04-05 | 2002-07-04 05:54 | 6497 | 1055.324 | 1055.323 | 15.07% | 75.27% | 6
26 | 0 | 40 | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp.Rn Nº 35 - Emp.Rn Nº 22 | Rehabilitación y Mantenimiento | 136.76 | 1997-04-03 | 2002-04-01 23:54 | 13281 | 1439.345 | 1439.344 | 9.962% | 85.87% | 6
22 | 3 | 7 | 152 | R. Nac. 152 - Casa de Piedra (ex R.P. 28) | Km. 54 - Casa de Piedra | Obras Nuevas (caminos) | 39.37 | 1997-03-07 | 2000-12-31 | 4733 | 1193.524 | 819.847 | 20.01% | 99.05% | 6
16 | 1 | 1 | VS | Mantenimiento por Administración | l° Region | Mantenimiento |  | 1999-12-01 | 2000-11-30 | 81 | 81 | 190.197 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total La Pampa |  |  | 1411.01 |  |  | 27828 | 4623.656 | 4273.944 | 16.45% | 82.08%
22 | 3 | 68 | S/N | Chilecito Por Vanguinanilla Sanagasta | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | Obras Nuevas (caminos) | 30 | 1999-09-15 | 2003-10-31 | 37606 | 300 | 308.949 | 0.8217% | 0.8217% | 9
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | La Rioja | Señalamiento | 1101 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 3345 | 489.667 | 127.975 | 3.827% | 3.827% | 6
22 | 2 | 51 | 79 | Emp. Ruta Nacional N° 141 - Santa Rita de Catuna | Desiderio Tello - Santa Rita de Catuna(Obras Faltantes) | Tratamientos |  | 1999-11-01 | 2001-08-31 | 2419 | 1000 | 250.606 | 7.11% | 10.38% | 9
22 | 4 | 38 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | Obras Nuevas (caminos) | 30 | 1999-05-17 | 2002-09-17 | 33883 | 4250.501 | 2665.153 | 7.868% | 19.1% | 6
22 | 4 | 39 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | Obras Nuevas (caminos) | 30 | 1999-05-17 | 2002-05-17 | 25882 | 4900 | 4526.314 | 14.41% | 25.62% | 9
22 | 3 | 46 | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | Obras Nuevas (caminos) | 39 | 1999-06-04 | 2002-11-30 | 27520 | 4050.572 | 3838.351 | 14.39% | 27.99% | 6
22 | 4 | 40 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | Obras Nuevas (caminos) | 30 | 1999-07-05 | 2002-07-05 | 15112 | 2500 | 2339.949 | 20.06% | 28.34% | 6
22 | 2 | 27 | 40 | Lte. C/San Juan - Villa Unión | Km.414,227 - Km.472,338 (Obras Faltantes) | Obras Nuevas (caminos) |  | 1999-10-22 | 2001-06-30 | 5592 | 2000 | 1095.226 | 25.97% | 29.42% | 9
22 | 3 | 69 | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | Obras Nuevas (caminos) | 30 | 1999-07-01 | 2001-11-30 | 19753 | 6608 | 3448.723 | 17.46% | 30.87% | 9
22 | 3 | 67 | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II -Los Cajones - Anguinan | Obras Nuevas (caminos) | 30 | 1999-05-10 | 2002-09-10 | 23366 | 6497 | 3238.977 | 13.86% | 34.1% | 9
22 | 2 | 50 | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | Obras Nuevas (caminos) | 44 | 1996-11-01 | 2001-07-31 | 9876 | 168.989 | 168.988 | 1.711% | 40.11% | 9
22 | 3 | 43 | RP11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | Obras Nuevas (caminos) | 23 | 1999-05-03 | 2001-11-03 | 10243 | 3500 | 2710.18 | 26.46% | 41.12% | 6
26 | 0 | 23 | 76-150 | Malla 308 - La Rioja | Emp. Rn N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | Rehabilitación y Mantenimiento | 291.97 | 1997-10-25 | 2002-10-23 23:54 | 7390 | 1290.772 | 1290.771 | 17.48% | 66.25% | 6
26 | 0 | 8 | 60-75-40N | Malla 403 La Rioja | Emp.Rn N° 60 - Belen (Ent.) / Aimogasta ( S ) - Acc. A Tinogasta / Aminga - Emp. Rn N° 60 | Rehabilitación y Mantenimiento | 226.29 | 1997-03-21 | 2002-03-19 23:54 | 11815 | 1461.384 | 1461.383 | 5.722% | 66.6% | 6
26 | 0 | 22 | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. Rn N° 74 - Lte.C/Catamarca / La Rioja - Aminga | Rehabilitación y Mantenimiento | 231.62 | 1997-08-02 | 2002-07-31 23:54 | 7127 | 1100.396 | 1015.75 | 14.21% | 70.76% | 6
22 | 3 | 42 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca ( Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | Tratamientos | 24.04 | 1999-07-07 | 2001-03-31 | 4309 | 1496.692 | 1489.721 | 42.59% | 73.52% | 6
26 | 0 | 57 | 77-89-141 | Malla 311- La Rioja | Emp. Rn N° 79 - Emp. Rn N° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. Rn N° 79 - Lte.C/San Juan | Rehabilitación y Mantenimiento | 287.57 | 1997-09-28 | 2002-09-26 23:54 | 9300 | 1401.507 | 1293.706 | 13.9% | 74.14% | 6
26 | 0 | 24 | 40N-74-38 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. Rn N° 74 / Emp. Rn N° 74 - Emp. Rn N° 60 / Patquia - Emp. Rn N° 40n | Rehabilitación y Mantenimiento | 327.81 | 1997-08-22 | 2002-08-20 23:54 | 11889 | 1784.763 | 1647.381 | 13.89% | 75.68% | 6
22 | 3 | 45 | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | Obras Nuevas (caminos) | 34 | 1999-06-15 | 2001-06-30 | 3739 | 2044.313 | 2038.209 | 54.48% | 75.8% | 9
22 | 2 | 52 | 79 | La Antigua - Emp.R.N.N° 60 (Sección I) | Km 294 - Km 333 | Refuerzos | 39 | 1997-11-03 | 2001-07-31 | 7882 | 3900 | 2085.819 | 21.54% | 76.57% | 9
16 | 3 | 8 | 40N- 79-76 | Lte. C/San Juan - Emp. R.N. 74 Tranf. Func. Oper. | Lte. C/San Juan - Emp. R.N. 28 - Conv 3 | Mantenimiento | 279.6 | 1996-12-01 | 1998-12-31 09:58 | 1366 | 94.261 | 0 | 0% | 77.82% | 7
26 | 0 | 4 | 38-79 | Malla 207/304 -La Rioja | Acc.D.C.Del Eje-Chamical -Emp. Rp N° 31-Chamical | Rehabilitación y Mantenimiento | 243.89 | 1997-04-04 | 2002-04-02 23:54 | 7889 | 1281.403 | 1182.833 | 14.93% | 79.31% | 6
22 | 3 | 41 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca | Famatina - Km. 25 | Obras Nuevas (caminos) | 25 | 1998-04-01 | 2000-12-31 | 6043 | 1396 | 558.97 | 10.28% | 89.66% | 6
22 | 2 | 98 | 28 | Olta - Chañar |  | Obras Nuevas (caminos) | 36.3 | 1998-10-06 | 2000-07-31 | 4790 | 695.954 | 695.953 | 7.244% | 95.43% | 7
22 | 3 | 44 | 75 | Conexión RN 38 Y RN 75 - Emp. RN 38 - Padercitas | Ruta Nac. N° 38 - Av. Ortiz de Ocampo | Obras Nuevas (caminos) | 2 | 1999-09-15 | 2001-03-15 | 1298 | 1258.861 | 1075.36 | 82.36% | 97.23% | 9
16 | 3 | 22 | 40-79-76 | Tramos Varios - Transferencia de Func Oper | La Rioja - Convenio 4 | Mantenimiento | 401 | 1999-01-01 | 2000-12-30 23:58 | 372 | 372.48 | 0 | 22.58% | 100% | 8
|  |  |  | Total La Rioja |  |  | 3837.09 |  |  | 299806 | 55843.515 | 40555.247 | 13.28% | 38.14%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Mendoza | Señalamiento | 1101 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 2094 | 319.809 | 0 | 0% | 0% | 6
26 | 0 | 93 | 188 | Malla 314 - Mendoza | Emp. R.P. 3 - Acc. Colonia Alvear | Rehabilitación y Mantenimiento | 160.24 | 2000-12-01 | 2005-12-01 | 10900 | 185 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 3 | 21 | 40-224 | Bardas Blancas - Las Laicas - Paso Pehuenche | Convenio 5 | Mantenimiento | 289.2 | 1999-03-01 | 2001-02-27 23:58 | 524 | 0 | 0 | 24.43% | 56.87% | 7
26 | 0 | 43 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. Rn N° 40s / Pte.S/Rdiamante - Emp. Rn N° 143 | Rehabilitación y Mantenimiento | 223.33 | 1997-07-04 | 2002-07-02 23:54 | 9580 | 1374.156 | 1352.736 | 12.72% | 74.94% | 6
16 | 2 | 7 | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/S.Juan/S.Martin-Mendoza | Varias (Sistema Km-Mes) | Mantenimiento | 199.46 | 1995-08-22 | 2001-08-19 23:53 | 5317 | 826.361 | 637.714 | 11.98% | 77.37% | 9
16 | 3 | 9 | 40 | Malargüe - Lte. C/Neuquen Tranf. Func. Oper. | Malargüe - Los Frisos Conv 3 | Mantenimiento | 207.2 | 1997-01-01 | 1998-12-31 23:58 | 681 | 483.002 | 99.571 | 0% | 100% | 8
23 | 0 | 17 | 40S | Malargüe - Lte. c/Neuquén (I Secciòn) | Km. 349,00 - Km, 398 | Reconstrucciones | 49 | 1997-10-07 | 2000-01-31 | 1341 | 504 | 184.962 | 4.698% | 100% | 8
16 | 2 | 5 | 40S | Pareditas - Malargue | Km 121.60 - Km 350.90 ( Kilometro mes) | Mantenimiento | 229.64 | 1995-09-11 | 2000-02-29 | 2507 | 215.8 | 0 | 5.385% | 100% | 8
23 | 0 | 18 | 40S | Malargüe - Lte. c/Neuquén (II Secciòn) | Km 398 - Km 450 | Reconstrucciones | 52 | 1997-08-01 | 2000-05-31 | 3178 | 1042.69 | 865.609 | 33.79% | 100% | 8
16 | 1 | 1 | VS | Mantenimiento por Administración | lll° Region | Mantenimiento |  | 1999-12-01 | 2000-11-30 | 67 | 67 | 552.549 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Mendoza |  |  | 2511.07 |  |  | 36189 | 5017.818 | 3693.141 | 11% | 55.33%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Misiones | Señalamiento | 367 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 1266 | 356.667 | 0 | 0% | 0% | 6
26 | 0 | 17 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes -Emp Ruta Pcial 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 272.64 | 1997-10-14 | 2002-10-12 23:54 | 14674 | 1422.599 | 1313.167 | 8.961% | 69.05% | 6
22 | 2 | 97 | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcázar - Dos de Mayo) | Obras Nuevas (caminos) | 47 | 1993-09-20 | 2001-12-20 | 40080 | 2186 | 1017.513 | 2.54% | 80.8% | 6
22 | 2 | 99 | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | Obras Nuevas (caminos) | 45 | 1992-05-01 | 2001-06-30 | 32610 | 1552.615 | 359.787 | 1.809% | 88.15% | 6
|  |  |  | Total Misiones |  |  | 731.64 |  |  | 88630 | 5517.881 | 2690.467 | 3.298% | 80.4%
16 | 3 | 3 | 40S-22 | Lte c/Mendoza - Chos Malal - Convenio 5 | Transferencia de Funciones Operat Conv 5 | Mantenimiento | 391.5 | 2000-01-01 | 2001-12-30 23:58 | 1194 | 576.223 | 86.222 | 0% | 0% | 6
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Neuquen | Señalamiento | 550.5 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 1647 | 526.667 | 0 | 0% | 0% | 6
16 | 3 | 300 | 22-40S | Tramos Varios Tranf. Func. Oper. Conv 4 | Lte c/Mendoza - Chos Malal Conv 4 | Mantenimiento | 391.5 | 1998-01-01 | 1999-12-31 23:58 | 2136 |  |  | 0.6554% | 44.05% | 7
26 | 0 | 51 | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier-Arroyito- Arroyito- Aº La Teresa | Rehabilitación y Mantenimiento | 195.74 | 1997-09-18 | 2002-09-16 23:54 | 6899 | 979.255 | 965.575 | 14.09% | 73.23% | 6
26 | 0 | 52 | 231-237 | Malla 109 - Neuquen | Aº La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn Nº 237-Emp.Rn Nº 234 | Rehabilitación y Mantenimiento | 275.24 | 1997-09-28 | 2002-09-26 23:54 | 9598 | 1436.301 | 1252.952 | 14.21% | 73.54% | 6
16 | 2 | 11 | 40S | Zapala -Emp.R.N.Nº237 | Km 873,23 - Km 1104,10 ( Kilometro mes) | Mantenimiento | 230.87 | 1997-05-05 | 2001-05-03 23:55 | 1538 | 301.944 | 247.555 | 19.18% | 75.75% | 6
22 | 2 | 23 | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | Obras Nuevas (puentes) | 0.115 | 1996-10-22 | 2001-05-31 | 2234 | 452.745 | 0 | 0% | 79.77% | 9
24 | 1 | 12 | 40S | Zapala - Picun Leufú | (Km.873,50 - Km.916,80) | Refuerzos | 43.3 | 1997-09-22 | 2001-01-31 | 4304 |  |  | 0% | 80.34% | 9
26 | 0 | 54 | 22-237 | Malla 111 - Neuquen | Arroyito - Acc. Zapala | Rehabilitación y Mantenimiento | 134.74 | 1997-09-28 | 2002-09-26 23:54 | 12699 | 1363.557 | 1258.575 | 9.898% | 81.58% | 6
22 | 2 | 33 | 231 | Lago Espejo - Lte. c/ Chile | (Km.67 - Km.105) - Sección I | Obras Nuevas (caminos) | 23.3 | 1996-04-03 | 2001-04-01 23:54 | 18017 | 3271.399 | 2454.936 | 11.37% | 89.02% | 6
22 | 3 | 4 | 234 | San Martin de los Andes-Emp. R.N.231 | Sección II Rio Hermoso - Pichi Traful Sector I | Obras Nuevas (caminos) | 24.45 | 1997-09-17 | 2000-12-31 | 7380 | 2687.931 | 2472.164 | 30.28% | 98.16% | 6
|  |  |  | Total Neuquén |  |  | 2261.255 |  |  | 67646 | 11596.022 | 8737.979 | 12.1% | 78.5%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Rio Negro | Señalamiento | 550.5 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 2249 | 625.667 | 0 | 0% | 0% | 6
25 | 0 | 1 | 3-251-A025 | Corredor 24 | Emp. RN 251 - Trelew; Emp RN 250 - Emp RN 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 436.97 | 1998-03-02 | 2008-03-02 | 54959 |  |  | 0% | 0% | 9
24 | 1 | 27 | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | Obras Nuevas (caminos) | 14.73 | 1999-10-14 | 2001-11-14 | 9398 | 2200 | 1326.779 | 11.36% | 14.48% | 6
26 | 0 | 35 | 237-258 | Malla 114 - Rio Negro | Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche | Rehabilitación y Mantenimiento | 141.91 | 1997-11-02 | 2003-05-02 11:54 | 8924 | 2695.481 | 2361.984 | 15.9% | 35.9% | 6
26 | 0 | 66 | 3 | Malla 120 - Rio Negro | Emp.Rn N° Ex 3 - Lte.C/R.Negro -Lte. C/Bs.As.-Emp.Rn N° 251 | Rehabilitación y Mantenimiento | 183.61 | 1997-11-30 | 2003-02-28 05:54 | 7878 | 1348.63 | 1348.629 | 15.05% | 66.26% | 6
26 | 0 | 48 | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Emp. R.N.Nº152-Acc.Cipolletti - Lte. La Pampa | Rehabilitación y Mantenimiento | 281.31 | 1997-06-14 | 2002-06-12 23:54 | 10699 | 1626.461 | 1501.255 | 14.06% | 76.05% | 6
22 | 3 | 16 | 23 | Emp. R.N. N° 3 - Valcheta | Km 45 - Valcheta -(Sección II) | Obras Nuevas (caminos) | 44.87 | 1998-04-09 | 2001-03-31 | 3860 | 3019.211 | 2715.659 | 62.54% | 77.2% | 6
22 | 3 | 15 | 23 | Emp. R.N. N° 3 - Valcheta | Emp. R.N. N° 3 - Km 45 (Sección I) | Obras Nuevas (caminos) | 45 | 1999-05-14 | 2001-05-14 | 7189 | 4725.41 | 3867.545 | 56.2% | 79.2% | 6
26 | 0 | 50 | 22 | Malla 108 - A Rio Negro | Rio Colorado - Emp. Rn N°152 | Rehabilitación y Mantenimiento | 221.61 | 1997-05-29 | 2002-05-27 23:54 | 12249 | 1743.237 | 1532.641 | 12.5% | 80.91% | 6
26 | 0 | 60 | 251 | Malla 108 - B Rio Negro | Emp. Rn Nº22-Emp. Rn Nº 250 | Rehabilitación y Mantenimiento | 118.7 | 1997-06-27 | 2002-06-25 23:54 | 9945 | 1309.501 | 1077.375 | 9.985% | 82.5% | 6
16 | 2 | 3 | 250 | Emp.R.N.Nº3-Emp.R.N.Nº22 | KM 0 - Km 287.50 ( Kilometro mes ) | Mantenimiento | 287.5 | 1995-08-29 | 2001-08-26 23:53 | 4046 | 621.365 | 533.11 | 15.87% | 83.76% | 6
16 | 2 | 4 | 23-40S | Onelli-Emp.R.N.237/Lte.Neuquen-Lte.Chubut | Km 463.00 - Km. 605 (Kilometro mes) | Mantenimiento | 372.76 | 1995-09-08 | 2001-09-05 23:53 | 3057 | 555.243 | 505.498 | 16% | 87.08% | 6
16 | 3 | 4 | 23 | Aº Nahuel Niyeu - Maquinchao Tranf. Func. Oper. | Convenio 5 | Mantenimiento | 304.5 | 2000-01-01 | 2001-12-30 23:58 | 607 | 606 | 414.503 | 93.74% | 93.74% | 6
24 | 1 | 16 | 250 | El Solito - Choele Choel | Pte. s/Rio Negro (Brazo Norte y Sur) | Obras de def. e hidráulicas | 1 | 1998-07-20 | 1999-01-31 | 342 | 115.469 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 400 | 23 | Aº Nahuel Niyeu - Maquinchao Tranf. Func. Oper. | Valcheta - Cruce F.C. Gral Roca Conv 4 | Mantenimiento | 304.5 | 1998-01-01 | 1999-12-31 23:58 | 1156 |  |  | 2.941% | 100% | 8
|  |  |  | Total Río Negro |  |  | 3309.47 |  |  | 136558 | 21191.675 | 17184.978 | 11.64% | 38.69%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Salta | Señalamiento | 1101 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 1774 | 272.667 | 0 | 0% | 0% | 6
26 | 0 | 6 | 68 | Malla 401 A Salta | Rio Conchas ( Pte) - Rio Ancho ( Pte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 142.27 | 1997-05-09 | 2002-05-07 23:54 | 9854 | 1339.337 | 1205.75 | 12.25% | 78.51% | 6
26 | 0 | 19 | 34-50 | Malla 406 Salta | San Pedro De Jujuy -Lte. C/ Salta /Lte. C/Jujuy - Emp. Rn N° 50 / Emp. Rn N° 34 - Lte. C / Bolivia | Rehabilitación y Mantenimiento | 205.05 | 1997-06-12 | 2002-07-11 09:54 | 11820 | 1667.113 | 1600.625 | 12.5% | 79.15% | 6
26 | 0 | 7 | 40-68 | Malla 401 B Salta | Emp.R.P. N° 307 - Lte.C/ SaltaLte.c/Salta-San Carlos(Darsena)/ Emp.Rn N 40n - Rio Conchas( Pte.) | Rehabilitación y Mantenimiento | 115.63 | 1997-04-20 | 2002-04-18 23:54 | 10711 | 1160.846 | 1160.844 | 10.01% | 84.31% | 6
16 | 2 | 9 | 34-81-86 | Emp.R.50-Lte.c/Bolivia/P.de Pato-Emp.R.N.34 | Emp.R.N.34- Tonono | Mantenimiento | 376.02 | 1995-09-01 | 2001-08-29 23:53 | 4160 | 734.001 | 649.3 | 18.29% | 84.66% | 6
22 | 3 | 8 | 9 | Emp.R.N.N*9/34-Ciudad de Salta | Prog 12782.50 Prog 17835 - Prog 0 Prog 5870 | Obras Nuevas (caminos) | 11 | 1997-02-25 | 2000-08-31 | 15305 | 849.961 | 0 | 11.57% | 94.77% | 7
16 | 3 | 13 | 89-51-40N | Cachi-Lte c/Jujuy - El Haybal-Lte c/Chile Conv 5 | Transferencia Funciones Operativas Conv 5 | Mantenimiento | 496.5 | 2000-01-01 | 2000-12-30 23:59 | 867 | 1241.649 | 811.439 | 96.77% | 96.77% | 6
16 | 3 | 130 | 40N-51 | Tramos Varios Tranf Func. Opert. | Aybal-Campo Quijano-Cachi - Lte c/Jujuy Conv 4 | Mantenimiento | 537.2 | 1998-01-01 | 1999-12-31 23:58 | 2764 |  |  | 3.256% | 98.73% | 7
|  |  |  | Total Salta |  |  | 2984.67 |  |  | 57255 | 7265.574 | 5427.958 | 12.61% | 83.34%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | San Juan | Señalamiento | 734 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 3024 | 461.667 | 188.455 | 6.206% | 6.206% | 6
26 | 0 | 21 | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. Rn N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 286.1 | 1997-08-15 | 2002-08-13 23:54 | 10844 | 1423.933 | 1314.398 | 12.14% | 79.31% | 6
16 | 2 | 6 | 40N-A014 | Lte.c/Mendoza-S.Juan/Av.Circun y Acc. | Varias (Sistema Km-Mes) | Mantenimiento | 105.04 | 1995-08-29 | 2001-08-26 23:53 | 2935 | 455.993 | 355.521 | 16.22% | 86.81% | 6
16 | 3 | 20 | 150 | Arrequintin - Lte. c/Chile | Las Flores -Lte con Chile ( Km. 333,16 - Km 389,49 | Mantenimiento | 56.3 | 1997-12-01 | 1998-05-15 | 796 | 380.5 | 0 | 0% | 100% | 8
|  |  |  | Total San Juan |  |  | 1181.44 |  |  | 17599 | 2722.093 | 1858.374 | 11.25% | 68.93%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | San Luis | Señalamiento | 734 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 3127 | 553.531 | 0 | 0% | 0% | 6
26 | 0 | 36 | 20-79 | Malla 307 San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | Rehabilitación y Mantenimiento | 187.7 | 1997-11-20 | 2002-11-18 23:54 | 9445 | 1534.174 | 1534.173 | 15.01% | 69.63% | 6
26 | 0 | 37 | 146 | Malla 305 - San Luis | Emp. Rn N° 7 - Pte.S/R.Diamante | Rehabilitación y Mantenimiento | 211.16 | 1997-06-13 | 2002-06-11 23:54 | 9075 | 1333.453 | 1332.092 | 14.69% | 73.83% | 6
26 | 0 | 39 | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. Rn N° 20 - Emp. Rn N° 147 / Emp. Rn N° 7 - Emp. Rn N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 245.64 | 1997-05-17 | 2002-05-15 23:54 | 10260 | 1667.205 | 1667.203 | 15.05% | 77.51% | 6
26 | 0 | 30 | 148-149 | Malla 310 - San Luis | Emp. Rn N° 188 - Villa Mercedes / Emp. Rn N° 7 - Acc.S.J.Del Morro | Rehabilitación y Mantenimiento | 214.27 | 1997-07-25 | 2002-07-23 23:54 | 10980 | 1427.4 | 1317.6 | 11.96% | 79.98% | 6
|  |  |  | Total San Luis |  |  | 1592.77 |  |  | 42887 | 6515.763 | 5851.068 | 13.08% | 69.98%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Santa Cruz | Señalamiento | 917.5 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 1711 | 452.667 | 0 | 0% | 0% | 6
16 | 3 | 5 | 3-40S-288-293 | Tramos Varios - Tranf. Func. Oper. Conv 5 | Tramos Varios | Mantenimiento | 1783.7 | 1999-01-01 | 2000-12-30 23:58 | 6196 | 3743.25 | 1424.739 | 30.75% | 72.63% | 6
26 | 0 | 26 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- G.B. De San Julian | Rehabilitación y Mantenimiento | 308.03 | 1997-07-20 | 2002-07-18 23:54 | 12580 | 1698.941 | 1698.94 | 12.43% | 79.09% | 6
26 | 0 | 2 | 3 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. Rn Nº 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.52 | 1997-04-10 | 2002-04-08 23:54 | 9480 | 1684.507 | 1678.051 | 12.46% | 81.59% | 6
26 | 0 | 1 | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.37 | 1997-03-26 | 2002-06-24 05:54 | 9689 | 1049.861 | 969.102 | 9.98% | 84.26% | 6
16 | 1 | 1 | VS | Mantenimiento por Administración | SubRegion Sur | Mantenimiento |  | 1999-12-01 | 2000-11-30 | 32 | 32 | 0 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Santa Cruz |  |  | 3269.12 |  |  | 39688 | 8661.226 | 5770.832 | 14.76% | 77.07%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Santa Fe | Señalamiento | 917.5 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 805 | 166.667 | 0 | 0% | 0% | 6
26 | 0 | 31 | 98 | Malla 209 - A Santa Fe | Emp. Rn N° 11-Prog. 123,43 | Rehabilitación y Mantenimiento | 123.43 | 1997-10-22 | 2002-10-20 23:54 | 12950 | 3350.527 | 2407.223 | 12.21% | 44.14% | 6
26 | 0 | 64 | 95-98 | Malla 209 - B Santa Fe | Emp. Rp N° 2-Lte.C/Chaco- Prog. 123,43 -Tostado | Rehabilitación y Mantenimiento | 208.95 | 1997-09-22 | 2002-09-20 23:54 | 14819 | 3686.139 | 3519.889 | 23.73% | 74.18% | 6
|  |  |  | Total Santa Fe |  |  | 1249.88 |  |  | 28574 | 7203.333 | 5927.112 | 17.84% | 58.47%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Sgo del Estero | Señalamiento | 734 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 2944 | 451.667 | 0 | 0% | 0% | 6
26 | 0 | 20 | 64 | Malla 407 | Emp. RN 20-Emp. RNN 147/Emp. RNN 7-La Chañarienta | Rehabilitación y Mantenimiento | 151.92 | 1997-08-22 | 2002-08-20 23:54 | 8502 | 1275.301 | 1062.75 | 10.06% | 68.88% | 6
26 | 0 | 53 | 9 | Malla 402 - A Sgo del Estero | Lte. C/ Cordoba - Rio Saladillo | Rehabilitación y Mantenimiento | 96.66 | 1997-12-03 | 2002-12-01 23:54 | 7200 | 935.184 | 866.743 | 11.39% | 73.6% | 6
26 | 0 | 67 | 9 | Malla 402 - B Sgo del Estero | Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | Rehabilitación y Mantenimiento | 120.89 | 1997-09-13 | 2002-09-11 23:54 | 9499 | 1008.427 | 930.855 | 9.801% | 82.18% | 6
22 | 2 | 65 | 34 | Pozo Hondo - Antilla | Gobernador Garmendia - Antilla | Obras Nuevas (caminos) | 52 | 1997-08-15 | 2000-12-13 15:56 | 16552 | 1926.018 | 1154.521 | 11.11% | 97.58% | 6
24 | 2 | 11 | 16 | Monte Quemado - Lte.Chaco/Salta | (Km.444- Km.503) | Refuerzos | 59 | 1997-04-15 | 1999-12-31 | 2499 | 975 | 873.618 | 8.563% | 100% | 8
22 | 2 | 66 | 34 | Pozo Hondo - Antilla | Pozo Hondo - Gobernador Garmendia | Obras Nuevas (caminos) | 60 | 1997-08-15 | 2000-06-30 | 20993 | 4542.992 | 3500.221 | 18.12% | 100% | 8
|  |  |  | Total Santiago del Estero |  |  | 1274.47 |  |  | 68189 | 11114.589 | 8388.708 | 12.41% | 85.94%
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Tucuman | Señalamiento | 367 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 570 | 162.667 | 0 | 0% | 0% | 6
26 | 0 | 81 | 157 | Malla 409 A | Emp. R.P. 329 a Monteagudo - Tucuman | Rehabilitación y Mantenimiento | 75.32 | 2000-12-01 | 2005-12-01 | 5447 | 183.823 | 0 | 0% | 0% | 0
24 | 2 | 14 | 38 | La Cocha - Concepción | (Km.688 - Km.738) | Tratamientos | 49.3 | 1997-10-06 | 1999-11-30 | 4779 | 1409.552 | 1069.715 | 0% | 100% | 8
24 | 2 | 17 | 157 | Monteagudo - Simoca | (1174-1205) | Reconstrucciones | 31 | 1994-06-29 | 1999-12-31 | 6494 | 3056.286 | 1381.841 | 8.885% | 100% | 8
16 | 1 | 1 | Vs | Mantenimiento por Administración | IV° Region | Mantenimiento |  | 1999-12-01 | 2000-11-30 | 68 | 68 | 1038.393 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total Tucumán |  |  | 522.62 |  |  | 17358 | 4880.328 | 3489.949 | 10.89% | 72.51%
16 | 2 | 17 | 3 | Emp. RNN° 3 - Pto. Moat/Emp. RN "J" - Pto. Almaza | Varias ( Sistema Km. Mes) | Mantenimiento | 94.94 | 2000-01-01 | 2001-12-30 23:58 | 286 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7
16 | 3 | 6 | 3-Compl i a b | Tramos Varios - Tranf. Func. Oper. Conv 4 | Convenio 4 | Mantenimiento | 417 | 2000-01-01 | 2000-12-30 23:59 | 770 | 770 | 0 | 0% | 0% | 6
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Tierra del Fuego | Señalamiento | 734 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 811 | 226.667 | 0 | 0% | 0% | 6
22 | 2 | 30 | 3 | Rancho Hambre - A° Grande | Rio Milna - Rancho Hambre (Paso Garibaldi) | Obras Nuevas (caminos) | 35 | 1996-01-15 | 2001-07-31 | 29499 | 2264.275 | 1753.117 | 8.217% | 80.03% | 6
16 | 3 | 600 | 3-Compl. I | Tramos Varios - Tranf. Func. Oper. Conv 3 | Cabo Espiritu Santo -Emp R Comp I | Mantenimiento | 370.4 | 1998-01-01 | 1999-12-31 | 1215 |  |  | 0% | 87.24% | 7
16 | 2 | 999 | 3 | Rutas Complementarias J , K | Varias ( Sistema Km. Mes) | Mantenimiento | 94.94 | 1998-01-01 | 1999-12-31 23:58 | 241 |  |  | 0% | 100% | 8
16 | 2 | 16 | "a" -"b" | "a" Emp.R.3-Río Lainez- "b" Emp.R.3-Lte./Chile | "a" km. 0.0-km.66,72 - "b" km.0.0-km.71,38 | Mantenimiento | 138.1 | 1997-12-01 | 1999-12-31 09:58 | 166 | 0 | 0 | 24.7% | 100% | 8
|  |  |  | Total Tierra del Fuego |  |  | 1884.38 |  |  | 32988 | 3260.942 | 1753.117 | 7.472% | 76.01%
23 | 0 | 1 | VS | Obras de Emergencia |  | Global |  | 1999-12-01 | 2000-11-30 | 1870 | 1870 | 167.231 | 8.917% | 8.917% | 6
22 | 2 | 90 | VS | Convenios |  | Global |  | 1999-12-01 | 2000-11-30 | 1033.042 | 1033.042 | 284.108 | 27.49% | 27.49% | 6
22 | 2 | 4 | VS | Derechos de Vías y Yacimientos |  | Global |  | 1999-12-01 | 2000-11-30 | 2756.846 | 2756.846 | 1162.838 | 42.19% | 42.19% | 6
22 | 2 | 1 | VS | Certificado Final de Obras |  | Global |  | 1999-12-01 | 2000-11-30 | 1473.613 | 1473.613 | 822.912 | 55.78% | 55.78% | 6
22 | 2 | 3 | VS | Supervisión y Asistencia Técnica |  | Global |  | 1999-12-01 | 2000-11-30 | 4753.441 | 4753.441 | 3312.105 | 69.68% | 69.68% | 6
22 | 2 | 2 | VS | Estudios y Proyectos |  | Global |  | 1999-12-01 | 2000-11-30 | 7439.784 | 7439.784 | 6451.298 | 86.71% | 86.71% | 6
16 | 1 | 1 | VS | Mantenimiento por Administración | Nacional | Mantenimiento |  | 1999-12-01 | 2000-11-30 | 5944.639 | 5944.639 | 1844 | 100% | 100% | 6
16 | 4 | 1 | VS | Señalamiento Horizontal | Pais ( Obra con Pago Diferido) | Señalamiento |  | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 677.659 | 677.659 | 5492.959 | 810.6% | 810.6% | 6
|  |  |  | Total País | [5 empty] | 25949.024 | 25949.024 | 19537.451 | 67.3% | 68.18%
|  |  |  | Total General | [5 empty] | 1725239.024 | 292547.735 | 226536.604 | 13.14% | 56.77%
|  |  |  | Cód Estado | Estado
|  |  |  | 0 | A LICITAR
|  |  |  | 1 | PUBLICADA
|  |  |  | 2 | LICITADA
|  |  |  | 3 | ADJUDICADA
|  |  |  | 4 | CONTRATADA
|  |  |  | 5 | REPLANTEADA
|  |  |  | 6 | EN EJECUCION
|  |  |  | 7 | FINALIZADA SIN R.P.
|  |  |  | 8 | FINALIZADA CON R.P.
|  |  |  | 9 | PARALIZADA
|  |  |  | 10 | RESCINDIDA
|  |  |  | 11 | DESESTIMADA
|  |  |  | 12 | ELIMINADA
|  |  |  | 13 | A REPROGRAMAR