## anexoiii.1
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCION
EJERCICIO 2001
DATOS DE OBRA | [8 empty] | Fecha |  | Avance Financiero (miles de $) |  |  | Avance Físico
PR | SP | PY | UB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de obra | Long km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/01 | Devengado 31/12/01 | Año 2001 | Total | ESTADO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION
16 | 1 | 1 | 97 | Vs | Mantenimiento por Administración | Nacional | Global |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 7610 | 7609.776 | 6210.618 | 100% | 100% | 6
MANTENIMIENTO POR CONTRATO
16 | 2 | 10 | 22 | 86-95 | Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes | Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes) | Mantenimiento | 403.37 | 1997-04-29 | 2002-05-31 | 2793 | 558.459 | 507.689 | 21.84% | 86.93% | 6
16 | 2 | 7 | 50 | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martín-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | Mantenimiento | 199.46 | 1995-08-22 | 2002-01-19 | 5317 | 468.036 | 398.253 | 12.73% | 90.11% | 6
16 | 2 | 3 | 62 | 250 | Emp.R.N.Nº 3 - Emp.R.N.Nº 22 | KM 0,0 - Km 287,50 ( Kilómetro mes ) | Mantenimiento | 287.5 | 1995-08-29 | 2001-08-31 | 3873 | 588.528 | 543.777 | 12.63% | 98.73% | 7
16 | 2 | 5 | 50 | 40S | Pareditas - Malargue | Km 121,60 - Km 350,90 (Sistema Km - mes) | Mantenimiento | 229.64 | 1995-09-11 | 2000-02-29 | 2507 | 208.726 | 208.725 | 0% | 100% | 8
16 | 2 | 11 | 58 | 40S | Zapala - Emp.R.N.Nº237 | Km 873,23 - Km 1104,10 (Sistema Km - mes) | Mantenimiento | 230.87 | 1997-05-05 | 2001-03-31 | 1273 | 132.826 | 132.825 | 8.484% | 100% | 8
16 | 2 | 9 | 66 | 34-81-86 | Emp.R.50-Lte.c/Bolivia/P.de Pato-Emp.R.N.34 | Emp.R.N.34 - Tonono (sistema Km - mes) | Mantenimiento | 341.02 | 1995-09-01 | 2001-08-31 | 3938 | 527.746 | 483.276 | 10.56% | 100% | 8
16 | 2 | 2 | 26 | 40S | Emp.R.N.Nº25-Lte. c/Santa Cruz | Km 1547,76 - Km 1979,33 (Kilómetro mes) | Mantenimiento | 431.57 | 1995-09-01 | 2001-08-29 | 4450 | 633.754 | 594.322 | 10.7% | 100% | 8
16 | 2 | 6 | 70 | 40N-A014-P20 | Lte.c/Mendoza-S.Juan/Av.Circun y Acc. | Varias (Kilómetro Mes) | Mantenimiento | 105.03 | 1995-08-29 | 2001-08-31 | 2901 | 470.361 | 433.492 | 12.17% | 100% | 8
16 | 2 | 4 | 62 | 23-40S | Onelli-Emp.R.N.237/Lte.Neuquen-Lte.Chubut | Km 463 - Km 605 / Km 1134 - Km 1365 (Kilómetro mes) | Mantenimiento | 372.76 | 1995-09-08 | 2001-09-05 | 3038 | 528.111 | 467.019 | 12.41% | 100% | 8
16 | 2 | 1 | 26 | 25 | Pte.s/Río Chubut - Emp.R.N.Nº 40S | Km 207,22 - Km 591,38 (Sistema Km - mes) | Mantenimiento | 384.16 | 1995-09-01 | 2001-08-29 | 5085 | 751.763 | 683.42 | 14.75% | 100% | 8
16 | 2 | 8 | 22 | 16 | Emp.R.N.N 95 - Emp. R.N.N° 9/34 | Km 176,27 - Km 712,22 (Sistema Km-Mes) | Mantenimiento | 535.94 | 1995-09-15 | 2001-09-30 | 5428 | 935.573 | 934.626 | 22.64% | 100% | 8
[5 empty] | Total Mantenimiento por Contrato |  |  | 3521.32 |  |  | 40603 | 5803.883 | 5387.424 | 13.51% | 97.91%
MANTENIMIENTO POR CONVENIO
16 | 3 | 33 | 34 | 86 | Villa General Güemes - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Km 1489,00 - Km 1771,00 | Mantenimiento | 304.6 | 2001-10-01 | 2002-09-30 | 715 | 168.555 | 168.554 | 10.35% | 10.35% | 6
16 | 3 | 32 | 34 | 81 | Tramos Varios - TFO - Convenio 5 | Tramos Varios - Convenio 5 | Mantenimiento | 179 | 2001-06-01 | 2002-05-31 | 485 | 513.727 | 513.727 | 49.9% | 49.9% | 6
16 | 3 | 25 | 58 | 22-40S-234 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 627.1 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 1398 | 1414.889 | 999.29 | 63.73% | 63.73% | 6
16 | 3 | 29 | 10 | 40-60 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 534.24 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 1671 | 1000 | 685.179 | 77.98% | 77.98% | 6
16 | 3 | 30 | 38 | 52-40N-ExP16 | Tramos Varios - Transferencia Funciones Operativas | Emp. RNN° 9 - Acc. Purmamarca - Convenio 5 | Mantenimiento | 397.2 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 867 |  |  | 0% | 82.01% | 7
16 | 3 | 26 | 62 | 23-250 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Valcheta - Cruce Ferrocarril Gral Roca - Convenio 6 | Mantenimiento | 591.98 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 814 | 1197.192 | 534.558 | 89.43% | 89.43% | 6
16 | 3 | 30 | 38 | 52-40N | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 188.25 | 2001-01-01 | 2002-12-31 | 452 | 1000 | 948.763 | 90.93% | 90.93% | 6
16 | 3 | 36 | 26 | Vs | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 339.4 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 750 | 936.964 | 759.077 | 0% | 91.6% | 6
16 | 3 | 28 | 94 | 3-a-b | Tramos Varios - TFO - Convenio 5 | Tramos Varios - Convenio 5 | Mantenimiento | 405.9 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 763 | 889.952 | 444.653 | 91.61% | 91.61% | 6
16 | 3 | 31 | 66 | 9-51-40N | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 495.9 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 800 | 942.007 | 941.356 | 93.12% | 93.12% | 6
16 | 3 | 27 | 78 | 3-40S-288-293 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 1783.7 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 1555 | 1400 | 968.942 | 0% | 93.83% | 6
16 | 3 | 24 | 42 | 143-151-152 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 380 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 475 | 510.094 | 492.82 | 99.58% | 99.58% | 6
16 | 3 | 34 | 50 | 40-224 | Bardas Blancas - Las Laicas - Paso Pehuenche - TFO | Convenio 5 | Mantenimiento | 289.2 | 1999-03-01 | 2000-03-31 | 298 | 250 | 247.307 | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 31 | 66 | 89-51-40N | Cachi-Lte c/Jujuy - El Haybal-Lte c/Chile TFO - Conv 5 | Transferencia Funciones Operativas Conv 5 | Mantenimiento | 537.3 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 867 |  |  | 0.5767% | 100% | 8
16 | 3 | 26 | 62 | 23 | Aº Nahuel Niyeu - Maquinchao - TFO - Convenio 5 | Convenio 5 | Mantenimiento | 304.5 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 607 |  |  | 6.26% | 100% | 8
16 | 3 | 24 | 42 | 143-151-152-RP28 | Tramos Varios - Tranferencia Funciones Operativas | La Pampa - Convenio 5 | Mantenimiento | 556.6 | 1999-01-01 | 2000-12-31 | 1172 |  |  | 8.02% | 100% | 8
16 | 3 | 36 | 26 | 26-40-259 | Tramos Varios - TFO Convenio 5 | Acceso 010 - Chubut | Mantenimiento | 342.9 | 1999-01-01 | 2000-12-31 | 1282 |  |  | 9.984% | 100% | 8
16 | 3 | 28 | 94 | 3-Compl i a b | Tramos Varios - TFO - Convenio 4 | TFO - Convenio 4 | Mantenimiento | 417 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 528 |  |  | 15.91% | 100% | 8
16 | 3 | 29 | 10 | 40-60 | Tramos Varios - TFO - Convenio 5 | Lte. C/Córdoba - Lte. C/La Rioja - Convenio 5 | Mantenimiento | 479.1 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | 720 |  |  | 16.53% | 100% | 8
16 | 3 | 32 | 34 | 81 | Juan G. Bazán - Lte. c/Salta - TFO - Convenio 4 | Km. 287,14 - Km, 501,50 - Convenio 4 | Mantenimiento | 179 | 2000-06-01 | 2001-05-31 | 179 |  |  | 29.61% | 100% | 8
[5 empty] | Total Mantenimiento por Convenio |  |  | 9332.87 |  |  | 16398 | 10223.38 | 7704.226 | 37.12% | 72.75%
SEÑALAMIENTO
16 | 4 | 1 | 97 | Vs | Señalamiento Horizontal - Noroeste | Noroeste | Señalamiento |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 342 | 341.644 | 341.643 | 100% | 100%
16 | 4 | 2 | 97 | Vs | Señalamiento Horizontal - Noreste | Noreste | Señalamiento |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 146 | 146.468 | 146.467 | 100% | 100%
16 | 4 | 4 | 97 | Vs | Señalamiento Horizontal - Cuyo | Cuyo | Señalamiento |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 116 | 115.83 | 115.829 | 100% | 100%
16 | 4 | 5 | 97 | Vs | Señalamiento Horizontal - Patagonia | Patagonia | Señalamiento |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 390 | 390.192 | 390.192 | 100% | 100%
[5 empty] | Total Señalamiento | [5 empty] | 994 | 994.134 | 994.131 | 100% | 100%
OBRAS DE EMERGENCIA
16 | 5 | 1 | 97 | Vs | Obras de Emergencia Menores | Nacional | Global |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 1641 | 1641.466 | 1641.475 | 100% | 100%
16 | 5 | 2 | 97 | Vs | Obras en Puentes | Nacional | Global |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 22 | 21.938 | 21.937 | 100% | 100%
16 | 5 | 3 | 97 | Vs | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | Global |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 14035 | 14034.854 | 11931.605 | 100% | 100%
[5 empty] | Total Obras de Emergencias | [5 empty] | 15698 | 15698.258 | 13595.017 | 100% | 100%
[5 empty] | Total Mantenimiento | [6 empty] | 40329.431 | 33891.416
CONSTRUCCIONES
22 | 0 | 5 | 97 | Vs | Censos y Relevamientos | Nacional | Global |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 1046.22 | 1046.212 | 1045.887 | 99.98% | 99.98%
22 | 0 | 1 | 97 | Vs | Supervisión de Obras | Nacional | Global |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 3069 | 3069.007 | 2355.193 | 100% | 100%
22 | 0 | 3 | 97 | Vs | Derechos de Vías y Yacimientos | Nacional | Global |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 2842 | 2842.126 | 2839.535 | 100% | 100%
22 | 0 | 4 | 97 | Vs | Certificado Final de Obras | Nacional | Global |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 307 | 306.715 | 306.714 | 100% | 100%
22 | 0 | 2 | 97 | Vs | Estudios y Proyectos | Nacional | Global |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 2735 | 2734.754 | 2511.275 | 100% | 100%
[11 empty] | 9999.22 | 9998.814 | 9058.604 | 100% | 100%
CORREDORES VIALES I
22 | 1 | 7 | 50 | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | Obras Nuevas (caminos) | 9.76 | 2001-02-21 | 2002-09-30 | 11076 | 4477.85 | 1869.408 | 38.94% | 38.94% | 6
22 | 1 | 3 | 58 | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | Obras Nuevas (caminos) | 6.36 | 2001-02-21 | 2002-07-21 | 5574 | 2300.569 | 1772.913 | 44.4% | 44.4% | 6
22 | 1 | 5 | 38 | 9 | Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marqués - La Quiaca | Obras Nuevas (caminos) | 48.3 | 1997-02-03 | 2002-01-31 | 8913 | 553.729 | 546.228 | 34.68% | 70.68% | 6
22 | 1 | 8 | 66 | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | Obras Nuevas (caminos) | 29.7 | 1997-01-28 | 2002-07-31 | 15417 | 1109.397 | 107.111 | 8.095% | 73.36% | 6
22 | 1 | 6 | 66 | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | Obras Nuevas (caminos) | 34.957 | 1997-01-28 | 2002-05-31 | 15939 | 2176.93 | 2065.821 | 31.34% | 88.68% | 6
22 | 1 | 2 | 58 | 231 | Lago Espejo - Aduana | (Km 67 - Km 105) - Sección I | Obras Nuevas (caminos) | 23.3 | 1996-04-03 | 2001-03-31 | 18793 | 1123.458 | 1123.457 | 5.459% | 94.66% | 7
22 | 1 | 11 | 38 | 9 | Esquinas Blancas - Arroyo Ugchara | Km. 1864 - Km. 1900 | Obras Nuevas (caminos) | 31.94 | 1997-07-10 | 2001-04-30 | 10788 | 1267.975 | 1138.533 | 8.361% | 94.96% | 7
22 | 1 | 4 | 38 | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marqués | Obras Nuevas (caminos) | 33 | 1997-02-03 | 2001-12-31 | 5691 | 190.759 | 190.759 | 16.9% | 96.4% | 6
22 | 1 | 10 | 38 | 9 | Acceso a Iturbe - Esquinas Blancas | Km 1846 - Km 1864 | Obras Nuevas (caminos) | 20.59 | 1997-07-10 | 2001-01-31 | 8756 | 508.95 | 441.477 | 4.5% | 98.92% | 7
22 | 1 | 9 | 18 | 14 | Emp.R.N.Nº 117 - Guaviravi | Km. 496,35 - Km. 559,62 | Obras Nuevas (caminos) | 62 | 1999-10-13 | 2001-10-13 | 10858 | 4252.591 | 4179.033 | 48.24% | 99.19% | 7
22 | 1 | 13 | 86 | 34 | Pozo Hondo - Antilla | Gobernador Garmendia - Antilla | Obras Nuevas (caminos) | 52 | 1997-08-15 | 2000-12-31 | 18090 | 847.808 | 846.986 | 2.034% | 99.89% | 7
22 | 1 | 1 | 2 |  | Unidad Coordinadora BID | Capital Federal | Global |  | 2000-12-01 | 2002-11-30 | 353 | 352.68 | 295.159 | 100% | 100%
22 | 1 | 12 | 97 | Vs | Supervisión Obra, Estudios y Proyectos | Nacional | Global |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 1412 | 1411.982 | 1411.981 | 100% | 100%
[5 empty] | Total Corredores Viales I |  |  | 351.907 |  |  | 131660 | 20574.678 | 15988.866 | 20.34% | 84.55%
OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS
22 | 3 | 7 | 46 | S/N | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | Obras Nuevas (caminos) | 29.606 | 1999-09-15 | 2003-10-31 | 37606 |  |  | 0% | 0.8217% | 9
22 | 3 | 21 | 50 | ex RP 224 | Paso Pehuenche | Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | Obras Nuevas (caminos) | 22.9 | 2000-11-20 | 2002-05-20 | 6389 |  |  | 17.04% | 17.04% | 6
22 | 3 | 3 | 46 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | Obras Nuevas (caminos) | 30 | 1999-05-17 | 2003-11-30 | 33883 | 2867 | 335.182 | 0% | 19.1% | 9
22 | 3 | 13 | 42 | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 281 - Prog. 322 | Obras Nuevas (caminos) | 40 | 2001-02-19 | 2002-08-31 | 7256 | 3100 | 1568.804 | 24.75% | 24.75% | 6
22 | 3 | 4 | 46 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | Obras Nuevas (caminos) | 46.09 | 1999-05-17 | 2003-01-31 | 25882 |  |  | 0% | 25.62% | 9
22 | 3 | 6 | 46 | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | Obras Nuevas (caminos) | 27.88 | 1999-05-10 | 2002-12-31 | 23366 |  |  | 0% | 34.16% | 9
22 | 3 | 2 | 46 | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | Obras Nuevas (caminos) | 39 | 1999-06-04 | 2003-08-31 | 25624 | 4073.984 | 2590.421 | 14.75% | 44.82% | 6
22 | 3 | 9 | 46 | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | Obras Nuevas (caminos) | 22.861 | 1999-05-03 | 2002-08-31 | 10243 |  |  | 10.92% | 52.05% | 6
22 | 3 | 15 | 38 | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | Obras Nuevas (caminos) | 267 | 2000-09-08 | 2002-09-08 | 90000 | 34654.057 | 28339.28 | 46.06% | 52.87% | 6
22 | 3 | 5 | 46 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | Obras Nuevas (caminos) | 25 | 1999-07-05 | 2002-04-30 | 15109 | 6054.57 | 5057.415 | 24.55% | 57.65% | 9
22 | 3 | 8 | 46 | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | Obras Nuevas (caminos) | 16.65 | 1999-07-01 | 2002-11-30 | 19753 | 2935.834 | 1982.833 | 32.71% | 67.57% | 6
22 | 3 | 12 | 46 | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | Obras Nuevas (caminos) | 30 | 1999-06-15 | 2001-11-30 | 3739 |  |  | 0% | 75.8% | 9
22 | 3 | 18 | 46 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | Tratamientos | 24.04 | 1999-07-07 | 2001-07-31 | 4309 | 1077.681 | 949.609 | 14.04% | 87.56% | 7
22 | 3 | 11 | 54 | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | Obras Nuevas (caminos) | 45 | 1992-05-01 | 2001-12-31 | 32610 | 0.986 | 0.985 | 0% | 88.16% | 9
22 | 3 | 14 | 54 | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcázar - Dos de Mayo) | Obras Nuevas (caminos) | 47.42 | 1993-09-20 | 2002-02-28 | 41997 | 5000 | 4145.837 | 13.06% | 91.26% | 6
22 | 3 | 17 | 46 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca | Famatina - Km. 25 | Obras Nuevas (caminos) | 25 | 1998-04-01 | 2001-04-30 | 5862 | 404.377 | 404.376 | 5.391% | 98.28% | 7
22 | 3 | 1 | 97 | Vs | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional | Global |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 1016 | 1015.569 | 903.456 | 100% | 100%
[5 empty] | Total Obras por Convenio con Provincias |  |  | 738.447 |  |  | 384644 | 61184.058 | 46278.198 | 17.38% | 49.71%
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS
22 | 4 | 3 | 62 | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | Obras Nuevas (caminos) | 14.73 | 1999-10-14 | 2002-05-31 | 9398 | 2679.193 | 1296.81 | 19.23% | 33.71% | 6
22 | 4 | 2 | 46 | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | Obras Nuevas (caminos) | 44 | 1996-11-01 | 2002-08-30 | 9876 |  |  | 0% | 40.11% | 9
22 | 4 | 22 | 94 | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | Obras Nuevas (caminos) | 34.975 | 1999-02-01 | 2002-05-31 | 10000 |  |  | 2.18% | 47.28% | 6
22 | 4 | 16 | 46 | 79 | Emp. Ruta Nacional N° 141 - Santa Rita de Catuna | Desiderio Tello - Santa Rita de Catuna (Obras Faltantes) | Obras Nuevas (caminos) | 33.1 | 1999-11-01 | 2002-02-01 | 2419 | 2168.736 | 1685.255 | 74.41% | 84.79% | 6
22 | 4 | 11 | 58 | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | Obras Nuevas (puentes) | 6.715 | 1996-10-22 | 2002-02-28 | 2298 | 130 | 128.811 | 11.84% | 89.38% | 6
22 | 4 | 23 | 58 | 234 | San Martín de los Andes - Emp. R.N.N° 231 | Sección II Rio Hermoso - Pichi Traful Sector I | Obras Nuevas (caminos) | 24.45 | 1997-09-17 | 2000-11-30 | 7796 | 144.741 | 144.74 | 0% | 92.92% | 7
22 | 4 | 26 | 62 | 23 | Emp. R.N.N° 3 - Valcheta | Emp. R.N. N° 3 - Km 45 (Sección I) | Obras Nuevas (caminos) | 45 | 1999-05-14 | 2002-01-31 | 7189 | 2045 | 1608.351 | 14.41% | 93.62% | 6
22 | 4 | 15 | 46 | 79 | La Antigua - Emp.R.N.N° 60 (Sección I) | Km 294 - Km 333 | Obras Nuevas (caminos) | 39 | 1997-11-03 | 2001-12-31 | 7856 | 1525 | 1092.699 | 20.3% | 97.12% | 6
22 | 4 | 4 | 46 | 40 | Lte. C/San Juan - Villa Unión | Km.414,227 - Km.472,338 (Obras Faltantes) | Obras Nuevas (caminos) | 58.11 | 1999-10-22 | 2001-07-31 | 5728 | 4274.292 | 4272.782 | 68.52% | 97.24% | 7
22 | 4 | 12 | 58 | 40S | Zapala - Picun Leufú | Km 873,50 - Km 916,80 | Refuerzos | 43.3 | 1997-09-22 | 2001-05-31 | 4508 | 1041.222 | 1010.876 | 21.89% | 98.94% | 7
22 | 4 | 24 | 42 | 152 | R. Nac. 152 - Casa de Piedra (ex R.P. 28) | Km. 54 - Casa de Piedra | Obras Nuevas (caminos) | 39.37 | 1997-03-07 | 2000-11-30 | 5135 | 152.2 | 152.199 | 0% | 99.12% | 7
22 | 4 | 17 | 10 | 40 | Río Las Cuevas - Palo Seco | Río Las Cuevas - Pie de Medano - Km 883 - Km 925 | Obras Nuevas (caminos) | 40 | 1997-10-29 | 2000-12-31 | 10564 | 1226.59 | 1226.589 | 0.833% | 99.89% | 7
22 | 4 | 27 | 62 | 23 | Emp. R.N.N° 3 - Valcheta | Km 45 - Valcheta - (Sección II) | Obras Nuevas (caminos) | 44.87 | 1998-04-09 | 2001-06-30 | 3811 | 1094.565 | 1093.931 | 21.75% | 99.95% | 7
22 | 4 | 33 | 50 | 40S | Malargüe - Lte. c/Neuquén (II Secciòn) | Km 398 - Km 450 | Reconstrucciones | 52 | 1997-08-01 | 2000-07-31 | 3178 | 175.532 | 175.532 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 28 | 34 | 95 | Emp. R.N.N° 81 - Gral.Guemes (Sección I) | Aº Tatu Pire (Km.1309 - Km.1340) | Obras Nuevas (caminos) | 31 | 1995-05-02 | 2001-02-28 | 14427 | 513.704 | 513.685 | 0.04159% | 100% | 8
22 | 4 | 1 | 97 | Vs | Rehabilitaciones Menores | Nacional | Global |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 1083 | 1083.181 | 1066.188 | 100% | 100%
[5 empty] | Total Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas |  |  | 550.62 |  |  | 105266 | 18253.956 | 15468.448 | 12.96% | 81.45%
OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE (COT)
22 | 5 | 1 | 34 | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 297.28 | 1998-06-01 | 2008-06-01 | 58198 | 3716.62 | 3715.873 | 11.91% | 35.44% | 6
22 | 5 | 2 | 6 | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | Rehabilitación y Mantenimiento | 329.21 | 1998-02-02 | 2008-02-02 | 52599 | 5780 | 5482.44 | 12.64% | 46% | 6
[5 empty] | Total Obras por Concesión sin Peaje (COT) |  |  | 626.49 |  |  | 110797 | 9496.62 | 9198.313 | 12.26% | 40.45%
[5 empty] | Total Construcciones | [6 empty] | 119508.126 | 95992.429
SISTEMA DE CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO
26 | 0 | 1 | 97 | Vs | Supervisión de Contratos y Asistencia Técnica | Nacional | Global |  | 2000-12-01 | 2001-11-30 | 8.396 | 8.396 | 8.395 | 95.28% | 100%
26 | 0 | 2 | 2 | Vs | Unidad Coordinadora BIRF | Capital Federal | Global |  | 2000-12-01 | 2002-11-30 | 197 | 196.815 | 196.335 | 100% | 100%
[11 empty] | 205.396 | 205.211 | 204.73 | 99.81% | 99.81%
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO-PRESTAMO 4295 (C.Re.Ma.I)
26 | 1 | 15 | 22 | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | Rehabilitación y Mantenimiento | 222.32 | 1998-01-15 | 2004-05-31 | 11543 | 1715.961 | 1715.959 | 14.87% | 44.6% | 9
26 | 1 | 28 | 18 | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | Rehabilitación y Mantenimiento | 84.29 | 1998-01-13 | 2003-01-13 | 13554 | 2856.195 | 489.259 | 26.91% | 66.62% | 6
26 | 1 | 31 | 82 | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | Rehabilitación y Mantenimiento | 123.43 | 1997-10-22 | 2002-10-22 | 12950 | 2057.184 | 1923.029 | 23.86% | 68.01% | 6
26 | 1 | 62 | 6 | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.83 | 1999-05-20 | 2004-05-20 | 8997 | 899.366 | 655.894 | 12.49% | 69.16% | 6
26 | 1 | 35 | 62 | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquén- Ent. Bariloche | Rehabilitación y Mantenimiento | 141.91 | 1997-11-02 | 2003-05-31 | 8924 | 1208.12 | 994.826 | 36.69% | 71.68% | 6
26 | 1 | 14 | 18 | 119-123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00 | Rehabilitación y Mantenimiento | 217.56 | 1997-08-11 | 2002-11-03 | 14915 | 3050.411 | 2688.062 | 11.21% | 76.55% | 6
26 | 1 | 64 | 82 | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | Rehabilitación y Mantenimiento | 208.95 | 1997-09-22 | 2002-09-22 | 14819 | 1595.725 | 1163.743 | 13.46% | 77.34% | 6
26 | 1 | 38 | 14 | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesús María-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | Rehabilitación y Mantenimiento | 309.51 | 1997-07-12 | 2003-02-28 | 12808 | 1685.725 | 1409.729 | 17.13% | 78.84% | 6
26 | 1 | 32 | 26 | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Río Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 259 Emp. Rn Nº 40s Trevelin | Rehabilitación y Mantenimiento | 201.24 | 1997-08-31 | 2003-01-31 | 12920 | 1422.635 | 889.145 | 11.8% | 80.62% | 6
26 | 1 | 66 | 62 | 3 | Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | Rehabilitación y Mantenimiento | 183.61 | 1997-11-30 | 2003-02-28 | 7878 | 846.742 | 590.856 | 14.99% | 81.25% | 6
26 | 1 | 23 | 46 | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | Rehabilitación y Mantenimiento | 291.97 | 1997-10-25 | 2002-11-06 | 7390 | 924.885 | 752.949 | 15.99% | 82.23% | 6
26 | 1 | 47 | 6 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 259.19 | 1997-07-20 | 2002-07-20 | 11950 | 1194.807 | 871.354 | 12.5% | 82.44% | 6
26 | 1 | 12 | 18 | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | Rehabilitación y Mantenimiento | 144.65 | 1997-07-07 | 2003-04-30 | 14872 | 2720.494 | 2439.37 | 16.96% | 82.53% | 6
26 | 1 | 36 | 74 | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | Rehabilitación y Mantenimiento | 187.7 | 1997-11-20 | 2002-12-09 | 9698 | 1014.131 | 708.079 | 15.9% | 83.72% | 6
26 | 1 | 8 | 46 | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | Rehabilitación y Mantenimiento | 226.29 | 1997-03-21 | 2002-07-31 | 11815 | 894.541 | 674.484 | 11.41% | 83.72% | 6
26 | 1 | 33 | 26 | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | Rehabilitación y Mantenimiento | 250.41 | 1997-11-14 | 2002-11-28 | 13631 | 1924.554 | 1144.203 | 17.79% | 83.97% | 6
26 | 1 | 22 | 46 | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | Rehabilitación y Mantenimiento | 231.62 | 1997-08-02 | 2002-08-14 | 7127 | 782.458 | 592.52 | 14.26% | 85.03% | 6
26 | 1 | 44 | 30 | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 173.02 | 1997-10-25 | 2002-11-06 | 6580 | 707.426 | 493.641 | 15% | 85.43% | 6
26 | 1 | 53 | 86 | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo | Rehabilitación y Mantenimiento | 96.66 | 1997-12-03 | 2003-01-26 | 7200 | 273.76 | 273.759 | 11.42% | 85.96% | 6
26 | 1 | 52 | 58 | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | La Teresa - Lte.C/Río Negro- Emp.Rn Nº 237-Emp.Rn Nº 234 | Rehabilitación y Mantenimiento | 275.24 | 1997-09-28 | 2002-10-09 | 9667 | 1093.308 | 866.776 | 14.14% | 87.15% | 6
26 | 1 | 51 | 58 | 22-237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - A° La Teresa | Rehabilitación y Mantenimiento | 195.74 | 1997-09-18 | 2002-10-30 | 6899 | 772.335 | 563.252 | 13.99% | 87.22% | 6
26 | 1 | 65 | 18 | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.45 | 1997-11-17 | 2002-11-17 | 11754 | 882.421 | 643.537 | 9.393% | 87.93% | 6
26 | 1 | 57 | 46 | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | Rehabilitación y Mantenimiento | 282.81 | 1997-09-28 | 2002-10-09 | 9300 | 926.985 | 754.661 | 13.92% | 88.06% | 6
26 | 1 | 25 | 26 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | Rehabilitación y Mantenimiento | 124.49 | 1997-07-04 | 2003-01-31 | 10190 | 719.147 | 594.416 | 9.99% | 88.33% | 6
26 | 1 | 41 | 6 | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 139.62 | 1998-01-15 | 2003-01-15 | 11865 | 948.669 | 691.849 | 9.987% | 88.4% | 6
26 | 1 | 37 | 74 | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | Rehabilitación y Mantenimiento | 211.16 | 1997-06-13 | 2002-09-11 | 9075 | 954.493 | 777.053 | 14.69% | 88.52% | 6
26 | 1 | 63 | 26 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | Rehabilitación y Mantenimiento | 180.55 | 1997-11-10 | 2002-11-20 | 13798 | 1137.501 | 793.748 | 11.5% | 89.01% | 6
26 | 1 | 43 | 50 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | Rehabilitación y Mantenimiento | 223.33 | 1997-07-04 | 2002-07-30 | 9580 | 1082.009 | 789.095 | 12.86% | 89.13% | 6
26 | 1 | 24 | 46 | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | Rehabilitación y Mantenimiento | 327.81 | 1997-08-22 | 2002-09-02 | 11922 | 1317.875 | 994.528 | 13.81% | 89.27% | 6
26 | 1 | 55 | 6 | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | Rehabilitación y Mantenimiento | 112.85 | 1997-09-29 | 2002-09-28 | 10184 | 804.681 | 707.771 | 11.91% | 89.78% | 6
26 | 1 | 48 | 62 | 22-151 | Malla 103 - Río Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | Rehabilitación y Mantenimiento | 281.31 | 1997-06-14 | 2002-07-01 | 10699 | 1401.172 | 1016.233 | 14.03% | 90.06% | 6
26 | 1 | 46 | 30 | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | Rehabilitación y Mantenimiento | 259.15 | 1997-09-22 | 2002-11-16 | 15570 | 1033.268 | 908.831 | 10% | 90.12% | 6
26 | 1 | 3 | 42 | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.78 | 1997-04-05 | 2002-07-24 | 6497 | 723.991 | 487.072 | 15.01% | 90.27% | 6
26 | 1 | 6 | 66 | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 142.27 | 1997-05-09 | 2002-06-30 | 9888 | 933.884 | 737.1 | 12.19% | 90.44% | 6
26 | 1 | 16 | 18 | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | Rehabilitación y Mantenimiento | 122.47 | 1997-07-07 | 2002-07-07 | 12790 | 2298.213 | 2205.807 | 20.27% | 90.87% | 6
26 | 1 | 21 | 70 | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 286.1 | 1997-08-15 | 2002-08-15 | 10844 | 1051.348 | 766.732 | 12.12% | 91.41% | 6
26 | 1 | 54 | 58 | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | Rehabilitación y Mantenimiento | 134.74 | 1997-09-28 | 2002-10-09 | 12699 | 901.813 | 734.169 | 9.906% | 91.49% | 6
26 | 1 | 19 | 66 | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia | Rehabilitación y Mantenimiento | 205.05 | 1997-06-12 | 2002-07-31 | 11836 | 935.56 | 754.596 | 12.47% | 91.53% | 6
26 | 1 | 26 | 78 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | Rehabilitación y Mantenimiento | 308.03 | 1997-07-20 | 2002-08-04 | 12580 | 1123.713 | 653.438 | 12.46% | 91.56% | 6
26 | 1 | 34 | 34 | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | Rehabilitación y Mantenimiento | 285.59 | 1997-06-02 | 2002-08-01 | 11494 | 1029.055 | 718.075 | 12.49% | 91.79% | 6
26 | 1 | 13 | 30 | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Ríos | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | Rehabilitación y Mantenimiento | 271.44 | 1997-08-15 | 2002-09-09 | 12890 | 923.808 | 644.634 | 10.01% | 91.84% | 6
26 | 1 | 30 | 74 | 148 | Malla 310 - San Luis | Emp. R.N.N° 188 - Villa Mercedes / Emp. R.N.N° 7 - Acc. S.J. del Morro | Rehabilitación y Mantenimiento | 214.27 | 1997-07-25 | 2002-08-07 | 10980 | 1092.992 | 917.486 | 12% | 92% | 6
26 | 1 | 17 | 54 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 272.64 | 1997-10-14 | 2002-10-14 | 14674 | 1970.229 | 1865.347 | 23.14% | 92.2% | 6
26 | 1 | 39 | 74 | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 245.86 | 1997-05-17 | 2002-05-30 | 10260 | 1102.716 | 769.478 | 14.99% | 92.5% | 6
26 | 1 | 60 | 62 | 251 | Malla 108 B - Río Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | Rehabilitación y Mantenimiento | 118.7 | 1997-06-27 | 2002-07-15 | 9945 | 795.025 | 580.125 | 9.995% | 92.5% | 6
26 | 1 | 50 | 62 | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Río Colorado - Emp. R.N.N° 152 | Rehabilitación y Mantenimiento | 221.61 | 1997-05-29 | 2002-06-13 | 12249 | 1098.193 | 894.04 | 12.54% | 92.84% | 6
26 | 1 | 45 | 14 | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | Rehabilitación y Mantenimiento | 222.64 | 1997-07-04 | 2002-07-04 | 14089 | 4111.231 | 3985.633 | 17.4% | 92.85% | 6
26 | 1 | 9 | 38 | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | Rehabilitación y Mantenimiento | 138.42 | 1997-04-05 | 2002-05-31 | 9008 | 836.869 | 563.013 | 12.49% | 93.79% | 6
26 | 1 | 61 | 26 | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn Nº 3-Emp. Rp Nº 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 140.73 | 1997-05-17 | 2002-06-02 | 11372 | 899.423 | 568.363 | 9.998% | 93.9% | 6
26 | 1 | 10 | 22 | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | Rehabilitación y Mantenimiento | 178.63 | 1997-04-11 | 2002-07-07 | 13999 | 1157.31 | 816.778 | 9.994% | 93.97% | 6
26 | 1 | 2 | 78 | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.52 | 1997-04-10 | 2002-04-23 | 9480 | 880.297 | 592.253 | 12.48% | 94.07% | 6
26 | 1 | 1 | 78 | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.37 | 1997-03-26 | 2002-04-11 | 9689 | 800.998 | 565.309 | 10% | 94.26% | 6
26 | 1 | 4 | 46 | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc.D.C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | Rehabilitación y Mantenimiento | 243.89 | 1997-04-04 | 2002-04-17 | 7889 | 977.657 | 689.985 | 14.98% | 94.3% | 6
26 | 1 | 7 | 66 | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 115.63 | 1997-04-20 | 2002-06-25 | 10711 | 796.378 | 535.774 | 10.01% | 94.31% | 6
26 | 1 | 29 | 6 | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | Rehabilitación y Mantenimiento | 167.67 | 1997-06-17 | 2002-06-13 | 13492 | 1052.647 | 767.681 | 9.769% | 94.44% | 6
26 | 1 | 11 | 22 | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | Rehabilitación y Mantenimiento | 79.7 | 1997-04-10 | 2002-04-01 | 12980 | 789.631 | 623.663 | 9.607% | 95.42% | 6
26 | 1 | 40 | 42 | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | Rehabilitación y Mantenimiento | 136.76 | 1997-04-03 | 2002-04-16 | 13281 | 841.462 | 664.312 | 10.01% | 95.87% | 6
26 | 1 | 67 | 86 | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | Rehabilitación y Mantenimiento | 120.89 | 1997-09-13 | 2001-10-17 | 7962 | 290.429 | 232.712 | 1.959% | 100% | 10
[5 empty] | Total C.Re.Ma I |  |  | 11148.07 |  |  | 643652 | 70263.856 | 53906.186 | 13.71% | 86.83%
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO-PRESTAMO 4295 (C.Re.Ma.II)
26 | 2 | 81 | 90 | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | Rehabilitación y Mantenimiento | 75.32 | 2001-06-19 | 2006-06-19 | 9108 | 766.871 | 0 | 4.996% | 4.996% | 6
26 | 2 | 93 | 50 | 188 | Malla 314 - Mendoza - San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acc. Colonia Alvear | Rehabilitación y Mantenimiento | 161.51 | 2001-06-05 | 2006-05-31 | 10292 | 1217 | 0 | 5.004% | 5.004% | 6
[5 empty] | Total C.Re.Ma.II |  |  | 236.83 |  |  | 19400 | 1983.871 | 0 | 5% | 5%
[5 empty] | Total Sistema C.Re.Ma. | [5 empty] | 663052 | 72452.938 | 54110.916
[5 empty] | Total General | [5 empty] | 1486926.616 | 232290.5 | 183994.761
|  |  |  | Código | Estado
|  |  |  | 0 | A Licitar
|  |  |  | 1 | Publicada
|  |  |  | 2 | Licitada
|  |  |  | 3 | Adjudicada
|  |  |  | 4 | Contratada
|  |  |  | 5 | Replanteada
|  |  |  | 6 | En Ejecucion
|  |  |  | 7 | Finalizada Sin Recepción Provisoria
|  |  |  | 8 | Finalizada Con Recepción Provisoria
|  |  |  | 9 | Paralizada
|  |  |  | 10 | Rescindida
|  |  |  | 11 | Desestimada
|  |  |  | 12 | Eliminada
|  |  |  | 13 | A Reprogramar
|  |  |  | Código | TIPO DE OBRA
|  |  |  | 0 | Mejoramiento y enripiado
|  |  |  | 1 | Bacheo y Sellado
|  |  |  | 2 | Bacheo y Lechada
|  |  |  | 3 | Tratamientos
|  |  |  | 4 | Refuerzos
|  |  |  | 5 | Reconstrucciones
|  |  |  | 6 | Reconstrucción de losas de Hormigon
|  |  |  | 7 | Reparación de puentes
|  |  |  | 8 | Obras Nuevas (caminos)
|  |  |  | 9 | Obras Nuevas (puentes)
|  |  |  | 10 | Obras de def. e hidráulicas
|  |  |  | 11 | Mantenimiento
|  |  |  | 12 | Señalamiento
|  |  |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento
|  |  |  | 14 | Global