## Hoja1
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2002 | [14 empty] | Página 1/5
DATOS DE OBRA | [7 empty] | Fecha |  | Avance financiero (miles de $) |  |  | Avance Físico
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de obra | Long | Fecha de Inicio | Final Real o Tent. | Total | Crédito 31/12/02 | Devengado 31/12/02 | Año 2002 | Total | ESTADO
22 | 5 | 2 | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | Rehabilitación y Mantenimiento | 329.21 | 1998-02-02 | 2007-12-31 | 52599 | 13335.521 | 3333.879 | 12.86% | 58.86% | 6
26 | 1 | 62 | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.83 | 1999-05-20 | 2004-05-20 | 8997 | 2043.378 | 1945.1333 | 12.48% | 81.64% | 6
26 | 1 | 55 | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | Rehabilitación y Mantenimiento | 112.85 | 1997-09-29 | 2003-10-09 | 11202.4 | 2069.645 | 2051.0609 | 10.69% | 87.15% | 6
26 | 1 | 47 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 259.19 | 1997-07-20 | 2002-12-31 | 11950 | 2731.914 | 2584.1058 | 12.5% | 94.94% | 6
26 | 1 | 29 | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | Rehabilitación y Mantenimiento | 167.12 | 1997-06-17 | 2003-06-30 | 14333 | 1859.522 | 1809.521 | 6.698% | 95.6% | 6
26 | 1 | 41 | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 139.62 | 1998-01-15 | 2003-01-28 | 11865 | 2010.867 | 2008.3426 | 10% | 98.41% | 6
|  |  |  | Total BUENOS AIRES |  |  | 1112.82 |  |  | 110946.4 | 24050.847 | 13732.0426 | 11.47% | 76.95%
22 | 1 | 1 |  | Unidad Coordinadora BID | Capital Federal | Global |  | 2001-12-01 | 2002-11-30 | 33 | 33.355 | 33.3547 | 100% | 100% | 6
26 | 0 | 1 |  | Supervisión de Contratos y Asistencia Técnica | Capital Federal | Global |  |  |  |  | 500 | 203
26 | 0 | 2 | Vs | Unidad Coordinadora BIRF | Capital Federal | Global |  | 2001-12-01 | 2002-11-30 | 203 | 79.154 | 79.1532 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total CAPITAL FEDERAL | [5 empty] | 236 | 612.509 | 315.5079 | 100% | 100%
22 | 4 | 10 | 60 | Tinogasta-Fiambalá (Paso por San Francisco) | El Puesto - Río La Troya | Obras Nuevas (caminos) | 9.339 | 2002-08-01 | 2004-08-31 | 3490 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 14
16 | 3 | 29 | 38-60 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 559.04 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 1680 | 1539.154 | 1539.1509 | 64.29% | 64.29% | 6
22 | 4 | 17 | 40 | Rio Las Cuevas - Palo Seco | Rio Las Cuevas - Pie de Medano - Km 883 - Km 925 | Obras Nuevas (caminos) | 40 | 1997-10-29 | 2000-12-31 | 10564 | 4.314 | 0 | 0% | 100% | 8
|  |  |  | Total CATAMARCA |  |  | 608.379 |  |  | 15734 | 2543.468 | 1539.1509 | 6.864% | 74.01%
26 | 1 | 15 | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | Rehabilitación y Mantenimiento | 222.32 | 1998-01-15 | 2005-08-31 | 11543 | 0.002 | 0 | 0% | 44.6% | 9
26 | 1 | 10 | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | Rehabilitación y Mantenimiento | 178.63 | 1997-04-11 | 2003-07-31 | 15399 | 2220.157 | 2208.8861 | 6.611% | 92.04% | 6
16 | 2 | 10 | 86-95 | Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes | Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes) | Mantenimiento | 403.37 | 1997-04-29 | 2003-02-28 | 2793 | 315.931 | 315.931 | 6.194% | 93.2% | 6
16 | 2 | 8 | 16 | Emp.R.N.N 95 - Emp. R.N.N° 9/34 | Km 176,27 - Km 712,22 (Sistema Km-Mes) | Mantenimiento | 348.76 | 1995-09-15 | 2002-07-31 | 6124 | 1206.687 | 1206.6845 | 8.508% | 100% | 8
|  |  |  | Total CHACO |  |  | 1153.08 |  |  | 35859 | 3742.777 | 3731.5016 | 4.774% | 78.22%
16 | 3 | 36 | Varias | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 339.4 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 480 | 401.407 | 401.4065 | 0% | 0% | 9
26 | 1 | 33 | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | Rehabilitación y Mantenimiento | 250.41 | 1997-11-14 | 2003-11-14 | 15919 | 3809.484 | 3804.6168 | 14.38% | 86.28% | 6
26 | 1 | 25 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | Rehabilitación y Mantenimiento | 124.49 | 1997-07-04 | 2004-01-31 | 11209 | 1706.507 | 1701.6704 | 9.091% | 89.39% | 6
26 | 1 | 63 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | Rehabilitación y Mantenimiento | 180.55 | 1997-11-10 | 2003-11-14 | 15177.8 | 2590.684 | 2566.3673 | 10.34% | 91.26% | 6
26 | 1 | 32 | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 259 Emp. Rn Nº 40s Trevelin | Rehabilitación y Mantenimiento | 201.24 | 1997-08-31 | 2003-01-31 | 12920 | 2487.467 | 2485.2253 | 11.8% | 92.41% | 6
16 | 2 | 2 | 40S | Emp.R.N.Nº25-Lte. c/Santa Cruz | Km 1547,76 - Km 1936,00 (Kilometro mes) | Mantenimiento | 349.47 | 1995-09-01 | 2002-10-31 | 4935 | 222.245 | 222.2442 | 1.966% | 94.29% | 7
16 | 2 | 1 | 25 | Pte.s/Rio Chubut - Emp.R.N.Nº 40S | Km 268 - Km 591,38 (Sistema Km - mes) | Mantenimiento | 323.38 | 1995-09-01 | 2002-10-31 | 5660 | 347.579 | 347.5783 | 2.032% | 94.91% | 7
26 | 1 | 61 | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn Nº 3-Emp. Rp Nº 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 140.73 | 1997-05-17 | 2003-08-31 | 12176 | 1468.434 | 1468.4334 | 7.351% | 95.05% | 6
|  |  |  | Total CHUBUT |  |  | 1909.67 |  |  | 78476.8 | 13033.807 | 12997.5422 | 9.568% | 90.66%
26 | 1 | 45 | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | Rehabilitación y Mantenimiento | 219.96 | 1997-07-04 | 2003-06-30 | 15658 | 2134.441 | 2125.3982 | 6.802% | 90.34% | 6
26 | 1 | 38 | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | Rehabilitación y Mantenimiento | 309.51 | 1997-07-12 | 2003-02-28 | 12808 | 3068.647 | 2946.7196 | 11.62% | 90.46% | 6
|  |  |  | Total CORDOBA |  |  | 529.47 |  |  | 28466 | 5203.088 | 5072.1178 | 8.969% | 90.4%
[16 empty] | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
[16 empty] | EJERCICIO 2002 | EJERCICIO 2002 | EJERCICIO 2002 | EJERCICIO 2002 | EJERCICIO 2002 | EJERCICIO 2002 | EJERCICIO 2002 | EJERCICIO 2002 | EJERCICIO 2002 | EJERCICIO 2002 | EJERCICIO 2002 | EJERCICIO 2002 | EJERCICIO 2002 | EJERCICIO 2002 | EJERCICIO 2002
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2002 | [14 empty] | Página 2/5
DATOS DE OBRA | [7 empty] | Fecha |  | Avance financiero (miles de $) |  |  | Avance Físico
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de obra | Long | Fecha de Inicio | Final Real o Tent. | Total | Crédito 31/12/02 | Devengado 31/12/02 | Año 2002 | Total | ESTADO
26 | 1 | 28 | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | Rehabilitación y Mantenimiento | 84.29 | 1998-01-13 | 2003-03-06 | 13554 | 7272.879 | 7061.5009 | 21.97% | 88.59% | 6
26 | 1 | 65 | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.45 | 1997-11-17 | 2003-11-17 | 12857 | 1800.355 | 1798.0043 | 8.579% | 88.96% | 6
26 | 1 | 14 | 119-123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00 | Rehabilitación y Mantenimiento | 217.56 | 1997-08-11 | 2003-11-03 | 16859 | 2730.862 | 2714.7127 | 9.74% | 89.03% | 6
26 | 1 | 12 | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | Rehabilitación y Mantenimiento | 144.65 | 1997-07-07 | 2003-05-17 | 14872 | 2274.322 | 2245.9157 | 8.721% | 91.25% | 6
26 | 1 | 16 | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | Rehabilitación y Mantenimiento | 122.47 | 1997-07-07 | 2003-07-31 | 13424 | 1586.037 | 1581.2412 | 7.04% | 93.62% | 6
22 | 1 | 9 | 14 | Emp.R.N.Nº 117 - Guaviravi | Km. 496,35 - Km. 559,62 | Obras Nuevas (caminos) | 63.27 | 1999-10-13 | 2001-10-31 | 11138 | 1822.717 | 1722.7152 | 0% | 100% | 8
|  |  |  | Total CORRIENTES |  |  | 745.69 |  |  | 82704 | 17487.172 | 17124.0899 | 9.631% | 91.57%
26 | 1 | 44 | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 173.02 | 1997-10-25 | 2002-12-20 | 6580 | 1289.365 | 1287.2644 | 6.246% | 91.67% | 14
26 | 1 | 46 | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | Rehabilitación y Mantenimiento | 259.15 | 1997-09-22 | 2002-12-31 | 15570 | 1744.566 | 1741.2528 | 4.175% | 94.3% | 14
26 | 1 | 13 | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | Rehabilitación y Mantenimiento | 271.44 | 1997-08-15 | 2002-12-31 | 12890 | 1402.898 | 1400.1526 | 4.166% | 96% | 14
|  |  |  | Total ENTRE RIOS |  |  | 703.61 |  |  | 35040 | 4436.829 | 4428.6697 | 4.561% | 94.43%
16 | 3 | 32 | 81 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 179 | 2002-06-01 | 2003-05-31 | 654 | 343.301 | 343.2995 | 37.46% | 37.46% | 6
22 | 5 | 1 | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 297.28 | 1998-06-01 | 2007-12-31 | 58198 | 16160.417 | 6086.3052 | 11.1% | 46.38% | 6
22 | 4 | 41 | 95 | Emp. R.N. N° 81 - Gral.Guemes (Sección II) | A° Tatu Pire - Gral.Guemes | Obras Nuevas (caminos) | 32 | 1996-03-01 | 2004-01-31 | 20424 | 0 | 0 | 0% | 83.66% | 9
26 | 1 | 34 | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | Rehabilitación y Mantenimiento | 285.59 | 1997-06-02 | 2003-07-31 | 12698 | 2114.719 | 2111.6647 | 9.183% | 92.27% | 6
22 | 4 | 28 | 95 | Emp. R.N.N° 81 - Gral.Guemes (Sección I) | Aº Tatu Pire (Km.1309 - Km.1340) | Obras Nuevas (caminos) | 31 | 1995-05-02 | 2001-02-28 | 14427 | 416.561 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 33 | 86 | Villa General Güemes - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Km 1489,00 - Km 1771,00 | Mantenimiento | 304.6 | 2001-10-01 | 2002-09-30 | 395 | 396.544 | 396.5436 | 78.48% | 100% | 8
16 | 3 | 32 | 81 | Tramos Varios - TFO - Convenio 5 | Tramos Varios - Convenio 5 | Mantenimiento | 179 | 2001-06-01 | 2002-05-31 | 363 | 0 | 0 | 86.23% | 100% | 8
|  |  |  | Total FORMOSA |  |  | 1308.47 |  |  | 107159 | 19431.542 | 8937.813 | 7.926% | 66.55%
22 | 3 | 15 | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | Obras Nuevas (caminos) | 267 | 2000-09-08 | 2004-09-30 | 88064 | 30000 | 17761.246 | 3.139% | 57.17% | 9
22 | 1 | 5 | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | Obras Nuevas (caminos) | 48.3 | 1997-02-03 | 2003-11-30 | 8913 | 3356.683 | 2547.297 | 0% | 76.87% | 9
26 | 1 | 9 | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.87 | 1997-04-05 | 2003-05-31 | 10134 | 1327.202 | 1321.372 | 6.315% | 89.69% | 6
16 | 3 | 30 | 40N-Ex RP16 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 188.2 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 464 | 637.11 | 608.5404 | 90.52% | 90.52% | 6
22 | 1 | 11 | 9 | Esquinas Blancas - Arroyo Ugchara | Km. 1864 - Km. 1900 | Obras Nuevas (caminos) | 31.94 | 1997-07-10 | 2001-02-28 | 10788 | 60.617 | 0 | 0% | 94.96% | 7
22 | 1 | 4 | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | Obras Nuevas (caminos) | 33 | 1997-02-03 | 2002-11-30 | 6118 | 941.25 | 764.5289 | 0% | 96.65% | 9
22 | 1 | 10 | 9 | Acceso a Iturbe - Esquinas Blancas | Km 1846 - Km 1864 | Obras Nuevas (caminos) | 20.59 | 1997-07-10 | 2001-01-31 | 8756 | 49.574 | 0 | 0% | 98.52% | 7
16 | 3 | 30 | 52-40N | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 188.25 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 445 |  |  | 11.46% | 100% | 8
|  |  |  | Total JUJUY |  |  | 926.15 |  |  | 133682 | 36372.436 | 23002.9843 | 2.899% | 68.77%
22 | 3 | 13 | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 281 - Prog. 322 | Obras Nuevas (caminos) | 40 | 2001-02-19 | 2004-09-30 | 8319 | 6000 | 1692.44 | 0% | 21.59% | 14
16 | 3 | 24 | 143-151-152 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 496.5 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 720 | 422.702 | 422.699 | 33.33% | 33.33% | 6
26 | 1 | 3 | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.78 | 1997-04-05 | 2003-07-31 | 7471 | 1432.886 | 1430.6342 | 9.664% | 88.17% | 6
26 | 1 | 40 | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | Rehabilitación y Mantenimiento | 136.76 | 1997-04-03 | 2003-04-30 | 14610 | 1940.993 | 1938.3069 | 7.796% | 94.37% | 6
22 | 4 | 24 | 152 | R. Nac. 152 - Casa de Piedra (ex R.P. 28) | Km. 54 - Casa de Piedra | Obras Nuevas (caminos) | 39.37 | 1997-03-07 | 2000-11-30 | 5135 | 76.644 | 0 | 0% | 99.12% | 7
16 | 3 | 24 | 143-151-152 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 380 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 475 | 0 | 0 | 0.2105% | 100% | 8
|  |  |  | Total LA PAMPA |  |  | 1220.41 |  |  | 36730 | 9873.225 | 5484.0801 | 5.723% | 76.4%
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2002 | [14 empty] | Página 3/5
DATOS DE OBRA | [7 empty] | Fecha |  | Avance financiero (miles de $) |  |  | Avance Físico
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de obra | Long | Fecha de Inicio | Final Real o Tent. | Total | Crédito 31/12/02 | Devengado 31/12/02 | Año 2002 | Total | ESTADO
22 | 3 | 7 | S/N | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | Obras Nuevas (caminos) | 29.606 | 1999-09-15 | 2005-10-31 | 37606 | 0 | 0 | 0% | 0.8217% | 9
22 | 3 | 3 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | Obras Nuevas (caminos) | 30 | 1999-05-17 | 2005-11-30 | 33883 | 0 | 0 | 0% | 19.1% | 9
22 | 3 | 4 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | Obras Nuevas (caminos) | 46.09 | 1999-05-17 | 2005-11-30 | 25882 | 2446.334 | 0 | 0% | 25.62% | 9
22 | 3 | 6 | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | Obras Nuevas (caminos) | 27.88 | 1999-05-10 | 2005-12-31 | 23366 | 0 | 0 | 0% | 34.16% | 9
22 | 4 | 2 | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | Obras Nuevas (caminos) | 44 | 1996-11-01 | 2005-05-31 | 9876 | 0 | 0 | 0% | 40.11% | 9
22 | 3 | 2 | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | Obras Nuevas (caminos) | 39 | 1999-06-04 | 2005-08-31 | 25624 | 1459.748 | 1459.7644 | 0.4332% | 46.7% | 9
22 | 3 | 9 | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | Obras Nuevas (caminos) | 22.861 | 1999-05-03 | 2005-08-31 | 10243 | 0.047 | 0 | 0% | 52.05% | 9
22 | 3 | 5 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | Obras Nuevas (caminos) | 25 | 1999-07-05 | 2005-05-31 | 15109 | 0 | 0 | 0% | 57.65% | 9
22 | 3 | 12 | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | Obras Nuevas (caminos) | 30 | 1999-06-15 | 2003-11-30 | 3739 | 0 | 0 | 0% | 75.8% | 9
26 | 1 | 8 | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | Rehabilitación y Mantenimiento | 226.29 | 1997-03-21 | 2003-07-31 | 13461 | 1904.648 | 1904.6366 | 7.845% | 81.33% | 6
22 | 3 | 8 | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | Obras Nuevas (caminos) | 16.65 | 1999-07-01 | 2005-05-31 | 16790 | 747.493 | 747.4923 | 2.793% | 82.3% | 9
22 | 4 | 16 | 79 | Emp. Ruta Nacional N° 141 - Santa Rita de Catuna | Desiderio Tello - Santa Rita de Catuna (Obras Faltantes) | Obras Nuevas (caminos) | 33.1 | 1999-11-01 | 2003-02-28 | 2419 | 115.696 | 115.6908 | 0% | 84.79% | 9
22 | 3 | 18 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | Tratamientos | 24.04 | 1999-07-07 | 2002-12-31 | 4309 | 0.066 | 0 | 0% | 87.56% | 14
26 | 1 | 22 | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | Rehabilitación y Mantenimiento | 231.62 | 1997-08-02 | 2002-12-31 | 7127 | 985.545 | 985.5437 | 4.237% | 89.27% | 9
26 | 1 | 57 | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | Rehabilitación y Mantenimiento | 282.81 | 1997-09-28 | 2003-10-09 | 10594 | 2003.427 | 1983.6114 | 12.07% | 89.38% | 6
26 | 1 | 4 | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc.D.C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | Rehabilitación y Mantenimiento | 243.83 | 1997-04-04 | 2003-04-30 | 9072 | 1514.235 | 1514.2342 | 9.854% | 89.41% | 6
26 | 1 | 23 | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | Rehabilitación y Mantenimiento | 291.97 | 1997-10-25 | 2003-11-06 | 8129 | 2199.597 | 2101.1025 | 15.33% | 91.41% | 6
26 | 1 | 24 | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | Rehabilitación y Mantenimiento | 327.81 | 1997-08-22 | 2003-11-02 | 13110.9 | 2413.845 | 2410.5399 | 11.69% | 92.87% | 6
22 | 4 | 15 | 79 | La Antigua - Emp.R.N.N° 60 (Sección I) | Km 294 - Km 333 | Obras Nuevas (caminos) | 39 | 1997-11-03 | 2002-12-31 | 7856 | 455.27 | 455.2351 | 0% | 97.12% | 9
22 | 4 | 4 | 40 | Lte. C/San Juan - Villa Unión | Km.414,227 - Km.472,338 (Obras Faltantes) | Obras Nuevas (caminos) | 58.11 | 1999-10-22 | 2001-07-31 | 5728 | 551.654 | 9.2326 | 0% | 97.24% | 7
22 | 3 | 17 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca | Famatina - Km. 25 | Obras Nuevas (caminos) | 25 | 1998-04-01 | 2001-02-28 | 5862 | 100.653 | 0 | 0% | 98.28% | 7
|  |  |  | Total LA RIOJA |  |  | 2094.667 |  |  | 289785.9 | 16898.258 | 13687.0835 | 2.378% | 50.91%
26 | 2 | 93 | 188 | Malla 314 - Mendoza - San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acc. Colonia Alvear | Rehabilitación y Mantenimiento | 161.51 | 2001-06-05 | 2006-05-31 | 10292 | 2550.002 | 2550.0008 | 1.924% | 6.928% | 6
22 | 3 | 21 | ex RP 224 | Paso Pehuenche | Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | Obras Nuevas (caminos) | 22.9 | 2000-11-20 | 2004-05-31 | 6389 | 0.004 | 0 | 0% | 17.04% | 9
22 | 1 | 7 | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | Obras Nuevas (caminos) | 9.76 | 2001-02-21 | 2004-08-31 | 11076 | 5150.126 | 2629.4065 | 1.598% | 40.54% | 9
26 | 1 | 43 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | Rehabilitación y Mantenimiento | 223.33 | 1997-07-04 | 2003-08-13 | 11331 | 2008.319 | 2005.4417 | 9.355% | 85.95% | 6
16 | 2 | 7 | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | Mantenimiento | 199.46 | 1995-08-22 | 2002-12-31 | 6015 | 765.348 | 765.3476 | 12.72% | 92.37% | 6
22 | 4 | 33 | 40S | Malargüe - Lte. c/Neuquén (II Secciòn) | Km 398 - Km 450 | Reconstrucciones | 52 | 1997-08-01 | 2000-05-31 | 3178 | 98.695 | 0 | 0% | 100% | 8
|  |  |  | Total MENDOZA |  |  | 668.96 |  |  | 48281 | 10572.494 | 7950.1966 | 4.557% | 51.29%
22 | 3 | 11 | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | Obras Nuevas (caminos) | 45 | 1992-05-01 | 2003-06-30 | 32610 | 750 | 750 | 0% | 88.16% | 9
26 | 1 | 17 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 272.64 | 1997-10-14 | 2003-10-14 | 16056 | 3011.569 | 3008.7763 | 7.717% | 91.98% | 6
22 | 3 | 14 | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcázar - Dos de Mayo) | Obras Nuevas (caminos) | 47.42 | 1993-09-20 | 2004-02-28 | 41997 | 1992.18 | 1909.124 | 3.186% | 95.67% | 6
|  |  |  | Total MISIONES |  |  | 365.06 |  |  | 90663 | 5753.749 | 5667.9003 | 2.842% | 92.32%
22 | 1 | 3 | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | Obras Nuevas (caminos) | 6.36 | 2001-02-21 | 2004-08-31 | 6609 | 3396.453 | 2676.45 | 14.77% | 52.22% | 9
16 | 3 | 25 | 22-40S-234 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 670.4 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 1105 | 1952.416 | 1952.4147 | 88.51% | 88.51% | 6
26 | 1 | 52 | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn Nº 237-Emp.Rn Nº 234 | Rehabilitación y Mantenimiento | 275.54 | 1997-09-28 | 2003-10-09 | 11031 | 2123.642 | 1961.344 | 12.11% | 89.11% | 6
22 | 4 | 11 | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | Obras Nuevas (puentes) | 6.715 | 1996-10-22 | 2003-01-31 | 2298 | 215.331 | 146.3898 | 0.08703% | 89.47% | 9
26 | 1 | 51 | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - A° La Teresa | Rehabilitación y Mantenimiento | 195.74 | 1997-09-18 | 2003-10-29 | 7588.9 | 1571.731 | 1569.6753 | 12.39% | 91.67% | 6
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2002 | [14 empty] | Página 4/5
DATOS DE OBRA | [7 empty] | Fecha |  | Avance financiero (miles de $) |  |  | Avance Físico
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de obra | Long | Fecha de Inicio | Final Real o Tent. | Total | Crédito 31/12/02 | Devengado 31/12/02 | Año 2002 | Total | ESTADO
26 | 1 | 54 | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | Rehabilitación y Mantenimiento | 134.74 | 1997-09-28 | 2003-09-30 | 13877 | 1980.488 | 1831.0461 | 8.28% | 92% | 6
22 | 4 | 23 | 234 | San Martin de los Andes - Emp. R.N.N° 231 | Sección II Rio Hermoso - Pichi Traful Sector I | Obras Nuevas (caminos) | 24.45 | 1997-09-17 | 2000-11-30 | 7796 | 636.867 | 0 | 0% | 92.92% | 7
22 | 1 | 2 | 231 | Lago Espejo - Aduana | (Km 67 - Km 105) - Sección I | Obras Nuevas (caminos) | 23.3 | 1996-04-03 | 2001-03-31 | 18793 | 96.409 | 0 | 0% | 94.66% | 7
22 | 4 | 12 | 40S | Zapala - Picun Leufú | Km 873,50 - Km 916,80 | Refuerzos | 43.3 | 1997-09-22 | 2001-05-31 | 4508 | 29.898 | 29.898 | 0% | 98.94% | 7
16 | 3 | 25 | 22-40S-234 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 627.1 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 934 | 0 | 0 | 4.604% | 100% | 8
|  |  |  | Total NEUQUEN |  |  | 2007.645 |  |  | 74539.9 | 12003.235 | 10167.2179 | 7.277% | 89.17%
22 | 4 | 3 | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | Obras Nuevas (caminos) | 14.73 | 1999-10-14 | 2004-04-30 | 9398 | 8555.191 | 581.9542 | 0% | 33.71% | 9
26 | 1 | 66 | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | Rehabilitación y Mantenimiento | 183.61 | 1997-11-30 | 2004-02-28 | 9059 | 2075.879 | 2044.2992 | 13.06% | 83.72% | 6
26 | 1 | 48 | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | Rehabilitación y Mantenimiento | 281.31 | 1997-06-14 | 2003-06-30 | 12795 | 1987.766 | 1987.7644 | 9.629% | 84.94% | 6
16 | 3 | 26 | 23-250 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 592 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 1222 | 1482.086 | 1482.086 | 86.99% | 86.99% | 6
26 | 1 | 60 | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | Rehabilitación y Mantenimiento | 118.7 | 1997-06-27 | 2003-08-31 | 11516 | 1513.558 | 1513.557 | 7.754% | 87.63% | 6
26 | 1 | 50 | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | Rehabilitación y Mantenimiento | 221.61 | 1997-05-29 | 2003-06-30 | 13872 | 2013.348 | 2013.3466 | 8.059% | 90.52% | 6
26 | 1 | 35 | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche | Rehabilitación y Mantenimiento | 141.91 | 1997-11-02 | 2003-05-31 | 8924 | 3361.412 | 3311.9441 | 18.4% | 90.81% | 6
22 | 4 | 26 | 23 | Emp. R.N.N° 3 - Valcheta | Emp. R.N. N° 3 - Km 45 (Sección I) | Obras Nuevas (caminos) | 45 | 1999-05-14 | 2002-01-31 | 7219 | 487.285 | 487.2832 | 6.386% | 99.61% | 7
22 | 4 | 27 | 23 | Emp. R.N.N° 3 - Valcheta | Km 45 - Valcheta - (Sección II) | Obras Nuevas (caminos) | 44.87 | 1998-04-09 | 2001-04-30 | 3811 | 108.697 | 0 | 0% | 99.95% | 7
16 | 2 | 4 | 23-40S | Onelli-Emp.R.N.237/Lte.Neuquen-Lte.Chubut | Km 463 - Km 605 / Km 1134 - Km 1365 (Kilometro mes) | Mantenimiento | 372.76 | 1995-09-08 | 2001-09-05 | 3050 | 52.363 | 52.3623 | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 26 | 23-250 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Valcheta - Cruce Ferrocarril Gral Roca - Convenio 6 | Mantenimiento | 591.98 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 814 |  |  | 10.57% | 100% | 8
|  |  |  | Total RIO NEGRO |  |  | 2608.48 |  |  | 81680 | 21637.585 | 13474.5971 | 9.4% | 83.62%
22 | 1 | 8 | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | Obras Nuevas (caminos) | 29.7 | 1997-01-28 | 2003-05-31 | 16971 | 3742.835 | 2027.7936 | 0% | 66.64% | 9
22 | 1 | 6 | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | Obras Nuevas (caminos) | 34.957 | 1997-01-28 | 2004-05-31 | 16626 | 5165.641 | 3797.0757 | 0% | 85.01% | 9
26 | 1 | 6 | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 142.27 | 1997-05-09 | 2003-06-30 | 11283 | 1587.322 | 1584.7577 | 7.631% | 86.89% | 6
26 | 1 | 19 | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia | Rehabilitación y Mantenimiento | 204.71 | 1997-06-12 | 2003-11-30 | 13312 | 1958.169 | 1939.712 | 7.399% | 88.78% | 6
16 | 3 | 31 | 51-40N | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 495.9 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 800 | 360.65 | 360.6493 | 91.5% | 91.5% | 6
26 | 1 | 7 | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 114.79 | 1997-04-20 | 2003-06-30 | 11783 | 1488.278 | 1485.9986 | 7.63% | 93.36% | 6
22 | 3 | 23 | 9 | Emp.R.N.N*9/34 - Ciudad de Salta | Prog 1591 - Prog 1602 | Obras Nuevas (caminos) | 11 | 1997-02-25 | 2000-08-31 | 15305 | 20 | 0 | 0% | 94.77% | 7
16 | 3 | 31 | 9-51-40N | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 495.9 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 800 | 0 | 0 | 6.875% | 100% | 8
16 | 2 | 9 | 34-81 | Emp.R.50-Lte.c/Bolivia/P.de Pato-Emp.R.N.34 | Emp.R.N.34 - Tonono (sistema Km - mes) | Mantenimiento | 311.02 | 1995-09-01 | 2002-06-30 | 4382 | 567.107 | 567.1064 | 7.097% | 100% | 8
|  |  |  | Total SALTA |  |  | 1840.247 |  |  | 91262 | 14890.002 | 11763.0933 | 4.211% | 86%
26 | 2 | 66 | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | Rehabilitación y Mantenimiento | 313.84 | 2003-10-14 | 2008-10-14 | 5522 | 250 | 0 | 0% | 0% | 3
26 | 1 | 21 | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 286.81 | 1997-08-15 | 2003-08-15 | 13257 | 2386.845 | 2386.8436 | 9.037% | 83.81% | 6
16 | 2 | 6 | 40N-A014-P20 | Lte.c/Mendoza-S.Juan/Av.Circun y Acc. | Varias (Kilómetro Mes) | Mantenimiento | 105.03 | 1995-08-29 | 2001-08-31 | 2901 | 57.825 | 57.824 | 0% | 100% | 8
|  |  |  | Total SAN JUAN |  |  | 705.68 |  |  | 21680 | 2694.67 | 2444.6676 | 5.526% | 64.63%
26 | 1 | 36 | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | Rehabilitación y Mantenimiento | 187.7 | 1997-11-20 | 2003-12-09 | 11114 | 2564.405 | 2562.3918 | 12.75% | 85.8% | 6
26 | 1 | 39 | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 245.64 | 1997-05-17 | 2003-05-31 | 11799 | 2062.511 | 2062.5098 | 12.07% | 91.74% | 6
26 | 1 | 37 | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | Rehabilitación y Mantenimiento | 211.16 | 1997-06-13 | 2003-09-12 | 9982.5 | 2035.12 | 2035.1188 | 11.64% | 92.11% | 6
26 | 1 | 30 | 148 | Malla 310 - San Luis | Emp. R.N.N° 188 - Villa Mercedes / Emp. R.N.N° 7 - Acc. S.J. del Morro | Rehabilitación y Mantenimiento | 214.27 | 1997-07-25 | 2003-09-30 | 12078 | 1711.029 | 1690.8476 | 9.546% | 93.19% | 6
|  |  |  | Total SAN LUIS |  |  | 858.77 |  |  | 44973.5 | 8373.065 | 8350.8678 | 11.46% | 90.94%
16 | 3 | 27 | 3-40S-288-293 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 1897.11 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 2723 | 1414.408 | 1414.407 | 77.3% | 77.3% | 6
26 | 1 | 2 | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.52 | 1997-04-10 | 2003-05-31 | 10665 | 1523.96 | 1523.9592 | 8.083% | 91.7% | 6
26 | 1 | 1 | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.37 | 1997-03-26 | 2003-09-30 | 10407 | 1450.235 | 1450.2326 | 6.496% | 94.25% | 6
26 | 1 | 26 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | Rehabilitación y Mantenimiento | 308.03 | 1997-07-20 | 2003-08-31 | 14196 | 2314.89 | 2306.3276 | 9.7% | 99.67% | 14
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2002 | [14 empty] | Página 5/5
DATOS DE OBRA | [7 empty] | Fecha |  | Avance financiero (miles de $) |  |  | Avance Físico
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de obra | Long | Fecha de Inicio | Final Real o Tent. | Total | Crédito 31/12/02 | Devengado 31/12/02 | Año 2002 | Total | ESTADO
16 | 3 | 27 | 3-40S-288-293 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 1783.7 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 1555 | 0 | 0 | 5.338% | 100% | 8
|  |  |  | Total SANTA CRUZ |  |  | 4248.73 |  |  | 39546 | 6703.493 | 6694.9264 | 12.9% | 91.25%
26 | 1 | 31 | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | Rehabilitación y Mantenimiento | 123.43 | 1997-10-22 | 2003-03-31 | 12950 | 1236.891 | 1236.8879 | 0% | 68.01% | 9
26 | 1 | 64 | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | Rehabilitación y Mantenimiento | 208.95 | 1997-09-22 | 2003-11-01 | 17477 | 3596.158 | 3228.5129 | 10.84% | 90.12% | 6
|  |  |  | Total SANTA FE |  |  | 332.38 |  |  | 30427 | 4833.049 | 4465.4008 | 6.225% | 72.84%
22 | 4 | 37 |  | Circunvalación Santiago del Estero |  | Obras Nuevas (caminos) | 0 |  |  | s/d | 100 | 0 |  | 0% | 0
26 | 2 | 67 | 64 | Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán | Sgo. Del Estero (Salida) - Emp. R.N.N° 38 | Rehabilitación y Mantenimiento | 151.92 | 2003-10-31 | 2008-10-31 | s/d | 813.711 | 0 |  | 0% | 0
26 | 1 | 53 | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo | Rehabilitación y Mantenimiento | 96.66 | 1997-12-03 | 2002-12-16 | 7200 | 1292.695 | 1263.7384 | 7.444% | 92.46% | 6
26 | 1 | 11 | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | Rehabilitación y Mantenimiento | 79.7 | 1997-04-10 | 2003-05-31 | 14227 | 1533.74 | 1533.7386 | 5.658% | 92.71% | 6
22 | 1 | 13 | 34 | Pozo Hondo - Antilla | Gobernador Garmendia - Antilla | Obras Nuevas (caminos) | 52 | 1997-08-15 | 2000-12-31 | 18090 | 99.004 | 0 | 0% | 99.99% | 8
26 | 1 | 67 | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | Rehabilitación y Mantenimiento | 120.89 | 1997-09-13 | 2001-01-31 | 7148 | 731.178 | 0 | 0% | 100% | 10
|  |  |  | Total SGO DEL ESTERO |  |  | 501.17 |  |  | 46665 | 4570.328 | 2797.477 | 2.874% | 96.61%
22 | 4 | 22 | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | Obras Nuevas (caminos) | 11.52 | 1999-02-01 | 2004-08-31 | 10000 | 1000 | 387.776 | 0% | 47.28% | 9
16 | 3 | 28 | 3-a-b-i | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 497.74 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 1084 | 695.127 | 695.1263 | 91.61% | 91.61% | 6
16 | 3 | 28 | 3-a-b | Tramos Varios - TFO - Convenio 5 | Tramos Varios - Convenio 5 | Mantenimiento | 405.9 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | 761 | 0 | 0 | 8.673% | 100% | 8
|  |  |  | Total TIERRA DEL FUEGO |  |  | 915.16 |  |  | 11845 | 1695.127 | 1082.9023 | 8.94% | 54.72%
26 | 2 | 81 | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | Rehabilitación y Mantenimiento | 75.32 | 2001-06-19 | 2006-05-31 | 9108 | 1023.203 | 1023.2002 | 0% | 4.996% | 14
|  |  |  | Total TUCUMAN |  |  | 75.32 |  |  | 9108 | 1023.203 | 1023.2002 | 0% | 4.996%
22 | 3 | 1 | VS | Convenios con Provincias y Municipios |  | Global |  | 2001-12-01 | 2002-11-30 | 2197.197 | 2197.197 | 2197.197 | 6.281% | 6.281% | 6
22 | 0 | 1 | Vs | Supervisión de Obras | Nacional | Global |  | 2001-12-01 | 2002-11-30 | 1075.922 | 1075.922 | 1075.9219 | 22.31% | 22.31% | 6
22 | 1 | 12 | Vs | Supervisión Obra, Estudios y Proyectos | Nacional | Global |  | 2001-12-01 | 2002-11-30 | 640.836 | 640.836 | 640.833 | 29.02% | 29.02% | 6
22 | 0 | 2 | VS | Estudios y Proyectos | Nacional | Global |  | 2001-12-01 | 2002-11-30 | 2161.338 | 2161.338 | 2151.1095 | 34.05% | 34.05% | 6
22 | 0 | 4 | VS | Certificado Final de Obras | Nacional | Global |  | 2001-12-01 | 2002-11-30 | 4778.118 | 4778.118 | 4778.117 | 100% | 100% | 6
16 | 1 | 1 | VS | Mantenimiento por Administración | Nacional | Global |  | 2001-12-01 | 2002-11-30 | 16939.01 | 16939.407 | 16602.16 | 100% | 100% | 6
16 | 5 | 2 | Varias | Obras en Puentes | Nacional | Global |  | 2001-12-01 | 2002-11-30 | 633.381 | 633.381 | 633.3796 | 99.78% | 100% | 6
16 | 5 | 1 | VS | Obras de Emergencia Menores | Nacional | Global |  | 2001-12-01 | 2002-11-30 | 573.371 | 573.371 | 573.371 | 99.94% | 100% | 6
22 | 0 | 3 | VS | Derechos de Vías y Yacimientos | Nacional | Global |  | 2001-12-01 | 2002-11-30 | 1307.466 | 1307.466 | 196.218 | 99.96% | 100% | 6
22 | 4 | 1 | Vs | Rehabilitaciones Menores | Nacional | Global |  | 2001-12-01 | 2002-11-30 | 2569.245 | 2569.245 | 569.4428 | 99.99% | 100% | 6
16 | 4 | 5 | Varias | Señalamiento Horizontal - Patagonia | Patagonia | Señalamiento |  | 2001-12-01 | 2002-11-30 | 141.672 | 141.672 | 141.6716 | 100.2% | 100% | 6
16 | 5 | 3 | Vs | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | Global | 115 | 2001-12-01 | 2002-11-30 | 9179.788 | 9179.788 | 9179.7863 | 100% | 100% | 6
|  |  |  | Total PAIS | [5 empty] | 42197.344 | 42197.741 | 38739.2078 | 88.68% | 88.68%
|  |  |  | Total GENERAL | [5 empty] | 1587686.844 | 290633.699 | 224674.2386 | 8.291% | 75.21%
|  |  | Código | Estado
|  |  | 0 | A Licitar
|  |  | 1 | Publicada
|  |  | 2 | Licitada
|  |  | 3 | Adjudicada
|  |  | 4 | Contratada
|  |  | 5 | Replanteada
|  |  | 6 | En Ejecucion
|  |  | 7 | Finalizada Sin R.P.
|  |  | 8 | Finalizada Con R.P.
|  |  | 9 | Paralizada
|  |  | 10 | Rescindida
|  |  | 11 | Desestimada
|  |  | 12 | Eliminada
|  |  | 13 | A Reprogramar
|  |  | 14 | Neutralizada