## anexo iii.1
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCION
EJERCICIO 2003
DATOS DE OBRA | [9 empty] | Fecha |  | Avance Financiero (miles de $) | [21 empty] | Avance Físico (*)
Pr | Sp | Py | Ub | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de Obra | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/03 | Devengado 31/12/03 | Acum Nov 02 | Dic | Ene | Feb | 1° Trim 2003 | Mar | Abr | May | 2° Trim 2003 | Jun | Jul | Ago | 3° Trim 2003 | Sep | Oct | Nov | 4° Trim 2003 | Total Año 2003 | Avance Trim | Año 2003 | Total | Estado | Obs
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN
16 | 1 | 1 | 97 | PAIS | Varias | Mantenimiento por Administración | Nacional | Global |  | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 25270 | 27390 | 27294 |  | 2106 | 2106 | 2106 | 6318 | 2106 | 2106 | 2105 | 6317 | 2106 | 2106 | 2106 | 6318 | 2106 | 2106 | 2105 | 6317 | 25270 | 25% | 100% | 100% | 7 | B
MANTENIMIENTO POR CONTRATO
16 | 2 | 10 | 22 | CHACO | 86-95 | T.Isletas-Emp. RNN° 86/Emp. R11-V.Gral. Güemes | Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 | Mantenimiento | 403.37 | 1997-04-29 | 2004-07-31 | 3622 | 464 | 621 | 2693 | 51 | 50 | 51 | 152 | 53 | 52 | 53 | 158 | 53 | 52 | 52 | 157 | 52 | 53 | 52 | 157 | 624 | 4.335% | 17.23% | 91.58% | 6 | F
16 | 2 | 2 | 26 | CHUBUT | 40S | Emp.R.N.Nº25-Lte. c/Santa Cruz | Km 1547,76 - Km 1936,00 (Kilómetro mes) | Mantenimiento | 349.47 | 1995-09-01 | 2002-10-31 | 4935 | 152 | 152 | 4703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 95.3% | 7
16 | 2 | 1 | 26 | CHUBUT | 25 | Pte.s/Río Chubut - Emp.R.N.Nº 40S | Km 268 - Km 591,38 (Sistema Km - mes) | Mantenimiento | 323.38 | 1995-09-01 | 2002-10-31 | 5660 | 170 | 170 | 5431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 95.95% | 7
16 | 2 | 7 | 50 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martín-Mendoza/André-Emp.20 | Varias (Sistema Km-Mes) | Mantenimiento | 199.46 | 1995-08-22 | 2003-12-31 | 6399 | 2457 | 1954 | 5487 | 0 | 36 | 70 | 106 | 36 | 34 | 140 | 210 | 70 | 70 | 70 | 210 | 53 | 53 | 53 | 159 | 685 | 2.485% | 10.7% | 96.45% | 6
16 | 2 | 3 | 62 | RIO NEGRO | 250 | Emp.R.N.Nº 3 - Emp.R.N.Nº 22 | KM 0,0 - Km 287,50 ( Kilómetro mes ) | Mantenimiento | 287.5 | 1995-08-29 | 2001-08-31 | 4088 | 0 | 0 | 4039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.8% | 7
16 | 2 | 5 | 50 | MENDOZA | 40S | Pareditas - Malargüe | Km 121,60 - Km 350,90 (Sistema Km - mes) | Mantenimiento | 229.64 | 1995-09-11 | 2000-02-29 | 2507 | 45 | 45 | 2507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
16 | 2 | 8 | 22 | CHACO | 16 | Emp.R.N.N 95 - Emp. R.N.N° 9/34 | Km 176,27 - Km 712,22 (Sistema Km-mes) | Mantenimiento | 348.76 | 1995-09-15 | 2002-07-31 | 6124 | 35 | 35 | 6124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
[6 empty] | Total Mantenimiento por Contrato |  |  | 2141.58 |  |  | 33335 | 3323 | 2977 | 30984 | 51 | 86 | 121 | 258 | 89 | 86 | 193 | 368 | 123 | 122 | 122 | 367 | 105 | 106 | 105 | 316 | 1309 |  | 3.927% | 96.87%
MANTENIMIENTO POR CONVENIO CON PROVINCIAS
16 | 3 |  | 46 | LA RIOJA | 40N-79-76 | TFO - Tramos Varios - Convenio 5 | TFO - Tramos Varios | Mantenimiento | 480.19 | 2003-10-01 | 2004-09-01 | 1499 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 124 | 125 | 249 | 249 | 16.61% | 16.61% | 16.61% | 6 | C
16 | 3 | 36 | 26 | CHUBUT | Varias | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 452.38 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1504 | 1064 | 494 |  |  | 12 | 16 | 28 | 31 | 68 | 65 | 164 | 13 | 36 | 15 | 64 | 123 | 115 | 123 | 361 | 617 | 24% | 41.02% | 41.02% | 6 | A
16 | 3 | 31 | 66 | SALTA | 40N-51 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Mantenimiento | 530.87 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 2868 | 1105 | 800 |  |  | 120 | 120 | 240 | 120 | 120 | 120 | 360 | 120 | 120 | 120 | 360 | 120 | 120 | 120 | 360 | 1320 | 12.55% | 46.03% | 46.03% | 6 | C
16 | 3 | 32 | 34 | FORMOSA | 81 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 179 | 2002-06-01 | 2003-05-31 | 654 | 647 | 629 | 210 | 30 | 24 | 37 | 91 | 37 | 48 |  | 85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 | 0% | 26.91% | 59.02% | 7 | F
16 | 3 | 24 | 42 | LA PAMPA | 143-151-152 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 496.5 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 720 | 0 | 0 | 239 | 188 |  |  | 188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 0% | 26.11% | 59.31% | 7 | E
16 | 3 | 24 | 42 | LA PAMPA | 143-151-152 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | La Pampa - Covenio 8 | Mantenimiento | 484.4 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1153 | 1249 | 986 |  |  | 60 | 70 | 130 | 38 | 51 | 63 | 152 | 76 | 97 | 122 | 295 | 123 | 66 | 123 | 312 | 889 | 27.06% | 77.1% | 77.1% | 6 | A
16 | 3 | 25 | 58 | NEUQUEN | 40S-22 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Mantenimiento | 622.34 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 2015 | 2043 | 1868 |  |  | 49 | 77 | 126 | 113 | 126 | 142 | 381 | 160 | 220 | 233 | 613 | 187 | 138 | 233 | 558 | 1678 | 27.69% | 83.28% | 83.28% | 6
16 | 3 | 27 | 78 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-293 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Mantenimiento | 1793.69 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 9202 | 11183 | 11184 |  |  | 255 | 318 | 573 | 455 | 595 | 1051 | 2101 | 1184 | 981 | 1397 | 3562 | 712 | 766 | 744 | 2222 | 8458 | 24.15% | 91.91% | 91.91% | 6 | A
16 | 3 | 28 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3-a-b-i | Tramos Varios - Convenio 7 | Tramos Varios - Tierra del Fuego | Mantenimiento | 441.16 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1400 | 1305 | 989 |  |  | 117 | 117 | 234 | 117 | 117 | 117 | 351 | 117 | 117 | 117 | 351 | 117 | 117 | 117 | 351 | 1287 | 25.07% | 91.93% | 91.93% | 6 | C
16 | 3 | 26 | 62 | RIO NEGRO | 23-250 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Mantenimiento | 548.61 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1825 | 1905 | 1858 |  |  | 146 | 148 | 294 | 150 | 148 | 158 | 456 | 158 | 158 | 158 | 474 | 157 | 155 | 144 | 456 | 1680 | 24.99% | 92.05% | 92.05% | 6
16 | 3 | 30 | 38 | JUJUY | 40N-52-66 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios | Mantenimiento | 212.4 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 533 | 752 | 707 |  |  | 32 | 50 | 82 | 56 | 46 | 50 | 152 | 43 | 45 | 45 | 133 | 44 | 44 | 39 | 127 | 494 | 23.83% | 92.68% | 92.68% | 6 | A
16 | 3 | 33 | 34 | FORMOSA | 86 | Villa General Güemes - El Solitario y Acc. al Remanso (TFO) | Km 1489,00 - Km 1771,00 | Mantenimiento | 304.6 | 2001-10-01 | 2003-06-30 | 715 | 470 | 316 | 455 | 46 | 60 | 52 | 158 | 66 | 23 | 2 | 91 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 249 | 0% | 34.83% | 98.46% | 7 | E
16 | 3 | 29 | 10 | CATAMARCA | 38-60 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 559.04 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 1680 | 316 | 101 | 1004 | 673 |  |  | 673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 673 | 0% | 40.06% | 99.82% | 7 | D
16 | 3 | 31 | 66 | SALTA | 51-40N | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 495.9 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 800 | 0 | 0 | 753 | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 0% | 5.875% | 100% | 8
16 | 3 | 26 | 62 | RIO NEGRO | 23-250 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 592 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 1158 | 0 | 0 | 1062 | 96 |  |  | 96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 0% | 8.29% | 100% | 8
16 | 3 | 27 | 78 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-293 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 1897.11 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 2723 | 0 | 0 | 1932 | 791 |  |  | 791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 791 | 0% | 29.05% | 100% | 7
[6 empty] | Total Mantenimiento por Convenio |  |  | 10090.19 |  |  | 30449 | 22039 | 19932 | 5655 | 1871 | 875 | 1005 | 3751 | 1183 | 1342 | 1768 | 4293 | 1871 | 1774 | 2207 | 5852 | 1583 | 1645 | 1768 | 4996 | 18892 |  | 62.04% | 80.62%
SEÑALAMIENTO
16 | 4 | 1 | 97 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Noroeste | Noroeste | Señalamiento |  | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 15235 | 15235 | 15054 |  | 1270 | 1270 | 1269 | 3809 | 1270 | 1270 | 1269 | 3809 | 1270 | 1270 | 1269 | 3809 | 1270 | 1269 | 1269 | 3808 | 15235 | 25% | 100% | 100% | 7 | B
16 | 4 | 3 | 97 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Centro | Centro | Señalamiento |  | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 8687 | 8687 | 8687 |  | 724 | 724 | 724 | 2172 | 724 | 724 | 723 | 2171 | 724 | 724 | 724 | 2172 | 724 | 724 | 724 | 2172 | 8687 | 25% | 100% | 100% | 7 | B
16 | 4 | 5 | 97 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Patagonia | Patagonia | Señalamiento |  | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 2775 | 2775 | 2355 |  | 231 | 231 | 231 | 693 | 231 | 231 | 232 | 694 | 231 | 231 | 232 | 694 | 231 | 231 | 232 | 694 | 2775 | 25.01% | 100% | 100% | 7 | B
[6 empty] | Total Señalamiento | [5 empty] | 26697 | 26697 | 26096 | 0 | 2225 | 2225 | 2224 | 6674 | 2225 | 2225 | 2224 | 6674 | 2225 | 2225 | 2225 | 6675 | 2225 | 2224 | 2225 | 6674 | 26697 |  | 100% | 100%
OBRAS DE EMERGENCIA
16 | 5 | 1 | 97 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | Global |  | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 3998 | 3998 | 2473 |  | 333 | 333 | 333 | 999 | 333 | 333 | 334 | 1000 | 333 | 333 | 333 | 999 | 333 | 333 | 334 | 1000 | 3998 | 25.01% | 100% | 100% | 7 | B
16 | 5 | 2 | 97 | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional | Global |  | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 11273 | 11273 | 9643 |  | 939 | 939 | 940 | 2818 | 939 | 939 | 940 | 2818 | 939 | 939 | 940 | 2818 | 939 | 940 | 940 | 2819 | 11273 | 25.01% | 100% | 100% | 7 | B
16 | 5 | 3 | 97 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | Global |  | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 7255 | 7255 | 4640 |  | 605 | 605 | 604 | 1814 | 605 | 605 | 604 | 1814 | 605 | 605 | 604 | 1814 | 605 | 604 | 604 | 1813 | 7255 | 24.99% | 100% | 100% | 7 | B
16 | 5 | 4 | 97 | PAIS | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | Global |  | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 100 | 100 | 0 |  | 8 | 8 | 9 | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 100 | 25% | s/i | s/i | s/i | B
[6 empty] | Total Obras de Emergencia | [5 empty] | 22626 | 22626 | 16756 | 0 | 1885 | 1885 | 1886 | 5656 | 1885 | 1885 | 1887 | 5657 | 1885 | 1885 | 1886 | 5656 | 1885 | 1885 | 1887 | 5657 | 22626 |  | 100% | 100%
[6 empty] | Total Mantenimiento | [5 empty] | 138377 | 102075 | 93055 | 36639 | 8138 | 7177 | 7342 | 22657 | 7488 | 7644 | 8177 | 23309 | 8210 | 8112 | 8546 | 24868 | 7904 | 7966 | 8090 | 23960 | 94794
CONTRUCCIONES
22 | 0 | 1 | 97 | PAIS | Varias | Supervisión de Obras | Nacional | Global |  | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 91 | 91 | 33 |  | 8 | 8 | 7 | 23 | 8 | 8 | 7 | 23 | 8 | 8 | 7 | 23 | 8 | 7 | 7 | 22 | 91 | 24.18% | 100% | 100% | 7 | B
22 | 0 | 2 | 97 | PAIS | Varias | Estudios y Proyectos | Nacional | Global |  | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 574 | 574 | 187 |  | 48 | 48 | 48 | 144 | 48 | 48 | 47 | 143 | 48 | 48 | 48 | 144 | 48 | 48 | 47 | 143 | 574 | 24.91% | 100% | 100% | 7 | B
22 | 0 | 3 | 97 | PAIS | Varias | Derechos de Vías y Yacimientos | Nacional | Global |  | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 308 | 308 | 220 |  | 26 | 26 | 25 | 77 | 26 | 26 | 25 | 77 | 26 | 26 | 25 | 77 | 26 | 26 | 25 | 77 | 308 | 25% | 100% | 100% | 7 | B
22 | 0 | 4 | 97 | PAIS | Varias | Certificado Final de Obras | Nacional | Global |  | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 25473 | 25473 | 24583 |  | 2123 | 2123 | 2123 | 6369 | 2123 | 2123 | 2122 | 6368 | 2123 | 2123 | 2122 | 6368 | 2123 | 2123 | 2122 | 6368 | 25473 | 25% | 100% | 100% | 7 | B
[12 empty] | 26446 | 26446 | 25023 | 0 | 2205 | 2205 | 2203 | 6613 | 2205 | 2205 | 2201 | 6611 | 2205 | 2205 | 2202 | 6612 | 2205 | 2204 | 2201 | 6610 | 26446 |  | 100% | 100%
CORREDORES VIALES I
22 | 1 | 3 | 58 | NEUQUEN | 231 | Lago Espejo - Lte. c/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana Río Pereyra II | Obras Nuevas (caminos) | 6.36 | 2001-02-21 | 2004-08-31 | 12377 | 4801 | 2430 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 11 | 656 | 7 | 4 | 18 | 29 | 301 | 781 | 916 | 1998 | 2683 | 16.14% | 21.68% | 49.56% | 6
22 | 1 | 8 | 66 | SALTA | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | Obras Nuevas (caminos) | 29.7 | 1997-01-28 | 2004-02-11 | 23930 | 5144 | 2255 | 11958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 716 | 662 | 218 | 1596 | 9 | 98 | 359 | 466 | 2065 | 1.947% | 8.629% | 58.6% | 6
22 | 1 | 7 | 50 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | Obras Nuevas (caminos) | 9.76 | 2001-02-21 | 2004-08-31 | 17932 | 10809 | 7361 | 4492 | 0 | 0 | 951 | 951 | 731 | 736 | 1162 | 2629 | 1160 | 844 | 695 | 2699 | 549 | 252 | 337 | 1138 | 7417 | 6.346% | 41.36% | 66.41% | 6
22 | 1 | 6 | 66 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | Obras Nuevas (caminos) | 34.957 | 1997-01-28 | 2004-02-11 | 18814 | 4277 | 1192 | 14821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 342 | 271 | 204 | 817 | 9 | 31 | 31 | 71 | 892 | 0.3774% | 4.741% | 83.52% | 6
22 | 1 | 4 | 38 | JUJUY | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marqués | Obras Nuevas (caminos) | 33 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 6998 | 1523 | 29 | 5913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 18 | 11 | 29 | 29 | 0.4144% | 0.4144% | 84.91% | 6
22 | 1 | 5 | 38 | JUJUY | 9 | Arroyo Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marqués - La Quiaca | Obras Nuevas (caminos) | 48.3 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 9198 | 4242 | 1006 | 6851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 149 | 933 | 1082 | 1082 | 11.76% | 11.76% | 86.25% | 6
[6 empty] | Total Corredores Viales I |  |  | 162.077 |  |  | 89249 | 30796 | 14273 | 47486 | 0 | 0 | 951 | 951 | 731 | 1381 | 1180 | 3292 | 2225 | 1781 | 1135 | 5141 | 868 | 1329 | 2587 | 4784 | 14168 |  | 15.87% | 69.08%
PASOS VIALES Y CORREDORES DE INTEGRACION
22 | 2 | 1 | 97 | PAIS | Varias | Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras | Nacional | Global |  | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 365 | 365 | 0 |  | 30 | 30 | 31 | 91 | 30 | 30 | 31 | 91 | 30 | 30 | 31 | 91 | 30 | 31 | 31 | 92 | 365 | 25.21% | s/i | s/i | s/i | B
22 | 2 | 2 | 10 | CATAMARCA | 40N | Río Agua Clara - El Eje | Km 809 - Km 847 | Obras Nuevas (caminos) | 38 | 2004-11-01 | 2006-05-31 | 16000 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 3 | 26 | CHUBUT | 40S | Río Mayo - Lte. c/Santa Cruz | (1940-1979) | Obras Nuevas (caminos) | 39 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 13350 | 600 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
22 | 2 | 5 | 86 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. con Chaco ( E) - El Cabure |  | Reconstrucciones | 35 | 2004-03-01 | 2005-02-28 | 7623 | 600 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 11 | 66 | SALTA | 16 | Lte.c/Chaco - Talavera | 503-578 | Obras Nuevas (caminos) | 44 | 2004-09-01 | 2006-02-28 | 16698 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 12 | 66 | SALTA | 16 | Coronel Olleros - El Galpón |  | Obras Nuevas (caminos) | 63 | 2004-09-01 | 2006-02-28 | 13794 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 14 | 50 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. Con Neuquén | Sección III | Obras Nuevas (caminos) | 52 | 2004-11-01 | 2007-04-30 | 35574 | 511 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 23 | 86 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. c/Chaco - El Cabure | Los Pirpintos - El Cabure | Obras Nuevas (caminos) | 29 | 2004-09-01 | 2005-11-30 | 7260 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 34 | 14 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | Obras Nuevas (caminos) | 64.25 | 2004-08-01 | 2006-07-31 | 22143 | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 4 | 66 | SALTA | 34 | Pichanal - Tartagal |  | Obras Nuevas (caminos) | 10 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 10 | 50 | MENDOZA | 40 | El Eje - Las Cuevas | (Km 847 - Km 880) | Obras Nuevas (caminos) | 33 | 2004-11-01 | 2006-07-01 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 13 | 50 | MENDOZA | 40S | Emp. R.N. 144 - El Sosneado | Km 260 - Km 278,69 | Obras Nuevas (caminos) | 18.69 | 2004-09-01 | 2006-02-28 |  | 600 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 15 | 50 | MENDOZA | 224 | Paso Pehuenche | Sección II | Obras Nuevas (caminos) | 22.9 | 2004-11-01 | 2007-04-30 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 33 | 70 | SAN JUAN | 150 | Acceso a Paso de Agua Negra |  | Obras Nuevas (caminos) | 54 | 2004-03-31 | 2006-12-31 |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Total Pasos Viales y Corredores de Integración |  |  | 502.84 |  |  | 132807 | 2691 | 0 | 0 | 30 | 30 | 31 | 91 | 30 | 30 | 31 | 91 | 30 | 30 | 31 | 91 | 30 | 31 | 31 | 92 | 365 |  | 0.2748% | 0.2748%
OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS
22 | 3 | 20 | 26 | CHUBUT | 25 | Pte. s/Río Chubut | Obra Faltante - Prog. 0 | Mantenimiento | 0.14 | 2004-06-01 | 2005-05-31 | 9000 | 345 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 7 | 46 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | Obras Nuevas (caminos) | 29.606 | 1999-09-15 | 2005-10-31 | 37606 | 0 | 0 | 309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.8217% | 14
22 | 3 | 28 | 54 | MISIONES | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | Sección V | Obras Nuevas (caminos) | 32 | 2001-09-24 | 2004-08-31 | 61369 | 5520 | 1878 | 3276 | 13 | 41 | 154 | 208 | 150 | 289 |  | 439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647 | 0% | 1.054% | 6.392% | 6 | S/D
22 | 3 | 3 | 46 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | Obras Nuevas (caminos) | 30 | 1999-05-17 | 2005-11-30 | 33883 | 3076 |  | 6471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 19.1% | 14
22 | 3 | 21 | 50 | MENDOZA | ex RP 224 | Paso Pehuenche | Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | Obras Nuevas (caminos) | 22.9 | 2000-11-20 | 2004-05-31 | 6389 | 3903 | 3716 | 1273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 121 | 78 | 283 |  |  |  | 0 | 283 | 0% | 4.429% | 24.35% | 6 | S/D
22 | 3 | 4 | 46 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | Obras Nuevas (caminos) | 46.09 | 1999-05-17 | 2005-11-30 | 25882 | 3102 | 0 | 6631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.62% | 14
22 | 3 | 13 | 42 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | Obras Nuevas (caminos) | 40 | 2001-02-19 | 2004-07-31 | 18067 | 2608 | 2608 | 3036 | 355 | 542 | 105 | 1002 | 162 | 132 | 3 | 297 | 3 | 4 | 3 | 10 | 205 | 577 | 910 | 1692 | 3001 | 9.365% | 16.61% | 33.41% | 6
22 | 3 | 6 | 46 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | Obras Nuevas (caminos) | 27.88 | 1999-05-10 | 2005-12-31 | 23366 | 0 | 0 | 7982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.16% | 14
22 | 3 | 2 | 46 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | Obras Nuevas (caminos) | 39 | 1999-06-04 | 2005-08-31 | 25624 | 0 | 0 | 11967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 46.7% | 14
22 | 3 | 9 | 46 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca | Campanas - Lte. con Catamarca | Obras Nuevas (caminos) | 22.861 | 1999-05-03 | 2005-08-31 | 10243 | 0 | 0 | 5331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 52.05% | 14
22 | 3 | 15 | 38 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp. 9-Lte. c/Chile | Obras Nuevas (caminos) | 267 | 2000-09-08 | 2004-09-30 | 169578 | 34533 | 34533 | 50896 | 941 | 1904 | 3328 | 6173 | 2274 | 2297 | 2372 | 6943 | 1972 | 9014 | 3178 | 14164 | 4096 | 4431 | 4556 | 13083 | 40363 | 7.715% | 23.8% | 53.82% | 6
22 | 3 | 5 | 46 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | Obras Nuevas (caminos) | 25 | 1999-07-05 | 2005-05-31 | 15109 | 0 | 0 | 8711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 57.65% | 14
22 | 3 | 12 | 46 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | Obras Nuevas (caminos) | 30 | 1999-06-15 | 2004-12-31 | 3739 | 0 | 0 | 2834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 75.8% | 14
22 | 3 | 8 | 46 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | Obras Nuevas (caminos) | 16.65 | 1999-07-01 | 2005-05-31 | 16790 | 0 | 0 | 13818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 82.3% | 9
22 | 3 | 18 | 46 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | Tratamientos | 24.04 | 1999-07-07 | 2003-01-31 | 4309 | 0 | 0 | 3773 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 87.56% | 14
22 | 3 | 11 | 54 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | Obras Nuevas (caminos) | 45 | 1992-05-01 | 2003-06-30 | 32610 | 3020 | 1265 | 28749 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 88.16% | 6 | S/D
22 | 3 | 23 | 66 | SALTA | 9 | Emp.R.N.Nº9/34 - Ciudad de Salta | Prog 1591 - Prog 1602 | Obras Nuevas (caminos) | 11 | 1997-02-25 | 2000-08-31 | 15305 | 2602 | 2152 | 14504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 94.77% | 7
22 | 3 | 14 | 54 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | Obras Nuevas (caminos) | 47.42 | 1993-09-20 | 2004-02-28 | 43239 | 9797 | 9797 | 40304 | 1621 | 533 | 203 | 2357 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2504 | 0% | 5.791% | 99% | 6 | S/D
22 | 3 | 1 | 97 | PAIS | Varias | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional | Global | 435 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 18055 | 18055 | 17824 |  | 1505 | 1505 | 1504 | 4514 | 1505 | 1505 | 1504 | 4514 | 1505 | 1505 | 1504 | 4514 | 1505 | 1504 | 1504 | 4513 | 18055 | 25% | 100% | 100% | 7 | B
[6 empty] | Total Obras por Convenio con Provincias |  |  | 1191.587 |  |  | 570163 | 86561 | 73773 | 209865 | 4435 | 4525 | 5294 | 14254 | 4238 | 4223 | 3879 | 12340 | 3564 | 10644 | 4763 | 18971 | 5806 | 6512 | 6970 | 19288 | 64853 |  | 11.37% | 48.18%
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS
22 | 4 | 1 | 97 | PAIS | Varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional | Global |  | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 2086 | 2086 | 1574 |  | 174 | 174 | 174 | 522 | 174 | 174 | 173 | 521 | 174 | 174 | 174 | 522 | 174 | 174 | 173 | 521 | 2086 | 24.98% | 100% | 100% | 7 | B
22 | 4 | 33 | 50 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. con Neuquén | Km. 520 - Km. 538 | Obras Nuevas (caminos) | 18 | 2004-11-01 | 2006-04-30 | 4000 | 66 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 40 | 90 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RN N° 38 | Obras Nuevas (puentes) | 20 | 2004-03-31 | 2006-02-28 | 63275 | 70 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 41 | 14 | CORDOBA | 158 | Variante paso por Villa María |  | Obras Nuevas (caminos) | 12 | 2004-03-30 | 2004-10-31 | 22800 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 45 | 50 | MENDOZA | 7 | San Martín - Mendoza - Acc Este a Cdad Mdza | Km 1038,67 - Km 1041,90 | Obras Nuevas (caminos) | 4 | 2004-05-01 | 2005-04-30 | 9910 | 244 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 53 | 42 | LA PAMPA | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | Obras Nuevas (puentes) | 14.4 | 2004-05-01 | 2005-04-30 | 8700 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 62 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN° 29 | Acc. Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas | Obras Nuevas (caminos) | 1.87 | 2004-02-01 | 2004-11-30 | 2461 | 299 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 38 | 82 | SANTA FE |  | Conexión Rosario - Victoria |  | Obras Nuevas (caminos) |  |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 57 | 70 | SAN JUAN | P510 | Ruta Nacional N° 141 - Ruta Nacional N° 150 |  | Obras Nuevas (caminos) |  | 2004-03-31 | 2005-09-30 |  | 166 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 58 | 14 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Río Cuarto | Variante Villa María | Obras Nuevas (caminos) |  |  |  |  | 455 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 61 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | Obras Nuevas (caminos) | 2.9 | 2003-11-18 | 2004-10-31 | 25680 | 1472 | 809 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 809 | 809 | 809 | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 6
22 | 4 | 43 | 46 | LA RIOJA | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | Obras Nuevas (caminos) | 10 | 2003-11-01 | 2004-10-31 | 8772 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 414 | 414 | 414 | 4.72% | 4.72% | 4.72% | 6
22 | 4 | 60 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | Obras Nuevas (caminos) | 4.7 | 2003-11-18 | 2004-10-31 | 29369 | 2035 | 1467 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1467 | 1467 | 1467 | 4.995% | 4.995% | 4.995% | 6
22 | 4 | 32 | 50 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | Obras Nuevas (caminos) | 0.5 | 2003-10-01 | 2004-10-31 | 11688 | 900 | 759 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 361 | 397 | 758 | 758 | 6.485% | 6.485% | 6.485% | 6
22 | 4 | 56 | 14 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | Reconstrucciones | 48 | 2003-10-15 | 2004-08-15 | 12719 | 946 | 920 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 404 | 515 | 919 | 919 | 7.225% | 7.225% | 7.225% | 6
22 | 4 | 46 | 14 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | V. María-J. Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | Obras Nuevas (caminos) |  | 2001-02-01 | 2004-12-31 | 166671 | 24128 | 24128 | 10137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 749 | 2452 | 526 | 1069 | 1770 | 3365 | 1965 | 2529 | 2427 | 6921 | 12738 | 4.152% | 7.643% | 13.72% | 6
22 | 4 | 47 | 6 | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata |  | Obras Nuevas (caminos) | 187 | 1999-10-19 | 2004-06-30 | 249210 | 63010 | 61788 |  |  |  |  | 0 |  | 1511 | 2624 | 4135 | 4231 | 3259 | 4661 | 12151 | 7632 | 11954 | S/D | 19586 | 35872 | 7.859% | 14.39% | 14.39% | 6 | G
22 | 4 | 48 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | Reconstrucciones | 11.34 | 2003-09-09 | 2004-09-30 | 7173 | 1240 | 1199 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 346 | 474 | 380 | 1200 | 1200 | 16.73% | 16.73% | 16.73% | 6
22 | 4 | 44 | 10 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Río La Troya | Obras Nuevas (caminos) | 9.339 | 2003-09-08 | 2005-07-31 | 6890 | 1302 | 1174 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 227 | 844 | 1175 | 1175 | 17.05% | 17.05% | 17.05% | 6
22 | 4 | 2 | 46 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | Obras Nuevas (caminos) | 44 | 1996-11-01 | 2005-05-31 | 9876 | 0 | 0 | 3961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.11% | 9
22 | 4 | 22 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | Obras Nuevas (caminos) | 11.52 | 1999-02-01 | 2004-06-30 | 14339 | 2018 | 1956 | 4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 45 | 217 | 821 | 76 | 68 | 67 | 211 | 63 | 10 | 83 | 156 | 1188 | 1.088% | 8.285% | 41.26% | 6
22 | 4 | 3 | 62 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | Obras Nuevas (caminos) | 14.73 | 1999-10-14 | 2004-03-31 | 15079 | 4587 | 4587 | 3168 |  | 1459 | 286 | 1745 | 743 | 390 | 208 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 445 | 660 | 1105 | 4191 | 7.328% | 27.79% | 48.8% | 6
22 | 4 | 11 | 58 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río Salado | Obras Nuevas (puentes) | 6.715 | 1996-10-22 | 2003-12-31 | 2584 | 0 | 0 | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0.2322% | 0.2322% | 79.8% | 6
22 | 4 |  | 34 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N. N° 81 - Gral.Güemes (Sección II) | Tatú Pire - Gral.Güemes | Obras Nuevas (caminos) | 32 | 1996-03-01 | 2004-01-31 | 20424 | 0 | 0 | 17087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 83.66% | 9 | S/D
22 | 4 | 16 | 46 | LA RIOJA | 79 | Emp. Ruta Nacional N° 141 - Santa Rita de Catuna | Desiderio Tello - Santa Rita de Catuna (Obras Faltantes) | Obras Nuevas (caminos) | 33.1 | 1999-11-01 | 2003-11-30 | 2419 | 0 | 0 | 2051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 84.79% | 14
22 | 4 | 15 | 46 | LA RIOJA | 79 | La Antigua - Emp.R.N.N° 60 (Sección I) | Km 294 - Km 333 | Obras Nuevas (caminos) | 39 | 1997-11-03 | 2003-04-30 | 7856 | 0 | 0 | 7630 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 97.12% | 9
22 | 4 | 63 | 54 | MISIONES | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | Obras Nuevas (caminos) | 3.488 | 2003-01-01 | 2003-09-30 | 2649 | 7112 | 5830 |  |  | 505 | 474 | 979 | 1409 | 6 |  | 1415 |  |  |  |  | 244 |  |  | 244 | 2638 | 9.211% | 99.58% | 99.58% | 7 | S/D
[6 empty] | Total Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas |  |  | 528.602 |  |  | 706630 | 112167 | 106191 | 50818 | 174 | 2138 | 934 | 3246 | 2885 | 3829 | 3971 | 10685 | 5007 | 4570 | 6672 | 16249 | 10528 | 16578 | 8175 | 35281 | 65461 |  | 9.264% | 16.46%
OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE (COT)
22 | 5 | 1 | 34 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 297.28 | 1998-06-01 | 2008-05-28 | 58198 | 13069 | 12674 | 27673 | 588 | 588 | 588 | 1764 | 588 | 588 | 588 | 1764 | 588 | 588 | 588 | 1764 | 588 | 588 | 588 | 1764 | 7056 | 3.031% | 12.12% | 59.67% | 6 | A
22 | 5 | 2 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahía Blanca - Emp. R.N.N° 5 | Rehabilitación y Mantenimiento | 329.21 | 1998-02-02 | 2008-01-31 | 52599 | 13504 | 12417 | 30959 | 564 | 564 | 564 | 1692 | 564 | 564 | 564 | 1692 | 564 | 564 | 564 | 1692 | 564 | 564 | 564 | 1692 | 6768 | 3.217% | 12.87% | 71.73% | 6 | A
[6 empty] | Total Obras por Concesión sin Peaje (COT) |  |  | 626.49 |  |  | 110797 | 26573 | 25091 | 58632 | 1152 | 1152 | 1152 | 3456 | 1152 | 1152 | 1152 | 3456 | 1152 | 1152 | 1152 | 3456 | 1152 | 1152 | 1152 | 3456 | 13824 |  | 12.48% | 65.4%
[6 empty] | Total Construcciones | [5 empty] | 1636092 | 285234 | 244351 | 366801 | 7996 | 10050 | 10565 | 28611 | 11241 | 12820 | 12414 | 36475 | 14183 | 20382 | 15955 | 50520 | 20589 | 27806 | 21116 | 69511 | 185117
SISTEMA DE CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO
26 | 0 | 1 | 97 |  |  | Supervisión de Contratos y Asistencia Técnica | [6 empty] | 280 | 265 | [19 empty] | s/i | s/i | s/i
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO-PRESTAMO BIRF 4295 (C.Re.Ma.I)
26 | 1 | 15 | 22 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | Rehabilitación y Mantenimiento | 222.32 | 1998-02-10 | 2007-07-31 | 13419 | 2555 | 1709 | 5608 | 115 | 115 | 1023 | 1253 | 1023 |  |  | 1023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2276 | 0% | 16.96% | 58.75% | 6
26 | 1 | 31 | 82 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | Rehabilitación y Mantenimiento | 123.43 | 1997-12-09 | 2004-06-30 | 12950 | 2142 | 1926 | 8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 481 | 481 | 481 | 1443 | 1662 | 11.14% | 12.83% | 80.84% | 6
26 | 1 | 26 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. RNNº 281- Gran Bajo de San Julián | Rehabilitación y Mantenimiento | 308.03 | 1997-09-25 | 2004-09-30 | 17913 | 3273 | 2774 | 13676 | 168 | 169 | 169 | 506 | 169 | 169 | 169 | 507 | 169 | 168 | 19 | 356 |  | 89 | 89 | 178 | 1547 | 0.9937% | 8.636% | 84.98% | 6
26 | 1 | 55 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.65 | 1997-10-09 | 2004-10-09 | 13656 | 2072 | 1313 | 10857 | 72 | 72 | 72 | 216 | 72 | 72 | 72 | 216 | 72 | 72 | 72 | 216 | 72 | 72 | 72 | 216 | 864 | 1.582% | 6.327% | 85.83% | 6
26 | 1 | 47 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 258.31 | 1997-11-05 | 2004-12-31 | 16260 | 2970 | 2650 | 12207 | 234 | 100 | 100 | 434 | 100 | 167 | 167 | 434 | 167 | 167 | 167 | 501 | 167 | 235 | 235 | 637 | 2006 | 3.918% | 12.34% | 87.41% | 6
26 | 1 | 3 | 42 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.78 | 1997-07-03 | 2004-07-27 | 8967 | 1562 | 1452 | 7017 | 61 | 62 | 62 | 185 | 63 | 62 | 122 | 247 | 121 | 186 | 0 | 307 | 84 | 40 | 40 | 164 | 903 | 1.829% | 10.07% | 88.32% | 6 | A
26 | 1 | 29 | 6 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | Rehabilitación y Mantenimiento | 167.12 | 1997-07-17 | 2004-10-31 | 17164 | 1888 | 1558 | 14386 | 125 | 124 | 124 | 373 | 125 | 124 | 123 | 372 | 173 |  |  | 173 |  |  |  | 0 | 918 | 0% | 5.348% | 89.16% | 6
26 | 1 | 22 | 46 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | Rehabilitación y Mantenimiento | 231.62 | 1997-08-02 | 2002-12-31 | 7143 | 38 | 15 | 6378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 89.29% | 9
26 | 1 | 32 | 26 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.c/ Río Negro-Emp. Rn 40S-Emp. RN 258-Emp. RN 25 Emp. RNNº 40s Trevelín | Rehabilitación y Mantenimiento | 201.24 | 1997-12-01 | 2004-01-31 | 16227 | 2557 | 1852 | 13547 | 241 | 241 | 60 | 542 | 60 | 60 | 60 | 180 | 60 | 60 | 60 | 180 | 61 | 60 | 60 | 181 | 1083 | 1.115% | 6.674% | 90.16% | 6
26 | 1 | 41 | 6 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 139.87 | 1998-03-04 | 2004-01-29 | 16565 | 3164 | 3069 | 12360 | 187 | 184 | 120 | 491 | 120 | 120 | 120 | 360 | 120 | 120 | 455 | 695 | 455 | 455 | 240 | 1150 | 2696 | 6.942% | 16.28% | 90.89% | 6
26 | 1 | 2 | 78 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 132.25 | 1997-04-24 | 2004-09-30 | 11933 | 1427 | 1121 | 10210 | 95 | 95 | 95 | 285 | 95 | 95 | 63 | 253 |  |  |  | 0 |  | 50 | 50 | 100 | 638 | 0.838% | 5.347% | 90.91% | 6
26 | 1 | 35 | 62 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte./ Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche | Rehabilitación y Mantenimiento | 141.91 | 1998-04-01 | 2004-05-31 | 12136 | 2895 | 2716 | 9174 | 259 | 259 | 259 | 777 | 137 | 260 | 260 | 657 | 76 | 76 | 76 | 228 | 76 | 76 | 76 | 228 | 1890 | 1.879% | 15.57% | 91.17% | 6
26 | 1 | 4 | 46 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | Rehabilitación y Mantenimiento | 243.83 | 1997-06-18 | 2004-04-29 | 10552 | 1575 | 1331 | 8971 | 140 | 140 | 140 | 420 | 140 | 40 |  | 180 |  |  |  | 0 |  |  | 74 | 74 | 674 | 0.7013% | 6.387% | 91.4% | 6
26 | 1 | 10 | 22 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. c/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | Rehabilitación y Mantenimiento | 178.63 | 1997-05-22 | 2004-11-30 | 18364 | 2755 | 2675 | 14838 | 110 | 322 | 322 | 754 | 322 | 322 | 322 | 966 | 322 | 84 |  | 406 |  |  |  | 0 | 2126 | 0% | 11.58% | 92.38% | 6
26 | 1 | 11 | 86 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | Rehabilitación y Mantenimiento | 79.7 | 1997-04-10 | 2004-09-10 | 16887 | 2636 | 2373 | 13822 | 298 | 298 | 298 | 894 | 298 | 299 | 225 | 822 |  |  |  | 0 |  | 36 | 36 | 72 | 1788 | 0.4264% | 10.59% | 92.44% | 6
26 | 1 | 54 | 58 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | Rehabilitación y Mantenimiento | 134.74 | 1997-10-31 | 2004-10-10 | 16713 | 3086 | 2798 | 13490 | 129 | 130 | 129 | 388 | 178 | 222 | 222 | 622 | 222 | 222 | 221 | 665 | 117 | 120 | 68 | 305 | 1980 | 1.825% | 11.85% | 92.56% | 6
26 | 1 | 33 | 26 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | Rehabilitación y Mantenimiento | 250.41 | 1997-11-14 | 2004-04-30 | 18352 | 3620 | 3105 | 14951 | 160 | 161 | 161 | 482 | 161 | 161 | 195 | 517 | 195 | 195 | 195 | 585 | 195 | 195 | 96 | 486 | 2070 | 2.648% | 11.28% | 92.75% | 6
26 | 1 | 7 | 66 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 114.79 | 1997-04-30 | 2004-09-30 | 14020 | 2425 | 1757 | 11563 | 203 | 203 | 203 | 609 | 203 | 203 | 203 | 609 | 168 |  |  | 168 |  | 56 | 56 | 112 | 1498 | 0.7989% | 10.68% | 93.16% | 6
26 | 1 | 40 | 42 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | Rehabilitación y Mantenimiento | 136.76 | 1997-06-23 | 2004-09-30 | 17210 | 2045 | 1731 | 14583 | 261 | 260 | 261 | 782 | 261 | 257 |  | 518 |  |  |  | 0 |  | 84 | 84 | 168 | 1468 | 0.9762% | 8.53% | 93.27% | 6
26 | 1 | 46 | 30 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Ríos | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | Rehabilitación y Mantenimiento | 259.15 | 1997-10-03 | 2004-06-16 | 18000 | 2254 | 2000 | 14796 | 246 | 246 | 246 | 738 | 246 | 246 | 246 | 738 | 164 | 72 | 72 | 308 | 72 | 72 | 72 | 216 | 2000 | 1.2% | 11.11% | 93.31% | 6
26 | 1 | 34 | 34 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | Rehabilitación y Mantenimiento | 285.59 | 1997-08-01 | 2004-09-28 | 15162 | 2748 | 2340 | 12384 | 121 | 121 | 261 | 503 | 261 | 261 | 261 | 783 | 261 | 231 |  | 492 |  |  |  | 0 | 1778 | 0% | 11.73% | 93.4% | 6
26 | 1 | 38 | 14 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | J.Maria-Lte.S.del Est-Emp.RN N° 9-Lte.C/Catamarca | Rehabilitación y Mantenimiento | 309.51 | 1997-07-12 | 2003-06-30 | 13971 | 1336 | 1038 | 12351 | 208 | 209 | 209 | 626 | 99 |  |  | 99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 725 | 0% | 5.189% | 93.59% | 7
26 | 1 | 65 | 18 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.45 | 1997-11-17 | 2004-03-12 | 15400 | 2610 | 2600 | 12385 | 68 | 70 | 70 | 208 | 70 | 70 | 70 | 210 | 70 | 70 | 70 | 210 | 555 | 555 | 328 | 1438 | 2066 | 9.338% | 13.42% | 93.84% | 6
26 | 1 | 19 | 66 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia | Rehabilitación y Mantenimiento | 204.71 | 1997-07-18 | 2004-11-30 | 15877 | 3500 | 3161 | 12276 | 74 | 74 | 74 | 222 | 186 | 286 | 286 | 758 | 286 | 286 | 286 | 858 | 286 | 286 | 286 | 858 | 2696 | 5.404% | 16.98% | 94.3% | 6
26 | 1 | 57 | 46 | LA RIOJA | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | Rehabilitación y Mantenimiento | 282.81 | 1997-11-13 | 2004-05-04 | 11747 | 2119 | 1547 | 10047 | 92 | 92 | 93 | 277 | 93 | 93 | 93 | 279 | 93 | 93 | 93 | 279 | 93 | 26 | 93 | 212 | 1047 | 1.805% | 8.913% | 94.44% | 6
26 | 1 | 9 | 38 | JUJUY | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.87 | 1997-04-05 | 2004-09-02 | 11548 | 2073 | 1924 | 9523 | 225 | 225 | 225 | 675 | 225 | 224 | 225 | 674 |  |  |  | 0 |  |  | 59 | 59 | 1408 | 0.5109% | 12.19% | 94.66% | 6
26 | 1 | 17 | 54 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 272.64 | 1997-10-14 | 2004-10-16 | 19005 | 3193 | 3131 | 15555 | 178 | 178 | 178 | 534 | 211 | 242 | 241 | 694 | 241 | 242 | 242 | 725 | 242 | 168 | 95 | 505 | 2458 | 2.657% | 12.93% | 94.78% | 6
26 | 1 | 1 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte./Chubut-Prog.1.909,89-Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.37 | 1997-05-26 | 2004-09-30 | 12071 | 1603 | 1390 | 10267 | 113 | 114 | 114 | 341 | 114 | 114 | 114 | 342 | 114 | 114 | 113 | 341 | 59 | 60 | 60 | 179 | 1203 | 1.483% | 9.966% | 95.02% | 6
26 | 1 | 51 | 58 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - La Teresa | Rehabilitación y Mantenimiento | 195.74 | 1997-10-29 | 2004-07-25 | 9439 | 2071 | 1873 | 7382 | 8 | 127 | 127 | 262 | 127 | 127 | 127 | 381 | 158 | 158 | 158 | 474 | 157 | 158 | 159 | 474 | 1591 | 5.022% | 16.86% | 95.06% | 6
26 | 1 | 62 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.83 | 1999-05-20 | 2004-05-20 | 10656 | 2644 | 2614 | 7996 | 178 | 178 | 178 | 534 | 178 | 178 | 177 | 533 | 178 | 178 | 178 | 534 | 178 | 178 | 178 | 534 | 2135 | 5.011% | 20.04% | 95.07% | 6
26 | 1 | 24 | 46 | LA RIOJA | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | Rehabilitación y Mantenimiento | 327.81 | 1997-09-30 | 2004-01-28 | 16122 | 3299 | 3246 | 12959 | 164 | 163 | 163 | 490 | 163 | 163 | 163 | 489 | 163 | 163 | 422 | 748 | 655 |  |  | 655 | 2382 | 4.063% | 14.77% | 95.16% | 6
26 | 1 | 28 | 18 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | Rehabilitación y Mantenimiento | 84.29 | 1998-01-13 | 2004-03-06 | 18901 | 5434 | 3935 | 13730 | 471 | 470 | 470 | 1411 | 122 | 34 | 33 | 189 | 34 | 33 | 648 | 715 | 648 | 648 | 648 | 1944 | 4259 | 10.29% | 22.53% | 95.17% | 6 | A
26 | 1 | 6 | 66 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 142.27 | 1997-06-04 | 2004-09-30 | 13338 | 2789 | 2611 | 10660 | 279 | 279 | 279 | 837 | 279 | 279 | 280 | 838 | 280 |  |  | 280 |  | 41 | 41 | 82 | 2037 | 0.6148% | 15.27% | 95.19% | 6
26 | 1 | 61 | 26 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | P.1817,55-Lte.C/Sta Cruz-Emp.Rn Nº 3-Emp.Rp Nº20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 140.73 | 1997-06-23 | 2004-09-30 | 14152 | 2025 | 1929 | 12078 | 127 | 127 | 127 | 381 | 127 | 127 | 127 | 381 | 127 | 127 | 127 | 381 | 127 | 67 | 67 | 261 | 1404 | 1.844% | 9.921% | 95.27% | 6
26 | 1 | 50 | 62 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Río Colorado - Emp. R.N.N° 152 | Rehabilitación y Mantenimiento | 221.61 | 1997-07-31 | 2004-09-19 | 16442 | 3522 | 3110 | 13072 | 104 | 104 | 103 | 311 | 389 | 645 | 645 | 1679 | 436 | 118 |  | 554 |  | 71 | 71 | 142 | 2686 | 0.8636% | 16.34% | 95.84% | 6
26 | 1 | 53 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo | Rehabilitación y Mantenimiento | 96.66 | 1997-12-03 | 2002-12-31 | 7278 | 273 | 271 | 6936 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 0% | 0.5496% | 95.85% | 7
26 | 1 | 66 | 62 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | Rehabilitación y Mantenimiento | 183.61 | 1998-02-23 | 2004-09-30 | 10837 | 2770 | 2649 | 8268 | 187 | 186 | 187 | 560 | 89 | 89 | 89 | 267 | 219 | 219 | 219 | 657 | 219 | 219 | 219 | 657 | 2141 | 6.063% | 19.76% | 96.05% | 6
26 | 1 | 16 | 18 | CORRIENTES | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | Rehabilitación y Mantenimiento | 122.47 | 1997-07-07 | 2004-09-12 | 14774 | 1276 | 1275 | 13405 | 101 | 101 | 101 | 303 | 101 | 101 | 101 | 303 | 102 | 27 |  | 129 |  |  | 53 | 53 | 788 | 0.3587% | 5.334% | 96.07% | 6
26 | 1 | 36 | 74 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | Rehabilitación y Mantenimiento | 187.7 | 1998-06-17 | 2004-05-10 | 13529 | 3418 | 3001 | 10485 | 152 | 117 | 117 | 386 | 117 | 117 | 292 | 526 | 292 | 292 | 292 | 876 | 292 | 292 | 153 | 737 | 2525 | 5.448% | 18.66% | 96.16% | 6
26 | 1 | 44 | 30 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Ríos | Villaguay-Emp.RNN° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 173.02 | 1997-10-25 | 2003-12-30 | 6652 | 375 | 358 | 6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 312 | 312 | 4.69% | 4.69% | 96.45% | 6
26 | 1 | 45 | 14 | CORDOBA | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | Rehabilitación y Mantenimiento | 219.96 | 1997-09-05 | 2004-09-01 | 18206 | 3318 | 3279 | 14808 | 93 | 93 | 93 | 279 | 93 | 595 | 595 | 1283 | 595 | 409 | 42 | 1046 | 50 | 50 | 50 | 150 | 2758 | 0.8239% | 15.15% | 96.48% | 6 | A
26 | 1 | 52 | 58 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn Nº 237-Emp.Rn Nº 234 | Rehabilitación y Mantenimiento | 275.54 | 1997-11-14 | 2004-04-30 | 13240 | 2929 | 2924 | 10549 | 153 | 153 | 153 | 459 | 153 | 271 | 271 | 695 | 271 | 271 | 271 | 813 | 143 | 81 | 83 | 307 | 2274 | 2.319% | 17.18% | 96.85% | 6
26 | 1 | 8 | 46 | LA RIOJA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | Rehabilitación y Mantenimiento | 226.29 | 1997-07-04 | 2004-07-01 | 16079 | 3540 | 3277 | 12490 | 248 | 370 | 403 | 1021 | 403 | 403 | 403 | 1209 | 403 | 239 | 165 | 807 |  | 39 | 39 | 78 | 3115 | 0.4851% | 19.37% | 97.05% | 6
26 | 1 | 23 | 46 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | Rehabilitación y Mantenimiento | 291.97 | 1998-01-13 | 2004-01-26 | 9615 | 2004 | 1635 | 8139 | 101 | 101 | 101 | 303 | 101 | 101 | 101 | 303 | 101 | 101 | 101 | 303 | 101 | 101 | 99 | 301 | 1210 | 3.131% | 12.58% | 97.23% | 6
26 | 1 | 37 | 74 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | Rehabilitación y Mantenimiento | 211.16 | 1998-01-13 | 2004-04-15 | 12550 | 2842 | 2841 | 9953 | 140 | 142 | 254 | 536 | 254 | 254 | 254 | 762 | 254 | 254 | 254 | 762 | 54 | 75 | 74 | 203 | 2263 | 1.618% | 18.03% | 97.34% | 6
26 | 1 | 14 | 18 | CORRIENTES | 119-123 | Malla 507 - Corrientes | Emp.RNN° 14-Emp.RNN°123-Emp.R.N.N° 12 - Km. 139 | Rehabilitación y Mantenimiento | 217.56 | 1997-11-03 | 2004-04-02 | 19984 | 4338 | 4300 | 15948 | 206 | 206 | 206 | 618 | 206 | 377 | 376 | 959 | 377 | 376 | 377 | 1130 | 376 | 376 | 49 | 801 | 3508 | 4.008% | 17.55% | 97.36% | 6
26 | 1 | 39 | 74 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 245.64 | 1997-06-20 | 2004-02-22 | 13889 | 2890 | 2719 | 11698 | 280 | 279 | 279 | 838 | 280 | 280 | 242 | 802 | 38 |  |  | 38 |  | 108 | 108 | 216 | 1894 | 1.555% | 13.64% | 97.86% | 6
26 | 1 | 25 | 26 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | Rehabilitación y Mantenimiento | 124.49 | 1997-11-11 | 2004-01-31 | 12217 | 2158 | 1663 | 10685 | 161 | 85 | 84 | 330 | 84 | 84 | 83 | 251 | 84 | 84 | 84 | 252 | 110 | 138 | 202 | 450 | 1283 | 3.683% | 10.5% | 97.96% | 6
26 | 1 | 60 | 62 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | Rehabilitación y Mantenimiento | 118.7 | 1997-07-25 | 2004-04-14 | 13915 | 3617 | 3142 | 10577 | 93 | 93 | 93 | 279 | 93 | 466 | 466 | 1025 | 465 | 466 | 465 | 1396 | 250 | 59 | 59 | 368 | 3068 | 2.645% | 22.05% | 98.06% | 6
26 | 1 | 13 | 30 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | Rehabilitación y Mantenimiento | 271.44 | 1997-08-27 | 2004-04-24 | 15047 | 2430 | 2194 | 12443 | 203 | 203 | 203 | 609 | 203 | 195 | 171 | 569 | 171 | 171 | 171 | 513 | 220 | 220 | 220 | 660 | 2351 | 4.386% | 15.62% | 98.32% | 6
26 | 1 | 43 | 50 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | Rehabilitación y Mantenimiento | 223.33 | 1997-08-13 | 2004-02-04 | 13446 | 3445 | 3379 | 10367 | 101 | 101 | 101 | 303 | 101 | 100 | 100 | 301 | 629 | 625 | 528 | 1782 | 264 | 264 | 53 | 581 | 2967 | 4.321% | 22.07% | 99.17% | 6
26 | 1 | 48 | 62 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | J.María-Lte.S.del Est-Emp.RN N° 9-Lte.C/Catamarca | Rehabilitación y Mantenimiento | 281.31 | 1997-06-14 | 2003-07-31 | 14928 | 4394 | 4308 | 11709 | 140 | 140 | 605 | 885 | 605 | 604 | 605 | 1814 | 479 |  |  | 479 |  |  |  | 0 | 3178 | 0% | 21.29% | 99.73% | 7
26 | 1 | 30 | 74 | SAN LUIS | 148 | Malla 310 - San Luis | Emp. R.N.N° 188 - Villa Mercedes / Emp. R.N.N° 7 - Acc. S.J. del Morro | Rehabilitación y Mantenimiento | 214.27 | 1997-07-25 | 2002-07-31 | 11349 | 373 | 370 | 11349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 12 | 18 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | Rehabilitación y Mantenimiento | 144.65 | 1997-07-07 | 2003-05-26 | 16294 | 1890 | 1840 | 14983 | 205 | 207 | 205 | 617 | 206 | 206 | 185 | 597 |  |  |  | 0 | 97 |  |  | 97 | 1311 | 0.5953% | 8.046% | 100% | 7
26 | 1 | 21 | 70 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 286.81 | 1997-08-15 | 2003-08-26 | 16006 | 4477 | 4472 | 12494 | 168 | 168 | 168 | 504 | 168 | 168 | 765 | 1101 | 766 | 765 | 376 | 1907 |  |  |  | 0 | 3512 | 0% | 21.94% | 100% | 7
26 | 1 | 64 | 82 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | Rehabilitación y Mantenimiento | 209.05 | 1997-12-19 | 2003-11-30 | 20865 | 5631 | 5435 | 15950 | 125 | 125 | 125 | 375 | 125 | 125 | 712 | 962 | 712 | 712 | 712 | 2136 | 709 | 356 | 377 | 1442 | 4915 | 6.911% | 23.56% | 100% | 7
26 | 1 | 63 | 26 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | Rehabilitación y Mantenimiento | 180.55 | 1997-11-14 | 2004-11-14 | 16738 | 4052 | 2958 | 14712 | 116 | 117 | 118 | 351 | 117 | 117 | 117 | 351 | 118 | 117 | 333 | 568 | 574 | 575 | 186 | 1335 | 2605 | 7.976% | 15.56% | 103.5% | 6
[6 empty] | Total C.Re.Ma. I |  |  | 11017.95 |  |  | 815700 | 150345 | 134664 | 657958 | 8527 | 8699 | 10111 | 27337 | 9916 | 10375 | 11339 | 31630 | 10546 | 8363 | 8283 | 27192 | 8239 | 7488 | 6094 | 21821 | 107980 |  | 13.24% | 93.9%
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO-PRESTAMO BIRF 4295 (C.Re.Ma.II)
26 | 2 | 18 | 30 | ENTRE RIOS | 12-136 | Malla 509 - Entre Rios | Emp.RNN°14-Galarza-Emp.RPN° 20-Lte.C/Rep.Uruguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 151.79 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 31825 | 501 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 67 | 86 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán |  | Rehabilitación y Mantenimiento | 151.72 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 35896 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 68 | 42 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | Rehabilitación y Mantenimiento | 141.53 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 29997 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 69 | 42 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp.RPN°1 (D)-Inic.Ob. (Tr. Ataliva Roca - Santa Rosa) | Rehabilitación y Mantenimiento | 133.81 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 30182 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 70 | 42 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Inic.Obra Tr.A.Roca-S.Rosa - Km. 404,87 | Rehabilitación y Mantenimiento | 121.91 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 29813 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 72 | 82 | SANTA FE | 33-34-9-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | Rehabilitación y Mantenimiento | 99.83 | 2004-01-10 | 2007-01-09 | 23950 | 501 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 73 | 6 | BUENOS AIRES | 178-177 | Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe | Pergamino-Emp.RPN° 65/Emp.RPN° 21-A.Nivel RNN° 9 | Rehabilitación y Mantenimiento | 179.74 | 2004-04-01 | 2009-03-31 | 36835 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 79 | 46 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte./La Rioja - Km. 572 / Emp. R.N.N° 38 - Aimogasta | Rehabilitación y Mantenimiento | 162.34 | 2002-11-01 | 2007-10-31 | 9391 | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 94 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - F.F.C.C. Sarmiento | Rehabilitación y Mantenimiento | 64.74 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 14715 | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 95 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | F.F.C.C. Sarmiento - Emp. R.N.N° 188 | Rehabilitación y Mantenimiento | 50.67 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 14498 | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 98 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.N.N° 7 | Rehabilitación y Mantenimiento | 98.46 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 20487 | 250 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 71 | 82 | SANTA FE | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | Rehabilitación y Mantenimiento | 27.92 | 2003-11-19 | 2006-11-18 | 24454 | 501 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 285 | 285 | 285 | 1.165% | 1.165% | 1.165% | 6
26 | 2 | 81 | 90 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | Rehabilitación y Mantenimiento | 75.32 | 2001-06-19 | 2007-11-30 | 9108 | 71 | 0 | 455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.996% | 14
26 | 2 | 66 | 70 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | Rehabilitación y Mantenimiento | 204 | 2003-09-09 | 2007-10-31 | 6280 | 4304 | 705 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 314 |  |  | 314 | 314 | 5% | 5% | 5% | 6
26 | 2 | 93 | 50 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza - San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acc. Colonia Alvear | Rehabilitación y Mantenimiento | 161.51 | 2001-06-05 | 2006-05-31 | 12866 | 6944 | 5642 | 2873 | 115 | 115 | 58 | 288 | 115 | 58 | 401 | 574 | 58 | 757 | 58 | 873 | 58 | 757 | 757 | 1572 | 3307 | 12.22% | 25.7% | 48.03% | 6
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II |  |  | 1825.29 |  |  | 330297 | 13872 | 6347 | 3328 | 115 | 115 | 58 | 288 | 115 | 58 | 401 | 574 | 58 | 757 | 58 | 873 | 372 | 757 | 1042 | 2171 | 3906 |  | 1.183% | 2.19%
[6 empty] | Total Sistema C.Re.Ma. | [5 empty] | 1145997 | 164497 | 141276 | 661286 | 8642 | 8814 | 10169 | 27625 | 10031 | 10433 | 11740 | 32204 | 10604 | 9120 | 8341 | 28065 | 8611 | 8245 | 7136 | 23992 | 111886 |  | 9.763% | 67.47%
[6 empty] | Total General | [5 empty] | 2920466 | 551806 | 478682 | 1064726 | 24776 | 26041 | 28076 | 78893 | 28760 | 30897 | 32331 | 91988 | 32997 | 37614 | 32842 | 103453 | 37104 | 44017 | 36342 | 117463 | 391797 |  | 13.42% | 49.87%
(*) Del 1-12-2002 al 30-11-2003. Del 1-12-2003 en adelante se informará como ejercicio 2004.
[15 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## códigos
Código | Estado
0 | A Licitar
1 | Publicada
2 | Licitada
3 | Adjudicada
4 | Contratada
5 | Replanteada
6 | En Ejecucion
7 | Finalizada Sin R.P.
8 | Finalizada Con R.P.
9 | Paralizada
10 | Rescindida
11 | Desestimada
12 | Eliminada
13 | A Reprogramar
14 | Neutralizada
Código | Ubicación Geográfica-Provincia
6 | Provincia de Buenos Aires
10 | Provincia de Catamarca
14 | Provincia de Córdoba
18 | Provincia de Corrientes
22 | Provincia de Chaco
26 | Provincia de Chubut
30 | Provincia de Entre Ríos
34 | Provincia de Formosa
38 | Provincia de Jujuy
42 | Provincia de La Pampa
46 | Provincia de La Rioja
50 | Provincia de Mendoza
54 | Provincia de Misiones
58 | Provincia de Neuquén
62 | Provincia de Río Negro
66 | Provincia de Salta
70 | Provincia de San Juan
74 | Provincia de San Luis
78 | Provincia de Santa Cruz
82 | Provincia de Santa Fe
86 | Provincia de Santiago del Estero
90 | Provincia de Tucumán
94 | Pr. de Tierra del Fuego,Antár. e Islas Atlántico Sur
97 | Nacional