## para Resumen
ID | PR | SP | PY | UB | Expte | Provincia | Ruta | Tramo | Seccion | Contratista | Cod | Tipo de Obra | Long | Fte | Mto Cto | Modif | Inv Total | Inicio | Plazo | Ampl plazo | Plazo | Fin Tent | Fin | Credito Vigente | Acum Nov 03 | Dic | Ene | Feb | 1° Trim 2004 | Mar | Abr | May | 2° Trim 2004 | Jun | Jul | Ago | 3° Trim 2004 | Sep | Oct | Nov | 4° Trim 2004 | Total Año 2004 | Avance 4° Trim 04 | Avance Año 2004 | Avance Total | Est | Obs
803 | 1 | 0 | 0 | 97 |  | PAIS | Varias | Fuente 11 Equipos Varios | Nacional |  | 14 | Global |  | BID | 3420 | 0 | 3420 | 2004-01-01 | 48 |  | 12 |  | 2004-12-31 | 3420 |  |  | 285 | 285 | 570 | 285 | 285 | 285 | 855 | 285 | 285 | 285 | 855 | 285 | 285 | 285 | 855 | 3135 | 25% | 91.67% | 91.67% | 6 | B
| 1 | 0 | [5 empty] | Equipos Varios # | [15 empty] | 3420 | 0 |  |  |  | 570 |  |  |  | 855 |  |  |  | 855 | 285 | 285 | 285 | 855 | 3135
[8 empty] | Total Programa 1 | [15 empty] | 3420 | 0 |  |  |  | 570 |  |  |  | 855 |  |  |  | 855 | 285 | 285 | 285 | 855 | 3135
1135 | 16 | 1 | 1 | 97 |  | PAIS | Varias | Mantenimiento por Administración | Nacional |  | 14 | Global |  | FTN | 24209 | 0 | 24209 | 2004-01-01 | 12 | 12 | 12 | 2003-11-30 23:58 | 2004-12-31 | 24209 |  |  | 2017 | 2017 | 4034 | 2017 | 2017 | 2017 | 6051 | 2017 | 2017 | 2017 | 6051 | 2017 | 2017 | 2017 | 6051 | 22187 | 24.99% | 91.65% | 91.65% | 6 | B
| 16 | 1 | [5 empty] | Mantenimiento por Administración # | [15 empty] | 24209 | 0 |  |  |  | 4034 |  |  |  | 6051 |  |  |  | 6051 | 2017 | 2017 | 2017 | 6051 | 22187
932 | 16 | 2 | 7 | 50 | 5104-94-7 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | COINGSA S.A. | 11 | Mantenimiento | 194.66 | BIRF | 3601 | 5746 | 9347 | 1995-08-22 | 48 | 50 | 98 | 2003-10-19 19:51 | 2004-11-30 | 776 | 6445 | 144 | 144 | 144 | 432 | 144 | 144 | 144 | 432 | 144 | 144 | 144 | 432 | 144 | 144 | 70 | 358 | 1654 | 3.83% | 17.7% | 86.65% | 7
935 | 16 | 2 | 10 | 22 | 2007-L-96 | CHACO | 86-95 | Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes | Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes) | COTRAVI LTDA | 11 | Mantenimiento | 403.37 | BIRF | 2793 | 829 | 3622 | 1997-04-29 | 48 | 35 | 83 | 2004-03-27 13:52 | 2004-07-31 | 69 | 3220 | 52 | 51 | 49 | 152 | 49 | 49 | 49 | 147 | 49 | 49 |  | 98 |  |  |  |  | 397 | 0% | 10.96% | 99.86% | 7 | A
| 16 | 2 | [5 empty] | Mantenimiento por contrato-sistema km-mes | [15 empty] | 845 | 9665 |  |  |  | 584 |  |  |  | 579 |  |  |  | 530 | 144 | 144 | 70 | 358 | 2051
1467 | 16 | 3 | 24 | 42 |  | LA PAMPA | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 8 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 484.4 | BIRF | 1153 | 0 | 1153 | 2003-01-01 | 12 | 0 | 12 | 2003-12-31 23:59 | 2003-12-31 |  | 899 | 97 |  |  | 97 | [12 empty] | 97 | 0% | 8.413% | 86.38% | 7 | E
1477 | 16 | 3 | 24 | 42 | 4007-Vs-04 | LA PAMPA | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 9 | Varias | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 633.34 | BIRF | 5707 | 0 | 5707 | 2004-01-01 | 24 | 0 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-12-31 | 795 |  |  | 169 | 68 | 237 | 63 | 231 | 154 | 448 | 114 | 109 | 88 | 311 | 89 | 47 |  | 136 | 1132 | 2.383% | 19.84% | 19.84% | 6
1470 | 16 | 3 | 25 | 58 | 167-Vs-03 | NEUQUEN | 40S-22 | TFO Neuquén - Convenio 8 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 619.72 | BIRF | 2015 | 0 | 2015 | 2004-01-01 | 12 | 0 | 12 | 2004-12-30 23:59 | 2003-12-31 |  | 1595 | 70 |  |  | 70 | [12 empty] | 70 | 0% | 3.474% | 82.63% | 7 | E
1478 | 16 | 3 | 25 | 58 |  | NEUQUEN | 22-40S-234 | TFO Neuquén - Convenio 9 | Varias | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 619.72 | BIRF | 4349 | 0 | 4349 | 2004-01-01 | 24 | 0 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-12-31 | 1913 |  |  | 63 | 146 | 209 | 80 | 137 | 158 | 375 | 161 | 220 | 219 | 600 | 282 | 100 | 192 | 574 | 1758 | 13.2% | 40.42% | 40.42% | 6
1471 | 16 | 3 | 26 | 62 | 2167-Vs-03 | RIO NEGRO | 23-250 | TFO Río Negro - Convenio 8 | Varias | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 548.61 | BIRF | 1825 | 0 | 1825 | 2003-01-01 | 12 | 0 | 12 | 2003-12-31 | 2003-12-31 |  | 1690 | 135 |  |  | 135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135 | 0% | 7.397% | 100% | 7 | D
1479 | 16 | 3 | 26 | 62 |  | RIO NEGRO | 23-250-251-3 | TFO Río Negro - Convenio 9 | Varias | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 801.49 | BIRF | 5257 | 0 | 5257 | 2004-01-01 | 24 |  | 24 |  | 2005-11-30 | 2118 |  |  | 219 | 219 | 438 | 219 | 219 | 219 | 657 | [8 empty] | 1095 | 0% | 20.83% | 20.83% | 6
1365 | 16 | 3 | 27 | 78 |  | SANTA CRUZ | 3-40S-288-293 | TFO Santa Cruz - Convenio 8 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 1840.51 | BIRF | 6000 | 3202 | 9202 | 2003-01-01 | 12 | 0 | 12 | 2003-12-31 | 2003-12-31 |  | 8885 | 310 |  |  | 310 | [12 empty] | 310 | 0% | 3.369% | 99.92% | 7 | E
1480 | 16 | 3 | 27 | 78 |  | SANTA CRUZ | 3-40S-288-281-293 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 | Varias | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 1840.51 | BIRF | 16852 | 0 | 16852 | 2004-01-01 | 12 | 0 | 12 | 2004-12-30 23:59 | 2007-11-30 | 14311 |  |  | 1420 | 1402 | 2822 | 1735 | 1624 | 2109 | 5468 | 1790 | 1209 | 1217 | 4216 | 1217 | 1217 | 1217 | 3651 | 16157 | 21.67% | 95.88% | 95.88% | 6 | A
1366 | 16 | 3 | 28 | 94 |  | TIERRA DEL FUEGO | 3-Compl i a b | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | TFO - Convenio 7 | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 496.74 | BIRF | 1597 | -236 | 1361 | 2003-01-01 | 12 | 0 | 12 | 2000-12-30 23:59 | 2003-12-31 |  | 1145 | 216 |  |  | 216 | [12 empty] | 216 | 0% | 15.87% | 100% | 7 | E
1481 | 16 | 3 | 28 | 94 |  | TIERRA DEL FUEGO | 3-Compl. a-b-i | TFO Tierra del Fuego - Convenio 8 | Varias | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 517.54 | BIRF | 8092 | 0 | 8092 | 2004-01-01 | 24 | 0 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-11-30 | 1898 |  |  | 186 | 401 | 587 | 758 | 332 | 290 | 1380 | 73 | 69 | 72 | 214 | 152 | 1155 | 72 | 1379 | 3560 | 17.04% | 43.99% | 43.99% | 6 | A
1420 | 16 | 3 | 29 | 10 | 2538-Vs-01 | CATAMARCA | 40-60 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 534.24 | BIRF | 1671 | -669 | 1002 | 2001-01-01 | 12 | 0 | 12 | 2001-12-31 23:59 | 2001-12-31 |  | 1002 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
1434 | 16 | 3 | 29 | 10 |  | CATAMARCA | 38-60 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 559.04 | BIRF | 1680 | 0 | 1680 | 2002-01-01 | 12 | 0 | 12 | 2002-12-31 23:59 | 2002-12-31 | 1383 | 1680 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
1424 | 16 | 3 | 30 | 38 | 2537-Vs-01 | JUJUY | 52-40N | TFO Jujuy - Convenio 6 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 188.25 | BIRF | 452 | -7 | 445 | 2001-01-01 | 12 | 0 | 12 | 2001-12-31 23:59 | 2001-12-31 |  | 445 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 100% | 8 | D
1469 | 16 | 3 | 30 | 38 |  | JUJUY | 40N-52 | TFO Jujuy - Convenio 9 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 188.25 | BIRF | 1535 | 0 | 1535 | 2004-01-01 | 24 | 0 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-11-30 | 627 |  |  | 16 | 36 | 52 | 52 | 56 | 62 | 170 | 68 | 61 | 68 | 197 | 78 | 81 | 81 | 240 | 659 | 15.64% | 42.93% | 42.93% | 6 | A
1472 | 16 | 3 | 31 | 66 |  | SALTA | 40N-51-86 | TFO Salta - Convenio 8 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 530.87 | BIRF | 2868 | 0 | 2868 | 2004-01-01 | 24 | 0 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-12-31 | 1106 |  |  | 50 | 138 | 188 | 285 | 105 | 66 | 456 | 23 | 64 | 48 | 135 | 185 | 47 | 101 | 333 | 1112 | 11.61% | 38.77% | 38.77% | 6
1045 | 16 | 3 | 32 | 34 |  | FORMOSA | 81 - 86 | TFO Formosa - Convenio 7 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 416 | BIRF | 4907 | 0 | 4907 | 2004-01-01 | 24 | 0 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-11-30 | 699 |  |  | 66 | 66 | 132 | 66 | 66 | 66 | 198 | 66 | 66 | 66 | 198 | 66 | 66 | 66 | 198 | 726 | 4.035% | 14.8% | 14.8% | 6 | A
1489 | 16 | 3 | 33 | 34 | 7146-Vs-03 | FORMOSA | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Ftin Pilcomayo - Media Luna - Rio Muerto | GENDARMERIA NACIONAL | 11 | Mantenimiento | 144.6 | FTN | 1089 | 0 | 1089 | 2004-09-01 | 24 | 0 | 24 | 2006-08-31 23:58 | 2006-08-31 | 0 | [13 empty] | 70 | 58 | 44 | 172 | 172 | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 6
422 | 16 | 3 | 34 | 50 |  | MENDOZA | 40S - 145 | TFO Mendoza | Tramos varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 266.65 | BIRF | 4895 | 0 | 4895 | 2004-04-01 | 24 | 0 | 24 | 2006-03-31 23:58 | 2006-06-30 | 16 | [6 empty] | 158 | 65 | 223 | 83 | 120 | 135 | 338 | 51 | 135 | 135 | 321 | 882 | 6.558% | 18.02% | 18.02% | 6 | A
1423 | 16 | 3 | 36 | 26 |  | CHUBUT | Varias | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 352.34 | BIRF | 1504 | 0 | 1504 | 2003-01-01 | 12 | 0 | 12 | 2001-12-31 23:59 | 2003-12-31 |  | 807 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 53.66% | 7 | E
1435 | 16 | 3 | 36 | 26 |  | CHUBUT | S140 - 26 - 260 - 40S | TFO Chubut - Convenio 8 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 537.18 | BIRF | 5873 | 0 | 5873 | 2004-01-01 | 24 | 0 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-11-30 | 1115 |  |  | 65 | 22 | 87 | 21 | 26 | 17 | 64 | 31 | 31 | 56 | 118 | 44 | 53 | 53 | 150 | 419 | 2.554% | 7.134% | 7.134% | 6 | A
280 | 16 | 3 | 37 | 46 | 8447-vs-03 | LA RIOJA | 40-79-76 | TFO La Rioja - Convenio 5 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 480.19 | BIRF | 1499 | 0 | 1499 | 2003-12-01 | 12 | 0 | 12 | 2004-09-29 23:59 | 2004-11-30 | 1613 |  | 88 | 98 | 147 | 333 | 117 | 103 | 134 | 354 | 115 | 175 | 132 | 422 | 128 | 131 | 131 | 390 | 1499 | 26.02% | 100% | 100% | 7 | A
371 | 16 | 3 | 38 | 22 |  | CHACO | 89 | TFO Chaco | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 163.39 | FTN | 1708 | 0 | 1708 | 2004-04-01 | 24 |  | 24 |  | 2005-04-30 | [7 empty] | 71 | 71 | 142 | 71 | 71 | 71 | 213 | 71 | 71 | 71 | 213 | 568 | 12.47% | 33.26% | 33.26% | 6
1482 | 16 | 3 | 39 | 90 |  | TUCUMAN | 9-38 | Tramos Varios - TFO Convenio 5 | Varias | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 43.54 | BIRF | 1888 | 0 | 1888 | 2004-01-01 | 24 | 0 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-11-30 |  |  |  | 157 | 157 | 314 | 157 | 157 | 157 | 471 | 157 | 157 | 157 | 471 | 157 | 157 | 157 | 471 | 1727 | 24.95% | 91.47% | 91.47% | 6 | A
| 16 | 3 | [5 empty] | Mantenimiento por Convenio - TFO | [15 empty] | 27594 | 18148 |  |  |  | 6227 |  |  |  | 10406 |  |  |  | 7433 | 2590 | 3318 | 2320 | 8228 | 32294
405 | 16 | 4 | 1 | 97 |  | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Nacional | Nacional |  | 12 | Señalamiento |  | FTN | 45422 | 0 | 45422 | 2004-01-01 | 48 | 0 | 12 | 2007-12-30 23:55 | 2004-12-31 | 45422 |  |  | 3785 | 3785 | 7570 | 3785 | 3785 | 3785 | 11355 | 3785 | 3785 | 3785 | 11355 | 3785 | 3785 | 3785 | 11355 | 41635 | 25% | 91.66% | 91.66% | 6 | B
| 16 | 4 | [5 empty] | Señalamiento Horizontal - Nacional # | [15 empty] | 45422 | 0 |  |  |  | 7570 |  |  |  | 11355 |  |  |  | 11355 | 3785 | 3785 | 3785 | 11355 | 41635
575 | 16 | 5 | 1 | 97 |  | PAIS | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional |  | 14 | Global |  | FTN | 3112 | 0 | 3112 | 2004-01-01 | 48 | 0 | 12 | 2007-11-29 23:55 | 2004-12-31 | 3112 |  |  | 259 | 259 | 518 | 259 | 259 | 259 | 777 | 259 | 259 | 259 | 777 | 259 | 259 | 259 | 777 | 2849 | 24.97% | 91.55% | 91.55% | 6 | B
1377 | 16 | 5 | 2 | 97 |  | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional |  | 14 | Global |  | FTN | 976 | 0 | 976 | 2004-01-01 | 48 | 0 | 12 | 2007-11-29 23:55 | 2004-12-31 | 976 |  |  | 81 | 81 | 162 | 81 | 81 | 81 | 243 | 81 | 81 | 81 | 243 | 81 | 81 | 81 | 243 | 891 | 24.9% | 91.29% | 91.29% | 6 | B
1378 | 16 | 5 | 3 | 97 |  | PAIS | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional |  | 14 | Global |  | BID | 5861 | 0 | 5861 | 2004-01-01 | 24 | 0 | 12 | 2005-11-29 23:58 | 2004-12-31 | 5861 |  |  | 488 | 488 | 976 | 488 | 488 | 488 | 1464 | 488 | 488 | 488 | 1464 | 488 | 488 | 488 | 1464 | 5368 | 24.98% | 91.59% | 91.59% | 6 | B
1178 | 16 | 5 | 4 | 97 |  | PAIS | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional |  | 14 | Global |  | BIRF | 306 | 0 | 306 | 2004-01-01 | 48 | 0 | 12 | 2007-11-29 23:55 | 2004-12-31 | 306 |  |  | 26 | 26 | 52 | 26 | 26 | 26 | 78 | 26 | 26 | 26 | 78 | 26 | 26 | 26 | 78 | 286 | 25.49% | 93.46% | 93.46% | 6 | B
| 16 | 5 | [5 empty] | Obras de Emergencias # | [15 empty] | 10255 | 0 |  |  |  | 1708 |  |  |  | 2562 |  |  |  | 2562 | 854 | 854 | 854 | 2562 | 9394
455 | 16 | 6 | 1 | 10 | 8516-vs-03 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Limite con Chile | km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular | EMPRESA DUMANDZIC HNOS. S.R.L. | 11 | Mantenimiento | 254.18 | FF | 2323 | 0 | 2323 | 2004-07-19 | 24 | 0 | 24 | 2006-07-18 23:58 | 2006-07-18 | 500 | [10 empty] | 64 | 259 | 323 | 185 | 69 | 207 | 461 | 784 | 19.85% | 33.75% | 33.75% | 6
1460 | 16 | 6 | 4 | 26 | 1330-L-03 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) | km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular | CODISTEL S.A. | 11 | Mantenimiento | 277.64 | FTN | 2873 | 0 | 2873 | 2004-05-03 | 24 | 0 | 24 | 2006-05-02 23:58 | 2006-03-31 | 0 | [7 empty] | 171 | 171 | 67 | 139 | 41 | 247 | 225 | 101 | 191 | 517 | 935 | 18% | 32.54% | 32.54% | 6
1461 | 16 | 6 | 5 | 26 | 1331-L-03 | CHUBUT | 40S | Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular | HIDRACO S.A. | 11 | Mantenimiento | 289.06 | FF | 4823 | 0 | 4823 | 2004-09-07 | 24 | 0 | 24 | 2006-09-06 23:58 | 2006-09-06 | 0 | [13 empty] | 134 | 141 | 170 | 445 | 445 | 9.227% | 9.227% | 9.227% | 6
1463 | 16 | 6 | 11 | 66 | 618-vs-03 | SALTA | 16 | Lte con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | NOROESTE CONSTRUCC. | 11 | Mantenimiento | 204.4 | FF | 2870 | 0 | 2870 | 2004-07-15 | 24 | 0 | 24 | 2006-07-14 23:58 | 2006-07-13 | 232 | [10 empty] | 83 | 33 | 116 | 107 | 69 | 115 | 291 | 407 | 10.14% | 14.18% | 14.18% | 6
1465 | 16 | 6 | 12 | 66 | 619-VS-03 | SALTA | 34 - 81 | Emp. RNN° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 | km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular | ELIAS F. ASSEPH E HIJO S.A. | 11 | Mantenimiento | 249.28 | FF | 3241 | 0 | 3241 | 2004-04-15 | 24 |  |  |  | 2006-04-14 | 844 | [6 empty] | 8 | 56 | 64 | 135 | 145 | 110 | 390 | 102 | 125 | 169 | 396 | 850 | 12.22% | 26.23% | 26.23% | 6
| 16 | 6 | [5 empty] | Mantenimiento por Sistema Modular | [15 empty] | 1576 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 235 |  |  |  | 1076 | 753 | 505 | 852 | 2110 | 3421
[8 empty] | Total Programa 16 | [15 empty] | 109901 | 27813 |  |  |  | 20123 |  |  |  | 31188 |  |  |  | 29007 | 10143 | 10623 | 9898 | 30664 | 110982
577 | 22 | 0 - 1 | 1 | 97 |  | PAIS | Varias | Supervisión de Obras # | Nacional |  | 14 | Global |  | FTN | 15 | 0 | 15 | 2004-01-01 | 12 | 0 | 12 | 2004-12-30 23:59 | 2004-12-31 | 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20% | 73.33% | 73.33% | 6 | B
574 | 22 | 0 - 2 | 2 | 97 |  | PAIS | Varias | Estudios y Proyectos # | Nacional |  | 14 | Global |  | FTN | 2744 | 0 | 2744 | 2004-01-01 | 12 | 0 | 12 | 2004-12-30 23:59 | 2004-12-31 | 2744 |  |  | 229 | 229 | 458 | 229 | 229 | 229 | 687 | 229 | 229 | 229 | 687 | 229 | 229 | 229 | 687 | 2519 | 25.04% | 91.8% | 91.8% | 6 | B
580 | 22 | 0 - 3 | 4 | 97 |  | PAIS | Varias | Certificado Final de Obras # | Nacional |  | 14 | Global |  | FTN | 2092 | 0 | 2092 | 2004-01-01 | 12 |  | 12 |  | 2004-12-31 | 2092 |  |  | 174 | 174 | 348 | 174 | 174 | 174 | 522 | 174 | 174 | 174 | 522 | 174 | 174 | 174 | 522 | 1914 | 24.95% | 91.49% | 91.49% | 6 | B
| 22 | 0 | [21 empty] | 4851 | 0 |  |  |  | 808 |  |  |  | 1212 |  |  |  | 1212 | 404 | 404 | 404 | 1212 | 4444
1382 | 22 | 1 | 3 | 58 | 1890-L-00 | NEUQUEN | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | (UTE) CONEVIAL S.A. - CODI S.A. | 8 | Obras Nuevas | 6.36 | BID | 5574 | 6802 | 12376 | 2001-02-21 | 17 | 8 | 25 | 2003-03-23 09:58 | 2004-05-31 | 6412 | 6134 | 428 | 1350 | 1532 | 3310 | 646 | 1400 | 827 | 2873 | [8 empty] | 6183 | 0% | 49.96% | 99.52% | 7
451 | 22 | 1 | 4 | 38 | 2883-L-96 | JUJUY | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | Obras Nuevas | 33 | BID | 5445 | 3917 | 9362 | 1997-02-03 | 18 | 105 | 123 | 2007-05-03 05:48 | 2004-04-30 | 3888 | 5980 | 816 | 913 | 971 | 2700 | 519 | 149 |  | 668 | [8 empty] | 3368 | 0% | 35.98% | 99.85% | 7
452 | 22 | 1 | 5 | 38 | 2884-L-96 | JUJUY | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | Obras Nuevas | 48.3 | BID | 7065 | 6531 | 13596 | 1997-02-03 | 24 | 63 | 87 | 2004-05-03 05:52 | 2004-04-30 | 6088 | 9233 | 1823 | 569 | 434 | 2826 | 550 | 863 |  | 1413 | [8 empty] | 4239 | 0% | 31.18% | 99.09% | 7
453 | 22 | 1 | 6 | 66 | 3689- L-96 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | LUIS LOSI EMP.CONST. | 8 | Obras Nuevas | 34.957 | BID | 12762 | 6052 | 18814 | 1997-01-28 | 24 | 57 | 81 | 2003-10-27 17:52 | 2005-01-31 | 2111 | 15713 | 24 | 361 | 297 | 682 | 29 | 180 | 11 | 220 | 99 | 111 | 118 | 328 | 273 | 377 | 92 | 742 | 1972 | 3.944% | 10.48% | 94% | 6
1073 | 22 | 1 | 7 | 50 | 3695-Vs-00 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | VIALCO S.A. | 8 | Obras Nuevas | 9.76 | BID | 11076 | 13886 | 24962 | 2001-02-21 | 17 | 0 | 17 | 2002-07-23 01:58 | 2004-12-31 | 12583 | 13748 | 1989 | 934 | 1267 | 4190 | 1623 | 2531 | 248 | 4402 | 303 | 349 | 573 | 1225 | 300 | 300 | 300 | 900 | 10717 | 3.605% | 42.93% | 98.01% | 6 | A
590 | 22 | 1 | 8 | 66 | 3835-L-96 | SALTA | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | LUIS LOSI EMP.CONST. | 8 | Obras Nuevas | 29.7 | BID | 13643 | 10567 | 24210 | 1997-01-28 | 24 | 45 | 69 | 2002-10-27 17:53 | 2005-01-31 | 3964 | 14023 | 347 | 1762 | 481 | 2590 | 2 | 389 | 130 | 521 | 297 | 230 | 227 | 754 | 958 | 1112 | 544 | 2614 | 6479 | 10.8% | 26.76% | 84.68% | 6
| 22 | 1 | [5 empty] | Crédito BID 795 OC/AR Corredores Viales | [15 empty] | 35046 | 64831 |  |  |  | 16298 |  |  |  | 10097 |  |  |  | 2307 | 1531 | 1789 | 936 | 4256 | 32958
344 | 22 | 2 | 6 | 86 |  | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte con Chaco - El Cabure | Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos |  | 8 | Obras Nuevas | 38.63 | BID |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 12 |  | 2005-10-31 | 3 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1389 | 22 | 2 | 12 | 66 |  | SALTA | 16 | Coronel Olleros - El Galpón |  |  | 5 | Reconstrucciones |  | BID |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 18 |  | 2006-04-30 | 5 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
390 | 22 | 2 | 13 | 50 |  | MENDOZA | 40S | Emp. R.N. 144 - El Sosneado | Km 260 - Km 278,69 |  | 8 | Obras Nuevas | 18.69 | FTN |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 18 |  | 2006-04-30 | 10 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
549 | 22 | 2 | 14 | 50 |  | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. Con Neuquén (S III) | Buta Billón - Emp. RPN°221 (prog.443-prog,502) |  | 8 | Obras Nuevas | 59 | FTN |  | 0 |  |  | 36 | 0 | 36 |  | 2008-10-31 | 19 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
923 | 22 | 2 | 18 | 94 |  | TIERRA DEL FUEGO | Comp.i | Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile | Prog. 0 - Prog. 11 |  | 8 | Obras Nuevas | 11 | FTN |  | 0 |  |  | 18 | 0 | 18 |  | 2006-04-30 | 12 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
545 | 22 | 2 | 51 | 78 | 228-Vs-04 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - Km 29 | (UTE) KANK Y COSTILLA S.A.- GOTTI S.A. | 8 | Obras Nuevas | 29 | F14 | 29520 | 2483 | 32003 | 2002-12-16 | 24 | 0 | 24 | 2004-12-14 23:58 | 2004-12-31 | 42028 | 22418 | 2230 | 832 | 288 | 3350 | 590 | 2284 | 149 | 3023 | 150 | 16 | 9 | 175 | 895 | 1076 | 1000 | 2971 | 9519 | 9.284% | 29.74% | 99.79% | 6 | A
1024 | 22 | 2 | 51 | 78 | 5184 -L - 97 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Km 29 - Monte Aymond | KANCK Y COSTILLA S.A. | 8 | Obras Nuevas | 26 | F14 | 24744 | 4813 | 29557 | 2003-05-12 | 18 | 6 | 24 | 2005-05-10 23:58 | 2005-05-12 |  | 2727 | 1121 | 1455 | 1734 | 4310 | 2220 | 1661 | 1650 | 5531 | 1136 | 404 | 500 | 2040 | 1712 | 2917 | 1371 | 6000 | 17881 | 20.3% | 60.5% | 69.72% | 6
| 22 | 2 | [5 empty] | Pasos Fronterizos | [15 empty] | 42077 | 25145 |  |  |  | 7660 |  |  |  | 8554 |  |  |  | 2215 | 2607 | 3993 | 2371 | 8971 | 27400
578 | 22 | 3 | 1 | 97 |  | PAIS | Varias | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional |  | 14 | Global |  | FTN | 22869 | 0 | 22869 | 2004-01-01 | 12 | 0 | 12 | 2004-11-29 23:59 | 2004-12-31 | 22869 |  |  | 1906 | 1906 | 3812 | 1906 | 1906 | 1906 | 5718 | 1906 | 1906 | 1906 | 5718 | 1906 | 1906 | 1906 | 5718 | 20966 | 25% | 91.68% | 91.68% | 6 | B
1063 | 22 | 3 | 2 | 46 | 1548-L-99 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | (UTE) EQUIMAC S.A. - VIALCO S.A. | 8 | Obras Nuevas | 39 | FTN | 27520 | 12104 | 39624 | 1999-06-04 | 30 | 20 | 50 | 2003-08-02 19:55 | 2007-03-31 | 3000 | 11967 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 30.2% | 14
1065 | 22 | 3 | 3 | 46 | A-3-2448-98 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | Obras Nuevas | 30 | FTN | 33883 | 28000 | 61883 | 1999-05-17 | 40 | 0 | 40 | 2002-09-14 15:56 | 2008-02-28 | 5146 | 6471 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 10.46% | 14
1066 | 22 | 3 | 4 | 46 | 2184-V-99 | LA RIOJA | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | Obras Nuevas | 46.09 | FTN | 25882 | 20000 | 45882 | 1999-05-17 | 36 | 0 | 36 | 2002-05-15 23:57 | 2008-02-28 | 4278 | 6631 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 14.45% | 14
1067 | 22 | 3 | 5 | 46 | 2401-Vs-99 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | VIALMANI S.A. | 8 | Obras Nuevas | 25 | FTN | 15112 | 6997 | 22109 | 1999-07-05 | 24 | 0 | 24 | 2001-07-03 23:58 | 2006-08-31 | 0 | 8711 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 39.4% | 14
1058 | 22 | 3 | 6 | 46 | G1819-98 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | (UTE) B.ROGGIO - PAOLINI HNOS | 8 | Obras Nuevas | 27.88 | FTN | 23366 | 16000 | 39366 | 1999-05-10 | 24 | 0 | 24 | 2001-05-08 23:58 | 2007-02-28 | 0 | 7982 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 20.28% | 14
1059 | 22 | 3 | 7 | 46 | A-3-2313-G98 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | (UTE) LUIS LOSI - VIALMANI S.A. | 8 | Obras Nuevas | 29.606 | FTN | 37606 | 40000 | 77606 | 1999-09-15 | 30 | 0 | 30 | 2002-03-15 11:57 | 2007-11-30 | 0 | 309 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 0.3982% | 14
1060 | 22 | 3 | 8 | 46 | A-3-1966-98 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | CHEDIAK EMPRESA CONST. | 8 | Obras Nuevas | 16.65 | FTN | 19753 | 37 | 19790 | 1999-07-01 | 24 | 8 | 32 | 2002-02-28 07:57 | 2005-02-28 | 0 | 13818 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 69.82% | 9
1056 | 22 | 3 | 9 | 46 | A-3-987/97 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | (UTE) B.ROGGIO - PAOLINI HNOS | 8 | Obras Nuevas | 22.861 | FTN | 10243 | 5000 | 15243 | 1999-05-03 | 30 | 0 | 30 | 2001-10-31 11:57 | 2006-08-31 | 0 | 5331 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 34.97% | 14
1353 | 22 | 3 | 11 | 54 |  | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | COMPAÑÍA MISIONERA DE CONSTRUCC.S.A. | 8 | Obras Nuevas | 45 | FTN | 32610 | 0 | 32610 | 1992-05-01 | 64 | 31 | 95 | 2000-03-29 13:51 | 2005-01-31 | 2802 | 28749 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 88.16% | 6 | S/D
1064 | 22 | 3 | 12 | 46 | 2841-C-99 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | (UTE) AFEMA S.A. - MICHELOTTI S.A. | 8 | Obras Nuevas | 30 | FTN | 3739 | 1000 | 4739 | 1999-06-15 | 12 | 0 | 12 | 2000-06-13 23:59 | 2004-11-30 | 0 | 2834 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 59.8% | 14
1413 | 22 | 3 | 13 | 42 | 3925-L-00 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 8 | Obras Nuevas | 40 | F14 | 9347 | 10027 | 19374 | 2001-02-19 | 18 | 14 | 32 | 2003-10-20 07:57 | 2005-01-31 | 12592 | 6300 | 478 | 823 | 912 | 2213 | 870 | 1001 | 980 | 2851 | 1419 | 535 | 951 | 2905 | 1069 | 966 | 1195 | 3230 | 11199 | 16.67% | 57.8% | 90.32% | 6 | A
558 | 22 | 3 | 14 | 54 | 2387-V-92 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | NECON S.A. | 8 | Obras Nuevas | 47.42 | FTN | 27576 | 15663 | 43239 | 1993-09-20 | 48 | 64 | 112 | 2003-01-17 15:49 | 2005-01-31 | 7622 | 42808 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 99% | 6 | S/D
1368 | 22 | 3 | 15 | 38 | 4673-L-00 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | Obras Nuevas | 267 | F14 | 90000 | 79203 | 169203 | 2000-09-08 | 24 | 0 | 24 | 2002-09-07 23:58 | 2005-04-30 | 51890 | 88759 | 3152 | 4803 | 4899 | 12854 | 5446 | 6107 | 4423 | 15976 | 3478 | 5167 | 6030 | 14675 | 7929 | 7830 | 7530 | 23289 | 66794 | 13.76% | 39.48% | 91.93% | 6
1158 | 22 | 3 | 18 | 46 |  | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | AFEMA S.A. | 5 | Reconstrucciones | 24.04 | FF | 4309 | 0 | 4309 | 1999-07-07 | 15 | 0 | 15 | 2000-10-05 05:59 | 2003-01-31 |  | 3773 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 87.56% | 14
1393 | 22 | 3 | 20 | 26 | 2275-L-04 | CHUBUT | 25 | Acceso a Rawson (Puente s/Río Chubut) | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | (UTE) RIGEL S.A. - ALQUIMAQ S.R.L. | 8 | Obras Nuevas | 0.14 | FTN | 10987 | 0 | 10987 | 2004-10-13 | 18 | 0 | 18 | 2006-04-13 11:58 | 2006-04-30 | 0 | [14 empty] | 274 | 200 | 474 | 474 | 4.314% | 4.314% | 4.314% | 6 | A
1394 | 22 | 3 | 21 | 50 | 6806-Vs-00 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | VEZZATO S.A.C.I.A.F.I. | 8 | Obras Nuevas | 22.9 | FTN | 6389 | 4335 | 10724 | 2000-11-20 | 18 | 29 | 47 | 2004-10-19 13:55 | 2005-05-31 | 1654 | 4235 | 273 | 118 | 231 | 622 | 140 | 162 | 213 | 515 | 174 | 29 | 113 | 316 | 14 | 100 | 100 | 214 | 1667 | 1.996% | 15.54% | 55.04% | 6 | A
1079 | 22 | 3 | 28 | 54 | DPV-2081/90 | MISIONES | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | km 0 - km 32,05 | NECON S.A. | 8 | Obras Nuevas | 32.05 | F14 | 25625 | 35744 | 61369 | 2001-09-24 | 36 | 0 | 36 | 2004-09-22 23:57 | 2006-12-31 | 8365 | 5323 | 81 | 98 | 84 | 263 | 62 | 328 | 857 | 1247 | 1735 | 1929 | 2008 | 5672 | 2084 | 1170 | 1548 | 4802 | 11984 | 7.825% | 19.53% | 28.2% | 6
537 | 22 | 3 | 75 | 82 | 6394-L-03 | SANTA FE | 98 | Vera - Tostado | km 77,00 - km. 123,43 | ALQUIMAC S.R.L. | 5 | Reconstrucciones | 46.43 | FTN | 16647 | 0 | 16647 | 2004-10-04 | 15 | 0 | 15 | 2006-01-03 05:59 | 2006-01-03 | 0 | [14 empty] | 516 | 684 | 1200 | 1200 | 7.209% | 7.209% | 7.209% | 6
1080 | 22 | 3 | 76 | 54 | dpv2081/90 | MISIONES | 101 | San Antonio - Piñalito | km 32,05 - km 62,05 | NECON S.A. | 8 | Obras Nuevas | 30 | F14 | 25356 | 42086 | 67442 | 2003-08-19 | 41 | 0 | 41 | 2007-01-17 01:56 | 2007-04-30 | 5700 | 484 | 152 | 3650 | 332 | 4134 | 468 | 644 | 639 | 1751 | 493 | 591 | 512 | 1596 | 3054 | 3147 | 2330 | 8531 | 16012 | 12.65% | 23.74% | 24.46% | 6
| 22 | 3 | [5 empty] | Convenios con Provincias y Municipios | [15 empty] | 125918 | 244485 |  |  |  | 23898 |  |  |  | 28058 |  |  |  | 30882 | 16056 | 15909 | 15493 | 47458 | 130296
1396 | 22 | 4 | 1 | 97 |  | PAIS | Varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional |  | 14 | Global |  | FTN | 662 | 0 | 662 | 2004-01-01 | 48 | 0 | 12 | 2007-11-29 23:55 | 2004-12-31 | 662 |  |  | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 55 | 165 | 55 | 55 | 55 | 165 | 55 | 55 | 55 | 165 | 605 | 24.92% | 91.39% | 91.39% | 6 | B
440 | 22 | 4 | 2 | 46 | 3573 - L- 96 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | MAQUIVIAL S.A.I. | 8 | Obras Nuevas | 44 | FF | 7199 | 2677 | 9876 | 1996-11-01 | 30 | 22 | 52 | 2001-03-01 15:55 | 2006-04-30 | 0 | 3961 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 40.11% | 9
618 | 22 | 4 | 3 | 62 | 5435-L-96 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | HIDRACO S.A. | 8 | Obras Nuevas | 14.73 | FF | 9398 | 5681 | 15079 | 1999-10-14 | 24 | 27 | 51 | 2004-01-12 05:55 | 2005-03-31 | 6568 | 7359 | 559 | 337 | 665 | 1561 | 2520 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4081 | 0% | 27.06% | 75.87% | 14
376 | 22 | 4 | 11 | 58 | 3141-L-95 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | (UTE) NEUEN S.A. - ARLON S.A. | 8 | Obras Nuevas | 6.715 | FF | 1088 | 1957 | 3045 | 1996-10-22 | 18 | 58 | 76 | 2003-02-19 15:53 | 2004-12-03 | 389 | 2062 | 123 | 49 | 211 | 383 | 183 | 6 | 79 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 90 | 14 | 260 | 911 | 8.539% | 29.92% | 97.64% | 7
1133 | 22 | 4 | 22 | 94 | 4008-L-98 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | DOS ARROYOS S.C.A. | 8 | Obras Nuevas | 11.52 | F14 | 10000 | 4339 | 14339 | 1999-02-01 | 24 | 36 | 60 | 2004-01-30 23:54 | 2005-01-31 | 6127 | 5916 | 422 | 1320 | 2500 | 4242 | 1635 | 715 | 74 | 2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | 7276 | 4.254% | 50.74% | 92% | 6
1388 | 22 | 4 | 32 | 50 | 03396/02 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A. | 8 | Obras Nuevas | 0.5 | FTN | 11688 | 0 | 11688 | 2003-10-01 | 24 | 8 | 32 | 2006-05-31 07:57 | 2006-05-31 | 413 | 759 | 8 | 20 | 8 | 36 | 115 | 261 | 25 | 401 | 2095 | 22 | 8 | 2125 | 645 | 1161 | 1251 | 3057 | 5619 | 26.16% | 48.07% | 54.57% | 6
1112 | 22 | 4 | 34 | 78 |  | SANTA CRUZ | RP23 | Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel |  | EQUIMAC S.A. | 5 | Reconstrucciones | 23.195 | F14 | 17366 | 0 | 17366 |  | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 309 | 203 | 103 | 615 | 107 | 77 | 77 | 261 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 876 | 0% | 5.044% | 5.044% | 6 | S/D
1108 | 22 | 4 | 35 | 78 |  | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.II) | km 78 - Perito Moreno | CONTRERAS HNOS. S.A. | 5 | Reconstrucciones | 90 | F14 | 39924 | 0 | 39924 | 2003-11-10 | 24 | 0 | 24 | 2005-11-08 23:58 | 2005-11-30 | [18 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 6 | S/D
1106 | 22 | 4 | 36 | 78 |  | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.I) | Las Heras - Km 78 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 5 | Reconstrucciones | 78 | F14 | 34798 | 0 | 34798 | 2003-09-24 | 30 | 0 | 30 | 2006-03-24 11:57 | 2006-03-31 | [18 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 6 | S/D
1111 | 22 | 4 | 37 | 78 |  | SANTA CRUZ | RP5 | La Esperanza - El Cerrito |  | GOTTI S.A. | 5 | Reconstrucciones | 67.207 | F14 | 53585 | 0 | 53585 | 2003-09-18 | 42 | 0 | 42 | 2007-03-18 11:56 | 2007-02-28 | [18 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 6 | S/D
1445 | 22 | 4 | 40 | 90 | 2429-V-03 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual) | (UTE) B.ROGGIO - PERALES AGUIAR S.A. | 8 | Obras Nuevas |  | F14 | 72645 | 0 | 72645 | 2004-10-15 | 24 | 0 | 24 | 2006-10-14 23:58 | 2006-10-14 | 2800 | [14 empty] | 1101 | 1507 | 2608 | 2608 | 3.59% | 3.59% | 3.59% | 6 | A
1430 | 22 | 4 | 43 | 46 | 905-1999 | LA RIOJA | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | PAOLINI HNOS. | 8 | Obras Nuevas |  | FTN | 8772 | 8841 | 17613 | 2003-11-01 | 12 | 12 | 24 | 2005-10-30 23:58 | 2005-01-31 | 6030 | 414 | 554 | 837 | 802 | 2193 | 677 | 1327 | 573 | 2577 | 700 | 141 | 5 | 846 | 0 | 0 |  | 0 | 5616 | 0% | 31.89% | 34.24% | 9
1401 | 22 | 4 | 44 | 10 | 1-00922-01 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | VIALMANI S.A. | 8 | Obras Nuevas | 9.339 | FTN | 3490 | 3548 | 7038 | 2003-09-08 | 12 | 25 | 37 | 2006-10-07 09:56 | 2004-10-08 | 5155 | 1174 | 508 | 751 | 601 | 1860 | 882 | 742 | 791 | 2415 | 680 | 170 | 150 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 300 | 5575 | 4.263% | 79.21% | 95.89% | 7 | A
1446 | 22 | 4 | 45 | 50 | 660-L-03 | MENDOZA | 7 | San Martïn - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | (UTE) ALQUIMAQ SRL-GREEN SA-ROVELLA CARR | 8 | Obras Nuevas | 3.23 | FTN | 8969 | 0 | 8969 | 2004-05-14 | 12 | 0 | 12 | 2005-05-13 23:59 | 2005-05-13 | 939 | [7 empty] | 177 | 177 | 336 | 426 | 595 | 1357 | 603 | 1103 | 570 | 2276 | 3810 | 25.38% | 42.48% | 42.48% | 6
1447 | 22 | 4 | 46 | 14 | 561-000544 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | Obras Nuevas |  | F14 | 103307 | 70014 | 173321 | 2001-02-01 | 36 | 15 | 51 | 2005-05-02 05:55 | 2005-12-31 | 61059 | 27107 | 1760 | 3029 | 4306 | 9095 | 5007 | 4711 | 6008 | 15726 | 5809 | 6215 | 7346 | 19370 | 7150 | 7425 | 7030 | 21605 | 65796 | 12.47% | 37.96% | 53.6% | 6
1448 | 22 | 4 | 47 | 6 |  | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI |  | 8 | Obras Nuevas | 187 | F14 | 249210 | 0 | 249210 | 2003-05-18 | 24 | 0 | 24 | 2005-05-16 23:58 | 2005-05-31 | 185313 | 46910 | 5332 | 17502 | 17342 | 40176 | 19829 | 14446 | 15992 | 50267 | 15022 | 17954 | 14474 | 47450 | 12935 | 19837 | 14200 | 46972 | 184865 | 18.85% | 74.18% | 93% | 6 | A
1450 | 22 | 4 | 48 | 30 | 4955-V-02 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | PITON S.A. | 5 | Reconstrucciones | 11.34 | FTN | 7173 | -4 | 7169 | 2003-09-09 | 12 | 0 | 12 | 2004-09-07 23:59 | 2005-01-31 | 5472 | 1200 | 800 | 828 | 838 | 2466 | 1402 | 449 | 402 | 2253 | 683 | 70 | 360 | 1113 | 75 |  |  | 75 | 5907 | 1.046% | 82.4% | 99.14% | 7
1451 | 22 | 4 | 49 | 82 | 5482-L-03 | SANTA FE | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial | Secciones I y II | LUIS LOSI EMP.CONST. | 5 | Reconstrucciones | 0 | FTN | 7690 | 382 | 8072 | 2004-03-18 | 12 | 0 | 12 | 2005-03-17 23:59 | 2005-03-17 | 1959 | [5 empty] | 121 | 276 | 405 | 802 | 630 | 787 | 946 | 2363 | 743 | 538 | 312 | 1593 | 4758 | 19.73% | 58.94% | 58.94% | 6
1397 | 22 | 4 | 50 | 58 | 5278-vs-02 | NEUQUEN | 234 | San Martín de los Andes - Emp. RNN°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | (UTE) ALQUIMAC S.R.L. - GREEN S.A. | 8 | Obras Nuevas | 25.9 | FTN | 33990 | 0 | 33990 | 2004-10-08 | 30 | 0 | 30 | 2007-04-08 11:57 | 2007-11-30 | [15 empty] | 543 | 28 | 571 | 571 | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 6
1452 | 22 | 4 | 52 | 70 | 0255-v-03 | SAN JUAN | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) | VIALMANI S.A. | 8 | Obras Nuevas | 54.62 | FTN | 9934 | 1640 | 11574 | 2004-01-20 | 18 | 0 | 18 | 2005-07-20 11:58 | 2005-07-20 | 1626 |  |  | 291 | 198 | 489 | 175 | 319 | 643 | 1137 | 575 | 582 | 575 | 1732 | 683 | 750 | 555 | 1988 | 5346 | 17.18% | 46.19% | 46.19% | 6
1453 | 22 | 4 | 53 | 42 | 7782-V-02 | LA PAMPA | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | TABOLANGO S.R.L. | 8 | Obras Nuevas | 14.4 | FTN | 7723 | 0 | 7723 | 2004-10-08 | 18 | 0 | 18 | 2006-04-08 11:58 | 2006-10-08 | 0 | [14 empty] | 126 | 8 | 134 | 134 | 1.735% | 1.735% | 1.735% | 6
506 | 22 | 4 | 55 | 78 | 230-Vs-04 | SANTA CRUZ | 3 | Límite c/Chubut - Caleta Olivia | km 1904,7 - km 1906,7 | CONTRERAS HNOS. S.A. | 8 | Obras Nuevas | 3 | F14 | 4501 | 259 | 4760 | 2003-06-03 | 8 | 0 | 8 | 2004-02-01 07:59 | 2004-04-30 |  | 4067 | 283 | 126 |  | 409 |  | 284 |  | 284 | [8 empty] | 693 | 0% | 14.56% | 100% | 7
1454 | 22 | 4 | 56 | 14 | 6846-V-02 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | PAOLINI HNOS. | 5 | Reconstrucciones | 48 | FTN | 12719 | 3073 | 15792 | 2003-10-15 | 10 | 2 | 12 | 2004-10-13 23:59 | 2004-10-15 | 13610 | 919 | 1080 | 1908 | 1126 | 4114 | 2942 | 1629 | 1405 | 5976 | 1411 | 1123 | 1055 | 3589 | 1104 | 50 |  | 1154 | 14833 | 7.307% | 93.93% | 99.75% | 7 | A
1455 | 22 | 4 | 59 | 30 | 2430-vs-03 | ENTRE RIOS | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | CCI CONSTRUCCIONES S.A. | 8 | Obras Nuevas | 7.4 | FTN | 22227 | 0 | 22227 | 2004-02-19 | 24 | 0 | 24 | 2006-02-17 23:58 | 2006-02-28 | 706 | [5 empty] | 706 | 359 | 67 | 1132 | 73 | 42 | 7 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0% | 5.642% | 5.642% | 9
1456 | 22 | 4 | 60 | 6 | 811-V-03 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | (UTE) IECSA S.A. - J. CHEDIAK S.A.I.C.A. | 8 | Obras Nuevas | 4.7 | F14 | 29369 | 0 | 29369 | 2003-11-18 | 12 | 0 | 12 | 2004-11-16 23:59 | 2005-06-30 | 9010 | 1467 | 460 | 702 | 1216 | 2378 | 1080 | 716 | 31 | 1827 | 11 | 29 | 617 | 657 | 2511 | 2098 | 1030 | 5639 | 10501 | 19.2% | 35.76% | 40.75% | 6
1457 | 22 | 4 | 61 | 6 | 0812-V-03 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | (UTE) DECAVIAL - JCR S.A. | 8 | Obras Nuevas | 2.9 | F14 | 25680 | 0 | 25680 | 2003-11-18 | 12 | 0 | 12 | 2004-11-16 23:59 | 2005-06-30 | 5276 | 809 | 7 | 12 | 7 | 26 | 13 | 7 | 8 | 28 | 8 | 8 | 464 | 480 | 779 | 997 | 918 | 2694 | 3228 | 10.49% | 12.57% | 15.72% | 6
1458 | 22 | 4 | 62 | 6 | 029-V-03 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN° 29 | Acc Senador Rey, desvio tránsito pesado y calles internas | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 5 | Reconstrucciones | 1.87 | F14 | 2461 | 0 | 2461 | 2004-07-20 | 10 | 0 | 10 | 2005-05-20 03:59 | 2005-05-19 | 730 | [10 empty] | 136 | 97 | 233 | 497 | 531 | 539 | 1567 | 1800 | 63.67% | 73.14% | 73.14% | 6
1459 | 22 | 4 | 63 | 54 |  | MISIONES | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | J C R S.A. | 8 | Obras Nuevas | 3.488 | FF | 2500 | 4041 | 6541 | 2003-01-01 |  | 0 |  |  | 2005-01-31 | 1337 | 5694 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 87.05% | 7
485 | 22 | 4 | 64 | 34 | 446-L-04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Pozo del Mortero - Laguna Yema | (UTE) ALQUIMAC S.R.L. - GREEN S.A. | 8 | Obras Nuevas | 27.25 | CAF | 34455 | 0 | 34455 | 2004-10-14 | 24 | 0 | 24 | 2006-10-13 23:58 | 2006-08-31 | [15 empty] | 478 | 703 | 1181 | 1181 | 3.428% | 3.428% | 3.428% | 6
1038 | 22 | 4 | 64 | 34 | 450-L-04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | km 25,5 - Lte. Con Salta | (UTE) CURI HNOS S.A. - MIJOVI SRL | 8 | Obras Nuevas | 25.5 | CAF | 29930 | 0 | 29930 | 2004-10-13 | 24 | 0 | 24 | 2006-10-12 23:58 | 2006-08-31 | [15 empty] | 64 | 552 | 616 | 616 | 2.058% | 2.058% | 2.058% | 6
980 | 22 | 4 | 64 | 34 | 445-L-04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero | J C R S.A. | 8 | Obras Nuevas | 24.78 | CAF | 34674 | 0 | 34674 | 2004-10-14 | 24 | 0 | 24 | 2006-10-13 23:58 | 2006-08-31 | [15 empty] | 2261 | 2113 | 4374 | 4374 | 12.61% | 12.61% | 12.61% | 6
1123 | 22 | 4 | 64 | 34 | 447-L-04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ing. Juárez | Laguna Yema - Los Chiriguanos | (UTE) ELEPRINT SA - ROVELLA CARRANZA SA | 8 | Obras Nuevas | 27 | CAF | 35990 | 0 | 35990 | 2004-10-13 | 24 | 0 | 24 | 2006-10-12 23:58 | 2006-10-12 | [15 empty] | 557 | 649 | 1206 | 1206 | 3.351% | 3.351% | 3.351% | 6
971 | 22 | 4 | 64 | 34 | 448-L-04 | FORMOSA | 81 | Ing. Juárez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | (UTE) CARTELLONE CONST S.A. - HIDRACO | 8 | Obras Nuevas | 44.89 | CAF | 45082 | 0 | 45082 | 2004-10-13 | 24 | 0 | 24 | 2006-10-12 23:58 | 2006-10-13 | [15 empty] | 636 | 715 | 1351 | 1351 | 2.997% | 2.997% | 2.997% | 6
1050 | 22 | 4 | 64 | 34 | 449-L-04 | FORMOSA | 81 | Ing. Juarez - Lte.C/Salta | Sección I:Ing. Juarez - km 25,5 | (UTE) L.M.PAGLIARA S.A - TABOLANGO S.R.L | 8 | Obras Nuevas | 31.5 | CAF | 31554 | 0 | 31554 | 2004-10-13 | 24 | 0 | 24 | 2006-10-12 23:58 | 2006-10-13 | [15 empty] | 491 | 374 | 865 | 865 | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 6
1051 | 22 | 4 | 64 | 34 | 444-L-04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazán | Km. 1473,00 - Km. 1503,10 | INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA S.A. | 5 | Reconstrucciones | 30 | CAF | 15747 | 0 | 15747 | 2004-10-14 | 18 | 0 | 18 | 2006-04-14 11:58 | 2006-02-28 | 0 | [14 empty] | 637 | 303 | 940 | 940 | 5.969% | 5.969% | 5.969% | 6
1488 | 22 | 4 | 65 | 70 | 610-655-03 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc III | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | MADCUR CONSTRUCCIONES S.A. | 8 | Obras Nuevas |  | F14 | 3576 | 0 | 3576 | 2004-02-17 | 10 | 0 | 10 | 2004-12-17 03:59 | 2005-01-31 | [7 empty] | 119 | 209 | 328 | 238 | 223 | 288 | 749 | 212 | 7 | 124 | 343 | 1420 | 9.592% | 39.71% | 39.71% | 6
389 | 22 | 4 | 65 | 70 | 510-0101-04 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | O. MENIN S.A. | 8 | Obras Nuevas | 16 | F14 | 4399 | 0 | 4399 | 2004-05-05 | 11 | 0 | 11 |  | 2005-03-31 | 1754 | [7 empty] | 314 | 314 | 340 | 213 | 183 | 736 | 481 | 666 | 1137 | 2284 | 3334 | 51.92% | 75.79% | 75.79% | 6
1476 | 22 | 4 | 65 | 70 | 610-958-03 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc II | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | O. MENIN S.A. | 8 | Obras Nuevas |  | F14 | 3081 | 0 | 3081 | 2004-05-05 | 10 | 0 | 10 | 2005-03-05 03:59 | 2005-03-31 | [8 empty] | 130 | 130 | 181 | 230 | 362 | 773 | 423 | 604 | 714 | 1741 | 2644 | 56.51% | 85.82% | 85.82% | 6
436 | 22 | 4 | 66 | 94 | 5032-L-03 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) | COARCO S.C.A. | 8 | Obras Nuevas | 25 | F14 | 24944 | 0 | 24944 | 2004-04-16 | 24 | 0 | 24 | 2006-04-15 23:58 | 2006-03-31 | 7156 | [6 empty] | 2552 | 1808 | 4360 | 507 | 32 | 23 | 562 | 234 | 1136 | 442 | 1812 | 6734 | 7.264% | 27% | 27% | 6
1130 | 22 | 4 | 67 | 94 | 5033-L-03 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988) | (UTE) DOS ARROYOS - TECHINT | 5 | Reconstrucciones | 23 | F14 | 26191 | 0 | 26191 | 2004-10-22 | 24 | 0 | 24 | 2006-10-21 23:58 | 2006-08-31 | 0 | [14 empty] | 1194 | 336 | 1530 | 1530 | 5.842% | 5.842% | 5.842% | 6
395 | 22 | 4 | 68 | 78 | 4268-Vs-04 | SANTA CRUZ | 3 | Repavimentación y pavimentación cruce RPN° 5 |  | GOTTI S.A. | 8 | Obras Nuevas |  | F14 | 8329 | 1132 | 9461 | 2003-05-29 | 6 | 13 | 19 | 2004-12-26 21:58 | 2004-12-31 | 8316 | 3789 | 321 | 37 | 950 | 1308 | 1526 | 2286 | 309 | 4121 | 46 | 46 |  | 92 |  |  |  |  | 5521 | 0% | 58.36% | 98.4% | 6 | S/D
334 | 22 | 4 | 69 | 78 | 392-Vs-04 | SANTA CRUZ | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla |  | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 8 | Obras Nuevas | 14.51 | F14 | 14037 | 10183 | 24220 | 2003-10-28 | 12 | 11 | 23 | 2005-09-26 13:58 | 2005-08-31 | 13311 | 2542 | 1498 | 1044 | 952 | 3494 | 1525 | 1099 | 1412 | 4036 | 1000 | 369 | 708 | 2077 | 1279 | 1873 | 1000 | 4152 | 13759 | 17.14% | 56.81% | 67.3% | 6 | A
1036 | 22 | 4 | 70 | 78 |  | SANTA CRUZ | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | ESUCO S.A. | 8 | Obras Nuevas | 29 | F14 | 72931 | 0 | 72931 | 2003-11-12 | 36 | 0 | 36 | 2006-11-10 23:57 | 2006-11-12 | 18342 | 1979 | 1001 | 2503 | 2215 | 5719 | 1731 | 1039 | 1074 | 3844 | 1550 | 886 | 963 | 3399 | 2209 | 2163 | 1500 | 5872 | 18834 | 8.051% | 25.82% | 28.54% | 6 | A
421 | 22 | 4 | 71 | 78 | 4270-Vs-04 | SANTA CRUZ | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | CONTRERAS HNOS. S.A. | 8 | Obras Nuevas | 48.92 | F14 | 68066 | 0 | 68066 | 2004-02-16 | 36 | 0 | 36 | 2007-02-14 23:57 | 2007-02-28 | 12867 |  |  |  | 1049 | 1049 | 1913 | 1280 | 1026 | 4219 | 1514 | 1574 | 1551 | 4639 | 3274 | 1000 | 1000 | 5274 | 15181 | 7.748% | 22.3% | 22.3% | 6 | A
471 | 22 | 4 | 72 | 78 | 4913-L-04 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | EQUIMAC S.A. | 8 | Obras Nuevas | 50.14 | F14 | 62208 | 0 | 62208 | 2004-05-27 | 24 | 0 | 24 | 2006-05-26 23:58 | 2006-05-26 | 3753 | [7 empty] | 295 | 295 | 886 | 886 | 886 | 2658 | 2424 | 1000 | 1000 | 4424 | 7377 | 7.112% | 11.86% | 11.86% | 6 | A
350 | 22 | 4 | 73 | 78 | 4914-L-04 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) | EQUIMAC S.A. | 8 | Obras Nuevas | 42.3 | F14 | 49961 | 0 | 49961 | 2004-05-27 | 24 | 0 | 24 | 2006-05-26 23:58 | 2006-05-31 | 2217 | [7 empty] | 236 | 236 | 283 | 283 | 283 | 849 | 1679 | 832 | 800 | 3311 | 4396 | 6.627% | 8.799% | 8.799% | 6 | A
1107 | 22 | 4 | 74 | 78 |  | SANTA CRUZ | 40S | Emp. R P N° 11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | GOTTI S.A. | 5 | Reconstrucciones | 34 | F14 | 28999 | 0 | 28999 | 2003-11-22 | 30 | 0 | 30 | 2006-05-22 11:57 | 2006-06-30 | 10655 |  | 923 | 1520 | 1671 | 4114 | 1365 | 772 | 1143 | 3280 | 111 | 242 | 2460 | 2813 | 800 | 800 | 800 | 2400 | 12607 | 8.276% | 43.47% | 43.47% | 6 | A
502 | 22 | 4 | 75 | 78 | 6387-Vs-04 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. R P N° 11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11 | ESUCO S.A. | 8 | Obras Nuevas | 28.4 | F14 | 24351 | 32 | 24383 | 2003-02-07 | 12 | 4 | 16 | 2004-06-07 15:58 | 2005-01-31 | 17775 | 15007 | 2468 | 0 | 3133 | 5601 | 3442 |  |  | 3442 | [8 empty] | 9043 | 0% | 37.09% | 98.63% | 7 | S/D
1001 | 22 | 4 | 76 | 78 |  | SANTA CRUZ | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | EQUIMAC S.A. | 8 | Obras Nuevas |  | F14 | 14742 | 41675 | 56417 | 2000-10-27 | 27 | 23 | 50 | 2004-12-25 19:55 | 2004-12-31 | 0 | 45205 | 379 | 982 | 522 | 1883 | 884 | 814 | 1325 | 3023 | [8 empty] | 4906 | 0% | 8.696% | 88.82% | 6 | S/D
1004 | 22 | 4 | 78 | 78 | 7159-Vs-04 | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. S/Rio Turbio | Km 2839,55 - Km 2872,18 | GOTTI S.A. | 8 | Obras Nuevas | 25 | F14 | 10438 | 17898 | 28336 | 2000-05-02 | 30 | 26 | 56 | 2004-12-30 07:55 | 2004-12-31 | 0 | 12771 | 61 | 1406 | 2410 | 3877 | 2108 | 2830 | 2618 | 7556 | 1638 | 1127 | 268 | 3033 | 300 | 300 | 300 | 900 | 15366 | 3.176% | 54.23% | 99.3% | 6 | A
1087 | 22 | 4 | 79 | 78 |  | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio | km 21,252 - km 28,740 | GOTTI S.A. | 8 | Obras Nuevas | 7.488 | F14 | 11624 | 6276 | 17900 | 2001-08-22 | 8 | 25 | 33 | 2004-05-21 17:57 | 2005-01-31 | 3600 | 16381 | 86 | 86 | 150 | 322 | 116 |  |  | 116 | [8 empty] | 438 | 0% | 2.447% | 93.96% | 6 | S/D
983 | 22 | 4 | 80 | 78 |  | SANTA CRUZ | S/N° | Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares | Longitud 24 km |  | 8 | Obras Nuevas | 24 | F14 | 17400 | 0 | 17400 |  | 36 | 0 | 36 |  | 2006-11-30 | 0 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 6 | S/D
479 | 22 | 4 | 91 | 50 |  | MENDOZA | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán (S I) | Sección I | VIALMANI S.A. | 8 | Obras Nuevas | 7 | FTN | 9397 | 11869 | 21266 | 2001-09-17 |  | 0 |  |  | 2005-11-30 | 0 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 6 | S/D
| 22 | 4 | [5 empty] | Obras de Mejoramientos y Reposición | [15 empty] | 414927 | 207492 |  |  |  | 97520 |  |  |  | 129940 |  |  |  | 104982 | 41351 | 53204 | 43289 | 137844 | 470286
1017 | 22 | 5 | 1 | 34 | 2409/95 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | COPANCO INGENIERIA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 297.28 | F14 | 58198 | 0 | 58198 | 1998-06-01 | 120 | 0 | 120 | 2008-05-28 23:48 | 2008-05-28 | 19732 | 34729 | 588 | 588 | 588 | 1764 | 588 | 588 | 588 | 1764 | 588 | 588 | 588 | 1764 | 588 | 588 | 588 | 1764 | 7056 | 3.031% | 12.12% | 71.8% | 6
997 | 22 | 5 | 2 | 6 | 4627-L-95 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | RUTAS PAMPEANAS S.A | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 329.21 | F14 | 52599 | 37668 | 90267 | 1998-02-02 | 120 | 0 | 120 | 2008-01-30 23:48 | 2008-01-31 | 19313 | 37729 | 565 | 565 | 565 | 1695 | 565 | 564 | 564 | 1693 | 565 | 564 | 564 | 1693 | 565 | 565 | 565 | 1695 | 6776 | 1.878% | 7.507% | 49.3% | 6
| 22 | 5 | [5 empty] | Obras por Concesión sin Peaje - Sistema COT | [15 empty] | 39045 | 72458 |  |  |  | 3459 |  |  |  | 3457 |  |  |  | 3457 | 1153 | 1153 | 1153 | 3459 | 13832
481 | 22 | 6 | 3 | 18 |  | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) | Prog. 713,33 |  | 8 | Obras Nuevas | 0.01 | BIRF |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 10 |  | 2006-08-31 | 0 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
499 | 22 | 6 | 6 | 70 | 1199-02 | SAN JUAN | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | TABOLANGO S.R.L. | 8 | Obras Nuevas | 0.2 | FTN | 4780 | 1564 | 6344 | 2002-08-23 | 18 | 2 | 20 | 2004-04-22 07:58 | 2004-10-31 | 1394 | 4106 | 467 | 253 | 182 | 902 | 402 | 416 | 141 | 959 | 117 | 16 | 4 | 137 | 210 |  |  | 210 | 2208 | 3.31% | 34.8% | 99.53% | 7
497 | 22 | 6 | 7 | 70 | 5548-l-02 | SAN JUAN | 40N | Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 174,92 | (UTE) L.M.PAGLIARA S.A - TABOLANGO S.R.L | 8 | Obras Nuevas | 0.2 | FTN | 7209 | 756 | 7965 | 2003-01-29 | 18 | 0 | 18 | 2004-07-29 11:58 | 2004-10-31 | 2182 | 5124 | 357 | 209 | 111 | 677 | 923 | 271 | 314 | 1508 | 112 | 224 | 16 | 352 | 212 |  |  | 212 | 2749 | 2.662% | 34.51% | 98.84% | 7
476 | 22 | 6 | 10 | 78 |  | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Comandante Piedrabuena | Prog. 2522,81 | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 8 |  | 0.2 | F14 | 8385 | 61 | 8446 | 2003-01-24 |  |  | 10 |  | 2003-12-31 | 8447 | 8385 |  |  |  | 61 | [12 empty] | 61 | 0% | 0% | 100% | 7
503 | 22 | 6 | 36 | 6 | 6240-Vs-02 | BUENOS AIRES | 12 | Puente Zárate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas | FREYSSINET S.A. | 5 | Reconstrucciones |  | FTN | 69497 | 0 | 69497 | 2004-09-01 | 36 | 0 | 36 | 2007-08-31 23:57 | 2007-08-31 | 10015 | [13 empty] | 10425 | 2000 | 2000 | 14425 | 14425 | 20.76% | 20.76% | 20.76% | 6 | A
991 | 22 | 6 | 37 | 78 | 4269-Vs-04 | SANTA CRUZ | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones |  | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 5 | Reconstrucciones |  | F14 | 6490 | 4035 | 10525 | 2003-08-29 | 5 | 6 | 11 | 2004-07-28 13:59 | 2004-07-28 | 4361 | 3403 | 1797 | 704 | 712 | 3213 | 916 | 608 | 2132 | 3656 | 253 |  |  | 253 |  |  |  |  | 7122 | 0% | 67.67% | 100% | 7
1082 | 22 | 6 |  | 6 | 6989-L-03 | BUENOS AIRES | 7 | Chacabuco - Junin | Pte.S/Rio Salado y Accesos | SUPERCEMENTO S.A. | 8 | Obras Nuevas |  | OTROS | 2652 | 0 | 2652 | 2004-06-01 | 12 | 0 | 12 | 2005-05-31 23:59 | 2005-07-31 | [12 empty] | 50 | 50 | 50 | 56 | 249 | 355 | 405 | 13.39% | 15.27% | 15.27% | 6
| 22 | 6 | [5 empty] | Obras de Mejoramientos y Reconstrucción de Puentes | [15 empty] | 26399 | 21018 |  |  |  | 4853 |  |  |  | 6123 |  |  |  | 792 | 10897 | 2056 | 2249 | 15202 | 26970
435 | 22 | 7 | 1 | 6 | 10362-L-03 | BUENOS AIRES | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | COARCO S.C.A. | 5 | Reconstrucciones | 57.4 | F14 | 8823 | 0 | 8823 | 2004-07-15 | 6 | 0 | 6 | 2005-01-13 11:59 | 2005-01-15 | 12527 | [10 empty] | 637 | 2153 | 2790 | 4023 | 1679 | 107 | 5809 | 8599 | 65.84% | 97.46% | 97.46% | 6
1039 | 22 | 7 | 1 | 6 | 1074-L-04 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN° 6 - Acc.Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | EQUIMAC S.A. | 5 | Reconstrucciones | 33.08 | F14 | 6855 | 0 | 6855 | 2004-08-05 | 6 | 0 | 6 | 2005-02-03 11:59 | 2005-02-04 | 1000 | [11 empty] | 324 | 324 | 595 | 1694 | 2349 | 4638 | 4962 | 67.66% | 72.39% | 72.39% | 6
1040 | 22 | 7 | 1 | 6 | 10871-L-03 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.R P N° 61 | Km 118 - Km 156 |  | 5 |  | 38 | F14 | 3226 | 0 | 3226 | 2005-09-30 |  |  | 4 |  | 2006-01-31 | 10 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
526 | 22 | 7 | 2 | 6 | 747-L-04 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó | km 107 - km 120 / km 330 - km 334 | BERKOFF S.A. | 5 | Reconstrucciones | 17 | F14 | 1861 | 0 | 1861 | 2004-08-13 | 4 | 0 | 4 | 2004-12-12 16:00 | 2004-12-12 | 750 | [11 empty] | 6 | 6 | 230 | 250 | 250 | 730 | 736 | 39.23% | 39.55% | 39.55% | 6 | A
1109 | 22 | 7 | 2 | 6 | 746-L-04 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1 | km 504 - km 527 | HOMAQ S.A. | 5 | Reconstrucciones |  | F14 | 10681 | 0 | 10681 | 2004-10-04 | 6 | 0 | 6 | 2005-04-04 11:59 | 2005-03-31 | 1250 | [14 empty] | 475 | 354 | 829 | 829 | 7.761% | 7.761% | 7.761% | 6
1037 | 22 | 7 | 2 | 14 | 10361-L-03 | CORDOBA | 7 | CVN° 2-Obra N° 7 - Alto Nivel R P N° 4 y FFCC Gral.San Martín - Emp.R P N° 10 | km 500 - km 539 | HOMAQ S.A. | 5 | Reconstrucciones | 39 | F14 | 11326 | 0 | 11326 | 2004-07-20 | 5 | 0 | 5 | 2004-12-19 02:00 | 2004-12-20 | 7321 | [10 empty] | 484 | 959 | 1443 | 2892 | 2725 | 2480 | 8097 | 9540 | 71.49% | 84.23% | 84.23% | 6
1104 | 22 | 7 | 2 | 42 | 10873-L-03 | LA PAMPA | 5 | CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35 | km 568 - km 606,65 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 5 | Reconstrucciones |  | F14 | 13651 | 0 | 13651 | 2004-10-08 | 6 | 0 | 6 | 2005-04-08 11:59 | 2005-03-31 | 1250 | [14 empty] | 645 | 400 | 1045 | 1045 | 7.655% | 7.655% | 7.655% | 6 | A
1105 | 22 | 7 | 3 | 6 | 9501-L-03 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco | km 77 - km 106 | GREEN S.A. | 5 | Reconstrucciones | 29 | F14 | 14259 | 0 | 14259 | 2004-07-23 | 6 | 0 | 6 | 2005-01-21 11:59 | 2005-01-22 | 14916 | [10 empty] | 677 | 317 | 994 | 2362 | 1882 | 2216 | 6460 | 7454 | 45.3% | 52.28% | 52.28% | 6
1094 | 22 | 7 | 3 | 6 | 10877-L-03 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. | km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | CHEDIAK EMPRESA CONST. | 5 | Reconstrucciones | 70 | F14 | 18534 | 0 | 18534 | 2004-08-05 | 8 | 0 | 8 | 2005-04-05 07:59 | 2005-04-04 | 1000 | [11 empty] | 302 | 302 | 1930 | 1986 | 3290 | 7206 | 7508 | 38.88% | 40.51% | 40.51% | 6
1095 | 22 | 7 | 3 | 6 | 10878-L-03 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. R P N° 66 - Emp. R P N° 101 | km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 | VIALCO S.A. | 5 | Reconstrucciones | 63 | F14 | 16386 | 0 | 16386 | 2004-08-05 | 8 | 0 | 8 | 2005-04-05 07:59 | 2005-08-04 | 1000 | [11 empty] | 5 | 5 | 763 | 405 | 1264 | 2432 | 2437 | 14.84% | 14.87% | 14.87% | 6
1099 | 22 | 7 | 3 | 82 | 10876-L-03 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98 | km 684 - km 720 | CLEANOSOL ARGENTINA | 5 | Reconstrucciones | 36 | F14 | 2766 | 0 | 2766 | 2004-08-05 | 4 | 0 | 4 | 2004-12-04 16:00 | 2004-12-04 | 750 | [11 empty] | 326 | 326 | 931 | 630 | 652 | 2213 | 2539 | 80.01% | 91.79% | 91.79% | 6
1069 | 22 | 7 | 3 | 82 | 1207-L-04 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40 | Km 720 - Km 730 / Km 747 - Km 787 |  | 5 |  | 50 | F14 | 11429 | 0 | 11429 | 2005-12-31 |  |  | 6 |  | 2006-06-30 | 1000 | [18 empty] | 0%
1115 | 22 | 7 | 3 | 82 | 10872-L-03 | SANTA FE | A009 | CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11 | Km 0 - kM 12 |  | 5 |  | 12 | F14 | 2658 | 0 | 2658 | 2005-11-30 |  |  | 4 |  | 2006-03-31 | 750 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
475 | 22 | 7 | 3 | 82 | 10874-L-03 | SANTA FE | A012 | CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Córdoba) | km 0 - km 42 | GARDEBLED HNOS. S.A. | 5 | Reconstrucciones | 42 | F14 | 5586 | 1086 | 6672 | 2004-07-20 | 4 | 2 | 6 | 2005-01-18 11:59 | 2005-01-31 | 1000 | [10 empty] | 119 | 244 | 363 | 959 | 1194 | 1444 | 3597 | 3960 | 53.91% | 59.35% | 59.35% | 6
1083 | 22 | 7 | 3 | 82 | 10875-L-03 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RPN° 168 - Emp. RPN° 39 | Km 476 - Km 607 |  | 5 |  | 131 | F14 | 5550 | 0 | 5550 | 2005-11-30 |  |  | 4 |  | 2006-03-31 | 10 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
535 | 22 | 7 | 3 | 82 | 9502-L-03 | SANTA FE | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012 | km 188 - km 278 | (UTE) IECSA - SUPERCEMENTO | 5 | Reconstrucciones | 90 | F14 | 41290 | 0 | 41290 | 2004-07-23 | 9 | 0 | 9 | 2005-04-22 17:59 | 2005-04-22 | 1000 | [10 empty] | 1885 | 50 | 1935 | 1083 | 3062 | 4530 | 8675 | 10610 | 21.01% | 25.7% | 25.7% | 6
1485 | 22 | 7 | 4 | 6 | 2230-L-04 | BUENOS AIRES | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp. R N N° 9 - Emp. R N N° 8 | Km 3,67 - kM 35,32 |  | 5 |  | 42 | F14 | 8648 | 0 | 8648 | 2005-06-30 |  |  | 6 |  | 2005-12-31 | 500 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
1486 | 22 | 7 | 4 | 14 | 3659-L-94 | CORDOBA | 36-A005 | CVN° 4 - Obra N °22 - Emp.R N N° 8 - Emp.R N N° A005 / Emp.R N N °8 - Emp.R N N° 36 | Secciones Varias |  | 5 |  | 42 | F14 | 11121 | 0 | 11121 | 2005-04-30 |  |  | 6 |  | 2005-10-31 | 500 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
1110 | 22 | 7 | 4 | 82 | 9499-L-03 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S) | km 676 - 754 | HELPORT S.A. | 5 | Reconstrucciones | 78 | F14 | 16631 | 0 | 16631 | 2004-07-28 | 6 | 0 | 6 | 2005-01-26 11:59 | 2005-01-26 | 1000 | [10 empty] | 233 | 555 | 788 | 2464 | 3174 | 1232 | 6870 | 7658 | 41.31% | 46.05% | 46.05% | 6
1091 | 22 | 7 | 4 | 82 | 9500-L-03 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8 | km 535,55 - km 631 | CCI CONSTRUCCIONES S.A. | 5 | Reconstrucciones |  | F14 | 13649 | 0 | 13649 | 2004-11-23 | 6 | 0 | 6 | 2005-05-24 11:59 | 2005-05-24 | 10852 | [15 empty] | 216 | 216 | 216 | 1.583% | 1.583% | 1.583% | 6
370 | 22 | 7 | 5 | 82 | 10360-L-03 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero | km 361 - km 398 | CLEANOSOL ARGENTINA | 5 | Reconstrucciones | 37 | F14 | 2573 | 0 | 2573 | 2004-07-20 | 4 | 0 | 4 | 2004-11-18 16:00 | 2004-12-31 | 750 | [10 empty] | 152 | 633 | 785 | 568 | 525 | 584 | 1677 | 2462 | 65.18% | 95.69% | 95.69% | 6
1483 | 22 | 7 | 5 | 82 | 10880-L-03 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65 | Km 13,95 - Km 66 |  | 5 |  | 52.05 | F14 | 20361 | 0 | 20361 | 2005-06-30 |  |  | 9 |  | 2006-03-31 | 1000 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
1487 | 22 | 7 | 5 | 82 | 3660 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.R N P° 65 - Emp. R N P° 66 | Km 86 - Km 129 |  | 5 |  | 43 | F14 | 19211 | 0 | 19211 | 2005-07-31 |  |  | 9 |  | 2006-04-30 | 500 | [18 empty] | 0%
1102 | 22 | 7 | 5 | 82 | 10548-L-03 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13 | km 225 km 247 | CLEANOSOL ARGENTINA | 5 | Reconstrucciones | 22 | F14 | 1688 | 0 | 1688 | 2004-07-14 | 4 | 0 | 4 | 2004-11-12 16:00 | 2004-12-31 | 800 | [10 empty] | 202 | 433 | 635 | 365 | 487 | 94 | 946 | 1581 | 56.04% | 93.66% | 93.66% | 6
358 | 22 | 7 | 5 | 82 | 10547-L-03 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. R P N° 80 (S) - Emp. R P N° 33 | Km 299 - Km 330 |  | 5 |  | 31 | F14 | 4125 | 0 | 4125 | 2005-11-30 |  |  | 4 |  | 2006-03-31 | 10 | [18 empty] | 0%
1011 | 22 | 7 | 5 | 82 | 10359-L-03 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela | km 151 km 225 | (UTE) AFEMA-B BUTTG-CONST ING-R CAMMISA | 5 | Reconstrucciones |  | F14 | 22030 | 0 | 22030 | 2004-07-20 | 8 | 0 | 8 | 2005-03-20 07:59 | 2005-03-20 | 14493 | [10 empty] | 1077 | 1573 | 2650 | 2149 | 3175 | 3824 | 9148 | 11798 | 41.53% | 53.55% | 53.55% | 6
1484 | 22 | 7 | 7 | 22 | 10363-L-03 | CHACO | 16 | CVN° 6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95 | km 62 - km 169 | (UTE) CHACOFI S.A. - POLAN S.A. | 5 | Reconstrucciones | 107 | F14 | 11344 | 0 | 11344 | 2004-08-20 | 6 | 0 | 6 | 2005-02-18 11:59 | 2005-02-19 | 1165 | [11 empty] | 165 | 165 | 340 | 880 | 2054 | 3274 | 3439 | 28.86% | 30.32% | 30.32% | 6
| 22 | 7 | [5 empty] | Obras de Corredores Viales Concesionados | [15 empty] | 77104 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13511 | 21654 | 24868 | 27340 | 73862 | 87373
[8 empty] | Total Programa 22 | [15 empty] | 765367 | 635429 |  |  |  | 154496 |  |  |  | 187441 |  |  |  | 159358 | 95653 | 103376 | 93235 | 292264 | 793559
867 | 26 | 1 | 1 | 78 | 6107/96 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | DYCASA DRAGADOS Y CONSTR. ARG. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.37 | BIRF | 9689 | 3683 | 13372 | 1997-05-26 | 60 | 45 | 105 | 2005-08-23 05:50 | 2005-05-31 | 1169 | 11635 | 112 | 114 | 113 | 339 | 114 | 113 | 114 | 341 | 113 | 114 | 114 | 341 | 113 | 110 | 110 | 333 | 1354 | 2.49% | 10.13% | 97.14% | 6
868 | 26 | 1 | 2 | 78 | 6108/96 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77 - Prog. 1996,82 - Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | ESUCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 132.25 | BIRF | 9480 | 3973 | 13453 | 1997-04-24 | 60 | 31 | 91 | 2004-11-20 21:51 | 2004-12-30 | 1649 | 11213 | 95 | 95 | 95 | 285 | 95 | 261 | 455 | 811 | 180 | 95 | 95 | 370 | 171 | 456 | 92 | 719 | 2185 | 5.345% | 16.24% | 99.59% | 6
878 | 26 | 1 | 3 | 42 | 6159/96 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | SYCIC S.A.C.I.F. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.78 | BIRF | 6497 | 2720 | 9217 | 1997-07-03 | 60 | 28 | 88 | 2004-10-30 15:52 | 2004-07-24 | 1096 | 8832 | 76 | 76 | 76 | 228 | 76 | 76 | 76 | 228 | 76 | 112 |  | 188 |  |  |  |  | 644 | 0% | 6.987% | 102.8% | 7
857 | 26 | 1 | 4 | 46 | 5314/96 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. A C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 243.83 | BIRF | 7889 | 3280 | 11169 | 1997-06-18 | 60 | 25 | 85 | 2004-07-16 09:52 | 2004-06-30 | 1096 | 9645 | 74 | 74 | 74 | 222 | 74 | 136 |  | 210 | 470 |  |  | 470 |  |  |  |  | 902 | 0% | 8.076% | 94.43% | 7
861 | 26 | 1 | 6 | 66 | 5557/96 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | NOROESTE CONSTRUCC. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 142.27 | BIRF | 9646 | 5554 | 15200 | 1997-06-04 | 60 | 27 | 87 | 2004-09-01 05:52 | 2005-04-25 | 1633 | 13326 | 170 | 170 | 170 | 510 | 170 | 78 | 170 | 418 | 170 | 78 | 514 | 762 | 184 |  |  | 184 | 1874 | 1.211% | 12.33% | 100% | 6 | F
860 | 26 | 1 | 7 | 66 | 5558/96 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | NOROESTE CONSTRUCC. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 114.79 | BIRF | 10711 | 4886 | 15597 | 1997-04-30 | 60 | 29 | 89 | 2004-09-27 01:51 | 2005-04-27 | 1609 | 13162 | 106 | 106 | 107 | 319 | 106 | 106 | 128 | 340 | 324 | 398 | 178 | 900 | 254 |  |  | 254 | 1813 | 1.629% | 11.62% | 96.01% | 6 | F
862 | 26 | 1 | 8 | 46 | 5559/96 | LA RIOJA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | VIALMANI S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 226.29 | BIRF | 10792 | 5601 | 16393 | 1997-07-04 | 60 | 24 | 84 | 2004-07-01 23:52 | 2005-04-30 | 742 | 15675 | 74 | 74 | 73 | 221 | 74 | 74 | 74 | 222 | 74 | 39 |  | 113 |  |  |  |  | 556 | 0% | 3.392% | 99.01% | 7 | F
863 | 26 | 1 | 9 | 38 | 5560/96 | JUJUY | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta - Jujuy /Lte. Salta - Jujuy - Rio Yala (Pte) / Emp. R 9 - Emp.R 34 / Emp.R N 66 - R N 34 | SUPERCEMENTO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.87 | BIRF | 9008 | 3145 | 12153 | 1997-04-05 | 60 | 29 | 89 | 2004-09-02 01:51 | 2004-10-13 | 630 | 10984 | 112 | 112 | 112 | 336 | 112 | 112 | 112 | 336 | 111 | 112 | 111 | 334 | 112 | 51 |  | 163 | 1169 | 1.341% | 9.619% | 100% | 7
864 | 26 | 1 | 10 | 22 | 5561/96 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 178.63 | BIRF | 13999 | 5465 | 19764 | 1997-05-22 | 60 | 29 | 89 | 2004-10-19 01:51 | 2005-04-28 | 995 | 16964 | 110 | 110 | 110 | 330 | 110 | 110 | 111 | 331 | 110 | 110 | 111 | 331 | 111 | 641 | 370 | 1122 | 2114 | 5.677% | 10.7% | 96.53% | 6 | F
865 | 26 | 1 | 11 | 86 | 5562/96 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 79.7 | BIRF | 12980 | 5114 | 18394 | 1997-04-10 | 60 | 31 | 91 | 2004-11-06 21:51 | 2005-04-28 | 2545 | 15718 | 67 | 67 | 67 | 201 | 67 | 67 | 67 | 201 | 67 | 862 | 1021 | 1950 | 24 |  |  | 24 | 2376 | 0.1305% | 12.92% | 98.37% | 6 | F
852 | 26 | 1 | 12 | 18 | 5170/96 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | VIALCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 144.65 | BIRF | 12988 | 8156 | 21144 | 1997-07-07 | 60 | 34 | 94 | 2005-05-05 03:51 | 2004-09-30 | 1281 | 16826 | 97 | 97 | 98 | 292 | 95 | 95 | 144 | 334 | 848 | 1455 | 681 | 2984 | 610 |  |  | 610 | 4220 | 2.885% | 19.96% | 99.54% | 7
853 | 26 | 1 | 13 | 30 | 5171/96 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | LUIS LOSI EMP.CONST. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 271.44 | BIRF | 12890 | 5412 | 18302 | 1997-08-27 | 60 | 31 | 91 | 2005-03-25 21:51 | 2005-04-30 | 2188 | 14794 | 220 | 220 | 220 | 660 | 220 | 181 | 107 | 508 | 107 | 108 | 203 | 418 | 204 | 203 | 203 | 610 | 2196 | 3.333% | 12% | 92.83% | 6
854 | 26 | 1 | 14 | 18 | 5172/96 | CORRIENTES | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00 | NECON S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 217.56 | BIRF | 12966 | 7490 | 20456 | 1997-11-03 | 60 | 17 | 77 | 2004-04-02 01:53 | 2004-04-05 | 1050 | 19632 | 206 | 206 | 206 | 618 | 205 |  |  | 205 | [8 empty] | 823 | 0% | 4.023% | 100% | 7
855 | 26 | 1 | 15 | 22 | 5173/96 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | MAQUIVIAL S.A.I. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 222.32 | BIRF | 11440 | 3586 | 15026 | 1998-02-10 | 60 | 23 | 83 | 2005-01-08 13:52 | 2007-07-31 | 7595 | 10160 | [5 empty] | 158 | 158 | 316 | 158 | 158 | 158 | 474 | 158 | 158 | 158 | 474 | 1264 | 3.155% | 8.412% | 76.03% | 6
875 | 26 | 1 | 16 | 18 | 6115-L-96 | CORRIENTES | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | NECON S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 122.47 | BIRF | 10996 | 4344 | 15340 | 1997-07-07 | 60 | 26 | 86 | 2004-09-03 19:52 | 2004-09-12 | 1092 | 14400 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 40 |  |  | 40 | 940 | 0.2608% | 6.128% | 100% | 7
876 | 26 | 1 | 17 | 54 | 6116/96 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | NECON S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 272.64 | BIRF | 12590 | 7988 | 20578 | 1997-10-14 | 60 | 24 | 84 | 2004-10-11 23:52 | 2005-04-27 | 1594 | 18142 | 180 | 180 | 180 | 540 | 180 | 180 | 180 | 540 | 179 | 180 | 180 | 539 | 180 | 87 |  | 267 | 1886 | 1.298% | 9.165% | 97.33% | 7 | F
870 | 26 | 1 | 19 | 66 | 6110/96 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia | (UTE) CURI HNOS S.A. - MIJOVI SRL | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 204.71 | BIRF | 11820 | 4852 | 17072 | 1997-07-18 | 60 | 25 | 85 | 2004-08-15 09:52 | 2005-04-30 | 664 | 14989 | 74 | 74 | 74 | 222 | 74 | 232 | 233 | 539 | 232 | 232 | 233 | 697 | 75 | 75 | 75 | 225 | 1683 | 1.318% | 9.858% | 97.66% | 6 | F
873 | 26 | 1 | 22 | 46 | 6113/96 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | (UTE) HORMICOR S.A. - LUIS G. BOSCH E.C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 231.62 | BIRF | 6779 | -401 | 6378 | 1997-08-02 | 60 | 0 | 60 | 2002-07-31 23:54 | 2002-12-31 | 0 | 6378 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 100% | 9
904 | 26 | 1 | 23 | 46 | 6254-L-96 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | (UTE) B.ROGGIO - R.CAMMISA | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 291.97 | BIRF | 7390 | 3470 | 10860 | 1998-01-13 | 60 | 15 | 75 | 2004-04-12 05:53 | 2004-01-26 | 1659 | 10504 | 192 | 164 |  | 356 | [12 empty] | 356 | 0% | 3.278% | 100% | 7
905 | 26 | 1 | 24 | 46 | 6244/96 | LA RIOJA | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | PAOLINI HNOS. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 327.81 | BIRF | 11889 | 5135 | 17024 | 1997-09-30 | 60 | 17 | 77 | 2004-02-28 01:53 | 2004-06-30 | 1330 | 16590 | 163 | 53 |  | 216 |  |  |  |  | 218 |  |  | 218 |  |  |  |  | 434 | 0% | 2.549% | 100% | 7
887 | 26 | 1 | 25 | 26 | 6252-L-96 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | CONTRERAS HNOS. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 124.49 | BIRF | 10190 | 4633 | 14823 | 1997-11-11 | 60 | 30 | 90 | 2005-05-10 11:51 | 2005-01-31 | 1695 | 12151 | 372 | 334 | 106 | 812 | 106 | 107 | 106 | 319 | 106 | 106 | 310 | 522 | 398 | 426 | 106 | 930 | 2583 | 6.274% | 17.43% | 99.4% | 6
897 | 26 | 1 | 26 | 78 | 6266- L-96 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | ESUCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 308.03 | BIRF | 12580 | 7288 | 19868 | 1997-11-25 | 60 | 25 | 85 | 2004-12-23 09:52 | 2004-12-31 | 2123 | 15486 | 168 | 169 | 168 | 505 | 169 | 169 | 300 | 638 | 301 | 168 | 169 | 638 | 169 | 92 | 148 | 409 | 2190 | 2.059% | 11.02% | 88.97% | 6
906 | 26 | 1 | 28 | 18 | 6256/96 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | (UTE) DECAVIAL SAICAC-SUPERCEMENTO | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 84.29 | BIRF | 12802 | 8008 | 20810 | 1998-01-13 | 60 | 14 | 74 | 2004-03-12 19:53 | 2004-03-06 | 3631 | 17988 | 648 | 648 | 647 | 1943 | 127 |  |  | 127 | [8 empty] | 2070 | 0% | 9.947% | 96.39% | 7
869 | 26 | 1 | 29 | 6 | 6109/96 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | BURGWARDT Y CIA. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 167.12 | BIRF | 13492 | 3406 | 16898 | 1997-07-17 | 60 | 28 | 88 | 2004-11-13 15:52 | 2005-03-26 | 425 | 15337 | 65 | 65 | 66 | 196 | 65 | 65 | 66 | 196 | 65 | 65 | 65 | 195 | 65 | 66 | 90 | 221 | 808 | 1.308% | 4.782% | 95.54% | 6
892 | 26 | 1 | 31 | 82 | 6261/96 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | GUERECHET S.A. - GARDEBLED HNOS. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 123.43 | BIRF | 12950 | 6021 | 18971 | 1997-12-09 | 60 | 12 | 72 | 2003-12-07 23:53 | 2005-06-30 | 9895 | 10469 | 482 | 481 | 1086 | 2049 | 481 | 481 | 2428 | 3390 | 481 | 42 | 42 | 565 | 42 | 28 | 26 | 96 | 6100 | 0.506% | 32.15% | 87.34% | 6
910 | 26 | 1 | 32 | 26 | 6258-L-96 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro-Emp. R N N° 40S - Emp. R N N° 258 - Emp. R N N° 25 - Emp. R N Nº 40s Trevelin | CONTRERAS HNOS. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 201.24 | BIRF | 12194 | 8171 | 20365 | 1997-12-01 | 60 | 27 | 87 | 2005-02-28 05:52 | 2005-04-20 | 4047 | 15174 | 1472 | 1472 | 143 | 3087 | 143 | 144 | 143 | 430 | 144 | 144 | 143 | 431 | 144 | 143 | 56 | 343 | 4291 | 1.684% | 21.07% | 95.58% | 6 | F
885 | 26 | 1 | 33 | 26 | 6250/96 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 250.41 | BIRF | 13495 | 6517 | 20012 | 1997-11-14 | 60 | 18 | 78 | 2004-05-13 11:53 | 2004-11-30 | 888 | 17104 | 142 | 142 | 223 | 507 | 379 | 461 | 142 | 982 | 142 | 141 | 142 | 425 | 142 | 142 | 142 | 426 | 2340 | 2.129% | 11.69% | 97.16% | 7 | A
880 | 26 | 1 | 34 | 34 | 6242-L-96 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | I.C.F. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 285.59 | BIRF | 11494 | 4743 | 16237 | 1997-08-01 | 60 | 28 | 88 | 2004-11-28 15:52 | 2004-10-06 | 1487 | 14416 | 141 | 140 | 141 | 422 | 140 | 141 | 214 | 495 | 213 | 214 | 214 | 641 | 214 | 49 |  | 263 | 1821 | 1.62% | 11.22% | 100% | 7
911 | 26 | 1 | 35 | 62 | 6267-L-96 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche - Lte. C/ Chubut - Lte. C/ Neuquen - Ent. Bariloche | HIDRACO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 141.91 | BIRF | 8924 | 5255 | 14579 | 1998-04-01 | 60 | 37 | 97 | 2005-12-28 17:51 | 2005-04-30 | 1861 | 11466 | 143 | 282 | 306 | 731 | 307 | 307 | 306 | 920 | 76 | 76 | 76 | 228 | 76 | 76 | 68 | 220 | 2099 | 1.509% | 14.4% | 93.04% | 6 | F
872 | 26 | 1 | 36 | 74 | 6112/96 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | CHEDIAK EMPRESA CONST. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 187.7 | BIRF | 9445 | 4548 | 13993 | 1998-06-17 | 60 | 17 | 77 | 2004-11-14 01:53 | 2004-05-10 | 1406 | 13010 | 171 | 117 | 117 | 405 | 117 | 347 | 114 | 578 | [8 empty] | 983 | 0% | 7.025% | 100% | 7
893 | 26 | 1 | 37 | 74 | 6262/96 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 211.16 | BIRF | 9075 | 3954 | 13029 | 1998-01-13 | 60 | 19 | 79 | 2004-08-11 21:52 | 2004-04-15 | 962 | 12396 | 142 | 141 | 141 | 424 | 141 | 68 |  | 209 | [8 empty] | 633 | 0% | 4.858% | 100% | 7
874 | 26 | 1 | 38 | 14 | 6114/96 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | COINGSA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 309.51 | BIRF | 12810 | 1864 | 14674 | 1997-07-12 | 60 | 23 | 83 | 2004-06-09 13:52 | 2005-01-31 | 2383 | 12977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 262 | 130 | 130 | 131 | 391 | 131 | 131 | 131 | 393 | 1046 | 2.678% | 7.128% | 95.56% | 6
858 | 26 | 1 | 39 | 74 | 5555/96 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 245.64 | BIRF | 10260 | 3990 | 14250 | 1997-06-20 | 60 | 20 | 80 | 2004-02-17 07:52 | 2004-02-28 | 972 | 13690 | 205 | 206 | 149 | 560 | [12 empty] | 560 | 0% | 3.93% | 100% | 7
895 | 26 | 1 | 40 | 42 | 6265/96 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | CCI CONSTRUCCIONES S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 136.76 | BIRF | 13281 | 4816 | 18097 | 1997-06-23 | 60 | 30 | 90 | 2004-12-20 11:51 | 2004-09-30 | 1648 | 16194 | 160 | 159 | 160 | 479 | 159 | 341 | 215 | 715 | 215 | 160 | 160 | 535 | 100 |  |  | 100 | 1829 | 0.5526% | 10.11% | 99.59% | 7 | A
891 | 26 | 1 | 41 | 6 | 6260-L-96 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | VIALBAIRES S.A | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 139.87 | BIRF | 11865 | 6235 | 18100 | 1998-03-04 | 60 | 19 | 79 | 2004-09-30 21:52 | 2005-03-25 | 1367 | 15271 | 455 | 434 | 79 | 968 | 79 | 79 | 79 | 237 | 79 | 79 | 150 | 308 | 5 |  |  | 5 | 1518 | 0.02762% | 8.387% | 92.76% | 6 | F
871 | 26 | 1 | 43 | 50 | 6111/96 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | MARCALBA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 223.33 | BIRF | 9580 | 4004 | 13584 | 1997-08-13 | 60 | 19 | 79 | 2004-03-11 21:52 | 2004-02-04 | 260 | 13373 | 100 | 100 | 11 | 211 | [12 empty] | 211 | 0% | 1.553% | 100% | 7
883 | 26 | 1 | 44 | 30 | 6247/96 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | CCI CONSTRUCCIONES S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 173.02 | BIRF | 6580 | 2785 | 9365 | 1997-10-25 | 60 | 13 | 73 | 2003-11-23 09:53 | 2005-04-30 | 2642 | 6416 | 156 | 156 | 156 | 468 | 156 | 104 | 131 | 391 | 131 | 131 | 131 | 393 | 131 | 137 | 137 | 405 | 1657 | 4.325% | 17.69% | 86.2% | 6
899 | 26 | 1 | 45 | 14 | 7868-L-96 | CORDOBA | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | CHEDIAK EMPRESA CONST. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 219.96 | BIRF | 10582 | 7482 | 18064 | 1997-09-05 | 60 | 25 | 85 | 2004-10-03 09:52 | 2004-09-05 | 467 | 17558 | 49 | 50 | 50 | 149 | 49 | 50 | 50 | 149 | 49 | 50 | 94 | 193 | 15 |  |  | 15 | 506 | 0.08304% | 2.801% | 100% | 7
889 | 26 | 1 | 46 | 30 | 6255-L- 96 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | LUIS LOSI EMP.CONST. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 259.15 | BIRF | 12461 | 8179 | 20640 | 1997-10-03 | 60 | 31 | 91 | 2005-05-01 21:51 | 2005-04-05 | 2721 | 17149 | 137 | 137 | 263 | 537 | 473 | 473 | 473 | 1419 | 334 | 184 | 184 | 702 | 97 | 97 | 184 | 378 | 3036 | 1.831% | 14.71% | 97.8% | 6
881 | 26 | 1 | 47 | 6 | 6243/96 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | PANEDILE ARGENTINA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 258.31 | BIRF | 11950 | 5020 | 17870 | 1997-11-05 | 60 | 24 | 84 | 2004-11-02 23:52 | 2005-04-15 | 1185 | 14213 | 235 | 167 | 167 | 569 | 167 | 224 | 224 | 615 | 224 | 224 | 225 | 673 | 224 | 224 | 223 | 671 | 2528 | 3.755% | 14.15% | 93.68% | 6 | F
896 | 26 | 1 | 50 | 62 | 6263/96 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | EQUIMAC S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 221.61 | BIRF | 12249 | 4510 | 16759 | 1997-07-31 | 60 | 27 | 87 | 2004-10-28 05:52 | 2004-09-19 | 1208 | 15835 | 135 | 135 | 135 | 405 | 135 | 71 | 71 | 277 | 71 | 71 | 71 | 213 | 44 |  |  | 44 | 939 | 0.2625% | 5.603% | 100.1% | 7
901 | 26 | 1 | 51 | 58 | 8381/96 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - A° La Teresa | BURGWARDT Y CIA. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 195.74 | BIRF | 6899 | 3195 | 10094 | 1997-10-29 | 60 | 19 | 79 | 2004-05-27 21:52 | 2004-08-31 | 502 | 8973 | 163 | 127 | 127 | 417 | 126 | 127 | 126 | 379 | 127 | 102 |  | 229 |  |  |  |  | 1025 | 0% | 10.15% | 99.05% | 7
903 | 26 | 1 | 52 | 58 | 6257-L-96 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/Rio Negro - Emp. R N Nº 237 - Emp. R N Nº 234 | COARCO S.C.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 275.54 | BIRF | 9598 | 5316 | 14914 | 1997-11-14 | 60 | 31 | 91 | 2005-06-12 21:51 | 2005-04-30 | 1562 | 13130 | 157 | 158 | 157 | 472 | 158 | 158 | 114 | 430 | 114 | 114 | 114 | 342 | 114 | 102 | 102 | 318 | 1562 | 2.132% | 10.47% | 98.51% | 6
894 | 26 | 1 | 54 | 58 | 6264-L-96 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | VIALCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 134.74 | BIRF | 12699 | 5606 | 18305 | 1997-10-31 | 60 | 24 | 84 | 2004-10-28 23:52 | 2004-12-31 | 1347 | 15944 | 129 | 129 | 129 | 387 | 218 | 262 | 262 | 742 | 146 | 165 | 364 | 675 | 351 | 65 | 65 | 481 | 2285 | 2.628% | 12.48% | 99.58% | 6 | A
890 | 26 | 1 | 55 | 6 | 6259/96 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | (UTE) FURFURO - VIAL AGRO | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.65 | BIRF | 10184 | 3842 | 14026 | 1997-10-09 | 60 | 24 | 84 | 2004-10-06 23:52 | 2004-10-09 | 1990 | 12633 | 136 | 135 | 136 | 407 | 135 | 136 | 135 | 406 | 136 | 135 | 136 | 407 | 135 | 38 |  | 173 | 1393 | 1.233% | 9.932% | 100% | 7
884 | 26 | 1 | 57 | 46 | 6248/96 | LA RIOJA | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | (UTE) MAPAL SA - MADCUR CONST | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 282.81 | BIRF | 9300 | 4112 | 13412 | 1997-11-13 | 60 | 19 | 79 | 2004-06-11 21:52 | 2004-05-05 | 1897 | 12172 | 175 | 175 | 175 | 525 | 174 | 347 | 194 | 715 | [8 empty] | 1240 | 0% | 9.245% | 100% | 7
898 | 26 | 1 | 60 | 62 | 6753/96 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | LUCIANO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 118.7 | BIRF | 9945 | 4344 | 14289 | 1997-07-25 | 60 | 20 | 80 | 2004-03-23 07:52 | 2004-04-30 | 713 | 13560 | 114 | 114 | 114 | 342 | 60 | 28 |  | 88 | [8 empty] | 430 | 0% | 3.009% | 97.91% | 7
888 | 26 | 1 | 61 | 26 | 6253/96 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55 - Lte.C/ Santa Cruz - Emp. R N Nº 3 - Emp. R P Nº 20 | DYCASA DRAGADOS Y CONSTR. ARG. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 140.73 | BIRF | 11372 | 4779 | 16151 | 1997-06-23 | 60 | 35 | 95 | 2005-05-21 13:51 | 2005-05-31 | 1248 | 13611 | 127 | 127 | 127 | 381 | 127 | 127 | 127 | 381 | 127 | 127 | 127 | 381 | 127 | 127 | 127 | 381 | 1524 | 2.359% | 9.436% | 93.71% | 6 | F
877 | 26 | 1 | 62 | 6 | 930-Vs-99 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | VIALCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.83 | BIRF | 8997 | 3770 | 12767 | 1999-05-20 | 60 | 32 | 92 | 2007-01-16 07:51 | 2005-05-19 | 2580 | 10129 | 178 | 177 | 178 | 533 | 178 | 178 | 124 | 480 | 35 | 36 | 35 | 106 | 36 | 35 | 35 | 106 | 1225 | 0.8303% | 9.595% | 88.93% | 6
900 | 26 | 1 | 63 | 26 | 6245/96 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 180.55 | BIRF | 13798 | 5563 | 19361 | 1997-11-14 | 60 | 24 | 84 | 2004-11-11 23:52 | 2004-11-14 | 2559 | 17727 | 142 | 142 | 142 | 426 | 142 | 142 | 143 | 427 | 142 | 142 | 142 | 426 | 142 | 142 | 71 | 355 | 1634 | 1.834% | 8.44% | 100% | 7
902 | 26 | 1 | 64 | 82 | 0004/97 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | MARCALBA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 209.05 | BIRF | 13294 | 7569 | 20863 | 1997-12-19 | 60 | 12 | 72 | 2003-12-17 23:53 | 2003-11-30 | 377 | 20863 | [16 empty] | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
907 | 26 | 1 | 65 | 18 | 186-L-97 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | CHACOFI S.A.C.I.F.I. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.45 | BIRF | 11398 | 5150 | 16548 | 1997-11-17 | 60 | 24 | 84 | 2004-11-14 23:52 | 2004-11-18 | 714 | 14479 | 76 | 76 | 76 | 228 | 76 | 76 | 76 | 228 | 76 | 76 | 75 | 227 | 313 | 811 | 262 | 1386 | 2069 | 8.376% | 12.5% | 100% | 7
908 | 26 | 1 | 66 | 62 | 0351-L-97 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | (UTE) CONEVIAL S.A. - CONIPA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 183.61 | BIRF | 7878 | 3933 | 12361 | 1998-02-23 | 60 | 22 | 82 | 2004-12-22 03:52 | 2005-03-26 | 979 | 10405 | 219 | 219 | 219 | 657 | 94 | 101 | 101 | 296 | 101 | 101 | 102 | 304 | 102 | 47 | 47 | 196 | 1453 | 1.586% | 11.75% | 95.93% | 6 | F
| 26 | 1 | [5 empty] | Sistema C.Re.Ma. - Primera Etapa | [15 empty] | 91358 | 730868 |  |  |  | 26397 |  |  |  | 23101 |  |  |  | 21539 | 5553 | 4759 | 3028 | 13340 | 84377
343 | 26 | 2 | 1 | 42 |  | LA PAMPA | 143 - 152 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R N N° 35 - El Carancho |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.78 | BIRF | 25383 | 0 | 25383 | 2005-09-30 | 60 | 0 | 60 | 2009-10-30 23:54 | 2010-09-30 | 600 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
394 | 26 | 2 | 2 | 50 |  | MENDOZA | 143 - 144 - 146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa - Carmensa / S.Rafael - Emp.R N N° 40S / Pte.s/ R.Diamante - Emp.R N N° 143 | MARCALBA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 223.33 | BIRF | 32051 | 0 | 32051 |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-10-31 | 600 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
400 | 26 | 2 | 3 | 86 |  | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | SUPERCEMENTO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 96.66 | BIRF | 31840 | 0 | 31840 |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-10-31 | 600 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
324 | 26 | 2 | 4 | 18 |  | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. RNN° 14 - km 139 |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 108.18 | BIRF | 45885 | 0 | 45885 | 2005-11-30 | 60 | 0 | 60 |  | 2010-11-30 | 600 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
424 | 26 | 2 | 5 | 14 |  | CORDOBA | 38 - 79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 334 | BIRF | 30091 | 0 | 30091 | 2005-11-30 | 60 | 0 | 60 | 2009-10-30 23:54 | 2010-11-30 | 600 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
417 | 26 | 2 | 6 | 70 |  | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20 |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 286.14 | BIRF |  | 0 |  | 2004-11-01 | 60 | 0 | 60 | 2009-10-30 23:54 | 2009-10-31 | 600 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
393 | 26 | 2 | 7 | 58 | 1715-L-04 | NEUQUEN | 231 - 237 - 40S | Malla 109 - Neuquén | Emp.RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.RNN°40S / Emp.RNN°237-Lte.c/R.Negro | COARCO S.C.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 306.77 | BIRF | 38310 | 0 | 38310 | 2005-06-30 | 60 | 0 | 60 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 600 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
363 | 26 | 2 | 8 | 26 | 2460-L-014 | CHUBUT | 3 - 25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R N N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/ Río Chubut | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 250.41 | BIRF | 39383 | 0 | 39383 | 2004-11-16 | 60 | 0 | 60 |  | 2009-10-31 | 600 | [15 empty] | 658 | 658 | 658 | 1.671% | 1.671% | 1.671% | 6
469 | 26 | 2 | 9 | 78 |  | SANTA CRUZ | 3 - 281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3 |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 180.05 | BIRF |  | 0 |  | 2004-11-01 | 60 | 0 | 60 | 2009-10-30 23:54 | 2009-10-31 | 600 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
333 | 26 | 2 | 10 | 62 |  | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | EQUIMAC S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 146.94 | BIRF | 42102 | 0 | 42102 | 2004-11-01 | 60 | 0 | 60 | 2009-10-30 23:54 | 2009-10-31 | 1500 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
387 | 26 | 2 | 11 | 62 | 10326-L-03 | RIO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 - Río Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | EQUIMAC S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 163.78 | BIRF | 37086 | 0 | 37086 |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-12-31 | 1500 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
423 | 26 | 2 | 12 | 74 |  | SAN LUIS | 146 - 147 | Malla 301 - San Luis | Emp.R N Nº 20 - Emp.R N Nº 147 / Emp.R N Nº 7 - Emp. R N Nº 20 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 253.79 | BIRF | 36998 | 0 | 36998 |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-09-30 | 1500 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
462 | 26 | 2 | 13 | 26 |  | CHUBUT | 259 - 40S | Malla 113 - Chubut | Emp. R N Nº 40S - Cinco Esquinas / Lte.c/ Río Negro - Emp.R N Nº 259 |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 182.3 | BIRF |  | 0 |  |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-09-30 | 1500 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
385 | 26 | 2 | 15 | 50 |  | MENDOZA | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. RN N° 40S - Lte. c/Chile |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 182.52 | BIRF |  | 0 |  |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-10-31 | 600 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
384 | 26 | 2 | 17 | 26 | 2283-L-04 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 233.06 | BIRF | 36446 | 0 | 36446 | 2004-11-16 | 60 | 0 | 60 |  | 2009-12-31 | 600 | [15 empty] | 549 | 549 | 549 | 1.506% | 1.506% | 1.506% | 6
882 | 26 | 2 | 18 | 30 | 6246/96 | ENTRE RIOS | 12-136 | Malla 509 - Entre Rios | Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay | (UTE) L. PIETROBONI S.A. - J.E. PITON | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 151.79 | BIRF | 38530 | 0 | 38530 | 2005-05-30 | 60 | 0 | 60 |  | 2010-05-30 | 1050 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
1103 | 26 | 2 | 19 | 6 |  | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33 |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.85 | BIRF | 22382 | 0 | 22382 | 2005-07-01 | 60 | 0 | 60 | 2010-06-29 23:54 | 2010-04-30 | 600 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1041 | 26 | 2 | 20 | 62 |  | RIO NEGRO | 251 - 22 - 250 | Malla 108 B - Río Negro | Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.RNN°22 |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 340.9 | BIRF |  | 0 |  |  | 60 | 0 | 60 |  | 2010-04-30 | 600 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
437 | 26 | 2 | 24 | 58 | 10255-03 | NEUQUEN | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catán Lil - Collón Curá |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.5 | BIRF | 28435 | 0 | 28435 | 2004-10-01 | 60 | 0 | 60 | 2009-09-29 23:54 | 2010-06-30 | 1500 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
335 | 26 | 2 | 37 | 34 |  | FORMOSA |  | Malla 338 - Formosa | Emp.R N Nº 95 - Las Lomitas / Emp. R N Nº 81 - Villa General Güemes |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 171.03 | BIRF |  | 0 |  |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-09-30 | 1500 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
439 | 26 | 2 | 38 | 86 |  | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | IECSA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 120.89 | BIRF | 45700 | 0 | 45700 |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-10-31 | 1996 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
398 | 26 | 2 | 39 | 66 |  | SALTA | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34 |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.87 | BIRF |  | 0 |  | 2004-11-01 | 60 | 0 | 60 | 2009-10-30 23:54 | 2009-10-31 | 2100 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
388 | 26 | 2 | 50 | 62 | 715-L-04 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B - Río Negro | km 112,78 - km 258,01 | LUCIANO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 145.23 | BIRF | 37121 | 0 | 37121 | 2004-10-01 | 60 | 0 | 60 | 2009-09-29 23:54 | 2009-09-30 | 1039 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
407 | 26 | 2 | 51 | 82 |  | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fe | Emp. RPNº 2 - Emp. RPNº 286 / Prog. 123 - Tostado |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 126 | BIRF |  | 0 |  |  | 60 | 0 | 60 |  | 2010-04-30 | 861 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1076 | 26 | 2 | 52 | 70 |  | SAN JUAN | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 105.03 | BIRF |  | 0 |  | 2004-11-01 | 60 | 0 | 60 | 2009-10-30 23:54 | 2009-10-31 | 1601 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
406 | 26 | 2 | 53 | 86 |  | SGO DEL ESTERO | 157 | Malla 408 D - Sgo del Estero/Tucumán | Acceso a Frías - Emp. RPNº 329 | VIALCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 128 | BIRF | 35975 | 0 | 35975 |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-10-31 | 2233 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
1128 | 26 | 2 | 54 | 90 |  | TUCUMAN | 38 | Malla 437 - Tucumán | Lte. c/Catamarca - A/N RNNº 9 - S.M.Tucumán |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 145.7 | BIRF |  | 0 |  |  | 60 | 0 | 60 |  | 2010-04-30 | 2591 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
474 | 26 | 2 | 55 | 10 |  | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. Con Tucumán |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 62.97 | BIRF | 20351 | 0 | 20351 | 2005-05-01 | 60 | 0 | 60 | 2010-04-29 23:54 | 2010-04-30 | 2570 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
284 | 26 | 2 | 56 | 30 |  | ENTRE RIOS | 12-18 | Malla 533 - Entre Rios | Emp. RN N° 131- Emp. RN N° 127 / Emp RN N° 12 - Emp RN N° 32 |  | 13 |  | 133.28 | BIRF | 23990 | 0 | 23990 | 2005-11-30 |  |  | 60 |  | 2010-11-30 | 2743 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1044 | 26 | 2 | 57 | 30 |  | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20 | LUIS LOSI EMP.CONST. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 90.27 | BIRF | 35214 | 0 | 35214 | 2005-05-30 | 60 | 0 | 60 |  | 2010-05-30 | 2695 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
1416 | 26 | 2 | 58 | 30 |  | ENTRE RIOS | 12-131 | Malla 513 B - Entre Ríos | Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12 | (UTE) CONCRET NOR-CPC y PANEDILE | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 99.93 | BIRF | 37493 | 0 | 37493 | 2005-07-30 | 60 | 0 | 60 |  | 2010-07-30 | 1042 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
1409 | 26 | 2 | 59 | 42 |  | LA PAMPA | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3 |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 129.36 | BIRF | 28603 | 0 | 28603 | 2005-09-30 | 60 | 0 | 60 | 2009-10-30 23:54 | 2010-09-30 | 2496 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
1406 | 26 | 2 | 60 | 26 |  | CHUBUT | 3 - A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNNº 3 - Pto. Mineralero |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 159.72 | BIRF |  | 0 |  | 2004-10-01 | 60 | 0 | 60 | 2009-09-29 23:54 | 2009-09-30 | 1850 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
1181 | 26 | 2 | 66 | 70 | 6536-L-00 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | IVICA Y DUMANDZIC | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 313.77 | BIRF | 6280 | 9470 | 15750 | 2003-09-09 | 36 | 0 | 36 | 2006-09-07 23:57 | 2006-11-30 | 5649 | 314 |  |  |  |  | 2593 |  |  | 2593 |  |  |  |  | 1043 |  |  | 1043 | 3636 | 6.622% | 23.09% | 25.08% | 6
1119 | 26 | 2 | 67 | 86 |  | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Emp. RNN° 38 | (UTE) IECSA - SUPERCEMENTO | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 151.72 | BIRF | 43252 | 0 | 43252 |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-10-31 | 790 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
573 | 26 | 2 | 68 | 42 |  | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | (UTE) FURFURO - VIAL AGRO | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 138 | BIRF | 37340 | 0 | 37340 | 2005-06-30 | 60 | 0 | 60 |  | 2010-06-30 | 601 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
1054 | 26 | 2 | 69 | 42 |  | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.97 | BIRF | 30182 | 0 | 30182 | 2005-09-30 | 60 | 0 | 60 | 2009-09-29 23:54 | 2010-09-30 | 2818 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
918 | 26 | 2 | 70 | 42 | 6710-L-03 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | BURGWARDT Y CIA. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.3 | BIRF | 36296 | 0 | 36296 | 2005-11-30 | 60 | 0 | 60 |  | 2010-11-30 | 1021 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
1124 | 26 | 2 | 71 | 82 | 1093-L-03 | SANTA FE | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 27.92 | BIRF | 24454 | 0 | 24454 | 2003-11-19 | 36 | 0 | 36 | 2006-11-17 23:57 | 2006-11-30 | 22298 | 285 | 1136 | 2014 | 2416 | 5566 | 2415 | 2415 | 2415 | 7245 | 2159 | 1765 | 1763 | 5687 | 1761 | 1664 | 52 | 3477 | 21975 | 14.22% | 89.86% | 91.03% | 6
1125 | 26 | 2 | 72 | 82 | 1094/03 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | DYCASA DRAGADOS Y CONSTR. ARG. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 95.68 | BIRF | 23950 | 0 | 23950 | 2004-01-10 | 36 | 0 | 36 | 2007-01-08 23:57 | 2007-01-31 | 18917 |  |  | 694 | 1716 | 2410 | 2348 | 2348 | 2348 | 7044 | 2349 | 2349 | 1716 | 6414 | 1716 | 1716 | 1716 | 5148 | 21016 | 21.49% | 87.75% | 87.75% | 6
924 | 26 | 2 | 73 | 6 |  | BUENOS AIRES | 178-177 | Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe | Pergamino - Emp. R P N° 65 / Emp. R P N° 21 - Alto Nivel R N N° 9 |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 179.74 | BIRF | 42285 | 0 | 42285 |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-10-31 | 2110 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
919 | 26 | 2 | 74 | 14 |  | CORDOBA | 35 | Malla 212 - Córdoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8 |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 203.25 | BIRF |  | 0 |  |  | 60 | 0 | 60 |  | 2010-04-30 | 658 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
920 | 26 | 2 | 78 | 90 |  | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán | Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías | ESUCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 114.58 | BIRF | 32334 | 0 | 32334 |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-09-30 | 807 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
921 | 26 | 2 | 79 | 46 |  | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | VIALMANI S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 166.71 | BIRF | 34691 | 0 | 34691 |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-09-30 | 841 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
583 | 26 | 2 | 80 | 10 |  | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38 | (UTE) AFEMA-B BUTTG-CONST ING-R CAMMISA | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 171.92 | BIRF | 42467 | 0 | 42467 |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-09-30 | 2451 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
922 | 26 | 2 | 81 | 90 | 5091-L-00 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | VIALCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 75.32 | BIRF | 9108 | 14478 | 23586 | 2001-06-19 | 60 | 0 | 60 | 2006-06-17 23:54 | 2008-11-30 | 7422 | 455 |  |  | 1409 | 1409 | 30 | 493 | 30 | 553 | 320 | 3156 | 2448 | 5924 | 2729 | 2190 | 1988 | 6907 | 14793 | 29.28% | 62.72% | 64.65% | 6
1358 | 26 | 2 | 93 | 50 | 5090-L-00 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza/San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear | PIETROBONI S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 161.51 | BIRF | 10292 | 16823 | 27115 | 2001-06-05 | 60 | 0 | 60 | 2006-06-03 23:54 | 2007-04-30 | 10160 | 8410 | 757 | 758 | 757 | 2272 | 757 | 757 | 757 | 2271 | 754 | 757 | 757 | 2268 | 757 | 750 | 757 | 2264 | 9075 | 8.35% | 33.47% | 64.48% | 6
1410 | 26 | 2 | 94 | 6 | 2038-01 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo | (UTE) J. CHEDIAK S.A.I.C.A. - HOMAQ S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 69.22 | BIRF | 35851 | 0 | 35851 | 2004-10-01 | 60 | 0 | 60 | 2009-09-29 23:54 | 2009-09-30 | 833 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
1411 | 26 | 2 | 95 | 6 |  | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | (UTE) CARTELLONE CONST S.A. - HIDRACO | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 72.75 | BIRF | 35990 | 0 | 35990 |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-09-30 | 805 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
1412 | 26 | 2 | 97 | 42 | 7173-03 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.R N N° 35 - Acc. Quetrequén | (UTE) SKANSKA - VIALBAIRES | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 158.28 | BIRF | 34664 | 0 | 34664 | 2005-11-30 | 60 | 0 | 60 |  | 2010-11-30 | 2341 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
1415 | 26 | 2 | 98 | 6 |  | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7 | HOMAQ S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 71.9 | BIRF | 32890 | 0 | 32890 |  | 60 | 0 | 60 |  | 2009-09-30 | 501 | [17 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
| 26 | 2 | [5 empty] | Sistema C.Re.Ma. - Segunda Etapa | [15 empty] | 124690 | 9464 |  |  |  | 11657 |  |  |  | 19706 |  |  |  | 20293 | 8006 | 6320 | 5720 | 20046 | 71702
[8 empty] | Total Programa 26 | [15 empty] | 216048 | 740332 |  |  |  | 38054 |  |  |  | 42807 |  |  |  | 41832 | 13559 | 11079 | 8748 | 33386 | 156079
|  | Total general | [21 empty] | 1094736 | 1403574 |  |  |  | 213243 |  |  |  | 262291 |  |  |  | 231052 | 119640 | 125363 | 112166 | 357169 | 1063755
[8 empty] | Total general | [15 empty] | 1094736 | 1403574 |  |  |  | 213243 |  |  |  | 262291 |  |  |  | 231052 | 119640 | 125363 | 112166 | 357169 | 1063755

## Prov-Pr y Sp
|  | PR | SP
|  | 1 | Total 1 | 16 | [5 empty] | Total 16 | 22 | [7 empty] | Total 22 | 26 |  | Total 26 | Total general
Provincia | Datos | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2
BUENOS AIRES | Suma de 1° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 42580; 22 5: 1695 | 44275 | 2673 |  | 2673 | 46948
| Suma de 2° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 52122; 22 5: 1693 | 53815 | 1934 |  | 1934 | 55749
| Suma de 3° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 48820; 22 5: 1693; 22 6: 50; 22 7: 4421 | 54984 | 1689 |  | 1689 | 56673
| Suma de 4° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 56872; 22 5: 1695; 22 6: 14780; 22 7: 28104 | 101451 | 1176 |  | 1176 | 102627
| Suma de Total Año 2004 | [9 empty] | 22 4: 200394; 22 5: 6776; 22 6: 14830; 22 7: 32525 | 254525 | 7472 | 0 | 7472 | 261997
CATAMARCA | Suma de 1° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 1860 | 1860 |  |  |  | 1860
| Suma de 2° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 2415 | 2415 |  |  |  | 2415
| Suma de 3° Trim 2004 | [7 empty] | 323 | 323 | 22 4: 1000 | 1000 |  |  |  | 1323
| Suma de 4° Trim 2004 | [7 empty] | 461 | 461 | 22 4: 300 | 300 |  |  |  | 761
| Suma de Total Año 2004 |  |  |  |  | 0 |  |  | 784 | 784 | 22 4: 5575 | 5575 |  | 0 | 0 | 6359
CHACO | Suma de 1° Trim 2004 |  |  |  | 152 |  |  |  |  | 152 | [9 empty] | 330 |  | 330 | 482
| Suma de 2° Trim 2004 |  |  |  | 147 | 142 |  |  |  | 289 | [9 empty] | 647 |  | 647 | 936
| Suma de 3° Trim 2004 |  |  |  | 98 | 213 |  |  |  | 311 | 22 7: 165 | 165 | 805 |  | 805 | 1281
| Suma de 4° Trim 2004 |  |  |  |  | 213 |  |  |  | 213 | 22 7: 3274 | 3274 | 1596 |  | 1596 | 5083
| Suma de Total Año 2004 |  |  |  | 397 | 568 |  |  |  | 965 | 22 7: 3439 | 3439 | 3378 |  | 3378 | 7782
CHUBUT | Suma de 1° Trim 2004 |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 87 | [9 empty] | 5213 |  | 5213 | 5300
| Suma de 2° Trim 2004 |  |  |  |  | 64 |  |  | 171 | 235 | [9 empty] | 2539 |  | 2539 | 2774
| Suma de 3° Trim 2004 |  |  |  |  | 118 |  |  | 247 | 365 | [9 empty] | 2185 |  | 2185 | 2550
| Suma de 4° Trim 2004 |  |  |  |  | 150 |  |  | 962 | 1112 | 22 3: 474 | 474 | 2435 | 1207 | 3642 | 5228
| Suma de Total Año 2004 |  |  |  |  | 419 |  |  | 1380 | 1799 | 22 3: 474 | 474 | 12372 | 1207 | 13579 | 15852
CORDOBA | Suma de 1° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 13209 | 13209 | 149 |  | 149 | 13358
| Suma de 2° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 21702 | 21702 | 411 |  | 411 | 22113
| Suma de 3° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 22959; 22 7: 1443 | 24402 | 584 |  | 584 | 24986
| Suma de 4° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 22759; 22 7: 8097 | 30856 | 408 |  | 408 | 31264
| Suma de Total Año 2004 | [9 empty] | 22 4: 80629; 22 7: 9540 | 90169 | 1552 | 0 | 1552 | 91721
CORRIENTES | Suma de 1° Trim 2004 | [18 empty] | 3381 |  | 3381 | 3381
| Suma de 2° Trim 2004 | [18 empty] | 1194 |  | 1194 | 1194
| Suma de 3° Trim 2004 | [18 empty] | 3511 |  | 3511 | 3511
| Suma de 4° Trim 2004 | [18 empty] | 2036 |  | 2036 | 2036
| Suma de Total Año 2004 | [9 empty] | 22 6: 0 | 0 | 10122 | 0 | 10122 | 10122
ENTRE RIOS | Suma de 1° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 2466 | 2466 | 1665 |  | 1665 | 4131
| Suma de 2° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 3385 | 3385 | 2318 |  | 2318 | 5703
| Suma de 3° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 1235 | 1235 | 1513 |  | 1513 | 2748
| Suma de 4° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 75 | 75 | 1393 |  | 1393 | 1468
| Suma de Total Año 2004 | [9 empty] | 22 4: 7161 | 7161 | 6889 | 0 | 6889 | 14050
FORMOSA | Suma de 1° Trim 2004 |  |  |  |  | 132 |  |  |  | 132 | 22 5: 1764 | 1764 | 422 |  | 422 | 2318
| Suma de 2° Trim 2004 |  |  |  |  | 198 |  |  |  | 198 | 22 5: 1764 | 1764 | 495 |  | 495 | 2457
| Suma de 3° Trim 2004 |  |  |  |  | 198 |  |  |  | 198 | 22 5: 1764 | 1764 | 641 |  | 641 | 2603
| Suma de 4° Trim 2004 |  |  |  |  | 370 |  |  |  | 370 | 22 4: 10533; 22 5: 1764 | 12297 | 263 |  | 263 | 12930
| Suma de Total Año 2004 |  |  |  |  | 898 |  |  |  | 898 | 22 4: 10533; 22 5: 7056 | 17589 | 1821 | 0 | 1821 | 20308
JUJUY | Suma de 1° Trim 2004 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 52 | 22 1: 5526; 22 3: 12854 | 18380 | 336 |  | 336 | 18768
| Suma de 2° Trim 2004 |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 170 | 22 1: 2081; 22 3: 15976 | 18057 | 336 |  | 336 | 18563
| Suma de 3° Trim 2004 |  |  |  |  | 197 |  |  |  | 197 | 22 3: 14675 | 14675 | 334 |  | 334 | 15206
| Suma de 4° Trim 2004 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240 | 22 3: 23289 | 23289 | 163 |  | 163 | 23692
| Suma de Total Año 2004 |  |  |  |  | 659 |  |  |  | 659 | 22 1: 7607; 22 3: 66794 | 74401 | 1169 |  | 1169 | 76229
LA PAMPA | Suma de 1° Trim 2004 |  |  |  |  | 334 |  |  |  | 334 | 22 3: 2213 | 2213 | 707 |  | 707 | 3254
| Suma de 2° Trim 2004 |  |  |  |  | 448 |  |  |  | 448 | 22 3: 2851 | 2851 | 943 |  | 943 | 4242
| Suma de 3° Trim 2004 |  |  |  |  | 311 |  |  |  | 311 | 22 3: 2905 | 2905 | 723 |  | 723 | 3939
| Suma de 4° Trim 2004 |  |  |  |  | 136 |  |  |  | 136 | 22 3: 3230; 22 4: 134; 22 7: 1045 | 4409 | 100 |  | 100 | 4645
| Suma de Total Año 2004 |  |  |  |  | 1229 |  |  |  | 1229 | 22 3: 11199; 22 4: 134; 22 7: 1045 | 12378 | 2473 | 0 | 2473 | 16080
LA RIOJA | Suma de 1° Trim 2004 |  |  |  |  | 333 |  |  |  | 333 | 22 4: 2193 | 2193 | 1540 |  | 1540 | 4066
| Suma de 2° Trim 2004 |  |  |  |  | 354 |  |  |  | 354 | 22 4: 2577 | 2577 | 1147 |  | 1147 | 4078
| Suma de 3° Trim 2004 |  |  |  |  | 422 |  |  |  | 422 | 22 4: 846 | 846 | 801 |  | 801 | 2069
| Suma de 4° Trim 2004 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 390 | 22 4: 0 | 0 |  |  |  | 390
| Suma de Total Año 2004 |  |  |  |  | 1499 |  |  |  | 1499 | 22 3: 0; 22 4: 5616 | 5616 | 3488 | 0 | 3488 | 10603
MENDOZA | Suma de 1° Trim 2004 |  |  |  | 432 |  |  |  |  | 432 | 22 1: 4190; 22 3: 622; 22 4: 36 | 4848 | 211 | 2272 | 2483 | 7763
| Suma de 2° Trim 2004 |  |  |  | 432 | 223 |  |  |  | 655 | 22 1: 4402; 22 3: 515; 22 4: 578 | 5495 |  | 2271 | 2271 | 8421
| Suma de 3° Trim 2004 |  |  |  | 432 | 338 |  |  |  | 770 | 22 1: 1225; 22 3: 316; 22 4: 3482 | 5023 |  | 2268 | 2268 | 8061
| Suma de 4° Trim 2004 |  |  |  | 358 | 321 |  |  |  | 679 | 22 1: 900; 22 3: 214; 22 4: 5333 | 6447 |  | 2264 | 2264 | 9390
| Suma de Total Año 2004 |  |  |  | 1654 | 882 |  |  |  | 2536 | 22 1: 10717; 22 2: 0; 22 3: 1667; 22 4: 9429 | 21813 | 211 | 9075 | 9286 | 33635
MISIONES | Suma de 1° Trim 2004 | [9 empty] | 22 3: 4397 | 4397 | 540 |  | 540 | 4937
| Suma de 2° Trim 2004 | [9 empty] | 22 3: 2998 | 2998 | 540 |  | 540 | 3538
| Suma de 3° Trim 2004 | [9 empty] | 22 3: 7268 | 7268 | 539 |  | 539 | 7807
| Suma de 4° Trim 2004 | [9 empty] | 22 3: 13333 | 13333 | 267 |  | 267 | 13600
| Suma de Total Año 2004 | [9 empty] | 22 3: 27996; 22 4: 0 | 27996 | 1886 |  | 1886 | 29882
NEUQUEN | Suma de 1° Trim 2004 |  |  |  |  | 279 |  |  |  | 279 | 22 1: 3310; 22 4: 383 | 3693 | 1276 |  | 1276 | 5248
| Suma de 2° Trim 2004 |  |  |  |  | 375 |  |  |  | 375 | 22 1: 2873; 22 4: 268 | 3141 | 1551 |  | 1551 | 5067
| Suma de 3° Trim 2004 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 | 22 4: 0 | 0 | 1246 |  | 1246 | 1846
| Suma de 4° Trim 2004 |  |  |  |  | 574 |  |  |  | 574 | 22 4: 831 | 831 | 799 |  | 799 | 2204
| Suma de Total Año 2004 |  |  |  |  | 1828 |  |  |  | 1828 | 22 1: 6183; 22 4: 1482 | 7665 | 4872 | 0 | 4872 | 14365
PAIS | Suma de 1° Trim 2004 | 570 | 570 | 4034 |  |  | 7570 | 1708 |  | 13312 | 22 0: 808; 22 3: 3812; 22 4: 110 | 4730 |  |  |  | 18612
| Suma de 2° Trim 2004 | 855 | 855 | 6051 |  |  | 11355 | 2562 |  | 19968 | 22 0: 1212; 22 3: 5718; 22 4: 165 | 7095 |  |  |  | 27918
| Suma de 3° Trim 2004 | 855 | 855 | 6051 |  |  | 11355 | 2562 |  | 19968 | 22 0: 1212; 22 3: 5718; 22 4: 165 | 7095 |  |  |  | 27918
| Suma de 4° Trim 2004 | 855 | 855 | 6051 |  |  | 11355 | 2562 |  | 19968 | 22 0: 1212; 22 3: 5718; 22 4: 165 | 7095 |  |  |  | 27918
| Suma de Total Año 2004 | 3135 | 3135 | 22187 |  |  | 41635 | 9394 |  | 73216 | 22 0: 4444; 22 3: 20966; 22 4: 605 | 26015 |  |  |  | 102366
RIO NEGRO | Suma de 1° Trim 2004 |  |  |  |  | 573 |  |  |  | 573 | 22 4: 1561 | 1561 | 2135 |  | 2135 | 4269
| Suma de 2° Trim 2004 |  |  |  |  | 657 |  |  |  | 657 | 22 4: 2520 | 2520 | 1581 |  | 1581 | 4758
| Suma de 3° Trim 2004 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 4: 0 | 0 | 745 |  | 745 | 745
| Suma de 4° Trim 2004 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 4: 0 | 0 | 460 |  | 460 | 460
| Suma de Total Año 2004 |  |  |  |  | 1230 |  |  |  | 1230 | 22 4: 4081 | 4081 | 4921 | 0 | 4921 | 10232
SALTA | Suma de 1° Trim 2004 |  |  |  |  | 188 |  |  |  | 188 | 22 1: 3272 | 3272 | 1051 |  | 1051 | 4511
| Suma de 2° Trim 2004 |  |  |  |  | 456 |  |  | 64 | 520 | 22 1: 741 | 741 | 1297 |  | 1297 | 2558
| Suma de 3° Trim 2004 |  |  |  |  | 135 |  |  | 506 | 641 | 22 1: 1082 | 1082 | 2359 |  | 2359 | 4082
| Suma de 4° Trim 2004 |  |  |  |  | 333 |  |  | 687 | 1020 | 22 1: 3356 | 3356 | 663 |  | 663 | 5039
| Suma de Total Año 2004 |  |  |  |  | 1112 |  |  | 1257 | 2369 | 22 1: 8451; 22 2: 0 | 8451 | 5370 | 0 | 5370 | 16190
SAN JUAN | Suma de 1° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 489; 22 6: 1579 | 2068 |  |  |  | 2068
| Suma de 2° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 1909; 22 6: 2467 | 4376 |  | 2593 | 2593 | 6969
| Suma de 3° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 3990; 22 6: 489 | 4479 |  |  |  | 4479
| Suma de 4° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 6356; 22 6: 422 | 6778 |  | 1043 | 1043 | 7821
| Suma de Total Año 2004 | [9 empty] | 22 4: 12744; 22 6: 4957 | 17701 |  | 3636 | 3636 | 21337
SAN LUIS | Suma de 1° Trim 2004 | [18 empty] | 1389 |  | 1389 | 1389
| Suma de 2° Trim 2004 | [18 empty] | 787 |  | 787 | 787
Suma de 3° Trim 2004
Suma de 4° Trim 2004
| Suma de Total Año 2004 | [18 empty] | 2176 | 0 | 2176 | 2176
SANTA CRUZ | Suma de 1° Trim 2004 |  |  |  |  | 3132 |  |  |  | 3132 | 22 2: 7660; 22 4: 28391; 22 6: 3274 | 39325 | 1129 |  | 1129 | 43586
| Suma de 2° Trim 2004 |  |  |  |  | 5468 |  |  |  | 5468 | 22 2: 8554; 22 4: 34713; 22 6: 3656 | 46923 | 1790 |  | 1790 | 54181
| Suma de 3° Trim 2004 |  |  |  |  | 4216 |  |  |  | 4216 | 22 2: 2215; 22 4: 19560; 22 6: 253 | 22028 | 1349 |  | 1349 | 27593
| Suma de 4° Trim 2004 |  |  |  |  | 3651 |  |  |  | 3651 | 22 2: 8971; 22 4: 26333 | 35304 | 1461 |  | 1461 | 40416
| Suma de Total Año 2004 |  |  |  |  | 16467 |  |  |  | 16467 | 22 2: 27400; 22 4: 108997; 22 6: 7183 | 143580 | 5729 | 0 | 5729 | 165776
SANTA FE | Suma de 1° Trim 2004 | [18 empty] | 2049 | 7976 | 10025 | 10025
| Suma de 2° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 802 | 802 | 3390 | 14289 | 17679 | 18481
| Suma de 3° Trim 2004 | [9 empty] | 22 4: 2363; 22 7: 7482 | 9845 | 565 | 12101 | 12666 | 22511
| Suma de 4° Trim 2004 | [9 empty] | 22 3: 1200; 22 4: 1593; 22 7: 33342 | 36135 | 96 | 8625 | 8721 | 44856
| Suma de Total Año 2004 | [9 empty] | 22 3: 1200; 22 4: 4758; 22 7: 40824 | 46782 | 6100 | 42991 | 49091 | 95873
SGO DEL ESTERO | Suma de 1° Trim 2004 | [18 empty] | 201 |  | 201 | 201
| Suma de 2° Trim 2004 | [18 empty] | 201 |  | 201 | 201
| Suma de 3° Trim 2004 | [18 empty] | 1950 |  | 1950 | 1950
| Suma de 4° Trim 2004 | [18 empty] | 24 |  | 24 | 24
| Suma de Total Año 2004 | [9 empty] | 22 2: 0 | 0 | 2376 | 0 | 2376 | 2376
TIERRA DEL FUEGO | Suma de 1° Trim 2004 |  |  |  |  | 803 |  |  |  | 803 | 22 4: 4242 | 4242 |  |  |  | 5045
| Suma de 2° Trim 2004 |  |  |  |  | 1380 |  |  |  | 1380 | 22 4: 6784 | 6784 |  |  |  | 8164
| Suma de 3° Trim 2004 |  |  |  |  | 214 |  |  |  | 214 | 22 4: 562 | 562 |  |  |  | 776
| Suma de 4° Trim 2004 |  |  |  |  | 1379 |  |  |  | 1379 | 22 4: 3952 | 3952 |  |  |  | 5331
| Suma de Total Año 2004 |  |  |  |  | 3776 |  |  |  | 3776 | 22 2: 0; 22 4: 15540 | 15540 |  |  |  | 19316
TUCUMAN | Suma de 1° Trim 2004 |  |  |  |  | 314 |  |  |  | 314 | [10 empty] | 1409 | 1409 | 1723
| Suma de 2° Trim 2004 |  |  |  |  | 471 |  |  |  | 471 | [10 empty] | 553 | 553 | 1024
| Suma de 3° Trim 2004 |  |  |  |  | 471 |  |  |  | 471 | [10 empty] | 5924 | 5924 | 6395
| Suma de 4° Trim 2004 |  |  |  |  | 471 |  |  |  | 471 | 22 4: 2608 | 2608 |  | 6907 | 6907 | 9986
| Suma de Total Año 2004 |  |  |  |  | 1727 |  |  |  | 1727 | 22 4: 2608 | 2608 |  | 14793 | 14793 | 19128
Total Suma de 1° Trim 2004 |  | 570 | 570 | 4034 | 584 | 6227 | 7570 | 1708 |  | 20123 | 808 | 16298 | 7660 | 23898 | 97520 | 3459 | 4853 |  | 154496 | 26397 | 11657 | 38054 | 213243
Total Suma de 2° Trim 2004 |  | 855 | 855 | 6051 | 579 | 10406 | 11355 | 2562 | 235 | 31188 | 1212 | 10097 | 8554 | 28058 | 129940 | 3457 | 6123 |  | 187441 | 23101 | 19706 | 42807 | 262291
Total Suma de 3° Trim 2004 |  | 855 | 855 | 6051 | 530 | 7433 | 11355 | 2562 | 1076 | 29007 | 1212 | 2307 | 2215 | 30882 | 104982 | 3457 | 792 | 13511 | 159358 | 21539 | 20293 | 41832 | 231052
Total Suma de 4° Trim 2004 |  | 855 | 855 | 6051 | 358 | 8228 | 11355 | 2562 | 2110 | 30664 | 1212 | 4256 | 8971 | 47458 | 137844 | 3459 | 15202 | 73862 | 292264 | 13340 | 20046 | 33386 | 357169
Total Suma de Total Año 2004 |  | 3135 | 3135 | 22187 | 2051 | 32294 | 41635 | 9394 | 3421 | 110982 | 4444 | 32958 | 27400 | 130296 | 470286 | 13832 | 26970 | 87373 | 793559 | 84377 | 71702 | 156079 | 1063755

## por provincia
ANEXO III.2
Página 1/10
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004
Datos de Obra | [7 empty] | Fecha |  | Avance Financiero (miles $) |  |  | Avance Físico (*) |  | Estado
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de Obra | Long Km | Inicio | Final Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2004 | Devengado 31/12/2004 | Año 2004 | Total |  | Obs
26 | 2 | 19 | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N° 33 | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.85 | 2005-07-01 | 2010-04-30 | 22382 | 100.01 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 73 | 178-177 | Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe | Pergamino - Emp. R.P.N° 65 / Emp. R.P.N° 21 - Alto Nivel R.N.N° 9 | Rehabilitación y Mantenimiento | 179.74 | 2005-11-01 | 2009-10-31 | 42285 | 559.586 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 1 | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.R P N° 61 | km 118 - km 156 | Reconstrucciones | 38 | 2005-09-30 | 2006-01-31 | 3226 | 10 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 94 | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo | Rehabilitación y Mantenimiento | 69.22 | 2004-10-01 | 2009-09-30 | 35851 | 832.747 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 95 | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | Rehabilitación y Mantenimiento | 72.75 | 2005-07-01 | 2009-09-30 | 35990 | 804.606 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 7 | 4 | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp. R N N° 9 - Emp. R N N° 8 | km 3,67 - km 35,32 | Reconstrucciones | 42 | 2005-06-30 | 2005-12-31 | 8648 | 500 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 98 | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7 | Rehabilitación y Mantenimiento | 71.9 | 2005-10-01 | 2009-09-30 | 32890 | 163.69 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 7 | 2 | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1 | km 504 - km 527 | Reconstrucciones | 33 | 2004-10-04 | 2005-03-31 | 10681 | 1250 | 475 | 7.761% | 7.761% | 6
22 | 7 | 3 | 188 | CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. R P N° 66 - Emp. R P N° 101 | km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 | Reconstrucciones | 63 | 2004-08-05 | 2005-08-04 | 16386 | 1000 | 1028 | 14.87% | 14.87% | 6
22 | 4 | 61 | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | Obras Nuevas | 2.9 | 2003-11-18 | 2005-06-30 | 25680 | 3476.219 | 3473.0234 | 12.57% | 15.72% | 6
22 | 6 | 36 | 12 | Puente Zárate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas | Reconstrucciones | 12 | 2004-09-01 | 2007-08-31 | 69497 | 10515.416 | 10478.0886 | 20.76% | 20.76% | 6 | A
22 | 7 | 2 | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó | km 107 - km 120 / km 330 - km 334 | Reconstrucciones | 17 | 2004-08-13 | 2004-12-12 | 1861 | 750 | 236 | 39.55% | 39.55% | 6 | A
22 | 7 | 3 | 188 | CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. | km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | Reconstrucciones | 70 | 2004-08-05 | 2005-04-04 | 18534 | 1000 | 7508 | 40.51% | 40.51% | 6
22 | 4 | 60 | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | Obras Nuevas | 4.7 | 2003-11-18 | 2005-06-30 | 29369 | 8310.393 | 8308.0807 | 35.76% | 40.75% | 6
22 | 5 | 2 | 33 | Corredor 31 | Bahía Blanca - Emp. R.N.N° 5 | Rehabilitación y Mantenimiento | 329.21 | 1998-02-02 | 2008-01-31 | 90267 | 16717.472 | 10228.3754 | 7.507% | 49.3% | 6
22 | 7 | 3 | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco | km 77 - km 106 | Reconstrucciones | 29 | 2004-07-23 | 2005-01-22 | 14259 | 25684.289 | 7454.0973 | 52.28% | 52.28% | 6
22 | 7 | 1 | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN° 6 - Acc.Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | Reconstrucciones | 33.08 | 2004-08-05 | 2005-02-04 | 6855 | 1000 | 4902.6578 | 72.39% | 72.39% | 6
22 | 4 | 62 | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN° 29 | Acc Senador Rey, desvio tránsito pesado y calles internas | Reconstrucciones | 1.87 | 2004-07-20 | 2005-05-19 | 2461 | 1799.076 | 1799.0673 | 73.14% | 73.14% | 6
26 | 1 | 62 | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.83 | 1999-05-20 | 2005-05-19 | 12767 | 2653.899 | 1177.9108 | 9.595% | 88.93% | 6
26 | 1 | 41 | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 139.87 | 1998-03-04 | 2005-03-25 | 18100 | 2183.388 | 2183.3821 | 8.387% | 92.76% | 6 | F
22 | 4 | 47 | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | Obras Nuevas | 187 | 2003-05-18 | 2005-05-31 | 249210 | 175554.499 | 173021.6853 | 74.18% | 93% | 6 | A
26 | 1 | 47 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 258.31 | 1997-11-05 | 2005-04-15 | 17870 | 2531.654 | 2530.9119 | 14.15% | 93.68% | 6 | F
26 | 1 | 29 | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N R.N.N°3-P.Alta/Emp. R.N.N°3-Emp.R.N.N° 229/Emp.R.N.N°3-Pte.S/R.Colorado | Rehabilitación y Mantenimiento | 167.12 | 1997-07-17 | 2005-03-26 | 16898 | 751.641 | 751.6392 | 4.782% | 95.54% | 6
22 | 7 | 1 | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | Reconstrucciones | 57.4 | 2004-07-15 | 2005-01-15 | 12526.946 | 12526.946 | 8599.6525 | 97.46% | 97.46% | 6
26 | 1 | 55 | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.65 | 1997-10-09 | 2004-10-09 | 14026 | 2204.315 | 1626.8875 | 9.932% | 100% | 7
|  |  |  | Total Buenos Aires | [5 empty] | 808519.946 | 272879.43 | 245782.4599 | 32.5% | 51.7%
ANEXO III.2
Página 2/10
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004
Datos de Obra | [7 empty] | Fecha |  | Avance Financiero (miles $) |  |  | Avance Físico (*) |  | Estado
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de Obra | Long Km | Inicio | Final Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2004 | Devengado 31/12/2004 | Año 2004 | Total |  | Obs
16 | 6 | 1 | 60 | Tinogasta - Límite con Chile | km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular | Mantenimiento | 254.18 | 2004-07-19 | 2006-07-18 | 2323 | 1076.667 | 576.6657 | 33.75% | 33.75% | 6
22 | 4 | 44 | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | Obras Nuevas | 9.339 | 2003-09-08 | 2004-10-08 | 7038 | 5275.429 | 5275.4266 | 79.21% | 95.89% | 7 | A
16 | 3 | 29 | 38-60 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | Mantenimiento | 559.04 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 1680 | 1383.421 | 0 | 0% | 100% | 7
|  |  |  | Total Catamarca | [5 empty] | 11041 | 7735.517 | 5852.0923 | 57.59% | 83.44%
26 | 2 | 74 | 35 | Malla 212 - Córdoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8 | Rehabilitación y Mantenimiento | 203.25 | 2005-11-01 | 2010-04-30 | 35609 | 658.062 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 5 | 38 - 79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos | Rehabilitación y Mantenimiento | 334 | 2005-11-30 | 2010-11-30 | 30091 | 100.01 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 4 | 36-A005 | CVN° 4 - Obra N °22 - Emp.R N N° 8 - Emp.R N N° A005 / Emp.R N N °8 - Emp.R N N° 36 | Secciones Varias | Reconstrucciones | 42 | 2005-04-30 | 2005-10-31 | 11121 | 500 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 4 | 46 | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | Obras Nuevas | 107.54 | 2001-02-01 | 2005-12-31 | 173321 | 66029.492 | 65570.4329 | 37.96% | 53.6% | 6
22 | 7 | 2 | 7 | CVN° 2-Obra N° 7 - Alto Nivel R P N° 4 y FFCC Gral.San Martín - Emp.R P N° 10 | km 500 - km 539 | Reconstrucciones | 39 | 2004-07-20 | 2004-12-20 | 11326 | 7646 | 9540 | 84.23% | 84.23% | 6
26 | 1 | 38 | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus María-Lte.S.Del Estero-Emp. R.N.N° 9-Lte.C/Catamarca | Rehabilitación y Mantenimiento | 309.51 | 1997-07-12 | 2005-01-31 | 14674 | 2493.625 | 1179.8173 | 7.128% | 95.56% | 6
22 | 4 | 56 | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | Reconstrucciones | 48 | 2003-10-15 | 2004-10-15 | 15792 | 14714.719 | 14714.713 | 93.93% | 99.75% | 7 | A
26 | 1 | 45 | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | Rehabilitación y Mantenimiento | 219.96 | 1997-09-05 | 2004-09-05 | 18064 | 1037.465 | 1037.4385 | 2.801% | 100% | 7
|  |  |  | Total Córdoba | [5 empty] | 309998 | 93179.373 | 92042.4016 | 33.43% | 54.77%
26 | 2 | 4 | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N° 14 - km 139 | Rehabilitación y Mantenimiento | 108.18 | 2005-11-30 | 2010-11-30 | 45885 | 600.01 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 1 | 28 | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | Rehabilitación y Mantenimiento | 84.29 | 1998-01-13 | 2004-03-06 | 20810 | 3672.024 | 3671.9852 | 9.947% | 96.39% | 7
26 | 1 | 12 | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.R.N.N° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | Rehabilitación y Mantenimiento | 144.65 | 1997-07-07 | 2004-09-30 | 21144 | 3629.961 | 3557.5076 | 19.96% | 99.54% | 7
26 | 1 | 14 | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - km 139,00 | Rehabilitación y Mantenimiento | 217.56 | 1997-11-03 | 2004-04-05 | 20456 | 1049.578 | 1049.5337 | 4.023% | 100% | 7
26 | 1 | 16 | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | Rehabilitación y Mantenimiento | 122.47 | 1997-07-07 | 2004-09-12 | 15340 | 1183.756 | 1183.7543 | 6.128% | 100% | 7
26 | 1 | 65 | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.45 | 1997-11-17 | 2004-11-18 | 16548 | 714.242 | 714.2357 | 12.5% | 100% | 7
|  |  |  | Total Corrientes | [5 empty] | 140183 | 10849.571 | 10177.0165 | 7.221% | 66.66%
22 | 7 | 7 | 16 | CVN° 6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95 | km 62 - km 169 | Reconstrucciones | 107 | 2004-08-20 | 2005-02-19 | 11344 | 504.8 | 504.7944 | 30.32% | 30.32% | 6
16 | 3 | 38 | 89 | TFO Chaco | Tramos Varios | Mantenimiento | 163.39 | 2004-04-01 | 2005-04-30 | 1708 |  |  | 33.26% | 33.26% | 6
26 | 1 | 15 | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | Rehabilitación y Mantenimiento | 222.32 | 1998-02-10 | 2007-07-31 | 15026 | 7645.449 | 4512.7065 | 8.412% | 76.03% | 6
26 | 1 | 10 | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | Rehabilitación y Mantenimiento | 178.63 | 1997-05-22 | 2005-04-28 | 19764 | 1746.231 | 1746.2274 | 10.7% | 96.53% | 6 | F
16 | 2 | 10 | 86-95 | Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Güemes | km. 1167,24-km 1373,73/km 1290,62-km 1488 (Km-Mes) | Mantenimiento | 403.37 | 1997-04-29 | 2004-07-31 | 3622 | 277.973 | 277.9722 | 10.96% | 99.86% | 7 | A
|  |  |  | Total Chaco | [5 empty] | 51464 | 10174.453 | 7041.7005 | 15.12% | 74.08%
ANEXO III.2
Página 3/10
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004
Datos de Obra | [7 empty] | Fecha |  | Avance Financiero (miles $) |  |  | Avance Físico (*) |  | Estado
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de Obra | Long Km | Inicio | Final Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2004 | Devengado 31/12/2004 | Año 2004 | Total |  | Obs
26 | 2 | 13 | 259 - 40S | Malla 113 - Chubut | Emp. R.N.Nº 40S - Cinco Esquinas / Lte.c/ Río Negro - Emp.R.N.Nº 259 | Rehabilitación y Mantenimiento | 182.3 | 2005-11-01 | 2009-09-30 | 46099 | 1500.01 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 60 | 3 - A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Mineralero | Rehabilitación y Mantenimiento | 159.72 | 2004-10-01 | 2009-09-30 | 36809 | 1849.806 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 17 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | Rehabilitación y Mantenimiento | 233.06 | 2004-11-16 | 2009-12-31 | 36446 | 600.01 | 0 | 1.506% | 1.506% | 6
26 | 2 | 8 | 3 - 25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/ Río Chubut | Rehabilitación y Mantenimiento | 250.41 | 2004-11-16 | 2009-10-31 | 39383 | 600.01 | 0 | 1.671% | 1.671% | 6
22 | 3 | 20 | 25 | Acceso a Rawson (Puente s/Río Chubut) | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | Obras Nuevas | 0.14 | 2004-10-13 | 2006-04-30 | 10987 | 274.281 | 274.278 | 4.314% | 4.314% | 6 | A
16 | 3 | 36 | S140 - 26 - 260 - 40S | TFO Chubut - Convenio 8 | Tramos Varios | Mantenimiento | 537.18 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 5873 | 1207.006 | 679.1378 | 7.134% | 7.134% | 6 | A
16 | 6 | 5 | 40S | Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular | Mantenimiento | 289.06 | 2004-09-07 | 2006-09-06 | 4823 | 134.321 | 134.3192 | 9.227% | 9.227% | 6
16 | 6 | 4 | 25 | Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) | km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular | Mantenimiento | 277.64 | 2004-05-03 | 2006-03-31 | 2873 | 744.811 | 744.3578 | 32.54% | 32.54% | 6
16 | 3 | 36 | Varias | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | Mantenimiento | 352.34 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1504 | (**) | (**) | 0% | 53.66% | 7 | E
26 | 1 | 61 | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55 - Lte.C/ Santa Cruz - Emp. R.N.Nº 3 - Emp. R.P.Nº 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 140.73 | 1997-06-23 | 2005-05-31 | 16151 | 1375.383 | 1375.3814 | 9.436% | 93.71% | 6 | F
26 | 1 | 32 | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro-Emp. R.N.N° 40S - Emp. R.N.N° 258 - Emp. R.N.N° 25 - Emp. R.N.Nº 40s Trevelín | Rehabilitación y Mantenimiento | 201.24 | 1997-12-01 | 2005-04-20 | 20365 | 4612.779 | 4612.777 | 21.07% | 95.58% | 6 | F
26 | 1 | 33 | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | Rehabilitación y Mantenimiento | 250.41 | 1997-11-14 | 2004-11-30 | 20012 | 2433.447 | 2433.3615 | 11.69% | 97.16% | 7 | A
26 | 1 | 25 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - km 1817,55 | Rehabilitación y Mantenimiento | 124.49 | 1997-11-11 | 2005-01-31 | 14823 | 2932.07 | 2682.0666 | 17.43% | 99.4% | 6
26 | 1 | 63 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | Rehabilitación y Mantenimiento | 180.55 | 1997-11-14 | 2004-11-14 | 19361 | 2701.774 | 2701.7627 | 8.44% | 100% | 7
|  |  |  | Total Chubut | [5 empty] | 275509 | 20965.708 | 15637.4418 | 8.23% | 47.99%
26 | 2 | 56 | 12-18 | Malla 533 - Entre Ríos | Emp. R.N.N° 131- Emp. R.N.N° 127 / Emp R.N.N° 12 - Emp R.N.N° 32 | Rehabilitación y Mantenimiento | 133.28 | 2005-11-30 | 2010-11-30 | 23990 | 2742.663 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 18 | 12-136 | Malla 509 - Entre Rios | Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 151.79 | 2005-05-30 | 2010-05-30 | 38530 | 517.268 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 57 | 18 | Malla 513 A - Entre Ríos | Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 90.27 | 2005-05-30 | 2010-05-30 | 35214 | 2695.037 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 58 | 12-131 | Malla 513 B - Entre Ríos | Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12 | Rehabilitación y Mantenimiento | 99.93 | 2005-07-30 | 2010-07-30 | 37493 | 1042.295 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 4 | 59 | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | Obras Nuevas | 7.4 | 2004-02-19 | 2006-02-28 | 22227 | 1254.115 | 1247.2556 | 5.642% | 5.642% | 9
26 | 1 | 44 | 18-130 | Malla 510 - Entre Ríos | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 173.02 | 1997-10-25 | 2005-04-30 | 9365 | 2827.347 | 1606.2763 | 17.69% | 86.2% | 6
26 | 1 | 13 | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Ríos | Emp. R.N.N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N.N° 12-Emp. R.P.N° 32-Emp. R.N.N° 12-Hansenkamp | Rehabilitación y Mantenimiento | 271.44 | 1997-08-27 | 2005-04-30 | 18302 | 2488.873 | 2488.8633 | 12% | 92.83% | 6
26 | 1 | 46 | 127 | Malla 506 - Entre Ríos | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | Rehabilitación y Mantenimiento | 259.15 | 1997-10-03 | 2005-04-05 | 20640 | 3657.517 | 3452.6906 | 14.71% | 97.8% | 6
22 | 4 | 48 | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | km. 489,25 -km. 500,59 | Reconstrucciones | 11.34 | 2003-09-09 | 2005-01-31 | 7169 | 5832.273 | 5832.2703 | 82.4% | 99.14% | 7
|  |  |  | Total Entre Ríos | [5 empty] | 212930 | 23057.388 | 14627.3561 | 6.598% | 25.18%
ANEXO III.2
Página 4/10
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004
Datos de Obra | [7 empty] | Fecha |  | Avance Financiero (miles $) |  |  | Avance Físico (*) |  | Estado
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de Obra | Long Km | Inicio | Final Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2004 | Devengado 31/12/2004 | Año 2004 | Total |  | Obs
26 | 2 | 37 |  | Malla 338 - Formosa | Emp.R.N.Nº 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº 81 - Villa General Güemes | Rehabilitación y Mantenimiento | 171.03 | 2005-06-01 | 2009-09-30 | 37463 | 1.01 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 4 | 64 | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | km 25,5 - Lte. Con Salta | Obras Nuevas | 210.92 | 2004-10-13 | 2006-08-31 | 227432 | 11410.598 | 8140.099 | 4.631% | 4.631% | 6
16 | 3 | 32 | 81 - 86 | TFO Formosa - Convenio 7 | Tramos Varios | Mantenimiento | 416 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 4907 | 898.506 | 113.0395 | 14.8% | 14.8% | 6 | A | 227432 | 10533 | 210.92
16 | 3 | 33 | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Ftin Pilcomayo - Media Luna - Rio Muerto | Mantenimiento | 144.6 | 2004-09-01 | 2006-08-31 | 1089 | 69.855 | 69.8527 | 15.79% | 15.79% | 6
22 | 5 | 1 | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 297.28 | 1998-06-01 | 2008-05-28 | 58198 | 15308.435 | 8446.7931 | 12.12% | 71.8% | 6
26 | 1 | 34 | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | Rehabilitación y Mantenimiento | 285.59 | 1997-08-01 | 2004-10-06 | 16237 | 2026.462 | 2026.4613 | 11.22% | 100% | 7
|  |  |  | Total Formosa | [5 empty] | 345326 | 29714.866 | 18796.2456 | 6.596% | 22.56%
16 | 3 | 30 | 40N-52 | TFO Jujuy - Convenio 9 | Tramos Varios | Mantenimiento | 188.25 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 1535 | 1071.295 | 585.5796 | 42.93% | 42.93% | 6 | A
22 | 3 | 15 | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | Obras Nuevas | 267 | 2000-09-08 | 2005-04-30 | 169203 | 54886.897 | 54058.6786 | 39.48% | 91.93% | 6
22 | 1 | 5 | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | Obras Nuevas | 48.3 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 13596 | 6086.783 | 5533.9087 | 31.18% | 99.09% | 7
22 | 1 | 4 | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | Obras Nuevas | 33 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 9362 | 3886.651 | 3548.0054 | 35.98% | 99.85% | 7
26 | 1 | 9 | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta - Jujuy /Lte. Salta - Jujuy - Río Yala (Pte) / Emp. R 9 - Emp.R 34 / Emp.R N 66 - R N 34 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.87 | 1997-04-05 | 2004-10-13 | 12153 | 1256.602 | 1256.5975 | 9.619% | 100% | 7
|  |  |  | Total Jujuy | [5 empty] | 205849 | 67188.228 | 64982.7698 | 37.03% | 92.88%
26 | 2 | 1 | 143 - 152 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.78 | 2005-09-30 | 2010-09-30 | 25383 | 599.71 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 59 | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequén - Emp. R.P.N° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 129.36 | 2005-09-30 | 2010-09-30 | 28603 | 2496.431 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 68 | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahía Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | Rehabilitación y Mantenimiento | 138 | 2005-06-30 | 2010-06-30 | 37340 | 601.42 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 70 | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.3 | 2005-11-30 | 2010-11-30 | 36296 | 1020.873 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 4 | 53 | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077 | Obras Nuevas | 14.4 | 2004-10-08 | 2006-10-08 | 7723 | (***) | (***) | 1.735% | 1.735% | 6
22 | 7 | 2 | 5 | CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35 | km 568 - km 606,65 | Reconstrucciones | 38.65 | 2004-10-08 | 2005-03-31 | 13651 | 1250 | 644.796 | 7.655% | 7.655% | 6 | A
16 | 3 | 24 | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 9 | Varias | Mantenimiento | 633.34 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 5707 | 1577.39 | 1360.6949 | 19.84% | 19.84% | 6
16 | 3 | 24 | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 8 | Tramos Varios | Mantenimiento | 484.4 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1153 | (**) | (**) | 8.413% | 86.38% | 7 | E
22 | 3 | 13 | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | Obras Nuevas | 40 | 2001-02-19 | 2005-01-31 | 19374 | 11602.07 | 11598.5622 | 57.8% | 90.32% | 6 | A
26 | 1 | 40 | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | Rehabilitación y Mantenimiento | 136.76 | 1997-06-23 | 2004-09-30 | 18097 | 2182.868 | 2169.9009 | 10.11% | 99.59% | 7 | A
26 | 1 | 3 | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.78 | 1997-07-03 | 2004-07-24 | 9476 | 1096.142 | 1096.1213 | 6.796% | 100% | 7
|  |  |  | Total La Pampa | [5 empty] | 202803 | 22427.13 | 16870.0753 | 7.929% | 23.82%
ANEXO III.2
Página 5/10
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004
Datos de Obra | [7 empty] | Fecha |  | Avance Financiero (miles $) |  |  | Avance Físico (*) |  | Estado
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de Obra | Long Km | Inicio | Final Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2004 | Devengado 31/12/2004 | Año 2004 | Total |  | Obs
26 | 2 | 79 | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | Rehabilitación y Mantenimiento | 166.71 | 2005-07-01 | 2009-09-30 | 34691 | 840.856 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 3 | 3 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | Obras Nuevas | 30 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 61883 | 5145.884 | 0 | 0% | 10.46% | 14
22 | 3 | 4 | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | Obras Nuevas | 46.09 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 45882 | 4277.583 | 0 | 0% | 14.45% | 14
22 | 3 | 2 | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | Obras Nuevas | 39 | 1999-06-04 | 2007-03-31 | 39624 | 3000.01 | 0 | 0% | 30.2% | 14
22 | 4 | 43 | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | Obras Nuevas | 10 | 2003-11-01 | 2005-01-31 | 17613 | 6030.126 | 6029.769 | 31.89% | 34.24% | 9
26 | 1 | 4 | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. A C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | Rehabilitación y Mantenimiento | 243.83 | 1997-06-18 | 2004-06-30 | 11169 | 1318.057 | 1318.0042 | 8.076% | 94.43% | 7
26 | 1 | 8 | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | Rehabilitación y Mantenimiento | 226.29 | 1997-07-04 | 2005-04-30 | 16393 | 1280.479 | 1184.742 | 3.392% | 99.01% | 7 | F
26 | 1 | 24 | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. R.N.N° 74 / Emp. R.N.N° 74 - Emp. R.N.N° 60 / Patquia - Emp. R.N.N° 40N | Rehabilitación y Mantenimiento | 327.81 | 1997-09-30 | 2004-06-30 | 17024 | 1689.635 | 1647.2756 | 2.549% | 100% | 7
26 | 1 | 23 | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | Rehabilitación y Mantenimiento | 291.97 | 1998-01-13 | 2004-01-26 | 10860 | 1736.604 | 1689.4283 | 3.278% | 100% | 7
26 | 1 | 57 | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. R.N.N° 79 - Emp. R.N.N° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. R.N.N° 79 - Lte.C/San Juan | Rehabilitación y Mantenimiento | 282.81 | 1997-11-13 | 2004-05-05 | 13412 | 2440.232 | 2439.9467 | 9.245% | 100% | 7
16 | 3 | 37 | 40-79-76 | TFO La Rioja - Convenio 5 | Tramos Varios | Mantenimiento | 480.19 | 2003-12-01 | 2004-11-30 | 1499 | 1945.207 | 1328.3662 | 100% | 100% | 7 | A
|  |  |  | Total La Rioja | [5 empty] | 270050 | 29704.673 | 15637.532 | 3.926% | 37.28%
22 | 2 | 13 | 40S | Emp. R.N. 144 - El Sosneado | Km 260 - Km 278,69 | Obras Nuevas | 18.69 | 2005-06-30 | 2007-12-31 | 7986 | 10.115 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 14 | 40S | Malargüe - Lte. Con Neuquén (S I) | Km 502-Km 520 | Obras Nuevas | 18 | 2005-01-04 | 2006-06-03 | 11969 | 18.505 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 15 | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. R.N.N° 40S - Lte. c/Chile | Rehabilitación y Mantenimiento | 182.52 | 2005-11-01 | 2009-10-31 | 41936 | 600.01 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 2 | 143 - 144 - 146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa - Carmensa / S.Rafael - Emp.R.N.N° 40S / Pte.s/ R.Diamante - Emp.R.N.N° 143 | Rehabilitación y Mantenimiento | 223.33 | 2005-07-01 | 2009-10-31 | 32051 | 600.01 | 0 | 0% | 0% | 4
16 | 3 | 34 | 40S - 145 | TFO Mendoza | Tramos varios | Mantenimiento | 266.65 | 2004-04-01 | 2006-06-30 | 4895 | 628.573 | 628.5575 | 18.02% | 18.02% | 6 | A
22 | 4 | 45 | 7 | San Martïn - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | Obras Nuevas | 3.23 | 2004-05-14 | 2005-05-13 | 8969 | 3810.104 | 3810.0993 | 42.48% | 42.48% | 6
22 | 4 | 32 | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | Obras Nuevas | 0.5 | 2003-10-01 | 2006-05-31 | 11688 | 7277.515 | 5442.199 | 48.07% | 54.57% | 6
22 | 3 | 21 | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | Obras Nuevas | 22.9 | 2000-11-20 | 2005-05-31 | 10724 | 1969.07 | 1969.0655 | 15.54% | 55.04% | 6 | A
26 | 2 | 93 | 188 | Malla 314 - Mendoza/San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear | Rehabilitación y Mantenimiento | 161.51 | 2001-06-05 | 2007-04-30 | 27115 | 10536.844 | 9075.5628 | 33.47% | 64.48% | 6
16 | 2 | 7 | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | Mantenimiento | 194.66 | 1995-08-22 | 2004-11-30 | 9347 | 1718.774 | 1718.762 | 17.7% | 86.65% | 7
22 | 1 | 7 | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | Obras Nuevas | 9.76 | 2001-02-21 | 2004-12-31 | 24962 | 12583.172 | 11721.2598 | 42.93% | 98.01% | 6 | A
26 | 1 | 43 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.N° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. R.N.N° 143 | Rehabilitación y Mantenimiento | 223.33 | 1997-08-13 | 2004-02-04 | 13584 | 312.094 | 312.0898 | 1.553% | 100% | 7
|  |  |  | Total Mendoza | [5 empty] | 205226 | 40064.786 | 34677.5957 | 23.47% | 56.24%
ANEXO III.2
Página 6/10
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004
Datos de Obra | [7 empty] | Fecha |  | Avance Financiero (miles $) |  |  | Avance Físico (*) |  | Estado
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de Obra | Long Km | Inicio | Final Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2004 | Devengado 31/12/2004 | Año 2004 | Total |  | Obs
22 | 3 | 76 | 101 | San Antonio - Piñalito | km 32,05 - km 62,05 | Obras Nuevas | 30 | 2003-08-19 | 2007-04-30 | 67442 | 10190.254 | 10190.2523 | 23.74% | 24.46% | 6
22 | 3 | 28 | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | km 0 - km 32,05 | Obras Nuevas | 32.05 | 2001-09-24 | 2006-12-31 | 61369 | 11086.09 | 11086.089 | 19.53% | 28.2% | 6
22 | 4 | 63 | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | Obras Nuevas | 3.488 | 2003-01-01 | 2005-01-31 | 6541 | 1336.533 | 701.5984 | 0% | 87.05% | 7
22 | 3 | 11 | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | Obras Nuevas | 45 | 1992-05-01 | 2005-01-31 | 32610 | 3465.028 | 3453.5574 | 0% | 88.16% | 6 | S/D
26 | 1 | 17 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 272.64 | 1997-10-14 | 2005-04-27 | 20578 | 2122.785 | 2122.7796 | 9.165% | 97.33% | 7 | F
22 | 3 | 14 | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | Obras Nuevas | 47.42 | 1993-09-20 | 2005-01-31 | 43239 | 7621.83 | 7621.8292 | 0% | 99% | 6 | S/D
|  |  |  | Total Misiones | [5 empty] | 231779 | 35822.52 | 35176.1059 | 12.89% | 56.55%
26 | 2 | 7 | 231 - 237 - 40S | Malla 109 - Neuquén | Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237-Lte.c/R.Negro | Rehabilitación y Mantenimiento | 306.77 | 2005-06-30 | 2010-06-30 | 38310 | 600.01 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 24 | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catán Lil - Collón Curá | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.5 | 2004-10-01 | 2010-06-30 | 28435 | 1.01 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 4 | 50 | 234 | San Martín de los Andes - Emp. RNN°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | Obras Nuevas | 25.9 | 2004-10-08 | 2007-11-30 | 33990 | (***) | (***) | 1.68% | 1.68% | 6
16 | 3 | 25 | 22-40S-234 | TFO Neuquén - Convenio 9 | Varias | Mantenimiento | 619.72 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 4349 | 2238.351 | 1782.3413 | 40.42% | 40.42% | 6
16 | 3 | 25 | 40S-22 | TFO Neuquén - Convenio 8 | Tramos Varios | Mantenimiento | 619.72 | 2004-01-01 | 2003-12-31 | 2015 | (**) | (**) | 3.474% | 82.63% | 7 | E
22 | 4 | 11 | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | Obras Nuevas | 6.715 | 1996-10-22 | 2004-12-03 | 3045 | 656.944 | 656.9225 | 29.92% | 97.64% | 7
26 | 1 | 52 | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/Río Negro - Emp. R.N.Nº 237 - Emp. R.N.Nº 234 | Rehabilitación y Mantenimiento | 275.54 | 1997-11-14 | 2005-04-30 | 14914 | 1789.326 | 1789.3031 | 10.47% | 98.51% | 6
26 | 1 | 51 | 22-237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - A° La Teresa | Rehabilitación y Mantenimiento | 195.74 | 1997-10-29 | 2004-08-31 | 10094 | 1098.429 | 1098.4202 | 10.15% | 99.05% | 7
22 | 1 | 3 | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | Obras Nuevas | 6.36 | 2001-02-21 | 2004-05-31 | 12376 | 6411.235 | 6010.8727 | 49.96% | 99.52% | 7
26 | 1 | 54 | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | Rehabilitación y Mantenimiento | 134.74 | 1997-10-31 | 2004-12-31 | 18305 | 2774.714 | 2772.9637 | 12.48% | 99.58% | 6 | A
|  |  |  | Total Neuquén | [5 empty] | 165833 | 15570.019 | 14110.8235 | 8.662% | 37.51%
26 | 2 | 20 | 251 - 22 - 250 | Malla 108 B - Río Negro | Emp.R.N.N°22-Emp.R.N.N°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.R.N.N°22 | Rehabilitación y Mantenimiento | 340.9 | 2005-11-01 | 2010-04-30 | 27370 | 600.01 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 11 | 22 - 151 | Malla 103 - Río Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | Rehabilitación y Mantenimiento | 163.78 | 2005-07-01 | 2009-12-31 | 37086 | 1500.01 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 10 | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | Rehabilitación y Mantenimiento | 146.94 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 42102 | 1500.01 | 0 | 0% | 0% | 15
16 | 3 | 26 | 23-250-251-3 | TFO Río Negro - Convenio 9 | Varias | Mantenimiento | 801.49 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 5257 | 2948.945 | 2850.5977 | 20.83% | 20.83% | 6
22 | 4 | 3 | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | Obras Nuevas | 14.73 | 1999-10-14 | 2005-03-31 | 15079 | 4036.981 | 4036.9803 | 27.06% | 75.87% | 14
26 | 1 | 35 | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche - Lte. C/ Chubut - Lte. C/ Neuquén - Ent. Bariloche | Rehabilitación y Mantenimiento | 141.91 | 1998-04-01 | 2005-04-30 | 14579 | 2576.5 | 2525.061 | 14.4% | 93.04% | 6 | F
26 | 1 | 66 | 3 | Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | Rehabilitación y Mantenimiento | 183.61 | 1998-02-23 | 2005-03-26 | 12361 | 1633.665 | 1357.1862 | 11.75% | 95.93% | 6 | F
26 | 1 | 60 | 251 | Malla 108 B - Río Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | Rehabilitación y Mantenimiento | 118.7 | 1997-07-25 | 2004-04-30 | 14289 | 712.875 | 712.8732 | 3.009% | 97.91% | 7
16 | 3 | 26 | 23-250 | TFO Río Negro - Convenio 8 | Varias | Mantenimiento | 548.61 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1825 | (**) | (**) | 7.397% | 100% | 7 | D
26 | 1 | 50 | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | Rehabilitación y Mantenimiento | 221.61 | 1997-07-31 | 2004-09-19 | 16759 | 1207.984 | 1207.9811 | 5.603% | 100.1% | 7
|  |  |  | Total Río Negro | [5 empty] | 186707 | 16716.98 | 12690.6794 | 6.422% | 44.28%
ANEXO III.2
Página 7/10
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004
Datos de Obra | [7 empty] | Fecha |  | Avance Financiero (miles $) |  |  | Avance Físico (*) |  | Estado
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de Obra | Long Km | Inicio | Final Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2004 | Devengado 31/12/2004 | Año 2004 | Total |  | Obs
22 | 2 | 12 | 16 | Coronel Olleros - El Galpón |  | Reconstrucciones | 60.4 | 2005-05-31 | 2006-11-30 | 13794 | 5.384 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 11 | 16 | Lte con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | Mantenimiento | 204.4 | 2004-07-15 | 2006-07-13 | 2870 | 367.706 | 367.7011 | 14.18% | 14.18% | 6
16 | 6 | 12 | 34 - 81 | Emp. RNN° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 | km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular | Mantenimiento | 249.28 | 2004-04-15 | 2006-04-14 | 3241 | 1180.42 | 680.4086 | 26.23% | 26.23% | 6
16 | 3 | 31 | 40N-51-86 | TFO Salta - Convenio 8 | Tramos Varios | Mantenimiento | 530.87 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 2868 | 1399.712 | 1173.0072 | 38.77% | 38.77% | 6
22 | 1 | 8 | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | Obras Nuevas | 29.7 | 1997-01-28 | 2005-01-31 | 24210 | 5503.347 | 5032.4794 | 26.76% | 84.68% | 6
22 | 1 | 6 | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | Obras Nuevas | 34.957 | 1997-01-28 | 2005-01-31 | 18814 | 2508.086 | 1739.4407 | 10.48% | 94% | 6
26 | 1 | 7 | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 114.79 | 1997-04-30 | 2005-04-27 | 15597 | 2041.099 | 1841.0941 | 11.62% | 96.01% | 6 | F
26 | 1 | 19 | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia | Rehabilitación y Mantenimiento | 204.71 | 1997-07-18 | 2005-04-30 | 17072 | 1619.075 | 1619.0669 | 9.858% | 97.66% | 6 | F
26 | 1 | 6 | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 142.27 | 1997-06-04 | 2005-04-25 | 15200 | 2648.584 | 2463.704 | 12.33% | 100% | 6 | F
|  |  |  | Total Salta | [5 empty] | 113666 | 17273.413 | 14916.902 | 16.21% | 87.52%
26 | 2 | 6 | 20 - 141 | Malla 302 II - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 286.14 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 37797 | 600.01 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 66 | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | Rehabilitación y Mantenimiento | 313.77 | 2003-09-09 | 2006-11-30 | 15750 | 5648.529 | 2593.0097 | 23.09% | 25.08% | 6
22 | 4 | 52 | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) | Obras Nuevas | 54.62 | 2004-01-20 | 2005-07-20 | 11574 | 4042.098 | 4042.0926 | 46.19% | 46.19% | 6
22 | 4 | 65 | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I Sec II y Sec III | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | Obras Nuevas | 50 | 2004-05-05 | 2005-03-31 | 11056 | 4152.408 | 4152.4 | 66.91% | 66.91% | 6
22 | 6 | 7 | 40N | Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 174,92 | Obras Nuevas | 0.2 | 2003-01-29 | 2004-10-31 | 7965 | 2393.27 | 2393.2677 | 34.51% | 98.84% | 7
22 | 6 | 6 | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | Obras Nuevas | 0.2 | 2002-08-23 | 2004-10-31 | 6344 | 1741.861 | 1741.856 | 34.8% | 99.53% | 7
26 | 1 | 21 | 21-141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 286.81 | 1997-08-15 | 2003-08-26 | 16006 | 109.578 | 109.575 | 0% | 100% | 7
|  |  |  | Total San Juan | [5 empty] | 106492 | 18687.754 | 15032.201 | 31.06% | 68.25%
26 | 2 | 12 | 146 - 147 | Malla 301 - San Luis | Emp.R.N.Nº 20 - Emp.R.N.Nº 147 / Emp.R.N.Nº 7 - Emp. R.N.Nº 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 253.79 | 2005-07-01 | 2009-09-30 | 36998 | 1500.01 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 1 | 39 | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 245.64 | 1997-06-20 | 2004-02-28 | 14250 | 972.253 | 972.2519 | 3.93% | 100% | 7
26 | 1 | 37 | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | Rehabilitación y Mantenimiento | 211.16 | 1998-01-13 | 2004-04-15 | 13029 | 962.481 | 962.4778 | 4.858% | 100% | 7
26 | 1 | 36 | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | Rehabilitación y Mantenimiento | 187.7 | 1998-06-17 | 2004-05-10 | 13993 | 1666.544 | 1367.3959 | 7.025% | 100% | 7
|  |  |  | Total San Luis | [5 empty] | 78270 | 5101.288 | 3302.1255 | 2.78% | 52.73%
ANEXO III.2
Página 8/10
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004
Datos de Obra | [7 empty] | Fecha |  | Avance Financiero (miles $) |  |  | Avance Físico (*) |  | Estado
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de Obra | Long Km | Inicio | Final Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2004 | Devengado 31/12/2004 | Año 2004 | Total |  | Obs
26 | 2 | 9 | 3 - 281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 180.05 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 41580 | 600.01 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 34 | RP23 | Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel |  | Reconstrucciones | 23.195 | 1993-12-10 | 2006-11-30 | 17366 | (***) | (***) | 5.044% | 5.044% | 6 | S/D
22 | 4 | 73 | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) | Obras Nuevas | 42.3 | 2004-05-27 | 2006-05-31 | 49961 | 3093.115 | 3092.8342 | 8.799% | 8.799% | 6 | A
22 | 4 | 72 | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | Obras Nuevas | 50.14 | 2004-05-27 | 2006-05-26 | 62208 | 4892.744 | 4891.7909 | 11.86% | 11.86% | 6 | A
22 | 4 | 71 | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | Obras Nuevas | 48.92 | 2004-02-16 | 2007-02-28 | 68066 | 12450.26 | 12450 | 22.3% | 22.3% | 6 | A
22 | 4 | 70 | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | Obras Nuevas | 29 | 2003-11-12 | 2006-11-12 | 72931 | 17726.605 | 17726.2485 | 25.82% | 28.54% | 6 | A
22 | 4 | 74 | 40S | Emp. R P N° 11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | Reconstrucciones | 34 | 2003-11-22 | 2006-06-30 | 28999 | 7792.7 | 7792.6989 | 43.47% | 43.47% | 6 | A
22 | 4 | 69 | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla |  | Obras Nuevas | 14.51 | 2003-10-28 | 2005-08-31 | 24220 | 14020.286 | 13856.218 | 56.81% | 67.3% | 6 | A
22 | 2 | 51 | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Km 29 - Monte Aymond | Obras Nuevas | 26 | 2003-05-12 | 2005-04-30 | 29557 |  |  | 60.5% | 69.72% | 6
22 | 4 | 76 | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | Obras Nuevas | 43 | 2000-10-27 | 2004-12-31 | 56417 | 3172.006 | 3171.3729 | 8.696% | 88.82% | 6 | S/D
26 | 1 | 26 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. R.N.Nº 281- Gran Bajo de San Julián | Rehabilitación y Mantenimiento | 308.03 | 1997-11-25 | 2004-12-31 | 19868 | 2524.514 | 2484.1321 | 11.02% | 88.97% | 6
16 | 3 | 27 | 3-40S-288-281-293 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 | Varias | Mantenimiento | 1840.51 | 2004-01-01 | 2007-11-30 | 16852 | 15871.82 | 13162.0753 | 95.88% | 95.88% | 6 | A
26 | 1 | 1 | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.37 | 1997-05-26 | 2005-05-31 | 13372 | 1433.723 | 1433.7066 | 10.13% | 97.14% | 6
22 | 4 | 68 | 3 | Repavimentación y pavimentación cruce RPN° 5 |  | Obras Nuevas | 8 | 2003-05-29 | 2004-12-31 | 9461 | 8316.153 | 8316.151 | 58.36% | 98.4% | 6 | S/D
22 | 4 | 75 | 40S | Emp. R P N° 11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11 | Obras Nuevas | 28.4 | 2003-02-07 | 2005-01-31 | 24383 | 15199.316 | 15199.3152 | 37.09% | 98.63% | 7 | S/D
26 | 1 | 2 | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77 - Prog. 1996,82 - Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 132.25 | 1997-04-24 | 2004-12-30 | 13453 | 1649.118 | 1649.0409 | 16.24% | 99.59% | 6
22 | 2 | 51 | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - Km 29 | Obras Nuevas | 29 | 2002-12-16 | 2005-01-31 | 32003 | 46050.477 | 46050.4766 | 29.74% | 99.79% | 6 | A
16 | 3 | 27 | 3-40S-288-293 | TFO Santa Cruz - Convenio 8 | Tramos Varios | Mantenimiento | 1840.51 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 9202 | (**) | (**) | 3.369% | 99.92% | 7 | E
22 | 6 | 10 | 3 | Río Gallegos - Comandante Piedrabuena | Prog. 2522,81 | Obras Nuevas | 0.2 | 2003-01-24 | 2003-12-31 | 8446 | 8445.771 | 8445.7695 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 55 | 3 | Límite c/Chubut - Caleta Olivia | km 1904,7 - km 1906,7 | Obras Nuevas | 3 | 2003-06-03 | 2004-04-30 | 4760 | (***) | (***) | 14.56% | 100% | 7
22 | 6 | 37 | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones |  | Reconstrucciones | 0.02 | 2003-08-29 | 2004-07-28 | 10525 | 8191.403 | 8191.3954 | 67.67% | 100% | 7
|  |  |  | Total Santa Cruz | [5 empty] | 613630 | 171430.021 | 167913.2262 | 26.22% | 53.62%
22 | 7 | 3 | A009 | CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11 | km 0 - km 12 | Reconstrucciones | 12 | 2005-11-30 | 2006-03-31 | 2658 | 750 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 51 | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fe | Emp. R.P.Nº 2 - Emp. R.P.Nº 286 / Prog. 123 - Tostado | Rehabilitación y Mantenimiento | 126 | 2005-11-01 | 2010-04-30 | 32971 | 860.579 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 3 | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40 | km 720 - km 730 / km 747 - km 787 | Reconstrucciones | 50 | 2005-12-31 | 2006-06-30 | 11429 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 5 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.R N P° 65 - Emp. R N P° 66 | km 86 - km 129 | Reconstrucciones | 43 | 2005-07-31 | 2006-04-30 | 19211 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 5 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. R P N° 80 (S) - Emp. R P N° 33 | km 299 - km 330 | Reconstrucciones | 31 | 2005-11-30 | 2006-03-31 | 4125 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 3 | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RPN° 168 - Emp. RPN° 39 | km 476 - km 607 | Reconstrucciones | 131 | 2005-11-30 | 2006-03-31 | 5550 | 10 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 5 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65 | km 13,95 - km 66 | Reconstrucciones | 52.05 | 2005-06-30 | 2006-03-31 | 20361 | 500 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 7 | 4 | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8 | km 535,55 - km 631 | Reconstrucciones | 95.45 | 2004-11-23 | 2005-05-24 | 13649 | 7373 | 216 | 1.583% | 1.583% | 6
22 | 3 | 75 | 98 | Vera - Tostado | km 77,00 - km. 123,43 | Reconstrucciones | 46.43 | 2004-10-04 | 2006-01-03 | 16647 | 1199.996 | 1199.9859 | 7.209% | 7.209% | 6
22 | 7 | 3 | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012 | km 188 - km 278 | Reconstrucciones | 90 | 2004-07-23 | 2005-04-22 | 41290 | 1000 | 11148 | 25.7% | 25.7% | 6
22 | 7 | 4 | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S) | km 676 - 754 | Reconstrucciones | 78 | 2004-07-28 | 2005-01-26 | 16631 | 1000 | 7657 | 46.05% | 46.05% | 6
22 | 7 | 5 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela | km 151 km 225 | Reconstrucciones | 74 | 2004-07-20 | 2005-03-20 | 22030 | 13507 | 11797 | 53.55% | 53.55% | 6
22 | 4 | 49 | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial | Secciones I y II | Reconstrucciones | 0 | 2004-03-18 | 2005-03-17 | 8072 | 2442.166 | 2376.1771 | 58.94% | 58.94% | 6
ANEXO III.2
Página 9/10
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004
Datos de Obra | [7 empty] | Fecha |  | Avance Financiero (miles $) |  |  | Avance Físico (*) |  | Estado
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de Obra | Long Km | Inicio | Final Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2004 | Devengado 31/12/2004 | Año 2004 | Total |  | Obs
22 | 7 | 3 | A012 | CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Córdoba) | km 0 - km 42 | Reconstrucciones | 42 | 2004-07-20 | 2005-01-31 | 6672 | 1000 | 2515 | 59.35% | 59.35% | 6
26 | 1 | 31 | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - km 123,43 | Rehabilitación y Mantenimiento | 123.43 | 1997-12-09 | 2005-06-30 | 18971 | 9963.187 | 7405.2539 | 32.15% | 87.34% | 6
26 | 2 | 72 | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | Rehabilitación y Mantenimiento | 95.68 | 2004-01-10 | 2007-01-31 | 23950 | 23209.532 | 21017.2811 | 87.75% | 87.75% | 6
26 | 2 | 71 | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | Rehabilitación y Mantenimiento | 27.92 | 2003-11-19 | 2006-11-30 | 27000 | 25209.823 | 22207.9971 | 89.86% | 91.03% | 6
22 | 7 | 3 | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98 | km 684 - km 720 | Reconstrucciones | 36 | 2004-08-05 | 2004-12-04 | 2766 | 750 | 2540 | 91.79% | 91.79% | 6
22 | 7 | 5 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13 | km 225 km 247 | Reconstrucciones | 22 | 2004-07-14 | 2004-12-31 | 1688 | 800 | 1582 | 93.66% | 93.66% | 6
22 | 7 | 5 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero | km 361 - km 398 | Reconstrucciones | 37 | 2004-07-20 | 2004-12-31 | 2573 | 750 | 2462 | 95.69% | 95.69% | 6
26 | 1 | 64 | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | Rehabilitación y Mantenimiento | 209.05 | 1997-12-19 | 2003-11-30 | 20863 | 376.925 | 376.915 | 0% | 100% | 7
|  |  |  | Total Santa Fe | [5 empty] | 319107 | 92712.208 | 94500.6102 | 33.81% | 44.96%
22 | 2 | 6 | 16 | Lte con Chaco - El Cabure | Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos | Obras Nuevas | 38.63 | 2005-10-31 | 2007-04-30 | 38348 | 3.452 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 3 | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | Rehabilitación y Mantenimiento | 96.66 | 2005-11-01 | 2009-10-31 | 31840 | 600.01 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 38 | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | Rehabilitación y Mantenimiento | 120.89 | 2005-11-01 | 2009-10-31 | 45700 | 0.766 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 67 | 64 | Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Emp. R.N.N° 38 | Rehabilitación y Mantenimiento | 151.72 | 2005-11-01 | 2009-10-31 | 43252 | 790.441 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 1 | 11 | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | Rehabilitación y Mantenimiento | 79.7 | 1997-04-10 | 2005-04-28 | 18394 | 2544.795 | 2544.7863 | 12.92% | 98.37% | 6 | F
|  |  |  | Total Santiago del Estero | [5 empty] | 177534 | 3939.464 | 2544.7863 | 1.707% | 13%
26 | 2 | 78 | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán | Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías | Rehabilitación y Mantenimiento | 114.58 | 2005-07-01 | 2009-09-30 | 32334 | 806.747 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 4 | 40 | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual) | Obras Nuevas | 20 | 2004-10-15 | 2006-10-14 | 72645 | 1102.01 | 1101.3932 | 3.59% | 3.59% | 6 | A
26 | 2 | 81 | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | Rehabilitación y Mantenimiento | 75.32 | 2001-06-19 | 2008-11-30 | 23586 | 12513.406 | 10000.4824 | 62.72% | 64.65% | 6
16 | 3 | 39 | 9-38 | Tramos Varios - TFO Convenio 5 | Varias | Mantenimiento | 43.54 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 1888 | 0 | 0 | 91.47% | 91.47% | 6 | A
|  |  |  | Total Tucumán | [5 empty] | 130453 | 14422.163 | 11101.8755 | 14.66% | 15.01%
22 | 2 | 18 | Comp.i | Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile | Prog. 0 - Prog. 11 | Obras Nuevas | 11 | 2005-05-31 | 2006-11-30 | 10800 | 11.963 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 66 | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) | Obras Nuevas | 25 | 2004-04-16 | 2006-03-31 | 24944 | 6734.237 | 6734.2203 | 27% | 27% | 6
16 | 3 | 28 | 3-Compl. a-b-i | TFO Tierra del Fuego - Convenio 8 | Varias | Mantenimiento | 517.54 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 8092 | 5770.238 | 4848.9646 | 43.99% | 43.99% | 6 | A
22 | 4 | 22 | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | Obras Nuevas | 11.52 | 1999-02-01 | 2005-01-31 | 14339 | 6126.99 | 6074.9675 | 50.74% | 92% | 6
16 | 3 | 28 | 3-Compl i a b | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | TFO - Convenio 7 | Mantenimiento | 496.74 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1361 | (**) | (**) | 15.87% | 100% | 7 | E
|  |  |  | Total Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | [5 empty] | 59536 | 18643.428 | 17658.1524 | 36.49% | 50.98%
ANEXO III.2
Página 10/10
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
EJERCICIO 2004
Datos de Obra | [7 empty] | Fecha |  | Avance Financiero (miles $) |  |  | Avance Físico (*) |  | Estado
Pr | Sp | Py | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de Obra | Long Km | Inicio | Final Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2004 | Devengado 31/12/2004 | Año 2004 | Total |  | Obs
22 | 0 | 1 | Varias | Supervisión de Obras | Nacional | Global |  | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 15.001 | 15.001 | 14.2 | 73.33% | 73.33% | 6 | B
16 | 5 | 2 | Varias | Obras en Puentes | Nacional | Global |  | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 976.277 | 976.277 | 976.2764 | 91.29% | 91.29% | 6 | B
22 | 4 | 1 | Varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional | Global |  | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 1357.289 | 1357.289 | 1356.362 | 91.39% | 91.39% | 6 | B
22 | 0 | 4 | Varias | Certificado Final de Obras | Nacional | Global |  | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 3736.134 | 3736.134 | 3736.1337 | 91.49% | 91.49% | 6 | B
16 | 5 | 1 | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | Global |  | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 4133.454 | 4133.454 | 4133.3539 | 91.55% | 91.55% | 6 | B
16 | 5 | 3 | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | Global |  | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 5961.279 | 5961.279 | 5695.8151 | 91.59% | 91.59% | 6 | B
16 | 1 | 1 | Varias | Mantenimiento por Administración | Nacional | Global |  | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 30862.504 | 30862.504 | 30760.8559 | 91.65% | 91.65% | 6 | B
16 | 4 | 1 | Varias | Señalamiento Horizontal - Nacional | Nacional | Señalamiento |  | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 46644.393 | 46644.393 | 46644.2978 | 91.66% | 91.66% | 6 | B
22 | 3 | 1 | Varias | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional | Global |  | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 29260.693 | 29260.693 | 29260.6854 | 91.68% | 91.68% | 6 | B
22 | 0 | 2 | Varias | Estudios y Proyectos | Nacional | Global |  | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 3858.52 | 3858.52 | 3858.5128 | 91.8% | 91.8% | 6 | B
16 | 5 | 4 | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | Global |  | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 572.359 | 572.359 | 572.3574 | 93.46% | 93.46% | 6 | B
|  |  |  | Total Nacional | [5 empty] | 127377.903 | 127377.903 | 127008.8505 | 91.65% | 91.65%
|  |  |  | Total Inversión Real en Proyectos Dirección Nacional de Vialidad | [5 empty] | 5349283.849 | 1165639.284 | 1058082.0256 | 21.27% | 48.51%
(*) Del 1-12-2003 al 30-11-2004. Del 1-12-2004 en adelante se informará como ejercicio 2005.
(**) La ejecución física se hizo con crédito compartido con el convenio correspondiente al año siguiente en la misma provincia.
(***) El monto del crédito y del devengado está incluido en la partida global 22-4-1.
|  |  | A: | Certiificacón estimada
|  |  | B: | Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado
|  |  | C: | Convenio a convalidar. Longitud y Montos sujetos a reajuste
|  |  | D: | Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto
|  |  | E: | Convenio finalizado con monto inferior al previsto
|  |  | F: | Valores de ampliación de plazo e Inversión a confirmar - 3° Prórroga en trámite
|  |  | S/D: | Sin Datos durante el cuarto trimestre 2004
|  |  | Código | Estado
|  |  | 0 | A Licitar
|  |  | 1 | Publicada
|  |  | 2 | Licitada
|  |  | 3 | Adjudicada
|  |  | 4 | Contratada
|  |  | 5 | Replanteada
|  |  | 6 | En Ejecucion
|  |  | 7 | Finalizada Sin R.P.
|  |  | 8 | Finalizada Con R.P.
|  |  | 9 | Paralizada
|  |  | 10 | Rescindida
|  |  | 11 | Desestimada
|  |  | 12 | Eliminada
|  |  | 13 | A Reprogramar
|  |  | 14 | Neutralizada
|  |  | 15 | Preadjudicada
|  |  | 16 | Suspendida