## Programa subprog
ID | N° Bapin | PR | SP | PY | UB | OB | Expte | Provincia | RUTA | Denominación | Seccion | CONTRATISTA | Cod | Long | Fte | Mto Cto | Modif | Inv Total | Iinicio | Fin | Credito | Acum Nov 05 | Dic | Ene | Feb | 1 ° Trim 06 | Mar | Abr | May | 2 ° Trim 06 | Jun | Jul | Ago | 3 ° Trim 06 | Sep | Oct | Nov | 4 ° Trim 06 | Total Año 06 | Avance 4° Trim 06 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
803 | 32343 | 1 | 0 | 0 | 97 | 0 |  | PAIS | VS VS | Fuente 11 Equipos Varios | Nacional |  | 14 |  | BID | 7969 | 0 | 7969 | 38718 | 39082 | 7968.613 | 0 |  | 664 | 664 | 1328 | 664 | 664 | 664 | 1992 | 664 | 664 | 664 | 1992 | 664 | 664 | 664 | 1992 | 7304 | 0.24997 | 0.91655 | 0.91655 | 6 | B
|  | 1 | 0 | [6 empty] | Equipos Varios # | [5 empty] | 7969 | 0 | 7969 |  |  | 7968.613 | 0 |  |  |  | 1328 |  |  |  | 1992 |  |  |  | 1992 | 664 | 664 | 664 | 1992 | 7304
[10 empty] | Total Programa 1 | [5 empty] | 7969 | 0 | 7969 |  |  | 7968.613 | 0 |  |  |  | 1328 |  |  |  | 1992 |  |  |  | 1992 | 664 | 664 | 664 | 1992 | 7304
1135 | 30057 | 16 | 1 | 1 | 97 | 51 |  | PAIS | VS | Mantenimiento por Administración | Nacional |  | 14 |  | FTN | 59890 | 10068 | 59890 | 38718 | 39082 | 59890.149 |  |  | 4991 | 4991 | 9982 | 4991 | 4991 | 4991 | 14973 | 4991 | 4991 | 4991 | 14973 | 4991 | 4991 | 4991 | 14973 | 54901
1824 | 37193 | 16 | 1 | 2 | 97 | 51 |  | PAIS | varias | Compra de Materiales para Seguridad Vial | DNU |  | 14 |  | FTN | 0.001 | 0 | 0.001 | 38718 | 39082 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | B
|  | 16 | 1 | [6 empty] | Mantenimiento por Administración | [5 empty] | 59890.001 | 10068 | 59890.001 |  |  | 59890.15 | 0 |  |  |  | 9982 |  |  |  | 14973 |  |  |  | 14973 | 4991 | 4991 | 4991 | 14973 | 54901
932 | 32346 | 16 | 2 | 7 | 50 | 51 | 5104-94-7 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | COINGSA S.A. | 11 | 194.66 | BIRF1A | 3601 | 11650 | 15251 | 34933 | 39082 | 1874.653 | 9902 | 144 | 144 | 143 | 431 | 143 | 143 | 143 | 429 | 143 | 143 | 143 | 429 | 143 | 143 | 143 | 429 | 1718
|  | 16 | 2 | 8 | 22 | 51 |  | CHACO | 16 | Emp. R.N. Nº 95 - Emp. R.N. Nº 9/34 | KM. 176,27 - KM. 712,22 |  |  |  |  | 4120 | 2543 | 6663 | 34957 | 37451 | 78 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 6 | A
935 |  | 16 | 2 | 10 | 22 | 51 | 2007/96 | CHACO | 86-95 | Tres Isletas - Emp. RNN 86/Emp R11 - Villa Gral Guemes | km 1167,24 - km1373,73/km 1290,62 - km 1488 (km-Mes) |  | 8 | 403.37 | BIRF | 2793 | 823 | 3616 | 35541 | 38199 | 0 | 3616 | [17 empty] | 0 | 0 | 1 | 8
|  | 16 | 2 | [6 empty] | Mantenimiento por Contrato - Sistema Km - Mes | [5 empty] | 10514 | 15016 | 25530 |  |  | 1952.653 | 20181 |  |  |  | 431 |  |  |  | 429 |  |  |  | 429 | 143 | 143 | 143 | 429 | 1718
1477 | 30002 | 16 | 3 | 24 | 42 | 51 |  | LA PAMPA | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 10 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | 633.34 | FTN | 8571 | 0 | 8571 | 38718 | 39447 | 1916.813 |  |  | 370 | 254 | 624 | 168 | 165 | 31 | 364 | 25 | 35 | 78 | 138 | 132 | 109 | 515 | 756 | 1882
1478 | 30003 | 16 | 3 | 25 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 40S-22 | TFO Neuquén - Convenio 10 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | 528.43 | FTN | 7489 | 0 | 7489 | 38718 | 39447 | 2444.502 |  |  | 60 | 155 | 215 | 58 | 41 | 166 | 265 | 327 | 416 | 497 | 1240 | 277 | 92 | 160 | 529 | 2249 | 0.070637 | 0.30031 | 0.30031 | 6 | A
1479 | 30004 | 16 | 3 | 26 | 62 | 51 |  | RIO NEGRO | 23 | TFO Río Negro - Convenio 10 | Varias | D.P.V. | 11 | 1136.48 | FTN | 8482 | 0 | 8482 | 38718 | 39447 | 4063.673 |  |  | 240 | 289 | 529 | 318 | 608 | 362 | 1288 | 382 | 376 | 385 | 1143 | 341 | 350 | 367 | 1058 | 4018 | 0.12473 | 0.47371 | 0.47371 | 6
1733 | 30005 | 16 | 3 | 27 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 281 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 (3) | Tramos Varias | D.P.V. | 11 | 1714.86 | FTN | 22829 | 0 | 22829 | 38718 | 39082 | 26946.252 |  |  | 2674 | 2058 | 4732 | 4295 | 2800 | 2071 | 9166 | 1900 | 1971 | 2104 | 5975 | 1498 | 200 | 200 | 1898 | 21771 | 0.08314 | 0.95366 | 0.95366 | 6
1481 | 30007 | 16 | 3 | 28 | 94 | 51 |  | TIERRA DEL FUEGO | 3-Compl i a b | TFO Tierra del Fuego - Convenio 9 | Varias | D.P.V. | 11 | 520.48 | FTN | 10191 | 0 | 10191 | 38718 | 39447 | 2885.761 |  |  | 286 | 74 | 360 | 82 | 133 | 323 | 538 | 106 | 948 | 722 | 1776 | 606 | 728 | 432 | 1766 | 4440 | 0.17329 | 0.43568 | 0.43568 | 6 | A
2111 | 30009 | 16 | 3 | 30 | 38 | 51 | 3684-Vs-06 | JUJUY | 52-40 | TFO Jujuy - Convenio 10 | KM 0 - KM 257,5 / KM 1479,73 - KM 1544,98 | D.P.V. | 11 | 392.75 | FTN | 3495 | 0 | 3495 | 38718 | 39447 | 1102.362 | 0 |  | 59 | 82 | 141 | 175 | 172 | 150 | 497 | 165 | 141 | 152 | 458 | 150 | 150 | 150 | 450 | 1546 | 0.12876 | 0.44235 | 0.44235 | 6 | A
1472 | 30010 | 16 | 3 | 31 | 66 | 51 |  | SALTA | 40-51 | TFO Salta - Convenio 8 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | 482.44 | BIRF | 2614 | 0 | 2614 | 38718 | 39082 | 1553.794 | 1112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4254 | 6 | A
1045 | 30012 | 16 | 3 | 32 | 34 | 51 |  | FORMOSA | 81 - 86 | TFO Formosa - Convenio 8 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | 236 | FTN | 3626 | 0 | 3626 | 38718 | 39416 | 1630.845 |  |  | 143 | 135 | 278 | 128 | 134 | 133 | 395 | 135 | 131 | 268 | 534 | 338 | 355 | 401 | 1094 | 2301 | 0.30171 | 0.63458 | 0.63458 | 6
1489 | 30013 | 16 | 3 | 33 | 34 | 51 | 7146-Vs-03 | FORMOSA | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Ftin Pilcomayo - Media Luna - Rio Muerto | GENDARMERIA NACIONAL | 11 | 144.6 | FTN | 1089 | 0 | 1089 | 38231 | 38960 | 444.203 | 716 | 47 | 48 | 50 | 145 | 47 | 46 | 22 | 115 | 30 | 13 | 6 | 49 |  |  |  | 0 | 309 | 0 | 0.28375 | 0.94123 | 6 | E
422 | 34156 | 16 | 3 | 34 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 40S - 145 | TFO Mendoza - Convenio 6 | Tramos varios | D.P.V. | 11 | 266.65 | BIRF | 4895 | 0 | 4895 | 38078 | 39172 | 1380.849 | 2036 | 209 | 145 | 161 | 515 | 409 | 396 | 320 | 1125 | 102 | 104 | 137 | 343 | 112 | 165 | 165 | 442 | 2425 | 0.090296 | 0.4954 | 0.91134 | 7
1435 | 30014 | 16 | 3 | 36 | 26 | 51 |  | CHUBUT | S140 - 26 - 260 - 40 | TFO Chubut - Convenio 8 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | 537.18 | FTN | 5873 | 0 | 5873 | 37987 | 39082 | 1497.758 | 1136 | 338 | 338 | 338 | 1014 | 414 | 414 | 414 | 1242 | 414 | 414 | 414 | 1242 | 300 | 300 | 300 | 900 | 4398 | 0.15324 | 0.74885 | 0.94228 | 6 | I
1732 | 32349 | 16 | 3 | 37 | 46 | 51 |  | LA RIOJA | 40-76-78-79 | TFO La Rioja - Convenio 6 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | 466.1 | FTN | 3999 | 0 | 3999 | 38322 | 39172 | 1399.415 | 2022 | 196 | 189 | 143 | 528 | 156 | 138 | 138 | 432 | 141 | 108 | 124 | 373 | 150 | 150 | 150 | 450 | 1783 | 0.11253 | 0.44586 | 0.95149 | 6
371 | 34154 | 16 | 3 | 38 | 22 | 51 |  | CHACO | 89 | TFO Chaco - Convenio 2 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | 163.39 | FTN | 1864 | 0 | 1864 | 38718 | 39447 | 892.089 |  |  | 53 | 61 | 114 | 62 | 58 | 61 | 181 | 62 | 60 | 71 | 193 | 65 | 68 | 89 | 222 | 710 | 0.1191 | 0.3809 | 0.3809 | 6 | A
1482 | 35190 | 16 | 3 | 39 | 90 | 51 |  | TUCUMAN | 9-38 | Tramos Varios - TFO Convenio 5 | Varias | D.P.V. | 11 | 67.37 | FTN | 2558 | 0 | 2558 | 38718 | 39446 | 404.345 | 0 | 83 | 78 | 83 | 244 | 83 | 83 | 83 | 249 | 83 | 83 | 83 | 249 | 83 | 83 | 83 | 249 | 991 | 0.097342 | 0.38741 | 0.38741 | 6 | A
1746 | 37185 | 16 | 3 | 40 | 10 | 51 |  | CATAMARCA | 40 | TFO-Convenio 8:Belen- Lte.c/Tucuman | Km. 798,82- km 986,82 |  | 11 | 188 | FTN | 2632 | 0 | 2632 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1805 | 37186 | 16 | 3 | 41 | 54 | 51 |  | MISIONES | 14 | TFO - Convenio2: Emp. RP Nº20 - Emp. RP Nº17 | Km1056,32 - Km1116,96 DNU |  | 11 | 60.64 | FTN | 850 | 0 | 850 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1469 |  | 16 | 3 |  | 38 | 51 |  | JUJUY | 40N-52 | TFO Jujuy - Convenio 9 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | 188.25 | FTN | 1535 | 0 | 1535 | 37987 | 38717 |  | 1400 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 0 | 0.045603 | 0.95765 | 0
|  | 16 | 3 |  |  |  |  | SANTA CRUZ | 281 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2) | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | 1840.51 | FTN | 21272 | 0 | 21272 | 38353 | 38717 |  | 20409 | 782 |  |  | 782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 782 | 0 | 0.036762 | 0.99619 | 7
|  | 16 | 3 |  | 22 | 51 |  | CHACO | 89 | TFO Chaco - Convenio 1 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | 163.39 | FTN | 1708 | 0 | 1708 | 37987 | 38717 |  | 1488 | 126 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.87119 | 7
|  | 16 | 3 |  | 42 | 51 | 4007-Vs-04 | LA PAMPA | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 9 | Varias | D.P.V. | 11 | 633.34 | FTN | 5707 | 0 | 5707 | 37987 | 38717 |  | 5356 | 351 |  |  | 351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 351 | 0 | 0.061503 | 1 | 7 | A-I
|  | 16 | 3 |  | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 22-40S-234 | TFO Neuquén - Convenio 9 | Varias | D.P.V. | 11 | 619.72 | FTN | 4349 | 0 | 4349 | 37987 | 38717 |  | 3991 | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 0 | 0.010347 | 0.92803 | 7
|  | 16 | 3 |  | 62 | 51 |  | RIO NEGRO | 23-250-251-3 | TFO Río Negro - Convenio 9 | Varias | D.P.V. | 11 | 801.49 | FTN | 5257 | 0 | 5257 | 37987 | 38717 |  | 5152 | 105 |  |  | 105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 0 | 0.019973 | 1 | 7 | A
|  | 16 | 3 |  | 94 | 51 |  | TIERRA DEL FUEGO | 3-Com. a-b-i | TFO Tierra del Fuego - Convenio 8 | Varias | D.P.V. | 11 | 517.554 | FTN | 8092 | 0 | 8092 | 37987 | 38716 |  | 5652 | 180 |  |  | 180 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 0 | 0.022244 | 0.72071 | 7
|  | 16 | 3 | [6 empty] | Mantenimiento por Convenio - TFO | [5 empty] | 138977 | 0 | 138977 |  |  | 48562.663 | 50470 |  |  |  | 10972 |  |  |  | 15857 |  |  |  | 13713 | 4052 | 2750 | 3012 | 9814 | 50356
405 | 34158 | 16 | 4 | 1 | 97 | 51 |  | PAIS |  | Señalamiento Horizontal - Nacional | País |  | 12 |  | FTN | 19317.905 | 0 | 19317.905 | 38718 | 39082 | 19317.905 | 0 |  | 1610 | 1610 | 3220 | 1610 | 1610 | 1610 | 4830 | 1610 | 1610 | 1610 | 4830 | 1610 | 1610 | 1610 | 4830 | 17710
|  | 16 | 4 | [6 empty] | Señalamiento Horizontal Nacional # | [5 empty] | 19317.905 | 0 | 19317.905 |  |  | 19317.905 | 0 |  |  |  | 3220 |  |  |  | 4830 |  |  |  | 4830 | 1610 | 1610 | 1610 | 4830 | 17710
575 | 30024 | 16 | 5 | 1 | 97 | 51 |  | PAIS | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional |  | 14 |  | FTN | 32996.86 | 0 | 32996.86 | 38718 | 39082 | 32996.86 | 0 |  | 2750 | 2750 | 5500 | 2750 | 2750 | 2750 | 8250 | 2750 | 2750 | 2750 | 8250 | 2750 | 2750 | 2750 | 8250 | 30250
1377 | 30025 | 16 | 5 | 2 | 97 | 51 |  | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional |  | 14 |  | FTN | 10348.672 | 0 | 10348.672 | 38718 | 39082 | 10348.672 | 0 |  | 862 | 862 | 1724 | 862 | 862 | 862 | 2586 | 862 | 862 | 862 | 2586 | 862 | 862 | 862 | 2586 | 9482 | 0.24989 | 0.91625 | 0.91625 | 6 | B
1378 | 30026 | 16 | 5 | 3 | 97 | 51 |  | PAIS | Vs | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional |  | 14 |  | BID | 754.689 | 0 | 754.689 | 38718 | 39082 | 754.689 | 0 |  | 63 | 63 | 126 | 63 | 63 | 63 | 189 | 63 | 63 | 63 | 189 | 63 | 63 | 63 | 189 | 693 | 0.25043 | 0.91826 | 0.91826 | 6 | B
1178 | 30027 | 16 | 5 | 4 | 97 | 51 |  | PAIS | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional |  | 14 |  | BIRF | 26201 | 0 | 26201 | 37956 | 39416 | 26200.822 | 0 |  | 2183 | 2183 | 4366 | 2183 | 2183 | 2183 | 6549 | 2183 | 2183 | 2183 | 6549 | 2183 | 2183 | 2183 | 6549 | 24013 | 0.24995 | 0.91649 | 0.91649 | 6 | B
|  | 16 | 5 | [6 empty] | Obras de Emergencia # | [5 empty] | 70301.221 | 0 | 70301.221 |  |  | 70301.043 | 0 |  |  |  | 11716 |  |  |  | 17574 |  |  |  | 17574 | 5858 | 5858 | 5858 | 17574 | 64438
455 | 32351 | 16 | 6 | 1 | 10 | 51 | 8516-vs-03 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Limite con Chile | km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular | EMPRESA DUMANDZIC HNOS. S.R.L. | 11 | 254.18 | FF | 2323 | 406 | 2729 | 38187 | 38916 | 996.672 | 1824 | 203 | 195 | 12 | 410 | 187 | 126 | 176 | 489 | 1 | 4 |  | 5 |  |  |  | 0 | 904
1466 | 32353 | 16 | 6 | 3 | 22 | 51 | 573-L-03 | CHACO | 16 | Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta | km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular | NEUEN | 11 | 326.59 | FF | 6139 | 1850 | 7989 | 38324 | 39082 | 4713.78 | 1912 | 310 | 347 | 318 | 975 | 485 | 479 | 568 | 1532 | 272 | 256 | 405 | 933 | 227 | 270 | 182 | 679 | 4119 | 0.084992 | 0.51558 | 0.75491 | 7
1460 | 32354 | 16 | 6 | 4 | 26 | 51 | 1330-L-03 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) | km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular | CODISTEL S.A. | 11 | 277.64 | FTN | 2873 | 6217 | 9090 | 38110 | 39113 | 2414.439 | 5093 | 676 | 379 | 319 | 1374 | 240 | 48 | 79 | 367 | 80 | 100 | 88 | 268 | 45 | 70 | 70 | 185 | 2194 | 0.020352 | 0.24136 | 0.80165 | 6
1461 | 32355 | 16 | 6 | 5 | 26 | 51 | 1331-L-03 | CHUBUT | 40S | Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular | HIDRACO S.A. | 11 | 289.06 | FF | 4823 | 2029 | 6852 | 38237 | 39119 | 2867.254 | 3020 | 490 | 254 | 746 | 1490 | 452 | 269 | 50 | 771 | 58 | 54 | 83 | 195 | 117 | 137 | 26 | 280 | 2736 | 0.040864 | 0.3993 | 0.84005 | 6 | A
412 | 32357 | 16 | 6 | 6 | 26 | 51 |  | CHUBUT | 40-260 | Emp.RPN°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.RNN°40-Lte c/Chile | km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105 |  | 11 | 147.08 | FTN | 4647 | 0 | 4647 | 39083 | 39813 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
427 | 32358 | 16 | 6 | 7 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 7 | Emp. Ruta Nacional N° 40S - Limite con Chile | km 1064 - km 1238 - Sistema Modular |  | 11 | 174 | FTN | 2958 | 0 | 2958 | 39083 | 39813 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1462 | 32360 | 16 | 6 | 8 | 50 | 51 | 6494-vs-03 | MENDOZA | 142 - 40N - 7 | Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martín - Mdza | km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | ROBELLO L. CONSTRUC. | 11 | 194.66 | FTN | 7260 | 0 | 7260 | 39083 | 39813 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 32362 | 16 | 6 | 9 | 50 | 51 | 10232-Vs-03 | MENDOZA | 40S | Pareditas - Malargüe | km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular | COINGSA S.A. | 11 | 229.64 | FF | 6060 | 3219 | 9279 | 38428 | 39233 | 3158.897 | 3037 | 266 | 299 | 79 | 644 | 501 | 334 | 265 | 1100 | 100 | 31 | 240 | 371 | 213 | 123 | 123 | 459 | 2574 | 0.049467 | 0.2774 | 0.6047 | 15
1464 | 32363 | 16 | 6 | 10 | 82 | 51 | 3189-vs-03 | SANTA FE | A007 | Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay | km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular | CONCRET NOR S.A. | 11 | 14.4 | FTN | 5395 | 506 | 5901 | 38554 | 39233 | 2606.403 | 984 | 314 | 324 | 234 | 872 | 239 | 221 | 262 | 722 | 178 | 183 | 92 | 453 | 180 | 60 | 6 | 246 | 2293 | 0.041688 | 0.38858 | 0.55533 | 6 | A
1463 | 32365 | 16 | 6 | 11 | 66 | 51 | 618-vs-03 | SALTA | 16 | Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | NOROESTE CONSTRUCC. | 11 | 204.4 | FTN | 2870 | 6178 | 9048 | 38182 | 39141 | 1831.647 | 3139 | 72 | 500 | 138 | 710 | 136 | 203 | 300 | 639 | 153 | 142 | 198 | 493 | 160 | 164 | 155 | 479 | 2321 | 0.05294 | 0.25652 | 0.60345 | 6 | A
1465 | 32367 | 16 | 6 | 12 | 66 | 51 | 619-VS-03 | SALTA | 34 - 81 | Emp. RNN° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 | km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular | ELIAS F. ASSEPH E HIJO S.A. | 11 | 258.98 | FTN | 3241 | 3351 | 6592 | 38092 | 39141 | 2946.972 | 2676 | 182 | 427 | 264 | 873 | 206 | 304 | 232 | 742 | 220 | 262 | 230 | 712 | 245 | 219 | 203 | 667 | 2994 | 0.10118 | 0.45419 | 0.86013 | 6
426 | 32368 | 16 | 6 | 13 | 70 | 51 |  | SAN JUAN | 20-40N-A014 | Tramos Varios | Secciones Varias - Sistema Modular |  | 11 | 26.85 | FTN | 1611 | 0 | 1611 | 39083 | 39813 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
438 | 32369 | 16 | 6 | 14 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julian - Estancia Los Luises | Km. 2303,4 - Km. 2461 - Sistema Modular |  | 11 | 157.6 | FTN | 2700 | 0 | 2700 | 39083 | 39813 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 32370 | 16 | 6 | 15 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Estancia Los Luises - Chimen Aike | Km. 2461 - Km. 2619,35 - Sistema Modular |  | 11 | 158.35 | FTN | 2700 | 0 | 2700 | 39083 | 39813 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 32371 | 16 | 6 | 16 | 86 | 51 |  | SGO DEL ESTERO | 9 | Lte con Cordoba - Stgo del Estero (ent.) | Km 910 - Km 1139,8 |  | 11 | 46 | FTN | 1100 | 0 | 1100 | 39083 | 39813 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 32372 | 16 | 6 | 17 | 86 | 51 |  | SGO DEL ESTERO | 64 | Stgo del Estero (sal.) - Emp. R.N. N°38 | Km 0 - Km 162,06 |  | 11 | 162.06 | FTN | 2500 | 0 | 2500 | 39083 | 39813 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 32373 | 16 | 6 | 18 | 94 | 51 |  | TIERRA DEL FUEGO | 3 | San Sebastian - Tolhuin | Km. 2740 - Km. 2932,71 - Sistema Modular |  | 11 | 192.71 | FTN | 3000 | 0 | 3000 | 39083 | 39813 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 34161 | 16 | 6 | 19 | 6 | 51 | 1103-Vs-04 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6 | km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular |  | 11 | 42.97 | FF | 7037 | 0 | 7037 | 39083 | 39813 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1512 | 34163 | 16 | 6 | 20 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | A001 | Acceso Sudeste |  |  | 11 | 7.25 | FTN | 6000 | 0 | 6000 | 39083 | 39813 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1802 | 37187 | 16 | 6 | 21 | 54 | 51 |  | MISIONES | 12 | Sist. Modular Acc. Aero. Gral. San Martin - Emp. RN Nº105 | Km1336 - Km1349 DNU |  | 11 | 13.2 | FTN | 1500 | 0 | 1500 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 6 | [6 empty] | Mantenimiento por Sistema Modular | [5 empty] | 76737 | 23756 | 100493 |  |  | 21536.373 | 21685 |  |  |  | 7348 |  |  |  | 6362 |  |  |  | 3430 | 1187 | 1043 | 765 | 2995 | 20135
1513 | 34169 | 16 | 7 | 1 | 34 | 51 |  | FORMOSA | 11 | Corredor 1 (200 km) |  |  | 17 | 200 | BIRF | 11109 | 0 | 11109 | 39083 | 39506 | 2735.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1514 | 34170 | 16 | 7 | 2 | 42 | 51 |  | LA PAMPA | 35 | Corredor 2 (200 km) |  |  | 17 | 200 | BIRF | 11109 | 0 | 11109 | 39083 | 39506 | 2735.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | 34171 | 16 | 7 | 3 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 34 | Corredor 3 (200 km) |  |  | 17 | 200 | BIRF | 200 | 0 | 200 | 39083 | 39202 | 2735.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | 34172 | 16 | 7 | 4 | 18 | 51 |  | CORRIENTES | 14 | Corredor 4 (30 km) |  |  | 17 | 30 | BIRF | 8292 | 0 | 8292 | 39083 | 39506 | 2063.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1517 | 35036 | 16 | 7 | 5 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 3 | Localidad de Gral. Cerri - Semáforos - Señalización |  |  | 17 | 1 | BIRF | 2000 | 0 | 2000 | 39083 | 39202 | 75.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | 35037 | 16 | 7 | 5 | 6 | 52 |  | BUENOS AIRES | 3 | Acceso a Stroeder |  |  | 17 | 1 | BIRF | 1500 | 0 | 1500 | 39083 | 39202 | 470 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1519 | 35038 | 16 | 7 | 5 | 6 | 53 |  | BUENOS AIRES | 33 | Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D) |  |  | 17 | 1 | BIRF | 2300 | 0 | 2300 | 39083 | 39202 | 891 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | 35039 | 16 | 7 | 5 | 6 | 54 |  | BUENOS AIRES | 33 | Acceso a 30 de Agosto |  |  | 17 | 1 | BIRF | 2000 | 0 | 2000 | 39083 | 39202 | 710 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | 35040 | 16 | 7 | 5 | 6 | 55 |  | BUENOS AIRES | 35 | Acceso a Villa Iris (km 107,92) |  |  | 17 | 1 | BIRF | 2000 | 0 | 2000 | 39083 | 39202 | 355 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | 35041 | 16 | 7 | 6 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS | 12 | Empalme RP N° 7 |  |  | 17 | 1 | BIRF | 600 | 0 | 600 | 39083 | 39233 | 243 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | 35042 | 16 | 7 | 6 | 30 | 52 |  | ENTRE RIOS | 12 - 18 | RNN° 12 y RNN° 18 - Paraje La Loma |  |  | 17 | 1 | BIRF | 650 | 0 | 650 | 39083 | 39172 | 231 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | 35043 | 16 | 7 | 6 | 30 | 53 |  | ENTRE RIOS | 127 | Empalme RPN° 6 |  |  | 17 | 1 | BIRF | 4657 | 0 | 4657 | 39083 | 39506 | 1188 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1525 | 35044 | 16 | 7 | 6 | 30 | 54 |  | ENTRE RIOS | 127 | Readecuación Intersección RPN° 2 |  |  | 17 | 1 | BIRF | 1506 | 0 | 1506 | 39083 | 39416 | 320 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1526 | 35045 | 16 | 7 | 6 | 30 | 55 |  | ENTRE RIOS | 127 | Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera |  |  | 17 | 1 | BIRF | 2000 | 0 | 2000 | 39083 | 39416 | 710.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | 35046 | 16 | 7 | 7 | 62 | 51 |  | RIO NEGRO | 3 | Cruce con RNN° 251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex Ilum) |  |  | 17 |  | BIRF | 300 | 0 | 300 | 39083 | 39233 | 106 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1528 | 35047 | 16 | 7 | 7 | 62 | 52 |  | RIO NEGRO | 3 | Tratamiento de la circulación nocturna (Ex iluminación) |  |  | 17 | 1 | BIRF | 300 | 0 | 300 | 39083 | 39233 | 106.002 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1529 | 35048 | 16 | 7 | 8 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 237 | Acceso a Picún Leufú - Emp. RPN° 17 - Travesía Urbana |  |  | 17 | 1 | BIRF | 1300 | 0 | 1300 |  | 39263 | 469 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1530 | 35049 | 16 | 7 | 8 | 58 | 52 |  | NEUQUEN | 237 | Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana |  |  | 17 | 1 | BIRF | 300 | 0 | 300 | 39083 | 39233 | 106.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1531 | 35050 | 16 | 7 | 9 | 22 | 51 |  | CHACO | 95 | Acceso Sur y Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) |  |  | 17 | 1 | BIRF | 5000 | 0 | 5000 | 39083 | 39263 | 213 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1532 | 35051 | 16 | 7 | 9 | 22 | 52 |  | CHACO | 95 | Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) |  |  | 17 | 1 | BIRF | 600 | 0 | 600 | 39083 | 39263 | 213 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1533 | 35052 | 16 | 7 | 9 | 22 | 53 |  | CHACO | 95 | Empalme RPN° 6 (Prog. Inic. 1054,6) |  |  | 17 | 1 | BIRF | 500 | 0 | 500 | 39083 | 39263 | 106 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1535 | 35054 | 16 | 7 | 9 | 18 | 55 |  | CORRIENTES | 14 | Intersección con Ruta N° 95 y Ruta Prov.N°2 |  |  | 17 | 1 | BIRF | 1000 | 0 | 1000 | 39083 | 39416 | 355 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1536 | 35055 | 16 | 7 | 9 | 18 | 56 |  | CORRIENTES | 14 | Acceso a Yapeyú - Intersección Ruta 14 y Ruta 122 |  |  | 17 | 1 | BIRF | 200 | 0 | 200 | 39083 | 39233 | 71 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1537 | 35056 | 16 | 7 | 9 | 18 | 57 |  | CORRIENTES | 14 | Prog. Inic. 601,03 - Trat.de circulación noct. Ex ilum. Acc.a Alvear |  |  | 17 | 1 | BIRF | 300 | 0 | 300 | 39083 | 39233 | 106 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1538 | 35057 | 16 | 7 | 9 | 34 | 58 |  | FORMOSA | 11 | Intersección c/RNN° 81 | (Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación |  | 17 | 1 | BIRF | 3000 | 0 | 3000 | 39083 | 39660 | 1158.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1534 | 35053 | 16 | 7 | 9 | 82 | 54 |  | SANTA FE | 98 | km 155,79 - km 155,87 |  |  | 17 | 1 | BIRF | 2000 | 0 | 2000 | 39083 | 39263 | 710 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | 35060 | 16 | 7 | 10 | 14 | 53 |  | CORDOBA | 60 | Emp.RNN° 9 - Dean Funes - Alto Nivel Emp. RNN°9 | km 810 a km 814 |  | 17 | 1 | BIRF | 2000 | 0 | 2000 | 39083 | 39263 | 1544 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1540 | 35059 | 16 | 7 | 10 | 74 | 52 |  | SAN LUIS | 20 | Int.c/Ruta N° 79 - Int. Ruta N° 20 y Ruta N° 79 |  |  | 17 | 1 | BIRF | 1500 | 0 | 1500 | 39083 | 39752 | 355 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1539 | 35058 | 16 | 7 | 10 | 86 | 51 |  | SGO DEL ESTERO | 89 | Emp.RPN° 116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/RNN° 116 |  |  | 17 | 1 | BIRF | 450 | 0 | 450 | 39083 | 39629 | 160.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1908 | 37498 | 16 | 7 | 11 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 40 | Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Lujan de cuyo | Sección I :Int. R.P.N°7 - Int. R.P.N°60 |  | 17 | 12.2 | FTN | 1290 | 0 | 1290 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1909 | 37500 | 16 | 7 | 12 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 40 | Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Lujan de cuyo | Sección II :Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2 |  | 17 | 4 | FTN | 560 | 0 | 560 | 39083 | 39232 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | 7 | [6 empty] | Obras de Seguridad | [5 empty] | 70523 | 0 | 70523 |  |  | 21239.508 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Total Programa 16 | [5 empty] | 446260.127 | 48840 | 485032.127 |  |  | 242800.295 | 92336 |  |  |  | 43669 |  |  |  | 60025 |  |  |  | 54949 | 17841 | 16395 | 16379 | 50615 | 209258
1382 | 30111 | 22 | 1 | 3 | 58 | 51 | 1890-L-00 | NEUQUEN | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | (UTE) CONEVIAL S.A. - CODI S.A. | 8 | 6.36 | BID | 5574 | 7015 | 12589 | 36943 | 38594 | 149.796 | 12589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
451 | 30112 | 22 | 1 | 4 | 38 | 51 | 2883-L-96 | JUJUY | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | 33 | BID | 5445 | 3917 | 9362 | 35464 | 38107 | 19.41 | 9362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
452 | 32389 | 22 | 1 | 5 | 38 | 51 | 2884-L-96 | JUJUY | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | 48.3 | BID | 7065 | 6531 | 13596 | 35464 | 38107 | 49.137 | 13596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
453 | 30117 | 22 | 1 | 6 | 66 | 51 | 3689- L-96 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | LUIS LOSI EMP.CONST. | 8 | 34.957 | BID | 12762 | 6052 | 18814 | 35458 | 38564 | 0.001 | 17749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94339 | 7
1073 | 30118 | 22 | 1 | 7 | 50 | 51 | 3695-Vs-00 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | VIALCO S.A. | 8 | 9.76 | BID | 11076 | 17238 | 28314 | 36943 | 38383 | 1308.756 | 26738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94434 | 7
590 | 30119 | 22 | 1 | 8 | 66 | 51 | 3835-L-96 | SALTA | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | LUIS LOSI EMP.CONST. | 8 | 29.7 | BID | 13643 | 10567 | 24210 | 35458 | 38595 | 569.742 | 22243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91875 | 7
|  | 22 | 1 | [6 empty] | Crédito BID 795-OC-AR Corredores Viales | [5 empty] | 55565 | 51320 | 106885 |  |  | 2096.842 | 102277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
965 | 30120 | 22 | 2 | 2 | 10 | 51 | 5911-L-05 | CATAMARCA | 40 | Río Agua Clara - Rio Las Cuevas | Rio agua clara km 809 - El Eje km 847 | (UTE) JCR S.A. - HELPORT. S.A. | 13 | 38 | FTN | 84580 | 0 | 84580 | 38824 | 39782 | 20721.061 | 0 | [5 empty] | 2586 | 898 | 3484 | 1780 | 3972 | 4946 | 10698 | 4767 | 4095 | 5799 | 14661 | 28843 | 0.17334 | 0.34101 | 0.34101 | 8
480 | 30121 | 22 | 2 | 3 | 26 | 51 |  | CHUBUT | 40S | Rio Mayo - Lte. c/santa Cruz | (1940-1979) |  | 8 | 46 | FTN | 60000 | 0 | 60000 | 39083 | 39872 | 1000.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
344 | 30123 | 22 | 2 | 6 | 86 | 51 |  | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte con Chaco - El Cabure | Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos |  | 8 | 34 | BID | 38757 | 0 | 38757 | 39083 | 39598 | 3026.166 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
992 | 32390 | 22 | 2 | 11 | 66 | 51 |  | SALTA | 16 | Lte.c/Chaco - Talavera | 503-578 |  | 8 | 44 | BID | 16698 | 0 | 16698 | 39083 | 40147 | 222.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1389 | 32391 | 22 | 2 | 12 | 66 | 51 |  | SALTA | 16 | Coronel Olleros - El Galpón |  |  | 5 | 60.4 | BID | 13794 | 0 | 13794 | 39083 | 40147 | 1600.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 32392 | 22 | 2 | 13 | 50 | 51 | 8592-Vs-05 | MENDOZA | 40S | Emp. R.N. 144 - El Sosneado | Km 260 - Km 278,69 | L. ROBELLO CONST. | 8 | 18.69 | FTN | 6938 | 0 | 6938 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 34213 | 22 | 2 | 14 | 50 | 51 | 1420-Vs-04 | MENDOZA | 40 | Malargüe - Barrancas | Sección I (prog.502 - prog.520) | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 8 | 18 | CAF | 11969 | 2532 | 14501 | 38356 | 39112 | 10586.981 | 6377 | 314 | 714 | 884 | 1912 | 1618 | 646 | 1722 | 3986 | 414 | 527 | 310 | 1251 | 100 | 100 | 100 | 300 | 7449 | 0.020688 | 0.51369 | 0.95345 | 0
923 | 32394 | 22 | 2 | 18 | 94 | 51 |  | TIERRA DEL FUEGO | Comp.i | Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile | Prog. 0 - Prog. 11 |  | 8 | 11 | BID | 13000 | 0 | 13000 | 39083 | 39629 | 64.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
915 | 32395 | 22 | 2 | 21 | 66 | 51 |  | SALTA | 40N | San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy | km 1352 - km 1412 |  | 8 | 60 | FTN | 60000 | 0 | 60000 | 39083 | 40512 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1387 | 32396 | 22 | 2 | 23 | 86 | 51 | 8954-L-05 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. c/Chaco - El Cabure | Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure |  | 8 | 29.2 | BID | 45290 | 0 | 45290 | 39007 | 39616 | 3404.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 719 | 717 | 1436 | 1436 | 0.031707 | 0.031707 | 0.031707 | 0
927 | 32399 | 22 | 2 | 32 | 38 | 51 |  | JUJUY | 40N | Lte con Salta - Emp. RNN° 52 | Prog. 1412 - Prog. 1447 |  | 8 | 35 | FTN | 26400 | 0 | 26400 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | 32400 | 22 | 2 | 34 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 |  | 5 | 64.25 | BID | 96000 | 0 | 96000 | 39083 | 39598 | 2831.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
332 | 32401 | 22 | 2 | 35 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | Chucul - Río Cuarto |  | 5 | 19 | BID | 28000 | 0 | 28000 | 39083 | 39598 | 2124.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 32402 | 22 | 2 | 41 | 66 | 51 |  | SALTA | 34 | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) |  |  | 8 | 6 | BID | 7898 | 0 | 7898 | 39083 | 40147 | 64.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 32403 | 22 | 2 | 42 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 40S | Lte con Chubut - Emp. R.P.N° 43 | (1979-2052) |  | 8 | 73 | FTN | 36000 | 0 | 36000 | 39083 | 40512 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 32404 | 22 | 2 | 46 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Lte con Chile |  |  | 5 | 70 | BID | 24180 | 0 | 24180 | 39083 | 40147 | 64.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 32423 | 22 | 2 | 47 | 50 | 51 | 3397-L-04 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Barrancas | Sección II (prog.520 - prog.538) | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 8 | 18 | CAF | 10467 | 2238 | 12705 | 38356 | 39112 | 9217.457 | 5254 | 771 | 856 | 577 | 2204 | 1696 | 746 | 482 | 2924 | 201 | 337 |  | 1179 | 535 | 40 |  | 575 | 6882 | 0.045258 | 0.54168 | 0.95521 | 0
543 | 32406 | 22 | 2 | 48 | 70 | 51 |  | SAN JUAN | 150 | Km 351 - Km. 370 - Lte con Chile |  |  | 8 | 19 | FTN | 68244 | 0 | 68244 | 39083 | 40512 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | 32410 | 22 | 2 | 50 | 66 | 51 |  | SALTA | 51 | Muñano - San Antonio de los Cobres |  |  | 8 | 22.57 | FTN | 19000 | 0 | 19000 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
545 | 32411 | 22 | 2 | 51 | 78 | 51 | 228-Vs-04 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - Km 29 | (UTE) KANK Y COSTILLA S.A.- GOTTI S.A. | 8 | 29 | F14 | 29520 | 2483 | 32003 | 37606 | 38484 | 0.1 | 31257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97669 | 0
1024 | 32411 | 22 | 2 | 51 | 78 | 52 | 5184/L/97 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | km 29 Monte Aymond |  | 8 | 26 | FTN | 24744 | 8758 | 33502 | 37753 | 31/11/06 | 0 | 33344 | 158 |  |  | 158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158 | 0 | 0.0047161 | 1 | 0
550 | 32414 | 22 | 2 | 52 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. con Neuquén (S I) | Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido |  | 8 | 63 | BID | 57152 | 0 | 57152 | 39083 | 40147 | 64.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1850 | 38465 | 22 | 2 | 53 | 18 | 60 |  | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Río Mocoretá - A°Curupicay |  | 8 | 33.56 | BID | 122517 | 0 | 122517 | 39083 | 39782 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1851 | 38466 | 22 | 2 | 53 | 18 | 61 |  | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A°Curupicay - Emp RNN°127 |  | 8 | 29.19 | BID | 105130 | 0 | 105130 | 39083 | 39782 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1852 | 38467 | 22 | 2 | 53 | 18 | 62 |  | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp RNN°127 - Estab. San Agustín |  | 8 | 32.38 | BID | 145000 | 0 | 145000 | 39083 | 39782 | 0.015 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1853 | 38468 | 22 | 2 | 53 | 18 | 63 |  | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Estab. San Agustín - Emp. RPN°126 |  | 8 | 30.39 | BID | 145000 | 0 | 145000 | 39083 | 39782 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1854 | 38469 | 22 | 2 | 53 | 18 | 64 |  | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117 |  | 8 | 8.04 | BID | 145000 | 0 | 145000 | 39083 | 39782 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1855 | 38470 | 22 | 2 | 53 | 18 | 65 |  | CORRIENTES | 117 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RNN°117 - Av.Belgrano (Acceso Aeropuerto) |  | 8 | 8.04 | BID | 24000 | 0 | 24000 | 39083 | 39598 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1856 | 38471 | 22 | 2 | 53 | 18 | 66 |  | CORRIENTES |  | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Nuevo accesos al Centro de Frontera |  | 8 | 4 | BID | 8325 | 0 | 8325 | 39083 | 39598 | 94.93 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1844 | 33457 | 22 | 2 | 53 | 30 | 54 |  | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A°Colman - Emp. RPN°29 |  | 8 | 33.54 | BID | 467325 | 0 | 467325 | 39083 | 39598 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1043 | 38370 | 22 | 2 | 53 | 30 | 51 | 1406-L-05 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20 | JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A. | 8 | 18.17 | BID | 60340 | 0 | 60340 | 38672 | 39599 | 66609.449 | 931 | 960 | 31 | 988 | 1979 | 1492 | 1412 | 1892 | 4796 | 1503 | 1524 | 1765 | 4792 | 1708 | 1749 | 1130 | 4587 | 16154 | 0 | 0 | 0 | 0
1842 | 38371 | 22 | 2 | 53 | 30 | 52 | 9429-L-05 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RPN°20 - Emp. RP"J" (Colonia Elía) | IECSA S.A. | 8 | 27.74 | BID-F14 | 101021 | 0 | 101021 | 38898 | 39112 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3195 | 3195 | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | 38455 | 22 | 2 | 53 | 30 | 53 |  | ENTRE RIOS |  | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RP"J" (Colonia Elía) - A°Colman |  | 8 | 34.68 | BID | 145000 | 0 | 145000 | 39083 | 39598 | 0.989 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1845 | 38458 | 22 | 2 | 53 | 30 | 55 |  | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RPN°29 - Ubajay |  | 8 |  | BID | 145000 | 0 | 145000 | 39083 | 39782 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1846 | 38459 | 22 | 2 | 53 | 30 | 56 |  | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Ubajay - Emp. RNN°18 |  | 8 | 34.97 | BID | 145000 | 0 | 145000 | 39083 | 39782 | 18.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1847 | 38460 | 22 | 2 | 53 | 30 | 57 |  | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RNN°18 - A°Ayuí Grande |  | 8 | 32.74 | BID | 183759 | 0 | 183759 | 39083 | 39782 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1848 | 38461 | 22 | 2 | 53 | 30 | 58 |  | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A°Ayuí Grande - A°Mandisoví Grande |  | 8 | 34.68 | BID | 145000 | 0 | 145000 | 39083 | 39782 | 3182 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1849 | 38464 | 22 | 2 | 53 | 30 | 59 |  | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A°Mandisoví Grande - Río Mocoretá |  | 8 | 36 | BID | 145000 | 0 | 145000 | 39083 | 39782 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1937 | 38613 | 22 | 2 | 54 | 38 | 51 |  | JUJUY | 9 | Circunvalacion Acceso a Los Alisos |  |  | 8 | 5 | FTN | 10000 | 0 | 10000 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 2 | [6 empty] | Pasos Fronterizos | [5 empty] | 3021048 | 16011 | 3037059 |  |  | 124912.483 | 77163 |  |  |  | 6253 |  |  |  | 15190 |  |  |  | 17920 | 7110 | 6703 | 10941 | 24754 | 64117
578 | 30074 | 22 | 3 | 1 | 97 | 51 |  | PAIS | VS | Convenios con Provincias y Municipios |  |  | 14 | 400 | FTN | 5957 | 0 | 5957 | 38718 | 39082 | 5956.77 | 0 |  | 496 | 496 | 992 | 496 | 496 | 496 | 1488 | 496 | 496 | 496 | 1488 | 496 | 496 | 496 | 1488 | 5456 | 0.24979 | 0.9159 | 0.9159 | 0
1063 | 30077 | 22 | 3 | 2 | 46 | 51 | 1548-L-99 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | (UTE) EQUIMAC S.A. - VIALCO S.A. | 8 | 39 | FTN | 27520 | 18079 | 45599 | 36315 | 39172 | 3640.357 | 11970 | 152 | 270 | 1528 | 1950 | 358 | 236 | 381 | 975 | 379 | 603 | 438 | 1420 | 754 | 4736 | 1835 | 7325 | 11670
1065 | 30079 | 22 | 3 | 3 | 46 | 51 | A-3-2448-98 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | 30 | FTN | 33883 | 60798 | 94681 | 36297 | 39293 | 4385.881 | 6471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4386 | 4386 | 2547 | 2484 | 2406 | 7437 | 11823 | 0.078548 | 0.12487 | 0.19322 | 6 | B
1066 | 30081 | 22 | 3 | 4 | 46 | 51 | 2184-V-99 | LA RIOJA | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | 46.09 | FTN | 25882 | 49169 | 75051 | 36297 | 39506 | 13246.955 | 6631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 6218 | 6218 | 2389 | 2185 | 3811 | 8385 | 14603 | 0.11172 | 0.19457 | 0.28293 | 6 | A
1067 | 30083 | 22 | 3 | 5 | 46 | 51 | 2401-Vs-99 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | VIALMANI S.A. | 8 | 25 | FTN | 15112 | 6997 | 22109 | 36346 | 39082 | 1821.093 | 8711 |  |  |  | 0 |  | 1821 |  | 1821 |  |  |  | 0 | 6654 | 1147 | 1498 | 9299 | 11120 | 0.4206 | 0.50296 | 0.89697 | 6
1058 | 30085 | 22 | 3 | 6 | 46 | 51 | G1819-98 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | (UTE) B.ROGGIO - PAOLINI HNOS | 8 | 27.88 | FTN | 23366 | 16000 | 39366 | 36290 | 39141 | 59.1 | 7982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20276 | 6 | A
1059 | 30104 | 22 | 3 | 7 | 46 | 51 | A-3-2313-G98 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | (UTE) LUIS LOSI - VIALMANI S.A. | 8 | 29.606 | FTN | 37606 | 40000 | 77606 | 36418 | 39416 | 0.1 | 309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039817 | 6
1060 | 30087 | 22 | 3 | 8 | 46 | 51 | A-3-1966-98 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | CHEDIAK EMPRESA CONST. | 8 | 16.65 | FTN | 19753 | 13367 | 33120 | 36342 | 39082 | 11482.177 | 15935 | 640 | 593 | 1105 | 2338 | 1168 | 1608 | 1641 | 4417 | 1632 | 1777 | 1887 | 5296 | 3791 | 100 | 100 | 3991 | 16042 | 0.1205 | 0.48436 | 0.96549 | 14
1056 | 30088 | 22 | 3 | 9 | 46 | 51 | A-3-987/97 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | (UTE) B.ROGGIO - PAOLINI HNOS | 8 | 22.861 | FTN | 10243 | 17287 | 27530 | 36283 | 39082 | 15512.066 | 8947 | 710 | 1285 | 1649 | 3644 | 1795 | 6376 | 1774 | 9945 | 1128 | 787 | 563 | 2478 | 1045 | 200 | 200 | 1445 | 17512 | 0.052488 | 0.63611 | 0.9611 | 14
43 | 13158 | 22 | 3 | 10 | 54 | 51 | 2387-V-92 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Dos de Mayo-S.Vicente-Fracran-S.Pedro | NECON S.A. | 5 | 88 | FTN | 32702 | 11206 | 43908 | 33791 | 35976 | 89.418 | 43908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | A
1353 | 32415 | 22 | 3 | 11 | 54 | 51 |  | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | COMPAÑÍA MISIONERA DE CONSTRUCC.S.A. | 8 | 45 | FTN | 32610 | 0 | 32610 | 33725 | 39082 | 1382.829 | 28749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8816 | 6
1064 | 30961 | 22 | 3 | 12 | 46 | 51 | 2841-C-99 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | (UTE) AFEMA S.A. - MICHELOTTI S.A. | 8 | 30 | FTN | 3739 | 1000 | 4739 | 36326 | 39172 | 0.1 | 2834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59802 | 8
1413 | 30089 | 22 | 3 | 13 | 42 | 51 | 3925-L-00 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 8 | 40 | F14 | 9347 | 19177 | 28524 | 36941 | 38656 | 3300 | 28306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99236 | 6 | C
558 | 30966 | 22 | 3 | 14 | 54 | 51 | 2387-V-92 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | NECON S.A. | 8 | 47.42 | FTN | 27576 | 19579 | 47155 | 34232 | 39082 | 5006 | 46793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99232 | 14
1368 | 30090 | 22 | 3 | 15 | 38 | 51 | 4673-L-00 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | 267 | F14 | 90000 | 118395 | 208395 | 36777 | 38656 | 1200 | 202314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97082 | 7
1158 | 37181 | 22 | 3 | 18 | 46 | 51 |  | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | AFEMA S.A. | 5 | 24.04 | FF | 4309 | 0 | 4309 | 36348 | 39082 | 0.001 | 3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87561 | 6 | C
1920 | 37482 | 22 | 3 | 19 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía | Aeropuerto - Av San Martin (R.N. N°3) - 1° Etapa | (UTE) AUSTRAL CONST. - GOTTI S.A. | 8 | 6.4 | FTN | 82236 | 16418 | 98654 | 38621 | 39350 | 43629.385 | 10403 | 165 | 1012 | 4091 | 5268 | 5669 | 2995 | 3291 | 11955 | 9867 | 5936 | 1252 | 17055 | 4018 | 5844 | 2000 | 11862 | 46140 | 0.12024 | 0.4677 | 0.57314 | 7
1393 | 32417 | 22 | 3 | 20 | 26 | 51 | 2275-L-04 | CHUBUT | 25 | Trelew - Rawson | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | (UTE) RIGEL S.A. - ALQUIMAQ S.R.L. | 8 | 0.14 | FTN | 10987 | 742 | 11729 | 38273 | 38815 | 4446.929 | 7179 | 103 | 106 | 1174 | 1383 | 1086 | 1870 |  | 2956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4339 | 0 | 0.36994 | 0.98201 | 14
1394 | 30959 | 22 | 3 | 21 | 50 | 51 | 6806-Vs-00 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | VEZZATO S.A.C.I.A.F.I. | 8 | 22.9 | FTN | 6389 | 5501 | 11890 | 36850 | 38807 | 4063.71 | 11559 | 275 |  |  | 275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 275 | 0 | 0.023129 | 0.99529 | 6 | A
1929 | 37483 | 22 | 3 | 22 | 86 | 51 |  | SGO DEL ESTERO | 16 | El Cabure - Lte. C/Salta | DNU |  | 8 | 74 | FTN | 70000 | 0 | 70000 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1007 |  | 22 | 3 | 23 | 66 | 51 | 6328/97 | SALTA | 9 | Tramo 3 Acceso a Parque Industrial | KM. 1591 - KM. 1602 |  | 8 | 11 | FTN | 11888 | 3417 | 15305 | 35486 | 36641 | 190 | 14504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94766 | 7
1881 | 37484 | 22 | 3 | 24 | 22 | 51 |  | CHACO | 16 | Pte.Roque Saenz Peña - Lte. C/Santiago del Estero | Sección I |  | 8 | 139.61 | FTN | 148000 | 0 | 148000 | 39083 | 40328 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1930 | 37485 | 22 | 3 | 25 | 82 | 51 | 8758-L-05 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P. Nº 286 - Lte. C/Chaco | Secc. I km. 862,31 - 912,02 DNU | (UTE)SUC A BIANCALANI-NESTOR GUERECHET | 5 | 49.71 | FTN | 84496 | 0 | 84496 | 38926 | 39696 | 18731.599 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2677 | 2055 | 2278 | 7010 | 7010 | 0 | 0 | 0.9477 | 7
1931 | 37486 | 22 | 3 | 26 | 82 | 51 | 8760-L-05 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P. Nº 286 - Lte. C/Chaco | Secc. II km. 912,02 - 941,20 DNU | (UTE) ALQUIMAQ SRL - ROVELLA CARRANZA SA | 5 | 29.18 | FTN | 48544 | 0 | 48544 | 38954 | 39410 | 11434.372 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1539 | 1539 | 1805 | 2982 | 5114 | 9901 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0
1809 | 37370 | 22 | 3 | 27 | 82 | 51 |  | SANTA FE | A-008 | Rio Paraná-Autopista Rosario-Córdoba | Km 0,00 - Km 10,125 |  | 5 | 19.27 | FTN | 37564 | 0 | 37564 | 39083 | 39751 | 0.002 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1079 | 32418 | 22 | 3 | 28 | 54 | 51 | DPV-2081/90 | MISIONES | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | km 0 - km 32,05 - | NECON S.A. | 8 | 32.05 | F14 | 25625 | 35744 | 61369 | 37158 | 39082 | 24375.5 | 41317 | 2231 | 1601 | 3225 | 7057 | 2067 | 2605 | 3021 | 7693 | 464 | 1548 | 198 | 2210 | 790 | 153 | 0 | 943 | 17903 | 0.015366 | 0.29173 | 0.96498 | 6
537 | 32421 | 22 | 3 | 75 | 82 | 51 | 6394-L-03 | SANTA FE | 98 | Vera - Tostado | km 77,00 - km. 123,43 | ALQUIMAQ S.R.L. | 5 | 46.43 | FTN | 16647 | 1389 | 18036 | 38264 | 38776 | 6372.063 | 13791 | 1514 | 2712 | 19 | 4245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4245 | 0 | 0.23536 | 1 | 0
1080 | 32419 | 22 | 3 | 76 | 54 | 51 | dpv2081/90 | MISIONES | 101 | San Antonio - Piñalito | km 32,05 - km 62,05 | NECON S.A. | 8 | 30 | F14 | 25356 | 42086 | 67442 | 37852 | 39202 | 23759.976 | 28083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4164 | 6
1027 | 34199 | 22 | 3 | 86 | 62 | 51 | 5602-V-04 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I) | VIAL RIONEGRINA S.E. | 8 | 28.2 | FTN | 19924 | 3687 | 23611 | 38322 | 39082 | 47866.159 | 5628 | 700 | 668 | 815 | 2183 | 1290 | 1274 | 1425 | 3989 | 1634 | 807 | 1131 | 3572 | 2695 | 2697 | 1379 | 6771 | 16515 | 0.28677 | 0.69946 | 0.93783 | 8
1090 | 37502 | 22 | 3 | 86 | 62 | 52 | 3162-L-05 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Musters - Tte. Maza - Km 105 - Km 137 (Seccion II) | SAPAG S.A. | 11 | 29 | FTN | 29154 | 0 | 29154 | 38799 | 39346 | 2453 | 0 |  |  |  | 0 | 781 | 651 | 638 | 2070 | 975 | 1121 | 1176 | 3272 | 1246 | 1777 | 1696 | 4719 | 10061 | 0.16186 | 0.3451 | 0.3451 | 6
1029 | 37503 | 22 | 3 | 86 | 62 | 53 | 3163-L-05 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Teniente Maza - Ramos Mexía - Km 137 - Km 181 (Sección III) | LUCIANO S.A. | 11 | 43.97 | FTN | 32931 | 0 | 32931 | 38797 | 39526 | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 1026 | 544 | 546 | 2116 | 92 | 557 | 1356 | 2005 | 629 | 998 | 1244 | 2871 | 6992 | 0.087182 | 0.21232 | 0.21232 | 6
1031 | 37504 | 22 | 3 | 86 | 62 | 54 | 3164-L-05 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Ramos Mexía - Talcahuala Km 181 - Km 201 (Sección IV) | LUCIANO S.A. | 8 | 19.59 | FTN | 20737 | 0 | 20737 | 38799 | 39263 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 310 | 748 | 517 | 1575 | 666 | 810 | 805 | 2281 | 677 | 1390 | 1515 | 3582 | 7438 | 0.17273 | 0.35868 | 0.35868 | 6
1030 | 37505 | 22 | 3 | 86 | 62 | 55 | 3165-l-05 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Talcahuala - Sierra Colorada Km 201 - km 225 (Sección V) | HOMAQ S.A. | 8 | 23.85 | FTN | 21728 | 0 | 21728 | 38799 | 39346 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 299 | 620 | 578 | 1497 | 251 | 1071 | 1317 | 2639 | 925 | 1134 | 1637 | 3696 | 7832 | 0.1701 | 0.36046 | 0.36046 | 6
1836 | 37507 | 22 | 3 | 86 | 62 | 57 | 8186-05 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340 |  | 8 | 72 | FTN | 39000 | 0 | 39000 | 38799 | 39528 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6871 |  |  |  | 1114 |  |  |  | 0 | 7985 | 0 | 0.20474 | 0.20474 | 6
1089 | 34114 | 22 | 3 | 87 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 242 | Aduana - Límite con Chile |  |  | 8 | 7 | FTN | 5500 | 0 | 5500 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | 22 | 3 | [6 empty] | Convenios con Provincias y Municipios | [5 empty] | 1136311 | 500038 | 1636349 |  |  | 255405.545 | 556097 |  |  |  | 29335 |  |  |  | 59368 |  |  |  | 56973 | 33138 | 30378 | 27209 | 90725 | 236401
1396 | 30070 | 22 | 4 | 1 | 97 | 51 |  | PAIS | Vs | Rehabilitaciones Menores | Nacional |  | 14 |  | FTN | 6665.547 | 0 | 6665.547 | 38322 | 39066 | 6665.547 | 0 |  | 555 | 555 | 1110 | 555 | 555 | 555 | 1665 | 555 | 555 | 555 | 1665 | 555 | 555 | 555 | 1665 | 6105 | 0.24979 | 0.9159 | 0.9159 | 0
440 | 30072 | 22 | 4 | 2 | 46 | 52 | 1475/2006 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | Secciones I - IIa y IIb (Km 485 - Km 522) | MAQUIVIAL S.A.I. | 8 | 51.07 | FF | 42668 | 0 | 37742 | 39114 | 39845 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
618 | 30387 | 22 | 4 | 3 | 62 | 51 | 5435-L-96 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | HIDRACO S.A. | 8 | 14.73 | FF | 9398 | 8235 | 17633 | 36447 | 39082 | 7000 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 719 | 719 | 2295 | 0 | 0 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3014 | 0 | 0.17093 | 0.81971 | 6 | B
1160 |  | 22 | 4 | 4 | 46 | 51 | 2489-L-99 | LA RIOJA | 40 | Lte. C/San Juan - Villa Unión | Km.414,227 - Km.472,338 (Obras Faltantes) | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 8 | 58.11 | FTN | 5592 | 136 | 5728 | 36455 | 37103 | 120.254 | 5570 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97242 | 4
1417 | 32465 | 22 | 4 | 5 | 70 | 51 |  | SAN JUAN | 40 | San Roque - Huaco (obras faltantes) | Prog. 0 - Prog. 41,530 | (UTE) DOS ARROYOS - TECHINT | 8 | 41.53 | FTN | 6000 | 0 | 6000 | 39417 | 40147 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1398 | 31031 | 22 | 4 | 7 | 22 | 51 |  | CHACO | 16 | Paso por Resistencia |  |  | 8 | 5 | FTN | 77000 | 0 | 77000 | 39083 | 39872 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
316 | 11219 | 22 | 4 | 8 | 66 | 51 | 1882-L-94 | SALTA | 34 | Emp. R.N. N° 81 - General Mosconi | Km. 1398 - Km. 1431 | (UTE) ASSEPH S.A-CONCIC ING. S.A. | 5 | 33 | BIRF1B | 1301 | -20 | 1281 | 35017 | 35612 | 63.362 | 1281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
376 | 30972 | 22 | 4 | 11 | 58 | 51 | 3141-L-95 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | (UTE) NEUEN S.A. - ARLON S.A. | 8 | 6.715 | FF | 1088 | 1957 | 3045 | 35360 | 38324 | 1019.903 | 3045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | 30389 | 22 | 4 | 22 | 94 | 51 | 4008-L-98 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | DOS ARROYOS S.C.A. | 8 | 11.52 | F14 | 10000 | 6289 | 16289 | 36192 | 38383 | 4672.54 | 15921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97741 | 8
812 | 14797 | 22 | 4 | 23 | 58 |  | 5824-L-96 | NEUQUEN | 234 | San Martin de los Andes - Emp. R.N.N° 231 | Sección II Rio Hermoso - Pichi Traful Sector I | (UTE) LUIS LOSI E.C. - BALPALA CONST. | 8 | 24.45 | FF | 7380 | 416 | 7796 | 35690 | 36860 |  | 7244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92919 | 7
1542 | 34639 | 22 | 4 | 25 | 6 | 51 | 10910-L-04 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Sección I | km 19,8 - km 29,2 | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 5 | 9.4 | FTN | 17657 | 24811 | 42468 | 38488 | 39172 | 133627.18 | 13280 | 2006 | 1431 | 1330 | 4767 | 3111 | 1893 | 854 | 5858 |  | 3284 | 2147 | 5431 | 1732 | 2021 | 2154 | 5907 | 21963 | 0.13909 | 0.51717 | 0.82987 | 7
1840 | 35421 | 22 | 4 | 25 | 6 | 52 | 5682-L-2005 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Seccion II | Km. 29,2 - Km. 37,86 | (UTE) EQUIMAC - COARCO - CONSTRUMEX | 13 | 8.66 | FTN | 124377 | 0 | 124377 | 38625 | 39354 | 1300 | 6414 | 1683 | 2715 | 2868 | 7266 | 5554 | 5877 | 8102 | 19533 | 8402 | 10213 | 11076 | 29691 | 7182 | 4008 | 7275 | 18465 | 74955 | 0.14846 | 0.60264 | 0.65421 | 7 | A
1841 | 35422 | 22 | 4 | 25 | 6 | 53 | 4353-L-2005 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Seccion III | km 37,86 - Km 46,3 | (UTE) PETERSEN, T. Y C. S.A.- ROVELLA C. | 13 | 8.44 | FTN | 62019 | 26768 | 88787 | 38604 | 39416 | 185 | 4305 | 1032 | 871 | 1295 | 3198 | 2298 | 4529 | 4252 | 11079 | 3497 | 5980 | 6253 | 15730 | 6047 | 12860 | 5371 | 24278 | 54285 | 0.27344 | 0.61141 | 0.65989 | 6
1543 | 35191 | 22 | 4 | 29 | 26 | 51 | 7721-L-04 | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly) | km 1838 - km 1845 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 8 | 6.83 | FTN | 25192 | 528 | 25720 | 38454 | 40055 | 6880.293 | 4041 | 690 | 419 | 309 | 1418 | 407 | 1155 | 363 | 1925 | 183 | 1732 | 122 | 2037 | 303 | 455 | 740 | 1498 | 6878 | 0.058243 | 0.26742 | 0.42453 | 6
1544 | 35192 | 22 | 4 | 30 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I) | km 1845 - km 1867 |  | 8 | 22.3 | FTN | 56000 | 0 | 56000 | 39083 | 40512 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1545 | 35193 | 22 | 4 | 31 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección II) | km 1867 - km 1909 |  | 8 | 41.6 | FTN | 106000 | 0 | 106000 | 39083 | 40512 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1388 | 32422 | 22 | 4 | 32 | 50 | 51 | 03396/02 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A. | 8 | 0.5 | FTN | 11688 | 11993 | 23681 | 37895 | 38564 | 281.73 | 22784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96212 | 0
1112 | 34010 | 22 | 4 | 34 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | RP23 | Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel |  | EQUIMAC S.A. | 5 | 23.195 | F14 | 17366 | -15628 | 1738 | 37972 | 38411 | 0.1 | 1738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1108 | 34029 | 22 | 4 | 35 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.II) | km 78 - Perito Moreno | CONTRERAS HNOS. S.A. | 5 | 90 | F14 | 39924 | 0 | 39924 | 37935 | 38686 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1106 | 34033 | 22 | 4 | 36 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.I) | Las Heras - Km 78 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 5 | 78 | F14 | 34798 | 0 | 34798 | 37888 | 39045 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1111 | 34055 | 22 | 4 | 37 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | RP5 | La Esperanza - El Cerrito |  | GOTTI S.A. | 5 | 67.207 | F14 | 53585 | 0 | 53585 | ---------------- | ---------------- | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1444 | 33167 | 22 | 4 | 39 | 90 | 51 |  | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III) | Acceso a Concepción - Acceso a Monteros |  | 8 | 18.9 | FTN | 40100 | 0 | 40100 | 39083 | 40328 | 0.1 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1445 | 34799 | 22 | 4 | 40 | 90 | 51 | 2429-V-03 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual) | (UTE) B.ROGGIO - PERALES AGUIAR S.A. | 8 | 20 | F14 | 72642 | 12212 | 84854 | 38275 | 39081 | 30112.816 | 41690 | 1200 | 2146 | 3098 | 6444 | 2873 | 2229 | 2830 | 7932 | 2953 | 2878 | 5017 | 10848 | 2912 | 1598 | 2277 | 6787 | 32011 | 0.079984 | 0.37725 | 0.86856 | 12
1449 | 31030 | 22 | 4 | 41 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 158 | Variante paso por Villa María |  |  | 8 | 0.5 | BID | 18444 | 0 | 18444 | 39083 | 39598 | 4052.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1053 | 35336 | 22 | 4 | 42 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 40S | Límite c/Chubut - Perito Moreno |  |  | 8 | 88 | F14 | 48400 | 0 | 48400 | 39083 | 40512 | 22300.002 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1430 | 32425 | 22 | 4 | 43 | 46 | 51 | 905-1999 | LA RIOJA | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | PAOLINI HNOS. | 8 | 10 | FTN | 8772 | 28340 | 37112 | 37926 | 39233 | 16383.646 | 13238 | 1026 | 1230 | 1764 | 4020 | 1879 | 2218 | 1921 | 6018 | 1589 | 1828 | 1510 | 4927 | 711 | 1169 | 1000 | 2880 | 17845 | 0.077603 | 0.48084 | 0.83755 | 0
1401 | 30975 | 22 | 4 | 44 | 10 | 51 | 1-00922-01 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | VIALMANI S.A. | 8 | 9.339 | FTN | 3490 | 3548 | 7038 | 37872 | 38268 | 0.001 | 6449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91631 | 0
1446 | 32428 | 22 | 4 | 45 | 50 |  | 660-L-03 | MENDOZA | 7 | San Martïn - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | (UTE) ALQUIMAQ SRL-GREEN SA-ROVELLA CARR | 8 | 3.23 | FTN | 8969 | 4103 | 13072 | 38121 | 38716 | 457 | 12012 | 204 |  |  | 204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 0 | 0.015606 | 0.93452 | 6 | A
1447 | 32429 | 22 | 4 | 46 | 14 | 51 | 561-000544 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | 107.54 | F14 | 103307 | 158550 | 261857 | 36923 | 39082 | 36864.619 | 180439 | 8085 | 3527 | 4504 | 16116 | 3363 | 1375 | 683 | 5421 | 3580 | 2563 | 2553 | 8696 | 2256 | 1479 | 2576 | 6311 | 36544 | 0.024101 | 0.13956 | 0.82863 | 7
1448 | 32430 | 22 | 4 | 47 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI |  | 8 | 187 | F14 | 152276 | 329562 | 481838 | 37759 | 39082 | 78966.055 | 230510 |  |  |  | 19092 |  |  |  | 31393 |  |  |  | 9000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 65485 | 0.012452 | 0.13591 | 0.6143 | 7
1450 | 32431 | 22 | 4 | 48 | 30 | 51 | 4955-V-02 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | PITON S.A. | 5 | 11.34 | FTN | 7173 | 520 | 7693 | 37873 | 38238 | 111.515 | 7641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99324 | 6
1451 | 32432 | 22 | 4 | 49 | 82 | 51 | 5482-L-03 | SANTA FE | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial | Secciones I y II | LUIS LOSI EMP.CONST. | 5 | 11 | FTN | 7690 | 2789 | 10479 | 38064 | 38946 | 1278.888 | 8291 | 91 | 17 | 2 | 110 | 68 | 30 | 119 | 217 | 425 | 947 |  | 1372 |  |  |  | 0 | 1699 | 0 | 0.16213 | 0.95334 | 6
1397 | 32433 | 22 | 4 | 50 | 58 | 51 | 5278-vs-02 | NEUQUEN | 234 | San Martín de los Andes - Emp. RNN°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | (UTE) ALQUIMAC S.R.L. - GREEN S.A. | 8 | 25.9 | FTN | 33990 | 8745 | 42735 | 38268 | 39180 | 10657.808 | 10323 | 58 | 31 | 31 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 148 | 180 | 300 | 0.004212 | 0.00702 | 0.24858 | 7
1546 | 34205 | 22 | 4 | 51 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Variante Caleta Olivia |  |  | 8 | 7 | FTN | 32000 | 0 | 32000 | 39083 | 39386 | 36922.162 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1452 | 32436 | 22 | 4 | 52 | 70 | 51 | 0255-v-03 | SAN JUAN | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) | VIALMANI S.A. | 8 | 54.62 | FTN | 9934 | 4020 | 13954 | 38006 | 38918 | 3021.325 | 12613 | 224 | 147 | 100 | 471 | 95 |  |  | 95 |  | 538 |  | 538 |  |  |  | 0 | 1104 | 0 | 0.079117 | 0.98302 | 6
1453 | 32438 | 22 | 4 | 53 | 42 | 51 | 7782-V-02 | LA PAMPA | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | TABOLANGO S.R.L. | 8 | 14.4 | FTN | 7723 | -6432 | 1291 | 38268 | 38564 | 111.278 | 1291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1000 | 32439 | 22 | 4 | 54 | 34 | 51 | U-13233 | FORMOSA | 11 | Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda | Av Juan Marana hasta calle Mendoza | (UTE) JCR S.A. - INDUSTRIAL Y CONST. S.A | 5 | 6 | FTN | 18800 | 1772 | 20572 | 38597 | 39085 | 14024.531 | 2202 | 554 | 566 | 1487 | 2607 | 1394 | 698 | 1094 | 3186 |  | 1333 | 2721 | 4054 | 2473 | 2230 | 2445 | 7148 | 16995 | 0.34746 | 0.82612 | 0.93316 | 7
506 | 34142 | 22 | 4 | 55 | 78 | 51 | 230-Vs-04 | SANTA CRUZ | 3 | Límite c/Chubut - Caleta Olivia | km 1904,7 - km 1906,7 | CONTRERAS HNOS. S.A. | 8 | 3 | F14 | 2760 | 1957 | 4717 | 37775 | 38107 | 100 | 4501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95421 | 7
1454 | 32441 | 22 | 4 | 56 | 14 | 51 | 6846-V-02 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | PAOLINI HNOS. | 5 | 48 | FTN | 12719 | 3039 | 15758 | 37909 | 38336 | 55.332 | 15758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
408 | 32453 | 22 | 4 | 57 | 18 | 51 |  | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Pte.s/R.Corrientes) | Km. 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes |  | 8 | 0.46 | FTN | 2782 | 0 | 2782 | 39083 | 39568 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
525 | 32454 | 22 | 4 | 58 | 18 | 51 | 10805-L-05 | CORRIENTES | 12 | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) | A°Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbé - km646/km648 |  | 8 | 1 | FTN | 3979 | 0 | 3979 | 39083 | 39782 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1455 | 32443 | 22 | 4 | 59 | 30 | 51 | 2430-vs-03 | ENTRE RIOS | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | CCI CONSTRUCCIONES S.A. | 8 | 7.4 | FTN | 22227 | 2101 | 24328 | 38036 | 39141 | 6423.391 | 6351 | 534 | 533 | 754 | 1821 | 633 | 878 | 543 | 2054 | 322 | 433 | 368 | 1123 | 284 | 282 | 52 | 618 | 5616 | 0.025403 | 0.23085 | 0.4919 | 0
1456 | 32444 | 22 | 4 | 60 | 6 | 51 | 811-V-03 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | (UTE) IECSA S.A. - J. CHEDIAK S.A.I.C.A. | 8 | 4.7 | F14 | 29369 | 26367 | 55736 | 37943 | 39172 | 16619.167 | 37828 | 172 | 6 | 5329 | 5507 | 2028 |  | 2495 | 4523 | 1589 | 1061 | 1109 | 3759 | 882 |  |  | 882 | 14671 | 0.015825 | 0.26322 | 0.94192 | 2
1457 | 32445 | 22 | 4 | 61 | 6 | 51 | 0812-V-03 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | (UTE) DECAVIAL - JCR S.A. | 8 | 2.9 | F14 | 25680 | 9092 | 34772 | 37943 | 39172 | 13963.247 | 21215 | 406 | 593 | 377 | 1376 | 300 | 501 | 1083 | 1884 | 1103 | 3094 | 3794 | 7991 |  | 500 | 500 | 1000 | 12251 | 0.028759 | 0.35232 | 0.96244 | 6
1458 | 32447 | 22 | 4 | 62 | 6 | 51 | 029-V-03 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN° 29 | Acc Senador Rey, desvio tránsito pesado y calles internas | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 5 | 1.87 | F14 | 2461 | 1036 | 3497 | 38188 | 38656 | 198.74 | 3225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 6
1459 | 32449 | 22 | 4 | 63 | 54 | 51 |  | MISIONES | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | J C R S.A. | 8 | 3.488 | FF | 2500 | 4041 | 6541 | 37622 | 37955 | 90.001 | 5694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87051 | 6
485 | 33030 | 22 | 4 | 64 | 34 | 53 | 446-L-04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Pozo del Mortero - Laguna Yema | (UTE) ALQUIMAC S.R.L. - GREEN S.A. | 8 | 27.25 | CAF | 34455 | 2472 | 36927 | 38274 | 39081 | 3508 | 11977 | 773 | 716 | 1080 | 2569 | 1212 | 1311 | 2021 | 4544 | 3297 | 3128 | 2997 | 9422 | 2618 | 1568 | 775 | 4961 | 21496 | 0.13435 | 0.58212 | 0.90646 | 7
971 | 33030 | 22 | 4 | 64 | 34 | 55 | 448-L-04 | FORMOSA | 81 | Ing. Juárez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | (UTE) CARTELLONE CONST S.A. - HIDRACO | 8 | 45 | CAF | 45082 | 3332 | 48414 | 38273 | 39172 | 13104 | 15025 | 750 | 504 | 1007 | 2261 | 766 | 1442 | 891 | 3099 | 1315 | 1324 | 1151 | 3790 | 1435 | 888 | 972 | 3295 | 12445 | 0.068059 | 0.25705 | 0.5674 | 7
980 | 33030 | 22 | 4 | 64 | 34 | 52 | 445-L-04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero | J C R S.A. | 8 | 25 | CAF | 34674 | 1477 | 36151 | 38274 | 38837 | 143 | 32184 | 1267 | 103 | 257 | 1627 |  | 47 |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1674 | 0 | 0.046306 | 0.93657 | 6
1051 | 33030 | 22 | 4 | 64 | 34 | 51 | 444-L-04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazán | Km. 1473,00 - Km. 1503,10 | INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA S.A. | 5 | 30 | CAF | 15747 | 7994 | 23741 | 38274 | 39092 | 39106.536 | 12754 | 740 | 862 | 728 | 2330 | 621 | 144 | 18 | 783 | 539 | 1264 | 1374 | 3177 | 1354 | 1354 | 1000 | 3708 | 9998 | 0.15619 | 0.42113 | 0.95834 | 6
1123 | 33030 | 22 | 4 | 64 | 34 | 54 | 447-L-04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ing. Juárez | Laguna Yema - Los Chiriguanos | (UTE) ELEPRINT SA - ROVELLA CARRANZA SA | 8 | 28 | CAF | 35990 | 2566 | 38556 | 38273 | 39081 | 9272 | 14023 | 480 | 582 | 875 | 1937 | 1425 | 1243 | 1716 | 4384 | 1359 | 1964 | 1986 | 5309 | 1903 | 1692 | 1565 | 5160 | 16790 | 0.13383 | 0.43547 | 0.79918 | 7
1038 | 33030 | 22 | 4 | 64 | 34 | 57 | 450-L04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | km 25,5 - Lte. Con Salta | (UTE) CURI HNOS S.A. - MIJOVI SRL | 8 | 25.5 | CAF | 29928 | -19978 | 9950 | 38273 | 38807 | 0 | 9440 | 378 | 122 | 10 | 510 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 510 | 0 | 0.051256 | 1 | 6
1050 | 33030 | 22 | 4 | 64 | 34 | 56 | 449-L-04 | FORMOSA | 81 | Ing. Juarez - Lte.C/Salta | Sección I:Ing. Juarez - km 25,5 | (UTE) L.M.PAGLIARA S.A - TABOLANGO S.R.L | 8 | 31.5 | CAF | 31554 | -17180 | 14374 | 38273 | 39599 | 8195 | 12542 | 692 | 419 | 694 | 1805 | 15 | 12 |  | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1832 | 0 | 0.12745 | 1 | 6
2154 |  | 22 | 4 | 64 | 34 | 57 | 4091-06 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | km 25,5 - Límite con Salta | CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. | 8 | 28.6 | CAF | 40949 | 0 | 40949 | 39000 | 39365 | 7719 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6067 | 2790 | 8857 | 8857 | 0.21629 | 0.21629 | 0.21629 | 8
397 | 33030 | 22 | 4 | 64 | 66 | 62 | 7723-L-04 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II) | J C R S.A. | 8 | 30 | CAF | 19286 | 0 | 19286 | 38822 | 39202 | 6210 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1104 | 516 | 1620 | 316 | 709 | 1908 | 2933 | 2951 | 4282 | 2760 | 9993 | 14546 | 0.51815 | 0.75423 | 0.75423 | 14
520 | 33030 | 22 | 4 | 64 | 66 | 63 | 7724-L-04 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I) | J C R S.A. | 8 | 30 | CAF | 18972 | 0 | 18972 | 38822 | 39202 | 5858 | 0 |  |  |  | 0 |  | 278 | 935 | 1213 | 2762 | 3829 | 2265 | 8856 | 1532 | 29 | 823 | 2384 | 12453 | 0.12566 | 0.65639 | 0.65639 | 6
521 | 33030 | 22 | 4 | 64 | 66 | 60 | 1208-L-04 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato - Secc IV | DOS ARROYOS S.C.A. | 8 | 31.13 | CAF | 25408 | 2241 | 27649 | 38545 | 39446 | 9781 | 3423 | 895 | 0 | 0 | 895 | 45 | 607 | 737 | 1389 | 2113 | 1713 | 2091 | 5917 | 1496 | 2678 | 3035 | 7209 | 15410 | 0.26073 | 0.55734 | 0.68115 | 6
802 | 33030 | 22 | 4 | 64 | 66 | 61 | 7722-L-04 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III) | CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. | 8 | 30 | CAF | 12888 | 778 | 13666 | 38808 | 39171 | 3377 | 0 |  |  |  | 0 |  | 220 | 1080 | 1300 | 1905 | 3480 | 2829 | 8214 | 1617 | 868 | 1500 | 3985 | 13499 | 0.2916 | 0.98778 | 0.98778 | 6
970 | 33030 | 22 | 4 | 64 | 66 | 59 | 1209-L-04 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V | MONTERRUBIO-CALLERI-CONSTRUCCIONES | 8 | 30 | CAF | 22045 | 708 | 22753 | 38510 | 39782 | 8542 | 4661 | 664 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 1481 | 1481 | 1479 | 1627 | 1665 | 4771 | 1148 | 827 | 1423 | 3398 | 10314 | 0.14934 | 0.4533 | 0.65815 | 6 | A
1097 | 33030 | 22 | 4 | 64 | 66 | 58 | 1210-L-04 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI | DOS ARROYOS S.C.A. | 8 | 29.39 | CAF | 27777 | 2521 | 30298 | 38548 | 39782 | 8197 | 2399 | 399 | 0 | 0 | 399 | 761 | 1483 | 1220 | 3464 | 1607 | 1619 | 1508 | 4734 | 1748 | 1319 | 1286 | 4353 | 12950 | 0.14367 | 0.42742 | 0.5066 | 6 | A
389 | 33032 | 22 | 4 | 65 | 70 | 51 | 510-0101-04 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | O. MENIN S.A. | 8 | 16 | F14 | 4399 | 1055 | 5454 | 38112 | 38655 | 1864.885 | 5400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9901 | 6
436 | 32450 | 22 | 4 | 66 | 94 | 51 | 5032-L-03 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) | COARCO S.C.A. | 8 | 25 | F14 | 24944 | 27246 | 52190 | 38093 | 38807 | 19068.277 | 23064 | 1595 | 2352 | 2554 | 6501 | 8790 |  |  | 8790 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15291 | 0 | 0.29299 | 0.73491 | 6
1130 | 32451 | 22 | 4 | 67 | 94 | 51 | 5033-L-03 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988) | (UTE) DOS ARROYOS - TECHINT | 5 | 23 | F14 | 26191 | 12980 | 39171 | 38282 | 39128 | 17476.874 | 22699 | 2161 | 3981 | 3150 | 9292 | 3228 | 1725 | 374 | 5327 | 16 | 17 | 17 | 50 | 17 | 17 | 17 | 51 | 14720 | 0.001302 | 0.37579 | 0.95527 | 7
395 | 33483 | 22 | 4 | 68 | 78 | 51 | 4268-Vs-04 | SANTA CRUZ | 3 | Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5 |  | GOTTI S.A. | 8 | 8 | F14 | 8329 | 1073 | 9402 | 37770 | 38352 | 100 | 9402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
334 | 33484 | 22 | 4 | 69 | 78 | 51 | 392-Vs-04 | SANTA CRUZ | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla |  | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 8 | 14.51 | F14 | 14037 | 29259 | 43296 | 37922 | 39263 | 100 | 24385 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56322 | 6 | A
1036 | 33485 | 22 | 4 | 70 | 78 | 51 | 393-Vs-04 | SANTA CRUZ | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | ESUCO S.A. | 8 | 29 | F14 | 72931 | 0 | 72931 | 37937 | 39172 | 27791.354 | 44756 | 3038 | 3034 | 4022 | 10094 | 2037 | 2207 | 803 | 5047 | 245 | 174 | 136 | 555 |  |  |  | 0 | 15696 | 0 | 0.21522 | 0.82889 | 7
421 | 32457 | 22 | 4 | 71 | 78 | 51 | 4270-Vs-04 | SANTA CRUZ | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | CONTRERAS HNOS. S.A. | 8 | 48.92 | F14 | 68066 | 0 | 68066 | 38033 | 39113 | 23590.956 | 49325 | 2045 | 2086 | 3474 | 7605 | 2151 | 1604 | 746 | 4501 | 256 | 460 | 320 | 1036 |  |  |  | 0 | 13142 | 0 | 0.19308 | 0.91774 | 6 | S/D
471 | 32455 | 22 | 4 | 72 | 78 | 51 | 4913-L-04 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | EQUIMAC S.A. | 8 | 50.14 | F14 | 62208 | 3860 | 66068 | 38134 | 39172 | 41471.967 | 42475 | 2030 | 3010 | 2983 | 8023 | 6509 | 3402 | 1266 | 11177 | 811 | 300 | 200 | 1311 | 200 | 200 | 200 | 600 | 21111 | 0.0090816 | 0.31953 | 0.96243 | 6 | A
350 | 32456 | 22 | 4 | 73 | 78 | 51 | 4914-L-04 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) | ESUCO S.A. | 8 | 42.3 | F14 | 49961 | 731 | 50692 | 38134 | 39263 | 37846.283 | 23370 | 2388 | 3594 | 3567 | 9549 | 4944 | 4555 | 2820 | 12319 | 159 | 47 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22227 | 0 | 0.43847 | 0.89949 | 6 | A
1107 | 34067 | 22 | 4 | 74 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 40S | Emp. RPN°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | GOTTI S.A. | 5 | 34 | F14 | 28999 | 3191 | 32190 | 37947 | 39081 | 1343.519 | 27390 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85089 | 6 | A
502 | 33487 | 22 | 4 | 75 | 78 | 51 | 6387-Vs-04 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. RPN° 11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11 | ESUCO S.A. | 8 | 28.4 | F14 | 24351 | 12730 | 37081 | 37659 | 38533 | 943.611 | 37081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | A
1001 | 33488 | 22 | 4 | 76 | 78 | 51 | 7159-L-04 | SANTA CRUZ | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | EQUIMAC S.A. | 8 | 40.28 | F14 | 14742 | 51575 | 66317 | 36826 | 38352 | 1000.001 | 53298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80369 | 6 | S/D
1004 | 33489 | 22 | 4 | 78 | 78 | 51 | 7159-Vs-04 | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. S/Rio Turbio | Km 2839,55 - Km 2872,18 | GOTTI S.A. | 8 | 25 | F14 | 10438 | 17897 | 28335 | 36648 | 38717 | 0.001 | 27237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96125 | 7
1087 | 33491 | 22 | 4 | 79 | 78 | 51 | 6388-Vs-04 | SANTA CRUZ | 40 | Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio | km 21,252 - km 28,740 | GOTTI S.A. | 8 | 7.488 | F14 | 11624 | 7426 | 19050 | 37125 | 38716 | 3398.82 | 19025 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 0 | 0.0013123 | 1 | 7
983 | 33492 | 22 | 4 | 80 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | S/N° | Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares | Longitud 24 km |  | 8 | 24 | F14 | 17400 | 0 | 17400 | 39083 | 39386 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1402 | 34207 | 22 | 4 | 81 | 82 | 51 | 6520/2005 | SANTA FE | 7 | Variante Laguna La Picasa | Km. 380 - Km. 390,5 | HOMAQ S.A. | 8 | 15 | CAF | 44956 | 28250 | 73206 | 38749 | 39385 | 39319.599 | 0 |  |  | 2186 | 2186 | 1482 | 5441 | 6038 | 12961 | 6332 | 7631 | 71 | 14034 | 2145 | 10087 | 2828 | 15060 | 44241 | 0.20572 | 0.60434 | 0.60434 | 7
1951 | 38384 | 22 | 4 | 82 | 14 | 52 | 7974-L-05 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc. II RP N E - 59 - Ballesteros |  | 8 | 63 | FTN | 361816 | 0 | 361816 | 38853 | 39582 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 16479 | 3915 |  | 4723 | 8638 | 25137 | 0.023874 | 0.069475 | 0.069475 | 0
1098 | 38383 | 22 | 4 | 82 | 14 | 51 | 7970-L-05 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) - V. María - Oncativo (O.F.) | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | 90.95 | F14 | 288460 | 0 | 288460 | 38824 | 39721 | 309346.42 | 0 |  |  |  | 0 |  | 9989 | 8418 | 18407 | 8956 | 7956 | 10911 | 27823 | 12829 | 10483 | 16727 | 40039 | 86269 | 0.1388 | 0.29907 | 0.29907 | 6
1953 | 38386 | 22 | 4 | 82 | 82 | 54 |  | SANTA FE | 9 | Autopista Rosario - Cordoba | Secc IV Inters. RN N9 - EMP. RN N178 |  | 8 | 36 | FTN | 248500 | 0 | 248500 | 39172 | 39752 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
488 | 34209 | 22 | 4 | 83 | 34 | 51 |  | FORMOSA | 86 | Gral. Belgrano - Gral. Güemes | km 1432,18 - km 1487,81 |  | 8 | 55.63 | FTN | 45600 | 0 | 45600 | 39083 | 40147 | 4681.632 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1048 | 34210 | 22 | 4 | 84 | 34 | 51 |  | FORMOSA | 95 | Emp. R.N. 81 - Lte. c/Chaco |  |  | 8 | 58.37 | FTN | 58380 | 0 | 58380 | 39083 | 40147 | 9991.487 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1973 | 39439 | 22 | 4 | 84 | 34 | 52 | I4824-05 | FORMOSA | 95 | Emp. RN 81 - Lte. c/Chaco | km 29,80 - Emp. RN N 81 |  | 8 | 25 | FTN | 83905 | 0 | 83905 | 38846 | 39575 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 189 |  |  |  | 9802 | 3326 |  |  | 3326 | 13317 | 0.03964 | 0.15872 | 0.15872 | 0
1547 | 34211 | 22 | 4 | 85 | 86 | 51 |  | SGO DEL ESTERO | 89 | Suncho Corral - Emp. RNN° 34 |  |  | 8 | 31 | FTN | 30000 | 0 | 30000 | 39083 | 40481 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 34212 | 22 | 4 | 86 | 86 | 51 | 5786-L-05 | SGO DEL ESTERO | 98 | Lim. Sta. Fe - Bandera | Km.180,79 - Km.226,67 | GREEN S.A. | 5 | 46.08 | FTN | 51896 | 0 | 51896 | 38769 | 40328 | 8843.213 | 0 |  |  | 1126 | 1126 | 70 | 112 | 428 | 610 | 1263 | 1810 | 1843 | 4916 | 2191 | 1500 | 1500 | 5191 | 11843 | 0.10003 | 0.22821 | 0.22821 | 6
528 | 32393 | 22 | 4 | 87 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 40 | Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II) | Sección II - Km 393 - Km 445 |  | 8 | 18 | FTN | 31325 | 0 | 31325 | 39083 | 40147 | 0.002 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 32405 | 22 | 4 | 88 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte con Neuquen (S III) | Sección III Km 445 - Km 502 |  | 8 | 18 | BID | 37990 | 0 | 37990 | 39083 | 40147 | 0.002 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
379 | 32467 | 22 | 4 | 89 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 288 | Piedrabuena - Tres Lagos |  |  | 8 | 221 | FTN | 121550 | 0 | 121550 | 39083 | 40512 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 34215 | 22 | 4 | 90 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Acceso Sur a Caleta Olivia |  |  | 8 | 6 | FTN | 4400 | 0 | 4400 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 32474 | 22 | 4 | 91 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán (S I) | Sección I | VIALMANI S.A. | 8 | 7 | FTN | 9397 | 11869 | 21266 | 37151 | 38533 | 0.001 | 17000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7994 | 0
519 | 34128 | 22 | 4 | 92 | 82 | 51 | 10124-VS-04 | SANTA FE | 34 | CVN° 5- Paso P/ ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela | Km 217 - Km 225 | ALQUIMAQ S.R.L. | 5 | 8 | F14 | 32228 | 8401 | 40629 | 38567 | 39782 | 14781.478 | 1380 | 343 | 416 | 400 | 1159 | 250 | 1670 | 1203 | 3123 | 1301 | 2002 | 2571 | 5874 | 2317 | 1537 | 1347 | 5201 | 15357 | 0.12801 | 0.37798 | 0.41195 | 0
530 | 32459 | 22 | 4 | 93 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección III: km 89 - Bajo Caracoles |  | 8 | 42 | FTN | 70400 | 0 | 70400 | 39083 | 40512 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1961 | 39629 | 22 | 4 | 94 | 78 | 52 |  | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julian - Rio Gallegos | Cmdte. Luis Piedra Buena - Est. Los Alamos |  | 8 | 118 | FTN | 105020 | 0 | 10520 | 38596 | 39325 | 0 | 906 |  |  |  | 10679 |  |  |  | 5086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15765 | 0 | 1.4986 | 1.5847 | 6
1962 | 39631 | 22 | 4 | 94 | 78 | 53 |  | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julian - Rio Gallegos | El Alamos - Aeropuerto Rio Gallegos |  | 8 | 112 | FTN | 95644 |  | 95644 | 38689 | 39446 | 0 |  |  |  |  | 14188 |  |  |  | 5909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20097 | 0 | 0.21012 | 0.21012 | 0
534 | 34216 | 22 | 4 | 94 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Gran Bajo San Julián - Cmdte Luis Piedrabuena | KANCK Y COSTILLA S.A. | 8 | 73 | FTN | 105020 | 0 | 105020 | 38596 | 39081 | 124405.092 | 8415 | 4220 | 3202 | 4038 | 11460 | 3992 | 3942 | 2800 | 10734 | 822 | 532 | 770 | 2124 | 1562 | 500 | 500 | 2562 | 26880 | 0.024395 | 0.25595 | 0.33608 | 6
536 | 32458 | 22 | 4 | 95 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección II: km 49 - km 89 |  | 8 | 40 | FTN | 98000 | 0 | 98000 | 39083 | 39691 | 19394.002 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
538 | 34217 | 22 | 4 | 96 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Bajo Caracoles(RPN* 39) - Rio Olnie- Km. 2189,52 - Km. 2215,91 |  | 8 | 28.34 | FTN | 47000 | 0 | 47000 | 39083 | 40147 | 33165.127 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
1833 | 34217 | 22 | 4 | 96 | 78 | 55 |  | SANTA CRUZ | 40S | Bajo caracoles - Tres Lagos | Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre RPN* 29 |  | 8 | 50.54 | FTN | 70000 | 0 | 70000 | 39083 | 40847 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1835 | 34217 | 22 | 4 | 96 | 78 | 56 |  | SANTA CRUZ | 40 S | Bajo caracoles - Tres Lagos | Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por RNN*288 -Km 2411,37 - Km. 2526 |  | 8 | 116.81 | FTN | 172000 | 0 | 172000 | 39083 | 40847 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 34218 | 22 | 4 | 97 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | P12 | Emp. RPN°25 - Pico Truncado |  |  | 8 | 350 | FTN | 69000 | 0 | 69000 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | 34219 | 22 | 4 | 98 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 40 | 28 de Noviembre - Rospentek | Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre |  | 8 | 13.19 | FTN | 31650 | 0 | 31650 | 38736 | 39416 | 22134.092 | 0 | 5800 | 2648 | 0 | 8448 | 1969 | 2457 | 2733 | 7159 | 67 | 18 | 20 | 105 | 218 | 573 | 0 | 896 | 16608 | 0.02831 | 0.52474 | 0.52474 | 0
1042 | 34220 | 22 | 4 | 99 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección II: km 50 - km 86 | ESUCO S.A. | 8 | 36 | FTN | 67480 | 0 | 67480 | 38867 | 39172 | 20033.292 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1512 | 1512 | 1123 | 695 | 438 | 2256 |  |  |  | 0 | 3768 | 0 | 0.055839 | 0.055839 | 0
|  | 22 | 4 | [6 empty] | Obras de Mejoramiento y Reposición - Fase I | [5 empty] | 4608877.547 | 865321 | 5374772.547 |  |  | 1359635.182 | 1273370 |  |  |  | 190979 |  |  |  | 239724 |  |  |  | 253004 | 73859 | 75658 | 72864 | 222486 | 906193
1017 | 30064 | 22 | 5 | 1 | 34 | 51 | 2409/95 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | COPANCO INGENIERIA S.A. | 13 | 297.28 | F14 | 58198 | 112502 | 170700 | 35947 | 39782 | 15562.768 | 78619 | 1297 | 1297 | 1297 | 3891 | 1297 | 1297 | 1296 | 3890 | 1297 | 1297 | 1296 | 3890 | 1296 | 1296 | 1297 | 3889 | 15560 | 0.022783 | 0.091154 | 0.55172 | 6 | A
997 | 30069 | 22 | 5 | 2 | 6 | 51 | 4627-L-95 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | RUTAS PAMPEANAS S.A | 13 | 329.21 | F14 | 52599 | 109840 | 162439 | 35828 | 39782 | 16858.174 | 82038 | 1297 | 1296 | 1297 | 3890 | 1297 | 1297 | 1297 | 3891 | 1298 | 1297 | 1297 | 3892 | 1297 | 1297 | 1297 | 3891 | 15564
|  | 22 | 5 | [6 empty] | Obras por Concesión sin Peaje | [5 empty] | 110797 | 222342 | 333139 |  |  | 32420.942 | 160657 |  |  |  | 7781 |  |  |  | 7781 |  |  |  | 7782 | 2593 | 2593 | 2594 | 7780 | 31124
481 | 32477 | 22 | 6 | 3 | 18 | 51 |  | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) | Prog. 713,33 |  | 8 | 0.01 | BIRF | 3300 | 0 | 3300 | 39083 | 39416 | 48.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
483 | 32478 | 22 | 6 | 4 | 18 | 51 |  | CORRIENTES | 12 | Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito) | Prog. 735,68 |  | 8 | 0.03 | FTN | 900 | 0 | 900 | 39083 | 39141 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
477 | 32479 | 22 | 6 | 5 | 18 | 51 |  | CORRIENTES | 12 | Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay) | Prog. 182 |  | 8 | 0.15 | FTN | 5000 | 0 | 5000 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 32480 | 22 | 6 | 6 | 70 | 51 | 1199-02 | SAN JUAN | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | TABOLANGO S.R.L. | 8 | 0.2 | FTN | 4780 | 1564 | 6344 | 37491 | 38291 | 98.269 | 6314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99527 | 0
497 | 32481 | 22 | 6 | 7 | 70 | 51 | 5548-l-02 | SAN JUAN | 40N | Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 174,92 | (UTE) L.M.PAGLIARA S.A - TABOLANGO S.R.L | 8 | 0.2 | FTN | 7209 | 903 | 8112 | 37650 | 38291 | 0.001 | 8020 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98866 | 0
484 | 32482 | 22 | 6 | 8 | 70 | 51 |  | SAN JUAN | P510 | Pte. s/Río del Valle |  |  | 8 | 0.08 | FTN | 1175 | 0 | 1175 | 39083 | 39782 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
476 | 32483 | 22 | 6 | 10 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle) | Prog. 2522,81 | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 8 | 0.2 | F14 | 6239 | 2068 | 8307 | 37645 | 37970 | 0.001 | 8307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
463 | 32484 | 22 | 6 | 11 | 78 | 51 | 9484/2004 | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) | Prog. 2581,32 | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 8 | 0.09 | FTN | 16940 | 0 | 16940 | 38531 | 39172 | 6023.72 | 3082 | 887 | 1838 | 605 | 3330 | 1155 | 667 | 333 | 2155 | 365 | 0 |  | 365 |  |  |  | 0 | 5850 | 0 | 0.34534 | 0.52727 | 0
512 | 32485 | 22 | 6 | 12 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 11 | Puente s/Río San Lorenzo |  |  | 8 | 0.03 | FTN | 1700 | 0 | 1700 | 39083 | 39324 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
465 | 32486 | 22 | 6 | 13 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) | Prog. 349,22 |  | 8 | 0.01 | FTN | 1200 | 0 | 1200 | 39083 | 39385 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
1117 | 32487 | 22 | 6 | 14 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Colastiné) | Prog. 413,87 |  | 8 | 12 | FTN | 1270 | 0 | 1270 | 39083 | 39141 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118 | 32776 | 22 | 6 | 15 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº 3º Coronda) | Prog. 415,52 |  | 8 | 0.037 | FTN | 1250 | 0 | 1250 | 39083 | 39324 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 32488 | 22 | 6 | 16 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda) | Prog. 416,67 |  | 8 | 0.08 | FTN | 2400 | 0 | 2400 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 32490 | 22 | 6 | 17 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda) | Prog. 417,14 |  | 8 | 0.043 | FTN | 1470 | 0 | 1470 | 39083 | 39385 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 32491 | 22 | 6 | 18 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Matadero) | Prog. 425,54 |  | 8 | 0.032 | FTN | 1140 | 0 | 1140 | 39083 | 39141 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 32492 | 22 | 6 | 19 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado) | Prog. 429,95 |  | 8 | 0.032 | FTN | 1460 | 0 | 1460 | 39083 | 39385 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 32493 | 22 | 6 | 20 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres) | Prog. 443,03 |  | 8 | 0.03 | FTN | 1170 | 0 | 1170 | 39083 | 39385 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 32494 | 22 | 6 | 21 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 35 | V. Mackena - Holmberg (Pte. S/Aº El Gato) | Prog. 670,07 |  | 8 | 0.03 | FTN | 1500 | 0 | 1500 | 39083 | 39171 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 32495 | 22 | 6 | 22 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 9 | Emp.RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A° San Miguel) | Prog. 898,61 |  | 8 | 0.03 | FTN | 1500 | 0 | 1500 | 39083 | 39232 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 32496 | 22 | 6 | 23 | 46 | 51 |  | LA RIOJA | 40N | Chilecito - Pituil (Pte. s/Río Capayán) | Prog. 600,42 |  | 8 | 0.01 | FTN | 4700 | 0 | 4700 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 32497 | 22 | 6 | 24 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 40S | Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe) | Prog. 336,20 |  | 8 | 0.08 | FTN | 2100 | 0 | 2100 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 32498 | 22 | 6 | 25 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé) | Prog. 1,00 (Pte s/Rio Alumine) |  | 8 | 0.012 | FTN | 7000 | 0 | 7000 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 32499 | 22 | 6 | 26 | 62 | 51 |  | RIO NEGRO | 23 | Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo) | Prog. 516,00 |  | 8 | 0.05 | FTN | 1900 | 0 | 1900 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1086 | 32500 | 22 | 6 | 27 | 62 | 51 |  | RIO NEGRO | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu |  | ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | 0.09 | FTN | 3000 | 0 | 3000 | 39172 | 39782 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 32501 | 22 | 6 | 28 | 38 | 51 | 2794/2006 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo) | Prog. 1245,5 |  | 8 | 1.36 | BIRF | 15528 | 0 | 15528 | 38972 | 39519 | 298.811 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251 | 275 | 307 | 833 | 833 | 0.053645 | 0.053645 | 0.053645 | 0
492 | 32502 | 22 | 6 | 29 | 38 | 51 |  | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Puente s/1º Brazo Río Negro) | Prog. 1210,44 |  | 8 | 0.09 | FTN | 3160 | 0 | 3160 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
269 | 32503 | 22 | 6 | 30 | 38 | 51 |  | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Puente s/3º Brazo Río Negro) | Prog. 1210,93 |  | 8 | 0.09 | FTN | 3160 | 0 | 3160 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
491 | 32504 | 22 | 6 | 31 | 38 | 51 |  | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Puente s/A° Zanjón) | Prog. 1207,28 |  | 8 | 0.05 | FTN | 1350 | 0 | 1350 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 32505 | 22 | 6 | 32 | 66 | 51 | 6785-L-03 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio) | Prog. 118,70 |  | 8 | 0.06 | BIRF | 1800 | 0 | 1800 | 39083 | 40147 | 24.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 32506 | 22 | 6 | 33 | 90 | 51 |  | TUCUMAN | 157 | Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros) | Prog.1158,00 |  | 8 | 0.09 | FTN | 3300 | 0 | 3300 | 39083 | 39782 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 32508 | 22 | 6 | 34 | 90 | 51 |  | TUCUMAN | 157 | Puente s/Aº El Chileno |  |  | 8 | 0.01 | FTN | 300 | 0 | 300 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 32509 | 22 | 6 | 35 | 86 | 51 |  | SGO DEL ESTERO | 89 | Suncho Corral - Taboada (Pte. s/Río Salado) | Prog. 492,54 |  | 8 | 0.1 | FTN | 4500 | 0 | 4500 | 39083 | 39782 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 34285 | 22 | 6 | 36 | 6 | 51 | 6240-Vs-02 | BUENOS AIRES | 12 | Puente Zárate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas | FREYSSINET S.A. | 5 | 1.2 | FTN | 69497 | 0 | 69497 | 38231 | 39325 | 15908.226 | 21509 | 18283 | 456 | 790 | 19529 | 774 | 300 | 511 | 1585 | 746 | 144 | 227 | 1117 | 43 | 234 | 573 | 850 | 23081 | 0.012231 | 0.33212 | 0.64161 | 0
991 | 33493 | 22 | 6 | 37 | 78 | 51 | 4269-Vs-04 | SANTA CRUZ | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones |  | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 5 | 0.02 | F14 | 6490 | 4035 | 10525 | 37862 | 38168 | 0.001 | 10525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
562 | 34221 | 22 | 6 | 38 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS | 12 | Puente s/Río Guayquiraró |  |  | 8 | 1 | BIRF | 3500 | 0 | 3500 | 39083 | 39233 | 48.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
255 | 34222 | 22 | 6 | 39 | 86 | 51 |  | SGO DEL ESTERO | 9 | Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo | Pte. s/Río Saladillo |  | 5 | 1 | FTN | 3500 | 0 | 3500 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
411 | 34223 | 22 | 6 | 40 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano) | Prog. 572 |  | 8 | 1.67 | FTN | 17400 | 0 | 17400 | 39083 | 40298 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 34224 | 22 | 6 | 41 | 38 | 51 |  | JUJUY | 9 | Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Perico y Arroyos) | Prog. 1677,39 |  | 8 | 0.31 | BIRF | 10500 | 0 | 10500 | 39083 | 40147 | 0.002 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 34225 | 22 | 6 | 42 | 66 | 51 |  | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi) | Prog. 115,40 |  | 8 | 0.06 | FTN | 1500 | 0 | 1500 | 39083 | 39385 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 34226 | 22 | 6 | 43 | 66 | 51 |  | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña) | Prog. 103,30 |  | 8 | 0.08 | FTN | 2000 | 0 | 2000 | 39083 | 39782 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 34227 | 22 | 6 | 44 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS | 12 | Paraná - Emp. RNN°18 (Pte.s/A°Las Tunas) | Prog. 447,34 |  | 8 | 0.03 | FTN | 1500 | 0 | 1500 | 39083 | 39324 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | 34228 | 22 | 6 | 45 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcarañá) | Prog. 343,44 |  | 8 | 0.07 | FTN | 850 | 0 | 850 | 39083 | 39385 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1088 | 34229 | 22 | 6 | 46 | 34 | 51 |  | FORMOSA | 11 | Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbiguá) | Prog. 1120,72 | GAMMAVIAL S.A. | 8 | 0.02 | FTN | 350 | 0 | 350 | 39083 | 39141 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1096 | 34230 | 22 | 6 | 47 | 66 | 51 |  | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa) | Prog. 124,70 |  | 8 | 0.01 | FTN | 1500 | 0 | 1500 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1770 | 37327 | 22 | 6 | 48 | 18 | 51 | 7428-L-04 | CORRIENTES | 123 | Esteros Batel y Batelito | Puente nuevo y accesos DNU | E.A.C.S.A. | 8 | 0.07 | FTN | 12300 | 0 | 12300 | 38895 | 39447 | 6057.912 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 391 | 362 | 1784 | 2537 | 1737 | 776 | 481 | 2994 | 5531 | 0.24341 | 0.44967 | 0.44967 | 0
|  | 22 | 6 | [6 empty] | Obras de Mejoramiento y Reconstrucción de Puentes | [5 empty] | 244288 | 8570 | 252858 |  |  | 28507.087 | 57757 |  |  |  | 22859 |  |  |  | 3740 |  |  |  | 4019 | 2031 | 1285 | 1361 | 4677 | 35295
435 | 33064 | 22 | 7 | 1 | 6 | 51 | 10362-L-03 | BUENOS AIRES | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | COARCO S.C.A. | 5 | 57.4 | F14 | 8823 | 0 | 8823 | 38183 | 38411 | 8027.234 | 8612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97609 | 6 | A
1039 | 33178 | 22 | 7 | 1 | 6 | 52 | 1074-L-04 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN° 6 - Acc.Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | EQUIMAC S.A. | 5 | 33.08 | F14 | 6855 | 0 | 6855 | 38204 | 38475 | 591.14 | 6619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1040 | 33180 | 22 | 7 | 1 | 6 | 53 | 1578-L-05 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61 | km 118 - km 156 | I.C.F. S.A. | 5 | 38 | F14 | 8135 | 0 | 8135 | 38744 | 39172 | 1705 | 0 |  | 5 | 330 | 335 | 429 | 406 | 1126 | 1961 | 1327 | 1741 | 1292 | 4360 | 845 | 250 |  | 1095 | 7751 | 0.1346 | 0.9528 | 0.9528 | 7
526 | 33183 | 22 | 7 | 2 | 6 | 52 | 747-L-04 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó | km 107 - km 120 / km 330 - km 334 | BERKOFF S.A. | 5 | 17 | F14 | 1861 | 0 | 1861 | 38212 | 38837 | 100 | 206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11069 | 7
1109 | 33187 | 22 | 7 | 2 | 6 | 53 | 746-L-04 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1 | km 504 - km 527 - km 470 - km 480 | HOMAQ S.A. | 5 | 33 | F14 | 10681 | 6594 | 17275 | 38264 | 39082 | 1165 | 13048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 794 | 794 | 1504 |  |  | 1504 | 2298 | 0.087062 | 0.13302 | 0.88834 | 6
1037 | 33060 | 22 | 7 | 2 | 14 | 51 | 10361-L-03 | CORDOBA | 7 | CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martín-Emp.RPN° 10 | km 500 - km 539 | HOMAQ S.A. | 5 | 39 | F14 | 11326 | 1412 | 12738 | 38188 | 38594 | 2500 | 12738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
1104 | 33188 | 22 | 7 | 2 | 42 | 54 | 10873-L-03 | LA PAMPA | 5 | CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35 | km 568 - km 606,65 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 5 | 39 | F14 | 13651 | 289 | 13940 | 38268 | 38533 | 219 | 13317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95531 | 6
1105 | 33053 | 22 | 7 | 3 | 6 | 51 | 9501-L-03 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco | km 77 - km 106 | GREEN S.A. | 5 | 29 | F14 | 14259 | 0 | 14259 | 38191 | 39082 | 37486.662 | 12718 |  |  |  | 0 |  | 836 | 16 | 852 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 912 | 0.0021039 | 0.06396 | 0.95589 | 8
1094 | 33190 | 22 | 7 | 3 | 6 | 58 | 10877-L-03 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. | km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | CHEDIAK EMPRESA CONST. | 5 | 70 | F14 | 18534 | 2198 | 20732 | 38204 | 38863 | 2828 | 20730 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9999 | 7
1095 | 33191 | 22 | 7 | 3 | 6 | 59 | 10878-L-03 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101 | km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 | VIALCO S.A. | 5 | 63 | F14 | 16386 | 0 | 16386 | 38204 | 38533 | 1126 | 16369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99896 | 6 | A
535 | 33055 | 22 | 7 | 3 | 82 | 52 | 9502-L-03 | SANTA FE | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012 | km 188 - km 278 | (UTE) IECSA - SUPERCEMENTO | 5 | 90 | F14 | 41290 | 929 | 42219 | 38191 | 38837 | 1293 | 38790 |  |  |  | 0 |  | 3347 |  | 3347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3347 | 0 | 0.079277 | 0.99806 | 7
475 | 33127 | 22 | 7 | 3 | 82 | 54 | 10874-L-03 | SANTA FE | A012 | CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Córdoba) | km 0 - km 42 | GARDEBLED HNOS. S.A. | 5 | 42 | F14 | 5586 | 1118 | 6704 | 38188 | 38472 | 1422 | 6704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
1083 | 33128 | 22 | 7 | 3 | 82 | 55 | 468/2005 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN° 168 - Emp. RPN° 39 | km 476 - km 607 | PITON S.A. | 5 | 131 | FTN | 5694 | 1622 | 7316 | 38721 | 38990 | 3281 | 0 |  | 343 | 536 | 879 | 1634 | 994 | 1209 | 3837 | 795 | 948 | 771 | 2514 | 42 |  |  | 42 | 7272 | 0.0057408 | 0.99399 | 0.99399 | 7
1069 | 33179 | 22 | 7 | 3 | 82 | 57 | 2433-L-05 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40 | km 720 - km 730 / km 747 - km 787 | DYCASA S.A. | 5 | 50 | F14 | 19583 | 4454 | 24037 | 38692 | 39021 | 2350 | 0 | 931 | 1223 | 1893 | 4047 | 3402 | 4218 | 4056 | 11676 | 4444 | 3723 | 15 | 8182 |  | 132 |  | 132 | 24037 | 0.0054915 | 1 | 1 | 8
1115 | 33184 | 22 | 7 | 3 | 82 | 53 | 9987/2004 | SANTA FE | A009 | CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11 | km 0 - km 12 | ROVELLA CARRANZA S.A. | 5 | 12 | F14 | 7874 | 2751 | 10625 | 38623 | 38868 | 1713 | 1294 | 1193 | 1243 | 2849 | 5285 | 2312 | 1065 | 284 | 3661 |  | 178 |  | 178 |  |  |  | 0 | 9124 | 0 | 0.85873 | 0.98052 | 7
1099 | 33185 | 22 | 7 | 3 | 82 | 56 | 10876-L-03 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98 | km 684 - km 720 | CLEANOSOL ARGENTINA | 5 | 36 | F14 | 2766 | -200 | 2566 | 38204 | 38352 | 100 | 2566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
1485 | 33914 | 22 | 7 | 4 | 6 | 53 | 0995-L-05 | BUENOS AIRES | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8 | km 3,67 - km 35,32 | VEZZATO S.A.C.I.A.F.I. | 5 | 31.65 | F14 | 17943 | 0 | 17943 | 38705 | 39294 | 2024 | 0 | 840 | 24 | 308 | 1172 | 466 | 336 | 353 | 1155 | 22 | 23 | 199 | 244 | 7 | 377 | 145 | 7 | 2578 | 0.00039012 | 0.14368 | 0.14368 | 7
1486 | 33916 | 22 | 7 | 4 | 14 | 54 | 3659-L-04 | CORDOBA | 36-A005 | CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36 | km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km717-km719;km728-km732;km754-km761 | PAOLINI HNOS. | 5 | 42 | F14 | 11121 | 10039 | 21160 | 38491 | 39069 | 703 | 506 | 0 | 75 | 45 | 120 | 1539 | 2215 | 2516 | 6270 | 2020 | 2450 | 2596 | 7066 | 1400 | 808 | 1656 | 3864 | 17320 | 0.18261 | 0.81853 | 0.84244 | 8
1091 | 33057 | 22 | 7 | 4 | 82 | 51 | 9500-L-03 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8 | km 535,55 - km 631 | CCI CONSTRUCCIONES S.A. | 5 | 95.45 | F14 | 13649 | 3874 | 17523 | 38314 | 38686 | 14337 | 17460 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9964 | 6
1110 | 33058 | 22 | 7 | 4 | 82 | 52 | 9499-L-03 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S) | km 676 - 754 | HELPORT S.A. | 5 | 78 | F14 | 16631 | 1064 | 17695 | 38196 | 38503 | 239 | 17584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99373 | 6
1102 | 33061 | 22 | 7 | 5 | 82 | 52 | 10548-L-03 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13 | km 225 km 247 | CLEANOSOL ARGENTINA | 5 | 22 | F14 | 1688 | -62 | 1626 | 38182 | 38411 | 100 | 1626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
358 | 33062 | 22 | 7 | 5 | 82 | 53 | 136/2005 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33 | km 299 - km 330 | (UTE) INDUS S.A-SAPAG S.A-ZILLE S.R.L | 5 | 31 | F14 | 9759 | 5387 | 15146 | 38672 | 39082 | 1973 | 410 | 46 | 603 | 617 | 1266 | 1761 | 1749 | 2961 | 6471 | 3139 | 1161 | 825 | 5125 | 0 | 1054 | 100 | 1154 | 14016 | 0.076192 | 0.92539 | 0.95246 | 7
1011 | 33063 | 22 | 7 | 5 | 82 | 51 | 10359-L-03 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela | km 151 km 225 | (UTE) AFEMA-B BUTTG-CONST ING-R CAMMISA | 5 | 74 | F14 | 22030 | 2053 | 24083 | 38188 | 38564 | 21302.764 | 24083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
370 | 33066 | 22 | 7 | 5 | 82 | 54 | 10360-L-03 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero | km 361 - km 398 | CLEANOSOL ARGENTINA | 5 | 37 | F14 | 2573 | 169 | 2742 | 38188 | 38411 | 100 | 2742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | A
1483 | 33177 | 22 | 7 | 5 | 82 | 55 | 10880-L-03 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65 | km 13,95 - km 66 | (UTE) C.N. SAPAG S.A. - INDUS S.A. | 5 | 52.05 | F14 | 24118 | 5032 | 29150 | 38357 | 38776 | 100 | 22024 | 3183 | 1860 | 2045 | 7088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7088 | 0 | 0.24316 | 0.9987 | 8
1487 | 33909 | 22 | 7 | 5 | 82 | 56 | 3660-L-04 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66 | km 86 - km 129 | DYCASA S.A. | 5 | 43 | F14 | 20718 | 2506 | 23224 | 38365 | 38717 | 100 | 22829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98299 | 8
1484 | 33065 | 22 | 7 | 7 | 22 | 51 | 10363-L-03 | CHACO | 16 | CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95 | km 62 - km 169 | (UTE) CHACOFI S.A. - POLAN S.A. | 5 | 107 | F14 | 11344 | 1792 | 13136 | 38219 | 38503 | 6504.434 | 13136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
1548 | 37196 | 22 | 7 | 8 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 226 | CVN° 1 - km 62 - km 192 |  |  | 5 | 130 | F14 | 1120 | 0 | 1120 | 39083 | 39386 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1549 | 35088 | 22 | 7 | 9 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - km 87 - km 98 |  |  | 5 | 11 | F14 | 990 | 0 | 990 | 39083 | 39386 | 3482.208 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1551 | 35090 | 22 | 7 | 9 | 50 | 53 | 0918-L-05 | MENDOZA | 7 | CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871 | km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz) | CONSTRUCC DANILO DE PELLEGRIN S.A. | 5 | 5 | FTN | 1387 | 0 | 1387 | 38813 | 39172 | 1199 | 0 |  |  |  | 0 |  | 51 | 111 | 162 | 80 | 40 | 7 | 127 | 572 | 447 |  | 1019 | 1308 | 0.73468 | 0.94304 | 0.94304 | 0
1550 | 35089 | 22 | 7 | 9 | 82 | 52 | 917-L-05 | SANTA FE | 7 | CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M. | km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616 | HOMAQ S.A. | 5 | 7 | F14 | 7544 | 0 | 7544 | 38707 | 39172 | 1553 | 0 | 242 | 416 | 1021 | 1679 | 594 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273 | 0 | 0.3013 | 0.3013 | 0
1552 | 35091 | 22 | 7 | 10 | 14 | 51 | 993-L-05 | CORDOBA | 19 | CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P. N° 81-A (S) | km128,18-km131,50/km230-km243/km245-km247 | (UTE) LUCIANO SA - SYCIC SA -ONCRELUR SA | 5 | 32 | FTN | 10430 | 0 | 10430 | 38831 | 39074 | 6760.697 | 0 |  |  |  | 0 |  | 492 | 129 | 621 | 133 | 1080 | 1501 | 2714 | 1200 | 1321 | 1074 | 3595 | 6930 | 0.34468 | 0.66443 | 0.66443 | 6 | A
1964 | 39305 | 22 | 7 | 10 | 14 | 52 | 7427/05 | CORDOBA | 19 | CVN 3 La Francia - Rio Primero | km188 - km193/km243 - km245/km247 - km280 |  | 8 | 40 | FTN | 22346 | 0 | 22346 | 38853 | 39157 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1444 | 776 | 1831 | 2896 | 5503 | 6952 | 0.24626 | 0.31111 | 0.31111 | 6
1553 | 35093 | 22 | 7 | 11 | 6 | 51 | 469/05 | BUENOS AIRES | 8 | CV N°4 - Obra 19 A -Emp. RNN° 188 - Emp. RPN° 6 (S) | Km 224 - Km 229 / Km 233 - Km 238 / Km 248 - Km 287 / Km 304 - Km 306 | HELPORT S.A. | 5 | 61 | FTN | 22690 | 0 | 22690 | 38827 | 39447 | 4717.564 | 0 |  |  |  | 0 |  | 351 | 24 | 375 | 717 | 28 | 179 | 924 | 328 | 306 | 140 | 774 | 2073 | 0.034112 | 0.091362 | 0.091362 | 6
1927 | 35097 | 22 | 7 | 11 | 82 | 54 |  | SANTA FE | 8 | CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 | km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 |  | 5 | 66 | F14 | 30878 | 0 | 30878 | 39083 | 39782 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1557 | 35098 | 22 | 7 | 12 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 9 | CVN°5 - km 557 - km 561 |  |  | 5 | 4 | FTN | 7071 | 0 | 7071 | 39083 | 39263 | 9051.989 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1559 | 35100 | 22 | 7 | 12 | 66 | 53 |  | SALTA | 34 | CVN° 5 - km 1121 - km 1130 |  |  | 5 | 9 | F14 | 2520 | 0 | 2520 | 39083 | 39416 | 2520 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1558 | 35099 | 22 | 7 | 12 | 86 | 52 | 2361-L-05 | SGO DEL ESTERO | 9 | CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347 | km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250 | (UTE) COPRISA S.A. - COVICO C.VIAL S.A. | 5 | 44 | FTN | 30347 | 0 | 30347 | 38740 | 39112 | 11111.835 | 0 |  | 1419 | 410 | 1829 | 738 | 2549 | 3535 | 6822 | 4047 | 2501 | 2886 | 9434 | 450 | 2101 | 1302 | 3853 | 21938 | 0.12696 | 0.72291 | 0.72291 | 0
1963 | 35099 | 22 | 7 | 12 | 90 | 52 | 2432/05 | TUCUMAN | 9 | CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347 | Km. 1250 - Km. 1280 / Km. 1285 - Km. 1289 | SUCESION DE ADELMO BIANCALANI | 5 | 34 | F14 | 23072 | 0 | 23072 | 38840 | 39202 | 0 | 0 | [6 empty] | 1183 | 1183 | 180 | 692 | 994 | 1866 | 955 | 896 | 1901 | 3752 | 6801 | 0.16262 | 0.29477 | 0.29477 | 0
1561 | 35102 | 22 | 7 | 13 | 22 | 52 |  | CHACO | 11 | CVN°6 - km 1002 - km 1005 |  |  | 5 | 3 | F14 | 840 | 0 | 840 | 39083 | 39263 | 840 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1562 | 35103 | 22 | 7 | 13 | 22 | 53 |  | CHACO | 11 | CVN°6 - km 1005 - km 1008 |  |  | 5 | 3 | F14 | 251 | 0 | 251 | 39083 | 39263 | 251 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A-C
1563 | 35104 | 22 | 7 | 13 | 18 | 54 | 2554-L-04 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19 | km 881 - km 890 / km 892 - km 897 | CHACOFI S.A.C.I.F.I. | 5 | 14 | F14 | 3919 | 444 | 4363 | 38412 | 38640 | 100 | 4363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1560 | 35101 | 22 | 7 | 13 | 82 | 51 | 994/05 | SANTA FE | 11 | CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16 | km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | (UTE) CHACOFI S.A.-ROVIAL S.A.-POLAN | 5 | 65 | FTN | 18488 | 2200 | 20688 | 38756 | 39172 | 17050.578 | 0 |  |  | 848 | 848 | 2336 | 3527 | 3149 | 9012 | 3295 | 1830 | 1585 | 6710 | 2119 | 403 | 339 | 2861 | 19431 | 0.13829 | 0.93924 | 0.93924 | 0
1564 | 35105 | 22 | 7 | 14 | 6 | 51 | 6184/2005 | BUENOS AIRES | 3 | CVN°1 - km 199 - km 217 | <Km. 199 - Km. 217 > < Km. 244 - Km. 252 > |  | 5 | 18 | F14 | 10795 | 0 | 10795 | 38978 | 39159 | 14843.043 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 585 | 842 | 1925 | 3352 | 3352 | 0.31051 | 0.31051 | 0.31051 | 8
1565 | 35106 | 22 | 7 | 14 | 6 | 52 | 5665/05 | BUENOS AIRES | 3 | CVN 1 - Obra 238 | km 252 - km256 |  | 5 | 51 | FTN | 16165 | 0 | 16165 | 38838 | 39112 | 0 | 0 | [11 empty] | 6955 | 2488 | 2507 | 2354 | 7349 | 14304 | 0.45462 | 0.88487 | 0.88487 | 6
1566 | 35107 | 22 | 7 | 14 | 6 | 53 |  | BUENOS AIRES | 3 | CVN°1 - km 285 - km 296 |  |  | 5 | 11 | F14 | 3080 | 0 | 3080 | 39083 | 39386 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1569 | 35111 | 22 | 7 | 14 | 6 | 56 | 6185/05 | BUENOS AIRES | 205 | CVN 1 - Emp RPN 61 - Emp. RPN 65 | km 260 - km 276 |  | 5 | 16 | FTN | 9443 | 0 | 9443 | 38783 | 39172 | 0 | [8 empty] | 1659 |  |  |  | 2116 | 520 | 845 | 1384 | 2749 | 6524 | 0.29112 | 0.69088 | 0.69088 | 6
1573 | 35116 | 22 | 7 | 15 | 6 | 54 |  | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - km 319 - km 326 |  |  | 5 | 7 | F14 | 2940 | 0 | 2940 | 39083 | 39386 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1583 | 35126 | 22 | 7 | 16 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 9 | CVN°3 - Asc km 73 - km 77 |  |  | 5 | 4 | F14 | 540 |  | 540 | 39083 | 39386 | 15514.187 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1591 | 35134 | 22 | 7 | 16 | 82 | 59 | 5667/05 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo | km 564 - km 600 | GUERECHET S.A. | 5 | 36 | FTN | 22650 | 2539 | 25189 | 38777 | 39141 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 383 | 745 | 1010 | 2138 | 1582 | 3051 | 4842 | 9475 | 2075 | 4101 | 3207 | 9383 | 20996 | 0.3725 | 0.83354 | 0.83354 | 0
1592 | 35135 | 22 | 7 | 16 | 82 | 60 | 5115/05 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - San Justo - Gomez Cello | km 607 - km 635 | VIALCO S.A. | 5 | 28 | FTN | 21603 | 0 | 21603 | 38790 | 39124 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 334 | 684 | 14 | 1032 | 19 | 14 | 36 | 69 | 15 | 213 | 1333 | 1561 | 2662 | 0.072258 | 0.12322 | 0.12322 | 0
1593 | 35136 | 22 | 7 | 16 | 82 | 61 |  | SANTA FE | 19 | CVN°3 - km 103 - km 107 |  |  | 5 | 4 | F14 | 1120 | 0 | 1120 | 39083 | 39416 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1597 | 35140 | 22 | 7 | 17 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 8 | CVN°4 - km 173 - km 197 | km 173 - km 197 |  | 5 | 24 | F14 | 2160 |  | 2160 | 39083 | 39386 | 10416.504 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1598 | 35141 | 22 | 7 | 17 | 14 | 52 | 5742-L-05 | CORDOBA | 8 | CVN°4 Obra N° 204 - Emp. R.N.N° 36 - Acceso a Suco | Km 600 - Km 604 y Km 635 - Km 657 | DYCASA S.A. | 5 | 4 | FTN | 17701 | 0 | 17701 | 38813 | 39081 | 6084.395 | 0 |  |  |  | 0 |  | 870 | 524 | 1394 | 3063 | 3012 | 5631 | 11706 | 3302 | 96 | 38 | 3436 | 16536 | 0.19411 | 0.93418 | 0.93418 | 0
1605 | 35148 | 22 | 7 | 17 | 14 | 59 |  | CORDOBA | 36 | CVN°4 - km 732 - km 754 |  |  | 5 | 22 | F14 | 7840 | 0 | 7840 | 39083 | 39782 | 2239 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1602 | 35145 | 22 | 7 | 17 | 82 | 56 |  | SANTA FE | 33 | CVN°4 - km 535 - km 539 |  |  | 5 | 4 | F14 | 1120 | 0 | 1120 | 39083 | 39416 | 1120 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1604 | 35147 | 22 | 7 | 17 | 82 | 58 | 2230-L-04 | SANTA FE | 33 | CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre | km 631 - km 673 | GUERECHET S.A. | 5 | 42 | F14 | 10247 | 1636 | 11883 | 38351 | 38655 | 487 | 11807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9936 | 0
1609 | 35152 | 22 | 7 | 18 | 82 | 54 |  | SANTA FE | 34 | CVN°5 - km 129 - km 151 |  |  | 5 | 22 | F14 | 6160 | 0 | 6160 | 39083 | 39721 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1618 | 35162 | 22 | 7 | 19 | 22 | 53 | 4714/2005 | CHACO | 16 | CVN°6 - km 68 - km 89 - Emp. R.P.N°11 - Presidencia de la Plaza | km 68 - km 89 | SUCESION DE ADELMO BIANCALANI | 5 | 21 | FTN | 13483 | 0 | 13483 | 38831 | 39113 | 0 | 0 | [5 empty] | 214 | 478 | 692 | 208 | 270 | 742 | 1220 | 630 | 655 | 1831 | 3116 | 5028 | 0.23111 | 0.37291 | 0.37291 | 8
1616 | 35160 | 22 | 7 | 19 | 18 | 51 | 5743/2005 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P. N° 13 | km 1130 - km 1170 | (UTE) CHACOFI S.A.-ROVIAL S.A.-POLAN | 5 | 40 | FTN | 23744 | 0 | 23744 | 38894 | 39141 | 4944.572 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 375 | 820 | 352 | 1547 | 1116 | 1424 | 1563 | 4103 | 5650 | 0.1728 | 0.23795 | 0.23795 | 0
1898 | 37445 | 22 | 7 | 19 | 18 | 55 |  | CORRIENTES | 12 | CVN°6 -Ruta Nacional N°12 - km. 1030 -1036 |  |  | 5 | 6 | F14 | 810 | 0 | 810 | 39083 | 39416 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1617 | 35161 | 22 | 7 | 19 | 54 | 52 | 5116-L-05 | MISIONES | 12 | CVN 6 Obra N 230 - Emp RP 34 - Posadas | km 1326 - km 1336 |  | 5 | 10 | FTN | 4124 | 0 | 4124 | 38780 | 39172 | 0 | 0 | [7 empty] | 681 |  |  |  | 174 | 11 | 7 | 24 | 42 | 897 | 0.010184 | 0.21751 | 0.21751 | 6
1857 | 37213 | 22 | 7 | 20 | 6 | 54 |  | BUENOS AIRES | 226 | CVN°1- Ruta Nacional N° 226 - Km 50 - Km 52 | Km 50 - Km 52 |  | 5 | 2 | F14 | 5600 |  | 5600 | 39083 | 39386 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1886 | 37259 | 22 | 7 | 21 | 14 | 62 |  | CORDOBA | 7 | CVN°2 - Ruta Nacional N°7 - Km. 616 - 654 |  |  | 5 | 38 | F14 | 5130 | 0 | 5130 | 39083 | 39416 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1904 | 37299 | 22 | 7 | 22 | 42 | 55 |  | LA PAMPA |  | CVN°3 - Ruta Nacional 188 - Km. 1 - 8 |  |  | 5 | 7 | F14 | 945 | 0 | 945 | 39083 | 39416 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1556 | 37555 | 22 | 7 | 23 | 82 | 58 | 2654-L-05 | SANTA FE | 8 | CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148 | km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 |  | 5 | 64 | F14 | 14023 | 16854 | 30877 | 38838 | 39172 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 620 | 620 | 1633 | 383 | 110 | 2126 | 149 | 1049 | 5036 | 6234 | 8980 | 0.2019 | 0.29083 | 0.29083 | 0
1891 | 37411 | 22 | 7 | 24 | 14 | 57 |  | CORDOBA | 9 | CVN°5 - Ruta Nacional N°9 - KM. 595- 615 |  |  | 5 | 20 | F14 | 2500 | 0 | 2500 | 39083 | 39416 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 7 | [6 empty] | Obras de Corredores Viales Concesionados | [5 empty] | 732694 | 76694 | 809388 |  |  | 227686.808 | 292281 |  |  |  | 24548 |  |  |  | 66220 |  |  |  | 87100 | 21099 | 21675 | 28258 | 70510 | 248378
1620 | 34231 | 22 | 8 | 1 | 54 | 51 |  | MISIONES |  | Corredor de las Misiones |  |  | 8 |  | BID | 3000 | 0 | 3000 | 39083 | 39477 | 1262.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1621 | 34232 | 22 | 8 | 2 | 62 | 51 |  | RIO NEGRO |  | Corredor de los Lagos |  |  | 8 |  | BID | 14000 | 0 | 14000 | 39083 | 40055 | 0.002 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 22 | 8 | [6 empty] | Obras en Circuitos Turísticos | [5 empty] | 17000 | 0 | 17000 |  |  | 1262.003 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1622 | 35914 | 22 | 9 | 1 | 38 | 51 |  | JUJUY | 73 - 83 | Quebrada de Humahuaca - Parque Nacional Calilegua |  |  | 8 |  | FTN | 12000 | 0 | 12000 | 39083 | 40147 | 3000.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1623 | 35915 | 22 | 9 | 2 | 38 | 51 |  | JUJUY | 40 | Corredor Minero |  |  | 8 | 250 | FTN | 18000 | 0 | 18000 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1624 | 35916 | 22 | 9 | 3 | 42 | 51 |  | LA PAMPA | 151 | Empalme RNN° 143 - La Pampa - Río Negro |  |  | 8 | 59 | FTN | 7000 | 0 | 7000 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1625 | 35918 | 22 | 9 | 4 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 3 | Enlace con Ruta 21 y RNN° 226 - Olavarría - Azul |  |  | 8 | 40 | FTN | 28500 | 0 | 28500 | 39083 | 40907 | 0.01 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1626 | 35919 | 22 | 9 | 5 | 74 | 51 |  | SAN LUIS | 7 | Vía 1 - Serranías Puntanas |  |  | 8 | 220 | FTN | 37000 | 0 | 37000 | 39083 | 40512 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1627 | 35920 | 22 | 9 | 6 | 46 | 51 |  | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Punta de Agua - Pircas Negras |  |  | 8 | 194 | FTN | 11500 | 0 | 11500 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1628 | 35921 | 22 | 9 | 7 | 66 | 51 |  | SALTA | 50 | Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán |  |  | 8 | 32 | BID-FTN | 75000 | 0 | 75000 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1629 | 35922 | 22 | 9 | 8 | 66 | 51 |  | SALTA | 86 | Tartagal - Tonono |  |  | 8 | 35 | FTN | 5000 | 0 | 5000 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1630 | 35923 | 22 | 9 | 9 | 66 | 51 |  | SALTA | 51 | Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona |  |  | 8 | 160 | FTN | 73000 | 0 | 73000 | 39083 | 40512 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1631 | 35925 | 22 | 9 | 10 | 66 | 51 |  | SALTA | 40 | La Dársena - Cachi - SI | La Dársena - Angastaco |  | 8 | 43 | F14 | 17000 | 0 | 17000 | 39083 | 40877 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1632 | 35926 | 22 | 9 | 11 | 66 | 51 |  | SALTA | 86 | Empalme RNN° 34 - Tartagal - Tonono |  |  | 8 | 35 | FTN | 17200 | 0 | 17200 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1633 | 35927 | 22 | 9 | 12 | 50 | 51 |  | MENDOZA |  | Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412) |  |  | 8 | 100 | FTN | 20000 | 0 | 20000 | 39083 | 39751 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1634 | 35928 | 22 | 9 | 13 | 96 | 51 |  | INTERPROVINCIAL |  | Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319 |  |  | 8 |  | FTN | 40000 | 0 | 40000 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1635 | 35930 | 22 | 9 | 14 | 54 | 51 |  | MISIONES | 14 | San Pedro - Dos Hermanas |  |  | 8 | 62 | FTN | 5500 | 0 | 5500 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1636 | 35932 | 22 | 9 | 15 | 54 | 51 |  | MISIONES |  | Construcción Acceso a Campo Grande y San José - Misiones |  |  | 8 | 4 | FTN | 5500 | 0 | 5500 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1637 | 35933 | 22 | 9 | 16 | 54 | 51 |  | MISIONES |  | Obras Intersección RNN° 14 - Empalme RPN° 4 |  |  | 8 |  | FTN | 5000 | 0 | 5000 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | 35936 | 22 | 9 | 17 | 22 | 51 |  | CHACO | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano |  | (UTE) JCR - DECAVIAL | 8 | 7.27 | FTN | 8698 | 1820 | 10518 | 39008 | 39739 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 26 | 26 | 52 | 52 | 0.0049439 | 0.0049439 | 0.0049439 | 0
2155 |  | 22 | 9 | 17 | 22 | 52 |  | CHACO | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano | Emp Av Sarmiento - Emp RN N¦ 11 (Prog 7,6 - Prog 13) | (UTE) JCR - DECAVIAL | 8 | 5.4 | FTN | 8338 | 20230 | 28568 | 39008 | 39739 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 372 | 300 | 672 | 672 | 0.023523 | 0.023523 | 0.023523 | 0
1639 | 35937 | 22 | 9 | 18 | 22 | 51 |  | CHACO | 16 | Paso por Saenz Peña |  |  | 8 | 5 | FTN | 20000 | 0 | 20000 | 39083 | 40420 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1640 | 35938 | 22 | 9 | 19 | 22 | 51 |  | CHACO | P7 | San Martín - Plaza |  |  | 8 | 77 | FTN | 82000 | 0 | 82000 | 39083 | 40420 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1641 | 35939 | 22 | 9 | 20 | 22 | 51 |  | CHACO | 95 | Obras Acceso a Villa Angela (Norte y Sur) |  |  | 8 | 8 | FTN | 10000 | 0 | 10000 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1642 | 35940 | 22 | 9 | 21 | 22 | 51 |  | CHACO | 89 | Villa Angela - General Pinedo |  |  | 8 | 50 | FTN | 50000 | 0 | 50000 | 39083 | 40512 | 0.01 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1643 | 35941 | 22 | 9 | 22 | 90 | 51 |  | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción |  | 8 | 9.47 | FTN | 46200 | 0 | 46200 | 39083 | 40328 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1644 | 35942 | 22 | 9 | 23 | 90 | 51 |  | TUCUMAN |  | Ruta Pque.Nac.Calchaquí entre San Pedro de Colalao y Colalao del Valle |  |  | 8 | 80 | FTN | 5000 | 0 | 5000 | 39083 | 39782 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1645 | 35943 | 22 | 9 | 24 | 10 | 51 |  | CATAMARCA | 40 | El Eje - Las Cuevas |  |  | 8 | 25 | FTN | 80000 | 0 | 80000 | 39083 | 39782 | 326.573 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1646 | 35946 | 22 | 9 | 25 | 10 | 51 |  | CATAMARCA | 40 | Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco |  |  | 8 | 0.18 | FTN | 4000 | 0 | 4000 | 39083 | 39782 | 220.843 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1647 | 35948 | 22 | 9 | 26 | 22 | 51 |  | CHACO | 11 | Autovía Emp. RNN° 89 - Acc. Margarita Belén (S I) | Emp. RNN° 89 - Cem. Parque Jazmín |  | 8 | 16.9 | FTN | 60000 | 0 | 60000 | 39172 | 40512 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1648 | 35951 | 22 | 9 | 27 | 22 | 51 |  | CHACO |  | Obras Empalme Ruta Provincial 12 |  |  | 8 |  | FTN | 17000 | 0 | 17000 | 39083 | 40056 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1649 | 35952 | 22 | 9 | 28 | 22 | 51 |  | CHACO |  | Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes |  |  | 8 | 12.04 | FTN | 620000 | 0 | 620000 | 39083 | 40512 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1650 | 35953 | 22 | 9 | 29 | 96 | 51 |  | INTERPROVINCIAL | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai |  |  | 8 | 513 | FTN | 5000 | 0 | 5000 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1651 | 35954 | 22 | 9 | 30 | 22 | 51 |  | CHACO | 95 | Reconstrucción Pte.Lavalle y repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina |  |  | 5 | 0.12 | FTN | 5000 | 0 | 5000 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1652 | 35955 | 22 | 9 | 31 | 22 | 51 |  | CHACO |  | Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo |  |  | 8 | 0.2 | FTN | 6000 | 0 | 6000 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1653 | 35956 | 22 | 9 | 32 | 96 | 51 |  | INTERPROVINCIAL |  | Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa |  |  | 8 | 0.16 | FTN | 5000 | 0 | 5000 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1654 | 35957 | 22 | 9 | 33 | 26 | 51 | 5592-L-05 | CHUBUT | P71 | Emp RN N° 258 - Cholila | Km 0 - Km 30 | HIDRACO S.A. | 8 | 30 | FTN | 22658 | 0 | 22658 | 38701 | 39447 | 6046.344 | 0 | 281 | 645 | 1047 | 1973 | 586 | 764 | 657 | 2007 | 401 | 256 | 512 | 1169 | 300 | 597 | 696 | 1593 | 6742 | 0.070306 | 0.29755 | 0.29755 | 0
1655 | 35958 | 22 | 9 | 34 | 26 | 51 | 5596-L-2005 | CHUBUT | 1S40-P70-S/N° | El Maiten - Emp. RN Nº 40 (ex258-Epuyen)-Acc A Bs As Chico | Km 6,074 - Km 18,175 (1S40)-Km 0,00 - Km 28,896 (P70)- DNU | CONTRERAS HNOS. S.A. | 8 | 44.84 | FTN | 29518 | 0 | 29518 | 38678 | 39416 | 11372.858 | 460 | 963 | 829 | 1244 | 3036 | 1831 | 1568 | 590 | 3989 | 1095 | 620 | 376 | 2091 | 415 | 1707 | 1575 | 3697 | 12813 | 0.12525 | 0.43407 | 0.44966 | 0
1656 | 35959 | 22 | 9 | 35 | 26 | 51 | 5590 -L- 05 | CHUBUT | P19 | Río Pico - Emp. R.N. N° 40 | 1ra. Sección Km 0 - Km 30 | (UTE) TORRACA HNOS - RODALSA S.A. | 8 | 60 | FTN | 33810 | 0 | 33810 | 38749 | 39478 | 4420.951 | 0 |  | 0 | 1283 | 1283 | 1054 | 620 | 468 | 2142 | 43 | 53 | 45 | 141 | 444 | 631 | 1070 | 2145 | 5711 | 0.063443 | 0.16891 | 0.16891 | 6
1657 | 35960 | 22 | 9 | 36 | 26 | 51 |  | CHUBUT |  | Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel |  |  | 8 | 0.15 | FTN | 1800 | 0 | 1800 | 39083 | 39324 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1658 | 35969 | 22 | 9 | 37 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 60 | Empalme RNN° 9 - Límite c/Catamarca km 154 |  |  | 8 | 154 | FTN | 33000 | 0 | 33000 | 39083 | 40512 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1659 | 35971 | 22 | 9 | 38 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba |  |  | 8 | 185 | FTN | 88000 | 0 | 88000 | 39083 | 40512 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | 35972 | 22 | 9 | 39 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 19 | Circunvalación de San Francisco |  |  | 8 | 16 | FTN | 16000 | 0 | 16000 | 39083 | 40512 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | 35973 | 22 | 9 | 40 | 14 | 51 | 3703-Vs-04 | CORDOBA | 35 | Arroyo El Gato - Emp.R.N.N° 8 | Km. 702 - Km. 704 - A° Corralito | (UTE) AUSTRAL CONST. S.A. - EPELCO S.A. | 5 | 2 | FTN | 2749 | 35 | 2784 | 38744 | 39113 | 0.001 | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 484 | 425 | 909 | 579 | 41 | 280 | 900 | 83 | 116 | 61 | 260 | 2073 | 0.093391 | 0.74461 | 0.74461 | 0
1662 | 35974 | 22 | 9 | 41 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 10 | Adelia María - General Levalle y La Cautiva - Jovita |  |  | 8 | 57 | FTN | 16000 | 0 | 16000 | 39083 | 40512 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1663 | 35975 | 22 | 9 | 42 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS |  | Obra de estabilización y contención de barrancas - Santa Elena |  |  | 17 |  | FTN | 10000 | 0 | 10000 | 39083 | 40055 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1664 | 35976 | 22 | 9 | 43 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS |  | Obras reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay |  |  | 5 |  | FTN | 11000 | 0 | 11000 | 39083 | 40055 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1665 | 35977 | 22 | 9 | 44 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS | 130 | Villa Elisa - Villaguay |  |  | 8 | 79 | FTN | 12500 | 0 | 12500 | 39083 | 40055 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1666 | 35979 | 22 | 9 | 45 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 36 | RNN° 36 - Prolongación |  |  | 8 |  | FTN | 10000 | 0 | 10000 | 39083 | 40055 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1667 | 35981 | 22 | 9 | 46 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS |  | Puente Binacional Salto - Concordia |  |  | 8 |  | FTN | 26000 | 0 | 26000 | 39083 | 40055 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1668 | 35982 | 22 | 9 | 47 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS |  | Autopista Mesopotámica Ceibas - Gualeguaychú - Derivador Rutas 14 y 16 |  |  | 8 |  | FTN | 33000 | 0 | 33000 | 39083 | 40055 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669 | 35983 | 22 | 9 | 48 | 96 | 51 |  | INTERPROVINCIAL |  | Puente San Juan, Rosario Santa Fé, Damas Patricias en General Roca |  |  | 8 | 0.2 | FTN | 7000 | 0 | 7000 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670 | 35984 | 22 | 9 | 49 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 7 | La Paz - San Martín |  |  | 8 | 150 | FTN | 12000 | 0 | 12000 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671 | 35985 | 22 | 9 | 50 | 62 | 51 |  | RIO NEGRO |  | Rotonda en el cruce de la RPN° 69 y RNN° 151 - Campo Grande |  |  | 8 |  | FTN | 5000 | 0 | 5000 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672 | 35986 | 22 | 9 | 51 | 62 | 51 |  | RIO NEGRO |  | Rotonda en 30 km RNN° 151 Barda del Medio |  |  | 8 |  | FTN | 6000 | 0 | 6000 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673 | 35989 | 22 | 9 | 52 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 288 | Empalme RNN° 3 - La Julia |  |  | 8 | 82 | FTN | 150000 | 0 | 150000 | 39083 | 40056 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674 | 35991 | 22 | 9 | 53 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 40 | Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen Aike,Punta Loyola,Carrera-Río Turb |  |  | 8 | 119 | BIRF | 60000 | 0 | 60000 | 39083 | 40329 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | 35992 | 22 | 9 | 54 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 40 | Tres Lagos - Ruta 11 / Tres Lagos - La Leona |  |  | 8 | 51 | FTN | 29000 | 0 | 29000 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676 | 35993 | 22 | 9 | 55 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | km 29 - Monte Aymond |  |  | 8 | 30 | FTN | 9000 | 0 | 9000 | 39083 | 40056 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1893 | 31028 | 22 | 9 | 56 | 14 | 51 | 10839-L-04 | CORDOBA | 9 | Cordoba - Emp. RNN°60 | Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate | ROMERO CAMMISA S.A. | 8 | 2.2 | FTN | 14090 | 1301 | 15391 | 38777 | 39141 | 5521.818 | 0 |  |  |  | 0 | 308 | 557 | 547 | 1412 | 552 | 1238 | 1248 | 3038 | 2142 | 1908 | 1129 | 5179 | 9629 | 0.3365 | 0.62563 | 0.62563 | 0
1807 | 37344 | 22 | 9 | 57 | 54 | 51 |  | MISIONES | 101 | Piñalito - Deseado - Emp. RP Nº19 | DNU | J C R S.A. | 8 | 31 | FTN | 62000 | 0 | 62000 | 39083 | 40877 | 21055.666 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1739 | 37296 | 22 | 9 | 58 | 6 | 51 | 435-V-05 | BUENOS AIRES | S/N° | Puente Victorino de la Plaza | DNU |  | 5 | 0.1 | FTN | 1280 | 0 | 1280 | 39083 | 39263 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1740 | 37297 | 22 | 9 | 59 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | Av.63 | Autopista La Plata- Rio de la Plata | DNU |  | 8 |  | FTN | 20000 | 0 | 20000 | 39083 | 39964 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | 37298 | 22 | 9 | 60 | 6 | 51 | 10886-L-04 | BUENOS AIRES | Av. Mitre | Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes) | Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre | FONTANA NICASTRO S.A. | 8 | 7.2 | FTN | 39454 | -142 | 39312 | 38827 | 39556 | 14282.162 | 0 | [5 empty] | 8 | 172 | 180 | 465 | 1721 | 2257 | 4443 | 1803 | 1461 | 2369 | 5633 | 10256 | 0.14329 | 0.26089 | 0.26089 | 0
1741 | 37301 | 22 | 9 | 61 | 6 | 51 | 7151-Vs-04 | BUENOS AIRES |  | AV. JUAN XXIII Y ACC. PAQUE. IND. CHACABUCO | DNU |  | 8 | 2.8 | FTN | 13659 | 0 | 13659 | 39083 | 39385 | 2731.721 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1742 | 37302 | 22 | 9 | 62 | 6 | 51 | 5907-L-05 | BUENOS AIRES | AV. VERGARA | AV. VERGARA - CALLE 23 - CAMINO GRAL. BELGRANO | DNU - Partido de Berazategui | MARTINEZ Y DE LA FUENTE S.A. | 8 | 4.6 | FTN | 26220 | 0 | 26220 | 38772 | 40329 | 10419.928 | 0 |  |  | 1 | 1 | 558 | 537 | 1668 | 2763 | 1166 | 2200 | 2007 | 5373 | 2282 | 1535 | 2435 | 6252 | 14389 | 0.23844 | 0.54878 | 0.54878 | 6 | A
1743 | 37303 | 22 | 9 | 63 | 6 | 51 | 5959-L-04 | BUENOS AIRES | S/N° | Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España) | DNU - Primera Etapa | VEZZATO S.A.C.I.A.F.I. | 8 | 2.6 | FTN | 11577 | 10041 | 21618 | 38376 | 39172 | 14190.4 | 6381 | 0 | 2045 | 654 | 2699 | 1779 | 1821 | 1419 | 5019 | 1263 | 839 | 1010 | 3112 | 947 | 1000 | 1000 | 2947 | 13777 | 0.13632 | 0.63729 | 0.93246 | 2
1745 | 37304 | 22 | 9 | 64 | 10 | 51 |  | CATAMARCA | 38 | Paso externo por la ciudad de Catamarca | Secciones I,IV,V- DNU |  | 8 | 16.6 | FTN | 30000 | 0 | 30000 | 39083 | 40328 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
1747 | 37307 | 22 | 9 | 65 | 10 | 51 |  | CATAMARCA | 60 | Paso San Francisco- Quebrada de las Angosturas | DNU |  | 8 | 5.98 | FTN | 14000 | 0 | 14000 | 39083 | 40056 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
1391 | 37308 | 22 | 9 | 66 | 22 | 51 |  | CHACO | 12 | Charata - Emp. R.P.N° 6 | DNU |  | 8 | 86 | FTN | 45000 | 0 | 45000 | 39083 | 40420 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1750 | 37309 | 22 | 9 | 67 | 22 | 51 |  | CHACO | 16 | Puente Gral. Belgrano | DNU |  | 8 |  | FTN | 36000 | 0 | 36000 | 39083 | 40328 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1754 | 37310 | 22 | 9 | 68 | 26 | 51 |  | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia | Rada Tilly - Caleta Olivia - Seccion I DNU |  | 8 | 6.82 | FTN | 15000 | 0 | 15000 | 39083 | 40055 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1755 | 37311 | 22 | 9 | 69 | 26 | 51 |  | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia | Rada Tilly - Caleta Olivia - Seccion II DNU |  | 8 | 22.3 | FTN | 20000 | 0 | 20000 | 39083 | 40846 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1756 | 37312 | 22 | 9 | 70 | 26 | 51 |  | CHUBUT | 3 | Estabilizacion Cerro Chenque | DNU |  | 5 |  | FTN | 4000 | 0 | 4000 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1759 | 37313 | 22 | 9 | 71 | 26 | 51 |  | CHUBUT | P12 | Emp. RP Nº14 - Gualjaina - emp. RN Nº 40 | DNU |  | 8 | 27 | FTN | 33780 | 0 | 33780 | 39083 | 40420 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1760 | 37314 | 22 | 9 | 72 | 26 | 51 | 3757-L-06 | CHUBUT | P17 | Trevelin - Corcovado | Sec. I :Km. 0 - Km. 26,28 y Acc. a C. Centinela (Km. 15,24-Km. 20,96)-DNU |  | 8 | 35 | FTN | 44000 | 0 | 44000 | 39083 | 40328 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1762 | 37316 | 22 | 9 | 74 | 26 | 51 | 5594-L-05 | CHUBUT | P56 Y 40 | Alto Rio Senguerr - Emp. RP Nº20 | Km 0 - Km 7,735 (R40) - Km 0 - Km 28,896 (P56) - DNU | HIDRACO S.A. | 8 | 39 | FTN | 25983 | 0 | 25983 | 38785 | 40420 | 457.482 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 390 | 4 | 394 | 4 | 17 | 42 | 63 | 548 | 300 | 300 | 1148 | 1605 | 0.044183 | 0.061771 | 0.061771 | 0
1763 | 37317 | 22 | 9 | 75 | 26 | 51 |  | CHUBUT | P70-1S40 | El Maiten - Emp. RN Nº 40 (ex258-Epuyen)-Acc A Bs As Chico |  | CONTRERAS HNOS. S.A. | 8 | 31 | FTN | 29518 | 0 | 29518 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1764 | 37318 | 22 | 9 | 76 | 26 | 51 |  | CHUBUT | P71 | Emp RN N° 258 - Cholila | Km 30 - Km 60 | HIDRACO S.A. | 8 | 30 | FTN | 22658 | 0 | 22658 | 39083 | 40328 | 0.002 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
1765 | 37319 | 22 | 9 | 77 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 8 | Rio Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg) | DNU |  | 8 | 6.4 | FTN | 20000 | 0 | 20000 | 39083 | 40328 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1766 | 37321 | 22 | 9 | 78 | 14 | 51 | 3760-Vs-04 | CORDOBA | 35 | Emp. RN Nº7 - Emp. RN Nº8 | Puente s/Aº El Gato ( Km 669,87) - DNU | EMPRESA DUMANDZIC HNOS. S.R.L. | 5 | 0.08 | FTN | 226 | 12 | 238 | 38713 | 38898 | 0.002 | 0 | 1 | 87 | 83 | 171 | 7 | 50 |  | 57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 228 | 0 | 0.95798 | 0.95798 | 0
1894 | 37322 | 22 | 9 | 79 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 38 | Puente s/Río san Antonio en Carlos Paz |  |  | 8 | 0.3 | FTN | 3920 | 0 | 3920 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1768 | 37323 | 22 | 9 | 80 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 158 | Cruce Urbano por Villa Maria | DNU |  | 5 | 1 | FTN | 2100 | 0 | 2100 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1895 | 37324 | 22 | 9 | 81 | 14 | 51 |  | CORDOBA | P10 | Lte. C/Ls Pampa - Gral. Levalle | prog. 18,500 - Jovita |  | 8 | 36.2 | FTN | 29615 | 0 | 29615 | 39083 | 40328 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1896 | 37325 | 22 | 9 | 82 | 14 | 51 |  | CORDOBA | PE90 | Alcira Gigena - Gral. Cabrera |  |  | 8 | 47.8 | FTN | 32000 | 0 | 32000 | 39083 | 40328 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1897 | 37326 | 22 | 9 | 83 | 14 | 51 |  | CORDOBA | E57 | Intersección RPN°53 - Intersección RNN°38 | Intersección RPN°E53 - Prog. 22,900 |  | 8 | 22.9 | FTN | 38361 | 0 | 38361 | 38789 | 40328 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 | 335 | 453 | 370 | 1158 | 775 | 2568 | 1573 | 4916 | 834 | 850 | 850 | 2534 | 8608 | 0.066057 | 0.22439 | 0.22439 | 0
1771 | 37328 | 22 | 9 | 85 | 18 | 51 |  | CORRIENTES |  | Puente Reconquista - Goya | Puente nuevo y accesos |  | 8 | 1 | FTN | 530000 | 0 | 530000 | 39083 | 40785 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1779 | 37329 | 22 | 9 | 86 | 34 | 51 | 2154-L-05 | FORMOSA | 11 | Aeropuerto El Pucu - Emp. RN Nº81 | Km1167 - Km1184,44 DNU |  | 13 | 17.44 | FTN | 10570 | 0 | 10570 | 39083 | 40055 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
1777 | 37330 | 22 | 9 | 87 | 34 | 51 |  | FORMOSA | 11 | Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa | DNU |  | 8 | 24 | FTN | 29000 | 0 | 29000 | 39083 | 40328 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1784 | 37333 | 22 | 9 | 90 | 34 | 51 | 4557-04 | FORMOSA | P1 | Mision Laishi - El Colorado | DNU | BRIALES S.A. | 5 | 58 | FTN | 12620 | 0 | 12620 | 38530 | 39141 | 5296.009 | 879 | 692 | 780 | 510 | 1982 | 569 | 897 | 716 | 2182 | 66 | 66 | 60 | 192 | 60 | 60 | 60 | 180 | 4536 | 0.014263 | 0.35943 | 0.42908 | 0
1786 | 37334 | 22 | 9 | 91 | 34 | 51 | 4558/04 | FORMOSA | P2 | Emp. RN Nº11 - Riacho He-He | DNU - Secciones I, II y III | J C R S.A. | 5 | 70 | FTN | 16057 | 10252 | 26309 | 38492 | 39172 | 14557.271 | 4448 | 4787 | 1949 | 1929 | 8665 | 1364 | 729 | 694 | 2787 | 1175 | 1116 | 383 | 2674 | 612 | 166 | 300 | 1078 | 15204 | 0.040975 | 0.5779 | 0.74697 | 0
1903 | 37335 | 22 | 9 | 92 | 38 | 51 | 600216/05 | JUJUY | P1 | Acceso sur a San Salvador de Jujuy | Pte J.M. Gorriti - Emp. R.N. N°9 | ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | 8 | FTN | 59756 | 0 | 59756 | 38936 | 39483 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3947 | 3947 | 1489 | 1229 | 1508 | 4226 | 8173 | 0.070721 | 0.13677 | 0.13677 | 6 | A
1903 | 37335 | 22 | 9 | 92 | 38 | 51 | 600216/05 | JUJUY | P1 | Acceso sur a San Salvador de Jujuy | Pte J.M. Gorriti - Emp. R.N. N°9 | ROGGIO E HIJOS S.A. | 8 | 8 | FTN | 59756 | 0 | 59756 | 38936 | 39483 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3947 | 3947 | 1489 | 1229 | 1508 | 4226 | 8173 | 0.070721 | 0.13677 | 0.13677 | 6
1792 | 37336 | 22 | 9 | 93 | 46 | 51 |  | LA RIOJA | 79 | Esperanza de los Cerillos y Casa de Piedra | DNU |  | 8 | 44 | FTN | 40000 | 0 | 40000 | 39083 | 40420 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.070721 | 0.13677 | 0.13677 | 6
1939 |  | 22 | 9 | 94 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 7 | Sector Agua de Las Avispas |  |  | 8 |  | FTN | 525 | 0 | 525 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.070721 | 0.13677 | 0.13677 | 6
1794 | 37338 | 22 | 9 | 95 | 50 | 51 | 4037-Vs-04 | MENDOZA | 40 | Lujan de Cuyo - Tunuyan - Seccion II | Emp. RN Nº7 - Ugarteche DNU | (UTE) VIALMANI - GENCO - D. PELLEGRIN | 8 | 13.6 | FTN | 33943 | 0 | 33943 | 38377 | 39082 | 26675.999 | 15517 | 1446 |  |  | 1446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1446 | 0 | 0.042601 | 0.49975 | 0
1804 | 37369 | 22 | 9 | 96 | 82 | 51 |  | SANTA FE | A 008 | Av. Circunvalación de Rosario | DNU |  | 17 | 2.8 | BIRF | 5000 | 0 | 5000 | 39083 | 39416 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1910 | 37340 | 22 | 9 | 97 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 145 (exP224) | Paso Pehuenche Sección II - b | Prog. 22,900 - Acc. A Cajón Grande |  | 8 | 20.9 | CAF-FTN | 74000 | 0 | 74000 | 39083 | 40116 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | S/D
1911 | 37341 | 22 | 9 | 98 | 50 | 51 | 8131-L-05 | MENDOZA | 145 (exP224) | Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b) | km. 13,6 - Hito Pehuenche |  | 8 | 16.84 | CAF-FTN | 56930 | 0 | 56930 | 39172 | 40116 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 37342 | 22 | 9 | 99 | 50 | 51 |  | MENDOZA | exP224 | Paso Hito Pehuenche Seccion III - a | Acc. A Cajon Grande - Lte, c/Chile (Km0 - Km13,6) DNU |  | 8 | 13.6 | CAF-FTN | 57691 | 0 | 57691 | 39172 | 39751 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 9 | [6 empty] | Obras de Mejoramiento y Reposición - Fase II | [5 empty] | 3653760 | 43549 | 3697309 |  |  | 140576.607 | 27685 |  |  |  | 21260 |  |  |  | 24999 |  |  |  | 36006 | 13448 | 13187 | 15187 | 41822 | 124087
1940 | 37343 | 22 | 10 | 1 | 50 | 51 |  | MENDOZA |  | Obras Menores Ferrocarril Trasandino |  |  | 8 |  | FTN | 25000 | 0 | 25000 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1808 | 37345 | 22 | 10 | 2 | 54 | 51 |  | MISIONES |  | Puente Internacional Encarnacion - Posadas | DNU |  | 17 | 1 | FTN | 10000 | 0 | 10000 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1815 | 37346 | 22 | 10 | 3 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 22 | Neuquen - Pino Hachado | DNU |  | 8 | 30 | FTN | 738 | 0 | 738 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1818 | 37347 | 22 | 10 | 4 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 40 | Acceso a Buta ranquil y Barrancas | DNU |  | 8 | 2.5 | FTN | 1500 | 0 | 1500 | 39083 | 39324 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1820 | 37348 | 22 | 10 | 5 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 40 | Puente sobre Arroyo Pilmatue | DNU |  | 8 | 1 | FTN | 500 | 0 | 500 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1822 | 37349 | 22 | 10 | 6 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 231 | Av. Circunvalacion Villa La Angostura | DNU |  | 8 | 5 | FTN | 9000 | 0 | 9000 | 39083 | 39963 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1823 | 37350 | 22 | 10 | 7 | 58 | 51 | 8293-L-05 | NEUQUEN | 231-65-234 | San Martin de Los Andes - Emp. RN Nº231 | Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. RN Nº231 DNU | (UTE) CONEVIAL S.A. - CODI S.A. | 8 | 20.63 | FTN | 69915 | 0 | 69915 | 38769 | 39782 | 8563.338 | 0 |  |  | 3422 | 3422 | 903 | 371 | 398 | 1672 | 29 | 30 | 722 | 781 | 1315 | 1373 | 1756 | 4444 | 10319 | 0.063563 | 0.14759 | 0.14759 | 0
1825 | 37351 | 22 | 10 | 8 | 62 | 51 |  | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Neuquen | DNU |  | 8 | 98 | F14 | 10000 | 0 | 10000 | 39083 | 40512 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1826 | 37352 | 22 | 10 | 9 | 62 | 51 |  | RIO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. RN Nº237 | I y II DNU |  | 8 | 64 | FTN | 86400 | 0 | 86400 | 39083 | 40877 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1828 | 37353 | 22 | 10 | 10 | 62 | 51 | 1210-V-05 | RIO NEGRO | 40 | Emp. RN Nº23 - Ñorquinco | Pte. S/Aº Las Bayas - Km1272,39 | VIAL RIONEGRINA S.E. | 8 | 0.06 | FTN | 797 | 150 | 947 | 38749 | 39141 | 0.001 | 0 |  |  | 133 | 155 | 207 | 140 | 317 | 664 |  |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 879 | 0 | 0.92819 | 0.92819 | 0
1773 | 37354 | 22 | 10 | 11 | 62 | 51 |  | RIO NEGRO | 258 | Mejora Red Vial de Bariloche | DNU |  | 8 |  | FTN | 1000 | 0 | 1000 | 39083 | 39416 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | 37355 | 22 | 10 | 12 | 66 | 53 | 4713/2005 | SALTA | 9 | CVN°5: Obra 24-B-3:Emp. RPN°3- Emp RNN°34 | Km 1478 - Km 1500 - DNU | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 5 | 22 | F14 | 34862 | 0 | 34862 | 38819 | 39275 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 | 556 | 558 | 706 | 1496 | 1879 | 4081 | 1808 | 1300 | 2000 | 5108 | 9747 | 0.14652 | 0.27959 | 0.27959 | 6 | S/D
1839 | 39440 | 22 | 10 | 12 | 66 | 52 | 4716/2005 | SALTA | 9 | CVN°5: Obra 24-B-2: Emp. RPN°3- Emp RNN°34 | KM. 1462 - KM. 1478 | ESUCO S.A. | 5 | 16 | F14 | 29577 | 0 | 29577 | 38814 | 39270 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6 | 496 | 502 | 497 | 613 | 781 | 1891 | 1180 | 600 | 600 | 2380 | 4773 | 0.080468 | 0.16138 | 0.16138 | 0
1829 |  | 22 | 10 | 12 | 66 | 51 | 3862-L-05 | SALTA | 9 | CVN°5: Obra 24-B-1:Emp. RPN°3- Emp RNN°34 | KM 1448 - KM 1462 |  | 5 | 14 | F14 | 19871 | 0 | 19871 | 39142 | 39263 | 10022.587 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
1778 | 37356 | 22 | 10 | 13 | 66 | 51 |  | SALTA | 16 | Lte. C/Chaco - Emp. RNN°34 | El Quebrachal- J.V. Gonzalez- DNU |  | 5 | 1.37 | FTN | 3118 | 0 | 3118 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
1780 | 37357 | 22 | 10 | 14 | 66 | 51 |  | SALTA | 40 | Payogasta - Emp. RNN° 51 | Prog. 1220,3 - Prog. 1339,19 - DNU |  | 8 | 118.89 | FTN | 68000 | 0 | 68000 | 39083 | 40420 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1782 | 37358 | 22 | 10 | 15 | 70 | 51 |  | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto- RNN°40 | Caballo Anca - Emp. R.N. Nº 40 |  | 8 | 48.4 | FTN | 40000 | 0 | 40000 | 39083 | 40328 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1785 | 36172 | 22 | 10 | 16 | 70 | 51 |  | SAN JUAN | Ex RPN°12 | Pachaco- Calingasta | Puente Pachaco Km. 100-DNU | MADCUR CONSTRUCCIONES S.A. | 8 | 0.1 | FTN | 15988 | 0 | 15988 | 38651 | 39963 | 0.002 | 511 | 153 |  |  | 153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153 | 0 | 0.0095697 | 0.041531 | 0
1787 | 37360 | 22 | 10 | 17 | 74 | 51 |  | SAN LUIS | 7 | Repavimentacion Via 1 | DNU |  | 11 |  | FTN | 47800 | 0 | 47800 | 39083 | 40420 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1790 | 37362 | 22 | 10 | 19 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Autovia- Aerop. R. Gallegos- Planta LU 12 | DNU |  | 8 | 2.5 | FTN | 7182 | 0 | 7182 | 39083 | 39782 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1793 | 37363 | 22 | 10 | 20 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | PiedraBuena | Puente sobre Rio Santa Cruz -DNU |  | 8 | 0.15 | FTN | 1500 | 0 | 1500 | 39083 | 39324 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1797 | 37364 | 22 | 10 | 21 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 168 | B/N RPN°1- Acceso a Tunel Subfluvial | Km. 479,72- km. 488,88-DNU |  | 8 | 9.16 | FTN | 5000 | 0 | 5000 | 39083 | 39782 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1795 | 37365 | 22 | 10 | 22 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 168 | Rio Colastiné- Tunel Subfluvial Hernandarias | DNU |  | 5 | 3.4 | F14 | 60000 | 1 | 60001 | 39083 | 40512 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1799 | 37366 | 22 | 10 | 23 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 168 | Santa Fe- Tunel Subfluvial Hernandarias | Intercambiador La Guardia- Pte. S/Rio Colastiné-DNU | (UTE) SABAVISA S.A. - MERCOVIAL S.A. | 5 | 3.5 | FTN | 16654 | 0 | 16654 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1803 | 37367 | 22 | 10 | 24 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 178 | Emp. RNN° 33 - Villa Eloisa | km 115 - km 146- DNU |  | 8 | 31 | FTN | 38400 | 0 | 38400 | 39083 | 40877 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 | 37368 | 22 | 10 | 25 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 178 | Las Rosas - Emp. R.N. 34 | 203-233 |  | 8 | 30 | FTN | 43000 | 0 | 43000 | 39083 | 40877 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1796 | 37339 | 22 | 10 | 26 | 50 | 51 | 4677-VS-05 | MENDOZA | 143 | Salto de la Rosa - San Rafael | Km650 - km655,55 DNU | COINGSA S.A. | 5 | 5.5 | FTN | 350 | 0 | 350 | 39172 | 39385 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1932 | 37487 | 22 | 10 | 27 | 82 | 51 | 4715/2005 | SANTA FE | A008 | Rio Parana - Autopista Rosario - Cordoba (Av.Pellegrini) | Rio Parana - Av. Pellegrini - km. 0,00 - Km. 10,125 | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 8 | 10.125 | FTN | 45686 | 0 | 45686 | 38761 | 39306 | 16896.857 | 0 |  |  | 1335 | 1335 | 672 | 400 | 1161 | 2233 | 2107 | 3005 | 3716 | 8828 | 4501 | 3760 | 3015 | 11276 | 23672 | 0.24682 | 0.51815 | 0.51815 | 0
1812 | 37371 | 22 | 10 | 28 | 82 | 51 |  | SANTA FE |  | Municipalidad de Arroyo Seco | Acceso alternativo transito pesado desde RNN°9- DNU |  | 8 | 4 | FTN | 2000 | 0 | 2000 | 39083 | 39782 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1811 | 37372 | 22 | 10 | 29 | 82 | 51 |  | SANTA FE |  | Municipalidad de Ceres | pavimentacion urbana- 34 arterias urbanas-DNU |  | 8 | 3.4 | FTN | 1948 | 0 | 1948 | 39083 | 39324 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1816 | 37373 | 22 | 10 | 30 | 94 | 51 |  | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Portada Parque Nacional- Bahia Lapataia | DNU |  | 8 | 16 | FTN | 1500 | 0 | 1500 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1819 | 37374 | 22 | 10 | 31 | 90 | 51 | 10781-L-05 | TUCUMAN | 38 | Rio Marapa(Alberdi) - Principio Autopista | seccion I:Rio Marapa(Alberdi) - Acceso a Aguilares-DNU |  | 8 | 18 | FTN | 90150 | 0 | 90150 | 39142 | 40116 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1821 | 37375 | 22 | 10 | 32 | 90 | 51 |  | TUCUMAN | 38 | Rio Marapa (Alberdi)- Principio Autopista | seccion V: Emp. Traza actual - Principio Autopista-DNU |  | 8 | 19.5 | FTN | 22275 | 0 | 22275 | 39083 | 40877 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1744 | 37272 | 22 | 10 | 33 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | S/N | Interseccion Av. Gral.Paz y Camino Negro | DNU |  | 8 | 1 | FTN | 8000 | 0 | 8000 | 39083 | 40056 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1772 | 37274 | 22 | 10 | 34 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS | 127-P6-P2-12-131-P32-18 | Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32 |  |  | 11 | 1 | FTN | 6500 | 0 | 6500 | 39083 | 39782 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775 | 37275 | 22 | 10 | 35 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS | A015 | Interseccion RN Nºa015 y calle Rösch | Conexión acceso a Salto Grande y RN Nº14 DNU |  | 8 | 1 | FTN | 653 | 0 | 653 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1788 | 37276 | 22 | 10 | 36 | 42 | 51 |  | LA PAMPA | 35 | Santa Rosa - Ataliva Roca | DNU |  | 8 | 46 | FTN | 49000 | 0 | 49000 | 39083 | 40328 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1791 | 37277 | 22 | 10 | 37 | 42 | 51 |  | LA PAMPA | 35-P102 | Rotonda Interseccion (Castex) | DNU |  | 8 | 0.5 | FTN | 1200 | 0 | 1200 | 39083 | 39416 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1814 | 37279 | 22 | 10 | 38 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 22 | Neuquen - Arroyito | interseccion RN Nº22 y RN Nº237 DNU |  | 8 | 1.5 | FTN | 118 | 0 | 118 | 39083 | 39171 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1810 | 37280 | 22 | 10 | 39 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 22 | Urbano Zapala | Interseccion Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. RP Nº13 DNU |  | 8 | 5 | FTN | 8000 | 0 | 8000 | 39083 | 39963 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1806 | 37281 | 22 | 10 | 40 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 11-A012 | Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial | Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y pte. S/desvio ferroviario -DNU |  | 8 | 235 | FTN | 19765 | 0 | 19765 | 39083 | 40512 | 1976.454 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1813 | 37282 | 22 | 10 | 41 | 94 | 51 |  | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Ushuaia- Lapataia | Inters. Av. H. Irigoyen/L.N.Alem-Portal Acc.Pque.Nac. T.del.F-DNU |  | 11 | 6 | FTN | 4000 | 0 | 4000 | 39083 | 39782 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1817 | 37283 | 22 | 10 | 42 | 94 | 51 |  | TIERRA DEL FUEGO | 3-V-1 | Rotonda polivalente de Arte- Emp. Vte. RNN°3 | DNU |  | 8 | 5 | FTN | 4000 | 0 | 4000 | 39083 | 39782 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1875 | 37376 | 22 | 10 | 43 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 3 | Cañuelas - San Miguel del Monte |  |  | 8 | 25.83 | FTN | 40000 | 0 | 40000 | 39083 | 40329 | 0.01 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1876 | 37377 | 22 | 10 | 44 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 8 | Fatima - Arrecifes | Km. 61,90 - Km. 173,77 |  | 8 | 111.87 | FTN | 275740 | 0 | 275740 | 39083 | 40786 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878 | 37378 | 22 | 10 | 45 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 8 | Arrecifes - Pergamino | Km. 176,70 - Km. 221,37 |  | 8 | 44.67 | FTN | 161340 | 0 | 161340 | 39083 | 40786 | 0.001 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1877 | 31019 | 22 | 10 | 46 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 188 | Variante paso por Pergamino | Km. 64,50 - Km. 72,00 |  | 8 | 6.5 | FTN | 28000 | 0 | 28000 | 39083 | 40482 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1883 | 37380 | 22 | 10 | 47 | 26 | 51 |  | CHUBUT | 260 | Empalme RNN°40 (S)- Emp. RPN°51 | Seccion I y Seccion II |  | 8 | 58 | FTN | 72000 | 0 | 72000 | 39083 | 40116 | 0.002 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1884 | 37381 | 22 | 10 | 48 | 26 | 51 |  | CHUBUT | 260 | Empalme RPN°51 - Limite con Chile | Seccion I y Seccion II |  | 8 | 47 | FTN | 62000 | 0 | 62000 | 39083 | 40116 | 0.002 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1912 | 37382 | 22 | 10 | 49 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 7 | Variante paso por Palmira |  |  | 8 | 41 | CAF-F14 | 60000 | 0 | 60000 | 39083 | 40693 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1941 | 37383 | 22 | 10 | 50 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 19 | Autopista Santa Fe - San Francisco | Seccion I |  | 5 | 30 | FTN | 90000 | 0 | 90000 | 39083 | 39416 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1942 | 37384 | 22 | 10 | 51 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 19 | Autopista Santa Fe - San Francisco | Seccion II |  | 8 | 33 | FTN | 90000 | 0 | 90000 | 39083 | 39416 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1943 | 37385 | 22 | 10 | 52 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 19 | Autopista Santa Fe - San Francisco | Seccion III |  | 8 | 37 | FTN | 90000 | 0 | 90000 | 39083 | 39416 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1769 | 37273 | 22 | 10 | 54 | 18 | 51 | 135/2005 | CORRIENTES | 117 | COTECAR - Construccion Complejo Terminal de Cargas | Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero | (UTE) CALCATERRA S.A. - SUC A BIANCALANI | 8 | 1 | CAF | 35563 | 0 | 35563 | 38873 | 39721 | 13288.78 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1222 | 407 | 1807 | 3436 | 738 | 208 | 905 | 1851 | 5287 | 0.052048 | 0.14867 | 0.14867 | 0
993 | 37497 | 22 | 10 | 55 | 46 | 51 | 4813-L-05 | LA RIOJA | 79 | La Antigua - Emp.R.N.N° 60 | Km. 333 - Km374,50 (Sección II) | MAPAL S.A.C.I.A. | 8 | 33.51 | FTN | 23209 | 0 | 23209 | 38856 | 39386 | 2038.769 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 131 | 131 | 246 | 326 | 617 | 1189 | 719 | 1002 | 621 | 2342 | 3662 | 0.10091 | 0.15778 | 0.15778 | 0
1913 | 37501 | 22 | 10 | 56 | 62 | 51 |  | RIO NEGRO | 258 | Variante RN Nº237 |  |  | 8 | 14.73 | FTN | 3750 | 0 | 3750 | 39083 | 39537 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1789 | 37361 | 22 | 10 | 57 | 74 | 51 | 5351-Vs-2006 | SAN LUIS | 20 | Va. Dolores-Límite Córdoba/San Luis-Quines | Km.198,65- Km. 266,4 |  | 11 | 67.76 | FTN | 20625 | 0 | 20625 | 39142 | 39355 | 0.002 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1944 | 38614 | 22 | 10 | 61 | 22 | 51 |  | CHACO | 89 | Emp. RPN°7 (Charadai) - Emp. RPN°4 | Prog. 81,28 |  | 8 | 53.9 | BID-FTN | 55000 | 0 | 55000 | 39083 | 39782 | 0.1 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1945 |  | 22 | 10 | 67 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 40 - 293 | Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo |  |  | 8 |  | FTN | 124000 | 0 | 124000 | 39083 | 39416 | 41328.785 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1946 |  | 22 | 10 | 71 | 50 | 51 |  | MENDOZA |  | Limite San Luis - Mendoza - Acceso a La Paz | Km 866 - Km 871 |  | 5 | 5 | FTN | 1500 | 0 | 1500 | 39083 | 39202 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2042 | 39381 | 22 | 10 | 72 | 78 | 52 |  | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julian | km. 2026,00 - km 2088,55 | (UTE) AUSTRAL CONST. - SUC.DE A. BIANCALANI | 8 | 62.55 | FTN | 101606 | 0 | 101606 | 38857 | 39588 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7063 | 7063 | 2717 | 5493 | 8825 | 17035 | 1805 | 2033 | 2000 | 5838 | 29936 | 0.057457 | 0.29463 | 0.29463 | 0
1947 |  | 22 | 10 | 72 | 78 | 51 | 9669-Vs-04 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran bajo San julian - (Dos Secciones) | Km 2184,79 - 2284,79 y 2086,00 - 2088,55 | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 5 | 100 | FTN | 91046 | 0 | 91046 | 38706 | 39436 | 58108.732 | 0 | 1500 | 1861 | 1277 | 4638 | 1710 | 1830 | 708 | 4248 | 376 | 12 | 97 | 485 | 1013 | 500 | 500 | 2013 | 11384 | 0.02211 | 0.12504 | 0.12504 | 0
1948 | 39284 | 22 | 10 | 81 | 22 | 51 |  | CHACO | 16 | Autovia 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol |  |  | 8 | 8.37 | FTN | 43100 | 0 | 43100 | 39083 | 39782 | 0.01 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
1949 | 39297 | 22 | 10 | 82 | 34 | 51 |  | FORMOSA | P3 | Emp. RNN°81 - Emp. RNN°86 | Km 113 |  | 8 | 113 | FTN | 174000 | 0 | 174000 | 39083 | 39782 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
2052 | 39385 | 22 | 10 | 85 | 86 | 51 | 6270/2004 | SGO DEL ESTERO | 34 | Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia | Km. 857,52 - Km. 883,38 | S. CALLERI CONSTRUC. | 5 |  | FTN | 1281 | 0 | 1281 | 38896 | 39081 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 223 | 632 | 855 | 312 | 0 | 0 | 312 | 1167 | 0.24356 | 0.91101 | 0.91101 | 0
|  | 22 | 10 | [6 empty] | Obras de Mejoramiento y Reposición - Fase III | [5 empty] | 2554707 | 151 | 2554858 |  |  | 152224.791 | 511 |  |  |  | 9703 |  |  |  | 17071 |  |  |  | 38641 | 13391 | 10776 | 11397 | 35564 | 100979
[10 empty] | Total Programa 22 | [5 empty] | 16135047.547 | 1783996 | 17819617.547 |  |  | 2324728.29 | 2547798 |  |  |  | 312718 |  |  |  | 434093 |  |  |  | 501445 | 166669 | 162255 | 169811 | 498318 | 1746574
867 | 30000 | 26 | 1 | 1 | 78 | 51 | 6107/96 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | DYCASA DRAGADOS Y CONSTR. ARG. S.A. | 13 | 111.37 | BIRF5 | 9689 | 4354 | 14043 | 35576 | 38502 | 91.732 | 14043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
868 | 30001 | 26 | 1 | 2 | 78 | 51 | 6108/96 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | ESUCO S.A. | 13 | 132.25 | BIRF5 | 9480 | 4035 | 13515 | 35544 | 38351 | 0.001 | 13481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
878 | 30484 | 26 | 1 | 3 | 42 | 51 | 6159/96 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | SYCIC S.A.C.I.F. | 13 | 127.78 | BIRF5 | 6497 | 3236 | 9733 | 35614 | 38193 | 0.001 | 9733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
857 | 30485 | 26 | 1 | 4 | 46 | 51 | 5314/96 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. A C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 13 | 243.83 | BIRF5 | 7889 | 3280 | 11169 | 35599 | 38168 | 0.001 | 10913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97708 | 7
861 | 30486 | 26 | 1 | 6 | 66 | 51 | 5557/96 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | NOROESTE CONSTRUCC. | 13 | 142.27 | BIRF5 | 9646 | 7671 | 17317 | 35585 | 38898 | 874.621 | 16758 | 78 | 78 | 78 | 234 | 78 | 78 | 41 | 197 | 78 |  |  | 98 |  |  |  | 0 | 529 | 0 | 0.030548 | 0.99827 | 7
860 | 30487 | 26 | 1 | 7 | 66 | 51 | 5558/96 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | NOROESTE CONSTRUCC. | 13 | 114.79 | BIRF5 | 10711 | 7554 | 18265 | 35550 | 38990 | 904.462 | 16158 | 106 | 106 | 106 | 318 |  |  | 56 | 56 | 106 |  |  | 218 |  |  |  | 0 | 592 | 0 | 0.032412 | 0.91705 | 8
862 | 30488 | 26 | 1 | 8 | 46 | 51 | 5559/96 | LA RIOJA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | VIALMANI S.A. | 13 | 226.29 | BIRF5 | 10792 | 6970 | 17762 | 35615 | 38260 | 0.001 | 17179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96718 | 8
863 | 30489 | 26 | 1 | 9 | 38 | 51 | 5560/96 | JUJUY | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | SUPERCEMENTO S.A. | 13 | 148.87 | BIRF5 | 9008 | 3701 | 12709 | 35525 | 38273 | 0.001 | 12709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
864 | 30490 | 26 | 1 | 10 | 22 | 51 | 5561/96 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | 178.63 | BIRF5 | 13999 | 8232 | 22231 | 35572 | 38929 | 2205.434 | 20606 | 110 | 58 | 110 | 278 | 515 | 386 | 129 | 1030 | 129 | 129 |  | 258 |  |  |  | 0 | 1566 | 0 | 0.070442 | 0.99735 | 7
865 | 30491 | 26 | 1 | 11 | 86 | 51 | 5562/96 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | 79.7 | BIRF5 | 12980 | 6865 | 19845 | 35530 | 38960 | 993.087 | 18900 | 136 | 85 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 184 | 187 | 582 |  |  |  | 0 | 803 | 0 | 0.040464 | 0.99284 | 7
852 | 30492 | 26 | 1 | 12 | 18 | 51 | 5170/96 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | VIALCO S.A. | 13 | 144.65 | BIRF5 | 12988 | 14295 | 27283 | 35618 | 38928 | 813.983 | 22678 | 91 | 90 | 90 | 271 | 90 | 90 | 90 | 270 | 90 | 90 |  | 270 |  |  |  | 0 | 811 | 0 | 0.029725 | 0.86094 | 8
853 | 30493 | 26 | 1 | 13 | 30 | 51 | 5171/96 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | LUIS LOSI EMP.CONST. | 13 | 271.44 | BIRF5 | 12890 | 10960 | 23850 | 35669 | 39082 | 2515.063 | 19714 | 203 | 203 | 204 | 610 | 204 | 204 | 259 | 667 | 259 | 259 | 259 | 777 | 259 | 259 | 259 | 777 | 2831 | 0.032579 | 0.1187 | 0.94528 | 7
854 | 30494 | 26 | 1 | 14 | 18 | 51 | 5172/96 | CORRIENTES | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00 | NECON S.A. | 13 | 217.56 | BIRF5 | 12966 | 7490 | 20456 | 35737 | 38082 | 0.001 | 20455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99995 | 7
855 | 30495 | 26 | 1 | 15 | 22 | 51 | 5173/96 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | MAQUIVIAL S.A.I. | 13 | 222.32 | BIRF5 | 11440 | 5993 | 17433 | 35836 | 39294 | 2871.554 | 14280 | 190 | 190 | 190 | 570 | 191 | 190 | 190 | 571 | 190 | 190 | 190 | 570 | 189 | 189 | 190 | 568 | 2279 | 0.032582 | 0.13073 | 0.94987 | 7
875 | 30496 | 26 | 1 | 16 | 18 | 51 | 6115-L-96 | CORRIENTES | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | NECON S.A. | 13 | 122.47 | BIRF5 | 10996 | 4344 | 15340 | 35618 | 38242 | 0.001 | 15340 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
876 | 30497 | 26 | 1 | 17 | 54 | 51 | 6116/96 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | NECON S.A. | 13 | 272.64 | BIRF5 | 12590 | 7438 | 20028 | 35717 | 38275 | 0.001 | 20028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
870 | 30498 | 26 | 1 | 19 | 66 | 51 | 6110/96 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia | (UTE) CURI HNOS S.A. - MIJOVI SRL | 13 | 204.71 | BIRF5 | 11820 | 4852 | 16672 | 35629 | 38321 | 0.001 | 16672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
859 | 30029 | 26 | 1 | 21 | 70 | 51 | 5556/96 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | IVICA Y DUMANDZIC | 13 | 286.81 | BIRF5 | 10844 | 5162 | 16006 | 35657 | 37848 | 0.001 | 16006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
873 | 30032 | 26 | 1 | 22 | 46 | 51 | 6113/96 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | (UTE) HORMICOR S.A. - LUIS G. BOSCH E.C. | 13 | 231.62 | BIRF5 | 6779 | -401 | 6378 | 35644 | 37621 | 218.236 | 6378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | C
904 | 30033 | 26 | 1 | 23 | 46 | 51 | 6254-L-96 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | (UTE) B.ROGGIO - R.CAMMISA | 13 | 291.97 | BIRF5 | 7390 | 3470 | 10860 | 35808 | 38012 | 0.001 | 10860 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
905 | 30034 | 26 | 1 | 24 | 46 | 51 | 6244/96 | LA RIOJA | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | PAOLINI HNOS. | 13 | 327.81 | BIRF | 11889 | 5987 | 17876 | 35703 | 38168 | 0.001 | 17876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
887 | 30035 | 26 | 1 | 25 | 26 | 51 | 6252-L-96 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | CONTRERAS HNOS. S.A. | 13 | 124.49 | BIRF5 | 10190 | 8024 | 18214 | 35745 | 39141 | 2361.703 | 16788 | 106 | 106 | 114 | 326 | 148 | 155 | 131 | 434 | 75 | 135 | 136 | 346 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1109 | 0.00016471 | 0.060887 | 0.9826 | 7
897 | 30036 | 26 | 1 | 26 | 78 | 51 | 6266- L-96 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | ESUCO S.A. | 13 | 308.03 | BIRF5 | 12580 | 7627 | 20207 | 35759 | 38395 | 0.001 | 18102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89583 | 7
906 | 32510 | 26 | 1 | 28 | 18 | 51 | 6256/96 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | (UTE) DECAVIAL SAICAC-SUPERCEMENTO | 13 | 84.29 | BIRF5 | 12802 | 8651 | 21453 | 35808 | 39153 | 346.919 | 20209 | 33 | 33 | 33 | 99 | 33 | 33 | 33 | 99 | 33 | 10 |  | 43 |  |  | 37 | 37 | 278 | 0.0017247 | 0.012959 | 0.95497 | 8
869 | 30038 | 26 | 1 | 29 | 6 | 51 | 6109/96 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | BURGWARDT Y CIA. S.A. | 13 | 167.12 | BIRF5 | 13492 | 6729 | 20221 | 35628 | 39186 | 1531.657 | 17829 | 124 | 124 | 124 | 372 | 65 | 232 | 124 | 421 | 65 | 124 | 154 | 343 |  |  |  | 0 | 1136 | 0 | 0.056179 | 0.93789 | 6 | A
892 | 30181 | 26 | 1 | 31 | 82 | 51 | 6261/96 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | GUERECHET S.A. - GARDEBLED HNOS. | 13 | 123.43 | BIRF | 12950 | 13116 | 26066 | 35773 | 38716 | 1457.929 | 26040 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 0 | 0.00099747 | 1 | 7
910 | 30042 | 26 | 1 | 32 | 26 | 51 | 6258-L-96 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn Nº 40s Trevelin | CONTRERAS HNOS. S.A. | 13 | 201.24 | BIRF | 12194 | 13333 | 25527 | 35765 | 39082 | 3092.831 | 21808 | 329 | 152 | 153 | 634 | 273 | 273 | 282 | 828 | 265 | 241 | 278 | 784 | 326 | 100 | 100 | 526 | 2772 | 0.020606 | 0.10859 | 0.9629 | 6 | A
885 | 30043 | 26 | 1 | 33 | 26 | 51 | 6250/96 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | 250.41 | BIRF5 | 13495 | 7977 | 21472 | 35748 | 38316 | 1470.381 | 21424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99776 | 6 | A
880 | 30044 | 26 | 1 | 34 | 34 | 51 | 6242-L-96 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | I.C.F. S.A. | 13 | 285.59 | BIRF5 | 11494 | 5575 | 17069 | 35643 | 38266 | 228.582 | 17069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
911 | 30045 | 26 | 1 | 35 | 62 | 51 | 6267-L-96 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche | HIDRACO S.A. | 13 | 141.91 | BIRF5 | 8924 | 10981 | 19905 | 35886 | 39813 | 1435.749 | 14699 | 76 | 76 | 89 | 241 | 115 | 76 | 76 | 267 | 76 | 76 | 76 | 228 | 76 | 176 | 76 | 328 | 1064 | 0.016478 | 0.053454 | 0.79191 | 6
872 | 30046 | 26 | 1 | 36 | 74 | 51 | 6112/96 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | CHEDIAK EMPRESA CONST. | 13 | 187.7 | BIRF5 | 9445 | 4548 | 13993 | 35963 | 38117 | 0.001 | 13993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
893 | 30047 | 26 | 1 | 37 | 74 | 51 | 6262/96 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | 211.16 | BIRF5 | 9075 | 4327 | 13402 | 35808 | 38092 | 1080.001 | 13402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
874 | 30048 | 26 | 1 | 38 | 14 | 51 | 6114/96 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | COINGSA S.A. | 13 | 309.51 | BIRF5 | 12810 | 2285 | 15095 | 35623 | 38503 | 354.226 | 15095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | A
858 | 30049 | 26 | 1 | 39 | 74 | 51 | 5555/96 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | 245.64 | BIRF5 | 10260 | 3990 | 14250 | 35601 | 38045 | 0.001 | 14250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
895 | 30050 | 26 | 1 | 40 | 42 | 51 | 6265/96 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | CCI CONSTRUCCIONES S.A. | 13 | 136.76 | BIRF5 | 13281 | 4810 | 18091 | 35604 | 38260 | 0.001 | 18088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99983 | 8
891 | 30051 | 26 | 1 | 41 | 6 | 51 | 6260-L-96 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | VIALBAIRES S.A | 13 | 139.87 | BIRF5 | 11865 | 9363 | 21228 | 35858 | 39202 | 1926.557 | 18862 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 197 | 197 | 544 | 197 | 197 | 197 | 591 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1885 | 0.014132 | 0.088798 | 0.97734 | 7
871 | 30052 | 26 | 1 | 43 | 50 | 51 | 6111/96 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | MARCALBA S.A. | 13 | 223.33 | BIRF5 | 9580 | 5715 | 15295 | 35655 | 38021 | 0.001 | 15295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
883 | 30053 | 26 | 1 | 44 | 30 | 51 | 6247/96 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | CCI CONSTRUCCIONES S.A. | 13 | 173.02 | BIRF5 | 6580 | 4693 | 11273 | 35728 | 39113 | 1243.381 | 9368 | 134 | 134 | 134 | 402 | 134 | 134 | 115 | 383 | 107 | 107 | 107 | 321 | 51 | 134 | 100 | 285 | 1391 | 0.025282 | 0.12339 | 0.9544 | 8
899 | 30054 | 26 | 1 | 45 | 14 | 51 | 7868-L-96 | CORDOBA | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | CHEDIAK EMPRESA CONST. | 13 | 219.96 | BIRF5 | 10582 | 7482 | 18064 | 35678 | 38235 | 0.001 | 18064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | A
889 | 30056 | 26 | 1 | 46 | 30 | 51 | 6255-L- 96 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | LUIS LOSI EMP.CONST. | 13 | 259.15 | BIRF5 | 12461 | 12866 | 25327 | 35706 | 39082 | 2082.479 | 22567 | 184 | 184 | 184 | 552 | 184 | 27 | 83 | 294 | 210 | 420 | 210 | 840 | 25 | 25 | 50 | 100 | 1786 | 0.0039484 | 0.070518 | 0.96154 | 7
881 | 30058 | 26 | 1 | 47 | 6 | 51 | 6243/96 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | PANEDILE ARGENTINA S.A. | 13 | 258.31 | BIRF5 | 11950 | 11497 | 23447 | 35739 | 39141 | 3316.971 | 19948 | 277 | 167 | 167 | 611 | 90 | 322 | 322 | 734 | 322 | 322 | 322 | 966 | 100 | 100 | 100 | 300 | 2611 | 0.012795 | 0.11136 | 0.96213 | 6
886 | 30059 | 26 | 1 | 48 | 62 | 51 | 6251/96 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | EQUIMAC S.A. | 13 | 281.31 | BIRF5 | 10498 | 4421 | 14919 | 35595 | 37833 | 0.001 | 14362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96267 | 8
896 | 30060 | 26 | 1 | 50 | 62 | 51 | 6263/96 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | EQUIMAC S.A. | 13 | 221.61 | BIRF5 | 12249 | 5393 | 17642 | 35642 | 38249 | 0.001 | 17403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98645 | 6
901 | 30063 | 26 | 1 | 51 | 58 | 51 | 8381/96 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - A° La Teresa | BURGWARDT Y CIA. S.A. | 13 | 195.74 | BIRF5 | 6899 | 4814 | 11713 | 35732 | 38230 | 0.001 | 9998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85358 | 6 | A
903 | 30065 | 26 | 1 | 52 | 58 | 51 | 6257-L-96 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn Nº 237-Emp.Rn Nº 234 | COARCO S.C.A. | 13 | 275.54 | BIRF | 9598 | 6209 | 15807 | 35748 | 38383 | 1005.436 | 15636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98918 | 7
909 | 30066 | 26 | 1 | 53 | 86 | 51 | 6249-L-96 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo | (UTE) AFEMA SA - BUTIGLIENGO | 13 | 96.66 | BIRF5 | 6980 | -4 | 6976 | 35767 | 37621 | 0.001 | 6976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
894 | 30067 | 26 | 1 | 54 | 58 | 51 | 6264-L-96 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | VIALCO S.A. | 13 | 134.74 | BIRF5 | 12699 | 10700 | 23399 | 35734 | 39141 | 2500.097 | 20131 | 168 | 168 |  | 336 | 147 | 147 | 148 | 442 | 359 | 359 | 330 | 1048 | 147 | 147 | 147 | 441 | 2267 | 0.018847 | 0.096884 | 0.95722 | 8
890 | 30068 | 26 | 1 | 55 | 6 | 51 | 6259/96 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | (UTE) FURFURO - VIAL AGRO | 13 | 113.65 | BIRF5 | 10184 | 3842 | 14026 | 35712 | 38269 | 337.394 | 14026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
884 | 30071 | 26 | 1 | 57 | 46 | 51 | 6248/96 | LA RIOJA | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | (UTE) MAPAL SA - MADCUR CONST | 13 | 282.81 | BIRF5 | 9300 | 4112 | 13412 | 35747 | 38112 | 0.001 | 13412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
898 | 30073 | 26 | 1 | 60 | 62 | 51 | 6753/96 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | LUCIANO S.A. | 13 | 118.7 | BIRF5 | 9945 | 5049 | 14994 | 35636 | 38107 | 0.001 | 14774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98533 | 6
888 | 30075 | 26 | 1 | 61 | 26 | 51 | 6253/96 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn Nº 3-Emp. Rp Nº 20 | DYCASA DRAGADOS Y CONSTR. ARG. S.A. | 13 | 140.73 | BIRF | 11372 | 8750 | 20122 | 35604 | 39172 | 1909.998 | 17152 | 121 | 141 | 144 | 406 | 79 | 79 | 151 | 309 | 79 | 146 | 150 | 375 | 79 | 150 | 152 | 381 | 1471 | 0.018934 | 0.073104 | 0.9255 | 7
877 | 30078 | 26 | 1 | 62 | 6 | 51 | 930-Vs-99 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendy - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | VIALCO S.A. | 13 | 104.83 | BIRF5 | 8997 | 5587 | 14584 | 36300 | 39082 | 3077.243 | 13366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91648 | 8
900 | 30080 | 26 | 1 | 63 | 26 | 51 | 6245/96 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | 180.55 | BIRF5 | 13798 | 6367 | 20165 | 35748 | 38305 | 289.949 | 20165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
902 | 30082 | 26 | 1 | 64 | 82 | 51 | 0004/97 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | MARCALBA S.A. | 13 | 209.05 | BIRF | 13294 | 8019 | 21313 | 35783 | 37955 | 0.001 | 21313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
907 | 30084 | 26 | 1 | 65 | 18 | 51 | 186-L-97 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | CHACOFI S.A.C.I.F.I. | 13 | 113.45 | BIRF5 | 11398 | 7297 | 18695 | 35751 | 39113 | 884.456 | 17879 | 38 | 38 | 38 | 114 | 38 | 38 | 38 | 114 | 7 |  |  | 21 |  |  | 1 | 1 | 250 | 5.349e-05 | 0.013373 | 0.96972 | 6
908 | 30086 | 26 | 1 | 66 | 62 | 51 | 0351-L-97 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | (UTE) CONEVIAL -CONIPA - ING Y ARQ SRL | 13 | 183.61 | BIRF5 | 7878 | 16580 | 24458 | 35849 | 39438 | 3735.745 | 13543 | 101 | 101 | 958 | 1160 | 958 | 959 | 101 | 2018 | 101 | 101 | 101 | 303 | 101 | 47 | 47 | 195 | 3676 | 0.0079729 | 0.1503 | 0.70402 | 7
|  | 26 | 1 | [6 empty] | Sistema C.Re.Ma. - Primera Etapa | [5 empty] | 604382 | 376213 | 980595 |  |  | 47157.881 | 913803 |  |  |  | 8231 |  |  |  | 9678 |  |  |  | 8982 | 1454 | 1428 | 1360 | 4242 | 31133
437 | 30185 | 26 | 2 | 24 | 58 | 51 | 10255-L-03 | NEUQUEN | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catán Lil - Collón Curá | COARCO S.C.A. | 13 | 104.5 | BIRF | 34065 | 5527 | 39592 | 38322 | 40086 | 20624.244 | 13660 | 2366 | 79 | 4664 | 7109 | 4983 | 2500 | 734 | 8217 | 79 | 79 | 79 | 237 | 79 | 1382 | 943 | 2404 | 17967 | 0.060719 | 0.4538 | 0.79882 | 6 | A-C
335 | 30198 | 26 | 2 | 37 | 34 | 51 | 10473-L-03 | FORMOSA | 81 | Malla 338 - Formosa | Emp.RN Nº 95 - Las Lomitas / Emp. RN Nº 81 - Villa General Güemes | J C R S.A. | 13 | 171.03 | BIRF | 37463 | 10236 | 47699 | 38353 | 40086 | 22366.494 | 25620 | 3541 | 3611 | 2545 | 9697 | 2247 | 1933 | 1974 | 6154 | 669 | 162 | 162 | 993 | 162 | 162 | 162 | 486 | 17330 | 0.010189 | 0.36332 | 0.90044 | 6
388 | 30133 | 26 | 2 | 50 | 62 | 51 | 715-L-04 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B - Río Negro | km 112,78 - km 258,01 | LUCIANO S.A. | 13 | 145.23 | BIRF | 37121 | 6335 | 43456 | 38322 | 40086 | 19151.104 | 22248 | 3817 | 3926 | 3611 | 11354 | 3315 | 772 | 659 | 4746 | 118 | 118 | 117 | 353 | 117 | 118 | 118 | 353 | 16806
1181 | 30144 | 26 | 2 | 66 | 70 | 51 | 6536-L-00 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | IVICA Y DUMANDZIC | 13 | 313.77 | BIRF5 | 6280 | 13229 | 19509 | 37873 | 39172 | 5132.623 | 10505 | 279 | 279 | 279 | 837 | 279 | 517 | 710 | 1506 | 762 | 801 | 1090 | 2653 | 74 |  |  | 74 | 5070 | 0.0037931 | 0.25988 | 0.79835 | 6
573 | 30128 | 26 | 2 | 68 | 42 | 51 | 5289-L-03 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | (UTE) FURFURO - VIAL AGRO | 13 | 138 | BIRF | 37340 | 3967 | 41307 | 38412 | 40086 | 23173.542 | 19308 | 2365 | 2393 | 2410 | 7168 | 2327 | 2286 | 2278 | 6891 | 2294 | 2572 | 1000 | 5866 | 100 | 100 | 100 | 300 | 20225 | 0.0072627 | 0.48963 | 0.95705 | 6 | A
1054 | 30129 | 26 | 2 | 69 | 42 | 51 | 5290-L-03 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales | I.C.F. S.A. | 13 | 113.97 | BIRF | 38228 | 4003 | 42231 | 38657 | 40481 | 21244.339 | 3118 | 584 | 1126 | 1495 | 3205 | 2283 | 2418 | 1449 | 6150 | 2360 | 2099 | 3342 | 7801 | 2707 | 2844 | 4668 | 10219 | 27375 | 0.24198 | 0.64822 | 0.72205 | 6
918 | 30130 | 26 | 2 | 70 | 42 | 51 | 6710-L-03 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | BURGWARDT Y CIA. S.A. | 13 | 111.3 | BIRF5 | 36296 | 6356 | 42652 | 38473 | 40086 | 13223.73 | 12626 | 1668 | 1910 | 1449 | 5027 | 1541 | 965 | 75 | 2581 | 1526 | 3094 | 366 | 4986 | 630 | 734 | 566 | 1930 | 14524 | 0.04525 | 0.34052 | 0.63655 | 6
1124 | 30137 | 26 | 2 | 71 | 82 | 51 | 1093-L-03 | SANTA FE | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | 27.92 | BIRF | 24454 | 15000 | 39454 | 37944 | 39113 | 7121.216 | 33694 | 907 | 856 | 467 | 2230 | 197 | 80 | 259 | 536 | 168 | 168 | 144 | 480 | 50 | 50 | 50 | 150 | 3396 | 0.0038019 | 0.086075 | 0.94008 | 6 | A
1125 | 30138 | 26 | 2 | 72 | 82 | 51 | 1094/03 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | DYCASA DRAGADOS Y CONSTR. ARG. S.A. | 13 | 95.68 | BIRF | 23950 | 2599 | 26549 | 37996 | 39092 | 1448.004 | 24163 | 59 | 59 | 59 | 177 | 59 | 59 | 59 | 177 | 59 | 59 | 59 | 177 | 59 | 59 | 59 | 177 | 708 | 0.0066669 | 0.026668 | 0.9368 | 6 | A
920 | 30148 | 26 | 2 | 78 | 90 | 51 | 9197-L-03 | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán | Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías | ESUCO S.A. | 13 | 114.58 | BIRF | 32334 | 4623 | 36957 | 38384 | 40209 | 19694.543 | 14889 | 2946 | 2975 | 3153 | 9074 | 2815 | 2660 | 1275 | 6750 | 1093 | 1075 | 97 | 2265 | 97 | 97 | 97 | 291 | 18380 | 0.007874 | 0.49733 | 0.90021 | 6 | A
921 | 30184 | 26 | 2 | 79 | 46 | 51 | 6891-L-03 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | VIALMANI S.A. | 13 | 166.71 | BIRF | 34691 | 20851 | 55542 | 38324 | 39782 | 26014.268 | 18802 | 2161 | 2148 | 2287 | 6596 | 2276 | 3580 | 4398 | 10254 | 2553 | 2798 | 2349 | 7700 | 2378 | 2602 | 961 | 5941 | 30491 | 0.10696 | 0.54897 | 0.88749 | 6 | A
583 | 30171 | 26 | 2 | 80 | 10 | 51 | 9204-L-2003 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38 | (UTE) AFEMA-B BUTTG-CONST ING-R CAMMISA | 13 | 171.92 | BIRF5 | 42467 | 10479 | 52946 | 38474 | 40298 | 35231.714 | 12369 | 3707 | 2638 | 4285 | 10630 | 3237 | 3423 | 3233 | 9893 | 2850 | 3400 | 4489 | 10739 | 2029 | 1611 | 124 | 3764 | 35026 | 0.071091 | 0.66154 | 0.89516 | 6 | A
922 | 30098 | 26 | 2 | 81 | 90 | 51 | 5091-L-00 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | VIALCO S.A. | 13 | 75.32 | BIRF5 | 9108 | 15176 | 24284 | 37061 | 39782 | 1278.159 | 21803 | 38 | 38 | 38 | 114 | 38 | 38 | 38 | 114 | 38 | 38 | 38 | 114 | 38 | 38 | 38 | 114 | 456 | 0.0046944 | 0.018778 | 0.91661 | 6
1358 | 30099 | 26 | 2 | 93 | 50 | 51 | 5090-L-00 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza/San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear | PIETROBONI S.A. | 13 | 161.51 | BIRF | 10292 | 20414 | 30706 | 37047 | 39202 | 3528.905 | 25081 | 65 | 65 | 65 | 195 | 65 | 58 | 58 | 181 | 58 | 58 | 58 | 174 | 29 | 29 | 29 | 87 | 637 | 0.0028333 | 0.020745 | 0.83756 | 6
1410 | 30141 | 26 | 2 | 94 | 6 | 51 | 3978-L-03 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo | (UTE) J. CHEDIAK S.A.I.C.A. - HOMAQ S.A. | 13 | 69.22 | BIRF | 35851 | 6621 | 42472 | 38384 | 40086 | 22619.544 | 21038 | 1272 | 1272 | 878 | 3422 | 2852 | 3642 | 3642 | 10136 | 2061 | 1272 | 877 | 4210 | 87 | 87 | 87 | 261 | 18029 | 0.0061452 | 0.42449 | 0.91983 | 6
1411 | 30142 | 26 | 2 | 95 | 6 | 51 | 3977-L-03 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | (UTE) CARTELLONE CONST S.A. - HIDRACO | 13 | 72.75 | BIRF | 35990 | 6597 | 42587 | 38443 | 40086 | 22458.525 | 12995 | 448 | 1627 | 841 | 2916 | 2413 | 54 | 2414 | 4881 | 4380 | 5166 | 3790 | 13336 | 3397 | 54 | 1627 | 5078 | 26211 | 0.11924 | 0.61547 | 0.92061 | 6
1412 | 30131 | 26 | 2 | 97 | 42 | 51 | 7173-L-03 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequén | (UTE) SKANSKA - VIALBAIRES | 13 | 158.28 | BIRF5 | 34664 | 4882 | 39546 | 38443 | 40268 | 22475.457 | 14734 | 2561 | 2013 | 1908 | 6482 | 2775 | 2682 | 2291 | 7748 | 1379 | 2109 | 1782 | 5270 | 935 | 147 | 147 | 1229 | 20729 | 0.031078 | 0.52417 | 0.89675 | 6 | A
1415 | 30143 | 26 | 2 | 98 | 6 | 51 | 3976-L-03 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7 | HOMAQ S.A. | 13 | 71.9 | BIRF | 32890 | 7515 | 40405 | 38412 | 40236 | 22850.15 | 17820 | 3284 | 1580 | 1202 | 6066 | 4798 | 1580 | 3284 | 9662 | 1580 | 1581 | 445 | 3606 | 445 | 67 | 67 | 579 | 19913 | 0.01433 | 0.49284 | 0.93387 | 6
|  | 26 | 2 | [6 empty] | Sistema C.Re.Ma. - Segunda Etapa | [5 empty] | 543484 | 164410 | 707894 |  |  | 309636.561 | 324473 |  |  |  | 92299 |  |  |  | 96577 |  |  |  | 70960 | 13413 | 10181 | 9843 | 33437 | 293273
1677 | 33759 | 26 | 3 | 1 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 95 | Malla 209 B - Santa Fé | Emp. R.P. Secundaria N° 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco |  | 13 | 79.04 | BIRF | 40807 | 0 | 40807 | 39083 | 40481 | 914.971 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1678 | 30162 | 26 | 3 | 2 | 30 | 51 | 9198-L-03 | ENTRE RIOS | 12 - 136 | Malla 509 - Entre Ríos | Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay | (UTE) L. PIETROBONI S.A. - J.E. PITON | 13 | 151.79 | BIRF | 38530 | 6372 | 44902 | 38353 | 40177 | 19383.663 | 24447 | 2573 | 2106 | 2046 | 6725 | 2490 | 2609 | 903 | 6002 | 1758 | 185 | 185 | 2128 | 185 | 180 | 185 | 550 | 15405 | 0.012249 | 0.34308 | 0.88753 | 6
1044 | 30159 | 26 | 3 | 3 | 30 | 51 | 10256-L-03 | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20 | LUIS LOSI EMP.CONST. | 13 | 90.27 | BIRF | 35214 | 6256 | 41470 | 38353 | 40086 | 16657.071 | 23668 | 2484 | 2825 | 2507 | 7816 | 2960 | 812 | 835 | 4607 | 405 | 120 | 120 | 645 | 120 | 120 | 120 | 360 | 13428
1680 | 30127 | 26 | 3 | 4 | 26 | 51 | 9921-L-03 | CHUBUT | 3 - A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNNº 3 - Pto. Mineralero | (UTE) FONTANA NIC. S.A.C - H.F. DE ARMAS | 13 | 159.72 | BIRF | 36809 | 9493 | 46302 | 38626 | 40451 | 17666.289 | 2996 | 2165 | 2464 | 2595 | 7224 | 2524 | 2525 | 2054 | 7103 | 793 | 121 | 121 | 1035 | 2233 | 1626 | 1365 | 5224 | 20586 | 0.11282 | 0.4446 | 0.50931 | 0
1681 | 33750 | 26 | 3 | 5 | 62 | 51 | 10326-L-03 | RIO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 - Río Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | EQUIMAC S.A. | 13 | 163.78 | BIRF | 37086 | 8718 | 45804 | 38367 | 40191 | 28769.953 | 14902 | 117 | 3836 | 3422 | 7375 | 3422 | 3422 | 2797 | 9641 | 117 | 117 | 117 | 351 | 118 | 117 | 117 | 352 | 17719 | 0.0076849 | 0.38684 | 0.71219 | 6 | A
1682 | 33755 | 26 | 3 | 6 | 26 | 51 |  | CHUBUT | 259-40 | Malla 113 - Río Negro | Lte.c/Río Negro - Emp.RNNº 259 |  | 13 | 149.07 | BIRF | 66037 | 0 | 66037 | 39083 | 40877 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1683 | 33760 | 26 | 3 | 7 | 74 | 51 | 9200-L-03 | SAN LUIS | 146 - 147 | Malla 301 - San Luis | Emp.RNNº 20 - Emp.RNNº 147 / Emp.RNNº 7 - Emp. RNNº 20 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | 253.79 | BIRF | 36998 | 0 | 36998 | 38384 | 40209 | 21291.633 | 22292 | 1940 | 2238 | 1649 | 5827 | 1215 | 1629 | 1048 | 3892 | 138 | 141 | 110 | 389 | 111 | 110 | 110 | 331 | 10439 | 0.0089464 | 0.28215 | 0.88467 | 6 | A
1684 | 30136 | 26 | 3 | 8 | 74 | 51 | 2020-L-04 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3 | MAPAL S.A.C.I.A. | 13 | 129.39 | BIRF | 33900 | 0 | 33900 | 38596 | 40512 | 17377.373 | 5243 | 1373 | 1122 | 1255 | 3750 | 1056 | 1368 | 1092 | 3516 | 2754 | 3665 | 1928 | 8347 | 2532 | 1652 | 1126 | 5310 | 20923 | 0.15664 | 0.6172 | 0.77186 | 6
1685 | 30139 | 26 | 3 | 9 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 178 - 177 | Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires | Pergamino - Emp. RPN° 65 / Emp. RPN° 21 - Alto Nivel RNN° 9 |  | 13 | 179.74 | BIRF | 54970 | 0 | 54970 | 39172 | 40754 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | 30172 | 26 | 3 | 10 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. RN N° 40S - Lte. c/Chile |  | 13 | 182.52 | BIRF | 72317 | 0 | 72317 | 39083 | 40481 | 7908.187 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1687 | 30168 | 26 | 3 | 11 | 70 | 51 | 2250-L-04 | SAN JUAN | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | (UTE) TECHINT - L. PAGLIARA - DUMANDZIC | 13 | 105.03 | BIRF | 54446 | 0 | 54446 | 38474 | 40270 | 37184.955 | 17379 | 1714 | 1785 | 1795 | 5294 | 2504 | 3660 | 3543 | 9707 | 3408 | 3798 | 3653 | 10859 | 185 | 1158 | 1000 | 2343 | 28203 | 0.043033 | 0.518 | 0.8372 | 6
1688 | 30182 | 26 | 3 | 12 | 86 | 51 | 2604-L-04 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | IECSA S.A. | 13 | 120.89 | BIRF | 45700 | 7100 | 52800 | 38718 | 40542 | 10637.348 | 3282 | 129 | 1753 | 129 | 2011 | 129 | 949 | 994 | 2072 | 355 | 2307 | 129 | 2791 | 3863 | 4779 | 3627 | 12269 | 19143 | 0.23237 | 0.36256 | 0.42472 | 16
1689 | 32515 | 26 | 3 | 13 | 38 | 51 | 9201-L-03 | JUJUY | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34 | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 13 | 148.87 | BIRF | 35981 | 2670 | 38651 | 38626 | 40482 | 21400.384 | 3647 | 1556 | 1800 | 1861 | 5217 | 1845 | 1792 | 1861 | 5498 | 1861 | 1866 | 1958 | 5685 | 2087 | 2140 | 2000 | 6227 | 22627 | 0.16111 | 0.58542 | 0.67978 | 0
1690 | 30147 | 26 | 3 | 14 | 86 | 51 | 5998-L-03 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Emp. RNN° 38 | (UTE) IECSA - SUPERCEMENTO | 13 | 151.92 | BIRF | 43252 | 2915 | 46167 | 38565 | 40420 | 28159.464 | 3228 | 1512 | 2066 | 160 | 3738 | 2768 | 2530 | 3573 | 8871 | 687 | 5276 | 1300 | 7263 | 158 | 5225 | 200 | 5583 | 25455 | 0.12093 | 0.55137 | 0.62129 | 6 | A
1691 | 32516 | 26 | 3 | 15 | 90 | 51 | 10869-L-03 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Esterob | Acceso a Frías - Emp. RPNº 329 | VIALCO S.A. | 13 | 127.96 | BIRF | 35975 | 7855 | 43830 | 38443 | 40267 | 27429.306 | 13362 | 1831 | 119 | 2764 | 4714 | 1273 | 510 | 2879 | 4662 | 3630 | 118 | 118 | 3866 | 1662 | 83 | 83 | 1828 | 15070 | 0.041707 | 0.34383 | 0.64869 | 6 | A
1692 | 30157 | 26 | 3 | 16 | 30 | 51 | 1810-L-04 | ENTRE RIOS | 12 - 131 | Malla 513 B - Entre Ríos | Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12 | (UTE) CONCRET NOR-CPC y PANEDILE | 13 | 99.93 | BIRF | 37493 | 7737 | 45230 | 38412 | 40268 | 26338.215 | 18516 | 2758 | 2549 | 2306 | 7613 | 2125 | 2599 | 2642 | 7366 | 2623 | 2325 |  | 5448 | 679 | 138 | 138 | 955 | 21382 | 0.021114 | 0.47274 | 0.88211 | 6 | A
1693 | 33744 | 26 | 3 | 17 | 78 | 51 | 10835-L-03 | SANTA CRUZ | 3 - 281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3 |  | 13 | 180.05 | BIRF | 42371 | 0 | 42371 | 39083 | 40421 | 0.002 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
1694 | 33745 | 26 | 3 | 18 | 26 | 51 | 2460-L-04 | CHUBUT | 3 - 25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. RNN° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | 250.41 | BIRF | 39383 | 7621 | 47004 | 38322 | 40146 | 18977.051 | 15806 | 2568 | 1701 | 2303 | 6572 | 1663 | 120 | 1705 | 3488 | 120 | 119 | 203 | 442 | 120 | 120 | 120 | 360 | 10862 | 0.0076589 | 0.23109 | 0.56736 | 6
1695 | 33748 | 26 | 3 | 19 | 26 | 51 | 2283-L-04 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | 230.41 | BIRF | 36446 | 3654 | 40100 | 38322 | 40146 | 15922.809 | 14833 | 1397 | 2253 | 1454 | 5104 | 151 | 3075 | 3447 | 6673 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 | 450 | 12677 | 0.011222 | 0.31613 | 0.68603 | 6
1696 | 33751 | 26 | 3 | 20 | 42 | 51 | 2461-L-04 | LA PAMPA | 152 - 143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN° 35 - El Carancho | (UTE) SYCIC S.A. - ONCRELUR S.A. | 13 | 128.49 | BIRF | 31195 | 0 | 31195 | 38719 | 40542 | 17724.166 | 0 |  | 1818 | 1236 | 3054 | 1236 | 1406 | 1453 | 4095 | 1397 | 1414 | 1629 | 4440 | 1629 | 1691 | 1643 | 4963 | 16552 | 0.1591 | 0.5306 | 0.5306 | 0
1697 | 33752 | 26 | 3 | 21 | 62 | 51 | 1361-L-04 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | EQUIMAC S.A. | 13 | 146.5 | BIRF | 42102 | 6928 | 49030 | 38473 | 40296 | 31141.519 | 12587 | 4265 | 3236 | 3854 | 11355 | 3854 | 1797 | 357 | 6008 | 357 | 315 | 2208 | 2880 | 5293 | 4408 | 151 | 9852 | 30095 | 0.20094 | 0.61381 | 0.87053 | 6 | A
1698 | 33753 | 26 | 3 | 22 | 58 | 51 | 1715-L-04 | NEUQUEN | 231 - 237 - 40S | Malla 109 - Neuquén | Emp.RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.RNN°40S / Emp.RNN°237-Lte.c/R.Negro | COARCO S.C.A. | 13 | 291.15 | BIRF | 38310 | 4798 | 43108 | 38384 | 40209 | 21307.523 | 16451 | 3194 | 5017 | 466 | 8677 | 514 | 2988 | 626 | 4128 | 243 | 243 | 242 | 728 | 242 | 420 | 355 | 1017 | 14550 | 0.023592 | 0.33752 | 0.71915 | 6
1699 | 33757 | 26 | 3 | 23 | 46 | 51 | 2249-L-04 | LA RIOJA | 38 - 79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 13 | 334 | BIRF | 37552 | 6632 | 44184 | 38534 | 40358 | 30106.157 | 8351 | 2313 | 2284 | 2746 | 7343 | 2660 | 1908 | 1561 | 6129 | 1590 | 1156 | 1447 | 4193 | 1846 | 1500 | 1500 | 4846 | 22511 | 0.10968 | 0.50948 | 0.69849 | 6 | A
1700 | 33761 | 26 | 3 | 24 | 70 | 51 | 945-L-03 | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20 | (UTE) CONSTRUCC IVICA - A DUMANDZIC | 13 | 286.14 | BIRF | 37797 | 0 | 37797 | 38504 | 40512 | 19162.872 | 8721 | 566 | 2097 | 1469 | 4132 | 1325 | 1410 | 1560 | 4295 | 1413 |  | 2198 | 3611 | 150 | 1000 | 1000 | 2150 | 14188 | 0.056883 | 0.37537 | 0.60611 | 6
1701 | 33762 | 26 | 3 | 25 | 50 | 51 | 2669-L-04 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.RNN°143 | MARCALBA S.A. | 13 | 223.33 | BIRF | 32051 | 5423 | 37474 | 38412 | 40236 | 25004.701 | 11488 | 153 | 6016 | 2958 | 9127 | 3916 | 3253 | 2941 | 10110 | 263 | 469 | 299 | 1031 | 138 | 138 | 138 | 414 | 20682 | 0.011048 | 0.5519 | 0.85846 | 6
1702 | 33763 | 26 | 3 | 26 | 86 | 51 | 2606-L-04 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Sgo. del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | SUPERCEMENTO S.A. | 13 | 96.66 | BIRF | 31840 | 4900 | 36740 | 38534 | 40420 | 19503.958 | 2872 | 101 | 101 | 4622 | 4824 | 684 | 101 | 3482 | 4267 | 2276 | 2154 | 101 | 4531 | 5474 | 101 | 2414 | 7989 | 21611 | 0.21745 | 0.58821 | 0.66639 | 6 | A
1703 | 33764 | 26 | 3 | 27 | 18 | 51 |  | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. RNN° 14 - km 139 |  | 13 | 108.18 | BIRF | 45885 | 0 | 45885 | 39083 | 40420 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
1704 | 34252 | 26 | 3 | 28 | 78 | 51 | 8493-L-04 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián |  | 13 | 277.4 | BIRF | 35536 | 0 | 35536 | -------------- | ---------------- | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
1418 | 30132 | 26 | 3 | 29 | 62 | 51 | 4308-L-04 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 A - Río Negro | Emp. RNN° 3 - km 112,78 |  | 13 | 112.78 | BIRF | 26115 | 0 | 26115 | --------------- | ----------------- | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A
1475 | 32512 | 26 | 3 | 30 | 58 | 51 | 4304-L-04 | NEUQUEN | 234 | Malla 133 - Neuquén | Emp. RNN° 40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Río Aluminé |  | 13 | 140 | BIRF | 37552 | 0 | 37552 | 39083 | 40481 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1705 | 32513 | 26 | 3 | 31 | 82 | 51 | 4303-L-04 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fé | Emp. RPNº 2 - Emp. RPNº 286 / Prog. 123 - Tostado |  | 13 | 126 | BIRF | 32971 | 0 | 1250 | 39083 | 40481 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1706 | 30140 | 26 | 3 | 32 | 14 | 51 | 4379-L-04 | CORDOBA | 35 | Malla 212 - Córdoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8 |  | 13 | 203.25 | BIRF | 35609 | 0 | 35609 | 39083 | 40420 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
340 | 30193 | 26 | 3 | 33 | 14 | 51 | 4378-L-04 | CORDOBA | 158 | Malla 230 - Córdoba | San Francisco - Villa Maria |  | 13 | 156.64 | BIRF | 23545 | 0 | 23545 | 39083 | 40298 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 30197 | 26 | 3 | 34 | 86 | 51 | 6516-L-04 | SGO DEL ESTERO | 34 | Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán | La Banda - Rosario de la Frontera |  | 13 | 251.9 | BIRF | 37082 | 0 | 37082 | 39083 | 40481 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1707 | 30164 | 26 | 3 | 35 | 90 | 51 | 2833-L-04 | TUCUMAN | 38 | Malla 437 - Tucumán | Lte. c/Catamarca - A/N RNNº 9 - S.M.Tucumán |  | 13 | 145.7 | BIRF-F14 | 62627 | 0 | 62627 | 39083 | 40481 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1708 | 32518 | 26 | 3 | 36 | 10 | 51 | 6485-L-04 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. Con Tucumán |  | 13 | 62.97 | BIRF | 20351 | 0 | 20351 | 39083 | 40481 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | 30211 | 26 | 3 | 37 | 18 | 51 | 1672-L-04 | CORRIENTES | 119 | Malla 532 - Corrientes | Emp. RNN° 123 - Emp. RNN°123 |  | 13 | 109.32 | BIRF | 46566 | 0 | 46566 | 39083 | 40298 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1071 | 30194 | 26 | 3 | 38 | 26 | 51 | 6484-L-04 | CHUBUT | 40S-259 | Malla 632 - Chubut | Emp. RNN°259 - La Paulina (D) |  | 13 | 159.62 | BIRF | 49349 | 0 | 49349 | 39083 | 40481 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1709 | 34253 | 26 | 3 | 39 | 58 | 51 | 8493-L-04 | NEUQUEN | 22 - 237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa |  | 13 | 195.44 | BIRF | 33692 | 0 | 33692 | 39083 | 40481 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 34254 | 26 | 3 | 40 | 26 | 51 | 4307-L-04 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - prog. 1817,55 |  | 13 | 129.49 | BIRF | 24759 | 0 | 24759 | 39172 | 40481 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1710 | 33765 | 26 | 3 | 41 | 62 | 51 | 3117-L-04 | RIO NEGRO | 251-22-250 | Malla 108 B - Río Negro | Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.RNN°22 |  | 13 | 340.7 | BIRF | 27370 | 0 | 27370 | ---------------- | ----------------- | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 34256 | 26 | 3 | 42 | 6 | 51 | 4306-L-04 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. RPN°65 - Acceso a Larramendy |  | 13 | 112.85 | BIRF | 33849 | 0 | 33849 | 39083 | 40298 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1711 | 33756 | 26 | 3 | 43 | 6 | 51 | 2835-L-04 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33 |  | 13 | 104.83 | BIRF | 22382 | 0 | 22382 | 39083 | 40420 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
383 | 34258 | 26 | 3 | 44 | 6 | 51 | 4305-L-04 | BUENOS AIRES | 22 - 229 - 249 | Malla 206 - Buenos Aires | Emp.RNN°3-Pte.S/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.RNN°3-Emp.RNN°229 |  | 13 | 167.67 | BIRF | 39200 | 0 | 39200 | 39083 | 40420 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1507 | 34259 | 26 | 3 | 45 | 74 | 51 | 8492-L-04 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp R.N. N° 7 - Pte sobre Rio Diamante |  | 13 | 211.16 | BIRF | 32647 | 0 | 32647 | 39083 | 40481 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
987 | 34260 | 26 | 3 | 46 | 66 | 51 | 6158-L-04 | SALTA | 51 - 68 | Malla 401 B - Salta | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente) |  | 13 | 105.39 | BIRF | 30322 | 0 | 30322 | 39083 | 40481 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 34261 | 26 | 3 | 47 | 54 | 51 | 2834-L-04 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/Corrientes - Emp. RPN°20 |  | 13 | 272.64 | BIRF | 30681 | 0 | 30681 | 39083 | 40481 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 34262 | 26 | 3 | 48 | 34 | 51 | 6366-L-04 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. RNN° 11 - Emp. RNN° 95 |  | 13 | 181.41 | BIRF | 37035 | 0 | 37035 | 39083 | 40482 | 0.101 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | 3 | [6 empty] | Sistema C.Re.Ma. - Tercera Etapa | [5 empty] | 1839687 | 99072 | 1907038 |  |  | 479971.794 | 244071 |  |  |  | 127492 |  |  |  | 122130 |  |  |  | 71113 | 28975 | 26856 | 17542 | 73373 | 394108
1072 | 30225 | 26 | 4 | 1 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 40S | Malla 130 - Neuquén | Zapala - Catán Lil |  | 13 | 133.74 | F14 | 36110 | 0 | 36110 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502 | 30195 | 26 | 4 | 2 | 42 | 51 |  | LA PAMPA | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Emp. R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Rio Negro - Emp. R.N. N° 143 |  | 13 | 233.82 | F14 | 47087 | 0 | 47087 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1712 | 30223 | 26 | 4 | 3 | 42 | 51 |  | LA PAMPA | 152 | Malla 134 - La Pampa | El Carancho - Casa de Piedra |  | 13 | 222 | F14 | 59940 | 0 | 59940 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1713 | 30145 | 26 | 4 | 4 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 143 | Malla 313 A - Mendoza | Km 550,00 - Salto de Las Rosas |  | 13 | 93.23 | F14 | 47087 | 0 | 47087 | 39083 | 40147 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1714 | 30163 | 26 | 4 | 5 | 50 | 51 | 10647/2004 | MENDOZA | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Salto de Las Rosas - Emp. RNN° 40S / Emp. RPN° 88 - Emp. RNN° 143 | PIETROBONI S.A. | 13 | 238.56 | F14 | 43479 | 0 | 43479 | 38930 | 41122 | 1733.698 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 611 | 611 | 943 | 180 | 180 | 1303 | 1914 | 0.029968 | 0.044021 | 0.044021 | 0
1715 | 30208 | 26 | 4 | 6 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 40S | Malla 334 - Mendoza | Empalme RNN° 144 - Malargüe |  | 13 | 98 | F14 | 26460 | 0 | 26460 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1716 | 30153 | 26 | 4 | 7 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS | 12-18 | Malla 533 - Entre Ríos | Emp. RN Nº 131 - Emp. RN Nº 127 / Emp. RN Nº 12 - Emp. RN Nº 32 |  | 13 | 133.28 | F14 | 77854 | 0 | 77854 | 39083 | 41243 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | 30276 | 26 | 4 | 8 | 18 | 51 |  | CORRIENTES | 14 | Malla 534 - Corrientes | Guaivirai - Cuay Grande |  | 13 | 101.59 | F14 | 62200 | 0 | 62200 | 39083 | 40420 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1134 | 30126 | 26 | 4 | 9 | 94 | 51 |  | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento |  | 13 | 169.99 | F14 | 33918 | 0 | 33918 | 39083 | 41212 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1509 | 34264 | 26 | 4 | 10 | 86 | 51 | 8445-L-04 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Emp R.P. N° 116 - Emp R.N. N° 34 |  | 13 | 140.2 | F14 | 39758 | 0 | 39758 | 39083 | 40420 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1493 | 34265 | 26 | 4 | 11 | 18 | 51 | 9865-L-04 | CORRIENTES | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes - Yapeyu | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | IECSA S.A. | 8 | 144.65 | F14 | 47315 | 0 | 47315 | 38930 | 41029 | 856.667 | 210 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 653 | 1020 | 1673 | 204 | 204 | 204 | 612 | 2285 | 0.012935 | 0.048293 | 0.052732 | 0
1498 | 34266 | 26 | 4 | 12 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 12 - Emp. R.N. N° 14 y 19 |  | 13 | 259.15 | F14 | 46647 | 0 | 46647 | 39083 | 40420 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1717 | 30279 | 26 | 4 | 13 | 46 | 51 |  | LA RIOJA | 40N | Malla 337 - La Rioja | Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas |  | 13 | 72.6 | F14 | 19602 | 0 | 19602 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501 | 30213 | 26 | 4 | 14 | 38 | 51 |  | JUJUY | 9 | Malla 432 - Jujuy | Emp. R.N. N° 52 - La Quiaca |  | 13 | 220.26 | F14 | 36622 | 0 | 36622 | 39083 | 39782 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1501 | 30213 | 26 | 4 | 14 | 38 | 51 |  | JUJUY | 9 | Malla 432 - Jujuy | Emp. R.N. N° 52 - La Quiaca |  | 13 | 220.26 | F14 | 36622 | 0 | 36622 | 39083 | 39782 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1718 | 30214 | 26 | 4 | 15 | 10 | 51 |  | CATAMARCA | 40N | Malla 435 - Catamarca - Tucumán | Río Las Cuevas - Límite con Salta |  | 13 | 139.15 | F14 | 13915 | 0 | 13915 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1719 | 30280 | 26 | 4 | 16 | 46 | 51 |  | LA RIOJA | 77 | Malla 333 - La Rioja | Emp.RNN° 79 - Emp.RNN° 38 |  | 13 | 102.51 | F14 | 27678 | 0 | 27678 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1720 | 30277 | 26 | 4 | 17 | 10 | 51 |  | CATAMARCA | 60 | Malla 440 - Catamarca | Tinogasta - Lte.c/Chile |  | 13 | 236.1 | F14 | 70830 | 0 | 70830 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1499 | 30278 | 26 | 4 | 18 | 34 | 51 | 8491-L-04 | FORMOSA | 86 | Malla 531 - Formosa | Emp. R.N. N° 11 - Emp. R.N. N° 22 / Emp. R.N. N° 95 - Fin Pavimento |  | 13 | 170.99 | F14 | 30689 | 0 | 30689 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1721 | 30218 | 26 | 4 | 19 | 18 | 51 |  | CORRIENTES | 12 | Malla 535 - Corrientes | Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas |  | 13 | 254.89 | F14 | 68820 | 0 | 68820 | 39083 | 40420 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1508 | 34267 | 26 | 4 | 20 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77 | 3817 | 13 | 115.25 | F14 | 32639 | 0 | 32639 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1722 | 34268 | 26 | 4 | 21 | 26 | 51 |  | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.RNN° 3 - Emp.RPN° 20 |  | 13 | 135.47 | F14 | 58607 | 0 | 58607 | 39083 | 40693 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | 34269 | 26 | 4 | 22 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acceso a Zapala |  | 13 | 134.74 | F14 | 40422 | 0 | 40422 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | 34270 | 26 | 4 | 23 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 3-A026-A025 | Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro | Emp. R.P. Ex R.N. N° 3 - Lte con Río Negro/Emp. R.N. N° 3 - Puerto San Antonio Oeste |  | 13 | 222.02 | F14 | 37963 | 5046 | 43009 | 39083 | 40420 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1492 | 34271 | 26 | 4 | 24 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus Maria - Lte con Santiago del Estero |  | 13 | 157.39 | F14 | 32764 | 0 | 32764 | 39083 | 40512 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | 34272 | 26 | 4 | 25 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Camino Parque Sesquicentenario - Emp. R.P. Ex R.N N° 3 |  | 13 | 144.23 | F14 | 60000 | 0 | 60000 | 39083 | 40420 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1724 | 34273 | 26 | 4 | 26 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fé | Emp. RNN° 11 - Prog. 123 |  | 13 | 123.43 | F14 | 37029 | 0 | 37029 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1725 | 30219 | 26 | 4 | 27 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 40S | Malla 135 - Neuquén | Lte.c/Mendoza - Las Lajas |  | 13 | 278 | F14 | 83400 | 0 | 83400 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1726 | 30190 | 26 | 4 | 28 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 40S-242 | Malla 136 - Neuquén |  |  | 13 | 114.45 | F14 | 30901 | 0 | 30901 | 39083 | 40147 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1504 | 34274 | 26 | 4 | 29 | 46 | 51 | 8490-L-04 | LA RIOJA | 38-74-40N | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. R.N. N° 74 / Patquia - Emp. R.N. N° 40N | PAOLINI HNOS. | 13 | 300.75 | F14 | 68138 | 0 | 68138 | 38899 | 40147 | 3023.363 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1106 | 1561 | 179 | 3667 | 179 | 179 | 179 | 537 | 4204 | 0.0078811 | 0.061698 | 0.061698 | 0
1506 | 34275 | 26 | 4 | 30 | 66 | 51 | 6494-L-04 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta | Lte con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N. N° 40 N - Talapampa |  | 13 | 146.33 | F14 | 22355 | 0 | 22355 | 39083 | 40512 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510 | 34276 | 26 | 4 | 31 | 22 | 51 | 9866-L-04 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Emp R.P. N° 13 - Lte con Stgo del Estero / Lte con Chaco - Emp R.P. N° 116 |  | 13 | 119.62 | F14 | 66058 | 0 | 66058 | 39083 | 40420 | 0.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 34277 | 26 | 4 | 32 | 66 | 51 |  | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro de Jujuy - Lte con Salta / Lte con Jujuy - Emp. R.N. N° 50 |  | 13 | 205.05 | F14 | 48679 | 0 | 48679 | 39083 | 40877 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1496 | 34278 | 26 | 4 | 33 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS | 12 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127 - Lte con Corrientes |  | 13 | 146.75 | F14 | 33241 | 0 | 33241 | 39083 | 40420 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | 34279 | 26 | 4 | 34 | 18 | 51 |  | CORRIENTES | 14-120-S/N° | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte con Misiones/Emp. R.N.N N° 14 - Emp. R.N.N N° 12/Acceso a Yacireta |  | 13 | 194.97 | F14 | 42022 | 0 | 42022 | 39083 | 40420 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | 34280 | 26 | 4 | 35 | 30 | 51 |  | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Ríos | Villaguay - Emp.RNN° 14 - Emp.RNN° 14 - Villaguay |  | 13 | 173.02 | F14 | 46715 | 0 | 46715 | 39083 | 40877 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 37215 | 26 | 4 | 36 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P. N° 86 - Emp. R.N. N° 3 |  | 13 | 139.62 | F14 | 36925 | 0 | 36925 | 39083 | 40421 | 0.01 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1748 | 37227 | 26 | 4 | 37 | 22 | 51 |  | CHACO | 89 | Malla 536- I | Emp. RNN°16- Emp RPN°13 |  | 13 | 88.39 | F14 | 66089 | 0 | 66089 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1749 | 37228 | 26 | 4 | 38 | 22 | 51 |  | CHACO | 95 | Malla 537-I | Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle |  | 13 | 120 | F14 | 36000 | 0 | 36000 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1757 | 37229 | 26 | 4 | 39 | 26 | 51 |  | CHUBUT | 25 | Malla 630 - I | Las Plumas - Emp. RP Nº62/Km 207,27 - Km 310,8 DNU |  | 13 | 103.53 | FTN | 65622 | 0 | 65622 | 39083 | 40785 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1758 | 37231 | 26 | 4 | 40 | 26 | 51 |  | CHUBUT | 25 | Malla 631 - I | Las Plumas - Emp. RN Nº62 - Km 310,80 - Km 419,69 DNU |  | 13 | 107 | FTN | 49620 | 0 | 49620 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767 | 37232 | 26 | 4 | 41 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 60 | Malla 233 | Emp. RN Nº9 - Lte. C/Catamarca DNU |  | 13 | 154.12 | F14 | 46236 | 0 | 46236 | 39083 | 40785 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503 | 35513 | 26 | 4 | 42 | 46 | 51 | 9250/2004 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N. N° 74 - Lte con Catamarca / La Rioja - Aminga | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 13 | 237.92 | F14 | 47395 | 0 | 47395 | 38930 | 40756 | 4799.512 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 715 | 1981 | 2696 | 1052 | 2553 | 3089 | 6694 | 9390 | 0.14124 | 0.19812 | 0.19812 | 0
1798 | 37234 | 26 | 4 | 43 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 7-40 | Malla 336 - I | San Martin - Lte, c/San Juan DNU |  | 13 | 122.04 | FTN | 30769 | 0 | 30769 | 39083 | 40512 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1801 | 37235 | 26 | 4 | 44 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 142 | Malla 331 - I | Gustavo Andre - Emp. RN Nº20 DNU |  | 13 | 78 | FTN | 65383 | 0 | 65383 | 39083 | 40512 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1827 | 372361 | 26 | 4 | 45 | 62 | 51 |  | RIO NEGRO | 40 | Malla 114 | Lte. C/Neuquen - Lte. C/Chubut DNU |  | 13 | 144 | F14 | 42319 | 0 | 42319 | 39083 | 40420 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1774 | 37237 | 26 | 4 | 46 | 62 | 51 |  | RIO NEGRO | 3-251 | Malla 140 -I | Emp. RNN 251°- Pasaje A Verde- Emp. RNN 250°- Emp. RNN 3°- DNU |  | 13 | 253.98 | FTN | 76194 | 0 | 76194 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1882 | 37250 | 26 | 4 | 47 | 22 | 51 |  | CHACO | 16 | Malla 530 | Emp. RNN°95 - Lte. Con SantiagodDel Estero |  | 13 | 143 | FTN | 42852 | 0 | 42852 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1885 | 37251 | 26 | 4 | 48 | 26 | 51 |  | CHUBUT | 40(S) | Malla 634 | La Paulina (D)- Emp. RPN°20 |  | 13 | 79 | FTN | 61539 | 0 | 61539 | 39083 | 40785 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1899 | 37248 | 26 | 4 | 49 | 18 | 51 |  | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá |  | 13 | 84.29 | F14 | 25287 | 0 | 25287 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1900 | 37249 | 26 | 4 | 50 | 18 | 51 |  | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) |  | 13 | 113.45 | F14 | 34035 | 0 | 34035 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1905 | 37238 | 26 | 4 | 51 | 42 | 51 |  | LA PAMPA | 154 | Malla 115 | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 |  | 13 | 137 | F14 | 41028 | 0 | 41028 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1906 | 37242 | 26 | 4 | 52 | 46 | 51 |  | LA RIOJA | 79 - 141 | Malla 311 | Lte. C/San Luis - Emp. R.P.N°31 ; Emp. R.N.N°79 - Lte. C/San Juan |  | 13 | 212.22 | F14 | 63666 | 0 | 63666 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1880 | 37243 | 26 | 4 | 53 | 46 | 51 |  | LA RIOJA | 40(N) - 60 - 75 | Malla 403 | Emp. RNN°60 - Rio Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. A Tinogasta |  | 13 | 242.16 | F14 | 72648 | 0 | 72648 | 39083 | 40785 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1907 | 37241 | 26 | 4 | 54 | 46 | 51 |  | LA RIOJA | 76 - 150 | Malla 308 | Emp. R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo |  | 13 | 306.75 | F14 | 92025 | 0 | 92025 | 39083 | 40785 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1916 | 37244 | 26 | 4 | 55 | 66 | 51 |  | SALTA | 16 | Malla 430 | Lte. C/chaco - Coronel Olleros |  | 13 | 114 | FTN | 34188 | 0 | 34188 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1497 | 35194 | 26 | 4 | 56 | 30 | 51 | 10648/04 | ENTRE RIOS | RP6 RP39 | Malla 513 C - Entre Rios | RP 6 Aº Altamirano - Gral Galarza/RP 39 Nogoya - Emp. R.P. 6 | (UTE) PIETROBONI S.A. - PITON S.A. | 13 | 86 | F14 | 43558 | 0 | 43558 | 38899 | 41088 | 6757.511 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 728 | 1919 | 1624 | 4271 | 2484 | 1738 | 2080 | 6302 | 10573 | 0.14468 | 0.24273 | 0.24273 | 0
1728 | 35996 | 26 | 4 | 57 | 10 | 51 |  | CATAMARCA | 60 - 38 | Malla 406 D |  |  | 13 |  | FTN | 35000 | 0 | 35000 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | 35997 | 26 | 4 | 58 | 66 | 51 |  | SALTA |  | Malla 406 - Salta - Jujuy |  |  | 13 |  | FTN | 50000 | 0 | 50000 | 39083 | 40512 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1917 | 37245 | 26 | 4 | 59 | 66 | 51 |  | SALTA |  | Malla 433 | Coronel Olleros - Emp. R.N N° 9 y N° 34 |  | 13 | 90 | FTN | 27132 | 0 | 27132 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1918 | 37246 | 26 | 4 | 60 | 66 | 51 |  | SALTA | 34 | Malla 434 | Emp. R.N.N°50 - Lte. C/Bolivia |  | 13 | 159 | FTN | 47778 | 0 | 47778 | 39083 | 40846 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1919 | 37240 | 26 | 4 | 61 | 74 | 51 |  | SAN LUIS | 20 - 79 | Malla 307 | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja |  | 13 | 188 | F14 | 56310 | 0 | 56310 | 39083 | 40785 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1950 | 37247 | 26 | 4 | 62 | 96 | 51 |  | INTERPROVINCIAL | 16 | Malla 436 |  |  | 13 | 170 | FTN | 51000 | 0 | 51000 | 39083 | 40877 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1892 | 37239 | 26 | 4 | 63 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 158 | Malla 231 | Villa María - Rio Cuarto |  | 13 | 231 | FTN | 41541 | 0 | 41541 | 39083 | 40785 | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | 4 | [6 empty] | Sistema C.Re.Ma. - Cuarta Etapa | [5 empty] | 2995705 | 5046 | 3000751 |  |  | 17172.277 | 210 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12918 | 4862 | 4854 | 5732 | 15448 | 28366
[10 empty] | Total Programa 26 | [5 empty] | 5983258 | 644741 | 6596278 |  |  | 853938.513 | 1482557 |  |  |  | 228022 |  |  |  | 228385 |  |  |  | 163973 | 48704 | 43319 | 34477 | 126500 | 746880
[10 empty] | Total general | [5 empty] | 22572534.674 | 2477577 | 24908896.674 |  |  | 3429435.711 | 4122691 |  |  |  | 585737 |  |  |  | 724495 |  |  |  | 722359 | 233878 | 222633 | 221331 | 677425 | 2710016
|  |  | Total general | [12 empty] | 22572534.674 | 2477577 | 24908896.674 |  |  | 3429435.711 | 4122691 |  |  |  | 585737 |  |  |  | 724495 |  |  |  | 722359 | 233878 | 222633 | 221331 | 677425 | 2710016
# Partida Global cuyo valor de certificación corresponde a la distribución proporcional al Crédito Vigente

## programa
ANEXO III.1
Página 1/11
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [11 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
MANTENIMIENTO
Mantenimiento por Administración
16 | 1 | 1 | 51 | PAIS | VS | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 61690.149 | 61690.149 | 61690.149 | 91.67% | 91.67% | 6
16 | 1 | 2 | 51 | PAIS | varias | Compra de Materiales para Seguridad Vial |  | 14 |  | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 3999.393 | 3999.393 | 3999.391 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
[6 empty] | Total Mantenimiento por Administración | [5 empty] | 65689.542 | 65689.542 | 65689.54
Mantenimiento por Contrato
16 | 2 | 7 | 51 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | 11 | 194.66 | 1995-08-22 | 2006-12-31 | 15251 | 1731.551 | 1731.55 | 11.26% | 76.19% | 6
16 | 2 | 8 | 51 | CHACO | 16 | Emp. R.N.Nº 95 - Emp. R.N.Nº 9/34 | KM. 176,27 - KM. 712,22 |  |  | 1995-09-15 | 2002-07-14 | 6663 | 77.867 | 77.864 | 0% | 100% | 8 | A
[6 empty] | Total Mantenimiento por Contrato | [5 empty] | 21914 | 1809.419 | 1809.414
Mantenimiento por Convenio
16 | 3 | 24 | 51 | LA PAMPA | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 10 | Tramos Varios | 11 | 633.34 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 8571 | 1936.413 | 1936.41 | 21.96% | 21.96% | 6
16 | 3 | 25 | 51 | NEUQUEN | 40S-22 | TFO Neuquén - Convenio 10 | Tramos Varios | 11 | 528.43 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 7489 | 2444.502 | 2443.677 | 30.03% | 30.03% | 6 | A
16 | 3 | 38 | 51 | CHACO | 89 | TFO Chaco - Convenio 2 | Tramos Varios | 11 | 163.39 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 1864 | 826.429 | 826.417 | 38.09% | 38.09% | 6 | A
16 | 3 | 39 | 51 | TUCUMAN | 9-38 | Tramos Varios - TFO Convenio 5 | Varias | 11 | 67.37 | 2006-01-01 | 2007-12-30 | 2558 | 404.345 | 404.344 | 38.74% | 38.74% | 6 | A
16 | 3 | 31 | 51 | SALTA | 40-51 | TFO Salta - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 482.44 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 2614 | 1553.794 | 1553.793 | 0% | 42.54% | 6 | A
16 | 3 | 28 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3-Compl i a b | TFO Tierra del Fuego - Convenio 9 | Varias | 11 | 520.48 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 10191 | 3492.189 | 3492.188 | 43.57% | 43.57% | 6 | A
16 | 3 | 30 | 51 | JUJUY | 52-40 | TFO Jujuy - Convenio 10 | KM 0 - KM 257,5 / KM 1479,73 - KM 1544,98 | 11 | 392.75 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 3495 | 1102.362 | 1102.359 | 44.23% | 44.23% | 6 | A
16 | 3 | 26 | 51 | RIO NEGRO | 23 | TFO Río Negro - Convenio 10 | Varias | 11 | 1136.48 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 8482 | 4413.673 | 4413.672 | 47.37% | 47.37% | 6
16 | 3 | 32 | 51 | FORMOSA | 81 - 86 | TFO Formosa - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 236 | 2006-01-01 | 2007-11-30 | 3626 | 2224.594 | 2224.59 | 63.46% | 63.46% | 6
16 | 3 |  | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3-Com. a-b-i | TFO Tierra del Fuego - Convenio 8 | Varias | 11 | 517.554 | 2004-01-01 | 2005-12-30 | 8092 | 0 |  | 2.224% | 72.07% | 7
16 | 3 |  | 51 | CHACO | 89 | TFO Chaco - Convenio 1 | Tramos Varios | 11 | 163.39 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1708 | 0 |  | 0% | 87.12% | 7
16 | 3 | 34 | 51 | MENDOZA | 40S - 145 | TFO Mendoza - Convenio 6 | Tramos varios | 11 | 266.65 | 2004-04-01 | 2007-03-31 | 4895 | 2550.842 | 2550.441 | 49.54% | 91.13% | 7
16 | 3 |  | 51 | NEUQUEN | 22-40S-234 | TFO Neuquén - Convenio 9 | Varias | 11 | 619.72 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 4349 | 0 |  | 1.035% | 92.8% | 7
16 | 3 | 33 | 51 | FORMOSA | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Ftin. Pilcomayo - Media Luna - Rio Muerto | 11 | 144.6 | 2004-09-01 | 2006-08-31 | 1089 | 393.659 | 393.658 | 28.37% | 94.12% | 6 | E
16 | 3 | 36 | 51 | CHUBUT | S140 - 26 - 260 - 40 | TFO Chubut - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 537.18 | 2004-01-01 | 2006-12-31 | 5873 | 1409.252 | 1409.251 | 74.89% | 94.23% | 6 | I
16 | 3 | 37 | 51 | LA RIOJA | 40-76-78-79 | TFO La Rioja - Convenio 6 | Tramos Varios | 11 | 466.1 | 2004-12-01 | 2007-03-31 | 3999 | 1566.999 | 1566.999 | 44.59% | 95.15% | 6
16 | 3 | 27 | 51 | SANTA CRUZ | 281 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 (3) | Tramos Varias | 11 | 1714.86 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 22829 | 25050.879 | 25050.879 | 95.37% | 95.37% | 6
16 | 3 |  | 51 | JUJUY | 40N-52 | TFO Jujuy - Convenio 9 | Tramos Varios | 11 | 188.25 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1535 | 0 |  | 4.56% | 95.77% | 7
16 | 3 |  |  | SANTA CRUZ | 281 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2) | Tramos Varios | 11 | 1840.51 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 21272 | 0 |  | 3.676% | 99.62% | 7
16 | 3 |  | 51 | RIO NEGRO | 23-250-251-3 | TFO Río Negro - Convenio 9 | Varias | 11 | 801.49 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 5257 | 0 |  | 1.997% | 100% | 7 | A
16 | 3 |  | 51 | LA PAMPA | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 9 | Varias | 11 | 633.34 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 5707 | 0 |  | 6.15% | 100% | 7 | A-I
[6 empty] | Total Mantenimiento por Convenio | [5 empty] | 135495 | 49369.934 | 49368.678
Señalamiento
16 | 4 | 1 | 51 | PAIS |  | Señalamiento Horizontal - Nacional | Nacional | 12 |  | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 22836.238 | 22836.238 | 22836.237 | 91.68% | 91.68% | 6
Obras de Emergencia
16 | 5 | 2 | 51 | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 12175.021 | 12175.021 | 12175.019 | 91.63% | 91.63% | 6 | B
16 | 5 | 4 | 51 | PAIS | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2003-12-01 | 2007-11-30 | 26580.84 | 26580.84 | 26532.838 | 91.65% | 91.65% | 6 | B
16 | 5 | 1 | 51 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 |  | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 45859.34 | 45859.34 | 45859.339 | 91.68% | 91.68% | 6
16 | 5 | 3 | 51 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 |  | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 756.737 | 756.737 | 756.735 | 91.83% | 91.83% | 6 | B
[6 empty] | Total Obras de Emergencia | [5 empty] | 85371.938 | 85371.938 | 85323.931
Mantenimiento por Sistema Modular
16 | 6 | 8 | 51 | MENDOZA | 142 - 40N - 7 | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mdza. - Lte S.Juan / S.Martín - Mdza. | km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | 11 | 194.66 | 2007-01-01 | 2008-12-31 | 7260 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 15
16 | 6 | 10 | 51 | SANTA FE | A007 | Av. B. Parera - A Nivel R.N.N° 11 - A Nivel R.N.N° 11- Calle J/Garay | km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular | 11 | 14.4 | 2005-07-21 | 2007-05-31 | 5901 | 2666.403 | 2666.032 | 38.86% | 55.53% | 6 | A
ANEXO III.1
Página 2/11
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [11 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
16 | 6 | 11 | 51 | SALTA | 16 | Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | 11 | 204.4 | 2004-07-14 | 2007-02-28 | 9048 | 1831.647 | 1831.646 | 25.65% | 60.34% | 6 | A
16 | 6 | 9 | 51 | MENDOZA | 40S | Pareditas - Malargüe | km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular | 11 | 229.64 | 2005-03-17 | 2007-05-31 | 9279 | 2945.203 | 2945.202 | 27.74% | 60.47% | 6
16 | 6 | 3 | 51 | CHACO | 16 | Emp. Ruta Nacional N° 95 - Límite Chaco/Salta | km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular | 11 | 326.59 | 2004-12-03 | 2006-12-31 | 7989 | 4640.577 | 4640.576 | 51.56% | 75.49% | 6
16 | 6 | 4 | 51 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) | km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular | 11 | 277.64 | 2004-05-03 | 2007-01-31 | 9090 | 2413.626 | 2413.355 | 24.14% | 80.17% | 6
16 | 6 | 5 | 51 | CHUBUT | 40S | Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular | 11 | 289.06 | 2004-09-07 | 2007-02-06 | 6852 | 2866.582 | 2866.581 | 39.93% | 84% | 6 | A
16 | 6 | 12 | 51 | SALTA | 34 - 81 | Emp. R.N.N° 50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34 | km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular | 11 | 258.98 | 2004-04-15 | 2007-02-28 | 6592 | 2947.973 | 2946.971 | 45.42% | 86.01% | 6
16 | 6 | 1 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Límite con Chile | km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular | 11 | 254.18 | 2004-07-19 | 2006-07-18 | 2729 | 986.598 | 986.597 | 33.13% | 99.96% | 7
[6 empty] | Total Mantenimiento por Sistema Modular | [5 empty] | 64740 | 21298.918 | 21296.96
Obras de Seguridad Vial (**)
16 | 7 | 1 | 51 | FORMOSA | 11 | Corredor 1 (200 km) |  | 17 | 200 | 2007-01-01 | 2008-02-28 | 11109 | 42.11 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 2 | 51 | LA PAMPA | 35 | Corredor 2 (200 km) |  | 17 | 200 | 2007-01-01 | 2008-02-28 | 11109 | 25.61 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 3 | 51 | SANTA FE | 34 | Corredor 3 (200 km) |  | 17 | 200 | 2007-01-01 | 2007-04-30 | 200 | 25.61 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 4 | 51 | CORRIENTES | 14 | Corredor 4 (30 km) |  | 17 | 30 | 2007-01-01 | 2008-02-28 | 8292 | 42.11 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 5 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Localidad de Gral. Cerri - Semáforos - Señalización |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-04-30 | 2000 | 75.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 6 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Empalme R.P.N° 7 |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-05-31 | 600 | 243 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 6 | 52 | ENTRE RIOS | 12 - 18 | R.N.N° 12 y R.N.N° 18 - Paraje La Loma |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-03-31 | 650 | 231 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 6 | 54 | ENTRE RIOS | 127 | Readecuación Intersección R.P.N° 2 |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 1506 | 320 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 7 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Cruce con R.N.N° 251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex Ilum) |  | 17 |  | 2007-01-01 | 2007-05-31 | 300 | 106 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 7 | 52 | RIO NEGRO | 3 | Tratamiento de la circulación nocturna (Ex iluminación) |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-05-31 | 300 | 106.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 8 | 52 | NEUQUEN | 237 | Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-05-31 | 300 | 106.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 51 | CHACO | 95 | Acceso Sur y Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 5000 | 213 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 52 | CHACO | 95 | Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 600 | 213 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 53 | CHACO | 95 | Empalme R.P.N° 6 (Prog. Inic. 1054,6) |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 500 | 106 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 56 | CORRIENTES | 14 | Acceso a Yapeyú - Intersección Ruta 14 y Ruta 122 |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-05-31 | 200 | 71 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 57 | CORRIENTES | 14 | Prog. Inic. 601,03 - Trat.de circulación noct. Ex ilum. Acc.a Alvear |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-05-31 | 300 | 106 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 10 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Emp.R.P.N° 116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/R.N.N° 116 |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2008-06-30 | 450 | 160.1 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 10 | 52 | SAN LUIS | 20 | Int.c/Ruta N° 79 - Int. Ruta N° 20 y Ruta N° 79 |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2008-10-31 | 1500 | 355 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Total Obras de Seguridad Vial | [5 empty] | 44916 | 2546.548 | 0
[6 empty] | Total Mantenimiento | [5 empty] | 440962.718 | 248922.537 | 246324.76
CONSTRUCCIONES
Corredores Viales I
22 | 1 | 8 | 51 | SALTA | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | 8 | 29.7 | 1997-01-28 | 2005-08-31 | 24210 | 569.742 | 569.741 | 0% | 91.88% | 8
22 | 1 | 6 | 51 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 8 | 34.957 | 1997-01-28 | 2005-07-31 | 18814 | 0.001 | 0 | 0% | 94.34% | 7
22 | 1 | 7 | 51 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | 8 | 9.76 | 2001-02-21 | 2005-01-31 | 28314 | 1308.756 | 1308.754 | 0% | 94.43% | 7
22 | 1 | 3 | 51 | NEUQUEN | 231 | Lago Espejo - Lte. c/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | 8 | 6.36 | 2001-02-21 | 2005-08-30 | 12589 | 421.691 | 421.691 | 0% | 100% | 7
22 | 1 | 4 | 51 | JUJUY | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | 8 | 33 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 9362 | 19.41 | 19.409 | 0% | 100% | 7
22 | 1 | 5 | 51 | JUJUY | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | 8 | 48.3 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 13596 | 49.137 | 49.136 | 0% | 100% | 7
[12 empty] | 106885 | 2368.737 | 2368.731
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración
22 | 2 | 3 | 51 | CHUBUT | 40S | Río Mayo - Lte. c/Santa Cruz | (1940-1979) | 8 | 46 | 2007-01-01 | 2009-02-28 | 60000 | 0.111 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 2 | 13 | 51 | MENDOZA | 40S | Emp. R.N.Nº144 - El Sosneado | Km 260 - Km 278,69 | 8 | 18.69 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 6938 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 2 | 18 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp.i | Emp. R.N.N° 3 - Lte. con Chile | Prog. 0 - Prog. 11 | 8 | 11 | 2007-01-01 | 2008-06-30 | 13000 | 64.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 41 | 51 | SALTA | 34 | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) |  | 8 | 6 | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 7898 | 64.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 46 | 51 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Lte. con Chile |  | 5 | 70 | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 24180 | 64.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 52 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. con Neuquén (S I) | Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido | 8 | 63 | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 57152 | 64.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 53 | ENTRE RIOS |  | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RP"J" (Colonia Elía) - A°Colman | 8 | 34.68 | 2007-01-01 | 2008-05-30 | 145000 | 0.989 | 0 | 0% | 0% | 0
ANEXO III.1
Página 3/11
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [11 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
22 | 2 | 53 | 54 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A°Colman - Emp. R.P.N°29 | 8 | 33.54 | 2007-01-01 | 2008-05-30 | 467325 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 55 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°29 - Ubajay | 8 |  | 2007-01-01 | 2008-11-30 | 145000 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 56 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Ubajay - Emp. R.N.N°18 | 8 | 34.97 | 2007-01-01 | 2008-11-30 | 145000 | 18.2 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 58 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A°Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande | 8 | 34.68 | 2007-01-01 | 2008-11-30 | 145000 | 3182 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 66 | CORRIENTES |  | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Nuevo accesos al Centro de Frontera | 8 | 4 | 2007-01-01 | 2008-05-30 | 8325 | 94.93 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 52 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RPN°20 - Emp. RP"J" (Colonia Elía) | 8 | 27.74 | 2006-06-30 | 2007-01-30 | 101021 | 0 | 0 | 3.163% | 3.163% | 6
22 | 2 | 23 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. c/Chaco - El Cabure | Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure | 8 | 29.2 | 2006-10-17 | 2008-06-17 | 45290 | 0.02 | 0 | 3.171% | 3.171% | 6
22 | 2 | 53 | 51 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Intersecc. Emp. R.P.N°16 - Intersecc. Emp. R.P.N°20 | 8 | 18.17 | 2005-11-16 | 2008-05-31 | 60340 | 12887.284 | 15847.654 | 26.77% | 28.31% | 6
22 | 2 | 2 | 51 | CATAMARCA | 40 | Río Agua Clara - Río Las Cuevas | Rio Agua Clara km 809 - El Eje km 847 | 13 | 38 | 2006-04-17 | 2008-11-30 | 84580 | 23083.501 | 23044.5 | 34.1% | 34.1% | 6
22 | 2 | 14 | 51 | MENDOZA | 40 | Malargüe - Barrancas | Sección I (prog.502 - prog.520) | 8 | 18 | 2005-01-04 | 2007-01-30 | 14501 | 8247.669 | 7825.256 | 51.37% | 95.35% | 6
22 | 2 | 47 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Barrancas | Sección II (prog. 520 - prog. 538) | 8 | 18 | 2005-01-04 | 2007-01-30 | 12705 | 7440.637 | 7063.596 | 54.17% | 95.52% | 6
22 | 2 | 51 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - Km 29 | 8 | 29 | 2002-12-16 | 2005-05-12 | 32003 | 0.1 | 0 | 0% | 97.67% | 7
22 | 2 | 51 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | km 29 Monte Aymond | 8 | 26 | 2003-05-12 | 31/11/06 | 33502 | 0 | 0 | 0.4716% | 100% | 7
[6 empty] | Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración | [5 empty] | 1608760 | 55229.63 | 53781.006
Obras por Convenio con Provincias
22 | 3 | 7 | 51 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 1999-09-15 | 2007-11-30 | 77606 | 0.1 | 0 | 0% | 0.3982% | 14
22 | 3 | 25 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P. Nº 286 - Lte. c/Chaco | Secc. I km. 862,31 - 912,02 DNU | 5 | 49.71 | 2006-07-28 | 2008-09-05 | 84496 | 19941.813 | 19941.812 | 8.296% | 8.296% | 6
22 | 3 | 3 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | 30 | 1999-05-17 | 2007-07-30 | 94681 | 6933.227 | 6933.226 | 12.49% | 19.32% | 6 | A
22 | 3 | 6 | 51 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 8 | 27.88 | 1999-05-10 | 2007-02-28 | 39366 | 59.1 | 59.097 | 0% | 20.28% | 14 | A
22 | 3 | 86 | 57 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340 | 8 | 72 | 2006-03-23 | 2008-03-21 | 39000 | 0 | 0 | 20.47% | 20.47% | 6
22 | 3 | 86 | 53 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Teniente Maza - Ramos Mexía - Km 137 - Km 181 (Sección III) | 11 | 43.97 | 2006-03-21 | 2008-03-19 | 32931 | 1000 | 5747.557 | 21.23% | 21.23% | 6
22 | 3 | 26 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P. Nº 286 - Lte. c/Chaco | Secc. II km. 912,02 - 941,20 DNU | 5 | 29.18 | 2006-08-25 | 2007-11-24 | 48544 | 11434.372 | 11434.371 | 23.57% | 23.57% | 6
22 | 3 | 4 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | 8 | 46.09 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 75051 | 13246.955 | 13246.954 | 19.46% | 28.29% | 6 | A
22 | 3 | 86 | 52 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Musters - Tte. Maza - Km 105 - Km 137 (Seccion II) | 11 | 29 | 2006-03-23 | 2007-09-21 | 29154 | 2453 | 8364.762 | 34.51% | 34.51% | 6
22 | 3 | 86 | 54 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Ramos Mexía - Talcahuala Km 181 - Km 201 (Sección IV) | 8 | 19.59 | 2006-03-23 | 2007-06-30 | 20737 | 0 | 5924.04 | 35.87% | 35.87% | 6
22 | 3 | 86 | 55 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Talcahuala - Sierra Colorada Km 201 - km 225 (Sección V) | 8 | 23.85 | 2006-03-23 | 2007-09-21 | 21728 | 0 | 6195.295 | 36.05% | 36.05% | 6
22 | 3 | 76 | 51 | MISIONES | 101 | San Antonio - Piñalito | km 32,05 - km 62,05 | 8 | 30 | 2003-08-19 | 2007-04-30 | 67442 | 36517.395 | 36517.394 | 0% | 41.64% | 6
22 | 3 | 2 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jagüe | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | 8 | 39 | 1999-06-04 | 2007-03-31 | 45599 | 3640.356 | 3640.355 | 25.59% | 51.84% | 6
22 | 3 | 19 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía | Aeropuerto - Av. San Martín (R.N.N°3) - 1° Etapa | 8 | 6.4 | 2005-09-26 | 2007-09-25 | 98654 | 48167.77 | 48167.769 | 46.77% | 57.31% | 6
22 | 3 | 12 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | 8 | 30 | 1999-06-15 | 2007-03-31 | 4739 | 0.1 | 0 | 0% | 59.8% | 14
22 | 3 | 18 | 51 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | 5 | 24.04 | 1999-07-07 | 2006-12-31 | 4309 | 0.001 | 0 | 0% | 87.56% | 14 | C
22 | 3 | 11 | 51 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | 8 | 45 | 1992-05-01 | 2006-12-31 | 32610 | 1382.829 | 1382.827 | 0% | 88.16% | 6
22 | 3 | 5 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 25 | 1999-07-05 | 2006-12-31 | 22109 | 1821.093 | 1821.09 | 50.3% | 89.7% | 6
22 | 3 | 1 | 51 | PAIS | VS | Convenios con Provincias y Municipios |  | 14 | 400 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 5957 | 5422.166 | 5422.165 | 91.59% | 91.59% | 6
22 | 3 | 86 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I) | 8 | 28.2 | 2004-12-01 | 2006-12-31 | 23611 | 52784.161 | 30002.666 | 69.95% | 93.78% | 6
22 | 3 | 23 | 51 | SALTA | 9 | Tramo 3 Acceso a Parque Industrial | KM. 1591 - KM. 1602 | 8 | 11 | 1997-02-25 | 2000-04-25 | 15305 | 163.175 | 163.174 | 0% | 94.77% | 7
22 | 3 | 9 | 51 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | 8 | 22.861 | 1999-05-03 | 2006-12-31 | 27530 | 16204.203 | 16204.201 | 63.61% | 96.11% | 6
22 | 3 | 28 | 51 | MISIONES | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | km 0 - km 32,05 | 8 | 32.05 | 2001-09-24 | 2006-12-31 | 61369 | 22925.5 | 22064.762 | 29.17% | 96.5% | 6
22 | 3 | 8 | 51 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | 8 | 16.65 | 1999-07-01 | 2006-12-31 | 33120 | 15172.019 | 15172.018 | 48.44% | 96.55% | 6
22 | 3 | 15 | 51 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | 8 | 267 | 2000-09-08 | 2005-10-31 | 208395 | 500.359 | 500.358 | 0% | 97.08% | 7
22 | 3 | 20 | 51 | CHUBUT | 25 | Trelew - Rawson | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | 8 | 0.14 | 2004-10-13 | 2006-04-08 | 11729 | 4446.929 | 4439.161 | 36.99% | 98.2% | 7
22 | 3 | 14 | 51 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 1993-09-20 | 2006-12-31 | 47155 | 10226.242 | 6214.29 | 0% | 99.23% | 6
22 | 3 | 13 | 51 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | 8 | 40 | 2001-02-19 | 2005-10-31 | 28524 | 509.271 | 509.271 | 0% | 99.24% | 7 | C
22 | 3 | 21 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | 8 | 22.9 | 2000-11-20 | 2006-03-31 | 11890 | 4340.191 | 4340.189 | 2.313% | 99.53% | 7 | A
22 | 3 | 10 | 51 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Dos de Mayo-S.Vicente-Fracran-S.Pedro | 5 | 88 | 1992-07-06 | 1998-06-30 | 43908 | 89.418 | 89.418 | 0% | 100% | 8 | A
22 | 3 | 75 | 51 | SANTA FE | 98 | Vera - Tostado | km 77,00 - km. 123,43 | 5 | 46.43 | 2004-10-04 | 2006-02-28 | 18036 | 6372.063 | 6372.061 | 23.54% | 100% | 8
[6 empty] | Total Obras por Convenio con Provincias | [5 empty] | 1375285 | 285753.813 | 280870.283
ANEXO III.1
Página 4/11
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [11 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
Mejoramiento y Reposición de Rutas
22 | 4 | 2 | 51 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | Secciones I - IIa y IIb (Km 485 - Km 522) | 8 | 51.07 | 2007-02-01 | 2009-02-01 | 37742 | 8533.505 | 8533.504 | 0% | 0% | 10
22 | 4 | 5 | 51 | SAN JUAN | 40 | San Roque - Huaco (obras faltantes) | Prog. 0 - Prog. 41,530 | 8 | 41.53 | 2007-12-01 | 2009-11-30 | 6000 | 0.1 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 4 | 35 | 51 | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.II) | km 78 - Perito Moreno | 5 | 90 | 2003-11-10 | 2005-11-30 | 39924 | 0.1 | 0 | 0% | 0% | 7 | S/D
22 | 4 | 36 | 51 | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.I) | Las Heras - Km 78 | 5 | 78 | 2003-09-24 | 2006-11-24 | 34798 | 0.1 | 0 | 0% | 0% | 7 | S/D
22 | 4 | 37 | 51 | SANTA CRUZ | RP5 | La Esperanza - El Cerrito |  | 5 | 67.207 | S/D | S/D | 53585 | 0.1 | 0 | 0% | 0% | 10
22 | 4 | 42 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Límite c/Chubut - Perito Moreno |  | 8 | 88 | 2007-01-01 | 2010-11-30 | 48400 | 22211.655 | 22211.655 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 51 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Variante Caleta Olivia |  | 8 | 7 | 2007-01-01 | 2007-10-31 | 32000 | 33950.526 | 33950.525 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 58 | 51 | CORRIENTES | 12 | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) | A°Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbé - km646/km648 | 8 | 1 | 2007-01-01 | 2008-11-30 | 3979 | 0.1 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 82 | 54 | SANTA FE | 9 | Autopista Rosario - Córdoba | Secc IV Inters. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº178 | 8 | 36 | 2007-03-31 | 2008-10-31 | 248500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 83 | 51 | FORMOSA | 86 | Gral. Belgrano - Gral. Güemes | km 1432,18 - km 1487,81 | 8 | 55.63 | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 45600 | 4681.632 | 4681.63 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 84 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N.Nº81 - Lte. c/Chaco |  | 8 | 58.37 | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 58380 | 9991.487 | 9991.485 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 95 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección II: km 49 - km 89 | 8 | 40 | 2007-01-01 | 2008-08-31 | 98000 | 19394.002 | 19393.412 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 96 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Bajo Caracoles(R.P.Nº 39) - Rio Olnie- Km. 2189,52 - Km. 2215,91 | 8 | 28.34 | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 47000 | 50090.372 | 11039.897 | 0% | 0% | 0 | A
22 | 4 | 96 | 55 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- sobre R.P.Nº29 | 8 | 50.54 | 2007-01-01 | 2011-10-31 | 70000 | 0 | 22125.23 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 96 | 56 | SANTA CRUZ | 40 S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por R.N.Nº288 -Km 2411,37 - Km. 2526 | 8 | 116.81 | 2007-01-01 | 2011-10-31 | 172000 | 0 | 16925.247 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 99 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección II: km 50 - km 86 | 8 | 36 | 2006-05-30 | 2007-03-31 | 67480 | 16374.478 | 16374.477 | 5.584% | 5.584% | 6
22 | 4 | 82 | 52 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc. II RP N E - 59 - Ballesteros | 8 | 63 | 2006-05-16 | 2008-05-14 | 361816 | 0 | 0 | 6.947% | 6.947% | 6
22 | 4 | 84 | 52 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N.Nº81 - Lte. c/Chaco | km 29,80 - Emp. RN N 81 | 8 | 25 | 2006-05-09 | 2008-05-07 | 83905 | 0 | 0 | 15.87% | 15.87% | 6
22 | 4 | 94 | 53 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | El Alamos - Aeropuerto Rio Gallegos | 8 | 112 | 2005-12-03 | 2007-12-30 | 95644 | 0 | 0 | 21.01% | 21.01% | 6
22 | 4 | 64 | 57 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | km 25,5 - Límite con Salta | 8 | 28.6 | 2006-10-10 | 2007-10-10 | 40949 | 7719 | 0 | 21.63% | 21.63% | 6
22 | 4 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Lím. Sta. Fe - Bandera | Km.180,79 - Km.226,67 | 5 | 46.08 | 2006-02-21 | 2010-05-30 | 51896 | 8843.213 | 8843.212 | 22.82% | 22.82% | 6
22 | 4 | 50 | 51 | NEUQUEN | 234 | San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | 8 | 25.9 | 2004-10-08 | 2007-04-08 | 42735 | 10657.808 | 657.807 | 0.702% | 24.86% | 6
22 | 4 | 82 | 51 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) - V. María - Oncativo (O.F.) | 8 | 90.95 | 2006-04-17 | 2008-09-30 | 288460 | 313877.151 | 313877.147 | 29.91% | 29.91% | 6
22 | 4 | 94 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Gran Bajo San Julián - Cmdte Luis Piedrabuena | 8 | 73 | 2005-09-01 | 2006-12-30 | 105020 | 142107.17 | 142107.17 | 25.6% | 33.61% | 6
22 | 4 | 92 | 51 | SANTA FE | 34 | CVN° 5- Paso p/ ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela | Km 217 - Km 225 | 5 | 8 | 2005-08-03 | 2008-11-30 | 40629 | 16031.478 | 15358.447 | 37.8% | 41.19% | 6
22 | 4 | 29 | 51 | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly) | km 1838 - km 1845 | 8 | 6.83 | 2005-04-12 | 2009-08-30 | 25720 | 6880.294 | 6880.29 | 26.74% | 42.45% | 0
22 | 4 | 59 | 51 | ENTRE RIOS | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | 8 | 7.4 | 2004-02-19 | 2007-02-28 | 24328 | 6423.391 | 6423.39 | 23.08% | 49.19% | 6
22 | 4 | 64 | 58 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI | 8 | 29.39 | 2005-07-15 | 2008-11-30 | 30298 | 8197 | 0 | 42.74% | 50.66% | 6 | A
22 | 4 | 98 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | 28 de Noviembre - Rospentek | Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre | 8 | 13.19 | 2006-01-19 | 2007-11-30 | 31650 | 22969.568 | 22969.566 | 52.47% | 52.47% | 6
22 | 4 | 69 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla |  | 8 | 14.51 | 2003-10-28 | 2007-06-30 | 43296 | 0 | 0 | 0% | 56.32% | 6 | A
22 | 4 | 64 | 55 | FORMOSA | 81 | Ing. Juárez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | 8 | 45 | 2004-10-13 | 2007-03-31 | 48414 | 13104 | 0 | 25.71% | 56.74% | 6
22 | 4 | 81 | 51 | SANTA FE | 7 | Variante Laguna La Picasa | Km. 380 - Km. 390,5 | 8 | 15 | 2006-02-01 | 2007-10-30 | 73206 | 40562.68 | 40562.678 | 60.43% | 60.43% | 6
22 | 4 | 47 | 51 | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | 8 | 187 | 2003-05-18 | 2006-12-31 | 481838 | 79966.055 | 74051.687 | 13.59% | 61.43% | 6
22 | 4 | 25 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Seccion II | Km. 29,2 - Km. 37,86 | 13 | 8.66 | 2005-09-30 | 2007-09-29 | 124377 | 1300 | 82897.852 | 60.26% | 65.42% | 6 | A
22 | 4 | 64 | 63 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I) | 8 | 30 | 2006-04-15 | 2007-04-30 | 18972 | 5858 | 0 | 65.64% | 65.64% | 7
22 | 4 | 64 | 59 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V | 8 | 30 | 2005-06-07 | 2008-11-30 | 22753 | 8542 | 0 | 45.33% | 65.82% | 6 | A
22 | 4 | 25 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Seccion III | km 37,86 - Km 46,3 | 13 | 8.44 | 2005-09-09 | 2007-11-30 | 88787 | 185 | 42745.025 | 61.14% | 65.99% | 6
22 | 4 | 64 | 60 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato - Secc IV | 8 | 31.13 | 2005-07-12 | 2007-12-30 | 27649 | 9781 | 0 | 55.73% | 68.11% | 6
22 | 4 | 66 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) | 8 | 25 | 2004-04-16 | 2006-03-31 | 52190 | 15818.277 | 15818.276 | 29.3% | 73.49% | 7
22 | 4 | 64 | 62 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II) | 8 | 30 | 2006-04-15 | 2007-04-30 | 19286 | 6210 | 0 | 75.42% | 75.42% | 6
22 | 4 | 64 | 54 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juárez | Laguna Yema - Los Chiriguanos | 8 | 28 | 2004-10-13 | 2006-12-30 | 38556 | 9272 | 0 | 43.55% | 79.92% | 6
22 | 4 | 91 | 51 | MENDOZA | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán (S I) | Sección I | 8 | 7 | 2001-09-17 | 2005-06-30 | 21266 | 0.001 | 0 | 0% | 79.94% | 7
22 | 4 | 76 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 8 | 40.28 | 2000-10-27 | 2004-12-31 | 66317 | 0.001 | 0 | 0% | 80.37% | 7 | S/D
22 | 4 | 3 | 51 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde R.N.Nº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | 14.73 | 1999-10-14 | 2006-12-31 | 17633 | 2723.58 | 2723.58 | 17.09% | 81.97% | 14 | B
22 | 4 | 46 | 51 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 | 107.54 | 2001-02-01 | 2006-12-31 | 261857 | 37215.716 | 35565.529 | 13.96% | 82.86% | 6
22 | 4 | 70 | 51 | SANTA CRUZ | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | 29 | 2003-11-12 | 2007-03-31 | 72931 | 22191.354 | 20195.234 | 21.52% | 82.89% | 6
22 | 4 | 25 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Sección I | km 19,8 - km 29,2 | 5 | 9.4 | 2005-05-16 | 2007-03-31 | 42468 | 146772.374 | 22614.495 | 51.72% | 82.99% | 6
22 | 4 | 43 | 51 | LA RIOJA | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | 8 | 10 | 2003-11-01 | 2007-05-31 | 37112 | 17004.695 | 17004.694 | 48.08% | 83.75% | 6
22 | 4 | 74 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. R.P.N°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | 5 | 34 | 2003-11-22 | 2006-12-30 | 32190 | 343.519 | 343.518 | 0% | 85.09% | 6 | A
ANEXO III.1
Página 5/11
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [11 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
22 | 4 | 40 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N° 38 (Actual) | 8 | 20 | 2004-10-15 | 2006-12-30 | 84854 | 32812.816 | 30906.13 | 37.72% | 86.86% | 6
22 | 4 | 63 | 51 | MISIONES | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | 8 | 3.488 | 2003-01-01 | 2003-11-30 | 6541 | 39.861 | 38.017 | 0% | 87.05% | 7
22 | 4 | 73 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección III: km 86 - Emp. R.P.N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) | 8 | 42.3 | 2004-05-27 | 2007-06-30 | 50692 | 31846.283 | 29225.043 | 43.85% | 89.95% | 6 | A
22 | 4 | 64 | 53 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juárez | Pozo del Mortero - Laguna Yema | 8 | 27.25 | 2004-10-14 | 2006-12-30 | 36927 | 3508 | 0 | 58.21% | 90.65% | 6
22 | 4 | 1 | 51 | PAIS | Vs | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 |  | 2004-12-01 | 2006-12-15 | 6665.547 | 7879.06 | 7879.058 | 91.59% | 91.59% | 6
22 | 4 | 44 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | 8 | 9.339 | 2003-09-08 | 2004-10-08 | 7038 | 0.001 | 0 | 0% | 91.63% | 7
22 | 4 | 71 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | 8 | 48.92 | 2004-02-16 | 2007-01-31 | 68066 | 17790.956 | 15634.865 | 19.31% | 91.77% | 6 | S/D
22 | 4 | 62 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Ranchos desde R.P.N° 29 | Acc Senador Rey, desvio tránsito pesado y calles internas | 5 | 1.87 | 2004-07-20 | 2005-10-31 | 3497 | 198.74 | 198.739 | 0% | 92.22% | 7
22 | 4 | 54 | 51 | FORMOSA | 11 | Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda | Av Juan Marana hasta calle Mendoza | 5 | 6 | 2005-09-02 | 2007-01-03 | 20572 | 14024.531 | 14024.529 | 82.61% | 93.32% | 6
22 | 4 | 45 |  | MENDOZA | 7 | San Martïn - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | 8 | 3.23 | 2004-05-14 | 2005-12-30 | 13072 | 450.722 | 450.721 | 1.561% | 93.45% | 7 | A
22 | 4 | 64 | 52 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juárez | Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero | 8 | 25 | 2004-10-14 | 2006-04-30 | 36151 | 143 | 0 | 4.631% | 93.66% | 7
22 | 4 | 60 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | 8 | 4.7 | 2003-11-18 | 2007-03-31 | 55736 | 17719.167 | 16498.567 | 26.32% | 94.19% | 6
22 | 4 | 94 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Cmdte. Luis Piedra Buena - Est. Los Alamos | 8 | 118 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 10520 | 0 | 0 | 80% | 95% | 6
22 | 4 | 49 | 51 | SANTA FE | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial | Secciones I y II | 5 | 11 | 2004-03-18 | 2006-08-17 | 10479 | 1212.906 | 1212.904 | 16.21% | 95.33% | 7
22 | 4 | 55 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Límite c/Chubut - Caleta Olivia | km 1904,7 - km 1906,7 | 8 | 3 | 2003-06-03 | 2004-04-30 | 4717 | 100 | 0 | 0% | 95.42% | 8
22 | 4 | 67 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988) | 5 | 23 | 2004-10-22 | 2007-02-15 | 39171 | 14339.141 | 14339.14 | 37.58% | 95.53% | 6
22 | 4 | 64 | 51 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazán | Km. 1473,00 - Km. 1503,10 | 5 | 30 | 2004-10-14 | 2007-01-10 | 23741 | 63787.422 | 147494.022 | 42.11% | 95.83% | 6
22 | 4 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio | Km 2839,55 - Km 2872,18 | 8 | 25 | 2000-05-02 | 2005-12-31 | 28335 | 0.001 | 0 | 0% | 96.12% | 7
22 | 4 | 32 | 51 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | 8 | 0.5 | 2003-10-01 | 2005-07-31 | 23681 | 281.73 | 281.728 | 0% | 96.21% | 8
22 | 4 | 72 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | 8 | 50.14 | 2004-05-27 | 2007-03-31 | 66068 | 36313.276 | 33281.169 | 31.95% | 96.24% | 6 | A
22 | 4 | 61 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 2003-11-18 | 2007-03-31 | 34772 | 20912.806 | 20912.805 | 35.23% | 96.24% | 6
22 | 4 | 4 | 51 | LA RIOJA | 40 | Lte. c/San Juan - Villa Unión | Km.414,227 - Km.472,338 (Obras Faltantes) | 8 | 58.11 | 1999-10-22 | 2001-07-31 | 5728 | 120.254 | 120.252 | 0% | 97.24% | 7
22 | 4 | 22 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | 8 | 11.52 | 1999-02-01 | 2005-01-31 | 16289 | 1872.54 | 1872.54 | 0% | 97.74% | 7
22 | 4 | 52 | 51 | SAN JUAN | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) | 8 | 54.62 | 2004-01-20 | 2006-07-20 | 13954 | 3021.325 | 3021.322 | 7.912% | 98.3% | 7
22 | 4 | 64 | 61 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III) | 8 | 30 | 2006-04-01 | 2007-03-30 | 13666 | 3377 | 0 | 98.78% | 98.78% | 6
22 | 4 | 65 | 51 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc. I | Emp. R.P.Nº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. R.P.Nº 12 (Pachaco-Pte. s/río San Juan) | 8 | 16 | 2004-05-05 | 2005-10-30 | 5454 | 1864.885 | 1864.884 | 0% | 99.01% | 7
22 | 4 | 48 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. R.N.N° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | 5 | 11.34 | 2003-09-09 | 2004-09-08 | 7693 | 111.515 | 111.513 | 0% | 99.32% | 7
22 | 4 | 34 | 51 | SANTA CRUZ | RP23 | Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel |  | 5 | 23.195 | 2003-12-17 | 2005-02-28 | 1738 | 0.1 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 53 | 51 | LA PAMPA | 143 | Emp. R.P.N°10 - Santa Isabel | II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | 8 | 14.4 | 2004-10-08 | 2005-07-31 | 1291 | 111.278 | 111.276 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 56 | 51 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | 5 | 48 | 2003-10-15 | 2004-12-15 | 15758 | 55.332 | 55.329 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 75 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. R.P.N°11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. R.P.N° 11 | 8 | 28.4 | 2003-02-07 | 2005-06-30 | 37081 | 943.611 | 0 | 0% | 100% | 7 | A
22 | 4 | 79 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio | km 21,252 - km 28,740 | 8 | 7.488 | 2001-08-22 | 2005-12-30 | 19050 | 898.82 | 898.819 | 0.1312% | 100% | 7
22 | 4 | 64 | 57 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | km 25,5 - Lte. Con Salta | 8 | 25.5 | 2004-10-13 | 2006-03-31 | 9950 | 0 | 0 | 5.126% | 100% | 6
22 | 4 | 64 | 56 | FORMOSA | 81 | Ing. Juarez - Lte. c/Salta | Sección I:Ing. Juarez - km 25,5 | 8 | 31.5 | 2004-10-13 | 2008-05-31 | 14374 | 8195 | 0 | 12.75% | 100% | 14
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas | [5 empty] | 4670857.547 | 1409717.2 | 1377300.031
Obras por Concesión sin Peaje COT
22 | 5 | 1 | 51 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. c/Paraguay | 13 | 297.28 | 1998-06-01 | 2008-11-30 | 170700 | 35053.742 | 35053.735 | 9.115% | 55.17% | 6 | A
22 | 5 | 2 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | 13 | 329.21 | 1998-02-02 | 2008-11-30 | 162439 | 36026.484 | 36025.782 | 9.581% | 60.09% | 6
[6 empty] | Total Obras por Concesión sin Peaje COT | [5 empty] | 333139 | 71080.226 | 71079.517
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes
22 | 6 | 3 | 51 | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) | Prog. 713,33 | 8 | 0.01 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 3300 | 48.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 27 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu |  | 8 | 0.09 | 2007-03-31 | 2008-11-30 | 3000 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 32 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio) | Prog. 118,70 | 8 | 0.06 | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 1800 | 24.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 38 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Puente s/Río Guayquiraró |  | 8 | 1 | 2007-01-01 | 2007-05-31 | 3500 | 48.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 28 | 51 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo) | Prog. 1245,5 | 8 | 1.36 | 2006-09-12 | 2008-03-12 | 15528 | 298.804 | 250.803 | 5.365% | 5.365% | 6
22 | 6 | 48 | 51 | CORRIENTES | 123 | Esteros Batel y Batelito | Puente nuevo y accesos | 8 | 0.07 | 2006-06-27 | 2007-12-31 | 12300 | 5049.944 | 5049.944 | 44.97% | 44.97% | 6
22 | 6 | 11 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) | Prog. 2581,32 | 8 | 0.09 | 2005-06-28 | 2007-03-31 | 16940 | 7828.129 | 7812.327 | 34.53% | 52.73% | 6
ANEXO III.1
Página 6/11
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [11 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
22 | 6 | 36 | 51 | BUENOS AIRES | 12 | Puente Zárate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas | 5 | 1.2 | 2004-09-01 | 2007-08-31 | 69497 | 15908.226 | 15908.225 | 33.21% | 64.16% | 6
22 | 6 | 7 | 51 | SAN JUAN | 40N | Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 174,92 | 8 | 0.2 | 2003-01-29 | 2004-10-31 | 8112 | 0.001 | 0 | 0% | 98.87% | 7
22 | 6 | 6 | 51 | SAN JUAN | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | 8 | 0.2 | 2002-08-23 | 2004-10-31 | 6344 | 98.269 | 98.267 | 0% | 99.53% | 7
22 | 6 | 10 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle) | Prog. 2522,81 | 8 | 0.2 | 2003-01-24 | 2003-12-15 | 8307 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 37 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones |  | 5 | 0.02 | 2003-08-29 | 2004-06-30 | 10525 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes | [5 empty] | 159153 | 29303.521 | 29119.566
Obras en Corredores Viales Concesionados
22 | 7 | 9 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - km 87 - km 98 |  | 5 | 11 | 2007-01-01 | 2007-10-31 | 990 | 2200.559 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 11 | 54 | SANTA FE | 8 | CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 | km 304-km 306-km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km600/km 695-km 723 | 5 | 66 | 2007-01-01 | 2008-11-30 | 30878 | 1 | 2895.771 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 12 | 51 | CORDOBA | 9 | CVN°5 - km 557 - km 561 |  | 5 | 4 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 7071 | 2587.876 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 12 | 53 | SALTA | 34 | CVN° 5 - km 1121 - km 1130 |  | 5 | 9 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 2520 | 2520 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 52 | CHACO | 11 | CVN°6 - km 1002 - km 1005 |  | 5 | 3 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 840 | 840 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 53 | CHACO | 11 | CVN°6 - km 1005 - km 1008 |  | 5 | 3 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 251 | 251 | 0 | 0% | 0% | 0 | A-C
22 | 7 | 14 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | CVN°1 - km 285 - km 296 |  | 5 | 11 | 2007-01-01 | 2007-10-31 | 3080 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 54 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - km 319 - km 326 |  | 5 | 7 | 2007-01-01 | 2007-10-31 | 2940 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 51 | BUENOS AIRES | 9 | CVN°3 - Asc km 73 - km 77 |  | 5 | 4 | 2007-01-01 | 2007-10-31 | 540 | 18905.586 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 61 | SANTA FE | 19 | CVN°3 - km 103 - km 107 |  | 5 | 4 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 1120 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | CVN°4 - km 173 - km 197 | km 173 - km 197 | 5 | 24 | 2007-01-01 | 2007-10-31 | 2160 | 10416.504 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 56 | SANTA FE | 33 | CVN°4 - km 535 - km 539 |  | 5 | 4 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 1120 | 1120 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 59 | CORDOBA | 36 | CVN°4 - km 732 - km 754 |  | 5 | 22 | 2007-01-01 | 2008-11-30 | 7840 | 2239 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 54 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - km 129 - km 151 |  | 5 | 22 | 2007-01-01 | 2008-09-30 | 6160 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 19 | 55 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 -Ruta Nacional N°12 - km. 1030 -1036 |  | 5 | 6 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 810 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 20 | 54 | BUENOS AIRES | 226 | CVN°1- Ruta Nacional N° 226 - Km 50 - Km 52 | Km 50 - Km 52 | 5 | 2 | 2007-01-01 | 2007-10-31 | 5600 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 21 | 62 | CORDOBA | 7 | CVN°2 - Ruta Nacional N°7 - Km. 616 - 654 |  | 5 | 38 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 5130 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 22 | 55 | LA PAMPA |  | CVN°3 - Ruta Nacional 188 - Km. 1 - 8 |  | 5 | 7 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 945 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 24 | 57 | CORDOBA | 9 | CVN°5 - Ruta Nacional N°9 - KM. 595- 615 |  | 5 | 20 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 2500 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 11 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | CV N°4 - Obra 19 A -Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.P.N° 6 (S) | Km 224 - Km 229 / Km 233 - Km 238 / Km 248 - Km 287 / Km 304 - Km 306 | 5 | 61 | 2006-04-20 | 2007-12-31 | 22690 | 4717.564 | 1627.419 | 9.136% | 9.136% | 6
22 | 7 | 2 | 52 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó | km 107 - km 120 / km 330 - km 334 | 5 | 17 | 2004-08-13 | 2006-04-30 | 1861 | 100 | 0 | 0% | 11.07% | 10
22 | 7 | 16 | 60 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - San Justo - Gomez Cello | km 607 - km 635 | 5 | 28 | 2006-03-14 | 2007-02-11 | 21603 | 0 | 1117.231 | 12.32% | 12.32% | 6
22 | 7 | 4 | 53 | BUENOS AIRES | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp. R.N.N° 9 - Emp. R.N.N° 8 | km 3,67 - km 35,32 | 5 | 31.65 | 2005-12-19 | 2007-07-31 | 17943 | 2024 | 2956.455 | 14.37% | 14.37% | 6
22 | 7 | 19 | 52 | MISIONES | 12 | CVN 6 Obra N 230 - Emp R.P.Nº 34 - Posadas | km 1326 - km 1336 | 5 | 10 | 2006-03-04 | 2007-03-31 | 4124 | 0 | 872.981 | 21.75% | 21.75% | 6
22 | 7 | 19 | 51 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 - Acceso a Itatí - Emp. R.P.N° 13 | km 1130 - km 1170 | 5 | 40 | 2006-06-26 | 2007-02-28 | 23744 | 4944.572 | 4086.879 | 23.8% | 23.8% | 6
22 | 7 | 23 | 58 | SANTA FE | 8 | CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148 | km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723 | 5 | 64 | 2006-05-01 | 2007-03-31 | 30877 | 1 | 0 | 29.08% | 29.08% | 6
22 | 7 | 12 | 52 | TUCUMAN | 9 | CVN° 5 - Obra 24A - Emp. R.P.N° 208 - Emp. R.P.N° 347 | Km. 1250 - Km. 1280 / Km. 1285 - Km. 1289 | 5 | 34 | 2006-05-03 | 2007-04-30 | 23072 | 0 | 0 | 29.48% | 29.48% | 6
22 | 7 | 9 | 52 | SANTA FE | 7 | CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M. | km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616 | 5 | 7 | 2005-12-21 | 2007-03-31 | 7544 | 1553 | 2273.381 | 30.13% | 30.13% | 6
22 | 7 | 14 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | CVN°1 - km 199 - km 217 | <Km. 199 - Km. 217 > < Km. 244 - Km. 252 > | 5 | 18 | 2006-09-18 | 2007-03-18 | 10795 | 16573.777 | 584.885 | 31.05% | 31.05% | 6
22 | 7 | 10 | 52 | CORDOBA | 19 | CVN 3 La Francia - Río Primero | km 188 - km 193/km243 - km 245/km 247 - km 280 | 8 | 40 | 2006-05-16 | 2007-03-16 | 22346 | 0 | 0 | 31.11% | 31.11% | 6
22 | 7 | 19 | 53 | CHACO | 16 | CVN°6 - km 68 - km 89 - Emp. R.P.N°11 - Presidencia V. de la Plaza | km 68 - km 89 | 5 | 21 | 2006-04-24 | 2007-01-31 | 13483 | 2557.406 | 2542.117 | 37.29% | 37.29% | 6
22 | 7 | 10 | 51 | CORDOBA | 19 | CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P. N° 81-A (S) | km 128,18-km 131,50/km 230-km 243/km 245-km 247 | 5 | 32 | 2006-04-24 | 2006-12-23 | 10430 | 8081.675 | 8081.673 | 66.44% | 66.44% | 6 | A
22 | 7 | 14 | 56 | BUENOS AIRES | 205 | CVN 1 - Emp R.P.N 61 - Emp. R.P.N 65 | km 260 - km 276 | 5 | 16 | 2006-03-07 | 2007-03-31 | 9443 | 0 | 4293.862 | 69.09% | 69.09% | 6
22 | 7 | 12 | 52 | SGO DEL ESTERO | 9 | CVN° 5 - Obra 24A - Emp. R.P.N° 208 - Emp. R.P.N° 347 | km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250 | 5 | 44 | 2006-01-23 | 2007-01-30 | 30347 | 18575.835 | 23683.698 | 72.29% | 72.29% | 6
22 | 7 | 16 | 59 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo | km 564 - km 600 | 5 | 36 | 2006-03-01 | 2007-02-28 | 25189 | 0 | 17788.353 | 83.35% | 83.35% | 6
22 | 7 | 4 | 54 | CORDOBA | 36-A005 | CVN°4-ObraN°22-Emp.R.N.N°8-Emp.R.N.N°A005/Emp. R.N.N°8-Emp.R.N.N°36 | km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km717-km719;km728-km732;km754-km761 | 5 | 42 | 2005-05-19 | 2006-12-18 | 21160 | 703 | 15664.85 | 81.85% | 84.24% | 6
22 | 7 | 14 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | CVN 1 - Obra 238 | km 252 - km256 | 5 | 51 | 2006-05-01 | 2007-01-30 | 16165 | 0 | 11694.03 | 88.49% | 88.49% | 6
22 | 7 | 2 | 53 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. R.P.N° 1 | km 504 - km 527 - km 470 - km 480 | 5 | 33 | 2004-10-04 | 2006-12-31 | 17275 | 1165 | 3749.117 | 13.3% | 88.83% | 6
22 | 7 | 17 | 52 | CORDOBA | 8 | CVN°4 Obra N° 204 - Emp. R.N.N° 36 - Acceso a Suco | Km 600 - Km 604 y Km 635 - Km 657 | 5 | 4 | 2006-04-06 | 2006-12-30 | 17701 | 6084.395 | 16400.897 | 93.42% | 93.42% | 6
22 | 7 | 13 | 51 | SANTA FE | 11 | CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16 | km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | 5 | 65 | 2006-02-08 | 2007-03-31 | 20688 | 18254.346 | 18690.089 | 93.92% | 93.92% | 6
22 | 7 | 9 | 53 | MENDOZA | 7 | CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871 | km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz) | 5 | 5 | 2006-04-06 | 2007-03-31 | 1387 | 1199 | 1308.296 | 94.3% | 94.3% | 6
22 | 7 | 5 | 53 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. R.P.N° 80 (S) - Emp. R.P.N° 33 | km 299 - km 330 | 5 | 31 | 2005-11-16 | 2006-12-31 | 15146 | 1973 | 13692.828 | 92.54% | 95.25% | 6
ANEXO III.1
Página 7/11
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [11 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
22 | 7 | 1 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp. R.P.N° 61 | km 118 - km 156 | 5 | 38 | 2006-01-27 | 2007-03-31 | 8135 | 1705 | 7991.262 | 95.28% | 95.28% | 6
22 | 7 | 2 | 54 | LA PAMPA | 5 | CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 35 | km 568 - km 606,65 | 5 | 39 | 2004-10-08 | 2005-06-30 | 13940 | 219 | 234.884 | 0% | 95.53% | 7
22 | 7 | 3 | 51 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco | km 77 - km 106 | 5 | 29 | 2004-07-23 | 2006-12-31 | 14259 | 37486.662 | 2199.157 | 6.396% | 95.59% | 6
22 | 7 | 1 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp. R.P.N° 6 - Acc.Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | 5 | 33.08 | 2004-08-05 | 2005-05-03 | 6855 | 591.14 | 0 | 0% | 96.56% | 7
22 | 7 | 1 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp. R.N.Nº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | 5 | 57.4 | 2004-07-15 | 2005-02-28 | 8823 | 8027.234 | 0 | 0% | 97.61% | 7 | A
22 | 7 | 3 | 53 | SANTA FE | A009 | CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp. R.N.N° 11 | km 0 - km 12 | 5 | 12 | 2005-09-28 | 2006-05-31 | 10625 | 1713 | 8945.382 | 85.87% | 98.05% | 7
22 | 7 | 5 | 56 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp. R.P.Nº 65 - Emp. R.P.N° 66 | km 86 - km 129 | 5 | 43 | 2005-01-13 | 2005-12-31 | 23224 | 100 | 0 | 0% | 98.3% | 8
22 | 7 | 17 | 58 | SANTA FE | 33 | CVN°4 - Obra N° 28 - Acc. Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre | km 631 - km 673 | 5 | 42 | 2004-12-30 | 2005-10-30 | 11883 | 487 | 169.711 | 0% | 99.36% | 8
22 | 7 | 4 | 52 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. R.P.N° 6 (S) - Emp. R.P.N° 18 (S) | km 676 - 754 | 5 | 78 | 2004-07-28 | 2005-05-31 | 17695 | 239 | 0 | 0% | 99.37% | 7
22 | 7 | 3 | 55 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. R.N.N° 168 - Emp. R.P.N° 39 | km 476 - km 607 | 5 | 131 | 2006-01-04 | 2006-09-30 | 7316 | 3281 | 7231.653 | 99.4% | 99.4% | 7
22 | 7 | 4 | 51 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. R.N.N° 8 | km 535,55 - km 631 | 5 | 95.45 | 2004-11-23 | 2005-11-30 | 17523 | 15800.297 | 0 | 0% | 99.64% | 7
22 | 7 | 3 | 52 | SANTA FE | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N° 191 - R.N.N° A012 | km 188 - km 278 | 5 | 90 | 2004-07-23 | 2006-04-30 | 42219 | 1293 | 5141.547 | 7.928% | 99.81% | 7
22 | 7 | 5 | 55 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - R.P.N° 65 | km 13,95 - km 66 | 5 | 52.05 | 2005-01-05 | 2006-02-28 | 29150 | 100 | 7988.2 | 24.32% | 99.87% | 7
22 | 7 | 3 | 59 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. R.P.N° 101 | km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 | 5 | 63 | 2004-08-05 | 2005-06-30 | 16386 | 1126 | 347.098 | 0% | 99.9% | 7 | A
22 | 7 | 3 | 58 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. | km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | 5 | 70 | 2004-08-05 | 2006-05-26 | 20732 | 2828 | 2198.355 | 0% | 99.99% | 7
22 | 7 | 2 | 51 | CORDOBA | 7 | CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel R.P.N° 4 y FFCC Gral. San Martín-Emp.R.P.N° 10 | km 500 - km 539 | 5 | 39 | 2004-07-20 | 2005-08-30 | 12738 | 2500 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 54 | SANTA FE | A012 | CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/R.N.N° - Emp. R.N.N° 9 (Salida Córdoba) | km 0 - km 42 | 5 | 42 | 2004-07-20 | 2005-04-30 | 6704 | 1422 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 56 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. R.P.N° 38 - Emp. R.P.N° 98 | km 684 - km 720 | 5 | 36 | 2004-08-05 | 2004-12-31 | 2566 | 100 | 24.273 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 51 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. R.P.N° 64 - Rafaela | km 151 km 225 | 5 | 74 | 2004-07-20 | 2005-07-31 | 24083 | 21386.608 | 112.9 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 52 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. R.P.N° 13 | km 225 km 247 | 5 | 22 | 2004-07-14 | 2005-02-28 | 1626 | 100 | 44.492 | 0% | 100% | 7
22 | 7 | 5 | 54 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. R.P.N° 23 - Lte. c/Sgo. del Estero | km 361 - km 398 | 5 | 37 | 2004-07-20 | 2005-02-28 | 2742 | 100 | 279.674 | 0% | 100% | 8 | A
22 | 7 | 7 | 51 | CHACO | 16 | CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. R.N.N° 95 | km 62 - km 169 | 5 | 107 | 2004-08-20 | 2005-05-31 | 13136 | 6504.434 | 2304.433 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 13 | 54 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. N.N° 123 - Emp. R. P.N° 19 | km 881 - km 890 / km 892 - km 897 | 5 | 14 | 2005-03-01 | 2005-10-15 | 4363 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 57 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. R.N.N° 98 - Emp. R.P.N° 40 | km 720 - km 730 / km 747 - km 787 | 5 | 50 | 2005-12-06 | 2006-10-31 | 24037 | 2350 | 23905.452 | 100% | 100% | 7
[6 empty] | Total Obras en Corredores Viales Concesionados | [5 empty] | 808268 | 239156.472 | 223123.285
Obras en Circuitos Turísticos
22 | 8 | 1 | 51 | MISIONES |  | Corredor de las Misiones |  | 8 |  | 2007-01-01 | 2008-01-30 | 3000 | 1166.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Total Obras en Circuitos Turísticos | [5 empty] | 3000 | 1166.003 | 0
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II
22 | 9 | 1 | 51 | JUJUY | 73 - 83 | Quebrada de Humahuaca - Parque Nacional Calilegua |  | 8 |  | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 12000 | 3000.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 4 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Enlace con Ruta 21 y R.N.N° 226 - Olavarría - Azul |  | 8 | 40 | 2007-01-01 | 2011-12-30 | 28500 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 9 | 26 | 51 | CHACO | 11 | Autovía Emp. R.N.N° 89 - Acc. Margarita Belén (S I) | Emp. R.N.N° 89 - Cem. Parque Jazmín | 8 | 16.9 | 2007-03-31 | 2010-11-30 | 60000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 57 | 51 | MISIONES | 101 | Piñalito - Deseado - Emp. R.P.Nº19 |  | 8 | 31 | 2007-01-01 | 2011-11-30 | 62000 | 27069.446 | 27069.446 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 61 | 51 | BUENOS AIRES |  | Av. Juan XXIII y Acc. Parque Ind. Chacabuco |  | 8 | 2.8 | 2007-01-01 | 2007-10-30 | 13659 | 2731.721 | 2731.719 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 98 | 51 | MENDOZA | 145 (exP224) | Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b) | km. 13,6 - Hito Pehuenche | 8 | 16.84 | 2007-03-31 | 2009-10-30 | 56930 | 0.101 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 9 | 99 | 51 | MENDOZA | exP224 | Paso Hito Pehuenche Sección III - a | Acc. A Cajon Grande - Lte, c/Chile (Km 0 - Km 13,6) | 8 | 13.6 | 2007-03-31 | 2008-10-30 | 57691 | 0.101 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 9 | 17 | 51 | CHACO | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano |  | 8 | 7.27 | 2006-10-18 | 2008-10-18 | 10518 | 0.001 | 0 | 0.4944% | 0.4944% | 6
22 | 9 | 17 | 52 | CHACO | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano | Emp. Av. Sarmiento - Emp R.N.Nº 11 (Prog 7,6 - Prog 13) | 8 | 5.4 | 2006-10-18 | 2008-10-18 | 28568 | 0 | 0 | 2.352% | 2.352% | 6
22 | 9 | 74 | 51 | CHUBUT | P56 Y 40 | Alto Rio Senguerr - Emp. R.P.Nº20 | Km 0 - Km 7,735 (R40) - Km 0 - Km 28,896 (P56) | 8 | 39 | 2006-03-09 | 2010-08-30 | 25983 | 457.482 | 457.48 | 6.177% | 6.177% | 6
22 | 9 | 92 | 51 | JUJUY | P1 | Acceso sur a San Salvador de Jujuy | Pte J.M. Gorriti - Emp. R.N.N°9 | 8 | 8 | 2006-08-07 | 2008-02-05 | 59756 | 3497.049 | 3497.047 | 13.68% | 13.68% | 6 | A
22 | 9 | 92 | 51 | JUJUY | P1 | Acceso sur a San Salvador de Jujuy | Pte J.M. Gorriti - Emp. R.N.N°9 | 8 | 8 | 2006-08-07 | 2008-02-05 | 59756 | 0 | 0 | 13.68% | 13.68% | 6
22 | 9 | 35 | 51 | CHUBUT | P19 | Río Pico - Emp. R.N.N° 40 | 1ra. Sección Km 0 - Km 30 | 8 | 60 | 2006-02-01 | 2008-01-31 | 33810 | 4641.793 | 4641.792 | 16.89% | 16.89% | 6
22 | 9 | 83 | 51 | CORDOBA | E57 | Intersección R.P.N°53 - Intersección R.N.N°38 | Intersección RPN°E53 - Prog. 22,900 | 8 | 22.9 | 2006-03-13 | 2010-05-30 | 38361 | 0.001 | 0 | 22.44% | 22.44% | 6
22 | 9 | 60 | 51 | BUENOS AIRES | Av. Mitre | Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lím. Part. Quilmes) | Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre | 8 | 7.2 | 2006-04-20 | 2008-04-18 | 39312 | 15742.809 | 15742.807 | 26.09% | 26.09% | 6
22 | 9 | 33 | 51 | CHUBUT | P71 | Emp R.N.N° 258 - Cholila | Km 0 - Km 30 | 8 | 30 | 2005-12-15 | 2007-12-31 | 22658 | 6046.345 | 6046.342 | 29.76% | 29.76% | 6
22 | 9 | 90 | 51 | FORMOSA | P1 | Misión Laishi - El Colorado |  | 5 | 58 | 2005-06-27 | 2007-02-28 | 12620 | 5235.802 | 5235.801 | 35.94% | 42.91% | 6
22 | 9 | 34 | 51 | CHUBUT | 1S40-P70-S/N° | El Maiten - Emp. R.N.Nº 40 (ex 258-Epuyén)-Acc.a Bs As Chico | Km 6,074 - Km 18,175 (1S40)-Km 0,00 - Km 28,896 (P70)- DNU | 8 | 44.84 | 2005-11-22 | 2007-11-30 | 29518 | 11699.331 | 11699.329 | 43.41% | 44.97% | 6
ANEXO III.1
Página 8/11
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [11 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
22 | 9 | 95 | 51 | MENDOZA | 40 | Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II | Emp. R.N.Nº7 - Ugarteche | 8 | 13.6 | 2005-01-25 | 2006-12-31 | 33943 | 25385.997 | 25385.997 | 4.26% | 49.97% | 6
22 | 9 | 62 | 51 | BUENOS AIRES | AV. VERGARA | Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano | Partido de Berazategui | 8 | 4.6 | 2006-02-24 | 2010-05-31 | 26220 | 11954.375 | 11954.374 | 54.88% | 54.88% | 6 | A
22 | 9 | 56 | 51 | CORDOBA | 9 | Cordoba - Emp. R.N.N°60 | Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate | 8 | 2.2 | 2006-03-01 | 2007-02-28 | 15391 | 7429.81 | 7429.809 | 62.56% | 62.56% | 6
22 | 9 | 40 | 51 | CORDOBA | 35 | Arroyo El Gato - Emp.R.N.N° 8 | Km. 702 - Km. 704 - A° Corralito | 5 | 2 | 2006-01-27 | 2007-01-31 | 2784 | 0.001 | 0 | 74.46% | 74.46% | 6
22 | 9 | 91 | 51 | FORMOSA | P2 | Emp. R.N.Nº11 - Riacho He-He | Secciones I, II y III | 5 | 70 | 2005-05-20 | 2007-03-31 | 26309 | 19169.826 | 19169.776 | 57.79% | 74.7% | 6
22 | 9 | 63 | 51 | BUENOS AIRES | S/N° | Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España) | Primera Etapa | 8 | 2.6 | 2005-01-24 | 2007-03-31 | 21618 | 14190.4 | 14190.399 | 63.73% | 93.25% | 6
22 | 9 | 78 | 51 | CORDOBA | 35 | Emp. R.N.Nº7 - Emp. R.N.Nº8 | Puente s/Aº El Gato ( Km 669,87) | 5 | 0.08 | 2005-12-27 | 2006-06-30 | 238 | 0.002 | 0 | 95.8% | 95.8% | 7
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II | [5 empty] | 778143 | 158252.869 | 155252.118
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III
22 | 10 | 12 | 51 | SALTA | 9 | CVN°5 Obra 24-B-1 Emp. R.P.N°3- Emp R.N.N°34 | KM 1448 - KM 1462 | 5 | 14 | 2007-03-01 | 2007-06-30 | 19871 | 11323 | 11322.998 | 0% | 0% | 2 | A
22 | 10 | 40 | 51 | SANTA FE | 11-A012 | Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial | Intercambiador R.N.N°11 y R.N.N°A012 y pte. s/desvío ferroviario | 8 | 235 | 2007-01-01 | 2010-11-30 | 19765 | 1976.454 | 1976.451 | 0% | 0% | 4
22 | 10 | 57 | 51 | SAN LUIS | 20 | Va. Dolores-Límite Córdoba/San Luis-Quines | Km.198,65- Km. 266,4 | 11 | 67.76 | 2007-03-01 | 2007-09-30 | 20625 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 67 | 51 | SANTA CRUZ | 40 - 293 | Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo |  | 8 |  | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 124000 | 36533.304 | 36533.204 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 16 | 51 | SAN JUAN | Ex RPN°12 | Pachaco- Calingasta | Puente Pachaco Km. 100 | 8 | 0.1 | 2005-10-26 | 2009-05-30 | 15988 | 0.002 | 0 | 0.957% | 4.153% | 6
22 | 10 | 72 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran bajo San Julián - (Dos Secciones) | Km 2184,79 - 2284,79 y 2086,00 - 2088,55 | 5 | 100 | 2005-12-20 | 2007-12-20 | 91046 | 53163.863 | 53163.762 | 12.5% | 12.5% | 6
22 | 10 | 7 | 51 | NEUQUEN | 231-65-234 | San Martín de Los Andes - Emp. R.N.Nº231 | Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.Nº231 DNU | 8 | 20.63 | 2006-02-21 | 2008-11-30 | 69915 | 8563.338 | 8563.337 | 14.76% | 14.76% | 6
22 | 10 | 54 | 51 | CORRIENTES | 117 | COTECAR - Construcción Complejo Terminal de Cargas | Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero | 8 | 1 | 2006-06-05 | 2008-09-30 | 35563 | 4340.825 | 4174.444 | 14.87% | 14.87% | 6
22 | 10 | 55 | 51 | LA RIOJA | 79 | La Antigua - Emp. R.N.N° 60 | Km. 333 - Km374,50 (Sección II) | 8 | 33.51 | 2006-05-19 | 2007-10-31 | 23209 | 3041.23 | 3041.228 | 15.78% | 15.78% | 6
22 | 10 | 12 | 52 | SALTA | 9 | CVN°5 Obra 24-B-2 Emp. R.P.N°3- Emp R.N.N°34 | KM. 1462 - KM. 1478 | 5 | 16 | 2006-04-07 | 2007-07-07 | 29577 | 0 | 0 | 16.14% | 16.14% | 6
22 | 10 | 12 | 53 | SALTA | 9 | CVN°5 Obra 24-B-3 Emp. R.P.N°3- Emp R.N.N°34 | Km 1478 - Km 1500 | 5 | 22 | 2006-04-12 | 2007-07-12 | 34862 | 0 | 0 | 27.96% | 27.96% | 6 | S/D
22 | 10 | 72 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | km. 2026,00 - km 2088,55 | 8 | 62.55 | 2006-05-20 | 2008-05-20 | 101606 | 0 | 0 | 29.46% | 29.46% | 6
22 | 10 | 27 | 51 | SANTA FE | A008 | Río Paraná - Autopista Rosario - Córdoba (Av. Pellegrini) | Rio Parana - Av. Pellegrini - km. 0,00 - Km. 10,125 | 8 | 10.125 | 2006-02-13 | 2007-08-12 | 45686 | 16896.857 | 16896.856 | 51.81% | 51.81% | 6
22 | 10 | 85 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia | Km. 857,52 - Km. 883,38 | 5 |  | 2006-06-28 | 2006-12-30 | 1281 | 0 | 0 | 91.1% | 91.1% | 6
22 | 10 | 10 | 51 | RIO NEGRO | 40 | Emp. RN Nº23 - Ñorquinco | Pte. s/Aº Las Bayas - Km1272,39 | 8 | 0.06 | 2006-02-01 | 2007-02-28 | 947 | 0.001 | 0 | 92.82% | 92.82% | 6
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III | [5 empty] | 633941 | 135839.36 | 135672.28
[6 empty] | Total Construcciones | [5 empty] | 10477431.547 | 2387867.831 | 2328566.817
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO (C.Re.Ma.)
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I
26 | 1 | 66 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | 13 | 183.61 | 1998-02-23 | 2007-12-22 | 24458 | 3783.141 | 3783.14 | 15.03% | 70.4% | 6
26 | 1 | 35 | 51 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche- Lte. c/ Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche | 13 | 141.91 | 1998-04-01 | 2008-12-31 | 19905 | 1585.979 | 1585.978 | 5.345% | 79.19% | 6
26 | 1 | 51 | 51 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - A° La Teresa | 13 | 195.74 | 1997-10-29 | 2004-08-31 | 11713 | 0.001 | 0 | 0% | 85.36% | 8 | A
26 | 1 | 12 | 51 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 1997-07-07 | 2006-07-30 | 27283 | 813.983 | 811.278 | 2.973% | 86.09% | 7
26 | 1 | 26 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | 13 | 308.03 | 1997-11-25 | 2005-02-12 | 20207 | 0.001 | 0 | 0% | 89.58% | 7
26 | 1 | 62 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendy - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | 13 | 104.83 | 1999-05-20 | 2006-12-31 | 14584 | 3077.243 | 3077.241 | 0% | 91.65% | 6
26 | 1 | 7 | 51 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | 13 | 114.79 | 1997-04-30 | 2006-09-30 | 18265 | 904.462 | 904.461 | 3.241% | 91.71% | 7
26 | 1 | 61 | 51 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte. c/Santa Cruz-Emp. R.N.Nº 3-Emp. R.P.Nº 20 | 13 | 140.73 | 1997-06-23 | 2007-03-31 | 20122 | 2060.261 | 2060.259 | 7.31% | 92.55% | 6
26 | 1 | 29 | 51 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N R.N.N°3-P.Alta/Emp. R.N.N°3-Emp.R.N.N° 229/Emp.R.N.N°3-Pte. s/R.Colorado | 13 | 167.12 | 1997-07-17 | 2007-04-14 | 20221 | 1685.954 | 1685.953 | 5.618% | 93.79% | 6 | A
26 | 1 | 13 | 51 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Ríos | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | 13 | 271.44 | 1997-08-27 | 2006-12-31 | 23850 | 3473.819 | 3473.819 | 11.87% | 94.53% | 6
26 | 1 | 15 | 51 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | 222.32 | 1998-02-10 | 2007-07-31 | 17433 | 2885.37 | 2885.369 | 13.07% | 94.99% | 6
26 | 1 | 44 | 51 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Ríos | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | 13 | 173.02 | 1997-10-25 | 2007-01-31 | 11273 | 1377.688 | 1377.687 | 12.34% | 95.44% | 6
26 | 1 | 28 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | 13 | 84.29 | 1998-01-13 | 2007-03-12 | 21453 | 346.919 | 346.917 | 1.296% | 95.5% | 6
26 | 1 | 54 | 51 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | 134.74 | 1997-10-31 | 2007-02-28 | 23399 | 2500.097 | 2500.095 | 9.688% | 95.72% | 6
26 | 1 | 46 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Ríos | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | 13 | 259.15 | 1997-10-03 | 2006-12-31 | 25327 | 2292.647 | 2292.645 | 7.052% | 96.15% | 6
26 | 1 | 47 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | 13 | 258.31 | 1997-11-05 | 2007-02-28 | 23447 | 3639.393 | 3639.392 | 11.14% | 96.21% | 6
26 | 1 | 48 | 51 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Río Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | 13 | 281.31 | 1997-06-14 | 2003-07-31 | 14919 | 0.001 | 0 | 0% | 96.27% | 7
26 | 1 | 32 | 51 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.c/ Río Negro-Emp. R.N.Nº40S-Emp. R.N.Nº 258-Emp. R.N.Nº25 Emp. R.N.Nº 40s Trevelín | 13 | 201.24 | 1997-12-01 | 2006-12-31 | 25527 | 3092.831 | 3092.83 | 10.86% | 96.29% | 6 | A
26 | 1 | 8 | 51 | LA RIOJA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.R.N°60 | 13 | 226.29 | 1997-07-04 | 2004-09-30 | 17762 | 0.001 | 0 | 0% | 96.72% | 7
ANEXO III.1
Página 9/11
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [11 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
26 | 1 | 65 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | 13 | 113.45 | 1997-11-17 | 2007-01-31 | 18695 | 879.227 | 879.226 | 1.337% | 96.97% | 6
26 | 1 | 4 | 51 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. A C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | 13 | 243.83 | 1997-06-18 | 2004-06-30 | 11169 | 0.001 | 0 | 0% | 97.71% | 8
26 | 1 | 41 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | 13 | 139.87 | 1998-03-04 | 2007-04-30 | 21228 | 2122.832 | 2122.83 | 8.88% | 97.73% | 6
26 | 1 | 25 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | 13 | 124.49 | 1997-11-11 | 2007-02-28 | 18214 | 2514.393 | 2514.392 | 6.089% | 98.26% | 6
26 | 1 | 60 | 51 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Río Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | 13 | 118.7 | 1997-07-25 | 2004-04-30 | 14994 | 0.001 | 0 | 0% | 98.53% | 7
26 | 1 | 50 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | 13 | 221.61 | 1997-07-31 | 2004-09-19 | 17642 | 0.001 | 0 | 0% | 98.65% | 7
26 | 1 | 52 | 51 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.c/Río Negro- Emp.R.N.Nº 237-Emp.R.N.Nº 234 | 13 | 275.54 | 1997-11-14 | 2005-01-31 | 15807 | 1005.436 | 1005.435 | 0% | 98.92% | 7
26 | 1 | 11 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | 13 | 79.7 | 1997-04-10 | 2006-08-31 | 19845 | 993.087 | 993.085 | 4.046% | 99.28% | 7
26 | 1 | 10 | 51 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | 13 | 178.63 | 1997-05-22 | 2006-07-31 | 22231 | 2205.434 | 2205.433 | 7.044% | 99.73% | 7
26 | 1 | 2 | 51 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | 13 | 132.25 | 1997-04-24 | 2004-12-30 | 13515 | 0.001 | 0 | 0% | 99.75% | 7
26 | 1 | 33 | 51 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | 13 | 250.41 | 1997-11-14 | 2004-11-25 | 21472 | 1470.381 | 1470.375 | 0% | 99.78% | 7 | A
26 | 1 | 6 | 51 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | 13 | 142.27 | 1997-06-04 | 2006-06-30 | 17317 | 874.621 | 874.62 | 3.055% | 99.83% | 8
26 | 1 | 1 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | 13 | 111.37 | 1997-05-26 | 2005-05-30 | 14043 | 91.732 | 91.731 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | 13 | 285.59 | 1997-08-01 | 2004-10-06 | 17069 | 228.582 | 228.58 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 37 | 51 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | 13 | 211.16 | 1998-01-13 | 2004-04-15 | 13402 | 1080.001 | 1079.757 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 38 | 51 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Córdoba | Jesus María-Lte. S.del Estero-Emp. R.N.N° 9-Lte. c/Catamarca | 13 | 309.51 | 1997-07-12 | 2005-05-31 | 15095 | 354.226 | 354.224 | 0% | 100% | 7 | A
26 | 1 | 55 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | 13 | 113.65 | 1997-10-09 | 2004-10-09 | 14026 | 344.164 | 337.393 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 63 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | 13 | 180.55 | 1997-11-14 | 2004-11-14 | 20165 | 289.949 | 289.939 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 31 | 51 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | 13 | 123.43 | 1997-12-09 | 2005-12-30 | 26066 | 3648.916 | 3648.914 | 0.09975% | 100% | 7
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I | [5 empty] | 713143 | 51622.794 | 51612.998
Contratos de Recuperación y Mantenimiento II
26 | 2 | 70 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | 13 | 111.3 | 2005-05-01 | 2009-09-30 | 42652 | 14523.664 | 14523.64 | 34.05% | 63.65% | 6
26 | 2 | 69 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales | 13 | 113.97 | 2005-11-01 | 2010-10-30 | 42231 | 28123.889 | 26984.114 | 64.82% | 72.21% | 6
26 | 2 | 66 | 51 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp. R.N.N° 40N - Arrequintín (O.faltantes) | 13 | 313.77 | 2003-09-09 | 2007-03-31 | 19509 | 5719.803 | 5206.907 | 25.99% | 79.83% | 6
26 | 2 | 24 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catán Lil - Collón Curá | 13 | 104.5 | 2004-12-01 | 2009-09-30 | 39592 | 22949.558 | 22006.209 | 45.38% | 79.88% | 6 | A-C
26 | 2 | 93 | 51 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza/San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 2001-06-05 | 2007-04-30 | 30706 | 3593.672 | 3593.669 | 2.075% | 83.76% | 6
26 | 2 | 79 | 51 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | 13 | 166.71 | 2004-12-03 | 2008-11-30 | 55542 | 27314.277 | 26575.596 | 54.9% | 88.75% | 6 | A
26 | 2 | 80 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp.R.N.N° 157 - Emp. R.N.N° 38 | 13 | 171.92 | 2005-05-02 | 2010-04-30 | 52946 | 36966.778 | 36966.774 | 66.15% | 89.52% | 6 | A
26 | 2 | 97 | 51 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Córdoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequén | 13 | 158.28 | 2005-04-01 | 2010-03-31 | 39546 | 22769.92 | 22769.914 | 52.42% | 89.68% | 6 | A
26 | 2 | 50 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B - Río Negro | km 112,78 - km 258,01 | 13 | 145.23 | 2004-12-01 | 2009-09-30 | 43456 | 20694.054 | 20694.049 | 38.67% | 89.87% | 6
26 | 2 | 78 | 51 | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán | Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías | 13 | 114.58 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 36957 | 19791.544 | 19791.541 | 49.73% | 90.02% | 6 | A
26 | 2 | 37 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 338 - Formosa | Emp. R.N.Nº 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº 81 - Villa General Güemes | 13 | 171.03 | 2005-01-01 | 2009-09-30 | 47699 | 21970.828 | 21970.824 | 36.33% | 90.04% | 6
26 | 2 | 81 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 2001-06-19 | 2008-11-30 | 24284 | 1084.694 | 1084.691 | 1.878% | 91.66% | 6
26 | 2 | 94 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo | 13 | 69.22 | 2005-02-01 | 2009-09-30 | 42472 | 21775.961 | 21775.927 | 42.45% | 91.98% | 6
26 | 2 | 95 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | 72.75 | 2005-04-01 | 2009-09-30 | 42587 | 22458.525 | 22458.52 | 61.55% | 92.06% | 6
26 | 2 | 98 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7 | 13 | 71.9 | 2005-03-01 | 2010-02-27 | 40405 | 24027.547 | 22641.551 | 49.28% | 93.39% | 6
26 | 2 | 72 | 51 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 2004-01-10 | 2007-01-10 | 26549 | 1268.347 | 1268.344 | 2.667% | 93.68% | 6 | A
26 | 2 | 71 | 51 | SANTA FE | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | 13 | 27.92 | 2003-11-19 | 2007-01-31 | 39454 | 7105.819 | 7105.817 | 8.607% | 94.01% | 6 | A
26 | 2 | 68 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | 13 | 138 | 2005-03-01 | 2009-09-30 | 41307 | 23368.602 | 23368.6 | 48.96% | 95.71% | 6 | A
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II | [5 empty] | 707894 | 325507.482 | 320786.687
Contratos de Recuperación y Mantenimiento III
26 | 3 | 1 | 51 | SANTA FE | 95 | Malla 209 B - Santa Fé | Emp. R.P. Secundaria N° 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco | 13 | 79.04 | 2007-01-01 | 2010-10-30 | 40807 | 1.917 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 9 | 51 | SANTA FE | 178 - 177 | Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires | Pergamino - Emp. R.P.N° 65 / Emp. R.P.N° 21 - Alto Nivel R.N.N° 9 | 13 | 179.74 | 2007-03-31 | 2011-07-30 | 54970 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 16
26 | 3 | 10 | 51 | MENDOZA | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. R.N.N° 40S - Lte. c/Chile | 13 | 182.52 | 2007-01-01 | 2010-10-30 | 72317 | 6135.334 | 6135.332 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 28 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián | 13 | 277.4 | s/d | s/d | 35536 | 0.101 | 0 | 0% | 0% | 11 | A
26 | 3 | 29 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 A - Río Negro | Emp. R.N.N° 3 - km 112,78 | 13 | 112.78 | s/d | s/d | 26115 | 0.101 | 0 | 0% | 0% | 11 | A
26 | 3 | 35 | 51 | TUCUMAN | 38 | Malla 437 - Tucumán | Lte. c/Catamarca - A/N R.N.Nº 9 - S.M.Tucumán | 13 | 145.7 | 2007-01-01 | 2010-10-30 | 62627 | 0.101 | 0 | 0% | 0% | 4
ANEXO III.1
Página 10/11
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [11 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
26 | 3 | 40 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - prog. 1817,55 | 13 | 129.49 | 2007-03-31 | 2010-10-30 | 24759 | 0.101 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 41 | 51 | RIO NEGRO | 251-22-250 | Malla 108 B - Río Negro | Emp. R.N N°22-Emp. R.N.N°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp. R.N.N°22 | 13 | 340.7 | s/d | s/d | 27370 | 0.101 | 0 | 0% | 0% | 11
26 | 3 | 12 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 2006-01-01 | 2010-12-30 | 52800 | 18669.707 | 15985.272 | 36.26% | 42.47% | 6
26 | 3 | 4 | 51 | CHUBUT | 3 - A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N° 25 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Mineralero | 13 | 159.72 | 2005-10-01 | 2010-09-30 | 46302 | 20716.089 | 19677.053 | 44.46% | 50.93% | 6
26 | 3 | 20 | 51 | LA PAMPA | 152 - 143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2006-01-02 | 2010-12-30 | 31195 | 16105.595 | 16105.593 | 53.06% | 53.06% | 6
26 | 3 | 18 | 51 | CHUBUT | 3 - 25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut | 13 | 250.41 | 2004-12-01 | 2009-11-29 | 47004 | 14804.245 | 14715.676 | 23.11% | 56.74% | 6
26 | 3 | 24 | 51 | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 286.14 | 2005-06-01 | 2010-11-30 | 37797 | 20504.891 | 18948.365 | 37.54% | 60.61% | 6
26 | 3 | 14 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Emp. R.N.N° 38 | 13 | 151.92 | 2005-08-01 | 2010-08-30 | 46167 | 32332.78 | 29905.24 | 55.14% | 62.13% | 6 | A
26 | 3 | 15 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Esterob | Acceso a Frías - Emp. R.P.Nº 329 | 13 | 127.96 | 2005-04-01 | 2010-03-30 | 43830 | 25983.974 | 25983.97 | 34.38% | 64.87% | 6 | A
26 | 3 | 26 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Sgo. del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | 13 | 96.66 | 2005-07-01 | 2010-08-30 | 36740 | 23586.305 | 21799.891 | 58.82% | 66.64% | 6 | A
26 | 3 | 13 | 51 | JUJUY | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R 9-Emp.R 34/Emp.R 66-Emp.R 34 | 13 | 148.87 | 2005-10-01 | 2010-10-31 | 38651 | 25088.13 | 22357.158 | 58.54% | 67.98% | 6
26 | 3 | 19 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | 13 | 230.41 | 2004-12-01 | 2009-11-29 | 40100 | 13915.631 | 13693.133 | 31.61% | 68.6% | 6
26 | 3 | 23 | 51 | LA RIOJA | 38 - 79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 334 | 2005-07-01 | 2010-06-29 | 44184 | 30496.863 | 30496.86 | 50.95% | 69.85% | 6 | A
26 | 3 | 5 | 51 | RIO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 - Río Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | 13 | 163.78 | 2005-01-15 | 2010-01-13 | 45804 | 26408.003 | 26321.096 | 38.68% | 71.22% | 6 | A
26 | 3 | 22 | 51 | NEUQUEN | 231 - 237 - 40S | Malla 109 - Neuquén | Emp. R.N.N°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp. R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237-Lte.c/R.Negro | 13 | 291.15 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 43108 | 20367.483 | 20104.787 | 33.75% | 71.91% | 6
26 | 3 | 8 | 51 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequén - Emp. R.P.N° 3 | 13 | 129.39 | 2005-09-01 | 2010-11-30 | 33900 | 25512.142 | 19797.693 | 61.72% | 77.19% | 6
26 | 3 | 11 | 51 | SAN JUAN | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | 13 | 105.03 | 2005-05-02 | 2010-04-02 | 54446 | 33379.439 | 33379.436 | 51.8% | 83.72% | 6
26 | 3 | 25 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte. c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael- Emp. R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp. R.N.N°143 | 13 | 223.33 | 2005-03-01 | 2010-02-27 | 37474 | 22142.657 | 22132.652 | 55.19% | 85.85% | 6
26 | 3 | 21 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | 13 | 146.5 | 2005-05-01 | 2010-04-28 | 49030 | 35659.599 | 35547.955 | 61.38% | 87.05% | 6 | A
26 | 3 | 16 | 51 | ENTRE RIOS | 12 - 131 | Malla 513 B - Entre Ríos | Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12 | 13 | 99.93 | 2005-03-01 | 2010-03-31 | 45230 | 23810.986 | 23810.983 | 47.27% | 88.21% | 6 | A
26 | 3 | 7 | 51 | SAN LUIS | 146 - 147 | Malla 301 - San Luis | Emp. R.N.Nº 20 - Emp. R.N.Nº 147 / Emp. R.N.Nº 7 - Emp. R.N.Nº 20 | 13 | 253.79 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 36998 | 20592.941 | 20510.802 | 28.22% | 88.47% | 6 | A
26 | 3 | 2 | 51 | ENTRE RIOS | 12 - 136 | Malla 509 - Entre Ríos | Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay | 13 | 151.79 | 2005-01-01 | 2009-12-30 | 44902 | 17684.986 | 17684.981 | 34.31% | 88.75% | 6
26 | 3 | 3 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20 | 13 | 90.27 | 2005-01-01 | 2009-09-30 | 41470 | 14194.31 | 14194.307 | 32.38% | 89.45% | 6
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III | [5 empty] | 1241633 | 488096.233 | 469288.235
Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV
26 | 4 | 5 | 51 | MENDOZA | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N° 40S / Emp. R.P.N° 88 - Emp. R.N.N° 143 | 13 | 238.56 | 2006-08-01 | 2012-08-01 | 43479 | 610.79 | 610.788 | 4.402% | 4.402% | 6
26 | 4 | 11 | 51 | CORRIENTES | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes - Yapeyu | Emp. R.N.N° 117-Emp. R.P.N°155- Km 139,00-Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N°14-Yapeyú | 8 | 144.65 | 2006-08-01 | 2012-04-30 | 47315 | 1876.567 | 1876.565 | 4.829% | 5.273% | 6
26 | 4 | 29 | 51 | LA RIOJA | 38-74-40N | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. R.N.N° 74 / Patquia - Emp. R.N.N° 40N | 13 | 300.75 | 2006-07-01 | 2009-11-30 | 68138 | 3023.363 | 3023.361 | 6.17% | 6.17% | 6
26 | 4 | 42 | 51 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N.N° 74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 237.92 | 2006-08-01 | 2011-08-01 | 47395 | 3747.557 | 3747.555 | 19.81% | 19.81% | 6
26 | 4 | 56 | 51 | ENTRE RIOS | RP6 RP39 | Malla 513 C - Entre Ríos | R.P.Nº 6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/R.P.Nº 39 Nogoya - Emp. R.P.Nº6 | 13 | 86 | 2006-07-01 | 2012-06-28 | 43558 | 6757.51 | 6757.508 | 24.27% | 24.27% | 6
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV | [5 empty] | 249885 | 16017.303 | 16015.777
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento | [5 empty] | 2912555 | 881243.812 | 857703.697
[6 empty] | Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad | [5 empty] | 13830949.265 | 3518034.18 | 3432595.274
(*) Del 1-12-2005 al 30-11-2006. Del 1-12-2006 en adelante se informará como ejercicio 2007.
(**) Si bien no se ejecutaron las obras previstas, algunas de las mismas fueron incluidas en las licitaciones de proyectos pertenecientes a otros subprogramas.
ANEXO III.1
Página 11/11
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
EJERCICIO 2006
Referencias
[5 empty] | A | Certificación demorada. Valor estimado
[5 empty] | B | Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
[5 empty] | C | Modificación de Obra en trámite
[5 empty] | D | Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
[5 empty] | E | Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
[5 empty] | F | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
[5 empty] | H | Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
[5 empty] | I | Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
[5 empty] | J | Reinicio de obra en estudio
[5 empty] | S/D | Sin datos
[5 empty] | Código | Estado
[5 empty] | 0 | A Licitar
[5 empty] | 1 | Publicada
[5 empty] | 2 | Licitada
[5 empty] | 3 | Adjudicada
[5 empty] | 4 | Contratada
[5 empty] | 5 | Replanteada
[5 empty] | 6 | En Ejecucion
[5 empty] | 7 | Finalizada Sin R.P.
[5 empty] | 8 | Finalizada Con R.P.
[5 empty] | 9 | Paralizada
[5 empty] | 10 | Rescindida
[5 empty] | 11 | Desestimada
[5 empty] | 12 | Eliminada
[5 empty] | 13 | A Reprogramar
[5 empty] | 14 | Neutralizada
[5 empty] | 15 | Preadjudicada
[5 empty] | 16 | Suspendida
[5 empty] | Código | Tipo de Obra
[5 empty] | 5 | Reconstrucciones
[5 empty] | 8 | Obras Nuevas
[5 empty] | 11 | Mantenimiento
[5 empty] | 12 | Señalamiento
[5 empty] | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento
[5 empty] | 14 | Global
[5 empty] | 17 | Obras de Seguridad