## provincia
ANEXO III.2
Página 1/13
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) (*) |  |  | Avance Físico (**)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
16 | 7 | 5 | 51 | 3 | Localidad de Gral. Cerri - Semáforos - Señalización |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-04-30 | 2000 | 75.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 9 | 51 | 5 | CVN° 2 - km 87 - km 98 |  | 5 | 11 | 2007-01-01 | 2007-10-31 | 990 | 2200.559 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 14 | 53 | 3 | CVN°1 - km 285 - km 296 |  | 5 | 11 | 2007-01-01 | 2007-10-31 | 3080 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 54 | 5 | CVN° 2 - km 319 - km 326 |  | 5 | 7 | 2007-01-01 | 2007-10-31 | 2940 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 51 | 9 | CVN°3 - Asc km 73 - km 77 |  | 5 | 4 | 2007-01-01 | 2007-10-31 | 540 | 18905.586 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 51 | 8 | CVN°4 - km 173 - km 197 | km 173 - km 197 | 5 | 24 | 2007-01-01 | 2007-10-31 | 2160 | 10416.504 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 20 | 54 | 226 | CVN°1- Ruta Nacional N° 226 - Km 50 - Km 52 | Km 50 - Km 52 | 5 | 2 | 2007-01-01 | 2007-10-31 | 5600 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 4 | 51 | 3 | Enlace con Ruta 21 y R.N.N° 226 - Olavarría - Azul |  | 8 | 40 | 2007-01-01 | 2011-12-30 | 28500 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 9 | 61 | 51 |  | Av. Juan XXIII y Acc. Parque Ind. Chacabuco |  | 8 | 2.8 | 2007-01-01 | 2007-10-30 | 13659 | 2731.721 | 2731.719 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 11 | 51 | 8 | CV N°4 - Obra 19 A -Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.P.N° 6 (S) | Km 224 - Km 229 / Km 233 - Km 238 / Km 248 - Km 287 / Km 304 - Km 306 | 5 | 61 | 2006-04-20 | 2007-12-31 | 22690 | 4717.564 | 1627.419 | 9.136% | 9.136% | 6
22 | 7 | 2 | 52 | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó | km 107 - km 120 / km 330 - km 334 | 5 | 17 | 2004-08-13 | 2006-04-30 | 1861 | 100 | 0 | 0% | 11.07% | 10
22 | 7 | 4 | 53 | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp. R.N.N° 9 - Emp. R.N.N° 8 | km 3,67 - km 35,32 | 5 | 31.65 | 2005-12-19 | 2007-07-31 | 17943 | 2024 | 2956.455 | 14.37% | 14.37% | 6
22 | 9 | 60 | 51 | Av. Mitre | Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lím. Part. Quilmes) | Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre | 8 | 7.2 | 2006-04-20 | 2008-04-18 | 39312 | 15742.809 | 15742.807 | 26.09% | 26.09% | 6
22 | 7 | 14 | 51 | 3 | CVN°1 - km 199 - km 217 | <Km. 199 - Km. 217 > < Km. 244 - Km. 252 > | 5 | 18 | 2006-09-18 | 2007-03-18 | 10795 | 16573.777 | 584.885 | 31.05% | 31.05% | 6
22 | 9 | 62 | 51 | AV. VERGARA | Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano | Partido de Berazategui | 8 | 4.6 | 2006-02-24 | 2010-05-31 | 26220 | 11954.375 | 11954.374 | 54.88% | 54.88% | 6 | A
22 | 5 | 2 | 51 | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | 13 | 329.21 | 1998-02-02 | 2008-11-30 | 162439 | 36026.484 | 36025.782 | 9.581% | 60.09% | 6
22 | 4 | 47 | 51 | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | 8 | 187 | 2003-05-18 | 2006-12-31 | 481838 | 79966.055 | 74051.687 | 13.59% | 61.43% | 6
22 | 6 | 36 | 51 | 12 | Puente Zárate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas | 5 | 1.2 | 2004-09-01 | 2007-08-31 | 69497 | 15908.226 | 15908.225 | 33.21% | 64.16% | 6
22 | 4 | 25 | 52 | 3 | La Matanza Seccion II | Km. 29,2 - Km. 37,86 | 13 | 8.66 | 2005-09-30 | 2007-09-29 | 124377 | 1300 | 82897.852 | 60.26% | 65.42% | 6 | A
22 | 4 | 25 | 53 | 3 | La Matanza Seccion III | km 37,86 - Km 46,3 | 13 | 8.44 | 2005-09-09 | 2007-11-30 | 88787 | 185 | 42745.025 | 61.14% | 65.99% | 6
22 | 7 | 14 | 56 | 205 | CVN 1 - Emp R.P.N 61 - Emp. R.P.N 65 | km 260 - km 276 | 5 | 16 | 2006-03-07 | 2007-03-31 | 9443 | 0 | 4293.862 | 69.09% | 69.09% | 6
22 | 4 | 25 | 51 | 3 | La Matanza Sección I | km 19,8 - km 29,2 | 5 | 9.4 | 2005-05-16 | 2007-03-31 | 42468 | 146772.374 | 22614.495 | 51.72% | 82.99% | 6
22 | 7 | 14 | 52 | 3 | CVN 1 - Obra 238 | km 252 - km256 | 5 | 51 | 2006-05-01 | 2007-01-30 | 16165 | 0 | 11694.03 | 88.49% | 88.49% | 6
22 | 7 | 2 | 53 | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. R.P.N° 1 | km 504 - km 527 - km 470 - km 480 | 5 | 33 | 2004-10-04 | 2006-12-31 | 17275 | 1165 | 3749.117 | 13.3% | 88.83% | 6
26 | 1 | 62 | 51 | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendy - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | 13 | 104.83 | 1999-05-20 | 2006-12-31 | 14584 | 3077.243 | 3077.241 | 0% | 91.65% | 6
26 | 2 | 94 | 51 | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo | 13 | 69.22 | 2005-02-01 | 2009-09-30 | 42472 | 21775.961 | 21775.927 | 42.45% | 91.98% | 6
26 | 2 | 95 | 51 | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | 72.75 | 2005-04-01 | 2009-09-30 | 42587 | 22458.525 | 22458.52 | 61.55% | 92.06% | 6
22 | 4 | 62 | 51 | S/N | Acceso a Ranchos desde R.P.N° 29 | Acc Senador Rey, desvio tránsito pesado y calles internas | 5 | 1.87 | 2004-07-20 | 2005-10-31 | 3497 | 198.74 | 198.739 | 0% | 92.22% | 7
22 | 9 | 63 | 51 | S/N° | Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España) | Primera Etapa | 8 | 2.6 | 2005-01-24 | 2007-03-31 | 21618 | 14190.4 | 14190.399 | 63.73% | 93.25% | 6
26 | 2 | 98 | 51 | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7 | 13 | 71.9 | 2005-03-01 | 2010-02-27 | 40405 | 24027.547 | 22641.551 | 49.28% | 93.39% | 6
26 | 1 | 29 | 51 | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N R.N.N°3-P.Alta/Emp. R.N.N°3-Emp.R.N.N° 229/Emp.R.N.N°3-Pte. s/R.Colorado | 13 | 167.12 | 1997-07-17 | 2007-04-14 | 20221 | 1685.954 | 1685.953 | 5.618% | 93.79% | 6 | A
22 | 4 | 60 | 51 | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | 8 | 4.7 | 2003-11-18 | 2007-03-31 | 55736 | 17719.167 | 16498.567 | 26.32% | 94.19% | 6
22 | 7 | 1 | 53 | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp. R.P.N° 61 | km 118 - km 156 | 5 | 38 | 2006-01-27 | 2007-03-31 | 8135 | 1705 | 7991.262 | 95.28% | 95.28% | 6
22 | 7 | 3 | 51 | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco | km 77 - km 106 | 5 | 29 | 2004-07-23 | 2006-12-31 | 14259 | 37486.662 | 2199.157 | 6.396% | 95.59% | 6
26 | 1 | 47 | 51 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | 13 | 258.31 | 1997-11-05 | 2007-02-28 | 23447 | 3639.393 | 3639.392 | 11.14% | 96.21% | 6
22 | 4 | 61 | 51 | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 2003-11-18 | 2007-03-31 | 34772 | 20912.806 | 20912.805 | 35.23% | 96.24% | 6
22 | 7 | 1 | 52 | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp. R.P.N° 6 - Acc.Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | 5 | 33.08 | 2004-08-05 | 2005-05-03 | 6855 | 591.14 | 0 | 0% | 96.56% | 7
22 | 7 | 1 | 51 | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp. R.N.Nº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | 5 | 57.4 | 2004-07-15 | 2005-02-28 | 8823 | 8027.234 | 0 | 0% | 97.61% | 7 | A
26 | 1 | 41 | 51 | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | 13 | 139.87 | 1998-03-04 | 2007-04-30 | 21228 | 2122.832 | 2122.83 | 8.88% | 97.73% | 6
22 | 7 | 3 | 59 | 188 | CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. R.P.N° 101 | km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 | 5 | 63 | 2004-08-05 | 2005-06-30 | 16386 | 1126 | 347.098 | 0% | 99.9% | 7 | A
22 | 7 | 3 | 58 | 188 | CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. | km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | 5 | 70 | 2004-08-05 | 2006-05-26 | 20732 | 2828 | 2198.355 | 0% | 99.99% | 7
26 | 1 | 55 | 51 | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | 13 | 113.65 | 1997-10-09 | 2004-10-09 | 14026 | 344.164 | 337.393 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total Buenos Aires | [5 empty] | 1600362 | 550683.814 | 471852.923
22 | 2 | 2 | 51 | 40 | Río Agua Clara - Río Las Cuevas | Rio Agua Clara km 809 - El Eje km 847 | 13 | 38 | 2006-04-17 | 2008-11-30 | 84580 | 23083.501 | 23044.5 | 34.1% | 34.1% | 6
26 | 2 | 80 | 51 | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp.R.N.N° 157 - Emp. R.N.N° 38 | 13 | 171.92 | 2005-05-02 | 2010-04-30 | 52946 | 36966.778 | 36966.774 | 66.15% | 89.52% | 6 | A
22 | 4 | 44 | 51 | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | 8 | 9.339 | 2003-09-08 | 2004-10-08 | 7038 | 0.001 | 0 | 0% | 91.63% | 7
16 | 6 | 1 | 51 | 60 | Tinogasta - Límite con Chile | km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular | 11 | 254.18 | 2004-07-19 | 2006-07-18 | 2729 | 986.598 | 986.597 | 33.13% | 99.96% | 7
[5 empty] | Total Catamarca | [5 empty] | 147293 | 61036.878 | 60997.871
ANEXO III.2
Página 2/13
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) (*) |  |  | Avance Físico (**)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
22 | 4 | 82 | 52 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc. II RP N E - 59 - Ballesteros | 8 | 63 | 2006-05-16 | 2008-05-14 | 361816 | 0 | 0 | 6.947% | 6.947% | 6
22 | 7 | 12 | 51 | 9 | CVN°5 - km 557 - km 561 |  | 5 | 4 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 7071 | 2587.876 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 59 | 36 | CVN°4 - km 732 - km 754 |  | 5 | 22 | 2007-01-01 | 2008-11-30 | 7840 | 2239 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 21 | 62 | 7 | CVN°2 - Ruta Nacional N°7 - Km. 616 - 654 |  | 5 | 38 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 5130 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 24 | 57 | 9 | CVN°5 - Ruta Nacional N°9 - KM. 595- 615 |  | 5 | 20 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 2500 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 83 | 51 | E57 | Intersección R.P.N°53 - Intersección R.N.N°38 | Intersección RPN°E53 - Prog. 22,900 | 8 | 22.9 | 2006-03-13 | 2010-05-30 | 38361 | 0.001 | 0 | 22.44% | 22.44% | 6
22 | 4 | 82 | 51 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) - V. María - Oncativo (O.F.) | 8 | 90.95 | 2006-04-17 | 2008-09-30 | 288460 | 313877.151 | 313877.147 | 29.91% | 29.91% | 6
22 | 7 | 10 | 52 | 19 | CVN 3 La Francia - Río Primero | km 188 - km 193/km243 - km 245/km 247 - km 280 | 8 | 40 | 2006-05-16 | 2007-03-16 | 22346 | 0 | 0 | 31.11% | 31.11% | 6
22 | 9 | 56 | 51 | 9 | Cordoba - Emp. R.N.N°60 | Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate | 8 | 2.2 | 2006-03-01 | 2007-02-28 | 15391 | 7429.81 | 7429.809 | 62.56% | 62.56% | 6
22 | 7 | 10 | 51 | 19 | CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P. N° 81-A (S) | km 128,18-km 131,50/km 230-km 243/km 245-km 247 | 5 | 32 | 2006-04-24 | 2006-12-23 | 10430 | 8081.675 | 8081.673 | 66.44% | 66.44% | 6 | A
22 | 9 | 40 | 51 | 35 | Arroyo El Gato - Emp.R.N.N° 8 | Km. 702 - Km. 704 - A° Corralito | 5 | 2 | 2006-01-27 | 2007-01-31 | 2784 | 0.001 | 0 | 74.46% | 74.46% | 6
22 | 4 | 46 | 51 | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 | 107.54 | 2001-02-01 | 2006-12-31 | 261857 | 37215.716 | 35565.529 | 13.96% | 82.86% | 6
22 | 7 | 4 | 54 | 36-A005 | CVN°4-ObraN°22-Emp.R.N.N°8-Emp.R.N.N°A005/Emp. R.N.N°8-Emp.R.N.N°36 | km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km717-km719;km728-km732;km754-km761 | 5 | 42 | 2005-05-19 | 2006-12-18 | 21160 | 703 | 15664.85 | 81.85% | 84.24% | 6
22 | 7 | 17 | 52 | 8 | CVN°4 Obra N° 204 - Emp. R.N.N° 36 - Acceso a Suco | Km 600 - Km 604 y Km 635 - Km 657 | 5 | 4 | 2006-04-06 | 2006-12-30 | 17701 | 6084.395 | 16400.897 | 93.42% | 93.42% | 6
22 | 9 | 78 | 51 | 35 | Emp. R.N.Nº7 - Emp. R.N.Nº8 | Puente s/Aº El Gato ( Km 669,87) | 5 | 0.08 | 2005-12-27 | 2006-06-30 | 238 | 0.002 | 0 | 95.8% | 95.8% | 7
22 | 4 | 56 | 51 | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | 5 | 48 | 2003-10-15 | 2004-12-15 | 15758 | 55.332 | 55.329 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 2 | 51 | 7 | CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel R.P.N° 4 y FFCC Gral. San Martín-Emp.R.P.N° 10 | km 500 - km 539 | 5 | 39 | 2004-07-20 | 2005-08-30 | 12738 | 2500 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 38 | 51 | 9-60 | Malla 204 - Córdoba | Jesus María-Lte. S.del Estero-Emp. R.N.N° 9-Lte. c/Catamarca | 13 | 309.51 | 1997-07-12 | 2005-05-31 | 15095 | 354.226 | 354.224 | 0% | 100% | 7 | A
[5 empty] | Total Córdoba | [5 empty] | 1106676 | 381130.185 | 397429.458
16 | 7 | 4 | 51 | 14 | Corredor 4 (30 km) |  | 17 | 30 | 2007-01-01 | 2008-02-28 | 8292 | 42.11 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 56 | 14 | Acceso a Yapeyú - Intersección Ruta 14 y Ruta 122 |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-05-31 | 200 | 71 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 57 | 14 | Prog. Inic. 601,03 - Trat.de circulación noct. Ex ilum. Acc.a Alvear |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-05-31 | 300 | 106 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 66 |  | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Nuevo accesos al Centro de Frontera | 8 | 4 | 2007-01-01 | 2008-05-30 | 8325 | 94.93 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 58 | 51 | 12 | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) | A°Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbé - km646/km648 | 8 | 1 | 2007-01-01 | 2008-11-30 | 3979 | 0.1 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 3 | 51 | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) | Prog. 713,33 | 8 | 0.01 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 3300 | 48.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 19 | 55 | 12 | CVN°6 -Ruta Nacional N°12 - km. 1030 -1036 |  | 5 | 6 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 810 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 11 | 51 | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes - Yapeyu | Emp. R.N.N° 117-Emp. R.P.N°155- Km 139,00-Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N°14-Yapeyú | 8 | 144.65 | 2006-08-01 | 2012-04-30 | 47315 | 1876.567 | 1876.565 | 4.829% | 5.273% | 6
22 | 10 | 54 | 51 | 117 | COTECAR - Construcción Complejo Terminal de Cargas | Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero | 8 | 1 | 2006-06-05 | 2008-09-30 | 35563 | 4340.825 | 4174.444 | 14.87% | 14.87% | 6
22 | 7 | 19 | 51 | 12 | CVN°6 - Acceso a Itatí - Emp. R.P.N° 13 | km 1130 - km 1170 | 5 | 40 | 2006-06-26 | 2007-02-28 | 23744 | 4944.572 | 4086.879 | 23.8% | 23.8% | 6
22 | 6 | 48 | 51 | 123 | Esteros Batel y Batelito | Puente nuevo y accesos | 8 | 0.07 | 2006-06-27 | 2007-12-31 | 12300 | 5049.944 | 5049.944 | 44.97% | 44.97% | 6
26 | 1 | 12 | 51 | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 1997-07-07 | 2006-07-30 | 27283 | 813.983 | 811.278 | 2.973% | 86.09% | 7
26 | 1 | 28 | 51 | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | 13 | 84.29 | 1998-01-13 | 2007-03-12 | 21453 | 346.919 | 346.917 | 1.296% | 95.5% | 6
26 | 1 | 65 | 51 | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | 13 | 113.45 | 1997-11-17 | 2007-01-31 | 18695 | 879.227 | 879.226 | 1.337% | 96.97% | 6
22 | 7 | 13 | 54 | 12 | CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. N.N° 123 - Emp. R. P.N° 19 | km 881 - km 890 / km 892 - km 897 | 5 | 14 | 2005-03-01 | 2005-10-15 | 4363 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | Total Corrientes | [5 empty] | 215922 | 18715.178 | 17225.253
ANEXO III.2
Página 3/13
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) (*) |  |  | Avance Físico (**)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
16 | 7 | 9 | 51 | 95 | Acceso Sur y Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 5000 | 213 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 52 | 95 | Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 600 | 213 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 53 | 95 | Empalme R.P.N° 6 (Prog. Inic. 1054,6) |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 500 | 106 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 52 | 11 | CVN°6 - km 1002 - km 1005 |  | 5 | 3 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 840 | 840 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 53 | 11 | CVN°6 - km 1005 - km 1008 |  | 5 | 3 | 2007-01-01 | 2007-06-30 | 251 | 251 | 0 | 0% | 0% | 0 | A-C
22 | 9 | 26 | 51 | 11 | Autovía Emp. R.N.N° 89 - Acc. Margarita Belén (S I) | Emp. R.N.N° 89 - Cem. Parque Jazmín | 8 | 16.9 | 2007-03-31 | 2010-11-30 | 60000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 17 | 51 | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano |  | 8 | 7.27 | 2006-10-18 | 2008-10-18 | 10518 | 0.001 | 0 | 0.4944% | 0.4944% | 6
22 | 9 | 17 | 52 | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano | Emp. Av. Sarmiento - Emp R.N.Nº 11 (Prog 7,6 - Prog 13) | 8 | 5.4 | 2006-10-18 | 2008-10-18 | 28568 | 0 | 0 | 2.352% | 2.352% | 6
22 | 7 | 19 | 53 | 16 | CVN°6 - km 68 - km 89 - Emp. R.P.N°11 - Presidencia V. de la Plaza | km 68 - km 89 | 5 | 21 | 2006-04-24 | 2007-01-31 | 13483 | 2557.406 | 2542.117 | 37.29% | 37.29% | 6
16 | 3 | 38 | 51 | 89 | TFO Chaco - Convenio 2 | Tramos Varios | 11 | 163.39 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 1864 | 826.429 | 826.417 | 38.09% | 38.09% | 6 | A
16 | 6 | 3 | 51 | 16 | Emp. Ruta Nacional N° 95 - Límite Chaco/Salta | km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular | 11 | 326.59 | 2004-12-03 | 2006-12-31 | 7989 | 4640.577 | 4640.576 | 51.56% | 75.49% | 6
16 | 3 |  | 51 | 89 | TFO Chaco - Convenio 1 | Tramos Varios | 11 | 163.39 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1708 | 0 |  | 0% | 87.12% | 7
26 | 1 | 15 | 51 | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | 222.32 | 1998-02-10 | 2007-07-31 | 17433 | 2885.37 | 2885.369 | 13.07% | 94.99% | 6
26 | 1 | 10 | 51 | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | 13 | 178.63 | 1997-05-22 | 2006-07-31 | 22231 | 2205.434 | 2205.433 | 7.044% | 99.73% | 7
16 | 2 | 8 | 51 | 16 | Emp. R.N.Nº 95 - Emp. R.N.Nº 9/34 | KM. 176,27 - KM. 712,22 |  |  | 1995-09-15 | 2002-07-14 | 6663 | 77.867 | 77.864 | 0% | 100% | 8 | A
22 | 7 | 7 | 51 | 16 | CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. R.N.N° 95 | km 62 - km 169 | 5 | 107 | 2004-08-20 | 2005-05-31 | 13136 | 6504.434 | 2304.433 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | Total Chaco | [5 empty] | 190784 | 21320.519 | 15482.209
22 | 2 | 3 | 51 | 40S | Río Mayo - Lte. c/Santa Cruz | (1940-1979) | 8 | 46 | 2007-01-01 | 2009-02-28 | 60000 | 0.111 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 40 | 51 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - prog. 1817,55 | 13 | 129.49 | 2007-03-31 | 2010-10-30 | 24759 | 0.101 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 74 | 51 | P56 Y 40 | Alto Rio Senguerr - Emp. R.P.Nº20 | Km 0 - Km 7,735 (R40) - Km 0 - Km 28,896 (P56) | 8 | 39 | 2006-03-09 | 2010-08-30 | 25983 | 457.482 | 457.48 | 6.177% | 6.177% | 6
22 | 9 | 35 | 51 | P19 | Río Pico - Emp. R.N.N° 40 | 1ra. Sección Km 0 - Km 30 | 8 | 60 | 2006-02-01 | 2008-01-31 | 33810 | 4641.793 | 4641.792 | 16.89% | 16.89% | 6
22 | 9 | 33 | 51 | P71 | Emp R.N.N° 258 - Cholila | Km 0 - Km 30 | 8 | 30 | 2005-12-15 | 2007-12-31 | 22658 | 6046.345 | 6046.342 | 29.76% | 29.76% | 6
22 | 4 | 29 | 51 | 3 | Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly) | km 1838 - km 1845 | 8 | 6.83 | 2005-04-12 | 2009-08-30 | 25720 | 6880.294 | 6880.29 | 26.74% | 42.45% | 0
22 | 9 | 34 | 51 | 1S40-P70-S/N° | El Maiten - Emp. R.N.Nº 40 (ex 258-Epuyén)-Acc.a Bs As Chico | Km 6,074 - Km 18,175 (1S40)-Km 0,00 - Km 28,896 (P70)- DNU | 8 | 44.84 | 2005-11-22 | 2007-11-30 | 29518 | 11699.331 | 11699.329 | 43.41% | 44.97% | 6
26 | 3 | 4 | 51 | 3 - A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N° 25 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Mineralero | 13 | 159.72 | 2005-10-01 | 2010-09-30 | 46302 | 20716.089 | 19677.053 | 44.46% | 50.93% | 6
26 | 3 | 18 | 51 | 3 - 25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut | 13 | 250.41 | 2004-12-01 | 2009-11-29 | 47004 | 14804.245 | 14715.676 | 23.11% | 56.74% | 6
26 | 3 | 19 | 51 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | 13 | 230.41 | 2004-12-01 | 2009-11-29 | 40100 | 13915.631 | 13693.133 | 31.61% | 68.6% | 6
16 | 6 | 4 | 51 | 25 | Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) | km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular | 11 | 277.64 | 2004-05-03 | 2007-01-31 | 9090 | 2413.626 | 2413.355 | 24.14% | 80.17% | 6
16 | 6 | 5 | 51 | 40S | Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular | 11 | 289.06 | 2004-09-07 | 2007-02-06 | 6852 | 2866.582 | 2866.581 | 39.93% | 84% | 6 | A
26 | 1 | 61 | 51 | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte. c/Santa Cruz-Emp. R.N.Nº 3-Emp. R.P.Nº 20 | 13 | 140.73 | 1997-06-23 | 2007-03-31 | 20122 | 2060.261 | 2060.259 | 7.31% | 92.55% | 6
16 | 3 | 36 | 51 | S140 - 26 - 260 - 40 | TFO Chubut - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 537.18 | 2004-01-01 | 2006-12-31 | 5873 | 1409.252 | 1409.251 | 74.89% | 94.23% | 6 | I
26 | 1 | 32 | 51 | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.c/ Río Negro-Emp. R.N.Nº40S-Emp. R.N.Nº 258-Emp. R.N.Nº25 Emp. R.N.Nº 40s Trevelín | 13 | 201.24 | 1997-12-01 | 2006-12-31 | 25527 | 3092.831 | 3092.83 | 10.86% | 96.29% | 6 | A
22 | 3 | 20 | 51 | 25 | Trelew - Rawson | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | 8 | 0.14 | 2004-10-13 | 2006-04-08 | 11729 | 4446.929 | 4439.161 | 36.99% | 98.2% | 7
26 | 1 | 25 | 51 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | 13 | 124.49 | 1997-11-11 | 2007-02-28 | 18214 | 2514.393 | 2514.392 | 6.089% | 98.26% | 6
26 | 1 | 33 | 51 | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | 13 | 250.41 | 1997-11-14 | 2004-11-25 | 21472 | 1470.381 | 1470.375 | 0% | 99.78% | 7 | A
26 | 1 | 63 | 51 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | 13 | 180.55 | 1997-11-14 | 2004-11-14 | 20165 | 289.949 | 289.939 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total Chubut | [5 empty] | 494898 | 99725.626 | 98367.238
ANEXO III.2
Página 4/13
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) (*) |  |  | Avance Físico (**)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
16 | 7 | 6 | 51 | 12 | Empalme R.P.N° 7 |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-05-31 | 600 | 243 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 6 | 52 | 12 - 18 | R.N.N° 12 y R.N.N° 18 - Paraje La Loma |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-03-31 | 650 | 231 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 6 | 54 | 127 | Readecuación Intersección R.P.N° 2 |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 1506 | 320 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 53 |  | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RP"J" (Colonia Elía) - A°Colman | 8 | 34.68 | 2007-01-01 | 2008-05-30 | 145000 | 0.989 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 54 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A°Colman - Emp. R.P.N°29 | 8 | 33.54 | 2007-01-01 | 2008-05-30 | 467325 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 55 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°29 - Ubajay | 8 |  | 2007-01-01 | 2008-11-30 | 145000 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 56 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Ubajay - Emp. R.N.N°18 | 8 | 34.97 | 2007-01-01 | 2008-11-30 | 145000 | 18.2 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 58 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A°Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande | 8 | 34.68 | 2007-01-01 | 2008-11-30 | 145000 | 3182 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 38 | 51 | 12 | Puente s/Río Guayquiraró |  | 8 | 1 | 2007-01-01 | 2007-05-31 | 3500 | 48.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 52 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RPN°20 - Emp. RP"J" (Colonia Elía) | 8 | 27.74 | 2006-06-30 | 2007-01-30 | 101021 | 0 | 0 | 3.163% | 3.163% | 6
26 | 4 | 56 | 51 | RP6 RP39 | Malla 513 C - Entre Ríos | R.P.Nº 6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/R.P.Nº 39 Nogoya - Emp. R.P.Nº6 | 13 | 86 | 2006-07-01 | 2012-06-28 | 43558 | 6757.51 | 6757.508 | 24.27% | 24.27% | 6
22 | 2 | 53 | 51 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Intersecc. Emp. R.P.N°16 - Intersecc. Emp. R.P.N°20 | 8 | 18.17 | 2005-11-16 | 2008-05-31 | 60340 | 12887.284 | 15847.654 | 26.77% | 28.31% | 6
22 | 4 | 59 | 51 | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | 8 | 7.4 | 2004-02-19 | 2007-02-28 | 24328 | 6423.391 | 6423.39 | 23.08% | 49.19% | 6
26 | 3 | 16 | 51 | 12 - 131 | Malla 513 B - Entre Ríos | Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12 | 13 | 99.93 | 2005-03-01 | 2010-03-31 | 45230 | 23810.986 | 23810.983 | 47.27% | 88.21% | 6 | A
26 | 3 | 2 | 51 | 12 - 136 | Malla 509 - Entre Ríos | Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay | 13 | 151.79 | 2005-01-01 | 2009-12-30 | 44902 | 17684.986 | 17684.981 | 34.31% | 88.75% | 6
26 | 3 | 3 | 51 | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20 | 13 | 90.27 | 2005-01-01 | 2009-09-30 | 41470 | 14194.31 | 14194.307 | 32.38% | 89.45% | 6
26 | 1 | 13 | 51 | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Ríos | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | 13 | 271.44 | 1997-08-27 | 2006-12-31 | 23850 | 3473.819 | 3473.819 | 11.87% | 94.53% | 6
26 | 1 | 44 | 51 | 18-130 | Malla 510 - Entre Ríos | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | 13 | 173.02 | 1997-10-25 | 2007-01-31 | 11273 | 1377.688 | 1377.687 | 12.34% | 95.44% | 6
26 | 1 | 46 | 51 | 127 | Malla 506 - Entre Ríos | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | 13 | 259.15 | 1997-10-03 | 2006-12-31 | 25327 | 2292.647 | 2292.645 | 7.052% | 96.15% | 6
22 | 4 | 48 | 51 | 12 | Cerrito - Emp. R.N.N° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | 5 | 11.34 | 2003-09-09 | 2004-09-08 | 7693 | 111.515 | 111.513 | 0% | 99.32% | 7
[5 empty] | Total Entre Ríos | [5 empty] | 1482573 | 93075.326 | 91974.487
16 | 7 | 1 | 51 | 11 | Corredor 1 (200 km) |  | 17 | 200 | 2007-01-01 | 2008-02-28 | 11109 | 42.11 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 83 | 51 | 86 | Gral. Belgrano - Gral. Güemes | km 1432,18 - km 1487,81 | 8 | 55.63 | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 45600 | 4681.632 | 4681.63 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 84 | 51 | 95 | Emp. R.N.Nº81 - Lte. c/Chaco |  | 8 | 58.37 | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 58380 | 9991.487 | 9991.485 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 84 | 52 | 95 | Emp. R.N.Nº81 - Lte. c/Chaco | km 29,80 - Emp. RN N 81 | 8 | 25 | 2006-05-09 | 2008-05-07 | 83905 | 0 | 0 | 15.87% | 15.87% | 6
22 | 4 | 64 | 57 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | km 25,5 - Límite con Salta | 8 | 28.6 | 2006-10-10 | 2007-10-10 | 40949 | 7719 | 0 | 21.63% | 21.63% | 6
22 | 9 | 90 | 51 | P1 | Misión Laishi - El Colorado |  | 5 | 58 | 2005-06-27 | 2007-02-28 | 12620 | 5235.802 | 5235.801 | 35.94% | 42.91% | 6
22 | 5 | 1 | 51 | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. c/Paraguay | 13 | 297.28 | 1998-06-01 | 2008-11-30 | 170700 | 35053.742 | 35053.735 | 9.115% | 55.17% | 6 | A
22 | 4 | 64 | 55 | 81 | Ing. Juárez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | 8 | 45 | 2004-10-13 | 2007-03-31 | 48414 | 13104 | 0 | 25.71% | 56.74% | 6
16 | 3 | 32 | 51 | 81 - 86 | TFO Formosa - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 236 | 2006-01-01 | 2007-11-30 | 3626 | 2224.594 | 2224.59 | 63.46% | 63.46% | 6
22 | 9 | 91 | 51 | P2 | Emp. R.N.Nº11 - Riacho He-He | Secciones I, II y III | 5 | 70 | 2005-05-20 | 2007-03-31 | 26309 | 19169.826 | 19169.776 | 57.79% | 74.7% | 6
22 | 4 | 64 | 54 | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juárez | Laguna Yema - Los Chiriguanos | 8 | 28 | 2004-10-13 | 2006-12-30 | 38556 | 9272 | 0 | 43.55% | 79.92% | 6
26 | 2 | 37 | 51 | 81 | Malla 338 - Formosa | Emp. R.N.Nº 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº 81 - Villa General Güemes | 13 | 171.03 | 2005-01-01 | 2009-09-30 | 47699 | 21970.828 | 21970.824 | 36.33% | 90.04% | 6
22 | 4 | 64 | 53 | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juárez | Pozo del Mortero - Laguna Yema | 8 | 27.25 | 2004-10-14 | 2006-12-30 | 36927 | 3508 | 0 | 58.21% | 90.65% | 6
22 | 4 | 54 | 51 | 11 | Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda | Av Juan Marana hasta calle Mendoza | 5 | 6 | 2005-09-02 | 2007-01-03 | 20572 | 14024.531 | 14024.529 | 82.61% | 93.32% | 6
22 | 4 | 64 | 52 | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juárez | Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero | 8 | 25 | 2004-10-14 | 2006-04-30 | 36151 | 143 | 0 | 4.631% | 93.66% | 7
16 | 3 | 33 | 51 | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Ftin. Pilcomayo - Media Luna - Rio Muerto | 11 | 144.6 | 2004-09-01 | 2006-08-31 | 1089 | 393.659 | 393.658 | 28.37% | 94.12% | 6 | E
22 | 4 | 64 | 51 | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazán | Km. 1473,00 - Km. 1503,10 | 5 | 30 | 2004-10-14 | 2007-01-10 | 23741 | 63787.422 | 147494.022 | 42.11% | 95.83% | 6
26 | 1 | 34 | 51 | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | 13 | 285.59 | 1997-08-01 | 2004-10-06 | 17069 | 228.582 | 228.58 | 0% | 100% | 8
ANEXO III.2
Página 5/13
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) (*) |  |  | Avance Físico (**)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
22 | 4 | 64 | 57 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | km 25,5 - Lte. Con Salta | 8 | 25.5 | 2004-10-13 | 2006-03-31 | 9950 | 0 | 0 | 5.126% | 100% | 6
22 | 4 | 64 | 56 | 81 | Ing. Juarez - Lte. c/Salta | Sección I:Ing. Juarez - km 25,5 | 8 | 31.5 | 2004-10-13 | 2008-05-31 | 14374 | 8195 | 0 | 12.75% | 100% | 14
[5 empty] | Total Formosa | [5 empty] | 747740 | 218745.215 | 260468.63
16 | 3 | 30 | 51 | 52-40 | TFO Jujuy - Convenio 10 | KM 0 - KM 257,5 / KM 1479,73 - KM 1544,98 | 11 | 392.75 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 3495 | 1102.362 | 1102.359 | 44.23% | 44.23% | 6 | A
22 | 9 | 1 | 51 | 73 - 83 | Quebrada de Humahuaca - Parque Nacional Calilegua |  | 8 |  | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 12000 | 3000.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 28 | 51 | 34 | San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo) | Prog. 1245,5 | 8 | 1.36 | 2006-09-12 | 2008-03-12 | 15528 | 298.804 | 250.803 | 5.365% | 5.365% | 6
22 | 9 | 92 | 51 | P1 | Acceso sur a San Salvador de Jujuy | Pte J.M. Gorriti - Emp. R.N.N°9 | 8 | 8 | 2006-08-07 | 2008-02-05 | 59756 | 3497.049 | 3497.047 | 13.68% | 13.68% | 6 | A
22 | 9 | 92 | 51 | P1 | Acceso sur a San Salvador de Jujuy | Pte J.M. Gorriti - Emp. R.N.N°9 | 8 | 8 | 2006-08-07 | 2008-02-05 | 59756 | 0 | 0 | 13.68% | 13.68% | 6
26 | 3 | 13 | 51 | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R 9-Emp.R 34/Emp.R 66-Emp.R 34 | 13 | 148.87 | 2005-10-01 | 2010-10-31 | 38651 | 25088.13 | 22357.158 | 58.54% | 67.98% | 6
16 | 3 |  | 51 | 40N-52 | TFO Jujuy - Convenio 9 | Tramos Varios | 11 | 188.25 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1535 | 0 |  | 4.56% | 95.77% | 7
22 | 3 | 15 | 51 | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | 8 | 267 | 2000-09-08 | 2005-10-31 | 208395 | 500.359 | 500.358 | 0% | 97.08% | 7
22 | 1 | 4 | 51 | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | 8 | 33 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 9362 | 19.41 | 19.409 | 0% | 100% | 7
22 | 1 | 5 | 51 | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | 8 | 48.3 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 13596 | 49.137 | 49.136 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total Jujuy | [5 empty] | 422074 | 33555.261 | 27776.27
16 | 7 | 2 | 51 | 35 | Corredor 2 (200 km) |  | 17 | 200 | 2007-01-01 | 2008-02-28 | 11109 | 25.61 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 22 | 55 |  | CVN°3 - Ruta Nacional 188 - Km. 1 - 8 |  | 5 | 7 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 945 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 3 | 24 | 51 | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 10 | Tramos Varios | 11 | 633.34 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 8571 | 1936.413 | 1936.41 | 21.96% | 21.96% | 6
26 | 3 | 20 | 51 | 152 - 143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2006-01-02 | 2010-12-30 | 31195 | 16105.595 | 16105.593 | 53.06% | 53.06% | 6
26 | 2 | 70 | 51 | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | 13 | 111.3 | 2005-05-01 | 2009-09-30 | 42652 | 14523.664 | 14523.64 | 34.05% | 63.65% | 6
26 | 2 | 69 | 51 | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales | 13 | 113.97 | 2005-11-01 | 2010-10-30 | 42231 | 28123.889 | 26984.114 | 64.82% | 72.21% | 6
26 | 2 | 97 | 51 | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Córdoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequén | 13 | 158.28 | 2005-04-01 | 2010-03-31 | 39546 | 22769.92 | 22769.914 | 52.42% | 89.68% | 6 | A
22 | 7 | 2 | 54 | 5 | CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 35 | km 568 - km 606,65 | 5 | 39 | 2004-10-08 | 2005-06-30 | 13940 | 219 | 234.884 | 0% | 95.53% | 7
26 | 2 | 68 | 51 | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | 13 | 138 | 2005-03-01 | 2009-09-30 | 41307 | 23368.602 | 23368.6 | 48.96% | 95.71% | 6 | A
22 | 3 | 13 | 51 | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | 8 | 40 | 2001-02-19 | 2005-10-31 | 28524 | 509.271 | 509.271 | 0% | 99.24% | 7 | C
22 | 4 | 53 | 51 | 143 | Emp. R.P.N°10 - Santa Isabel | II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | 8 | 14.4 | 2004-10-08 | 2005-07-31 | 1291 | 111.278 | 111.276 | 0% | 100% | 7
16 | 3 |  | 51 | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 9 | Varias | 11 | 633.34 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 5707 | 0 |  | 6.15% | 100% | 7 | A-I
[5 empty] | Total La Pampa | [5 empty] | 267018 | 107694.242 | 106543.702
22 | 4 | 2 | 51 | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | Secciones I - IIa y IIb (Km 485 - Km 522) | 8 | 51.07 | 2007-02-01 | 2009-02-01 | 37742 | 8533.505 | 8533.504 | 0% | 0% | 10
22 | 3 | 7 | 51 | 73 | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 1999-09-15 | 2007-11-30 | 77606 | 0.1 | 0 | 0% | 0.3982% | 14
26 | 4 | 29 | 51 | 38-74-40N | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. R.N.N° 74 / Patquia - Emp. R.N.N° 40N | 13 | 300.75 | 2006-07-01 | 2009-11-30 | 68138 | 3023.363 | 3023.361 | 6.17% | 6.17% | 6
22 | 10 | 55 | 51 | 79 | La Antigua - Emp. R.N.N° 60 | Km. 333 - Km374,50 (Sección II) | 8 | 33.51 | 2006-05-19 | 2007-10-31 | 23209 | 3041.23 | 3041.228 | 15.78% | 15.78% | 6
22 | 3 | 3 | 51 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | 30 | 1999-05-17 | 2007-07-30 | 94681 | 6933.227 | 6933.226 | 12.49% | 19.32% | 6 | A
26 | 4 | 42 | 51 | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N.N° 74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 237.92 | 2006-08-01 | 2011-08-01 | 47395 | 3747.557 | 3747.555 | 19.81% | 19.81% | 6
22 | 3 | 6 | 51 | 73 | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 8 | 27.88 | 1999-05-10 | 2007-02-28 | 39366 | 59.1 | 59.097 | 0% | 20.28% | 14 | A
22 | 3 | 4 | 51 | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | 8 | 46.09 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 75051 | 13246.955 | 13246.954 | 19.46% | 28.29% | 6 | A
22 | 3 | 2 | 51 | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | 8 | 39 | 1999-06-04 | 2007-03-31 | 45599 | 3640.356 | 3640.355 | 25.59% | 51.84% | 6
ANEXO III.2
Página 6/13
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) (*) |  |  | Avance Físico (**)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
22 | 3 | 12 | 51 | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | 8 | 30 | 1999-06-15 | 2007-03-31 | 4739 | 0.1 | 0 | 0% | 59.8% | 14
26 | 3 | 23 | 51 | 38 - 79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 334 | 2005-07-01 | 2010-06-29 | 44184 | 30496.863 | 30496.86 | 50.95% | 69.85% | 6 | A
22 | 4 | 43 | 51 | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | 8 | 10 | 2003-11-01 | 2007-05-31 | 37112 | 17004.695 | 17004.694 | 48.08% | 83.75% | 6
22 | 3 | 18 | 51 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | 5 | 24.04 | 1999-07-07 | 2006-12-31 | 4309 | 0.001 | 0 | 0% | 87.56% | 14 | C
26 | 2 | 79 | 51 | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | 13 | 166.71 | 2004-12-03 | 2008-11-30 | 55542 | 27314.277 | 26575.596 | 54.9% | 88.75% | 6 | A
22 | 3 | 5 | 51 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 25 | 1999-07-05 | 2006-12-31 | 22109 | 1821.093 | 1821.09 | 50.3% | 89.7% | 6
16 | 3 | 37 | 51 | 40-76-78-79 | TFO La Rioja - Convenio 6 | Tramos Varios | 11 | 466.1 | 2004-12-01 | 2007-03-31 | 3999 | 1566.999 | 1566.999 | 44.59% | 95.15% | 6
22 | 3 | 9 | 51 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | 8 | 22.861 | 1999-05-03 | 2006-12-31 | 27530 | 16204.203 | 16204.201 | 63.61% | 96.11% | 6
22 | 3 | 8 | 51 | 73 | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | 8 | 16.65 | 1999-07-01 | 2006-12-31 | 33120 | 15172.019 | 15172.018 | 48.44% | 96.55% | 6
26 | 1 | 8 | 51 | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.R.N°60 | 13 | 226.29 | 1997-07-04 | 2004-09-30 | 17762 | 0.001 | 0 | 0% | 96.72% | 7
22 | 4 | 4 | 51 | 40 | Lte. c/San Juan - Villa Unión | Km.414,227 - Km.472,338 (Obras Faltantes) | 8 | 58.11 | 1999-10-22 | 2001-07-31 | 5728 | 120.254 | 120.252 | 0% | 97.24% | 7
26 | 1 | 4 | 51 | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. A C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | 13 | 243.83 | 1997-06-18 | 2004-06-30 | 11169 | 0.001 | 0 | 0% | 97.71% | 8
[5 empty] | Total La Rioja | [5 empty] | 776090 | 151925.899 | 151186.99
16 | 2 | 7 | 51 | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | 11 | 194.66 | 1995-08-22 | 2006-12-31 | 15251 | 1731.551 | 1731.55 | 11.26% | 76.19% | 6
16 | 6 | 8 | 51 | 142 - 40N - 7 | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mdza. - Lte S.Juan / S.Martín - Mdza. | km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | 11 | 194.66 | 2007-01-01 | 2008-12-31 | 7260 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 2 | 13 | 51 | 40S | Emp. R.N.Nº144 - El Sosneado | Km 260 - Km 278,69 | 8 | 18.69 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 6938 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 2 | 46 | 51 | 7 | Potrerillos - Lte. con Chile |  | 5 | 70 | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 24180 | 64.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 52 | 51 | 40S | Malargüe - Lte. con Neuquén (S I) | Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido | 8 | 63 | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 57152 | 64.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 98 | 51 | 145 (exP224) | Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b) | km. 13,6 - Hito Pehuenche | 8 | 16.84 | 2007-03-31 | 2009-10-30 | 56930 | 0.101 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 9 | 99 | 51 | exP224 | Paso Hito Pehuenche Sección III - a | Acc. A Cajon Grande - Lte, c/Chile (Km 0 - Km 13,6) | 8 | 13.6 | 2007-03-31 | 2008-10-30 | 57691 | 0.101 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 3 | 10 | 51 | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. R.N.N° 40S - Lte. c/Chile | 13 | 182.52 | 2007-01-01 | 2010-10-30 | 72317 | 6135.334 | 6135.332 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 5 | 51 | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N° 40S / Emp. R.P.N° 88 - Emp. R.N.N° 143 | 13 | 238.56 | 2006-08-01 | 2012-08-01 | 43479 | 610.79 | 610.788 | 4.402% | 4.402% | 6
22 | 9 | 95 | 51 | 40 | Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II | Emp. R.N.Nº7 - Ugarteche | 8 | 13.6 | 2005-01-25 | 2006-12-31 | 33943 | 25385.997 | 25385.997 | 4.26% | 49.97% | 6
16 | 6 | 9 | 51 | 40S | Pareditas - Malargüe | km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular | 11 | 229.64 | 2005-03-17 | 2007-05-31 | 9279 | 2945.203 | 2945.202 | 27.74% | 60.47% | 6
22 | 4 | 91 | 51 | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán (S I) | Sección I | 8 | 7 | 2001-09-17 | 2005-06-30 | 21266 | 0.001 | 0 | 0% | 79.94% | 7
26 | 2 | 93 | 51 | 188 | Malla 314 - Mendoza/San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 2001-06-05 | 2007-04-30 | 30706 | 3593.672 | 3593.669 | 2.075% | 83.76% | 6
26 | 3 | 25 | 51 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte. c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael- Emp. R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp. R.N.N°143 | 13 | 223.33 | 2005-03-01 | 2010-02-27 | 37474 | 22142.657 | 22132.652 | 55.19% | 85.85% | 6
16 | 3 | 34 | 51 | 40S - 145 | TFO Mendoza - Convenio 6 | Tramos varios | 11 | 266.65 | 2004-04-01 | 2007-03-31 | 4895 | 2550.842 | 2550.441 | 49.54% | 91.13% | 7
22 | 4 | 45 |  | 7 | San Martïn - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | 8 | 3.23 | 2004-05-14 | 2005-12-30 | 13072 | 450.722 | 450.721 | 1.561% | 93.45% | 7 | A
22 | 7 | 9 | 53 | 7 | CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871 | km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz) | 5 | 5 | 2006-04-06 | 2007-03-31 | 1387 | 1199 | 1308.296 | 94.3% | 94.3% | 6
22 | 1 | 7 | 51 | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | 8 | 9.76 | 2001-02-21 | 2005-01-31 | 28314 | 1308.756 | 1308.754 | 0% | 94.43% | 7
22 | 2 | 14 | 51 | 40 | Malargüe - Barrancas | Sección I (prog.502 - prog.520) | 8 | 18 | 2005-01-04 | 2007-01-30 | 14501 | 8247.669 | 7825.256 | 51.37% | 95.35% | 6
22 | 2 | 47 | 51 | 40S | Malargüe - Barrancas | Sección II (prog. 520 - prog. 538) | 8 | 18 | 2005-01-04 | 2007-01-30 | 12705 | 7440.637 | 7063.596 | 54.17% | 95.52% | 6
22 | 4 | 32 | 51 | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | 8 | 0.5 | 2003-10-01 | 2005-07-31 | 23681 | 281.73 | 281.728 | 0% | 96.21% | 8
22 | 3 | 21 | 51 | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | 8 | 22.9 | 2000-11-20 | 2006-03-31 | 11890 | 4340.191 | 4340.189 | 2.313% | 99.53% | 7 | A
[5 empty] | Total Mendoza | [5 empty] | 584311 | 88492.958 | 87664.171
22 | 8 | 1 | 51 |  | Corredor de las Misiones |  | 8 |  | 2007-01-01 | 2008-01-30 | 3000 | 1166.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 57 | 51 | 101 | Piñalito - Deseado - Emp. R.P.Nº19 |  | 8 | 31 | 2007-01-01 | 2011-11-30 | 62000 | 27069.446 | 27069.446 | 0% | 0% | 0
ANEXO III.2
Página 7/13
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) (*) |  |  | Avance Físico (**)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
22 | 7 | 19 | 52 | 12 | CVN 6 Obra N 230 - Emp R.P.Nº 34 - Posadas | km 1326 - km 1336 | 5 | 10 | 2006-03-04 | 2007-03-31 | 4124 | 0 | 872.981 | 21.75% | 21.75% | 6
22 | 3 | 76 | 51 | 101 | San Antonio - Piñalito | km 32,05 - km 62,05 | 8 | 30 | 2003-08-19 | 2007-04-30 | 67442 | 36517.395 | 36517.394 | 0% | 41.64% | 6
22 | 4 | 63 | 51 | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | 8 | 3.488 | 2003-01-01 | 2003-11-30 | 6541 | 39.861 | 38.017 | 0% | 87.05% | 7
22 | 3 | 11 | 51 | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | 8 | 45 | 1992-05-01 | 2006-12-31 | 32610 | 1382.829 | 1382.827 | 0% | 88.16% | 6
22 | 3 | 28 | 51 | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | km 0 - km 32,05 | 8 | 32.05 | 2001-09-24 | 2006-12-31 | 61369 | 22925.5 | 22064.762 | 29.17% | 96.5% | 6
22 | 3 | 14 | 51 | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 1993-09-20 | 2006-12-31 | 47155 | 10226.242 | 6214.29 | 0% | 99.23% | 6
22 | 3 | 10 | 51 | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Dos de Mayo-S.Vicente-Fracran-S.Pedro | 5 | 88 | 1992-07-06 | 1998-06-30 | 43908 | 89.418 | 89.418 | 0% | 100% | 8 | A
[5 empty] | Total Misiones | [5 empty] | 328149 | 99416.692 | 94249.135
16 | 7 | 8 | 52 | 237 | Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-05-31 | 300 | 106.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 7 | 51 | 231-65-234 | San Martín de Los Andes - Emp. R.N.Nº231 | Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.Nº231 DNU | 8 | 20.63 | 2006-02-21 | 2008-11-30 | 69915 | 8563.338 | 8563.337 | 14.76% | 14.76% | 6
22 | 4 | 50 | 51 | 234 | San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | 8 | 25.9 | 2004-10-08 | 2007-04-08 | 42735 | 10657.808 | 657.807 | 0.702% | 24.86% | 6
16 | 3 | 25 | 51 | 40S-22 | TFO Neuquén - Convenio 10 | Tramos Varios | 11 | 528.43 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 7489 | 2444.502 | 2443.677 | 30.03% | 30.03% | 6 | A
26 | 3 | 22 | 51 | 231 - 237 - 40S | Malla 109 - Neuquén | Emp. R.N.N°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp. R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237-Lte.c/R.Negro | 13 | 291.15 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 43108 | 20367.483 | 20104.787 | 33.75% | 71.91% | 6
26 | 2 | 24 | 51 | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catán Lil - Collón Curá | 13 | 104.5 | 2004-12-01 | 2009-09-30 | 39592 | 22949.558 | 22006.209 | 45.38% | 79.88% | 6 | A-C
26 | 1 | 51 | 51 | 22-237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - A° La Teresa | 13 | 195.74 | 1997-10-29 | 2004-08-31 | 11713 | 0.001 | 0 | 0% | 85.36% | 8 | A
16 | 3 |  | 51 | 22-40S-234 | TFO Neuquén - Convenio 9 | Varias | 11 | 619.72 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 4349 | 0 |  | 1.035% | 92.8% | 7
26 | 1 | 54 | 51 | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | 134.74 | 1997-10-31 | 2007-02-28 | 23399 | 2500.097 | 2500.095 | 9.688% | 95.72% | 6
26 | 1 | 52 | 51 | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.c/Río Negro- Emp.R.N.Nº 237-Emp.R.N.Nº 234 | 13 | 275.54 | 1997-11-14 | 2005-01-31 | 15807 | 1005.436 | 1005.435 | 0% | 98.92% | 7
22 | 1 | 3 | 51 | 231 | Lago Espejo - Lte. c/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | 8 | 6.36 | 2001-02-21 | 2005-08-30 | 12589 | 421.691 | 421.691 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total Neuquén | [5 empty] | 270996 | 69015.915 | 57703.038
16 | 7 | 7 | 51 | 3 | Cruce con R.N.N° 251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex Ilum) |  | 17 |  | 2007-01-01 | 2007-05-31 | 300 | 106 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 7 | 52 | 3 | Tratamiento de la circulación nocturna (Ex iluminación) |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2007-05-31 | 300 | 106.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 27 | 51 | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu |  | 8 | 0.09 | 2007-03-31 | 2008-11-30 | 3000 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 29 | 51 | 250 | Malla 123 A - Río Negro | Emp. R.N.N° 3 - km 112,78 | 13 | 112.78 | s/d | s/d | 26115 | 0.101 | 0 | 0% | 0% | 11 | A
26 | 3 | 41 | 51 | 251-22-250 | Malla 108 B - Río Negro | Emp. R.N N°22-Emp. R.N.N°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp. R.N.N°22 | 13 | 340.7 | s/d | s/d | 27370 | 0.101 | 0 | 0% | 0% | 11
22 | 3 | 86 | 57 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340 | 8 | 72 | 2006-03-23 | 2008-03-21 | 39000 | 0 | 0 | 20.47% | 20.47% | 6
22 | 3 | 86 | 53 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Teniente Maza - Ramos Mexía - Km 137 - Km 181 (Sección III) | 11 | 43.97 | 2006-03-21 | 2008-03-19 | 32931 | 1000 | 5747.557 | 21.23% | 21.23% | 6
22 | 3 | 86 | 52 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Musters - Tte. Maza - Km 105 - Km 137 (Seccion II) | 11 | 29 | 2006-03-23 | 2007-09-21 | 29154 | 2453 | 8364.762 | 34.51% | 34.51% | 6
22 | 3 | 86 | 54 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Ramos Mexía - Talcahuala Km 181 - Km 201 (Sección IV) | 8 | 19.59 | 2006-03-23 | 2007-06-30 | 20737 | 0 | 5924.04 | 35.87% | 35.87% | 6
22 | 3 | 86 | 55 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Talcahuala - Sierra Colorada Km 201 - km 225 (Sección V) | 8 | 23.85 | 2006-03-23 | 2007-09-21 | 21728 | 0 | 6195.295 | 36.05% | 36.05% | 6
16 | 3 | 26 | 51 | 23 | TFO Río Negro - Convenio 10 | Varias | 11 | 1136.48 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 8482 | 4413.673 | 4413.672 | 47.37% | 47.37% | 6
26 | 1 | 66 | 51 | 3 | Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | 13 | 183.61 | 1998-02-23 | 2007-12-22 | 24458 | 3783.141 | 3783.14 | 15.03% | 70.4% | 6
26 | 3 | 5 | 51 | 22 - 151 | Malla 103 - Río Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | 13 | 163.78 | 2005-01-15 | 2010-01-13 | 45804 | 26408.003 | 26321.096 | 38.68% | 71.22% | 6 | A
26 | 1 | 35 | 51 | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche- Lte. c/ Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche | 13 | 141.91 | 1998-04-01 | 2008-12-31 | 19905 | 1585.979 | 1585.978 | 5.345% | 79.19% | 6
22 | 4 | 3 | 51 | 258 | Variante desde R.N.Nº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | 14.73 | 1999-10-14 | 2006-12-31 | 17633 | 2723.58 | 2723.58 | 17.09% | 81.97% | 14 | B
26 | 3 | 21 | 51 | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | 13 | 146.5 | 2005-05-01 | 2010-04-28 | 49030 | 35659.599 | 35547.955 | 61.38% | 87.05% | 6 | A
26 | 2 | 50 | 51 | 250 | Malla 123 B - Río Negro | km 112,78 - km 258,01 | 13 | 145.23 | 2004-12-01 | 2009-09-30 | 43456 | 20694.054 | 20694.049 | 38.67% | 89.87% | 6
22 | 10 | 10 | 51 | 40 | Emp. RN Nº23 - Ñorquinco | Pte. s/Aº Las Bayas - Km1272,39 | 8 | 0.06 | 2006-02-01 | 2007-02-28 | 947 | 0.001 | 0 | 92.82% | 92.82% | 6
ANEXO III.2
Página 8/13
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) (*) |  |  | Avance Físico (**)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
22 | 3 | 86 | 51 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I) | 8 | 28.2 | 2004-12-01 | 2006-12-31 | 23611 | 52784.161 | 30002.666 | 69.95% | 93.78% | 6
26 | 1 | 48 | 51 | 22-151 | Malla 103 - Río Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | 13 | 281.31 | 1997-06-14 | 2003-07-31 | 14919 | 0.001 | 0 | 0% | 96.27% | 7
26 | 1 | 60 | 51 | 251 | Malla 108 B - Río Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | 13 | 118.7 | 1997-07-25 | 2004-04-30 | 14994 | 0.001 | 0 | 0% | 98.53% | 7
26 | 1 | 50 | 51 | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | 13 | 221.61 | 1997-07-31 | 2004-09-19 | 17642 | 0.001 | 0 | 0% | 98.65% | 7
16 | 3 |  | 51 | 23-250-251-3 | TFO Río Negro - Convenio 9 | Varias | 11 | 801.49 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 5257 | 0 |  | 1.997% | 100% | 7 | A
[5 empty] | Total Río Negro | [5 empty] | 486773 | 151717.408 | 151303.79
22 | 2 | 41 | 51 | 34 | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) |  | 8 | 6 | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 7898 | 64.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 32 | 51 | 68 | La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio) | Prog. 118,70 | 8 | 0.06 | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 1800 | 24.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 12 | 53 | 34 | CVN° 5 - km 1121 - km 1130 |  | 5 | 9 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 2520 | 2520 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 12 | 51 | 9 | CVN°5 Obra 24-B-1 Emp. R.P.N°3- Emp R.N.N°34 | KM 1448 - KM 1462 | 5 | 14 | 2007-03-01 | 2007-06-30 | 19871 | 11323 | 11322.998 | 0% | 0% | 2 | A
22 | 10 | 12 | 52 | 9 | CVN°5 Obra 24-B-2 Emp. R.P.N°3- Emp R.N.N°34 | KM. 1462 - KM. 1478 | 5 | 16 | 2006-04-07 | 2007-07-07 | 29577 | 0 | 0 | 16.14% | 16.14% | 6
22 | 10 | 12 | 53 | 9 | CVN°5 Obra 24-B-3 Emp. R.P.N°3- Emp R.N.N°34 | Km 1478 - Km 1500 | 5 | 22 | 2006-04-12 | 2007-07-12 | 34862 | 0 | 0 | 27.96% | 27.96% | 6 | S/D
16 | 3 | 31 | 51 | 40-51 | TFO Salta - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 482.44 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 2614 | 1553.794 | 1553.793 | 0% | 42.54% | 6 | A
22 | 4 | 64 | 58 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI | 8 | 29.39 | 2005-07-15 | 2008-11-30 | 30298 | 8197 | 0 | 42.74% | 50.66% | 6 | A
16 | 6 | 11 | 51 | 16 | Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | 11 | 204.4 | 2004-07-14 | 2007-02-28 | 9048 | 1831.647 | 1831.646 | 25.65% | 60.34% | 6 | A
22 | 4 | 64 | 63 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I) | 8 | 30 | 2006-04-15 | 2007-04-30 | 18972 | 5858 | 0 | 65.64% | 65.64% | 7
22 | 4 | 64 | 59 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V | 8 | 30 | 2005-06-07 | 2008-11-30 | 22753 | 8542 | 0 | 45.33% | 65.82% | 6 | A
22 | 4 | 64 | 60 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato - Secc IV | 8 | 31.13 | 2005-07-12 | 2007-12-30 | 27649 | 9781 | 0 | 55.73% | 68.11% | 6
22 | 4 | 64 | 62 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II) | 8 | 30 | 2006-04-15 | 2007-04-30 | 19286 | 6210 | 0 | 75.42% | 75.42% | 6
16 | 6 | 12 | 51 | 34 - 81 | Emp. R.N.N° 50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34 | km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular | 11 | 258.98 | 2004-04-15 | 2007-02-28 | 6592 | 2947.973 | 2946.971 | 45.42% | 86.01% | 6
26 | 1 | 7 | 51 | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | 13 | 114.79 | 1997-04-30 | 2006-09-30 | 18265 | 904.462 | 904.461 | 3.241% | 91.71% | 7
22 | 1 | 8 | 51 | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | 8 | 29.7 | 1997-01-28 | 2005-08-31 | 24210 | 569.742 | 569.741 | 0% | 91.88% | 8
22 | 1 | 6 | 51 | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 8 | 34.957 | 1997-01-28 | 2005-07-31 | 18814 | 0.001 | 0 | 0% | 94.34% | 7
22 | 3 | 23 | 51 | 9 | Tramo 3 Acceso a Parque Industrial | KM. 1591 - KM. 1602 | 8 | 11 | 1997-02-25 | 2000-04-25 | 15305 | 163.175 | 163.174 | 0% | 94.77% | 7
22 | 4 | 64 | 61 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III) | 8 | 30 | 2006-04-01 | 2007-03-30 | 13666 | 3377 | 0 | 98.78% | 98.78% | 6
26 | 1 | 6 | 51 | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | 13 | 142.27 | 1997-06-04 | 2006-06-30 | 17317 | 874.621 | 874.62 | 3.055% | 99.83% | 8
[5 empty] | Total Salta | [5 empty] | 341317 | 64741.417 | 20167.404
22 | 4 | 5 | 51 | 40 | San Roque - Huaco (obras faltantes) | Prog. 0 - Prog. 41,530 | 8 | 41.53 | 2007-12-01 | 2009-11-30 | 6000 | 0.1 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 10 | 16 | 51 | Ex RPN°12 | Pachaco- Calingasta | Puente Pachaco Km. 100 | 8 | 0.1 | 2005-10-26 | 2009-05-30 | 15988 | 0.002 | 0 | 0.957% | 4.153% | 6
26 | 3 | 24 | 51 | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 286.14 | 2005-06-01 | 2010-11-30 | 37797 | 20504.891 | 18948.365 | 37.54% | 60.61% | 6
26 | 2 | 66 | 51 | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp. R.N.N° 40N - Arrequintín (O.faltantes) | 13 | 313.77 | 2003-09-09 | 2007-03-31 | 19509 | 5719.803 | 5206.907 | 25.99% | 79.83% | 6
26 | 3 | 11 | 51 | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | 13 | 105.03 | 2005-05-02 | 2010-04-02 | 54446 | 33379.439 | 33379.436 | 51.8% | 83.72% | 6
22 | 4 | 52 | 51 | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) | 8 | 54.62 | 2004-01-20 | 2006-07-20 | 13954 | 3021.325 | 3021.322 | 7.912% | 98.3% | 7
22 | 6 | 7 | 51 | 40N | Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 174,92 | 8 | 0.2 | 2003-01-29 | 2004-10-31 | 8112 | 0.001 | 0 | 0% | 98.87% | 7
22 | 4 | 65 | 51 | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc. I | Emp. R.P.Nº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. R.P.Nº 12 (Pachaco-Pte. s/río San Juan) | 8 | 16 | 2004-05-05 | 2005-10-30 | 5454 | 1864.885 | 1864.884 | 0% | 99.01% | 7
22 | 6 | 6 | 51 | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | 8 | 0.2 | 2002-08-23 | 2004-10-31 | 6344 | 98.269 | 98.267 | 0% | 99.53% | 7
[5 empty] | Total San Juan | [5 empty] | 167604 | 64588.715 | 62519.181
ANEXO III.2
Página 9/13
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) (*) |  |  | Avance Físico (**)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
16 | 7 | 10 | 52 | 20 | Int.c/Ruta N° 79 - Int. Ruta N° 20 y Ruta N° 79 |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2008-10-31 | 1500 | 355 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 57 | 51 | 20 | Va. Dolores-Límite Córdoba/San Luis-Quines | Km.198,65- Km. 266,4 | 11 | 67.76 | 2007-03-01 | 2007-09-30 | 20625 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 8 | 51 | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequén - Emp. R.P.N° 3 | 13 | 129.39 | 2005-09-01 | 2010-11-30 | 33900 | 25512.142 | 19797.693 | 61.72% | 77.19% | 6
26 | 3 | 7 | 51 | 146 - 147 | Malla 301 - San Luis | Emp. R.N.Nº 20 - Emp. R.N.Nº 147 / Emp. R.N.Nº 7 - Emp. R.N.Nº 20 | 13 | 253.79 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 36998 | 20592.941 | 20510.802 | 28.22% | 88.47% | 6 | A
26 | 1 | 37 | 51 | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | 13 | 211.16 | 1998-01-13 | 2004-04-15 | 13402 | 1080.001 | 1079.757 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | Total San Luis | [5 empty] | 106425 | 47540.086 | 41388.252
22 | 4 | 35 | 51 | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.II) | km 78 - Perito Moreno | 5 | 90 | 2003-11-10 | 2005-11-30 | 39924 | 0.1 | 0 | 0% | 0% | 7
22 | 4 | 36 | 51 | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.I) | Las Heras - Km 78 | 5 | 78 | 2003-09-24 | 2006-11-24 | 34798 | 0.1 | 0 | 0% | 0% | 7
22 | 4 | 37 | 51 | RP5 | La Esperanza - El Cerrito |  | 5 | 67.207 | s/d | s/d | 53585 | 0.1 | 0 | 0% | 0% | 10
22 | 4 | 42 | 51 | 40S | Límite c/Chubut - Perito Moreno |  | 8 | 88 | 2007-01-01 | 2010-11-30 | 48400 | 22211.655 | 22211.655 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 51 | 51 | 3 | Variante Caleta Olivia |  | 8 | 7 | 2007-01-01 | 2007-10-31 | 32000 | 33950.526 | 33950.525 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 95 | 51 | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección II: km 49 - km 89 | 8 | 40 | 2007-01-01 | 2008-08-31 | 98000 | 19394.002 | 19393.412 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 96 | 51 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Bajo Caracoles(R.P.Nº 39) - Rio Olnie- Km. 2189,52 - Km. 2215,91 | 8 | 28.34 | 2007-01-01 | 2009-11-30 | 47000 | 50090.372 | 11039.897 | 0% | 0% | 0 | A
22 | 4 | 96 | 55 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- sobre R.P.Nº29 | 8 | 50.54 | 2007-01-01 | 2011-10-31 | 70000 | 0 | 22125.23 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 96 | 56 | 40 S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por R.N.Nº288 -Km 2411,37 - Km. 2526 | 8 | 116.81 | 2007-01-01 | 2011-10-31 | 172000 | 0 | 16925.247 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 67 | 51 | 40 - 293 | Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo |  | 8 |  | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 124000 | 36533.304 | 36533.204 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 28 | 51 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián | 13 | 277.4 | s/d | s/d | 35536 | 0.101 | 0 | 0% | 0% | 11 | A
22 | 4 | 99 | 51 | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección II: km 50 - km 86 | 8 | 36 | 2006-05-30 | 2007-03-31 | 67480 | 16374.478 | 16374.477 | 5.584% | 5.584% | 6
22 | 10 | 72 | 51 | 3 | Fitz Roy - Gran bajo San Julián - (Dos Secciones) | Km 2184,79 - 2284,79 y 2086,00 - 2088,55 | 5 | 100 | 2005-12-20 | 2007-12-20 | 91046 | 53163.863 | 53163.762 | 12.5% | 12.5% | 6
22 | 4 | 94 | 53 | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | El Alamos - Aeropuerto Rio Gallegos | 8 | 112 | 2005-12-03 | 2007-12-30 | 95644 | 0 | 0 | 21.01% | 21.01% | 6
22 | 10 | 72 | 52 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | km. 2026,00 - km 2088,55 | 8 | 62.55 | 2006-05-20 | 2008-05-20 | 101606 | 0 | 0 | 29.46% | 29.46% | 6
22 | 4 | 94 | 51 | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Gran Bajo San Julián - Cmdte Luis Piedrabuena | 8 | 73 | 2005-09-01 | 2006-12-30 | 105020 | 142107.17 | 142107.17 | 25.6% | 33.61% | 6
22 | 4 | 98 | 51 | 40 | 28 de Noviembre - Rospentek | Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre | 8 | 13.19 | 2006-01-19 | 2007-11-30 | 31650 | 22969.568 | 22969.566 | 52.47% | 52.47% | 6
22 | 6 | 11 | 51 | 3 | Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) | Prog. 2581,32 | 8 | 0.09 | 2005-06-28 | 2007-03-31 | 16940 | 7828.129 | 7812.327 | 34.53% | 52.73% | 6
22 | 4 | 69 | 51 | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla |  | 8 | 14.51 | 2003-10-28 | 2007-06-30 | 43296 | 0 | 0 | 0% | 56.32% | 6 | A
22 | 3 | 19 | 51 | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía | Aeropuerto - Av. San Martín (R.N.N°3) - 1° Etapa | 8 | 6.4 | 2005-09-26 | 2007-09-25 | 98654 | 48167.77 | 48167.769 | 46.77% | 57.31% | 6
22 | 4 | 76 | 51 | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 8 | 40.28 | 2000-10-27 | 2004-12-31 | 66317 | 0.001 | 0 | 0% | 80.37% | 7 | S/D
22 | 4 | 70 | 51 | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | 29 | 2003-11-12 | 2007-03-31 | 72931 | 22191.354 | 20195.234 | 21.52% | 82.89% | 6
22 | 4 | 74 | 51 | 40S | Emp. R.P.N°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | 5 | 34 | 2003-11-22 | 2006-12-30 | 32190 | 343.519 | 343.518 | 0% | 85.09% | 6 | A
26 | 1 | 26 | 51 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | 13 | 308.03 | 1997-11-25 | 2005-02-12 | 20207 | 0.001 | 0 | 0% | 89.58% | 7
22 | 4 | 73 | 51 | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección III: km 86 - Emp. R.P.N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) | 8 | 42.3 | 2004-05-27 | 2007-06-30 | 50692 | 31846.283 | 29225.043 | 43.85% | 89.95% | 6 | A
22 | 4 | 71 | 51 | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | 8 | 48.92 | 2004-02-16 | 2007-01-31 | 68066 | 17790.956 | 15634.865 | 19.31% | 91.77% | 6 | S/D
22 | 4 | 94 | 52 | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Cmdte. Luis Piedra Buena - Est. Los Alamos | 8 | 118 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 10520 | 0 | 0 | 80% | 95% | 6
16 | 3 | 27 | 51 | 281 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 (3) | Tramos Varias | 11 | 1714.86 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 22829 | 25050.879 | 25050.879 | 95.37% | 95.37% | 6
22 | 4 | 55 | 51 | 3 | Límite c/Chubut - Caleta Olivia | km 1904,7 - km 1906,7 | 8 | 3 | 2003-06-03 | 2004-04-30 | 4717 | 100 | 0 | 0% | 95.42% | 8
22 | 4 | 78 | 51 | 40S | Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio | Km 2839,55 - Km 2872,18 | 8 | 25 | 2000-05-02 | 2005-12-31 | 28335 | 0.001 | 0 | 0% | 96.12% | 7
22 | 4 | 72 | 51 | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | 8 | 50.14 | 2004-05-27 | 2007-03-31 | 66068 | 36313.276 | 33281.169 | 31.95% | 96.24% | 6 | A
22 | 2 | 51 | 51 | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - Km 29 | 8 | 29 | 2002-12-16 | 2005-05-12 | 32003 | 0.1 | 0 | 0% | 97.67% | 7
16 | 3 |  |  | 281 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2) | Tramos Varios | 11 | 1840.51 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 21272 | 0 |  | 3.676% | 99.62% | 7
26 | 1 | 2 | 51 | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | 13 | 132.25 | 1997-04-24 | 2004-12-30 | 13515 | 0.001 | 0 | 0% | 99.75% | 7
ANEXO III.2
Página 10/13
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) (*) |  |  | Avance Físico (**)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
22 | 4 | 34 | 51 | RP23 | Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel |  | 5 | 23.195 | 2003-12-17 | 2005-02-28 | 1738 | 0.1 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 75 | 51 | 40S | Emp. R.P.N°11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. R.P.N° 11 | 8 | 28.4 | 2003-02-07 | 2005-06-30 | 37081 | 943.611 | 0 | 0% | 100% | 7 | A
22 | 6 | 10 | 51 | 3 | Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle) | Prog. 2522,81 | 8 | 0.2 | 2003-01-24 | 2003-12-15 | 8307 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 37 | 51 | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones |  | 5 | 0.02 | 2003-08-29 | 2004-06-30 | 10525 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 1 | 51 | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | 13 | 111.37 | 1997-05-26 | 2005-05-30 | 14043 | 91.732 | 91.731 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 79 | 51 | 40 | Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio | km 21,252 - km 28,740 | 8 | 7.488 | 2001-08-22 | 2005-12-30 | 19050 | 898.82 | 898.819 | 0.1312% | 100% | 7
22 | 2 | 51 | 52 | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | km 29 Monte Aymond | 8 | 26 | 2003-05-12 | 31/11/06 | 33502 | 0 | 0 | 0.4716% | 100% | 7
[5 empty] | Total Santa Cruz | [5 empty] | 2040487 | 588361.874 | 577495.499
16 | 7 | 3 | 51 | 34 | Corredor 3 (200 km) |  | 17 | 200 | 2007-01-01 | 2007-04-30 | 200 | 25.61 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 82 | 54 | 9 | Autopista Rosario - Córdoba | Secc IV Inters. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº178 | 8 | 36 | 2007-03-31 | 2008-10-31 | 248500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 11 | 54 | 8 | CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 | km 304-km 306-km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km600/km 695-km 723 | 5 | 66 | 2007-01-01 | 2008-11-30 | 30878 | 1 | 2895.771 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 61 | 19 | CVN°3 - km 103 - km 107 |  | 5 | 4 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 1120 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 56 | 33 | CVN°4 - km 535 - km 539 |  | 5 | 4 | 2007-01-01 | 2007-11-30 | 1120 | 1120 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 54 | 34 | CVN°5 - km 129 - km 151 |  | 5 | 22 | 2007-01-01 | 2008-09-30 | 6160 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 40 | 51 | 11-A012 | Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial | Intercambiador R.N.N°11 y R.N.N°A012 y pte. s/desvío ferroviario | 8 | 235 | 2007-01-01 | 2010-11-30 | 19765 | 1976.454 | 1976.451 | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 1 | 51 | 95 | Malla 209 B - Santa Fé | Emp. R.P. Secundaria N° 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco | 13 | 79.04 | 2007-01-01 | 2010-10-30 | 40807 | 1.917 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 9 | 51 | 178 - 177 | Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires | Pergamino - Emp. R.P.N° 65 / Emp. R.P.N° 21 - Alto Nivel R.N.N° 9 | 13 | 179.74 | 2007-03-31 | 2011-07-30 | 54970 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 16
22 | 3 | 25 | 51 | 95 | Emp. R.P. Nº 286 - Lte. c/Chaco | Secc. I km. 862,31 - 912,02 DNU | 5 | 49.71 | 2006-07-28 | 2008-09-05 | 84496 | 19941.813 | 19941.812 | 8.296% | 8.296% | 6
22 | 7 | 16 | 60 | 11 | CVN°3 - San Justo - Gomez Cello | km 607 - km 635 | 5 | 28 | 2006-03-14 | 2007-02-11 | 21603 | 0 | 1117.231 | 12.32% | 12.32% | 6
22 | 3 | 26 | 51 | 95 | Emp. R.P. Nº 286 - Lte. c/Chaco | Secc. II km. 912,02 - 941,20 DNU | 5 | 29.18 | 2006-08-25 | 2007-11-24 | 48544 | 11434.372 | 11434.371 | 23.57% | 23.57% | 6
22 | 7 | 23 | 58 | 8 | CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148 | km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723 | 5 | 64 | 2006-05-01 | 2007-03-31 | 30877 | 1 | 0 | 29.08% | 29.08% | 6
22 | 7 | 9 | 52 | 7 | CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M. | km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616 | 5 | 7 | 2005-12-21 | 2007-03-31 | 7544 | 1553 | 2273.381 | 30.13% | 30.13% | 6
22 | 4 | 92 | 51 | 34 | CVN° 5- Paso p/ ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela | Km 217 - Km 225 | 5 | 8 | 2005-08-03 | 2008-11-30 | 40629 | 16031.478 | 15358.447 | 37.8% | 41.19% | 6
22 | 10 | 27 | 51 | A008 | Río Paraná - Autopista Rosario - Córdoba (Av. Pellegrini) | Rio Parana - Av. Pellegrini - km. 0,00 - Km. 10,125 | 8 | 10.125 | 2006-02-13 | 2007-08-12 | 45686 | 16896.857 | 16896.856 | 51.81% | 51.81% | 6
16 | 6 | 10 | 51 | A007 | Av. B. Parera - A Nivel R.N.N° 11 - A Nivel R.N.N° 11- Calle J/Garay | km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular | 11 | 14.4 | 2005-07-21 | 2007-05-31 | 5901 | 2666.403 | 2666.032 | 38.86% | 55.53% | 6 | A
22 | 4 | 81 | 51 | 7 | Variante Laguna La Picasa | Km. 380 - Km. 390,5 | 8 | 15 | 2006-02-01 | 2007-10-30 | 73206 | 40562.68 | 40562.678 | 60.43% | 60.43% | 6
22 | 7 | 16 | 59 | 11 | CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo | km 564 - km 600 | 5 | 36 | 2006-03-01 | 2007-02-28 | 25189 | 0 | 17788.353 | 83.35% | 83.35% | 6
26 | 2 | 72 | 51 | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 2004-01-10 | 2007-01-10 | 26549 | 1268.347 | 1268.344 | 2.667% | 93.68% | 6 | A
22 | 7 | 13 | 51 | 11 | CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16 | km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | 5 | 65 | 2006-02-08 | 2007-03-31 | 20688 | 18254.346 | 18690.089 | 93.92% | 93.92% | 6
26 | 2 | 71 | 51 | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | 13 | 27.92 | 2003-11-19 | 2007-01-31 | 39454 | 7105.819 | 7105.817 | 8.607% | 94.01% | 6 | A
22 | 7 | 5 | 53 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. R.P.N° 80 (S) - Emp. R.P.N° 33 | km 299 - km 330 | 5 | 31 | 2005-11-16 | 2006-12-31 | 15146 | 1973 | 13692.828 | 92.54% | 95.25% | 6
22 | 4 | 49 | 51 | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial | Secciones I y II | 5 | 11 | 2004-03-18 | 2006-08-17 | 10479 | 1212.906 | 1212.904 | 16.21% | 95.33% | 7
22 | 7 | 3 | 53 | A009 | CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp. R.N.N° 11 | km 0 - km 12 | 5 | 12 | 2005-09-28 | 2006-05-31 | 10625 | 1713 | 8945.382 | 85.87% | 98.05% | 7
22 | 7 | 5 | 56 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp. R.P.Nº 65 - Emp. R.P.N° 66 | km 86 - km 129 | 5 | 43 | 2005-01-13 | 2005-12-31 | 23224 | 100 | 0 | 0% | 98.3% | 8
22 | 7 | 17 | 58 | 33 | CVN°4 - Obra N° 28 - Acc. Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre | km 631 - km 673 | 5 | 42 | 2004-12-30 | 2005-10-30 | 11883 | 487 | 169.711 | 0% | 99.36% | 8
22 | 7 | 4 | 52 | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. R.P.N° 6 (S) - Emp. R.P.N° 18 (S) | km 676 - 754 | 5 | 78 | 2004-07-28 | 2005-05-31 | 17695 | 239 | 0 | 0% | 99.37% | 7
22 | 7 | 3 | 55 | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. R.N.N° 168 - Emp. R.P.N° 39 | km 476 - km 607 | 5 | 131 | 2006-01-04 | 2006-09-30 | 7316 | 3281 | 7231.653 | 99.4% | 99.4% | 7
22 | 7 | 4 | 51 | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. R.N.N° 8 | km 535,55 - km 631 | 5 | 95.45 | 2004-11-23 | 2005-11-30 | 17523 | 15800.297 | 0 | 0% | 99.64% | 7
22 | 7 | 3 | 52 | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N° 191 - R.N.N° A012 | km 188 - km 278 | 5 | 90 | 2004-07-23 | 2006-04-30 | 42219 | 1293 | 5141.547 | 7.928% | 99.81% | 7
22 | 7 | 5 | 55 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - R.P.N° 65 | km 13,95 - km 66 | 5 | 52.05 | 2005-01-05 | 2006-02-28 | 29150 | 100 | 7988.2 | 24.32% | 99.87% | 7
ANEXO III.2
Página 11/13
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) (*) |  |  | Avance Físico (**)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
22 | 7 | 3 | 54 | A012 | CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/R.N.N° - Emp. R.N.N° 9 (Salida Córdoba) | km 0 - km 42 | 5 | 42 | 2004-07-20 | 2005-04-30 | 6704 | 1422 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 56 | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. R.P.N° 38 - Emp. R.P.N° 98 | km 684 - km 720 | 5 | 36 | 2004-08-05 | 2004-12-31 | 2566 | 100 | 24.273 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 51 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. R.P.N° 64 - Rafaela | km 151 km 225 | 5 | 74 | 2004-07-20 | 2005-07-31 | 24083 | 21386.608 | 112.9 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 52 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. R.P.N° 13 | km 225 km 247 | 5 | 22 | 2004-07-14 | 2005-02-28 | 1626 | 100 | 44.492 | 0% | 100% | 7
22 | 7 | 5 | 54 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. R.P.N° 23 - Lte. c/Sgo. del Estero | km 361 - km 398 | 5 | 37 | 2004-07-20 | 2005-02-28 | 2742 | 100 | 279.674 | 0% | 100% | 8 | A
26 | 1 | 31 | 51 | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | 13 | 123.43 | 1997-12-09 | 2005-12-30 | 26066 | 3648.916 | 3648.914 | 0.09975% | 100% | 7
22 | 3 | 75 | 51 | 98 | Vera - Tostado | km 77,00 - km. 123,43 | 5 | 46.43 | 2004-10-04 | 2006-02-28 | 18036 | 6372.063 | 6372.061 | 23.54% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 57 | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. R.N.N° 98 - Emp. R.P.N° 40 | km 720 - km 730 / km 747 - km 787 | 5 | 50 | 2005-12-06 | 2006-10-31 | 24037 | 2350 | 23905.452 | 100% | 100% | 7
[5 empty] | Total Santa Fe | [5 empty] | 1165006 | 200521.887 | 238745.624
16 | 7 | 10 | 51 | 89 | Emp.R.P.N° 116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/R.N.N° 116 |  | 17 | 1 | 2007-01-01 | 2008-06-30 | 450 | 160.1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 23 | 51 | 16 | Lte. c/Chaco - El Cabure | Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure | 8 | 29.2 | 2006-10-17 | 2008-06-17 | 45290 | 0.02 | 0 | 3.171% | 3.171% | 6
22 | 4 | 86 | 51 | 98 | Lím. Sta. Fe - Bandera | Km.180,79 - Km.226,67 | 5 | 46.08 | 2006-02-21 | 2010-05-30 | 51896 | 8843.213 | 8843.212 | 22.82% | 22.82% | 6
26 | 3 | 12 | 51 | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 2006-01-01 | 2010-12-30 | 52800 | 18669.707 | 15985.272 | 36.26% | 42.47% | 6
26 | 3 | 14 | 51 | 64 | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Emp. R.N.N° 38 | 13 | 151.92 | 2005-08-01 | 2010-08-30 | 46167 | 32332.78 | 29905.24 | 55.14% | 62.13% | 6 | A
26 | 3 | 26 | 51 | 9 | Malla 402 A - Sgo. del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | 13 | 96.66 | 2005-07-01 | 2010-08-30 | 36740 | 23586.305 | 21799.891 | 58.82% | 66.64% | 6 | A
22 | 7 | 12 | 52 | 9 | CVN° 5 - Obra 24A - Emp. R.P.N° 208 - Emp. R.P.N° 347 | km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250 | 5 | 44 | 2006-01-23 | 2007-01-30 | 30347 | 18575.835 | 23683.698 | 72.29% | 72.29% | 6
22 | 10 | 85 | 51 | 34 | Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia | Km. 857,52 - Km. 883,38 | 5 |  | 2006-06-28 | 2006-12-30 | 1281 | 0 | 0 | 91.1% | 91.1% | 6
26 | 1 | 11 | 51 | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | 13 | 79.7 | 1997-04-10 | 2006-08-31 | 19845 | 993.087 | 993.085 | 4.046% | 99.28% | 7
[5 empty] | Total Santiago del Estero | [5 empty] | 284816 | 103161.047 | 101210.398
26 | 3 | 35 | 51 | 38 | Malla 437 - Tucumán | Lte. c/Catamarca - A/N R.N.Nº 9 - S.M.Tucumán | 13 | 145.7 | 2007-01-01 | 2010-10-30 | 62627 | 0.101 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 7 | 12 | 52 | 9 | CVN° 5 - Obra 24A - Emp. R.P.N° 208 - Emp. R.P.N° 347 | Km. 1250 - Km. 1280 / Km. 1285 - Km. 1289 | 5 | 34 | 2006-05-03 | 2007-04-30 | 23072 | 0 | 0 | 29.48% | 29.48% | 6
16 | 3 | 39 | 51 | 9-38 | Tramos Varios - TFO Convenio 5 | Varias | 11 | 67.37 | 2006-01-01 | 2007-12-30 | 2558 | 404.345 | 404.344 | 38.74% | 38.74% | 6 | A
26 | 3 | 15 | 51 | 157 | Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Esterob | Acceso a Frías - Emp. R.P.Nº 329 | 13 | 127.96 | 2005-04-01 | 2010-03-30 | 43830 | 25983.974 | 25983.97 | 34.38% | 64.87% | 6 | A
22 | 4 | 40 | 51 | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N° 38 (Actual) | 8 | 20 | 2004-10-15 | 2006-12-30 | 84854 | 32812.816 | 30906.13 | 37.72% | 86.86% | 6
26 | 2 | 78 | 51 | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán | Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías | 13 | 114.58 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 36957 | 19791.544 | 19791.541 | 49.73% | 90.02% | 6 | A
26 | 2 | 81 | 51 | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 2001-06-19 | 2008-11-30 | 24284 | 1084.694 | 1084.691 | 1.878% | 91.66% | 6
[5 empty] | Total Tucumán | [5 empty] | 278182 | 80077.474 | 78170.676
22 | 2 | 18 | 51 | Comp.i | Emp. R.N.N° 3 - Lte. con Chile | Prog. 0 - Prog. 11 | 8 | 11 | 2007-01-01 | 2008-06-30 | 13000 | 64.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 3 | 28 | 51 | 3-Compl i a b | TFO Tierra del Fuego - Convenio 9 | Varias | 11 | 520.48 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 10191 | 3492.189 | 3492.188 | 43.57% | 43.57% | 6 | A
16 | 3 |  | 51 | 3-Com. a-b-i | TFO Tierra del Fuego - Convenio 8 | Varias | 11 | 517.554 | 2004-01-01 | 2005-12-30 | 8092 | 0 |  | 2.224% | 72.07% | 7
22 | 4 | 66 | 51 | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) | 8 | 25 | 2004-04-16 | 2006-03-31 | 52190 | 15818.277 | 15818.276 | 29.3% | 73.49% | 7
22 | 4 | 67 | 51 | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988) | 5 | 23 | 2004-10-22 | 2007-02-15 | 39171 | 14339.141 | 14339.14 | 37.58% | 95.53% | 6
22 | 4 | 22 | 51 | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | 8 | 11.52 | 1999-02-01 | 2005-01-31 | 16289 | 1872.54 | 1872.54 | 0% | 97.74% | 7
[5 empty] | Total Tierra del Fuego | [5 empty] | 138933 | 35586.148 | 35522.144
ANEXO III.2
Página 12/13
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2006
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) (*) |  |  | Avance Físico (**)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fin Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2006 | Devengado 31/12/2006 | Avance Año 06 | Avance Total | Est | Obs
16 | 1 | 1 | 51 | VS | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 61690.149 | 61690.149 | 61690.149 | 91.67% | 91.67% | 6
22 | 3 | 1 | 51 | VS | Convenios con Provincias y Municipios |  | 14 | 400 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 5957 | 5423.166 | 5422.165 | 91.59% | 91.59% | 6
22 | 4 | 1 | 51 | Vs | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 |  | 2004-12-01 | 2006-12-15 | 6665.547 | 7879.06 | 7879.058 | 91.59% | 91.59% | 6
16 | 5 | 2 | 51 | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 12175.021 | 12176.021 | 12175.019 | 91.63% | 91.63% | 6 | B
16 | 5 | 4 | 51 | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2003-12-01 | 2007-11-30 | 26580.84 | 26581.84 | 26532.838 | 91.65% | 91.65% | 6 | B
16 | 1 | 2 | 51 | varias | Compra de Materiales para Seguridad Vial |  | 14 |  | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 3999.393 | 3999.393 | 3999.391 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 5 | 1 | 51 | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 |  | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 45859.34 | 45859.34 | 45859.339 | 91.68% | 91.68% | 6
16 | 4 | 1 | 51 |  | Señalamiento Horizontal - Nacional | Nacional | 12 |  | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 22836.238 | 22837.238 | 22836.237 | 91.68% | 91.68% | 6
16 | 5 | 3 | 51 | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 |  | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 756.737 | 757.737 | 756.735 | 91.83% | 91.83% | 6 | B
[5 empty] | Total Nacional | [5 empty] | 186520.265 | 187203.944 | 187150.931
[5 empty] | Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad | [5 empty] | 13830949.265 | 3518033.708 | 3432595.274
(*) Las asignaciones correspondientes a las ubicaciones geográficas Interprovincial y Binacional fueron distribuidas en cada jurisdicción interviniente (de acuerdo a información remitida por la Dirección Nacional de Vialidad).
(**) Del 1-12-2005 al 30-11-2006. Del 1-12-2006 en adelante se informará como ejercicio 2007.
Observaciones
|  |  |  | A | Certificación demorada. Valor estimado
|  |  |  | B | Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
|  |  |  | C | Modificación de Obra en trámite
|  |  |  | D | Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
|  |  |  | E | Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
|  |  |  | F | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
|  |  |  | H | Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
|  |  |  | I | Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
|  |  |  | J | Reinicio de obra en estudio
|  |  |  | S/D | Sin datos
ANEXO III.2
Página 13/13
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2006
|  |  |  | Código | Estado
|  |  |  | 0 | A Licitar
|  |  |  | 1 | Publicada
|  |  |  | 2 | Licitada
|  |  |  | 3 | Adjudicada
|  |  |  | 4 | Contratada
|  |  |  | 5 | Replanteada
|  |  |  | 6 | En Ejecucion
|  |  |  | 7 | Finalizada Sin R.P.
|  |  |  | 8 | Finalizada Con R.P.
|  |  |  | 9 | Paralizada
|  |  |  | 10 | Rescindida
|  |  |  | 11 | Desestimada
|  |  |  | 12 | Eliminada
|  |  |  | 13 | A Reprogramar
|  |  |  | 14 | Neutralizada
|  |  |  | 15 | Preadjudicada
|  |  |  | 16 | Suspendida
|  |  |  | Código | Tipo de Obra
|  |  |  | 5 | Reconstrucciones
|  |  |  | 8 | Obras Nuevas
|  |  |  | 11 | Mantenimiento
|  |  |  | 12 | Señalamiento
|  |  |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento
|  |  |  | 14 | Global
|  |  |  | 17 | Obras de Seguridad