## vialidad
ANEXO III.2
Página 1/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
16 | 7 | 5 | 53 | 33 | Acceso a Carhué (I) y Espartillador (D) |  | 17 | 1 | 2008-02-28 | 2008-06-30 | 2300 | 144 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 5 | 54 | 33 | Acceso a 30 de Agosto |  | 17 | 1 | 2008-11-01 | 2009-03-01 | 2000 | 84 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 78 | 51 | S/N | Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús | Camping Monte Brown - Avenida Escribano | 8 | 15 | 2008-08-01 | 2009-07-31 | 5017 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 3 | 42 | 51 | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. RPN°65 - Acceso a Larramendy | 13 | 112.83 | 2008-11-01 | 2013-10-31 | 50784 | 1165.6 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 43 | 51 | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33 | 13 | 104.85 | 2008-11-01 | 2013-10-31 | 47183 | 1084.3 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 44 | 51 | 22 - 229 - 249 | Malla 206 - Buenos Aires | Emp.RNN°3-Pte.S/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.RNN°3-Emp.RNN°229 | 13 | 167.81 | 2008-09-01 | 2012-10-31 | 7515 | 1733.6 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 4 | 51 | P S/N° | Enlace con Ruta 21 y RNN°226 - Olavarría - Azul | Emp. RNN°226 - Emp. RNN°3 | 8 | 40 | 2007-11-23 | 2009-11-30 | 82218 | 0.001 | 0 | 1.511% | 1.511% | 6
26 | 4 | 73 | 51 | 3 | Malla 234 | Acc. Ascasubi - Emp. Ex RNN°3 | 13 | 124.66 | 2007-11-30 | 2012-11-29 | 103686 | 0.001 | 0 | 1.78% | 1.78% | 6
22 | 12 | 14 | 51 | P66 | Ameghino - Blaquier | Int. c/RNN°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín | 13 | 27.4 | 2007-09-17 | 2008-09-30 | 61279 | 0 | 0 | 9.232% | 9.232% | 6
22 | 7 | 2 | 52 | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó | km 107 - km 120 / km 330 - km 334 | 5 | 17 | 2004-08-13 | 2006-04-30 | 1861 | 650 | 0 | 0% | 11.07% | 10
22 | 7 | 11 | 51 | 8 | CV N°4 - Obra 19 A -Emp. RNN° 188 - Emp. RPN° 6 (S) | km 224 - km 229 /km 233 - km 238 / km 248 - km 287 /km 304 -km 306 | 5 | 61 | 2006-04-20 | 2008-03-19 | 22690 | 29595.768 | 2877.0399 | 15.09% | 24.23% | 6
16 | 6 | 27 | 51 | S/N | Mant., Vigilancia y Seg. Integral - Ptes. Acc. a Ciudad Aut. de Bs. As. | Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte. Avellaneda | 11 |  | 2007-06-06 | 2009-06-30 | 36995 | 4919.509 | 4919.5065 | 26.1% | 26.1% | 6
22 | 7 | 4 | 53 | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8 | km 3,67 - km 35,32 | 5 | 31.65 | 2005-12-19 | 2008-05-27 | 30557 | 3904 | 9828.2175 | 31.96% | 42.39% | 6
22 | 5 | 2 | 51 | 33 | Corredor 31 | Bahía Blanca - Emp. RNN° 5 | 13 | 329.21 | 1998-02-02 | 2011-01-29 | 162439 | 43742.659 | 15787.2341 | 9.581% | 69.67% | 6
22 | 9 | 60 | 51 | Av. Mitre | Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Límite Part. Quilmes) | Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre | 8 | 7.2 | 2006-04-20 | 2008-05-19 | 60090 | 22042.592 | 22040.6774 | 52.3% | 70.9% | 6
22 | 6 | 36 | 51 | 12 | Puente Zárate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas | 5 | 1200 | 2004-09-01 | 2008-04-30 | 69497 | 6036.725 | 6036.7223 | 11.91% | 76.07% | 6 | C
22 | 9 | 61 | 51 | S/N | Acceso a Parque Industrial Chacabuco | Av. Juan XXIII y Acc.a Parque. Ind. | 8 | 2.8 | 2006-11-01 | 2008-03-30 | 13659 | 7228.745 | 7228.7342 | 78.5% | 78.51% | 6
22 | 4 | 25 | 52 | 3 | La Matanza Sección II | km. 29,2 - km. 37,86 | 8 | 8.66 | 2005-09-30 | 2008-04-30 | 199884 | 22000 | 70203.028 | 41.6% | 83.55% | 6 | C
22 | 7 | 14 | 52 | 3 | CVN°1 - Obra 238 - Emp. RP - Acc. a Azul | km 252 - km 296 | 5 | 41 | 2006-06-01 | 2007-01-31 | 18118 | 1328.308 | 5211.4362 | 11.8% | 89.47% | 8 | C
22 | 4 | 62 | 51 | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN°29 | Acc. Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas | 5 | 1.87 | 2004-07-20 | 2005-10-31 | 3497 | 2272 | 0 | 0% | 92.22% | 7
22 | 4 | 25 | 53 | 3 | La Matanza Sección III | km 37,86 - km 46,3 | 8 | 8.44 | 2005-09-09 | 2008-03-09 | 116028 | 8396.222 | 49308.7687 | 39.79% | 93.71% | 6
26 | 2 | 94 | 51 | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. RNN° 5 - Est. El Recreo | 13 | 69.22 | 2005-02-01 | 2010-03-02 | 42472 | 7851.001 | 959.8718 | 2.468% | 94.45% | 6
22 | 9 | 62 | 51 | Av. Vergara | Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano | Partido de Berazategui | 8 | 4.6 | 2006-02-24 | 2008-02-23 | 40757 | 21045.734 | 21045.7314 | 57.01% | 94.94% | 6
26 | 2 | 98 | 51 | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. RNN°7 | 13 | 71.9 | 2005-03-01 | 2010-02-27 | 40405 | 7701.782 | 799.7348 | 1.99% | 95.38% | 6
26 | 2 | 95 | 51 | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | 72.75 | 2005-04-01 | 2010-03-30 | 43723 | 14686.408 | 7797.9212 | 2.747% | 95.8% | 6
26 | 1 | 62 | 51 | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendy - Emp. RNN°33 (obras faltantes) | 13 | 104.83 | 1999-05-20 | 2006-06-30 | 14584 | 0.001 | 0 | 0% | 96.26% | 7
26 | 1 | 29 | 51 | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp. RNN°229/Emp. RNN°3-Pte.s/R.Colorado | 13 | 167.12 | 1997-07-17 | 2008-04-13 | 21947 | 1504.363 | 1504.361 | 7.805% | 96.32% | 6
22 | 7 | 25 | 52 | 188 | Obra N°231: Acc. A Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa | km 256 - km 259 / km 364 - km 382 | 5 | 21 | 2006-12-01 | 2008-05-31 | 15598 | 0 | 0 | 96.45% | 96.45% | 6 | A-C
26 | 1 | 47 | 51 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. RP Ex RNN°3 | 13 | 258.31 | 1997-11-05 | 2008-03-31 | 29055 | 5325.169 | 5325.1677 | 16.27% | 96.47% | 6
22 | 7 | 1 | 52 | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp.RPN° 6 - Acc.Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | 5 | 33.08 | 2004-08-05 | 2005-02-04 | 6855 | 236 | 0 | 0% | 96.56% | 7
22 | 4 | 25 | 51 | 3 | La Matanza Sección I | km 19,8 - km 29,2 | 5 | 9.4 | 2005-05-16 | 2008-03-15 | 55690 | 108720.62 | 19605.0441 | 31.71% | 97.04% | 6
22 | 7 | 14 | 57 | 226 | CVN°1 - km 129 - km 135 | km 0 - km 4 / km 129 - km 135 | 5 | 10 | 2007-01-17 | 2008-01-31 | 12704 | 14594.768 | 8937.5843 | 97.07% | 97.07% | 6
22 | 7 | 1 | 51 | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | 5 | 57.4 | 2004-07-15 | 2005-02-28 | 8823 | 12211 | 0 | 0% | 97.61% | 7
22 | 7 | 14 | 51 | 3 | CVN°1 - Emp. RPN° 61 - Acc. a Parish | km 199 - km 217 / km 244 - km 252 | 5 | 26 | 2006-01-01 | 2007-04-30 | 11783 | 17596.458 | 10646.2311 | 66.68% | 97.73% | 8
26 | 1 | 41 | 51 | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. RPN°86 - Emp.RNN°3 | 13 | 139.87 | 1998-03-04 | 2007-12-31 | 24383 | 2413.529 | 2413.5274 | 12.59% | 98.49% | 6
22 | 4 | 47 | 51 | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | 8 | 187 | 2003-05-18 | 2008-04-30 | 504336 | 64699.941 | 44189.8359 | 7.63% | 99.26% | 6 | A-C
ANEXO III.2
Página 2/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
22 | 7 | 3 | 59 | 188 | CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101 | km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 | 5 | 63 | 2004-08-05 | 2005-06-30 | 16386 | 100 | 0 | 0% | 99.9% | 7
22 | 4 | 61 | 51 | P632 | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 2003-11-18 | 2008-05-31 | 55802 | 16380 | 13342.703 | 25.73% | 99.92% | 6 | A-C
22 | 9 | 63 | 51 | S/N° | Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España) | Primera Etapa | 8 | 2.6 | 2005-01-24 | 2007-02-28 | 25238 | 8413.706 | 8413.3202 | 16.63% | 99.99% | 7
22 | 7 | 2 | 53 | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1 | km 504 - km 527 - km 470 - km 480 | 5 | 33 | 2004-10-04 | 2006-11-30 | 17420 | 100 | 621.4561 | 0% | 100% | 7
22 | 7 | 3 | 51 | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco | km 77 - km 106 | 5 | 29 | 2004-07-23 | 2006-07-31 | 15086 | 5983.168 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 58 | 188 | CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. | km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | 5 | 70 | 2004-08-05 | 2005-05-31 | 20732 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 55 | 51 | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. RPN° 65 - Acc. Larramendi | 13 | 113.65 | 1997-10-09 | 2004-10-09 | 14367 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 7 | 1 | 53 | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61 | km 118 - km 156 | 5 | 38 | 2006-01-27 | 2006-12-31 | 15332 | 834 | 6684.3454 | 4.279% | 100% | 7
22 | 7 | 14 | 56 | 205 | CVN°1 - Emp.RPN° 61 - Emp. RPN° 65 | km 260 - km 276 | 5 | 16 | 2006-04-07 | 2007-05-31 | 12105 | 8.16 | 7735.6008 | 42.21% | 100% | 8
22 | 4 | 60 | 51 | P63 | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | 8 | 4.7 | 2003-11-18 | 2007-09-30 | 60963 | 8637 | 6636.1327 | 10.89% | 100% | 7
[5 empty] | Total Buenos Aires | [5 empty] | 2223843 | 475470.84 | 360099.9336
22 | 11 | 40 | 51 | 60 | Tinogasta - Fiambalá y Fiambalá - Lte. con Chile |  | 8 |  | 2004-06-25 | 2005-12-25 | 42846 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 7 | K
26 | 3 | 36 | 51 | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. con Tucumán | 13 | 62.97 | 2008-11-01 | 2012-10-31 | 45990 | 623.8 | 0 | 0% | 0% | 11
22 | 9 | 64 | 51 | 38 | Paso Externo por la Ciudad de Catamarca | Secciones I,V | 8 | 10.73 | 2007-03-01 | 2009-02-28 | 50430 | 12538.514 | 12537.6208 | 21.92% | 21.92% | 6
16 | 6 | 1 | 51 | 60 | Tinogasta - Límite con Chile |  | 11 | 254.18 | 2004-07-19 | 2008-07-18 | 6076 | 1405.559 | 1355.5377 | 30.09% | 87.16% | 6
22 | 2 | 2 | 51 | 40 | Río Agua Clara - Río Las Cuevas | Río Agua Clara km 809 - El Eje km 847 | 8 | 38 | 2006-04-17 | 2008-04-15 | 92072 | 41983.092 | 41983.09 | 52.67% | 88.23% | 6
22 | 4 | 44 | 51 | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | 8 | 9.339 | 2003-09-08 | 2004-10-08 | 7038 | 0.001 | 0 | 0% | 91.63% | 7
26 | 2 | 80 | 51 | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp.RNN°157 - Emp.RNN°38 | 13 | 171.92 | 2005-05-02 | 2010-04-30 | 52946 | 7675.482 | 1321.9629 | 2.997% | 92.51% | 6
[5 empty] | Total Catamarca | [5 empty] | 297398 | 64226.449 | 57198.2115
22 | 4 | 82 | 53 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc Ib: Emp R.P. N° E-59 - Int. c/RNN°9 | 8 | 45 | 2008-06-01 | 2010-05-31 | 323703 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 32 | 51 | 35 | Malla 212 - Córdoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8 | 13 | 203.25 | 2008-10-01 | 2012-10-30 | 91463 | 678 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 33 | 51 | 158 | Malla 230 - Córdoba | San Francisco - Villa María | 13 | 156.64 | 2008-10-01 | 2012-10-30 | 57227 | 908.3 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 58 | 51 | PS 358 | La Palestina - Arroyo Cabral - Departamento General San Martín |  | 8 | 15.2 | 2007-02-28 | 2009-12-31 | 14362 | 0.001 | 0 | 5.828% | 5.828% | 6 | A
22 | 11 | 62 | 51 | P 32 | La Posta - Las Arrias |  | 8 | 24.8 | 2007-07-10 | 2010-07-10 | 21721 | 0.001 | 0 | 6.257% | 6.257% | 6 | A
26 | 4 | 24 | 51 | 9-60 | Malla 204 - Córdoba | Jesús María - Lte. con Santiago del Estero | 13 | 157.39 | 2007-02-01 | 2013-01-31 | 64644 | 4270.263 | 4270.2602 | 6.981% | 6.981% | 6
22 | 2 | 34 | 51 | 158 | Villa María - Gral Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | 5 | 62.91 | 2007-04-04 | 2009-03-31 | 127778 | 13440.464 | 13440.4622 | 14.76% | 14.76% | 6
22 | 11 | 60 | 51 | PE 79 | Tancacha - Villa Ascasubi |  | 8 | 13.3 | 2007-05-31 | 2009-05-31 | 17392 | 0.001 | 0 | 16.73% | 16.73% | 6 | A
22 | 10 | 79 | 51 | S/N | Reordenamiento accesos a Cosquín - 2 Puentes |  | 8 | 1 | 2007-05-05 | 2008-11-02 | 31609 | 12034.957 | 12034.9553 | 24.78% | 24.78% | 6
22 | 4 | 82 | 52 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc II: Emp R.P. N° E-59 - Ballesteros | 8 | 63 | 2006-05-16 | 2008-04-14 | 361816 | 0.001 | 0 | 20.62% | 29.14% | 6
22 | 9 | 82 | 51 | PE90 | Alcira Gigena - Gral. Cabrera | Alcira Gigena - Gral. Cabrera - Dpto. Juarez Celman | 8 | 47.8 | 2006-09-15 | 2009-09-30 | 55271 | 0.001 | 0 | 40.34% | 41.7% | 6 | A
22 | 6 | 50 | 51 |  | Nuevo Puente sobre Río Cuarto |  | 8 | 50 | 2007-02-16 | 2008-06-30 | 20689 | 0.001 | 0 | 42.96% | 42.96% | 6 | A
22 | 9 | 79 | 51 | 38 | Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz |  | 8 | 0.3 | 2006-09-01 | 2009-10-31 | 4628 | 1226.475 | 1226.474 | 42.03% | 62.36% | 6 | A
22 | 4 | 82 | 51 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) - V. María - Oncativo (O.F.) | 8 | 90.95 | 2006-04-17 | 2008-08-15 | 363170 | 336860.798 | 333150.3367 | 39.52% | 63.28% | 6
22 | 4 | 46 | 51 | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 | 107.54 | 2001-02-01 | 2008-08-31 | 337139 | 24036.64 | 14599.4609 | 2.88% | 67.24% | 6 | A
16 | 7 | 10 | 53 | 9 | Jesús María - San José de la Dormida | Emp. RNNº 60 (Alto Nivel Emp. RNNº 9) | 17 | 1 | 2006-11-07 | 2008-05-07 | 11303 | 1777.749 | 5947.332 | 73.32% | 74.34% | 6
ANEXO III.2
Página 3/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
22 | 7 | 12 | 51 | 9 | CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María | km 555 - km 561,700 | 5 | 7 | 2007-02-06 | 2008-02-28 | 13208 | 8833.043 | 6931.3872 | 79.93% | 79.93% | 6
22 | 7 | 10 | 52 | 19 | CVN°3 - Obra Nª 207 - La Francia - Río Primero | km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280 | 13 | 40 | 2006-05-18 | 2008-01-31 | 29687 | 0.001 | 0 | 69.22% | 94.34% | 6
22 | 9 | 56 | 51 | 9 | Córdoba - Emp. RNN°60 | Sec. I: km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. a Sinsacate | 8 | 2.2 | 2006-03-01 | 2008-01-17 | 22056 | 11309.44 | 11309.439 | 60.11% | 99.97% | 6 | A
22 | 7 | 2 | 51 | 7 | CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martín-Emp.RPN° 10 | km 500 - km 539 | 5 | 39 | 2004-07-20 | 2005-08-30 | 12738 | 8100 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 9 | 53 | 7 | CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871 | km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza.-Acc. a La Paz) | 5 | 5 | 2006-04-06 | 2006-11-30 | 1483 | 285.751 | 285.5496 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 38 | 51 | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesús María-Lte.S.del Estero-Emp. RNN°9-Lte.c/Catamarca | 13 | 309.51 | 1997-07-12 | 2005-05-31 | 15095 | 100.413 | 100.4112 | 0% | 100% | 7
22 | 7 | 17 | 52 | 8 | CVN°4 Obra N° 204 - Emp. RNN° 36 - Acceso a Suco | km 600 - km 604 / km 635 - km 657 | 5 | 4 | 2006-04-06 | 2007-04-25 | 17910 | 137.85 | 137.8486 | 7.683% | 100% | 8
22 | 9 | 40 | 51 | 35 | Arroyo El Gato - Emp.RNN° 8 | km 702 - km 704 - A° Corralito | 5 | 2 | 2006-01-27 | 2006-12-31 | 2649 | 0.001 | 0 | 21.74% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 54 | 36-A005 | CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36 | km 596 - km 606,30/ km 631,60 - km640 / km 646 - km 649,5 / km 666 - km 673 /km 717 -km 719 / km 728 - km 732 / km 754 - km 761 | 5 | 42 | 2005-05-19 | 2007-04-30 | 25996 | 2038 | 9575.6571 | 31.43% | 100% | 8
22 | 7 | 10 | 51 | 19 | CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. RPN° 81-A (S) | km 128,18 - km 131,50 / km230 - km243 / km 245 - km 247 | 5 | 32 | 2006-04-24 | 2007-08-31 | 16339 | 35708.206 | 35708.2058 | 53.84% | 100% | 8
[5 empty] | Total Córdoba | [5 empty] | 2061076 | 461746.358 | 448717.7798
16 | 7 | 4 | 51 | 14 | Corredor 4 |  | 17 | 30 | 2008-05-31 | 2009-03-31 | 8292 | 372 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 55 | 95 | Intersección con Ruta N° 95 y Ruta Prov. N°2 |  | 17 | 1 | 2008-03-31 | 2008-09-29 | 1800 | 28 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 65 | 117 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) | 8 | 8.04 | 2008-12-13 | 2011-12-11 | 62722 | 6000 | 6272.1802 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 66 | s/n | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Nuevos Accesos al Centro de Frontera | 8 | 4 | 2008-07-31 | 2009-06-30 | 10000 | 2082 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 57 | 51 | 12 | Esquina - Goya (Pte.s/R.Corrientes) | km. 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes | 8 | 0.46 | 2008-05-31 | 2009-09-29 | 2782 | 689.001 | 688.9995 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 85 | 51 |  | Puente Reconquista - Goya | Puente Nuevo y Accesos | 8 | 1 | 2008-11-01 | 2012-10-31 | 530000 | 5071.842 | 5071.8408 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 27 | 51 | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. RNN° 14 - km 139 | 13 | 108.18 | 2008-11-01 | 2013-10-30 | 48847 | 567.487 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 37 | 51 | 119 | Malla 532 - Corrientes | Emp. RNN° 123 - Emp. RNN°123 | 13 | 109.32 | 2008-11-01 | 2013-10-30 | 49194 | 1129.1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 62 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RNN°127 - Estab. San Agustín | 8 | 32.38 | 2007-10-01 | 2010-10-30 | 169127 | 13556.307 | 16912.7494 | 3.311% | 3.311% | 6
22 | 2 | 53 | 64 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117 | 8 | 27.63 | 2007-09-21 | 2010-09-30 | 128200 | 36250 | 14897.467 | 3.466% | 3.466% | 6
22 | 2 | 53 | 60 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Río Mocoretá - A°Curupicay | 8 | 33.56 | 2007-09-21 | 2010-09-30 | 165270 | 13697 | 20927.1174 | 3.681% | 3.681% | 6
22 | 2 | 53 | 61 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A°Curupicay - Emp RNN°127 | 8 | 29.34 | 2007-09-21 | 2010-09-30 | 139932 | 0 | 18205.1689 | 3.823% | 3.823% | 6
22 | 2 | 53 | 63 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Estab. San Agustín - Emp. RPN°126 | 8 | 30.39 | 2007-09-21 | 2010-05-31 | 165845 | 36250 | 22229.2636 | 4.29% | 4.29% | 6
26 | 4 | 11 | 51 | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes - Yapeyú | Emp.RNN° 117-Emp. RPN°155-km139,00-Emp. RNN°14-Emp.RNN°14-Yapeyú | 8 | 144.65 | 2006-08-01 | 2012-07-30 | 47315 | 3260.794 | 3260.7917 | 14.31% | 19.14% | 6
22 | 4 | 58 | 51 | 12 | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) | A°Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbé - km646/km648 | 8 | 1 | 2007-06-01 | 2008-08-31 | 12488 | 63.818 | 63.8166 | 20.38% | 20.38% | 6
26 | 4 | 8 | 51 | 14 | Malla 534 - Corrientes | Guaivirai - Cuay Grande | 13 | 103.7 | 2007-07-01 | 2012-06-30 | 70907 | 6989.844 | 6989.843 | 21.68% | 21.68% | 6
22 | 10 | 54 | 51 | 117 | COTECAR - Construcción Complejo Terminal de Cargas | Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero | 8 | 1 | 2006-06-05 | 2008-04-30 | 35563 | 13682.076 | 13682.0745 | 36.53% | 51.4% | 6
26 | 1 | 12 | 51 | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.RPN°155-km139,00-Emp. RNN°14-Emp.RNN°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 1997-07-07 | 2006-10-05 | 27283 | 0.001 | 0 | 0% | 85.76% | 7
22 | 6 | 48 | 51 | 123 | Esteros Batel y Batelito | Puente Nuevo y Accesos | 8 | 70 | 2006-06-27 | 2007-12-31 | 15611 | 6808.453 | 6808.4515 | 59.77% | 96.08% | 6
26 | 1 | 65 | 51 | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | 13 | 113.45 | 1997-11-17 | 2008-03-31 | 19278 | 486.214 | 486.2122 | 3.05% | 97.27% | 6 | A-C
ANEXO III.2
Página 4/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
26 | 1 | 28 | 51 | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. RNN°12 Sur - Pje. Iguaté Porá | 13 | 84.29 | 1998-01-13 | 2008-03-11 | 21453 | 421.981 | 421.98 | 2.154% | 97.67% | 6
22 | 7 | 19 | 51 | 12 | CVN°6 - Acceso a Itatí - Emp. RPN° 13 | km 1130 - km 1170 | 5 | 40 | 2006-06-26 | 2007-08-31 | 25855 | 9579.833 | 19336.4049 | 75.04% | 98.34% | 7
26 | 1 | 14 | 51 | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Emp. RNN°14 - Emp. RNN°123 - Emp. RNN°12 - km. 139,00 | 13 | 217.56 | 1997-11-03 | 2004-04-05 | 20456 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 7 | 13 | 54 | 12 | CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19 | km 881 - km 890 / km 892 - km 897 | 5 | 14 | 2005-03-01 | 2005-10-15 | 4363 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | Total Corrientes | [5 empty] | 1782583 | 157085.752 | 156254.3613
16 | 7 | 9 | 51 | 95 | Acceso Sur y Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) |  | 17 | 1 | 2008-05-31 | 2008-11-30 | 1200 | 1251 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 52 | 95 | Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) |  | 5 | 1 | 2008-05-31 | 2008-11-30 | 600 | 151 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 53 | 95 | Empalme RPN° 6 (Prog. Inic. 1054,6) |  | 5 | 1 | 2008-05-31 | 2008-11-30 | 500 | 125 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 26 | 51 | 11 | Autovía Emp. RNN° 89 - Acc. Margarita Belén (S I) | Emp. RNN° 89 - Cem. Parque Jazmín | 8 | 16.9 | 2008-06-30 | 2009-10-30 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 29 | 51 | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai |  | 8 | 513 | 2008-11-01 | 2012-10-31 | 5000 | 125.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 52 | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S II) | Sección II | 8 | 58.52 | 2008-11-01 | 2013-10-31 | 150000 | 554 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 53 | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S III) | Sección III | 8 | 79.25 | 2008-11-01 | 2013-10-31 | 210000 | 682 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 58 | 51 | 89 | Emp. RNN ° 11 (L. Palmares) - Cote - Lai - Prog. S I | Prog. 0,00 - 22,05 | 8 | 22 | 2008-11-01 | 2011-10-31 | 80000 | 104.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 59 | 51 | 89 | Emp. RNN ° 11 (L. Palmares) - Cote - Lai - Prog. S II | Prog. 22,05 - 43,28 | 8 | 22 | 2008-11-01 | 2011-10-31 | 80000 | 104.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 60 | 51 | 89 | Cotte-Lai - Emp. RPN° 7 (Charadai) - Prog. 43,28 - 75,80 | Prog. 43,28 - 75,80 | 8 | 30 | 2008-03-31 | 2011-03-30 | 100000 | 104.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 61 | 51 | 89 | Emp. RPN°7 (Charadai) - Emp. RPN°4 | Prog. 81,28 | 8 | 20 | 2008-11-01 | 2011-11-30 | 70000 | 229.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 62 | 51 | 89 | Samuhu Emp. RPN°4 - Emp. RNN°95 (Villa Angela) |  | 8 | 36 | 2008-03-31 | 2011-03-30 | 120000 | 104.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 37 | 51 | 89 | Malla 536- I | Emp. RNN°16- Emp RPN°13 | 13 | 88.39 | 2008-03-01 | 2012-10-29 | 99951 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 9 | 18 | 51 | 16 | Paso por Sáenz Peña |  | 8 | 5 | 2007-08-01 | 2008-11-30 | 46083 | 4897.067 | 4897.065 | 7.115% | 7.115% | 6
22 | 9 | 17 | 52 | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano | Emp. Av. Sarmiento - Emp RNNº11 (Prog 7,6 - Prog 13) | 8 | 5.4 | 2006-10-18 | 2008-10-18 | 35025 | 0 | 0 | 36.51% | 38.5% | 6
22 | 9 | 17 | 51 | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano | Emp RPN° 63 - Emp. RNN°11 (Prog 0 - Prog 7,6) | 8 | 7.27 | 2006-10-18 | 2008-10-16 | 47499 | 27757.374 | 27757.373 | 36.67% | 40.95% | 6
16 | 6 | 3 | 51 | 16 | Emp. Ruta Nacional N° 95 - Límite Chaco/Salta | km 177,21 / km 504,73 - Sistema Modular | 11 | 326.59 | 2004-12-03 | 2008-03-30 | 7989 | 882.214 | 879.0766 | 7.26% | 82.75% | 6
26 | 1 | 15 | 51 | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | 222.32 | 1998-02-10 | 2007-12-31 | 21754 | 3925.108 | 3925.1064 | 13.79% | 91.02% | 6
22 | 7 | 19 | 53 | 16 | CVN°6 - Obra N° 213 - Emp. RPN°11 - Presidencia Victorino de la Plaza | km 68 - km 89 | 5 | 21 | 2006-04-24 | 2008-06-30 | 20979 | 4951 | 16224.8362 | 67.91% | 93.88% | 6
16 | 3 | 38 | 51 | 89 | TFO Chaco - Convenio 2 | Emp. RNN° 11 - Cote Lai | 11 | 163.39 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 1864 | 1098.582 | 1098.4937 | 59.76% | 97.59% | 6 | A
22 | 7 | 7 | 51 | 16 | CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95 | km 62 - km 169 | 5 | 107 | 2004-08-20 | 2005-05-31 | 13347 | 100 | 0 | 0% | 98.42% | 8
26 | 1 | 10 | 51 | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. c/ Sgo. del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | 13 | 178.63 | 1997-05-22 | 2006-07-31 | 23197 | 925.809 | 925.8075 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total Chaco | [5 empty] | 1214988 | 48070.161 | 55707.7584
22 | 2 | 3 | 51 | 40S | Rio Mayo - Lte. con Santa Cruz | (1940-1979) | 8 | 46 | 2008-03-31 | 2011-03-30 | 60000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 73 | 51 | P19 | Río Pico - Emp. RN Nº40 | km 30,00 - km 65,00 - 2° Sección | 8 | 35 | 2008-05-31 | 2010-05-30 | 38692 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 11 | 96 | 51 | 3-P4 | Puerto Madryn - Trelew (2da. calzada y acceso a Puerto Madryn) |  | 8 |  | 2008-11-01 | 2011-10-30 | 116000 | 61660.593 | 61660.5917 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 6 | 51 | 259-40 | Malla 113 - Chubut | Lte.c/Río Negro - Emp.RNNº 259 | 13 | 149.07 | 2008-08-01 | 2012-08-31 | 97343 | 2274.7 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 40 | 51 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - prog. 1817,55 | 13 | 129.49 | 2008-08-01 | 2012-10-31 | 41050 | 464 | 0 | 0% | 0% | 0
ANEXO III.2
Página 5/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
26 | 4 | 21 | 51 | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.RNN° 3 - Emp.RPN° 20 | 13 | 135.47 | 2007-11-01 | 2013-10-30 | 101525 | 0.001 | 0 | 1.841% | 1.841% | 6
26 | 3 | 38 | 51 | 40-259 | Malla 632 - Chubut | Emp. RNN°259 - La Paulina (D) | 13 | 159.62 | 2007-09-01 | 2012-09-01 | 117388 | 4092.979 | 3359.9776 | 8.235% | 8.235% | 6
16 | 6 | 24 | 51 | 25 | Los Altares - Emp R.N.N° 40 (Tecka) | km 313,74 - km 528,67 | 11 | 214.93 | 2007-11-20 | 2009-11-18 | 12221 | 0.001 | 0 | 8.346% | 8.346% | 6
22 | 9 | 72 | 51 | P17 | Trevelín - Corcovado | Sec. I:km 0 - km 26,28 y Acc. a Centinela (km 15,24-km 20,96) | 8 | 31.98 | 2007-03-08 | 2010-03-06 | 54948 | 7308.601 | 7308.5993 | 10.4% | 10.4% | 6
22 | 9 | 71 | 51 | P12 | Emp. RN Nº40 - Gualjaina | RNNº40 - km 27,00 | 8 | 27 | 2007-02-01 | 2009-02-01 | 37643 | 10997.268 | 10997.2659 | 31.33% | 31.33% | 6
22 | 9 | 74 | 51 | P56 Y 40 | Alto Río Senguer - Emp. RPNº20 | km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56) | 8 | 39 | 2006-03-09 | 2008-11-30 | 28365 | 6592.497 | 6592.4939 | 27.17% | 34.18% | 6
22 | 9 | 36 | 51 | 259 | Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel | km 9,14 - km 15,45 (Pte. s/Aº Seco) | 8 | 6.31 | 2007-04-01 | 2008-03-28 | 15905 | 2634.495 | 2634.4922 | 43.78% | 43.78% | 6
22 | 9 | 33 | 51 | P71 | Emp. RNN° 258 (Emp RNNº 40) - Cholila | km 0 - km 30 | 8 | 30 | 2005-12-15 | 2007-12-31 | 24395 | 4580.704 | 4549.7846 | 18.5% | 47.19% | 6
16 | 6 | 6 | 51 | 40-260 | Emp. RPN°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.RNN°40-Lte c/Chile | km 1936,27 (1937,1) / km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105 | 11 | 147.08 | 2007-01-22 | 2009-01-20 | 6033 | 1929.789 | 1929.7868 | 47.27% | 47.27% | 6
22 | 9 | 35 | 51 | P19 | Río Pico - Emp. RNN°40 | 1ra. Sección km 0 - km 30 | 8 | 30 | 2006-02-01 | 2008-06-30 | 44170 | 13433.846 | 13433.8441 | 39.56% | 52.97% | 6
26 | 3 | 19 | 51 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | 13 | 230.41 | 2004-12-01 | 2010-01-31 | 58836 | 16904.024 | 15105.0226 | 11.56% | 58.62% | 6
26 | 3 | 18 | 51 | 3 - 25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. RNN° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut | 13 | 250.41 | 2004-12-01 | 2009-11-29 | 47004 | 4116.917 | 1588.9155 | 4.853% | 61.59% | 6
16 | 6 | 4 | 51 | 25 | Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) | km 313,74 / km 591,38 - Sistema Modular | 11 | 277.64 | 2004-05-03 | 2008-04-30 | 10314 | 2110.531 | 2110.5286 | 21.18% | 67.31% | 6 | A-C
22 | 4 | 29 | 51 | 3 | Comodoro Rivadavia - km 1886 (Rada Tilly) | km 1838 - km 1845 | 8 | 6.83 | 2005-04-12 | 2008-01-31 | 35097 | 9004.23 | 9004.2287 | 42.19% | 73.64% | 6
22 | 9 | 34 | 51 | 1S40-P70-S/N° | El Maiten - Emp. RNNº40 (ex258-Epuyén)-Acc. a Bs As Chico | km 6,074 - km 18,175 (1S40)-km 0,00 - km 28,896 (P70) | 8 | 44.84 | 2005-11-22 | 2008-04-30 | 32101 | 11563.109 | 11563.105 | 35.74% | 79.3% | 6
26 | 1 | 61 | 51 | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte.c/Santa Cruz-Emp. RNNº3-Emp. RPNº20 | 13 | 140.73 | 1997-06-23 | 2008-11-30 | 23496 | 1473.285 | 1473.2828 | 8.121% | 87.38% | 6 | A
22 | 3 | 20 | 51 | 25 | Trelew - Rawson | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | 8 | 0.14 | 2004-10-13 | 2006-04-08 | 12688 | 45.726 | 45.7243 | 0% | 91.14% | 7
16 | 3 | 36 | 51 | S140 - 26 - 260 - 40 | TFO Chubut - Convenio 8 |  | 11 | 537.18 | 2004-01-01 | 2007-12-31 | 5873 | 0.001 | 0 | 47.66% | 91.84% | 6 | A
16 | 6 | 5 | 51 | 40S | Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer) |  | 11 | 289.06 | 2004-09-07 | 2007-11-30 | 9742 | 2431.839 | 2431.8374 | 37.22% | 97.98% | 7
26 | 1 | 32 | 51 | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte. c/Río Negro-Emp. RNNº40S-Emp.RNNº258-Emp. RNNº25 Emp. RNNº40S Trevelin | 13 | 201.24 | 1997-12-01 | 2008-03-31 | 30618 | 4503.114 | 4503.1121 | 11.07% | 98.01% | 6
26 | 1 | 25 | 51 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - km. 1817,55 | 13 | 124.49 | 1997-11-11 | 2007-10-31 | 20117 | 1645.064 | 1645.0621 | 7.61% | 99.65% | 7
26 | 1 | 33 | 51 | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. RNNº25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.s/R.Chubut | 13 | 250.41 | 1997-11-14 | 2004-11-25 | 21472 | 0.001 | 0 | 0% | 99.78% | 7
26 | 1 | 63 | 51 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | 13 | 180.55 | 1997-11-14 | 2004-11-14 | 20165 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 4 | 51 | 3 - A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNNº 3 - Pto. Mineralero | 13 | 159.72 | 2005-10-01 | 2010-09-30 | 26392 | 7252.039 | 4175.0376 | 10.65% | 100% | 10
[5 empty] | Total Chubut | [5 empty] | 1149593 | 177019.357 | 166112.6928
16 | 7 | 6 | 55 | 127 | Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera |  | 17 | 1 | 2008-06-01 | 2009-05-30 | 2000 | 100 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 53 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RP"J" (Colonia Elía) - A°Colman | 8 | 34.78 | 2007-09-21 | 2009-05-31 | 171447 | 21662 | 21582.5458 | 5.179% | 5.179% | 6
22 | 2 | 53 | 54 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Colman - Emp. RPN°29 | 8 | 33.27 | 2007-06-28 | 2010-05-31 | 228409 | 4112 | 9845.8027 | 6.076% | 6.076% | 6
22 | 2 | 53 | 55 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RPN°29 - Ubajay | 8 | 35.58 | 2007-07-30 | 2010-12-31 | 254938 | 16112 | 37677.2744 | 6.333% | 6.333% | 6
22 | 2 | 53 | 57 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RNN°18 - A°Ayuí Grande | 8 | 32.74 | 2007-06-01 | 2010-05-30 | 225310 | 10208 | 57375.0499 | 6.797% | 6.797% | 6
22 | 2 | 53 | 59 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Mandisoví Grande - Río Mocoretá | 8 | 35.85 | 2007-06-01 | 2010-05-30 | 206079 | 16112 | 31054.0831 | 7.278% | 7.278% | 6
22 | 2 | 53 | 58 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande | 8 | 34.76 | 2007-06-29 | 2010-05-30 | 186989 | 16112 | 28058.3087 | 10.78% | 10.78% | 6
ANEXO III.2
Página 6/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
22 | 2 | 53 | 56 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Ubajay - Emp. RNN°18 | 8 | 34.97 | 2007-06-01 | 2010-05-30 | 190399 | 31584.17 | 29501.2105 | 10.98% | 10.98% | 6
22 | 2 | 53 | 52 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RPN°20 - Emp. RP"J" (Colonia Elía) | 8 | 27.74 | 2006-11-26 | 2008-12-28 | 110392 | 133441.719 | 21106.4565 | 10.75% | 13.91% | 6
26 | 4 | 7 | 51 | 12-18 | Malla 533 - Entre Ríos | Emp. RNNº 131 - Emp. RNNº 127 / Emp. RNNº 12 - Emp. RNNº 32 | 13 | 133.28 | 2007-05-31 | 2012-06-30 | 83958 | 6595.826 | 6595.8245 | 22.59% | 22.59% | 6
22 | 6 | 40 | 51 | 12 | Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano) | Prog. 572 | 8 | 126 | 2007-03-07 | 2009-03-28 | 26290 | 1990.971 | 1990.9697 | 23.85% | 23.85% | 6
16 | 7 | 6 | 53 | 127 | Readecuación Int. c/RPN° 6, R.N° 2 y Acc. a Bovril |  | 17 | 264.09 | 2007-04-16 | 2008-10-31 | 11857 | 3510.212 | 3508.4176 | 37.88% | 37.88% | 6
22 | 2 | 53 | 51 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20 | 8 | 18.17 | 2005-11-16 | 2008-05-31 | 70878 | 37360.177 | 17569.0531 | 34.44% | 60.08% | 6
22 | 11 | 30 | 51 | 40 | Trama Urbana Ciudad de Nogoyá | Emp. RNN° 12 - Emp. RPN°26 | 8 | 3.8 | 2007-06-13 | 2008-03-31 | 7951 | 2789.937 | 2789.9356 | 65.17% | 65.17% | 6
22 | 4 | 59 | 51 | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | 8 | 7.4 | 2004-02-19 | 2008-02-17 | 30762 | 6059.722 | 6059.7203 | 28.87% | 69.74% | 6
22 | 11 | 68 | 51 | S/N | Diamante - Parque Nacional Pre Delta | Acc. Parque Nacional Pre Delta | 8 | 5.07 | 2007-06-26 | 2008-03-31 | 6167 | 997.072 | 997.0705 | 79.55% | 79.55% | 6
26 | 4 | 56 | 51 | RP6 RP39 | Malla 513 C - Entre Ríos | RPNº 6 Aº Altamirano - Gral Galarza/RP 39 Nogoya - Emp. R.P. 6 | 13 | 86 | 2006-07-01 | 2012-06-28 | 43558 | 23216.581 | 23216.5784 | 63.13% | 87.41% | 6
26 | 3 | 3 | 51 | 18 | Malla 513 A - Entre Ríos | Emp. RPN°32 - Emp. RPN°20 | 13 | 90.27 | 2005-01-01 | 2009-12-30 | 41571 | 1615.883 | 1234.8816 | 3.466% | 92.7% | 6
26 | 3 | 16 | 51 | 12 - 131 | Malla 513 B - Entre Ríos | km 333,49 - Emp. RPN° 32 / Emp RPN°11 - Emp. RNN°12 | 13 | 99.93 | 2005-03-01 | 2010-03-31 | 45812 | 3347.771 | 1663.716 | 3.981% | 93.61% | 6
26 | 1 | 13 | 51 | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Ríos | Emp. RNN°127-Lte. c/Corrientes -Emp. RNN°12-Emp. RPN°32-Emp. RNN°12-Hansenkamp | 13 | 271.44 | 1997-08-27 | 2007-12-31 | 28762 | 1850.266 | 1850.2642 | 10.71% | 93.62% | 6
26 | 3 | 2 | 51 | 12 - 136 | Malla 509 - Entre Ríos | Emp.RNN°14 - Galarza - Emp. RPN° 20 - Lte. c/Rep. Uruguay | 13 | 151.79 | 2005-01-01 | 2009-12-30 | 45290 | 3447.198 | 2440.1967 | 5.414% | 93.9% | 6
26 | 1 | 46 | 51 | 127 | Malla 506 - Entre Ríos | Emp. RNN°12 - Emp. RNN°14 Y 119 | 13 | 259.15 | 1997-10-03 | 2008-04-30 | 29724 | 3905.923 | 3905.9213 | 14.76% | 98.47% | 6
26 | 1 | 44 | 51 | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. RNN°14 - Emp. RNN°14 - Villaguay | 13 | 173.02 | 1997-10-25 | 2008-02-28 | 12123 | 1012.913 | 1012.9117 | 9.486% | 98.52% | 6
[5 empty] | Total Entre Ríos | [5 empty] | 2060666 | 347144.341 | 311036.1929
16 | 7 | 1 | 51 | 11 | Corredor I |  | 17 | 200 | 2008-07-01 | 2010-06-30 23:58 | 15000 | 208 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 58 | 11 | Intersección con RNN° 81 | (Prog.Inic. 1184) Intersección e iluminación | 17 | 1 | 2008-04-30 | 2008-12-31 | 3000 | 63 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 83 | 51 | 86 | Gral. Belgrano - Gral. Güemes | km 1432,18 - km 1487,81 | 8 | 55.63 | 2008-11-01 | 2012-11-30 | 45600 | 16499.922 | 16458.1597 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 48 | 51 | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. RNN° 11 - Emp. RNN° 95 | 13 | 181.41 | 2008-06-01 | 2013-10-31 | 67804 | 1854.5 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 9 | 89 | 53 | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III | III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones | 8 | 24.77 | 2007-11-20 | 2009-11-18 | 60329 | 0 | 14320.3654 | 1.903% | 1.903% | 6
22 | 9 | 89 | 52 | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S II | II - Fortín Leyes - San Martín 2 | 8 | 25.14 | 2007-07-01 | 2009-07-31 | 90988 | 0 | 0 | 13.01% | 13.01% | 6
22 | 9 | 89 | 51 | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S I | I - Gral. Güemes - Fortín Leyes | 8 | 25.14 | 2007-05-07 | 2011-08-30 | 88366 | 23002.896 | 8682.5297 | 19.76% | 19.76% | 6
22 | 4 | 84 | 51 | 95 | Emp. R.N. 81 - Lte. c/Chaco- Sec. I | Lte. c/Chaco- Prog 29,800 | 8 | 29.8 | 2007-05-14 | 2009-05-15 | 98897 | 29711.664 | 41939.2584 | 22.79% | 22.79% | 6
16 | 3 | 33 | 51 | 86 | TFO El Remanso - El Solitario y Acceso al Remanso | Ftin. Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto | 11 | 144.6 | 2007-05-04 | 2009-05-31 | 2048 | 425.536 | 425.5347 | 28.42% | 28.42% | 6 | A
22 | 9 | 88 | 51 | 86 | Misión Tacaagle - RNNº95 | Emp.RNNº22 - Emp. RNNº95 y Acceso a Villa General Güemes | 8 | 29.6 | 2006-11-28 | 2008-11-28 | 57225 | 0.001 | 0 | 48.11% | 50.94% | 6
22 | 5 | 1 | 51 | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. c/Paraguay | 13 | 297.28 | 1998-06-01 | 2011-05-28 | 170700 | 42719 | 15563.96 | 9.118% | 64.29% | 6
22 | 9 | 91 | 51 | P2 | Emp. RNNº11 - Riacho He-He | Secciones I, II y III | 5 | 70 | 2005-05-20 | 2008-04-18 | 51556 | 2793.032 | 2793.0306 | 27.41% | 65.85% | 6
22 | 4 | 84 | 52 | 95 | Emp. RN. 81 - Lte. c/Chaco - Sec. II | Prog 29,800 - Emp. RNNº81 | 8 | 29.8 | 2006-05-09 | 2008-05-07 | 83905 | 30890.622 | 18622.3964 | 52.07% | 73.55% | 6
22 | 9 | 86 | 51 | 11 | Aeropuerto El Pucu - Emp. RNNº 81 | km 1167 - km 1184,4 | 8 | 10.94 | 2006-11-23 | 2008-02-28 | 14819 | 6171.706 | 6170.147 | 74.67% | 75.4% | 6
16 | 3 | 32 | 51 | 86 | TFO Formosa - Convenio 8 |  | 11 | 236 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 5625 | 1669.941 | 1669.7587 | 40.59% | 80.82% | 6 | A
22 | 9 | 90 | 51 | P1 | Misión Laishi - El Colorado | Presidente Irigoyen (23000) - el Colorado (35025,40) | 5 | 58 | 2005-06-27 | 2008-04-26 | 20521 | 9178.351 | 9177.4079 | 45.23% | 87.01% | 6 | A
ANEXO III.2
Página 7/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
22 | 4 | 64 | 55 | 81 | Ing. Juárez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | 8 | 44.89 | 2004-10-13 | 2008-01-31 | 50530 | 16817 | 0 | 33.35% | 88.5% | 6
22 | 4 | 54 | 51 | 11 | Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda | Av Juan Marana hasta calle Mendoza | 5 | 6 | 2005-09-02 | 2007-05-03 | 25022 | 9497.433 | 9497.4316 | 17.34% | 94.07% | 7
26 | 2 | 37 | 51 | 81 | Malla 338 - Formosa | Emp.RN Nº 95 - Las Lomitas / Emp. RN Nº 81 - Villa General Güemes | 13 | 171.03 | 2005-01-01 | 2009-12-30 | 49896 | 7794.001 | 1779.8565 | 3.896% | 94.38% | 6
22 | 12 | 84 | 51 | S/N° | Aeródromo Localidad de Ingeniero Juárez | Emp. RNN° 81 - Fin Tramo | 8 | 1.5 | 2007-10-17 | 2008-03-17 | 10762 | 0 | 0 | 95.99% | 95.99% | 6
22 | 4 | 64 | 54 | 81 | Las Lomitas - Ing. Juárez | Laguna Yema - Los Chiriguanos | 8 | 28 | 2004-10-13 | 2007-07-31 | 40501 | 6071 | 0 | 20.09% | 97.72% | 7
22 | 4 | 64 | 56 | 81 | Ing. Juarez - Lte. c/Salta | Sección I: Ing. Juarez - km 25,5 | 8 | 24.4 | 2006-11-29 | 2008-01-31 | 53363 | 9711 | 0 | 91.38% | 98.78% | 6
22 | 4 | 64 | 51 | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazán | km. 1473,00 - km. 1503,10 | 5 | 30 | 2004-10-14 | 2007-01-31 | 23840 | 97201.18 | 168866.4899 | 6.544% | 99.76% | 7
22 | 4 | 64 | 57 | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | km 25,5 - Límite con Salta | 8 | 27 | 2006-10-10 | 2008-12-08 | 41991 | 10289 | 0 | 78.73% | 99.83% | 6
22 | 4 | 64 | 52 | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acceso a Pozo Del Mortero | 8 | 25 | 2004-10-14 | 2006-04-30 | 34499 | 314 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 53 | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Pozo del Mortero - Laguna Yema | 8 | 27.25 | 2004-10-14 | 2007-11-30 | 38033 | 2549 | 0 | 11.99% | 100% | 8
[5 empty] | Total Formosa | [5 empty] | 1244820 | 325431.785 | 315966.3265
22 | 6 | 41 | 51 | 9 | Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Perico y Arroyos) | Prog. 1677,39 | 8 | 310 | 2008-06-01 | 2009-11-30 | 20297 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 53 | 51 | 9 | Pte. s/Río Grande |  | 8 | 200 | 2008-11-01 | 2009-10-31 | 30000 | 333.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 35 | 51 | IV66 | Perico - El Milagro | Emp. RNNº66 - Emp. RNNº34 | 8 | 13 | 2008-11-01 | 2010-10-31 | 60000 | 375.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 36 | 51 | 66 | Perico - El Cuarteadero |  | 8 | 40 | 2008-11-01 | 2009-10-31 | 50000 | 300.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 51 | 34 | Lte. con Salta - Acc. a San Pedro de Jujuy |  | 8 | 60 | 2008-11-01 | 2012-10-31 | 150000 | 600.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 92 | 53 | P 83 | Emp. RNN°34 - Valle Grande (Colorado) | Pr. 84,200 - Pr. 96,500 | 8 | 12.3 | 2007-07-25 | 2008-01-23 | 8335 | 0 | 0 | 31.45% | 31.45% | 6
22 | 11 | 92 | 52 | P 83 | Emp. RNN°34 - Valle Grande (Colorado) | II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450 | 8 | 30.1 | 2007-07-24 | 2008-01-31 | 6792 | 0 | 0 | 34.45% | 34.45% | 6
22 | 6 | 28 | 51 | 34 | San Pedro - Calilegua (Pte. S/Río San Lorenzo) | Prog. 1245,5 | 8 | 330 | 2006-09-12 | 2008-03-12 | 15528 | 6030.028 | 6029.3569 | 44.32% | 49.68% | 6
22 | 9 | 92 | 51 | P1 | Acceso Sur a San Salvador de Jujuy | Pte. J.M. Gorriti - Emp. RNN°9 | 8 | 8 | 2006-08-07 | 2008-02-05 | 77974 | 30595.552 | 30595.0823 | 49.34% | 59.25% | 6
16 | 3 | 30 | 51 | 52 - 40 | TFO Jujuy Convenio 10 |  | 11 | 392.75 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 3495 | 1087.532 | 1087.5261 | 38.23% | 81.95% | 6 | A
26 | 3 | 13 | 51 | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34 | 13 | 148.87 | 2005-10-01 | 2010-10-31 | 45910 | 20905.143 | 17709.1398 | 32.51% | 93.41% | 6
22 | 3 | 15 | 51 | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | 8 | 267 | 2000-09-08 | 2005-10-31 | 208395 | 6081 | 914.4943 | 0% | 97.08% | 7
22 | 1 | 4 | 51 | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | 8 | 33 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 9362 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 1 | 5 | 51 | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marqués - La Quiaca | 8 | 48.3 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 13596 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 9 | 51 | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | 13 | 148.87 | 1997-04-05 | 2004-10-14 | 12938 | 232.9 | 232.8982 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | Total Jujuy | [5 empty] | 712622 | 66540.162 | 56568.4976
16 | 7 | 2 | 51 | 35 | Corredor 2 |  | 17 | 200 | 2008-11-01 | 2009-05-02 | 11000 | 382 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 68 | 51 | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp.RPN°1 (D) | 13 | 138 | 2005-03-01 | 2010-02-27 | 60293 | 7414.001 | 1072.8252 | 2.13% | 70.3% | 6
26 | 2 | 70 | 51 | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp.RPN°10 | 13 | 111.3 | 2005-05-01 | 2010-04-29 | 42652 | 8646.292 | 5543.0751 | 11.18% | 75.63% | 6
16 | 3 | 24 | 51 | 143,151,152 | TFO La Pampa Convenio 10 |  | 11 | 633.34 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 8571 | 4388.072 | 4387.7992 | 68.48% | 85.91% | 6 | A
26 | 3 | 20 | 51 | 152 - 143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN° 35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2006-01-02 | 2010-12-30 | 37385 | 19101.306 | 15895.3037 | 37.5% | 86.33% | 6
26 | 2 | 69 | 51 | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. RPN°1 (D) - Est. Los Manantiales | 13 | 113.97 | 2005-11-01 | 2010-10-30 | 49375 | 21076.001 | 15989.2137 | 33.29% | 92.94% | 6
ANEXO III.2
Página 8/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
26 | 2 | 97 | 51 | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. RPN°10 - Lte. c/Córdoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequén | 13 | 158.28 | 2005-04-01 | 2010-04-30 | 39546 | 6536.566 | 1565.4413 | 4.916% | 94.59% | 6
22 | 7 | 2 | 54 | 5 | CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35 | km 568 - km 606,65 | 5 | 39 | 2004-10-08 | 2005-06-30 | 13940 | 875 | 17.3675 | 0% | 95.53% | 7
22 | 3 | 13 | 51 | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | 8 | 40 | 2001-02-19 | 2005-10-31 | 28524 | 40 | 0 | 0% | 99.24% | 7
26 | 1 | 40 | 51 | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. RNN°35 - Emp. RNN°22 | 13 | 136.76 | 1997-06-23 | 2004-09-30 | 18091 | 0.001 | 0 | 0% | 99.98% | 8
22 | 4 | 53 | 51 | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077 | 8 | 14.4 | 2004-10-08 | 2005-07-31 | 1291 | 209.676 | 209.675 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total La Pampa | [5 empty] | 310668 | 68668.915 | 44680.7008
22 | 3 | 7 | 51 | 73 | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 1999-09-15 | 2008-11-11 | 241392 | 0.001 | 0 | 0% | 0.128% | 14
26 | 4 | 29 | 51 | 38-74-40N | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Patquia - Emp. RNN°40N | 13 | 300.75 | 2006-07-01 | 2012-06-30 | 68138 | 6780.987 | 6780.9834 | 12.86% | 17.82% | 6
22 | 4 | 2 | 51 | 40 (N) | La Tucumanesa - Sañogasta | Secciones I - IIa y IIb (km 485 - km 522) | 8 | 51.07 | 2007-01-08 | 2008-12-31 | 42668 | 2617.885 | 2570.9857 | 19.16% | 19.16% | 6
22 | 3 | 3 | 51 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | 30 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 99657 | 8319.859 | 8319.858 | 2.938% | 21.97% | 6
22 | 3 | 6 | 51 | 73 | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 8 | 27.88 | 1999-05-10 | 2008-03-31 | 65351 | 8888.456 | 8888.447 | 12.31% | 24.54% | 6
22 | 3 | 12 | 51 | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | 8 | 30 | 1999-06-15 | 2008-06-11 | 21335 | 6109.671 | 6109.5212 | 52.43% | 65.71% | 6
22 | 3 | 2 | 51 | 76 | Vinchina - Alto Jague | A: Vinchina-Alto Jague y B:Acc a Alto Jague | 8 | 39 | 1999-06-04 | 2008-11-08 | 71659 | 20107.902 | 20107.9004 | 31.62% | 66.66% | 6
26 | 4 | 42 | 51 | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. RNN°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 237.92 | 2006-08-01 | 2011-08-01 | 47395 | 25487.208 | 25486.77 | 53.25% | 73.06% | 6
22 | 3 | 5 | 51 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 25 | 1999-07-05 | 2007-12-30 | 38151 | 15474.74 | 15469.1914 | 27.61% | 74.82% | 6
22 | 10 | 55 | 51 | 79 | La Antigua - Emp.R.N.N° 60 | km 333 - km 374,50 (Sección II) | 8 | 33.51 | 2006-05-19 | 2007-12-31 | 23209 | 11429.507 | 11429.5045 | 60.96% | 76.74% | 6
22 | 3 | 4 | 51 | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | 8 | 46.09 | 1999-05-17 | 2008-03-14 | 78886 | 34302.916 | 34302.9154 | 49.7% | 77.66% | 6
26 | 3 | 23 | 51 | 38 - 79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 334 | 2005-07-01 | 2010-06-29 | 51440 | 6793.73 | 4696.2259 | 6.306% | 82.49% | 6
22 | 3 | 18 | 51 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | 5 | 24.04 | 1999-07-07 | 2007-02-02 | 4309 | 0.001 | 0 | 0% | 87.56% | 7
16 | 3 | 37 | 51 | 40-76-78-150 | TFO La Rioja - Convenio 7 |  | 11 | 434.45 | 2006-12-01 | 2007-11-30 | 4286 | 2037.683 | 2037.6802 | 91.81% | 91.81% | 7 | A
22 | 3 | 8 | 51 | 73 | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac.N°75 - Pampa de la Viuda | 8 | 16.65 | 1999-07-01 | 2007-05-31 | 45524 | 10624.657 | 10624.6557 | 10.94% | 93.6% | 7
22 | 4 | 43 | 51 | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | 8 | 10 | 2003-11-01 | 2007-08-31 | 37112 | 8035.315 | 8035.3116 | 10.85% | 94.57% | 7
26 | 1 | 8 | 51 | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.RNN°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RNN°60 | 13 | 226.29 | 1997-07-04 | 2004-09-30 | 17762 | 0.001 | 0 | 0% | 96.72% | 7
26 | 1 | 4 | 51 | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. a Cruz del Eje - Chamical / Emp. RPN°31 - Chamical | 13 | 243.83 | 1997-06-18 | 2004-06-30 | 11169 | 0.001 | 0 | 0% | 97.71% | 8
26 | 2 | 79 | 51 | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. RNN°38 - Aimogasta | 13 | 166.71 | 2004-12-03 | 2009-12-01 | 56317 | 15576.906 | 11325.2864 | 9.423% | 98.33% | 6
26 | 1 | 22 | 51 | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. RNN°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 231.62 | 1997-08-02 | 2002-12-31 | 6378 | 263.335 | 263.2519 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 23 | 51 | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. RNN°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | 13 | 291.97 | 1998-01-13 | 2004-01-26 | 10860 | 1000.781 | 1000.7687 | 0% | 100% | 7
22 | 3 | 9 | 51 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca | Campanas - Lte. con Catamarca | 8 | 22.861 | 1999-05-03 | 2006-12-31 | 27530 | 1759.461 | 1759.4599 | 2.19% | 100% | 8
[5 empty] | Total La Rioja | [5 empty] | 1070528 | 185611.003 | 179208.7172
16 | 7 | 11 | 51 | 40 | Intersección RNN°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo | Sección I: Int. RPN°7 - Int. RPN°60 | 8 | 12.2 | 2008-09-01 | 2009-09-30 | 10000 | 27 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 12 | 51 | 40 | Intersección RNN°7 (El Cóndor) - Lujan de Cuyo | Sección II: Int. RPN° 60 - Int. RPN°2 | 8 | 4 | 2008-09-01 | 2009-09-30 | 3500 | 18 | 0 | 0% | 0% | 0
ANEXO III.2
Página 9/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
22 | 2 | 13 | 51 | 40S | Emp. RN 144 - El Sosneado | km 260 - km 278,69 | 8 | 18.69 | 2008-07-31 | 2009-06-30 | 6938 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 49 | 51 | 7 | Variante paso por Palmira |  | 8 | 41 | 2008-08-01 | 2011-07-30 | 100000 | 322 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 69 | 52 | P52 | Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sección III) | Planta Ind. Villavicencio - Monumento Canota | 8 | 9.8 | 2008-07-31 | 2009-06-30 | 6000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3
22 | 11 | 28 | 51 | 7 | Acceso a Mercado Cooperativo | km 1034,9 (Acceso a mercado cooperativo) | 8 | 1 | 2008-06-01 | 2008-11-30 | 2366 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 88 | 51 | 7 | Desaguadero - San Martín | La Paz - Santa Rosa | 8 | 66 | 2007-11-29 | 2010-05-01 | 208911 | 0.001 | 0 | 1.571% | 1.571% | 6
26 | 4 | 4 | 51 | 143 | Malla 313 A - Mendoza | km 550,00 - Salto de Las Rosas | 13 | 113.04 | 2007-03-31 | 2013-03-31 | 47890 | 2523.696 | 2523.6927 | 5.828% | 5.828% | 6
22 | 9 | 98 | 51 | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b) | km. 13,6 - Hito Pehuenche | 8 | 16.84 | 2007-01-02 | 2008-12-30 | 67458 | 5247.157 | 5247.1548 | 11.12% | 11.12% | 6
26 | 4 | 5 | 51 | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Salto de Las Rosas - Emp. RNN° 40S / Emp. RPN° 88 - Emp. RNN° 143 | 13 | 238.56 | 2006-08-01 | 2011-07-30 | 43479 | 4734.315 | 4734.311 | 14.64% | 19.46% | 6
26 | 3 | 10 | 51 | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. RNN° 40S - Lte. c/Chile | 13 | 182.52 | 2007-01-02 | 2012-04-30 | 100185 | 22014.549 | 22013.5448 | 25.43% | 25.43% | 6
22 | 9 | 99 | 51 | 145 | Paso Hito Pehuenche Seccion III - A | Acc. A Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) | 8 | 13.6 | 2007-01-15 | 2009-01-31 | 59429 | 9907.045 | 9907.0427 | 34.33% | 34.33% | 6
16 | 6 | 8 | 51 | 142 - 40N - 7 | Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martín - Mendoza | km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | 11 | 194.66 | 2007-01-01 | 2008-12-30 | 9909 | 3910.412 | 3906.6009 | 50.2% | 50.2% | 6
16 | 6 | 9 | 51 | 40S | Pareditas - Malargüe | km 121,26 / km 350,90 - Sistema Modular | 11 | 229.64 | 2005-03-17 | 2009-03-31 | 15118 | 4173.561 | 4173.5567 | 26.99% | 66.45% | 6
22 | 10 | 69 | 51 | P 52 | Calle San Martín - Acc. Planta Cementera | Calle San Martín - Acc. Planta Cementera | 8 | 9.5 | 2006-06-29 | 2008-01-31 | 5888 | 3689.31 | 3689.3062 | 31.54% | 72.28% | 6 | S/D
16 | 2 | 7 | 51 | 40N-7-142 | Mendoza - Lte. c/ SanJuan / San Martín - Mendoza / André - Emp. 20 | Varias (Sistema km-Mes) | 11 | 194.66 | 1995-08-22 | 2007-02-28 | 15251 | 429.311 | 429.3039 | 1.305% | 77.5% | 7
22 | 4 | 91 | 51 | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán (S I) | Sección I | 8 | 7 | 2001-09-17 | 2004-11-30 | 21266 | 0.001 | 0 | 0% | 79.94% | 7
26 | 2 | 93 | 51 | 188 | Malla 314 - Mendoza-San Luis | Emp. RPN° 3 - Acceso a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 2001-06-05 | 2008-05-30 | 30706 | 7634.222 | 401.044 | 2.429% | 86.65% | 6 | A
22 | 9 | 95 | 51 | 40 | Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II | Emp. RNNº7 - Ugarteche | 8 | 13.6 | 2005-01-25 | 2008-01-31 | 54192 | 10249.921 | 10249.91 | 23.48% | 88.06% | 6 | A
26 | 3 | 25 | 51 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.RNN°143 | 13 | 223.33 | 2005-03-01 | 2010-02-27 | 38971 | 2875.608 | 1754.3336 | 5.168% | 88.36% | 6
22 | 1 | 7 | 51 | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. RNN° 7 | 8 | 9.76 | 2001-02-21 | 2005-01-31 | 28314 | 0.001 | 0 | 0% | 94.43% | 7
22 | 4 | 32 | 51 | 7 | Uspallata - Lte. con Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | 8 | 0.5 | 2003-10-01 | 2005-07-31 | 23681 | 181.228 | 181.2262 | 0% | 96.29% | 8
22 | 9 | 94 | 51 | 7 | Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas) | Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas | 8 | 5 | 2007-02-05 | 2007-09-30 | 617 | 608.001 | 607.7054 | 98.38% | 98.38% | 7
22 | 3 | 21 | 51 | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | 8 | 22.9 | 2000-11-20 | 2006-03-31 | 11890 | 1679.014 | 1674.5049 | 0% | 99.53% | 7
22 | 4 | 45 | 51 | 7 | San Martïn - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | 8 | 3.23 | 2004-05-14 | 2006-01-31 | 13654 | 1311.726 | 1311.724 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 43 | 51 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN°40S / Pte.s/R.Diamante - Emp.RNN°143 | 13 | 223.33 | 1997-08-13 | 2004-02-04 | 15295 | 88.875 | 88.874 | 0% | 100% | 7
16 | 3 | 34 | 51 | 40S - 145 | TFO Mendoza Convenio 6 |  | 11 | 266.65 | 2004-04-01 | 2006-12-31 | 4895 | 496.14 | 496.1383 | 3.984% | 100% | 7
22 | 2 | 14 | 51 | 40 | Malargüe - Barrancas | Sección I (prog.502 - prog.520) | 8 | 18 | 2005-01-04 | 2007-02-28 | 15139 | 2937.386 | 133.3843 | 5.06% | 100% | 8
22 | 2 | 47 | 51 | 40S | Malargüe - Barrancas | Sección II (prog.520 - prog.538) | 8 | 18 | 2005-01-04 | 2006-06-03 | 12835 | 2654.244 | 126.2438 | 5.446% | 100% | 8
22 | 10 | 26 | 51 | 143 | Salto de la Rosa - San Rafael | km 650 - km 655,55 | 5 | 5.5 | 2007-01-31 | 2007-04-30 | 400 | 0.001 | 0 | 100% | 100% | 7
[5 empty] | Total Mendoza | [5 empty] | 974177 | 87712.727 | 73649.6023
22 | 8 | 1 | 51 |  | Corredor de las Misiones |  | 8 | 33.2 | 2008-11-01 | 2009-10-31 | 9000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 63 | 51 | 14 | Emp. RPN°20 (Gramado) - Emp. RPN°17 (I Sec.) | Prog. 1056 - 1090 | 8 | 34 | 2008-09-01 | 2011-08-30 | 140000 | 681 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 64 | 51 | 14 | Emp. RPN°20 - Emp. RPN°17 (2 Sec. ) (Dos Hermanas) | Prog. 1090 - 1117 | 8 | 27 | 2008-09-01 | 2011-08-30 | 120000 | 934.001 | 0 | 0% | 0% | 0
ANEXO III.2
Página 10/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
22 | 11 | 31 | 51 | 12 | Lte. c/Corrientes - A° Itaembé - Acc. A Garupá | Variante RNN°12 | 8 | 21.5 | 2008-04-01 | 2010-03-31 | 40000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 47 | 51 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/Corrientes - Campo Grande | 13 | 125.88 | 2008-03-01 | 2013-10-31 | 105469 | 869 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 4 | 63 | 51 | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | 8 | 3.488 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 6541 | 0.001 | 0 | 0% | 87.05% | 7
22 | 3 | 11 | 51 | P19 | Wanda - Deseado | A° Uruguay- I - Deseado | 8 | 45 | 1992-05-01 | 2005-01-31 | 32610 | 0.001 | 0 | 0% | 88.16% | 7
22 | 7 | 19 | 52 | 12 | CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. RPN° 34 - Posadas | km 1326- km 1336 | 5 | 10 | 2006-04-04 | 2007-08-31 | 8098 | 27462.461 | 6421.5599 | 86.33% | 97.44% | 7
22 | 9 | 57 | 51 | 101 | Piñalito - Deseado - Emp. RPNº19 | Piñalito - Deseado - Emp. RPNº19 | 8 | 31 | 2006-03-22 | 2009-03-22 | 83775 | 49670.103 | 49670.101 | 56.3% | 98.66% | 6
22 | 3 | 14 | 51 | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 1993-09-20 | 2007-03-18 | 47155 | 52.001 | 0 | 0% | 99.23% | 7
22 | 3 | 28 | 51 | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | km 0 - km 32,05 | 8 | 32.05 | 2001-09-24 | 2007-05-24 | 77218 | 14546 | 11016.7326 | 10.23% | 99.62% | 7
26 | 1 | 17 | 51 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/Corrientes - Emp R.P.N° 20 | 13 | 272.64 | 1997-10-14 | 2004-10-15 | 20028 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 3 | 76 | 51 | 101 | San Antonio - Piñalito | km 32,05 - km 62,05 | 8 | 30 | 2003-08-19 | 2007-02-28 | 83843 | 26239 | 15679.7363 | 3.753% | 100% | 8
[5 empty] | Total Misiones | [5 empty] | 773737 | 120453.57 | 82788.1298
16 | 7 | 8 | 52 | 237 | Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana |  | 17 | 1 | 2008-08-01 | 2008-12-31 | 600 | 13 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 25 | 51 | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé) | Prog. 1,00 (Pte s/Río Aluminé) | 8 | 30 | 2008-06-30 | 2010-05-30 | 18487 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 39 | 51 | 22 - 237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa | 13 | 195.44 | 2008-11-01 | 2013-10-31 | 77368 | 773 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 30 | 51 | 234 | Malla 133 - Neuquén | Emp. RNN° 40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Río Aluminé | 13 | 140 | 2007-05-01 | 2012-04-30 | 51821 | 5015.992 | 4486.9394 | 10.85% | 10.85% | 6
22 | 4 | 50 | 51 | 234 | San Martín de los Andes - Emp. RNN°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | 8 | 25.9 | 2004-10-08 | 2009-04-08 | 56333 | 1531.948 | 1531.9467 | 0.8805% | 10.95% | 6
22 | 10 | 7 | 51 | 231-65-234 | San Martín de Los Andes - Emp. RNNº231 | Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. RNNº231 | 8 | 20.63 | 2006-02-21 | 2008-08-21 | 75759 | 14976.69 | 14976.6863 | 24.1% | 38.11% | 6
26 | 3 | 22 | 51 | 231 - 237 - 40S | Malla 109 - Neuquén | Emp.RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.RNN°40S / Emp.RNN°237-Lte.c/R.Negro | 13 | 291.15 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 47996 | 9766.844 | 8002.8426 | 13.79% | 82.31% | 6
26 | 2 | 24 | 51 | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catán Lil - Collón Curá | 13 | 104.5 | 2004-12-01 | 2009-11-29 | 46074 | 8233.566 | 3421.3031 | 2.292% | 84.98% | 6
16 | 3 | 25 | 51 | 22,40(S),234 | TFO Nequén Convenio 10 |  | 11 | 528.43 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 7489 | 3525.821 | 3525.1839 | 54.97% | 85% | 6
26 | 1 | 51 | 51 | 22-237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - A° La Teresa | 13 | 195.74 | 1997-10-29 | 2004-07-25 | 11713 | 0.001 | 0 | 0% | 85.36% | 8
26 | 1 | 54 | 51 | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | 134.74 | 1997-10-31 | 2008-01-31 | 27713 | 1767.908 | 1767.9068 | 8.206% | 89.03% | 6
26 | 1 | 52 | 51 | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.c/Rio Negro- Emp.RNNº 237-Emp.RNNº234 | 13 | 275.54 | 1997-11-14 | 2005-01-31 | 17348 | 0.001 | 0 | 0% | 90.11% | 7
22 | 1 | 3 | 51 | 231 | Lago Espejo - Lte. con Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | 8 | 6.36 | 2001-02-21 | 2005-08-30 | 12589 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 11 | 51 | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | 8 | 6.715 | 1996-10-22 | 2004-12-03 | 3045 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 5 | 51 | 40 | Las Lajas - Chos Malal - Pte s/A° Pilmatue | Ptes. s/R° Salado, R° Pichi Neuquén y R° Neuquén | 8 | 1 | 2007-03-15 | 2007-08-14 | 2309 | 0.001 | 0 | 100% | 100% | 8
[5 empty] | Total Neuquén | [5 empty] | 456644 | 45604.775 | 37712.8088
16 | 7 | 7 | 51 | 3 | Cruce con RNN° 251-Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Ilum) |  | 17 | 1 | 2008-08-01 | 2008-12-31 | 11488 | 95 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 7 | 52 | 3 | Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex iluminación) |  | 17 | 1 | 2008-10-01 | 2009-03-02 | 300 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 86 | 58 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci km 340 - km 410 | 8 | 70 | 2008-11-01 | 2009-10-31 | 60000 | 229 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 86 | 59 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Jacobacci - Pilcaniyeu km 410 - km 537 | 8 | 126.7 | 2008-05-31 | 2010-11-29 | 110000 | 420 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 27 | 51 | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu |  | 8 | 90 | 2008-11-01 | 2009-11-30 | 3000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 8 | 2 | 51 |  | Corredor de los Lagos |  | 8 | 51.5 | 2007-12-01 | 2009-12-31 | 35000 | 1166 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 8 | 51 | 22 | Chichinales - Neuquén |  | 8 | 21 | 2008-05-31 | 2010-05-30 | 116277 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 41 | 51 | 251-22-250 | Malla 108 B - Río Negro | Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.RNN°22 | 13 | 340.7 | 2008-11-01 | 2010-10-31 | 27370 | 1133 | 0 | 0% | 0% | 11
ANEXO III.2
Página 11/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
26 | 3 | 29 | 51 | 250 | Malla 123 A - Río Negro | Emp. RNN° 3 - km 112,78 | 13 | 112.78 | 2007-09-01 | 2012-08-31 | 68181 | 5946.951 | 4410.0485 | 15.8% | 15.8% | 6
22 | 3 | 86 | 57 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340 | 8 | 72 | 2006-03-23 | 2009-03-31 | 90999 | 24078.152 | 25272.6526 | 32.16% | 47.74% | 6
22 | 3 | 86 | 56 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269 | 8 | 43.81 | 2007-02-01 | 2009-01-28 | 60967 | 589 | 27678.5121 | 60.57% | 60.57% | 6
22 | 3 | 86 | 53 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - km 181 (Sección III) | 8 | 43.97 | 2006-03-21 | 2008-03-19 | 42240 | 3934 | 14795.9619 | 47.8% | 65.4% | 6
22 | 3 | 86 | 55 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Sección V) | 8 | 23.85 | 2006-03-23 | 2007-12-31 | 28390 | 3468 | 10415.8762 | 44.59% | 73.78% | 6
22 | 3 | 86 | 54 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Ramos Mexía - Talcahuala km 181 - km 201 (Sección IV) | 8 | 19.59 | 2006-03-23 | 2007-12-31 | 29484 | 3285 | 9139.0581 | 54.49% | 81.06% | 6
26 | 1 | 35 | 51 | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. c/Chubut- Lte. c/Neuquén- Ent. Bariloche | 13 | 141.91 | 1998-04-01 | 2009-12-20 | 23795 | 4351.536 | 4257.1411 | 15.21% | 81.19% | 6
26 | 1 | 66 | 51 | 3 | Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | 13 | 220.46 | 1998-02-23 | 2008-12-21 | 27120 | 4859.302 | 4859.3005 | 17.82% | 81.83% | 6
22 | 3 | 86 | 52 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Musters - Tte. Maza - km 105 - km 137 (Sección II) | 8 | 29 | 2006-03-23 | 2008-03-31 | 38982 | 10931.315 | 13877.157 | 55.02% | 82.68% | 6
26 | 3 | 5 | 51 | 22 - 151 | Malla 103 - Río Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | 13 | 163.78 | 2005-01-15 | 2010-01-13 | 54523 | 4497.463 | 3808.4616 | 2.839% | 83.07% | 6
26 | 3 | 21 | 51 | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | 13 | 146.5 | 2005-05-01 | 2010-04-28 | 52116 | 6822.711 | 4610.7099 | 3.822% | 85.75% | 6
26 | 2 | 50 | 51 | 250 | Malla 123 B - Río Negro | km 112,78 - km 258,01 | 13 | 145.23 | 2004-12-01 | 2009-11-29 | 45667 | 8405.032 | 2021.4409 | 3.394% | 89.37% | 6
16 | 3 | 26 | 51 | 23-1S40-3-251-250 | TFO Rio Negro - Convenio 10 | Valcheta - Jacobacci | 11 | 1136.48 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 8482 | 3836.506 | 3836.5049 | 47.06% | 91.36% | 6
22 | 3 | 86 | 51 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Valcheta - Musters km 77 - km 105 (Sección I) | 8 | 28.2 | 2004-12-01 | 2007-12-31 | 27575 | 58868.203 | 4623.4507 | 5.777% | 92.41% | 6
22 | 4 | 3 | 51 | 258 | Variante desde RNNº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | 14.73 | 1999-10-14 | 2008-04-11 | 17633 | 3397 | 2329.5635 | 8.654% | 97.05% | 6
26 | 1 | 60 | 51 | 251 | Malla 108 B - Río Negro | Emp. RNN°22 - Emp. RNN°250 | 13 | 118.7 | 1997-07-25 | 2004-04-30 | 14994 | 0.001 | 0 | 0% | 98.53% | 7
26 | 1 | 50 | 51 | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Río Colorado - Emp. RNN°152 | 13 | 221.61 | 1997-07-31 | 2004-09-19 | 17642 | 331.034 | 331.0328 | 0% | 98.65% | 7
22 | 10 | 10 | 51 | 40 | Emp. RNNº23 - Ñorquinco | Pte. s/Aº Las Bayas - km 1272,39 | 8 | 0.06 | 2006-02-01 | 2006-11-30 | 797 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 48 | 51 | 22-151 | Malla 103 - Río Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | 13 | 281.31 | 1997-06-14 | 2003-07-31 | 14887 | 718.787 | 715.3125 | 0% | 100% | 8 | C
[5 empty] | Total Río Negro | [5 empty] | 1027909 | 151367.996 | 136982.1847
22 | 9 | 7 | 51 | 50 | Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán |  | 8 | 32 | 2008-11-01 | 2010-10-30 | 7500 | 625.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 9 | 51 | 51 | Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona |  | 8 | 160 | 2008-10-01 | 2012-09-30 | 73000 | 889.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 76 | 51 | 34 | Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba |  | 8 | 9.7 | 2008-06-01 | 2010-05-30 | 35550 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 46 | 51 | 51 - 68 | Malla 401 B - Salta | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente) | 13 | 106.24 | 2008-09-30 | 2012-10-31 | 65849 | 1097.4 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 60 | 51 | 34 | Malla 434 | Emp. RNN°50 - Lte. c/Bolivia | 13 | 159.29 | 2007-11-01 | 2012-06-28 | 118195 | 0.001 | 0 | 6.378% | 6.378% | 6
16 | 6 | 23 | 51 | 51 - 40 | Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. de los Cobres - Lte. con Jujuy | km 26,39 - 296,44 / km 4607,03- 4666,62 | 11 | 329.64 | 2007-11-01 | 2009-10-30 | 9044 | 0.001 | 0 | 13.07% | 13.07% | 6
26 | 1 | 7 | 51 | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | 13 | 114.79 | 1997-04-30 | 2008-09-30 | 26336 | 4034.054 | 4034.0512 | 15.2% | 80.66% | 6
16 | 6 | 11 | 51 | 16 | Límite con Chaco - Emp. RNNº 9-34 | km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | 11 | 204.4 | 2004-07-14 | 2008-07-30 | 9048 | 2436.339 | 2434.1657 | 23.86% | 84.21% | 6
22 | 10 | 12 | 51 | 9 | CVN°5: Obra 24-B-1:Emp. RPN°3- Emp RNN°34 | km 1448 - km 1462 | 5 | 14 | 2006-12-18 | 2008-06-11 | 20548 | 50669.832 | 62245.0067 | 89.65% | 89.65% | 6
16 | 3 | 31 | 51 | 40-1V40-51 | TFO Salta - Convenio 11 | Payogasta - Viaducto La Polvorilla | 11 | 480.57 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 3570 | 747.719 | 747.7175 | 91.65% | 91.65% | 6 | A
22 | 1 | 8 | 51 | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | 8 | 29.7 | 1997-01-28 | 2005-08-31 | 24210 | 0.001 | 0 | 0% | 91.88% | 8
22 | 10 | 12 | 52 | 34 | CVN°5: Obra 24-B-2: Emp. RPN°3- Emp RNN°34 | km 1462 - km 1478 | 5 | 16 | 2006-04-07 | 2008-06-11 | 32734 | 0.001 | 0 | 67.77% | 94.32% | 6 | A
22 | 1 | 6 | 51 | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 8 | 34.957 | 1997-01-28 | 2005-07-31 | 18814 | 0.001 | 0 | 0% | 94.34% | 7
22 | 3 | 23 | 51 | 9 | Emp. RNNº9/34 - Ciudad de Salta | Prog 1591 - Prog 1602 | 8 | 11 | 1997-02-25 | 2000-08-31 | 15305 | 418.528 | 418.528 | 0% | 94.77% | 7
ANEXO III.2
Página 12/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
16 | 6 | 12 | 51 | 34 - 81 | Emp. RNN° 50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 | km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular | 11 | 249.29 | 2004-04-15 | 2008-04-14 | 8699 | 2694.271 | 2690.9422 | 29.88% | 95.07% | 6
22 | 10 | 12 | 53 | 9 | CVN°5: Obra 24-B-3:Emp. RPN°3- Emp RNN°34 | km 1478 - km 1500 | 5 | 22 | 2006-04-12 | 2008-06-11 | 39658 | 11575.178 | 0 | 72.17% | 96.3% | 6 | A-C
22 | 4 | 64 | 59 | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V | 8 | 30 | 2005-06-07 | 2007-08-31 | 25178 | 6259 | 0 | 38.23% | 97.71% | 7
22 | 4 | 64 | 61 | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III) | 8 | 30 | 2006-04-01 | 2007-03-30 | 13666 | 4635 | 0 | 0% | 99.11% | 7
26 | 1 | 6 | 51 | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. RPN°307 - San Carlos / Emp. RNN°40N - Río Conchas (Pte) | 13 | 142.27 | 1997-06-04 | 2008-10-31 | 21467 | 3773.234 | 3773.1705 | 17.59% | 99.9% | 6
22 | 4 | 64 | 58 | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI | 8 | 29.39 | 2005-07-15 | 2007-10-14 | 32885 | 9595.601 | 0 | 53.23% | 99.91% | 7
26 | 1 | 19 | 51 | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. RNN° 50 / Emp. RNN°34 - Lte. c/Bolivia | 13 | 204.71 | 1997-07-18 | 2004-11-30 | 16672 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
16 | 3 | 31 | 51 | 51-40-86 | TFO Salta - Convenio 10 |  | 11 | 482.44 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 2614 | 0 | 0 | 8.263% | 100% | 7
22 | 4 | 64 | 62 | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II) | 8 | 30 | 2006-04-15 | 2007-04-15 | 20917 | 8028 | 0 | 24.48% | 100% | 7
22 | 4 | 64 | 63 | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I) | 8 | 30 | 2006-04-15 | 2007-04-15 | 20534 | 8072 | 0 | 34.05% | 100% | 7
22 | 4 | 64 | 60 | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Pluma de Pato - Cnel. Juan Solá | 8 | 31.13 | 2005-07-12 | 2007-07-31 | 29153 | 8004 | 0 | 35.4% | 100% | 8
[5 empty] | Total Salta | [5 empty] | 691146 | 123554.165 | 76343.5818
22 | 10 | 15 | 51 | 150 | Ischigualasto- RNN°40 | Caballo Anca - Emp. RNNº40 | 8 | 48.4 | 2008-10-01 | 2010-09-30 | 90000 | 4159.964 | 4159.964 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 15 | 53 | 150 | Ischigualasto- RNN°40 | Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) | 8 | 12.23 | 2008-06-30 | 2011-05-31 | 82250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 15 | 54 | 150 | Ischigualasto - RNN°40 | R. Bermejo - Emp. RNN°40 (Sección III) | 8 | 34.4 | 2007-06-01 | 2009-05-30 | 77930 | 0.001 | 0 | 13.73% | 13.73% | 6
22 | 10 | 16 | 51 | Ex RPN°12 | Pachaco- Calingasta | Puente Pachaco km 100 | 8 | 0.1 | 2005-10-26 | 2008-04-25 | 17933 | 0.001 | 0 | 8.838% | 30.98% | 6 | A-C
26 | 3 | 24 | 51 | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20 | 13 | 286.14 | 2005-06-01 | 2010-11-30 | 49000 | 11575.131 | 8746.1291 | 14.36% | 77.7% | 6
26 | 3 | 11 | 51 | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | 13 | 105.03 | 2005-05-02 | 2010-10-02 | 73467 | 17281.315 | 14110.3141 | 8.104% | 82.71% | 6
26 | 2 | 66 | 51 | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.RNN°40N - Arrequintin (O.faltantes) | 13 | 313.77 | 2003-09-09 | 2007-10-31 | 19509 | 5629.083 | 5629.0814 | 8.873% | 96.57% | 7
22 | 4 | 65 | 51 | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.s/Río San Juan) | 8 | 16 | 2004-05-05 | 2005-10-30 | 5454 | 0.001 | 0 | 0% | 99.01% | 7
22 | 6 | 6 | 51 | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | 8 | 200 | 2002-08-23 | 2004-10-31 | 6344 | 0.001 | 0 | 0% | 99.53% | 7
26 | 1 | 21 | 51 | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.c/San Luis - San Juan/Lte. c/La Rioja - Emp. RNN°20 | 13 | 286.81 | 1997-08-15 | 2003-08-15 | 16006 | 2057.815 | 2057.8147 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total San Juan | [5 empty] | 437893 | 40703.312 | 34703.3032
16 | 7 | 10 | 52 | 20 - 79 | Int. RNN° 20 y RNN° 79 |  | 17 | 1 | 2008-09-01 | 2009-03-01 | 2937 | 31 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 45 | 51 | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp RNN° 7 - Pte. sobre Río Diamante | 13 | 211.16 | 2007-08-01 | 2013-11-30 | 57231 | 13274.554 | 12247.1222 | 15.34% | 15.34% | 6
26 | 3 | 7 | 51 | 146 - 147 | Malla 301 - San Luis | Emp.RNNº 20 - Emp.RNNº 147 / Emp.RNNº 7 - Emp. RNNº 20 | 13 | 253.79 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 43938 | 3689.913 | 3024.9114 | 3.714% | 92.66% | 6
26 | 3 | 8 | 51 | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3 | 13 | 129.39 | 2005-09-01 | 2010-08-30 | 40518 | 16167.909 | 13315.9085 | 14.15% | 95.3% | 6
22 | 7 | 11 | 54 | 8 | CVN°4 - km304-km306/km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 | km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 | 5 | 64 | 2006-05-31 | 2007-07-31 | 37854 | 7000.513 | 33718.727 | 79.74% | 96.73% | 7 | C
26 | 1 | 36 | 51 | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte. c/San Juan /Acc. Quines - Lte.c/La Rioja | 13 | 187.7 | 1998-06-17 | 2004-05-10 | 13993 | 358.053 | 358.0513 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | Total San Luis | [5 empty] | 196471 | 40521.942 | 62664.7204
ANEXO III.2
Página 13/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
22 | 4 | 96 | 54 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Acc. Pte s/Rio Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - Sobre RPNº25 | 8 | 66.5 | 2008-06-01 | 2010-05-30 | 65000 | 229 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 96 | 55 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre RPNº29 | 8 | 57 | 2008-06-01 | 2010-05-31 | 55000 | 178 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 96 | 56 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por RNNº288 -km 2411,37 - km 2526 | 8 | 116.81 | 2008-06-01 | 2011-05-31 | 115000 | 438 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 54 | 51 | 40 | Tres Lagos - Ruta 11 / Tres Lagos - La Leona |  | 8 | 51 | 2008-11-01 | 31/11/10 | 29000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 11
26 | 3 | 28 | 51 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián | 13 | 277.4 | 2008-06-30 | 2013-06-28 | 35536 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 11
22 | 4 | 96 | 52 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64 | 8 | 72.85 | 2006-11-07 | 2009-04-13 | 110626 | 154 | 3655.5015 | 4.851% | 5.035% | 6 | S/D
22 | 12 | 22 | 51 | 40 | Güer Aike- Punta Loyola | Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico | 8 | 14 | 2007-08-02 | 2009-07-31 | 92906 | 0 | 0 | 7.622% | 7.622% | 6 | A
22 | 4 | 95 | 51 | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección II: km 49 - km 89 | 8 | 40 | 2006-11-26 | 2008-11-30 | 96967 | 6069.817 | 6069.8161 | 7.614% | 7.825% | 6 | S/D
22 | 4 | 42 | 51 | 40S | Límite c/Chubut - Perito Moreno | Límite c/Chubut - Perito Moreno | 8 | 67.51 | 2006-11-17 | 2009-11-30 | 111058 | 8295.984 | 8295.9828 | 7.755% | 7.941% | 6 | A
22 | 9 | 53 | 51 | 40 | Güer Aike - Punta Loyola | Autovía Güer Aike -Río Gallegos y desvío tránsito pesado | 8 | 21 | 2007-03-07 | 2010-05-31 | 142469 | 47511.858 | 47511.8544 | 8.525% | 8.525% | 6 | A
22 | 11 | 86 | 51 | S/N | Acceso desde RNN°281 a Pto. Deseado | Intersección con RNN° 281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Pque. Industrial | 8 |  | 2007-11-01 | 2009-12-31 | 79292 | 21105.494 | 21105.4878 | 8.712% | 8.712% | 6 | A
22 | 10 | 67 | 53 | 40 | Rospentek - Güer Aike - Sección III | Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras | 8 | 41 | 2007-04-09 | 2009-10-30 | 120273 | 191 | 25289.0124 | 9.391% | 9.391% | 6 | A
22 | 10 | 67 | 52 | 40 | Rospentek - Güer Aike - Sección II | El Zurdo - Ea. Bella Vista | 8 | 75 | 2007-03-22 | 2010-02-28 | 203656 | 140 | 54684.1306 | 9.563% | 9.563% | 6 | A
22 | 9 | 52 | 51 | 288 | Empalme RNN° 3 - La Julia | Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia | 8 | 73.64 | 2007-03-07 | 2010-03-31 | 225760 | 63339.652 | 63339.6506 | 10.11% | 10.11% | 6 | A
22 | 10 | 67 | 54 | 40 | Rospentek - Güer Aike - Sección IV | Ea. Buitreras- Güer Aike | 8 | 42 | 2007-04-09 | 2009-01-01 | 118995 | 0 | 0 | 11.46% | 11.46% | 6 | A
22 | 3 | 88 | 51 | 3 | Caleta Olivia - Gran Bajo S. Julián | km 1970,40 - km 2026 | 8 | 55.6 | 2007-01-06 | 2009-01-04 | 107720 | 56653.939 | 56653.9373 | 12.32% | 12.32% | 6 | A
22 | 12 | 54 | 51 | P 39 | Emp. RPN°43 - Bajo Caracoles | km 0,00 - km 184 | 8 | 184 | 2007-04-13 | 2010-04-11 | 223277 | 0 | 0 | 15% | 15% | 6 | A
22 | 10 | 72 | 51 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián (Dos Secciones) | km 2184,79 - 2284,79 | 5 | 100 | 2005-12-20 | 2007-12-20 | 146562 | 54995.899 | 53100.8466 | 7.765% | 15.67% | 6
22 | 4 | 96 | 51 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Bajo Caracoles (RPNº 39) - Río Olnie- km 2189,52 - km 2215,91 | 8 | 28.34 | 2007-03-01 | 2008-08-30 | 55200 | 28017.235 | 8051.5922 | 17.87% | 18.23% | 6 | S/D
22 | 10 | 67 | 51 | 40-293 | Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco ) | RNN°293-Tr.: Emp RNN° 40 -Paso Fronterizo Laurita | 8 | 75 | 2006-08-01 | 2009-07-30 | 144144 | 93191.139 | 13463.451 | 7.685% | 18.6% | 6 | A
22 | 4 | 51 | 51 | 3 | Variante Caleta Olivia | Int Norte R.N. N° 3 - Inte Sur R.N. N° 3 | 8 | 7 | 2006-09-28 | 2009-08-30 | 152163 | 19712.798 | 19712.7963 | 13.64% | 19.17% | 6 | A
22 | 12 | 56 | 51 | P 2 | Cóndor Cliff - La Esperanza | Condor Cliff - La Esperanza | 8 | 85 | 2007-11-01 | 2009-10-30 | 94426 | 0 | 0 | 19.45% | 19.45% | 6 | A
22 | 4 | 97 | 51 | P12 | Emp. RPN°25 - Pico Truncado | km. 245,00 - Pico Truncado | 8 | 105 | 2007-01-06 | 2009-01-30 | 123783 | 149568.754 | 147519.6483 | 23.64% | 23.64% | 6 | A
22 | 12 | 27 | 51 | 281 | Emp. RNNº 3 - Pto. Deseado | Emp. RNNº3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado | 8 | 67.55 | 2007-04-01 | 2009-04-01 | 108048 | 0 | 0 | 26% | 26% | 6 | A
22 | 4 | 96 | 53 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Las Horquetas - Acc. Pte. s/Rio Chico - km. 2289,64 - km. 2344,99 | 8 | 55.35 | 2006-09-15 | 2009-03-15 | 80201 | 675 | 17320.9562 | 24.32% | 28.62% | 6 | A
22 | 4 | 99 | 51 | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección II: km 50 - km 86 | 8 | 36 | 2006-05-30 | 2008-11-27 | 69532 | 16206.337 | 15047.8133 | 20.68% | 29.78% | 6 | A
22 | 10 | 72 | 52 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | km 2026,00 - km 2088,55 | 8 | 62.55 | 2006-05-20 | 2008-05-20 | 115925 | 0.01 | 0 | 19.12% | 45.84% | 6 | A
22 | 10 | 72 | 54 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | km 2284,79 - 2303 | 5 | 18.61 | 2007-08-22 | 2009-10-31 | 41183 | 0 | 0 | 48.08% | 48.08% | 6 | A
22 | 4 | 94 | 53 | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | El Alamos - Aeropuerto Río Gallegos | 8 | 112 | 2005-12-03 | 2008-12-01 | 117357 | 1253.916 | 0 | 14.32% | 54.32% | 6 | A
22 | 4 | 69 | 51 | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla | km 0,00 - km 14,50 | 8 | 14.51 | 2003-10-28 | 2008-02-28 | 43296 | 427 | 0 | 0% | 56.32% | 6 | S/D
22 | 4 | 98 | 51 | 40 | 28 de Noviembre - Rospentek | Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim. en Av. 28 de Noviembre | 8 | 10.95 | 2006-01-19 | 2008-05-18 | 37742 | 3855.594 | 3830.0972 | 17.03% | 59.51% | 6 | A
22 | 6 | 10 | 51 | 3 | Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle) | Prog. 2522,81 | 8 | 200 | 2003-01-24 | 2003-12-15 | 12406 | 0.001 | 0 | 0% | 66.96% | 8
ANEXO III.2
Página 14/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
22 | 4 | 34 | 51 | RP 23 | Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén | Acceso a Bahía Túnel | 8 | 20.51 | 2006-09-27 | 2008-01-31 | 31253 | 18673.798 | 14573.7929 | 46.41% | 68.73% | 6
22 | 4 | 94 | 52 | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Cmdte. Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos | 8 | 118 | 2005-09-15 | 2008-03-15 | 147082 | 560.57 | 0 | 41.5% | 75.41% | 6 | A
22 | 6 | 11 | 51 | 3 | Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) | Prog. 2581,32 (Ototel Aike-R. Gallegos) | 8 | 90 | 2005-06-28 | 2007-12-31 | 18824 | 5606.946 | 5599.2546 | 16.56% | 77.79% | 6 | S/D
22 | 4 | 70 | 51 | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | 29 | 2003-11-12 | 2008-01-31 | 86829 | 15813 | 8974.4062 | 9.577% | 79.96% | 6
22 | 4 | 76 | 51 | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 8 | 40.28 | 2000-10-27 | 2004-12-31 | 66317 | 100 | 0 | 0% | 80.37% | 7
22 | 4 | 71 | 51 | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | 8 | 48.92 | 2004-02-16 | 2007-01-31 | 76871 | 14603.39 | 14101.2448 | 0% | 88.05% | 7
22 | 4 | 74 | 51 | 40S | Emp. RPN°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | 5 | 34 | 2003-11-22 | 2008-04-30 | 32190 | 686 | 0 | 0% | 88.42% | 6 | S/D
26 | 1 | 26 | 51 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. RNNº281- Gran Bajo de San Julián | 13 | 308.03 | 1997-11-25 | 2005-04-25 | 20207 | 0.001 | 0 | 0% | 89.58% | 7
22 | 4 | 97 | 52 | P12 | Emp. RPN°25 - Pico Truncado | Emp. RPN° 25 - km 245,00 | 8 | 204 | 2004-12-30 | 2008-08-31 | 102677 | 0 | 0 | 5.411% | 93.05% | 6
22 | 4 | 72 | 51 | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | 8 | 50.14 | 2004-05-27 | 2008-04-30 | 67171 | 14307 | 1392.8419 | 0% | 93.91% | 6 | S/D
22 | 4 | 94 | 51 | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Gran Bajo San Julián - Cmdte. Luis Piedrabuena | 8 | 111.7 | 2005-09-15 | 2007-12-15 | 86633 | 98502.285 | 100316.77 | 29.48% | 94.56% | 6 | A
22 | 3 | 19 | 51 | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía - 1° Etapa | Aeropuerto - Av San Martin (RNN°3) | 8 | 6.4 | 2005-09-26 | 2008-03-26 | 98654 | 23845.448 | 23845.4479 | 33.12% | 95.13% | 6 | A
22 | 4 | 55 | 51 | 3 | Límite c/Chubut - Caleta Olivia | km 1904,7 - km 1906,7 | 8 | 3 | 2003-06-03 | 2004-04-30 | 4717 | 100 | 0 | 0% | 95.42% | 8
22 | 4 | 78 | 51 | 40S | Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio | km 2839,55 - km 2872,18 | 8 | 32.63 | 2000-05-02 | 2004-10-31 | 28335 | 1098 | 0 | 0% | 96.12% | 7
22 | 4 | 73 | 51 | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) | 8 | 42.3 | 2004-05-27 | 2008-02-28 | 59913 | 17785 | 12611.0378 | 5.463% | 97.47% | 6 | S/D
22 | 2 | 51 | 52 | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | km 29 - Monte Aymond | 8 | 26 | 2003-05-12 | 2005-12-30 | 33502 | 218 | 0 | 0% | 97.54% | 7
22 | 2 | 51 | 51 | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - km 29 | 8 | 29 | 2002-12-16 | 2005-05-12 | 32003 | 746 | 0 | 0% | 97.75% | 7
16 | 3 | 27 | 51 | 3-40-281-288 | TFO Santa Cruz - Convenio 10 | I - II : Prog. 2,13 - Prog 126,5 | 11 | 2207.28 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 32500 | 25495.265 | 25494.3962 | 98.45% | 98.45% | 6 | A
22 | 6 | 37 | 51 | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo deFundaciones |  | 5 | 20 | 2003-08-29 | 2004-06-30 | 10687 | 100 | 0 | 0% | 98.48% | 7
26 | 1 | 2 | 51 | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. RNNº 3 | 13 | 132.25 | 1997-04-24 | 2004-12-30 | 13515 | 0.001 | 0 | 0% | 99.75% | 7
22 | 4 | 36 | 51 | RP 43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.I) | Las Heras - km 78 | 5 | 78 | 2003-09-24 | 2006-04-24 | 34798 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 68 | 51 | 3 | Repavimentación y Pavimentación Cruce RPN°5 |  | 8 | 8 | 2003-05-29 | 2004-12-31 | 9402 | 98 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 75 | 51 | 40S | Emp. RPN°11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. RPN°11 | 8 | 28.4 | 2003-02-07 | 2005-06-30 | 37081 | 1043.61 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 79 | 51 | 40 | Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio | km 21,252 - km 28,740 | 8 | 7.488 | 2001-08-22 | 2005-12-30 | 19050 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 1 | 51 | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | 13 | 111.37 | 1997-05-26 | 2005-05-30 | 14043 | 142.342 | 142.341 | 0% | 100% | 7
16 | 3 |  | 51 | 3-40-281-288-193 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 (3) |  | 11 | 1714.86 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 23944 |  |  | 0.8228% | 100% | 7
[5 empty] | Total Santa Cruz | [5 empty] | 4462701 | 811735.087 | 771704.1078
16 | 7 | 3 | 51 | 34 | Corredor 3 |  | 17 | 200 | 2008-11-01 | 2009-05-01 | 11000 | 532 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 54 | 98 | km 155,79 - km 155,87 |  | 17 | 1 | 2008-08-01 | 2009-01-30 | 2000 | 56 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 23 | 51 | 168 | Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias | Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastiné | 5 | 3.5 | 2008-03-01 | 2011-02-08 | 140269 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 9 | 51 | 178 - 177 | Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires | Pergamino - Emp. RPN° 65 / Emp. RPN° 21 - Alto Nivel RNN° 9 | 13 | 179.74 | 2007-05-31 | 2012-05-31 | 54970 | 1925 | 0 | 0% | 0% | 16
26 | 3 | 31 | 51 | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fe | Emp. RPNº 2 - Emp. RPNº 286 / Prog. 123 - Tostado | 13 | 126.2 | 2008-11-01 | 2013-10-30 | 39722 | 1367.8 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 22 | 51 | 168 | Rio Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias |  | 5 | 9 | 2007-07-31 | 2010-07-29 | 117781 | 15535.603 | 15535.6012 | 10.42% | 10.42% | 6
22 | 11 | 79 | 51 | 177 | Emp. RPN°21 - Alto nivel RNN°9 | km 0,00 - km 7,82 | 8 | 7.82 | 2007-07-25 | 2007-12-31 | 10034 | 575.73 | 575.7284 | 12.79% | 12.79% | 6
ANEXO III.2
Página 15/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
22 | 4 | 82 | 54 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc IV: Int. Con RNN°9 Actual - Emp. RNN°178 (Armstrong) | 8 | 36 | 2006-11-15 | 2008-11-13 | 275993 | 0 | 1080 | 29.27% | 30.68% | 6
22 | 4 | 82 | 55 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc V: Emp. RNN°178 - Carcaraña | 8 | 39.6 | 2006-10-02 | 2008-09-30 | 303405 | 1499.004 | 1080 | 33.39% | 38.38% | 6
22 | 4 | 92 | 51 | 34 | CVN° 5- Paso p/ ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela | km 217 - km 225 | 5 | 8 | 2005-08-03 | 2008-06-30 | 56337 | 16987 | 14490.0074 | 33.25% | 65.4% | 6
22 | 7 | 9 | 52 | 7 | CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M. | km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616 | 5 | 7 | 2005-12-21 | 2008-01-20 | 18257 | 8753 | 7776.4628 | 54.43% | 66.88% | 6
22 | 10 | 40 | 51 | 11-A012 | Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial | Intercamb. RNN°11 y RNN°A012 y pte. | 8 | 2.38 | 2006-11-14 | 2008-02-13 | 29779 | 17488.585 | 17488.5848 | 68.54% | 69.65% | 6
22 | 7 | 16 | 60 | 11 | CVN°3 - San Justo - Gomez Cello | km 607 - km 635 | 5 | 28 | 2006-03-14 | 2008-01-31 | 25220 | 13409.945 | 15072.9897 | 60.95% | 72.13% | 6
26 | 2 | 72 | 51 | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 2004-01-10 | 2008-01-08 | 32892 | 7086.8 | 82.8696 | 0.9698% | 78.1% | 6
22 | 3 | 25 | 51 | 95 | Emp. RPNº 286 - Lte. c/Chaco | Secc. I km. 862,31 - 912,02 | 5 | 49.71 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 84500 | 41653.386 | 41653.3844 | 75.42% | 83.71% | 6
22 | 7 | 13 | 51 | 11 | CVN°6 - Emp. RPN° 100 (S) - Emp. RNN° 16 | km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | 5 | 65 | 2006-02-08 | 2008-05-31 | 33132 | 4981.576 | 4981.575 | 26.03% | 87.73% | 6
22 | 10 | 27 | 51 | A008 | Río Paraná - Autopista Rosario - Córdoba (Av.Pellegrini) | Río Paraná - Av. Pellegrini | 8 | 10.125 | 2006-02-13 | 2008-05-31 | 59495 | 34122.647 | 34122.6002 | 47.29% | 90.22% | 6
22 | 7 | 25 | 51 | 11 | CVN° 3- Obra N° 226: Emp. RPN° 79 (S) - Calchaquí | km 635 - km 661 | 5 | 26 | 2007-02-28 | 2008-01-31 | 17288 | 611 | 0 | 94.63% | 94.63% | 6
22 | 7 | 23 | 58 | 8 | CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN°148 | km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723 | 5 | 64 | 2006-05-01 | 2007-07-31 | 36836 | 0 | 0 | 72.83% | 97.2% | 7
16 | 6 | 10 | 51 | A007 | Av. B. Parera - A Nivel RNN° 11 - A Nivel RNN° 11- Calle J/Garay | km 0-km 7,23 / km 0-km 4,59 / km 0-km 2,58 - Sistema Modular | 11 | 14.4 | 2005-07-21 | 2008-03-20 | 7017 | 3603.575 | 3603.573 | 51.28% | 97.98% | 6
22 | 7 | 5 | 56 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66 | km 86 - km 129 | 5 | 43 | 2005-01-13 | 2005-12-31 | 23224 | 395 | 0 | 0% | 98.3% | 8
22 | 4 | 81 | 51 | 7 | Variante Laguna La Picasa | km. 380 - km. 390,5 | 8 | 10.5 | 2006-02-01 | 2007-05-31 | 67980 | 30151.627 | 26293.626 | 34.02% | 98.58% | 8 | C
26 | 2 | 71 | 51 | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | 13 | 27.92 | 2003-11-19 | 2007-01-31 | 38487 | 9385.59 | 2924.6625 | 0.05197% | 99.24% | 7
22 | 7 | 17 | 58 | 33 | CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre | km 631 - km 673 | 5 | 42 | 2004-12-30 | 2005-10-30 | 11883 | 100 | 0 | 0% | 99.36% | 8
22 | 4 | 49 | 51 | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial | Secciones I y II | 5 | 11 | 2004-03-18 | 2006-08-30 | 10479 | 65.983 | 65.9824 | 0% | 99.58% | 7
22 | 7 | 4 | 51 | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8 | km 535,55 - km 631 | 5 | 95.45 | 2004-11-23 | 2005-11-30 | 17523 | 18371.001 | 0 | 0% | 99.64% | 7
22 | 3 | 26 | 51 | 95 | Emp. RPNº286 - Lte. c/Chaco | Secc. II km. 912,02 - 941,20 | 5 | 29.18 | 2006-08-25 | 2008-02-28 | 52787 | 33865.152 | 33865.15 | 78.11% | 99.78% | 6
22 | 7 | 3 | 53 | A009 | CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11 | km 0 - km 12 | 5 | 12 | 2005-09-28 | 2006-07-31 | 10418 | 55 | 178.301 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 54 | A012 | CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Córdoba) | km 0 - km 42 | 5 | 42 | 2004-07-20 | 2005-04-30 | 6704 | 470 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 55 | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN° 168 - Emp. RPN° 39 | km 476 - km 607 | 5 | 131 | 2006-01-04 | 2006-09-30 | 7638 | 1 | 311.1667 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 56 | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98 | km 684 - km 720 | 5 | 36 | 2004-08-05 | 2004-12-31 | 2566 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 57 | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40 | km 720 - km 730 / km 747 - km 787 | 5 | 50 | 2005-12-06 | 2006-10-31 | 24037 | 1249 | 865.0303 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 52 | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S) | km 676 - 754 | 5 | 78 | 2004-07-28 | 2005-06-30 | 18721 | 111 | 209.7046 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 51 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN°64 - Rafaela | km 151 km 225 | 5 | 74 | 2004-07-20 | 2005-07-31 | 24083 | 8211 | 232.9494 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 52 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13 | km 225 km 247 | 5 | 22 | 2004-07-14 | 2004-12-31 | 1626 | 100 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 7 | 5 | 54 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero | km 361 - km 398 | 5 | 37 | 2004-07-20 | 2004-12-31 | 2742 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 55 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunvalación de Rosario - RPN° 65 | km 13,95 - km 66 | 5 | 52.05 | 2005-01-05 | 2006-04-30 | 29468 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 31 | 51 | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. RNN°11 - km 123,43 | 13 | 123.43 | 1997-12-09 | 2005-12-30 | 26066 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 64 | 51 | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. RPN 2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | 13 | 209.05 | 1997-12-19 | 2003-12-18 | 21313 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 7 | 5 | 53 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33 | km 299 - km 330 | 5 | 31 | 2005-11-16 | 2006-12-31 | 14444 | 688 | 72.0848 | 0.8169% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 52 | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012 | km 188 - km 278 | 5 | 90 | 2004-07-23 | 2006-12-31 | 46473 | 2222 | 0 | 3.931% | 100% | 8
22 | 7 | 16 | 59 | 11 | CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo | km 564 - km 600 | 5 | 36 | 2006-03-01 | 2007-03-31 | 26478 | 8511.587 | 6848.3783 | 17.38% | 100% | 8
[5 empty] | Total Santa Fe | [5 empty] | 1841067 | 284441.594 | 229410.4123
ANEXO III.2
Página 16/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
16 | 7 | 10 | 51 | 89 | Emp.RPNº116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/RNN°116 |  | 17 | 1 | 2008-08-01 | 2009-01-30 | 450 | 4174.584 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 54 | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S IV) | Sección IV | 8 | 55 | 2008-11-01 | 2012-10-31 | 150000 | 518 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 55 | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S V) | Sección V | 8 | 61 | 2008-11-01 | 2012-10-31 | 180000 | 519 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 56 | 16 | Corredor Bioceáncio Norte - Metán - Avia Terai (S VI) | Sección VI | 8 | 74.6 | 2008-11-01 | 2012-10-31 | 210000 | 633 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 57 | 16 | Corredor Bioceáncio Norte - Metán - Avia Terai (S VII) | Sección II | 8 | 64 | 2008-11-01 | 2012-10-31 | 180000 | 554 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 58 | 16 | Corredor Bioceáncio Norte - Metán - Avia Terai (S VIII) | Sección VIII | 8 | 64.59 | 2008-11-01 | 2012-10-31 | 180000 | 536 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 29 | 51 | 9 | Circunvalación de Santiago del Estero | Emp. RNNº 9 (N) - Emp. RNN°9 (S) | 8 | 7.5 | 2008-06-01 | 2010-05-31 | 43799 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 11 | 39 | 51 | P6 | Sachayoj - Otumpa (S IV) | S IV: 114,000 - 137,416 | 8 | 23.42 | 2007-05-08 | 2009-10-31 | 35235 | 2138.605 | 2138.6033 | 18.97% | 18.97% | 6
22 | 11 | 54 | 51 | P6 | Sachayoj - Otumpa (S I) | II - 70000 - 92000 | 8 | 22 | 2007-04-26 | 2009-01-23 | 41947 | 5117.567 | 5117.5339 | 19.53% | 19.53% | 6
22 | 2 | 6 | 51 | 16 | Lte. con Chaco - El Caburé | Sección I: Lte. con Chaco - Los Pirpintos | 8 | 38.63 | 2006-12-18 | 2008-06-17 | 46094 | 11331.206 | 10579.9314 | 21.36% | 21.36% | 6
22 | 11 | 55 | 51 | P6 | Sachayoj - Otumpa (SIII) | Sección III: 92.000 - 114.000 | 8 | 25 | 2007-05-08 | 2009-10-31 | 40524 | 4385.024 | 4385.023 | 24.64% | 24.64% | 6
22 | 2 | 23 | 51 | 16 | Lte. con Chaco - El Caburé | Sección II - Los Pirpintos - El Cabure | 8 | 29.2 | 2006-10-17 | 2008-04-16 | 45290 | 13093.917 | 13093.9101 | 28.44% | 31.61% | 6
26 | 3 | 34 | 51 | 34 | Malla 431 - Sgo. del Estero-Salta-Tucumán | La Banda - Rosario de la Frontera | 13 | 251.9 | 2007-04-03 | 2012-03-30 | 99132 | 32669.474 | 31822.4725 | 32.18% | 32.18% | 6
22 | 4 | 86 | 51 | 98 | Lím. Santa Fe - Bandera | km 180,79 - km 226,67 | 5 | 46.08 | 2006-02-21 | 2008-05-30 | 67861 | 33391.868 | 33391.8596 | 52.54% | 72.61% | 6
22 | 7 | 12 | 52 | 9 | CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347 | km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250 | 5 | 44 | 2006-01-23 | 2008-01-22 | 38533 | 26706.015 | 28312.6692 | 18.69% | 79.27% | 6
26 | 3 | 14 | 51 | 64 | Malla 407 - Santiago del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Emp. RNN°38 | 13 | 151.92 | 2005-08-01 | 2010-08-30 | 52920 | 14669.652 | 14667.2292 | 18.21% | 80.25% | 6
26 | 3 | 26 | 51 | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | 13 | 96.66 | 2005-07-01 | 2010-08-30 | 44867 | 18414.649 | 15110.647 | 25.83% | 88.95% | 6
26 | 3 | 12 | 51 | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Rio Saladillo (Pte) - Stgo. Del Estero (Ent) | 13 | 120.89 | 2006-01-01 | 2010-12-30 | 56142 | 31954.503 | 31953.5012 | 48.36% | 90.3% | 6
26 | 1 | 11 | 51 | 89 | Malla 405 B - Santiago del Estero | Yuchán - Emp. RNN°34 | 13 | 79.7 | 1997-04-10 | 2006-08-31 | 19845 | 513.777 | 513.776 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 85 | 51 | 34 | Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia | km 857,52 - km 883,38 | 5 | 25 | 2006-06-28 | 2007-02-28 | 1281 | 0.001 | 0 | 8.899% | 100% | 8
[5 empty] | Total Santiago del Estero | [5 empty] | 1533920 | 201320.843 | 191087.1563
22 | 4 | 39 | 51 | 38 | Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III) | Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción | 8 | 26.6 | 2008-06-01 | 2010-11-30 | 152700 | 17300.001 | 17299.8967 | 0% | 0% | 3
22 | 10 | 31 | 51 | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Río Marapa (Alberdi) - Acc. a Aguilares | 8 | 19.9 | 2008-10-01 | 2010-09-30 | 130000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 35 | 51 | 38 | Malla 437 - Tucumán | Lte. c/Catamarca - A/N RNNº 9 | 13 | 145.7 | 2006-05-01 | 2012-04-12 | 93771 | 28500.251 | 28253.0558 | 29.38% | 29.38% | 6
16 | 3 | 39 | 51 | 9,38 | TFO Tucumán Convenio 6 | Emp. RNN°38- Villa Mariano Moreno | 11 | 67.37 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 2558 | 449.366 | 449.3632 | 11.77% | 34.05% | 6 | A
22 | 10 | 32 | 51 | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Emp. Traza actual - Principio Autopista | 8 | 13.9 | 2007-03-08 | 2009-03-09 | 105140 | 44670.133 | 44670.1311 | 38.16% | 38.16% | 6 | A
22 | 9 | 22 | 51 | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Acceso a Aguilares - Concepción | 8 | 9.47 | 2007-03-08 | 2009-03-08 | 105140 | 0.001 | 0 | 39.81% | 39.81% | 6
22 | 7 | 12 | 52 | 9 | Emp. R.P. Nº 208 - Emp. RPN° 347 | km 1250-km 1280 /km 1285-km 1289 | 5 | 34 | 2006-05-03 | 2007-10-18 | 28963 | 0 | 0 | 40.79% | 66.14% | 7
26 | 3 | 15 | 51 | 157 | Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero | Acceso a Frías - Emp. RPNº329 | 13 | 127.96 | 2005-04-01 | 2010-03-30 | 43830 | 6510.541 | 4745.5385 | 8.458% | 89.94% | 6
26 | 2 | 78 | 51 | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Santiago del Estero - Tucumán | Lte.c/ Cordoba - Emp.RNN°157 / Emp. RNN° 60 - Acceso a Frías | 13 | 114.58 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 36957 | 7726.001 | 1164.0109 | 3.15% | 93.17% | 6
22 | 10 | 74 | 51 | 65(EX 365) | Concepción - Iltico | Puente s/Río Chirimayo | 8 | 30 | 2006-07-27 | 2007-10-31 | 1333 | 737.03 | 737.0291 | 50.11% | 97.45% | 7
22 | 4 | 40 | 51 | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual) | 8 | 20 | 2004-10-15 | 2007-08-30 | 86183 | 28820 | 8899.0161 | 12.03% | 97.55% | 8
26 | 2 | 81 | 51 | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. RPN°329 - Tucumán | 13 | 75.32 | 2001-06-19 | 2008-11-16 | 24284 | 8234.586 | 1560.2075 | 2.323% | 98.27% | 6
22 | 4 | 17 | 51 | 157 | Monteagudo - Simoca | km 1174 - km 1205 | 5 | 31 | 1994-06-29 | 1999-12-31 | 6494 | 270.257 | 270.2559 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | Total Tucumán | [5 empty] | 817353 | 143218.168 | 108048.505
26 | 4 | 9 | 51 | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento | 13 | 183.81 | 2007-10-01 | 2012-10-31 | 88892 | 0.001 | 0 | 6.097% | 6.097% | 6
22 | 4 | 66 | 51 | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Laguna Khami - Kosovo | 8 | 25 | 2004-04-16 | 2006-03-31 | 52151 | 8976 | 1551.8548 | 0% | 73.97% | 7
ANEXO III.2
Página 17/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
Datos de Obra | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito 31/12/2007 | Devengado 31/12/2007 | Avance Año 07 | Avance Total | Est | Obs
16 | 3 | 28 | 51 | 3com a,b,m,i | TFO Tierra del Fuego Convenio 9 |  | 11 | 520.48 | 2006-01-01 | 2007-12-31 | 10191 | 5485.962 | 5484.9721 | 44.18% | 89.74% | 6 | A
22 | 4 | 22 | 51 | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | km 2988,48 - km 3000 (P. Garibaldi) | 8 | 11.52 | 1999-02-01 | 2005-01-31 | 16289 | 10568.892 | 10100.0249 | 0% | 98.97% | 7
22 | 4 | 67 | 51 | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Kosovo (km 2959) - La Herradura (2988) | 5 | 23 | 2004-10-22 | 2007-03-31 | 37637 | 16317 | 9895.2974 | 21.69% | 100% | 8
[5 empty] | Total Tierra del Fuego | [5 empty] | 205160 | 41347.855 | 27032.1492
16 | 5 | 3 | 51 | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 |  | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 1000 | 86.565 | 64.7262 | 5.5% | 5.5% | 6 | B
22 | 3 | 1 | 51 | Varias | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional | 14 | 400 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2107.591 | 2597.669 | 2543.8672 | 91.34% | 91.34% | 6 | B
16 | 5 | 4 | 51 | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2622.678 | 2632.678 | 2624.2776 | 91.43% | 91.43% | 6 | B
16 | 1 | 2 | 51 | Varias | Compra de Materiales para Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 9331.914 | 9331.914 | 9331.9128 | 91.59% | 91.59% | 6 | B
16 | 5 | 2 | 51 | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 10116 | 10115.97 | 10115.968 | 91.62% | 91.62% | 6 | B
16 | 1 | 1 | 51 | Varias | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 92745 | 92744.792 | 92742.2634 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 5 | 1 | 51 | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 | 100 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 61258 | 61257.864 | 61145.8014 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 4 | 1 | 51 | Varias | Señalamiento Horizontal - Nacional | Nacional | 12 |  | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 91977 | 91976.555 | 91976.5456 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
22 | 4 | 1 | 51 | Varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 | 200 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 50411 | 50410.523 | 50332.9529 | 91.68% | 91.68% | 6 | B
[5 empty] | Total Nacional | [5 empty] | 321569.183 | 321154.53 | 320878.3152
[5 empty] | Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad | [5 empty] | 27868532.183 | 4790151.687 | 4304556.1493
(*) Del 1-12-2006 al 30-11-2007. Del 1-12-2007 en adelante se informará como ejercicio 2008.
|  |  |  | A | Certificación demorada. Valor estimado
|  |  |  | B | Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
|  |  |  | C | Modificación de Obra en trámite
|  |  |  | D | Convenio a convalidar. Longitud y Monto sujeto a reajuste
|  |  |  | E | Convenio finalizado con monto inferior al previsto
|  |  |  | F | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
|  |  |  | H | Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
|  |  |  | I | Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
|  |  |  | J | Reinicio de obra en estudio
|  |  |  | K | Certificacion de Pago Diferido
|  |  |  | S/D | Sin datos durante el 4º trimestre 2007
ANEXO III.2
Página 18/18
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
EJERCICIO 2007
|  |  |  | N° | Estado
|  |  |  | 0 | A Licitar
|  |  |  | 1 | Publicada
|  |  |  | 2 | Licitada
|  |  |  | 3 | Adjudicada
|  |  |  | 4 | Contratada
|  |  |  | 5 | Replanteada
|  |  |  | 6 | En Ejecucion
|  |  |  | 7 | Finalizada Sin R.P.
|  |  |  | 8 | Finalizada Con R.P.
|  |  |  | 9 | Paralizada
|  |  |  | 10 | Rescindida
|  |  |  | 11 | Desestimada
|  |  |  | 12 | Eliminada
|  |  |  | 13 | A Reprogramar
|  |  |  | 14 | Neutralizada
|  |  |  | 15 | Preadjudicada
|  |  |  | 16 | Suspendida
|  |  |  | N° | Tipo de Obra
|  |  |  | 5 | Reconstrucciones
|  |  |  | 8 | Obras Nuevas
|  |  |  | 11 | Mantenimiento
|  |  |  | 12 | Señalamiento
|  |  |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento
|  |  |  | 14 | Global
|  |  |  | 17 | Obras de Seguridad