## cuadro
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROGRAMA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCION
DATOS DE OBRA | [11 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
Pr | Sp | Py | Ob | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long. Km | Inicio | Fecha Real o Tent. | Inversión Total | Crédito Final 31/12/08 | Devengado 31/12/08 | Avance Año 2008 | Avance Total | Est | Obs
MANTENIMIENTO
Mantenimiento por Administración
16 | 1 | 1 | 51 | PAIS | Varias | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 127406 | 127405.895 | 127404.089 | 91.7% | 91.67% | 6 | B
16 | 1 | 2 | 51 | PAIS | Varias | Compra de Materiales para Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 54625 | 54625.145 | 54625.075 | 91.7% | 91.67% | 6 | B
[6 empty] | Total Mantenimiento por Administración | [5 empty] | 182031 | 182031.04 | 182029.164
Mantenimiento por Contrato
16 | 2 | 7 | 51 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza - Lte. c/SanJuan/S.Martín - Mendoza/ Gustavo André-Emp. R.N.Nº20 |  | 11 | 194.66 | 1995-08-22 | 2007-02-17 11:47 | 11831 | 133.87 | 133.8692 | 0% | 100% | 8
16 | 2 | 18 | 51 | NEUQUEN | 237 | Arroyo La Teresa - Confluencia |  | 11 |  | 1995-09-14 | 1997-09-12 23:58 | 1500 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
[6 empty] | Total Mantenimiento por Contrato |  |  | 194.66 |  |  | 13331 | 133.871 | 133.8692
Mantenimiento por Convenio con Provincias
16 | 3 | 31 | 51 | SALTA | 40 - 51 | TFO Salta - Convenio 12 |  | 11 | 480.57 | - | - | 4000 | 2613.678 | 2613.6778 | 0% | 0% | 12
16 | 3 | 36 | 51 | CHUBUT | 26 - S1 - 40 | TFO Chubut - Convenio 9 | Tramos Varios | 11 | 537.18 | - | - | 6000 | 1172.967 | 1172.9663 | 0% | 0% | 12
16 | 3 | 32 | 51 | FORMOSA | 86 | TFO- Formosa - Convenio 9 | Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Misión S. Martín | 11 | 116 | 2008-07-01 | 2010-06-30 23:58 | 10001 | 2055.927 | 2055.9264 | 15.84% | 15.84% | 6 | A-D
16 | 3 | 28 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 - Comp. A,b,i,l | TFO Tierra del Fuego - Convenio 10 |  | 11 | 350.32 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 15270 | 2361.035 | 2361.0323 | 19.41% | 19.41% | 6 | A-D
16 | 3 | 25 | 51 | NEUQUEN | 242 - 40 | TFO Neuquen - Convenio 11 | Catan Lil - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile | 11 | 528.43 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 10944 | 5115.115 | 5115.1112 | 29.13% | 29.13% | 6
16 | 3 | 26 | 51 | RIO NEGRO | 23 - 250 | TFO Río Negro - Convenio 11 |  | 11 | 1171.4 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 15088 | 4485.427 | 4485.4244 | 32.5% | 32.5% | 6 | A-D
16 | 3 | 24 | 51 | LA PAMPA | 43 - 151 - 152 | TFO La Pampa - Convenio 11 |  | 11 | 633.34 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 5032 | 4872.361 | 4872.3579 | 37.5% | 37.5% | 6 | A
16 | 3 | 27 | 51 | SANTA CRUZ | 3-40-281-288 | TFO - Santa Cruz - Convenio 11 |  | 11 | 2207.28 | 2008-07-01 | 2010-01-31 | 40989 | 0 | 0 | 37.98% | 37.98% | 6 | A-C
16 | 3 | 38 | 51 | CHACO | 89 | TFO Chaco - Convenio 3 | Emp. RNN°11 - Cote Lai | 11 | 163.39 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 2386 | 1026.545 | 1026.542 | 42.75% | 42.75% | 6
16 | 3 | 39 | 51 | TUCUMAN | 9 - 38 | TFO Tucumán - Convenio 7 |  | 11 | 67.37 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 3000 | 260.3 | 260.2993 | 45.83% | 45.83% | 6 | A-D
16 | 3 | 37 | 51 | LA RIOJA | 40 - 76- 78 - 79 | TFO La Rioja - Convenio 8 |  | 11 | 379.6 | 2008-01-01 | 2008-12-30 23:59 | 5000 | 2585.321 | 2585.3196 | 46.2% | 46.2% | 6 | A-D
16 | 3 | 30 | 51 | JUJUY | 52-40 (Ex RP 16) | TFO Jujuy - Convenio 11 | Tramos Varios | 11 | 392.75 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 4000 | 1123.742 | 1123.7419 | 46.75% | 46.75% | 6 | A-D
16 | 3 |  |  | TIERRA DEL FUEGO | 3com a,b,m,i | TFO Tierra del Fuego Convenio 9 |  | 11 | 520.48 | 2006-01-01 | 2007-12-31 23:58 | 12320 | 0 | 0 | 2.857% | 77.09% | 7
16 | 3 | 33 | 51 | FORMOSA | 86 | El Remanso - El Solitario y Acceso al Remanso (T.F.O.) | Fortín Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto | 11 | 126 | 2007-05-04 | 2009-05-02 23:58 | 2048 | 1102.357 | 1102.354 | 52.54% | 80.96% | 6
16 | 3 | 27 | 51 | SANTA CRUZ | 3-40-281-288 | TFO - Santa Cruz - Convenio 10 | I - II : Prog. 2,13 - Prog. 126,5 | 11 | 2207.28 | 2007-01-01 | 2008-06-30 | 50000 | 25452.705 | 25452.7031 | 40.53% | 88.51% | 7 | A-H
16 | 3 |  |  | LA PAMPA | 143,151,152 | TFO La Pampa Convenio 10 |  | 11 | 633.34 | 2006-01-01 | 2007-12-31 23:58 | 10346 | 0 | 0 | 6.988% | 89.78% | 7
16 | 3 | 36 | 51 | CHUBUT | S140 - 26 - 260 - 40 | TFO Chubut - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 537.18 | 2004-01-01 | 2007-12-30 23:55 | 5873 | 0 | 0 | 2.043% | 93.89% | 7
16 | 3 |  |  | RIO NEGRO | 23-1S40-3-251-250 | TFO Río Negro - Convenio 10 | Valcheta - Jacobacci | 11 | 1136.48 | 2006-01-01 | 2007-12-31 23:58 | 8482 | 0 | 0 | 2.771% | 94.13% | 7
16 | 3 |  |  | SALTA | 40-1V40-51 | TFO Salta - Convenio 11 | Payogasta - Viaducto La Polvorilla | 11 | 480.57 | 2007-01-01 | 2007-12-31 23:59 | 3570 | 0 | 0 | 4.174% | 95.83% | 7
16 | 3 |  |  | NEUQUEN | 242 - 40(S) | TFO Neuquén Convenio 10 | Catan Lil - Lte. con Mdza / Las Lajas - Lte. con Chile | 11 | 528.43 | 2006-01-01 | 2007-12-31 23:58 | 7998 | 0 | 0 | 14.48% | 98.39% | 7
16 | 3 |  |  | JUJUY | 52 - 40 | TFO Jujuy Convenio 10 | Tramos Varios | 11 | 392.75 | 2006-01-01 | 2007-12-31 23:58 | 3675 | 0 | 0 | 12.82% | 98.88% | 7
16 | 3 |  |  | CHACO | RP N° 13 (ex 89) | TFO Chaco - Convenio 2 | Empalme RNN°11 - Cote Lai | 11 | 163.39 | 2006-01-01 | 2007-12-31 23:58 | 1864 | 0 | 0 | 2.361% | 99.95% | 7
16 | 3 | 34 | 51 | MENDOZA | 40S - 145 | TFO Mendoza Convenio 6 | Tramos varios | 11 | 266.65 | 2004-04-01 | 2006-03-31 23:58 | 4895 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
16 | 3 |  |  | TUCUMAN | 9 - 38 | TFO Tucuman - Convenio 6 | Empalme RNN°38- Villa Mariano Moreno | 11 | 67.37 | 2006-01-01 | 2007-12-31 23:58 | 906 | 0 | 0 | 3.863% | 100% | 7
16 | 3 |  |  | FORMOSA | 86 | TFO- Formosa - Convenio 8 | Villa Gral. Güemes - El Remanso / El Solitario - Misión San Martín | 11 | 236 | 2006-01-01 | 2007-12-31 23:58 | 5625 | 0 | 0 | 19.18% | 100% | 8
[6 empty] | Total Mantenimiento por Convenio con Provincias |  |  | 14323.55 |  |  | 239312 | 54227.481 | 54227.4564
Señalalamiento Horizontal
16 | 4 | 1 | 51 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Nacional | Nacional | 12 |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 91981 | 91980.586 | 91980.5851 | 91.7% | 91.66% | 6 | B
Obras de Emergencia
16 | 5 | 3 | 51 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 | s/d | 0.001 | 0 | - | - |  | B
16 | 5 | 4 | 51 | PAIS | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 10592.117 | 10592.117 | 10592.1166 | 91.6% | 91.61% | 6 | B
16 | 5 | 1 | 51 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 | 48 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 47545.734 | 47545.734 | 47545.7329 | 91.7% | 91.66% | 6 | B
16 | 5 | 2 | 51 | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 19552.042 | 19552.042 | 19552.0384 | 91.7% | 91.67% | 6 | B
[6 empty] | Total Obras de Emergencia |  |  | 48 |  |  | 77689.893 | 77689.894 | 77689.888
Mantenimiento por Sistema Modular
16 | 6 | 25 | 51 | CHUBUT | 40 | Empalme RNN°25 - Emp. RPN°56 ( Tamarisco ) | Km 1556,60- km 1815,71 | 11 | 272.06 | 2008-05-01 | 2010-04-30 23:58 | 22435 | 4192.164 | 4192.1611 | 5.447% | 5.447% | 6
16 | 6 | 26 | 51 | CHUBUT | 26 - 40 | Empalme (Ex) RNN°26 - Emp. RNN°40 | Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67 | 11 | 208.55 | 2008-01-21 | 2010-01-19 23:58 | 17524 | 4201.954 | 4201.9526 | 38.46% | 38.46% | 6
16 | 6 | 24 | 51 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. RNN°40 (Tecka) | Km 313,74 - km 528,67 | 11 | 214.93 | 2007-11-20 | 2009-11-18 23:58 | 13385 | 5513.158 | 5505.6303 | 34.85% | 43.2% | 6
16 | 6 | 22 | 51 | SALTA | 40 | Seclantas - Emp. RNN°51 | Km 4470,52 - km 4630,87 | 11 | 160.35 | 2008-02-21 | 2010-02-19 23:58 | 7625 | 3604.77 | 3604.7679 | 58.24% | 58.24% | 6
16 | 6 | 8 | 51 | MENDOZA | 142 - 40 - 7 | Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mendoza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza | Km 35-km 112,5 / km 3,27-km 80,83 / km 997,4-km 1041,8 | 11 | 199.46 | 2007-01-01 | 2008-12-30 23:58 | 12905 | 4038.511 | 4038.5102 | 23.02% | 61.57% | 6
16 | 6 | 4 | 51 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. RNNº40 (S) | Km 313,74 - km 591,38 | 11 | 277.64 | 2004-05-03 | 2007-11-01 11:56 | 10314 | 273.695 | 273.6945 | 0% | 67.31% | 7
16 | 6 | 11 | 51 | SALTA | 16 | Límite con Chaco - Emp. RNNº9-34 | Km 502,92 - km 707,32 | 11 | 204.4 | 2004-07-14 | 2009-07-12 23:54 | 19619 | 5216.337 | 5216.3335 | 29.64% | 68.48% | 6
16 | 6 | 27 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral - Puentes Acceso a Ciudad Aut. de Bs. As. | Puente Nuevo Pueyrredón y Pte. Avellaneda | 11 | 1 | 2007-06-06 | 2009-06-04 23:58 | 40218 | 21257.83 | 21257.828 | 44.48% | 69.32% | 6
16 | 6 | 23 | 51 | SALTA | 51 - 40 | Campo Quijano - Lte. con Chile / San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy | Km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62 | 11 | 329.64 | 2007-11-01 | 2009-10-30 23:58 | 11648 | 7168.383 | 7168.3805 | 69.36% | 80.45% | 6
16 | 6 | 6 | 51 | CHUBUT | 40-260 | Empalme RPN°22- Lte. c/Chubut/Sta Cruz / Emp. RNN°40-Lte. c/Chile | Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105 | 11 | 147.08 | 2007-01-22 | 2009-01-20 23:58 | 7856 | 4590.142 | 4590.1401 | 44.18% | 83.07% | 6
16 | 6 | 3 | 51 | CHACO | 16 | Empalme RNN°95 - Límite Chaco/Salta | Km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular | 11 | 327.52 | 2004-12-03 | 2008-12-01 23:55 | 8647 | 138.114 | 138.1124 | 5.586% | 84.68% | 6
16 | 6 | 9 | 51 | MENDOZA | 40S | Pareditas - Malargüe | Km 121,26 - km 350,90 | 11 | 229.64 | 2005-03-17 | 2009-03-15 23:55 | 18000 | 2693.812 | 2693.81 | 32.66% | 92.2% | 6
16 | 6 | 1 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Límite con Chile | Km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular | 11 | 254.18 | 2004-07-19 | 2008-07-17 23:55 | 6076 | 1354.589 | 1354.5882 | 3.983% | 96.43% | 7
16 | 6 | 10 | 51 | SANTA FE | A007 | Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay | Km 0-km 7,23 / km 0-km 4,59 / km 0-km 2,58 | 11 | 14.4 | 2005-07-21 | 2009-03-31 | 9899 | 1919.359 | 1919.3576 | 28.54% | 99.75% | 6 | C
16 | 6 | 5 | 51 | CHUBUT | 40S | Empalme RNN°25 - Emp. RPN°56 (Río Senguer) | Km 1547,76 - km 1836,82 | 11 | 289.06 | 2004-09-07 | 2007-11-06 19:56 | 9342 | 1518.141 | 1518.1402 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 12 | 51 | SALTA | 34 - 81 | Empalme RNN°50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN°34 | Km 1329,12-km 1488,40 / km 1763,6-km 1863,30 | 11 | 249.29 | 2004-04-15 | 2007-11-13 21:56 | 7792 | 162.271 | 162.2701 | 0% | 100% | 8
[6 empty] | Total Sistema Modular |  |  | 3379.2 |  |  | 223285 | 67843.23 | 67835.6771
Obras de Seguridad Vial
16 | 7 | 1 | 51 | FORMOSA | 11 | Corredor 1 (200 km) |  | 17 | 200 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 15000 | 250.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 2 | 51 | LA PAMPA | 35 | Corredor 2 (200 km) |  | 17 | 200 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 11000 | 250.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 4 | 51 | CORRIENTES | 14 | Corredor 4 (30 km) |  | 17 | 30 | 2009-03-31 | 2010-09-01 | 8292 | 183.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 5 | 53 | BUENOS AIRES | 33 | Acceso a Carhué (I) y Espartillador (D) |  | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-07-31 | 2300 | 115.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 6 | 55 | ENTRE RIOS | 127 | Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera |  | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2010-02-28 | 2000 | 1087.203 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 7 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Cruce con RNN°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Iluminación) |  | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-08-31 | 11488 | 574 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 8 | 52 | NEUQUEN | 237 | Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana |  | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-08-31 | 600 | 60.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 51 | CHACO | 95 | Acceso Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) |  | 17 | 5.41 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 1200 | 1237.368 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 52 | CHACO | 95 | Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) |  | 11 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 600 | 100 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 10 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Empalme RPN° 116 - Intersección en T sucesiva en Emp. c/RNN° 116 |  | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 450 | 2491.286 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 13 | 51 | CORRIENTES | 14 | RPN°40 - Gdor. Virasoro | Paso por Virasoro | 17 | 4 | 2009-03-31 | 2009-10-30 | 7000 | 350.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 14 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Naposta - Tornquist | Acceso a Tornquist | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 15 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Arroyo Cochenleofu Chico - Pigüe | Acceso a Goyena y Cruce FFCC Roca | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 16 | 51 | BUENOS AIRES | 35 | San Germán - Límite con La Pampa | Acceso a Villa Iris | 17 | 5 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 17 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. RPN°7 | Intersección con RNN°127 | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-07-31 | 2500 | 250.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 20 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Empalme RPNº406 - Choele Choel | Km 994,2 - km 995,7 | 17 | 1.5 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 3000 | 200.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 21 | 51 | NEUQUEN | 234 | La Rinconada - San Martín de los Andes | Paso por Junín de los Andes | 17 | 1.6 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 10000 | 500.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 22 | 51 | CHACO | 11 | Resistencia - Emp. RPNº90 | Acceso a Colonia Benítez | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 23 | 51 | CHACO | 11 | Resistencia - Emp. RPNº90 | Acceso a Margarita Belén | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 24 | 51 | CHACO | 11 | Resistencia - Emp. RPNº90 | Empalme RPNº90 | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 25 | 51 | CHACO | 11 | Empalme RPNº90 - Lte. Chaco / Formosa | Acceso a La Leonesa | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 29 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Empalme RP N° 5 - Pozo Hondo | Empalme RPN°5 | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 30 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Límite con Chaco - Quimili | Empalme RPN°92 | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 31 | 51 | CORDOBA | 38 | Villa de Soto - Río Pichanas | Paso Viejo | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 33 | 51 | CATAMARCA | 38 | Empalme RPN°27 - Límite con Tucumán | Empalme RNN°64 | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 43 | 51 | LA RIOJA | 38 | Chañar - Punta de los Llanos | Paso por Chamical | 17 | 2 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 44 | 51 | LA RIOJA | 38 | Punta de los Llanos - Emp. RNN°74 | Empalme RNN°150 - Emp. RNN°74 | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-11-30 | 5000 | 247.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 45 | 51 | LA RIOJA | 76 | Villa Unión - Villa San José de Vinchina |  | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 46 | 51 | LA RIOJA |  | Desiderio Tello - Milagro | Acceso a Milagro | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 47 | 51 | LA RIOJA | 79 | Olta - Chamical | Acceso a Olta | 17 | 1 | 2009-03-31 | 2009-09-30 | 2500 | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 19 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Barda del Medio - Colonia Catriel | Km 28,95 (Acceso a Dique Ballester) | 17 | 1 |  |  |  | 167.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 9 | 54 | SANTA FE | 98 | Tostado - Villa Minetti | Km 155,79 - km 155,87 | 17 | 1 | 2008-06-10 | 2009-03-10 17:59 | 6271 | 300 | 1237.366 | 28.38% | 28.38% | 6
16 | 7 | 9 | 53 | CHACO | 95 | Empalme RPN°6 (Prog. Inic. 1054,6) |  | 5 | 1 | 2008-10-17 | 2009-04-17 11:59 | 1790 | 100 | 0 | 29.44% | 29.44% | 6
16 | 7 | 38 | 51 | CHACO | 95 | Intersección con Acceso Norte a Villa Angela |  | 17 | 0.64 | 2008-08-15 | 2009-04-15 07:59 | 7014 | 1950.522 | 1817.5195 | 40.02% | 40.02% | 6
16 | 7 | 10 | 52 | SAN LUIS | 20 - 79 | Intersección RNN°20 y RNN°79 | Obra Puntual de Seguridad Vial | 17 | 1 | 2008-05-24 | 2009-01-31 | 4071 | 741.376 | 255.6816 | 73.23% | 73.23% | 6 | A-C
16 | 7 | 6 | 53 | ENTRE RIOS | 127 | Readecuación Intersección c/RPN°6, RPN°2 y Acceso a Bovril | Intersección RNNº127 - RPNº2 - Acceso Bovril | 17 | 5.47 | 2007-04-16 | 2009-01-13 17:58 | 15645 | 6093.57 | 7180.77 | 42.78% | 73.5% | 6
16 | 7 | 42 | 51 | CORDOBA | 60 | Empalme RNN°9 - Lte. con Catamarca | Paso por Dean Funes km 822,7 - km 826,6 | 17 | 3.89 | 2008-05-27 | 2009-04-26 13:59 | 10567 | 5065.074 | 5065.0706 | 79.46% | 79.46% | 6
16 | 7 | 26 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Colonia Dora - Taboada - Travesia Urbana por Lugones | Km 613,030 - km 615,030 | 17 | 1.8 | 2008-06-24 | 2008-09-23 06:00 | 1401 | 0.001 | 0 | 99.14% | 99.14% | 7
16 | 7 | 39 | 51 | MISIONES | 14 | Travesía por Salto Encantado | Progresiva 936 - Prog. 938 | 17 | 2 | 2007-09-12 | 2007-12-12 06:00 | 951 | 0.001 | 0 | 0% | 99.79% | 7
16 | 7 | 10 | 53 | CORDOBA | 9 | Jesús María - San José de la Dormida | Empalme RNNº60 (Alto Nivel Emp. RNN°9) | 17 | 1 | 2006-11-07 | 2008-05-07 11:58 | 11683 | 2600 | 5315.9804 | 28.07% | 99.99% | 7
[6 empty] | Total Obras de Seguridad Vial |  |  | 489.31 |  |  | 177323 | 27417.427 | 20872.3881
[6 empty] | Total Mantenimiento |  |  | 18434.72 |  |  | 1004952.893 | 501323.529 | 494769.028
CONSTRUCCIONES
Corredores Viales I
22 | 1 | 7 | 51 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Cacheuta - Emp. RNN°7 | 8 | 9.76 | 2001-02-21 | 2010-01-19 13:50 | 34711 | 4984.159 | 4984.1574 | 20.91% | 99.29% | 6 | A
22 | 1 | 3 | 51 | NEUQUEN | 231 | Lago Espejo - Lte. c/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | 8 | 6.36 | 2001-02-21 | 2003-03-23 09:58 | 12589 | 12578.503 | 12578.5015 | 0% | 100% | 8
22 | 1 | 4 | 51 | JUJUY | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marqués | 8 | 33 | 1997-02-03 | 2004-03-03 09:52 | 9362 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 1 | 5 | 51 | JUJUY | 9 | Arroyo Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | 8 | 48.3 | 1997-02-03 | 2004-05-03 05:52 | 13596 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 1 | 6 | 51 | SALTA | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 8 | 34.957 | 1997-01-28 | 2003-10-27 17:52 | 17646 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
[6 empty] | Total Corredores Viales I |  |  | 132.377 |  |  | 87904 | 17562.665 | 17562.659
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración
22 | 2 | 3 | 51 | CHUBUT | 40S | Río Mayo - Lte. c/Santa Cruz | (1940-1979) | 8 | 46 | 2009-03-31 | 2012-03-30 | 60000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 2 | 21 | 51 | SALTA | 40N | San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy | Km 1352 - km 1412 | 8 | 60 | 2009-03-31 | 2012-03-30 | 60000 | 2000.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 66 | CORRIENTES | s/n | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Nuevos Accesos al Centro de Frontera | 8 | 4 | 2009-03-31 | 2010-03-30 | 10000 | 45628.271 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 2 | 53 | 53 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Empalme RP"J" (Colonia Elía) - A° Colman | 8 | 34.78 | 2007-09-21 | 2010-09-19 23:57 | 187536 | 5863.004 | 21883.5397 | 9.444% | 14.62% | 6
22 | 2 | 53 | 62 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Empalme RNN°127 - Establecimiento San Agustín | 8 | 32.38 | 2007-10-01 | 2010-09-29 23:57 | 185609 | 44998.1 | 35370.0636 | 20.11% | 23.42% | 6
22 | 2 | 53 | 60 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Río Mocoretá - A°Curupicay | 8 | 33.56 | 2007-09-21 | 2010-09-19 23:57 | 165270 | 44090 | 32895.1256 | 21.49% | 25.53% | 6
22 | 2 | 53 | 61 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Arroyo Curupicay - Emp. RNN°127 | 8 | 29.34 | 2007-09-21 | 2010-09-19 23:57 | 153555 | 27144 | 33794.1425 | 22.05% | 25.87% | 6
22 | 2 | 53 | 64 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Empalme RPN°126 - Emp. RNN°117 | 8 | 27.63 | 2007-09-21 | 2010-09-19 23:57 | 140673 | 16413.598 | 40380.7267 | 25.64% | 29.11% | 6
22 | 2 | 53 | 55 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Empalme RPN°29 - Ubajay | 8 | 35.58 | 2007-07-30 | 2010-07-28 23:57 | 279001 | 1979 | 64977.4381 | 25.62% | 31.95% | 6
22 | 2 | 53 | 59 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Arroyo Mandisoví Grande - Río Mocoretá | 8 | 35.85 | 2007-06-01 | 2010-05-30 23:57 | 225650 | 9319.089 | 51195.1338 | 24.91% | 32.19% | 6
22 | 2 | 53 | 63 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Establecimiento San Agustín - Emp. RPN°126 | 8 | 30.39 | 2007-09-21 | 2010-09-19 23:57 | 181991 | 44225 | 48003.3269 | 28.49% | 32.78% | 6
22 | 2 | 53 | 57 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Empalme RNN°18 - A°Ayuí Grande | 8 | 32.74 | 2007-06-01 | 2010-05-30 23:57 | 246047 | 10345.838 | 67254.0465 | 28.01% | 34.56% | 6
22 | 2 | 53 | 56 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Ubajay - Emp. RNN°18 | 8 | 34.97 | 2007-06-01 | 2010-05-30 23:57 | 208380 | 15030.976 | 57229.4848 | 23.87% | 34.84% | 6
22 | 2 | 53 | 54 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Arroyo Colman - Emp. RPN°29 | 8 | 33.27 | 2007-06-28 | 2010-06-26 23:57 | 249633 | 14324.726 | 71725.6241 | 31.57% | 37.51% | 6
22 | 2 | 53 | 65 | CORRIENTES | 117 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Empalme RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) | 8 | 8.04 | 2007-12-13 | 2010-12-11 23:57 | 68839 | 14864.112 | 14094.2269 | 38.5% | 38.5% | 6
22 | 2 | 53 | 52 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Empalme RPN°20 - Emp. RP"J" (Colonia Elía) | 8 | 27.74 | 2006-11-26 | 2009-10-25 13:57 | 114425 | 34853 | 25876.6532 | 27% | 40.42% | 6
22 | 2 | 53 | 58 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Arroyo Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande | 8 | 34.76 | 2007-06-29 | 2010-06-27 23:57 | 204380 | 57418.56 | 83755.2367 | 38.46% | 49.12% | 6
22 | 2 | 6 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte con Chaco - El Cabure | Sección I: Lte. c/Chaco - Los Pirpintos | 8 | 38.63 | 2006-12-18 | 2009-06-17 11:57 | 52801 | 18556.017 | 18495.1559 | 32.04% | 52.17% | 6
22 | 2 | 34 | 51 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | 8 | 62.91 | 2007-04-04 | 2009-08-02 15:57 | 154373 | 65933.269 | 65933.2645 | 47.34% | 59.56% | 6
22 | 2 | 35 | 51 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | Chucul - Río Cuarto | 5 | 19 | 2008-05-05 | 2009-05-04 23:59 | 31635 | 8801.291 | 8801.2889 | 62.73% | 62.73% | 6
22 | 2 | 23 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Límite c/Chaco - El Cabure | Sección II - Los Pirpintos - El Cabure | 8 | 29.2 | 2006-10-17 | 2008-12-15 19:58 | 52098 | 28545.742 | 28517.8357 | 53.23% | 82.99% | 6
22 | 2 | 40 | 51 | MENDOZA | 7 | Luján de Cuyo - Potrerillos |  | 5 |  | 1994-01-10 | 1994-06-11 02:00 | 15267 | 0.001 | 0 | 0% | 86.89% | 7
22 | 2 | 53 | 51 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Intersección Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20 | 8 | 18.17 | 2005-11-16 | 2008-12-15 09:56 | 76927 | 305556.764 | 35275.7549 | 35.27% | 90.62% | 6
22 | 2 | 51 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Km 29 - Monte Aymond | 8 | 26 | 2003-05-12 | 2004-11-09 11:58 | 33502 | 0 | 0 | 0% | 97.54% | 7
22 | 2 | 51 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - km 29 | 8 | 29 | 2002-12-16 | 2004-12-14 23:58 | 32003 | 2109.802 | 1201.0769 | 0% | 97.75% | 7
22 | 2 | 14 | 51 | MENDOZA | 40 | Malargüe - Barrancas | Sección I (prog. 502 - prog. 520) | 8 | 18 | 2005-01-04 | 2007-01-03 23:58 | 15226 | 18.001 | 0 | 0% | 99.43% | 8
22 | 2 | 47 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Barrancas | Sección II (prog. 520 - prog. 538) | 8 | 18 | 2005-01-04 | 2007-02-03 09:58 | 12835 | 20.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 60 | 51 | CATAMARCA | 40 | Río Las Cuevas - Palo Seco | Pie de Médano - Palo Seco | 5 | 36.04 | 1997-10-21 | 2000-11-19 09:56 | 15000 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 2 | 51 | CATAMARCA | 40 | Río Agua Clara - Río Las Cuevas | Río Agua Clara km 809 - El Eje km 847 | 8 | 38 | 2006-04-17 | 2008-04-15 23:58 | 94127 | 27059.372 | 27059.37 | 13.69% | 100% | 8
[6 empty] | Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración |  |  | 873.98 |  |  | 3326783 | 845097.537 | 833718.5161
Obras por Convenio con Provincias
22 | 3 | 86 | 58 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57 | 11 | 73.5 | 2009-03-31 | 2011-09-30 | 120000 | 7727 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 86 | 59 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Jacobacci - Pilcaniyeu km 410 - km 537 | 9 | 126.7 | 2009-03-31 | 2011-09-30 | 110000 | 10750 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 7 | 51 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 1999-09-15 | 2009-01-31 | 241392 | 0.001 | 0 | 0% | 0.128% | 14
22 | 3 | 88 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Caleta Olivia - Gran Bajo San Julián | Km 1970,40 - km 2026 | 8 | 55.6 | 2007-01-06 | 2009-01-04 23:58 | 114619 | 63282.267 | 63282.2663 | 8.69% | 20.28% | 6
22 | 3 | 6 | 51 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 8 | 27.88 | 1999-05-10 | 2008-12-31 | 65351 | 4012.811 | 4012.8096 | 9.809% | 34.93% | 6 | A
22 | 3 | 2 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jagüé | A:Vinchina-Jague y B:Acc. a Alto Jague | 8 | 39 | 1999-06-04 | 2009-05-31 | 80469 | 14940.2 | 14940.198 | 7.717% | 67.08% | 6 | A
22 | 3 | 88 | 52 | SANTA CRUZ | 281 | Empalme RNNº3 - Puerto Deseado | Empalme RNNº3 - km 65 / Acceso Pto. Deseado | 8 | 67.55 | 2007-04-25 | 2009-04-23 23:58 | 108252 | 0 | 0 | 38.89% | 71.22% | 6
22 | 3 | 19 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía | Aeropuerto - Av. San Martín (RNN°3) - 1° Etapa | 8 | 6.4 | 2005-09-26 | 2009-01-31 | 119559 | 22537.487 | 22537.4861 | 0% | 77.24% | 14
22 | 3 | 5 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98) | 8 | 25 | 1999-07-05 | 2008-08-01 09:50 | 40176 | 7322.768 | 7322.7667 | 10.82% | 83.58% | 8
22 | 3 | 4 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas (2455-98) | 8 | 46.09 | 1999-05-17 | 2010-01-12 07:48 | 101301 | 32057.215 | 32057.2138 | 24.95% | 85.43% | 6 | A
22 | 3 | 18 | 51 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | Km 25 - Campanas (Acceso a Santo Domingo) | 5 | 24.04 | 1999-07-07 | 2007-02-02 21:51 | 4309 | 0.001 | 0 | 0% | 87.56% | 7
22 | 3 | 11 | 51 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | Arroyo Urugua- I - Deseado | 8 | 45 | 1992-05-01 | 2000-03-29 13:51 | 32610 | 812.063 | 812.0617 | 0% | 88.16% | 7
22 | 3 | 20 | 51 | CHUBUT | 25 | Trelew - Rawson | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | 9 | 0.14 | 2004-10-13 | 2006-04-13 11:58 | 12688 | 0.001 | 0 | 0% | 91.14% | 7
22 | 3 | 1 | 51 | PAIS | Varias | Convenios con Provincias y Municipios |  | 14 | 1030.06 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 3735.577 | 3735.577 | 3735.5768 | 91.58% | 91.58% | 6 | B
22 | 3 | 86 | 56 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269 | 8 | 43.81 | 2007-02-01 | 2009-05-02 05:57 | 68931 | 20579 | 30369.5666 | 39.73% | 93.3% | 6
22 | 3 | 8 | 51 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan | IV - RNN°75 - Pampa de la Viuda | 8 | 16.65 | 1999-07-01 | 2007-05-29 13:51 | 45524 | 1900.678 | 1900.6753 | 0% | 93.6% | 7
22 | 3 | 23 | 51 | SALTA | 9 | Empalme RNNº9/34 - Ciudad de Salta | Prog. 1591 - Prog. 1602 | 8 | 11 | 1997-02-25 | 2000-04-25 19:56 | 15305 | 280.174 | 280.1726 | 0% | 94.77% | 7
22 | 3 | 86 | 57 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340 | 8 | 72 | 2006-03-23 | 2009-03-21 23:57 | 90999 | 28513 | 36536.1649 | 47.74% | 95.48% | 6
22 | 3 | 3 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | 30 | 1999-05-17 | 2008-12-12 21:49 | 28697 | 5407.466 | 5407.4629 | 19.52% | 95.8% | 6
22 | 3 | 86 | 54 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Ramos Mexía - Talcahuala km 181 - km 201 (Sección IV) | 8 | 19.59 | 2006-03-23 | 2008-10-20 21:57 | 29484 | 2666 | 12170.0676 | 12.04% | 96.05% | 7
22 | 3 | 15 | 51 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala- Emp 52/Perico- Jujuy/Emp 9-Lte. c/Chile | 8 | 267 | 2000-09-08 | 2004-03-08 11:56 | 209057 | 0.001 | 0 | 0% | 96.77% | 7
22 | 3 | 86 | 53 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - km 181 (Sección III) | 8 | 43.97 | 2006-03-21 | 2008-12-31 | 42324 | 6928 | 17765.3434 | 33.14% | 98.41% | 6 | A
22 | 3 | 25 | 51 | SANTA FE | 95 | Empalme RPNº286 - Lte. c/Chaco | Sección I km 862,31 - 912,02 | 5 | 49.71 | 2005-09-01 | 2008-09-30 09:56 | 106412 | 42462.874 | 42462.8712 | 28.09% | 98.76% | 7
22 | 3 | 86 | 55 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Sección V) | 8 | 23.85 | 2006-03-23 | 2008-12-31 | 28554 | 4600 | 11426.0695 | 25.69% | 99.04% | 6 | A
22 | 3 | 14 | 51 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 1993-09-20 | 2007-03-18 11:44 | 47155 | 1159.853 | 1159.8515 | 0% | 99.23% | 7
22 | 3 | 13 | 51 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Progresiva 283,700 - Prog. 324,017 | 8 | 40 | 2001-02-19 | 2004-07-20 01:56 | 28524 | 53.676 | 0 | 0% | 99.24% | 7
22 | 3 | 21 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I-a : Bardas Blancas - Acceso a Cajón Grande | 8 | 22.9 | 2000-11-20 | 2004-10-19 13:55 | 11890 | 814.276 | 814.2749 | 0% | 99.53% | 7
22 | 3 | 86 | 52 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Musters - Tte. Maza - km 105 - km 137 (Sección II) | 8 | 29 | 2006-03-23 | 2008-03-21 23:58 | 38892 | 2560 | 16565.3844 | 16.93% | 99.8% | 7
22 | 3 | 26 | 51 | SANTA FE | 95 | Empalme RPNº286 - Lte. c/Chaco | Sección II km 912,02 - 941,20 | 5 | 29.18 | 2006-08-25 | 2008-05-24 17:58 | 58650 | 13103.884 | 13103.8831 | 5.968% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Valcheta - Musters km 77 - km 105 (Sección I) | 8 | 28.2 | 2004-12-01 | 2007-12-31 09:56 | 27988 | 42950.481 | 2365.583 | 8.954% | 100% | 8
22 | 3 | 12 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagüé - Punta del Agua (Exp 292-1998) | 8 | 30 | 1999-06-15 | 2008-04-12 03:50 | 21460 | 12393.994 | 12393.9929 | 34.67% | 100% | 8
[6 empty] | Total Obras por Convenio con Provincias |  |  | 2400.846 |  |  | 2054307.577 | 353550.748 | 353421.7429
Mejoramiento y Reposición de Rutas
22 | 4 | 5 | 51 | SAN JUAN | 40 | San Roque - Huaco (obras faltantes) | Progresiva 0 - Prog. 41,530 | 8 | 42.11 | 2009-03-31 | 2011-09-30 | 131544 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 30 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I) | Km 1845 - km 1867 | 8 | 22.3 | 2009-03-31 | 2011-09-30 | 214047 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 4 | 57 | 51 | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/RíoCorrientes) | Km 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes | 8 | 0.46 | 2009-03-31 | 2010-05-30 | 2782 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 82 | 53 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Sección Ib: Emp. RPN°E-59 - Int. c/RNN°9 Actual | 8 | 45 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 545900 | 53005.263 | 113227.2285 | 0% | 0% | 3
22 | 4 | 96 | 55 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Gobernador Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- sobre RPNº29 | 8 | 57 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 55000 | 4193.159 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 96 | 56 | SANTA CRUZ | 40 S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acceso Tres Lagos por RNNº288 -km 2411,37 - km 2526 | 8 | 116.81 | 2009-03-31 | 2012-03-30 | 115000 | 2867 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 31 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III) | Km 1867 - km 1909 | 8 | 41.6 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 106000 | 14816.347 | 14816.3462 | 4.75% | 4.75% | 6
22 | 4 | 96 | 54 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Acceso Pte. s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - sobre RPNº25 | 8 | 66.5 | 2008-08-21 | 2011-03-30 | 65000 | 4716.598 | 10295.0399 | 6.32% | 6.32% | 6
22 | 4 | 50 | 51 | NEUQUEN | 234 | San Martín de los Andes - Emp. RNN°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | 8 | 25.9 | 2004-10-08 | 2012-12-05 19:51 | 56278 | 7739.657 | 7739.6562 | 1.578% | 12.49% | 6
22 | 4 | 96 | 52 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64 | 8 | 72.85 | 2006-11-07 | 2010-03-07 15:56 | 110626 | 14419.758 | 18500.3003 | 18.81% | 24.34% | 6 | A
22 | 4 | 51 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Variante Caleta Olivia | Intersección Norte RNN°3 - Intersecc. Sur RNN°3 | 8 | 7 | 2006-09-28 | 2009-09-26 23:57 | 179938 | 18316.021 | 18316.0205 | 13.1% | 29.55% | 6
22 | 4 | 39 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Principio de Autopista (Sección III) | Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción | 8 | 26.6 | 2008-01-14 | 2010-01-12 23:58 | 190695 | 48086.895 | 48086.8924 | 37.53% | 37.53% | 6
22 | 4 | 42 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Límite c/Chubut - Perito Moreno | Límite c/Chubut - Perito Moreno | 8 | 67.51 | 2006-11-17 | 2009-11-15 23:57 | 111058 | 41185.394 | 40223.7654 | 28.97% | 38.81% | 6 | A
22 | 4 | 95 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección II: km 49 - km 89 | 8 | 40 | 2006-11-26 | 2010-04-26 | 96967 | 25415.729 | 25415.5471 | 21.08% | 38.93% | 6 | A
22 | 4 | 82 | 52 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario - Córdoba | Sección II: Emp RPN° E-59 - Ballesteros | 8 | 63 | 2006-05-16 | 2009-01-13 07:57 | 566333 | 107922.894 | 0 | 21.93% | 41.94% | 6
22 | 4 | 97 | 51 | SANTA CRUZ | P12 | Emp. RPN°25 - Pico Truncado | Km 245,00 - Pico Truncado | 8 | 105 | 2007-01-06 | 2009-01-04 23:58 | 123783 | 28492.457 | 31574.2399 | 18.34% | 42.53% | 6 | A
22 | 4 | 84 | 51 | FORMOSA | 95 | Empalme RNNº81 - Lte. c/Chaco - Sec. I | Límite c/Chaco - Prog. 29,800 (Cerro Bella Vista - Pto. Lavalle) | 8 | 25 | 2007-05-14 | 2009-05-12 23:58 | 117156 | 50336.494 | 32022.8688 | 23.7% | 43.31% | 6
22 | 4 | 2 | 52 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | Secciones I - IIa y IIb (km 485 - km 522) | 8 | 51.07 | 2007-01-08 | 2009-01-06 23:58 | 52755 | 9499.923 | 9499.922 | 27% | 43.39% | 6
22 | 4 | 58 | 51 | CORRIENTES | 12 | La Paz - Esquina (Obra Faltante Puentes) | Arroyo Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbé - km646/km648 | 9 | 1 | 2007-06-01 | 2009-03-31 03:58 | 12488 | 4363.854 | 4363.8524 | 24.86% | 45.24% | 6
22 | 4 | 69 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla | Km 0,00 - km 14,50 | 8 | 14.51 | 2003-10-28 | 2007-07-27 17:56 | 43296 | 0.001 | 0 | 0% | 56.32% | 7
22 | 4 | 99 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección II: km 50 - km 86 | 8 | 36 | 2006-05-30 | 2009-04-30 | 72224 | 16332.724 | 16325.6036 | 26.84% | 57.84% | 6 | A
22 | 4 | 96 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Bajo Caracoles (RPNº39) - Río Olnie- km 2189,52 - km 2215,91 | 8 | 28.34 | 2007-03-01 | 2009-08-29 11:57 | 55200 | 69311.672 | 19241.5253 | 34.56% | 60.09% | 6 | A
22 | 4 | 83 | 51 | FORMOSA | 86 | Gral. Belgrano (M. Tacaagle) - Gral. Güemes | Km 1458,05 - km 1488,25 | 8 | 29.6 | 2006-11-28 | 2009-05-28 11:57 | 73550 | 22892.551 | 22885.6587 | 24.84% | 64.48% | 6
22 | 4 | 46 | 51 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 | 107.54 | 2001-02-01 | 2009-05-01 05:50 | 337039 | 2515.997 | 2515.9969 | 0.7539% | 69.17% | 6 | A
22 | 4 | 82 | 54 | SANTA FE | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Sección IV: Intersección con RNN°9 Actual - Emp. RNN°178 (Armstrong) | 8 | 36 | 2006-11-15 | 2009-05-31 | 334840 | 122605.4 | 1485 | 47.2% | 72.49% | 6 | C
22 | 4 | 94 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos | 8 | 118 | 2005-09-15 | 2009-01-31 | 142562 | 0 | 0 | 1.326% | 78.87% | 14
22 | 4 | 91 | 51 | MENDOZA | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán (S I) | Sección I | 8 | 7 | 2001-09-17 | 2004-11-15 19:56 | 21266 | 0.001 | 0 | 0% | 79.94% | 7
22 | 4 | 76 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 8 | 40.28 | 2000-10-27 | 2004-12-25 19:55 | 66317 | 0.001 | 0 | 0% | 80.37% | 7
22 | 4 | 96 | 53 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Las Horquetas - Acceso Puente s/río Chico - km 2289,64 - km 2344,99 | 8 | 55.35 | 2006-09-15 | 2008-12-14 | 94665 | 736.549 | 48059.2858 | 47.05% | 82.32% | 6 | A
22 | 4 | 61 | 51 | BUENOS AIRES | P632 | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 2003-11-18 | 2008-03-17 15:55 | 71684 | 5293.696 | 5293.6956 | 4.235% | 84.49% | 8
22 | 4 | 98 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | 28 de Noviembre - Rospentek | Puente de Acceso a Rospentek y Pavimentación en Av. 28 de Noviembre | 8 | 10.95 | 2006-01-19 | 2009-06-19 | 37742 | 2841.993 | 2684.4591 | 16.72% | 86.19% | 6
22 | 4 | 94 | 53 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Estancia Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos | 8 | 112 | 2005-12-03 | 2008-12-01 23:57 | 117357 | 0 | 0 | 23.34% | 86.68% | 6 | A
22 | 4 | 63 | 51 | MISIONES | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | 8 | 3.488 | 2003-01-01 | 2003-12-31 23:59 | 6541 | 0.001 | 0 | 0% | 87.05% | 7
22 | 4 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Límite Santa Fe - Bandera | Km 180,79 - km 226,67 | 5 | 46.08 | 2006-02-21 | 2009-04-21 19:56 | 82337 | 22762.085 | 22762.0821 | 24.09% | 87.36% | 6
22 | 4 | 71 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | 8 | 48.92 | 2004-02-16 | 2007-07-17 01:56 | 76152 | 0.001 | 0 | 0% | 88.89% | 7
22 | 4 | 70 | 51 | SANTA CRUZ | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acceso Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | 29 | 2003-11-12 | 2009-02-09 05:54 | 86828 | 7204.317 | 7204.3161 | 8.222% | 88.95% | 6 | A
22 | 4 | 59 | 51 | ENTRE RIOS | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | 8 | 7.4 | 2004-02-19 | 2009-01-17 13:54 | 33192 | 11340.474 | 11340.4719 | 19.87% | 89.33% | 6
22 | 4 | 25 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Sección II | Km 29,2 - km 37,86 | 8 | 8.66 | 2005-09-30 | 2009-02-28 01:56 | 255227 | 1356.948 | 66550.1355 | 19.03% | 89.35% | 6 | A
22 | 4 | 34 | 51 | SANTA CRUZ | RP 23 | Puente s/Río Las Vueltas - Villa Turística El Chaltén | Acceso a Bahía Túnel | 8 | 20.51 | 2006-09-27 | 2009-03-27 | 37013 | 19081.189 | 19081.1866 | 32.59% | 90.53% | 14
22 | 4 | 82 | 55 | SANTA FE | 9 | Autopista Rosario - Córdoba | Sección V: Emp. RNN°178 - Carcaraña | 8 | 39.6 | 2006-10-02 | 2009-05-14 | 346112 | 6792.486 | 1620 | 48.81% | 90.85% | 6
22 | 4 | 82 | 51 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | IIb: Ballesteros - Emp. RPN°2 (Villa María) - Villa María - Oncativo | 8 | 90.95 | 2006-04-17 | 2009-04-15 23:57 | 433559 | 406435.339 | 580429.1509 | 34.2% | 90.9% | 6
22 | 4 | 64 | 59 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc. V | 8 | 30 | 2005-06-07 | 2007-08-06 19:58 | 27008 | 2000 | 0 | 0% | 91.09% | 7
22 | 4 | 44 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Fiambalá | El Puesto - Río La Troya | 8 | 9.339 | 2003-09-08 | 2004-10-07 09:59 | 7038 | 0.001 | 0 | 0% | 91.63% | 7
22 | 4 | 1 | 51 | PAIS | Varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 | 201.8 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 38253 | 38253.349 | 37635.4323 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
22 | 4 | 62 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN°29 | Acceso Senador Rey, Desvío Tránsito Pesado y Calles Internas | 5 | 1.87 | 2004-07-20 | 2005-05-20 03:59 | 3497 | 0.001 | 0 | 0% | 92.22% | 7
22 | 4 | 97 | 52 | SANTA CRUZ | P12 | Empalme RPN°25 - Pico Truncado | Empalme RPN°25 - Km 245,00 (Gdor. Moyano) | 8 | 204 | 2004-12-30 | 2007-11-29 13:57 | 102677 | 3081.785 | 0 | 0% | 93.05% | 7
22 | 4 | 64 | 55 | FORMOSA | 81 | Ingeniero Juárez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juárez | 8 | 44.89 | 2004-10-13 | 2008-07-12 17:56 | 48581 | 80 | 0 | 1.21% | 93.26% | 7
22 | 4 | 54 | 51 | FORMOSA | 11 | Remodelación Cruce por la Ciudad de Clorinda | Avenida Juan Marana hasta Calle Mendoza | 5 | 6 | 2005-09-02 | 2007-05-03 07:58 | 25022 | 0.001 | 0 | 0% | 94.07% | 7
22 | 4 | 29 | 51 | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly) | Km 1838 - km 1845 | 8 | 6.83 | 2005-04-12 | 2008-09-10 01:56 | 35624 | 12199.307 | 12199.3047 | 21.96% | 94.51% | 7
22 | 4 | 43 | 51 | LA RIOJA | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Avenida Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | 8 | 10 | 2003-11-01 | 2007-08-31 03:56 | 37112 | 1129.575 | 1129.5738 | 0% | 94.57% | 7
22 | 4 | 55 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Límite c/Chubut - Caleta Olivia | Km 1904,7 - km 1906,7 | 8 | 3 | 2003-06-03 | 2003-12-02 11:59 | 4717 | 0.001 | 0 | 0% | 95.42% | 8
22 | 4 | 72 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | 8 | 50.14 | 2004-05-27 | 2007-05-26 23:57 | 70028 | 3361.202 | 3361.2012 | 0% | 96.01% | 7
22 | 4 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio | Km 2839,55 - km 2872,18 | 8 | 32.63 | 2000-05-02 | 2004-10-30 11:55 | 28335 | 0.001 | 0 | 0% | 96.12% | 7
22 | 4 | 32 | 51 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | 8 | 0.5 | 2003-10-01 | 2006-05-31 07:57 | 23681 | 0.001 | 0 | 0% | 96.29% | 8
22 | 4 | 84 | 52 | FORMOSA | 95 | Empalme RNNº81 - Lte. c/Chaco - Sec. II | Progresiva 29,800 - Emp. RNNº81 | 8 | 29.8 | 2006-05-09 | 2009-03-31 | 93256 | 10990.746 | 29302.9536 | 30.13% | 96.31% | 6 | A
22 | 4 | 92 | 51 | SANTA FE | 34 | CVN° 5- Paso p/ Ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela | Km 217 - km 225 | 5 | 8 | 2005-08-03 | 2008-11-30 | 59904 | 22462.301 | 22462.2952 | 33.89% | 96.94% | 7
22 | 4 | 15 |  | LA RIOJA | 79 | La Antigua - Emp. RNN°60 (Sección I) | Km 294 - km 333 | 8 | 39 | 1997-11-03 | 2009-01-31 | 7856 | 0 | 0 | 0% | 97.12% | 9
22 | 4 | 73 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) | 8 | 42.3 | 2004-05-27 | 2007-06-26 09:56 | 59913 | 0.001 | 0 | 0% | 97.47% | 7
22 | 4 | 40 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN°38 (Actual) | 9 | 20 | 2004-10-15 | 2007-03-16 01:57 | 86183 | 1450.409 | 1450.4077 | 0% | 97.55% | 8
22 | 4 | 25 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Sección I | Km 19,8 - km 29,2 | 5 | 9.4 | 2005-05-16 | 2008-10-14 01:56 | 58689 | 88860.416 | 3321.024 | 1.615% | 97.63% | 7
22 | 4 | 64 | 54 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juárez | Laguna Yema - Los Chiriguanos | 8 | 28 | 2004-10-13 | 2007-07-13 17:57 | 40501 | 80 | 0 | 0% | 97.72% | 7
22 | 4 | 25 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Sección III | Km 37,86 - km 47,7 | 8 | 9.84 | 2005-09-09 | 2008-06-08 17:57 | 130429 | 2616.947 | 22963.1505 | 12.19% | 98.61% | 7
22 | 4 | 22 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - km 3000,00 (Paso Garibaldi) | 8 | 11.52 | 1999-02-01 | 2004-01-30 23:54 | 16289 | 9899.136 | 9899.1346 | 0% | 98.97% | 7
22 | 4 | 65 | 51 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc. I | Empalme RPNº436 (Quebrada de Las Burras) - Emp. RPNº12 (Pachaco-Pte.s/río San Juan) | 8 | 16 | 2004-05-05 | 2005-04-04 13:59 | 5454 | 0.001 | 0 | 0% | 99.01% | 7
22 | 4 | 64 | 61 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec. III) | 8 | 30 | 2006-04-01 | 2007-03-31 23:59 | 13666 | 80 | 0 | 0% | 99.11% | 7
22 | 4 | 74 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Empalme RPN°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | 5 | 34 | 2003-11-22 | 2009-01-31 | 28632 | 0.001 | 0 | 0% | 99.41% | 14
22 | 4 | 94 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Gran Bajo San Julián - Cmdte. Luis Piedrabuena | 8 | 111.7 | 2005-09-15 | 2009-12-14 05:55 | 92706 | 30913.2 | 30213.7325 | 5.695% | 99.43% | 6 | A-C
22 | 4 | 49 | 51 | SANTA FE | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial | Secciones I y II | 5 | 11 | 2004-03-18 | 2006-08-17 01:57 | 10479 | 0.001 | 0 | 0% | 99.58% | 7
22 | 4 | 64 | 51 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazán | Km 1473,00 - km 1503,10 | 5 | 30 | 2004-10-14 | 2006-12-13 19:58 | 23840 | 14837.341 | 17602.3487 | 0% | 99.76% | 7
22 | 4 | 64 | 58 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Límite c/Formosa - Los Blancos - Secc. VI | 8 | 29.39 | 2005-07-15 | 2007-10-14 05:57 | 32885 | 80.001 | 0 | 0% | 99.91% | 7
22 | 4 | 47 | 51 | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | 8 | 187 | 2003-05-18 | 2007-10-16 01:55 | 499836 | 14435.925 | 14435.9168 | 0% | 99.95% | 7
22 | 4 | 8 | 51 | SALTA | 34 | Empalme RNN°81 - General Mosconi | Km 1398 - km 1431 | 5 | 33 | 1995-11-14 | 1997-01-12 19:59 | 1281 | 72.464 | 72.4629 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 11 | 51 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Puente s/ Río Salado | 9 | 6.715 | 1996-10-22 | 2003-12-20 19:52 | 3045 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 35 | 51 | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.II) | Km 78 - Perito Moreno | 5 | 90 | 2003-11-10 | 2006-01-08 19:58 | 39924 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 36 | 51 | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.I) | Las Heras - km 78 | 5 | 78 | 2003-09-24 | 2006-04-23 21:57 | 34798 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 53 | 51 | LA PAMPA | 143 | Empalme RPN°10 - Santa Isabel | II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077 | 9 | 14.4 | 2004-10-08 | 2006-04-08 11:58 | 1291 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 64 | 52 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acceso a Pozo del Mortero | 8 | 25 | 2004-10-14 | 2006-10-13 23:58 | 34499 | 80 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 53 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Pozo del Mortero - Laguna Yema | 8 | 27.25 | 2004-10-14 | 2007-04-14 11:57 | 38033 | 80 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 60 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Pluma de Pato - Cnel. Juan Solá - Secc. IV | 8 | 31.13 | 2005-07-12 | 2007-07-11 23:58 | 29153 | 80 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 62 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Pluma de Pato - Emp. RNN°34 (Sec. II) | 8 | 30 | 2006-04-15 | 2007-05-15 09:59 | 21091 | 80 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 63 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec. I) | 8 | 30 | 2006-04-15 | 2007-05-15 09:59 | 21541 | 80 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 68 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Repavimentación y Pavimentación Cruce RPN°5 |  | 8 | 8 | 2003-05-29 | 2004-12-26 21:58 | 9402 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 75 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Empalme RPN°11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. RPN°11 | 8 | 28.4 | 2003-02-07 | 2004-06-07 15:58 | 37081 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 79 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio | Km 21,252 - km 28,740 | 8 | 7.488 | 2001-08-22 | 2004-05-21 17:57 | 19050 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 81 | 51 | SANTA FE | 7 | Variante Laguna La Picasa | Km 380 - km 390,5 | 8 | 10.5 | 2006-02-01 | 2007-07-03 01:58 | 67012 | 20.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 60 | 51 | BUENOS AIRES | P63 | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avenida Gral. Paz - Acceso a Banfield | 8 | 4.7 | 2003-11-18 | 2008-02-16 05:55 | 61051 | 0.001 | 0 | 0.1441% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 57 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Km 25,5 - Límite con Salta | 8 | 27 | 2006-10-10 | 2007-12-31 | 41991 | 15102 | 0 | 0.1881% | 100% | 8
22 | 4 | 3 | 51 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde RNNº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | 14.73 | 1999-10-14 | 2008-04-11 11:50 | 17199 | 276.722 | 276.7194 | 0.5% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 56 | FORMOSA | 81 | Ingeniero Juarez - Lte. c/Salta | Sección I: Ingeniero Juárez - km 25,5 | 8 | 24.4 | 2006-11-29 | 2008-01-28 19:59 | 56000 | 8000 | 0 | 4.466% | 100% | 8
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas |  |  | 3508.45 |  |  | 7923586 | 1433563.716 | 1407885.9058
Obras por Concesión sin Peaje COT
22 | 5 | 2 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahía Blanca - Emp. RNN°5 | 13 | 329.21 | 1998-02-02 | 2011-01-29 23:45 | 234366 | 57674.474 | 57674.4686 | 12.29% | 73.36% | 6
22 | 5 | 1 | 51 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. c/Paraguay | 13 | 297.28 | 1998-06-01 | 2011-05-28 23:45 | 222530 | 61543.537 | 61543.5332 | 13.91% | 77.6% | 6
[6 empty] | Total Obras por Concesión sin Peaje COT |  |  | 626.49 |  |  | 456896 | 119218.011 | 119218.0018
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (**)
22 | 6 | 3 | 51 | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador Río Corrientes) | Progresiva 713,33 | 9 | 30 | 2009-03-31 | 2010-03-30 | 3300 | 140.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 4 | 51 | CORRIENTES | 12 | Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito) | Progresiva 735,68 | 9 | 30 | 2009-03-31 | 2009-08-31 | 1500 | 67.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 5 | 51 | CORRIENTES | 12 | Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay) | Progresiva 182 | 9 | 150 | 2009-03-31 | 2010-03-30 | 6700 | 267.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 13 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) | Progresiva 349,22 | 9 | 30 | 2009-03-31 | 2010-03-30 | 1200 | 67.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 25 | 51 | NEUQUEN | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé) | Progresiva 1,00 (Pte. s/Río Alumine) | 9 | 30 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 18487 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 27 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu |  | 9 | 90 | 2009-03-31 | 2010-03-30 | 3000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 32 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/A° San Antonio) | Progresiva 118,70 | 9 | 60 | 2009-03-31 | 2010-03-30 | 3700 | 67.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 41 | 51 | JUJUY | 9 | Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Perico y Arroyos) | Arroyo Huayco Hondo - km 1678,81 | 9 | 530 | 2009-03-31 | 2010-09-30 | 5180 | 305.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 52 | 51 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua | Puente s/ FF.CC. Belgrano s/ A° del Zanjón, s/ Río Negro | 8 | 400 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 50000 | 556.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 58 | 51 | CORRIENTES | P 114 | RPN°40 - RNN°4 | Puente de H ° s/Río Miriñay (Paso Meza) | 9 |  | 2009-03-31 | 2010-09-30 | 17951 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 6 | 57 | 51 | SGO DEL ESTERO | 0064 | La Banda - Santiago del Estero | Puente sobre Río Dulce y Accesos | 9 | 855.6 | 2008-06-30 | 2010-06-29 23:58 | 28250 | 0.001 | 0 | 19.93% | 19.93% | 6
22 | 6 | 50 | 51 | CORDOBA |  | Nuevo Puente sobre Río Cuarto |  | 8 | 50 | 2007-02-16 | 2009-01-31 | 20689 | 0 | 0 | 18.47% | 72.06% | 6 | A-C
22 | 6 | 40 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano) | Progresiva 572 | 9 | 126 | 2007-03-07 | 2009-03-05 23:58 | 28779 | 17570.124 | 17570.1205 | 50.63% | 74.25% | 6
22 | 6 | 28 | 51 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo) | Progresiva 1245,5 | 9 | 330 | 2006-09-12 | 2009-01-10 15:57 | 17410 | 6466.518 | 6466.5142 | 29.41% | 76.78% | 6
22 | 6 | 36 | 51 | BUENOS AIRES | 12 | Puente Zárate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas | 7 | 1200 | 2004-09-01 | 2009-01-31 | 69497 | 7014.597 | 7014.5948 | 9.861% | 85.93% | 6 | A
22 | 6 | 11 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) | Progresiva 2581,32 (Ototel Aike-Río Gallegos) | 9 | 90 | 2005-06-28 | 2007-09-27 05:57 | 18824 | 2799.642 | 2799.6414 | 0% | 94.53% | 7
22 | 6 | 16 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda) | Progresiva 416,67 | 9 | 80 | 2007-12-05 | 2008-12-03 23:59 | 14622 | 11677.339 | 11677.337 | 95.11% | 95.11% | 6
22 | 6 | 37 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de Fundaciones |  | 5 | 20 | 2003-08-29 | 2004-07-28 13:59 | 10687 | 0.001 | 0 | 0% | 98.48% | 7
22 | 6 | 48 | 51 | CORRIENTES | 123 | Esteros Batel y Batelito | Puente nuevo y accesos | 9 | 70 | 2006-06-27 | 2008-01-25 21:58 | 15604 | 3534.543 | 3534.5421 | 1.314% | 98.65% | 7
22 | 6 | 6 | 51 | SAN JUAN | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Progresiva 564,70 | 9 | 200 | 2002-08-23 | 2004-04-22 07:58 | 6344 | 0.001 | 0 | 0% | 99.53% | 7
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes |  |  | 4371.6 |  |  | 341724 | 50531.776 | 49062.75
Obras en Corredores Viales Concesionados
22 | 7 | 12 | 51 | CORDOBA | 9 | CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María | Km 555 - km 561,700 | 5 | 7 | 2007-02-06 | 2009-01-31 | 13208 | 17652.376 | 4844.9693 | 9.222% | 89.15% | 14
22 | 7 | 19 | 52 | MISIONES | 12 | CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. RPN°34 - Posadas | Km 1326- km 1336 | 5 | 10 | 2006-04-04 | 2007-10-03 11:58 | 8798 | 224.487 | 590.1062 | 0% | 89.69% | 7
22 | 7 | 19 | 53 | CHACO | 16 | CVN°6 - Obra N°213 - Emp. RPN°11 - Presidencia de la Plaza | Km 68 - km 89 | 5 | 21 | 2006-04-24 | 2008-12-22 07:57 | 29388 | 223.654 | 8125.5717 | 24.82% | 91.84% | 6
22 | 7 | 25 | 52 | BUENOS AIRES | 188 | Obra N°231: Acceso a Gral. Pinto - Lte. Bs. As./La Pampa | Km 256 - km 259 / km 364 -km 382 | 5 | 21 | 2006-12-01 | 2007-12-31 09:59 | 18111 | 0 | 0 | 0.06074% | 94.33% | 8
22 | 7 | 1 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N°10A - Emp:RPN°6 - Acc.Videla Dorna | Km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | 5 | 33.08 | 2004-08-05 | 2005-02-03 11:59 | 6855 | 0 | 0 | 0% | 96.56% | 7
22 | 7 | 11 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | CVN°4 - Obra Nº19A -Emp. RNN°188 - Emp. RPN°6 (S) | Km 224 - km 229 / km 233 - km 238 / km 248 - km 287 / Km 304 - km 306 | 5 | 61 | 2006-04-20 | 2009-01-17 17:57 | 37940 | 27700.058 | 27700.0545 | 81.29% | 97.02% | 6
22 | 7 | 12 | 52 | SGO DEL ESTERO | 9 | CVN°5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347 | Km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250 | 5 | 44 | 2006-01-23 | 2008-06-23 01:57 | 38413 | 0.001 | 12807.4036 | 17.53% | 97.05% | 7
22 | 7 | 14 | 57 | BUENOS AIRES | 226 | CVN°1 - km 129 - km 135 | Km 0 - km 4 ; km 129 - km 135 | 5 | 10 | 2007-01-17 | 2008-01-16 23:59 | 12704 | 0.001 | 3394.4336 | 0% | 97.07% | 7
22 | 7 | 25 | 51 | SANTA FE | 11 | CVN°3- Obra N°226 Emp. RPN°79 (S) - Calchaquí | Km 635 - km 661 | 5 | 26 | 2007-02-28 | 2008-09-27 21:58 | 21351 | 0.001 | 0 | 12.77% | 97.38% | 7
22 | 7 | 1 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | CVN°1 - Obra N°8 - Emp. RNNº3 - Acceso a Espigas | Km 262 - km 319,4 | 5 | 57.4 | 2004-07-15 | 2005-01-13 11:59 | 8823 | 0 | 0 | 0% | 97.61% | 7
22 | 7 | 19 | 51 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 - Acceso a Itatí - Emp. RPN°13 | Km 1130 - km 1170 | 5 | 40 | 2006-06-26 | 2007-08-25 19:59 | 25855 | 10272.498 | 2004.9579 | 0% | 98.34% | 7
22 | 7 | 16 | 60 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - San Justo - Gomez Cello | Km 607 - km 635 | 5 | 28 | 2006-03-14 | 2008-04-12 09:58 | 26613 | 469.852 | 10091.6982 | 30.39% | 98.75% | 7
22 | 7 | 23 | 58 | SANTA FE | 8 | CVN°4 - Obra N°19 B - Emp. RPN°3 - Emp. RNN°148 | Km 442-km 468/ km 475-km 480/ km 595-km 600/ km K95-km 723 | 5 | 64 | 2006-05-01 | 2007-07-31 05:59 | 36836 | 0.001 | 0 | 0% | 99.4% | 7
22 | 7 | 3 | 59 | BUENOS AIRES | 188 | CVN°3 - Obra N°18 - Emp. RPN°66 - Emp. RPN°101 | Km 315-km 323/km 337-km 364/km 382-km 384/km 415-km 420/km 450-km 471 | 5 | 63 | 2004-08-05 | 2005-06-05 03:59 | 16386 | 0.001 | 0 | 0% | 99.9% | 7
22 | 7 | 4 | 53 | BUENOS AIRES | 193 | CVN°4 - Obra N°29 - Emp.RNN°9 - Emp. RNN°8 | Km 3,67 - km 35,32 | 5 | 31.65 | 2005-12-19 | 2008-12-17 23:57 | 30957 | 100 | 17748.8777 | 58.11% | 99.93% | 6 | A
22 | 7 | 13 | 51 | SANTA FE | 11 | CVN°6 - Emp. RPN°100 (S) - Emp. RNN°16 | Km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | 5 | 65 | 2006-02-08 | 2008-06-08 15:57 | 33729 | 10056.973 | 10056.97 | 13.81% | 99.99% | 7
22 | 7 | 2 | 51 | CORDOBA | 7 | CVN°2-Obra N°7-Alto Nivel RPN°4 y FFCC Gral. San Martín-Emp. RPN°10 | Km 500 - km 539 | 5 | 39 | 2004-07-20 | 2004-12-19 02:00 | 12738 | 175.231 | 175.2295 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 51 | BUENOS AIRES | 9 | CVN°3 - Obra N°1 - Campana - Río Areco | Km 77 - km 106 | 5 | 29 | 2004-07-23 | 2006-09-21 19:58 | 15086 | 794.493 | 243.6202 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 52 | SANTA FE | 9 | CVN°3 - Obra N°2 - Ex RNN°191 - RNN°A012 | Km 188 - km 278 | 5 | 90 | 2004-07-23 | 2005-12-22 01:58 | 46473 | 100 | 467.8813 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 53 | SANTA FE | A009 | CVN°3 - Obra N°12 - Puerto Reconquista - Emp. RNN°11 | Km 0 - km 12 | 5 | 12 | 2005-09-28 | 2006-05-29 07:59 | 10418 | 98.884 | 31.0053 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 54 | SANTA FE | A012 | CVN°3 - Obra N°14 - Alto Nivel s/RNN° - Emp. RNN°9 (Salida Córdoba) | Km 0 - km 42 | 5 | 42 | 2004-07-20 | 2005-04-19 17:59 | 6704 | 100 | 416.8788 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 55 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - Obra N°15 - Emp. RNN°168 - Emp. RPN°39 | Km 476 - km 607 | 5 | 131 | 2006-01-04 | 2006-10-04 17:59 | 7637 | 416.88 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 56 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - Obra N°16A - Emp. RPN°38 - Emp. RPN°98 | Km 684 - km 720 | 5 | 36 | 2004-08-05 | 2004-12-04 16:00 | 2566 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 57 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - Obra N°16B - Emp. RNN°98 - Emp. RPN°40 | Km 720 - km 730 / km 747 - km 787 | 5 | 50 | 2005-12-06 | 2006-08-06 07:59 | 24037 | 100 | 160.1042 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 58 | BUENOS AIRES | 188 | CVN°3 - Obra N°17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. | Km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | 5 | 70 | 2004-08-05 | 2005-05-05 17:59 | 20732 | 0.001 | 384.4145 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 51 | SANTA FE | 33 | CVN°4 - Obra N°3 - Rufino - Emp. RNN°8 | Km 535,55 - km 631 | 5 | 95.45 | 2004-11-23 | 2005-12-23 09:59 | 17560 | 19538.331 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 52 | SANTA FE | 33 | CVN°4 - Obra N°4 - Emp. RPN°6 (S) - Emp. RPN°18 (S) | Km 676 - 754 | 5 | 78 | 2004-07-28 | 2005-06-27 13:59 | 18721 | 100 | 834.9781 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 54 | CORDOBA | 36-A005 | CVN°4 - Obra N°22- Emp. RNN°8-Emp. RNN°A005/Emp. RNN°8-Emp. RNN°36 | Km 596-km 606,30;km 631,60-km 640;km 646-km 649,5;km 666-km 673;km 717-km 719;km 728-km 732;km 754-km 761 | 5 | 42 | 2005-05-19 | 2007-04-18 13:58 | 30444 | 3100 | 4254.4726 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 51 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - Obra N°5A - Emp. RPN°64 - Rafaela | Km 151 km 225 | 5 | 74 | 2004-07-20 | 2005-05-20 03:59 | 24083 | 613.856 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 52 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - Obra N°5B - Rafaela - Emp. RPN°13 | Km 225 km 247 | 5 | 22 | 2004-07-14 | 2004-12-13 02:00 | 1626 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 53 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - Obra N°6A - Emp. RPN°80 (S) - Emp. RPN°33 | Km 299 - km 330 | 5 | 31 | 2005-11-16 | 2006-12-16 09:59 | 14444 | 100 | 757.8702 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 54 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - Obra N°6B - Emp. RPN°23 - Lte. c/Sgo. del Estero | Km 361 - km 398 | 5 | 37 | 2004-07-20 | 2004-12-19 02:00 | 2742 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 55 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - Obra N°20 - Emp. 2° Circunvalación de Rosario - RPN°65 | Km 13,95 - km 66 | 5 | 52.05 | 2005-01-05 | 2005-12-05 13:59 | 29468 | 100 | 355.9849 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 56 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - Obra N°25 - Emp.RNP°65 - Emp. RNP°66 | Km 86 - km 129 | 5 | 43 | 2005-01-13 | 2005-11-13 03:59 | 22829 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 10 | 51 | CORDOBA | 19 | CVN°3 - Obra N°21 - San Francisco - Emp. RPN°81-A (S) | Km 128,18-km 131,50/km 230-km 243/km 245-km 247 | 5 | 32 | 2006-04-24 | 2007-08-23 15:58 | 16339 | 1106 | 1336.8508 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 14 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | CVN°1 - Emp. RPN°61 - Acceso a Parish | Km 199 - km 217 / km 244 - km 252 | 5 | 26 | 2006-01-01 | 2007-04-02 05:59 | 11515 | 591.85 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 14 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | CVN°1 - Obra Nº238 - Emp. R.Prov. - Acceso a Azul | Km 252 - km 296 | 5 | 41 | 2006-06-01 | 2007-01-30 07:59 | 17046 | 336.598 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 14 | 56 | BUENOS AIRES | 205 | CVN°1 - Emp. RPN°61 - Emp. RPN°65 | Km 260 - km 276 | 5 | 16 | 2006-04-07 | 2007-04-06 23:59 | 12105 | 2465.987 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 16 | 59 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - Obra N°233 - San Justo - Gobernador Crespo | Km 564 - km 600 | 5 | 36 | 2006-03-01 | 2007-02-28 23:59 | 26478 | 11409.041 | 1787.194 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 10 | 52 | CORDOBA | 19 | CVN°3 - Obra Nª207 - La Francia - Río Primero | Km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280 | 13 | 40 | 2006-05-18 | 2008-01-16 07:58 | 29345 | 230.852 | 0 | 4.56% | 100% | 8
22 | 7 | 9 | 52 | SANTA FE | 7 | CVN°2 - Obra N°23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M. | Km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616 | 5 | 7 | 2005-12-21 | 2008-06-20 11:57 | 18257 | 7870.426 | 7870.4255 | 33.12% | 100% | 8
[6 empty] | Total Obras en Corredores Viales Concesionados |  |  | 1753.63 |  |  | 805360 | 116448.333 | 116441.9527
Obras en Circuitos Turísticos
22 | 8 | 1 | 51 | MISIONES |  | Corredor de las Misiones |  | 8 | 33.2 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 9000 | 34.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 8 | 2 | 51 | RIO NEGRO |  | Corredor de los Lagos |  | 8 | 51.5 | 2007-11-26 | 2009-11-24 23:58 | 35000 | 6759.669 | 4949.2934 | 14.47% | 14.47% | 6 | B
[6 empty] | Total Obras en Circuitos Turísticos |  |  | 84.7 |  |  | 44000 | 6793.67 | 4949.2934
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II
22 | 9 | 9 | 51 | SALTA | 51 | Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona |  | 8 | 160 | 2009-03-31 | 2013-03-30 | 73000 | 1333.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 26 | 51 | CHACO | 11 | Autovía Emp. RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S I) | Empalme RNN°89 - Cem. Parque Jazmín | 8 | 16.9 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 29 | 51 | INTERPROVINCIAL | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S I) | Sección I | 8 | 47 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 5000 | 1417 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 52 | CHACO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S II) | Sección II | 8 | 46.86 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 150000 | 834 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 30 | 51 | CHACO | 95 | Reconstrucción Pte.Lavalle y Repavimentación Pto. Lavalle-Santa Sylvina | Puente sobre Río Bermejo | 5 | 0.12 | 2009-03-31 | 2010-03-30 | 4400 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 71 | 52 | CHUBUT | P12 | Empalme RPN°14 (Gualjaina)- Emp. RNN°40- Sec. II | Km 27 - km 62 | 8 | 35 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 45000 | 917 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 72 | 52 | CHUBUT | P17 | Trevelín - Corcovado - Sección II | Km 26,28 - km 62 | 5 | 35.72 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 40000 | 699.597 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 85 | 51 | CORRIENTES |  | Puente Reconquista - Goya | Puente nuevo y accesos | 9 | 50 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 530000 | 19763.47 | 19763.4684 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 97 | 51 | MENDOZA | 145 | Paso Pehuenche Sección II - b | Progresiva 22,900 - Acc. a Cajón Grande | 8 | 20.9 | 2009-03-31 | 2010-09-30 | 25427 | 1194.933 | 336.84 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 53 | 52 | SANTA CRUZ | 40 | Güer Aike- Punta Loyola | Acceso Aeropuerto Río Gallegos - Pte. s/río Chico | 8 | 14 | 2007-08-02 | 2009-07-31 23:58 | 92906 | 0 | 0 | 0.03767% | 6.045% | 6
22 | 9 | 4 | 51 | BUENOS AIRES | P S/N° | Enlace con Ruta 21 y RNN°226 - Olavarría - Azul | Empalme RNN°226 - Emp. RNN°3 | 8 | 40 | 2007-11-23 | 2009-11-21 23:58 | 90605 | 10186.445 | 10186.4413 | 19% | 20.51% | 6
22 | 9 | 52 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Empalme RNN°3 - La Julia | Comandante Luis Piedrabuena - Ea. La Julia | 8 | 73.64 | 2007-03-07 | 2010-03-05 23:57 | 225760 | 27446.296 | 27446.2953 | 10.44% | 21.88% | 6
22 | 9 | 98 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b) | Km 13,6 - Hito Pehuenche | 8 | 16.84 | 2007-01-02 | 2008-12-31 23:58 | 73923 | 16226.345 | 11247.2892 | 11.23% | 22.35% | 6
22 | 9 | 73 | 51 | CHUBUT | P19 | Río Pico - Emp. RNNº40 | Km 30,00 - km 65,00 - 2° Sección | 8 | 30.26 | 2008-02-01 | 2010-01-30 23:58 | 44694 | 8541.455 | 7709.727 | 26.63% | 26.63% | 6
22 | 9 | 72 | 51 | CHUBUT | P17 | Trevelín - Corcovado | Sección I :km 0 - km 26,28 y Acceso a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96) | 8 | 31.98 | 2007-03-08 | 2010-03-06 23:57 | 61361 | 7194.1 | 7893.6958 | 19.32% | 29.47% | 6
22 | 9 | 89 | 53 | FORMOSA | 86 | Villa Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - Sec. III | III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones | 8 | 24.77 | 2007-11-20 | 2009-11-18 23:58 | 70886 | 1257 | 25151.477 | 30.26% | 31.88% | 6
22 | 9 | 89 | 54 | FORMOSA | 86 | Villa Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - Sec. IV | IV - Cabo 1° Lugones - Posta Cambio a Zalazar | 8 | 37.48 | 2007-10-10 | 2009-10-08 23:58 | 101671 | 1788 | 27536.4141 | 34.42% | 35.98% | 6
22 | 9 | 89 | 52 | FORMOSA | 86 | Villa Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - Sec. II | II - Fortín Leyes - San Martín N° 2 | 8 | 32.74 | 2007-08-10 | 2009-08-08 23:58 | 100466 | 1736 | 20089.724 | 28.61% | 40.39% | 6
22 | 9 | 53 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Güer Aike - Punta Loyola | Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado | 8 | 21 | 2007-03-07 | 2010-03-05 23:57 | 139214 | 65465.241 | 65465.2404 | 36.64% | 49.26% | 6 | A
22 | 9 | 71 | 51 | CHUBUT | P12 | Emp. RNNº40 - Gualjaina | RNNº40 -km 27,00 | 8 | 27 | 2007-02-01 | 2009-01-30 23:58 | 41350 | 9215.152 | 10132.151 | 19.34% | 49.33% | 6
22 | 9 | 99 | 51 | MENDOZA | 145 | Paso Hito Pehuenche Seccion III - a | Acceso a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) | 8 | 13.6 | 2007-01-15 | 2009-01-13 23:58 | 96624 | 39388 | 39387.9983 | 31.44% | 52.56% | 6
22 | 9 | 18 | 51 | CHACO | 16 | Paso por Saenz Peña |  | 8 | 5 | 2007-08-01 | 2009-07-30 23:58 | 48037 | 11992.533 | 11992.5313 | 45.66% | 53.15% | 6
22 | 9 | 33 | 51 | CHUBUT | P71 | Empalme RNN°258 (Emp. RNNº40) - Cholila | Km 0 - km 30 | 8 | 30 | 2005-12-15 | 2009-05-15 01:56 | 36995 | 8060.913 | 8060.9089 | 23.94% | 55.06% | 6
22 | 9 | 64 | 51 | CATAMARCA | 38 | Paso Externo por la Ciudad de Catamarca | Secciones I y V | 8 | 10.73 | 2007-03-01 | 2009-02-27 23:58 | 54968 | 19975.399 | 19975.3971 | 36.6% | 58.17% | 6
22 | 9 | 17 | 52 | CHACO | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano | Empalme Av. Sarmiento - Emp. RNNº11 (Prog 7,6 - Prog 13) | 8 | 5.4 | 2006-10-18 | 2009-03-31 | 41085 | 4043 | 0 | 24.89% | 58.38% | 6
22 | 9 | 74 | 51 | CHUBUT | P56 Y 40 | Alto Río Senguer - Emp. RPNº20 | Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56) | 8 | 39 | 2006-03-09 | 2009-01-06 03:57 | 28365 | 7801.454 | 7801.4527 | 25.26% | 60.3% | 6
22 | 9 | 82 | 51 | CORDOBA | PE90 | Alcira Gigena - Gral. Cabrera | Alcira Gigena - Gral. Cabrera - Dpto. Juarez Celman | 8 | 47.8 | 2006-09-15 | 2009-09-13 23:57 | 55886 | 0 | 0 | 26.2% | 68.71% | 6 | A
22 | 9 | 79 | 51 | CORDOBA | 38 | Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz |  | 9 | 0.3 | 2006-09-01 | 2010-08-30 23:55 | 4628 | 1679.025 | 1679.0237 | 0% | 69.77% | 6 | A
22 | 9 | 89 | 51 | FORMOSA | 86 | Villa Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S I | I - Gral. Güemes - Fortín Leyes | 8 | 25.14 | 2007-05-07 | 2009-05-05 23:58 | 95699 | 116111.007 | 48114.3874 | 53.42% | 71.66% | 6
22 | 9 | 17 | 51 | CHACO | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano | Empalme RPN°63 - Emp. RNN°11 (Prog 0 - Prog 7,6) | 8 | 7.27 | 2006-10-18 | 2009-03-31 | 65362 | 28181.181 | 32224.181 | 44.47% | 75.02% | 6
22 | 9 | 35 | 51 | CHUBUT | P19 | Río Pico - Emp. RNN°40 | 1ra. Sección km 0 - km 30 | 8 | 30 | 2006-02-01 | 2008-12-31 13:57 | 47948 | 16507.504 | 16507.5026 | 26.34% | 77.33% | 6
22 | 9 | 83 | 51 | CORDOBA | E57 | Intersección RPN°53 - Intersección RNN°38 | Intersección RPN°E53 - Prog. 22,900 | 8 | 22.9 | 2006-03-13 | 2009-03-11 23:57 | 38361 | 0 | 0 | 14.55% | 79.7% | 6 | A
22 | 9 | 95 | 51 | MENDOZA | 40 | Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II | Empalme RNNº7 - Ugarteche | 8 | 13.6 | 2005-01-25 | 2008-01-24 23:57 | 54192 | 17299.797 | 17299.7962 | 0% | 83.44% | 7
22 | 9 | 65 | 51 | CATAMARCA | 60 | Fiambalá - Paso San Francisco | Quebrada de las Angosturas - km 1419,10 - km 1425,06 | 8 | 5.98 | 2008-01-14 | 2008-09-13 07:59 | 4147 | 3291.718 | 3291.7153 | 88.43% | 88.43% | 7
22 | 9 | 34 | 51 | CHUBUT | 1S40-P70-S/N° | El Maitén - Emp. RNNº40 (ex 258-Epuyén)-Acceso a Bs. As. Chico | Km 6,074 - km 18,175 (1S40)-km 0,00 - km 28,896 (P70) | 8 | 44.84 | 2005-11-22 | 2008-12-21 09:56 | 37931 | 9403.241 | 9403.2397 | 21.73% | 88.85% | 6 | A
22 | 9 | 57 | 51 | MISIONES | 101 | Piñalito - Deseado - Emp. RPNº19 | Piñalito - Deseado - Emp. RPNº19 | 8 | 31 | 2006-03-22 | 2009-03-20 23:57 | 101578 | 13134.376 | 13134.3743 | 8.644% | 91.98% | 6
22 | 9 | 92 | 51 | JUJUY | P1 | Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco ) | Puente J.M. Gorriti - Emp. RNN°9 | 8 | 8 | 2006-08-07 | 2009-04-06 07:57 | 133458 | 80039.552 | 80039.5496 | 44.29% | 92.15% | 6
22 | 9 | 56 | 51 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Emp. RNN°60 | Sección I: km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso a Sinsacate | 8 | 2.2 | 2006-03-01 | 2008-01-29 13:58 | 23597 | 3170.699 | 3170.6971 | 6.666% | 92.5% | 7
22 | 9 | 81 | 51 | CORDOBA | P10 | Límite c/La Pampa - Gral. Levalle | Progresiva 18,500 - Jovita | 8 | 36.2 | 2006-09-01 | 2009-11-30 05:56 | 47141 | 0 | 0 | 2.043% | 97.74% | 6 | S/D
22 | 9 | 61 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Parque Industrial Chacabuco | Avenida Juan XXIII y Acceso a Parque Industrial | 8 | 2.8 | 2006-11-01 | 2008-09-30 13:58 | 15996 | 5473.772 | 5473.7687 | 26.69% | 98.49% | 7
22 | 9 | 94 | 51 | MENDOZA | 7 | Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas) | Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas | 8 | 5 | 2007-02-05 | 2007-08-06 11:59 | 701 | 0.001 | 0 | 0% | 98.57% | 7
22 | 9 | 62 | 51 | BUENOS AIRES | Av. Vergara | Avenida Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano | Partido de Berazategui | 8 | 4.6 | 2006-02-24 | 2008-09-23 21:57 | 47531 | 11788.806 | 11788.8035 | 11.77% | 98.8% | 7
22 | 9 | 60 | 51 | BUENOS AIRES | Av. Mitre | Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Límite Partido Quilmes) | Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre | 9 | 7.2 | 2006-04-20 | 2009-01-05 | 60088 | 22032.462 | 22032.4582 | 28.49% | 99.39% | 6
22 | 9 | 36 | 51 | CHUBUT | 259 | Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel | Km 9,14 - km 15,45 (Pte. s/Aº Seco) | 9 | 6.31 | 2007-04-01 | 2009-03-30 23:58 | 19564 | 13915.238 | 13915.2347 | 60.81% | 99.68% | 6 | A
22 | 9 | 58 | 51 | BUENOS AIRES | S/N° | Puente Victorino de la Plaza | Reparación de Puentes | 7 | 0.1 | 2008-02-14 | 2008-10-14 07:59 | 3863 | 2706.264 | 2706.2617 | 99.9% | 99.9% | 7
22 | 9 | 91 | 51 | FORMOSA | P2 | Empalme RNNº11 - Riacho He-He | Secciones I, II y III | 5 | 70 | 2005-05-20 | 2008-04-30 | 54654 | 32663.467 | 32663.4656 | 35.44% | 99.95% | 7
22 | 9 | 86 | 51 | FORMOSA | 11 | Aeropuerto El Pucu - Emp. RNNº81 | Km 1167 - km 1184,44 | 8 | 10.94 | 2006-11-23 | 2008-05-23 11:58 | 14819 | 8642.308 | 8642.3076 | 24.58% | 99.97% | 7
22 | 9 | 63 | 51 | BUENOS AIRES | S/N° | Acceso Autop. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España) | Primera Etapa | 8 | 2.6 | 2005-01-24 | 2007-02-23 09:58 | 25238 | 64.321 | 64.3189 | 0% | 99.99% | 7
22 | 9 | 90 | 51 | FORMOSA | P1 | Misión Laishi - El Colorado | Presidente Irigoyen (23000) - El Colorado (35025,40) | 5 | 58 | 2005-06-27 | 2008-04-26 03:57 | 16882 | 2470.576 | 2470.575 | 0% | 100% | 8
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II |  |  | 1308.72 |  |  | 3271001 | 655051.65 | 644798.7129
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III
22 | 10 | 8 | 52 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Godoy- Acceso a Cervantes | 8 | 21 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 98000 | 42 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 8 | 53 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales- Cipolletti | Acceso a Cervantes- Acceso a J.J. Gomez | 8 | 22.2 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 100000 | 83 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 8 | 54 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a J. J. Gomez - Acceso a Fernandez Oro | 8 | 22 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 100000 | 227.391 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 8 | 55 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Fernandez Oro - Acceso a Parque Industrial Cipolleti | 8 | 9.7 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 43000 | 896 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 15 | 51 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto- RNN°40 | Caballo Anca - Emp. RNNº40 | 8 | 24.83 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 90000 | 66725.865 | 64289.6398 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 15 | 52 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto- RNN°40 | (Sección II - a 2) km 131 - km 143 | 8 | 12 | 2009-03-31 | 2011-09-30 | 235425 | 1111 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 23 | 51 | SANTA FE | 168 | Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias | Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastiné | 5 | 3.5 | 2009-03-31 | 2012-03-30 | 140269 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 10 | 31 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares | 8 | 19.9 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 130000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 49 | 51 | MENDOZA | 7 | Variante paso por Palmira |  | 8 | 30 | 2009-03-31 | 2012-03-30 | 100000 | 1733.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 58 | 51 | CHACO | RP N° 13 (ex 89) | Empalme RNN°11 (L. Palmares)- Cote - Lai - Prog. S I | Progresiva 0,00 - 22,05 | 8 | 22 | 2009-03-31 | 2012-03-30 | 80000 | 722.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 59 | 51 | CHACO | RP N° 13 (ex 89) | Empalme RNN°11 (L. Palmares)- Cote - Lai - Prog. S II | Progresiva 22,05 - 43,28 | 8 | 22 | 2009-03-31 | 2012-03-30 | 80000 | 722.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 60 | 51 | CHACO | RP N° 13 (ex 89) | Cotte-Lai - Emp. RPN°7 (Charadai) - Prog. 43,28 - 75,80 | Progresiva 43,28 - 75,80 | 8 | 30 | 2009-03-31 | 2012-03-30 | 100000 | 542.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 61 | 51 | CHACO | RP N° 13 (ex 89) | Empalme RPN°7 (Charadai) - Emp. RPN°4 | Progresiva 81,28 - 135,18 | 8 | 53.9 | 2009-03-31 | 2012-03-30 | 70000 | 794.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 62 | 51 | CHACO | RP N° 13 (ex 89) | Samuhu Emp. RPN°4 - Emp. RNN°95 (Villa Angela) |  | 8 | 36 | 2009-03-31 | 2012-03-30 | 120000 | 542.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 63 | 51 | MISIONES | 14 | Empalme RPNº20 (Gramado) - Emp. RPNº17 (I Sec.) | Progresiva 1056,00- 1090,00 | 8 | 34.63 | 2009-03-31 | 2012-03-30 | 140000 | 1733.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 64 | 51 | MISIONES | 14 | Empalme RPNº 20 - Emp. RPNº17 (II Sec. ) (Dos Hermanas) | Progresiva 1090 - 1117- Piñalito - Emp. RPNº17 | 8 | 21.4 | 2009-03-31 | 2012-03-30 | 170000 | 1518.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 69 | 52 | MENDOZA | P52 | Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sec. III) | Planta Industrial Villavicencio - Monumento Canota | 8 | 9.8 | 2009-03-31 | 2010-03-30 | 6000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3
22 | 10 | 72 | 53 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2164,79 - km 2184,79 | 8 | 20 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 100000 | 500 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 72 | 55 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2088- 2164,79 | 8 | 76.79 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 80000 | 1667 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 76 | 51 | SALTA | 34 | Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba |  | 9 | 9.7 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 35550 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 88 | 52 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martín | Desaguadero - La Paz | 8 | 33.37 | 2008-11-13 | 2011-05-13 | 109297 | 0 | 0 | 1.945% | 1.945% | 6
22 | 10 | 24 | 51 | SANTA FE | 178 | Empalme RNN°33 - Villa Eloisa | Km 115,76 - km 146 | 9 | 31 | 2008-10-29 | 2012-04-28 11:56 | 170171 | 0.001 | 0 | 3.342% | 3.342% | 6
22 | 10 | 67 | 52 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Güer Aike - Sección II | El Zurdo - Ea. Bella Vista | 8 | 50 | 2007-03-22 | 2010-03-20 23:57 | 219165 | 2458 | 8977.2666 | 0.5288% | 9.463% | 6
22 | 10 | 11 | 51 | RIO NEGRO | 40 | Acceso a Bariloche por Calle Monseñor Esandi | Empalme Calle 12 de Octubre - Emp. RNN°40 | 8 | 3610 | 2008-09-23 | 2009-09-22 23:59 | 18580 | 0.001 | 0 | 9.72% | 9.72% | 6
22 | 10 | 15 | 53 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto- RNN°40 | Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) | 8 | 12.23 | 2008-06-24 | 2010-06-23 23:58 | 46200 | 781 | 5741.2239 | 12.75% | 12.75% | 6 | A
22 | 10 | 82 | 53 | FORMOSA | P3 | Empalme RNNº81 - Emp. RNNº86 | Estero Pigho Chico - Emp. RNNº86 | 8 | 34.57 | 2007-10-18 | 2012-10-15 23:54 | 129376 | 0 | 0 | 18.77% | 19.35% | 6
22 | 10 | 67 | 51 | SANTA CRUZ | 40-293 | Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco) | RNN°293-Tr.: Emp RNN°40 -Paso Fronterizo Laurita | 8 | 75 | 2006-08-01 | 2009-07-30 23:57 | 155167 | 102670.385 | 3598.0286 | 2.724% | 20.05% | 6
22 | 10 | 82 | 51 | FORMOSA | P3 | Empalme RNN°81 - Emp. RNN°86 | Empalme RNNº81 - Riacho Monte Lindo Grande | 8 | 43.9 | 2007-10-18 | 2012-10-15 23:54 | 152151 | 0.001 | 0 | 19.78% | 20.28% | 6
22 | 10 | 82 | 52 | FORMOSA | P3 | Empalme RNNº81- Emp. RNNº86 | Riacho Monte Lindo Grande - Estero Pigho Chico | 8 | 37.58 | 2007-10-18 | 2012-10-15 23:54 | 130364 | 0 | 0 | 21.43% | 21.45% | 6
22 | 10 | 8 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Chinchinales - Acceso a Godoy | 8 | 21 | 2008-02-13 | 2010-02-11 23:58 | 127458 | 21184.042 | 22432.4302 | 22.67% | 22.67% | 6
22 | 10 | 67 | 53 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Güer Aike - Sección III | Esatancia Bella Vista - Ea. Buitreras | 8 | 41 | 2007-04-09 | 2009-10-07 11:57 | 145965 | 1319 | 96649.089 | 16.12% | 24.34% | 6
22 | 10 | 88 | 51 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martín | La Paz - Santa Rosa | 8 | 66.1 | 2007-11-29 | 2010-07-29 07:57 | 230412 | 46498.912 | 46498.908 | 25.75% | 27.17% | 6
22 | 10 | 67 | 54 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Güer Aike - Sección IV | Estancia Buitreras- Güer Aike | 8 | 42 | 2007-04-09 | 2009-10-07 11:57 | 118995 | 2777 | 0 | 27.37% | 40.51% | 6
22 | 10 | 72 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones) | Km 2184,79 - 2284,79 | 5 | 100 | 2005-12-20 | 2009-03-20 01:57 | 148562 | 75667.094 | 54104.6182 | 24.77% | 48.32% | 6 | A
22 | 10 | 22 | 51 | SANTA FE | 168 | Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias |  | 5 | 9 | 2007-07-31 | 2010-07-29 23:57 | 155922 | 57146.454 | 57146.4518 | 39.81% | 50.21% | 6
22 | 10 | 15 | 54 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - RNN°40 | Río Bermejo - Emp. RNN°40 (Sección III) | 8 | 36.4 | 2007-08-21 | 2009-08-19 23:58 | 130319 | 1413 | 0 | 48.27% | 57.24% | 6
22 | 10 | 16 | 51 | SAN JUAN | RP12 | Pachaco- Calingasta | Km 91 - km 100 - Emp. RPN°414 - Emp. RPN°12 | 9 | 0.1 | 2005-10-26 | 2008-08-25 03:57 | 15988 | 0.001 | 0 | 4.891% | 59.04% | 7
22 | 10 | 54 | 51 | CORRIENTES | 117 | Construcción Complejo Terminal de Cargas - COTECAR | Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero | 8 | 1 | 2006-06-05 | 2008-12-03 11:57 | 43664 | 10471.292 | 8702.7486 | 16.2% | 61.75% | 6
22 | 10 | 96 | 51 | SANTA FE | 177 | Empalme RPN°21 - Alto Nivel RNN°9 | Km 0,00 - km 7,82 | 8 | 7.82 | 2007-07-25 | 2009-02-28 | 12192 | 3820.645 | 3820.6432 | 56.85% | 68.39% | 6 | C
22 | 10 | 79 | 51 | CORDOBA | 38 | Reordenamiento accesos a Cosquín - 2 Puentes |  | 9 | 1 | 2007-05-05 | 2009-01-15 | 34399 | 15531.5 | 15531.4967 | 45.2% | 69.28% | 6 | A-C
22 | 10 | 7 | 51 | NEUQUEN | 231-65-234 | San Martín de Los Andes - Emp. RN Nº231 | Sección IV: Acceso Villa Traful - Emp. RNNº231 | 8 | 20.63 | 2006-02-21 | 2010-08-21 11:55 | 75759 | 25082.576 | 25082.5732 | 31.55% | 69.66% | 6
22 | 10 | 72 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2026,00 - km 2088,55 | 8 | 62.55 | 2006-05-20 | 2009-07-18 19:56 | 120420 | 22424 | 26966.6814 | 21.6% | 70.46% | 6 | A
22 | 10 | 32 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista | 8 | 13.9 | 2007-03-08 | 2009-03-06 23:58 | 116069 | 36782.659 | 35690.2943 | 31.86% | 70.84% | 6
22 | 10 | 69 | 51 | MENDOZA | P 52 | Calle San Martín - Acceso Planta Cementera | Calle San Martín - Acc. Planta Cementera | 8 | 9.5 | 2006-06-29 | 2007-06-28 | 5888 | 310.694 | 310.6934 | 0% | 72.28% | 7
22 | 10 | 40 | 51 | SANTA FE | 11-A012 | Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial | Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y Pte. s/Desvío Ferroviario | 8 | 2.38 | 2006-11-14 | 2008-07-14 07:58 | 34560 | 10420.243 | 10420.2402 | 16.4% | 82.8% | 7
22 | 10 | 12 | 52 | SALTA | 34 | CVN°5 Obra 24-B-2 Emp. RPN°3- Emp. RNN°34 | Km 1462 - km 1478 | 5 | 16 | 2006-04-07 | 2008-12-05 07:57 | 40798 | 0 | 0 | 7.544% | 82.98% | 6 | A
22 | 10 | 72 | 54 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2284,79 - 2303 | 5 | 18.61 | 2007-08-22 | 2009-03-20 23:59 | 43103 | 802 | 19988.793 | 20.93% | 85.7% | 6
22 | 10 | 27 | 51 | SANTA FE | A008 | Río Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av.Pellegrini) | Río Parana - Av. Pellegrini - km 0,00 - km 10,125 | 8 | 10.125 | 2006-02-13 | 2008-06-13 15:57 | 65265 | 5424.478 | 5424.4759 | 4.238% | 86.48% | 7
22 | 10 | 12 | 51 | SALTA | 9 | CVN°5 Obra 24-B-1 Emp. RPN°3- Emp. RNN°34 | Km 1448 - km 1462 | 5 | 14 | 2006-12-18 | 2009-04-16 13:58 | 20548 | 16257.349 | 16257.3471 | 0% | 89.65% | 6 | C
22 | 10 | 78 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús | Camping Monte Brown - Avenida Escribano | 8 | 15 | 2007-08-21 | 2009-02-18 11:58 | 5317 | 1695.65 | 1695.6479 | 89.19% | 95.92% | 6 | A-C
22 | 10 | 75 | 51 | CORDOBA | S/N | Autopista Pilar - Villa María. Acceso a Diferentes Localidades desde la Autopista | Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva | 8 | 2.95 | 2007-08-31 | 2009-04-30 07:58 | 9946 | 5455.129 | 5455.1268 | 80.61% | 96.65% | 6 | A
22 | 10 | 57 | 51 | INTERPROVINCIAL | 20 | Villa Dolores - Límite Córdoba / San Luis - Quines | Km 198,65- km 266,4 | 11 | 67.76 | 2007-12-20 | 2008-12-31 | 25620 | 25573.048 | 25573.0458 | 96.73% | 96.73% | 6 | A
22 | 10 | 55 | 51 | LA RIOJA | 79 | La Antigua - Emp.RNN°60 | Km 333 - km 374,50 (Sección II) | 8 | 33.51 | 2006-05-19 | 2008-02-16 17:58 | 26316 | 11448.74 | 11448.7387 | 24.94% | 99.07% | 8
22 | 10 | 12 | 53 | SALTA | 9 | CVN°5 Obra 24-B-3 Emp. RPN°3- Emp. RNN°34 | Km 1478 - km 1500 | 5 | 22 | 2006-04-12 | 2007-10-11 11:58 | 38180 | 0 | 0 | 0% | 99.77% | 7
22 | 10 | 10 | 51 | RIO NEGRO | 40 | Empalme RNNº23 - Ñorquinco | Puente s/Aº Las Bayas - km 1272,39 | 9 | 0.06 | 2006-02-01 | 2006-11-01 17:59 | 797 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 26 | 51 | MENDOZA | 143 | Salto de la Rosa - San Rafael | Km 650 - km 655,55 | 5 | 5.5 | 2007-01-31 | 2007-05-02 06:00 | 400 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 74 | 51 | TUCUMAN | 65(EX 365) | Concepción - Iltico | Puente s/Rio Chirimayo | 9 | 0.03 | 2006-07-27 | 2007-10-26 05:59 | 1333 | 434.776 | 434.7752 | 0% | 100% | 8
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III |  |  | 5068.925 |  |  | 4942910 | 583407.939 | 572240.9773
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV
22 | 11 | 19 | 51 | SALTA | 34 | Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy |  | 8 | 40 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 200000 | 240.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 31 | 51 | MISIONES | 12 | Límite c/Corrientes - A° Itaembé - Acceso a Garupá | Variante RNN°12 | 8 | 21.5 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 40000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 11 | 35 | 51 | JUJUY | IV66 | Perico - El Milagro | Empalme RNNº 66 - Emp. RNNº34 | 8 | 13 | 2009-03-31 | 2012-03-30 | 60000 | 1000.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 36 | 51 | JUJUY | 66 | Perico - El Cuarteadero | Empalme RNNºIV 66 - Emp. RNNº34 | 8 | 12.44 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 50000 | 1000.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 51 | JUJUY | 34 | Límite con Salta - Acc. a San Pedro de Jujuy |  | 8 | 60 | 2009-03-31 | 2013-03-30 | 150000 | 4333 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 52 | JUJUY | 34 | Acceso San Pedro de Jujuy-Libertador Gral. San Martín |  | 8 | 57 | 2009-03-31 | 2015-03-31 | 400000 | 4889.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 63 | 51 | CORDOBA | PS N° 397 | Empalme RNN°13 - Km17 |  | 8 | 6 | 2009-03-31 | 2010-03-30 | 8000 | 4490.4 | 4490.3991 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 67 | 51 | TUCUMAN | RP N° 330 | Alpachiri - Rio Jaya | Acceso Parque Nacional Campo de los Alisos | 8 | 12.71 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 10000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 11 | 80 | 51 | BUENOS AIRES | RP N° 72 | San Francisco de Bellocq - Copetonas | Sección II km 25 - Copetonas y Acceso a Reta | 8 | 35 | 2009-03-31 | 2013-03-30 | 87783 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 11 | 73 | 51 | TUCUMAN | RP 307 | Tafí del Valle - Límite con Catamarca | El Blanquito - El Infiernillo | 8 | 60 | 2008-07-11 | 2010-01-09 11:58 | 21113 | 0.001 | 0 | 8.019% | 8.019% | 6 | A
22 | 11 | 70 | 51 | SALTA | RP N° 20 | Empalme RPN°5 - Parque Nacional El Rey | Acceso Parque Nacional El Rey | 8 | 46 | 2008-04-01 | 2009-09-30 | 18970 | 0.001 | 0 | 10.42% | 10.42% | 6 | A
22 | 11 | 96 | 51 | CHUBUT | 3-P4 | Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn) | RNN°A010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew | 8 | 61 | 2008-01-01 | 2012-05-31 01:55 | 308303 | 7031.897 | 7031.896 | 11.77% | 11.77% | 6
22 | 11 | 92 | 54 | JUJUY | P83 | Empalme RNN°34 - Valle Grande | Prog. 0,000 - Abra Cañas | 8 | 30 | 2007-10-22 | 2008-12-20 19:59 | 3415 | 0 | 0 | 0% | 13.56% | 6
22 | 11 | 84 | 51 | TUCUMAN | P323 | Famailla - Río Colorado (Emp. RNN°38 - Emp. RNN°157) | Km 2164,79 - km 2184,79 | 5 | 10 | 2008-03-03 | 2009-01-03 | 8848 | 0.001 | 0 | 15.96% | 15.96% | 6
22 | 11 | 53 | 51 | SGO DEL ESTERO | P6 | Sachayoj - Otumpa (Sección I) | I - Prog. 48200 - 70000 | 8 | 21.8 | 2008-04-25 | 2010-01-23 17:58 | 53081 | 5117.255 | 5117.2535 | 17.15% | 17.15% | 6
22 | 11 | 29 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Circunvalación de Santiago del Estero | Empalme RNNº9 (N) - Emp. RNN°9 (S) | 8 | 7.5 | 2008-02-01 | 2010-01-30 23:58 | 49396 | 7709.997 | 7709.9961 | 22.66% | 22.66% | 6
22 | 11 | 62 | 51 | CORDOBA | P 32 | La Posta - Las Arrias | La Posta - Las Arrias | 8 | 24.8 | 2007-07-10 | 2010-07-08 23:57 | 21721 | 0 | 0 | 16.63% | 23.46% | 6 | A
22 | 11 | 85 | 51 | TUCUMAN | P325 | Empalme RNN°38 (Monteros) - Emp. RNN°157 (Simoca) |  | 8 | 18 | 2008-02-26 | 2009-02-24 23:59 | 12814 | 0.001 | 0 | 25.3% | 25.3% | 6
22 | 11 | 34 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Empalme RNN°22 - Colonia Catriel | Intersección con RPN°69 - km 30,8 y Acceso a Villa Manzano | 8 | 6 | 2008-06-17 | 2010-03-30 | 6625 | 830.839 | 830.8381 | 38.31% | 38.31% | 6
22 | 11 | 92 | 51 | JUJUY | P83 | Empalme RNN°34 - Valle Colorado | Abra de Cañas - Río Jordan | 8 | 15.16 | 2008-07-16 | 2009-05-16 03:59 | 4969 | 12477.822 | 12477.8219 | 39.48% | 39.48% | 6
22 | 11 | 61 | 51 | CORDOBA | RP 18 | Acceso a Sanatorio J.J. Puente |  | 8 | 8.14 | 2008-01-14 | 2009-10-31 | 6317 | 0 | 0 | 40.45% | 40.45% | 6 | A-M
22 | 11 | 86 | 51 | SANTA CRUZ | S/N | Acceso desde RNN°281 a Puerto Deseado | Intersección con RNN°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial | 8 | 22.03 | 2007-11-01 | 2009-10-30 23:58 | 79292 | 24045.874 | 24045.8739 | 29.51% | 41.02% | 6
22 | 11 | 60 | 51 | CORDOBA | PE 79 | Tancacha - Villa Ascasubi | Tancacha - Villa Ascasubi | 8 | 13.3 | 2007-05-31 | 2009-07-29 19:58 | 17392 | 0 | 0 | 31.12% | 56.59% | 6 | A
22 | 11 | 58 | 51 | CORDOBA | PS 358 | La Palestina - Arroyo Cabral - Departamento General San Martin | La Palestina - Arroyo Cabral | 8 | 15.2 | 2007-02-28 | 2009-12-28 03:57 | 14362 | 0 | 0 | 50.3% | 58.03% | 6 | A
22 | 11 | 92 | 53 | JUJUY | P 83 | Emp. RNN°34 - Valle Grande (Colorado) | Progresiva 84,2 - Pr. 96,5 | 8 | 12.3 | 2007-07-25 | 2009-02-21 21:58 | 8335 | 0 | 0 | 33.34% | 64.79% | 6 | A
22 | 11 | 20 | 51 | CORDOBA | P14 | La Paz - Lte. c/San Luis | La Paz - Lte. c/San Luis | 8 | 18 | 2007-08-17 | 2009-01-15 | 10712 | 0 | 0 | 27.79% | 65.83% | 6 | A-C
22 | 11 | 55 | 51 | SGO DEL ESTERO | P6 | Sachayoj - Otumpa (Sección III) | Sección III: 92.000 - 114.000 | 8 | 25 | 2007-05-08 | 2009-02-04 17:58 | 44254 | 23330.063 | 23330.061 | 47.44% | 71.82% | 6
22 | 11 | 39 | 51 | SGO DEL ESTERO | P6 | Sachayoj - Otumpa (Sección IV) | S. IV: 114,000 - 137,416 | 8 | 23.42 | 2007-05-08 | 2009-02-04 17:58 | 38736 | 25426.966 | 25426.9619 | 55.64% | 74.43% | 6
22 | 11 | 59 | 51 | CORDOBA | P23 | Alpa Corral - El Esquinazo | Alpa Corral - El Esquinazo | 8 | 38.9 | 2007-08-16 | 2009-03-15 21:58 | 28049 | 0 | 0 | 19.18% | 90.2% | 6 | A
22 | 11 | 92 | 52 | JUJUY | P 83 | Empalme RNN°34 - Valle Grande (Colorado) | Sección II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450 | 8 | 30.1 | 2007-07-24 | 2009-01-21 11:58 | 7369 | 0 | 0 | 57.21% | 92.4% | 6
22 | 11 | 54 | 51 | SGO DEL ESTERO | P6 | Sachayoj - Otumpa (Sección II) | II - 70000 - 92000 | 8 | 22 | 2007-04-26 | 2009-01-23 17:58 | 45758 | 30479.923 | 30479.9223 | 68.79% | 92.83% | 6
22 | 11 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 40 | Trama Urbana Ciudad de Nogoyá | Empalme RNN°12 - Emp. RPN°26 | 8 | 3.8 | 2007-06-13 | 2008-03-12 17:59 | 8670 | 4895.695 | 4895.694 | 31.56% | 96.64% | 7
22 | 11 | 68 | 51 | ENTRE RIOS | S/N | Diamante - Parque Nacional Pre Delta | Acceso Parque Nacional Pre Delta | 8 | 5.07 | 2007-06-26 | 2008-09-24 05:59 | 6167 | 5009.37 | 5009.3686 | 17.84% | 97.39% | 7
22 | 11 | 28 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo) | Km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo) | 8 | 2 | 2007-11-22 | 2008-07-22 07:59 | 2192 | 0.001 | 0 | 94.71% | 97.9% | 7
22 | 11 | 57 | 51 | CORDOBA | PT227 - 13 | Mina Clavero - San Lorenzo | Cura Brochero | 8 | 6.18 | 2006-11-15 | 2009-01-31 | 5084 | 0.001 | 0 | 0.7081% | 99.7% | 6
22 | 11 | 40 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Fiambalá y Fiambalá - Límite con Chile |  | 8 |  | 2004-06-25 | 2005-12-24 11:58 | 42846 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 | K
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV |  |  | 803.35 |  |  | 1880573 | 162308.115 | 150846.0863
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V
22 | 12 | 1 | 51 | PAIS | Varias | Accesos a localidades desde Rutas Nacionales |  | 14 | 18.76 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | s/d | 0.001 | 0 | - | - |  | B
22 | 12 | 2 | 51 | TUCUMAN | 40 | Las Mojarras - Emp. R.P.N° 357 (Acc a Quimes) | Secciones I y II | 8 | 20 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 40163 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 12 | 39 | 51 | SANTA FE | A008 | Río Parana - Emp. Av. Belgrano (Av. Circunv. de Rosario) | Km 1,310 - km 29,395 | 8 | 29 | 2009-03-31 | 2012-03-30 | 584700 | 58295.002 | 58294.3617 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 40 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. RPNº65) - General Villegas (Emp. RNNº33) | Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00 | 8 | 44.35 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 79505 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 12 | 68 | 51 | CORRIENTES | P 40 | Tramo 1 - Emp. RNNº123 - Puesto Ciro | Progresiva 0,00 - Prog. 34,00 | 8 | 34 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 92112 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 12 | 69 | 51 | CORRIENTES | P 40 | Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. RPNº114 | Progresiva 34,00 - Prog. 75,241 | 8 | 41.24 | 2009-03-31 | 2010-09-30 | 118499 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 3
22 | 12 | 70 | 51 | SAN JUAN | 150 | Las Flores - Lte. Internacional con Chile | Sección II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua) | 8 | 28.28 | 2009-03-31 | 2011-03-30 | 64500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 12 | 43 | 51 | CHUBUT | 3 - RP 2 -A010 | Arroyo Verde - Emp. RNNºA 010 / Emp. RNNº3 - Pto. Pirámides | Empalme RNNº3 - Emp. RPNº1 | 8 | 87.25 | 2008-08-22 | 2011-08-21 23:57 | 134301 | 0.001 | 0 | 1.651% | 1.651% | 6
22 | 12 | 87 | 51 | CHUBUT | RP 7 | Pavimentación Urbana Ciudad de Rawson y su Acceso por RPNº7 |  | 8 | 15.5 | 2008-08-25 | 2011-02-23 11:57 | 36492 | 0 | 0 | 3.157% | 3.157% | 6
22 | 12 | 59 | 51 | CHACO | RP N 4 | Quitilipi - Pampa del Indio | Pampa Verde - Cancha Larga | 8 | 25 | 2008-06-25 | 2009-12-24 11:58 | 42142 | 0.001 | 0 | 5.776% | 5.776% | 6 | A
22 | 12 | 72 | 51 | CATAMARCA | P2 | Empalme RPNº42 (La Cumbre) - Emp. RNNº157 (San Antonio de la Paz) | Ancasti Prog 595,24 - 12800 | 8 | 12.2 | 2008-02-18 | 2009-08-18 11:58 | 7008 | 0.001 | 0 | 18.16% | 18.16% | 6
22 | 12 | 79 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Avenida General Paz - Cañuelas | Km 43,110 - km 61,383 | 8 | 18.27 | 2008-05-20 | 2011-05-19 23:57 | 181472 | 28803.899 | 28803.8951 | 20.92% | 20.92% | 6
22 | 12 | 26 | 51 | SANTA CRUZ | S/N | Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedrabuena |  | 11 |  | 2007-12-14 | 2008-12-12 23:59 | 29625 | 0.001 | 0 | 23.16% | 23.16% | 6
22 | 12 | 55 | 51 | SANTA CRUZ | P 49 | Empalme RPNº39 - Emp. RNNº3 |  | 8 | 200 | 2007-12-30 | 2010-12-28 23:57 | 127997 | 0.001 | 0 | 29.62% | 29.62% | 6 | A
22 | 12 | 57 | 51 | SANTA CRUZ | P 9 | Empalme RNNº3 - Emp. RNNº40 | Empalme RNNº3 (Poste S.O.S. Nº25) - Emp. RNNº40 | 8 | 192 | 2007-03-06 | 2010-03-04 23:57 | 238248 | 0.001 | 0 | 16.49% | 29.92% | 6 | A
22 | 12 | 45 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Empalme RPNº4 - Emp. RPNº6 | Km 22421,54 - km 28142,32 | 8 | 5.6 | 2008-05-15 | 2010-01-13 07:58 | 66559 | 11711.121 | 11711.1184 | 30.65% | 30.65% | 6
22 | 12 | 56 | 51 | SANTA CRUZ | P 2 | Condor Cliff - La Esperanza |  | 8 | 85 | 2007-11-01 | 2010-10-30 23:57 | 94426 | 0.001 | 0 | 19.99% | 41.67% | 6 | A
22 | 12 | 54 | 51 | SANTA CRUZ | P 39 | Empalme RPN°43 - Bajo Caracoles | Km 0,00 - km 184 | 8 | 184 | 2007-04-13 | 2010-04-11 23:57 | 223277 | 0.001 | 0 | 19.05% | 45.92% | 6 | A
22 | 12 | 86 | 51 | RIO NEGRO | P8 | La Esperanza - Los Menucos | Km 56.00 - km 62.634 | 8 | 6.63 | 2007-12-07 | 2008-12-31 | 11012 | 0.001 | 0 | 52.72% | 52.72% | 6 | A
22 | 12 | 78 | 51 | LA RIOJA | P5 | La Rioja - Paraje San Juan | RNNº38 - Acceso a Aeropuerto (4518-07) | 8 | 5 | 2007-12-15 | 2009-01-31 | 7749 | 0.001 | 0 | 55.57% | 55.57% | 14
22 | 12 | 14 | 51 | BUENOS AIRES | P66 | Ameghino - Blaquier | Intersección c/ RNN°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín | 13 | 27.4 | 2007-09-17 | 2010-06-16 17:57 | 67237 | 31250.118 | 31250.0977 | 72.96% | 82.19% | 6
22 | 12 | 84 | 51 | FORMOSA | S/N° | Aeródromo Localidad de Ingeniero Juarez | Empalme RNN°81 - Fin Tramo | 8 | 1.5 | 2007-10-17 | 2008-03-17 02:00 | 10762 | 10354.352 | 10354.3509 | 0.223% | 96.21% | 7
22 | 12 | 5 | 51 | CORDOBA | P32 | Obispo Trejo - La Posta | Progresiva 0,00 - Prog 25,70 | 8 | 22 | 2006-05-02 | 2009-03-01 03:57 | 26128 | 0.001 | 0 | 13% | 96.92% | 6 | A
22 | 12 | 27 | 51 | SANTA CRUZ |  | Pavimentación Urbana El Chaltén y Protección Márgenes río Fitz Roy |  | 11 | 5.838 | 2006-12-20 | 2008-12-31 | 20801 | 0.001 | 0 | 51.28% | 99.48% | 6 | A
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V |  |  | 1108.818 |  |  | 2304715 | 140414.509 | 140413.8238
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI
22 | 13 | 3 | 51 | FORMOSA | P2 | Empalme RNNº11 - Riacho He - He |  | 5 | 15 | 2008-04-14 | 2010-04-13 23:58 | 38045 | 13054.363 | 13054.3604 | 45.43% | 45.43% | 6
[6 empty] | Total Construcciones |  |  | 17689.686 |  |  | 27477804.577 | 4497003.032 | 4423614.7825
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I
26 | 1 | 44 | 51 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Ríos | Villaguay - Emp. RNN°14 - Emp. RNN°14 - Villaguay | 13 | 173.02 | 1997-10-25 | 2009-02-20 15:47 | 28724 | 723.559 | 723.5571 | 4.004% | 45.58% | 6
26 | 1 | 46 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Ríos | Empalme RNN°12 - Emp. RNN° 14 Y 119 | 13 | 259.15 | 1997-10-03 | 2009-07-31 03:46 | 49622 | 8148.343 | 8148.3411 | 13.83% | 72.81% | 6
26 | 1 | 66 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires | Empalme RNN° Ex 3 - Emp. RNN°251 | 13 | 185.17 | 1998-02-23 | 2009-12-21 03:46 | 47238 | 10553.812 | 10553.8114 | 16.46% | 76.92% | 6
26 | 1 | 12 | 51 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Empalme RNN°117- Emp. RPN°155- km139,00- Emp. RNN°14-Emp.RNN°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 1997-07-07 | 2006-10-04 05:49 | 27283 | 281.928 | 281.9263 | 0% | 85.76% | 7
26 | 1 | 29 | 51 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3- P. Alta/ Emp. RNN°3- Emp. RNN° 229/ Emp. RNN°3-Pte. s/ Río Colorado | 13 | 167.12 | 1997-07-17 | 2009-04-13 17:46 | 29309 | 5128.995 | 4548.6986 | 9.239% | 86.59% | 6 | A
26 | 1 | 26 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Empalme RNNº 281- Gran Bajo de San Julián | 13 | 308.03 | 1997-11-25 | 2005-04-24 01:51 | 20207 | 0.001 | 0 | 0% | 89.58% | 7
26 | 1 | 52 | 51 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Arroyo La Teresa - Lte. c/Río Negro- Emp.RNNº237-Emp.RNNº234 | 13 | 275.54 | 1997-11-14 | 2005-06-12 21:51 | 17348 | 320.578 | 317.5825 | 0% | 90.11% | 7
26 | 1 | 25 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - km 1817,55 | 13 | 124.49 | 1997-11-11 | 2009-04-30 | 24372 | 2562.914 | 2562.914 | 9.019% | 92.04% | 6 | A-C
26 | 1 | 15 | 51 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | 222.32 | 1998-02-10 | 2009-04-08 19:47 | 23409 | 2298.474 | 2298.4707 | 9.108% | 93.69% | 6
26 | 1 | 65 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Paraje Iguaté Porá - Emp. RNN°12 (Norte) | 13 | 113.45 | 1997-11-17 | 2009-11-30 | 19861 | 97.244 | 97.2428 | 0% | 94.16% | 6
26 | 1 | 41 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Empalme RPN°86 - Emp. RNN°3 | 13 | 139.87 | 1998-03-04 | 2008-12-30 03:48 | 29260 | 4811.975 | 4760.182 | 12.82% | 94.89% | 6 | A
26 | 1 | 7 | 51 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte.) - Río Ancho (Pte.) | 13 | 114.79 | 1997-04-30 | 2009-07-30 | 26945 | 1307.337 | 1307.3335 | 5.3% | 95.63% | 6 | A
26 | 1 | 62 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso Larramendy - Emp. RNN°33 (obras faltantes) | 13 | 104.83 | 1999-05-20 | 2005-08-17 05:53 | 14584 | 806.04 | 806.0379 | 0% | 96.26% | 7
26 | 1 | 28 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Empalme RNN° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | 13 | 84.29 | 1998-01-13 | 2009-05-11 15:47 | 21661 | 84.397 | 84.396 | 0% | 96.74% | 6
26 | 1 | 35 | 51 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche- Lte. c/ Chubut- Lte. c/ Neuquén- Entrada Bariloche | 13 | 141.91 | 1998-04-01 | 2008-12-27 17:48 | 26694 | 6336.258 | 5985.8526 | 9.339% | 96.79% | 6 | A-D
26 | 1 | 32 | 51 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Límite c/ Río Negro-Emp. RNNº40S- Emp. RNº258-Emp. RNNº25 Emp. RNNº40S Trevelín | 13 | 201.24 | 1997-12-01 | 2008-12-28 09:47 | 34892 | 3871.48 | 3871.4773 | 10.96% | 96.97% | 6
26 | 1 | 4 | 51 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acceso a Cruz del Eje - Chamical / Emp. RPN°31 - Chamical | 13 | 243.83 | 1997-06-18 | 2004-06-15 23:52 | 11169 | 625.71 | 625.709 | 0% | 97.71% | 8
26 | 1 | 8 | 51 | LA RIOJA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Empalme RNN°60 - Belén/ Aimogasta- Acc.Tinogasta/Aminga - Emp. RN°60 | 13 | 226.29 | 1997-07-04 | 2004-07-01 23:52 | 17762 | 0.001 | 0 | 0% | 97.75% | 7
26 | 1 | 54 | 51 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | 134.74 | 1997-10-31 | 2009-01-27 05:47 | 30858 | 4899.313 | 4899.3107 | 16.19% | 97.81% | 6
26 | 1 | 13 | 51 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Ríos | Empalme RNN°127-Lte. c/Corrientes -Emp. RNN°12-Emp. RPN°32-Emp. RNN°12-Hasenkamp | 13 | 271.44 | 1997-08-27 | 2008-05-24 17:48 | 28762 | 4849.204 | 4849.202 | 4.572% | 98.19% | 7
26 | 1 | 60 | 51 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Río Negro | Empalme RNN°22 - Emp. RNN°250 | 13 | 118.7 | 1997-07-25 | 2004-03-23 07:52 | 14994 | 0.001 | 0 | 0% | 98.53% | 7
26 | 1 | 50 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Río Colorado - Emp. RNN°152 | 13 | 221.61 | 1997-07-31 | 2004-10-28 05:52 | 17642 | 0.001 | 0 | 0% | 98.65% | 7
26 | 1 | 6 | 51 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Empalme RPN°307 - San Carlos / Emp. RNN°40N - Río Conchas (Pte.) | 13 | 142.27 | 1997-06-04 | 2009-11-30 | 22861 | 1683.786 | 1683.7839 | 5.984% | 99.3% | 6 | C
26 | 1 | 47 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso L. U3 - Emp. RP ex RNN°3 | 13 | 258.31 | 1997-11-05 | 2008-12-02 09:47 | 31544 | 2909.533 | 2909.5317 | 10.48% | 99.34% | 6 | A
26 | 1 | 2 | 51 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. RNNº3 | 13 | 132.25 | 1997-04-24 | 2004-12-21 07:51 | 13515 | 0.001 | 0 | 0% | 99.75% | 7
26 | 1 | 33 | 51 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Empalme RNNº25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte. s/río Chubut | 13 | 250.41 | 1997-11-14 | 2004-11-11 23:52 | 21472 | 0.001 | 0 | 0% | 99.78% | 7
26 | 1 | 14 | 51 | CORRIENTES | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Empalme RNN°14 - Emp. RNN°123 - Emp. RNN°12 - km 139,00 | 13 | 217.56 | 1997-11-03 | 2004-04-02 01:53 | 20456 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 1 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Límite c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | 13 | 111.37 | 1997-05-26 | 2005-05-23 23:51 | 14043 | 0.001 | 2e-05 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 10 | 51 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acceso Gral. Pinedo - Lte. c/ Santiago del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | 13 | 178.63 | 1997-05-22 | 2005-12-18 21:50 | 23197 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 11 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Santiago del Estero | Yuchán - Emp. RNN°34 | 13 | 79.7 | 1997-04-10 | 2006-07-08 05:49 | 19845 | 0.001 | 0.00034 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 17 | 51 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Límite c/ Corrientes - Emp. RPN°20 | 13 | 272.64 | 1997-10-14 | 2004-10-11 23:52 | 20028 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 19 | 51 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. RNN°50 / Emp. RNN°34 - Lte. c/Bolivia | 13 | 204.71 | 1997-07-18 | 2004-08-15 09:52 | 16672 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 21 | 51 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Límite c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN°20 | 13 | 286.81 | 1997-08-15 | 2003-08-13 23:53 | 16006 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 22 | 51 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Empalme RNN°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 231.62 | 1997-08-02 | 2002-07-31 23:54 | 6378 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 23 | 51 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Empalme RNN°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | 13 | 291.97 | 1998-01-13 | 2004-04-12 05:53 | 10860 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 31 | 51 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Empalme RNN°11 - km 123,43 | 13 | 123.43 | 1997-12-09 | 2004-05-08 01:53 | 26066 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 37 | 51 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Empalme RNN°7 - Pte. s/Río Diamante | 13 | 211.16 | 1998-01-13 | 2004-04-12 05:53 | 13402 | 290.079 | 290.0778 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 38 | 51 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Córdoba | Jesús María-Lte. Santiago del Estero-Emp. RNN°9-Lte. c/Catamarca | 13 | 309.51 | 1997-07-12 | 2004-06-09 13:52 | 15095 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 43 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Límite c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN°40S / Pte. s/río Diamante - Emp. RNN°143 | 13 | 223.33 | 1997-08-13 | 2004-03-11 21:52 | 15295 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 51 | 51 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - A° La Teresa | 13 | 195.74 | 1997-10-29 | 2004-07-27 17:52 | 9896 | 8.691 | 8.6902 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 55 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Empalme RPN°65 - Acceso Larramendy | 13 | 113.65 | 1997-10-09 | 2004-10-06 23:52 | 14367 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 57 | 51 | LA RIOJA | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Empalme RNN°79 - Emp. RNN°38 / Lte. c/San Luis - D. Tello / Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan | 13 | 282.81 | 1997-11-13 | 2004-05-12 11:53 | 13412 | 791.17 | 791.1692 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 61 | 51 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Progresiva 1817,55-Lte. c/Santa Cruz-Emp. RNNº 3-Emp. RPNº20 | 13 | 140.73 | 1997-06-23 | 2007-11-20 01:48 | 20403 | 1225.264 | 1225.262 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 63 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Pozo Hondo - Acc. Malaspina | 13 | 180.55 | 1997-11-14 | 2004-11-11 23:52 | 20165 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 64 | 51 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Empalme RPN°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | 13 | 209.05 | 1997-12-19 | 2003-12-17 23:53 | 21313 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I |  |  | 8624.69 |  |  | 968887 | 64616.105 | 63630.5607
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II
26 | 2 | 68 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. RPN°1 (D) | 13 | 138 | 2005-03-01 | 2010-02-27 23:54 | 60293 | 1502.619 | 1502.6117 | 2.15% | 72.45% | 6 | A
26 | 2 | 24 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catán Lil - Collón Curá | 13 | 104.5 | 2004-12-01 | 2009-11-29 23:54 | 46074 | 1648.52 | 1643.1765 | 2.78% | 88.37% | 6
26 | 2 | 70 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. RPN°10 | 13 | 111.3 | 2005-05-01 | 2010-04-29 23:54 | 66138 | 28100.328 | 28100.3237 | 43.83% | 92.33% | 6
26 | 2 | 97 | 51 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Empalme RPN°10 - Lte. c/Córdoba / Emp. RNN°35 - Acceso Quetrequén | 13 | 158.28 | 2005-04-01 | 2010-04-30 09:54 | 42039 | 2526.439 | 2526.431 | 5.091% | 94.47% | 6 | A
26 | 2 | 81 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Empalme RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 2001-06-19 | 2009-07-19 | 25919 | 481.07 | 481.0675 | 2.265% | 94.59% | 6 | A
26 | 2 | 79 | 51 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Límite c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | 13 | 166.71 | 2004-12-03 | 2009-12-01 23:54 | 59945 | 4826.72 | 4826.7169 | 2.502% | 94.88% | 6
26 | 2 | 69 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Empalme RPN°1 (D) - Est. Los Manantiales | 13 | 113.97 | 2005-11-01 | 2010-10-30 23:54 | 49953 | 1868.929 | 1812.7718 | 2.787% | 94.88% | 6
26 | 2 | 80 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Empalme RNN°157 - Emp.RNN°38 | 13 | 171.92 | 2005-05-02 | 2010-06-30 19:54 | 53282 | 2082.814 | 2082.8085 | 3.108% | 95.62% | 6
26 | 2 | 50 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B - Río Negro | Km 112,78 - km 258,01 | 13 | 145.23 | 2004-12-01 | 2009-11-29 23:54 | 46302 | 2034.901 | 2034.8944 | 3.68% | 96.07% | 6
26 | 2 | 78 | 51 | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Santiago del Estero - Tucumán | Límite c/ Cordoba - Emp. RNN°157 / Emp. RNN°60 - Acceso a Frías | 13 | 114.58 | 2005-02-01 | 2010-01-30 23:54 | 38415 | 2485.578 | 2485.5764 | 3.368% | 96.49% | 6
26 | 2 | 66 | 51 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.RNN°40N - Arrequintin (Obras Faltantes) | 13 | 313.77 | 2003-09-09 | 2007-10-08 09:55 | 19509 | 214.119 | 214.1169 | 0% | 96.62% | 7
26 | 2 | 94 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Empalme RNN°5 - Est. El Recreo | 13 | 69.22 | 2005-03-01 | 2010-02-27 23:54 | 42472 | 1047.139 | 1047.1328 | 2.46% | 96.91% | 6
26 | 2 | 98 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. RNN°7 | 13 | 71.9 | 2005-03-01 | 2010-02-27 23:54 | 40405 | 667.235 | 667.2321 | 1.99% | 97.37% | 6
26 | 2 | 93 | 51 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza/San Luis | Empalme RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 2001-06-05 | 2007-04-04 03:53 | 26806 | 271.857 | 271.8536 | 0% | 97.56% | 7
26 | 2 | 95 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | 72.75 | 2005-04-01 | 2010-03-30 23:54 | 43543 | 788.007 | 787.9996 | 1.819% | 98.02% | 6
26 | 2 | 72 | 51 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 2004-01-10 | 2008-05-09 15:55 | 32892 | 7035.797 | 7035.7946 | 20.21% | 98.49% | 7
26 | 2 | 71 | 51 | SANTA FE | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G. Mitre - Emp. c/Avda. Belgrano | 13 | 27.92 | 2003-11-19 | 2007-01-17 19:56 | 38487 | 1775.709 | 1775.7063 | 0% | 99.24% | 7
26 | 2 | 37 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 338 - Formosa | Empalme RNNº 95 - Las Lomitas / Emp. RNNº 81 - Villa General Güemes | 13 | 171.03 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 52138 | 3997.675 | 3997.6729 | 4.158% | 99.45% | 6
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II |  |  | 2283.59 |  |  | 784612 | 63355.456 | 63293.8871
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III
26 | 3 | 6 | 51 | CHUBUT | 259-40 | Malla 113 - Chubut | Límite c/Río Negro - Emp.RNNº259 | 13 | 149.17 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 116881 | 1120.002 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 28 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Progresiva 2026 - Gran Bajo de San Julián | 13 | 277.4 | 2009-01-31 | 2014-01-29 | 35536 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 11
26 | 3 | 32 | 51 | CORDOBA | 35 | Malla 212 - Córdoba | Límite c/La Pampa - Emp. RNN°8 | 13 | 203.25 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 91463 | 3252.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 3 | 33 | 51 | CORDOBA | 158 | Malla 230 - Córdoba | San Francisco - Villa María | 13 | 156.64 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 57227 | 1900.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 3 | 37 | 51 | CORRIENTES | 119 | Malla 532 - Corrientes | Empalme RNN°123 | 13 | 109.32 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 49194 | 2311.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 40 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - Prog. 1817,55 | 13 | 129.49 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 69179 | 2133.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 41 | 51 | RIO NEGRO | 22-250 | Malla 108 B - Río Negro | Empalme RNN°251-Chimpay / km258,84- Emp.RNN°22 | 13 | 192.05 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 112363 | 3447.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 44 | 51 | BUENOS AIRES | 22 - 229 - 249 | Malla 206 - Buenos Aires | Empalme RNN°3-Pte. s/ Río Colorado / A/N RNN°3 B° Mirasol- P. Alta / Emp. RNN°3 - Emp. RNN°229 | 13 | 167.81 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 120189 | 3200.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 46 | 51 | SALTA | 51 - 68 | Malla 401 B - Salta | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente) | 13 | 109.45 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 99838 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 47 | 52 | MISIONES | 14 | Malla 539 | Campo Grande - Emp. RPNº20 | 13 | 134.66 | 2008-05-01 | 2013-04-29 23:54 | 116348 | 0.001 | 7699.6572 | 11.4% | 11.4% | 6
26 | 3 | 9 | 51 | SANTA FE | 178 - 177 | Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires | Pergamino - Emp. RPN°65 / Emp. RPN°21 - Alto Nivel RNN°9 | 13 | 173.23 | 2008-07-01 | 2013-06-29 23:54 | 184047 | 25207.674 | 25207.6726 | 18.46% | 18.46% | 6 | A
26 | 3 | 47 | 51 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Límite c/Corrientes - Campo Grande | 13 | 125.88 | 2008-02-01 | 2013-01-29 23:54 | 117804 | 31595.698 | 23896.0383 | 20.81% | 20.81% | 6 | A
26 | 3 | 39 | 51 | NEUQUEN | 22 - 237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa | 13 | 195.44 | 2008-02-28 | 2013-02-25 23:54 | 103808 | 16280.868 | 16280.8672 | 22% | 22% | 6
26 | 3 | 27 | 51 | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Empalme RNN°14 - km 139 | 13 | 108.18 | 2008-04-30 | 2013-04-28 23:54 | 69999 | 20672.097 | 18935.097 | 27.18% | 27.18% | 6 | A
26 | 3 | 30 | 51 | NEUQUEN | 234 | Malla 133 - Neuquén | Empalme RNN°40 - Pichi Traful y Nuevo Puente s/Río Aluminé | 13 | 123 | 2007-10-01 | 2012-09-28 23:54 | 57632 | 15818.618 | 14256.6158 | 23.21% | 31.23% | 6 | A
26 | 3 | 48 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Empalme RNN°11 - Emp. RNN°95 | 13 | 181.41 | 2008-04-30 | 2013-04-28 23:54 | 83931 | 23448.39 | 21350.3893 | 31.43% | 31.43% | 6 | A
26 | 3 | 38 | 51 | CHUBUT | 40-259 | Malla 632 - Chubut | Empalme RNN°259 - La Paulina (D) | 13 | 159.62 | 2007-09-01 | 2012-08-29 23:54 | 117388 | 27742.34 | 27742.3394 | 25.9% | 37.96% | 6
26 | 3 | 36 | 51 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. con Tucumán | 13 | 66.05 | 2008-01-01 | 2012-12-29 23:54 | 80381 | 23889.14 | 23889.138 | 45.29% | 45.29% | 6
26 | 3 | 10 | 51 | MENDOZA | 7 | Malla 330 - Mendoza | Empalme RNN°40S - Lte. c/Chile | 13 | 182.52 | 2007-01-02 | 2011-12-31 23:54 | 105775 | 49574.522 | 37337.5203 | 37.14% | 61.23% | 6 | A
26 | 3 | 18 | 51 | CHUBUT | 3 - 25 | Malla 102 A - Chubut | Empalme RNN°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut | 13 | 250.41 | 2004-12-01 | 2009-11-29 23:54 | 47004 | 6957.472 | 2030.4699 | 3.004% | 64.79% | 6 | A
26 | 3 | 7 | 51 | SAN LUIS | 146 - 147 | Malla 301 - San Luis | Empalme RNNº20 - Emp.RNNº147 / Emp.RNNº7 - Emp. RNNº20 | 13 | 253.79 | 2005-02-01 | 2010-01-30 23:54 | 61802 | 2376.1 | 1488.0972 | 2.628% | 68.5% | 6
26 | 3 | 19 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | 13 | 230.41 | 2004-12-01 | 2010-01-29 19:54 | 58836 | 26875.222 | 23985.2187 | 10.71% | 69.81% | 6
26 | 3 | 29 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 A - Río Negro | Empalme RNN°3 - km 112,78 | 13 | 112.78 | 2007-09-01 | 2012-08-29 23:54 | 73859 | 41741.097 | 41741.0935 | 59.37% | 73.96% | 6
26 | 3 | 35 | 51 | TUCUMAN | 38 | Malla 437 - Tucumán | Límite c/Catamarca - A/N RNNº9 - San Miguel Tucumán | 13 | 145.7 | 2006-05-01 | 2011-04-29 23:54 | 92236 | 46848.195 | 41393.1902 | 46.13% | 76% | 6 | A
26 | 3 | 34 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Malla 431 - Santiago del Estero/Salta/Tucumán | La Banda - Rosario de la Frontera | 13 | 251.9 | 2007-04-03 | 2012-03-31 23:54 | 102757 | 61946.248 | 55859.2443 | 48.23% | 79.27% | 6 | A
26 | 3 | 45 | 51 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Empalme RNN°7 - Puente sobre Río Diamante | 13 | 211.16 | 2007-08-01 | 2012-07-29 23:54 | 62922 | 41619.502 | 39822.4992 | 58.74% | 79.51% | 6 | A
26 | 3 | 14 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Santiago del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Emp. RNN°38 | 13 | 151.92 | 2005-08-01 | 2010-10-30 05:54 | 52920 | 2808.17 | 1907.1664 | 3.936% | 85.79% | 6
26 | 3 | 23 | 51 | LA RIOJA | 38 - 79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acceso Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 334 | 2005-07-01 | 2010-06-29 23:54 | 51440 | 4880.449 | 2952.4457 | 3.715% | 86.2% | 6
26 | 3 | 24 | 51 | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Límite c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN°20 | 13 | 286.14 | 2005-06-01 | 2010-11-29 11:54 | 47027 | 6656.962 | 3100.9587 | 5.461% | 86.42% | 6
26 | 3 | 20 | 51 | LA PAMPA | 152 - 143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN°35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2006-01-02 | 2010-12-31 23:54 | 38665 | 6511.348 | 2021.345 | 4.283% | 87.76% | 6
26 | 3 | 21 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | 13 | 146.5 | 2005-05-01 | 2010-04-29 23:54 | 52668 | 2450.091 | 1360.0865 | 4.052% | 88.9% | 6
26 | 3 | 22 | 51 | NEUQUEN | 231 - 237 - 40S | Malla 109 - Neuquén | Empalme RNN°40S- Lte. c/Chile / A°La Teresa- Emp.RNN°40S / Emp. RNN°237-Lte.c/Río Negro | 13 | 291.15 | 2005-02-01 | 2010-01-30 23:54 | 48487 | 8395.961 | 4778.957 | 8.118% | 90.31% | 6
26 | 3 | 15 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero | Acceso a Frías - Emp. RPNº329 | 13 | 127.96 | 2005-04-01 | 2010-03-30 23:54 | 45324 | 3290.328 | 2550.3241 | 3.786% | 90.86% | 6
26 | 3 | 26 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Límite c/Córdoba - Río Saladillo | 13 | 96.66 | 2005-07-01 | 2010-06-29 23:54 | 44867 | 3631.997 | 1216.9947 | 3.263% | 92.21% | 6
26 | 3 | 25 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Límite c/La Pampa-Carmensa/ San Rafael-Emp.RNN°40S/ Pte.s/R.Diamante- Emp.RNN°143 | 13 | 223.33 | 2005-03-01 | 2010-02-27 23:54 | 39314 | 5189.424 | 4722.6742 | 5.097% | 92.68% | 6 | A
26 | 3 | 13 | 51 | JUJUY | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Río Vaqueros-Lte.c/Jujuy/ Lte.c/Salta-R.Yala/ Emp.R9-Emp.R34/ Emp.R66-Emp.R34 | 13 | 148.87 | 2005-10-01 | 2010-09-29 23:54 | 51297 | 5539.987 | 4799.5841 | 8.975% | 92.94% | 6
26 | 3 | 8 | 51 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acceso a Quetrequén - Emp. RPN°3 | 13 | 129.39 | 2005-09-01 | 2010-08-30 23:54 | 42548 | 1749.409 | 1379.4055 | 3.218% | 93.97% | 6
26 | 3 | 12 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Río Saladillo (Puente) - Stgo. del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 2006-01-01 | 2010-12-30 23:54 | 56142 | 6712.61 | 2093.6075 | 3.407% | 94.33% | 6
26 | 3 | 16 | 51 | ENTRE RIOS | 12 - 131 | Malla 513 B - Entre Ríos | Km 333,49 - Emp. RPN°32 / Emp RPN°11 - Emp. RNN°12 | 13 | 99.93 | 2005-03-01 | 2010-02-27 23:54 | 46073 | 2631.046 | 1891.041 | 4.337% | 94.88% | 6
26 | 3 | 5 | 51 | RIO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 - Río Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | 13 | 163.78 | 2005-01-15 | 2009-11-14 03:54 | 49305 | 3969.471 | 1749.4683 | 3.351% | 95.63% | 6
26 | 3 | 3 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Ríos | Empalme RPN°32 - Emp. RPN°20 | 13 | 90.27 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 42140 | 2975.441 | 1702.4367 | 3.759% | 95.88% | 6
26 | 3 | 11 | 51 | SAN JUAN | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Límite c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/ Este Avda. Circunvalación San Juan | 13 | 105.03 | 2005-05-02 | 2010-11-29 21:54 | 64262 | 6536.967 | 5352.9641 | 2.406% | 96.96% | 6
26 | 3 | 2 | 51 | ENTRE RIOS | 12 - 136 | Malla 509 - Entre Ríos | Empalme RNN° 14 - Galarza - Emp. RPN°20 - Lte. c/ Rep. Uruguay | 13 | 151.79 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 45290 | 3359.485 | 2250.4809 | 5.432% | 99.33% | 6
26 | 3 | 4 | 51 | CHUBUT | 3 - A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN°25 / Emp. RNNº3 - Pto. Mineralero | 13 | 159.72 | 2005-10-01 | 2007-01-30 15:58 | 26392 | 1032.405 | 159.4024 | 0% | 100% | 10
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III |  |  | 7356.54 |  |  | 3132560 | 558277.745 | 468904.491
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV
26 | 4 | 2 | 51 | LA PAMPA | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Empalme RNN°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. RNN°143 | 13 | 114.05 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 69000 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 4 | 25 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro | 13 | 153.16 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 116959 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 30 | 51 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta | Límite con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp RNN°40N - Talapampa | 13 | 146.33 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 65849 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 4 | 31 | 51 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Empalme RPN° 13 (Prov. Chaco) - km 386 ( Prov. Santiago del Estero) | 13 | 122.84 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 144614 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 4 | 39 | 51 | CHUBUT | 25 | Malla 630 - I | Las Chapas - Paso de Indios | 13 | 218.74 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 98433 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 4 | 59 | 51 | SALTA | 16 | Malla 433 | Coronel Olleros - Emp. RNN°9 y N°34 | 13 | 90 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 40698 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 66 | 51 | MENDOZA |  | Malla 314 | Empalme RPN°3 - Acc. a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 2009-03-31 | 2014-03-30 | 100000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 4 | 61 | 51 | SAN LUIS | 20 - 79 | Malla 307 | Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja | 13 | 187.76 | 2008-10-31 | 2013-10-29 23:54 | 65388 | 6538.791 | 6538.7889 | 5.464% | 5.464% | 6 | A
26 | 4 | 32 | 51 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. RNN°50 | 13 | 205.05 | 2008-06-01 | 2013-05-30 23:54 | 130000 | 13941.975 | 13941.9738 | 11.34% | 11.34% | 6 | A
26 | 4 | 24 | 51 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Córdoba | Jesús María - Lte. con Santiago del Estero | 13 | 157.39 | 2007-02-01 | 2008-06-01 15:58 | 70023 | 2874.766 | 2874.7651 | 7.032% | 13.69% | 10
26 | 4 | 33 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 502 - Entre Ríos | Empalme RNN°127 - Lte. con Corrientes | 13 | 146.75 | 2008-04-30 | 2013-04-28 23:54 | 142998 | 17594.656 | 17594.6528 | 19.74% | 19.74% | 6
26 | 4 | 60 | 51 | SALTA | 34 | Malla 434 | Empalme RNN°50 - Lte. c/Bolivia | 13 | 159 | 2007-11-30 | 2012-11-27 23:54 | 121245 | 35430.612 | 35430.609 | 23.25% | 30.05% | 6 | A
26 | 4 | 52 | 51 | LA RIOJA | 79 - 141 | Malla 311 | Límite c/San Luis - Emp. RPN°31, Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan | 13 | 282.51 | 2007-12-31 | 2012-12-28 23:54 | 93496 | 28862.103 | 28862.1007 | 33.11% | 33.11% | 6 | A
26 | 4 | 9 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento | 13 | 183.81 | 2007-10-01 | 2012-09-28 23:54 | 95330 | 33491.231 | 33491.2292 | 32.54% | 38.22% | 6
26 | 4 | 4 | 51 | MENDOZA | 143 | Malla 313 A - Mendoza | Km 550,00 - Salto de Las Rosas | 13 | 113.04 | 2007-03-31 | 2013-03-28 23:53 | 49473 | 13741.028 | 13741.0268 | 35.5% | 41.68% | 6
26 | 4 | 37 | 51 | CHACO | 89 | Malla 536- I | Empalme RNN°16- Emp RPN°13 | 13 | 88.39 | 2008-04-01 | 2013-03-30 23:54 | 111885 | 33014.229 | 33014.2265 | 44.82% | 44.82% | 6
26 | 4 | 21 | 51 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Progresiva 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Emp.RNN°3 - Emp. RPN°20 | 13 | 135.47 | 2007-11-01 | 2012-10-29 23:54 | 101525 | 40558.151 | 40558.1466 | 45.1% | 46.94% | 6
26 | 4 | 73 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 234 | Acceso Ascasubi - Emp. Ex RNN°3 | 13 | 124.66 | 2007-11-30 | 2012-11-27 23:54 | 103686 | 41932.493 | 41932.4903 | 50.11% | 51.9% | 6
26 | 4 | 14 | 51 | JUJUY | 9 | Malla 432 - Jujuy | Empalme RNN°52 - La Quiaca | 13 | 220.26 | 2007-12-01 | 2012-11-28 23:54 | 107197 | 51231.433 | 47032.4365 | 52.74% | 52.74% | 6
26 | 4 | 11 | 51 | CORRIENTES | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes - Yapeyú | Empalme RNN°117- Emp. RPN°155- km139,00- Emp. RNN°14-Emp.RNN°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 2006-08-01 | 2012-07-29 23:53 | 51519 | 26992.916 | 26992.9126 | 49.75% | 67.33% | 6
26 | 4 | 5 | 51 | MENDOZA | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Salto de Las Rosas - Emp. RNN°40S / Emp. RPN°88 - Emp. RNN°143 | 13 | 145.79 | 2006-08-01 | 2012-07-29 23:53 | 43479 | 24314.444 | 24313.8395 | 50.36% | 69.81% | 6 | A
26 | 4 | 8 | 51 | CORRIENTES | 14 | Malla 534 - Corrientes | Guaivirai - Cuay Grande | 13 | 103.7 | 2007-07-01 | 2012-06-28 23:54 | 76776 | 39056.207 | 39056.2063 | 49.1% | 69.84% | 6
26 | 4 | 29 | 51 | LA RIOJA | 38-74-40N | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN°74 / Patquia - Emp. RNN°40N | 13 | 300.75 | 2006-07-01 | 2012-06-28 23:53 | 68138 | 32823.419 | 32823.417 | 52.13% | 72.63% | 6
26 | 4 | 7 | 51 | ENTRE RIOS | 12-18 | Malla 533 - Entre Ríos | Empalme RNNº131 - Emp. RNNº127 / Emp. RNNº12 - Emp. RNNº32 | 13 | 133.28 | 2007-05-31 | 2012-05-28 23:54 | 90882 | 63112.277 | 63112.2727 | 60.97% | 82.73% | 6
26 | 4 | 56 | 51 | ENTRE RIOS | RP6 RP39 | Malla 513 C - Entre Ríos | RPNº6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/RP 39 Nogoya - Emp. RPN6 | 13 | 86 | 2006-07-01 | 2012-06-28 23:53 | 47346 | 12394.396 | 12385.2019 | 2.805% | 90.15% | 6
26 | 4 | 42 | 51 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Empalme RNN°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 237.92 | 2006-08-01 | 2011-07-30 23:54 | 56292 | 22718.543 | 22718.504 | 25.93% | 93.44% | 6
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV) |  |  | 4162.81 |  |  | 2262231 | 540623.681 | 536414.8002
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento |  |  | 22427.63 |  |  | 7148290 | 1226872.987 | 1132243.739
[6 empty] | Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad | [5 empty] | 35631047.47 | 6225199.548 | 6050627.5495
(*) Del 1-12-2007 al 30-11-2008. Del 1-12-2008 en adelante se informará como ejercicio 2009
(**) Las Longitudes del Programa 22 - Subprograma 06 estan indicadas en metros
Referencias
[5 empty] | A | Certificación demorada. Valor estimado
[5 empty] | B | Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
[5 empty] | C | Modificación de Obra en trámite
[5 empty] | D | Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
[5 empty] | E | Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
[5 empty] | F | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
[5 empty] | H | Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
[5 empty] | I | Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
[5 empty] | J | Reinicio de obra en estudio
[5 empty] | K | Certificacion de Pago Diferido
[5 empty] | S/D | Sin datos
[5 empty] | N° | Estado
[5 empty] | 0 | A Licitar
[5 empty] | 1 | Publicada
[5 empty] | 2 | Licitada
[5 empty] | 3 | Adjudicada
[5 empty] | 4 | Contratada
[5 empty] | 5 | Replanteada
[5 empty] | 6 | En Ejecucion
[5 empty] | 7 | Finalizada Sin R.P.
[5 empty] | 8 | Finalizada Con R.P.
[5 empty] | 9 | Paralizada
[5 empty] | 10 | Rescindida
[5 empty] | 11 | Desestimada
[5 empty] | 12 | Eliminada
[5 empty] | 13 | A Reprogramar
[5 empty] | 14 | Neutralizada
[5 empty] | 15 | Preadjudicada
[5 empty] | 16 | Suspendida
[5 empty] | N° | Tipo de Obra
[5 empty] | 5 | Reconstrucciones
[5 empty] | 7 | Reparación de Puentes
[5 empty] | 8 | Obras Nuevas Caminos
[5 empty] | 9 | Obras Nuevas Puentes
[5 empty] | 11 | Mantenimiento
[5 empty] | 12 | Señalamiento
[5 empty] | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento
[5 empty] | 14 | Global
[5 empty] | 17 | Obras de Seguridad

## codigos
N° | Estado
0 | A Licitar
1 | Publicada
2 | Licitada
3 | Adjudicada
4 | Contratada
5 | Replanteada
6 | En Ejecucion
7 | Finalizada Sin R.P.
8 | Finalizada Con R.P.
9 | Paralizada
10 | Rescindida
11 | Desestimada
12 | Eliminada
13 | A Reprogramar
14 | Neutralizada
15 | Preadjudicada
16 | Suspendida
N° | Tipo de Obra
5 | Reconstrucciones
8 | Obras Nuevas
11 | Mantenimiento
12 | Señalamiento
13 | Rehabilitación y Mantenimiento
14 | Global
17 | Obras de Seguridad