## cuadro
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
DATOS DE OBRA | [10 empty] | Avance financiero (en miles de $) |  |  | Avance Físico (*)
PR | SP | PY | OB | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long. Km. | Inicio | Fecha Real o Tent.Fin | Inversión Total | Crédito Final 31/12/09 | Devengado 31/12/09 | Avance Año 2009 | Avance Total | Est | Obs
16 | 7 | 5 | 53 | 33 | Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D) |  | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-06-26 | 2300 | 145.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 5 | 54 | 33 | Acceso a 30 de Agosto |  | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-06-26 | 2000 | 189.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 14 | 51 | 33 | Naposta - Tornquist | Acceso a Tornquist | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 15 | 51 | 33 | A. Cochenleofu Chico - Pigüé | Acc a Goyena y Cruce FFCC Roca | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 16 | 51 | 35 | San Germán - Límite con La Pampa | Acceso a Villa Iris | 17 | 5 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 25 | 51 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro | 13 | 153.16 | 2010-02-25 | 2015-02-25 | 116959 | 11641.503 | 11641.5 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 44 | 51 | 22-229-249 | Malla 206 - Buenos Aires | Empalme RNN°3-Pte. s/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp. RNN°3-Emp. RNN°229 | 13 | 167.81 | 2009-11-01 | 2014-10-30 23:54 | 115943 | 11594.3 | 11594.2981 | 2.033% | 2.033% | 6
22 | 12 | 40 | 53 | 226 | Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNNº33) | Sección III: Km 517,28 - Km 568,55 - Km 580 - Km 584 | 8 | 55.27 | 2009-07-28 | 2011-07-27 23:58 | 94539 | 6973.998 | 9453.9952 | 4.718% | 4.718% | 6
22 | 12 | 40 | 51 | 226 | Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNNº33) | Sección I Km 416,00 - Km 426,7 y Km 445,35 - Km 479,00 | 8 | 44.35 | 2009-08-28 | 2011-10-30 | 79188 | 2480.001 | 0 | 4.725% | 4.725% | 6
22 | 9 | 4 | 51 | P S/N° | Enlace con Ruta 21 y RNN°226 - Olavarría - Azul | Empalme RNN°226 - Empalme RNN°3 | 8 | 40 | 2007-11-23 | 2010-06-22 | 109189 | 26575.862 | 26575.8586 | 25.06% | 42.87% | 6
22 | 12 | 79 | 51 | 3 | Av. General Paz - Cañuelas | Km 43,110 - Km 61,383 | 8 | 18.27 | 2008-05-20 | 2011-05-19 23:57 | 236574 | 92489.514 | 92489.5119 | 32.5% | 50.88% | 6
22 | 13 | 58 | 51 |  | Caminos de Acceso al Complejo Recreativo de Ezeiza |  | 5 |  | 2009-05-08 | 2010-01-06 07:59 | 41919 | 19841.354 | 19841.3497 | 62.03% | 62.03% | 6
16 | 6 | 27 | 51 | S/N | Mantenimiento Vigilancia y Seguridad Integral - Puentes Accesos a Ciudad Autónoma de Bs. As. | Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte. Avellaneda | 11 | 1 | 2007-06-06 | 2010-06-30 | 76759 | 21184.548 | 21184.5434 | 39.75% | 78.36% | 6
22 | 6 | 36 | 51 | 12 | Puente Zarate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas | 5 | 1200 | 2004-09-01 | 2008-08-30 23:55 | 69497 | 0.001 | 0 | 0% | 85.06% | 7
22 | 5 | 2 | 51 | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | 13 | 329.21 | 1998-02-02 | 2011-01-29 23:45 | 234366 | 28812.104 | 28812.1024 | 12.29% | 85.65% | 6
22 | 12 | 45 | 51 | 3 | Empalme RPNº4 - Emp. RPNº6 | Km 22421,54 - Km 28142,32 | 8 | 5.6 | 2008-05-15 | 2010-04-15 | 68890 | 42459.571 | 42459.5667 | 58.36% | 87.98% | 6
26 | 4 | 73 | 51 | 3 | Malla 234 | Acc. Ascasubi - Emp. Ex RN N°3 | 13 | 124.66 | 2007-11-30 | 2012-11-29 | 121774 | 47409.741 | 47409.7395 | 44.08% | 88.27% | 6
26 | 1 | 29 | 51 | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/ Empalme RNN°3- Emp. RNN°229/Emp. RNN°3-Pte. s/R.Colorado | 13 | 167.12 | 1997-07-17 | 2009-04-30 | 29309 | 848.924 | 848.9221 | 3.316% | 90.38% | 7
22 | 4 | 62 | 51 | S/N | Acceso a Ranchos desde R.P.N°29 | Acc Senador Rey, desvio tránsito pesado y calles internas | 5 | 1.87 | 2004-07-20 | 2005-10-19 05:59 | 3497 | 0.002 | 0 | 0% | 92.22% | 7
22 | 4 | 25 | 51 | 3 | La Matanza Sección I | Km 19,8 - Km 29,2 | 5 | 9.4 | 2005-05-16 | 2008-10-14 01:56 | 61790 | 12681.788 | 1578.4553 | 0% | 92.73% | 7
22 | 7 | 25 | 52 | 188 | CVN° - Obra N°231: Acceso a Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa | Km 256 - Km 259 / Km 364 - Km 382 | 5 | 21 | 2006-12-01 | 2007-12-31 09:59 | 18111 | 0.001 | 0 | 0% | 94.33% | 8
26 | 1 | 41 | 51 | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Empalme RPN°86 - Empalme RNN°3 | 13 | 139.87 | 1998-03-04 | 2009-12-31 | 33752 | 3826.143 | 3826.14 | 13.15% | 95.41% | 6
26 | 1 | 62 | 51 | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso Larramendy - Emp. RNN°33 (obras faltantes) | 13 | 104.83 | 1999-05-20 | 2006-06-17 09:52 | 14584 | 0.002 | 0 | 0% | 96.26% | 7
22 | 12 | 14 | 51 | P66 | Ameghino - Blaquier | Intersección c/ RNN°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín | 13 | 27.4 | 2007-09-17 | 2010-06-17 | 122331 | 61715.846 | 61715.8437 | 49.72% | 96.5% | 6
22 | 7 | 1 | 52 | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp. RPN° 6 - Acceso Videla Dorna | Km 62,1 - Km 65 / Km 87,82 - Km 118 | 5 | 33.08 | 2004-08-05 | 2005-02-04 | 6855 | 0.002 | 0 | 0% | 96.56% | 7
22 | 7 | 14 | 57 | 226 | CVN°1 - km 129 - km 135 | Km 0 - Km 4 ; Km 129 - Km 135 | 5 | 10 | 2007-01-17 | 2008-01-16 23:59 | 12704 | 8.867 | 0 | 0% | 97.07% | 7
22 | 7 | 1 | 51 | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº 3 - Acceso a Espigas | Km 262 - Km 319,4 | 5 | 57.4 | 2004-07-15 | 2005-01-15 | 8823 | 556.064 | 0 | 0% | 97.61% | 7
22 | 4 | 25 | 52 | 3 | La Matanza Sección II | Km. 29,2 - Km. 37,86 | 8 | 8.66 | 2005-09-30 | 2010-03-30 11:55 | 265458 | 10323.807 | 30444.7579 | 9.27% | 98.35% | 6
22 | 7 | 4 | 53 | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Empalme RNN° 9 - Empalme RNN°8 | Km 3,67 - Km 35,32 | 5 | 31.65 | 2005-12-19 | 2008-12-30 | 33680 | 1422.136 | 2614.654 | 0% | 98.42% | 7
22 | 9 | 61 | 51 | S/N | Acceso a Parque Industrial Chacabuco | Av. Juan XXIII y Accesoa Parque Industrial | 8 | 2.8 | 2006-11-01 | 2008-09-30 13:58 | 15996 | 763.519 | 763.5155 | 0% | 98.49% | 7
22 | 9 | 62 | 51 | Av. Vergara | Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano | Partido de Berazategui | 8 | 4.6 | 2006-02-24 | 2008-10-24 07:57 | 47532 | 2198.183 | 2198.1806 | 0% | 98.8% | 7
22 | 4 | 25 | 53 | 3 | La Matanza Sección III | Km 37,86 - Km 47,7 | 8 | 9.84 | 2005-09-09 | 2008-06-30 | 131138 | 11406.975 | 2389.3562 | 0% | 99.02% | 7
26 | 1 | 47 | 51 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso L. U3 - Empalme RPEx RNN°3 | 13 | 258.31 | 1997-11-05 | 2009-12-31 | 38681 | 5352.703 | 5352.6991 | 9.94% | 99.03% | 6
26 | 2 | 98 | 51 | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Empalme RNN°7 | 13 | 71.9 | 2005-03-01 | 2010-04-30 | 40405 | 943.619 | 934.1249 | 1.99% | 99.36% | 6
26 | 2 | 94 | 51 | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Empalme RNN°5 - Estancia El Recreo | 13 | 69.22 | 2005-03-01 | 2010-02-28 | 42799 | 1340.995 | 1340.9935 | 2.692% | 99.37% | 6
26 | 2 | 95 | 51 | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | 72.75 | 2005-04-01 | 2010-03-30 23:54 | 43723 | 788.001 | 787.9996 | 1.811% | 99.43% | 6
22 | 7 | 11 | 51 | 8 | CV N°4 - Obra 19 A -Empalme RNN°188 - Empalme RPN°6 (S) | Km 224 - Km 229 / Km 233 - Km 238 / Km 248 - Km 287 / Km 304 - Km 306 | 5 | 61 | 2006-04-20 | 2009-02-28 | 43980 | 11411.884 | 11533.3393 | 2.663% | 99.45% | 7
22 | 9 | 60 | 51 | Av. Mitre | Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes) | Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre | 8 | 7.2 | 2006-04-20 | 2009-01-30 | 63745 | 3074.187 | 3074.1831 | 0.2432% | 99.62% | 7
22 | 10 | 78 | 51 | S/N | Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús | Camping Monte Brown - Avenida Escribano | 8 | 15 | 2007-08-21 | 2008-11-19 05:59 | 5017 | 3314.224 | 3314.222 | 0% | 99.84% | 7
22 | 9 | 58 | 51 | S/N° | Puente Victorino de la Plaza | Reparación de Puentes | 5 | 0.1 | 2008-02-14 | 2008-10-31 | 4023 | 1312.371 | 1312.3675 | 0% | 99.88% | 7
22 | 7 | 3 | 59 | 188 | CVN° 3 - Obra N° 18 - Empalme RPN° 66 - Empalme RPN°101 | Km315-Km323/Km337-Km364/Km382-Km384/Km415-Km420/Km450-Km471 | 5 | 63 | 2004-08-05 | 2005-06-30 | 16386 | 0.002 | 0 | 0% | 99.9% | 7
22 | 4 | 47 | 51 | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | 8 | 187 | 2003-05-18 | 2007-10-16 01:55 | 499836 | 3088.182 | 3088.1797 | 0% | 99.95% | 7
22 | 9 | 63 | 51 | S/N° | Acceso Autopista Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España) | Primera Etapa | 8 | 2.6 | 2005-01-24 | 2007-02-28 | 25238 | 252.378 | 252.3757 | 0% | 99.99% | 7
22 | 4 | 60 | 51 | P63 | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | 8 | 4.7 | 2003-11-18 | 2008-02-28 | 61051 | 278.998 | 278.9973 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 61 | 51 | P632 | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 2003-11-18 | 2008-05-17 11:55 | 60565 | 3230.011 | 3230.01 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 1 | 53 | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acceso Videla Dorna - Empalme RPN°61Dorna | Km 118 - Km 156 | 5 | 38 | 2006-01-27 | 2007-03-28 19:59 | 15332 | 100 | 656.0616 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 51 | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco | Km 77 - Km 106 | 5 | 29 | 2004-07-23 | 2006-09-21 19:58 | 15086 | 841.578 | 553.2426 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 14 | 51 | 3 | CVN°1 - Empalme RPN°61 - Acceso a Parish | Km 199 - Km 217 / Km 244 - Km 252 | 5 | 26 | 2006-01-01 | 2007-04-30 | 11515 | 176.112 | 284.7719 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 14 | 52 | 3 | CVN°1 - Obra 238 - Empalme RPN° - Acceso a Azul | Km 252 - Km 296 | 5 | 41 | 2006-06-01 | 2007-03-01 17:59 | 17046 | 121.457 | 143.118 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 14 | 56 | 205 | CVN°1 - Empalme RPN°61 - Empalme RPN°65 | Km 260 - Km 276 | 5 | 16 | 2006-04-07 | 2007-05-07 09:59 | 12105 | 121.457 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 55 | 51 | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Empalme RPN°65 - Acceso Larramendi | 13 | 113.65 | 1997-10-09 | 2004-10-09 | 14367 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total Buenos Aires | [5 empty] | 3213857 | 453926.927 | 453978.9768
16 | 7 | 33 | 51 | 38 | Empalme R.P.N°27 - Lte. con Tucumán | Emp. RN N° 64 | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 64 | 53 | 39 | Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 3 | Empalme Avenida Circunvalación (salida a La Rioja) | 8 | 16.24 | 2010-02-25 | 2011-08-24 | 50000 | 64.521 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 64 | 54 | 39 | Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 4 | RPN°33 Puente s/Río del Valle | 8 | 4.74 | 2010-02-25 | 2011-08-26 | 13000 | 127.245 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 24 | 51 | 40 | El Eje - Las Cuevas |  | 8 | 32.76 | 2009-08-01 | 2012-01-30 11:57 | 254990 | 25499.002 | 25499 | 2.588% | 2.588% | 6
22 | 9 | 64 | 51 | 38 | Paso Externo por la Ciudad de Catamarca | Secciones I y V | 8 | 10.73 | 2007-03-01 | 2012-02-27 23:54 | 91731 | 19742.72 | 19934.4845 | 28.78% | 66.81% | 6
26 | 2 | 80 | 51 | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Empalme RNN°157 - Empalme RNN°38 | 13 | 171.92 | 2005-05-02 | 2010-06-30 19:54 | 62782 | 1768.419 | 1768.4168 | 2.592% | 83.75% | 6 | C
26 | 3 | 36 | 51 | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. con Tucumán | 13 | 66.05 | 2008-01-01 | 2012-12-31 | 90676 | 39270.39 | 39270.3862 | 50.56% | 87.07% | 6
22 | 4 | 44 | 51 | 60 | Tinogasta-Fiambala | El Puesto - Rio La Troya | 8 | 9.339 | 2003-09-08 | 2004-10-08 | 7038 | 0.002 | 0 | 0% | 91.63% | 7
16 | 6 | 1 | 51 | 60 | Tinogasta - Límite con Chile | Km 1324,22 - Km 1578,4 - Sistema Modular | 11 | 254.18 | 2004-07-19 | 2008-08-17 09:55 | 6162 | 962.134 | 962.1306 | 0% | 99.43% | 8
22 | 9 | 65 | 51 | 60 | Fiambala - Paso San Francisco | Quebrada de las Angosturas - Km 1419,10 - Km 1425,06 | 8 | 5.98 | 2008-01-14 | 2009-07-31 | 4944 | 694.284 | 694.2813 | 12.92% | 99.74% | 8
22 | 2 | 2 | 51 | 40 | Río Agua Clara - Río Las Cuevas | Río Agua Clara Km 809 - El Eje Km 847 | 8 | 38 | 2006-04-17 | 2008-08-15 15:57 | 94127 | 3915.264 | 3915.2602 | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 40 | 51 | 60 | Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte. con Chile |  | 8 | 248 | 2004-06-25 | 2005-12-24 11:58 | 42846 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total Catamarca | [5 empty] | 720796 | 92253.985 | 92043.9596
16 | 7 | 31 | 51 | 38 | Villa de Soto - Río Pichanas | Paso Viejo | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 32 | 51 | 35 | Malla 212 - Córdoba | Lte. c/La Pampa - Empalme RNN°8 | 13 | 203.25 | 2010-02-25 | 2015-02-25 | 91463 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 3 | 33 | 51 | 158 | Malla 230 - Córdoba | San Francisco - Villa María | 13 | 156.64 | 2010-02-25 | 2015-02-25 | 57227 | 271.09 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 10 | 52 | 51 | 19 | Autopista Santa Fe - San Francisco | Sección III: Lte. c/ Santa Fe - RNNº158 | 8 | 6.15 | 2009-09-07 | 2011-07-31 | 129421 | 0.001 | 0 | 3.478% | 3.478% | 6
22 | 4 | 82 | 53 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc Ib: Emp R.P. N° E-59 - Int. C/RN.N° 9 Actual | 8 | 45 | 2008-12-12 | 2011-01-11 09:58 | 596612 | 150542 | 132128.5166 | 26.67% | 26.67% | 6
22 | 9 | 79 | 51 | 38 | Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz |  | 8 | 0.3 | 2006-09-01 | 2009-08-30 | 4628 | 0.002 | 0 | 0% | 69.77% | 7
22 | 4 | 82 | 52 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc II: Emp R.P. N° E-59 - Ballesteros | 8 | 63 | 2006-05-16 | 2009-12-31 | 689061 | 59046.096 | 0 | 48.35% | 86.6% | 6
22 | 10 | 79 | 51 | 38 | Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes |  | 8 | 1 | 2007-05-05 | 2010-02-28 | 36453 | 9551.623 | 9549.9776 | 13.51% | 90.33% | 14
22 | 4 | 46 | 51 | 9 | Villa María - Pilar | Villa Maria-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 | 107.54 | 2001-02-01 | 2009-05-30 | 252496 | 0.001 | 0 | 0% | 91.62% | 7
22 | 2 | 34 | 51 | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | 8 | 62.91 | 2007-04-04 | 2010-05-30 | 242319 | 101661.669 | 101661.6656 | 54.23% | 94.22% | 6
22 | 4 | 82 | 51 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | IIb:Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) -V. María-Oncativo (O.F.) | 8 | 90.95 | 2006-04-17 | 2009-12-31 | 522505 | 484461.939 | 654486.2422 | 13.64% | 95.76% | 6
22 | 2 | 35 | 51 | 158 | Villa María - Río Cuarto | Chucul - Río Cuarto | 5 | 19 | 2008-05-05 | 2010-01-31 | 38272 | 21445.242 | 21445.2385 | 44.93% | 96.86% | 6
22 | 7 | 10 | 51 | 19 | CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Empalme RPN°81-A (S) | Km128,18-Km131,50/Km230-Km243/Km245-Km247 | 5 | 32 | 2006-04-24 | 2007-08-31 | 16339 | 121.458 | 545.7922 | 0% | 96.9% | 8
22 | 11 | 63 | 51 | PS N° 397 | Empalme RNN°13 - km 17 |  | 8 | 6 | 2007-06-01 | 2007-11-30 11:59 | 4558 | 0.002 | 0 | 0% | 98.51% | 7
16 | 7 | 42 | 51 | 60 | Empalme R.N.N°9 - Límite con Catamarca | Paso por Dean Funes Km. 822,700 - Km. 826,600 | 17 | 3.89 | 2008-05-27 | 2009-11-30 | 10958 | 5211.053 | 5211.0484 | 21.9% | 98.53% | 7
22 | 7 | 12 | 51 | 9 | CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María | Km 555 - Km 561,700 | 5 | 7 | 2007-02-06 | 2009-10-06 07:57 | 18620 | 5426.666 | 4514.3746 | 30.69% | 99.05% | 7
22 | 9 | 56 | 51 | 9 | Córdoba - Empalme RNN°60 | Sec. I: Km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso a Sinsacate | 8 | 2.2 | 2006-03-01 | 2008-01-31 | 22251 | 179.195 | 179.1932 | 0% | 99.66% | 7
22 | 10 | 75 | 51 | S/N | Autopista Pilar - Villa María - Acceso a Diferentes Localidades desde la Autopista | Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva | 8 | 2.95 | 2007-08-31 | 2009-11-29 | 11681 | 6171.782 | 6171.7788 | 0.4195% | 99.68% | 7
16 | 7 | 10 | 53 | 9 | Jesús María - San José de la Dormida | Emp. RNN 60 (Alto Nivel Emp. RN N°9) | 17 | 1 | 2006-11-07 | 2008-05-31 | 11932 | 71.863 | 210.051 | 0% | 100% | 7
22 | 7 | 4 | 54 | 36-A005 | CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36 | Km596-Km606,30;Km631,60-Km640;Km646-Km649,5;Km666-Km673;Km717-Km719;Km728-Km732;Km754-Km761 | 5 | 42 | 2005-05-19 | 2007-04-30 | 30444 | 1191 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 10 | 52 | 19 | CVN°3 - Obra Nª 207 - La Francia - Río Primero | Km 188 - Km 193 / Km 243 - Km 245 / Km 247 - Km 280 | 13 | 40 | 2006-05-18 | 2008-01-31 | 29891 | 424.338 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 17 | 52 | 8 | CVN°4 Obra N° 204 - Emp. R.N.N° 36 - Acceso a Suco | Km 600 - Km 604 y Km 635 - Km 657 | 5 | 4 | 2006-04-06 | 2007-05-06 09:59 | 17910 | 3.97 | 322.6221 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 38 | 51 | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesús María- Lte.S.del Estero-Empalme RNN°9-Lte. c/Catamarca | 13 | 309.51 | 1997-07-12 | 2005-06-09 13:51 | 15095 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 4 | 24 | 51 | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesús María - Lte. con Santiago del Estero | 13 | 157.39 | 2007-02-01 | 2008-06-30 | 9583 | 1803.518 | 1803.5161 | 0% | 100% | 10
[5 empty] | Total Córdoba | [5 empty] | 2862219 | 847794.514 | 938230.0168
16 | 7 | 4 | 51 | 14 | Corredor 4 |  | 17 | 30 | 2010-02-25 | 2010-12-26 | 8292 | 231.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 55 | 95 | Intersección con R.N°95 y R.P.N°2 |  | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 1800 | 282.995 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 66 | s/n | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Nuevo accesos al Centro de Frontera | 8 | 4 | 2010-02-25 | 2011-02-24 | 10000 | 766.027 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 3 | 51 | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) | Prog. 713,33 | 8 | 30 | 2010-02-25 | 2011-02-24 | 3300 | 193.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 4 | 51 | 12 | Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito) | Prog. 735,68 | 8 | 30 | 2010-02-25 | 2010-07-27 | 1500 | 67.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 5 | 51 | 123 | Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay) | Prog. 182 | 8 | 150 | 2010-02-25 | 2011-02-24 | 6700 | 318.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 85 | 51 |  | Puente Reconquista - Goya | Puente Nuevo y Accesos | 8 | 50 | 2010-02-25 | 2014-02-23 | 530000 | 10073.742 | 10073.7403 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 69 | 51 | P 40 | Tramo 2 - Puesto Ciro - Empalme RPNº114 | Prog. 34,00 - Prog. 75,241 | 8 | 41.24 | 2010-02-25 | 2011-08-26 | 140422 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 3
22 | 2 | 53 | 61 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A°Curupicay - Emp RNN°127 | 8 | 29.34 | 2007-09-21 | 2010-09-30 | 166854 | 38859.736 | 20861.8301 | 13.01% | 38.41% | 6
22 | 4 | 58 | 51 | 12 | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) | A° Curupi - Brazo.Guayquiraro - R.Guayquiraró- A°Carumbe | 8 | 1 | 2007-06-01 | 2010-03-31 03:57 | 15979 | 1552.712 | 1552.7081 | 5.576% | 46.4% | 6
22 | 2 | 53 | 60 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Río Mocoretá - A° Curupicay | 8 | 33.56 | 2007-09-21 | 2010-09-30 | 210567 | 36058.726 | 54548.2474 | 26.51% | 48.43% | 6
22 | 2 | 53 | 62 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp RNN°127 - Estab. San Agustín | 8 | 32.38 | 2007-10-01 | 2010-09-30 | 214875 | 39779.186 | 57669.6529 | 27.28% | 48.5% | 6
22 | 10 | 54 | 51 | 117 | Cotecar - Construccion Complejo Terminal de Cargas | Ingreso al CO.TE.CAR. - Control Aduanero | 8 | 1 | 2006-06-05 | 2010-02-20 | 64777 | 4447.499 | 4447.4962 | 4.946% | 50.16% | 6
22 | 2 | 53 | 63 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Estab. San Agustin - Emp. RPN° 126 | 8 | 30.39 | 2007-09-21 | 2010-09-30 | 208741 | 46063.193 | 49515.2479 | 22.47% | 52.54% | 6
22 | 2 | 53 | 65 | 117 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) | 8 | 8.04 | 2007-12-13 | 2010-12-11 23:57 | 81913 | 17149.444 | 21432.5368 | 20.84% | 53.2% | 6
22 | 2 | 53 | 64 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117 | 8 | 27.63 | 2007-09-21 | 2010-09-30 | 152712 | 41808.125 | 39996.0774 | 30.56% | 58.71% | 6
26 | 3 | 27 | 51 | 123 | Malla 507 - Corrientes | Empalme RNN°14 - Km 139 | 13 | 108.18 | 2008-04-30 | 2013-04-30 | 72336 | 36254.376 | 36058.3908 | 46.62% | 74.41% | 6
26 | 4 | 11 | 51 | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes - Yapeyu | Empalme RNN°117-Empalme RPN°155-Km139,00-Emp. RNN°14-Emp. RNN°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 2006-08-01 | 2012-07-30 | 55381 | 13644.229 | 13644.2259 | 15.23% | 85.28% | 6
26 | 1 | 12 | 51 | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Empalme RNN°117-Empalme RPN°155- Km 139,00-Empalme RNN°14-Empalme RNN°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 1997-07-07 | 2006-10-31 | 27283 | 0.001 | 0 | 0% | 85.76% | 7
26 | 4 | 8 | 51 | 14 | Malla 534 - Corrientes | Guaivirai - Cuay Grande | 13 | 103.7 | 2007-07-01 | 2012-06-30 | 78893 | 24615.169 | 24615.1654 | 22.8% | 90.77% | 6
26 | 1 | 65 | 51 | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguate Pora - Empalme RNN°12 (Norte) | 13 | 113.45 | 1997-11-17 | 2007-11-30 | 19932 | 217.788 | 217.7857 | 0% | 93.83% | 7
26 | 1 | 28 | 51 | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Empalme RNN°12 Sur - Pje. Iguate Pora | 13 | 84.29 | 1998-01-13 | 2007-10-31 | 22137 | 0.002 | 0 | 0% | 94.47% | 7
22 | 6 | 58 | 51 | P 114 | RPN°40 - RNN°14 | Puente de H ° s/Río Miriñay (Paso Meza) | 8 | 0.12 | 2009-03-25 | 2010-03-24 23:59 | 17951 | 0.001 | 0 | 94.66% | 94.66% | 6
22 | 7 | 19 | 51 | 12 | CVN°6 - Acceso a Itati - Empalme RPN°13 | Km 1130 - Km 1170 | 5 | 40 | 2006-06-26 | 2007-08-31 | 25855 | 0 | 0 | 0% | 98.34% | 7
22 | 6 | 48 | 51 | 123 | Esteros Batel y Batelito | Puente Nuevo y Accesos | 8 | 70 | 2006-06-27 | 2008-01-25 21:58 | 15604 | 0.002 | 0 | 0% | 98.65% | 7
26 | 1 | 14 | 51 | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Empalme RNN°14 - Empalme RNN°123 - Empalme RNN°12 - Km 139,00 | 13 | 217.56 | 1997-11-03 | 2004-04-05 | 20456 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total Corrientes | [5 empty] | 2174260 | 312381.963 | 334633.1049
16 | 7 | 9 | 52 | 95 | Acceso a Sáenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) |  | 5 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 600 | 486.177 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 22 | 51 |  | Resistencia - Empalme R.P.Nº90 | Acc. A Colonia Benitez | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 23 | 51 | 11 | Resistencia - Empalme R.P.Nº90 | Acc. A Margarita Belen | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 24 | 51 | 11 | Resistencia - Empalme R.P.Nº90 | Emp. RPN 90 | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 25 | 51 | 11 | Empalme R.P.Nº90 - Lte. Chaco / Formosa | Acc. A la Leonesa | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 26 | 51 | 11 | Autovía Empalme RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. I) | Empalme RNN°89 - Cementerio Parque Jazmín | 8 | 16.9 | 2010-02-25 | 2012-02-24 | 80000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 67 | 51 | 16 | Puente Gral. Belgrano |  | 5 | 0.47 | 2010-02-25 | 2013-02-23 | 156669 | 15666.988 | 15666.9855 | 0% | 0% | 4
26 | 4 | 31 | 51 | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Empalme RPN°13 (Prov. del Chaco) - Km 386 ( Prov. de Santiago del Estero) | 13 | 122.84 | 2009-09-01 | 2014-08-30 23:54 | 144754 | 30538 | 30537.998 | 12.94% | 12.94% | 6
16 | 7 | 9 | 51 | 95 | Acceso Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) |  | 17 | 5.41 | 2008-09-08 | 2010-01-07 15:58 | 18396 | 12532.029 | 8404.482 | 59.26% | 68.22% | 6
16 | 7 | 38 | 51 | 95 | Intersección con Acceso Norte a Villa Angela |  | 17 | 0.64 | 2008-08-15 | 2010-01-14 01:58 | 8847 | 4465.591 | 4465.5863 | 50.88% | 82.6% | 6
26 | 4 | 37 | 51 | 89 | Malla 536- I | Empalme RNN°16- Empalme RPN°13 | 13 | 88.39 | 2008-04-01 | 2013-03-30 23:54 | 114033 | 49579.231 | 49579.2261 | 41.51% | 85.05% | 6
22 | 9 | 18 | 51 | 16 | Paso por Saenz Peña |  | 8 | 5 | 2007-08-01 | 2010-01-29 11:57 | 68034 | 25409.109 | 25409.1074 | 47.76% | 86.93% | 6
16 | 3 | 38 | 51 | P13- EX.89 | TFO Chaco - Convenio 3 | Emp. R.N.N° 11 - Cote Lai | 11 | 208.56 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 5006 | 1977.146 | 1977.1426 | 68.42% | 88.79% | 6
22 | 9 | 30 | 51 | 95 | Reconstrucción Pte.Lavalle y Repavimentación Pto. Lavalle-Santa Sylvina | Puente s/ Río Bermejo | 5 | 0.12 | 2009-04-27 | 2009-12-27 | 5254 | 1222.259 | 1222.2551 | 91.64% | 91.64% | 6
22 | 9 | 17 | 51 | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano | Empalme RPN° 63 - Empalme RNN°11 (Prog 0 - Prog 7,6) | 8 | 7.27 | 2006-10-18 | 2009-04-17 11:57 | 68203 | 44120.93 | 44120.9274 | 19.51% | 91.95% | 7
22 | 7 | 19 | 53 | 16 | CVN°6 - Obra N° 213 - Empalme RPN°11 - Presidencia de la Plaza | Km 68 - Km 89 | 5 | 21 | 2006-04-24 | 2009-03-30 | 30607 | 2503.613 | 2503.6105 | 1.66% | 96.05% | 7
26 | 1 | 15 | 51 | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | 222.32 | 1998-02-10 | 2009-04-30 | 23263 | 1513.46 | 1513.4569 | 2.708% | 96.99% | 7
22 | 9 | 17 | 52 | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano | Empalme Av. Sarmiento - Empalme RNNº11 (Prog 7,6 - Prog 13) | 8 | 5.4 | 2006-10-18 | 2009-10-30 | 44532 | 0 | 0 | 43.2% | 98.11% | 7
26 | 1 | 10 | 51 | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acceso Gral. Pinedo - Lte. c/ Santiago del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | 13 | 178.63 | 1997-05-22 | 2006-07-19 19:49 | 23197 | 1188.285 | 1188.2832 | 0% | 100% | 7
16 | 6 | 3 | 51 | 16 | Empalme Ruta Nacional N° 95 - Límite Chaco/Salta | Km 177,21 - Km 504,73 - Sistema Modular | 11 | 327.52 | 2004-12-02 | 2008-12-31 09:55 | 9655 | 1373.723 | 1373.7191 | 11.35% | 100% | 8
16 | 7 | 9 | 53 | 95 | Empalme R.P.N°6 (Prog. Inic. 1054,6) |  | 8 | 1 | 2008-10-17 | 2009-04-30 | 1790 | 486.177 | 1789.9012 | 70.56% | 100% | 8
[5 empty] | Total Chaco | [5 empty] | 812840 | 193902.727 | 189752.6813
26 | 3 | 6 | 51 | 259-40 | Malla 113 -Chubut | Lte. c/Río Negro - Empalme RNNº259 | 13 | 149.17 | 2010-02-25 | 2015-02-23 | 116881 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 39 | 51 | 25 | Malla 630 - I | Las Chapas - Paso de Indios | 13 | 218.74 | 2010-02-25 | 2010-11-25 | 98433 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 13 | 45 | 51 | 25 | Autovía Trelew - Gaiman | Sección I Variante Parque Industrial y Acceso | 8 | 8 | 2009-06-19 | 2011-06-30 | 92800 | 13691.848 | 13691.8473 | 16.75% | 16.75% | 6
26 | 3 | 40 | 51 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - Prog. 1817,55 | 13 | 129.49 | 2009-08-01 | 2014-07-30 23:54 | 85489 | 0.001 | 0 | 26.81% | 26.81% | 6
22 | 12 | 43 | 51 | 3 - RP 2 -A010 | Arroyo Verde - Empalme RNNºA 010 / Emp. RNNº 3 - Pto. Piramides | Empalme RNNº3 - Empalme RPNº1 | 8 | 87.25 | 2008-08-22 | 2011-08-30 | 155768 | 25055.555 | 25055.551 | 25.93% | 27.49% | 6
22 | 11 | 96 | 51 | 3-P4 | Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn) | RNN°A010 (Acceso a Puerto Madryn) - Rotonda Norte a Trelew | 8 | 61 | 2008-01-01 | 2012-05-31 01:55 | 350725 | 32097.991 | 32097.9892 | 18.57% | 29.99% | 6
22 | 12 | 87 | 51 | RP 7 | Pavimentación Urbana Cdad. de Rawson y su Acceso por RPNº7 |  | 8 | 15.5 | 2008-08-25 | 2011-02-28 | 36492 | 0.001 | 0 | 38.89% | 42.05% | 6
16 | 6 | 25 | 51 | 40 | Empalme R.N.N°25 - Empalme R.P.N°56 ( tamarisco ) | Km.1556,60- Km 1815,71 | 11 | 272.06 | 2008-05-01 | 2010-04-30 23:58 | 33435 | 7796.68 | 7796.6762 | 25.57% | 44.52% | 6
22 | 9 | 73 | 51 | P19 | Río Pico - Empalme RNNº40 | Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Sección | 8 | 30.26 | 2008-02-01 | 2010-01-30 23:58 | 53903 | 15775.754 | 15775.7492 | 24.99% | 48.71% | 6
22 | 9 | 72 | 51 | P17 | Trevelín - Corcovado | Sec. I :Km 0 - Km 26,28 y Acceso a Cerro Centinela (Km 15,24-Km 20,96) | 8 | 31.98 | 2007-03-08 | 2010-03-06 23:57 | 66542 | 5721.806 | 5721.8034 | 24.7% | 52.49% | 6
16 | 6 | 26 | 51 | 26 - 40 | Empalme (Ex) R.N.N°26 - Empalme R.N.N°40 | Km 102,47 - Km 210,17 / Km 1366,77 - Km 1467,67 | 11 | 208.55 | 2008-01-21 | 2010-01-19 23:58 | 20561 | 5987.104 | 5987.1023 | 26.36% | 60.26% | 6
22 | 9 | 33 | 51 | P71 | Empalme RNN°258 (Empalme RNNº40) - Cholila | Km 0 - Km 30 | 8 | 30 | 2005-12-15 | 2009-12-13 23:55 | 42943 | 6809.015 | 6809.0106 | 16.36% | 67.77% | 6
26 | 4 | 21 | 51 | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Empalme RNN° 3 - Empalme RPN°20 | 13 | 135.47 | 2007-11-01 | 2012-10-30 | 116306 | 28119.614 | 28119.6124 | 27.62% | 68.6% | 6
16 | 6 | 4 | 51 | 25 | Los Altares - Empalme R.N.Nº40 (S) | Km 313,74 - Km 591,38 - Sistema Modular | 11 | 277.64 | 2004-05-03 | 2007-11-30 | 10021 | 0.002 | 0 | 0% | 69.27% | 7
26 | 3 | 38 | 51 | 40-259 | Malla 632 - Chubut | Empalme RNN°259 - La Paulina (D) | 13 | 159.62 | 2007-09-01 | 2012-08-30 | 135232 | 49917.264 | 49917.2622 | 38.26% | 71.29% | 6
26 | 3 | 19 | 51 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Estancia Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | 13 | 230.41 | 2004-12-01 | 2010-01-31 | 58836 | 544.364 | 544.3623 | 3.692% | 73.5% | 6
22 | 9 | 71 | 51 | P12 | Empalme RNNº40 - Gualjaina | RNNº40 - Km 27,00 | 8 | 27 | 2007-02-01 | 2010-03-30 | 44028 | 0.003 | 0 | 27.17% | 73.56% | 6
16 | 6 | 6 | 51 | 40-260 | Empalme R.P.N°22-Lte. c/Chubut/S. Cruz / Empalme R.N.N°40-Lte c/Chile | Km 1936,27 (1937,1) - Km 1978,35 (Km 1979,15) / Km 0 - Km 105 | 11 | 147.08 | 2007-01-22 | 2011-01-30 | 30461 | 6207.545 | 6207.5405 | 50.33% | 73.6% | 6
22 | 9 | 74 | 51 | P56-40 | Alto Río Senguer - Empalme RPNº20 | Km 0 - Km 7,735 (R40) - Km 0 - Km 28,896 (P56) | 8 | 39 | 2006-03-09 | 2010-01-30 | 32379 | 7889.884 | 7889.8802 | 26.21% | 78.83% | 6
22 | 9 | 35 | 51 | P19 | Río Pico - Emp. RNN°40 | 1ra. Sección Km 0 - Km 30 | 8 | 30 | 2006-02-01 | 2010-06-01 15:55 | 50453 | 5636.654 | 5636.6494 | 5.34% | 79.76% | 6
16 | 6 | 24 | 51 | 25 | Los Altares - Empalme R.N.N°40 (Tecka) | Km 313,74 - Km 528,67 | 11 | 214.93 | 2007-11-20 | 2009-11-18 23:58 | 14213 | 3807.538 | 3807.5361 | 39.39% | 80.93% | 7
22 | 3 | 20 | 51 | 25 | Trelew - Rawson | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | 8 | 0.14 | 2004-10-13 | 2006-04-13 11:58 | 12688 | 1323.791 | 1323.4042 | 0% | 91.14% | 7
26 | 3 | 18 | 51 | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Empalme RNN°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut | 13 | 250.41 | 2004-12-01 | 2009-01-30 | 33883 | 645.089 | 645.0857 | 0.7732% | 91.15% | 7
22 | 4 | 29 | 51 | 3 | Comodoro Rivadavia - Km. 1886 (Rada Tilly) | Km 1838 - Km 1845 | 8 | 6.83 | 2005-04-12 | 2008-09-30 | 35624 | 2771.666 | 2771.6607 | 0% | 94.51% | 7
22 | 9 | 36 | 51 | 259 | Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel | Km 9,14 - Km 15,45 (Pte. s/Aº Seco) | 8 | 6.31 | 2007-04-01 | 2008-11-30 | 20118 | 2851.403 | 2851.4009 | 0% | 97.25% | 7
26 | 1 | 32 | 51 | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.c/ Río Negro- Empalme RNNº40S-Empalme RNNº258-Empalme RNNº25 Empalme RNNº 40s Trevelín | 13 | 201.24 | 1997-12-01 | 2008-12-30 | 34892 | 1242.104 | 1242.1023 | 0.8397% | 98.99% | 7
26 | 1 | 25 | 51 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - Km 1817,55 | 13 | 124.49 | 1997-11-11 | 2009-07-09 07:47 | 25570 | 2148.985 | 2146.599 | 6.527% | 99.67% | 7
26 | 1 | 33 | 51 | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Empalme RNNº25 -Prog. 1512,60- Rawson- Pte. s/R.Chubut | 13 | 250.41 | 1997-11-14 | 2004-11-11 23:52 | 21472 | 0.002 | 0 | 0% | 99.78% | 7
22 | 9 | 34 | 51 | 1S40-P70 | El Maiten - Empalme RNNº40 (ex 258-Epuyen)-Acceso a Bs As Chico | Km 6,074 - Km 18,175 (1S40) - Km 0,00 - Km 28,896 (P70) | 8 | 44.84 | 2005-11-22 | 2009-04-22 | 41066 | 774.802 | 774.7985 | 12.52% | 99.78% | 8
16 | 3 | 36 | 51 | 26-S1-40 | TFO Chubut - Convenio 9 | Tramos varios | 11 | 78.6 | 2009-01-01 | 2009-12-30 | 12000 | 1293.79 | 1293.7877 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 61 | 51 | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte. c/Santa Cruz-Empalme RNNº3-Empalme RPNº20 | 13 | 140.73 | 1997-06-23 | 2007-11-30 | 20403 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 63 | 51 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso Malaspina | 13 | 180.55 | 1997-11-14 | 2004-11-14 | 20165 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total Chubut | [5 empty] | 1923782 | 228110.26 | 228107.4114
16 | 7 | 6 | 55 | 127 | Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera |  | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2011-01-25 | 2000 | 1717.495 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 17 | 51 | 12 | Cerrito - Empalme R.P.N°7 | Intersección con RN N° 127 | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-06-26 | 2500 | 315.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 12 | 51 | 127 | RNNº127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acceso a Conscripto Bernardi |  | 8 | 2.5 | 2009-08-27 | 2011-02-25 11:58 | 25782 | 3627.845 | 3627.8414 | 8.273% | 8.273% | 6
22 | 2 | 53 | 53 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman | 8 | 34.78 | 2007-09-21 | 2011-05-21 07:56 | 238273 | 828.503 | 9135.926 | 2.771% | 14.42% | 6
22 | 2 | 53 | 56 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Ubajay - Emp. RNN°18 | 8 | 34.97 | 2007-06-01 | 2010-05-30 23:57 | 240330 | 6171.215 | 6160.2432 | 0.9504% | 31.9% | 6
22 | 2 | 53 | 57 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RNN°18 - A°Ayuí Grande | 8 | 32.74 | 2007-06-01 | 2010-05-30 23:57 | 284685 | 58003.241 | 42348.6413 | 13.08% | 44.7% | 6
22 | 2 | 53 | 52 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RPN°20 - Emp. RP "J" (Colonia Elia) | 8 | 27.74 | 2006-11-26 | 2010-11-24 23:55 | 175658 | 13646.54 | 20276.2745 | 17.01% | 47.36% | 6
22 | 2 | 53 | 59 | 14 | Gualeguaychu - Paso de los Libres | A°Mandisovi Grande - Río Mocoreta | 8 | 35.85 | 2007-06-01 | 2010-05-31 | 260651 | 41739.811 | 63784.6914 | 23.24% | 52.72% | 6
22 | 2 | 53 | 55 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RPN°29 - Ubajay | 8 | 35.58 | 2007-07-30 | 2010-07-30 | 344596 | 50515.476 | 93293.2764 | 30.49% | 57.76% | 6
26 | 4 | 33 | 51 | 12 | Malla 502 - Entre Rios | Empalme RNN°127 - Lte. con Corrientes | 13 | 146.75 | 2008-04-30 | 2013-04-28 23:54 | 168304 | 60499.557 | 60499.553 | 45.6% | 63.01% | 6
22 | 2 | 53 | 54 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A°Colman - Emp. RPN°29 | 8 | 33.27 | 2007-06-28 | 2010-06-30 | 287184 | 43750.894 | 81143.6581 | 32.4% | 67.11% | 6
22 | 2 | 53 | 58 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande | 8 | 34.76 | 2007-06-29 | 2010-06-27 23:57 | 227468 | 50397.857 | 74465.2651 | 35.36% | 81.65% | 6
26 | 1 | 46 | 51 | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Empalme RNN°12 - Emp. RNN° 14 Y 119 | 13 | 259.15 | 1997-10-03 | 2010-06-30 17:45 | 44954 | 3497.527 | 3497.5238 | 5.408% | 89.46% | 6
26 | 4 | 7 | 51 | 12-18 | Malla 533 - Entre Ríos | Empalme RNNº131 - Emp. RNNº127 / Emp. RNNº12 - Emp. RNNº32 | 13 | 133.28 | 2007-05-31 | 2012-05-30 | 92313 | 12964.337 | 12964.3324 | 9.597% | 91.04% | 6
26 | 4 | 56 | 51 | RP6 RP39 | Malla 513 C - Entre Rios | RPNº6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/RPNº39 Nogoya - Emp. RPNº6 | 13 | 86 | 2006-07-01 | 2012-06-28 23:53 | 49759 | 2715.783 | 2715.7786 | 3.135% | 91.9% | 6
22 | 4 | 59 | 51 | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | 8 | 7.4 | 2004-02-19 | 2009-07-31 | 35264 | 2695.335 | 2695.3308 | 3.108% | 92.14% | 7
16 | 7 | 6 | 53 | 127 | Readecuación Intersección c/R.P.N°6, R.P.N°2 y Acceso a Bovril | Inter. R.N. Nº127 - R.P. Nº2 - Acc. Bovril | 17 | 5.47 | 2007-04-16 | 2009-07-31 | 15645 | 2186.218 | 3903.7099 | 22.13% | 95.63% | 7
26 | 1 | 44 | 51 | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. RNN°14 - Emp. RNN°14 - Villaguay | 13 | 173.02 | 1997-10-25 | 2009-07-22 17:46 | 15122 | 1900.239 | 1900.2356 | 9.152% | 95.73% | 7
26 | 3 | 2 | 51 | 12-136 | Malla 509 - Entre Ríos | Empalme RNN°14 - Galarza - Emp. RPN°20 - Lte. c/Rep. Uruguay | 13 | 151.79 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 47290 | 2045.896 | 2045.8916 | 5.202% | 95.76% | 6
22 | 11 | 30 | 51 | 12 | Trama Urbana Ciudad de Nogoyá | Empalme RNN°12 - Empalme RPN°26 | 8 | 3.8 | 2007-06-13 | 2008-04-30 | 8670 | 693.734 | 693.7306 | 0% | 96.57% | 8
22 | 11 | 68 | 51 | S/N | Diamante - Parque Nacional Pre Delta | Acceso Parque Nacional Pre Delta | 8 | 5.07 | 2007-06-26 | 2008-09-24 05:59 | 6167 | 0.002 | 0 | 0% | 97.39% | 7
26 | 1 | 13 | 51 | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Empalme RNN°127-Lte. c/Corrientes -Empalme RNN°12-Empalme RPN°32-Emp. RNN°12-Hasenkamp | 13 | 271.44 | 1997-08-27 | 2008-05-24 17:48 | 28762 | 0.002 | 0 | 0% | 98.19% | 7
22 | 2 | 53 | 51 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20 | 8 | 18.17 | 2005-11-16 | 2009-03-16 15:56 | 85743 | 179210.493 | 16035.8897 | 8.421% | 98.31% | 7
26 | 3 | 16 | 51 | 12-131 | Malla 513 B - Entre Ríos | Km 333,49 - Empalme RPN°32 / Empalme RPN°11 - Emp. RNN°12 | 13 | 99.93 | 2005-03-01 | 2010-02-28 | 46863 | 1943.785 | 1943.7816 | 4.814% | 98.37% | 6
26 | 3 | 3 | 51 | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Empalme RPN°32 - Emp. RPN°20 | 13 | 90.27 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 43010 | 2021.681 | 2021.6778 | 4.492% | 99.61% | 6
22 | 6 | 40 | 51 | 12 | Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano) | Prog. 572 | 8 | 126 | 2007-03-07 | 2009-08-31 | 32174 | 8127.445 | 8127.4436 | 27.88% | 100% | 8
[5 empty] | Total Entre Ríos | [5 empty] | 2809167 | 551215.913 | 513280.6964
16 | 7 | 1 | 51 | 11 | Corredor 1 |  | 17 | 200 | 2010-02-25 | 2012-02-24 | 15000 | 315.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 58 | 11 | Intersección c/R.N.N°81 | (Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-10-26 | 3000 | 504.644 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 3 | 33 | 51 | 86 | TFO El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso | Km. 1645,00- Km. 1771,0 | 11 | 126 | 2009-08-10 | 2011-08-09 23:58 | 8902 | 1176.642 | 1176.6372 | 19.93% | 19.93% | 6
16 | 3 | 32 | 51 | 86 | TFO- Formosa - Convenio 9 | Posta Cambio Salazar -El Remanso/El Solitario -Misión S. Martin | 11 | 116 | 2009-01-01 | 2010-12-31 23:58 | 10001 | 0.001 | 0 | 27.5% | 27.5% | 6 | A
22 | 10 | 82 | 53 | P3 | Empalme RNNº81 - Empalme RNNº86 | Estero Pigho Chico - Empalme RNNº86 | 8 | 34.57 | 2007-10-18 | 2012-10-30 | 141870 | 0.001 | 0 | 18.71% | 37.78% | 6
22 | 10 | 82 | 51 | P3 | Empalme RNNº81 - Empalme RNNº86 | Empalme RNNº81 - Riacho Monte Lindo Grande | 8 | 43.9 | 2007-10-18 | 2012-10-30 | 166723 | 0 | 0 | 21.32% | 40.7% | 6
22 | 10 | 82 | 52 | P3 | Empalme RNNº81 - Empalme RNNº86 | Riacho Monte Lindo Grande - Estero Pigho Chico | 8 | 37.58 | 2007-10-18 | 2012-10-30 | 142624 | 0 | 0 | 22.19% | 43.46% | 6
22 | 9 | 89 | 53 | 86 | Villa. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. III | III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones | 8 | 24.77 | 2007-11-20 | 2010-07-20 07:57 | 78161 | 12321.123 | 27424.3799 | 23.9% | 54.06% | 6
22 | 9 | 89 | 52 | 86 | Villa Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. II | II - Fortín Leyes - San Martín N° 2 | 8 | 32.74 | 2007-08-10 | 2009-12-08 | 134197 | 22358.965 | 27300.3589 | 31.39% | 62.49% | 6
22 | 9 | 89 | 54 | 86 | Villa Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. IV | IV - Cabo 1° Lugones - Posta Cambio a Zalazar | 8 | 37.48 | 2007-10-10 | 2010-02-07 | 133408 | 37801.76 | 44024.1031 | 39.94% | 68.83% | 6
26 | 3 | 48 | 51 | 81 | Malla 505 - Formosa | Empalme RNN°11 - Emp. RNN°95 | 13 | 181.41 | 2008-04-30 | 2013-04-30 | 90884 | 48750.869 | 48750.8489 | 46.05% | 75.68% | 6
22 | 5 | 1 | 51 | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | 13 | 297.28 | 1998-06-01 | 2011-05-28 23:45 | 251062 | 32349.387 | 32349.3859 | 12.89% | 81.67% | 6
22 | 4 | 64 | 55 | 81 | Ingeniero Juárez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | 8 | 44.89 | 2004-10-13 | 2008-07-12 17:56 | 48581 | 54 | 0 | 0% | 93.26% | 7
22 | 13 | 3 | 51 | P2 | Empalme RNNº11 - Riacho He - He |  | 5 | 15 | 2008-04-14 | 2010-04-13 23:58 | 41115 | 24209.213 | 24209.2093 | 48.8% | 93.42% | 6
22 | 4 | 84 | 51 | 95 | Empalme R.N.Nº81 - Límite c/Chaco- Sección I | Lte. C/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto Lavalle) | 8 | 25 | 2007-05-14 | 2010-01-31 | 140540 | 33131.492 | 11739.8369 | 57.8% | 93.91% | 6
22 | 4 | 54 | 51 | 11 | Remodelación Cruce por la Ciudad de Clorinda | Av Juan Marana hasta calle Mendoza | 5 | 6 | 2005-09-02 | 2007-05-03 07:58 | 25022 | 0.002 | 0 | 94.07% | 94.1% | 7
22 | 4 | 64 | 51 | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazán | Km. 1473,00 - Km. 1503,10 | 5 | 30 | 2004-10-14 | 2007-01-13 05:57 | 24771 | 808.543 | 742.0577 | 96.01% | 96% | 7
22 | 12 | 84 | 51 | S/N° | Aeródromo Localidad de Ingeniero Juarez | Empalme RNN°81 - Fin Tramo | 8 | 1.5 | 2007-10-17 | 2008-03-17 02:00 | 10762 | 0.002 | 0 | 0% | 96.21% | 7
22 | 4 | 64 | 54 | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juárez | Laguna Yema - Los Chiriguanos | 8 | 28 | 2004-10-13 | 2007-07-31 | 40501 | 55 | 0 | 0% | 97.72% | 7
26 | 2 | 37 | 51 | 81 | Malla 338 - Formosa | Empalme RNNº 95 - Las Lomitas / Emp. RNNº81 - Villa General Güemes | 13 | 171.03 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 55138 | 3342.846 | 3342.8442 | 4.244% | 98.28% | 6
22 | 4 | 83 | 51 | 86 | Gral. Belgrano (Misión Tacaagle) - Gral. Güemes | Km 1458,05 - Km 1488,25 | 8 | 29.6 | 2006-11-28 | 2009-09-30 | 80739 | 27716.184 | 27716.1811 | 38.62% | 99.65% | 7
22 | 4 | 84 | 52 | 95 | Empalme R.N.Nº81 - Límite c/Chaco- Sección II | Prog 29,800 - Emp. R.N. Nº 81 | 8 | 29.8 | 2006-05-09 | 2009-02-28 | 93259 | 33877.545 | 55269.1956 | 3.475% | 99.8% | 7
22 | 9 | 89 | 51 | 86 | Va. Gral. Guemes - Posta Cambio a Zalazar - S. I | I - Gral. Güemes - Fortín Leyes | 8 | 25.14 | 2007-05-07 | 2009-10-31 | 112916 | 84292.692 | 57845.6902 | 39.2% | 99.93% | 7 | A
22 | 9 | 91 | 51 | P2 | Empalme RNNº11 - Riacho He-He | Secciones I, II y III | 5 | 70 | 2005-05-20 | 2008-04-25 | 54654 | 0.001 | 0 | 0% | 99.95% | 7
22 | 9 | 86 | 51 | 11 | Aeropuerto El Pucu - Empalme RNNº81 | Km 1167 - Km 1184,44 | 8 | 10.94 | 2006-11-23 | 2008-05-30 | 14819 | 0.001 | 0 | 0% | 99.97% | 7
22 | 4 | 64 | 52 | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juárez | Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero | 8 | 25 | 2004-10-14 | 2006-10-13 23:58 | 34499 | 80 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 53 | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juárez | Pozo del Mortero - Laguna Yema | 8 | 27.25 | 2004-10-14 | 2007-11-13 09:56 | 38033 | 80 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 56 | 81 | Ingeniero Juarez - Límite c/Salta | Sección I:Ing. Juarez - Km 25,5 | 8 | 24.4 | 2006-11-29 | 2007-12-31 | 56000 | 60 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 57 | 81 | Las Lomitas - Empalme R.N.N°34 | Km 25,5 - Límite con Salta | 8 | 27 | 2006-10-10 | 2007-12-31 | 41991 | 54 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 33 | 51 | 86 | TFO El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso | Fortín Pilcomayo-Media Luna-Río Muerto | 11 | 126 | 2007-05-04 | 2009-05-02 | 2156 | 0 | 0 | 18.97% | 100% | 8 | E
[5 empty] | Total Formosa | [5 empty] | 2091328 | 363339.915 | 361890.7288
22 | 11 | 35 | 51 | IV66 | Perico - El Milagro | Empalme RNº66 - Empalme RNº34 | 8 | 13 | 2010-02-25 | 2013-02-23 | 60000 | 286.005 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 92 | 54 | P83 | Empalme RNN°34 - Valle Grande | Pr 0,000 - Abra Cañas | 8 | 30 | 2007-10-22 | 2010-03-22 | 4067 | 767.178 | 42.0264 | 11.56% | 24% | 6
26 | 4 | 14 | 51 | 9 | Malla 432 - Jujuy | Empalme RNN°52 - La Quiaca | 13 | 220.26 | 2007-12-01 | 2012-11-30 | 118989 | 49102.688 | 49102.6828 | 39.38% | 86.89% | 6
22 | 6 | 28 | 51 | 34 | San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo) | Prog. 1245,5 | 8 | 330 | 2006-09-12 | 2009-06-15 | 19134 | 3930.84 | 3930.8385 | 19.81% | 92.81% | 7
26 | 3 | 13 | 51 | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R 9-Emp.R 34/Emp.R 66-Emp. R34 | 13 | 148.87 | 2005-10-01 | 2010-09-30 | 54709 | 4707.605 | 4707.5997 | 5.791% | 92.94% | 6
22 | 9 | 92 | 51 | P1 | Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco) | Pte. J. M. Gorriti - Empalme RNN°9 | 8 | 8 | 2006-08-07 | 2010-04-30 | 187536 | 55953.549 | 55953.5445 | 26.82% | 95.45% | 6
22 | 3 | 15 | 51 | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | 8 | 267 | 2000-09-08 | 2005-10-07 09:54 | 209057 | 0.001 | 0 | 0% | 96.77% | 7
16 | 3 | 30 | 51 | 52-40 | TFO Jujuy - Convenio 11 | Tramos Varios | 11 | 552.49 | 2008-01-01 | 2009-12-31 | 7779 | 4932.596 | 4932.5941 | 51.91% | 96.84% | 6 | A
22 | 11 | 92 | 51 | P83 | Empalme RNN°34 - Valle Colorado | Abra de Cañas - Río Jordan | 8 | 15.16 | 2008-07-16 | 2010-01-14 | 6184 | 3353.179 | 1805.5267 | 45.63% | 98.48% | 6
22 | 11 | 92 | 53 | P 83 | Empalme RNN°34 - Valle Grande (Colorado) | Pr. 84,200 - Pr. 96,500 | 8 | 12.3 | 2007-07-25 | 2009-12-23 01:57 | 8991 | 259.633 | 1733.5195 | 34.83% | 98.59% | 6
22 | 11 | 92 | 52 | P 83 | Empalme RNN°34 - Valle Grande (Colorado) | Secc: II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450 | 8 | 30.1 | 2007-07-24 | 2009-01-31 | 7525 | 1336.022 | 2134.8975 | 9.382% | 99.87% | 7
22 | 1 | 4 | 51 | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | 8 | 33 | 1997-02-03 | 2004-04-02 19:52 | 9362 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 1 | 5 | 51 | 9 | Arroyo Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | 8 | 48.3 | 1997-02-03 | 2004-05-03 05:52 | 13596 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total Jujuy | [5 empty] | 706929 | 124629.3 | 124343.2298
16 | 7 | 2 | 51 | 35 | Corredor 2 |  | 17 | 200 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 11000 | 315.002 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 2 | 51 | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Empalme RNN°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. RNN°143 | 13 | 114.05 | 2010-02-25 | 2015-02-23 | 120130 | 13000.001 | 12012.9228 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 68 | 51 | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahía Blanca (Salida) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. RPN°1 (D) | 13 | 138 | 2005-03-01 | 2010-02-27 23:54 | 60293 | 1923.526 | 1923.5244 | 2.707% | 75.72% | 6
16 | 3 | 24 | 51 | 43-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 11 | La Pampa - Convenio 11 | 11 | 633.34 | 2008-01-01 | 2009-12-31 | 5032 | 2153.689 | 2153.6852 | 56.32% | 89.01% | 6 | A
26 | 3 | 20 | 51 | 152-143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Empalme RNN°35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2006-01-02 | 2010-12-31 23:54 | 38665 | 1824.408 | 1824.4046 | 5.152% | 94.43% | 6
26 | 2 | 69 | 51 | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Empalme RPN°1 (D) - Estancia Los Manantiales | 13 | 113.97 | 2005-11-01 | 2010-10-30 23:54 | 50459 | 1755.813 | 1755.8117 | 3.044% | 97.42% | 6
26 | 2 | 97 | 51 | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Empalme RPN°10 - Lte. c/Córdoba / Emp. RNN° 35 - Acceso Quetrequén | 13 | 158.28 | 2005-04-01 | 2010-04-30 09:54 | 43079 | 2311.968 | 2311.9642 | 5.571% | 98.08% | 6
26 | 2 | 70 | 51 | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Estancia Los Manantiales - Empalme RPN°10 | 13 | 111.3 | 2005-05-01 | 2010-08-30 | 74804 | 12637.133 | 12637.1314 | 11.01% | 98.3% | 6
22 | 3 | 13 | 51 | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | 8 | 40 | 2001-02-19 | 2005-10-19 07:55 | 28524 | 0.001 | 0 | 0% | 99.24% | 8
26 | 1 | 40 | 51 | 154 | Malla 115 - La Pampa | Empalme RNN°35 - Empalme RNN°22 | 13 | 136.76 | 1997-06-23 | 2004-09-30 | 18091 | 100.002 | 0 | 0% | 99.98% | 8
[5 empty] | Total La Pampa | [5 empty] | 450077 | 36021.543 | 34619.4443
16 | 7 | 43 | 51 | 38 | Chañar - Punta de los Llanos | Paso por Chamical | 17 | 2 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 44 | 51 | 38 | Punta de los Llanos - Empalme R.N.N°74 | Emp. RN N° 150 - Emp. RN N° 74 | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-10-26 | 5000 | 315.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 45 | 51 | 76 | Villa Unión - Villa S.J. de Vinchina |  | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 46 | 51 |  | Desiderio Tello - Milagro | Acceso a Milagro | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 47 | 51 | 79 | Olta - Chamical | Acceso a Olta | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 7 | 51 | 73 | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 1999-09-15 | 2010-05-13 07:48 | 241392 | 0.001 | 0 | 0% | 0.128% | 14
26 | 4 | 52 | 51 | 79-141 | Malla 311 | Lte. c/San Luis - Empalme RPN°31; Empalme RNN°79 - Lte. c/San Juan | 13 | 282.51 | 2007-12-31 | 2012-12-30 | 100223 | 3635.378 | 3635.3731 | 10.52% | 40.14% | 6
16 | 3 | 37 | 51 | 40-76-78 | TFO La Rioja - Convenio 8 | La Rioja - Convenio 8 | 11 | 379.6 | 2008-04-01 | 2009-12-30 17:58 | 5486 | 1601.47 | 1601.4685 | 22.97% | 52.17% | 6 | A-D
22 | 3 | 2 | 51 | 76 | Vinchina - Alto Jague | A: Vinchina - A Jague y B: Acc a Alto Jague | 8 | 39 | 1999-06-04 | 2009-12-30 21:48 | 91240 | 13428.873 | 13428.8709 | 14.31% | 75.96% | 6 | A
22 | 3 | 5 | 51 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98) | 8 | 25 | 1999-07-05 | 2008-08-01 09:50 | 40176 | 0.001 | 0 | 0% | 83.58% | 8
22 | 4 | 2 | 52 | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | Secciones I - IIa y IIb (Km 485 - Km 522) | 8 | 51.07 | 2007-01-08 | 2010-03-31 | 49105 | 15329.043 | 15329.0387 | 34.8% | 85.3% | 6
22 | 3 | 18 | 51 | P11 | Famatina - Límite con Catamarca (Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | 5 | 24.04 | 1999-07-07 | 2007-02-02 21:51 | 4309 | 0.002 | 0 | 0% | 87.56% | 7
26 | 3 | 23 | 51 | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acceso Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 334 | 2005-07-01 | 2010-06-29 23:54 | 51440 | 2071.94 | 2071.9359 | 3.707% | 88.64% | 6
26 | 4 | 29 | 51 | 38-74-40N | Malla 309 | Chamical - Empalme RNN°74 / Patquia - Emp. RNN°40N | 13 | 300.75 | 2006-07-01 | 2012-06-30 | 83869 | 53631.337 | 53631.336 | 28.91% | 91.26% | 6
26 | 4 | 42 | 51 | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Empalme RNN°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 237.92 | 2006-08-01 | 2011-07-30 23:54 | 62942 | 5920.464 | 5920.4595 | 7.825% | 93.17% | 6
22 | 3 | 8 | 51 | 73 | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | 8 | 16.65 | 1999-07-01 | 2007-05-31 | 45524 | 1575.198 | 1575.1953 | 0% | 93.6% | 7
22 | 4 | 43 | 51 | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | 8 | 10 | 2003-11-01 | 2007-08-31 03:56 | 37112 | 172.514 | 172.512 | 0% | 94.57% | 7
22 | 3 | 3 | 51 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | 30 | 1999-05-17 | 2009-04-30 | 28697 | 505.667 | 505.6647 | 0.8398% | 96.64% | 8
26 | 2 | 79 | 51 | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - Km 576,37 / Empalme RNN°38 - Aimogasta | 13 | 166.71 | 2004-12-03 | 2010-12-31 | 59945 | 2058.964 | 2058.9617 | 2.502% | 97.38% | 6
26 | 1 | 4 | 51 | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acceso a Cruz del Eje - Chamical / Empalme RPN°31 - Chamical | 13 | 243.83 | 1997-06-18 | 2004-06-30 | 11169 | 0.002 | 0 | 0% | 97.71% | 8
26 | 1 | 8 | 51 | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.RNN°60 - Belén/ Aimogasta-Acceso Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | 13 | 226.29 | 1997-07-04 | 2004-10-01 05:52 | 17762 | 0.002 | 0 | 0% | 97.75% | 7
22 | 3 | 9 | 51 | P11 | Famatina - Límite con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | 8 | 22.861 | 1999-05-03 | 2006-12-31 | 27833 | 0.002 | 0 | 0% | 98.91% | 8
22 | 3 | 4 | 51 | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas (2455-98) | 8 | 46.09 | 1999-05-17 | 2009-05-13 23:48 | 109646 | 14408.677 | 14408.6745 | 11.57% | 99.25% | 7
22 | 3 | 6 | 51 | 73 | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 8 | 27.88 | 1999-05-10 | 2008-12-05 21:49 | 23065 | 2160.905 | 2160.9009 | 0% | 99.9% | 7
22 | 3 | 12 | 51 | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua (EXP 292-1998) | 8 | 30 | 1999-06-15 | 2008-04-30 | 21460 | 3226.225 | 3226.1791 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 22 | 51 | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Empalme RNN°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 231.62 | 1997-08-02 | 2002-07-31 23:54 | 6378 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 23 | 51 | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Empalme RNN°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | 13 | 291.97 | 1998-01-13 | 2004-04-12 05:53 | 10860 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total La Rioja | [5 empty] | 1144633 | 120881.679 | 119726.5708
16 | 6 | 29 | 51 | 40-145 | Límite Neuquén - Malargüe y Bardas Blancas - Acceso C Grande |  | 11 | 257.38 | 2009-11-01 | 2011-10-31 23:58 | 30124 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 11
16 | 8 | 2 | 51 | 7 | San Martín - Mendoza | Km. 999,00 - Km. 1016,00 | 8 | 17 | 2009-11-20 | 2010-03-21 16:00 | 4553 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 6
22 | 9 | 97 | 51 | 145 | Paso Pehuenche Sección II - b | Prog. 22,900 - Acceso a Cajón Grande | 8 | 20.9 | 2010-02-25 | 2011-08-26 | 25427 | 500.005 | 240.6 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 66 | 51 |  | Malla 314 | Empalme RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 2010-02-25 | 2015-02-25 | 100000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 10 | 88 | 52 | 7 | Desaguadero - San Martín | Desaguadero - La Paz | 8 | 33 | 2008-11-13 | 2011-05-14 11:57 | 119892 | 0.001 | 15904.4372 | 20.54% | 22.49% | 6
22 | 9 | 98 | 51 | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b) | Km 13,6 - Hito Pehuenche | 8 | 16.84 | 2007-01-02 | 2010-12-31 | 110130 | 13918.345 | 13918.3419 | 13.1% | 29.06% | 6 | C
22 | 9 | 12 | 51 | 149 | Uspallata - Lte. c/San Juan | Estancia San Alberto - Estancia Tambillos | 8 | 11.3 | 2009-06-19 | 2010-06-18 | 26641 | 1233.751 | 1233.7493 | 32.69% | 32.7% | 6
22 | 10 | 88 | 51 | 7 | Desaguadero - San Martín | La Paz - Santa Rosa | 8 | 66.1 | 2007-11-29 | 2010-07-29 07:57 | 235020 | 78181.627 | 62277.1882 | 31.71% | 58.35% | 6
22 | 10 | 69 | 51 | P 52 | Calle San Martín - Acceso Planta Cementera | Calle San Martín - Acceso Planta Cementera | 8 | 9.5 | 2006-06-29 | 2007-06-28 23:59 | 5888 | 0.002 | 0 | 0% | 72.28% | 7
16 | 6 | 8 | 51 | 142-40-7 | Gustavo Andre- Empalme R.N.N°20 / Mendoza- Lte. San Juan/ San Martín - Mendoza | Km35-Km112,5 / Km3,27-Km80,83 / Km997,4-Km1041,8 | 11 | 199.46 | 2007-04-01 | 2011-03-30 23:55 | 29548 | 4765.109 | 4765.105 | 38.71% | 74.19% | 6
16 | 7 | 11 | 51 | 40 | Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo | Seccion I :Int. R.P.N° 7 - Int. R.P.N° 60 | 8 | 12.2 | 2008-08-01 | 2009-10-31 | 9546 | 2105.584 | 2105.5814 | 77.62% | 78.61% | 7
22 | 4 | 91 | 51 | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán (Sección I) | Sección I | 8 | 7 | 2001-09-17 | 2004-11-30 | 21266 | 0.002 | 0 | 0% | 79.94% | 7
26 | 4 | 4 | 51 | 143 | Malla 313 A | Km 550,00 - Salto de Las Rosas | 13 | 113.04 | 2007-03-31 | 2013-03-31 | 57081 | 27880.409 | 27880.4032 | 44.14% | 83.14% | 6
22 | 9 | 95 | 51 | 40 | Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II | Empalme RNNº7 - Ugarteche | 8 | 13.6 | 2005-01-25 | 2008-01-24 23:57 | 54192 | 0.001 | 0 | 0% | 83.44% | 7
26 | 3 | 10 | 51 | 7 | Malla 330 - Mendoza | Empalme RNN°40S - Lte. c/Chile | 13 | 182.52 | 2007-01-02 | 2011-12-31 23:54 | 109943 | 26759.104 | 26759.102 | 23.01% | 83.76% | 6
26 | 4 | 5 | 51 | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Salto de Las Rosas - Empalme RNN°40S / Emp. RPN°88 - Emp. RNN°143 | 13 | 145.79 | 2006-08-01 | 2012-07-29 23:53 | 49713 | 10690.631 | 10690.6288 | 9.319% | 86.12% | 6
22 | 2 | 40 | 51 | 7 | Luján de Cuyo - Potrerillos |  | 5 |  | 1994-01-10 | 1994-06-30 | 15267 | 702.571 | 702.57 | 0% | 86.89% | 7
22 | 9 | 99 | 51 | 145 | Paso Hito Pehuenche Seccion III - a | Acceso a Cajon Grande - Lte. c/Chile (Km 0 - Km 13,6) | 8 | 13.6 | 2007-01-15 | 2010-01-13 23:57 | 104408 | 44256.935 | 44256.9313 | 41.61% | 92.03% | 6
22 | 4 | 32 | 51 | 7 | Uspallata - Límite c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | 8 | 0.5 | 2003-10-01 | 2006-05-31 07:57 | 23681 | 134.518 | 134.5158 | 0% | 96.29% | 8
26 | 2 | 93 | 51 | 188 | Malla 314 - Mendoza/San Luis | Empalme RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 2001-06-05 | 2007-04-30 | 26806 | 184.001 | 0 | 0% | 97.56% | 7
16 | 6 | 9 | 51 | 40S | Pareditas - Malargüe | Km 121,26 - Km 350,90 - Sistema Modular | 11 | 229.64 | 2005-03-17 | 2009-03-31 | 17085 | 2985.827 | 2985.8217 | 11.89% | 98.41% | 7
26 | 3 | 25 | 51 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte. c/La Pampa-Carmensa/San Rafael-Empalme RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp. RNN°143 | 13 | 223.33 | 2005-03-01 | 2010-02-27 23:54 | 40306 | 1626.59 | 1626.5857 | 6.044% | 98.43% | 6
22 | 9 | 94 | 51 | 7 | Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas) | Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas | 8 | 5 | 2007-02-05 | 2007-08-06 11:59 | 701 | 0.002 | 0 | 0% | 98.57% | 7
22 | 1 | 7 | 51 | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Cacheuta - Emp. R.N.N° 7 | 8 | 9.76 | 2001-02-21 | 2008-08-30 | 38462 | 5784.489 | 5784.4862 | 0% | 98.73% | 7
22 | 11 | 28 | 51 | 7 | San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo) | Km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo) | 8 | 2 | 2007-11-22 | 2009-08-21 | 2298 | 0.001 | 0 | 1.088% | 99.04% | 7
22 | 3 | 21 | 51 | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | 8 | 22.9 | 2000-11-20 | 2005-12-19 09:54 | 11890 | 0.002 | 0 | 0% | 99.53% | 7
16 | 2 | 7 | 51 | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martín-Mendoza/André-Emp.20 | Varias (Sistema Km-Mes) | 11 | 194.66 | 1995-08-22 | 2007-02-17 11:47 | 11831 | 304.958 | 304.957 | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 34 | 51 | 40S - 145 | TFO Mendoza Convenio 6 | Tramos varios | 11 | 266.65 | 2004-04-01 | 2006-12-31 | 4895 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 14 | 51 | 40 | Malargüe - Barrancas | Sección I (prog.502 - prog.520) | 8 | 18 | 2005-01-04 | 2007-03-05 19:58 | 15139 | 604.993 | 604.9911 | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 47 | 51 | 40S | Malargüe - Barrancas | Sección II (prog.520 - prog.538) | 8 | 18 | 2005-01-04 | 2007-02-28 | 12835 | 509.715 | 509.7121 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 26 | 51 | 143 | Salto de la Rosa - San Rafael | Km 650 - Km 655,55 | 5 | 5.5 | 2007-01-31 | 2007-05-02 06:00 | 400 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 43 | 51 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte. c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte. s/R Diamante - Empalme RNN°143 | 13 | 223.33 | 1997-08-13 | 2004-03-11 21:52 | 15295 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total Mendoza | [5 empty] | 1330263 | 223129.183 | 222685.7079
22 | 11 | 31 | 51 | 12 | Lte. c/Corrientes - A° Itaembé - Acceso a Garupá | Variante RNN°12 | 8 | 21.5 | 2010-02-25 | 2012-02-24 | 40000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 10 | 64 | 51 | 14 | Empalme RPNº20 - Empalme RPNº17 (2 Secciones) (Dos Hermanas) | Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Empalme RPNº17 | 8 | 21.4 | 2009-03-16 | 2012-03-14 23:57 | 169981 | 9459.35 | 9459.3454 | 10.13% | 10.13% | 6
26 | 3 | 47 | 52 | 14 | Malla 539 | Campo Grande - Empalme RPNº20 | 13 | 134.66 | 2008-05-01 | 2013-05-30 09:54 | 116348 | 0.001 | 38967.0869 | 42.88% | 54.28% | 6
26 | 3 | 47 | 51 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/Corrientes - Campo Grande | 13 | 125.88 | 2008-02-01 | 2013-03-30 | 117804 | 75112.523 | 36145.4296 | 52.35% | 75.25% | 6
22 | 4 | 63 | 51 | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | 8 | 3.488 | 2003-01-01 | 2003-12-31 23:59 | 6541 | 0.002 | 0 | 0% | 87.05% | 7
22 | 3 | 11 | 51 | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | 8 | 45 | 1992-05-01 | 2001-06-28 19:49 | 32610 | 0.001 | 0 | 0% | 88.16% | 7
22 | 7 | 19 | 52 | 12 | CVN°6 - Obra N° 230 - Empalme RPN°34 - Posadas | Km 1326- Km 1336 | 5 | 10 | 2006-04-04 | 2007-10-03 11:58 | 8798 | 0 | 0 | 0% | 89.69% | 7
22 | 3 | 14 | 51 | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 1993-09-20 | 2007-03-18 11:44 | 47155 | 0.001 | 0 | 0% | 99.23% | 7
22 | 9 | 57 | 51 | 101 | Piñalito - Deseado - Empalme RPNº19 | Piñalito - Deseado - Empalme RPNº19 | 8 | 31 | 2006-03-22 | 2009-03-30 | 111337 | 18782.6 | 18782.5963 | 13.83% | 99.56% | 7 | C
16 | 7 | 39 | 51 | 14 | Travesía por Salto Encantado | Prog. 936 - Prog. 938 | 17 | 2 | 2007-09-12 | 2007-12-30 | 951 | 0.002 | 0 | 0% | 99.79% | 7
22 | 3 | 10 | 51 | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Dos de Mayo-S.Vicente-Fracran-S.Pedro | 5 | 88 | 1992-07-06 | 1998-07-04 23:53 | 43908 | 35.5 | 35.42 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 17 | 51 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/ Corrientes - Empalme RPN°20 | 13 | 272.64 | 1997-10-14 | 2004-10-15 | 20028 | 525.83 | 525.827 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total Misiones | [5 empty] | 715461 | 103915.811 | 103915.7052
16 | 7 | 8 | 52 | 237 | Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana |  | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-07-27 | 600 | 76.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 25 | 51 | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé) | Prog. 1,00 (Pte. s/Río Alumine) | 8 | 30 | 2010-02-25 | 2012-12-24 | 18487 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 50 | 51 | 234 | San Martín de los Andes - Empalme R.N.N°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | 8 | 25.9 | 2004-10-08 | 2012-12-30 | 72843 | 13665.277 | 13656.2478 | 22.81% | 33.19% | 6
26 | 3 | 30 | 51 | 234 | Malla 133 - Neuquén | Empalme RNN°40 - Pichi Traful y Nuevo Puente s/Río Aluminé | 13 | 123 | 2007-10-01 | 2012-09-30 | 59811 | 5507.907 | 5459.1056 | 7.48% | 38.15% | 6
26 | 3 | 39 | 51 | 22-237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa | 13 | 195.44 | 2008-02-28 | 2013-02-28 | 103808 | 30020.878 | 30020.8734 | 36.1% | 58.1% | 6
22 | 10 | 7 | 51 | 231-65-234 | San Martín de Los Andes - Empalme RNNº231 | Sección IV: Acceso Villa Traful - Empalme RNNº231 | 8 | 20.63 | 2006-02-21 | 2010-08-30 | 102548 | 18943.109 | 18943.1037 | 14.06% | 69.05% | 6
16 | 3 | 25 | 51 | 242-40 | TFO Neuquén - Convenio 11 | Catan Lil - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile | 11 | 528.43 | 2008-01-01 | 2009-12-31 | 10944 | 2733.293 | 2733.2897 | 43.64% | 72.77% | 6
26 | 1 | 54 | 51 | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acceso Zapala | 13 | 134.74 | 1997-10-31 | 2010-02-28 | 36825 | 2453.097 | 2453.0929 | 6.322% | 87.33% | 6
26 | 1 | 52 | 51 | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte. c/Río Negro- Emp. RNNº237-Emp.RNNº234 | 13 | 275.54 | 1997-11-14 | 2005-06-12 21:51 | 17348 | 0.002 | 0 | 0% | 90.11% | 7
26 | 2 | 24 | 51 | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catán Lil - Collón Curá | 13 | 104.5 | 2004-12-01 | 2009-12-30 | 46074 | 1173.355 | 1173.3538 | 2.787% | 91.16% | 6
26 | 3 | 22 | 51 | 231-237-40S | Malla 109 - Neuquén | Empalme RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp. RNN°40S / Emp. RNN°237-Lte.c/R.Negro | 13 | 291.15 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 49188 | 2950.171 | 2950.1679 | 7.998% | 97.02% | 6
16 | 2 | 18 | 51 | 237 | Arroyo La Teresa - Confluencia |  | 11 |  | 1995-09-14 | 1997-09-12 23:58 | 1500 | 167 | 166.7654 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 11 | 51 | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | 8 | 6.715 | 1996-10-22 | 2004-12-19 19:51 | 3045 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 5 | 51 | 40 | Las Lajas - Chos Malal - Pte. s/A° Pilmatue | Ptes. s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén | 8 | 1 | 2007-03-15 | 2007-08-14 02:00 | 2309 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | Total Neuquén | [5 empty] | 525330 | 77690.096 | 77556.0001
16 | 3 | 26 | 51 | 23-250 | TFO Rio Negro - Convenio 11 | Río Negro - Convenio 11 | 11 | 1171.4 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 16274 | 4260.489 | 4260.4848 | 61.19% | 91.88% | 6 | A
16 | 7 | 7 | 52 | 3 | Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex iluminación) |  | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-07-27 | 19040 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 7 | 19 | 51 | 151 | Barda del Medio - Colonia Catriel | Km 28,95 (Acceso a Dique Ballester) | [5 empty] | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 20 | 51 | 22 | Empalme R.P.Nº406 - Choele Choel | Km 994,2 -Km 995,7 | 17 | 1.5 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 3000 | 252.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 86 | 59 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Jacobacci - Pilcaniyeu Km 410 - Km 537 | 8 | 126.7 | 2010-02-25 | 2012-08-25 | 110000 | 29113.215 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 27 | 51 | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu |  | 8 | 90 | 2010-02-25 | 2011-02-24 | 3000 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 13 | 9 | 51 | 237 | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Sección I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno | 8 | 10.6 | 2010-02-25 | 2011-08-26 | 25000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 41 | 51 | 22-250 | Malla 108 B - Río Negro | Empalme RNN°251-Chimpay / Km 258,84-Emp. RNN°22 | 13 | 192.05 | 2010-02-25 | 2015-02-23 | 112340 | 11234.002 | 11234 | 0% | 0% | 4
22 | 12 | 62 | 51 | 232 | Empalme RNNº152 - Chelforo (Emp. RNNº22) | Sección III - Las Japonesas - Chelforo | 8 | 42 | 2009-04-15 | 2011-04-30 | 87000 | 13854.769 | 13854.7666 | 25.35% | 25.35% | 6
22 | 10 | 11 | 51 | 40 | Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi | Empalme Calle 12 de Octubre - Empalme RNN°40 | 8 | 3.6 | 2008-09-23 | 2011-01-22 15:57 | 20326 | 7005.188 | 7005.1838 | 35.23% | 44.95% | 6
22 | 3 | 86 | 58 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci Km 341,07 - Km 414,57 | 5 | 73.5 | 2009-06-22 | 2011-12-30 | 144035 | 20301.346 | 22059.8931 | 51.29% | 51.29% | 6
22 | 10 | 8 | 51 | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Chinchinales - Acceso a Godoy | 8 | 21 | 2008-02-13 | 2010-08-13 11:57 | 175651 | 55554.867 | 55554.8662 | 40.19% | 57.8% | 6
26 | 3 | 21 | 51 | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | 13 | 146.5 | 2005-05-01 | 2010-04-29 23:54 | 52668 | 1164.42 | 1164.4163 | 3.782% | 92.37% | 6
26 | 3 | 5 | 51 | 22-151 | Malla 103 - Río Negro | Allen - Acceso a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | 13 | 163.78 | 2005-01-15 | 2009-12-31 | 52117 | 1700.971 | 1700.9666 | 3.27% | 93.84% | 6
26 | 3 | 29 | 51 | 250 | Malla 123 A - Río Negro | Empalme RNN°3 - Km 112,78 (EXP 11170/05) | 13 | 112.78 | 2007-09-01 | 2012-08-30 | 74600 | 21029.65 | 21029.6477 | 20.75% | 93.98% | 6
26 | 1 | 66 | 51 | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Empalme RNN°Ex 3 - Empalme RNN°251 | 13 | 180.24 | 1998-02-23 | 2010-10-21 07:45 | 52286 | 14714.012 | 14714.0089 | 26.13% | 95.62% | 6 | C
22 | 3 | 86 | 54 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Ramos Mexía - Talcahuala Km 181 - Km 201 (Sección IV) | 8 | 19.59 | 2006-03-23 | 2008-10-30 | 29484 | 910.925 | 2573.8363 | 0% | 96.05% | 7
26 | 1 | 60 | 51 | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Empalme RNN°22 - Empalme RNN°250 | 13 | 118.7 | 1997-07-25 | 2004-04-22 17:52 | 14994 | 0.002 | 0 | 0% | 98.53% | 7
26 | 1 | 50 | 51 | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Río Colorado - Empalme RNN°152 | 13 | 221.61 | 1997-07-31 | 2004-10-28 05:52 | 17642 | 0.002 | 0 | 0% | 98.65% | 7
22 | 3 | 86 | 55 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Talcahuala - Sierra Colorada Km 201 - Km 225 (Sección V) | 8 | 23.85 | 2006-03-23 | 2008-10-30 | 28554 | 1214.566 | 147.8313 | 0% | 98.69% | 7
22 | 11 | 34 | 51 | 151 | Empalme RNN°22 - Colonia Catriel | Intersección con RPN° 69 - Km 30,8 y Acceso a Villa Manzano | 8 | 6 | 2008-06-17 | 2009-11-30 | 11663 | 9765.59 | 9765.5864 | 76.99% | 98.75% | 7
26 | 1 | 35 | 51 | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. c/ Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche | 13 | 141.91 | 1998-04-01 | 2009-12-31 | 35257 | 2953.093 | 2953.0899 | 14.3% | 99.22% | 6 | C
22 | 3 | 86 | 56 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Sierra Colorada - Los Menucos Km 225 - Km 269 | 8 | 43.81 | 2007-02-01 | 2009-05-31 | 77348 | 13738.137 | 18826.2974 | 12.56% | 99.34% | 7
26 | 2 | 50 | 51 | 250 | Malla 123 B - Río Negro | Km 112,78 - Km 258,01 | 13 | 145.23 | 2004-12-01 | 2009-12-30 | 46835 | 2102.487 | 2102.4851 | 4.023% | 99.48% | 6
22 | 3 | 86 | 53 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Teniente Maza - Ramos Mejia - Km 137 - Km 181 (Sección III) | 8 | 43.97 | 2006-03-21 | 2008-11-30 | 45854 | 2429.131 | 7335.2023 | 0% | 99.53% | 7
22 | 3 | 86 | 57 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao Km 269 - Km 340 | 8 | 72 | 2006-03-23 | 2009-03-30 | 101725 | 5747.324 | 26092.0151 | 2.333% | 99.87% | 7
22 | 12 | 86 | 51 | P8 | La Esperanza - Los Menucos | Km 56.00 - Km 62.634 | 8 | 6.63 | 2007-12-07 | 2009-04-19 | 11627 | 0.001 | 0 | 28.48% | 99.97% | 7
22 | 3 | 86 | 51 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I) | 8 | 28.2 | 2004-12-01 | 2008-03-31 15:56 | 27988 | 5731.087 | 1399.2236 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 3 | 51 | 258 | Variante desde R.N.Nº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | 14.73 | 1999-10-14 | 2008-05-11 21:50 | 17199 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 10 | 51 | 40 | Empalme RNNº23 - Ñorquinco | Pte. s/Aº Las Bayas - Km 1272,39 | 8 | 0.06 | 2006-02-01 | 2006-11-30 | 797 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 3 | 86 | 52 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Musters - Tte. Maza - Km 105 - Km 137 (Seccion II) | 8 | 29 | 2006-03-23 | 2009-05-30 | 41487 | 850.218 | 1601.6463 | 2.589% | 100% | 8
[5 empty] | Total Río Negro | [5 empty] | 1455791 | 225837.504 | 225375.4478
22 | 10 | 76 | 51 | 34 | Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba |  | 8 | 9.7 | 2010-02-25 | 2012-02-24 | 35550 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 11 | 19 | 51 | 34 | Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy |  | 8 | 40 | 2010-02-25 | 2015-02-23 | 200000 | 36.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 30 | 51 | 40N-68 | Malla 401 A - Salta | Lte. con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp. RNN°40 N - Talapampa | 13 | 146.33 | 2010-02-25 | 2015-02-25 | 65849 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 3 | 46 | 51 | 51-68 | Malla 401 B - Salta | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente) | 13 | 109.45 | 2009-09-01 | 2014-11-28 | 106495 | 0.001 | 0 | 11.85% | 11.85% | 6
22 | 9 | 7 | 51 | 50 | Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán |  | 8 | 20.56 | 2008-07-01 | 2010-06-30 23:58 | 136132 | 5149.185 | 5149.1828 | 15.34% | 15.63% | 6
22 | 11 | 70 | 51 | RP N° 20 | Empalme RPN°5 - Parque Nacional El Rey | Acceso Parque Nacional El Rey | 8 | 46 | 2008-04-01 | 2010-05-31 | 20716 | 4543.797 | 4543.7923 | 16.17% | 27.47% | 14
16 | 6 | 23 | 51 | 40-51 | C. Quijano - Límite con Chile / San Antonio De los Cobres - Lte. con Jujuy | Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62 | 11 | 329.64 | 2007-11-01 | 2011-10-30 23:55 | 39816 | 6817.076 | 6817.0714 | 13.55% | 38.75% | 6
26 | 4 | 32 | 51 | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. RNN°50 | 13 | 205.05 | 2008-06-01 | 2013-05-30 23:54 | 141423 | 22777.451 | 22777.4469 | 26.29% | 39.81% | 6
26 | 4 | 60 | 51 | 34 | Malla 434 | Empalme RNN°50 - Lte. c/Bolivia | 13 | 159 | 2007-11-30 | 2012-11-30 | 137270 | 20530.207 | 20530.2037 | 26.98% | 57.21% | 6
22 | 6 | 54 | 51 | 34 | Río Piedras - Pichanal | Pte. s/Riacho Seco (1300 Km.) | 8 | 42 | 2009-04-27 | 2011-04-30 | 24491 | 6430.326 | 6430.3206 | 64.82% | 64.82% | 6
16 | 6 | 11 | 51 | 16 | Límite con Chaco - Empalme R.N.Nº9-34 | Km 502,92 - Km 707,32 - Sistema Modular | 11 | 204.4 | 2004-07-14 | 2010-07-12 23:53 | 32757 | 10705.47 | 10701.1359 | 25.42% | 78.32% | 6
26 | 1 | 6 | 51 | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Empalme RPN°307 - San Carlos / Empalme RNN°40N - Río Conchas (Pte) | 13 | 142.27 | 1997-06-04 | 2009-10-31 | 31054 | 1570.209 | 1570.2045 | 6.489% | 79.59% | 7
16 | 6 | 22 | 51 | 40 | Seclantas - Empalme R.N.N°51 | Km 4470,52 - Km 4630,87 | 11 | 160.35 | 2008-02-21 | 2010-02-28 | 11838 | 4548.869 | 4548.8638 | 44.5% | 83.87% | 6
22 | 4 | 64 | 59 | 81 | Las Lomitas - Empalme R.N.N°34 | Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V | 8 | 30 | 2005-06-07 | 2007-08-31 | 27008 | 75.516 | 0 | 0% | 91.09% | 7
22 | 10 | 12 | 51 | 9 | CVN°5: Obra 24-B-1:Empalme RPN°3- Empalme RNN°34 | Km 1448 -Km 1462 | 5 | 14 | 2006-12-18 | 2009-08-17 07:57 | 21181 | 9337.01 | 10209.0643 | 0% | 93.18% | 8
22 | 3 | 23 | 51 | 9 | Empalme R.N.Nº9/34 - Ciudad de Salta | Prog 1591 - Prog 1602 | 8 | 11 | 1997-02-25 | 2000-08-25 11:56 | 15305 | 3760.772 | 3760.768 | 0% | 94.77% | 7
22 | 10 | 12 | 53 | 9 | CVN°5: Obra 24-B-3:Empalme RPN°3- Empalme RNN°34 | Km 1478 - Km 1500 | 5 | 22 | 2006-04-12 | 2007-10-31 | 39391 | 149.392 | 0 | 0% | 96.7% | 7
22 | 4 | 64 | 61 | 81 | Las Lomitas - Empalme R.N.N°34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III) | 8 | 30 | 2006-04-01 | 2007-03-31 23:59 | 13666 | 55 | 0 | 0% | 99.11% | 7
26 | 1 | 7 | 51 | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | 13 | 114.79 | 1997-04-30 | 2009-08-31 | 28145 | 2902.21 | 2902.2054 | 7.383% | 99.12% | 7
22 | 10 | 12 | 52 | 34 | CVN°5: Obra 24-B-2: Empalme RPN°3- Empalme RNN°34 | Km 1462 - Km 1478 | 5 | 16 | 2006-04-07 | 2009-08-31 | 41892 | 722.667 | 0 | 17% | 99.23% | 7
22 | 4 | 64 | 58 | 81 | Las Lomitas - Empalme R.N.N°34 | Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI | 8 | 29.39 | 2005-07-15 | 2007-10-14 05:57 | 32885 | 80 | 0 | 0% | 99.91% | 7
16 | 3 | 31 | 51 | 40-51 | TFO Salta - Convenio 12 |  | 11 | 480.6 | 2008-01-01 | 2009-12-30 | 4000 | 2628.198 | 2628.1958 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 12 | 51 | 34-81 | Empalme R.N.N°50 - Lte. Bolivia / Pluma de Pato - Empalme R.N.N°34 | Km 1329,12-Km 1488,40 / Km 1763,6-Km 1863,30 - Sistema Modular | 11 | 249.29 | 2004-04-15 | 2007-11-30 | 7792 | 697.642 | 697.6356 | 0% | 100% | 8
22 | 1 | 6 | 51 | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 8 | 34.957 | 1997-01-28 | 2005-08-26 21:50 | 17646 | 421.303 | 421.3 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 8 | 51 | 34 | Empalme R.N.N°81 - General Mosconi | Km. 1398 - Km. 1431 | 5 | 33 | 1995-11-14 | 1997-08-13 17:58 | 1281 | 40.001 | 39.3816 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 60 | 81 | Las Lomitas - Empalme R.N.N°34 | Pluma de Pato - Cnel. Juan Solá - Secc IV | 8 | 31.13 | 2005-07-12 | 2007-07-31 | 29153 | 80 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 62 | 81 | Las Lomitas - Empalme R.N.N°34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II) | 8 | 30 | 2006-04-15 | 2007-05-31 | 21091 | 80 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 63 | 81 | Las Lomitas - Empalme R.N.N°34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I) | 8 | 30 | 2006-04-15 | 2007-05-31 | 21541 | 80.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 19 | 51 | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Empalme RNN°50 / Empalme RNN°34 - Lte. c/Bolivia | 13 | 204.71 | 1997-07-18 | 2004-11-14 15:52 | 16672 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 11 | 93 | 51 | 51-68 | Av. J.F. Kennedy- Rda. Limache, El Aybal/RNN°68 y 51 Distr. Rda Limache |  | 8 | 4.83 | 2009-11-01 | 2009-11-30 | 10500 | 0.002 | 0 | 100% | 100% | 7
[5 empty] | Total Salta | [5 empty] | 1332540 | 104218.31 | 103726.7726
22 | 12 | 70 | 51 | 150 | Las Flores - Lte. Internacional con Chile | Sección II Peñasquito Km 351 (Ojo de Agua) | 8 | 28.3 | 2009-10-27 | 2012-04-26 11:57 | 76951 | 0.002 | 0 | 3.867% | 3.867% | 6
22 | 10 | 15 | 51 | 150 | Ischigualasto- RNN°40 | Caballo Anca - Empalme RNNº40 | 8 | 25 | 2009-07-15 | 2012-01-31 | 178342 | 64803.439 | 66037.1346 | 7.567% | 7.567% | 6
22 | 10 | 15 | 52 | 150 | Ischigualasto- RNN°40 | (Sección II - a 2) Km 131 - Km 143 | 8 | 12 | 2009-07-15 | 2012-01-31 | 234989 | 7891.032 | 23498.9369 | 9.278% | 9.278% | 6
22 | 11 | 81 | 51 | 20-141 | Ciclovía Difunta Correa - Caucete - Empalme RNN°141 - Caucete y Difunta Correa | Sección: I y la: Acceso Difunta Correa - Lado Norte | 8 | 29.8 | 2009-09-28 | 2010-10-31 | 11629 | 0.001 | 0 | 14.54% | 14.54% | 6
22 | 4 | 5 | 51 | 40 | San Roque - Huaco (obras faltantes) | Prog. 0 - Prog. 41,530 | 8 | 41.53 | 2009-06-01 | 2011-11-30 11:57 | 130230 | 19209.785 | 19209.7816 | 20.08% | 20.08% | 6
22 | 10 | 15 | 53 | 150 | Ischigualasto- RNN°40 | Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) | 8 | 12.23 | 2008-06-24 | 2010-06-30 | 50994 | 2170.429 | 27821.8729 | 33.81% | 51.52% | 6
22 | 10 | 16 | 51 | RP12 | Pachaco- Calingasta | Km 91 - Km 100 - Empalme RPN°414 - Empalme RPN°12 | 8 | 0.1 | 2005-10-26 | 2008-08-25 03:57 | 17933 | 0.001 | 0 | 0% | 52.64% | 7
26 | 3 | 11 | 51 | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte. c/Mendoza - San Juan / Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circunvalación San Juan | 13 | 105.03 | 2005-05-02 | 2010-11-29 21:54 | 76762 | 2946.768 | 2946.7664 | 2.095% | 83.27% | 6 | C
26 | 3 | 24 | 51 | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme RNN°20 | 13 | 286.14 | 2005-06-01 | 2010-11-30 | 49000 | 2283.724 | 2283.72 | 5.086% | 88.02% | 6
22 | 10 | 15 | 54 | 150 | Ischigualasto - RNN°40 | R. Bermejo - Empalme RNN°40 (Sección III) | 8 | 36.4 | 2007-08-21 | 2010-05-20 | 153721 | 42493.05 | 0 | 37.62% | 89.19% | 6
26 | 2 | 66 | 51 | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.RNN°40N - Arrequintin (Obras faltantes) | 13 | 313.77 | 2003-09-09 | 2007-10-31 | 19509 | 0.002 | 0 | 0% | 96.62% | 8
22 | 4 | 65 | 51 | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Sección I | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | 8 | 16 | 2004-05-05 | 2005-10-26 | 5454 | 0.002 | 0 | 0% | 99.01% | 7
22 | 6 | 6 | 51 | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | 8 | 200 | 2002-08-23 | 2004-09-21 09:58 | 6344 | 0.003 | 0 | 0% | 99.53% | 7
26 | 1 | 21 | 51 | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme RNN°20 | 13 | 286.81 | 1997-08-15 | 2003-08-15 | 16006 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total San Juan | [5 empty] | 1027864 | 141798.24 | 141798.2124
16 | 7 | 10 | 52 | 20-79 | Intersección R.N.N°20 y R.N.N°79 | Obra Puntual de Seguridad Vial | 17 | 1 | 2008-05-24 | 2009-05-23 23:59 | 4093 | 71.862 | 4177.8281 | 9.406% | 92.77% | 7
26 | 3 | 45 | 51 | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Empalme RNN°7 - Puente s/Río Diamante | 13 | 211.16 | 2007-08-01 | 2012-07-30 | 119431 | 7512.061 | 7041.3104 | 3.314% | 47.17% | 6
26 | 4 | 61 | 51 | 20-79 | Malla 307 | Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acceso Quines - Lte. c/La Rioja | 13 | 187.76 | 2008-10-31 | 2013-10-29 23:54 | 83855 | 30398.798 | 30398.7969 | 41.2% | 48.37% | 6
26 | 3 | 8 | 51 | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acceso a Quetrequén - Emp. RPN°3 | 13 | 129.39 | 2005-09-01 | 2010-08-30 23:54 | 43400 | 1640.507 | 1640.5048 | 3.853% | 96.95% | 6
26 | 3 | 7 | 51 | 146-147 | Malla 301 - San Luis | Empalme RNNº20 - Empalme RNNº147 / Emp. RNNº7 - Emp. RNNº20 | 13 | 253.79 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 44809 | 2090.898 | 2090.8967 | 4.115% | 98.79% | 6
22 | 7 | 11 | 54 | 8 | CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 | Km 442-Km 468/Km 475-Km 480/Km 595-Km 600/Km 695-Km 723 | 5 | 64 | 2006-05-08 | 2007-08-07 05:59 | 37455 | 121.458 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | Total San Luis | [5 empty] | 333043 | 41835.584 | 45349.3369
16 | 3 | 27 | 51 | 3-40-281-288 | TFO - Santa Cruz - Convenio 11 | Convenio 11 | 11 | 2207.28 | 2008-07-01 | 2009-12-30 11:58 | 40989 | 12622.479 | 12622.4775 | 48.8% | 90.78% | 6 | A
22 | 4 | 93 | 51 | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección III: Km 89 - Bajo Caracoles | 8 | 38.64 | 2009-09-08 | 2012-03-08 | 168753 | 16875.342 | 16875.3395 | 5.627% | 5.6% | 6
22 | 4 | 96 | 56 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por RNN*288 -Km 2411,37 - Km. 2526 | 8 | 72.65 | 2009-09-08 | 2013-05-08 | 254668 | 31054.245 | 47322.3872 | 3.102% | 3.1% | 6
22 | 10 | 72 | 53 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2164,79 - Km 2184,79 | 8 | 20 | 2010-02-25 | 2012-02-24 | 100000 | 1214.566 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 72 | 55 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2088- 2164,79 | 8 | 76.79 | 2010-02-25 | 2012-02-24 | 80000 | 3643.697 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 96 | 55 | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre RPN* 29 | 8 | 57 | 2009-01-16 | 2012-01-15 23:57 | 139068 | 4858.262 | 5476.3744 | 3.938% | 3.938% | 6
22 | 4 | 31 | 51 | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III) | Km 1867 - Km 1908,6 | 8 | 41.6 | 2008-08-01 | 2011-07-31 23:57 | 313594 | 76391.069 | 76391.0628 | 6.337% | 11.09% | 6
22 | 10 | 67 | 52 | 40 | Rospentek - Güer Aike - Sección II | El Zurdo - Estancia Bella Vista (Puente Blanco) | 8 | 50 | 2007-03-22 | 2010-03-31 | 231677 | 2633.135 | 3777.2081 | 1.546% | 11.12% | 6
22 | 4 | 30 | 51 | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I) | Km 1845 - Km 1867 | 8 | 22.3 | 2009-04-01 | 2011-09-30 11:57 | 214047 | 69274.15 | 69274.1481 | 12.37% | 12.37% | 6
22 | 10 | 67 | 51 | 40-293 | Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco) | RNN°293-Tramo: Emp RNN°40 -Paso Fronterizo Laurita | 8 | 75 | 2006-08-01 | 2011-02-28 21:55 | 155167 | 30490.948 | 6701.554 | 4.831% | 25.27% | 6
22 | 9 | 53 | 52 | 40 | Güer Aike- Punta Loyola | Acceso Aeropuerto Río Gallegos - Pte. s/Río Chico | 8 | 14 | 2007-08-02 | 2010-07-01 13:57 | 92906 | 0 | 0 | 19.57% | 25.61% | 6
22 | 4 | 96 | 54 | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Acc. Pte s/Rio Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - Sobre RPNº 25 | 8 | 66.5 | 2008-08-21 | 2011-08-30 | 183752 | 4858.262 | 24104.2794 | 22.7% | 28.65% | 6
22 | 9 | 52 | 51 | 288 | Empalme RNN° 3 - La Julia | Cdte. Luis Piedrabuena - Estancia La Julia | 8 | 73.64 | 2007-03-07 | 2010-03-31 | 261820 | 27403.363 | 27403.3618 | 12.71% | 31.58% | 6
22 | 4 | 96 | 52 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Rio Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - Km 2215,91 - Km. 2289,64 | 8 | 72.85 | 2006-11-07 | 2011-04-07 01:55 | 116944 | 30364.136 | 7688.0533 | 5.134% | 31.73% | 6
22 | 3 | 88 | 51 | 3 | Caleta Olivia - Gran Bajo San Julián | Km 1970,40 - Km 2026 | 8 | 55.6 | 2007-01-06 | 2011-01-30 | 170996 | 57627.289 | 57627.2858 | 21.4% | 34.99% | 6
22 | 4 | 51 | 51 | 3 | Variante Caleta Olivia | Intersecc. Norte R.N. N° 3 - Intersecc. Sur R.N. N° 3 | 8 | 7 | 2006-09-28 | 2010-03-28 11:56 | 198708 | 17057.896 | 17057.8939 | 9.164% | 37.18% | 6
22 | 12 | 55 | 51 | P 49 | EMP. RP N 39 - EMP. RNN 3 |  | 8 | 200 | 2007-12-30 | 2010-12-28 23:57 | 127997 | 0.001 | 0 | 15.73% | 46.2% | 6
22 | 12 | 26 | 51 | S/N | Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedrabuena |  | 11 |  | 2007-12-14 | 2009-12-30 | 29625 | 0.001 | 0 | 32.74% | 54.86% | 6
22 | 10 | 67 | 53 | 40 | Rospentek - Güer Aike - Sección III | Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras | 8 | 41 | 2007-04-09 | 2011-06-07 | 146113 | 41295.225 | 88760.3559 | 32.28% | 56.38% | 6
22 | 4 | 42 | 51 | 40S | Límite c/Chubut - Perito Moreno | Límite c/Chubut - Perito Moreno | 8 | 67.51 | 2006-11-17 | 2010-05-30 | 119445 | 18769.133 | 18769.1311 | 15.52% | 60.31% | 6
22 | 11 | 86 | 51 | S/N | Acceso desde RNN°281 a Pto. Deseado | Intersección con RNN°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial | 8 | 22.03 | 2007-04-01 | 2010-04-30 09:56 | 79292 | 13202.62 | 13202.6169 | 20.15% | 61.17% | 6
22 | 4 | 96 | 51 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Bajo Caracoles(RPN* 39) - Rio Olnie- Km. 2189,52 - Km. 2215,91 | 8 | 28.34 | 2007-03-01 | 2010-04-30 | 71505 | 17989.891 | 9439.9332 | 12.41% | 64.86% | 6
22 | 4 | 97 | 51 | P12 | Empalme R.P.N°25 - Pico Truncado | Km. 245,00 - Pico Truncado | 8 | 105 | 2007-01-06 | 2009-12-30 | 130134 | 16769.122 | 23210.1434 | 23.31% | 64.92% | 6
22 | 4 | 95 | 51 | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección II: Km 49 - Km 89 | 8 | 40 | 2006-11-26 | 2010-04-30 | 125432 | 31550.122 | 31550.1194 | 31.17% | 74.11% | 6
22 | 9 | 53 | 51 | 40 | Guer Aike - Punta Loyola | Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado | 8 | 21 | 2007-03-07 | 2010-03-31 | 147447 | 43918.914 | 43918.9079 | 22.54% | 74.96% | 6
22 | 4 | 98 | 51 | 40 | 28 de Noviembre - Rospentek | Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre | 8 | 10.95 | 2006-01-19 | 2010-06-19 01:55 | 42128 | 2594.012 | 2594.0096 | 3.696% | 76.22% | 6
22 | 3 | 19 | 51 | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía | Aeropuerto - Av San Martin (R.N. N°3) - 1° Etapa | 8 | 6.4 | 2005-09-26 | 2010-03-26 11:55 | 119559 | 5518.52 | 5518.518 | 0% | 77.24% | 14
22 | 4 | 76 | 51 | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 8 | 40.28 | 2000-10-27 | 2004-12-31 | 66317 | 0.001 | 0 | 0% | 80.37% | 7
22 | 10 | 67 | 54 | 40 | Rospentek - Güer Aike - Sección IV | Ea. Buitreras- Güer Aike | 8 | 42 | 2007-04-09 | 2011-06-07 19:55 | 118995 | 24819.815 | 0 | 39.38% | 82.74% | 6
22 | 4 | 71 | 51 | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - Km 49 | 8 | 48.92 | 2004-02-16 | 2007-07-17 01:56 | 80745 | 11003.908 | 11003.9062 | 0% | 83.83% | 7
22 | 4 | 94 | 53 | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos | 8 | 112 | 2005-12-03 | 2009-12-31 | 145401 | 618.529 | 0 | 12.21% | 84.72% | 6
22 | 4 | 94 | 52 | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Cmdte Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos | 8 | 118 | 2005-09-15 | 2009-12-30 | 151836 | 45.145 | 0 | 9.245% | 88.08% | 6
22 | 4 | 74 | 51 | 40S | Empalme R.P.N°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - Km 34 | 5 | 34 | 2003-11-22 | 2010-06-20 21:52 | 32190 | 0.001 | 0 | 0% | 88.42% | 14
22 | 4 | 69 | 51 | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla | Km 0,00 - Km 14,50 | 8 | 14.51 | 2003-10-28 | 2007-07-30 | 27377 | 0.001 | 0 | 0% | 89.07% | 7
26 | 1 | 26 | 51 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Empalme RNNº281- Gran Bajo de San Julián | 13 | 308.03 | 1997-11-25 | 2005-04-24 01:51 | 20207 | 0.001 | 0 | 0% | 89.58% | 7
22 | 4 | 97 | 52 | P12 | Empalme R.P.N°25 - Pico Truncado | Emp RP N° 25 - Km 245,00 (Gdor Moyano) | 8 | 204 | 2004-12-30 | 2010-06-30 | 115021 | 6441.024 | 0 | 1.055% | 91.87% | 6
22 | 10 | 72 | 52 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2026,00 - Km 2088,55 | 8 | 62.55 | 2006-05-20 | 2010-07-30 | 146267 | 10931.089 | 42637.0243 | 29.98% | 91.87% | 6
22 | 4 | 99 | 51 | 40S | Tres Lagos - Empalme R.P.N°11 | Sección II: Km 50 - Km 86 | 8 | 36 | 2006-05-30 | 2010-04-30 | 83552 | 18143.073 | 18143.0703 | 28.26% | 93.99% | 6
22 | 3 | 88 | 52 | 3 | Empalme R.N.Nº3 - Puerto Deseado | Emp. RNN 3 - Km 65 / Acc. Pto. Deseado | 5 | 67.55 | 2007-04-25 | 2010-04-23 | 112447 | 0 | 0 | 25.51% | 94.07% | 6
22 | 4 | 72 | 51 | 40S | Tres Lagos - Empalme R.P.N°11 | Sección I: Tres Lagos - Km 50 | 8 | 50.14 | 2004-05-27 | 2007-05-27 | 70028 | 8463.052 | 8463.0515 | 0% | 96.01% | 7
22 | 4 | 78 | 51 | 40S | Cancha Carrera - Puente s/Río Turbio | Km 2839,55 - Km 2872,18 | 8 | 32.63 | 2000-05-02 | 2004-10-30 11:55 | 28335 | 0.002 | 0 | 0% | 96.12% | 7
22 | 4 | 34 | 51 | RP 23 | Puente s/río Las Vueltas - Villa Turística El Chaltén | Acceso a Bahía Túnel | 8 | 20.51 | 2006-09-27 | 2009-12-26 | 42677 | 7107.557 | 7107.5555 | 10.05% | 96.65% | 6
22 | 4 | 70 | 51 | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | 29 | 2003-11-12 | 2009-12-10 09:53 | 103732 | 20747.499 | 20747.4978 | 11.13% | 96.71% | 6
22 | 4 | 73 | 51 | 40S | Tres Lagos - Empalme R.P.N°11 | Sección III: Km 86 - Emp. RP N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) | 8 | 42.3 | 2004-05-27 | 2007-06-26 09:56 | 59913 | 0.001 | 0 | 0% | 97.47% | 7
22 | 2 | 51 | 52 | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Km 29 - Monte Aymond | 8 | 26 | 2003-05-12 | 2005-12-09 21:57 | 33502 | 0.001 | 0 | 0% | 97.54% | 7
22 | 4 | 79 | 51 | 40 | Cancha Carrera - Puente s/Río Turbio | Km 21,252 - Km 28,740 | 8 | 7.488 | 2001-08-22 | 2007-03-31 | 19527 | 0.002 | 0 | 0% | 97.56% | 7
22 | 2 | 51 | 51 | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - Km 29 | 8 | 29 | 2002-12-16 | 2004-11-14 13:58 | 32003 | 0 | 0 | 0% | 97.75% | 7
22 | 4 | 94 | 51 | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Gran Bajo San Julian - Cmdte Luis Piedrabuena | 8 | 111.7 | 2005-09-15 | 2009-12-15 | 92724 | 40118.839 | 40782.511 | 0% | 98.28% | 6
22 | 6 | 37 | 51 | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones |  | 5 | 20 | 2003-08-29 | 2004-07-28 13:59 | 10687 | 0.002 | 0 | 0% | 98.48% | 7
22 | 10 | 72 | 51 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones) | Km 2184,79 - 2284,79 | 5 | 100 | 2005-12-20 | 2010-02-25 | 139213 | 92785.295 | 57037.9057 | 33.53% | 98.56% | 6 | C
22 | 6 | 11 | 51 | 3 | Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) | Prog. 2581,32 (Ototel Aike- Río Gallegos) | 8 | 90 | 2005-06-28 | 2007-09-30 | 18034 | 0.001 | 0 | 0% | 98.67% | 7
22 | 10 | 72 | 54 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2284,79 - 2303 | 5 | 18.61 | 2007-08-22 | 2009-08-31 | 52641 | 2429.131 | 11328.8441 | 24% | 99.29% | 8
22 | 4 | 96 | 53 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Las Horquetas - Acc. Pte. S/Rio Chico - Km. 2289,64 - Km. 2344,99 | 8 | 55.35 | 2006-09-15 | 2008-12-31 | 96665 | 13191.396 | 8285.1621 | 2.952% | 99.62% | 7
26 | 1 | 2 | 51 | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82- Pto. Deseado - Emp. RNNº3 | 13 | 132.25 | 1997-04-24 | 2004-12-30 | 13515 | 0.002 | 0 | 0% | 99.75% | 7
22 | 4 | 35 | 51 | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sección II) | Km 78 - Perito Moreno | 5 | 90 | 2003-11-10 | 2006-01-31 | 39924 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 36 | 51 | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sección I) | Las Heras - Km 78 | 5 | 78 | 2003-09-24 | 2006-04-24 | 34798 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 68 | 51 | 3 | Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5 |  | 8 | 8 | 2003-05-29 | 2004-12-31 | 9402 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 75 | 51 | 40S | Empalme R.P.N°11 - El Cerrito | Sección II: Km 34 - Emp. RPN° 11 | 8 | 28.4 | 2003-02-07 | 2005-06-07 15:57 | 37081 | 0.003 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 1 | 51 | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte. c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77 | 13 | 111.37 | 1997-05-26 | 2005-05-30 | 14043 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total Santa Cruz | [5 empty] | 5910565 | 834821.778 | 834821.6894
22 | 3 | 27 | 52 | A008 | Avenida Cirvunvalación de Rosario (Colectoras) | Km 20,846 - Km 29,00 | 8 | 8.3 | 2010-02-25 | 2012-02-24 | 30000 | 3392.673 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 13 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) | Prog. 349,22 | 8 | 30 | 2010-02-25 | 2011-02-24 | 1200 | 79.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 23 | 51 | 168 | Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias | Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastiné | 8 | 3.5 | 2010-02-25 | 2013-02-23 | 140269 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 6 | 17 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda) | Prog. 417,14 | 8 | 43 | 2009-11-18 | 2010-11-17 23:59 | 6406 | 1156.475 | 1156.47 | 1.342% | 1.342% | 6
22 | 6 | 14 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Colastiné) | Prog. 413,87 | 8 | 37 | 2009-07-17 | 2010-07-16 23:59 | 5089 | 0.001 | 0 | 5.109% | 5.109% | 6
22 | 3 | 27 | 51 | A008 | Río Paraná - Autopista Rosario - Córdoba | Km 10,125 - Km 20,846 | 5 | 10.72 | 2009-07-15 | 2012-07-31 | 165055 | 24758.267 | 28150.937 | 6.735% | 6.735% | 6
22 | 12 | 39 | 51 | A008 | Río Parana - Empalme Av. Belgrano (Av. Circunvalación de Rosario) | Km 1,310 - Km 29,395 | 8 | 29 | 2009-02-25 | 2014-02-23 23:54 | 636242 | 68754.603 | 68754.6001 | 8.129% | 8.129% | 6
22 | 12 | 63 | 51 | 34 | Rosario - Empalme RNNºA012 | Variante (Km 0,00 - Km 1,4) y Desagües | 8 | 1.4 | 2009-08-12 | 2010-03-31 | 20600 | 3588.115 | 3588.1124 | 19.56% | 19.56% | 6
22 | 10 | 24 | 51 | 178 | Empalme RNN°33 - Villa Eloisa | Km 115,76 - Km 146 | 8 | 31 | 2008-10-29 | 2012-04-30 | 199877 | 32264.523 | 32264.0484 | 20.5% | 23.35% | 6
26 | 3 | 9 | 51 | 178-177 | Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires | Pergamino - Empalme RPN°65 / Emp. RPN°21 - Alto Nivel RNN°9 | 13 | 173.23 | 2008-07-01 | 2013-06-29 23:54 | 212053 | 88601.739 | 88601.7348 | 38.7% | 58.81% | 6
22 | 10 | 22 | 51 | 168 | Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias |  | 8 | 9 | 2007-07-31 | 2010-07-29 23:57 | 222611 | 43423.975 | 43423.9729 | 26.04% | 62.92% | 6
22 | 7 | 25 | 51 | 11 | CVN° 3- Obra N° 226: Empalme RPN°79 (S) - Calchaquí | Km 635 - Km 661 | 5 | 26 | 2007-02-28 | 2008-09-30 | 21351 | 0 | 0 | 0% | 97.38% | 7
26 | 2 | 72 | 51 | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 2004-01-10 | 2008-05-31 | 32892 | 29.756 | 29.7538 | 0% | 98.49% | 7
22 | 10 | 27 | 51 | A008 | Río Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av.Pellegrini) | Río Parana - Av. Pellegrini - Km 0,00 - Km 10,125 | 8 | 10.125 | 2006-02-13 | 2009-07-14 01:56 | 59980 | 2707.553 | 2707.5505 | 0% | 98.51% | 7
22 | 4 | 82 | 54 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc Ia: Int. Con R.N. N°9 Actual - Emp. RN. N° 178 (Armstrong) | 8 | 36 | 2006-11-15 | 2009-10-31 | 401265 | 17495 | 945 | 33.11% | 98.73% | 7
16 | 6 | 10 | 51 | A007 | Av. Blas Parera - A Nivel R.N.N°11 y a Nivel R.N.N°11- c. J/Garay | Km 0-Km 7,23 / Km 0-Km 4,59 / Km 0-Km 2,58 - Sistema Modular | 11 | 14.4 | 2005-07-21 | 2008-07-19 23:57 | 9899 | 2805.596 | 2805.5914 | 0% | 98.8% | 7
22 | 10 | 96 | 51 | 177 | Empalme RPN°21 - Alto Nivel RNN°9 | Km 0,00 - Km 7,82 | 8 | 7.82 | 2007-07-25 | 2009-05-31 | 13185 | 8536.544 | 8536.5408 | 35.94% | 99.17% | 8
26 | 2 | 71 | 51 | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Empalme c/ Avda. Belgrano | 13 | 27.92 | 2003-11-19 | 2007-01-31 | 38487 | 0.001 | 0 | 0% | 99.24% | 7
22 | 4 | 82 | 55 | 9 | Autopista Rosario - Córdoba | Secc V: Emp. RN N° 178 - Carcaraña | 8 | 39.6 | 2006-10-02 | 2009-10-31 | 421566 | 76885.968 | 870.9677 | 19.02% | 99.29% | 7
22 | 7 | 23 | 58 | 8 | CVN°4 - Obra N° 19 B - Empalme RPN°3 - Empalme RNN°148 | Km 442-Km 468/Km 475-Km 480/Km 595-Km 600/Km 695-Km 723 | 5 | 64 | 2006-05-01 | 2007-07-31 05:59 | 36836 | 0.002 | 0 | 0% | 99.4% | 7
22 | 3 | 25 | 51 | 95 | Empalme R.P.Nº286 - Límite c/Chaco | Secc. I Km. 862,31 - 912,02 | 5 | 49.71 | 2005-09-01 | 2008-08-30 23:57 | 106412 | 3135.257 | 3135.2553 | 0% | 99.5% | 8
22 | 4 | 49 | 51 | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial | Secciones I y II | 5 | 11 | 2004-03-18 | 2006-08-17 01:57 | 10479 | 317.427 | 317.4232 | 0% | 99.58% | 7
22 | 4 | 92 | 51 | 34 | C.V.N°5 - Paso por Ciudad de Rafaela y Cruce Urbano | Km 217 - Km 225 | 5 | 8 | 2005-08-02 | 2009-05-31 | 66408 | 10036.865 | 9719.0966 | 2.846% | 99.98% | 8
22 | 7 | 3 | 52 | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN°191 - RNN°A012 | Km 188 - Km 278 | 5 | 90 | 2004-07-23 | 2006-12-22 01:57 | 46473 | 100 | 688.3327 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 53 | A009 | CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Empalme RNN°11 | Km 0 - Km 12 | 5 | 12 | 2005-09-28 | 2006-07-29 03:59 | 10418 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 55 | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Empalme RNN°168 - Emp. RPN°39 | Km 476 - Km 607 | 5 | 131 | 2006-01-04 | 2006-10-04 17:59 | 7637 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 57 | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Empalme RNN° 98 - Empalme RPN°40 | Km 720 - Km 730 / Km 747 - Km 787 | 5 | 50 | 2005-12-06 | 2006-10-06 03:59 | 24037 | 99.999 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 51 | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Empalme RNN°8 | Km 535,55 - Km 631 | 5 | 95.45 | 2004-11-23 | 2005-12-23 09:59 | 17560 | 226.627 | 226.6251 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 52 | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Empalme RPN° 6 (S) - Emp. RPN°18 (S) | Km 676 - 754 | 5 | 78 | 2004-07-28 | 2005-06-30 | 18721 | 1.518 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 51 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Empalme RPN°64 - Rafaela | Km 151 Km 225 | 5 | 74 | 2004-07-20 | 2005-07-19 23:59 | 24083 | 173.904 | 46.8128 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 52 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Empalme RPN°13 | Km 225 Km 247 | 5 | 22 | 2004-07-14 | 2004-12-31 | 1626 | 40.914 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 55 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 20 - Empalme 2° Circunv.de Rosario - RPNº65 | Km 13,95 - Km 66 | 5 | 52.05 | 2005-01-05 | 2006-04-06 05:59 | 29468 | 338.382 | 496.742 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 56 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Empalme RNP°65 - Empalme RNP°66 | Km 86 - Km 129 | 5 | 43 | 2005-01-13 | 2005-11-30 | 22829 | 0.002 | 9.6431 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 17 | 58 | 33 | CVN°4 - Obra N° 28 - Acceso Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre | Km 631 - Km 673 | 5 | 42 | 2004-12-30 | 2005-10-30 03:59 | 11807 | 318.655 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 64 | 51 | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Empalme RPN°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | 13 | 209.05 | 1997-12-19 | 2003-12-17 23:53 | 21313 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 6 | 16 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda) | Prog. 416,67 | 8 | 80 | 2007-12-05 | 2009-03-31 | 14630 | 2747.082 | 2747.0801 | 4.942% | 100% | 8
22 | 10 | 40 | 51 | 11-A012 | Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial | Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y Pte. s/Desvío Ferroviario | 8 | 2.38 | 2006-11-14 | 2009-10-31 | 39327 | 7213.009 | 7213.0064 | 16.04% | 100% | 8
16 | 7 | 9 | 54 | 98 | Tostado - Villa Minetti | Km 155,79 - Km 155,87 | 17 | 1 | 2008-06-10 | 2009-04-30 | 6967 | 1362.382 | 5460.0095 | 59.08% | 100% | 8
[5 empty] | Total Santa Fe | [5 empty] | 3155058 | 400791.819 | 311895.3067
16 | 7 | 10 | 51 | 89 | Empalme R.P.N°116-Intersección en T Sucesiva en Empalme c/R.N.N°116 |  | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 450 | 4244.158 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 29 | 51 | 34 | Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo | Emp. RP N° 5 | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 30 | 51 | 89 | Límite con Chaco - Quimili | Emp. RP N° 92 | 17 | 1 | 2010-02-25 | 2010-08-26 | 2500 | 210.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 84 | 51 | 98 | Bandera - Pinto | Sección I | 8 | 15 | 2008-12-22 | 2010-12-30 | 43095 | 7772.273 | 7772.2691 | 39.97% | 39.97% | 6
22 | 11 | 29 | 51 | 9 | Circunvalación de Santiago del Estero | Empalme RNNº9 (N) - Empalme RNN°9 (S) | 8 | 7.5 | 2008-02-01 | 2010-01-31 | 54965 | 14217.076 | 14217.0733 | 38.96% | 60.96% | 6
22 | 6 | 57 | 51 | 0064 | La Banda - Santiago del Estero | Puente sobre Río Dulce y Accesos | 8 | 855.6 | 2008-06-30 | 2010-06-30 | 38160 | 0.001 | 0 | 55% | 71.49% | 6
22 | 2 | 6 | 51 | 16 | Límite con Chaco - El Cabure | Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos | 8 | 38.63 | 2006-12-18 | 2009-12-30 | 56912 | 14650.615 | 14617.5125 | 21.16% | 72.71% | 6
26 | 3 | 14 | 51 | 64 | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Empalme RNN°38 | 13 | 151.92 | 2005-08-01 | 2010-10-30 05:54 | 55555 | 1568.608 | 1568.6033 | 5.054% | 89.37% | 6
26 | 3 | 34 | 51 | 34 | Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán | La Banda - Rosario de la Frontera | 13 | 251.9 | 2007-04-03 | 2012-03-31 23:54 | 105395 | 9516.832 | 9511.542 | 7.562% | 89.4% | 6
26 | 3 | 26 | 51 | 9 | Malla 402 A - Sgo. del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | 13 | 96.66 | 2005-07-01 | 2010-06-30 | 44867 | 1216.998 | 1216.9947 | 3.263% | 95.47% | 6
22 | 11 | 53 | 51 | P6 | Sachayoj - Otumpa (S. I) | I - Prog.48200 - 70000 | 8 | 21.8 | 2008-04-25 | 2010-01-30 | 60413 | 34306.737 | 34306.733 | 79.26% | 95.49% | 6
22 | 11 | 55 | 51 | P6 | Sachayoj - Otumpa (S. III) | Sección III: 92.000 - 114.000 | 8 | 25 | 2007-05-08 | 2009-04-30 | 46886 | 19155.09 | 19155.0863 | 25.44% | 96.45% | 7
26 | 3 | 12 | 51 | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 2006-01-01 | 2010-12-30 23:54 | 56941 | 1898.602 | 1898.5986 | 3.646% | 96.66% | 6
22 | 7 | 12 | 52 | 9 | CVN° 5 - Obra 24A - Empalme RPN°208 - Empalme RPN°347 | Km 1168 - 1178 / Km 1206 - Km 1215 / Km 1225 - 1250 | 5 | 44 | 2006-01-23 | 2008-06-30 | 38413 | 0.001 | 912.29 | 0% | 97.05% | 7
22 | 4 | 86 | 51 | 98 | Límite Santa Fe - Bandera | Km 180,79 - Km 226,67 | 5 | 45.88 | 2006-02-21 | 2009-08-31 | 90146 | 13634.678 | 13634.6743 | 17.36% | 98.96% | 7
16 | 7 | 26 | 51 | 34 | Colonia Dora - Taboada - Travesía Urbana por Lugones | Km. 613,030 - Km. 615,030 | 17 | 1.8 | 2008-06-24 | 2008-09-30 | 1401 | 0.002 | 0 | 0% | 99.43% | 7
22 | 11 | 39 | 51 | P6 | Sachayoj - Otumpa (S. IV) | Sección IV: 114,000 - 137,416 | 8 | 23.42 | 2007-05-08 | 2009-04-30 | 41274 | 13693.122 | 13693.1192 | 21.65% | 99.96% | 7
22 | 2 | 23 | 51 | 16 | Límite c/Chaco - El Cabure | Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure | 8 | 29.2 | 2006-10-17 | 2009-07-16 17:57 | 58381 | 17570.876 | 17435.6448 | 17.92% | 99.98% | 7
22 | 11 | 54 | 51 | P6 | Sachayoj - Otumpa (S. I) | II - 70000 - 92000 | 8 | 22 | 2007-04-26 | 2009-02-26 | 48507 | 12909.468 | 12909.4659 | 7.527% | 100% | 7
26 | 1 | 11 | 51 | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Empalme RNN°34 | 13 | 79.7 | 1997-04-10 | 2006-08-07 15:49 | 19845 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | Total Santiago del Estero | [5 empty] | 866606 | 166775.143 | 162849.607
16 | 3 | 39 | 51 | 9-38 | TFO Tucuman - Convenio 7 |  | 11 | 67.37 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 3000 | 598.483 | 598.4796 | 50% | 95.83% | 6 | A
22 | 9 | 22 | 51 | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción | 8 | 9.47 | 2010-02-25 | 2012-02-24 | 80000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 12 | 2 | 51 | 40 | Las Mojarras - Empalme RPN°357 (Acceso a Quines) | Secciones I y II | 8 | 20 | 2009-05-04 | 2011-10-30 | 40036 | 2001.787 | 2001.7847 | 4.411% | 4.411% | 6
22 | 10 | 31 | 51 | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares | 8 | 21 | 2009-06-10 | 2011-12-09 11:57 | 153945 | 13177.869 | 13177.8658 | 8.141% | 8.141% | 6
22 | 10 | 32 | 51 | 38 | Río Marapa (Alberdi)- Principio Autopista | Sección V: Empalme Traza Actual - Principio Autopista | 8 | 13.9 | 2007-03-08 | 2010-06-06 05:56 | 122268 | 11623.054 | 11482.0903 | 5.131% | 74.16% | 6
22 | 4 | 39 | 51 | 38 | Río Marapa - Principio de Autopista (Sección III) | Acc a Concepción - Acc a Monteros y Acc a Concepción | 8 | 26.6 | 2008-01-14 | 2010-07-14 11:57 | 214810 | 110928.557 | 109719.9767 | 50.91% | 86.5% | 6
26 | 3 | 35 | 51 | 38 | Malla 437 - Tucumán | Lte. c/Catamarca - A/N RNNº9 - San Miguel de Tucumán | 13 | 145.7 | 2006-05-01 | 2012-04-30 | 102184 | 24251.978 | 24251.9741 | 20.31% | 88.27% | 6
26 | 3 | 15 | 51 | 157 | Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero | Acceso a Frías - Empalme RPNº329 | 13 | 127.96 | 2005-04-01 | 2010-03-30 23:54 | 45441 | 1689.123 | 1689.1172 | 3.776% | 94.4% | 6
22 | 4 | 40 | 51 | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual) | 8 | 20 | 2004-10-15 | 2007-08-15 03:57 | 86183 | 0.001 | 0 | 0% | 97.55% | 8
26 | 2 | 81 | 51 | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Empalme RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 2001-06-19 | 2009-07-31 | 26735 | 2070.194 | 2070.1932 | 4.642% | 98.61% | 7
26 | 2 | 78 | 51 | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán | Lte.c/ Cordoba - Empalme RNN°157 / Emp. RNN°60 - Acceso a Frías | 13 | 114.58 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 38548 | 1405.061 | 1405.0577 | 3.331% | 99.49% | 6
22 | 10 | 74 | 51 | 65(EX365) | Concepción - Iltico | Puente s/Río Chirimayo | 8 | 0.03 | 2006-07-27 | 2007-10-31 | 1333 | 127.855 | 127.8521 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | Total Tucumán | [5 empty] | 914483 | 167873.963 | 166524.3915
16 | 3 | 28 | 51 | 3-Comp. A,b,i,l | TFO Tierra del Fuego Convenio 10 |  | 11 | 350.32 | 2008-01-01 | 2010-01-31 | 15270 | 6707.184 | 6707.1805 | 63.49% | 83.4% | 6
26 | 4 | 9 | 51 | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento | 13 | 183.81 | 2007-10-01 | 2012-09-30 | 95330 | 28877.217 | 28877.215 | 30.45% | 68.67% | 6
22 | 4 | 22 | 51 | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | 8 | 11.52 | 1999-02-01 | 2005-01-29 23:53 | 16289 | 0.001 | 0 | 0% | 98.97% | 7
[5 empty] | Total Tierra del Fuego | [5 empty] | 126889 | 35584.402 | 35584.3955
22 | 10 | 57 | 51 | 20 | Va. Dolores-Límite Córdoba/San Luis-Quines | Km 198,65- Km 266,4 | 11 | 67.76 | 2007-12-20 | 2008-10-31 | 27178 | 1594.272 | 1594.2695 | 0% | 99.96% | 7
Total Interprovincial
16 | 5 | 1 | 51 | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 | 48 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 106343.759 | 90804.76 | 90804.7588 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 1 | 1 | 51 | Varias | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 210917.887 | 195551.888 | 195550.9991 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 1 | 2 | 51 | Varias | Rutas Varias Obras y Compras de Materiales para Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 15710.134 | 15710.134 | 15710.133 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 4 | 1 | 51 | Varias | Señalamiento Horizontal - Nacional | Nacional | 12 |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 109051.71 | 98546.81 | 98546.8084 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 5 | 2 | 51 | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 23847 | 23846.928 | 23180.6317 | 88.38% | 91.67% | 6 | B
16 | 5 | 4 | 51 | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 3038.734 | 2771.979 | 2771.9772 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
22 | 3 | 1 | 51 | Varias | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional | 14 | 1030.06 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 383.354 | 383.354 | 383.3491 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
22 | 4 | 1 | 51 | Varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 | 201.8 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 43721.584 | 37844.303 | 37844.3006 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
22 | 12 | 1 | 51 | - | Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales |  | 14 | 18.76 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 3840 | 3840.388 | 3840.3857 | 85.49% | 91.67% | 6 | B
16 | 8 | 1 | 51 | Varias | Obras Menores de Conservacion Mejorativa | Nacional | 14 | 1000 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1406.769 | 1406.769 | 1406.7668 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
22 | 8 | 2 | 51 |  | Corredor de los Lagos | Global Trabaja por Año. | 8 | 51.5 | 2009-01-01 | 2009-12-31 23:59 | 3533.001 | 3028.001 | 2549.2534 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
[5 empty] | Total Nacional | [5 empty] | 521793.932 | 473735.314 | 472589.364
[5 empty] | Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad | [5 empty] | 37152752.932 | 6324060.145 | 6296873.0277
(*) Del 1-12-2008 al 30-11-2009. Del 1-12-2009 en adelante se informará como ejercicio 2010
Referencias
|  |  |  | A | Certificación demorada. Valor estimado
|  |  |  | B | Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
|  |  |  | C | Modificación de Obra en trámite
|  |  |  | D | Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
|  |  |  | E | Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
|  |  |  | F | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
|  |  |  | H | Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
|  |  |  | I | Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
|  |  |  | J | Reinicio de obra en estudio
|  |  |  | K | Certificacion de Pago Diferido
|  |  |  | S/D | Sin datos
|  |  |  | N° | Estado
|  |  |  | 0 | A Licitar
|  |  |  | 1 | Publicada
|  |  |  | 2 | Licitada
|  |  |  | 3 | Adjudicada
|  |  |  | 4 | Contratada
|  |  |  | 5 | Replanteada
|  |  |  | 6 | En Ejecucion
|  |  |  | 7 | Finalizada Sin R.P.
|  |  |  | 8 | Finalizada Con R.P.
|  |  |  | 9 | Paralizada
|  |  |  | 10 | Rescindida
|  |  |  | 11 | Desestimada
|  |  |  | 12 | Eliminada
|  |  |  | 13 | A Reprogramar
|  |  |  | 14 | Neutralizada
|  |  |  | 15 | Preadjudicada
|  |  |  | 16 | Suspendida
|  |  |  | N° | Tipo de Obra
|  |  |  | 5 | Reconstrucciones
|  |  |  | 7 | Reparación de Puentes
|  |  |  | 8 | Obras Nuevas Caminos
|  |  |  | 9 | Obras Nuevas Puentes
|  |  |  | 11 | Mantenimiento
|  |  |  | 12 | Señalamiento
|  |  |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento
|  |  |  | 14 | Global
|  |  |  | 17 | Obras de Seguridad

## codigos
(*) Del 1-12-2008 al 30-11-2009. Del 1-12-2009 en adelante se informará como ejercicio 2010
Referencias
A | Certificación demorada. Valor estimado
B | Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
C | Modificación de Obra en trámite
D | Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
E | Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
F | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H | Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I | Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J | Reinicio de obra en estudio
K | Certificacion de Pago Diferido
S/D | Sin datos
N° | Estado
0 | A Licitar
1 | Publicada
2 | Licitada
3 | Adjudicada
4 | Contratada
5 | Replanteada
6 | En Ejecucion
7 | Finalizada Sin R.P.
8 | Finalizada Con R.P.
9 | Paralizada
10 | Rescindida
11 | Desestimada
12 | Eliminada
13 | A Reprogramar
14 | Neutralizada
15 | Preadjudicada
16 | Suspendida
N° | Tipo de Obra
5 | Reconstrucciones
7 | Reparación de Puentes
8 | Obras Nuevas Caminos
9 | Obras Nuevas Puentes
11 | Mantenimiento
12 | Señalamiento
13 | Rehabilitación y Mantenimiento
14 | Global
17 | Obras de Seguridad