## codigo
(*) Del 1-12-2009 al 30-11-2010. Del 1-12-2010 en adelante se informará como ejercicio 2011.
(**) La longitud está expresada en metros.
(***) No se contempla el monto del crédito inicial inherente a las actividades específicas del Proyecto 5 - Obras Mejorativas Corredor Vial 5 Año 2 I Etapa (Prog.39), por la suma de $100 mil.
Referencias
A | Certificación demorada. Valor estimado
B | Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
C | Modificación de Obra en trámite
D | Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
E | Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
F | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H | Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I | Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J | Reinicio de obra en estudio
K | Certificacion de Pago Diferido
S/D | Sin datos
N° | Estado
0 | A Licitar
1 | Publicada
2 | Licitada
3 | Adjudicada
4 | Contratada
5 | Replanteada
6 | En Ejecución
7 | Finalizada Sin R.P.
8 | Finalizada Con R.P.
9 | Paralizada
10 | Rescindida
11 | Desestimada
12 | Eliminada
13 | A Reprogramar
14 | Neutralizada
15 | Preadjudicada
16 | Suspendida
N° | Tipo de Obra
5 | Reconstrucciones
7 | Reparación de Puentes
8 | Obras Nuevas Caminos
9 | Obras Nuevas Puentes
11 | Mantenimiento
12 | Señalamiento
13 | Rehabilitación y Mantenimiento
14 | Global
17 | Obras de Seguridad
18 | Obras en Circuitos Turísticos
20 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21 | Seguridad en Concesiones Viales
22 | Obras Menores en Concesiones Viales

## archivo
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
DATOS DE OBRA | [13 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  |  |  | Avance Físico
PR | SP | PY | Ub | OB | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long. Km. | Inicio | Fin | Fecha Fin | Inversión Total | Crédito Inicial | Crédito Vigente 31/12/10 | Devengado 31/12/10 | Avance 4º Trim 10 | Avance Año 2010 | Avance Total | Est | Obs
16 | 6 | 19 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6 | km 18,90 - km 61,87 | 11 | 42.97 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 7037 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 35 | 6 | 51 | BUENOS AIRES |  | Pte. s/ Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos | Nuevo Pte. Pueyrredón y Accesos | 11 | 1 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 45000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 5 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 33 | Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D) |  | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-08-30 16:00 | 2011-08-30 | 2300 | 191.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 5 | 6 | 54 | BUENOS AIRES | 33 | Acceso a 30 de Agosto |  | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-08-30 16:00 | 2011-08-30 | 2000 | 250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 14 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Naposta - Tornquist | Acceso a Tornquist | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 15 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | A. Cochenleofu Chico - Pigüe | Acceso a Goyena y Cruce FFCC Roca | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 16 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 35 | San Germán - Límite con La Pampa | Acceso a Villa Iris | 17 | 5 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 11 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | AO13 | Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3 | km 11,825 - km 17,755 | 8 | 6.13 | 2011-07-01 | 2012-06-29 23:59 | 2012-06-29 | 16789 | 582.611 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 17 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Pehuajo - General Villegas |  | 5 | 136 | 2011-07-07 | 2012-01-05 11:59 | 2012-01-05 | 7355 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 34 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | San Carlos de Bolivar - Pehuajo |  | 8 | 25 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 25000 | 1388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 35 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Pehuajo - Gral Villegas |  | 5 | 25 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 12000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 95 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 228-P73 | Rotonda en Intersección R.N.Nº228 y R.P.Nº73 |  | 8 |  | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2011-11-30 | 3000 | 722.223 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Vinc. R.N.N°3 Sur y R.N.N°3 Norte por el Acc. al Puerto de Bahía Blanca |  | 8 | 7 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2011-11-30 | 70000 | 2777.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcacion R.N.Nº3 | Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo | 8 | 10.5 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-29 | 120000 | 111.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección III: Paraje El Cholo - Acceso a Médanos | 8 | 28 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-11-30 | 336000 | 311.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 6 | 54 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acc. Pto. de Bahía Blanca | 8 |  | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-30 | 40000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 40 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517 | 8 | 69 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-11-30 | 100000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 40 | 6 | 54 | BUENOS AIRES | 226 | Bolivar (Emp. R.P.Nº 65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623 | 8 | 51 | 2011-11-30 | 2013-11-28 23:58 | 2012-11-30 | 85000 | 2361.111 | 6625.71 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 71 | 6 | 51 | BUENOS AIRES |  | Campamento Zárate |  | 8 |  | 2011-10-25 | 2012-06-24 07:59 | 2012-06-24 | 20000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 2 | 6 | 55 | BUENOS AIRES |  | Camino del Buen Ayre | Tramo Existente | 5 |  | 2011-08-01 | 2013-07-30 23:58 | 2013-07-30 | 100000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 42 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy | 13 | 112.83 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 50784 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 43 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33 | 13 | 104.85 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 47183 | 1055.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 23 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3-A026-A025 | Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro | Emp. R.P.Ex R.N.N°3 - Lte. con Río Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San Antonio Oeste | 13 | 222.02 | 2011-09-01 | 2016-08-29 23:54 | 2016-08-29 | 80000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 36 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3 | 13 | 139.62 | 2011-11-30 | 2016-11-27 23:54 | 2016-11-27 | 62829 | 698.1 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 14 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 | Emp. R.N.Nº5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00) | 13 | 69.22 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 62298 | 692.2 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 15 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A | Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71) | 13 | 72.75 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 65475 | 727.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 16 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 - B | Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.Nº7 (Prog. 534,61) | 13 | 71.9 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 64710 | 719 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
37 | 0 | 71 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | A002 | Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas |  | 20 | 9.45 |  | 2013-02-27 23:58 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
37 | 0 | 87 | 6 | 51 | BUENOS AIRES |  | Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires |  | 20 | 6 | 2011-09-01 | 2011-09-29 21:59 | 2012-03-31 | 60000 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Construcción de Colectora en San Miguel del Monte | R.N.Nº3 km 108,74-109,59 | 21 | 1 | 2011-11-01 | 2012-07-31 17:59 | 2012-07-31 | 50707 | 680 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | Mejora de Travesía Urbana; Adecuación de Accesos; Construcción de 2da. Calzada y de Dársena | Las Flores - R.N.Nº3 km 176-179 | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2012-08-29 11:58 | 2012-08-29 | 70606 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | Adecuación Hidraulica - Benito Juarez | R.N.Nº3 km 379- km 397 | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-06-30 16:00 | 2011-06-30 | 1544 | 777.661 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 54 | BUENOS AIRES | 3 | Adecuación de Acceso a Escuela Agropecuaria y Adecuación de Accesos a Estación Experimental Barro | Tres Arroyos - R.N.Nº3 - km 487- km 4887,7 | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-07-31 02:00 | 2011-07-31 | 2459 | 2800 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 55 | BUENOS AIRES | 3 | Adecuación de Accesos - Tres Arroyos | R.N.Nº3 km 490 | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2012-04-29 19:59 | 2012-04-29 | 8869 | 9350 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 56 | BUENOS AIRES | 3 | Iluminación Acceso a Oriente y Copetonas | R.N.Nº3 - km 513,93 | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-06-30 16:00 | 2011-06-30 | 846 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 57 | BUENOS AIRES | 3 | Iluminación Distribuidor - Punta Alta - R.N.Nº 3 km 669,74- km 675 | Const. Colectora y Pasarela Peatonal | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-10-30 07:59 | 2011-10-30 | 5506 | 4900 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 58 | BUENOS AIRES | 226 | Adecuacion de Acceso Base Aerea Tandil | R.N.Nº226 - km 174,25 | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2012-04-29 19:59 | 2012-04-29 | 11970 | 12300 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 59 | BUENOS AIRES | 226 | Construcción de Alcantarilla R.Nº226 km 404,12 |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-05-31 06:00 | 2011-05-31 | 596 | 528 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 60 | BUENOS AIRES | 205 | Reconstrucción de Alcantarillas | R.N.Nº205 - km 155,7- km 157,7 | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-05-31 06:00 | 2011-05-31 | 365 | 390 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 61 | BUENOS AIRES | 205 | Mejora de Acceso del Carril - R.Nº205 km 156,26 |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-09-29 21:59 | 2011-09-29 | 4760 | 5420 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 62 | BUENOS AIRES | 205 | Mejora Acceso a Cazon - R.Nº 205 km 170,09 |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-09-29 21:59 | 2011-09-29 | 4461 | 5200 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 63 | BUENOS AIRES | 205 | Adecuación de Accesos a Saladillo | R.N.Nº205 km 182-188,56 | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2012-04-29 19:59 | 2012-04-29 | 10759 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 64 | BUENOS AIRES | 205 | Iluminación Rotonda - R.Nº205 - R.P.Nº 65 - Bolívar km 317,41 |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-06-30 16:00 | 2011-06-30 | 1581 | 1200 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 65 | BUENOS AIRES | 205 | Obras Complementarias CV I |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2012-02-28 23:59 | 2012-02-28 | 14296 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 1 | 6 | 66 | BUENOS AIRES | 5 | Iluminación Distribuidor con R.N.Nº226 km 368,46 |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-08-30 11:59 |  | 2630 | 975 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Adecuación de Acceso a Pehuajó R.N.Nº5 km 487,51 |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-12-30 03:59 | 2011-12-30 | 6246 | 1440 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 6 | 55 | BUENOS AIRES | 188 | Mejora Acceso al Puerto de San Nicolás - R.N.Nº188 km 08-26 |  | 21 | 18 | 2011-09-01 | 2012-08-30 23:59 | 2012-08-30 | 13457 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 6 | 56 | BUENOS AIRES | 188 | Mejora de Travesía Urbana Conesa - R.N.Nº188 km 32,15-33,75 |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-05-31 06:00 | 2011-05-31 | 161 | 800 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 6 | 57 | BUENOS AIRES | 188 | Adecuación de Curva e Iluminación - Peña y Acevedo - R.N.Nº188 km 54 |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-08-30 11:59 | 2011-08-30 | 2322 | 1250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 6 | 58 | BUENOS AIRES | 188 | Adecuación de Curva e Iluminación | Peña y Pergamino - R.N.Nº188 km 64,5 | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-08-30 11:59 | 2011-08-30 | 4225 | 1600 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 6 | 59 | BUENOS AIRES | 188 | Adecuación de Acceso R.N.Nº8 y R.P.Nº 32 - Pergamino R.N.Nº 188 km 73,9 - 74,200 |  | 21 | 1 | 2011-09-01 | 2012-08-30 23:59 | 2012-08-30 | 12551 | 3200 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 6 | 60 | BUENOS AIRES | 188 | Mejora de Accesos y Mejora de Travesía Urbana R.N.Nº188 en Rotonda y Río Rojas | km 108,54 - 111-7 | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2012-02-28 23:59 | 2012-12-28 | 16923 | 3276.081 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 6 | 61 | BUENOS AIRES | 188 | Mejora e Iluminación en Cruce con R.P.N°30 - Rojas R.N.Nº 188 km 123,29 |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-06-30 16:00 | 2011-05-30 | 828 | 332.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 6 | 62 | BUENOS AIRES | 188 | Iluminación Gral. Pinto R.N.Nº188 Km 255,08 |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-06-30 16:00 | 2011-05-30 | 681 | 225 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 6 | 63 | BUENOS AIRES | 188 | Iluminación Cnel. Granada R.N.Nº188 Km 283,5 |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-06-30 16:00 | 2011-05-30 | 681 | 225 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 6 | 64 | BUENOS AIRES | 6 | Adecuación de acceso y Colectoras, Villegas R.N.Nº188 Km 360-362 |  | 21 | 1 | 2011-11-01 | 2012-12-30 19:59 | 2012-12-30 | 10082 | 1157.143 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 6 | 66 | BUENOS AIRES | 188 | Obras Complementarias CV II |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2012-02-28 23:59 | 2012-02-28 | 14699 | 2673.761 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 6 | 67 | BUENOS AIRES | 7 | Adecuación de Travesía Urbana de Junín R.N.Nº7 km 257,64-263,65 |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2012-10-29 07:58 | 2012-10-29 | 35570 | 5357.143 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 7 | Iluminación Alto Nivel R.N.Nº188 | Int. R.N.Nº7 km 263,65 | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-08-30 11:59 | 2011-08-30 | 3364 | 833.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 7 | Adecuación de Acceso a Alem R.N.Nº7 km 301,36 |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-12-30 03:59 | 2011-12-30 | 3884 | 1266.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 7 | Adecuación de Acceso a Alem R.N.Nº7 km 314 |  | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-06-29 19:59 | 2012-06-29 | 17560 | 625 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 6 | 54 | BUENOS AIRES | 7 | Adecuación de Acceso a Alem R.N.Nº7 km 315,5 |  | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 5596 | 600 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 6 | 55 | BUENOS AIRES | 7 | Adecuación de Acceso a Alberdi R.N.Nº7 km 341 |  | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 5490 | 1050 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 8 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | Obras Complementarias CV VIII |  | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 6381 | 355.54 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 9 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | Obra de Refuerzo (I-2) km 480 - km 601 |  | 22 | 121 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 192103 | 10672.189 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 9 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | Obra de Refuerzo (I-3) km 606,3 - km 614 |  | 22 | 8 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 12174 | 676.345 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 9 | 6 | 54 | BUENOS AIRES | 3 | Obra de Refuerzo (I-4) km 647 - km 650 |  | 22 | 3 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 4743 | 263.511 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 9 | 6 | 62 | BUENOS AIRES | 252 | Obra de Refuerzo (I-12) km 0 - km 6,8 |  | 22 | 7 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 10751 | 1194.583 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 9 | 6 | 66 | BUENOS AIRES | 226 | Obra de Refuerzo (I-16) km 20 - km 21 |  | 22 | 1 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1581 | 87.837 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 9 | 6 | 67 | BUENOS AIRES | 226 | Obra de Refuerzo (I-16) km 41 - km 44 |  | 22 | 3 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 4743 | 263.511 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 9 | 6 | 68 | BUENOS AIRES | 226 | Obra de Refuerzo (I-18) km 170 - km 173 |  | 22 | 3 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 7376 | 527.022 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Obra de Refuerzo (II-2) km 317 - km 340 |  | 22 | 23 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 29975 | 1941.208 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 5 | Obra de Refuerzo (II-2) km 361 - km 369 |  | 21 | 8 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 10426 | 675.203 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 5 | Obra de Refuerzo (II-3) km 424 - km 432 |  | 21 | 8 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 10426 | 675.203 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 54 | BUENOS AIRES | 5 | Obra de Refuerzo (II-4) km 432 - km 445 |  | 21 | 13 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 16942 | 1097.205 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 55 | BUENOS AIRES | 5 | Obra de Refuerzo (II-5) km 445 - km 449 |  | 21 | 4 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 5213 | 337.601 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 56 | BUENOS AIRES | 5 | Obra de Refuerzo (II-6) km 453 - km 470 |  | 21 | 17 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 22155 | 1434.806 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 57 | BUENOS AIRES | 5 | Obra de Refuerzo (II-7) km 481 - km 501 |  | 21 | 20 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 26065 | 1688.007 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 58 | BUENOS AIRES | 5 | Obra de Refuerzo (II-8) km 504 - km 522 |  | 21 | 18 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 23458 | 1519.206 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 59 | BUENOS AIRES | 5 | Obra de Refuerzo (II-9) km 527 - km 568 |  | 21 | 51 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 53433 | 3460.415 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 68 | BUENOS AIRES | 188 | Obra de Refuerzo (II-19) km 0 - km 2,25 |  | 21 | 2 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 2932 | 189.901 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 69 | BUENOS AIRES | 188 | Obra de Refuerzo (II-20) R.N.Nº188 km 2,5 - km 17 |  | 22 | 15 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 18897 | 1223.805 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 70 | BUENOS AIRES | 188 | Obra de Refuerzo (II-21) R.N.Nº188 km 17 - km 33 |  | 22 | 16 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 20852 | 1350.406 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 71 | BUENOS AIRES | 188 | Obra de Refuerzo (II-22) R.N.Nº188 km 53 - km 61 |  | 22 | 7 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 10426 | 675.203 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 72 | BUENOS AIRES | 188 | Obra de Refuerzo (II-23) R.N.Nº188 km 63 - km 72 |  | 22 | 9 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 11729 | 759.603 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 73 | BUENOS AIRES | 188 | Obra de Refuerzo (II-24) R.N.Nº188 km 74,7 - km 83 |  | 22 | 9 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 10817 | 700.523 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 74 | BUENOS AIRES | 188 | Obra de Refuerzo (II-25) R.N.Nº188 km 95 - km 101 |  | 22 | 6 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 7819 | 506.402 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 10 | 6 | 76 | BUENOS AIRES | 188 | Obra de Refuerzo (II-27) R.N.Nº188 km 163 - km 219 |  | 22 | 56 | 2011-11-01 | 2012-08-31 03:59 | 2012-08-31 | 72982 | 4726.42 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 11 | 6 | 73 | BUENOS AIRES | 7 | Obra de Refuerzo (III-23) R.N.Nº7 km 392,4 - km 423 |  | 22 | 31 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 44843 | 2391.599 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 21 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Obra Mejorativa en Autovía Lujan - Bragado | R.N.Nº5 - Tramo: 65-75 / 107-129/ 150-165/ 221-224,60 | 22 | 50.6 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 100972 | 27275.541 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 22 | 6 | 57 | BUENOS AIRES | 9 | Obra de Refuerzo (VII-56) R.N.Nº9 km 106 - km 157 |  | 22 | 49 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 66157 | 5523.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 22 | 6 | 58 | BUENOS AIRES | 9 | Obra de Refuerzo (VII-57) R.N.Nº9 km 157 - km 188 |  | 22 | 31 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 35735 | 3681.239 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 9 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Obra de Refuerzo (I-1) R.N.Nº3 - 400,6-431 |  | 22 | 31 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 48065 | 2670.243 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
38 | 0 | 17 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | P201 | R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos Partido de 3 de Febrero | Autovía 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero | 20 | 1 | 2011-09-01 | 2013-02-27 23:58 | 2013-08-31 | 82719 | 10000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
38 | 0 | 28 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | s/nº | Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro | Berazategui – La Plata | 21 | 1 | 2011-09-01 | 2011-06-30 16:00 | 2012-01-31 | 10800 | 8400 | 4670.901 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
37 | 0 | 80 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 188 | Intersección (km 360.785) con R.N.Nº33 General Villegas |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-11-29 17:59 | 31/11/2011 | 5176 | 2875.408 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
38 | 0 | 20 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | s/nº | Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen |  | 20 | 9.5 | 2011-03-01 | 2011-05-31 06:00 | 2011-10-04 | 55754 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
38 | 0 | 25 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | s/nº | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas. | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2012-07-30 01:58 | 2012-08-31 | 10950 | 7908.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
37 | 0 | 14 | 6 | 61 | BUENOS AIRES | 3 | Canal de Desagües Pluviales km 555,90 | Localidad de Aparicio Coronel Dorrego | 21 | 1 | 2011-11-01 |  | 2011-01-31 | 420 | 210 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 11
22 | 12 | 71 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | Ex 9 | Rehabilitación Antigua Traza E/A° Escobar y Calle Don Bosco |  | 8 |  |  |  |  | 7000 | 583.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
38 | 0 | 3 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 1 | Vinculación y Remodelación R.P.Nº11 |  | 21 |  |  |  |  | - | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
38 | 0 | 6 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 2 | Remodelación y Pavimentación Av. 66 y Calle 11 Acceso Escuela 67 |  | 22 |  |  |  |  | - | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
38 | 0 | 18 | 6 | 51 | BUENOS AIRES |  | Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo |  | 20 |  |  |  |  | - | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
38 | 0 | 19 | 6 | 51 | BUENOS AIRES |  | Berisso: Vinculación Rotacional y Pavimentación |  | 20 |  |  |  |  | - | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
38 | 0 | 21 | 6 | 52 | BUENOS AIRES |  | Repavimentación y Ensanche en Av. Hipólito Yrigoyen |  | 20 |  |  |  |  | - | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
38 | 0 | 21 | 6 | 53 | BUENOS AIRES |  | Pavimentacion calle Salguero tramo H. Yrigoy |  | 20 |  |  |  |  | - | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
38 | 0 | 22 | 6 | 51 | BUENOS AIRES |  | Variante R.P.Nº4 Sección 3 (R.P.Nº201) |  | 20 |  |  |  |  | - | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
38 | 0 | 23 | 6 | 51 | BUENOS AIRES |  | Variante R.P.Nº4 Sección 1 (Avda Don Bosco) |  | 20 |  |  |  |  | - | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
38 | 0 | 24 | 6 | 51 | BUENOS AIRES |  | Rehabilitación y Ensanche ex R.N.Nº8 tramo G |  | 20 |  |  |  |  | - | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
38 | 0 | 25 | 6 | 53 | BUENOS AIRES |  | Pavimentación y Desagües calle Guayaquil |  | 20 |  |  |  |  | - | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
38 | 0 | 31 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | s/nº | Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso a las Palmas |  | 8 | 1 |  |  |  | - | 1 | 2426.641 | 6015.872 | 0% | 0% | 0% | 12
38 | 0 | 21 | 6 | 51 | BUENOS AIRES |  | Repavimentación y Ensanche R.P.Nº21 N Tramo |  | 20 |  |  |  |  | - | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
22 | 14 | 2 | 6 | 52 | BUENOS AIRES |  | Camino del Buen Ayre Tramo II | Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº58 Prog. 53,98 | 8 |  | 2010-03-01 | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 611018 | 11330.28 | 50000 | 55506.059 | 0.761% | 2.733% | 2.733% | 6 | A
22 | 14 | 2 | 6 | 51 | BUENOS AIRES |  | Camino del Buen Ayre Tramo I | Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55 | 8 | 25 | 2010-03-10 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 532011 | 11251.147 | 48328.798 | 48328.798 | 0.2444% | 3.098% | 3.098% | 6 | A
22 | 14 | 2 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | Varias | Camino del Buen Ayre Tramo III | R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60 | 8 | 18.62 | 2010-03-08 | 2012-09-05 11:57 | 2012-09-05 | 318184 | 11074.624 | 31818.374 | 31818.374 | 1.172% | 3.362% | 3.362% | 6 | A
37 | 0 | 8 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 5 | Autopista Luján - Mercedes | Sección III: km 85,78 - km 96,65 | 20 | 10.87 | 2006-07-01 | 2010-12-29 11:55 | 2010-12-29 | 119332 | 1774.346 | 1774.346 | 5327.235 | 0.06453% | 3.432% | 3.507% | 6 | A
22 | 14 | 2 | 6 | 54 | BUENOS AIRES | Varias | Camino del Buen Ayre Tramo IV | R.P.Nº53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00 | 8 | 94 | 2010-03-10 | 2012-09-07 11:57 | 2012-09-07 | 386545 | 11151.826 | 44160.514 | 38654.455 | 2.387% | 4.492% | 4.492% | 6
38 | 0 | 31 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 9 | Central Nuclear Atucha II R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate | Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate. | 20 | 11.04 | 2010-02-01 | 2011-01-01 13:59 | 2011-01-30 | 63786 | 14101 | 3589.233 | 0 | 3.485% | 13.95% | 13.95% | 6 | A
38 | 0 | 29 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | s/nº | Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14 | Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda | 20 | 2.26 | 2010-01-15 | 2010-12-15 13:59 | 2010-12-15 | 49892 | 7000 | 7022.529 | 7022.527 | 12.2% | 28.8% | 28.8% | 6 | A
16 | 6 | 20 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | A001 | Acceso Sudeste | Sentido Capital: Pr 40,020 (Av. Rocha, Ptdo. Quilmes)- Pr 46,920 (prox. calle Morse, Ptdo. Avellaneda) | 11 | 7.25 | 2010-01-05 | 2012-01-04 23:58 | 2012-01-31 | 38207 | 694.444 | 8247.428 | 8247.427 | 5.758% | 29.1% | 29.1% | 6 | A
26 | 4 | 25 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro | 13 | 153.16 | 2010-01-01 | 2014-12-30 23:54 | 2014-10-30 | 148433 | 15522 | 38265.693 | 38265.691 | 12.95% | 33.12% | 33.12% | 6
22 | 12 | 40 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº 65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00 | 8 | 44.35 | 2009-08-28 | 2011-10-27 19:58 | 2011-10-30 | 79188 | 26396 | 43039.777 | 23523.389 | 28.49% | 36.06% | 40.78% | 6
26 | 3 | 44 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 22-229-249 | Malla 206 - Buenos Aires | Emp. R.N.N°3-Pte. s/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B° Mirasol-P.Alta / Emp. R.N.N°3- Emp. R.N.N°229 | 13 | 167.81 | 2009-11-01 | 2014-10-30 23:54 | 2014-10-30 | 146624 | 15459.068 | 62643.011 | 62643.009 | 18.6% | 44.86% | 50.88% | 6 | A
22 | 12 | 40 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584 | 8 | 55.27 | 2009-07-28 | 2011-07-27 23:58 | 2011-07-27 | 103413 | 31513.334 | 9366.667 | 35508.761 | 15.38% | 50.05% | 55.29% | 6
22 | 9 | 4 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | P s/nº | Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul | Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3 | 8 | 40 | 2007-11-23 | 2011-03-23 15:56 | 2011-03-23 | 122223 | 23819.273 | 29406.403 | 29406.401 | 9.922% | 26.14% | 64.44% | 6
38 | 0 | 27 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 20 | R.P.Nº11 (Magdalena) – R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena | R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena)– R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena | 21 | 22.97 | 2009-08-01 | 2010-11-30 15:58 | 2010-11-30 | 35193 | 5000 | 14630.485 | 14630.484 | 14.9% | 62.96% | 71.8% | 7
22 | 13 | 58 | 6 | 51 | BUENOS AIRES |  | Acceso a Construir al CE.RE.NA | Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda | 5 |  | 2009-05-08 | 2011-01-08 | 2011-01-08 | 53544 | 17466.25 | 15853.303 | 15853.302 | 1.681% | 16.78% | 72.41% | 6 | A
37 | 0 | 8 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Autopista Luján - Mercedes | Sección I: km 67,479 - km 73,495 | 20 | 6.016 | 2007-10-01 | 2010-12-30 05:56 | 2010-12-30 | 49579 | 10000 | 14863.555 | 11310.464 | 7.953% | 26.24% | 76.95% | 6 | A
37 | 0 | 4 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º Tramo | km 31,7 - km 64,686 | 20 | 32.986 | 2009-02-01 | 2011-03-03 09:58 | 2011-01-31 | 139750 | 20000 | 51428.099 | 51428.096 | 1.073% | 31.12% | 81.95% | 6 | A
37 | 0 | 81 | 6 | 52 | BUENOS AIRES |  | Acceso a Bragado por Av. Elizondo y al Parque Industrial -Colectora | km 208,85 y km 210,48 | 21 | 1 | 2007-10-01 | 2011-01-29 15:56 | 2011-01-29 | 7744 | 784.546 | 1271.397 | 1271.396 | 1.537% | 16.75% | 83.26% | 6 | A
22 | 6 | 36 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 12 | Puente Zárate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Parana de las Palmas | 5 | 1200 | 2004-09-01 | 2008-08-30 23:55 | 2008-08-30 | 69497 | 50 | 2306.995 | 2306.994 | 0% | 0% | 85.06% | 7
38 | 0 | 25 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | s/nº | Colectora descendente Ramal Campana - Calle Eiffel | Calle Eiffel Tramo: Calle Otto Krause - Calle Constituyentes. Partido de Malvinas Argentinas | 22 | 1 | 2008-05-06 | 2009-02-03 17:59 | 2009-11-30 | 9418 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 88.65% | 7
37 | 0 | 9 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 9 | Campana - Zárate | 3er. Carril km 72,60 - km 85,20 | 20 | 12.6 | 2006-06-01 | 2010-12-29 21:55 | 2010-12-29 | 189308 | 15000 | 59573.971 | 59573.969 | 2.525% | 24.61% | 88.79% | 6 | A
22 | 12 | 79 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Avenida General Paz - Cañuelas | km 43,110 - km 61,383 | 8 | 18.27 | 2008-05-20 | 2011-05-19 23:57 | 2011-05-19 | 261933 | 43330.629 | 83673.477 | 83673.474 | 12.87% | 37.41% | 89.85% | 6
39 | 0 | 2 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 9 | OM Nº 214 Corredor Vial Nº3 - Rio Tala / Acceso a Ramallo | Km 157,00 / km 206.00 | 5 | 79 | 2006-11-01 | 2010-08-31 03:56 | 2010-08-31 | 84880 | 3036.092 | 23206.598 | 26802.046 | 0% | 37.8% | 90.16% | 7
26 | 1 | 29 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N R.N.N°3-P.Alta/Emp. R.N.N°3-Emp.R.N.N° 229/Emp.R.N.N°3-Pte.S/R.Colorado | 13 | 167.12 | 1997-07-17 | 2009-04-13 17:46 | 2009-04-30 | 29309 | 50 | 511.754 | 511.754 | 0% | 0% | 90.38% | 7
22 | 12 | 45 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. R.P.Nº4 - Emp. R.P.Nº6 | km 22421,54 - km 28142,32 | 8 | 5.6 | 2008-05-15 | 2011-03-15 03:57 | 2011-03-15 | 103827 | 15852.917 | 41349.133 | 41349.129 | 2.804% | 32.56% | 90.93% | 6 | A
37 | 0 | 74 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Aut. y Rot. en int con C. Rivadavia - R.P.Nº76 - C. Pellegrini - Olavarría |  | 20 | 6 | 2008-12-15 | 2010-12-14 23:58 | 2010-12-14 | 48505 | 5000 | 22671.922 | 22671.92 | 6.045% | 49.37% | 91.22% | 6 | A
22 | 4 | 62 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | s/nº | Acceso a Ranchos desde R.P.N°29 | Acc. Senador Rey, Desvío Tránsito Pesado y Calles Internas | 5 | 1.87 | 2004-07-20 | 2005-10-19 05:59 | 2005-10-19 | 3497 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 92.22% | 7
22 | 4 | 25 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Sección I | km 19,8 - km 29,2 | 5 | 9.4 | 2005-05-16 | 2008-10-14 01:56 | 2008-10-14 | 61790 | 50 | 23505.41 | 3100.868 | 0% | 0% | 92.73% | 7
38 | 0 | 5 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 36 | R.P.Nº36 e/ Rotontda Gutierrez y R.P.Nº2 Florencia Varela - Berazategui | Vinculación y Remodelación R.P.Nº 36 e/ Rtda. Gutiérrez y R.P.Nº2 F Varela - Berazategui | 20 | 6.45 | 2006-07-03 | 2011-01-30 21:55 | 2011-01-30 | 160988 | 7000 | 15455.38 | 15455.38 | 0.559% | 9.637% | 93.29% | 6 | A
37 | 0 | 30 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 7 | Acc.Carmen de Areco km 139,29 - S. A. de Giles | km 101,81 - km 103,25 | 22 | 1 | 2007-04-01 | 2009-01-29 03:58 | 2010-02-28 | 6081 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 94.21% | 7
26 | 4 | 73 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 234 | Acc. Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3 | 13 | 124.66 | 2007-11-30 | 2012-11-27 23:54 | 2012-11-29 | 121774 | 6087.814 | 26758.816 | 26758.814 | 0.6159% | 2.398% | 95.94% | 6
26 | 1 | 62 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendy - Emp. R.N.N°33 (obras faltantes) | 13 | 104.83 | 1999-05-20 | 2006-06-17 09:52 | 2006-06-17 | 14584 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 96.26% | 7
22 | 7 | 1 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp.R.P.N° 6 - Acceso Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | 5 | 33.08 | 2004-08-05 | 2005-02-03 11:59 | 2005-02-04 | 6855 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 96.56% | 7
38 | 0 | 28 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | s/nº | Obras de Seguridad en Berazategui, Florencio Varela y La Plata |  | 21 | 1 | 2009-01-01 | 2011-03-02 19:58 | 2011-02-28 | 16247 | 1 | 235.546 | 4906.445 | 1.846% | 25.13% | 96.95% | 6 | A
22 | 7 | 14 | 6 | 57 | BUENOS AIRES | 226 | CVN°1 - km 129 - km 135 | km 0 - km 4 ; km 129 - km 135 | 5 | 10 | 2007-01-17 | 2008-01-16 23:59 | 2008-01-16 | 12704 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 97.07% | 7
22 | 5 | 2 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5 | 13 | 312.36 | 1998-02-02 | 2011-01-29 23:45 | 2011-01-29 | 249303 | 11041.905 | 41933.78 | 41933.779 | 3.617% | 14.47% | 97.08% | 6
22 | 7 | 1 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp. R.N.Nº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | 5 | 57.4 | 2004-07-15 | 2005-01-13 11:59 | 2005-01-15 | 8823 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 97.61% | 7
16 | 6 | 27 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | s/nº | Mant.Vigilancia y Seguridad Integral - Puentes Acc. a Ciudad Autónoma de Bs. As. | Pte. Nuevo Pueyrredón y Pte. Avellaneda | 11 | 1 | 2007-06-06 | 2011-06-04 23:55 | 2011-06-04 | 108056 | 11354.857 | 51115.476 | 51115.474 | 6.88% | 35.73% | 98.16% | 6
22 | 7 | 4 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.R.N.N°9 - Emp. R.N.N°8 | km 3,67 - km 35,32 | 5 | 31.65 | 2005-12-19 | 2008-12-17 23:57 | 2008-12-30 | 33680 | 50 | 50 | 0 | 0% | 0% | 98.42% | 7
26 | 1 | 41 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3 | 13 | 139.87 | 1998-03-04 | 2010-12-30 03:45 | 2010-12-31 | 37252 | 1266.667 | 5765.567 | 5765.563 | 3.012% | 12.11% | 98.55% | 6
37 | 0 | 6 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 188 | Adecuacion Urbana km 155,866 - 160,146 - Junin |  | 21 | 1 | 2007-08-01 | 2009-11-29 15:57 | 2009-11-30 | 5821 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 98.64% | 7
22 | 9 | 62 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | Av. Vergara | Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral Belgrano | Partido de Berazategui | 8 | 4.6 | 2006-02-24 | 2008-10-24 07:57 | 2008-10-24 | 47532 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.8% | 7
38 | 0 | 26 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 205 | Construcción Doble Calzada R.N.Nº205 Ezeiza | Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R. N. Nº 205 Ezeiza- | 21 | 1.13 | 2008-11-01 | 2009-12-31 19:59 | 2009-11-30 | 7168 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 98.97% | 7
22 | 4 | 25 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Sección III | km 37,86 - km 47,7 | 8 | 9.84 | 2005-09-09 | 2008-06-08 17:57 | 2008-06-30 | 131138 | 50 | 50 | 737.284 | 0% | 0% | 99.02% | 7
22 | 12 | 14 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | P66 | Ameghino - Blaquier | Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín | 13 | 27.4 | 2007-09-17 | 2010-12-16 05:56 | 2010-12-17 | 125720 | 21854.857 | 3662.6 | 3662.595 | 0.8081% | 4.014% | 99.45% | 6 | A
22 | 7 | 11 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | CV N°4 - Obra 19 A -Emp. R.N.N°188 - Emp. R.P.N°6 (S) | km 224 - km 229 / km 233 - km 238 /km 248 - km 287 / km 304 - km 306 | 5 | 61 | 2006-04-20 | 2009-02-17 03:57 | 2009-02-28 | 43980 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.45% | 7
22 | 4 | 25 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Sección II | km. 29,2 - km 37,86 | 8 | 8.66 | 2005-09-30 | 2010-04-29 21:55 | 2010-04-30 | 284072 | 5296 | 5296 | 25013.257 | 0% | 4.923% | 99.71% | 7
26 | 1 | 47 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3 | 13 | 258.31 | 1997-11-05 | 2009-12-02 09:46 | 2009-12-31 | 38681 | 227.636 | 3174.004 | 3173.924 | 0% | 0.7471% | 99.77% | 7
22 | 10 | 78 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | s/nº | Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús | Camping Monte Brown - Avenida Escribano | 8 | 15 | 2007-08-21 | 2008-11-19 05:59 | 2008-11-19 | 5017 | 982 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 99.84% | 7
22 | 4 | 47 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | 8 | 187 | 2003-05-18 | 2007-10-16 01:55 | 2007-10-16 | 499836 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 99.95% | 7
22 | 9 | 63 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | S/N° | Acc. Autop. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España) | Primera Etapa | 8 | 2.6 | 2005-01-24 | 2007-02-23 09:58 | 2007-02-28 | 25238 | 2 | 766.754 | 766.753 | 0% | 0% | 99.99% | 7
22 | 7 | 3 | 6 | 59 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN°66 - Emp. R.P.N°101 | km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 | 5 | 63 | 2004-08-05 | 2005-06-05 03:59 | 2005-06-30 | 16487 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 55 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N°65 - Acc. Larramendi | 13 | 113.65 | 1997-10-09 | 2004-10-06 23:52 | 2004-10-09 | 14367 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 81 | 6 | 56 | BUENOS AIRES | 3 | Mejora Acceso Cnel. Dorrego - Construcción Colectora- km 592,40. |  | 21 | 1 | 2008-11-03 | 2009-04-04 02:00 | 2009-04-04 | 4318 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 1 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Autovía Cañuelas - Monte Sección 4: km 87,82 - km 97,561 | Sección 5: R.N.Nº3 km 97,564 - km 104,45 -Rotonda Int. R.N.N°3 (km 104,85) con R.P.Nº41 | 20 | 689 | 2006-02-01 | 2008-01-31 23:58 | 2009-11-30 | 68870 | 1080.019 | 2473.589 | 2473.587 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 5 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 205 | Travesía Urbana km 65.800 - km 67.300 Cañuelas |  | 21 | 1.5 | 2006-10-01 | 2008-03-31 11:58 | 2009-11-30 | 4727 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 5 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 5 | Mejor Intersección e Iluminación km 262,24 - 9 de julio |  | 21 | 1 | 2008-04-01 | 2009-05-31 19:59 | 2009-11-30 | 3652 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 14 | 6 | 68 | BUENOS AIRES | 205 | Acceso Canalizado Laguna de Lobos km 111,45 |  | 21 | 1 | 2004-12-01 | 2005-04-01 16:00 | 2009-11-30 | 790 | 114.42 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 14 | 6 | 74 | BUENOS AIRES | 9 | Acceso a Villa Ramallo km 207,00 |  | 21 | 1 | 2007-04-01 | 2007-09-30 11:59 | 2009-11-30 | 1118 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 17 | 6 | 55 | BUENOS AIRES | 5 | Pasarela Peatonal km 74,18 Jauregui |  | 21 | 1 | 2005-10-11 | 2006-01-10 06:00 | 2009-11-30 | 346 | 26.829 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 21 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Pasarela Peatonal km 78 - Exaltación de la Cruz |  | 21 | 1 | 2004-12-01 | 2005-03-02 06:00 | 2009-11-30 | 264 | 5.415 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 30 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Rot.e Ilum.Inters. con R.P.Nº75 - Gonzalez Chavez |  | 22 | 1 | 2007-05-01 | 2009-11-28 21:57 | 2009-11-30 | 4768 | 1 | 1240.286 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 30 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 5 | Rot.e ilum.ingr.a Trenque Lauquen por Av. Garcia Salinas. km 445,44 |  | 22 | 1 | 2007-10-01 | 2008-03-31 11:59 | 2009-11-30 | 4938 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 30 | 6 | 61 | BUENOS AIRES | 3 | Acceso por Av. Piazza km 298 Azul |  | 22 | 1 | 2008-05-01 | 2009-01-29 17:59 | 2009-01-29 | 6159 | 1 | 0.001 | 1240.286 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 39 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Autopista Luján - Mercedes Etapa I | Sección II Jáuregui km 72,420 - Peaje Olivera km 85, 680 | 20 | 13.26 | 2005-08-01 | 2007-05-01 17:58 | 2007-05-01 | 29924 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 65 | 6 | 55 | BUENOS AIRES | - | Autopista Buenos Aires - La Plata Ramal Hudson | Construcción Edificio Cuerpo de Apoyo a los Servicios Viales km 31 | 21 | 1 | 2007-05-01 | 2008-07-30 05:59 | 2008-07-30 | 1191 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 71 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | A002 | Salida Descendente km 21,00 Autopista Riccheri |  | 21 | 1 | 2007-07-01 | 2007-10-30 16:00 | 2007-10-30 | 704 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 86 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Construcción Rotanda km 159,33 - Repav. Calzada Bicisenda acceso al Pque.Industrial-Pasarela Peatonal - Chivilcoy | Const. Rot. km 159,33 - Rep. Calz. Bicisenda Acceso al Parque Industrial-Pasarela Peatonal - Chivilcoy | 21 | 1 | 2008-10-22 | 2009-08-22 03:59 | 2009-08-22 | 5042 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
38 | 0 | 2 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 51 | Repavimentación R.P.N°42 Tramo R.P.N°51 - Acceso Localidad Rawson - Chacabuco | Repav. R.P.N°42 Tramo R.P.N°51 - Acceso Loc. Rawson - Chacabuco | 21 | 7 | 2006-01-01 | 2006-12-01 13:59 | 2006-12-01 | 5475 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
38 | 0 | 12 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | s/nº | Repavimentación y Desagües - Magdalena |  | 21 | 1 | 2007-06-01 | 2008-04-30 13:59 | 2008-04-30 | 5152 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
38 | 0 | 4 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | s/nº | Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya |  | 21 | 1 | 2007-06-01 | 2008-04-30 13:59 | 2009-11-30 | 5334 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
38 | 0 | 13 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | s/nº | Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza |  | 21 | 1 | 2007-04-01 | 2008-03-30 23:59 | 2009-11-30 | 4775 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
38 | 0 | 14 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 25 | R.P.Nº25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste | Rehab. y Mejora Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste | 20 | 20.93 | 2007-10-29 | 2009-07-28 17:58 | 2009-11-30 | 48145 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
39 | 0 | 1 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 7 | OM Nº 221 | R.N.N°7 km 259-276 | 5 | 17 | 2006-12-01 | 2007-10-31 13:59 | 2009-11-30 | 15173 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
39 | 0 | 2 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 9 | OM Nº 201 | R.N.N°9 km 96 - km 106 | 5 | 10 | 2007-01-01 | 2007-12-01 13:59 | 2009-11-30 | 12768 | 3522.026 | 3595.45 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 60 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | P63 | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | 8 | 4.7 | 2003-11-18 | 2008-02-16 05:55 | 2008-02-28 | 61051 | 50 | 2074.504 | 2074.504 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 61 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | P632 | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 2003-11-18 | 2008-05-17 11:55 | 2008-05-17 | 60565 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 1 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acceso Videla Dorna - Emp. R.P.N° 61 Dorna | km 118 - km 156 | 5 | 38 | 2006-01-27 | 2007-03-28 19:59 | 2006-12-31 | 15332 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 2 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. R.P.N° 1 | km 504 - km 527 - km 470 - km 480 | 5 | 33 | 2004-10-04 | 2006-11-03 09:58 | 2006-11-03 | 17420 | 50 | 50 | 278.809 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco | km 77 - km 106 | 5 | 29 | 2004-07-23 | 2006-09-21 19:58 | 2006-07-31 | 15086 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 6 | 58 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. | km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | 5 | 70 | 2004-08-05 | 2005-05-05 17:59 | 2005-05-31 | 20732 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 14 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | CVN°1 - Emp. R.P.N°61 - Acceso a Parish | km 199 - km 217 / km 244 - km 252 | 5 | 26 | 2006-01-01 | 2007-04-02 05:59 | 2007-04-30 | 11515 | 50 | 73.466 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 14 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | CVN°1 - Obra 238 - Emp. R.P.N° - Acceso a Azul | km 252 - km 296 | 5 | 41 | 2006-06-01 | 2007-03-01 17:59 | 2007-03-01 | 17046 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 14 | 6 | 56 | BUENOS AIRES | 205 | CVN°1 - Emp.R.P.N°61 - Emp. R.P.N°65 | km 260 - km 276 | 5 | 16 | 2006-04-07 | 2007-05-07 09:59 | 2007-05-07 | 12105 | 50 | 0 | 73.464 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 25 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° - Obra N°231: Acc. a Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa | km 256 - 259 /364 - 382 | 5 | 21 | 2006-12-01 | 2007-12-31 09:59 | 2007-12-30 | 17084 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 58 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | s/nº | Puente Victorino de la Plaza | Reparación de Puentes | 5 | 0.1 | 2008-02-14 | 2008-10-14 07:59 | 2008-10-31 | 4018 | 5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 60 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | Av. Mitre | Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes) | Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre | 8 | 7.2 | 2006-04-20 | 2009-02-17 03:57 | 2009-02-28 | 63677 | 50 | 181.977 | 181.976 | 0% | 0% | 100% | 8
38 | 0 | 11 | 6 | 51 | BUENOS AIRES |  | Pavimentación Urbana Localidad de Lima - Zárate |  | 22 | 1 | 2007-04-01 | 2008-01-30 03:59 | 2008-01-28 | 3301 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 2 | 95 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | 72.75 | 2005-04-01 | 2010-03-30 23:54 | 2010-03-31 | 43736 | 419.412 | 328.334 | 328.333 | 0% | 0.6036% | 100% | 7
26 | 2 | 98 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7 | 13 | 71.9 | 2005-03-01 | 2010-04-29 19:54 | 2010-04-30 | 40413 | 388.8 | 333.618 | 333.616 | 0% | 0.6632% | 100% | 7
26 | 2 | 94 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo | 13 | 69.22 | 2005-03-01 | 2010-02-27 23:54 | 2010-02-28 | 42816 | 502.933 | 382.629 | 382.628 | 0% | 0.6726% | 100% | 7
22 | 9 | 61 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | s/nº | Acc. a Parque. Ind. Chacabuco | Av. Juan XXIII y Acceso a Parque Industrial | 8 | 2.8 | 2006-11-01 | 2008-09-30 13:58 | 2010-09-30 | 16821 | 50 | 0 | 0 | 3.71% | 3.71% | 100% | 7
37 | 0 | 98 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 205 | Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700. | Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700. | 21 | 1 | 2009-02-01 | 2009-12-02 03:59 | 2009-12-02 | 10836 | 1 | 456.348 | 456.347 | 0% | 100% | 100% | 7
[7 empty] | Total Buenos Aires | [6 empty] | 9496746 | 608222.417 | 911705.29 | 911864.712
16 | 6 | 37 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40-60 | Emp. R.N.N°60 - Belen; Emp.R.N.N°40 - Tinogasta | km 4000,78 - km 4073,63; km 4077,00 - km 4088,62; km 4091,72 - km 4103,11 | 11 | 160.65 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 20000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 0 | 38 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Lte. c/Chile | km 1324,22 - km 1578,40 | 11 | 254.18 | 2011-09-01 | 2013-08-30 23:58 | 2013-08-30 | 30000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 33 | 10 | 51 | CATAMARCA | 38 | Emp. R.P.N°27 - Lte. con Tucumán | Emp. R.N.N°64 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 34 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso por Londres |  | 17 | 3.4 | 2011-06-01 | 2012-01-30 07:59 | 2012-01-30 | 20000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 35 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso por Belen |  | 17 | 3.1 | 2011-06-01 | 2012-01-30 07:59 | 2012-01-30 | 20000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 36 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso por Copacabana |  | 17 | 1 | 2011-06-01 | 2012-01-30 07:59 | 2012-01-30 | 20000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 37 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso por la Puntilla |  | 17 | 1 | 2011-06-01 | 2012-01-30 07:59 | 2012-01-30 | 20000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 51 | 10 | 51 | CATAMARCA | 38 | Tres Puentes - El Portezuelo | Acc. a Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/Río Paclin | 8 | 100 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 2500 | 93.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 25 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Pte.s/Río Santa María entre las Localidades de San Jose y Palo Seco |  | 8 | 0.18 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 8000 | 444.445 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 64 | 10 | 52 | CATAMARCA | 38 | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S II | Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla) | 8 | 2.54 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2011-10-30 | 6000 | 333.334 | 333.334 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 64 | 10 | 53 | CATAMARCA | 38 | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S III | Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja) | 8 | 16.24 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2012-05-01 | 50000 | 1851.852 | 1851.852 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 64 | 10 | 54 | CATAMARCA | 38 | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S IV | R.P.N°33, Puente s/Río del Valle | 8 | 4.74 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2012-05-01 | 13000 | 481.481 | 481.481 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 5 | 10 | 51 | CATAMARCA |  | Paso Externo por la Ciudad de Belén |  | 8 |  | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-30 | 30000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 38 | 10 | 51 | CATAMARCA | 38 | Acceso Sur a Catamarca | km 572,37 - km 576,37 | 8 | 4 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-30 | 20000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 51 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Pie de Médano - Santa María | Río Yapez - Santa María | 5 | 14.3 | 2011-07-01 | 2012-06-29 23:59 | 2012-06-29 | 10000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 17 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 440 - Catamarca | Tinogasta - Lte.c/Chile | 13 | 236.1 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2015-10-30 | 106245 | 1180.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 11 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60-157 | Malla 408 A | Lte. c/La Rioja - km. 576,37 / Emp. R.N.Nº38 - Aimogasta | 13 | 114.58 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 103122 | 1145.8 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 12 | 10 | 51 | CATAMARCA | 38-60 | Malla 408 B | Emp. R.N.Nº157 - Emp. R.N.Nº38 | 13 | 166.71 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 150039 | 1667.1 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 13 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C | Emp. R.N.Nº157 - Emp. R.N.Nº38 | 13 | 171.92 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 154728 | 1719.201 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 24 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Agua Clara - Río Las Cuevas | El Eje - Las Cuevas | 8 | 32.76 | 2009-08-01 | 2012-01-30 11:57 | 2012-01-30 | 300126 | 33998.667 | 114937.26 | 114937.256 | 2.383% | 40.01% | 42.41% | 6
22 | 13 | 68 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Emp. R.N.Nº60 - Belén | Pte. s/ Río Huayco y Accesos | 8 | 0.1 | 2009-12-17 | 2010-12-16 23:59 | 2010-12-16 | 7869 | 433.333 | 2927.756 | 2927.755 | 37.76% | 49.78% | 49.78% | 6
22 | 9 | 64 | 10 | 51 | CATAMARCA | 38 | Paso Externo por la ciudad de Catamarca | Secciones I y V | 8 | 10.73 | 2007-03-01 | 2012-02-27 23:54 | 2012-02-27 | 95683 | 14844.364 | 23676.166 | 26342.831 | 1.388% | 18.14% | 82.87% | 6
22 | 4 | 44 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta-Fiambala | El Puesto - Río La Troya | 8 | 9.339 | 2003-09-08 | 2004-10-07 09:59 | 2004-10-08 | 7038 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 91.63% | 7
26 | 3 | 36 | 10 | 51 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. Con Tucuman | 13 | 66.05 | 2008-01-01 | 2012-12-29 23:54 | 2012-12-31 | 90676 | 6079.454 | 21129.647 | 21129.645 | 0.6429% | 6.614% | 93.68% | 6
26 | 2 | 80 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp.R.N.N°157 - Emp.R.N.N°38 | 13 | 171.92 | 2005-05-02 | 2011-06-30 19:53 | 2011-06-30 | 54882 | 1017.5 | 760.994 | 760.992 | 0.7489% | 2.996% | 98.8% | 6 | A
16 | 6 | 1 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Límite con Chile | km 1324,22 - km 1578,4 | 11 | 254.18 | 2004-07-19 | 2008-08-17 09:55 | 2008-08-17 | 6162 | 35 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.43% | 8
22 | 9 | 65 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60 | Fiambala - Paso San Francisco | Quebrada de las Angosturas - km 1419,10 - km 1425,06 | 8 | 5.98 | 2008-01-14 | 2009-07-14 11:58 | 2009-07-31 | 4944 | 50 | 943.661 | 943.659 | 0% | 0% | 99.74% | 8
22 | 11 | 40 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte. con Chile |  | 8 | 248 | 2004-06-25 | 2005-12-24 11:58 | 2005-11-30 | 42846 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 2 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Río Agua Clara - Río Las Cuevas | Río Agua Clara km 809 - El Eje km 847 | 8 | 38 | 2006-04-17 | 2008-08-15 15:57 | 2008-08-15 | 94127 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
[7 empty] | Total Catamarca | [6 empty] | 1490487 | 75803.699 | 167042.166 | 167042.138
16 | 6 | 31 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar |  | 11 | 68 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 10000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 31 | 14 | 51 | CORDOBA | 38 | Villa de Soto - Río Pichanas | Paso Viejo | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 21 | 14 | 51 | CORDOBA | 35 | V. Mackena - Holmberg (Pte. s/Aº El Gato) | Prog. 670,07 | 8 | 30 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1500 | 83.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 14 | 51 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba |  | 8 | 41.16 | 2011-11-01 | 2015-10-30 23:55 | 2014-11-28 | 800000 | 203.259 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 14 | 52 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Cañada Jeanmaire - Arroyito | 8 | 56.15 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-10-30 | 448000 | 276.543 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 14 | 53 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Arroyito - Río Primero | 8 | 54.76 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-10-30 | 440000 | 271.605 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 14 | 54 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Río Primero - Montecristo | 8 | 24.7 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-10-30 | 141000 | 2611.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 14 | 55 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Montecristo - Córdoba | 8 | 24.7 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2014-10-21 | 149500 | 2768.519 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 77 | 14 | 51 | CORDOBA | 8 | Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg) |  | 8 | 6.4 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2011-10-31 | 25000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 80 | 14 | 51 | CORDOBA | 8 | Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota | Acceso Este Ciudad de la Carlota | 8 | 0.5 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-05-02 | 1600 | 115.556 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | Autovía San Francisco - Las Varillas | San Francisco - Saturnino Laspiur | 8 | 46.12 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-10-30 | 230600 | 212.963 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 14 | 52 | CORDOBA | 158 | Autovia San Francisco - Las Varillas | Saturnino Laspiur - Las Varillas | 8 | 32.15 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-10-30 | 160750 | 148.843 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 14 | 53 | CORDOBA | 158 | Las Varillas - Villa María | Las Varillas - La Playosa | 8 | 37.47 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-10-30 | 187350 | 173.472 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 14 | 54 | CORDOBA | 158 | Las Varillas - Villa María | La Playosa - Villa María | 8 | 43.36 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-10-30 | 216800 | 200.741 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 14 | 55 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Villa María - Emp. R.P.N°6 | 8 | 36.6 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-10-30 | 183100 | 169.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 14 | 56 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza | 8 | 29.21 | 2011-11-30 | 2014-11-28 23:57 | 2013-11-28 | 146050 | 135.231 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 14 | 57 | CORDOBA | 158 | Gral. Deheza - Río Cuarto | Gral. Deheza - Pte. S/ Río Chucul | 8 | 39.71 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-11-30 | 198550 | 183.843 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 14 | 58 | CORDOBA | 158 | Pte. s/ Río Chucul - Río Cuarto | Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto | 8 | 21.23 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-11-30 | 106150 | 2948.611 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 95 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Autovía Córdoba - Villa del Totoral |  | 8 | 70 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-11-28 | 300000 | 277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 14 | 14 | 51 | CORDOBA | 8 | Construcción Multitrocha Santa Catalina - Río Cuarto |  | 8 | 7 | 2011-05-01 | 2014-04-29 23:57 | 2013-11-29 | 31000 | 574.075 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 42 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Intersección c/ R.P.Nº17 |  | 8 |  | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2011-11-29 | 14000 | 777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 84 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Circunvalación de Córdoba - Juarez Celman | 8 | 11 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 61000 | 1694.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 84 | 14 | 52 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Juarez Celman - Sinsacate | 8 | 44 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-30 | 220000 | 203.704 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 33 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | Malla 230 - Córdoba | San Francisco - Villa María | 13 | 156.64 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 57227 | 635.857 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 41 | 14 | 51 | CORDOBA | 60 | Malla 233 | Emp. R.N.Nº9 - Lte. c/Catamarca | 13 | 154.12 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 69354 | 770.601 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 63 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | Malla 231 | Villa María - Río Cuarto | 13 | 231 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 62312 | 692.356 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 80 | 14 | 51 | CORDOBA | AU009 | Malla 235 | Carcaraña - Pilar | 13 | 312 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 200000 | 3323.1 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 14 | 58 | CORDOBA | 7 | Adecuación de Acceso a Gral. Levalle int. R.P.Nº10 km 540,19 |  | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-12-30 | 6913 | 1215 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 14 | 59 | CORDOBA | 7 | Adecuación de Acceso a La Cautiva R.N.Nº7 km 557,1 |  | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 5126 | 1950 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 14 | 60 | CORDOBA | 8 | Iluminación acceso a Cavanagh R.N.Nº8 | km 408,29 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 752 | 378.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 14 | 61 | CORDOBA | 8 | Adecuación de Accesos La Carlota R.N.Nº8 | km 500 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 3072 | 1826.659 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 14 | 62 | CORDOBA | 8 | Adecuación de Acceso y Colectora - Villa Reducción R.N.Nº8 | km 557 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 4814 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 14 | 63 | CORDOBA | 8 | Adecuación de Curva R.N.Nº8 km 557 - Villa Reducción | km 557 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | - | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 14 | 64 | CORDOBA | 7 | Pasarela Peataonal en Vicuña Mackena R.N.Nº 7 | km 585 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-07-31 06:00 | 2011-07-31 | 1199 | 750 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 14 | 69 | CORDOBA | 8 | Adecuación Hidráulica sobre Río IV R.N.Nº8 | km 562,8 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 9056 | 2216.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 14 | 71 | CORDOBA | A005 | Adecuación de Accesos y Colectoras R.N.NºA005 |  | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 39337 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 14 | 72 | CORDOBA | 8 | Adecuación de Acceso a Arias - Cordoba R.N.Nº8 | km 410 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 3824 | 2700 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 14 | 73 | CORDOBA | 8 | Obras Complementarias CV III |  | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 21376 | 3718.522 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 4 | 14 | 51 | CORDOBA | 19 | Mejora Travesías Urbanas. Loc. Devoto, La Francia, El Tío, Arroyito, Tránsito, Chañaritos, Santiago Temple |  | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-06-29 19:59 | 2012-06-29 | 5246 | 1250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 4 | 14 | 61 | CORDOBA | 38 | Mejora de Acceso a Bialett Masee Iluminación | km 24,48 - 27 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-06-29 19:59 | 2012-06-29 | 9780 | 487.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 4 | 14 | 62 | CORDOBA | 38 | Obras Complementarias Corredor Vial IV |  | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 72863 | 2077.654 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 7 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Mejora de Travesía Urbana - Villa María | km 555 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 12094 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 11 | 14 | 56 | CORDOBA | 8 | Obra de Refuerzo (III-6) R.N.Nº8 km 512 - km 569 |  | 22 | 57 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 82453 | 4397.456 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 11 | 14 | 57 | CORDOBA | 8 | Obra de Refuerzo (III-7) R.N.Nº8 km 656,2 - km 656 |  | 22 | 0.2 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 579 | 30.859 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 11 | 14 | 58 | CORDOBA | 8 | Obra de Refuerzo (III-8) R.N.Nº8 km 657 - km 666 |  | 22 | 9 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 23789 | 694.335 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 11 | 14 | 74 | CORDOBA | 7 | Obra de Refuerzo (III-24) R.N.Nº7 km 457 - km 474 |  | 22 | 17 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 24591 | 1311.522 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 11 | 14 | 75 | CORDOBA | 7 | Obra de Refuerzo (III-25) R.N.Nº7 km 492 - km 573 |  | 22 | 81 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 117170 | 6249.016 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 11 | 14 | 76 | CORDOBA | 7 | Obra de Refuerzo (III-26) R.N.Nº7 km 603,6 - km 629 |  | 22 | 25.4 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 |  | 72906 | 3888.277 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 12 | 14 | 66 | CORDOBA | 38 | Obra de Refuerzo (IV-17) R.N.Nº38 km 21,5 - km 22,5 |  | 22 | 1 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 |  | 2305 | 104.001 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 12 | 14 | 67 | CORDOBA | 38 | Obra de Refuerzo (IV-18) R.N.Nº38 km 93,5 - km 102 |  | 22 | 8 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 |  | 20974 | 946.405 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 12 | 14 | 68 | CORDOBA | 38 | Obra de Refuerzo (IV-19) R.N.Nº38 km 109,4 - km 112 |  | 22 | 3 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 |  | 7376 | 332.802 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 12 | 14 | 78 | CORDOBA | 19 | Obra de Refuerzo (IV-33) R.N.Nº19 km 154 - km 188 |  | 22 | 34 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 78366 | 3536.019 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 21 | 14 | 52 | CORDOBA | 36 | Obra Mejorativa R.N.Nº36 | R.N.Nº36 km 606-620 / km 718,10-728 / km 732-754 / km 761- 778. | 22 | 63 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 97379 | 28110 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 84 | 14 | 53 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Sinsacate - Villa del Totoral | 8 | 23 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 184000 | 170.37 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 41 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | Variante paso por Villa María |  | 8 | 5 | 2011-06-01 | 2012-11-29 11:58 | 2012-11-29 | 19000 | 324.074 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
37 | 0 | 14 | 14 | 79 | CORDOBA | 38 | La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra | Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2014-12-29 03:56 | 2011-12-31 | 11579 | 10581.86 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
37 | 0 | 97 | 14 | 51 | CORDOBA | 38 | Rotonda km 120,20 Acceso a Cruz del Eje-Pas. Peat. km 92,78 Charbonier |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-10-30 07:59 | 2011-10-31 | 8158 | 7158.318 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 32 | 14 | 51 | CORDOBA | 35 | Malla 212 - Córdoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8 | 13 | 203.25 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 91463 | 1016.257 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 11
22 | 13 | 82 | 14 | 51 | CORDOBA | A019 | Intercambiador con Autopista Córdoba - Rosario |  | 5 | 5.5 |  | 2012-06-29 23:58 |  | 51116 | 1419.89 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
37 | 0 | 89 | 14 | 52 | CORDOBA |  | Mejora R.P.Nº36 Río IV |  | 20 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
22 | 13 | 43 | 14 | 51 | CORDOBA | 20-148 | Circunvalación Sur a Villa Dolores | Conexión R.N.Nº20 y R.N.Nº148 | 8 | 7.08 | 2010-03-01 | 2011-02-28 23:59 | 2011-02-28 | 34179 | 114.53 | 0 | 0 | 2.057% | 4.468% | 4.468% | 6 | A
22 | 10 | 52 | 14 | 51 | CORDOBA | 19 | Autopista Santa Fe - San Francisco | Sección III: Lte. c/ Santa Fe - R.N.Nº158 | 8 | 6.15 | 2009-09-07 | 2011-06-07 17:58 | 2011-03-30 | 153361 | 3611.111 | 21846.656 | 21542.72 | 6.775% | 14.27% | 17.48% | 6
37 | 0 | 89 | 14 | 51 | CORDOBA | 36 | Variante Perilago Almafuerte | Almafuerte (Sal) - Menor sobre Vía de Agua | 20 | 10.15 | 2009-11-24 | 2011-05-25 11:58 | 2011-06-01 | 77810 | 30020 | 13621.385 | 13621.384 | 3.081% | 11.98% | 23.3% | 6
22 | 6 | 22 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Emp. R.P.N°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A° San Miguel) | Prog. 898,61 | 8 | 30 | 2010-09-01 | 2011-08-31 23:59 | 2011-08-31 | 3841 | 227.778 | 587.569 | 587.566 | 25.85% | 25.85% | 25.85% | 6
22 | 13 | 57 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero | Jesús María - Lte. Sgo del Estero / Emp R.N.N°9 - Lte. Catamarca | 5 | 222.7 | 2010-04-14 | 2011-12-13 07:58 | 2011-10-13 | 305749 | 329.938 | 70356.802 | 70356.8 | 9.923% | 27.47% | 27.47% | 6
16 | 8 | 4 | 14 | 51 | CORDOBA | 148 | Lte.c/ San Luis - Emp. R.P.N°14 | km 925,00 - km 966,66 | 5 | 41.66 | 2010-03-01 | 2011-02-28 23:59 | 2011-02-28 | 39282 | 2212.278 | 1633.814 | 1633.812 | 12.92% | 29.27% | 29.27% | 6 | A
22 | 9 | 37 | 14 | 51 | CORDOBA | 60 | Empalme R.N.N°9 - Límite c/Catamarca | km 826,6 - km 929,00 | 8 | 102.4 | 2010-04-19 | 2011-10-18 11:58 | 2011-10-18 | 213882 | 224.074 | 63682.783 | 63682.781 | 14.86% | 40.45% | 40.45% | 6
22 | 10 | 65 | 14 | 51 | CORDOBA | A019 | Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) | R.P.N°E - 53 - Av. Spilimbergo | 8 | 5.19 | 2009-08-03 | 2011-08-02 23:58 | 2011-08-30 | 139770 | 2471.528 | 0.001 | 0 | 0.5366% | 40.38% | 48.29% | 6 | A
22 | 9 | 79 | 14 | 51 | CORDOBA | 38 | Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz |  | 8 | 0.3 | 2006-09-01 | 2009-08-30 23:57 | 2010-08-30 | 4628 | 699.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 69.77% | 7
22 | 4 | 82 | 14 | 53 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario - Córdoba | Secc. Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. C/R.N.N°9 Actual | 8 | 45 | 2008-12-12 | 2011-06-12 11:57 | 2011-06-12 | 834667 | 206827.004 | 220827.004 | 431340.702 | 15.38% | 59.85% | 80.35% | 6
22 | 10 | 79 | 14 | 51 | CORDOBA | 38 | Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes |  | 8 | 1 | 2007-05-05 | 2010-05-03 23:57 | 2010-02-28 | 36453 | 2184.167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 90.33% | 14
22 | 4 | 46 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 | 107.54 | 2001-02-01 | 2009-05-01 05:50 | 2009-05-30 | 252496 | 26977.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 91.62% | 7
37 | 0 | 12 | 14 | 51 | CORDOBA | A005 | Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto | km 0,00 - km 11,32 | 20 | 11.32 | 2008-06-01 | 2010-03-01 17:58 | 2010-05-31 | 45752 | 340.893 | 3297.196 | 3297.195 | 0% | 7.104% | 96.26% | 7
22 | 7 | 10 | 14 | 51 | CORDOBA | 19 | CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P.N°81-A (S) | km 128,18-km 131,50/km 230-km 243/km 245-km 247 | 5 | 32 | 2006-04-24 | 2007-08-23 15:58 | 2007-08-31 | 16339 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 96.9% | 8
22 | 2 | 35 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | Chucul - Río Cuarto | 5 | 19 | 2008-05-05 | 2010-01-03 07:58 | 2010-01-31 | 38272 | 1039.583 | 7740.491 | 7740.49 | 0% | 0.4364% | 97.29% | 7
22 | 2 | 34 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | 8 | 62.91 | 2007-04-04 | 2010-05-03 09:56 | 2010-05-30 | 242319 | 44152.778 | 60991.684 | 60991.682 | 0% | 3.882% | 98.1% | 7
22 | 11 | 63 | 14 | 51 | CORDOBA | PS N° 397 | Emp. R.N.N°13 - km 17 |  | 8 | 6 | 2007-06-01 | 2007-11-30 11:59 | 2007-11-30 | 4558 | 69 | 418.329 | 418.328 | 0% | 0% | 98.51% | 7
16 | 7 | 42 | 14 | 51 | CORDOBA | 60 | Emp. R.N.N°9 - Lte. con Catamarca | Paso por Dean Funes ( km 822,700 - km 826,600) | 17 | 3.89 | 2008-05-27 | 2009-11-25 11:58 | 2009-11-30 | 10945 | 444 | 521.077 | 521.075 | 0% | 0% | 98.65% | 7
22 | 7 | 12 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María | km 555 - km 561,700 | 5 | 7 | 2007-02-06 | 2009-10-06 07:57 | 2009-08-31 | 18620 | 455 | 2084.98 | 2084.978 | 0% | 0% | 99.05% | 7
22 | 4 | 82 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario - Córdoba | IIb: Ballesteros-Emp R.P.N°2 (V. María) - V. María - Oncativo (O.F.) | 8 | 90.95 | 2006-04-17 | 2010-08-15 15:55 | 2010-08-31 | 529430 | 14629.877 | 303929.34 | 83906.681 | 0% | 3.783% | 99.45% | 7
22 | 9 | 56 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Emp. R.N.N°60 | Sec. I: km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso a Sinsacate | 8 | 2.2 | 2006-03-01 | 2008-01-29 13:58 | 2008-01-31 | 22251 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.66% | 7
22 | 10 | 75 | 14 | 51 | CORDOBA | s/nº | Autopista Pilar - Villa María - Acceso a la localidad desde la Autopista | Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva | 8 | 2.95 | 2007-08-31 | 2009-11-29 05:57 | 2009-12-29 | 11681 | 32.917 | 37.15 | 37.149 | 0% | 0% | 99.68% | 7
22 | 4 | 82 | 14 | 52 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario - Córdoba | Secc. II: Emp. R.P.N°E-59 - Ballesteros | 8 | 63 | 2006-05-16 | 2011-02-12 17:55 | 2011-03-12 | 781096 | 105954.333 | 119954.333 | 169333.32 | 0.3359% | 23.3% | 99.7% | 6
16 | 7 | 10 | 14 | 53 | CORDOBA | 9 | Jesús María - San Jose de la Dormida | Emp. R.N.Nº60 (Alto Nivel Emp. R.N.N°9) | 17 | 1 | 2006-11-07 | 2008-05-07 11:58 | 2008-05-31 | 11932 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 38 | 14 | 51 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Córdoba | Jesús María-Lte. Santiago del Estero-Emp. R.N.N°9-Lte.c/Catamarca | 13 | 309.51 | 1997-07-12 | 2005-06-09 13:51 | 2005-06-09 | 15095 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 75 | 14 | 51 | CORDOBA | 7 | Pte.s/A° El Aji - km 600,00 Vicuña Mackena |  | 21 | 1 | 2007-07-03 | 2008-08-01 09:59 | 2009-08-01 | 7698 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
39 | 0 | 1 | 14 | 53 | CORDOBA | 7 | OM Nº 208 | R.N.N°7 km 457-492 | 5 | 35 | 2006-05-10 | 2007-12-08 21:58 | 2009-11-30 | 17566 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
39 | 0 | 3 | 14 | 51 | CORDOBA | 8 | OM Nº 205 | R.N.N°8 km 661 - 695 | 5 | 34 | 2006-11-01 | 2007-09-01 03:59 | 2009-11-30 | 260301 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 56 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | Villa Maria - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | 5 | 48 | 2003-10-15 | 2004-12-13 19:59 | 2004-12-15 | 15758 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 2 | 14 | 51 | CORDOBA | 7 | CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel R.P.N° 4 y FFCC Gral.San Martín-Emp.R.P.N° 10 | km 500 - km 539 | 5 | 39 | 2004-07-20 | 2005-08-19 09:59 | 2005-08-19 | 12738 | 50 | 228.812 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 14 | 54 | CORDOBA | 36-A005 | CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.R.N.N°8-Emp.R.N.N°36 | km 596-km 606,30;km 631,60-km 640;km 646-km 649,5;km 666-km 673;km 717-km 719;km 728-km 732;km 754-km 761 | 5 | 42 | 2005-05-19 | 2007-04-18 13:58 | 2007-04-30 | 30444 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 10 | 14 | 52 | CORDOBA | 19 | CVN°3 - Obra Nª 207 - La Francia - Río Primero | km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280 | 13 | 40 | 2006-05-18 | 2008-01-16 07:58 | 2008-01-31 | 29891 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 78 | 14 | 51 | CORDOBA | 35 | Emp. R.N.Nº7 - Emp. R.N.Nº8 | Puente s/Aº El Gato (km 669,87) | 5 | 0.08 | 2005-12-27 | 2006-04-27 16:00 | 2006-04-27 | 228 | 10 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 45 | 14 | 51 | CORDOBA | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.c/Cordoba / Lte.c/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. a Quines | 13 | 219.96 | 1997-09-05 | 2004-10-03 09:52 | 2004-10-03 | 18064 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 4 | 24 | 14 | 51 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Córdoba | Jesus María - Lte. con Santiago del Estero | 13 | 157.39 | 2007-02-01 | 2008-06-01 15:58 | 2008-06-30 | 9583 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 10
[7 empty] | Total Córdoba | [6 empty] | 9798678 | 555993.268 | 891761.429 | 931096.663
16 | 7 | 4 | 18 | 51 | CORRIENTES | 14 | Corredor 4 (30 km) |  | 17 | 30 | 2011-11-01 | 2012-08-31 03:59 | 2012-08-31 | 8292 | 305.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 18 | 55 | CORRIENTES | 95 | Intersección con Ruta N°95 y R.P.N°2 |  | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 1800 | 50 | 35 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 13 | 18 | 51 | CORRIENTES | 14 | R.P.N°40 - Gobernador Virasoro | Paso por Virasoro | 17 | 4 | 2011-05-01 | 2011-11-29 21:59 | 2011-11-29 | 7000 | 583.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 28 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Emp. R.P.N°24 - Emp. R.N.N°123 | km 833,72 - km 871,35 | 5 | 37.63 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 10000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 3 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) | Prog. 713,33 | 8 | 30 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 12500 | 404.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 5 | 18 | 51 | CORRIENTES | 123 | Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14 | Pte. s/Río Miriñay | 8 | 150 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 6700 | 777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 85 | 18 | 51 | CORRIENTES |  | Puente Reconquista - Goya | Puente Nuevo y Accesos | 8 | 50 | 2011-11-01 | 2015-10-30 23:55 | 2014-10-30 | 530000 | 245.37 | 2496.36 | 2496.36 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 17 | 18 | 51 | CORRIENTES | 118 | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 | Pte. s/ Arroyo Naranjito | 8 |  | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2011-10-30 | 4500 | 250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 18 | 18 | 51 | CORRIENTES | 123 | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119 | Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos | 8 | 2 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-07-02 | 8000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 47 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Empedrado - Paso de la Patria | Variante paso por Corrientes | 8 | 25 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-10-30 | 90000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 48 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Lte. c/ Entre Ríos - Goya | Variante paso por Esquina | 8 | 10 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 35000 | 1296.296 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 54 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Ita Ibate - Ituzaingo | Emp R.N.N°118 | 8 | 80 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 3000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 55 | 18 | 51 | CORRIENTES | 14 | Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120 | Variante por Virasoro | 8 | 10 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 35000 | 1296.296 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 37 | 18 | 51 | CORRIENTES | 119 | Malla 532 - Corrientes | Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°123 | 13 | 109.32 | 2011-09-01 | 2016-08-29 23:54 | 2016-08-29 | 49194 | 722.223 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 19 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Malla 535 - Corrientes | Lte. c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas | 13 | 254.89 | 2011-09-01 | 2017-08-29 23:53 | 2017-08-29 | 114700 | 1274.445 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 34 | 18 | 51 | CORRIENTES | 14-120 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°12/Acceso a Yacyreta | 13 | 194.47 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 87512 | 1685.778 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 49 | 18 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguate Pora | 13 | 84.29 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 37930 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 50 | 18 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B | Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte) | 13 | 113.45 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 51053 | 577.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Adecuación de Acceso, Mejora de Travesía Urbana y Adecuación Hidráulica San Roque R.N.Nº12 Km 901-903,5 |  | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 6328 | 1217.773 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 18 | 52 | CORRIENTES | 12 | Adecuación de Acceso a Empedrado | km 974,9 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 7940 | 1200 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 18 | 54 | CORRIENTES | 12 | Adecuación de Acceso a Ita Ibate R.N.Nº12 | km 1183,8 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 4044 | 370 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 18 | 56 | CORRIENTES | 12 | Adecuación de Accesos a Paso de la Patria | km 1056,53 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 8911 | 750 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 14 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Obra de Refuerzo (VI-1) R.N.Nº12 km 880 - km 881 |  | 22 | 1 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 1072 | 167.558 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 14 | 18 | 52 | CORRIENTES | 12 | Obra de Refuerzo (VI-2) R.N.Nº12 km 889 - km 892 |  | 22 | 3 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 3215 | 502.673 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 14 | 18 | 53 | CORRIENTES | 12 | Obra de Refuerzo (VI-3) R.N.Nº12 km 1027 - km 1130 |  | 22 | 103 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 110389 | 8629.219 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 14 | 18 | 54 | CORRIENTES | 12 | Obra de Refuerzo (V-4) R.N.Nº12 km 1349,5 - km 1350 |  | 22 | 1 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 643 | 100.535 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 18 | 66 | CORRIENTES | s/nº | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Nuevos Accesos al Centro de Frontera | 8 | 4 | 2011-03-01 | 2012-02-28 23:59 | 2012-02-28 | 10000 | 90600.6 | 9060.06 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
22 | 12 | 69 | 18 | 51 | CORRIENTES | P 40 | Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. R.P.Nº114 | Prog. 34,00 - Prog. 75,241 | 8 | 41.24 | 2011-07-01 | 2012-12-29 11:58 | 2012-03-01 | 140422 | 62409.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 3
22 | 6 | 4 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Goya - San Roque (Pte. s/Rio Batelito) | Prog. 735,68 | 8 | 30 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 5254 | 316.25 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
40 | 0 | 6 | 18 | 55 | CORRIENTES | 12 | Adecuación de Accesos a Ituzaingó R.N.Nº12 km 1 | km 1 | 21 |  |  |  |  | - | 450 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
22 | 2 | 53 | 18 | 61 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Curupicay - Emp R.N.N°127 | 8 | 29.34 | 2007-09-21 | 2011-09-19 23:55 | 2011-09-19 | 190823 | 108174.822 | 4368.921 | 5019.107 | 2.544% | 6.04% | 39.62% | 6
22 | 10 | 54 | 18 | 51 | CORRIENTES | 117 | Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas | Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero | 8 | 1 | 2006-06-05 | 2011-06-03 23:54 | 2010-12-30 | 91794 | 10305.416 | 5898.454 | 5898.453 | 6.107% | 12.01% | 47.41% | 6 | A
22 | 2 | 53 | 18 | 65 | CORRIENTES | 117 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) | 8 | 8.04 | 2007-12-13 | 2011-09-11 17:56 | 2010-12-11 | 119488 | 89797.8 | 8979.78 | 19848.562 | 5.042% | 15.51% | 50.38% | 6
22 | 2 | 53 | 18 | 60 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Río Mocoreta - A° Curupicay | 8 | 33.56 | 2007-09-21 | 2011-03-21 11:56 | 2011-03-21 | 268176 | 23708.305 | 1016.405 | 30513.308 | 8.813% | 16.03% | 54.06% | 6
22 | 2 | 53 | 18 | 62 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustin | 8 | 32.38 | 2007-10-01 | 2011-09-29 23:55 | 2011-09-29 23:55 | 251010 | 83462.465 | 63995.977 | 40413.236 | 2.01% | 14.67% | 56.18% | 6
22 | 2 | 53 | 18 | 63 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126 | 8 | 30.39 | 2007-09-21 | 2011-09-19 23:55 | 2011-09-19 | 266665 | 57241.987 | 57550.087 | 47062.875 | 10.46% | 19.66% | 60.79% | 6
22 | 2 | 53 | 18 | 64 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117 | 8 | 27.63 | 2007-09-21 | 2010-12-20 05:56 | 2010-12-20 05:56 | 254245 | 95987.173 | 76295.273 | 111595.901 | 16.49% | 44.07% | 79.33% | 6
26 | 1 | 12 | 18 | 51 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.R.N.N°117-Emp.R.P.N°155-km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 1997-07-07 | 2006-10-04 05:49 | 2006-10-31 | 27283 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 85.76% | 7
26 | 4 | 11 | 18 | 51 | CORRIENTES | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes - Yapeyu | Emp. R.N.N° 117-Emp. R.P.N°155-km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 2006-08-01 | 2012-07-29 23:53 | 2012-07-30 | 56271 | 3527.408 | 2163.535 | 2163.535 | 1.578% | 6.277% | 90.21% | 6
26 | 3 | 27 | 18 | 51 | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N°14 - km 139 | 13 | 108.18 | 2008-04-30 | 2013-04-28 23:54 | 2013-04-28 | 75740 | 6147.834 | 14447.943 | 14447.941 | 0.8938% | 20.35% | 91.41% | 6
37 | 0 | 29 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | km 1.017,85 - km 1.030,00 - Riachuelo |  | 21 | 12.15 | 2007-10-08 | 2008-10-06 23:59 | 2010-02-28 | 8031 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 91.46% | 7
26 | 1 | 65 | 18 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte) | 13 | 113.45 | 1997-11-17 | 2007-11-14 23:48 | 2007-11-30 | 19932 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 93.83% | 7
26 | 4 | 8 | 18 | 51 | CORRIENTES | 14 | Malla 534 - Corrientes | Guaivirai - Cuay Grande | 13 | 103.7 | 2007-07-01 | 2012-06-28 23:54 | 2012-06-30 | 79638 | 3363.579 | 3563.51 | 3563.508 | 0.9706% | 3.886% | 93.86% | 6
26 | 1 | 28 | 18 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N°12 Sur - Pje. Iguate Pora | 13 | 84.29 | 1998-01-13 | 2007-10-11 17:49 | 2007-10-31 | 22137 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 94.47% | 7
22 | 7 | 19 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P.N°13 | km 1130 - km 1170 | 5 | 40 | 2006-06-26 | 2007-08-25 19:59 | 2007-08-31 | 25855 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.34% | 7
22 | 6 | 48 | 18 | 51 | CORRIENTES | 123 | Esteros Batel y Batelito | Puente Nuevo y Accesos | 8 | 70 | 2006-06-27 | 2008-01-25 21:58 | 2008-01-20 | 15604 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.65% | 7
26 | 1 | 14 | 18 | 51 | CORRIENTES | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°12 - km. 139,00 | 13 | 217.56 | 1997-11-03 | 2004-04-02 01:53 | 2004-04-05 | 20456 | 50 | 1062 | 1061.153 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 7 | 13 | 18 | 54 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R.P.N°19 | km 881 - km 890 / km 892 - km 897 | 5 | 14 | 2005-03-01 | 2005-10-30 07:59 | 2005-10-30 | 4363 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 16 | 18 | 51 | CORRIENTES | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. c/Misiones | 13 | 122.47 | 1997-07-07 | 2004-09-03 19:52 | 2004-09-12 | 15340 | 50 | 324 | 323.065 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 58 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) | A° Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km 646/km 648 | 8 | 1 | 2007-06-01 | 2010-06-30 09:56 | 2010-06-30 | 11575 | 2976.667 | 3785.157 | 3785.156 | 0% | 35.94% | 100% | 7
[7 empty] | Total Corrientes | [6 empty] | 3214825 | 665778.251 | 255043.481 | 288192.16
16 | 7 | 9 | 22 | 52 | CHACO | 95 | Acceso a Sáenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) |  | 5 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 600 | 447.223 | 126.221 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 22 | 22 | 51 | CHACO |  | Resistencia - Emp. R.P.Nº90 | Acceso a Colonia Benitez | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 23 | 22 | 51 | CHACO | 11 | Resistencia - Emp. R.P.Nº90 | Acceso a Margarita Belen | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 24 | 22 | 51 | CHACO | 11 | Resistencia - Emp. R.P.Nº90 | Emp. R.P.Nº90 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 25 | 22 | 51 | CHACO | 11 | Emp. R.P.Nº90 - Lte. Chaco / Formosa | Acceso a la Leonesa | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 28 | 22 | 51 | CHACO |  | Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes |  | 8 | 12.04 | 2011-11-30 | 2016-11-27 23:54 | 2016-11-27 | 200000 | 229.63 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 22 | 52 | CHACO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S II) | Sección II | 8 | 41.15 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 150000 | 4083.334 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 22 | 53 | CHACO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S III) | Sección III | 8 | 44.59 | 2011-05-01 | 2014-04-29 23:57 | 2014-04-29 | 210000 | 4569.447 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 31 | 22 | 51 | CHACO |  | Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo |  | 8 | 0.2 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2011-10-31 | 20000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 81 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Autovía 16 - Emp. R.Nº63 - E. Cc. Puerto Tirol |  | 8 | 8 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-05-02 | 40000 | 123.457 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 29 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Emp. R.N.Nº9 - Lte. con Formosa |  | 8 | 10.13 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-10-30 | 50000 | 1388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 42 | 22 | 51 | CHACO | 11 | Variante paso por Resistencia | km 955 - km 5,95 | 8 | 19 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-30 | 100000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 41 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Viaducto y Adecuación Hidráulica en Intersección con Av. Sarmiento |  | 8 |  | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-10-30 | 52000 | 1444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 52 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Acceso Oeste a Villa Angela |  | 5 | 4 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 12000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 69 | 22 | 51 | CHACO | 11 | Acceso a Margarita Belén |  | 8 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 6600 | 733.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 38 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Malla 537-I | Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle | 13 | 120 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 54000 | 600 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 47 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Malla 530 | Emp. R.N.N°95 - Lte. con Santiago del Estero | 13 | 143 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 64278 | 714.2 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 74 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Malla 508 | km 941,20 - km 1078,00 | 13 | 130.39 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 80000 | 888.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 83 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Malla 541 | km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.N°9 | 11 | 89.34 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 60000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 22 | 53 | CHACO | 16 | Juntas Puente Gral. Belgrano | km 0 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-09-30 02:00 | 2011-09-30 | 1188 | 180 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 22 | 70 | CHACO | 16 | Adecuación de Acceso Makalle | km 54,68 | 17 | 1 | 2011-11-01 | 2012-08-31 03:59 | 2012-08-31 | 7926 | 980 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 22 | 71 | CHACO | 16 | Adecuación de Accceso a Quitilipi | km 154,35 | 17 | 1 | 2011-11-01 | 2012-08-31 03:59 | 2012-08-31 | 5287 | 470 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 22 | 72 | CHACO | 16 | Adecuación de Acceso en Colonia Benitez R.Nº16 | km 2,5 | 21 | 1 | 2011-11-01 | 2012-08-31 03:59 | 2012-08-31 | 7300 | 620 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 22 | 73 | CHACO | 16 | Obras Complementarias CV VI |  | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 15987 | 1117.914 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 14 | 22 | 67 | CHACO | 16 | Obra de Refuerzo (VI-16) R.N.Nº16 km 35 - km 56 |  | 22 | 21 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 22507 | 1759.355 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 14 | 22 | 68 | CHACO | 16 | Obra de Refuerzo (VI-16) R.N.Nº16 km 89 - km 113 |  | 22 | 24 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 25722 | 2010.692 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 26 | 22 | 51 | CHACO | 11 | Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belén (S I) | Emp. R.N.N°89 - Cementerio Parque Jazmín | 8 | 16.9 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 80000 | 2222.223 | 6621.102 | 6687.767 | 0% | 0% | 0% | 3
22 | 9 | 26 | 22 | 53 | CHACO | 11 | Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belén (S III) | Autódromo Yaco Guarnieri - Acceso M. Belen | 8 | 14.7 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 70000 | 1944.444 | 66.666 | 0 | 0% | 0% | 0% | 3
37 | 0 | 28 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Const.de Rotonda R.P.Nº4 (Quitilipi) y km 25,91 (Puerto Tirol) | Acceso y Pavimentación Urbana km 136,12 (Machagai); Construcción de Dársenas | 21 | 1 |  | 2012-02-28 23:59 |  | 10777 | 9869.567 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
22 | 9 | 67 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Puente General Belgrano | Defensa Contra Impacto de Embarcaciones | 5 | 0.47 | 2009-11-01 | 2012-10-30 23:57 | 2012-10-31 | 174802 | 34819.371 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 14
22 | 13 | 2 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento | Proyecto de Intersección con Av. Savin y con R.N.Nº11 | 8 |  | 2010-09-28 | 2011-09-27 23:59 | 2011-03-30 | 57160 | 1055.556 | 5198.555 | 5198.554 | 8.411% | 8.411% | 8.411% | 6 | A
22 | 9 | 26 | 22 | 52 | CHACO | 11 | Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belén (S II) | Cementerio - Autódromo y Accesos (Cementerio Parque Jazmín - Seminario) | 8 | 5.3 | 2010-02-10 | 2012-08-10 11:57 | 2012-08-10 | 60572 | 2222.223 | 0 | 0 | 1.238% | 22.84% | 22.84% | 6 | A
16 | 3 | 38 | 22 | 51 | CHACO | 89 | TFO Chaco - Conveio 4 | Emp R.N.Nº 11 - Cote Lai | 8 | 241.22 | 2010-01-01 | 2011-12-31 23:58 | 2011-12-31 | 7530 | 2111.501 | 2098.416 | 2098.415 | 32.86% | 54.95% | 54.95% | 6 | A
26 | 4 | 31 | 22 | 51 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Emp. R.P.N°13 (Chaco) - km 386 (Santiago del Estero) | 13 | 122.84 | 2009-09-01 | 2014-08-30 23:54 | 2014-08-29 | 173584 | 19300.534 | 80455.995 | 80455.992 | 12.73% | 55.87% | 66.65% | 6
22 | 9 | 30 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Reconstrucción Pte. Lavalle y Repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina | Puente sobre Río Bermejo | 5 | 0.12 | 2009-04-27 | 2010-08-26 15:58 | 2010-08-26 | 5745 | 1089.719 | 5200.639 | 5200.637 | 0% | 0% | 80.54% | 7
16 | 7 | 9 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) | Calle Braille - Emp. R.N.Nº95 | 17 | 5.41 | 2008-09-08 | 2010-12-08 05:57 | 2010-12-08 | 21934 | 4272.5 | 5520.874 | 5520.874 | 11.1% | 25.28% | 90.33% | 6
22 | 9 | 17 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano | Emp. R.P.N°63 - Emp. R.N.N°11 (Prog 0 - Prog 7,6) | 8 | 7.27 | 2006-10-18 | 2009-04-17 11:57 | 2009-04-17 | 68203 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 91.95% | 7
26 | 4 | 37 | 22 | 51 | CHACO | 89 | Malla 536- I | Emp. R.N.N°16 - Emp R.P.N°13 | 13 | 88.39 | 2008-04-01 | 2013-03-30 23:54 | 2013-03-30 | 114033 | 8463.83 | 29478.102 | 29478.096 | 0.5683% | 9.645% | 94.69% | 6
22 | 7 | 19 | 22 | 53 | CHACO | 16 | CVN°6 - Obra N° 213 - Emp. R.P.N°11 | km 68 - km 89 | 5 | 21 | 2006-04-24 | 2009-03-23 13:57 | 2009-03-30 | 30607 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 96.05% | 7
26 | 1 | 15 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | 222.32 | 1998-02-10 | 2009-04-08 19:47 | 2009-04-30 | 23263 | 50 | 357.333 | 357.331 | 0% | 0% | 96.99% | 7
16 | 3 | 38 | 22 | 51 | CHACO | P13- EX.89 | TFO Chaco - Convenio 3 | Emp. R.N.N° 11 - Cote Lai | 11 | 208.56 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 2010-12-29 | 5006 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.989% | 97.78% | 7
22 | 9 | 17 | 22 | 52 | CHACO | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano | Emp. Av. Sarmiento - Emp R.N.Nº 11 (Prog 7,6 - Prog 13) | 8 | 5.4 | 2006-10-18 | 2009-10-16 23:57 | 2009-10-16 | 44532 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.11% | 7
22 | 9 | 18 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Paso por Saenz Peña |  | 8 | 5 | 2007-08-01 | 2010-05-31 03:57 | 2010-05-31 | 68184 | 14141.5 | 25266.946 | 25266.945 | 0% | 14.15% | 99.03% | 7
16 | 7 | 38 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Intersección con Acceso Norte a Villa Angela | Acc. Norte a Villa Angela - km 1027,81 | 17 | 0.64 | 2008-08-15 | 2010-03-15 21:58 | 2010-03-31 | 8947 | 495.833 | 2576.093 | 2576.091 | 0% | 17.35% | 99.03% | 14
26 | 1 | 10 | 22 | 51 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. c/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchan | 13 | 178.63 | 1997-05-22 | 2006-07-19 19:49 | 2006-07-19 | 23197 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
16 | 2 | 10 | 22 | 51 | CHACO | 86-95 | Tres Isletas - Emp. R.N.N°86 / Emp. R.Nº11 - Villa Gral. Güemes | km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes) | 11 | 403.37 | 1997-04-29 | 2004-07-27 05:52 | 2004-07-27 | 3616 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 3 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Emp. R.N.N°95 - Límite Chaco/Salta | km 177,21 - km 504,73 | 11 | 327.52 | 2004-12-02 | 2008-12-31 09:55 | 2008-12-31 | 9655 | 50 | 141.132 | 141.13 | 0% | 0% | 100% | 8
16 | 7 | 9 | 22 | 53 | CHACO | 95 | Empalme R.P.N°6 (Prog. Inic. 1054,6) |  | 5 | 1 | 2008-10-17 | 2009-04-17 11:59 | 2009-04-30 | 1790 | 50 | 50 | 280.312 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 7 | 22 | 51 | CHACO | 16 | CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. R.N.N°95 | km 62 - km 169 | 5 | 107 | 2004-08-20 | 2005-05-20 17:59 | 2005-05-31 | 13136 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
[7 empty] | Total Chaco | [6 empty] | 2271668 | 131152.939 | 163158.093 | 163262.144
16 | 6 | 48 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. R.N.Nº40 (Tecka) | km 313,74 - km 528,67 | 8 | 214.93 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 16000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 3 | 26 | 51 | CHUBUT | 40S | Lte. c/Santa Cruz - Emp. R.P.N°22 |  | 8 | 41.928 | 2011-06-01 | 2014-05-30 23:57 | 2014-05-30 | 96100 | 2407.408 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 60 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 | Trevelin - Límite c/Chile | Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco | 8 |  | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 12000 | 444.445 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 70 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 | Estabilización Cerro Chenque |  | 5 |  | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-11-28 | 4000 | 277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 47 | 26 | 51 | CHUBUT | 260 | Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51 | Sección I y Sección II | 8 | 58 | 2011-09-01 | 2014-08-30 23:57 | 2012-10-31 | 170000 | 2592.593 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 48 | 26 | 51 | CHUBUT | 260 | Empalme R.P.N°51 - Limite con Chile | Sección I y Sección II | 8 | 47 | 2011-09-01 | 2014-08-30 23:57 | 2012-10-30 | 130000 | 111.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 67 | 26 | 51 | CHUBUT | EX RP N 20 | Tamariscos - Emp. R.P.Nº56 | Prog. 159,300 - Prog. 166,500 | 8 | 7 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-07-31 | 6449 | 537.417 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 7 | 26 | 51 | CHUBUT | 26 | Emp. R.N.N°3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.Nº37) | Prog 0,00 - Prog 41,88 | 8 | 42 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-11-28 | 170000 | 157.408 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 46 | 26 | 51 | CHUBUT | 26 | Pampa del Castillo - Cerro Dragón | km 41,88 - km 80,00 | 8 | 20 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2011-05-30 | 20000 | 740.742 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 65 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Rawson - Trelew |  | 5 | 12 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 60000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 66 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Trelew - Gaiman | Sección II | 8 | 16 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 80000 | 2222.223 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 81 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 | Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.Nº26 |  | 5 |  | 2011-07-01 | 2013-06-29 23:58 | 2013-06-29 | 100000 | 208.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 40 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Malla 631 - I | Las Plumas - Emp. R.N.Nº62 - km 310,80 - km 419,69 | 13 | 107 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 74430 | 827.001 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 48 | 26 | 51 | CHUBUT | 40 | Malla 634 | La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20 | 13 | 79 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 92309 | 1025.656 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 71 | 26 | 51 | CHUBUT | 26-40 | Malla 635 | Emp. Ex RPN°20 - Emp. R.N.N°40 / Río Mayo - Acc.a Facundo | 13 | 175.27 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 52581 | 584.234 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 9 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Malla 102 A | Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Río Chubut (Las Plumas) | 13 | 136.96 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 123000 | 1366.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 10 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B | A/N Emp. R.N.Nº25 (Trelew) - Acc. a Malaspina | 13 | 230.41 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 207000 | 2300 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 39 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Malla 630 - I | Las Plumas - Emp. R.N.Nº40 (Tecka) | 13 | 214.71 | 2011-09-01 | 2016-08-29 23:54 | 2016-08-29 | 155805 | 1173.278 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1
26 | 3 | 6 | 26 | 51 | CHUBUT | 259-40 | Malla 113 -Chubut | Lte.c/Río Negro - Emp.R.N.Nº259 | 13 | 149.17 | 2011-03-01 | 2016-02-27 23:54 | 2016-02-27 | 116881 | 1298.678 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 40 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - prog. 1817,55 | 13 | 117.66 | 2009-08-01 | 2014-07-30 23:54 | 2014-07-30 | 92752 | 950.722 | 35528.165 | 35528.163 | 0.6027% | 16.11% | 42.17% | 6
22 | 9 | 72 | 26 | 51 | CHUBUT | P17 | Trevelin - Corcovado | Sec. I: km 0 - km 26,28 y Acceso a C. Centinela (km 15,24-km 20,96) | 8 | 31.98 | 2007-03-08 | 2012-05-05 19:54 | 2011-03-06 | 88337 | 19101.333 | 18380.025 | 18380.025 | 0.6% | 6.807% | 47.91% | 6
22 | 12 | 43 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 - RP 2 -A010 | Arroyo Verde - Emp. R.N.NºA 010 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Pirámides | Emp. R.N.Nº3 - Emp. R.P.Nº1 | 8 | 87.25 | 2008-08-22 | 2011-08-21 23:57 | 2011-08-21 | 166521 | 36859.429 | 31622.981 | 31622.979 | 14.53% | 22.85% | 48.57% | 6
22 | 13 | 45 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Autovía Trelew - Gaiman | Sección I Variante Parque Industrial y Acceso | 8 | 8 | 2009-06-19 | 2011-06-18 23:58 | 2011-06-30 | 110334 | 30979.161 | 38491.737 | 38491.736 | 7.618% | 34.51% | 49.28% | 6
22 | 9 | 73 | 26 | 51 | CHUBUT | P19 | Río Pico - Emp. R.N.Nº40 | km 30,00 - km 65,00 - II Sección | 8 | 30.26 | 2008-02-01 | 2011-01-30 23:57 | 2011-02-01 | 72342 | 14880.667 | 7195.104 | 7195.102 | 3.283% | 12.19% | 50.23% | 6
22 | 11 | 96 | 26 | 51 | CHUBUT | 3-P4 | Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn) | R.N.N°A010 (Acc. a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew | 8 | 61 | 2008-01-01 | 2012-05-31 01:55 | 2012-05-31 | 422410 | 64733.839 | 129909.633 | 129909.6 | 7.248% | 29.43% | 55.18% | 6
16 | 6 | 26 | 26 | 51 | CHUBUT | 26 - 40 | Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40 | km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67 | 11 | 208.55 | 2008-01-21 | 2010-01-19 23:58 | 2010-01-19 | 20561 | 5559.667 | 2097.508 | 2097.506 | 0% | 2.155% | 62.41% | 7
16 | 6 | 25 | 26 | 51 | CHUBUT | 40 | Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Tamarisco) | km 1467,67 - km 1739,73 | 11 | 272.06 | 2008-05-01 | 2010-10-30 11:57 | 2010-10-30 | 33434 | 9599.333 | 9289.342 | 9289.337 | 0.5922% | 19.15% | 64.19% | 7
16 | 6 | 4 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. R.N.Nº40 (S) | km 313,74 - km 591,38 | 11 | 277.64 | 2004-05-03 | 2007-11-01 11:56 | 2007-11-30 | 10021 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 69.27% | 7
22 | 9 | 33 | 26 | 51 | CHUBUT | P71 | Emp R.N.N°258 (Emp R.N.Nº40) - Cholila | km 0 - km 30 | 8 | 30 | 2005-12-15 | 2011-05-15 01:54 | 2011-05-15 | 55954 | 7088.333 | 9409.089 | 9409.089 | 4.139% | 17.31% | 69.57% | 6
22 | 9 | 35 | 26 | 51 | CHUBUT | P19 | Río Pico - Emp. R.N.N°40 | I Sección km 0 - km 30 | 8 | 30 | 2006-02-01 | 2011-12-01 03:53 | 2011-12-01 03:53 | 63274 | 3742.083 | 3265.396 | 3265.395 | 0.3461% | 13.73% | 77.33% | 6
22 | 9 | 71 | 26 | 51 | CHUBUT | P12 | Emp. R.N.Nº40 - Gualjaina | R.N.Nº40 - km 27,00 | 8 | 27 | 2007-02-01 | 2010-12-01 03:56 | 2010-12-01 | 54034 | 2108.75 | 16873.743 | 16873.74 | 7.56% | 15.09% | 78.96% | 6 | A
26 | 4 | 21 | 26 | 51 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Emp.R.N.N°3 - Emp. R.P.N°20 | 13 | 135.47 | 2007-11-01 | 2012-10-29 23:54 | 2012-10-30 | 124053 | 9296.953 | 20525.085 | 20525.083 | 8.007% | 9.315% | 79.22% | 6 | A
16 | 6 | 24 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. R.N.N°40 (Tecka) | km 313,74 - km 528,67 | 11 | 214.93 | 2007-11-20 | 2009-11-18 23:58 | 2009-11-19 | 14213 | 1877.818 | 2188.92 | 2188.92 | 0% | 0% | 80.93% | 7
22 | 9 | 74 | 26 | 51 | CHUBUT | P56-40 | Alto Río Senguer - Emp. R.P.Nº20 | km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56) | 8 | 39 | 2006-03-09 | 2011-04-07 09:54 | 2011-04-07 | 49270 | 3555 | 6717.327 | 6717.326 | 13.88% | 29.32% | 81.13% | 6
22 | 3 | 20 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Trelew - Rawson | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | 8 | 0.14 | 2004-10-13 | 2006-04-13 11:58 | 2006-04-08 | 12688 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 91.14% | 7
26 | 3 | 18 | 26 | 51 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.N°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Rio Chubut | 13 | 250.41 | 2004-12-01 | 2009-01-29 19:55 | 2009-01-30 | 33883 | 5814.545 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 91.15% | 7
22 | 4 | 29 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia - km 1886 (Rada Tilly) | km 1838 - km 1845 | 8 | 6.83 | 2005-04-12 | 2008-09-10 01:56 | 2008-09-30 | 35624 | 50 | 985.601 | 985.6 | 0% | 0% | 94.51% | 7
26 | 3 | 38 | 26 | 51 | CHUBUT | 40-259 | Malla 632 - Chubut | Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D) | 13 | 159.62 | 2007-09-01 | 2012-08-29 23:54 | 2012-08-30 | 142728 | 11729.4 | 45896.198 | 45896.195 | 3.486% | 26.84% | 95.48% | 6
22 | 9 | 36 | 26 | 51 | CHUBUT | 259 | Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel | km 9,14 - km 15,45 (Pte. s/Aº Seco) | 8 | 6.31 | 2007-04-01 | 2008-11-29 07:58 | 2008-11-30 | 20118 | 50 | 763.954 | 763.952 | 0% | 0% | 97.25% | 7
26 | 3 | 19 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | 13 | 230.41 | 2004-12-01 | 2010-01-29 19:54 | 2010-01-31 | 66116 | 6129.455 | 725.818 | 725.816 | 0% | 0% | 97.93% | 7
16 | 6 | 6 | 26 | 51 | CHUBUT | 40-260 | Emp.R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Santa Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte. c/Chile | km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105 | 11 | 147.08 | 2007-01-22 | 2012-01-20 23:54 | 2011-01-30 | 32518 | 6115.125 | 13499.355 | 13499.352 | 12.33% | 28.08% | 98.4% | 6
26 | 1 | 32 | 26 | 51 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.c/ Río Negro-Emp. R.N.Nº40S-Emp. R.N.Nº258-Emp. R.N.Nº25 Emp. R.N.Nº40S Trevelín | 13 | 201.24 | 1997-12-01 | 2008-12-28 09:47 | 2008-12-30 | 34892 | 50 | 1330.276 | 1330.275 | 0% | 0% | 98.99% | 7
26 | 1 | 25 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - km. 1817,55 | 13 | 124.49 | 1997-11-11 | 2009-07-09 07:47 | 2009-07-09 | 25570 | 206.667 | 995.578 | 995.578 | 0% | 0% | 99.67% | 7
26 | 1 | 33 | 26 | 51 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.s/R.Chubut | 13 | 250.41 | 1997-11-14 | 2004-11-11 23:52 | 2004-11-11 | 21472 | 48 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.78% | 7
22 | 9 | 34 | 26 | 51 | CHUBUT | 1S40-P70 | El Maiten - Emp. R.N.Nº40 (ex 258 - Epuyen )-Acc. a Bs As Chico | km 6,074 - km 18,175 (1S40)-km 0,00 - km 28,896 (P70) | 8 | 44.84 | 2005-11-22 | 2009-03-22 15:56 | 2009-04-22 | 41066 | 50 | 7302.364 | 7302.364 | 0% | 0% | 99.78% | 8
26 | 1 | 61 | 26 | 51 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte.c/Santa Cruz-Emp. R.N.Nº 3-Emp. R.P. Nº20 | 13 | 140.73 | 1997-06-23 | 2007-11-20 01:48 | 2007-11-30 | 20403 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 63 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | 13 | 180.55 | 1997-11-14 | 2004-11-11 23:52 | 2004-11-14 | 20165 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
16 | 6 | 5 | 26 | 51 | CHUBUT | 40S | Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Río Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 | 11 | 289.06 | 2004-09-07 | 2007-11-06 19:56 | 2007-11-30 | 9342 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 4 | 26 | 51 | CHUBUT | 3-A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N°25 / Emp. R.N.Nº3 - Pto. Mineralero | 13 | 159.72 | 2005-10-01 | 2007-01-30 15:58 | 2007-01-20 | 26392 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 10
[7 empty] | Total Chubut | [6 empty] | 3607042 | 261262.363 | 402993.216 | 402993.133
16 | 7 | 6 | 30 | 55 | ENTRE RIOS | 127 | Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera |  | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2012-03-30 13:59 | 2012-03-30 | 2000 | 166.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 17 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. R.P.N°7 | Intersección con R.N.N°127 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-08-30 16:00 | 2011-08-30 | 2500 | 416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 44 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Paraná - Emp. R.N.N°18 (Pte. s/A°Las Tunas) | Prog. 447,34 | 8 | 30 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1500 | 83.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 46 | 30 | 51 | ENTRE RIOS |  | Puente Binacional Salto - Concordia |  | 8 | 0.6 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-11-28 | 26000 | 481.481 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 34 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 127-P6-P2-12-131-P32-18 | Intersecciones Rutas Nº127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32 | Intersecciones Varias | 11 | 1 | 2011-05-30 | 2013-05-28 23:58 | 2012-11-28 | 6500 | 469.445 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 35 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | A015 | Intersección R.N.NºA015 y calle Rösch | Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.Nº14 | 8 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-05-02 | 653 | 47.161 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 47 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Acc. a San Benito - Av. Almafuerte (Parana) | Acceso Sur a Paraná | 8 | 3.1 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-11-28 | 15000 | 1249.192 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 52 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 130 | Variante paso por Villaguay |  | 8 | 5 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-11-28 | 20000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 19 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Gral. Galarza - Nogoya |  | 8 | 60 | 2011-11-07 | 2014-05-07 11:57 | 2012-05-01 | 210000 | 155.556 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 20 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | s/nº | Nogoya - Villaguay |  | 8 | 75 | 2011-11-12 | 2014-11-10 23:57 | 2013-11-28 | 270000 | 166.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 12 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Ríos | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19 | 13 | 259.15 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 116618 | 1295.756 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 35 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 130 | Malla 510 - Entre Ríos | Emp. R.N.N°14 - Villaguay | 13 | 82.02 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 54543 | 606.033 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 7 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12-136 | Malla 509 | Emp. RNNº 14 (Ceibas) - Galarza / Emp. RPNº - Comzo. Viaducto Pte. Intern. | 13 | 151.79 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 136611 | 1517.9 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 8 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12/131 | Malla 513 B | km 333,49 - Emp. R.P.Nº32 / Emp. R.P.Nº11 - Emp. R.N.Nº12 | 13 | 99.93 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 89937 | 999.3 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 43 | 30 | 51 | ENTRE RIOS |  | Obras Reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay |  | 5 |  |  |  |  | - | 407.408 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
22 | 2 | 53 | 30 | 56 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Ubajay - Emp. R.N.N°18 | 8 | 34.97 | 2007-06-01 | 2011-08-30 05:55 | 2011-08-30 | 321071 | 90506.821 | 329.29 | 11732.879 | 2.12% | 3.726% | 27.6% | 6
22 | 2 | 53 | 30 | 53 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A° Colman | 8 | 34.78 | 2007-09-21 | 2011-11-19 19:55 | 2011-11-19 | 284173 | 77484.405 | 37933.459 | 54431.491 | 12.36% | 19.49% | 31.81% | 6
22 | 12 | 12 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Int. R.N.Nº127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi | A° Machuca - Calle Cepeda (km 200) | 8 | 2.5 | 2009-08-27 | 2011-05-27 17:58 | 2011-03-27 | 28147 | 955.556 | 1083.425 | 1083.423 | 16.13% | 35.32% | 43.26% | 6
22 | 2 | 53 | 30 | 57 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande | 8 | 32.74 | 2007-06-01 | 2011-04-30 13:55 | 2011-04-30 | 330876 | 119577.015 | 63458.891 | 60399.232 | 4.853% | 19.08% | 57.54% | 6
22 | 2 | 53 | 30 | 59 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Mandisovi Grande - Río Mocoreta | 8 | 35.85 | 2007-06-01 | 2011-03-31 03:56 | 2011-03-31 | 273805 | 28538.056 | 19500.342 | 46920.136 | 4.598% | 21.08% | 71.26% | 6
22 | 2 | 53 | 30 | 55 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°29 - Ubajay | 8 | 35.58 | 2007-07-30 | 2011-04-28 17:56 | 2011-04-28 | 359813 | 39475.387 | 28783.487 | 77500.286 | 5.016% | 20.82% | 76.14% | 6
26 | 4 | 33 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 502 - Entre Ríos | Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes | 13 | 146.75 | 2008-04-30 | 2013-04-28 23:54 | 2013-04-15 | 173218 | 16181.5 | 54081.596 | 54081.594 | 5.323% | 20.02% | 83.24% | 6
22 | 2 | 53 | 30 | 54 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Colman - Emp. R.P.N°29 | 8 | 33.27 | 2007-06-28 | 2011-07-27 09:55 | 2011-07-27 | 316644 | 69441.239 | 55791.325 | 85800.139 | 4.995% | 23.29% | 84.15% | 6
22 | 2 | 53 | 30 | 58 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande | 8 | 34.76 | 2007-06-29 | 2010-12-27 11:56 | 2010-12-27 | 231798 | 12273.257 | 17441.749 | 27670.524 | 3.468% | 10.13% | 90.26% | 6
22 | 2 | 53 | 30 | 52 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°20 - Emp. RP "J" (Colonia Elia) | 8 | 27.74 | 2006-11-26 | 2011-05-26 11:55 | 2011-05-30 | 185540 | 38286.462 | 27828.647 | 93645.379 | 10.64% | 45.5% | 90.34% | 6
26 | 4 | 7 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12-18 | Malla 533 - Entre Ríos | Emp. R.N.Nº131 - Emp. R.N.Nº127 / Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.N.Nº32 | 13 | 133.28 | 2007-05-31 | 2012-05-28 23:54 | 2012-05-30 | 93861 | 2666.595 | 4339.417 | 4339.414 | 1.055% | 4.07% | 93.67% | 6
26 | 4 | 56 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | RP6 RP39 | Malla 513 C - Entre Ríos | R.P.Nº6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/R.P.Nº39 Nogoyá - Emp. R.P.Nº6 | 13 | 86 | 2006-07-01 | 2012-06-28 23:53 | 2012-06-28 | 49759 | 1459.385 | 986.857 | 986.857 | 0.9466% | 3.656% | 95.61% | 6
16 | 7 | 6 | 30 | 53 | ENTRE RIOS | 127 | Readecuación Int. c/R.P.N°6- R.P.N°2 y Acceso a Bovril | Inter. R.N.Nº127 - R.P.Nº2 - Acceso Bovril | 17 | 5.47 | 2007-04-16 | 2009-07-15 05:57 | 2009-07-31 | 15645 | 1232 | 392.3 | 392.3 | 0% | 0% | 95.63% | 7
26 | 1 | 44 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Ríos | Villaguay - Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°14 - Villaguay | 13 | 173.02 | 1997-10-25 | 2009-07-22 17:46 | 2009-07-22 | 15122 | 755 | 172.749 | 172.749 | 0% | 0% | 95.73% | 7
26 | 3 | 2 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12-136 | Malla 509 - Entre Ríos | Emp.R.N.N°14 - Galarza - Emp. R.P.N°20 - Lte. c/Rep. Uruguay | 13 | 151.79 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 2009-12-30 | 47290 | 325 | 1214.919 | 1214.918 | 0% | 0% | 95.76% | 7
22 | 11 | 30 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Trama Urbana Ciudad de Nogoya | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°26 | 8 | 3.8 | 2007-06-13 | 2008-03-12 17:59 | 2008-04-30 | 8670 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 96.57% | 8
22 | 11 | 68 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | s/nº | Diamante - Parque Nacional Pre Delta | Acc. Parque Nacional Pre Delta | 8 | 5.07 | 2007-06-26 | 2008-09-24 05:59 | 2008-09-24 | 6167 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 97.39% | 7
26 | 1 | 46 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Ríos | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 119 | 13 | 259.15 | 1997-10-03 | 2011-01-29 15:45 | 2011-01-31 | 50954 | 1928.75 | 9341.377 | 9341.375 | 2.437% | 19.08% | 98.01% | 6 | C
38 | 0 | 16 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 14 | R.N.Nº14 Puerto Yeruá - R.N.Nº14 km 242,36 | Acceso a Puerto Yeruá desde R.N.Nº14 Tramo: Puerto Yeruá - R.N.Nº14 km 242,36 | 21 | 1 | 2008-08-01 | 2009-09-30 19:59 | 2009-11-30 | 46876 | 398.563 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 98.1% | 7
26 | 1 | 13 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Ríos | Emp. R.N.N°127-Lte. c/Corrientes -Emp. R.N.N°12-Emp. R.P.N°32-Emp. R.N.N°12-Hasenkamp | 13 | 271.44 | 1997-08-27 | 2008-05-24 17:48 | 2008-05-24 | 28762 | 50 | 759.706 | 759.706 | 0% | 0% | 98.19% | 7
22 | 2 | 53 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Intersecc. Emp. R.P.N°16 - Intersecc. Emp. R.P.N°20 | 8 | 18.17 | 2005-11-16 | 2009-03-16 15:56 | 2009-03-16 | 85743 | 53368.154 | 243310.292 | 129.14 | 0% | 0% | 98.31% | 7
26 | 3 | 16 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12-131 | Malla 513 B - Entre Ríos | km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12 | 13 | 99.93 | 2005-03-01 | 2011-04-29 19:53 | 2011-04-29 | 49246 | 757.333 | 2489.562 | 2489.56 | 1.255% | 5.02% | 98.85% | 6 | A
26 | 3 | 3 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Ríos | Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20 | 13 | 90.27 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 2009-12-31 | 43010 | 668.75 | 803.853 | 803.852 | 0% | 0.3743% | 99.99% | 7
37 | 0 | 85 | 30 | 51 | ENTRE RIOS |  | Autopista Mesopotámica - Ceibas-Gualeguaychú |  | 22 | 120 | 2007-03-01 | 2009-12-29 03:57 | 2009-12-29 | 155024 | 57082 | 3252.293 | 3252.293 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 78 | 30 | 51 | ENTRE RIOS |  | Acceso Sur a Gualeguaychú - calz.adic., Rehabilitación Calzada Existente e ilum. |  | 21 | 7.28 | 2007-11-01 | 2008-11-30 09:59 | 2008-11-30 | 25241 | 362.975 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
38 | 0 | 9 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 14 | Mejora en Acceso Sur R.N.Nº14 km 252,60 Concordia |  | 22 | 1 | 2007-11-01 | 2008-11-30 09:59 | 2008-11-30 | 17953 | 1 | 957.557 | 957.555 | 0% | 0% | 100% | 7
38 | 0 | 1 | 30 | 53 | ENTRE RIOS | 15 | Rotonda en Intersección R.N.Nº15 y Av. Monseñor Rosch -Concordia |  | 22 | 1 | 2007-11-15 | 2009-07-15 07:58 | 2009-11-30 | 18811 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 48 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. R.N.N°127 | km 489,25 - km 500,59 | 5 | 11.34 | 2003-09-09 | 2004-10-08 09:59 | 2004-10-08 | 7653 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 59 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | 8 | 7.4 | 2004-02-19 | 2009-08-18 11:54 | 2009-08-30 | 32655 | 453.5 | 237.672 | 237.671 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 40 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano) | Prog. 572 | 8 | 126 | 2007-03-07 | 2009-08-05 01:57 | 2009-08-31 | 32174 | 1149.625 | 3608.012 | 3608.011 | 0% | 0% | 100% | 8
[7 empty] | Total Entre Ríos | [6 empty] | 4287563 | 624147.45 | 578099.789 | 541950.484
16 | 6 | 32 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Lte. C/Salta |  | 11 | 215 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 11000 | 305.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 1 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Corredor 1 (200 km) |  | 17 | 200 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 15000 | 416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 34 | 58 | FORMOSA | 11 | Intersección c/R.N.N°81 | (Prog. Inic. 1184) Int. e Iluminación | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-12-30 | 3000 | 222.222 | 69.093 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 49 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Iluminación Paso por la ciudad de Clorinda |  | 8 | 1.5 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 4500 | 125 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 18 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Límite con Salta | Las Lomitas - Laguna Yema | 5 | 90 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 45000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 19 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Límite con Salta | Laguna Yema - Ing. Juarez | 5 | 60 | 2011-05-03 | 2012-10-31 11:58 | 2012-10-31 | 35000 | 1296.296 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 20 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Límite con Salta | Ing. Juarez - Límite con Salta | 5 | 60 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 35000 | 1296.296 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 21 | 34 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 | Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire | 5 | 4 | 2011-11-01 | 2012-07-01 07:59 | 2012-07-01 | 15000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 46 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Río Bermejo - Montelindo (Pte. s/A° Mbigua) | Prog. 1120,72 | 8 | 20 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1350 | 96.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 87 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Nueva Av. de Circunvalación de Formosa |  | 8 | 20.36 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-30 | 32762 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 47 | 34 | 51 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Posta Cambio Zalazar - el Remanso - Lamadrid | 8 | 250 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2015-10-30 | 250000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 78 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen |  | 5 |  | 2011-10-01 | 2013-03-31 11:58 | 2013-03-31 | 100000 | 123.457 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 79 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Autovía Formosa - Clorinda |  | 8 | 80 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 300000 | 277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 81 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 540 | Las Lomitas - Lte. con Salta | 13 | 212.52 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 95634 | 1601.4 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 5 | 34 | 51 | FORMOSA | 86-95 | Malla 338 | Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar / Fortín Lavalle - Villa Gral. Güemes | 13 | 240.99 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 246891 | 2409.9 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 18 | 34 | 51 | FORMOSA | 86 | Malla 531 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento | 13 | 170.99 | 2011-07-01 | 2016-06-28 23:54 | 2016-06-28 | 30689 | 1255.557 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 6 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 542 | Pozo del Mortero - Límite con Salta | 13 | 160.14 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 144126 | 1601.4 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
16 | 3 | 32 | 34 | 51 | FORMOSA | 86 | TFO- Formosa - Convenio 9 | Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Martín | 11 | 116 | 2009-01-01 | 2010-12-31 23:58 | 2010-12-30 | 10001 | 4034.948 | 0.001 | 0 | 7.499% | 30% | 57.49% | 6 | A
16 | 3 | 33 | 34 | 51 | FORMOSA | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | km 1645,000 - Km 1771,000 | 11 | 126 | 2009-08-10 | 2011-08-09 23:58 | 2011-08-09 | 8902 | 772 | 3775.087 | 3775.084 | 12.93% | 51.16% | 71.09% | 6
22 | 9 | 89 | 34 | 53 | FORMOSA | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III | III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones | 8 | 24.77 | 2007-11-20 | 2011-01-18 19:56 | 2011-01-18 | 93009 | 13739.165 | 13989.165 | 11853.841 | 10.69% | 34.81% | 83.3% | 6
22 | 5 | 1 | 34 | 51 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. c/Paraguay | 13 | 297.28 | 1998-06-01 | 2011-05-28 23:45 | 2011-05-28 | 271106 | 12500.8 | 38757.914 | 38757.912 | 3.392% | 13.57% | 90.13% | 6 | C
26 | 3 | 48 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95 | 13 | 181.41 | 2008-04-30 | 2013-04-28 23:54 | 2013-04-30 | 91086 | 7989.334 | 12027.073 | 12027.071 | 1.054% | 15.98% | 91.5% | 6 | A
22 | 4 | 64 | 34 | 55 | FORMOSA | 81 | Ing. Juárez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | 8 | 44.89 | 2004-10-13 | 2008-07-12 17:56 | 2008-03-30 | 48581 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 93.26% | 7
22 | 4 | 54 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Remodelación Cruce por la ciudad de Clorinda | Av. Juan Marana hasta Calle Mendoza | 5 | 6 | 2005-09-02 | 2007-05-03 07:58 | 2007-03-03 | 25022 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 94.07% | 7
22 | 9 | 89 | 34 | 54 | FORMOSA | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S IV | IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar | 8 | 37.48 | 2007-10-10 | 2011-08-09 03:56 | 2011-11-09 | 142312 | 26247.083 | 26537.091 | 50596.325 | 0.6324% | 28.96% | 95.97% | 6 | A
22 | 4 | 64 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazán | km. 1473,00 - km 1503,10 | 5 | 30 | 2004-10-14 | 2007-01-13 05:57 | 2007-01-13 | 24771 | 57 | 1751.469 | 1861.499 | 0% | 0% | 96.01% | 7
22 | 12 | 84 | 34 | 51 | FORMOSA | s/nº | Aeródromo Localidad de Ingeniero Juarez | Emp. R.N.N°81 - Fin Tramo | 8 | 1.5 | 2007-10-17 | 2008-03-17 02:00 | 2008-03-17 | 10762 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 96.21% | 7
22 | 4 | 64 | 34 | 54 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ing. Juárez | Laguna Yema - Los Chiriguanos | 8 | 28 | 2004-10-13 | 2007-07-13 17:57 | 2007-07-31 | 40501 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 97.72% | 7
26 | 2 | 37 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 338 - Formosa | Emp. R.N.Nº95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº81 - Villa General Güemes | 13 | 171.03 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 2009-12-30 | 55138 | 547.083 | 389.864 | 389.864 | 0% | 0.3537% | 98.64% | 7
22 | 13 | 3 | 34 | 51 | FORMOSA | P2 | Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He |  | 5 | 15 | 2008-04-14 | 2010-06-13 19:58 | 2010-06-13 | 41540 | 5915.882 | 3271.867 | 3271.865 | 0% | 6.577% | 99.46% | 7
22 | 4 | 83 | 34 | 51 | FORMOSA | 86 | Gral. Belgrano (M. Tacaagle) - Gral. Güemes | km 1458,05 - km 1488,25 | 8 | 29.6 | 2006-11-28 | 2009-09-27 03:57 | 2009-09-30 | 80739 | 1858.5 | 11211.161 | 11211.16 | 0% | 0% | 99.65% | 7
22 | 4 | 84 | 34 | 52 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N.Nº81 - Lte. c/Chaco - Sección II | Prog 29,800 - Emp. R.N.Nº81 | 8 | 29.8 | 2006-05-09 | 2009-02-05 17:57 | 2009-02-28 | 93259 | 50 | 50 | 41735.242 | 0% | 0% | 99.8% | 7
22 | 9 | 89 | 34 | 52 | FORMOSA | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII | II - Fortín Leyes - San Martin N°2 | 8 | 32.74 | 2007-08-10 | 2010-06-09 03:57 | 2010-06-09 | 134197 | 7305 | 7305 | 71383.665 | 0% | 37.38% | 99.88% | 7
22 | 9 | 89 | 34 | 51 | FORMOSA | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S I | I - Gral. Güemes - Fortín Leyes | 8 | 25.14 | 2007-05-07 | 2009-10-29 09:57 | 2009-10-29 | 112916 | 971.5 | 90918.407 | 4915.823 | 0% | 0% | 99.91% | 7
22 | 9 | 91 | 34 | 51 | FORMOSA | P2 | Emp. R.N.Nº11 - Riacho He-He | Secciones I, II y III | 5 | 70 | 2005-05-20 | 2008-04-18 13:57 | 2008-04-25 | 54654 | 28 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.95% | 7
22 | 9 | 86 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Aeropuerto El Pucu - Emp. R.N.Nº81 | km 1167 - km 1184,44 | 8 | 10.94 | 2006-11-23 | 2008-05-23 11:58 | 2008-05-30 | 14819 | 4 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 99.97% | 7
22 | 4 | 64 | 34 | 52 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juárez | Juan G. Bazan - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero | 8 | 25 | 2004-10-14 | 2006-10-13 23:58 | 2006-04-30 | 34499 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 34 | 53 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juárez | Pozo del Mortero - Laguna Yema | 8 | 27.25 | 2004-10-14 | 2007-11-13 09:56 | 2007-11-13 | 38033 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 34 | 56 | FORMOSA | 81 | Ing. Juárez - Lte. c/Salta | Sección I: Ing. Juarez - km 25,5 | 8 | 24.4 | 2006-11-29 | 2007-12-29 09:59 | 2007-12-31 | 56000 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 34 | 57 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 | km 25,5 - Límite con Salta | 8 | 27 | 2006-10-10 | 2007-12-09 19:59 | 2007-12-31 | 41991 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 90 | 34 | 51 | FORMOSA | P1 | Misión Laishi - El Colorado | Presidente Irigoyen (23000) - El Colorado (35025,40) | 5 | 58 | 2005-06-27 | 2007-11-26 01:57 | 2007-11-30 | 16882 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 34 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Acc. a Las Lomitas | 13 | 285.59 | 1997-08-01 | 2004-10-29 05:52 | 2004-10-06 | 17069 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 84 | 34 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N.Nº81 - Lte. c/Chaco- Sección I | Lte. c/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle) | 8 | 25 | 2007-05-14 | 2010-01-11 07:57 | 2010-01-31 | 140478 | 34893.5 | 41685.244 | 0 | 0% | 6.051% | 100% | 8
[7 empty] | Total Formosa | [6 empty] | 3063219 | 135385.88 | 251738.45 | 251779.351
16 | 7 | 50 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | R.N.Nº9 Mejoramiento de Accesos y Circunvalacion Vial Humahuaca |  | 8 | 1 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 2000 | 55.556 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 51 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Río León - Emp. R.N.N°52 | Tumbaya (km 1730,00 - km 1732,50) | 17 | 2.5 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 350 | 70 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 53 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | San Salvador de Jujuy - Río León | Acceso a los Molinos - Río Yala (km 1698,95 - km 1705,75) | 17 | 7 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-12-30 | 1800 | 150 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 55 | 38 | 51 | JUJUY | 9-66 | San Salvador de Jujuy - Río León y R.N.N°9 - El Cuarteadero | Emp. R.N.N°66 - Pte. Paraguay - A/N R.N.N°9 - Palpala | 12 |  | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 4500 | 250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 5 | 38 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. Ex R.N.N°40 - Susques | km 62,68 - km 72,55 | 5 | 10 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-12-30 | 15000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 22 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Yala - Emp. R.N.N°52 | Yala - Volcan | 5 | 26.81 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-12-30 | 18000 | 1500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 23 | 38 | 51 | JUJUY | RN 52 | Emp. R.N.N°9 - R.P.N°79 | km 43,5 (Emp. R.P.N°79) | 5 | 19.18 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-12-30 | 15000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 24 | 38 | 51 | JUJUY |  | Yala - Emp. R.N.N°52 | Volcan - Emp. R.N.N°52 | 5 | 19.57 | 2011-09-01 | 2012-05-01 07:59 | 2012-05-01 | 13500 | 1125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 25 | 38 | 51 | JUJUY | RN 52 | Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79 |  | 5 | 43.5 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 22000 | 1222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 26 | 38 | 51 | JUJUY | RN 52 | Susques - R.P.N°70 |  | 5 | 56.13 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 15000 | 833.334 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 27 | 38 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. R.N.N°70 - Límite con Chile |  | 5 | 63.04 | 2011-06-01 | 2012-05-30 23:59 | 2012-05-30 | 16000 | 888.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 32 | 38 | 51 | JUJUY | 40N | Lte. con Salta - Emp. R.N.N°52 | Prog. 1412 - Prog. 1447 | 8 | 35 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 26400 | 2222.223 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 54 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Circunvalación Acceso a Los Alisos |  | 8 | 5 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 10000 | 694.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 41 | 38 | 52 | JUJUY | 9 | Pte. s/ Río Alisos |  | 8 |  | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 7733 | 429.611 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 52 | 38 | 51 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua | Pte. s/ FF.CC. Belgrano, s/ A° del Zanjon, s/ Río Negro | 8 | 400 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 50000 | 925.926 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 53 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Pte. s/Río Grande |  | 8 | 200 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 30000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 1 | 38 | 51 | JUJUY |  | Puente s/Río Xibi - Xibi |  | 8 |  | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 25000 | 925.926 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 38 | 51 | JUJUY | 40 | Lte. c/ Salta - Emp. R.N.Nº52 | Secc. I y II - Corredor Minero | 8 | 97.5 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 100000 | 453.704 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 38 | 52 | JUJUY | 40 | Emp. R.N.Nº52 - Coranzuli | Secc. I y II | 8 | 72 | 2011-10-15 | 2013-10-13 23:58 | 2013-10-13 | 90000 | 504.63 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 38 | 53 | JUJUY | 40 | Coranzuli - Orosmayo | Secc. I y II | 8 | 68.5 | 2011-09-15 | 2013-09-13 23:58 | 2013-09-13 | 75000 | 319.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 38 | 54 | JUJUY | 40 | Orosmayo - Paicone | Secc. I y II | 8 | 67 | 2011-09-15 | 2013-09-13 23:58 | 2013-09-13 | 75000 | 337.963 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 35 | 38 | 51 | JUJUY | IV66 | Perico - El Milagro | Emp. R.N.Nº66 - Emp. R.N.Nº34 | 8 | 13 | 2011-11-07 | 2014-11-05 23:57 | 2013-11-28 | 60000 | 1666.666 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 36 | 38 | 51 | JUJUY | 66 | Perico - El Cuarteadero | Emp.R.N.IV 66 - Emp. R.N.Nº34 | 8 | 12.44 | 2011-11-07 | 2013-11-05 23:58 | 2012-11-28 | 50000 | 1666.666 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 38 | 51 | JUJUY | 34 | Lte. con Salta - Acc. a San Pedro de Jujuy |  | 8 | 60 | 2011-11-01 | 2015-10-30 23:55 | 2014-11-28 | 150000 | 2546.297 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 38 | 52 | JUJUY | 34 | Acc. San Pedro de Jujuy - Lib. Gral. San Martín |  | 8 | 57 | 2011-11-01 | 2017-10-29 23:53 | 2016-11-27 | 400000 | 1120.37 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 38 | 53 | JUJUY | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52) | 8 | 37 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-31 | 203500 | 5652.781 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 38 | 54 | JUJUY | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00) | 8 | 20 | 2011-11-14 | 2013-11-12 23:58 | 2012-10-30 | 110000 | 3055.586 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 30 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Autovía Tramo: R.P.N°2 - Yala |  | 8 | 13 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-11-28 | 28000 | 277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 22 | 38 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. Ex R.N.N°40 - Susques | km 78,00 - km 102,00 | 8 | 24 | 2011-11-01 | 2012-07-01 07:59 | 2011-07-02 | 7000 | 583.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 23 | 38 | 51 | JUJUY | 52 | Susques - Emp R.P.N°16 | km 150,00 - km 150,50 | 17 | 0.5 | 2011-05-01 | 2011-08-30 16:00 | 2011-03-02 | 1500 | 250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 24 | 38 | 51 | JUJUY | 40 | Paicone - La Quiaca | Secciones I, II y III | 8 | 30 | 2011-05-11 | 2013-05-09 23:58 | 2012-11-28 | 300000 | 138.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 24 | 38 | 52 | JUJUY | 40 | Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 | Sección II | 8 | 30 | 2011-05-11 | 2013-05-09 23:58 | 2013-10-31 | 150000 | 138.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 24 | 38 | 53 | JUJUY | 40 | Ppio. Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Santa Catalina | Secciones I, II y III | 8 | 94 | 2011-11-21 | 2013-11-19 23:58 | 2013-10-31 | 470000 | 435.186 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 95 | 38 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.P.Nº79 | Purmamarca - Chalala | 8 | 2.3 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 16000 | 592.593 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 4 | 38 | 51 | JUJUY | 9-66-1v66 | Malla 404 | Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.) / Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34 / Emp. R.N.Nº66 - Emp. R.N.Nº34 | 13 | 148.87 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 133983 | 1488.7 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 38 | 71 | JUJUY | 34 | Obra de Refuerzo (V-II) R.N.Nº34 km 1177,4 - km 1185 |  | 22 | 7 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 4442 | 741.338 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 38 | 72 | JUJUY | 34 | Obra de Refuerzo (VII-22) R.N.Nº34 km 1180,5 - km 1190 |  | 22 | 10 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 22926 | 1913.131 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 41 | 38 | 53 | JUJUY | 9 | Pte. s/ Río Perico |  | 8 |  | 2011-03-01 | 2012-02-28 23:59 | 2012-02-28 | 16058 | 892.111 | 154.999 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
16 | 7 | 52 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Lte.Salta/ Jujuy - El Carmen | Acceso a Camping - El Carmen (km 1663,26 - km 1666,44) | 8 | 3.18 | 2010-06-03 | 2011-02-01 07:59 | 2011-01-30 | 2720 | 245.833 | 260.006 | 260.003 | 3.75% | 16.99% | 16.99% | 6
22 | 11 | 92 | 38 | 54 | JUJUY | P83 | Emp. R.N.N°34 - Valle Grande | Pr 0,000 - Abra Cañas | 8 | 30 | 2007-10-22 | 2010-05-21 21:57 | 2010-04-30 | 4067 | 1358.75 | 1502.417 | 604.854 | 0% | 0% | 26.09% | 14
22 | 6 | 41 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66 | km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo | 8 | 530 | 2010-05-30 | 2011-05-29 23:59 | 2011-01-30 | 6602 | 276.889 | 851.189 | 1006.186 | 31.37% | 61.62% | 61.62% | 6
16 | 3 | 30 | 38 | 51 | JUJUY | 52 - 40 | TFO Jujuy Convenio - 12 | A° Churcalito - Lte c Salta - Lte c/ Salta - La Quiaca | 8 | 552.49 | 2010-01-01 | 2011-12-31 23:58 | 2011-12-31 | 11042 | 3525 | 2773.059 | 2773.058 | 17.71% | 64.95% | 64.95% | 6 | A
22 | 6 | 28 | 38 | 51 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo) | Prog. 1245,5 | 8 | 330 | 2006-09-12 | 2009-06-11 17:57 | 2009-06-15 | 19134 | 344.75 | 1080.868 | 1080.868 | 0% | 0% | 92.81% | 7
26 | 4 | 14 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Malla 432 - Jujuy | Emp. R.N.N°52 - La Quiaca | 13 | 220.26 | 2007-12-01 | 2012-11-28 23:54 | 2012-11-30 | 118989 | 7739.907 | 13336.736 | 13336.733 | 0.9429% | 6.048% | 92.94% | 6
16 | 3 | 30 | 38 | 51 | JUJUY | 52-40 | TFO Jujuy - Convenio 11 | Tramos Varios | 11 | 552.49 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 2009-12-31 | 7779 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 92.98% | 7
22 | 11 | 92 | 38 | 51 | JUJUY | P83 | Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado | Abra de Cañas - Río Jordán | 8 | 15.16 | 2008-07-16 | 2010-01-14 11:58 | 2010-01-31 | 6530 | 1476.25 | 3262.324 | 3295.42 | 0% | 10.4% | 93.4% | 7
22 | 3 | 15 | 38 | 51 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | 8 | 267 | 2000-09-08 | 2005-10-07 09:54 | 2005-10-07 | 209057 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 96.77% | 7
22 | 11 | 92 | 38 | 53 | JUJUY | P 83 | Emp. R.N.N°34 - Valle Grande (Colorado) | Pr. 84,200 - Pr. 96,500 | 8 | 12.3 | 2007-07-25 | 2009-12-23 01:57 | 2009-12-23 | 8991 | 1516.25 | 1516.25 | 2430.714 | 0% | 0% | 98.59% | 7
22 | 11 | 92 | 38 | 52 | JUJUY | P 83 | Emp. R.N.N°34 - Valle Grande (Colorado) | Sección II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450 | 8 | 30.1 | 2007-07-24 | 2009-01-21 11:58 | 2009-01-31 | 7525 | 50 | 50 | 0 | 0% | 0% | 99.87% | 8
22 | 1 | 4 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | 8 | 33 | 1997-02-03 | 2004-04-02 19:52 | 2004-04-02 | 9362 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 1 | 5 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | 8 | 48.3 | 1997-02-03 | 2004-05-03 05:52 | 2004-04-30 | 13596 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 9 | 38 | 51 | JUJUY | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | 13 | 148.87 | 1997-04-05 | 2004-10-02 11:51 | 2004-10-02 | 12938 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 13 | 38 | 51 | JUJUY | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34 | 13 | 148.87 | 2005-10-01 | 2010-09-29 23:54 | 2010-09-29 | 56568 | 21649.412 | 7690.53 | 7690.528 | 0.03536% | 4.685% | 100% | 7
22 | 9 | 92 | 38 | 51 | JUJUY | P1 | Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco) | Pte. J.M. Gorriti - Emp. R.N.N°9 | 8 | 8 | 2006-08-07 | 2010-04-06 07:56 | 2010-04-07 | 195302 | 24662.833 | 24864.491 | 24864.488 | 0% | 6.548% | 100% | 7
[7 empty] | Total Jujuy | [6 empty] | 3425894 | 102726.171 | 57342.895 | 57342.852
16 | 7 | 2 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Corredor 2 (200 km) |  | 17 | 200 | 2011-11-01 | 2012-05-01 11:59 | 2012-05-01 | 11000 | 416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 56 | 42 | 51 | LA PAMPA | 143 | Emp. R.N.Nº143 - Límite c/Mendoza | Sección V B km 268,9 - km 270,72 | 17 | 1.82 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 10000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 57 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Emp. R.P.Nº10 - Emp. R.P.Nº4 | Sección XII km 404,97 -km 431,68 Travesía Urbana Castex | 17 | 26.71 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-12-30 | 15000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 58 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Eduardo Castex - Lte. con Córdoba | km 500,67 - km 505,67 | 17 | 5 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 13000 | 1444.445 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 59 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº35 - El Carancho | km 0,00 - km 72,06 | 17 | 72.06 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 22000 | 1222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 7 | 42 | 51 | LA PAMPA | 154 | Emp. R.N.N°35 - km 111 | km 0,00 - km 111 | 8 | 111 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 17109 | 1222.072 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 8 | 42 | 51 | LA PAMPA | 154 | km 111 - Emp. R.N.N°22 | km 111,00 - km 136,48 | 8 | 25.26 | 2011-05-01 | 2012-01-29 17:59 | 2012-01-29 | 17000 | 1214.286 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 10 | 42 | 51 | LA PAMPA | 143 | Emp. R.P.N°19 - Acceso a Limay Mahuida | km 128,30 - km 150,90 | 8 | 22.6 | 2011-05-01 | 2012-01-29 17:59 | 2012-01-29 | 15150 | 1082.143 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 36 | 42 | 51 | LA PAMPA | 143 | Emp. R.P.Nº15 - Puesto Don Armando | km 64,620 - km 86,340 | 11 | 21.73 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-30 | 17900 | 994.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 37 | 42 | 51 | LA PAMPA | 143 | Don Armando - Estancia Las Casurinas | km 86,340 - km 106,6 | 11 | 20.26 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 18400 | 1022.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 59 | 42 | 51 | LA PAMPA | 22 | Puente s/ Río Colorado | Prog. km. 857,11 | 5 | 114 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 5000 | 277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 3 | 42 | 51 | LA PAMPA | 151 | Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro |  | 8 | 59 | 2011-05-01 | 2014-04-29 23:57 | 2011-05-01 | 7000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 37 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35-P102 | Rotonda Intersección (Castex) |  | 8 | 0.5 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-05-02 | 2500 | 217.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 78 | 42 | 51 | LA PAMPA | 154 | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 | km 111,00 - km 136,48 (Emp. R.N.N°22) | 8 | 25.48 | 2011-07-01 | 2013-06-29 23:58 | 2012-10-30 | 15000 | 472.223 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 60 | 42 | 51 | LA PAMPA | 232 (Ex RPN 106) | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo | Sección I | 8 | 37 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-10-30 | 100000 | 1851.852 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 61 | 42 | 51 | LA PAMPA | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo | Sección II | 8 | 37 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-10-30 | 100000 | 1851.852 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 39 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Paso por Santa Rosa |  | 8 | 4 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-10-30 | 20000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 5 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N. Nº 143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | km 72,06 - km 118,68 | 5 | 46.5 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2013-05-01 | 70000 | 2592.593 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 6 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | km 118,68 - km 147,67 | 5 | 30 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2013-05-01 | 44600 | 1651.852 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 7 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | km 147,67 - km 160,62 | 5 | 14.33 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2013-05-01 | 21300 | 788.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 8 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P. Nº106 | km 160,62 - km 180,87 | 5 | 20.75 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2013-05-01 | 30900 | 1144.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 51 | 42 | 51 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 | 13 | 137 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 61542 | 683.8 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 72 | 42 | 51 | LA PAMPA | 151 | Malla 137 | Lte. c/Río Negro - Emp. R.P.N°14 | 13 | 119.77 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 78000 | 866.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 98 | 42 | 51 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 115641 | 1284.9 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 99 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A | Bahía Blanca (Sal.) (Prog. 7,70) - Emp. R.P.N°1 (D) (Prog. 146,00) | 13 | 138 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 124209 | 1380.1 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 2 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B | Emp. R.P.N° 1 (D) (Prog. 146,00) / Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) | 13 | 113.97 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 102573 | 1139.701 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 3 | 42 | 51 | LA PAMPA |  | Malla 117 A | Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N°10 (Prog. 370,90) | 13 | 111.3 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 100170 | 1113 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 19 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 - 188 | Malla 117 B | Emp. R.P.N°10 - Lte. con Cordoba / Emp. R.N.N°35 - Acc. a Quetrequen | 13 | 158.24 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 192452 | 285.114 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 42 | 52 | LA PAMPA |  | Iluminación en Intersección R.N.Nº5 y R.P.N°1 y en R.N.Nº5 y cruce vías FFCC | km 527 - km 528 | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-06-30 16:00 | 2011-06-30 | 1173 | 1050 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 42 | 53 | LA PAMPA | 5 | Iluminación en Intersección Acceso a Uriburu R.N.Nº5 km 567,6 |  | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-06-30 16:00 | 2011-06-30 | 927 | 350 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 42 | 54 | LA PAMPA | 5 | Adecuación y Mejora acceso a Lonquimay con Dars. y Refug. R.Nº5 km 543 - 544 |  | 21 |  | 2011-03-01 | 2012-02-28 23:59 | 2012-02-28 | 7081 | 1550 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 2 | 42 | 65 | LA PAMPA | 188 | Iluminación en cruce con R.P.N°101 - Acceso a Levalle | R.N.Nº188 km 474- km 474,72 | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-06-30 16:00 | 2011-06-30 | 828 | 665.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 40 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Paso por Ataliva Roca | Emp. R.P.Nº18 - Santa Rosa | 8 | 1.95 | 2010-08-10 | 2011-04-10 07:59 | 2011-04-10 | 7839 | 588.584 | 0.001 | 0 | 3.074% | 6.238% | 6.238% | 6 | A
16 | 8 | 9 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra | km 199,34 - km 292,62 | 8 | 94 | 2010-05-03 | 2011-01-01 07:59 | 2011-11-01 | 15110 | 721.429 | 705.377 | 705.374 | 6.684% | 14.29% | 14.29% | 6 | A
26 | 4 | 2 | 42 | 51 | LA PAMPA | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Emp. R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. R.N.N°143 | 13 | 114.05 | 2010-05-30 | 2015-05-28 23:54 | 2014-10-31 | 149026 | 1079 | 20034.309 | 20034.307 | 16.98% | 31.91% | 31.91% | 6
16 | 3 | 24 | 42 | 51 | LA PAMPA |  | TFO La Pampa - Convenio 12 |  | 8 | 633.34 | 2010-01-01 | 2011-12-31 23:58 | 2011-12-31 | 6300 | 2104.75 | 1399.136 | 1399.135 | 10% | 36.67% | 36.67% | 6 | A
26 | 2 | 97 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.R.N.N°35 - Acc. Quetrequen | 13 | 158.28 | 2005-04-01 | 2011-04-30 09:53 | 2011-04-30 | 48989 | 1332.88 | 999.255 | 999.251 | 1.225% | 4.899% | 91.14% | 6 | A
16 | 3 | 24 | 42 | 51 | LA PAMPA | 43-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 11 |  | 11 | 633.34 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 2010-12-31 | 5032 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.313% | 92.07% | 7
26 | 2 | 69 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales | 13 | 113.97 | 2005-11-01 | 2011-10-30 23:53 | 2011-10-30 | 53984 | 1089.777 | 1026.041 | 1026.039 | 0.9447% | 3.779% | 96.07% | 6 | A
26 | 2 | 70 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | 13 | 111.3 | 2005-05-01 | 2010-08-29 15:54 | 2010-08-30 | 74804 | 3784 | 499.947 | 499.946 | 0% | 0.6684% | 98.97% | 7
22 | 3 | 13 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | 8 | 40 | 2001-02-19 | 2005-10-19 07:55 | 2005-10-19 | 28524 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 99.24% | 8
26 | 3 | 20 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152-143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2006-01-02 | 2010-12-31 23:54 | 2011-01-31 | 39556 | 1404.8 | 2506.928 | 2506.926 | 1.524% | 6.108% | 99.41% | 6
26 | 1 | 40 | 42 | 51 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 | 13 | 136.76 | 1997-06-23 | 2004-09-20 05:52 | 2004-09-30 | 18091 | 53 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.98% | 8
37 | 0 | 37 | 42 | 51 | LA PAMPA | 5 | Acceso a Santa Rosa | km 605,03 - km 606,65 | 21 | 1.62 | 2006-05-01 | 2008-12-29 07:57 | 2008-12-28 | 6579 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 53 | 42 | 51 | LA PAMPA | 143 | Emp. R.P.N°10 - Santa Isabel | II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077 | 8 | 14.4 | 2004-10-08 | 2006-04-08 11:58 | 2006-11-03 | 1295 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 2 | 42 | 54 | LA PAMPA | 5 | CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. R.P.N°3 - Emp. R.N.N°35 | km 568 - km 606,65 | 5 | 39 | 2004-10-08 | 2005-06-08 07:59 | 2005-06-30 | 13317 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 3 | 42 | 51 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N°35 - Chacharramendi | 13 | 127.78 | 1997-07-03 | 2004-10-30 15:52 | 2004-07-25 | 9733 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 2 | 68 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N°1 (D) | 13 | 138 | 2005-03-01 | 2010-03-30 09:54 | 2010-07-31 | 46060 | 8316.267 | 543.47 | 543.468 | 0% | 0.8858% | 100% | 8
[7 empty] | Total La Pampa | [6 empty] | 1881694 | 53817.309 | 27715.491 | 27714.446
16 | 7 | 43 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38 | Chañar - Punta de los Llanos | Paso por Chamical | 17 | 2 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 44 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38 | Punta de los Llanos - Emp. R.N.N°74 | Emp. R.N.N°150 - Emp. R.N.N°74 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-12-30 | 5000 | 416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 45 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76 | Villa Unión - Villa S.J. de Vinchina |  | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 46 | 46 | 51 | LA RIOJA |  | Desiderio Tello - Milagro | Acceso a Milagro | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 47 | 46 | 51 | LA RIOJA | 79 | Olta - Chamical | Acceso a Olta | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 12 | 46 | 51 | LA RIOJA | 150 | Emp. R.N.N°38 - Emp. R.N.N°76 | km 0,00 - km 85,83 | 8 | 85.83 | 2011-05-01 | 2012-01-29 17:59 | 2012-01-29 | 7355 | 525.357 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 77 | 46 | 51 | LA RIOJA | 75 | Las Padercitas - Sañogasta | Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces) | 8 | 5.95 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2011-10-31 | 10000 | 951.528 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 25 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta de Agua - Pircas Negras | Sección III | 8 | 25 | 2011-11-30 | 2012-11-28 23:59 | 2010-10-30 | 10000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 85 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76 | Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 52.46 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2013-05-01 | 300000 | 246.914 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 86 | 46 | 51 | LA RIOJA | 75 | La Padercita - Dique Los Sauces |  | 8 | 6 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 30000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 87 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40 | Emp R.N.N°76 - La Tucumanesa |  | 5 | 14.5 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 10000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 88 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40 | Los Tambillos - Río Miranda |  | 8 | 21 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 11:58 | 70000 | 2592.593 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 13 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40N | Malla 337 - La Rioja | Lte. c/San Juan - Las Tucumanesas | 13 | 72.6 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 32670 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 53 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40N-60-75 | Malla 403 | Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. a Tinogasta | 13 | 242.16 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 108972 | 1210.8 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 54 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 | Emp. R.N.N°150 - Vinchina; Patquia - Portezuelo | 13 | 307 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 138038 | 1533.756 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 97 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207 / 304 | Acc. Cruz del Eje - Chamical / Emp. R.P.N°31 - Esperanza de los Cerillos | 13 | 334 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 300600 | 1230.4 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 22 | 46 | 51 | LA RIOJA | 79 | Malla 341 | Emp. R.P.Nº31 - Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 167.48 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 111374 | 1237.489 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 7 | 46 | 51 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 1999-09-15 | 2010-05-13 07:48 | 2009-07-13 | 241392 | 34440.429 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0.128% | 14
26 | 4 | 52 | 46 | 51 | LA RIOJA | 79-141 | Malla 311 | Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31 ; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan | 13 | 282.51 | 2007-12-31 | 2012-12-28 23:54 | 2012-12-30 | 106114 | 12954.286 | 16786.465 | 16786.462 | 1.495% | 10.4% | 48.87% | 6
16 | 3 | 37 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40;76;78;79 | TFO La Rioja - Convenio 9 |  | 8 | 379.6 | 2010-01-01 | 2011-12-31 23:58 | 2011-12-31 | 6800 | 2452.129 | 3176.175 | 3176.173 | 13.94% | 51.12% | 51.12% | 6 | A
16 | 3 | 37 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40-76-78 | TFO La Rioja - Convenio 8 |  | 11 | 379.6 | 2008-04-01 | 2009-12-30 17:58 | 2009-12-30 | 5486 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 60.48% | 7
22 | 3 | 2 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A: Vinchina - Alto Jague y B: Acc. a Alto Jague | 8 | 39 | 1999-06-04 | 2011-05-01 13:46 | 2011-05-01 | 91240 | 17216.881 | 2491.88 | 2491.879 | 0% | 0.4373% | 76.25% | 6
22 | 3 | 18 | 46 | 51 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | km 25 - Campanas (Acceso a Sto. Domingo) | 5 | 24.04 | 1999-07-07 | 2007-02-02 21:51 | 2007-02-02 | 4309 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 87.56% | 7
22 | 3 | 8 | 46 | 51 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan | IV - R.N.N°75 - Pampa de la Viuda | 8 | 16.65 | 1999-07-01 | 2007-05-29 13:51 | 2007-05-31 | 45524 | 50 | 143.066 | 143.066 | 0% | 0% | 93.6% | 7
26 | 4 | 29 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38-74-40N | Malla 309 | Chamical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N | 13 | 300.75 | 2006-07-01 | 2012-06-28 23:53 | 2012-06-30 | 84612 | 1724.615 | 5087.403 | 5087.401 | 0.9183% | 3.673% | 94.19% | 6
26 | 3 | 23 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 324.74 | 2005-07-01 | 2010-07-30 09:54 | 2010-07-31 | 51440 | 3851.833 | 3541.378 | 3541.375 | 0% | 2.871% | 94.41% | 7
22 | 4 | 43 | 46 | 51 | LA RIOJA | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | 8 | 10 | 2003-11-01 | 2007-08-31 03:56 | 2007-08-31 | 37112 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 94.57% | 7
22 | 3 | 3 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | 30 | 1999-05-17 | 2009-04-13 13:49 | 2009-04-30 | 28697 | 50 | 1515.273 | 1515.272 | 0% | 0% | 96.64% | 8
26 | 2 | 79 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | 13 | 167.23 | 2004-12-03 | 2010-12-01 23:53 | 2010-12-01 | 59945 | 772.661 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 97.38% | 6
26 | 1 | 4 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. a Cruz del Eje - Chamical / Emp. R.P.N°31 - Chamical | 13 | 243.83 | 1997-06-18 | 2004-06-15 23:52 | 2004-06-30 | 11169 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 97.71% | 8
26 | 1 | 8 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belen/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.R.N.N°60 | 13 | 226.29 | 1997-07-04 | 2004-10-01 05:52 | 2004-10-01 | 17762 | 50 | 25.92 | 25.919 | 0% | 0% | 97.75% | 7
26 | 4 | 42 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 237.92 | 2006-08-01 | 2011-07-30 23:54 | 2011-07-01 | 62942 | 1883.259 | 3356.883 | 3356.881 | 1.344% | 5.392% | 98.65% | 6
22 | 3 | 9 | 46 | 51 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca | Campanas - Lte. con Catamarca | 8 | 22.861 | 1999-05-03 | 2006-12-30 07:51 | 2006-12-31 | 27833 | 50 | 654.125 | 654.125 | 0% | 0% | 98.91% | 8
22 | 3 | 4 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas (2455-98) | 8 | 46.09 | 1999-05-17 | 2009-05-13 23:48 | 2009-05-11 | 109646 | 1274.5 | 8039.992 | 8039.991 | 0% | 0% | 99.25% | 7
22 | 3 | 6 | 46 | 51 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 8 | 27.88 | 1999-05-10 | 2008-12-05 21:49 | 2008-12-05 | 23065 | 23 | 679.007 | 679.005 | 0% | 0% | 99.9% | 7
26 | 1 | 22 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N.N°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 231.62 | 1997-08-02 | 2002-07-31 23:54 | 2002-07-31 | 6378 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 23 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | 13 | 291.97 | 1998-01-13 | 2004-04-12 05:53 | 2004-01-26 | 10860 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 3 | 5 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98) | 8 | 25 | 1999-07-05 | 2008-04-01 17:50 | 2008-04-30 | 33579 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 12 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jague - Punta Del Agua | 8 | 30 | 1999-06-15 | 2008-04-12 03:50 | 2008-04-30 | 21460 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 55 | 46 | 51 | LA RIOJA | 79 | La Antigua - Emp.R.N.N°60 | km. 333 - Km374,50 (Seccion II) | 8 | 33.51 | 2006-05-19 | 2008-03-18 03:58 | 2008-03-18 | 25501 | 50 | 730.074 | 730.073 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 24 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. R.N.N°74 / Emp. R.N.N°74 - Emp. R.N.N°60 / Patquia - Emp. R.N.N°40N | 13 | 327.81 | 1997-09-30 | 2004-06-28 17:52 | 2004-06-28 | 17876 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 57 | 46 | 51 | LA RIOJA | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. R.N.N°79 - Emp. R.N.N°38 / Lte.c/San Luis - D. Tello / Emp. R.N.N°79 - Lte.c/San Juan | 13 | 282.81 | 1997-11-13 | 2004-05-12 11:53 | 2004-05-05 | 13412 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 2 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (km 485 - Km 522) | 8 | 44 | 1996-11-01 | 2003-04-01 01:53 | 2003-04-08 | 7885 | 0 | 519.502 | 0 | 0% | 0% | 100% | 10
22 | 4 | 2 | 46 | 52 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | Secciones I - IIa y IIb (km 485 - km 522) | 8 | 51.07 | 2007-01-08 | 2010-03-08 19:56 | 2010-03-08 | 42407 | 17015.467 | 3108.887 | 3628.387 | 0% | 0% | 100% | 10
[7 empty] | Total La Rioja | [6 empty] | 2338455 | 108032.339 | 49856.048 | 49856.009
16 | 6 | 41 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Pareditas - Malargüe | km 121,27 - km 350,91 | 11 | 229.64 | 2011-09-01 | 2013-08-30 23:58 | 2013-08-30 | 22000 | 611.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 12 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo | Sección II Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2 | 8 | 4 | 2011-05-01 | 2011-11-29 21:59 | 2011-11-29 | 3500 | 487.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 3 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martín - Mendoza | km 1016,00 - km 1036,00 | 8 | 20 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 11272 | 626.223 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 46 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Lte. con Chile |  | 5 | 70 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 46000 | 1851.852 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 24 | 50 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe) | Prog. 336,20 | 8 | 80 | 2011-05-01 | 2012-07-30 05:59 | 2012-07-30 | 2100 | 454.741 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 12 | 50 | 52 | MENDOZA | 149 | Uspallata - Lte c/San Juan | Est. Tambillos - Lte. San Juan | 8 | 27 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 100000 | 1111.111 | 1111.111 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 1 | 50 | 51 | MENDOZA | - | Obras Menores Ferrocarril Trasandino |  | 8 |  | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2011-10-31 | 25000 | 1805.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 49 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Variante paso por Palmira |  | 8 | 35 | 2011-05-01 | 2014-04-29 23:57 | 2013-08-30 | 100000 | 2777.778 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 12 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Mendoza. Lte c/ San Juan | Borbollón - Lte. c/San Juan | 8 | 68.09 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-10-30 | 12000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 26 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Acceso Este a Mendoza |  | 8 | 36 | 2011-09-25 | 2012-09-23 23:59 | 2011-10-31 | 120000 | 222.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 27 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile |  | 8 | 185 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-10-30 | 100000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 50 | 50 | 51 | MENDOZA | 143 | San Rafael - Las Paredes | km 664 - km 668,60 | 8 | 4.6 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 3820 | 190.167 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 59 | 50 | 51 | MENDOZA | 143 | Union Rutas Nac. N°143 N°146 | Acceso Norte a San Rafael | 8 | 33.7 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 80000 | 148.148 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 61 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección IV | Variante por Tunuyán | 8 | 30 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 80000 | 2222.223 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 67 | 50 | 51 | MENDOZA |  | Acceso Sur a Mendoza |  | 8 | 16 | 2011-10-27 | 2013-04-26 11:58 | 2013-04-26 | 80000 | 2962.963 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 75 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | El Sosneado - Pareditas (I) | El Sosneado - La Jaula | 8 | 53 | 2011-11-01 | 2014-05-01 11:57 | 2014-05-01 | 260000 | 192.593 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 75 | 50 | 52 | MENDOZA | 40 | El Sosneado - Pareditas (II) | La Jaula - Emp. R.P.N°98 | 8 | 63 | 2011-11-01 | 2014-05-01 11:57 | 2014-05-01 | 310000 | 229.63 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 75 | 50 | 53 | MENDOZA | 40 | El Sosneado - Pareditas (III) | Emp. R.P.N°98 - Pareditas | 8 | 38 | 2011-05-01 | 2013-10-29 11:57 | 2013-10-29 | 200000 | 148.148 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 76 | 50 | 51 | MENDOZA | 143 | Av. Ballofet |  | 5 |  | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-31 | 7000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 77 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Mendoza - Lte. c/San Juan |  | 5 |  | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 150000 | 138.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 83 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Bardas Blancas - Malargüe | Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - km 2951,31) | 8 |  | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 50000 | 1388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 6 | 50 | 51 | MENDOZA | 40S | Malla 334 - Mendoza | Empalme R.N.N°144 - Malargüe | 13 | 98 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2015-10-30 | 44100 | 490 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 43 | 50 | 51 | MENDOZA | 7-40 | Malla 336 - I | San Martín - Lte. c/San Juan | 13 | 122.04 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 56174 | 624.156 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 44 | 50 | 51 | MENDOZA | 142 | Malla 331 - I | Gustavo Andre - Emp. R.N.Nº20 | 13 | 78 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 70038 | 778.2 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 18 | 50 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 | Lte. con La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.N°40 / Pte s/R Diamante / Emp. R.N.N°143 | 13 | 219.28 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 197352 | 292.373 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 11 | 50 | 77 | MENDOZA | 7 | Obra de Refuerzo (III-27) R.N.Nº7 km 882 - km 900 |  | 22 | 8 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 26038 | 1388.67 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 11 | 50 | 78 | MENDOZA | 7 | Obra de Refuerzo (II-20) R.N.Nº188 km 2,5 - km 17 |  | 22 | 21 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 30088 | 1604.686 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 66 | 50 | 51 | MENDOZA |  | Malla 314 | Emp. R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 2011-09-01 | 2016-08-29 23:54 | 2016-08-29 | 100000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1
22 | 4 | 87 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Malargüe -Lte. con Neuquén (Sección II) | Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25 | 8 | 63.35 | 2011-07-01 | 2013-06-29 23:58 | 2013-06-29 | 87614 | 2446.028 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
16 | 6 | 29 | 50 | 51 | MENDOZA | 40-145 | Lte. Neuquén - Malargüe y B. Blancas - Acc. Cerro Grande |  | 11 | 257.38 | 2010-05-30 | 2012-05-28 23:58 | 2011-05-30 | 30124 | 836.806 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
22 | 4 | 88 | 50 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. con Neuquén (Sección I) Ex. Sección III | Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela) | 8 | 47.2 | 2010-06-09 | 2012-06-07 23:58 | 2012-08-30 | 76195 | 2127.223 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0% | 14
22 | 13 | 60 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección III | Anchoris - R.P.N°96 | 8 | 28.17 | 2010-06-07 | 2012-06-05 23:58 | 2012-06-30 | 183145 | 154.167 | 0 | 0 | 0% | 0.02129% | 0.02129% | 6
22 | 2 | 52 | 50 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. con Neuquén (Sección I) | Prog. 329 - Prog. 393 (Emp.R.N.N°145) y Vte. Chihuido | 8 | 50 | 2010-07-20 | 2012-07-18 23:58 | 2012-07-18 23:58 | 99500 | 2416.666 | 5461.692 | 5461.688 | 5.708% | 9.291% | 9.291% | 6
22 | 9 | 97 | 50 | 51 | MENDOZA | 145 | Paso Pehuenche Sección II - b | Prog. 22,900 - Acceso a Cajón Grande (km 18,5 - km 43,84 ) | 8 | 25.34 | 2010-03-22 | 2012-03-20 23:58 | 2012-03-22 | 29737 | 757.666 | 8330.549 | 7793.012 | 6.241% | 35.94% | 35.94% | 6
22 | 9 | 98 | 50 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b) | km 13,6 - Hito Pehuenche | 8 | 16.84 | 2007-01-02 | 2010-12-01 13:55 | 2010-12-01 | 119978 | 29965.834 | 18704.927 | 18703.592 | 2.884% | 17.34% | 44.03% | 6
22 | 10 | 88 | 50 | 52 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martín | Desaguadero - La Paz | 8 | 33 | 2008-11-13 | 2011-05-14 11:57 | 2011-05-14 | 138784 | 43615.468 | 0 | 44113.548 | 11.61% | 35.43% | 54.85% | 6
22 | 13 | 64 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Calle Azcuenaga - Emp. R.N.Nº7 | Intersecc. c/R.P.Nº10 (Calle Paso) | 8 |  | 2009-07-13 | 2011-05-13 03:58 | 2011-05-13 | 38394 | 23579.334 | 13454.28 | 13454.277 | 4.959% | 34.17% | 56.1% | 6 | A
16 | 7 | 11 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Intersección R.N.N° 7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo | Sección I Int. R.P.N°7 - Int. R.P.N°60 | 8 | 12.2 | 2008-08-01 | 2009-10-31 05:59 | 2009-10-31 | 9546 | 3321.5 | 6367.583 | 6367.582 | 0% | 0% | 63.01% | 7
22 | 10 | 88 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martín | La Paz - Santa Rosa | 8 | 66.1 | 2007-11-29 | 2011-05-29 11:56 | 2011-05-29 | 318928 | 90508.347 | 141459.406 | 97345.855 | 7.644% | 26.82% | 69.82% | 6
22 | 10 | 69 | 50 | 51 | MENDOZA | P 52 | Calle San Martín - Acc. Planta Cementera | Calle San Martin - Acc. Planta Cementera | 8 | 9.5 | 2006-06-29 | 2007-06-28 23:59 | 2007-02-28 | 5888 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 72.28% | 7
22 | 4 | 91 | 50 | 51 | MENDOZA | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán (S. I) | Sección I | 8 | 7 | 2001-09-17 | 2004-11-15 19:56 | 2004-11-30 | 21266 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 79.94% | 7
22 | 9 | 95 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Luján de Cuyo - Tunuyan - Sección II | Emp. R.N.Nº7 - Ugarteche | 8 | 13.6 | 2005-01-25 | 2008-01-24 23:57 | 2008-01-24 | 54192 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 83.44% | 7
26 | 3 | 10 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile | 13 | 182.52 | 2007-01-02 | 2011-12-31 23:54 | 2011-12-30 | 113096 | 5391.5 | 8773.41 | 8773.4 | 2.095% | 7.731% | 89.16% | 6
26 | 4 | 5 | 50 | 51 | MENDOZA | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 - Emp. R.N.N°143 | 13 | 145.79 | 2006-08-01 | 2012-07-29 23:53 | 2012-07-29 | 50598 | 2470.359 | 4404.701 | 4404.698 | 1.395% | 5.589% | 90.7% | 6
26 | 4 | 4 | 50 | 51 | MENDOZA | 143 | Malla 313 A | km 550,00 - Salto de Las Rosas | 13 | 113.04 | 2007-03-31 | 2013-03-28 23:53 | 2013-03-31 | 59201 | 4289.872 | 9282.839 | 9282.837 | 0.8868% | 8.61% | 90.85% | 6
22 | 9 | 12 | 50 | 51 | MENDOZA | 149 | Uspallata - Lte. c/San Juan | Estancia San Alberto - Estancia Tambillos | 8 | 11.26 | 2009-06-19 | 2010-12-18 11:58 | 2010-12-18 | 27893 | 1368.667 | 13253.915 | 15476.135 | 31.56% | 60.25% | 91.47% | 6
16 | 6 | 8 | 50 | 51 | MENDOZA | 142-40-7 | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mdza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza | km 35-km 112,5 / km 3,27-km 80,83 / km 997,4-km 1041,8 | 11 | 199.46 | 2007-04-01 | 2010-12-29 17:56 | 2011-03-30 | 36405 | 5598.4 | 20000.837 | 20000.834 | 2.48% | 32.16% | 94.28% | 6 | A
22 | 9 | 99 | 50 | 51 | MENDOZA | 145 | Paso Hito Pehuenche Sección III | Acc. A Cajon Grande - Lte, c/Chile (km 0 - km 13,6) | 8 | 13.6 | 2007-01-15 | 2010-01-13 23:57 | 2010-01-31 | 106895 | 13045.416 | 10598.117 | 10598.116 | 0% | 5.523% | 96.69% | 7
26 | 2 | 93 | 50 | 51 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza - San Luis | Emp. R.P.N°3 - Acceso a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 2001-06-05 | 2007-04-04 03:53 | 2007-04-30 | 26806 | 50 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 97.56% | 7
26 | 3 | 25 | 50 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143 | 13 | 223.33 | 2005-03-01 | 2011-02-27 23:53 | 2011-02-27 | 42306 | 1094.933 | 1626.59 | 1626.586 | 1.44% | 5.758% | 98.41% | 6 | A
16 | 6 | 9 | 50 | 51 | MENDOZA | 40S | Pareditas - Malargüe | km 121,26 - km 350,90 | 11 | 229.64 | 2005-03-17 | 2009-03-15 23:55 | 2009-03-31 | 17085 | 50 | 1486.897 | 1486.894 | 0% | 0% | 98.41% | 7
22 | 9 | 94 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas) | Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas | 8 | 5 | 2007-02-05 | 2007-08-06 11:59 | 2007-06-30 | 701 | 10 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 98.57% | 7
22 | 1 | 7 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección III: Rio Cacheuta - Emp. R.N.N°7 | 8 | 9.76 | 2001-02-21 | 2008-08-20 11:51 | 2008-08-30 | 38462 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.73% | 7
16 | 8 | 2 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martín - Mendoza | km 999,00 - km 1016,00 | 8 | 17 | 2009-11-20 | 2010-03-21 16:00 | 2010-03-21 | 4553 | 281.001 | 4506.1 | 4506.099 | 0% | 67.8% | 98.99% | 7
22 | 11 | 28 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo) | km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo) | 8 | 2 | 2007-11-22 | 2008-08-21 17:59 | 2009-08-21 | 2298 | 46 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.04% | 7
22 | 3 | 21 | 50 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajon Grande | 8 | 22.9 | 2000-11-20 | 2005-12-19 09:54 | 2005-12-19 | 11890 | 56 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.53% | 7
16 | 3 | 34 | 50 | 51 | MENDOZA | 40S - 145 | TFO Mendoza Convenio 6 | Tramos varios | 11 | 266.65 | 2004-04-01 | 2006-03-31 23:58 | 2006-12-31 | 4895 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 26 | 50 | 51 | MENDOZA | 143 | Salto de la Rosa - San Rafael | km 650 - km 655,55 | 5 | 5.5 | 2007-01-31 | 2007-05-02 06:00 | 2007-04-30 | 400 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 43 | 50 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.N°40S / Pte.S/Río Diamante - Emp. R.N.N°143 | 13 | 223.33 | 1997-08-13 | 2004-03-11 21:52 | 2004-02-04 | 15295 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 38 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Doble Vía Santa Rosa - Gral. San Martín | km 965,51-km 998,80 | 20 | 33.29 | 2005-12-01 | 2008-05-01 01:57 | 2008-05-01 | 129820 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
16 | 2 | 7 | 50 | 51 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/Andre-Emp. R.Nº20 | Varias (Sistema km-Mes) | 11 | 194.66 | 1995-08-22 | 2007-02-17 11:47 | 2006-12-30 | 11831 | 50 | 136.295 | 136.245 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 14 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Malargüe - Barrancas | Sección I (prog. 502 - prog. 520) | 8 | 18 | 2005-01-04 | 2007-03-05 19:58 | 2007-03-05 | 15139 | 50 | 735.53 | 735.528 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 47 | 50 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Barrancas | Sección II (prog. 520 - prog. 538) | 8 | 18 | 2005-01-04 | 2007-02-03 09:58 | 2007-02-28 | 12835 | 50 | 665.131 | 665.129 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 32 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | 8 | 0.5 | 2003-10-01 | 2006-05-31 07:57 | 2006-05-30 | 13900 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 45 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | 8 | 3.23 | 2004-05-14 | 2006-01-12 07:58 | 2006-01-12 | 13654 | 50 | 136.779 | 136.777 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 9 | 50 | 53 | MENDOZA | 7 | CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871 | km 866 - km 871 (Lte. San Luis/Mendoza-Acceso a La Paz) | 5 | 5 | 2006-04-06 | 2006-11-04 21:59 | 2006-11-30 | 1775 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
[7 empty] | Total Mendoza | [6 empty] | 4257506 | 271490.127 | 270496.718 | 271068.832
16 | 6 | 21 | 54 | 51 | MISIONES | 12 | Acceso Aerop. Gral. San Martín - Emp. R.N.Nº105 | km 1336 - km 1349 | 11 | 13.2 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1500 | 138.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 40 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Intersección Cruce Karavin y Accesos a Guarani y Campo Viera |  | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 10000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 39 | 54 | 51 | MISIONES | 101 | Emp. R.P.Nº17 (Dos Hermanas) - Emp. R.N.Nº101 (Lte.c/Brasil) | km 1116,63 - km 1127,42 | 5 | 10.79 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 13500 | 750 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 40 | 54 | 51 | MISIONES | 101 | Emp. R.N.Nº14 (Lte.c/Brasil) - San Antonio | km 0,00 - km 32,28 | 5 | 32.28 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-12-30 | 15000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 41 | 54 | 51 | MISIONES | 101 | San Antonio - Piñalito Norte | km 32,28 - km 60,05 | 8 | 27.77 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-12-30 | 13000 | 1083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 42 | 54 | 51 | MISIONES | 101 | Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19 | km 60,05 - km 89,00 | 8 | 28.95 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 14000 | 1166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 8 | 1 | 54 | 51 | MISIONES |  | Corredor de las Misiones |  | 18 | 33.2 | 2011-06-09 | 2013-06-07 23:58 | 2013-06-07 | 9000 | 8800 | 1005.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 16 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4 |  | 8 | 0.5 | 2011-11-01 | 2012-05-01 11:59 | 2012-05-01 | 3000 | 277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 2 | 54 | 51 | MISIONES | - | Puente Internacional Encarnación - Posadas |  | 17 | 1 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-10-30 | 10000 | 240.742 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 63 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Emp. R.P.Nº20 (Gramado) - Emp. R.P.Nº17 (1º Sec.) | Prog. 1056,00- 1090,00 | 8 | 34.63 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-10-30 | 140000 | 2742.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 93 | 54 | 51 | MISIONES | 101 | Acceso a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito | Mejoramiento R.N.Nº101 | 8 | 34 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2011-10-31 | 18500 | 2944.445 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 28 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Leandro N. Alem - Obera | Variante por Oberá | 8 | 12 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2012-05-01 | 50000 | 1851.852 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 29 | 54 | 51 | MISIONES | 12 | Prolongación Variante Yabebiry | Variante por San Ignacio | 8 | 5 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2012-05-01 | 20000 | 740.742 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 30 | 54 | 51 | MISIONES | 12 | Variante por Gral Roca |  | 8 | 14 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2011-09-30 | 50000 | 1388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 54 | 57 | MISIONES | 12 | Adecuación de Acceso a H. Yrigoyen | km 1429,4 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-12-30 | 3991 | 1928.571 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 54 | 58 | MISIONES | 12 | Mejora de Travesía Urbana, Construcción de Pasarela Peatonal y Construcción de Colectora Capiovi R.N.Nº12 | km 1459,87 - km 1460,54 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-08-29 15:58 | 2012-08-29 | 16868 | 2005 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 54 | 59 | MISIONES | 12 | Adecuación de Acceso a Pto. Rico por Av. 9 de Julio y Acc. a Terminal Nueva R.N.Nº12 km 1743-1474,5 | km 1743 - km 1474,5 | 21 | 1 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2012-05-01 | 9758 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 54 | 60 | MISIONES | 12 | Iluminación de Acceso a Garuapé | km 1478,78 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-08-30 16:00 | 2011-08-30 | 1205 | 287.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 54 | 61 | MISIONES | 12 | Construcción de Pasarela Peatonal y Construcción de Dársenas y Refugios en Caraguatay R.N.Nº12 | km 1512 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-07-31 06:00 | 2011-08-30 | 1694 | 337.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 54 | 62 | MISIONES | 12 | Adecuación de Acceso a Puerto Esperanza | km 1587,47 | 21 | 1 | 2011-09-01 | 2013-05-01 07:58 | 2013-05-01 | 14783 | 718.182 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 54 | 63 | MISIONES | 12 | Mejora de Travesía Urbana Puerto Iguazú R.N.Nº12 | km 1636,65 - km1638,54 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-07-31 06:00 | 2011-07-03 | 665 | 166.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 54 | 65 | MISIONES | 12 | Adecuación de Accesos y Construcción de Colectora - San Ignacio | km 1398 | 21 | 95.353 | 2011-11-01 | 2012-08-31 03:59 | 2011-09-01 | 8503 | 1650 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 54 | 66 | MISIONES | 12 | Adecuación de Accesos a Santo Pipo | km 1414,58 | 21 | 1 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2013-05-01 | 14968 | 1466.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 54 | 67 | MISIONES | 12 | Adecuación de Accesos a Puerto Leoni | km 1445,9 | 21 | 1 | 2011-11-01 | 2012-09-30 13:59 | 2012-09-30 | 20974 | 1680 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 54 | 68 | MISIONES | 12 | Adecuación de Acceso a Montecarlos | km 1519 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 6921 | 850 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 6 | 54 | 69 | MISIONES | 16 | Adecuación de Acceso - Cruce R.N.Nº12 y R.P.Nº16 - Puerto Piray | km 1531,18 | 21 | 1 | 2011-11-01 | 2012-08-31 03:59 | 2011-09-01 | 7129 | 710 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 88 | 54 | 51 | MISIONES | 12 | Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas |  | 8 | 10 | 2011-07-01 | 2013-06-29 23:58 | 2012-08-30 | 90000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
40 | 0 | 6 | 54 | 64 | MISIONES | 12 | Adecuación de Acceso a Candelaria R.N.Nº12 km 1 |  | 21 |  |  |  |  | - | 710 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
22 | 10 | 64 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Emp. R.P.Nº20 - Emp. R.P.Nº°17 (2º Sec. ) (Dos Hermanas) | Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. R.P.Nº17 | 8 | 21.4 | 2009-03-16 | 2012-03-14 23:57 | 2012-03-14 | 178801 | 38856.235 | 50462.546 | 50462.542 | 12.15% | 34.35% | 44.53% | 6
22 | 4 | 63 | 54 | 51 | MISIONES | P2 | San Javier - Panambi | Interpuentes | 8 | 3.488 | 2003-01-01 | 2003-12-31 23:59 | 2003-12-30 | 6541 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 87.05% | 7
22 | 3 | 11 | 54 | 51 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua - I - Deseado | 8 | 45 | 1992-05-01 | 2001-06-28 19:49 | 2001-06-28 | 32610 | 50 | 1163.896 | 1163.895 | 0% | 0% | 88.16% | 7
26 | 3 | 47 | 54 | 52 | MISIONES | 14 | Malla 539 | Campo Grande - Emp. R.P.Nº20 | 13 | 134.66 | 2008-05-01 | 2013-05-30 09:54 | 2013-05-30 | 126785 | 14851.265 | 5202.163 | 56858.286 | 12.9% | 40.61% | 91.91% | 6
37 | 0 | 35 | 54 | 51 | MISIONES | 12 | Construccion Tercera Trocha | km 1370,038 - km 1594,00 | 20 | 100 | 2006-02-01 | 2011-04-01 19:54 | 2011-03-31 | 154036 | 6913.334 | 17725.154 | 17725.151 | 0.9738% | 12.13% | 93.54% | 6 | A
26 | 3 | 47 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/Corrientes - Campo Grande | 13 | 125.88 | 2008-02-01 | 2013-03-01 09:54 | 2013-03-30 | 126490 | 12416 | 110143.332 | 58487.207 | 0.6285% | 25.99% | 98.15% | 6
22 | 3 | 14 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 1993-09-20 | 2007-03-18 11:44 | 2007-03-18 | 47155 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 99.23% | 7
16 | 7 | 39 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Travesía por Salto Encantado | Prog. 936 - Prog. 938 | 17 | 2 | 2007-09-12 | 2007-12-12 06:00 | 2007-12-30 | 951 | 2 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 99.79% | 7
22 | 9 | 57 | 54 | 51 | MISIONES | 101 | Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19 | Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19 | 8 | 31 | 2006-03-22 | 2009-03-20 23:57 | 2009-03-30 | 110844 | 50 | 6559.182 | 6559.181 | 0% | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 17 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/ Corrientes - Emp R.P.N°20 | 13 | 272.64 | 1997-10-14 | 2004-10-11 23:52 | 2004-10-15 | 20028 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 3 | 28 | 54 | 51 | MISIONES | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | km 0 - km 32,05 | 8 | 32.05 | 2001-09-24 | 2007-05-24 07:53 | 2007-02-28 | 76922 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 76 | 54 | 51 | MISIONES | 101 | San Antonio - Piñalito | km 32,05 - km 62,05 | 8 | 30 | 2003-08-19 | 2007-01-17 01:56 | 2007-02-28 | 83843 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 19 | 54 | 52 | MISIONES | 12 | CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P.N°34 - Posadas | km 1326- km 1336 | 5 | 10 | 2006-04-04 | 2007-10-03 11:58 | 2008-08-30 | 8398 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
[7 empty] | Total Misiones | [6 empty] | 1538363 | 112879.925 | 192261.29 | 191256.262
16 | 7 | 8 | 58 | 52 | NEUQUEN | 237 | Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana |  | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-09-30 02:00 | 2011-09-30 | 600 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 4 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40 | Acceso a Buta Ranquil y Barrancas |  | 8 | 2.5 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2011-10-30 | 1500 | 108.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 6 | 58 | 51 | NEUQUEN | 231 | Av. Circunvalación Villa La Angostura |  | 8 | 6 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-30 | 36000 | 2222.223 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 38 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22 | Neuquén - Arroyito | Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237 | 8 | 1.5 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-05-02 | 2500 | 269.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 39 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22 | Urbano Zapala | Intersección Rot. Av. Fortabat - Rotonda Emp. R.P.Nº13 | 8 | 5.13 | 2011-05-01 | 2014-04-29 23:57 | 2013-10-30 | 21687 | 1257.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 80 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22 | Plottier - Arroyito |  | 8 | 30 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 120000 | 111.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 94 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40 | Camino de Vinculacion R.N.Nº40 - Las Lajas |  | 8 | 1.38 | 2011-05-01 | 2012-01-29 17:59 | 2012-01-29 | 4657 | 332.643 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 1 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 130 - Neuquén | Zapala - Catan Lil | 13 | 133.74 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 60183 | 1721.1 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 27 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 135 - Neuquén | Lte.c/Mendoza - Las Lajas | 13 | 278 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 125100 | 1390 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 28 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40S-242 | Malla 136 - Neuquén |  | 13 | 114.45 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 51503 | 572.256 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 95 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40-231 | Malla 109 | Lte. con Río Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana | 13 | 199.71 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 179739 | 1997.1 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 96 | 58 | 51 | NEUQUEN | 237-40 | Malla 131 | A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada | 13 | 188.51 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 169659 | 1885.1 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 25 | 58 | 51 | NEUQUEN | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Alumine) | Prog. 1,00 (Pte. s/Río Alumine) | 8 | 30 | 2011-03-01 | 2013-02-27 23:58 | 2013-02-27 | 18487 | 513.528 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 22 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acceso a Zapala | 13 | 134.74 | 2011-07-01 | 2016-06-28 23:54 | 2016-06-28 | 70904 | 787.822 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
22 | 3 | 87 | 58 | 51 | NEUQUEN | 242 | Emp. R.N.Nº40 - Límite con Chile | Aduana - Límite con Chile | 8 | 7.07 | 2010-04-09 | 2011-06-08 19:59 | 2011-06-08 | 23063 | 1117.056 | 349.516 | 349.515 | 11.46% | 13.14% | 13.14% | 6
26 | 3 | 30 | 58 | 51 | NEUQUEN | 234 | Malla 133 - Neuquén | Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful y Nuevo Puente s/Río Alumine | 13 | 123 | 2007-10-01 | 2012-09-28 23:54 | 2012-09-30 | 85544 | 7343.025 | 15633.234 | 15633.232 | 0.505% | 10.14% | 37.09% | 6
22 | 4 | 50 | 58 | 51 | NEUQUEN | 234 | San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | 8 | 25.9 | 2004-10-08 | 2011-12-06 19:52 | 2012-12-30 | 91967 | 7614.14 | 18882.028 | 18882.024 | 1.667% | 14.64% | 43.09% | 6
16 | 3 | 25 | 58 | 51 | NEUQUEN | 242;40 | TFO Neuquén Convenio 12 | Catan Lil Lte.c/ Mendoza - Las Lajas Lte. C/chile | 8 | 536.44 | 2010-01-01 | 2011-12-31 23:58 | 2011-12-31 | 12358 | 3987.75 | 3426.634 | 3426.634 | 12.5% | 45.84% | 45.84% | 6 | A
22 | 10 | 7 | 58 | 51 | NEUQUEN | 231-65-234 | San Martín de Los Andes - Emp. R.N.Nº231 | Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.Nº231 | 8 | 38.85 | 2006-02-21 | 2011-04-21 19:54 | 2011-04-21 19:54 | 109770 | 16805 | 8780.024 | 8780.02 | 2.817% | 6.949% | 71.65% | 6
16 | 7 | 21 | 58 | 51 | NEUQUEN | 234 | La Rinconada - San Martín de los Andes | Paso por Junín de los Andes | 17 | 7.7 | 2010-06-28 | 2010-12-27 11:59 | 2010-12-27 | 2101 | 225.778 | 635.019 | 635.017 | 39.5% | 72.77% | 72.77% | 6
16 | 3 | 25 | 58 | 51 | NEUQUEN | 242-40 | TFO Neuquén - Convenio 11 | Catan Lil - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile | 11 | 528.43 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 2010-12-31 | 10944 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.838% | 76.61% | 7
26 | 1 | 52 | 58 | 51 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte. c/Río Negro- Emp.R.N.Nº237-Emp.R.N.Nº234 | 13 | 275.54 | 1997-11-14 | 2005-06-12 21:51 | 2005-01-31 | 17348 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 90.11% | 7
26 | 2 | 24 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catan Lil - Collon Cura | 13 | 104.5 | 2004-12-01 | 2011-11-29 23:52 | 2011-11-29 | 51420 | 1524.148 | 3511.323 | 3511.322 | 2.596% | 10.39% | 92.07% | 6
26 | 3 | 39 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa | 13 | 195.44 | 2008-02-28 | 2013-02-25 23:54 | 2013-02-28 | 110652 | 10636.174 | 52231.001 | 52230.998 | 1.213% | 35.83% | 97.68% | 6
26 | 3 | 22 | 58 | 51 | NEUQUEN | 231-237-40S | Malla 109 - Neuquén | Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp. R.N.N°237-Lte.c/R.Negro | 13 | 291.15 | 2005-02-01 | 2011-01-30 23:53 | 2011-01-30 | 54990 | 1811.333 | 4803.472 | 4803.469 | 2.155% | 8.62% | 98% | 6 | A-C
26 | 1 | 54 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | 134.74 | 1997-10-31 | 2010-12-27 19:45 | 2010-12-28 | 36825 | 729.067 | 3617.69 | 3617.689 | 1.621% | 6.485% | 99.85% | 6
22 | 4 | 11 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | 8 | 6.715 | 1996-10-22 | 2004-12-19 19:51 | 2004-12-19 | 3045 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 1 | 3 | 58 | 51 | NEUQUEN | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | 8 | 6.36 | 2001-02-21 | 2005-08-21 11:55 | 2005-08-21 | 12589 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 5 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40 | Las Lajas - Chos Malal - Pte s/A° Pilmatue | Ptes. s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén | 8 | 1 | 2007-03-15 | 2007-08-14 02:00 | 2007-08-14 | 2309 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 51 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - A° La Teresa | 13 | 195.74 | 1997-10-29 | 2004-07-27 17:52 | 2004-07-25 | 9896 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
[7 empty] | Total Neuquén | [6 empty] | 1497340 | 65311.687 | 111869.952 | 111869.92
16 | 7 | 7 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Ilum.) |  | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-09-30 02:00 | 2011-09-30 | 11488 | 957.333 | 422.097 | 422.095 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 20 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Emp. R.P.Nº406 - Choele Choel | km 994,2 -km 995,7 | 17 | 1.5 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 3000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 86 | 62 | 62 | RIO NEGRO | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo |  | 8 | 35 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 110000 | 3055.556 | 3055.556 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 26 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo) | Prog. 516,00 | 8 | 50 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1900 | 105.556 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 8 | 62 | 52 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Godoy - Acceso a Cervantes | 8 | 21 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-31 | 98000 | 2722.223 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 8 | 62 | 53 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales- Cipolletti | Acceso a Cervantes- Acceso a J.J. Gomez | 8 | 22.2 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-10-30 | 100000 | 2777.778 | 801.454 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 8 | 62 | 54 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a J. J. Gomez - Acceso a Fernandez Oro | 8 | 22 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-10-30 | 100000 | 2777.778 | 2777.778 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 8 | 62 | 55 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Fernandez Oro - Acceso a Parque Industrial Cipolleti | 8 | 9.7 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-10-30 | 90539 | 1194.444 | 1194.444 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 9 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº237 | Secciones I y II | 8 | 65 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-10-30 | 86400 | 1666.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 9 | 62 | 52 | RIO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40 | Sección II | 8 | 42 | 2011-05-01 | 2014-04-29 23:57 | 2013-10-30 | 135222 | 1851.852 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 9 | 62 | 53 | RIO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp R.N.N°40 | Acceso a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu | 8 |  | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2011-10-30 | 30000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 11 | 62 | 53 | RIO NEGRO |  | Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi |  | 5 |  | 2011-07-01 | 2012-06-29 23:59 | 2011-08-31 | 4760 | 277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 74 | 62 | 52 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci | 8 | 70 | 2011-05-01 | 2013-10-29 11:57 | 2013-10-29 | 100000 | 2222.223 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 96 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 3 | San Antonio Oeste - R.P.Nº61 |  | 5 | 75 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2013-05-01 | 75000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 97 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 3 | R.P.Nº61 - Sierra Grande |  | 5 | 50 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2013-05-01 | 50000 | 1851.852 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 98 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Sierra Grande - Límite c/Chubut |  | 5 | 45 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2013-05-01 | 45000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 99 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 251 | Gral. Conesa - Acc. a San Antonio Oeste |  | 5 | 85 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2013-05-01 | 85000 | 3148.148 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 45 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 40 | Malla 114 | Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut | 13 | 144.36 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 42319 | 888.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 76 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 251-3 | Malla 139 | Emp. R.N.Nº250 - Emp. R.N.Nº3 / Emp. R.N.Nº251 | 13 | 253.7 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 120000 | 1333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 92 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/ La Pampa | 13 | 163.78 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 147402 | 1637.801 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 93 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A | Chimapay - Allen | 13 | 146.94 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 132246 | 1469.4 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 94 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B | km 112,78 - Km 258,01 | 13 | 145.23 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 130707 | 1452.3 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 86 | 62 | 59 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Jacobacci - Pilcaniyeu km 410 - km 537 | 8 | 126.7 | 2011-07-01 | 2013-12-29 11:57 | 2013-12-29 | 110000 | 171.867 | 171.867 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
22 | 3 | 86 | 62 | 60 | RIO NEGRO | 23 | Clemente Onelli - Comallo |  | 8 | 41 | 2011-07-01 | 2013-06-29 23:58 | 2013-06-29 | 125000 | 143.668 | 143.668 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
22 | 3 | 86 | 62 | 61 | RIO NEGRO | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo |  | 8 | 35 | 2011-07-01 | 2013-06-29 23:58 | 2013-06-29 | 110000 | 122.545 | 122.545 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 27 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu |  | 8 | 90 | 2011-07-01 | 2012-06-29 23:59 | 2012-06-29 | 3000 | 111.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 51 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Emp. R.N.Nº22 - Colonia Catriel | Inter. con Acceso a Dique Ballester en B del Medio km 28,95 | 8 | 0.5 | 2011-07-01 | 2012-02-29 07:59 | 2012-02-29 | 7398 | 375 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 3
22 | 13 | 9 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 237 | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Secc. I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno | 8 | 10.6 | 2011-03-01 | 2012-08-29 11:58 | 2012-05-01 | 25000 | 925.926 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
22 | 13 | 74 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340) | 8 | 71 | 2010-10-15 | 2013-04-14 11:57 | 2012-10-13 | 106850 | 2222.223 | 0 | 0 | 4.222% | 4.222% | 4.222% | 6
26 | 4 | 46 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 3-251 | Malla 140 -I | Emp. R.N.Nº251- Pasaje Aº Verde- Emp. R.N.Nº250- Emp. R.N.Nº3° | 13 | 253.98 | 2010-09-24 | 2015-09-22 23:54 | 2015-09-22 | 146326 | 1648.1 | 0.001 | 0 | 9.113% | 9.113% | 9.113% | 6
22 | 10 | 11 | 62 | 52 | RIO NEGRO |  | Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar | Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40 | 8 | 1.86 | 2010-05-03 | 2011-05-02 23:59 | 2011-05-31 | 12435 | 694.444 | 0 | 0 | 6.257% | 11.06% | 11.06% | 6
22 | 13 | 10 | 62 | 51 | RIO NEGRO | P Ex 237 | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Secc. II: Puerto Moreno - Llao Llao | 8 | 14.83 | 2010-01-20 | 2011-06-21 01:58 | 2011-06-21 | 22637 | 1034 | 3165.15 | 3165.148 | 0% | 14.5% | 14.5% | 6
16 | 7 | 7 | 62 | 52 | RIO NEGRO | 3 | Intersección R.N.Nº3 y RNNº251 |  | 17 | 1 | 2010-06-01 | 2011-05-31 23:59 | 2011-04-02 | 23367 | 50 | 0.001 | 0 | 9.796% | 16.48% | 16.48% | 6
16 | 3 | 26 | 62 | 51 | RIO NEGRO |  | TFO Río Negro - Convenio 12 |  | 8 | 1171.4 | 2010-01-01 | 2011-12-31 23:58 | 2011-12-31 | 20340 | 6162.75 | 8688.6 | 8688.597 | 9.459% | 35.03% | 35.03% | 6
26 | 3 | 41 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22-250 | Malla 108 B - Río Negro | Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km 258,84-Emp. R.N.N°22 | 13 | 192.05 | 2010-05-30 | 2015-05-28 23:54 | 2015-05-31 | 130751 | 14981.734 | 59387.564 | 59387.562 | 12.65% | 52.32% | 52.32% | 6 | A
22 | 10 | 11 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 40 | Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi | Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40 | 8 | 3.6 | 2008-09-23 | 2011-01-22 15:57 | 2011-01-22 | 29679 | 1585.25 | 6521.278 | 6521.276 | 12.76% | 25.86% | 56.91% | 6
22 | 12 | 62 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo (Emp. R.N.Nº22) | Sección III - Las Japonesas - Chelforo | 8 | 42 | 2009-04-15 | 2011-04-14 23:58 | 2011-04-30 | 95048 | 29042.963 | 44999.24 | 44999.238 | 15.77% | 51.45% | 75.39% | 6
22 | 10 | 8 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Chinchinales - Acceso a Godoy | 8 | 21 | 2008-02-13 | 2011-02-11 23:57 | 2011-02-11 | 217051 | 22763 | 79439.431 | 84213.104 | 10.24% | 32.09% | 78.86% | 6
26 | 3 | 21 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | 13 | 146.5 | 2005-05-01 | 2010-04-29 23:54 | 2010-04-30 | 54311 | 3064.722 | 2344.881 | 2344.879 | 0% | 1.528% | 91.1% | 7
26 | 1 | 66 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251 | 13 | 180.24 | 1998-02-23 | 2010-10-21 07:45 | 2010-10-30 | 56894 | 1414.583 | 5897.226 | 5897.222 | 0.4816% | 3.376% | 94.29% | 7
26 | 3 | 5 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Río Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | 13 | 163.02 | 2005-01-15 | 2010-02-13 09:54 | 2010-02-13 | 52117 | 602.917 | 708.737 | 708.736 | 0% | 0.5449% | 94.38% | 7
26 | 3 | 29 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 A - Rio Negro | Emp. R.N.N°3 - km 112,78 | 13 | 112.78 | 2007-09-01 | 2012-08-29 23:54 | 2012-08-30 | 75009 | 2422.4 | 3814.361 | 3814.359 | 0.5959% | 2.384% | 95.85% | 6
22 | 3 | 86 | 62 | 54 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Ramos Mexia - Talcahuala km 181 - km 201 (Sección IV) | 8 | 19.59 | 2006-03-23 | 2008-10-20 21:57 | 2008-10-30 | 29484 | 50 | 50 | 0 | 0% | 0% | 96.05% | 7
22 | 3 | 86 | 62 | 58 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57 | 5 | 73.5 | 2009-06-22 | 2011-12-21 11:57 | 2011-12-30 | 167397 | 53434.183 | 53434.183 | 139573.435 | 1.118% | 53.54% | 97.67% | 6
26 | 1 | 60 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Río Negro | Emp. R.N.N°22 - Emp. R.N.N°250 | 13 | 118.7 | 1997-07-25 | 2004-04-22 17:52 | 2004-04-22 | 14994 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.53% | 7
26 | 1 | 50 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Río Colorado - Emp. R.N.N°152 | 13 | 221.61 | 1997-07-31 | 2004-10-28 05:52 | 2004-09-19 | 17642 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.65% | 7
26 | 1 | 35 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. c/Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche | 13 | 141.91 | 1998-04-01 | 2010-11-27 07:45 | 2010-11-27 | 38757 | 255.417 | 8260.306 | 8260.304 | 1.811% | 7.245% | 99.39% | 7
22 | 3 | 86 | 62 | 56 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269 | 8 | 43.81 | 2007-02-01 | 2009-05-02 05:57 | 2010-07-27 | 87226 | 50 | 50 | 9878.249 | 0% | 11.32% | 99.42% | 7
26 | 2 | 50 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B - Río Negro | km 112,78 - km 258,01 | 13 | 145.23 | 2004-12-01 | 2009-12-30 09:54 | 2009-12-30 | 46835 | 499.668 | 156.694 | 156.693 | 0% | 0% | 99.48% | 7
22 | 11 | 34 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel | Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acceso a V. Manzano | 8 | 6 | 2008-06-17 | 2009-08-16 19:59 | 2009-12-31 | 11663 | 3682 | 722.461 | 722.46 | 0% | 0.7717% | 99.52% | 8
22 | 3 | 86 | 62 | 53 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - km 181 (Sección III) | 8 | 43.97 | 2006-03-21 | 2008-11-18 07:57 | 2008-11-30 | 45854 | 50 | 50 | 0 | 0% | 0% | 99.53% | 7
16 | 3 | 26 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 23-250 | TFO Río Negro - Convenio 11 |  | 11 | 1171.4 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 31/12/20010 | 16274 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.91% | 99.7% | 7
37 | 0 | 96 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Pav. Urb.y Repavimentación km 1212,40 km 1215,83-Cipolletti |  | 21 | 3.43 | 2009-03-01 | 2010-09-29 21:58 | 2010-09-29 | 12415 | 1800.529 | 5457.532 | 5457.528 | 0% | 88.7% | 99.99% | 7
22 | 10 | 10 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 40 | Emp. R.N.Nº23 - Ñorquinco | Pte. S/Aº Las Bayas - km1272,39 | 8 | 0.06 | 2006-02-01 | 2006-11-01 17:59 | 2006-11-30 | 797 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 3 | 86 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Valcheta - Musters km 77 - km 105 (Sección I) | 8 | 28.2 | 2004-12-01 | 2008-03-31 15:56 | 2008-03-31 | 27988 | 50 | 100931.248 | 75.3 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 62 | 52 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Musters - Tte. Maza - km 105 - km 137 (Sección II) | 8 | 29 | 2006-03-23 | 2009-05-21 19:56 | 2009-05-30 | 41487 | 50 | 50 | 1074.026 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 62 | 57 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340 | 8 | 72 | 2006-03-23 | 2009-03-21 23:57 | 2009-04-30 | 107687 | 50 | 50 | 6094.366 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 3 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde R.N.Nº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | 14.73 | 1999-10-14 | 2008-05-11 21:50 | 2008-05-11 | 17199 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 86 | 62 | 51 | RIO NEGRO | P8 | La Esperanza - Los Menucos | km 56.00 - km 62.634 | 8 | 6.63 | 2007-12-07 | 2009-04-06 15:58 | 2009-08-30 | 11644 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 48 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Río Negro | Emp. R.N.N°152 - Lte. La Pampa | 13 | 281.31 | 1997-06-14 | 2003-06-12 23:53 | 2003-06-27 | 14887 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 62 | 55 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Sección V) | 8 | 23.85 | 2006-03-23 | 2008-10-20 21:57 | 2010-05-31 | 28371 | 50 | 50.001 | 1463.688 | 0% | 0.6732% | 100% | 8
[7 empty] | Total Río Negro | [6 empty] | 3860797 | 187696.356 | 392918.319 | 392918.265
16 | 6 | 43 | 66 | 51 | SALTA | 40-51 | San Antonio de los Cobres - Lte. c/ Jujuy | km 4607,03 - km 4666,62; km 26,39 - km 296,44 | 11 | 329.64 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 12000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 49 | 66 | 51 | SALTA | 34 - 50 | Treinta Puentes en las Rutas Nacionales Nº 34 y Nº 50 |  | 8 |  | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 30000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 41 | 66 | 51 | SALTA | 9-34 | Paso por Metán |  | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-12-30 | 20000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 29 | 66 | 51 | SALTA | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección VI: Lte. Con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1714,50) | 5 | 31.01 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 23542 | 1307.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 30 | 66 | 51 | SALTA | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7) | 5 | 18.2 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 22073 | 1226.278 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 31 | 66 | 51 | SALTA | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0) | 5 | 31.3 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 17500 | 1307.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 32 | 66 | 51 | SALTA | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección III: Pluma de Pato - Dragones (km 177,70 - km 1803,30) | 5 | 29.6 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 16700 | 927.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 33 | 66 | 51 | SALTA | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección II: Dragones - Emp. R.N.N°34 (km 1803,30 - km 1863,3) | 5 | 60 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 20000 | 740.742 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 21 | 66 | 51 | SALTA | 40N | San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy | km 1352 - km 1412 | 8 | 60 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2014-10-30 | 60000 | 3333.334 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 41 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) |  | 8 | 6 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 18000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 50 | 66 | 51 | SALTA | 51 | Muñano - San Antonio de los Cobres |  | 8 | 22.57 | 2011-05-01 | 2013-10-29 11:57 | 2013-10-29 | 40000 | 2111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 32 | 66 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/A° San Antonio) | Prog. 118,70 | 8 | 60 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 3700 | 137.038 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 42 | 66 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi) | Prog. 115,40 | 8 | 60 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1500 | 83.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 43 | 66 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña) | Prog. 103,30 | 8 | 80 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 2000 | 74.074 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 47 | 66 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa) | Prog. 124,70 | 8 | 30 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1500 | 83.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 49 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Obra Puente Río Carapari | km 1480,80 | 8 | 60 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 3800 | 211.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 55 | 66 | 51 | SALTA | 68 | La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco | km 97,77 | 8 | 30 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 13600 | 503.704 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 56 | 66 | 51 | SALTA | 68 | La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco |  | 8 | 30 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 4000 | 148.148 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 8 | 66 | 51 | SALTA | 86 | Tartagal - Tonono |  | 8 | 35 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 10000 | 1851.852 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 9 | 66 | 51 | SALTA | 51 | Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona |  | 8 | 13.5 | 2011-11-01 | 2015-10-30 23:55 | 2015-10-30 | 73000 | 2962.963 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 9 | 66 | 52 | SALTA | 51 | Campo Quijano - Chorrillos | Secc II: El tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87) | 8 | 10.5 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 22000 | 2222.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 66 | 51 | SALTA | 40 | La Dársena - Cachi - S I | La Darsena - Angastaco | 8 | 43 | 2011-11-30 | 2013-11-28 23:58 | 2013-11-28 | 120000 | 219.137 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 66 | 52 | SALTA | 40 | La Dársena - Cachi - S II | Angastaco - Molinos | 8 | 39 | 2011-11-30 | 2013-11-28 23:58 | 2013-11-28 | 120000 | 228.396 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 66 | 53 | SALTA | 40 | La Dársena - Cachi - SIII | Molinos - Seclantas | 8 | 16 | 2011-11-30 | 2012-11-28 23:59 | 2012-11-28 | 48000 | 246.914 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 66 | 54 | SALTA | 40 | La Dársena - Cachi - S IV | Seclantas - Cachi | 8 | 28 | 2011-11-30 | 2013-11-28 23:58 | 2013-11-28 | 90000 | 413.581 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 66 | 59 | SALTA | 16 | Corredor Bioceánico Norte | Sección IX km 621.12-667.81 | 8 | 46.69 | 2011-05-30 | 2013-05-28 23:58 | 2013-05-28 | 85000 | 3888.89 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 66 | 60 | SALTA | 16 | Corredor Bioceánico Norte | km 667,81 - km 707,25 | 8 | 39.44 | 2011-05-30 | 2013-05-28 23:58 | 2013-05-28 | 80000 | 3888.89 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 13 | 66 | 51 | SALTA | 16 | Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°34 | El Quebrachal- J.V. Gonzalez | 5 | 1.37 | 2011-11-30 | 2012-11-28 23:59 | 2011-11-29 | 20000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 19 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy |  | 8 | 40 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2015-11-28 | 200000 | 3791.666 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 11 | 66 | 51 | SALTA | 68 | El Carril - Río Ancho |  | 8 | 24 | 2011-09-23 | 2013-09-21 23:58 | 2012-11-28 | 82000 | 268.519 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 16 | 66 | 51 | SALTA | 51 | Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar |  | 8 | 126 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-11-28 | 60000 | 259.259 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 31 | 66 | 51 | SALTA | 86 | Misión la Paz - Tonono |  | 8 | 114 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-11-28 | 300000 | 277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 55 | 66 | 51 | SALTA | 16 | Malla 430 | Lte. c/Chaco - Coronel Olleros | 13 | 114 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 51282 | 569.8 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 59 | 66 | 51 | SALTA | 16 | Malla 433 | Coronel Olleros - Emp. R.N.N°9 y N°34 | 13 | 90 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 40698 | 452.2 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 82 | 66 | 51 | SALTA | 81 | Malla 439 | Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34 | 13 | 186.56 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 82152 | 912.801 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 66 | 67 | SALTA | 9 | Obra de Refuerzo (VII-17) R.N.Nº9 km 1500 - km 1525 |  | 22 | 25 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 35822 | 2989.267 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 66 | 68 | SALTA | 34 | Obra de Refuerzo (VII-18) R.N.Nº34 km 1130 - km 1132 |  | 22 | 2 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 2866 | 239.141 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 66 | 69 | SALTA | 34 | Obra de Refuerzo (V-19) R.N.Nº34 km 1136,6 - km 1145 |  | 22 | 9 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 7737 | 645.682 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 66 | 70 | SALTA | 34 | Obra de Refuerzo (VI-20) R.N.Nº34 km 1148,8 - km 1150 |  | 22 | 2 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 2436 | 203.27 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 76 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba |  | 8 | 9.7 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2011-10-30 | 35550 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 30 | 66 | 51 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta | Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa | 13 | 146.33 | 2011-03-01 | 2016-02-27 23:54 | 2016-02-27 | 107952 | 923.99 | 10795.184 | 10795.182 | 0% | 0% | 0% | 4
16 | 6 | 51 | 66 | 51 | SALTA | 40 | Seclantas - Emp. R.N.N°51 | km 4470,52 - km 4630,87 | 11 |  |  |  |  | - | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
22 | 9 | 7 | 66 | 51 | SALTA | 50 | Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran | km 0,00 - km 20,56 | 8 | 20.56 | 2008-07-01 | 2011-03-01 07:57 | 2011-03-01 | 148436 | 26448.429 | 18444.079 | 18444.076 | 3.53% | 3.593% | 19.83% | 6
22 | 11 | 70 | 66 | 51 | SALTA | RP N° 20 | Emp. R.P.N°5 - Parque Nacional El Rey | Acc. Parque Nacional El Rey | 8 | 46 | 2008-04-01 | 2010-05-01 09:58 | 2010-07-31 | 20716 | 0 | 1325.527 | 1325.524 | 0% | 0% | 28.35% | 14
26 | 4 | 32 | 66 | 51 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50 | 13 | 205.05 | 2008-06-01 | 2013-05-30 23:54 | 2013-05-30 | 140443 | 19768.163 | 20930.94 | 20930.939 | 4.438% | 9.516% | 49.6% | 6 | A
26 | 3 | 46 | 66 | 51 | SALTA | 51-68 | Malla 401 B - Salta | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte) | 13 | 109.45 | 2009-09-01 | 2014-08-30 23:54 | 2014-08-30 | 106495 | 13325.067 | 40820.718 | 40820.717 | 9.116% | 39.42% | 51.81% | 6 | A
26 | 4 | 60 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Malla 434 | Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia | 13 | 56.81 | 2007-11-30 | 2012-11-27 23:54 | 2012-11-30 | 143066 | 16483.35 | 23614.474 | 23614.473 | 0.6291% | 3.172% | 58.29% | 6 | A
16 | 6 | 22 | 66 | 51 | SALTA | 40 | Seclantas - Emp. R.N.N°51 | km 4470,52 - km 4630,87 | 11 | 160.35 | 2008-02-21 | 2012-02-19 23:55 | 2012-02-19 | 24239 | 851.733 | 6374.783 | 6374.78 | 5.858% | 28.65% | 70.45% | 6
16 | 6 | 23 | 66 | 51 | SALTA | 40-51 | Campo Quijano - Lte. con Chile / San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy | km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62 | 11 | 329.64 | 2007-11-01 | 2011-10-30 23:55 | 2011-10-30 | 39816 | 215.556 | 11513.859 | 11513.857 | 7.095% | 32.93% | 73.22% | 6
26 | 1 | 6 | 66 | 51 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucuman | Emp. R.P.N°307 - San Carlos / Emp. R.N.N°40N - Río Conchas (Pte) | 13 | 142.27 | 1997-06-04 | 2009-10-31 01:46 | 2009-10-31 | 31054 | 663.778 | 787.683 | 787.682 | 0% | 0% | 79.59% | 7
22 | 6 | 54 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Río Piedras - Pichanal | Pte. s/Riacho Seco (1300 km) | 8 | 42 | 2009-04-27 | 2011-07-27 05:57 | 2011-07-27 | 46378 | 7773.667 | 23722.027 | 23722.025 | 15.55% | 43.6% | 80.57% | 6
22 | 4 | 64 | 66 | 59 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 | Coronel Juan Sola - Los Blancos - Secc. V | 8 | 30 | 2005-06-07 | 2007-08-06 19:58 | 2007-08-31 | 27008 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 91.09% | 7
22 | 3 | 23 | 66 | 51 | SALTA | 9 | Emp.R.N.Nº9 y 34 - Ciudad de Salta | Prog 1591 - Prog 1602 | 8 | 11 | 1997-02-25 | 2000-08-25 11:56 | 2000-08-25 | 15305 | 50 | 3035.649 | 3035.649 | 0% | 0% | 94.77% | 7
22 | 10 | 12 | 66 | 53 | SALTA | 9 | CVN°5: Obra 24-B-3:Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34 | km 1478 - km 1500 | 5 | 22 | 2006-04-12 | 2007-10-11 11:58 | 2007-10-31 | 39391 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 96.7% | 7
37 | 0 | 24 | 66 | 51 | SALTA | 9 | Constr. Multitrocha km 1547-1555 Cabeza de Buey |  | 20 | 8 | 2009-02-01 | 2010-01-01 13:59 | 2010-03-31 | 39640 | 10000 | 21738.895 | 21738.893 | 0% | 27.58% | 97.02% | 7
22 | 4 | 64 | 66 | 61 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 | Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 (Sec. III) | 8 | 30 | 2006-04-01 | 2007-03-31 23:59 | 2007-03-30 | 13666 | 50 | 10 | 0 | 0% | 0% | 99.11% | 7
26 | 1 | 7 | 66 | 51 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | 13 | 114.79 | 1997-04-30 | 2009-08-26 15:46 | 2009-08-31 | 28145 | 468 | 1740.135 | 1740.132 | 0% | 0% | 99.12% | 7
16 | 6 | 11 | 66 | 51 | SALTA | 16 | Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales Nº 9-34 | km 502,92 - km 707,32 | 11 | 204.4 | 2004-07-14 | 2010-07-12 23:53 | 2010-07-15 | 35244 | 1192.917 | 8278.722 | 8278.717 | 0% | 22.29% | 99.78% | 7
22 | 4 | 64 | 66 | 58 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 | Lte. c/Formosa - Los Blancos - Secc. VI | 8 | 29.39 | 2005-07-15 | 2007-10-14 05:57 | 2007-10-14 | 32885 | 31 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.91% | 7
22 | 10 | 12 | 66 | 52 | SALTA | 34 | CVN°5: Obra 24-B-2: Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34 | km 1462 - km 1478 | 5 | 16 | 2006-04-07 | 2009-08-05 15:56 | 2009-09-30 | 42263 | 2014.583 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 93 | 66 | 51 | SALTA | 51-68 | Av. J.F.Kennedy-Rda. Limache, El Aybal/R.N.N°68 y 51 Distr. Rda Limache |  | 8 | 4.83 | 2009-11-01 | 2009-11-30 12:06 | 2009-11-30 | 10500 | 833.333 | 10500.002 | 10500 | 0% | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 19 | 66 | 51 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N°50 / Emp. R.N.N°34 - Lte. c /Bolivia | 13 | 204.71 | 1997-07-18 | 2004-11-14 15:52 | 2004-11-14 | 16672 | 50 | 1321.299 | 1321.298 | 0% | 0% | 100% | 7
16 | 6 | 12 | 66 | 51 | SALTA | 34-81 | Emp. R.N.N°50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 | km 1329,12-km 1488,40 / km 1763,6-km 1863,30 | 11 | 249.29 | 2004-04-15 | 2007-11-13 21:56 | 2007-11-30 | 7792 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 1 | 6 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 8 | 34.957 | 1997-01-28 | 2005-08-26 21:50 | 2005-08-26 | 17646 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 1 | 8 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | 8 | 29.7 | 1997-01-28 | 2005-08-26 21:50 | 2005-08-31 | 22243 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 66 | 60 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 | Pluma de Pato - Cnel. Juan Sola - Secc. IV | 8 | 31.13 | 2005-07-12 | 2007-07-11 23:58 | 2007-07-31 | 29153 | 50 | 80.034 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 66 | 62 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 | Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 (Sec. II) | 8 | 30 | 2006-04-15 | 2007-05-15 09:59 | 2007-05-31 | 21091 | 50 | 10 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 66 | 63 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 | Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 (Sec. I) | 8 | 30 | 2006-04-15 | 2007-05-15 09:59 | 2007-05-31 | 21541 | 50 | 10 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 12 | 66 | 51 | SALTA | 9 | CVN°5: Obra 24-B-1:Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34 | km 1448 - km 1462 | 5 | 14 | 2006-12-18 | 2007-12-17 23:59 | 2007-12-31 | 19737 | 1669.043 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
[7 empty] | Total Salta | [6 empty] | 3126975 | 149940.598 | 205054.036 | 204943.944
16 | 6 | 34 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40-150 | Lte. c/ La Rioja - Huaco/ San Roque - Arrequintin |  | 11 | 140 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 6000 | 166.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 50 | 70 | 51 | SAN JUAN | 149 | Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores) - Emp. R.P.N°12 - Emp R.N.N°150 | km 193,42 - km 345,99 | 11 | 152.57 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 42762 | 1187.833 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 43 | 70 | 51 | SAN JUAN | 150 | San Roque (Emp. R.N.Nº40) - Peñasquito | km 223,27 - km 312,00 | 5 | 88.73 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 22175 | 1231.944 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 44 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Huaco - Límite con La Rioja | km 3649 - km 3711,28 | 5 | 62.28 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 12474 | 462.015 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 48 | 70 | 51 | SAN JUAN | 150 | Km 351 - Km. 370 - Lte. con Chile |  | 8 | 19 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2013-05-01 | 68244 | 1895.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 12 | 70 | 53 | SAN JUAN | 149 | Lte. c/Mendoza - Calingasta | Barreal - Calingasta | 8 | 38 | 2011-11-30 | 2016-11-27 23:54 | 2016-11-27 | 100000 | 1111.111 | 1111.111 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 32 | 70 | 51 | SAN JUAN | 153 | Conexión Vial Los Berros - Barreal | Río Nikes - Pampa del Yalguaraz | 8 | 39.78 | 2011-11-01 | 2014-10-30 23:57 | 2013-11-28 | 54000 | 2685.186 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 32 | 70 | 52 | SAN JUAN | 153 | Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 | Ingreso a Túnel - El Portezuelo | 8 | 17 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2014-10-31 | 98000 | 120.988 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 94 | 70 | 51 | SAN JUAN | 153 | Media Agua - Los Berros | Emp. R.N.N°40- Pte. s/Río Korich | 8 | 23.56 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-11-28 | 30000 | 1677.758 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 19 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza | Doble Vía | 8 | 109 | 2011-11-01 | 2012-07-01 07:59 | 2011-07-31 | 35000 | 222.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 88 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Villicum - Talacasto | Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km. 3478,94 - km 3537,80 | 8 | 58.86 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-11-28 | 43333 | 2222.223 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 89 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Talacasto - San Roque | Matías G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82 | 8 | 71.02 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-11-28 | 56250 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 44 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Albardon - Talacasto |  | 8 | 44.33 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-11-28 | 14000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 62 | 70 | 51 | SAN JUAN | 149 | Pachaco - Calingasta | km 100 - km 120 | 5 | 20 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 35000 | 1296.296 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 62 | 70 | 52 | SAN JUAN | 149 | Pachaco - Calingasta | km 120 - km 134 (Pte. s/Río Calingasta) | 5 | 14 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 25000 | 1388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 63 | 70 | 51 | SAN JUAN | A014 | B/N R.N.Nº40 - B/N R.N.Nº40 |  | 8 |  | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 35000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 89 | 70 | 51 | SAN JUAN | 20 | Caucete - Av de Circunv. De San Juan | km 557,30 - km 581,92 | 8 | 24.62 | 2011-07-01 | 2012-06-29 23:59 | 2012-06-29 | 130000 | 240.741 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 90 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Av. de Circunvalación de San Juan - Albardon | km 3467,61 - km 3478,94 | 8 | 11.33 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 80000 | 148.148 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 91 | 70 | 51 | SAN JUAN | 149 | Barreal - Cerro Alcazar | Sorocayense - Cerro Alcazar | 5 | 2.78 | 2011-05-20 | 2011-11-18 11:59 | 2011-11-18 | 7128 | 26.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 69 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Malla 306 - Chimbas - San Roque | km 3429,78 - km 3568,79 | 13 | 141.51 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 40000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 70 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40-150 | Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.R.N.N°40 -Arrequintin | km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16 | 13 | 172.33 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 40000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 88 | 70 | 51 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 | Lte. c/ San Luis - San Juan/ Lte. c/ La Rioja - Emp. R.N.N°20 | 13 | 286.14 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 257526 | 1638.9 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 89 | 70 | 51 | SAN JUAN | 20-40-A014 | MALLA 332 | Acc. Santa Lucía- A/N R.N.N°A014(Acc. Este)/Lte.C/Mendoza - Fin Acc. Norte/ Avda. Circ de San Juan | 13 | 105.29 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-10-28 | 94761 | 1052.9 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 1 | 70 | 51 | SAN JUAN | 141 | Malla 340 | Lím. c/La Rioja - Emp. R.N.Nº20 | 13 | 122.25 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 110025 | 1222.501 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 89 | 70 | 51 | SAN JUAN | 149 | Las Flores - Iglesias |  | 8 | 8 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 15000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 32 | 70 | 53 | SAN JUAN | 153 | Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 | El Portezuelo - R.N.N°149 | 8 | 19 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2014-04-30 | 86500 | 106.79 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 3 | 42 | 70 | 51 | SAN JUAN | 150 | TFO San Juan | Arrequintin - Lte. c/ Chile | 11 | 30 |  |  |  | - | 148.148 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
22 | 11 | 6 | 70 | 51 | SAN JUAN | 149 | Barreal - Uspallata | El Leoncito - Lím. con Mendoza - Secc. I y II y Acceso Parque Nacional El Leoncito | 8 | 42.58 | 2010-05-14 | 2012-05-12 23:58 | 2011-05-30 | 66487 | 1333.333 | 5820.026 | 5820.024 | 11.75% | 29.15% | 29.15% | 6
22 | 10 | 15 | 70 | 51 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto- R.N.N°40 | km 106 - km 131 | 8 | 25 | 2009-07-15 | 2012-01-13 11:57 | 2012-01-31 | 212283 | 27558.133 | 91691.949 | 46249.166 | 7.771% | 26% | 32.95% | 6
22 | 12 | 70 | 70 | 51 | SAN JUAN | 150 | Las Flores - Lte. Internacional con Chile | Sección II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua) | 8 | 28.3 | 2009-10-27 | 2012-04-26 11:57 | 2011-10-30 | 76951 | 1791.667 | 18467.991 | 18467.989 | 8.209% | 30.64% | 34.51% | 6
22 | 10 | 15 | 70 | 52 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto- Emp. R.N.N°40 | (Sección II - a 2) km. 131 - km 143 | 8 | 12 | 2009-07-15 | 2012-01-13 11:57 | 2012-01-31 | 279302 | 22663.734 | 24632.763 | 67420.203 | 12.96% | 37.88% | 46.42% | 6
22 | 10 | 16 | 70 | 51 | SAN JUAN | RP12 | Pachaco- Calingasta | km 91 - km 100 - Emp R.P.N°414 - Emp R.P.N°12 | 8 | 0.1 | 2005-10-26 | 2008-08-25 03:57 | 2008-08-25 | 17933 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 52.64% | 7
22 | 4 | 5 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | San Roque - Huaco (Obras Faltantes) | Prog. 0 - Prog. 41,530 | 8 | 41.53 | 2009-06-01 | 2011-11-30 11:57 | 2011-11-30 | 154759 | 34728 | 67590.203 | 67590.199 | 11.24% | 41.14% | 59.69% | 6
22 | 10 | 15 | 70 | 53 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto- R.N.N°40 | Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) | 8 | 12 | 2008-06-24 | 2011-06-23 23:57 | 2011-06-23 | 65447 | 18154.286 | 16199.342 | 15920.658 | 2.315% | 18.18% | 59.89% | 6 | A
22 | 11 | 81 | 70 | 51 | SAN JUAN | 20-141 | Ciclovía Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Difunta Correa | Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte | 8 | 29.8 | 2009-09-28 | 2011-03-29 11:58 | 2011-03-29 | 13698 | 1310.978 | 5005.413 | 5005.411 | 19.21% | 70.54% | 82.88% | 6
26 | 3 | 24 | 70 | 51 | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20 | 13 | 286.14 | 2005-06-01 | 2011-11-29 11:53 | 2011-11-29 | 54797 | 4480.667 | 1254.527 | 1254.524 | 0.5475% | 3.767% | 85.63% | 6 | A
26 | 2 | 66 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N°40N - Arrequintin (O.faltantes) | 13 | 313.77 | 2003-09-09 | 2007-10-08 09:55 | 2007-10-31 | 19509 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 96.62% | 8
22 | 10 | 15 | 70 | 54 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto- R.N.N°40 | R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III) | 8 | 36.4 | 2007-08-21 | 2010-12-19 15:56 | 2010-12-19 | 167679 | 14274.5 | 17800.832 | 20734.857 | 6.341% | 15.8% | 99.01% | 6 | A
22 | 4 | 65 | 70 | 51 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Sección I | Emp. R.P.Nº436 (Quebrada de Las Burras) - Emp. R.P.Nº12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | 8 | 16 | 2004-05-05 | 2005-10-04 01:58 | 2005-10-26 | 5454 | 54 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.01% | 7
26 | 3 | 11 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | 13 | 105.03 | 2005-05-02 | 2010-11-29 21:54 | 2010-11-02 | 65677 | 784.056 | 2378.085 | 2378.083 | 0% | 1.355% | 99.95% | 8
26 | 1 | 21 | 70 | 51 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 286.81 | 1997-08-15 | 2003-08-13 23:53 | 2003-08-15 | 16006 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 52 | 70 | 51 | SAN JUAN | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) | 8 | 54.62 | 2004-01-20 | 2006-08-19 21:57 | 2006-08-19 | 13954 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 6 | 70 | 51 | SAN JUAN | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | 8 | 200 | 2002-08-23 | 2004-09-21 09:58 | 2004-10-21 | 6456 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 7 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40N | Albardon - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 174,92 | 8 | 200 | 2003-01-29 | 2004-10-28 17:58 | 2004-10-28 | 8112 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
[7 empty] | Total San Juan | [6 empty] | 2782682 | 153111.127 | 251952.26 | 250841.114
16 | 7 | 60 | 74 | 51 | SAN LUIS | 146 - Ex 147 | Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.Nº174 |  | 8 |  | 2011-11-01 | 2012-07-01 07:59 | 2012-07-01 | 11000 | 916.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 38 | 74 | 51 | SAN LUIS | 188 | Unión - Límite con San Luis | km 633,20 - km 683,72 | 5 | 50.52 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 40100 | 2227.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 5 | 74 | 51 | SAN LUIS | 7 | Límite Cordoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97) | 5 | 77.03 | 2011-05-01 | 2015-04-29 23:55 | 2015-04-29 | 47235 | 1749.445 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 5 | 74 | 52 | SAN LUIS | 7 | Límite Cordoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Acc. a Fraga (km 730,97) - San Luis (km 792,54) | 5 | 61.57 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 38700 | 1433.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 5 | 74 | 53 | SAN LUIS | 7 | Límite Cordoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | San Luis (km 792,54) - Límite San Luis / Mendoza (km 865,68) | 5 | 73.14 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 44475 | 1647.223 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 90 | 74 | 51 | SAN LUIS | 20 | Villa Dolores - Quines | Límite con Córdoba - Quines | 8 | 48 | 2011-05-01 | 2011-11-29 21:59 | 2011-06-01 | 20625 | 572.917 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 90 | 74 | 51 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 | Acc.a Quetrequen - Emp. R.P.N°3 | 13 | 129.36 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 116424 | 1293.6 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 91 | 74 | 51 | SAN LUIS | 146 - 147 | Malla 301 | Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20 | 13 | 235.79 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 212211 | 2357.901 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 45 | 74 | 51 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N°7 - Pte sobre Río Diamante | 13 | 211.16 | 2007-08-01 | 2012-07-29 23:54 | 2012-07-30 | 119431 | 1825.846 | 2547.293 | 2547.291 | 0.71% | 2.65% | 49.82% | 6
22 | 13 | 70 | 74 | 51 | SAN LUIS | 7 - 8 | Emp. R.N.Nº8 - Emp. R.P.Nº14 / Lte. c/Cordoba - Emp. R.N.Nº7 | km 677,01 - km 692,80; km 693,78 - km 722,95 | 5 | 44.96 | 2009-09-25 | 2012-03-25 11:57 | 2012-03-25 | 61508 | 1904.852 | 24972.308 | 24972.305 | 21.38% | 48.01% | 61.98% | 6
26 | 4 | 61 | 74 | 51 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja | 13 | 187.76 | 2008-10-31 | 2013-10-29 23:54 | 2013-10-29 | 87403 | 8998.223 | 39214.845 | 39214.843 | 6.611% | 44.64% | 91.04% | 6
16 | 7 | 10 | 74 | 52 | SAN LUIS | 20-79 | Int. R.N.N°20 y R.N.N°79 | Obra Puntual de Seguridad Vial | 17 | 1 | 2008-05-24 | 2009-05-23 23:59 | 2009-04-30 | 4093 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 92.77% | 7
26 | 3 | 8 | 74 | 51 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequen - Emp. R.P.N°3 | 13 | 129.39 | 2005-09-01 | 2011-08-30 23:53 | 2011-08-30 | 45080 | 1318.5 | 1821.783 | 1821.78 | 0.9317% | 3.727% | 97.06% | 6 | A
26 | 3 | 7 | 74 | 51 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301 - San Luis | Emp.R.N.Nº20 - Emp.R.N.Nº147 / Emp.R.N.Nº7 - Emp. R.N.Nº20 | 13 | 235.79 | 2005-02-01 | 2011-01-30 23:53 | 2011-01-30 | 46719 | 816.111 | 1154.562 | 1154.56 | 1.06% | 4.238% | 98.99% | 6
22 | 7 | 11 | 74 | 54 | SAN LUIS | 8 | CVN°4 - km 304-km 306-km 442-km 468/km 475-km 480/km 595- | km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723 | 5 | 64 | 2006-05-08 | 2007-08-07 05:59 | 2007-08-07 | 37455 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 36 | 74 | 51 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc. Quines - Lte.c/San Juan / Acc. Quines - Lte.c/La Rioja | 13 | 187.7 | 1998-06-17 | 2004-11-14 01:53 | 2004-05-10 | 13993 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 37 | 74 | 51 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N°7 - Pte. s/Río Diamante | 13 | 211.16 | 1998-01-13 | 2004-04-12 05:53 | 2004-04-15 | 13402 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 39 | 74 | 51 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20 | 13 | 245.64 | 1997-06-20 | 2004-02-17 07:52 | 2004-02-28 | 14250 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
[7 empty] | Total San Luis | [6 empty] | 974104 | 27312.396 | 69710.797 | 69710.779
22 | 4 | 89 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Piedrabuena - Tres Lagos |  | 8 | 221 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 193000 | 277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 90 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso Sur a Caleta Olivia |  | 8 | 6 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 4400 | 444.445 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 20 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Piedrabuena: Pte. sobre Río Santa Cruz |  | 8 | 0.15 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2011-05-29 | 5000 | 277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 72 | 78 | 55 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | km 2088- km 2164,79 | 8 | 76.79 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2011-10-30 | 80000 | 2222.223 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 14 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 288-P73 | Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73 |  | 8 | 0.5 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2011-05-29 | 3000 | 707.2 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 21 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Emp. R.N.Nº3 - Pto. Santa Cruz |  | 8 | 30 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-05-28 | 70000 | 1944.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 23 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección I | 8 | 33.33 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-05-28 | 10000 | 680.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 24 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección II | 8 | 33.33 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-05-28 | 32500 | 902.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 25 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección III | 8 | 34.33 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-05-28 | 23400 | 650 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 1 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Emp. R.N.Nº3 - El Zurdo |  | 8 | 130 | 2011-05-01 | 2014-04-29 23:57 | 2014-04-29 | 460000 | 283.951 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 17 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN°3 | 13 | 180.05 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 81023 | 30.009 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 28 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián | 13 | 277.4 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 35536 | 18.519 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 20 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77 | 13 | 115.25 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 50117 | 22.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 72 | 78 | 53 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00 | 5 | 80.2 | 2010-11-01 | 2013-05-01 11:57 | 2012-05-28 | 210785 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6
22 | 4 | 96 | 78 | 56 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II | 8 | 72.65 | 2009-09-08 | 2013-05-08 07:56 | 2013-05-08 | 308038 | 46320.066 | 46320.066 | 31711.674 | 0.398% | 2.184% | 4.985% | 6
22 | 10 | 67 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Güer Aike - S II | El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco) | 8 | 81.5 | 2007-03-22 | 2012-06-19 05:54 | 2012-06-19 | 259056 | 104001.235 | 19480.941 | 8727.028 | 2.046% | 4.055% | 14.03% | 6
22 | 4 | 31 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III) | km 1867 - km 1908,6 | 8 | 41.6 | 2008-08-01 | 2011-07-31 23:57 | 2011-07-30 | 374111 | 112253.974 | 18695.375 | 18695.373 | 1.427% | 6.926% | 16.22% | 6
22 | 4 | 30 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I) | km 1845 - km 1867 | 8 | 22.3 | 2009-04-01 | 2011-09-30 11:57 | 2011-09-30 | 228145 | 49688.642 | 21689.138 | 21689.119 | 1.321% | 10.54% | 22.15% | 6 | A
22 | 4 | 96 | 78 | 57 | SANTA CRUZ | 40 | Lago Cardiel - Tres Lagos | Sección III - Acceso a Tres Lagos por R.N.Nº288 | 8 | 44.1 | 2009-09-08 | 2012-03-08 11:57 | 2012-03-08 | 189691 | 43327.513 | 6532.428 | 0 | 5.05% | 19.61% | 23.48% | 6
22 | 10 | 67 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40-293 | Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco ) | R.N.N°293-Tr.: Emp. R.N.N°40 -Paso Fronterizo Laurita | 8 | 64.34 | 2006-08-01 | 2011-02-28 21:55 | 2011-02-28 | 187404 | 43382.182 | 58828.277 | 7645.312 | 1.338% | 5.213% | 26.14% | 6
22 | 4 | 93 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección III: km 89 - Bajo Caracoles | 8 | 42 | 2009-09-08 | 2012-03-08 11:57 | 2012-05-30 | 184276 | 25000.8 | 39056.601 | 39056.598 | 6.914% | 25.14% | 30.29% | 6
22 | 4 | 96 | 78 | 55 | SANTA CRUZ | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.Nº29 | 8 | 57 | 2009-01-16 | 2012-01-15 23:57 | 2012-01-15 | 151107 | 30191.515 | 15005.806 | 27606.205 | 19.73% | 32.87% | 36.49% | 6 | A
16 | 3 | 27 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3;40;281;288;293 | TFO Santa Cruz - Convenio 12 |  | 8 | 1720.88 | 2010-01-01 | 2011-12-31 23:58 | 2011-12-31 | 51200 | 9737.093 | 25879.425 | 25879.424 | 10% | 36.67% | 36.67% | 6 | A
22 | 4 | 51 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Variante Caleta Olivia | Intersecc. Norte R.N.N°3 - Intersecc. Sur R.N.N°3 | 8 | 7 | 2006-09-28 | 2011-06-27 17:55 | 2011-06-27 | 215259 | 36014.706 | 8391.464 | 8391.462 | 0.5152% | 4.738% | 39.25% | 6 | A
22 | 4 | 96 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Río Olnie - Las Horquetas - Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64 | 8 | 72.85 | 2006-11-07 | 2011-04-07 01:55 | 2011-04-07 | 144086 | 46742.933 | 1742.933 | 15500.887 | 6.019% | 17.5% | 43.26% | 6
22 | 12 | 55 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | P 49 | Emp. R.P.Nº39 - Emp. R.N.Nº3 |  | 8 | 200 | 2007-12-30 | 2010-12-28 23:57 | 2010-12-28 | 127997 | 36085.601 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 46.2% | 6
22 | 9 | 53 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | 40 | Güer Aike- Punta Loyola | Acceso Aeropuerto R. Gallegos - Pte. s/R. Chico | 8 | 14 | 2007-08-02 | 2011-03-01 21:56 | 2011-03-01 | 112646 | 10113.75 | 0 | 0 | 6.757% | 23.01% | 46.26% | 6
22 | 4 | 96 | 78 | 54 | SANTA CRUZ | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - Sobre R.P.Nº25 | 8 | 66.5 | 2008-08-21 | 2011-08-20 23:57 | 2011-08-30 | 197167 | 25507.143 | 34802.208 | 55369.602 | 7.114% | 21.37% | 48.89% | 6
22 | 9 | 52 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Empalme R.N.N°3 - La Julia | Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia | 8 | 73.64 | 2007-03-07 | 2011-06-05 05:55 | 2011-06-05 | 271111 | 43012.534 | 43660.47 | 43660.46 | 4.47% | 19.42% | 52.54% | 6
22 | 3 | 88 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Caleta Olivia - Gran Bajo San Julián | km 1970,40 - km 2026 | 8 | 55.6 | 2007-01-06 | 2011-01-04 23:55 | 2011-01-30 | 175094 | 42341.6 | 104663.369 | 129075.006 | 0.2125% | 26.6% | 63.38% | 6 | A
22 | 12 | 26 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | s/nº | Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedrabuena |  | 11 |  | 2007-12-14 | 2011-03-14 05:56 | 2011-03-14 | 42350 | 7069.667 | 0.001 | 0 | 8.342% | 26.68% | 69.6% | 6
22 | 4 | 97 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | P12 | Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado | km 245,00 - Pico Truncado | 8 | 105 | 2007-01-06 | 2011-01-04 23:55 | 2011-01-04 | 146187 | 18527.463 | 13820.977 | 14289.133 | 1.244% | 9.379% | 69.65% | 6 | A
22 | 4 | 94 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Gran Bajo San Julián - Comandante Luis Piedrabuena | 8 | 111.7 | 2005-09-15 | 2009-12-14 05:55 | 2009-12-15 | 126265 | 665.833 | 37446.545 | 37446.544 | 0% | 0% | 72.17% | 7
22 | 4 | 42 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Límite c/Chubut - Perito Moreno | Límite c/Chubut - Perito Moreno | 8 | 67.51 | 2006-11-17 | 2011-03-17 15:55 | 2011-03-17 | 141810 | 38925.333 | 21719.608 | 21719.607 | 8.572% | 23.58% | 74.56% | 6 | A
22 | 3 | 19 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía | Aeropuerto - Av. San Martín (R.N.N°3) - 1° Etapa | 8 | 6.4 | 2005-09-26 | 2010-03-26 11:55 | 2008-03-31 | 119559 | 15549.714 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 77.24% | 14
22 | 4 | 98 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | 28 de Noviembre - Rospentek | Pte. de Acceso a Rospentek y Pavim. en Av. 28 de Noviembre | 8 | 10.95 | 2006-01-19 | 2011-05-19 15:54 | 2011-05-19 | 44279 | 4960.8 | 909.954 | 857.556 | 0.3207% | 1.554% | 77.61% | 6
22 | 4 | 96 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Bajo Caracoles (R.P.Nº39) - Río Olnie- km 2189,52 - km 2215,91 | 8 | 28.34 | 2007-03-01 | 2011-03-30 09:55 | 2011-03-31 | 71505 | 9964.174 | 38274.083 | 7533.057 | 5.058% | 13.14% | 78.01% | 6
22 | 11 | 86 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | s/nº | Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado | Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial | 8 | 22.03 | 2007-04-01 | 2010-12-29 17:56 | 2010-12-13 | 90451 | 24676.667 | 18734.342 | 18734.34 | 7.803% | 20.79% | 78.87% | 6
22 | 4 | 76 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 8 | 40.28 | 2000-10-27 | 2004-12-25 19:55 | 2004-12-31 | 66317 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 80.37% | 7
22 | 10 | 67 | 78 | 53 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Güer Aike - S III | Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras | 8 | 41 | 2007-04-09 | 2011-06-07 19:55 | 2011-06-07 | 183003 | 40723.333 | 6773.576 | 57673.474 | 6.252% | 36.04% | 82.05% | 6
22 | 9 | 53 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Güer Aike - Punta Loyola | Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado | 8 | 21 | 2007-03-07 | 2011-03-05 23:55 | 2011-03-05 | 176051 | 31070.4 | 52120.225 | 52120.205 | 3.149% | 20.76% | 83.54% | 6 | A
22 | 4 | 71 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | 8 | 48.92 | 2004-02-16 | 2007-07-17 01:56 | 2007-07-17 | 80745 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 83.83% | 7
22 | 4 | 74 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. R.P.N°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | 5 | 34 | 2003-11-22 | 2010-06-20 21:52 | 2008-06-20 | 32190 | 170 | 0 | 0 | 0% | 0% | 88.42% | 14
22 | 4 | 69 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla | km 0,00 - km 14,50 | 8 | 14.51 | 2003-10-28 | 2007-07-27 17:56 | 2007-07-30 | 27377 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 89.07% | 7
26 | 1 | 26 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. R.N.Nº281- Gran Bajo de San Julián | 13 | 308.03 | 1997-11-25 | 2005-04-24 01:51 | 2005-04-24 | 20207 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 89.58% | 7
22 | 4 | 97 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | P12 | Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado | Emp. R.P.N°25 - km 245,00 (Gdor. Moyano) | 8 | 204 | 2004-12-30 | 2009-06-29 11:55 | 2009-06-29 | 115021 | 4390.286 | 468.158 | 0 | 0% | 0% | 91.87% | 7
22 | 4 | 94 | 78 | 53 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos | 8 | 112 | 2005-12-03 | 2011-01-01 09:54 | 2011-01-31 | 152061 | 11425.003 | 0.001 | 0 | 1.912% | 11.49% | 94.13% | 6
22 | 10 | 72 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | km. 2026,00 - km 2088,55 | 8 | 62.55 | 2006-05-20 | 2010-12-17 21:55 | 2010-12-17 | 153209 | 8359 | 2866.737 | 11043.52 | 0.7258% | 8.167% | 95.88% | 6 | A
22 | 4 | 72 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | 8 | 50.14 | 2004-05-27 | 2007-05-26 23:57 | 2007-05-27 | 70028 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 96.01% | 7
22 | 4 | 78 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio | km 2839,55 - km 2872,18 | 8 | 32.63 | 2000-05-02 | 2004-10-30 11:55 | 2004-10-30 | 28335 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 96.12% | 7
22 | 4 | 94 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos | 8 | 118 | 2005-09-15 | 2010-12-14 05:54 | 2010-12-31 | 156303 | 12064.583 | 0 | 0 | 5.015% | 11.04% | 96.6% | 6 | A
22 | 3 | 88 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | 281 | Emp. R.N.Nº3 - Pto. Deseado | Emp. R.N.Nº3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado | 5 | 67.55 | 2007-04-25 | 2011-06-23 19:55 | 2011-06-23 | 144573 | 17314 | 24411.674 | 0 | 3.192% | 19.1% | 97.39% | 6
22 | 4 | 73 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección III: km 86 - Emp. R.P.N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) | 8 | 42.3 | 2004-05-27 | 2007-06-26 09:56 | 2007-02-28 | 59913 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 97.47% | 7
22 | 2 | 51 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | km 29 - Monte Aymond | 8 | 26 | 2003-05-12 | 2005-12-09 21:57 | 2005-12-09 | 33502 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 97.54% | 7
22 | 4 | 79 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio | km 21,252 - km 28,740 | 8 | 7.488 | 2001-08-22 | 2006-03-21 21:55 | 2007-03-31 | 19527 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 97.56% | 7
22 | 2 | 51 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - km 29 | 8 | 29 | 2002-12-16 | 2004-11-14 13:58 | 2004-11-14 | 32003 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 97.75% | 7
22 | 4 | 70 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | s/nº | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acceso Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | 29 | 2003-11-12 | 2009-12-10 09:53 | 2010-12-31 | 103732 | 1193.5 | 3147.335 | 3147.334 | 0% | 1.078% | 97.78% | 7
22 | 4 | 99 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección II: km 50 - km 86 | 8 | 36 | 2006-05-30 | 2010-04-28 13:55 | 2010-04-28 | 83653 | 16963.833 | 15946.285 | 15946.283 | 0% | 4.062% | 97.94% | 7
22 | 10 | 67 | 78 | 54 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Güer Aike - S IV | Ea. Buitreras- Güer Aike | 8 | 42 | 2007-04-09 | 2011-06-07 19:55 | 2011-06-07 19:55 | 146626 | 24790.417 | 9186.721 | 20223.7 | 3.372% | 30.15% | 98.18% | 6
22 | 6 | 37 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de Fundaciones |  | 5 | 20 | 2003-08-29 | 2004-07-28 13:59 | 2004-06-30 | 10687 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.48% | 7
22 | 10 | 72 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones) | km 2184,79 - km 2284,79 | 5 | 100 | 2005-12-20 | 2009-10-19 03:56 | 2009-10-30 | 139213 | 50 | 10638.424 | 2211.166 | 0% | 0% | 98.56% | 7
22 | 6 | 11 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) | Prog. 2581,32 (Ototel Aike-R. Gallegos) | 8 | 90 | 2005-06-28 | 2007-09-27 05:57 | 2007-09-30 | 18034 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.67% | 7
22 | 4 | 96 | 78 | 53 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Las Horquetas - Acceso Pte. s/Río Chico - km 2289,64 - km 2344,99 | 8 | 55.35 | 2006-09-15 | 2008-12-14 05:57 | 2009-02-28 | 96485 | 50 | 3332.414 | 3785.143 | 0% | 0% | 98.72% | 7
22 | 10 | 72 | 78 | 54 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | km 2284,79 - km 2303 | 5 | 18.61 | 2007-08-22 | 2009-08-20 23:58 | 2009-08-31 | 52641 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.29% | 8
22 | 4 | 95 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección II: km 49 - km 89 | 8 | 40 | 2006-11-24 | 2011-01-22 19:55 | 2011-01-22 | 135370 | 32531.889 | 50946.663 | 50946.66 | 0.7631% | 30.31% | 99.63% | 6 | A
26 | 1 | 2 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº3 | 13 | 132.25 | 1997-04-24 | 2004-12-21 07:51 | 2004-12-30 | 13515 | 34 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.75% | 7
22 | 4 | 35 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sección II) | km 78 - Perito Moreno | 5 | 90 | 2003-11-10 | 2006-01-08 19:58 | 2006-01-31 | 39924 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 36 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sección I) | Las Heras - km 78 | 5 | 78 | 2003-09-24 | 2006-04-23 21:57 | 2006-04-24 | 34798 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 68 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Repavimentación y Pavimentación Cruce R.P.N°5 |  | 8 | 8 | 2003-05-29 | 2004-12-26 21:58 | 2004-12-31 | 9402 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 75 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. R.P.N°11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. R.P.N°11 | 8 | 28.4 | 2003-02-07 | 2005-06-07 15:57 | 2005-06-07 | 37081 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 1 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | 13 | 111.37 | 1997-05-26 | 2005-05-23 23:51 | 2005-05-30 | 14043 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 34 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | RP 23 | Pte. s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén | Acceso a Bahía Tunel | 8 | 20.51 | 2006-09-27 | 2009-12-26 05:56 | 2009-12-30 | 44004 | 2670.5 | 1449.379 | 1449.379 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 55 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Límite c/ Chubut - Caleta Olivia | km 1904,7 - km 1906,7 | 8 | 3 | 2003-06-03 | 2004-04-02 03:59 | 2004-04-02 | 4501 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 10 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle) | Prog. 2522,81 | 8 | 200 | 2003-01-24 | 2003-12-24 13:59 | 2003-12-24 | 8307 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 27 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3-40-281-288 | TFO - Santa Cruz - Convenio 11 |  | 11 | 2207.28 | 2008-07-01 | 2009-12-30 11:58 | 2010-01-31 | 40740 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.938% | 100% | 8
[7 empty] | Total Santa Cruz | [6 empty] | 7800676 | 1038990.252 | 756941.618 | 752135.251
16 | 6 | 46 | 82 | 51 | SANTA FE | A007 | Avenida B. Parera - A Nivel R.N.Nº11 | km 0,00 - km 7,23 | 11 | 9.81 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 15000 | 416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 32 | 82 | 51 | SANTA FE | 9 | Emp. R.N.N°A008 - Emp. R.N.N°A012 | Paso por Funes (Semaforización y Señalamiento Horizontal y Vertical) | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 800 | 88.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 48 | 82 | 51 | SANTA FE | 9 | Travesía Urbana por Funes |  | 8 | 2 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 10000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 27 | 82 | 52 | SANTA FE | A008 | Avda. Cirvunvalación de Rosario (Colectoras) | km 20,846 - km 29,00 | 8 | 8.3 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2013-10-30 | 30000 | 2777.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 12 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Puente s/Río San Lorenzo |  | 8 | 30 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1700 | 94.445 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 13 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) | Prog. 349,22 | 8 | 30 | 2011-07-01 | 2012-06-29 23:59 | 2012-06-29 | 1200 | 111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 15 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº 3º Coronda) | Prog. 415,52 | 8 | 37 | 2011-05-01 | 2012-07-30 05:59 | 2012-07-30 | 1250 | 353.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 18 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Matadero) | Prog. 425,54 | 8 | 32 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1140 | 63.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 19 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado) | Prog. 429,95 | 8 | 32 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1460 | 81.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 20 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres) | Prog. 443,03 | 8 | 30 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1170 | 65 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 45 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Rio Carcaraña) | Prog. 343,44 | 8 | 70 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1200 | 86.926 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 25 | 82 | 51 | SANTA FE | 178 | Las Rosas - Emp. R.N.Nº34 | 203-233 | 8 | 30 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2011-10-31 | 20000 | 144.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 83 | 82 | 51 | SANTA FE | A007 | Red de Accesos a la Ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte) |  | 8 | 19.1 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-05-01 | 36304 | 1008.445 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 44 | 82 | 51 | SANTA FE | 9 | Rosario - Carcarañá |  | 8 | 39 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2011-10-31 | 40753 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 49 | 82 | 51 | SANTA FE | 34 | Variante de paso por Rafaela | km 214,38 - km 231,50 | 8 | 19 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-30 | 70000 | 1944.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 32 | 82 | 51 | SANTA FE | AO12 | Autovía R.N.N°AO12 |  | 8 | 20 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-30 | 100000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 33 | 82 | 51 | SANTA FE | 33 | Variante por Perez |  | 8 | 10 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2012-05-01 | 80000 | 123.457 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 34 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Emp. R.N.N°98 - Lte. c/ Chaco | Variante paso Reconquista y Avellaneda | 8 | 16 | 2011-11-01 | 2013-05-01 11:58 | 2012-05-01 | 60000 | 246.914 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 35 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Recreo - San Justo | Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe | 8 | 19 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-30 | 160000 | 148.148 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 1 | 82 | 51 | SANTA FE | 95 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Santa Fe/Chaco | 13 | 79.04 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 40807 | 479.067 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 31 | 82 | 51 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fe | Emp. R.P.Nº2 - Emp. R.P.Nº286 / Prog. 123 - Tostado | 13 | 126.2 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 39722 | 777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 26 | 82 | 51 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N°11 - Prog. 123 | 13 | 123.43 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 55544 | 777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 78 | 82 | 51 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 80000 | 888.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 79 | 82 | 51 | SANTA FE | A007 - 168 | Malla 232 - Santa Fe | A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial | 13 | 23 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 60000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 82 | 56 | SANTA FE | 7 | Adecuación de Intersección con R.P.Nº14 Diego de Alvear R.N.Nº7 | km 369 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-01-29 17:59 | 2012-01-29 | 6671 | 1088.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 82 | 57 | SANTA FE | 7 | Mejora de Rotonda y Acceso Rufino R.N.Nº7 | km 423,32 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-01-29 17:59 | 2012-01-29 | 3175 | 933.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 82 | 65 | SANTA FE | 8 | Construcción de Variante y Adecuación de Acceso a Hughes R.N.Nº8 | km 303-306 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 24746 | 4444.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 82 | 66 | SANTA FE | 8 | Adecuación de Acceso - Int. R.N.Nº8 y R.P.Nº94 - Santa Isabel R.N.Nº9 | km 304,5 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-12-30 | 5796 | 1875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 82 | 67 | SANTA FE | 8 | Adecuación de Intersección R.P.N°90 R.N.Nº8 | km 344,27 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-11-29 21:59 | 2011-11-29 | 3810 | 1928.571 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 3 | 82 | 68 | SANTA FE | 8 | Construcción de Variante y Adecuación de Accesos - Venado Tuerto R.N.Nº8 | km 360 - 375 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 118732 | 12633.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 4 | 82 | 52 | SANTA FE | 34 | Reparación losas de Aproximación en el cruce FFCC Belgrano R.N.Nº34 | km 23,63 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-07-31 06:00 | 2011-07-31 | 311 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 4 | 82 | 53 | SANTA FE | 34 | Adecuación de Acceso a Totoras por Av. Belgrano y Colón R.N.Nº34 | km 55,21-56,85 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 20027 | 1388.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 4 | 82 | 54 | SANTA FE | 34 | Mejora de Acceso a Casas R.N.Nº34 | km 119,63 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-05-31 10:00 | 2011-05-31 | 626 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 4 | 82 | 55 | SANTA FE | 34 | Adecuación de Acceso a San Vicente R.N.Nº34 | km 168,6 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 4252 | 1800 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 4 | 82 | 56 | SANTA FE | 34 | Iluminación y Señalización Acceso a Susana - Int. R.P.N°67 | km 209,5 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-08-30 16:00 | 2011-08-30 | 916 | 300 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 4 | 82 | 57 | SANTA FE | 34 | Mejora de Acceso a INTI - INTA | km 227,18 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-09-30 02:00 | 2011-09-30 | 2176 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 4 | 82 | 58 | SANTA FE | 34 | Adecuación de Acceso a Tacural | km 261 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 6535 | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 4 | 82 | 59 | SANTA FE | 34 | Mejora de Acceso a Aceitera Ceres | km 390,7 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 6021 | 1733.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 4 | 82 | 60 | SANTA FE | 34 | Construcción de Darsenas y Refugios | km 130 - 357 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-11-29 21:59 | 2011-11-29 | 4312 | 2400 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 5 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Construcción de Dársenas y Refugios Nelson | km 508,5 - 510,5 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2354 | 826.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 5 | 82 | 52 | SANTA FE | 11 | Mejora de Travesía Urbana y Adecuacion Hidraulica - Llambi Campbell | km 511 - 519,5 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-09-30 02:00 | 2011-09-30 | 942 | 370.841 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 5 | 82 | 53 | SANTA FE | 11 | Construcción de Dársenas y Refugios Cabal R.N.Nº11 | km 528 - 528,5 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-07-31 06:00 | 2011-07-31 | 589 | 281.173 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 5 | 82 | 54 | SANTA FE | 11 | Mejora de Trav. Urbana Adecuación Hidráulica y Construcción Colectora - San Justo | km 563,83 -km 566,63 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-01-29 17:59 | 2012-01-29 | 8428 | 7762.879 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 5 | 82 | 55 | SANTA FE | 11 | Mejora de travesía Urbana Marcelino Escalada | km 593 - km 595 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-08-30 16:00 | 2011-08-30 | 1416 | 465.215 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 5 | 82 | 56 | SANTA FE | 11 | Mejora de Travesía Urbana Vera y Pintado | km 645 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-07-31 06:00 | 2011-07-31 | 635 | 465.215 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 5 | 82 | 57 | SANTA FE | 11 | Adecuacion de Acceso a Vera | km 721,96 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-11-29 21:59 | 2011-11-29 | 3872 | 1180 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 5 | 82 | 58 | SANTA FE | 11 | Adecuación Acceso Malabrigo | km 747,99 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-11-29 21:59 | 2011-11-29 | 6757 | 1440.739 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 5 | 82 | 59 | SANTA FE | 11 | Ensanche puente A° del Rey y Pavimentación Colectoras -Reconquista | km 790,19 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2012-02-29 03:59 | 2012-02-29 | 12564 | 5900 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 5 | 82 | 60 | SANTA FE | 11 | Adecuación Travesía Urbana y Construccion de Colectora Avellaneda | km 790,35 - km 791 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 19393 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 5 | 82 | 61 | SANTA FE | 11 | Adecuación de Acceso a Villa Ocampo | km 872,49 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-11-29 21:59 | 2011-11-29 | 7653 | 3642.857 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 5 | 82 | 62 | SANTA FE | 11 | Adecuación Urbana Las Toscas | km 889 - km 891 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 10472 | 868.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 5 | 82 | 63 | SANTA FE | 11 | Obras Complementaria CV V |  | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 15122 | 974.8 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 8 | 82 | 51 | SANTA FE | 33 | Adecuacion de Accesos Av. Chapuis | km 632,34 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-12-30 07:59 | 2011-12-30 | 9278 | 812.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 8 | 82 | 52 | SANTA FE | 33 | Adecuación de Accesos Av. Sta. Fe - Venado Tuerto R.N.Nº33 | km 633,35 | 21 | 1 | 2011-11-01 | 2012-07-01 07:59 | 2012-07-01 | 8338 | 750 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 11 | 82 | 51 | SANTA FE | 8 | Obra de Refuerzo (III-1) R.N.Nº8 km 294,2 - km 304 |  | 22 | 8 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 14176 | 756.054 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 11 | 82 | 52 | SANTA FE | 8 | Obra de Refuerzo (III-2) R.N.Nº8 km 306 - km 346 |  | 22 | 40 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 57862 | 3085.934 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 11 | 82 | 53 | SANTA FE | 8 | Obra de Refuerzo (III-3) R.N.Nº8 km 381,1 - km 381 |  | 22 | 1 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 434 | 23.145 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 11 | 82 | 54 | SANTA FE | 8 | Obra de Refuerzo (III-4) R.N.Nº8 km 387,8 - km 389 |  | 22 | 2 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 2604 | 138.867 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 11 | 82 | 55 | SANTA FE | 8 | Obra de Refuerzo (III-5) R.N.Nº8 km 480 - km 497 |  | 22 | 17 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 24591 | 1311.522 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 12 | 82 | 51 | SANTA FE | 34 | Obra de Refuerzo (IV-1) R.N.Nº34 km 129 - km 151 |  | 22 | 22 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 |  | 50707 | 2288.013 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 12 | 82 | 52 | SANTA FE | 34 | Obra de Refuerzo (IV-2) R.N.Nº34 km 188 - km 217 |  | 22 | 29 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 66841 | 3016.017 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 12 | 82 | 53 | SANTA FE | 34 | Obra de Refuerzo (IV-3) R.N.Nº34 km 244 - km 299 |  | 22 | 25 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 |  | 57622 | 2600.014 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 12 | 82 | 76 | SANTA FE | 19 | Obra de Refuerzo (IV-31) R.N.Nº19 km 0 - km 78,4 |  | 22 | 78 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 |  | 180702 | 8153.645 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 13 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Obra de Refuerzo (V-1) R.N.Nº11 km 327 - km 336 |  | 22 | 9 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 |  | 17014 | 770.006 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 13 | 82 | 52 | SANTA FE | 11 | Obra de Refuerzo (V-2) R.N.Nº11 km 337 - km 339,1 |  | 22 | 2 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 3842 | 173.872 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 13 | 82 | 53 | SANTA FE | 11 | Obra de Refuerzo (V-3) R.N.Nº11 km 340,5 - km 413 |  | 22 | 73 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 |  | 132636 | 6002.737 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 13 | 82 | 54 | SANTA FE | 11 | Obra de Refuerzo (V-4) R.N.Nº11 km 458,8 - km 463,95 |  | 22 | 5 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 9422 | 426.401 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 13 | 82 | 55 | SANTA FE | 11 | Obra de Refuerzo (V-5) R.N.Nº11 km 465,45 -km 470,7 |  | 22 | 5 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 9605 | 434.681 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 13 | 82 | 56 | SANTA FE | 11 | Obra de Refuerzo (V-6) R.N.Nº11 km 661 - km 684 |  | 22 | 23 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 42078 | 1904.317 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 13 | 82 | 57 | SANTA FE | 11 | Obra de Refuerzo (V-7) R.N.Nº11 - km 723 - km 730 |  | 22 |  | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 |  | 12806 | 579.575 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 13 | 82 | 58 | SANTA FE | 11 | Obra de Refuerzo (V-8) R.N.Nº11 km 747 - km 787 |  | 22 | 40 | 2011-11-01 | 2012-05-01 11:59 |  | 73179 | 3352.024 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 82 | 51 | SANTA FE | 34 | Obra de Refuerzo (VII-20) R.N.Nº34 km 398,65 - km 445 |  | 22 | 47 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 44347 | 3700.713 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 16 | 82 | 52 | SANTA FE | 33 | Obra de Refuerzo (VII-2) R.N.Nº33 km 563 - km 580 |  | 22 | 17 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 6754 | 1298.493 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 16 | 82 | 53 | SANTA FE | 33 | Obra de Refuerzo (VII-3) R.N.Nº33 km 636,5 - km 636 |  | 22 | 1 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 119 | 22.915 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 16 | 82 | 54 | SANTA FE | 33 | Obra de Refuerzo (VII-4) R.N.Nº33 km 745 - km 769,6 |  | 22 | 24 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 9809 | 1885.87 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 16 | 82 | 63 | SANTA FE | 33 | Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.Nº33 km 534 - km 575 |  | 22 | 41 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 10160 | 1953.415 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 16 | 82 | 64 | SANTA FE | 33 | Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.Nº33 km 575 - km 675 |  | 22 | 100 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 4997 | 960.717 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 16 | 82 | 65 | SANTA FE | 9 | Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.Nº9 km 327 - km 395 |  | 22 | 68 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 10944 | 2104.213 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 16 | 82 | 66 | SANTA FE | 9 | Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.Nº9 - km 395 - km 446 |  | 22 | 51 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 5623 | 1081.059 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 12 | 19 | 77 | SANTA FE | 19 | Obra de Refuerzo (IV-32) R.N.Nº19 km 78,4 - km 105 |  | 22 | 27 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 |  | 61310 | 2766.415 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 12 | 34 | 54 | SANTA FE | 34 | Obra de Refuerzo (II-20) R.N.Nº188 km 2,5 - km 17 |  | 22 | 2 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 |  | 4610 | 208.001 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
39 | 0 | 8 | 82 | 54 | SANTA FE | 11 | Obra 223 a C.V 3 RN 11 | Arosena - Santo Tomé | 20 | 1 | 2011-03-01 | 2012-02-28 23:59 |  | 45469 | 10979.621 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 23 | 82 | 51 | SANTA FE | 168 | Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias | Intercambiador La Guardia- Puente s/Río Colastine | 5 | 3.5 | 2011-03-01 | 2014-02-27 23:57 | 2013-10-30 | 140269 | 11170.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
22 | 12 | 39 | 82 | 51 | SANTA FE | A008 | Río Paraná - Emp. Av. Belgrano (Av. Circunv. de Rosario) | km 1,310 - km 29,395 | 8 | 29 | 2009-02-25 | 2014-02-23 23:54 | 2014-02-23 | 746059 | 79000.966 | 130052.907 | 130052.905 | 7.387% | 25.55% | 32.49% | 6
22 | 3 | 27 | 82 | 51 | SANTA FE | A008 | Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Córdoba) - Av. San Martín (Tramo A) | km 10,125 - km 20,846 | 5 | 10.72 | 2009-07-15 | 2012-07-13 23:57 | 2012-07-31 | 195126 | 16678.889 | 46400.802 | 46400.798 | 5.415% | 26.88% | 32.86% | 6
22 | 10 | 24 | 82 | 51 | SANTA FE | 178 | Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa | km 115,76 - km 146 | 8 | 33.58 | 2008-10-29 | 2012-04-28 11:56 | 2012-04-30 | 235801 | 35693.334 | 51232.559 | 51232.556 | 8.146% | 21.25% | 41.04% | 6
22 | 6 | 14 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Colastine) | Prog. 413,87 - Maciel - Coronda | 8 | 37 | 2009-07-17 | 2011-01-15 11:58 | 2011-01-15 | 5583 | 3392.667 | 832.548 | 832.547 | 22.53% | 44.17% | 49.29% | 6
26 | 3 | 9 | 82 | 51 | SANTA FE | 178-177 | Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires | Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel R.N.N°9 | 13 | 173.23 | 2008-07-01 | 2013-06-29 23:54 | 2013-06-29 | 217227 | 19490.666 | 57638.052 | 57638.049 | 0.3729% | 18.3% | 75.71% | 6
22 | 6 | 17 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda) | Prog. 417,14 | 8 | 43 | 2009-11-18 | 2010-11-17 23:59 | 2010-11-17 | 6837 | 321.278 | 4158.207 | 4158.204 | 10.25% | 81.25% | 82.51% | 7
22 | 12 | 63 | 82 | 51 | SANTA FE | 34 | Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.NºA012 | Variante (km 0,00 - km 1,4 ) y Desagües | 8 | 1.4 | 2009-08-12 | 2010-12-11 15:58 | 2010-12-11 15:58 | 27971 | 13773.607 | 14377.982 | 14377.981 | 20.54% | 68.69% | 83.09% | 6
37 | 0 | 10 | 82 | 52 | SANTA FE | 11 | Travesía Urbana km 787,23 - Reconquista | Reconquista - Reconquista | 21 | 1 | 2007-04-01 | 2009-09-29 11:57 | 2009-09-30 | 13585 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 87.74% | 7
22 | 10 | 22 | 82 | 51 | SANTA FE | 168 | Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias |  | 5 | 9 | 2007-07-31 | 2010-12-29 01:56 | 2010-12-29 01:56 | 247023 | 27357.333 | 88230.244 | 88230.242 | 16.79% | 37.06% | 93.76% | 6
37 | 0 | 30 | 82 | 54 | SANTA FE | 11 | Intersecc.c/ Calle Sargento Cabral - San Lorenzo |  | 22 | 1 | 2008-07-01 | 2009-11-30 01:58 | 2009-11-30 | 3448 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 95.3% | 7
39 | 0 | 5 | 82 | 54 | SANTA FE | 34 | OM Nº 218 | R.N.N°34 km 66-86 | 5 | 20 | 2007-07-01 | 2010-12-29 11:56 | 2010-12-29 | 56098 | 678.681 | 678.681 | 14773.161 | 3.435% | 24.83% | 96.73% | 6 | A
22 | 7 | 25 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | CVN° 3- Obra N° 226: Emp. R.P.N°79 (S) - Calchaqui | km 635 - km 661 | 5 | 26 | 2007-02-28 | 2008-09-27 21:58 | 2008-09-30 | 21351 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 97.38% | 7
26 | 2 | 72 | 82 | 51 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 2004-01-10 | 2008-05-09 15:55 | 2008-05-31 | 32892 | 50 | 2306.518 | 2306.515 | 0% | 0% | 98.49% | 7
22 | 10 | 27 | 82 | 51 | SANTA FE | A008 | Río Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av.Pellegrini) | Río Parana - Av. Pellegrini - km. 0,00 - km 10,125 | 8 | 10.125 | 2006-02-13 | 2009-07-14 01:56 | 2009-07-14 | 59980 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.51% | 7
22 | 4 | 82 | 82 | 54 | SANTA FE | 9 | Autopista Rosario - Córdoba | Secc. Ia: Int. con R.N.N°9 Actual - Emp. R.N.N°178 (Armstrong) | 8 | 36 | 2006-11-15 | 2009-10-14 13:57 | 2009-10-31 | 401265 | 17666.91 | 17666.91 | 1111.865 | 0% | 0% | 98.73% | 7
16 | 6 | 10 | 82 | 51 | SANTA FE | A007 | Av. B. Parera - A Nivel R.N.N° 11 - A Nivel R.N.N° 11- Calle J/Garay | km 0-km 7,23 / km 0-km 4,59 / km 0-km 2,58 | 11 | 14.4 | 2005-07-21 | 2008-07-19 23:57 | 2008-07-19 | 9899 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.8% | 7
22 | 10 | 96 | 82 | 51 | SANTA FE | 177 | Empalme Ruta Provincial N°21 - Alto Nivel R.N.N°9 | km 0,00 - km 7,82 | 8 | 7.82 | 2007-07-25 | 2009-05-24 03:58 | 2009-05-31 | 13185 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.17% | 8
26 | 2 | 71 | 82 | 51 | SANTA FE | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | 13 | 27.92 | 2003-11-19 | 2007-01-17 19:56 | 2007-01-31 | 38487 | 50 | 38.868 | 38.867 | 0% | 0% | 99.24% | 7
22 | 4 | 82 | 82 | 55 | SANTA FE | 9 | Autopista Rosario - Córdoba | Secc. V: Emp. R.N.N°178 - Carcaraña | 8 | 39.6 | 2006-10-02 | 2009-11-30 19:56 | 2009-11-30 | 421566 | 26808.217 | 26808.217 | 3493.233 | 0% | 0% | 99.29% | 7
22 | 7 | 23 | 82 | 58 | SANTA FE | 8 | CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N°3 - Emp. R.N.N°148 | km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723 | 5 | 64 | 2006-05-01 | 2007-07-31 05:59 | 2007-07-31 | 36836 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.4% | 7
22 | 3 | 25 | 82 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P.Nº286 - Lte. c/Chaco | Secc. I km 862,31 - 912,02 | 5 | 49.71 | 2005-09-01 | 2008-08-30 23:57 | 2008-08-30 | 106412 | 50 | 793.779 | 793.778 | 0% | 0% | 99.5% | 8
22 | 4 | 49 | 82 | 51 | SANTA FE | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial | Secciones I y II | 5 | 11 | 2004-03-18 | 2006-08-17 01:57 | 2006-08-17 | 10479 | 44 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 99.58% | 7
22 | 4 | 92 | 82 | 51 | SANTA FE | 34 | CVN° 5- Paso por Ciudad de Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela | km 217 - km 225 | 5 | 8 | 2005-08-02 | 2009-05-01 17:56 | 2009-05-31 | 66408 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 99.98% | 8
26 | 1 | 64 | 82 | 51 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | 13 | 209.05 | 1997-12-19 | 2003-12-17 23:53 | 2003-11-30 | 21313 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 13 | 82 | 52 | SANTA FE | 34 | Mejora Acceso a Ceres y Const. de Colectoras | km 386,300 - km 390,400 | 21 | 1 | 2007-12-01 | 2009-11-29 23:58 | 2009-11-30 | 8605 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 14 | 82 | 52 | SANTA FE | 3 | Pasarelas Peatonales: Cañuelas - Firmat | km 76,76 (Cañuelas) y km 686,460 (Firmat) | 21 | 1 | 2004-12-01 | 2005-04-01 16:00 | 2009-11-30 | 698 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 14 | 82 | 78 | SANTA FE | 33 | Acceso Canalizado km 743,8 - Casilda |  | 21 | 1 | 2008-07-01 | 2009-09-30 05:59 | 2009-11-30 | 3661 | 1 | 31.014 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 69 | 82 | 51 | SANTA FE | 188 | Intersec. Canaliz. Construcción Bicisenda Florentino Amheguino |  | 21 | 1 | 2007-07-10 | 2008-02-07 21:59 | 2008-02-07 | 4517 | 393.536 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 69 | 82 | 53 | SANTA FE | 8 | Travesías Urbanas Venado Tuerto R.N.Nº8 | km 365,4 - km 369 Murphy R.N.Nº33 km 710,84 | 21 | 1 | 2007-05-01 | 2008-01-29 17:59 | 2008-01-28 | 2142 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 82 | 82 | 58 | SANTA FE | 11 | Travesía Urbana en Candioti, Iriondo, Emilia, Videla, Leiva y Calchaqui |  | 21 | 1 | 2007-06-19 | 2008-03-18 17:59 | 2008-03-18 | 2171 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 88 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Acceso Aeropuerto y Parque Industrial km 454,61. Sauce Viejo |  | 21 | 1 | 2007-12-01 | 2009-07-31 07:58 | 2009-07-31 | 5964 | 380.703 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
38 | 0 | 15 | 82 | 51 | SANTA FE | 8 | Obra de vinculción acceso a Wheelwright R.P.Nº9 R.N.Nº8 km 294.82 |  | 21 | 1 | 2007-08-01 | 2009-08-30 09:58 | 2009-11-30 | 7500 | 2288.533 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
16 | 7 | 9 | 82 | 54 | SANTA FE | 98 | Tostado - Villa Minetti | km 155,79 - km 155,87 | 17 | 1 | 2008-06-10 | 2009-04-10 03:59 | 2009-04-30 | 6967 | 250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 26 | 82 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P.Nº286 - Lte. c/Chaco | Secc. II km 912,02 - 941,20 | 5 | 29.18 | 2006-08-25 | 2008-05-24 17:58 | 2008-04-30 | 58650 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 75 | 82 | 51 | SANTA FE | 98 | Vera - Tostado | km 77,00 - km 123,43 | 5 | 46.43 | 2004-10-04 | 2006-03-05 01:58 | 2006-03-05 | 18036 | 50 | 904.551 | 904.551 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 81 | 82 | 51 | SANTA FE | 7 | Variante Laguna La Picasa | km 380 - km 390,5 | 8 | 10.5 | 2006-02-01 | 2007-07-03 01:58 | 2007-07-31 | 67012 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 16 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda) | Prog. 416,67 | 8 | 80 | 2007-12-05 | 2009-03-05 05:59 | 2009-03-31 | 14630 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 82 | 52 | SANTA FE | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N°191 - R.N.N°A012 | km 188 - km 278 | 5 | 90 | 2004-07-23 | 2006-12-22 01:57 | 2006-12-22 | 46473 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 82 | 53 | SANTA FE | A009 | CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp. R.N.N°11 | km 0 - km 12 | 5 | 12 | 2005-09-28 | 2006-07-29 03:59 | 2006-07-28 | 10418 | 17 | 25.45 | 25.449 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 82 | 54 | SANTA FE | A012 | CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/R.N.N° - Emp. R.N.N°9 (Salida Córdoba) | km 0 - km 42 | 5 | 42 | 2004-07-20 | 2005-04-19 17:59 | 2005-04-19 | 6704 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 82 | 55 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. R.N.N°168 - Emp. R.P.N°39 | km 476 - km 607 | 5 | 131 | 2006-01-04 | 2006-10-04 17:59 | 2006-09-30 | 7637 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 82 | 56 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. R.P.N°38 - Emp. R.P.N°98 | km 684 - km 720 | 5 | 36 | 2004-08-05 | 2004-12-04 16:00 | 2004-12-31 | 2566 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 82 | 57 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. R.N.N°98 - Emp. R.P.N°40 | km 720 - km 730 / km 747 - km 787 | 5 | 50 | 2005-12-06 | 2006-10-06 03:59 | 2006-10-06 | 24037 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 82 | 51 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. R.N.N°8 | km 535,55 - km 631 | 5 | 95.45 | 2004-11-23 | 2005-12-23 09:59 | 2005-11-30 | 17560 | 50 | 92.391 | 192.077 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 82 | 52 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN°6 (S) - Emp. R.P.N°18 (S) | km 676 - 754 | 5 | 78 | 2004-07-28 | 2005-06-27 13:59 | 2005-06-30 | 18721 | 50 | 49.689 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 82 | 51 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. R.P.N° 64 - Rafaela | km 151 - km 225 | 5 | 74 | 2004-07-20 | 2005-07-19 23:59 | 2005-07-19 | 24083 | 50 | 25.566 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 82 | 52 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. R.P.N°13 | km 225 - km 247 | 5 | 22 | 2004-07-14 | 2004-12-13 02:00 | 2004-12-31 | 1626 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 82 | 53 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. R.P.N°80 (S) - Emp. R.P.N°33 | km 299 - km 330 | 5 | 31 | 2005-11-16 | 2006-12-16 09:59 | 2006-12-31 | 14444 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 82 | 54 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. R.P.N°23 - Lte.c/Sgo. del Estero | km 361 - km 398 | 5 | 37 | 2004-07-20 | 2004-12-19 02:00 | 2004-12-31 | 2742 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 82 | 55 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunvalación de Rosario - R.P.N°65 | km 13,95 - km 66 | 5 | 52.05 | 2005-01-05 | 2006-04-06 05:59 | 2006-04-06 | 29468 | 50 | 0 | 25.564 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 82 | 56 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp. R.P.N° 65 - Emp. R.N.P°66 | km 86 - km 129 | 5 | 43 | 2005-01-13 | 2005-11-13 03:59 | 2005-11-30 | 22829 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 9 | 82 | 52 | SANTA FE | 7 | CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M. | km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616 | 5 | 7 | 2005-12-21 | 2008-06-20 11:57 | 2008-05-31 | 18257 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 13 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | CVN°6 - Emp. R.P.N°100 (S) - Emp. R.N.N°16 | km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | 5 | 65 | 2006-02-08 | 2008-07-09 01:57 | 2008-07-30 | 34295 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 16 | 82 | 59 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo | km 564 - km 600 | 5 | 36 | 2006-03-01 | 2007-03-31 09:59 | 2007-03-31 | 26478 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 16 | 82 | 60 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - San Justo - Gomez Cello | km 607 - km 635 | 5 | 28 | 2006-03-14 | 2008-05-12 19:58 | 2008-05-30 | 26512 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 17 | 82 | 58 | SANTA FE | 33 | CVN°4 - Obra N° 28 - Acceso Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre | km 631 - km 673 | 5 | 42 | 2004-12-30 | 2005-10-30 03:59 | 2005-10-30 | 11807 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 40 | 82 | 51 | SANTA FE | 11-A012 | Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial | Intercambiador R.N.N°11 y R.N.N°A012 y Puente s/desvío ferroviario | 8 | 2.38 | 2006-11-14 | 2008-10-13 13:58 | 2009-10-31 | 39327 | 50 | 1352.936 | 1352.935 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 31 | 82 | 51 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N°11 - km 123,43 | 13 | 123.43 | 1997-12-09 | 2005-12-06 23:51 | 2005-12-06 | 26066 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
[7 empty] | Total Santa Fe | [6 empty] | 5931935 | 396904.19 | 443700.896 | 417941.277
16 | 6 | 47 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO |  | Emp. R.N.N°95 - Lte. c/ Chaco y Salta | km 176,33 - km 502,92 | 11 | 326.59 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2013-04-29 | 10000 | 277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 10 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Emp. R.P.N°116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/R.N.N°116 |  | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 450 | 149.445 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 27 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Travesía Urbana por Herrera |  | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-09-30 02:00 | 2011-09-30 | 3000 | 500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 28 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Travesía Urbana por Herrera |  | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-08-30 16:00 | 2011-08-30 | 3000 | 500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 29 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo | Emp. R.P.N°5 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 30 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Lte. con Chaco - Quimili | Emp. R.P.N°92 | 17 | 1 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-10-30 | 2500 | 277.777 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 14 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Límite con Chaco - Quimili | km 311,49 - km 386 | 5 | 74.51 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 7130 | 396.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 39 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo | Pte. s/Río Saladillo | 5 | 39 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1400 | 111.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 61 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Pte. s/Río Salado | 8 |  | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 10200 | 377.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 86 | 54 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S IV) | Sección IV | 8 | 55.3 | 2011-05-30 | 2014-05-28 23:57 | 2014-05-28 | 150000 | 4375 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 86 | 55 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S V) | Sección V | 8 | 42.38 | 2011-05-30 | 2014-05-28 23:57 | 2014-05-28 | 180000 | 4569.447 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 86 | 56 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VI) | Sección VI | 8 | 45.06 | 2011-05-30 | 2014-05-28 23:57 | 2014-05-28 | 210000 | 2592.593 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 86 | 57 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VII) | Sección VII | 8 | 45.01 | 2011-05-30 | 2014-05-28 23:57 | 2014-05-28 | 180000 | 2592.593 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 86 | 58 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII) | Sección VIII | 8 | 46.7 | 2011-05-30 | 2014-05-28 23:57 | 2014-05-28 | 180000 | 2592.593 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 84 | 86 | 52 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección II | 8 | 15 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-11-28 | 70000 | 1944.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 84 | 86 | 53 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección III | 8 | 15 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-11-28 | 60000 | 1666.667 | 1064.194 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 84 | 86 | 54 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección IV | 8 | 15 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2011-10-30 | 60000 | 1666.667 | 1100.717 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 46 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Quimili - Suncho Corral |  | 8 | 106 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-11-28 | 40000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 10 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Santiago del Estero | Emp. R.P.N°116 - Emp R.N.N°34 | 13 | 140.66 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 39758 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 85 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A | Lte. c/ Córdoba - Pte. s/ Río Saladillo | 13 | 96.66 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 86994 | 966.601 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 86 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B | Pte. s/ Río Saladillo - Santiago del Estero | 13 | 120.89 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 108801 | 1208.9 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 87 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | MALLA 407 | Sgo del Estero - Emp. R.N.N°38 | 13 | 151.92 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 136728 | 1519.201 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 86 | 52 | SGO DEL ESTERO | 34 | Obra de Refuerzo (VII-2) R.N.Nº34 km 429,6 - km 440 |  | 22 | 11 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 9170 | 765.252 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 86 | 53 | SGO DEL ESTERO | 34 | Obra de Refuerzo (VII-20) R.N.Nº34 km 440 - km 455 |  | 22 | 15 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 21493 | 1793.56 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 86 | 54 | SGO DEL ESTERO | 34 | Obra de Refuerzo (VII-4) R.N.Nº34 km 507 - km 512 |  | 22 | 5 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 7164 | 597.853 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 86 | 56 | SGO DEL ESTERO | 34 | Obra de Refuerzo (VII-6) R.N.Nº34 km 523 - km 530 |  | 22 | 7 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 10030 | 836.995 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 86 | 57 | SGO DEL ESTERO | 34 | Obra de Refuerzo (VII-20) R.N.Nº34 km 568,5 - km 580 |  | 22 | 12 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 22209 | 1853.346 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 86 | 58 | SGO DEL ESTERO | 34 | Obra de Refuerzo (VII-8) R.N.Nº34 km 676 - km 679 |  | 22 | 3 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 4299 | 358.712 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 86 | 60 | SGO DEL ESTERO |  | Obra de Refuerzo (VII-10) R.N.Nº34 km 696 - km 699 |  | 22 | 3 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 5588 | 466.326 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 86 | 61 | SGO DEL ESTERO | 34 | Obra de Refuerzo (VII-11) R.N.Nº34 km 702,4 - km 7 |  | 22 | 5 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 10890 | 908.737 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 86 | 62 | SGO DEL ESTERO | 34 | Obra de Refuerzo (VII-12) R.N.Nº34 km 710 - km 725 |  | 22 | 15 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 21493 | 1793.56 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 15 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | El Cabure - Monte Quemado | km 387,69 - km 443,02 | 5 | 55.33 | 2010-05-30 | 2011-05-29 23:59 | 2010-03-30 | 7600 | 422.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 16 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Monte Quemado - Límite con Chaco | km 443,02 - km 484,35 | 5 | 41.33 | 2010-05-30 | 2011-05-29 23:59 | 2010-10-30 | 7700 | 427.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
22 | 4 | 85 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada) | km 490,51 - km 523,59 | 8 | 33.08 | 2010-08-17 | 2012-08-15 | 2012-08-15 | 111452 | 2361.111 | 5098.487 | 5098.486 | 1.394% | 3.974% | 3.974% | 6 | A
22 | 10 | 84 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | (Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00 | 8 | 15 | 2008-12-22 | 2011-03-23 05:57 | 2010-12-30 | 57943 | 1666.667 | 21313.157 | 23478.062 | 9.603% | 35.81% | 70.35% | 6
22 | 6 | 57 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 0064 | La Banda - Santiago del Estero | Puente sobre Río Dulce y Accesos | 8 | 855.6 | 2008-06-30 | 2010-09-29 05:57 | 2010-09-29 | 41027 | 10622.857 | 0.001 | 0 | 0% | 19.95% | 88.6% | 7
22 | 2 | 6 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. con Chaco - El Cabure | Sección I: Lte. c/Chaco - Los Pirpintos | 8 | 38.63 | 2006-12-18 | 2010-09-16 17:56 | 2010-09-16 | 62452 | 10013.75 | 16724.59 | 16724.587 | 0% | 20.25% | 91.27% | 7
26 | 3 | 14 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Santiago del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38 | 13 | 151.92 | 2005-08-01 | 2011-10-30 05:53 | 2011-10-30 | 57458 | 4062.667 | 4133.127 | 4133.125 | 1.222% | 4.887% | 91.29% | 6 | A
22 | 11 | 29 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Circunvalación de Santiago del Estero | Emp. R.N.Nº9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S) | 8 | 7.5 | 2008-02-01 | 2010-10-01 07:57 | 2010-10-01 | 63918 | 13303.333 | 26529.295 | 26529.291 | 0% | 30.9% | 92.37% | 7
26 | 3 | 34 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Malla 431 - Santiago del Estero - Salta - Tucumán | La Banda - Rosario de la Frontera | 13 | 251.9 | 2007-04-03 | 2012-03-31 23:54 | 2012-03-30 | 107865 | 3823.772 | 7590.877 | 7590.876 | 1.321% | 5.024% | 92.38% | 6
22 | 11 | 55 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | P6 | Sachayoj - Otumpa (SIII) | Sección III: 92.000 - 114.000 | 8 | 25 | 2007-05-08 | 2009-04-06 13:58 | 2009-04-30 | 46886 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 96.45% | 7
22 | 7 | 12 | 86 | 52 | SGO DEL ESTERO | 9 | CVN° 5 - Obra 24A - Emp.R.P.N°208 - Emp.R.P.N°347 | km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250 | 5 | 44 | 2006-01-23 | 2008-06-23 01:57 | 2008-06-30 | 38413 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 97.05% | 7
22 | 11 | 53 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | P6 | Sachayoj - Otumpa (S I) | I - Prog. 48200 - 70000 | 8 | 21.8 | 2008-04-25 | 2010-03-25 13:58 | 2010-03-25 | 60413 | 18575.333 | 19727.311 | 19727.31 | 0% | 2.43% | 97.92% | 7
26 | 3 | 26 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | 13 | 96.66 | 2005-07-01 | 2011-06-29 23:53 | 2011-06-30 | 45867 | 1853.653 | 1216.998 | 1216.995 | 0.9876% | 3.951% | 99.39% | 6 | A
16 | 7 | 26 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Colonia Dora - Taboada - Travesía Urbana por Lugones | km 613,030 - km 615,030 | 17 | 1.8 | 2008-06-24 | 2008-09-23 06:00 | 2008-09-30 | 1401 | 8 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 99.43% | 7
26 | 3 | 12 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 2006-01-01 | 2010-12-30 23:54 | 2010-12-30 | 57241 | 1246 | 2243.8 | 2243.798 | 0.9067% | 3.627% | 99.78% | 6
22 | 11 | 39 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | P6 | Sachayoj - Otumpa (S. IV) | S. IV: 114,000 - 137,416 | 8 | 23.42 | 2007-05-08 | 2009-04-06 13:58 | 2009-04-30 | 41274 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.96% | 7
22 | 2 | 23 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. c/Chaco - El Cabure | Sección II - Los Pirpintos - El Cabure | 8 | 29.2 | 2006-10-17 | 2009-07-16 17:57 | 2009-07-16 | 58381 | 50 | 1541.591 | 1541.589 | 0% | 0% | 99.98% | 7
22 | 11 | 54 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | P6 | Sachayoj - Otumpa (S II) | II - 70000 - 92000 | 8 | 22 | 2007-04-26 | 2009-02-23 03:58 | 2009-02-26 | 48507 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 11 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Santiago del Estero | Yuchan - Emp. R.N.N°34 | 13 | 79.7 | 1997-04-10 | 2006-08-07 15:49 | 2006-08-07 | 19845 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
39 | 0 | 5 | 86 | 52 | SGO DEL ESTERO | 34 | OM Nº 203 | R.N.N°34 km 584-612 km 646-651 km 684-696 | 5 | 45 | 2006-10-31 | 2007-10-30 23:59 | 2009-11-30 | 28294 | 1620.247 | 1620.247 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 85 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia | km 857,52 - km 883,38 | 5 | 25 | 2006-06-28 | 2007-02-26 07:59 | 2007-02-28 | 1281 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 53 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo | 13 | 96.66 | 1997-12-03 | 2002-12-01 23:54 | 2002-12-31 | 6976 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 86 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Límite Santa Fe - Bandera | km 180,79 - km 226,67 | 5 | 45.88 | 2006-02-21 | 2009-08-21 11:56 | 2010-02-28 | 90310 | 50 | 11571.25 | 11571.248 | 0% | 1.225% | 100% | 8
[7 empty] | Total Santiago del Estero | [6 empty] | 2717301 | 109949.769 | 121475.658 | 119855.367
22 | 6 | 33 | 90 | 51 | TUCUMAN | 157 | Lte. c/Santiago del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros) | Prog.1158,00 | 8 | 90 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 3300 | 122.223 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 34 | 90 | 51 | TUCUMAN | 157 | Puente s/Aº El Chileno |  | 8 | 30 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 1300 | 89.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 73 | 90 | 51 | TUCUMAN | 65(EX365) | Empalme R.N.N° 38 - Lte. c/Catamarca |  | 8 | 30 | 2011-05-01 | 2013-04-29 23:58 | 2012-10-30 | 100000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 45 | 90 | 51 | TUCUMAN | 157 | Vte. Bella Vista - Emp. Aut. Ruta Nacional N°38 |  | 8 | 8 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-05-01 | 21000 | 777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 3 | 90 | 51 | TUCUMAN | 9 | Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas |  | 8 | 2 | 2011-05-01 | 2011-10-30 11:59 | 2011-05-02 | 2000 | 1805.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 20 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Paso por Monteros y Av. de Circunvalación |  | 8 | 3.5 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2011-10-31 | 10000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 4 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.Nº38 (Actual) | 8 | 20 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-30 | 195000 | 5416.666 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 37 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. I, II, III y IV | 8 | 23.7 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-30 | 400000 | 5916.666 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 37 | 90 | 52 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. I Río Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi | 8 | 19.9 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-30 | 105240 | 2923.334 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 37 | 90 | 53 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. II Acc. Aguilares - Concepción | 8 | 7.2 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-10-30 | 50100 | 2222.223 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 72 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Monteros - San Martín de Tucumán | Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia | 8 |  | 2011-05-01 | 2012-01-29 17:59 | 2012-01-29 | 12367 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 4 | 90 | 51 | TUCUMAN | 9 | Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Av. Del Campo | km 1288,15 - km 1300,05 | 8 | 11.9 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-10-29 | 70000 | 2592.593 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 15 | 90 | 51 | TUCUMAN | 40N | Malla 435 - Catamarca - Tucumán | Río Las Cuevas - Límite con Salta | 13 | 139.15 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 62618 | 695.756 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 77 | 90 | 51 | TUCUMAN |  | Malla 409 A | Emp. R.P.Nº329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 50000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 84 | 90 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero | Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) | 13 | 242.16 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 115164 | 1279.6 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 7 | 90 | 52 | TUCUMAN | 9 | 1) Acceso Trancas km 1360 2) 3ra. trocha de ascenso km 1318/1321 3) Iluminación km 1301/1312 | km 1304,5 - km 1362 | 21 | 57.53 | 2011-09-01 | 2012-11-30 05:59 | 2012-11-30 | 31041 | 766.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 7 | 90 | 53 | TUCUMAN | 9 | Construcción de Dársenas y Refugios R.N.Nº9-34 | km 404 - km 1553,5 | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2011-07-31 06:00 | 2011-07-31 | 16960 | 3333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 7 | 90 | 54 | TUCUMAN | 9 | Obras Complementarias CV VII |  | 21 | 1 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 9275 | 783.59 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 90 | 63 | TUCUMAN | 9 | Obra de Refuerzo (VII-13) R.N.Nº9 km 1280 - km 1285 |  | 22 | 5 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 7164 | 597.853 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 90 | 64 | TUCUMAN | 9 | Obra de Refuerzo (VII-14) R.N.Nº9 km 1329 - km 1357 |  | 22 | 28 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 41123 | 3431.679 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 90 | 65 | TUCUMAN | 9 | Obra de Refuerzo (VII-15) R.N.Nº9 km 1357,7 - km 1366 |  | 22 | 9 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 11893 | 992.437 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
40 | 0 | 15 | 90 | 66 | TUCUMAN | 9 | Obra de Refuerzo (VII-16) R.N.Nº9 km 1366 - km 1374 |  | 22 | 8 | 2011-05-01 | 2012-04-29 23:59 | 2012-04-29 | 11463 | 956.566 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 22 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Seccion II: Acceso a Aguilares - Concepción | 8 | 9.47 | 2011-07-01 | 2013-06-29 23:58 | 2013-06-29 | 80000 | 3340.666 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
22 | 13 | 73 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Aguilares - Monteros | Emp. R.N.N°65 - Acc. Pte. s/Río Gastona (Concepción) | 8 |  | 2011-04-01 | 2012-09-29 11:58 | 2012-09-29 | 44893 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 3
22 | 10 | 31 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares | 8 | 21 | 2009-06-10 | 2011-12-09 11:57 | 2011-12-09 | 169001 | 33518.838 | 14904.379 | 14904.378 | 2.888% | 9.637% | 17.05% | 6
22 | 12 | 2 | 90 | 51 | TUCUMAN | 40 | Las Mojarras - Emp. R.P.N°357 (Acc. a Quilmes) | Secciones I y II | 8 | 20 | 2009-05-04 | 2011-07-03 19:58 | 2011-05-30 | 49189 | 13345.333 | 0.001 | 0 | 6.573% | 48.2% | 51.95% | 6
22 | 12 | 83 | 90 | 51 | TUCUMAN | 65 | R.N.Nº65 (EX365) Emp. R.N. 38 Lte. c/Catamarca | R.N.Nº38 - Alpachiri | 8 | 14.96 | 2010-03-02 | 2011-03-01 23:59 | 2011-03-01 | 15897 | 1111.111 | 9686.579 | 9686.577 | 22.94% | 78.87% | 78.87% | 6 | A
22 | 10 | 32 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista | 8 | 13.9 | 2007-03-08 | 2010-11-05 07:56 | 2010-11-05 | 130280 | 7974.666 | 14680 | 14679.998 | 0.459% | 13.47% | 84.22% | 7
26 | 3 | 35 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Malla 437 | Lte. c/Catamarca - Emp R.N.Nº9 - S.M.Tucumán | 13 | 145.7 | 2006-05-01 | 2012-04-28 23:53 | 2012-04-30 | 104652 | 5252.668 | 5981.64 | 5981.639 | 1.31% | 5.853% | 92.04% | 6 | A
16 | 3 | 39 | 90 | 51 | TUCUMAN | 9-38 | TFO Tucuman - Convenio N 7 |  | 11 | 67.37 | 2008-01-01 | 2009-12-30 23:58 | 2009-12-25 | 3000 | 1093.75 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 95.83% | 7
26 | 3 | 15 | 90 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero | Acceso a Frías - Emp. R.P.N°329 | 13 | 127.96 | 2005-04-01 | 2010-03-30 23:54 | 2010-04-30 | 45441 | 1973.697 | 1463.663 | 1463.663 | 0% | 1.382% | 96.65% | 7
22 | 4 | 40 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38 (Actual) | 8 | 20 | 2004-10-15 | 2007-08-15 03:57 | 2007-08-15 | 86183 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 97.55% | 8
37 | 0 | 67 | 90 | 51 | TUCUMAN | 9 | Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum.y Constr. Pasarelas Peatonales |  | 21 | 1 | 2006-09-01 | 2008-03-31 21:58 | 2008-03-31 | 4126 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 97.58% | 7
26 | 2 | 81 | 90 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 2001-06-19 | 2009-07-17 09:51 | 2009-07-31 | 26735 | 266.742 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 98.61% | 7
26 | 2 | 78 | 90 | 51 | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Santiago del Estero - Tucumán | Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frias | 13 | 117.12 | 2005-02-01 | 2011-01-30 23:53 | 2011-01-30 | 41548 | 473.5 | 1411.073 | 1411.072 | 1.119% | 4.477% | 99.06% | 6
22 | 4 | 39 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III) | Acceso a Concepcion - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción | 8 | 26.6 | 2008-01-14 | 2010-11-13 03:57 | 2010-11-13 | 249842 | 69917.916 | 64210.196 | 64210.193 | 3.776% | 25.18% | 99.24% | 7
22 | 10 | 74 | 90 | 51 | TUCUMAN | 65(EX365) | Concepción - Iltico | Puente s/Río Chirimayo | 8 | 0.03 | 2006-07-27 | 2007-10-26 05:59 | 2007-10-31 | 1333 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
[7 empty] | Total Tucumán | [6 empty] | 2379128 | 180295.741 | 112338.551 | 112337.52
22 | 2 | 18 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp.i | Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile | Prog. 0 - Prog. 11 | 8 | 11 | 2011-11-01 | 2012-10-30 23:59 | 2012-10-30 | 13000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 41 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Ushuaia- Lapataia | Intersección Av. H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acceso Parque Nacional Tierra del Fuego-Bahía La Pataia -Acceso Cascada Río Pipo | 8 | 22 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2012-05-30 | 60000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 13 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano |  | 8 | 6.842 | 2011-05-01 | 2012-10-29 11:58 | 2011-05-02 | 7000 | 481.481 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 36 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Hito 1 - San Sebastián | Secc. I, II y III | 8 | 92 | 2011-11-01 | 2014-05-01 11:57 | 2013-05-30 | 230000 | 170.37 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 17 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 636 | Tolhuin - Ushuaia | 13 | 99.58 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 2016-10-29 | 94601 | 1051.122 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 42 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3-V-1 | Emp. Ex. R.N.Nº3 | km 3049,52 - km 3054,86 | 8 | 5 | 2010-11-01 | 2011-04-02 | 2011-04-02 | 12629 | 2028.6 | 0.001 | 0 | 9.035% | 9.035% | 9.035% | 6
16 | 3 | 28 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO |  | TFO Tierra Del Fuego - Convenio 11 |  | 11 | 350.22 | 2010-01-01 | 2011-12-31 23:58 | 2011-12-31 | 19000 | 6674 | 5580.638 | 5580.636 | 10.04% | 36.82% | 36.82% | 6 | A
16 | 3 | 28 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3-Comp. A,b,i,l | TFO Tierra del Fuego Convenio 10 |  | 11 | 350.32 | 2008-01-01 | 2010-01-30 09:58 | 2010-01-30 | 15931 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.561% | 87.36% | 7
26 | 4 | 9 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento | 13 | 183.81 | 2007-10-01 | 2012-09-28 23:54 | 2012-09-30 | 101761 | 8361.366 | 30109.241 | 30109.24 | 1.279% | 27.56% | 92.48% | 6
22 | 4 | 22 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | 8 | 11.52 | 1999-02-01 | 2005-01-29 23:53 | 2005-01-29 | 16289 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 98.97% | 7
22 | 4 | 66 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) | 8 | 25 | 2004-04-16 | 2006-07-16 05:57 | 2006-07-15 | 48775 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 67 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Kosovo (km 2959) - La Herradura (km 2988) | 5 | 23 | 2004-10-22 | 2007-03-23 01:57 | 2007-03-23 | 37637 | 50 | 101.916 | 101.914 | 0% | 0% | 100% | 8
[7 empty] | Total Tierra del Fuego | [6 empty] | 656623 | 21416.939 | 35791.802 | 35791.79
22 | 9 | 29 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai | Sección I | 8 | 40.18 | 2011-05-30 | 2014-05-28 23:57 | 2014-05-28 | 5000 | 5347.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 96 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 11 | Autovía Resistencia - Formosa |  | 8 | 150 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 2012-11-28 | 350000 | 216.049 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 62 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 16 | Malla 436 |  | 13 | 170 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 2016-04-28 | 76500 | 850 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
37 | 0 | 76 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Constr. Protec. con Erosión Hídrica y Saneamiento | km 1429,75-km 1446,50 y km 1146,30-km 1153,55 | 21 | 1 | 2011-03-01 | 2011-08-30 11:59 | 2011-08-31 | 2579 | 2578.886 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
16 | 4 | 9 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Señalamiento Horizontal Zona Centro | Mendoza, SanLuis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires | 12 |  | 2010-09-17 | 2013-09-15 | 2013-07-15 | 96932 | 0 | 11601.481 | 11601.48 | 5.281% | 5.281% | 5.281% | 6
16 | 4 | 10 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Señalamiento Horizontal Zona Sur | Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego | 12 |  | 2010-08-20 | 2013-08-18 | 2013-08-18 | 96974 | 0 | 10709.913 | 10709.913 | 11.84% | 13% | 13% | 6
16 | 4 | 8 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Señalamiento Horizontal Zona Norte | Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba | 12 |  | 2010-07-26 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 95554 | 0 | 15982.47 | 15982.469 | 9.388% | 13.53% | 13.53% | 6
16 | 4 | 7 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Señalamiento Horizontal Zona Litoral | Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe | 12 |  | 2010-07-26 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 98562 | 0 | 17036.765 | 17036.763 | 10.88% | 15.21% | 15.21% | 6
37 | 0 | 72 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 22 | Vte. R.N.Nº22 y vincul. al 3º Puente: Sección R.N.Nº151 - R.P.Nº7 |  | 20 | 5.83 | 2009-03-01 | 2011-09-29 21:57 | 2011-09-29 | 34339 | 5000 | 1360.669 | 1360.669 | 13.58% | 22.58% | 32.85% | 6 | A
39 | 0 | 5 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | OM Nº 217 | R.N.N°9 km 1215-1225 km1315-1325 | 5 | 20 | 2006-04-01 | 2008-01-30 03:58 | 2009-11-30 | 16918 | 1 | 12476.235 | 0 | 0% | 0% | 99.65% | 7
39 | 0 | 1 | 96 | 55 | INTERPROVINCIAL | 7 | OM Nº 211 | Km 399-406 / km 424-457 | 5 | 40 | 2006-10-25 | 2008-08-24 03:58 | 2009-11-30 | 23802 | 1009.288 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 57 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 20 | Va. Dolores-Límite Cordoba/San Luis-Quines | km 198,65- km 266,4 | 11 | 67.76 | 2007-12-20 | 2008-10-19 03:59 | 2008-11-30 | 29393 | 10 | 813.962 | 813.959 | 0% | 0% | 100% | 8
[7 empty] | Total Interprovincial | [6 empty] | 926553 | 15012.445 | 69981.497 | 57505.253
22 | 13 | 49 | 97 | 51 | PAIS | 40 | Acc. a Cantera - Antena |  | 8 |  |  |  |  | - | 222.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12
16 | 5 | 4 | 97 | 51 | PAIS | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2010-01-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 1846 | 1116.279 | 1846.468 | 1846.467 | 24.86% | 91.16% | 91.16% | 6 | B
22 | 8 | 2 | 97 | 51 | PAIS |  | Corredor de los Lagos |  | 18 | 51.5 | 2010-01-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 4126.318 | 3473.684 | 1500.993 | 895.503 | 24.94% | 91.44% | 91.44% | 6 | B
22 | 3 | 1 | 97 | 51 | PAIS | Varias | Convenios con Provincias y Municipios |  | 14 | 1030.06 | 2010-01-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 11277.445 | 7441.861 | 8415.639 | 8415.637 | 24.98% | 91.59% | 91.59% | 6 | B
22 | 12 | 1 | 97 | 51 | PAIS | - | Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales |  | 14 | 18.76 | 2010-01-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 13109.25 | 136774.194 | 13109.25 | 13109.249 | 24.99% | 91.63% | 91.63% | 6 | B
22 | 4 | 1 | 97 | 51 | PAIS | Varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 | 201.8 | 2010-01-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 31844 | 21351.256 | 31843.592 | 31843.58 | 24.99% | 91.63% | 91.63% | 6 | B
16 | 5 | 3 | 97 | 51 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 |  | 2010-01-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 5.99 | 100 | 0.002 | 0 | 24.99% | 91.64% | 91.64% | 6 | B
16 | 8 | 1 | 97 | 51 | PAIS | Varias | Obras Menores de Conservacion Mejorativa |  | 14 | 1000 | 2010-01-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 127102 | 94846.372 | 127101.969 | 127059.228 | 25% | 91.66% | 91.66% | 6 | B
16 | 1 | 1 | 97 | 51 | País | Varias | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 2010-01-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 249195.459 | 83077.897 | 238870.363 | 238870.362 | 25% | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 5 | 1 | 97 | 51 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 | 48 | 2010-01-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 83773 | 27906.977 | 83773.457 | 83161.238 | 25% | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 1 | 2 | 97 | 51 | País | Varias | Compra de Materiales para Seguridad Vial |  | 14 |  | 2010-01-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 31283.151 | 34838.71 | 20941.267 | 20941.264 | 25% | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 4 | 1 | 97 | 51 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Nacional |  | 12 |  | 2010-01-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 116455 | 43385.209 | 116454.585 | 116198.634 | 25% | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 5 | 2 | 97 | 51 | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 2010-01-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 46206.13 | 22325.582 | 45751.157 | 45425.406 | 25% | 91.68% | 91.68% | 6 | B
16 | 7 | 99 | 97 | 51 | PAIS | Varias | Obras de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2010-01-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 0.001 | 2356.083 | 0.001 | 0 | 100% | 100% | 100% | 6 | B
22 | 14 | 3 | 97 | 51 | PAIS | Varias | Plan Remediación de Canteras |  | 14 |  | 2010-01-01 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | - | 2777.778 | 0.001 | 0 | 100% | 100% | 100% | 6 | B
[7 empty] | Total Nacional | [6 empty] | 716223.744 | 481994.104 | 689608.744 | 687766.568
[7 empty] | Total Dirección Nacional de Vialidad | [6 empty] | 84042477.744 | 6534627.742 | 7480558.486 | 7469036.234
(*) Del 1-12-2009 al 30-11-2010. Del 1-12-2010 en adelante se informará como ejercicio 2011.
(**) La longitud está expresada en metros.
(***) No se contempla el monto del crédito inicial inherente a las actividades específicas del Proyecto 5 - Obras Mejorativas Corredor Vial 5 Año 2 I Etapa (Prog.39), por la suma de $100 mil.
Referencias
[6 empty] | A | Certificación demorada. Valor estimado
[6 empty] | B | Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
[6 empty] | C | Modificación de Obra en trámite
[6 empty] | D | Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
[6 empty] | E | Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
[6 empty] | F | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
[6 empty] | H | Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
[6 empty] | I | Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
[6 empty] | J | Reinicio de obra en estudio
[6 empty] | K | Certificacion de Pago Diferido
[6 empty] | S/D | Sin datos
[6 empty] | N° | Estado
[6 empty] | 0 | A Licitar
[6 empty] | 1 | Publicada
[6 empty] | 2 | Licitada
[6 empty] | 3 | Adjudicada
[6 empty] | 4 | Contratada
[6 empty] | 5 | Replanteada
[6 empty] | 6 | En Ejecución
[6 empty] | 7 | Finalizada Sin R.P.
[6 empty] | 8 | Finalizada Con R.P.
[6 empty] | 9 | Paralizada
[6 empty] | 10 | Rescindida
[6 empty] | 11 | Desestimada
[6 empty] | 12 | Eliminada
[6 empty] | 13 | A Reprogramar
[6 empty] | 14 | Neutralizada
[6 empty] | 15 | Preadjudicada
[6 empty] | 16 | Suspendida
[6 empty] | N° | Tipo de Obra
[6 empty] | 5 | Reconstrucciones
[6 empty] | 7 | Reparación de Puentes
[6 empty] | 8 | Obras Nuevas Caminos
[6 empty] | 9 | Obras Nuevas Puentes
[6 empty] | 11 | Mantenimiento
[6 empty] | 12 | Señalamiento
[6 empty] | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento
[6 empty] | 14 | Global
[6 empty] | 17 | Obras de Seguridad
[6 empty] | 18 | Obras en Circuitos Turísticos
[6 empty] | 20 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
[6 empty] | 21 | Seguridad en Concesiones Viales
[6 empty] | 22 | Obras Menores en Concesiones Viales