## DNVprovincias
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCION
DATOS DE OBRA | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  |  | Avance Físico
Pr | Sp | Py | Ob | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long. Km. | Inicio | Fecha Fin | Inversión Total | Crédito Inicial | Crédito Vigente 31/12/11 | Devengado 31/12/11 | Avance 2011 | Avance Total | Est | Obs
16 | 6 | 19 | 51 | 3 | Empalme R.P.N°21 - Empalme R.P.N°6 | km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular | 11 | 36.78 | 2012-06-01 | 2013-08-30 | 100000 | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 35 | 51 |  | Pte. s/ Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos | Nuevo Pte. Pueyrredon y Accesos | 11 | 1 | 2012-06-01 | 2014-05-31 | 70261 | 6940 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 7 | 5 | 53 | 33 | Acceso a Carhué (I) y Espartillador (D) |  | 17 | 1 |  |  |  | 2300 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 5 | 54 | 33 | Acceso a 30 de Agosto |  | 17 | 1 |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 14 | 51 | 33 | Naposta - Tornquist | Acceso a Tornquist | 17 | 1 |  |  |  | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 15 | 51 | 33 | A. Cochenleofu Chico - Pigüe | Acceso a Goyena y Cruce FFCC Roca | 17 | 1 |  |  |  | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 11 | 51 | AO13 | Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3 | km 11,625 - km 17,672 | 11 | 6.13 | 2012-06-01 | 2012-08-30 | 16789 | 3745 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 17 | 51 | 226 | Pehuajo - General Villegas |  | 5 | 136 |  |  |  | 3706 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 34 | 51 | 226 | San Carlos de Bolívar - Pehuajo |  | 11 | 41 |  |  |  | 8675 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 35 | 51 | 226 | Pehuajo - Gral Villegas |  | 5 | 40 |  |  |  | 4164 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 11 | 95 | 51 | 228-P73 | Rotonda en interseccion R.N.Nº228 y R.P.Nº73 |  | 8 |  | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 26000 | 4511 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 51 | 3 | Vinc. R.N.N°3 Sur y R.N.N°3 Norte por el Acc. al Puerto de Bahía Blanca |  | 8 | 8 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 70000 | 4167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 52 | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo | 8 | 10.5 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 120000 | 5000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 53 | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección III: Paraje El Cholo - 2º Acceso a Medanos | 8 | 28 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 336000 | 6477 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 54 | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acc. Pto.de Bahía Blanca | 8 |  | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 40000 | 1667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 40 | 52 | 226 | Bolivar (Emp. R.P.Nº 65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº 33) | Sección II: km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517 | 8 | 69 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 100000 | 17350 | 3262.359 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 40 | 54 | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623 | 8 | 51 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 85000 | 14748 | 14748 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 71 | 51 |  | Campamento Zárate |  | 8 |  | 2012-11-01 | 2013-07-02 | 20000 | 3065 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 2 | 55 |  | Camino del Buen Ayre |  | 5 |  | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 100000 | 7711 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 20 | 51 |  | Autopista Ricchieri - Cañuelas | Acceso a Cañuelas | 8 |  | 2012-11-01 | 2013-04-30 | 25300 | 1406 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 21 | 51 | 1 | Intercambiador Ensenada - Av. Del Petróleo | Secciones I y II | 8 |  | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 684079 | 2570 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 14 | 22 | 51 | 35 | Bahía Blanca - Nueva Roma | km 7,70 - km 50,00 | 5 | 42.3 | 2012-07-01 | 2013-06-30 23:59 | 32681 | 6300 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 23 | 51 | 35 | Nueva Roma - San Germán | km 50,00 - km 81,07 | 5 | 31.07 | 2012-08-01 | 2013-07-31 23:59 | 30748 | 4742 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 24 | 51 | 35 | San Germán - Lte Bs As / La Pampa | km 81,07 - km 125 | 5 | 43.93 | 2012-09-02 | 2013-09-01 23:59 | 34149 | 3906 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 65 | 51 | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00) | 8 | 32.48 | 2012-09-01 | 2015-08-31 | 190000 | 3781 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 66 | 51 | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00) | 8 | 32.04 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 190000 | 3781 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 67 | 51 | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección III: Río Sauce Chico (km 73,00) - Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) | 8 | 28.92 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 170000 | 3383 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 68 | 51 | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección IV: Aº Cochenleofú Chico (km 102,21) - Emp. R.P.Nº67 (km 133,65) | 8 | 31.44 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 180000 | 3582 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 73 | 51 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) | R.P.Nº192 (Parada Robles)-S.A.de Areco y Vte. S.A. de Areco 78,1-114,857 | 8 | 27 | 2012-11-01 | 2013-08-31 | 530000 | 41135 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 74 | 51 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3) | Fin Vte. San Antonio de Areco - Inicio Vte. Arrecifes (114,857-171,20) | 8 | 22.51 | 2012-11-01 | 2013-08-31 | 180000 | 5691 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 75 | 51 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 4) | Inicio Variante Arrecifes - Acceso a Fontezuela (km 171,20 - km 212,9) | 8 | 66.13 | 2012-11-01 | 2014-02-28 | 350000 | 11181 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 76 | 51 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) | Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5) | 8 | 14 | 2012-11-01 | 2013-12-31 | 190000 | 2570 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 42 | 51 | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy | 13 | 112.83 | 2012-11-01 | 2016-10-29 | 50784 | 1437 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 43 | 51 | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33 | 13 | 104.85 | 2012-11-01 | 2016-10-29 | 47183 | 1335 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 23 | 51 | 3-A026-A025 | Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro | Emp. R.P.Ex R.N.N°3 - Lte. con Río Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San Antonio Oeste | 13 | 222.02 | 2012-08-01 | 2017-07-30 | 139805 | 7460 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 36 | 51 | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3 | 13 | 139.62 | 2012-08-01 | 2017-07-30 | 144500 | 6079 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 14 | 51 | 33 | Malla 215 | Emp. R.N.Nº5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00) | 13 | 69.22 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 62298 | 1038 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 15 | 51 | 33 | Malla 216 A | Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71) | 13 | 72.75 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 65475 | 1091 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 16 | 51 | 33 | Malla 216 - B | Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.Nº7 (Prog. 534,61) | 13 | 71.9 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 64710 | 1079 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
37 | 0 | 14 | 61 | 3 | Canal de Desagües Pluviales km 555,90 | Localidad de Aparicio Coronel Dorrego | 21 | 1 | 2012-11-01 | 2013-05-02 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0% | 0% | 11
37 | 0 | 80 | 51 | 188 | Intersección (km 360.785) con R.N.Nº33. General Villegas |  | 21 | 1 | 2012-02-01 | 2012-10-31 | 5176 | 5175.735 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
37 | 0 | 87 | 51 |  | Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires |  | 20 | 6 | 2012-09-01 | 2013-04-01 | 60000 | 9000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
38 | 0 | 17 | 51 | S/N | R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero | Autovía 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero | 20 | 1 | 2012-06-01 | 2014-05-31 | 82719 | 24815.636 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
38 | 0 | 28 | 52 | S/N | Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro | (Berazategui – La Plata) | 21 | 1 | 2012-06-01 | 2012-10-31 | 10800 | 3240 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
38 | 0 | 31 | 51 | S/N | Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso a las Palmas |  | 8 | 1 |  |  |  | 5081.25 | 21401.468 | 29899.9801 | 0% | 0% | 12
40 | 1 | 1 | 53 | 226 | Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I) |  | 21 | 2 | 2012-05-01 | 2013-06-30 19:59 | 18384 | 501.011 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 56 | 193 | Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V) |  | 22 |  | 2012-01-01 | 2016-12-29 | 10000 | 603.225 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 2 | 56 | 193 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°193 (Corredor Vial V) | 3,67 - 35,32 | 22 | 31.65 | 2013-05-01 | 2014-04-30 23:59 | 25238 | 1217.917 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 1 | 2 | 53 | 226 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I) |  | 22 | 524 | 2011-12-01 | 2015-04-30 23:59 | 283513 | 8262.792 | 0.001 | 0 | 0.02504% | 0.02504% | 6
40 | 1 | 1 | 51 | 3 | Obras de Seguridad en R.N.N°3 (Corredor Vial I) |  | 21 | 68.96 | 2011-04-18 | 2014-06-30 23:58 | 505815 | 16425.842 | 1304.728 | 321.0719 | 0.2938% | 0.2938% | 6 | A
22 | 14 | 72 | 51 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) | Distribuidor R.P.N°39 - R.P.N°192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1) | 8 | 8.4 | 2011-11-25 | 2013-03-25 | 217592 | 23543 | 0.001 | 0 | 1.574% | 1.574% | 6
22 | 14 | 2 | 54 | Vs | Camino del Buen Ayre Tramo IV | R.P.Nº53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00 | 8 | 94 | 2010-03-10 | 2012-09-07 | 512548 | 86001.73 | 8144.951 | 8144.9504 | 0% | 1.589% | 6
37 | 0 | 8 | 52 | 5 | Autopista Lujan - Mercedes | Sección III: km 85.78 - km 96.65 | 20 | 10.87 | 2006-07-01 | 2011-12-01 | 119332 | 38669.64 | 5566.597 | 2326.719 | 0.3771% | 3.867% | 6 | A-C
22 | 14 | 2 | 52 |  | Camino del Buen Ayre Tramo II | Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº58 Prog. 53,98 | 8 | 28.43 | 2010-03-01 | 2013-02-27 | 733391 | 136669.55 | 106.641 | 0 | 4.141% | 6.558% | 6
22 | 14 | 2 | 53 | VARIAS | Camino del Buen Ayre Tramo III | R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60 | 8 | 18.62 | 2010-03-08 | 2012-09-05 | 420855 | 82382.6 | 20642.867 | 21816.5853 | 4.263% | 6.63% | 6
40 | 1 | 2 | 51 | 3 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I) |  | 22 | 755.23 | 2011-02-17 | 2015-04-30 | 656867 | 20047.219 | 54802.422 | 35688.7796 | 7.156% | 7.156% | 6
40 | 1 | 1 | 52 | 205 | Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I) |  | 21 | 9.56 | 2011-04-19 | 2014-07-31 05:59 | 31813 | 950.615 | 0.001 | 983.6557 | 8.402% | 8.402% | 6 | A
22 | 14 | 2 | 51 |  | Camino del Buen Ayre Tramo I | Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55 | 8 | 25 | 2010-03-10 | 2012-09-07 | 736134 | 96859.12 | 90631.821 | 89586.8929 | 5.648% | 9.154% | 6
22 | 14 | 19 | 51 | 7 | Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7 | km 65,03 - km 74,00 | 5 | 9 | 2011-09-09 | 2012-05-31 | 136515 | 7403 | 13651.561 | 13651.56 | 9.414% | 9.414% | 6 | A
40 | 1 | 2 | 52 | 205 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I) |  | 22 | 244.28 | 2011-02-08 | 2014-10-30 11:58 | 277143 | 9044.978 | 0.001 | 19113.6424 | 12.7% | 12.7% | 6
38 | 0 | 20 | 51 | S/N | Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen |  | 20 | 9.5 | 2010-11-04 | 2011-12-01 | 55754 | 16726.2 | 14990.761 | 14990.7602 | 9.144% | 13.01% | 6 | A-C
38 | 0 | 25 | 52 | S/N | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas. | 21 | 1 | 2011-01-03 | 2012-07-03 | 14539 | 3285 | 3188.094 | 3584.6415 | 17.16% | 17.16% | 6
38 | 0 | 31 | 52 | 9 | Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 | Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate | 20 | 11.04 | 2010-02-01 | 2011-12-01 | 63786 | 17890.919 | 8498.513 | 0 | 8.53% | 24.6% | 6 | A-C
38 | 0 | 29 | 51 | S/N | Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14 | Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda | 20 | 2.26 | 2010-01-15 | 2012-04-30 | 49892 | 12941.323 | 33267.074 | 33267.0728 | 28.25% | 61.71% | 6
37 | 0 | 4 | 51 | 226 | Autovia Mar del Plata - Balcarce 2º tramo | km 31,7 - km 64,686 | 20 | 32.986 | 2009-02-01 | 2011-12-01 | 184605 | 20376.512 | 38576.089 | 38576.0855 | 7.016% | 72.19% | 6 | A-C
22 | 12 | 40 | 53 | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584 | 8 | 55.27 | 2009-07-28 | 2012-06-26 | 123815 | 24626 | 30861.963 | 50721.2399 | 29.53% | 76.39% | 6 | A-C
37 | 0 | 8 | 51 | 5 | Autopista Lujan - Mercedes | Sección I: km 67.479 - km 73.495 | 20 | 6.016 | 2007-10-01 | 2011-12-01 | 49579 | 8715.57 | 9877.759 | 13117.6353 | 3.897% | 80.64% | 6 | A-C
26 | 4 | 25 | 51 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro | 13 | 153.16 | 2010-01-01 | 2015-03-01 | 159537 | 6708 | 89745.106 | 87435.0695 | 50.34% | 81.1% | 6
16 | 6 | 20 | 51 | A001 | Acceso Sudeste | Sentido Capital: Pr. 40,020 (Av. Rocha, Ptdo. Quilmes)- Pr 46,920 (prox. calle Morse, Ptdo. Avellaneda) | 11 | 7.25 | 2010-01-05 | 2012-01-31 | 40995 | 4947 | 20593.122 | 20593.12 | 55.75% | 82.71% | 6 | A
37 | 0 | 74 | 51 | 226 | Aut. y Rot. en int. con C. Rivadavia - R.P.Nº76 - C. Pellegrini - Olavarría |  | 20 | 6 | 2008-12-15 | 2011-02-13 | 65319 | 6509.19 | 22904.468 | 22904.4675 | 6.386% | 84.65% | 7
22 | 6 | 36 | 51 | 12 | Puente Zarate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazu y Paraná de las Palmas | 5 | 1200 | 2004-09-01 | 2008-08-30 | 69497 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 85.06% | 7
16 | 6 | 27 | 51 | S/N | Mantenimiento Vigilancia y Seg. Integral - Puentes Acceso a Cdad. Aut. de Bs. As. | Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda | 11 | 1 | 2007-06-06 | 2012-06-03 | 153405 | 8962 | 23712.925 | 23712.9229 | 16.04% | 86.34% | 6
38 | 0 | 25 | 51 | S/N | Colectora descendente Ramal Campana - Calle Eiffe | y Calle Eiffel Tramo: Calle Otto Krause - Calle Constituyentes. Partido de Malvinas Argentinas | 22 | 1 | 2008-05-06 | 2009-11-30 | 9418 | 1069.333 | 396.549 | 0 | 0% | 88.65% | 7
39 | 0 | 2 | 51 | 9 | OM Nº 214 Corredor Vial Nº3 - Rio Tala / Acceso a Ramallo | km 157,00 / km 206.00 | 5 | 79 | 2006-11-01 | 2010-08-31 | 84880 | 5168.58 | 7096.856 | 7096.8552 | 0% | 90.16% | 7
26 | 1 | 29 | 51 | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N R.N.N°3-P.Alta/Emp. R.N.N°3-Emp. R.N.N°229/Emp. R.N.N°3-Pte. s/R.Colorado | 13 | 167.12 | 1997-07-17 | 2009-04-30 | 29309 | 100 | 1202.773 | 1202.7707 | 0% | 90.38% | 7
26 | 3 | 44 | 51 | 22-229-249 | Malla 206 - Buenos Aires | Emp. R.N.N°3-Pte. s/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp. R.N.N°3-Emp. R.N.N°229 | 13 | 167.81 | 2009-11-01 | 2014-10-30 | 164372 | 7047 | 72404.723 | 72358.1784 | 42.86% | 91.27% | 6
22 | 4 | 62 | 51 | S/N | Acceso a Ranchos desde R.P.N°29 | Acceso Senador Rey, Desvío Tránsito Pesado y Calles Internas | 5 | 1.87 | 2004-07-20 | 2005-10-19 | 3497 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 92.22% | 7
22 | 12 | 40 | 51 | 226 | Bolivar (Emp. R.P.Nº 65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº 33) | Sección I: km 416,00 - km 426,7 Y km 445,35 - km 479,00 | 8 | 44.35 | 2009-08-28 | 2012-01-27 | 113062 | 17453 | 75914.612 | 74065.6926 | 56.56% | 92.3% | 6 | A
38 | 0 | 5 | 51 | 36 | R.P.Nº36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.Nº2 F. Varela - Berazategui | Vinculación y Remodelación R.P.Nº36 e/ Rtda Gutiérrez y R.P.Nº2 F Varela - Berazategui | 20 | 6.45 | 2006-07-03 | 2011-12-01 | 160988 | 3596.835 | 1313.273 | 1313.2729 | 0.2795% | 93.45% | 6 | A-C
22 | 12 | 79 | 51 | 3 | Av. General Paz - Cañuelas | km. 43,110 - km. 61,383 | 8 | 18.27 | 2008-05-20 | 2011-07-31 | 296285 | 69416 | 69836.061 | 69836.0585 | 13.56% | 93.67% | 7
22 | 9 | 4 | 51 | P S/N° | Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul | Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3 | 8 | 35.346 | 2007-11-23 | 2012-01-21 | 138833 | 11868 | 44132.961 | 44132.9588 | 33.76% | 93.84% | 6 | A
38 | 0 | 28 | 51 | S/N | Obras de Seguridad en Berazategui, Florencio Varela y La Plata |  | 21 | 1 | 2009-01-01 | 2012-03-01 | 16247 | 163.97 | 20.17 | 20.1693 | 0% | 93.88% | 14
37 | 0 | 81 | 52 |  | Acc.a Bragado por Av.Elizondo y al Pque.Ind.-Colect | km 208.85 y km 210.48 | 21 | 1 | 2007-10-01 | 2010-12-30 | 7622 | 1552.728 | 827.124 | 827.1232 | 0% | 95.33% | 7
38 | 0 | 27 | 51 | 20 | R.P.Nº11 (Magdalena) – R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena | R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena)– R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena | 21 | 22.97 | 2009-08-01 | 2012-04-30 | 38693 | 7488.395 | 37727.246 | 37727.2446 | 25.1% | 96.19% | 6 | A-C
26 | 1 | 62 | 51 | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendy - Emp. R.N.N°33 (obras faltantes) | 13 | 104.83 | 1999-05-20 | 2006-06-17 | 14584 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 96.26% | 7
22 | 7 | 1 | 52 | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN° 6 - Acc.Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | 5 | 33.08 | 2004-08-05 | 2005-02-04 | 6855 | 100 | 0 | 0 | 0% | 96.56% | 7
22 | 7 | 14 | 57 | 226 | CVN°1 - km 129 - km 135 | km 0 - km 4 ; km 129 - km 135 | 5 | 10 | 2007-01-17 | 2008-01-16 | 12704 | 100 | 0 | 0 | 0% | 97.07% | 7
37 | 0 | 9 | 51 | 9 | Campana - Zarate | 3er. Carril km 72.60 - km 85.20 | 20 | 12.6 | 2006-06-01 | 2012-04-30 | 189308 | 13067.188 | 16712.362 | 16712.36 | 1.855% | 97.4% | 6 | A-C
26 | 2 | 94 | 51 | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo ( EXP N 17629/2010) | 13 | 69.22 | 2005-03-01 | 2011-06-29 | 45112 | 50 | 1052.23 | 1052.2279 | 1.277% | 97.46% | 7
22 | 7 | 1 | 51 | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | 5 | 57.4 | 2004-07-15 | 2005-01-15 | 8823 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.61% | 7
22 | 5 | 2 | 51 | 33 | Corredor 31 | Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5 | 13 | 312.36 | 1998-02-02 | 2011-05-31 | 253870 | 4804 | 9018.712 | 9018.7114 | 2.368% | 97.7% | 7
22 | 12 | 45 | 51 | 3 | Emp. R.P.Nº4 - Emp. R.P.Nº 6 | km 22421,54 - km 28142,32 | 8 | 5.6 | 2008-05-15 | 2012-07-13 | 163343 | 15433 | 65710.441 | 65710.438 | 35.03% | 97.93% | 6
22 | 7 | 4 | 53 | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8 | km 3,67 - km 35,32 | 5 | 31.65 | 2005-12-19 | 2008-12-30 | 33680 | 100 | 0 | 0 | 0% | 98.42% | 7
22 | 13 | 58 | 51 |  | Acceso a Construir al CE.RE.NA | Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda | 5 |  | 2009-05-08 | 2011-06-30 | 57465 | 50 | 20843.722 | 20843.7203 | 36.27% | 98.52% | 7
26 | 4 | 73 | 51 | 3 | Malla 234 | Acc. Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3 | 13 | 124.66 | 2007-11-30 | 2012-11-29 | 125983 | 2609 | 5498.803 | 5498.8004 | 2.689% | 98.56% | 6
26 | 1 | 41 | 51 | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3 | 13 | 139.87 | 1998-03-04 | 2011-12-31 | 42978 | 783 | 4589.58 | 4589.5796 | 13.2% | 98.62% | 6
37 | 0 | 6 | 52 | 188 | Adecuación Urbana km 155,866 - 160,146 - Junín |  | 21 | 1 | 2007-08-01 | 2009-11-30 | 5821 | 79.132 | 0.001 | 0 | 0% | 98.64% | 7
22 | 4 | 25 | 52 | 3 | La Matanza Sección II | km. 29,2 - km. 37,86 | 8 | 8.66 | 2005-09-30 | 2010-04-30 | 287125 | 837 | 5875.814 | 4386.7398 | 0% | 98.65% | 7
22 | 9 | 62 | 51 | Av. Vergara | Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral Belgrano | Partido de Berazategui | 8 | 4.6 | 2006-02-24 | 2008-10-24 | 47532 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.8% | 7
38 | 0 | 26 | 51 | 205 | Construcción Doble Calzada R.N.Nº205 Ezeiza | Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R.N.Nº205 Ezeiza | 21 | 1.13 | 2008-11-01 | 2009-11-30 | 7168 | 73.58 | 950.021 | 950.0193 | 0% | 98.97% | 7
22 | 4 | 25 | 53 | 3 | La Matanza Sección III | km 37,86 - km 47,7 | 8 | 9.84 | 2005-09-09 | 2008-06-30 | 131138 | 100 | 100 | 0 | 0% | 99.02% | 7
22 | 7 | 11 | 51 | 8 | CV N°4 - Obra 19 A -Emp. RNN° 188 - Emp. RPN° 6 (S) | km 224 - km 229 / km 233 - km 238 / km 248 - km 287 / km 304 - km 306 | 5 | 61 | 2006-04-20 | 2009-02-28 | 43980 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 99.45% | 7
26 | 1 | 47 | 51 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3 | 13 | 258.31 | 1997-11-05 | 2009-12-31 | 38681 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 99.77% | 7
22 | 4 | 25 | 51 | 3 | La Matanza Sección I | km 19,8 - km 29,2 | 5 | 9.4 | 2005-05-16 | 2008-08-31 | 65813 | 100 | 2434.441 | 4022.8132 | 0% | 99.84% | 8
22 | 10 | 78 | 51 | S/N | Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús | Camping Monte Brown - Avenida Escribano | 8 | 15 | 2007-08-21 | 2008-11-19 | 5017 | 108 | 0.001 | 0 | 0% | 99.84% | 7
22 | 4 | 47 | 51 | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | 8 | 187 | 2003-05-18 | 2007-10-16 | 499836 | 100 | 0 | 0 | 0% | 99.95% | 7
22 | 9 | 63 | 51 | S/N° | Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España) | Primera Etapa | 8 | 2.6 | 2005-01-24 | 2007-02-28 | 25238 | 102 | 0.001 | 0 | 0% | 99.99% | 7
22 | 12 | 14 | 51 | P66 | Ameghino - Blaquier | Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín | 13 | 27.4 | 2007-09-17 | 2010-12-31 | 127110 | 2081 | 6471.488 | 6471.4864 | 0.155% | 99.99% | 7
22 | 4 | 60 | 51 | P63 | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | 8 | 4.7 | 2003-11-18 | 2008-02-28 | 61051 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 61 | 51 | P632 | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 2003-11-18 | 2008-05-17 | 60565 | 100 | 315.329 | 315.3277 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 1 | 53 | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61Dorna | km 118 - km 156 | 5 | 38 | 2006-01-27 | 2006-12-31 | 15332 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 2 | 53 | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1 | km 504 - km 527 - km 470 - km 480 | 5 | 33 | 2004-10-04 | 2006-11-03 | 17420 | 100 | 292.725 | 292.7234 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 51 | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Rio Areco | km 77 - km 106 | 5 | 29 | 2004-07-23 | 2006-07-31 | 15086 | 100 | 118.46 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 58 | 188 | CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. | km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | 5 | 70 | 2004-08-05 | 2005-05-31 | 20732 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 59 | 188 | CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101 | km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 | 5 | 63 | 2004-08-05 | 2005-06-30 | 16487 | 100 | 100 | 222.3229 | 0% | 100% | 7
22 | 7 | 14 | 51 | 3 | CVN°1 - Emp. R.P. N° 61 - Acc. A Parish | km 199 - km 217 / km 244 - km 252 | 5 | 26 | 2006-01-01 | 2007-04-30 | 11515 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 14 | 52 | 3 | CVN°1 - Obra 238 - Emp. R.P. N° - Acc. a Azul | km 252 - km 296 | 5 | 41 | 2006-06-01 | 2007-03-01 | 17046 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 14 | 56 | 205 | CVN°1 - Emp.R.P. N° 61 - Emp. R.P. N° 65 | km 260 - km 276 | 5 | 16 | 2006-04-07 | 2007-05-07 | 12105 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 25 | 52 | 188 | CVN° - Obra N°231: Acc. A Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa | km 256 - km 259 / km 364 - km 382 | 5 | 21 | 2006-12-01 | 2007-12-30 | 17084 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 58 | 51 | S/N° | Puente Victorino de la Plaza | Reparación de Puentes | 5 | 0.1 | 2008-02-14 | 2008-10-31 | 4018 | 105 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 60 | 51 | Av. Mitre | Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes) | Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre | 8 | 7.2 | 2006-04-20 | 2009-02-28 | 63677 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 61 | 51 | S/N | Acc.a Parque. Ind. Chacabuco | Av. Juan XXIII y Acc. a Parque. Industrial | 8 | 2.8 | 2006-11-01 | 2010-09-30 | 16821 | 100 | 329.193 | 329.1916 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 55 | 51 | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N°65 - Acc. Larramendi | 13 | 113.65 | 1997-10-09 | 2004-10-09 | 14367 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 2 | 95 | 51 | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | 72.75 | 2005-04-01 | 2010-03-31 | 43736 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 5 | 51 | 205 | Travesía Urbana km 65.800 - km 67.300 Cañuelas |  | 21 | 1.5 | 2006-10-01 | 2009-11-30 | 4727 | 620.005 | 0 | 0 | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 17 | 55 | 5 | Pasarela peatonal km 74,18 Jauregui |  | 21 | 1 | 2005-10-11 | 2009-11-30 | 346 | 61.4 | 61.002 | 60.0031 | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 21 | 51 | 8 | Pasarela Peatonal km 78 - Exaltación de la Cruz |  | 21 | 1 | 2004-12-01 | 2009-11-30 | 264 | 115.76 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 30 | 51 | 3 | Rot.e Ilum.Inters. con R.P.Nº75 - Gonzalez Chavez |  | 22 | 1 | 2007-05-01 | 2009-11-30 | 4768 | 150.179 | 1176.799 | 1176.7973 | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 71 | 51 | A002 | Salida Descendente km 21,00 Autopista Riccheri |  | 21 | 1 | 2007-07-01 | 2007-10-30 | 704 | 37.587 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 86 | 51 | 5 | Const.rot. km 159,33 - Rep.calz. bicacc.al Pque.Ind.- pea - Chivilcoy | Const. rot. km 159,33 - Rep. calz. bicisenda acc. al Pque.Ind.- Pasarela Peatonal - Chivilcoy | 21 | 1 | 2008-10-22 | 2009-08-22 | 5042 | 46.935 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 98 | 51 | 205 | Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700. | Inters. Rotac. y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700 | 21 | 1 | 2009-02-01 | 2009-12-02 | 10836 | 1000.833 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
38 | 0 | 4 | 51 | S/N | Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya |  | 21 | 1 | 2007-06-01 | 2009-11-30 | 5334 | 131.103 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
38 | 0 | 13 | 51 | S/N | Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza |  | 21 | 1 | 2007-04-01 | 2009-11-30 | 4775 | 71.553 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
38 | 0 | 14 | 51 | 25 | R.P.Nº25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste | Rehab. y Mejora Tramo Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste | 20 | 20.93 | 2007-10-29 | 2009-11-30 | 48145 | 34.573 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 2 | 98 | 51 | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7 | 13 | 71.9 | 2005-03-01 | 2011-05-30 | 41217 | 59 | 800.68 | 800.6785 | 0.9753% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL BUENOS AIRES | [5 empty] | 14156310 | 1097430.243 | 984223.504 | 981471.1175
16 | 6 | 37 | 51 | 40-60 | Emp. R.N.N°60 - Belen; Emp. R.N.N°40 - Tinogasta | km 4000,78 - km 4073,63; km 4077,00 - km 4088,62; km 4091,72 - km 4103,11 | 11 | 160.65 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 20000 | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 38 | 51 | 60 | Tinogasta - Lte. c/Chile | km 1324,22 - km 1578,40 | 11 | 245.17 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 26764 | 3750 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 33 | 51 | 38 | Emp. R.P.N°27 - Lte. con Tucumán | Emp. R.N.N°64 | 17 | 1 |  |  |  | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 34 | 51 | 40 | Paso por Londres |  | 17 | 3.4 | 2012-08-01 | 2013-04-01 | 20000 | 9940 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 35 | 51 | 40 | Paso por Belen |  | 17 | 3.1 | 2012-08-01 | 2013-04-01 | 20000 | 9940 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 36 | 51 | 40 | Paso por Copacabana |  | 17 | 1 | 2012-08-01 | 2013-04-01 | 20000 | 9940 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 37 | 51 | 40 | Paso por la Puntilla |  | 17 | 1 | 2012-08-01 | 2013-04-01 | 20000 | 9940 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 45 | 51 | 60 | Cortaderas - Las Grutas - Sección II | km 1465,84 - km 1548,12 | 11 | 82.28 | 2012-06-01 | 2012-09-30 | 13945 | 9994 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 8 | 46 | 51 |  | Fiambala - Cortaderas - Sección I | km 1370,75 - km 1465,84 | 11 | 95.09 | 2012-06-01 | 2013-01-30 | 16662 | 11243 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 6 | 51 | 51 | 38 | Tres Puentes - El Portezuelo | Acc. a Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Río Paclin | 8 | 100 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 2535 | 1268 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 62 | 51 | 35 | km 576 - km 590 | Pte s/ Av. Circunvalación km 576 - 579 | 8 |  | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 10000 | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 25 | 51 | 40 | Pte.s/Rio Santa María entre las localidades de San Jose y Palo Seco |  | 8 | 0.18 | 2012-09-01 | 2013-08-30 | 8000 | 2562 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 64 | 52 | 38 | Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 2 | Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla) | 8 | 2.54 | 2012-03-01 | 2013-02-28 | 6000 | 462 | 462 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 64 | 53 | 38 | Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 3 | Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja) | 8 | 16.24 | 2012-07-01 | 2013-12-31 | 50000 | 2778 | 2778 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 64 | 54 | 38 | Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 4 | R.P.N°33, Puente s/Río del Valle - Puentes | 8 | 4.74 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 13000 | 722 | 722 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 5 | 51 |  | Paso Externo por la ciudad de Belen |  | 8 |  | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 30000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 38 | 51 | 38 | Acceso Sur a Catamarca | km. 572,37 - km. 576,37 | 8 | 4 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 20000 | 1858 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 51 | 51 | 40 | Pie de Médano - Santa María | Río Yapez - Santa María | 5 | 14.3 | 2011-11-09 | 2012-07-09 | 12635 | 4511 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 6
22 | 14 | 18 | 51 | 38 | Lte. c/La Rioja - Río Ongoli | km 509,45 - km 575 | 8 | 65 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 250000 | 19278 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 17 | 51 | 60 | Malla 440 - Catamarca | Tinogasta - Lte.c/Chile | 13 | 236.1 | 2012-11-01 | 2015-10-30 | 106245 | 1771 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 11 | 51 | 60-157 | Malla 408 A | Lte. c/La Ríoja - km 576,37 / Emp. R.N.Nº38 - Aimogasta | 13 | 114.58 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 103122 | 1719 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 12 | 51 | 38-60 | Malla 408 B | Emp. R.N.Nº157 - Emp. R.N.Nº38 | 13 | 166.71 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 150039 | 2501 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 13 | 51 | 60 | Malla 408 C | Emp. R.N.Nº157 - Emp. R.N.Nº38 | 13 | 171.92 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 154728 | 2579 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 24 | 51 | 40 | Agua Clara - Río Las Cuevas | El Eje - Las Cuevas | 8 | 32.76 | 2009-08-01 | 2012-01-30 | 391398 | 22368 | 64035.543 | 64035.5416 | 28.17% | 60.69% | 6
22 | 9 | 64 | 51 | 38 | Paso Externo por la ciudad de Catamarca | Secciones I y V | 8 | 10.73 | 2007-03-01 | 2012-02-27 | 141407 | 6180 | 26152.003 | 30114.0023 | 21.65% | 77.89% | 6
22 | 13 | 68 | 51 | 40 | Emp. R.N.Nº60 - Belen | Pte s/ Río Huayco y Accesos | 8 | 0.1 | 2009-12-17 | 2011-10-30 | 8780 | 1250 | 4471.964 | 4471.9604 | 34.13% | 83.92% | 7 | A
22 | 4 | 44 | 51 | 60 | Tinogasta-Fiambala | El Puesto - Río La Troya | 8 | 9.339 | 2003-09-08 | 2004-10-08 | 7038 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 91.63% | 7
26 | 3 | 36 | 51 | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. con Tucumán | 13 | 66.05 | 2008-01-01 | 2012-12-31 | 90676 | 2636 | 2562.958 | 2561.1642 | 3.122% | 96.93% | 6
26 | 2 | 80 | 51 | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38 | 13 | 171.92 | 2005-05-02 | 2012-04-29 | 57428 | 100 | 2466.612 | 2466.6119 | 2.864% | 98.77% | 6 | A
16 | 6 | 1 | 51 | 60 | Tinogasta - Límite con Chile | km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular | 11 | 254.18 | 2004-07-19 | 2008-08-17 | 6162 | 35 | 0.001 | 0 | 0% | 99.43% | 8
22 | 9 | 65 | 51 | 60 | Fiambala - Paso San Francisco | Quebrada de las Angosturas - km 1419,10 - km 1425,06 | 8 | 5.98 | 2008-01-14 | 2009-07-31 | 4944 | 13 | 0.001 | 0 | 0% | 99.74% | 8
22 | 2 | 2 | 51 | 40 | Río Agua Clara - Río Las Cuevas | Río Agua Clara km 809 - El Eje km 847 | 8 | 38 | 2006-04-17 | 2008-08-15 | 94127 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 40 | 51 | 60 | Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte. con Chile |  | 8 | 248 | 2004-06-25 | 2005-11-30 | 42846 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL CATAMARCA | [5 empty] | 1918481 | 150328 | 103651.104 | 103649.2803
16 | 6 | 31 | 51 | 9 | Villa María - Pilar |  | 11 | 68 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 10000 | 833 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 31 | 51 | 38 | Villa de Soto - Rio Pichanas | Paso Viejo | 17 | 1 |  |  |  | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 4 | 41 | 51 | 158 | Variante paso por Villa María |  | 8 | 15 | 2012-07-01 | 2013-12-31 | 349073 | 42501 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 21 | 51 | 35 | V. Mackena - Holmberg (Pte. S/Aº El Gato) | Prog. 670,07 | 8 | 30 | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 1500 | 1125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 51 | 19 | San Francisco - Córdoba |  | 8 | 41.16 | 2012-09-01 | 2016-08-30 | 800000 | 4232 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 52 | 19 | San Francisco - Córdoba | Cañada Jeanmaire - Arroyito | 8 | 56.15 | 2012-07-01 | 2015-06-30 | 448000 | 5758 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 53 | 19 | San Francisco - Córdoba | Arroyito - Río Primero | 8 | 54.76 | 2012-09-01 | 2015-08-30 | 440000 | 5655 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 54 | 19 | San Francisco - Córdoba | Río Primero - Montecristo | 8 | 24.7 | 2012-09-01 | 2015-08-30 | 141000 | 3917 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 55 | 19 | San Francisco - Córdoba | Montecristo - Córdoba | 8 | 24.7 | 2012-11-01 | 2015-10-31 | 149500 | 4153 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 77 | 51 | 8 | Rio Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg) |  | 8 | 6.4 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 30000 | 5205 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 65 | 51 | A019 | Circunvalacion Noroeste (Obra Faltante) | RP N° E - 53 - Av. Spilimbergo - SE PAGA POR INCISO 5 | 8 | 5.19 |  |  |  | 26982 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 10 | 65 | 52 | A019 | Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) | R.P.N°5 - R.N.N°20 | 8 | 12.6 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 100000 | 17350 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 65 | 53 | A019 | Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) | R.N.N°20 - R.P.N°E55 | 8 | 4.3 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 200000 | 34700 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 65 | 54 | A019 | Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) | R.P.N° E55 - Av. Spilimbergo | 8 | 5.25 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 300000 | 52050 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 80 | 51 | 8 | Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota | Acceso Este Ciudad de la Carlota | 8 | 0.5 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 2080 | 1560 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 51 | 158 | Autovía San Francisco - Las Varillas | San Francisco - Saturnino Laspiur | 8 | 23.5 | 2012-09-01 | 2015-08-31 | 435101 | 4434 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 52 | 158 | Autovía San Francisco - Las Varillas | Saturnino Laspiur - Las Varillas | 8 | 43.3 | 2012-11-01 | 2015-08-31 | 680475 | 3099 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 53 | 158 | Las Varillas - Villa María | Las Varillas - La Playosa | 8 | 37.47 | 2012-09-01 | 2015-08-31 | 187350 | 3612 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 54 | 158 | Las Varillas - Villa María | La Playosa - Villa Maria | 8 | 43.36 | 2012-11-01 | 2015-08-31 | 216800 | 4179 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 55 | 158 | Villa Maria - Gral. Deheza | Villa Maria - Emp. R.P.N°6 | 8 | 36.6 | 2012-09-01 | 2015-08-31 | 183100 | 3528 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 56 | 158 | Villa Maria - Gral. Deheza | Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza | 8 | 29.21 | 2012-11-01 | 2015-10-31 | 219075 | 2816 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 57 | 158 | Gral. Deheza - Rio Cuarto | Gral. Deheza - Pte. s/Río Chucul | 8 | 39.71 | 2012-09-01 | 2015-08-31 | 198550 | 3828 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 58 | 158 | Pte. s/Río Chucul - Rio Cuarto | Pte. s/ Río Chucul - Río Cuarto | 8 | 21.23 | 2012-11-01 | 2015-08-31 | 106150 | 4423 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 42 | 51 | 9 | Interseccion c/ R.P.Nº17 |  | 8 |  | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 30174 | 10470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 82 | 51 | A019 | Intercambiador con Autopista Córdoba - Rosario |  | 5 | 5.5 |  |  |  | 4927 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 13 | 84 | 51 | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Circunv. de Cordoba - Juarez Celman | 8 | 11 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 61000 | 2542 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 84 | 52 | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Juarez Celman - Sinsacate | 8 | 44 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 220000 | 4241 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 84 | 53 | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Sinsacate - Villa del Totoral | 8 | 23 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 184000 | 3547 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 56 | 51 | 158 | San Francisco - Las Varillas | km 0.00 - km 35,00 | 8 | 35 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 42000 | 2429 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 57 | 51 | 158 | San Francisco - Las Varillas | km 35 - km 76 | 8 | 41 | 2012-11-01 | 2013-09-30 | 49000 | 2834 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 32 | 51 | 35 | Malla 212 - Cordoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8 | 13 | 203.25 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 91463 | 10148 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 11
26 | 3 | 33 | 51 | 158 | Malla 230 - Cordoba | San Francisco - Villa María | 13 | 156.64 | 2012-10-01 | 2016-10-29 | 57227 | 953 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 41 | 51 | 60 | Malla 233 | Emp. R.N.Nº9 - Lte. c/Catamarca | 13 | 154.12 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 69354 | 1156 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 63 | 51 | 158 | Malla 231 | Villa Maria - Río Cuarto | 13 | 231 |  |  |  | 1039 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
26 | 4 | 80 | 51 | AU009 | Malla 235 | Carcaraña - Pilar | 13 | 312 | 2012-11-01 | 2017-10-30 | 200000 | 4985 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
37 | 0 | 14 | 79 | 38 | La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra | Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino | 21 | 1 | 2012-02-01 | 2012-12-01 | 11579 | 5473.719 | 49.103 | 0 | 0% | 0% | 4
40 | 8 | 1 | 51 | A005 | Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) |  | 17 | 9.62 | 2012-07-01 | 2013-12-31 | 76400 | 439.492 | 1139.125 | 740.4319 | 0% | 0% | 0
40 | 8 | 1 | 54 | 36 | Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII) |  | 21 |  | 2012-01-01 | 2016-12-29 | 76400 | 2984.64 | 0.001 | 11.3913 | 0% | 0% | 0
40 | 8 | 2 | 51 | A005 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) |  | 21 |  | 2012-01-01 | 2017-12-29 | 16200 | 632.869 | 23140.282 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 8 | 2 | 54 | 36 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII) |  | 21 |  | 2012-01-01 | 2017-04-28 | 52045 | 2300.66 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 4 | 51 | 148 | Lte.c / San Luis - Emp. R.P.N°14 | km 925,00 - km 966,66 | 5 | 41.66 | 2010-03-01 | 2012-03-01 | 47041 | 12262 | 13916.792 | 13824.0898 | 10.64% | 33.32% | 6
37 | 0 | 89 | 51 | 36 | Variante Perilago Almafuerte | Almafuerte (Sal.) -sobre Via de Agua | 20 | 10.15 | 2009-11-24 | 2012-03-24 | 77810 | 19166.863 | 9083.351 | 6487.9855 | 11.48% | 34.79% | 6
22 | 13 | 43 | 51 | 20-148 | Circunvalacion Sur a Villa Dolores | Conexión R.N.Nº20 (km 199,69) y R.N.Nº148 (961,92) | 8 | 7.08 | 2010-03-01 | 2012-05-30 | 37436 | 10202 | 6855.454 | 6855.4523 | 36.66% | 41.81% | 6
37 | 0 | 97 | 51 | 38 | Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier |  | 21 | 1 | 2010-11-10 | 2011-12-01 | 15064 | 8158.318 | 5317.707 | 5317.706 | 39.39% | 43.85% | 6 | A-C
22 | 13 | 57 | 51 | 9-60 | Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero | Jesús María - Lte. Sgo. del Estero / Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca | 5 | 222.7 | 2010-04-14 | 2012-10-12 | 433127 | 28965 | 112593.211 | 112593.21 | 27.57% | 48.27% | 6
22 | 10 | 52 | 51 | 19 | Autopista Santa Fe - San Francisco | Sección III: Lte C/ Sta Fe - RNNº 158 | 8 | 6.15 | 2009-09-07 | 2011-12-07 | 187797 | 29479 | 64361.329 | 64361.3272 | 44.1% | 58.54% | 6
22 | 9 | 37 | 51 | 60 | Empalme R.N.N°9 - Límite c/Catamarca | km 826,6 - km 929,00 | 8 | 102.4 | 2010-04-19 | 2012-08-18 | 290024 | 32918 | 68093.655 | 68093.6541 | 29.17% | 58.99% | 6
22 | 9 | 79 | 51 | 38 | Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz |  | 8 | 0.3 | 2006-09-01 | 2010-08-30 | 5012 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 64.43% | 7
22 | 4 | 82 | 53 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/R.NN°9 Actual | 8 | 45 | 2008-12-12 | 2011-12-11 | 1160737 | 83444 | 90903.708 | 257110.2276 | 19.06% | 77.61% | 6
22 | 10 | 79 | 51 | 38 | Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes |  | 8 | 1 | 2007-05-05 | 2012-05-02 | 41015 | 100 | 350.001 | 346.8546 | 3.521% | 84.86% | 6
22 | 6 | 22 | 51 | 9 | Emp. R.P.N°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A° San Miguel) | Prog. 898,61 | 8 | 30 | 2010-09-01 | 2011-12-31 | 5260 | 1708 | 2721.213 | 2682.8304 | 61.56% | 85.23% | 6 | A
22 | 4 | 46 | 51 | 9 | Villa María - Pilar | Villa Maria-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 | 107.54 | 2001-02-01 | 2009-05-30 | 252496 | 100 | 0 | 0 | 0% | 91.62% | 7
22 | 4 | 82 | 52 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc II: Emp. R.P.N°E-59 - Ballesteros | 8 | 63 | 2006-05-16 | 2012-01-13 | 893091 | 14545 | 219754.322 | 62302.8219 | 7.37% | 94.81% | 6
37 | 0 | 12 | 51 | A005 | Circunvalacion de la Ciudad de Río Cuarto | km 0,00 - km 11,32 | 20 | 11.32 | 2008-06-01 | 2010-05-31 | 45752 | 1841.172 | 0.001 | 0 | 0% | 96.26% | 7
22 | 7 | 10 | 51 | 19 | CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P. N° 81-A (S) | km 128,18-km 131,50/km 230-km 243/km 245-km 247 | 5 | 32 | 2006-04-24 | 2007-08-31 | 16339 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 96.9% | 8
22 | 2 | 35 | 51 | 158 | Villa Maria - Río Cuarto | Chucul - Río Cuarto | 5 | 19 | 2008-05-05 | 2010-01-31 | 38272 | 50 | 0 | 0 | 0% | 97.29% | 7
22 | 11 | 63 | 51 | PS N° 397 | Emp. R.N.N°13 - Km 17 |  | 8 | 6 | 2007-06-01 | 2007-11-30 | 4558 | 68 | 0.001 | 0 | 0% | 98.51% | 7
16 | 7 | 42 | 51 | 60 | Emp. R.N.N°9 - Lte. con Catamarca | Paso por Dean Funes ( km. 822,700 - km. 826,600) | 17 | 3.89 | 2008-05-27 | 2009-12-30 | 10945 | 100 | 289.17 | 289.1684 | 0% | 98.89% | 7
22 | 7 | 12 | 51 | 9 | CVN°5 - Desvio Transito Pesado Villa Maria | km 555 - km 561,700 | 5 | 7 | 2007-02-06 | 2009-08-31 | 18620 | 77 | 1275.303 | 0 | 0% | 99.05% | 7
22 | 4 | 82 | 51 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. Maria) - V. María - Oncativo | 8 | 90.95 | 2006-04-17 | 2010-08-31 | 529430 | 100 | 13141.003 | 387.64 | 0% | 99.45% | 7
22 | 9 | 56 | 51 | 9 | Córdoba - Emp. R.N.N°60 | Sec. I: km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. a Sinsacate | 8 | 2.2 | 2006-03-01 | 2008-01-31 | 22251 | 76 | 0.001 | 0 | 0% | 99.66% | 7
22 | 10 | 75 | 51 | S/N | Autopista Pilar - Villa María - Acceso a la Localidad desde la Autopista | Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva | 8 | 2.95 | 2007-08-31 | 2009-12-29 | 11681 | 37 | 0.001 | 0 | 0% | 99.68% | 7
16 | 7 | 10 | 53 | 9 | Jesus María - San Jose de la Dormida | Emp. R.N.Nº60 (Alto Nivel Emp. R.N.N°9) | 17 | 1 | 2006-11-07 | 2008-05-31 | 11932 | 100 | 0.001 | 24.0342 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 34 | 51 | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | 8 | 62.91 | 2007-04-04 | 2010-05-30 | 244064 | 3133 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 56 | 51 | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | 5 | 48 | 2003-10-15 | 2004-12-15 | 15758 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 2 | 51 | 7 | CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martin-Emp.RPN° 10 | km 500 - km 539 | 5 | 39 | 2004-07-20 | 2005-08-19 | 12738 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 54 | 36-A005 | CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36 | km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km717-km719;km728-km732;km754-km761 | 5 | 42 | 2005-05-19 | 2007-04-30 | 30444 | 100 | 0 | 170.3796 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 10 | 52 | 19 | CVN°3 - Obra Nª 207 - La Francia - Rio Primero | km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280 | 13 | 40 | 2006-05-18 | 2008-01-31 | 29891 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 78 | 51 | 35 | Emp. R.N.Nº7 - Emp. R.N.Nº8 | Puente s/Aº El Gato ( km 669,87) - | 5 | 0.08 | 2005-12-27 | 2006-04-27 | 228 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 38 | 51 | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesús María-Lte. Santiago del Estero-Emp. R.N.N°9-Lte. c/Catamarca | 13 | 309.51 | 1997-07-12 | 2005-06-09 | 15095 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 45 | 51 | 20-148 | Malla 210 - Cordoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | 13 | 219.96 | 1997-09-05 | 2004-10-03 | 18064 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 4 | 24 | 51 | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesús María - Lte. con Santiago del Estero | 13 | 157.39 | 2007-02-01 | 2008-06-30 | 9583 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 10
[5 empty] | TOTAL CORDOBA | [5 empty] | 10966151 | 547122.733 | 632984.77 | 601599.2046
16 | 7 | 4 | 51 | 14 | Corredor 4 (30 km) | 30 km | 17 | 30 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 8292 | 255 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 55 | 95 | Intersección con Ruta N°95 y Ruta Prov. N°2 |  | 17 | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 13 | 51 | 14 | R.P.N°40 - Gdor. Virasoro | Paso por Virasoro | 17 | 4 |  |  |  | 3239 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 28 | 51 | 12 | Emp. R.P.N°24 - Emp. R.N.N°123 | km 833,72 - km 871,35 | 5 | 37.63 |  |  |  | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 54 | 51 | 119 | Emp R.N.NºS14 y 127 | km 0,00 - km 44,04 | 5 | 44.04 | 2012-06-01 | 2013-04-01 | 16000 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 55 | 51 | 119 | Alcantarilla Transversal Km 44,04 |  | 5 | 26.57 | 2012-06-01 | 2013-04-01 | 16000 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 56 | 51 | 119 | Alcantarilla Transversal Km 70,61 | km 70,61 - km 109,38 | 5 | 38.77 | 2012-06-01 | 2013-01-30 | 19077 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 2 | 53 | 66 | s/n | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Nuevo accesos al Centro de Frontera | 8 | 4 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 90000 | 90000.092 | 10699 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 3 | 51 | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) metros | Prog. 713,33 | 8 | 30 | 2012-06-01 | 2013-11-30 | 14576 | 2892 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 4 | 51 | 12 | Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito) | Prog. 735,68 | 8 | 30 | 2012-02-01 | 2012-08-01 | 5254 | 2530 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 6 | 5 | 51 | 123 | Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14 | Pte. s/Río Miriñay | 8 | 150 | 2012-09-01 | 2013-08-30 | 25000 | 5831 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 85 | 51 |  | Puente Reconquista - Goya | Puente nuevo y accesos | 8 | 50 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 2750000 | 5109 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 17 | 51 | 118 | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 | Pte. S/ Arroyo Naranjito | 5 |  | 2012-01-01 | 2012-07-01 | 5948 | 2367 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 13 | 18 | 51 | 123 | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119 | Vte. por Santuario Gaucho Gil y Acc. | 8 | 2 | 2012-11-01 | 2013-07-02 | 8000 | 3701 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 47 | 51 | 12 | Empedrado - Paso de la Patria | Variante paso por Corrientes | 8 | 25 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 90000 | 15615 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 48 | 51 | 12 | Lte c/ Entre Ríos - Goya | Variante paso por Esquina | 8 | 10 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 35000 | 8097 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 54 | 51 | 12 | Ita Ibate - Ituzaingo | Emp. R.N.N°118 | 8 | 80 | 2012-11-01 | 2013-05-02 | 3000 | 3000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 55 | 51 | 14 | Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120 | Variante por Virasoro | 8 | 10 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 35000 | 8097 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 25 | 51 | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección I | 5 | 37.31 | 2012-11-15 | 2013-05-14 | 40100 | 8246 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 26 | 51 | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección II | 5 | 34.01 | 2012-11-15 | 2013-05-14 | 41000 | 8431 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 27 | 51 | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección III | 5 | 38.06 | 2012-09-15 | 2013-05-14 | 40000 | 8225 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 37 | 51 | 119 | Malla 532 - Corrientes | Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°123 | 13 | 109.32 | 2012-11-01 | 2016-11-14 | 95655 | 2535 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 19 | 51 | 12 | Malla 535 - Corrientes | Lte. c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas | 13 | 254.89 | 2012-11-01 | 2016-11-14 | 114700 | 5000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 49 | 51 | 118 | Malla 512 A | Emp. R.N.N°12 Sur - Pje. Iguate Pora | 13 | 84.29 |  |  |  | 667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
26 | 4 | 50 | 51 | 118 | Malla 512 B | Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte) | 13 | 113.45 |  |  |  | 867 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
26 | 5 | 25 | 51 | 12 | Malla 543 | Lte. con Entre Ríos - Emp. R.P.N°25 | 13 | 141.04 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 100000 | 1667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 34 | 51 | 14-120 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. con Misiones/ Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°12/Acceso a Yacyreta | 13 | 194.47 | 2011-10-01 | 2016-09-26 | 245799 | 8241 | 34358.232 | 34358.2274 | 9.3% | 9.3% | 6
22 | 12 | 69 | 51 | P 40 | Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. R.P.Nº114 | Prog. 34,00 - Prog. 75,241 | 8 | 41.24 | 2011-05-10 | 2012-11-07 | 231055 | 17097 | 0.001 | 0 | 13.06% | 13.06% | 6
22 | 2 | 53 | 61 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A°Curupicay - Emp R.N.N°127 | 8 | 29.34 | 2007-09-21 | 2012-04-30 | 319616 | 100 | 43335.961 | 98015.9098 | 24.91% | 48.79% | 6
22 | 2 | 53 | 62 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustin | 8 | 32.38 | 2007-10-01 | 2012-09-28 | 339288 | 23195 | 44444.012 | 43715.4053 | 10.68% | 52.24% | 6
22 | 2 | 53 | 60 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Río Mocoreta - A°Curupicay | 8 | 33.56 | 2007-09-21 | 2012-11-30 | 295026 | 100 | 99920.52 | 119674.109 | 31.58% | 81.1% | 6 | A
22 | 2 | 53 | 63 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Estab. San Agustin - Emp. R.P.N°126 | 8 | 30.39 | 2007-09-21 | 2012-04-19 | 291246 | 38838.765 | 93000.619 | 87799.9014 | 25.73% | 82.82% | 6
26 | 1 | 12 | 51 | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.R.N.N°117-Emp.R.P.N°155-km 139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyu | 13 | 144.65 | 1997-07-07 | 2006-10-31 | 27283 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 85.76% | 7
22 | 2 | 53 | 65 | 117 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) | 8 | 8.04 | 2007-12-13 | 2012-04-11 | 126980 | 30291.358 | 19249 | 51036.0215 | 39.46% | 88.27% | 6
22 | 10 | 54 | 51 | 117 | Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas | Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero | 8 | 1 | 2006-06-05 | 2012-11-30 | 100945 | 4579 | 40690.875 | 40690.8725 | 43.03% | 90.55% | 6 | A
37 | 0 | 29 | 51 | 12 | km 1.017,85 - km 1.030,00 - Riachuelo |  | 21 | 12.15 | 2007-10-08 | 2010-02-28 | 8031 | 685.633 | 0.001 | 0 | 0% | 91.46% | 7
26 | 1 | 65 | 51 | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguate Pora - Emp. R.N.N°12 (Norte) | 13 | 113.45 | 1997-11-17 | 2007-11-30 | 19932 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 93.83% | 7
26 | 1 | 28 | 51 | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N°12 Sur - Pje. Iguate Pora | 13 | 84.29 | 1998-01-13 | 2007-10-31 | 22137 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 94.47% | 7
26 | 3 | 27 | 51 | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N°14 - km 139 | 13 | 108.18 | 2008-04-30 | 2013-04-28 | 75740 | 1990 | 2689.288 | 2661.9055 | 4.008% | 95.42% | 6
26 | 4 | 11 | 51 | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes - Yapeyu | Emp. R.N.N°117-Emp. R.P.N°155- km139,00- Emp. R.N.N°14- Emp. R.N.N°14- Yapeyu | 13 | 144.65 | 2006-08-01 | 2012-07-29 | 57150 | 3042 | 5219.344 | 5219.3431 | 7.216% | 96.18% | 6
26 | 4 | 8 | 51 | 14 | Malla 534 - Corrientes | Guaivirai - Cuay Grande | 13 | 103.7 | 2007-07-01 | 2012-06-30 | 80356 | 2820 | 2374.66 | 2374.6587 | 4.49% | 97.93% | 6
22 | 7 | 19 | 51 | 12 | CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P. N° 13 | km 1130 - km 1170 | 5 | 40 | 2006-06-26 | 2007-08-31 | 25855 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.34% | 7
22 | 6 | 48 | 51 | 123 | Esteros Batel y Batelito | Puente nuevo y accesos | 8 | 70 | 2006-06-27 | 2008-01-20 | 15604 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.65% | 7
22 | 2 | 53 | 64 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117 | 8 | 27.63 | 2007-09-21 | 2011-05-31 | 278812 | 65082.545 | 54373.513 | 76230.2316 | 27.34% | 99.69% | 7
26 | 1 | 14 | 51 | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N°12 - km. 139,00 | 13 | 217.56 | 1997-11-03 | 2004-04-05 | 20456 | 101 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 58 | 51 | 12 | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) | A° Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km648 | 8 | 1 | 2007-06-01 | 2010-07-31 | 11755 | 100 | 1121.601 | 1121.6009 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 13 | 54 | 12 | CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19 | km 881 - km 890 / km 892 - km 897 | 5 | 14 | 2005-03-01 | 2005-10-30 | 4363 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 16 | 51 | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. c/Misiones | 13 | 122.47 | 1997-07-07 | 2004-09-12 | 15340 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL CORRIENTES | [5 empty] | 6165371 | 394804.393 | 453476.663 | 562898.1867
16 | 7 | 9 | 52 | 95 | Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) | Km 1112,86 - Km 1115,53 | 5 | 2.67 | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 32000 | 4025 | 1519.245 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 66 | 51 | 11 | Resistencia - Lte. c/Formosa | Acceso a Cna. Benítez - Margarita Belén, Emp. R.P.Nº90 - La Leonesa | 5 | 1 | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 16182 | 8080 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 47 | 51 | 95 | J. J. Castelli - Emp. RP Nº 3 - Sección II | km 1229,94 - km 1278,9 | 5 | 48.96 | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 22883 | 5587 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 48 | 51 | 95 | Emp. Con RP Nº 9 - J. J. Castelli - Seccion I | km 1167,2 - km 1229,94 | 11 | 62.74 | 2012-11-01 | 2013-09-01 | 22176 | 5691 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 49 | 51 |  | Avia Terai - Lte. con Santiago del Estero - Sección II | km 220,85 - km 318,84 | 5 | 97.99 |  |  |  | 5726 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 50 | 51 | 16 | Pcia. R. Saenz Peña - Avia Terai - Sección I | km 180,86 - km 220,85 | 5 | 39.99 |  |  |  | 5760 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 9 | 26 | 51 | 11 | Autovia Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S I) | Emp. R.N.N°89 - Cem. Parque Jazmin | 8 | 16.9 |  |  |  | 3333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 9 | 26 | 53 | 11 | Autovia: Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (SIII) | Autódromo Yaco Guarnieri - Acc. M. Belen | 8 | 14.7 |  |  |  | 2917 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 9 | 28 | 51 |  | Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes |  | 8 | 12.04 | 2012-11-15 | 2017-11-12 | 620000 | 4781 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 52 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S II) | Sección II | 8 | 41.15 | 2012-02-01 | 2014-10-30 | 164500 | 23710 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 53 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S III) | Sección III | 8 | 44.59 | 2012-02-01 | 2014-01-30 | 157500 | 22701 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 31 | 51 |  | Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo |  | 8 | 0.2 | 2012-07-07 | 2013-06-01 | 20000 | 1538 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 81 | 51 | 16 | Autovía 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol |  | 8 | 8 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 100000 | 23133 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 29 | 51 | 95 | Emp. R.N.Nº9 - Lte. con Formosa | Emp. R.P.N°3 - Pte. Lavalle | 8 | 10.13 | 2011-12-01 | 2013-11-29 | 59816 | 8675 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 12 | 42 | 51 | 11 | Variante paso por Resistencia | km 955 - km 5,95 | 8 | 19 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 100000 | 3856 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 13 | 41 | 51 | 16 | Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento |  | 8 |  | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 52000 | 9022 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 52 | 51 | 95 | Acceso Oeste a Villa Angela |  | 5 | 4 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 12000 | 4164 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 69 | 51 | 11 | Acc. a Margarita Belen |  | 8 | 1 | 2012-11-01 | 2013-05-02 | 6600 | 3054 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 59 | 51 | 16 | Aut Makalle - Pte RS Peña | Segunda Calzada | 8 | 120 | 2012-11-01 | 2016-10-30 23:55 | 600000 | 5783 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 60 | 51 | 11 | Aut RP Nº 13 - Resistencia | Segunda Calzada | 8 | 25 | 2012-11-01 | 2014-10-31 23:58 | 120000 | 5000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 38 | 51 | 95 | Malla 537-I | Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle | 13 | 120 | 2012-10-01 | 2017-09-29 | 54000 | 1750 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 74 | 51 | 95 | Malla 508 | km 941,20 - km 1078,00 | 13 | 130.39 | 2012-08-01 | 2017-07-30 | 107791 | 7053 | 10779.121 | 10779.1188 | 0% | 0% | 4
26 | 4 | 83 | 51 | 95 | Malla 541 | km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.N°9 | 11 | 89.34 | 2012-09-01 | 2017-08-30 | 60000 | 1303 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
37 | 0 | 28 | 51 | 16 | Const.de rotonda R.P.Nº4 (Quitilipi) y km 25,91 (Puerto Tirol) | Acc. y pav. Urbana km 136,12 (Machagai); Const.de Dársenas | 21 | 1 |  |  |  | 4969.452 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 9 | 67 | 51 | 16 | Puente General Belgrano | Defensa contra Impacto de Embarcaciones | 5 | 2.5 | 2009-10-26 | 2013-12-24 | 216620 | 14162 | 31439.325 | 31439.3216 | 15.9% | 15.9% | 6
22 | 13 | 2 | 51 | 16 | Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento | Proyecto de Intersección con Av. Savin y con R.N.Nº11 | 8 |  | 2010-09-28 | 2012-03-28 | 76272 | 9019 | 15312.236 | 15312.235 | 21.2% | 32.17% | 6
22 | 9 | 30 | 51 | 95 | Reconstrucción Pte. Lavalle y Repavimentacion Pto. Lavalle-Santa Sylvina | Puente sobre Río Bermejo | 5 | 0.12 | 2009-04-27 | 2010-08-26 | 5745 | 100 | 500.641 | 500.6404 | 0% | 80.54% | 7
22 | 9 | 17 | 51 | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano | Emp. R.P.N° 63 - Emp. R.N.N°11 (Prog 0 - Prog 7,6) | 8 | 7.27 | 2006-10-18 | 2009-04-17 | 68203 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 91.95% | 7
26 | 4 | 31 | 51 | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Emp. R.P.N°13 (Chaco) - km 386 (Santiago del Estero) | 13 | 122.84 | 2009-09-01 | 2014-10-30 | 181976 | 8999 | 55314.998 | 55314.9952 | 30.25% | 94.53% | 6 | A
22 | 7 | 19 | 53 | 16 | CVN°6 - Obra N° 213 - Emp. R.P.N°11 - Presidencia de la Plaza | km 68 - km 89 | 5 | 21 | 2006-04-24 | 2009-03-30 | 30607 | 100 | 0 | 0 | 0% | 96.05% | 7
26 | 1 | 15 | 51 | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | 222.32 | 1998-02-10 | 2009-04-30 | 23263 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 96.99% | 7
16 | 7 | 9 | 51 | 95 | Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) | Calle Braille - Emp. R.N.Nº95 | 17 | 5.41 | 2008-09-08 | 2012-01-30 | 22089 | 100 | 1845.662 | 5512.9071 | 7.719% | 97.22% | 6
22 | 9 | 17 | 52 | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano | Emp. Av. Sarmiento - Emp. R.N.Nº11 (Prog 7,6 - Prog 13) | 8 | 5.4 | 2006-10-18 | 2009-10-16 | 44532 | 100 | 0 | 0 | 0% | 98.11% | 7
26 | 4 | 37 | 51 | 89 | Malla 536- I | Emp. R.N.N°16 - Emp R.P.N°13 | 13 | 88.39 | 2008-04-01 | 2013-03-30 | 120056 | 2527 | 3364.565 | 3364.5619 | 2.615% | 98.86% | 6
22 | 9 | 18 | 51 | 16 | Paso por Saenz Peña |  | 8 | 5 | 2007-08-01 | 2010-05-31 | 68184 | 514 | 0.001 | 0 | 0% | 99.03% | 7
16 | 3 | 38 | 51 | 89 | TFO Chaco - Conveio 4 | Empalme R.N.Nº 11 - Cotelai | 11 | 241.22 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 7530 | 3956 | 5515 | 5515 | 57.07% | 99.88% | 6
16 | 2 | 10 | 51 | 86-95 | Tres Isletas - Emp. R.N.N°86 / Emp. R.11 - Villa Gral. Güemes | km. 1167,24-km 1373,73/km 1290,62-km 1488 (km-Mes) | 11 | 403.37 | 1997-04-29 | 2004-07-27 | 3616 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 3 | 51 | 16 | Emp. Ruta Nacional N° 95 - Límite Chaco/Salta | km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular | 11 | 327.52 | 2004-12-02 | 2008-12-31 | 9655 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 7 | 9 | 53 | 95 | Empalme R.P.N°6 (Prog. Inic. 1054,6) |  | 5 | 1 | 2008-10-17 | 2009-04-30 | 1790 | 100 | 74.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 7 | 38 | 51 | 95 | Intersección con Acceso Norte a Villa Angela | Acceso Norte a Villa Angela - km 1027,81 | 17 | 0.64 | 2008-08-15 | 2010-04-30 | 8862 | 56 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 7 | 51 | 16 | CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95 | km 62 - km 169 | 5 | 107 | 2004-08-20 | 2005-05-31 | 13136 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 26 | 52 | 11 | Autovia: Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (SII) | Cemente Río - Autódromo y acceso (Cem. Pque Jazmin - Seminario) | 8 | 5.3 | 2010-02-10 | 2011-05-12 | 8563 | 12711 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 10
26 | 1 | 10 | 51 | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. c/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchan | 13 | 178.63 | 1997-05-22 | 2006-07-19 | 23197 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL CHACO | [5 empty] | 3261344 | 224655.452 | 125664.824 | 127738.7799
16 | 3 | 36 | 51 | 26-S1-40 | TFO Chubut - Convenio 9 | Tramos Varios | 11 | 537.18 |  |  |  | 0 | 225 | 225 | 0% | 0% | 12
16 | 6 | 53 | 51 | 40-260 | Emp. R.P.N°22-Lte. c/Chubut/Sta Cruz / Emp. R.N.N°40-Lte. c/Chile | km 1936,27 - km 1978,35 / km 0 - km 105 | 11 | 147.08 | 2012-10-01 | 2014-09-30 | 20000 | 3980 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 51 | 51 | 25 | Las Plumas - Los Altares |  | 5 | 106.63 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 60000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 52 | 51 | 25 | Las Chapas - Las Plumas |  | 5 | 63.64 | 2012-07-01 | 2014-06-30 | 15000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 53 | 51 | 25 | Rot. Norte /(Trelew) - A Nivel Emp.c/R.N.Nº25 (Acceso Base Zar) |  | 5 | 12.3 | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 15000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 60 | 51 | 3 | Trevelin - Lim. c/Chile | Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco | 8 |  | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 12000 | 3332 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 70 | 51 | 3 | Estabilizacion Cerro Chenque |  | 5 | 0 | 2011-12-01 | 2012-11-12 | 150232 | 417 | 15023.155 | 15023.1532 | 0% | 0% | 5
22 | 10 | 47 | 51 | 260 | Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51 | Sección I y Sección II | 8 | 58 | 2012-07-01 | 2015-06-30 | 170000 | 5738 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 48 | 51 | 260 | Empalme R.P.N°51 - Límite con Chile | Sección I y Sección II | 8 | 47 | 2012-09-01 | 2015-08-30 | 130000 | 7378 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 67 | 51 | EX RP N 20 | Tamariscos - Emp. R.P.Nº56 | Prog. 159,300 - Prog. 166,500 | 8 | 7 | 2012-11-01 | 2013-07-02 | 6449 | 2984 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 7 | 51 | 26 | Emp. R.N.N 3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.Nº37) | Prog 0,00 - Prog 41,88 | 8 | 42 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 170000 | 3277 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 46 | 51 | 26 | Pampa del Castillo - Cerro Dragon | km 41,88 - km 80,00 | 8 | 20 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 20000 | 4627 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 65 | 51 | 25 | Rawson - Trelew |  | 5 | 12 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 60000 | 10410 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 66 | 51 | 25 | Trelew - Gaiman | Sección II | 8 | 16 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 80000 | 13880 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 81 | 51 | 3 | Variante Circunvalacion Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.Nº26 |  | 5 |  | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 100000 | 21688 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 6 | 51 | 259-40 | Malla 113 -Chubut | Lte.c/Río Negro - Emp. R.N.Nº259 | 13 | 149.17 | 2012-09-01 | 2016-07-31 | 130524 | 9058 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 39 | 51 | 25 | Malla 630 - I | Las Plumas - Emp. R.N.Nº40 (Teka) | 13 | 214.71 | 2012-08-01 | 2017-07-30 | 122012 | 3215 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 4 | 48 | 51 | 40 | Malla 634 | La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20 | 13 | 79 | 2012-09-01 | 2017-08-30 | 92309 | 2991 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 71 | 51 | 26-40 | Malla 635 | Emp. Ex R.P.N°20 - Emp. R.N.N°40 / Río Mayo - Acc.a Facundo | 13 | 175.27 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 153316 | 2556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 9 | 51 | 25 | Malla 102 A | Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Río Chubut (Las Plumas) | 13 | 136.96 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 123000 | 2050 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 10 | 51 | 3 | Malla 102 B | A/N Emp. R.N.Nº25 (Trelew) - Acc. a Malaspina | 13 | 230.41 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 207000 | 3450 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 3 | 51 | 40S | Lte. c/Santa Cruz - Emp. R.P.N°22 | (1940-1979) | 8 | 41.44 | 2011-09-12 | 2014-05-01 | 203441 | 10656 | 18639.516 | 18639.5126 | 5.07% | 5.07% | 6
22 | 9 | 72 | 51 | P17 | Trevelin - Corcovado | Sec. I: km 0 - km 26,28 y Acc. a C. Centinela (km 15,24-km 20,96) | 8 | 31.98 | 2007-03-08 | 2011-12-01 | 107472 | 20641 | 6715.229 | 6695.2272 | 6.334% | 45.85% | 6 | C
22 | 11 | 96 | 51 | 3-P4 | Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn) | R.N.N°A010 (Acc. a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew | 8 | 61 | 2008-01-01 | 2012-05-31 | 539640 | 22161 | 70336.091 | 70284.9594 | 13.24% | 60.27% | 6
16 | 6 | 26 | 51 | 26 - 40 | Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp R.N.N°40 | km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67 | 11 | 208.55 | 2008-01-21 | 2010-02-28 | 20561 | 1859 | 1940.71 | 1940.71 | 0% | 64.48% | 7
16 | 6 | 25 | 51 | 40 | Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Tamarisco) | km.1467,67 - km 1739,73 | 11 | 272.06 | 2008-05-01 | 2010-10-30 | 33434 | 100 | 1434.628 | 1434.6271 | 0% | 67.89% | 7
22 | 9 | 35 | 51 | P19 | Río Pico - Emp. R.N.N°40 | 1ra. Sección km 0 - km 30 | 8 | 30 | 2006-02-01 | 2011-12-30 | 76689 | 100 | 3294.154 | 3294.152 | 4.441% | 68.3% | 6
22 | 9 | 73 | 51 | P19 | Río Pico - Emp. R.N.Nº40 | km 30,00 - km 65,00 - 2° Sección | 8 | 30.26 | 2008-02-01 | 2011-12-01 | 80169 | 15000 | 24927.029 | 24927.0264 | 30.12% | 75.8% | 6
22 | 13 | 45 | 51 | 25 | Autovía Trelew - Gaiman | Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso | 8 | 8 | 2009-06-19 | 2011-12-31 | 116222 | 17304 | 35569.49 | 35569.4887 | 34.02% | 80.81% | 6 | A-C
26 | 3 | 40 | 51 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - prog. 1817,55 | 13 | 117.66 | 2009-08-01 | 2014-07-30 | 101509 | 5600 | 29951.539 | 29951.5375 | 43.2% | 81.77% | 6
22 | 9 | 33 | 51 | P71 | Emp R.N.N°258 (Emp. R.N.Nº40) - Cholila | km 0 - km 30 | 8 | 30 | 2005-12-15 | 2012-03-14 | 65604 | 100 | 13712.951 | 13712.9492 | 21.19% | 82.23% | 6
16 | 6 | 6 | 51 | 40-260 | Emp. R.P.N°22-Lte. c/Chubut/Sta Cruz / Emp. R.N.N°40-Lte c/Chile | km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105 | 11 | 147.08 | 2007-01-22 | 2012-01-20 | 44560 | 3506 | 14584.563 | 14584.5604 | 15.48% | 88.45% | 6
22 | 12 | 43 | 51 | 3 - RP 2 -A010 | Arroyo Verde - Emp. R.N.NºA 010 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Pirámides | Emp. R.N.Nº3 - Emp. R.P.Nº1 | 8 | 87.25 | 2008-08-22 | 2012-02-22 | 194167 | 24630 | 106444.249 | 106444.2468 | 47.17% | 89.69% | 6
26 | 4 | 21 | 51 | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°20 | 13 | 135.47 | 2007-11-01 | 2012-10-30 | 129225 | 6171 | 38152.34 | 38152.3389 | 11.52% | 90.81% | 6
22 | 3 | 20 | 51 | 25 | Trelew - Rawson | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | 8 | 0.14 | 2004-10-13 | 2006-04-08 | 12688 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 91.14% | 7
26 | 3 | 18 | 51 | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.N°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut | 13 | 250.41 | 2004-12-01 | 2009-01-30 | 33883 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 91.15% | 7
22 | 4 | 29 | 51 | 3 | Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly) | km 1838 - km 1845 | 8 | 6.83 | 2005-04-12 | 2008-09-30 | 35624 | 100 | 0.002 | 0 | 0% | 94.51% | 7
22 | 9 | 74 | 51 | P56-40 | Alto Río Senguer - Emp. R.P.Nº20 | km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56) | 8 | 39 | 2006-03-09 | 2011-05-31 | 51540 | 100 | 17183.079 | 17183.0775 | 16.97% | 95.97% | 7
22 | 9 | 36 | 51 | 259 | Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel | km. 9,14 - km. 15,45 (Pte. s/Aº Seco) | 8 | 6.31 | 2007-04-01 | 2008-11-30 | 20118 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.25% | 7
16 | 6 | 4 | 51 | 25 | Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) | km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular | 11 | 277.64 | 2004-05-03 | 2008-12-31 | 7102 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.73% | 8
26 | 3 | 19 | 51 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | 13 | 230.41 | 2004-12-01 | 2010-01-31 | 66116 | 100 | 1296.939 | 1296.9384 | 0% | 97.93% | 7
26 | 3 | 38 | 51 | 40-259 | Malla 632 - Chubut | Emp. RNN°259 - La Paulina (D) | 13 | 159.62 | 2007-09-01 | 2012-08-30 | 141875 | 2342 | 12244.11 | 12244.1083 | 2.265% | 98.32% | 6
26 | 1 | 32 | 51 | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.c/ Río Negro-Emp. R.N.Nº40S-Emp. R.N.Nº258-Emp. R.N.Nº25 Emp. R.N.Nº40s Trevelin | 13 | 201.24 | 1997-12-01 | 2008-12-30 | 34892 | 100 | 2015.059 | 2015.0574 | 0% | 98.99% | 7
26 | 1 | 25 | 51 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - km 1817,55 | 13 | 124.49 | 1997-11-11 | 2009-07-09 | 25570 | 84 | 0.001 | 0 | 0% | 99.67% | 7
26 | 1 | 33 | 51 | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº25 -Prog. 1512,60-Rawson- Pte.s/R.Chubut | 13 | 250.41 | 1997-11-14 | 2004-11-11 | 21472 | 48 | 0.001 | 0 | 0% | 99.78% | 7
22 | 9 | 34 | 51 | 1S40-P70 | El Maiten - Emp. R.N.Nº40 (ex 258 - Epuyen )-Acc. a Bs As Chico | km 6,074 - km 18,175 (1S40)-km 0,00 - km 28,896 (P70) | 8 | 44.84 | 2005-11-22 | 2009-04-22 | 41066 | 91 | 0.001 | 0 | 0% | 99.78% | 8
22 | 9 | 71 | 51 | P12 | Emp. RN Nº40 - Gualjaina | R.N.Nº40 - km 27,00 | 8 | 27 | 2007-02-01 | 2010-12-31 | 57119 | 100 | 16965.407 | 16965.4063 | 3.713% | 99.9% | 8
16 | 6 | 5 | 51 | 40S | Emp. Ruta Nacional N°25 - Emp. Ruta Provincial N°56 (Río Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular | 11 | 289.06 | 2004-09-07 | 2007-11-30 | 9342 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 24 | 51 | 25 | Los Altares - Emp. R.N.N°40 (Tecka) | km 313,74 - km 528,67 | 11 | 214.93 | 2007-11-20 | 2009-11-19 | 12303 | 100 | 31.615 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 61 | 51 | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. R.N.Nº 3-Emp. R.P.Nº20 | 13 | 140.73 | 1997-06-23 | 2007-11-30 | 20403 | 100 | 705.58 | 705.5789 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 63 | 51 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | 13 | 180.55 | 1997-11-14 | 2004-11-14 | 20165 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 4 | 51 | 3-A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N°25 / Emp. R.N.Nº3 - Pto. Mineralero | 13 | 159.72 | 2005-10-01 | 2007-01-20 | 26392 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 10
[5 empty] | TOTAL CHUBUT | [5 empty] | 4187205 | 237824 | 431392.468 | 431289.6561
16 | 7 | 6 | 55 | 127 | Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera |  | 17 | 1 |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 17 | 51 | 12 | Cerrito - Emp. R.P.N°7 | Intersección con R.N.N°127 | 17 | 1 |  |  |  | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 6 | 44 | 51 | 12 | Paraná - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/A°Las Tunas) | Prog. 447,34 | 8 | 30 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 1500 | 1125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 63 | 51 | 18 | Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.P.Nº32 | Pte. s/ Aº Quebracho y Acc. (km 46,16) | 8 |  | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 10000 | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 64 | 51 | 131 | Emp. R.P.Nº11 - Emp. R.N.Nº12 | Pte. s/ Aº La Ensenada y Acc. (km 19,10) | 8 |  | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 10000 | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 46 | 51 |  | Puente Binacional Salto - Concordia |  | 8 | 0.6 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 26000 | 2167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 34 | 51 | 127-P6-P2-12-131-P32-18 | Intersecciones Rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32 | Intersecciones varias | 11 | 1 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 8450 | 2932 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 35 | 51 | A015 | Intersección R.N.Nº015 y calle Rösch | Conexión acceso a Salto Grande y R.N.Nº14 | 8 | 1 | 2012-07-01 | 2012-12-30 | 849 | 637 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 47 | 51 | 12 | Acc. a San Benito - Av. Almafuerte (Parana) | Acc. Sur a Paraná | 8 | 3.1 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 44971 | 7802 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 52 | 51 | 130 | Variante paso por Villaguay |  | 8 | 5 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 20000 | 833 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 19 | 51 | 12 | Gral. Galarza - Nogoya |  | 8 | 60 | 2012-11-01 | 2015-05-02 | 190000 | 2344 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 20 | 51 | S/N | Nogoya - Villaguay |  | 8 | 75 | 2012-11-01 | 2015-10-31 | 270000 | 4574 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 28 | 51 | 127 | Federal - Emp. R.N.Nº14 | km 203,3 - km 324,2 | 5 | 120.9 | 2012-06-01 | 2014-05-31 23:58 | 90000 | 20820 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 14 | 33 | 51 | 18 | Prog. 180 - 606 - Int. R.N.Nº14 |  | 8 | 47.28 |  |  |  | 4253 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
26 | 4 | 12 | 51 | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19 | 13 | 259.15 | 2012-11-01 | 2016-10-29 | 116618 | 1417 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 7 | 51 | 12-136 | Malla 509 | Emp. R.N.Nº14 (Ceibas) - Galarza / Viaducto Puente Intern. | 13 | 151.79 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 136611 | 2277 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 8 | 51 | 12/131 | Malla 513 B | km. 333,49 - Emp. R.P.Nº32 / Emp. R.P.Nº11 - Emp. R.N.Nº12 | 13 | 99.93 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 89937 | 1499 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 4 | 1 | 51 | 18 | Obras de Seguridad en R.N.N°18 (Corredor Vial IV) |  | 21 | 5.5 | 2012-03-01 | 2013-10-01 | 54537 | 11692.579 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 4 | 2 | 51 | 18 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV) |  | 22 | 218.71 | 2011-02-01 | 2015-04-01 | 294973 | 11692.579 | 25495.651 | 0 | 0.01932% | 0.01932% | 6
22 | 14 | 31 | 51 | 18 | Int. R.P.N º20 - Aº Sandoval | Int. R.P.Nº20 - Aº Sandoval | 8 | 30.4 | 2011-10-27 | 2013-10-25 | 235729 | 4124 | 23572.951 | 23572.9496 | 1.601% | 1.601% | 6
22 | 14 | 30 | 51 | 18 | Int. R.P.Nº32 - Int. R.P.Nº6 | Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 | 8 | 67.85 | 2011-10-02 | 2014-09-30 | 653394 | 13664 | 59783.632 | 59783.6315 | 1.813% | 1.813% | 6
22 | 14 | 29 | 51 | 18 | Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº32 | Colectoras Pavimentadas Prog. 67 + 750 | 8 | 67.75 | 2011-09-01 | 2014-08-30 | 604512 | 8188 | 55347.405 | 55347.4039 | 1.875% | 1.875% | 6
22 | 14 | 32 | 51 |  | Int. R.P.Nº20 - Prog. 180 - 606 | A° Sandoval - Interseccion RNN° 14 | 8 | 61.88 | 2011-05-24 | 2014-05-22 | 665761 | 4047 | 72166.903 | 72166.9014 | 7.114% | 7.114% | 6 | A
26 | 4 | 35 | 51 | 130 | Malla 510 - Entre Rios | Emp. R.N.N°14 - Villaguay | 13 | 82.02 | 2011-06-01 | 2016-05-29 | 77913 | 5381 | 12218.895 | 12218.8866 | 9.934% | 9.934% | 6
22 | 2 | 53 | 56 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Ubajay - Emp. R.N.N°18 | 8 | 34.97 | 2007-06-01 | 2012-05-29 | 368111 | 144766.444 | 151947.041 | 129329.3735 | 34.23% | 58.61% | 6
22 | 2 | 53 | 57 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.N.N°18 - A°Ayui Grande | 8 | 32.74 | 2007-06-01 | 2012-03-31 | 443477 | 108295.708 | 17053.907 | 118765.7392 | 24.37% | 68.06% | 6
22 | 2 | 53 | 53 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman | 8 | 34.78 | 2007-09-21 | 2012-02-19 | 370852 | 149574.78 | 582671.93 | 206758.6468 | 55.99% | 81.53% | 6
22 | 2 | 53 | 55 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°29 - Ubajay | 8 | 35.58 | 2007-07-30 | 2012-01-27 | 467417 | 53220.05 | 140028.448 | 140199.5937 | 26.67% | 85.94% | 6
22 | 12 | 12 | 51 | 127 | Int. R.N.Nº127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi | A° Machuca - Calle Cepeda (km 200) | 8 | 2.5 | 2009-08-27 | 2012-01-01 | 32375 | 10852 | 21358.798 | 21358.7969 | 47.52% | 88.21% | 6
26 | 4 | 33 | 51 | 12 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes | 13 | 146.75 | 2008-04-30 | 2013-04-15 | 173218 | 6992 | 19945.451 | 19945.4497 | 4.887% | 89.03% | 6
26 | 3 | 16 | 51 | 12-131 | Malla 513 B - Entre Rios | km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12 | 13 | 99.93 | 2005-03-01 | 2012-04-28 | 60522 | 100 | 3162.327 | 3162.3253 | 11.48% | 92.09% | 6
22 | 2 | 53 | 58 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande | 8 | 34.76 | 2007-06-29 | 2012-03-27 | 290052 | 100 | 100 | 76858.0629 | 22.98% | 95.5% | 6
16 | 7 | 6 | 53 | 127 | Readecuación Int. c/R.P.N°6, R.P.N°2 y Acc. a Bovril | Inter. R.N.Nº127 - R.P.Nº2 - Acceso a Bovril | 17 | 5.47 | 2007-04-16 | 2009-07-31 | 15645 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 95.63% | 7
26 | 1 | 44 | 51 | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°14 - Villaguay | 13 | 173.02 | 1997-10-25 | 2009-07-22 | 15122 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 95.73% | 7
26 | 3 | 2 | 51 | 12-136 | Malla 509 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N°20 - Lte. c/Rep. Uruguay | 13 | 151.79 | 2005-01-01 | 2010-12-31 | 49745 | 50 | 4056.768 | 4054.8865 | 0.4121% | 95.97% | 7
22 | 11 | 30 | 51 | 12 | Trama Urbana Ciudad de Nogoya | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°26 | 8 | 3.8 | 2007-06-13 | 2008-04-30 | 8670 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 96.57% | 8
22 | 11 | 68 | 51 | S/N | Diamante - Parque Nacional Pre Delta | Acc. Parque Nacional Pre Delta | 8 | 5.07 | 2007-06-26 | 2008-09-24 | 6167 | 61 | 0.001 | 0 | 0% | 97.39% | 7
26 | 4 | 7 | 51 | 12-18 | Malla 533 - Entre Rios | Emp. R.N.Nº131 - Emp. R.N.Nº127 / Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.N.Nº32 | 13 | 133.28 | 2007-05-31 | 2012-05-30 | 94390 | 3308 | 4540.95 | 4540.9493 | 4.545% | 97.69% | 6
26 | 4 | 56 | 51 | RP6 RP39 | Malla 513 C - Entre Rios | R.P.Nº 6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/R.P.Nº39 Nogoya - Emp. R.P.Nº6 | 13 | 86 | 2006-07-01 | 2012-06-28 | 50576 | 1560 | 2458.214 | 2458.2121 | 3.725% | 97.8% | 6
38 | 0 | 16 | 51 | 14 | R.N.Nº14 Puerto Yeruá - R.N.Nº14 Km 242,36 | Acceso a Puerto Yeruá desde R.N.Nº14 Tramo: Puerto Yeruá - R.N.Nº14 km 242,36 | 21 | 1 | 2008-08-01 | 2009-11-30 | 46876 | 892.406 | 4101.5 | 4101.4991 | 0% | 98.1% | 7
26 | 1 | 13 | 51 | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 127-Lte. c/Corrientes -Emp. R.N.N° 12-Emp. R.P.N° 32-Emp. R.N.N° 12-Hasenkamp | 13 | 271.44 | 1997-08-27 | 2008-05-24 | 28762 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.19% | 7
22 | 2 | 53 | 51 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Intersecc. Emp. R.P.N°16 - Intersecc. Emp. R.P.N°20 | 8 | 18.17 | 2005-11-16 | 2009-03-16 | 85743 | 100 | 33475.371 | 0 | 0% | 98.31% | 7
22 | 2 | 53 | 52 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°20 - Emp. RP "J" (Colonia Elia) | 8 | 27.74 | 2006-11-26 | 2011-05-31 | 200549 | 33102 | 110318.778 | 32991.6757 | 15.93% | 99.51% | 8
22 | 2 | 53 | 54 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A°Colman - Emp. R.P.N°29 | 8 | 33.27 | 2007-06-28 | 2011-10-28 | 434272 | 39745.258 | 132507.208 | 175051.745 | 37.54% | 99.61% | 7
26 | 1 | 46 | 51 | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 Y 119 | 13 | 259.15 | 1997-10-03 | 2011-01-31 | 50954 | 100 | 2070.799 | 2070.7982 | 1.625% | 99.63% | 7
22 | 2 | 53 | 59 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A°Mandisovi Grande - Río Mocoreta | 8 | 35.85 | 2007-06-01 | 2012-07-30 | 346079 | 100 | 20477.933 | 165679.661 | 42.47% | 99.69% | 6 | A-C
26 | 3 | 3 | 51 | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20 | 13 | 90.27 | 2005-01-01 | 2009-12-31 | 43010 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 99.99% | 7
22 | 4 | 48 | 51 | 12 | Cerrito - Emp. R.N.N°127 | km. 489,25 - km. 500,59 | 5 | 11.34 | 2003-09-09 | 2004-10-08 | 7653 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 59 | 51 | P11 | Variante Victoria - Conexion Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | 8 | 7.4 | 2004-02-19 | 2009-08-30 | 32655 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 40 | 51 | 12 | Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano) | Prog. 572 | 8 | 126 | 2007-03-07 | 2009-08-31 | 32174 | 100 | 173.903 | 173.9 | 0% | 100% | 8
37 | 0 | 78 | 51 |  | Acc.Sur a Gualeguaychú - Calz.Adic., Rehab.Calz.Exist.e Ilum. |  | 21 | 7.28 | 2007-11-01 | 2008-11-30 | 25241 | 2112.416 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 85 | 51 |  | Autopista Mesopotámica - Ceibas-Gualeguaychú |  | 22 | 120 | 2007-03-01 | 2009-12-29 | 155024 | 0 | 206.904 | 206.9031 | 0% | 100% | 7
38 | 0 | 9 | 51 | 14 | Mejora en Acceso Sur R.N.Nº14 Km. 252,60 Concordia |  | 22 | 1 | 2007-11-01 | 2008-11-30 09:59 | 17953 | 154.407 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL ENTRE RIOS | [5 empty] | 7555039 | 678345.627 | 1499241.695 | 1330797.9909
16 | 6 | 32 | 51 | 81 | Las Lomitas - Lte. c/Salta |  | 11 | 215 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 11000 | 4125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 54 | 51 | 26-40 | Mantenimiento por Sist. Modular R.N.Nº26 Y R.N.Nº40 | Emp. Ex R.N.Nº26 - Emp. R.N.Nº40 - Emp. Ex R.N.Nº40 | 11 | 208.55 | 2012-10-01 | 2013-02-28 | 34000 | 4500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 1 | 51 | 11 | Corredor 1 (200 km) |  | 17 | 200 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 15000 | 348 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 58 | 11 | Intersección c/R.N.N°81 | (Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación | 17 | 1 |  |  |  | 3000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 49 | 51 | 11 | Iluminacion paso por la ciudad de Clorinda |  | 8 | 1.5 |  |  |  | 1688 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 18 | 51 | 81 | Las Lomitas - Límite con Salta | Las Lomitas - Laguna Yema | 5 | 90 | 2012-03-21 | 2013-05-30 | 70346 | 12723 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 19 | 51 | 81 | Las Lomitas - Límite con Salta | Laguna Yema - Ing Juarez | 5 | 60 | 2012-03-21 | 2012-11-29 | 131311 | 9359 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 20 | 51 | 81 | Las Lomitas - Límite con Salta | Ing. Juarez - Límite con Salta | 5 | 60 | 2012-03-21 | 2012-11-29 | 71763 | 12145 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 21 | 51 | 95 | Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 | Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire | 5 | 4 | 2012-11-01 | 2013-09-01 | 25000 | 6246 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 67 | 51 | 95 | Emp. R.N.Nº81 - Emp. R.N.Nº86 | Puente s/Aº Tatu Pire | 5 | 4 |  |  |  | 1500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 68 | 51 | 81 | Emp. R.N.Nº11 - Las Lomitas | Emp. R.N.Nº95 - Las Lomitas | 5 | 110 |  |  |  | 1500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 69 | 51 | 11 | Fromosa - Lte. c/ Paraguay | Puente Loyola | 5 | 1 | 2012-09-01 | 2013-07-01 | 15000 | 1500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 46 | 51 | 11 | Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua) | Prog. 1120,72 | 8 | 20 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 1730 | 1298 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 65 | 51 | 11 | Pte. s/Río Monte Lindo |  | 8 |  | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 11200 | 3886 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 87 | 51 | 11 | Nueva Av. de Circunvalación de Formosa |  | 8 | 20.36 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 32762 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 78 | 51 | 11 | Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen |  | 5 |  | 2012-09-01 | 2014-03-02 | 100000 | 5141 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 79 | 51 | 11 | Autovía Formosa - Clorinda |  | 8 | 80 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 300000 | 5783 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 81 | 51 | 81 | Malla 540 | Las Lomitas - Lte. con Salta | 13 | 212.52 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 95634 | 2402 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 5 | 51 | 86-95 | Malla 338 | Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar / Fortín Lavalle - Villa Gral Güemes | 13 | 240.99 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 246891 | 3615 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 6 | 51 | 81 | Malla 542 | Pozo del Mortero - Límite con Salta | 13 | 160.14 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 144126 | 2402 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 12 | 47 | 51 | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. Con Salta | Posta Cambio Zalazar - el Remanso - Lamadrid | 8 | 34.05 | 2011-06-01 | 2013-08-30 | 152192 | 7062 | 179720.585 | 179720.5839 | 34.02% | 34.02% | 6
26 | 4 | 18 | 51 | 86 | Malla 531 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento | 13 | 170.99 | 2010-11-01 | 2015-10-30 | 148042 | 2743 | 41431.41 | 41431.4092 | 32.93% | 38.59% | 6
16 | 3 | 33 | 51 | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | km 1645,000 - Km 1771,000 | 11 | 144.06 | 2009-08-10 | 2012-08-09 | 14911 | 2616 | 5099 | 5099 | 27.37% | 69.81% | 6 | A
22 | 4 | 64 | 55 | 81 | Ing. Juarez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | 8 | 44.89 | 2004-10-13 | 2008-03-30 | 48581 | 100 | 71 | 0 | 0% | 93.26% | 7
22 | 4 | 54 | 51 | 11 | Remodelación Cruce por la Ciudad de Clorinda | Av. Juan Marana hasta calle Mendoza | 5 | 6 | 2005-09-02 | 2007-03-03 | 25022 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 94.07% | 7
22 | 4 | 64 | 51 | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazan | km 1473,00 - km. 1503,10 | 5 | 30 | 2004-10-14 | 2007-01-13 | 24771 | 100 | 2323.7 | 3070.6969 | 0% | 96.01% | 7
22 | 12 | 84 | 51 | S/N° | Aerodromo Localidad de Ingeniero Juarez | Emp. R.N. N° 81 - Fin Tramo | 8 | 1.5 | 2007-10-17 | 2008-03-17 | 10762 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 96.21% | 7
22 | 4 | 64 | 54 | 81 | Las Lomitas - Ing. Juarez | Laguna Yema - Los Chiriguanos | 8 | 28 | 2004-10-13 | 2007-07-31 | 40501 | 100 | 71 | 0 | 0% | 97.72% | 7
22 | 9 | 89 | 53 | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. III | III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones | 8 | 24.77 | 2007-11-20 | 2011-06-19 | 105808 | 100 | 6269.154 | 44040.1728 | 19.6% | 97.85% | 7 | C
26 | 2 | 37 | 51 | 81 | Malla 338 - Formosa | Emp. R.N.Nº95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº81 - Villa General Güemes | 13 | 171.03 | 2005-01-01 | 2009-12-30 | 55138 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 98.64% | 7
26 | 3 | 48 | 51 | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95 | 13 | 181.41 | 2008-04-30 | 2013-04-30 | 88532 | 3548 | 0.004 | 0 | 4.634% | 98.78% | 6 | A-C
22 | 13 | 3 | 51 | P2 | Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He |  | 5 | 15 | 2008-04-14 | 2010-06-13 | 41540 | 100 | 778.327 | 778.3252 | 0% | 99.46% | 7
22 | 9 | 89 | 54 | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S. IV | IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar | 8 | 37.48 | 2007-10-10 | 2011-06-09 | 155074 | 100 | 100 | 31011.8547 | 8.593% | 99.57% | 7
22 | 4 | 83 | 51 | 86 | Gral. Belgrano (M. Tacaagle) - Gral. Güemes | km 1458,05 - km 1488,25 | 8 | 29.6 | 2006-11-28 | 2009-09-30 | 80739 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 99.65% | 7
22 | 4 | 84 | 52 | 95 | Emp. R.N.Nº81 - Lte. c/ Chaco- Sec. II | Prog 29,800 - Emp. R.N.Nº81 | 8 | 29.8 | 2006-05-09 | 2009-02-28 | 93259 | 85 | 85 | 5302.4108 | 0% | 99.8% | 7
22 | 5 | 1 | 51 | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. c/Paraguay | 13 | 297.28 | 1998-06-01 | 2011-05-31 | 263106 | 15176 | 25529.459 | 25529.4573 | 6.99% | 99.86% | 7
22 | 9 | 89 | 52 | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. II | II - Fortín Leyes - San Martín N° 2 | 8 | 32.74 | 2007-08-10 | 2010-06-09 | 143986 | 167 | 4254.519 | 9767.9301 | 0% | 99.87% | 7
22 | 9 | 89 | 51 | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. I | I - Gral. Güemes - Fortín Leyes | 8 | 25.14 | 2007-05-07 | 2009-10-29 | 112916 | 97 | 74196.287 | 0 | 0% | 99.91% | 7
22 | 9 | 91 | 51 | P2 | Emp. R.N.Nº11 - Riacho He-He | Secciones I, II y III | 5 | 70 | 2005-05-20 | 2008-04-25 | 54654 | 28 | 0.001 | 0 | 0% | 99.95% | 7
22 | 9 | 86 | 51 | 11 | Aeropuerto El Pucu - Emp. R.N.Nº81 | km1167 - km1184,44 | 8 | 10.94 | 2006-11-23 | 2008-05-30 | 14819 | 104 | 0.001 | 0 | 0% | 99.97% | 7
22 | 4 | 64 | 52 | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Juan G. Bazan - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero | 8 | 25 | 2004-10-14 | 2006-04-30 | 34499 | 100 | 71 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 53 | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Pozo del Mortero - Laguna Yema | 8 | 27.25 | 2004-10-14 | 2007-11-13 | 38033 | 100 | 71 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 56 | 81 | Ing. Juarez - Lte. c/Salta | Sección I:Ing. Juarez - km 25,5 | 8 | 24.4 | 2006-11-29 | 2007-12-31 | 56000 | 100 | 71 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 57 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 | km 25,5 - Limite con Salta | 8 | 27 | 2006-10-10 | 2007-12-31 | 41991 | 100 | 71 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 84 | 51 | 95 | Emp. R.N.Nº81 - Lte. c/ Chaco- Sec. I | Lte. c/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto Lavalle) | 8 | 25 | 2007-05-14 | 2010-01-31 | 140478 | 50 | 5218.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 90 | 51 | P1 | Misión Laishi - El Colorado | Presidente Irigoyen (23000) - el Colorado (35025,40) | 5 | 58 | 2005-06-27 | 2007-11-30 | 16882 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 34 | 51 | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Acc. a Las Lomitas | 13 | 285.59 | 1997-08-01 | 2004-10-06 | 17069 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 32 | 51 | 86 | TFO- Formosa - Convenio 9 | Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Martin | 11 | 116 | 2009-01-01 | 2010-12-31 | 6000 | 4405 | 0 | 0 | 4.167% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL FORMOSA | [5 empty] | 3331068 | 123292 | 345431.475 | 345751.8409
16 | 7 | 62 | 51 | 66 | Emp. R.N.Nº9 - R.N.Nº34 - San Salvador de Jujuy - Palpala |  | 17 | 6.2 |  |  |  | 6246 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 50 | 51 | 9 | R.N.Nº9 Mejoramiento de Acceso y Circunvalación Vial Humahuaca |  | 8 | 1 |  |  |  | 750 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 51 | 51 | 9 | Río Leon - Emp. R.N.N°52 | Tumbaya (km 1730,00 - km 1732,50) | 17 | 2.5 |  |  |  | 350 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 53 | 51 | 9 | S. S. Jujuy - Río Leon | Acc. a Los Molinos - Río Yala (km 1698,95 - km 1705,75) | 17 | 7 |  |  |  | 1800 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 55 | 51 | 9-66 | S. S. de Jujuy - Río Leon y R.N.N°9 - El Cuarteadero | Emp. R.N.N°66 - Pte. Paraguay - A/N R.N.N°9 - Palpala | 12 |  |  |  |  | 3375 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 61 | 51 | 9 | Emp. Ruta Nac.Nº52 - Tilcara | Río Purmamarca; km 1752,41 | 8 |  | 2012-10-01 | 2013-04-01 | 15000 | 5205 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 63 | 51 | 9 | Tilcara - Humahuaca | Río Yacoraite; km 1796 | 8 | 0.27 |  |  |  | 4280 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 5 | 51 | 52 | Emp. Ex R.N.N°40 - Susques | km 62,68 - km 72,55 | 5 | 10 |  |  |  | 4280 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 22 | 51 | 9 | Yala - Emp. R.N.N°52 | Yala - Volcan | 5 | 26.81 |  |  |  | 8328 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 24 | 51 |  | Yala - Emp. R.N.N°52 | Volcan - Emp. R.N.N°52 | 5 | 20.6 | 2012-11-01 | 2013-07-31 | 21000 | 3644 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 25 | 51 | RN 52 | Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79 |  | 5 | 35.94 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 36000 | 3000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 26 | 51 | RN 52 | Susques - R.P.N°70 |  | 11 | 82.81 | 2012-08-01 | 2013-05-31 | 22200 | 1850 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 27 | 51 | 52 | Emp. R.N.N°70 - Límite con Chile |  | 5 | 63.04 |  |  |  | 3701 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 2 | 54 | 51 | 9 | Circunvalación Acceso a Los Alisos |  | 8 | 5 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 10000 | 9375 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 52 | 51 | 34 | San Pedro - Calilegua | Pte. S/ FF.CC. Belgrano, s/ A° del Zanjon, s/ Río Negro | 8 | 400 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 50000 | 5783 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 53 | 51 | 9 | Pte. S/Río Grande |  | 8 | 200 | 2012-09-01 | 2014-03-02 | 30000 | 6940 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 1 | 51 |  | Puente s/Río Xibi - Xibi |  | 8 |  | 2012-07-01 | 2015-06-30 | 50000 | 2783 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 51 | 40 | Lte. c/ Salta - Emp. R.N.Nº52 | Secc. I y II - Corredor Minero | 8 | 97.5 | 2012-10-01 | 2014-09-30 | 100000 | 9446 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 52 | 40 | Emp. R.N.Nº52 - Coranzuli | Secc. I y II | 8 | 72 | 2012-10-01 | 2014-09-30 | 545000 | 14109 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 53 | 40 | Coranzuli - Orosmayo | Secc. I y II | 8 | 68.5 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 267050 | 16849 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 54 | 40 | Orosmayo - Paicone | Secc. I y II | 8 | 67 | 2012-10-01 | 2014-09-30 | 365000 | 17826 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 35 | 51 | IV66 | Perico - El Milagro | Emp. R.N.Nº66 - Emp. R.N.Nº34 | 8 | 13 | 2012-11-01 | 2014-10-30 | 60000 | 984 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 36 | 51 | 66 | Perico - El Cuarteadero | Emp.R.N.NºIV 66 - Emp. R.N. 34 | 8 | 12.44 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 60000 | 984 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 51 | 34 | Lte. con Salta - Acc. a San Pedro de Jujuy |  | 8 | 60 | 2012-09-01 | 2015-08-31 | 150000 | 1879 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 52 | 34 | Acc. San Pedro de Jujuy - Lib. Gral. San Martín |  | 8 | 57 | 2012-08-01 | 2014-01-30 | 400000 | 1653 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 53 | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52) | 8 | 37 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 203500 | 4171 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 54 | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00) | 8 | 20 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 110000 | 1277 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 22 | 51 | 52 | Emp. Ex R.N.N°40 - Susques | km 78,00 - km 102,00 | 8 | 24 | 2012-11-01 | 2013-07-02 | 7000 | 875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 23 | 51 | 52 | Susques - Emp. R.P.N°16 | km 150,00 - km 150,50 | 17 | 0.5 | 2012-11-01 | 2013-03-02 | 1500 | 1500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 24 | 51 | 40 | Paicone - La Quiaca | Secciones I, II y III | 8 | 30 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 130000 | 16734 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 24 | 52 | 40 | Paicone - Ppio. Superposic. Ex R.P.N°64 | Sección II | 8 | 30 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 130000 | 16734 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 24 | 53 | 40 | Ppio. Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina | Secciones I, II y III | 8 | 94 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 400000 | 2570 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 95 | 51 | 52 | Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.P.Nº79 | Purmamarca - Chalala | 8 | 2.3 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 16000 | 3701 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 17 | 51 | 52 | R.N.Nº52 - Emp. R.P.Nº79 (Ex R.N.Nº40) | Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79.85) | 8 | 17 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 18830 | 6534 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 4 | 51 | 9-66-1v66 | Malla 404 | Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.) / Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34 / Emp. R.N.Nº 66 - Emp. R.N.Nº34 | 13 | 148.87 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 133983 | 2233 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 41 | 52 | 9 | Lte. Con salta - Emp. R.N. N° 66 | Pte. Sobre Rio los Alisos - Acc. (Km. 1681,55) | 8 | 0.88 | 2011-06-02 | 2012-08-31 | 8164 | 2419 | 2109.771 | 791.6007 | 4.312% | 4.312% | 6
22 | 11 | 92 | 54 | P83 | Emp. R.N.N°34 - Valle Grande | Pr 0,000 - Abra Cañas | 8 | 30 | 2007-10-22 | 2012-01-20 | 4465 | 100 | 0 | 0 | 3.919% | 27.68% | 14
22 | 6 | 41 | 53 | 9 | Lte. Con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66 | Pte. s/ Río Perico - y accesos (km. 1670,15) | 8 | 1.33 | 2010-12-02 | 2012-06-02 | 16218 | 4149 | 784.007 | 0 | 32% | 32% | 6
22 | 12 | 30 | 51 | 9 | Autovía Tramo: R.P.N°2 - Yala | Puente Asuncion del Paraguay - Acc. a Yala | 8 | 12.57 | 2010-12-22 | 2012-12-22 | 378910 | 5783 | 102882.294 | 123719.6969 | 45.35% | 45.35% | 6
16 | 3 | 30 | 51 | 52 - 40 | TFO Jujuy Convenio - 12 | A° Churcalito - Lte c Salta - Lte c Salta - La Quiaca | 11 | 552.49 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 11042 | 2592 | 4963 | 4963 | 38.01% | 79.18% | 6 | A
22 | 6 | 41 | 51 | 9 | Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66 | km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo | 8 | 530 | 2010-01-08 | 2011-06-30 | 6985 | 1776 | 3849.369 | 5951.5413 | 20.76% | 81.88% | 7
22 | 6 | 28 | 51 | 34 | San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo) | Prog. 1245,5 | 8 | 330 | 2006-09-12 | 2009-06-15 | 19134 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 92.81% | 7
22 | 11 | 92 | 51 | P83 | Emp. R.N.N°34 - Valle Grande | Abra de Cañas - Río Jordan | 8 | 15.16 | 2008-07-16 | 2010-01-31 | 6530 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 93.4% | 7
26 | 4 | 14 | 51 | 9 | Malla 432 - Jujuy | Emp. R.N.N°52 - La Quiaca | 13 | 220.26 | 2007-12-01 | 2012-11-30 | 119948 | 4268 | 7343.118 | 7343.1147 | 4.102% | 96.3% | 6
22 | 3 | 15 | 51 | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | 8 | 267 | 2000-09-08 | 2005-10-07 | 209057 | 100 | 0 | 0 | 0% | 96.77% | 7
16 | 7 | 52 | 51 | 9 | Lte. Salta/ Jujuy - El Carmen | Acc. a Camping - El Carmen (km 1663,26 - km 1666,44) | 8 | 3.18 | 2010-06-03 | 2011-06-30 | 2720 | 2152 | 2316.585 | 2316.5836 | 80.44% | 97.43% | 7
22 | 11 | 92 | 53 | P 83 | Emp. R.N.N°34 - Valle Grande (Colorado) | Pr. 84,200 - Pr. 96,500 | 8 | 12.3 | 2007-07-25 | 2009-12-23 | 8991 | 50 | 0 | 0 | 0% | 98.59% | 7
22 | 11 | 92 | 52 | P 83 | Emp. R.N.N°34 - Valle Grande (Colorado) | Secc. II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450 | 8 | 30.1 | 2007-07-24 | 2009-01-31 | 7525 | 110 | 0 | 0 | 0% | 99.87% | 8
22 | 1 | 4 | 51 | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | 8 | 33 | 1997-02-03 | 2004-04-02 | 9362 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 1 | 5 | 51 | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | 8 | 48.3 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 13596 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 9 | 92 | 51 | P1 | Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco) | Pte. J.M. Gorriti - Emp. R.N.N°9 | 8 | 8 | 2006-08-07 | 2010-04-07 | 195302 | 100 | 3380.401 | 3380.399 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 9 | 51 | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Emp.R.9-Emp.R. 34/Emp.R.66-R.34 | 13 | 148.87 | 1997-04-05 | 2004-10-02 | 12938 | 100 | 320.001 | 319.7867 | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 13 | 51 | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34 | 13 | 148.87 | 2005-10-01 | 2010-09-30 | 56568 | 100 | 320.612 | 320.6112 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL JUJUY | [5 empty] | 4419518 | 215898 | 128269.192 | 149106.3341
16 | 6 | 56 | 51 | 52 | El Carancho - Casa de Piedra |  | 11 | 221 | 2012-11-01 | 2013-08-31 | 30000 | 3750 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 2 | 51 | 35 | Corredor 2 (200 km) | 200 km | 17 | 200 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 11000 | 348 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 56 | 51 | 143 | Emp. R.N.Nº143 - Límite c/Mendoza | Sección V B km 268,9 - km 270,72 | 17 | 1.82 |  |  |  | 4627 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 57 | 51 | 35 | Emp. R.P.Nº10 - Emp. R.P.Nº4 | Sección XII km. 404,97 - km 407,10 Travesía Urbana Castex | 17 | 2.7 | 2012-06-01 | 2013-01-30 | 21696 | 9174 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 7 | 58 | 51 | 35 | Eduardo Castex - Lte. con Córdoba | km 500,67 - km 505,67 | 17 | 5 |  |  |  | 6015 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 59 | 51 | 152 | Emp. R.N.Nº35 - El Carancho | km 0,00 - km 72,06 | 17 | 72.06 |  |  |  | 7634 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 64 | 51 | 35 | Rotonda Norte de Acceso a Santa Rosa - Emp. R.P.Nº10 | km 328,93 - km 370,75 | 17 | 41.82 |  |  |  | 10445 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 8 | 51 | 154 | Km. 111 - Emp. R.N.N° 22 | km 111,00 - km 136,48 | 11 | 25.26 |  |  |  | 4981 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 10 | 51 | 143 | Emp. R.P.N°19 - Acceso a Limay Mahuida | km 128,30 - km 150,90 | 11 | 22.6 |  |  |  | 8608 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 36 | 51 | 143 | Emp. R.P.Nº5 - Puesto Don Armando | km 64,620 - m 86,340 | 11 | 21.73 |  |  |  | 6211 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 37 | 51 | 143 | Don Armando - Estancia Las Casurinas | km 86,340 - km 106,6 | 11 | 20.26 |  |  |  | 6385 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 6 | 59 | 51 | 22 | Puente s/ Río Colorado | Prog. km. 857,11 | 5 | 114 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 12000 | 4164 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 66 | 51 | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Emp. R.N.Nº22 | Pte s/ Río Colorado en Gobernador Duval | 5 |  | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 13000 | 4511 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 3 | 51 | 151 | Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro |  | 8 | 59 | 2012-11-01 | 2015-10-31 | 7000 | 2429 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 37 | 51 | 35-P102 | Rotonda Intersección (Castex) |  | 8 | 0.5 | 2012-09-01 | 2013-03-02 | 3915 | 2936 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 60 | 51 | 232 (Ex RPN 106) | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo | Sección I | 8 | 37 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 100000 | 4167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 61 | 51 | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo | Sección II | 8 | 37 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 100000 | 4167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 39 | 51 | 35 | Paso por Santa Rosa |  | 8 | 4 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 20000 | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 5 | 51 | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | km 72,06 - km 118,68 | 5 | 46.5 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 70000 | 3889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 6 | 51 | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | km 118,68 - km 147,67 | 5 | 30 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 44600 | 2478 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 7 | 51 | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | km 147,67 - km 160,62 | 5 | 14.33 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 21300 | 1183 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 8 | 51 | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | km 160,62 - km 180,87 | 5 | 20.75 | 2012-11-01 | 2014-05-01 | 30900 | 1717 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 71 | 51 | 35 | Lte, Buenos Aires / La Pampa - Emp. R.P. Nº 1 | km 125 - km 146 | 5 | 21.5 | 2012-11-01 | 2013-03-01 | 27282 | 4763 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 51 | 51 | 154 | Malla 115 | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 | 13 | 137 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 61542 | 1026 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 72 | 51 | 151 | Malla 137 | Lte. c/Río Negro - Emp. R.P.N°14 | 13 | 119.77 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 104799 | 1747 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 98 | 51 | 143-152 | Malla 104 | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 115641 | 1927 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 2 | 51 | 35 | Malla 116 B | Emp. R.P.N°1 (D) (Prog. 146,00) / Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) | 13 | 113.97 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 102573 | 1710 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 3 | 51 |  | Malla 117 A | Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N° 10 (Prog. 370,90) | 13 | 111.3 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 100170 | 1670 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 19 | 51 | 35 - 188 | Malla 117 B | Emp RP N° 10 - Lte con Cordoba / Emp Rn N° 35 - Acc a Quetrequen | 13 | 158.24 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 192452 | 3208 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 78 | 51 | 154 | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 | km 111,00 - km 136,48 (Emp. R.N.N°22) | 5 | 25.48 | 2010-07-15 | 2012-01-13 | 19204 | 3542 | 7151.431 | 7151.4304 | 31.12% | 36.84% | 6 | A
16 | 8 | 7 | 51 | 154 | Emp. R.N.N°35 - Km. 111 | km. 0,00 - km 111 | 11 | 111 | 2010-09-06 | 2012-03-06 | 19189 | 9726 | 2890.663 | 2890.6615 | 44.69% | 44.69% | 6
26 | 4 | 2 | 51 | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Emp. R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. R.N.N°143 | 13 | 114.05 | 2010-05-30 | 2015-05-30 | 263729 | 10768 | 91741.427 | 91741.4262 | 30.41% | 48.45% | 6
16 | 3 | 24 | 51 | 43-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 12 |  | 11 | 633.34 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 6300 | 3973 | 0 | 0 | 40% | 73.33% | 6 | A
16 | 8 | 9 | 51 | 152 | Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra | km 199,34 - km 292,62 | 11 | 94 | 2010-05-03 | 2011-05-31 | 16747 | 5769 | 13544.294 | 13544.2929 | 64.23% | 85.85% | 7
22 | 13 | 40 | 51 | 35 | Paso por Ataliva Roca | Emp. R.P.Nº18 - Santa Rosa | 8 | 1.95 | 2010-08-10 | 2011-10-30 | 9560 | 4899 | 4827.126 | 4827.1235 | 79.37% | 86.46% | 7
26 | 2 | 97 | 51 | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Córdoba / Emp. R.N.N°35 - Acc. Quetrequen | 13 | 158.28 | 2005-04-01 | 2012-04-29 | 55698 | 100 | 6465.147 | 6465.1465 | 11.35% | 92.07% | 6
26 | 2 | 69 | 51 | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N°1 (D) - Est. Los Manantiales | 13 | 113.97 | 2005-11-01 | 2012-10-30 | 56484 | 100 | 3450.711 | 3450.71 | 3.76% | 95.59% | 6 | A-C
26 | 2 | 70 | 51 | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | 13 | 111.3 | 2005-05-01 | 2010-08-30 | 74804 | 100 | 99.99 | 99.9894 | 0% | 98.97% | 7
22 | 3 | 13 | 51 | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | 8 | 40 | 2001-02-19 | 2005-10-19 | 28524 | 100 | 0 | 0 | 0% | 99.24% | 8
26 | 3 | 20 | 51 | 152-143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2006-01-02 | 2011-12-30 | 42056 | 203 | 1644.71 | 1644.7093 | 6.128% | 99.63% | 6 | A
26 | 1 | 40 | 51 | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 | 13 | 136.76 | 1997-06-23 | 2004-09-30 | 18091 | 53 | 0.001 | 0 | 0% | 99.98% | 8
22 | 4 | 53 | 51 | 143 | Emp. R.P.N°10 - Santa Isabel | II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077 | 8 | 14.4 | 2004-10-08 | 2006-11-03 | 1295 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 2 | 54 | 5 | CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35 | km 568 - km 606,65 | 5 | 39 | 2004-10-08 | 2005-06-30 | 13317 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 3 | 51 | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N°35 - Chacharramendi | 13 | 127.78 | 1997-07-03 | 2004-07-25 | 9733 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 2 | 68 | 51 | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N°1 (D) | 13 | 138 | 2005-03-01 | 2010-07-31 | 46060 | 3558 | 115.013 | 115.0121 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL LA PAMPA | [5 empty] | 1870661 | 162531 | 131930.545 | 131930.5017
16 | 7 | 43 | 51 | 38 | Chañar - Punta de los Llanos | Paso por Chamical | 17 | 2 |  |  |  | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 44 | 51 | 38 | Punta de los Llanos - Emp. R.N.N°74 | Emp. R.N.N°150 - Emp. R.N.N°74 | 17 | 1 |  |  |  | 5000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 45 | 51 | 76 | Villa Union - Villa S. J. de Vinchina |  | 17 | 1 |  |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 46 | 51 |  | Desiderio Tello - Milagro | Acceso a Milagro | 17 | 1 |  |  |  | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 47 | 51 | 79 | Olta - Chamical | Acceso a Olta | 17 | 1 |  |  |  | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 12 | 51 | 150 | Emp. R.N.N°38 - Emp. R.N.N°76 | km 0,00 - km 85,83 | 11 | 85.83 |  |  |  | 7355 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 11 | 77 | 51 | 75 | Las Padercitas - Sañogasta | Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces) | 8 | 5.95 | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 17128 | 5943 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 25 | 51 | 76 | Punta de Agua - Pircas Negras | Sección III | 8 | 25 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 10000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 86 | 51 | 75 | La Padercita - Dique Los Sauces |  | 8 | 6 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 30000 | 6940 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 87 | 51 | 40 | Emp. R.N.N°76 - La Tucumanesa |  | 5 | 14.5 |  |  |  | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 14 | 34 | 51 | 40 | Las Tucumanesas - Sañogasta | Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda | 8 | 51 | 2012-10-01 | 2013-03-31 | 90000 | 4627 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 35 | 51 | 73 | Anguinan - Emp. R.N.N°75 | Sección I | 8 | 20.4 | 2012-08-01 | 2013-07-31 | 400000 | 15422 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 36 | 51 | 73 | Anguinan - Emp. R.N.N°75 | Sección II | 8 | 20 | 2012-10-01 | 2013-09-30 | 400000 | 15422 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 62 | 51 | 78 | Pte Rio capayan - Famatina |  | 5 | 12 | 2012-11-01 | 2014-10-31 23:58 | 25000 | 1042 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 13 | 51 | 40N | Malla 337 - La Rioja | Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas | 13 | 72.6 | 2012-11-01 | 2016-11-14 | 123463 | 2058 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 54 | 51 | 76-150 | Malla 308 | Emp. R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo | 13 | 218.85 | 2011-12-01 | 2016-11-28 | 171295 | 10072 | 17129.535 | 17129.5338 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 97 | 51 | 38-79 | Malla 207 / 304 | Acc. Cruz del Eje - Chamical / Emp. R.P.N°31 - Esperanza de los Cerillos | 13 | 334 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 300600 | 1846 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 22 | 51 | 79 | Malla 341 | Emp RP Nº 31 - Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 167.48 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 111374 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 26 | 51 | 38-75 | Malla 303 | Emp. R.N.N°74 - Lte. Cat. / La Rioja - Emp. R.N.N°38 | 13 | 237.92 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 100000 | 2667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 7 | 51 | 73 | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 1999-09-15 | 2013-07-14 | 241392 | 4000 | 0.001 | 0 | 0% | 0.128% | 14
26 | 4 | 53 | 51 | 40N-60-75 | Malla 403 | Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. a Tinogasta | 13 | 242.16 | 2011-11-01 | 2016-10-29 | 212411 | 10194 | 18009.189 | 18009.1864 | 1.944% | 1.944% | 6
22 | 13 | 88 | 51 | 40 | Los Tambillos - Río Miranda | km 520,00 - km 539,00 | 8 | 19.03 | 2011-11-01 | 2013-10-30 | 328349 | 16193 | 0.001 | 0 | 3.054% | 3.054% | 6
22 | 13 | 85 | 51 | 76 | Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 76.96 | 2011-08-01 | 2014-09-29 | 500869 | 11567 | 0.001 | 0 | 5.22% | 5.22% | 6
26 | 4 | 52 | 51 | 79-141 | Malla 311 | Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31 ; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan | 13 | 282.51 | 2007-12-31 | 2012-12-30 | 111442 | 15462 | 8497.379 | 8497.3782 | 3.667% | 50.94% | 6
22 | 3 | 2 | 51 | 76 | Vinchina - Alto Jague | A: Vinchina - A Jague y B: Acc a Alto Jague | 8 | 39 | 1999-06-04 | 2012-05-31 | 91240 | 100 | 306.74 | 306.739 | 0% | 76.25% | 14
16 | 3 | 37 | 51 | 40;76;78;79 | TFO La Rioja - Convenio 9 |  | 11 | 380.44 | 2010-04-01 | 2011-12-30 17:58 | 6786 | 2379 | 4485 | 4485 | 49.03% | 83.83% | 6 | A
22 | 3 | 18 | 51 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | 5 | 24.04 | 1999-07-07 | 2007-02-02 | 4309 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 87.56% | 7
22 | 3 | 8 | 51 | 73 | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | 8 | 16.65 | 1999-07-01 | 2007-05-31 | 45524 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 93.6% | 7
26 | 3 | 23 | 51 | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 324.74 | 2005-07-01 | 2010-07-31 | 51440 | 100 | 467.698 | 467.6954 | 0% | 94.41% | 7
22 | 4 | 43 | 51 | CV R 38 y 75 | Conexion Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | 8 | 10 | 2003-11-01 | 2007-08-31 | 37112 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 94.57% | 7
22 | 3 | 3 | 51 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | 30 | 1999-05-17 | 2009-04-30 | 28697 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 96.64% | 8
26 | 1 | 4 | 51 | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba | Acc. a Cruz del Eje - Chamical / Emp. R.P.N°31 - Chamical | 13 | 243.83 | 1997-06-18 | 2004-06-30 | 11169 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.71% | 8
26 | 1 | 8 | 51 | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp. R.N.N°60 - Belen/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp. R.N.N°60 | 13 | 226.29 | 1997-07-04 | 2004-10-01 | 17762 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.75% | 7
26 | 4 | 29 | 51 | 38-74-40N | Malla 309 | Chamical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N | 13 | 300.75 | 2006-07-01 | 2012-06-30 | 85725 | 2554 | 2926.778 | 2926.7761 | 4.302% | 98.2% | 6
22 | 3 | 9 | 51 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | 8 | 22.861 | 1999-05-03 | 2006-12-31 | 27833 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.91% | 8
22 | 3 | 4 | 51 | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas (2455-98) | 8 | 46.09 | 1999-05-17 | 2009-05-11 | 109646 | 100 | 4226.308 | 4226.3074 | 0% | 99.25% | 7
26 | 4 | 42 | 51 | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 237.92 | 2006-08-01 | 2011-07-31 | 64742 | 2180 | 3665.911 | 3665.9084 | 3.599% | 99.79% | 7
26 | 2 | 79 | 51 | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Ríoja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | 13 | 167.23 | 2004-12-03 | 2012-04-30 | 61445 | 100 | 1502.152 | 1502.1514 | 2.441% | 99.89% | 6
22 | 3 | 6 | 51 | 73 | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 8 | 27.88 | 1999-05-10 | 2008-12-05 | 23065 | 23 | 0.001 | 0 | 0% | 99.9% | 7
22 | 3 | 5 | 51 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98) | 8 | 25 | 1999-07-05 | 2008-04-30 | 33579 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 12 | 51 | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jague - Punta Del Agua (EXP 292-1998) | 8 | 30 | 1999-06-15 | 2008-04-30 | 21460 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 2 | 52 | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | Secciones I - IIa y IIb (km 485 - km 522) | 8 | 51.07 | 2007-01-08 | 2010-03-08 | 42407 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 10
22 | 10 | 55 | 51 | 79 | La Antigua - Emp.R.N.N°60 | km. 333 - km374,50 (Sección II) | 8 | 33.51 | 2006-05-19 | 2008-03-18 | 25501 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 22 | 51 | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N.N°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 231.62 | 1997-08-02 | 2002-07-31 | 6378 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 23 | 51 | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | 13 | 291.97 | 1998-01-13 | 2004-01-26 | 10860 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 24 | 51 | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. R.N.N°74 / Emp. R.N.N°74 - Emp. R.N.N°60 / Patquia - Emp. R.N.N°40N | 13 | 327.81 | 1997-09-30 | 2004-06-28 | 17876 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 57 | 51 | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. R.N.N°38 / Lte.c/San Luis - D. Tello / Emp. R.N.N°79 - Lte.c/San Juan | 13 | 282.81 | 1997-11-13 | 2004-05-05 | 13412 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL LA RIOJA | [5 empty] | 4011291 | 161566 | 61216.726 | 61216.6759
16 | 6 | 41 | 51 | 40 | Pareditas - Malargüe | km 121,27 - km 350,91 | 11 | 229.64 | 2012-03-01 | 2013-08-30 | 22000 | 2750 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 12 | 51 | 40 | Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo | Sección II :Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2 | 8 | 4 |  |  |  | 3900 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 3 | 51 | 7 | San Martín - Mendoza | km 1016,00 - km 1036,00 | 11 | 20 |  |  |  | 4036 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 2 | 46 | 51 | 7 | Potrerillos - Lte. con Chile |  | 5 | 70 | 2012-11-01 | 2015-10-30 | 46000 | 2778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 87 | 51 | 40 | Malargüe -Lte. con Neuquén (Sección II) | Sección II km. 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25 | 8 | 63.35 | 2012-07-01 | 2014-06-30 | 87614 | 8978 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 4 | 88 | 51 | 40S | Malargüe - Lte. con Neuquén (SI) Ex. Secc. III | Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela) | 8 | 47.2 | 2010-06-09 | 2012-06-07 | 76195 | 37974 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 14
22 | 6 | 24 | 51 | 40S | Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargue) | Prog. 336,20 | 8 | 80 | 2011-12-01 | 2013-05-01 | 14179 | 2514 | 1417.998 | 1417.9954 | 0% | 0% | 5
22 | 9 | 12 | 52 | 149 | Uspallata - Lte. c/San Juan | Est Tambillos - Lte San Juan | 8 | 27 | 2012-09-01 | 2014-08-30 | 150000 | 2892 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 1 | 51 | - | Obras Menores Ferrocarril Trasandino |  | 8 |  | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 32500 | 2708 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 49 | 51 | 7 | Variante paso por Palmira |  | 8 | 35 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 230000 | 43152 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 12 | 51 | 40 | Mendoza Lte. c/ San Juan | Borbollon - Lte c/ San Juan | 8 | 68.09 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 12000 | 4500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 26 | 51 | 7 | Acceso Este a Mendoza |  | 8 | 36 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 110000 | 4665 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 27 | 51 | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile |  | 8 | 185 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 100000 | 12723 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 50 | 51 | 143 | San Rafael - Las Paredes | km 664 - km 668,60 | 8 | 4.6 | 2012-11-01 | 2013-05-02 | 3820 | 3820 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 59 | 51 | 143 | Unión Rutas Nac. N°143 N°146 | Acc. Norte a San Rafael | 8 | 33.7 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 80000 | 3178 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 61 | 51 | 40 | Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección IV | Variante por Tunuyan | 8 | 30 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 80000 | 3333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 67 | 51 |  | Acceso Sur a Mendoza |  | 8 | 16 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 80000 | 5224 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 75 | 51 | 40 | El Sosneado - Pareditas (I) | El Sosneado - La Jaula | 8 | 71.9 | 2012-06-01 | 2014-11-30 | 559595 | 3279 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 13 | 75 | 52 | 40 | El Sosneado - Pareditas (II) | La Jaula - Emp. R.P.N°98 | 8 | 67.8 | 2012-06-01 | 2014-11-30 | 261600 | 3935 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 13 | 75 | 53 | 40 | El Sosneado - Pareditas (III) | Emp. R.P.N°98 - Pareditas | 8 | 38 |  |  |  | 2295 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 13 | 76 | 51 | 143 | Av. Ballofet |  | 5 |  | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 7000 | 583 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 77 | 51 | 40 | Mendoza - Lte. c/San Juan |  | 5 |  | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 150000 | 5141 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 83 | 51 | 40 | Bardas Blancas - Malargüe | Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - km 2951,31) | 8 |  | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 50000 | 8675 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 37 | 51 | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile | km 1054,30 - km 1063,41 | 5 | 0 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 26171 | 635 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 38 | 51 | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile (S. II) | km 1063.41 - km 1087 | 5 | 23.79 | 2012-11-01 | 2014-10-31 23:58 | 44762 | 1865 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 39 | 51 | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile | km 1139,23 - km 1149,18 | 11 | 10 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 14700 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 40 | 51 | 188 | Gral. Alvear - Malargüe | Sección II: Soitué -Emp. R.P.N°179 | 8 | 46 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 138000 | 3333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 41 | 51 | 7 | Potrerillos - Uspallata | Curva de la Soberanía | 8 |  | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 30000 | 1230 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 42 | 51 | 7 | Potrerillos - Uspallata | Variante por Uspallata | 8 |  | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 80000 | 1640 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 43 | 51 | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) | 5 | 13.6 | 2012-11-01 | 2013-05-01 | 60000 | 1640 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 6 | 51 | 40S | Malla 334 - Mendoza | Empalme R.N.N°144 - Malargüe | 13 | 98 | 2012-08-01 | 2015-10-30 | 78888 | 936 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 43 | 51 | 7-40 | Malla 336 - I | San Martin - Lte, c/San Juan | 13 | 122.04 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 56174 | 936 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 44 | 51 | 142 | Malla 331 - I | Gustavo Andre - Emp. R.N.Nº20 | 13 | 78 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 70038 | 1167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 18 | 51 | 143-144-146 | Malla 312 | Lte. con La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp R.N.N°40 / Pte s/R. Diamante / Emp. R.N.N°143 | 13 | 219.28 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 197352 | 3289 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 66 | 51 |  | Malla 314 | Emp. R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 2011-05-01 | 2016-04-28 | 62899 | 1555 | 18368.738 | 18328.7388 | 9.059% | 9.059% | 6 | A
16 | 6 | 52 | 51 | 142 - 40 - 7 | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza | km 35- km 112,5 / km 3,27-km 80,83 / km 997,4- km 1041,8 - Sistema Modular | 11 | 199.84 | 2011-07-29 | 2013-07-27 | 33061 | 3470 | 0.001 | 0 | 31.05% | 31.05% | 6
22 | 13 | 60 | 51 | 40 | Lujan de Cuyo -Tunuyán - Sección III | Anchoris - R.P.N°96 | 8 | 28.17 | 2010-06-07 | 2012-06-30 | 222055 | 31776 | 0.001 | 0 | 27.53% | 33.1% | 6
22 | 2 | 52 | 51 | 40S | Malargüe - Lte. con Neuquén (S III) | Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 Aº Loncoche | 8 | 50 | 2010-07-20 | 2012-07-18 | 120974 | 10195 | 34070.902 | 34070.8989 | 32.93% | 42.21% | 6
22 | 9 | 98 | 51 | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b) | km 13,6 - Hito Pehuenche | 8 | 16.84 | 2007-01-02 | 2012-04-02 | 154311 | 10269 | 36009.18 | 36009.1778 | 21.74% | 57.11% | 6
16 | 7 | 11 | 51 | 40 | Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo | Sección I :Int. R.P.N°7 - Int. R.P.N°60 | 8 | 12.2 | 2008-08-01 | 2009-10-31 | 9546 | 100 | 1073.437 | 1073.4353 | 0% | 63.01% | 7
22 | 10 | 88 | 52 | 7 | Desaguadero - San Martín | Desaguadero - La Paz | 8 | 33 | 2008-11-13 | 2012-04-30 | 146213 | 32532 | 27303.449 | 39047.5845 | 19.15% | 71.22% | 6
22 | 10 | 69 | 51 | P 52 | Calle San Martín - Acc. Planta Cementera | Calle San Martín - Acc. Planta Cementera | 8 | 9.5 | 2006-06-29 | 2011-03-31 | 5888 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 72.28% | 7
22 | 9 | 97 | 51 | 145 | Paso Pehuenche Sección II - b | Prog. 22,900 - Acc. a Cajón Grande (km.18,5 - km.43,84 ) | 8 | 25.34 | 2010-03-22 | 2012-03-22 | 57173 | 6706 | 35200.493 | 35116.1228 | 57.54% | 77.9% | 6
22 | 4 | 91 | 51 | 40S | Lujan de Cuyo -Tunuyan (S I) | Sección I | 8 | 7 | 2001-09-17 | 2004-11-30 | 21266 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 79.94% | 7
22 | 9 | 95 | 51 | 40 | Luján de Cuyo - Tunuyan - Sección II | Emp. R.N.Nº7 - Ugarteche | 8 | 13.6 | 2005-01-25 | 2008-01-24 | 54192 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 83.44% | 7
22 | 9 | 12 | 51 | 149 | Uspallata - Lte. c/San Juan | Estancia San Alberto - Estancia Tambillos | 8 | 11.26 | 2009-06-19 | 2011-12-18 | 40110 | 28000 | 16595.645 | 16604.6442 | 20.7% | 84.31% | 6 | A-C
22 | 10 | 88 | 51 | 7 | Desaguadero - San Martín | La Paz - Santa Rosa | 8 | 66.1 | 2007-11-29 | 2011-12-30 | 326798 | 17612 | 101572.773 | 89828.6349 | 23.76% | 91.9% | 6
26 | 3 | 25 | 51 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.RNN°143 | 13 | 223.33 | 2005-03-01 | 2012-02-27 | 58944 | 1627 | 9905.103 | 9905.1014 | 12.48% | 92.17% | 6
22 | 13 | 64 | 51 | 40 | Calle Azcuenaga - Emp. R.N.Nº7 | Intersecc. c/R.P.Nº10 (Calle Paso) | 8 |  | 2009-07-13 | 2011-09-30 | 53315 | 100 | 10052.022 | 10052.0202 | 46% | 92.91% | 7
26 | 4 | 4 | 51 | 143 | Malla 313 A | km 550,00 - Salto de Las Rosas | 13 | 113.04 | 2007-03-31 | 2013-03-31 | 61291 | 4261 | 13247.574 | 13247.572 | 4.47% | 93.26% | 6
26 | 4 | 5 | 51 | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 - Emp. R.N.N°143 | 13 | 145.79 | 2006-08-01 | 2012-07-29 | 52371 | 2587 | 3759.015 | 3759.0136 | 6.899% | 95.17% | 6
16 | 6 | 8 | 51 | 142-40-7 | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza | km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | 11 | 199.46 | 2007-04-01 | 2012-03-29 | 49362 | 1154 | 15600.321 | 15600.3191 | 25.04% | 95.19% | 6 | A
22 | 9 | 99 | 51 | 145 | Paso Hito Pehuenche Sección III | Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) | 8 | 13.6 | 2007-01-15 | 2010-01-31 | 106895 | 25 | 0.002 | 0 | 0% | 96.69% | 7
26 | 2 | 93 | 51 | 188 | Malla 314 - Mendoza/San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 2001-06-05 | 2007-04-30 | 26806 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.56% | 7
16 | 6 | 9 | 51 | 40S | Pareditas - Malargüe | km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular | 11 | 229.64 | 2005-03-17 | 2009-03-31 | 17085 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.41% | 7
22 | 9 | 94 | 51 | 7 | Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas) | Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas | 8 | 5 | 2007-02-05 | 2007-06-30 | 701 | 60 | 0.001 | 0 | 0% | 98.57% | 7
26 | 3 | 10 | 51 | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile | 13 | 182.52 | 2007-01-02 | 2011-12-30 | 113096 | 4957 | 9748.857 | 9748.8533 | 9.479% | 98.64% | 6
22 | 1 | 7 | 51 | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección III: Río Cacheuta - Emp. R.N.N°7 | 8 | 9.76 | 2001-02-21 | 2008-08-30 | 38462 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.73% | 7
16 | 8 | 2 | 51 | 7 | San Martín - Mendoza | km 999,00 - km 1016,00 | 11 | 17 | 2009-11-20 | 2010-03-21 | 4553 | 1023 | 0.001 | 0 | 0% | 98.99% | 7
22 | 11 | 28 | 51 | 7 | San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo) | km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo) | 8 | 2 | 2007-11-22 | 2009-08-21 | 2298 | 22 | 0.001 | 0 | 0% | 99.04% | 7
22 | 3 | 21 | 51 | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajon Grande | 8 | 22.9 | 2000-11-20 | 2005-12-19 | 11890 | 56 | 0.001 | 0 | 0% | 99.53% | 7
16 | 2 | 7 | 51 | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martín-Mendoza/Andre-Emp20 | Varias (Sistema km-Mes) | 11 | 194.66 | 1995-08-22 | 2006-12-30 | 11831 | 100 | 0.05 | 0.04904 | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 34 | 51 | 40S - 145 | TFO Mendoza Convenio 6 |  | 11 | 266.65 | 2004-04-01 | 2006-12-31 | 4895 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 14 | 51 | 40 | Malargüe - Barrancas | Sección I (prog.502 - prog.520) | 8 | 18 | 2005-01-04 | 2007-03-05 | 15139 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 47 | 51 | 40S | Malargüe - Barrancas | Sección II (prog.520 - prog.538) | 8 | 18 | 2005-01-04 | 2007-02-28 | 12835 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 32 | 51 | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construccion de Cobertizos 2 y 8 | 8 | 0.5 | 2003-10-01 | 2006-05-30 | 13900 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 45 | 51 | 7 | San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | 8 | 3.23 | 2004-05-14 | 2006-01-12 | 13654 | 100 | 4.67 | 4.6691 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 9 | 53 | 7 | CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871 | km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mendoza-Acc a La Paz) | 5 | 5 | 2006-04-06 | 2006-11-30 | 1775 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 26 | 51 | 143 | Salto de la Rosa - San Rafael | km 650 - km 655,55 | 5 | 5.5 | 2007-01-31 | 2007-04-30 | 400 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 43 | 51 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.N°40S / Pte.S/R Diamante - Emp. R.N.N°143 | 13 | 223.33 | 1997-08-13 | 2004-02-04 | 15295 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 38 | 51 | 7 | Doble vía Santa Rosa - Gral. San Martín | km 965.51-km 998.80 | 20 | 33.29 | 2005-12-01 | 2008-05-01 | 129820 | 7620.55 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL MENDOZA | [5 empty] | 5019687 | 359361.55 | 333932.283 | 333814.8303
16 | 6 | 21 | 51 | 12 | Sist. Modular Acc. Aeropuerto Gral. San Martín - Emp. R.N.Nº105 | km1336 - km1349 | 11 | 13.2 | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 1500 | 1875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 40 | 51 | 14 | Intersección Cruce Karavin y Accesos a Guarani y Campo Viera |  | 17 | 1 |  |  |  | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 65 | 51 | 14 | Emp. R.P.Nº17 - Dos Hermanas - Emp. R.N.Nº101 - Lte. c/Brasil | km 1.116,63 - 1.127,42 | 8 | 10.79 |  |  |  | 9751 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 39 | 51 | 101 | Emp. R.P.Nº17 (Dos Hermanas) - Emp. R.N.Nº101 (Lte.c/Brasil) | km 1116,63 - km 1127,42 | 5 | 10.79 |  |  |  | 4685 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 40 | 51 | 101 | Emp. R.N.Nº14 (Lte.c/Brasil) - San Antonio | km 0,00 - km 32,28 | 5 | 32.28 |  |  |  | 6940 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 41 | 51 | 101 | San Antonio - Piñalito Norte | km 32,28 - km 60,05 | 11 | 27.77 |  |  |  | 6015 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 42 | 51 | 101 | Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19 | km 60,05 - km 89,00 | 11 | 28.95 |  |  |  | 6477 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 6 | 67 | 51 | 12 | Lte. Corrientes / Misiones - Posadas | Pte. S/ Río Zaiman | 8 |  | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 18000 | 6246 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 68 | 51 | 12 | Parana Mini - Montecarlo | Pte. s/ Aº Paraná Guazu - (km 1502,65) | 8 | 204 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 91125 | 5205 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 69 | 51 | 12 | Parana Mini - Montecarlo | Pte. s/Aº Caraguatay - (km 1516,16) | 8 |  | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 11000 | 3817 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 70 | 51 | 12 | Montecarlo - El Dorado | Pte s/ Aº Piray Guazu (km 1533,6) | 8 | 168 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 15000 | 5205 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 71 | 51 | 12 | Posadas - Santa Ana (R.N.N°103) | Dos puentes en colectoras s/A° Zaiman | 8 |  | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 12000 | 3239 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 8 | 1 | 51 |  | Corredor de las Misiones |  | 18 | 33.2 | 2012-03-01 | 2014-02-28 | 9000 | 3125 | 1125.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 16 | 51 | 14 | Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4 |  | 8 | 0.5 | 2012-09-01 | 2013-08-01 | 3000 | 3750 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 2 | 51 | - | Puente Internacional Encarnación - Posadas |  | 17 | 1 | 2012-09-01 | 2013-05-02 | 8515 | 361 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 11 | 88 | 51 | 12 | Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora) |  | 8 | 10 | 2012-07-01 | 2014-06-30 | 119345 | 11504 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 12 | 93 | 51 | 101 | Acceso a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito | Mejoramiento R.N.101 | 8 | 34 | 2012-02-01 | 2013-01-30 | 56288 | 18391 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 13 | 28 | 51 | 14 | Leandro N. Alem - Obera | Variante por Obera | 8 | 12 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 50000 | 2778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 29 | 51 | 12 | Prolongacion Variante Yabebiry | Variante por San Ignacio | 8 | 5 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 20000 | 1111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 30 | 51 | 12 | Variante por Gral Roca |  | 8 | 14 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 50000 | 2083 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 63 | 51 | 14 | Emp. R.P.Nº20 (Gramado) - Emp. R.P.Nº17 | Prog. 1056,00- 1090,00 | 8 | 34.63 | 2011-03-16 | 2013-03-30 | 374731 | 1127 | 15646.397 | 15646.3953 | 8.837% | 8.837% | 6
22 | 10 | 64 | 51 | 14 | Emp. R.P.Nº20 - Emp. R.P.Nº17 (Dos Hermanas) | Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. RP Nº°17 | 8 | 21.4 | 2009-03-16 | 2013-03-14 | 218270 | 24220 | 78494.424 | 78494.4209 | 29.73% | 73.21% | 6
22 | 4 | 63 | 51 | P2 | San Javier - Panambi | Interpuentes | 8 | 3.488 | 2003-01-01 | 2003-12-30 | 6541 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 87.05% | 7
22 | 3 | 11 | 51 | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua - I - Deseado | 8 | 45 | 1992-05-01 | 2001-06-28 | 32610 | 100 | 18331.143 | 18331.1417 | 0% | 88.16% | 7
26 | 3 | 47 | 52 | 14 | Malla 539 | Campo Grande - Emp. R.P.Nº20 | 13 | 134.66 | 2008-05-01 | 2013-05-30 | 127859 | 2000 | 3845.636 | 20167.7422 | 3.548% | 94.68% | 6
37 | 0 | 35 | 51 | 12 | Construcción Tercera Trocha | km 1370.038 - km 1594.400 | 20 | 100 | 2006-02-01 | 2010-12-31 | 154036 | 6032.821 | 18335.059 | 18335.0583 | 0.4804% | 95.18% | 7
26 | 3 | 47 | 51 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/Corrientes - Campo Grande | 13 | 125.88 | 2008-02-01 | 2013-03-30 | 127248 | 2000 | 20346.542 | 4024.4337 | 2.763% | 96.46% | 6
22 | 3 | 14 | 51 | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 1993-09-20 | 2007-03-18 | 47155 | 100 | 0 | 0 | 0% | 99.23% | 7
16 | 7 | 39 | 51 | 14 | Travesía por Salto Encantado | Prog. 936 - Prog. 938 | 17 | 2 | 2007-09-12 | 2007-12-30 | 951 | 102 | 0.001 | 0 | 0% | 99.79% | 7
22 | 3 | 28 | 51 | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | km 0 - km 32,05 | 8 | 32.05 | 2001-09-24 | 2007-02-28 | 76922 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 76 | 51 | 101 | San Antonio - Piñalito | km 32,05 - km 62,05 | 8 | 30 | 2003-08-19 | 2007-02-28 | 83843 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 19 | 52 | 12 | CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P. N° 34 - Posadas | km 1326- km 1336 | 5 | 10 | 2006-04-04 | 2008-08-30 | 8398 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 57 | 51 | 101 | Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19 | Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19 | 8 | 31 | 2006-03-22 | 2009-03-30 | 110844 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 17 | 51 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp. R.P.N°20 | 13 | 272.64 | 1997-10-14 | 2004-10-15 | 20028 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL MISIONES | [5 empty] | 1854209 | 142309.821 | 156124.225 | 154999.1921
16 | 7 | 8 | 52 | 237 | Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana |  | 17 | 1 |  |  |  | 600 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 57 | 51 | 40 | Emp. R.N.Nº234 -Rinconada - km 2228,45 - Zapala km 2404,29 | km 2228,45 - km 2310,72 - La Negra | 11 | 82.27 |  |  |  | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 58 | 51 | 40 | Emp R.N.Nº234 -RINCONADA - km 2228,45 - Zapala km 2404,29 | La Negra km 2310,72 - km 2404,29 | 11 | 93.57 |  |  |  | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 59 | 51 |  | Emp. R.N.Nº237 - Pte. C. Cura - C. Emb. de P. Del Aguila |  | 5 | 0 |  |  |  | 5205 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 6 | 25 | 51 | 234 | La Rinconada - Junin de Los Andes (Pte. s/Río Alumine) | Prog. 1,00 (Pte s/Río Alumine) | 8 | 30 | 2012-02-01 | 2014-01-30 | 18972 | 7115 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 10 | 4 | 51 | 40 | Acceso a Buta Ranquil y Barrancas |  | 8 | 2.5 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 1950 | 1463 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 6 | 51 | 231 | Av. Circunvalación Villa La Angostura |  | 8 | 6 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 36000 | 3333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 38 | 51 | 22 | Neuquén - Arroyito | Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237 | 8 | 1.5 | 2012-09-01 | 2013-03-02 | 4856 | 3642 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 80 | 51 | 22 | Plottier - Arroyito |  | 8 | 30 | 2012-06-01 | 2014-05-31 | 231509 | 20820 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 13 | 94 | 51 | 40 | Camino de Vinculación R.N.Nº40 - Las Lajas |  | 8 | 1.38 | 2012-11-01 | 2013-08-01 | 4657 | 4657 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 44 | 51 | 22 | Variante por Plaza Huincul y Cutral - Có | km 1325 al km 1335 | 8 | 10 | 2012-10-01 | 2013-03-31 | 55000 | 2827 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 45 | 51 | VTE 22 | Intersección R.P.N°7 - Calle Conquistadores del Desierto |  | 8 | 4 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 55000 | 2506 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 1 | 51 | 40S | Malla 130 - Neuquen | Zapala - Catan Lil | 13 | 133.74 | 2012-08-01 | 2016-10-31 | 109222 | 4293 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 4 | 27 | 51 | 40S | Malla 135 - Neuquen | Lte.c/Mendoza - Las Lajas | 13 | 278 | 2012-11-30 | 2017-11-29 | 125100 | 2085 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 28 | 51 | 40S-242 | Malla 136 - Neuquen |  | 13 | 114.45 | 2012-11-30 | 2017-11-29 | 148269 | 2471 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 95 | 51 | 40-231 | Malla 109 | Lte. con Río Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana | 13 | 199.71 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 179739 | 2996 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 96 | 51 | 237-40 | Malla 131 | A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada | 13 | 188.51 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 169659 | 2828 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 22 | 51 | 22 | Malla 111 - Neuquen | Arroyito - Acceso a Zapala | 13 | 134.74 | 2011-01-01 | 2015-12-30 | 75277 | 2902 | 21333.713 | 21333.7107 | 40.73% | 40.73% | 6
22 | 4 | 50 | 51 | 234 | San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | 8 | 25.9 | 2004-10-08 | 2014-04-05 | 102897 | 13768 | 5375.947 | 5375.9447 | 7.775% | 46.33% | 6
26 | 3 | 30 | 51 | 234 | Malla 133 - Neuquen | Emp. RNN° 40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Río Alumine | 13 | 123 | 2007-10-01 | 2012-09-30 | 76684 | 8951 | 23412.543 | 23347.815 | 12.78% | 55.3% | 6
22 | 10 | 39 | 51 | 22 | Urbano Zapala | Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.Nº13 | 8 | 5.46 | 2011-01-31 | 2013-12-31 | 75490 | 9831 | 23450.112 | 23450.0634 | 59.39% | 59.39% | 6
22 | 10 | 7 | 51 | 231-65-234 | San Martín de Los Andes - Emp. R.N.Nº231 | Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.Nº231 | 8 | 38.85 | 2006-02-21 | 2013-05-21 | 136551 | 14705 | 22631.637 | 22631.6348 | 10.74% | 68.42% | 6
22 | 3 | 87 | 51 | 242 | Emp. R.N.Nº40 - Límite con Chile | Aduana - Limite con Chile | 8 | 7.07 | 2010-04-09 | 2013-05-08 | 25635 | 6432 | 16170.577 | 16170.575 | 56.7% | 69.69% | 6
26 | 3 | 22 | 51 | 231-237-40S | Malla 109 - Neuquen | Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp. R.N.N°237-Lte.c/R.Negro | 13 | 291.15 | 2005-02-01 | 2012-01-30 | 90859 | 100 | 12023.676 | 12023.6738 | 10.56% | 76.3% | 6
16 | 3 | 25 | 51 | 242;40 | TFO Neuquén Convenio 12 | Catan Lil Lte.c/Mendoza - Las Lajas Lte. c/Chile | 11 | 536.44 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 13597 | 4101 | 8625 | 8625 | 48.42% | 80.02% | 6
26 | 3 | 39 | 51 | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa | 13 | 195.44 | 2008-02-28 | 2013-02-28 | 125270 | 5702 | 5857.446 | 5857.4437 | 3.993% | 84.46% | 6
26 | 1 | 52 | 51 | 237-231 | Malla 109 - Neuquen | Aº La Teresa - Lte.c/Río Negro- Emp.R.N.Nº237-Emp.R.N.Nº234 | 13 | 275.54 | 1997-11-14 | 2005-01-31 | 17348 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 90.11% | 7
26 | 2 | 24 | 51 | 40S | Malla 131 - Neuquen | Catan Lil - Collon Cura | 13 | 104.5 | 2004-12-01 | 2012-11-28 | 57370 | 100 | 2227.507 | 2227.506 | 9.51% | 92.89% | 6 | A-C
26 | 1 | 54 | 51 | 22 | Malla 111 - Neuquen | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | 134.74 | 1997-10-31 | 2010-12-28 | 36825 | 100 | 3983.911 | 3983.9099 | 0% | 99.85% | 7
22 | 1 | 3 | 51 | 231 | Lago Espejo - Lte. c/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | 8 | 6.36 | 2001-02-21 | 2005-08-21 | 12589 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 11 | 51 | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | 8 | 6.715 | 1996-10-22 | 2004-12-19 | 3045 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 5 | 51 | 40 | Las Lajas - Chos Malal - Pte s/A° Pilmatue | Ptes s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén | 8 | 1 | 2007-03-15 | 2007-08-14 | 2309 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 51 | 51 | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - A° La Teresa | 13 | 195.74 | 1997-10-29 | 2004-07-25 | 9896 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 7 | 21 | 51 | 234 | La Rinconada - San Martín de los Andes | Paso por Junín de los Andes | 17 | 7.7 | 2010-06-28 | 2011-05-31 | 2685 | 1658 | 1889.201 | 1889.1997 | 40.67% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL NEUQUEN | [5 empty] | 2004260 | 142631 | 146981.292 | 146916.4766
16 | 7 | 7 | 52 | 3 | Intersección R.N.Nº 3 y R.N.Nº251 | Acceso a San Antonio Oeste | 17 | 1 | 2012-06-01 | 2012-08-31 | 1215 | 1254 | 1254 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 7 | 20 | 51 | 22 | Emp. R.P.Nº406 - Choele Choel | km 994,2 -km 995,7 | 17 | 1.5 |  |  |  | 3000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 60 | 51 | 40 | Emp R.N.N°23 - Rio Limay |  | 11 | 135 |  |  |  | 3886 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 61 | 51 | 40 | Lte. c/ Chubut - Emp. R.N.N°23 |  | 11 | 60 |  |  |  | 4395 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 3 | 86 | 60 | 23 | Clemente Onelli - Comallo |  | 8 | 30 | 2012-08-01 | 2014-07-31 | 182395 | 11778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 3 | 86 | 61 | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo | km 75 - km 93 | 8 | 18 | 2012-02-01 | 2014-10-01 | 156501 | 10096 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 3 | 86 | 62 | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo |  | 8 | 35 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 110000 | 14314 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 26 | 51 | 23 | Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo) | Prog. 516,00 | 8 | 50 | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 1900 | 1425 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 27 | 51 | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu |  | 8 | 90 | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 3000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 8 | 53 | 22 | Chichinales- Cipolletti | Acc. a Cervantes- Acc. a J.J. Gomez | 8 | 22.2 | 2011-12-01 | 2012-10-30 | 366987 | 17350 | 1393.853 | 0 | 0% | 0% | 3
22 | 10 | 8 | 54 | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro | 8 | 22 | 2012-06-01 | 2014-05-31 | 367521 | 17350 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 11 | 53 |  | Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi |  | 5 |  | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 4760 | 1426 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 9 | 51 | 237 | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Secc. I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno | 8 | 10.6 | 2012-02-01 | 2013-08-01 | 25000 | 5783 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 13 | 74 | 52 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci | 8 | 70 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 100000 | 13880 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 61 | 51 | 22 | Chimpay - Villa Regina | km 1050 - km 1112 | 5 | 62 | 2012-11-01 | 2014-10-31 23:58 | 180000 | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 45 | 51 | 40 | Malla 114 | Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut | 13 | 144.36 | 2012-09-01 | 2017-08-30 | 42319 | 2105 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 76 | 51 | 251-3 | Malla 139 | Emp. R.N.Nº250 - Emp. R.N.Nº3 / Emp. R.N.Nº251 | 13 | 253.7 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 120000 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 92 | 51 | 22 - 151 | Malla 103 | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/ La Pampa | 13 | 163.78 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 147402 | 2457 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 93 | 51 | 22 | Malla 108 A | Chimpay - Allen | 13 | 146.94 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 132246 | 2204 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 94 | 51 | 250 | Malla 123 B | km 112,78 - km 258,01 | 13 | 145.23 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 130707 | 2178 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 96 | 51 | 251 | General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste | Sección I: km 120 a km 190,50 | 5 | 70.5 | 2011-11-18 | 2014-07-01 | 184762 | 5000 | 0.001 | 0 | 3.152% | 3.152% | 6
22 | 3 | 86 | 59 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Jacobacci - Pilcaniyeu km 410 - km 537 | 8 | 45 | 2011-11-01 | 2014-04-30 | 237350 | 12436 | 0 | 0 | 3.212% | 3.212% | 6
22 | 10 | 9 | 52 | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40 | Sección II | 8 | 32 | 2011-10-21 | 2013-10-19 | 155645 | 15641 | 0 | 0 | 4.752% | 4.752% | 6
22 | 10 | 9 | 51 | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº237 | I y II | 8 | 32.1 | 2011-10-21 | 2013-10-19 | 165400 | 3652 | 0.001 | 0 | 4.869% | 4.869% | 6
22 | 10 | 8 | 55 | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Ind. Cipolleti | 8 | 9.7 | 2011-09-23 | 2013-09-21 | 103553 | 15709 | 841.984 | 0 | 4.886% | 4.886% | 6 | A
22 | 13 | 97 | 51 | 251-3 | Gral. Conesa - S. Antonio Oeste / S. Antonio Oeste - Lte. C/ Chubut | Seccióin II: km 190,50 - km 204 y km 1139,25 - 1180,00 | 5 | 54.25 | 2011-09-15 | 2014-03-15 | 198863 | 4944 | 0.001 | 0 | 6.417% | 6.417% | 6
22 | 10 | 8 | 52 | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes | 8 | 21 | 2011-09-01 | 2013-08-30 | 317559 | 17003 | 0.001 | 13785.9 | 6.711% | 6.711% | 6
22 | 10 | 9 | 53 | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°40 | Acc. a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu | 8 |  | 2011-10-21 | 2013-08-30 | 59813 | 5436 | 0 | 0 | 8.065% | 8.065% | 6
22 | 13 | 99 | 51 | 3 | San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Sección IV: km 1242,00 a km 1303,00 | 5 | 61 | 2011-08-26 | 2014-02-23 | 181111 | 4950 | 7016.576 | 7016.5747 | 14.23% | 14.23% | 6
22 | 13 | 98 | 51 | 3 | San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Sección III: km 1180,00 al km 1242,00 | 5 | 62 | 2011-08-26 | 2014-02-23 | 192210 | 2367 | 8349.725 | 15181.5224 | 14.46% | 14.46% | 6
22 | 10 | 11 | 52 |  | Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar | Emp. Ex R.N.N°258 - Emp R.N.N°40 | 8 | 1.86 | 2010-05-03 | 2011-12-31 | 17744 | 10004 | 0.001 | 0 | 6.002% | 14.98% | 6
22 | 13 | 10 | 51 | P Ex 237 | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Secc. II: Puerto Moreno - Llao Llao | 8 | 14.83 | 2010-01-20 | 2012-05-31 | 32594 | 100 | 116.256 | 116.2553 | 21.9% | 31.97% | 6
22 | 13 | 74 | 51 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao (km. 269 - km. 340) | 8 | 71 | 2010-10-15 | 2013-04-14 | 130994 | 7711 | 33141.652 | 33141.6505 | 36.33% | 40.48% | 6
26 | 4 | 46 | 51 | 3-251 | Malla 140 -I | Emp. R.N.Nº251- Pasaje A Verde- Emp. R.N.Nº 250- Emp. R.N.Nº3 | 13 | 253.98 | 2010-09-24 | 2015-09-22 | 173787 | 5642 | 63139.603 | 63139.6014 | 48.97% | 55.81% | 6
22 | 10 | 11 | 51 | 40 | Acc. a Bariloche por Calle Monseñor Esandi | Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40 | 8 | 3.6 | 2008-09-23 | 2012-06-22 | 31345 | 9085 | 7699.945 | 7699.9443 | 8.576% | 63.21% | 6
22 | 9 | 51 | 51 | 151 | Emp. R.N.Nº22 - Colonia Catriel | Inter. con Acceso a Dique Ballester en B del Medio km 28,95 | 8 | 0.5 | 2011-06-06 | 2012-05-01 | 8183 | 3456 | 2456.705 | 2456.7038 | 74.21% | 74.21% | 6
16 | 7 | 7 | 51 | 3 | Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Ilum) |  | 17 | 1 | 2010-06-01 | 2011-09-30 | 35756 | 7106 | 21984.96 | 23238.9585 | 68.69% | 80.36% | 7
26 | 3 | 41 | 51 | 22-250 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84- Emp.R.N.N°22 | 13 | 192.05 | 2010-05-30 | 2015-05-31 | 152283 | 10205 | 77586.767 | 77586.7625 | 39.26% | 87.08% | 6
22 | 10 | 8 | 51 | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Chinchinales - Acc. a Godoy | 8 | 21 | 2008-02-13 | 2012-04-30 | 244260 | 12000 | 56752.453 | 58988.2915 | 16.79% | 87.48% | 6
16 | 3 | 26 | 51 | 23-250 | TFO Río Negro - Convenio 12 | TFO Río Negro - Convenio 12 | 11 | 1291.13 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 24224 | 5640 | 16242 | 16242 | 61.37% | 90.79% | 6 | A
26 | 3 | 21 | 51 | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Chimpay - Allen | 13 | 146.5 | 2005-05-01 | 2010-04-30 | 54311 | 100 | 0.002 | 0 | 0% | 91.1% | 7
26 | 3 | 5 | 51 | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | 13 | 163.02 | 2005-01-15 | 2010-02-13 | 52117 | 100 | 1062.224 | 1062.2233 | 0% | 94.38% | 7
22 | 3 | 86 | 54 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Ramos Mexia - Talcahuala km 181 - km 201 (Sección IV) | 8 | 19.59 | 2006-03-23 | 2008-10-30 | 29484 | 100 | 100 | 300.7137 | 0% | 96.05% | 7
26 | 1 | 66 | 51 | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251 | 13 | 180.24 | 1998-02-23 | 2012-10-20 | 57646 | 100 | 7473.035 | 7473.0333 | 3.494% | 97.04% | 6 | A
22 | 12 | 62 | 51 | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo (Emp. R.N.Nº22) | Sección III - Las Japonesas - Chelforo | 8 | 42 | 2009-04-15 | 2012-04-13 | 118684 | 25693 | 53018.52 | 53018.5194 | 37.42% | 97.8% | 6 | A-C
26 | 1 | 60 | 51 | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N°22 - Emp. R.N.N°250 | 13 | 118.7 | 1997-07-25 | 2004-04-22 | 14994 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.53% | 7
26 | 3 | 29 | 51 | 250 | Malla 123 A - Rio Negro | Emp. R.N.N°3 - km 112,78 (EXP 11170/05) | 13 | 112.78 | 2007-09-01 | 2012-08-30 | 75009 | 1618 | 2547.091 | 2547.0893 | 2.585% | 98.55% | 6
26 | 1 | 50 | 51 | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Río Colorado - Emp. R.N.N°152 | 13 | 221.61 | 1997-07-31 | 2004-09-19 | 17642 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.65% | 7
26 | 1 | 35 | 51 | 258-237 | Malla 114 - Rio Negro | Bariloche-Lte. c/ Chubut-Lte. C/ Neuquén- Ent. Bariloche | 13 | 141.91 | 1998-04-01 | 2012-11-26 | 42164 | 100 | 3496.531 | 3496.5288 | 7.39% | 98.75% | 6 | A-C
22 | 3 | 86 | 56 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269 | 8 | 43.81 | 2007-02-01 | 2010-07-27 | 87226 | 100 | 100 | 0 | 0% | 99.42% | 7
26 | 2 | 50 | 51 | 250 | Malla 123 B - Rio Negro | km 112,78 - km 258,01 | 13 | 145.23 | 2004-12-01 | 2009-12-30 | 46835 | 100 | 454.916 | 454.9153 | 0% | 99.48% | 8
22 | 11 | 34 | 51 | 151 | Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel | Inters. con R.P.N°69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano | 8 | 6 | 2008-06-17 | 2009-12-31 | 11663 | 56 | 0.001 | 0 | 0% | 99.52% | 8
22 | 3 | 86 | 53 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - km 181 (Sección III) | 8 | 43.97 | 2006-03-21 | 2008-11-30 | 45854 | 100 | 25188.981 | 2989.1794 | 0% | 99.53% | 7
22 | 3 | 86 | 58 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57 | 11 | 73.5 | 2009-06-22 | 2011-12-30 | 201611 | 10130 | 7998.651 | 30285.729 | 18.01% | 99.54% | 6 | A
37 | 0 | 96 | 51 | 22 | Pav.urb.y Repav. km1212,40 km1215,83-Cipolletti |  | 21 | 3.43 | 2009-03-01 | 2010-09-29 | 12415 | 503.709 | 1559.046 | 1559.0448 | 0% | 99.99% | 7
16 | 2 | 4 | 51 | 23-40S | Onelli-Emp.R.N.237/Lte.Neuquén-Lte.Chubut | km 463 - Km 605 / Km 1134 - Km 1365 (Kilometro mes) | 11 | 372.76 | 1995-09-08 | 2001-09-05 | 3206 | 0 | 175.22 | 175.2193 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 51 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Valcheta - Musters km 77 - km 105 (Sección I) | 8 | 28.2 | 2004-12-01 | 2008-03-31 | 27988 | 100 | 100 | 212.0085 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 52 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Musters - Tte. Maza - km 105 - km 137 (Sección II) | 8 | 29 | 2006-03-23 | 2009-05-30 | 41487 | 100 | 100.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 55 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Sección V) | 8 | 23.85 | 2006-03-23 | 2010-05-31 | 28371 | 100 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 57 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340 | 8 | 72 | 2006-03-23 | 2009-04-30 | 107687 | 100 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 3 | 51 | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | 14.73 | 1999-10-14 | 2008-05-11 | 17199 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 10 | 51 | 40 | Emp. R.N.Nº23 - Ñorquinco | Pte. s/Aº Las Bayas - km 1272,39 | 8 | 0.06 | 2006-02-01 | 2006-11-30 | 797 | 50 | 0 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 12 | 86 | 51 | P8 | La Esperanza - Los Menucos | km 56.00 - km 62.634 | 8 | 6.63 | 2007-12-07 | 2009-08-30 | 11644 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 48 | 51 | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | 13 | 281.31 | 1997-06-14 | 2003-06-27 | 14887 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL RIO NEGRO | [5 empty] | 5840310 | 319438.709 | 401550.72 | 422168.369
16 | 6 | 43 | 51 | 40-51 | San Antonio de los Cobres - Lte. c/Jujuy | km 4607,03 - km 4666,62; km 26,39 - km 296,44 | 11 | 287.28 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 68000 | 833 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 49 | 51 | 34 - 50 | Treinta Puentes en las Rutas Nacionales Nº34 y Nº50 |  | 11 |  | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 30000 | 5205 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 29 | 51 | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1714,50) | 11 | 28.98 | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 29427 | 8169 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 32 | 51 | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección III: Pluma de Pato - Dragones (km 177,70 - km 1803,30) | 5 | 29.6 |  |  |  | 5795 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 33 | 51 | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección II: Dragones - Emp. R.N.N°34 (km 1803,30 - km 1863,3) | 5 | 60 |  |  |  | 6940 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 2 | 21 | 51 | 40N | San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy | km 1352 - km 1412 | 8 | 60 | 2012-11-01 | 2015-10-31 | 60000 | 2459 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 41 | 51 | 34 | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) |  | 8 | 6 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 18000 | 1250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 50 | 51 | 51 | Muñano - San Antonio de los Cobres |  | 8 | 22.57 | 2012-11-01 | 2015-05-02 | 40000 | 3000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 6 | 32 | 51 | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/A° San Antonio) | Prog. 118,70 | 8 | 60 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 3700 | 2775 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 42 | 51 | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi) | Prog. 115,40 | 8 | 60 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 1500 | 1125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 43 | 51 | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña) | Prog. 103,30 | 8 | 80 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 2000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 47 | 51 | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa) | Prog. 124,70 | 8 | 30 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 1500 | 1125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 49 | 51 | 34 | Obra Puente Río Carapari | km 1480,80 | 8 | 60 | 2012-11-01 | 2014-01-31 | 12000 | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 55 | 51 | 68 | La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco | km. 97,77 | 8 | 30 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 13600 | 3146 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 56 | 51 | 68 | La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco |  | 8 | 30 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 4000 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 72 | 51 |  | Salta - La Caldera | Pte. s/Río Vaqueros - km 1608,62 | 8 |  | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 10000 | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 73 | 51 |  | Salta - La Caldera | Pte. s/Río Caldera km 1612,21 | 8 |  | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 20000 | 6940 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 74 | 51 | 34 | Mosconi - Piquirenda | Pte.s/Aº Yacuycito - km 1450,75 | 8 |  | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 10000 | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 8 | 51 | 86 | Tartagal - Tonono |  | 8 | 33 | 2012-11-01 | 2014-10-30 | 81487 | 2778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 9 | 51 | 51 | Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona |  | 8 | 13.5 | 2012-03-01 | 2016-02-28 | 73000 | 6169 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 9 | 52 | 51 | Campo Quijano - Chorrillos | Secc. II: El tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87) | 8 | 10.5 | 2012-03-01 | 2013-02-28 | 22000 | 3333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 51 | 40 | La Dársena - Cachi - S. I | La Darsena - Angastaco | 8 | 43 | 2012-11-01 | 2015-10-30 | 355000 | 7567 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 52 | 40 | La Dársena - Cachi - S. II | Angastaco - Molinos | 8 | 39 | 2012-11-01 | 2015-10-30 | 370000 | 4918 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 53 | 40 | La Dársena - Cachi - S. III | Molinos - Seclantas | 8 | 16 | 2012-11-01 | 2015-10-30 | 400000 | 5002 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 54 | 40 | La Dársena - Cachi - S. IV | Seclantas - Cachi | 8 | 28 | 2012-11-01 | 2015-10-30 | 670000 | 8378 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 59 | 16 | Corredor Bioceanico Norte | Secc. IX km 621.12-667.81 | 8 | 46.69 | 2012-07-01 | 2014-06-30 | 140000 | 20179 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 60 | 16 | Corredor Bioceanico Norte | km 667,81 - km 707,25 | 8 | 39.44 | 2012-11-01 | 2014-10-30 | 140000 | 20179 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 13 | 51 | 16 | Lte. C/Chaco - Emp. R.N.N°34 | El Quebrachal- J.V. Gonzalez | 5 | 1.37 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 20000 | 6940 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 76 | 51 | 34 | Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba |  | 8 | 9.7 | 2012-07-01 | 2014-06-30 | 100000 | 4167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 11 | 19 | 51 | 34 | Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy |  | 8 | 40 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 136500 | 19675 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 11 | 51 | 68 | El Carril - Río Ancho |  | 8 | 30 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 612147 | 11361 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 16 | 51 | 51 | Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar |  | 8 | 126 | 2012-11-01 | 2015-10-31 | 60000 | 1544 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 16 | 52 | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso Sico | Mina La Poma - Alto Chorrillos | 8 | 20 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 61000 | 2542 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 31 | 51 | 86 | Misión la Paz - Tonono |  | 8 | 114 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 300000 | 5783 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 70 | 51 | 9 | Acceso a la ciudad de Salta |  | 8 |  | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 26600 | 1108 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 82 | 51 | 81 | Malla 439 | Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34 | 13 | 186.56 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 82152 | 1369 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 30 | 51 | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7) | 11 | 18.2 | 2011-11-01 | 2012-10-30 | 26761 | 7659 | 0.001 | 0 | 3.61% | 3.61% | 6
16 | 8 | 31 | 51 | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0) | 11 | 41.3 | 2011-08-17 | 2012-08-15 | 27853 | 8169 | 0.001 | 0 | 5.644% | 5.644% | 6 | A
16 | 7 | 41 | 51 | 9-34 | Paso por Metan | Km 1456,50 - Km 1463,00 | 17 | 1 | 2011-05-16 | 2013-02-12 | 32856 | 7706 | 1824.898 | 1824.8966 | 16.91% | 16.91% | 6
22 | 9 | 7 | 51 | 50 | Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran | km 0,00 - km 20,56 | 8 | 20.56 | 2008-07-01 | 2012-03-30 | 174322 | 21171 | 13158.425 | 13158.4223 | 5.626% | 22.82% | 6 | A
26 | 4 | 30 | 51 | 40N-68 | Malla 401 A - Salta | Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa | 13 | 146.33 | 2010-11-01 | 2015-10-30 | 139404 | 8581 | 47516.925 | 47516.9229 | 45.05% | 46.7% | 6
26 | 4 | 60 | 51 | 34 | Malla 434 | Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia | 13 | 56.81 | 2007-11-30 | 2012-11-30 | 148882 | 19694 | 23334.531 | 23329.0632 | 13.26% | 69.25% | 6 | A
16 | 6 | 23 | 51 | 40-51 | Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. De los Cobres - Lte. con Jujuy | km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62 | 11 | 329.64 | 2007-11-01 | 2012-10-31 | 66580 | 9588 | 18904.402 | 18904.4003 | 22.8% | 70.76% | 6
26 | 4 | 32 | 51 | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50 | 13 | 205.05 | 2008-06-01 | 2013-05-30 | 156191 | 10634 | 18914.92 | 18900.3517 | 26.46% | 73.34% | 6
26 | 1 | 6 | 51 | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucuman | Emp. R.P.N°307 - San Carlos / Emp. R.N.N°40N - Río Conchas (Pte) | 13 | 142.27 | 1997-06-04 | 2009-10-31 | 31054 | 100 | 308.58 | 308.5791 | 0% | 79.59% | 7
26 | 3 | 46 | 51 | 51-68 | Malla 401 B - Salta | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte) | 13 | 109.45 | 2009-09-01 | 2014-08-30 | 118301 | 8704 | 48813.592 | 48813.5909 | 35.32% | 87.25% | 6 | A
22 | 4 | 64 | 59 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 | Coronel Juan Sola - Los Blancos - Secc. V | 8 | 30 | 2005-06-07 | 2007-08-31 | 27008 | 100 | 71 | 0 | 0% | 91.09% | 7
22 | 3 | 23 | 51 | 9 | Emp. R.N.Nº9/34 - Ciudad de Salta | Prog 1591 - Prog 1602 | 8 | 11 | 1997-02-25 | 2000-08-25 | 15305 | 100 | 18.152 | 18.15 | 0% | 94.77% | 7
16 | 6 | 22 | 51 | 40 | Seclantas - Emp. R.N.N°51 | km 4470,52 - km 4630,87 | 11 | 160.35 | 2008-02-21 | 2012-02-19 | 26288 | 6108 | 8021.287 | 8021.285 | 25.16% | 94.83% | 6
22 | 10 | 12 | 53 | 9 | CVN°5: Obra 24-B-3: Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34 | km 1478 - km 1500 | 5 | 22 | 2006-04-12 | 2007-10-31 | 39391 | 100 | 0 | 0 | 0% | 96.7% | 7
37 | 0 | 24 | 51 | 9 | Constr. Multitrocha km1547-1555 Cabeza de Buey |  | 20 | 8 | 2009-02-01 | 2010-03-31 | 39640 | 1182.787 | 9496.435 | 9496.4338 | 0% | 97.02% | 7
22 | 6 | 54 | 51 | 34 | Río Piedras - Pichanal | Pte. S/Riacho Seco (1300 km.) | 8 | 42 | 2009-04-27 | 2012-12-25 | 52722 | 2526 | 17748.24 | 17748.2368 | 23.28% | 98.07% | 6 | A
22 | 4 | 64 | 61 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III) | 8 | 30 | 2006-04-01 | 2007-03-30 | 13666 | 21 | 15 | 0 | 0% | 99.11% | 7
26 | 1 | 7 | 51 | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | 13 | 114.79 | 1997-04-30 | 2009-08-31 | 28145 | 100 | 854.696 | 854.6954 | 0% | 99.12% | 7
16 | 6 | 11 | 51 | 16 | Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | 11 | 204.4 | 2004-07-14 | 2010-07-15 | 35244 | 100 | 7390.38 | 7390.3791 | 0% | 99.78% | 7
22 | 4 | 64 | 58 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 | Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc. VI | 8 | 29.39 | 2005-07-15 | 2007-10-14 | 32885 | 31 | 22 | 0 | 0% | 99.91% | 7
22 | 10 | 12 | 52 | 34 | CVN°5: Obra 24-B-2: Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34 | km. 1462 - km. 1478 | 5 | 16 | 2006-04-07 | 2009-09-30 | 42263 | 222 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 12 | 51 | 34-81 | Emp. R.N.N°50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 | km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular | 11 | 249.29 | 2004-04-15 | 2007-11-30 | 7792 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 1 | 6 | 51 | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 8 | 34.957 | 1997-01-28 | 2005-08-26 | 17646 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 1 | 8 | 51 | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - RosaRío de la Frontera | 8 | 29.7 | 1997-01-28 | 2005-08-31 | 22243 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 60 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 | Pluma de Pato - Cnel. Juan Sola - Secc. IV | 8 | 31.13 | 2005-07-12 | 2007-07-31 | 29153 | 100 | 71 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 62 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II) | 8 | 30 | 2006-04-15 | 2007-05-31 | 21091 | 100 | 71 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 63 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N°34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I) | 8 | 30 | 2006-04-15 | 2007-05-31 | 21541 | 100 | 71 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 12 | 51 | 9 | CVN°5: Obra 24-B-1: Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34 | km 1448 - km 1462 | 5 | 14 | 2006-12-18 | 2007-12-31 | 19737 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 93 | 51 | 51-68 | Av. J.F. Kennedy-Rda. Limache, El Aybal/R.N.N°68 y 51 Distr. Rda. Limache |  | 8 | 4.83 | 2009-11-01 | 2009-11-30 | 10500 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 19 | 51 | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N°50 / Emp. R.N.N°34 - Lte. c/Bolivia | 13 | 204.71 | 1997-07-18 | 2004-11-14 | 16672 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL SALTA | [5 empty] | 5414749 | 308610.787 | 216626.501 | 216285.407
16 | 6 | 34 | 51 | 40-150 | Lte. c/ La Rioja - Huaco/ San Roque - Arrequintín |  | 11 | 140 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 6000 | 250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 50 | 51 | 149 | Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores) - Emp. R.P.N°12 - Emp. R.N.N°150 | km 193,42 - km 345,99 | 11 | 152.57 | 2012-09-01 | 2013-08-30 | 53450 | 7419 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 55 | 51 | 40-A014-20 | Lte. c/Mendoza - Avda. Circunvalación de San Juan / B.N. R.Nº40 | km 3377,8-km 3461,7 y km 3465,5-km 3467,3km 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7 | 11 | 105 | 2012-10-01 | 2013-08-30 | 47000 | 3470 | 0.001 | 4930.4713 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 43 | 51 | 150 | San Roque (Emp. R.N.Nº40) - Peñasquito | km 223,27 - km 312,00 | 5 | 88.73 | 2012-03-01 | 2012-11-13 | 22175 | 7695 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 44 | 51 | 40 | Huaco - Límite con La Rioja | km 3649 - km 3711,28 | 5 | 62.28 | 2012-06-01 | 2013-11-30 | 12474 | 19766 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 62 | 51 | 150 | San Roque - Arrequintín | km 248,69 (Zanja Dña Julia) - km 270,37 | 5 | 21.68 |  |  |  | 1456 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 63 | 51 | 149 | Emp. R.P.Nº436 - Emp R.N.Nº150 (Las Flores) | km 243,79 - km 332,70 (Acc a Iglesia) | 5 | 88.91 |  |  |  | 2100 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 2 | 48 | 51 | 150 | Km. 351 - Km. 370 - Lte. con Chile |  | 8 | 19 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 68244 | 2844 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 89 | 51 | 149 | Las Flores - Iglesias |  | 8 | 8 | 2012-07-01 | 2013-12-31 | 15000 | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 75 | 51 | 153 | Media Agua - Pedernal | Puente en km 10,59 | 8 |  | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 10000 | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 12 | 53 | 149 | Lte. c/Mendoza - Calingasta | Barreal - Calingasta | 8 | 38 | 2012-11-15 | 2017-11-12 | 100000 | 1667 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 32 | 51 | 153 | Conexion Vial Los Berros - Barreal | Río Nikes - Pampa del Yalguaraz | 8 | 39.78 | 2012-09-01 | 2015-08-31 | 54000 | 4028 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 32 | 52 | 153 | Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 | Ingreso a Tunel - El Portezuelo | 8 | 17 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 98000 | 2519 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 32 | 53 | 153 | Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 | El Portezuelo - R.N.N°149 | 8 | 19 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 86500 | 4806 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 94 | 51 | 153 | Media Agua - Los Berros | Emp. R.N.N°40- Pte. S/Río Korich | 8 | 23.56 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 30000 | 2708 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 19 | 51 | 40 | Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza | Doble Vía | 8 | 109 | 2012-09-01 | 2015-03-02 | 35000 | 5000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 88 | 51 | 40 | Villicum - Talacasto | Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km. 3478,94 - km. 3537,80 | 8 | 58.86 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 70000 | 9446 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 89 | 51 | 40 | Talacasto - San Roque | Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82 | 8 | 71.02 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 90000 | 12781 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 44 | 51 | 40 | Albardon - Talacasto |  | 8 | 44.33 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 14000 | 2429 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 62 | 51 | 149 | Pachaco - Calingasta | km 100 - km 120 | 11 | 20 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 35000 | 8097 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 62 | 52 | 149 | Pachaco - Calingasta | km 120 - km. 134 (Pte. s/Río Calingasta) | 11 | 14 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 25000 | 5783 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 63 | 51 | A014 | B/N R.N.Nº40 - B/N R.N.Nº40 |  | 8 |  | 2012-11-01 | 2017-10-30 | 35000 | 2389 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 89 | 51 | 20 | Caucete - Av de Circunvalación de San Juan | km 557,30 - km 581,92 | 8 | 24.62 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 130000 | 15061 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 90 | 51 | 40 | Av. de Circunvalación de San Juan - Albardon | km 3467,61 - km 3478,94 | 8 | 11.33 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 80000 | 27760 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 69 | 51 | 40 | Va. Aberastain - San Juan | km 3444,89 - km 3456,72 | 8 | 12 | 2012-11-01 | 2012-11-30 | 35000 | 1944 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 69 | 51 | 40 | Malla 306 - Chimbas - San Roque | km 3429,78 - km 3568,79 | 13 | 141.51 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 40000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 70 | 51 | 40-150 | Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 -Arrequintin | km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16 | 13 | 172.33 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 40000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 88 | 51 | 20-141 | Malla 302 | Lte. c/ San Luis - San Juan/ Lte. c/ La Rioja - Emp. R.N.N°20 | 13 | 286.14 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 257526 | 2458 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 1 | 51 | 141 | Malla 340 | Lím. c/La Rioja - Emp. R.N.Nº20 | 13 | 122.25 | 2012-10-01 | 2017-09-29 | 110025 | 1834 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 91 | 51 | 149 | Barreal - Cerro Alcazar | Sorocayense - Cerro Alcazar | 5 | 2.78 | 2011-09-08 | 2012-09-06 | 10256 | 3298 | 0.001 | 0 | 16.12% | 16.12% | 6
22 | 12 | 70 | 51 | 150 | Las Flores - Lte. Internacional con Chile | Sección II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua) | 8 | 28.3 | 2009-10-27 | 2012-04-26 | 76951 | 14619 | 8090.7 | 8090.6984 | 18.82% | 53.33% | 6 | A
22 | 10 | 15 | 53 | 150 | Ischigualasto - R.N.N°40 | Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) | 8 | 12 | 2008-06-24 | 2012-06-30 | 70606 | 5244 | 5244 | 0 | 8.145% | 65.42% | 14
22 | 11 | 6 | 51 | 149 | Barreal - Uspallata | El Leoncito - Lím. con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Pque. Nac. El Leoncito | 8 | 42.58 | 2010-05-14 | 2012-05-12 | 66487 | 15381 | 31952.23 | 31952.2284 | 44.48% | 73.64% | 6
22 | 10 | 15 | 52 | 150 | Ischigualasto- Emp. R.N.N°40 | (Sección II - a 2) km. 131 - km 143 | 8 | 12 | 2009-07-15 | 2012-07-13 | 308095 | 35400 | 83765 | 114502.4713 | 30.88% | 73.75% | 6
22 | 10 | 15 | 51 | 150 | Ischigualasto - R.N.N°40 | km. 106 - km. 131 | 8 | 25 | 2009-07-15 | 2012-01-31 | 241284 | 27397 | 118240.964 | 84176.6132 | 45.42% | 74.85% | 6
22 | 4 | 5 | 51 | 40 | San Roque - Huaco (obras faltantes) | Prog. 0 - Prog. 41,530 | 8 | 41.53 | 2009-06-01 | 2011-12-24 | 195356 | 19061 | 53187.295 | 53186.5028 | 32.54% | 80.46% | 6
22 | 11 | 81 | 51 | 20-141 | Ciclovía Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Dif.Co. | Sección: I - I a - I b - II y III: Acc. Difunta Correa - Lado Norte | 8 | 29.8 | 2009-09-28 | 2011-03-29 | 13698 | 3759 | 6969.514 | 6969.5124 | 4.526% | 87.41% | 7
26 | 3 | 24 | 51 | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20 | 13 | 286.14 | 2005-06-01 | 2011-06-30 | 54752 | 100 | 3925.379 | 3925.3781 | 1.983% | 89.67% | 7
22 | 10 | 16 | 51 | RP12 | Pachaco- Calingasta | km 91 - km 100 - Emp R.P.N°414 - Emp R.P.N°12 | 8 | 0.1 | 2005-10-26 | 2010-01-31 | 22423 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 90.86% | 7
26 | 2 | 66 | 51 | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N°40N - Arrequintin (O.faltantes) | 13 | 313.77 | 2003-09-09 | 2007-10-31 | 19509 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 96.62% | 8
22 | 10 | 15 | 54 | 150 | Ischigualasto - R.N.N°40 | R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III) | 8 | 36.4 | 2007-08-21 | 2010-12-19 | 167679 | 100 | 100 | 8670.8764 | 0% | 98.41% | 7
22 | 4 | 65 | 51 | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I | Emp. R.P.Nº436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. R.P.Nº12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | 8 | 16 | 2004-05-05 | 2005-10-26 | 5454 | 54 | 0.001 | 0 | 0% | 99.01% | 7
26 | 3 | 11 | 51 | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | 13 | 105.03 | 2005-05-02 | 2010-11-02 | 65677 | 106 | 0.001 | 0 | 0% | 99.95% | 8
22 | 4 | 52 | 51 | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) | 8 | 54.62 | 2004-01-20 | 2006-08-19 | 13954 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 6 | 51 | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | 8 | 200 | 2002-08-23 | 2004-10-21 | 6456 | 100 | 142.156 | 142.155 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 7 | 51 | 40N | Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 174,92 | 8 | 200 | 2003-01-29 | 2004-10-28 | 8112 | 100 | 20.82 | 20.8187 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 21 | 51 | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20 | 13 | 286.81 | 1997-08-15 | 2003-08-15 | 16006 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL SAN JUAN | [5 empty] | 2962149 | 289769 | 311645.09 | 316567.7259
16 | 7 | 60 | 51 | 146 - Ex 147 | Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.Nº174 |  | 8 |  | 2012-09-01 | 2013-07-02 | 25790 | 4580 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 38 | 51 | 188 | Unión - Límite con San Luis | km 633,20 - km 683,72 | 5 | 50.52 | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 40100 | 13915 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 5 | 51 | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97) | 5 | 77.03 | 2012-09-01 | 2013-05-01 | 47235 | 10927 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 5 | 52 | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Acc. A Fraga (km 730,97) - San Luis (km 792,54) | 5 | 61.57 | 2012-11-01 | 2013-05-01 | 38700 | 8953 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 5 | 53 | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | San Luis (km 792,54) - Límite San Luis / Mendoza (km 865,68) | 5 | 73.14 | 2012-09-01 | 2014-03-02 | 44475 | 10289 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 90 | 51 | 20 | Villa Dolores - Quines | Límite con Córdoba - Quines | 8 | 48 | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 20625 | 3578 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 90 | 51 | 188 | Malla 129 | Acc.a Quetrequen - Emp. R.P.N°3 | 13 | 129.36 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 116424 | 1940 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 91 | 51 | 146 - 147 | Malla 301 | Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20 | 13 | 235.79 | 2012-10-01 | 2017-09-29 | 212211 | 3537 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 70 | 51 | 7 - 8 | Emp. R.N.Nº8 - Emp. R.P.Nº14 / Lte. c/Córdoba - Emp. R.N.Nº7 | km 677,01 - km 692,80; km 693,78 - km 722,95 | 5 | 44.96 | 2009-09-25 | 2012-03-25 | 75907 | 17874 | 43351.644 | 43351.6427 | 39.31% | 91.6% | 6 | A
16 | 7 | 10 | 52 | 20-79 | Int. R.N.N°20 y R.N.N°79 | Obra Puntual de Seguridad Vial | 17 | 1 | 2008-05-24 | 2009-04-30 | 4093 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 92.77% | 7
26 | 4 | 61 | 51 | 20-79 | Malla 307 | Acc. Quines - Lte.c/San Juan / Acc. Quines - Lte.c/La Rioja | 13 | 187.76 | 2008-10-31 | 2013-10-29 | 89165 | 3958 | 3953.813 | 3953.8074 | 3.991% | 93.22% | 6
26 | 3 | 8 | 51 | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequen - Emp. R.P.N°3 | 13 | 129.39 | 2005-09-01 | 2012-08-29 | 47663 | 100 | 2761.089 | 2761.0862 | 3.621% | 95.52% | 6
26 | 3 | 45 | 51 | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N°7 - Pte sobre Río Diamante | 13 | 211.16 | 2007-08-01 | 2012-07-30 | 66075 | 10069 | 6397.132 | 4020.4734 | 5.79% | 95.84% | 6
26 | 3 | 7 | 51 | 146-147 | Malla 301 - San Luis | Emp. R.N.Nº20 - Emp. R.N.Nº147 / Emp. R.N.Nº7 - Emp. R.N.Nº20 | 13 | 235.79 | 2005-02-01 | 2012-01-31 | 49797 | 100 | 2526.393 | 2526.3918 | 4.92% | 97.8% | 6
22 | 7 | 11 | 54 | 8 | CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 | km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723 | 5 | 64 | 2006-05-08 | 2007-08-07 | 37455 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 36 | 51 | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc. Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Ríoja | 13 | 187.7 | 1998-06-17 | 2004-05-10 | 13993 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 37 | 51 | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | 13 | 211.16 | 1998-01-13 | 2004-04-15 | 13402 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 39 | 51 | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20 | 13 | 245.64 | 1997-06-20 | 2004-02-28 | 14250 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL SAN LUIS | [5 empty] | 957360 | 90320 | 58990.081 | 56613.4015
22 | 4 | 89 | 51 | 288 | Piedrabuena - Tres Lagos |  | 8 | 75 | 2012-03-01 | 2016-10-29 | 637752 | 5783 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 4 | 90 | 51 | 3 | Acceso Sur a Caleta Olivia |  | 8 | 6 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 4400 | 2776 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 20 | 51 | 3 | Piedrabuena: Puente sobre Río Santa Cruz |  | 8 | 0.15 |  |  |  | 3750 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 10 | 72 | 55 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | km 2088- 2164,79 | 8 | 76.79 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 80000 | 13880 | 13880 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 14 | 51 | 288-P73 | Rotonda en interseccion R.N.N°228 Y R.P.N°73 |  | 8 | 0.5 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 12730 | 4417 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 21 | 51 | 288 | Emp. R.N.Nº3 - Pto. Santa Cruz | Mejoramamiento Accesibilidad al Puerto | 5 | 30 | 2012-11-01 | 2015-10-31 | 244090 | 12145 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 12 | 23 | 51 | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección I | 8 | 33.33 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 10000 | 1021 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 24 | 51 | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección II | 8 | 33.33 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 32500 | 1354 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 25 | 51 | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección III | 8 | 34.33 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 23400 | 975 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 14 | 51 | 3 | Km 1910,00 - km 1970,00 |  | 8 | 60 |  |  |  | 31230 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
26 | 3 | 17 | 51 | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3 | 13 | 180.05 | 2012-11-01 | 2016-11-14 | 81023 | 1350 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 28 | 51 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian | 13 | 277.4 | 2012-11-01 | 2016-10-29 | 35536 | 833 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 20 | 51 | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77 | 13 | 115.25 | 2012-11-01 | 2016-10-29 | 50117 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 23 | 51 | 3 | Malla 601 |  | 13 | 181 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 100000 | 1667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 24 | 51 | 3 | Malla 602 |  | 13 | 203 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 100000 | 1667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 96 | 56 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II | 8 | 72.65 | 2009-09-08 | 2013-05-08 | 336427 | 32582 | 46308.916 | 74790.0709 | 10.48% | 15.07% | 6
22 | 4 | 31 | 51 | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III) | km 1867 - km 1908,6 | 8 | 41.6 | 2008-08-01 | 2014-01-29 | 583876 | 5000 | 33454.948 | 33444.7482 | 3.2% | 16.81% | 6
22 | 10 | 67 | 52 | 40 | Rospentek - Güer Aike - S. II | El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco) | 8 | 81.5 | 2007-03-22 | 2014-06-19 | 325181 | 26726 | 28322.709 | 27190.2405 | 10.42% | 21.74% | 6
22 | 10 | 67 | 51 | 40-293 | Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco) | R.N.N°293-Tr.: Emp RNN° 40 - Paso Fronterizo Laurita | 8 | 64.34 | 2006-08-01 | 2013-12-29 | 263802 | 25478 | 34618.169 | 8383.5603 | 2.953% | 23.58% | 6
22 | 4 | 30 | 51 | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I) | km 1845 - km 1867 | 8 | 22.3 | 2009-04-01 | 2013-10-30 | 281721 | 4000 | 19802.137 | 19791.0699 | 7.746% | 29.05% | 6
22 | 4 | 51 | 51 | 3 | Variante Caleta Olivia | Intersecc. Norte R.N. N° 3 - Intersecc. Sur R.N. N° 3 | 8 | 7 | 2006-09-28 | 2013-12-27 | 323196 | 17749 | 21978.224 | 21837.471 | 7.317% | 33.49% | 6
22 | 10 | 72 | 53 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00 | 5 | 80.2 | 2010-11-01 | 2013-05-01 | 232922 | 28405 | 29217.865 | 63267.3172 | 34.58% | 36.21% | 6
22 | 4 | 96 | 57 | 40 | Lago Cardiel - Tres Lagos | Sección III - Acceso a Tres Lagos por R.N.Nº288 | 8 | 44.1 | 2009-09-08 | 2012-03-08 | 214482 | 22565 | 22565 | 0 | 27.67% | 48.45% | 6
22 | 4 | 96 | 54 | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - Sobre R.P.Nº25 | 8 | 66.5 | 2008-08-21 | 2013-05-20 | 269694 | 26914 | 26914 | 46102.2123 | 18.26% | 54.98% | 6
22 | 4 | 93 | 51 | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección III: km 89 - Bajo Caracoles | 8 | 42 | 2009-09-08 | 2012-03-30 | 223611 | 19080 | 46709.069 | 46709.0679 | 27.3% | 55.14% | 6
22 | 4 | 96 | 55 | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.Nº29 | 8 | 57 | 2009-01-16 | 2013-05-15 | 232607 | 21456 | 38476.876 | 78775.9617 | 29.41% | 55.36% | 6
22 | 9 | 53 | 52 | 40 | Güer Aike- Punta Loyola | Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico | 8 | 14 | 2007-08-02 | 2012-12-31 | 157052 | 10549 | 10549 | 0 | 20.21% | 57.74% | 6
22 | 9 | 52 | 51 | 288 | Empalme R.N.N°3 - La Julia | Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia | 8 | 73.64 | 2007-03-07 | 2013-06-04 | 337960 | 38833 | 41280.815 | 41246.3821 | 11.69% | 58.31% | 6
22 | 4 | 96 | 52 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km. 2289,64 | 8 | 72.85 | 2006-11-07 | 2012-04-06 | 205090 | 10673 | 23496.571 | 51296.4047 | 35.56% | 67.33% | 6
22 | 4 | 94 | 51 | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Gran Bajo San Julian - Cmdte Luis Piedrabuena | 8 | 111.7 | 2005-09-15 | 2009-12-15 | 126265 | 7739 | 8142.363 | 8242.3955 | 0% | 72.17% | 7
22 | 4 | 97 | 51 | P12 | Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado | km. 245,00 - Pico Truncado | 8 | 105 | 2007-01-06 | 2012-10-04 | 180302 | 17136 | 33717.107 | 33817.1053 | 18.31% | 75.43% | 6
22 | 3 | 19 | 51 | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía | Aeropuerto - Av San Martin (R.N. N°3) - 1° Etapa | 8 | 6.4 | 2005-09-26 | 2011-10-31 | 119559 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 77.24% | 7
22 | 4 | 98 | 51 | 40 | 28 de Noviembre - Rospentek | Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre | 8 | 10.95 | 2006-01-19 | 2012-10-19 | 44279 | 100 | 110.974 | 51.6388 | 1.362% | 78.5% | 6 | A
22 | 4 | 76 | 51 | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 8 | 40.28 | 2000-10-27 | 2004-12-31 | 66317 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 80.37% | 7
22 | 12 | 26 | 51 | S/N | Repavimentación y Pavimentación calles de Piedrabuena |  | 11 |  | 2007-12-14 | 2011-09-30 | 42350 | 10000 | 0.001 | 0 | 10.33% | 81.47% | 7
22 | 3 | 88 | 51 | 3 | Caleta Olivia - Gran Bajo S. Julian | km 1970,40 - km 2026 | 8 | 55.6 | 2007-01-06 | 2012-03-05 | 192270 | 25648 | 60579.376 | 60664.2579 | 20.6% | 83.07% | 6
22 | 4 | 71 | 51 | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | 8 | 48.92 | 2004-02-16 | 2007-07-17 | 80745 | 100 | 0 | 0 | 0% | 83.83% | 7
16 | 3 | 27 | 51 | 3;40;281;288;293 | TFO Santa Cruz - Convenio 12 |  | 11 | 1120.05 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 60251 | 8890 | 53365 | 53365 | 46.21% | 84.14% | 6
22 | 10 | 67 | 53 | 40 | Rospentek - Güer Aike - S. III | Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras | 8 | 41 | 2007-04-09 | 2011-12-07 | 200692 | 20276 | 20276 | 22717.3891 | 11.74% | 86.81% | 6
22 | 9 | 53 | 51 | 40 | Güer Aike- Punta Loyola | Autovia Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado | 8 | 21 | 2007-03-07 | 2012-01-04 | 207079 | 100 | 42543.376 | 52788.1723 | 8.702% | 86.94% | 6
22 | 4 | 74 | 51 | 40S | Emp. R.P.N°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | 5 | 34 | 2003-11-22 | 2011-10-20 | 32190 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 88.42% | 7
22 | 14 | 47 | 51 | 281 | Pto. Deseado - Emp. R.N.N°3 | Pto Deseado - km 32,55 | 8 | 32.55 | 2010-08-27 | 2012-08-25 | 68120 | 2500 | 0.001 | 0 | 34.49% | 89% | 6
22 | 4 | 69 | 51 | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla | km 0,00 - km 14,50 | 8 | 14.51 | 2003-10-28 | 2007-07-30 | 27377 | 100 | 0 | 0 | 0% | 89.07% | 7
26 | 1 | 26 | 51 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. R.N.Nº281- Gran Bajo de San Julian | 13 | 308.03 | 1997-11-25 | 2005-04-24 | 20207 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 89.58% | 7
22 | 11 | 86 | 51 | S/N | Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado | Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Pque. Industrial | 8 | 22.03 | 2007-04-01 | 2011-12-30 | 106812 | 2454 | 15249.959 | 15228.535 | 16.33% | 90.56% | 6
22 | 4 | 42 | 51 | 40S | Límite c/Chubut - Perito Moreno | Limite c/Chubut - Perito Moreno | 8 | 67.51 | 2006-11-17 | 2012-05-16 | 168017 | 15208 | 40046.873 | 40046.8697 | 23.91% | 91.36% | 6 | A
22 | 4 | 97 | 52 | P12 | Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado | Emp RP N° 25 - km 245,00 (Gdor Moyano) | 8 | 204 | 2004-12-30 | 2009-06-29 | 115021 | 100 | 100 | 0 | 0% | 91.87% | 7
22 | 10 | 72 | 52 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | km. 2026,00 - km 2088,55 | 8 | 62.55 | 2006-05-20 | 2010-10-31 | 153209 | 100 | 17854.886 | 5580.9505 | 0% | 95.71% | 7
22 | 4 | 72 | 51 | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | 8 | 50.14 | 2004-05-27 | 2007-05-27 | 70028 | 100 | 1845.452 | 1845.4519 | 0% | 96.01% | 7
22 | 4 | 78 | 51 | 40S | Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio | km 2839,55 - km 2872,18 | 8 | 32.63 | 2000-05-02 | 2004-10-30 | 28335 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 96.12% | 7
22 | 3 | 88 | 52 | 281 | Emp. R.N.Nº 3 - Pto Deseado | Emp. R.N.Nº3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado | 5 | 67.55 | 2007-04-25 | 2010-12-23 | 144573 | 100 | 100 | 0 | 0% | 97.39% | 7
22 | 4 | 73 | 51 | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección III: km 86 - Emp. R.P.N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) | 8 | 42.3 | 2004-05-27 | 2007-02-28 | 59913 | 100 | 0 | 0 | 0% | 97.47% | 7
22 | 2 | 51 | 52 | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | km 29 - Monte Aymond | 8 | 26 | 2003-05-12 | 2005-12-09 | 33502 | 100 | 0 | 0 | 0% | 97.54% | 7
22 | 4 | 79 | 51 | 40 | Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio | km 21,252 - km 28,740 | 8 | 7.488 | 2001-08-22 | 2007-03-31 | 19527 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.56% | 7
22 | 2 | 51 | 51 | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - km 29 | 8 | 29 | 2002-12-16 | 2004-11-14 | 32003 | 100 | 0 | 0 | 0% | 97.75% | 7
22 | 4 | 70 | 51 | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | 29 | 2003-11-12 | 2009-12-10 | 103732 | 100 | 0 | 0 | 0% | 97.78% | 7
22 | 4 | 99 | 51 | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección II: km 50 - km 86 | 8 | 36 | 2006-05-30 | 2010-04-28 | 83653 | 100 | 2179.056 | 2179.0553 | 0% | 97.94% | 7
22 | 4 | 94 | 53 | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos | 8 | 112 | 2005-12-03 | 2011-12-30 | 156999 | 8411 | 0.035 | 0 | 5.771% | 97.98% | 6
22 | 6 | 37 | 51 | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de Fundaciones |  | 5 | 20 | 2003-08-29 | 2004-06-30 | 10687 | 62 | 0.001 | 0 | 0% | 98.48% | 7
22 | 10 | 72 | 51 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones) | km 2184,79 - 2284,79 | 5 | 100 | 2005-12-20 | 2009-10-30 | 139213 | 516 | 2515.001 | 0 | 0% | 98.56% | 7
22 | 6 | 11 | 51 | 3 | Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) | Prog. 2581,32 (Ototel Aike-R. Gallegos) | 8 | 90 | 2005-06-28 | 2007-09-30 | 18034 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.67% | 7
22 | 4 | 96 | 53 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Las Horquetas - Acc. Pte. S/Río Chico - km. 2289,64 - km. 2344,99 | 8 | 55.35 | 2006-09-15 | 2009-02-28 | 96485 | 100 | 100 | 752.033 | 0% | 98.72% | 7
22 | 4 | 95 | 51 | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección II: km 49 - km 89 | 8 | 40 | 2006-11-24 | 2012-04-30 | 162664 | 7698 | 20740.003 | 20740.002 | 11.37% | 98.92% | 6 | A-C
22 | 4 | 96 | 51 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Bajo Caracoles (RPNº 39) - Río Olnie- km. 2189,52 - km. 2215,91 | 8 | 28.34 | 2007-03-01 | 2011-10-30 | 87725 | 5555 | 121002.411 | 27147.089 | 34.38% | 99.26% | 7
22 | 10 | 72 | 54 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | km 2284,79 - 2303 | 5 | 18.61 | 2007-08-22 | 2009-08-31 | 52641 | 100 | 100 | 0 | 0% | 99.29% | 8
22 | 10 | 67 | 54 | 40 | Rospentek - Güer Aike - S. IV | Ea. Buitreras- Güer Aike | 8 | 42 | 2007-04-09 | 2011-11-30 | 173644 | 3080 | 3080 | 27774.1832 | 16.4% | 99.41% | 7
22 | 4 | 94 | 52 | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos | 8 | 118 | 2005-09-15 | 2011-06-30 | 162730 | 100 | 100 | 0 | 1.748% | 99.73% | 7
26 | 1 | 2 | 51 | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº3 | 13 | 132.25 | 1997-04-24 | 2004-12-30 | 13515 | 34 | 0.001 | 0 | 0% | 99.75% | 7
22 | 4 | 34 | 51 | RP 23 | Pte.s/Rio Las Vueltas - Va.Turistica El Chalten | Acceso a Bahia Tunel | 8 | 20.51 | 2006-09-27 | 2009-12-30 | 44004 | 50 | 1378.384 | 1378.3829 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 35 | 51 | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec. II) | km 78 - Perito Moreno | 5 | 90 | 2003-11-10 | 2006-01-31 | 39924 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 36 | 51 | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec. I) | Las Heras - km 78 | 5 | 78 | 2003-09-24 | 2006-04-24 | 34798 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 55 | 51 | 3 | Límite c/Chubut - Caleta Olivia | km 1904,7 - km 1906,7 | 8 | 3 | 2003-06-03 | 2004-04-02 | 4501 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 68 | 51 | 3 | Repavimentación y Pavimentación Cruce R.P.N°5 |  | 8 | 8 | 2003-05-29 | 2004-12-31 | 9402 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 75 | 51 | 40S | Emp. R.P.N°11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. R.P.N°11 | 8 | 28.4 | 2003-02-07 | 2005-06-07 | 37081 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 6 | 10 | 51 | 3 | Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle) | Prog. 2522,81 | 8 | 200 | 2003-01-24 | 2003-12-24 | 8307 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 1 | 51 | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | 13 | 111.37 | 1997-05-26 | 2005-05-30 | 14043 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL SANTA CRUZ | [5 empty] | 9251894 | 512115 | 882700.587 | 887153.018
16 | 6 | 46 | 51 | A007 | Av. B. Parera - A Nivel R.N.Nº11 | km 0,00 - km 7,23 | 11 | 9.81 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 15000 | 2603 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 32 | 51 | 9 | Emp. R.N.N°A008 - Emp. R.N.N°A012 | Paso por Funes (Semaf. y Señal. Horizontal y Vertical) | 17 | 1 |  |  |  | 800 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 48 | 51 | 9 | Travesía Urbana por Funes |  | 8 | 2 |  |  |  | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 3 | 27 | 52 | A008 | Av. Cirvunvalación de Rosario (Colectoras) | km 20,846 - km 29,00 | 8 | 8.3 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 30000 | 4167 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 12 | 51 | 11 | Puente s/Río San Lorenzo |  | 8 | 30 | 2012-01-19 | 2013-01-17 | 1700 | 1275 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 18 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Matadero) | Prog. 425,54 | 8 | 32 | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 1140 | 855 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 19 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado) | Prog. 429,95 | 8 | 32 | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 1460 | 1095 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 20 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres) | Prog. 443,03 | 8 | 30 | 2012-09-30 | 2013-09-29 | 1170 | 878 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 45 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña) | Prog. 343,44 | 8 | 70 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 2347 | 1760 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 76 | 51 | 9 | Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008 | Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67 | 8 |  | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 18000 | 6246 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 77 | 51 |  | Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008 | Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4 | 8 |  | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 18000 | 6246 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 23 | 51 | 168 | Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias | Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastine | 5 | 3.5 | 2012-02-01 | 2015-01-30 | 140269 | 14224 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 10 | 25 | 51 | 178 | Las Rosas - Emp. R.N.Nº34 | 203-233 | 8 | 30 | 2012-10-01 | 2015-09-30 | 78000 | 22655 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 83 | 51 | A007 | Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte) | 19,1 kms | 8 | 19.1 | 2012-09-01 | 2014-03-02 | 36304 | 6299 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 44 | 51 | 9 | Rosario - Carcaraña |  | 8 | 39 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 40753 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 49 | 51 | 34 | Variante de paso por Rafaela | km 214,38 - km 231,50 | 8 | 19 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 70000 | 2917 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 32 | 51 | AO12 | Autovía R.N.N°AO12 |  | 8 | 20 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 100000 | 4167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 33 | 51 | 33 | Variante por Perez |  | 8 | 10 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 80000 | 2570 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 34 | 51 | 11 | Emp. R.N.N°98 - Lte. c /Chaco | Variante paso Reconquista y Avellaneda | 8 | 44.71 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 653841 | 3856 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 35 | 51 | 11 | Recreo - San Justo | Prolongación de Circunvalación a Cdad. de Santa Fe | 8 | 19 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 160000 | 3084 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 9 | 51 | 9-11-33 | Red de Accesos a Rosario |  | 8 | 56.65 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 173000 | 30016 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 13 | 51 | 95 | Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco | km. 813,09 - km. 862,64 | 8 | 49.55 | 2012-11-01 | 2013-10-30 | 48000 | 8328 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 49 | 51 | 34 | San Vicente - Rafaela | Paso por Rafaela | 5 |  | 2012-11-01 | 2013-10-31 23:59 | 20000 | 1667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 64 | 51 | 33 | Aut Rufino - Rosario | Construccción de Autovia | 8 | 72.63 | 2012-11-01 | 2016-11-14 | 1000000 | 7711 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 1 | 51 | 95 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco | 13 | 79.04 | 2012-11-01 | 2016-11-14 | 43116 | 719 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 26 | 51 | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N°11 - Prog. 123 | 13 | 123.43 | 2012-11-30 | 2016-08-31 | 70000 | 3778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 79 | 51 | A007 - 168 | Malla 232 - Santa Fe | A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial | 13 | 23 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 60000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
39 | 0 | 8 | 54 | 11 | Obra 223 a C.V 3 R.N.Nº11 | Arosena - Santo Tome | 20 | 1 | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 45469 | 13640.7 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
40 | 5 | 1 | 53 | A012 | Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V) |  | 22 |  | 2012-01-01 | 2016-12-29 | 10000 | 530.847 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 54 | A009 | Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V) |  | 22 |  | 2012-01-01 | 2016-12-29 | 10000 | 506.709 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 2 | 54 | A009 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A009 (Corredor Vial V) |  | 22 |  | 2012-01-01 | 2016-12-29 | 10000 | 734.608 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 2 | 53 | A012 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A012 (Corredor Vial V) | km 0 - km 41,83 | 22 | 41.83 | 2011-09-01 | 2012-08-30 | 57995 | 2618.601 | 0.001 | 5959.6053 | 0.4604% | 0.4604% | 6
22 | 6 | 15 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 3º Coronda) | Prog. 415,52 | 8 | 0.22 | 2011-08-01 | 2012-07-30 | 9613 | 2795 | 808.557 | 808.555 | 1.207% | 1.207% | 6
26 | 3 | 31 | 51 | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fe | Emp. RP Nº 2 - Emp. R.P.Nº286 / Prog. 123 - Tostado | 13 | 160.88 | 2011-09-01 | 2016-08-27 | 228147 | 6970 | 0.001 | 0 | 6.659% | 6.659% | 6
26 | 4 | 78 | 51 | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 2011-10-01 | 2016-10-30 | 223310 | 11144 | 13477.708 | 13477.7058 | 9.114% | 9.114% | 6
22 | 14 | 48 | 51 | A012 - 34 | Emp. R.N.Nº9 (O) - Emp. R.N.Nº11 | km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95 | 8 | 24.78 | 2011-08-24 | 2012-08-22 | 89867 | 12145 | 3939.143 | 3939.142 | 11.97% | 11.97% | 6
22 | 6 | 13 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) | Prog. 349,22 | 8 | 30 | 2011-02-25 | 2012-02-24 | 4270 | 1347 | 647.173 | 647.1614 | 12.3% | 12.3% | 6
22 | 14 | 12 | 51 | 95 | Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco | km. 768,77 - km. 813,09 y Acc.a Pozo Borrado | 5 | 44.32 | 2011-02-25 | 2014-02-28 | 166650 | 24760 | 27208.289 | 27208.2881 | 18.03% | 18.03% | 6
22 | 3 | 27 | 51 | A008 | Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Cordoba) - Av. San Martín (Tramo A) | km 10,125 - km 20,846 | 5 | 10.72 | 2009-07-15 | 2012-07-31 | 236703 | 29342 | 24959.64 | 24959.6373 | 17.79% | 45.05% | 6
22 | 12 | 39 | 51 | A008 | Río Paraná - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario) | km 1,310 - km 29,395 | 8 | 29 | 2009-02-25 | 2014-02-23 | 1022454 | 51685 | 262702.656 | 262702.6533 | 29.15% | 53.13% | 6
22 | 10 | 24 | 51 | 178 | Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa | km 115,76 - km 146 | 8 | 33.58 | 2008-10-29 | 2012-04-30 | 264164 | 32540 | 61735.96 | 61735.958 | 25.7% | 62.82% | 6
22 | 6 | 14 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Colastine) | Prog. 413,87 - Maciel - Coronda | 8 | 37 | 2009-07-17 | 2012-04-30 | 7026 | 100 | 3010.607 | 3010.6056 | 30.4% | 72.96% | 6
22 | 6 | 17 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda) | Prog. 417,14 | 8 | 43 | 2009-11-18 | 2010-11-17 | 6837 | 56 | 950.29 | 950.2869 | 0% | 82.51% | 7
26 | 3 | 9 | 51 | 178-177 | Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires | Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel R.N.N°9 | 13 | 173.23 | 2008-07-01 | 2013-06-29 | 219965 | 2000 | 17771.385 | 17771.3829 | 6.082% | 85.55% | 6
37 | 0 | 10 | 52 | 11 | Travesía Urbana km 787,23 - Reconquista | Reconquista - Reconquista | 21 | 1 | 2007-04-01 | 2009-09-30 | 13585 | 1665.909 | 0.001 | 0 | 0% | 87.74% | 7
22 | 7 | 25 | 51 | 11 | CVN° 3- Obra N° 226: Emp. RPN° 79 (S) - Calchaqui | km 635 - km 661 | 5 | 26 | 2007-02-28 | 2008-09-30 | 21351 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.38% | 7
39 | 0 | 5 | 54 | 34 | OM Nº 218 | R.N.N°34 km 66-86 | 5 | 20 | 2007-07-01 | 2010-10-31 | 55098 | 4101.391 | 2636.899 | 2636.8989 | 0% | 97.39% | 7
22 | 10 | 22 | 51 | 168 | Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias |  | 5 | 9 | 2007-07-31 | 2011-03-31 | 249616 | 12447 | 41194.802 | 41194.8014 | 4.744% | 97.53% | 8
26 | 2 | 72 | 51 | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 2004-01-10 | 2008-05-31 | 32892 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.49% | 7
22 | 10 | 27 | 51 | A008 | Río Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av. Pellegrini) | Río Parana - Av. Pellegrini - km 0,00 - km 10,125 | 8 | 10.125 | 2006-02-13 | 2009-07-14 | 59980 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.51% | 7
22 | 4 | 82 | 54 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc. Ia: Int. con R.N.N°9 Actual - Emp. R.N.N°178 (Armstrong) | 8 | 36 | 2006-11-15 | 2009-10-31 | 401265 | 100 | 100 | 1454.6175 | 0% | 98.73% | 7
22 | 10 | 96 | 51 | 177 | Empalme Ruta Provincial N° 21 - Alto Nivel R.N.N°9 | km 0,00 - km 7,82 | 8 | 7.82 | 2007-07-25 | 2009-05-31 | 13185 | 50 | 142.883 | 142.8811 | 0% | 99.17% | 8
26 | 2 | 71 | 51 | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp. c/Avda. Belgrano | 13 | 27.92 | 2003-11-19 | 2007-01-31 | 38487 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 99.24% | 7
22 | 4 | 82 | 55 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc. V: Emp. R.N.N°178 - Carcaraña | 8 | 39.6 | 2006-10-02 | 2009-11-30 | 421566 | 100 | 100 | 2743.7225 | 0% | 99.29% | 7
22 | 7 | 23 | 58 | 8 | CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148 | km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723 | 5 | 64 | 2006-05-01 | 2007-07-31 | 36836 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 99.4% | 7
22 | 3 | 25 | 51 | 95 | Emp. R.P.Nº286 - Lte. c/Chaco | Secc. I km. 862,31 - 912,02 | 5 | 49.71 | 2005-09-01 | 2008-08-30 | 106412 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 99.5% | 8
22 | 4 | 49 | 51 | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial | Secciones I y II | 5 | 11 | 2004-03-18 | 2006-08-17 | 10479 | 44 | 0.001 | 0 | 0% | 99.58% | 7
22 | 4 | 92 | 51 | 34 | CVN° 5- Paso p/Ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela | km 217 - km 225 | 5 | 8 | 2005-08-02 | 2009-05-31 | 66408 | 13 | 0.001 | 0 | 0% | 99.98% | 8
16 | 6 | 10 | 51 | A007 | Av. B. Parera - A Nivel R.N.N°11 - A Nivel RN.N°11- Calle J/Garay | km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular | 11 | 14.4 | 2005-07-21 | 2008-07-31 | 9792 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
16 | 7 | 9 | 54 | 98 | Tostado - Villa Minetti | km 155,79 - km 155,87 | 17 | 1 | 2008-06-10 | 2009-04-30 | 6967 | 100 | 74 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 26 | 51 | 95 | Emp. R.P.Nº286 - Lte. c/Chaco | Secc. II km. 912,02 - 941,20 | 5 | 29.18 | 2006-08-25 | 2008-04-30 | 58650 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 75 | 51 | 98 | Vera - Tostado | km 77,00 - km. 123,43 | 5 | 46.43 | 2004-10-04 | 2006-03-05 | 18036 | 100 | 18.783 | 15.0253 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 81 | 51 | 7 | Variante Laguna La Picasa | km 380 - km 390,5 | 8 | 10.5 | 2006-02-01 | 2007-07-31 | 67012 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 16 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda) | Prog. 416,67 | 8 | 80 | 2007-12-05 | 2009-03-31 | 14630 | 100 | 100 | 99.0703 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 52 | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012 | km 188 - km 278 | 5 | 90 | 2004-07-23 | 2006-12-22 | 46473 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 53 | A009 | CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11 | km 0 - km 12 | 5 | 12 | 2005-09-28 | 2006-07-28 | 10418 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 54 | A012 | CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Cordoba) | km 0 - km 42 | 5 | 42 | 2004-07-20 | 2005-04-19 | 6704 | 100 | 3.865 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 55 | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN° 168 - Emp. RPN° 39 | km 476 - km 607 | 5 | 131 | 2006-01-04 | 2006-09-30 | 7637 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 56 | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98 | km 684 - km 720 | 5 | 36 | 2004-08-05 | 2004-12-31 | 2566 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 57 | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40 | km 720 - km 730 / km 747 - km 787 | 5 | 50 | 2005-12-06 | 2006-10-06 | 24037 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 51 | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8 | km 535,55 - km 631 | 5 | 95.45 | 2004-11-23 | 2005-11-30 | 17560 | 100 | 210.231 | 39.8499 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 52 | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S) | km 676 - 754 | 5 | 78 | 2004-07-28 | 2005-06-30 | 18721 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 51 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela | km 151 km 225 | 5 | 74 | 2004-07-20 | 2005-07-19 | 24083 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 52 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13 | km 225 km 247 | 5 | 22 | 2004-07-14 | 2004-12-31 | 1626 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 53 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33 | km 299 - km 330 | 5 | 31 | 2005-11-16 | 2006-12-31 | 14444 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 54 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero | km 361 - km 398 | 5 | 37 | 2004-07-20 | 2004-12-31 | 2742 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 55 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65 | km 13,95 - km 66 | 5 | 52.05 | 2005-01-05 | 2006-04-06 | 29468 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 56 | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66 | km 86 - km 129 | 5 | 43 | 2005-01-13 | 2005-11-30 | 22829 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 9 | 52 | 7 | CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M. | km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616 | 5 | 7 | 2005-12-21 | 2008-05-31 | 18257 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 13 | 51 | 11 | CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16 | km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | 5 | 65 | 2006-02-08 | 2008-07-30 | 34295 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 16 | 59 | 11 | CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo | km 564 - km 600 | 5 | 36 | 2006-03-01 | 2007-03-31 | 26478 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 16 | 60 | 11 | CVN°3 - San Justo - Gomez Cello | km 607 - km 635 | 5 | 28 | 2006-03-14 | 2008-05-30 | 26512 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 17 | 58 | 33 | CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre | km 631 - km 673 | 5 | 42 | 2004-12-30 | 2005-10-30 | 11807 | 100 | 1369.96 | 1369.9587 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 40 | 51 | 11-A012 | Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial | Intercambiador R.N.N°11 y R.N.N°A012 y pte. s/desvio ferroviario | 8 | 2.38 | 2006-11-14 | 2009-10-31 | 39327 | 100 | 212.559 | 212.5576 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 31 | 51 | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N°11 - km 123,43 | 13 | 123.43 | 1997-12-09 | 2005-12-06 | 26066 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 64 | 51 | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | 13 | 209.05 | 1997-12-19 | 2003-11-30 | 21313 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 14 | 78 | 33 | Acceso canalizado km 743,8 - Casilda |  | 21 | 1 | 2008-07-01 | 2009-11-30 | 3661 | 0 | 0.001 | 469.1026 | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 69 | 51 | 188 | Intersec. Canaliz.Construcción bicisenda Florentino Amheguino |  | 21 | 1 | 2007-07-10 | 2008-02-07 | 4517 | 281 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 69 | 53 | 8 | Travesías Urbanas Venado Tuerto R.N.Nº8 | km 365,4 - km 369 Murphy R.N.Nº33 km 710,84 | 21 | 1 | 2007-05-01 | 2008-01-28 | 2142 | 37.211 | 0 | 0 | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 88 | 51 |  | Mejoras en Aeropuerto Sauce Viejo-Provincia de Santa Fe |  | 21 | 1 | 2007-12-01 | 2009-07-31 | 5964 | 0 | 250.001 | 247.9075 | 0% | 100% | 7
38 | 0 | 15 | 51 | 8 | Obra de Vinculción Acceso a Wheelwright R.P.Nº9 R.N.Nº8 km 294.82 |  | 21 | 1 | 2007-08-01 | 2009-11-30 | 7500 | 1767.714 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 12 | 63 | 51 | 34 | Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.NºA012 | Variante (km 0,00 - km 1,4 ) y Desagües | 8 | 1.4 | 2009-08-12 | 2011-03-30 | 29245 | 100 | 11686.753 | 11686.7512 | 19.92% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL SANTA FE | [5 empty] | 7663209 | 361858.69 | 475312.193 | 485484.1262
16 | 6 | 47 | 51 |  | Emp. R.N.N° 95 - Lte. c/ Chaco y Salta | km 176,33 - km 502,92 | 11 | 326.59 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 10000 | 3750 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 10 | 51 | 89 | Emp. R.P.N°116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/R.N.N°116 |  | 17 | 1 |  |  |  | 2018 | 24.035 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 27 | 51 | 34 | Travesía Urbana por Herrera |  | 17 | 1 |  |  |  | 3000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 28 | 51 | 34 | Travesía Urbana por Herrera |  | 17 | 1 | 2012-06-01 | 2012-09-30 | 5800 | 1772 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 7 | 29 | 51 | 34 | Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo | Emp. R.P.N°5 | 17 | 1 | 2012-03-01 | 2012-08-30 | 8000 | 1388 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 30 | 51 | 89 | Lte. con Chaco - Quimili | Emp. R.P.N°92 | 17 | 1 |  |  |  | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 67 | 51 | 34 | Fernández - La Banda (Secc. I) | Fernández - Beltrán | 17 | 1 | 2012-06-01 | 2013-04-01 | 3500 | 1749 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 7 | 68 | 51 | 34 | Fernández - La Banda (Secc. II) | Beltrán - La Banda | 17 | 1 | 2012-06-01 | 2013-01-30 | 2900 | 1611 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 8 | 14 | 51 | 89 | Límite con Chaco - Quimili | km 311,49 - km 386 | 5 | 74.51 |  |  |  | 2474 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 6 | 39 | 51 | 9 | Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo | Pte. s/Río Saladillo | 5 | 39 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 3000 | 1500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 54 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S IV) | Sección IV | 8 | 55.3 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 150000 | 18747 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 55 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S V) | Sección V | 8 | 42.38 | 2012-11-01 | 2014-10-30 | 180000 | 21188 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 56 | 16 | Corredor Bioceancio Norte - Metan - Avia Terai (S VI) | Sección VI | 8 | 45.06 | 2012-09-01 | 2015-08-31 | 140000 | 13453 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 57 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VII) | Sección VII | 8 | 45.01 | 2012-09-01 | 2015-08-31 | 140000 | 13453 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 58 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII) | Sección VIII | 8 | 46.7 | 2012-09-01 | 2015-08-31 | 140000 | 13453 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 84 | 52 | 98 | Bandera - Pinto | Sección II | 8 | 15 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 70000 | 2917 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 84 | 53 | 98 | Bandera - Pinto | Sección III | 8 | 15 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 60000 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 84 | 54 | 98 | Bandera - Pinto | Sección IV | 8 | 15 | 2012-11-01 | 2014-10-30 | 60000 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 46 | 51 | 89 | Quimili - Suncho Corral |  | 8 | 106 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 40000 | 6940 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 50 | 51 | 9-34 | Enlace R.N.N°9 c/R.N.N°34 |  | 8 | 22 | 2012-10-01 | 2014-09-30 | 15000 | 3856 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 63 | 51 | 9 | Aut Sgo del Estero - Termas de Rio Hondo |  | 8 | 65 | 2012-11-01 | 2015-10-31 23:57 | 300000 | 3856 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 85 | 51 | 9 | Malla 402 A | Lte. c/ Córdoba - Pte. s/ Río Saladillo | 13 | 96.66 | 2012-05-01 | 2017-07-29 | 86994 | 1450 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 86 | 51 | 9 | Malla 402 B | Pte. s/ Río Saladillo - Sgo. del Estero | 13 | 120.89 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 108801 | 1813 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 87 | 51 | 64 | MALLA 407 | Sgo del Estero - Emp. R.N.N°38 | 13 | 151.92 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 136728 | 2279 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 61 | 51 | 98 | Bandera - Pinto | Pte. s/Río Salado | 8 | 0.627 | 2011-10-04 | 2012-10-30 | 14266 | 2832 | 0.002 | 0 | 13.37% | 13.37% | 6 | A
22 | 4 | 85 | 51 | 89 | Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada) | km 490,51 - km 523,59 | 8 | 33.08 | 2010-08-17 | 2012-08-15 | 133079 | 23589 | 13379.59 | 13379.5886 | 11.03% | 15.85% | 6
22 | 6 | 57 | 51 | 0064 | La Banda - Sgo del Estero | Puente sobre Río Dulce y Accesos | 8 | 855.6 | 2008-06-30 | 2010-09-29 | 41027 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 88.6% | 7
22 | 2 | 6 | 51 | 16 | Lte. con Chaco - El Cabure | Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos | 8 | 38.63 | 2006-12-18 | 2010-09-16 | 62452 | 56 | 7989.373 | 7989.3683 | 0% | 91.27% | 7
22 | 10 | 84 | 51 | 98 | Bandera - Pinto | (Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00 | 8 | 15 | 2008-12-22 | 2011-10-09 | 60663 | 6905 | 24513.206 | 24513.2029 | 22.94% | 91.75% | 7 | A
22 | 11 | 29 | 51 | 9 | Circunvalación de Sgo. del Estero | Emp. R.N.Nº9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S) | 8 | 7.5 | 2008-02-01 | 2010-10-01 | 63918 | 5283 | 7229.527 | 7229.5263 | 0% | 92.37% | 7
26 | 3 | 14 | 51 | 64 | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman | Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38 | 13 | 151.92 | 2005-08-01 | 2011-08-31 | 57458 | 100 | 832.161 | 832.1597 | 3.665% | 94.96% | 7
22 | 11 | 55 | 51 | P6 | Sachayoj - Otumpa (S. III) | Sección III: 92.000 - 114.000 | 8 | 22 | 2007-05-08 | 2009-04-30 | 46886 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 96.45% | 7
26 | 3 | 26 | 51 | 9 | Malla 402 A - Sgo. del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | 13 | 96.66 | 2005-07-01 | 2011-06-30 | 48125 | 100 | 2428.843 | 2428.8402 | 2.487% | 98.46% | 7
22 | 7 | 12 | 52 | 9 | CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347 | km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250 | 5 | 44 | 2006-01-23 | 2008-07-31 | 39567 | 100 | 100 | 1375.3016 | 0% | 98.97% | 8
16 | 7 | 26 | 51 | 34 | Colonia Dora - Taboada - Travesia Urbana por Lugones | km 613,030 - km 615,030 | 17 | 1.8 | 2008-06-24 | 2008-09-30 | 1401 | 108 | 0.001 | 0 | 0% | 99.43% | 7
26 | 3 | 12 | 51 | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Río Saladillo (Puente) - Stgo. del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 2006-01-01 | 2011-12-30 | 59517 | 100 | 1726.001 | 1725.9988 | 3.488% | 99.45% | 6 | A-C
26 | 3 | 34 | 51 | 34 | Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman | La Banda - Rosario de la Frontera | 13 | 251.9 | 2007-04-03 | 2012-03-30 | 172584 | 2515 | 49566.438 | 49566.4349 | 41.95% | 99.7% | 6 | A-C
22 | 11 | 39 | 51 | P6 | Sachayoj - Otumpa (S IV) | S. IV: 114,000 - 137,416 | 8 | 23.42 | 2007-05-08 | 2009-04-30 | 41274 | 15 | 0.001 | 0 | 0% | 99.96% | 7
22 | 11 | 53 | 51 | P6 | Sachayoj - Otumpa (S. I) | I - Prog. 48200 - 70000 | 8 | 21.8 | 2008-04-25 | 2011-04-30 | 60413 | 672 | 1261.243 | 1261.2399 | 2.089% | 99.97% | 7
22 | 2 | 23 | 51 | 16 | Lte. c/Chaco - El Cabure | Sección II - Los Pirpintos - El Cabure | 8 | 29.2 | 2006-10-17 | 2009-07-16 | 58381 | 111 | 1179.68 | 1179.6769 | 0% | 99.98% | 7
22 | 11 | 54 | 51 | P6 | Sachayoj - Otumpa (S. I) | II - 70000 - 92000 | 8 | 22 | 2007-04-26 | 2009-02-26 | 48507 | 102 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 86 | 51 | 98 | Límite Santa Fe - Bandera | km 180,79 - km 226,67 | 5 | 45.88 | 2006-02-21 | 2010-02-28 | 90310 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 85 | 51 | 34 | Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia | km 857,52 - km 883,38 | 11 | 25 | 2006-06-28 | 2007-02-28 | 1281 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 11 | 51 | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchan - Emp. R.N.N°34 | 13 | 79.7 | 1997-04-10 | 2006-08-07 | 19845 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 53 | 51 | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo | 13 | 96.66 | 1997-12-03 | 2002-12-31 | 6976 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL SANTIAGO DEL ESTERO | [5 empty] | 2788653 | 173355 | 110230.127 | 111481.3382
16 | 8 | 64 | 51 | 157 | Monteagudo - Simoca | km. 1175,05 - km. 1234,70 | 11 | 60 | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 16694 | 5899 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 65 | 51 | 157 | Lavalle - Monteagudo | km. 1095,21 - km. 1174,06 | 11 | 80 | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 20688 | 6593 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 66 | 51 |  | Emp. R.N.N°9 - Pte. Lucas Córdoba |  | 11 | 6 | 2012-09-01 | 2014-03-02 | 30000 | 6940 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 33 | 51 | 157 | Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros) | Prog.1158,00 | 8 | 90 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 3300 | 1650 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 34 | 51 | 157 | Puente s/Aº El Chileno |  | 8 | 30 | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 1604 | 1203 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 78 | 51 | 38 | Aguilares - Monteros | Pte. s/ Río Medina (km 729,20) | 8 |  | 2011-12-01 | 2012-10-31 | 15000 | 5205 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 3
22 | 6 | 79 | 51 | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tucumán Catamarca | Pte. s/ Río Chirimayo km 17,68 | 8 |  | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 10000 | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 73 | 51 | 65(EX365) | Emp. R.N.N°38 - Lte. c/Catamarca |  | 8 | 30 | 2012-07-01 | 2013-12-30 | 25000 | 5783 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 73 | 52 | 65 | Emp. R.N.N°38 - Lte. c/Catamarca | Sección III Alpachiri - Cochuna | 8 | 18 | 2012-09-01 | 2014-08-31 | 54000 | 9369 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 73 | 53 | 65 | Emp. R.N.N 38 - Lte. Tucuman/Catamarca | Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán /Catamarca | 8 | 22 | 2012-11-01 | 2015-10-31 | 300000 | 34700 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 45 | 51 | 157 | Vte. Bella Vista - Emp. Aut. Ruta Nacional N°38 |  | 8 | 8 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 21000 | 4858 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 3 | 51 | 9 | Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas |  | 8 | 2 | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 32500 | 11278 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 20 | 51 | 38 | Paso por Monteros y Av. de Circunvalación |  | 8 | 3.5 | 2012-11-01 | 2013-10-31 | 10000 | 3470 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 4 | 51 | 38 | Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp R.N.Nº38 | 8 | 20 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 195000 | 3996 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 37 | 51 | 38 | Río Marapa - Famailla | Secc. I, II , III , IV | 8 | 23.7 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 400000 | 4365 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 37 | 52 | 38 | Río Marapa - Famailla | Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi | 8 | 19.9 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 105240 | 4385 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 37 | 53 | 38 | Río Marapa - Famailla | Secc. II: Acc. Aguilares - Concepcion | 8 | 7.2 | 2012-11-01 | 2014-10-31 | 50100 | 3333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 72 | 51 | 38 | Monteros - San Martín de Tucumán | Pte. Canal Sur (km. 801,39) Avda. Democracia | 8 |  | 2012-11-01 | 2013-08-01 | 12367 | 4627 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 73 | 51 | 38 | Aguilares - Monteros | Emp. R.N.N°65 - Acc. Pte. s/Río Gastona (Concepción) | 8 |  |  |  |  | 15615 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 14 | 4 | 51 | 9 | Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Av. del Campo | km. 1288,15 - km. 1300,05 | 8 | 11.9 | 2012-06-01 | 2014-05-31 | 108945 | 16193 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 14 | 55 | 51 | 9 | A° Mista - San Miguel de Tucuman | Emp. Ex R.N.Nº9 - pte.s/Río Sali | 11 | 2.75 | 2012-11-01 | 2013-05-01 | 25000 | 5783 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 58 | 51 | A016 | Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34 (7 de abril) | Pte s/ Río Sali - Emp. R.P.Nº321 | 8 | 20 | 2012-11-01 | 2013-02-28 | 110000 | 19085 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 15 | 51 | 40N | Malla 435 - Catamarca - Tucuman | Río Las Cuevas - Límite con Salta | 13 | 139.15 | 2012-11-01 | 2016-10-29 | 62618 | 1076 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 77 | 51 |  | Malla 409 A | Emp. R.P.Nº329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 2012-09-01 | 2017-08-30 | 50000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 84 | 51 | 157 | Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero | Acc. a Frías Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) | 13 | 242.16 | 2012-11-30 | 2017-11-28 | 115164 | 1919 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 22 | 51 | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección II: Acceso a Aguilares - Concepcion | 8 | 9.47 | 2011-10-11 | 2013-05-29 | 136148 | 11216 | 13614.757 | 13614.7555 | 1.64% | 1.64% | 6
22 | 10 | 31 | 51 | 38 | Río Marapa (Alberdi)- Principio Autopista | Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares | 8 | 21 | 2009-06-10 | 2012-06-08 | 222716 | 38328 | 14431 | 14430.9972 | 15.54% | 28.77% | 6
22 | 12 | 2 | 51 | 40 | Las Mojarras - Emp. R.P.N°357 (Acc. a Quilmes) | Secc. I y II | 8 | 20 | 2009-05-04 | 2012-04-02 | 110693 | 19015 | 29394.301 | 29394.3002 | 16.24% | 39.33% | 6
22 | 10 | 32 | 51 | 38 | Río Marapa (Alberdi)- Principio Autopista | Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista | 8 | 13.9 | 2007-03-08 | 2011-05-06 | 133187 | 49 | 6748.57 | 6748.5672 | 5.465% | 87.66% | 7
16 | 3 | 39 | 51 | 9-38 | TFO Tucumán - Convenio N 7 |  | 11 | 67.37 | 2008-01-01 | 2009-12-25 | 3000 | 50 | 0 | 0 | 0% | 95.83% | 7
26 | 3 | 35 | 51 | 38 | Malla 437 | Lte. c/Catamarca - Emp. R.N.Nº9 - San Miguel Tucumán | 13 | 145.7 | 2006-05-01 | 2012-04-30 | 106247 | 2592 | 6387.216 | 6387.211 | 5.964% | 97.42% | 6
26 | 3 | 15 | 51 | 157 | Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero | Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329 | 13 | 127.96 | 2005-04-01 | 2011-03-31 | 47489 | 547 | 2078.829 | 2078.8284 | 1.466% | 97.5% | 7
22 | 4 | 40 | 51 | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38 (Actual) | 8 | 20 | 2004-10-15 | 2007-08-15 | 86183 | 100 | 0 | 0 | 0% | 97.55% | 8
37 | 0 | 67 | 51 | 9 | Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum.y constr. Pasarelas Peatonales |  | 21 | 1 | 2006-09-01 | 2008-03-31 | 4126 | 100.448 | 0.001 | 0 | 0% | 97.58% | 7
26 | 2 | 81 | 51 | 157 | Malla 409 A - Tucuman | Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 2001-06-19 | 2009-07-31 | 26735 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.61% | 7
26 | 2 | 78 | 51 | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman | Lte. c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frias | 13 | 117.12 | 2005-02-01 | 2012-01-30 | 43402 | 100 | 1865.91 | 1865.9094 | 4.286% | 99.12% | 6 | A
22 | 4 | 39 | 51 | 38 | Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III) | Acceso a Concepcion - Acceso a Monteros y Acceso a Concepcion | 8 | 26.6 | 2008-01-14 | 2010-11-30 | 249842 | 49 | 10839.23 | 10839.2277 | 0% | 99.39% | 7
22 | 10 | 74 | 51 | 65(EX365) | Concepción - Iltico | Puente s/Río Chirimayo | 8 | 0.03 | 2006-07-27 | 2007-10-31 | 1333 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 83 | 51 | 65 | R.N.Nº65 (EX365) Emp R.N.Nº38 Lte c/Catamarca | RN38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16) | 8 | 14.96 | 2010-03-02 | 2011-08-31 | 20012 | 5516 | 10309.927 | 10309.9258 | 30.12% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL TUCUMAN | [5 empty] | 2965333 | 261157.448 | 95669.767 | 95669.7224
22 | 2 | 18 | 51 | Comp.i | Emp. R.N.N° 3 - Lte. con Chile | Prog. 0 - Prog. 11 | 8 | 11 | 2012-11-01 | 2014-10-30 | 13000 | 1250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 41 | 51 | 3 | Ushuaia- Lapataia | Int.Av. H.Irigoyen/L.N.Alem-Portal Acc. PNT.d.F.-Ba. LaPataia-Acc. Cas.R.Pipo | 8 | 22 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 60000 | 8097 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 13 | 51 | 3 | Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano |  | 8 | 6.842 | 2012-11-01 | 2014-05-02 | 13000 | 3007 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 51 | 51 | S/N° | Emp. R.N.N°3 (San Sebastián) - Emp. Comp. C |  | 8 |  | 2012-11-01 | 2015-10-31 23:57 | 100000 | 2778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 52 | 51 | S/N° | Emp. Comp. C - Emp. Comp. B |  | 8 |  | 2012-11-01 | 2015-05-02 11:57 | 80000 | 2667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 53 | 51 | S/N° | Emp. Comp. B - Emp. Comp. D |  | 8 |  | 2012-11-01 | 2014-10-31 23:58 | 50000 | 2083 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 54 | 51 | 3 | Tolhuin - Ushuaia | La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5) | 8 | 43.3 | 2012-10-01 | 2013-03-31 | 25000 | 4167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 17 | 51 | 3 | Malla 636 | Tolhuin - Ushuaia | 13 | 99.58 |  |  |  | 1577 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 13 | 36 | 51 | 3 | Hito 1 - San Sebastian | Secc. I, II y III | 8 | 91.98 | 2011-05-01 | 2014-04-29 | 471827 | 3547 | 62929.62 | 62929.6193 | 20.86% | 20.86% | 6
16 | 3 | 28 | 51 | 3-Comp. A,b,i,l | TFO Tierra del Fuego - Convenio 11 |  | 11 | 350.31 | 2010-01-01 | 2011-12-31 | 30246 | 5682 | 6658 | 6658 | 18.31% | 34.52% | 6
22 | 10 | 42 | 51 | 3-V-1 | Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia | km. 3049,52 - km. 3054,86 | 8 | 5 | 2010-11-01 | 2011-04-30 | 16012 | 4693 | 15270.489 | 15270.4883 | 86.62% | 93.75% | 7
26 | 4 | 9 | 51 | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento | 13 | 183.81 | 2007-10-01 | 2012-09-30 | 103249 | 6845 | 5993.687 | 5993.6843 | 4.49% | 95.67% | 6
22 | 4 | 22 | 51 | 3 | Rio Milna - Rancho Hambre | km 2988,48 - km 3000,00 (Paso Garibaldi) | 8 | 11.52 | 1999-02-01 | 2005-01-29 | 16289 | 67 | 0 | 0 | 0% | 98.97% | 7
22 | 4 | 66 | 51 | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) | 8 | 25 | 2004-04-16 | 2006-07-15 | 48775 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 67 | 51 | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Kosovo (km 2959) - La Herradura (2988) | 5 | 23 | 2004-10-22 | 2007-03-23 | 37637 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL TIERRA DEL FUEGO | [5 empty] | 1065035 | 46660 | 90851.803 | 90851.7919
40 | 7 | 1 | 51 | 9 | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII) | km 1304 - km.1362 | 21 | 3 | 2012-05-01 | 2013-07-31 05:59 | 68302 | 1766.169 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 51 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai | Sección I | 8 | 40.18 | 2012-11-01 | 2014-10-30 | 164500 | 23710 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 96 | 51 | 11 | Autovía Resistencia - Formosa |  | 8 | 150 | 2012-11-01 | 2017-10-30 | 350000 | 4498 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
37 | 0 | 76 | 51 | 9 | Constr. Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento | km 1429.75-km 1446.50 y km 1146.30-km 1153.55 | 21 | 1 | 2012-02-01 | 2012-08-01 | 2579 | 2579 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
40 | 4 | 1 | 52 | 19 | Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) |  | 21 | 107 | 2012-07-01 | 2013-08-30 19:59 | 59783 | 11329.291 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 4 | 1 | 53 | 34 | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) |  | 21 | 196.29 | 2012-04-01 | 2015-06-30 23:57 | 563169 | 14028.597 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 4 | 1 | 54 | 38 | Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV) |  | 21 | 2.52 | 2012-07-01 | 2013-08-30 19:59 | 9780 | 3810.226 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 4 | 2 | 54 | 38 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV) |  | 22 | 172.18 | 2012-07-01 | 2015-04-30 23:59 | 92114 | 3810.226 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 51 | 9 | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V) |  | 21 | 32 | 2012-06-01 | 2013-12-30 11:58 | 86281 | 4163.752 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 52 | 11 | Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V) |  | 21 | 19 | 2012-06-01 | 2013-12-30 11:58 | 104102 | 2966.081 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 55 | 9 | Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V) |  | 22 |  | 2012-01-01 | 2016-12-29 23:53 | 10000 | 434.346 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 6 | 1 | 51 | 12 | Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) |  | 21 | 249.28 | 2012-01-01 | 2015-06-30 23:57 | 492790 | 13176.106 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 6 | 1 | 52 | 16 | Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) |  | 17 | 47.46 | 2012-01-01 | 2018-11-28 | 489336 | 9212.092 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 7 | 1 | 52 | 34 | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII) | km 404 - km 437 / km 1132 - km 1193 / km. 1300,50 | 21 | 329.5 | 2012-06-01 | 2012-12-31 | 12008 | 469.11 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
40 | 8 | 1 | 52 | 8 | Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) |  | 21 | 37.17 | 2012-01-01 | 2014-06-30 23:58 | 478068 | 807.18 | 0.001 | 22.7825 | 0% | 0% | 0
40 | 8 | 1 | 53 | 33 | Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) |  | 21 | 2 | 2012-01-01 | 2014-06-30 | 19828 | 18441.538 | 0.002 | 364.5203 | 0% | 0% | 0
40 | 8 | 2 | 53 | 33 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) |  | 22 | 347.18 | 2012-01-01 | 2015-04-30 23:59 | 176304 | 6495.92 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 9 | 1 | 51 |  | Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I) |  | 21 | 113.5 | 2012-01-01 | 2014-10-26 | 254701 | 3447 | 6549.652 | 6549.6494 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 2 | 52 | 11 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°11 (Corredor Vial V) |  | 22 | 836.23 | 2011-09-01 | 2015-04-30 23:59 | 1018393 | 25178.185 | 0.001 | 10810.2538 | 0.0383% | 0.0383% | 6
40 | 5 | 2 | 55 | 9 | Obras de Refuerzo de Infraes en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V) |  | 22 | 167.8 | 2011-09-01 | 2013-06-30 23:59 | 318484 | 12990.656 | 0.001 | 12208.1219 | 0.1316% | 0.1316% | 6
40 | 4 | 2 | 53 | 34 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) | Palacios- Monigotes, Prog. 279,00 - 299,00, R.N.N°34 | 22 | 610.1 | 2011-02-01 | 2014-06-30 23:59 | 360722 | 14976.294 | 0.001 | 22830.1177 | 0.743% | 0.7593% | 6
40 | 4 | 2 | 52 | 19 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) |  | 22 | 332.5 | 2011-02-01 | 2014-04-30 23:59 | 290527 | 11329.291 | 15223.113 | 17888.6462 | 0.8719% | 0.8719% | 6
40 | 5 | 2 | 51 | 9 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial V) |  | 22 | 647.89 | 2011-02-05 | 2013-06-30 23:59 | 1173061 | 27091.41 | 86379.805 | 57401.8268 | 1.221% | 1.221% | 6
40 | 7 | 2 | 51 | 9 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII) |  | 22 | 360.1 | 2011-07-13 | 2015-04-30 23:59 | 398440 | 16025.371 | 58314.751 | 9216.8547 | 1.583% | 1.585% | 6
40 | 2 | 1 | 51 | 5 | Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II) |  | 21 | 5 | 2011-12-01 | 2013-04-30 23:59 | 20678 | 1085.609 | 3852.445 | 881.5335 | 1.668% | 1.668% | 6
40 | 8 | 2 | 52 | 8 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) |  | 22 | 467.45 | 2011-01-14 | 2015-04-30 23:59 | 1009697 | 19471.186 | 0.001 | 23140.2828 | 1.961% | 1.961% | 6
40 | 6 | 2 | 51 | 12 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) |  | 22 | 1122.3 | 2011-02-22 | 2015-04-30 23:59 | 659361 | 14705.371 | 43296.801 | 24584.0287 | 2.543% | 2.543% | 6
40 | 3 | 1 | 51 | 7 | Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III) |  | 21 | 49.6 | 2011-05-01 | 2014-05-25 23:57 | 1089173 | 21545.798 | 59748.189 | 59155.4605 | 2.623% | 2.623% | 6
40 | 2 | 2 | 51 | 5 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°5 (Corredor Vial II) |  | 22 | 254 | 2011-03-15 | 2013-06-30 23:59 | 674787 | 17145.988 | 82751.412 | 48820.2079 | 2.962% | 2.962% | 6
40 | 2 | 1 | 52 | 188 | Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II) |  | 21 | 15.43 | 2012-03-14 | 2013-08-30 19:59 | 82498.8324 | 3821.303 | 0.001 | 2970.9097 | 3.227% | 3.227% | 6
40 | 2 | 2 | 52 | 188 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II) | km. 17,00 - km. 35,00 | 22 | 471.3 | 2011-03-15 | 2015-04-30 23:59 | 619217 | 25293.2 | 0.001 | 33931.2031 | 7.577% | 7.577% | 6
40 | 6 | 2 | 52 | 16 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) |  | 22 | 265 | 2011-03-21 | 2014-04-30 23:59 | 208998 | 5176.275 | 0.001 | 18712.7718 | 9.165% | 9.165% | 6
40 | 7 | 2 | 52 | 34 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII) |  | 22 | 571.5 | 2011-02-10 | 2014-04-30 23:59 | 524918 | 17807.623 | 5861.41 | 54959.3047 | 9.216% | 9.216% | 6
40 | 3 | 2 | 51 | 7 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III) |  | 22 | 631.1 | 2011-01-10 | 2015-04-30 23:59 | 1964752 | 42663.423 | 208280.497 | 207423.1017 | 12.1% | 12.1% | 6
16 | 4 | 9 | 51 | Varias | Señalamiento Horizontal Zona Centro | Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires | 12 | 2765 | 2010-09-17 | 2013-09-30 | 105935 | 3751 | 29733.469 | 29733.4676 | 38.84% | 43.8% | 6
16 | 4 | 7 | 51 | Varias | Señalamiento Horizontal Zona Litoral | Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe | 12 |  | 2010-07-26 | 2013-07-30 | 98562 | 3801 | 31985.196 | 31985.195 | 36.81% | 52.37% | 6
16 | 4 | 10 | 51 | Varias | Señalamiento Horizontal Zona Sur | Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. | 12 | 3049.8 | 2010-08-20 | 2013-08-18 | 132099 | 3748 | 49769.784 | 49769.7817 | 47.23% | 57.04% | 6
16 | 4 | 8 | 51 | Varias | Señalamiento Horizontal Zona Norte | Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Ríoja, San Juan, Córdoba | 12 |  | 2010-07-26 | 2013-07-24 | 103784 | 3690 | 47190.195 | 47190.1923 | 57.19% | 69.88% | 6
16 | 4 | 6 | 51 | Varias | Señaletica Turistica en Rutas Nacionales | Nacional | 12 |  | 2011-01-05 | 2012-05-05 | 23269 | 2938 | 11376.228 | 11376.2263 | 73.29% | 73.29% | 6
37 | 0 | 72 | 51 | 22 | Vte. R.N.Nº22 y vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.Nº151 - R.P.Nº7 |  | 20 | 5.83 | 2009-03-01 | 2011-12-01 | 34339 | 8949.209 | 37867.002 | 37867 | 53.94% | 91.88% | 6 | C
39 | 0 | 5 | 51 | 9 | OM Nº 217 | R.N.N°9 km 1215-1225 km 1315-1325 | 5 | 20 | 2006-04-01 | 2009-11-30 | 16918 | 59.181 | 0 | 0 | 0% | 99.65% | 7
39 | 0 | 1 | 55 | 7 | OM Nº 211 | km 399-406 / km 424-457 | 5 | 40 | 2006-10-25 | 2009-11-30 | 23802 | 3028.34 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 57 | 51 | 20 | Va. Dolores-Límite Cordoba/San Luis-Quines | km.198,65- km. 266,4 | 11 | 67.76 | 2007-12-20 | 2008-11-30 | 29393 | 100 | 671.512 | 671.5112 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL INTERPROVINCIAL | [5 empty] | 14415452.8324 | 431516.347 | 778851.484 | 820464.9518
16 | 1 | 1 | 51 | Varias | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 388486.69 | 67815.2 | 407196.453 | 405474.5182 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 1 | 2 | 51 | Varias | Compra de Materiales para Seguridad Vial |  | 14 |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 3211 | 14121 | 5577.85 | 3210.81 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 4 | 1 | 51 | Varias | Señalamiento Horizontal - Nacional | País | 12 |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 16409.723 | 22826 | 24167.574 | 18404.642 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 5 | 1 | 51 | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 | 48 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 36299.214 | 10387 | 37906.749 | 37948.352 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 5 | 2 | 51 | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 21294.739 | 3559 | 21960.987 | 21745.5832 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 5 | 3 | 51 | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 5.991 | 306 | 5.991 | 5.9899 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 5 | 4 | 51 | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 18771.83 | 5415 | 18322.975 | 18322.9734 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 7 | 99 | 51 |  | Obras de Seguridad Vial | Nacional | 14 | 833.69 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12211.847 | 44672 | 9469.665 | 7954.6694 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 8 | 1 | 51 | VS | Obras Menores de Conservación Mejorativa |  | 14 | 1000 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 246787.832 | 59000 | 240398.699 | 251162.8464 | 100% | 100% | 6 | B
22 | 3 | 1 | 51 | VS | Convenios con Provincias y Municipios |  | 14 | 0 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 12638.389 | 2204 | 11350.636 | 11350.636 | 100% | 100% | 6 | B
22 | 4 | 1 | 51 | Vs | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 | 201.8 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 26994.288 | 15535 | 25996.795 | 26077.9149 | 100% | 100% | 6 | B
22 | 8 | 2 | 51 |  | Corredor de los Lagos |  | 18 | 51.5 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 900.048 | 880 | 900.048 | 33.4131 | 100% | 100% | 6 | B
22 | 12 | 1 | 51 | - | Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales |  | 14 | 18.76 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2770.014 | 3779 | 2568.491 | 2568.4902 | 100% | 100% | 6 | B
22 | 14 | 3 | 51 | Vs | Plan Remediación de Canteras |  | 14 |  | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  | 17350 | 0.001 | 0 |  |  | 6 | B
[5 empty] | TOTAL PAIS | [5 empty] | 786781.605 | 267849.2 | 805822.914 | 804260.8387
[5 empty] | TOTAL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | [5 empty] | 124831521.4374 | 7700750 | 9762772.033 | 9770180.7582