## cuadro
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA - EJERCICIO 2012
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN
DATOS DE OBRA | [12 empty] | Avance financiero (en miles de $) |  |  |  | Avance físico
Pr | Sp | Py | UB | Ob | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long. Km. | Fecha Inicio | Fecha Fin | Inversión Total | Crédito Inicial | Crédito Vigente 31/12/12 | Devengado 31/12/12 | Avance 2012 | Avance Total | Est | Obs
16 | 6 | 57 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | A001 | Acceso Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal) | Km 40,02 - km 46,92 | 11 | 6.9 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 40000 | 444.444 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 71 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Emp. Calle Monteagudo - Emp. R.N.N°3 | Km 135,63 - km 139,67 | 11 | 4 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 24250 | 538.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 74 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | S/N° | Pte. Nicolás Avellaneda | Construcción de Izadores | 11 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 15000 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 95 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 228-P73 | Rotonda en Intersección R.N.Nº228 y R.P.Nº73 |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 26000 | 577.778 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -71 | 0 | 16 | 3 | 24 | 51 | 42 |  | TFO La Pampa - Convenio 12
22 | 12 | 18 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección I: Vte en la RP N° 007-01 | 8 | 8 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 954000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 7 | 0 | 16 | 3 | 25 | 51 | 58 | 242-40 | TFO Neuquén - Convenio 13 | Catan Lil Lte.c/ Mendoza - Las Lajas Lte. c/Chile
22 | 12 | 18 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo | 8 | 10.5 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 120000 | 1333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 7 | -1 | 16 | 3 | 25 | 51 | 58 | 242-40 | TFO Neuquén Convenio 12 | Catan Lil Lte.c/ Mendoza - Las Lajas Lte. c/Chile
22 | 12 | 18 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección III: Paraje El Cholo - 2º Acceso a Médanos | 8 | 28 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 336000 | 3733.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | -2 | 16 | 3 | 26 | 51 | 58 |  | TFO Río Negro Convenio 13 | Convenio 13
22 | 12 | 18 | 6 | 54 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca | 8 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 40000 | 444.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | -3 | 16 | 3 | 26 | 51 | 62 |  | TFO Río Negro - Convenio 12 | Convenio 12
22 | 12 | 40 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517 | 8 | 69 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 100000 | 1111.111 | 509.671 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -13 | -1 | 16 | 3 | 27 | 51 | 78 | 3;40;281;288;293 | TFO Santa Cruz - Convenio 12
22 | 12 | 40 | 6 | 54 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623 | 8 | 51 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 85000 | 944.444 | 1020.068 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -13 | -3 | 16 | 3 | 27 | 51 | 78 | 3;40;281;288;293 | TFO Santa Cruz - Convenio 13
22 | 13 | 71 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | S/Nº | Campamento Zárate |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 20000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -43 | 0 | 16 | 3 | 28 | 51 | 94 |  | TFO Tierra Del Fuego - Convenio 11
22 | 14 | 2 | 6 | 55 | BUENOS AIRES | varias | Camino del Buen Ayre | Tramo Existente | 5 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 100000 | 9088.889 | 7700 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 26 | -4 | 16 | 3 | 28 | 51 | 94 |  | TFO Tierra Del Fuego - Convenio 12
22 | 14 | 20 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 205 | Autopista Ricchieri - Cañuelas | Acceso a Cañuelas | 8 |  | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 25300 | 374.815 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 10 | 0 | 16 | 3 | 30 | 51 | 38 | 52 - 40 | TFO Jujuy Convenio 12 | A° Churcalito - Lte. c/Salta - Lte. c/Salta - La Quiaca
22 | 14 | 22 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 35 | Bahía Blanca - Nueva Roma | Km 7,70 - km 50,00 | 5 | 42.3 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 32681 | 726.244 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | 0 | 16 | 3 | 30 | 51 | 38 | 52 - 40 | TFO Jujuy Convenio 13 | A° Churcalito - Lte. c/Salta - Lte. c/Salta - La Quiaca
22 | 14 | 23 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 35 | Nueva Roma - San German | Km 50,00 - km 81,07 | 5 | 31.07 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 30748 | 683.289 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 9 | 0 | 16 | 3 | 32 | 51 | 34 | 86 | TFO- Formosa - Convenio 9 | Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Misión S. Martín
22 | 14 | 24 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 35 | San German - Lte. Buenos Aires/La Pampa | Km 81,07 - km 125 | 5 | 43.93 | 2013-09-02 | 2014-09-01 | 34149 | 758.867 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 9 | 0 | 16 | 3 | 33 | 51 | 34 | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Km 1645,000 - km 1771,000
22 | 14 | 65 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00) | 8 | 32.48 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 190000 | 1407.407 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -28 | 0 | 16 | 3 | 37 | 51 | 46 | 40;73;76;78 | TFO La Rioja - Convenio 9
22 | 14 | 66 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00) | 8 | 32.04 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 190000 | 1407.407 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -29 | 0 | 16 | 3 | 37 | 51 | 46 | 40;73;76;78 | TFO La Rioja - Convenio 10
22 | 14 | 67 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección III: Rio Sauce Chico (km 73,00) - Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) | 8 | 28.92 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 170000 | 1259.259 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -29 | 0 | 16 | 3 | 38 | 51 | 22 | 89 | TFO Chaco - Convenio 5 | Emp. R.N. Nº11 - Cotelai
22 | 14 | 68 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección IV: Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.Nº67 (km 133,65) | 8 | 31.44 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 180000 | 1333.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -30 | 0 | 16 | 3 | 38 | 51 | 22 | 89 | TFO Chaco - Convenio 4 | Emp. R.N. Nº11 - Cotelai
22 | 14 | 74 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3) | Fin Vte. San Antonio de Areco - Inicio Vte. Arrecifes (114,857-171,20) | 8 | 26.11 | 2013-06-01 | 2015-05-31 23:58 | 312127 | 12044.444 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -73 | 0 | 16 | 4 | 1 | 51 | 97
22 | 14 | 75 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4) | Inicio Variante Arrecifes - Acceso a Fontezuela (km 171,20 - km 212,9) | 8 | 15 | 2013-10-01 | 2015-09-30 23:58 | 333357 | 9922.222 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -69 | 0 | 16 | 4 | 6 | 51 | 96 | Varias
22 | 14 | 81 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Ramal Pilar - Colectoras Frentistas |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 23647 | 525.489 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -74 | 0 | 16 | 4 | 7 | 51 | 96 | varias
22 | 14 | 82 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | A003 | Ramal Tigre - 3º Carril más Banquinas |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 91571 | 1017.456 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -74 | 0 | 16 | 4 | 8 | 51 | 97 | varias
22 | 14 | 84 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | A001 | Av. Lugones - Acceso Oeste | Km 0,00 - km 13,76 | 8 | 13.76 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | 200000 | 1481.481 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -75 | 0 | 16 | 4 | 9 | 51 | 96 | VS
22 | 15 | 2 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Camino de Cintura (R.P.N°4) - R.P.N°21 | Km 19,6000 - km 29,200 | 5 | 9.6 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 200000 | 2222.222 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | 0 | 16 | 4 | 10 | 51 | 96 | varias
22 | 15 | 3 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Int. R.P. N°17 - Construcción de Distinto Nivel |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 30000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | 0 | 16 | 4 | 11 | 51 | 96 | Vs
22 | 15 | 4 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Int. R.P.N°6 - Construcción de Distinto Nivel |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 150000 | 1666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | 0 | 16 | 4 | 12 | 51 | 96 | Vs
22 | 15 | 9 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | San Miguel del Monte - Las Flores | Km 105 - km 187 | 8 | 82 | 2013-11-01 | 2017-10-31 | 1000000 | 5000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 4 | 0 | 16 | 4 | 13 | 51 | 96 | Vs
26 | 3 | 42 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy | 13 | 112.83 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 118520 | 547.314 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -28 | 0 | 16 | 4 | 14 | 51 | 96 | Vs
26 | 3 | 43 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33 | 13 | 104.85 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 110059 | 508.603 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -42 | 0 | 16 | 5 | 1 | 51 | 97 | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional
26 | 5 | 14 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 | Emp. R.N.Nº5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00) | 13 | 69.22 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 62298 | 395.543 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -12 | 0 | 16 | 5 | 2 | 51 | 97 | Varias | Obras en Puentes | Nacional
26 | 5 | 15 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A | Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71) | 13 | 72.75 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 65475 | 415.714 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -12 | 0 | 16 | 5 | 3 | 51 | 97 | Vs | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional
26 | 5 | 16 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 - B | Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.Nº7 (Prog. 534,61) | 13 | 71.9 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 64710 | 410.857 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -12 | 0 | 16 | 5 | 4 | 51 | 97 | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional
27 | 0 | 2 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión) | Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5 | 5 | 312.36 | 2013-09-01 | 2019-08-31 | 800000 | 2962.963 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0
37 | 0 | 87 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | S/Nº | Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires |  | 20 | 6 | 2013-09-01 | 2014-04-01 | 60000 | 2142.857 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -82 | 0 | 16 | 6 | 5 | 51 | 26 | 40S | Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Rio Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular
40 | 1 | 1 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 226 | Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I) | Global | 21 |  | 2013-03-01 | 2014-04-30 19:59 | 18384 | 154.288 | 46.287 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 5 | -2 | 16 | 6 | 6 | 51 | 26 | 40-260 | Emp. R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte c/Chile | Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105
40 | 5 | 1 | 6 | 56 | BUENOS AIRES | 193 | Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 2013-09-01 | 2016-08-30 | 10000 | 1666.667 | 1666.667 | 184.4058 | 0% | 0% | 0 |  | 7 | -5 | 16 | 6 | 8 | 51 | 50 | 142-40-7 | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte San Juan / San Martín - Mendoza | Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular
40 | 5 | 2 | 6 | 56 | BUENOS AIRES | 193 | Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 31.65 | 2013-05-01 | 2014-04-30 23:59 | 25238 | 257.054 | 257.054 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | -5 | 16 | 6 | 10 | 51 | 82 | A007 | Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay | km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular
16 | 8 | 11 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | AO13 | Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3 | Km 11,625 - km 17,672 | 11 | 6.13 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 16789 | 373.089 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 0 | 0 | 16 | 6 | 11 | 51 | 66 | 16 | Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular
22 | 14 | 21 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 1 | Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo | Secciones I y II | 8 |  | 2013-09-01 | 2016-08-30 | 684079 | 16249.861 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -2 | 0 | 16 | 6 | 19 | 51 | 6 | 3 | Emp. R.P.N°21 - Emp. R.P.N°6 | Km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular
22 | 14 | 73 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2) | R.P.Nº192 (Parada Robles)-San Antonio de Areco y Vte. S.A. de Areco 78,1-114,857 | 8 | 26.24 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 313681 | 13588.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -53 | 0 | 16 | 6 | 20 | 51 | 6 | A001 | Acceso Sudeste | Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes)- Pr 46,920 (prox calle Morse, Ptdo. Avellaneda)
26 | 4 | 36 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3 | 13 | 139.62 | 2013-09-01 | 2018-08-30 | 144500 | 775.67 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -14 | 0 | 16 | 6 | 22 | 51 | 66 | 40 | Seclantas - Emp. R.N.N°51 | Km 4470,52 - Km 4630,87
38 | 0 | 17 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero | Autovia 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero | 20 | 1 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 82719 | 2297.75 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 6 | 0 | 16 | 6 | 23 | 51 | 66 | 40-51 | Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. de los Cobres - Lte. con Jujuy | Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62
38 | 0 | 28 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | S/N | Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro | (Berazategui – La Plata) | 21 | 1 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 10800 | 1800 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -4 | -1 | 16 | 6 | 24 | 51 | 26 | 25 | Los Altares - Emp. R.N.N°40 (Tecka) | Km 313,74 - Km 528,67
22 | 14 | 76 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5) | Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5) | 8 | 23.74 | 2013-05-01 | 2015-10-30 | 472383 | 11319.048 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | -51 | 0 | 16 | 6 | 25 | 51 | 26 | 40 | Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P. N°56 (Tamarisco) | Km 1467,67 - km 1739,73
37 | 0 | 80 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 188 | Intersección (km 360.785) con R.N.Nº33. General Villegas |  | 21 | 1 | 2013-05-01 | 2014-01-29 | 5176 | 575.111 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | -54 | 0 | 16 | 6 | 26 | 51 | 26 | 26 - 40 | Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40 | Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67
40 | 1 | 1 | 6 | 54 | BUENOS AIRES | varias | Obras de Seguridad en Corredor Vial I | Global | 14 | 1284 | 2013-03-01 | 2013-10-30 | 7655 | 1436.559 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | 26 | -3 | 16 | 6 | 27 | 51 | 6 | S/N | Mant.Vigilancia y Seg. Integral - Ptes. Acc. a Ciudad Aut. de Bs. As. | Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda
37 | 0 | 14 | 6 | 61 | BUENOS AIRES | 3 | Canal de Desagües Pluviales km 555,90 | Localidad de Aparicio Coronel Dorrego | 21 | 1 | 2012-11-01 | 2013-05-02 11:59 | 420 | 360 | 360 | 0 | 0% | 0% | 11 |  | 21 | -10 | 16 | 6 | 35 | 51 | 6 |  | Pte. s/Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos | Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc.
37 | 0 | 71 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | A002 | Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas |  | 20 | 9.45 |  |  |  | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12 |  | -33 | -1 | 16 | 6 | 38 | 51 | 10 | 60 | Tinogasta - Lte. c/Chile | Km 1321,08 - km 1569,39
16 | 6 | 19 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. R.P.N°21 - Emp. R.P.N°6 | Km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular | 11 | 36.78 | 2013-11-01 | 2015-10-31 23:58 | 121582 | 1263.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 16 |  | 24 | 0 | 16 | 6 | 43 | 51 | 66 | 40-51 | Abra el Acay - San Antonio de los Cobres / C. Quijano - Lte. c/Jujuy | Km 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10
40 | 1 | 1 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Obras de Seguridad en R.N.N°3 (Corredor Vial I) | Global | 21 |  | 2011-04-18 | 2015-05-17 09:55 | 505815 | 8631.23 | 958.356 | 564.4581 | 0% | 0.1752% | 6 | A | 48 | 0 | 16 | 6 | 49 | 51 | 66 | 34 - 50 | Treinta Puentes en las Rutas Nacionales Nº34 y Nº50
40 | 1 | 2 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 226 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I) | Global | 22 | 524 | 2011-12-01 | 2015-11-29 23:55 | 288740 | 15428.233 | 8406.464 | 10029.9021 | 1.782% | 1.811% | 6 |  | 48 | -2 | 16 | 6 | 50 | 51 | 70 | 149 | Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores) | Km 193,42 (Emp RP N° 12) - km 345,99 (Pachaco)
22 | 14 | 2 | 6 | 54 | BUENOS AIRES | varias | Camino del Buen Ayre Tramo IV | R.P.Nº53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00 | 8 | 25 | 2010-03-10 | 2012-09-07 11:57 | 512548 | 120497.246 | 2765.612 | 0 | 0.4201% | 2.009% | 9 |  | 50 | -3 | 16 | 6 | 52 | 51 | 50 | 142 - 40 - 7 | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / S.Martín - Mendoza | Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular
40 | 1 | 1 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 205 | Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I) | Global | 21 |  | 2011-04-19 | 2014-07-31 | 32469 | 754.839 | 226.453 | 658.3338 | 0% | 5.051% | 6 | A | 52 | -1 | 16 | 6 | 53 | 51 | 26 | 260 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile | Km 0 - km 105
22 | 14 | 2 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | varias | Camino del Buen Ayre Tramo III | R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60 | 8 | 18.62 | 2010-03-08 | 2015-09-05 11:54 | 471778 | 79757.049 | 5508.466 | 8565.5123 | 1.169% | 7.083% | 6 | A | 52 | -2 | 16 | 6 | 54 | 51 | 34 | 86 | Posta Cambio Zalazar - Misión San Martín | Km 1608 - km 1850
22 | 14 | 2 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | varias | Camino del Buen Ayre Tramo II | Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº58 Prog. 53,98 | 8 | 28.43 | 2010-03-01 | 2015-09-28 21:54 | 821781 | 132089.049 | 700.001 | 0 | 2.627% | 8.488% | 6 | A | 53 | -1 | 16 | 6 | 55 | 51 | 70 | 40-A014-20 | Lte.c/Mendoza-Av.Circunv.de San Juan/BN R.N. 40/Acc.Sta.Lucia-San Juan | Km 3377,8-km 3461,7 y km / 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7
40 | 1 | 2 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 205 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I) | Global | 22 | 244.28 | 2011-02-08 | 2016-02-06 23:54 | 507873 | 20797.067 | 10350.304 | 33329.583 | 3.009% | 10.24% | 6 | A | 54 | -1 | 16 | 6 | 56 | 51 | 42 | 152 | El Carancho - Casa de Piedra
40 | 1 | 2 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I) | Global | 22 | 755.23 | 2011-02-08 | 2015-04-08 19:55 | 681827 | 63498.643 | 89876.719 | 65274.0002 | 6.277% | 13.46% | 6 |  | 55 | 0 | 16 | 6 | 57 | 51 | 6 | A001 | Acc Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal) | Km 40,02 - km 46,92
26 | 4 | 23 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3-A026-A025 | Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro | Emp. R.P. Ex R.N.N°3 - Lte. con Rio Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San Antonio Oeste | 13 | 222.02 | 2012-06-15 | 2017-06-13 23:54 | 164656 | 589.435 | 0.003 | 0 | 16.79% | 16.79% | 6 |  | 36 | 0 | 16 | 6 | 59 | 51 | 66 | 40 | Molinos - Abra del Acay | Km 4454,00 - km 4601,00
22 | 14 | 2 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | varias | Camino del Buen Ayre Tramo I | Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55 | 8 | 25 | 2010-03-10 | 2015-09-07 11:54 | 710339 | 120556.459 | 111174.702 | 119194.6337 | 9.409% | 18.9% | 6 | A | 59 | 0 | 16 | 6 | 61 | 51 | 34 | 95 y 86 | Lte. c/Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N.Nº95 - R.P.Nº28 | Km 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55
22 | 14 | 72 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) | Distribuidor R.P.N°39 - R.P.N°192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1) | 8 | 8.4 | 2011-11-25 | 2013-12-24 09:58 | 240008 | 19788.444 | 61096.268 | 61096.2652 | 18.55% | 20.13% | 6 | A | -10 | 0 | 16 | 6 | 62 | 51 | 54 | S/N° | Puente Posadas - Encarnación
16 | 6 | 35 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Pte. s/Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos | Nuevo Pte. Pueyrredon y Accesos | 11 | 2.5 | 2012-08-01 | 2014-07-31 23:58 | 70079 | 479.264 | 8411.437 | 8411.4335 | 21.29% | 21.29% | 6 | A | 28 | 0 | 16 | 6 | 63 | 51 | 58 | 22 | Pte. S/ Río Neuquén - Plottier | Km 1217 - km 1238,5
22 | 14 | 19 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 7 | Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7 | Km 65,03 - km 74,00 | 5 | 8.97 | 2011-09-09 | 2013-09-07 23:58 | 202137 | 13651.5 | 50800.644 | 50800.5906 | 25.44% | 32.78% | 6 | A | -18 | 0 | 16 | 7 | 1 | 51 | 34 | 11 | Corredor 1
38 | 0 | 20 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen |  | 20 | 9.5 | 2010-11-04 | 2013-04-04 01:57 | 73506 | 29912.667 | 25624.551 | 25624.5493 | 24.15% | 51.63% | 6 | A | -18 | 0 | 16 | 7 | 2 | 51 | 42 | 35 | Corredor 2
38 | 0 | 29 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14 | Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda | 20 | 2.26 | 2010-01-15 | 2013-04-14 | 91902 | 2444.017 | 20445.878 | 20445.8723 | 14.24% | 58.26% | 6 | A | -25 | 0 | 16 | 7 | 4 | 51 | 18 | 14 | Corredor 4
38 | 0 | 25 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | S/N | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas. | 21 | 1 | 2011-01-03 | 2013-03-01 | 14539 | 3935.25 | 3895.895 | 3895.8943 | 25.41% | 63.63% | 6 |  | -18 | -1 | 16 | 7 | 7 | 51 | 62 | 3 | Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna
37 | 0 | 8 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 5 | Autopista Lujan - Mercedes | Sección III: km 85.78 - km 96.65 | 20 | 10.87 | 2006-07-01 | 2011-07-30 09:54 | 119332 | 12827.691 | 1087.923 | 880.0076 | 0% | 70.93% | 7 |  | -1 | 0 | 16 | 7 | 7 | 52 | 62 | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº251 | Acceso a San Antonio Oeste
38 | 0 | 31 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 9 | Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 | Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate. | 20 | 11.04 | 2010-02-01 | 2013-04-01 | 119712 | 29144.827 | 47818.765 | 47818.7635 | 26.61% | 71.21% | 6 | A | -22 | -1 | 16 | 7 | 9 | 51 | 22 | 95 | Calle Braille - Emp. R.N.Nº95 | Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)
26 | 3 | 44 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 22-229-249 | Malla 206 - Buenos Aires | Emp. R.N.N°3-Pte.S/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.R.N.N°3-Emp.R.N.N°229 | 13 | 167.81 | 2009-11-01 | 2014-10-30 23:54 | 192391 | 11891.454 | 5004.951 | 5004.9368 | 3.175% | 81.15% | 6 | A | -35 | 1 | 16 | 7 | 9 | 52 | 22 | 95 | Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) | Km 1112,86 - km 1115,53
37 | 0 | 74 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Aut. y Rot. en int. con C. Rivadavia - R.P.Nº76 - C. Pellegrini - Olavarría |  | 20 | 6 | 2008-12-15 | 2011-02-13 19:58 | 65319 | 100 | 1635.542 | 1635.5404 | 0% | 84.65% | 7 |  | -53 | 0 | 16 | 7 | 21 | 51 | 58 | 234 | La Rinconada - San Martín de los Andes | Paso por Junin de los Andes
37 | 0 | 4 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo | Km 31,7 - km 64,686 | 20 | 32.986 | 2009-02-01 | 2013-03-30 | 219929 | 21427.862 | 17389.473 | 17389.4594 | 20.51% | 85.9% | 6 |  | 24 | 0 | 16 | 7 | 28 | 51 | 86 | 34 | Travesía Urbana por Taboada
37 | 0 | 8 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Autopista Lujan - Mercedes | Sección I: km 67.479 - km 73.495 | 20 | 6.016 | 2007-10-01 | 2013-06-01 | 49579 | 3977.69 | 1930.836 | 2138.7494 | 2.465% | 88.06% | 6 | A | 21 | 0 | 16 | 7 | 29 | 51 | 86 | 34 | Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo | Emp. RP N° 5
38 | 0 | 26 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 205 | Construcción Doble Calzada R.N.Nº205 Ezeiza | Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R.N.Nº205 Ezeiza | 21 | 1.13 | 2008-11-01 | 2009-12-31 19:59 | 8044 | 74 | 0.001 | 0 | 0% | 88.19% | 7 |  | 8 | 0 | 16 | 7 | 34 | 51 | 10 | 40 | Paso por Londres
38 | 0 | 25 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Colectora descendente Ramal Campana - Calle Eiffe | y Calle Eiffel Tramo: Calle Otto Krause - Calle Constituyentes. Partido de Malvinas Argentinas | 22 | 1 | 2008-05-06 | 2009-02-03 17:59 | 9418 | 100.199 | 0.001 | 0 | 0% | 89.31% | 7 |  | 10 | 0 | 16 | 7 | 35 | 51 | 10 | 40 | Paso por Belén
39 | 0 | 2 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 9 | OM Nº214 Corredor Vial Nº3 - Rio Tala / Acceso a Ramallo | Km 157,00 / km 206.00 | 5 | 79 | 2006-11-01 | 2010-08-31 03:56 | 84880 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 90.16% | 7 |  | 34 | 0 | 16 | 7 | 36 | 51 | 10 | 40 | Paso por Copacabana
37 | 0 | 9 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 9 | Campana - Zárate | 3er. Carril km 72.60 - km 85.20 | 20 | 12.6 | 2006-06-01 | 2011-03-31 03:54 | 202358 | 1191.787 | 3295.029 | 3295.0271 | 0% | 90.9% | 7 |  | 28 | 0 | 16 | 7 | 37 | 51 | 10 | 40 | Paso por la Puntilla
26 | 4 | 25 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro | 13 | 153.16 | 2010-01-01 | 2015-03-01 19:54 | 166092 | 15037.235 | 26135.897 | 26135.8826 | 13.21% | 91.11% | 6 | A | 13 | 0 | 16 | 7 | 38 | 51 | 22 | 95 | Intersección con Acceso Norte a Villa Angela | Acc. Norte a Villa Angela - km 1027,81
22 | 12 | 45 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. R.P.Nº4 - Emp. R.P.Nº6 | Km 22421,54 - km 28142,32 | 8 | 5.6 | 2008-05-15 | 2013-07-13 19:54 | 203178 | 12664.5 | 20284.853 | 20284.8508 | 13.69% | 92.1% | 6 | A | -4 | 0 | 16 | 7 | 41 | 51 | 66 | 9-34 | Paso por Metan | Km 1456,50 - Km 1463,00
22 | 13 | 58 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | S/Nº | Acc. a Construir al CE.RE.NA | Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda | 5 |  | 2009-05-08 | 2012-12-05 21:56 | 92586 | 4331.333 | 24103.168 | 24103.1556 | 29.95% | 93.53% | 6 | A | -6 | 0 | 16 | 7 | 52 | 51 | 38 | 9 | Lte. Salta/Jujuy - El Carmen | Acc. A Camping - El Carmen (km 1663,26 - Km 1666,44)
22 | 12 | 79 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Av. General Paz - Cañuelas | Km 43,110 - km 61,383 | 8 | 18.27 | 2008-05-20 | 2011-07-19 19:56 | 296285 | 8134.8 | 40865.24 | 40865.2271 | 0% | 93.67% | 7 |  | -22 | 0 | 16 | 7 | 57 | 51 | 42 | 35 | Emp. R.P.Nº10 - Emp. R.P. Nº4 | Seccion XII km 404,97 - km 407,10 Travesia Urbana Castex
38 | 0 | 28 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Obras de Seguridad en Berazategui, Florencio Varela y La Plata |  | 21 | 1 | 2009-01-01 | 2011-09-01 07:57 | 16247 | 148.5 | 0.001 | 0 | 0% | 93.88% | 7 |  | 32 | 0 | 16 | 7 | 60 | 51 | 74 | 146 - Ex 147 | Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.Nº174
37 | 0 | 30 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 7 | Acceso Carmen de Areco km 139,29 - S. A. de Giles | Km 101,81 - km 103,25 | 22 | 1 | 2007-04-01 | 2009-01-29 03:58 | 6081 | 61.545 | 61.545 | 0 | 0% | 94.21% | 7 |  | 31 | -2 | 16 | 7 | 61 | 51 | 38 | 9 | Emp. R.N.Nº52 - Tilcara | Río Purmamarca; km 1752,41
37 | 0 | 81 | 6 | 52 | BUENOS AIRES |  | Acceso a Bragado por Av.Elizondo y al Pque.Ind.-Colect. | Km 208.85 y km 210.48 | 21 | 1 | 2007-10-01 | 2010-12-30 05:56 | 7622 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 95.33% | 7 |  | -15 | -1 | 16 | 7 | 66 | 51 | 22 | 11 | Resistencia - Lte. c/Formosa | Acc. A Cna. Benítez - Margarita Belén, Emp. R.P. Nº 90 - La Leonesa
16 | 6 | 20 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | A001 | Acceso Sudeste | Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes)- Pr 46,920 (prox calle Morse, Ptdo. Avellaneda) | 11 | 7.25 | 2010-01-05 | 2013-01-03 23:57 | 67192 | 3304 | 31959.122 | 31959.1202 | 40.92% | 96.05% | 6 |  | 47 | 0 | 16 | 7 | 67 | 51 | 86 | 34 | Fernandez - La Banda (Secc. I) | Fernandez - Beltrán
38 | 0 | 5 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 36 | R.P.Nº36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.Nº2 F. Varela - Berazategui | Vinculación y Remodelación R.P.Nº36 e/ Rtda Gutiérrez y R.P.Nº2 F Varela - Berazategui | 20 | 6.45 | 2006-07-03 | 2013-03-01 07:52 | 170988 | 3818.545 | 12297.57 | 12297.5678 | 9.168% | 96.89% | 6 | C | 63 | 0 | 16 | 7 | 68 | 51 | 86 | 34 | Fernandez - La Banda (Secc. II) | Beltrán - La Banda
26 | 2 | 94 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo | 13 | 69.22 | 2005-03-01 | 2011-06-29 15:53 | 45112 | 100 | 95.658 | 95.6571 | 0% | 97.46% | 7 |  | -23 | 0 | 16 | 7 | 71 | 51 | 6 | 228 | Emp. Calle Monteagudo - Emp. R.N.N°3 | Km 135,63 - km 139,67
22 | 5 | 2 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5 | 13 | 312.36 | 1998-02-02 | 2011-05-31 15:45 | 253870 | 100 | 3670.2 | 3670.1977 | 0% | 97.7% | 7 |  | 70 | 0 | 16 | 7 | 72 | 51 | 22 | 95 | Travesia urbana Villa Angela | Km 1015,50 - km 1019,85
16 | 6 | 27 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Mant.Vigilancia y Seg. Integral - Ptes. Acc. a Ciudad Aut. de Bs. As. | Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte. Avellaneda | 11 | 1 | 2007-06-06 | 2012-06-03 23:54 | 160954 | 3322.8 | 35592.903 | 35592.9007 | 9.098% | 97.95% | 7 |  | 46 | 0 | 16 | 7 | 73 | 51 | 22 | 95 | Travesia Urbana Saenz Peña | Km 1112,86 - km 1115,53
26 | 1 | 41 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3 | 13 | 139.87 | 1998-03-04 | 2012-12-29 03:43 | 49790 | 523.333 | 6231.829 | 6231.815 | 12.87% | 97.99% | 7 |  | 33 | 0 | 16 | 7 | 74 | 51 | 22 | 95 | Acceso a Santa Sylvina | Km 966,50 - km 969,57
22 | 12 | 40 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584 | 8 | 55.27 | 2009-07-28 | 2013-04-26 | 169830 | 26037.333 | 61009.151 | 66760.7536 | 35.23% | 98.41% | 6 | A | 35 | -2 | 16 | 7 | 75 | 51 | 22 | 95 | Acceso a Coronel Du Graty | Km 996,85 - km 998,14
37 | 0 | 6 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 188 | Adecuación Urbana km 155,866 - 160,146 - Junin |  | 21 | 1 | 2007-08-01 | 2009-11-29 15:57 | 5821 | 79 | 0.001 | 0 | 0% | 98.64% | 7 |  | 70 | -1 | 16 | 7 | 76 | 51 | 22 | 89 | Charata | Km 246,76 - km 247,97
22 | 4 | 25 | 6 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Sección II | Km 29,2 - km 37,86 | 8 | 8.66 | 2005-09-30 | 2010-04-29 21:55 | 287125 | 100 | 4096.437 | 0 | 0% | 98.65% | 7 |  | 52 | -1 | 16 | 7 | 77 | 51 | 22 | 89 | Las Breñas | Km 229,45
22 | 12 | 40 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00 | 8 | 44.35 | 2009-08-28 | 2012-02-26 11:57 | 117010 | 15259.444 | 19659.444 | 15437.5763 | 2.321% | 99.58% | 7 |  | 38 | 0 | 16 | 7 | 78 | 51 | 30 | 12-131 | Emp. R.N.N°12- Aldea Maria Luisa
26 | 1 | 47 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3 | 13 | 258.31 | 1997-11-05 | 2009-12-02 09:46 | 38681 | 88 | 0.001 | 0 | 0% | 99.77% | 7 |  | 32 | 0 | 16 | 7 | 79 | 51 | 38 | 52 | Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79 | Variante Purmamarca (km 3,6 - km 6,02)
26 | 4 | 73 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 234 | Acceso Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3 | 13 | 124.66 | 2007-11-30 | 2012-12-27 | 126865 | 2634.947 | 3815.952 | 3815.9517 | 3.032% | 99.8% | 6 |  | 7 | 0 | 16 | 7 | 80 | 51 | 42 | 151 | Lte. Río Negro / La Pampa - Emp- R.P. N°14 | Km 150,18 - km 269,82
22 | 4 | 25 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Sección I | km 19,8 - km 29,2 | 5 | 9.4 | 2005-05-16 | 2008-10-14 01:56 | 65813 | 0 | 0.005 | 4096.4233 | 0% | 99.84% | 8 |  | 56 | 0 | 16 | 7 | 81 | 51 | 62 | 22 | Choele Choel - Emp. R.N.N°250 (Chimpay) | Km 997,51 - km 1048,57
37 | 0 | 30 | 6 | 61 | BUENOS AIRES | 3 | Acceso por Av. Piazza km 298 Azul |  | 22 | 1 | 2008-05-01 | 2013-06-01 | 6159 | 500.058 | 426.591 | 0 | 0% | 99.98% | 14 | C | 69 | -10 | 16 | 7 | 99 | 51 | 97 |  | Obras de Seguridad Vial | Nacional
22 | 12 | 14 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | P66 | Ameghino - Blaquier | Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martín | 13 | 27.4 | 2007-09-17 | 2010-12-16 05:56 | 127110 | 64 | 0.001 | 0 | 0% | 99.99% | 7 |  | -13 | 0 | 16 | 8 | 1 | 51 | 97 | VS | Obras Menores de Conservacion Mejorativa
38 | 0 | 27 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 20 | R.P.Nº11 (Magdalena) – R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena | R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena)– R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena | 21 | 22.97 | 2009-08-01 | 2012-11-29 15:56 | 80755 | 100 | 21928.301 | 21928.2999 | 21% | 100% | 7 |  | -25 | 0 | 16 | 8 | 2 | 51 | 50 | 7 | San Martin - Mendoza | Km 999,00 - km 1016,00
26 | 2 | 95 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | 72.75 | 2005-04-01 | 2010-03-30 23:54 | 43736 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -91 | 0 | 16 | 8 | 4 | 51 | 14 | 148 | Lte. c/ San Luis - Emp. R.P.N°14 | Km 925,00 - Km 966,66
26 | 2 | 98 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7 | 13 | 71.9 | 2005-03-01 | 2011-05-30 05:53 | 41217 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -91 | 0 | 16 | 8 | 7 | 51 | 42 | 154 | Emp. R.N.N° 35 - km 111 | Km 0,00 - km 111
37 | 0 | 5 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 205 | Travesía Urbana km 65.800 - km 67.300 Cañuelas |  | 21 | 1.5 | 2006-10-01 | 2008-03-31 11:58 | 4727 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | 4 | 0 | 16 | 8 | 9 | 51 | 42 | 152 | Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra | Km 199,34 - km 292,62
37 | 0 | 17 | 6 | 55 | BUENOS AIRES | 5 | Pasarela peatonal km 74,18 Jauregui |  | 21 | 1 | 2005-10-11 | 2006-01-10 06:00 | 346 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -6 | -4 | 16 | 8 | 11 | 51 | 6 | AO13 | Emp. R.N.N°3 - Emp. Ex R.N.N°3 | Km 11,625 - km 17,672
37 | 0 | 21 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Pasarela Peatonal km 78 - Exaltacion de la Cruz |  | 21 | 1 | 2004-12-01 | 2005-03-02 06:00 | 264 | 50.345 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | 0 | 0 | 16 | 8 | 21 | 51 | 34 | 95 | Emp. R.N.N°81 - Emp R.N.N° 86 | Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire
37 | 0 | 39 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Autopista Luján - Mercedes Etapa I | Sección II Jáuregui km 72,420 - Peaje Olivera km 85, 680 | 20 | 13.26 | 2005-08-01 | 2007-05-01 17:58 | 29924 | 278.585 | 0.011 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -15 | 0 | 16 | 8 | 24 | 51 | 38 |  | S.S. de Jujuy - Emp. R.N.N°52 | Volcan - Emp. R.N.N°52
37 | 0 | 86 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Const. Rot. km 159,33 - Rep.calz. Bicacc.al Pque.Ind.- Peatonal - Chivilcoy | Const. Rotonda km 159,33 - Rep. Calzada Bicisenda acceso al Parque Industrial-Pasarela Peatonal - Chivilcoy | 21 | 1 | 2008-10-22 | 2009-08-22 03:59 | 5042 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -61 | 0 | 16 | 8 | 25 | 51 | 38 | RN 52 | Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79
37 | 0 | 98 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 205 | Inters. Rotac. y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700. | Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700. | 21 | 1 | 2009-02-01 | 2009-12-02 03:59 | 10836 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -72 | 0 | 16 | 8 | 26 | 51 | 38 | RN 52 | Susques - R.P.N°70
38 | 0 | 14 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 25 | R.P.Nº25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste | Rehab. y Mejora Tramo Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste | 20 | 20.93 | 2007-10-29 | 2009-07-28 17:58 | 48145 | 35 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | 15 | 0 | 16 | 8 | 29 | 51 | 66 | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53)
22 | 7 | 2 | 6 | 53 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1 | km 504 - km 527 - km 470 - km 480 | 5 | 33 | 2004-10-04 | 2006-11-03 09:58 | 17420 | 0 | 627.227 | 627.2257 | 0% | 100% | 8 |  | 28 | -2 | 16 | 8 | 30 | 51 | 66 | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7)
22 | 9 | 4 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | P S/N° | Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul | Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3 | 8 | 35.346 | 2007-11-23 | 2012-10-21 13:54 | 141333 | 19342.5 | 17442.593 | 17442.5898 | 6.177% | 100% | 7 |  | 27 | 0 | 16 | 8 | 31 | 51 | 66 | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0)
[7 empty] | TOTAL BUENOS AIRES | [5 empty] | 17613413 | 952960.698 | 820267.901 | 817583.1135
16 | 7 | 34 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso por Londres |  | 17 | 3.4 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | 20000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 4 | 0 | 16 | 8 | 38 | 51 | 74 | 188 | Unión - Límite con San Luis | Km 633,20 - Km 683,72
16 | 7 | 35 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso por Belén |  | 17 | 3.1 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 20000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | 0 | 16 | 8 | 43 | 51 | 70 | 150 | San Roque (Emp. R.N.Nº40) - Peñasquito | Km 223,27 - Km 312,00
16 | 7 | 36 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso por Copacabana |  | 17 | 1 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 20000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | 0 | 16 | 8 | 44 | 51 | 70 | 40 | Huaco - Límite con La Rioja | Km 3649 - Km 3711,28
16 | 7 | 37 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso por la Puntilla |  | 17 | 1 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 20000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | 0 | 16 | 8 | 45 | 51 | 10 | 60 | Cortaderas - Las Grutas - Sección II | Km 1465,84 - km 1548,12
22 | 6 | 51 | 10 | 51 | CATAMARCA | 38 | Tres Puentes - El Portezuelo | Acceso Santa Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/Río Paclin | 8 | 100 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 2535 | 56.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -5 | 0 | 16 | 8 | 46 | 51 | 10 | 60 | Fiambala - Las Grutas - Sección I | Río Guanchin km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84
22 | 6 | 62 | 10 | 51 | CATAMARCA | 35 | km 576 - km 590 | Pte s/ Av. Circunvalación km 576 - 579 | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 10000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -15 | 0 | 16 | 8 | 47 | 51 | 22 | 95 | J. J. Castelli - Emp. R.P.Nº3 - Sección II | Km 1241,00 - km 1278,9
22 | 9 | 25 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Pte.s/Río Santa María entre las Localidades de San Jose y Palo Seco |  | 8 | 0.18 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 8000 | 177.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 23 | 0 | 16 | 8 | 48 | 51 | 22 | 95 | Emp. con R.P.Nº9 - J. J. Castelli - Sección I | Km 1167,2 - km 1197,00
22 | 9 | 64 | 10 | 52 | CATAMARCA | 38 | Paso Externo por la ciudad de Catamarca - Sección II | Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla) | 8 | 2.54 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 6000 | 133.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -13 | -1 | 16 | 8 | 51 | 51 | 26 | 25 | Las Plumas - Los Altares
22 | 9 | 64 | 10 | 53 | CATAMARCA | 38 | Paso Externo por la ciudad de Catamarca - Sección III | Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja) | 8 | 16.24 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 50000 | 740.741 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -12 | -2 | 16 | 8 | 52 | 51 | 26 | 25 | Las Chapas - Las Plumas | Km 143,50 - km 207,14
22 | 9 | 64 | 10 | 54 | CATAMARCA | 38 | Paso Externo por la ciudad de Catamarca - Sección IV | R.P.N°33, Puente s/Río del Valle - Puentes | 8 | 4.74 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 13000 | 192.593 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -11 | -3 | 16 | 8 | 53 | 51 | 26 | 25 | Rot. Norte /(Trelew) - A Nivel Emp. c/R.N.Nº25 (Acceso base Zar)
22 | 13 | 5 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso Externo por la ciudad de Belen |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 30000 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 49 | 0 | 16 | 8 | 54 | 51 | 18 | 119 | Emp. R.N.NºS14 y 127 | Km 0,00 - km 44,01
22 | 13 | 38 | 10 | 51 | CATAMARCA | 38 | Acceso Sur a Catamarca | Km 572,37 - km 576,37 | 8 | 4 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 20000 | 495.556 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 17 | 0 | 16 | 8 | 55 | 51 | 18 | 119 | Alcantarilla Transversal | Km 44,01 - km 70,61
22 | 14 | 18 | 10 | 51 | CATAMARCA | 38 | Lte. c/La Rioja - Río Ongoli | Km 509,45 - km 575 | 8 | 65 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 250000 | 2777.778 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 38 | 0 | 16 | 8 | 56 | 51 | 18 | 119 | Alcantarilla Transversal Km 70,61 | Km 70,61 - km 109,38
22 | 14 | 86 | 10 | 51 | CATAMARCA | 38 | Empalme Ruta Provincial Nº9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25) |  | 8 | 21.88 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 131280 | 2917.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -22 | 0 | 16 | 8 | 64 | 51 | 90 | 157 | Monteagudo - Simoca | Km 1175,05 - km 1234,70
22 | 14 | 87 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso externo Ciudad de Santa María | Punta Balasto - San José | 8 | 25 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 250000 | 1388.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -22 | 0 | 16 | 8 | 65 | 51 | 90 | 157 | Lavalle - Monteagudo | Km 1095,21 - km 1174,06
22 | 14 | 88 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso externo Ciudad de Tinogasta | Km 1300,56 - km 1330,12 | 8 | 21.56 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 147800 | 1642.222 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -22 | 0 | 16 | 8 | 66 | 51 | 90 |  | Emp. R.N.N°9 - Pte. Lucas Córdoba
26 | 4 | 17 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 440 - Catamarca | Tinogasta - Lte.c/Chile | 13 | 236.1 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 106245 | 674.571 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 52 | 0 | 16 | 8 | 69 | 51 | 34 | 11 | Formosa - Lte. c/ Paraguay | Puente Loyola
26 | 5 | 11 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60-157 | Malla 408 A | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.Nº38 - Aimogasta | 13 | 114.43 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 114557 | 654.743 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 59 | 0 | 16 | 8 | 70 | 51 | 14 | 35 | Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.Nº8 | Km 80,58
26 | 5 | 13 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C | Emp. R.N.Nº157 - Emp. R.N.Nº38 | 13 | 173.51 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 164137 | 982.4 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 58 | 0 | 16 | 8 | 71 | 51 | 70 | 20 | Lím. San Luis / San Juan - Caucete | Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547
26 | 5 | 27 | 10 | 51 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. con Tucumán | 13 | 66.05 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 39630 | 251.619 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 45 | 0 | 16 | 8 | 72 | 51 | 70 | 141 | Río Bermejo - Difunta Correa | Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa)
16 | 6 | 38 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Lte. c/Chile | Km 1321,08 - km 1569,39 | 11 | 245.17 | 2013-10-31 | 2015-10-30 | 23000 | 388.889 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | 35 | 0 | 16 | 8 | 73 | 51 | 22 | 95 | Emp. R.P. Nº9 - Emp. R.P. Nº3 | Km 1197,00 - km 1241,00
26 | 5 | 12 | 10 | 51 | CATAMARCA | 38-60 | Malla 408 B | Emp. R.N.Nº157 - Emp. R.N.Nº38 | 13 | 166.71 | 2013-10-01 | 2018-09-29 23:54 | 114510 | 952.629 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | 62 | 0 | 16 | 8 | 74 | 51 | 6 |  | Pte. Nicolás Avellaneda | Construcción de izadores
16 | 8 | 45 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60 | Cortaderas - Las Grutas - Sección II | Km 1465,84 - km 1548,12 | 5 | 82.28 | 2012-06-01 | 2013-09-30 15:58 | 15044 | 464.867 | 0.011 | 0 | 2.892% | 2.892% | 14 |  | 31 | 0 | 16 | 8 | 76 | 51 | 22 | 16 | Saenz Peña - Lte. c/Sgo. del Estero | Km 176,35 - km 318,84
22 | 13 | 51 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Pie de Médano - Santa María | Km 4247,24 (Río Yapez) - km 4261,54 (Santa Maria) | 5 | 14.3 | 2011-11-09 | 2013-06-08 21:58 | 18362 | 902.167 | 0.003 | 0 | 5.468% | 5.468% | 6 |  | 26 | 0 | 16 | 8 | 77 | 51 | 26 | 40 | Río Mayo - Emp. R.N.N°26 | Km 1390,00 - km 1416,54
16 | 8 | 46 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60 | Fiambala - Las Grutas - Sección I | Río Guanchin km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84 | 5 | 95.02 | 2012-06-25 | 2013-10-24 15:58 | 17759 | 555.4 | 0.003 | 0 | 6.087% | 6.087% | 14 |  | 32 | 0 | 16 | 8 | 78 | 51 | 26 | 26 | Sarmiento - Emp. R.N.N°40 | Km 138,33 - km 160,42
22 | 9 | 24 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Agua Clara - Río Las Cuevas | El Eje - Las Cuevas | 8 | 32.76 | 2009-08-01 | 2013-03-31 07:56 | 407182 | 59542.286 | 44667.775 | 44667.7628 | 7.573% | 67.37% | 6 |  | 55 | 0 | 16 | 8 | 79 | 51 | 26 | 26 | Sarmiento - Emp. R.N.N°40 | Km 182,70 - km 210,12
22 | 13 | 68 | 10 | 51 | CATAMARCA | 40 | Emp. R.N.Nº60 - Belen | Pte s/ Río Huayco y Accesos | 8 | 0.1 | 2009-12-17 | 2011-10-17 03:58 | 8780 | 510.222 | 3.051 | 3.0488 | 0% | 83.01% | 7 |  | 12 | 0 | 16 | 8 | 80 | 51 | 14 | 158 | San Francisco - Emp. R.P.N°13 | Km 76,12
22 | 9 | 64 | 10 | 51 | CATAMARCA | 38 | Paso Externo por la Ciudad de Catamarca | Secciones I y V | 8 | 10.73 | 2007-03-01 | 2012-05-29 05:54 | 144482 | 12448.5 | 25165.15 | 25165.1482 | 13.76% | 90.04% | 7 |  | 17 | 0 | 16 | 8 | 81 | 51 | 14 | 38 | Río Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja | Km 88,16
26 | 3 | 36 | 10 | 51 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. con Tucumán | 13 | 66.05 | 2008-01-01 | 2013-02-28 19:54 | 94229 | 3567.6 | 6639.062 | 6639.0595 | 3.324% | 96.8% | 6 | A | 46 | 0 | 16 | 8 | 82 | 51 | 42 | 152 | El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel | Km 72,06 - km 147,80
26 | 2 | 80 | 10 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38 | 13 | 171.92 | 2005-05-02 | 2012-04-29 23:52 | 56428 | 31.333 | 0.001 | 0 | 0% | 98.8% | 7 |  | 3 | 0 | 16 | 8 | 83 | 51 | 42 | 152 | km 160,69 - Emp. R.N.N°232 | Km 160,69 - km 199,34
[7 empty] | TOTAL CATAMARCA | [5 empty] | 2322960 | 95672.005 | 76475.122 | 76475.0193
16 | 8 | 70 | 14 | 51 | CORDOBA | 35 | Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.Nº8 | Km 80,58 | 11 | 80.58 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 25000 | 833.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 14 | 0 | 16 | 8 | 84 | 51 | 42 | 143 | R.N.N°143 - Paso de los Algarrobos | Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Emp. R.N. N° 151)
16 | 8 | 80 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Emp. R.P.N°13 | Km 76,12 | 11 | 76.12 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 25000 | 833.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 5 | 0 | 16 | 8 | 85 | 51 | 42 | 143 | Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SI) | Km 148,96 - km 177,90
16 | 8 | 81 | 14 | 51 | CORDOBA | 38 | Río Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja | Km 88,16 | 11 | 88.16 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 25000 | 888.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 5 | 0 | 16 | 8 | 86 | 51 | 42 | 143 | Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SII) | Km 177,90 - km 204,65
22 | 9 | 38 | 14 | 51 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba |  | 8 | 41.16 | 2013-09-01 | 2017-08-31 | 800000 | 9532.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 49 | 0 | 16 | 8 | 87 | 51 | 58 | 40-242 | Zapala - Las Lajas | Km 2405,35 - km 2454,85
22 | 9 | 38 | 14 | 52 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Cañada Jeanmaire - Arroyito | 8 | 56.15 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | 448000 | 8944.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 50 | -1 | 16 | 8 | 88 | 51 | 78 | 40 | Punta Loyola - Emp. R.N.N°3 | Prog. 100,00 - Prog. 125,51
22 | 9 | 38 | 14 | 53 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Arroyito - Río Primero | 8 | 54.76 | 2013-09-01 | 2016-08-30 | 657000 | 8922.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 51 | -2 | 16 | 8 | 89 | 51 | 78 | 3 | Salida Río Gallego - Lte. Internacional c/Chile | Prog. 2633,00 - Prog. 2656,00
22 | 9 | 38 | 14 | 54 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Río Primero - Montecristo | 8 | 24.7 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 141000 | 9052.179 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 52 | -3 | 16 | 8 | 90 | 51 | 86 | 89 | Quimili - Suncho Corral | Km 386 - km 490
22 | 9 | 38 | 14 | 55 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Montecristo - Córdoba | 8 | 24.7 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 149500 | 9591.185 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 53 | -4 | 16 | 8 | 91 | 51 | 86 | 16 | Los Pirpintos - Lte. C/ Chaco/ Salta | Km 386,670 - km 502,620
22 | 9 | 77 | 14 | 51 | CORDOBA | 8 | Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg) |  | 8 | 6.4 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 45000 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 15 | 0 | 16 | 8 | 92 | 51 | 86 | 98 | Los Tablero - Pte. S/ Rio Salado | Km 329 - km 277
22 | 10 | 65 | 14 | 52 | CORDOBA | A019 | Circunvalación Noroeste (O.F.) | R.P.N°5 - R.N.N°20 | 8 | 12.6 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 100000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 28 | -1 | 16 | 8 | 93 | 51 | 94 | 3 | La Herradura - Ushuaia | Km 3006,12 - km 3049,37
22 | 10 | 65 | 14 | 53 | CORDOBA | A019 | Circunvalación Noroeste (O.F.) | R.N.N°20 - R.P.N°E55 | 8 | 4.3 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 200000 | 2222.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 29 | -2 | 16 | 8 | 94 | 51 | 94 | 3 | Tolhuin - La Herradura | Km 2949,94 - km 3006,12
22 | 10 | 65 | 14 | 54 | CORDOBA | A019 | Circunvalación Noroeste (O.F.) | R.P.N°E55 - Av. Spilimbergo | 8 | 5.25 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 300000 | 1250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 30 | -3 | 16 | 8 | 95 | 51 | 46 | 40 | Acc. Al Campamento D.N.V. -Emp. 74 | Km 3832,9 - km 3857,47
22 | 10 | 80 | 14 | 51 | CORDOBA | 8 | Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota | Acceso Este Ciudad de la Carlota | 8 | 0.5 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 2080 | 46.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 16 | 0 | 16 | 8 | 96 | 51 | 46 | 77 | Emp. Ruta 79- Emp. R. 38 | Km 0 - km 102,51
22 | 11 | 13 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | Autovía San Francisco - Las Varillas | Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado | 8 | 23.5 | 2013-09-01 | 2019-08-30 | 435101 | 2555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 84 | 0 | 16 | 8 | 97 | 51 | 46 | 79 | Desiderio Tello - Chamical | Km 137 - km 240,08
22 | 11 | 13 | 14 | 52 | CORDOBA | 158 | Autovía San Francisco - Las Varillas | Saturnino Laspiur - Las Varillas | 8 | 43.3 | 2013-11-01 | 2019-10-30 | 680475 | 1786.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 85 | -1 | 16 | 8 | 98 | 51 | 74 | 7 - 8 | Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Lte. Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148
22 | 11 | 13 | 14 | 53 | CORDOBA | 158 | Las Varillas - Villa María | Las Varillas - La Playosa | 8 | 37.47 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 477531 | 2081.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -10 | -2 | 22 | 2 | 3 | 51 | 26 | 40S | Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P.N°22 | (1940-1979)
22 | 11 | 13 | 14 | 54 | CORDOBA | 158 | Las Varillas - Villa María | La Playosa - Villa María | 8 | 43.36 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 569764 | 2408.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -7 | -3 | 22 | 2 | 6 | 51 | 86 | 16 | Lte. con Chaco - El Cabure | Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos
22 | 11 | 13 | 14 | 55 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Villa María - Emp. R.P.N°6 | 8 | 36.6 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 183100 | 2033.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 5 | -4 | 22 | 2 | 18 | 51 | 94 | Comp.i | Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile | Prog. 0 - Prog. 10,88
22 | 11 | 13 | 14 | 56 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza | 8 | 29.21 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 219075 | 1622.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | -5 | 22 | 2 | 21 | 51 | 66 | 40N | San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy | Km 1352 - km 1412
22 | 11 | 13 | 14 | 57 | CORDOBA | 158 | Gral. Deheza - Río Cuarto | Gral. Deheza - Pte. s/Río Chucul | 8 | 39.71 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 198550 | 2206.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 21 | -6 | 22 | 2 | 34 | 51 | 14 | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62
22 | 11 | 13 | 14 | 58 | CORDOBA | 158 | Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto | Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto | 8 | 21.23 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 106150 | 2358.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 22 | -7 | 22 | 2 | 35 | 51 | 14 | 158 | Villa Maria - Río Cuarto | Chucul - Río Cuarto
22 | 13 | 42 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Intersección c/ R.P.Nº17 |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 30174 | 670.533 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -1 | 0 | 22 | 2 | 41 | 51 | 66 | 34 | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)
22 | 13 | 84 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Circunv. de Córdoba - Juarez Celman | 8 | 11 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 61000 | 9344.373 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -38 | 0 | 22 | 2 | 46 | 51 | 50 | 7 | Potrerillos - Lte. con Chile
22 | 13 | 84 | 14 | 52 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Juarez Celman - Sinsacate | 8 | 44 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 220000 | 10144.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -36 | -1 | 22 | 2 | 48 | 51 | 70 | 150 | Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile
22 | 13 | 84 | 14 | 53 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Sinsacate - Villa del Totoral | 8 | 23 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 184000 | 9744.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -34 | -2 | 22 | 2 | 50 | 51 | 66 | 51 | Muñano - San Antonio de los Cobres
22 | 14 | 56 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Las Varillas | km 0.00 - km 35,00 | 8 | 35 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 42000 | 466.667 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -4 | 0 | 22 | 2 | 52 | 51 | 50 | 40S | Malargue - Lte. con Neuquen (S III) | Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 Aº Loncoche
22 | 14 | 57 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Las Varillas | Km 35 - km 76 | 8 | 41 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 49000 | 544.444 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -4 | 1 | 22 | 2 | 53 | 52 | 30 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P "J" (Colonia Elia)
22 | 14 | 77 | 14 | 51 | CORDOBA | 35 | Lte. c/La Pampa - Int. R.P.N°27 | Prog. km 505,67 - km 572,76 | 5 | 67.09 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 123627 | 2747.267 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -24 | 2 | 22 | 2 | 53 | 53 | 30 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman
22 | 14 | 78 | 14 | 51 | CORDOBA | 35 | Int. R.P.N°27 - Int. R.N.N°8 | Prog. 572,76 - km 708,55 | 5 | 135.79 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 272490 | 1135.375 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -25 | 3 | 22 | 2 | 53 | 54 | 30 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Colman - Emp. R.P.N°29
26 | 3 | 33 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | Malla 230 - Cordoba | San Francisco - Villa María | 13 | 208.8 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 142704 | 1284.595 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 20 | 4 | 22 | 2 | 53 | 55 | 30 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°29 - Ubajay
26 | 4 | 41 | 14 | 51 | CORDOBA | 60 | Malla 233 | Emp. R.N.Nº9 - Lte. c/Catamarca | 13 | 154.12 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 69354 | 440.343 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 12 | 5 | 22 | 2 | 53 | 56 | 30 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Ubajay - Emp. R.N.N°18
26 | 4 | 80 | 14 | 51 | CORDOBA | AU009 | Malla 235 | Carcaraña - Pilar | 13 | 312 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 200000 | 517.41 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -27 | 6 | 22 | 2 | 53 | 57 | 30 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande
26 | 5 | 31 | 14 | 51 | CORDOBA | 1 V 09 | Malla 236 | Leones - Pilar | 13 | 196.51 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 117906 | 748.61 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 22 | 7 | 22 | 2 | 53 | 58 | 30 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande
40 | 8 | 1 | 14 | 54 | CORDOBA | 36 | Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 |  | 2013-03-01 | 2016-02-28 23:57 | 76400 | 1666.667 | 1042.316 | 5.6253 | 0% | 0% | 0 |  | 52 | 5 | 22 | 2 | 53 | 59 | 30 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Mandisovi Grande - Río Mocoreta
40 | 8 | 2 | 14 | 51 | CORDOBA | A005 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 |  | 2013-03-01 | 2016-02-28 23:57 | 16200 | 1666.667 | 36424.552 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 51 | 9 | 22 | 2 | 53 | 60 | 18 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Río Mocoreta - A° Curupicay
40 | 8 | 2 | 14 | 54 | CORDOBA | 36 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 |  | 2013-03-01 | 2016-02-28 23:57 | 52045 | 1764.706 | 1764.706 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 51 | 7 | 22 | 2 | 53 | 61 | 18 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Curupicay - Emp R.N.N°127
22 | 6 | 21 | 14 | 51 | CORDOBA | 35 | V. Mackena - Holmberg (Pte. S/Aº El Gato) | Prog. 670,07 | 8 | 30 | 2013-10-31 | 2014-10-30 | 14040 | 33.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | 32 | 11 | 22 | 2 | 53 | 62 | 18 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín
26 | 3 | 32 | 14 | 51 | CORDOBA | 35 | Malla 212 - Cordoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8 | 13 | 203.25 | 2013-09-01 | 2018-08-30 | 198485 | 1100.769 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 21 | 12 | 22 | 2 | 53 | 63 | 18 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Secc II: Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126
22 | 4 | 41 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | Variante paso por Villa María | Intersección con AU009 - Interc. R.P.N°2 | 8 | 13.05 | 2013-05-01 | 2014-10-30 | 345258 | 8966.63 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | 12 | 13 | 22 | 2 | 53 | 64 | 18 | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117
40 | 8 | 1 | 14 | 51 | CORDOBA | A005 | Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 9.62 | 2013-05-01 | 2015-03-02 | 88650 | 14029.793 | 9328.186 | 365.4433 | 0% | 0% | 4 |  | 52 | 14 | 22 | 2 | 53 | 65 | 18 | 117 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)
16 | 8 | 4 | 14 | 51 | CORDOBA | 148 | Lte. c/ San Luis - Emp. R.P.N°14 | Km 925,00 - Km 966,66 | 5 | 41.66 | 2010-03-01 | 2013-01-01 | 53296 | 7202.667 | 218.744 | 218.7432 | 0% | 29.41% | 14 |  | 49 | 15 | 22 | 2 | 53 | 66 | 18 | s/n | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Nuevo accesos al Centro de Frontera
37 | 0 | 89 | 14 | 51 | CORDOBA | 36 | Variante Perilago Almafuerte |  | 20 | 10.15 | 2009-11-24 | 2012-12-31 | 77810 | 35874.056 | 0.007 | 0 | 0% | 34.79% | 14 |  | -35 | 0 | 22 | 2 | 54 | 51 | 38 | 9 | Circunvalación Acceso a Los Alisos
37 | 0 | 14 | 14 | 79 | CORDOBA | 38 | La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra | Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino | 21 | 1 | 2011-04-18 | 2013-03-17 13:58 | 18517 | 1157.906 | 2840.357 | 3200.3556 | 22.23% | 36.74% | 6 | A | -13 | -28 | 22 | 3 | 1 | 51 | 97 | VS | Convenios con Provincias y Municipios
22 | 13 | 43 | 14 | 51 | CORDOBA | 20-148 | Circunvalación Sur a Villa Dolores | Conexión R.N.Nº20 (km 199,69) y R.N.Nº148 (961,92) | 8 | 7.08 | 2010-03-01 | 2013-04-29 19:56 | 43038 | 8012.444 | 8696.404 | 8696.4039 | 9.705% | 48.75% | 6 | A | -41 | 0 | 22 | 3 | 2 | 51 | 46 | 76 | Vinchina - Alto Jague | A: Vinchina - A. Jague y B: Acc .a Alto Jague
22 | 13 | 57 | 14 | 51 | CORDOBA | 9-60 | Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero | Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca | 5 | 222.7 | 2010-04-14 | 2013-12-12 07:56 | 456896 | 47114.667 | 78556.334 | 78556.3276 | 11.01% | 57.45% | 6 | A | -54 | 0 | 22 | 3 | 3 | 51 | 46 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas
37 | 0 | 97 | 14 | 51 | CORDOBA | 38 | Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier |  | 21 | 1 | 2010-11-10 | 2013-08-01 | 15064 | 2022.667 | 4153.178 | 4153.1766 | 22.78% | 64.78% | 14 |  | -90 | 0 | 22 | 3 | 7 | 51 | 46 | 73 | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca
22 | 9 | 37 | 14 | 51 | CORDOBA | 60 | Empalme R.N.N°9 - Límite c/Catamarca | Km 826,6 - km 929,00 | 8 | 102.4 | 2010-04-19 | 2013-07-18 05:56 | 304752 | 27656.571 | 78836.639 | 78836.6313 | 12.61% | 69.94% | 6 | A | -28 | 0 | 22 | 3 | 9 | 51 | 46 | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca
22 | 10 | 79 | 14 | 51 | CORDOBA | 38 | Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes |  | 8 | 1 | 2007-05-05 | 2013-05-02 23:53 | 41015 | 627.111 | 1474.462 | 1474.4606 | 1.234% | 87% | 14
22 | 10 | 52 | 14 | 51 | CORDOBA | 19 | Autopista Santa Fe - San Francisco | Sección III: Lte. c/Sta Fe - R.N.N°158 | 8 | 6.15 | 2009-09-07 | 2012-12-06 05:56 | 221976 | 52279.846 | 69380.729 | 69380.7219 | 36.52% | 89.36% | 6 | A
22 | 4 | 82 | 14 | 53 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Sección Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/R.N.N°9 Actual | 8 | 45 | 2008-12-17 | 2012-12-15 23:55 | 1234546 | 33349.111 | 108684.928 | 163397.5503 | 15.4% | 90.6% | 6 | A | -63 | -2 | 22 | 3 | 19 | 51 | 78 | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovia | Aeropuerto - Av. San Martin (R.N.N°3) - 1° Etapa
37 | 0 | 12 | 14 | 51 | CORDOBA | A005 | Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto | Km 0,00 - km 11,32 | 20 | 11.32 | 2008-06-01 | 2010-03-01 17:58 | 45752 | 100 | 4960.006 | 4960.0042 | 0% | 96.26% | 7 |  | 11 | 0 | 22 | 3 | 23 | 51 | 66 | 9 | Emp.R.N.N*9/34 - Ciudad de Salta | Prog 1591 - Prog 1602
22 | 2 | 35 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | Villa Maria - Río Cuarto | Chucul - Río Cuarto | 5 | 19 | 2008-05-05 | 2010-01-03 07:58 | 38272 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.29% | 7 |  | -8 | 0 | 22 | 3 | 27 | 51 | 82 | A008 | Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Cordoba) - Av. San Martin (Tramo A) | Km 10,125 - km 20,846
22 | 4 | 82 | 14 | 52 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Sección II: Emp. R.P.N°E-59 - Ballesteros | 8 | 63 | 2006-05-16 | 2013-04-13 13:52 | 903315 | 100 | 94467.716 | 41972.4193 | 4.079% | 97.98% | 6 | A | -55 | 0 | 22 | 3 | 27 | 52 | 82 | A008 | Av. Circunv. de Rosario (Colectoras) - Av S. Martin - Emp. Av Belgrano | Km 20,846 - km 29,00
22 | 4 | 82 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | IIb: Ballesteros-Empalme R.P.N°2 (Villa María) - Villa María - Oncativo | 8 | 90.95 | 2006-04-17 | 2010-08-15 15:55 | 529430 | 100 | 2313.316 | 0 | 0% | 99.45% | 7
22 | 9 | 56 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Emp. R.N.N°60 | Secciones I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso a Sinsacate | 8 | 2.2 | 2006-03-01 | 2008-01-29 13:58 | 22251 | 0 | 5.958 | 5.9568 | 0% | 99.66% | 7 |  | 30 | 2 | 22 | 3 | 86 | 53 | 62 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - Km 181 (Seccion III)
22 | 2 | 34 | 14 | 51 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | 8 | 62.91 | 2007-04-04 | 2010-05-03 09:56 | 244064 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | 52 | 4 | 22 | 3 | 86 | 55 | 62 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Seccion V)
22 | 6 | 22 | 14 | 51 | CORDOBA | 9 | Emp. R.P.N°21 - Lte. c/ Sgo. del Estero (Pte. s/A° San Miguel) | Prog. 898,61 | 8 | 30 | 2010-09-01 | 2011-12-31 15:58 | 6309 | 479.778 | 2532.779 | 2532.7763 | 40.75% | 100% | 8 |  | 64 | 5 | 22 | 3 | 86 | 56 | 62 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - Km 269
[7 empty] | TOTAL CORDOBA | [5 empty] | 12346962 | 353907.923 | 505681.421 | 457756.5963
16 | 7 | 4 | 18 | 51 | CORRIENTES | 14 | Corredor 4 |  | 17 | 30 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 62927 | 229.166 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 18 | 66 | CORRIENTES | s/n | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Nuevo accesos al Centro de Frontera | 8 | 4 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 90000 | 11250 | 2250 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 33 | -8 | 22 | 3 | 86 | 58 | 62 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57
22 | 6 | 5 | 18 | 51 | CORRIENTES | 123 | Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14 | Pte. s/Río Miriñay | 8 | 150 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 25000 | 311.111 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 81 | 8 | 22 | 3 | 86 | 59 | 62 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45
22 | 9 | 85 | 18 | 51 | CORRIENTES | P11-12 | Puente Reconquista - Goya | Puente nuevo y accesos | 8 | 50 | 2013-11-01 | 2018-10-30 | 2750000 | 5333.333 | 390.711 | 130.236 | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 9 | 22 | 3 | 86 | 60 | 62 | 23 | Ing. Jacobacci - Comallo | Km 45 - km 75
22 | 13 | 18 | 18 | 51 | CORRIENTES | 123 | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119 | Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos | 8 | 2 | 2013-11-01 | 2015-03-02 | 23000 | 266.667 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 68 | 10 | 22 | 3 | 86 | 61 | 62 | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo | Km 75 - km 93
22 | 13 | 47 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Empedrado - Paso de la Patria | Variante Paso por Corrientes | 8 | 25 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 90000 | 1000 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 39 | 11 | 22 | 3 | 86 | 62 | 62 | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo
22 | 13 | 48 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Lte. c/ Entre Ríos - Goya | Variante Paso por Esquina | 8 | 10 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 130000 | 518.519 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 39 | 0 | 22 | 3 | 87 | 51 | 58 | 242 | Emp. R.N.Nº40 - Límite con Chile | Aduana - Límite con Chile
22 | 13 | 54 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Ita Ibate - Ituzaingo | Empalme R.N.N°118 | 8 | 80 | 2013-11-01 | 2014-05-02 | 3000 | 133.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 34 | 0 | 22 | 3 | 88 | 51 | 78 | 3 | Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian | Kkm 1970,40 - km 2026
22 | 13 | 55 | 18 | 51 | CORRIENTES | 14 | Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120 | Variante por Virasoro | 8 | 10 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 35000 | 518.519 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 33 | 1 | 22 | 3 | 88 | 52 | 78 | 281 | Emp. R.N.Nº3 - Pto. Deseado | Emp. R.N.Nº3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado
22 | 14 | 25 | 18 | 51 | CORRIENTES | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección I | 5 | 37.31 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 40100 | 594.074 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 64 | 0 | 22 | 3 | 89 | 51 | 70 | 149 | Las Flores - Iglesias
22 | 14 | 26 | 18 | 51 | CORRIENTES | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección II | 5 | 34.01 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 41000 | 607.407 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -25 | 0 | 22 | 4 | 1 | 51 | 97 | Vs | Rehabilitaciones Menores | Nacional
22 | 14 | 27 | 18 | 51 | CORRIENTES | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección III | 5 | 38.06 | 2013-09-15 | 2015-03-16 | 40000 | 592.593 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -22 | 0 | 22 | 4 | 5 | 51 | 70 | 40 | San Roque - Huaco (obras faltantes) | Prog. 0 - Prog. 41,530
22 | 14 | 90 | 18 | 51 | CORRIENTES | S/N° | Def. costera Lavalle - Obra Complementaria al Pte. Goya - Reconquista |  | 5 | 1.28 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 60000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 37 | 18 | 51 | CORRIENTES | 119 | Malla 532 - Corrientes | Emp. R.N.N°123 | 13 | 109.32 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 95655 | 1138.75 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -12 | 1 | 22 | 4 | 25 | 52 | 6 | 3 | La Matanza Seccion II | Km 29,2 - km 37,86
26 | 4 | 19 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Malla 535 - Corrientes | Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas | 13 | 113.85 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 114700 | 728.254 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 11 | 0 | 22 | 4 | 30 | 51 | 78 | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion I) | Km 1845 - km 1867
26 | 5 | 25 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Malla 543 | Lte. con Entre Ríos - Emp. R.P.N°25 | 13 | 141.04 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 100000 | 634.921 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 6 | 0 | 22 | 4 | 31 | 51 | 78 | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion III) | Km 1867 - km 1908,6
26 | 5 | 32 | 18 | 51 | CORRIENTES | 14 - 122 - 123 | Malla 501 | Emp.R.N.N°117-Emp.R.P.N°155/Emp.R.N.N°14-Yapeyú/km139,00-Emp. R.N.N°14 | 13 | 144.38 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 86598 | 549.829 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 7 | 0 | 22 | 4 | 39 | 51 | 90 | 38 | Rio Marapa - Principio de Autopista (Sec. III) | Acceso a Concepcion - Acceso a Monteros y Acceso a Concepcion
26 | 5 | 33 | 18 | 51 | CORRIENTES | 14 | Malla 534 | Guaviravi - Cuay Grande | 13 | 102.32 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 60954 | 387.01 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 7 | 0 | 22 | 4 | 40 | 51 | 90 | 38 | Rio Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Seccion IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)
26 | 5 | 34 | 18 | 51 | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N°14 - km 139 | 13 | 125 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 64908 | 412.114 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 7 | 0 | 22 | 4 | 41 | 51 | 14 | 158 | Variante paso por Villa Maria | Interc. Con AU009 - Interc. RP N°2
26 | 5 | 54 | 18 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 | Emp. R.N.N°12 (Sur) - Emp. R.N.N°12 (Norte) | 13 | 193.03 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 120000 | 761.905 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -12 | 0 | 22 | 4 | 42 | 51 | 78 | 40S | Limite c/Chubut - Perito Moreno
16 | 8 | 56 | 18 | 51 | CORRIENTES | 119 | Alcantarilla Transversal Km 70,61 | Km 70,61 - km 109,38 | 5 | 38.77 | 2013-09-01 | 2014-05-02 | 19077 | 600 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -8 | 0 | 22 | 4 | 48 | 51 | 30 | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | km. 489,25 - Km. 500,59
22 | 6 | 3 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) | Prog. 713,33 | 8 | 30 | 2013-09-01 | 2015-05-02 | 14576 | 809.778 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 47 | 0 | 22 | 4 | 50 | 51 | 58 | 234 | San Martin de los Andes - Emp. R.N.N°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful
22 | 6 | 4 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | Goya - San Roque (Pte. s/ Rio Batelito) metros | Prog. 735,68 | 8 | 30 | 2013-05-01 | 2015-10-30 | 5254 | 2627 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | 47 | 0 | 22 | 4 | 51 | 51 | 78 | 3 | Variante Caleta Olivia | Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3
22 | 13 | 17 | 18 | 51 | CORRIENTES | 118 | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 (Saladas - S. Miguel) | Pte. s/Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía | 5 |  | 2013-05-01 | 2013-10-30 | 5948 | 981.667 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 12 | 69 | 18 | 51 | CORRIENTES | P 40 | Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. R.P.Nº114 | Prog. 34,00 - Prog. 75,241 (PASO A INC. V) | 8 | 41.24 |  |  |  | 23403.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 12 |  | -11 | 0 | 22 | 4 | 58 | 51 | 18 | 12 | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) | A° Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km648
16 | 8 | 55 | 18 | 51 | CORRIENTES | 119 | Alcantarilla Transversal | Km 44,01 - km 70,61 | 5 | 26.57 | 2011-11-29 | 2013-02-27 05:59 | 15157 | 1600 | 312.367 | 312.3659 | 23.54% | 23.55% | 6 |  | 9 | 0 | 22 | 4 | 64 | 51 | 34 | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazan | km. 1473,00 - Km. 1503,10
16 | 8 | 54 | 18 | 51 | CORRIENTES | 119 | Emp. R.N.NºS14 y 127 | Km 0,00 - km 44,01 | 5 | 44.01 | 2011-11-29 | 2013-02-27 05:59 | 15780 | 1600 | 2334.79 | 2334.7775 | 25.06% | 25.08% | 6 |  | 10 | 4 | 22 | 4 | 64 | 55 | 34 | 81 | Ing. Juarez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez
26 | 4 | 34 | 18 | 51 | CORRIENTES | 14-120 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°12/Acceso a Yacyreta | 13 | 194.47 | 2011-10-01 | 2016-09-28 23:54 | 284158 | 16757.834 | 43602.954 | 43589.2866 | 19.91% | 27.95% | 6 | A | 30 | 10 | 22 | 4 | 64 | 61 | 66 | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34 (Sec.III)
22 | 2 | 53 | 18 | 62 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín | 8 | 32.38 | 2007-10-01 | 2013-03-30 11:54 | 377224 | 50450.8 | 51100.8 | 85786.6478 | 24.26% | 71.63% | 6 |  | 17 | -11 | 22 | 4 | 70 | 51 | 78 | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores
22 | 2 | 53 | 18 | 61 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Curupicay - Emp R.N.N°127 | 8 | 29.34 | 2007-09-21 | 2012-12-19 05:54 | 337337 | 91049.2 | 98200.978 | 84879.4564 | 26.88% | 73.63% | 6 | A | 21 | -10 | 22 | 4 | 74 | 51 | 78 | 40S | Emp. R.P.N°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34
37 | 0 | 29 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | km 1.017,85 - km 1.030,00 - Riachuelo |  | 21 | 12.15 | 2007-10-08 | 2008-10-06 23:59 | 8031 | 99.633 | 0.001 | 0 | 0% | 91.46% | 7 |  | 53 | 0 | 22 | 4 | 82 | 51 | 14 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.)
26 | 4 | 11 | 18 | 51 | CORRIENTES | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes - Yapeyu | Emp. R.N.N°117- Emp.R.P.N°155- km139,00- Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 2006-08-01 | 2013-07-29 23:52 | 62615 | 2580.267 | 4174.855 | 4174.853 | 7.399% | 95.18% | 6 |  | 71 | 1 | 22 | 4 | 82 | 52 | 14 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc II: Emp R.P.N°E-59 - Ballesteros
22 | 2 | 53 | 18 | 60 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Río Mocoreta - A° Curupicay | 8 | 33.56 | 2007-09-21 | 2013-04-19 21:54 | 301948 | 57138.4 | 57788.4 | 39873.7806 | 14.77% | 95.61% | 6 |  | 29 | -7 | 22 | 4 | 82 | 53 | 14 | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/R.N.N°9 Actual
22 | 10 | 54 | 18 | 51 | CORRIENTES | 117 | Cotecar - Construccion Complejo Terminal de Cargas | Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero | 8 | 1 | 2006-06-05 | 2013-02-05 | 121035 | 16293.12 | 35910.769 | 34659.8725 | 20.22% | 97.33% | 6 | A
26 | 4 | 8 | 18 | 51 | CORRIENTES | 14 | Malla 534 - Corrientes | Guaivirai - Cuay Grande | 13 | 103.7 | 2007-07-01 | 2013-06-28 23:53 | 85142 | 2015.5 | 3783.766 | 3783.7544 | 4.929% | 97.35% | 6 |  | 76 | 0 | 22 | 4 | 84 | 51 | 34 | 95 | Emp. R.N. 81 - Lte. C/ Chaco- Sec. I | Lte. c/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)
22 | 2 | 53 | 18 | 65 | CORRIENTES | 117 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) | 8 | 8.04 | 2007-12-13 | 2012-06-11 11:55 | 126980 | 18715.449 | 18715.449 | 8726.1809 | 9.168% | 97.44% | 7 |  | 32 | -14 | 22 | 4 | 85 | 51 | 86 | 89 | Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada) | Km 490,51 - km 523,59
26 | 3 | 27 | 18 | 51 | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N°14 - km 139 | 13 | 108.18 | 2008-04-30 | 2013-04-28 23:54 | 77601 | 2900 | 2946.009 | 2946.0056 | 4.719% | 97.85% | 6 | A | 59 | 0 | 22 | 4 | 86 | 51 | 86 | 98 | Límite Santa Fe - Bandera | Km 180,79 - km 226,67
22 | 2 | 53 | 18 | 63 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Secc II: Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126 | 8 | 30.39 | 2007-09-21 | 2013-01-18 15:54 | 366374 | 45178 | 45828 | 107740.1322 | 31.82% | 98.15% | 6 |  | 34 | -12 | 22 | 4 | 87 | 51 | 50 | 40 | Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II) | Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25
22 | 2 | 53 | 18 | 64 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117 | 8 | 27.63 | 2007-09-21 | 2011-05-21 07:56 | 278812 | 14714.666 | 15370.537 | 42.13 | 0% | 99.69% | 7 |  | 35 | -13 | 22 | 4 | 88 | 51 | 50 | 40S | Malargüe - Lte con Neuquen (SI) Ex. Secc. III | Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela)
22 | 4 | 58 | 18 | 51 | CORRIENTES | 12 | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) | A° Curupi-Bzo. Guayquiraro-R. Guayquiraro-A° Carumbe - km 646/km 648 | 8 | 1 | 2007-06-01 | 2010-06-30 09:56 | 11755 | 100 | 2.276 | 2.2747 | 0% | 100% | 8 |  | 31 | 0 | 22 | 4 | 89 | 51 | 78 | 288 | Piedrabuena - Tres Lagos | Emp. R.P.N°27 (La Julia) - km 75
[7 empty] | TOTAL CORRIENTES | [5 empty] | 6547646 | 376249.153 | 382712.775 | 418981.7541
16 | 7 | 9 | 22 | 52 | CHACO | 95 | Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) | Km 1112,86 - km 1115,53 | 5 | 2.67 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 32000 | 711.111 | 711.111 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 72 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Travesía Urbana Villa Angela | Km 1015,50 - km 1019,85 | 11 | 4 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 36442 | 809.378 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 17 | 1 | 22 | 4 | 89 | 52 | 78 | 288 | Emp. R.P.N°73 (Laguna Grande) - Acc. Ea. Chalia | Km 169,81 - km 230,21
16 | 7 | 73 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Travesía Urbana Saenz Peña | Km 1112,86 - km 1115,53 | 11 | 4 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 43360 | 711.111 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 16 | 2 | 22 | 4 | 89 | 53 | 78 | 288 | Ea. La Julia - Emp R.N.N°40 (Tres Lagos) | Km 75 - km 273,17 (Tres Lagos)
16 | 7 | 74 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Acceso a Santa Sylvina | Km 966,50 - km 969,57 | 11 | 2 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 30000 | 444.444 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 16 | 0 | 22 | 4 | 90 | 51 | 78 | 3 | Acceso Sur a Caleta Olivia
16 | 7 | 75 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Acceso a Coronel Du Graty | Km 996,85 - km 998,14 | 11 | 2 | 2013-11-01 | 2014-05-02 | 40000 | 888.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 18 | 0 | 22 | 4 | 93 | 51 | 78 | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección III: km 89 - Bajo Caracoles
16 | 7 | 76 | 22 | 51 | CHACO | 89 | Charata | Km 246,76 - km 247,97 | 11 | 3 | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 40000 | 533.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 77 | 22 | 51 | CHACO | 89 | Las Breñas | Km 229,45 | 11 | 2.5 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 20000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 17 | 1 | 22 | 4 | 94 | 52 | 78 | 3 | Gran Bajo San Julian - Río Gallegos | Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos
16 | 8 | 47 | 22 | 51 | CHACO | 95 | J. J. Castelli - Emp. R.P.Nº3 - Sección II | Km 1241,00 - km 1278,9 | 5 | 48.96 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 22728 | 586.4 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 47 | 2 | 22 | 4 | 94 | 53 | 78 | 3 | Gran Bajo San Julian - Río Gallegos | Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos
16 | 8 | 48 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Emp. con R.P.Nº9 - J. J. Castelli - Sección I | Km 1167,2 - km 1197,00 | 11 | 62.74 | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 22687 | 587.733 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 47 | 0 | 22 | 4 | 95 | 51 | 78 | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección II: km 49 - km 89
16 | 8 | 76 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Saenz Peña - Lte. c/Sgo. del Estero | Km 176,35 - km 318,84 | 11 | 142.49 | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 23740 | 444.444 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 20 | 0 | 22 | 4 | 96 | 51 | 78 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Bajo Caracoles (R.P.Nº39) - Rio Olnie- km 2189,52 - km 2215,91
22 | 6 | 81 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Emp. R.N.N°16 - Emp. c/Av. Sarmiento | Pte s/ km 12,59 | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 60000 | 1333.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 15 | 1 | 22 | 4 | 96 | 52 | 78 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64
22 | 9 | 28 | 22 | 51 | CHACO | P16 | Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes |  | 8 | 12.04 | 2013-11-01 | 2018-10-30 | 620000 | 2755.556 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 68 | 3 | 22 | 4 | 96 | 54 | 78 | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - sobre R.P.Nº25
22 | 9 | 31 | 22 | 51 | CHACO | 11 | Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo |  | 8 | 0.2 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 20000 | 444.444 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 65 | 4 | 22 | 4 | 96 | 55 | 78 | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.Nº29
22 | 10 | 81 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Autovía 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol |  | 8 | 8 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 100000 | 1481.481 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 15 | 5 | 22 | 4 | 96 | 56 | 78 | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II
22 | 13 | 41 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 52000 | 888.889 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 55 | 6 | 22 | 4 | 96 | 57 | 78 | 40 | Lago Cardiel - Tres Lagos | Seccion III - Acc a Tres Lagos por R.N.Nº288
22 | 13 | 41 | 22 | 52 | CHACO | 16 | Lte. Corrientes/Chaco - Makalle | Intersección Ruta Nacional Nº11 (km 17,56) | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 60000 | 1333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 56 | -1 | 22 | 4 | 97 | 51 | 78 | P12 | Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado | km 245,00 - Pico Truncado
22 | 13 | 52 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Acc. Oeste a Villa Angela |  | 5 | 4 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 12000 | 266.667 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 46 | 0 | 22 | 4 | 98 | 51 | 78 | 40 | 28 de Noviembre - Rospentek | Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre
22 | 13 | 69 | 22 | 51 | CHACO | 11 | Acc. a Margarita Belen |  | 8 | 1 | 2013-11-01 | 2014-05-02 | 6600 | 293.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 30 | 0 | 22 | 4 | 99 | 51 | 78 | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Seccion II: km 50 - km 86
22 | 14 | 59 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Aut. Makalle - Pte. R.S.Peña | Segunda Calzada | 8 | 120 | 2013-11-01 | 2017-10-30 | 600000 | 1250 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -58 | 0 | 22 | 5 | 1 | 51 | 34 | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. c/Paraguay
22 | 14 | 60 | 22 | 51 | CHACO | 11 | Aut. R.P.Nº13 - Resistencia | Segunda Calzada | 8 | 25 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 120000 | 1766.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -58 | 0 | 22 | 5 | 2 | 51 | 6 | 33 | Corredor 31 | Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5
26 | 4 | 38 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Malla 537-I | Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle | 13 | 120 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 54000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -35 | 0 | 22 | 6 | 3 | 51 | 18 | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) metros | Prog. 713,33
26 | 5 | 28 | 22 | 51 | CHACO | 89 | Malla 536 - Chaco | Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13 | 13 | 88.39 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 53034 | 336.724 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -24 | 0 | 22 | 6 | 4 | 51 | 18 | 12 | Goya - San Roque (Pte. s/ Rio Batelito) metros | Prog. 735,68
22 | 9 | 29 | 96 | 51 | CHACO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai | Sección I | 8 | 40.18 | 2013-10-31 | 2015-10-30 | 135212 | 11127.084 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | -24 | 0 | 22 | 6 | 5 | 51 | 18 | 123 | Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14 | Pte. s/Rio Miriñay
16 | 8 | 73 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Emp. R.P. Nº9 - Emp. R.P. Nº3 | Km 1197,00 - km 1241,00 | 11 | 44 | 2013-10-31 | 2014-08-31 | 21820 | 581.867 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | -61 | 0 | 22 | 6 | 12 | 51 | 82 | 11 | Puente s/Río San Lorenzo
22 | 9 | 29 | 22 | 52 | CHACO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai | Sección II | 8 | 41.15 | 2013-10-31 | 2015-10-30 | 176763 | 11127.084 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | -16 | -1 | 22 | 6 | 13 | 51 | 82 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) | Prog. 349,22
22 | 9 | 29 | 22 | 53 | CHACO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S III) | Sección III | 8 | 44.59 | 2013-10-31 | 2015-10-30 | 187363 | 10981.25 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | -15 | -2 | 22 | 6 | 14 | 51 | 82 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Colastine) | Prog. 413,87 - Maciel - Coronda
22 | 12 | 42 | 22 | 51 | CHACO | 11 | Variante paso por Resistencia | Km 955 - km 5,95 | 8 | 19 | 2013-10-31 | 2015-10-30 | 100000 | 2777.778 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | -27 | 0 | 22 | 6 | 15 | 51 | 82 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº 3º Coronda) | Prog. 415,736
16 | 7 | 66 | 22 | 51 | CHACO | 11 | Resistencia - Lte. c/Formosa | Acc. a Cna. Benítez - Margarita Belén, Emp. R.P.Nº90 - La Leonesa | 5 | 1 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 16182 | 808.334 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -49 | 0 | 22 | 6 | 17 | 51 | 82 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda) | Prog. 417,14
26 | 4 | 83 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Malla 541 | Km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.N°9 | 11 | 88.94 | 2013-09-01 | 2018-08-30 23:54 | 111637 | 496.337 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -65 | 0 | 22 | 6 | 18 | 51 | 82 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Matadero) | Prog. 425,54
22 | 9 | 26 | 22 | 51 | CHACO | 11 | Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S I) | Emp. R.N.N°89 - Cementerio Parque Jazmín | 8 | 16.9 |  |  |  | 6666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12 |  | -7 | 0 | 22 | 6 | 19 | 51 | 82 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado) | Prog. 429,95
22 | 9 | 26 | 22 | 53 | CHACO | 11 | Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S III) | Autódromo Yaco Guarnieri - Acc. M. Belen | 8 | 14.7 |  |  |  | 5833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12 |  | -6 | -2 | 22 | 6 | 20 | 51 | 82 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres) | Prog. 443,03
22 | 12 | 29 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Emp. R.N.Nº9 - Lte. Con Formosa | Emp. R.P.N°3 - Pte. Lavalle | 8 | 10.13 | 2011-12-01 | 2013-11-29 23:58 | 71413 | 2492.333 | 4465.159 | 4465.1574 | 7.873% | 7.873% | 6 | A | -8 | 0 | 22 | 6 | 21 | 51 | 14 | 35 | V. Mackena - Holmberg (Pte. S/Aº El Gato) | Prog. 670,07
22 | 9 | 67 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Puente General Belgrano | Defensa contra Impacto de Embarcaciones | 5 | 2.5 | 2009-10-26 | 2013-12-24 19:55 | 253418 | 51232.5 | 764.515 | 700.997 | 0.5185% | 14.12% | 6 |  | -45 | 0 | 22 | 6 | 22 | 51 | 14 | 9 | Emp. R.P.N°21 - Lte. c/ Sgo. del Estero (Pte. s/A° San Miguel) | Prog. 898,61
26 | 4 | 74 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Malla 508 | Km 941,20 - km 1078,00 | 13 | 130.39 | 2011-12-01 | 2016-11-28 23:54 | 139464 | 16468.067 | 29678.266 | 29678.2627 | 30.72% | 32.31% | 6 | A | -50 | 0 | 22 | 6 | 24 | 51 | 50 | 40S | Malargue - Bardas Blancas (Pte. s/Rio Malargue) | Prog. 336,20
22 | 13 | 2 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento | Proyecto de Intersección con Av. Sabin y con R.N.Nº11 | 8 |  | 2010-09-28 | 2013-08-27 13:57 | 127625 | 35076.471 | 28020.122 | 28020.1199 | 19.8% | 40.02% | 6 | A | 23 | 0 | 22 | 6 | 25 | 51 | 58 | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Rio Alumine) | Inicio y Fin del Puente s/Río Collon Cura y Accesos
16 | 3 | 38 | 22 | 51 | CHACO |  | TFO Chaco Convenio 5 | Emp. R.N.Nº 11 - Cotelai | 11 | 241.22 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 7500 | 4438.875 | 2015.315 | 2015.3129 | 45.91% | 45.91% | 6 |  | -12 | 0 | 22 | 6 | 26 | 51 | 62 | 23 | Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo) | Prog. 516,00
22 | 9 | 30 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Reconstruccion Pte.Lavalle y repavimentacion Pto.Lavalle-Santa Sylvina | Puente s/Río Bermejo | 5 | 0.12 | 2009-04-27 | 2010-08-26 15:58 | 5745 | 0 | 0.002 | 0 | 0% | 80.54% | 7 |  | -3 | 0 | 22 | 6 | 27 | 51 | 62 | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu
26 | 4 | 31 | 22 | 51 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Emp. R.P.N°13 (Prov. del Chaco) - km 386 ( Prov. de Santiago del Estero) | 13 | 122.84 | 2009-09-01 | 2014-10-30 19:54 | 184277 | 5879.25 | 4738.881 | 4738.8682 | 2.642% | 95.97% | 6 | A
26 | 4 | 37 | 22 | 51 | CHACO | 89 | Malla 536- I | Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13 | 13 | 88.39 | 2008-04-01 | 2013-03-30 23:54 | 125395 | 3132.522 | 6200.225 | 6200.2224 | 2.873% | 97.6% | 6 |  | -5 | 0 | 22 | 6 | 32 | 51 | 66 | 68 | La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio) | Prog. 118,70
22 | 9 | 18 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Paso por Saenz Peña |  | 8 | 5 | 2007-08-01 | 2010-05-31 03:57 | 68184 | 183 | 0.002 | 0 | 0% | 99.03% | 7 |  | 15 | 0 | 22 | 6 | 33 | 51 | 90 | 157 | Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros) | Prog.1158,00
16 | 7 | 9 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Calle Braille - Emp. R.N.Nº95 | Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) | 17 | 5.41 | 2008-09-08 | 2012-05-08 07:56 | 22793 | 465.111 | 1772.299 | 2483.4091 | 0.2676% | 99.54% | 7 |  | 25 | 0 | 22 | 6 | 34 | 51 | 90 | 157 | Puente s/Aº El Chileno
16 | 6 | 3 | 22 | 51 | CHACO | 16 | Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta | km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular | 11 | 327.52 | 2004-12-02 | 2008-12-31 09:55 | 8560 | 0 | 0.011 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | 36 | 0 | 22 | 6 | 39 | 51 | 86 | 9 | Acc. a Sto. Domingo - Rio Saladillo | Pte. s/Río Saladillo
16 | 7 | 38 | 22 | 51 | CHACO | 95 | Intersección con Acceso Norte a Villa Angela | Acc. Norte a Villa Angela - km 1027,81 | 17 | 0.64 | 2008-08-15 | 2010-03-15 21:58 | 8862 | 80 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 26 | 22 | 52 | CHACO | 11 | Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (Sección II) | Cementerio - Autódromo y Acceso (Cem. Pque Jazmin - Seminario) | 8 | 5.3 | 2010-02-10 | 2011-05-12 05:59 | 8563 | 17596.364 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 10 |  | 15 | -1 | 22 | 6 | 41 | 51 | 38 | 9 | Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66 | Km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo
16 | 3 | 38 | 22 | 51 | CHACO | 89 | TFO Chaco - Convenio 4 | Emp. R.N.Nº 11 - Cotelai | 11 | 241.22 | 2010-01-01 | 2011-12-31 23:58 | 7530 |  |  |  | 0.1195% | 100% | 7 |  | 3 | 1 | 22 | 6 | 41 | 52 | 38 | 9 | Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66 | Pte. Sobre Rio los Alisos - Acc. (km 1681,55)
[7 empty] | TOTAL CHACO | [5 empty] | 3856897 | 206644.831 | 78366.034 | 78302.3496
16 | 8 | 51 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Las Plumas - Los Altares |  | 5 | 106.63 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 60000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -10 | 2 | 22 | 6 | 41 | 53 | 38 | 9 | Lte. con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66 | Pte. s/ Rio Perico - y accesos (km 1670,15)
16 | 8 | 53 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Rot. Norte /(Trelew) - A Nivel Emp. c/R.N.Nº25 (Acceso Base Zar) |  | 5 | 7.92 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 21800 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -11 | 0 | 22 | 6 | 42 | 51 | 66 | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi) | Prog. 115,40
16 | 8 | 77 | 26 | 51 | CHUBUT | 40 | Río Mayo - Emp. R.N.N°26 | Km 1390,00 - km 1416,54 | 11 | 26.54 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 22000 | 733.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -34 | 0 | 22 | 6 | 43 | 51 | 66 | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña) | Prog. 103,30
16 | 8 | 78 | 26 | 51 | CHUBUT | 26 | Sarmiento - Emp. R.N.N°40 | Km 138,33 - km 160,42 | 11 | 22.09 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 20000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -34 | 0 | 22 | 6 | 44 | 51 | 30 | 12 | Parana - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/A°Las Tunas) | Prog. 447,34
16 | 8 | 79 | 26 | 51 | CHUBUT | 26 | Sarmiento - Emp. R.N.N°40 | Km 182,70 - km 210,12 | 11 | 27.42 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 20000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -34 | 0 | 22 | 6 | 45 | 51 | 82 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña) | Prog. 343,44
22 | 6 | 60 | 26 | 51 | CHUBUT | 259 | Trevelin - Lim. c/Chile | Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco | 8 |  | 2013-09-01 | 2015-03-02 | 12000 | 177.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -14 | 0 | 22 | 6 | 46 | 51 | 34 | 11 | Rio Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua) | Prog. 1120,72
22 | 10 | 47 | 26 | 51 | CHUBUT | 260 | Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51 | Sección I y II | 8 | 58 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | 170000 | 1037.037 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 6 | 47 | 51 | 66 | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Rio Chuñapampa) | Prog. 124,70
22 | 10 | 48 | 26 | 51 | CHUBUT | 260 | Empalme R.P.N°51 - Límite con Chile | Sección I y II | 8 | 47 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 130000 | 1333.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 22 | 6 | 49 | 51 | 66 | 34 | Obra Puente Rio Carapari | Km 1480,80
22 | 12 | 67 | 26 | 51 | CHUBUT | EX RP N 20 | Tamariscos - Emp. R.P.Nº56 | Prog. 159,300 - Prog. 166,500 | 8 | 7 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 6449 | 214.967 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -16 | 0 | 22 | 6 | 51 | 51 | 10 | 38 | Tres Puentes - El Portezuelo | Acc. A Sta.. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Rio Paclin
22 | 13 | 7 | 26 | 51 | CHUBUT | 26 | Emp RN N° 3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.Nº37) | Prog 0,00 - Prog 41,88 | 8 | 42 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 170000 | 1888.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 45 | 0 | 22 | 6 | 52 | 51 | 38 | 34 | San Pedro - Calilegua | Pte. S/ FF.CC. Belgrano s/ A° del Zanjon s/Río Negro
22 | 13 | 46 | 26 | 51 | CHUBUT | 26 | Pampa del Castillo - Cerro Dragon | Km 41,88 - km 80,00 | 8 | 20 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 20000 | 296.296 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 7 | 0 | 22 | 6 | 53 | 51 | 38 | 9 | Pte. S/Rio Grande
22 | 13 | 65 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Rawson - Trelew |  | 5 | 12 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 60000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -11 | 0 | 22 | 6 | 54 | 51 | 66 | 34 | Rio Piedras - Pichanal | Pte. S/Riacho Seco (1300 km)
22 | 13 | 66 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Trelew - Gaiman | Sección II | 8 | 16 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 80000 | 888.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -11 | 0 | 22 | 6 | 55 | 51 | 66 | 68 | La Viña/ Moldes - Pte. S/Seco | Km 97,77
22 | 13 | 81 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 | Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.Nº26 |  | 5 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 100000 | 2500 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -25 | 0 | 22 | 6 | 56 | 51 | 66 | 68 | La Viña/ Moldes - Pte. S/Viñaco
22 | 14 | 89 | 26 | 51 | CHUBUT | 259 | Trevelin - Límite con Chile | Km 39,16 - km 75,74 | 8 | 36.58 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 90000 | 1000 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -32 | 0 | 22 | 6 | 57 | 51 | 86 | 0064 | La Banda - Sgo del Estero | Puente sobre Rio Dulce y Accesos
22 | 15 | 1 | 26 | 51 | CHUBUT | 1S40 | Límite con Río Negro - Emp. R.N.N°40 | Lte. con Río Negro - El Maitén / Emp. R.P.N°70 - Emp. R.N.N°40 | 8 | 25 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 48000 | 533.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 58 | 0 | 22 | 6 | 59 | 51 | 42 | 22 | Puente s/ Río Colorado | Prog. km 857,11
26 | 4 | 48 | 26 | 51 | CHUBUT | 40 | Malla 634 | La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20 | 13 | 79 | 2013-11-01 | 2018-10-30 | 224779 | 1139.613 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 12 | 0 | 22 | 6 | 60 | 51 | 26 | 259 | Trevelin - Lim. c/Chile | Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco
26 | 4 | 71 | 26 | 51 | CHUBUT | 26-40 | Malla 635 | Emp. Ex R.P.N°20 - Emp. R.N.N°40 / Río Mayo - Acceso a Facundo | 13 | 175.27 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 153316 | 973.721 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -10 | 0 | 22 | 6 | 61 | 51 | 86 | 98 | Bandera - Pinto | Pte. s/Rio Salado
26 | 5 | 9 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Malla 102 A | Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Rio Chubut (Las Plumas) | 13 | 136.96 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 123000 | 780.952 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 53 | 0 | 22 | 6 | 62 | 51 | 10 | 35 | km 576 - km 590 | Pte s/ Av. Circunvalación km 576 - 579
26 | 5 | 10 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B | A/N Emp. R.N.Nº25 (Trelew) - Acc. a Malaspina | 13 | 230.41 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 207000 | 1314.286 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 53 | 0 | 22 | 6 | 63 | 51 | 30 | 18 | Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.P.Nº32 | Pte. s/ Aº Quebracho y Acc. (km 46,16)
26 | 5 | 29 | 26 | 51 | CHUBUT | 259-40 | Malla 632 | Emp. R.N.N°40 - Pque. Industrial Trevelin/La Paulina - Emp. R.N.N°259 | 13 | 165.64 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 95772 | 608.076 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 35 | 0 | 22 | 6 | 64 | 51 | 30 | 131 | Emp. R.P.Nº11 - Emp. R.N.Nº12 | Pte. s/ Aº La Ensenada y Acc. (km 19,10)
26 | 5 | 30 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 - 26 | Malla 107 B | Emp. R.P.N°39 - Lte. c/ Santa Cruz y Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°20 | 13 | 136 | 2013-11-01 | 2018-10-30 | 95000 | 603.175 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 35 | 0 | 22 | 6 | 65 | 51 | 34 | 11 | Pte. s/Rio Monte Lindo
16 | 8 | 52 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Las Chapas - Las Plumas | Km 143,50 - km 207,14 | 5 | 63.64 | 2013-10-31 | 2014-07-31 | 24400 | 166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | 14 | 0 | 22 | 6 | 66 | 51 | 42 | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Emp. R.N.Nº22 | Pte. s/Río Colorado en Gobernador Duval
26 | 3 | 6 | 26 | 51 | CHUBUT | 259-40 | Malla 113 -Chubut | Lte.c/Río Negro - Emp. R.N.Nº259 | 13 | 149.17 | 2013-09-01 | 2018-08-30 | 196473 | 3107.714 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 61 | 0 | 22 | 6 | 67 | 51 | 54 | 12 | Lte. Corrientes / Misiones - Posadas | Pte. s/Río Zaiman
16 | 6 | 53 | 26 | 51 | CHUBUT | 260 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile | Km 0 - km 105 | 11 | 147.08 | 2013-09-01 | 2015-05-31 | 14700 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 3 |  | 15 | 0 | 22 | 6 | 68 | 51 | 54 | 12 | Parana Mini - Montecarlo | Pte. s/Aº Paranay Guazu - (km 1502,65)
26 | 4 | 39 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Malla 630 - I | Las Plumas - Emp. R.N.Nº40 (TEKA) | 13 | 214.71 | 2012-10-01 | 2017-09-29 23:54 | 209673 | 774.679 | 0.003 | 0 | 4.797% | 4.797% | 6 | A | 30 | 0 | 22 | 6 | 69 | 51 | 54 | 12 | Parana Mini - Montecarlo | Pte. s/Aº Caraguatay - (km 1516,16)
22 | 2 | 3 | 26 | 51 | CHUBUT | 40S | Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P.N°22 | (1940-1979) | 8 | 41.44 | 2011-09-12 | 2014-03-12 11:57 | 250273 | 26339.7 | 32228.641 | 32228.6391 | 13.97% | 18.36% | 6 |  | 67 | 0 | 22 | 6 | 70 | 51 | 54 | 12 | Montecarlo - El Dorado | Pte. s/Aº Piray Guazu (km 1533,6)
22 | 9 | 70 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 | Estabilización Cerro Chenque | Acceso a Comodoro Rivadavia | 5 | 0 | 2011-12-19 | 2013-06-18 11:58 | 187116 | 8401.183 | 32307.375 | 32307.3727 | 27.36% | 27.36% | 6 |  | 1 | 0 | 22 | 6 | 71 | 51 | 54 | 12 | Posadas - Santa Ana (R.N.N°103) | Cuatro Puentes en Colectoras s/A° Zaiman
22 | 9 | 72 | 26 | 51 | CHUBUT | P17 | Trevelin - Corcovado | Sec. I :km 0 - km 26,28 y Acc. a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96) | 8 | 31.98 | 2007-03-08 | 2013-05-05 19:53 | 107472 | 18715.417 | 1116.872 | 1116.869 | 0% | 45.8% | 14 |  | 0 | 0 | 22 | 6 | 72 | 51 | 66 |  | Salta - La Caldera | Pte. s/Río Vaqueros - km 1608,62
22 | 11 | 96 | 26 | 51 | CHUBUT | 3-P4 | Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn) | R.N.N°A010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew | 8 | 61 | 2008-01-01 | 2014-05-31 01:53 | 626105 | 85788.258 | 33019.568 | 32931.2357 | 6.162% | 58.26% | 6 | A | -23 | 0 | 22 | 6 | 73 | 51 | 66 |  | Salta - La Caldera | Pte. s/ Río Caldera km1612,21
16 | 6 | 26 | 26 | 51 | CHUBUT | 26 - 40 | Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40 | Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67 | 11 | 208.55 | 2008-01-21 | 2010-01-19 23:58 | 20561 | 100 | 34.863 | 34.8622 | 0% | 77.5% | 8 |  | 48 | 0 | 22 | 6 | 74 | 51 | 66 | 34 | Mosconi - Piquirenda | Pte.s/Aº Yacuycito - km 1450,75
16 | 6 | 25 | 26 | 51 | CHUBUT | 40 | Emp. R.N.N°25 - Emp. R.P. N°56 (Tamarisco) | Km 1467,67 - km 1739,73 | 11 | 272.06 | 2008-05-01 | 2010-10-30 11:57 | 29275 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 78.43% | 8 |  | 50 | 0 | 22 | 6 | 75 | 51 | 70 | 153 | Media Agua - Pedernal | Puente en km 10,59
22 | 9 | 35 | 26 | 51 | CHUBUT | P19 | Río Pico - Emp. R.N.N°40 | 1ra. Seccion km 0 - km 30 | 8 | 30 | 2006-02-01 | 2013-05-01 05:52 | 79505 | 3153.778 | 10980.032 | 10980.0302 | 16.34% | 82.3% | 6 |  | 41 | 0 | 22 | 6 | 76 | 51 | 82 | 9 | Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008 | Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67
22 | 9 | 73 | 26 | 51 | CHUBUT | P19 | Rio Pico - Emp. R.N.Nº40 | Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Seccion | 8 | 30.26 | 2008-02-01 | 2013-05-01 05:54 | 83052 | 7100.889 | 8784.509 | 8716.2397 | 10.49% | 84.07% | 6 | A | 4 | 0 | 22 | 6 | 77 | 51 | 82 |  | Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008 | Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4
26 | 4 | 21 | 26 | 51 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp. R.N.N°3 - Emp.R.P.N°20 | 13 | 135.47 | 2007-11-01 | 2012-12-31 | 139136 | 11359.333 | 6644.108 | 6644.1064 | 2.213% | 86.58% | 6 |  | 57 | 0 | 22 | 6 | 78 | 51 | 90 | 38 | Aguilares - Monteros | Pte. s/Río Medina (km 729,20)
22 | 12 | 43 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 - RP 2 -A010 | Arroyo Verde - Emp. R.N.NºA010 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Piramides | Emp. R.N.Nº3 - Emp. R.P.Nº1 | 8 | 87.25 | 2008-08-22 | 2013-04-30 | 207755 | 37776.938 | 26929.702 | 26929.7002 | 9.314% | 91.93% | 6 | A | 36 | 0 | 22 | 6 | 79 | 51 | 90 | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tuc. Catamarca | Pte. s/ Río Chirimayo km 17,68
26 | 3 | 40 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - prog. 1817,55 | 13 | 117.66 | 2009-08-01 | 2014-07-30 23:54 | 103097 | 15342.769 | 31907.371 | 31907.3599 | 14.98% | 95.49% | 6 |  | 40 | 0 | 22 | 6 | 80 | 51 | 38 | 9 | Puente sobre Río Grande | Localidad de Tumbaya
22 | 9 | 74 | 26 | 51 | CHUBUT | P56-40 | Alto Río Senguer - Emp. R.P.Nº20 | Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56) | 8 | 39 | 2006-03-09 | 2011-05-07 19:54 | 51540 | 891.556 | 2466.07 | 2466.0586 | 0% | 95.97% | 7 |  | 7 | 0 | 22 | 6 | 81 | 51 | 22 | 16 | Emp. R.N.N°16 - Emp. c/Av. Sarmiento | Pte s/ km 12,59
22 | 9 | 33 | 26 | 51 | CHUBUT | P71 | Emp. R.N.N°258 (Emp R.N.Nº40) - Cholila | Km 0 - km 30 | 8 | 30 | 2005-12-15 | 2012-05-14 01:53 | 66917 | 3651.9 | 5368.172 | 5368.1649 | 17.63% | 98.57% | 8 |  | 49 | 0 | 22 | 6 | 82 | 51 | 34 | 95 | Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°81 | Puente Lavalle
26 | 1 | 32 | 26 | 51 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte. c/Río Negro-Emp. R.N.Nº40S-Emp. R.N.Nº 258-Emp. R.N.Nº25 Emp. R.N.Nº40S Trevelin | 13 | 201.24 | 1997-12-01 | 2008-12-28 09:47 | 34892 | 0 | 2198.185 | 2198.1831 | 0% | 98.99% | 7 |  | 51 | 0 | 22 | 6 | 83 | 51 | 34 | 95 | Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 | Puentes s/A° Pilaga y Monte Lindo
22 | 13 | 45 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Autovía Trelew - Gaiman | Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso | 8 | 8 | 2009-06-19 | 2013-04-18 03:56 | 141782 | 22085 | 47351.523 | 47351.5203 | 30.69% | 99.41% | 6 | A | 39 | 0 | 22 | 6 | 84 | 51 | 34 | 95 | Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 | Puentes s/A° Pavao y Porteño
26 | 1 | 25 | 26 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - km 1817,55 | 13 | 124.49 | 1997-11-11 | 2009-07-09 07:47 | 25570 | 0 | 895.091 | 895.0908 | 0% | 99.67% | 7 |  | 60 | 0 | 22 | 6 | 85 | 51 | 66 | 34 | Emp. R.N.N°50 - Río Seco | Pte s/Río Bermejo km 1340,29
22 | 9 | 71 | 26 | 51 | CHUBUT | P12 | Emp. R.N.Nº40 - Gualjaina | R.N.Nº40 - km 27,00 | 8 | 27 | 2007-02-01 | 2010-12-01 03:56 | 57119 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 99.9% | 8 |  | 15 | 0 | 22 | 6 | 86 | 51 | 94 | Comp A | Emp. R.N.N°3 - Ea. Ma. Luisa
26 | 3 | 38 | 26 | 51 | CHUBUT | 40-259 | Malla 632 - Chubut | Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D) | 13 | 159.62 | 2007-09-01 | 2012-09-29 09:54 | 142216 | 3212.438 | 3060.823 | 3060.8203 | 1.882% | 99.97% | 7 |  | 49 | 0 | 22 | 6 | 87 | 51 | 94 | Comp J/K | Varios Puentes
16 | 6 | 5 | 26 | 51 | CHUBUT | 40S | Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Rio Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular | 11 | 289.06 | 2004-09-07 | 2007-11-06 19:56 | 9342 | 0 | 0.011 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | 83 | 0 | 22 | 6 | 88 | 51 | 94 | Comp. A | Varios Puentes
16 | 6 | 24 | 26 | 51 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. R.N.N°40 (Tecka) | Km 313,74 - Km 528,67 | 11 | 214.93 | 2007-11-20 | 2009-11-18 23:58 | 12303 | 0 | 820.831 | 820.8304 | 0% | 100% | 8 |  | 65 | 0 | 22 | 6 | 89 | 51 | 90 | 38 | Aguilares - Monteros | Pte. s/ Río Gastona (km 739,64)
16 | 6 | 6 | 26 | 51 | CHUBUT | 40-260 | Emp. R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte c/Chile | Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105 | 11 | 147.08 | 2007-01-22 | 2012-01-20 23:54 | 44571 | 147.111 | 3074.907 | 3074.9061 | 2.854% | 100% | 8 |  | 84 | 0 | 22 | 6 | 90 | 51 | 74 | 7 | Lte. Cordoba/ San Luis - Lte. San Luis/ Mendoza | km 674
[7 empty] | TOTAL CHUBUT | [5 empty] | 4793961 | 267561.231 | 249188.74 | 249031.9895
16 | 7 | 78 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12-131 | Emp. R.N.N°12- Aldea María Luisa |  | 11 | 12 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 30000 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 13 | 0 | 22 | 6 | 91 | 51 | 38 | 9 | Emp. R.N.N°52 - Tilcara | Quebrada de Hornillos - km 1761,9
22 | 6 | 44 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Paraná - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/A° Las Tunas) | Prog. 447,34 | 8 | 30 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 1500 | 33.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 55 | 0 | 22 | 6 | 99 | 51 | 97 |  | Global de Puentes | Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra
22 | 6 | 63 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.P.Nº32 | Pte. s/ Aº Quebracho y Acc. (km 46,16) | 8 |  | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 10000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 64 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 131 | Emp. R.P.Nº11 - Emp. R.N.Nº12 | Pte. s/ Aº La Ensenada y Acc. (km 19,10) | 8 |  | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 10000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 46 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | S/Nº | Puente Binacional Salto - Concordia |  | 8 | 0.6 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 26000 | 577.778 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -45 | 0 | 22 | 8 | 1 | 51 | 54 |  | Corredor de las Misiones
22 | 10 | 34 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 127-P6-P2-12-131-P32-18 | Intersecciones Rutas 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32 | Intersecciones varias | 11 | 1 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 8450 | 93.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -32 | 0 | 22 | 8 | 2 | 51 | 97 | - | Corredor de los Lagos
22 | 10 | 35 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | A015 | Intersección R.N.NºA015 y Calle Rösch | Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.Nº14 | 8 | 1 | 2013-11-01 | 2014-05-02 | 849 | 37.729 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -34 | 0 | 22 | 9 | 1 | 51 | 38 | 9 | Puente s/Rio Xibi - Xibi
22 | 11 | 47 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Acceso a San Benito - Av. Almafuerte (Paraná) | Acceso Sur a Paraná | 8 | 3.1 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 44971 | 499.677 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -45 | 0 | 22 | 9 | 2 | 51 | 38 | 40 | Lte. C/ Salta - Emp. R.N.Nº52 | Secc. I y II - Corredor Minero
22 | 12 | 52 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 130 | Variante paso por Villaguay |  | 8 | 5 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 20000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -50 | 1 | 22 | 9 | 2 | 52 | 38 | 40 | Emp. R.N.Nº52 - Coranzuli | Secc. I y II
22 | 13 | 19 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Gral. Galarza - Nogoya |  | 8 | 60 | 2013-11-01 | 2016-05-02 | 190000 | 1206.349 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -17 | 2 | 22 | 9 | 2 | 53 | 38 | 40 | Coranzuli - Orosmayo | Secc. I y II
22 | 13 | 20 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | S/N | Nogoya - Villaguay |  | 8 | 75 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 270000 | 2000 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -18 | 3 | 22 | 9 | 2 | 54 | 38 | 40 | Orosmayo - Paicone | Secc. I y II
22 | 14 | 91 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 136 | Emp. R.P.N°20 - L. Int. Uruguay | Km 0,00 - km 42,42 | 5 | 42.42 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 42000 | 933.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -88 | 0 | 22 | 9 | 3 | 51 | 42 | 151 | Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Rio Negro
22 | 15 | 7 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 130 | Emp. R.N.N°14 - Emp. R.P.N°20 | Cruce por Villa Elisa | 8 | 7 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 15000 | 625 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -3 | 0 | 22 | 9 | 4 | 51 | 6 | P S/N° | Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul | Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3
26 | 4 | 12 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19 | 13 | 261.24 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 186484 | 740.432 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -7 | 0 | 22 | 9 | 5 | 51 | 74 | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97)
26 | 5 | 7 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12-136 | Malla 509 | Emp. R.N.Nº14 (Ceibas) - Galarza | 13 | 120.88 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 119061 | 867.371 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -2 | 1 | 22 | 9 | 5 | 52 | 74 | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Acc. A Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42)
26 | 5 | 8 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12/131 | Malla 513 B | Km 333,49 - Emp. R.P.Nº32/Emp. R.P.Nº11 - Emp. R.N.Nº12 | 13 | 99.93 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 279317 | 571.029 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -3 | 2 | 22 | 9 | 5 | 53 | 74 | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | San Luis (km 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (km 865,68)
26 | 5 | 35 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 502 | Emp. R.N.N°127 - Lte. c/ Corrientes | 13 | 146.69 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 88014 | 558.819 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -28 | 0 | 22 | 9 | 7 | 51 | 66 | 50 | Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran | km 0,00 - km 20,56
26 | 5 | 36 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 513 C | Gral Galarza - Nogoya | 13 | 84.22 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 50400 | 320 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -28 | 0 | 22 | 9 | 8 | 51 | 66 | 86 | Tartagal - Tonono y Pte S/ Río Carapary
26 | 5 | 37 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 533 | Emp. R.N.Nº131- Acceso a San Benito/Aª Las Tunas - Emp. R.N.Nº127 | 13 | 80.93 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 52650 | 334.286 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -28 | 0 | 22 | 9 | 9 | 51 | 66 | 51 | Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona
40 | 4 | 1 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Obras de Seguridad en R.N.N°18 (Corredor Vial IV) | Global | 14 | 5.5 | 2013-03-01 | 2014-04-30 19:59 | 54537 | 149.52 | 0.012 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | 1 | 22 | 9 | 9 | 52 | 66 | 51 | Campo Quijano - Chorrillos | Secc II: El Tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87)
22 | 14 | 28 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Federal - Emp. R.N.Nº14 | Sección: II - km 227,56 - km 259,27 | 5 | 31.71 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 90000 | 2000 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -18 | 0 | 22 | 9 | 10 | 51 | 66 | 40 | La Dársena - Cachi - SI | La Dársena - Angastaco
22 | 14 | 29 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Tramo I: Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº32 | Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750 | 8 | 67.75 | 2011-09-01 | 2014-08-30 23:57 | 660164 | 53822.833 | 26445.024 | 26445.0224 | 2.86% | 4.441% | 6 | A | -19 | 1 | 22 | 9 | 10 | 52 | 66 | 40 | La Dársena - Cachi - S II | Angastaco - Molinos
22 | 14 | 31 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Int. R.P.N º20 - Aº Sandoval | Int. R.P.N º20 - Aº Sandoval | 8 | 30.4 | 2011-10-27 | 2014-04-26 11:57 | 281012 | 14322.639 | 18920.714 | 18920.7111 | 6.704% | 8.426% | 6 | A | -21 | 2 | 22 | 9 | 10 | 53 | 66 | 40 | La Dársena - Cachi - SIII | Molinos - Seclantas
22 | 14 | 32 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Tramo IV: Int. R.P. Nº 20 - Prog. 180 - 606 | A° Sandoval - Interseccion R.N.N°14 | 8 | 61.88 | 2011-05-24 | 2014-05-22 23:57 | 829503 | 69328.5 | 43300.637 | 43300.6298 | 7.774% | 12.47% | 6 | A | -22 | 3 | 22 | 9 | 10 | 54 | 66 | 40 | La Dársena - Cachi - S IV | Seclantas - Cachi
40 | 4 | 2 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 135.84 | 2011-02-01 | 2015-04-01 19:55 | 124887 | 92389.5 | 19256.294 | 9836.7991 | 12.58% | 12.63% | 6 | A | 10 | 0 | 22 | 9 | 12 | 51 | 50 | 149 | Uspallata - Lte c/San Juan | Estancia San Alberto - Estancia Tambillos
22 | 14 | 30 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Tramo II: Int. R.P.Nº32 - Int. R.P.Nº6 | Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 (135 + 600) | 8 | 67.85 | 2011-10-02 | 2014-09-30 23:57 | 819812 | 57519.667 | 102737.925 | 102737.9229 | 14.35% | 15.92% | 6 | A | -18 | 1 | 22 | 9 | 12 | 52 | 50 | 149 | Uspallata - Lte c/San Juan | Est. Tambillos - Lte. San Juan
26 | 4 | 35 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 130 | Malla 510 - Entre Rios | Emp. R.N.N°14 - Villaguay | 13 | 82.02 | 2011-06-01 | 2016-05-29 23:54 | 87147 | 9922.305 | 34825.704 | 34825.7015 | 56.17% | 65.05% | 6 | A | -23 | 2 | 22 | 9 | 12 | 53 | 70 | 149 | Lte c/Mendoza - Calingasta | Barreal - Calingasta
22 | 2 | 53 | 30 | 56 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Ubajay - Emp. R.N.N°18 | 8 | 34.97 | 2007-06-01 | 2013-04-30 | 423445 | 102694.069 | 106682.512 | 113527.8459 | 31.45% | 84.04% | 6 | A | -37 | -5 | 22 | 9 | 16 | 51 | 54 | 14 | Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4
22 | 2 | 53 | 30 | 59 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Mandisovi Grande - Río Mocoreta | 8 | 35.85 | 2007-06-01 | 2013-04-29 13:53 | 487656 | 64070.783 | 61339.987 | 54701.3469 | 16.88% | 85.35% | 6 | A | -35 | -8 | 22 | 9 | 18 | 51 | 22 | 16 | Paso por Saenz Peña
26 | 4 | 7 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12-18 | Malla 533 - Entre Rios | Emp. R.N.Nº131 - Emp. R.N.Nº127 / Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.N.Nº32 | 13 | 133.28 | 2007-05-31 | 2013-06-28 09:53 | 107968 | 2285.538 | 3066.763 | 3066.7613 | 3.857% | 89.26% | 6 | A | 15 | 0 | 22 | 9 | 22 | 51 | 90 | 38 | Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción
26 | 3 | 16 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12-131 | Malla 513 B - Entre Rios | Km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12 | 13 | 99.93 | 2005-03-01 | 2013-04-28 19:51 | 67544 | 59.111 | 7212.092 | 7212.0918 | 6.855% | 89.37% | 6 |  | 8 | 0 | 22 | 9 | 24 | 51 | 10 | 40 | Agua Clara - Rio Las Cuevas | El Eje - Las Cuevas
26 | 4 | 33 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes | 13 | 146.75 | 2008-04-30 | 2013-04-28 23:54 | 173218 | 12570.5 | 5832.297 | 5832.2956 | 3.512% | 92.54% | 6 | A | -8 | 0 | 22 | 9 | 25 | 51 | 10 | 40 | Pte.s/Rio Santa Maria entre las localidades de San Jose y Palo Seco
22 | 2 | 53 | 30 | 57 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande | 8 | 32.74 | 2007-06-01 | 2013-03-31 | 486724 | 74153 | 54867.1 | 142395.2997 | 29.85% | 92.7% | 6 | A | -27 | -6 | 22 | 9 | 26 | 51 | 22 | 11 | Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S I) | Emp. R.N.N°89 - Cementerio Parque Jazmín
22 | 2 | 53 | 30 | 55 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°29 - Ubajay | 8 | 35.58 | 2007-07-30 | 2012-12-27 01:54 | 523670 | 52959.79 | 140731.14 | 74281.3404 | 15.66% | 93% | 6 | A | -27 | -3 | 22 | 9 | 26 | 52 | 22 | 11 | Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S II) | Cementerio - Autódromo y Acceso (Cem. Pque Jazmin - Seminario)
22 | 2 | 53 | 30 | 58 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande | 8 | 34.76 | 2007-06-29 | 2013-03-31 | 340295 | 10193.333 | 9672.731 | 66833.1125 | 13.05% | 94.94% | 6 |  | -27 | -5 | 22 | 9 | 26 | 53 | 22 | 11 | Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S III) | Autódromo Yaco Guarnieri - Acc. M. Belen
38 | 0 | 9 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 14 | Mejora en Acceso Sur R.N.Nº14 km 252,60 Concordia |  | 22 | 1 | 2007-11-01 | 2008-11-30 09:59 | 18811 | 99.91 | 0.001 | 0 | 0% | 95.44% | 7 |  | 19 | 0 | 22 | 9 | 28 | 51 | 22 |  | Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes
22 | 12 | 12 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Int.RNN 127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi | A° Machuca - Calle Cepeda (km 200) | 8 | 2.5 | 2009-08-27 | 2013-03-31 | 34054 | 3097.778 | 4359.856 | 4359.8548 | 12.19% | 97.73% | 6 | A | 17 | 0 | 22 | 9 | 29 | 51 | 96 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai | Sección I
26 | 4 | 56 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | RP6 RP39 | Malla 513 C - Entre Rios | R.P.Nº6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/R.P.Nº39 Nogoya - Emp. R.P.Nº6 | 13 | 86 | 2006-07-01 | 2013-06-28 23:52 | 52833 | 1264 | 1731.881 | 1731.8786 | 3.929% | 97.85% | 6 | A | -27 | 1 | 22 | 9 | 29 | 52 | 22 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai | Sección II
22 | 2 | 53 | 30 | 52 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P "J" (Colonia Elia) | 8 | 27.74 | 2006-11-26 | 2011-05-26 11:55 | 200549 | 1588.444 | 1588.444 | 0 | 0% | 99.51% | 8 |  | -24 | 1 | 22 | 9 | 29 | 53 | 22 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S III) | Sección III
22 | 2 | 53 | 30 | 54 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Colman - Emp. R.P.N°29 | 8 | 33.27 | 2007-06-28 | 2011-11-26 01:55 | 434272 | 31274.286 | 30478.66 | 12801.7991 | 0% | 99.57% | 7 |  | -24 | 0 | 22 | 9 | 29 | 54 | 86 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S IV) | Sección IV
26 | 1 | 46 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 119 | 13 | 259.15 | 1997-10-03 | 2011-01-29 15:45 | 50954 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 99.63% | 7 |  | -17 | 4 | 22 | 9 | 29 | 55 | 86 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S V) | Sección V
38 | 0 | 16 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 14 | R.N.Nº14 Puerto Yeruá - R.N.Nº14 Km 242,36 | Acceso a Puerto Yeruá desde R.N.Nº14 Tramo: Puerto Yeruá - R.N.Nº14 km 242,36 | 21 | 1 | 2008-08-01 | 2009-09-30 19:59 | 51026 | 100.203 | 0.001 | 0 | 0% | 99.82% | 7 |  | 13 | 5 | 22 | 9 | 29 | 56 | 86 | 16 | Corredor Bioceancio Norte - Metan - Avia Terai (S VI) | Sección VI
22 | 2 | 53 | 30 | 53 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman | 8 | 34.78 | 2007-09-21 | 2012-05-20 07:55 | 404265 | 69066.126 | 216919.9 | 115625.6941 | 24.3% | 99.96% | 7 |  | -24 | 4 | 22 | 9 | 29 | 57 | 86 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VII) | Sección VII
26 | 3 | 3 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20 | 13 | 90.27 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 43010 | 100 | 143.656 | 143.6554 | 0% | 99.99% | 7 |  | 26 | 7 | 22 | 9 | 29 | 58 | 86 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII) | Sección VIII
37 | 0 | 78 | 30 | 51 | ENTRE RIOS |  | Acc. Sur a Gualeguaychú - Calz.Adic., Rehab.Calz.Exist.e Ilum. |  | 21 | 7.28 | 2007-11-01 | 2008-11-30 09:59 | 25241 | 100.451 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -49 | 8 | 22 | 9 | 29 | 59 | 66 | 16 | Corredor Bioceanico Norte | Sección IX km 621.12-667.81
37 | 0 | 85 | 30 | 51 | ENTRE RIOS |  | Autopista Mesopotámica - Ceibas-Gualeguaychú |  | 22 | 120 | 2007-03-01 | 2009-12-29 03:57 | 155024 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -56 | 9 | 22 | 9 | 29 | 60 | 66 | 16 | Corredor Bioceanico Norte | Km 667,81 - km 707,25
22 | 4 | 48 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. R.N.N° 127 | km. 489,25 - Km. 500,59 | 5 | 11.34 | 2003-09-09 | 2004-10-08 09:59 | 7653 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 40 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano) | Prog. 572 | 8 | 126 | 2007-03-07 | 2009-08-05 01:57 | 32174 | 0 | 1062.88 | 1062.8683 | 0% | 100% | 8 |  | -9 | 0 | 22 | 9 | 31 | 51 | 22 |  | Puente Ñeembucu - Integracion Pilar - Bermejo
[7 empty] | TOTAL ENTRE RIOS | [5 empty] | 8512144 | 735731.31 | 891176.287 | 839642.6309
16 | 7 | 1 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Corredor 1 |  | 17 | 200 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 15000 | 312.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 32 | 0 | 22 | 9 | 33 | 51 | 26 | P71 | Emp. R.N.N°258 (Emp R.N.Nº40) - Cholila | Km 0 - km 30
16 | 8 | 21 | 34 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N.N°81 - Emp R.N.N° 86 | Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire | 5 | 4 | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 25000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 14 | 0 | 22 | 9 | 35 | 51 | 26 | P19 | Río Pico - Emp. R.N.N°40 | 1ra. Seccion km 0 - km 30
16 | 8 | 69 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Formosa - Lte. c/ Paraguay | Puente Loyola | 5 | 1 | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 15000 | 400 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -32 | 0 | 22 | 9 | 37 | 51 | 14 | 60 | Empalme R.N.N°9 - Límite c/Catamarca | Km 826,6 - km 929,00
22 | 6 | 46 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua) | Prog. 1120,72 | 8 | 20 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 1730 | 38.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -8 | 0 | 22 | 9 | 38 | 51 | 14 | 19 | San Francisco - Córdoba
22 | 6 | 65 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Pte. s/Río Monte Lindo |  | 8 |  | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 11200 | 248.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -27 | 1 | 22 | 9 | 38 | 52 | 14 | 19 | San Francisco - Córdoba | Cañada Jeanmaire - Arroyito
22 | 6 | 82 | 34 | 51 | FORMOSA | 95 | Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°81 | Puente Lavalle | 11 | 1 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 25000 | 833.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -44 | 2 | 22 | 9 | 38 | 53 | 14 | 19 | San Francisco - Córdoba | Arroyito - Rio Primero
22 | 6 | 83 | 34 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 | Puentes s/A° Pilaga y Monte Lindo | 5 | 1 | 2013-09-01 | 2014-03-02 | 20000 | 888.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -45 | 3 | 22 | 9 | 38 | 54 | 14 | 19 | San Francisco - Córdoba | Río Primero - Montecristo
22 | 6 | 84 | 34 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 | Puentes s/A° Pavao y Porteño | 5 | 2 | 2013-09-01 | 2014-03-02 | 20000 | 888.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -46 | 4 | 22 | 9 | 38 | 55 | 14 | 19 | San Francisco - Córdoba | Montecristo - Cordoba
22 | 9 | 87 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Nueva Av. de Circunvalación de Formosa |  | 8 | 20.36 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 32762 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -41 | 0 | 22 | 9 | 46 | 51 | 30 |  | Puente Binacional Salto - Concordia
22 | 13 | 79 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Autovía Formosa - Clorinda |  | 8 | 80 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 300000 | 1250 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -28 | 0 | 22 | 9 | 51 | 51 | 62 | 151 | Emp. R.N.Nº22 - Colonia Catriel | Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95
26 | 4 | 81 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 540 | Las Lomitas - Lte. con Salta | 13 | 212.52 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 95634 | 915.086 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -29 | 0 | 22 | 9 | 52 | 51 | 78 | 288 | Empalme R.N.N°3 - La Julia | Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia
26 | 5 | 5 | 34 | 51 | FORMOSA | 86-95 | Malla 338 | Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar/Fortín Lavalle - Villa Gral Güemes | 13 | 240.99 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 246891 | 1377.086 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 48 | 0 | 22 | 9 | 53 | 51 | 78 | 40 | Guer Aike - Punta Loyola | Autovía Guer Aike - Rio Gallegos y desvio transito pesado
26 | 5 | 38 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95 | 13 | 181.41 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 108846 | 691.086 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 15 | 1 | 22 | 9 | 53 | 52 | 78 | 40 | Güer Aike- Punta Loyola | Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico
27 | 0 | 1 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 - A011 | Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión) | Resistencia - Límite con Paraguay | 5 | 286.3 | 2013-09-01 | 2019-08-31 | 800000 | 2962.963 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 55 | 0 | 22 | 9 | 56 | 51 | 14 | 9 | Cordoba - Emp. RNN°60 | Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate
16 | 6 | 61 | 34 | 51 | FORMOSA | 95 y 86 | Lte. c/Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N.Nº95 - R.P.Nº28 | Km 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55 | 11 | 242.15 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 32134 | 377.778 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 3 | 0 | 22 | 9 | 64 | 51 | 10 | 38 | Paso Externo por la ciudad de Catamarca | Secciones I y V
26 | 5 | 6 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 542 | Pozo del Mortero - Límite con Salta | 13 | 160.14 | 2013-09-01 | 2018-05-30 23:54 | 144126 | 3431.571 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 58 | 1 | 22 | 9 | 64 | 52 | 10 | 38 | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 2 | Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)
16 | 6 | 54 | 34 | 51 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Misión San Martín | Km 1608 - km 1850 | 11 | 208.55 |  |  |  | 377.778 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 12 |  | 10 | 2 | 22 | 9 | 64 | 53 | 10 | 38 | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 3 | Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)
22 | 12 | 47 | 34 | 54 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Guadalcazar - El Solitario | 8 | 38.2 | 2011-08-15 | 2013-08-13 23:58 | 173113 | 1244.667 | 1244.667 | 0 | 0% | 0% | 14 |  | 17 | 0 | 22 | 9 | 64 | 54 | 10 | 38 | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 4 | R.P.N°33, Puente s/Río del Valle - Puentes
22 | 12 | 47 | 34 | 55 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | El Solitario - Puerto Irigoyen | 8 | 42 | 2011-08-15 | 2013-08-13 23:58 | 169040 | 1215.311 | 1215.311 | 0 | 0% | 0% | 14 |  | 20 | -4 | 22 | 9 | 67 | 51 | 22 | 16 | Puente General Belgrano | Defensa contra Impacto de Embarcaciones
22 | 12 | 47 | 34 | 56 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Puerto Irigoyen - Misión San Martín | 8 | 30 | 2011-08-15 | 2013-08-13 23:58 | 158112 | 1137.089 | 1137.089 | 0 | 0% | 0% | 14 |  | 23 | -5 | 22 | 9 | 70 | 51 | 26 | 3 | Estabilizacion Cerro Chenque | Acc. a Comodoro Rivadavia
22 | 13 | 78 | 34 | 51 | FORMOSA | 11 | Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen |  | 5 |  | 2011-12-01 | 2014-03-01 05:57 | 145768 | 1555.333 | 28813.652 | 28813.6503 | 14.92% | 14.92% | 6 |  | -7 | 0 | 22 | 9 | 71 | 51 | 26 | P12 | Emp. R.N.Nº40 - Gualjaina | R.N.Nº40 - km 27,00
22 | 12 | 47 | 34 | 51 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Posta Cambio Zalazar - el Remanso | 8 | 34.05 | 2011-06-01 | 2013-05-30 23:58 | 212795 | 20382.667 | 197717.312 | 238933.1383 | 36.84% | 62.21% | 6 |  | 25 | 0 | 22 | 9 | 72 | 51 | 26 | P17 | Trevelin - Corcovado | Sec. I :km 0 - km 26,28 y Acc. a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96)
22 | 12 | 47 | 34 | 53 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Lamadrid - Guadalcazar | 8 | 17.14 | 2011-06-01 | 2013-05-30 23:58 | 210870 | 35145 | 35145 | 0 | 46.8% | 73.98% | 6 |  | 26 | -2 | 22 | 9 | 73 | 51 | 26 | P19 | Rio Pico - Emp. R.N.Nº40 | Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Seccion
26 | 4 | 18 | 34 | 51 | FORMOSA | 86 | Malla 531 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento | 13 | 170.99 | 2010-11-01 | 2015-10-30 23:54 | 148042 | 25972 | 56877.691 | 56877.689 | 39.23% | 77.82% | 6 |  | 56 | 0 | 22 | 9 | 74 | 51 | 26 | P56-40 | Alto Rio Senguer - Emp. R.P.Nº20 | Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)
22 | 12 | 47 | 34 | 52 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | El Remanso - Lamadrid | 8 | 34.05 | 2011-09-01 | 2013-08-30 23:58 | 155003 | 20616.917 | 2473.766 | 0 | 57.48% | 85.81% | 6 |  | 30 | -1 | 22 | 9 | 77 | 51 | 14 | 8 | Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)
22 | 4 | 64 | 34 | 55 | FORMOSA | 81 | Ing. Juarez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | 8 | 44.89 | 2004-10-13 | 2008-07-12 17:56 | 48581 | 0 | 0 | 0 | 0% | 93.26% | 7 |  | 21 | -4 | 22 | 9 | 85 | 51 | 18 |  | Puente Reconquista - Goya | Puente nuevo y accesos
22 | 4 | 64 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazan | km. 1473,00 - Km. 1503,10 | 5 | 30 | 2004-10-14 | 2007-01-13 05:57 | 24771 | 0 | 2600.889 | 2600.8774 | 0% | 96.01% | 7 |  | 23 | 0 | 22 | 9 | 87 | 51 | 34 | 11 | Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa
26 | 2 | 37 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 338 - Formosa | Emp.RN Nº 95 - Las Lomitas / Emp. RN Nº 81 - Villa General Güemes | 13 | 171.03 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 55138 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.64% | 7 |  | 52 | 1 | 22 | 9 | 89 | 52 | 34 | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII | II - Fortín Leyes - San Martín N°2
26 | 3 | 48 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95 | 13 | 181.41 | 2008-04-30 | 2013-04-28 23:54 | 93686 | 14123.5 | 9318.778 | 9318.7743 | 5.576% | 98.93% | 6 |  | 41 | 2 | 22 | 9 | 89 | 53 | 34 | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III | III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones
22 | 5 | 1 | 34 | 51 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. c/Paraguay | 13 | 286.3 | 1998-06-01 | 2012-12-26 21:43 | 295743 | 3900.222 | 17519.884 | 17519.8814 | 6.079% | 99.28% | 6 |  | 88 | 3 | 22 | 9 | 89 | 54 | 34 | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S IV | IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar
22 | 13 | 3 | 34 | 51 | FORMOSA | P2 | Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He |  | 5 | 15 | 2008-04-14 | 2010-06-13 19:58 | 41540 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 99.46% | 7 |  | 89 | 0 | 22 | 9 | 92 | 51 | 38 | P1 | Acc sur a San Salvador de Jujuy ( Rio Blanco ) | Pte. J. M. Gorriti - Emp. R.N.N°9
22 | 9 | 89 | 34 | 54 | FORMOSA | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S IV | IV - Cabo 1° Lugones - Posta Cambio a Zalazar | 8 | 37.48 | 2007-10-10 | 2011-06-09 07:56 | 155074 | 457.333 | 6071.108 | 6321.863 | 0% | 99.57% | 7 |  | 8 | -3 | 22 | 9 | 97 | 51 | 50 | 145 | Paso Pehuenche Seccion II - b | Prog. 22,900 - Acc. A Cajon Grande (km 18,5 - km 43,84 )
22 | 9 | 89 | 34 | 53 | FORMOSA | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III | III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones | 8 | 24.77 | 2007-11-20 | 2011-06-19 21:56 | 103808 | 1708.222 | 8030.085 | 9654.1697 | 0% | 99.73% | 7 |  | 9 | -2 | 22 | 9 | 98 | 51 | 50 | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Seccion III- b) | Km 13,6 - Hito Pehuenche
16 | 3 | 33 | 34 | 51 | FORMOSA | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | km 1645,000 - Km 1771,000 | 11 | 144.06 | 2009-08-10 | 2012-08-08 23:57 | 14911 | 5613.333 | 4285.812 | 4285.8058 | 24.48% | 99.83% | 7 |  | 66 | 0 | 22 | 9 | 99 | 51 | 50 | 145 | Paso Hito Pehuenche Seccion III | Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)
22 | 9 | 89 | 34 | 52 | FORMOSA | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII | II - Fortín Leyes - San Martín N°2 | 8 | 32.74 | 2007-08-10 | 2010-06-09 03:57 | 143986 | 189 | 1874.841 | 0 | 0% | 99.87% | 7 |  | -88 | -1 | 22 | 10 | 1 | 51 | 50 | - | Obras Menores Ferrocarril Trasandino
16 | 3 | 32 | 34 | 51 | FORMOSA | 86 | TFO- Formosa - Convenio 9 | Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Misión San Martín | 11 | 116 | 2009-01-01 | 2010-12-31 23:58 | 6000 | 4704.545 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -30 | 0 | 22 | 10 | 2 | 51 | 54 | - | Puente Internacional Encarnacion - Posadas
22 | 4 | 84 | 34 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N. 81 - Lte. c/ Chaco- Sección I | Lte. c/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle) | 8 | 25 | 2007-05-14 | 2010-01-11 07:57 | 140478 | 74 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | -80 | 0 | 22 | 10 | 4 | 51 | 58 | 40 | Acceso a Buta ranquil y Barrancas
[7 empty] | TOTAL FORMOSA | [5 empty] | 4389782 | 154566.765 | 374325.956 | 374325.8493
16 | 7 | 61 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Emp. R.N.Nº52 - Tilcara | Río Purmamarca; km 1752,41 | 8 | 0.12 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 20000 | 2500 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -55 | 0 | 22 | 10 | 6 | 51 | 58 | 231 | Av. Circunvalación Villa La Angostura
16 | 8 | 24 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | S.S. de Jujuy - Emp. R.N.N°52 | Volcán - Emp. R.N.N°52 | 5 | 20.6 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 21000 | 700 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -17 | 0 | 22 | 10 | 7 | 51 | 58 | 231-65-234 | San Martin de Los Andes - Emp. R.N.Nº231 | Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.Nº231
16 | 8 | 25 | 38 | 51 | JUJUY | RN 52 | Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79 |  | 5 | 35.94 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 36000 | 800 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -17 | 0 | 22 | 10 | 8 | 51 | 62 | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Chinchinales - Acc. a Godoy
16 | 8 | 26 | 38 | 51 | JUJUY | RN 52 | Susques - R.P.N°70 |  | 11 | 82.81 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 22200 | 986.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -18 | 1 | 22 | 10 | 8 | 52 | 62 | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes
22 | 2 | 54 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Circunvalación Acceso a Los Alisos |  | 8 | 5 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 10000 | 555.556 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -46 | 2 | 22 | 10 | 8 | 53 | 62 | 22 | Chichinales- Cipolletti | Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez
22 | 6 | 52 | 38 | 51 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua | Pte. s/FF.CC. Belgrano s/A° del Zanjon s/Río Negro | 8 | 400 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 50000 | 1111.111 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -44 | 3 | 22 | 10 | 8 | 54 | 62 | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro
22 | 6 | 53 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Pte. s/Río Grande |  | 8 | 200 | 2013-09-01 | 2015-03-02 | 30000 | 444.444 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -45 | 4 | 22 | 10 | 8 | 55 | 62 | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolleti
22 | 6 | 80 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Puente sobre Río Grande | Localidad de Tumbaya | 8 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 30000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -71 | 0 | 22 | 10 | 9 | 51 | 62 | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº237 | I y II
22 | 6 | 91 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Emp. R.N.N°52 - Tilcara | Quebrada de Hornillos - km 1761,9 | 8 | 0.03 | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 7000 | 933.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -82 | 1 | 22 | 10 | 9 | 52 | 62 | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40 | Sección II
22 | 9 | 1 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Puente s/Río Xibi - Xibi |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2016-10-30 | 50000 | 370.37 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | 2 | 22 | 10 | 9 | 53 | 62 | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40 | Acc. a Complejo Tecnologico Pilcaniyeu
22 | 9 | 2 | 38 | 51 | JUJUY | 40 | Lte. c/ Salta - Emp. R.N.Nº52 | Secc. I y II - Corredor Minero | 8 | 97.5 | 2013-10-01 | 2015-08-01 | 100000 | 1828.125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 9 | 0 | 22 | 10 | 11 | 51 | 62 | 40 | Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi | Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40
22 | 9 | 2 | 38 | 52 | JUJUY | 40 | Emp. R.N.Nº52 - Coranzuli | Secciones I y II | 8 | 72 | 2013-10-01 | 2015-08-31 | 545000 | 1350 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 9 | 0 | 22 | 10 | 11 | 52 | 62 |  | Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar | Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40
22 | 9 | 2 | 38 | 53 | JUJUY | 40 | Coranzuli - Orosmayo | Secciones I y II | 8 | 68.5 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 267050 | 1284.375 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 9 | 0 | 22 | 10 | 11 | 53 | 62 |  | Reparaciòn de calles Capraro, Onelli y Elordi
22 | 9 | 2 | 38 | 54 | JUJUY | 40 | Orosmayo - Paicone | Secciones I y II | 8 | 67 | 2013-10-01 | 2015-08-31 | 365000 | 1256.25 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 11 | -3 | 22 | 10 | 13 | 51 | 66 | 16 | Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°34 | El Quebrachal- J.V. Gonzalez
22 | 11 | 35 | 38 | 51 | JUJUY | IV66 | Perico - El Milagro | Emp. R.Nº66 - Emp. R.Nº34 | 8 | 13 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 60000 | 2500 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -20 | 0 | 22 | 10 | 15 | 51 | 70 | 150 | Ischigualasto - R.N.N°40 | Km 106 - km 131
22 | 11 | 36 | 38 | 51 | JUJUY | 66 | Perico - El Cuarteadero | Emp. R.N.NºIV 66 - Emp. R.Nº34 | 8 | 12.44 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 60000 | 2500 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -21 | 1 | 22 | 10 | 15 | 52 | 70 | 150 | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 | Sección II - a 2 km 131 - km 143
22 | 11 | 37 | 38 | 51 | JUJUY | 34 | Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy |  | 8 | 60 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 150000 | 3819.445 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -22 | 2 | 22 | 10 | 15 | 53 | 70 | 150 | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 | Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) km 143 - km 155
22 | 11 | 37 | 38 | 52 | JUJUY | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín |  | 8 | 57 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 400000 | 3361.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -22 | 2 | 22 | 10 | 15 | 54 | 70 | 150 | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 | R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III)
22 | 11 | 37 | 38 | 53 | JUJUY | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52) | 8 | 37 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 203500 | 2261.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -15 | -2 | 22 | 10 | 22 | 51 | 82 | 168 | Rio Colastine - Tunel Subfluvial Hernandarias
22 | 11 | 37 | 38 | 54 | JUJUY | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | Pte. s/ Rio Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00) | 8 | 20 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 110000 | 1222.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -14 | -3 | 22 | 10 | 23 | 51 | 82 | 168 | Tunel Subfluvial Hernandarias | Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastine
22 | 13 | 22 | 38 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. Ex R.N.N°40 - Susques | Km 78,00 - km 102,00 | 8 | 24 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 7000 | 233.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 2 | 0 | 22 | 10 | 24 | 51 | 82 | 178 | Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa | Km 115,76 - km 146
22 | 13 | 23 | 38 | 51 | JUJUY | 52 | Susques - Emp R.P.N°16 | Km 150,00 - km 150,50 | 17 | 0.5 | 2013-11-01 | 2014-03-02 | 1500 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 2 | 0 | 22 | 10 | 25 | 51 | 82 | 178 | Las Rosas - Emp. R.N.Nº34 | 203-233
22 | 13 | 24 | 38 | 51 | JUJUY | 40 | Paicone - La Quiaca | Secciones I, II y III | 8 | 30 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 130000 | 1444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 7 | 0 | 22 | 10 | 31 | 51 | 90 | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Seccion I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares
22 | 13 | 24 | 38 | 52 | JUJUY | 40 | Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 | Sección II | 8 | 30 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 130000 | 1444.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | -1 | 22 | 10 | 32 | 51 | 90 | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista
22 | 13 | 24 | 38 | 53 | JUJUY | 40 | Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina | Secciones I, II y III | 8 | 94 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 400000 | 1666.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 10 | -2 | 22 | 10 | 34 | 51 | 30 | 127-P6-P2-12-131-P32-18 | Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32 | Intersecciones varias
22 | 13 | 95 | 38 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. R.N.Nº9 - Empalme R.P.Nº79 | Purmamarca - Chalala | 8 | 2.42 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 16000 | 237.037 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -60 | 0 | 22 | 10 | 35 | 51 | 30 | A015 | Interseccion R.N.NºA015 y calle Rösch | Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.Nº14
22 | 14 | 17 | 38 | 51 | JUJUY | 52 | R.N.Nº52 - Emp. R.P.Nº79 (Ex R.N.Nº40) | Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79.85) | 8 | 17 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 18830 | 418.444 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 20 | 0 | 22 | 10 | 37 | 51 | 42 | 35-P102 | Rotonda Intersección (Castex)
26 | 5 | 4 | 38 | 51 | JUJUY | 9-66-1v66 | Malla 404 | Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.)/Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34/Emp. R.N.Nº66 - Emp. R.N.Nº34 | 13 | 148.87 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 109400 | 850.686 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 34 | 0 | 22 | 10 | 38 | 51 | 58 | 22 | Neuquen - Arroyito | Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237
26 | 5 | 39 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Malla 432 - Jujuy | Emp. R.N.N°52 - La Quiaca | 13 | 219.39 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 142800 | 761.905 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 10 | 39 | 51 | 58 | 22 | Urbano Zapala | Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.Nº13
16 | 7 | 79 | 38 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. R.N.N°9 - Emp. R.P.N°79 | Variante Purmamarca (km 3,6 - km 6,02) | 11 | 2.42 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 22000 | 488.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -38 | 0 | 22 | 10 | 41 | 51 | 94 | 3 | Ushuaia- Lapataia | Int. Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc. Parque N.Tierra del Fuego-Ba. Lapataia-Acc.Cas.Río Pipo
22 | 6 | 41 | 38 | 52 | JUJUY | 9 | Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66 | Puente s/Río los Alisos - Acc. (km 1681,55) | 8 | 880 | 2011-06-02 | 2013-04-01 03:58 | 9660 | 6655 | 5396.53 | 316.1726 | 0% | 3.644% | 6 | A | 1 | -1 | 22 | 10 | 42 | 51 | 94 | 3-V-1 | Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia | Km 3049,52 - km 3054,86
16 | 3 | 30 | 38 | 51 | JUJUY | 52-40 | TFO Jujuy Convenio 13 |  | 11 | 552.49 | 2012-01-01 | 2013-12-30 | 11042 | 5902.5 | 4726.457 | 4726.4438 | 45.83% | 45.83% | 6 |  | 17 | 0 | 22 | 10 | 47 | 51 | 26 | 260 | Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51 | Sección I y II
22 | 12 | 30 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Autovía Tramo: R.P.N°2 - Yala | Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala | 8 | 12.57 | 2010-12-22 | 2012-12-20 23:58 | 431019 | 66771.636 | 157977.027 | 157977.0197 | 22.85% | 64.34% | 6 | A | 18 | 0 | 22 | 10 | 48 | 51 | 26 | 260 | Empalme R.P.N°51 - Límite con Chile | Sección I y II
22 | 6 | 41 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66 | Km 1678,81 - Pte. s/Arroyo Huayco Hondo | 8 | 530 | 2010-01-08 | 2011-06-09 01:58 | 6985 | 410.667 | 5366.734 | 11894.822 | 0% | 81.88% | 7 |  | 8 | 0 | 22 | 10 | 49 | 51 | 50 | 7 | Variante paso por Palmira
22 | 6 | 41 | 38 | 53 | JUJUY | 9 | Lte. con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66 | Pte. s/Río Perico y Accesos (km 1670,15) | 8 | 1300 | 2010-12-02 | 2013-01-30 19:58 | 18238 | 5089.935 | 1447.734 | 0 | 56.68% | 85.13% | 6 | A | 11 | -2 | 22 | 10 | 52 | 51 | 14 | 19 | Autopista Santa Fe - San Francisco | Sección III: Lte. c/Sta Fe - R.N.N°158
16 | 3 | 30 | 38 | 51 | JUJUY | 52 - 40 | TFO Jujuy Convenio 12 | A° Churcalito - Lte. c/ Salta - Lte. c/ Salta - La Quiaca | 11 | 552.49 | 2010-01-01 | 2011-12-31 23:58 | 11042 |  |  |  | 0% | 87.74% | 7 |  | 24 | 0 | 22 | 10 | 54 | 51 | 18 | 117 | Cotecar - Construccion Complejo Terminal de Cargas | Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero
22 | 6 | 28 | 38 | 51 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Pte. S/Rio San Lorenzo) | Prog. 1245,5 | 8 | 330 | 2006-09-12 | 2009-06-11 17:57 | 19134 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 92.81% | 7 |  | 35 | 0 | 22 | 10 | 63 | 51 | 54 | 14 | Emp. RP Nº 20 (Gramado) - Emp. RP Nº 17 (1 Sec.) | Prog. 1056,00- 1090,00
22 | 11 | 92 | 38 | 51 | JUJUY | P83 | Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado | Abra de Cañas - Río Jordan | 8 | 15.16 | 2008-07-16 | 2010-01-14 11:58 | 6530 | 100 | 864.4 | 1162.6207 | 0% | 93.4% | 7 |  | -28 | 0 | 22 | 10 | 64 | 51 | 54 | 14 | Emp. RP Nº 20 - Emp. RP Nº°17 (2 Sec. ) (Dos Hermanas) | Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. R.P.Nº17
26 | 4 | 14 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Malla 432 - Jujuy | Emp. R.N.N°52 - La Quiaca | 13 | 220.26 | 2007-12-01 | 2013-01-28 19:54 | 127051 | 4942.8 | 9270.222 | 9270.21 | 4.476% | 95.51% | 6 |  | 51 | 1 | 22 | 10 | 65 | 52 | 14 | A019 | Circunvalación Noroeste (O.F.) | R.P.N°5 - R.N.N°20
22 | 9 | 92 | 38 | 51 | JUJUY | P1 | Acceso Sur a San Salvador de Jujuy ( Río Blanco ) | Pte. J. M. Gorriti - Emp. R.N.N°9 | 8 | 8 | 2006-08-07 | 2010-04-06 07:56 | 195302 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -27 | 2 | 22 | 10 | 65 | 53 | 14 | A019 | Circunvalación Noroeste (O.F.) | R.N.N°20 - R.P.N°E55
26 | 3 | 13 | 38 | 51 | JUJUY | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R.9-Emp.R.34/Emp.R.66-Emp.R.34 | 13 | 148.87 | 2005-10-01 | 2010-09-29 23:54 | 56568 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | 52 | 3 | 22 | 10 | 65 | 54 | 14 | A019 | Circunvalación Noroeste (O.F.) | R.P.N°E55 - Av. Spilimbergo
16 | 7 | 52 | 38 | 51 | JUJUY | 9 | Lte. Salta/Jujuy - El Carmen | Acc. a Camping - El Carmen (km 1663,26 - km 1666,44) | 8 | 3.18 | 2010-06-03 | 2011-06-02 23:59 | 2650 | 269.778 | 0.011 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | 15 | 0 | 22 | 10 | 67 | 51 | 78 | 40-293 | Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco ) | R.N.N°293-Tr.: Emp R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita
22 | 11 | 92 | 38 | 54 | JUJUY | P83 | Emp.R.N.N°34 - Valle Grande | Pr 0,000 - Abra Cañas | 8 | 30 | 2007-10-22 | 2008-05-31 | 298.222 | 298.222 | 298.222 | 0 | 0% | 100% | 10 |  | -25 | -2 | 22 | 10 | 67 | 52 | 78 | 40 | Rospentek - Guer Aike - SII | El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco)
[7 empty] | TOTAL JUJUY | [5 empty] | 4409799.222 | 128737.174 | 185347.418 | 185347.2887
16 | 6 | 56 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152 | El Carancho - Casa de Piedra |  | 11 | 221 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 30000 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 11 | 2 | 22 | 10 | 67 | 53 | 78 | 40 | Rospentek - Guer Aike - S III | Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras
16 | 7 | 2 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Corredor 2 |  | 17 | 178.34 | 2013-11-01 | 2015-10-31 23:58 | 100245 | 312.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 65 | 3 | 22 | 10 | 67 | 54 | 78 | 40 | Rospentek - Guer Aike - S IV | Ea. Buitreras- Guer Aike
16 | 7 | 80 | 42 | 51 | LA PAMPA | 151 | Lte. Río Negro / La Pampa - Emp- R.P. N°14 | Km 150,18 - km 269,82 | 11 | 119.64 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 27600 | 613.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -8 | 1 | 22 | 10 | 72 | 52 | 78 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2026,00 - km 2088,55
16 | 8 | 82 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152 | El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel | Km 72,06 - km 147,80 | 11 | 75.74 | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 20000 | 533.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -10 | 2 | 22 | 10 | 72 | 53 | 78 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00
16 | 8 | 83 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152 | km 160,69 - Emp. R.N.N°232 | Km 160,69 - km 199,34 | 11 | 38.65 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 22000 | 733.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -11 | 3 | 22 | 10 | 72 | 54 | 78 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2284,79 - 2303
16 | 8 | 84 | 42 | 51 | LA PAMPA | 143 | R.N.N°143 - Paso de los Algarrobos | Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Emp. R.N. N° 151) | 11 | 19.72 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 22000 | 733.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -12 | 4 | 22 | 10 | 72 | 55 | 78 | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2088- 2164,79
16 | 8 | 85 | 42 | 51 | LA PAMPA | 143 | Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SI) | Km 148,96 - km 177,90 | 11 | 28.94 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 32000 | 1066.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -12 | 0 | 22 | 10 | 73 | 51 | 90 | 65(EX365) | Emp. R.N.Nº38 - Lte. c/Catamarca
16 | 8 | 86 | 42 | 51 | LA PAMPA | 143 | Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SII) | Km 177,90 - km 204,65 | 11 | 26.75 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 25200 | 840 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -13 | 1 | 22 | 10 | 73 | 52 | 90 | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. c/Catamarca | Sección III Alpachiri - Cochuna
22 | 6 | 59 | 42 | 51 | LA PAMPA | 22 | Puente s/ Río Colorado | Prog. km 857,11 | 5 | 114 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 12000 | 266.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 14 | 2 | 22 | 10 | 73 | 53 | 90 | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tucuman/Catamarca | Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán/Catamarca
22 | 6 | 66 | 42 | 51 | LA PAMPA | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Emp. R.N.Nº22 | Pte. s/Río Colorado en Gobernador Duval | 5 |  | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 13000 | 288.889 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 10 | 0 | 22 | 10 | 76 | 51 | 66 | 34 | Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba
22 | 9 | 3 | 42 | 51 | LA PAMPA | 151 | Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro |  | 8 | 59 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 7000 | 51.852 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 76 | 0 | 22 | 10 | 79 | 51 | 14 | 38 | Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes
22 | 10 | 37 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35-P102 | Rotonda Intersección (Castex) |  | 8 | 0.5 | 2013-09-01 | 2014-03-02 | 3915 | 174 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 43 | 0 | 22 | 10 | 80 | 51 | 14 | 8 | Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota | Acceso Este Ciudad de la Carlota
22 | 12 | 60 | 42 | 51 | LA PAMPA | 232 (Ex RPN 106) | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo | Sección I | 8 | 37 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 100000 | 1111.111 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 21 | 0 | 22 | 10 | 81 | 51 | 22 | 16 | Autovia 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol
22 | 12 | 61 | 42 | 51 | LA PAMPA | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo | Sección II | 8 | 37 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 100000 | 1111.111 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 23 | 0 | 22 | 10 | 84 | 51 | 86 | 98 | Bandera - Pinto | (Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00
22 | 13 | 39 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Paso por Santa Rosa |  | 8 | 4 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 20000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 45 | 1 | 22 | 10 | 84 | 52 | 86 | 98 | Bandera - Pinto | Sección II
22 | 14 | 5 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km 72,06 - Km 118,68 | 5 | 46.5 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 70000 | 1037.037 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 79 | 2 | 22 | 10 | 84 | 53 | 86 | 98 | Bandera - Pinto | Sección III
22 | 14 | 6 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km 118,68 - Km 147,67 | 5 | 30 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 44600 | 660.741 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 78 | 3 | 22 | 10 | 84 | 54 | 86 | 98 | Bandera - Pinto | Sección IV
22 | 14 | 7 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km 147,67 - Km 160,62 | 5 | 14.33 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 21300 | 315.556 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 81 | 0 | 22 | 10 | 88 | 51 | 50 | 7 | Desaguadero - San Martín | La Paz - Santa Rosa
22 | 14 | 8 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km 160,62 - Km 180,87 | 5 | 20.75 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 30900 | 457.778 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 80 | 1 | 22 | 10 | 88 | 52 | 50 | 7 | Desaguadero - San Martín | Desaguadero - La Paz
22 | 14 | 71 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Lte. Buenos Aires - Emp. R.P.Nº1 (Bernasconi) | Km 124,50 - km 146,00 | 5 | 21.5 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 27282 | 909.4 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 19 | 0 | 22 | 10 | 90 | 51 | 74 | 20 | Villa Dolores - Quines | Límite con Córdoba - Quines
26 | 4 | 51 | 42 | 51 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 | 13 | 137 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 61542 | 390.743 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -45 | 0 | 22 | 11 | 6 | 51 | 70 | 149 | Barreal - Uspallata | El Leoncito - Límite con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Parque Nac. El Leoncito
26 | 4 | 72 | 42 | 51 | LA PAMPA | 151 | Malla 137 | Lte. c/Río Negro - Emp. R.P.N°14 | 13 | 119.77 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 189900 | 665.39 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -59 | 0 | 22 | 11 | 13 | 51 | 14 | 158 | Autovía San Francisco - Las Varillas | Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado
26 | 4 | 98 | 42 | 51 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 97900 | 734.229 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -85 | 1 | 22 | 11 | 13 | 52 | 14 | 158 | Autovía San Francisco - Las Varillas | Saturnino Laspiur - Las Varillas
26 | 5 | 2 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B | Emp. R.P.N°1(D) (Prog. 146,00)/ Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) | 13 | 124.4 | 2013-11-01 | 2018-10-30 | 119587 | 651.257 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 11 | 2 | 22 | 11 | 13 | 53 | 14 | 158 | Las Varillas - Villa María | Las Varillas - La Playosa
26 | 5 | 3 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A | Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N°10 (Prog. 370,90) | 13 | 134.45 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 100699 | 636 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 10 | 3 | 22 | 11 | 13 | 54 | 14 | 158 | Las Varillas - Villa María | La Playosa - Villa María
26 | 5 | 19 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 - 188 | Malla 117 B | Emp. R.P.N°10 - Lte. con Córdoba/Emp. R.N.N°35 - Acceso a Quetrequen | 13 | 125.32 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 95300 | 1221.917 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -6 | 4 | 22 | 11 | 13 | 55 | 14 | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Villa María - Emp. R.P.N°6
16 | 7 | 57 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Emp. R.P.Nº10 - Emp. R.P. Nº4 | Sección XII km 404,97 - km 407,10 Travesía Urbana Castex | 17 | 2.7 | 2013-09-01 | 2014-05-02 | 21696 | 1808 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -44 | 5 | 22 | 11 | 13 | 56 | 14 | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza
22 | 11 | 78 | 42 | 51 | LA PAMPA | 154 | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 | Km 111,00 - km 136,48 (Emp. R.N.N°22) | 5 | 25.48 | 2010-07-15 | 2012-12-31 | 21173 | 1972.875 | 427.395 | 427.3924 | 0% | 33.41% | 14 |  | -65 | 6 | 22 | 11 | 13 | 57 | 14 | 158 | Gral. Deheza - Río Cuarto | Gral. Deheza - Pte. s/Río Chucul
26 | 4 | 2 | 42 | 51 | LA PAMPA | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Emp. R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Rio Negro - Emp. R.N.N°143 | 13 | 114.05 | 2010-05-30 | 2015-05-28 23:54 | 263729 | 32187.781 | 34689.194 | 34686.7925 | 12.54% | 60.98% | 6 | A | 11 | 7 | 22 | 11 | 13 | 58 | 14 | 158 | Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto | Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto
16 | 8 | 9 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.P.N°106 - Casa de Piedra | Km 199,34 - km 292,62 | 11 | 94 | 2010-05-03 | 2011-05-02 23:59 | 16747 | 842.444 | 1450.071 | 1450.0698 | 0% | 85.85% | 7 |  | 5 | 0 | 22 | 11 | 14 | 51 | 78 | 288-P73 | Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73
16 | 3 | 24 | 42 | 51 | LA PAMPA |  | TFO La Pampa - Convenio 11 |  | 11 | 633.34 | 2008-01-01 | 2009-12-31 | 5033 | 3937.5 | 0.001 | 0 | 0% | 89.21% | 7 |  | -5 | 0 | 22 | 11 | 19 | 51 | 66 | 34 | Fin Multitrocha - Lte., c/Jujuy
26 | 2 | 97 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Cordoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequen | 13 | 158.28 | 2005-04-01 | 2013-05-29 19:51 | 59442 | 797.333 | 6272.073 | 6272.07 | 10.31% | 96.57% | 6 | A | -68 | 0 | 22 | 11 | 29 | 51 | 86 | 9 | Circunvalacion de Sgo del Estero | Emp. R.N.Nº9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S)
26 | 3 | 20 | 42 | 51 | LA PAMPA | 152-143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2006-01-02 | 2012-12-30 23:52 | 47943 | 465.556 | 5646.52 | 5639.9149 | 6.927% | 97.8% | 6 | A | 12 | 0 | 22 | 11 | 32 | 51 | 70 | 153 | Conexion Vial Los Berros - Barreal | Río Nikes - Pampa del Yalguaraz
26 | 2 | 70 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | 13 | 111.3 | 2005-05-01 | 2010-08-29 15:54 | 74804 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 98.97% | 7 |  | -38 | 1 | 22 | 11 | 32 | 52 | 70 | 153 | Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 | Ingreso a Túnel - El Portezuelo
16 | 8 | 7 | 42 | 51 | LA PAMPA | 154 | Emp. R.N.N° 35 - km 111 | Km 0,00 - km 111 | 11 | 111 | 2010-09-06 | 2012-03-06 11:58 | 21197 | 11007.059 | 20322.008 | 20322.0064 | 45.39% | 99.51% | 7 |  | 25 | 2 | 22 | 11 | 32 | 53 | 70 | 153 | Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 | El Portezuelo - R.N.N°149
26 | 2 | 69 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales | 13 | 113.97 | 2005-11-01 | 2012-10-29 23:52 | 53984 | 358.222 | 4314.294 | 4314.2911 | 0% | 99.95% | 7 |  | -35 | 0 | 22 | 11 | 34 | 51 | 62 | 151 | Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel | Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano
22 | 13 | 40 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Paso por Ataliva Roca - Emp R.P.Nº18 - Santa Rosa | Km 279,80 - km 281,75 | 8 | 1.95 | 2010-08-10 | 2011-10-09 19:59 | 11200 | 1541.333 | 6380.778 | 6380.7767 | 0% | 99.99% | 7 |  | -5 | 0 | 22 | 11 | 35 | 51 | 38 | IV66 | Perico - El Milagro | Emp. R.Nº66 - Emp. R.Nº34
37 | 0 | 37 | 42 | 51 | LA PAMPA | 5 | Acceso a Santa Rosa | km 605.03 - km 606.65 | 21 | 1.62 | 2006-05-01 | 2008-12-29 07:57 | 6579 | 0 | 0.003 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -1 | 0 | 22 | 11 | 36 | 51 | 38 | 66 | Perico - El Cuarteadero | Emp. R.N.NºIV 66 - Emp. R.Nº34
26 | 2 | 68 | 42 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N°1 | 13 | 138 | 2005-03-01 | 2010-03-30 09:54 | 46060 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | -31 | 0 | 22 | 11 | 37 | 51 | 38 | 34 | Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy
[7 empty] | TOTAL LA PAMPA | [5 empty] | 2043557 | 71189.835 | 79502.45 | 79493.3139
16 | 8 | 95 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40 | Acc. Al Campamento D.N.V. -Emp. 74 | Km 3832,9 - km 3857,47 | 11 | 25 | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 28000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -58 | 1 | 22 | 11 | 37 | 52 | 38 | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín
16 | 8 | 96 | 46 | 51 | LA RIOJA | 77 | Emp. Ruta 79- Emp. R. 38 | Km 0 - km 102,51 | 11 | 102.51 | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 28000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -59 | 2 | 22 | 11 | 37 | 53 | 38 | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52)
16 | 8 | 97 | 46 | 51 | LA RIOJA | 79 | Desiderio Tello - Chamical | Km 137 - km 240,08 | 11 | 101 | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 43890 | 933.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -60 | 3 | 22 | 11 | 37 | 54 | 38 | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | Pte. s/ Rio Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00)
22 | 11 | 77 | 46 | 51 | LA RIOJA | 75 | Las Padercitas - Sañogasta | Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces) | 8 | 5.95 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 17128 | 380.622 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -32 | 0 | 22 | 11 | 45 | 51 | 90 | 157 | Vte. Bella Vista - Emp Aut. R.N.N°38
22 | 13 | 25 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta de Agua - Pircas Negras | Sección III | 8 | 25 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 10000 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 22 | 0 | 22 | 11 | 47 | 51 | 30 | 12 | Acc a San Benito - Av Almafuerte (Parana) | Acceso Sur a Paraná
22 | 13 | 86 | 46 | 51 | LA RIOJA | 75 | La Padercita - Dique Los Sauces |  | 8 | 6 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 30000 | 444.444 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -33 | 0 | 22 | 11 | 53 | 51 | 86 | P6 | Sachayoj - Otumpa (S I) | I - Prog. 48200 - 70000
22 | 14 | 34 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40 | Las Tucumanesas - Sañogasta | Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda | 8 | 51 | 2013-10-01 | 2015-03-02 | 90000 | 1333.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 62 | 46 | 51 | LA RIOJA | 78 | Pte. Río Capayan - Famatina |  | 5 | 12 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 25000 | 277.778 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 15 | 0 | 22 | 11 | 77 | 51 | 46 | 75 | Las Padercitas - Sañogasta | Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)
22 | 14 | 83 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40 | Nonogasta - Chilecito | Km 3870 - km 3875 | 5 | 2.5 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 40000 | 431.944 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -5 | 0 | 22 | 11 | 78 | 51 | 42 | 154 | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 | Km 111,00 - Km 136,48 (Emp. RN N° 22)
26 | 4 | 13 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40N | Malla 337 - La Rioja | Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas | 13 | 72.6 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 123463 | 783.892 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 68 | 0 | 22 | 11 | 81 | 51 | 70 | 20-141 | Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Difunta Correa | Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte
26 | 4 | 97 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207 / 304 | Acc. Cruz del Eje - Chamical / Emp. R.P.N°31 - Esperanza de los Cerillos | 13 | 334 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 300600 | 703.086 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -14 | 0 | 22 | 11 | 83 | 51 | 82 | A007 | Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte) | 19,1 kms
26 | 5 | 22 | 46 | 51 | LA RIOJA | 79 | Malla 341 | Emp. R.P.Nº31 - Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 167.48 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 111374 | 761.905 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 64 | 0 | 22 | 11 | 86 | 51 | 78 | S/N | Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado | Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial
26 | 5 | 26 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 | Emp. R.N.N°74 - Lte. Catamarca/La Rioja - Emp. R.N.N°38 | 13 | 237.92 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 100000 | 634.921 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 62 | 0 | 22 | 11 | 88 | 51 | 54 | 12 | Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora) | Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°213
26 | 5 | 40 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38-74-40 | Malla 309 | Chamical - Emp. R.N.N°74/Patquia - Emp. R.N.N°40/Emp. R.N.N°74 - Emp. R.P.N°12 | 13 | 219.92 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 120000 | 761.905 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 52 | 0 | 22 | 11 | 92 | 51 | 38 | P83 | Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado | Abra de Cañas - Río Jordan
26 | 5 | 41 | 46 | 51 | LA RIOJA | 79-141-77 | Malla 311 | Lte. c/San Luis - km 138,42 / Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan / Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 | 13 | 282.51 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 120000 | 761.905 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 51 | 3 | 22 | 11 | 92 | 54 | 38 | P83 | Emp.R.N.N°34 - Valle Grande | Pr 0,000 - Abra Cañas
22 | 14 | 35 | 46 | 51 | LA RIOJA | 73 | Anguinan - Emp. R.N.N°75 | Sección I | 8 | 21.6 | 2013-09-01 | 2016-08-30 | 667487 | 18996.416 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 59 | 0 | 22 | 11 | 94 | 51 | 70 | 153 | Media Agua - Los Berros | Emp. R.N.N°40- Pte. s/Río Korich
22 | 14 | 36 | 46 | 51 | LA RIOJA | 73 | Anguinan - Emp. R.N.N°75 | Sección II | 8 | 18.828 | 2012-10-01 | 2015-09-30 23:57 | 776543 | 18996.416 | 0.003 | 0 | 1.764% | 1.764% | 6 |  | 59 | 0 | 22 | 11 | 95 | 51 | 6 | 228-P73 | Rotonda en Intersección R.N.Nº228 y R.P.Nº73
26 | 4 | 54 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 | Emp. R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo | 13 | 218.85 | 2011-12-01 | 2017-01-28 19:54 | 290150 | 18255.884 | 35731.516 | 35724.7605 | 14.29% | 14.29% | 6 |  | 42 | 0 | 22 | 11 | 96 | 51 | 26 | 3-P4 | Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn) | R.N.N°A010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew
22 | 13 | 85 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76 | Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 76.96 | 2011-08-01 | 2014-09-29 19:56 | 548130 | 3514.87 | 69456.953 | 69456.9463 | 10.09% | 15.31% | 6 | A | -84 | 0 | 22 | 12 | 1 | 51 | 97 | - | Accesos a localidades desde Rutas Nacionales
26 | 4 | 53 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40-60-75 | Malla 403 | Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. a Tinogasta | 13 | 242.16 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 244883 | 27514.055 | 41575.527 | 41575.5253 | 24.84% | 26.52% | 6 | A | -51 | 0 | 22 | 12 | 2 | 51 | 90 | 40 | Las Mojarras - Emp. R.P.N°357 (Acc. a Quilmes) | Secciones I y II
22 | 13 | 88 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40 | Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda) | Km 520,00 - km 539,00 | 8 | 19.03 | 2011-11-01 | 2013-10-30 23:58 | 357111 | 37903.846 | 103083.586 | 103083.5786 | 33.22% | 36.03% | 6 |  | -85 | 0 | 22 | 12 | 3 | 51 | 90 | 9 | Pavimentacion colectora e iluminacion en Las Talitas
16 | 3 | 37 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40,73,76,78 | TFO La Rioja Convenio 10 |  | 11 | 380.21 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 9851 | 3786 | 2063.994 | 2063.9905 | 45.78% | 45.78% | 6 |  | -25 | 0 | 22 | 12 | 12 | 51 | 30 | 127 | Int.RNN 127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi | A° Machuca - Calle Cepeda (km 200)
22 | 3 | 2 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A: Vinchina - A. Jague y B: Acceso a Alto Jague | 8 | 39 | 1999-06-04 | 2012-12-29 | 120808 | 12747.778 | 92.219 | 92.2165 | 0% | 57.59% | 14 |  | 11 | 0 | 22 | 12 | 13 | 51 | 94 | 3 | Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano
16 | 3 | 37 | 46 | 51 | LA RIOJA | 40;73;76;78 | TFO La Rioja - Convenio 9 |  | 11 | 380.44 | 2010-04-01 | 2011-12-30 17:58 | 6786 |  |  |  | 0% | 83.19% | 7 |  | -23 | 0 | 22 | 12 | 14 | 51 | 6 | P66 | Ameghino - Blaquier | Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martín
26 | 3 | 23 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 324.74 | 2005-07-01 | 2010-07-30 09:54 | 51440 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 94.41% | 7 |  | -5 | 0 | 22 | 12 | 18 | 51 | 6 | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección I: Vte en la RP N° 007-01
26 | 4 | 52 | 46 | 51 | LA RIOJA | 79-141 | Malla 311 | Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan | 13 | 282.51 | 2007-12-31 | 2013-01-28 09:54 | 63161 | 31990.8 | 2545.295 | 2545.2928 | 5.465% | 95.3% | 6 |  | -34 | 1 | 22 | 12 | 18 | 52 | 6 | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo
26 | 4 | 29 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38-74-40N | Malla 309 | Chamical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N | 13 | 300.75 | 2006-07-01 | 2013-06-28 23:52 | 91241 | 2073.5 | 3874.684 | 3874.6828 | 4.09% | 96.35% | 6 | A | -11 | 2 | 22 | 12 | 18 | 53 | 6 | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección III: Paraje El Cholo - 2º Acceso a Médanos
22 | 3 | 3 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | 30 | 1999-05-17 | 2009-04-13 13:49 | 28697 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 96.64% | 8 |  | 15 | 3 | 22 | 12 | 18 | 54 | 6 | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca
22 | 3 | 9 | 46 | 51 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca | Campanas - Lte. con Catamarca | 8 | 22.861 | 1999-05-03 | 2006-12-30 07:51 | 27833 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 98.91% | 8 |  | 10 | 0 | 22 | 12 | 19 | 51 | 70 | 40 | Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza | Doble Vía
26 | 4 | 42 | 46 | 51 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca /La Rioja - Aminga | 13 | 237.92 | 2006-08-01 | 2011-07-30 23:54 | 64742 | 53.867 | 0.001 | 0 | 0% | 99.79% | 7 |  | -22 | 0 | 22 | 12 | 20 | 51 | 90 | 38 | Paso por Monteros y Av. de Circunvalación
22 | 3 | 12 | 46 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jague - Punta Del Agua | 8 | 30 | 1999-06-15 | 2008-04-12 03:50 | 22626 | 0 | 1286.524 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | 9 | 0 | 22 | 12 | 21 | 51 | 78 | 288 | Emp. RNN 3 - Pto. Santa Cruz | Mejoramimento Accesibilidad al Puerto
22 | 3 | 7 | 46 | 51 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 1999-09-15 | 2000-01-31 | 309 | 2571.552 | 0.003 | 0 | 0% | 100% | 10 |  | 16 | 0 | 22 | 12 | 23 | 51 | 78 | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección I
[7 empty] | TOTAL LA RIOJA | [5 empty] | 4559253 | 188380.719 | 259710.396 | 258416.9934
22 | 2 | 46 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Lte. con Chile |  | 5 | 70 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | 46000 | 740.741 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -22 | 0 | 22 | 12 | 24 | 51 | 78 | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección II
22 | 9 | 12 | 50 | 52 | MENDOZA | 149 | Uspallata - Lte. c/San Juan | Est. Tambillos - Lte. San Juan | 8 | 27 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 150000 | 1666.667 | 1666.667 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 13 | -1 | 22 | 12 | 25 | 51 | 78 | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección III
22 | 10 | 1 | 50 | 51 | MENDOZA | S/Nº | Obras Menores Ferrocarril Trasandino |  | 8 |  | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 32500 | 722.222 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 25 | 0 | 22 | 12 | 26 | 51 | 78 | S/N | Repavimentacion y Pavimentacion calles de Piedrabuena
22 | 10 | 49 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Variante paso por Palmira |  | 8 | 35 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 230000 | 2555.556 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -20 | 0 | 22 | 12 | 29 | 51 | 22 | 95 | Emp. RNN 9 - Lte. Con Formosa | Emp. R.P.N°3 - Pte. Lavalle
22 | 13 | 12 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Mendoza, Lte. c/ San Juan | Borbollon - Lte c/ San Juan | 8 | 68.09 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 12000 | 133.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 18 | 0 | 22 | 12 | 30 | 51 | 38 | 9 | Autovia Tramo: R.P.N° 2 - Yala | Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala
22 | 13 | 26 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Acceso Este a Mendoza |  | 8 | 36 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 110000 | 2444.444 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 13 | 0 | 22 | 12 | 39 | 51 | 82 | A008 | Río Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario) | Km 1,310 - km 29,395
22 | 13 | 27 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. C/ Chile |  | 8 | 185 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 100000 | 1111.111 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 13 | 0 | 22 | 12 | 40 | 51 | 6 | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00
22 | 13 | 50 | 50 | 51 | MENDOZA | 143 | San Rafael - Las Paredes | Km 664 - km 668,60 | 8 | 4.6 | 2013-11-01 | 2014-05-02 | 3820 | 169.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -10 | 1 | 22 | 12 | 40 | 52 | 6 | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517
22 | 13 | 59 | 50 | 51 | MENDOZA | 143 | Union Rutas Nac.N°143 N°146 | Acc. Norte a San Rafael | 8 | 33.7 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 80000 | 1831.778 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -19 | 2 | 22 | 12 | 40 | 53 | 6 | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584
22 | 13 | 61 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección IV | Variante por Tunuyán | 8 | 30 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 80000 | 888.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -21 | 3 | 22 | 12 | 40 | 54 | 6 | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623
22 | 13 | 67 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Acceso Sur a Mendoza |  | 8 | 16 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 80000 | 2592.644 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -25 | 0 | 22 | 12 | 42 | 51 | 22 | 11 | Variante paso por Resistencia | Km 955 - km 5,95
22 | 13 | 76 | 50 | 51 | MENDOZA | 143 | Av. Ballofet |  | 5 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 7000 | 155.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -33 | 0 | 22 | 12 | 43 | 51 | 26 | 3 - RP 2 -A010 | Arroyo Verde - Emp. R.N.NºA010 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Piramides | Emp. R.N.Nº3 - Emp. R.P.Nº1
22 | 13 | 77 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Mendoza - Lte. c/San Juan |  | 5 |  | 2013-09-01 | 2015-08-31 23:58 | 501943 | 2962.963 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -33 | 0 | 22 | 12 | 44 | 51 | 82 | 9 | Rosario - Carcaraña
22 | 13 | 83 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Bardas Blancas - Malargüe | Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - km 2951,31) | 8 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 50000 | 555.556 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -38 | 0 | 22 | 12 | 45 | 51 | 6 | 3 | Emp. R.P.Nº4 - Emp. R.P.Nº6 | Km 22421,54 - km 28142,32
22 | 14 | 37 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile | Km 1054,30 - km 1063,41 | 5 | 8.82 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 26171 | 258.978 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 9 | 0 | 22 | 12 | 46 | 51 | 86 | 89 | Quimili - Suncho Corral
22 | 14 | 38 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile (S.2) | Km 1063.41 - km 1087 | 5 | 23.79 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 44762 | 497.352 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 9 | 0 | 22 | 12 | 47 | 51 | 34 | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Posta Cambio Zalazar - el Remanso
22 | 14 | 39 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile | Km 1139,23 - km 1149,18 | 11 | 10 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 14700 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | 1 | 22 | 12 | 47 | 52 | 34 | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | El Remanso - Lamadrid
22 | 14 | 40 | 50 | 51 | MENDOZA | 188 | Gral. Alvear - Malargüe | Sección II: Soitué -Emp. R.P.N°179 | 8 | 21 | 2013-11-01 | 2015-05-02 11:58 | 80242 | 888.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 7 | 2 | 22 | 12 | 47 | 53 | 34 | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Lamadrid - Guadalcazar
22 | 14 | 41 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Uspallata | Curva de la Soberania | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 30000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 6 | 3 | 22 | 12 | 47 | 54 | 34 | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Guadalcazar - El Solitario
22 | 14 | 42 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Uspallata | Variante por Uspallata | 8 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 80000 | 888.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 5 | 4 | 22 | 12 | 47 | 55 | 34 | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | El Solitario - Puerto Irigoyen
22 | 14 | 43 | 50 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) | 5 | 13.6 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 60000 | 1666.666 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 4 | 5 | 22 | 12 | 47 | 56 | 34 | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Puerto Irigoyen - Misión San Martín
22 | 14 | 92 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto | Km 3296 - km 3305 | 17 | 9 | 2013-10-01 | 2015-03-02 | 20000 | 296.296 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -43 | 0 | 22 | 12 | 49 | 51 | 82 | 34 | Variante de paso por Rafaela | Km 214,38 - km 231,50
26 | 4 | 43 | 50 | 51 | MENDOZA | 7-40 | Malla 336 - I | San Martín - Lte. c/San Juan | 13 | 122.04 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 56174 | 356.66 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 9 | 0 | 22 | 12 | 52 | 51 | 30 | 130 | Variante paso por Villaguay
26 | 4 | 44 | 50 | 51 | MENDOZA | 142 | Malla 331 - I | Gustavo Andre - Emp. R.N.Nº20 | 13 | 78 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 70038 | 444.686 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 16 | 0 | 22 | 12 | 60 | 51 | 42 | 232 (Ex RPN 106) | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo | Sección I
26 | 5 | 18 | 50 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 | Lte. con La Pampa - Carmensa/San Rafael - Emp. R.N.N°40/Pte. s/Río Diamante Emp. R.N.N°143 | 13 | 219.28 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 80182 | 1253.029 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 43 | 0 | 22 | 12 | 61 | 51 | 42 | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo | Sección II
26 | 5 | 42 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Malla 330 | Emp. R.N.N°40 - Lte. con Chile | 13 | 182.27 | 2013-11-01 | 2018-10-30 | 109230 | 693.524 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 20 | 0 | 22 | 12 | 62 | 51 | 62 | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo (Emp. R.N.Nº22) | Sección III - Las Japonesas - Chelforo
26 | 5 | 43 | 50 | 51 | MENDOZA | 143-40 | Malla 313 B | San Rafael (Sal.) - Emp. R.N.N°40/ Emp. R.N.N°143 - Tunuyán (Sal.) | 13 | 145.82 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 87474 | 555.39 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 20 | 0 | 22 | 12 | 63 | 51 | 82 | 34 | Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.NºA012 | Variante (km 0,00 - km 1,4 ) y Desagües
26 | 5 | 44 | 50 | 51 | MENDOZA | 143 | Malla 313 A - Mendoza | Km 550,00 - Salta de las Rosas | 13 | 113.11 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 67866 | 430.895 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 23 | 0 | 22 | 12 | 67 | 51 | 26 | EX RP N 20 | Tamariscos - Emp. R.P.Nº56 | Prog. 159,300 - Prog. 166,500
22 | 13 | 75 | 50 | 52 | MENDOZA | 40 | El Sosneado - Pareditas (II) | La Jaula - Emp. R.P.N°98 | 8 | 67.8 | 2013-09-01 | 2016-03-01 | 261600 | 16420 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -6 | -1 | 22 | 12 | 69 | 51 | 18 | P 40 | Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. R.P.Nº114 | Prog. 34,00 - Prog. 75,241 (PASO A INC. V)
22 | 4 | 87 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II) | Sección II km 2823,90 (La Pasarela) - km 2887,25 | 8 | 63.35 | 2013-05-01 | 2015-10-30 | 87614 | 34606.305 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | -17 | 0 | 22 | 12 | 70 | 51 | 70 | 150 | Las Flores - Lte. Internacional con Chile | Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)
22 | 13 | 75 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | El Sosneado - Pareditas (I) | El Sosneado - La Jaula | 8 | 71.9 | 2013-05-01 | 2015-10-30 | 559595 | 18049.499 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | 4 | 0 | 22 | 12 | 79 | 51 | 6 | 3 | Av. General Paz - Cañuelas | Km 43,110 - km 61,383
22 | 4 | 88 | 50 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte con Neuquen (SI) Ex. Secc. III | Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela) | 8 | 47.2 | 2010-06-09 | 2012-12-31 | 76195 | 1098.306 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 14 |  | -5 | 0 | 22 | 12 | 83 | 51 | 90 | 65 | R.N.Nº65 (EX365) Emp R.N.Nº38 Lte. c/Catamarca | R.N.Nº38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16)
26 | 4 | 6 | 50 | 51 | MENDOZA | 40S | Malla 334 - Mendoza | Empalme R.N.N°144 - Malargüe | 13 | 110.25 | 2012-09-01 | 2017-08-30 23:54 | 78889 | 408.159 | 8977.319 | 8977.3174 | 6.532% | 6.532% | 6 | A | 82 | 0 | 22 | 12 | 88 | 51 | 70 | 40 | Villicum - Talacasto | Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80
22 | 6 | 24 | 50 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe) | Prog. 336,20 | 8 | 80 | 2012-01-16 | 2014-01-14 23:58 | 19064 | 14180 | 4875.58 | 4859.6808 | 27.23% | 27.23% | 6 | A | 65 | 0 | 22 | 12 | 89 | 51 | 70 | 40 | Talacasto - San Roque | Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82
26 | 4 | 66 | 50 | 51 | MENDOZA | 188 | Malla 314 | Emp. R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 90447 | 10483.163 | 24437.833 | 24187.4618 | 28.31% | 45.74% | 6 | A | 27 | 0 | 22 | 12 | 93 | 51 | 54 | 101 | Acc. a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito | Mejoramiento R.N.Nº101
22 | 13 | 60 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección III | Anchoris - R.P.N°96 | 8 | 28.17 | 2010-06-07 | 2013-06-05 23:57 | 238620 | 60436.64 | 28616.84 | 28616.8365 | 13.88% | 45.95% | 6 | A | 36 | 0 | 22 | 12 | 96 | 51 | 96 | 11 | Autovía Resistencia - Formosa
16 | 6 | 52 | 50 | 51 | MENDOZA | 142 - 40 - 7 | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / S.Martín - Mendoza | Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | 11 | 199.84 | 2011-07-29 | 2013-07-27 23:58 | 42836 | 1377.542 | 0.003 | 0 | 46.84% | 71.94% | 6 | A | -50 | 0 | 22 | 13 | 2 | 51 | 22 | 16 | Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento | Proyecto de Intersección con Av. Sabin y con R.N.Nº11
22 | 9 | 97 | 50 | 51 | MENDOZA | 145 | Paso Pehuenche Sección II - b | Prog. 22,900 - Acceso a Cajón Grande (km 18,5 - km 43,84 ) | 8 | 25.34 | 2010-03-22 | 2013-01-31 | 58640 | 3721.83 | 3468.733 | 2220.3127 | 2.892% | 79.4% | 14 |  | -94 | 0 | 22 | 13 | 3 | 51 | 34 | P2 | Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He
22 | 10 | 88 | 50 | 52 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martín | Desaguadero - La Paz | 8 | 33 | 2008-11-13 | 2013-05-13 11:55 | 158073 | 32392.533 | 24330.493 | 27893.6621 | 12.87% | 80.14% | 6 | A | -84 | -1 | 22 | 13 | 4 | 51 | 90 | 38 | Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.Nº38
22 | 2 | 52 | 50 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargue - Lte. con Neuquen (S III) | Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 Aº Loncoche | 8 | 50 | 2010-07-20 | 2013-01-17 11:57 | 183033 | 25784.762 | 99193.224 | 99193.2218 | 53.39% | 81.91% | 6 | A | -47 | 0 | 22 | 13 | 5 | 51 | 10 | 40 | Paso Externo por la ciudad de Belen
22 | 13 | 64 | 50 | 51 | MENDOZA | 40 | Calle Azcuenaga - Emp. R.N.Nº7 | Intersecc. c/R.P.Nº10 ( Calle Paso) | 8 |  | 2009-07-13 | 2011-10-12 05:57 | 53315 | 1524.125 | 7765.642 | 7765.6404 | 0% | 92.91% | 7 |  | -57 | 0 | 22 | 13 | 7 | 51 | 26 | 26 | Emp RN N° 3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.Nº37) | Prog 0,00 - Prog 41,88
22 | 9 | 98 | 50 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Seccion III- b) | Km 13,6 - Hito Pehuenche | 8 | 16.84 | 2007-01-02 | 2012-12-30 23:53 | 157617 | 32781.391 | 33861.878 | 33203.3173 | 36.43% | 93.14% | 6 |  | -89 | 0 | 22 | 13 | 9 | 51 | 62 | 237 | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno
22 | 9 | 99 | 50 | 51 | MENDOZA | 145 | Paso Hito Pehuenche Sección III | Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) | 8 | 13.6 | 2007-01-15 | 2010-01-13 23:57 | 106895 | 100 | 0.002 | 0 | 0% | 96.69% | 7 |  | -89 | 0 | 22 | 13 | 10 | 51 | 62 | P Ex 237 | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Secc II: Puerto Moreno - Llao Llao
16 | 6 | 8 | 50 | 51 | MENDOZA | 142-40-7 | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza | Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | 11 | 199.46 | 2007-04-01 | 2011-07-30 15:55 | 49362 | 2487.778 | 1141.003 | 1141.0001 | 0% | 96.69% | 7 |  | 3 | 0 | 22 | 13 | 11 | 51 | 66 | 68 | Chicoana - Rio Ancho | Km 141,90 - km 176,04
22 | 10 | 88 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martín | La Paz - Santa Rosa | 8 | 66.1 | 2007-11-29 | 2012-05-28 11:55 | 330050 | 15099.556 | 27019.313 | 23456.1408 | 5.547% | 96.78% | 7 |  | -76 | 0 | 22 | 13 | 12 | 51 | 50 | 40 | Mendoza, Lte c/ San Juan | Borbollon - Lte c/ San Juan
26 | 4 | 4 | 50 | 51 | MENDOZA | 143 | Malla 313 A | Km 550,00 - Salto de Las Rosas | 13 | 113.04 | 2007-03-31 | 2013-05-28 19:53 | 61688 | 2537.739 | 5644.73 | 5644.728 | 4.977% | 98.01% | 6 | A | 12 | 0 | 22 | 13 | 16 | 51 | 66 | 51 | Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar
22 | 9 | 12 | 50 | 51 | MENDOZA | 149 | Uspallata - Lte. c/San Juan | Estancia San Alberto - Estancia Tambillos | 8 | 11.26 | 2009-06-19 | 2012-01-17 21:57 | 40110 | 266.889 | 5220.396 | 7521.9828 | 15.11% | 98.17% | 7 |  | 4 | 1 | 22 | 13 | 16 | 52 | 66 | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso Sico | Mina La Poma - Alto Chorrillos
26 | 3 | 10 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile | 13 | 182.52 | 2007-01-02 | 2013-01-30 09:53 | 126713 | 2178.222 | 1964.702 | 1964.7003 | 10.34% | 98.38% | 6 | A | 6 | 2 | 22 | 13 | 16 | 53 | 66 | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso Sico | Alto Chorrillos (km 180) - P° de Sico (km 289)
26 | 3 | 25 | 50 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143 | 13 | 223.33 | 2005-03-01 | 2013-03-29 09:51 | 60596 | 100 | 9941.255 | 9941.2411 | 8.831% | 98.49% | 6 | A | -8 | 0 | 22 | 13 | 17 | 51 | 18 | 118 | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 (Saladas - S. Miguel) | Pte. s/Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía
16 | 8 | 2 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martín - Mendoza | Km 999,00 - km 1016,00 | 11 | 17 | 2009-11-20 | 2010-03-21 16:00 | 4553 | 46 | 0.001 | 0 | 0% | 98.99% | 7 |  | 16 | 0 | 22 | 13 | 18 | 51 | 18 | 123 | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119 | Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos
26 | 4 | 5 | 50 | 51 | MENDOZA | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 - Emp. R.N.N°143 | 13 | 145.79 | 2006-08-01 | 2012-07-29 23:53 | 52371 | 2356.8 | 3857.12 | 3857.1176 | 4.766% | 99.94% | 7 |  | 14 | 0 | 22 | 13 | 19 | 51 | 30 | 12 | Gral. Galarza - Nogoya
37 | 0 | 38 | 50 | 51 | MENDOZA | 7 | Doble vía Santa Rosa - Gral. San Martín | Km 965.51-km 998.80 | 20 | 33.29 | 2005-12-01 | 2008-05-01 01:57 | 129820 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -18 | 0 | 22 | 13 | 20 | 51 | 30 | S/N | Nogoya - Villaguay
16 | 2 | 7 | 50 | 51 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/Andre-Emp20 | Varias (Sistema km-Mes) | 11 | 194.66 | 1995-08-22 | 2007-02-17 11:47 | 11831 | 0 | 1700.257 | 1700.2555 | 0% | 100% | 8 |  | 15 | 0 | 22 | 13 | 22 | 51 | 38 | 52 | Emp. Ex R.N.N°40 - Susques | Km 78,00 - km 102,00
[7 empty] | TOTAL MENDOZA | [5 empty] | 5349629 | 306633.065 | 293683.112 | 292144.617
16 | 6 | 62 | 54 | 51 | MISIONES | S/N° | Puente Posadas - Encarnación |  | 11 | 2.7 | 2013-11-01 | 2018-10-30 | 200000 | 1269.841 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -39 | 0 | 22 | 13 | 23 | 51 | 38 | 52 | Susques - Emp R.P.N°16 | Km 150,00 - km 150,50
22 | 6 | 67 | 54 | 51 | MISIONES | 12 | Lte. Corrientes / Misiones - Posadas | Pte. s/Río Zaiman | 8 |  | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 18000 | 400 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -43 | 0 | 22 | 13 | 24 | 51 | 38 | 40 | Paicone - La Quiaca | Secciones I, II y III
22 | 6 | 68 | 54 | 51 | MISIONES | 12 | Parana Mini - Montecarlo | Pte. s/Aº Paranay Guazu - (km 1502,65) | 8 | 204 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 91125 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -44 | 1 | 22 | 13 | 24 | 52 | 38 | 40 | Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 | Sección II
22 | 6 | 69 | 54 | 51 | MISIONES | 12 | Parana Mini - Montecarlo | Pte. s/Aº Caraguatay - (km 1516,16) | 8 |  | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 11000 | 244.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -45 | 2 | 22 | 13 | 24 | 53 | 38 | 40 | Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina | Secciones I, II y III
22 | 6 | 70 | 54 | 51 | MISIONES | 12 | Montecarlo - El Dorado | Pte. s/Aº Piray Guazu (km 1533,6) | 8 | 168 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 15000 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -45 | 0 | 22 | 13 | 25 | 51 | 46 | 76 | Punta de Agua - Pircas Negras | Sección III
22 | 6 | 71 | 54 | 51 | MISIONES | 12 | Posadas - Santa Ana (R.N.N°103) | Cuatro Puentes en Colectoras s/A° Zaiman | 8 |  | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 12000 | 266.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -45 | 0 | 22 | 13 | 26 | 51 | 50 | 7 | Acceso Este a Mendoza
22 | 8 | 1 | 54 | 51 | MISIONES | varias | Corredor de las Misiones |  | 18 | 33.2 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 9000 | 375 | 103.513 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 26 | 0 | 22 | 13 | 27 | 51 | 50 | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. C/ Chile
22 | 9 | 16 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4 |  | 8 | 0.5 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 3000 | 111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 12 | 0 | 22 | 13 | 28 | 51 | 54 | 14 | Leandro N. Alem - Obera | Variante por Oberá
22 | 10 | 2 | 54 | 51 | MISIONES | S/Nº | Puente Internacional Encarnación - Posadas |  | 17 | 1 | 2013-09-01 | 2014-05-02 | 8515 | 283.833 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 27 | 0 | 22 | 13 | 29 | 51 | 54 | 12 | Prolongacion Variante Yabebiry | Variante por San Ignacio
22 | 13 | 28 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Leandro N. Alem - Obera | Variante por Oberá | 8 | 12 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 50000 | 740.741 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 2 | 0 | 22 | 13 | 30 | 51 | 54 | 12 | Variante por Gral Roca
22 | 13 | 29 | 54 | 51 | MISIONES | 12 | Prolongacion Variante Yabebiry | Variante por San Ignacio | 8 | 5 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 20000 | 296.296 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 2 | 0 | 22 | 13 | 31 | 51 | 66 | 86 | Mision la Paz - Tonono
22 | 13 | 30 | 54 | 51 | MISIONES | 12 | Variante por Gral Roca |  | 8 | 14 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 50000 | 555.556 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 2 | 0 | 22 | 13 | 32 | 51 | 82 | AO12 | Autovia R.N.N°AO12
26 | 5 | 45 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/ Corrientes - Campo Grande | 13 | 125.97 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 75582 | 479.886 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -12 | 0 | 22 | 13 | 33 | 51 | 82 | 33 | Variante por Perez
22 | 11 | 88 | 54 | 51 | MISIONES | 12 | Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora) | Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°213 | 8 | 10 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 119345 | 4972.708 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -54 | 0 | 22 | 13 | 34 | 51 | 82 | 11 | Variante paso por Reconquista y Avellaneda (RPN° 41 - km 804,5) | Km 776,8 - km 804,5
22 | 12 | 93 | 54 | 51 | MISIONES | 101 | Acc. a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito | Mejoramiento R.N.Nº101 | 8 | 34 | 2013-05-01 | 2014-04-30 | 56288 | 14072 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | -58 | 0 | 22 | 13 | 35 | 51 | 82 | 11 | Recreo - San Justo | Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe
22 | 10 | 63 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Emp. RP Nº 20 (Gramado) - Emp. RP Nº 17 (1 Sec.) | Prog. 1056,00- 1090,00 | 8 | 34.63 | 2011-03-16 | 2014-03-14 23:57 | 406734 | 58883.739 | 26437.917 | 26437.9055 | 0% | 8.25% | 6 | A | -27 | 0 | 22 | 13 | 36 | 51 | 94 | 3 | Hito 1 - San Sebastián | Secc. I, II y III
22 | 3 | 11 | 54 | 51 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua - I - Deseado | 8 | 45 | 1992-05-01 | 2001-06-28 19:49 | 32610 | 0 | 4539.072 | 4539.07 | 0% | 88.16% | 7 |  | 26 | 0 | 22 | 13 | 37 | 51 | 90 | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. I, II , III , IV
26 | 3 | 47 | 54 | 52 | MISIONES | 14 | Malla 539 | Campo Grande - Emp. R.P.Nº20 | 13 | 134.66 | 2008-05-01 | 2013-05-30 09:54 | 133040 | 4428 | 8378.639 | 8760.5758 | 3.725% | 94.83% | 6 | A | -10 | 0 | 22 | 13 | 37 | 52 | 90 | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi
37 | 0 | 35 | 54 | 51 | MISIONES | 12 | Construcción Tercera Trocha | Km 1370.038 - km 1594.400 | 20 | 100 | 2006-02-01 | 2010-12-31 13:54 | 154036 | 100 | 1954.009 | 1954.0086 | 0% | 95.18% | 7 |  | 2 | 2 | 22 | 13 | 37 | 53 | 90 | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. II: Acc. Aguilares - Concepción
26 | 3 | 47 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/Corrientes - Campo Grande | 13 | 125.88 | 2008-02-01 | 2013-03-01 09:54 | 130171 | 3474.545 | 6058.142 | 5676.1915 | 2.987% | 97.31% | 6 | A | -9 | 0 | 22 | 13 | 38 | 51 | 10 | 38 | Acceso Sur a Catamarca | Km 572,37 - km 576,37
22 | 10 | 64 | 54 | 51 | MISIONES | 14 | Emp. RP Nº 20 - Emp. RP Nº°17 (2 Sec. ) (Dos Hermanas) | Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. R.P.Nº17 | 8 | 21.4 | 2009-03-16 | 2013-03-14 23:55 | 245342 | 37484.909 | 54671.726 | 54671.72 | 19.64% | 99.84% | 6 | A | -25 | 0 | 22 | 13 | 39 | 51 | 42 | 35 | Paso por Santa Rosa
[7 empty] | TOTAL MISIONES | [5 empty] | 1840788 | 129105.942 | 102143.092 | 102039.4715
16 | 6 | 63 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22 | Pte. s/ Río Neuquén - Plottier | Km 1217 - km 1238,5 | 11 | 21.5 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 24000 | 266.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -23 | 0 | 22 | 13 | 40 | 51 | 42 | 35 | Paso por Ataliva Roca - Emp R.P.Nº18 - Santa Rosa | Km 279,80 - km 281,75
22 | 10 | 4 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40 | Acceso a Buta ranquil y Barrancas |  | 8 | 2.5 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 1950 | 43.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 37 | 0 | 22 | 13 | 41 | 51 | 22 | 16 | Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento
22 | 10 | 38 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22 | Neuquén - Arroyito | Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237 | 8 | 1.5 | 2013-09-01 | 2014-03-02 | 4856 | 215.822 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 3 | 1 | 22 | 13 | 41 | 52 | 22 | 16 | Lte. Corrientes/Chaco - Makalle | Intersección Ruta Nacional Nº11 (km 17,56)
22 | 13 | 94 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40 | Camino de Vinculación R.N.Nº40 - Las Lajas |  | 8 | 1.38 | 2013-11-01 | 2014-08-01 | 4657 | 137.985 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -52 | 0 | 22 | 13 | 42 | 51 | 14 | 9 | Intersección c/ R.P.Nº17
22 | 14 | 44 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22 | Variante por Plaza Huincul y Cutral - Có | Km 1325 al km 1335 | 8 | 10 | 2013-10-01 | 2015-03-02 | 55000 | 814.815 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -1 | 0 | 22 | 13 | 43 | 51 | 14 | 20-148 | Circunvalación Sur a Villa Dolores | Conexión R.N.Nº20 (km 199,69) y R.N.Nº148 (961,92)
22 | 14 | 45 | 58 | 51 | NEUQUEN | VTE 22 | Intersección RPN° 7 - Calle Conquistadores del Desierto |  | 8 | 4 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 55000 | 1444.444 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -1 | 0 | 22 | 13 | 44 | 51 | 70 | 40 | Albardon - Talacasto
26 | 4 | 27 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 135 - Neuquen | Lte.c/Mendoza - Las Lajas | 13 | 278 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 125100 | 794.286 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 18 | 0 | 22 | 13 | 45 | 51 | 26 | 25 | Autovia Trelew - Gaiman | Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso
26 | 4 | 28 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40S-242 | Malla 136 - Neuquen |  | 13 | 114.45 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 148269 | 941.39 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 18 | 0 | 22 | 13 | 46 | 51 | 26 | 26 | Pampa del Castillo - Cerro Dragon | Km 41,88 - km 80,00
26 | 4 | 95 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40-231 | Malla 109 | Lte. con Río Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana | 13 | 159.96 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 104409 | 1141.2 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -48 | 0 | 22 | 13 | 47 | 51 | 18 | 12 | Empedrado - Paso de la Patria | Variante Paso por Corrientes
26 | 4 | 96 | 58 | 51 | NEUQUEN | 237-40 | Malla 131 | A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada | 13 | 188.51 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 169659 | 1077.2 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -48 | 0 | 22 | 13 | 48 | 51 | 18 | 12 | Lte. c/ Entre Ríos - Goya | Variante Paso por Esquina
26 | 5 | 46 | 58 | 51 | NEUQUEN | 234 | Malla 133 | Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful | 13 | 123.74 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 74244 | 471.39 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 4 | 0 | 22 | 13 | 50 | 51 | 50 | 143 | San Rafael - Las Paredes | Km 664 - km 668,60
26 | 5 | 47 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa | 13 | 195 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 117000 | 742.857 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 4 | 0 | 22 | 13 | 51 | 51 | 10 | 40 | Pie de Medano - Santa Maria | Km 4247,24 (Río Yapez) - km 4261,54 (Santa Maria)
16 | 8 | 87 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40-242 | Zapala - Las Lajas | Km 2405,35 - km 2454,85 | 11 | 101.1 | 2013-10-31 | 2014-10-30 | 42204 | 1100 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | -35 | 0 | 22 | 13 | 52 | 51 | 22 | 95 | Acc. Oeste a Villa Angela
22 | 10 | 6 | 58 | 51 | NEUQUEN | 231 | Av. Circunvalación Villa La Angostura |  | 8 | 6 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 245655 | 888.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 48 | 0 | 22 | 13 | 54 | 51 | 18 | 12 | Ita Ibate - Ituzaingo | Empalme R.N.N°118
26 | 4 | 1 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 130 - Neuquen | Zapala - Catan Lil | 13 | 133.74 | 2013-09-01 | 2018-08-30 | 141165 | 693.473 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 54 | 0 | 22 | 13 | 55 | 51 | 18 | 14 | Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120 | Variante por Virasoro
22 | 13 | 80 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22 | Plottier - Arroyito |  | 8 | 32.64 | 2013-05-01 | 2015-04-30 | 231509 | 17391.083 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | -23 | 0 | 22 | 13 | 57 | 51 | 14 | 9-60 | Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero | Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca
22 | 6 | 25 | 58 | 51 | NEUQUEN | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Rio Alumine) | Inicio y Fin del Puente s/Río Collon Cura y Accesos | 8 | 1195 | 2012-02-24 | 2014-02-22 23:58 | 34167 | 8695.5 | 0.001 | 0 | 6.822% | 6.822% | 6 | A | 33 | 0 | 22 | 13 | 58 | 51 | 6 |  | Acc. a Construir al CE.RE.NA | Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda
16 | 3 | 25 | 58 | 51 | NEUQUEN | 242-40 | TFO Neuquén Convenio 13 | Catan Lil - Lte. c/ Mendoza / Las Lajas - Lte. c/ Chile | 11 | 533.22 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 18843 | 8364.375 | 3583.525 | 3583.5237 | 34.75% | 34.75% | 6 |  | 34 | 0 | 22 | 13 | 59 | 51 | 50 | 143 | Union Rutas Nac.N°143 N°146 | Acc. Norte a San Rafael
26 | 3 | 30 | 58 | 51 | NEUQUEN | 234 | Malla 133 | Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful y Nuevo Puente s/Río Alumine | 13 | 123 | 2007-10-01 | 2014-09-28 23:52 | 134349 | 13089.61 | 30466.244 | 30189.5372 | 4.746% | 36.31% | 6 | A | 30 | 0 | 22 | 13 | 60 | 51 | 50 | 40 | Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección III | Anchoris - R.P.N°96
26 | 4 | 22 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquen | Arroyito - Acceso a Zapala | 13 | 134.74 | 2011-01-01 | 2015-12-30 23:54 | 93107 | 10350.684 | 11955.616 | 11955.6032 | 5.079% | 38.01% | 6 | A | 39 | 0 | 22 | 13 | 61 | 51 | 50 | 40 | Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección IV | Variante por Tunuyán
22 | 4 | 50 | 58 | 51 | NEUQUEN | 234 | San Martin de los Andes - Emp. R.N.N°231 | Sección III: Lago Villarino - Acceso Villa Traful | 8 | 25.9 | 2004-10-08 | 2014-04-06 11:49 | 108153 | 33955.579 | 8649.165 | 8649.164 | 7.007% | 51.41% | 6 | A | 12 | 0 | 22 | 13 | 62 | 51 | 70 | 149 | Pachaco - Calingasta | Km 100 - km 120
22 | 3 | 87 | 58 | 51 | NEUQUEN | 242 | Emp. R.N.Nº40 - Límite con Chile | Aduana - Límite con Chile | 8 | 7.07 | 2010-04-09 | 2013-05-08 09:56 | 28891 | 2786.889 | 1416.274 | 1416.2734 | 0.2492% | 62.09% | 6 | A | -25 | 1 | 22 | 13 | 62 | 52 | 70 | 149 | Pachaco - Calingasta | Km 120 - km 134 (Pte. s/Río Calingasta)
22 | 10 | 39 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22 | Urbano Zapala | Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.Nº13 | 8 | 5.46 | 2011-01-31 | 2014-05-31 15:56 | 128258 | 18976.8 | 53829.836 | 53829.8344 | 35.82% | 70.78% | 6 |  | 24 | 0 | 22 | 13 | 63 | 51 | 70 | A014 | B/N R.N.Nº40 - B/N R.N.Nº40
16 | 3 | 25 | 58 | 51 | NEUQUEN | 242-40 | TFO Neuquén Convenio 12 | Catan Lil Lte. c/ Mendoza - Las Lajas Lte. c/Chile | 11 | 536.44 | 2010-01-01 | 2011-12-31 23:58 | 14500 |  |  |  | 0.9586% | 77.59% | 7 |  | 39 | 0 | 22 | 13 | 64 | 51 | 50 | 40 | Calle Azcuenaga - Emp. R.N.Nº7 | Intersecc. c/R.P.Nº10 ( Calle Paso)
22 | 10 | 7 | 58 | 51 | NEUQUEN | 231-65-234 | San Martín de Los Andes - Emp. R.N.Nº231 | Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.Nº231 | 8 | 38.85 | 2006-02-21 | 2013-05-21 05:52 | 137587 | 6785.111 | 46265.839 | 46265.8349 | 11.26% | 79.3% | 6 |  | 58 | 0 | 22 | 13 | 65 | 51 | 26 | 25 | Rawson - Trelew
26 | 3 | 22 | 58 | 51 | NEUQUEN | 231-237-40S | Malla 109 - Neuquen -21358/2009- EN SIGO | Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile/A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237-Lte.c/Río Negro | 13 | 291.15 | 2005-02-01 | 2013-01-29 23:51 | 152409 | 2453.333 | 38222.664 | 38222.6606 | 21.5% | 85.71% | 6 | A | 44 | 0 | 22 | 13 | 66 | 51 | 26 | 25 | Trelew - Gaiman | Sección II
26 | 3 | 39 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa | 13 | 195.44 | 2008-02-28 | 2013-02-25 23:54 | 125270 | 11569.5 | 2903.707 | 2114.6087 | 3.78% | 88.34% | 6 |  | 28 | 0 | 22 | 13 | 67 | 51 | 50 | 40 | Acceso Sur a Mendoza
26 | 2 | 24 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 131 - Neuquen | Catan Lil - Collon Cura | 13 | 104.5 | 2004-12-01 | 2013-11-28 | 64523 | 610 | 12443.711 | 12443.7021 | 13.13% | 95.72% | 6 |  | 44 | 0 | 22 | 13 | 68 | 51 | 10 | 40 | Emp. R.N.Nº60 - Belen | Pte s/ Río Huayco y Accesos
26 | 1 | 54 | 58 | 51 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquen | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | 134.74 | 1997-10-31 | 2010-12-27 19:45 | 36825 | 56 | 0.001 | 0 | 0% | 99.85% | 7 |  | 15 | 0 | 22 | 13 | 69 | 51 | 22 | 11 | Acc. a Margarita Belen
16 | 7 | 21 | 58 | 51 | NEUQUEN | 234 | La Rinconada - San Martín de los Andes | Paso por Junín de los Andes | 17 | 7.7 | 2010-06-28 | 2011-05-28 13:59 | 2685 | 19.556 | 160.546 | 160.5448 | 0% | 100% | 7 |  | 49 | 0 | 22 | 13 | 70 | 51 | 74 | 7 - 8 | Emp. R.N.Nº8 - Emp. R.P.Nº14 / Lte. c/Cordoba - Emp. R.Nº7 | Km 677,01 - km 692,80; km693,78 - km 722,95
[7 empty] | TOTAL NEUQUEN | [5 empty] | 2624244 | 145877.771 | 209897.168 | 208831.287
22 | 6 | 26 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo) | Prog. 516,00 | 8 | 50 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 1900 | 42.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 45 | 0 | 22 | 13 | 71 | 51 | 6 |  | Campamento Zárate
22 | 10 | 11 | 62 | 53 | RIO NEGRO | S/Nº | Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi |  | 5 |  | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 4760 | 105.778 | 105.778 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 61 | -2 | 22 | 13 | 72 | 51 | 90 | 38 | Monteros - San Martin de Tucumán | Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia
22 | 14 | 61 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Chimpay - Villa Regina | Km 1050 - km 1112 | 5 | 62 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 180000 | 2000 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 13 | 0 | 22 | 13 | 74 | 51 | 62 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)
26 | 4 | 76 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 251-3 | Malla 139 | Emp. R.N.Nº250 - Emp. R.N.Nº3 / Emp. R.N.Nº251 | 13 | 253.7 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 120000 | 761.905 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -2 | 1 | 22 | 13 | 74 | 52 | 62 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci
26 | 4 | 93 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A | Chimpay - Allen | 13 | 146.94 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 132246 | 839.657 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -18 | 0 | 22 | 13 | 75 | 51 | 50 | 40 | El Sosneado - Pareditas (I) | El Sosneado - La Jaula
26 | 4 | 94 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B | Km 112,78 - km 258,01 | 13 | 145.23 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 130707 | 829.886 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -19 | 1 | 22 | 13 | 75 | 52 | 50 | 40 | El Sosneado - Pareditas (II) | La Jaula - Emp. R.P.N°98
26 | 5 | 48 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 A | Emp. R.N.N°3 - Emp R.N.N°251 | 13 | 112.94 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 67848 | 430.781 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 28 | 0 | 22 | 13 | 76 | 51 | 50 | 143 | Av. Ballofet
16 | 7 | 81 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Choele Choel - Emp. R.N.N°250 (Chimpay) | Km 997,51 - km 1048,57 | 11 | 50.8 | 2013-10-31 | 2015-05-01 | 49000 | 474.074 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | -4 | 0 | 22 | 13 | 77 | 51 | 50 | 40 | Mendoza - Lte. c/San Juan
22 | 3 | 86 | 62 | 62 | RIO NEGRO | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo |  | 8 | 35 | 2013-10-31 | 2016-04-30 | 298209 | 1222.222 | 1222.222 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | -8 | -11 | 22 | 13 | 78 | 51 | 34 | 11 | Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen
22 | 13 | 74 | 62 | 52 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci | 8 | 73.43 | 2013-10-31 | 2015-10-30 | 203940 | 888.889 | 0.005 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | 5 | -1 | 22 | 13 | 79 | 51 | 34 | 11 | Autovía Formosa - Clorinda
26 | 4 | 45 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 40 | Malla 114 | Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut | 13 | 144.36 | 2013-10-31 | 2018-10-29 | 112909 | 801.943 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | 35 | 0 | 22 | 13 | 80 | 51 | 58 | 22 | Plottier - Arroyito
26 | 4 | 92 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 | Allen - Acc. a Cipolletti /Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | 13 | 236.07 | 2013-10-01 | 2018-09-29 | 196422 | 935.886 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | -11 | 0 | 22 | 13 | 81 | 51 | 26 | 3 | Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.Nº26
22 | 6 | 27 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu |  | 8 | 90 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 3000 | 250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 56 | 0 | 22 | 13 | 83 | 51 | 50 | 40 | Bardas Blancas - Malargüe | Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - Km 2951,31)
22 | 10 | 8 | 62 | 54 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro | 8 | 22 | 2013-05-01 | 2015-04-30 | 367521 | 18320.567 | 6468.187 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | 76 | -3 | 22 | 13 | 84 | 51 | 14 | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Circunv. de Córdoba - Juarez Celman
22 | 13 | 9 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 237 | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno | 8 | 10.6 | 2013-05-01 | 2014-10-30 | 25000 | 4166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | 75 | 1 | 22 | 13 | 84 | 52 | 14 | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Juarez Celman - Sinsacate
16 | 7 | 7 | 62 | 52 | RIO NEGRO | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº251 | Acceso a San Antonio Oeste | 17 | 1.8 | 2011-12-06 | 2013-01-04 | 1660 | 405 | 405 | 0 | 0% | 0% | 14 |  | 77 | 1 | 22 | 13 | 84 | 53 | 14 | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Sinsacate - Villa del Totoral
22 | 3 | 86 | 62 | 60 | RIO NEGRO | 23 | Ing. Jacobacci - Comallo | Km 45 - km 75 | 8 | 30 | 2011-12-12 | 2014-08-11 07:57 | 249296 | 15299.792 | 0.792 | 7064.837 | 4.71% | 4.71% | 6 |  | -1 | -9 | 22 | 13 | 85 | 51 | 46 | 76 | Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras | Barrancas Blancas - Pircas Negras
22 | 10 | 8 | 62 | 53 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales- Cipolletti | Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez | 8 | 22 | 2012-02-03 | 2014-02-01 23:58 | 505106 | 33282.25 | 0 | 0 | 5.677% | 5.677% | 6 | A | 78 | -2 | 22 | 13 | 86 | 51 | 46 | 75 | La Padercita - Dique Los Sauces
22 | 3 | 86 | 62 | 61 | RIO NEGRO | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo | Km 75 - km 93 | 8 | 18 | 2011-12-05 | 2014-08-04 07:57 | 216037 | 14220.875 | 0.875 | 16492.4419 | 7.582% | 7.582% | 6 |  | 2 | -10 | 22 | 13 | 88 | 51 | 46 | 40 | Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda) | Km 520,00 - km 539,00
22 | 3 | 86 | 62 | 59 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Jacobacci - Comallo km 0 - km 45 | 8 | 45 | 2011-09-13 | 2014-09-11 23:57 | 260072 | 25672.5 | 8396.486 | 26855.7789 | 8.093% | 11.3% | 6 | A | 3 | -8 | 22 | 13 | 89 | 51 | 70 | 20 | Caucete - Av. de Circunv. de San Juan | Km 557,30 - km 581,92
22 | 10 | 9 | 62 | 52 | RIO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40 | Sección II | 8 | 32 | 2011-10-21 | 2013-10-19 23:58 | 214771 | 14091.042 | 7397.245 | 12363.3322 | 7.27% | 11.76% | 6 |  | 81 | -1 | 22 | 13 | 90 | 51 | 70 | 40 | Av de Circunv. De San Juan - Albardon | Km 3467,61 - km 3478,94
22 | 10 | 11 | 62 | 52 | RIO NEGRO | S/Nº | Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar | Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40 | 8 | 1.86 | 2010-05-03 | 2012-12-15 | 17744 | 2773.111 | 0.001 | 0 | 0% | 14.98% | 6 |  | 80 | -1 | 22 | 13 | 91 | 51 | 70 | 149 | Barreal - Calingasta | Sorocayense - Cerro Alcazar
22 | 13 | 97 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 251-3 | General Conesa - San Antonio Oeste/San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00 | 5 | 54.25 | 2011-09-15 | 2014-03-15 11:57 | 216160 | 13755.333 | 32980.113 | 32980.1119 | 19.03% | 25.07% | 6 |  | -3 | 0 | 22 | 13 | 94 | 51 | 58 | 40 | Camino de Vinculacion R.N. Nº 40 - Las Lajas
22 | 10 | 9 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº237 | Secciones I y II | 8 | 32.1 | 2011-10-21 | 2014-01-19 05:57 | 225416 | 21483.333 | 36588.8 | 39884.0062 | 23.88% | 28.18% | 6 |  | 86 | 0 | 22 | 13 | 95 | 51 | 38 | 52 | Emp. R.N. Nº 9 - EMP. R.P. Nº 79 | Purmamarca - Chalala
22 | 13 | 96 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 251 | General Conesa - Acceso a San Antonio Oeste | Secc I: km 120 a km190,50 | 5 | 70.5 | 2011-11-18 | 2014-05-18 11:57 | 227563 | 13351.867 | 38406.153 | 38406.1458 | 25.8% | 28.6% | 6 | A | 0 | 0 | 22 | 13 | 96 | 51 | 62 | 251 | General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste | Secc I: km 120 a km190,50
22 | 10 | 8 | 62 | 52 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes | 8 | 21 | 2011-09-01 | 2013-08-30 23:58 | 390952 | 31851.25 | 18923.433 | 60941.7622 | 24.67% | 30.27% | 6 | A | 89 | -1 | 22 | 13 | 97 | 51 | 62 | 251-3 | General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00
22 | 10 | 8 | 62 | 55 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolleti | 8 | 9.7 | 2011-09-23 | 2013-09-21 23:58 | 124605 | 12014.708 | 12014.708 | 0 | 26.54% | 32.35% | 6 | A | 90 | -4 | 22 | 13 | 98 | 51 | 62 | 3 | San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc III: km 1180,00 al km 1242,00
22 | 13 | 99 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 3 | San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc IV: km 1242,00 a km 1304,00 | 5 | 62 | 2011-08-26 | 2014-02-23 11:57 | 233275 | 13215 | 54524.378 | 54524.3715 | 25.79% | 37.31% | 6 | A | 0 | 0 | 22 | 13 | 99 | 51 | 62 | 3 | San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc IV: km 1242,00 a km 1304,00
16 | 3 | 26 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 242-40 | TFO Río Negro Convenio 13 |  | 11 | 823.83 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 24225 | 12877.125 | 7894.003 | 7893.9923 | 39.19% | 39.19% | 6 |  | -24 | 0 | 22 | 14 | 2 | 51 | 6 |  | Camino del Buen Ayre Tramo I | Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55
22 | 13 | 98 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 3 | San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc III: km 1180,00 al km 1242,00 | 5 | 62 | 2011-08-26 | 2014-02-23 11:57 | 245936 | 13553.033 | 54278.789 | 54278.783 | 28% | 39.77% | 6 | A | -96 | 1 | 22 | 14 | 2 | 52 | 6 |  | Camino del Buen Ayre Tramo II | Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº58 Prog. 53,98
22 | 13 | 10 | 62 | 51 | RIO NEGRO | P Ex 237 | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Secc II: Puerto Moreno - Llao Llao | 8 | 14.83 | 2010-01-20 | 2014-01-18 23:55 | 41808 | 5920 | 14961.532 | 14961.5295 | 23.93% | 48.86% | 6 |  | -8 | 2 | 22 | 14 | 2 | 53 | 6 | VS | Camino del Buen Ayre Tramo III | R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60
22 | 10 | 9 | 62 | 53 | RIO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40 | Acc. a Complejo Tecnologico Pilcaniyeu | 8 |  | 2011-10-21 | 2013-10-19 23:58 | 65476 | 12367.497 | 37091.139 | 28829.5378 | 44.65% | 52.71% | 6 | A | -7 | 1 | 22 | 14 | 2 | 54 | 6 | Vs | Camino del Buen Ayre Tramo IV | R.P.Nº53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00
22 | 13 | 74 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340) | 8 | 72.07 | 2010-10-15 | 2013-04-14 11:57 | 182652 | 23646.34 | 67632.045 | 67632.0443 | 23.94% | 57.2% | 6 |  | -72 | 4 | 22 | 14 | 2 | 55 | 6 |  | Camino del Buen Ayre | Tramo Existente
22 | 10 | 11 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 40 | Acceso a Bariloche por Calle Monseñor Esandi | Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40 | 8 | 3.6 | 2008-09-23 | 2013-03-23 11:55 | 34265 | 2434 | 5342.188 | 5447.9659 | 16.71% | 74.53% | 6 |  | -8 | 0 | 22 | 14 | 3 | 51 | 97 | Vs | Plan Remediación de Canteras
16 | 7 | 7 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna |  | 17 | 1 | 2010-06-01 | 2011-09-30 15:58 | 35756 | 4776.889 | 13264.355 | 13669.3531 | 0% | 80.36% | 7 |  | -3 | 0 | 22 | 14 | 4 | 51 | 90 | 9 | Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo | Km 1288,15 - km 1300,05
22 | 9 | 51 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Emp. R.N.Nº22 - Colonia Catriel | Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95 | 8 | 0.5 | 2011-06-06 | 2012-12-04 11:58 | 10071 | 3699 | 5513.141 | 5513.1395 | 14.49% | 87.1% | 14 |  | -46 | 0 | 22 | 14 | 5 | 51 | 42 | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km 72,06 - Km 118,68
26 | 3 | 41 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22-250 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Emp.R.N.N°22 | 13 | 192.05 | 2010-05-30 | 2015-05-28 23:54 | 155153 | 10105.643 | 7397.282 | 7397.2693 | 5.024% | 90.49% | 6 | A | -35 | 0 | 22 | 14 | 6 | 51 | 42 | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km 118,68 - Km 147,67
26 | 3 | 21 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Chimpay - Allen | 13 | 146.5 | 2005-05-01 | 2010-04-29 23:54 | 54311 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 91.1% | 7 |  | -14 | 0 | 22 | 14 | 7 | 51 | 42 | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km 147,67 - Km 160,62
26 | 3 | 5 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | 13 | 163.02 | 2005-01-15 | 2010-02-13 09:54 | 52117 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 94.38% | 7 |  | 3 | 0 | 22 | 14 | 8 | 51 | 42 | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km 160,62 - Km 180,87
26 | 4 | 46 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 251 | Malla 140 | Emp. R.N.Nº251- Pasaje a Verde- Emp. R.N.Nº250- Emp. R.N.Nº 3 | 13 | 119.33 | 2010-09-24 | 2015-09-22 23:54 | 180697 | 31192.755 | 89162.983 | 89162.9767 | 41.84% | 95.52% | 6 |  | -37 | 0 | 22 | 14 | 9 | 51 | 82 | 9-11-33 | Red de Accesos a Rosario
26 | 1 | 35 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Rio Negro | Bariloche-Lte. c/Chubut-Lte. c/Neuquén- Ent. Bariloche | 13 | 141.91 | 1998-04-01 | 2012-11-26 07:43 | 46814 | 1695.789 | 5288.503 | 5288.5015 | 6.771% | 95.66% | 7 |  | -23 | 0 | 22 | 14 | 12 | 51 | 82 | 95 | Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco | Km 768,77 - km 813,09 y Acc.a Pozo Borrado
22 | 10 | 8 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Chinchinales - Acc. a Godoy | 8 | 21 | 2008-02-13 | 2012-03-13 09:55 | 248692 | 100 | 86331.447 | 62795.9677 | 6.942% | 96.94% | 7 |  | 5 | 0 | 22 | 14 | 13 | 51 | 82 | 95 | Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco | Km 813,09 - km 862,64
16 | 3 | 26 | 62 | 51 | RIO NEGRO |  | TFO Río Negro - Convenio 12 |  | 11 | 1291.13 | 2010-01-01 | 2011-12-31 23:58 | 24224 |  |  |  | 4.099% | 97.14% | 7 |  | -9 | 0 | 22 | 14 | 17 | 51 | 38 | 52 | R.N.Nº52 - Emp. R.P.Nº79 (Ex R.N.Nº40) | Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79.85)
22 | 12 | 62 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo (Emp. R.N.Nº22) | Sección III - Las Japonesas - Chelforo | 8 | 42 | 2009-04-15 | 2012-12-13 07:56 | 118684 | 2963.125 | 4888.859 | 4888.8577 | 0% | 99.37% | 14 |  | -44 | 0 | 22 | 14 | 18 | 51 | 10 | 38 | Lte. c/La Rioja - Rio Ongoli | Km 509,45 - km 575
22 | 3 | 86 | 62 | 56 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269 | 8 | 43.81 | 2007-02-01 | 2009-05-02 05:57 | 87226 | 100 | 100 | 0 | 0% | 99.42% | 7 |  | -67 | -5 | 22 | 14 | 19 | 51 | 6 | 7 | Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7 | Km 65,03 - km 74,00
22 | 3 | 86 | 62 | 58 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57 | 5 | 73.5 | 2009-06-22 | 2011-12-21 11:57 | 204055 | 1036 | 39405.704 | 8561.3316 | 0% | 99.5% | 8 |  | -66 | -7 | 22 | 14 | 20 | 51 | 6 |  | Autopista Ricchieri - Cañuelas | Acceso a Cañuelas
22 | 11 | 34 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel | Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano | 8 | 6 | 2008-06-17 | 2009-08-16 19:59 | 11663 | 56 | 0.001 | 0 | 0% | 99.52% | 8 |  | -13 | 0 | 22 | 14 | 21 | 51 | 6 | 1 | Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo | Secc. I y II
22 | 3 | 86 | 62 | 53 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - Km 181 (Sección III) | 8 | 43.97 | 2006-03-21 | 2008-11-18 07:57 | 45854 | 0 | 9901.806 | 153.4846 | 0% | 99.53% | 7 |  | -64 | -2 | 22 | 14 | 22 | 51 | 6 | 35 | Bahía Blanca - Nueva Roma | Km 7,70 - km 50,00
26 | 3 | 29 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 A - Rio Negro | Emp. R.N.N°3 - km 112,78 | 13 | 112.78 | 2007-09-01 | 2013-08-29 23:53 | 76368 | 1424.813 | 1787.253 | 1787.2517 | 3.064% | 99.86% | 6 | A | -6 | 0 | 22 | 14 | 23 | 51 | 6 | 35 | Nueva Roma - San German | Km 50,00 - km 81,07
37 | 0 | 96 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Pav.Urb.y Repav. Km 1212,40 km 1215,83-Cipolletti |  | 21 | 3.43 | 2009-03-01 | 2010-09-29 21:58 | 12415 | 100 | 137.377 | 137.3756 | 0% | 99.99% | 7 |  | -72 | 0 | 22 | 14 | 24 | 51 | 6 | 35 | San German - Lte Bs As / La Pampa | Km 81,07 - km 125
22 | 3 | 86 | 62 | 55 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Sección V) | 8 | 23.85 | 2006-03-23 | 2008-10-20 21:57 | 28371 | 100 | 100 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | -61 | -4 | 22 | 14 | 25 | 51 | 18 | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección I
22 | 3 | 86 | 62 | 57 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340 | 8 | 72 | 2006-03-23 | 2009-03-21 23:57 | 107687 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | -60 | -6 | 22 | 14 | 26 | 51 | 18 | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección II
26 | 1 | 66 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251 | 13 | 180.24 | 1998-02-23 | 2012-10-20 07:43 | 58133 | 100 | 91.511 | 91.5096 | 3.463% | 100% | 7 |  | -39 | 0 | 22 | 14 | 27 | 51 | 18 | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección III
[7 empty] | TOTAL RIO NEGRO | [5 empty] | 6928772 | 371934.547 | 668004.132 | 668003.659
16 | 6 | 43 | 66 | 51 | SALTA | 40-51 | Abra el Acay - San Antonio de los Cobres / C. Quijano - Lte. c/Jujuy | Km 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10 | 11 | 297.19 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 68000 | 755.556 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -15 | 0 | 22 | 14 | 28 | 51 | 30 | 127 | Federal - Emp. R.N. Nº 14 | seccion: II - KM. 227,56 - KM. 259,27
16 | 6 | 49 | 66 | 51 | SALTA | 34 - 50 | Treinta Puentes en las Rutas Nacionales Nº34 y Nº50 |  | 11 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 30000 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -20 | 0 | 22 | 14 | 29 | 51 | 30 | 18 | Tramo I: Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº32 | Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750
22 | 2 | 21 | 66 | 51 | SALTA | 40N | San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy | Km 1352 - km 1412 | 8 | 60 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | 60000 | 2083.334 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 9 | 0 | 22 | 14 | 30 | 51 | 30 | 18 | Tramo II: Int. R.P.Nº32 - Int. R.P.Nº6 | Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 (135 + 600)
22 | 2 | 41 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) |  | 8 | 6 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 18000 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -10 | 0 | 22 | 14 | 31 | 51 | 30 | 18 | Int. R.P.N º 20 - Aº Sandoval | Int. R.P.N º20 - Aº Sandoval
22 | 6 | 32 | 66 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio) | Prog. 118,70 | 8 | 60 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 3700 | 82.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 14 | 32 | 51 | 30 | 18 | Tramo IV: Int. R.P. Nº 20 - Prog. 180 - 606 | A° Sandoval - Interseccion R.N.N°14
22 | 6 | 42 | 66 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi) | Prog. 115,40 | 8 | 60 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 1500 | 33.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -8 | 0 | 22 | 14 | 34 | 51 | 46 | 40 | Las Tucumanesas - Sañogasta | Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda
22 | 6 | 43 | 66 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña) | Prog. 103,30 | 8 | 80 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 2000 | 44.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -8 | 0 | 22 | 14 | 35 | 51 | 46 | 73 | Anguinan - Emp. R.N.N°75 | Sección I
22 | 6 | 47 | 66 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Rio Chuñapampa) | Prog. 124,70 | 8 | 30 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 1500 | 33.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -11 | 0 | 22 | 14 | 36 | 51 | 46 | 73 | Anguinan - Emp. R.N.N°75 | Sección II
22 | 6 | 55 | 66 | 51 | SALTA | 68 | La Viña/ Moldes - Pte. S/Seco | Km 97,77 | 8 | 30 | 2013-09-01 | 2015-03-02 | 13600 | 201.481 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -18 | 0 | 22 | 14 | 37 | 51 | 50 | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile | Km 1054,30 - km 1063,41
22 | 6 | 56 | 66 | 51 | SALTA | 68 | La Viña/ Moldes - Pte. S/Viñaco |  | 8 | 30 | 2013-09-01 | 2015-03-02 | 4000 | 88.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -18 | 0 | 22 | 14 | 38 | 51 | 50 | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile (S.2) | Km 1063.41 - km 1087
22 | 6 | 72 | 66 | 51 | SALTA | 9 | Salta - La Caldera | Pte. s/Río Vaqueros - km 1608,62 | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 10000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -33 | 0 | 22 | 14 | 39 | 51 | 50 | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile | Km 1139,23 - km 1149,18
22 | 6 | 73 | 66 | 51 | SALTA | 9 | Salta - La Caldera | Pte. s/ Río Caldera km1612,21 | 8 |  | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 20000 | 444.444 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -33 | 0 | 22 | 14 | 40 | 51 | 50 | 188 | Gral. Alvear - Malargüe | Sección II: Soitué -Emp. R.P.N°179
22 | 6 | 74 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Mosconi - Piquirenda | Pte.s/Aº Yacuycito - km 1450,75 | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 10000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -33 | 0 | 22 | 14 | 41 | 51 | 50 | 7 | Potrerillos - Uspallata | Curva de la Soberania
22 | 6 | 85 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Emp. R.N.N°50 - Río Seco | Pte s/Río Bermejo km 1340,29 | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 27000 | 600 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -43 | 0 | 22 | 14 | 42 | 51 | 50 | 7 | Potrerillos - Uspallata | Variante por Uspallata
22 | 9 | 8 | 66 | 51 | SALTA | 86 | Tartagal - Tonono y Pte S/ Río Carapary |  | 8 | 33 | 2013-11-01 | 2014-08-01 | 52620 | 905.411 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 35 | 0 | 22 | 14 | 43 | 51 | 50 | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)
22 | 9 | 9 | 66 | 51 | SALTA | 51 | Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona |  | 8 | 13.5 | 2013-11-01 | 2016-10-30 23:57 | 248000 | 888.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 35 | 0 | 22 | 14 | 44 | 51 | 58 | 22 | Variante por Plaza Huincul y Cutral - Có | Km 1325 al km 1335
22 | 9 | 9 | 66 | 52 | SALTA | 51 | Campo Quijano - Chorrillos | Sección II: El Tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87) | 8 | 4.5 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 49998 | 888.889 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 36 | -1 | 22 | 14 | 45 | 51 | 58 | VTE 22 | Intersección RPN° 7 - Calle Conquistadores del Desierto
22 | 9 | 10 | 66 | 51 | SALTA | 40 | La Dársena - Cachi - Sección I | La Dársena - Angastaco | 8 | 43 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 355000 | 4930.555 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 37 | 0 | 22 | 14 | 47 | 51 | 78 | 281 | Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3 | Pto. Deseado - km 32,55
22 | 9 | 10 | 66 | 52 | SALTA | 40 | La Dársena - Cachi - Sección II | Angastaco - Molinos | 8 | 39 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 370000 | 5138.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 38 | -1 | 22 | 14 | 48 | 51 | 82 | A012 - 34 | Emp. R.N.Nº 9 (O) - Emp. R.N.Nº11 | Km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95
22 | 9 | 10 | 66 | 53 | SALTA | 40 | La Dársena - Cachi - Sección III | Molinos - Seclantas | 8 | 16 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 400000 | 2962.963 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 39 | -2 | 22 | 14 | 49 | 51 | 82 | 34 | San Vicente - Rafaela | Paso por Rafaela
22 | 9 | 10 | 66 | 54 | SALTA | 40 | La Dársena - Cachi - Sección IV | Seclantas - Cachi | 8 | 28 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 670000 | 1861.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 40 | -3 | 22 | 14 | 50 | 51 | 86 | 9-34 | Enlace R.N.N°9 c/R.N.N°34
22 | 9 | 29 | 66 | 59 | SALTA | 16 | Corredor Bioceánico Norte | Sección IX km 621.12 - 667.81 | 8 | 46.69 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 140000 | 10616.666 | 0.322 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 22 | -8 | 22 | 14 | 51 | 51 | 94 | S/N° | Emp. R.N.N°3 (San Sebastian) - Emp. Comp. C
22 | 9 | 29 | 66 | 60 | SALTA | 16 | Corredor Bioceánico Norte | Km 667,81 - km 707,25 | 8 | 39.44 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 140000 | 10616.666 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 23 | -9 | 22 | 14 | 52 | 51 | 94 | S/N° | Emp. Comp. c - Emp Comp. B
22 | 10 | 13 | 66 | 51 | SALTA | 16 | Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°34 | El Quebrachal- J.V. Gonzalez | 5 | 1.37 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 20000 | 444.444 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 40 | 0 | 22 | 14 | 53 | 51 | 94 | S/N° | Emp. Comp. b - Emp Comp. D
22 | 11 | 19 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy |  | 8 | 40 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 136500 | 2843.75 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 35 | 0 | 22 | 14 | 54 | 51 | 94 | 3 | Tolhuin - Ushuaia | La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5)
22 | 13 | 11 | 66 | 51 | SALTA | 68 | Chicoana - Río Ancho | Km 141,90 - km 176,04 | 8 | 30 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 612147 | 2888.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 44 | 0 | 22 | 14 | 55 | 51 | 90 | 9 | A° Mista - San Miguel de Tucumán | Emp. Ex R.N.Nº79 - pte. S/Río Sali
22 | 13 | 16 | 66 | 51 | SALTA | 51 | Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar |  | 8 | 126 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 60000 | 205.926 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 39 | 1 | 22 | 14 | 55 | 52 | 90 | 9 | A° Mista - San Miguel de Tucumán | Acc. a Tucumán por Ex R.N.N°9 (Prog 0,00) -
22 | 13 | 16 | 66 | 52 | SALTA | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso Sico | Mina La Poma - Alto Chorrillos | 8 | 20 | 2013-11-01 | 2015-09-01 | 61000 | 677.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 40 | -1 | 22 | 14 | 56 | 51 | 14 | 158 | San Francisco - Las Varillas | km 0.00 - km 35,00
22 | 13 | 16 | 66 | 53 | SALTA | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso Sico | Alto Chorrillos (km 180) - P° de Sico (km 289) | 8 | 109 | 2013-11-01 | 2017-10-31 | 500000 | 2777.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 41 | -2 | 22 | 14 | 57 | 51 | 14 | 158 | San Francisco - Las Varillas | Km 35 - km 76
22 | 13 | 31 | 66 | 51 | SALTA | 86 | Misión la Paz - Tonono |  | 8 | 114 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 300000 | 1250 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 27 | 0 | 22 | 14 | 58 | 51 | 90 | A016 | Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34 (7 de abril) | Pte. s/Río Sali - Emp. RPNº321
22 | 14 | 70 | 66 | 51 | SALTA | 9 | Acceso a la ciudad de Salta |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 26600 | 295.556 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -11 | 0 | 22 | 14 | 59 | 51 | 22 | 16 | Aut. Makalle - Pte. R.S.Peña | Segunda Calzada
22 | 15 | 8 | 66 | 51 | SALTA | Vte RP 54 | Tonono - Misión La Paz -Sección I | Tonono - km 37 (R.P.N°54 Curva de Juan) | 8 | 21 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 43334 | 481.489 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 52 | 0 | 22 | 14 | 60 | 51 | 22 | 11 | Aut. R.P.Nº13 - Resistencia | Segunda Calzada
22 | 15 | 8 | 66 | 52 | SALTA | P54 | Tonono - Misión La Paz - Sección II | Km 37 (Curva de Juan) - Mision La paz | 8 | 107 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 151200 | 1680 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 53 | -1 | 22 | 14 | 61 | 51 | 62 | 22 | Chimpay - Villa Regina | Km 1050 - km 1112
26 | 4 | 82 | 66 | 51 | SALTA | 81 | Malla 439 | Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34 | 13 | 186.56 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 82152 | 521.6 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -20 | 0 | 22 | 14 | 62 | 51 | 46 | 78 | Pte Rio capayan - Famatina
26 | 5 | 49 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Malla 434 | Emp. R.N.N°50 - Lte. con Bolivia | 13 | 159.28 | 2013-11-01 | 2018-10-30 | 95574 | 606.819 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 14 | 0 | 22 | 14 | 63 | 51 | 86 | 9 | Autovia Sgo del Estero - Termas de Rio Hondo
16 | 6 | 59 | 66 | 51 | SALTA | 40 | Molinos - Abra del Acay | Km 4454,00 - km 4601,00 | 11 | 147 | 2013-10-31 | 2015-10-30 | 47300 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | 5 | 0 | 22 | 14 | 64 | 51 | 82 | 33 | Autopista Rufino - Rosario | Rufino (Km 535,29)- Acceso a San Eduardo (Km 607,92)
22 | 6 | 49 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Obra Puente Río Carapari | Km 1480,80 | 8 | 60 | 2013-10-31 | 2014-10-30 | 14792 | 800 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | 15 | 1 | 22 | 14 | 64 | 52 | 82 | 33 | Autovía Rufino - Rosario. Secc II | Acceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52)
22 | 10 | 76 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba |  | 8 | 9.7 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 100000 | 4166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -12 | 2 | 22 | 14 | 64 | 53 | 82 | 33 | Aotivia Rufino - Rosario Secc III | Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37)
22 | 2 | 50 | 66 | 51 | SALTA | 51 | Muñano - San Antonio de los Cobres |  | 8 | 22.57 | 2012-10-20 | 2014-10-19 23:58 | 84954 | 1014.444 | 0.004 | 0 | 0.03178% | 0.03178% | 6 |  | 14 | 3 | 22 | 14 | 64 | 54 | 82 | 33 | Autovía Rufino - Rosarío Secc IV | Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3)
16 | 8 | 29 | 66 | 51 | SALTA | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53) | 11 | 31.01 | 2012-01-20 | 2013-01-18 23:59 | 29427 | 2452.25 | 2394.991 | 2394.9891 | 23.91% | 23.91% | 6 | A | 36 | 0 | 22 | 14 | 65 | 51 | 6 | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00)
16 | 7 | 41 | 66 | 51 | SALTA | 9-34 | Paso por Metán | Km 1456,50 - km 1463,00 | 17 | 1 | 2011-05-16 | 2013-11-15 | 39479 | 10966.5 | 8968.323 | 8968.3212 | 13.55% | 30.06% | 6 | A | 25 | 0 | 22 | 14 | 66 | 51 | 6 | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00)
22 | 9 | 7 | 66 | 51 | SALTA | 50 | Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran | km 0,00 - km 20,56 | 8 | 20.56 | 2008-07-01 | 2014-04-30 03:53 | 263008 | 40103.826 | 16122.945 | 16122.9426 | 16.29% | 31.15% | 6 | A | 60 | 0 | 22 | 14 | 67 | 51 | 6 | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección III: Rio Sauce Chico (km 73,00) - Aº Cochenleofu Chico (km 102,21)
16 | 8 | 30 | 66 | 51 | SALTA | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7) | 11 | 29.98 | 2011-11-01 | 2013-12-31 | 31868 | 2249.833 | 5161.871 | 5160.4492 | 46.19% | 49.8% | 14 | C | 38 | 0 | 22 | 14 | 68 | 51 | 6 | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección IV: Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.Nº67 (km 133,65)
16 | 8 | 31 | 66 | 51 | SALTA | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0) | 11 | 31.14 | 2011-08-17 | 2013-10-15 19:58 | 27853 | 2321.083 | 8233.521 | 8233.5143 | 63.46% | 68.88% | 14 |  | 38 | 0 | 22 | 14 | 69 | 51 | 70 | 40 | Va. Aberastain - San Juan | Km 3444,89 - km 3456,72
26 | 4 | 32 | 66 | 51 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50 | 13 | 205.05 | 2008-06-01 | 2013-07-30 19:54 | 167674 | 36256.32 | 42257.895 | 42257.8889 | 2.847% | 73.2% | 6 | A | 38 | 0 | 22 | 14 | 70 | 51 | 66 | 9 | Acceso a la ciudad de Salta
16 | 6 | 23 | 66 | 51 | SALTA | 40-51 | Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. de los Cobres - Lte. con Jujuy | Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62 | 11 | 329.64 | 2007-11-01 | 2013-10-29 23:53 | 89489 | 2685.778 | 16551.809 | 16551.8078 | 21.75% | 76.62% | 6 | A | 48 | 0 | 22 | 14 | 71 | 51 | 42 | 35 | Lte, Buenos Aires - Emp. R.P. Nº 1 (Bernasconi) | Km 124,50 - km 146,00
26 | 4 | 30 | 66 | 51 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta | Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa | 13 | 146.33 | 2010-11-01 | 2015-12-30 19:54 | 148707 | 16452.759 | 49505.924 | 49505.9143 | 50.06% | 93.83% | 6 | A | 42 | 0 | 22 | 14 | 72 | 51 | 6 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) | Distribuidor R.P.N°39 - R.P.N°192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1)
22 | 3 | 23 | 66 | 51 | SALTA | 9 | Emp.R.N.N*9/34 - Ciudad de Salta | Prog 1591 - Prog 1602 | 8 | 11 | 1997-02-25 | 2000-08-25 11:56 | 15305 | 0 | 376.201 | 376.2 | 0% | 94.77% | 7 |  | 50 | 0 | 22 | 14 | 73 | 51 | 6 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) | R.P.Nº192 (Parada Robles)-San Antonio de Areco y Vte. S.A. de Areco 78,1-114,857
26 | 4 | 60 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Malla 434 | Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia | 13 | 56.81 | 2007-11-30 | 2013-06-28 | 159400 | 37169.684 | 30080.879 | 30080.8269 | 27.55% | 95.42% | 6 | A | 14 | 0 | 22 | 14 | 74 | 51 | 6 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3) | Fin Vte. San Antonio de Areco - Inicio Vte. Arrecifes (114,857-171,20)
26 | 3 | 46 | 66 | 51 | SALTA | 51-68 | Malla 401 B - Salta | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte) | 13 | 109.45 | 2009-09-01 | 2014-08-30 23:54 | 120709 | 13441.8 | 26098.932 | 26098.93 | 6.106% | 96.79% | 6 | A | 29 | 0 | 22 | 14 | 75 | 51 | 6 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 4) | Inicio Variante Arrecifes - Acceso a Fontezuela (km 171,20 - km 212,9)
37 | 0 | 24 | 66 | 51 | SALTA | 9 | Constr. Multitrocha km1547-1555 Cabeza de Buey |  | 20 | 8 | 2009-02-01 | 2010-01-01 13:59 | 39640 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.02% | 7 |  | 52 | 0 | 22 | 14 | 76 | 51 | 6 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) | Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5)
16 | 6 | 22 | 66 | 51 | SALTA | 40 | Seclantas - Emp. R.N.N°51 | Km 4470,52 - Km 4630,87 | 11 | 160.35 | 2008-02-21 | 2013-02-18 23:54 | 39018 | 2356.8 | 12502.994 | 12502.9932 | 34.04% | 97.93% | 6 |  | 55 | 0 | 22 | 14 | 77 | 51 | 14 | 35 | Lte. c/La Pampa - Int. R.P. N°27 | Prog. km 505,67 - km 572,76
22 | 4 | 64 | 66 | 61 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34 | Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34 (Sección III) | 8 | 30 | 2006-04-01 | 2007-03-31 23:59 | 13666 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99.11% | 7 |  | 14 | -10 | 22 | 14 | 78 | 51 | 14 | 35 | Int. R.P.N°27 - Int. R.N.N°8 | Prog. 572,76 - km 708,55
16 | 6 | 11 | 66 | 51 | SALTA | 16 | Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | 11 | 204.4 | 2004-07-14 | 2010-07-12 23:53 | 35244 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 99.78% | 7 |  | 70 | 0 | 22 | 14 | 81 | 51 | 6 | 8 | Ramal Pilar - Colectoras Frentistas
22 | 6 | 54 | 66 | 51 | SALTA | 34 | Río Piedras - Pichanal | Pte. s/Riacho Seco | 8 | 42 | 2009-04-27 | 2012-12-25 07:56 | 52722 | 100 | 4750.322 | 4750.3206 | 1.961% | 99.84% | 6 | A | 28 | 0 | 22 | 14 | 82 | 51 | 6 |  | Ramal Tigre - 3º Carril + Banquinas
22 | 11 | 70 | 66 | 51 | SALTA | RP N° 20 | Emp. RP N° 5 - Parque Nacional El Rey | Acc. Parque Nacional El Rey | 8 | 46 | 2008-04-01 | 2010-05-01 09:58 | 100.446 | 0 | 100.446 | 100.4444 | 0% | 100% | 10 |  | 13 | 0 | 22 | 14 | 83 | 51 | 46 | 40 | Nonogasta - chilecito | Km 3870 - km 3875
[7 empty] | TOTAL SALTA | [5 empty] | 6303780.446 | 232033.291 | 223107.503 | 223105.5423
16 | 6 | 50 | 70 | 51 | SAN JUAN | 149 | Barreal - Emp. R.N.N°150 (Las Flores) | Km 193,42 (Emp RP N° 12) - km 345,99 (Pachaco) | 11 | 139.28 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 53450 | 593.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 34 | 0 | 22 | 14 | 84 | 51 | 6 | A001 | Av. Lugones - Acceso Oeste | Km 0,00 - km 13,76
16 | 6 | 55 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40-A014-20 | Lte.c/Mendoza-Av.Circunv.de San Juan/BN R.N. 40/Acc.Sta.Lucia-San Juan | Km 3377,8-km 3461,7 y km / 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7 | 11 | 105 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 55015 | 522.222 | 21184.218 | 21184.2161 | 0% | 0% | 0 |  | 31 | 0 | 22 | 14 | 86 | 51 | 10 | 38 | Empalme Ruta Provincial Nº9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25)
16 | 8 | 44 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Huaco - Límite con La Rioja | Km 3649 - km 3711,28 | 5 | 62.28 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 12474 | 698.519 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 43 | 0 | 22 | 14 | 87 | 51 | 10 | 40 | Paso externo Ciudad de Santa María | Punta Balasto - San José
16 | 8 | 71 | 70 | 51 | SAN JUAN | 20 | Lím. San Luis / San Juan - Caucete | Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547 | 11 | 37 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 23880 | 530.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 17 | 0 | 22 | 14 | 88 | 51 | 10 | 40 | Paso externo Ciudad de Tinogasta | Km 1300,56 - km 1330,12
16 | 8 | 72 | 70 | 51 | SAN JUAN | 141 | Río Bermejo - Difunta Correa | Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa) | 11 | 40.69 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 24240 | 538.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 17 | 0 | 22 | 14 | 89 | 51 | 26 | 259 | Trevelin - Límite con Chile | Km 39,16 - km 75,74
22 | 2 | 48 | 70 | 51 | SAN JUAN | 150 | Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile |  | 8 | 19 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 68244 | 1011.022 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 42 | 0 | 22 | 14 | 90 | 51 | 18 |  | Def. costera Lavalle - Obra Complementaria al Pte. Goya - Reconquista
22 | 6 | 75 | 70 | 51 | SAN JUAN | 153 | Media Agua - Pedernal | Puente en km 10,59 | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 10000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 16 | 0 | 22 | 14 | 91 | 51 | 30 | 136 | Emp. R.P.N°20 - L. Int. Uruguay | Km 0,00 - km 42,42
22 | 9 | 12 | 70 | 53 | SAN JUAN | 149 | Lte c/Mendoza - Calingasta | Barreal - Calingasta | 8 | 38 | 2013-11-01 | 2018-10-30 | 100000 | 634.921 | 634.921 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 80 | -2 | 22 | 14 | 92 | 51 | 50 | 40 | Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto | Km 3296 - km 3305
22 | 11 | 32 | 70 | 51 | SAN JUAN | 153 | Conexión Vial Los Berros - Barreal | Río Nikes - Pampa del Yalguaraz | 8 | 39.78 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 54000 | 1074.074 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 61 | 0 | 22 | 14 | 93 | 51 | 78 | 3 | Cmte. Luis Piedrabuena - Emp. R.N.N°40 | Km 2374,57 - km 2579,95
22 | 11 | 32 | 70 | 52 | SAN JUAN | 153 | Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 | Ingreso a Túnel - El Portezuelo | 8 | 17 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 98000 | 1451.852 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 62 | -1 | 22 | 14 | 94 | 51 | 78 | 40 | Tapi Aike - Cancha Carrera
22 | 11 | 32 | 70 | 53 | SAN JUAN | 153 | Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 | El Portezuelo - R.N.N°149 | 8 | 19 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 86500 | 1281.481 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 63 | -2 | 22 | 14 | 95 | 51 | 82 | 9 (Aut) | R.N.N°A012 - R.N.N°A008 | Km 278,29 - km 288,47
22 | 11 | 94 | 70 | 51 | SAN JUAN | 153 | Media Agua - Los Berros | Emp. R.N.N°40- Pte. s/Río Korich | 8 | 23.56 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 30000 | 722.222 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 2 | 0 | 22 | 14 | 96 | 51 | 82 | 34 | R.N.N°A008 - R.N.N°A012 | Km 1,40 - km 13,95
22 | 12 | 19 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza | Doble Vía | 8 | 109 | 2013-09-01 | 2016-03-02 | 35000 | 1333.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 78 | 0 | 22 | 14 | 97 | 51 | 82 | 12 | Capitán Bermudez - R.N.NºA012 | Km 318,52 - km 326,23
22 | 12 | 88 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Villicum - Talacasto | Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80 | 8 | 58.86 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 70000 | 777.778 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 10 | 0 | 22 | 14 | 98 | 51 | 82 | 178 | Variante paso por Bigand | Km 87,27 - km 88,64
22 | 12 | 89 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Talacasto - San Roque | Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82 | 8 | 71.02 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 90000 | 1000 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 10 | 0 | 22 | 14 | 99 | 51 | 82 | Aut 9 | R.N.NºA008 - R.N.NºA012 | Km 297 - km 314,10
22 | 13 | 44 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Albardon - Talacasto |  | 8 | 44.33 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 14000 | 155.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -43 | 0 | 22 | 15 | 1 | 51 | 26 | 1S40 | Limite con Rio Negro - Emp. R.N.N°40 | Lte. con Río Negro - El Maitén / Emp. R.P.N°70 - Emp. R.N.N°40
22 | 13 | 62 | 70 | 51 | SAN JUAN | 149 | Pachaco - Calingasta | Km 100 - km 120 | 5 | 20 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 60000 | 518.519 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -60 | 0 | 22 | 15 | 2 | 51 | 6 | 3 | Camino de Cintura (R.P.N°4) - R.P.N°21 | Km 19,6000 - km 29,200
22 | 13 | 62 | 70 | 52 | SAN JUAN | 149 | Pachaco - Calingasta | Km 120 - km 134 (Pte. s/Río Calingasta) | 5 | 14 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 25000 | 370.37 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -59 | -1 | 22 | 15 | 3 | 51 | 6 | 3 | Int. R.P. N°17 - Construcción de Distinto Nivel
22 | 13 | 63 | 70 | 51 | SAN JUAN | A014 | B/N R.N.Nº40 - B/N R.N.Nº40 |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2018-10-31 | 35000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -59 | 0 | 22 | 15 | 4 | 51 | 6 | 3 | Int. R.P.N°6 - Conçstrucción de Distinto Nivel
22 | 13 | 89 | 70 | 51 | SAN JUAN | 20 | Caucete - Av. de Circunv. de San Juan | Km 557,30 - km 581,92 | 8 | 24.62 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 130000 | 2888.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -84 | 0 | 22 | 15 | 5 | 51 | 94 | 3 | Ushuaia - Tolhuin
22 | 13 | 90 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Avenida de Circunvalación de San Juan - Albardon | Km 3467,61 - km 3478,94 | 8 | 11.33 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 80000 | 1777.778 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -84 | 0 | 22 | 15 | 6 | 51 | 82 | 178 | Villa Eloisa - R.P.N°65 | Km 146,47 - km 206,81
22 | 14 | 69 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Va. Aberastain - San Juan | Km 3444,89 - km 3456,72 | 8 | 12 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 35000 | 518.519 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -62 | 0 | 22 | 15 | 7 | 51 | 30 | 130 | Emp. R.N.N°14 - Emp. R.P.N°20 | Cruce por Villa Elisa
26 | 4 | 69 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Malla 306 - Chimbas - San Roque | Km 3429,78 - km 3568,79 | 13 | 141.51 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 40000 | 380.952 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -61 | 0 | 22 | 15 | 8 | 51 | 66 | Vte RP 54 | Tonono - Misión La Paz -Sección I | Tonono - km 37 (R.P.N°54 Curva de Juan)
26 | 4 | 70 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40-150 | Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 -Arrequintin | Km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16 | 13 | 172.33 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 40000 | 380.952 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -62 | 1 | 22 | 15 | 8 | 52 | 66 | P54 | Tonono - Misión La Paz - Sección II | Km 37 (Curva de Juan) - Mision La paz
26 | 4 | 88 | 70 | 51 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 | Lte. c/San Luis - San Juan/ Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20 | 13 | 167.01 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 134708 | 1635.086 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -79 | 0 | 22 | 15 | 9 | 51 | 6 | 3 | San Miguel del Monte - Las Flores | Km 105 - km 187
26 | 5 | 1 | 70 | 51 | SAN JUAN | 141 | Malla 340 | Límite c/La Rioja - Emp. R.N.Nº20 | 13 | 121.73 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 105599 | 698.571 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 43 | 70 | 51 | SAN JUAN | 150 | San Roque (Emp. R.N.Nº40) - Peñasquito | Km 223,27 - km 312,00 | 5 | 88.73 |  |  |  | 985.556 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 12 |  | -11 | 0 | 26 | 1 | 32 | 51 | 26 | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro-Emp. RN 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn Nº 40s Trevelin
22 | 13 | 91 | 70 | 51 | SAN JUAN | 149 | Barreal - Calingasta | Sorocayense - Cerro Alcazar | 5 | 2.78 |  |  |  | 909.25 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 12 |  | -56 | 0 | 26 | 1 | 35 | 51 | 62 | 258-237 | Malla 114 - Rio Negro | Bariloche-Lte. c/Chubut-Lte. c/Neuquén- Ent. Bariloche
22 | 3 | 89 | 70 | 51 | SAN JUAN | 149 | Las Flores - Iglesias |  | 8 | 12.82 | 2012-11-20 | 2013-11-19 23:59 | 29462 | 222.222 | 0.001 | 0 | 3.394% | 3.394% | 6 | A | -48 | 0 | 26 | 1 | 41 | 51 | 6 | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3
22 | 12 | 70 | 70 | 51 | SAN JUAN | 150 | Las Flores - Lte. Internacional con Chile | Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua) | 8 | 28.3 | 2009-10-27 | 2013-04-26 11:56 | 92315 | 17815.417 | 7635.306 | 7635.3032 | 13.79% | 55.83% | 6 | A | -24 | 0 | 26 | 1 | 46 | 51 | 30 | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N° 14 y 119
22 | 10 | 15 | 70 | 52 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 | Sección II - a 2 km 131 - km 143 | 8 | 12 | 2009-07-15 | 2013-09-12 19:55 | 339292 | 15932.625 | 61751.908 | 18479.8729 | 3.25% | 70.24% | 6 | A | 32 | -1 | 26 | 1 | 47 | 51 | 6 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3
22 | 10 | 15 | 70 | 51 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - R.N.N°40 | Km 106 - km 131 | 8 | 25 | 2009-07-15 | 2012-12-13 01:56 | 295154 | 17546.625 | 13198.136 | 79681.0271 | 12% | 73.2% | 6 |  | 39 | 0 | 26 | 1 | 54 | 51 | 58 | 22 | Malla 111 - Neuquen | Arroyito - Acc. Zapala
22 | 10 | 15 | 70 | 53 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 | Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) km 143 - km 155 | 8 | 12 | 2008-06-24 | 2012-12-22 11:55 | 76078 | 5018.444 | 0 | 0 | 16.3% | 77.58% | 6 |  | 51 | -2 | 26 | 1 | 66 | 51 | 62 | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251
22 | 11 | 81 | 70 | 51 | SAN JUAN | 20-141 | Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Difunta Correa | Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte | 8 | 29.8 | 2009-09-28 | 2011-03-29 11:58 | 13698 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 87.41% | 7 |  | -57 | 0 | 26 | 2 | 24 | 51 | 58 | 40S | Malla 131 - Neuquen | Catan Lil - Collon Cura
26 | 3 | 24 | 70 | 51 | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20 | 13 | 286.14 | 2005-06-01 | 2011-06-30 09:53 | 54752 | 1312.667 | 5265.186 | 5265.1828 | 0% | 89.67% | 7 |  | 13 | 0 | 26 | 2 | 37 | 51 | 34 | 81 | Malla 338 - Formosa | Emp. R.N.Nº95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº 81 - Villa General Güemes
22 | 11 | 6 | 70 | 51 | SAN JUAN | 149 | Barreal - Uspallata | El Leoncito - Límite con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Parque Nac. El Leoncito | 8 | 42.58 | 2010-05-14 | 2013-05-12 | 70119 | 17133.333 | 13534.029 | 13534.017 | 21.87% | 91.69% | 6 | A | 62 | 0 | 26 | 2 | 68 | 51 | 42 | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N°1 (D)
22 | 4 | 5 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | San Roque - Huaco (obras faltantes) | Prog. 0 - Prog. 41,530 | 8 | 41.53 | 2009-06-25 | 2012-12-23 11:56 | 196447 | 34795.4 | 42305.955 | 42305.954 | 12.78% | 92.79% | 6 | A | 64 | 0 | 26 | 2 | 69 | 51 | 42 | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N°1 (D) - Est. Los Manantiales
22 | 10 | 15 | 70 | 54 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 | R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III) | 8 | 36.4 | 2007-08-21 | 2010-12-19 15:56 | 167679 | 100 | 24936.138 | 1725.2756 | 0% | 98.41% | 7 |  | 55 | -3 | 26 | 2 | 70 | 51 | 42 | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10
26 | 3 | 11 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan /Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | 13 | 105.03 | 2005-05-02 | 2010-11-29 21:54 | 65677 | 36 | 0.001 | 0 | 0% | 99.95% | 8 |  | 67 | 0 | 26 | 2 | 78 | 51 | 90 | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman | Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frias
22 | 4 | 52 | 70 | 51 | SAN JUAN | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) | 8 | 54.62 | 2004-01-20 | 2006-08-19 21:57 | 13954 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | 28 | 0 | 26 | 2 | 80 | 51 | 10 | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp. R.N.N°157 - Emp.R.N.N°38
[7 empty] | TOTAL SAN JUAN | [5 empty] | 2924737 | 133847.822 | 190445.878 | 189810.8487
16 | 7 | 60 | 74 | 51 | SAN LUIS | 146 - Ex 147 | Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.Nº174 |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 25790 | 573.111 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 34 | 0 | 26 | 2 | 94 | 51 | 6 | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo
16 | 8 | 38 | 74 | 51 | SAN LUIS | 188 | Unión - Límite con San Luis | Km 633,20 - km 683,72 | 5 | 50.52 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 40100 | 891.111 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 57 | 0 | 26 | 2 | 95 | 51 | 6 | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate
16 | 8 | 98 | 74 | 51 | SAN LUIS | 7 - 8 | Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Lte. Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148 |  | 11 | 12 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 10000 | 111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -1 | 0 | 26 | 2 | 97 | 51 | 42 | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Córdoba/Emp. RNN°35 - Acc. Quetrequen
22 | 6 | 90 | 74 | 51 | SAN LUIS | 7 | Lte. Córdoba/ San Luis - Lte. San Luis/ Mendoza | km 674 | 11 | 2 | 2013-10-01 | 2014-08-31 | 25000 | 555.556 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | 0 | 26 | 2 | 98 | 51 | 6 | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7
22 | 10 | 90 | 74 | 51 | SAN LUIS | 20 | Villa Dolores - Quines | Límite con Córdoba - Quines | 8 | 48 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 20625 | 458.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -89 | 0 | 26 | 3 | 1 | 51 | 82 | 95 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco
26 | 4 | 90 | 74 | 51 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 | Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N°3 | 13 | 129.36 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 62509 | 739.2 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -87 | 0 | 26 | 3 | 3 | 51 | 30 | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20
26 | 4 | 91 | 74 | 51 | SAN LUIS | 146 - 147 | Malla 301 | Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20 | 13 | 235.79 | 2013-11-01 | 2018-10-30 | 173424 | 1347.371 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -86 | 0 | 26 | 3 | 5 | 51 | 62 | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa
26 | 5 | 50 | 74 | 51 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis / Mendoza | Emp. R.N.N°7 - Pte. s/ Río Diamante | 13 | 211.33 | 2013-11-01 | 2018-10-30 | 126450 | 802.857 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -44 | 0 | 26 | 3 | 6 | 51 | 26 | 259-40 | Malla 113 -Chubut | Lte.c/Río Negro - Emp. R.N.Nº259
22 | 9 | 5 | 74 | 51 | SAN LUIS | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97) | 5 | 77.03 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 214000 | 699.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 2 | 0 | 26 | 3 | 7 | 51 | 74 | 146-147 | Malla 301 - San Luis | Emp. R.N.Nº20 - Emp.R.N.Nº147 / Emp.RNNº 7 - Emp. R.N.Nº20
22 | 9 | 5 | 74 | 53 | SAN LUIS | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | San Luis (km 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (km 865,68) | 5 | 134 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 484000 | 658.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 3 | -2 | 26 | 3 | 8 | 51 | 74 | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N° 3
22 | 9 | 5 | 74 | 52 | SAN LUIS | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Acceso a Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42) | 5 | 62 |  |  |  | 573.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12 |  | 4 | -1 | 26 | 3 | 9 | 51 | 82 | 178-177 | Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires | Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel RN.N°9
22 | 13 | 70 | 74 | 51 | SAN LUIS | 7 - 8 | Emp. R.N.Nº8 - Emp. R.P.Nº14 / Lte. c/Cordoba - Emp. R.Nº7 | Km 677,01 - km 692,80; km693,78 - km 722,95 | 5 | 44.96 | 2009-09-25 | 2012-03-25 11:57 | 75907 | 6274.909 | 2607.321 | 2607.3189 | 1.57% | 93.17% | 7 |  | -60 | 0 | 26 | 3 | 10 | 51 | 50 | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile
26 | 3 | 45 | 74 | 51 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp R.N.N°7 - Pte. sobre Río Diamante | 13 | 211.16 | 2007-08-01 | 2013-07-29 23:53 | 70307 | 2829.334 | 3068.569 | 3068.556 | 6.578% | 96.65% | 6 | A | -34 | 0 | 26 | 3 | 11 | 51 | 70 | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan /Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan
26 | 4 | 61 | 74 | 51 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 | Acc. Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja | 13 | 187.76 | 2008-10-31 | 2013-10-29 23:54 | 90328 | 3138.8 | 3218.701 | 3218.6974 | 4.703% | 96.72% | 6 | A | -49 | 0 | 26 | 3 | 12 | 51 | 86 | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Río Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada)
26 | 3 | 7 | 74 | 51 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301 - San Luis | Emp. R.N.Nº20 - Emp.R.N.Nº147 / Emp.RNNº 7 - Emp. R.N.Nº20 | 13 | 235.79 | 2005-02-01 | 2013-01-29 23:51 | 54811 | 434.444 | 3028.619 | 3028.6178 | 8.402% | 97.25% | 6 | A | 6 | 0 | 26 | 3 | 13 | 51 | 38 | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R.9-Emp.R.34/Emp.R.66-Emp.R.34
26 | 3 | 8 | 74 | 51 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N°3 | 13 | 129.39 | 2005-09-01 | 2012-09-29 09:52 | 47663 | 230.222 | 2424.588 | 2424.5861 | 4.234% | 99.91% | 7 |  | 6 | 0 | 26 | 3 | 14 | 51 | 86 | 64 | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman | Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38
[7 empty] | TOTAL SAN LUIS | [5 empty] | 1520914 | 20318.359 | 14347.831 | 14347.7762
16 | 8 | 89 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Salida Río Gallego - Lte. Internacional c/Chile | Prog. 2633,00 - Prog. 2656,00 | 11 | 23 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 20400 | 906.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -74 | 0 | 26 | 3 | 15 | 51 | 90 | 157 | Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero | Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329
22 | 4 | 90 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso Sur a Caleta Olivia |  | 8 | 6 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 4400 | 177.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -74 | 0 | 26 | 3 | 16 | 51 | 30 | 12-131 | Malla 513 B - Entre Rios (SIGO EXP 12001/2011) | Km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12
22 | 11 | 14 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 288-P73 | Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73 |  | 8 | 0.5 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 12730 | 282.88 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 3 | 0 | 26 | 3 | 17 | 51 | 78 | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3
22 | 12 | 23 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección I | 8 | 33.33 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 10000 | 272.222 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -3 | 0 | 26 | 3 | 20 | 51 | 42 | 152-143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho
22 | 12 | 24 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección II | 8 | 33.33 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 32500 | 361.111 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -3 | 0 | 26 | 3 | 21 | 51 | 62 | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Chimpay - Allen
22 | 12 | 25 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección III | 8 | 34.33 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 23400 | 260 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -3 | 0 | 26 | 3 | 22 | 51 | 58 | 231-237-40S | Malla 109 - Neuquen -21358/2009- EN SIGO | Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile/A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237-Lte.c/Río Negro
22 | 14 | 93 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Cmte. Luis Piedrabuena - Emp. R.N.N°40 | Km 2374,57 - km 2579,95 | 8 | 205.38 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 40000 | 592.593 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -70 | 0 | 26 | 3 | 23 | 51 | 46 | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos
22 | 14 | 94 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 60000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -70 | 0 | 26 | 3 | 24 | 51 | 70 | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20
26 | 3 | 17 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3 | 13 | 180.05 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 81023 | 514.432 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 8 | 0 | 26 | 3 | 25 | 51 | 50 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143
26 | 3 | 28 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian | 13 | 277.4 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 35536 | 317.46 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -2 | 0 | 26 | 3 | 26 | 51 | 86 | 9 | Malla 402 A - Sgo. del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo
26 | 4 | 20 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77 | 13 | 115.25 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 50117 | 380.952 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 7 | 0 | 26 | 3 | 27 | 51 | 18 | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N°14 - km 139
26 | 5 | 23 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3-28 | Malla 601 | G.B. San Julián - km 2443,98/Pto. Pta. Quilla - Emp. R.N.N°3 | 13 | 181 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 100000 | 634.921 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 5 | 0 | 26 | 3 | 28 | 51 | 78 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian
26 | 5 | 24 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3-40 | Malla 602 | Km 2443,98 - Emp. R.N.N°40S/Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3 | 13 | 123.43 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 86165 | 634.921 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 5 | 0 | 26 | 3 | 29 | 51 | 62 | 250 | Malla 123 A - Rio Negro | Emp. R.N.N°3 - km 112,78
16 | 8 | 88 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Emp. R.N.N°3 | Prog. 100,00 - Prog. 125,51 | 11 | 25.51 | 2013-10-31 | 2014-10-30 | 41038 | 557.467 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | -58 | 0 | 26 | 3 | 30 | 51 | 58 | 234 | Malla 133 | Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Rio Alumine
22 | 10 | 72 | 78 | 55 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2088- 2164,79 | 8 | 76.19 | 2013-05-01 | 2015-04-30 | 207175 | 888.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | -41 | -4 | 26 | 3 | 31 | 51 | 82 | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fe | Emp. R.P.Nº2 - Emp. R.P.Nº286 / Prog. 123 - Tostado
22 | 4 | 89 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | 288 | Emp. R.P.N°73 (Laguna Grande) - Acc. Ea. Chalia | Km 169,81 - km 230,21 | 8 | 60 |  |  |  | 1777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12 |  | -57 | -1 | 26 | 3 | 32 | 51 | 14 | 35 | Malla 212 - Cordoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8
22 | 4 | 89 | 78 | 53 | SANTA CRUZ | 288 | Ea. La Julia - Emp R.N.N°40 (Tres Lagos) | Km 75 - km 273,17 (Tres Lagos) | 8 | 68.666 | 2012-11-13 | 2016-11-11 23:55 | 571735 | 1333.333 | 0.001 | 0 | 3.683% | 3.683% | 6 |  | -56 | -2 | 26 | 3 | 33 | 51 | 14 | 158 | Malla 230 - Cordoba | San Francisco - Villa María
22 | 4 | 89 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Piedrabuena - Tres Lagos | Emp. R.P.N°27 (La Julia) - km 75 | 8 | 75 | 2012-03-13 | 2016-03-11 23:55 | 645871 | 1142.857 | 95583.847 | 95578.6237 | 8.652% | 8.652% | 6 |  | -55 | 0 | 26 | 3 | 34 | 51 | 86 | 34 | Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman | La Banda - Rosario de la Frontera
22 | 12 | 21 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Emp. R.N.Nº3 - Pto. Santa Cruz | Mejoramimento Accesibilidad al Puerto | 5 | 30 | 2012-01-31 | 2015-01-29 23:57 | 244090 | 777.778 | 0.007 | 0 | 19.04% | 19.04% | 6 |  | 14 | 0 | 26 | 3 | 35 | 51 | 90 | 38 | Malla 437 | Lte. c/Catamarca - Emp R.N.Nº9 - San Miguel de Tucumán
22 | 4 | 31 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion III) | Km 1867 - km 1908,6 | 8 | 41.6 | 2008-08-01 | 2014-01-29 11:54 | 690861 | 107340.545 | 20824.184 | 20807.2503 | 6.767% | 21.13% | 6 |  | 5 | 0 | 26 | 3 | 36 | 51 | 10 | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. con Tucumán
22 | 10 | 67 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40-293 | Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco ) | R.N.N°293-Tr.: Emp R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita | 8 | 64.34 | 2006-08-01 | 2015-12-29 01:49 | 263802 | 58599 | 41611.911 | 3510.1933 | 2.938% | 26.56% | 6 |  | -30 | 0 | 26 | 3 | 37 | 51 | 18 | 119 | Malla 532 - Corrientes | Emp. R.N.N°123
22 | 4 | 96 | 78 | 56 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II | 8 | 72.65 | 2009-09-08 | 2013-05-08 07:56 | 336427 | 86853.9 | 35593.362 | 80759.8726 | 15.07% | 30.61% | 6 |  | -58 | -5 | 26 | 3 | 38 | 51 | 26 | 40-259 | Malla 632 - Chubut | Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D)
22 | 4 | 30 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion I) | Km 1845 - km 1867 | 8 | 22.3 | 2009-04-01 | 2013-10-29 21:55 | 375705 | 89295.25 | 20942.547 | 20908.4462 | 5.562% | 30.65% | 6 |  | 9 | 0 | 26 | 3 | 39 | 51 | 58 | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa
22 | 4 | 51 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Variante Caleta Olivia | Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3 | 8 | 7 | 2006-09-28 | 2013-12-26 05:52 | 457442 | 73541.379 | 24676.809 | 24671.5559 | 4.472% | 31.66% | 6 | A | -11 | 0 | 26 | 3 | 40 | 51 | 26 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - prog. 1817,55
22 | 10 | 67 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Guer Aike - SII | El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco) | 8 | 81.5 | 2007-03-22 | 2014-06-19 05:52 | 325181 | 83139.097 | 34008.319 | 43960.7043 | 18.91% | 40.25% | 6 |  | -26 | -1 | 26 | 3 | 41 | 51 | 62 | 22-250 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Emp.R.N.N°22
22 | 4 | 96 | 78 | 57 | SANTA CRUZ | 40 | Lago Cardiel - Tres Lagos | Sección III - Acc a Tres Lagos por R.N.Nº288 | 8 | 44.1 | 2009-09-08 | 2013-03-08 11:56 | 292830 | 44187.6 | 44187.6 | 0 | 12.48% | 47.97% | 6 |  | -54 | -6 | 26 | 3 | 42 | 51 | 6 | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy
16 | 3 | 27 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 281,288,293 | TFO Santa Cruz - Convenio 13 |  | 11 | 1179.1 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 81131 | 15007.25 | 35679.227 | 35679.213 | 49.56% | 49.56% | 6 |  | 16 | 0 | 26 | 3 | 43 | 51 | 6 | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33
22 | 14 | 47 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 281 | Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3 | Pto. Deseado - km 32,55 | 8 | 32.55 | 2010-08-27 | 2013-05-26 17:57 | 101670 | 9883.714 | 0.003 | 0 | 2.121% | 61.75% | 6 |  | -3 | 0 | 26 | 3 | 44 | 51 | 6 | 22-229-249 | Malla 206 - Buenos Aires | Emp. R.N.N°3-Pte.S/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.R.N.N°3-Emp.R.N.N°229
22 | 10 | 72 | 78 | 53 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00 | 5 | 82.2 | 2010-11-01 | 2013-05-01 11:57 | 274304 | 34963.701 | 87704.324 | 87704.3218 | 29.05% | 62.96% | 6 |  | -27 | -2 | 26 | 3 | 45 | 51 | 74 | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp R.N.N°7 - Pte. sobre Río Diamante
22 | 4 | 98 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | 28 de Noviembre - Rospentek | Pte. de Acceso a Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre | 8 | 10.95 | 2006-01-19 | 2013-05-18 15:52 | 62024 | 2135.778 | 5292.622 | 5290.8513 | 6.768% | 65.56% | 6 |  | -52 | 0 | 26 | 3 | 46 | 51 | 66 | 51-68 | Malla 401 B - Salta | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte)
22 | 4 | 94 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Gran Bajo San Julian - Cmdte. Luis Piedrabuena | 8 | 111.7 | 2005-09-15 | 2009-12-14 05:55 | 126265 | 0 | 0 | 3319.877 | 0% | 72.17% | 7 |  | -47 | 0 | 26 | 3 | 47 | 51 | 54 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/Corrientes - Campo Grande
22 | 9 | 52 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Empalme R.N.N°3 - La Julia | Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia | 8 | 73.64 | 2007-03-07 | 2013-06-04 05:53 | 337960 | 75926.727 | 47353.577 | 47347.0468 | 20.91% | 79.22% | 6 |  | -5 | 1 | 26 | 3 | 47 | 52 | 54 | 14 | Malla 539 | Campo Grande - Emp. R.P.Nº20
22 | 4 | 96 | 78 | 54 | SANTA CRUZ | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - s/R.P.Nº25 | 8 | 66.5 | 2008-08-21 | 2013-05-20 17:55 | 269694 | 46374 | 46374 | 81630.5062 | 17.7% | 79.42% | 6 |  | -48 | -3 | 26 | 3 | 48 | 51 | 34 | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95
22 | 12 | 26 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | S/N | Repavimentación y Pavimentación calles de Piedrabuena |  | 11 |  | 2007-12-14 | 2011-09-12 17:56 | 42350 | 1367.125 | 0.003 | 0 | 0% | 81.47% | 7 |  | -25 | 0 | 26 | 4 | 1 | 51 | 58 | 40S | Malla 130 - Neuquen | Zapala - Catan Lil
22 | 9 | 53 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | 40 | Güer Aike- Punta Loyola | Acceso Aerop. Río Gallegos - Pte. s/Río Chico | 8 | 14 | 2007-08-02 | 2013-06-30 13:53 | 165388 | 31845.818 | 12263.121 | 0 | 27.54% | 83.37% | 6 |  | -51 | -1 | 26 | 4 | 2 | 51 | 42 | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Emp. R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Rio Negro - Emp. R.N.N°143
16 | 3 | 27 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3;40;281;288;293 | TFO Santa Cruz - Convenio 12 |  | 11 | 1120.05 | 2010-01-01 | 2011-12-31 23:58 | 60251 |  |  |  | 0% | 84.14% | 7 |  | -23 | 0 | 26 | 4 | 4 | 51 | 50 | 143 | Malla 313 A | Km 550,00 - Salto de Las Rosas
22 | 4 | 93 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección III: km 89 - Bajo Caracoles | 8 | 42 | 2009-09-08 | 2013-04-07 21:56 | 223611 | 42044.7 | 70010.491 | 70010.4799 | 31.06% | 86.2% | 6 |  | -88 | 0 | 26 | 4 | 5 | 51 | 50 | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 - Emp. R.N.N°143
22 | 4 | 96 | 78 | 55 | SANTA CRUZ | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- s/ R.P.Nº29 | 8 | 57 | 2009-01-16 | 2013-05-16 15:55 | 235763 | 34689.455 | 13474.183 | 83369.4066 | 25.4% | 86.6% | 6 |  | -90 | -4 | 26 | 4 | 6 | 51 | 50 | 40S | Malla 334 - Mendoza | Empalme R.N.N°144 - Malargüe
22 | 3 | 88 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian | Kkm 1970,40 - km 2026 | 8 | 55.6 | 2007-01-06 | 2013-05-06 | 195800 | 21590.308 | 21707.831 | 21691.7405 | 6.29% | 88.03% | 6 | A-C | -81 | 0 | 26 | 4 | 7 | 51 | 30 | 12-18 | Malla 533 - Entre Rios | Emp. R.N.Nº131 - Emp. R.N.Nº127 / Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.N.Nº32
22 | 4 | 74 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. R.P.N°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | 5 | 34 | 2003-11-22 | 2011-10-20 13:51 | 32190 | 180.752 | 0.001 | 0 | 0% | 88.42% | 7 |  | -66 | 0 | 26 | 4 | 8 | 51 | 18 | 14 | Malla 534 - Corrientes | Guaivirai - Cuay Grande
22 | 4 | 97 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | P12 | Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado | km 245,00 - Pico Truncado | 8 | 105 | 2007-01-06 | 2013-02-03 09:53 | 191223 | 8800.889 | 27939.538 | 27848.7784 | 21.84% | 93.26% | 6 |  | -88 | 0 | 26 | 4 | 9 | 51 | 94 | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento
22 | 11 | 86 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | S/N | Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado | Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial | 8 | 22.03 | 2007-04-01 | 2012-03-29 23:54 | 106812 | 2885.556 | 0.001 | 0 | 2.832% | 93.39% | 7 |  | -75 | 0 | 26 | 4 | 11 | 51 | 18 | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes - Yapeyu | Emp. R.N.N°117- Emp.R.P.N°155- km139,00- Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N°14-Yapeyú
22 | 10 | 67 | 78 | 53 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Guer Aike - S III | Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras | 8 | 41 | 2007-04-09 | 2013-02-05 03:53 | 204030 | 5884.444 | 7.423 | 15383.1903 | 8.859% | 94.25% | 6 |  | -55 | -2 | 26 | 4 | 12 | 51 | 30 | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19
22 | 4 | 95 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección II: km 49 - km 89 | 8 | 40 | 2006-11-24 | 2011-11-22 23:54 | 170664 | 100 | 6321.597 | 6321.5963 | 0% | 94.28% | 7 |  | -82 | 0 | 26 | 4 | 13 | 51 | 46 | 40N | Malla 337 - La Rioja | Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas
22 | 10 | 72 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2026,00 - km 2088,55 | 8 | 62.55 | 2006-05-20 | 2010-10-18 01:55 | 153209 | 100 | 613.962 | 613.961 | 0% | 95.71% | 7 |  | -58 | -1 | 26 | 4 | 14 | 51 | 38 | 9 | Malla 432 - Jujuy | Emp. R.N.N°52 - La Quiaca
22 | 9 | 53 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Güer Aike - Punta Loyola | Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado | 8 | 21 | 2007-03-07 | 2012-12-31 | 207258 | 6847.111 | 43305.01 | 55568.1241 | 10.45% | 97.32% | 6 | A | -38 | 0 | 26 | 4 | 15 | 51 | 90 | 40N | Malla 435 - Catamarca - Tucuman | Río Las Cuevas - Límite con Salta
22 | 3 | 88 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | 281 | Emp. R.N.Nº3 - Pto. Deseado | Emp. R.N.Nº3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado | 5 | 67.55 | 2007-04-25 | 2010-12-23 07:56 | 144573 | 762.444 | 0 | 0 | 0% | 97.39% | 7 |  | -71 | -1 | 26 | 4 | 17 | 51 | 10 | 60 | Malla 440 - Catamarca | Tinogasta - Lte.c/Chile
22 | 4 | 96 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64 | 8 | 72.85 | 2006-11-07 | 2013-04-30 | 215956 | 31855.2 | 150188.134 | 83328.5992 | 32.13% | 97.4% | 6 |  | -78 | -1 | 26 | 4 | 18 | 51 | 34 | 86 | Malla 531 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento
22 | 4 | 70 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acceso Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | 29 | 2003-11-12 | 2009-12-10 09:53 | 103732 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.78% | 7 |  | -51 | 0 | 26 | 4 | 19 | 51 | 18 | 12 | Malla 535 - Corrientes | Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas
22 | 4 | 99 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección II: km 50 - km 86 | 8 | 36 | 2006-05-30 | 2010-04-28 13:55 | 83653 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.94% | 7 |  | -79 | 0 | 26 | 4 | 20 | 51 | 78 | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77
22 | 3 | 19 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovia | Aeropuerto - Av. San Martín (R.N.N°3) - 1° Etapa | 8 | 6.4 | 2005-09-26 | 2011-10-25 09:53 | 119559 | 725.653 | 0.003 | 0 | 0% | 98.71% | 7 |  | 2 | 0 | 26 | 4 | 21 | 51 | 26 | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp. R.N.N°3 - Emp.R.P.N°20
22 | 4 | 96 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Bajo Caracoles (R.P.Nº39) - Rio Olnie- km 2189,52 - km 2215,91 | 8 | 26.39 | 2007-03-01 | 2011-10-29 07:55 | 87725 | 1905.111 | 42280.378 | 3009.2663 | 0% | 99.26% | 7 |  | -74 | 0 | 26 | 4 | 22 | 51 | 58 | 22 | Malla 111 - Neuquen | Arroyito - Acceso a Zapala
22 | 10 | 72 | 78 | 54 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2284,79 - 2303 | 5 | 18.61 | 2007-08-22 | 2009-08-20 23:58 | 52641 | 100 | 0.004 | 0 | 0% | 99.29% | 8 |  | -49 | -3 | 26 | 4 | 23 | 51 | 6 | 3-A026-A025 | Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro | Emp. R.P. Ex R.N.N°3 - Lte. con Rio Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San Antonio Oeste
22 | 10 | 67 | 78 | 54 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Guer Aike - S IV | Ea. Buitreras- Güer Aike | 8 | 42 | 2007-04-09 | 2011-11-06 21:55 | 173644 | 389.556 | 389.556 | 13163.1141 | 0% | 99.41% | 7 |  | -42 | -3 | 26 | 4 | 25 | 51 | 6 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro
22 | 4 | 42 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Limite c/Chubut - Perito Moreno |  | 8 | 67.51 | 2006-11-17 | 2012-03-16 15:54 | 168017 | 7915.556 | 11247.15 | 11247.1486 | 4.42% | 99.77% | 7 |  | -16 | 0 | 26 | 4 | 26 | 51 | 82 | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N°11 - Prog. 123
22 | 4 | 94 | 78 | 53 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julian - Río Gallegos | Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos | 8 | 112 | 2005-12-03 | 2011-12-01 23:53 | 156999 | 1260.889 | 0.001 | 0 | 1.96% | 99.94% | 7 |  | -67 | -2 | 26 | 4 | 27 | 51 | 58 | 40S | Malla 135 - Neuquen | Lte.c/Mendoza - Las Lajas
22 | 4 | 94 | 78 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julian - Río Gallegos | Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos | 8 | 118 | 2005-09-15 | 2011-06-14 17:53 | 162311 | 226.125 | 3319.878 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -66 | -1 | 26 | 4 | 28 | 51 | 58 | 40S-242 | Malla 136 - Neuquen
[7 empty] | TOTAL SANTA CRUZ | [5 empty] | 9718835 | 941405.339 | 942900.686 | 942723.8678
22 | 3 | 27 | 82 | 52 | SANTA FE | A008 | Av. Circunv. de Rosario (Colectoras) - Av. San Martín - Emp. Av. Belgrano | Km 20,846 - km 29,00 | 8 | 8.3 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 30000 | 1666.667 | 4591.639 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 2 | -1 | 26 | 4 | 29 | 51 | 46 | 38-74-40N | Malla 309 | Chamical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N
22 | 6 | 12 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Puente s/Río San Lorenzo |  | 8 | 30 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 1700 | 37.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 18 | 0 | 26 | 4 | 30 | 51 | 66 | 40N-68 | Malla 401 A - Salta | Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa
22 | 6 | 18 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Matadero) | Prog. 425,54 | 8 | 32 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 1140 | 25.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 13 | 0 | 26 | 4 | 31 | 51 | 22 | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Emp. R.P.N°13 (Prov. del Chaco) - km 386 ( Prov. de Santiago del Estero)
22 | 6 | 19 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado) | Prog. 429,95 | 8 | 32 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 1460 | 32.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 13 | 0 | 26 | 4 | 32 | 51 | 66 | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50
22 | 6 | 20 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres) | Prog. 443,03 | 8 | 30 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 1170 | 26 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 13 | 0 | 26 | 4 | 33 | 51 | 30 | 12 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes
22 | 6 | 45 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña) | Prog. 343,44 | 8 | 70 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 2347 | 52.156 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -11 | 0 | 26 | 4 | 34 | 51 | 18 | 14-120 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°12/Acceso a Yacyreta
22 | 6 | 76 | 82 | 51 | SANTA FE | 9 | Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008 | Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67 | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 18000 | 400 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -41 | 0 | 26 | 4 | 35 | 51 | 30 | 130 | Malla 510 - Entre Rios | Emp. R.N.N°14 - Villaguay
22 | 6 | 77 | 82 | 51 | SANTA FE | 9 | Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008 | Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4 | 8 |  | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 18000 | 400 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -41 | 0 | 26 | 4 | 36 | 51 | 6 | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3
22 | 10 | 25 | 82 | 51 | SANTA FE | 178 | Las Rosas - Emp. R.N.Nº34 | 203-233 | 8 | 30 | 2013-10-01 | 2016-08-31 | 78000 | 2222.222 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 12 | 0 | 26 | 4 | 37 | 51 | 22 | 89 | Malla 536- I | Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13
22 | 11 | 83 | 82 | 51 | SANTA FE | A007 | Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte) |  | 8 | 19.1 | 2013-09-01 | 2015-03-02 | 36304 | 537.837 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -45 | 0 | 26 | 4 | 38 | 51 | 22 | 95 | Malla 537-I | Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle
22 | 12 | 44 | 82 | 51 | SANTA FE | 9 | Rosario - Carcaraña |  | 8 | 39 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 40753 | 905.622 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -5 | 0 | 26 | 4 | 39 | 51 | 26 | 25 | Malla 630 - I | Las Plumas - Emp. R.N.Nº40 (TEKA)
22 | 12 | 49 | 82 | 51 | SANTA FE | 34 | Variante de paso por Rafaela | Km 214,38 - km 231,50 | 8 | 19 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 70000 | 777.778 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -8 | 0 | 26 | 4 | 41 | 51 | 14 | 60 | Malla 233 | Emp. R.N.Nº9 - Lte. c/Catamarca
22 | 13 | 32 | 82 | 51 | SANTA FE | AO12 | Autovía R.N.N°AO12 |  | 8 | 20 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 100000 | 2083.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 10 | 0 | 26 | 4 | 42 | 51 | 46 | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca /La Rioja - Aminga
22 | 13 | 33 | 82 | 51 | SANTA FE | 33 | Variante por Perez |  | 8 | 10 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 80000 | 1851.852 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 10 | 0 | 26 | 4 | 43 | 51 | 50 | 7-40 | Malla 336 - I | San Martín - Lte. c/San Juan
22 | 13 | 34 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Variante Paso por Reconquista y Avellaneda (R.P.N°41 - km 804,5) | Km 776,8 - km 804,5 | 8 | 44.71 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 653841 | 5448.675 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 10 | 0 | 26 | 4 | 44 | 51 | 50 | 142 | Malla 331 - I | Gustavo Andre - Emp. R.N.Nº20
22 | 13 | 35 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Recreo - San Justo | Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe | 8 | 19 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 160000 | 1388.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 10 | 0 | 26 | 4 | 45 | 51 | 62 | 40 | Malla 114 | Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut
22 | 14 | 9 | 82 | 51 | SANTA FE | 9-11-33 | Red de Accesos a Rosario |  | 8 | 56.65 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 173000 | 1922.222 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 37 | 0 | 26 | 4 | 46 | 51 | 62 | 251 | Malla 140 | Emp. R.N.Nº251- Pasaje a Verde- Emp. R.N.Nº250- Emp. R.N.Nº 3
22 | 14 | 13 | 82 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco | Km 813,09 - km 862,64 | 8 | 49.55 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 48000 | 533.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 35 | 0 | 26 | 4 | 48 | 51 | 26 | 40 | Malla 634 | La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20
22 | 14 | 49 | 82 | 51 | SANTA FE | 34 | San Vicente - Rafaela | Paso por Rafaela | 5 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 20000 | 444.444 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 2 | 0 | 26 | 4 | 51 | 51 | 42 | 154 | Malla 115 | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22
22 | 14 | 64 | 82 | 51 | SANTA FE | 33 | Autopista Rufino - Rosario | Rufino (Km 535,29)- Acceso a San Eduardo (Km 607,92) | 8 | 72.63 | 2013-11-01 | 2018-10-30 | 1000000 | 2777.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -12 | 0 | 26 | 4 | 52 | 51 | 46 | 79-141 | Malla 311 | Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan
22 | 14 | 64 | 82 | 52 | SANTA FE | 33 | Autovía Rufino - Rosario Sección II | Acceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52) | 8 | 62.6 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | 259687 | 1923.607 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -11 | -1 | 26 | 4 | 53 | 51 | 46 | 40-60-75 | Malla 403 | Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. a Tinogasta
22 | 14 | 64 | 82 | 53 | SANTA FE | 33 | Autovía Rufino - Rosario Sección III | Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37) | 8 | 61.85 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | 256575 | 1900.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -10 | -2 | 26 | 4 | 54 | 51 | 46 | 76-150 | Malla 308 | Emp. R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo
22 | 14 | 64 | 82 | 54 | SANTA FE | 33 | Autovía Rufino - Rosarío Sección IV | Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3) | 8 | 48.93 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | 202978 | 1503.541 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -8 | -3 | 26 | 4 | 56 | 51 | 30 | RP6 RP39 | Malla 513 C - Entre Rios | R.P.Nº6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/R.P.Nº39 Nogoya - Emp. R.P.Nº6
22 | 14 | 95 | 82 | 51 | SANTA FE | 9 (Aut) | R.N.N°A012 - R.N.N°A008 | Km 278,29 - km 288,47 | 8 | 10.18 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 250000 | 2777.778 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -35 | 0 | 26 | 4 | 60 | 51 | 66 | 34 | Malla 434 | Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia
22 | 14 | 96 | 82 | 51 | SANTA FE | 34 | R.N.N°A008 - R.N.N°A012 | Km 1,40 - km 13,95 | 8 | 12.55 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 100000 | 740.741 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -35 | 0 | 26 | 4 | 61 | 51 | 74 | 20-79 | Malla 307 | Acc. Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja
22 | 14 | 97 | 82 | 51 | SANTA FE | 12 | Capitán Bermudez - R.N.NºA012 | Km 318,52 - km 326,23 | 8 | 7.71 | 2013-10-01 | 2015-08-31 | 90000 | 1000 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -31 | 0 | 26 | 4 | 66 | 51 | 50 | 188 | Malla 314 | Emp. R.P.N°3 - Acc. a Colonia Alvear
22 | 14 | 98 | 82 | 51 | SANTA FE | 178 | Variante paso por Bigand | Km 87,27 - km 88,64 | 8 | 1.37 | 2013-10-01 | 2014-08-31 | 30000 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -29 | 0 | 26 | 4 | 69 | 51 | 70 | 40 | Malla 306 - Chimbas - San Roque | Km 3429,78 - km 3568,79
22 | 14 | 99 | 82 | 51 | SANTA FE | Aut 9 | R.N.NºA008 - R.N.NºA012 | Km 297 - km 314,10 | 8 | 17.1 | 2013-11-01 | 2016-10-30 | 50000 | 370.37 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -29 | 0 | 26 | 4 | 70 | 51 | 70 | 40-150 | Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 -Arrequintin | Km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16
22 | 15 | 6 | 82 | 51 | SANTA FE | 178 | Villa Eloisa - R.P.N°65 | Km 146,47 - km 206,81 | 5 | 60.34 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 177000 | 1966.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 65 | 0 | 26 | 4 | 71 | 51 | 26 | 26-40 | Malla 635 | Emp. Ex R.P.N°20 - Emp. R.N.N°40 / Río Mayo - Acceso a Facundo
26 | 3 | 1 | 82 | 51 | SANTA FE | 95 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco | 13 | 79.04 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 43116 | 273.752 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 71 | 0 | 26 | 4 | 72 | 51 | 42 | 151 | Malla 137 | Lte. c/Río Negro - Emp. R.P.N°14
26 | 4 | 26 | 82 | 51 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N°11 - Prog. 123 | 13 | 123.43 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 70000 | 444.444 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 47 | 0 | 26 | 4 | 73 | 51 | 6 | 3 | Malla 234 | Acceso Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3
26 | 4 | 79 | 82 | 51 | SANTA FE | A007 - 168 | Malla 232 - Santa Fe | A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial | 13 | 35.78 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 101631 | 380.952 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -5 | 0 | 26 | 4 | 74 | 51 | 22 | 95 | Malla 508 | Km 941,20 - km 1078,00
40 | 5 | 1 | 82 | 53 | SANTA FE | A012 | Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 2013-09-01 | 2019-08-30 | 10000 | 1666.667 | 0.001 | 318.4559 | 0% | 0% | 0 |  | 75 | -2 | 26 | 4 | 76 | 51 | 62 | 251-3 | Malla 139 | Emp. R.N.Nº250 - Emp. R.N.Nº3 / Emp. R.N.Nº251
40 | 5 | 1 | 82 | 54 | SANTA FE | A009 | Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 2013-09-01 | 2019-08-30 | 10000 | 1666.667 | 1145.188 | 142.5587 | 0% | 0% | 0 |  | 76 | -3 | 26 | 4 | 77 | 51 | 90 |  | Malla 409 A | Emp. R.P.Nº329 (Monteagudo) - Tucumán
40 | 5 | 2 | 82 | 54 | SANTA FE | A009 | Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 2013-09-01 | 2019-08-30 | 10000 | 1666.667 | 1666.667 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 76 | -3 | 26 | 4 | 78 | 51 | 82 | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios
39 | 0 | 8 | 82 | 54 | SANTA FE | 11 | Obra 223 A C.V. 3 R.N.Nº11 | Arosena - Santo Tomé | 20 | 1 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 45469 | 3789.118 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 71 | -3 | 26 | 4 | 79 | 51 | 82 | A007 - 168 | Malla 232 - Santa Fe | A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial
22 | 10 | 23 | 82 | 51 | SANTA FE | 168 | Túnel Subfluvial Hernandarias | Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastine | 5 | 3.5 | 2013-05-01 | 2016-04-29 | 140269 | 23378.167 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | 57 | 0 | 26 | 4 | 80 | 51 | 14 | AU009 | Malla 235 | Carcaraña - Pilar
40 | 5 | 2 | 82 | 53 | SANTA FE | A012 | Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 41.83 | 2011-09-01 | 2013-07-01 03:58 | 76130 | 22449.29 | 3020.66 | 1658.4171 | 3.759% | 4.218% | 6 |  | 79 | -2 | 26 | 4 | 81 | 51 | 34 | 81 | Malla 540 | Las Lomitas - Lte. con Salta
22 | 6 | 15 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº 3º Coronda) | Prog. 415,736 | 8 | 22 | 2011-08-01 | 2013-07-30 23:58 | 11087 | 7412.166 | 1057.367 | 1057.3626 | 9.525% | 10.57% | 14 |  | 67 | 0 | 26 | 4 | 82 | 51 | 66 | 81 | Malla 439 | Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34
22 | 6 | 13 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) | Prog. 349,22 | 8 | 30 | 2011-02-25 | 2013-01-24 13:58 | 4701 | 1676.182 | 287.147 | 287.1455 | 2.978% | 14.23% | 6 |  | 70 | 0 | 26 | 4 | 83 | 51 | 22 | 95 | Malla 541 | Km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.N°9
26 | 3 | 31 | 82 | 51 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fe | Emp. R.P.Nº2 - Emp. R.P.Nº286 / Prog. 123 - Tostado | 13 | 160.88 | 2011-09-01 | 2016-08-29 23:54 | 244903 | 17505 | 35403.847 | 35403.8449 | 9.378% | 15.58% | 6 |  | 53 | 0 | 26 | 4 | 84 | 51 | 90 | 157 | Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero | Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo)
22 | 14 | 12 | 82 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco | Km 768,77 - km 813,09 y Acc.a Pozo Borrado | 5 | 44.32 | 2011-02-25 | 2014-02-23 23:57 | 197057 | 25039.543 | 44968.565 | 44968.563 | 22.15% | 37.54% | 6 |  | 73 | 0 | 26 | 4 | 85 | 51 | 86 | 9 | Malla 402 A | Lte. c/Córdoba - Pte. s/Río Saladillo
22 | 14 | 48 | 82 | 51 | SANTA FE | A012 - 34 | Emp. R.N.Nº 9 (O) - Emp. R.N.Nº11 | Km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95 | 8 | 24.78 | 2011-08-24 | 2013-08-22 23:58 | 109721 | 6862.417 | 33473.622 | 33472.7148 | 30.71% | 41.05% | 6 | A | 38 | 0 | 26 | 4 | 86 | 51 | 86 | 9 | Malla 402 B | Pte. s/Río Saladillo - Santiago del Estero
22 | 3 | 27 | 82 | 51 | SANTA FE | A008 | Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Cordoba) - Av. San Martin (Tramo A) | Km 10,125 - km 20,846 | 5 | 10.72 | 2009-07-15 | 2013-04-13 17:56 | 283307 | 46192.308 | 14634.35 | 19225.9764 | 7.338% | 45.62% | 6 |  | 60 | 0 | 26 | 4 | 87 | 51 | 86 | 64 | Malla 407 | Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38
26 | 4 | 78 | 82 | 51 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 2011-10-01 | 2016-09-28 23:54 | 238041 | 19021.22 | 88114.957 | 88114.9537 | 44.61% | 53.16% | 6 | A | 10 | 0 | 26 | 4 | 88 | 51 | 70 | 20-141 | Malla 302 | Lte. c/San Luis - San Juan/ Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20
22 | 10 | 24 | 82 | 51 | SANTA FE | 178 | Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa | Km 115,76 - km 146 | 8 | 33.58 | 2008-10-29 | 2013-04-28 11:55 | 317253 | 57726.5 | 51979.828 | 51979.824 | 9.535% | 61.84% | 6 |  | 66 | 0 | 26 | 4 | 90 | 51 | 74 | 188 | Malla 129 | Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N°3
22 | 12 | 39 | 82 | 51 | SANTA FE | A008 | Río Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario) | Km 1,310 - km 29,395 | 8 | 29 | 2009-02-25 | 2014-02-23 23:54 | 1150753 | 97838.696 | 190739.218 | 190739.2098 | 17.03% | 64.24% | 6 |  | 52 | 0 | 26 | 4 | 91 | 51 | 74 | 146 - 147 | Malla 301 | Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20
22 | 6 | 14 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Colastine) | Prog. 413,87 - Maciel - Coronda | 8 | 37 | 2009-07-17 | 2012-12-15 01:56 | 7451 | 571.111 | 997.518 | 996.6117 | 0% | 73.29% | 6 |  | 78 | 0 | 26 | 4 | 92 | 51 | 62 | 22 - 151 | Malla 103 | Allen - Acc. a Cipolletti /Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa
22 | 6 | 17 | 82 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda) | Prog. 417,14 | 8 | 43 | 2009-11-18 | 2010-11-17 23:59 | 6837 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 82.51% | 7 |  | 76 | 0 | 26 | 4 | 93 | 51 | 62 | 22 | Malla 108 A | Chimpay - Allen
26 | 3 | 9 | 82 | 51 | SANTA FE | 178-177 | Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires | Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel RN.N°9 | 13 | 173.23 | 2008-07-01 | 2013-06-29 23:54 | 219965 | 17832 | 221.92 | 221.9079 | 1.329% | 86.88% | 6 | A | 85 | 0 | 26 | 4 | 94 | 51 | 62 | 250 | Malla 123 B | Km 112,78 - km 258,01
37 | 0 | 10 | 82 | 52 | SANTA FE | 11 | Travesía Urbana km 787,23 - Reconquista |  | 21 | 1 | 2007-04-01 | 2009-09-29 11:57 | 13585 | 99.986 | 0.001 | 0 | 0% | 87.74% | 7 |  | 85 | -1 | 26 | 4 | 95 | 51 | 58 | 40-231 | Malla 109 | Lte. con Río Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Emp. R.N.N°40 - Aduana
37 | 0 | 30 | 82 | 54 | SANTA FE | 11 | Intersecc.c/ Calle Sargento Cabral - San Lorenzo |  | 22 | 1 | 2008-07-01 | 2009-11-30 01:58 | 3448 | 99.636 | 99.636 | 587.7713 | 0% | 95.3% | 7 |  | 66 | -3 | 26 | 4 | 96 | 51 | 58 | 237-40 | Malla 131 | A° La Teresa - Collon Cura / Pte. s/A° Limay Chico - Rinconada
22 | 10 | 22 | 82 | 51 | SANTA FE | 168 | Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias |  | 5 | 9 | 2007-07-31 | 2011-03-30 07:56 | 249616 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.53% | 8 |  | 75 | 0 | 26 | 4 | 97 | 51 | 46 | 38-79 | Malla 207 / 304 | Acc. Cruz del Eje - Chamical / Emp. R.P.N°31 - Esperanza de los Cerillos
39 | 0 | 5 | 82 | 54 | SANTA FE | 34 | OM Nº218 | R.N.N°34 km 66-86 | 5 | 20 | 2007-07-01 | 2010-10-29 15:56 | 54098 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 99.19% | 7 |  | 93 | -3 | 26 | 4 | 98 | 51 | 42 | 143-152 | Malla 104 | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho
22 | 4 | 82 | 82 | 55 | SANTA FE | 9 | Autopista Rosario - Córdoba | Secc V: Emp. RN N° 178 - Carcaraña | 8 | 39.6 | 2006-10-02 | 2009-11-30 19:56 | 421566 | 0 | 0 | 5.346 | 0% | 99.29% | 7 |  | -81 | -4 | 26 | 5 | 1 | 51 | 70 | 141 | Malla 340 | Límite c/La Rioja - Emp. R.N.Nº20
16 | 6 | 10 | 82 | 51 | SANTA FE | A007 | Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay | km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular | 11 | 14.4 | 2005-07-21 | 2008-07-19 23:57 | 9792 | 0 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -8 | 0 | 26 | 5 | 2 | 51 | 42 | 35 | Malla 116 B | Emp. R.P.N°1(D) (Prog. 146,00)/ Est. Los Manantiales (Prog. 260,00)
37 | 0 | 13 | 82 | 52 | SANTA FE | 34 | Mejora Acceso a Ceres y Construcción de Colectoras | km 386,300 - km 390,400 | 21 | 1 | 2007-12-01 | 2009-11-29 23:58 | 8605 | 0 | 260.432 | 260.4304 | 0% | 100% | 7 |  | -10 | -1 | 26 | 5 | 3 | 51 | 42 | 35 | Malla 117 A | Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.N°10 (Prog. 370,90)
37 | 0 | 69 | 82 | 51 | SANTA FE | 188 | Intersec. Canaliz.Construcción Bicisenda Florentino Ameghino |  | 21 | 1 | 2007-07-10 | 2008-02-07 21:59 | 4517 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -65 | 0 | 26 | 5 | 4 | 51 | 38 | 9-66-1v66 | Malla 404 | Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.)/Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34/Emp. R.N.Nº66 - Emp. R.N.Nº34
37 | 0 | 69 | 82 | 53 | SANTA FE | 8 | Travesías Urbanas Venado Tuerto R.N.Nº8 | Kkm 365,4 - km 369 Murphy R.N.Nº33 km 710,84 | 21 | 1 | 2007-05-01 | 2008-01-29 17:59 | 2142 | 100 | 0 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -64 | -2 | 26 | 5 | 5 | 51 | 34 | 86-95 | Malla 338 | Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar/Fortín Lavalle - Villa Gral Güemes
38 | 0 | 15 | 82 | 51 | SANTA FE | 8 | Obra de Vinculación Acceso a Wheelwright R.P.Nº9 R.N.Nº8 km 294.82 |  | 21 | 1 | 2007-08-01 | 2009-08-30 09:58 | 7500 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -9 | 0 | 26 | 5 | 6 | 51 | 34 | 81 | Malla 542 | Pozo del Mortero - Límite con Salta
22 | 3 | 75 | 82 | 51 | SANTA FE | 98 | Vera - Tostado | km 77,00 - km. 123,43 | 5 | 46.43 | 2004-10-04 | 2006-03-05 01:58 | 18036 | 0 | 3.758 | 3.7563 | 0% | 100% | 8 |  | -68 | 0 | 26 | 5 | 7 | 51 | 30 | 12-136 | Malla 509 | Emp. R.N.Nº14 (Ceibas) - Galarza
22 | 7 | 3 | 82 | 55 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN° 168 - Emp. RPN° 39 | km 476 - km 607 | 5 | 131 | 2006-01-04 | 2006-10-04 17:59 | 7637 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | 5 | -4 | 26 | 5 | 8 | 51 | 30 | 12/131 | Malla 513 B | Km 333,49 - Emp. R.P.Nº32/Emp. R.P.Nº11 - Emp. R.N.Nº12
22 | 12 | 63 | 82 | 51 | SANTA FE | 34 | Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.NºA012 | Variante (km 0,00 - km 1,4 ) y Desagües | 8 | 1.4 | 2009-08-12 | 2011-02-10 11:58 | 29245 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | -54 | 0 | 26 | 5 | 9 | 51 | 26 | 25 | Malla 102 A | Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Rio Chubut (Las Plumas)
[7 empty] | TOTAL SANTA FE | [5 empty] | 8077433 | 390676.779 | 472666.462 | 469444.8499
16 | 7 | 29 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo | Empalme R.P.N°5 | 17 | 1 | 2013-11-01 | 2014-05-02 | 8000 | 666.666 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -19 | 0 | 26 | 5 | 10 | 51 | 26 | 3 | Malla 102 B | A/N Emp. R.N.Nº25 (Trelew) - Acc. a Malaspina
16 | 7 | 67 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Fernandez - La Banda (Secc. I) | Fernandez - Beltrán | 17 | 1 | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 3500 | 875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -56 | 0 | 26 | 5 | 11 | 51 | 10 | 60-157 | Malla 408 A | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.Nº38 - Aimogasta
16 | 7 | 68 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Fernandez - La Banda (Secc. II) | Beltrán - La Banda | 17 | 1 | 2013-11-01 | 2014-07-02 | 2900 | 725 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -56 | 0 | 26 | 5 | 12 | 51 | 10 | 38-60 | Malla 408 B | Emp. R.N.Nº157 - Emp. R.N.Nº38
16 | 8 | 90 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Quimili - Suncho Corral | Km 386 - km 490 | 11 | 105 | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 27177 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -77 | 0 | 26 | 5 | 13 | 51 | 10 | 60 | Malla 408 C | Emp. R.N.Nº157 - Emp. R.N.Nº38
16 | 8 | 91 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Los Pirpintos - Lte. c/ Chaco/ Salta | Km 386,670 - km 502,620 | 11 | 115.95 | 2013-11-01 | 2014-05-02 | 17567 | 666.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -77 | 0 | 26 | 5 | 14 | 51 | 6 | 33 | Malla 215 | Emp. R.N.Nº5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)
16 | 8 | 92 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Los Tablero - Pte. s/ Río Salado | Km 329 - km 277 | 11 | 37 | 2013-11-01 | 2014-05-02 | 21000 | 933.333 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -77 | 0 | 26 | 5 | 15 | 51 | 6 | 33 | Malla 216 A | Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)
22 | 6 | 39 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Acc. a Sto. Domingo - Rio Saladillo | Pte. s/Río Saladillo | 5 | 39 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 3000 | 66.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -23 | 0 | 26 | 5 | 16 | 51 | 6 | 33 | Malla 216 - B | Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.Nº7 (Prog. 534,61)
22 | 9 | 29 | 86 | 54 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S. IV) | Sección IV | 8 | 55.3 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 150000 | 11710.416 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -11 | -3 | 26 | 5 | 18 | 51 | 50 | 143-144-146 | Malla 312 | Lte. con La Pampa - Carmensa/San Rafael - Emp. R.N.N°40/Pte. s/Río Diamante Emp. R.N.N°143
22 | 9 | 29 | 86 | 55 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S.V) | Sección V | 8 | 42.38 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 180000 | 11450 | 98.002 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -10 | -4 | 26 | 5 | 19 | 51 | 42 | 35 - 188 | Malla 117 B | Emp. R.P.N°10 - Lte. con Córdoba/Emp. R.N.N°35 - Acceso a Quetrequen
22 | 9 | 29 | 86 | 56 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S.VI) | Sección VI | 8 | 45.06 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 140000 | 9644.445 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -7 | -5 | 26 | 5 | 22 | 51 | 46 | 79 | Malla 341 | Emp. R.P.Nº31 - Esperanza de Los Cerrillos
22 | 9 | 29 | 86 | 57 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S.VII) | Sección VII | 8 | 45.01 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 140000 | 9644.445 | 0.007 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -6 | -6 | 26 | 5 | 23 | 51 | 78 | 3-28 | Malla 601 | G.B. San Julián - km 2443,98/Pto. Pta. Quilla - Emp. R.N.N°3
22 | 9 | 29 | 86 | 58 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S.VIII) | Sección VIII | 8 | 46.7 | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 140000 | 9644.445 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -5 | -7 | 26 | 5 | 24 | 51 | 78 | 3-40 | Malla 602 | Km 2443,98 - Emp. R.N.N°40S/Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3
22 | 10 | 84 | 86 | 52 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección II | 8 | 15 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 70000 | 777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -59 | -1 | 26 | 5 | 25 | 51 | 18 | 12 | Malla 543 | Lte. con Entre Ríos - Emp. R.P.N°25
22 | 10 | 84 | 86 | 53 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección III | 8 | 15 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 60000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -58 | -2 | 26 | 5 | 26 | 51 | 46 | 38-75 | Malla 303 | Emp. R.N.N°74 - Lte. Catamarca/La Rioja - Emp. R.N.N°38
22 | 10 | 84 | 86 | 54 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección IV | 8 | 15 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 60000 | 666.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -57 | -3 | 26 | 5 | 27 | 51 | 10 | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. con Tucumán
22 | 12 | 46 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Quimili - Suncho Corral |  | 8 | 106 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 40000 | 888.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -18 | 0 | 26 | 5 | 28 | 51 | 22 | 89 | Malla 536 - Chaco | Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13
22 | 14 | 50 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9-34 | Enlace R.N.N°9 c/R.N.N°34 |  | 8 | 22 | 2013-10-01 | 2016-08-30 | 15000 | 1111.111 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -21 | 0 | 26 | 5 | 29 | 51 | 26 | 259-40 | Malla 632 | Emp. R.N.N°40 - Pque. Industrial Trevelin/La Paulina - Emp. R.N.N°259
22 | 14 | 63 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Autovía Santiago del Estero - Termas de Río Hondo |  | 8 | 65 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 300000 | 2222.222 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -33 | 0 | 26 | 5 | 30 | 51 | 26 | 3 - 26 | Malla 107 B | Emp. R.P.N°39 - Lte. c/ Santa Cruz y Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°20
26 | 4 | 85 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A | Lte. c/Córdoba - Pte. s/Río Saladillo | 13 | 96.66 | 2013-11-01 | 2018-10-31 | 50911 | 552.343 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -54 | 0 | 26 | 5 | 31 | 51 | 14 | 1 V 09 | Malla 236 | Leones - Pilar
26 | 4 | 87 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 | Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38 | 13 | 151.92 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 95885 | 868.114 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -55 | 0 | 26 | 5 | 32 | 51 | 18 | 14 - 122 - 123 | Malla 501 | Emp.R.N.N°117-Emp.R.P.N°155/Emp.R.N.N°14-Yapeyú/km139,00-Emp. R.N.N°14
26 | 5 | 51 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Malla 431 - Sgo del Estero / Salta / Tucuman | La Banda - Rosario de la Frontera | 13 | 249.01 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 115000 | 730.159 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -18 | 0 | 26 | 5 | 33 | 51 | 18 | 14 | Malla 534 | Guaviravi - Cuay Grande
16 | 7 | 28 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Travesía Urbana por Taboada |  | 17 | 1 | 2013-09-01 | 2013-12-31 | 5800 | 2900 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | 6 | 0 | 26 | 5 | 34 | 51 | 18 | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N°14 - km 139
26 | 4 | 86 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B | Pte. s/Río Saladillo - Santiago del Estero | 13 | 127.69 | 2013-09-01 | 2018-08-30 23:54 | 61401 | 690.8 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -51 | 0 | 26 | 5 | 35 | 51 | 30 | 12 | Malla 502 | Emp. R.N.N°127 - Lte. c/ Corrientes
22 | 4 | 85 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada) | Km 490,51 - km 523,59 | 8 | 33.08 | 2010-08-17 | 2013-10-15 19:56 | 133705 | 38564 | 9330.812 | 9330.8089 | 1.648% | 17.63% | 14 |  | -49 | 0 | 26 | 5 | 36 | 51 | 30 | 12 | Malla 513 C | Gral Galarza - Nogoya
22 | 6 | 61 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Pte. s/Río Salado | 8 | 627 | 2011-06-06 | 2013-04-05 03:58 | 14797 | 5213.778 | 12065.793 | 12065.7805 | 74.42% | 86.29% | 6 | A | -24 | 0 | 26 | 5 | 37 | 51 | 30 | 12 | Malla 533 | Emp. R.N.Nº131- Acceso a San Benito/Aª Las Tunas - Emp. R.N.Nº127
22 | 6 | 57 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 0064 | La Banda - Sgo del Estero | Puente s/Río Dulce y Accesos | 8 | 855.6 | 2008-06-30 | 2010-09-29 05:57 | 41027 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 88.6% | 7 |  | -19 | 0 | 26 | 5 | 38 | 51 | 34 |  | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95
22 | 10 | 84 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | (Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00 | 8 | 15 | 2008-12-22 | 2011-10-22 03:57 | 60663 | 3009.778 | 118.206 | 118.1974 | 0% | 91.09% | 7 |  | -45 | 0 | 26 | 5 | 39 | 51 | 38 | 9 | Malla 432 - Jujuy | Emp. R.N.N°52 - La Quiaca
22 | 11 | 29 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Circunvalación de Santiago del Estero | Emp. R.N.Nº9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S) | 8 | 7.5 | 2008-02-01 | 2010-10-01 07:57 | 63918 | 100 | 8065.478 | 8065.477 | 0% | 92.37% | 7 |  | 11 | 0 | 26 | 5 | 40 | 51 | 46 | 38-74-40 | Malla 309 | Chamical - Emp. R.N.N°74/Patquia - Emp. R.N.N°40/Emp. R.N.N°74 - Emp. R.P.N°12
26 | 3 | 14 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman | Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38 | 13 | 151.92 | 2005-08-01 | 2011-08-30 09:53 | 57458 | 955.778 | 2810.842 | 2810.8306 | 0% | 94.55% | 7 |  | 27 | 0 | 26 | 5 | 41 | 51 | 46 | 79-141-77 | Malla 311 | Lte. c/San Luis - km 138,42 / Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan / Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38
22 | 2 | 6 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. con Chaco - El Cabure | Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos | 8 | 38.63 | 2006-12-18 | 2010-09-16 17:56 | 66040 | 100 | 158.002 | 108 | 0% | 95.71% | 8 |  | 36 | 0 | 26 | 5 | 42 | 51 | 50 | 7 | Malla 330 | Emp. R.N.N°40 - Lte. con Chile
26 | 3 | 26 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Sgo. del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | 13 | 96.66 | 2005-07-01 | 2011-06-29 23:53 | 48125 | 40.444 | 1515.447 | 1515.4458 | 0% | 98.46% | 7 |  | 17 | 0 | 26 | 5 | 43 | 51 | 50 | 143-40 | Malla 313 B | San Rafael (Sal.) - Emp. R.N.N°40/ Emp. R.N.N°143 - Tunuyán (Sal.)
26 | 3 | 12 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Río Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 2006-01-01 | 2011-11-30 13:53 | 59017 | 290.889 | 690.4 | 690.3995 | 0% | 98.83% | 7 |  | 32 | 0 | 26 | 5 | 44 | 51 | 50 | 143 | Malla 313 A - Mendoza | Km 550,00 - Salta de las Rosas
26 | 3 | 34 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman | La Banda - Rosario de la Frontera | 13 | 251.9 | 2007-04-03 | 2013-03-31 23:53 | 192481 | 407.273 | 37626.039 | 37626.0279 | 3.886% | 99.17% | 6 |  | 11 | 0 | 26 | 5 | 45 | 51 | 54 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/ Corrientes - Campo Grande
22 | 11 | 53 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | P6 | Sachayoj - Otumpa (S I) | I - Prog. 48200 - 70000 | 8 | 21.8 | 2008-04-25 | 2010-04-24 23:58 | 60413 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 99.97% | 7 |  | -7 | 0 | 26 | 5 | 46 | 51 | 58 | 234 | Malla 133 | Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful
22 | 4 | 86 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Límite Santa Fe - Bandera | Km 180,79 - km 226,67 | 5 | 45.88 | 2006-02-21 | 2009-08-21 11:56 | 90310 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | -39 | 0 | 26 | 5 | 47 | 51 | 58 | 22-237 | Malla 106 | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa
[7 empty] | TOTAL SANTIAGO DEL ESTERO | [5 empty] | 2595095 | 117750.441 | 72479.076 | 72330.9676
16 | 8 | 66 | 90 | 51 | TUCUMAN | 9 | Emp. R.N.N°9 - Pte. Lucas Córdoba |  | 11 | 6 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 30000 | 444.444 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -18 | 0 | 26 | 5 | 48 | 51 | 62 | 250 | Malla 123 A | Emp. R.N.N°3 - Emp R.N.N°251
22 | 6 | 33 | 90 | 51 | TUCUMAN | 157 | Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros) | Prog.1158,00 | 8 | 90 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 3300 | 48.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 16 | 0 | 26 | 5 | 49 | 51 | 66 | 34 | Malla 434 | Emp. R.N.N°50 - Lte. con Bolivia
22 | 6 | 34 | 90 | 51 | TUCUMAN | 157 | Puente s/Aº El Chileno |  | 8 | 30 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 1604 | 35.644 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 16 | 0 | 26 | 5 | 50 | 51 | 74 | 146 | Malla 305 - San Luis / Mendoza | Emp. R.N.N°7 - Pte. s/ Río Diamante
22 | 6 | 78 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Aguilares - Monteros | Pte. s/Río Medina (km 729,20) | 8 |  | 2013-09-01 | 2014-08-31 23:59 | 22553 | 13066.666 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -27 | 0 | 26 | 5 | 51 | 51 | 86 | 34 | Malla 431 - Sgo del Estero / Salta / Tucuman | La Banda - Rosario de la Frontera
22 | 6 | 79 | 90 | 51 | TUCUMAN | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tuc. Catamarca | Pte. s/ Río Chirimayo km 17,68 | 8 |  | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 10000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -27 | 0 | 26 | 5 | 52 | 51 | 94 | 3 | Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin)
22 | 10 | 73 | 90 | 51 | TUCUMAN | 65(EX365) | Emp. R.N.Nº38 - Lte. c/Catamarca |  | 8 | 30 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 25000 | 370.37 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -20 | 0 | 26 | 5 | 53 | 51 | 90 | 38 | Malla 437 | Lte. c/ Catamarca - A/N R.N.N°9 (San Miguel Tucumán)
22 | 10 | 73 | 90 | 52 | TUCUMAN | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. c/Catamarca | Sección III Alpachiri - Cochuna | 8 | 18 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 54000 | 600 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -19 | -1 | 26 | 5 | 54 | 51 | 18 | 118 | Malla 512 | Emp. R.N.N°12 (Sur) - Emp. R.N.N°12 (Norte)
22 | 10 | 73 | 90 | 53 | TUCUMAN | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tucuman/Catamarca | Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán/Catamarca | 8 | 22 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 300000 | 2222.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -72 | -2 | 27 | 0 | 1 | 51 | 34 | 11 - A011 | Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión) | Resistencia - Límite con Paraguay
22 | 11 | 45 | 90 | 51 | TUCUMAN | 157 | Vte. Bella Vista - Emp Aut. R.N.N°38 |  | 8 | 8 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 21000 | 311.111 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -43 | 0 | 27 | 0 | 2 | 51 | 6 | 33 | Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión) | Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5
22 | 12 | 3 | 90 | 51 | TUCUMAN | 9 | Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas |  | 8 | 2 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 32500 | 722.222 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 1 | 0 | 37 | 0 | 4 | 51 | 6 | 226 | Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo | Km 31,7 - km 64,686
22 | 12 | 20 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Paso por Monteros y Av. de Circunvalación |  | 8 | 3.5 | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 10000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -15 | 0 | 37 | 0 | 5 | 51 | 6 | 205 | Travesía Urbana km 65.800 - km 67.300 Cañuelas
22 | 13 | 4 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.Nº38 | 8 | 20 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 195000 | 4062.5 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 2 | 1 | 37 | 0 | 6 | 52 | 6 | 188 | Adecuación Urbana km 155,866 - 160,146 - Junin
22 | 13 | 37 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. I, II , III , IV | 8 | 23.7 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 400000 | 4437.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -29 | 0 | 37 | 0 | 8 | 51 | 6 | 5 | Autopista Lujan - Mercedes | Sección I: km 67.479 - km 73.495
22 | 13 | 37 | 90 | 52 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi | 8 | 19.9 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 105240 | 1169.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -29 | 0 | 37 | 0 | 8 | 52 | 6 | 5 | Autopista Lujan - Mercedes | Sección III: km 85.78 - km 96.65
22 | 13 | 37 | 90 | 53 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. II: Acc. Aguilares - Concepción | 8 | 7.2 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 50100 | 888.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -28 | -2 | 37 | 0 | 9 | 51 | 6 | 9 | Campana - Zárate | 3er. Carril km 72.60 - km 85.20
22 | 14 | 55 | 90 | 51 | TUCUMAN | 9 | A° Mista - San Miguel de Tucumán | Emp. Ex R.N.Nº79 - pte. S/Río Sali | 11 | 2.75 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 25000 | 1277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -45 | 1 | 37 | 0 | 10 | 52 | 82 | 11 | Travesía Urbana km 787,23 - Reconquista
22 | 14 | 55 | 90 | 52 | TUCUMAN | 9 | A° Mista - San Miguel de Tucumán | Acc. a Tucumán por Ex R.N.N°9 (Prog 0,00) - | 8 | 4 | 2013-11-01 | 2015-03-02 | 35000 | 583.333 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -43 | -1 | 37 | 0 | 12 | 51 | 14 | A005 | Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto | Km 0,00 - km 11,32
22 | 14 | 58 | 90 | 51 | TUCUMAN | A016 | Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34 (7 de abril) | Pte. s/Río Sali - Emp. RPNº321 | 8 | 20 | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 110000 | 1222.222 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -45 | 2 | 37 | 0 | 13 | 53 | 82 | 34 | Mejora Acceso a Ceres y Const.de Colectoras | km 386,300 - km 390,400
26 | 4 | 15 | 90 | 51 | TUCUMAN | 40N | Malla 435 - Catamarca - Tucuman | Río Las Cuevas - Límite con Salta | 13 | 139.15 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 47223 | 1449.476 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -1 | 10 | 37 | 0 | 14 | 61 | 6 | 3 | Canal de Desagües Pluviales km 555,90 | Localidad de Aparicio Coronel Dorrego
26 | 4 | 77 | 90 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A | Emp. R.P.Nº329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 112953 | 952.381 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -63 | 28 | 37 | 0 | 14 | 79 | 14 | 38 | La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra | Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino
26 | 4 | 84 | 90 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero | Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.N°329 (Monteagudo) | 13 | 242.16 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 115164 | 731.2 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -67 | 4 | 37 | 0 | 17 | 55 | 6 | 5 | Pasarela peatonal km 74,18 Jauregui
26 | 5 | 53 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Malla 437 | Lte. c/ Catamarca - A/N R.N.N°9 (San Miguel Tucumán) | 13 | 145.61 | 2013-06-01 | 2018-05-30 23:54 | 87408 | 554.971 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -32 | 0 | 37 | 0 | 21 | 51 | 6 | 8 | Pasarela Peatonal km 78 - Exaltacion de la Cruz
16 | 8 | 64 | 90 | 51 | TUCUMAN | 157 | Monteagudo - Simoca | Km 1175,05 - km 1234,70 | 5 | 60 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 16694 | 1391.167 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -40 | 0 | 37 | 0 | 24 | 51 | 66 | 9 | Constr. Multitrocha km1547-1555 Cabeza de Buey
16 | 8 | 65 | 90 | 51 | TUCUMAN | 157 | Lavalle - Monteagudo | Km 1095,21 - km 1174,06 | 5 | 80 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | 20688 | 1724 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -36 | 0 | 37 | 0 | 29 | 51 | 18 | 12 | km 1.017,85 - km 1.030,00 - Riachuelo
22 | 6 | 89 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Aguilares - Monteros | Pte. s/ Río Gastona (km 739,64) | 8 |  | 2013-09-01 | 2014-03-02 | 15000 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -59 | 2 | 37 | 0 | 30 | 53 | 6 | 7 | Acc.Carmen de Areco km 139,29 - S. A. de Giles | Km 101,81 - km 103,25
22 | 13 | 72 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Monteros - San Martín de Tucumán | Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia | 8 |  | 2013-09-01 | 2014-06-01 | 10483 | 366.43 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -42 | 3 | 37 | 0 | 30 | 54 | 82 | 11 | Intersecc.c/ Calle Sargento Cabral - San Lorenzo
22 | 14 | 4 | 90 | 51 | TUCUMAN | 9 | Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo | Km 1288,15 - km 1300,05 | 8 | 11.9 | 2012-02-23 | 2014-02-21 23:58 | 118640 | 12239.375 | 14668.711 | 14668.7088 | 4.192% | 4.192% | 6 | A | 26 | 10 | 37 | 0 | 30 | 61 | 6 | 3 | Acceso por Av. Piazza km 298 Azul
22 | 10 | 31 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Seccion I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares | 8 | 21 | 2009-06-10 | 2013-03-09 17:56 | 258712 | 63328.421 | 18154.478 | 18154.4758 | 0.5531% | 26.72% | 6 | A | 4 | 0 | 37 | 0 | 35 | 51 | 54 | 12 | Construccion Tercera Trocha | Km 1370.038 - km 1594.400
22 | 9 | 22 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción | 8 | 9.5 | 2011-10-11 | 2013-10-09 23:58 | 196964 | 15263.778 | 52041.729 | 52041.7265 | 38.29% | 39.64% | 6 | A | 15 | 0 | 37 | 0 | 37 | 51 | 42 | 5 | Acc.a Santa Rosa | km 605.03 - km 606.65
22 | 12 | 2 | 90 | 51 | TUCUMAN | 40 | Las Mojarras - Emp. R.P.N°357 (Acc. a Quilmes) | Secciones I y II | 8 | 20 | 2009-05-04 | 2013-06-02 09:55 | 92645 | 5210.667 | 16095.175 | 16095.1731 | 5.721% | 52.71% | 6 |  | 36 | 0 | 37 | 0 | 38 | 51 | 50 | 7 | Doble vía Santa Rosa - Gral. San Martín | Km 965.51-km 998.80
22 | 10 | 32 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista | 8 | 13.9 | 2007-03-08 | 2011-05-06 19:55 | 135323 | 5410.5 | 4437.463 | 545.3004 | 0% | 87.67% | 7 |  | 7 | 0 | 37 | 0 | 39 | 51 | 6 | 5 | Autopista Luján - Mercedes Etapa I | Sección II Jáuregui km 72,420 - Peaje Olivera km 85, 680
26 | 2 | 78 | 90 | 51 | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman | Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frias | 13 | 117.12 | 2005-02-01 | 2012-02-01 | 46104 | 405.556 | 1865.911 | 1865.9094 | 0.6724% | 93.98% | 7 |  | -11 | 0 | 37 | 0 | 67 | 51 | 90 | 9 | Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum.y constr. Pasarelas Peatonales
26 | 3 | 15 | 90 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero | Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329 | 13 | 127.96 | 2005-04-01 | 2011-03-30 23:53 | 47489 | 100 | 0.002 | 0 | 0% | 97.5% | 7 |  | 54 | 0 | 37 | 0 | 69 | 51 | 82 | 188 | Intersec. Canaliz.bConstrucción bicisenda Florentino Ameghino
22 | 4 | 40 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Rio Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38 (Actual) | 8 | 20 | 2004-10-15 | 2007-08-15 03:57 | 86183 | 0 | 184.426 | 0 | 0% | 97.55% | 8 |  | 29 | 2 | 37 | 0 | 69 | 53 | 82 | 8 | Travesías Urbanas Venado Tuerto R.N.Nº8 | Kkm 365,4 - km 369 Murphy R.N.Nº33 km 710,84
37 | 0 | 67 | 90 | 51 | TUCUMAN | 9 | Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum.y constr. Pasarelas Peatonales |  | 21 | 1 | 2006-09-01 | 2008-03-31 21:58 | 4126 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.58% | 7 |  | 4 | 1 | 37 | 0 | 71 | 52 | 6 | A002 | Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas
26 | 3 | 35 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Malla 437 | Lte. c/Catamarca - Emp R.N.Nº9 - San Miguel de Tucumán | 13 | 145.7 | 2006-05-01 | 2013-05-01 | 111459 | 2898.334 | 4021.272 | 4021.2709 | 5.781% | 98.64% | 6 | A | 37 | 0 | 37 | 0 | 72 | 51 | 96 | 22 | Vte. R.N.Nº22 y Vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.Nº151 - R.P.Nº7
22 | 4 | 39 | 90 | 51 | TUCUMAN | 38 | Rio Marapa - Principio de Autopista (Sec. III) | Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepcion | 8 | 26.6 | 2008-01-14 | 2010-11-13 03:57 | 249842 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 99.39% | 7 |  | 35 | 0 | 37 | 0 | 74 | 51 | 6 | 226 | Aut. y Rot. en int. con C. Rivadavia - R.P.Nº76 - C. Pellegrini - Olavarría
22 | 12 | 83 | 90 | 51 | TUCUMAN | 65 | R.N.Nº65 (EX365) Emp R.N.Nº38 Lte. c/Catamarca | R.N.Nº38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16) | 8 | 14.96 | 2010-03-02 | 2011-08-31 11:58 | 20012 | 1017.556 | 0.003 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | -7 | 0 | 37 | 0 | 76 | 51 | 96 | 9 | Constr. Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento | Km 1429.75 - km 1446.50 / km 1146.30 - km 1153.55
[7 empty] | TOTAL TUCUMAN | [5 empty] | 3223409 | 145484.712 | 111469.263 | 107392.5649
16 | 8 | 94 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Tolhuin - La Herradura | Km 2949,94 - km 3006,12 | 11 | 56.18 | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 34000 | 906.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -16 | 0 | 37 | 0 | 78 | 51 | 30 |  | Acc.Sur a Gualeguaychú - Calz.Adic., Rehab.Calz.Exist.e Ilum.
22 | 6 | 87 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp J/K | Varios Puentes |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 17000 | 377.778 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -7 | 0 | 37 | 0 | 80 | 51 | 6 | 188 | Intersección (km 360.785) con R.N.Nº33. General Villegas
22 | 6 | 88 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp. A | Varios Puentes |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2014-10-31 | 15000 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -7 | 1 | 37 | 0 | 81 | 52 | 6 |  | Acc.a Bragado por Av.Elizondo y al Pque.Ind.-Colect | Km 208.85 y km 210.48
22 | 10 | 41 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Ushuaia- Lapataia | Int. Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc. Parque N.Tierra del Fuego-Ba. Lapataia-Acc.Cas.Río Pipo | 8 | 22 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 60000 | 888.889 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 44 | 0 | 37 | 0 | 85 | 51 | 30 |  | Autopista Mesopotámica - Ceibas-Gualeguaychú
22 | 12 | 13 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano |  | 8 | 6.842 | 2013-11-01 | 2015-05-02 | 13000 | 192.593 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 73 | 0 | 37 | 0 | 86 | 51 | 6 | 5 | Const.rot. km 159,33 - Rep.calz. bicacc.al Pque.Ind.- peatonal - Chivilcoy | Const. Rotonda km 159,33 - Rep. Calzada Bicisenda acceso al Parque Industrial-Pasarela Peatonal - Chivilcoy
22 | 14 | 51 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | S/N° | Emp. R.N.N°3 (San Sebastian) - Emp. Comp. C |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 100000 | 740.741 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 36 | 0 | 37 | 0 | 87 | 51 | 6 |  | Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires
22 | 14 | 52 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | S/N° | Emp. Comp. C - Emp. Comp. B |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2016-05-02 | 80000 | 711.111 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 89 | 51 | 14 | 36 | Variante Perilago Almafuerte
22 | 14 | 53 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | S/N° | Emp. Comp. B - Emp Comp. D |  | 8 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 50000 | 555.556 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 43 | 0 | 37 | 0 | 96 | 51 | 62 | 22 | Pav.urb.y Repav. km1212,40 km1215,83-Cipolletti
22 | 14 | 54 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Tolhuin - Ushuaia | La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5) | 8 | 43.3 | 2013-10-01 | 2015-03-02 | 25000 | 370.37 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 43 | 0 | 37 | 0 | 97 | 51 | 14 | 38 | Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier
22 | 15 | 5 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Ushuaia - Tolhuin |  | 5 | 99.58 | 2013-11-01 | 2016-10-31 | 94601 | 700.748 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 93 | 0 | 37 | 0 | 98 | 51 | 6 | 205 | Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700. | Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700.
26 | 5 | 52 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin) |  | 13 | 178.98 | 2013-11-01 | 2018-10-30 | 161344 | 681.829 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -47 | 0 | 38 | 0 | 5 | 51 | 6 | 36 | R.P.Nº36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.Nº2 F. Varela - Berazategui | Vinculación y Remodelación R.P.Nº36 e/ Rtda Gutiérrez y R.P.Nº2 F Varela - Berazategui
22 | 2 | 18 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp.i | Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile | Prog. 0 - Prog. 10,88 | 8 | 10.88 | 2013-10-31 | 2014-10-30 | 44185 | 333.333 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 1 |  | -9 | 0 | 38 | 0 | 9 | 51 | 30 | 14 | Mejora en Acceso Sur R.N.Nº14 km 252,60 Concordia
16 | 8 | 93 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | La Herradura - Ushuaia | Km 3006,12 - km 3049,37 | 11 | 43.25 | 2013-09-01 | 2015-08-31 | 43800 | 906.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -79 | 0 | 38 | 0 | 14 | 51 | 6 | 25 | R.P.Nº25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste | Rehab. y Mejora Tramo Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste
22 | 6 | 86 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp A | Emp. R.N.N°3 - Ea. Ma. Luisa |  | 8 |  | 2013-09-01 | 2014-10-30 11:58 | 25229 | 251.852 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2 |  | -71 | 0 | 38 | 0 | 15 | 51 | 82 | 8 | Obra de Vinculción Acceso a Wheelwright R.P.Nº9 R.N.Nº8 km 294.82
16 | 3 | 28 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 24CI-CA-CB | TFO Tierra del Fuego - Convenio 12 |  | 11 | 164.26 | 2012-04-01 | 2014-03-31 23:58 | 14178 | 15236.25 | 8991.625 | 8991.6226 | 38.16% | 38.16% | 6 |  | -12 | 0 | 38 | 0 | 16 | 51 | 30 | 14 | R.N.Nº14 Puerto Yeruá - R.N.Nº14 Km 242,36 | Acceso a Puerto Yeruá desde R.N.Nº14 Tramo: Puerto Yeruá - R.N.Nº14 km 242,36
22 | 13 | 36 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Hito 1 - San Sebastián | Secc. I, II y III | 8 | 91.98 | 2011-05-01 | 2014-04-29 23:57 | 509213 | 46466.333 | 158350.254 | 158350.2526 | 31.53% | 51.53% | 6 | A | -19 | 0 | 38 | 0 | 17 | 51 | 6 | S/N | R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero | Autovia 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero
22 | 10 | 42 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3-V-1 | Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia | Km 3049,52 - km 3054,86 | 8 | 5 | 2010-11-01 | 2011-04-02 02:00 | 16012 | 1292.222 | 0.003 | 0 | 0% | 93.75% | 7 |  | -22 | 0 | 38 | 0 | 20 | 51 | 6 | S/N | Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen
26 | 4 | 9 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento | 13 | 183.81 | 2007-10-01 | 2013-11-28 19:53 | 109703 | 4295.294 | 3456.987 | 3456.9755 | 5.444% | 95.48% | 6 |  | 16 | 0 | 38 | 0 | 25 | 51 | 6 | S/N | Colectora descendente Ramal Campana - Calle Eiffe | y Calle Eiffel Tramo: Calle Otto Krause - Calle Constituyentes. Partido de Malvinas Argentinas
16 | 3 | 28 | 94 | 51 | TIERRA DEL FUEGO |  | TFO Tierra Del Fuego - Convenio 11 |  | 11 | 350.31 | 2010-01-01 | 2011-12-31 23:58 | 11506 |  |  |  | 8.969% | 99.72% | 8 |  | -3 | 1 | 38 | 0 | 25 | 52 | 6 | S/N | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas.
[7 empty] | TOTAL TIERRA DEL FUEGO | [5 empty] | 1423771 | 75241.566 | 170798.939 | 170798.8507
16 | 4 | 11 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | varias | Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II | Bs As (parcial), Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial) | 12 |  | 2013-11-01 | 2016-10-30 | 117636 | 777.778 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 15 | 0 | 38 | 0 | 26 | 51 | 6 | 205 | Construcción Doble Calzada R.N.Nº205 Ezeiza | Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R.N.Nº205 Ezeiza
16 | 4 | 12 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | varias | Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II | Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba (parcal),Santa Fe (parcial) | 12 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 118061 | 777.778 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 15 | 0 | 38 | 0 | 27 | 51 | 6 | 20 | R.P.Nº11 (Magdalena) – R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena | R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena)– R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena
16 | 4 | 13 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | varias | Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II | Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), Bs As (parcial) | 12 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 119806 | 777.778 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 15 | 0 | 38 | 0 | 28 | 51 | 6 | S/N | Obras de Seguridad en Berazategui, Florencio Varela y La Plata
16 | 4 | 14 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | varias | Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II | Bs As (parcial),La Pampa (parcial), Neuquén, Río Negro, Chubut, Sta Cruz (parcial), Tierra del Fuego | 12 |  | 2013-11-01 | 2015-10-31 | 129914 | 777.778 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 14 | 1 | 38 | 0 | 28 | 52 | 6 | S/N | Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro | (Berazategui – La Plata)
22 | 12 | 96 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 11 | Autovía Resistencia - Formosa |  | 8 | 150 | 2013-11-01 | 2018-10-31 | 350000 | 1416.667 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | -67 | 0 | 38 | 0 | 29 | 51 | 6 | S/N | Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14 | Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda
40 | 4 | 1 | 96 | 52 | INTERPROVINCIAL | 19 | Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) | Global | 17 | 107 | 2013-09-01 | 2014-10-31 | 279138 | 124.905 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 30 | 0 | 38 | 0 | 31 | 52 | 6 | 9 | Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 | Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate.
40 | 4 | 1 | 96 | 54 | INTERPROVINCIAL | 38 | Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV) | Global | 17 | 2.52 | 2013-09-01 | 2014-10-31 | 101895 | 232.857 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 1 | -3 | 39 | 0 | 2 | 51 | 6 | 9 | OM Nº214 Corredor Vial Nº3 - Rio Tala / Acceso a Ramallo | Km 157,00 / km 206.00
40 | 4 | 2 | 96 | 54 | INTERPROVINCIAL | 38 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 162.18 | 2013-09-01 | 2015-04-30 | 92114 | 8015.902 | 67.173 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 3 | 0 | 39 | 0 | 5 | 54 | 82 | 34 | OM Nº218 | R.N.N°34 km 66-86
40 | 5 | 1 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V) | Global | 21 | 32 | 2013-09-01 | 2015-03-02 | 86281 | 7778.289 | 12421.135 | 1383.0437 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 51 | 6 | 3 | Obras de Seguridad en R.N.N°3 (Corredor Vial I)
40 | 5 | 1 | 96 | 52 | INTERPROVINCIAL | 11 | Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V) | Global | 21 | 19 | 2013-09-01 | 2015-03-02 | 104102 | 8971.69 | 49.69 | 4702.3485 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 52 | 6 | 205 | Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I)
40 | 5 | 1 | 96 | 55 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 2013-09-01 | 2016-08-30 | 10000 | 1666.667 | 1666.667 | 2489.4787 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | -2 | 40 | 1 | 1 | 53 | 6 | 226 | Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I)
40 | 7 | 1 | 96 | 52 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII) | Global | 21 | 329.5 | 2013-09-01 | 2013-12-01 | 12008 | 6654.267 | 0.001 | 324.7969 | 0% | 0% | 2 |  | 0 | 2 | 40 | 1 | 1 | 54 | 6 | Vs | ONU C.1-18 Obras de Seguridad en Corredor Vial I | Instalación de Paneles de Mensajes Variables
37 | 0 | 76 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Constr. Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento | Km 1429.75 - km 1446.50 / km 1146.30 - km 1153.55 | 21 | 1 | 2013-05-01 | 2013-10-30 | 2579 | 429.833 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | -74 | 0 | 40 | 1 | 2 | 51 | 6 | 3 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I)
40 | 4 | 1 | 96 | 55 | INTERPROVINCIAL | varias | Obras de Seguridad en Corredor Vial IV | Global | 21 | 0 | 2013-09-01 | 2014-03-02 | 16890 | 246.722 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4 |  | 1 | -3 | 40 | 1 | 2 | 52 | 6 | 205 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I)
40 | 4 | 1 | 96 | 53 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) | Global | 21 | 195.29 | 2011-04-01 | 2015-06-30 05:55 | 939601 | 8260.75 | 0.001 | 0 | 0.008301% | 0.008301% | 6 |  | 1 | 0 | 40 | 1 | 2 | 53 | 6 | 226 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I)
40 | 6 | 1 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 12 | Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) | Global | 21 | 249.28 | 2012-07-01 | 2015-06-30 | 492790 | 7959.6 | 92941.091 | 0 | 0.5382% | 0.5382% | 6 | A | 0 | 0 | 40 | 2 | 1 | 51 | 96 | 5 | Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II)
40 | 8 | 1 | 96 | 52 | INTERPROVINCIAL | 8 | Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 37.83 | 2012-04-01 | 2016-03-30 23:55 | 478975 | 16550.967 | 2132.405 | 10563.5653 | 1.624% | 1.624% | 6 |  | 0 | 0 | 40 | 2 | 1 | 52 | 96 | 188 | Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II)
40 | 4 | 2 | 96 | 53 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 610.1 | 2010-11-08 | 2014-06-07 21:56 | 397442 | 97568.312 | 0.001 | 6047.9035 | 1.244% | 2.053% | 6 |  | -1 | 0 | 40 | 2 | 1 | 53 | 96 | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial II
40 | 5 | 2 | 96 | 52 | INTERPROVINCIAL | 11 | Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 836.23 | 2011-09-01 | 2015-05-01 07:56 | 526436 | 49548.85 | 25944.149 | 12325.0215 | 2.539% | 2.683% | 6 |  | 0 | -1 | 40 | 2 | 2 | 51 | 96 | 5 | Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II)
40 | 2 | 1 | 96 | 52 | INTERPROVINCIAL | 188 | Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II) | Global | 21 | 15.43 | 2011-05-09 | 2014-02-28 | 83415 | 15454.467 | 7360.779 | 2404.2429 | 0% | 3.159% | 6 | A | 1 | 0 | 40 | 2 | 2 | 52 | 96 | 188 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II)
40 | 8 | 1 | 96 | 53 | INTERPROVINCIAL | 33 | Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 2 | 2013-05-01 | 2014-04-30 | 19828 | 3892.966 | 0.001 | 180.009 | 3.172% | 3.172% | 6 |  | 0 | -2 | 40 | 3 | 1 | 51 | 96 | 7 | Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III)
40 | 4 | 2 | 96 | 52 | INTERPROVINCIAL | 19 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 213.1 | 2011-02-01 | 2014-04-30 | 296582 | 76708.267 | 4000.112 | 6914.4409 | 2.538% | 3.392% | 6 |  | -1 | 0 | 40 | 3 | 1 | 52 | 96 | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial III
40 | 7 | 1 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII) | Global | 21 | 11 | 2012-09-01 | 2014-01-08 | 68302 | 6334.252 | 6999.048 | 6674.2508 | 3.937% | 3.937% | 6 | A | 1 | 0 | 40 | 3 | 2 | 51 | 96 | 7 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III)
40 | 5 | 2 | 96 | 55 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 167.8 | 2011-09-01 | 2013-07-01 03:58 | 343823 | 78861.56 | 28652.648 | 16365.2941 | 5.32% | 5.528% | 6 |  | -1 | -4 | 40 | 4 | 1 | 51 | 30 | 18 | Obras de Seguridad en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)
40 | 7 | 1 | 96 | 53 | INTERPROVINCIAL | 9 - 34 | Obras de Seguridad en Corredor Vial VII | Global | 21 | 152.2 | 2011-04-22 | 2013-04-15 11:59 | 8884 | 64166.375 | 0 | 0 | 5.864% | 5.864% | 6 | A | 0 | -1 | 40 | 4 | 1 | 52 | 96 | 19 | Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)
40 | 8 | 2 | 96 | 53 | INTERPROVINCIAL | 33 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) | Global | 14 | 347.18 | 2011-09-01 | 2016-02-28 23:57 | 167304 | 30939.792 | 7327.12 | 14823.4142 | 8.91% | 8.91% | 6 |  | -1 | 0 | 40 | 4 | 1 | 53 | 96 | 34 | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)
40 | 6 | 1 | 96 | 52 | INTERPROVINCIAL | 16 | Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) | Global | 22 | 47.59 | 2011-12-01 | 2014-11-29 23:57 | 629001 | 7802.911 | 18830.362 | 107514.1514 | 12.7% | 12.7% | 6 |  | 0 | 2 | 40 | 4 | 1 | 54 | 96 | 38 | Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)
40 | 6 | 2 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 12 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) | Global | 22 | 1122.3 | 2011-02-22 | 2015-04-22 19:55 | 674628 | 69350.353 | 111035.888 | 79546.4348 | 13.38% | 15.89% | 6 |  | -1 | 4 | 40 | 4 | 1 | 55 | 96 | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial IV
40 | 7 | 2 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII) | Global | 22 | 360.1 | 2011-07-13 | 2015-04-30 | 387427 | 97726.376 | 177275.996 | 64118.6473 | 17.06% | 19.45% | 6 | A | 0 | 0 | 40 | 4 | 2 | 51 | 30 | 18 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)
40 | 8 | 2 | 96 | 52 | INTERPROVINCIAL | 8 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) | Global | 14 | 467.45 | 2011-04-14 | 2015-04-12 23:55 | 593301 | 92476.406 | 58366.485 | 89059.4472 | 16.55% | 19.91% | 6 | A | 0 | 0 | 40 | 4 | 2 | 52 | 96 | 19 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)
40 | 5 | 2 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 647.89 | 2011-02-05 | 2013-12-19 05:57 | 655402 | 113427.058 | 90650.039 | 119842.4806 | 14.93% | 21.37% | 6 |  | 0 | 2 | 40 | 4 | 2 | 53 | 96 | 34 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)
40 | 7 | 2 | 96 | 52 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII) | Global | 22 | 571.5 | 2011-02-10 | 2014-04-10 19:56 | 554538 | 302.765 | 12811.398 | 125913.0394 | 19.29% | 30.29% | 6 | A | 0 | 2 | 40 | 4 | 2 | 54 | 96 | 38 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)
40 | 2 | 1 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 5 | Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II) | Global | 14 | 5 | 2011-03-15 | 2014-03-13 23:57 | 21074 | 1193.133 | 3909.774 | 4570.195 | 29.45% | 31.24% | 6 | A | 0 | 0 | 40 | 5 | 1 | 51 | 96 | 9 | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)
40 | 6 | 2 | 96 | 52 | INTERPROVINCIAL | 16 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) | Global | 14 | 265 | 2011-03-21 | 2014-04-19 09:56 | 220788 | 49618.4 | 28408.489 | 59897.9411 | 26.63% | 35.63% | 6 |  | -1 | 0 | 40 | 5 | 1 | 52 | 96 | 11 | Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)
40 | 2 | 2 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 5 | Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II) | Global | 22 | 236 | 2011-03-15 | 2013-06-13 05:57 | 350924 | 66503.746 | 215035.302 | 126774.5877 | 29.48% | 36.41% | 6 | A | -1 | 2 | 40 | 5 | 1 | 53 | 82 | A012 | Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)
37 | 0 | 72 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 22 | Vte. R.N.Nº22 y Vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.Nº151 - R.P.Nº7 |  | 20 | 5.83 | 2009-03-01 | 2013-06-29 15:55 | 102190 | 285.794 | 17804.519 | 17804.5185 | 14.44% | 38.8% | 6 | A | -71 | 3 | 40 | 5 | 1 | 54 | 82 | A009 | Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)
40 | 2 | 2 | 96 | 52 | INTERPROVINCIAL | 188 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II) | Global | 22 | 365 | 2011-03-15 | 2015-04-09 23:55 | 448036 | 39471.567 | 73786.865 | 162047.5758 | 29.59% | 40.89% | 6 | A | -1 | 3 | 40 | 5 | 1 | 55 | 96 | 9 | Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)
40 | 9 | 1 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL |  | Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I) | Global | 21 |  | 2010-06-01 | 2013-05-30 23:57 | 254701 | 1765.197 | 29336.416 | 29330.4181 | 7.826% | 42.55% | 6 |  | 0 | 5 | 40 | 5 | 1 | 56 | 6 | 193 | Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)
40 | 3 | 2 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 7 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III) | Global | 22 | 227.9 | 2011-01-10 | 2014-08-09 21:56 | 1127237 | 203474.071 | 371038.231 | 370869.9252 | 30.19% | 54.89% | 6 | A | -1 | 6 | 40 | 5 | 1 | 57 | 96 | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial V
40 | 5 | 1 | 96 | 57 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial V | Global | 17 | 46 | 2011-12-01 | 2013-03-01 | 36057 | 6444.414 | 0.001 | 7729.0457 | 58.8% | 58.8% | 6 |  | 1 | -6 | 40 | 5 | 2 | 51 | 96 | 9 | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)
16 | 4 | 9 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | varias | Señalamiento Horizontal Zona Centro | Mendoza, San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires | 12 | 2765 | 2010-09-17 | 2013-09-15 23:57 | 142294 | 37902.435 | 50254.906 | 50254.904 | 36.42% | 70.21% | 6 |  | -7 | 1 | 40 | 5 | 2 | 52 | 96 | 11 | Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)
16 | 4 | 7 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | varias | Señalamiento Horizontal Zona Litoral | Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe | 12 |  | 2010-07-26 | 2013-07-24 23:57 | 147191 | 32565.143 | 49990.529 | 49990.5261 | 36.29% | 72.26% | 6 |  | -5 | 2 | 40 | 5 | 2 | 53 | 82 | A012 | Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)
40 | 3 | 1 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | 7 | Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III) | Global | 22 | 18.01 | 2011-05-27 | 2014-05-25 23:57 | 178439 | 93064.232 | 136901.456 | 141953.5307 | 64.59% | 82.16% | 6 | A | 1 | 3 | 40 | 5 | 2 | 54 | 82 | A009 | Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)
40 | 3 | 1 | 96 | 52 | INTERPROVINCIAL | varias | Obras de Seguridad en Corredor Vial III | Global | 17 | 1 | 2011-08-01 | 2013-02-28 | 18905 | 6182.889 | 6182.889 | 0 | 40.18% | 89.78% | 6 | A | 1 | 3 | 40 | 5 | 2 | 55 | 96 | 9 | Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)
16 | 4 | 10 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | varias | Señalamiento Horizontal Zona Sur | Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. | 12 | 3049.8 | 2010-08-20 | 2013-08-18 23:57 | 140031 | 37453.625 | 66070.808 | 66070.8061 | 41.28% | 96.96% | 6 |  | -8 | 5 | 40 | 5 | 2 | 56 | 6 | 193 | Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)
40 | 8 | 1 | 96 | 55 | INTERPROVINCIAL | varias | Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII | Global | 21 | 158.6 | 2011-05-14 | 2013-01-30 11:59 | 3559 | 1780.933 | 0.001 | 1388.2525 | 55.86% | 98.01% | 6 |  | 0 | -4 | 40 | 6 | 1 | 51 | 96 | 12 | Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)
16 | 4 | 6 | 96 | 51 | INTERPROVINCIAL | varias | Señalética Turística en Rutas Nacionales | Nacional | 12 |  | 2011-01-05 | 2012-12-04 13:58 | 33917 | 8725.875 | 17816.249 | 17816.2473 | 44.39% | 99.85% | 6 |  | -5 | 1 | 40 | 6 | 1 | 52 | 96 | 16 | Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)
40 | 6 | 1 | 96 | 53 | INTERPROVINCIAL | varias | Obras de Seguridad en Corredor Vial VI | Global | 17 | 1472.8 | 2011-09-12 | 2012-09-29 21:59 | 11817 | 8277.5 | 6277.499 | 10534.7979 | 70.63% | 99.88% | 7 |  | 0 | 0 | 40 | 6 | 1 | 53 | 96 | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial VI
40 | 2 | 1 | 96 | 53 | INTERPROVINCIAL | varias | Obras de Seguridad en Corredor Vial II | Global | 22 | 330.08 | 2011-05-09 | 2012-08-23 | 7720 | 1034.611 | 1034.611 | 5330.7129 | 72.55% | 99.9% | 7 |  | 1 | -2 | 40 | 6 | 2 | 51 | 96 | 12 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)
[7 empty] | TOTAL INTERPROVINCIAL | [5 empty] | 12102983 | 1471724.503 | 1732380.763 | 1793555.9951
22 | 6 | 99 | 97 | 51 | PAIS | varias | Global de Puentes | Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra | 14 |  | 2012-01-01 | 2013-12-31 | 2633 | 2633 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 6 | B | -97 | 1 | 40 | 6 | 2 | 52 | 96 | 16 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)
22 | 14 | 3 | 97 | 51 | PAIS | varias | Plan Remediación de Canteras |  | 14 |  | 2012-01-01 | 2013-12-31 | 27941 | 27941.176 | 0.003 | 0 | 0% | 0% | 6 | B | -2 | 0 | 40 | 7 | 1 | 51 | 96 | 9 | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)
16 | 4 | 8 | 97 | 51 | PAIS | varias | Señalamiento Horizontal Zona Norte | Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba. | 12 |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 162713 | 37217.143 | 54052.315 | 54052.3134 | 33.73% | 80.05% | 6 |  | -7 | 1 | 40 | 7 | 1 | 52 | 96 | 34 | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)
16 | 5 | 1 | 97 | 51 | PAIS | varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 | 48 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1584.489 | 13062.103 | 1584.489 | 1584.4884 | 91.63% | 91.63% | 6 | B | 0 | 2 | 40 | 7 | 1 | 53 | 96 | 9 - 34 | Obras de Seguridad en Corredor Vial VII
22 | 3 | 1 | 97 | 51 | PAIS | varias | Convenios con Provincias y Municipios |  | 14 | 0 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 24786.132 | 10595.333 | 24786.132 | 24786.1293 | 91.65% | 91.65% | 6 | B | 1 | 0 | 40 | 7 | 2 | 51 | 96 | 9 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)
16 | 5 | 2 | 97 | 51 | PAIS | varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 12233.769 | 1632.763 | 12233.769 | 11220.026 | 91.65% | 91.65% | 6 | B | 0 | 1 | 40 | 7 | 2 | 52 | 96 | 34 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)
16 | 8 | 1 | 97 | 51 | PAIS | varias | Obras Menores de Conservacion Mejorativa |  | 14 | 1000 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 331959.129 | 217399.06 | 331959.129 | 331958.7922 | 91.67% | 91.67% | 6 | B | 0 | 0 | 40 | 8 | 1 | 51 | 14 | A005 | Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)
22 | 4 | 1 | 97 | 51 | PAIS | varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 | 201.8 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 135771 | 14605.25 | 135770.633 | 135761.1553 | 91.67% | 91.67% | 6 | B | 0 | 1 | 40 | 8 | 1 | 52 | 96 | 8 | Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)
22 | 12 | 1 | 97 | 51 | PAIS | - | Accesos a localidades desde Rutas Nacionales |  | 14 | 18.76 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 26022.942 | 10462.071 | 26022.942 | 26002.4766 | 91.67% | 91.67% | 6 | B | 0 | 2 | 40 | 8 | 1 | 53 | 96 | 33 | Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)
16 | 4 | 1 | 97 | 51 | PAIS | varias | Señalamiento Horizontal - Nacional |  | 12 |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 41298 | 8876 | 41298.479 | 41298.471 | 91.68% | 91.68% | 6 | B | 0 | 3 | 40 | 8 | 1 | 54 | 14 | 36 | Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)
16 | 7 | 99 | 97 | 51 | PAIS | varias | Obras de Seguridad Vial | Nacional | 14 | 833.69 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 23986.718 | 25707.666 | 23986.718 | 23986.6169 | 91.68% | 91.68% | 6 | B | -98 | 4 | 40 | 8 | 1 | 55 | 96 | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII
16 | 5 | 4 | 97 | 51 | PAIS | varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 24164.076 | 1632.763 | 24164.076 | 23611.3509 | 91.68% | 91.68% | 6 | B | -2 | 0 | 40 | 8 | 2 | 51 | 14 | A005 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)
22 | 8 | 2 | 97 | 51 | PAIS | S/Nº | Corredor de los Lagos | Global | 18 | 51.5 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 1955 | 6889.333 | 1955.051 | 89.2507 | 91.71% | 91.71% | 6 | B | 0 | 1 | 40 | 8 | 2 | 52 | 96 | 8 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)
16 | 5 | 3 | 97 | 51 | PAIS | varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 |  | 2007-01-31 | 2008-01-30 23:59 |  | 2839.909 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7 |  | -1 | 2 | 40 | 8 | 2 | 53 | 96 | 33 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)
16 | 1 | 1 | 97 | 51 | PAIS | varias | Mantenimiento por Administración |  | 14 |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 448990.139 | 186150.103 | 448990.139 | 448990.139 | 100% | 100% | 6 | B | 1 | 3 | 40 | 8 | 2 | 54 | 14 | 36 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)
16 | 1 | 2 | 97 | 51 | PAIS | varias | Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial |  | 14 |  | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 29141.783 | 38181.818 | 29141.783 | 29141.7797 | 100% | 100% | 6 | B | -1 | 0 | 40 | 9 | 1 | 51 | 96 |  | Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I)
[7 empty] | TOTAL PAIS | [5 empty] | 1295180.177 | 605825.491 | 1155945.662 | 1152482.9894
[7 empty] | TOTAL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | [5 empty] | 137325944.845 | 8619461.272 | 10263024.067 | 10242370.1854

## referencias
Código | Estado | Referencias
0 | A Licitar | A | Certificación demorada. Valor estimado
1 | Publicada | B | Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
2 | Licitada | C | Modificación de Obra en trámite
3 | Adjudicada | D | Convenio a convalidar. Longitud y Monto sujeto a reajuste
4 | Contratada | E | Convenio finalizado con monto inferior al previsto
5 | Replanteada | F | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
6 | En Ejecucion | H | Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
7 | Finalizada Sin R.P. | I | Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
8 | Finalizada Con R.P. | J | Reinicio de obra en estudio
9 | Paralizada | K | Certificacion de Pago Diferido.
10 | Rescindida | S/D | Sin datos
11 | Desestimada
12 | Eliminada
13 | A Reprogramar
14 | Neutralizada
15 | Preadjudicada
16 | Suspendida
Código | Tipo de Obra
5 | Reconstrucciones
8 | Obras Nuevas
11 | Mantenimiento
12 | Señalamiento
13 | Rehabilitación y Mantenimiento
14 | Global
17 | Obras de Seguridad
18 | Obras en Circuitos Turísticos
20 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21 | Seguridad en Concesiones Viales
22 | Obras Menores en Concesiones Viales