## cuadroDNV
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA - EJERCICIO 2014
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA
DATOS DE OBRA | [12 empty] | Avance financiero (en miles de $) |  |  |  | Avance físico (*)
Pr | Sp | Py | Ob | UB | Provincia | RUTA | Tramo | Sección | Tipo | Long. Km. | Inicio | Fecha Fin | Inversión Total | Crédito Inicial | Crédito Vigente 31/12/14 | Devengado 31/12/14 | Avance 2014 | Avance Total | Est | Obs
16 | 7 | 85 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 228 | Calle Monteagudo - Empalme R.N.N°3 | Km 135,63 - km 139,67 | 8 | 4.04 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 21983 | 915.958 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 74 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Puente Nicolás Avellaneda | Construcción de Izadores | 11 |  | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 15000 | 625 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección I: Vte en la RP N° 007-01 | 8 | 8 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 954000 | 3738.492 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo | 8 | 10.5 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 120000 | 1250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección III: Paraje El Cholo - 2º Acceso a Médanos | 8 | 28 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 336000 | 2111.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 54 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca | 8 | 2.5 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 40000 | 2083.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 55 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº229 - Bifurcación R.N.Nº3 y 22 | Sección Ib: Variante Av. Torres y Estrada (prog. 6 - prog. 10,5) | 8 | 4.5 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 503560 | 4196.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 56 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Camino Parque Sesquicentenario | Sección IIIb | 8 | 7.5 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 300000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 40 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Empalme R.P.Nº65) - General Villegas (Empalme R.N.Nº33) | Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517 | 8 | 69 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 100000 | 2083.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 40 | 54 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Empalme R.P.Nº65) - General Villegas (Empalme R.N.Nº33) | Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623 | 8 | 51 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 85000 | 1770.833 | 770.833 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 71 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Campamento Zárate |  | 8 |  | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 20000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 2 | 55 | 6 | BUENOS AIRES | VS | Camino del Buen Ayre | Tramo Existente | 5 | 23 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 100000 | 2083.333 | 2083.333 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 20 | 51 | 6 | BUENOS AIRES |  | Autopista Ricchieri - Cañuelas | Acceso a Cañuelas | 8 | 10 | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 25300 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 65 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00) | 8 | 32.48 | 2015-06-01 | 2018-05-30 23:57 | 190000 | 1055.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 66 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00) | 8 | 32.04 | 2015-06-01 | 2018-05-30 23:57 | 190000 | 1055.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 67 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección III: Río Sauce Chico (km 73,00) - Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) | 8 | 28.92 | 2015-06-01 | 2018-05-30 23:57 | 170000 | 2361.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 68 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección IV: Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) - Empalme R.P.Nº67 (km 133,65) | 8 | 31.44 | 2015-06-01 | 2018-05-30 23:57 | 180000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 74 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3) | Pte sobre Arroyo Gomez (km 116,99) Pr 8460 - Pte sobre Arroyo Cahuane (km 143,10) Pr 34.587 | 8 | 26.11 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 540000 | 2601.058 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 74 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4) | Arroyo Cahuane (km 143,10) - Arroyo Helves (km 168,76) | 8 | 25.66 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 549860 | 2044.98 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 81 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | Ramal Pilar - Colectoras Frentistas |  | 8 |  | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 23647 | 1970.583 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 82 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | A003 | Ramal Tigre - 3º Carril + Banquinas |  | 8 | 6 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 91571 | 1907.729 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 84 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | A001 | Av. Lugones - Acceso Oeste | Km 0,00 - km 13,76 | 8 | 13.76 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 200000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 3 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Int. R.P.N°17 - Construcción de Distinto Nivel |  | 8 | 1 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 30000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 4 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Int. R.P.N°6 - Construcción de Distinto Nivel |  | 8 | 1 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 150000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 9 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | San Miguel del Monte - Las Flores | Km 105 - km 187 | 8 | 35 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 548265 | 3333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 11 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín Sección I |  | 5 | 30 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 300000 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 11 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín Sección III |  | 5 | 32 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 320000 | 2133.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 11 | 54 | 6 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín Sección IV |  | 5 | 33 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 330000 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 12 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 205 | Autovía Empalme R.N.N°3 - Saladillo | Sección II | 5 | 28 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 280000 | 2333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 12 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 205 | Autovía Empalme R.N.N°3 - Saladillo Sección II |  | 5 | 32 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 320000 | 2133.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 12 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 205 | Autovía Empalme R.N.N°3 - Saladillo Sección III |  | 5 | 30 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 300000 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 12 | 54 | 6 | BUENOS AIRES | 205 | Autovía Empalme R.N.N°3 - Saladillo Sección IV |  | 5 | 30 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 300000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 26 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Autovía Las Flores - Azul Sección I |  | 5 | 35 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 350000 | 2333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 26 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Autovía Las Flores - Azul Sección II |  | 5 | 35 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 350000 | 2333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 26 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Autovía Las Flores - Azul Sección III | Sección III | 5 | 40 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 400000 | 2222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 27 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | Autovía Empalme R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección II | Suipacha (km 126) - Chivilcoy (km 159) | 8 | 33 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 450000 | 2333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 27 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | Autovía Empalme R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección III | Chivilcoy (km 159) - Bragado (km 210) | 5 | 51 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 600000 | 2333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección I | 5 | 41 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 410000 | 2277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección II | 5 | 40 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 400000 | 2222.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección III | 5 | 36 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 360000 | 2400 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 36 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | Ramal Pilar Acceso Norte | Av. de los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas | 8 | 1.5 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 22000 | 1222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 45 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | R.N.N°7 - R.P.N°47 | Ex. R.N.N°7 - R.P.N°47 | 8 | 2.5 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 200000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 54 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | A001 | Acceso Ricchieri - Puente La Noria | Puente La Noria (Vinculación de la R.N. A001 con Camino Negro) | 8 |  | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 220000 | 1833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 55 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | R/N | Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes | Puente Pueyrredon Viejo | 8 |  | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 80000 | 2222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 56 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | R/N | Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes | Puente Bosch | 8 |  | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 80000 | 2222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 57 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | R/N | Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes | Puente Victorino de la Plaza | 8 |  | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 80000 | 2222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 58 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | R/N | Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes | Puente Alsina | 8 |  | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 80000 | 2222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 68 | 51 | 6 | BUENOS AIRES |  | Campana - Zárate | Puente Ferroviario Zarate Brazo Largo | 5 |  | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 90000 | 1875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 81 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | P6 | Intersección con la R.N.Nº12 |  | 5 | 1 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 71797 | 1196.617 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 11 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Av. 27 de Febrero entre Au. Presidente Campora y Av. Escalada |  | 8 |  | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 80000 | 2222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 14 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 | Empalme R.N.Nº5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00) | 13 | 69.22 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 62298 | 4351.101 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 15 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A | Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71) | 13 | 72.75 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 65475 | 4375.356 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 16 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B | Est. El Mate (Prog. 462,71) - Empalme R.N.Nº7 (Prog. 534,61) | 13 | 71.9 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 174813 | 4369.512 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 63 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 234 | Empalme R.N.N°252 (Pareja el Guanaco) - Acceso Colonia Los Alamos | 13 | 124.66 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 127237 | 4731.966 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 66 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Malla III - 208 | Acceso Cnia. Los Alamos (Km. 810,21) - Losa Aproxim. Puente Basilo Villarino (Km. 962,93) | 13 | 152.72 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 114870 | 4927.758 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
27 | 0 | 2 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión) | Bahía Blanca - Empalme R.N.N°5 | 5 | 312.36 | 2015-11-01 | 2021-10-29 23:53 | 800000 | 4166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
37 | 0 | 87 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires |  | 20 | 6 | 2015-06-01 | 2015-12-30 21:59 | 60000 | 2400 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 1 | 1 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I) | Global | 21 | 2 | 2015-09-01 | 2016-10-30 19:59 | 4166 | 350.5 | 175.25 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 56 | 6 | BUENOS AIRES | 193 | Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 10000 | 3055.556 | 1527.778 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 2 | 56 | 6 | BUENOS AIRES | 193 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°193 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 31.65 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 13070 | 4977.547 | 4895.859 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 10 | 2 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5) | Global | 22 | 150 | 2015-01-01 | 2017-12-30 15:57 | 233390 | 100869.79 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
41 | 0 | 4 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 7 | Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autop. Av. G. Paz | Km 12,47 - Km 12,67 | 23 | 0.2 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 40000 | 3333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 65 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Malla I - 238 | Ea. Almaris (D) (km 162,23) - (Inicio rotonda R.N. 5) (km 320,39) | 13 | 158.35 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 194188 | 4914.293 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 6 | 19 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Empalme R.P.N°21 - Empalme RP.N°6 | Km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular | 11 | 36.78 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 112205 | 5469.855 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 6 | 67 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | - | Puente Alsina (Pompeya) -Puente Victorino de la Plaza - Puente Viejo Pueyrredon |  | 11 | 0.33 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 118844 | 3333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 92 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda |  | 5 | 78 | 2015-05-01 | 2016-10-29 11:58 | 80000 | 2159.694 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 11 | 95 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 228-P73 | Rotonda en Intersección R.N.Nº228 y R.P.Nº73 |  | 8 | 1 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 26000 | 1083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 14 | 73 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2 B) | Arroyo Giles (km 104,37) Pr 25345,62 - Pte sobre Arroyo Gomez (km 116,99) Pr 8460 | 8 | 12.64 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 296100 | 1512.133 | 6394.69 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 14 | 75 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5) | Partido de Arrecifes Arroyo Helves (km 168,76) - (km 183,76) | 8 | 15 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 359700 | 773.852 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 14 | 75 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 A) | Todd - Fontezuela (km 168,76) - (km 198,76) | 8 | 15 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 305931 | 637.275 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 14 | 75 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 B) | Todd - Fontezuela (km 198,76) - (km 213,76) | 8 | 15 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 293057 | 608.609 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 15 | 11 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín | Fin Var. por S.A. de Giles - Acceso Carmen de Areco km 139,20 | 5 | 32.7 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 742564 | 2333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 15 | 11 | 55 | 6 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín Sección V | Chacabuco (km 219,00) - Junin (km 258,70) | 5 | 39.7 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 727900 | 2133.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 15 | 42 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 7 | Luján - San Andrés de Giles | Variante por San Andres de Giles (Km 98,50 - Km 106,50) | 8 | 8 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 474996 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 42 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Empalme R.P.N°65 - Acceso a Larramendy | 13 | 112.83 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 261746 | 9939.846 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 43 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Empalme R.N.N°33 | 13 | 104.86 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 270614 | 10067.914 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 99 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 35 | Malla 116 A | Bahia Blanca (Sal.) (Prog. 7,84) - Límite con La Pampa (Prog. 125,00) | 13 | 116.94 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 222250 | 13051.73 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
38 | 0 | 17 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | R.P.N°4 y Calle General Hornos. Partido de 3 de Febrero | Autovia 201 entre R.P.N°4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero | 20 | 1 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 82719 | 114.887 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
38 | 0 | 28 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro | (Berazategui – La Plata) | 21 | 1 | 2015-05-01 | 2015-09-30 02:00 | 10800 | 2700 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 64 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Malla I - 237 | Bahía Blanca (km 8,59) - Ea. Almaris (D) (km 162,23) | 13 | 152.9 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 340000 | 4822.694 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
37 | 0 | 80 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 188 | Intersección (km 360.785) con R.N.Nº33. General Villegas |  | 21 | 1 | 2015-01-01 | 2015-10-01 17:59 | 5176 | 2587.867 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
40 | 1 | 1 | 54 | 6 | BUENOS AIRES | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial I | Global | 14 | 1284 | 2015-01-01 | 2016-03-01 11:59 | 7655 | 2923 | 1461.5 | 0 | 0% | 0% | 4
37 | 0 | 14 | 61 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Canal de Desagües Pluviales km 555,90 | Localidad de Aparicio Coronel Dorrego | 21 | 1 | 2014-11-01 | 2015-05-02 11:59 | 420 | 140 | 416.869 | 0 | 0% | 0% | 11
16 | 8 | 11 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | AO13 | Empalme R.N.N°3 - Empalme Ex R.N.N°3 | Km 11,625 - km 17,672 | 11 | 6.13 |  |  | 16789 | 870.25 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 9 | 39 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Bahia Blanca - Trenque Lauquen |  | 11 | 310 |  |  | 45000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 15 | 2 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Camino de Cintura (R.P.N°4) - R.P.N°21 | Km 19,6000 - km 29,200 | 5 | 9.6 |  |  | 200000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 15 | 27 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | Autovía Empalme R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección I |  | 5 | 35 |  |  | 350000 | 2333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 14 | 2 | 54 | 6 | BUENOS AIRES | Vs | Camino del Buen Ayre Tramo IV | R.P.Nº53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00 | 8 | 25 | 2010-03-10 | 2015-09-07 11:54 | 512548 | 115516.819 | 21561.155 | 17659.033 | 0% | 2.066% | 9
22 | 14 | 21 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 1 | Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo | Secc. I y II | 8 | 11.1 | 2013-12-02 | 2016-11-30 23:57 | 684079 | 15880.134 | 5324.43 | 5324.43 | 2.95% | 2.95% | 6
40 | 1 | 1 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 205 | Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I) | Global | 21 | 11.56 | 2011-04-19 | 2015-12-01 06:00 | 32434 | 617.317 | 366.567 | 0 | 0% | 5.056% | 6
40 | 1 | 2 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I) | Global | 22 | 533 | 2011-12-01 | 2017-03-01 11:58 | 233014 | 15005.85 | 5236.585 | 0 | 2.628% | 5.267% | 6
22 | 14 | 2 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | VS | Camino del Buen Ayre Tramo III | R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60 | 8 | 18.62 | 2010-03-08 | 2016-07-05 15:53 | 802745 | 113188.021 | 50229.046 | 100771.926 | 1.625% | 6.791% | 6
40 | 1 | 1 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Obras de Seguridad en R.N.N°3 (Corredor Vial I) | Global | 21 | 68.96 | 2011-04-18 | 2016-07-30 19:59 | 616596 | 14766.661 | 50093.108 | 52096.423 | 12.19% | 10.37% | 6
22 | 14 | 2 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | VS | Camino del Buen Ayre Tramo II | Acceso Barrio 20 de Junio - R.P.Nº58 Prog. 53,98 | 8 | 28.43 | 2010-03-01 | 2016-07-29 01:53 | 1426469 | 132066.661 | 58227.568 | 94700.963 | 2.459% | 10.42% | 6
22 | 14 | 73 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2) | Arroyo Grivas (km 78,13) - Arroyo de Giles (km 104,37) | 8 | 26.24 | 2013-02-21 | 2015-11-21 17:57 | 512166 | 344.281 | 41160.218 | 47554.906 | 9.838% | 11.23% | 6
40 | 10 | 1 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5) | Global | 21 | 41.15 | 2014-02-17 | 2018-08-30 23:57 | 611132 | 154623.916 | 31210.963 | 31192.473 | 12.2% | 12.2% | 6
22 | 14 | 2 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | VS | Camino del Buen Ayre Tramo I | Acceso Oeste - Acceso Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55 | 8 | 25 | 2010-03-10 | 2016-05-07 19:53 | 1313173 | 86269.473 | 182424.957 | 101394.136 | 3.544% | 17.59% | 6
22 | 14 | 76 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5) | Vte. Pergamino desde Acceso a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5) | 8 | 23.74 | 2013-02-15 | 2015-08-16 11:57 | 851506 | 88669.161 | 81963.611 | 81963.609 | 10.45% | 17.68% | 6
26 | 4 | 36 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Empalme R.P.N°86 - Empalme R.N.N°3 | 13 | 139.62 | 2013-01-01 | 2017-12-30 23:54 | 225441 | 30656.945 | 23804.465 | 23804.464 | 11.28% | 23.12% | 6
16 | 6 | 57 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | A001 | Acceso Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal) | Km 40,02 - km 46,92 | 11 | 13.5 | 2014-04-25 | 2016-04-23 23:58 | 63561 | 2298.438 | 6811.321 | 6811.32 | 31.91% | 31.91% | 6
40 | 1 | 3 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3-205-226-252 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial I | Km 61,87 - km 677,39 / km 61,05 - km 62,21 / km 0 - km 404,32 / km 0 - km 6,80 | 22 | 1027.8 | 2012-12-01 | 2016-11-29 23:55 | 1755286 | 120648.563 | 417099.136 | 417099.134 | 22.72% | 40.33% | 6
22 | 14 | 72 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) | Distribuidor R.P.N°39 - R.P.N°192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1) | 8 | 8.9 | 2011-11-25 | 2016-08-23 17:55 | 363832 | 86064.195 | 46739.261 | 46739.259 | 9.894% | 40.98% | 6
40 | 10 | 3 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de apoyo en el C.V.H5 | Global | 22 | 251.89 | 2013-05-02 | 2017-04-30 23:55 | 616328 | 134899.842 | 210678.784 | 210678.783 | 28.66% | 41.39% | 6
40 | 1 | 2 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I) | Global | 22 | 755.53 | 2011-02-08 | 2016-12-30 23:59 | 719269 | 67409.604 | 123737.087 | 130363.38 | 12.06% | 43.15% | 6
38 | 0 | 25 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas. | 21 | 1 | 2011-01-03 | 2013-12-02 13:57 | 22874 | 4222.983 | 674.867 | 674.866 | 0% | 45.6% | 7
40 | 1 | 2 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 205 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I) | Global | 22 | 244.28 | 2011-02-08 | 2017-07-01 11:58 | 211649 | 14801.521 | 1389.71 | 0 | 0% | 51.49% | 6
38 | 0 | 29 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14 | Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda | 20 | 2.26 | 2010-01-15 | 2015-03-01 | 97190 | 27650 | 0.001 | 0 | 0% | 65.12% | 14
38 | 0 | 20 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen |  | 20 | 9.5 | 2010-11-04 | 2015-08-03 17:55 | 120812 | 39364 | 20431.84 | 20431.839 | 9.576% | 68.58% | 6
22 | 12 | 40 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Empalme R.P.Nº65) - General Villegas (Empalme R.N.Nº33) | Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584 | 8 | 55.27 | 2009-07-28 | 2015-02-24 21:54 | 217600 | 949 | 32.333 | 3465.277 | 1.292% | 79.71% | 6
22 | 14 | 19 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 7 | Empalme ex R.N.N°7 - Empalme R.N.N°7 | Km 65,03 - km 74,00 | 5 | 8.97 | 2011-09-09 | 2015-04-08 21:56 | 280995 | 44602.578 | 68514.582 | 68514.582 | 21.5% | 91.48% | 6
22 | 12 | 45 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Empalme R.P.Nº4 - Empalme R.P.Nº6 | Km 22421,54 - km 28142,32 | 8 | 5.6 | 2008-05-15 | 2015-07-13 19:52 | 263417 | 110 | 26140.886 | 26140.885 | 9.864% | 92.99% | 6
26 | 1 | 47 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso L. U3 - Empalme R.P.Ex R.N.N°3 | 13 | 258.31 | 1997-11-05 | 2009-12-02 09:46 | 38681 | 88 | 0.001 | 0 | 0% | 93.39% | 8
38 | 0 | 5 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 36 | R.P.Nº36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.Nº2 F. Varela - Berazategui | Vinculación y Remodelación R.P.Nº36 e/ Rotonda Gutiérrez y R.P.Nº2 F Varela - Berazategui | 20 | 6.45 | 2006-07-03 | 2013-01-29 21:52 | 193545 | 10740 | 1154.595 | 1154.595 | 0% | 95.04% | 7
26 | 2 | 94 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Empalme R.N.N°5 - Est. El Recreo | 13 | 69.22 | 2005-03-01 | 2011-06-29 15:53 | 45112 | 1144 | 0.001 | 0 | 0% | 97.46% | 7
37 | 0 | 8 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | Autopista Lujan - Mercedes | Sección I: km 67.479 - km 73.495 | 20 | 6.016 | 2007-10-01 | 2014-12-29 05:52 | 49579 | 482 | 75.808 | 75.806 | 0.1493% | 99.06% | 6
37 | 0 | 4 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo | Km 31,7 - km 64,686 | 20 | 32.986 | 2009-02-01 | 2014-01-30 23:54 | 236048 | 51 | 3432.709 | 3432.708 | 0% | 99.21% | 7
26 | 4 | 25 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso a Colonia Los Alamos - Límite con Río Negro | 13 | 153.16 | 2010-01-01 | 2015-03-01 19:54 | 169609 | 7293.714 | 5739.102 | 5739.101 | 4.884% | 99.26% | 6
26 | 4 | 73 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 234 | Acceso Ascasubi - Empalme Ex R.N.N°3 | 13 | 124.66 | 2007-11-30 | 2014-12-28 09:52 | 139000 | 1692.632 | 6464.911 | 6464.91 | 3.755% | 99.41% | 6
38 | 0 | 31 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 9 | Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 | Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate. | 20 | 11.04 | 2010-02-01 | 2014-12-01 03:54 | 176770 | 15087 | 55033.502 | 55033.501 | 22.71% | 99.43% | 6
26 | 3 | 44 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 22-229-249 | Malla 206 - Buenos Aires | Empalme R.N.N°3-Puentesobre Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Empalme R.N.N°3-Empalme R.N.N°229 | 13 | 167.81 | 2009-11-01 | 2014-10-30 23:54 | 171999 | 1728.294 | 7015.042 | 7015.042 | 4.491% | 99.48% | 7
38 | 0 | 27 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 20 | R.P.Nº11 (Magdalena) – R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena | R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena)– R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena | 21 | 22.97 | 2009-08-01 | 2012-11-29 15:56 | 80755 | 357 | 0.001 | 0 | 0% | 99.56% | 7
22 | 12 | 40 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Empalme R.P.Nº65) - General Villegas (Empalme R.N.Nº33) | Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00 | 8 | 44.35 | 2009-08-28 | 2012-02-26 11:57 | 117010 | 490 | 2662.112 | 0 | 0% | 99.58% | 7
16 | 6 | 35 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Puente sobre Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos | Nuevo Puente Pueyrredon y Accesos | 11 | 2.5 | 2012-08-01 | 2015-07-31 23:57 | 119009 | 28522 | 62626.159 | 62626.158 | 45.67% | 99.71% | 6 | C-L
22 | 9 | 63 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N° | Acceso Autpista Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España) | Primera Etapa | 8 | 2.6 | 2005-01-24 | 2007-02-23 09:58 | 25238 | 0 | 282.651 | 282.649 | 0% | 99.99% | 7
16 | 6 | 20 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | A001 | Acceso Sudeste | Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Partido Quilmes)- Pr 46,920 (prox. calle Morse, Partido Avellaneda) | 11 | 7.25 | 2010-01-05 | 2014-04-05 05:55 | 97911 | 874 | 4810.762 | 4810.762 | 10.61% | 100% | 7
16 | 6 | 27 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Mant. Vigilancia y Seg. Integral - Ptes. Accesos a Ciudad Autónoma de Bs. As. | Puente Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda | 11 | 1 | 2007-06-06 | 2012-06-03 23:54 | 164258 | 46 | 612.866 | 612.866 | 0% | 100% | 7
22 | 5 | 2 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahía Blanca - Empalme R.N.N°5 | 13 | 312.36 | 1998-02-02 | 2011-05-31 15:45 | 257540 | 897 | 4567.077 | 4567.075 | 0% | 100% | 7
22 | 12 | 79 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Av. General Paz - Cañuelas | Km 43,110 - km 61,383 | 8 | 18.27 | 2008-05-20 | 2011-07-19 19:56 | 319117 | 8 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 41 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Empalme R.P.N° 83 - Empalme R.N.N°3 | 13 | 139.87 | 1998-03-04 | 2012-12-29 03:43 | 59925 | 539 | 5538.639 | 5538.638 | 0% | 100% | 7
26 | 2 | 95 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | 72.75 | 2005-04-01 | 2010-03-30 23:54 | 43736 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 2 | 98 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Empalme R.N.N°7 | 13 | 71.9 | 2005-03-01 | 2011-05-30 05:53 | 41217 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
37 | 0 | 30 | 61 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Acceso por Av. Piazza km 298 Azul |  | 22 | 1 | 2008-05-01 | 2013-06-29 19:54 | 6159 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 25 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Sección II | Km 29,2 - km 37,86 | 8 | 8.66 | 2005-09-30 | 2010-04-29 21:55 | 296000 | 1 | 520.795 | 520.795 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 14 | 57 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | CVN°1 - km 129 - km 135 | Km 0 - km 4 ; km 129 - km 135 | 5 | 10 | 2007-01-17 | 2008-01-16 23:59 | 12364 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 4 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | P S/N° | Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul | Empalme R.N.N°226 - Empalme R.N.N°3 | 8 | 35.346 | 2007-11-23 | 2012-10-21 13:54 | 137838 | 3408 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 60 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | Av. Mitre | Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Límite Partido Quilmes) | Repavimentacion y Ensanche Avenida Mitre | 8 | 7.2 | 2006-04-20 | 2009-02-17 03:57 | 63677 | 0 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 14 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | P66 | Ameghino - Blaquier | Int. con R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martín | 13 | 27.4 | 2007-09-17 | 2010-12-16 05:56 | 129292 | 14 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 13 | 58 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Construir al CE.RE.NA | Acceso a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda | 5 | 8.1 | 2009-05-08 | 2012-12-05 21:56 | 96697 | 635 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL BUENOS AIRES | [5 empty] | 35050158 | 1710780.276 | 1652115.393 | 1645256.294
16 | 9 | 7 | 51 | 10 | CATAMARCA | 64 | Límite con Stgo. Del Estero - Límite con Catamarca | Km 105,86 - km 162,06 | 11 | 56.2 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 30000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 51 | 51 | 10 | CATAMARCA | 38 | Tres Puentes - El Portezuelo | Acceso a Santa Cruz (Cuestecilla) - Puente sobre Río Paclin | 8 | 100 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 2535 | 211.25 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 25 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | Puentesobre Río Santa María entre las localidades de San Jose y Palo Seco |  | 8 | 0.18 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 8000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 64 | 52 | 10 | CATAMARCA | 38 | Paso externo por la Ciudad de Catamarca - S. II | Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla) | 8 | 2.54 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 6000 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 64 | 53 | 10 | CATAMARCA | 38 | Paso externo por la Ciudad de Catamarca - S. III | Empalme Av. Circunvalación (salida a La Rioja) | 8 | 16.24 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 50000 | 2777.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 64 | 54 | 10 | CATAMARCA | 38 | Paso externo por la Ciudad de Catamarca - S. IV | R.P.N°33, Puente sobre Río del Valle - Puentes | 8 | 4.74 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 13000 | 1277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 5 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | Paso Externo por la Ciudad de Belen |  | 8 | 4.6 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 30000 | 839.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 38 | 51 | 10 | CATAMARCA | 38 | Acceso Sur a Catamarca | Km 572,37 - km 576,37 | 8 | 4 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 20000 | 1858.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 18 | 51 | 10 | CATAMARCA | 38 | Límite con La Rioja - Río Ongoli | Km 509,45 - km 575 | 8 | 65 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 250000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 86 | 51 | 10 | CATAMARCA | 38 | Empalme R.P.Nº9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25) |  | 8 | 21.88 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 131280 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 87 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | Paso externo Ciudad de Santa María | Punta Balasto - San José | 8 | 25 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 250000 | 1222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 88 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | Paso externo Ciudad de Tinogasta | Km 1300,56 - km 1330,12 | 8 | 21.56 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 147800 | 2020.833 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 22 | 51 | 10 | CATAMARCA | 38 | Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores |  | 5 | 5.5 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 44680 | 1861.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 23 | 51 | 10 | CATAMARCA | 38 | Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus |  | 5 | 2.5 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 30000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 59 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | Londres - Belen | Construcción de Pte sobre Rio Colcolanca (Km. 4,081,10) | 8 |  | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 24000 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 60 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | Londres - Belen | Construcción De Puente sobre Rio Alpamicuna (Km. 4,083,37) | 8 |  | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 24000 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 61 | 51 | 10 | CATAMARCA | 157 | Límite con Córdoba - Límite con Santiago del Estero | Empalme RNNº60 - Empalme RNNº 157 | 8 |  | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 32000 | 1916.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 87 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | Londres - Belén | Paso Externo por la localidad de Londres | 8 | 6.83 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 55000 | 900 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 1 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | Empalme R.N.N°60 - Belen - Puente sobre Río La Totora |  | 8 | 22 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 24000 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 17 | 51 | 10 | CATAMARCA | 60 | Malla 440 - Catamarca | Tinogasta - Límite con Chile | 13 | 236.1 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 106245 | 13276.146 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 11 | 51 | 10 | CATAMARCA | 60-157 | Malla 408 A | Límite con Cordoba(km 925)-Empalme R.N. Nº 157(km 940,4)/ Empalme R.N.Nº60 - Frias (1046,12) | 13 | 114.35 | 2015-09-26 | 2020-09-23 23:54 | 181314 | 5437.996 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 5 | 27 | 51 | 10 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | Catamarca - Límite con Tucumán | 13 | 66.15 | 2015-09-30 | 2020-09-27 23:54 | 96311 | 4895.241 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 5 | 13 | 51 | 10 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C | Empalme R.N.Nº157 - Empalme R.N.Nº38 (Inicio Superp.) | 13 | 172.07 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 387195 | 48730 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 62 | 51 | 10 | CATAMARCA | 38 | Km 576 - km 590 | Pte sobre Av. Circunvalación km 576 - 579 | 8 | 35 |  |  | 10000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 6 | 64 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | Belén - Santa María | Agua Clara - Límite con Tucumán | 11 | 182 | 2015-11-28 | 2017-11-26 23:58 | 25000 | 1041.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 13
26 | 5 | 12 | 51 | 10 | CATAMARCA | 38-60 | Malla 408 B | Límite con La Rioja - Km 576,37 / Empalme R.N.N°38 - Aimogasta | 13 | 180.27 | 2013-12-01 | 2018-11-29 23:54 | 195405 | 48730 | 27131.732 | 27131.732 | 25.26% | 26.46% | 6
16 | 6 | 38 | 51 | 10 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Límite con Chile | Km 1321,08 - km 1569,39 | 11 | 248.31 | 2013-08-05 | 2015-08-04 23:58 | 32427 | 8625 | 5717.074 | 5717.073 | 50.33% | 64.19% | 6
22 | 9 | 24 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | Agua Clara - Río Las Cuevas | El Eje (Prog. 847,236) - Las Cuevas (Prog. 880,000) | 8 | 32.76 | 2009-08-01 | 2015-03-31 07:53 | 534848 | 48126.909 | 72432.107 | 72432.106 | 20.43% | 75.77% | 6
22 | 9 | 64 | 51 | 10 | CATAMARCA | 38 | Paso Externo por la Ciudad de Catamarca | Secciones I y V | 8 | 10.73 | 2007-03-01 | 2012-05-29 05:54 | 147961 | 14394 | 93.501 | 93.5 | 0% | 88.01% | 8
22 | 13 | 68 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | Empalme R.N.Nº60 - Belen | Pte sobre Río Huayco y Accesos | 8 | 0.1 | 2009-12-17 | 2011-10-17 03:58 | 10098 | 1492 | 0.001 | 0 | 0% | 96.64% | 7
16 | 8 | 45 | 51 | 10 | CATAMARCA | 60 | Cortaderas - Las Grutas - Sección II | Km 1465,84 - km 1548,12 | 5 | 82.28 | 2012-06-01 | 2014-05-01 13:58 | 23640 | 9269 | 6691.016 | 6691.015 | 24.09% | 96.71% | 7
26 | 2 | 80 | 51 | 10 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Empalme R.N.N°157 - Empalme R.N.N°38 | 13 | 171.92 | 2005-05-02 | 2012-04-29 23:52 | 57584 | 675 | 0.001 | 0 | 0% | 98.4% | 7
22 | 13 | 51 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | Pie de Medano - Santa Maria | Km 4247,24 (Río Yapez) - km 4261,54 (Santa María) | 5 | 14.3 | 2011-11-09 | 2013-09-08 03:58 | 25239 | 4517 | 21419.856 | 21419.855 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 2 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | Río Agua Clara - Río Las Cuevas | Río Agua Clara km 809 - El Eje km 847 | 8 | 38 | 2006-04-17 | 2008-08-15 15:57 | 94127 | 0 | 429.71 | 429.71 | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 36 | 51 | 10 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Límite con Tucumán | 13 | 66.05 | 2008-01-01 | 2013-02-28 19:54 | 97139 | 344.667 | 3642.285 | 3642.285 | 0% | 100% | 8
16 | 8 | 46 | 51 | 10 | CATAMARCA | 60 | Fiambala - Las Grutas - Sección I | Río Guanchin km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84 | 5 | 95.02 | 2012-06-25 | 2013-10-24 15:58 | 30396 | 15080 | 22434.925 | 22434.925 | 0% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL CATAMARCA | [5 empty] | 3227224 | 254437.321 | 159992.231 | 159992.201
16 | 8 | 80 | 51 | 14 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Empalme R.P.N°13 | Km 76,12 | 11 | 76.12 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 25000 | 1562.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 81 | 51 | 14 | CORDOBA | 38 | Rio Cruz del Eje - Límite con La Rioja | Km 88,16 | 11 | 88.16 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 25000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 51 | 14 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba |  | 8 | 41.16 | 2015-09-01 | 2019-08-30 23:55 | 800000 | 3426.37 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 52 | 14 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Cañada Jeanmaire - Arroyito | 8 | 56.15 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 448000 | 6258.464 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 53 | 14 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Arroyito - Rio Primero | 8 | 54.76 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 657000 | 6100.61 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 54 | 14 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Río Primero - Montecristo | 8 | 24.7 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 141000 | 5473.835 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 55 | 14 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Montecristo - Cordoba | 8 | 24.7 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 149500 | 3249.944 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 65 | 52 | 14 | CORDOBA | A019 | Circunvalación Noroeste | R.P.N°5 - R.N.N°20 | 8 | 12.6 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 100000 | 1666.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 65 | 53 | 14 | CORDOBA | A019 | Circunvalación Noroeste | R.N.N°20 - R.P.N°E55 | 8 | 4.3 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 200000 | 1666.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 65 | 54 | 14 | CORDOBA | A019 | Circunvalación Noroeste | R.P.N°E55 - Av. Spilimbergo | 8 | 5.25 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 300000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 80 | 51 | 14 | CORDOBA | 8 | Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota | Acceso Este Ciudad de la Carlota | 8 | 0.5 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 2080 | 173.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 51 | 14 | CORDOBA | 158 | Autovía San Francisco - Las Varillas | Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado | 8 | 23.5 | 2015-09-01 | 2021-08-29 23:53 | 435101 | 1208.614 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 52 | 14 | CORDOBA | 158 | Autovía San Francisco - Las Varillas | Saturnino Laspiur - Las Varillas | 8 | 43.3 | 2015-09-01 | 2021-08-29 23:53 | 680475 | 1888.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 53 | 14 | CORDOBA | 158 | Las Varillas - Villa María | Las Varillas - La Playosa | 8 | 37.47 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 477531 | 3979.425 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 54 | 14 | CORDOBA | 158 | Las Varillas - Villa María | La Playosa - Villa María | 8 | 43.36 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 569764 | 6330.711 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 55 | 14 | CORDOBA | 158 | Villa María - General Deheza | Villa María - Empalme R.P.N°6 | 8 | 36.6 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 183100 | 1525 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 56 | 14 | CORDOBA | 158 | Villa María - General Deheza | Empalme R.P.N°6 - Gral. Deheza | 8 | 29.21 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 219075 | 1217.083 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 57 | 14 | CORDOBA | 158 | General Deheza - Río Cuarto | Gral. Deheza - Puente sobre Río Chucul | 8 | 39.71 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 198550 | 1654.583 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 58 | 14 | CORDOBA | 158 | Puente sobre Río Chucul - Río Cuarto | Puente sobre Río Chucul - Río Cuarto | 8 | 21.23 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 106150 | 2211.458 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 59 | 14 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Las Varillas | Sección 1 B Quebracho Herrado - Saturnino Laspiur | 8 | 32.03 | 2015-09-01 | 2021-08-29 23:53 | 430993 | 1197.203 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 42 | 51 | 14 | CORDOBA | 9 | Intersección con R.P.Nº17 |  | 8 | 1 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 30174 | 2514.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 84 | 51 | 14 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Circunv. de Córdoba - Juarez Celman | 8 | 11 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 61000 | 4248.142 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 84 | 52 | 14 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Juarez Celman - Sinsacate | 8 | 44 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 220000 | 4178.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 84 | 53 | 14 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Sinsacate - Villa del Totoral | 8 | 23 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 184000 | 3203.517 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 77 | 51 | 14 | CORDOBA | 35 | Límite con La Pampa - Int. R.P.N°27 | Prog. km 505,67 - km 572,76 | 5 | 67.09 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 123627 | 2060.45 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 78 | 51 | 14 | CORDOBA | 35 | Int. R.P.N°27 - Int. R.N.N°8 | Prog. 572,76 - km 708,55 | 5 | 135.79 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 272490 | 2270.75 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 56 | 14 | CORDOBA | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección VI | 5 | 38 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 380000 | 2111.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 57 | 14 | CORDOBA | 7 | Autovía Junin - Límite con San Luis - S. VII |  | 5 | 33 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 330000 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 58 | 14 | CORDOBA | 7 | Autovía Junin - Límite con San Luis - S. VIII |  | 5 | 34 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 340000 | 2266.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 59 | 14 | CORDOBA | 7 | Autovía Junin - Límite con San Luis - S. IX |  | 5 | 28 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 280000 | 2333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 60 | 14 | CORDOBA | 7 | Autovía Junin - Límite con San Luis - S. X |  | 5 | 29 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 290000 | 2416.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 61 | 14 | CORDOBA | 7 | Autovía Junin - Límite con San Luis | Sección XI | 5 | 38 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 380000 | 2111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 30 | 51 | 14 | CORDOBA | 8 | Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes S. I | Sección I | 8 | 34 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 340000 | 2266.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 30 | 52 | 14 | CORDOBA | 8 | Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes S. II | Sección II | 8 | 35 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 350000 | 2333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 72 | 51 | 14 | CORDOBA | S/N | Empalme Ruta R.N.NºA019 - Boulevard los Alemanes | Conexión de la Av. de Circunvalación con Boulevard los Alemanes | 8 | 1 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 33000 | 2062.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 73 | 51 | 14 | CORDOBA | A019 | Av. Costanera - Calle Boedo | Av. Costanera - Calle Boedo (intersección con la Avenida Costanera) | 8 |  | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 58929 | 2455.375 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 74 | 51 | 14 | CORDOBA | S/N | Empalme Ruta R.N.NºA019 - Boulevard los Alemanes | Conexión de la Av. de Circunvalación con Boulevard los Alemanes | 14 |  | 2015-09-01 | 2019-08-30 23:55 | 33000 | 2062.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 75 | 51 | 14 | CORDOBA | A019 | Av. Costanera - Calle Boedo | Av. Costanera - Calle Boedo (intersección con la Avenida Costanera) | 8 |  | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 58929 | 2455.375 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 41 | 51 | 14 | CORDOBA | 60 | Malla 233 | Empalme RN Nº9 - Límite con Catamarca | 13 | 154.12 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 69354 | 308.24 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 69 | 51 | 14 | CORDOBA | 9 | Malla III - 204 | Villa del Totoral - Límite con Sgo. Del Estero | 13 | 125.6 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 109263 | 5025.401 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 8 | 1 | 54 | 14 | CORDOBA | 36 | Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 |  | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 76400 | 3605.276 | 2077.499 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 8 | 2 | 51 | 14 | CORDOBA | A005 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 |  | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 16200 | 3055.556 | 113103.527 | 49080.635 | 0% | 0% | 0
40 | 8 | 2 | 54 | 14 | CORDOBA | 36 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 |  | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 52045 | 2980.612 | 1490.306 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 56 | 51 | 14 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Las Varillas | Km 0.00 - km 35,00 | 8 | 34.11 | 2015-05-01 | 2016-10-29 11:58 | 148235 | 1992.563 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 33 | 51 | 14 | CORDOBA | 158 | Malla 230 | San Francisco - Villa María | 13 | 209.77 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 335487 | 10412.053 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 80 | 51 | 14 | CORDOBA | AU009 | Malla 235 | Empalme R.N.NºA012 - Prog. 498,68 ( Bell Ville) | 13 | 171.07 | 2015-05-01 | 2020-04-28 23:54 | 278649 | 13565.596 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 31 | 51 | 14 | CORDOBA | 1 V 09 | Malla 236 | Bell Ville - Pilar | 13 | 161.38 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 318182 | 5332.621 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 70 | 51 | 14 | CORDOBA | 38 | Malla III - 207 | Acceso a Cruz del Eje - Límite con La Rioja | 13 | 88.72 | 2015-09-16 | 2020-09-13 23:54 | 192649 | 4686.946 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 41 | 51 | 14 | CORDOBA | 158 | Variante paso por Villa Maria | Interc. con AU009 - Interc. R.P.N°2 | 8 | 13.05 | 2015-01-01 | 2016-07-01 11:58 | 425586 | 236.437 | 10920.076 | 10920.074 | 0% | 0% | 4
22 | 6 | 21 | 51 | 14 | CORDOBA | 35 | V. Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) | Prog. 670,07 | 8 | 30 | 2015-03-01 | 2016-02-28 23:59 | 18176 | 9113.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
16 | 8 | 4 | 51 | 14 | CORDOBA | 148 | Límite con San Luis - Empalme R.P.N°14 | Km 925,00 - km 966,66 | 5 | 41.66 | 2010-03-01 | 2015-03-01 | 84213 | 20532.667 | 1129.831 | 1129.83 | 0% | 24.49% | 14
37 | 0 | 14 | 79 | 14 | CORDOBA | 38 | La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra | Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino | 21 | 1 | 2011-04-18 | 2015-03-01 | 21819 | 12448 | 799.609 | 1216.477 | 0% | 31.66% | 14
37 | 0 | 89 | 51 | 14 | CORDOBA | 36 | Variante Perilago Almafuerte | Almafuerte (Sal) - Menor sobre Vía de Agua | 20 | 10.15 | 2009-11-24 | 2015-03-01 | 77810 | 33760.667 | 0.001 | 0 | 0% | 34.79% | 9 | C
26 | 3 | 32 | 51 | 14 | CORDOBA | 35 | Malla 212 - Córdoba | Límite con La Pampa - Empalme R.N.N°8 | 13 | 203.25 | 2013-10-01 | 2018-09-29 23:54 | 313961 | 28730 | 78049.297 | 78049.296 | 39.72% | 46.64% | 6
22 | 13 | 57 | 51 | 14 | CORDOBA | 9-60 | Villa del Totoral - Límite Santiago del Estero | Jesús María - Límite Sgo. del Estero/Empalme R.N.N°9 - Límite Catamarca | 5 | 222.7 | 2010-04-14 | 2014-12-12 07:55 | 553236 | 42110.667 | 32277.67 | 32277.67 | 1.48% | 64.65% | 6
37 | 0 | 97 | 51 | 14 | CORDOBA | 38 | Rotonda km 120,20 Acceso a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier |  | 21 | 1 | 2010-11-10 | 2013-09-09 03:57 | 20617 | 6106 | 2280.109 | 2280.108 | 0% | 67.9% | 7
22 | 9 | 37 | 51 | 14 | CORDOBA | 60 | Empalme R.N.N°9 - Límite con Catamarca | Km 826,6 - km 929,00 | 8 | 102.4 | 2010-04-19 | 2015-03-31 | 394671 | 33063 | 35093.282 | 35093.282 | 10.11% | 80.61% | 6
22 | 10 | 79 | 51 | 14 | CORDOBA | 38 | Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes |  | 8 | 1 | 2007-05-05 | 2015-03-01 | 41015 | 4833 | 0.001 | 0 | 0% | 87% | 14
22 | 13 | 43 | 51 | 14 | CORDOBA | 20-148 | Circunvalación Sur a Villa Dolores | Conexión R.N.Nº20 (km 199,69) y R.N.Nº148 (961,92) | 8 | 7.08 | 2010-03-01 | 2015-02-28 | 76877 | 12615 | 19258.243 | 19258.241 | 20.52% | 87.03% | 6
40 | 8 | 1 | 51 | 14 | CORDOBA | A005 | Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 3.82 | 2013-05-01 | 2015-08-31 07:57 | 95062 | 24372.248 | 40847.304 | 31100.237 | 43.6% | 94.53% | 6
22 | 10 | 52 | 51 | 14 | CORDOBA | 19 | Autopista Santa Fe - San Francisco | Sección III: Límite con Sta Fe - R.N.N°158 | 8 | 6.15 | 2009-09-07 | 2014-12-31 | 236598 | 33140.51 | 31125.788 | 31125.788 | 7.009% | 98.79% | 6
22 | 2 | 35 | 51 | 14 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | Chucul - Río Cuarto | 5 | 19 | 2008-05-05 | 2010-01-03 07:58 | 38272 | 285 | 0.001 | 0 | 0% | 99.26% | 7
22 | 4 | 82 | 51 | 14 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | IIb: Ballesteros-Empalme R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.) | 8 | 90.95 | 2006-04-17 | 2010-08-15 15:55 | 529430 | 2623 | 33288.493 | 0 | 0% | 99.51% | 7
22 | 9 | 56 | 51 | 14 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Empalme R.N.N°60 | Sección I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso A Sinsacate | 8 | 2.2 | 2006-03-01 | 2008-01-29 13:58 | 22251 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 99.66% | 7
22 | 4 | 82 | 52 | 14 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario - Córdoba | Secc II: Empalme R.P.N°E-59 - Ballesteros | 8 | 63 | 2006-05-16 | 2013-04-13 13:52 | 903315 | 24 | 24 | 0 | 0% | 99.96% | 7
16 | 7 | 10 | 53 | 14 | CORDOBA | 9 | Jesus María - San Jose de la Dormida | Empalme R.N.Nº60 (Alto Nivel Empalme R.N.N°9) | 17 | 1 | 2006-11-07 | 2008-05-07 11:58 | 11932 | 0 | 37.712 | 37.712 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 82 | 53 | 14 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario - Córdoba | Secc Ib: Empalme R.P.N°E-59 - Int. con R.N.N°9 Actual | 8 | 45 | 2008-12-17 | 2013-10-16 03:54 | 1252173 | 1789 | 2374.955 | 35687.447 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 34 | 51 | 14 | CORDOBA | 158 | Villa María - General Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | 8 | 62.91 | 2007-04-04 | 2010-05-03 09:56 | 244064 | 3 | 2039.556 | 2039.556 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 22 | 51 | 14 | CORDOBA | 9 | Empalme R.P.N°21 - Límite con Sgo. del Estero (Puente sobre Arroyo San Miguel) | Prog. 898,61 | 8 | 30 | 2010-09-01 | 2011-12-31 15:58 | 6336 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 17 | 52 | 14 | CORDOBA | 8 | CVN°4 Obra N° 204 - Empalme R.N.N°36 - Acceso a Succo | Km 600 - km 604 y km 635 -km 657 | 5 | 4 | 2006-04-06 | 2007-05-06 09:59 | 17910 | 0 | 128.509 | 128.508 | 0% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL CÓRDOBA | [5 empty] | 16895256 | 417309.081 | 406345.794 | 329424.861
16 | 7 | 4 | 51 | 18 | CORRIENTES | 14 | Corredor 4 |  | 17 | 30 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 62927 | 1575 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 66 | 18 | CORRIENTES | s/n | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Nuevo Accesos al Centro de Frontera | 8 | 4 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 90000 | 2500 | 2500 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 5 | 51 | 18 | CORRIENTES | 123 | Empalme R.P.N°40 - Empalme R.N.N°14 | Puente sobre Rio Miriñay | 8 | 150 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 25000 | 1166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 96 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | Puente sobre R. Corrientes - km 714,50 |  | 5 | 372.9 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 15000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 85 | 51 | 18 | CORRIENTES | P11-12 | Puente Reconquista - Goya | Puente nuevo y accesos | 8 | 50 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 2750000 | 8619.031 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 18 | 51 | 18 | CORRIENTES | 123 | Empalme R.N.N°12 - Empalme R.N.N°119 | Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos | 8 | 2 | 2015-09-01 | 2016-12-30 15:58 | 23000 | 1437.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 47 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | Empedrado - Paso de la Patria | Variante Paso por Corrientes | 8 | 25 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 90000 | 1875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 48 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | Límite con Entre Ríos - Goya | Variante Paso por Esquina | 8 | 10 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 130000 | 1805.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 54 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | Ita Ibate - Ituzaingo | Empalme R.N.N°118 | 8 | 80 | 2015-09-01 | 2016-03-01 11:59 | 3000 | 500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 55 | 51 | 18 | CORRIENTES | 14 | Empalme R.P.N°40 - Empalme R.N.N°120 | Variante por Virasoro | 8 | 10 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 35000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 25 | 51 | 18 | CORRIENTES | 119 | Empalme R.N.Nº14 - Empalme R.N.Nº123 | Sección I | 5 | 37.31 | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 40100 | 2227.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 26 | 51 | 18 | CORRIENTES | 119 | Empalme R.N.Nº14 - Empalme R.N.Nº123 | Sección II | 5 | 34.01 | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 41000 | 2277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 27 | 51 | 18 | CORRIENTES | 119 | Empalme R.N.Nº14 - Empalme R.N.Nº123 | Sección III | 5 | 38.06 | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 40000 | 2222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 90 | 51 | 18 | CORRIENTES | S/N | Defensa Costera Lavalle - Obra Complementaria al Puente Goya - Reconquista |  | 5 | 1.28 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 60000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 33 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | Autovía Riachuelo - Paso de la Patria |  | 5 | 38 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 380000 | 2533.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 25 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | Malla 543 | Límite con Entre Ríos (Prog. 647,26) - Empalme R.P.N°25 (Prog. 788,33) | 13 | 141.04 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 100000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 54 | 51 | 18 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 | Empalme RN N° 12 Sur - Empalme RN N° 12 Norte | 13 | 193.03 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 115818 | 386.06 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 56 | 51 | 18 | CORRIENTES | 119 | Alcantarilla Transversal km 70,61 | Km 70,61 - km 109,38 | 5 | 38.77 | 2015-05-01 | 2015-12-30 07:59 | 19077 | 9538.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 3 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Puente sobre 1º Aliviador R. Corrientes) | Prog. 713,33 | 8 | 36 | 2015-05-01 | 2016-10-29 11:58 | 14576 | 4858.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 37 | 51 | 18 | CORRIENTES | 119 | Malla 532 | Empalme RNN° 14 - Empalme RNN°123 | 13 | 109.15 | 2015-07-01 | 2020-06-28 23:54 | 279500 | 9819.474 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 19 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 - 123 | Malla 535 | Empalme R.P.N°25 - Empalme R.N.N°123 / Empalme R.P.N°27 - Int. R.N.N°12 | 13 | 113.85 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 217013 | 13453.297 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 32 | 51 | 18 | CORRIENTES | 14 - 122 - 123 | Malla 501 | Empalme R.Nº117-Empalme R.P.Nº155/Empalme R.N.Nº14-Yapeyú/Km 139,00-Empalme R.N.Nº14 | 13 | 143.4 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 245463 | 4867.101 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 33 | 51 | 18 | CORRIENTES | 14 | Malla 534 | Guaviravi Empalme R.P.Nº155- Cuay Grande (Puente) | 13 | 101.2 | 2015-09-18 | 2020-09-15 23:54 | 212900 | 4573.482 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 34 | 51 | 18 | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Empalme R.N.N°12 - Km 139 | 13 | 108.18 | 2015-09-17 | 2020-09-14 23:54 | 182125 | 4618.75 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 4 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | Goya - San Roque (Puente sobre Rio Batelito) metros | Prog. 735,68 | 8 | 180 | 2015-01-01 | 2015-12-31 23:59 | 13975 | 1211.505 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 14 | 28 | 54 | 18 | CORRIENTES | 127 | Límite Entre Rios/ Corrientes - Empalme R.N.N°14 y R.N.N°119 | Sección: IV - km 292,23 - km 324,25 | 5 | 32.02 | 2015-01-01 | 2016-07-01 11:58 | 59516 | 110.215 | 110.215 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 4 | 34 | 51 | 18 | CORRIENTES | 14-120 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande-Límite con Misiones/Empalme R.N.Nº14-Empalme R.N.Nº12/Acceso a Yacyreta | 13 | 194.47 | 2011-10-01 | 2016-09-28 23:54 | 369970 | 58795.059 | 72200.468 | 72200.467 | 24.88% | 63.82% | 6
22 | 13 | 17 | 51 | 18 | CORRIENTES | 118 | Empalme R.N.N°12 - Empalme R.P.N°5 (Saladas - S. Miguel) | Puente sobre Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía | 5 | 0.81 | 2012-01-21 | 2014-12-20 13:57 | 12710 | 5447 | 0.001 | 0 | 65.77% | 65.77% | 6
26 | 4 | 11 | 51 | 18 | CORRIENTES | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes - Yapeyú | Empalme R.N.N°117-Empalme R.P.N°155-km139,00-Empalme R.N.N°14-Empalme R.N.N°14-Yapeyu | 13 | 144.65 | 2006-08-01 | 2015-08-01 | 85815 | 16735 | 5877.114 | 5877.114 | 7.88% | 84.83% | 6
26 | 4 | 8 | 51 | 18 | CORRIENTES | 14 | Malla 534 - Corrientes | Guaivirai - Cuay Grande | 13 | 103.7 | 2007-07-01 | 2015-09-01 | 99479 | 3266.875 | 5090.329 | 5090.328 | 6.013% | 93.03% | 6
22 | 2 | 53 | 65 | 18 | CORRIENTES | 117 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Empalme R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) | 8 | 8.04 | 2007-12-13 | 2012-06-11 11:55 | 126215 | 3254 | 3254 | 0 | 0% | 96.61% | 8
26 | 3 | 27 | 51 | 18 | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Empalme R.N.N°14 - km 139 | 13 | 108.18 | 2008-04-30 | 2015-06-28 19:52 | 87912 | 1867 | 5009.174 | 5009.173 | 6.397% | 96.9% | 6
22 | 2 | 53 | 62 | 18 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Empalme R.N.N°127 - Estab. San Agustín | 8 | 32.38 | 2007-10-01 | 2014-09-28 23:52 | 452877 | 22278 | 23349.995 | 84902.913 | 18.87% | 98.96% | 7
16 | 8 | 55 | 51 | 18 | CORRIENTES | 119 | Alcantarilla Transversal | Km 44,01 - km 70,61 | 5 | 26.57 | 2011-11-29 | 2013-12-28 09:58 | 21748 | 2312 | 15887.284 | 15887.284 | 8.874% | 99.41% | 8
22 | 2 | 53 | 60 | 18 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Río Mocoreta - Arroyo Curupicay | 8 | 33.56 | 2007-09-21 | 2014-02-18 01:53 | 385922 | 34728 | 20170.732 | 30385.471 | 6.49% | 99.47% | 7
22 | 2 | 53 | 61 | 18 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Arroyo Curupicay - Empalme R.N.N°127 | 8 | 29.34 | 2007-09-21 | 2014-02-18 01:53 | 389861 | 3702 | 3702 | 24579.449 | 2.139% | 99.56% | 7
22 | 2 | 53 | 63 | 18 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Secc II: Estab. San Agustín - Empalme R.P.N°126 | 8 | 30.39 | 2007-09-21 | 2013-04-19 21:54 | 381144 | 35 | 51.501 | 16.5 | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 53 | 64 | 18 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Empalme R.P.N°126 - Empalme R.N.N°117 | 8 | 27.63 | 2007-09-21 | 2011-05-21 07:56 | 279236 | 50 | 50 | 258.252 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 58 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) | Arroyo Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-ArroyoCarumbe - km646/km648 | 8 | 1 | 2007-06-01 | 2010-06-30 09:56 | 11755 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 54 | 51 | 18 | CORRIENTES | 117 | Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas | Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero | 8 | 1 | 2006-06-05 | 2013-04-03 03:52 | 121547 | 466 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 8 | 54 | 51 | 18 | CORRIENTES | 119 | Empalme R.N.NºS14 y 127 | Km 0,00 - km 44,01 | 5 | 44.01 | 2011-11-29 | 2013-12-28 09:58 | 22676 | 9700 | 10117.127 | 10117.126 | 17.06% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL CORRIENTES | [5 empty] | 8093857 | 251723.961 | 167369.967 | 254324.077
16 | 7 | 9 | 52 | 22 | CHACO | 95 | Acceso a Saenz Peña | Km 1112,86 - km 1115,53 | 5 | 2.67 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 32000 | 1333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 87 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Travesia Urbana por Villa Angela | Km 1015,50 - km 1019,85 | 8 | 4.35 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 36442 | 1518.417 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 90 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Travesía Urbana Quitipili | Km 154 - km 156,5 | 17 | 2.5 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 40000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 91 | 51 | 22 | CHACO | 22 | Acceso a Coronel Du Graty | Km 996,8 - km 998,1 | 17 | 2 | 2015-09-01 | 2016-03-01 11:59 | 40000 | 1333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 92 | 51 | 22 | CHACO | 89 | Travesía Urbana Las Breñas | Km 229,4 - km 232 | 17 | 2.5 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 50000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 93 | 51 | 22 | CHACO | 89 | Travesía Urbana Charata | Km 246,7 - km 247,9 | 17 | 3 | 2015-09-01 | 2016-07-01 03:59 | 50000 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 21 | 51 | 22 | CHACO | 98 | Acceso a La Tigra - Empalme R.N.N°16 | Km 1078,00 - km 1111,48 | 11 | 34.23 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 23000 | 958.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 22 | 51 | 22 | CHACO | 98 | Empalme R.N.N°16 - Empalme R.P.N°9 | Km 1111,48 - km 1168,20 | 11 | 54.71 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 23000 | 958.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 81 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Empalme R.N.N°16 - Empalme con Av. Sarmiento | Puente sobre km 12,59 | 8 | 125 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 60000 | 23007 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 28 | 51 | 22 | CHACO | P16 | Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes |  | 8 | 12.04 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 620000 | 2066.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 31 | 51 | 22 | CHACO | 11 | Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo |  | 8 | 0.2 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 20000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 41 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento |  | 8 | 1 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 52000 | 3333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 41 | 52 | 22 | CHACO | 16 | Límite Corrientes/Chaco - Makalle | Intersección Ruta Nacional Nº11 (km 17,56) | 8 | 1 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 60000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 52 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Acceso Oeste a Villa Angela |  | 5 | 4 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 12000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 69 | 51 | 22 | CHACO | 11 | Acceso a Margarita Belen |  | 8 | 1 | 2015-06-01 | 2015-11-30 11:59 | 6600 | 1100 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 62 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Colectora entre Resistencia y Puerto Tirol |  | 8 | 9 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 90000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 84 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Resistencia - Intersección con la R.N.Nº95 |  | 8 | 1 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 45000 | 900 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 38 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Malla 537-I | Tres Isletas- Puente Gral. Lavalle | 13 | 120 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 54000 | 350 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 67 | 51 | 22 | CHACO | 89 | Malla III - 405 A Chaco/ Santiago del Estero | Empalme R.P.N°13 (Chaco) - km 386 (Sgo. Del Estero) | 13 | 122.84 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 122840 | 5000.761 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 42 | 51 | 22 | CHACO | 11 | Variante paso por Resistencia | Km 955 - km 5,95 | 8 | 19 | 2015-08-01 | 2017-07-30 23:58 | 100000 | 347.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 8 | 73 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Empalme R.P.N°9 - Empalme R.P.Nº3 | Km 1197,00 - km 1241,00 | 11 | 44 | 2015-05-01 | 2016-02-29 03:59 | 21820 | 7878.3 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 28 | 51 | 22 | CHACO | 89 | Malla 536 - Chaco | Empalme R.N.N°16 - Empalme R.N.N°13 Gral. Pinedo | 13 | 87.66 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 192879 | 4870.408 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 83 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Malla 541 | km 1078,00 - Empalme R.P.N°9 | 11 | 89.34 | 2015-01-01 | 2019-12-30 23:54 | 154675 | 59325 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 10 | 81 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Autovía 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol |  | 8 | 8 |  |  | 100000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 14 | 59 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Aut. Makalle - Puente R. S. Peña | Segunda Calzada | 8 | 120 |  |  | 600000 | 5571.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 8 | 47 | 51 | 22 | CHACO | 95 | J. J. Castelli - Empalme R.P.Nº3 - Sección II | Km 1241,00 - km 1278,9 | 5 | 37.9 | 2013-10-11 | 2015-03-01 | 22728 | 75.76 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 14
16 | 8 | 48 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Empalme con R.P.Nº9 - J. J. Castelli - Sección I | Km 1167,2 - km 1197,00 | 11 | 29.8 | 2013-10-11 | 2015-08-11 03:58 | 22687 | 75.623 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 14
22 | 14 | 60 | 51 | 22 | CHACO | 11 | Aut. R.P.Nº13 - Resistencia | Segunda Calzada | 8 | 10.958 | 2013-08-30 | 2016-08-28 23:57 | 906875 | 3533.333 | 37278.484 | 37278.484 | 5.557% | 8.503% | 6
22 | 9 | 67 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Puente General Belgrano | Defensa contra Impacto de Embarcaciones | 5 | 2.5 | 2009-10-26 | 2015-06-25 07:53 | 466758 | 78043.476 | 5806.297 | 5806.296 | 5.931% | 13.96% | 6
22 | 9 | 29 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai | Km 180,67 - km 220,85 | 8 | 40.18 | 2013-02-28 | 2015-02-27 23:58 | 240623 | 122494.2 | 47825.095 | 42579.446 | 20% | 25.43% | 6
22 | 9 | 29 | 53 | 22 | CHACO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (Sección III) | Km 262 - km 318,90 | 8 | 56.9 | 2013-02-28 | 2015-02-27 23:58 | 256078 | 113518.05 | 35244.972 | 54673.416 | 24.56% | 31.66% | 6
22 | 9 | 29 | 52 | 22 | CHACO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai | Km 220,85 - km 262 | 8 | 41.15 | 2013-02-28 | 2015-02-27 23:58 | 260883 | 124024.066 | 52799.835 | 79804.483 | 37.57% | 43.53% | 6
16 | 3 | 38 | 52 | 22 | CHACO | Ex 89 | TFO Chaco - Convenio 6 | Tramos Varios | 11 | 169.18 | 2014-01-01 | 2015-12-31 23:58 | 23457 | 7167.417 | 3213.337 | 0 | 45.82% | 45.82% | 6
16 | 7 | 66 | 51 | 22 | CHACO | 11 | Resistencia - Límite con Formosa | Acceso a Cna. Benitez - Margarita Belen, Empalme R.P.Nº90 - La Leonesa | 5 | 2.2 | 2013-08-26 | 2015-06-26 | 55259 | 61.758 | 20945.934 | 20945.932 | 55.27% | 63.03% | 6
26 | 4 | 74 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Malla 508 | Límite con Santa Fe - km 1078,00 | 13 | 130.39 | 2011-11-01 | 2016-12-29 19:54 | 194671 | 22433.561 | 52576.669 | 52576.668 | 28.55% | 77.63% | 6
22 | 9 | 30 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Reconstruccion PuenteLavalle y repavimentacion PuertoLavalle-Santa Sylvina | Puente sobre Rio Bermejo | 5 | 0.12 | 2009-04-27 | 2010-08-26 15:58 | 5745 | 0 | 0.002 | 0 | 0% | 80.54% | 7
22 | 9 | 17 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Autovia Nicolas Avellaneda sobre RNN°16 - Puente General Belgrano | Empalme R.P.N°63 - Empalme R.N.N°11 (Prog 0 - Prog 7,6) | 8 | 7.27 | 2006-10-18 | 2009-04-17 11:57 | 68203 | 0 | 516.637 | 516.636 | 0% | 91.95% | 7
26 | 4 | 31 | 51 | 22 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Empalme R.P.N°13 (Prov. del Chaco) - km 386 ( Prov. de Santiago del Estero) | 13 | 122.84 | 2009-09-01 | 2015-10-30 19:53 | 193546 | 3770.412 | 1777.329 | 1777.329 | 3.153% | 97.11% | 6 | A
26 | 4 | 37 | 51 | 22 | CHACO | 89 | Malla 536- I | Empalme R.N.N°16 - Empalme R.P.N°13 | 13 | 88.39 | 2008-04-01 | 2015-03-30 | 136140 | 1218 | 3498.395 | 3498.395 | 3.594% | 98.79% | 6
22 | 13 | 2 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento | Proyecto de Intersección con Av. Sabin y con R.N.Nº11 | 8 | 1.599 | 2010-09-28 | 2014-07-30 | 149651 | 39678 | 44585.847 | 44585.846 | 28.37% | 99.77% | 7
22 | 12 | 29 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Empalme R.N.Nº9 - Límite con Formosa | Empalme R.P.N°3 - Puente Lavalle | 8 | 10.13 | 2011-12-01 | 2014-12-31 | 123664 | 47118.933 | 96130.605 | 96130.604 | 50.71% | 99.85% | 6 | C-L
22 | 9 | 18 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Paso por Saenz Peña |  | 8 | 5 | 2007-08-01 | 2010-05-31 03:57 | 69274 | 78 | 0.001 | 0 | 0% | 99.89% | 8
16 | 3 | 38 | 51 | 22 | CHACO | 89 | TFO Chaco Convenio 5 - Empalme R.N. Nº 11 - Villa Angela | Empalme R.N.Nº11 - Charadai (Empalme R.N.N°7)/Charadai-Acceso Samuhu/Acceso Samuhu-Acceso V. Angela | 11 | 169.18 | 2012-01-01 | 2014-01-30 09:58 | 15638 | 1752 | 5997.774 | 9211.111 | 8.064% | 99.99% | 7
16 | 7 | 9 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Calle Braille - Empalme R.N.Nº95 | Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) | 17 | 5.41 | 2008-09-08 | 2012-05-08 07:56 | 22139 | 50 | 200.528 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 7 | 38 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Intersección con Acceso Norte a Villa Angela | Acceso Norte a Villa Angela - km 1027,81 | 17 | 0.64 | 2008-08-15 | 2010-03-15 21:58 | 9240 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 26 | 52 | 22 | CHACO | 11 | Autovía Empalme R.N.N°89 - Acceso Margarita Belen (Sección II) | Cementerio - Autódromo y Acceso (Cementerio Parque Jazmin - Seminario) | 8 | 5.3 | 2010-02-10 | 2013-02-08 23:57 | 8563 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL CHACO | [5 empty] | 5858078 | 695488.807 | 408397.769 | 449384.646
16 | 6 | 53 | 51 | 26 | CHUBUT | 40-260 | Empalme R.P.N°22 - Límite con Chubut/Sta.Cruz/Empalme R.N.Nº40 - Límite con Chile | Km 1936,27 - km 1978,35 / km 0 - km 105 | 11 | 147.08 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 14700 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 51 | 51 | 26 | CHUBUT | 25 | Las Plumas - Los Altares |  | 5 | 106.63 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 60000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 77 | 51 | 26 | CHUBUT | 40 | Río Mayo - Empalme R.N.Nº26 | Km 1390,00 - km 1416,54 | 11 | 26.54 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 22000 | 916.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 78 | 51 | 26 | CHUBUT | 26 | Sarmiento - Empalme R.N.N°40 | Km 138,33 - km 160,42 | 11 | 22.09 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 20000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 79 | 51 | 26 | CHUBUT | 26 | Sarmiento - Empalme R.N.N°40 | Km 182,70 - km 210,12 | 11 | 27.42 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 20000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 31 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Acceso Ea. San Pedro - R.P.N°2 (a Pirámides) | Km 1352,13 - km 1372,22 | 11 | 21.61 | 2015-06-01 | 2016-03-31 03:59 | 27000 | 1350 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 49 | 51 | 26 | CHUBUT | 25 | Trelew - Dolavon | Km 34,95 - km 56,46 | 11 | 21.5 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 40000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 60 | 51 | 26 | CHUBUT | 259 | Trevelin - Límite con Chile | Ptes. sobre Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco | 8 | 68 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 12000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 47 | 51 | 26 | CHUBUT | 260 | Empalme R.N.N°40 (S)- Empalme R.P.N°51 | Sección I y Sección II | 8 | 58 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 170000 | 5571.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 47 | 52 | 26 | CHUBUT | 260 | Empalme R.N.Nº40 - Empalme R.P.Nº51 | Sección II | 8 | 1 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 48010 | 5571.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 67 | 51 | 26 | CHUBUT | EX RP N 20 | Tamariscos - Empalme R.P.Nº56 | Prog. 159,300 - Prog. 166,500 | 8 | 7 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 6449 | 806.125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 7 | 51 | 26 | CHUBUT | 26 | Empalme R.N.N°3 - Pampa del Castillo (Intersección R.P.Nº37) | Prog 0,00 - Prog 41,88 | 8 | 42 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 170000 | 4166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 46 | 51 | 26 | CHUBUT | 26 | Pampa del Castillo - Cerro Dragon | Km 41,88 - km 80,00 | 8 | 20 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 20000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 65 | 51 | 26 | CHUBUT | 25 | Rawson - Trelew |  | 5 | 12 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 60000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 66 | 51 | 26 | CHUBUT | 25 | Trelew - Gaiman | Sección II | 8 | 16 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 80000 | 3333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 81 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Empalme R.N.Nº26 |  | 5 | 16 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 100000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 89 | 51 | 26 | CHUBUT | 259 | Trevelin - Límite con Chile | Km 39,16 - km 75,74 | 8 | 36.58 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 90000 | 1875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 1 | 51 | 26 | CHUBUT | 1S40 | Límite con Rio Negro - Empalme R.N.N°40 | Límite con Río Negro - El Maitén / Empalme R.P.N°70 - Empalme R.N.N°40 | 8 | 25 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 48000 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 85 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Empalme R.P.Nº37 - Acceso Astra (Cañadon Ferrais) | Km 1794 - km 1809 | 8 | 15 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 20000 | 900 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 86 | 51 | 26 | CHUBUT | 259 | Esquel - Trevelin | Km 13,6 - 18,8 | 8 | 4.2 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 43000 | 900 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 9 | 51 | 26 | CHUBUT | 25 | Malla 102 A | Puente sobre Río Chubut (Rawson) - Puente sobre Río Chubut (Las Plumas) | 13 | 136.96 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 123000 | 342.4 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 10 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B | A/N Empalme R.N.Nº25 (Trelew) - Acceso a Malaspina | 13 | 230.41 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 207000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 68 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Malla III - 107 A | Acceso a Malaspina - Empalme R.P.N°39 | 13 | 129.49 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 129490 | 5061.674 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 71 | 51 | 26 | CHUBUT | 26-40 | Malla 635 | Cnia. Sarmiento - Empalme R.N.N°40 - Río Mayo - Empalme R.N.N°26 | 13 | 120.44 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 234793 | 14085.326 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 8 | 53 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Rotonda Norte /(Trelew) - A Nivel Empalme con R.N.Nº25 (Acceso Base Zar) | Km 1452,08 - km 1460 | 5 | 7.92 | 2015-05-01 | 2016-04-29 23:59 | 39659 | 908.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 9 | 33 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | A/N R.N.N°25 (Trelew) - Malaspina | Km 1460 - km 1691,45 | 11 | 231.45 | 2015-05-01 | 2016-04-29 23:59 | 30272 | 7568 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 48 | 51 | 26 | CHUBUT | 260 | Empalme R.P.N°51 - Límite con Chile | Sección I Prog. 0.000 - Prog. 23.000 | 8 | 47 | 2015-05-01 | 2017-10-29 11:57 | 199323 | 3553.898 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 48 | 52 | 26 | CHUBUT | 260 | Empalme R.P.N°51- Límite con Chile | Sección II Prog. 23 - Prog. 45,90 | 8 | 22.9 | 2015-05-01 | 2017-10-29 11:57 | 220360 | 3861.102 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 6 | 51 | 26 | CHUBUT | 40 | Malla 113 -Chubut | Límite con Río Negro - Empalme R.N.Nº259 | 13 | 149.17 | 2015-07-01 | 2020-06-28 23:54 | 464988 | 12429.585 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 29 | 51 | 26 | CHUBUT | 259-40 | Malla 632 | Empalme R.N.N°40 - Empalme R.P.N°17 - La Paulina (D) - Empalme R.N.N°259 | 13 | 158.23 | 2015-09-16 | 2020-09-13 23:54 | 147892 | 5414.419 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 30 | 51 | 26 | CHUBUT | 26 | Malla 107 B | Empalme R.N.N°3 - Colonia Sarmiento | 13 | 139.27 | 2015-09-18 | 2020-09-15 23:54 | 252596 | 5123.502 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 52 | 51 | 26 | CHUBUT | 25 | Las Chapas - Las Plumas | Km 143,50 - km 207,14 | 5 | 63.64 | 2014-04-01 | 2015-01-30 03:59 | 43026 | 9752.333 | 1435.807 | 1435.806 | 9.72% | 9.72% | 6
26 | 4 | 48 | 51 | 26 | CHUBUT | 40 | Malla 634 | Empalme R.N.N°26 - Tecka | 13 | 205.13 | 2013-04-01 | 2018-05-30 19:54 | 340424 | 71771.2 | 57748.621 | 57748.62 | 12.82% | 23.6% | 6
16 | 3 | 36 | 52 | 26 | CHUBUT | 1S40 | TFO Chubut - Ruta Nacional Nº 1S40 - Tramo: TFO Chubut. Límite con Río Negro - Empalme Ruta Nacional Nº 40 | Sección: km 240 - km 279 | 11 | 38.56 | 2014-03-01 | 2016-02-28 23:58 | 32800 | 900 | 0.014 | 0 | 37.51% | 37.51% | 6
26 | 4 | 39 | 51 | 26 | CHUBUT | 25 | Malla 630 - I | Las Plumas - Empalme R.N.Nº40 (Tecka) | 13 | 214.71 | 2012-10-01 | 2017-09-29 23:54 | 305807 | 57116.087 | 75785.121 | 75785.12 | 18.98% | 42.96% | 6
22 | 9 | 70 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Estabilización Cerro Chenque | Acceso a Comodoro Rivadavia | 5 | 0 | 2011-12-19 | 2015-06-18 11:56 | 258376 | 43532.903 | 20186.195 | 20186.194 | 10.59% | 50.43% | 6
16 | 6 | 66 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Empalme R.P.N°39 - Acceso a Rada Tilly | Km 1822,20 - km 1842,77 | 11 | 20.57 | 2013-09-16 | 2015-09-16 | 54959 | 1310 | 12518.137 | 12518.136 | 40.03% | 50.9% | 6
22 | 9 | 72 | 51 | 26 | CHUBUT | P17 | Trevelin - Corcovado | Sección I :km 0 - km 26,28 y Acceso a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96) | 8 | 31.98 | 2007-03-08 | 2015-05-05 19:51 | 170108 | 31689 | 14166.346 | 14166.345 | 20.64% | 57.21% | 6
22 | 11 | 96 | 51 | 26 | CHUBUT | 3-P4 | Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn) | R.N.N°A010 (Acceso a Puerto Madryn) - Rotonda Norte a Trelew | 8 | 61 | 2008-01-01 | 2015-12-29 23:52 | 647340 | 68206.571 | 2114.105 | 2114.105 | 0.2946% | 59.3% | 14
22 | 2 | 3 | 51 | 26 | CHUBUT | 40S | Límite con Santa Cruz - Empalme R.P.Nº22 | (1940-1979) | 8 | 41.44 | 2011-09-12 | 2015-12-11 05:55 | 337472 | 113376.86 | 116639.971 | 110257.29 | 30.04% | 62.51% | 6
16 | 6 | 26 | 51 | 26 | CHUBUT | 26 - 40 | Empalme (Ex) R.N.N°26 - Empalme R.N.N°40 | Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67 | 11 | 208.55 | 2008-01-21 | 2010-01-19 23:58 | 20525 | 6297 | 0.001 | 0 | 0% | 69.32% | 8
16 | 6 | 25 | 51 | 26 | CHUBUT | 40 | Empalme R.N.N°25 - Empalme R.P.N°56 (Tamarisco) | Km 1467,67 - km 1739,73 | 11 | 272.06 | 2008-05-01 | 2010-10-30 11:57 | 29275 | 6563 | 0.001 | 0 | 0% | 77.58% | 8
26 | 3 | 19 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | 13 | 230.41 | 2004-12-01 | 2010-01-29 19:54 | 43880 | 0 | 227.307 | 227.306 | 0% | 86.9% | 7
16 | 3 | 36 | 51 | 26 | CHUBUT | S140 - 26 - 260 - 40 | TFO Chubut - Convenio 9 |  | 11 | 537.18 | 2004-01-01 | 2007-12-30 23:55 | 5873 | 0 | 0 | 0.013 | 0% | 93.89% | 7
22 | 4 | 29 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly) | Km 1838 - km 1845 | 8 | 6.83 | 2005-04-12 | 2008-09-10 01:56 | 35624 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 94.51% | 7
22 | 9 | 35 | 51 | 26 | CHUBUT | P19 | Río Pico - Empalme R.N.N°40 | 1ra. Seccion km 0 - km 30 | 8 | 30 | 2006-02-01 | 2014-05-31 15:50 | 97802 | 14509 | 19992.597 | 19992.596 | 10.23% | 98.07% | 8
22 | 12 | 43 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 - RP 2 -A010 | Arroyo Verde - Empalme R.N.NºA010 / Empalme R.N.Nº3 - Puerto Pirámides | Empalme R.N.Nº3 - Empalme R.P.Nº1 | 8 | 87.25 | 2008-08-22 | 2013-05-21 17:55 | 210437 | 67 | 0.001 | 0 | 0% | 99.9% | 7
22 | 13 | 45 | 51 | 26 | CHUBUT | 25 | Autovia Trelew - Gaiman | Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso | 8 | 8 | 2009-06-19 | 2014-06-17 23:54 | 190653 | 50 | 5840.621 | 5840.621 | 0.5324% | 99.91% | 7
26 | 3 | 38 | 51 | 26 | CHUBUT | 40-259 | Malla 632 - Chubut | Empalme RNN°259 - La Paulina (D) / Empalme RN Nº 40 - Parque Ind. Trevelín | 13 | 159.62 | 2007-09-01 | 2012-09-29 09:54 | 144813 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 4 | 21 | 51 | 26 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1818 - Límite con Santa Cruz / Empalme R.N.N°3 - Empalme R.P.N°20 | 13 | 135.47 | 2007-11-01 | 2013-11-29 09:52 | 141063 | 9835 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
16 | 6 | 5 | 51 | 26 | CHUBUT | 40S | Empalme R.N.N°25 -Empalme R.P.N°56 (Río Senguer) | Km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular | 11 | 289.06 | 2004-09-07 | 2007-11-06 19:56 | 9790 | 0 | 50.101 | 50.1 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 6 | 51 | 26 | CHUBUT | 40-260 | Empalme R.P.N°22-Límite con Chubut/Sta Cruz /Empalme R.N.N°40-Límite con Chile | Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105 | 11 | 147.08 | 2007-01-22 | 2012-01-20 23:54 | 44571 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 33 | 51 | 26 | CHUBUT | P71 | Empalme R.N.N°258 (Empalme R.N.Nº40) - Cholila | Km 0 - km 30 | 8 | 30 | 2005-12-15 | 2012-05-14 01:53 | 65977 | 940 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 71 | 51 | 26 | CHUBUT | P12 | Empalme R.N.Nº40 - Gualjaina | R.N.Nº40 - km 27,00 | 8 | 27 | 2007-02-01 | 2010-12-01 03:56 | 57310 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 73 | 51 | 26 | CHUBUT | P19 | Río Pico - Empalme R.N.Nº40 | Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Seccion | 8 | 30.26 | 2008-02-01 | 2014-05-31 15:53 | 72199 | 6941 | 1258.209 | 1258.209 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 74 | 51 | 26 | CHUBUT | P56-40 | Alto Río Senguer - Empalme R.P.Nº20 | Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56) | 8 | 39 | 2006-03-09 | 2011-05-07 19:54 | 54035 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 40 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - prog. 1817,55 | 13 | 117.66 | 2009-08-01 | 2015-07-31 | 104804 | 2116 | 3202.263 | 3202.263 | 2.596% | 100% | 7
[7 empty] | TOTAL CHUBUT | [5 empty] | 6639475 | 543439.429 | 331165.454 | 324782.724
16 | 7 | 78 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12-131 | Empalme R.N.Nº12-Aldea María Luisa y Empalme R.P.Nº11-Empalme R.N.Nº12 |  | 11 | 12 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 30000 | 625 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 37 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Empalme R.P.N°12 - Empalme R.P.N°32 | Km 333,49 - km 401,43 | 11 | 67.94 | 2015-06-01 | 2016-01-30 07:59 | 29200 | 1825 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 38 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Empalme R.N.N°127 | Km 489,21 - km 500,48 | 11 | 11.27 | 2015-06-01 | 2015-11-30 11:59 | 20000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 45 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 131 | Crespo - Arroyo La Esperanza | Km 21,30 - km 23,30 | 11 | 2 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 25000 | 1562.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 46 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Empalme R.P.Nº1-Río Guayquiraro (Límite con Corrientes) | Km 604,7 - km 647,2 | 13 | 43 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 40000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 44 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Parana - Empalme R.N.N°18 (Puente sobre ArroyoLas Tunas) | Prog. 447,34 | 8 | 30 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 1500 | 125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 63 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 18 | Empalme R.N.Nº12 - Empalme R.P.Nº32 | Puente sobre Aº Quebracho y Acceso (km 46,16) | 8 | 90 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 10000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 64 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 131 | Empalme R.P.Nº11 - Empalme R.N.Nº12 | Puente sobre Aº La Ensenada y Acceso (km 19,10) | 8 | 83 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 10000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 46 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | S/N | Puente Binacional Salto - Concordia |  | 8 | 0.6 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 26000 | 2166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 34 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 127-P6-P2-12-131-P32-18 | Intersecciones Rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32 | Intersecciones varias | 11 | 1 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 8450 | 352.083 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 35 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | A015 | Intersección R.N.NºA015 y Calle Rösch | Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.Nº14 | 8 | 1 | 2015-09-01 | 2016-03-01 11:59 | 849 | 141.483 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 47 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Acceso a San Benito - Av. Almafuerte (Paraná) | Acceso Sur a Paraná | 8 | 3.1 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 44971 | 1873.788 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 52 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 130 | Variante paso por Villaguay |  | 8 | 5 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 20000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 19 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | General Galarza - Nogoya |  | 8 | 60 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 190000 | 1600 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 20 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | S/N | Nogoya - Villaguay |  | 8 | 75 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 270000 | 1555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 7 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 130 | Empalme R.N.N°14 - Empalme R.P.N°20 | Cruce por Villa Elisa | 8 | 7 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 15000 | 1458.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 69 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 14 | Empalme R.P.Nº16 - Empalme R.P.Nº20 | KM. 55,76 - KM. 73,2 | 8 | 18 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 25000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 70 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Crespo - Parana | km. 423,90 - km. 452,90 | 8 | 29 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 280000 | 1555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 8 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12/131 | Malla 513 B | Empalme R.N.Nº131 (Crespo) - Empalme R.N.Nº127 / Empalme R.P.Nº11 (Diamante) - Empalme R.N.Nº12 (Crespo) | 13 | 129 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 279317 | 6434.064 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 37 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 533 | Aª Las Tunas - Empalme R.N.Nº127 / Empalme R.N.N°12 - Empalme R.P.N°32 | 13 | 80.93 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 52650 | 4379.358 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 36 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 513 C | Gral. Galarza - Empalme R.N.Nº131 (Crespo) | 13 | 150.27 | 2015-09-24 | 2020-09-21 23:54 | 214859 | 5287.28 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 4 | 12 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 | Empalme R.N.N°12 - Empalme R.N.N°14/119 | 13 | 261.24 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 368836 | 37325 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 7 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12-136 | Malla 509 | Empalme R.N.N°14 (Ceibas) - Acceso Galarza | 13 | 117.25 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 248323 | 4966.146 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 14 | 28 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 127 | Federal - Empalme R.N.Nº 14 | Sección: II - km 227,56 - km 259,27 | 5 | 31.71 | 2013-09-04 | 2015-09-03 23:58 | 201739 | 191.028 | 11658.861 | 817.209 | 0.5353% | 0.6142% | 6 | A
22 | 14 | 28 | 53 | 30 | ENTRE RIOS | 127 | La Hierra - Límite con Corrientes | Sección: III - km 259,27 - km 292,23 | 5 | 32.96 | 2013-09-04 | 2015-03-05 11:58 | 78423 | 111.852 | 111.852 | 4617.61 | 8.102% | 11.18% | 6
22 | 14 | 29 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 18 | Tramo I: Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº32 | Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750 | 8 | 67.75 | 2011-09-01 | 2015-03-01 11:56 | 1097652 | 109873.283 | 105032.557 | 105032.556 | 15.95% | 25.89% | 6
22 | 14 | 30 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 18 | Tramo II: Int. R.P.Nº32 - Int. R.P.Nº6 | Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 (135 + 600) | 8 | 67.85 | 2011-10-02 | 2016-10-02 | 1116768 | 87506.681 | 80508.62 | 80508.618 | 7.212% | 29.95% | 6
22 | 14 | 32 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 18 | Tramo IV: Int. R.P.Nº20 - Prog. 180 - 606 | Arroyo Sandoval - Interseccion R.N.N°14 | 8 | 61.88 | 2011-05-24 | 2016-05-21 23:54 | 1624715 | 83453.598 | 214739.954 | 214739.952 | 18.95% | 33.39% | 6
22 | 14 | 31 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 18 | Int. R.P.Nº20 - Arroyo Sandoval | Int. R.P.N º20 - Aº Sandoval | 8 | 30.4 | 2011-10-27 | 2016-02-24 15:55 | 625332 | 66883.248 | 94402.432 | 94402.43 | 21.15% | 40.2% | 6
40 | 4 | 2 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 18 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 188.45 | 2011-02-01 | 2016-08-30 23:59 | 253166 | 26539.904 | 95739.733 | 23565.043 | 0% | 47.94% | 6
22 | 14 | 28 | 52 | 30 | ENTRE RIOS | 127 | Federal - Miñones | Sección: I - km 203,31 - km 227,56 | 5 | 24.25 | 2014-03-01 | 2015-08-30 11:58 | 58711 | 50.114 | 50.114 | 6496.222 | 60.72% | 65.57% | 6
26 | 4 | 33 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 502 - Entre Ríos | Empalme R.N.N°127 - Límite con Corrientes | 13 | 146.75 | 2008-04-30 | 2015-04-28 23:52 | 198285 | 2475 | 7737.434 | 7737.433 | 3.872% | 88.59% | 6
26 | 4 | 56 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | RP6 RP39 | Malla 513 C - Entre Ríos | R.P.Nº 6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/R.P.Nº39 Nogoya - Empalme R.P.Nº6 | 13 | 86 | 2006-07-01 | 2015-05-01 | 70247 | 1961.077 | 5058.334 | 5058.334 | 7.943% | 89.76% | 6
26 | 3 | 16 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12-131 | Malla 513 B - Entre Ríos | Km 333,49 - Empalme R.P.N°32 / Empalme R.P.N°11 - Empalme R.N.N°12 | 13 | 99.93 | 2005-03-01 | 2015-03-29 09:48 | 79725 | 10670 | 5540.338 | 5540.337 | 9.011% | 93.55% | 6
26 | 4 | 35 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 130 | Malla 510 - Entre Ríos | Empalme R.N.N°14 - Villaguay | 13 | 82.02 | 2011-06-01 | 2016-07-29 19:54 | 95000 | 10715 | 1828.323 | 1828.323 | 3.468% | 94.53% | 6
26 | 4 | 7 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12-18 | Malla 533 - Entre Ríos | Empalme R.N.Nº131 - Empalme R.N.Nº127 / Empalme R.N.Nº12 - Empalme R.N.Nº32 | 13 | 133.28 | 2007-05-31 | 2015-06-01 | 121448 | 11345 | 16359.98 | 16359.98 | 6.849% | 95.47% | 6
22 | 2 | 53 | 56 | 30 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Ubajay - Empalme R.N.N°18 | 8 | 34.97 | 2007-06-01 | 2013-06-29 09:53 | 444514 | 3413 | 3413 | 12148.64 | 0% | 96.5% | 7
22 | 12 | 12 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 127 | Int. R.N.Nº127 con Av.Antelo e Irigoyen Acceso a Conscripto Bernardi | Arroyo Machuca - Calle Cepeda (km 200) | 8 | 2.5 | 2009-08-27 | 2013-01-25 01:56 | 35016 | 772 | 0.001 | 0 | 0% | 97.8% | 7
22 | 2 | 53 | 52 | 30 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Empalme R.P.N°20 - Empalme R.P "J" (Colonia Elia) | 8 | 27.74 | 2006-11-26 | 2011-05-26 11:55 | 200549 | 987 | 140817.374 | 0 | 0% | 99.51% | 8
26 | 1 | 46 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Ríos | Empalme R.N.N° 12 - Empalme R.N.N° 14 y 119 | 13 | 259.15 | 1997-10-03 | 2011-01-29 15:45 | 50954 | 188 | 0.001 | 0 | 0% | 99.63% | 7
38 | 0 | 16 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 14 | R.N.Nº14 Puerto Yerua - R.N.Nº14 Km 242,36 | Acceso a Puerto Yerua desde R.N.Nº14 Tramo: Puerto Yerua - R.N.Nº14 Km 242,36 | 21 | 1 | 2008-08-01 | 2009-09-30 19:59 | 51026 | 0 | 2415.549 | 2415.548 | 0% | 99.82% | 7
26 | 3 | 3 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Ríos | Empalme R.P.N°32 - Empalme R.P.N°20 | 13 | 90.27 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 43010 | 6 | 0.001 | 0 | 0% | 99.99% | 7
22 | 2 | 53 | 55 | 30 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Empalme R.P.N°29 - Ubajay | 8 | 35.58 | 2007-07-30 | 2013-09-26 19:53 | 536832 | 157 | 15463.436 | 4611.668 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 53 | 57 | 30 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Empalme R.N.N°18 - Arroyo Ayui Grande | 8 | 32.74 | 2007-06-01 | 2013-05-29 23:53 | 487787 | 42 | 42 | 2242.682 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 53 | 53 | 30 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Empalme R.P."J" (Colonia Elia) - Arroyo Colman | 8 | 34.78 | 2007-09-21 | 2012-05-20 07:55 | 404593 | 50 | 50 | 930.625 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 53 | 54 | 30 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Arroyo Colman - Empalme R.P.N°29 | 8 | 33.27 | 2007-06-28 | 2011-11-26 01:55 | 433149 | 50 | 50 | 11288.003 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 53 | 58 | 30 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Arroyo Ayui Grande - Arroyo Mandisovi Grande | 8 | 34.76 | 2007-06-29 | 2012-10-26 15:54 | 347849 | 50 | 50 | 1089.441 | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 53 | 59 | 30 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Arroyo Mandisovi Grande - Río Mocoreta | 8 | 35.85 | 2007-06-01 | 2014-03-30 03:52 | 516975 | 4370 | 4370 | 44880.391 | 1.372% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL ENTRE RÍOS | [5 empty] | 11383420 | 503010.265 | 805439.917 | 646311.045
16 | 7 | 1 | 51 | 34 | FORMOSA | 11 | Corredor 1 |  | 17 | 200 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 15000 | 312.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 97 | 51 | 34 | FORMOSA | 11 | Formosa - Límite con Chaco | Puente sobre Arroyo Salado (km. 1142,6) | 17 | 45 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 24250 | 1515.625 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 98 | 51 | 34 | FORMOSA | 81 | Formosa - Límite con Chaco | Puente sobre Arroyo San Hilario (km. 1161) | 17 | 50 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 24350 | 1521.875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 21 | 51 | 34 | FORMOSA | 95 | Empalme R.N.N°81 - Empalme R.N.N°86 | Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire | 5 | 4 | 2015-09-01 | 2016-07-01 03:59 | 25000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 69 | 51 | 34 | FORMOSA | 11 | Formosa - Límite con Paraguay | Puente Loyola | 5 | 1 | 2015-09-01 | 2016-07-01 03:59 | 15000 | 750 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 46 | 51 | 34 | FORMOSA | 11 | Rio Bermejo - Montelindo (Puente sobre Arroyo Mbigua) | Prog. 1120,72 | 8 | 20 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 1730 | 144.167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 65 | 51 | 34 | FORMOSA | 11 | Puente sobre Río Monte Lindo |  | 8 | 20 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 11200 | 933.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 82 | 51 | 34 | FORMOSA | 95 | Límite con Chaco - Empalme R.N.N°81 | Puente Lavalle | 11 | 400 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 25000 | 3125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 83 | 51 | 34 | FORMOSA | 95 | Empalme R.N.N°81 - Empalme R.N.N°86 | Puentes sobre Arroyo Pilaga y Monte Lindo | 5 | 193 | 2015-09-01 | 2016-03-01 11:59 | 20000 | 3333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 84 | 51 | 34 | FORMOSA | 95 | Empalme R.N.N°81 - Empalme R.N.N°86 | Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño | 5 | 141 | 2015-09-01 | 2016-03-01 11:59 | 20000 | 3333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 87 | 51 | 34 | FORMOSA | 11 | Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa |  | 8 | 20.36 | 2015-09-14 | 2017-09-12 23:58 | 152000 | 3125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 20 | 51 | 34 | FORMOSA | 86 | Empalme R.P.N°22 - Empalme R.N.N°95 |  | 5 | 30.11 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 35000 | 2916.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
27 | 0 | 1 | 51 | 34 | FORMOSA | 11 - A011 | Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión) | Resistencia - Límite con Paraguay | 5 | 286.3 | 2015-11-01 | 2021-10-29 23:53 | 800000 | 4166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 81 | 51 | 34 | FORMOSA | 81 | Malla 540 | Empalme R.N.Nº95 (km 1365,29) - Pozo del Mortero (km 1525,43) | 13 | 162.8 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 249800 | 13718.932 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 6 | 51 | 34 | FORMOSA | 81 | Malla 542 | Pozo del Mortero - Límite con Salta | 13 | 157.08 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 276665 | 5689.213 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 38 | 51 | 34 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Empalme R.N.N°11 - Empalme R.N.N°95 | 13 | 181.41 | 2015-09-10 | 2020-09-07 23:54 | 235092 | 5121.836 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 56 | 51 | 34 | FORMOSA | 11 - A011 | Malla 544 | R.P.N°1 - Límite Internacional con Paraguay y Empalme R.N.N°11 - Puerto Pilcomayo | 13 | 161.88 | 2015-11-01 | 2020-10-29 23:54 | 275255 | 5780.811 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 13 | 79 | 51 | 34 | FORMOSA | 11 | Autovía Formosa - Clorinda |  | 8 | 80 |  |  | 300000 | 3333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 12 | 47 | 56 | 34 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta | Puerto Irigoyen - Misión San Martín | 8 | 33.63 | 2011-08-15 | 2015-08-13 23:55 | 180723 | 89196.268 | 89196.268 | 908.438 | 6.159% | 6.376% | 6
22 | 12 | 47 | 55 | 34 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta | El Solitario - Puerto Irigoyen | 8 | 39.68 | 2011-08-15 | 2015-08-13 23:55 | 193313 | 95380.677 | 201722.035 | 1009.375 | 15.89% | 16.16% | 6
16 | 3 | 32 | 51 | 34 | FORMOSA | 86 | TFO- Formosa - Convenio 9 | Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Misión San Martín | 11 | 116 | 2009-01-01 | 2010-12-31 23:58 | 10001 | 51 | 2146.816 | 2146.815 | 0% | 21.45% | 8
22 | 12 | 47 | 54 | 34 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta | Guadalcazar - El Solitario | 8 | 35.1 | 2011-08-15 | 2015-08-13 23:55 | 198247 | 97685.68 | 2685.68 | 37110.937 | 21.96% | 25.79% | 6
16 | 6 | 61 | 51 | 34 | FORMOSA | 95 y 86 | Límite con Chaco - Villa General Güemes / Empalme R.N.Nº95 - R.P.Nº28 | Km 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55 | 11 | 242.15 | 2013-07-01 | 2015-06-30 23:58 | 37639 | 12458.458 | 7504.723 | 7504.722 | 41.9% | 51.1% | 6
22 | 13 | 78 | 51 | 34 | FORMOSA | 11 | Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen | Km 1170,32 - km 1176,15 | 5 | 5.83 | 2011-12-01 | 2015-11-29 23:55 | 290438 | 77142.345 | 50745.315 | 50745.311 | 23.83% | 53.91% | 6
26 | 3 | 48 | 51 | 34 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Empalme R.N.N°11 - Empalme R.N.N°95 | 13 | 181.41 | 2008-04-30 | 2015-04-28 23:52 | 129653 | 2325.455 | 13783.176 | 13783.175 | 9.884% | 86.97% | 6
22 | 5 | 1 | 51 | 34 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Límite con Paraguay | 13 | 286.3 | 1998-06-01 | 2014-12-26 21:41 | 344624 | 7175 | 19321.272 | 19321.272 | 7.757% | 93.19% | 6
22 | 12 | 47 | 53 | 34 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta | Lamadrid - Guadalcazar | 8 | 17.14 | 2011-06-01 | 2015-01-29 07:56 | 504857 | 106129.589 | 71129.589 | 0 | 37.89% | 95.65% | 6
26 | 4 | 18 | 51 | 34 | FORMOSA | 86 | Malla 531 | Empalme R.N.N°11 - Empalme R.N.Nº22 / Empalme R.N.N°95 - Fin Pavimento | 13 | 170.99 | 2010-11-01 | 2016-10-29 23:53 | 221192 | 11961.103 | 44163.055 | 44163.055 | 34.91% | 96.97% | 6
22 | 4 | 64 | 55 | 34 | FORMOSA | 81 | Ing. Juarez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | 8 | 44.89 | 2004-10-13 | 2008-07-12 17:56 | 52306 | 0 | 0 | 0 | 0% | 97.26% | 7
22 | 12 | 47 | 52 | 34 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta | El Remanso - Lamadrid | 8 | 34.05 | 2011-09-01 | 2015-01-30 01:56 | 341961 | 73460.559 | 74949.235 | 0 | 41.24% | 98.54% | 6
22 | 13 | 3 | 51 | 34 | FORMOSA | P2 | Empalme R.N.Nº11 - Riacho He - He |  | 5 | 15 | 2008-04-14 | 2010-06-13 19:58 | 41540 | 226 | 0.001 | 0 | 0% | 99.46% | 8
22 | 9 | 89 | 53 | 34 | FORMOSA | 86 | Villa General Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. III | III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones | 8 | 24.77 | 2007-11-20 | 2011-06-19 21:56 | 112415 | 91 | 3257.448 | 3166.446 | 0% | 99.91% | 7
22 | 12 | 47 | 51 | 34 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta | Posta Cambio Zalazar - el Remanso | 8 | 34.05 | 2011-06-01 | 2014-09-29 15:56 | 309999 | 71314.064 | 24016.388 | 424670.443 | 37.43% | 99.99% | 7
22 | 9 | 89 | 54 | 34 | FORMOSA | 86 | Villa General Güemes - Posta Cambio Zalazar - S. IV | IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar | 8 | 37.48 | 2007-10-10 | 2011-06-09 07:56 | 160918 | 666 | 666 | 1943.353 | 0% | 100% | 7
16 | 3 | 33 | 51 | 34 | FORMOSA | 86 | El Remanso - El Solitario y Acceso al Remanso (T.F.O.) | Km 1645,000 - km 1771,000 | 11 | 144.06 | 2009-08-10 | 2012-08-08 23:57 | 14911 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 56 | 34 | FORMOSA | 81 | Ing. Juarez - Límite con Salta | Sección I :Ing. Juarez - km 25,5 | 8 | 24.4 | 2006-11-29 | 2007-12-29 09:59 | 56000 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 64 | 57 | 34 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Empalme R.N.N°34 | Km 25,5 - Límite con Salta | 8 | 27 | 2006-10-10 | 2007-12-09 19:59 | 41759 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 84 | 51 | 34 | FORMOSA | 95 | Empalme R.N.Nº81 - Límite con Chaco- Sección I | Límite con Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Puerto Lavalle) | 8 | 25 | 2007-05-14 | 2010-01-11 07:57 | 145782 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 89 | 52 | 34 | FORMOSA | 86 | Villa General Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. II | II - Fortín Leyes - San Martín N°2 | 8 | 32.74 | 2007-08-10 | 2010-06-09 03:57 | 144183 | 50 | 1186.352 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 2 | 37 | 51 | 34 | FORMOSA | 81 | Malla 338 - Formosa | Empalme RN Nº 95 - Las Lomitas / Empalme R.N.Nº81 - Villa General Güemes | 13 | 171.03 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 56107 | 751 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL FORMOSA | [5 empty] | 6093910 | 706235.823 | 606473.375 | 606473.342
16 | 7 | 61 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Empalme Ruta Nacional Nº52 - Tilcara | Río Purmamarca; km 1752,41 | 8 | 0.12 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 20000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 24 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | S.S. de Jujuy - Empalme R.N.N°52 | Volcan - Empalme R.N.N°52 | 5 | 20.6 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 21000 | 1312.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 25 | 51 | 38 | JUJUY | RN 52 | Empalme R.N.N°9 - Empalme R.P.N°79 |  | 5 | 35.94 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 36000 | 1500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 26 | 51 | 38 | JUJUY | RN 52 | Susques - R.P.N°70 |  | 11 | 82.81 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 22200 | 925 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 10 | 51 | 38 | JUJUY | 52 | Límite Con Salta / Jujuy- Susques | Río Chucalito - Susques | 11 | 22.9 | 2015-06-01 | 2016-02-29 17:59 | 19700 | 1094.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 40 | 51 | 38 | JUJUY | 52 | Empalme R.P.N°70 - Límite con Chile | Km 194,02 - km 257,06 | 8 | 63.04 | 2015-06-01 | 2016-01-30 07:59 | 38520 | 2407.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 54 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Circunvalación Acceso a Los Alisos |  | 8 | 5 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 10000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 52 | 51 | 38 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua | Puente sobre FF.CC. Belgrano sobre Arroyo del Zanjon sobre Río Negro | 8 | 400 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 50000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 53 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Puente sobre Río Grande |  | 8 | 200 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 30000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 80 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Puente sobre Río Grande | Localidad de Tumbaya | 8 | 100 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 30000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 91 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Empalme R.N.N°52 - Tilcara | Quebrada de Hornillos - km 1761,9 | 8 | 2 | 2015-09-01 | 2016-07-01 03:59 | 7000 | 3500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 51 | 38 | JUJUY | 40 | Límite con Salta - Empalme R.N.Nº52 | Secciones I y II - Corredor Minero | 8 | 97.5 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 100000 | 7237.342 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 52 | 38 | JUJUY | 40 | Empalme R.N.Nª 52 - Coranzuli | Secciones I y II | 8 | 72 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 545000 | 7590.942 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 54 | 38 | JUJUY | 40 | Orosmayo - Límite con Bolivia | Sección I Orosmayo - Cusi-Cusi | 8 | 67 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 459345 | 14871.764 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 35 | 51 | 38 | JUJUY | IV66 | Perico - El Milagro | Empalme R.Nº66 - Empalme R.Nº34 | 8 | 13 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 60000 | 4166.667 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 36 | 51 | 38 | JUJUY | 66 | Perico - El Cuarteadero | Empalme R.N.NºIV 66 - Empalme R.Nº34 | 8 | 12.44 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 60000 | 4166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 51 | 38 | JUJUY | 34 | Límite con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy |  | 8 | 60 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 150000 | 8333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 52 | 38 | JUJUY | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín |  | 8 | 57 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 400000 | 8333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 53 | 38 | JUJUY | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | San Pedro (km 1197,50) - Puente sobre Río Ledesma (km 1232,52) | 8 | 37 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 203500 | 3333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 54 | 38 | JUJUY | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | Puente sobre Río Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00) | 8 | 20 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 110000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 22 | 51 | 38 | JUJUY | 52 | Empalme Ex R.N.N°40 - Susques | Km 78,00 - km 102,00 | 8 | 24 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 7000 | 875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 23 | 51 | 38 | JUJUY | 52 | Susques - Empalme R.P.N°16 | Km 150,00 - km 150,50 | 17 | 0.5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 16:00 | 1500 | 375 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 24 | 51 | 38 | JUJUY | 40 | Paicone - La Quiaca | Secciones I, II y III | 8 | 30 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 130000 | 2916.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 24 | 52 | 38 | JUJUY | 40 | Paicone - Ppio. Superposic. Ex R.P.N°64 | Sección II | 8 | 30 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 130000 | 2916.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 24 | 53 | 38 | JUJUY | 40 | Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acceso a Sta. Catalina | Secciones I, II y III | 8 | 94 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 400000 | 3333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 17 | 51 | 38 | JUJUY | 52 | R.N.Nº52 - Empalme R.P.Nº79 (Ex R.N.Nº40) | Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79.85) | 8 | 17 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 18830 | 1569.167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 46 | 51 | 38 | JUJUY | 52 | Variante en Cuesta del Lipan | Km 16 -km 25 | 8 | 9 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 65000 | 1083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 47 | 51 | 38 | JUJUY | 52 | Empalme R.N.N°9 - Purmamarca | Km 0,00 - km 3,07 | 8 | 3.07 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 32000 | 2666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 63 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | El Carmen - San Salvador de Jujuy | Rio los Alisos (Km. 1681,55) | 8 | 6.33 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 76000 | 2111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 7 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | San Pedro - Calilegua |  | 8 | 1200 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 50000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 39 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Malla 432 | Tumbaya - La Quiaca | 13 | 219.39 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 142800 | 5382.753 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 65 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Tumbaya - La Quiaca | Empalme R.N.Nº52 (Km 1,752,23) - Acceso a la Quiaca (Km 1971,62) | 11 | 219.39 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 62966 | 58.302 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 9 | 8 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Humahuaca - Empalme R.P.Nº79 | Esq. Blancas - Aº Agua Chica | 11 | 22 | 2015-05-01 | 2016-01-29 17:59 | 39948 | 6658.167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 9 | 9 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Tras Cruces - Cangregillos | Lumara - Abra Pampa - Abra Pampa - Aº Chinaito | 11 | 21.41 | 2015-05-01 | 2016-01-29 17:59 | 36945 | 68.419 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 97 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Tilcara - Humahuaca: Puente sobre Río Yacoraite I y II |  | 5 | 1020 | 2015-05-01 | 2016-10-29 11:58 | 49840 | 3394.122 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 2 | 53 | 38 | JUJUY | 40 | Coranzuli - Orosmayo | Sección I Coranzuli - Coyahuayma | 8 | 68.5 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 364916 | 472.147 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 2 | 55 | 38 | JUJUY | 40 | Coranzuli - Orosmayo | Sección II Coyahuayma - Orosmayo | 8 | 33 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 395528 | 523.102 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 2 | 56 | 38 | JUJUY | 40 | Orosmayo - Límite con Bolivia | Sección II Cusi Cusi - Límite con Bolivia | 8 | 31 | 2015-05-01 | 2018-04-29 23:57 | 441359 | 13794.373 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 15 | 80 | 51 | 38 | JUJUY | 66 | Empalme R.N.Nº9 - Empalme R.N.Nº34 | Vinculación Colectoras Izquierda y Derecha con Acceso a San Salvador de Jujuy | 8 | 8 | 2015-05-01 | 2016-10-29 11:58 | 59712 | 2116.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 4 | 51 | 38 | JUJUY | 9-66-1v66 | Malla 404 | Rio Vaqueros (Puente)-Río Yala (Puente) / Empalme R.N.Nº9 - Empalme R.N.Nº34 / Empalme R.N.Nº 66 - Empalme R.N.Nº34 | 13 | 148.76 | 2015-05-01 | 2020-04-28 23:54 | 298904 | 7500.857 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 9 | 42 | 51 | 38 | JUJUY | 52 | Empalme R.N.Nº9 - Empalme R.P.Nº79 | El Quemado (km 35,94) - Empalme R.P.Nº79 (km 62,68) | 5 | 26.74 |  |  | 22000 | 1100 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 9 | 1 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Puente sobre Río Xibi - Xibi |  | 8 | 0.22 |  |  | 50000 | 1388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 6 | 41 | 52 | 38 | JUJUY | 9 | Límite con Salta - Empalme R.N.N°66 | Puente Sobre Rio los Alisos - Acceso (km 1681,55) | 8 | 880 | 2011-06-02 | 2015-01-30 07:56 | 12162 | 9637 | 637 | 732.97 | 0% | 9.579% | 14
16 | 3 | 30 | 52 | 38 | JUJUY | 52-40 | TFO Jujuy -Convenio 14 | Tramos Varios | 11 | 552.49 | 2014-01-01 | 2015-12-31 23:58 | 25544 | 7804.958 | 3608.108 | 0 | 45.82% | 45.82% | 6
16 | 7 | 79 | 51 | 38 | JUJUY | 52 | Empalme R.N.Nº9 - Empalme R.P.N°79 | Variante Purmamarca (km 3,6 - km 6,02) | 11 | 2.42 | 2014-03-15 | 2015-03-14 23:59 | 47801 | 82.133 | 8594.464 | 8594.463 | 57.37% | 57.37% | 6
22 | 12 | 30 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Autovia Tramo: R.P.N°2 - Yala | Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala | 8 | 12.57 | 2010-12-22 | 2014-12-20 23:55 | 596111 | 41230.724 | 76738.29 | 76738.29 | 12.38% | 78.28% | 6
22 | 6 | 28 | 51 | 38 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Puente sobre Río San Lorenzo) | Prog. 1245,5 | 8 | 330 | 2006-09-12 | 2009-06-11 17:57 | 19134 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 92.81% | 7
22 | 9 | 92 | 51 | 38 | JUJUY | P1 | Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco) | Puente J. M. Gorriti - Empalme R.N.N°9 | 8 | 8 | 2006-08-07 | 2010-04-06 07:56 | 201412 | 3082 | 0.001 | 0 | 0% | 98.47% | 7
16 | 3 | 30 | 51 | 38 | JUJUY | 52-40 | TFO Jujuy Convenio 13 |  | 11 | 552.49 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 17029 | 6209 | 4209 | 7817.107 | 4.099% | 98.99% | 7
22 | 11 | 92 | 52 | 38 | JUJUY | P 83 | Empalme R.N. N° 34 - Valle Grande (Colorado) | Secc: II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450 | 8 | 30.1 | 2007-07-24 | 2009-01-21 11:58 | 7525 | 0 | 0 | 44.54 | 0% | 99.87% | 8
26 | 4 | 14 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Malla 432 - Jujuy | Empalme R.N.N°52 - La Quiaca | 13 | 220.26 | 2007-12-01 | 2014-01-28 19:53 | 130871 | 990.5 | 247.836 | 247.836 | 0% | 100% | 7
16 | 7 | 52 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Límite Salta/ Jujuy - El Carmen | Acceso A Camping - El Carmen (km 1663,26 - km 1666,44) | 8 | 3.18 | 2010-06-03 | 2011-06-02 23:59 | 2973 | 50 | 318.601 | 318.6 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 41 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Límite con Salta - Empalme R.N.N°66 | Km 1678,81 - Puente sobre Arroyo Huayco Hondo | 8 | 530 | 2010-01-08 | 2011-06-09 01:58 | 5982 | 50 | 165.071 | 142.1 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 41 | 53 | 38 | JUJUY | 9 | Límite con Salta - Empalme Ruta Nacional N°66 | Puente sobre Rio Perico - y accesos (km 1670,15) | 8 | 1300 | 2010-12-02 | 2013-01-30 19:58 | 17190 | 73 | 73 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 92 | 51 | 38 | JUJUY | P83 | Empalme R.N.N°34 - Valle Colorado | Abra de Cañas - Río Jordan | 8 | 15.16 | 2008-07-16 | 2010-01-14 11:58 | 6429 | 50 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 92 | 54 | 38 | JUJUY | P83 | Empalme R.N.N°34 - Valle Grande | Pr 0,000 - Abra Cañas | 8 | 30 | 2007-10-22 | 2012-01-20 05:55 | 1489 | 50 | 44.541 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 13 | 51 | 38 | JUJUY | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Límitecon Jujuy/Límitecon Salta-R.Yala/Empalme R.9-Empalme R.34/Empalme R.66-Empalme R.34 | 13 | 148.87 | 2005-10-01 | 2010-09-29 23:54 | 56568 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL JUJUY | [5 empty] | 6395733 | 212186.882 | 94635.948 | 94635.906
16 | 6 | 56 | 51 | 42 | LA PAMPA | 152 | El Carancho - Casa de Piedra |  | 11 | 221 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 30000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 2 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Corredor 2 | Empalme R.N.Nº5 (KM. 327,33) - Límite La Pampa/Chaco (Km 505,67) | 17 | 179.07 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 152816 | 2094.521 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 80 | 51 | 42 | LA PAMPA | 151 | Límite Río Negro/La Pampa - Emp- R.P.Nº14 | Km 150,18 - km 269,82 | 11 | 119.64 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 27600 | 1242 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 95 | 51 | 42 | LA PAMPA | 152 | General Acha - El Carancho | Km 72,06 | 5 | 1 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 24579 | 1024.125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 96 | 51 | 42 | LA PAMPA | 152 | Empalme Ruta Nacional Nº 35 - El Carancho | General Acha - S1 y S2 (km. 0,00 - km. 72,06) | 8 | 4.06 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 59996 | 1083.704 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 83 | 51 | 42 | LA PAMPA | 152 | Km. 160,69 - Empalme R.N.N°232 | Km 160,69 - km 199,34 | 11 | 38.65 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 22000 | 1383.625 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 84 | 51 | 42 | LA PAMPA | 143 | R.N.N°143 - Paso de los Algarrobos | Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Empalme R.N. N° 151) | 11 | 19.72 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 22000 | 1375 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 85 | 51 | 42 | LA PAMPA | 143 | Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (S. I) | Km 148,96 - km 177,90 | 11 | 28.94 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 32000 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 86 | 51 | 42 | LA PAMPA | 143 | Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (S. II) | Km 177,90 - km 204,65 | 11 | 26.75 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 25200 | 1575 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 6 | 51 | 42 | LA PAMPA | 151 | Límite con Río Nefro - La Pampa (Puente sobre Rio Colorado) |  | 11 | 0.18 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 14400 | 625 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 59 | 51 | 42 | LA PAMPA | 22 | Puente sobre Río Colorado | Prog. km 857,11 | 5 | 150 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 24000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 66 | 51 | 42 | LA PAMPA | 232 | Empalme R.N.Nº152 - Empalme R.N.Nº22 | Puente sobre Río Colorado en Gobernador Duval | 5 | 122 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 13000 | 1083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 3 | 51 | 42 | LA PAMPA | 151 | Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro |  | 8 | 59 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 7000 | 3055.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 37 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35-P102 | Rotonda Intersección (Castex) |  | 8 | 0.5 | 2015-09-01 | 2016-03-01 11:59 | 3915 | 652.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 60 | 51 | 42 | LA PAMPA | 232 (Ex RPN 106) | Empalme R.N.Nº152 - Chelforo | Sección I | 5 | 37 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 42631 | 1044.317 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 61 | 51 | 42 | LA PAMPA | 232 | Empalme R.N.Nº152 - Chelforo | Sección II | 5 | 37 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 323750 | 1041.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 39 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Obras Pendientes Travesía Urbana Santa Rosa | Km 322,60 - km 328,93 | 8 | 7.5 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 63170 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 5 | 51 | 42 | LA PAMPA | 152 | Empalme R.N.Nº143 (El Carancho) - Empalme R.P.Nº106 | Km 72,06 - km 118,68 | 5 | 10.79 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 86320 | 1828.722 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 6 | 51 | 42 | LA PAMPA | 152 | Empalme R.N.Nº143 (El Carancho) - Empalme R.P.Nº106 | Km 118,68 - km 147,67 | 5 | 30 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 51951 | 2477.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 7 | 51 | 42 | LA PAMPA | 152 | Empalme R.N.Nº143 (El Carancho) - Empalme R.P.Nº106 | Km 147,67 - km 160,62 | 5 | 4.09 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 44880 | 2555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 8 | 51 | 42 | LA PAMPA | 152 | Empalme R.N.Nº143 (El Carancho) - Empalme R.P.Nº106 | Km 160,62 - km 180,87 | 5 | 29.11 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 52020 | 1716.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 76 | 51 | 42 | LA PAMPA | 152 | Empalme R.N.Nº143 (El Carancho) - km 147,67 Acceso P. Lihue | S4 (km 83 - km 118,6) | 5 | 35.68 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 61787 | 1875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 51 | 51 | 42 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 | Empalme R.N.N°35 - Empalme R.N.N°22 | 13 | 137 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 61542 | 273.52 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 71 | 51 | 42 | LA PAMPA | 151 | Malla II - 132 | Empalme R.N.N°151 - Límite con Mendoza/ Empalme R.P.N°14 - Empalme R.N.N°143/ Empalme R.P. N° 10 - Empalme R.N.N°143 | 13 | 114.05 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 114050 | 4920.246 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 2 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B | PK 146 - Empalme R.P.Nº18 (-0,5 km) | 13 | 124.4 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 257997 | 7248.191 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 14 | 71 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Límite Buenos Aires - Empalme R.P.Nº1 (Bernasconi) | Km 124,50 - km 146,00 | 5 | 21.5 | 2015-05-01 | 2016-04-29 23:59 | 65026 | 8184.6 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 72 | 51 | 42 | LA PAMPA | 151 | Malla 137 | Límite con Río Negro - Empalme R.P.N°14 | 13 | 119.77 | 2015-09-10 | 2020-09-07 23:54 | 188500 | 13718.016 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 98 | 51 | 42 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 | El Carancho - Chacharramendi / Empalme R.N.N° 35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2015-05-01 | 2020-04-28 23:54 | 188969 | 12875.312 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 3 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A | Empalme R.P.N°18 (-0,50 km) - C.N. Form. Prof N°1 (-0,15 km) | 13 | 134.45 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 227499 | 6928.549 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 19 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 - 188 | Malla 117 B | Empalme R.P.N°10 - Límite con Córdoba / Empalme R.N.N°35 - Acceso a Quetrequen | 13 | 125.21 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 199700 | 4748.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 3 | 24 | 51 | 42 | LA PAMPA | Vs | TFO La Pampa - Convenio 12 |  | 11 | 633.34 |  |  | 4084.107 | 543 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 57 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Empalme R.P.Nº10 - Empalme R.P.Nº4 | Sección XII km 404,97 - km 407,10 Travesía Urbana Castex | 17 | 2.7 | 2012-06-01 | 2015-03-01 17:57 | 29005 | 15355 | 5332.856 | 5332.855 | 0% | 21.49% | 14
22 | 11 | 78 | 51 | 42 | LA PAMPA | 154 | Empalme R.N.N°35 - Empalme R.N.N°22 | Km 111,00 - km 136,48 (Empalme R.N.N°22) | 5 | 25.48 | 2010-07-15 | 2015-03-01 | 23314 | 12330 | 0.001 | 0 | 0% | 35.79% | 14
16 | 8 | 9 | 51 | 42 | LA PAMPA | 152 | Empalme R.P.N°106 - Casa de Piedra | Km 199,34 - km 292,62 | 11 | 94 | 2010-05-03 | 2011-05-02 23:59 | 20201 | 3101 | 53.936 | 53.935 | 0% | 86.32% | 8
26 | 2 | 69 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Empalme R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales | 13 | 113.97 | 2005-11-01 | 2015-11-29 09:48 | 86200 | 7072 | 9791.056 | 9791.055 | 9.071% | 91.67% | 6
26 | 2 | 97 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Empalme R.P.N°10 - Límite con Cordoba / Empalme R.N.N° 35 - Acceso Quetrequen | 13 | 158.28 | 2005-04-01 | 2015-05-29 19:48 | 91291 | 2971.5 | 8527.083 | 8527.082 | 13.16% | 91.72% | 6
26 | 3 | 20 | 51 | 42 | LA PAMPA | 152-143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Empalme R.N.N°35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2006-01-02 | 2014-12-30 23:50 | 78931 | 531.714 | 14590.108 | 14590.107 | 12.02% | 92.69% | 6
26 | 4 | 2 | 51 | 42 | LA PAMPA | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Empalme R.N.N°151-Límite con Mendoza/Empalme R.P.Nº14 - Empalme R.N.N°143/Empalme R.P.Nº10-Empalme R.N.Nº143 | 13 | 114.05 | 2010-05-30 | 2015-05-28 23:54 | 172000 | 39584 | 2827.758 | 2827.757 | 2.555% | 98.52% | 6
26 | 2 | 70 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Empalme R.P.N°10 | 13 | 111.3 | 2005-05-01 | 2010-08-29 15:54 | 74804 | 774 | 0.001 | 0 | 0% | 98.97% | 7
16 | 8 | 7 | 51 | 42 | LA PAMPA | 154 | Empalme R.N.N°35 - km 111 | Km 0,00 - km 111 | 11 | 111 | 2010-09-06 | 2012-03-06 11:58 | 26480 | 110 | 1130.72 | 1130.72 | 0% | 99.48% | 7
26 | 1 | 40 | 51 | 42 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 - La Pampa | Empalme R.N.N° 35 - Empalme R.N.N° 22 | 13 | 136.76 | 1997-06-23 | 2004-09-20 05:52 | 18091 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 99.98% | 8
22 | 13 | 40 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Paso por Ataliva Roca - Empalme R.P.Nº18 - Santa Rosa | Km 279,80 - km 281,75 | 8 | 1.95 | 2010-08-10 | 2011-10-09 19:59 | 11834 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 53 | 51 | 42 | LA PAMPA | 143 | Empalme R.P.N°10 - Santa Isabel | II a: km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | 8 | 14.4 | 2004-10-08 | 2006-04-08 11:58 | 1238 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 2 | 68 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Límite con La Pampa / Límite con Bs.As. - Empalme R.P.N° 1 (D) | 13 | 138 | 2005-03-01 | 2010-03-30 09:54 | 46060 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL LA PAMPA | [5 empty] | 3171831.107 | 174186.552 | 42253.554 | 42253.511
16 | 6 | 70 | 51 | 46 | LA RIOJA | 78 | Empalme R.N.Nº40 (Río Capayan) - Límite con Provincia de Catamarca | Km 0,00 - km 78,52 | 11 | 78.52 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 21000 | 900 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 95 | 51 | 46 | LA RIOJA | 40 | Acceso al Campamento D.N.V. -Empalme 74 | Km 3832,9 - km 3857,47 | 11 | 25 | 2015-09-01 | 2016-07-01 03:59 | 28000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 96 | 51 | 46 | LA RIOJA | 77 | Empalme R.N°79 - Empalme R.N°38 | Km 0 - km 37,22 | 11 | 37.22 | 2015-09-01 | 2016-07-01 03:59 | 19000 | 950 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 96 | 52 | 46 | LA RIOJA | 77 | Empalme R.N°79 - Empalme R.N°38 | Km 37,22 - km 57,00 / km 75,50 - km 102,51 | 8 | 47.22 | 2015-06-01 | 2016-01-30 07:59 | 24000 | 1500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 97 | 52 | 46 | LA RIOJA | 79 | Empalme R.P.N°31 - Acceso Estación de Servicio YPF | Km 170,68 - km 208,41 | 8 | 37.73 | 2015-06-01 | 2016-01-30 07:59 | 19000 | 1187.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 97 | 53 | 46 | LA RIOJA | 79 | Control Policial (Olta) - Empalme R.N.Nº38 | Km 172,18 - km 209,37 | 11 | 37.19 | 2015-09-01 | 2016-07-01 03:59 | 19000 | 750 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 13 | 51 | 46 | LA RIOJA | 38 | Empalme Av. Almonacid - Empalme R.P.Nº9 | Km 432,78 - km 462,75 | 11 | 29.5 | 2015-06-01 | 2022-08-29 05:52 | 25000 | 1562.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 14 | 51 | 46 | LA RIOJA | 38 | Empalme R.P.Nº9 - Límite con Catamarca | Km 459,93 - km 506,02 | 11 | 46.12 | 2015-06-01 | 2015-10-31 02:00 | 21000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 15 | 51 | 46 | LA RIOJA | 40 | Villa Union - Las Tucumanesas | Km 3765,73 - km 3780,34 | 11 | 14.61 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 10410 | 433.75 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 41 | 51 | 46 | LA RIOJA | 79 | Ulapes - Desiderio Tello | Km 96,42 - km 137,82 | 8 | 41.4 | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 25000 | 694.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 77 | 51 | 46 | LA RIOJA | 75 | Las Padercitas - Sañogasta | Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces) | 8 | 5.95 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 17128 | 1427.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 25 | 51 | 46 | LA RIOJA | 76 | Punta de Agua - Pircas Negras | Sección III | 8 | 25 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 10000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 34 | 51 | 46 | LA RIOJA | 40 | Las Tucumanesas - Sañogasta | Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda | 8 | 51 | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 90000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 62 | 51 | 46 | LA RIOJA | 78 | Puente Río Capayan - Famatina |  | 5 | 12 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 25000 | 1041.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 97 | 51 | 46 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207 / 304 | LímiteCordoba/La Rioja-Empalme R.N.Nº79/Empalme R.N.Nº79 Fin Sup.- Empalme R.N.Nº60-Casa de Piedra | 13 | 205.26 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 231573 | 13858.711 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 22 | 51 | 46 | LA RIOJA | 77-79 | Malla 341 | Empalme R.N.Nº77 - Empalme R.N.Nº38 / Empalme R.N.Nº77 - Empalme R.N.Nº38 | 13 | 203.25 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 306214 | 5737.303 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 41 | 51 | 46 | LA RIOJA | 79-141 | Malla 311 | Límite con San Luis -Límite con La Rioja / Empalme R.N.N°77 - Empalme R.N.N°79 Límite con San Juan/La Rioja | 13 | 177.51 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 310184 | 5501.534 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 71 | 51 | 46 | LA RIOJA | 40-76 | Límite con Provincia de SanJuan-PiedraPintada/Empalme R.N.Nº40 (V. Unión)-V Castelli | Límite con Provincia de SanJuan-PiedraPintada/Empalme R.N.Nº40 (V. Unión)-V Castelli | 11 | 134 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 38431 | 900 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 5 | 26 | 51 | 46 | LA RIOJA | 38-74 | Malla 303 | Empalme R.N.N°74 - Límite Catamarca / La Rioja - Empalme R.N.N°38 | 13 | 167.01 | 2015-09-11 | 2020-09-08 23:54 | 243454 | 5409.106 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 40 | 51 | 46 | LA RIOJA | 74-40 | Malla 309 | Los Colorados - Empalme R.Nº40 (Nonogasta) - Empalme R.Nº74 - Límite Rioja/Catamarc. | 13 | 215.49 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 421036 | 48730 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 14 | 35 | 51 | 46 | LA RIOJA | 73 | Anguinan - Empalme R.N.N°75 | Sección I | 8 | 20.4 | 2014-05-02 | 2017-04-30 23:57 | 766988 | 12013.188 | 0.001 | 0 | 1.233% | 1.233% | 6
22 | 13 | 86 | 51 | 46 | LA RIOJA | 75 | La Padercita - Dique Los Sauces |  | 8 | 6.06 | 2013-11-01 | 2016-10-30 23:57 | 754736 | 2555.556 | 23801.374 | 23801.373 | 3.617% | 3.764% | 6
22 | 3 | 2 | 51 | 46 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A: Vinchina - A. Jague y B: Acceso a Alto Jague | 8 | 39 | 1999-06-04 | 2016-06-29 09:40 | 306295 | 21743.143 | 0.001 | 0 | 0% | 22.86% | 14
16 | 3 | 37 | 52 | 46 | LA RIOJA | 40-79-76-78 | TFO La Rioja - Convenio 11 | Tramos varios | 11 | 122 | 2014-04-01 | 2016-03-30 23:58 | 8500 | 1979 | 0 | 0 | 25.88% | 25.88% | 6
22 | 14 | 36 | 51 | 46 | LA RIOJA | 73 | Anguinan - Empalme R.N.N°75 | Sección II | 8 | 18.828 | 2012-10-01 | 2015-09-30 23:57 | 1095690 | 88087.223 | 118645.692 | 118645.69 | 14.59% | 27.02% | 6
22 | 13 | 85 | 51 | 46 | LA RIOJA | 76 | Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 76.96 | 2011-08-01 | 2015-02-28 21:56 | 810470 | 61974.6 | 71722.795 | 71722.795 | 12.91% | 31.23% | 6
26 | 4 | 54 | 51 | 46 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 | Empalme R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo | 13 | 218.85 | 2011-12-01 | 2017-01-28 19:54 | 380978 | 66118.737 | 39556.505 | 39556.504 | 6.393% | 37.36% | 6
22 | 15 | 48 | 51 | 46 | LA RIOJA | 40 | Nonogasta (km 3857) - Chilecito (km 3870) | Km 3858 - km 3871 | 8 | 13 | 2013-10-23 | 2015-04-23 11:58 | 193294 | 1722.222 | 10519.949 | 10519.949 | 36.56% | 38.94% | 6
22 | 13 | 88 | 51 | 46 | LA RIOJA | 40 | Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda) | Km 520,00 - km 539,00 | 8 | 19.03 | 2011-11-01 | 2015-11-30 09:55 | 798549 | 82990.936 | 171519.749 | 171519.749 | 24.89% | 62.94% | 6
26 | 4 | 53 | 51 | 46 | LA RIOJA | 40-60-75 | Malla 403 | Empalme R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acceso a Tinogasta | 13 | 242.16 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 297767 | 39415.902 | 113844.73 | 113844.729 | 19.88% | 86.5% | 6
26 | 4 | 52 | 51 | 46 | LA RIOJA | 79-141 | Malla 311 | Límite con San Luis - Empalme R.P.N°31; Empalme R.N.N°79 - Límite con San Juan | 13 | 282.51 | 2007-12-31 | 2013-01-28 09:54 | 68544 | 4068 | 315.245 | 315.244 | 0% | 91.15% | 7
26 | 4 | 29 | 51 | 46 | LA RIOJA | 38-74-40N | Malla 309 | Chamical - Empalme R.N.N°74 / Patquia - Empalme R.N.N°40N | 13 | 300.75 | 2006-07-01 | 2015-06-28 23:50 | 170150 | 2744.538 | 11277.376 | 11277.375 | 6.274% | 96.06% | 6
26 | 4 | 42 | 51 | 46 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Empalme R.N.N°74 - Límite con Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 237.92 | 2006-08-01 | 2011-07-30 23:54 | 64742 | 137 | 0.001 | 0 | 0% | 99.79% | 7
16 | 3 | 37 | 51 | 46 | LA RIOJA | 40,73,76,78 | TFO La Rioja Convenio 10 |  | 11 | 380.21 | 2012-01-01 | 2012-09-30 17:59 | 2412 | 6584 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 2 | 79 | 51 | 46 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Límite con La Rioja - km 576,37 / Empalme R.N.N°38 - Aimogasta | 13 | 167.23 | 2004-12-03 | 2011-12-01 23:52 | 60729 | 0 | 4445.046 | 4445.046 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 23 | 51 | 46 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acceso Dique Cruz del Eje-Chamical / Empalme R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 324.74 | 2005-07-01 | 2010-07-30 09:54 | 49034 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 3 | 7 | 51 | 46 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 1999-09-15 | 2000-01-14 16:00 | 102 | 207 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 10
[7 empty] | TOTAL LA RIOJA | [5 empty] | 7733410 | 487474.893 | 565648.485 | 565648.454
16 | 6 | 69 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | El Sosnedo - Pareditas |  | 11 | 170 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 30000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 46 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Límite con Chile |  | 5 | 70 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 46000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 12 | 52 | 50 | MENDOZA | 149 | Uspallata - Límite con San Juan | Est. Tambillos - Límite San Juan | 8 | 27 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 150000 | 1250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 1 | 51 | 50 | MENDOZA | - | Obras Menores Ferrocarril Trasandino |  | 8 |  | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 32500 | 2708.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 49 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Variante paso por Palmira |  | 8 | 35 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 230000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 32 | 52 | 50 | MENDOZA | 153 | Pedernal - Intersección R.N.N°149 | Ingreso a Túnel - El Portezuelo | 8 | 17 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 98000 | 1088.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 32 | 53 | 50 | MENDOZA | 153 | Pedernal - Intersección R.N.N°149 | El Portezuelo - R.N.N°149 | 8 | 19 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 86500 | 2402.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 12 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | Mendoza, Límite con San Juan | Borbollon - Límite con San Juan | 8 | 68.09 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 12000 | 500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 27 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Empalme R.N.N°40 - Límite con Chile |  | 8 | 185 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 100000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 50 | 51 | 50 | MENDOZA | 143 | San Rafael - Las Paredes | Km 664 - km 668,60 | 8 | 4.6 | 2015-09-01 | 2016-03-01 11:59 | 3820 | 636.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 59 | 51 | 50 | MENDOZA | 143 | Union Rutas Nacional N°143/146 | Acceso Norte a San Rafael | 8 | 33.7 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 80000 | 1373.833 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 61 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección IV | Variante por Tunuyán | 8 | 30 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 80000 | 1875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 67 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | Acceso Sur a Mendoza | Etapa I Calle Paso (Km 3287) - Empalme R.N.N°7 (km 3295) | 8 | 8 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 251600 | 2111.15 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 76 | 51 | 50 | MENDOZA | 143 | Av. Ballofet |  | 5 | 4.5 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 7000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 83 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | Bardas Blancas - Malargüe | Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - km 2951,31) | 8 | 20 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 50000 | 3125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 38 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Empalme R.N.N°40 - Límite con Chile (Sección II) | Km 1063.41 - km 1087 | 5 | 23.79 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 44762 | 1865.068 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 39 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Empalme R.N.N°40 - Límite con Chile | Km 1139,23 - km 1149,18 | 11 | 10 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 14700 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 40 | 52 | 50 | MENDOZA | 188 | General Alvear - Malargüe | Sección II Prog 21 - R.P.Nº179 | 8 | 32 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 100000 | 2083.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 42 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Uspallata | Variante por Uspallata | 8 | 6 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 80000 | 3333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 92 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto | Km 3296 - km 3305 | 17 | 9 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 20000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 31 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | Acceso Norte a Mendoza | Heroes de Malvinas - Av. Monteagudo | 5 | 3.53 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 60000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 35 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Autovía Empalme R.N.N°40 - Uspallata S. I |  | 5 | 34 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 340000 | 2733.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 35 | 52 | 50 | MENDOZA | 7 | Autovía Empalme R.N.N°40 - Uspallata S. III |  | 5 | 28 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 280000 | 3000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 35 | 53 | 50 | MENDOZA | 7 | Autovía Empalme R.N.Nº40 - Uspallata | Sección II | 8 | 25 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 250000 | 3333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 43 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | Tunuyán - Mendoza | Anchoris - R.P.N°2 (Calle Azcuenaga) | 8 | 30 | 2015-06-01 | 2018-05-30 23:57 | 100000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 49 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martín |  | 8 | 1.5 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 48000 | 2666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 64 | 51 | 50 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | S III - b: Km 16,6 . Hito Pehuenche | 8 | 17 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 60000 | 3333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 65 | 51 | 50 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Hito Pehuenche | 8 |  | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 35000 | 2916.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 77 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | San Martín - Mendoza Princ. Sup. | Km 1000,31 - km 1001,69 | 11 | 1.3 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 24800 | 2066.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 78 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | Puente Río Mendoza - R.N.Nº7 | Km 3287,31 - Calle Carrodilla | 11 | 1 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 22000 | 2750 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 79 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | Puente Río Mza - R.N.Nº7 | Km 3287,31 - Calle General Paz | 11 | 1 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 23900 | 2987.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 43 | 51 | 50 | MENDOZA | 7-40 | Malla 336 - I | San Martín - Mendoza / Tunuyán (Entrada) - Mendoza | 13 | 122.04 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 56174 | 12664.673 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 44 | 51 | 50 | MENDOZA | 142 | Malla 331 - I | Gustavo Andre - Empalme R.N.Nº20 / Mendoza - Límite con San Juan | 13 | 78 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 70038 | 12833.946 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 42 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Malla 330 | Empalme R.N.N°40 - Límite con Chile | 13 | 182.27 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 109230 | 5126.233 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
41 | 0 | 3 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - I Etapa Ventiladores |  | 23 | 1.516 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 6000 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
41 | 0 | 3 | 52 | 50 | MENDOZA | 7 | Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - II Etapa Ventiladores |  | 23 | 1.516 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 20000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 37 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Empalme R.N.N°40 - Límite con Chile | Km 1054,30 - km 1063,41 | 5 | 8.82 | 2015-08-01 | 2016-04-30 17:59 | 21885 | 2980.753 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 14 | 41 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Uspallata | Curva de la Soberanía | 8 | 1 | 2015-08-01 | 2018-01-29 11:57 | 153146 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 5 | 43 | 51 | 50 | MENDOZA | 143-40 | Malla 313 B | San Rafael (Sal.) - Empalme R.N.N°40 / Empalme R.N.N°143 - Tunuyán (Sal.) | 13 | 145.79 | 2015-09-25 | 2020-09-22 23:54 | 212915 | 5294.004 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 5 | 18 | 51 | 50 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 | Límite con La Pampa - Carmensa / San Rafael - Empalme R.N.N°40 S / Puente sobre Río Diamante / Empalme R.N.N°143 | 13 | 221.06 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 323650 | 4610.021 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 44 | 51 | 50 | MENDOZA | 143 | Malla 313 A - Mendoza | Km 410 Carmensa - Empalme R.N.N°144 | 13 | 103.81 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 204977 | 4776.071 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 13 | 77 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | Mendoza - Límite con San Juan |  | 5 | 72.2 | 2015-01-01 | 2016-12-30 23:58 | 501943 | 466.081 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 4 | 88 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Límite con Neuquén (Sección I) | Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela) | 8 | 47.2 | 2010-06-09 | 2015-03-01 | 102798 | 116972.848 | 20895.831 | 0 | 0% | 0% | 14
22 | 14 | 43 | 51 | 50 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Acceso a Cajon Grande - Límite con Chile (km 0 - km 13,6) | 5 | 30.44 | 2014-11-25 | 2016-11-23 23:58 | 210400 | 70133.334 | 14264.094 | 0 | 4.765% | 4.765% | 6
22 | 13 | 75 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | El Sosneado - Pareditas (I) | El Sosneado - La Jaula | 8 | 71.9 | 2013-03-25 | 2015-09-23 11:57 | 1129611 | 71165.661 | 252180.151 | 174295.496 | 13.66% | 20.59% | 6
22 | 4 | 87 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | Malargüe -Límite con Neuquén (Sección II) | Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25 | 8 | 63.35 | 2013-02-01 | 2015-01-31 23:58 | 410202 | 145961.578 | 61494.423 | 59467.866 | 14.04% | 25.45% | 6
22 | 6 | 24 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S | Malargue - Bardas Blancas (Puente sobre Rio Malargue) | Prog. 336,20 | 8 | 80 | 2012-01-16 | 2015-03-01 | 19245 | 13555 | 0.001 | 0 | 0% | 26.97% | 14
22 | 14 | 40 | 51 | 50 | MENDOZA | 188 | General Alvear - Malargüe | Sección II: Soitué -Empalme R.P.N°179 | 8 | 21 | 2013-09-26 | 2015-03-27 11:58 | 97947 | 2228.944 | 12526.728 | 12526.727 | 34.51% | 40.54% | 6 | A
22 | 9 | 97 | 51 | 50 | MENDOZA | 145 | Paso Pehuenche Sección II - b | Prog. 22,900 - Acceso A Cajon Grande (km 18,5 - km 43,84 ) | 8 | 25.34 | 2010-03-22 | 2015-04-20 09:54 | 175503 | 11581 | 85338.907 | 56563.252 | 45.31% | 71.96% | 6
26 | 4 | 6 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 - 144 | Malla 334 - Mendoza | Malargüe (km 2946,49) - el Sosneado (km 2998,04) y Empalme Ex. R.N.N°40 (Salinas) - El Sosneado | 13 | 110.25 | 2012-09-01 | 2017-08-30 23:54 | 111133 | 17602.824 | 50081.107 | 50081.105 | 36.47% | 74.25% | 6
22 | 13 | 60 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección III | Anchoris - R.P.N°96 | 8 | 28.17 | 2010-06-07 | 2014-12-31 | 392941 | 57841.744 | 94790.915 | 94790.914 | 19.86% | 74.72% | 6
22 | 13 | 75 | 52 | 50 | MENDOZA | 40 | El Sosneado - Pareditas (II) | La Jaula - Empalme R.P.N°98 | 8 | 67.8 | 2013-03-15 | 2015-09-13 11:57 | 494023 | 102618.908 | 172277.539 | 244162.194 | 57.01% | 79.78% | 6
16 | 6 | 55 | 51 | 50 | MENDOZA | 142 - 40 - 7 | Gustavo Andre - Empalme R.N.N°20 / Mendoza - Límite San Juan / S.Martin - Mendoza | Km 35-km112,5 / km 3,27-km 80,83 / km 997,4-km 1041,8 - Sistema Modular | 11 | 199.84 | 2011-07-29 | 2015-07-27 23:55 | 191382 | 2247.925 | 55842.715 | 55842.715 | 37.39% | 82.71% | 6
22 | 13 | 26 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Acceso Este a Mendoza |  | 8 | 6.58 | 2012-07-18 | 2013-07-17 23:59 | 13606 | 1833.333 | 4142.602 | 4142.601 | 0% | 91.96% | 7
26 | 4 | 4 | 51 | 50 | MENDOZA | 143 | Malla 313 A | Carmesa - Empalme R.N.N°144 | 13 | 113.04 | 2007-03-31 | 2015-04-28 09:51 | 73095 | 1652 | 1415.868 | 1415.868 | 4.646% | 92.41% | 6
26 | 4 | 66 | 51 | 50 | MENDOZA | 188 | Malla 314 | Empalme R.P.N°3 (PR 632,33) - Acceso a Gral. Alvear (Ent) (PR. 801,97) | 13 | 161.51 | 2011-05-01 | 2016-04-28 23:54 | 98479 | 7571.657 | 3470.755 | 3470.754 | 8.648% | 92.66% | 6
26 | 4 | 5 | 51 | 50 | MENDOZA | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Tunuyan (PR 81,80) - Empalme R.N.N°143 (PR 121,65) | 13 | 145.79 | 2006-08-01 | 2015-08-01 | 87400 | 6830 | 22718.461 | 22718.46 | 8.348% | 93.89% | 6
26 | 3 | 10 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Malla 330 - Mendoza | Empalme R.N.N°40S - Límite con Chile | 13 | 182.52 | 2007-01-02 | 2015-01-30 09:51 | 179249 | 1020.75 | 27479.199 | 27479.199 | 10.64% | 94.09% | 6
22 | 9 | 98 | 51 | 50 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b) | Km 13,6 - Hito Pehuenche | 8 | 16.84 | 2007-01-02 | 2013-05-01 15:53 | 162697 | 78 | 0.002 | 0 | 0% | 94.56% | 7
22 | 2 | 52 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Límite con Neuquen (S. III) | Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 Aº Loncoche | 8 | 50 | 2010-07-20 | 2014-03-19 07:56 | 267263 | 1370 | 50943.784 | 50943.782 | 13.08% | 97.35% | 7
16 | 6 | 8 | 51 | 50 | MENDOZA | 142-40-7 | Gustavo Andre - Empalme R.N.N°20 / Mendoza - Límite San Juan / S.Martín - Mendoza | Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | 11 | 199.46 | 2007-04-01 | 2011-07-30 15:55 | 50600 | 1148 | 0.001 | 0 | 0% | 97.73% | 7
16 | 8 | 2 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | San Martín - Mendoza | Km 999,00 - km 1016,00 | 11 | 17 | 2009-11-20 | 2010-03-21 16:00 | 4553 | 46 | 0.001 | 0 | 0% | 98.99% | 7
26 | 3 | 25 | 51 | 50 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Límitecon La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Empalme R.N.N°40S/Puentes/R.Diamante-Empalme R.N.N°143 | 13 | 221.06 | 2005-03-01 | 2015-02-26 23:48 | 108817 | 4959.2 | 22562.431 | 22562.43 | 15.11% | 99.35% | 6
16 | 6 | 9 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S | Pareditas - Malargüe | Km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular | 11 | 229.64 | 2005-03-17 | 2009-03-15 23:55 | 17017 | 0 | 203.345 | 203.344 | 0% | 100% | 7
22 | 9 | 99 | 51 | 50 | MENDOZA | 145 | Paso Hito Pehuenche Sección III | Acceso a Cajón Grande - Límite con Chile (km 0 - km 13,6) | 8 | 13.6 | 2007-01-15 | 2010-01-13 23:57 | 110160 | 1731.3 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 13 | 64 | 51 | 50 | MENDOZA | 40 | Calle Azcuenaga - Empalme R.N.Nº7 | Intersecc. con R.P.Nº10 (Calle Paso) | 8 |  | 2009-07-13 | 2011-10-12 05:57 | 54067 | 50 | 5356.915 | 5356.914 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 45 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | Km 1038,67 - km 1041,90 | 8 | 3.23 | 2004-05-14 | 2006-01-12 07:58 | 13654 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 12 | 51 | 50 | MENDOZA | 149 | Uspallata - Límite con San Juan | Estancia San Alberto - Estancia Tambillos | 8 | 11.26 | 2009-06-19 | 2012-01-17 21:57 | 41468 | 883 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 88 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martín | La Paz - Santa Rosa | 8 | 66.1 | 2007-11-29 | 2012-05-28 11:55 | 336011 | 50 | 6.399 | 6.399 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 88 | 52 | 50 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martín | Desaguadero - La Paz | 8 | 33 | 2008-11-13 | 2013-08-12 17:55 | 135255 | 37559 | 3439.155 | 3439.155 | 0% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL MENDOZA | [5 empty] | 9529116 | 798779.115 | 961431.367 | 889469.175
16 | 6 | 62 | 51 | 54 | MISIONES | S/N° | Puente Posadas - Encarnación |  | 11 | 2.7 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 200000 | 1569.167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 67 | 51 | 54 | MISIONES | 12 | Límite Corrientes / Misiones - Posadas | Puente sobre Río Zaiman | 8 | 70 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 18000 | 1500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 68 | 51 | 54 | MISIONES | 12 | Paraná Mini - Montecarlo | Puente sobre Aº Paranay Guazu - (km 1502,65) | 8 | 204 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 91125 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 69 | 51 | 54 | MISIONES | 12 | Paraná Mini - Montecarlo | Puente sobre Aº Caraguatay - (km 1516,16) | 8 | 35 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 11000 | 916.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 70 | 51 | 54 | MISIONES | 12 | Montecarlo - El Dorado | Puente sobre Aº Piray Guazu (km 1533,6) | 8 | 168 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 15000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 98 | 51 | 54 | MISIONES | 12 | Arroyo Ita Curuzu - km 1509 |  | 5 | 103 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 40095 | 1670.625 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 8 | 1 | 51 | 54 | MISIONES | Vs | Corredor de las Misiones |  | 18 | 33.2 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 9000 | 375 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 16 | 51 | 54 | MISIONES | 14 | Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4 |  | 8 | 0.5 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 3000 | 416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 2 | 51 | 54 | MISIONES | - | Puente Internacional Encarnación - Posadas |  | 17 | 1 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 8515 | 1370.875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 28 | 51 | 54 | MISIONES | 14 | Leandro N. Alem - Obera | Variante por Oberá | 8 | 12 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 50000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 29 | 51 | 54 | MISIONES | 12 | Prolongacion Variante Yabebiry | Variante por San Ignacio | 8 | 5 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 20000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 30 | 51 | 54 | MISIONES | 12 | Variante por Gral Roca |  | 8 | 14 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 50000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 17 | 51 | 54 | MISIONES | 12 | Empalme R.P.Nº3 (Cerro Cora) - San Ignacio | Km 1382,2 (Santa Ana) - km 1398 | 8 | 16 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 300000 | 3333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 17 | 52 | 54 | MISIONES | 12 | Empalme Ruta Provincial Nº 3 (Cerro Cora) - San Ignacio | Km 1368 (Cerro Cora) - km 1382,2 (Santa Ana) | 8 | 13 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 431396 | 3333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 50 | 51 | 54 | MISIONES | 12 | Wanda - Empalme R.N.N°101 | Desvio de tránsito pesado en Puerto Iguazu | 8 | 16 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 100000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 3 | 51 | 54 | MISIONES | 14 | Puente sobre Arroyo Liso | Km 811,54 | 8 | 59 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 30000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 9 | 51 | 54 | MISIONES | 12 | Arroyo Piray Mini - km 1549,52 |  | 8 | 87 | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 36415 | 2023.056 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 10 | 51 | 54 | MISIONES | 105 | Arroyo Pindapoy Grande - km 14,47 |  | 8 | 122 | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 35100 | 1950 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 45 | 51 | 54 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Límite con Corrientes - Campo Grande | 13 | 125.97 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 188500 | 4740.97 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 57 | 51 | 54 | MISIONES | 14 | Malla 539 | Campo Grande - Empalme R.P.N°20 (Gramado) | 13 | 134.6 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 172005 | 4800.664 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 71 | 51 | 54 | MISIONES | 12 | Posadas - Santa Ana (R.N.N°103) | Cuatro Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaiman | 8 | 0 |  |  | 12000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 12 | 93 | 51 | 54 | MISIONES | 101 | Acceso a Aeropuerto Puerto Iguazu - Andresito | Mejoramiento R.N.Nº101 | 8 | 9.69 | 2015-01-01 | 2015-12-31 23:59 | 56288 | 78.178 | 2772.105 | 2772.105 | 17.67% | 17.67% | 4
22 | 11 | 88 | 51 | 54 | MISIONES | 12 | Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora) | Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acceso por Av. Cocomarola y R.P.N°213 | 8 | 13.04 | 2013-06-17 | 2015-06-16 23:58 | 253541 | 110.505 | 14643.237 | 14643.236 | 17.82% | 22.24% | 6
22 | 10 | 63 | 51 | 54 | MISIONES | 14 | Empalme R.P.Nº20 (Gramado) - Empalme R.P.Nº17 (1 Sección) | Prog. 1056,00- 1090,00 | 8 | 34.63 | 2011-03-16 | 2017-01-01 | 662236 | 31900.174 | 73728.454 | 73728.453 | 11.54% | 24.28% | 6
26 | 3 | 47 | 52 | 54 | MISIONES | 14 | Malla 539 | Campo Grande - Empalme R.P.Nº20 | 13 | 134.66 | 2008-05-01 | 2015-05-30 09:52 | 150092 | 2479.5 | 2479.5 | 6462.809 | 4.466% | 97.73% | 6
26 | 3 | 47 | 51 | 54 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Límite con Corrientes - Campo Grande | 13 | 125.88 | 2008-02-01 | 2015-03-01 09:52 | 147759 | 5179 | 16316.961 | 12333.652 | 3.441% | 99.19% | 6
22 | 10 | 64 | 51 | 54 | MISIONES | 14 | Empalme R.P.Nº20 - Empalme R.P.Nº17 (Dos Secciones ) (Dos Hermanas) | Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Empalme R.P.Nº17 | 8 | 21.4 | 2009-03-16 | 2013-09-13 11:55 | 272795 | 98 | 14179.758 | 14179.757 | 0% | 99.99% | 7
22 | 3 | 11 | 51 | 54 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | Arroyo Grande - Deseado | 5 | 30 | 2009-10-09 | 2013-07-08 17:56 | 17635 | 980 | 4253.154 | 4253.153 | 0% | 100% | 7
22 | 7 | 19 | 52 | 54 | MISIONES | 12 | CVN°6 - Obra N° 230 - Empalme R.P.N°34 - Posadas | Km 1326- km 1336 | 5 | 10 | 2006-04-04 | 2007-10-03 11:58 | 8398 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL MISIONES | [5 empty] | 3389895 | 82881.269 | 128373.19 | 128373.165
16 | 6 | 63 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 22 | Puente sobre Río Neuquén - Plottier | Km 1217 - km 1238,5 | 11 | 21.5 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 24000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 4 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 40 | Acceso a Buta ranquil y Barrancas |  | 8 | 2.5 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 1950 | 162.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 38 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 22 | Neuquén - Arroyito | Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237 | 8 | 1.5 | 2015-09-01 | 2016-03-01 11:59 | 4856 | 809.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 94 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 40 | Camino de Vinculación R.N.Nº 40 - Las Lajas |  | 8 | 1.38 | 2015-09-01 | 2016-05-31 17:59 | 4657 | 1205.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 44 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 22 | Variante por Plaza Huincul y Cutral - Có | Km 1325 al km 1335 | 8 | 10 | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 55000 | 3055.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 37 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 242 | Paso Pino Hachado |  | 8 | 1 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 32000 | 2666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 27 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 40S | Malla 135 - Neuquén | Empalme R.P.N°31 - Límitecon Mendoza | 13 | 278 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 125100 | 462 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 28 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 40S-242 | Malla 136 - Neuquén | Empalme R.N.N°40 (Acceso a Las Lajas) - Límite con Chile / Empalme R.N.N°22 - Empalme R.P.N°31 | 13 | 114.45 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 148269 | 494.23 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 96 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 237- 234 | Malla 131 | Empalme R.N.Nº40 - Empalme R.N.Nº237 / Empalme R.P.Nº27 - Puente sobre Arroyo Limay Chico | 13 | 140.6 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 188510 | 13705.284 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 46 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 40 | Malla 133 | Pichi Traful - Empalme R.N.N°40 | 13 | 123.74 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 123740 | 5009.005 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 6 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 231 | Av. Circunvalación Villa La Angostura |  | 8 | 6 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 245655 | 8553.912 | 24861.872 | 24861.87 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 95 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 40-231-237 | Malla 109 | Límite con Rio Negro - Empalme R.N.Nº231 - Puente sobre Río Limay Chico - Empalme R.N.N°40 / R.N.N°40 - Aduana | 13 | 157.79 | 2015-09-06 | 2020-09-03 23:54 | 389126 | 12934.933 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 47 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 237 | Malla 106 | Arroyito - Empalme R.P.N°27 | 13 | 212.51 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 139970 | 5215.192 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 1 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 40S | Malla 130 - Neuquén | Rinconada - Zapala | 13 | 164.83 | 2015-02-01 | 2020-01-30 23:54 | 141165 | 24325 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 3
22 | 14 | 45 | 51 | 58 | NEUQUÉN | VTE 22 | Intersección R.P.N°7 - Calle Conquistadores del Desierto |  | 8 | 4 |  |  |  | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 6 | 25 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes (Puente sobre Rio Alumine) | Inicio y Fin del Puente sobre Río Collon Cura y Accesos | 8 | 1195 | 2012-02-24 | 2016-04-23 19:55 | 50775 | 28237 | 5464.57 | 5464.569 | 8.837% | 31.94% | 6
22 | 13 | 80 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 22 | Plottier - Arroyito | Km 1237 - km 1269,64 | 8 | 32.64 | 2013-05-01 | 2015-04-30 23:58 | 449201 | 100049.741 | 63666.534 | 63666.533 | 21.89% | 32.59% | 6
16 | 3 | 25 | 52 | 58 | NEUQUÉN | 242-40 | TFO Neuquen - Convenio 14 | Zapala - Límite Con Mendoza / las Lajas - Límite con Chile | 11 | 400.32 | 2014-01-01 | 2015-12-31 23:58 | 32763 | 9397.208 | 168.88 | 0 | 38.39% | 38.39% | 6
26 | 4 | 22 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acceso a Zapala | 13 | 134.74 | 2010-12-25 | 2015-12-23 23:54 | 111279 | 27060.48 | 5246.87 | 5246.869 | 4.38% | 43.46% | 6
16 | 3 | 25 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 242-40 | TFO Neuquen Convenio 13 | Catan Lil - Límite con Mendoza / Las Lajas - Límite con Chile | 11 | 533.22 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 24893.609 | 10835 | 5618.046 | 5786.926 | 1.956% | 58.9% | 7
22 | 4 | 50 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 234 | San Martín de los Andes - Empalme R.N.N°231 | Sección III: Lago Villarino - Acceso Villa Traful | 8 | 25.9 | 2004-10-08 | 2015-04-06 11:48 | 215288 | 50740.882 | 38968.862 | 38968.86 | 32.31% | 74.55% | 6
26 | 3 | 39 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 22-237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - Arroyito / Arroyito - Arroyo La Teresa | 13 | 163.1 | 2008-03-01 | 2015-05-30 05:52 | 148351 | 1515 | 5815.501 | 5815.501 | 3.42% | 82.31% | 6
22 | 10 | 39 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 22 | Urbano Zapala | Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Empalme R.P.Nº13 | 8 | 5.46 | 2011-01-31 | 2015-03-31 | 187448 | 27082 | 51388.187 | 51388.186 | 21.71% | 90.37% | 6
26 | 3 | 30 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 234 | Malla 133 | Empalme R.N.N°40 - Pichi Traful y nuevo puente sobre Rio Alumine | 13 | 123 | 2007-10-01 | 2015-09-30 | 94871 | 26615 | 30959.95 | 30959.949 | 18.82% | 92% | 6
22 | 3 | 87 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 242 | Empalme R.N.Nº40 - Límite con Chile | Aduana - Límite con Chile | 8 | 7.07 | 2010-04-09 | 2014-03-08 13:55 | 46936 | 3447 | 6846.044 | 6846.043 | 16.11% | 95% | 7
26 | 3 | 22 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 231-237-40S | Malla 109 - Neuquén | Empalme R.N.N°40S-Límite con Chile/ArroyoLa Teresa-Empalme R.N.N°40S / Empalme R.N.N°237-Límitecon Río Negro | 13 | 291.15 | 2005-02-01 | 2015-01-29 23:48 | 234133 | 5288.25 | 62058.173 | 62058.172 | 19.87% | 96.19% | 6
26 | 1 | 54 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acceso a Zapala | 13 | 134.74 | 1997-10-31 | 2010-12-27 19:45 | 36825 | 56 | 0.001 | 0 | 0% | 99.85% | 7
16 | 8 | 87 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 40-242 | Zapala - Las Lajas | Km 2405,35 - km 2454,85 | 11 | 101.1 | 2013-01-16 | 2015-12-15 | 63809 | 11347 | 44392.623 | 44392.622 | 38.43% | 99.97% | 6 | C-L
26 | 2 | 24 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catan Lil - Collon Cura | 13 | 104.5 | 2004-12-01 | 2013-12-29 09:50 | 78823 | 161.571 | 12893.859 | 12893.857 | 0% | 100% | 7
16 | 7 | 21 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 234 | La Rinconada - San Martín de los Andes | Paso por Junin de los Andes | 17 | 7.7 | 2010-06-28 | 2011-05-28 13:59 | 2685 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 7 | 51 | 58 | NEUQUÉN | 231-65-234 | San Martin de Los Andes - Empalme R.N.Nº231 | Sección IV: Acceso Villa Traful - Empalme R.N.Nº231 | 8 | 38.85 | 2006-02-21 | 2014-10-20 07:50 | 146579 | 68 | 10194.254 | 10194.254 | 5.394% | 100% | 7
[7 empty] | TOTAL NEUQUÉN | [5 empty] | 3548657.609 | 383215.967 | 368544.241 | 368544.211
16 | 6 | 68 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 251-3 | General Conesa - Empalme R.N. Nº3 (Acceso a S.Antonio Oeste)/ Empalme R.N.Nº251 | Km 119 - km 204 / km 1139 - km 1304 | 11 | 250 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 60000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 35 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 1S40 | Las Bayas - Límite Río Negro/ Chubut | Km 165,81 - km 240,65 | 11 | 74.84 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 38896 | 1441.313 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 26 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Clemente Onelli - Comallo (Puente sobre Arroyo Comallo) | Prog. 516,00 | 8 | 50 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 1900 | 158.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 11 | 53 | 62 | RÍO NEGRO | S/N | Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi |  | 5 | 3.1 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 4760 | 396.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 61 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 22 | Chimpay - Villa Regina | Km 1050 - km 1112 | 5 | 62 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 180000 | 1500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 44 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 22 | Río Colorado - Choele Choel | Río Colorado - Empalme R.N.N°251 | 8 | 28.08 | 2015-06-01 | 2018-05-30 23:57 | 300000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 51 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 40 | Acceso a la Ciudad de Bariloche - R.N.N°231 | Km 2045 - km 2058 | 8 | 13 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 200000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 82 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 151 | Sargenti Vidal - Catriel | Carril Adicional de Ascenso para el Transporte Pesado | 8 | 34 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 30000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 93 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 22 | Malla 108 A | Chimpay - Allen | 13 | 146.94 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 132246 | 13189.915 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 48 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 250 | Malla 123 A | Empalme R.N.N°3 - Empalme R.N.N°251 | 13 | 112.94 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 67848 | 282.7 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 72 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 250 | Malla III - 108 B | Empalme R.N.N°251 - Chimpay / Pomona - Empalme R.N.N°22 (Choele Choel) | 13 | 192.5 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 195050 | 5662.192 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 34 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 1s40 | Empalme R.N.N°23 - Las Bayas | Km 105,17 - km 165,81 | 11 | 60.64 | 2015-05-01 | 2015-12-30 07:59 | 19523 | 1244.75 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 27 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Puente sobre Río Pilcaniyeu |  | 8 | 90 | 2015-05-01 | 2016-04-29 23:59 | 3000 | 250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 94 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 250 | Malla 123 B | Gral. Conesa km. 111,27 - Pomona km 259,74 | 13 | 145.77 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 204342 | 14905.606 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 7 | 81 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 22 | Choele Choel - Empalme R.N.Nº250 (Chimpay) | Km 997,51 -km 1048,57 | 11 | 1 | 2015-01-01 | 2016-07-01 11:58 | 60498 | 112.033 | 107.801 | 107.8 | 0% | 0% | 4
22 | 10 | 8 | 54 | 62 | RÍO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a J. J. Gomez - Acceso a Fernandez Oro | 8 | 22 | 2015-01-01 | 2016-12-30 23:58 | 508284 | 471.968 | 471.968 | 2433.812 | 0% | 0% | 4
22 | 13 | 9 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 237 | Av. Bustillo entre San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno | 8 | 10.6 | 2015-01-01 | 2016-07-01 11:58 | 25000 | 46.296 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 4 | 92 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 | Allen - Acceso a Cipoletti / Límite con La Pampa / Chimpay - Acceso Gral. E. Godoy / Empalme R.N.Nº22 - Límite Río Negro | 13 | 236.07 | 2015-03-31 | 2018-09-29 | 276632 | 72078.631 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 5
16 | 7 | 7 | 52 | 62 | RÍO NEGRO | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº251 | Acceso a San Antonio Oeste | 17 | 1.8 | 2011-12-06 | 2015-03-01 | 1660 | 1160 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 14
16 | 2 | 4 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 23-40S | Onelli-Empalme R.N.237/Límite Neuquén-Límite Chubut | Km 463 - km 605 / Km 1134 - km 1365 | 11 | 372.76 | 1995-09-08 | 2001-09-05 23:53 | 90582.387 | 0 | 175.22 | 175.219 | 0% | 3.539% | 8
16 | 3 | 26 | 52 | 62 | RÍO NEGRO | 23-250-151-22- 1S40 | TFO Río Negro - Convenio 14 | Tramos Varios | 11 | 823.83 | 2014-01-01 | 2015-12-31 23:58 | 237281.85 | 21016.875 | 3398.434 | 0 | 5.702% | 5.702% | 6
26 | 4 | 45 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 40 | Malla 114 | Límite Chubut/ Río Negro / Límite Río Negro/ Neuquén | 13 | 134.16 | 2014-06-21 | 2019-06-19 23:54 | 174998 | 39325 | 0.001 | 0 | 7.26% | 7.26% | 6
22 | 10 | 8 | 53 | 62 | RÍO NEGRO | 22 | Chichinales- Cipolletti | Acceso a Cervantes- Acceso a J. J. Gomez | 8 | 22 | 2012-02-03 | 2017-01-31 23:54 | 719786 | 98203.783 | 32527.718 | 31391.96 | 5.733% | 18.64% | 6
22 | 3 | 86 | 59 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Jacobacci - Comallo km 0 - km 45 | 8 | 45 | 2011-09-13 | 2015-09-13 | 444984 | 74750.121 | 10453.059 | 47986.098 | 9.49% | 31.24% | 6
22 | 10 | 9 | 52 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Empalme R.N.Nº40 | Sección II | 8 | 32 | 2011-10-21 | 2015-09-19 13:55 | 252020 | 93439.831 | 151190.274 | 14962.473 | 12.83% | 32.89% | 6
22 | 3 | 86 | 62 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo |  | 8 | 36 | 2013-09-27 | 2016-03-27 11:57 | 431241 | 470.638 | 470.638 | 109271.276 | 32.32% | 34.79% | 6
22 | 15 | 38 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | A026 | Empalme R.N.N°3 - Acceso San Antonio Oeste | R.N.N°3 y R.N.N°51 - San Antonio Oeste | 8 | 6 | 2013-10-16 | 2015-04-16 11:58 | 191872 | 1330.392 | 61153.325 | 61153.322 | 24.47% | 34.79% | 6
16 | 3 | 26 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 23-22-250-151-1s40 | TFO Río Negro Convenio 13 |  | 11 | 823.83 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 128072.599 | 13910 | 10113.883 | 13512.316 | 0% | 35.13% | 7
22 | 10 | 8 | 52 | 62 | RÍO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Godoy- Acceso a Cervantes | 8 | 21 | 2011-09-01 | 2015-09-30 09:55 | 441022 | 116316.918 | 7274.191 | 7274.191 | 0% | 38.52% | 14
22 | 10 | 8 | 55 | 62 | RÍO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Fernandez Oro - Acceso a Parque Industrial Cipolleti | 8 | 9.7 | 2011-09-23 | 2015-05-23 07:56 | 150885 | 44330.181 | 1330.181 | 0 | 0% | 39.15% | 14
22 | 3 | 86 | 60 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Ing Jacobacci - Comallo | Km 45 - km 75 | 8 | 30 | 2011-12-12 | 2015-08-11 07:56 | 274334 | 128237.751 | 112634.474 | 68412.444 | 25.42% | 43.08% | 6
22 | 13 | 74 | 52 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci | 8 | 73.49 | 2013-12-16 | 2016-06-15 11:57 | 255333 | 260.412 | 260.412 | 66672.828 | 46.29% | 46.29% | 6
22 | 10 | 11 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 40 | Acceso A Bariloche por Calle Monseñor Esandi | Empalme Calle 12 de Octubre - Empalme R.N.N°40 | 8 | 3.6 | 2008-09-23 | 2015-11-21 19:52 | 79072 | 1048.423 | 6231.717 | 6231.716 | 12.62% | 59.29% | 6
22 | 3 | 86 | 61 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo | Km 75 - km 93 | 8 | 18 | 2011-12-05 | 2016-02-02 19:55 | 253917 | 103702.948 | 70702.948 | 68814.03 | 32.39% | 59.84% | 6
22 | 13 | 97 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 251-3 | General Conesa - San Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Límite con Chubut | Secc. II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00 | 5 | 54.25 | 2011-09-15 | 2015-03-15 11:56 | 366321 | 69374.478 | 80192.902 | 80192.902 | 26.08% | 60.93% | 6
22 | 13 | 99 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 3 | San Antonio Oeste - Límite con Chubut | Secc. IV: km 1242,00 a km 1304,00 | 5 | 62 | 2011-08-26 | 2015-02-23 11:56 | 409791 | 66814.08 | 68925.024 | 68925.023 | 24.25% | 69.43% | 6
22 | 10 | 9 | 53 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Empalme R.N.Nº40 | Acceso a Complejo Tecnologico Pilcaniyeu | 8 | 11.4 | 2011-10-21 | 2015-10-19 | 76921 | 27964 | 2964 | 15336.008 | 13.05% | 74.97% | 14
22 | 13 | 74 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340) | 8 | 72.07 | 2010-10-15 | 2014-12-13 19:55 | 326179 | 15942.8 | 110434.066 | 44021.649 | 19.8% | 75.86% | 6
22 | 13 | 98 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 3 | San Antonio Oeste - Límite con Chubut | Secc. III: km 1180,00 al km 1242,00 | 5 | 62 | 2011-08-26 | 2015-05-25 17:56 | 398993 | 49143.774 | 84222.894 | 84222.893 | 28.23% | 79.4% | 6
22 | 10 | 9 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Empalme R.N.Nº237 | Secciones I y II | 8 | 32.1 | 2011-10-21 | 2015-02-18 15:56 | 439443 | 13191.2 | 13268.201 | 137123.992 | 36.08% | 85.41% | 6
26 | 4 | 23 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 3-A026-A025 | Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro | Empalme R.P.Ex R.N.N°3 - Límite con Río Negro/Empalme R.N.N°3 - Puerto San Antonio Oeste | 13 | 202.61 | 2012-06-15 | 2017-06-13 23:54 | 233642 | 29938.286 | 78824.354 | 78822.567 | 44.31% | 86.2% | 6
22 | 13 | 96 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 251 | General Conesa - Acceso a San Antonio Oeste | Secc. I: km 120 a km190,50 | 5 | 70.5 | 2011-11-18 | 2015-04-18 01:56 | 318850 | 60422.297 | 107771.531 | 107771.53 | 41.98% | 90.46% | 6
22 | 13 | 10 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | P Ex 237 | Av. Bustillo entre San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Secc II: Puerto Moreno - Llao Llao | 8 | 14.83 | 2010-01-20 | 2014-12-21 | 58131 | 21152 | 6266.661 | 6266.661 | 47.71% | 95.59% | 6
22 | 12 | 62 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 232 | Empalme R.N.Nº152 - Chelforo (Empalme R.N.Nº22) | Sección III - Las Japonesas - Chelforo | 8 | 42 | 2009-04-15 | 2014-09-13 01:54 | 170473 | 22657 | 14410.629 | 14410.628 | 14.11% | 97.96% | 7
26 | 3 | 41 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 22-250 | Malla 108 B - Río Negro | Empalme R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Empalme R.N.N°22 | 13 | 192.05 | 2010-02-28 | 2015-02-26 23:54 | 158364 | 7834.667 | 7392.698 | 7392.697 | 5.501% | 98.12% | 6
26 | 3 | 29 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 250 | Malla 123 A - Río Negro | Empalme R.N.N°3 - km 112,78 | 13 | 112.78 | 2007-09-01 | 2015-08-29 23:51 | 86091 | 2020.2 | 3407.041 | 3407.041 | 3.687% | 98.49% | 6
26 | 4 | 46 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 251 | Malla 140 | Empalme R.N.Nº250 - Empalme R.N.Nº22 | 13 | 119.33 | 2010-09-24 | 2015-09-22 23:54 | 185340 | 2211.429 | 0.001 | 0 | 1.491% | 98.75% | 6
22 | 11 | 34 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 151 | Empalme R.N.N°22 - Colonia Catriel | Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acceso a V. Manzano | 8 | 6 | 2008-06-17 | 2009-08-16 19:59 | 11663 | 57 | 0.001 | 0 | 0% | 99.52% | 8
22 | 10 | 8 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Chinchinales - Acceso a Godoy | 8 | 21 | 2008-02-13 | 2012-03-13 09:55 | 248692 | 43 | 43 | 547.092 | 0% | 99.98% | 7
22 | 3 | 86 | 58 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57 | 5 | 73.5 | 2009-06-22 | 2011-12-21 11:57 | 204055 | 50 | 50 | 3573.043 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 35 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche - Límite con Chubut-Límite con Neuquén- Entrada a Bariloche | 13 | 141.91 | 1998-04-01 | 2013-11-26 07:42 | 52568 | 24746.4 | 3149.987 | 3149.986 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 66 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 3 | Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires | Empalme R.N.N° Ex 3 - Empalme R.N.N°251 | 13 | 180.24 | 1998-02-23 | 2012-10-20 07:43 | 53370 | 50 | 2330.674 | 2330.673 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 5 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Río Negro | Allen - Acceso a Cipolletti / Acceso a Cipolletti - Límite con La Pampa | 13 | 163.02 | 2005-01-15 | 2010-02-13 09:54 | 49956 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 21 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | 13 | 146.5 | 2005-05-01 | 2010-04-29 23:54 | 52487 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
16 | 7 | 7 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 3 | Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex Ilum) |  | 17 | 1 | 2010-06-01 | 2011-09-30 15:58 | 38174 | 533 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Valcheta - Musters km 77 - km 105 (Sección I) | 8 | 28.2 | 2004-12-01 | 2008-03-31 15:56 | 27988 | 0 | 0 | 453.592 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 55 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Sección V) | 8 | 23.85 | 2006-03-23 | 2008-10-20 21:57 | 29840 | 50 | 104225.668 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 56 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269 | 8 | 43.81 | 2007-02-01 | 2009-05-02 05:57 | 87226 | 510 | 620.064 | 556.321 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 57 | 62 | RÍO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340 | 8 | 72 | 2006-03-23 | 2009-03-21 23:57 | 107687 | 0 | 0 | 90.043 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 3 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 258 | Variante desde R.N.Nº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | 14.73 | 1999-10-14 | 2008-05-11 21:50 | 17199 | 0 | 35.385 | 35.383 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 51 | 51 | 62 | RÍO NEGRO | 151 | Empalme R.N.Nº22 - Colonia Catriel | Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95 | 8 | 0.5 | 2011-06-06 | 2013-01-03 21:58 | 13637 | 54 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 11 | 52 | 62 | RÍO NEGRO | S/N | Acceso a Bariloche por Calles Wiederhold y Miramar | Empalme Ex R.N.N°258 - Empalme R.N.N°40 | 8 | 1.86 | 2010-05-03 | 2012-12-31 07:57 | 2723 | 50 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL RÍO NEGRO | [5 empty] | 10660843.836 | 1271097.733 | 1157031.044 | 1157029.209
16 | 6 | 49 | 51 | 66 | SALTA | 34 - 50 | Treinta Puentes en las Rutas Nacionales Nº 34 y Nº 50 |  | 11 | 2.44 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 30000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 94 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Empalme Ruta Nacional Nº9 - Límite con Jujuy | Km 1134,94 - km 1138,71 | 8 | 3.77 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 25000 | 1041.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 26 | 51 | 66 | SALTA | 16 | Límite Con Chaco - El Quebrachal | Km 503 - 577,55 | 11 | 74 | 2015-06-01 | 2016-02-29 17:59 | 20000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 28 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Límite con Sgo del Estero - Empalme R.N.N°9 | Km 905,29 - km 974 | 11 | 69 | 2015-06-01 | 2015-11-30 11:59 | 20000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 30 | 51 | 66 | SALTA | 81 | Pluma de Pato - Empalme R.N.N°34 | Km 1773 - km 1863 | 11 | 90.44 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 25000 | 1041.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 47 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Empalme R.N.N°34 - Embarcación | Km 1329 - km 1348 | 5 | 18.8 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 25000 | 1041.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 48 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Embarcación - Empalme R.N.N°81 | Km 1348 - km 1375 | 5 | 27.32 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 25000 | 1041.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 41 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) |  | 8 | 6 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 18000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 32 | 51 | 66 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Puente sobre Arroyo San Antonio) | Prog. 118,70 | 8 | 60 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 3700 | 308.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 42 | 51 | 66 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Puente sobre Río Ampascachi) | Prog. 115,40 | 8 | 60 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 1500 | 125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 43 | 51 | 66 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Puente sobre Río La Viña) | Prog. 103,30 | 8 | 80 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 2000 | 166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 47 | 51 | 66 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Puente sobre Río Chuñapampa) | Prog. 124,70 | 8 | 30 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 1500 | 125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 55 | 51 | 66 | SALTA | 68 | La Viña/ Moldes - Puente sobre Seco | Km 97,77 | 8 | 30 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 13600 | 755.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 56 | 51 | 66 | SALTA | 68 | La Viña/ Moldes - Puente sobre Viñaco |  | 8 | 30 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 4000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 72 | 51 | 66 | SALTA | 9 | Salta - La Caldera | Puente sobre Río Vaqueros - km 1608,62 | 8 | 108 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 10000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 73 | 51 | 66 | SALTA | 9 | Salta - La Caldera | Puente sobre Río Caldera km1612,21 | 8 | 236 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 20000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 74 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Mosconi - Piquirenda | Puentesobre Aº Yacuycito - km 1450,75 | 8 | 76 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 10000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 85 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Empalme R.N.N°50 - Río Seco | Puente sobre Río Bermejo km 1340,29 | 8 | 336 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 27000 | 2250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 9 | 51 | 66 | SALTA | 51 | Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona | Sección I: Campo Quijano (km 20,50) - El Tunal (km 34) | 8 | 14.5 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 248000 | 6888.889 | 1615.809 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 9 | 53 | 66 | SALTA | 51 | Campo Quijano - Chorrillos | Sección II: El Tunal (km 34) - Chorillos (km 44) | 8 | 4.5 | 2015-06-01 | 2018-05-30 23:57 | 192000 | 5333.333 | 533.334 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 51 | 66 | SALTA | 40 | San Carlos - La Angostura | Secciones I y II | 8 | 70.6 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 355000 | 8268.7 | 7000.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 52 | 66 | SALTA | 40 | La Angostura - Payogasta | Secciones I y II | 8 | 73.61 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 370000 | 10277.777 | 194.444 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 53 | 66 | SALTA | 40 | Payogasta - Esquina Colorada | Secciones I y II | 8 | 100.43 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 400000 | 2888.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 54 | 66 | SALTA | 40 | Esquina Colorada - Límite con Jujuy | Secciones I y II | 8 | 61.26 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 670000 | 3722.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 59 | 66 | SALTA | 16 | Corredor Bioceánico Norte | Km 621.12 - km 667.81 | 8 | 46.69 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 190000 | 27717.383 | 18359.7 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 60 | 66 | SALTA | 16 | Corredor Bioceánico Norte | Km 667,81 - km 707,25 | 8 | 39.44 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 140000 | 25628.133 | 17628.133 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 13 | 51 | 66 | SALTA | 16 | Límite con Chaco - Empalme R.N.N°34 | El Quebrachal- J.V. Gonzalez | 5 | 1.37 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 20000 | 2785.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 19 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Fin Multitrocha - Límite con Jujuy |  | 8 | 40 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 136500 | 5000 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 11 | 51 | 66 | SALTA | 68 | Chicoana - Río Ancho | Km 141,90 - km 176,04 | 8 | 30 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 612147 | 5125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 16 | 54 | 66 | SALTA | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso Sico | Campo Marillo (km 199) - Pº De Sico (km 289) | 8 | 170 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 450000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 31 | 51 | 66 | SALTA | 86 | Mision la Paz - Tonono |  | 8 | 114 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 300000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 70 | 51 | 66 | SALTA | 9 | Acceso a la Ciudad de Salta |  | 8 | 21.5 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 26600 | 1108.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 8 | 51 | 66 | SALTA | Vte RP 54 | Tonono - Misión La Paz -Sección I | Tonono - km 37 (R.P.N°54 Curva de Juan) | 8 | 21 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 43334 | 1805.583 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 8 | 52 | 66 | SALTA | P54 | Tonono - Misión La Paz - Sección II | Km 37 (Curva de Juan) - Mision La paz | 8 | 107 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 151200 | 1260 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 21 | 51 | 66 | SALTA | 68 | Obra Hidráulica en R.N.N°68 Cerrillos - La Merced y El Carril |  | 5 |  | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 165000 | 1833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 29 | 51 | 66 | SALTA | 9 | Límite con Tucumán - Metán | R.de los Cortaderos-Km.1408-A.San Martin-Km.1419,5-FFCC Gral.Belgrano-Km. 1426,5 | 5 | 0.4173 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 40000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 66 | 51 | 66 | SALTA | 9/34 | Rosario de la Frontera - Metán | Km. 1424 - Km.1432 | 8 | 8 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 290404 | 4166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 4 | 51 | 66 | SALTA | 50 | Oran - Límite con Bolivia - Puente sobre Río Pescado | Km 42 | 8 | 310.7 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 35000 | 972.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 6 | 51 | 66 | SALTA | 68 | Cafayate - Talapampa | Río Santa Maria - Km 9,31 | 8 | 150 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 80000 | 3333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 12 | 51 | 66 | SALTA | 40 | Cafayate - San Carlos | Km 4348 (Río Yacochuya) y km 4351 (Río San Antonio) | 8 |  | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 25000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 49 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Malla 434 | Empalme R.N.N°50 - Límite con Bolivia | 13 | 159.28 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 95574 | 398.227 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 73 | 51 | 66 | SALTA |  | Malla III - 401 B | Solar Empalme BHN de Salta (D) - Empalme R.P.N°103 Sección/ Talapampa - Río Ancho (Pte) | 13 | 106.24 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 106.24 | 4848.709 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 59 | 51 | 66 | SALTA | 40 | Molinos - Abra del Acay | Km 4454,00 - km 4601,00 | 11 | 147 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 78051 | 2415.86 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 9 | 27 | 51 | 66 | SALTA | 16 | El Quebrachal - Empalme R.N.N°9/34 | Km 577,55 - km 707,25 | 11 | 130 | 2015-05-01 | 2016-01-29 17:59 | 24500 | 1361.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 9 | 29 | 51 | 66 | SALTA | 34 | General Mosconi - Límite con Bolivia | Km 1453 - km 1488 | 11 | 35 | 2015-05-01 | 2016-01-29 17:59 | 20000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 8 | 51 | 66 | SALTA | 86 | Tartagal - Tonono y Pte sobre Río Carapary | Km 0,00 - km 32,400 | 8 | 33 | 2015-05-01 | 2016-01-29 17:59 | 52620 | 11978.726 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 13 | 16 | 51 | 66 | SALTA | 51 | Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar | Sección I San Antonio de los Cobres - Mina La Poma | 8 | 126 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 78651 | 3151.14 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 13 | 16 | 52 | 66 | SALTA | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso Sico | Mina La Poma - Alto Chorrillos | 8 | 20 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 183874 | 6291.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 13 | 16 | 53 | 66 | SALTA | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso Sico | Alto Chorrillos (km 180) - P° de Sico (km 289) | 8 | 109 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 118472 | 3944.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 82 | 51 | 66 | SALTA | 81 | Malla 439 | Límite con Formosa - Empalme R.N.N°34 | 13 | 186.15 | 2015-07-01 | 2020-06-28 23:54 | 276162 | 13232.728 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 76 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba |  | 8 | 9.7 | 2014-11-01 | 2016-10-30 23:58 | 100000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 11
22 | 9 | 29 | 57 | 66 | SALTA | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (Sección VII) | Km 520,12 - km 574 | 8 | 48.38 | 2014-07-28 | 2016-07-26 23:58 | 332110 | 68994.705 | 3139.467 | 0 | 7.115% | 7.115% | 6
22 | 6 | 49 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Obra Puente Río Carapari | Km 1480,80 | 8 | 60 | 2014-04-24 | 2015-04-23 23:59 | 28053 | 9780 | 1195.728 | 1195.727 | 20.11% | 20.11% | 6
22 | 9 | 9 | 52 | 66 | SALTA | 51 | Campo Quijano - Chorrillos | Sección II A : Puente Nº 2 (km 35,07) - Puente Nº3 (Km 39,57) | 8 | 4.5 | 2013-11-15 | 2015-02-14 05:59 | 66990 | 9994.833 | 2816.443 | 4965.583 | 34.92% | 37.54% | 6
16 | 6 | 43 | 51 | 66 | SALTA | 40-51 | Abra el Acay - S Antonio de los Cobres / C Quijano - Límite con Jujuy | Km 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10 | 11 | 297.19 | 2013-11-01 | 2015-10-31 23:58 | 62432 | 67.431 | 8815.497 | 8815.497 | 40.8% | 44.32% | 6
22 | 2 | 50 | 51 | 66 | SALTA | 51 | Muñano - San Antonio de los Cobres | I Est. Muñano-Los Patos- II Los Patos - San Antonio de los Cobres | 8 | 20.72 | 2012-10-20 | 2015-04-23 | 131374 | 59450.876 | 56472.991 | 56472.99 | 46.28% | 60.92% | 6
22 | 9 | 7 | 51 | 66 | SALTA | 50 | Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran | Km 0,00 - km 20,56 | 8 | 20.56 | 2008-07-01 | 2016-03-29 17:51 | 357142 | 68271.724 | 89724.004 | 89724.004 | 31.46% | 79.88% | 6
26 | 1 | 6 | 51 | 66 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Empalme R.P.N° 307 - San Carlos / Empalme R.N.N° 40N - Rio Conchas (Pte) | 13 | 142.27 | 1997-06-04 | 2009-10-31 01:46 | 31054 | 0 | 839.12 | 839.119 | 0% | 82.29% | 7
26 | 4 | 30 | 51 | 66 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta | Límite con Salta - San Carlos (Dársena) / Empalme R.N.N°40 N - Talapampa | 13 | 146.33 | 2010-11-01 | 2015-12-30 19:54 | 242927 | 2411.613 | 35067.899 | 35067.898 | 15.67% | 84.01% | 6
16 | 6 | 22 | 51 | 66 | SALTA | 40 | Seclantas - Empalme R.N.N°51 | Km 4470,52 - km 4630,87 | 11 | 160.35 | 2008-02-21 | 2015-02-18 23:52 | 77441 | 1937 | 13444.248 | 13444.247 | 17.75% | 88.76% | 6
16 | 7 | 41 | 51 | 66 | SALTA | 9-34 | Paso por Metán | Km 1456,50 - km 1463,00 | 17 | 6.5 | 2011-05-16 | 2015-01-15 | 54750 | 16135 | 20874.728 | 20874.726 | 38.56% | 93.07% | 6 | C-L
26 | 4 | 60 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Malla 434 | Empalme R.N.N°50 - Límite con Bolivia | 13 | 56.81 | 2007-11-30 | 2015-10-25 | 218300 | 4321.692 | 21499.343 | 21499.342 | 9.64% | 95.51% | 6
26 | 4 | 32 | 51 | 66 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro de Jujuy - Empalme R.N.N°50 / Empalme R.N.N°34 - Límite con Bolivia | 13 | 205.05 | 2008-06-01 | 2015-05-01 | 185664 | 31063 | 19697.984 | 19697.984 | 10.9% | 96.76% | 6 | C
26 | 3 | 46 | 51 | 66 | SALTA | 51-68 | Malla 401 B - Salta | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte) | 13 | 109.45 | 2009-09-01 | 2015-08-30 | 126000 | 1892.4 | 3173.33 | 3173.329 | 2.369% | 97.33% | 6
16 | 8 | 30 | 51 | 66 | SALTA | 81 | Límite con Formosa - Empalme R.N.N°34 | Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7) | 11 | 29.98 | 2011-11-01 | 2014-12-30 19:56 | 56456 | 15499 | 27893.224 | 27893.223 | 45.92% | 98.01% | 6
22 | 4 | 64 | 61 | 66 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Empalme R.N.N°34 | Pluma de Pato - Empalme R.N.N°34 (SecciónIII) | 8 | 30 | 2006-04-01 | 2007-03-31 23:59 | 13666 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 99.11% | 7
22 | 6 | 54 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Rio Piedras - Pichanal | Puente sobre Riacho Seco (1300 km) | 8 | 42 | 2009-04-27 | 2012-12-25 07:56 | 52722 | 84 | 0.001 | 0 | 0% | 99.84% | 7
16 | 6 | 23 | 51 | 66 | SALTA | 40-51 | Campo Quijano - Límite con Chile / S.A. De los Cobres - Límite con Jujuy | Km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62 | 11 | 329.64 | 2007-11-01 | 2013-10-29 23:53 | 102556 | 3449 | 16517.359 | 16517.358 | 0% | 100% | 7
16 | 8 | 31 | 51 | 66 | SALTA | 81 | Límite con Formosa - Empalme R.N.N°34 | Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0) | 11 | 31.14 | 2011-08-17 | 2013-10-15 19:58 | 45830 | 2107 | 7802.083 | 7802.083 | 0% | 100% | 7
16 | 6 | 11 | 51 | 66 | SALTA | 16 | Límite con Chaco - Empalme Rutas Nacionales 9-34 | Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | 11 | 204.4 | 2004-07-14 | 2010-07-12 23:53 | 38801 | 5630 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 12 | 51 | 66 | SALTA | 9 | CVN°5: Obra 24-B-1:Empalme R.P.N°3- Empalme R.N.N°34 | km 1448 - KM 1462 | 5 | 14 | 2006-12-18 | 2007-12-17 23:59 | 19737 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 8 | 29 | 51 | 66 | SALTA | 81 | Límite con Formosa - Empalme R.N.N°34 | Sección VI: Límite con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53) | 11 | 31.01 | 2012-01-20 | 2014-07-20 11:57 | 60346 | 22741.714 | 52821.113 | 52821.112 | 40.5% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL SALTA | [5 empty] | 8553846.24 | 518355.176 | 427126.026 | 380804.222
16 | 6 | 50 | 51 | 70 | SAN JUAN | 149 | Km 193,42(Empalme R.P.N°12-Pachaco)-km 332,70 (Empalme R.P.N°412) | Km 193,42 (Empalme R.P.N° 12) - km 345,99 (Pachaco) | 11 | 139.28 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 53450 | 1781.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 44 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40 | Huaco - Límite con La Rioja | Km 3649 - km 3711,28 | 5 | 62.28 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 12474 | 1309.722 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 71 | 51 | 70 | SAN JUAN | 20 | Límite San Luis / San Juan - Caucete | Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547 | 11 | 37 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 23880 | 995 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 72 | 51 | 70 | SAN JUAN | 141 | Río Bermejo - Difunta Correa | Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa) | 11 | 40.69 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 24240 | 1010 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 1 | 51 | 70 | SAN JUAN | 150 | San Roque - Zanja Doña Julia |  | 11 | 25.425 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 25100 | 522.917 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 2 | 51 | 70 | SAN JUAN | 150 | Zanja Doña Julia - Acceso Dique Cuesta del Viento |  | 11 | 21.68 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 17480 | 728.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 3 | 51 | 70 | SAN JUAN | 150 | Acceso a Dique Cuesta del Viento - Empalme R.N.N°149 |  | 11 | 25.3 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 16750 | 697.917 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 4 | 51 | 70 | SAN JUAN | 150 | Empalme R.N. Nº 149 (KM. 295,67) - Peñasquito (km. 323,44) |  | 11 | 27.77 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 22040 | 918.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 5 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40 | Km 3656,45 - km 3711,38 |  | 11 | 54.83 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 24700 | 1029.167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 48 | 51 | 70 | SAN JUAN | 150 | Km 351 - Km 370 - Límite con Chile |  | 8 | 19 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 68244 | 1895.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 75 | 51 | 70 | SAN JUAN | 153 | Media Agua - Pedernal | Puente en km 10,59 | 8 | 21 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 10000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 12 | 53 | 70 | SAN JUAN | 149 | Límite con Mendoza - Calingasta | Barreal - Calingasta | 8 | 38 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 100000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 32 | 51 | 70 | SAN JUAN | 153 | Conexion Vial Los Berros - Barreal | Río Nikes - Pampa del Yalguaraz | 8 | 39.78 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 54000 | 2013.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 94 | 51 | 70 | SAN JUAN | 153 | Media Agua - Los Berros | Empalme R.N.N°40- Puente. sobre Río Korich | 8 | 23.56 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 30000 | 2708.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 19 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40 | Tres Esquinas - Límite con Mendoza | Doble Vía | 8 | 109 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 35000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 88 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40 | Villicum - Talacasto | Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80 | 8 | 58.86 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 70000 | 2916.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 44 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40 | Albardon - Talacasto |  | 8 | 44.33 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 14000 | 583.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 62 | 51 | 70 | SAN JUAN | 149 | Pachaco - Calingasta | Km 100 - km 120 | 5 | 20 | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 60000 | 3333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 62 | 52 | 70 | SAN JUAN | 149 | Pachaco - Calingasta | Km 120 - km 134 (Puente. sobre Río Calingasta) | 5 | 14 | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 25000 | 1388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 63 | 51 | 70 | SAN JUAN | A014 | B/N R.N.Nº40 - B/N R.N.Nº40 |  | 8 | 16 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 35000 | 583.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 89 | 51 | 70 | SAN JUAN | 20 | Caucete - Av. de Circunvalación de San Juan | Km 557,30 - km 581,92 | 8 | 24.62 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 130000 | 2166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 90 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40 | Av. de Circunvalación de San Juan - Albardon | Km 3467,61 - km 3478,94 | 8 | 6 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 333261 | 1333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 69 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40 | Villa Aberastain - San Juan | Calle 13 (km 3444,89) - Calle 8 ( km 3452) | 8 | 8 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 310000 | 1944.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 34 | 51 | 70 | SAN JUAN | 150 | Túnel Internacional Paso de Agua Negra |  | 5 | 13.09 | 2015-09-01 | 2023-08-29 23:51 | 3600000 | 8130.745 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 83 | 51 | 70 | SAN JUAN | 149 | Arroyo Puente Seco - Empalme R.P.N°412 (Prog 332,7) | Secc I: Prog 244,04 (Arroyo Puente Seco) - Deleg. La Cienaga (Prog 268,55) | 5 | 24 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 68925 | 2871.875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 69 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40 | Malla 306 - Chimbas - San Roque | km 3429,78 - km 3568,79 | 13 | 141.51 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 40000 | 133.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 89 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40 | Talacasto - San Roque | Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82 | 8 | 90.04 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 321002 | 1875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 70 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40 | Malla 339 | Empalme R.N.N°150 - Acceso a Jachal, San Roque - Límite La Rioja -San Juan | 13 | 102.46 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 118409 | 12344.958 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 88 | 51 | 70 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 | Límitecon San Luis (km 413,61) - A/A Av. Circ. (A014) San Juan (km 580,78) | 13 | 167.01 | 2015-11-01 | 2020-10-29 23:54 | 302476 | 16007.545 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 1 | 51 | 70 | SAN JUAN | 141 | Malla 340 | Límite con La Rioja - Empalme R.N.Nº20 (Caucete) | 13 | 121.73 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 334935 | 8083.373 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 6 | 52 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40-A014-20 | Límitecon Mendoza-Av.Circunvalaciónde S.Juan/B.N.R.Nº40/Acceso Sta.Lucia-S.Juan | Km 3377,8-km 3461,71 y km / 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7 | 11 |  |  |  |  | 1845 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 3 | 89 | 51 | 70 | SAN JUAN | 149 | Las Flores - Iglesias |  | 8 | 12.82 | 2013-12-10 | 2014-12-09 23:59 | 29462 | 500 | 0.001 | 0 | 40.65% | 40.65% | 6
22 | 12 | 70 | 51 | 70 | SAN JUAN | 150 | Las Flores - Límite Internacional con Chile | Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua) | 8 | 28.3 | 2009-10-27 | 2015-03-01 | 134727 | 24538 | 8078.594 | 8078.593 | 0% | 55.77% | 14
22 | 11 | 81 | 51 | 70 | SAN JUAN | 20-141 | Ciclovía Difunta Correa - Caucete - Empalme R.N.N°141 - Caucete y Difunta Correa | Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte | 8 | 29.8 | 2009-09-28 | 2011-03-29 11:58 | 15308 | 2575 | 0.001 | 0 | 0% | 83.18% | 8
22 | 10 | 15 | 53 | 70 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - Empalme R.N.N°40 | Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) km 143 - km 155 | 8 | 12 | 2008-06-24 | 2015-03-13 | 115575 | 10984 | 28074.475 | 0 | 16.89% | 86.72% | 6
22 | 10 | 15 | 52 | 70 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - Empalme R.N.N°40 | Sección II - a 2 km 131 - km 143 | 8 | 12 | 2009-07-15 | 2014-10-13 | 503099 | 36096 | 3312.452 | 13411.187 | 22.02% | 87.6% | 7 | L
22 | 10 | 15 | 51 | 70 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - R.N.N°40 | Km 106 - km 131 | 8 | 25 | 2009-07-15 | 2014-10-13 05:54 | 446250 | 42577.032 | 8622.127 | 23762.25 | 28.31% | 88.04% | 7 | L
26 | 3 | 24 | 51 | 70 | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Límite con San Luis - San Juan / Límite con La Rioja - Empalme R.N.N°20 | 13 | 286.14 | 2005-06-01 | 2014-06-29 09:50 | 69826 | 5276 | 6712.487 | 6712.486 | 3.996% | 92.37% | 7
22 | 4 | 5 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40 | San Roque - Huaco (obras faltantes) | Prog. 0 - Prog. 41,530 | 8 | 42.11 | 2009-06-25 | 2015-02-22 07:53 | 321811 | 23504 | 68966.666 | 68966.664 | 28.56% | 92.57% | 6
22 | 11 | 6 | 51 | 70 | SAN JUAN | 149 | Barreal - Uspallata | El Leoncito - Límite con Mendoza - Secc. I y II y Acceso Parque Nac. El Leoncito | 8 | 42.58 | 2010-05-14 | 2013-05-12 23:57 | 70119 | 195 | 5066.105 | 5066.104 | 0% | 93.16% | 7
26 | 3 | 11 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Límitecon Mendoza - San Juan /Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | 13 | 105.03 | 2005-05-02 | 2010-11-29 21:54 | 65677 | 36 | 0.001 | 0 | 0% | 99.95% | 8
26 | 2 | 66 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Límite con La Rioja / Empalme R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | 13 | 313.77 | 2003-09-09 | 2007-10-08 09:55 | 29066 | 0 | 2427.441 | 2427.441 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 15 | 54 | 70 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - Empalme R.N.N°40 | R. Bermejo - Empalme R.N.N°40 (Sección III) | 8 | 36.4 | 2007-08-21 | 2010-12-19 15:56 | 172313 | 50 | 50 | 2885.616 | 0% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL SAN JUAN | [5 empty] | 8253599 | 230983.805 | 131310.379 | 131310.341
16 | 7 | 86 | 51 | 74 | SAN LUIS | 20 | Empalme R.P.Nº5B - Quines | Km 254,73 | 8 | 1.5 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 23000 | 1458.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 98 | 51 | 74 | SAN LUIS | 7 - 8 | Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Límite Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148 |  | 11 | 12 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 10000 | 520.833 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 11 | 51 | 74 | SAN LUIS | 146 | Lujan (Empalme R.N.Nº20) - Barrial | Km 0 - km 34,99 | 11 | 34.99 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 40000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 12 | 51 | 74 | SAN LUIS | 147 | Río El Medano - La Chañarienta | Km 874,22 - km 923,10 | 11 | 48.88 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 40000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 90 | 51 | 74 | SAN LUIS | 7 | Límite Córdoba/ San Luis - Límite San Luis/ Mendoza | Km 674 | 11 | 6 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 25000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 90 | 51 | 74 | SAN LUIS | 20 | Villa Dolores - Quines | Límite con Córdoba - Quines | 8 | 48 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 20625 | 1718.75 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 52 | 51 | 74 | SAN LUIS | 188 | Empalme R.P.N°27 - Union | Km 633,2 | 8 | 1 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 25000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 53 | 51 | 74 | SAN LUIS | 7 | Límite con Córdoba - Límite con Mendoza | Km 653,59 - km 865,58 | 8 | 211.99 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 50000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 50 | 51 | 74 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis / Mendoza | Limite San Luis/Mendoza - Monte Coman | 13 | 120.26 | 2015-09-26 | 2020-09-23 23:54 | 175693 | 5033.829 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 4 | 90 | 51 | 74 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 | Acceso a Quetrequen - Acceso a la Localidad Union | 13 | 129.36 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 222736 | 15002.797 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 91 | 51 | 74 | SAN LUIS | 146 - 147 | Malla 301 | Empalme R.N.N° 20 - Empalme R.N.N°147 / Empalme R.N.N°7 - Empalme R.N.N°20 | 13 | 235.79 | 2015-05-01 | 2020-04-28 23:54 | 282450 | 17173.139 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 59 | 51 | 74 | SAN LUIS | 20 - 79 | Malla 307 | Acceso a Quines - Límite con San Juan y Acceso A Quines - Límite con La Rioja | 13 | 187.3 | 2015-06-11 | 2020-06-08 23:54 | 229368 | 5165.454 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 5 | 52 | 74 | SAN LUIS | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Acceso A Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42) | 5 | 62 |  |  | 131123 | 0 | 0 | 134563.689 | 0% | 0% | 12
16 | 7 | 60 | 51 | 74 | SAN LUIS | 146 - Ex 147 | Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.Nº174 | Km 118 - km 119,5 | 17 | 1.5 | 2013-07-27 | 2015-05-27 03:58 | 65744 | 1074.583 | 7829.038 | 7829.037 | 26.81% | 29.55% | 6
22 | 9 | 5 | 53 | 74 | SAN LUIS | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | San Luis (km 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (km 865,68) | 5 | 115.3 | 2013-04-01 | 2015-03-31 23:58 | 747682 | 49871.181 | 49871.181 | 0 | 25.6% | 42.55% | 6
22 | 9 | 5 | 51 | 74 | SAN LUIS | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acceso a Fraga - (km 730,97) | 5 | 76.81 | 2013-04-01 | 2015-03-31 23:58 | 340108 | 68287.2 | 181185.487 | 96492.978 | 36.72% | 49.76% | 6
26 | 4 | 61 | 51 | 74 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 | Acceso Quines - Límitecon San Juan / Acceso Quines - Límitecon La Rioja | 13 | 187.76 | 2008-10-31 | 2015-11-01 | 102430 | 3529.059 | 6402.555 | 6402.554 | 5.603% | 94.66% | 6
26 | 3 | 7 | 51 | 74 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301 - San Luis | Empalme R.N.Nº20 - Empalme R.N.Nº147 / Empalme RNNº 7 - Empalme R.N.Nº20 | 13 | 235.79 | 2005-02-01 | 2015-01-29 23:48 | 67635 | 1004 | 6585.93 | 6585.93 | 5.837% | 97.45% | 6
26 | 3 | 45 | 51 | 74 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Empalme R.N.N°7 - Puente. sobre Río Diamante | 13 | 211.16 | 2007-08-01 | 2015-02-01 | 77215 | 3302.286 | 4690.373 | 4690.372 | 5.059% | 99.9% | 6
22 | 13 | 70 | 51 | 74 | SAN LUIS | 7 - 8 | Empalme R.N.Nº8 - Empalme R.P.Nº14 / Límite con Córdoba - Empalme R.Nº7 | Km 677,01 - km 692,80; km693,78 - km 722,95 | 5 | 44.96 | 2009-09-25 | 2012-03-25 11:57 | 71037 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 8 | 51 | 74 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acceso a Quetrequen - Empalme R.P.N° 3 | 13 | 129.39 | 2005-09-01 | 2012-09-29 09:52 | 43827 | 50 | 765.903 | 765.903 | 0% | 100% | 7
22 | 7 | 11 | 54 | 74 | SAN LUIS | 8 | CVN°4 - km 304-km 306-km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723 | Km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 | 5 | 64 | 2006-05-08 | 2007-08-07 05:59 | 37455 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL SAN LUIS | [5 empty] | 2828128 | 183241.444 | 257330.481 | 257330.463
16 | 8 | 89 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile | Prog. 2618,00 - Prog. 2659,00 | 11 | 41 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 43853 | 1188.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 90 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso Sur a Caleta Olivia |  | 8 | 6 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 4400 | 3402 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 14 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 288-P73 | Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73 |  | 8 | 0.5 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 12730 | 1060.8 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 23 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección I | 8 | 33.33 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 10000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 24 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección II | 8 | 33.33 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 32500 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 25 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección III | 8 | 34.33 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 23400 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 93 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Cmte. Luis Piedrabuena - Empalme R.N.N°40 | Km 2374,57 - km 2579,95 | 8 | 205.38 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 40000 | 2222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 94 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 8 | 40 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 60000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 17 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Empalme R.N.N°3 | 13 | 180.05 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 81023 | 360.1 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 28 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian | 13 | 184.41 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 188987 | 7396.138 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 20 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Límite con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77 | 13 | 115.25 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 50117 | 222.74 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 23 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3-288 | Malla 601 | G.B. San Julián - km 2443,98 / Puerto Pta. Quilla - Empalme R.N.N°3 | 13 | 181 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 100000 | 362 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 24 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3-40 | Malla 602 | Km 2443,98 - Empalme R.N.N°40S / Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3 | 13 | 123.43 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 86165 | 406 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 74 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Malla I - 637 | El Turbio R.N.N°293 (km 361) - La Esperanza ( km 517) | 13 | 156 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 159000 | 5331.98 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 76 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Malla I- 639 | Empalme R.P.N°11(Km 640) - Tres Lagos R.N.N°288(km 760) | 13 | 120 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 149108 | 1172.459 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 75 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Malla I - 638 | La Esperanza - Empalme R.P.N°11 | 13 | 131.05 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 151897 | 5760.801 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 88 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Empalme R.N.N°3 | Prog. 100,00 - Prog. 125,51 | 11 | 25.51 | 2015-03-01 | 2016-02-28 23:59 | 56978 | 4192.156 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 14 | 47 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 281 | Puerto Deseado - Empalme R.N.N°3 | Puerto Deseado - km 32,55 | 8 |  |  |  |  | 4190 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 15 | 71 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | S/N | Camino de Vinculacion R.N.Nº40 - Paso Fronterizo Mina 1 | R.N.Nº40 - Ciudad de Río Turbio | 8 | 8 | 2014-11-01 | 2016-10-30 23:58 | 106405 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 2.641% | 2.641% | 6
22 | 10 | 72 | 55 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2088- 2164,79 | 8 | 76.19 | 2013-08-01 | 2015-07-31 23:58 | 536580 | 55113.333 | 55113.333 | 97718.805 | 18.5% | 22.23% | 6
22 | 4 | 89 | 53 | 78 | SANTA CRUZ | 288 | Ea. La Julia - Empalme R.N.N°40 (Tres Lagos) | Km 75 - km 273,17 (Tres Lagos) | 8 | 68.666 | 2012-11-13 | 2016-11-11 23:55 | 899623 | 70448.675 | 78277.341 | 212145.44 | 12.14% | 23.73% | 6
22 | 4 | 30 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I) | Km 1845 - km 1867 | 8 | 22.3 | 2009-04-01 | 2016-10-28 21:51 | 814658 | 58943.745 | 53036.452 | 53027.738 | 6.033% | 24.43% | 6
16 | 3 | 27 | 52 | 78 | SANTA CRUZ | 3-40-281-288-293 | TFO Santa Cruz -Convenio 14 | Tramos Varios | 11 | 1179.1 | 2014-01-01 | 2015-12-31 23:58 | 226188.138 | 37185.042 | 26411.086 | 0 | 25.96% | 25.96% | 6
22 | 12 | 21 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 288 | Empalme R.N.Nº3 - Puerto Santa Cruz | Mejoramimento Accesibilidad al Puerto | 5 | 30 | 2012-01-31 | 2016-05-30 15:55 | 339310 | 68440.667 | 26124.428 | 26124.427 | 7.747% | 26.34% | 6
22 | 4 | 31 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III) | Km 1867 - km 1908,6 | 8 | 41.6 | 2008-08-01 | 2017-12-29 01:49 | 940259 | 85486.447 | 36503.717 | 36503.716 | 4.591% | 26.37% | 6
22 | 10 | 67 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40-293 | Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Puente. Blanco ) | R.N.N°293-Tr.: Empalme R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita | 8 | 64.34 | 2006-08-01 | 2015-12-29 01:49 | 319094 | 50556.735 | 17137.372 | 0 | 0% | 26.91% | 14
22 | 4 | 96 | 56 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Lago Cardiel - Tres Lagos -Sección I-II | 8 | 72.65 | 2009-09-08 | 2015-05-08 07:53 | 670534 | 112629.149 | 136247.544 | 147338.74 | 9.114% | 31.99% | 6
22 | 4 | 89 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 288 | Piedrabuena - Tres Lagos | Empalme R.P.N°27 (La Julia) - km 75 | 8 | 75 | 2012-03-13 | 2016-03-11 23:55 | 1018282 | 74269.28 | 305665.868 | 171797.769 | 16.47% | 34.64% | 6
22 | 4 | 51 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Variante Caleta Olivia | Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3 | 8 | 7 | 2006-09-28 | 2015-10-26 09:50 | 579451 | 53982.085 | 49227.301 | 49227.3 | 8.501% | 41.69% | 6
22 | 10 | 67 | 52 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Güer Aike - S. II | El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco) | 8 | 81.5 | 2007-03-22 | 2015-10-18 21:50 | 383711 | 97106.892 | 51117.7 | 52465.718 | 13.75% | 59.65% | 6
22 | 4 | 98 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | 28 de Noviembre - Rospentek | Puente De Acceso A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre | 8 | 10.95 | 2006-01-19 | 2016-03-19 | 64986 | 21557 | 3654.984 | 3654.984 | 7.546% | 72.33% | 6
22 | 4 | 96 | 57 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Lago Cardiel - Tres Lagos | Sección III - Acceso a Tres Lagos por R.N.Nº288 | 8 | 44.1 | 2009-09-08 | 2015-05-08 07:53 | 367443 | 50246.758 | 50246.758 | 0 | 28.83% | 85.35% | 6
22 | 9 | 52 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 288 | Empalme R.N.N°3 - La Julia | Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia | 8 | 73.64 | 2007-03-07 | 2015-02-02 13:51 | 369657 | 34037 | 946.051 | 946.05 | 0.306% | 88.7% | 6
22 | 4 | 96 | 55 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sección I - II- Sobre R.P.Nº29 | 8 | 57 | 2009-01-16 | 2015-05-16 15:53 | 344318 | 14526 | 10526 | 33414.456 | 15.14% | 89.83% | 6
22 | 3 | 88 | 52 | 78 | SANTA CRUZ | 281 | Empalme R.N.Nº3 - Puerto Deseado | Empalme R.N.Nº3 - km 65 / Acceso Puerto Deseado | 8 | 32.55 | 2010-08-27 | 2015-03-01 | 71445 | 50 | 0 | 0 | 0% | 90.77% | 14
22 | 4 | 96 | 54 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Acceso Pte sobre Río Chico - Gdor. Gregores - Sección I- II - sobre R.P.Nº25 | 8 | 66.5 | 2008-08-21 | 2015-05-20 17:52 | 439993 | 56750.205 | 56750.205 | 90789.363 | 28.17% | 92.25% | 6 | C-L
22 | 11 | 86 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | S/N | Acceso desde R.N.N°281 a Puerto Deseado | Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial | 8 | 22.03 | 2007-04-01 | 2011-12-29 17:55 | 109207 | 7032 | 1084.717 | 1084.717 | 0% | 92.96% | 7
22 | 4 | 97 | 52 | 78 | SANTA CRUZ | P12 | Empalme RPN°25 - Pico Truncado | Empalme R.P.N°25 - km 245,00 (Gdor Moyano) | 8 | 204 | 2004-12-30 | 2012-06-28 11:51 | 114551 | 5255 | 0 | 0 | 0% | 94.99% | 7
22 | 10 | 67 | 53 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Güer Aike - S. III | Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras | 8 | 41 | 2007-04-09 | 2013-12-06 07:52 | 226319 | 1766 | 1076.525 | 16865.878 | 0% | 96.73% | 7
22 | 4 | 72 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Empalme R.P.N°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | 8 | 50.14 | 2004-05-27 | 2007-05-26 23:57 | 68139 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 98.67% | 8
22 | 3 | 19 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía | Aeropuerto - Av. San Martín (R.N.N°3) - 1° Etapa | 8 | 6.4 | 2005-09-26 | 2011-10-25 09:53 | 119559 | 1545 | 0.001 | 0 | 0% | 98.71% | 7
22 | 9 | 53 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Güer Aike- Punta Loyola | Autovía Guer Aike - Rio Gallegos y desvio transito pesado | 8 | 21 | 2007-03-07 | 2012-10-03 21:54 | 208465 | 6878 | 2137.816 | 2137.815 | 0% | 99.01% | 7
22 | 10 | 72 | 54 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2284,79 - 2303 | 5 | 18.61 | 2007-08-22 | 2009-08-20 23:58 | 52641 | 366 | 366 | 0 | 0% | 99.3% | 8
22 | 4 | 42 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Límite con Chubut - Perito Moreno |  | 8 | 67.51 | 2006-11-17 | 2012-03-16 15:54 | 186336 | 50 | 13662.845 | 13662.844 | 0% | 99.8% | 7
22 | 4 | 95 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección II: km 49 - km 89 | 8 | 40 | 2006-11-24 | 2011-11-22 23:54 | 178725 | 9762 | 17473.992 | 17473.991 | 0% | 99.8% | 7
22 | 4 | 96 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Bajo Caracoles (R.P.Nº39) - Rio Olnie- km 2189,52 - km 2215,91 | 8 | 26.39 | 2007-03-01 | 2011-10-29 07:55 | 92902 | 19 | 50984.125 | 5556.552 | 0% | 99.98% | 8
22 | 4 | 94 | 52 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos | 8 | 118 | 2005-09-15 | 2011-06-14 17:53 | 164818 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 99.99% | 7
22 | 4 | 96 | 52 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Río Olnie - Las Horquetas -Sección I - II - km 2215,91 - km 2289,64 | 8 | 72.85 | 2006-11-07 | 2013-04-06 01:53 | 248746 | 34 | 4636.556 | 32292.076 | 0% | 99.99% | 7
22 | 4 | 97 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | P12 | Empalme R.P.N°25 - Pico Truncado | Km 245,00 - Pico Truncado | 8 | 105 | 2007-01-06 | 2013-02-03 09:53 | 219579 | 93 | 28396.613 | 28396.613 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 72 | 53 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00 | 5 | 82.2 | 2010-11-01 | 2014-03-01 15:56 | 303565 | 3120 | 3120 | 16866.685 | 5.544% | 100% | 8
22 | 4 | 74 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Empalme R.P.N°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | 5 | 34 | 2003-11-22 | 2011-10-20 13:51 | 28418 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 93 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección III: km 89 - Bajo Caracoles | 8 | 42 | 2009-09-08 | 2013-04-07 21:56 | 236037 | 132 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 99 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Empalme R.P.N°11 | Sección II: km 50 - km 86 | 8 | 36 | 2006-05-30 | 2010-04-28 13:55 | 86506 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 9 | 53 | 52 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Güer Aike- Punta Loyola | Acceso Aerop. R. Gallegos - Pte sobre R. Chico | 8 | 14 | 2007-08-02 | 2013-11-29 15:53 | 172089 | 67 | 0 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 12 | 26 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | S/N | Repavimentación y Pavimentación calles de Piedrabuena |  | 11 |  | 2007-12-14 | 2011-09-12 17:56 | 44374 | 8532 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 70 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acceso Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | 29 | 2003-11-12 | 2009-12-10 09:53 | 104807 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 94 | 53 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos | 8 | 112 | 2005-12-03 | 2011-12-01 23:53 | 162740 | 74 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 67 | 54 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Güer Aike - S. IV | Ea. Buitreras- Guer Aike | 8 | 42 | 2007-04-09 | 2011-11-06 21:55 | 186944 | 454 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 72 | 52 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2026,00 - km 2088,55 | 8 | 62.55 | 2006-05-20 | 2010-10-18 01:55 | 152589 | 50 | 55986.157 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 88 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian | Km 1970,40 - km 2026 | 8 | 55.6 | 2007-01-06 | 2013-12-04 13:52 | 231983 | 22515 | 42980.831 | 42980.83 | 5.069% | 100% | 7
16 | 3 | 27 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 281,288,293 | TFO Santa Cruz - Convenio 13 |  | 11 | 1179.1 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 87922 | 33445 | 6707.241 | 33118.326 | 17.13% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL SANTA CRUZ | [5 empty] | 13530056.138 | 1090819.63 | 1185599.585 | 1185590.833
16 | 7 | 88 | 51 | 82 | SANTA FE | 1V09 | Travesía Urbana por Funes | Km 316,08 | 8 |  | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 25000 | 1041.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 36 | 51 | 82 | SANTA FE | 98 | Empalme R.P.N°11 - Empalme R.P.N°95 |  | 11 | 123 | 2015-06-01 | 2016-03-31 03:59 | 21000 | 1050 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 27 | 52 | 82 | SANTA FE | A008 | Av. Circunvalación de Rosario (Colectoras)-Av. San Martín-Empalme Av. Belgrano | Km 20,846 - km 29,00 | 8 | 8.3 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 30000 | 1250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 12 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Puente sobre Río San Lorenzo |  | 8 | 30 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 1700 | 141.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 18 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero) | Prog. 425,54 | 8 | 32 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 1140 | 95 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 19 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Bragado) | Prog. 429,95 | 8 | 32 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 1460 | 121.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 20 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres) | Prog. 443,03 | 8 | 30 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 1170 | 97.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 45 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Puente sobre Río Carcaraña) | Prog. 343,44 | 8 | 70 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 2347 | 195.583 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 76 | 51 | 82 | SANTA FE | 9 | Empalme R.N.NºA012 - Empalme A008 | Puente acceso a Comuna de Alvear - km 281,67 | 8 | 100 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 18000 | 1500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 77 | 51 | 82 | SANTA FE | 9 | Empalme R.N.NºA012 - Empalme A008 | Puente acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4 | 8 | 100 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 18000 | 1500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 25 | 51 | 82 | SANTA FE | 178 | Las Rosas - Empalme R.N.Nº34 | 203-233 | 8 | 30 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 78000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 83 | 51 | 82 | SANTA FE | A007 | Red de Accesos a la Ciudad de Santa Fe (Circunvalación Oeste y Acceso Norte) | 19,1 kms | 8 | 19.1 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 36304 | 2016.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 44 | 51 | 82 | SANTA FE | 9 | Rosario - Carcaraña |  | 8 | 39 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 40753 | 3396.083 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 49 | 51 | 82 | SANTA FE | 34 | Variante de paso por Rafaela | Km 214,38 - km 231,50 | 8 | 19 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 70000 | 2916.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 8 | 51 | 82 | SANTA FE | S/N | Conexion Vial Santa Fe - Santo Tome |  | 8 | 9.4 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 500000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 32 | 51 | 82 | SANTA FE | AO12 | Autovía R.N.N°AO12 | Km 0 - km 19,24 | 8 | 19.24 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 430000 | 3333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 33 | 51 | 82 | SANTA FE | 33 | Variante por Perez |  | 8 | 10 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 80000 | 1388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 34 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Variante paso por Reconquista y Avellaneda (R.P.N°41 - km 804,5) | Km 776,8 - km 804,5 | 8 | 44.71 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 653841 | 2179.47 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 35 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Recreo - San Justo | Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe | 8 | 19 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 160000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 9 | 51 | 82 | SANTA FE | 9-11-33 | Red de Accesos a Rosario |  | 8 | 56.65 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 173000 | 1441.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 13 | 51 | 82 | SANTA FE | 95 | Empalme R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco | Km 813,09 - km 862,64 | 8 | 49.55 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 48000 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 49 | 51 | 82 | SANTA FE | 34 | San Vicente - Rafaela | Paso por Rafaela | 5 | 14 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 20000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 64 | 51 | 82 | SANTA FE | 33 | Autopista Rufino - Rosario | Rufino (km 535,29)- Acceso a San Eduardo (km 607,92) | 8 | 72.63 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 1000000 | 3055.556 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 64 | 52 | 82 | SANTA FE | 33 | Autovía Rufino - Rosario Sección II | Acceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52) | 8 | 62.6 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 259687 | 1442.706 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 64 | 53 | 82 | SANTA FE | 33 | Aotivia Rufino - Rosario Sección III | Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37) | 8 | 61.85 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 256575 | 1425.417 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 64 | 54 | 82 | SANTA FE | 33 | Autovía Rufino - Rosario Sección IV | Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3) | 8 | 48.93 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 202978 | 1127.656 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 95 | 51 | 82 | SANTA FE | 9 (Aut) | R.N.N°A012 - R.N.N°A008 | Km 278,29 - km 288,47 | 8 | 10.18 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 250000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 96 | 51 | 82 | SANTA FE | 34 | R.N.N°A008 - R.N.N°A012 | Km 1,40 - km 13,95 | 8 | 12.55 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 100000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 97 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Capitán Bermudez - R.N.NºA012 | Km 318,52 - km 326,23 | 8 | 7.71 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 90000 | 1875 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 97 | 52 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Oliveros | Sección I: R.N.N°A012 - R.N.N°11 | 8 | 11 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 120000 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 97 | 53 | 82 | SANTA FE | 11 | Autovía Rosario - Oliveros | Sección: II: A012 - Oliveros | 8 | 26 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 260000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 98 | 51 | 82 | SANTA FE | 178 | Variante Paso por Bigand | Km 87,27 - km 88,64 | 8 | 1.37 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 30000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 99 | 51 | 82 | SANTA FE | Aut 9 | R.N.NºA008 - R.N.NºA012 | Km 297 - km 314,10 | 8 | 17.1 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 50000 | 1388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 6 | 51 | 82 | SANTA FE | 178 | Villa Eloisa - R.P.N°65 | Km 146,47 - km 206,81 | 5 | 60.34 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 177000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 13 | 51 | 82 | SANTA FE | 34 | Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 | Sección II | 5 | 26 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 260000 | 2166.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 13 | 52 | 82 | SANTA FE | 34 | Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 Sección III |  | 5 | 34 | 2015-09-01 | 2018-03-01 11:57 | 340000 | 2266.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 13 | 53 | 82 | SANTA FE | 34 | Autovía Int R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 | Sección IV | 5 | 25 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 250000 | 2083.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 13 | 54 | 82 | SANTA FE | 34 | Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 | Sección V | 5 | 19 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 190000 | 1583.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 54 | 82 | SANTA FE | 3 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección IV | 5 | 35 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 340000 | 2266.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 5 | 51 | 82 | SANTA FE | S/N | Puente Santa Fe - Paraná |  | 8 | 3000 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 1100000 | 3055.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 8 | 51 | 82 | SANTA FE | 9 | Empalme R.N.N°A012 - Empalme R.N.N°A008 | Puente sobre Arroyo Saladillo | 8 |  | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 45000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 1 | 51 | 82 | SANTA FE | 95 | Malla 209 B - Santa Fe | Empalme R.P. Secundaria N°286 - Límite con Sta Fe/Chaco | 13 | 79.04 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 43116 | 6104.749 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 53 | 82 | SANTA FE | A012 | Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 2015-09-01 | 2021-08-29 23:53 | 10000 | 3055.556 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 54 | 82 | SANTA FE | A009 | Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 2015-09-01 | 2021-08-29 23:53 | 10000 | 3055.556 | 693.615 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 2 | 54 | 82 | SANTA FE | A009 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A009 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 12 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 3417 | 1307.271 | 1281.169 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 26 | 51 | 82 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A | Empalme R.N.N°11 (Vera) - Prog. 123,60 | 13 | 123.43 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 181587 | 12826.518 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 4 | 79 | 51 | 82 | SANTA FE | A007 - 168 | Malla 232 | A. de Circunvalación / Puente Oroño -Túnel Subfluvial | 13 | 32.1 | 2015-09-30 | 2020-09-27 23:54 | 128110 | 13462.567 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
39 | 0 | 8 | 54 | 82 | SANTA FE | 11 | Obra 223 a C.V 3 R.Nº11 | Arosena - Santo Tome | 20 | 1 | 2015-05-01 | 2016-04-29 23:59 | 45469 | 63.152 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 31 | 51 | 82 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fe | Empalme R.P.Nº2 - Empalme R.P.Nº286 / Prog. 123 - Tostado | 13 | 160.88 | 2011-09-01 | 2016-10-29 19:54 | 312109 | 53785.067 | 3305.616 | 3305.616 | 1.396% | 15.04% | 6
22 | 6 | 15 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda) | Prog. 415,736 | 8 | 22 | 2011-08-01 | 2014-12-30 01:56 | 17017 | 9801 | 3819.236 | 3819.236 | 30.63% | 49.49% | 6
22 | 3 | 27 | 51 | 82 | SANTA FE | A008 | Av. Pellegrini (Aut. Rosario-Córdoba)-Av. San Martin (Tramo A) | Km 10,125 - km 20,846 | 5 | 10.72 | 2009-07-15 | 2015-03-14 07:53 | 345908 | 56661.429 | 28541.861 | 28541.859 | 11.29% | 56.48% | 6
40 | 5 | 2 | 53 | 82 | SANTA FE | A012 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A012 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 41.83 | 2011-09-01 | 2015-01-01 | 142788 | 10661.091 | 1624.629 | 50998.083 | 12.1% | 68.18% | 6
22 | 12 | 39 | 51 | 82 | SANTA FE | A008 | Río Parana - Empalme Av Belgrano (Av. Circunvalación de Rosario) | Km 1,310 - km 29,395 | 8 | 29 | 2009-02-25 | 2015-04-25 19:53 | 1658895 | 74141.565 | 205993.352 | 205993.351 | 12.89% | 72.74% | 6
22 | 10 | 24 | 51 | 82 | SANTA FE | 178 | Empalme R.N.N°33 - Villa Eloisa | Km 115,76 - km 146 | 8 | 33.58 | 2008-10-29 | 2015-02-26 15:53 | 359275 | 42393.103 | 58250.772 | 58250.767 | 15.3% | 80.13% | 6
26 | 3 | 9 | 51 | 82 | SANTA FE | 178-177 | Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires | Pergamino - Empalme R.P.N°65 / Empalme R.P.N°21 - Alto Nivel RN.N°9 | 13 | 173.23 | 2008-07-01 | 2015-06-29 23:52 | 237714 | 22412.8 | 9575.884 | 9575.883 | 5.149% | 86.23% | 6
22 | 14 | 12 | 51 | 82 | SANTA FE | 95 | Empalme R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco | Km 768,77 - km 813,09 y Acceso a Pozo Borrado | 5 | 44.32 | 2011-02-25 | 2014-06-25 15:56 | 174733 | 44384.971 | 29344.274 | 29344.273 | 7.957% | 95.32% | 8
26 | 4 | 78 | 51 | 82 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 2011-10-01 | 2016-09-28 23:54 | 252408 | 30423 | 55837.943 | 55837.942 | 9.146% | 96.58% | 6 | C
22 | 14 | 48 | 51 | 82 | SANTA FE | A012 - 34 | Empalme R.N.Nº9 (O) - Empalme R.N.Nº11 | Km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95 | 8 | 24.78 | 2011-08-24 | 2015-03-01 | 176442 | 27470.5 | 56482.431 | 56482.431 | 19.75% | 96.93% | 6 | C
22 | 3 | 25 | 51 | 82 | SANTA FE | 95 | Empalme R.P.Nº286 - Límite con Chaco | Sección I: km 862,31 - 912,02 | 5 | 49.71 | 2005-09-01 | 2008-08-30 23:57 | 106412 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 99.5% | 8
22 | 6 | 13 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Puente sobre Canal Serodino) | Prog. 349,22 | 8 | 30 | 2011-02-25 | 2014-12-31 | 11416 | 3532 | 4458.744 | 4458.744 | 74.2% | 99.51% | 6
22 | 10 | 23 | 51 | 82 | SANTA FE | 168 | Túnel Subfluvial Hernandarias | Intercambiador La Guardia- Puente sobre Río Colastine | 5 | 3.5 | 2004-09-01 | 2008-07-01 03:56 | 25000 | 208.333 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
16 | 7 | 9 | 54 | 82 | SANTA FE | 98 | Tostado Villa Minetti | Km 155,79-155,87 | 17 | 1 | 2008-06-10 | 2009-04-10 03:59 | 6967 | 0 | 0 | 200.528 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 75 | 51 | 82 | SANTA FE | 98 | Vera - Tostado | Km 77,00 - km 123,43 | 5 | 46.43 | 2004-10-04 | 2006-03-05 01:58 | 18036 | 0 | 1.812 | 1.812 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 81 | 51 | 82 | SANTA FE | 7 | Variante Laguna La Picasa | km. 380 - Km. 390,5 | 8 | 10.5 | 2006-02-01 | 2007-07-03 01:58 | 67012 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 16 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 2º Coronda) | Prog. 416,67 | 8 | 80 | 2007-12-05 | 2009-03-05 05:59 | 14630 | 0 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 17 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1º Coronda) | Prog. 417,14 | 8 | 43 | 2009-11-18 | 2010-11-17 23:59 | 6406 | 50 | 25.616 | 25.614 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 52 | 82 | SANTA FE | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N°191 - R.N.N°A012 | Km 188 - km 278 | 5 | 90 | 2004-07-23 | 2006-12-22 01:57 | 46473 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 55 | 82 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Empalme R.N.N°168 - Empalme R.P.N°39 | Km 476 - km 607 | 5 | 131 | 2006-01-04 | 2006-10-04 17:59 | 7637 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 13 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | CVN°6 - Empalme R.P.N°100 (S) - Empalme R.N.N°16 | Km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | 5 | 65 | 2006-02-08 | 2008-07-09 01:57 | 34295 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 16 | 60 | 82 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - San Justo - Gomez Cello | Km 607 - km 635 | 5 | 28 | 2006-03-14 | 2008-05-12 19:58 | 26512 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 22 | 51 | 82 | SANTA FE | 168 | Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias |  | 5 | 9 | 2007-07-31 | 2011-03-30 07:56 | 249616 | 50 | 2662.68 | 2662.68 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 40 | 51 | 82 | SANTA FE | 11-A012 | Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial | Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y Puente sobre desvio ferroviario | 8 | 2.38 | 2006-11-14 | 2008-10-13 13:58 | 39327 | 0 | 459.937 | 459.936 | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 63 | 51 | 82 | SANTA FE | 34 | Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Empalme R.N.NºA012 | Variante (km 0,00 - km 1,4 ) y Desagües | 8 | 1.4 | 2009-08-12 | 2011-02-10 11:58 | 30756 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 14 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Colastine) | Prog. 413,87 - Maciel - Coronda | 8 | 37 | 2009-07-17 | 2013-12-15 01:55 | 8777 | 2301 | 3074.557 | 3074.555 | 3.304% | 100% | 7
[7 empty] | TOTAL SANTA FE | [5 empty] | 12529215 | 490688.092 | 465434.172 | 513033.31
16 | 8 | 92 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 98 | Los Tablero - Puente sobre Río Salado | Km 329 - km 277 | 11 | 37 | 2015-09-01 | 2016-03-01 11:59 | 21000 | 1750 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 16 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 98 | Límite con Santa Fe - Banderas | Km 180 - km 226 | 11 | 46 | 2015-06-01 | 2015-11-30 11:59 | 25000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 18 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 34 | El Bodabal - Rio Ureña | Km 850 - km 905 | 11 | 10 | 2015-06-01 | 2016-03-31 03:59 | 25000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 43 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 98 | Los Tableros - Pinto | Km 241 - km 285 | 11 | 44 | 2015-09-01 | 2016-05-01 07:59 | 25000 | 1562.5 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 39 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | Acceso a Sto. Domingo - Rio Saladillo | Puente sobre Río Saladillo | 5 | 39 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 3000 | 250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 54 | 86 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (Sección IV) | Km 386,67 - 441,97 | 8 | 55.3 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 192500 | 28161.07 | 1779.004 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 55 | 86 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (Sección V) | Km 441,97 - km 484,35 | 8 | 42.38 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 147000 | 24903.653 | 14109.888 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 58 | 86 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (Sección VIII) | Km 574,42 - km 621,72 | 8 | 46.7 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 190000 | 28413.8 | 16000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 84 | 52 | 86 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección II | 8 | 15 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 70000 | 2916.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 84 | 53 | 86 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección III | 8 | 15 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 60000 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 84 | 54 | 86 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección IV | 8 | 15 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 60000 | 2500 | 2310.578 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 46 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 89 | Quimili - Suncho Corral |  | 8 | 106 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 40000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 50 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9-34 | Enlace R.N.N°9 con R.N.N°34 |  | 8 | 22 | 2015-06-01 | 2018-05-30 23:57 | 15000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 63 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | Autovía Santiago del Estero - Termas de Río Hondo |  | 8 | 65 | 2015-06-01 | 2018-05-30 23:57 | 300000 | 1666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 24 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 64 | Variante por las Sierras de Guasayan |  | 5 | 25 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 100000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 67 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 34 | Taboada - La Banda | Km. 667,25 - Km. 722,55 | 8 | 55.3 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 700000 | 5833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 89 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | Intersección con R.P.Nº208 | Km 1141 | 8 |  | 2015-08-01 | 2016-03-31 07:59 | 26383 | 1648.938 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 7 | 28 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 34 | Travesía Urbana por Taboada (Garza, Empalme R.P.N°164 - Pozo Hondo) | Km 667,252 - km 722,500 | 17 | 1 | 2015-05-01 | 2016-02-29 03:59 | 23322 | 77.74 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 7 | 29 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 34 | Empalme R.P.N°5 - Pozo Hondo | Empalme R.P.N°5 | 17 | 1 | 2015-05-01 | 2015-10-30 11:59 | 11399 | 1746.621 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 90 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 89 | Quimili - Suncho Corral | Km 386 - km 490 | 11 | 105 | 2015-05-01 | 2016-02-29 03:59 | 38542 | 3331.374 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 9 | 17 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 16 | Límite con Chaco - El Cabure | Km 318 - km 388 | 11 | 70 | 2015-05-01 | 2016-02-29 03:59 | 39862 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 87 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 | Sgo. del Estero (Salida) - Empalme R.N.N°38 | 13 | 151.92 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 226004 | 14929.251 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 61 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 34 | Malla 431 A | La Banda (km 720) - Garmendia (km 857) | 13 | 136.73 | 2015-07-01 | 2020-06-28 23:54 | 206022 | 4814.891 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 91 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 16 | Los Pirpintos - Límite con Chaco/ Salta | Km 386,670 - km 502,620 | 11 | 115.95 | 2014-09-01 | 2015-03-02 11:59 | 29297 | 6675.5 | 0.001 | 0 | 22.74% | 22.74% | 6
26 | 4 | 86 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B | Puente sobre Río Saladillo - Sgo. del Estero | 13 | 132.01 | 2014-03-01 | 2019-01-28 13:54 | 114889 | 34325 | 10945.619 | 10945.618 | 32.69% | 32.69% | 6
22 | 4 | 85 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 89 | Suncho Corral - Empalme R.N.N°34 (Taboada) | Km 490,51 - km 523,59 | 8 | 33.08 | 2010-08-17 | 2015-06-16 03:54 | 235161 | 49972.364 | 69134.647 | 69134.645 | 28.67% | 65.33% | 6
26 | 4 | 85 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A | Límite con Córdoba - Puente sobre Río Saladillo | 13 | 98 | 2013-05-02 | 2018-04-30 23:54 | 73399 | 25171.2 | 39317.963 | 39317.962 | 47.33% | 66.14% | 6
26 | 3 | 34 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 34 | Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán | La Banda - Rosario de la Frontera | 13 | 251.9 | 2007-04-03 | 2015-03-31 23:51 | 283134 | 58 | 28841.941 | 28841.94 | 14% | 92.89% | 6
22 | 10 | 84 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | (Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00 | 8 | 15 | 2008-12-22 | 2013-10-21 03:54 | 64314 | 7042 | 3283.861 | 5594.438 | 0% | 95.92% | 7
26 | 3 | 26 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Límite con Cordoba - Río Saladillo | 13 | 96.66 | 2005-07-01 | 2011-06-29 23:53 | 50249 | 743 | 547.194 | 547.194 | 0% | 96.16% | 7
22 | 6 | 61 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Puente sobre Río Salado | 8 | 627 | 2011-06-06 | 2013-04-05 03:58 | 15262 | 57 | 1843.196 | 1843.195 | 0% | 97.66% | 7
26 | 3 | 12 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Río Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 2006-01-01 | 2011-11-30 13:53 | 61690 | 693 | 0.001 | 0 | 0% | 98.89% | 7
22 | 11 | 29 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | Circunvalación de Santiago del Estero | Empalme R.N.Nº9 (N) - Empalme R.N.N°9 (S) | 8 | 7.5 | 2008-02-01 | 2014-10-30 17:52 | 95523 | 4338 | 15861.912 | 15861.911 | 15.09% | 99.46% | 7
22 | 2 | 23 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 16 | Límite con Chaco - El Cabure | Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure | 8 | 29.2 | 2006-10-17 | 2009-07-16 17:57 | 58381 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 99.98% | 7
26 | 3 | 14 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Empalme R.N.N°38 | 13 | 151.92 | 2005-08-01 | 2011-08-30 09:53 | 59839 | 2859 | 1474.402 | 1474.401 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 6 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 16 | Límite con Chaco - El Cabure | Sección I: Límite con Chaco - Los Pirpintos | 8 | 38.63 | 2006-12-18 | 2010-09-16 17:56 | 63314 | 50 | 374.686 | 374.685 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 86 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 98 | Límite Santa Fe - Bandera | Km 180,79 - km 226,67 | 5 | 45.88 | 2006-02-21 | 2009-08-21 11:56 | 91426 | 50 | 1218.293 | 1218.293 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 57 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 0064 | La Banda - Santiago del Estero | Puente sobre Río Dulce y Accesos | 8 | 856 | 2008-06-30 | 2010-09-29 05:57 | 40389 | 638 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 53 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | P6 | Sachayoj - Otumpa (S. I) | I - Prog. 48200 - 70000 | 8 | 21.8 | 2008-04-25 | 2010-04-24 23:58 | 60413 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL SANTIAGO DEL ESTERO | [5 empty] | 3941714 | 270006.346 | 207043.206 | 175154.282
16 | 7 | 84 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 1V38 | Concepcion - Empalme R.N.N°38 | Empalme R.N.N°65 - Empalme R.N.N°38 | 17 | 44 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 15000 | 625 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 66 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 9 | Empalme R.N.N°9 - Puente Lucas Cordoba |  | 5 | 6 | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 30000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 33 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 157 | Límite con Sgo. del Estero - Monteagudo (Puente sobre R. Graneros) | Prog.1158,00 | 8 | 90 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 3300 | 183.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 34 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 157 | Puente sobre Arroyo El Chileno |  | 8 | 30 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 1604 | 133.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 79 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 65 | Empalme R.N.Nº38 - Límite Tucumán Catamarca | Puente sobre Río Chirimayo km 17,68 | 8 | 120 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 10000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 73 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 65(EX365) | Empalme R.N.Nº38 - Límite con Catamarca |  | 8 | 30 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 25000 | 1388.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 73 | 52 | 90 | TUCUMÁN | 65 | Empalme R.N.Nº38 - Límite con Catamarca | Sección III Alpachiri - Cochuna | 8 | 18 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 54000 | 2777.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 73 | 53 | 90 | TUCUMÁN | 65 | Empalme R.N.Nº38 - Límite Tucumán/Catamarca | Sección IV Cochuna - Límite Tucumán/Catamarca | 8 | 22 | 2015-06-01 | 2018-05-30 23:57 | 300000 | 1666.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 73 | 54 | 90 | TUCUMÁN | 65 | Empalme R.N.Nº38 - Límite Tucumán/Catamarca | Sección III Subsección II: km 28 - Cochuna | 8 | 8 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 42000 | 2333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 45 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 157 | Vte. Bella Vista - Empalme Aut. R.N.N°38 |  | 8 | 8 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 21000 | 1005 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 3 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 9 | Pavimentación Colectora e Iluminacion en Las Talitas |  | 8 | 2 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 32500 | 2708.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 20 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 38 | Paso por Monteros y Av. de Circunvalación |  | 8 | 3.5 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 10000 | 1458.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 4 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 38 | Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acceso Monteros - Empalme R.N.Nº38 | 8 | 20 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 195000 | 12306.722 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 37 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. I, II , III y IV | 8 | 23.7 | 2015-09-01 | 2017-08-30 23:58 | 400000 | 12442.443 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 37 | 52 | 90 | TUCUMÁN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acceso Aguilares y Alberdi | 8 | 19.9 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 105240 | 2072.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 37 | 53 | 90 | TUCUMÁN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. II: Acceso Aguilares - Concepción | 8 | 7.2 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 50100 | 1050 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 55 | 52 | 90 | TUCUMÁN | 9 | Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán | Acceso a Tucumán por Ex R.N.N°9 (Prog 0,00) - | 8 | 4 | 2015-09-01 | 2016-12-30 15:58 | 35000 | 3125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 58 | 51 | 90 | TUCUMÁN | A016 | Empalme R.N.Nº9 - Empalme R.N.Nº34 (7 de abril) | Puente sobre Río Sali - Empalme R.P.Nº321 | 8 | 20 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 110000 | 2291.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 84 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 157 | Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero | Acceso a Frías Prog. 1046,12 - Empalme R.P.N°329 (Monteagudo) | 13 | 128.45 | 2015-09-24 | 2020-09-21 23:54 | 195575 | 12946.493 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 8 | 64 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 157 | Monteagudo - Simoca | Km 1175,05 - km 1234,70 | 5 | 60 | 2015-05-01 | 2016-04-29 23:59 | 16694 | 8347 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 65 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 157 | Lavalle - Monteagudo | Km 1095,21 - km 1174,06 | 5 | 80 | 2015-05-01 | 2016-04-29 23:59 | 20688 | 57.467 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 9 | 20 | 51 | 90 | TUCUMÁN | Ex 34 | Pampa Pozo - Límite Con Salta | Km 93,24 - km 925,84 | 11 | 31.15 | 2015-05-01 | 2016-04-29 23:59 | 25524 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 89 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 38 | Aguilares - Monteros | Puente sobre Río Gastona (km 739,64) | 8 | 313.2 | 2015-05-01 | 2015-10-30 11:59 | 15000 | 10065.875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 14 | 55 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 9 | Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán | Empalme Ex R.N.Nº79 - Puente sobre Río Sali | 11 | 3.8 | 2015-05-01 | 2016-04-29 23:59 | 278189 | 2666.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 15 | 32 | 52 | 90 | TUCUMÁN | 9 | Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex R.N.N°9 - S. II | Sección II: Acceso a La Encrucijada | 5 | 40.91 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 544940 | 2416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 15 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 40N | Malla 435 - Catamarca - Tucumán | Río Las Cuevas - Límite con Salta | 13 | 130.77 | 2015-07-01 | 2020-06-28 23:54 | 113220 | 12571.673 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 77 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 157 | Malla 409 A | Empalme R.P.Nº329 - S. M. de Tucumán | 13 | 75.81 | 2015-08-01 | 2020-07-29 23:54 | 284358 | 16017.413 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 53 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 38 | Malla 437 | Límite con Catamarca - A/N R.N.N° 9 (S.M. Tucuman) | 13 | 145.72 | 2015-09-17 | 2020-09-14 23:54 | 312903 | 4876.371 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 9 | 19 | 51 | 90 | TUCUMÁN | Ex 34 | Límite con Santiago del Estero - Pampa Pozo | Km 857,52 - km 893,24 | 11 | 36.48 | 2015-03-01 | 2016-02-28 23:59 | 19969 | 1055.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 14 | 4 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 9 | Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Av. Del Campo | Km 1288,15 - km 1300,05 | 8 | 11.9 | 2012-02-23 | 2015-02-21 23:57 | 178635 | 57881.481 | 13007.635 | 13007.633 | 10.38% | 28.64% | 6
22 | 6 | 78 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 38 | Aguilares - Monteros | Puente sobre Río Medina (km 729,20) | 8 | 97 | 2013-08-12 | 2014-12-11 15:58 | 33417 | 1804.667 | 2987.16 | 2987.159 | 38.72% | 38.72% | 6
22 | 13 | 72 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 38 | Monteros - San Martin de Tucumán | Puente Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia | 8 | 2.6 | 2013-02-21 | 2014-12-22 03:58 | 23477 | 10841 | 5000.705 | 5000.704 | 26.5% | 52.84% | 6
22 | 10 | 31 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Seccion I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares | 8 | 21 | 2009-06-10 | 2015-06-10 | 386222 | 55364.852 | 73083.624 | 73083.623 | 32.03% | 58.6% | 6
22 | 12 | 2 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 40 | Las Mojarras - Empalme R.P.N°357 (Acceso a Quilmes) | Secciones I y II | 8 | 20 | 2009-05-04 | 2015-03-01 | 96911 | 35267.272 | 0.001 | 0 | 0% | 60.26% | 9
22 | 9 | 22 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 38 | Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción | 8 | 9.5 | 2011-10-11 | 2015-05-10 21:56 | 286819 | 39384.434 | 48697.784 | 48697.783 | 17.11% | 94.55% | 6 | C-L
26 | 3 | 35 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 38 | Malla 437 | Límite con Catamarca - Empalme R.N.Nº9 - San Miguel de Tucumán | 13 | 145.7 | 2006-05-01 | 2015-04-28 23:50 | 146468 | 3196.5 | 22764.409 | 22764.407 | 12.73% | 95.78% | 6
26 | 2 | 81 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Empalme R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucuman | 13 | 75.32 | 2001-06-19 | 2009-07-17 09:51 | 26735 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98.61% | 7
26 | 2 | 78 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Santiago del Estero - Tucumán | Límite con Córdoba - Empalme R.N.N°157 / Empalme R.N.N°60 - Acceso a Frias | 13 | 117.12 | 2005-02-01 | 2015-01-29 23:48 | 51893 | 1268 | 3268.078 | 3268.077 | 6.29% | 99.46% | 6
22 | 4 | 39 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 38 | Rio Marapa - Principio de Autopista (Sección III) | Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción | 8 | 26.6 | 2008-01-14 | 2010-11-13 03:57 | 257078 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 32 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección V: Empalme Traza Actual - Principio Autopista | 8 | 13.9 | 2007-03-08 | 2011-05-06 19:55 | 120148 | 2051 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 83 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 65 | R.N.Nº65 (EX365) Empalme R.N.Nº38 Límite con Catamarca | R.N.Nº38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16) | 8 | 14.96 | 2010-03-02 | 2011-08-31 11:58 | 20038 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 15 | 51 | 90 | TUCUMÁN | 157 | Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero | Acceso a Frias - Empalme R.P.N°329 | 13 | 127.96 | 2005-04-01 | 2011-03-30 23:53 | 44771 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[7 empty] | TOTAL TUCUMÁN | [5 empty] | 4939416 | 328715.441 | 168809.423 | 168809.386
16 | 9 | 23 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | San Sebastian - Estancia Sara | Km 2766,87 - km 2790,70 | 11 | 23.83 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 25000 | 1041.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 24 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Estancia Sara - Cabo Domingo | Km 2790,70 - km 2829,83 | 11 | 39.13 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 30000 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 87 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | Comp J/K | Varios Puentes |  | 8 | 32 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 17000 | 1416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 41 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Ushuaia- Lapataia | Int. Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acceso Parque N.Tierra del Fuego-Ba. Lapataia-Acceso Cas.Río Pipo | 8 | 22 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 60000 | 2785.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 41 | 52 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Ushuaia - Lapataia | Portal Acceso Parque Nacional T.D.F - Lapataia | 8 | 23 | 2015-06-01 | 2018-05-30 23:57 | 100000 | 3055.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 13 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Tolhuin - Hostería Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano |  | 8 | 6.842 | 2015-09-01 | 2017-03-01 11:58 | 13000 | 722.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 51 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | S/N° | Empalme R.N.N°3 (San Sebastian) - Empalme Comp. C |  | 8 | 46 | 2015-06-01 | 2018-05-30 23:57 | 320000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 52 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | S/N° | Empalme Comp. C - Empalme Comp. B |  | 8 | 30 | 2015-06-01 | 2017-11-29 11:57 | 80000 | 2666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 53 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | S/N° | Empalme Comp. B - Empalme Comp. D |  | 8 | 28 | 2015-06-01 | 2017-05-30 23:58 | 50000 | 2083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 54 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Tolhuin - Ushuaia | La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5) | 8 | 43.3 | 2015-06-01 | 2016-11-29 11:58 | 25000 | 1388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 5 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Ushuaia - Tolhuin |  | 5 | 99.58 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 94601 | 2627.806 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 25 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Kosovo - La Herradura | Km 2974,42 - km 3006,28 | 11 | 31.58 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 56370 | 1174.375 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 86 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | Comp A | Empalme R.N.N°3 - Ea. Ma. Luisa | Puente sobre Rio Chapel, Arroyo Asturiana, Aº Pirinaica, R. ladrillero, R. San Pablo | 8 | 0 | 2015-05-01 | 2018-04-29 23:57 | 49714 | 8409.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 88 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | Comp. "a" | Varios Puentes | Puente sobre Arroyo El Mono, Río Lainez, Aº el Vasco, Aº del Medio, Aº El Muerto | 8 | 136.6 | 2015-05-01 | 2018-04-29 23:57 | 48177 | 1250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 52 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 603 | Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin) | 13 | 178.98 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 393309 | 8510.88 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 93 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | La Herradura - Ushuaia | Km 3006,12 - km 3049,37 | 11 | 43.37 | 2014-11-01 | 2016-08-30 23:58 | 96115 | 3766.801 | 0.001 | 0 | 6.966% | 6.966% | 6
22 | 2 | 18 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | Comp.i | Empalme R.N.N°3 - Límite con Chile | Prog. 0 - Prog. 10,88 | 8 | 10.88 | 2013-06-01 | 2015-03-01 17:58 | 78522 | 30106.918 | 17952.178 | 17952.178 | 20.55% | 28.74% | 6
16 | 3 | 28 | 52 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | Comp-a-b-i-3-Acc | TFO Tierra del Fuego - Convenio 13 | Tramos Varios | 11 | 164.26 | 2014-04-01 | 2016-03-30 23:58 | 9742.679 | 6972.167 | 1763.872 | 0 | 28.82% | 28.82% | 6
22 | 13 | 36 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Hito 1 - San Sebastián | Secc. I, II y III | 8 | 91.98 | 2011-05-01 | 2015-05-30 09:55 | 898428 | 70415.76 | 102371.623 | 102371.622 | 6.81% | 52.02% | 6
26 | 4 | 9 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento | 13 | 183.81 | 2007-10-01 | 2015-11-28 19:51 | 157136 | 6868 | 14739.791 | 14739.79 | 12.34% | 86.6% | 6 | A
22 | 10 | 42 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3-V-1 | Empalme Ex. R.N. 3 - Usuahia | Km 3049,52 - km 3054,86 | 8 | 5 | 2010-11-01 | 2011-04-02 02:00 | 16012 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 28 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 24CI-CA-CB | TFO Tierra del Fuego - Convenio 12 |  | 11 | 164.26 | 2012-04-01 | 2014-03-31 23:58 | 9234 | 5764 | 1336.499 | 3100.37 | 9.292% | 100% | 7
[7 empty] | TOTAL TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | [5 empty] | 2627360.679 | 163438.153 | 138163.979 | 138163.96
16 | 7 | 82 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad Vial Travesias Urbanas en el Norte |  | 17 |  | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 25000 | 1041.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 83 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad Vial Travesias Urbanas en el Centro |  | 17 |  | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 25000 | 1041.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 55 | 96 | INTERPROVINCIAL | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección V | 5 | 41 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 410000 | 2277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 30 | 53 | 96 | INTERPROVINCIAL | 8 | Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes S. III | Seccion III | 8 | 41 | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 410000 | 2277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 60 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 178 | Malla 205 | Pergamino - Empalme R.N.N° 33 y Acceso a Villa Eloisa - Empalme R.P.N° 65 | 13 | 171.9 | 2015-06-01 | 2020-05-29 23:54 | 275025 | 5056.499 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 4 | 1 | 52 | 96 | INTERPROVINCIAL | 19 | Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) | Global | 17 | 107 | 2015-09-01 | 2016-10-30 19:59 | 6197 | 663.964 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 4 | 1 | 54 | 96 | INTERPROVINCIAL | 38 | Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV) | Global | 17 | 2.52 | 2015-09-01 | 2016-10-30 19:59 | 11554 | 1460.491 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 4 | 2 | 54 | 96 | INTERPROVINCIAL | 38 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 172.18 | 2015-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 107193 | 13175.85 | 7591.85 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V) | Global | 21 | 1 | 2015-09-01 | 2017-03-31 21:58 | 15632 | 800.834 | 750.431 | 1853.955 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 52 | 96 | INTERPROVINCIAL | 11 | Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V) | Global | 21 | 2 | 2015-09-01 | 2016-07-01 03:59 | 25290 | 11027.422 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 55 | 96 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 2015-09-01 | 2018-08-30 23:57 | 10000 | 3055.556 | 527.778 | 0 | 0% | 0% | 0
41 | 0 | 1 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 12 | Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo | Zarate - Ceibas (km 85,14 - km 120,00 | 23 | 34.86 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 22000 | 1833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
41 | 0 | 2 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 9 - A012 | Corredor Inteligente R.N.N°9 - I Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba) |  | 23 | 671.28 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 30000 | 2500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
41 | 0 | 2 | 52 | 96 | INTERPROVINCIAL | 9 - A012 | Corredor Inteligente R.N.N°9 - II Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba) |  | 23 | 671.28 | 2015-06-01 | 2016-05-30 23:59 | 30000 | 2500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 32 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 9 | Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex R.N.N°9 | Sección I | 5 | 35.32 | 2015-05-01 | 2017-04-29 23:58 | 462331 | 2277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 55 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 11 | Malla 545 | Empalme RN N°16 - Tatané | 13 | 135.83 | 2015-07-01 | 2020-06-28 23:54 | 231514 | 5598.513 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 58 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 34 - 50 | Malla 406 | S.P. de Jujuy - Empalme R.N.N°50 y Empalme R.N.N°34 - Límite con Bolivia | 13 | 184.4 | 2015-09-12 | 2020-09-09 23:54 | 268380 | 5284.166 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 62 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 34 | Malla 431 B | Garmendia (km 857) - Rosario de la Frontera (km 972) | 13 | 117.3 | 2015-11-01 | 2020-10-29 23:54 | 266926 | 4666.776 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
40 | 7 | 1 | 52 | 96 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII) | Global | 21 | 329.5 | 2015-05-01 | 2015-07-31 06:00 | 12008 | 7616.074 | 870.182 | 1010.67 | 0% | 0% | 2
37 | 0 | 76 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 9 | Construcción Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento | Km 1429.75 - km 1446.50 / km 1146.30 - km 1153.55 | 21 | 1 | 2015-01-01 | 2015-07-02 11:59 | 2579 | 1719.258 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 12 | 96 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 11 | Autovía Resistencia - Formosa km 1103,00 - Empalme Km 1184,38 | Sección 1: km 1140,00 - km 1160,55 | 8 | 20.55 |  |  | 241430 | 4166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
40 | 4 | 1 | 53 | 96 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) | Global | 21 | 149.99 | 2011-04-01 | 2018-08-30 23:57 | 2883899 | 38731.465 | 0.001 | 0 | 0% | 0.002705% | 6
40 | 5 | 2 | 52 | 96 | INTERPROVINCIAL | 11 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°11 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 588.8 | 2011-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 512368 | 46576.765 | 20370.856 | 1328.631 | 0% | 7.566% | 6
40 | 5 | 2 | 55 | 96 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Refuerzo de Infraes en Autopista R.N. N°9 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 167.8 | 2011-09-01 | 2016-08-30 23:59 | 369396 | 41963.253 | 12850.634 | 1984.22 | 0.1075% | 10.82% | 6
22 | 9 | 29 | 56 | 96 | INTERPROVINCIAL | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (Sección VI) | Km 482,23 - km 520,12 | 8 | 44 | 2014-06-30 | 2016-06-28 23:58 | 250202 | 54917.026 | 19193.423 | 35922.759 | 16.36% | 16.36% | 6
40 | 4 | 2 | 53 | 96 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 610.1 | 2010-11-08 | 2016-08-30 23:59 | 633926 | 73093.812 | 30063.962 | 73018.131 | 16.52% | 25.58% | 6
40 | 8 | 1 | 52 | 96 | INTERPROVINCIAL | 8 | Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 43.91 | 2012-04-01 | 2016-03-30 23:55 | 327018 | 17017.16 | 49805.191 | 67089.778 | 14.46% | 29.55% | 6
40 | 7 | 2 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII) | Global | 22 | 393.1 | 2011-07-13 | 2017-05-30 23:58 | 694955 | 61768.052 | 118568.493 | 80520.815 | 9.305% | 29.95% | 6
40 | 4 | 3 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 18-19-34-38 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial IV | Global | 5 | 1000.69 | 2013-04-01 | 2017-03-30 23:55 | 769307 | 36233.624 | 165279.084 | 165279.08 | 18.07% | 30.98% | 6
40 | 4 | 1 | 55 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial IV | Global | 21 | 4 | 2014-08-11 | 2016-03-01 11:59 | 187362 | 10570.101 | 0.001 | 0 | 31.93% | 31.93% | 6
40 | 6 | 3 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 12-16 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VI |  | 21 | 933.5 | 2012-12-01 | 2016-12-30 09:55 | 1179758 | 84795.402 | 214509.674 | 214509.673 | 22.35% | 37.08% | 6
40 | 6 | 1 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 12 | Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) | Global | 21 | 3.89 | 2013-05-01 | 2016-05-30 09:56 | 38079 | 5834.277 | 96532.583 | 5751.383 | 6.434% | 38.26% | 6
40 | 3 | 3 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 7 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial III | Km 63,20 - km 653,94 / km 865,46 - km 998,77 | 22 | 724.02 | 2012-12-01 | 2016-12-30 09:55 | 945537 | 66571.458 | 135684.991 | 135684.988 | 18.88% | 39.33% | 6
40 | 4 | 2 | 52 | 96 | INTERPROVINCIAL | 19 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 332.5 | 2011-02-01 | 2016-08-30 23:59 | 505132 | 56461.395 | 75762.315 | 112574.683 | 25.77% | 39.43% | 6
40 | 6 | 2 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 12 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) | Global | 22 | 1122.3 | 2011-02-22 | 2017-03-01 11:58 | 603684 | 75379.894 | 54506.223 | 52768.894 | 10.31% | 41.24% | 6
40 | 2 | 3 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 5/188 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial II | Km 316,90 - km 606,65 / km 0 - km 479,25 | 22 | 769 | 2012-12-01 | 2016-12-30 09:55 | 621646 | 43598.348 | 106549.557 | 106549.555 | 25.84% | 45.52% | 6
40 | 5 | 3 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 11/A009/AU009/193 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N°5 | 326,35 - 1007,79 / 0 - 12,06 / 72,9 - 278,29 / 297 - 660,16 / 0 - 31,65 | 22 | 1293.7 | 2012-12-01 | 2016-12-30 09:55 | 1406149 | 43883.351 | 247700.344 | 247700.342 | 36.46% | 45.81% | 6
40 | 6 | 2 | 52 | 96 | INTERPROVINCIAL | 16 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) | Global | 21 | 265 | 2011-03-21 | 2016-09-29 23:59 | 328908 | 11804.938 | 10686.491 | 12423.818 | 5.921% | 45.84% | 6
40 | 7 | 3 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 34 - 9 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VII |  | 22 | 797.83 | 2012-12-01 | 2016-12-30 09:55 | 500352 | 34661.683 | 117422.025 | 117422.022 | 24.63% | 46.24% | 6
40 | 6 | 1 | 52 | 96 | INTERPROVINCIAL | 16 | Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) | Global | 22 | 44.59 | 2011-12-01 | 2017-08-30 | 840252 | 54202.043 | 46676.455 | 137482.652 | 20.23% | 48.16% | 6
40 | 7 | 1 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII) | Global | 21 | 11 | 2012-09-01 | 2015-04-09 11:57 | 119024 | 10424.471 | 17972.286 | 17141.175 | 8.998% | 50.4% | 6
40 | 8 | 3 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | A005 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VIII |  | 22 | 741.33 | 2012-12-01 | 2016-12-30 09:55 | 1209933 | 53983.253 | 304082.3 | 304082.297 | 36.14% | 51.83% | 6
37 | 0 | 72 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 22 | Vte. R.N.Nº22 y Vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.Nº151 - R.P.Nº7 |  | 20 | 5.83 | 2009-03-01 | 2015-06-29 15:53 | 259023 | 21643 | 35404.497 | 35404.496 | 8.946% | 52.87% | 6
40 | 8 | 2 | 53 | 96 | INTERPROVINCIAL | 33 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) | Global | 14 | 347.18 | 2012-04-16 | 2016-12-30 23:59 | 198993 | 18329.155 | 6561.155 | 42948.063 | 19.26% | 53.43% | 6
40 | 8 | 1 | 53 | 96 | INTERPROVINCIAL | 33 | Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 2 | 2012-11-01 | 2015-12-31 23:59 | 26326 | 7307.523 | 5435.023 | 0 | 1.235% | 55.49% | 6
40 | 5 | 2 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 699.18 | 2011-02-05 | 2017-01-30 01:58 | 969471 | 100672.916 | 180915.815 | 167623.295 | 20.6% | 57.25% | 6
40 | 2 | 2 | 52 | 96 | INTERPROVINCIAL | 188 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II) | Global | 22 | 470.3 | 2011-03-15 | 2016-08-30 23:59 | 622859 | 70685.625 | 31233.937 | 58309.644 | 18.04% | 58.49% | 6
40 | 8 | 2 | 52 | 96 | INTERPROVINCIAL | 8 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) | Global | 14 | 550.01 | 2011-01-14 | 2017-03-01 11:58 | 917418 | 87376.638 | 46610.563 | 75736.852 | 23.97% | 60.12% | 6
16 | 4 | 11 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II | Bs. As. (parcial), Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial) | 12 |  | 2013-08-06 | 2016-02-04 11:57 | 180501 | 88.902 | 82886.615 | 82886.615 | 49.97% | 65.31% | 6
16 | 4 | 13 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II | Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), Buenos Aires (parcial) | 12 |  | 2013-08-08 | 2016-02-06 11:57 | 182822 | 90.242 | 75920.024 | 75920.023 | 49.48% | 65.42% | 6
40 | 7 | 2 | 52 | 96 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII) | Global | 22 | 551.5 | 2011-02-10 | 2017-03-01 11:58 | 518992 | 33723.573 | 15530.131 | 53577.807 | 10.19% | 67.35% | 6
16 | 4 | 14 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II | Buenos Aires (parcial),La Pampa (parcial), Neuquén, Río Negro, Chubut, Sta Cruz (parcial), Tierra del Fuego | 12 |  | 2013-07-30 | 2016-01-28 11:57 | 190060 | 97.858 | 93448.28 | 93448.279 | 50.97% | 74.84% | 6
40 | 2 | 2 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 5 | Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II) | Global | 22 | 248 | 2011-03-15 | 2016-08-30 | 459851 | 38447.073 | 107519.259 | 80443.55 | 14.71% | 76.57% | 6
40 | 7 | 1 | 53 | 96 | INTERPROVINCIAL | 9 - 34 | Obras de Seguridad en Corredor Vial VII | Global | 21 | 90.05 | 2012-08-01 | 2013-05-15 21:59 | 13526 | 50 | 25 | 715.621 | 0% | 76.98% | 7
40 | 2 | 1 | 52 | 96 | INTERPROVINCIAL | 188 | Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II) | Global | 21 | 1.83 | 2011-05-09 | 2015-03-13 23:55 | 32665 | 6390.962 | 16075.552 | 15968.575 | 33.39% | 81.15% | 6
16 | 4 | 12 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II | Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba (parcial),Santa Fe (parcial) | 12 |  | 2013-07-01 | 2016-01-29 21:57 | 175819 | 89.224 | 89070.246 | 89070.245 | 53.81% | 81.32% | 6
40 | 3 | 1 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 7 | Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III) | Global | 22 | 32.59 | 2011-05-27 | 2015-11-24 11:55 | 598260 | 73924.21 | 105008.239 | 105008.237 | 27.27% | 82.69% | 6
40 | 9 | 1 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | VS | Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I) | Global | 21 | 113.5 | 2010-06-01 | 2015-06-27 07:55 | 318437 | 20836.086 | 48274.59 | 48274.589 | 36.93% | 88.19% | 6
40 | 3 | 2 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 7 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III) | Global | 22 | 676.7 | 2011-01-10 | 2016-08-30 23:59 | 1354677 | 110714.005 | 223891.811 | 223891.808 | 15.82% | 90.95% | 6
40 | 8 | 1 | 55 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII | Global | 21 | 158.6 | 2011-05-14 | 2013-01-11 07:58 | 4554 | 50 | 25 | 0 | 0% | 96.31% | 7
16 | 4 | 6 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señaletica Turística en Rutas Nacionales | Nacional | 12 |  | 2011-01-05 | 2012-12-04 13:58 | 36518 | 540 | 872.392 | 872.392 | 0% | 98.59% | 7
40 | 6 | 1 | 53 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial VI | Global | 21 | 1472.8 | 2011-09-24 | 2012-09-29 21:59 | 11817 | 50 | 25 | 0 | 0% | 99.97% | 7
40 | 3 | 1 | 52 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial III | Global | 17 | 1 | 2011-08-01 | 2012-07-30 23:59 | 17474 | 60 | 0.001 | 0 | 0% | 99.98% | 8
16 | 4 | 9 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Centro | Mendoza, San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires | 12 | 2765 | 2010-09-17 | 2013-11-15 19:56 | 159801 | 1667 | 5154.688 | 5154.688 | 0% | 99.98% | 7
16 | 4 | 8 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Norte | Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba. | 12 |  | 2010-07-26 | 2012-06-24 13:58 | 177249 | 7562 | 7098.329 | 7098.328 | 0% | 100% | 7
16 | 4 | 10 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Sur | Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. | 12 | 3049.8 | 2010-08-20 | 2013-10-18 19:56 | 187344 | 1961 | 1409.296 | 1409.296 | 0% | 100% | 7
40 | 2 | 1 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 5 | Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II) | Global | 14 | 5 | 2011-03-15 | 2013-01-29 19:59 | 8506 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
40 | 2 | 1 | 53 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial II | Global | 22 | 330.08 | 2011-05-09 | 2012-08-23 11:59 | 8611 | 50 | 25 | 131.975 | 0% | 100% | 7
40 | 5 | 1 | 57 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial V | Global | 21 | 650 | 2013-03-01 | 2013-11-29 17:59 | 34517 | 50 | 25 | 1670.645 | 0% | 100% | 7
16 | 4 | 7 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Litoral | Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe | 12 |  | 2010-07-26 | 2013-12-24 01:56 | 186347 | 9022 | 29803.767 | 29803.766 | 6.043% | 100% | 7
[7 empty] | TOTAL INTERPROVINCIAL | [5 empty] | 25667384 | 1614042.834 | 3062206.354 | 3187468.31
22 | 12 | 1 | 51 | 97 | PAÍS | - | Accesos a localidades desde Rutas Nacionales |  | 14 | 18.76 | 2014-01-01 | 2014-12-31 23:59 | 9742.679 | 55707.317 | 9742.679 | 9742.678 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 5 | 1 | 51 | 97 | PAÍS | Vs | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 | 48 | 2014-01-01 | 2014-12-31 23:59 | 5455.486 | 3000 | 5455.486 | 5455.485 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 5 | 4 | 51 | 97 | PAÍS | Vs | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 23:59 | 4760.066 | 4000 | 4760.066 | 4760.066 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
22 | 3 | 1 | 51 | 97 | PAÍS | Vs | Convenios con Provincias y Municipios |  | 14 | 0 | 2014-01-01 | 2014-12-31 23:59 | 7057.859 | 25400 | 7057.859 | 7057.858 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 5 | 2 | 51 | 97 | PAÍS | Vs | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 23:59 | 26758.466 | 25000 | 26758.466 | 26758.465 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
22 | 6 | 99 | 51 | 97 | PAÍS | VS | Global de Puentes | Construcción de Puentes de menor Volumen de Obra | 14 | 0 | 2014-01-01 | 2014-12-31 23:59 | 8999.572 | 49621.5 | 8999.572 | 8999.571 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 1 | 2 | 51 | 97 | PAÍS |  | Compra de Materiales para Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2014-01-01 | 2016-12-30 23:55 | 28076.044 | 25171.429 | 28076.044 | 28076.043 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 7 | 99 | 51 | 97 | PAÍS | Vs | Obras de Seguridad Vial | Nacional | 14 | 833.69 | 2014-01-01 | 2014-12-31 23:59 | 136234.526 | 50707.8 | 136234.526 | 136234.525 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 8 | 1 | 51 | 97 | PAÍS | Vs | Obras Menores de Conservacion Mejorativa |  | 14 | 1000 | 2014-01-01 | 2014-12-31 23:59 | 268149.207 | 185466.375 | 268149.207 | 268149.207 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 4 | 1 | 51 | 97 | PAÍS | Vs | Señalamiento Horizontal - Nacional | País | 12 |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 23:59 | 97569.257 | 27634.27 | 97569.257 | 97569.256 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
22 | 4 | 1 | 51 | 97 | PAÍS | Vs | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 | 201.8 | 2014-01-01 | 2014-12-31 23:59 | 235037.517 | 56655.34 | 235037.517 | 234341.755 | 91.67% | 91.67% | 6 | B
16 | 1 | 1 | 51 | 97 | PAÍS | Vs | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 23:59 | 742108.648 | 250254.131 | 742108.648 | 742108.646 | 91.67% | 91.67% | 6
22 | 14 | 3 | 51 | 97 | PAÍS | Vs | Plan Remediación de Canteras | Km 669,30 - (Río Negro) - km 669,30 - (Río Segundo) | 14 |  | 2013-09-12 | 2014-05-31 | 12107 | 0 | 10391.132 | 10391.132 | 63.45% | 99.27% | 7
16 | 5 | 3 | 51 | 97 | PAÍS | Vs | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 |  | 2007-01-31 | 2008-01-30 23:59 | 35413 | 11 | 59.651 | 59.649 | 0% | 100% | 7
22 | 8 | 2 | 51 | 97 | PAÍS | - | Corredor de los Lagos |  | 18 | 51.5 | 2012-01-01 | 2012-11-30 13:59 | 8589 | 806.286 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
[7 empty] | TOTAL PAÍS | [5 empty] | 1626058.327 | 759435.448 | 1580400.111 | 1579704.336
[7 empty] | TOTAL DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | [5 empty] | 222167641.936 | 14141973.743 | 15478641.445 | 15379272.264

## notas
(*) Del 1-12-2013 al 30-11-2014. Del 1-12-2014 en adelante se informará como ejercicio 2015.
Cod | Estado
0 | A Licitar | Referencias
1 | Publicada | A | Certificación demorada. Valor estimado
2 | Licitada | B | Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito para el período Informado
3 | Adjudicada | C | Modificación de Obra en trámite
4 | Contratada | D | Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
5 | Replanteada | E | Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
6 | En Ejecucion | F | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
7 | Finalizada Sin R.P. | H | Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
8 | Finalizada Con R.P. | I | Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
9 | Paralizada | J | Reinicio de obra en estudio
10 | Rescindida | K | Certificación de Pago Diferido.
11 | Desestimada | L | Redeterminación en Trámite
12 | Eliminada | S/D | Sin datos
13 | A Reprogramar
14 | Neutralizada
15 | Preadjudicada
16 | Suspendida
Cod | Tipo de Obra
5 | Reconstrucciones
8 | Obras Nuevas
11 | Mantenimiento
12 | Señalamiento
13 | Rehabilitación y Mantenimiento
14 | Global
17 | Obras de Seguridad
18 | Obras en Circuitos Turísticos
20 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21 | Seguridad en Concesiones Viales
22 | Obras Menores en Concesiones Viales
23 | Sistema de Transporte Inteligente