## Cuadro D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROVINCIA - EJERCICIO 2016
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRA POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA
DATOS DE OBRA | [11 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  |  | Avance Físico (*)
Pr | Sp | Py | Ob | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long.Km. | Inicio | Fecha Fin | Inversión Total | Crédito Inicial | Crédito Vigente 31/12/2016 | Devengado 31/12/2016 | Avance Año 2016 | Avance Total | Est | Obs.
16 | 6 | 19 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. R.P.N°21 - Emp. RP.N°6 | Km 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular | 11 | 32.183 | 2015-07-08 | 2017-07-06 23:58 | 223878 | 9292 | 99937.295 | 99937.294 | 42.43% | 61.39% | 6
16 | 6 | 20 | 51 | BUENOS AIRES | A001 | Acceso Sudeste | Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes)- Pr 46,920 (prox calle Morse, Ptdo. Avellaneda) | 11 | 7.25 | 2010-01-05 | 2014-08-04 21:55 | 99598 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 27 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Mant.Vigilancia y Seg. Integral - Ptes Acc. a Cdad Aut de Bs. As. | Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda | 11 | 1 | 2007-06-06 | 2012-06-03 23:54 | 164258 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
16 | 6 | 35 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Pte. S/ El Riachuelo Nicolas Avellaneda y Acc. | Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc. | 11 | 2.5 | 2012-08-01 | 2017-03-31 07:55 | 247999 | 22856.571 | 56989.734 | 56989.734 | 16.96% | 91.1% | 6
16 | 6 | 57 | 51 | BUENOS AIRES | A001 | Acc Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal) | Km 40,02 - km 46,92 | 11 | 13.5 | 2014-04-25 | 2018-04-23 23:55 | 200683 | 13915.455 | 58933.692 | 58933.691 | 25.12% | 54.78% | 6
16 | 6 | 67 | 51 | BUENOS AIRES | - | Pte Alsina (Pompeya) -Pte Victorino de la Plaza - Pte Viejo Pueyrredon |  | 11 | 1 | 2015-04-15 | 2017-04-13 23:58 | 185830 | 41123.636 | 90359.162 | 90359.161 | 41.57% | 58.29% | 6
16 | 6 | 74 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | RPN 4 - RPN 21 | Km 18,8 - km 29,20 | 11 |  | 2017-09-01 | 2019-08-31 23:58 | 125100 | 1911.25 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 6 | 75 | 51 | BUENOS AIRES | 22-229-249 | Emp.RNN°3-Pte.S/RíoColorado/RNN°3B°Mirasol-P.Alta/EmpRNN°3-Emp.RNN°229 | km. 718 - km. 857, km. 15,97 - km. 25,40 y km. 651 - km. 670,55 | 11 | 167 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 45000 | 250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 85 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Calle Monteagudo - Emp. R.N.N°3 | Km. 135,63 - Km. 139,67 | 8 | 4.04 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 21983 | 244 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 74 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Pte. Nicolás Avellaneda | Construcción de Izadores | 11 | 1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 15000 | 167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 33 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Cam a B. San Blas - Lte con Bs As / Rio Negro | Interseccion con Av Juan de la Piedra (Km 961) | 17 | 1 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 35000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 34 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Tte Origone - Pedro Luro | Interseccion con Acc a Pedro Luro | 17 | 1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 35000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 35 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. R.N. N° 3 - Emp. R.N. N° 33 | Km. 695,84 - km. 696,64 | 12 | 1 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 25000 | 416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 25 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Seccion II | Km 29,2 - km 37,86 | 8 | 8.66 | 2005-09-30 | 2010-04-29 21:55 | 296000 | 429 | 1369.394 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 47 | 51 | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | 8 | 187 | 2003-05-18 | 2007-10-16 01:55 | 499836 | 319 | 318.62 | 0 | 0% | 99.95% | 7
22 | 4 | 61 | 51 | BUENOS AIRES | P632 | Conexion Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 2003-11-18 | 2008-05-17 11:55 | 67589 | 0 | 3233.419 | 3188.98 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 62 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN° 29 | Acc Senador Rey, desvio transito pesado y calles internas | 5 | 1.87 | 2004-07-20 | 2005-10-19 05:59 | 3497 | 5 | 0.001 | 0 | 0% | 92.22% | 7
22 | 5 | 2 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5 | 13 | 312.36 | 1998-02-02 | 2011-05-31 15:45 | 257540 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 6 | 92 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Recuperacion Puente Transbordador Nicolas Avellaneda |  | 5 | 78 | 2015-01-16 | 2016-12-15 13:58 | 159873 | 33077.4 | 53879.208 | 53879.207 | 37.37% | 82.74% | 6
22 | 7 | 1 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | 5 | 57.4 | 2004-07-15 | 2005-01-13 11:59 | 8715 | 1 | 84.678 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 1 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN° 6 - Acc.Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | 5 | 33.08 | 2004-08-05 | 2005-02-03 11:59 | 6855 | 220 | 220 | 219.158 | 0% | 96.56% | 7
22 | 7 | 1 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61Dorna | km 118 - km 156 | 5 | 38 | 2006-01-27 | 2007-03-28 19:59 | 15332 | 0 | 0 | 17.972 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 53 | BUENOS AIRES | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8 | km 3,67 - km 35,32 | 5 | 31.65 | 2005-12-19 | 2008-12-17 23:57 | 33680 | 1132 | 0 | 0 | 0% | 98.42% | 7
22 | 9 | 4 | 51 | BUENOS AIRES | P S/N° | Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul | Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3 | 8 | 35.346 | 2007-11-23 | 2012-10-21 13:54 | 137838 | 4989 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 95 | 51 | BUENOS AIRES | 228-P73 | Rotonda en Intersección R.N.Nº228 y R.P.Nº73 |  | 8 | 1 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 26000 | 1083.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 12 | 14 | 51 | BUENOS AIRES | P66 | Ameghino - Blaquier | Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martín | 13 | 27.4 | 2007-09-17 | 2010-12-16 05:56 | 129292 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 18 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección I: Vte en la RP N° 007-01 | 8 | 6 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 954000 | 1424.187 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo | 8 | 10.5 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 120000 | 476.19 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección III: Paraje El Cholo - 2º Acceso a Médanos | 8 | 28 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 336000 | 844.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 54 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca | 8 | 10 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 40000 | 277.778 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 55 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº 3 y R.N.Nº229 - Bifurcación R.N.Nº3 y 22 | Sección Ib: Variante Av. Torres y Estrada (prog. 6 - prog. 10,5) | 8 | 4.5 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 503560 | 1598.603 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 18 | 56 | BUENOS AIRES | 33 | Camino Parque Sesquicentenario | Sección IIIb | 8 | 7.5 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 300000 | 952.381 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 40 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00 | 8 | 44.35 | 2009-08-28 | 2012-02-26 11:57 | 116510 | 540 | 7275.434 | 0 | 0% | 99.38% | 8
22 | 12 | 40 | 52 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517 | 8 | 69 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 100000 | 317.46 | 317.46 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 40 | 53 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584 | 8 | 55.27 | 2009-07-28 | 2015-08-26 09:53 | 237703 | 1 | 9318.903 | 17384.018 | 0% | 99.84% | 8
22 | 12 | 40 | 54 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623 | 8 | 51 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 85000 | 472.222 | 472.222 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 45 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. R.P.Nº4 - Emp. R.P.Nº6 | Km 22421,54 - km 28142,32 | 8 | 5.6 | 2008-05-15 | 2015-07-13 19:52 | 283785 | 1 | 14135.049 | 14135.048 | 0% | 98.05% | 7
22 | 12 | 79 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Av. General Paz - Cañuelas | Km 43,110 - km 61,383 | 8 | 18.27 | 2008-05-20 | 2011-07-19 19:56 | 319117 | 1 | 1759.002 | 1759.001 | 0% | 100% | 8
22 | 13 | 58 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Acc. a Construir al CE.RE.NA | Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda | 5 | 8.1 | 2009-05-08 | 2012-12-05 21:56 | 96697 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 13 | 71 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Campamento Zárate |  | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 20000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 2 | 51 | BUENOS AIRES | VS | Camino del Buen Ayre Tramo I | Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55 | 8 | 25 | 2010-03-10 | 2017-09-06 11:51 | 3242526 | 281108.383 | 380139.234 | 718783.234 | 14.17% | 35.62% | 6
22 | 14 | 2 | 52 | BUENOS AIRES | VS | Camino del Buen Ayre Tramo II | Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº58 Prog. 53,98 | 8 | 28.43 | 2010-03-01 | 2017-09-27 21:51 | 3981060 | 261761.106 | 395209.166 | 253834.836 | 6.165% | 14.6% | 6
22 | 14 | 2 | 53 | BUENOS AIRES | VS | Camino del Buen Ayre Tramo III | R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60 | 8 | 18.62 | 2010-03-08 | 2017-09-04 11:51 | 2233967 | 164027.894 | 285019.871 | 150119.283 | 11.5% | 19.92% | 6
22 | 14 | 2 | 54 | BUENOS AIRES | Vs | Camino del Buen Ayre Tramo IV | R.P.Nº53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00 | 8 | 25 | 2010-03-10 | 2020-09-05 11:48 | 512548 | 66374.31 | 66374.31 | 447.153 | 0% | 2.066% | 9 | C
22 | 14 | 2 | 55 | BUENOS AIRES | VS | Camino del Buen Ayre | Tramo Existente | 5 | 23 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 100000 | 317.46 | 317.46 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 19 | 51 | BUENOS AIRES | 7 | Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7 | Km 65,03 - km 74,00 | 5 | 8.97 | 2011-09-09 | 2016-12-07 05:54 | 327472 | 1 | 19413.443 | 19413.443 | 8.096% | 96.98% | 6
22 | 14 | 20 | 51 | BUENOS AIRES |  | Autopista Ricchieri - Cañuelas | Acceso a Cañuelas | 8 | 10 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 25300 | 370.37 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 21 | 51 | BUENOS AIRES | 1 | Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo | Secc. I y II | 8 | 11.1 | 2013-12-02 | 2019-12-31 09:53 | 1546905 | 309353.306 | 62245.408 | 62245.407 | 0% | 6.519% | 14 | C
22 | 14 | 65 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00) | 8 | 32.48 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 190000 | 422.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 66 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00) | 8 | 32.04 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 190000 | 422.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 67 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección III: Rio Sauce Chico (km 73,00) - Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) | 8 | 28.92 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 170000 | 377.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 68 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección IV: Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.Nº67 (km 133,65) | 8 | 31.44 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 180000 | 400 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 72 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) | Distribuidor RP N° 39 - RP N° 192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1) | 8 | 8.9 | 2011-11-25 | 2016-12-23 09:54 | 592984 | 177509.162 | 51448.055 | 48978.674 | 10.92% | 36.89% | 6
22 | 14 | 73 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2) | A° Grivas (km 78,13) - A° de Giles (km 104,37) | 8 | 26.24 | 2013-02-21 | 2017-05-22 05:55 | 1509603 | 156793.908 | 273295.385 | 249515.686 | 24.44% | 36.61% | 6
22 | 14 | 73 | 52 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2 B) | A° Giles (km 104,37) Pr 25345,62 - Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460 | 8 | 12.62 | 2015-06-12 | 2017-06-10 23:58 | 628369 | 39772.063 | 9772.063 | 33551.757 | 6.374% | 6.573% | 6
22 | 14 | 74 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3) | Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460 - Pte s/A° Cahuane (km 143,10) Pr 34.587 | 8 | 26.11 | 2016-06-16 | 2018-06-15 23:58 | 756314 | 4903.403 | 66453.766 | 45537.036 | 7.38% | 7.38% | 6
22 | 14 | 74 | 52 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4) | A° Cahuane (km 143,10) - A° Helves (km 168,76) | 8 | 25.66 | 2016-06-16 | 2018-06-15 23:58 | 783019 | 1745.587 | 0.001 | 20916.73 | 4.563% | 4.563% | 6
22 | 14 | 75 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5) | Partido de Arrecifes A° Helves (km 168,76) - (km 183,76) | 8 | 15 | 2015-03-01 | 2017-02-27 23:58 | 775474 | 100586.917 | 38509.701 | 85522.722 | 11.75% | 15.73% | 6
22 | 14 | 75 | 52 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 A) | Todd - Fontezuela (km 168,76) - (km 198,76) | 8 | 15 | 2015-03-11 | 2017-03-09 23:58 | 665666 | 88782.251 | 39818.806 | 11364.42 | 1.366% | 2.992% | 6
22 | 14 | 75 | 53 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 B) | Todd - Fontezuela (km 198,76) - (km 213,76) | 8 | 15 | 2015-06-12 | 2017-06-10 23:58 | 649336 | 40096.23 | 21603.591 | 2973.46 | 2.041% | 2.229% | 6
22 | 14 | 76 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5) | Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5) | 8 | 23.74 | 2013-02-15 | 2017-08-15 11:55 | 1927819 | 231699.557 | 259635.669 | 258666.208 | 13.47% | 28.83% | 6
22 | 14 | 81 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Ramal Pilar - Colectoras Frentistas |  | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 23647 | 262.744 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 82 | 51 | BUENOS AIRES | A003 | Ramal Tigre - 3º Carril + Banquinas |  | 8 | 6 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 91571 | 508.728 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 84 | 51 | BUENOS AIRES | A001 | Av. Lugones - Acceso Oeste | Km 0,00 - km 13,76 | 8 | 13.76 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 200000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 3 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Int. R.P. N°17 - Construcción de Distinto Nivel |  | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 4 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Int. R.P.N°6 - Construcción de Distinto Nivel |  | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 150000 | 476.19 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 9 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | San Miguel del Monte - Las Flores | Km 105 - km 187 | 8 | 25.5 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 548265 | 4188.135 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 11 | 51 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín | Fin Var. por S.A. de Giles - Acc. Carmen de Areco Km. 139,20 | 5 | 32.7 | 2017-01-01 | 2018-12-31 23:58 | 629079 | 9429.384 | 31708.483 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 15 | 11 | 52 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín Sección I |  | 5 | 30 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 300000 | 952.381 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 11 | 53 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín Sección III |  | 5 | 32 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 320000 | 888.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 11 | 54 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín Sección IV |  | 5 | 33 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 330000 | 916.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 11 | 55 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín Sección V | Chacabuco (km 219,00) - Junin (km 258,70) | 5 | 39.7 | 2015-09-17 | 2017-09-15 23:58 | 1266982 | 9467.289 | 24638.61 | 56347.091 | 5.262% | 5.262% | 6
22 | 15 | 12 | 51 | BUENOS AIRES | 205 | Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo | Seccion: I | 5 | 28 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 280000 | 888.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 12 | 52 | BUENOS AIRES | 205 | Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección II |  | 5 | 32 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 320000 | 888.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 12 | 53 | BUENOS AIRES | 205 | Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección III |  | 5 | 30 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 300000 | 952.381 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 12 | 54 | BUENOS AIRES | 205 | Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección IV |  | 5 | 30 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 300000 | 952.381 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 26 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Autovía Las Flores - Azul Sección I |  | 5 | 35 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 350000 | 972.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 26 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | Autovía Las Flores - Azul Sección II |  | 5 | 35 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 350000 | 972.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 26 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | Autovía Las Flores - Azul Sección III | Seccion III | 5 | 40 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 400000 | 888.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 27 | 52 | BUENOS AIRES | 5 | Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección II | Suipacha (km. 126) - Chivilcoy (km. 159) | 8 | 33 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 450000 | 1250 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 27 | 53 | BUENOS AIRES | 5 | Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección III | Chivilcoy (km. 159) - Bragado (km. 210) | 5 | 51 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 600000 | 1333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 51 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección I | 5 | 41 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 410000 | 911.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 52 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección II | 5 | 40 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 400000 | 888.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 53 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección III | 5 | 36 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 360000 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 36 | 51 | BUENOS AIRES | 9 | Ramal Pilar Acceso Norte | Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas | 8 | 1.5 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 22000 | 162.963 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 42 | 51 | BUENOS AIRES | 7 | Luján - San Andrés de Giles | Variante por San Andres de Giles (Km 98,50 - Km 106,50) | 8 | 8 | 2015-09-15 | 2017-09-13 23:58 | 823326 | 6031.695 | 1662.229 | 1662.227 | 0.2941% | 0.2941% | 6
22 | 15 | 45 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | R.N. N° 7 - R.P. N° 47 | Ex. R.N. N° 7 - R.P. N° 47 | 8 | 2.5 | 2016-05-31 | 2018-05-30 23:58 | 1001908 | 1277.895 | 120181.249 | 105658.152 | 20.81% | 20.81% | 6
22 | 15 | 54 | 51 | BUENOS AIRES | A001 | Acc. Ricchieri - Pte. La Noria | Pte. La Noria (Vinculacion de la R.N. A001 con Camino Negro) | 8 |  | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 220000 | 698.413 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 55 | 51 | BUENOS AIRES | R/N | Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes | Pte. Pueyrredon Viejo | 8 |  | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 80000 | 592.593 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 56 | 51 | BUENOS AIRES | R/N | Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes | Pte. Bosch | 8 |  | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 80000 | 592.593 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 57 | 51 | BUENOS AIRES | R/N | Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes | Pte. Victorino de la Plaza | 8 |  | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 80000 | 592.593 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 58 | 51 | BUENOS AIRES | R/N | Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes | Pte. Alsina | 8 |  | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 80000 | 592.593 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 68 | 51 | BUENOS AIRES |  | Campana - Zarate | Puente Ferroviario Zarate Brazo Largo | 5 |  | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 90000 | 500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 81 | 51 | BUENOS AIRES | P6 | Intersección con la RNNº 12 |  | 5 | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 23:59 | 71797 | 797.744 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 15 | 88 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | San Miguel del Monte - Las Flores | Sección I: Km 106 - Km 115 | 8 | 9 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 451678 | 3450.318 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 89 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | San Miguel del Monte - Las Flores | Sección III: Km 140 - Km 167,5 | 8 | 27.5 | 2017-09-01 | 2019-08-31 23:58 | 421601 | 3220.563 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 15 | 90 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | San Miguel del Monte - Las Flores | Sección IV: Km 167,5 - Km 184,5 | 8 | 17 | 2017-09-01 | 2019-08-31 23:58 | 257968 | 1970.589 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 15 | 91 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Las Flores - Azul | Sección V: Km 184,5 - Km 192,3 | 8 | 7.8 | 2017-09-01 | 2019-08-31 23:58 | 304600 | 2326.806 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 16 | 11 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Av. 27 de Febrero entre Au. Presidente Campora y Av. Escalada |  | 8 |  | 2017-09-01 | 2019-08-31 23:58 | 120000 | 592.593 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 17 | 9 | 51 | BUENOS AIRES | 12 | Interseccion RNN 12 y RNN 9 - Interseccion RNN 12 y RPN 6 | Planta Zarate | 8 | 3.5 | 2017-01-01 | 2017-07-02 11:59 | 36102 | 6017 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 5
22 | 17 | 30 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Coronel Dorrego - Lte. de los partidos Coronel Rosales / Bahia Blanca | Secc I: Km. 590,180 - km. 632,490 / Secc II: Km. 632,490 - km. 670,59 | 8 | 80.4 | 2017-11-01 | 2021-10-30 23:55 | 120000 | 2666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 31 | 51 | BUENOS AIRES | 3 y 228 | Tres Arroyos - Arroyo Indio Rico | Variantes R.N.Nº 3 Y R.N.Nº 228 en Tres Arroyos | 8 | 29 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 580000 | 1288.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 1 | 41 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 83 - Emp. R.N.N°3 | 13 | 139.87 | 1998-03-04 | 2012-12-29 03:43 | 59925 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 47 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3 | 13 | 258.31 | 1997-11-05 | 2009-12-02 09:46 | 38681 | 88 | 0.001 | 0 | 0% | 93.39% | 8
26 | 2 | 94 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo | 13 | 69.22 | 2005-03-01 | 2011-06-29 15:53 | 45112 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 97.46% | 7
26 | 2 | 95 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | 72.75 | 2005-04-01 | 2010-03-30 23:54 | 43736 | 63 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 2 | 98 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7 | 13 | 71.9 | 2005-03-01 | 2011-05-30 05:53 | 41217 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 42 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy | 13 | 112.83 | 2016-07-01 | 2021-06-29 23:54 | 476926 | 8724.867 | 82987.546 | 71323.285 | 17.96% | 17.96% | 6
26 | 3 | 43 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33 | 13 | 104.86 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 270614 | 2405.458 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 44 | 51 | BUENOS AIRES | 22-229-249 | Malla 206 - Buenos Aires | Emp. R.N.N°3-Pte.S/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.R.N.N°3-Emp.R.N.N°229 | 13 | 167.81 | 2009-11-01 | 2014-10-30 23:54 | 171999 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 4 | 25 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso a Colonia Los Alamos - Lte con Rio Negro | 13 | 153.16 | 2010-01-01 | 2017-02-28 19:52 | 210897 | 1606 | 13602.178 | 13602.177 | 5.952% | 99.34% | 6
26 | 4 | 36 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3 | 13 | 139.62 | 2013-01-01 | 2017-12-30 23:54 | 381356 | 65774.323 | 17764.518 | 17764.517 | 2.563% | 19.74% | 6
26 | 4 | 73 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 234 | Acc. Ascasubi - Emp. Ex R.N. N°3 | 13 | 124.66 | 2007-11-30 | 2017-12-27 09:48 | 172604 | 50000 | 18234.629 | 17364.59 | 6.912% | 93.5% | 6
26 | 4 | 99 | 51 | BUENOS AIRES | 35 | Malla 116 A | Bahia Blanca (Sal.) (Prog. 7,84) - Lte. c/La Pampa (Prog. 125,00) | 13 | 116.94 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 222250 | 1975.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 14 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 | Emp. R.N. Nº 5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00) | 13 | 69.22 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 62298 | 115.367 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 15 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A | Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71) | 13 | 72.75 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 65475 | 121.251 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 16 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B | Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N. Nº 7 (Prog. 534,61) | 13 | 71.9 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 174813 | 388.473 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 63 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 234 | Emp. R.N.N° 252 (Pareja el Guanaco) - Acc. Colonia Los Alamos | 13 | 124.66 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 127237 | 282.751 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 64 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla I - 237 | Bahia Blanca (Km. 8,59) - Ea. Almaris (D) (Km. 162,23) | 13 | 152.9 | 2017-01-01 | 2021-12-30 23:54 | 340000 | 3022.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 5 | 65 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla I - 238 | Ea. Almaris (D) (Km. 162,23) - (Inicio rotonda R.N. 5) (KM. 320,39) | 13 | 158.35 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 194188 | 2244.098 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 5 | 66 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla III - 208 | Acc. Cnia. Los Alamos (Km. 810,21) - Losa Aproxim. Pte. Basilo Villarino (Km. 962,93) | 13 | 152.72 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 114870 | 255.267 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
37 | 0 | 4 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo | Km 31,7 - km 64,686 | 20 | 32.986 | 2009-02-01 | 2014-01-30 23:54 | 236048 | 1855 | 701.32 | 701.319 | 0% | 99.21% | 7
37 | 0 | 8 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Autopista Lujan - Mercedes | Sección I: km 67.479 - km 73.495 | 20 | 6.016 | 2007-10-01 | 2014-12-29 05:52 | 49119 | 1 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 10
37 | 0 | 30 | 61 | BUENOS AIRES | 3 | Acceso por Av. Piazza km 298 Azul |  | 22 | 1 | 2008-05-01 | 2013-06-29 19:54 | 6159 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
38 | 0 | 5 | 51 | BUENOS AIRES | 36 | R.P.Nº36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.Nº2 F. Varela - Berazategui | Vinculación y Remodelación R.P.Nº36 e/ Rtda Gutiérrez y R.P.Nº2 F Varela - Berazategui | 20 | 6.45 | 2006-07-03 | 2013-01-29 21:52 | 193545 | 9591 | 0.001 | 0 | 0% | 95.04% | 7
38 | 0 | 20 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen |  | 20 | 9.5 | 2010-11-04 | 2017-03-03 15:53 | 223386 | 5893 | 53702.225 | 52303.279 | 5.892% | 73.44% | 7 | C
38 | 0 | 25 | 52 | BUENOS AIRES | S/N | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas. | 21 | 1 | 2011-01-03 | 2013-12-02 13:57 | 22874 | 12443 | 0.001 | 0 | 0% | 45.6% | 7
38 | 0 | 27 | 51 | BUENOS AIRES | 20 | R.P.Nº11 (Magdalena) – R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena | R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena)– R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena | 21 | 22.97 | 2009-08-01 | 2012-11-29 15:56 | 80755 | 357 | 0.001 | 0 | 0% | 99.56% | 7
38 | 0 | 29 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14 | Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda | 20 | 2.26 | 2010-01-15 | 2015-05-15 15:54 | 63286 | 8476 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 10
38 | 0 | 31 | 52 | BUENOS AIRES | 9 | Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 | Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate. | 20 | 11.04 | 2010-02-01 | 2015-05-02 05:54 | 188728 | 1 | 1517.419 | 1517.418 | 0% | 100% | 7
40 | 1 | 1 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Obras de Seguridad en R.N.Nº3 (Corredor Vial I) | Global | 21 | 68.96 | 2011-04-18 | 2019-10-31 23:58 | 474805 | 54739.251 | 9514.036 | 11774.809 | 0.005687% | 26.39% | 6
40 | 1 | 1 | 52 | BUENOS AIRES | 205 | Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I) | Global | 21 | 11.56 | 2011-04-19 | 2018-01-31 06:00 | 32434 | 207 | 207 | 0 | 0% | 5.056% | 6
40 | 1 | 1 | 53 | BUENOS AIRES | 226 | Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I) | Global | 21 | 2 | 2017-11-01 | 2018-12-31 19:59 | 4166 | 500.205 | 500.205 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 1 | 1 | 54 | BUENOS AIRES | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial I | Global | 14 | 1284 | 2017-01-01 | 2017-07-02 11:59 | 2923 | 5078 | 1553.57 | 0 | 0% | 0% | 4
40 | 1 | 2 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I) | Global | 22 | 303 | 2011-02-08 | 2017-07-07 17:56 | 741094 | 5280.857 | 8392.652 | 8503.664 | 0% | 48.68% | 6
40 | 1 | 2 | 52 | BUENOS AIRES | 205 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I) | Global | 22 | 40.08 | 2011-02-08 | 2013-08-08 11:57 | 109358 | 1 | 1 | 0 | 0% | 99.65% | 7
40 | 1 | 2 | 53 | BUENOS AIRES | 226 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I) | Global | 22 | 22 | 2011-12-01 | 29/02/2017 | 57197 | 14973 | 110.013 | 0 | 0% | 21.46% | 14 | C
40 | 1 | 3 | 51 | BUENOS AIRES | 3-205-226-252 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial I | Km 61,87 - km 677,39 / km 61,05 - km 62,21 / km 0 - km 404,32 / km 0 - km 6,80 | 22 | 1027.8 | 2012-12-01 | 2017-03-31 15:55 | 2997771 | 212354.633 | 1033381.046 | 633381.046 | 38.1% | 77.28% | 6
40 | 1 | 4 | 51 | BUENOS AIRES | 205-3 | C.1. Obra Reacondicionada 1 | km 103,2-km 136 / km 61,87-km 67 km 88-km 105 | 22 | 54.93 | 2016-10-01 | 2018-04-01 15:58 | 327329 | 16342.667 | 32732.985 | 32732.984 | 5.801% | 5.801% | 6
40 | 1 | 5 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | C.1. Obra Reacondicionada 2 | km 118-km 176 km 199 - km 218 | 22 | 77 | 2017-01-01 | 2017-12-31 23:59 | 80348 | 19477.522 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
40 | 1 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3-226 | C.1. Obra Reacondicionada 3 | km 244-km 307 / km 19,93-km 254 km 273-km 302 | 22 | 326.07 | 2016-10-20 | 2018-02-18 15:58 | 740734 | 115073.982 | 74073.478 | 74073.477 | 8.022% | 8.022% | 6
40 | 1 | 7 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | C.1. Obra Reacondicionada 4 | km 307 - km 400,6 | 22 | 93.6 | 2017-11-01 | 2019-09-01 03:58 | 52660 | 12771.27 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 1 | 8 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | C.1. Obra Reacondicionada 5 | km 550 - km 669,2 | 22 | 119.2 | 2017-11-01 | 2019-03-02 15:58 | 88696 | 18721.638 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 1 | 9 | 51 | BUENOS AIRES | 205-226 | C.1. Obra Reacondicionada 6 | km182-km 317,4 km 302-km 378 | 22 | 211.4 | 2017-11-01 | 2019-03-02 15:58 | 26133 | 6337.858 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 2 | 5 | 51 | BUENOS AIRES | 188 | C.2. Obra Reacondicionada 2 | Km 219 - Km 297 | 21 | 78 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 49554 | 8975.545 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 56 | BUENOS AIRES | 193 | Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 10000 | 416.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 2 | 56 | BUENOS AIRES | 193 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°193 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 31.65 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 12
40 | 10 | 1 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5) | Global | 21 | 41.15 | 2014-02-17 | 2020-10-30 23:57 | 354807 | 20103.375 | 40689.179 | 40689.178 | 2.345% | 49.6% | 6
40 | 10 | 2 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5) | Global | 22 | 150 | 2015-09-01 | 2019-05-02 11:58 | 401963 | 18379.625 | 49017.251 | 49017.25 | 20.54% | 20.96% | 6
40 | 10 | 3 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de apoyo en el C.V.H5 | Global | 22 | 251.89 | 2013-05-02 | 2017-05-31 09:55 | 800565 | 106788 | 179500.14 | 156024.94 | 26.14% | 81.67% | 6
41 | 0 | 4 | 51 | BUENOS AIRES | 7 | Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autop. Av. G. Paz A° | Km 12,47 - Km 12,67 | 23 | 0.2 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 40000 | 13868.848 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL BUENOS AIRES | [5 empty] | 52488269 | 2966646.29 | 4165232.237 | 3703114.716
16 | 6 | 38 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Lte. c/Chile | Km 1321,08 - km 1569,39 | 11 | 248.31 | 2013-08-05 | 2017-08-03 23:55 | 84218 | 16181.077 | 49398.421 | 49398.419 | 35.37% | 84.77% | 6
16 | 6 | 64 | 51 | CATAMARCA | 40 | Belen - Santa Maria | Agua Clara - Lte con Tucuman | 11 | 182 | 2017-11-25 | 2019-11-24 23:58 | 25000 | 1041.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 13
16 | 8 | 45 | 51 | CATAMARCA | 60 | Cortaderas - Las Grutas - Sección II | Km 1465,84 - km 1548,12 | 5 | 82.28 | 2012-06-01 | 2014-04-01 03:58 | 23738 | 777 | 1124.781 | 1124.78 | 0% | 100% | 8
16 | 8 | 46 | 51 | CATAMARCA | 60 | Fiambala - Las Grutas - Sección I | Río Guanchin km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84 | 5 | 95.02 | 2012-06-25 | 2013-10-24 15:58 | 30396 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 9 | 7 | 51 | CATAMARCA | 64 | Lte. c/Stgo. Del Estero - Lte. c/Catamarca | km. 105,86 - km. 162,06 | 11 | 56.2 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 50 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Fiambala | Km. 1324,22 - Km. 1371,20 | 11 | 46.98 | 2017-09-01 | 2018-03-02 11:59 | 22428 | 1374.083 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 9 | 51 | 51 | CATAMARCA | 60 | Fiambala - Lte. Con Chile | Km. 1.547 - km. 1569 | 11 | 22 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 5 | 51 | CATAMARCA | 38 | Lte. La Rioja / Catamarca - Catamarca | Lte. Con La Rioja - Capayán | 8 | 54.74 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 35000 | 259.259 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 6 | 51 | CATAMARCA | 38 | Catamarca - Lte. Catamarca /Tucuman | Paradores sobre Ruta Nacional N° 38 - Norte | 17 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 51 | 51 | CATAMARCA | 38 | Tres Puentes - El Portezuelo | Acc. A Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/Río Paclin | 8 | 100 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 2535 | 28.167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 24 | 51 | CATAMARCA | 40 | Agua Clara - Rio Las Cuevas | El Eje (Prog. 847,236) - Las Cuevas (Prog. 880,000) | 8 | 32.76 | 2009-08-01 | 2015-07-30 23:53 | 587208 | 1 | 48544.54 | 48544.54 | 0% | 91.76% | 7
22 | 9 | 25 | 51 | CATAMARCA | 40 | Pte.s/Rio Santa Maria entre las localidades de San Jose y Palo Seco |  | 8 | 0.18 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 8000 | 88.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 64 | 51 | CATAMARCA | 38 | Paso Externo por la ciudad de Catamarca | Secciones I y V | 8 | 10.73 | 2007-03-01 | 2012-05-29 05:54 | 149540 | 1 | 1091.875 | 1730.09 | 0% | 92.44% | 8
22 | 9 | 64 | 52 | CATAMARCA | 38 | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 2 | Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla) | 8 | 2.54 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 6000 | 133.333 | 133.333 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 64 | 53 | CATAMARCA | 38 | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 3 | Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja) | 8 | 16.24 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 50000 | 370.37 | 334.513 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 64 | 54 | CATAMARCA | 38 | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 4 | R.P.N°33, Puente s/Río del Valle - Puentes | 8 | 4.74 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 13000 | 170.37 | 170.37 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 5 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso Externo por la ciudad de Belen |  | 8 | 4.6 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 30000 | 111.933 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 38 | 51 | CATAMARCA | 38 | Acceso Sur a Catamarca | Km 572,37 - km 576,37 | 8 | 5.5 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 20000 | 247.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 51 | 51 | CATAMARCA | 40 | Pie de Medano - Santa Maria | Km 4247,24 (Río Yapez) - km 4261,54 (Santa Maria) | 5 | 14.3 | 2011-11-09 | 2013-09-08 03:58 | 25239 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 13 | 68 | 51 | CATAMARCA | 40 | Emp. R.N.Nº60 - Belen | Pte s/ Río Huayco y Accesos | 8 | 0.1 | 2009-12-17 | 2011-10-17 03:58 | 16301 | 1 | 6200.687 | 6200.686 | 0% | 100% | 7
22 | 14 | 18 | 51 | CATAMARCA | 38 | Lte. c/La Rioja - Rio Ongoli | Km 509,45 - km 575 | 8 | 65 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 250000 | 634.921 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 86 | 51 | CATAMARCA | 38 | Empalme R.P.Nº9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25) |  | 8 | 21.88 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 131280 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 87 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso externo Ciudad de Santa María | Punta Balasto - San José | 8 | 25 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 250000 | 814.815 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 88 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso externo Ciudad de Tinogasta | Km 1300,56 - km 1330,12 | 8 | 21.56 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 147800 | 538.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 22 | 51 | CATAMARCA | 38 | Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores |  | 5 | 5.5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 44680 | 496.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 23 | 51 | CATAMARCA | 38 | Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus |  | 5 | 2.5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 59 | 51 | CATAMARCA | 40 | Londres - Belen | Const de Pte s/ Rio Colcolanca (Km. 4,081,10) | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24000 | 266.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 60 | 51 | CATAMARCA | 40 | Londres - Belen | Const. De Pte. S/ Rio Alpamicuna (Km. 4,083,37) | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24000 | 266.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 61 | 51 | CATAMARCA | 157 | Lte c/ Cordoba - Lte c/ Sgo del Estero | Emp RNNº60 - Emp RNNº 157 | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 32000 | 355.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 87 | 51 | CATAMARCA | 40 | Londres - Belén | Paso Externo por la localidad de Londres | 8 | 6.84 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 102203 | 757.059 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 93 | 51 | CATAMARCA | 38 | Rio Ongoli - Catamarca | Acc. A Parque Industrial (km. 577,63) | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 1 | 51 | CATAMARCA | 40 | Emp.R.N.N° 60 - Belen - Pte. s/Río la totora |  | 8 | 22 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24000 | 266.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 24 | 51 | CATAMARCA | 64 | Bañado de Ovanta - Limite con Tucuman | Bañado de Ovanta | 8 | 35.8 | 2016-09-01 | 2017-08-31 23:59 | 36569 | 414.815 | 562.693 | 562.692 | 14.77% | 14.77% | 6
22 | 17 | 38 | 51 | CATAMARCA | 64 | Bañado de Ovanta - Limite con Tucuman | Paso Externo por Localidad Bañado de Ovanta | 8 | 13 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 150000 | 1667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 80 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38 | 13 | 171.92 | 2005-05-02 | 2012-04-29 23:52 | 57584 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 98.4% | 7
26 | 3 | 36 | 51 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. con Tucumán | 13 | 66.05 | 2008-01-01 | 2013-02-28 19:54 | 97139 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 4 | 17 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 440 - Catamarca | Tinogasta - Lte.c/Chile | 13 | 236.1 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 106245 | 314.8 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 11 | 51 | CATAMARCA | 60-157 | Malla 408 A | Ltec/Cordoba(kM. 925)-Emp.R.N. Nº 157(KM.940,4)/ Emp. R.N.Nº60 - Frias (1046,12) | 13 | 114.35 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 181314 | 1108.03 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 5 | 12 | 51 | CATAMARCA | 38-60 | Malla 408 B | Lte c/La Rioja - Km 576,37 / Emp. R.N.N° 38 - Aimogasta | 13 | 180.27 | 2013-12-01 | 2018-12-30 09:54 | 230964 | 44240.533 | 104372.348 | 104372.347 | 23.8% | 85.56% | 6
26 | 5 | 13 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C | Emp. R.N. Nº 157 - Emp. R.N. Nº 38 (Inicio Superp.) | 13 | 172.07 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 387195 | 3441.733 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 27 | 51 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | Catamarca - Lte. Con Tucumán | 13 | 66.15 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 96311 | 588.573 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
[6 empty] | TOTAL CATAMARCA | [5 empty] | 3641887 | 79284.317 | 211933.592 | 211933.554
16 | 3 | 38 | 51 | CHACO | 89 | TFO Chaco Convenio 5 - Emp R.N. Nº 11 - Villa Angela | Emp R.N. Nº 11 - Charadai (Emp. RN N°7)/Charadai-Acc. Samuhu/Acc Samuhu-Acc V Angela | 11 | 169.18 | 2012-01-01 | 2014-01-30 09:58 | 15638 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 99.99% | 7
16 | 3 | 52 | 51 | CHACO | Ex 89 | TFO Chaco - Convenio 6 | Tramos Varios | 11 | 169.18 | 2014-01-01 | 2016-01-31 09:58 | 18704 | 1823.429 | 18703.881 | 18703.881 | 35.87% | 100% | 7
16 | 3 | 60 | 51 | CHACO | Ex 89 | TFO - Convenio 7 | Traqmos Varios | 11 | 169.18 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 23457 | 10751.125 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 51 | CHACO | 95 | Calle Braille - Emp. R.N. Nª 95 | Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) | 17 | 5.41 | 2008-09-08 | 2012-05-08 07:56 | 22096 | 871 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 7 | 9 | 52 | CHACO | 95 | Acceso a Saenz Peña | Km 1112,86 - Km 1115,53 | 5 | 6.25 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 111720 | 1241 | 256.502 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 38 | 51 | CHACO | 95 | Interseccion con Acceso Norte a Villa Angela | Acc. Norte a Villa Angela - km. 1027,81 | 17 | 0.64 | 2008-08-15 | 2010-03-15 21:58 | 9240 | 1 | 378.755 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 7 | 66 | 51 | CHACO | 11 | Resistencia - Lte. C/Formosa | Acc. A Cna. Benitez - Margarita Belen, Emp. R.P. Nº 90 - La Leonesa | 5 | 2.2 | 2013-08-26 | 2015-12-25 15:57 | 39279 | 1 | 4381.607 | 4050.381 | 0% | 89.6% | 7
16 | 7 | 87 | 51 | CHACO | 95 | Travesia Urban por Villa Angela | Km. 1015,50 - Km.1019,85 | 8 | 4.35 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 36442 | 405 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 90 | 51 | CHACO | 16 | Travesía Urbana Quitipili | km. 154 - km. 156,5 | 17 | 2.5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 40000 | 444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 91 | 51 | CHACO | 22 | Acceso a Coronel Du Graty | km. 996,8 - km. 998,1 | 17 | 2 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 40000 | 889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 92 | 51 | CHACO | 89 | Travesía Urbana Las Breñas | km. 229,4 - km. 232 | 17 | 2.5 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 50000 | 833 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 93 | 51 | CHACO | 89 | Travesía Urbana Charata | km. 246,7 - km. 247,9 | 17 | 3 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 50000 | 667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 47 | 51 | CHACO | 95 | J. J. Castelli - Emp. R.P.Nº3 - Sección II | Km 1241,00 - km 1278,9 | 5 | 37.9 | 2013-10-11 | 2017-04-10 11:56 | 75478 | 25868.125 | 15001.652 | 15001.651 | 13.95% | 57.78% | 6 | A
16 | 8 | 48 | 51 | CHACO | 95 | Emp. con R.P.Nº9 - J. J. Castelli - Sección I | Km 1167,2 - km 1197,00 | 11 | 29.8 | 2013-10-11 | 2017-04-10 11:56 | 75008 | 27056.875 | 21500.435 | 21500.435 | 2.06% | 45.11% | 6
16 | 8 | 73 | 51 | CHACO | 95 | Emp. R.P. N° 9 - Emp. R.P. N° 3 | Km 1197,00 - km 1241,00 | 11 | 44 | 2013-07-12 | 2016-09-09 19:56 | 85101 | 38873.333 | 72152.451 | 71045.048 | 71% | 97.7% | 7 | C
16 | 9 | 21 | 51 | CHACO | 98 | Acc a La Tigra - Emp RN N° 16 | KM 1078,00 - KM 1111,48 | 11 | 34.23 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 23000 | 255.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 22 | 51 | CHACO | 98 | Emp RN N° 16 - Emp RP N° 9 | KM 1111,48 - KM 1168,20 | 11 | 54.71 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 23000 | 255.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 7 | 51 | CHACO | 16 | Quitilipi - Presidente Roque Saenz Peña | Emp. R.P. N° 4 (Km. 157,22) | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 22000 | 244.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 8 | 51 | CHACO | 89 | Emp. R.P. N° 19 - Gral. Pinedo | Travesia Urbana por General Pinedo | 17 | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 19600 | 217.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 60 | 51 | CHACO | 11, 16, 89 Y 95 | Tramos Varios | Secciones Varias | 17 |  | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 35000 | 583.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 61 | 51 | CHACO | 16 | Acc. Atequeras - Emp. RN 11 | Km. 5,5 - Km. 17,5 | 5 | 12 | 2017-11-01 | 2018-05-31 | 50000 | 555.556 | 0.001 | 0 |  |  | 0
22 | 6 | 81 | 51 | CHACO | 16 | Emp. R.N.N°16 - Emp. c/Av. Sarmiento | Pte s/ km 12,59 | 8 | 125 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 60000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 7 | 51 | CHACO | 16 | CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95 | km 62 - km 169 | 5 | 107 | 2004-08-20 | 2005-05-20 17:59 | 13419 | 0 | 283.19 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 18 | 51 | CHACO | 16 | Paso por Saenz Peña |  | 8 | 5 | 2007-08-01 | 2010-05-31 03:57 | 69274 | 78 | 1292.238 | 0 | 0% | 99.85% | 8
22 | 9 | 26 | 52 | CHACO | 11 | Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S II) | Cementerio - Autódromo y Acceso (Cem. Pque Jazmin - Seminario) | 8 | 5.3 | 2010-02-10 | 2013-02-08 23:57 | 8563 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 28 | 51 | CHACO | P16 | Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes |  | 8 | 12.04 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 620000 | 1148.148 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 51 | CHACO | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai | Km 180,67 - km 220,85 | 8 | 40.18 | 2013-02-28 | 2016-12-30 | 422914 | 750.384 | 750.384 | 0 | 32.5% | 91.41% | 6 | C
22 | 9 | 29 | 52 | CHACO | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai | Km 220,85 - km 262 | 8 | 41.15 | 2013-02-28 | 2017-06-28 15:55 | 404850 | 601.895 | 601.895 | 0 | 15.77% | 83.52% | 6
22 | 9 | 29 | 53 | CHACO | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S III) | Km 262 - km 318,90 | 8 | 56.9 | 2013-02-28 | 2017-03-29 09:55 | 448835 | 761.905 | 761.905 | 0 | 24.09% | 82.19% | 6
22 | 9 | 30 | 51 | CHACO | 95 | Reconstruccion Pte.Lavalle y repavimentacion Pto.Lavalle-Santa Sylvina | Puente sobre Rio Bermejo | 5 | 0.12 | 2009-04-27 | 2010-08-26 15:58 | 5745 | 198 | 0.001 | 0 | 0% | 80.54% | 7
22 | 9 | 31 | 51 | CHACO | 11 | Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo |  | 8 | 0.2 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 20000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 67 | 51 | CHACO | 16 | Puente General Belgrano | Defensa contra Impacto de Embarcaciones | 5 | 2.5 | 2009-10-26 | 2019-03-25 01:49 | 571433 | 148645.412 | 7115.442 | 7115.441 | 0% | 19.12% | 14
22 | 12 | 29 | 51 | CHACO | 95 | Emp. RNN 9 - Lte. Con Formosa | Emp. R.P.N°3 - Pte. Lavalle | 8 | 10.13 | 2011-12-01 | 2014-11-29 23:57 | 125184 | 190 | 197.441 | 197.441 | 0% | 99.83% | 7
22 | 12 | 42 | 51 | CHACO | 11 | Variante paso por Resistencia | Km 955 - km 5,95 | 8 | 19 | 2017-09-01 | 2019-08-31 23:58 | 100000 | 1909.722 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 13 | 2 | 51 | CHACO | 16 | Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento | Proyecto de Intersección con Av. Sabin y con R.N.Nº11 | 8 | 1.599 | 2010-09-28 | 2015-01-26 15:55 | 166210 | 14007 | 14998.576 | 14998.575 | 0% | 99.83% | 7
22 | 13 | 41 | 51 | CHACO | 16 | Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento |  | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 52000 | 444.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 41 | 52 | CHACO | 16 | Lte. Corrientes/Chaco - Makalle | Intersección Ruta Nacional Nº11 (km 17,56) | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 60000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 52 | 51 | CHACO | 95 | Acc. Oeste a Villa Angela |  | 5 | 4 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 12000 | 133.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 69 | 51 | CHACO | 11 | Acc. a Margarita Belen |  | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 6600 | 146.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 60 | 51 | CHACO | 11 | Aut. R.P.Nº13 - Resistencia | Segunda Calzada | 8 | 10.958 | 2013-08-30 | 2017-04-29 07:56 | 1489871 | 188687.338 | 170196.521 | 170070.977 | 4.455% | 16.94% | 6
22 | 15 | 62 | 51 | CHACO | 16 | Colectora entre Resistencia y Pto Tirol |  | 8 | 9 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 90000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 84 | 51 | CHACO | 16 | Resistencia - Intersección con la Ruta Nacional Nº 95 |  | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 45000 | 355.63 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 92 | 51 | CHACO | 11 | Resistencia - Limite con Formosa | Autodromo (Km. 1010) - Emp. RP N° 90 (Km. 1044) | 8 | 34 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 700000 | 1555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 94 | 51 | CHACO | 11 | Lte. Santa fe / Chaco - Los Palmares | Km. 922 - Km. 984 | 11 | 62 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 150000 | 476.19 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 95 | 51 | CHACO | 11 | Los Palmares - Resistencia | Km. 984 - Km. 1007,6 | 8 | 23 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 60000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 4 | 51 | CHACO | 11 | Resistencia - Limite con Formosa | Emp. R.P.N°90 (km.1044) - Emp. R.P.N°37 (km.1076) | 8 | 32 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 512000 | 1137.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 5 | 51 | CHACO | 11 | Resistencia - Limite con Formosa | Emp. R.P.N°37 (km.1076) -Limite con la Pcia de Formosa (km.1103) | 8 | 27 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 432000 | 960 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 6 | 51 | CHACO | 16 | Autovía Malakallé - Pte. Roque Sáenz Peña | Peaje Mkallé (Km. 59,82) - Pcia de la Plaza (km. 114,51) | 8 | 55 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 900000 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 7 | 51 | CHACO | 16 | Autovía Malakallé - Pte. Roque Sáenz Peña | Pcia de la Plaza (km. 114,51) - Quitilipi (km. 154,36) | 8 | 40 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 665000 | 1477.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 8 | 51 | CHACO | 16 | Autovía Malakallé - Pte. Roque Sáenz Peña | Quitilipi (km. 154,36) - Pte. Roque Sáenz Peña (km.176,15) | 8 | 22 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 360000 | 1142.857 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 31 | 51 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Emp R.P. N° 13 (Prov. Del Chaco) - km 386, ( Prov. de Santiago del Estero) | 13 | 122.84 | 2009-09-01 | 2016-10-29 19:52 | 223500 | 1 | 21403.232 | 21403.23 | 8.196% | 99.98% | 7 | C
26 | 4 | 37 | 51 | CHACO | 89 | Malla 536- I | Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13 | 13 | 88.39 | 2008-04-01 | 2017-04-29 09:50 | 151494 | 927.6 | 14204.247 | 12026.516 | 5.256% | 98.17% | 6
26 | 4 | 38 | 51 | CHACO | 95 | Malla 537-I | Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle | 13 | 120 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 54000 | 233.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 74 | 51 | CHACO | 95 | Malla 508 | Lte. Con Santa Fe - Km. 1078,00 | 13 | 130.39 | 2011-11-01 | 2016-12-29 19:54 | 172394 | 24510.667 | 8185.957 | 8185.955 | 6.961% | 95.55% | 6 | A
26 | 4 | 83 | 51 | CHACO | 95 | Malla 541 | km 1078,00 - Emp. R.P.N° 9 | 11 | 89.34 | 2015-07-01 | 2020-09-28 05:54 | 444859 | 5155.833 | 26320.524 | 13141.304 | 11.83% | 16.56% | 6
26 | 5 | 28 | 51 | CHACO | 89 | Malla 536 - Chaco | Emp. R.N. N° 16 - Emp. R.N.N°13 Gral. Pinedo | 13 | 87.66 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 192879 | 1714.48 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 67 | 51 | CHACO | 89 | Malla III - 405 A Chaco/ Sgo. Del Estero | Emp. R.P. N°13 (Chaco) - Km. 386 (Sgo. Del Estero) | 13 | 122.84 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 122840 | 272.978 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL CHACO | [5 empty] | 10797627 | 514018.594 | 398686.87 | 377440.835
16 | 3 | 50 | 51 | CHUBUT | 1S40 | TFO Lte. c/Río Negro - Emp. R.N.Nº40 | Km. 240 - km 279 | 11 | 38 | 2014-03-01 | 2016-02-28 23:58 | 45876 | 20157 | 2714.079 | 2714.078 | 0.3858% | 6.932% | 7
16 | 3 | 58 | 51 | CHUBUT | 1S40 | TFO - Convenio 10 | Lte con Chubut - Rio Negro / Km 240 - Km 279 | 11 | 38.56 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 32800 | 12300 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 4 | 21 | 51 | CHUBUT | Varias | Obra de señalamiento vertical |  | 12 |  | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 35000 | 466.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 6 | 51 | CHUBUT | 40-260 | Emp.R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte. c/Chile | Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105 | 11 | 147.08 | 2007-01-22 | 2012-01-20 23:54 | 44571 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 25 | 51 | CHUBUT | 40 | Emp R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Tamarisco) | Km 1467,67 - km 1739,73 | 11 | 272.06 | 2008-05-01 | 2010-10-30 11:57 | 29275 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 77.58% | 8 | C
16 | 6 | 26 | 51 | CHUBUT | 26 - 40 | Emp (Ex) RN N° 26 - Emp RN N° 40 | Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67 | 11 | 208.55 | 2008-01-21 | 2010-01-19 23:58 | 15799 | 1 | 1384.73 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 53 | 51 | CHUBUT | 40-260 | Emp. RP N°22 - Lte. c/Chubut/Sta.Cruz/Emp. RN Nº 40 - Lte. c/Chile | km1936,27 - km 1978,35 / km 0 - km 105 | 11 | 147.08 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 14700 | 111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 66 | 51 | CHUBUT | 3 | Emp. RP N° 39 - Acc a Rada Tilly | km 1822,20 - km 1842,77 | 11 | 20.57 | 2013-09-16 | 2016-05-16 07:57 | 84828 | 8854.333 | 41282.042 | 41282.041 | 26.84% | 90.76% | 8
16 | 6 | 79 | 51 | CHUBUT | 3 | Emp. R.P. 39 - Acceso a Rada Tilly | Km. 1822,20 - km. 1842,77 | 11 | 20 | 2016-11-01 | 2018-10-31 23:58 | 62997 | 272.222 | 0.001 | 0 | 4.597% | 4.597% | 6
16 | 8 | 51 | 51 | CHUBUT | 25 | Las Plumas - Los Altares |  | 5 | 60.3 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 22000 | 244 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 51 | 52 | CHUBUT | 25 | Las Plumas - Los Altares | km 267,44 (El Sombrero) - km 313,50 (Los Altares) | 5 | 46.6 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 278 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 52 | 51 | CHUBUT | 25 | Las Chapas - Las Plumas | Km 143,50 - km 207,14 | 5 | 63.64 | 2014-04-01 | 2014-11-30 07:59 | 4616 | 36982 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 8 | 53 | 51 | CHUBUT | 3 | Rot. Norte /(Trelew) - A Nivel Emp. c/R.N.Nº25 (Acceso base Zar) | Km 1452,08 - km 1460 | 5 | 7.92 | 2017-06-01 | 2018-05-31 23:59 | 39659 | 3304.917 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 77 | 51 | CHUBUT | 40 | Rio Mayo - Emp. R.N. Nº26 | Km 1390,00 - km 1416,54 | 11 | 26.54 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 22000 | 244 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 78 | 51 | CHUBUT | 26 | Sarmiento - Emp. R.N. N° 40 | Km 138,33 - km 160,42 | 11 | 22.09 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 20000 | 333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 79 | 51 | CHUBUT | 26 | Sarmiento - Emp. R.N. N° 40 | Km 182,70 - km 210,12 | 11 | 27.42 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 20000 | 333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 31 | 51 | CHUBUT | 3 | Acc. Ea. San Pedro - R.P. N° 2 (A Piramides) | Km. 1352,13 - Km. 1372,22 | 11 | 21.61 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 27000 | 360 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 33 | 51 | CHUBUT | 3 | A/N R.N.N° 25 (Trelew) - Malaspina | Km. 1460 - Km. 1691,45 | 11 | 231.45 | 2017-06-01 | 2018-05-31 23:59 | 30272 | 2522.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 9 | 49 | 51 | CHUBUT | 25 | Trelew - Dolavon | km. 34,95 - km. 56,46 | 11 | 21.5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 40000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 74 | 51 | CHUBUT | 260 | Emp. Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile | km 0,00 - km 104,63 | 11 | 105.41 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 45640 | 507.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 55 | 51 | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia (salida) - Emp. Ruta Nacional Nº 26 | km 1837 - km 1841 | 17 | 2.9 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 42250 | 938.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 56 | 51 | CHUBUT | 3 | A/N RP Nº 1 - Comodoro Rivadavia (entrada) - Intersección Av. Quintana | km 1828 | 17 | 1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 87100 | 967.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 3 | 51 | CHUBUT | 40S | Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P.N°22 | (1940-1979) | 8 | 41.44 | 2011-09-12 | 2016-05-11 07:55 | 371215 | 23722 | 56521.308 | 48275.475 | 7.186% | 95.94% | 7
22 | 4 | 29 | 51 | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly) | km 1838 - km 1845 | 8 | 6.83 | 2005-04-12 | 2008-09-10 01:56 | 34853 | 472 | 471.81 | 471.809 | 0% | 100% | 7
22 | 6 | 60 | 51 | CHUBUT | 259 | Trevelin - Lim. c/Chile | Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco | 8 | 68 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 12000 | 88.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 33 | 51 | CHUBUT | P71 | Emp. R.N.N°258 (Emp R.N.Nº40) - Cholila | Km 0 - km 30 | 8 | 30 | 2005-12-15 | 2012-05-14 01:53 | 65977 | 1 | 46.592 | 46.592 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 35 | 51 | CHUBUT | P19 | Río Pico - Emp. R.N.N°40 | 1ra. Seccion km 0 - km 30 | 8 | 30 | 2006-02-01 | 2014-05-31 15:50 | 95913 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 70 | 51 | CHUBUT | 3 | Estabilizacion Cerro Chenque | Acc. a Comodoro Rivadavia | 5 | 0 | 2011-12-19 | 2017-09-16 17:53 | 455046 | 66162.353 | 89719.643 | 89719.642 | 15.55% | 57.82% | 6 | C
22 | 9 | 71 | 51 | CHUBUT | P12 | Emp. R.N.Nº40 - Gualjaina | R.N.Nº40 - km 27,00 | 8 | 27 | 2007-02-01 | 2010-12-01 03:56 | 57310 | 1 | 2113.165 | 2113.165 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 72 | 51 | CHUBUT | P17 | Trevelin - Corcovado | Sec. I :km 0 - km 26,28 y Acc. a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96) | 8 | 31.98 | 2007-03-08 | 2017-01-03 03:49 | 206701 | 63615.2 | 32594.063 | 32594.063 | 19.06% | 68.68% | 6
22 | 9 | 73 | 51 | CHUBUT | P19 | Rio Pico - Emp. R.N.Nº40 | Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Seccion | 8 | 30.26 | 2008-02-01 | 2014-05-31 15:53 | 72199 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 74 | 51 | CHUBUT | P56-40 | Alto Rio Senguer - Emp. R.P.Nº20 | Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56) | 8 | 39 | 2006-03-09 | 2011-05-07 19:54 | 54035 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 47 | 51 | CHUBUT | 260 | Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51 | Sección I y Sección II | 8 | 58 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 170000 | 444.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 47 | 52 | CHUBUT | 260 | Emp. R.N. Nº 40 - Emp. R.P. Nº 51 | Sección II | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 48010 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 48 | 51 | CHUBUT | 260 | Empalme R.P.N°51 - Límite con Chile | Sección I Prog. 0.000 - Prog. 23.000 | 8 | 47 | 2017-06-01 | 2019-11-30 11:57 | 199323 | 2214.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 48 | 52 | CHUBUT | 260 | Emp. R.P.N.°51- Lte. c/ Chile | Sección II Prog. 23 - Prog. 45,90 | 8 | 22.9 | 2017-06-01 | 2019-11-30 11:57 | 220360 | 2448.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 11 | 96 | 51 | CHUBUT | 3-P4 | Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn) | R.N.N°A010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew | 8 | 61 | 2008-01-01 | 2014-11-29 13:52 | 383899 | 1 | 412.501 | 412.5 | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 43 | 51 | CHUBUT | 3 - RP 2 -A010 | Arroyo Verde - Emp. R.N.NºA010 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Piramides | Emp. R.N.Nº3 - Emp. R.P.Nº1 | 8 | 87.25 | 2008-08-22 | 2013-05-21 17:55 | 210437 | 209 | 0.001 | 0 | 0% | 99.9% | 7
22 | 12 | 67 | 51 | CHUBUT | EX RP N 20 | Tamariscos - Emp. R.P.Nº56 | Prog. 159,300 - Prog. 166,500 | 8 | 7 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 6449 | 107.483 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 7 | 51 | CHUBUT | 26 | Emp RN N° 3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.Nº37) | Prog 0,00 - Prog 41,88 | 8 | 42 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 170000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 45 | 51 | CHUBUT | 25 | Autovia Trelew - Gaiman | Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso | 8 | 8 | 2009-06-19 | 2014-06-17 23:54 | 190653 | 168 | 0.001 | 0 | 0% | 99.91% | 7
22 | 13 | 46 | 51 | CHUBUT | 26 | Pampa del Castillo - Cerro Dragon | Km 41,88 - km 80,00 | 8 | 20 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 20000 | 148.148 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 65 | 51 | CHUBUT | 25 | Rawson - Trelew |  | 5 | 12 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 60000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 66 | 51 | CHUBUT | 25 | Trelew - Gaiman | Sección II | 8 | 16 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 80000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 81 | 51 | CHUBUT | 3 | Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.Nº26 |  | 5 | 16 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 100000 | 634.921 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 89 | 51 | CHUBUT | 259 | Trevelin - Límite con Chile | Km 39,16 - km 75,74 | 8 | 36.58 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 90000 | 500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 1 | 51 | CHUBUT | 1S40 | Límite con Rio Negro - Emp. R.N.N°40 | Lte. con Río Negro - El Maitén / Emp. R.P.N°70 - Emp. R.N.N°40 | 8 | 25 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 48000 | 266.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 85 | 51 | CHUBUT | 3 | Emp. Ruta Provincial Nº 37 - Acceso Astra (Cañadon Ferrais) | km. 1794 - km. 1809 | 8 | 15 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 20000 | 148.148 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 86 | 51 | CHUBUT | 259 | Esquel - Trevelin | km. 13,6 - 18,8 | 8 | 4.2 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 43000 | 318.519 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 25 | 51 | CHUBUT | 3 | LTE. RIO NEGRO / CHUBUT - PTO. MADRYN | Puente s/ Arroyo Verde (km 1307,15) | 8 | 60 | 2017-06-01 | 2018-01-30 07:59 | 40668 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 17 | 28 | 51 | CHUBUT | 259 | Trevelin - Emp. Ruta Provincial N°17 | Km. 38,11 - Km. 42,87 | 8 | 4.8 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 31000 | 516.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 29 | 51 | CHUBUT | 3 | Puerto Madryn - Trelew | Sección I | 8 | 20 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 187191 | 2080 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 29 | 52 | CHUBUT | 3 | Puerto Madryn - Trelew | Sección II | 8 | 20 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 124993 | 1389 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 29 | 53 | CHUBUT | 3 | Puerto Madryn - Trelew | Sección III | 8 | 20 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 126874 | 1410 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 41 | 51 | CHUBUT | 3 | Emp. RP 37 - Emp. RP 39 | km 1819 - km 1822 | 8 | 3.1 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 50700 | 845 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 6 | 51 | CHUBUT | 40 | Malla 113 -Chubut | Lte.c/Río Negro - Emp. R.N.Nº259 | 13 | 149.17 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 464988 | 4133.227 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 38 | 51 | CHUBUT | 40-259 | Malla 632 - Chubut | Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D) / Emp. R.N.Nº 40 - Pque.Ind. Trevelín | 13 | 159.62 | 2007-09-01 | 2012-09-29 09:54 | 149693 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 40 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - prog. 1817,55 | 13 | 117.66 | 2009-08-01 | 2014-07-30 23:54 | 105732 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 4 | 21 | 51 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.RNN° 3 - Emp.RPN° 20 | 13 | 135.47 | 2007-11-01 | 2013-11-29 09:53 | 139701 | 50 | 4882.411 | 4882.41 | 0% | 100% | 7
26 | 4 | 39 | 51 | CHUBUT | 25 | Malla 630 - I | Las Plumas - Emp. R.N. Nº 40 (TECKA) | 13 | 214.71 | 2012-10-01 | 2017-10-30 09:54 | 340668 | 71409.857 | 10693.813 | 9839.484 | 3.008% | 45.42% | 6
26 | 4 | 48 | 51 | CHUBUT | 40 | Malla 634 | Emp. RN N°26 - Tecka | 13 | 241.88 | 2013-04-01 | 2018-05-30 19:54 | 530749 | 82019.733 | 30414.345 | 30414.343 | 18.99% | 41.7% | 6
26 | 4 | 71 | 51 | CHUBUT | 26-40 | Malla 635 | Cnia. Sarmiento - Emp.RNN°40 - Rio Mayo - Emp.RNN°26 | 13 | 120.44 | 2016-10-01 | 2021-10-30 23:54 | 398795 | 2087.049 | 0.001 | 0 | 6.066% | 6.066% | 6
26 | 5 | 9 | 51 | CHUBUT | 25 | Malla 102 A | Pte. s/Rio Chubut (Rawson) - Pte. s/Rio Chubut (Las Plumas) | 13 | 136.96 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 123000 | 228.267 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 10 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B | A/N Emp. R.N. Nº 25 (Trelew) - Acc. a Malaspina | 13 | 230.41 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 207000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 29 | 51 | CHUBUT | 259-40 | Malla 632 | Emp. R.N.N°40 - Emp R.P.N° 17 - La Paulina (D) - Emp. R.N.N°259 | 13 | 158.23 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 147892 | 1314.596 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 30 | 51 | CHUBUT | 26 | Malla 107 B | Emp. RN N° 3 - Cnia. Sarmiento | 13 | 139.27 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 252596 | 2245.298 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 68 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla III - 107 A | Acc. A Malaspina - Emp. R.P. N°39 | 13 | 129.49 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 129490 | 287.756 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL CHUBUT | [5 empty] | 7828493 | 426304.393 | 273250.551 | 262765.602
16 | 7 | 42 | 51 | CORDOBA | 60 | Emp. RN N° 9 - Lte. Con Catamarca | Paso por Dean Funes ( km. 822,700 - km. 826,600) | 17 | 3.89 | 2008-05-27 | 2009-11-25 11:58 | 10908 | 30 | 33.676 | 33.676 | 0% | 100% | 8
16 | 8 | 4 | 51 | CORDOBA | 148 | Lte.c / San Luis - Emp. R.P.N°14 | Km 925,00 - Km 966,66 | 5 | 41.66 | 2010-03-01 | 2016-05-29 05:53 | 155150 | 57846.286 | 2071.464 | 2071.464 | 0.07219% | 17.11% | 7
16 | 8 | 80 | 51 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Emp. R.P. N° 13 | Km 76,12 | 11 | 76.12 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 25000 | 417 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 81 | 51 | CORDOBA | 38 | Rio Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja | Km 88,16 | 11 | 88.16 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 25000 | 444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 34 | 51 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | 8 | 62.91 | 2007-04-04 | 2010-05-03 09:56 | 244064 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 35 | 51 | CORDOBA | 158 | Villa Maria - Río Cuarto | Chucul - Río Cuarto | 5 | 19 | 2008-05-05 | 2010-01-03 07:58 | 38272 | 285 | 0.001 | 0 | 0% | 99.26% | 7
22 | 4 | 41 | 51 | CORDOBA | 158 | Variante paso por Villa Maria | Interc. con AU009 - Interc. R.P.N°2 | 8 | 13.05 | 2017-01-01 | 2018-07-02 11:58 | 425586 | 114075.012 | 10734.386 | 10734.383 | 0% | 0% | 4
22 | 4 | 46 | 51 | CORDOBA | 9 | Villa Maria - Pilar | Villa Maria-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 | 107.54 | 2001-02-01 | 2009-05-01 05:50 | 252496 | 2441 | 5040.83 | 5040.827 | 0% | 91.62% | 7
22 | 4 | 82 | 51 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.) | 8 | 90.95 | 2006-04-17 | 2010-08-15 15:55 | 529430 | 2606 | 1601.331 | 0 | 0% | 99.51% | 7
22 | 4 | 82 | 52 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc II: Emp R.P.N°E-59 - Ballesteros | 8 | 63 | 2006-05-16 | 2013-04-13 13:52 | 903315 | 390 | 390 | 1179.42 | 0% | 99.96% | 7
22 | 4 | 82 | 53 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/R.N.N°9 Actual | 8 | 45 | 2008-12-17 | 2013-10-16 03:54 | 1252260 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 21 | 51 | CORDOBA | 35 | V. Mackena - Holmberg (Pte. S/Aº El Gato) | Prog. 670,07 | 8 | 30 | 2015-07-01 | 2017-01-28 21:58 | 52415 | 3029.333 | 9482.152 | 9482.15 | 29.43% | 40.65% | 6 | A
22 | 6 | 22 | 51 | CORDOBA | 9 | Emp. R.P.N°21 - Lte. c/ Sgo. del Estero (Pte. s/A° San Miguel) | Prog. 898,61 | 8 | 30 | 2010-09-01 | 2011-12-31 15:58 | 6336 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 12 | 51 | CORDOBA | 9 | CVN°5 - Desvio Transito Pesado Villa Maria | km 555 - km 561,700 | 5 | 7 | 2007-02-06 | 2009-10-06 07:57 | 18620 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 99.05% | 7
22 | 9 | 37 | 51 | CORDOBA | 60 | Empalme R.N.N°9 - Límite c/Catamarca | Km 826,6 - km 929,00 | 8 | 102.4 | 2010-04-19 | 2017-05-25 | 403011 | 54480 | 0.001 | 0 | 0% | 81.97% | 14 | C
22 | 9 | 38 | 51 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba |  | 8 | 41.16 | 2017-11-01 | 2021-10-30 23:55 | 800000 | 49367.594 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 52 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Cañada Jeanmaire - Arroyito | 8 | 56.15 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 448000 | 64534.261 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 53 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Arroyito - Rio Primero | 8 | 58.55 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 657000 | 63117.594 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 54 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Río Primero - Montecristo | 8 | 32.7 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 141000 | 41117.594 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 55 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Montecristo - Cordoba | 8 | 19.54 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 149500 | 37534.261 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 56 | 51 | CORDOBA | 9 | Cordoba - Emp. RNN°60 | Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate | 8 | 2.2 | 2006-03-01 | 2008-01-29 13:58 | 22251 | 202 | 167.595 | 167.594 | 0% | 99.66% | 7
22 | 10 | 52 | 51 | CORDOBA | 19 | Autopista Santa Fe - San Francisco | Sección III: Lte. c/Sta Fe - R.N.N°158 | 8 | 6.15 | 2009-09-07 | 2014-09-05 23:54 | 240379 | 2900 | 0.001 | 0 | 0% | 99.63% | 8
22 | 10 | 65 | 52 | CORDOBA | A019 | Circunvalación Noroeste (O.F.) | R.P.N°5 - R.N.N°20 | 8 | 12.6 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 100000 | 634.921 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 65 | 53 | CORDOBA | A019 | Circunvalación Noroeste (O.F.) | R.N.N°20 - R.P.N°E55 | 8 | 4.3 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 200000 | 634.921 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 65 | 54 | CORDOBA | A019 | Circunvalación Noroeste (O.F.) | R.P.N°E55 - Av. Spilimbergo | 8 | 5.25 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 300000 | 952.381 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 79 | 51 | CORDOBA | 38 | Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes |  | 8 | 1 | 2007-05-05 | 2012-01-02 07:55 | 35683 | 6397 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 10
22 | 10 | 80 | 51 | CORDOBA | 8 | Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota | Acceso Este Ciudad de la Carlota | 8 | 0.5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 2080 | 23.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 51 | CORDOBA | 158 | Autovía San Francisco - Las Varillas | Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado | 8 | 23.5 | 2017-11-01 | 2023-10-30 23:53 | 435101 | 44626.011 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 52 | CORDOBA | 158 | Autovía San Francisco - Las Varillas | Saturnino Laspiur - Las Varillas | 8 | 33.48 | 2017-11-01 | 2023-10-30 23:53 | 680475 | 65034.261 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 53 | CORDOBA | 158 | Las Varillas - Villa María | Las Varillas - La Playosa | 8 | 34.5 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 477531 | 48161.844 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 54 | CORDOBA | 158 | Las Varillas - Villa María | La Playosa - Villa María | 8 | 37.65 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 569764 | 55847.927 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 55 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Villa María - Emp. R.P.N°6 | 8 | 36.6 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 183100 | 31242.594 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 56 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza | 8 | 29.21 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 219075 | 23759.346 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 57 | CORDOBA | 158 | Gral. Deheza - Río Cuarto | Gral. Deheza - Pte. s/Río Chucul | 8 | 39.71 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 198550 | 33186.344 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 58 | CORDOBA | 158 | Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto | Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto | 8 | 21.23 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 106150 | 13268.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 13 | 59 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Las Varillas | Sección 1 B Quebracho Herrado - Saturnino Laspiur | 8 | 32.03 | 2017-11-01 | 2023-10-30 23:53 | 430993 | 44283.677 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 63 | 51 | CORDOBA | PS N° 397 | Emp. R.N. N° 13 - KM. 17 |  | 8 | 6 | 2007-06-01 | 2007-11-30 11:59 | 4983 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 98.54% | 8
22 | 13 | 42 | 51 | CORDOBA | 9 | Intersección c/ R.P.Nº17 |  | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30174 | 335.267 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 43 | 51 | CORDOBA | 20-148 | Circunvalación Sur a Villa Dolores | Conexión R.N.Nº20 (km 199,69) y R.N.Nº148 (961,92) | 8 | 7.08 | 2010-03-01 | 2015-09-28 21:54 | 93995 | 1 | 24205.882 | 11490.727 | 0% | 88.84% | 8
22 | 13 | 57 | 51 | CORDOBA | 9-60 | Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero | Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca | 5 | 222.7 | 2010-04-14 | 2017-06-11 19:52 | 633513 | 118444.08 | 4595.232 | 3974.521 | 0.7057% | 58.64% | 6
22 | 13 | 84 | 51 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Circunv. de Córdoba - Juarez Celman | 8 | 11 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 61000 | 5083.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 84 | 52 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Juarez Celman - Sinsacate | 8 | 44 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 220000 | 25000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 84 | 53 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Sinsacate - Villa del Totoral | 8 | 23 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 184000 | 19166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 56 | 51 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Las Varillas | km 0.00 - km 35,00 | 8 | 34.11 | 2015-10-01 | 2017-01-29 15:58 | 148235 | 1882.349 | 7988.804 | 7988.803 | 0.05262% | 4.41% | 6
22 | 14 | 77 | 51 | CORDOBA | 35 | Lte. c/La Pampa - Int. R.P.N°27 | Prog. km 505,67 - km 572,76 | 5 | 67.09 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 123627 | 1374 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 78 | 51 | CORDOBA | 35 | Int. R.P.N°27 - Int. R.N.N°8 | Prog. 572,76 - km 708,55 | 5 | 135.79 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 272490 | 865.048 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 56 | CORDOBA | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección VI | 5 | 38 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 380000 | 844.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 57 | CORDOBA | 7 | Autovía Junin - Límite con San Luis - S. VII |  | 5 | 33 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 330000 | 916.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 58 | CORDOBA | 7 | Autovía Junin - Límite con San Luis - S. VIII |  | 5 | 34 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 340000 | 944.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 59 | CORDOBA | 7 | Autovía Junin - Límite con San Luis - S. IX |  | 5 | 28 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 280000 | 888.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 60 | CORDOBA | 7 | Autovía Junin - Límite con San Luis - S. X |  | 5 | 29 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 290000 | 920.635 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 61 | CORDOBA | 7 | Autovia Junin - Limite con San Luis | Seccion XI | 5 | 38 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 380000 | 844.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 30 | 51 | CORDOBA | 8 | Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SI | Sección I | 8 | 34 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 340000 | 944.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 30 | 52 | CORDOBA | 8 | Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SII | Sección II | 8 | 35 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 350000 | 972.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 72 | 51 | CORDOBA | S/N | Emp. Ruta R.N. A019 - Boulevard los Alemanes | Conexión de la Av. De Circunvalación con Boulevard los Alemanes | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 33000 | 550 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 73 | 51 | CORDOBA | A019 | Av. Costanera - Calle Boedo | Av. Costanera - Calle Boedo (intersección con la Avenida Costanera) | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 58929 | 654.767 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 74 | 51 | CORDOBA | S/N | Emp. Ruta R.N. A019 - Boulevard los Alemanes | Conexión de la Av. De Circunvalación con Boulevard los Alemanes | 14 | 1 |  |  |  | 550 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 15 | 75 | 51 | CORDOBA | A019 | Av. Costanera - Calle Boedo | Av. Costanera - Calle Boedo (intersección con la Avenida Costanera) | 8 |  |  |  |  | 654.767 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
22 | 17 | 45 | 51 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Las Varillas | km 34 - km 76 | 5 | 42 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 260000 | 1926 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 46 | 51 | CORDOBA | 9 | Ballesteros - Villa Maria | Enlace con RNN° 9 y RNN° 158 | 8 | 6.8 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 194320 | 431.822 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 32 | 51 | CORDOBA | 35 | Malla 212 - Cordoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8 | 13 | 203.25 | 2013-10-01 | 2018-10-30 09:54 | 366443 | 63159.467 | 54532.206 | 54532.205 | 5.569% | 63.81% | 6
26 | 3 | 33 | 51 | CORDOBA | 158 | Malla 230 | San Francisco - Villa María | 13 | 209.77 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 335487 | 2982.107 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 41 | 51 | CORDOBA | 60 | Malla 233 | Emp. RN Nº9 - Lte. C/Catamarca | 13 | 154.12 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 69354 | 205.493 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 80 | 51 | CORDOBA | AU009 | Malla 235 | Emp. R.N.Nº A012 - Prog. 498,68 ( Bell Ville) | 13 | 171.07 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 278649 | 3369.182 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 3
26 | 5 | 31 | 51 | CORDOBA | 1 V 09 | Malla 236 | Bell Ville - Pilar | 13 | 161.38 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 318182 | 2828.284 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 69 | 51 | CORDOBA | 9 | Malla III - 204 | Villa del Totoral - Lte c/ Sgo. Del Estero | 13 | 125.6 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 109263 | 242.807 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 70 | 51 | CORDOBA | 38 | Malla III - 207 | Acc. A Cruz del Eje - Lte c/ La Rioja | 13 | 88.72 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 192649 | 1712.436 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
37 | 0 | 14 | 79 | CORDOBA | 38 | La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra | Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino | 21 | 1 | 2011-04-18 | 2016-12-15 07:53 | 21819 | 4671 | 0.001 | 0 | 0% | 31.66% | 14 | C
37 | 0 | 89 | 51 | CORDOBA | 36 | Variante Perilago Almafuerte | Almafuerte (Sal) - Menor sobre Via de Agua | 20 | 10.15 | 2009-11-24 | 2012-09-23 03:57 | 77810 | 27322.077 | 0.001 | 0 | 0% | 34.79% | 9 | C
37 | 0 | 97 | 51 | CORDOBA | 38 | Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier |  | 21 | 1 | 2010-11-10 | 2013-09-09 03:57 | 20617 | 6618 | 427.741 | 427.741 | 0% | 67.9% | 7
40 | 4 | 4 | 51 | CORDOBA | 38 | C.4. Obra Reacondicionada 1 | 36, 40 - 50,55 / 83,30 - 121,50 | 22 | 52.35 | 2015-11-03 | 2017-05-03 11:58 | 576647 | 22672.669 | 89480.15 | 89480.149 | 13.42% | 14.74% | 6
40 | 8 | 1 | 51 | CORDOBA | A005 | Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 9.62 | 2012-12-31 | 2018-02-10 01:58 | 227538 | 2122.319 | 33510.633 | 37538.343 | 13.72% | 75.42% | 6
40 | 8 | 1 | 54 | CORDOBA | 36 | Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 |  | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 76400 | 416.667 | 416.667 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 8 | 2 | 51 | CORDOBA | A005 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 |  | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 16200 | 416.667 | 175152.231 | 41249.51 | 0% | 0% | 0
40 | 8 | 2 | 54 | CORDOBA | 36 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 |  | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 52045 | 416.667 | 416.667 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL CÓRDOBA | [5 empty] | 18485864 | 1186224.154 | 420248.68 | 275391.513
16 | 6 | 83 | 51 | CORRIENTES | 12 | Limite con Entre Rios - Emp. Ruta Provincial N° 25 | Km. 647,26 - Km. 788,33 | 11 | 141 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 60000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 4 | 51 | CORRIENTES | 14 | Corredor 4 | 30 km | 17 | 30 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 62927 | 1050 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 54 | 51 | CORRIENTES | 119 | Emp. R.N.NºS14 y 127 | Km 0,00 - km 44,01 | 5 | 44.01 | 2011-11-29 | 2013-12-28 09:58 | 22676 | 1 | 1640.481 | 1640.479 | 0% | 100% | 8
16 | 8 | 55 | 51 | CORRIENTES | 119 | Alcantarilla Transversal | Km 44,01 - km 70,61 | 5 | 26.57 | 2011-11-29 | 2013-12-28 09:58 | 21748 | 130 | 0.001 | 0 | 0% | 99.41% | 8
16 | 8 | 56 | 51 | CORRIENTES | 119 | Alcantarilla Transversal Km 70,61 | Km 70,61 - km 109,38 | 5 | 38.77 | 2015-01-28 | 2016-06-28 01:58 | 65660 | 23325.333 | 50505.408 | 50505.407 | 40.23% | 99.62% | 7
16 | 9 | 52 | 51 | CORRIENTES | 12 | Lte. Con Entre Rios - Espindola | Prog. 681,84 - Prog. 688,84 | 8 | 7 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 53836 | 250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 53 | 51 | CORRIENTES | 14 | Emp. R.N. N° 117 - A° Cuay Grande | Prog. 496,35 - Prog. 559,62 | 5 | 63 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24960 | 277.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 54 | 51 | CORRIENTES | 14 | Emp. R.N. N° 117 - A° Cuay Grande | Prog. 559,62 - Prog. 660,83 | 5 | 101 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24910 | 276.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 55 | 51 | CORRIENTES | 123 | Emp. R.N. N° 12 - Emp. N° 119 | Prog. 30,82 - Prog. 104,20 | 5 | 73 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24900 | 276.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 236088 | 0% | 0% | 100% | 10
16 | 9 | 82 | 51 | CORRIENTES | 118 | Emp. Ruta Provincial N° 5 - Emp. Ruta Nacional N° 12 | Km. 136,88 - Km. 196,06 | 5 | 59.18 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 26500 | 353.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 308181 | 0% | 0% | 100% | 10
16 | 10 | 9 | 51 | CORRIENTES | 12 | Corrientes - Itati | Prog. 1056,53 - prog. 1089,17 | 8 | 33 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24500 | 272.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 307699 | 0% | 0% | 99.99% | 10
16 | 10 | 62 | 51 | CORRIENTES | 14 / 121 | A° Cambay - Emp. RP N° 40 / Emp. RN N° 14 - Pte. De la Integracion | Km. 680,74 - 708,50 / Km. 0,00 - Km. 7,64 | 17 | 35.4 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 28000 | 466.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 1238 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 53 | 60 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Río Mocoreta - A° Curupicay | 8 | 33.56 | 2007-09-21 | 2014-02-18 01:53 | 385922 | 2058 | 1117.207 | 2556.259 | 0% | 99.47% | 7 |  | 0 | 33052 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 53 | 61 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Curupicay - Emp R.N.N°127 | 8 | 29.34 | 2007-09-21 | 2014-02-18 01:53 | 389861 | 1703 | 442.55 | 2038.633 | 0% | 100% | 8 |  | 0 | 18378 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 53 | 62 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín | 8 | 32.38 | 2007-10-01 | 2014-09-28 23:52 | 453459 | 4742 | 0 | 2987.49 | 0% | 98.95% | 7 |  | 0 | 26512 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 53 | 63 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Secc II: Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126 | 8 | 30.39 | 2007-09-21 | 2013-04-19 21:54 | 381144 | 44 | 840.43 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | 0 | 110844 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 53 | 64 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117 | 8 | 27.63 | 2007-09-21 | 2011-05-21 07:56 | 279236 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | 0 | 63677 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 53 | 65 | CORRIENTES | 117 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) | 8 | 8.04 | 2007-12-13 | 2012-06-11 11:55 | 126215 | 4390 | 267.574 | 0 | 0% | 96.61% | 8 |  | 0 | 59980 | 0% | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 53 | 66 | CORRIENTES | s/n | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Nuevo accesos al Centro de Frontera | 8 | 4 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 90000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 114905 | 247105 | 26.16% | 45.19% | 97.19% | 6 | C
22 | 4 | 58 | 51 | CORRIENTES | 12 | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) | A° Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km648 | 8 | 1 | 2007-06-01 | 2010-06-30 09:56 | 11755 | 1 | 180.243 | 0 | 0% | 100% | 8 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 3 | 51 | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) metros | Prog. 713,33 | 8 | 36 | 2017-06-01 | 2018-11-30 11:58 | 14576 | 10288.941 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 4 | 51 | CORRIENTES | 12 | Goya - San Roque (Pte. s/ Rio Batelito) metros | Prog. 735,68 | 8 | 180 | 2015-07-01 | 2017-08-29 19:59 | 28342 | 10051.875 | 8548.233 | 8548.231 | 42.71% | 54.83% | 6 | C
22 | 6 | 5 | 51 | CORRIENTES | 123 | Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14 | Pte. s/Rio Miriñay | 8 | 150 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 54000 | 300 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 96 | 51 | CORRIENTES | 12 | Esquina - Arroyo Batelito | Pte. S/R. Corrientes - km. 714,50 | 5 | 370 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 29000 | 322.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 19 | 51 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P. N° 13 | km 1130 - km 1170 | 5 | 40 | 2006-06-26 | 2007-08-25 19:59 | 25104 | 0 | 187.86 | 0 | 0% | 99.98% | 7
22 | 9 | 85 | 51 | CORRIENTES | P11-12 | Puente Reconquista - Goya | Puente nuevo y accesos | 8 | 41 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 2750000 | 7661.361 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 54 | 51 | CORRIENTES | 117 | Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas | Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero | 8 | 1 | 2006-06-05 | 2013-04-03 03:52 | 121547 | 1 | 0.701 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 13 | 17 | 51 | CORRIENTES | 118 | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 (Saladas - S. Miguel) | Pte. s/Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía | 5 | 0.81 | 2012-01-21 | 2016-12-19 13:54 | 15166 | 1 | 4029.171 | 3527.395 | 3.712% | 80.96% | 14 | C
22 | 13 | 18 | 51 | CORRIENTES | 123 | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119 | Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos | 8 | 5.3 | 2017-11-01 | 2019-03-02 15:58 | 30500 | 254.167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 47 | 51 | CORRIENTES | 12 | Empedrado - Paso de la Patria | Variante Paso por Corrientes | 8 | 25 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 90000 | 500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 48 | 51 | CORRIENTES | 12 | Lte. c/ Entre Ríos - Goya | Variante Paso por Esquina | 8 | 10 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 130000 | 288.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 54 | 51 | CORRIENTES | 12 | Ita Ibate - Ituzaingo | Empalme R.N.N°118 | 8 | 80 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 3000 | 66.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 55 | 51 | CORRIENTES | 14 | Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120 | Variante por Virasoro | 8 | 10 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 160000 | 1185 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 25 | 51 | CORRIENTES | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección I | 5 | 37.31 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 40100 | 297.037 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 26 | 51 | CORRIENTES | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección II | 5 | 34.01 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 41000 | 303.704 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 27 | 51 | CORRIENTES | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección III | 5 | 38.06 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 40000 | 296.296 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 28 | 54 | CORRIENTES | 127 | Lte. Entre Rios/ Corrientes - Emp. R.N. N° 14 y R.N. N° 119 | seccion: IV - Km 292,23 - Km 324,25 | 5 | 32.02 | 2013-04-24 | 2017-04-22 23:55 | 59516 | 6612.889 | 5254.227 | 0 | 0% | 0% | 14 | C
22 | 14 | 90 | 51 | CORRIENTES | S/N | Defensa Costera Lavalle - Obra Complementaria al Pte. Goya - Reconquista |  | 5 | 1.28 | 2017-11-01 | 2019-05-31 23:58 | 60000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 33 | 51 | CORRIENTES | 12 | Autovía Riachuelo - Paso de la Patria |  | 5 | 38 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 380000 | 1055.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 26 | 51 | CORRIENTES | 12 | A. Sta. Maria - Ita-ibate | A° Santa Maria | 8 | 10 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 31500 | 350 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 27 | 51 | CORRIENTES | 14 | Cuay Chico - Emp. Ruta Provincial N° 40 | Varias | 8 | 3000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 150000 | 476.19 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 12 | 51 | CORRIENTES |  | Emp. RP. N° 126 - Emp. R.N. N° 117 | Prog. 472,20 - Prog. 475,20 | 8 | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24500 | 272.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 20 | 51 | CORRIENTES | 14 | Emp. R.N. N° 120 - Lte. Con Misiones | Prog. 756,57 - Prog. 783,68 | 8 | 27.1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 140000 | 1556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 27 | 51 | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N°14 - km 139 | 13 | 108.18 | 2008-04-30 | 2016-07-28 05:50 | 97328 | 1 | 9408.962 | 9408.961 | 5.035% | 99.94% | 7
26 | 3 | 37 | 51 | CORRIENTES | 119 | Malla 532 | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 | 13 | 109.15 | 2016-05-01 | 2021-06-29 19:54 | 329624 | 9312.48 | 53530.713 | 53530.712 | 20.36% | 20.36% | 6
26 | 4 | 8 | 51 | CORRIENTES | 14 | Malla 534 - Corrientes | Guaivirai - Cuay Grande | 13 | 103.7 | 2007-07-01 | 2017-09-27 05:48 | 122876 | 1 | 17943.26 | 16958.895 | 6.795% | 95.53% | 6
26 | 4 | 11 | 51 | CORRIENTES | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes - Yapeyu | Emp.R.N.N° 117-Emp.R.P.N°155-km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyu | 13 | 144.65 | 2006-08-01 | 2016-08-28 09:48 | 98884 | 1 | 23206.219 | 23206.217 | 7.514% | 100% | 7
26 | 4 | 19 | 51 | CORRIENTES | 12 - 123 | Malla 535 | Emp. R.P.N° 25 - Emp. R.N.N° 123 / Emp. R.P.N°27 - Int. R.N.N°12 | 13 | 113.85 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 217013 | 1929.004 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 3
26 | 4 | 34 | 51 | CORRIENTES | 14-120 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande-Lte con Misiones/Emp.RN14-Emp RN12/Acceso a Yacireta | 13 | 194.47 | 2011-10-01 | 2017-08-29 13:53 | 417931 | 59921.25 | 25774.87 | 25754.068 | 12.93% | 83.39% | 6
26 | 5 | 25 | 51 | CORRIENTES | 12 | Malla 543 | Lte. con Entre Ríos (Prog. 647,26) - Emp R.P. N° 25 (Prog. 788,33) | 13 | 141.04 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 100000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 32 | 51 | CORRIENTES | 14 - 122 - 123 | Malla 501 | Emp.RN117-Emp.RP155/Emp.RN14-Yapeyú/Km139,00-Emp.RN14 | 13 | 143.4 | 2016-09-11 | 2021-09-09 23:54 | 415176 | 2181.893 | 0.001 | 0 | 2.405% | 2.405% | 6
26 | 5 | 33 | 51 | CORRIENTES | 14 | Malla 534 | Guaviravi Emp. RP 155- Cuay Grande (Pte.) | 13 | 101.2 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 212900 | 1892.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 34 | 51 | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. RNN° 12 - Km 139 | 13 | 108.18 | 2017-01-01 | 2021-12-30 23:54 | 182125 | 1618.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 5 | 54 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 | Emp. RN N° 12 Sur - Emp. RN N° 12 Norte | 13 | 193.03 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 115818 | 257.373 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 6 | 4 | 51 | CORRIENTES | 12 | C.6. Obra Reacondicionada 1 | K.m 1152 - km 1170 / km 1230 - km 1282 | 22 | 70 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 49768 | 16871.84 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 6 | 5 | 51 | CORRIENTES | 12 | C.6. Obra Reacondicionada 2 | Km. 974 - km 1023 | 22 | 49 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 49974 | 16941.676 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 6 | 9 | 51 | CORRIENTES | 12 | C.6. Obra Reacondicionada 6 | Km 871,30 - 880/ Km 905 - 974/ Km 1130 - 1143/ Km 1282 - 1325 | 22 | 133.7 | 2017-11-01 | 2019-03-02 15:58 | 84144 | 8048.198 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL CORRIENTES | [5 empty] | 9469621 | 201959.617 | 202878.147 | 200662.747
16 | 7 | 6 | 53 | ENTRE RIOS | 127 | Readecuación Int. c/R.P.N° 6, R.P.N° 2 y Acc. a Bovril | Inter. R.N. Nº127 - R.P. Nº2 - Acc. Bovril | 17 | 5.47 | 2007-04-16 | 2009-07-15 05:57 | 15645 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 93.16% | 8
16 | 7 | 78 | 51 | ENTRE RIOS | 12-131 | Emp. R.N.Nº12-Aldea Maria Luisa y Emp. R.P.Nº11-Emp. R.N.Nº12 |  | 8 | 5.9 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 25000 | 417 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 78 | 52 | ENTRE RIOS | 131 | Acc. A Crespo - Emp. Ruta Nacional N° 12 | Km. 37,33 - Km. 40,92 | 8 | 3.59 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 25000 | 417 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 37 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Emp. R.P.N° 12 - Emp. R.P.N° 32 | Km. 333,49 - Km. 401,43 | 11 | 67.94 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 29200 | 486.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 38 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. R.N.N° 127 | Km. 489,21 - Km. 500,48 | 11 | 11.27 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 20000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 45 | 51 | ENTRE RIOS | 131 | Crespo - Aº La Esperanza | km. 21,30 - km. 23,30 | 11 | 2 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 25000 | 416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 46 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Emp.RPNº1-Rio Guayquiraro(Limite con Corrientes) | km. 604,7 - km. 647,2 | 13 | 43 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 40000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 56 | 51 | ENTRE RIOS | 136 | Emp. R.N.N° 14 - Lte. Con Uruguay | Km. 8,5 - Km. 37,1 | 11 | 29 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 64 | 51 | ENTRE RIOS | 131 | Emp. Ruta Nacional N°12 - Emp. Ruta Provincial N°11 | Emp. Ruta Nacional N°12 - Emp. Ruta Provincial N°11 | 11 | 32 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 40000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 1 | 51 | ENTRE RIOS | VS | Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes |  | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 35000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 59 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Crespo - Paraná |  | 17 | 12 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 120000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 63 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | A° las Tunas - Emp. Ruta Nacional N° 18 | Km. 462,49 - Km. 466,19 | 8 | 3.7 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 45000 | 500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 51 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20 | 8 | 18.17 | 2005-11-16 | 2009-03-16 15:56 | 86378 | 388 | 15019.614 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 53 | 52 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P "J" (Colonia Elia) | 8 | 27.74 | 2006-11-26 | 2011-05-26 11:55 | 200549 | 1 | 0 | 0 | 0% | 99.51% | 8
22 | 2 | 53 | 53 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman | 8 | 34.78 | 2007-09-21 | 2012-05-20 07:55 | 404593 | 1 | 76.713 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 53 | 54 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Colman - Emp. R.P.N°29 | 8 | 33.27 | 2007-06-28 | 2011-11-26 01:55 | 433149 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 53 | 55 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°29 - Ubajay | 8 | 35.58 | 2007-07-30 | 2013-09-26 19:53 | 536832 | 1 | 8657.094 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 53 | 56 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Ubajay - Emp. R.N.N°18 | 8 | 34.97 | 2007-06-01 | 2013-06-29 09:53 | 444514 | 14943 | 5224.305 | 0 | 0% | 96.59% | 8
22 | 2 | 53 | 57 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande | 8 | 32.74 | 2007-06-01 | 2013-05-29 23:53 | 487787 | 1 | 1695.402 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 53 | 58 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande | 8 | 34.76 | 2007-06-29 | 2012-10-26 15:54 | 347882 | 1 | 27.756 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 53 | 59 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Mandisovi Grande - Río Mocoreta | 8 | 35.85 | 2007-06-01 | 2014-03-30 03:52 | 516975 | 1 | 1163.102 | 2890.197 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 40 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano) | Prog. 572 | 8 | 126 | 2007-03-07 | 2009-08-05 01:57 | 33502 | 0 | 122.037 | 122.036 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 44 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Parana - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/A°Las Tunas) | Prog. 447,34 | 8 | 30 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 1500 | 16.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 63 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.P.Nº32 | Pte. s/ Aº Quebracho y Acc. (km 46,16) | 8 | 90 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 10000 | 111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 64 | 51 | ENTRE RIOS | 131 | Emp. R.P.Nº11 - Emp. R.N.Nº12 | Pte. s/ Aº La Ensenada y Acc. (km 19,10) | 8 | 83 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 10000 | 111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 46 | 51 | ENTRE RIOS | S/N | Puente Binacional Salto - Concordia |  | 8 | 0.6 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 26000 | 288.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 34 | 51 | ENTRE RIOS | 127-P6-P2-12-131-P32-18 | Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32 | Intersecciones varias | 11 | 1 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 8450 | 416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 35 | 51 | ENTRE RIOS | A015 | Interseccion R.N.NºA015 y calle Rösch | Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.Nº14 | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 849 | 18.867 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 47 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Acc a San Benito - Av Almafuerte (Parana) | Acceso Sur a Paraná | 8 | 3.1 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 44971 | 249.839 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 12 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Int.RNN 127 con Av.Antelo e Irigoyen(Fed)Acc.a Conscripto Bernardi | A° Machuca - Calle Cepeda (km 200) | 8 | 2.5 | 2009-08-27 | 2013-01-25 01:56 | 35016 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 98.66% | 8
22 | 12 | 52 | 51 | ENTRE RIOS | 130 | Variante paso por Villaguay |  | 8 | 5 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 20000 | 111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 19 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Gral. Galarza - Nogoya |  | 8 | 60 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 190000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 20 | 51 | ENTRE RIOS | S/N | Nogoya - Villaguay |  | 8 | 75 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 270000 | 622.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 28 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Federal - Emp. R.N. Nº 14 | Seccion: II - km 227,56 - km 259,27 | 5 | 31.71 | 2013-09-04 | 2014-07-05 03:59 | 914 | 52300.6 | 101.576 | 101.576 | 0% | 100% | 10
22 | 14 | 28 | 52 | ENTRE RIOS | 127 | Federal - Miñones | seccion: I - Km 203,31 - Km 227,56 | 5 | 24.25 | 2014-03-01 | 2017-05-25 | 107811 | 12406.154 | 8220.026 | 8471.774 | 0.06771% | 52.14% | 14 | C
22 | 14 | 28 | 53 | ENTRE RIOS | 127 | La Hierra - Lte. c/ Corrientes | seccion: III - Km 259,27 - Km 292,23 | 5 | 32.96 | 2013-09-04 | 2017-05-25 | 145533 | 42091.615 | 274.887 | 5277.365 | 0.1422% | 22.2% | 14 | C
22 | 14 | 29 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Tramo I: Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº32 | Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750 | 8 | 67.75 | 2011-09-01 | 2019-08-19 | 1675011 | 169162.398 | 306871.357 | 306834.914 | 14.96% | 45.07% | 6 | C
22 | 14 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Tramo II: Int. R.P.Nº32 - Int. R.P.Nº6 | Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 (135 + 600) | 8 | 67.85 | 2011-10-02 | 2017-05-25 | 1380523 | 162387.307 | 96810.165 | 96669.803 | 0.1415% | 38.16% | 14 | C
22 | 14 | 31 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Int. R.P.N º 20 - Aº Sandoval | Int. R.P.N º20 - Aº Sandoval | 8 | 30.4 | 2011-10-27 | 2017-08-25 03:53 | 834112 | 112292.348 | 104825.915 | 104825.913 | 0.4035% | 49.67% | 14 | C
22 | 14 | 32 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Tramo IV: Int. R.P. Nº 20 - Prog. 180 - 606 | A° Sandoval - Interseccion R.N.N°14 | 8 | 61.88 | 2011-05-24 | 2018-12-20 21:51 | 2119263 | 175599.489 | 227646.088 | 227616.605 | 6.371% | 51.01% | 6
22 | 15 | 7 | 51 | ENTRE RIOS | 130 | Emp. R.N.N°14 - Emp. R.P.N°20 | Cruce por Villa Elisa | 8 | 7 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 15000 | 194.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 69 | 51 | ENTRE RIOS | 14 | Emp. R.P. Nº 16 - Emp. R.P. Nº 20 | KM. 55,76 - KM. 73,2 | 8 | 18 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 70 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Crespo - Parana | km. 423,90 - km. 452,90 | 8 | 29 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 280000 | 622.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 32 | 51 | ENTRE RIOS | 174 | Rosario - Victoria | Lte. Interprovincial - Emp. R.P. 11 | 8 | 60 | 2017-11-01 | 2021-10-30 23:55 | 1000000 | 2222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 1 | 46 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 y 119 | 13 | 259.15 | 1997-10-03 | 2011-01-29 15:45 | 50954 | 188 | 0.001 | 0 | 0% | 99.63% | 7
26 | 3 | 3 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20 | 13 | 90.27 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 43364 | 375 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 16 | 51 | ENTRE RIOS | 12-131 | Malla 513 B - Entre Rios | Km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12 | 13 | 99.93 | 2005-03-01 | 2016-03-28 09:47 | 89205 | 3138.4 | 9549.423 | 6529.956 | 3.255% | 99.48% | 7
26 | 4 | 7 | 51 | ENTRE RIOS | 12-18 | Malla 533 - Entre Rios | Emp. R.N.Nº 131 - Emp. R.N. Nº 127 / Emp. R.N.Nº 12 - Emp. R.N. Nº 32 | 13 | 133.28 | 2007-05-31 | 2017-09-26 15:48 | 149347 | 5988 | 11147.183 | 9818.41 | 4.11% | 90.06% | 6
26 | 4 | 12 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14/119 | 13 | 261.24 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 368836 | 3274.542 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 33 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127 - Lte con Corrientes | 13 | 146.75 | 2008-04-30 | 2017-09-27 01:49 | 209697 | 4912.727 | 10163.482 | 10163.48 | 3.567% | 93.17% | 6
26 | 4 | 35 | 51 | ENTRE RIOS | 130 | Malla 510 - Entre Rios | Emp.R.N.N°14 - Villaguay | 13 | 82.02 | 2011-06-01 | 2016-07-29 19:54 | 97622 | 2414.286 | 5765.756 | 4668.36 | 3.346% | 99.62% | 7
26 | 4 | 56 | 51 | ENTRE RIOS | RP6 RP39 | Malla 513 C - Entre Rios | RP 6 Aº Altamirano - Gral Galarza/RP 39 Nogoya - Emp. R.P. 6 | 13 | 86 | 2006-07-01 | 2014-08-28 19:51 | 70299 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 5 | 7 | 51 | ENTRE RIOS | 12-136 | Malla 509 | Emp. R.N.N° 14 (Ceibas) - Acc. Galarza | 13 | 120.58 | 2016-07-01 | 2021-06-29 23:54 | 420014 | 2207.316 | 19778.226 | 19778.225 | 9.338% | 9.338% | 6
26 | 5 | 8 | 51 | ENTRE RIOS | 12/131 | Malla 513 B | Emp. R.N.131 (Crespo) - Emp. R.N.127 / Emp. R.P. 11 (Diamante) - Emp. R.N. 12 (Crespo) | 13 | 129 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 279317 | 620.704 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 36 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 513 C | Gral Galarza - Emp. R.N. Nº 131 (Crespo) | 13 | 150.27 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 214859 | 1313.033 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
40 | 4 | 2 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 52.61 | 2011-02-01 | 2013-09-10 03:58 | 121364 | 1 | 174893.24 | 2747.549 | 0% | 100% | 8
40 | 4 | 6 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | C.4. Obra Reacondicionada 3 | 14,55 - 150,39 | 22 | 135.84 | 2017-01-01 | 2018-07-02 11:58 | 177623 | 16638.227 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
[6 empty] | TOTAL ENTRE RÍOS | [5 empty] | 14429460 | 793533.963 | 1008033.38 | 806516.163
16 | 3 | 32 | 51 | FORMOSA | 86 | TFO- Formosa - Convenio 9 | Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Mision S. Martin | 11 | 116 | 2009-01-01 | 2010-12-31 23:58 | 2145 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 33 | 51 | FORMOSA | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | km 1645,000 - Km 1771,000 | 11 | 144.06 | 2009-08-10 | 2012-08-08 23:57 | 14911 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 61 | 51 | FORMOSA | 95 y 86 | Lte. c/ Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N. N95 - R.P. N28 | Km 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55 | 11 | 242.15 | 2013-07-01 | 2017-04-30 | 61636 | 10488.96 | 22781.666 | 21381.73 | 18.48% | 75.6% | 6 | C
16 | 7 | 1 | 51 | FORMOSA | 11 | Corredor 1 (200 km) |  | 17 | 200 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 15000 | 83.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 97 | 51 | FORMOSA | 11 | Formosa - Límite con Chaco | Puente sobre Arroyo Salado (km. 1142,6) | 17 | 1 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 24250 | 404 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 98 | 51 | FORMOSA | 81 | Formosa - Límite con Chaco | Puente sobre Arroyo San Hilario (km. 1161) | 17 | 1 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 24350 | 406 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 21 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp RN N° 81 - Emp RN N° 86 | Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire | 5 | 4 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 25000 | 333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 69 | 51 | FORMOSA | 11 | Formosa - Lte. c/ Paraguay | Puente Loyola | 5 | 1 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 15000 | 200 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 86 | 51 | FORMOSA | 95 | Limite Chaco -Emp. Ruta Nacional N° 81 | Pte. Lavalle - Emp. Ruta Nacional N° 81 | 5 | 15 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 25000 | 416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 87 | 51 | FORMOSA | 86 | Gral. Guemes - Posta Cambio Zalazar | Gral. Guemes - San Martin 2 | 5 | 12 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 22000 | 366.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 88 | 51 | FORMOSA | 86 | Gral. Guemes - Posta Cambio Zalazar | San Martin 2 - Lugones | 5 | 12 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 22000 | 366.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 64 | 55 | FORMOSA | 81 | Ing. Juarez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | 8 | 44.89 | 2004-10-13 | 2008-07-12 17:56 | 52306 | 4114 | 1714.144 | 55.31 | 0% | 97.5% | 8
22 | 4 | 84 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N. 81 - Lte. C/ Chaco- Sec. I | Lte. c/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle) | 8 | 25 | 2007-05-14 | 2010-01-11 07:57 | 145782 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 5 | 1 | 51 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. c/Paraguay | 13 | 286.3 | 1998-06-01 | 2016-12-25 21:39 | 518699 | 4584.571 | 60515.997 | 60515.996 | 8.446% | 76.75% | 6 | A
22 | 6 | 46 | 51 | FORMOSA | 11 | Rio Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua) | Prog. 1120,72 | 8 | 20 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 1730 | 19.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 65 | 51 | FORMOSA | 11 | Pte. s/Rio Monte Lindo |  | 8 | 20 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 11200 | 124.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 82 | 51 | FORMOSA | 95 | Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°81 | Puente Lavalle | 11 | 400 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 25000 | 416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 83 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 | Puentes s/A° Pilaga y Monte Lindo | 5 | 193 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 20000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 84 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 | Puentes s/A° Pavao y Porteño | 5 | 141 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 20000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 87 | 51 | FORMOSA | 11 | Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa |  | 8 | 20.36 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 152000 | 482.54 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 89 | 52 | FORMOSA | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII | II - Fortín Leyes - San Martín N°2 | 8 | 32.74 | 2007-08-10 | 2010-06-09 03:57 | 144183 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 89 | 53 | FORMOSA | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III | III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones | 8 | 24.77 | 2007-11-20 | 2011-06-19 21:56 | 112415 | 101 | 0 | 0 | 0% | 99.91% | 7
22 | 9 | 89 | 54 | FORMOSA | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S IV | IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar | 8 | 37.48 | 2007-10-10 | 2011-06-09 07:56 | 160918 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 12 | 47 | 51 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Posta Cambio Zalazar - el Remanso | 8 | 34.05 | 2011-06-01 | 2014-09-29 15:56 | 335457 | 15786 | 13806.776 | 3494.614 | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 47 | 52 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | El Remanso - Lamadrid | 8 | 34.05 | 2011-09-01 | 2015-01-30 01:56 | 354910 | 19 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 47 | 53 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Lamadrid - Guadalcazar | 8 | 17.14 | 2011-06-01 | 2015-01-29 07:56 | 522281 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 47 | 54 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Guadalcazar - El Solitario | 8 | 35.1 | 2011-08-15 | 2016-08-12 23:54 | 205378 | 93299.014 | 0 | 0 | 0.03993% | 100% | 10
22 | 12 | 47 | 55 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | El Solitario - Puerto Irigoyen | 8 | 39.68 | 2011-08-15 | 2016-08-12 23:54 | 165800 | 108937.854 | 0 | 0 | 0.4222% | 100% | 10
22 | 12 | 47 | 56 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Puerto Irigoyen - Misión San Martín | 8 | 33.63 | 2011-08-15 | 2016-04-13 07:55 | 90880 | 80636.625 | 0 | 0 | 0.2201% | 100% | 10
22 | 13 | 3 | 51 | FORMOSA | P2 | Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He |  | 5 | 15 | 2008-04-14 | 2010-06-13 19:58 | 41540 | 226 | 0.001 | 0 | 0% | 99.46% | 8
22 | 13 | 78 | 51 | FORMOSA | 11 | Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen | Km 1170,32 - km 1176,15 | 5 | 5.83 | 2011-12-01 | 2017-03-30 15:54 | 463606 | 64652.727 | 118871 | 109189.925 | 22.91% | 77.22% | 6
22 | 15 | 20 | 51 | FORMOSA | 86 | Emp. R.P.N°22 - Emp. R.N.N°95 |  | 5 | 30.11 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 35000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 96 | 51 | FORMOSA | 11 | Lte. Con Chaco - Emp. R.N. N° 81 | Lte. Con Chaco (Km. 1103) - Tatane (Km 1140) | 8 | 16.34 | 2015-08-28 | 2018-08-26 23:57 | 462512 | 1002.736 | 50940.713 | 22344.836 | 3.919% | 6.777% | 6 | A
22 | 15 | 96 | 52 | FORMOSA | 11 | Limite con Chaco - Emp. RN N° 81 | Secc. II : Km 1119,50 - km 1140,00 | 8 | 20.5 | 2015-08-28 | 2018-08-26 23:57 | 593447 | 1286.693 | 1286.693 | 29882.568 | 4.165% | 6.552% | 6 | A
22 | 15 | 97 | 51 | FORMOSA | 11 | Lte. Con Chaco - Emp. N° 81 | Tatane (Km. 1140) - Km. 1160 | 8 | 20.34 | 2015-01-01 | 2017-12-30 23:57 | 551483 | 163407.339 | 166241.785 | 156419.163 | 35.74% | 47.71% | 6
22 | 15 | 98 | 51 | FORMOSA | 11 | Lte. Con Chaco - Emp. R.N. N° 81 | Km. 1160 - Acc. Sur a Formosa (km. 1170) | 8 | 9.65 | 2015-08-14 | 2018-08-12 23:57 | 627215 | 564.053 | 71478.122 | 69804.88 | 14.64% | 16.6% | 6
22 | 15 | 99 | 51 | FORMOSA | 11 | Lte. Con Chaco - Emp. R.N. N° 81 | Rotonda Virgen del Carmen (Km. 1177) - Emp. R.N. N° 81 (Km. 1184) | 8 | 7 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 411200 | 1305.397 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 17 | 51 | FORMOSA | 11 | Riancho Malvinas - L. Internacional Paraguay | Puente San Ignacio de Loyola | 8 | 300 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 58000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 1 | 51 | FORMOSA | 11 | Cruz del Norte - Virgen del Carmen | Prog. 1170,3 - Prog. 1176,15 | 11 | 7 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 142585 | 452.651 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 2 | 51 | FORMOSA |  | Lte. Con Chaco - Lte. Con Paraguay | Clorinda - Lte. Con Paraguay | 8 | 6 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 150000 | 1111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 37 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 338 - Formosa | Emp.RN Nº 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº81 - Villa General Güemes | 13 | 171.03 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 56107 | 172 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 48 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95 | 13 | 181.41 | 2008-04-30 | 2016-05-28 09:51 | 165557 | 7975.909 | 19075.686 | 19075.685 | 2.038% | 100% | 7
26 | 4 | 18 | 51 | FORMOSA | 86 | Malla 531 | Emp. R.N.N° 11 - Emp. R.N. N° 22 / Emp. R.N.N° 95 - Fin Pavimento | 13 | 170.99 | 2010-11-01 | 2016-11-29 09:53 | 243831 | 8875.706 | 7215.763 | 7215.762 | 4.262% | 99.33% | 7 | C
26 | 4 | 81 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 540 | Emp. R.N. Nº 95 (KM. 1365,29) - Pozo del Mortero (KM. 1525,43) | 13 | 162.8 | 2016-08-01 | 2021-07-30 23:54 | 422512 | 2220.444 | 0.001 | 0 | 6.974% | 6.974% | 6
26 | 5 | 6 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 542 | Pozo del Mortero - Limite con Salta | 13 | 157.08 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 276665 | 2459.244 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 3
26 | 5 | 38 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp RN N° 11 - Emp RN N° 95 | 13 | 181.41 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 235092 | 2683.378 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 56 | 51 | FORMOSA | 11 - A011 | Malla 544 | R.P.N°1 - Lte Internac. con Paraguay y Emp. R.N.N°11 - Puerto Pilcomayo | 13 | 161.88 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 275255 | 2446.711 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
[6 empty] | TOTAL FORMOSA | [5 empty] | 8501838 | 583983.218 | 533928.375 | 499380.469
16 | 4 | 6 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Señaletica Turistica en Rutas Nacionales | Nacional | 12 |  | 2011-01-05 | 2012-12-04 13:58 | 36518 | 77 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
16 | 4 | 7 | 51 | INTERPROVINCIAL | varias | Señalamiento Horizontal Zona Litoral | Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe | 12 |  | 2010-07-26 | 2013-12-24 01:56 | 186347 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
16 | 4 | 8 | 51 | INTERPROVINCIAL | varias | Señalamiento Horizontal Zona Norte | Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Cordoba. | 12 |  | 2010-07-26 | 2012-06-24 13:58 | 177249 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
16 | 4 | 9 | 51 | INTERPROVINCIAL | VS | Señalamiento Horizontal Zona Centro | Mendoza, San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires | 12 | 2765 | 2010-09-17 | 2013-11-15 19:56 | 160117 | 23 | 210.406 | 210.406 | 0% | 99.99% | 7
16 | 4 | 10 | 51 | INTERPROVINCIAL | varias | Señalamiento Horizontal Zona Sur | Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. | 12 | 3049.8 | 2010-08-20 | 2013-10-18 19:56 | 187344 | 1 | 316.901 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 4 | 11 | 51 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II | Bs As (parcial), Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial) | 12 |  | 2013-08-06 | 2016-02-04 11:57 | 239475 | 12880.75 | 47951.293 | 47395.779 | 0.2318% | 100% | 8
16 | 4 | 12 | 51 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II | Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba (parcal),sta fe (parcial) | 12 |  | 2013-07-01 | 2016-01-29 21:57 | 221908 | 5834.5 | 15395.828 | 15395.828 | 0% | 100% | 7
16 | 4 | 13 | 51 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II | Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), Bs As (parcial) | 12 |  | 2013-08-08 | 2016-02-06 11:57 | 241789 | 14475.75 | 63704.897 | 63704.896 | 1.6% | 99.87% | 7
16 | 4 | 14 | 51 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II | Bs As (parcial),La Pampa (parcial), Neuquén, Río Negro, Chubut, Sta Cruz (parcial), Tierra del Fuego | 12 |  | 2013-07-30 | 2016-01-28 11:57 | 251750 | 6339.5 | 42098.746 | 42098.745 | 0% | 100% | 7
16 | 4 | 16 | 51 | INTERPROVINCIAL | VS | Zona Sur | Buenos Aires, Nequén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego | 12 |  | 2015-09-14 | 2017-09-12 23:58 | 368965 | 5588.867 | 196006.89 | 196006.888 | 41.7% | 46.64% | 6 | A
16 | 4 | 17 | 51 | INTERPROVINCIAL | VS | Zona Litoral | Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa | 12 |  | 2015-09-11 | 2017-09-09 23:58 | 333423 | 5317.2 | 199961.493 | 199961.491 | 56.91% | 59.97% | 6
16 | 4 | 18 | 51 | INTERPROVINCIAL | VS | Zona Centro | Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis | 12 |  | 2017-06-01 | 2018-11-30 11:58 | 57858 | 3214.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 4 | 19 | 51 | INTERPROVINCIAL | VS | Zona Norte | Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero | 12 |  | 2017-06-01 | 2018-11-30 11:58 | 58234 | 3235.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 4 | 20 | 51 | INTERPROVINCIAL | VS | Zona Sur | Neuquén, Chubut, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz | 12 |  | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 63430 | 3146.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 4 | 22 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Zona Centro | Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, San Juan y La Pampa | 12 |  | 2015-11-01 | 2017-10-30 23:58 | 329731 | 5252.244 | 165260.225 | 165260.225 | 61.28% | 64.53% | 6
16 | 4 | 23 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Zona Norte | Cordoba, Tucuman, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Santiago Del Estero | 12 |  | 2015-09-10 | 2017-09-08 23:58 | 319393 | 5235.822 | 199519.361 | 182704.279 | 51.02% | 62.47% | 6
16 | 7 | 82 | 51 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad Vial Travesias Urbanas en el Norte |  | 17 |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 23:59 | 25000 | 278 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 5
16 | 7 | 83 | 51 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad Vial Travesias Urbanas en el Centro |  | 17 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 278 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 57 | 51 | INTERPROVINCIAL | 40 | Las Mojarras (Catamarca) - Quilmes (Tucuman) | SeccI: Emp. R.N N°39-Lim. Con Tucuman y SeccII: Lim.con Catamarca-Emp. R.P.N°357 | 5 | 20 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 45000 | 500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 11 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Zona Norte | Cordoba, Tucuman, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Sgo. Del Estero | 17 |  | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 40000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 12 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Zona Litoral | Sanat Fe, Corrientes, Misiones, Entre Rios, Chaco y Formosa | 17 |  | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 40000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 13 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Zona Centro | Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, San Juan, San Luis y La Pampa | 17 |  | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 40000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 14 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Zona Sur | Buenos Aires 19°, Rio Negro, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y Neuquen | 17 |  | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 40000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 56 | INTERPROVINCIAL | 16 | Corredor Bioceancio Norte - Metan - Avia Terai (S VI) | Km 482,23 - km 520,12 | 8 | 44 | 2014-06-30 | 2016-08-28 19:58 | 374133 | 179859.5 | 462986.747 | 188503.737 | 32.39% | 92.92% | 7
22 | 15 | 28 | 55 | INTERPROVINCIAL | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección V | 5 | 41 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 410000 | 911.111 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 30 | 53 | INTERPROVINCIAL | 8 | Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes SIII | Sección III | 8 | 41 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 410000 | 911.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 32 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Autovía Termas de Río Hondo - Emp. Ex R.N.N°9 | Sección I | 5 | 35.32 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 462331 | 5870.87 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 33 | 51 | INTERPROVINCIAL | 142 | Gustavo André - Emp. R.N. N° 20 | Km. 74,00 - Km. 112,50 | 5 | 38.5 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 65604 | 1093.4 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 55 | 51 | INTERPROVINCIAL | 11 | Malla 545 | Emp. RN N°16 - Tatané | 13 | 135.83 | 2017-01-01 | 2021-12-30 23:54 | 231514 | 2057.902 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 5 | 58 | 51 | INTERPROVINCIAL | 34 - 50 | Malla 406 | S.P. de Jujuy - Emp. R.N. N° 50 y Emp. RN N° 34 - Lte con Bolivia | 13 | 184.4 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 268380 | 2385.6 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 60 | 51 | INTERPROVINCIAL | 178 | Malla 205 | Pergamino - Emp. R.N.N° 33 y Acc. A Villa Eloisa - Emp. R.P.N° 65 | 13 | 171.9 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 275025 | 611.167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 62 | 51 | INTERPROVINCIAL | 34 | Malla 431 B | Garmendia (Km. 857) - Rosario de la Frontera (Km. 972) | 13 | 117.3 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 266926 | 2372.676 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
37 | 0 | 72 | 51 | INTERPROVINCIAL | 22 | Vte. R.N.Nº22 y Vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.Nº151 - R.P.Nº7 |  | 20 | 5.83 | 2009-03-01 | 2018-06-28 15:49 | 424318 | 41467 | 102098.541 | 102098.54 | 16.18% | 59.44% | 6 | A
40 | 2 | 1 | 51 | INTERPROVINCIAL | 5 | Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II) | Global | 14 | 1 | 2011-12-01 | 2013-01-29 19:59 | 8529 | 1 | 7823.593 | 0 | 0% | 100% | 8
40 | 2 | 1 | 52 | INTERPROVINCIAL | 188 | Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II) | Global | 21 | 1.83 | 2011-03-15 | 2016-04-12 09:54 | 38807 | 1 | 1 | 7802.949 | 0% | 89.37% | 7
40 | 2 | 1 | 53 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial II | Global | 22 | 330.08 | 2011-05-09 | 2012-08-23 11:59 | 8611 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 7
40 | 2 | 2 | 51 | INTERPROVINCIAL | 5 | Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II) | Global | 22 | 250.97 | 2011-03-15 | 2018-10-31 23:59 | 620193 | 8751.625 | 115407.735 | 94511.039 | 1.384% | 66.62% | 6
40 | 2 | 2 | 52 | INTERPROVINCIAL | 188 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II) | Global | 22 | 326.3 | 2011-03-15 | 2017-12-31 23:59 | 628535 | 62442.965 | 100397.36 | 121294.055 | 7.866% | 78.1% | 6
40 | 2 | 3 | 51 | INTERPROVINCIAL | 5/188 | Obs. de Mant. en el C.V.N° 2 -Luján - Sta. Rosa / San Nicolás - Realico | Km 316,90 - km 606,65 / km 0 - km 479,25 | 22 | 769 | 2012-12-01 | 2017-03-31 15:55 | 1315061 | 181788.48 | 389642.67 | 299642.669 | 30.47% | 74.92% | 6
40 | 2 | 6 | 51 | INTERPROVINCIAL | 188 | C.2. Obra Reacondicionada 3 | Km 358 - Km 364 / Km 382 - Km 409 | 21 | 33 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 20556 | 11971.898 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 3 | 1 | 51 | INTERPROVINCIAL | 7 | Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III) | Global | 22 | 41.6 | 2011-05-27 | 2018-09-01 03:59 | 775060 | 11260.867 | 132047.574 | 131877.057 | 1.789% | 93.01% | 6
40 | 3 | 1 | 52 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial III | Global | 17 | 1 | 2011-08-01 | 2012-03-31 11:59 | 17131 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 8
40 | 3 | 2 | 51 | INTERPROVINCIAL | 7 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III) | Global | 22 | 748.47 | 2011-01-10 | 2018-10-31 23:59 | 1804066 | 6951.014 | 46737.882 | 40193.361 | 0% | 79.65% | 6
40 | 3 | 3 | 51 | INTERPROVINCIAL | 7 | Obs. de Mant. en el C.V.N°3 Luján - lte. c/ Córdoba - San Luis | Km 63,20 - km 653,94 / km 865,46 - km 998,77 | 22 | 724.02 | 2012-12-01 | 2017-03-31 15:55 | 1536986 | 262833 | 355589.489 | 285589.488 | 29.93% | 75.65% | 6
40 | 4 | 1 | 52 | INTERPROVINCIAL | 19 | Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) | Global | 17 | 107 | 2017-11-01 | 2018-12-31 19:59 | 6197 | 441.357 | 269022.463 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 4 | 1 | 53 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) | Global | 21 | 151.63 | 2012-06-21 | 2020-10-30 23:57 | 4048579 | 630315.269 | 368672.739 | 494612.364 | 8.598% | 15.26% | 6
40 | 4 | 1 | 54 | INTERPROVINCIAL | 38 | Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV) | Global | 17 | 2.52 | 2017-11-01 | 2018-12-31 19:59 | 11554 | 825.286 | 825.286 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 4 | 1 | 55 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial IV | Global | 21 | 4 | 2014-08-11 | 2018-05-02 11:59 | 300403 | 5420.833 | 5420.833 | 145938.566 | 19.36% | 94.91% | 6
40 | 4 | 2 | 52 | INTERPROVINCIAL | 19 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 125.9 | 2011-02-01 | 2018-10-31 23:59 | 584943 | 107861.59 | 107861.59 | 58466.673 | 13.4% | 55.56% | 6
40 | 4 | 2 | 53 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 377.05 | 2010-11-08 | 2017-03-31 19:53 | 663301 | 35085.25 | 47035.642 | 266490.052 | 4.315% | 69.59% | 14 | C
40 | 4 | 2 | 54 | INTERPROVINCIAL | 38 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV) | Global | 22 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 12
40 | 4 | 3 | 51 | INTERPROVINCIAL | 18-19-34-38 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial IV | Global | 5 | 1000.69 | 2013-04-01 | 2017-03-30 23:55 | 1248217 | 245677.094 | 405848.78 | 325847.895 | 41.58% | 76.05% | 6
40 | 4 | 5 | 51 | INTERPROVINCIAL | 19 | C.4. Obra Reacondicionada 2 | 0,00 - 30 / 78,00 - 123 / 130 - 154 / 188 - 193 / 230 -280 | 22 | 153.6 | 2015-12-04 | 2017-06-03 11:58 | 430902 | 21836.809 | 231565.161 | 231565.16 | 73.05% | 73.05% | 6
40 | 5 | 1 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V) | Global | 21 | 1 | 2017-11-01 | 2019-06-01 21:58 | 15632 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 52 | INTERPROVINCIAL | 11 | Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V) | Global | 21 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12
40 | 5 | 1 | 55 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 10000 | 416.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 57 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial V | Global | 21 | 650 | 2011-12-01 | 2013-03-01 05:59 | 34517 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
40 | 5 | 2 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 485.6 | 2011-02-05 | 2017-10-04 07:52 | 890420 | 92117.788 | 15967.634 | 70359.446 | 0% | 82.09% | 6
40 | 5 | 2 | 52 | INTERPROVINCIAL | 11 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°11 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 193.2 | 2011-09-01 | 2015-12-30 15:55 | 207529 | 79712.803 | 29712.803 | 0 | 0% | 19.09% | 8 | C
40 | 5 | 2 | 55 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Refuerzo de Infraes en Autopista R.N. N°9 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 99 | 2011-09-01 | 2017-12-29 03:57 | 546047 | 178516.648 | 41473.294 | 24387.33 | 1.993% | 11.36% | 6
40 | 5 | 3 | 51 | INTERPROVINCIAL | 11/A009/AU009/193 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N°5 | 326,35 - 1007,79 / 0 - 12,06 / 72,9 - 278,29 / 297 - 660,16 / 0 - 31,65 | 22 | 1293.7 | 2012-12-01 | 2017-03-31 15:55 | 2361259 | 294842.747 | 150166.439 | 62985.548 | 32.58% | 84.4% | 6
40 | 5 | 6 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obra de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) C.5 | km 86 - km 278,29 | 22 | 192.29 | 2016-10-06 | 2018-04-06 11:58 | 1107004 | 147778.504 | 110700.437 | 110700.436 | 8.357% | 8.357% | 6
40 | 5 | 7 | 51 | INTERPROVINCIAL | A9-A012-RN9 | Obra de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) C.5 | km314,00-km336,20/km600,00-km659,8 - km327,14-km659,45 - km0,00-km41,83 | 22 | 362 | 2017-11-01 | 2018-12-31 19:59 | 131959 | 84677.909 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 8 | 51 | INTERPROVINCIAL | 11 - A009 | Obra de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) C.5 | km 327,00 - km 1007,60 ykm 0,00 - km 12,00 | 22 | 680 | 2017-11-01 | 2018-12-31 19:59 | 243926 | 92981.643 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 6 | 1 | 51 | INTERPROVINCIAL | 12 | Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) | Global | 21 | 3.28 | 2012-09-01 | 2017-01-01 03:56 | 52017 | 7895.667 | 85980.183 | 16463.288 | 33.3% | 82.65% | 6
40 | 6 | 1 | 52 | INTERPROVINCIAL | 16 | Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) | Global | 22 | 44.59 | 2011-12-01 | 2019-10-31 23:58 | 1060513 | 157170.583 | 127170.583 | 196686.81 | 6.943% | 71.09% | 6
40 | 6 | 1 | 53 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial VI | Global | 21 | 479.1 | 2011-09-24 | 2012-09-29 21:59 | 11817 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 8
40 | 6 | 2 | 51 | INTERPROVINCIAL | 12 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) | Global | 22 | 318.65 | 2011-02-22 | 2017-09-30 13:55 | 582870 | 46836.878 | 61011.209 | 72700.049 | 17.06% | 64.89% | 6
40 | 6 | 2 | 52 | INTERPROVINCIAL | 16 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) | Global | 21 | 176 | 2011-03-21 | 2017-02-16 13:53 | 278327 | 34814.769 | 34814.769 | 23125.928 | 8.407% | 74.91% | 6
40 | 6 | 3 | 51 | INTERPROVINCIAL | 12-16 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VI |  | 21 | 933.5 | 2012-12-01 | 2017-03-31 15:55 | 1925740 | 364716.759 | 553352.216 | 407949.091 | 31.56% | 75.52% | 6
40 | 6 | 6 | 51 | INTERPROVINCIAL | 16 | C.6. Obra Reacondicionada 3 | Km 0,00 - 2,29 / Km 5,20 - 12,80 / Km 77 - 89 / Km 123 - 176 | 22 | 74.89 | 2017-11-01 | 2019-03-02 15:58 | 37145 | 22250.188 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 7 | 1 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII) | Global | 21 | 11 | 2012-10-09 | 2016-12-31 | 125534 | 29997.5 | 0 | 627.053 | 0.02469% | 58.83% | 14 | A-C
40 | 7 | 1 | 52 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII) | Global | 21 | 329.5 | 2017-06-01 | 2017-08-31 06:00 | 12008 | 1000 | 626.054 | 0 | 0% | 0% | 2
40 | 7 | 1 | 53 | INTERPROVINCIAL | 9 - 34 | Obras de Seguridad en Corredor Vial VII | Global | 21 | 90.05 | 2012-08-01 | 2013-05-15 21:59 | 13526 | 1 | 1 | 0 | 0% | 80.44% | 8 | C
40 | 7 | 2 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII) | Global | 22 | 228.1 | 2011-07-13 | 2018-10-31 23:59 | 585568 | 137684.797 | 26072.544 | 24712.799 | 0.1457% | 39.35% | 6
40 | 7 | 2 | 52 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII) | Global | 22 | 285 | 2011-02-10 | 2016-03-01 19:58 | 387327 | 1 | 1132.147 | 0 | 0% | 92.53% | 7
40 | 7 | 3 | 51 | INTERPROVINCIAL | 34 - 9 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VII |  | 22 | 797.83 | 2016-05-01 | 2017-04-30 23:59 | 995616 | 122800.76 | 530457.032 | 381246.863 | 61.08% | 61.08% | 6
40 | 8 | 1 | 52 | INTERPROVINCIAL | 8 | Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 38.49 | 2012-06-15 | 2019-05-02 11:58 | 844876 | 98083.072 | 132106.136 | 116181.889 | 11.08% | 39.89% | 6
40 | 8 | 1 | 53 | INTERPROVINCIAL | 33 | Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 2 | 2012-11-01 | 2017-03-30 17:58 | 69346 | 10757 | 11568.841 | 14474.895 | 19.74% | 49.72% | 6
40 | 8 | 1 | 55 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII | Global | 21 | 158.6 | 2011-05-17 | 2013-01-30 11:59 | 4564 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 8
40 | 8 | 2 | 52 | INTERPROVINCIAL | 8 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) | Global | 14 | 603.05 | 2011-01-14 | 2018-10-31 23:59 | 1935581 | 86067.181 | 96783.134 | 235613.021 | 13.59% | 53.11% | 6
40 | 8 | 2 | 53 | INTERPROVINCIAL | 33 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) | Global | 14 | 276.39 | 2012-04-16 | 2020-10-30 23:57 | 387508 | 4510.5 | 4510.5 | 0 | 0% | 29.22% | 6
40 | 8 | 3 | 51 | INTERPROVINCIAL | A005 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VIII |  | 22 | 741.33 | 2012-12-01 | 2017-03-31 15:55 | 2295417 | 218198.527 | 414062.188 | 285471.653 | 26.06% | 72.72% | 6
40 | 9 | 1 | 51 | INTERPROVINCIAL | VS | Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I) | Global | 21 | 113.5 | 2010-10-28 | 2016-12-25 19:53 | 609946 | 48204 | 115386.746 | 115093.303 | 10.52% | 86.99% | 6 | C
41 | 0 | 1 | 51 | INTERPROVINCIAL | 12 | Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo | Zarate - Ceibas (km 85,14 - km 120,00 | 23 | 34.86 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 22000 | 5000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
41 | 0 | 2 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 - A012 | Corredor Inteligente R.N.N°9 - I Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba) |  | 23 | 671.28 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 9000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
41 | 0 | 2 | 52 | INTERPROVINCIAL | 9 - A012 | Corredor Inteligente R.N.N°9 - II Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba) |  | 23 | 671.28 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 9000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL INTERPROVINCIAL | [5 empty] | 38589932 | 4293392.087 | 6623471.04 | 5865951.544
16 | 3 | 30 | 51 | JUJUY | 52-40 | TFO Jujuy Convenio 13 |  | 11 | 552.49 | 2012-01-01 | 2014-01-30 09:58 | 16859 | 170 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 49 | 51 | JUJUY | 52-40 | TFO Jujuy - Convenio 14 | Tramos Varios | 11 | 552.49 | 2014-01-01 | 2015-12-31 23:58 | 35600 | 13722.429 | 32658.321 | 32658.321 | 3.003% | 96.85% | 7
16 | 3 | 57 | 51 | JUJUY | 52-40 | TFO - Convenio 15 | Tramos Varios | 11 | 600 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 60000 | 17500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 65 | 51 | JUJUY | 9 | Tumbaya - La Quiaca | Emp. R.N. Nº 52 (KM. 1,752,23) - Acc. a la Quiaca (KM. 1971,62) | 11 | 219.39 | 2015-06-19 | 2017-08-17 19:58 | 149486 | 2623.583 | 47120.815 | 47038.83 | 29.93% | 36.23% | 6
16 | 7 | 52 | 51 | JUJUY | 9 | Lte.Salta/ Jujuy - El Carmen | Acc. A Camping - El Carmen (km 1663,26 - Km 1666,44) | 8 | 3.18 | 2010-06-03 | 2011-06-02 23:59 | 2973 | 94 | 318.601 | 318.6 | 0% | 100% | 8
16 | 7 | 61 | 51 | JUJUY | 9 | Emp. Ruta Nac.Nº52 - Tilcara | Río Purmamarca; km 1752,41 | 8 | 0.12 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 20000 | 611 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 79 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.P.N°79 | Variante Purmamarca (Km. 3,6 - Km. 6,02) | 11 | 2.42 | 2014-03-15 | 2016-05-13 19:58 | 70119 | 11613.538 | 30418.323 | 30418.302 | 21.84% | 100% | 8
16 | 8 | 24 | 51 | JUJUY | 9 | S.S. de Jujuy - Emp. R.N.N° 52 | Volcan - Emp. R.N.N°52 | 5 | 20.6 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 21000 | 350 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 25 | 51 | JUJUY | RN 52 | Emp. R.N.N° 9 - Emp. R.P.N° 79 |  | 5 | 35.94 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 36000 | 400 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 26 | 51 | JUJUY | RN 52 | Susques - R.P.N° 70 |  | 11 | 82.81 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 22200 | 566 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 8 | 51 | JUJUY | 9 | Humahuaca - Emp. R.P. Nº 79 | Esq. Blancas - Aº Agua Chica | 11 | 22 | 2016-06-01 | 2017-05-01 13:59 | 97336 | 4438.778 | 14004.116 | 14004.114 | 44.63% | 44.63% | 6
16 | 9 | 9 | 51 | JUJUY | 9 | Tras Cruces - Cangregillos | Lumara - Abra Pampa - Abra Pampa - Aº Chinaito | 11 | 21.41 | 2017-01-01 | 2017-10-01 17:59 | 90017 | 4105.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
16 | 9 | 10 | 51 | JUJUY | 52 | Lte. Con Salta / Jujuy- Susques | Rio Chucalito - Susques | 11 | 22.9 | 2017-11-01 | 2018-08-01 17:59 | 19700 | 808.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 40 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. R.P. N° 70 - Lte. Con Chile | Km. 194,02 - Km. 257,06 | 8 | 63.04 | 2017-09-01 | 2018-05-02 07:59 | 27030 | 825.917 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 10 | 2 | 51 | JUJUY | VS | Obras de seguridad Vial emn Acc. A Ptes. |  | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 35000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 64 | 51 | JUJUY | 9 | El Carmen - San Salvador de Jujuy | Km. 1681 | 8 | 0.8 | 2017-11-01 | 2018-12-31 19:59 | 36400 | 346.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 54 | 51 | JUJUY | 9 | Circunvalación Acceso a Los Alisos |  | 8 | 5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 10000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 28 | 51 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Pte. S/Rio San Lorenzo) | Prog. 1245,5 | 8 | 330 | 2006-09-12 | 2009-06-11 17:57 | 19134 | 71 | 70.167 | 0 | 0% | 92.81% | 7
22 | 6 | 41 | 51 | JUJUY | 9 | Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66 | Km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo | 8 | 530 | 2010-01-08 | 2011-06-09 01:58 | 5982 | 1 | 3403.454 | 1319.445 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 41 | 52 | JUJUY | 9 | Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66 | Pte. Sobre Rio los Alisos - Acc. (km 1681,55) | 8 | 880 | 2011-06-02 | 2016-12-30 | 62416 | 10996 | 8064.42 | 9777.642 | 17.64% | 24.44% | 6 | A-C
22 | 6 | 41 | 53 | JUJUY | 9 | Lte. con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66 | Pte. s/ Rio Perico - y accesos (km 1670,15) | 8 | 1300 | 2010-12-02 | 2013-01-30 19:58 | 17190 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 52 | 51 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua | Pte. S/ FF.CC. Belgrano s/ A° del Zanjon s/Río Negro | 8 | 400 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 50000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 53 | 51 | JUJUY | 9 | Pte. S/Rio Grande |  | 8 | 200 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 30000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 80 | 51 | JUJUY | 9 | Puente sobre Río Grande | Localidad de Tumbaya | 8 | 100 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 91 | 51 | JUJUY | 9 | Emp. R.N.N°52 - Tilcara | Quebrada de Hornillos - km 1761,9 | 8 | 2 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 7000 | 466.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 97 | 51 | JUJUY | 9 | Tilcara - Humahuaca: Pte. S/Rio Yacoraite I y II |  | 5 | 380 | 2015-11-03 | 2017-05-03 11:58 | 135495 | 3583.333 | 98599.664 | 87041.034 | 69.35% | 70.63% | 6
22 | 9 | 2 | 51 | JUJUY | 40 | Lte. C/ Salta - Emp. R.N.Nª 52 | Secc. I y II - Corredor Minero | 8 | 97.5 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 100000 | 1649.565 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 52 | JUJUY | 40 | Emp. R.N.Nª 52 - Coranzuli | Secc. I y II | 8 | 72 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 545000 | 1730.159 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 53 | JUJUY | 40 | Coranzuli - Orosmayo | Secc. I Coranzuli - Coyahuayma | 8 | 68.5 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 364916 | 1158.463 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 54 | JUJUY | 40 | Orosmayo - Lte. Con Bolivia | Secc. I Orosmayo - Cusi-Cusi | 8 | 67 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 459345 | 5103.833 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 55 | JUJUY | 40 | Coranzuli - Orosmayo | Secc II Coyahuayma - Orosmayo | 8 | 33 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 395528 | 5022.578 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 2 | 56 | JUJUY | 40 | Orosmayo - Lte. C/ Bolivia | Secc II Cusi Cusi - Lte. C/ Bolivia | 8 | 31 | 2017-06-01 | 2020-05-30 23:57 | 441359 | 4903.989 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 92 | 51 | JUJUY | P1 | Acc sur a San Salvador de Jujuy ( Rio Blanco ) | Pte. J. M. Gorriti - Emp. R.N.N°9 | 8 | 8 | 2006-08-07 | 2010-04-06 07:56 | 201412 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 98.47% | 8
22 | 11 | 35 | 51 | JUJUY | IV66 | Perico - El Milagro | Emp. R.Nº66 - Emp. R.Nº34 | 8 | 13 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 60000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 36 | 51 | JUJUY | 66 | Perico - El Cuarteadero | Emp. R.N.NºIV 66 - Emp. R.Nº34 | 8 | 12.44 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 60000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 51 | JUJUY | 34 | Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy | Km. 1149,94 - km. 1176,00 | 8 | 25 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 150000 | 666.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 52 | JUJUY | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | Km. 1176,00 - km. 1197,50 | 8 | 22 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 400000 | 666.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 53 | JUJUY | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52) | 8 | 37 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 203500 | 1269.841 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 37 | 54 | JUJUY | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | Pte. s/ Rio Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00) | 8 | 20 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 110000 | 793.651 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 92 | 51 | JUJUY | P83 | Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado | Abra de Cañas - Río Jordan | 8 | 15.16 | 2008-07-16 | 2010-01-14 11:58 | 6429 | 1 | 142.628 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 92 | 54 | JUJUY | P83 | Emp.R.N.N°34 - Valle Grande | Pr 0,000 - Abra Cañas | 8 | 30 | 2007-10-22 | 2012-01-20 05:55 | 1489 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 30 | 51 | JUJUY | 9 | Autovia Tramo: R.P.N° 2 - Yala | Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala | 8 | 12.57 | 2010-12-22 | 2016-12-19 23:53 | 759460 | 68315.333 | 115547.918 | 115547.916 | 15.54% | 90.14% | 6 | A
22 | 13 | 22 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. Ex R.N.N°40 - Susques | Km 78,00 - km 102,00 | 8 | 24 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 7000 | 116.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 23 | 51 | JUJUY | 52 | Susques - Emp R.P.N°16 | Km 150,00 - km 150,50 | 17 | 0.5 | 2017-11-01 | 2018-03-02 16:00 | 1500 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 24 | 51 | JUJUY | 40 | Paicone - La Quiaca | Secciones I, II y III | 8 | 30 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 130000 | 1944.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 24 | 52 | JUJUY | 40 | Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 | Sección II | 8 | 30 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 130000 | 1944.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 24 | 53 | JUJUY | 40 | Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina | Secciones I, II y III | 8 | 94 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 400000 | 3174.603 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 17 | 51 | JUJUY | 52 | R.N.Nº52 - Emp. R.P.Nº79 (Ex R.N.Nº40) | Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79.85) | 8 | 17 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 18830 | 209.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 46 | 51 | JUJUY | 52 | Variante en Cuesta del Lipan | Km. 16 - Km. 25 | 8 | 14 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 65000 | 722.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 47 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. R.N. N°9 - Purmamarca | Km. 0,00 - Km.3,07 | 8 | 3.07 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 32000 | 650 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 63 | 51 | JUJUY | 9 | El Carmen - San Salvador de Jujuy | Río los Alisos (Km. 1681,55) | 8 | 6.33 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 76000 | 951.407 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 80 | 51 | JUJUY | 66 | Emp. Ruta Nacional Nº 9 - Emp. Ruta Nacional Nº 34 | Vinculación Colectoras Izquierda y Derecha c/Acceso a San Salvador de Jujuy | 8 | 5.56 | 2015-04-15 | 2016-12-13 07:58 | 100025 | 24198.4 | 73397.896 | 73397.893 | 40.93% | 95.53% | 6
22 | 16 | 7 | 51 | JUJUY | 9 | San Pedro - Calilegua |  | 8 | 1200 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 50000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 13 | 51 | JUJUY | 9 | Emp. R.N.N°52 - Tilcara | Puente sobre A°Huichaira (Km. 1771,49) | 8 | 25 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 76000 | 562.963 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 28 | 51 | JUJUY | 34 | Rio Zora - Limite Jujuy / Salta | Km. 1278,23 | 8 | 25 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 26000 | 433.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 3 | 51 | JUJUY | 52 | Epm. R.P.N°70 - Lim. Con Chile | Sub Campamento Centro de Frontera Paso de Jama | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 21 | 51 | JUJUY | 34 | Rio Ledesma - Limite Jujuy / Salta | Calilegua - Yuto (Etapa 1) (Secciones varias) | 17 | 12 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 28000 | 311.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 22 | 51 | JUJUY | 34 | Rio Ledesma - Limite Jujuy / Salta | Calilegua - Yuto (Etapa 2) (Secciones varias) | 17 | 12 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 28000 | 311.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 23 | 51 | JUJUY | 9 | El Carmen - San Salvador de Jujuy | Acceso a El Carmen - Los Alisos | 17 | 15 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 35000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 24 | 51 | JUJUY | 9 | Rio Leon - Humahuaca | Volcan - Humahuaca (Secciones varias) | 17 | 18 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 41500 | 307.407 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 25 | 51 | JUJUY | 9 | Rio Leon - Humahuaca | Volcan - Humahuaca (secciones varias) | 8 | 20 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 46000 | 340.741 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 26 | 51 | JUJUY | 34 | Rio Grande - Rio Zora | km.1197,00-km.1200,30.km.1200,90-km.1204,30.km.1212,90-1216,00 y km.1216,40-1219,40 | 8 | 13 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 29500 | 218.519 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 27 | 51 | JUJUY | 34 | Rio Grande - Rio Zora | km.1220,65-km.1224,65. km.1231,38-km.1234,40 y 1236,00-1240,00 | 8 | 11 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 23300 | 172.593 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 47 | 51 | JUJUY | 66 | Emp. RN N° 9 - Emp. RN N° 34 (El Cuarteadero) | Palpala - Rio Perico | 11 | 10 | 2017-11-01 | 2018-03-02 16:00 | 25000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 48 | 51 | JUJUY | 1V66 | Emp. Ruta Nacional N° 66 - Emp. Ruta Nacional N° 34 | Emp. Ruta Nacional N° 66 - Emp. Ruta Nacional N° 34 | 11 | 10 | 2017-11-01 | 2018-03-02 16:00 | 25000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 13 | 51 | JUJUY | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R.9-Emp.R.34/Emp.R.66-Emp.R.34 | 13 | 148.87 | 2005-10-01 | 2010-09-29 23:54 | 56568 | 108 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 4 | 14 | 51 | JUJUY | 9 | Malla 432 - Jujuy | Emp. R.N. N° 52 - La Quiaca | 13 | 220.26 | 2007-12-01 | 2014-01-28 19:53 | 132323 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 5 | 4 | 51 | JUJUY | 9-66-1v66 | Malla 404 | Rio Vaqueros (Pte.)-Rio Yala (Pte.) / Emp. RNNº9 - Emp. RNNº34 / Emp. RNNº 66 - Emp. RNNº 34 | 13 | 148.76 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 298904 | 2656.924 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 39 | 51 | JUJUY | 9 | Malla 432 | Tumbaya - La Quiaca | 13 | 219.39 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 142800 | 365.651 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 7 | 10 | 51 | JUJUY | 34 | C.7. Obra Reacondicionada 7 | Km 1150 - Km 1196,51 | 21 | 46.51 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 48513 | 11716.025 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL JUJUY | [5 empty] | 7468138 | 220927.777 | 423748.369 | 411522.097
16 | 3 | 24 | 51 | LA PAMPA | VS | TFO La Pampa - Convenio 12 |  | 11 | 633.34 |  |  |  | 543 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 12
16 | 6 | 56 | 51 | LA PAMPA | 152 | El Carancho - Casa de Piedra |  | 11 | 221 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 30000 | 166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 82 | 51 | LA PAMPA | 151-143-V143 | 151: Emp.RP14-Emp.RNV143, 143: Limay-Lte.MDZ, V143: Emp.RP10-Emp.RN143 | 151: 269,82 - 315,75 / 143: 224,12 - 304,06 / V143: 0,00 - 12,10 | 11 | 136 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 35000 | 194.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 2 | 51 | LA PAMPA | 35 | Corredor 2 | Emp. R.N. Nº 5 (KM. 327,33) - Lte. La Pampa/Chaco (KM. 505,67) | 17 | 179.07 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 152816 | 849 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 57 | 51 | LA PAMPA | 35 | Emp. R.P. Nº 10 - Emp. R.P. Nº 4 | Seccion XII km. 404,97 - KM. 407,10 Travesia Urbana Castex | 17 | 2.7 | 2012-06-01 | 2020-11-28 11:50 | 97801 | 17233.118 | 14595.026 | 14595.025 | 0.6217% | 22.64% | 14 | C
16 | 7 | 80 | 51 | LA PAMPA | 151 | Lte. Río Negro/La Pampa - Emp- R.P.Nº14 | Km. 150,18 - Km. 269,82 | 11 | 119.64 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 27600 | 331 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 95 | 51 | LA PAMPA | 152 | General Acha - El Carancho | km. 72,06 | 5 | 1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24579 | 444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 96 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. Ruta Nacional Nº 35 - El Carancho | General Acha - S1 y S2 (km. 0,00 - km. 72,06) | 8 | 4.06 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 59996 | 404 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 7 | 51 | LA PAMPA | 154 | Emp. R.N.N° 35 - Km. 111 | Km 0,00 - km 111 | 11 | 111 | 2010-09-06 | 2012-03-06 11:58 | 26480 | 46 | 0.001 | 0 | 0% | 99.48% | 7
16 | 8 | 9 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.P.N° 106 - Casa de Piedra | Km 199,34 - km 292,62 | 11 | 94 | 2010-05-03 | 2011-05-02 23:59 | 20201 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 86.32% | 8
16 | 8 | 83 | 51 | LA PAMPA | 152 | Km. 160,69 - Emp. R.N. N° 232 | Km 160,69 - km 199,34 | 11 | 38.65 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 22000 | 369 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 84 | 51 | LA PAMPA | 143 | R.N. N° 143 - Paso de los Algarrobos | Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Emp. R.N. N° 151) | 11 | 19.72 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 22000 | 367 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 85 | 51 | LA PAMPA | 143 | Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SI) | Km 148,96 - km 177,90 | 11 | 28.94 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 32000 | 533 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 86 | 51 | LA PAMPA | 143 | Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SII) | Km 177,90 - km 204,65 | 11 | 26.75 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 25200 | 420 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 6 | 51 | LA PAMPA | 151 | Lte. c/Rio Nefro - La Pampa (Pte. s/Rio Colorado) |  | 11 | 0.18 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 14400 | 160 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 60 | 51 | LA PAMPA | 35 | Winifreda - Eduardo Castex | Km. 370,72 - Km. 404,48 | 5 | 33 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 52919 | 587.989 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 73 | 51 | LA PAMPA | 154 | Emp RNN° 35 - Km 111 | Km 0.00 - Km 111.20 | 5 | 111.2 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 75678 | 420.433 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 26 | 51 | LA PAMPA | 154 | Emp. RPN° 28 - Emp. RNN° 22 | Km. 111,00 - Km. 136,48 | 11 | 25.48 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 49232 | 486.033 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 27 | 51 | LA PAMPA | 143 - 151 | Emp. RNN° V143 - Lte Mendoza , Emp. RPN° 14 - Emp. RNN° 143 | Km. 268,90 - Km. 270,72 ; Km. 309,00 - Km. 310,00 | 17 | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24942 | 277.133 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 28 | 51 | LA PAMPA | 35 | Rotonda Norte Santa Rosa - Emp. R.P.N° 10 | Acccceso Norte A Santa Rosa (KM. 328,78 - KM. 333,60) | 17 | 5 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 37000 | 274.074 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 59 | 51 | LA PAMPA | 22 | Puente s/ Río Colorado | Prog. km 857,11 | 5 | 150 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24000 | 266.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 66 | 51 | LA PAMPA | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Emp. R.N.Nº22 | Pte. s/Río Colorado en Gobernador Duval | 5 | 122 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 13000 | 144.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 3 | 51 | LA PAMPA | 151 | Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Rio Negro |  | 8 | 59 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 7000 | 407.407 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 37 | 51 | LA PAMPA | 35-P102 | Rotonda Intersección (Castex) |  | 8 | 0.5 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 3915 | 87 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 78 | 51 | LA PAMPA | 154 | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 | Km 111,00 - Km 136,48 (Emp. RN N° 22) | 5 | 25.48 | 2010-07-15 | 2011-06-01 | 9099 | 14971 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 10
22 | 12 | 60 | 51 | LA PAMPA | 232 (Ex RPN 106) | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo | Sección I | 5 | 37 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 42631 | 236.839 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 61 | 51 | LA PAMPA | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo | Sección II | 5 | 37 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 323750 | 1027.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 39 | 51 | LA PAMPA | 35 | Obras Pendientes Travesia Urbana Santa Rosa | Km. 322,60 - km 328,93 | 8 | 7.5 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 63170 | 350.944 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 40 | 51 | LA PAMPA | 35 | Paso por Ataliva Roca - Emp R.P.Nº18 - Santa Rosa | Km 279,80 - km 281,75 | 8 | 1.95 | 2010-08-10 | 2011-10-09 19:59 | 11834 | 49 | 1306.948 | 626.409 | 0% | 100% | 7
22 | 14 | 5 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km 72,06 - Km 118,68 | 5 | 10.79 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 86320 | 639.407 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 6 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km 118,68 - Km 147,67 | 5 | 30 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 51951 | 384.822 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 7 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km 147,67 - Km 160,62 | 5 | 4.09 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 44880 | 332.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 8 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km 160,62 - Km 180,87 | 5 | 29.11 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 52020 | 385.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 71 | 51 | LA PAMPA | 35 | Lte. Buenos Aires - Emp. R.P.Nº1 (Bernasconi) | Km. 124,50 - Km. 146,00 | 5 | 21.5 | 2017-06-01 | 2018-05-31 23:59 | 65026 | 549.078 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 15 | 76 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. RN Nº 143 (El Carancho) - Km. 147,67 Acc. P. Lihue | S4 (km. 83 - km. 118,6) | 5 | 35.68 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 61787 | 686.522 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 13 | 51 | LA PAMPA | 151 | Lte Rio Negro - Emp. RPN° 20 | Km. 150,18 - Km. 136,48 | 8 | 7.2 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 32318 | 359.089 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 68 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | 13 | 138 | 2005-03-01 | 2010-03-30 09:54 | 46060 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 2 | 69 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales | 13 | 113.97 | 2005-11-01 | 2015-11-29 09:48 | 107482 | 1 | 21831.001 | 21830.999 | 0% | 100% | 7
26 | 2 | 70 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | 13 | 111.3 | 2005-05-01 | 2010-08-29 15:54 | 74804 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 98.97% | 7
26 | 2 | 97 | 51 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequen | 13 | 158.28 | 2005-04-01 | 2017-05-28 19:46 | 138394 | 19 | 52378.879 | 46820.868 | 24.02% | 95.19% | 6
26 | 3 | 20 | 51 | LA PAMPA | 152-143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2006-01-02 | 2016-12-29 23:47 | 114221 | 1123.857 | 16554 | 16327.31 | 12.83% | 91.22% | 6
26 | 4 | 2 | 51 | LA PAMPA | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Emp. RN N° 151-Lte con Mendoza/Emp. RP N14 - Emp.RN N° 143/Emp. RP N10-Emp. RN N 143 | 13 | 114.05 | 2010-05-30 | 2015-05-28 23:54 | 172250 | 1 | 1132.87 | 991.429 | 0% | 100% | 7
26 | 4 | 51 | 51 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | 13 | 137 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 61542 | 182.347 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 72 | 51 | LA PAMPA | 151 | Malla 137 | Lte.c/Río Negro - Emp. R.P.N° 14 | 13 | 119.77 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 188500 | 1792.72 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 98 | 51 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 188969 | 1154.811 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 2 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B | PK 146 - Emp. RP 18 (-0,5 km) | 13 | 124.4 | 2015-11-01 | 2020-11-29 09:54 | 429804 | 2293.307 | 48963.168 | 43595.417 | 11.49% | 12.74% | 6
26 | 5 | 3 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A | Emp. R.P.N° 18 (-0,50 KM) - C.N. FORM. PROF N° 1 (-0,15 KM) | 13 | 134.45 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 227499 | 2022.213 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 19 | 51 | LA PAMPA | 35 - 188 | Malla 117 B | Emp. R.P.N°10 - Lte con Cordoba / Emp. R.N.N° 35 - Acc a Quetrequen | 13 | 125.21 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 199700 | 1775.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 71 | 51 | LA PAMPA | 151 | Malla II - 132 | Emp. R.N. N°151 - Lte c/Mendoza/ Emp. R.P. N°14 - Emp. R.N. N°143/ Emp. R.P. N° 10 - Emp. R.N. N°143 | 13 | 114.05 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 114050 | 253.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 2 | 4 | 51 | LA PAMPA | 5 | C.2. Obra Reacondicionada 1 | Km 568 - Km 606 | 21 | 38 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 6844 | 4070.032 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 2 | 7 | 51 | LA PAMPA | 188 | C.2. Obra Reacondicionada 4 | Km 450 - Km 479 | 21 | 29 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 21974 | 7914.853 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL LA PAMPA | [5 empty] | 3814638 | 67688.36 | 156761.936 | 144787.457
16 | 3 | 37 | 51 | LA RIOJA | 40,73,76,78 | TFO La Rioja Convenio 10 |  | 11 | 380.21 | 2012-01-01 | 2012-09-30 17:59 | 2412 | 1 | 96.028 | 96.026 | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 51 | 51 | LA RIOJA |  | TFO La Rioja - Convenio 11 (Vale el ID 3727) | Tramos Varios | 11 | 185.84 | 2014-04-30 | 2016-04-28 23:58 | 3510 | 2680 | 3332.242 | 3332.241 | 4.815% | 99.77% | 7
16 | 3 | 59 | 51 | LA RIOJA | 76 | TFO - Convenio 12 | Emp. R.N.N°150 - Vinchina | 11 | 122.32 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 10000 | 4583.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 70 | 51 | LA RIOJA | 78 | Emp. R.N. Nº 40 (Rio Capayan) - Lim. C/ Pcia. de Catamarca | km. 0,00 - km. 78,52 | 11 | 78.52 | 2016-06-06 | 2018-06-05 23:58 | 48994 | 1311.208 | 6960.321 | 6960.32 | 28.24% | 28.24% | 6
16 | 6 | 71 | 51 | LA RIOJA | 40-76 | Lim.C/Pcia.deSanJuan-PiedraPintada/Emp.R.N.Nº40(V Unión)-V Castelli | km. 3711,28 - km. 3808 / km. 112,74 - km. 149,62 | 11 | 134 | 2016-06-01 | 2018-05-31 23:58 | 40889 | 1703.708 | 4892.735 | 4892.734 | 18.09% | 18.09% | 6
16 | 8 | 95 | 51 | LA RIOJA | 40 | Acc. Al Campamento D.N.V. -Emp. 74 | Km 3832,9 - km 3857,47 | 11 | 25 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 28000 | 333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 96 | 51 | LA RIOJA | 77 | Emp. Ruta 79- Emp. R 38 | Km 0 - km 102,51 | 11 | 37.22 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 19000 | 253 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 96 | 52 | LA RIOJA | 77 | Emp. R. N° 79 - Emp. R. N°38 | Km. 37,22 - Km. 57,00 / Km. 75,50 - Km. 102,51 | 8 | 47.22 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 24000 | 400 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 97 | 52 | LA RIOJA | 79 | Emp. R.P. N° 31 - Acc. Estac de Servicio YPF (olta) | Km. 170,68 - Km. 208,41 | 8 | 37.73 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 19000 | 317 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 97 | 53 | LA RIOJA | 79 | Control Policial (Olta) - Emp. R.N.N º38 | km 172,18 - km 209,37 | 11 | 37.19 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 19000 | 253 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 13 | 51 | LA RIOJA | 38 | Emp. Av. Almonacid - Emp. R.P. Nº 9 | KM, 432,78 - KM. 462,75 | 11 | 29.5 | 2017-11-01 | 2025-01-29 05:52 | 25000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 14 | 51 | LA RIOJA | 38 | Emp. R.P. Nº 9 - Lte. c/Catamarca | KM. 462,75 - KM. 509,45 | 11 | 46.12 | 2017-11-01 | 2018-04-02 02:00 | 21000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 15 | 51 | LA RIOJA | 40 | Villa Union - Las Tucumanesas | KM. 3765,73 - KM. 3780,34 | 11 | 14.61 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 10410 | 115.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 41 | 51 | LA RIOJA | 79 | Ulapes - Desiderio Tello | Km. 96,42 - Km. 137,82 | 8 | 41.4 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 25000 | 185.185 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 77 | 51 | LA RIOJA | 38 | Limite con Cordoba - Emp. Ruta Nacional Nº 79 | km 211,58 - km 287,54 | 11 | 75.96 | 2017-11-01 | 2018-01-31 06:00 | 25000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 78 | 51 | LA RIOJA | 40 | Limite con San Juan - km 3743 | km 3711 - 3743 | 11 | 32 | 2017-11-01 | 2018-01-31 06:00 | 25000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 79 | 51 | LA RIOJA | 79 | Desiderio Tello - Catuna | km 137,27 - km 172,18 | 11 | 34.91 | 2017-11-01 | 2018-03-02 16:00 | 25000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 80 | 51 | LA RIOJA | 141 | Emp. Ruta Nacional Nº 79 - Limite con San Juan / La Rioja | km 0,00 - km 81,96 | 11 | 81.96 | 2017-11-01 | 2018-03-02 16:00 | 25000 | 833.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 36 | 51 | LA RIOJA | 76 | Villa Unión - Vinchina |  | 17 | 63 | 2017-11-01 | 2018-01-31 06:00 | 16000 | 711.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 2 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A: Vinchina - A. Jague y B: Acc .a Alto Jague | 8 | 39 | 1999-06-04 | 2017-05-25 | 482997 | 1462.222 | 306.74 | 0 | 0% | 20.22% | 14 | C
22 | 3 | 7 | 51 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 1999-09-15 | 2000-01-14 16:00 | 102 | 207 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 10
22 | 3 | 12 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jague - Punta Del Agua (EXP 292-1998) | 8 | 30 | 1999-06-15 | 2008-04-12 03:50 | 27295 | 1315 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 77 | 51 | LA RIOJA | 75 | Las Padercitas - Sañogasta | Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces) | 8 | 5.95 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 17128 | 190.311 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 25 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta de Agua - Pircas Negras | Sección III | 8 | 25 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 10000 | 166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 85 | 51 | LA RIOJA | 76 | Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 76.96 | 2011-08-01 | 2017-08-29 09:53 | 1041026 | 90789.686 | 57080.183 | 54959.976 | 0% | 32.48% | 14 | C
22 | 13 | 86 | 51 | LA RIOJA | 75 | La Padercita - Dique Los Sauces |  | 8 | 6.06 | 2013-11-01 | 2018-11-30 09:54 | 1163006 | 80518.308 | 39177.04 | 39177.039 | 3.817% | 7.819% | 6
22 | 13 | 88 | 51 | LA RIOJA | 40 | Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda) | Km 520,00 - km 539,00 | 8 | 19.03 | 2011-11-01 | 2016-11-29 19:54 | 1170126 | 88762 | 558077.64 | 558077.639 | 33.69% | 100% | 7
22 | 14 | 34 | 51 | LA RIOJA | 40 | Las Tucumanesas - Sañogasta | Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda | 8 | 51 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 90000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 35 | 51 | LA RIOJA | 73 | Anguinan - Emp. R.N.N°75 | Sección I | 8 | 21.6 | 2014-05-02 | 2017-05-31 09:56 | 1741709 | 97097.692 | 78590.851 | 78590.851 | 1.151% | 5.87% | 14 | C
22 | 14 | 36 | 51 | LA RIOJA | 73 | Anguinan - Emp. R.N.N°75 | Sección II | 8 | 18.828 | 2012-10-01 | 2017-09-29 23:54 | 1431470 | 105362.364 | 182082.573 | 182082.572 | 3.175% | 42.18% | 14 | A-C
22 | 14 | 62 | 51 | LA RIOJA | 78 | Pte Rio capayan - Famatina |  | 5 | 12 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 25000 | 138.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 48 | 51 | LA RIOJA | 40 | Nonogasta (Km. 3857) - Chilecito ( Km. 3870) | Km. 3858 - Km. 3871 | 8 | 13 | 2013-10-23 | 2016-09-21 13:57 | 232081 | 58877.717 | 49252.953 | 49252.951 | 17.12% | 74.08% | 6
26 | 2 | 79 | 51 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | 13 | 167.23 | 2004-12-03 | 2011-12-01 23:52 | 60729 | 2136 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 23 | 51 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 324.74 | 2005-07-01 | 2010-07-30 09:54 | 49034 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 4 | 29 | 51 | LA RIOJA | 38-74-40N | Malla 309 | Chamical - Emp. R.N. N° 74 / Patquia - Emp. R.N. N° 40N | 13 | 300.75 | 2006-07-01 | 2015-06-28 23:50 | 170882 | 1 | 4479.063 | 4479.063 | 0% | 100% | 7
26 | 4 | 42 | 51 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N. N° 74 - Lte con Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 237.92 | 2006-08-01 | 2011-07-30 23:54 | 66521 | 320 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 4 | 52 | 51 | LA RIOJA | 79-141 | Malla 311 | Lte. C/San Luis - Emp. R.P.N°31; Emp. R.N.N°79 - Lte. C/San Juan | 13 | 282.51 | 2007-12-31 | 2013-01-28 09:54 | 68544 | 878 | 0.001 | 0 | 0% | 91.15% | 7
26 | 4 | 53 | 51 | LA RIOJA | 40-60-75 | Malla 403 | Emp. RNN°60 - Rio Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. A Tinogasta | 13 | 242.16 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 331477 | 11505.353 | 43240.346 | 42428.627 | 4.596% | 100% | 7 | C
26 | 4 | 54 | 51 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo | 13 | 218.85 | 2011-12-01 | 2017-01-28 19:54 | 379132 | 84694.573 | 9673.639 | 9673.637 | 4.522% | 45.26% | 6
26 | 4 | 97 | 51 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207 / 304 | Lte.Cordoba/La Rioja-Emp.R.N.Nº79/Emp.R.N.Nº79 FinSup.- Emp.R.N.N60-Casa de Piedra | 13 | 205.26 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 231573 | 514.607 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 22 | 51 | LA RIOJA | 77-79 | Malla 341 | Emp. R.N.Nº 77 - Emp. R.N.Nº 38 / Emp. R.N.Nº 77 - Emp.R.N. Nº 38 | 13 | 203.25 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 306214 | 680.476 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 26 | 51 | LA RIOJA | 38-74 | Malla 303 | Emp R.N.N° 74 - Lte Cat / La Rioja - Emp R.N.N°38 | 13 | 167.01 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 243454 | 2798.969 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 40 | 51 | LA RIOJA | 74-40 | Malla 309 | Los colorados - Emp RN40 (Nonogasta) - Emp RN74 - Lte. Rioja/Catamarc. | 13 | 215.49 | 2015-09-01 | 2020-10-29 19:54 | 920628 | 3742.542 | 69325.878 | 69325.876 | 10.47% | 13.99% | 6
26 | 5 | 41 | 51 | LA RIOJA | 79-141 | Malla 311 | Lte. c/San Luis -Lte c/La Rioja / Emp. RNN°77 - Emp. RNN°79 Lte. c/San Juan/La Rioja | 13 | 177.51 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 310184 | 689.298 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL LA RIOJA | [5 empty] | 10982527 | 652245.885 | 1106568.259 | 1103329.552
16 | 6 | 8 | 51 | MENDOZA | 142-40-7 | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / S.Martín - Mendoza | Km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | 11 | 199.46 | 2007-04-01 | 2011-07-30 15:55 | 50600 | 1148 | 0.001 | 0 | 0% | 97.73% | 7
16 | 6 | 55 | 51 | MENDOZA | 142 - 40 - 7 | Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza | km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | 11 | 199.84 | 2011-07-29 | 2017-07-26 23:53 | 520233 | 34029.143 | 203626.995 | 210060.499 | 33.9% | 86.94% | 6
16 | 6 | 69 | 51 | MENDOZA | 40 | El Sosnedo - Pareditas |  | 11 | 170 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 30000 | 166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 72 | 51 | MENDOZA | 188 | Emp. RN N°143(Cnia. Lopez) Emp. RNN°40 (Malargue) | Km. 827,93 - Km. 1033,27 | 11 | 205 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 142787 | 793.261 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 81 | 51 | MENDOZA | 142 - 40 - 7 | Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte. S.Juan / S.Martin - Mdza | Km 35 - Km 112,5 / Km 3304 - Km 3377 / Km 997,4 - Km 1041,8 | 11 | 199.8 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 190000 | 1555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 11 | 51 | MENDOZA | 40 | Interseccion R.N.N° 7 (El Condor) - Lujan de cuyo | Seccion I :Int. R.P.N° 7 - Int. R.P.N° 60 | 8 | 12.2 | 2008-08-01 | 2009-10-31 05:59 | 9546 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 63.01% | 7
16 | 8 | 2 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martín - Mendoza | Km 999,00 - km 1016,00 | 11 | 17 | 2009-11-20 | 2010-03-21 16:00 | 4553 | 46 | 0.001 | 0 | 0% | 98.99% | 7
16 | 9 | 83 | 51 | MENDOZA | 40 | Limite Neuquen / Mendoza - Emp. Ruta Provincial N° 221 | Km. 2740,59 - Km. 2776,68 | 5 | 36.09 | 2017-11-01 | 2018-08-01 17:59 | 50000 | 740.741 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 65 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martin - Mendoza (Princ. Sup) | Km. 998,68 - Km. 1015,57 | 8 | 16.89 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 45000 | 500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 46 | 51 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Lte. con Chile |  | 5 | 70 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 46000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 52 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargue - Lte. con Neuquen (S III) | Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 Aº Loncoche | 8 | 50 | 2010-07-20 | 2014-03-19 07:56 | 269330 | 7068 | 2202.106 | 0 | 0% | 99.36% | 8
22 | 4 | 45 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martïn - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | 8 | 3.23 | 2004-05-14 | 2006-01-12 07:58 | 15926 | 21 | 20.193 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 87 | 51 | MENDOZA | 40 | Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II) | Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25 | 8 | 63.35 | 2013-02-01 | 2017-01-30 23:55 | 478213 | 83692.333 | 14317.836 | 13353.795 | 0.1474% | 27.89% | 14 | C
22 | 4 | 88 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte con Neuquen (SI) Ex. Secc. III | Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela) | 8 | 47.2 | 2010-06-09 | 2016-12-06 11:53 | 102798 | 98833.333 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 14 | C
22 | 6 | 24 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargue - Bardas Blancas (Pte. s/Rio Malargue) | Prog. 336,20 | 8 | 80 | 2012-01-16 | 2016-12-14 13:54 | 33922 | 14054 | 555.473 | 555.472 | 1.421% | 17.12% | 14 | C
22 | 9 | 12 | 51 | MENDOZA | 149 | Uspallata - Lte c/San Juan | Estancia San Alberto - Estancia Tambillos | 8 | 11.26 | 2009-06-19 | 2012-01-17 21:57 | 41468 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 12 | 52 | MENDOZA | 149 | Uspallata - Lte c/San Juan | Est. Tambillos - Lte. San Juan | 8 | 27 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 150000 | 665.556 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 97 | 51 | MENDOZA | 145 | Paso Pehuenche Seccion II - b | Prog. 22,900 - Acc. A Cajon Grande (km 18,5 - km 43,84 ) | 8 | 25.34 | 2010-03-22 | 2015-04-20 09:54 | 215385 | 1 | 0.701 | 0 | 0% | 97.78% | 7
22 | 9 | 98 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Seccion III- b) | Km 13,6 - Hito Pehuenche | 8 | 16.84 | 2007-01-02 | 2013-05-01 15:53 | 162697 | 8851 | 3554.59 | 0 | 0% | 94.56% | 7
22 | 9 | 99 | 51 | MENDOZA | 145 | Paso Hito Pehuenche Sección III | Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) | 8 | 13.6 | 2007-01-15 | 2010-01-13 23:57 | 110160 | 1 | 0.701 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 1 | 51 | MENDOZA | - | Obras Menores Ferrocarril Trasandino |  | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 32500 | 361.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 49 | 51 | MENDOZA | 7 | Variante paso por Palmira |  | 8 | 35 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 230000 | 793.651 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 88 | 51 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martín | La Paz - Santa Rosa | 8 | 66.1 | 2007-11-29 | 2012-05-28 11:55 | 336011 | 1 | 16598.188 | 16598.187 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 88 | 52 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martín | Desaguadero - La Paz | 8 | 33 | 2008-11-13 | 2013-08-12 17:55 | 135255 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 13 | 12 | 51 | MENDOZA | 40 | Mendoza, Lte c/ San Juan | Borbollon - Lte c/ San Juan | 8 | 68.09 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 12000 | 66.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 26 | 51 | MENDOZA | 7 | Acceso Este a Mendoza |  | 8 | 6.58 | 2012-07-18 | 2013-07-17 23:59 | 13606 | 1093 | 8370.135 | 8370.134 | 0% | 96.64% | 7
22 | 13 | 27 | 51 | MENDOZA | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. C/ Chile |  | 8 | 88 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 100000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 50 | 51 | MENDOZA | 143 | San Rafael - Las Paredes | Km 664 - km 668,60 | 8 | 4.6 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 3820 | 84.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 59 | 51 | MENDOZA | 143 | Union Rutas Nac.N°143 N°146 | Acc. Norte a San Rafael | 8 | 34.4 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 80000 | 523.365 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 60 | 51 | MENDOZA | 40 | Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección III | Anchoris - R.P.N°96 | 8 | 28.17 | 2010-06-07 | 2015-04-06 03:54 | 410026 | 38461.769 | 0.001 | 0 | 0% | 82.59% | 7
22 | 13 | 61 | 51 | MENDOZA | 40 | Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección IV | Variante por Tunuyán | 8 | 30 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 80000 | 500 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 64 | 51 | MENDOZA | 40 | Calle Azcuenaga - Emp. R.N.Nº7 | Intersecc. c/R.P.Nº10 ( Calle Paso) | 8 |  | 2009-07-13 | 2011-10-12 05:57 | 54067 | 1 | 18234.909 | 16333.276 | 0% | 100% | 7
22 | 13 | 67 | 51 | MENDOZA | 40 | Acceso Sur a Mendoza | Etapa I Calle Paso (Km 3287) - Emp R.N.N°7 (km 3295) | 8 | 8.14 | 2014-08-29 | 2016-08-27 23:58 | 502025 | 111954.505 | 2977.588 | 0 | 6.482% | 42.39% | 6 | C
22 | 13 | 67 | 52 | MENDOZA | 40 | RPN 2 (Calle Azcuenaga) - RPN 7 (Condor) | (Etapa II) Calle Araoz (Km 3283) - Calle Paso | 8 | 4 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 180000 | 1333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 67 | 53 | MENDOZA | 40 | RPN 2 (Calle Azcuenaga) - RNN 7 (Condor) | (Etapa III) Calle Azcuenaga (Km 3279) - Calle Araoz (Km 3283) | 8 | 4 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 180000 | 1333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 75 | 51 | MENDOZA | 40 | El Sosneado - Pareditas (I) | El Sosneado - La Jaula | 8 | 71.9 | 2013-03-25 | 2018-03-23 23:54 | 2025611 | 159441.714 | 427973.058 | 316375.316 | 14.62% | 39.6% | 6
22 | 13 | 75 | 52 | MENDOZA | 40 | El Sosneado - Pareditas (II) | La Jaula - Emp. R.P.N°98 | 8 | 67.8 | 2013-03-15 | 2018-09-12 11:54 | 975382 | 78912 | 126865.975 | 226610.764 | 13.92% | 94.68% | 14 | C
22 | 13 | 76 | 51 | MENDOZA | 143 | Av. Ballofet |  | 5 | 4.5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 7000 | 1333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 77 | 51 | MENDOZA | 40 | Mendoza - Lte. c/San Juan |  | 5 | 72.2 | 2017-01-01 | 2018-12-31 23:58 | 501943 | 76698.252 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 13 | 83 | 51 | MENDOZA | 40 | Bardas Blancas - Malargüe | Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - Km 2951,31) | 8 | 20 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 50000 | 416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 37 | 51 | MENDOZA | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile | Km 1054,30 - km 1063,41 | 5 | 8.82 | 2017-09-01 | 2018-06-01 17:59 | 21885 | 592.919 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 14 | 38 | 51 | MENDOZA | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile (S.2) | Km 1063.41 - km 1087 | 5 | 23.79 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 44762 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 39 | 51 | MENDOZA | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile | Km 1139,23 - km 1149,18 | 11 | 10 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 14700 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 40 | 51 | MENDOZA | 188 | Gral. Alvear - Malargüe | Sección II: Soitué -Emp. R.P.N°179 | 8 | 21 | 2013-09-26 | 2017-10-25 09:56 | 127811 | 44310 | 41478.002 | 47691.086 | 4.461% | 68.21% | 6 | C
22 | 14 | 40 | 52 | MENDOZA | 188 | Gral. Alvear - Malargue | Sección II Prog 21 - R.P.Nº179 | 8 | 32 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 100000 | 555.556 | 6213.086 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 41 | 51 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Uspallata | Curva de la Soberania | 8 | 1 | 2017-09-01 | 2020-03-01 11:57 | 153146 | 1169.865 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 14 | 42 | 51 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Uspallata | Variante por Uspallata | 8 | 6 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 80000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 43 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) | 5 | 30.44 | 2014-11-25 | 2016-12-31 | 388066 | 81824 | 293450.774 | 256011.621 | 60.38% | 85.7% | 6 | C
22 | 14 | 92 | 51 | MENDOZA | 40 | Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto | Km 3296 - km 3305 | 17 | 9 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 20000 | 148.148 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 31 | 51 | MENDOZA | 40 | Acceso Norte a Mendoza | Heroes de Malvinas - Av. Monteagudo | 5 | 3.53 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 60000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 35 | 51 | MENDOZA | 7 | Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata SI |  | 5 | 34 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 340000 | 1138.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 35 | 52 | MENDOZA | 7 | Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata SIII |  | 5 | 28 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 280000 | 1142.857 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 35 | 53 | MENDOZA | 7 | Autovía Emp. R.N.Nº40 - Uspallata | Sección II | 8 | 25 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 250000 | 1269.841 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 43 | 51 | MENDOZA | 40 | Tunuyán - Mendoza | Anchoris - RP N° 2 (Calle Azcuenaga) | 8 | 30 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 100000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 49 | 51 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martin |  | 8 | 1.5 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 48000 | 355.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 64 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | S III - b: Km 16,6 . Hito Pehuenche | 8 | 17 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 60000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 65 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Hito Pehuenche | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 35000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 77 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martin - Mendoza Princ. Sup. | km. 1000,31 - km. 1001,69 | 11 | 1.3 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24800 | 183.704 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 78 | 51 | MENDOZA | 40 | Puente Rio Mza - Ruta Nacional Nº 7 | km. 3287,31 - Calle Carrodilla | 11 | 1 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 22000 | 366.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 79 | 51 | MENDOZA | 40 | Puente Rio Mza - Ruta Nacional Nº 7 | km. 3287,31 - Calle General Paz | 11 | 1 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 23900 | 398.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 10 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martin - Mendoza | Km. 1036 (Calle Urquiza) | 8 |  | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 90000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 19 | 51 | MENDOZA | - | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Bardas Blancas - Las Loicas | 8 | 25.34 | 2015-11-01 | 2017-05-01 11:58 | 80906 | 332.37 | 38615.164 | 26731.758 | 41.64% | 44.87% | 6
22 | 17 | 49 | 51 | MENDOZA | 142 | Gustavo Andre - Limite Mendoza / San Juan | Seccion I: km. 35 - Km. 74 | 11 | 39 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 70000 | 1166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 50 | 51 | MENDOZA | 142 | Gustavo Andre - Limite Mendoza / San Juan | Seccion II: Km. 74 - Km. 112 | 11 | 38 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 65604 | 1093.4 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 51 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martin - Mendoza (Princ. Sup) | Km. 1007,13 - Km. 1015,57 | 11 | 8.44 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 45000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 52 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martin - Mendoza (Princ. Sup) | Km. 998,68 - Km. 1007,13 | 11 | 8.45 | 2017-11-01 | 2018-06-01 21:59 | 45000 | 857.143 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 53 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martin - Mendoza (Princ. Sup) | Km. 1015,57 - 1036,43 | 11 | 20.86 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 49000 | 544.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 10 | 51 | MENDOZA | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile | 13 | 182.52 | 2007-01-02 | 2017-01-29 09:48 | 243249 | 3796.5 | 44491.449 | 27418.148 | 14.33% | 94.83% | 6
26 | 3 | 25 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143 | 13 | 221.06 | 2005-03-01 | 2017-02-25 23:46 | 167447 | 6279.2 | 37164.492 | 32673.386 | 5.063% | 98.95% | 6
26 | 4 | 4 | 51 | MENDOZA | 143 | Malla 313 A | Carmesa - Emp. R.N.N° 144 | 13 | 113.04 | 2007-03-31 | 2017-04-27 09:48 | 107407 | 1953.2 | 25973.639 | 22635.343 | 10.3% | 97.72% | 6
26 | 4 | 5 | 51 | MENDOZA | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Tunuyan (PR 81,80) - Emp. R.N.N° 143 (PR 121,65) | 13 | 145.79 | 2006-08-01 | 2017-08-28 09:47 | 116427 | 1 | 10259.761 | 2385.953 | 11.17% | 91.19% | 6
26 | 4 | 6 | 51 | MENDOZA | 40 - 144 | Malla 334 - Mendoza | Malargüe (km. 2946,49) - el Sosneado (Km. 2998,04) y Emp. Ex. R.N. N° 40 (Salinas) - El Sosneado | 13 | 110.25 | 2012-09-01 | 2017-09-30 09:54 | 117064 | 6035.556 | 8687.614 | 8687.613 | 7.504% | 93.99% | 6
26 | 4 | 43 | 51 | MENDOZA | 7-40 | Malla 336 - I | San Martin - Mendoza / Tunuyan (Entrada) - Mendoza | 13 | 122.04 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 56174 | 166.453 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 44 | 51 | MENDOZA | 142 | Malla 331 - I | Gustavo Andre - Emp. RN Nº20 / Mendoza - Lte c/ San Juan | 13 | 155.6 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 70038 | 207.52 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 66 | 51 | MENDOZA | 188 | Malla 314 | Emp. RP N°3 (PR 632,33) - Acc. A Gral Alvear (Ent) (PR. 801,97) | 13 | 161.51 | 2011-05-01 | 2017-05-29 09:53 | 110882 | 3104.545 | 8117.496 | 8117.496 | 8.647% | 96.38% | 6 | A
26 | 5 | 18 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 | Lte con La Pampa - Carmensa / S Rafael - Emp. R.N.N°40 S / Pte s/R. Diamante / Emp RN N° 143 | 13 | 221.06 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 323650 | 2876.898 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 42 | 51 | MENDOZA | 7 | Malla 330 | Emp RN N° 40 - Lte con Chile | 13 | 182.27 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 109230 | 303.418 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 43 | 51 | MENDOZA | 143-40 | Malla 313 B | San Rafael (Sal.) - Emp. RNN° 40 / Emp. RNN° 143 - Tunuyán (Sal.) | 13 | 145.79 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 212915 | 1301.147 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 5 | 44 | 51 | MENDOZA | 143 | Malla 313 A - Mendoza | Km 410 Carmensa - Empalme R.N. N° 144 | 13 | 103.81 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 204977 | 1822.018 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 50 | 51 | MENDOZA | 146 | Malla 305 - San Luis / Mendoza | Limite San Luis/Mendoza - Monte Coman | 13 | 120.26 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 175693 | 1073.679 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
41 | 0 | 3 | 51 | MENDOZA | 7 | Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - I Etapa Ventiladores |  | 23 | 1.516 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 6000 | 3000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
41 | 0 | 3 | 52 | MENDOZA | 7 | Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - II Etapa Ventiladores |  | 23 | 1.516 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 20000 | 4000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL MENDOZA | [5 empty] | 13258597 | 904571.228 | 1339749.976 | 1240609.847
16 | 6 | 62 | 51 | MISIONES | S/N° | Puente Posadas - Encarnación |  | 11 | 2.7 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 200000 | 523.056 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 11 | 51 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | Arroyo Grande - Deseado | 5 | 30 | 2009-10-09 | 2013-07-08 17:56 | 22334 | 1 | 4698.515 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 14 | 51 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Seccion IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 1993-09-20 | 2007-03-18 11:44 | 47155 | 0 | 442.438 | 0 | 0% | 99.23% | 7
22 | 6 | 67 | 51 | MISIONES | 12 | Lte. Corrientes / Misiones - Posadas | Pte. s/Río Zaiman | 8 | 70 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 18000 | 200 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 68 | 51 | MISIONES | 12 | Parana Mini - Montecarlo | Pte. s/Aº Paranay Guazu - (km 1502,65) | 8 | 204 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 151200 | 166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 69 | 51 | MISIONES | 12 | Parana Mini - Montecarlo | Pte. s/Aº Caraguatay - (km 1516,16) | 8 | 35 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 52000 | 122.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 70 | 51 | MISIONES | 12 | Montecarlo - El Dorado | Pte. s/Aº Piray Guazu (km 1533,6) | 8 | 270 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 163296 | 166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 98 | 51 | MISIONES | 12 | A° Ita Curuzu - Km. 1509 |  | 5 | 110 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 59400 | 222.75 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 19 | 52 | MISIONES | 12 | CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P. N° 34 - Posadas | km 1326- km 1336 | 5 | 10 | 2006-04-04 | 2007-10-03 11:58 | 8398 | 426 | 23.853 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 16 | 51 | MISIONES | 14 | Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4 |  | 8 | 0.5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 3000 | 55.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 57 | 51 | MISIONES | 101 | Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19 | Piñalito Norte - Emp. R.P.Nº19 | 8 | 31 | 2006-03-22 | 2009-03-20 23:57 | 110844 | 0 | 614.11 | 614.11 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 2 | 51 | MISIONES | - | Puente Internacional Encarnación - Posadas |  | 17 | 2.7 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 8515 | 182.9 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 63 | 51 | MISIONES | 14 | Emp. R.P.Nº20 (Gramado) - Emp. RP Nº 17 (1 Sec.) | Prog. 1056,00- 1090,00 | 8 | 34.63 | 2011-03-16 | 2017-01-12 03:53 | 1054834 | 70909.636 | 377506.656 | 377506.655 | 32.77% | 63.29% | 6
22 | 10 | 64 | 51 | MISIONES | 14 | Emp. R.P.Nº20 - Emp. R.P.Nº°17 (2 Sec. ) (Dos Hermanas) | Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. R.P.Nº17 | 8 | 21.4 | 2009-03-16 | 2013-09-13 11:55 | 272795 | 15 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 88 | 51 | MISIONES | 12 | Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora) | Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°213 | 8 | 13.04 | 2013-06-17 | 2016-12-15 11:56 | 332700 | 79846.4 | 78377.317 | 78377.315 | 6.646% | 51.38% | 6
22 | 12 | 93 | 51 | MISIONES | 101 | Acc. a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito | Mejoramiento R.N.Nº101 | 8 | 9.69 | 2014-05-05 | 2016-12-02 21:57 | 135838 | 42699.5 | 34956.687 | 34185.767 | 11.54% | 64.03% | 6 | A
22 | 13 | 28 | 51 | MISIONES | 14 | Leandro N. Alem - Obera | Variante por Oberá | 8 | 12 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 50000 | 370.37 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 29 | 51 | MISIONES | 12 | Prolongacion Variante Yabebiry | Variante por San Ignacio | 8 | 5 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 20000 | 148.148 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 30 | 51 | MISIONES | 12 | Variante por Gral Roca |  | 8 | 14 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 50000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 17 | 51 | MISIONES | 12 | Emp. R.P.Nº 3 (Cerro Cora) - San Ignacio | km. 1382,2 (Santa Ana) - km. 1398 | 8 | 16 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 300000 | 2222 | 32167.513 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 17 | 52 | MISIONES | 12 | Empalme Ruta Provincial Nº 3 (Cerro Cora) - San Ignacio | Km 1368 (Cerro Cora) - km 1382,2 (Santa Ana) | 8 | 13 | 2014-08-01 | 2018-02-28 21:56 | 675260 | 152665.326 | 105410.805 | 137578.317 | 13.41% | 31.04% | 6 | A
22 | 15 | 50 | 51 | MISIONES | 12 | Wanda - Emp. R.N. N°101 | Desvío de tránsito pesado en Puerto Iguazu | 8 | 16 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 100000 | 317.46 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 3 | 51 | MISIONES | 14 | Puente S/ A° Liso | Km. 811,54 | 8 | 59 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 9 | 51 | MISIONES | 12 | Arroyo Piray Mini - km 1549,52 |  | 8 | 87 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 36415 | 269.741 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 10 | 51 | MISIONES | 105 | Arroyo Pindapoy Grande - km 14,47 |  | 8 | 122 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 35100 | 260 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 18 | 51 | MISIONES | 12 | Jardin America - Puerto Rico | Puente Cuña Piru | 8 | 700 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 58000 | 429.63 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 34 | 51 | MISIONES | 14 | Pje. Dos Hermanas - Emp. R.N. N° 101 | Prog. 1116,86 - Prog. 1127,42 | 5 | 10.56 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 31000 | 344.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 47 | 51 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/Corrientes - Campo Grande | 13 | 125.88 | 2008-02-01 | 2017-03-30 19:49 | 165373 | 1637.667 | 21182.151 | 6405.806 | 5.014% | 98.78% | 6
26 | 3 | 47 | 52 | MISIONES | 14 | Malla 539 | Campo Grande - Emp. R.P.Nº20 | 13 | 134.66 | 2008-05-01 | 2017-06-28 19:49 | 178351 | 4178.5 | 4178.5 | 11430.679 | 5.841% | 97.29% | 6
26 | 5 | 45 | 51 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/ Corrientes - Campo Grande | 13 | 131.32 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 298000 | 418.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 57 | 51 | MISIONES | 14 | Malla 539 | Campo Grande - Emp. RP N° 20 (Gramado) | 13 | 141.32 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 240000 | 382.233 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 6 | 7 | 51 | MISIONES | 12 | C.6. Obra Reacondicionada 4 | Km 1383 - 1391 / km 1397 - 1450 | 22 | 61 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 49165 | 16667.417 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 6 | 8 | 51 | MISIONES | 12 | C.6. Obra Reacondicionada 5 | Km 1450 - 1593 / Km 1610 - 1639 | 22 | 172 | 2017-11-01 | 2019-03-02 15:58 | 94411 | 8689.886 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL MISIONES | [5 empty] | 5051384 | 385150.176 | 659558.567 | 646098.649
16 | 3 | 25 | 51 | NEUQUEN | 242-40 | TFO Neuquen Convenio 13 | Catan Lil - Lte c Mendoza / Las Lajas - Lte c Chile | 11 | 533.22 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 21677 | 7014 | 0.001 | 0 | 0% | 67.64% | 7
16 | 3 | 45 | 51 | NEUQUEN | 242-40 | TFO Neuquén - Convenio 14 | Zapala - Lte. Con Mendoza / las Lajas - Lte. Con Chile | 11 | 400.32 | 2014-01-01 | 2016-12-30 23:57 | 48877 | 13703 | 34112.552 | 30800.089 | 29.63% | 88.22% | 6
16 | 3 | 53 | 51 | NEUQUEN | 242-40 | TFO - Convenio 15 | Catan Lil - Lte con Mdza / Las Lajas - Lte con Chile | 11 | 400.32 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 37034 | 6973.917 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 3 | 61 | 51 | NEUQUEN | 22 | TFO - Puente sobre el Rio Neuquen - Plottier (N° 1) | Km. 1217,86 - Km. 1237,00 | 11 | 19.14 | 2016-01-01 | 2017-12-30 23:58 | 67532 | 2813.833 | 9699.372 | 9699.371 | 17.61% | 17.61% | 6
16 | 7 | 21 | 51 | NEUQUEN | 234 | La Rinconada - San Martin de los Andes | Paso por Junin de los Andes | 17 | 7.7 | 2010-06-28 | 2011-05-28 13:59 | 2685 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 8 | 87 | 51 | NEUQUEN | 40-242 | Zapala - Las Lajas | Km 2405,35 - km 2454,85 | 11 | 101.1 | 2013-01-16 | 2015-11-16 03:57 | 83819 | 1 | 13386.215 | 13386.214 | 1.03% | 100% | 8
16 | 9 | 61 | 51 | NEUQUEN | 40 | Chos Malal - Limite con Mendoza | Km. 2628 - Km. 2672 | 11 | 44 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 24500 | 181.481 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 75 | 51 | NEUQUEN | 40 | San Martin de los Andes (Entrada) - Acc. A Va. Ruca Hue | km 2211,43 - km 2220,09 | 17 | 8.66 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 39000 | 433.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 76 | 51 | NEUQUEN | 237 | Las Lajas - Chos Malal | km 2554 - km 2600 | 5 | 46 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 29 | 51 | NEUQUEN | 40 | San Martin de los Andes - Junin de los Andes | Km. 2213,28 - Km. 2221,70 | 17 | 8 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 90000 | 400 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 30 | 51 | NEUQUEN | 40 | Lago Villarino - San Martin de los Andes | Km. 2206,60 - Km. 2211,00 | 17 | 4 | 2017-06-01 | 2018-07-31 19:59 | 31200 | 2670.722 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 10 | 57 | 51 | NEUQUEN | 237 | Travesía Urbana de Piedra del Águila | km 1444 - km 1448 | 17 | 4 | 2017-11-01 | 2018-04-02 02:00 | 24897 | 663.92 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40 | Emp. Ruta Provincial Nº 29 - Emp. Ruta Provincial Nº 2 | km 2622,00 - km 2630,38 | 17 | 8.38 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 27141 | 301.567 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 66 | 51 | NEUQUEN | 40 | Zapala - Las Lajas | Km. 2436,44 - Km. 2482,21 | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 25000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 87 | 51 | NEUQUEN | 242 | Emp. R.N.Nº40 - Límite con Chile | Aduana - Límite con Chile | 8 | 7.07 | 2010-04-09 | 2014-03-08 13:55 | 46936 | 2344 | 5202.703 | 2888.007 | 0% | 99.94% | 8
22 | 4 | 11 | 51 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Rio salado | 8 | 6.715 | 1996-10-22 | 2004-12-19 19:51 | 3118 | 0 | 73.193 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 23 | 51 | NEUQUEN | 234 | San Martin de los Andes - Emp. R.N.N° 231 | Seccion II Rio Hermoso - Pichi Traful Sector I | 8 | 24.45 | 1997-09-17 | 2002-08-16 13:54 | 7796 | 48 | 0.001 | 0 | 0% | 93.5% | 7
22 | 4 | 50 | 51 | NEUQUEN | 234 | San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | 8 | 25.9 | 2004-10-08 | 2015-12-05 19:47 | 257609 | 1 | 712.027 | 712.027 | 0.2946% | 99.82% | 7
22 | 6 | 25 | 51 | NEUQUEN | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Rio Alumine) | Inicio y Fin del Puente s/Río Collon Cura y Accesos | 8 | 1195 | 2012-02-24 | 2017-10-23 07:53 | 72495 | 18886.25 | 2064.612 | 891.113 | 1.333% | 36.89% | 14 | C
22 | 10 | 4 | 51 | NEUQUEN | 40 | Acceso a Buta ranquil y Barrancas |  | 8 | 2.5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 1950 | 21.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 6 | 51 | NEUQUEN | 231 | Av. Circunvalación Villa La Angostura |  | 8 | 6 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 245655 | 5848.929 | 19690.442 | 19690.44 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 7 | 51 | NEUQUEN | 231-65-234 | San Martin de Los Andes - Emp. R.N.Nº231 | Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.Nº231 | 8 | 38.85 | 2006-02-21 | 2014-10-20 07:50 | 146579 | 28 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 38 | 51 | NEUQUEN | 22 | Neuquen - Arroyito | Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237 | 8 | 1.5 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 4856 | 107.911 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 39 | 51 | NEUQUEN | 22 | Urbano Zapala | Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.Nº13 | 8 | 5.46 | 2011-01-31 | 2015-11-30 03:54 | 195450 | 1 | 18757.165 | 17067.683 | 0% | 99.51% | 7
22 | 13 | 80 | 51 | NEUQUEN | 22 | Plottier - Arroyito | Km 1237 - km 1269,64 | 8 | 32.64 | 2013-05-01 | 2017-04-29 23:55 | 655893 | 81583.285 | 65529.176 | 65529.175 | 1.259% | 38.62% | 6
22 | 13 | 94 | 51 | NEUQUEN | 40 | Camino de Vinculacion R.N. Nº 40 - Las Lajas |  | 8 | 1.38 | 2017-11-01 | 2018-08-01 17:59 | 4657 | 160.741 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 44 | 51 | NEUQUEN | 22 | Variante por Plaza Huincul y Cutral - Có | Km 1325 al km 1335 | 8 | 20 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 543410 | 1725.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 37 | 51 | NEUQUEN | 242 | Paso Pino Hachado |  | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 88720 | 657.185 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 14 | 51 | NEUQUEN | 22 | Arroyito - Plaza Huincul | Km. 1269,64 - Km. 1317,52 | 8 | 48 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 600000 | 1333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 15 | 51 | NEUQUEN | Vte 22-151 | Cipoletti - Plottier | Vte. 22: Cruce R.N. N° 151 - Punto D y RNN 151: Emp. RNN 22 - Emp. Av. De Circ. Cipoletti (Km 2,9) | 8 | 12 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 475000 | 1055.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 42 | 51 | NEUQUEN |  | Campamento Zapala |  | 8 |  | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 25358 | 140.878 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 43 | 51 | NEUQUEN |  | Campamento Chos Malal |  | 8 |  | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 25358 | 140.878 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 44 | 51 | NEUQUEN | 237 | Piedra del Águila - Puente Sobre Rio Collón Cura | km 1505 - km 1517 | 8 | 12 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 80000 | 1667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 1 | 54 | 51 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquen | Arroyito - Acceso a Zapala | 13 | 134.74 | 1997-10-31 | 2010-12-27 19:45 | 39727 | 137 | 810.113 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 2 | 24 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 131 - Neuquen | Catan Lil - Collon Cura | 13 | 104.5 | 2004-12-01 | 2013-12-29 09:50 | 78823 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 22 | 51 | NEUQUEN | 231-237-40S | Malla 109 - Neuquen | Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile/A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237-Lte.c/Río Negro | 13 | 291.15 | 2005-02-01 | 2016-02-29 09:47 | 361031 | 13811.25 | 71407.488 | 71407.487 | 3.508% | 100% | 7
26 | 3 | 30 | 51 | NEUQUEN | 234 | Malla 133 | Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Rio Alumine | 13 | 123 | 2007-10-01 | 2017-09-27 23:48 | 235560 | 1 | 43917.021 | 43917.02 | 18.56% | 96.33% | 6
26 | 3 | 39 | 51 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa | 13 | 163.1 | 2008-03-01 | 2016-05-29 05:50 | 171531 | 1 | 28961.98 | 28961.978 | 8.292% | 100% | 7
26 | 4 | 1 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 130 - Neuquen | Rinconada - Zapala | 13 | 164.83 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 141165 | 4705.533 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 3
26 | 4 | 22 | 51 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquen | Arroyito - Acceso a Zapala | 13 | 134.74 | 2010-12-25 | 2016-12-22 23:53 | 117096 | 15505.143 | 11296.226 | 11296.225 | 4.12% | 50.22% | 6
26 | 4 | 27 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 135 - Neuquen | Emp. R.P.N° 31 - Lte.c/Mendoza | 13 | 278 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 125100 | 308 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 28 | 51 | NEUQUEN | 40S-242 | Malla 136 - Neuquen | Emp. R.N. N° 40 (Acc. A Las Lajas) - Lte c/ Chile / Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.P.N° 31 | 13 | 114.45 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 148269 | 329.487 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 95 | 51 | NEUQUEN | 40-231-237 | Malla 109 | Lte. Con Rio Negro - Emp. RN 231 - Pte. s/Rio Limay Chico - Emp RN N° 40 / Emp. R.N.N°40 - Aduana | 13 | 157.79 | 2017-01-01 | 2021-12-30 23:54 | 389126 | 3458.898 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 4 | 96 | 51 | NEUQUEN | 237-40 | Malla 131 | Emp. R.N. 40 - Emp R.N. 237 / Emp. R.P. 27 - Pte S/ A° Limay Chico | 13 | 140.6 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 188510 | 256.82 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 46 | 51 | NEUQUEN | 40 | Malla 133 | Pichi Traful - Emp. RN N° 40 | 13 | 123.74 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 123740 | 274.978 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 47 | 51 | NEUQUEN | 237 | Malla 106 | Arroyito - Emp RP N° 27 | 13 | 212.51 | 2015-10-01 | 2021-03-30 11:54 | 198635 | 1244.178 | 50278.402 | 49719.384 | 55.09% | 58.66% | 6
22 | 1 | 2 | 51 | NEUQUÉN | 231 | Lago Espejo-Aduana | (Km 67 - Km 105) - Sección I | 8 | 23.3 | 1996-04-03 | 2001-03-31 | 181151 | 0 | 37.385 | 37.383 | 0% | 97.57% | 7
[6 empty] | TOTAL NEUQUÉN | [5 empty] | 6533666 | 191880.673 | 375936.102 | 366003.596
16 | 1 | 1 | 51 | PAIS | VS | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 2016-01-01 | 2016-12-30 23:59 | 867614 | 875406.284 | 852814.114 | 839614.367 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 1 | 2 | 51 | PAIS |  | Compra de Materiales para Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2016-01-01 | 2016-12-30 23:59 | 3998 | 9972.6 | 3998.491 | 3998.49 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 4 | 1 | 51 | PAIS | VS | Señalamiento Horizontal - Nacional | Pais | 12 |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 75186 | 47742.6 | 54740.021 | 53210.735 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 5 | 1 | 51 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 17096 | 3301 | 19452.846 | 17437.804 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 5 | 2 | 51 | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 65335 | 11925.2 | 45855.211 | 45855.21 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 5 | 4 | 51 | PAIS | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 61871 | 8807.6 | 54143.082 | 46581.092 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 7 | 99 | 51 | PAIS | VS | Obras de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 137338 | 47179 | 118788.135 | 117455.443 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 8 | 1 | 51 | PAIS | VS | Obras Menores de Conservacion Mejorativa |  | 14 |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 492841 | 146310.4 | 479991.741 | 476245.703 | 100% | 100% | 6 | B
22 | 3 | 1 | 51 | PAIS | VS | Convenios con Provincias y Municipios |  | 14 |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 47731 | 16501 | 36321.758 | 33263.741 | 100% | 100% | 6 | B
22 | 4 | 1 | 51 | PAIS | Vs | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 70374 | 58469 | 45542.549 | 40041.147 | 100% | 100% | 6 | B
22 | 6 | 99 | 51 | PAIS | VS | Global de Puentes | Construccion de Puentes de menor Volumen de Obra | 14 |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 32272 | 17500 | 19890.18 | 19890.179 | 100% | 100% | 6 | B
22 | 12 | 1 | 51 | PAIS | - | Accesos a localidades desde Rutas Nacionales |  | 14 | 18.76 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 35365 | 13101 | 34912.323 | 32641.814 | 100% | 100% | 6 | B
22 | 14 | 3 | 51 | PAIS | Vs | Plan Remediación de Canteras | Km 669,30 - (Río Negro) - km 669,30 - (Río Segundo) | 14 |  | 2013-09-12 | 2014-09-11 23:59 | 12107 | 8251 | 85.183 | 85.182 | 0% | 99.3% | 8
[6 empty] | TOTAL PAÍS | [5 empty] | 1919128 | 1264466.684 | 1766535.634 | 1726320.907
16 | 3 | 26 | 51 | RIO NEGRO | 23-22-250-151-1s40 | TFO Río Negro Convenio 13 |  | 11 | 823.83 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 45855 | 861 | 8435.402 | 8435.4 | 0% | 98.12% | 7
16 | 3 | 46 | 51 | RIO NEGRO | 22-23-250-232-1S40 | TFO Río Negro - Convenio 14 | Tramos Varios | 11 | 466.75 | 2014-01-01 | 2015-12-31 23:58 | 29528 | 15186.286 | 28498.216 | 14249.107 | 4.166% | 98.24% | 7
16 | 3 | 54 | 51 | RIO NEGRO | 22-23-250-232-1S40 | TFO - Convenio 15 | Tramos Varios | 11 | 466.75 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 29528 | 8533.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 68 | 51 | RIO NEGRO | 251-3 | Gral. Conesa - Emp. R.N. Nº3 (Acc. A S.A.O.)/ Emp. R.N. Nº 251 | Km. 119 - Km.204 / Km.1139 - Km.1304 | 11 | 250 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 60000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 7 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Cruce con R.N.N° 251-Tratamiento de la circulacion nocturna (Ex Ilum) |  | 17 | 1 | 2010-06-01 | 2011-09-30 15:58 | 38174 | 532 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 7 | 81 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Choele Choel - Emp. R.N.Nº250 (Chimpay) | Km. 997,51 - Km. 1048,57 | 11 | 1 | 2017-01-01 | 2018-07-02 11:58 | 60498 | 6722 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
16 | 9 | 34 | 51 | RIO NEGRO | 1s40 | Emp. R.N.N° 23 - Las Bayas | km. 105,17 - km. 165,81 | 11 | 60.64 | 2015-06-30 | 2016-12-28 11:58 | 29192 | 13402.006 | 26319.935 | 22856.556 | 37.15% | 82.1% | 14 | C
16 | 9 | 35 | 51 | RIO NEGRO | 1S40 | Las Bayas - Lte. Rio Negro/ Chubut | km. 165,81 - km. 240,65 | 11 | 74.84 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 38896 | 648.267 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 31 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Interseccion RNN° 250 - Chimpay | Km. 1050 (Localidad de Chimpay) | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 29000 | 322.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 32 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Limite con La Pampa - Interseccion RNN 250 | Interseccion con RNN 251 | 17 |  | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 70000 | 518.519 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 86 | 55 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Seccion V) | 8 | 23.85 | 2006-03-23 | 2008-10-20 21:57 | 29840 | 425 | 131854.041 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 56 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - Km 269 | 8 | 43.81 | 2007-02-01 | 2009-05-02 05:57 | 87226 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 58 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57 | 5 | 73.5 | 2009-06-22 | 2011-12-21 11:57 | 204055 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 86 | 59 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45 | 8 | 45 | 2011-09-13 | 2017-03-12 11:54 | 825507 | 130835.027 | 93405.936 | 43660.733 | 10.88% | 30.77% | 6
22 | 3 | 86 | 60 | RIO NEGRO | 23 | Ing Jacobacci - Comallo | Km 45 - km 75 | 8 | 30 | 2011-12-12 | 2017-08-10 07:53 | 518440 | 77948.4 | 80405.14 | 157759.539 | 9.674% | 61.67% | 6
22 | 3 | 86 | 61 | RIO NEGRO | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo | Km 75 - km 93 | 8 | 18 | 2011-12-05 | 2017-08-03 07:53 | 531421 | 58276.8 | 66616.369 | 97330.875 | 10.03% | 63.15% | 6
22 | 3 | 86 | 62 | RIO NEGRO | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo |  | 8 | 36 | 2013-09-27 | 2017-03-27 11:56 | 549621 | 42622.889 | 73692.115 | 145998.969 | 8.742% | 76.16% | 6
22 | 6 | 26 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo) | Prog. 516,00 | 8 | 50 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 1900 | 21.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 27 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu |  | 8 | 90 | 2017-06-01 | 2018-05-31 23:59 | 3000 | 250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 9 | 51 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Emp. R.N.Nº22 - Colonia Catriel | Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95 | 8 | 0.5 | 2011-06-06 | 2013-01-03 21:58 | 13637 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 8 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Chinchinales - Acc. a Godoy | 8 | 21 | 2008-02-13 | 2012-03-13 09:55 | 248692 | 43 | 128972.38 | 94557.109 | 0% | 99.98% | 8
22 | 10 | 8 | 52 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes | 8 | 21 | 2011-09-01 | 2017-06-30 03:53 | 1265297 | 185225.96 | 0 | 296172.787 | 20.79% | 50.01% | 6
22 | 10 | 8 | 53 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales- Cipolletti | Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez | 8 | 22 | 2012-02-03 | 2017-01-01 13:54 | 719786 | 113051.38 | 101307.762 | 805.529 | 0% | 20.12% | 14 | C
22 | 10 | 8 | 54 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro | 8 | 22 | 2017-01-01 | 2019-12-31 23:57 | 733963 | 55813.447 | 55839.902 | 26.455 | 0% | 0% | 4
22 | 10 | 8 | 55 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolleti | 8 | 9.7 | 2011-09-23 | 2018-02-20 01:53 | 541250 | 137666.286 | 108902.906 | 0 | 18.82% | 42.32% | 6
22 | 10 | 9 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº237 | Secciones I y II | 8 | 32.1 | 2011-10-21 | 2015-04-20 11:56 | 482116 | 1 | 11448.192 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 9 | 52 | RIO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40 | Sección II | 8 | 32 | 2011-10-21 | 2017-05-19 21:54 | 593173 | 84750.353 | 68820.422 | 77743.563 | 9.611% | 30.09% | 6
22 | 10 | 9 | 53 | RIO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40 | Acc. a Complejo Tecnologico Pilcaniyeu | 8 | 11.4 | 2011-10-21 | 2017-11-18 09:53 | 121881 | 12310.4 | 12712.461 | 14477.147 | 1.465% | 72.48% | 14 | C
22 | 10 | 11 | 51 | RIO NEGRO | 40 | Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi | Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40 | 8 | 3.6 | 2008-09-23 | 2016-02-21 01:51 | 56497 | 1 | 1666.501 | 1666.5 | 3.007% | 100% | 10
22 | 10 | 11 | 52 | RIO NEGRO | S/N | Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar | Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40 | 8 | 1.86 | 2010-05-03 | 2012-12-31 07:57 | 2723 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 11 | 53 | RIO NEGRO | S/N | Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi |  | 5 | 3.1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 4760 | 52.889 | 36.537 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 34 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel | Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano | 8 | 6 | 2008-06-17 | 2009-08-16 19:59 | 11663 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 99.52% | 8
22 | 12 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo (Emp. R.N.Nº22) | Sección III - Las Japonesas - Chelforo | 8 | 42 | 2009-04-15 | 2014-09-13 01:54 | 170473 | 3476 | 0.001 | 0 | 0% | 99.82% | 8
22 | 13 | 9 | 51 | RIO NEGRO | 237 | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno | 8 | 10.6 | 2017-01-01 | 2018-07-02 11:58 | 25000 | 2777.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 13 | 10 | 51 | RIO NEGRO | P Ex 237 | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Secc II: Puerto Moreno - Llao Llao | 8 | 14.83 | 2010-01-20 | 2016-04-19 05:53 | 69349 | 1502.714 | 11962.688 | 11962.687 | 6.291% | 97.38% | 7
22 | 13 | 74 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340) | 8 | 72.07 | 2010-10-15 | 2017-01-12 05:53 | 476157 | 20106 | 241449.44 | 104573.811 | 17.28% | 84.66% | 6
22 | 13 | 74 | 52 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci | 8 | 73.49 | 2013-12-16 | 2016-12-14 23:57 | 500103 | 45380.222 | 54400.981 | 191276.609 | 7.687% | 73.58% | 14 | C
22 | 13 | 96 | 51 | RIO NEGRO | 251 | General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste | Secc I: km 120 a km190,50 | 5 | 70.5 | 2011-11-18 | 2015-08-17 17:56 | 420803 | 1 | 58738.996 | 58738.995 | 0% | 99.88% | 7
22 | 13 | 97 | 51 | RIO NEGRO | 251-3 | General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00 | 5 | 54.25 | 2011-09-15 | 2016-12-13 05:54 | 523875 | 111388.588 | 167543.121 | 158581.276 | 16.53% | 99.11% | 6
22 | 13 | 98 | 51 | RIO NEGRO | 3 | San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc III: km 1180,00 al km 1242,00 | 5 | 62 | 2011-08-26 | 2016-06-24 03:54 | 505261 | 30783.5 | 51817.539 | 51817.538 | 0.1775% | 95.49% | 7 | C
22 | 13 | 99 | 51 | RIO NEGRO | 3 | San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc IV: km 1242,00 a km 1304,00 | 5 | 62 | 2011-08-26 | 2016-12-31 | 575221 | 131694.111 | 91105.553 | 90973.007 | 4.935% | 79.89% | 6 | C
22 | 14 | 61 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Chimpay - Villa Regina | Km 1050 - km 1112 | 5 | 62 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 180000 | 571.429 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 38 | 51 | RIO NEGRO | A026 | Emp. RN N°3 - Acc. San Antonio Oeste | R.N.N°3 y R.N.N°51 - San Antonio Oeste | 8 | 6 | 2013-10-16 | 2018-01-14 05:55 | 387741 | 41753.333 | 9419.387 | 1128.519 | 23.46% | 46.57% | 6 | A
22 | 15 | 44 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Río Colorado - Choele Choel | Rio Colorado - Empalme Ruta Nacional N° 251 | 8 | 28.08 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 300000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 51 | 51 | RIO NEGRO | 40 | Acc. A la Ciudad de Bariloche - R.N. N°231 | Km. 2045 - Km. 2058 | 8 | 13 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 200000 | 634.921 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 82 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Sargenti Vidal - Catriel | Carril Adicional de Ascenso para el Transporte Pesado | 8 | 34 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 16 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Limite con la Provincia de Bs.As. - Km. 970 | Rotonda de acceso a Viedma (km. 966) - Km. 968,5 | 8 | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 40000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 17 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Chichinales - Cipoletti | Acc. A parque Industrial (Km. 1212,35) - Emp RNN 151 (Km 1215,80) | 8 | 4 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 70000 | 518.519 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 18 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Emp. RNN 22 - Cinco Saltos | Emp. Av de Circunvalacion Cipoletti (Km 2,9) - Cinco Saltos | 8 | 10 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 150000 | 476.19 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 1 | 35 | 51 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Rio Negro | Bariloche - Lte. c/Chubut-Lte. c/Neuquén- Entrada a Bariloche | 13 | 141.91 | 1998-04-01 | 2013-11-26 07:42 | 62726 | 50 | 6796.957 | 6721.34 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 66 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N°251 | 13 | 180.24 | 1998-02-23 | 2012-10-20 07:43 | 54815 | 1782 | 1443.925 | 1443.924 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 5 | 51 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | 13 | 163.02 | 2005-01-15 | 2010-02-13 09:54 | 49956 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 21 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Chimpay - Allen | 13 | 146.5 | 2005-05-01 | 2010-04-29 23:54 | 66114 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 29 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 A - Rio Negro | Emp. R.N.N°3 - km 112,78 | 13 | 112.78 | 2007-09-01 | 2015-08-31 | 87454 | 1 | 876.323 | 876.323 | 0% | 100% | 7 | C
26 | 3 | 41 | 51 | RIO NEGRO | 22-250 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Emp.R.N.N°22 | 13 | 192.05 | 2010-02-28 | 2016-02-26 23:53 | 186118 | 1 | 2068.742 | 2068.74 | 3.908% | 99.28% | 7
26 | 4 | 23 | 51 | RIO NEGRO | 3-A026-A025 | Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro | Emp. R.P. Ex R.N. N° 3 - Lte con Rio Negro/Emp. R.N. N° 3 - Puerto San Antonio Oeste | 13 | 202.61 | 2012-06-15 | 2017-06-13 23:54 | 251630 | 6680.5 | 26728.883 | 26728.882 | 3.081% | 96.68% | 6
26 | 4 | 45 | 51 | RIO NEGRO | 40 | Malla 114 | Lte. Chubut/ Rio Negro / Lte Rio Negro/ Neuquen | 13 | 134.16 | 2014-06-21 | 2019-07-20 09:54 | 245734 | 29745.959 | 26591.447 | 26260.962 | 2.764% | 13.59% | 6 | A
26 | 4 | 46 | 51 | RIO NEGRO | 251 | Malla 140 | Emp. RNN 250 - Emp. RNN 22 | 13 | 119.33 | 2010-09-24 | 2016-09-21 23:53 | 193856 | 1 | 8079.996 | 8079.995 | 1.408% | 99.75% | 7 | C
26 | 4 | 92 | 51 | RIO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 | Allen - Acc a Cipoletti / Lte. C/ La Pampa / Chimpay - Acc Gral E Godoy / Emp RN 22 - Lte Rio Negro | 13 | 236.07 | 2015-11-01 | 2020-12-29 19:54 | 519511 | 30092.39 | 35644.442 | 35644.441 | 6.446% | 7.963% | 6
26 | 4 | 93 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A | Chimpay - Allen | 13 | 146.94 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 132246 | 293.88 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 94 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B | Gral Conesa km. 111,27 - Pomona Km. 259,74 | 13 | 145.77 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 204342 | 1816.373 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 48 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 A | Emp RN N° 3 - Emp RN N° 251 | 13 | 112.94 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 67848 | 188.467 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 72 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla III - 108 B | Emp. R.N. N° 251 - Chimpay / Pomona - Emp. R.N. N° 22 (choele choel) | 13 | 192.5 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 195050 | 433.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 78 | 51 | RIO NEGRO | 251 | Malla II 140 - Rio Negro | Emp. RNN°22 - Emp. RNN°250 | 13 | 118.5 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 189600 | 421.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL RÍO NEGRO | [5 empty] | 15108102 | 1410253.114 | 1793605.664 | 1752617.318
16 | 6 | 11 | 51 | SALTA | 16 | Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | 11 | 204.4 | 2004-07-14 | 2010-07-12 23:53 | 45574 | 1 | 134.783 | 134.783 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 22 | 51 | SALTA | 40 | Seclantas - Emp. R.N.N°51 | Km 4470,52 - Km 4630,87 | 11 | 160.35 | 2008-02-21 | 2015-02-18 23:52 | 86926 | 780 | 0.001 | 0 | 0% | 99.08% | 7
16 | 6 | 23 | 51 | SALTA | 40-51 | Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. De los Cobres - Lte. con Jujuy | Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62 | 11 | 329.64 | 2007-11-01 | 2013-10-29 23:53 | 102556 | 333 | 580.04 | 290.02 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 43 | 51 | SALTA | 40-51 | Abra el Acay - S Antonio de los Cobres / C Quijano - Lte. c/ Jujuy | Km 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10 | 11 | 297.19 | 2013-11-01 | 2017-10-30 23:55 | 251563 | 32224.966 | 75541.525 | 74737.566 | 16.34% | 48.08% | 6
16 | 6 | 49 | 51 | SALTA | 34 - 50 | Treinta Puentes en las Rutas Nacionales Nº 34 y Nº 50 |  | 11 | 2.44 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 30000 | 166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 59 | 51 | SALTA | 40 | Molinos - Abra del Acay | Km 4454,00 - km 4601,00 | 11 | 147 | 2015-04-01 | 2017-03-30 23:58 | 145560 | 30533.636 | 110206.527 | 110206.526 | 50.65% | 85.27% | 6
16 | 6 | 80 | 51 | SALTA | 34 | Rio Seco - Lte. Con Bolivia | Km. 1374,12 - km. 1487,32 | 11 | 114 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 70000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 41 | 51 | SALTA | 9-34 | Paso por Metan | Km 1456,50 - Km 1463,00 | 17 | 6.5 | 2011-05-16 | 2015-01-13 07:56 | 63825 | 1 | 1431.505 | 1431.504 | 0% | 94.39% | 7
16 | 7 | 94 | 51 | SALTA | 34 | Emp. Ruta Nacional Nº 9 - Limite con Jujuy | km. 1134,94 - km 1138,71 | 8 | 3.77 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 681 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 29 | 51 | SALTA | 81 | Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34 | Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53) | 11 | 31.01 | 2012-01-20 | 2014-07-20 11:57 | 60346 | 1 | 388.089 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 8 | 30 | 51 | SALTA | 81 | Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34 | Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7) | 11 | 29.98 | 2011-11-01 | 2014-12-30 19:56 | 63517 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 8 | 31 | 51 | SALTA | 81 | Limite con Formosa - Emp. R.N.N° 34 | Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0) | 11 | 31.14 | 2011-08-17 | 2013-10-15 19:58 | 45864 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
16 | 9 | 26 | 51 | SALTA | 16 | Lte. Con Chaco - El Quebrachal | Km. 503 - 577,55 | 11 | 74 | 2017-11-01 | 2018-08-01 17:59 | 20000 | 296.296 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 27 | 51 | SALTA | 16 | El Quebrachal - Emp. R.N. N° 9/34 | Km. 577,55 - Km. 707,25 | 11 | 100.66 | 2015-08-01 | 2016-06-30 13:59 | 54345 | 3673.111 | 53776.47 | 53776.469 | 90.63% | 98.95% | 7
16 | 9 | 28 | 51 | SALTA | 34 | Lte. C/ Sgo del Estero - Emp. R.N. N° 9 | Km. 905,29 - Km. 974 | 11 | 69 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 20000 | 444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 29 | 51 | SALTA | 34 | Gral. Mosconi - Lte. C/ Bolivia | Km. 1453 - Km. 1488 | 11 | 35 | 2015-11-25 | 2017-03-25 15:58 | 93828 | 6425.778 | 10228.087 | 10228.086 | 27.1% | 27.1% | 6
16 | 9 | 30 | 51 | SALTA | 81 | Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34 | Km. 1773 - Km. 1863 | 11 | 90.44 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 278 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 47 | 51 | SALTA | 34 | Emp. R.N.N° 0 - Embarcación | Km. 1329 - km. 1348 | 5 | 18.8 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 48 | 51 | SALTA | 34 | Embarcacion - Emp. R.N. N° 81 | Km. 1348 - km. 1375 | 5 | 17.32 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 3 | 51 | SALTA | VS | OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN ACC. A PTES. |  | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 35000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 37 | 51 | SALTA | 40 | Cachi - Emp. R.P. N° 33 | Km. 4500,08 - Km. 4511,98 | 17 | 12 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 35000 | 194.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 67 | 51 | SALTA | 51 | El Aybal - Campo Quijano |  | 17 | 1 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 44649 | 248.05 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 41 | 51 | SALTA | 34 | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) |  | 8 | 6 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 18000 | 166.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 50 | 51 | SALTA | 51 | Muñano - San Antonio de los Cobres | I Est. Muñano-Los Patos- II Los Patos - San Antonio de los Cobres | 8 | 20.72 | 2012-10-20 | 2016-12-18 19:55 | 177554 | 24067.304 | 50626.339 | 50626.337 | 22.08% | 80.89% | 6
22 | 3 | 23 | 51 | SALTA | 9 | Emp.R.N.N*9/34 - Ciudad de Salta | Prog 1591 - Prog 1602 | 8 | 11 | 1997-02-25 | 2000-08-25 11:56 | 15305 | 639 | 0.001 | 0 | 0% | 94.77% | 7
22 | 6 | 32 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio) | Prog. 118,70 | 8 | 60 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 3700 | 41.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 42 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi) | Prog. 115,40 | 8 | 60 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 1500 | 16.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 43 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña) | Prog. 103,30 | 8 | 80 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 2000 | 22.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 47 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Rio Chuñapampa) | Prog. 124,70 | 8 | 30 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 1500 | 16.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 49 | 51 | SALTA | 34 | Obra Puente Río Carapari | Km 1480,80 | 8 | 60 | 2014-04-24 | 2017-05-23 09:56 | 53231 | 1 | 14055.85 | 14055.849 | 3.288% | 44.83% | 6
22 | 6 | 54 | 51 | SALTA | 34 | Rio Piedras - Pichanal | Pte. S/Riacho Seco (1300 km) | 8 | 42 | 2009-04-27 | 2012-12-25 07:56 | 55161 | 17 | 2490.986 | 2490.985 | 0% | 99.94% | 8
22 | 6 | 55 | 51 | SALTA | 68 | La Viña/ Moldes - Pte. S/Seco | Km 97,77 | 8 | 30 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 13600 | 100.741 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 56 | 51 | SALTA | 68 | La Viña/ Moldes - Pte. S/Viñaco |  | 8 | 30 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 4000 | 44.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 72 | 51 | SALTA | 9 | Salta - La Caldera | Pte. s/Río Vaqueros - km 1608,62 | 8 | 108 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 10000 | 111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 73 | 51 | SALTA | 9 | Salta - La Caldera | Pte. s/ Río Caldera km1612,21 | 8 | 236 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 20000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 74 | 51 | SALTA | 34 | Mosconi - Piquirenda | Pte.s/Aº Yacuycito - km 1450,75 | 8 | 76 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 10000 | 111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 85 | 51 | SALTA | 34 | Emp. R.N.N°50 - Río Seco | Pte s/Río Bermejo km 1340,29 | 8 | 330 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 27000 | 406.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 7 | 51 | SALTA | 50 | Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran | km 0,00 - km 20,56 | 8 | 20.58 | 2008-07-01 | 2016-12-28 11:50 | 797249 | 175666.765 | 322114.629 | 321128.98 | 35.05% | 87.93% | 6
22 | 9 | 8 | 51 | SALTA | 86 | Tartagal - Tonono y Pte S/ Río Carapary | Km 0,00 - km 32,400 | 8 | 32.4 | 2017-01-01 | 2017-10-01 17:59 | 74136 | 5846.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 9 | 9 | 51 | SALTA | 51 | Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona | Sección I: Campo Quijano (km 20,50) - El Tunal (km 34) | 8 | 14.5 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 248000 | 551.111 | 39443.614 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 9 | 52 | SALTA | 51 | Campo Quijano - Chorrillos | Sección II A : Puente Nº 2 (km 35,07) - Puente Nº3 (Km 39,57) | 8 | 4.5 | 2013-11-15 | 2016-12-14 09:56 | 185948 | 40246 | 30809.607 | 60116.279 | 39.24% | 58.31% | 6
22 | 9 | 9 | 53 | SALTA | 51 | Campo Quijano - Chorrillos | Sección II: El Tunal (km 34) - Chorillos (km 44) | 8 | 4.5 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 192000 | 426.667 | 426.667 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 51 | SALTA | 40 | San Carlos - La Angostura | Secciones I y II | 8 | 70.6 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 355000 | 800 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 52 | SALTA | 40 | La Angostura - Payogasta | Secciones I y II | 8 | 73.61 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 370000 | 822.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 53 | SALTA | 40 | Payogasta - Esquina Colorada | Secciones I y II | 8 | 100.43 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 400000 | 1155.556 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 54 | SALTA | 40 | Esquina Colorada - Lte. Con Jujuy | Secciones I y II | 8 | 61.26 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 670000 | 1488.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 57 | SALTA | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VII) | Km 520,12 - km 574 | 8 | 48.38 | 2014-07-28 | 2016-12-26 01:57 | 546032 | 113323.5 | 113323.5 | 62516.993 | 48.18% | 75.25% | 6
22 | 9 | 29 | 59 | SALTA | 16 | Corredor Bioceanico Norte | Km 621.12 - km 667.81 | 8 | 46.69 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 190000 | 208733 | 155455.012 | 173236.804 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 60 | SALTA | 16 | Corredor Bioceanico Norte | Km 667,81 - km 707,25 | 8 | 39.44 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 140000 | 352451.484 | 372842.414 | 213607.851 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 12 | 51 | SALTA | 9 | CVN°5: Obra 24-B-1:Emp. RPN°3- Emp RNN°34 | km 1448 - KM 1462 | 5 | 14 | 2006-12-18 | 2007-12-17 23:59 | 19737 | 4602 | 4502.559 | 4273.63 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 13 | 51 | SALTA | 16 | Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°34 | El Quebrachal- J.V. Gonzalez | 5 | 1.37 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 20000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 76 | 51 | SALTA | 34 | Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba |  | 8 | 9.7 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 100000 | 317.46 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 19 | 51 | SALTA | 34 | Fin Multitrocha - Lte., c/Jujuy | Km. 1129,43 - km. 1149,94 | 8 | 21 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 136500 | 400 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 11 | 51 | SALTA | 68 | Chicoana - Rio Ancho | Km 141,90 - km 176,04 | 8 | 23 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 900000 | 2000 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 16 | 51 | SALTA | 51 | Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar | Sección I San Antonio de los Cobres - Mina La Poma | 8 | 11.6 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 78651 | 3277.083 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 13 | 16 | 52 | SALTA | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso Sico | Mina La Poma - Alto Chorrillos | 8 | 18.13 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 183874 | 2334.908 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 13 | 16 | 53 | SALTA | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso Sico | Alto Chorrillos (km 180) - P° de Sico (km 289) | 8 | 19 | 2017-03-01 | 2019-02-28 23:58 | 118472 | 1504.406 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3
22 | 13 | 16 | 54 | SALTA | 51 | San Antonio de los Cobres - Pº de Sico | Campo Marillo (Km. 199) - Pº De Sico (Km. 289) | 8 | 23 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 90000 | 333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 16 | 55 | SALTA | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso de Sico | Cauchari - Paso de Sico | 8 | 66.53 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 120000 | 266.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 31 | 51 | SALTA | 86 | Mision la Paz - Tonono |  | 8 | 114 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 300000 | 952.381 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 70 | 51 | SALTA | 9 | Acceso a la Ciudad de Salta |  | 8 | 21.5 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 26600 | 147.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 8 | 51 | SALTA | Vte RP 54 | Tonono - Misión La Paz -Sección I | Tonono - km 37 (R.P.N°54 Curva de Juan) | 8 | 21 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 43334 | 240.744 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 8 | 52 | SALTA | P54 | Tonono - Misión La Paz - Sección II | Km 37 (Curva de Juan) - Mision La paz | 8 | 107 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 151200 | 480 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 21 | 51 | SALTA | 68 | Obra Hidráulica en R.N.N°68 Cerrillos - La Merced y El Carril |  | 5 | 21 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 165000 | 1222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 29 | 51 | SALTA | 9 | Lte. c/ Tucuman - Metan | R.de los Cortaderos-Km.1408-A.San Martin-Km.1419,5-FFCC Gral.Belgrano-Km. 1426,5 | 5 | 0.4173 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 40000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 66 | 51 | SALTA | 9/34 | Rosario de la Frontera - Metan | Km. 1424 - Km.1432 | 8 | 8 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 290404 | 921.917 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 66 | 52 | SALTA | 9/34 | Rosario de la Frontera - Metan | Km. 1432 - km. 1458 | 8 | 26 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 670760 | 1490.578 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 4 | 51 | SALTA | 50 | Oran - Lte. C/ Bolivia - Pte. s/ Río Pescado | Km. 42 | 8 | 310.7 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 35000 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 6 | 51 | SALTA | 68 | Cafayate - Talapampa | Rio Santa Maria - Km 9,31 | 8 | 150 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 12 | 51 | SALTA | 40 | Cafayate - San Carlos | Km 4348 (Río Yacochuya) y km 4351 (Río San Antonio) | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 16 | 51 | SALTA | 16 | J.V. GONZALEZ - METÁN | PUENTE SOBRE RÍO JURAMENTO | 8 | 1.94 | 2016-03-31 | 2017-03-30 23:59 | 63651 | 3958.417 | 5267.324 | 3572.595 | 29.2% | 29.2% | 6
22 | 16 | 19 | 51 | SALTA | 40 | Angastaco - Cachi | Km. 4415,12 - Km. 4472,25 | 8 |  | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 75000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 35 | 51 | SALTA | 40 | La darsena - Payogastilla | Km. 4382,86 - Km. 4393,65 | 8 | 12 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 36 | 51 | SALTA |  | La darsena - Payogastilla | Km. 4370,70 - Km. 4382,86 | 8 | 12 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 46 | 51 | SALTA | 51-68 | Malla 401 B - Salta | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte) | 13 | 109.45 | 2009-09-01 | 2017-08-29 23:51 | 152084 | 1 | 19231.458 | 16315.179 | 5.079% | 97.31% | 6
26 | 4 | 30 | 51 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta | Lte. con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N.N°40 N - Talapampa | 13 | 146.33 | 2010-11-01 | 2016-12-29 19:53 | 266200 | 1 | 4801.53 | 1658.576 | 3.201% | 99.98% | 6 | C
26 | 4 | 32 | 51 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro de Jujuy - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N°34 - Lte. con Bolivia | 13 | 205.05 | 2008-06-01 | 2017-05-29 23:50 | 228836 | 17924 | 21162.248 | 11724.471 | 3.773% | 98.33% | 6
26 | 4 | 60 | 51 | SALTA | 34 | Malla 434 | Emp. R.N.N°50 - Lte. C/Bolivia | 13 | 56.81 | 2007-11-30 | 2017-11-26 23:48 | 284767 | 1 | 38160.425 | 38160.423 | 12.15% | 94.98% | 6
26 | 4 | 82 | 51 | SALTA | 81 | Malla 439 | Lte. Con Formosa - Emp. RNN° 34 | 13 | 177.92 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 276162 | 2454.773 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 3
26 | 5 | 49 | 51 | SALTA | 34 | Malla 434 | Emp RN N° 50 - Lte. Con Bolivia | 13 | 159.28 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 95574 | 265.484 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 73 | 51 | SALTA |  | Malla III - 401 B | Solar Emp. BHN de Salta (D) - Emp. R.P. N°103 Sec./ Talapampa - Rio Ancho (Pte) | 13 | 106.24 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 106240 | 236.089 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 79 | 51 | SALTA | 68-40 | Malla III 401 A - Salta | Epm. RNN°40 - TALAPAMPA Y LTE. C/TUCUMAN - ACC. A DIQUE LA DARSENA | 13 | 146.33 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 234128 | 520.284 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 7 | 7 | 51 | SALTA | 9 | C.7. Obra Reacondicionada 4 | Km 1448 - Km 1500 | 21 | 52 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 49488 | 16776.917 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 7 | 8 | 51 | SALTA | 9 | C.7. Obra Reacondicionada 5 | Km 1525 - Km 1555 | 21 | 30 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 38499 | 6973.191 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 7 | 9 | 51 | SALTA | 34 | C.7. Obra Reacondicionada 6 | Km 1130 - Km 1150 | 21 | 20 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 27899 | 9458.036 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL SALTA | [5 empty] | 11447529 | 1086712.411 | 1447001.24 | 1224289.906
16 | 4 | 24 | 51 | SAN JUAN | Vs | Obra de señalamiento vertical |  | 12 |  | 2017-09-01 | 2019-05-02 07:58 | 24850 | 911.167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 6 | 50 | 51 | SAN JUAN | 149 | Km 193,42(Emp RP N°12-Pachaco)-Km 332,70(Emp RPN°412,Iglesia) | Km 193,42 (Emp. R.P.N° 12) - km 345,99 (Pachaco) | 11 | 139.28 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 53450 | 296.944 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 55 | 52 | SAN JUAN | 40-A014-20 | Lte.c/Mendoza-Av.Circunv.de S.Juan/BN RN 40/Acc.Sta.Lucia-S.Juan | km 3377,8-km 3461,71 y km / 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7 | 11 | 105 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 99971 | 4165.458 | 7263.809 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 44 | 51 | SAN JUAN | 40 | Huaco - Limite con La Rioja | Km 3649 - Km 3711,28 | 5 | 62.28 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 12474 | 349 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 71 | 51 | SAN JUAN | 20 | Lim. San Luis / San Juan - Caucete | Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547 | 11 | 37 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 23880 | 265 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 72 | 51 | SAN JUAN | 141 | Río Bermejo - Difunta Correa | Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa) | 11 | 40.69 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24240 | 269 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 5 | 51 | SAN JUAN | 40 | km. 3656,45 - km. 3711,38 |  | 11 | 54.83 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24700 | 274.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 62 | 51 | SAN JUAN | 149 | Puente Rio San Juan (Pachaco) - Emp. R.P. Nº 436 | KM. 193 - KM. 244 | 11 | 51 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 32000 | 237.037 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 63 | 51 | SAN JUAN | 141 | Limite con La Rioja - Emp. Ruta Provincial Nº 510 (Marayes) | Km. 81,960 - km. 102,660 | 5 | 21 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 47492 | 527.689 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 69 | 51 | SAN JUAN | 150 | Emp. R.N. Nº 40 (San Roque) - Emp. R.N. Nº 149 (Las Flores) | km. 223 - km. 236 | 5 | 13 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 22400 | 497.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 70 | 51 | SAN JUAN | 150 | Las Flores - Peñasquito | km. 295,65 - km. 323,36 | 5 | 26.55 | 2016-05-26 | 2017-05-25 | 154891 | 1722.222 | 0.001 | 0 | 31.21% | 31.21% | 6 | C
16 | 9 | 84 | 51 | SAN JUAN | 40 | Adan Quiroga - Tucunuco | Km. 3559,48 - Km. 3575,34 | 11 | 16 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 28000 | 622.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 38 | 51 | SAN JUAN | 141 - 20 | Lte. con La Rioja - Bermejo / Lte. Con San Luis - Emp. R.N. N° 141 | RN 141 Secc I: Km. 81,96 - km. 203,72 / RN 20 Secc I: Km. 413,63 - Km 545,77 | 17 | 254 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 62722 | 1393.822 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 49 | 51 | SAN JUAN | 150 | Emp. R.N. Nº 40 (San Roque) - Camp. El Vivero Jachal | km. 223 - km. 236 | 5 | 13 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 35000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 68 | 51 | SAN JUAN | 40 | Villa Media Agua (Km. 3411) - Calle 8 (Km. 3452) | Calle 14 - Calle 8 | 17 | 7.36 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 40908 | 909.067 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 69 | 51 | SAN JUAN | 40 | Villa Media Agua (Km. 3411) - Calle 8 (Km. 3452) | B° Municipal El Cerrillo - Calle 18 / Boulevard Carpinteria - B° Chubut | 17 | 5.3 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 34364 | 763.644 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 48 | 51 | SAN JUAN | 150 | Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile |  | 8 | 19 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 68244 | 505.511 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 89 | 51 | SAN JUAN | 149 | Las Flores - Iglesias |  | 8 | 12.82 | 2013-12-10 | 2016-12-08 23:57 | 29462 | 1 | 10801.036 | 10775.382 | 0% | 36.66% | 14 | C
22 | 4 | 5 | 51 | SAN JUAN | 40 | San Roque - Huaco (obras faltantes) | Prog. 0 - Prog. 41,530 | 8 | 42.11 | 2009-06-25 | 2015-04-24 03:53 | 328239 | 2666 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 65 | 51 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Rio San Juan) | 8 | 16 | 2004-05-05 | 2005-10-04 01:58 | 5454 | 0 | 969.754 | 0 | 0% | 99.01% | 7
22 | 6 | 75 | 51 | SAN JUAN | 153 | Media Agua - Pedernal | Puente en km 10,59 | 8 | 21 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 10000 | 111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 12 | 53 | SAN JUAN | 149 | Lte c/Mendoza - Calingasta | Barreal - Calingasta | 8 | 38 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 100000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 15 | 51 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - R.N.N°40 | Km 106 - km 131 | 8 | 25 | 2009-07-15 | 2014-10-13 05:54 | 454037 | 58274 | 313865.005 | 184080.834 | 0% | 87.65% | 8
22 | 10 | 15 | 52 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 | Sección II - a 2 km 131 - km 143 | 8 | 12 | 2009-07-15 | 2014-10-13 05:54 | 512029 | 68148 | 68148 | 194215.875 | 0% | 86.99% | 8
22 | 10 | 15 | 53 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 | Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) km 143 - km 155 | 8 | 12 | 2008-06-24 | 2016-09-21 05:50 | 117521 | 1 | 1 | 0 | 8.35% | 99.5% | 7
22 | 10 | 15 | 54 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 | R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III) | 8 | 36.4 | 2007-08-21 | 2010-12-19 15:56 | 172313 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 6 | 51 | SAN JUAN | 149 | Barreal - Uspallata | El Leoncito - Límite con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Parque Nac. El Leoncito | 8 | 42.58 | 2010-05-14 | 2014-11-11 11:55 | 78638 | 2928 | 14459.21 | 14459.209 | 0% | 83.07% | 7
22 | 11 | 32 | 51 | SAN JUAN | 153 | Conexion Vial Los Berros - Barreal | Río Nikes - Pampa del Yalguaraz | 8 | 39.78 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 54000 | 497.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 32 | 52 | SAN JUAN | 153 | Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 | Ingreso a Túnel - El Portezuelo | 8 | 17 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 98000 | 536.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 32 | 53 | SAN JUAN | 153 | Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 | El Portezuelo - R.N.N°149 | 8 | 19 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 86500 | 311.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 81 | 51 | SAN JUAN | 20-141 | Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Difunta Correa | Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte | 8 | 29.8 | 2009-09-28 | 2011-03-29 11:58 | 13627 | 1 | 758.339 | 758.339 | 0% | 93.44% | 8
22 | 11 | 94 | 51 | SAN JUAN | 153 | Media Agua - Los Berros | Emp. R.N.N°40- Pte. s/Río Korich | 8 | 20 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 40934 | 682.233 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 19 | 51 | SAN JUAN | 40 | Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza | Doble Vía | 8 | 32 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 35000 | 1333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 70 | 51 | SAN JUAN | 150 | Las Flores - Lte. Internacional con Chile | Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua) | 8 | 28.3 | 2009-10-27 | 2017-05-25 21:51 | 134727 | 35749.8 | 70590.655 | 70590.654 | 0% | 80.62% | 14 | C
22 | 12 | 88 | 51 | SAN JUAN | 40 | Villicum - Talacasto | Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80 | 8 | 58.86 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 70000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 89 | 51 | SAN JUAN | 40 | Talacasto - San Roque | Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82 | 8 | 90.04 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 321002 | 2452.099 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 13 | 44 | 51 | SAN JUAN | 40 | Albardon - Talacasto |  | 8 | 44.33 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 14000 | 77.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 62 | 51 | SAN JUAN | 149 | Pachaco - Calingasta | Km 100 - km 120 | 5 | 21 | 2016-05-13 | 2017-11-11 11:58 | 385244 | 1422 | 0 | 0 | 20.09% | 20.09% | 6
22 | 13 | 62 | 52 | SAN JUAN | 149 | Pachaco - Calingasta | Km 120 - km 134 (Pte. s/Río Calingasta) | 5 | 14 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 25000 | 975.852 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 63 | 51 | SAN JUAN | A014 | B/N R.N.Nº40 - B/N R.N.Nº40 |  | 8 | 16 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 35000 | 194.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 89 | 51 | SAN JUAN | 20 | Caucete - Av. de Circunv. de San Juan | Km 557,30 - km 581,92 | 8 | 24.62 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 130000 | 1066.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 90 | 51 | SAN JUAN | 40 | Av de Circunv. De San Juan - Albardon | Km 3467,61 - km 3478,94 | 8 | 6 | 2015-09-25 | 2018-09-23 23:57 | 699458 | 1467.729 | 26531.832 | 26531.83 | 3.391% | 6.992% | 6
22 | 13 | 90 | 52 | SAN JUAN | 40 | Av de Circunvalacion de San Juan - Albardon | Puente sobre Rio San Juan (km 3471) - Albardon (km 3476,5) | 8 | 5.5 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 363050 | 2689 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 69 | 51 | SAN JUAN | 40 | Va. Aberastain - San Juan | Calle 13 (Km. 3444,89) - Calle 8 ( Km. 3452) | 8 | 8 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 310000 | 984.127 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 69 | 52 | SAN JUAN | 40 | Villa Aberastain - San Juan | Calle 8 (KM. 3452) - Calle 5 (KM. 3456) | 8 | 4 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 310000 | 984.127 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 34 | 51 | SAN JUAN | 150 | Túnel Internacional Paso de Agua Negra |  | 5 | 13.97 | 2017-11-01 | 2025-10-29 23:51 | 3600000 | 10304.011 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 83 | 51 | SAN JUAN | 149 | A° Puente Seco - Emp. RP N° 412 (Prog 332,7) | Secc I: Prog 244,04 (A° Pte Seco) - Deleg. La Cienaga (Prog 268,55) | 5 | 24 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 134469 | 382.917 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 39 | 51 | SAN JUAN | 141 | Limite con la Rioja - Emp. Ruta Provincial N° 510 | km. 81,96 - km. 108 | 8 | 20 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 210000 | 1556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 66 | 51 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | 13 | 313.77 | 2003-09-09 | 2007-10-08 09:55 | 29066 | 1742 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 11 | 51 | SAN JUAN | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan /Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | 13 | 105.03 | 2005-05-02 | 2010-11-29 21:54 | 65677 | 900 | 0.001 | 0 | 0% | 99.95% | 8
26 | 3 | 24 | 51 | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20 | 13 | 286.14 | 2005-06-01 | 2017-05-31 | 134649 | 1 | 52081.461 | 49675.753 | 35.81% | 92.35% | 6 | C
26 | 4 | 69 | 51 | SAN JUAN | 40 | Malla 306 - Chimbas - San Roque | km 3429,78 - Km 3568,79 | 13 | 141.51 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 40000 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Malla 339 | Emp.RN N°150 - Acc a Jachal, SRoque - Lte La Rioja -San Juan | 13 | 102.46 | 2016-11-01 | 2021-12-01 | 118409 | 1052.524 | 0.001 | 0 | 1.517% | 1.517% | 6
26 | 4 | 88 | 51 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 | Lte.c/San Luis (km. 413,61) - A/A Av. Circ. (A014) S.Juan (km. 580,78) | 13 | 167.01 | 2015-11-01 | 2020-11-29 09:54 | 498818 | 2688.676 | 181024.979 | 181024.978 | 40.11% | 41.33% | 6
26 | 5 | 1 | 51 | SAN JUAN | 141 | Malla 340 | Lim. c/La Rioja - Emp. R.N. Nº 20 (Caucete) | 13 | 121.73 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 334935 | 2977.2 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
[6 empty] | TOTAL SAN JUAN | [5 empty] | 10888844 | 219970.855 | 746496.117 | 732112.854
16 | 7 | 10 | 52 | SAN LUIS | 20-79 | Int. RNN° 20 y RNN ° 79 | Obra Puntual de Seguridad Vial | 17 | 1 | 2008-05-24 | 2009-07-23 19:59 | 4842 | 0 | 80.979 | 0 | 0% | 92.75% | 8
16 | 7 | 60 | 51 | SAN LUIS | 146 - Ex 147 | Acceso a Villa de la Quebracha - Interseccion RNNª 174 | Km 118 - km 119,5 | 17 | 1.5 | 2013-07-27 | 2015-12-26 01:57 | 77892 | 5523.143 | 51796.775 | 51796.772 | 5.671% | 94.46% | 8
16 | 7 | 86 | 51 | SAN LUIS | 20 | Emp. R.P.Nº5B - Quines | Km. 254,73 | 8 | 1.5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 23000 | 256 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 98 | 51 | SAN LUIS | 7 - 8 | Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Lte. Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148 |  | 11 | 12 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 10000 | 139 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 11 | 51 | SAN LUIS | 146 | Lujan (Emp. R.N. Nº 20) - Barrial | km. 0 - km. 34,99 | 11 | 34.99 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 40000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 12 | 51 | SAN LUIS | 147 | Rio El Medano - La Chañarienta | KM. 874,22 - KM. 923,10 | 11 | 48.88 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 40000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 65 | 51 | SAN LUIS | 147 | Rio el Medano - La chañarienta |  | 17 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 40000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 19 | 51 | SAN LUIS | 20 | Limite con Cordoba - Emp RPN 5 | Km 217,18 | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24000 | 266.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 39 | 51 | SAN LUIS | 8 | Lte. Cordoba / San Luis - Interseccion Ex R.N. N° 8 | Km. 693,76 - km. 724,69 | 17 | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 40 | 51 | SAN LUIS | 7 | Lte. Cordoba / San Luis - San Luis | Km. 653,94 - Km. 756,58 | 17 | 102 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 41 | 51 | SAN LUIS | 7 | Lte. Con Córdoba - Lte. Con Mendoza | km 756,58 - km 865,58 | 17 | 109 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 19925 | 221.389 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 42 | 51 | SAN LUIS | 7 | Limite Córdoba / San Luis - Limite San Lui / Mendoza | km. 653,94 - km. 865,56 | 11 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 28000 | 311.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 43 | 51 | SAN LUIS | 7 | Alto Pencoso - Limite San Luis / Mendoza | km. 863,59 - km 865,56 | 17 | 4.5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 70 | 51 | SAN LUIS | 7 | Villa Mercedes - Granville | Interseccion con Ruta Nacional N°8 (Km. 692,08) | 17 | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 71 | 51 | SAN LUIS | 7 | Limite Cordoba / San Luis - Villa Mercedes | Interseccion con Ruta Provincial N° 14 (Km. 660,62) | 17 | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 90 | 51 | SAN LUIS | 7 | Lte. Cordoba/ San Luis - Lte. San Luis/ Mendoza | km 674 | 11 | 6 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 11 | 54 | SAN LUIS | 8 | CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 | km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 | 5 | 64 | 2006-05-08 | 2007-08-07 05:59 | 36369 | 981 | 4318.267 | 851.307 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 5 | 51 | SAN LUIS | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97) | 5 | 76.81 | 2013-04-01 | 2017-08-30 01:55 | 411762 | 55886 | 69367.494 | 7990.589 | 3.19% | 58% | 6
22 | 9 | 5 | 52 | SAN LUIS | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Acc. A Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42) | 5 | 115.3 | 2013-04-01 | 2017-04-30 09:55 | 993855 | 81873.636 | 72368.299 | 133745.204 | 12.5% | 52.87% | 6
22 | 10 | 90 | 51 | SAN LUIS | 20 | Villa Dolores - Quines | Límite con Córdoba - Quines | 8 | 48 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 20625 | 229.167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 70 | 51 | SAN LUIS | 7 - 8 | Emp. R.N.Nº8 - Emp. R.P.Nº14 / Lte. c/Cordoba - Emp. R.Nº7 | Km 677,01 - km 692,80; km693,78 - km 722,95 | 5 | 44.96 | 2009-09-25 | 2012-03-25 11:57 | 71037 | 1 | 105.277 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 15 | 52 | 51 | SAN LUIS | 188 | Emp. R.P. N°27 - Union | Km. 633,2 | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 20 | 51 | SAN LUIS | 20 | Emp. Ruta Provincial N° 5 B - Emp. Ruta Nacional N° 79 (Quines) | km. 264 | 8 | 120 | 2017-09-01 | 2018-08-31 23:59 | 32630 | 550 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 3 | 7 | 51 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301 - San Luis | Emp. R.N.Nº20 - Emp.R.N.Nº147 / Emp.RNNº 7 - Emp. R.N.Nº20 | 13 | 235.79 | 2005-02-01 | 2016-01-29 23:47 | 76297 | 1157.25 | 2376.284 | 2376.284 | 0% | 96.74% | 7
26 | 3 | 8 | 51 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N° 3 | 13 | 129.39 | 2005-09-01 | 2012-09-29 09:52 | 47711 | 50 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 45 | 51 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp R.N.N°7 - Pte. sobre Río Diamante | 13 | 211.16 | 2007-07-01 | 2016-08-27 19:49 | 94350 | 1 | 16023.838 | 9113.786 | 6.5% | 99.89% | 7
26 | 4 | 61 | 51 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | 13 | 187.76 | 2008-10-31 | 2016-11-28 09:51 | 113520 | 1 | 4373.317 | 3748.557 | 7.017% | 99.91% | 7
26 | 4 | 90 | 51 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 | Acc.a Quetrequen - Acc. A la Localidad Union | 13 | 129.36 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 222736 | 1979.876 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 91 | 51 | SAN LUIS | 146 - 147 | Malla 301 | Emp. R.N. N° 20 - Emp. R.N. N° 147 / Emp. R.N. N° 7 - Emp. R.N. N°20 | 13 | 235.79 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 459644 | 2510.667 | 50374.396 | 47479.161 | 7.16% | 12.58% | 6
26 | 5 | 59 | 51 | SAN LUIS | 20 - 79 | Malla 307 | Acc a Quines - Lte. C/ San Juan y Acc. A Quines - Lte. C/ La Rioja | 13 | 187.3 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 229368 | 2038.827 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
[6 empty] | TOTAL SAN LUIS | [5 empty] | 3307563 | 157421.176 | 271184.946 | 257101.66
16 | 3 | 27 | 51 | SANTA CRUZ | 281,288,293 | TFO Santa Cruz - Convenio 13 |  | 11 | 1179.1 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 87922 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 47 | 51 | SANTA CRUZ | 281-288-293 | TFO Santa Cruz -Convenio 14 | Tramos Varios | 11 | 1179.1 | 2014-01-01 | 2016-01-31 09:58 | 149593 | 77385.286 | 118927.023 | 118927.022 | 2.878% | 97.76% | 7
16 | 3 | 55 | 51 | SANTA CRUZ | 3-40-281-288-293 | TFO - Convenio 15 | Trmos Varios | 11 | 1267.34 | 2016-01-01 | 2016-12-30 23:59 | 78627 | 35777.792 | 75613.371 | 75613.369 | 98.71% | 98.71% | 6 | A
16 | 6 | 73 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Cmte. Luis Piedra Buena - Emp. RNN°40 | Prog. 2372,05 - Prog. 2582,35 | 11 | 211.3 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 73871 | 3077.958 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 6 | 77 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Gobernador Gregores - Bajo Caracoles | Km 918,58 - Km 1127,79 | 11 | 209.21 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 28179 | 156.55 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Bajo Caracoles - Lte. Con Chubut | Km 1127,79 - Km 1324,69 | 11 | 196.9 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 36830 | 204.611 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 88 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Emp. R.N. N° 3 | Prog. 100,00 - Prog. 125,51 | 11 | 25.51 | 2015-01-05 | 2017-07-05 11:57 | 83240 | 21919.333 | 2494.17 | 2494.17 | 0% | 11.89% | 14 | C
16 | 8 | 89 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Salida Rio Gallego - Lte.Internacional c/ Chile | Prog. 2618,00 - Prog. 2659,00 | 11 | 41 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 75295 | 4183.056 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 19 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovia | Aeropuerto - Av. San Martin (R.N.N°3) - 1° Etapa | 8 | 6.4 | 2005-09-26 | 2011-10-25 09:53 | 119559 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 98.71% | 7
22 | 3 | 88 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian | Km 1970,40 - km 2026 | 8 | 55.6 | 2007-01-06 | 2013-12-04 13:52 | 231983 | 931 | 0 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 3 | 88 | 52 | SANTA CRUZ | 281 | Emp. R.N.Nº3 - Pto. Deseado | Emp. R.N.Nº3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado | 8 | 32.55 | 2010-08-27 | 2013-10-25 19:56 | 71445 | 6594 | 0.001 | 0 | 0% | 90.77% | 7
22 | 4 | 30 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion I) | Km 1845 - km 1867 | 8 | 22.3 | 2017-06-01 | 2018-11-30 11:58 | 454899 | 124752.96 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 31 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion III) | Km 1867 - km 1908,6 | 8 | 41.6 | 2017-06-01 | 2019-11-30 11:57 | 858667 | 135436.608 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 34 | 51 | SANTA CRUZ | RP 23 | Pte.s/Rio Las Vueltas - Va.Turistica El Chalten | Acceso a Bahia Tunel | 8 | 20.51 | 2006-09-27 | 2009-12-26 05:56 | 44004 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 42 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Límite c/Chubut - Perito Moreno |  | 8 | 67.51 | 2006-11-17 | 2012-03-16 15:54 | 186336 | 382 | 0.001 | 0 | 0% | 99.8% | 7
22 | 4 | 51 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Variante Caleta Olivia | Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3 | 8 | 7 | 2017-06-01 | 2018-11-30 11:58 | 255941 | 69944.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 70 | 51 | SANTA CRUZ | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | 29 | 2003-11-12 | 2009-12-10 09:53 | 104807 | 1 | 3369.751 | 661.808 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 71 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Seccion I: Perito Moreno - km 49 | 8 | 48.92 | 2004-02-16 | 2007-07-17 01:56 | 88736 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 72 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RP N°11 | Seccion I: Tres Lagos - km 50 | 8 | 50.14 | 2004-05-27 | 2007-05-26 23:57 | 68139 | 1846 | 1574.344 | 0 | 0% | 98.67% | 8
22 | 4 | 74 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. R.P.N°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | 5 | 34 | 2003-11-22 | 2011-10-20 13:51 | 28418 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 89 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Piedrabuena - Tres Lagos | Emp. R.P.N°27 (La Julia) - km 75 | 8 | 75 | 2012-03-13 | 2015-11-11 07:56 | 554716 | 91696.545 | 0 | 0 | 0% | 100% | 10
22 | 4 | 89 | 53 | SANTA CRUZ | 288 | Ea. La Julia - Emp R.N.N°40 (Tres Lagos) | Km 75 - km 273,17 (Tres Lagos) | 8 | 68.666 | 2012-11-13 | 2015-11-12 23:57 | 396821 | 100298.727 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 10
22 | 4 | 90 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso Sur a Caleta Olivia |  | 8 | 6 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 4400 | 88.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 93 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección III: km 89 - Bajo Caracoles | 8 | 42 | 2009-09-08 | 2013-04-07 21:56 | 236037 | 1 | 1974.413 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 94 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julian - Río Gallegos | Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos | 8 | 118 | 2005-09-15 | 2011-06-14 17:53 | 164818 | 15 | 0.001 | 0 | 0% | 99.99% | 7
22 | 4 | 94 | 53 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julian - Río Gallegos | Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos | 8 | 112 | 2005-12-03 | 2011-12-01 23:53 | 162740 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 95 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección II: km 49 - km 89 | 8 | 40 | 2006-11-24 | 2011-11-22 23:54 | 178844 | 482 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 96 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Bajo Caracoles (R.P.Nº39) - Rio Olnie- km 2189,52 - km 2215,91 | 8 | 26.39 | 2007-03-01 | 2011-10-29 07:55 | 92902 | 22 | 22 | 0 | 0% | 99.98% | 8
22 | 4 | 96 | 52 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64 | 8 | 72.85 | 2006-11-07 | 2013-04-06 01:53 | 248746 | 22 | 22 | 0 | 0% | 99.99% | 7
22 | 4 | 96 | 54 | SANTA CRUZ | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - sobre R.P.Nº25 | 8 | 66.5 | 2008-08-21 | 2015-05-20 17:52 | 439993 | 1 | 931.276 | 9019.743 | 0.2114% | 97.83% | 7
22 | 4 | 96 | 55 | SANTA CRUZ | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.Nº29 | 8 | 57 | 2009-01-16 | 2015-12-15 13:52 | 374305 | 1 | 4666.667 | 15931.034 | 1.25% | 100% | 7
22 | 4 | 96 | 56 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II | 8 | 72.65 | 2009-09-08 | 2015-11-06 19:53 | 254295 | 140164 | 24903.778 | 0 | 0% | 100% | 10
22 | 4 | 96 | 57 | SANTA CRUZ | 40 | Lago Cardiel - Tres Lagos | Seccion III - Acc a Tres Lagos por R.N.Nº288 | 8 | 44.1 | 2009-09-08 | 2015-05-08 07:53 | 389246 | 1 | 1 | 0 | 0.4334% | 95.64% | 7
22 | 4 | 97 | 51 | SANTA CRUZ | P12 | Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado | km 245,00 - Pico Truncado | 8 | 105 | 2007-01-06 | 2013-02-03 09:53 | 219579 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 97 | 52 | SANTA CRUZ | P12 | Emp. RPN°25 - Pico Truncado | Empalme R.P.N°25 - km 245,00 (Gdor Moyano) | 8 | 204 | 2004-12-30 | 2012-06-28 11:51 | 114551 | 5743 | 40.03 | 0 | 0% | 94.99% | 7
22 | 4 | 98 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | 28 de Noviembre - Rospentek | Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre | 8 | 10.95 | 2006-01-19 | 2015-08-17 21:49 | 47003 | 17982 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 10
22 | 4 | 99 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección II: km 50 - km 86 | 8 | 36 | 2006-05-30 | 2010-04-28 13:55 | 86506 | 1 | 8198.093 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 9 | 52 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Empalme R.N.N°3 - La Julia | Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia | 8 | 73.64 | 2007-03-07 | 2015-10-03 21:50 | 336698 | 11194.857 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 10
22 | 9 | 53 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Guer Aike - Punta Loyola | Autovía Guer Aike - Rio Gallegos y desvio transito pesado | 8 | 21 | 2007-03-07 | 2012-10-03 21:54 | 206454 | 2065 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 53 | 52 | SANTA CRUZ | 40 | Güer Aike- Punta Loyola | Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico | 8 | 14 | 2007-08-02 | 2013-11-29 15:53 | 172089 | 65 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 67 | 51 | SANTA CRUZ | 40-293 | Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco ) | R.N.N°293-Tr.: Emp R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita | 8 | 64.34 | 2006-08-01 | 2014-02-27 21:51 | 85869 | 27742 | 0 | 0 | 0% | 100% | 10
22 | 10 | 67 | 52 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Guer Aike - SII | El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco) | 8 | 81.5 | 2007-03-22 | 2015-11-18 07:50 | 227986 | 68752.444 | 0 | 0 | 0% | 100% | 10
22 | 10 | 67 | 53 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Guer Aike - S III | Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras | 8 | 41 | 2007-04-09 | 2013-12-06 07:52 | 226319 | 7399 | 0 | 0 | 0% | 98.78% | 8
22 | 10 | 67 | 54 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Guer Aike - S IV | Ea. Buitreras- Guer Aike | 8 | 42 | 2007-04-09 | 2011-11-06 21:55 | 186944 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 72 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2026,00 - km 2088,55 | 8 | 62.55 | 2006-05-20 | 2010-10-18 01:55 | 152589 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 72 | 53 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00 | 5 | 82.2 | 2010-11-01 | 2014-03-01 15:56 | 303565 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 72 | 54 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2284,79 - 2303 | 5 | 18.61 | 2007-08-22 | 2009-08-20 23:58 | 52275 | 366 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 72 | 55 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km 2088- 2164,79 | 8 | 76.19 | 2013-08-01 | 2016-12-30 01:56 | 581650 | 88167.333 | 7810.696 | 7810.695 | 0% | 31.79% | 14 | C
22 | 11 | 14 | 51 | SANTA CRUZ | 288-P73 | Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73 |  | 8 | 0.5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 12730 | 141.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 86 | 51 | SANTA CRUZ | S/N | Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado | Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial | 8 | 22.03 | 2007-04-01 | 2011-12-29 17:55 | 109207 | 7688 | 0.001 | 0 | 0% | 92.96% | 7
22 | 12 | 21 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Emp. RNN 3 - Pto. Santa Cruz | Mejoramimento Accesibilidad al Puerto | 5 | 30 | 2012-01-31 | 2015-11-30 03:56 | 118444 | 81475.429 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 10
22 | 12 | 23 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección I | 8 | 33.33 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 10000 | 317.46 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 24 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección II | 8 | 33.33 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 32500 | 317.46 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 25 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección III | 8 | 34.33 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 23400 | 317.46 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 93 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Cmte. Luis Piedrabuena - Emp. R.N.N°40 | Km 2374,57 - km 2579,95 | 8 | 205.38 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 40000 | 296.296 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 94 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 8 | 40 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 60000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 71 | 51 | SANTA CRUZ | S/N | Camino de Vinculacion R.N. Nº 40 - Paso Fronterizo Mina 1 | R.N. Nº 40 - Ciudad de Rio Turbio | 8 | 8 | 2014-11-01 | 2017-05-25 | 106405 | 29619.143 | 91.732 | 91.731 | 0% | 2.615% | 14 | C
26 | 3 | 17 | 51 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3 | 13 | 180.05 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 81023 | 240.067 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 28 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian | 13 | 184.41 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 188987 | 419.971 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 20 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77 | 13 | 115.25 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 50117 | 148.493 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 23 | 51 | SANTA CRUZ | 3-288 | Malla 601 | G.B. San Julian - km. 2443,98 / Pto. Pta. Quilla - Emp. R.N.N° 3 | 13 | 181 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 100000 | 241.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 24 | 51 | SANTA CRUZ | 3-40 | Malla 602 | Km. 2443,98 - Emp. R.N.N° 40S / Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3 | 13 | 123.43 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 86165 | 270.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 74 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Malla I - 637 | El Turbio R.N. N° 293 (Km. 361) - La Esperanza ( Km. 517) | 13 | 156 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 159000 | 353.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 75 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Malla I - 638 | La Esperanza - Emp. R.P. N° 11 | 13 | 131.05 | 2016-11-01 | 2021-10-30 23:54 | 151897 | 1350.196 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 10
26 | 5 | 76 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Malla I- 639 | Emp. R.P. N° 11(Km 640) - Tres Lagos R.N. N° 288(Km. 760) | 13 | 120 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 149108 | 331.351 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL SANTA CRUZ | [5 empty] | 11103414 | 1168734.052 | 250641.381 | 230549.572
16 | 6 | 10 | 51 | SANTA FE | A007 | Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay | km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular | 11 | 14.4 | 2005-07-21 | 2008-07-19 23:57 | 9792 | 0 | 191.804 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 76 | 51 | SANTA FE | A 008 | Río Paraná - Emp. Av. Belgrano | Km. 0,00 - Km. 29,76 | 11 | 30 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 80000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 88 | 51 | SANTA FE | 1V09 | Travesía Urbana por Funes | Km. 316,08 | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 278 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 36 | 51 | SANTA FE | 98 | Emp. R.P.N° 11 - Emp. R.P.N° 95 |  | 11 | 123 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 21000 | 280 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 66 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. Ruta Provincial N° 17 - Emp. Ruta Provincial N° 2 | km. 711,58 - km. 728,58 | 13 | 17 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 28405 | 315.611 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 67 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. Ruta Provincial N° 17 - Emp. Ruta Provincial N° 2 | km. 728,58 - km 748,00 | 13 | 20 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 27209 | 302.322 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 68 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. Ruta Provincial N° 17 - Emp. Ruta Provincial N° 2 | km. 748,00 - km. 768,15 | 13 | 20 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24670 | 274.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 71 | 51 | SANTA FE | 168 | Viaducto Laguna Setubal - Tunel Subfluvial | km.0,00 - km. 17,00 | 5 | 17 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24176 | 268.622 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 72 | 51 | SANTA FE | A007 - 1V11 | Emp RNN° 168 - Emp RNN° 1V11 / Emp RNN° A007 - Emp RNN° 11 | Km 0 - Km 13,8 / Km 0 - Km 22,7 | 11 | 37 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24592 | 273.244 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 81 | 51 | SANTA FE | 9 | CARCARAÑA - CAÑADA DE GOMEZ | Puente S/ Rio Carcaraña | 11 | 0.06 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 29500 | 655.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 4 | 51 | SANTA FE | VS | Obras de Seguridad Vial en Acc. A Ptes |  | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 35000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 20 | 51 | SANTA FE | Au 9 | RNN A-008 - RNN A-012 | Km 298,51 (Av. Wilde) | 17 | 0.9 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 57000 | 422.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 21 | 51 | SANTA FE | A 007 | Emp RNN 11 - Emp RNN 168 | Km 6,80 (Acceso a Varadero Sarsotti) | 17 | 1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 26450 | 293.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 44 | 51 | SANTA FE | 9 | Arroyo Seco - Emp. RN N°A012 | km. 268 (Camino Vecinal de Acceso a Arroyo Seco) | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24100 | 267.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 45 | 51 | SANTA FE | 95 | Pozo Borrado - Villa Minetti | Acceso a Villa Minetti (km. 848,49) | 5 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25415 | 282.389 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 46 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. Ruta Provincial N° 17 - Ruta Nacional N° 98 | Interseccion con Ruta Provincial N° 2 (km. 768,77) | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 26910 | 299 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 47 | 51 | SANTA FE | 178 | Emp. R. N. 9 - Las Rosas | km. 177 - km. 179 (Las Parejas) | 8 | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 28405 | 315.611 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 48 | 51 | SANTA FE | 178 | Emp. R. N. 9 - Las Rosas | km. 201,3 (Las Rosas) | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25935 | 288.167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 25 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P. Nº 286 - Lte. C/Chaco | Secc. I km. 862,31 - 912,02 | 5 | 49.71 | 2005-09-01 | 2008-08-30 23:57 | 106412 | 873 | 0.001 | 0 | 0% | 99.5% | 8
22 | 3 | 26 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P. Nº 286 - Lte. C/Chaco | Secc. II km. 912,02 - 941,20 | 5 | 29.18 | 2006-08-25 | 2008-05-24 17:58 | 58650 | 235 | 283.423 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 27 | 51 | SANTA FE | A008 | Av.Pellegrini(Aut.Rosario-Cordoba)-Av.San Martin(Tramo A) | Km 10,125 - km 20,846 | 5 | 10.72 | 2009-07-15 | 2016-05-13 03:52 | 306460 | 15697 | 16711.986 | 16711.984 | 3.072% | 86.86% | 8
22 | 3 | 27 | 52 | SANTA FE | A008 | AvCircunv de Rosario(Colectoras)-Av S.Martin-Emp.Av Belgrano | Km 20,846 - km 29,00 | 8 | 8.3 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 30000 | 476.19 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 81 | 51 | SANTA FE | 7 | Variante Laguna La Picasa | km. 380 - Km. 390,5 | 8 | 10.5 | 2006-02-01 | 2007-07-03 01:58 | 67012 | 158 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 82 | 55 | SANTA FE | 9 | Autopista Rosario - Cordoba | Secc V: Emp. RN N° 178 - Carcaraña | 8 | 39.6 | 2006-10-02 | 2009-11-30 19:56 | 421566 | 0 | 3.938 | 3.938 | 0% | 99.29% | 7
22 | 6 | 12 | 51 | SANTA FE | 11 | Puente s/Río San Lorenzo |  | 8 | 30 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 1700 | 18.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 13 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) | Prog. 349,22 | 8 | 30 | 2011-02-25 | 2014-10-25 07:56 | 12109 | 1 | 1346.763 | 1265.897 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 14 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Colastine) | Prog. 413,87 - Maciel - Coronda | 8 | 37 | 2009-07-17 | 2013-12-15 01:55 | 8777 | 1 | 925.631 | 515.708 | 0% | 100% | 7
22 | 6 | 15 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº 3º Coronda) | Prog. 415,736 | 8 | 22 | 2011-08-01 | 2015-12-30 01:55 | 21457 | 1022.143 | 11493.501 | 8580.047 | 11.09% | 100% | 8
22 | 6 | 16 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda) | Prog. 416,67 | 8 | 80 | 2007-12-05 | 2009-03-05 05:59 | 14630 | 2 | 1.465 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 17 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda) | Prog. 417,14 | 8 | 43 | 2009-11-18 | 2010-11-17 23:59 | 6406 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 18 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Matadero) | Prog. 425,54 | 8 | 32 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 1140 | 12.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 19 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado) | Prog. 429,95 | 8 | 32 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 1460 | 16.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 20 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres) | Prog. 443,03 | 8 | 30 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 1170 | 13 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 45 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña) | Prog. 343,44 | 8 | 70 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 2347 | 26.078 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 76 | 51 | SANTA FE | 9 | Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008 | Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67 | 8 | 100 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 18000 | 200 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 77 | 51 | SANTA FE | 9 | Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008 | Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4 | 8 | 100 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 18000 | 200 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 3 | 52 | SANTA FE | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012 | km 188 - km 278 | 5 | 90 | 2004-07-23 | 2006-12-22 01:57 | 46473 | 191 | 1422.335 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 55 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN° 168 - Emp. RPN° 39 | km 476 - km 607 | 5 | 131 | 2006-01-04 | 2006-10-04 17:59 | 7637 | 74 | 74 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 57 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40 | km 720 - km 730 / km 747 - km 787 | 5 | 50 | 2005-12-06 | 2006-10-06 03:59 | 24037 | 12 | 12 | 11.964 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 4 | 52 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S) | km 676 - 754 | 5 | 78 | 2004-07-28 | 2005-06-27 13:59 | 18721 | 9 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 5 | 51 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela | km 151 km 225 | 5 | 74 | 2004-07-20 | 2005-07-19 23:59 | 24083 | 2 | 1.16 | 1.159 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 13 | 51 | SANTA FE | 11 | CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16 | km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | 5 | 65 | 2006-02-08 | 2008-07-09 01:57 | 38654 | 1590 | 1653.279 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 22 | 51 | SANTA FE | 168 | Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias |  | 5 | 9 | 2007-07-31 | 2011-03-30 07:56 | 249616 | 1 | 364.928 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 23 | 51 | SANTA FE | 168 | Túnel Subfluvial Hernandarias | Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastine | 5 | 3.5 | 2004-09-01 | 2008-07-01 03:56 | 25000 | 1000 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 10 | 24 | 51 | SANTA FE | 178 | Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa | Km 115,76 - km 146 | 8 | 33.58 | 2008-10-29 | 2016-12-31 | 424155 | 1 | 62231.61 | 62231.607 | 8.021% | 96.35% | 6 | C
22 | 10 | 25 | 51 | SANTA FE | 178 | Las Rosas - Emp. R.N.Nº34 | 203-233 | 8 | 30 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 78000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 40 | 51 | SANTA FE | 11-A012 | Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial | Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y pte. S/desvio ferroviario | 8 | 2.38 | 2006-11-14 | 2008-10-13 13:58 | 39327 | 0 | 823.009 | 823.008 | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 83 | 51 | SANTA FE | A007 | Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte) | 19,1 kms | 8 | 19.1 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 36304 | 268.919 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 39 | 51 | SANTA FE | A008 | Río Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario) | Km 1,310 - km 29,395 | 8 | 29 | 2009-02-25 | 2017-06-24 15:50 | 2284075 | 375334.035 | 253033.344 | 253033.343 | 11.25% | 73.91% | 6
22 | 12 | 44 | 51 | SANTA FE | 9 | Rosario - Carcaraña |  | 8 | 39 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 40753 | 452.811 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 49 | 51 | SANTA FE | 34 | Variante de paso por Rafaela | Km 214,38 - km 231,50 | 8 | 19 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 70000 | 388.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 63 | 51 | SANTA FE | 34 | Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.NºA012 | Variante (km 0,00 - km 1,4 ) y Desagües | 8 | 1.4 | 2009-08-12 | 2011-02-10 11:58 | 30756 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 13 | 8 | 51 | SANTA FE | S/N | Conexion Vial Santa Fe - Santo Tome |  | 8 | 9.4 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 500000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 32 | 51 | SANTA FE | AO12 | Autovía R.N.N°AO12 | Km 0 - km 19,24 | 8 | 19.24 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 430000 | 955.556 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 32 | 52 | SANTA FE | A012 | A° Saladillo Puente - Emp. RN 9 - Aut. Rosario / Cordoba | Km. 19,24 - 39,78 | 8 | 20.5 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 500000 | 1587.302 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 32 | 53 | SANTA FE | A 012 | Emp RN 9 - Aut. Rosario / Cordoba | Km 39,78 - km. 66,71 | 8 | 27 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 570000 | 1809.524 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 33 | 51 | SANTA FE | 33 | Variante por Perez |  | 8 | 10 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 80000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 34 | 51 | SANTA FE | 11 | Variante paso por Reconquista y Avellaneda (RPN° 41 - km 804,5) | Km 776,8 - km 804,5 | 8 | 44.71 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 653841 | 7264.9 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 35 | 51 | SANTA FE | 11 | Recreo - San Justo | Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe | 8 | 79.78 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 160000 | 1111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 9 | 51 | SANTA FE | 9-11-33 | Red de Accesos a Rosario |  | 8 | 56.65 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 173000 | 549.206 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 12 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco | Km 768,77 - km 813,09 y Acc.a Pozo Borrado | 5 | 44.32 | 2011-02-25 | 2014-06-25 15:56 | 174733 | 8185 | 1027.792 | 1027.791 | 0% | 95.32% | 8
22 | 14 | 13 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco | Km 813,09 - km 862,64 | 8 | 49.55 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 48000 | 266.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 48 | 51 | SANTA FE | A012 - 34 | Emp. R.N.Nº 9 (O) - Emp. R.N.Nº11 | Km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95 | 8 | 24.78 | 2011-08-24 | 2015-05-23 17:56 | 212956 | 1 | 6474.099 | 6474.098 | 0% | 99.29% | 8
22 | 14 | 49 | 51 | SANTA FE | 34 | San Vicente - Rafaela | Paso por Rafaela | 5 | 14 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 20000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 64 | 51 | SANTA FE | 33 | Autopista Rufino - Rosario | Rufino (Km 535,29)- Acceso a San Eduardo (Km 607,92) | 8 | 72.63 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 1000000 | 1222.222 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 64 | 52 | SANTA FE | 33 | Autovía Rufino - Rosario. Secc II | Acceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52) | 8 | 62.6 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 259687 | 577.082 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 64 | 53 | SANTA FE | 33 | Aotivia Rufino - Rosario Secc III | Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37) | 8 | 61.85 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 256575 | 570.167 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 64 | 54 | SANTA FE | 33 | Autovía Rufino - Rosarío Secc IV | Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3) | 8 | 48.93 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 202978 | 451.062 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 95 | 51 | SANTA FE | 9 (Aut) | R.N.N°A012 - R.N.N°A008 | Km 278,29 - km 288,47 | 8 | 10.18 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 250000 | 793.651 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 96 | 51 | SANTA FE | 34 | R.N.N°A008 - R.N.N°A012 | Km 1,40 - km 13,95 | 8 | 12.55 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 100000 | 222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 97 | 51 | SANTA FE | 11 | Capitán Bermudez - R.N.NºA012 | Km 318,52 - km 326,23 | 8 | 7.71 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 90000 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 97 | 52 | SANTA FE | 11 | Rosario - Oliveros | Sección I: R.N.N°A012 - R.N.N°11 | 8 | 11 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 120000 | 380.952 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 97 | 53 | SANTA FE | 11 | Autovía Rosario - Oliveros | Seccion: II: A012 - Oliveros | 8 | 18 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 260000 | 844.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 98 | 51 | SANTA FE | 178 | Variante paso por Bigand | Km 87,27 - km 88,64 | 8 | 1.37 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 99 | 51 | SANTA FE | Aut 9 | R.N.NºA008 - R.N.NºA012 | Km 297 - km 314,10 | 8 | 17.1 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 50000 | 111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 6 | 51 | SANTA FE | 178 | Villa Eloisa - R.P.N°65 | Km 146,47 - km 206,81 | 5 | 60.34 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 177000 | 634.921 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 13 | 51 | SANTA FE | 34 | Autovía: Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 | Seccion: II | 5 | 26 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 260000 | 825.397 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 13 | 52 | SANTA FE | 34 | Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 Sección III |  | 5 | 34 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 340000 | 944.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 13 | 53 | SANTA FE | 34 | Autovía Int R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 | Seccion: IV | 5 | 25 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 250000 | 793.651 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 13 | 54 | SANTA FE | 34 | Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 | Seccion: V | 5 | 19 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 190000 | 603.175 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 28 | 54 | SANTA FE | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección IV | 5 | 34 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 340000 | 944.444 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 5 | 51 | SANTA FE | S/N | Puente Santa Fe - Parana |  | 8 | 3000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 1100000 | 2422.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 8 | 51 | SANTA FE | 9 | Emp. RN N° A012 - Emp. R.N.N°A008 | Puente sobre Arroyo Saladillo | 8 |  | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 45000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 14 | 51 | SANTA FE | A 007 | Lte. Bs.As. / Sta. Fe - Arroyo Seco | Pte. S/ A° Pavon (Km 253,64) | 5 | 138 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 33120 | 368 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 21 | 51 | SANTA FE | 9 | A008 - A012 | Canal Hernandez - Canal Neruda y Canal San Sebastian | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25415 | 282.389 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 22 | 51 | SANTA FE | 9 | Rafaela - Sunchales | Arroyo Calaveras (km. 232,76) | 8 |  | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 119600 | 885.926 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 23 | 51 | SANTA FE | 168 | Viaducto Laguna Setubal - Tunel Subfluvial |  | 5 |  | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 26000 | 288.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 37 | 51 | SANTA FE | 11 | San Lorenzo - Maciel | km. 338,900 - km. 340,400 | 13 | 1.5 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 36172 | 602.867 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 40 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. RP N° 2 - Limite con Chaco | km. 768,7 - km. 813 | 5 | 44 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 152121 | 482.924 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 1 | 51 | SANTA FE | 95 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco | 13 | 79.04 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 43116 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 9 | 51 | SANTA FE | 178-177 | Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires | Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel RN.N°9 | 13 | 173.23 | 2008-07-01 | 2016-10-28 15:50 | 260602 | 1 | 20955.106 | 17788.985 | 2.229% | 89% | 7 | C
26 | 3 | 31 | 51 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fe | Emp. R.P.Nº2 - Emp. R.P.Nº286 / Prog. 123 - Tostado | 13 | 160.88 | 2011-09-01 | 2017-05-25 | 337828 | 13000.909 | 0.001 | 0 | 0% | 12.8% | 14 | C
26 | 4 | 26 | 51 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A | Emp. R.N.N° 11 (Vera) - Prog. 123,60 | 13 | 123.43 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 181587 | 2096.8 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 4 | 78 | 51 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 2011-10-01 | 2017-10-29 09:53 | 275009 | 6384.375 | 8610.455 | 8610.453 | 2.111% | 96.24% | 6 | A
26 | 4 | 79 | 51 | SANTA FE | A007 - 168 | Malla 232 | A. De Circunvalacion / Pte. Oroño -Tunel Subfluvial | 13 | 32.1 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 128110 | 782.894 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
40 | 5 | 1 | 53 | SANTA FE | A012 | Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 2017-11-01 | 2023-10-30 23:53 | 10000 | 416.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 1 | 54 | SANTA FE | A009 | Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 2017-11-01 | 2023-10-30 23:53 | 10000 | 416.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 2 | 53 | SANTA FE | A012 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A012 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 41.83 | 2011-09-01 | 2015-09-30 09:55 | 159428 | 10934.5 | 12920.899 | 7327.851 | 0% | 67.25% | 8 | C
40 | 5 | 2 | 54 | SANTA FE | A009 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A009 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 12 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 12
40 | 5 | 4 | 51 | SANTA FE | 11 | ONU C.5.R.1 Pte. Arroyo del Rey | Reconquista - Avellaneda | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 16259 | 6934.146 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 5 | 51 | SANTA FE | 11 | ONU C.5.R.2 Acceso a Villa Ocampo |  | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 9021 | 4098.787 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL SANTA FE | [5 empty] | 15745604 | 490800.093 | 401562.591 | 384407.833
16 | 7 | 28 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Travesia Urbana por Taboada (Garza, Emp.RPN° 164 - Pozo Hondo) | Km 667,252 - Km 722,500 | 17 | 1 | 2017-06-01 | 2018-04-01 03:59 | 23322 | 2332.2 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 7 | 29 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Emp. RP N° 5 - Pozo Hondo | Emp. RP N° 5 | 17 | 1 | 2015-03-05 | 2016-04-03 09:59 | 24283 | 1 | 20689.105 | 20689.105 | 50.61% | 97.38% | 7
16 | 7 | 89 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Intersección con R.P.208 | Km. 1141 | 8 | 1 | 2017-09-01 | 2018-05-02 07:59 | 26383 | 4526.875 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 8 | 90 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Quimili - Suncho Corral | Km 386 - km 490 | 11 | 105 | 2015-04-01 | 2016-05-30 19:59 | 70967 | 26223 | 69717.138 | 69717.137 | 71.98% | 99.96% | 7
16 | 8 | 91 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Los Pirpintos - Lte. C/ Chaco/ Salta | Km 386,670 - km 502,620 | 11 | 115.95 | 2014-09-01 | 2015-03-02 11:59 | 37294 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
16 | 8 | 92 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Los Tablero - Pte. S/ Rio Salado | Km 329 - km 277 | 11 | 38 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 21000 | 467 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 16 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Lte. c/Santa Fe - Banderas | KM. 180 - KM. 226 | 11 | 46 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 25000 | 555.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 17 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. c/Chaco - El Cabure | KM. 318 - KM. 388 | 11 | 68.17 | 2016-01-08 | 2016-11-07 03:59 | 68917 | 3986.2 | 36183.93 | 36183.929 | 98.5% | 98.5% | 7
16 | 9 | 18 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | El Bodabal - Rio Ureña | KM. 850 - KM. 905 | 11 | 10 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 25000 | 333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 43 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Los Tableros - Pinto | Km. 241 - Km. 285 | 11 | 44 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 25000 | 416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 58 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Limite Chaco - Quimili | Km. 311 - Km. 383 | 11 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 40000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 85 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | El Cabure - Limite con Chaco / Salta | Km. 386,6 - Km. 502,6 | 11 | 104.5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 40000 | 444.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 22 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Colonia Dora - Garza (Emp. RP N° 164) | km. 563,83 - km 642,73 | 17 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 23 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Paso Urbano por Selva | Km. 403 - Km. 405 | 17 | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 50 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Pinto - La Banda | KM. 537 - Km. 538 | 17 | 1 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 26000 | 288.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 51 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Pinto - La Banda | km. 552 - km. 554 | 17 | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 26000 | 288.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 52 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Pinto - La Banda | km. 580 - km. 583 | 17 | 3 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 53 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Paso por Cerrilos | Paso por Cerrilos | 17 | 5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 26000 | 288.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 72 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Pinto - La Banda | Km. 681 - Km. 685 | 17 | 4 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 6 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. con Chaco - El Cabure | Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos | 8 | 38.63 | 2006-12-18 | 2010-09-16 17:56 | 63314 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 2 | 23 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. c/Chaco - El Cabure | Sección II - Los Pirpintos - El Cabure | 8 | 29.2 | 2006-10-17 | 2009-07-16 17:57 | 58381 | 240 | 0.001 | 0 | 0% | 99.98% | 7
22 | 4 | 85 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada) | Km 490,51 - km 523,59 | 8 | 33.08 | 2010-08-17 | 2016-09-14 09:53 | 277068 | 1 | 33544.177 | 33544.176 | 17.69% | 93.36% | 14
22 | 4 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Límite Santa Fe - Bandera | Km 180,79 - km 226,67 | 5 | 45.88 | 2006-02-21 | 2009-08-21 11:56 | 91426 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 39 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Acc. a Sto. Domingo - Rio Saladillo | Pte. s/Río Saladillo | 5 | 39 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 3000 | 33.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 61 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Pte. s/Río Salado | 8 | 627 | 2011-06-06 | 2013-04-05 03:58 | 15262 | 344 | 0.001 | 0 | 0% | 97.66% | 7
22 | 9 | 29 | 54 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S IV) | km. 386,67 - 441,97 | 8 | 55.3 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 192500 | 730.159 | 730.159 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 55 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S V) | Km 441,97 - km 484,35 | 8 | 42.38 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 147000 | 634.921 | 634.921 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 58 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII) | Km 574,42 - km 621,72 | 8 | 46.7 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 190000 | 157779 | 158006.515 | 176418.291 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 84 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | (Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00 | 8 | 15 | 2008-12-22 | 2013-10-21 03:54 | 64314 | 2623 | 0 | 0 | 0% | 98.87% | 7
22 | 10 | 84 | 52 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección II | 8 | 15 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 150000 | 476.19 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 84 | 53 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección III | 8 | 15 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 60000 | 333.333 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 84 | 54 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección IV | 8 | 15 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 60000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 29 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Circunvalacion de Sgo del Estero | Emp. R.N.Nº9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S) | 8 | 7.5 | 2008-02-01 | 2014-10-30 17:52 | 110902 | 509 | 0.001 | 0 | 0% | 99.2% | 8
22 | 11 | 53 | 51 | SGO DEL ESTERO | P6 | Sachayoj - Otumpa (S I) | I - Prog. 48200 - 70000 | 8 | 21.8 | 2008-04-25 | 2010-04-24 23:58 | 60413 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 46 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Quimili - Suncho Corral |  | 8 | 106 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 40000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 50 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9-34 | Enlace R.N.N°9 c/R.N.N°34 |  | 8 | 22 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 15000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 63 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Autovia Sgo del Estero - Termas de Rio Hondo |  | 8 | 65 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 300000 | 666.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 24 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Variante por las Sierras de Guasayan |  | 5 | 25 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 100000 | 740.741 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 67 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Taboada - La Banda | Km. 667,25 - Km. 722,55 | 8 | 55.3 | 2016-12-01 | 2018-11-30 23:58 | 700000 | 2222.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 16 | 15 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | La Banda RNN 34 - Sgo. Del Estero | Puente sobre el Rio Dulce (km 4,18) | 13 | 855.6 | 2017-06-01 | 2018-05-31 23:59 | 23667 | 1972.25 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 17 | 11 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Arraga - santiago del Estero | Km 1131,01 (Campamento Contreras) | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 12 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Río Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 2006-01-01 | 2011-11-30 13:53 | 63306 | 50 | 1608.17 | 1608.17 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 14 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman | Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38 | 13 | 151.92 | 2005-08-01 | 2011-08-30 09:53 | 59839 | 48 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 26 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Sgo. del Estero | Lte. c/Cordoba - Rio Saladillo ( EXPTE SIGO 11347/10) | 13 | 96.66 | 2005-07-01 | 2011-06-29 23:53 | 50249 | 50 | 121.7 | 0 | 0% | 96.16% | 7
26 | 3 | 34 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman | La Banda - Rosario de la Frontera | 13 | 251.9 | 2007-04-03 | 2017-03-30 23:48 | 373203 | 5102.8 | 77286.178 | 74435.393 | 9.665% | 98.59% | 6
26 | 4 | 85 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A | Lte. C/ Cordoba - Pte. S/ Rio Saladillo | 13 | 98 | 2013-05-02 | 2018-05-31 09:54 | 80151 | 7721.6 | 7640.195 | 7640.194 | 8.852% | 86.93% | 6
26 | 4 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B | Pte. S/ Rio Saladillo - Sgo del Estero | 13 | 132.01 | 2014-03-01 | 2019-01-28 13:54 | 129392 | 34227.733 | 38889.464 | 38698.687 | 8.603% | 75.36% | 6 | A
26 | 4 | 87 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 | Sgo del Estero (Salida) - Emp. R.N. N° 38 | 13 | 151.92 | 2016-10-01 | 2021-09-29 23:54 | 221311 | 2008.924 | 0.001 | 0 | 3.333% | 3.333% | 6 | A
26 | 5 | 61 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Malla 431 A | La Banda (Km 720) - Garmendia (Km. 857) | 13 | 136.73 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 206022 | 1831.307 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
40 | 7 | 4 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | C.7. Obra Reacondicionada 1 | Km 1140 - Km 1206 | 21 | 66 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 47194 | 11397.449 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 7 | 5 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | C.7. Obra Reacondicionada 2 | Km 1208 - Km 1225 | 21 | 17 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 15923 | 9469.19 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL SANTIAGO DEL ESTERO | [5 empty] | 4614003 | 284369.426 | 445051.688 | 458935.082
16 | 3 | 28 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 24CI-CA-CB | TFO Tierra del Fuego - Convenio 12 |  | 11 | 164.26 | 2012-04-01 | 2014-03-31 23:58 | 9214 | 8573 | 57.186 | 57.185 | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 48 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp "a" "b" | TFO Tierra del Fuego - Convenio 13 | Tramos Varios | 11 | 153.38 | 2014-04-01 | 2016-04-30 09:58 | 15816 | 4148 | 5459.29 | 5459.289 | 2.902% | 34.51% | 7
16 | 3 | 56 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp a - b | TFO - Convenio 14 | Tramos Varios | 11 | 153.38 | 2016-04-30 | 2018-04-29 | 21866 | 4678.333 | 0.001 | 0 | 10.79% | 10.79% | 6
16 | 8 | 93 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | La Herradura - Ushuaia | Km 3006,12 - km 3049,37 | 11 | 43.37 | 2014-09-01 | 2017-10-30 19:56 | 228186 | 22506.8 | 40461.062 | 39634.696 | 17.25% | 47.22% | 6
16 | 9 | 23 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | San Sebastian - Estancia Sara | kim 2766,87 - km 2790,70 | 11 | 23.83 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 25000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 24 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Estancia Sara - Cabo Domingo | km 2790,70 - km 2829,83 | 11 | 39.13 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 30000 | 333.333 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 25 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Kosovo - La Herradura | km 2974,42 - km 3006,28 | 11 | 31.98 | 2015-07-01 | 2018-05-30 13:57 | 155332 | 25852 | 39911.588 | 39911.586 | 31.89% | 31.89% | 6
16 | 10 | 54 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | San Sebastián - Ushuaia | km. 2.766 - km. 3.049 | 17 | 283 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 45000 | 250 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 73 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | La Herradura - Ushuaia | Km. 3006 - Km.3009 | 17 | 3 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 66250 | 490.741 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 74 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Tolhuin - Ushuaia | Km.2949,94 - Km. 3094,52 | 17 | 99.58 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 24500 | 272.222 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 18 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp.i | Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile | Prog. 0 - Prog. 10,88 | 8 | 10.88 | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 108413 | 25712.16 | 18767.66 | 16798.004 | 9.093% | 38.56% | 9 | C
22 | 6 | 86 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp A | Emp. R.N.N°3 - Ea. Ma. Luisa | Pte s/Rio Chapel, A° Asturiana, A Pirinaica, R ladrillero, R San Pablo | 8 | 0 | 2017-06-01 | 2020-05-30 23:57 | 49714 | 2120.194 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 6 | 87 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp J/K | Varios Puentes |  | 8 | 32 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 17000 | 188.889 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 88 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp. "a" | Varios Puentes | Pte s/A° El Mono, R Lainez, A el Vasco, A del Medio, A El Muerto | 8 | 136.6 | 2017-06-01 | 2020-05-30 23:57 | 48177 | 2078.306 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 10 | 41 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Ushuaia- Lapataia | Int. Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc. Parque N.Tierra del Fuego-Ba. Lapataia-Acc.Cas.Río Pipo | 8 | 5 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 90300 | 501.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 41 | 52 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Ushuaia - Lapataia | Portal Acc. Parque Nacional T.D.F - Lapataia | 8 | 23 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 100000 | 244.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 42 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3-V-1 | Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia | Km 3049,52 - km 3054,86 | 8 | 5 | 2010-11-01 | 2011-04-02 02:00 | 15270 | 791 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 13 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano |  | 8 | 6.842 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 13000 | 96.296 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 36 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Hito 1 - San Sebastián | Secc. I, II y III | 8 | 91.98 | 2011-05-01 | 2017-05-29 09:53 | 922115 | 82954 | 244923.11 | 225835.714 | 27.37% | 91.86% | 6
22 | 14 | 51 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | S/N° | Emp. R.N.N°3 (San Sebastian) - Emp. Comp. C |  | 8 | 46 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 320000 | 711.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 52 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | S/N° | Emp. Comp. c - Emp Comp. B |  | 8 | 30 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 80000 | 355.556 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 53 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | S/N° | Emp. Comp. b - Emp Comp. D |  | 8 | 28 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 50000 | 277.778 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 54 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Tolhuin - Ushuaia | La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5) | 8 | 3 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 87500 | 648.148 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 5 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Ushuaia - Tolhuin |  | 5 | 99.58 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 94601 | 210.224 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 17 | 54 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Tolhuin - Kosovo | Km.2949,94 - Km. 2974,47 | 8 | 1 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 25000 | 185.185 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 9 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento | 13 | 183.81 | 2007-10-01 | 2015-11-28 19:51 | 161374 | 1 | 20618.301 | 20618.3 | 0% | 100% | 7
26 | 5 | 52 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 603 | Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin) | 13 | 178.98 | 2015-12-04 | 2020-12-01 23:54 | 712046 | 3496.08 | 50672.162 | 50672.161 | 12.52% | 12.52% | 6
[6 empty] | TOTAL TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | [5 empty] | 3515674 | 187954.245 | 420870.377 | 398986.935
16 | 7 | 84 | 51 | TUCUMAN | 1V38 | Concepcion - Emp. RN N° 38 | Emp RN N° 65 - Emp RN N° 38 | 17 | 44 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 15000 | 167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 8 | 64 | 51 | TUCUMAN | 157 | Monteagudo - Simoca | Km 1175,05 - km 1234,70 | 5 | 60 | 2017-06-01 | 2018-05-31 23:59 | 16694 | 1391.167 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 65 | 51 | TUCUMAN | 157 | Lavalle - Monteagudo | Km 1095,21 - km 1174,06 | 5 | 80 | 2017-06-01 | 2018-05-31 23:59 | 20688 | 1724 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 8 | 66 | 51 | TUCUMAN | 9 | Emp. R.N. N° 9 - Pte. Lucas Cordoba |  | 5 | 4.04 | 2017-11-01 | 2025-05-02 11:58 | 30000 | 208 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 19 | 51 | TUCUMAN | Ex 34 | Lte. c/Santiago del Estero - Pampa Pozo | KM. 857,52 - KM. 893,24 | 11 | 36.48 | 2014-10-01 | 2016-03-31 11:58 | 29143 | 1 | 6303.668 | 4964.383 | 0% | 50.69% | 7
16 | 9 | 20 | 51 | TUCUMAN | Ex 34 | Pampa Pozo - Lte. Con Salta | KM. 893,24 - KM. 925,84 | 11 | 31.15 | 2014-10-08 | 2016-04-07 11:58 | 33867 | 1 | 7447.881 | 6354.826 | 0% | 36.09% | 7
16 | 9 | 59 | 51 | TUCUMAN | 65 | Alpachiri - limite c/ Catamarca | km. 18,43 - km. 47,59 | 11 | 29 | 2017-11-01 | 2018-08-01 17:59 | 28000 | 414.815 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 24 | 51 | TUCUMAN | 65 | Emp. RNN 38 - Limite Tucuman / Catamarca | Puente sobre Calle Padilla | 17 |  | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 26000 | 192.593 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 25 | 51 | TUCUMAN | 9 y 38 | A° Mista - San Miguel de Tucuman | Distribuidor San Cayetano | 11 |  | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 77000 | 570.37 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 39 | 51 | TUCUMAN | 38 | Rio Marapa - Principio de Autopista (Sec. III) | Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción | 8 | 26.6 | 2008-01-14 | 2010-11-13 03:57 | 257078 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 6 | 33 | 51 | TUCUMAN | 157 | Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros) | Prog.1158,00 | 8 | 90 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 3300 | 24.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 34 | 51 | TUCUMAN | 157 | Puente s/Aº El Chileno |  | 8 | 30 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 1604 | 17.822 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 78 | 51 | TUCUMAN | 38 | Aguilares - Monteros | Pte. s/Río Medina (km 729,20) | 8 | 97 | 2013-08-12 | 2017-04-11 07:56 | 51978 | 10188.8 | 6921.234 | 6878.844 | 2.445% | 52.18% | 6 | A
22 | 6 | 79 | 51 | TUCUMAN | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tuc. Catamarca | Pte. s/ Río Chirimayo km 17,68 | 8 | 39 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 10000 | 111.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 89 | 51 | TUCUMAN | 38 | Aguilares - Monteros | Pte. s/ Río Gastona (km 739,64) | 8 | 313.2 | 2014-02-13 | 2016-12-13 03:57 | 11693 | 11693 | 0.001 | 0 | 0% | 3.387% | 14 | C
22 | 9 | 22 | 51 | TUCUMAN | 38 | Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción | 8 | 9.5 | 2011-10-11 | 2015-09-09 13:55 | 308099 | 1 | 16414.779 | 16414.777 | 0% | 98.06% | 7
22 | 10 | 31 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Seccion I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares | 8 | 21 | 2009-06-10 | 2017-01-06 21:51 | 445669 | 26019.75 | 96970.93 | 96970.928 | 9.113% | 94.71% | 6
22 | 10 | 32 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista | 8 | 13.9 | 2007-03-08 | 2011-05-06 19:55 | 120148 | 1 | 2051.086 | 2051.086 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 73 | 51 | TUCUMAN | 65(EX365) | Emp. R.N.Nº38 - Lte. c/Catamarca | Km. 0,30 - km. 3,20 | 8 | 2.9 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 25000 | 185.185 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 73 | 52 | TUCUMAN | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. c/Catamarca | Sección III Alpachiri - Cochuna | 8 | 8 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 50000 | 370.37 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 73 | 53 | TUCUMAN | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tucumán/Catamarca | Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán/Catamarca | 8 | 12 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 300000 | 666.667 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 73 | 54 | TUCUMAN | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tucumán/Catamarca | Sección III, Subsección II: km 28 - Cochuna | 8 | 10 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 42000 | 311.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 11 | 45 | 51 | TUCUMAN | 157 | Vte. Bella Vista - Emp Aut. R.N.N°38 |  | 8 | 7.5 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 120000 | 380.952 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 2 | 51 | TUCUMAN | 40 | Las Mojarras - Emp. R.P.N° 357 (Acc a Quilmes) | Secciones I y II | 8 | 20 | 2009-05-04 | 2016-07-01 19:52 | 129659 | 21778.615 | 7973.728 | 1099.525 | 0.2545% | 50.47% | 10 | C
22 | 12 | 3 | 51 | TUCUMAN | 9 | Pavimentacion colectora e iluminacion en Las Talitas |  | 8 | 2 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 32500 | 361.111 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 20 | 51 | TUCUMAN | 38 | Paso por Monteros y Av. de Circunvalación |  | 8 | 3.5 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 10000 | 194.444 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 12 | 83 | 51 | TUCUMAN | 65 | R.N.Nº65 (EX365) Emp R.N.Nº38 Lte. c/Catamarca | R.N.Nº38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16) | 8 | 14.96 | 2010-03-02 | 2011-08-31 11:58 | 20038 | 1 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 13 | 4 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.Nº38 | 8 | 20 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 195000 | 1640.896 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 37 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. I, II , III , IV | 8 | 23.7 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 400000 | 995.396 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 37 | 52 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi | 8 | 19.9 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 105240 | 828.889 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 37 | 53 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. II: Acc. Aguilares - Concepción | 8 | 7.2 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 50100 | 400 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 72 | 51 | TUCUMAN | 38 | Monteros - San Martin de Tucumán | Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia | 8 | 2.6 | 2013-02-21 | 2016-12-21 03:56 | 36260 | 5315 | 8643.961 | 6181.732 | 23.79% | 72.98% | 6
22 | 14 | 4 | 51 | TUCUMAN | 9 | Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo | Km 1288,15 - km 1300,05 | 8 | 11.9 | 2012-02-23 | 2017-05-23 05:54 | 376289 | 53650.4 | 29979.221 | 28157.997 | 11.39% | 30.59% | 6
22 | 14 | 55 | 51 | TUCUMAN | 9 | A° Mista - San Miguel de Tucumán | Emp. Ex R.N.Nº79 - pte. S/Río Sali | 11 | 3.8 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 278189 | 11591.25 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 55 | 52 | TUCUMAN | 9 | A° Mista - San Miguel de Tucumán | Acc. a Tucumán por Ex R.N.N°9 (Prog 0,00) - | 8 | 4 | 2017-11-01 | 2019-03-02 15:58 | 35000 | 416.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 58 | 51 | TUCUMAN | A016 | Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34 (7 de abril) | Pte. s/Río Sali - Emp. RPNº321 | 8 | 20 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 110000 | 349.206 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 32 | 52 | TUCUMAN | 9 | Autovía Termas de Rio Hondo - Emp. Ex R.N.N°9 - SII | Sección II: Acc. a La Encrucijada | 5 | 40.91 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 544940 | 12974.762 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 78 | 51 | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman | Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frias | 13 | 117.12 | 2005-02-01 | 2015-01-29 23:48 | 54614 | 1 | 1725.938 | 1725.937 | 0% | 100% | 7
26 | 2 | 81 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucuman | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucuman | 13 | 75.32 | 2001-06-19 | 2009-07-17 09:51 | 26735 | 628 | 627.92 | 0 | 0% | 98.61% | 7
26 | 3 | 15 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero | Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329 | 13 | 127.96 | 2005-04-01 | 2011-03-30 23:53 | 44771 | 892 | 173.974 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 35 | 51 | TUCUMAN | 38 | Malla 437 | Lte. c/Catamarca - Emp R.N.Nº9 - San Miguel de Tucumán | 13 | 145.7 | 2006-05-01 | 2017-05-28 09:47 | 204864 | 1 | 45420.58 | 39603.361 | 17.49% | 95.69% | 6
26 | 4 | 15 | 51 | TUCUMAN | 40N | Malla 435 - Catamarca - Tucuman | Rio Las Cuevas - Limite con Salta | 13 | 130.77 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 113220 | 1006.4 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 77 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A | Emp. R.P.N 329 - S. M. de Tucuman | 13 | 75.81 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 284358 | 2527.627 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 84 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero | Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P N° 329 (Monteagudo) | 13 | 128.45 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 195575 | 1195.187 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 5 | 53 | 51 | TUCUMAN | 38 | Malla 437 | Lte. c/ Catamarca - A/N RN N° 9 (S.M. Tucuman) | 13 | 145.72 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 312903 | 2781.36 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
37 | 0 | 67 | 51 | TUCUMAN | 9 | Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum.y constr. Pasarelas Peatonales |  | 21 | 1 | 2006-09-01 | 2008-03-31 21:58 | 4126 | 100 | 0.001 | 0 | 0% | 97.58% | 7
40 | 7 | 6 | 51 | TUCUMAN | 9 | C.7. Obra Reacondicionada 3 | km 1225 - Km 1252 | 21 | 27 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 27399 | 9288.53 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | TOTAL TUCUMÁN | [5 empty] | 5614741 | 183560.897 | 230654.928 | 210403.396
[6 empty] | Total Proyectos Dirección Nacional de Vialidad | [5 empty] | 294606543 | 19922053.685 | 25673590.647 | 23491233.804

## Notas
(*) Del 1-12-2015 al 30-11-2016. Del 1-12-2016 en adelante se informará como ejercicio 2017.
(**) La longitud de los puentes está expresada en metros.
Estado | Estado | Observaciones
0 | A Licitar | A | Certificación demorada. Valor estimado
1 | Publicada | B | Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito para el periodo Informado
2 | Licitada | C | Modificación de Obra en trámite
3 | Adjudicada | D | Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
4 | Contratada | E | Convenio finalizado con monto inferior al previsto
5 | Replanteada | F | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
6 | En Ejecucion | H | Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
7 | Finalizada Sin R.P. | I | Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
8 | Finalizada Con R.P. | J | Reinicio de obra en estudio
9 | Paralizada | K | Certificación de Pago Diferido
10 | Rescindida | L | Redeterminación en trámite
11 | Desestimada | M | Obra supeditada a Neutralización que corre por Exp. Nº 599/2016
12 | Eliminada | S/D | Sin datos
13 | A Reprogramar
14 | Neutralizada
15 | Preadjudicada
16 | Suspendida
Tipo | Tipo de Obra
5 | Reconstrucciones
8 | Obras Nuevas
11 | Mantenimiento
12 | Señalamiento
13 | Rehabilitación y Mantenimiento
14 | Global
17 | Obras de Seguridad
18 | Obras en Circuitos Turísticos
20 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21 | Seguridad en Concesiones Viales
22 | Obras Menores en Concesiones Viales
23 | Sistema de Transporte Inteligente