## cuadroProvincias
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - INFORME POR PROGRAMA - EJERCICIO 2017
ORDENAMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRA POR NIVEL DE EJECUCIÓN ACUMULADA
DATOS DE OBRA | [10 empty] | Avance Financiero (en miles de $) |  |  |  | Avance Físico (*)
Pr | Sp | Py | Ob | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long.Km. | Inicio | Fecha Fin | Inversión Total | Crédito Inicial | Crédito Vigente 31/12/2017 | Devengado 31/12/2017 | Avance Año 2017 | Avance Total | Est | Obs.
16 | 11 | 22 | 51 | 3 | Empalme R.N.Nº 1V03 Pje. El Triangulo - Empalme Ex R.N.Nº1V03 | Km. 682,46 - km. 683,49 | 11 | 1.03 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 32000 | 7149.422 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 24 | 51 | 1V03 | Empalme R.N.Nº3 -Bahía Blanca | Km. 677,39 - km. 680,88 | 11 | 3.49 | 2018-10-01 | 2019-01-30 16:00 | 6127 | 4766.282 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 1 | 51 | 3 | Cañuelas - Azul | San Miguel del Monte - Acceso Gorchs | 8 | 30 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 970899.75 | 19178.963 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 2 | 51 | 3 | Cañuelas - Azul | Acceso Gorchs - Las Flores | 8 | 46 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1488713 | 75177.046 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 3 | 51 | 3 | Cañuelas - Azul | Las Flores - Cachari | 8 | 51 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1650530 | 56192.062 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 4 | 51 | 3 | Cañuelas - Azul | Cauchari - Azul | 8 | 65 | 2018-10-01 | 2021-09-29 23:57 | 3624692 | 71617.334 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 8 | 51 | 5 | Luján - Carlos Casares | Suipacaha - Chivilcoy | 8 | 33 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1055093 | 89419.08 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 9 | 51 | 5 | Luján - Carlos Casares | Chivilcoy - Bragado | 8 | 51 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1654695 | 111742.206 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 27 | 51 | 205 | Cañuelas - Saladilllo | Cañuelas - Lobos | 8 | 43 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1612500 | 52561.292 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 5 | 1 | 51 | 3 | Accesos a Puertos de Bahía Blanca | Int. R.N.Nº1V3 - Int. R.N.Nº33 | 8 | 15 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 731250 | 61106.67 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 5 | 2 | 51 | 3 | Accesos a Puertos de Bahía Blanca | Int. R.N.Nº33 - Int. R.N.Nº22 | 8 | 22 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1072500 | 84695.384 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 1 | 1 | 51 | 9 | Buenos Aires - Rosario | Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº41 | 8 | 69 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 724500 | 15320.191 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 1 | 2 | 51 | 9 | Buenos Aires - Rosario | Int. R.P.Nº41 - Int. R.P.Nº90 | 8 | 91 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 955500 | 15320.191 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 2 | 4 | 51 | 5 | Luján - Carlos Casares | Bypass Luján | 8 | 9 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 750000 | 383964.271 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 7 | 1 | 51 | P8 | San Miguel - Pilar | Buen Ayre - Pilar - R.P.Nº202 - R.P.Nº197 | 8 | 4 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 450000 | 78257.19 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
46 | 3 | 2 | 51 | 9 | Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº41 (Acceso a Parque Industrial y Puertos de Zárate) |  | 8 |  | 2018-10-01 | 2020-03-31 11:58 | 100000 | 28184.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
43 | 2 | 53 | 51 | 33 | Bahia Blanca - Tornquist / Bahia Blanca - Pigüe | Sección I: Emp. Ex R.N.N°33 (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00) | 8 | 40 | 2018-08-01 | 2020-07-30 23:58 | 1401282 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 12 | 9 | 51 | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Intersección R.N.N°3 - Intersección Ex R.N.N°33 | 8 | 11.08 | 2018-06-01 | 2020-05-30 23:58 | 1817600 | 42402.334 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
42 | 1 | 1 | 51 | 7 | Luján - Junín | Variante Chacabuco (Km. 196 - km. 219) | 8 | 23 | 2018-06-01 | 2020-05-30 23:58 | 1315057 | 171751.409 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
42 | 4 | 11 | 51 | 7 | Luján - Junín | Carmen de Areco - Chacabuco | 8 | 57 | 2018-06-01 | 2020-11-29 11:57 | 2149616 | 31926.344 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
40 | 1 | 5 | 51 | 3 | Obra Reacondicionada 2 | Km. 118-km 176 km 199 - km 218 | 22 | 81 | 2018-03-01 | 2019-02-28 23:59 | 352688 | 93228.642 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 14 | 2 | 54 | Vs | Camino del Buen Ayre Tramo IV | R.P.Nº53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00 | 8 | 25 | 2010-03-10 | 2020-09-05 11:48 | 512548 | 20183.172 | 194216.5 | 0 | 0% | 2.066% | 9
22 | 14 | 75 | 53 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6 B) | Todd - Fontezuela (km 198,76) - (km 213,76) | 8 | 15 | 2015-06-12 | 2018-12-10 11:56 | 783278 | 5459.933 | 48088.605 | 17504.552 | 0.6229% | 2.544% | 6
40 | 1 | 2 | 53 | 226 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I) | Global | 22 | 536 | 2011-12-01 | 2017-12-31 | 233014 | 32200.199 | 0.001 | 0 | 0% | 5.267% | 14
22 | 14 | 21 | 51 | 1 | Intercambiador Ensenada - Av. Del Petróleo | Secciones I y II | 8 | 11.1 | 2013-12-02 | 2019-12-31 09:53 | 1546905 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.519% | 14
26 | 5 | 64 | 51 | 33 | Malla I - 237 | Bahía Blanca (Km. 8,59) - Ea. Almaris (D) (km 162,23) | 13 | 152.9 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 667721 | 89209.096 | 0.001 | 0 | 6.614% | 6.614% | 6
22 | 15 | 11 | 51 | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín Sección I | Fin Var. por S.A. de Giles - Acc. Carmen de Areco Km. 139,20 | 5 | 32.7 | 2017-03-01 | 2019-02-28 23:58 | 1558552 | 269038.516 | 0 | 99580.863 | 10.31% | 10.31% | 6
40 | 1 | 1 | 51 | 3 | Obras de Seguridad en R.N.Nº3 (Corredor Vial I) | Global | 21 | 68.96 | 2011-04-18 | 2020-09-29 23:58 | 802613 | 91984.853 | 0.001 | 0 | 0% | 15.61% | 6
26 | 5 | 65 | 51 | 33 | Malla I - 238 | Ea. Almaris (D) (Km. 162,23) - (Inicio rotonda R.N. 5) (km 320,39) | 13 | 158.35 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 493661 | 65485.316 | 31028.909 | 31018.861 | 17.28% | 17.28% | 6
22 | 17 | 9 | 51 | 12 | Intersección R.N.Nº12 y R.N.Nº9 - Intersección R.N.Nº12 y R.P.Nº6 | Planta Zarate | 8 | 3.5 | 2017-04-01 | 2018-12-30 17:58 | 68350 | 11761.969 | 7206.06 | 7206.058 | 17.86% | 17.86% | 6 | A
22 | 15 | 11 | 55 | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín Sección V | Chacabuco (km 219,00) - Junin (km 258,70) | 5 | 39.7 | 2015-09-17 | 2019-02-15 01:56 | 1582356 | 272758.819 | 237512.84 | 137931.977 | 13.57% | 17.99% | 6
22 | 14 | 74 | 51 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3) | Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460 - Pte s/A° Cahuane (km 143,10) Pr 34.587 | 8 | 26.12 | 2016-06-16 | 2018-11-15 01:57 | 935051 | 135536.516 | 58416.173 | 120570.02 | 12.38% | 18.9% | 6
22 | 15 | 42 | 51 | 7 | Luján - San Andrés de Giles | Variante por San Andres de Giles (Km 98,50 - Km 106,50) | 8 | 8 | 2015-09-15 | 2019-03-15 11:56 | 1038898 | 34261.385 | 114853.918 | 114853.917 | 19.04% | 19.28% | 6
22 | 14 | 75 | 52 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6 A) | Todd - Fontezuela (km 168,76) - (km 198,76) | 8 | 15 | 2015-03-11 | 2018-12-08 17:56 | 762351 | 5677.819 | 58616.611 | 111465.25 | 18.26% | 20.91% | 6
22 | 14 | 73 | 52 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2 B) | A° Giles (km 104,37) Pr 25345,62 - Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460 | 8 | 12.62 | 2015-06-12 | 2018-06-30 | 750050 | 29614.993 | 75539.221 | 130233.103 | 18.91% | 24.65% | 6
26 | 3 | 43 | 51 | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33 | 13 | 104.86 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 551415 | 68827.604 | 33056.421 | 33056.421 | 24.68% | 24.68% | 6
40 | 10 | 1 | 51 | 5 | Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5) | Global | 21 | 41.15 | 2014-02-17 | 2021-09-29 23:57 | 654807 | 96900.242 | 8927.28 | 8927.279 | 0% | 26.88% | 6
26 | 4 | 99 | 51 | 35 | Malla 116 A | Bahia Blanca (Sal.) (Prog. 7,84) - Lte. c/La Pampa (Prog. 125,00) | 13 | 116.94 | 2017-02-01 | 2022-01-30 23:54 | 428393 | 57150.147 | 42476.857 | 42476.856 | 28.29% | 28.29% | 6
22 | 14 | 2 | 52 | Vs | Camino del Buen Ayre Tramo II | Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº58 Prog. 53,98 | 8 | 28.43 | 2010-03-01 | 2019-03-29 09:50 | 4882250 | 615639.598 | 507490.38 | 391834.716 | 16.36% | 28.46% | 6
26 | 4 | 36 | 51 | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3 | 13 | 139.62 | 2013-01-01 | 2018-09-30 17:53 | 411112 | 29117.683 | 52072.069 | 51949.505 | 6.474% | 31.49% | 6
22 | 14 | 74 | 52 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 4) | A° Cahuane (km 143,10) - A° Helves (km 168,76) | 8 | 25.66 | 2016-06-16 | 2018-11-15 01:57 | 936313 | 135536.516 | 191385.592 | 129231.744 | 29.83% | 33.83% | 6
22 | 14 | 2 | 53 | Vs | Camino del Buen Ayre Tramo III | R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60 | 8 | 18.62 | 2010-03-08 | 2019-03-05 23:50 | 2333472 | 299451.898 | 117945.032 | 604978.82 | 18.31% | 37.9% | 6
22 | 14 | 2 | 51 | Vs | Camino del Buen Ayre Tramo I | Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55 | 8 | 25 | 2010-03-10 | 2019-09-06 11:49 | 3787412 | 348727.706 | 626165.683 | 449004.055 | 12.81% | 43.64% | 6
22 | 15 | 45 | 51 | 5 | R.N. N° 7 - R.P. N° 47 | Ex. R.N. N° 7 - R.P. N° 47 | 8 | 5.25 | 2016-05-31 | 2018-05-30 23:58 | 1212284 | 0 | 567386.542 | 567386.54 | 25.66% | 43.66% | 6
22 | 14 | 75 | 51 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) | Partido de Arrecifes A° Helves (km 168,76) - (km 183,76) | 8 | 15 | 2015-03-01 | 2018-07-30 01:56 | 875472 | 152911.759 | 181321.703 | 156883.516 | 30.82% | 45.15% | 6
22 | 14 | 76 | 51 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) | Km. 213,76 - 237,50 | 8 | 23.74 | 2013-02-15 | 2018-07-16 01:54 | 2295834 | 396969.9 | 356032.29 | 356032.289 | 21.75% | 47.17% | 6
40 | 10 | 2 | 51 | 5 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5) | Global | 22 | 150 | 2015-09-01 | 2018-12-04 11:58 | 742552 | 227062.538 | 182237.794 | 182237.793 | 35.13% | 47.92% | 6
26 | 3 | 42 | 51 | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy | 13 | 112.83 | 2016-07-01 | 2021-06-29 23:54 | 537972 | 55247.29 | 155965.937 | 155965.936 | 35.52% | 52.06% | 6
40 | 1 | 6 | 51 | 3-226 | Obra Reacondicionada 3 | Km. 244-km 307 / km 19,93-km 254 km 273-km 302 | 22 | 326.07 | 2016-10-20 | 2018-02-18 15:58 | 909056 | 260836.17 | 249538.035 | 249538.034 | 47.87% | 54.92% | 6 | A
22 | 14 | 73 | 51 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) | A° Grivas (km 78,13) - A° de Giles (km 104,37) | 8 | 26.24 | 2013-02-21 | 2018-03-22 09:54 | 1666474 | 433233.922 | 526676.831 | 471696.727 | 23.18% | 57.22% | 6
22 | 14 | 72 | 51 | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) | Distribuidor R.P.N°39 - R.P.N°192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1) | 8 | 8.9 | 2011-11-25 | 2017-12-23 09:53 | 1054380 | 188784.924 | 282950.541 | 282950.54 | 43.28% | 64.28% | 6
44 | 7 | 2 | 51 |  | Acceso Ricchieri - Puente La Noria | Puente La Noria (Vinculación de R.N.N°A001 con Camino Negro) | 8 |  | 2014-02-17 | 2018-05-18 05:55 | 1646777 | 203339.885 | 522717.024 | 522717.021 | 35.98% | 78.1% | 6
16 | 9 | 89 | 51 | 33 | Trenque Lauquen - Rufino | Km. 320,55 - km 384,00 | 11 | 63.45 | 2017-05-01 | 2018-01-29 17:59 | 28726 | 8671.228 | 12312.369 | 12299.628 | 79.31% | 79.31% | 6
16 | 6 | 19 | 51 | 3 | Emp. R.P.N°21 - Emp. R.P.N°6 | Km. 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular | 11 | 32.183 | 2015-07-08 | 2018-07-06 23:57 | 245234 | 8064.76 | 95166.344 | 94308.027 | 22.05% | 79.56% | 6
40 | 1 | 4 | 51 | 205-3 | Obra Reacondicionada 1 | Km. 103,2-km 136 / km 61,87-km 67 km 88-km 105 | 22 | 54.89 | 2016-10-01 | 2018-01-30 15:58 | 391976 | 115261.947 | 231085.416 | 231085.415 | 75.03% | 80.28% | 6 | A
40 | 10 | 3 | 51 | 5 | Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de apoyo en el C.V.H5 | Global | 22 | 251.89 | 2013-05-02 | 2018-05-31 09:54 | 1200100 | 117284.684 | 172239.744 | 172239.743 | 29.2% | 84.29% | 6
16 | 6 | 67 | 51 | - | Pte. Alsina (Pompeya) -Pte. Victorino de la Plaza - Pte. Viejo Pueyrredon |  | 11 | 1 | 2015-04-15 | 2018-04-13 23:57 | 201609 | 10000 | 35479.111 | 35479.11 | 26.73% | 84.3% | 6
38 | 0 | 20 | 51 | S/N | Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen |  | 20 | 9.5 | 2010-11-04 | 2017-12-02 09:52 | 223386 | 10000 | 22752.716 | 22752.715 | 7.888% | 84.3% | 6 | A
16 | 6 | 57 | 51 | A001 | Acceso Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal) | Km. 40,02 - km 46,92 | 11 | 13.5 | 2014-04-25 | 2018-04-23 23:55 | 211862 | 10000 | 72345.549 | 72345.547 | 32.08% | 84.84% | 6
40 | 1 | 3 | 51 | 3-205-226-252 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial I | Km. 61,87 - km 677,39 / km 61,05 - km 62,21 / km 0 - km 404,32 / km 0 - km 6,80 | 22 | 1027.8 | 2012-12-01 | 2018-03-31 15:54 | 4213200 | 117116.876 | 479499.65 | 479499.649 | 30.53% | 86.55% | 6
16 | 9 | 90 | 51 | 33 | Trenque Lauquen - Rufino | Km. 384,00 - km. 436,45 | 11 | 52.45 | 2017-05-01 | 2018-01-29 17:59 | 24451 | 11030.537 | 13484.863 | 13484.859 | 88.97% | 88.97% | 6
16 | 6 | 35 | 51 | S/N | Pte. S/ El Riachuelo Nicolas Avellaneda y Acc. | Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc. | 11 | 2.5 | 2012-08-01 | 2018-03-31 07:53 | 341274 | 4117 | 87377.876 | 87377.874 | 24.17% | 92.11% | 6
22 | 6 | 92 | 51 | S/N | Recuperacion Puente Transbordador Nicolas Avellaneda |  | 5 | 78 | 2015-01-16 | 2017-09-15 07:57 | 163493 | 13237.706 | 55508.396 | 55508.393 | 10.46% | 92.49% | 7
16 | 9 | 92 | 51 | 33 | Trenque Lauquen - Rufino | Km. 488,05 - km. 537,32 | 11 | 49.27 | 2016-12-14 | 2017-10-14 03:59 | 28621 | 10000 | 24635.082 | 24635.08 | 95.65% | 95.65% | 7
26 | 4 | 25 | 51 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso a Colonia Los Alamos - Lte con Rio Negro | 13 | 153.16 | 2010-01-01 | 2018-02-28 19:51 | 234108 | 2663.919 | 17398.533 | 17398.532 | 7.715% | 98.09% | 6
22 | 14 | 19 | 51 | 7 | Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7 | Km. 65,03 - km 74,00 | 5 | 8.97 | 2011-09-09 | 2017-01-06 15:54 | 329629 | 25378.362 | 14694.499 | 14694.499 | 1.678% | 98.39% | 7
37 | 0 | 4 | 51 | 226 | Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo | Km 31,7 - km 64,686 | 20 | 32.986 | 2009-02-01 | 2014-01-30 23:54 | 236048 | 0 | 2807.494 | 2807.494 | 0% | 99.21% | 7
16 | 9 | 91 | 51 | 33 | Trenque Lauquen - Rufino | Km. 436,45 - km. 488,05 | 11 | 51.55 | 2016-12-14 | 2017-10-14 03:59 | 27662 | 10000 | 21250.72 | 21250.718 | 99.27% | 99.27% | 7
26 | 4 | 73 | 51 | 3 | Malla 234 | Acc. Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3 | 13 | 124.66 | 2007-11-30 | 2017-12-27 09:48 | 179145 | 0 | 10692.212 | 10692.211 | 7.906% | 99.28% | 7
22 | 12 | 40 | 51 | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00 | 8 | 44.35 | 2009-08-28 | 2012-02-26 11:57 | 116510 | 31926.344 | 0.001 | 0 | 0% | 99.38% | 8
45 | 5 | 20 | 51 | RP 1001 / RP 191 | Vuelta de Obligado - Río Tala / San Pedro - Arrecifes | San Pedro - Río Tala / Intersección RN N° 9 | 5 | 23 | 2016-06-22 | 2017-07-30 | 208527 | 67955.006 | 73599.267 | 73599.265 | 55.03% | 100% | 7 | A-C
22 | 7 | 3 | 59 | 188 | CVNº3 - R.N.Nº188-Obra 18 -Empalme R.P.Nº66 -Empalme R.P.Nº101 | Km 315-323, km 337-364; km 382-384, km 415-4201 y km 450-471 | 5 | 63 | 2004-08-05 | 2005-06-30 | 18002.479 | 0 | 118.459 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 61 | 51 | P632 | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 2003-11-18 | 2008-05-17 11:55 | 67589 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 1 | 51 | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp. R.N.Nº 3 - Acceso a Espigas | Km 262 - km 319,4 | 5 | 57.4 | 2004-07-15 | 2005-01-13 11:59 | 8715 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 2 | 53 | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. R.P.N°1 | Km 504 - km 527 - km 470 - km 480 | 5 | 33 | 2004-10-04 | 2006-11-03 09:58 | 18378 | 0 | 5.223 | 5.222 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 4 | 51 | P s/n | Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226 Olavarría - Azul | Empalme R.N.Nº226-Empalme R.N.Nº3 | 8 | 35.3 | 2007-11-23 | 2012-10-21 | 137838 | 0 | 699.288 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 60 | 51 | Av. Mitre | Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes) | Repavimentacion y Ensanche Avenida Mitre | 8 | 7.2 | 2006-04-20 | 2009-02-17 03:57 | 63677 | 0 | 174.533 | 174.533 | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 14 | 51 | P66 | Ameghino - Blaquier | Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral. San Martin | 13 | 27.4 | 2007-09-17 | 2010-12-16 05:56 | 129292 | 0 | 2193.24 | 2193.239 | 0% | 100% | 8
37 | 0 | 14 | 67 | 5 | Acceso a Alberti | Km. 189,39 | 20 |  | 2005-09-05 | 2007-04-05 21:58 | 1598 | 0 | 183.997 | 183.996 | 11.51% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL BUENOS AIRES | [5 empty] | 69627216.229 | 6699579.45 | 6875529.447 | 6871248.142
16 | 7 | 70 | 51 | 38 | Paso Externo por Ciudad de San Fernando del Río Ongoli - El Portezuelo |  | 17 | 1 | 2018-10-01 | 2019-08-01 03:59 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 11 | 51 | 60 | Fiambala - Paso San Francisco | Km. 1554,95 - km. 1576,22 | 11 | 21.27 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 13678 | 4190.958 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 1 | 4 | 51 | 78 | Chilecito - Tinogasta | Fin de pavimento - Inicio de pavimento | 8 | 10 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 100000 | 3064.038 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 50 | 51 | 60 | Tinogasta - Fiambala | Km. 1324,22 - Km. 1371,20 | 11 | 46.98 | 2018-08-01 | 2019-01-30 11:59 | 22428 | 6872.149 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 5 | 11 | 51 | 60-157 | Malla 408 A | Lte. c/Córdoba(km 925)-Emp. R.N.Nº157(km 940,4)/ Emp. R.N.Nº60 - Frias (1046,12) | 13 | 114.35 | 2018-08-01 | 2023-07-30 23:54 | 181314 | 20578.29 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 5 | 27 | 51 | 38 | Malla 441 - Catamarca | Catamarca - Lte. con Tucumán | 13 | 66.15 | 2018-08-01 | 2023-07-30 23:54 | 96311 | 46601.622 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 5 | 13 | 51 | 60 | Malla 408 C | Emp. R.N.Nº157 - Emp. R.N.Nº38 | 13 | 172.07 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 772777 | 139076.539 | 11913.177 | 11913.176 | 6.697% | 6.697% | 6
26 | 5 | 12 | 51 | 38-60 | Malla 408 B | Lte c/La Rioja - Km 576,37 / Emp. R.N.N° 38 - Aimogasta | 13 | 180.27 | 2013-12-01 | 2018-12-30 09:54 | 245634 | 7751.844 | 16451.32 | 16451.32 | 8.744% | 90.83% | 6
26 | 2 | 80 | 51 | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Empalme R.N.N° 157 - Empalme R.N.N° 38 | 13 | 171.92 | 2005-05-02 | 2012-04-29 23:52 | 57584 | 0 | 19.366 | 19.365 | 0% | 98.4% | 7
16 | 6 | 38 | 51 | 60 | Tinogasta - Lte. c/Chile | km 1321,08 - Km 1569,39 | 11 | 248.31 | 2013-08-05 | 2017-08-03 23:55 | 87201 | 0 | 20151.317 | 20151.317 | 16.86% | 100% | 7
16 | 8 | 45 | 51 | 60 | Cortaderas - Las Grutas - Sección II | Km 1465,84 - km 1548,12 | 5 | 82.28 | 2012-06-01 | 2014-04-01 03:58 | 23738 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 16 | 24 | 51 | 64 | Bañado de Ovanta - Limite con Tucuman | Bañado de Ovanta | 8 | 35.8 | 2016-09-01 | 2017-10-31 | 46000 | 14530.321 | 43597.663 | 43596.378 | 87.61% | 100% | 7 | C
[5 empty] | TOTAL CATAMARCA | [5 empty] | 1656665 | 252665.761 | 92132.846 | 92131.556
44 | 1 | 12 | 51 | 16 | Rehabilitación de Av. de Acc. a Barranqueras |  | 8 |  | 2018-10-01 | 2019-04-01 11:59 | 67500 | 50634.723 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 1 | 13 | 51 | Varias | Playa de Estacionamiento para Camiones |  | 8 |  | 2018-10-01 | 2019-04-01 11:59 | 52500 | 29091.496 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 5 | 10 | 51 | 95 | Travesía Urbana Calle 251 - Calle 351 | Km 1109,44 - 1115,69 | 8 | 6 | 2018-08-01 | 2019-07-31 23:59 | 116880 | 18101.256 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 9 | 67 | 51 | 16 | Puente General Belgrano | Defensa contra Impacto de Embarcaciones | 5 | 2.5 | 2009-10-26 | 2019-03-25 01:49 | 908913 | 189570.649 | 1900.754 | 1900.752 | 0.4355% | 12.53% | 6
22 | 14 | 60 | 51 | 11 | Emp. R.N.Nº 89 - Acceso a Margarita Belen | Cementerio Parque Jazmin (km 1000) - Autodromo (km 1010) | 8 | 10.958 | 2013-08-30 | 2018-04-29 07:55 | 2060784 | 103884.847 | 60078.613 | 60078.612 | 6.465% | 19.18% | 6
26 | 5 | 28 | 51 | 89 | Malla 536 - Chaco | Emp. R.N.N°16 - Emp. R.N.N°13 Gral. Pinedo | 13 | 87.66 | 2017-05-01 | 2022-04-29 23:54 | 377678 | 104996.356 | 26735.416 | 26735.416 | 25.38% | 25.38% | 6
26 | 4 | 83 | 51 | 95 | Malla 541 | Km. 1078,00 - Emp. R.P.N°9 | 11 | 89.34 | 2015-07-01 | 2020-09-28 05:54 | 495831 | 68302.386 | 123582.383 | 123582.383 | 32.81% | 48.06% | 6
22 | 9 | 29 | 53 | 16 | Est. Las Tres Marias - Lte. Chaco/Sgo. Del Estero | km. 262 - km. 318,90 | 8 | 56.9 | 2013-02-28 | 2018-03-29 09:54 | 484116 | 0 | 0 | 45556.572 | 12.98% | 89.19% | 6
16 | 7 | 66 | 51 | 11 | Resistencia - Lte. c/Formosa | Acc. A Cna. Benitez - Margarita Belen, Emp. R.P. Nº 90 - La Leonesa | 5 | 2.2 | 2013-08-26 | 2015-12-25 15:57 | 39279 | 324.754 | 176.972 | 176.972 | 0% | 89.6% | 7
22 | 9 | 29 | 52 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai | Km. 220,85 - km 262 | 8 | 41.15 | 2013-02-28 | 2018-01-27 13:54 | 418371 | 28634.657 | 28634.657 | 76790.593 | 12.97% | 93.79% | 6 | A
26 | 4 | 74 | 51 | 95 | Malla 508 | Límite con Santa Fe - Km 1078,00 | 13 | 130.4 | 2011-01-01 | 2016-12-29 | 172394 | 0 | 7531.098 | 7191.493 | 0% | 95.6% | 6
26 | 4 | 31 | 51 | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Emp R.P.N°13 (Prov. Del Chaco) - km 386 (Prov. de Santiago del Estero) | 13 | 122.84 | 2009-09-01 | 2017-10-29 19:51 | 236051 | 0 | 15952.55 | 15911.39 | 1.842% | 97.39% | 10
16 | 8 | 73 | 51 | 95 | Empale Ruta Provincial N° 9 - Empalme Ruta Provincial N° 3 | Km. 1197,00 - km 1241,00 | 11 | 44 | 2013-07-12 | 2016-09-09 19:56 | 87046 | 0 | 9943.996 | 9943.995 | 3.835% | 97.65% | 7
22 | 9 | 29 | 51 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai | Km. 180,67 - km 220,85 | 8 | 40.18 | 2013-02-28 | 2017-07-29 01:55 | 426036 | 14987.48 | 245934.553 | 42175.554 | 9.069% | 99.81% | 7
22 | 9 | 18 | 51 | 16 | Paso por Saenz Peña |  | 8 | 5 | 2007-08-01 | 2010-05-31 03:57 | 69274 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 99.85% | 8
16 | 8 | 48 | 51 | 95 | Emp. con R.P.Nº9 - J. J. Castelli - Sección I | Km. 1167,2 - km 1197,00 | 11 | 29.8 | 2013-10-11 | 2017-06-10 07:56 | 81600 | 10516.283 | 48044.282 | 48044.281 | 55.83% | 100% | 8
16 | 8 | 47 | 51 | 95 | J. J. Castelli - Emp. R.P.Nº3 - Sección II | Km. 1241,00 - km 1278,9 | 5 | 37.9 | 2013-10-11 | 2017-05-10 21:56 | 81222 | 10436.562 | 43883.58 | 43883.58 | 34.14% | 100% | 8
16 | 7 | 9 | 51 | 95 | Calle Braille - Emp. R.N.Nº95 | Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) | 17 | 5.41 | 2008-09-08 | 2012-05-08 07:56 | 22096 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 7 | 38 | 51 | 95 | Intersección con Acceso Norte a Villa Angela | Acceso Norte a Villa Angela - km. 1027,81 | 17 | 0.64 | 2008-08-15 | 2010-03-15 21:58 | 9240 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 4 | 37 | 51 | 89 | Malla 536- I | Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13 | 13 | 88.39 | 2008-04-01 | 2017-04-29 09:50 | 151494 | 1464.112 | 11284.772 | 11284.771 | 1.827% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL CHACO | [5 empty] | 6358305 | 630945.561 | 623683.629 | 513256.364
16 | 4 | 21 | 51 | Varias | Obra de Señalamiento Vertical |  | 12 |  | 2018-10-01 | 2019-08-01 03:59 | 35000 | 10724.133 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 90 | 51 | 3 | Intersección R.N.N°3 y R.P.N°7 | ILUMINACION ROTONDA KM. 1456 | 17 | 1 | 2018-10-01 | 2019-08-31 13:59 | 833 | 268.846 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 15 | 51 | 25 | Las Plumas - Emp. R.P.N°27 (Acceso El Sombrero) | Km. 207,14 - km. 234,12 | 11 | 29.98 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 45000 | 917.255 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 5 | 3 | 51 | 3 | Accesos a Puerto Madryn |  | 8 | 10 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 315000 | 275185.414 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 5 | 4 | 51 | 3 | Accesos a Trelew |  | 8 | 11 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 346500 | 14820.545 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 1 | 3 | 51 | 259 | Trevelin - Int. R.P.Nº17 | Trevelin - Paso Intl. Futaleufú | 8 | 6 | 2018-10-01 | 2020-03-31 11:58 | 63000 | 148020.423 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 33 | 51 | 3 | A/N R.N.N°25 (Trelew) - Malaspina | Km. 1460 - km 1691,45 | 11 | 231.45 | 2018-06-01 | 2019-05-31 23:59 | 30272 | 4206.089 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 29 | 51 | 259-40 | Malla 632 | Emp. R.N.N°40 - Emp R.P.N° 17 - La Paulina (D) - Emp. R.N.N°259 | 13 | 158.23 | 2018-06-01 | 2023-05-30 23:54 | 147892 | 54857.563 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
45 | 5 | 1 | 51 | 3 | Puerto Madryn - Trelew | R.N.NºA010 (Acceso a Puerto Madryn) | 5 | 64.26 | 2017-03-01 | 2018-01-30 | 17451 | 12730.817 | 284.425 | 105.055 | 3.73% | 3.73% | 10
16 | 9 | 74 | 51 | 260 | Emp. Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile | Km. 0,00 - km 104,63 | 11 | 105.41 | 2017-10-01 | 2019-09-30 23:58 | 85744 | 5270.146 | 0 | 0 | 6.673% | 6.673% | 6
16 | 3 | 50 | 51 | 1S40 | TFO Lte. c/Río Negro - Empalme R.N.Nº 40 | Km. 240 - Km. 279 | 11 | 38 | 2014-03-01 | 2016-02-28 23:58 | 45876 | 0 | 498.389 | 498.388 | 0% | 6.932% | 7
22 | 16 | 25 | 51 | 3 | Límite Río Negro / Chubut - Pto. Madryn | Puente s/ Arroyo Verde (km 1307,15) | 8 | 60 | 2017-07-01 | 2018-06-30 23:59 | 47762 | 15013.787 | 2173.506 | 2173.504 | 6.945% | 6.945% | 6
26 | 3 | 6 | 51 | 40 | Malla 113 -Chubut | Lte.c/Río Negro - Emp. R.N.Nº259 | 13 | 149.17 | 2017-08-01 | 2022-07-30 23:54 | 874516 | 122411.005 | 13419.643 | 13419.641 | 8.123% | 8.123% | 6
26 | 5 | 30 | 51 | 26 | Malla 107 B | Emp. R.N.N°3 - Cnia. Sarmiento | 13 | 139.27 | 2017-02-01 | 2022-04-01 19:54 | 471711 | 61930.307 | 41148.32 | 41148.319 | 27.38% | 27.38% | 6
16 | 6 | 79 | 51 | 3 | Emp. R.P.Nº39 - Acceso a Rada Tilly | Km. 1822,20 - km. 1842,77 | 11 | 20.57 | 2016-11-01 | 2018-10-31 23:58 | 101816 | 6979.069 | 0.001 | 0 | 33.93% | 37.73% | 6
26 | 4 | 71 | 51 | 26-40 | Malla 635 | Cnia. Sarmiento - Emp. R.N.N°40 - Rio Mayo - Emp. R.N.N°26 | 13 | 94.32 | 2016-10-01 | 2021-11-29 19:54 | 453494 | 58619.218 | 95149.485 | 95149.485 | 35.21% | 40.77% | 6
26 | 4 | 39 | 51 | 25 | Malla 630 - I | Las Plumas - Emp. R.N.Nº 40 (Tecka) | 13 | 214.71 | 2012-10-01 | 2018-10-30 | 370607 | 75153.525 | 0.001 | 0 | 0% | 41.29% | 9
22 | 9 | 70 | 51 | 3 | Estabilización Cerro Chenque | Acc. a Comodoro Rivadavia | 5 | 0 | 2011-12-19 | 2018-08-17 07:52 | 408613 | 252.808 | 44985.115 | 44985.112 | 8.232% | 73.14% | 6
16 | 6 | 66 | 51 | 3 | Emp. R.P.N°39 - Acceso a Rada Tilly | Km. 1822,20 - km 1842,77 | 11 | 20.57 | 2013-09-16 | 2016-05-16 07:57 | 84828 | 1213.123 | 32221.044 | 32221.04 | 0% | 90.76% | 8
26 | 4 | 48 | 51 | 40 | Malla 634 | Emp. R.N.N°26 - Tecka | 13 | 241.88 | 2013-04-01 | 2018-05-30 19:54 | 562456 | 62761.295 | 290654.125 | 290654.122 | 55.73% | 95.72% | 6
22 | 2 | 3 | 51 | 40S | Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P.N°22 | 1940-1979 | 8 | 41.44 | 2011-09-12 | 2016-05-11 07:55 | 362684 | 0 | 4682.108 | 4682.107 | 0% | 98.19% | 7
26 | 3 | 40 | 51 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - prog. 1817,55 | 13 | 117.66 | 2009-08-01 | 2014-07-30 23:54 | 106769 | 0 | 1034.687 | 1034.686 | 0% | 100% | 7
26 | 4 | 21 | 51 | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.R.N.N°3 - Emp.R.P.N°20 | 13 | 135.47 | 2007-11-01 | 2013-11-29 09:53 | 140409 | 0 | 708.052 | 708.052 | 0% | 100% | 7
16 | 6 | 6 | 51 | 40-260 | Empalme R.P.N°22-Límite c/Chubut/Santa Cruz / Empalme R.N.N°40-Lte. c/Chile | Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105 | 11 | 147.08 | 2007-01-22 | 2012-01-20 23:54 | 44571 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 24 | 51 | 25 | Los Altares - Emp R.N.N°40 (Tecka) | Km. 313,74 - km 528,67 | 11 | 214.93 | 2007-11-20 | 2009-11-18 23:58 | 12074 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
16 | 6 | 26 | 51 | 26 - 40 | Emp (Ex) R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40 | Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67 | 11 | 208.55 | 2008-01-21 | 2010-01-19 23:58 | 15799 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 34 | 51 | 1S40-P70 | El Maiten - Emp. RN Nº 40 (ex 258 - Epuyen )-Acc A Bs As Chico | km 6,074 - Km 18,175 (1S40)-Km 0,00 - Km 28,896 (P70) | 8 | 44.84 | 2005-11-22 | 2009-03-22 15:56 | 41831 | 0 | 82.297 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 96 | 51 | 3-P4 | Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn) | RNN° A010 (Acc a Pto Madryn) - Rotonda Norte a Trelew | 8 | 61 | 2008-01-01 | 2014-11-29 13:52 | 383899 | 0 | 759 | 759 | 0% | 100% | 8
22 | 9 | 72 | 51 | P17 | Trevelin - Corcovado | Sec. I :km. 0 - Km. 26,28 y Acc. a C. Centinela (Km. 15,24-Km. 20,96) | 8 | 31.98 | 2007-03-08 | 2017-10-31 | 251871 | 0 | 98705.988 | 98705.986 | 38.16% | 100% | 7 | A-C
[5 empty] | TOTAL CHUBUT | [5 empty] | 5868278 | 931335.368 | 626506.194 | 626244.497
16 | 12 | 17 | 51 | 38 | Mantenimiento R.N.Nº38 |  | 8 | 110 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 100000 | 15320.191 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 69 | 51 | 9 | Malla III - 204 | Villa del Totoral - Lte. c/ Sgo. Del Estero | 13 | 125.6 | 2018-10-01 | 2023-09-29 23:54 | 109263 | 38300.477 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 8 | 2 | 51 | A005 | Obras de Refuerzo de Infra en RN N° A005 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 |  | 2018-10-01 | 2021-09-29 23:57 | 16200 | 0 | 37171.139 | 67178.608 | 0% | 0% | 0
42 | 1 | 4 | 51 | 9 | A° Carnero - Villa Totoral |  | 8 | 40 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1920000 | 17490.084 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 1 | 15 | 51 | 36 | Córdoba - Río Cuarto | Perilago Almafuerte | 8 | 11.4 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1187473 | 242031.953 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 35 | 51 | 36 | Cañuelas - Saladilllo | Alcira Gigena - Elena | 8 | 21 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 611912 | 226554.311 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 36 | 51 | 36 | Córdoba - Río Cuarto | Almafuerte - San Agustín | 8 | 28 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 367606 | 51369.203 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 39 | 51 | 36 | Córdoba - Río Cuarto | Elena - Almafuerte | 8 | 39 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 451427 | 104345.612 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
43 | 2 | 83 | 51 | 158 | San Francisco - Río Cuarto | Villa María - Gral. Deheza | 8 | 57 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 1282500 | 18384.229 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
43 | 2 | 84 | 51 | 158 | San Francisco - Río Cuarto | Gral. Deheza - Rio Cuarto | 8 | 60 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 1350000 | 18384.229 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 2 | 7 | 51 | 38 | Autopista R.N.Nº 38 de Las Sierras | Int. R.N.Nº20 - Dique San Roque | 8 | 8 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 1500000 | 10385.768 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 2 | 8 | 51 | A019 | Anillo Córdoba | Sección II | 8 | 10 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 3000000 | 7660.095 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 2 | 10 | 51 | A005 | Circunvalación Río Cuarto | Int. R.N.Nº36 - Int. R.N.Nº8 | 8 | 17 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 773500 | 142202.01 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 33 | 51 | 158 | Malla 230 | San Francisco - Villa María | 13 | 209.77 | 2018-06-01 | 2023-05-30 23:54 | 335487 | 123233.093 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 31 | 51 | 1 V 09 | Malla 236 | Bell Ville - Pilar | 13 | 161.38 | 2018-06-01 | 2023-05-30 23:54 | 318182 | 115212.27 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 80 | 51 | AU009 | Malla 235 | Emp. R.N.Nº A012 - Prog. 498,68 ( Bell Ville) | 13 | 171.55 | 2018-04-01 | 2023-03-30 23:54 | 278649 | 93802.49 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 3
22 | 4 | 41 | 51 | 158 | Variante paso por Villa Maria | Inter. con AU009 - Inter. R.P.N°2 | 8 | 13.05 | 2018-03-01 | 2019-08-30 11:58 | 425586 | 0 | 3580.676 | 3580.676 | 0% | 0% | 4
42 | 1 | 5 | 51 | 19 | San Francisco - Cañad de Jeanmarie | Secciones 1 A y 1 B | 8 | 33.42 | 2017-07-12 | 2019-07-11 23:58 | 1117973 | 0 | 61462.187 | 58704.03 | 3.411% | 3.411% | 6
22 | 14 | 56 | 51 | 158 | San Francisco - Las Varillas | Km. 0.00 - Km. 34,11 | 8 | 34.11 | 2015-10-01 | 2018-05-31 07:57 | 275351 | 24332.059 | 709.586 | 709.586 | 0.6268% | 3.721% | 6 | A-C
42 | 1 | 8 | 51 | 19 | Arroyito - Río Primero (Sección III B) | Prog. 30+000,01 - Prog. 64+304,14 | 8 | 34.3 | 2017-05-02 | 2019-05-01 23:58 | 1935636 | 0 | 26942.41 | 26942.41 | 6.576% | 6.576% | 6
26 | 5 | 70 | 51 | 38 | Malla III - 207 | Acc. a Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja | 13 | 88.72 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 322572 | 68816.865 | 0.001 | 0 | 7.1% | 7.1% | 6
16 | 12 | 1 | 51 | 9 | Puente sobre Rio Dos Rios |  | 5 |  | 2017-07-01 | 2017-12-30 11:59 | 17643 | 10724.133 | 284.879 | 284.877 | 8.519% | 8.519% | 6
42 | 1 | 6 | 51 | 19 | Cañada Jeanmarie - Arroyito |  | 8 | 57.8 | 2017-05-02 | 2019-05-01 23:58 | 2763123 | 0 | 41195.99 | 41195.99 | 9.522% | 9.522% | 6
16 | 9 | 93 | 51 | 158 | Colonia Prosperidad - Las Varillas | Km. 34,1 - km. 76,12 | 11 | 42.01 | 2017-10-06 | 2018-04-06 11:59 | 61300 | 10042.392 | 0 | 0 | 10.88% | 10.88% | 6
42 | 1 | 7 | 51 | 19 | Arroyito - Río Primero (Sección II A) | Prog. 0+596,88 - Prog. 30+000,01 | 8 | 29.4 | 2017-05-02 | 2019-05-01 23:58 | 1225440 | 0 | 39788.368 | 38837.197 | 11.92% | 11.92% | 6
40 | 4 | 4 | 51 | 38 | Villa Carlos Paz - Cruz del Eje C.4 Obra Reacondicionada 1 | Km. 12,32 - km. 122,05 | 22 | 109.73 | 2015-11-03 | 2018-05-03 11:57 | 801734 | 11029.946 | 272040.194 | 272040.193 | 40.79% | 52.96% | 6 | A
26 | 3 | 32 | 51 | 35 | Malla 212 - Cordoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8 | 13 | 203.25 | 2013-10-01 | 2018-10-30 09:54 | 445390 | 29595.096 | 12576.126 | 12576.126 | 2.828% | 56.38% | 6
16 | 12 | 2 | 51 | 9 | Puente sobre Rio Los Mistoles |  | 5 |  | 2017-05-02 | 2018-05-01 23:59 | 29033 | 10111.326 | 13548.545 | 13548.543 | 68.15% | 68.15% | 6
22 | 13 | 57 | 51 | 9-60 | Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero | Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca | 5 | 202.7 | 2010-04-14 | 2020-08-31 | 770593 | 297880.059 | 110643.927 | 110643.927 | 20.12% | 68.47% | 6 | A
40 | 8 | 1 | 51 | A005 | Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 11.12 | 2012-12-31 | 2018-01-15 11:59 | 346040 | 44145.225 | 106160.385 | 99777.338 | 30.68% | 82.44% | 6
22 | 13 | 43 | 51 | 20-148 | Circunvalación Sur a Villa Dolores | Conexion R.N.Nª 20 (Km. 199,69) y R.N.Nª 148 (961,92) | 8 | 7.08 | 2010-03-01 | 2015-09-28 21:54 | 93995 | 0 | 0 | 0 | 0% | 88.84% | 8
22 | 6 | 21 | 51 | 35 | V. Mackena - Holmberg (Pte. s/Aº El Gato) | Prog. 670,07 | 8 | 30 | 2015-07-01 | 2017-11-29 01:57 | 64469 | 15320.191 | 47863.644 | 47863.642 | 60.15% | 97.9% | 7
22 | 11 | 63 | 51 | PS N° 397 | Emp. R.N. N° 13 - KM. 17 |  | 8 | 6 | 2007-06-01 | 2007-11-30 11:59 | 4983 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 98.54% | 8
22 | 9 | 79 | 51 | 38 | Puente s/Rio San Antonio en Carlos Paz |  | 8 | 0.3 | 2006-09-01 | 2009-08-30 23:57 | 5012 | 0 | 698.096 | 698.095 | 0% | 98.62% | 8
22 | 4 | 82 | 51 | 9 | Autopista Rosario-Cordoba | IIb: Ballesteros-Empalme R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo | 8 | 90.95 | 2006-04-17 | 2010-08-15 15:55 | 529430 | 554.64 | 0.001 | 0 | 0% | 99.51% | 8
22 | 10 | 52 | 51 | 19 | Autopista Santa Fe - San Francisco | Seccion III: Lte c/ Santa Fe - R.N.N°158 | 8 | 6.15 | 2009-09-07 | 2014-09-05 23:54 | 240379 | 0 | 1298.536 | 1298.535 | 0% | 99.64% | 8
[5 empty] | TOTAL CÓRDOBA | [5 empty] | 25077881 | 1747227.947 | 775964.698 | 795879.773
16 | 9 | 82 | 51 | 118 | Emp. Ruta Provincial N° 5 - Emp. Ruta Nacional N° 12 | Km. 136,88 - km. 196,06 | 5 | 59.18 | 2018-10-01 | 2019-08-01 03:59 | 26500 | 4596.057 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 9 | 51 | 118 | Empalme R.N.N°12 (Sur) - Emp. R.P.N°5 | Km. 0,00 - km. 136,88 | 11 | 136.88 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 34000 | 4735.332 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 10 | 51 | 12 | Arroyo Espindola - Emp. R.P.N°25 | Km. 749,80 - km. 788,33 | 11 | 38.53 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 22000 | 548.088 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 16 | 51 | 12 | Sal. Corrientes - Paso de la Patria |  | 8 | 30 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1086750 | 21254.32 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 5 | 11 | 51 | 12 | Travesía urbana de Corrientes | Km. 1023 - km 1036 | 8 | 3 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 1000000 | 127705.378 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 19 | 51 | 12 - 123 | Malla 535 | Emp. R.P.N° 25 - Emp. R.N.N° 123 / Emp. R.P.N°27 - Int. R.N.N°12 | 13 | 113.85 | 2018-04-01 | 2023-03-30 23:54 | 217013 | 56087.534 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 3
26 | 5 | 34 | 51 | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N°12 - Km. 139 | 13 | 108.18 | 2017-04-01 | 2022-03-30 23:54 | 393848 | 47138.895 | 19315.166 | 19315.165 | 29.2% | 29.2% | 6
26 | 5 | 33 | 51 | 14 | Malla 534 | Guaviravi Emp. R.P.Nº155- Cuay Grande (Pte.) | 13 | 101.2 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 397432 | 55741.201 | 60275.927 | 60275.927 | 32.39% | 32.39% | 6
26 | 5 | 32 | 51 | 14 - 122 - 123 | Malla 501 | Emp. R.N.Nº117-Emp. R.P.Nº155/Emp. R.N.Nº14-Yapeyú/Km139,00-Empalme R.N.Nº14 | 13 | 143.4 | 2016-09-11 | 2021-09-09 23:54 | 461099 | 63165.171 | 107508.351 | 107508.351 | 40.31% | 42.58% | 6
26 | 3 | 37 | 51 | 119 | Malla 532 | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 | 13 | 109.15 | 2016-05-01 | 2021-06-29 19:54 | 610414 | 74171.383 | 229238.78 | 229238.78 | 39.92% | 59.17% | 6
22 | 2 | 53 | 65 | 117 | Gualeguaychu - Paso de los Libres | Empalme R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) | 8 | 8.04 | 2007-12-13 | 2012-06-11 11:55 | 126215 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 96.61% | 8
22 | 13 | 17 | 51 | 118 | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 (Saladas - S. Miguel) | Pte. s/Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía | 5 | 0.81 | 2012-01-21 | 2017-09-19 07:53 | 20785 | 1735.35 | 4365.068 | 4365.065 | 38.49% | 97.57% | 7
26 | 3 | 27 | 51 | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. RNN° 14 - km 139 | 13 | 108.18 | 2008-04-30 | 2017-07-28 05:49 | 108575 | 0 | 10143.364 | 10143.363 | 4.526% | 98.93% | 7
22 | 2 | 53 | 62 | 14 | Gualeguaychú Paso de los Libres | Ruta Nacional Nº14 - Empalme RN 127 - Establecimiento San Agustín | 8 | 32.38 | 2007-10-01 | 2014-09-28 23:52 | 453459 | 1093.208 | 995.83 | 995.83 | 0% | 99% | 7
16 | 8 | 55 | 51 | 119 | Empalme R.N.N°14 y R.N.N°127 - Alcantarilla Transversal | Sección II - Km.44,04 - Km. 70,61 | 5 | 26.6 | 2011-11-29 | 2013-12-28 | 21748 | 0 | 1907.389 | 1907.388 | 0% | 99.4% | 8
22 | 2 | 53 | 60 | 14 | Gualeguaychú Paso de los Libres | Ruta Nacional Nº14 - Río Mocoretá - Arroyo Curupicay | 8 | 33.56 | 2007-09-21 | 2014-02-18 01:53 | 385922 | 1148.412 | 0 | 0 | 0% | 99.5% | 7
16 | 8 | 56 | 51 | 119 | Alcantarilla Transversal Km 70,61 | Km 70,61 - Km 109,38 | 5 | 38.77 | 2015-01-28 | 2016-06-28 01:58 | 65660 | 0 | 6339.831 | 6339.831 | 0% | 99.62% | 7
26 | 4 | 8 | 51 | 14 | Malla 534 - Corrientes | Guaivirai - Cuay Grande | 13 | 103.7 | 2007-07-01 | 2017-09-27 05:48 | 123555 | 0 | 5096.984 | 5096.983 | 5.544% | 100% | 7
26 | 4 | 11 | 51 | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes - Yapeyu | Empalme R.N.N°117-Empalme R.P.N°155- km139,00- Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyu | 13 | 144.65 | 2006-08-01 | 2016-08-28 09:48 | 99589 | 0 | 706.378 | 706.378 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 53 | 61 | 14 | Gualeguaychú Paso de los Libres | Ruta Nacional Nº14 - Arroyo Curupicay - Empalme RN 127 | 8 | 29.34 | 2007-09-21 | 2014-02-18 01:53 | 389861 | 1263.123 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 58 | 51 | 12 | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) | A°Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km648 | 8 | 1 | 2007-06-01 | 2010-06-30 09:56 | 11755 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 4 | 34 | 51 | 14-120 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande-Lte con Misiones/Emp. R.N.Nº14-Emp. R.N.Nº12/Acceso a Yacyreta | 13 | 194.47 | 2011-10-01 | 2017-10-29 09:53 | 441880 | 0 | 111453.665 | 111453.664 | 20.13% | 100% | 7
22 | 6 | 4 | 51 | 12 | Goya - San Roque (Pte. s/ Rio Batelito) | Prog. 735,68 | 8 | 180 | 2015-07-01 | 2017-12-29 11:57 | 31826 | 0 | 16826.589 | 16826.588 | 51.04% | 100.9% | 6
[5 empty] | TOTAL CORRIENTES | [5 empty] | 6529886 | 460383.452 | 574173.327 | 574173.313
16 | 9 | 46 | 51 | 12 | Emp. R.P.Nº1-Rio Guayquiraro(Limite con Corrientes) | Km. 604,7 - km. 647,2 | 13 | 19 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 40000 | 11490.143 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 64 | 51 | 131 | Emp. Ruta Nacional N°12 - Emp. Ruta Provincial N°11 | Emp. Ruta Nacional N°12 - Emp. Ruta Provincial N°11 | 11 | 31.99 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 40000 | 5994.857 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 20 | 51 | 12 | A° Alcaraz - A° Feliciano | 558,00 - 578,00 | 11 | 3.1 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 45000 | 1441.4 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 21 | 51 | 12 | A° Feliciano - R.P.N°6 | 578,00 - 593,00 | 11 | 3.2 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 45000 | 1441.4 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
46 | 1 | 1 | 51 | 12 | Ceibas - Paraná (Acceso sur Paraná) |  | 8 | 3 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 90000 | 71280.763 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 36 | 51 | 12 | Malla 513 C | Gral. Galarza - Emp. R.N.Nº131 (Crespo) | 13 | 150.27 | 2018-08-01 | 2023-07-30 23:54 | 214859 | 48766.485 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
40 | 4 | 6 | 51 | 18 | Obra Reacondicionada 3 | Km. 14,55 - 150,39 | 22 | 135.84 | 2018-03-01 | 2019-08-30 11:58 | 177623 | 128540.065 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 4 | 12 | 51 | 127 | Malla 506 | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14/119 | 13 | 261.24 | 2017-04-01 | 2022-03-30 23:54 | 814751 | 88705.363 | 45920.086 | 45920.085 | 18.19% | 18.19% | 6
22 | 14 | 30 | 51 | 18 | Tramo II: Int. R.P. Nº 32 - Int. R.P. Nº 6 | Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. RPN° 20 (135 + 600) | 8 | 67.85 | 2011-10-02 | 2017-12-31 | 1380523 | 0 | 248.71 | 248.71 | 0% | 38.16% | 14
22 | 14 | 31 | 51 | 18 | Int. R.P.N º 20 - Aº Sandoval | Int. R.P.N º 20 - Aº Sandoval | 8 | 30.4 | 2011-10-27 | 2017-12-31 | 834112 | 0 | 1138.085 | 1138.084 | 0% | 49.67% | 14
26 | 5 | 7 | 51 | 12-136 | Malla 509 | Emp. R.N.N° 14 (Ceibas) - Acceso Galarza | 13 | 120.58 | 2016-07-01 | 2021-06-29 23:54 | 474310 | 64133.362 | 214088.989 | 214088.989 | 54.47% | 62.87% | 6
22 | 14 | 29 | 51 | 18 | Tramo I: Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº32 | Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750 | 8 | 67.75 | 2011-09-01 | 2019-08-29 23:51 | 1509636 | 422324.735 | 162923.236 | 162923.234 | 14.43% | 64.98% | 6
22 | 14 | 32 | 51 | 18 | Tramo IV: Int. R.P.Nº20 - Prog. 180 - 606 | A° Sandoval - Interseccion R.N.N°14 | 8 | 61.88 | 2011-05-24 | 2018-01-20 07:52 | 2116355 | 290606.421 | 254908.004 | 254908.004 | 16.78% | 68.62% | 6
22 | 14 | 28 | 52 | 127 | Federal - Miñones | Seccion: I - Km 203,31 - Km 227,56 | 5 | 24.25 | 2014-03-01 | 2018-02-27 23:55 | 71908 | 268.846 | 66460.145 | 2674.204 | 4.688% | 82.87% | 6
22 | 14 | 28 | 53 | 127 | La Hierra - Lte. c/ Corrientes | Seccion: III - Km 259,27 - Km 292,23 | 5 | 32.96 | 2013-09-04 | 2017-10-03 09:55 | 129672 | 268.846 | 23997.867 | 87783.806 | 67.71% | 92.63% | 7
26 | 4 | 7 | 51 | 12-18 | Malla 533 - Entre Rios | Emp. R.N.Nº 131 - Emp. RN Nº 127 / Emp. R.N.Nº 12 - Emp. R.N.Nº 32 | 13 | 133.28 | 2007-05-31 | 2017-09-26 15:48 | 149347 | 0 | 1077.409 | 0 | 7.933% | 97.99% | 7
26 | 4 | 35 | 51 | 130 | Malla 510 - Entre Rios | Empalme R.N.N°14 - Villaguay | 13 | 82.02 | 2011-06-01 | 2016-07-29 19:54 | 98987 | 0 | 1992.087 | 1992.087 | 0% | 98.11% | 7
26 | 3 | 16 | 51 | 12-131 | Malla 513 B - Entre Rios | Km. 333,49 (Pr 333,49) - Empalme R.P.N°32 (401,43) / Empalme R.P.N°11 (8,93)- Emp. R.N.N°12 (40,92) | 13 | 99.93 | 2005-03-01 | 2016-03-28 09:47 | 92561 | 0 | 6707.703 | 6707.703 | 0% | 100% | 7
22 | 2 | 53 | 59 | 14 | Gualeguaychú Paso de los Libres | Ruta Nacional Nº14 - Arroyo Mandisoví Grande - Río Mocoretá | 8 | 35.85 | 2007-06-01 | 2014-03-30 03:52 | 516975 | 4017.179 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 48 | 51 | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | Km. 489,25 - km 500,59 | 5 | 11.34 | 2003-09-09 | 2004-10-08 09:59 | 7653 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 4 | 33 | 51 | 12 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N.N°127 - Lte con Corrientes | 13 | 146.75 | 2008-04-30 | 2017-09-27 01:49 | 209697 | 0 | 15759.22 | 15759.219 | 6.834% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL ENTRE RÍOS | [5 empty] | 9058969 | 1139279.865 | 795221.547 | 794144.125
16 | 11 | 29 | 51 | 86 | V. G. Güemes - P.C. Zalazar | V. G. Güemes - San Martin | 8 | 57.88 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 40000 | 6808.974 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 30 | 51 | 86 | V. G. Güemes - P.C. Zalazar | San Martin - P.C. Salazar | 8 | 54.65 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 43000 | 7319.647 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 31 | 51 | 95 | Límite con Chaco - Emp. R.N.N°86 | Limite con Chaco - Emp. R.N.N°81 | 8 | 62 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 41000 | 39264.423 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 32 | 51 | 34 | Límite con Chaco - Emp. R.N.N°86 | Empalme R.N.N°81 - Empalme R.N.N°86 | 8 | 64 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 42000 | 19922.039 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 56 | 51 | 11 - A011 | Malla 544 | R.P.N°1 - Lte. Internacional con Paraguay y Emp. R.N.N°11 - Puerto Pilcomayo | 13 | 161.88 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 467521 | 98964.815 | 0.001 | 0 | 7.325% | 7.325% | 6
26 | 5 | 6 | 51 | 81 | Malla 542 | Pozo del Mortero - Límite con Salta | 13 | 157.08 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 549216 | 72332.619 | 39008.916 | 39008.914 | 9.462% | 11.74% | 6
16 | 6 | 61 | 51 | 95 y 86 | Lte. c/ Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N.Nº95 - R.P.Nº28 | Km. 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55 | 11 | 242.15 | 2013-07-01 | 2018-12-29 11:54 | 227670 | 75728.822 | 16953.946 | 16953.943 | 9.985% | 32.05% | 6 | A
22 | 15 | 97 | 51 | 11 | Límite con Chaco - Emp. R.N.N°81 | Tatane (Km. 1140) - Km. 1160 | 8 | 20.34 | 2015-01-01 | 2017-12-30 23:57 | 1520949 | 86852.259 | 185751.633 | 185751.632 | 17.53% | 35.49% | 6
22 | 15 | 98 | 51 | 11 | Límite con Chaco - Emp. R.N.N°81 | Km. 1160 - Acc. Sur a Formosa (km. 1170) | 8 | 9.65 | 2015-08-14 | 2018-08-12 23:57 | 1119792 | 82370.656 | 123667.014 | 123667.013 | 33.45% | 43.52% | 6
26 | 4 | 81 | 51 | 81 | Malla 540 | Emp. R.N.Nº95 (km 1365,29) - Pozo del Mortero (km 1525,43) | 13 | 162.8 | 2016-08-01 | 2021-07-30 23:54 | 483212 | 63954.228 | 157527.149 | 157527.148 | 43.85% | 50.24% | 6
22 | 5 | 1 | 51 | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. c/Paraguay | 13 | 286.3 | 1998-06-01 | 2017-12-25 21:37 | 534983 | 3748.957 | 22282.387 | 22282.386 | 4.601% | 86.05% | 7
22 | 13 | 78 | 51 | 11 | Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen | Km. 1170,32 - km 1176,15 | 5 | 5.83 | 2011-12-01 | 2017-07-30 07:53 | 520416 | 48623.37 | 181592.54 | 181592.538 | 26.19% | 98.21% | 7
26 | 3 | 48 | 51 | 81 | Malla 505 - Formosa | Empalme R.N.N° 11 - Empalme R.N.N°95 | 13 | 181.41 | 2008-04-30 | 2016-05-28 09:51 | 169645 | 0 | 4089.295 | 4089.294 | 0% | 100% | 7
16 | 3 | 33 | 51 | 86 | El Remanso - El Solitario y Acceso al Remanso | Km 1645,000 - km 1771,000 | 11 | 144.06 | 2009-08-10 | 2012-08-08 23:57 | 14911 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 12 | 47 | 51 | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Posta Cambio Zalazar - el Remanso | 8 | 34.05 | 2011-06-01 | 2014-09-29 15:56 | 335457 | 3836.924 | 0.002 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 4 | 18 | 51 | 86 | Malla 531 | Emp. R.N. N° 11 - Emp. R.N. N° 22 / Emp. R.N. N° 95 - Fin Pavimento | 13 | 170.99 | 2010-11-01 | 2016-11-29 09:53 | 244830 | 0 | 13907.012 | 13907.011 | 0.3529% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL FORMOSA | [5 empty] | 6354602 | 609727.733 | 744779.898 | 744779.879
16 | 4 | 27 | 51 |  | Señalamiento Horizontal Zona NORTE (Etapa IVa) | Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero | 12 |  | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 292485 | 18384.229 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 4 | 28 | 51 |  | Señalamiento Horizontal Zona CENTRO (Etapa IVa) | Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, San Juan y La Pampa | 12 |  | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 300535 | 18384.229 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 4 | 29 | 51 |  | Señalamiento Horizontal Zona SUR (Etapa IVa) | Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego | 12 |  | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 379078 | 18384.229 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 4 | 30 | 51 |  | Señalamiento Horizontal Zona LITORAL (Etapa IVa) | Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa | 12 |  | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 294281 | 18384.229 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 80 | 51 |  | Colocación de Defensas y Terminales ABC en BS AS, CÓRDOBA Y SANTA FE |  | 17 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 50000 | 6963.723 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 81 | 51 |  | Colocación de Defensas y Terminales ABC | MENDOZA, SAN JUAN, SAN LUIS y LA RIOJA | 17 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 50000 | 6963.723 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 82 | 51 |  | Colocación de Defensas y Terminales ABC | TUCUMAN, SALTA, JUJUY, CATAMARCA, STGO DEL ESTERO y CHACO | 17 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 50000 | 6963.723 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 83 | 51 |  | Colocación de Defensas y Terminales ABC | LA PAMPA, DEL CHUBUT, SANTA CRUZ | 17 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 50000 | 6963.723 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 84 | 51 |  | Colocación de Defensas y Terminales ABC | CORRIENTES, ENTRE RÍOS, MISIONES y FORMOSA | 17 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 50000 | 6963.723 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 85 | 51 |  | Colocación de Defensas y Terminales ABC | NEUQUÉN, BAHÍA BLANCA y RÍO NEGRO | 17 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 50000 | 6963.723 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
40 | 5 | 7 | 51 | A9-A012-RN9 | Obra de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) C.5 | Km. 314,00-km 336,20/km 600,00-km 659,8 - km 327,14-km 659,45 - km 0,00-km 41,83 | 22 | 362 | 2018-10-01 | 2019-11-30 19:59 | 131959 | 204151.398 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 1 | 11 | 51 | 16 | Lte. Corrientes/Chaco - Makalle. | Distribuidor Acceso a Barranqueras | 8 | 1 | 2018-10-01 | 2019-04-01 11:59 | 833 | 110351.367 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 58 | 51 | 34 - 50 | Malla 406 | S.P. de Jujuy - Emp. R.N.N°50 y Emp. R.N.N°34 - Lte. con Bolivia | 13 | 184.4 | 2018-06-01 | 2023-05-30 23:54 | 268380 | 97428.723 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
40 | 5 | 2 | 51 | 9 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 485.6 | 2011-02-05 | 2017-10-04 07:52 | 892592 | 158534.865 | 0 | 2047.467 | 0% | 0% | 7
26 | 5 | 62 | 51 | 34 | Malla 431 B | Garmendia (km 857) - Rosario de la Frontera (km 972) | 13 | 117.51 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 533281 | 95877.115 | 0.001 | 0 | 1.967% | 1.967% | 6
16 | 4 | 18 | 51 | Varias | Zona Centro | Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis | 12 |  | 2017-09-01 | 2019-03-02 11:58 | 116061 | 6685.174 | 0.001 | 0 | 8.891% | 8.891% | 6 | A
40 | 5 | 2 | 55 | 9 | Obras de Refuerzo de Infraes en Autopista R.N. N°9 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 99 | 2011-09-01 | 2017-12-29 03:57 | 901304 | 170802.357 | 13322.897 | 11275.428 | 1.405% | 9.108% | 6
16 | 4 | 19 | 51 | Varias | Zona Norte | Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero | 12 |  | 2017-07-01 | 2018-12-30 11:58 | 111204 | 6685.174 | 4522.979 | 4522.978 | 9.349% | 9.349% | 6
16 | 4 | 20 | 51 | Varias | Zona Sur | Neuquén, Chubut, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz | 12 |  | 2017-08-01 | 2019-01-30 11:58 | 123695 | 6685.174 | 15.447 | 15.446 | 12.04% | 12.04% | 6
40 | 5 | 9 | 51 | 11 | Reacondicionada 4 (ORI) 339,00-340,36 |  | 8 | 1.6 | 2017-08-01 | 2018-04-01 07:59 | 377198 | 36639.446 | 48202.454 | 48202.452 | 17.55% | 17.55% | 6
40 | 4 | 1 | 53 | 34 | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) | Global | 21 | 151.63 | 2012-06-21 | 2019-08-01 03:59 | 6262327 | 94082.836 | 605157.773 | 601667.164 | 7.583% | 19.25% | 6
26 | 5 | 55 | 51 | 11 | Malla 545 | Emp. R.N.N°16 - Tatané | 13 | 135.83 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 440116 | 58130.299 | 37993.649 | 37993.648 | 24.61% | 24.61% | 6
16 | 4 | 25 | 51 | Varias | Señalamiento Horizontal Zona Litoral (Etapa III B) | Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Formosa | 12 |  | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 94673 | 6685.174 | 0.001 | 0 | 32.14% | 32.14% | 6
40 | 8 | 2 | 53 | 33 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) | Global | 14 | 276.39 | 2012-04-16 | 2019-09-30 23:59 | 475471 | 84269.641 | 93829.334 | 21162.92 | 9.095% | 32.93% | 6
40 | 2 | 1 | 52 | 188 | Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II) | Global | 21 | 15.43 | 2011-03-15 | 2016-04-12 09:54 | 96785 | 4726.136 | 0 | 0 | 0% | 35.83% | 7
40 | 4 | 2 | 53 | 34 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 377.05 | 2010-11-08 | 2018-10-28 21:51 | 1255995 | 63472.2 | 63472.2 | 3764.599 | 0% | 37.08% | 6
40 | 2 | 1 | 51 | 5 | Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II) | Global | 14 | 5 | 2011-03-15 | 2013-01-29 19:59 | 22700 | 1725.032 | 0.001 | 0 | 0% | 37.57% | 8
40 | 8 | 1 | 52 | 8 | Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 38.49 | 2012-04-01 | 2020-03-31 11:58 | 882699 | 178385.944 | 148385.944 | 115434.487 | 7.212% | 47.79% | 6
40 | 5 | 6 | 51 | 9 | Obra de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) C.5 | Km. 86 - km 278,29 | 22 | 192.29 | 2016-10-06 | 2018-04-06 11:58 | 1469629 | 395080.34 | 439511.495 | 439511.495 | 53.04% | 60.31% | 6 | A
40 | 2 | 2 | 52 | 188 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II) | Global | 22 | 456.3 | 2011-04-11 | 2019-02-28 23:59 | 903967 | 24543.872 | 35161.121 | 68120.852 | 4.604% | 61.91% | 6
40 | 8 | 2 | 52 | 8 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) | Global | 14 | 603.05 | 2011-01-14 | 2019-09-30 23:59 | 2377715 | 556600.023 | 423011.032 | 466287.766 | 19.11% | 63.4% | 6
40 | 2 | 2 | 51 | 5 | Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II) | Global | 22 | 250.97 | 2011-03-15 | 2019-02-28 | 751566 | 59093.972 | 90464.124 | 57504.391 | 7.559% | 63.43% | 6
40 | 6 | 1 | 52 | 16 | Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) | Global | 22 | 44.59 | 2011-12-01 | 2019-08-01 03:59 | 1290026 | 429618.742 | 96480.602 | 109981.799 | 12.55% | 71.23% | 6
40 | 4 | 2 | 52 | 19 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 125.9 | 2011-02-01 | 2019-09-30 23:59 | 801206 | 199651.567 | 78405.236 | 138112.837 | 29.72% | 72.79% | 6
40 | 6 | 2 | 52 | 16 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) | Global | 21 | 176 | 2011-03-21 | 2018-05-18 19:52 | 395859 | 115528.589 | 97934.649 | 83697.693 | 20.16% | 73.14% | 6
40 | 6 | 2 | 51 | 12 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) | Global | 22 | 318.65 | 2011-02-22 | 2018-07-01 07:55 | 632640 | 139424.419 | 110980.962 | 125217.9 | 13.83% | 76.98% | 6
37 | 0 | 72 | 51 | 22 | Vte. R.N.Nº 22 y Vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.Nº 151 - R.P.Nº7 |  | 20 | 5.83 | 2009-03-01 | 2018-06-28 15:49 | 424318 | 0 | 70629.366 | 70629.365 | 16.99% | 77.24% | 6 | A
40 | 6 | 3 | 51 | 12-16 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VI |  | 21 | 933.5 | 2012-12-01 | 2018-03-31 15:54 | 3022037 | 118770.637 | 290698.746 | 290698.746 | 28.71% | 77.55% | 6
40 | 7 | 3 | 51 | 34 - 9 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VII |  | 22 | 797.83 | 2016-05-01 | 2018-04-30 23:58 | 2268393 | 119117.395 | 774129.308 | 774129.307 | 51.63% | 79.86% | 6
40 | 3 | 3 | 51 | 7 | Obs. de Mant. en el C.V.N°3 Luján - Lte. c/ Córdoba - San Luis | Km. 63,20 - km 653,94 / km 865,46 - km 998,77 | 22 | 724.02 | 2012-12-01 | 2018-03-31 15:54 | 2241114 | 120717.163 | 358662.834 | 358662.833 | 25.81% | 80.04% | 6 | A
40 | 3 | 2 | 51 | 7 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III) | Global | 22 | 748.47 | 2011-01-10 | 2019-09-30 23:59 | 1912188 | 82007.891 | 86672.882 | 86672.881 | 5.051% | 80.19% | 6
40 | 4 | 3 | 51 | 18-19-34-38 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial IV | Global | 5 | 1000.69 | 2013-04-01 | 2018-03-30 23:54 | 1916981 | 118225.397 | 378928.108 | 378928.107 | 29.8% | 80.28% | 6
40 | 2 | 3 | 51 | 5/188 | Obs. de Mant. en el C.V.N° 2 -Luján - Sta. Rosa / San Nicolás - Realico | Km. 316,90 - km 606,65 / km 0 - km 479,25 | 22 | 769 | 2012-12-01 | 2018-03-31 15:54 | 1948515 | 122117.064 | 414077.7 | 414077.699 | 31.71% | 83.02% | 6
40 | 6 | 1 | 51 | 12 | Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) | Global | 21 | 3.28 | 2013-03-04 | 2018-01-01 03:54 | 64950 | 40827.035 | 32553.071 | 19050.205 | 11.56% | 84.36% | 6
40 | 8 | 3 | 51 | A005 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VIII |  | 22 | 741.33 | 2012-12-01 | 2018-03-31 15:54 | 3018110 | 116423.908 | 286391.249 | 286391.248 | 28.85% | 84.88% | 6
40 | 5 | 3 | 51 | 11/A009/AU009/193 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N°5 | Km. 326,35 - 1007,79 / 0 - 12,06 / 72,9 - 278,29 / 297 - 660,16 / 0 - 31,65 | 22 | 1293.7 | 2012-12-01 | 2018-03-31 15:54 | 3899581 | 119505.45 | 78419.402 | 78419.399 | 27.73% | 85.69% | 6
40 | 3 | 1 | 51 | 7 | Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III) | Global | 22 | 49.6 | 2011-05-27 | 2019-08-01 03:59 | 849692 | 8500.139 | 19041.796 | 18853.357 | 1.114% | 86.08% | 6
22 | 9 | 29 | 56 | 16 | Corredor Bioceánico Norte- Metán - Avia Terai | Sección VI Salta | 8 | 44 | 2014-06-30 | 2016-08-28 | 374133 | 0 | 0 | 0 | 0% | 93% | 7
40 | 4 | 5 | 51 | 19 | R.N.N°11 - Río Primero C.4 Obra Reacondicionada 2 | Km. 0,00 - 30 / 78,00 - 123 / 130 - 154 / 188 - 193 / 230 -280 | 22 | 153.6 | 2015-12-04 | 2017-06-03 11:58 | 519729 | 155945.198 | 243018.741 | 243018.74 | 10.17% | 93.49% | 7
40 | 8 | 1 | 53 | 33 | Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 2 | 2012-11-01 | 2017-12-29 11:57 | 96386 | 9588.334 | 28299.74 | 67634.241 | 52.94% | 94.57% | 6
40 | 4 | 1 | 55 | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial IV | Global | 21 | 3 | 2014-08-11 | 2019-04-01 11:59 | 306588 | 0 | 15517.513 | 18969.598 | 0% | 95.01% | 6
16 | 4 | 16 | 51 | Varias | Zona Sur | Buenos Aires, Nequén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego | 12 |  | 2015-09-14 | 2017-09-12 23:58 | 448775 | 80303.959 | 248503.125 | 248503.124 | 41.26% | 99.05% | 7
16 | 4 | 22 | 51 | Varias | Zona Centro | Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y La Pampa | 12 |  | 2015-11-01 | 2017-10-30 23:58 | 424823 | 92142.293 | 258316.245 | 258316.244 | 36.07% | 99.17% | 7 | A-C
16 | 4 | 23 | 51 | Varias | Zona Norte | Cordoba, Tucuman, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Santiago Del Estero | 12 |  | 2015-09-10 | 2017-09-08 23:58 | 401599 | 18559.332 | 213754.097 | 213754.095 | 38.18% | 99.25% | 7
16 | 4 | 17 | 51 | Varias | Zona Litoral | Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa | 12 |  | 2015-09-11 | 2017-09-09 23:58 | 428880 | 32277.002 | 225347.968 | 225347.967 | 35.17% | 99.31% | 7 | A-C
16 | 4 | 13 | 51 | Varias | Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II | Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), Bs As (parcial) | 12 |  | 2013-08-08 | 2016-02-06 11:57 | 241916 | 125.512 | 76.016 | 76.015 | 0% | 99.85% | 7
16 | 4 | 11 | 51 | Varias | Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II | Bs As (parcial), Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial) | 12 |  | 2013-08-06 | 2016-02-04 11:57 | 239475 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
40 | 7 | 2 | 52 | 34 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en RN N° 34 (Corredor Vial VII) | Global | 22 | 285 | 2010-12-01 | 2016-03-01 19:58 | 360336 | 0 | 829.693 | 829.693 | 0% | 100% | 8
16 | 4 | 10 | 51 | Varias | Señalamiento Horizontal Zona Sur |  |  |  | 2010-08-20 | 2013-10-18 | 187344 | 0 | 316.901 | 316.9 | 0% | 100% | 8
40 | 6 | 1 | 53 | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial VI | Global | 21 | 1472.8 | 2011-09-24 | 2012-09-22 23:59 | 11817 | 0 | 0 | 1.666 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL INTERPROVINCIAL | [5 empty] | 48783940 | 4775332.542 | 6411036.407 | 6387802.752
16 | 11 | 1 | 51 | 52 | Límite Salta/Jujuy - Susques | Km. 125 – Acceso Susques km. 135,89 | 11 | 10.89 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 31200 | 542091.35 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 2 | 51 | 52 | Límite Salta/Jujuy - Susques | Quebrada de Mal Paso (km 113,44) - Km 125. | 11 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 28300 | 248688.661 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 4 | 1 | 51 | Vs. | Construcción de puente s/Río Grande |  | 8 | 1 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 236169 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 5 | 16 | 51 | 66 | Int. R.N. Nº 34 - Int. R.N.Nº9 |  | 5 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 350000 | 35998.962 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 5 | 19 | 51 | 66 | Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34 | Km 0 - km 37,84 | 5 | 37.84 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 350000 | 25320.191 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 24 | 51 | 34-66-1V66 | Corredor del NOA | Lte. Salta/Jujuy - San Pedro de Jujuy/Empalme R.N.N°34 - Empalme R.N.N°1V66 / Empalme R.N.N°34 | 8 | 46 | 2018-08-01 | 2020-07-30 23:58 | 1625401 | 31926.344 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 3 | 57 | 51 | 52-40 | Ruta Nacional N° 52 - Ruta Nacional N°40 Jujuy Convenio 15 | Tramos Varios | 11 | 600 | - | - | 75567.669 | 0 | 17565.049 | 17565.048 | 0% | 26.75%
16 | 6 | 65 | 51 | 9 | Tumbaya - La Quiaca | Emp. R.N. Nº 52 (KM. 1,752,23) - Acc. a la Quiaca (KM. 1971,62) | 11 | 219.39 | 2015-06-19 | 2018-08-17 19:56 | 169476 | 0 | 49386.932 | 49289.734 | 25.16% | 57.96% | 6
22 | 6 | 41 | 52 | 9 | Lte. Con salta - Emp. R.N. N° 66 | Pte. Sobre Rio los Alisos - Acc. (Km. 1681,55) | 8 | 880 | 2011-06-02 | 2017-05-30 23:53 | 47075 | 0 | 27860.965 | 27860.965 | 59.24% | 92.13% | 7
22 | 6 | 28 | 51 | 34 | San Pedro - Calilegua (Pte. S/Rio San Lorenzo) | Prog. 1245,5 | 8 | 330 | 2006-09-12 | 2009-06-11 17:57 | 19134 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 92.81% | 7
39 | 0 | 5 | 53 | 34 | C.V. Nº 5 - O.M. Nº 227 R.N.Nº 34 | Km. 1164 - km 1177 | 5 | 13 | 2006-11-01 | 2007-06-01 21:59 | 10624 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 93.85% | 7
16 | 9 | 9 | 51 | 9 | Tras Cruces - Cangregillos | Lumara - Abra Pampa - Abra Pampa - Aº Chinaito | 11 | 20.74 | 2016-04-05 | 2017-11-03 21:58 | 106337 | 76791.828 | 84898.384 | 84898.383 | 95.5% | 95.5% | 7
22 | 12 | 30 | 51 | 9 | Autovía Tramo: R.P.N°2 - Yala | Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala | 8 | 12.57 | 2010-12-22 | 2017-03-21 05:53 | 795944 | 102143.963 | 150929.365 | 150929.364 | 9.04% | 96.91% | 7
22 | 15 | 80 | 51 | 66 | Emp. Ruta Nacional Nº 9 - Emp. Ruta Nacional Nº 34 | Vinculación Colectoras Izquierda y Derecha c/Acceso a San Salvador de Jujuy | 8 | 5.56 | 2015-04-15 | 2016-12-13 07:58 | 121830 | 0 | 6714.54 | 6714.539 | 17.86% | 97.69% | 7
22 | 6 | 97 | 51 | 9 | Tilcara - Humahuaca: Pte. S/Rio Yacoraite I y II |  | 5 | 380 | 2015-11-03 | 2017-11-01 | 145345 | 25377.53 | 54886.055 | 54886.054 | 29.71% | 98.93% | 7 | A-C
16 | 9 | 8 | 51 | 9 | Humahuaca - Emp. R.P. Nº 79 | Esq. Blancas - Aº Agua Chica | 11 | 22.35 | 2016-06-01 | 2017-05-01 13:59 | 105865 | 191660.382 | 91254.392 | 91254.39 | 56.37% | 99.37% | 7
16 | 7 | 79 | 51 | 52 | Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.P.N°79 | Variante Purmamarca (Km. 3,6 - Km. 6,02) | 11 | 2.42 | 2014-03-15 | 2016-05-13 19:58 | 70119 | 102.317 | 1708.596 | 1708.595 | 0% | 100% | 8
22 | 11 | 92 | 54 | P83 | Emp.R.N.N° 34 - Valle Grande | Pr 0,000 - Abra Cañas ( verificar ) | 8 | 30 | 2007-10-22 | 2012-01-20 05:55 | 1489 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL JUJUY | [5 empty] | 4289875.669 | 1290101.528 | 485204.283 | 485107.072
16 | 9 | 6 | 51 | 151 | Lte. c/Rio Nefro - La Pampa (Pte. s/Rio Colorado) |  | 11 | 0.18 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 14400 | 15320.191 | 5213.126 | 5213.125 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 97 | 51 | 35 | Travesía Urbana Santa Rosa (Barrio Procrear) |  | 17 | 1 | 2018-10-01 | 2020-03-31 11:58 | 128149 | 95779.033 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 10 | 51 | 5 | Carlos Casares - Santa Rosa | Anguil - Santa Rosa | 8 | 31 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1038373 | 3902.982 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 5 | 11 | 51 | 152 | Int. R.N. 143 - Puelches |  | 5 | 109 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 409500 | 19849.764 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 5 | 18 | 51 | 35 | Winifreda - Castex | Km 370 - km 404 | 5 | 35 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 160000 | 65601.664 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 72 | 51 | 151 | Malla 137 | Lte.c/Río Negro - Emp. R.P.N°14 | 13 | 119.77 | 2018-06-01 | 2023-05-30 23:54 | 188500 | 73098.255 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 98 | 51 | 143-152 | Malla 104 | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2018-06-01 | 2023-05-30 23:54 | 188969 | 2415.514 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 3 | 51 | 35 | Malla 117 A | Emp. R.P.N° 18 (-0,50 km) - C.N. Form. Prof. N° 1 (-0,15 km) | 13 | 134.45 | 2018-06-01 | 2023-05-30 23:54 | 227499 | 83434.283 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 19 | 51 | 35 - 188 | Malla 117 B | Emp. R.P.N°10 - Lte. con Córdoba / Emp. R.N.N°35 - Acceso a Quetrequen | 13 | 125.21 | 2018-06-01 | 2023-05-30 23:54 | 199700 | 73308.678 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 11 | 28 | 51 | 154 | Empalme R.N.N°35 - Empalme R.N.N°22 | Emp. R.N. N° 35 - Emp. R.P. N° 18 / Km. 0,00 - Km. 66,50 (S1) | 8 | 66.5 | 2017-08-01 | 2018-07-31 23:59 | 39116 | 10468.797 | 1222.799 | 0 | 21% | 21% | 6
16 | 7 | 57 | 51 | 35 | Emp. R.P.Nº10 - Emp. R.P.Nº4 | Sección XII km. 404,97 - KM. 407,10 Travesia Urbana Castex | 17 | 2.7 | 2012-06-01 | 2020-11-28 11:50 | 121198 | 28363.426 | 41012.032 | 41012.031 | 37.6% | 55.86% | 6
26 | 5 | 2 | 51 | 35 | Malla 116 B | PK 146 - Emp. RP 18 (-0,5 km) | 13 | 124.4 | 2015-11-01 | 2020-11-29 09:54 | 479379 | 80615.931 | 242678.153 | 178707.045 | 35.57% | 56.96% | 6
26 | 3 | 20 | 51 | 152-143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 2006-01-02 | 2017-12-29 23:46 | 123942 | 1255.948 | 12888.654 | 12888.653 | 8.953% | 97.25% | 7
26 | 2 | 97 | 51 | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Empalme R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequen | 13 | 158.28 | 2005-04-01 | 2017-05-28 19:46 | 138394 | 1307.462 | 11356.666 | 11356.666 | 3.726% | 98.91% | 7
22 | 13 | 40 | 51 | 35 | Paso por Ataliva Roca - Empalme R.P.Nº18 - Santa Rosa | Km. 279,80 - km 281,75 | 8 | 1.95 | 2010-08-10 | 2011-10-09 19:59 | 11859 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 2 | 69 | 51 | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Empalme R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales | 13 | 113.97 | 2005-11-01 | 2015-11-29 09:48 | 114133 | 0 | 6650.132 | 6650.131 | 0% | 100% | 7
26 | 4 | 2 | 51 | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Empalme R.N.N°151-Lte. con Mendoza/Emp. R.P.Nº14 - Emp.R.N.N°143/Emp. R.P.Nº10-Emp. R.N.Nº143 | 13 | 114.05 | 2010-05-30 | 2015-05-28 23:54 | 172250 | 0 | 1161.512 | 1161.512 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 53 | 51 | 143 | Empalme R.P.N°10 - Santa Isabel | II a: km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | 8 | 14.4 | 2004-10-08 | 2006-04-08 11:58 | 1238 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL LA PAMPA | [5 empty] | 3756599 | 554721.928 | 322183.082 | 256989.163
16 | 9 | 13 | 51 | 38 | Emp. Av. Almonacid - Emp. R.P. Nº 9 | Km. 432,78 - km 462,75 | 11 | 29.53 | 2018-10-01 | 2025-12-29 05:52 | 25000 | 8316.675 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 14 | 51 | 38 | Emp. R.P.Nº9 - Lte. c/Catamarca | Km. 462,75 - km 509,45 | 11 | 46.09 | 2018-10-01 | 2019-03-02 02:00 | 21000 | 6979.198 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 77 | 51 | 38 | Límite con Córdoba - Emp. Ruta Nacional Nº 79 | Km. 211,58 - km 287,54 | 11 | 75.96 | 2018-10-01 | 2018-12-31 06:00 | 25000 | 10942.993 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 97 | 51 | 38-79 | Malla 207 / 304 | Lte.Cordoba/La Rioja-Emp.R.N.Nº79/Emp.R.N.Nº79 FinSup.- Emp.R.N.N60-Casa de Piedra | 13 | 205.26 | 2018-10-01 | 2023-09-29 23:54 | 231573 | 7534.976 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 41 | 51 | 79-141 | Malla 311 | Lte. c/San Luis -Lte. c/La Rioja / Emp. R.N.N°77 - Emp. R.N.N°79 Lte. c/San Juan/La Rioja | 13 | 177.51 | 2018-10-01 | 2023-09-29 23:54 | 310184 | 7660.095 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 14 | 35 | 51 | 73 | Anguinan - Emp. RNN° 75 (Los Cajones - Anguinan) | Sección III Pampa de La Viuda - KM. 21,60 | 8 | 21.6 | 2014-05-02 | 2017-12-30 07:56 | 1741709 | 0 | 2660.434 | 2660.434 | 0% | 5.87% | 9
22 | 13 | 86 | 51 | 75 | La Padercita - Dique Los Sauces |  | 8 | 6.06 | 2013-11-01 | 2018-11-30 09:54 | 1163006 | 333805.725 | 112228.729 | 112228.727 | 8.663% | 16.48% | 6
26 | 5 | 26 | 51 | 38-74 | Malla 303 | Empalme R.N.N°74 - Lte. Catamarca / La Rioja - Emp R.N.N°38 | 13 | 167.01 | 2017-04-01 | 2022-03-30 23:54 | 589694 | 73845.696 | 62751.222 | 62751.222 | 24.75% | 24.75% | 6
22 | 14 | 36 | 51 | 73 | Anguinan - Emp. RNN° 75 (Los Cajones - Anguinan) | Sección II km. 21,60 - km. 18,828 | 8 | 18.828 | 2012-10-01 | 2018-04-30 21:54 | 1622603 | 7794.082 | 0.002 | 0 | 0% | 37.65% | 14
26 | 4 | 54 | 51 | 76-150 | Malla 308 | Emp. R.N.N°150 - Vinchina; Patquia - Portezuelo | 13 | 218.85 | 2011-12-01 | 2018-01-28 19:53 | 503960 | 16910.898 | 12691.011 | 12691.011 | 5.05% | 39.11% | 6
26 | 5 | 40 | 51 | 74-40 | Malla 309 | Los Colorados - Emp. R.N.40 (Nonogasta) - Emp. R.N.74 - Lte. Rioja/Catamarca | 13 | 215.49 | 2015-09-01 | 2020-10-29 19:54 | 698398 | 159915.817 | 183694.913 | 183694.912 | 53.7% | 69.1% | 6
16 | 6 | 70 | 51 | 78 | Emp. R.N.Nº40 (Rio Capayan) - Lim. c/ Pcia. de Catamarca | Km. 0,00 - km. 78,52 | 11 | 81.36 | 2016-06-06 | 2018-06-05 23:58 | 56559 | 10000 | 30468.508 | 24422.755 | 48.25% | 74% | 6
16 | 6 | 71 | 51 | 40-76 | Lim.c/Pcia. de SanJuan-Piedra Pintada/Emp. R.N.Nº40(V Unión)-V Castelli | Km. 3711,28 - km. 3808 / km. 112,74 - km. 149,62 | 11 | 133.6 | 2016-06-01 | 2018-05-31 23:58 | 63907 | 10000 | 37653.297 | 37653.296 | 56.13% | 74.23% | 6
26 | 4 | 52 | 51 | 79-141 | Malla 311 | Límite c/San Luis - Emp. R.P.N°31; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan | 13 | 282.51 | 2007-12-31 | 2013-01-28 09:54 | 71123 | 0 | 4826.376 | 0 | 0% | 96.6% | 7
26 | 4 | 53 | 51 | 40-60-75 | Malla 403 | Empalme R.N.N°60 - Rio Agua Clara; Aimogasta (S) - Aceso a Tinogasta | 13 | 242.16 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 331460 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98.75% | 7
16 | 3 | 51 | 51 | 40-79-76-78 | TFO La Rioja - Convenio 11 | Tramos Varios | 11 | 185.84 | 2014-04-30 | 2016-04-28 23:58 | 3510 | 11562.762 | 96.751 | 96.75 | 0% | 99.77% | 7
22 | 15 | 48 | 51 | 40 | Nonogasta (Km. 3857) - Chilecito (km 3870) | Km. 3858 - Km. 3871 | 8 | 13 | 2013-10-23 | 2016-12-21 19:56 | 254249 | 56884.818 | 82317.517 | 82317.516 | 0% | 100% | 7
22 | 13 | 88 | 51 | 40 | Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda) | Km. 520,00 - km 539,00 | 8 | 19.03 | 2011-11-01 | 2016-11-29 09:54 | 1172703 | 41833.103 | 6984.747 | 6984.747 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 2 | 51 | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (km 485 - Km 522) | 8 | 44 | 1996-11-01 | 2003-04-01 01:53 | 11044 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL LA RIOJA | [5 empty] | 8896682 | 763986.838 | 536373.512 | 525501.37
16 | 9 | 97 | 51 | 143 | Club Ing. Balloffet - Emp. R.N.N° 146 | Km. 516,29 - km. 520,77 | 11 | 4.48 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 30000 | 5745.071 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 1 | 3 | 51 | 7 | Palmira - Luján de Cuyo |  | 8 | 38 | 2018-10-01 | 2021-09-29 23:57 | 2590720 | 191882.324 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 2 | 5 | 51 | 7 | Autopista R.N. Nº 7 de Los Andes | Variante Uspallata | 8 | 6 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 375000 | 49243.47 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 6 | 1 | 51 | 7 | Autopista R.N.Nº7 de Los Andes | Túneles Libertadores y Caracoles | 8 | 4 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 3000000 | 62470.68 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 8 | 1 | 51 | 7 | Autopista R.N.Nº7 de Los Andes | Potrerillos - Uspallata | 17 | 45 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 900000 | 11179.599 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 8 | 2 | 51 | 7 | Autopista R.N.Nº7 de Los Andes | Uspallata - Las Cuevas | 17 | 77 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 1500000 | 18632.664 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 1 | 1 | 51 | 40 | Ranquil Norte - La Pasarela |  | 8 | 46 | 2018-10-01 | 2020-03-31 11:58 | 1035000 | 34470.429 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 1 | 2 | 51 | 149 | Uspallata - Int. R.N.Nº153 |  | 8 | 30 | 2018-10-01 | 2020-03-31 11:58 | 315000 | 29374.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 5 | 15 | 51 | 146 | Monte Coman - San Rafael R.N. Nº 143 | Km. 353,63 | 5 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 50000 | 11992.245 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 10 | 87 | 51 | 101 | Colocación de barandas metálicas de defensa |  | 17 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 11000 | 3370.442 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 43 | 51 | 143-40 | Malla 313 B | San Rafael (Sal.) - Emp. R.N.N°40 / Emp. R.N.N°143 - Tunuyán (Sal.) | 13 | 145.79 | 2018-08-01 | 2023-07-30 23:54 | 212915 | 2984.812 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
42 | 4 | 25 | 51 | 40 | Mendoza - San Juan | Acceso Aeropuerto El Plumerillo - Límite Mendoza/San Juan | 8 | 17 | 2018-08-01 | 2020-07-30 23:58 | 1400130 | 19155.807 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 6 | 24 | 51 | 40S | Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe) | Prog. 336,20 | 8 | 80 | 2012-01-16 | 2017-12-31 | 33922 | 26892.439 | 0 | 0 | 0% | 17.12% | 14
26 | 5 | 44 | 51 | 143 | Malla 313 A - Mendoza | Km. 410 Carmensa - Empalme R.N.N°144 | 13 | 107.67 | 2017-07-01 | 2022-06-29 23:54 | 388141 | 73268.357 | 21644.714 | 21644.712 | 20.54% | 20.54% | 6
22 | 4 | 87 | 51 | 40 | Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II) | Sección II km 2823,90 (La Pasarela) - km 2887,25 | 8 | 63.35 | 2013-02-01 | 2017-12-31 | 502722 | 175472.388 | 0.001 | 0 | 2.463% | 29.14% | 6
26 | 5 | 18 | 51 | 143-144-146 | Malla 312 | Lte. con La Pampa - Carmensa / S Rafael - Emp. R.N.N°40 S / Pte s/R. Diamante / Emp RN N° 143 | 13 | 221.06 | 2017-04-01 | 2022-03-30 23:54 | 612857 | 116402.365 | 10761.027 | 10761.027 | 30.2% | 30.2% | 6
22 | 13 | 67 | 51 | 40 | Acceso Sur a Mendoza | Etapa I Calle Paso (Km 3287) - Emp R.N.N°7 (km 3295) | 8 | 8.14 | 2014-08-29 | 2018-02-26 11:56 | 480631 | 197727.486 | 282507.634 | 282507.632 | 20.57% | 65.11% | 6
22 | 14 | 40 | 51 | 188 | Gral Alvear - Malargue | Sección I: Soitué - Emp. RPN° 21,00 | 8 | 21 | 2013-09-26 | 2016-12-25 05:56 | 127811 | 0 | 4215.549 | 4215.548 | 0% | 68.21% | 9
22 | 13 | 75 | 51 | 40 | El Sosneado - Pareditas (I) | El Sosneado - La Jaula | 8 | 71.9 | 2013-03-25 | 2018-03-23 23:54 | 2604326 | 163911.587 | 968896.35 | 969899.985 | 35.02% | 68.37% | 6
16 | 12 | 3 | 51 | 7 | Puente sobre Arroyo Seco | Km. 1125,41 | 5 | 7 | 2017-07-01 | 2018-06-30 23:59 | 29669 | 11141.957 | 6252.741 | 6252.737 | 74.05% | 74.05% | 6
22 | 13 | 60 | 51 | 40 | Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección III | Anchoris - R.P.N°96 | 8 | 28.17 | 2010-06-07 | 2015-04-06 03:54 | 410026 | 43308.174 | 78584.568 | 78584.567 | 0% | 82.59% | 7
22 | 13 | 75 | 52 | 40 | El Sosneado - Pareditas (II) | La Jaula - Emp. R.P.N°98 | 8 | 67.8 | 2013-03-15 | 2018-09-12 11:54 | 982820 | 28450.522 | 28450.522 | 21726.5 | 0% | 94.47% | 14
22 | 14 | 43 | 51 | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) | 5 | 30.44 | 2014-11-25 | 2017-12-31 | 409031 | 18794.564 | 51529.986 | 51529.985 | 3.675% | 95.46% | 6 | A-C
22 | 17 | 19 | 51 | - | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Bardas Blancas - Las Loicas | 8 | 25.34 | 2015-11-01 | 2018-01-30 05:57 | 80906 | 35285.908 | 36172.886 | 36172.885 | 50.59% | 95.47% | 6 | A
26 | 3 | 10 | 51 | 7 | Malla 330 - Mendoza | Empalme R.N.N°40S - Lte. c/Chile | 13 | 182.52 | 2007-01-02 | 2017-01-29 09:48 | 243249 | 1527.367 | 35929.688 | 35929.687 | 1.363% | 96.25% | 7 | C
22 | 13 | 26 | 51 | 7 | Acceso Este a Mendoza |  | 8 | 6.58 | 2012-07-18 | 2013-07-17 23:59 | 13606 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 96.64% | 7
26 | 4 | 6 | 51 | 40 - 144 | Malla 334 - Mendoza | Malargüe (km. 2946,49) - el Sosneado (Km. 2998,04) y Emp. Ex. R.N. N° 40 (Salinas) - El Sosneado | 13 | 110.25 | 2012-09-01 | 2017-09-30 09:54 | 120459 | 3712.222 | 10129.552 | 10129.551 | 6.801% | 99.39% | 7
16 | 6 | 55 | 51 | 142 - 40 - 7 | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza | Km. 35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | 11 | 199.84 | 2011-07-29 | 2017-07-26 23:53 | 534899 | 76117.955 | 110382.773 | 110382.772 | 14.34% | 99.99% | 7
26 | 4 | 66 | 51 | 188 | Malla 314 | Emp. R.P.N°3 (Pr. 632,33) - Acc. a Gral. Alvear (Entrada) (Pr. 801,97) | 13 | 161.51 | 2011-05-01 | 2017-05-29 09:53 | 113160 | 0 | 2206.89 | 267.76 | 4.286% | 100% | 7
22 | 4 | 45 | 51 | 7 | San Martïn - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | Km 1038,67 - km 1041,90 | 8 | 3.23 | 2004-05-14 | 2006-01-12 07:58 | 15926 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 25 | 51 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143 | 13 | 221.06 | 2005-03-01 | 2017-02-25 23:46 | 168542 | 1294.036 | 10958.466 | 10958.465 | 1.333% | 100% | 7
26 | 4 | 4 | 51 | 143 | Malla 313 A | Carmesa - Emp. R.N.N° 144 | 13 | 113.04 | 2007-03-31 | 2017-04-27 09:48 | 119850 | 1127.212 | 24490.796 | 22134.09 | 6.335% | 100% | 7
26 | 4 | 5 | 51 | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Tunuyan (PR 81,80) - Emp. RNN° 143 (PR 121,65) | 13 | 145.79 | 2006-08-01 | 2017-08-28 09:47 | 128693 | 0 | 14855.754 | 14855.753 | 15.13% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL MENDOZA | [5 empty] | 19541011 | 1414936.882 | 1697969.901 | 1687953.656
16 | 11 | 18 | 51 | 14 | Tobuna - Emp. R.N.N°101 | Prog. 1116,40 - Prog. 1127,42 | 11 | 11.02 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 50000 | 8511.217 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 37 | 51 |  | Puentes Inter. Posadas - Encarnación y Pto. Iguazu - Foz de Iguazu |  | 8 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 1200 | 204.269 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 93 | 51 |  | Puente Internacional Puerto Iguazú - Foz de Iguazú |  | 8 |  | 2018-10-01 | 2019-11-30 19:59 | 30640 | 30.64 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 45 | 51 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/ Corrientes - Campo Grande | 13 | 131.32 | 2018-10-01 | 2023-09-29 23:54 | 298000 | 53620.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 5 | 57 | 51 | 14 | Malla 539 | Campo Grande - Emp. R.P.N°20 (Gramado) | 13 | 141.32 | 2018-10-01 | 2023-09-29 23:54 | 240000 | 53620.667 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 17 | 51 | 12 | Posadas - Puerto Iguazú | Santa Ana - San Ignacio | 8 | 14 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 528759 | 14973.69 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 15 | 17 | 52 | 12 | Empalme Ruta Provincial Nº 3 (Cerro Cora) - San Ignacio | Km. 1368 (Cerro Cora) - km 1382,2 (Santa Ana) | 8 | 13 | 2014-08-01 | 2018-10-30 05:55 | 864987 | 21673.688 | 127131.015 | 127131.014 | 19.96% | 48.15% | 6
22 | 11 | 88 | 51 | 12 | Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora) | Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°213 | 8 | 13.04 | 2013-06-17 | 2018-06-15 23:54 | 499470 | 10295.569 | 65523.31 | 65523.309 | 13.34% | 51.61% | 6
22 | 12 | 93 | 51 | 101 | Acc. A Aerop Pto. Iguazu - Andresito | Mejoramiento RN 101 | 8 | 9.69 | 2014-05-05 | 2018-06-03 09:55 | 188119 | 0 | 64019.458 | 64019.456 | 17.09% | 76.68% | 6
22 | 10 | 63 | 51 | 14 | Emp. R.P.Nº20 (Gramado) - Emp. R.P.Nº17 (1 Sec.) | Prog. 1056,00- 1090,00 | 8 | 34.63 | 2011-03-16 | 2018-01-12 03:52 | 1279537 | 129756.64 | 292941.268 | 289808.516 | 22.66% | 77.95% | 6
22 | 3 | 14 | 51 | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Seccion IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 1993-09-20 | 2007-03-18 11:44 | 47155 | 0 | 166.618 | 0 | 0% | 99.23% | 7
26 | 3 | 47 | 52 | 14 | Malla 539 | Campo Grande - Emp. R.P.Nº20 | 13 | 134.66 | 2008-05-01 | 2017-06-28 19:49 | 178764 | 10000 | 14530.322 | 10355.444 | 2.688% | 99.99% | 7
22 | 3 | 11 | 51 | P19 | Wanda - Deseado | Arroyo Grande - Deseado | 5 | 30 | 2009-10-09 | 2013-07-08 17:56 | 22334 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 47 | 51 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/Corrientes - Campo Grande | 13 | 125.88 | 2008-02-01 | 2017-03-30 19:49 | 170713 | 10000 | 10000 | 14174.877 | 2.056% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL MISIONES | [5 empty] | 4399678 | 312687.047 | 574311.996 | 571012.616
16 | 11 | 12 | 51 | 40 | La Rinconada R.N.N°234 - Zapala R.N.N°22 | Aguada Florencio - Zapala R.N.N°22 | 11 | 17 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 66858 | 55570.51 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 13 | 51 | 40 | La Rinconada R.N.N°234 | a Rinconada R.N.N°234 - Río Picun Leufu | 11 | 64 | 2018-10-01 | 2019-06-01 07:59 | 33000 | 183384.736 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 81 | 51 | 242 | Acceso a Las Lajas - Cambio de Pavimento |  | 5 | 25 | 2018-10-01 | 2019-11-30 19:59 | 50680 | 268.846 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 12 | 5 | 51 | 1V22 | Corredor del Comahue | Tercer Puente Neuquen - Cipolletti | 8 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 88783 | 22186.263 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 96 | 51 | 237- 234 | Malla 131 | Emp. R.N.Nº40 - Emp R.N. 237 / Emp. R.P. 27 - Pte. s/ A° Limay Chico | 13 | 140.6 | 2018-10-01 | 2023-09-29 23:54 | 188510 | 61280.763 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 5 | 10 | 51 | 151 | Neuquén - Dique Ballester | Int. R.P.Nº7 - Int. R.N.Nº22 | 5 | 19 | 2018-10-01 | 2020-03-31 11:58 | 199500 | 3852.577 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 1 | 51 | 40S | Malla 130 - Neuquen | Rinconada - Zapala | 13 | 164.83 | 2018-04-01 | 2023-03-30 23:54 | 141165 | 15320.191 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 3
44 | 2 | 9 | 51 | 40 | Circunvalación Villa Angostura | Circunvalación Villa Angostura | 8 | 5 | 2017-04-20 | 2019-04-19 23:58 | 922546 | 76468.737 | 147022.26 | 147022.259 | 5.638% | 5.638% | 6
26 | 4 | 95 | 51 | 40-231-237 | Malla 109 | Lte. con Río Negro - Emp. R.N.Nº231 - Pte. s/Rio Limay Chico - Emp. R.N.N°40 / Emp. R.N.N°40 - Aduana | 13 | 157.18 | 2017-02-01 | 2022-04-01 19:54 | 764039 | 73283.308 | 60158.768 | 60158.767 | 10.78% | 10.78% | 6
16 | 3 | 61 | 51 | 22 | TFO - Puente sobre el Río Neuquen - Plottier | Km. 1217,86 - Km. 1237,00 | 11 | 19.14 | 2016-01-01 | 2018-12-30 23:57 | 128185 | 10000 | 23663.868 | 23663.865 | 14.6% | 29.21% | 6 | A
42 | 8 | 1 | 51 | RP 7/ RP 1 | Centenario - Añelo/ Emp. R.P.N°7 - Emp. R.P.N°17 | Centenario - Emp. R.P.N°51 / Emp. R.P.N°7 - Inters. R.P.N°8 | 8 | 36 | 2015-04-22 | 2019-04-20 23:55 | 1026530 | 102888.005 | 170192.369 | 169253.392 | 17.96% | 33.86% | 6
22 | 6 | 25 | 51 | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Alumine) | Inicio y Fin del Puente s/Río Collon Cura y Accesos | 8 | 1195 | 2012-02-24 | 2017-12-31 | 72495 | 11220.227 | 1280.666 | 1280.665 | 0% | 36.89% | 14
26 | 4 | 22 | 51 | 22 | Malla 111 - Neuquen | Arroyito - Acceso a Zapala | 13 | 134.74 | 2010-12-25 | 2017-12-22 23:52 | 137541 | 270.34 | 1370.227 | 1370.224 | 7.608% | 51.36% | 6
22 | 13 | 80 | 51 | 22 | Plottier - Arroyito | Km. 1237 - km 1269,64 | 8 | 32.64 | 2013-05-01 | 2018-04-29 23:54 | 750313 | 105385.922 | 150909.469 | 150909.468 | 26.84% | 60.6% | 6
26 | 5 | 47 | 51 | 237 | Malla 106 | Arroyito - Emp R.P.N°27 | 13 | 212.51 | 2015-10-01 | 2021-03-30 11:54 | 239290 | 32326.762 | 94878.077 | 94878.076 | 11.3% | 64.84% | 6
16 | 3 | 45 | 51 | 242-40 | TFO Neuquen - Convenio 14 | Zapala - Límite con Mendoza / Las Lajas - Límite con Chile | 11 | 400.32 | 2014-01-01 | 2016-12-30 23:57 | 48877 | 10000 | 15398.086 | 15398.086 | 0% | 98.23% | 7
22 | 10 | 39 | 51 | 22 | Urbano Zapala | Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.Nº13 | 8 | 5.46 | 2011-01-31 | 2015-11-30 03:54 | 195450 | 102.183 | 1689.481 | 1689.481 | 0% | 99.51% | 7
22 | 4 | 50 | 51 | 234 | San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | 8 | 25.9 | 2004-10-08 | 2015-12-05 19:47 | 257609 | 0.374 | 0.001 | 0 | 0% | 99.82% | 7
22 | 3 | 87 | 51 | 242 | Emp. R.N. Nº 40 - Limite con Chile | Aduana - Limite con Chile | 8 | 7.07 | 2010-04-09 | 2014-03-08 13:55 | 46936 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 99.94% | 8
26 | 1 | 54 | 51 | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acceso a Zapala | 13 | 134.74 | 1997-10-31 | 2010-12-27 19:45 | 39727 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 30 | 51 | 234 | Malla 133 | Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Rio Alumine | 13 | 123 | 2007-10-01 | 2017-09-27 23:48 | 270133 | 739.542 | 40954.465 | 40954.464 | 0% | 100% | 7
16 | 8 | 87 | 51 | 40-242 | Zapala - Las Lajas | Km. 2405,35 - km 2454,85 | 11 | 101.1 | 2013-01-16 | 2015-11-16 03:57 | 83819 | 9.391 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 11 | 51 | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río Salado | 8 | 6.715 | 1996-10-22 | 2004-12-19 19:51 | 3118 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 39 | 51 | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa | 13 | 163.1 | 2008-03-01 | 2016-05-29 05:50 | 173827 | 0 | 1812.228 | 1812.227 | 0.2784% | 100% | 7
26 | 3 | 22 | 51 | 231-237-40S | Malla 109 - Neuquén | Emp.R.N.N°40S- Aduana / A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237-Lte.c/R.Negro | 13 | 291.15 | 2005-02-01 | 2017-02-28 09:46 | 460322 | 0 | 6157.605 | 6157.604 | 2.712% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL NEUQUÉN | [5 empty] | 6389253 | 764558.677 | 715487.579 | 714548.578
22 | 6 | 99 | 51 |  | Global de Puentes | Construcción de Puentes de menor Volumen de Obra | 14 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 86.384 | 1849.192 | 86.384 | 86.384 | 99.56% | 99.56% | 6 | B
16 | 5 | 4 | 51 |  | Obras Menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 597.257 | 2240.267 | 597.257 | 597.256 | 99.96% | 99.96% | 6 | B
16 | 5 | 2 | 51 | Vs | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3651.419 | 12050.264 | 3667.495 | 3667.494 | 99.99% | 99.99% | 6 | B
16 | 4 | 1 | 51 | Varias | Señalamiento Horizontal | Nacional | 14 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2217.068 | 0 | 2217.068 | 2217.068 | 100% | 100% | 6 | B
22 | 12 | 1 | 51 |  | Accesos a localidades desde Rutas Nacionales |  | 14 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 36457.052 | 6794.118 | 36735.691 | 36526.338 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 7 | 99 | 51 |  | Obras Menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 32316.195 | 143126.341 | 69222.8 | 69216.797 | 100% | 100% | 6 | B
22 | 4 | 1 | 51 |  | Rehabilitaciones Menores |  | 14 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 124812.453 | 3740.133 | 186492.084 | 184572.421 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 5 | 1 | 51 |  | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 18638.043 | 14729.22 | 18638.043 | 18638.042 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 8 | 1 | 51 |  | Obras Menores de Conservacion Mejorativa | Nacional | 14 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 178200.324 | 50258.462 | 247200.818 | 241953.426 | 100% | 100% | 6 | B
16 | 1 | 1 | 51 |  | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 813564.479 | 702000 | 1550463.454 | 1489056.051 | 100% | 100% | 6 | B
22 | 3 | 1 | 51 |  | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional | 14 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 28462.602 | 15320.191 | 28462.602 | 28462.602 | 100% | 100% | 6 | B
[5 empty] | TOTAL PAÍS | [5 empty] | 1239003.276 | 952108.188 | 2143783.696 | 2074993.879
16 | 4 | 26 | 51 | Varias | Obra de Señalamiento Vertical (Río Negro) |  | 12 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 35000 | 10724.133 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 25 | 51 | 22 | Limite con La Pampa - Emp. R.N.N°251 | Km. 859,80 | 8 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 3850 | 142.684 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 12 | 6 | 51 | 23 | Musters - Ramos Mejía | Pte. S/A° Yamiave (Km. 137) | 8 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 2000 | 612.808 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 10 | 8 | 54 | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro | 8 | 22 | 2018-03-01 | 2021-02-27 23:57 | 733963 | 206881.448 | 24770.297 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 4 | 92 | 51 | 22 - 151 | Malla 103 | Allen - Acc a Cipoletti / Lte. C/ La Pampa / Chimpay - Acc. Gral. E. Godoy / Emp. R.N 22 - Lte Rio Negro | 13 | 236.07 | 2015-11-01 | 2020-12-29 19:54 | 519511 | 49028.082 | 8043.765 | 8043.765 | 2.682% | 10.65% | 6 | A
16 | 11 | 26 | 51 | 23 | Musters - Los Menucos (Sierra Colorada) | Km. 222,80 | 8 |  | 2017-11-01 | 2018-03-02 16:00 | 4462 | 766.01 | 0.001 | 0 | 11.3% | 11.3% | 6
26 | 4 | 45 | 51 | 40 | Malla 114 | Lte. Chubut/ Rio Negro / Lt.e Rio Negro/ Neuquen | 13 | 134.16 | 2014-06-21 | 2019-07-20 09:54 | 245734 | 34374.143 | 0.001 | 0 | 3.882% | 14.71% | 6 | A
22 | 10 | 8 | 53 | 22 | Chichinales- Cipolletti | Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez | 8 | 22 | 2012-02-03 | 2017-12-31 | 885004 | 336155.49 | 5801.871 | 9894.617 | 0% | 16.55% | 14
22 | 10 | 9 | 52 | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40 | Sección II | 8 | 32 | 2011-10-21 | 2018-02-17 15:53 | 686704 | 442.636 | 68867.503 | 68331.894 | 7.5% | 34.37% | 6
22 | 10 | 8 | 55 | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolleti | 8 | 9.7 | 2011-09-23 | 2018-06-21 17:52 | 1078827 | 306853.714 | 278226.526 | 174368.226 | 13.71% | 35.33% | 6
26 | 4 | 94 | 51 | 250 | Malla 123 B | Gral Conesa km. 111,27 - Pomona Km. 259,74 | 13 | 145.77 | 2017-02-01 | 2022-01-30 23:54 | 381259 | 73658.946 | 71299.045 | 71299.044 | 36.37% | 36.37% | 6
22 | 3 | 86 | 62 | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo |  | 8 | 36 | 2013-09-27 | 2018-03-27 | 825935 | 190601.327 | 317478.996 | 71911.842 | 6.919% | 57.77% | 6 | A-C
22 | 10 | 9 | 53 | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40 | Acc. a Complejo Tecnologico Pilcaniyeu | 8 | 11.4 | 2011-10-21 | 2018-05-19 21:52 | 163780 | 14051.299 | 29027.6 | 5070.897 | 7.988% | 59% | 6
22 | 3 | 86 | 59 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45 | 8 | 45 | 2011-09-13 | 2018-12-11 05:52 | 991498 | 173156.268 | 307687.421 | 370170.578 | 35.66% | 61.63% | 6
22 | 3 | 86 | 61 | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo | Km. 75 - km 93 | 8 | 18 | 2011-12-05 | 2018-03-04 05:53 | 657563 | 88652.932 | 90138.303 | 117259.257 | 12.52% | 63.08% | 6
22 | 10 | 8 | 52 | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes | 8 | 21 | 2011-09-01 | 2018-06-30 03:52 | 1434505 | 346105.692 | 249029.332 | 373565.182 | 22.44% | 67.1% | 6
22 | 3 | 86 | 60 | 23 | Ing Jacobacci - Comallo | Km. 45 - km 75 | 8 | 30 | 2011-12-12 | 2018-04-10 15:53 | 751466 | 24644.543 | 24912.124 | 180094.961 | 32.38% | 75.8% | 6
22 | 13 | 99 | 51 | 3 | San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc IV: km. 1242,00 a km 1304,00 | 5 | 62 | 2011-08-26 | 2017-12-31 | 607130 | 0 | 13856.511 | 13856.511 | 0.9883% | 76.72% | 6 | A-C
22 | 13 | 74 | 52 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci | 8 | 73.49 | 2013-12-16 | 2018-04-15 15:55 | 534805 | 23594.059 | 119925.532 | 11034.098 | 4.11% | 80.46% | 6 | A
22 | 15 | 38 | 51 | A026 | Emp. RN N°3 - Acc. San Antonio Oeste | RN N° 3 y RN N° 51 - San Antonio Oeste | 8 | 6 | 2013-10-16 | 2018-01-14 05:55 | 279530 | 257.587 | 125946.197 | 125946.195 | 12.57% | 81.31% | 6 | A-C
22 | 13 | 74 | 51 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340) | 8 | 72.07 | 2010-10-15 | 2017-03-14 01:53 | 519736 | 21760.17 | 21760.17 | 130651.601 | 14.76% | 95.36% | 7
22 | 13 | 98 | 51 | 3 | San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc. III: km 1180,00 al km 1242,00 | 5 | 62 | 2011-08-26 | 2017-12-31 | 505261 | 738.914 | 0.001 | 0 | 0% | 95.49% | 14
16 | 3 | 46 | 51 | 22-23-250-232-1S40 | TFO Río Negro - Convenio 14 | Tramos Varios | 11 | 466.75 | 2014-01-01 | 2015-12-31 23:58 | 29528 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 97.2% | 7
22 | 13 | 97 | 51 | 251-3 | General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc. II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00 | 5 | 54.25 | 2011-09-15 | 2016-12-13 05:54 | 565555 | 27401.775 | 58460.197 | 58460.197 | 0% | 97.47% | 7
16 | 3 | 26 | 51 | 23-22-250-151-1s40 | Río Negro - Convenio 13 |  | 11 | 823.83 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 45855 | 0 | 23045.907 | 23045.906 | 0% | 98.12% | 7
26 | 4 | 23 | 51 | 3-A026-A025 | Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro | Emp. R.P.Ex R.N.N°3 - Lte. con Rio Negro/Emp. R.N.N° 3 - Puerto San Antonio Oeste | 13 | 202.61 | 2012-06-15 | 2018-06-13 23:53 | 332521 | 2822.116 | 33475.077 | 33475.075 | 2.992% | 98.41% | 6
26 | 3 | 41 | 51 | 22-250 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. RN N°251 - Chimpay / Pomona - Emp. RNN°22 | 13 | 192.05 | 2010-02-28 | 2017-02-25 23:52 | 191995 | 0 | 24334.991 | 23172.36 | 0.7886% | 98.91% | 7
22 | 13 | 96 | 51 | 251 | General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste | Secc. I: km 120 a km190,50 | 5 | 70.5 | 2011-11-18 | 2015-08-17 17:56 | 420803 | 56.5 | 0.001 | 0 | 0% | 99.88% | 7
26 | 4 | 46 | 51 | 251 | Malla 140 | Emp. R.N.Nº250 - Emp. R.N.Nº22 | 13 | 119.33 | 2010-09-24 | 2017-09-21 23:52 | 201818 | 0 | 8685.193 | 8685.192 | 1.635% | 99.95% | 7
22 | 3 | 86 | 57 | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao km 269 - Km 340 | 8 | 72 | 2006-03-23 | 2009-03-21 23:57 | 107687 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 9 | 51 | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº237 | Secciones I y II | 8 | 32.1 | 2011-10-21 | 2015-04-20 11:56 | 507084 | 0 | 0 | 24492.31 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 11 | 51 | 40 | Acceso a Bariloche por Calle Monseñor Esandi | Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40 | 8 | 3.6 | 2008-09-23 | 2016-02-21 01:51 | 56496 | 0 | 97.095 | 97.094 | 0% | 100% | 10
16 | 9 | 34 | 51 | 1s40 | Emp. R.N.N°23 - Las Bayas | Km. 105,17 - km 165,81 | 11 | 60.64 | 2015-06-30 | 2016-12-28 11:58 | 32369 | 1750.861 | 8470.174 | 8470.173 | 14.06% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL RÍO NEGRO | [5 empty] | 14339234 | 1935234.137 | 1913339.834 | 1911396.975
16 | 11 | 36 | 51 | 9 | Salta - Lte. c/ Jujuy | Salta - Límite c/ Jujuy | 8 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 30000 | 5106.73 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 60 | 51 | 34 | Empalme R.N.Nº9 - Límite Salta/Jujuy |  | 8 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 41100 | 268.846 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 1 | 13 | 51 | 34 | Corredor del NOA | Int. R.N.Nº9 (Cabeza de Buey) - Límite Salta/Jujuy | 8 | 27 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 658350 | 8620.553 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 23 | 51 | 34 | Corredor del NOA | Rosario de la Frontera - Metán | 8 | 40 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1131359 | 1932.729 | 7254.909 | 3627.453 | 0% | 0% | 0
42 | 6 | 2 | 51 | 34 | Corredor del NOA | Metán - Int. R.P.Nº48 | 8 | 42 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1335000 | 20249.955 | 9297.571 | 9297.57 | 0% | 0% | 0
42 | 6 | 3 | 51 | 34 | Corredor del NOA | Int. R.P.Nº48 - Int. R.N.Nº9 | 8 | 40 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1335000 | 12030.856 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 5 | 5 | 51 | 16 | Roque Sáenz Peña - Salta | El Quebrachal - El Tunal | 5 | 40 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 180000 | 3228.736 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 5 | 6 | 51 | 16 | Roque Sáenz Peña - Salta | El Tunal - Int. RN 9/34 | 5 | 58 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 261000 | 3467.901 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 82 | 51 | 81 | Malla 439 | Lte. con Formosa - Emp. R.N.N°34 | 13 | 177.92 | 2017-03-01 | 2022-04-29 19:54 | 585107 | 70806.847 | 69702.331 | 69702.33 | 28.19% | 28.19% | 6
16 | 6 | 43 | 51 | 40-51 | Abra el Acay - San Antonio de los Cobres / C. Quijano - Lte. c/ Jujuy | Km. 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10 | 11 | 297.19 | 2013-11-01 | 2018-03-31 | 278685 | 26415.071 | 98487.127 | 98487.124 | 32.62% | 76.63% | 6 | C
22 | 2 | 50 | 51 | 51 | Muñano - San Antonio de los Cobres | Est. Muñano-Los Patos- II Los Patos - San Antonio de los Cobres | 8 | 20.72 | 2012-10-20 | 2017-12-18 19:54 | 183927 | 88053.22 | 4886.778 | 4886.777 | 1.985% | 80.8% | 6
16 | 9 | 29 | 51 | 34 | Gral. Mosconi - Lte. C/ Bolivia | Km. 1453 - Km. 1488 | 11 | 35 | 2015-11-25 | 2018-03-31 | 122954 | 0 | 81318.182 | 81318.18 | 59.8% | 81.92% | 6 | C
22 | 6 | 49 | 51 | 34 | Obra Puente Río Carapari | Km. 1480,80 | 8 | 60 | 2014-04-24 | 2017-12-22 07:56 | 53231 | 7158.226 | 14354.021 | 14354.021 | 36.46% | 82.89% | 6
16 | 6 | 59 | 51 | 40 | Molinos - Abra del Acay | km 4454,00 - km 4601,00 | 11 | 147 | 2015-04-01 | 2018-03-30 23:57 | 249366 | 0 | 17639.122 | 17639.121 | 35.52% | 84.84% | 6
22 | 16 | 16 | 51 | 16 | J.V. González - Metán | Puente sobre Río Juramento | 8 | 120 | 2016-03-31 | 2017-12-29 17:58 | 76228 | 12524.261 | 64828.032 | 64828.031 | 65.74% | 93.67% | 6 | A
16 | 7 | 41 | 51 | 9-34 | Paso por Metan | Km 1456,50 - km 1463,00 | 17 | 6.5 | 2011-05-16 | 2015-01-13 07:56 | 63825 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 94.4% | 7
22 | 9 | 9 | 52 | 51 | Campo Quijano - Chorrillos | Sección II A : Puente Nº 2 (km 35,07) - Puente Nº3 (Km 39,57) | 8 | 4.5 | 2013-11-15 | 2017-08-14 17:56 | 221630 | 90693.659 | 127648.57 | 127648.569 | 42.5% | 96.79% | 7
22 | 9 | 7 | 51 | 50 | Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran | Km. 0,00 - km 20,56 | 8 | 20.56 | 2008-07-01 | 2017-12-31 | 958299 | 146539.001 | 279561.387 | 279561.383 | 22.6% | 96.86% | 6
22 | 9 | 29 | 57 | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S. VII) | Km. 520,12 - km 574 | 8 | 48.38 | 2014-07-28 | 2017-06-26 13:57 | 551879 | 72477.253 | 83188.557 | 189128.784 | 25.15% | 99.61% | 7
26 | 4 | 30 | 51 | 40N-68 | Malla 401 A - Salta | Lte. con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N.N°40 N - Talapampa | 13 | 146.33 | 2010-11-01 | 2017-12-29 19:52 | 293341 | 15320.191 | 32789.884 | 32789.882 | 3.917% | 99.67% | 6
26 | 4 | 60 | 51 | 34 | Malla 434 | Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia | 13 | 159.29 | 2007-11-30 | 2017-11-26 23:48 | 289088 | 0 | 19534.275 | 19320.873 | 3.434% | 99.7% | 7
26 | 4 | 32 | 51 | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro de Jujuy - Emp. R.N.N°50 / Emp. R.N.N°34 - Lte. con Bolivia | 13 | 205.05 | 2008-06-01 | 2017-05-29 23:50 | 236176 | 0 | 23963.37 | 18831.737 | 2.988% | 99.99% | 7
26 | 3 | 46 | 51 | 51-68 | Malla 401 B - Salta | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Rio Ancho (Pte) | 13 | 109.45 | 2009-09-01 | 2017-08-29 23:51 | 152084 | 0 | 1461.308 | 552.627 | 2.687% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL SALTA | [5 empty] | 9312479 | 598682.207 | 935915.427 | 1031974.462
16 | 11 | 7 | 51 | A014 | R.N.Nº40 B. Bardiani - A/N R.P.Nº12 - B/N R.P.Nº21 - RN 40 B. Bardiani | 223,27 - 236,11 | 11 | 11.21 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 45000 | 71802.921 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 8 | 51 | A014 | A/N R.P.Nº12 - B/N R.P.Nº21 | 4,91 - 9,74 | 17 | 4.83 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 38000 | 141164.593 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 13 | 89 | 51 | 20 | Caucete - Av. de Circunv. de San Juan | Km. 557,30 - km 581,92 | 8 | 24.62 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 130000 | 47875.596 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 26 | 51 | 40 | San Juan - SJ Jachal | Int. R.N.NºA014 - Albardón | 8 | 8 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 300000 | 265366.412 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 6 | 1 | 51 | 40 | Mendoza - San Juan | Lte. Mendoza/San Juan - Int. Calle 8 | 8 | 26 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1335600 | 9577.903 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
43 | 2 | 76 | 51 | 40 | San Juan - SJ Jáchal | Albardón - Talacasto | 8 | 45 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 405000 | 3798.782 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 5 | 7 | 51 | 40 | San Juan - SJ Jáchal | Talacasto - Int. R.N.Nº150 | 5 | 90 | 2018-10-01 | 2020-03-31 11:58 | 810000 | 3837.945 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 4 | 24 | 51 | Varias | Obra de Señalamiento Vertical |  | 12 |  | 2018-08-01 | 2020-03-31 07:58 | 24850 | 13788.172 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 5 | 1 | 51 | 141 | Malla 340 | Lim. c/La Rioja - Emp. R.N. Nº 20 (Caucete) | 13 | 121.73 | 2018-06-01 | 2023-05-30 23:54 | 334935 | 90322.809 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 13 | 90 | 51 | 40 | Av de Circunv. De San Juan - Albardon | km 3465,61 - Km 3471 (Pte s/Rio San Juan) | 8 | 6 | 2015-09-25 | 2018-09-23 23:57 | 699458 | 0 | 27683.439 | 27683.438 | 4.109% | 11.1% | 6
22 | 3 | 89 | 51 | 149 | Las Flores - Iglesias |  | 8 | 12.82 | 2013-12-10 | 2017-12-31 | 29462 | 8256.753 | 0.001 | 0 | 0% | 36.66% | 14
22 | 14 | 69 | 52 | 40 | Villa Aberastain - San Juan | Calle 8 (KM. 3452) - Calle 5 (KM. 3456) | 8 | 4 | 2016-04-01 | 2018-03-31 23:58 | 681647 | 6867.316 | 37177.521 | 37177.52 | 31.88% | 45.15% | 6
26 | 4 | 70 | 51 | 40 | Malla 339 | Emp. R.N.N°150 - Acc. a Jachal, S.Roque - Lte. La Rioja -San Juan | 13 | 102.46 | 2016-11-01 | 2021-11-30 09:54 | 198264 | 44430.782 | 49158.798 | 49158.797 | 45.45% | 46.96% | 6
45 | 5 | 9 | 51 | 150 | Iglesia - Agua Negra | Las Flores - Peñasquito | 5 | 25.5 | 2016-05-26 | 2018-06-30 | 278485 | 6501.65 | 101165.436 | 101165.436 | 30.87% | 60.5% | 6 | A-C
22 | 12 | 70 | 51 | 150 | Las Flores - Lte. Internacional con Chile | Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua) | 8 | 28.3 | 2009-10-27 | 2016-04-25 11:53 | 137922 | 55464.933 | 0.001 | 0 | 0% | 84.37% | 7
22 | 10 | 15 | 51 | 150 | Ischigualasto - R.N.N°40 | Km 106 - km 131 | 8 | 25 | 2009-07-15 | 2014-10-13 05:54 | 454037 | 0 | 31071.692 | 31071.691 | 0% | 87.65% | 8
26 | 4 | 88 | 51 | 20-141 | Malla 302 | Lte.c/San Luis (km. 413,61) - A/A Av. Circ. (A014) S.Juan (km. 580,78) | 13 | 167.01 | 2015-11-01 | 2020-11-29 09:54 | 530488 | 93563.308 | 281777.946 | 281777.945 | 51.79% | 91.34% | 6
22 | 4 | 65 | 53 | ExRP414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc III | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Rio San Juan) | 5 |  | 2004-02-17 | 2004-12-17 03:59 | 5087 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 96.89% | 7
22 | 11 | 6 | 51 | 149 | Barreal - Uspallata | El Leoncito - Lim con Mendoza - Secc I y II y Acc Pque Nac El Leoncito | 8 | 42.58 | 2010-05-14 | 2014-11-11 11:55 | 78638 | 0 | 14570.097 | 14570.097 | 0% | 99.35% | 7
26 | 3 | 24 | 51 | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20 | 13 | 286.14 | 2005-06-01 | 2017-06-28 09:46 | 130352 | 0 | 9098.407 | 9098.407 | 3.62% | 99.97% | 7
22 | 4 | 5 | 51 | 40 | San Roque - Huaco (obras faltantes) | Prog. 0 - Prog. 41,530 | 8 | 42.11 | 2009-06-25 | 2015-04-24 03:53 | 328239 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL SAN JUAN | [5 empty] | 6930464 | 790816.954 | 551703.343 | 551703.331
16 | 11 | 17 | 51 | 20 | Lte. Cordoba / San Luis - Emp. R.N.N°79 (Quines) | Km. 214,94 - km. 266,41 | 11 | 51.47 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 40000 | 6808.974 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 7 | 3 | 51 | 7 | Distribuidor R.N.Nº7 y R.N.Nº146 |  | 8 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 200000 | 14025.362 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 7 | 4 | 51 | 7 | Travesía Urbana Villa Mercedes |  | 8 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 150000 | 26063.24 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 16 | 51 | 148 | Lte. San Luis / Cordoba - Emp. R.P.N°14 (Villa Dolores) | Km. 925 - km. 966,66 | 11 | 41.66 | 2018-08-01 | 2019-07-31 23:59 | 48980 | 44826.878 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 5 | 59 | 51 | 20 - 79 | Malla 307 | Acceso a Quines - Lte. c/ San Juan y Acceso a Quines - Lte. c/ La Rioja | 13 | 187.3 | 2017-02-01 | 2022-03-02 09:54 | 441982 | 86412.72 | 46476.989 | 46476.989 | 24.6% | 24.6% | 6
26 | 4 | 90 | 51 | 188 | Malla 129 | Acc.a Quetrequen - Acc. A la Localidad Union | 13 | 129.39 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 433982 | 81247.112 | 59459.064 | 59459.063 | 43.72% | 43.72% | 6
22 | 16 | 20 | 51 | 20 | Emp. Ruta Provincial N° 5 B - Emp. Ruta Nacional N° 79 (Quines) | Km. 264 | 8 | 120 | 2017-04-24 | 2018-04-23 23:59 | 61868 | 6441.904 | 25858.352 | 25858.351 | 57.38% | 57.38% | 6
26 | 4 | 91 | 51 | 146 - 147 | Malla 301 | Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20 | 13 | 235.79 | 2015-09-01 | 2020-09-29 09:54 | 559957 | 128686.522 | 181932.703 | 181932.703 | 64.32% | 78.37% | 6
22 | 9 | 5 | 52 | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Acc. A Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42) | 5 | 115.3 | 2013-04-01 | 2017-09-29 11:55 | 1195444 | 177732.494 | 475131.714 | 499305.429 | 35.98% | 81.98% | 7
16 | 7 | 10 | 52 | 20-79 | Int. R.N.Nº 20 y R.N.Nº 79 | Obra Puntual de Seguridad Vial | 17 | 1 | 2008-05-24 | 2009-07-23 19:59 | 4842 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 92.75% | 8
16 | 7 | 60 | 51 | 146 - Ex 147 | Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.Nº174 | Km. 118 - km 119,5 | 17 | 1.5 | 2013-07-27 | 2015-12-26 01:57 | 77892 | 269.465 | 0.001 | 0 | 0% | 94.46% | 8
22 | 9 | 5 | 51 | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97) | 5 | 76.81 | 2013-04-01 | 2017-08-30 01:55 | 457671 | 133985.185 | 140596.177 | 114618.67 | 43.38% | 95.8% | 7
26 | 4 | 61 | 51 | 20-79 | Malla 307 | Acc.Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja | 13 | 187.76 | 2008-10-31 | 2017-02-27 15:50 | 126438 | 0 | 8699.349 | 8699.349 | 2.555% | 98.35% | 7
26 | 3 | 7 | 51 | 146-147 | Malla 301 - San Luis | Empalme R.N.Nº 20 - Empalme R.N.Nº 147 / Empalme R.N.Nº 7 - Empalme R.N.Nº 20 | 13 | 235.79 | 2005-02-01 | 2016-01-29 23:47 | 77585 | 0 | 3768.025 | 3768.024 | 0% | 100% | 7
26 | 3 | 45 | 51 | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp R.N. N° 7 - Pte sobre Rio Diamante | 13 | 211.16 | 2007-07-01 | 2016-08-27 19:49 | 95441 | 0 | 9642.556 | 9642.555 | 0% | 100% | 7
22 | 13 | 70 | 51 | 7 - 8 | Empalme R.N.Nº 8 - Emp. R.P. Nº 14 / Lte. c/Córdoba - Empalme R.N.Nº 7 | Km. 677,01 - Km. 692,80; km.693,78 - km. 722,95 | 5 | 44.96 | 2009-09-25 | 2012-03-25 11:57 | 71037 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL SAN LUIS | [5 empty] | 4043119 | 706499.856 | 951564.934 | 949761.133
16 | 8 | 89 | 51 | 3 | Salida Rio Gallego - Lte.Internacional c/ Chile | Prog. 2618,00 - Prog. 2659,00 | 11 | 41 | 2018-06-01 | 2019-11-30 11:58 | 111652 | 6267.351 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 30 | 51 | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I) | Km. 1845 - km 1867 | 8 | 22.3 | 2017-01-16 | 2018-07-17 11:58 | 556827 | 24264.022 | 4042.313 | 1553.253 | 2.675% | 2.675% | 6
22 | 4 | 31 | 51 | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III) | Km. 1867 - km 1908,6 | 8 | 41.6 | 2016-11-01 | 2019-05-02 11:57 | 1053463 | 8261.299 | 39447.237 | 39447.236 | 6.075% | 6.082% | 6
22 | 4 | 51 | 51 | 3 | Variante Caleta Olivia | Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3 | 8 | 7 | 2017-01-16 | 2018-07-17 11:58 | 325912 | 24729.7 | 11650.286 | 11650.286 | 7.902% | 7.902% | 6
16 | 11 | 33 | 51 | 3 | Salida Río Gallegos - Lte. Internacional c/ Chile | Km. 2610,62 - km. 2618,00 / km. 2659 - km. 2674 | 8 | 23 | 2017-09-01 | 2019-03-02 11:58 | 59713 | 5292.43 | 937.884 | 937.882 | 10.54% | 10.54% | 6
16 | 8 | 88 | 51 | 40 | Punta Loyola - Emp. R.N.N°3 | Prog. 100,00 - Prog. 125,51 | 11 | 25.51 | 2015-01-05 | 2018-06-05 01:56 | 137249 | 0 | 9005.084 | 9005.083 | 21.07% | 28.28% | 6
16 | 3 | 55 | 51 | 3-40-281-288-293 | TFO - Convenio 15 | Tramos Varios | 11 | 1524 | 2016-01-01 | 2016-12-30 23:59 | 78627 | 10000 | 250.05 | 250.049 | 0% | 96.48% | 7
16 | 3 | 47 | 51 | 281-288-293 | TFO Santa Cruz -Convenio 14 | Tramos Varios | 11 | 1179.1 | 2014-01-01 | 2016-01-31 09:58 | 149593 | 281.892 | 0.001 | 0 | 0% | 97.76% | 7
22 | 4 | 96 | 54 | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Acc. Pte s/Rio Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - sobre R.P.Nº25 | 8 | 66.5 | 2008-08-21 | 2015-05-20 17:52 | 439993 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 97.83% | 7
22 | 4 | 72 | 51 | 40S | Tres Lagos - Empalme R.P. N°11 | Seccion I: Tres Lagos - km 50 | 8 | 50.14 | 2004-05-27 | 2007-05-26 23:57 | 68139 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 98.67% | 8
22 | 4 | 70 | 51 | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | 29 | 2003-11-12 | 2009-12-10 09:53 | 104807 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL SANTA CRUZ | [5 empty] | 3085975 | 79096.694 | 65332.859 | 62843.789
16 | 12 | 16 | 51 | 11 | Int. R.N.NºA012 - Int. R.N.NºA007 |  | 8 | 139 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 100000 | 15320.191 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 1 | 9 | 51 | 33 | Rufino - Rosario | Venado Tuerto - Firmat | 8 | 67 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 3055702.5 | 298812.414 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 1 | 10 | 51 | 33 | Rufino - Rosario | Firmat - Sanford | 8 | 49 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 2493120 | 106781.927 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 18 | 51 | 33 | Rufino - Rosario | Rufino - Venado Tuerto | 8 | 70 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 2271150 | 17249.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 1 | 3 | 51 | 9 | Buenos Aires - Rosario | Int. R.P.Nº90 - Int. R.N.NºA008 | 8 | 41 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 430500 | 15320.191 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
44 | 1 | 4 | 51 | 9 | Rosario - Cañada Gómez | Int. R.N.NºA008 - Int. R.N.NºA012 | 8 | 17 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 178500 | 15320.191 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 5 | 2 | 51 | 11 | Accesos a Puertos de Rosario | Travesía Urbana por Timbúes | 5 | 2 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 75000 | 50423.324 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 3 | 51 | A007 Y 11 | Empalme R.N.N°168 - Empalme R.N.N° 11/Empalme R.N.N° A-007 - Recreo | 0,00 - 7,36 / 464,59 - 490,90 | 11 | 33.67 | 2018-06-01 | 2019-04-01 03:59 | 47716 | 228883.464 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 26 | 51 | 98 | Malla 209 A | Emp. R.N.N° 11 (Vera) - Prog. 123,60 | 13 | 123.43 | 2017-12-01 | 2022-11-29 23:54 | 282502 | 62069.136 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 6
26 | 3 | 31 | 51 | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fe | Emp. R.P.Nº 2 - Emp. R.P.Nº 286 / Prog. 123 - Tostado | 13 | 160.88 | 2011-09-01 | 2019-12-29 15:50 | 769020 | 0 | 89581.631 | 89581.629 | 20.36% | 25.98% | 6
22 | 3 | 27 | 51 | A008 | Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Cordoba) - Av. San Martin (Tramo A) | km 10,125 - km 20,846 | 5 | 10.72 | 2009-07-15 | 2016-05-13 03:52 | 312388 | 0 | 957.313 | 957.312 | 0% | 85.57% | 8
22 | 12 | 39 | 51 | A008 | Río Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario) | Km. 1,310 - km 29,395 | 8 | 29 | 2009-02-25 | 2018-02-22 23:50 | 2556102 | 289970.692 | 425967.105 | 425967.105 | 17.14% | 85.65% | 6
26 | 3 | 9 | 51 | 178-177 | Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires | Pergamino - Empalme R.P.N° 65 / Empalme R.P.N° 21 - Alto Nivel R.N.N° 9 | 13 | 173.23 | 2008-07-01 | 2016-10-28 15:50 | 260602 | 0 | 313.291 | 0 | 0% | 89.63% | 7
16 | 11 | 5 | 51 | 178 | Empalme R.N.N°1V09 - Empalme R.P.N°65 | 177,27 - 205,48 | 11 | 28.29 | 2017-07-01 | 2018-05-01 03:59 | 58409 | 8170.768 | 33175.892 | 33175.89 | 91.01% | 91.01% | 6
22 | 14 | 12 | 51 | 95 | Empalme R.P.Nº 2 - Límite Santa Fe/Chaco | Km. 768,77 - km 813,09 y Acceso a Pozo Borrado | 5 | 44.32 | 2011-02-25 | 2014-06-25 15:56 | 174733 | 0 | 1643.797 | 1643.797 | 0% | 95.32% | 8
22 | 10 | 24 | 51 | 178 | Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa | Km. 115,76 - km 146 | 8 | 33.58 | 2008-10-29 | 2017-02-25 15:50 | 442882 | 39405.307 | 33167.687 | 33167.686 | 3.946% | 98.55% | 8
22 | 14 | 48 | 51 | A012 - 34 | Empalme R.N.Nº 9 (O) - Empalme R.N.Nº 11 | Km. 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95 | 8 | 24.78 | 2011-08-24 | 2015-05-23 17:56 | 212956 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 99.29% | 8
26 | 4 | 78 | 51 | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 2011-10-01 | 2018-02-28 01:53 | 278558 | 0 | 10933.259 | 10872.842 | 3.781% | 99.79% | 6 | A
22 | 6 | 14 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Colastine) | Prog. 413,87 - Maciel - Coronda | 8 | 37 | 2009-07-17 | 2013-12-15 01:55 | 8777 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 7
16 | 6 | 10 | 51 | A007 | Av. B. Parera - A Nivel R.N.N° 11 - A Nivel R.N.N° 11- Calle J.Garay | Km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular | 11 | 14.4 | 2005-07-21 | 2008-07-19 23:57 | 9792 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 3 | 26 | 51 | 95 | Emp. R.P. Nº 286 - Lte. C/Chaco | Secc. II km. 912,02 - 941,20 | 5 | 29.18 | 2006-08-25 | 2008-05-24 17:58 | 58650 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 82 | 54 | 9 | Autopista Rosario - Cordoba | Secc Ia: Int. con R.N.N°9 Actual - Emp. R.N.N°178 (Armstrong) | 8 | 36 | 2006-11-15 | 2009-10-14 13:57 | 401265 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 16 | 51 | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda) | Prog. 416,67 | 8 | 80 | 2007-12-05 | 2009-03-05 05:59 | 14630 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 52 | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N° 191 - R.N.N°A012 | Km 188 - km 278 | 5 | 90 | 2004-07-23 | 2006-12-22 01:57 | 46473 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 13 | 51 | 11 | CVN°6 - Emp. R.P.N° 100 (S) - Emp. R.N.N°16 | Km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | 5 | 65 | 2006-02-08 | 2008-07-09 01:57 | 38654 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 16 | 60 | 11 | CVN°3 - San Justo - Gomez Cello | Km 607 - km 635 | 5 | 28 | 2006-03-14 | 2008-05-12 19:58 | 26512 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 10 | 27 | 51 | A008 | Río Parana - Autopista Rosario - Cordoba (Av.Pellegrini) | Río Parana - Av. Pellegrini - km 0,00 - km 10,125 | 8 | 10.125 | 2006-02-13 | 2009-07-14 01:56 | 59980 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL SANTA FE | [5 empty] | 14664573.5 | 1147727.355 | 595739.988 | 595366.261
16 | 9 | 16 | 51 | 98 | Lte. c/Santa Fe - Banderas | Km. 180 - km 226 | 11 | 45.83 | 2018-10-01 | 2019-04-01 11:59 | 25000 | 8754.395 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 19 | 51 | 89 | Quimili - S. Corral | 381,91 - 490,51 | 11 | 108.6 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 45000 | 9848.694 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
43 | 2 | 43 | 51 | 16 | Roque Saenz Peña - Salta | Lte. Chaco/Santiago del Estero - El Caburé | 8 | 69 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 331200 | 3046.602 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 5 | 3 | 51 | 16 | Roque Sáenz Peña - Salta | El Caburé - Monte Quemado | 5 | 54 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 259200 | 3443.984 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
45 | 5 | 4 | 51 | 16 | Roque Sáenz Peña - Salta | Monte Quemado - Lte. SE/Cc | 5 | 43 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 206400 | 3365.712 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 28 | 51 | 34 | Travesía Urbana por Taboada (Garza, Emp. R.P.N°164 - Pozo Hondo) | Km. 667,252 - Km 722,500 | 17 | 1 | 2018-06-01 | 2019-04-01 03:59 | 23322 | 9029.457 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 61 | 51 | 34 | Malla 431 A | La Banda (km 720) - Garmendia (km 857) | 13 | 136.32 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 244416 | 75437.797 | 0.001 | 0 | 10.93% | 10.93% | 6
26 | 4 | 87 | 51 | 64 | Malla 407 | Sgo. del Estero (Salida) - Emp. R.N.N°38 | 13 | 151.92 | 2016-10-01 | 2021-09-29 23:54 | 425197 | 56246.636 | 110006.813 | 110006.812 | 46.47% | 52.1% | 6
22 | 4 | 85 | 51 | 89 | Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada) | Km. 490,51 - km 523,59 | 8 | 33.08 | 2010-08-17 | 2016-09-14 09:53 | 280314 | 16931.152 | 31873.884 | 31873.883 | 0% | 93.12% | 7
26 | 4 | 85 | 51 | 9 | Malla 402 A | Lte. c/ Córdoba - Pte. s/ Río Saladillo | 13 | 98 | 2013-05-02 | 2018-05-31 09:54 | 84995 | 3314.081 | 6786.961 | 6783.211 | 11.69% | 94.9% | 6
16 | 7 | 29 | 51 | 34 | Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo | Emp. R.P.N°5 | 17 | 1 | 2015-03-05 | 2016-04-03 09:59 | 24283 | 947.73 | 2307.973 | 2307.972 | 0% | 97.38% | 7
26 | 4 | 86 | 51 | 9 | Malla 402 B | Pte. s/Río Saladillo - Sgo. del Estero | 13 | 132.01 | 2014-03-01 | 2019-01-28 13:54 | 148636 | 9930.265 | 16338.974 | 16338.974 | 20.18% | 98.39% | 6 | A
16 | 8 | 90 | 51 | 89 | Quimili - Suncho Corral | Km. 386 - Km. 490 | 11 | 105 | 2015-04-01 | 2016-05-30 19:59 | 71905 | 0 | 1184.93 | 1184.93 | 0% | 100% | 7
16 | 9 | 17 | 51 | 16 | Lte. c/Chaco - El Cabure | Km. 318 - km 388 | 11 | 68.17 | 2016-01-08 | 2016-11-07 03:59 | 72072 | 23662.471 | 34820.948 | 34820.947 | 0.2511% | 100% | 8
26 | 3 | 34 | 51 | 34 | Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman | La Banda - Rosario de la Frontera | 13 | 251.9 | 2007-04-03 | 2017-03-30 23:48 | 373624 | 0 | 30462.31 | 30462.308 | 1.526% | 100% | 7
[5 empty] | TOTAL SANTIAGO DEL ESTERO | [5 empty] | 2615564 | 223958.976 | 233782.795 | 233779.037
16 | 10 | 86 | 51 |  | Colocación de Defensas y Terminales ABC | TIERRA DEL FUEGO | 17 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 35000 | 7660.095 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 34 | 51 | 3 | La Herradura - Rancho Hambre | Km. 3006 - km. 3017 | 8 | 11 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 8500 | 2604.432 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 11 | 35 | 51 | 3 | Tolhuin - Ushuaia | Km. 2949,94 - km. 3049,30 | 8 | 99.36 | 2018-10-01 | 2019-04-01 11:59 | 5866 | 199.305 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 12 | 7 | 51 | 3 | Ushuaia - Bahía Lapataia | Km. 3075,06 | 8 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 5000 | 1532.019 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
43 | 2 | 7 | 51 | 3 | Corredor Tierra del Fuego | Tolhuin - Usuhaia | 8 | 95 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 427500 | 12357.324 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 18 | 51 | Comp.i | Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile | Prog. 0 - Prog. 10,88 | 8 | 10.88 | 2013-06-01 | 2016-05-30 23:57 | 108413 | 137686.139 | 0.001 | 0 | 0% | 38.56% | 10
26 | 5 | 52 | 51 | 3 | Malla 603 | Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin) | 13 | 178.98 | 2015-12-04 | 2020-12-01 23:54 | 807582 | 122215.747 | 197296.357 | 197296.356 | 29.23% | 40.59% | 6
16 | 3 | 56 | 51 | Comp a - b | TFO - Convenio 14 | Tramos Varios | 11 | 254.63 | 2016-04-30 | 2018-04-29 23:58 | 28165 | 0 | 10306.548 | 10306.546 | 33.4% | 42.65% | 6
16 | 8 | 93 | 51 | 3 | La Herradura - Ushuaia | Km. 3006,12 - km 3049,37 | 11 | 43.37 | 2014-09-01 | 2018-07-01 03:56 | 287768 | 10439.067 | 59233.028 | 59233.027 | 17.07% | 56.42% | 6
16 | 9 | 25 | 51 | 3 | Kosovo - La Herradura | Km. 2974,42 - km 3006,28 | 11 | 31.98 | 2015-07-01 | 2018-11-29 01:56 | 213679 | 4935.73 | 83247.84 | 83247.839 | 37.18% | 60.99% | 6
22 | 13 | 36 | 51 | 3 | Hito 1 - San Sebastián | Secc. I, II y III | 8 | 91.98 | 2011-05-01 | 2017-05-29 09:53 | 964703 | 9791.249 | 141210.797 | 141209.796 | 6.068% | 95.39% | 7
26 | 4 | 9 | 51 | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento | 13 | 183.81 | 2007-10-01 | 2015-11-28 19:51 | 161374 | 0 | 3964.194 | 3964.193 | 0% | 100% | 7
16 | 3 | 48 | 51 | Comp "a" "b" | TFO Tierra del Fuego - Convenio 13 | Tramos Varios | 11 | 153.38 | 2014-04-01 | 2016-04-30 09:58 | 5327 | 11799.952 | 0 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | [5 empty] | 3058877 | 321221.059 | 495258.768 | 495257.757
16 | 5 | 5 | 51 | 65 | Empalme R.N.N°38 - Lte. c/ Catamarca | Km 0,00 - km 48,00 | 13 | 48 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 30000 | 6565.796 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 9 | 94 | 51 | IV 38 | Acc.a Monteros - Emp. Ruta nac. N° 38 (actual) | Km. 759 - km. 780 | 11 | 21 | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 32000 | 797.219 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 12 | 8 | 51 | 65 | Emp. R.N.N°38 - Lte. c/ Catamarca | Km. 35,8 | 8 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 15000 | 4596.057 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 12 | 51 | 9 | Termas de Río Hondo - Tucumán | Termad de Río Hondo- Int. R.P.Nº323 | 8 | 42 | 2018-10-01 | 2020-09-29 23:58 | 2106624 | 18482.017 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 13 | 51 | 9 | Termas de Río Hondo - Tucumán | Int. R.P. Nº323 - Acceso Lastenia | 8 | 28 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 1260000 | 12321.345 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 14 | 51 | 9 | Corredor del NOA | Aceso Lastenia - Int. R.N.Nº 38 | 8 | 6 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 195000 | 24164.348 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
42 | 4 | 15 | 51 | 9 | Corredor del NOA | Acceso Cadillal - Acceso Raco | 8 | 9 | 2018-10-01 | 2021-03-31 11:57 | 312000 | 170287.774 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
46 | 3 | 1 | 51 | 38 | Rotonda de Acceso a Alberdi |  | 8 |  | 2018-10-01 | 2019-09-30 23:59 | 30000 | 46004.161 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 84 | 51 | 157 | Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero | Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P N° 329 (Monteagudo) | 13 | 128.45 | 2018-08-01 | 2023-07-30 23:54 | 195575 | 22250.925 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 1
26 | 4 | 15 | 51 | 40N | Malla 435 - Catamarca - Tucuman | Rio Las Cuevas - Limite con Salta | 13 | 130.77 | 2018-06-01 | 2023-05-30 23:54 | 113220 | 42681.081 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 4 | 77 | 51 | 157 | Malla 409 A | Emp. R.P.Nº329 - S. M. de Tucuman | 13 | 75.81 | 2018-06-01 | 2023-05-30 23:54 | 284358 | 101080.606 | 0.001 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 5 | 53 | 51 | 38 | Malla 437 | Lte. c/ Catamarca - A/N R.N.N°9 (S.M. de Tucumán) | 13 | 173.33 | 2017-10-01 | 2022-09-29 23:54 | 312903 | 81944.555 | 0.001 | 0 | 5.547% | 5.547% | 6
22 | 12 | 2 | 51 | 40 | Las Mojarras - Emp. R.P.N°357 (Acceso a Quilmes) | Secc. I y II | 8 | 20 | 2009-05-04 | 2016-07-01 19:52 | 129659 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 50.47% | 10
22 | 14 | 4 | 51 | 9 | Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo | Km. 1288,15 - km 1300,05 | 8 | 11.9 | 2012-02-23 | 2018-05-23 05:53 | 437403 | 16490.425 | 158208.951 | 158208.95 | 36.88% | 63.62% | 6
22 | 13 | 72 | 51 | 38 | Monteros - San Martin de Tucumán | Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia | 8 | 2.6 | 2013-02-21 | 2018-02-19 23:54 | 42221 | 15320.191 | 10687.271 | 10687.269 | 12.73% | 80.19% | 6 | A
22 | 6 | 78 | 51 | 38 | Aguilares - Monteros | Pte. s/Río Medina (km 729,20) | 8 | 97 | 2013-08-12 | 2018-04-11 07:55 | 64653 | 268.846 | 20900.09 | 20543.292 | 41.89% | 84.21% | 6
22 | 10 | 31 | 51 | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares | 8 | 21 | 2009-06-10 | 2017-01-06 21:51 | 470976 | 4214.65 | 26195.272 | 26195.271 | 1.594% | 93.87% | 7
22 | 9 | 22 | 51 | 38 | Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción | 8 | 9.5 | 2011-10-11 | 2015-09-09 13:55 | 308099 | 599.895 | 2678.175 | 2678.174 | 0% | 98.51% | 8
26 | 2 | 81 | 51 | 157 | Malla 409 A - Tucuman | Empalme R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 2001-06-19 | 2009-07-17 09:51 | 26735 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 98.61% | 7
26 | 3 | 35 | 51 | 38 | Malla 437 | Lte. c/Catamarca - Emp R.N.Nº 9 - San Miguel de Tucumán | 13 | 145.7 | 2006-05-01 | 2017-05-28 09:47 | 204864 | 0 | 20104.059 | 20104.059 | 4.114% | 99.8% | 7
22 | 4 | 40 | 51 | 38 | Rio Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acceso Monteros - Emp. R.N.N°38 (Actual) | 8 | 20 | 2004-10-15 | 2007-08-15 03:57 | 84073 | 0 | 184.425 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 3 | 15 | 51 | 157 | Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero | Acceso a Frias - Empalme R.P.N°329 | 13 | 127.96 | 2005-04-01 | 2011-03-30 23:53 | 44771 | 0 | 0.001 | 0 | 0% | 100% | 8
[5 empty] | TOTAL TUCUMÁN | [5 empty] | 6700134 | 568069.891 | 238958.254 | 238417.015
[5 empty] | Total Proyectos Dirección Nacional de Vialidad | [5 empty] | 292598413.674 | 29728900.645 | 29975938.244 | 29786266.495

## notas
(*) Del 1-12-2016 al 30-11-2017. Del 1-12-2017 en adelante se informará como ejercicio 2018.
Código | Estado | Observaciones
0 | A Licitar | A | Certificación demorada. Valor estimado
1 | Publicada | B | Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito para el periodo Informado
2 | Licitada | C | Modificación de Obra en trámite
3 | Adjudicada | D | Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
4 | Contratada | E | Convenio finalizado con monto inferior al previsto
5 | Replanteada | F | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
6 | En Ejecucion | H | Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
7 | Finalizada Sin R.P. | I | Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
8 | Finalizada Con R.P. | J | Reinicio de obra en estudio
9 | Paralizada | K | Certificación de Pago Diferido
10 | Rescindida | L | Redeterminación en trámite
11 | Desestimada | M | Obra supeditada a Neutralización que corre por Exp. Nº 599/2016
12 | Eliminada | S/D | Sin datos
13 | A Reprogramar
14 | Neutralizada
15 | Preadjudicada
16 | Suspendida
Código | Tipo de Obra
5 | Reconstrucciones
8 | Obras Nuevas
11 | Mantenimiento
12 | Señalamiento
13 | Rehabilitación y Mantenimiento
14 | Global
17 | Obras de Seguridad
18 | Obras en Circuitos Turísticos
20 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21 | Seguridad en Concesiones Viales
22 | Obras Menores en Concesiones Viales
23 | Sistema de Transporte Inteligente