CUADRO III

GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO

- Nombre del formulario

- Gestión de la Ejecución Física de Proyectos.

- Objetivo

- Obtener la información relacionada con el avance físico de los proyectos del programa consignado, durante el ejercicio 2002.

- Características

- Se emitirá un formulario por cada programa o subprograma. En el mismo se incluirán todos los proyectos del programa o subprograma, ordenados por el número con que se lo ha identificado en la Decisión Administrativa Nº 19/02 , en forma ascendente.

- Deberán remitirse tanto los proyectos que hayan estado en ejecución durante todo el ejercicio, como así también los finalizados antes del cierre del mismo o cuyo crédito haya cesado como consecuencia de una modificación en los créditos presupuestarios.

- En los casos en que el proyecto contenga una sola obra es obligatorio el envío del formulario de la ejecución física de obras del Cuadro IV.

- Distribución

- ORIGINAL: Será entregado en la Oficina Nacional de Presupuesto.

- COPIA: Será entregada al gestor del S.A.F., como constancia de recepción en la mesa de entradas de la Oficina Nacional de Presupuesto.

- Instrucciones para la confección del Cuadro III

I - IDENTIFICACIÓN

Indique el código y denominación de la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, Servicio Administrativo , Programa, Subprograma y Unidad Ejecutora.

II - EJECUCIÓN AÑO 2002

NÚMERO: Indique el número que le fue asignado al proyecto.

DENOMINACIÓN: Indique la descripción abreviada del proyecto.

# CUADRO III

-cont.-

PORCENTAJES: Deben ser calculados basándose en el conjunto de certificaciones de obras aprobadas que componen el proyecto.

PORCENTAJE FÍSICO EJECUTADO AL 31/12/01: Indique el porcentaje de ejecución del proyecto desde su fecha de comienzo hasta el 31/12/01, que se calcula sobre la suma de la certificación de las obras que componen el proyecto, con relación a la suma del costo contractual de las mismas.

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO INICIAL 2002: Indique el porcentaje que se programó inicialmente para el ejercicio.  Esta cantidad debe coincidir con la información prevista por la Ley Nº 25.565 de Presupuesto para el Ejercicio 2002 y la Decisión Administrativa Nº 19/02.

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO AL 31/12/02: Resultará de la incorporación de las variaciones que hayan afectado  al porcentaje programado inicialmente.  Dichas variaciones pueden ser originadas en subas o bajas del crédito, o en modificaciones en el costo total, como adicionales de obra y ampliaciones, y deberán ser explicadas en el cuadro V.

PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO PARA 2003 Y AÑOS SIGUIENTES: Indique el porcentaje de avance estimado para 2003 y los años subsiguientes, tomando en consideración el avance físico programado al 31/12/2002. Este análisis se realiza tomando como base el compromiso de ejercicios futuros presentado en los formularios F12 del Anteproyecto de Ley de Presupuesto 2003.

PORCENTAJE FÍSICO EJECUTADO 2002: Se indicará el porcentaje ejecutado durante el ejercicio 2002, que se calcula sobre la suma de la certificación de las obras que componen el proyecto, con relación a la suma del costo contractual1 de las mismas.

DESVÍO: Calcule el desvío como diferencia entre el porcentaje físico ejecutado y el porcentaje de avance físico programado al 31/12/2002. Las diferencias deberán explicarse más ampliamente en el cuadro V.

III - CAUSA DE LOS DESVÍOS

CÓDIGO: Indique el código de la causa de los desvíos (según Disposición Nº 80/94 S.S.).

CAUSA DE LOS DESVÍOS: Indique la descripción abreviada que corresponda al código.

OBSERVACIONES: Exprese en forma resumida los comentarios que se estimen necesarios para explicar las causas que motivaron los desvíos registrados en la ejecución de los proyectos respecto del avance programado al 31/12/2002.

# CUADRO III

-cont.-

Si se registraron cambios entre la programación inicial y la programación definitiva exponga también el motivo de tales variaciones, que deberán explicarse más ampliamente en el cuadro V.

IV - FIRMAS

LUGAR Y FECHA: Indique el lugar y la fecha de emisión del formulario.

RESPONSABLES: Registre la firma y sello del Responsable de la Unidad Ejecutora del Proyecto y los del Jefe del Servicio Administrativo Financiero.

Costo contractual: Costo luego de firma de contrato o el costo actualizado en caso de haber existido adicionales.