INSTRUCTIVO DEL CUADRO I

GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS

OBJETIVO

Obtener la información relacionada con el avance físico de la o las metas del programa o subprograma consignado, durante el ejercicio.que se cierra.

Este cuadro es para uso de aquellos Servicios Administrativos Financieros que no cuenten con acceso al sistema e-PEF (Programación y Ejecución Física de Programas y Proyectos) en SIDIF Internet.

CARACTERÍSTICAS

- Emitir un formulario por cada programa o subprograma. En el mismo se deben incluir todas las metas del programa o subprograma ordenadas por el número del código asignado por la Oficina Nacional de Presupuesto, en forma ascendente.

DISTRIBUCIÓN

ORIGINAL Y COPIA: Se entregan en la Mesa de Entradas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Oficina 218), dirigido a la Oficina Nacional de Presupuesto. La copia queda como constancia de entrega para el Servicio Administrativo Financiero.

INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL CUADRO I

I - IDENTIFICACIÓN

Indicar el código y la denominación de la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, Servicio Administrativo, Programa, Subprograma y Unidad Ejecutora.

II - EJECUCIÓN DEL AÑO QUE SE CIERRA

- Código: Indicar el código  asignado a  la meta.

- Denominación: Indicar la descripción abreviada de la meta.

- Código de la unidad de medida: Informar el código de la unidad de  medida del producto.

- Denominación de la unidad de medida: Informar la descripción abreviada de la unidad de medida.

- Cantidad programada “Presupuesto del año que se cierra”: Indicar la cantidad que se programó inicialmente para el ejercicio. Esta cantidad debe coincidir con la información prevista en la Decisión Administrativa de Distribución de Recursos y Gastos de la Administración Pública Nacional del año que se cierra.

- Cantidad programada al 31 de diciembre del año que se cierra: resulta de ajustar la cantidad programada al inicio del año que se cierra de acuerdo a las modificaciones de programación que la hayan afectado durante el período. Deben considerarse sólo aquellas reprogramaciones realizadas en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido por la Circular Nº 1/2005 de la Oficina Nacional de Presupuesto.

- Cantidad ejecutada: Indicar la cantidad ejecutada durante el ejercicio que se cierra. En caso que, por causas excepcionales, este dato difiera del que surge de la consolidación de las ejecuciones informadas en forma trimestral a la Oficina Nacional de Presupuesto, la diferencia deberá especificarse a través del Cuadro VI de Rectificación de la Ejecución Física de Metas y Producciones Brutas.

- Desvío: Calcular el desvío como diferencia entre la cantidad ejecutada y la cantidad programada al 31 de diciembre del año que se cierra.

III - CAUSA DE LOS DESVÍOS

- Código de meta: Indicar el código asignado a la meta

- Causa de los desvíos: Expresar los comentarios que se estimen necesarios para explicar las causas que motivaron los desvíos registrados en la ejecución de las metas respecto de la cantidad programada al  31 de diciembre del año que se cierra..

IV - FIRMAS

- Lugar y fecha: Indicar el lugar y la fecha de emisión del formulario.

- Responsables: Registrar la firma y sello del Responsable de la Unidad Ejecutora y del Jefe del Servicio Administrativo.

INSTRUCTIVO DEL CUADRO II

GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE PRODUCCIONES BRUTAS

OBJETIVO

- Obtener información relacionada con el avance físico de las producciones brutas del programa o subprograma consignado, durante el ejercicio que se cierra.

Este cuadro es para uso de aquellos Servicios Administrativos Financieros que no cuenten con acceso al sistema e-PEF (Programación y Ejecución Física de Programas y Proyectos) en SIDIF Internet.

CARACTERÍSTICAS

- Emitir un formulario por cada programa o subprograma; incluir en el mismo todas las producciones brutas del programa o subprograma, ordenadas por el número de código asignado por la Oficina Nacional de Presupuesto, en forma ascendente.

DISTRIBUCIÓN

ORIGINAL Y COPIA: Se entregan en la Mesa de Entradas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Oficina 218), dirigido a la Oficina Nacional de Presupuesto. La copia queda como constancia de entrega para el Servicio Administrativo Financiero.

INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL CUADRO II

I - IDENTIFICACIÓN

Indicar el código y la denominación de la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, Servicio Administrativo, Programa, Subprograma y Unidad Ejecutora.

II – EJECUCIÓN DEL AÑO QUE SE CIERRA

- Código de la meta: Indicar el código de la meta relacionada con la producción bruta.

- Código: Indicar el código de la producción bruta.

- Denominación: Indicar la descripción abreviada de la producción bruta.

- Código de la unidad de medida: Informar el código de la unidad de medida asignado a la producción bruta.

- Denominación de la unidad de medida: Informar la descripción abreviada de la unidad de medida.

- Cantidad programada “Presupuesto del año que se cierra”: Indicar la cantidad que se programó  inicialmente  para el ejercicio. Esta cantidad debe coincidir con la información prevista en la Decisión Administrativa de Distribución de Recursos y Gastos de la Administración Pública Nacional.

- Cantidad programada al 31 de diciembre del año que se cierra: Resulta de ajustar la cantidad programada al inicio del año que se cierra, de acuerdo a las modificaciones de programación que la hayan afectado durante el período. Deben considerarse sólo aquellas reprogramaciones realizadas en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido por la Circular Nº 1/2005 de la Oficina Nacional de Presupuesto.

- Cantidad ejecutada: Indicar la cantidad ejecutada durante el ejercicio que se cierra. En caso que, por causas excepcionales, este dato difiera del que surge de la consolidación de las ejecuciones informadas en forma trimestral a la Oficina Nacional de Presupuesto, la diferencia deberá especificarse a través del Cuadro VI de Rectificación de la Ejecución Física de Metas y Producciones Brutas.

- Desvío: Calcular el desvío como diferencia entre la cantidad ejecutada y la cantidad programada al 31 de diciembre del año que se cierra.

III - CAUSA DE LOS DESVÍOS

- Código de la PTB: Indicar el código de la producción bruta.

- Causa de los desvíos: Expresar en forma resumida los comentarios que se estimen necesarios para explicar las causas que motivaron los desvíos registrados en las producciones brutas respecto de la cantidad programada al 31 de diciembre del año que se cierra.

IV - FIRMAS

- Lugar y fecha: Indicar el lugar y la fecha de emisión del formulario.

- Responsables: Registrar la firma y sello del Responsable de la Unidad Ejecutora y del Jefe del Servicio Administrativo Financiero.

INSTRUCTIVO DEL CUADRO III

GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS Y OBRAS

OBJETIVO

Obtener la información relacionada con el avance físico de los proyectos de inversión y las obras que los componen, durante el ejercicio fiscal del año que se cierra...

Este cuadro es para uso de aquellos Servicios Administrativos Financieros que no cuenten con acceso al sistema e-PEF (Programación y Ejecución Física de Programas y Proyectos) en SIDIF Internet.

CARACTERÍSTICAS

- El formulario se emitirá por cada proyecto de inversión, incluyendo el detalle de sus obras, ordenadas por el código de identificación establecido en la Decisión Administrativa de Distribución.de Recursos y Gastos de la Administración Pública Nacional del año que se cierra.

- Deberá remitirse la nómina de proyectos y obras de inversión en ejecución, como así también los finalizados antes del cierre o cuyo crédito haya cesado como consecuencia de una modificación presupuestaria durante el ejercicio.

- El formulario deberá remitirse en la fecha indicada en la Resolución de la Secretaría de Hacienda, referida al Cierre de Cuentas del Presupuesto de cada año .

DISTRIBUCIÓN

ORIGINAL Y COPIA: Los originales se entregan en la Mesa de Entradas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Oficina 218), dirigido a la Oficina Nacional de Presupuesto. La copia queda como constancia de entrega para el Servicio Administrativo Financiero.

INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL CUADRO III

I - IDENTIFICACIÓN

Indicar el código y denominación de la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, Servicio Administrativo Financiero, Programa, Subprograma, Proyecto y Unidad Ejecutora.

II – EJECUCIÓN DEL AÑO QUE SE CIERRA

- En Porcentaje: Unidad de medida relativa al avance físico de los proyectos y obras de inversión, utilizada durante la programación y la ejecución trimestral.

- Número: Indicar el código asignado al proyecto y sus obras.

- Denominación Proyecto/Obra: Indicar la denominación completa del proyecto y sus obras.

- Ejecución Física Acumulada al 31 de diciembre del año anterior al que se cierra: Indicar el porcentaje de ejecución del proyecto y sus obras, desde la fecha inicial hasta el 31 de diciembre del año anterior al que se cierra..

- Avance Físico Programado Inicial del Año que se cierra: Indicar el porcentaje de avance físico programado originalmente para el ejercicio que se cierra.

- Avance Físico Programado Vigente al 31 de diciembre del año que se cierra: Considerar las variaciones, informadas en el ejercicio, que hayan modificado el porcentaje de avance físico programado inicialmente.

- Avance Físico Ejecutado Año que se cierra: Indicar el porcentaje ejecutado durante el ejercicio que se cierra, calculado sobre la suma de las certificaciones aprobadas de las obras que componen el proyecto (ratificando o rectificando lo informado trimestralmente). En caso de rectificación debe expresarse en nota anexa al formulario, indicando los trimestres que deben ser ajustados con sus cantidades y la respectiva justificación.

- Avance Físico Proyectado para el Año siguiente al ejercicio que se cierra: Indicar el porcentaje de avance físico estimado para el ejercicio siguiente.

- Avance Físico Proyectado para el segundo Año posterior al ejercicio que se cierra: Indicar el porcentaje de avance físico estimado para el segundo ejercicio posterior al que se cierra.

- Avance Físico Proyectado Resto de Ejercicios: Indicar el porcentaje de avance físico estimado para el resto de los ejercicios hasta la conclusión del proyecto/obra.

- Desvío: Calcular el desvío como la variación porcentual entre el avance físico ejecutado y el programado vigente al 31 de diciembre del ejercicio que se cierra..

III - CAUSA DE LOS DESVÍOS

- Nº: Indicar el código presupuestario del proyecto y sus obras.

- Causa de los Desvíos: Describir detalladamente las causas que correspondan a los desvíos.

IV - FIRMAS

- Lugar y fecha: Indicar el lugar y la fecha de emisión del formulario.

- Responsables: Registrar la firma y sello del Responsable de la Unidad Ejecutora y del Jefe del Servicio Administrativo Financiero.

INSTRUCTIVO DEL CUADRO VI

RECTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA DE METAS Y PRODUCCIONES TERMINALES BRUTAS

OBJETIVO

Obtener la información relacionada con las rectificaciones en la ejecución de las metas físicas y/o producciones brutas correspondientes al ejercicio que se cierra, para aquellos casos excepcionales en los cuales los datos informados en los cuadros I y/o II difieran de la consolidación de las ejecuciones informadas en forma trimestral a la Oficina Nacional de Presupuesto durante dicho ejercicio.

Se  espera que se indique las causas de las rectificaciones observadas así como la distribución trimestral definitiva.

Este cuadro es para uso de aquellos Servicios Administrativos Financieros que no cuenten con acceso al sistema e-PEF (Programación y Ejecución Física de Programas y Proyectos) en SIDIF Internet.

CARACTERÍSTICAS

- Emitir un formulario por cada programa o subprograma. En el mismo se deben incluir las metas y/o producciones brutas del programa o subprograma cuyos datos de ejecución se  rectifiquen.

DISTRIBUCIÓN

ORIGINAL Y COPIA: Se entregan en la Mesa de Entradas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Oficina 218), dirigido a la Oficina Nacional de Presupuesto. La copia queda como constancia de entrega para el Servicio Administrativo Financiero.

INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL CUADRO VI

I - IDENTIFICACIÓN

Indicar el código y la denominación de la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, Servicio Administrativo, Programa, Subprograma y Unidad Ejecutora.

II – EJECUCIÓN DEL AÑO  QUE SE CIERRA

- Tipo de Medición: Indicar si se trata de meta (M) o producción bruta (P)

- Código: Indicar el código  asignado a  la meta y/o producción bruta.

- Denominación: Indicar la descripción abreviada de la meta y/o producción bruta.

- Código de la unidad de medida: Informar el código de la unidad de medida de la meta y/o producción bruta.

- Denominación de la unidad de medida: Informar la descripción abreviada de la unidad de medida.

- Ejecución Rectificada: En este campo se expresan las cantidades ejecutadas durante el ejercicio que se cierra de aquellas metas y/o producciones brutas cuyos datos informados (en los cuadros I y/o II) presenten diferencias con la consolidación de las ejecuciones informadas en forma trimestral a la Oficina Nacional de Presupuesto durante el ejercicio

- Ejecución trimestral. Indique la cantidad ejecutada en cada trimestre de la medición que se desea rectificar.

- Ejecución al 31 de diciembre del ejercicio que se cierra: Indique la cantidad correspondiente a la ejecución anual  de la medición que se desea rectificar.

III - CAUSA DE LA RECTIFICACIÓN

- Tipo de Medición: Indicar si se trata de meta (M) o producción bruta (P)

- Código: Indicar el código asignado a la meta y/o producción bruta.

- Causa de la rectificación: Expresar los comentarios que se estimen necesarios para explicar las causas que motivan la rectificación.

IV - FIRMAS

- Lugar y fecha: Indicar el lugar y la fecha de emisión del formulario.

- Responsables: Registrar la firma y sello del Responsable de la Unidad Ejecutora y del Jefe del Servicio Administrativo.

INSTRUCTIVO DE CUADRO III -SALIDA BASICA DE e-PEF

EJECUCIÓN ANUAL DE MEDICIONES FISICAS

OBJETIVO

Obtener la información relacionada con el avance físico de las mediciones físicas del programa o subprograma consignado, durante el ejercicio que se cierra.

Este cuadro es para uso exclusivo de aquellos Servicios Administrativos Financieros que  cuenten con acceso al sistema e-PEF (Programación y Ejecución Física de Programas y Proyectos) en SIDIF Internet,  estos son: SAF 354-Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, SAF 357- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, SAF 362- Ministerio de Industria y Turismo, y SAF 363- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CARACTERÍSTICAS

- Emitir un formulario por cada programa o subprograma. En el mismo se deben incluir todas las mediciones físicas del programa o subprograma ordenadas por el número del código asignado por la Oficina Nacional de Presupuesto, en forma ascendente.

DISTRIBUCIÓN

ORIGINAL Y COPIA: Se entregan en la Mesa de Entradas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Oficina 218), dirigido a la Oficina Nacional de Presupuesto. La copia queda como constancia de entrega para el Servicio Administrativo Financiero.

INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER

CUADRO I SALIDA BÁSICA DE e-PEF

IDENTIFICACIÓN

Indicar el código y la denominación del Servicio Administrativo, Programa, Subprograma, Ejercicio y número de Comprobante.

I - EJECUCIÓN DEL AÑO QUE SE CIERRA

- UD: Consignar el número del SAF (hasta tanto se desarrolle en el sistema e-Sidif la gestión por Unidades Descentralizadas).

- Código: Indicar si se trata de una meta (M) o de una producción bruta (P) y el código  asignado a  la misma (ejemplo: M 354).

- Denominación: Indicar la descripción de la meta y/o producción bruta.

- Código de la unidad de medida: Indicar el código de la unidad de  medida del producto.

- Denominación de la unidad de medida: Indicar la descripción de la unidad de medida.

- Totalizador: Indicar el código del totalizador que corresponde a la meta o producción bruta (Suma, Promedio).

- Programación Anual Inicial: Indicar la cantidad que se programó inicialmente para el ejercicio que se cierra. Esta cantidad debe coincidir con la información prevista en la Decisión Administrativa de Distribución de Recursos y Gastos de la Administración Pública Nacional para dicho ejercicio...

- Programación Anual Final: Indicar la cantidad programada al 31 de diciembre del ejercicio que se cierra: resulta de ajustar la cantidad programada al inicio del año que se cierra de acuerdo a las modificaciones de programación que la hayan afectado durante el período. Deben considerarse sólo aquellas reprogramaciones realizadas en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido por la Circular Nº 1/2005 de la Oficina Nacional de Presupuesto.

- Ejecución Cierre: Indicar la cantidad ejecutada durante el ejercicio que se cierra . En caso que, por causas excepcionales, este dato difiera del que surge de la consolidación de las ejecuciones informadas en forma trimestral a la Oficina Nacional de Presupuesto, la diferencia deberá especificarse en el apartado III – Ejecución del año que se cierra (por trimestre).

- Desvío: Calcular el porcentaje de desvío entre la cantidad ejecutada y la cantidad programada al 31 de diciembre del ejercicio que se cierra..

II – INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

- UD: Consignar el número del SAF (hasta tanto se desarrolle en el sistema e-Sidif la gestión por Unidades Descentralizadas).

- Código: Indicar si se trata de una meta (M) o de una producción bruta (P) y el código  asignado a  la misma.

- Denominación: Indicar la descripción de la meta y/o producción bruta.

- Código de la unidad de medida: Indicar el código de la unidad de  medida del producto.

- Denominación de la unidad de medida: Indicar la descripción de la unidad de medida.

- Causas de desvíos: En este campo se expresan las causas que motivaron los desvíos registrados en la ejecución de las metas respecto de la cantidad programada al  31 de diciembre del ejercicio que se cierra.

- Código: Indicar el código de la causa de desvío.

- Descripción: Indicar la descripción de la causa de desvío.

- Detalle: Expresar los comentarios que se estimen necesarios para explicar las causas que motivaron los desvíos.

III – EJECUCIÓN DEL AÑO QUE SE CIERRA  (POR TRIMESTRE)

- UD: Consignar el número del SAF (hasta tanto se desarrolle en el sistema e-Sidif la gestión por Unidades Descentralizadas).

- Código: Indicar si se trata de una meta (M) o de una producción bruta (P) y el código  asignado a  la misma.

- Denominación: Indicar la descripción de la meta y/o producción bruta.

- Código de la unidad de medida: Indicar el código de la unidad de medida del producto.

- Denominación de la unidad de medida: Indicar la descripción de la unidad de medida.

- Ejecución Rectificada: En este campo se expresan las cantidades ejecutadas durante el ejercicio que se cierra de aquellas metas y/o producciones brutas cuyos datos presenten diferencias con la consolidación de las ejecuciones informadas en forma trimestral a la Oficina Nacional de Presupuesto durante el ejercicio.

- Ejecución trimestre: Indique la cantidad ejecutada en cada trimestre de la medición que se desea rectificar.

- Ejecución Cierre: Indique la cantidad correspondiente a la ejecución anual de la medición que se desea rectificar.

IV – INFORMACIÓN SOBRE CAUSA DE LA RECTIFICACION

- UD: Consignar el número del SAF (hasta tanto se desarrolle en el sistema e-Sidif la gestión por Unidades Descentralizadas).

- Código: Indicar si se trata de una meta (M) o de una producción bruta (P) y el código  asignado a  la misma.

- Denominación: Indicar la descripción de la meta y/o producción bruta.

- Código de la unidad de medida: Informar el código de la unidad de  medida del producto.

- Denominación de la unidad de medida: Informar la descripción de la unidad de medida.

- Causa de la rectificación: Expresar los comentarios que se estimen necesarios para explicar las causas que motivan la rectificación.

- FIRMAS

- Lugar y fecha: Indicar el lugar y la fecha de emisión del formulario.

- Responsables: Registrar la firma y sello del Responsable de la Unidad Ejecutora y del Jefe del Servicio Administrativo.

INSTRUCTIVO DEL CUADRO III ( SALIDA BÁSICA DE e-PEF)

GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS Y OBRAS

OBJETIVO

Obtener la información relacionada con el avance físico de los proyectos de inversión y las obras que los componen, durante el ejercicio fiscal que se cierra..

Este cuadro es para uso de aquellos Servicios Administrativos Financieros que cuenten con acceso al sistema e-PEF (Programación y Ejecución Física de Programas y Proyectos) en SIDIF Internet,  estos son: SAF 354-Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, SAF 357- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, SAF 362- Ministerio de Industria y Turismo, y SAF 363- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CARACTERÍSTICAS

- El formulario se emitirá por cada programa de inversión, incluyendo el detalle de sus obras, ordenadas por el código de identificación establecido en la Decisión Administrativa de Distribución de Recursos y Gastos de la Administración Pública Nacional del año que se cierra..

- Deberá remitirse la nómina de proyectos y obras de inversión en ejecución, como así también los finalizados antes del cierre o cuyo crédito haya cesado como consecuencia de una modificación presupuestaria durante el ejercicio.

- El formulario deberá remitirse en la fecha indicada en la Resolución de la Secretaría de Hacienda, referida al Cierre de Cuentas del Presupuesto de cada año .

DISTRIBUCIÓN

ORIGINAL Y COPIA: Los originales se entregan en la Mesa de Entradas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Oficina 218), dirigido a la Oficina Nacional de Presupuesto. La copia queda como constancia de entrega para el Servicio Administrativo Financiero.

INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL CUADRO III

(SALIDA BÁSICA e-PEF)

IDENTIFICACIÓN

Indicar el código y denominación del Servicio Administrativo Financiero, el Programa, el Subprograma. También indicar el Ejercicio que se informa y el Nº de Comprobante.

I – EJECUCIÓN DEL AÑO QUE SE CIERRA

- UD: Consignar el número del SAF (hasta tanto se desarrolle en el sistema e-Sidif la gestión por Unidades Descentralizadas).

- Tipo: Aclarar si se trata de un proyecto o de una obra la iniciativa que se informa.

- Código: Indicar el código al proyecto y a sus obras.

- Denominación: Indicar la denominación larga del proyecto y sus obras.

- U.M.: Código de la unidad de medida relativa al avance físico de los proyectos y obras.

- UG: Código de Ubicación Geográfica según Decisión Administrativa de Distribución de Recursos y Gastos de la Administración Pública Nacional del año que se cierra.

- Acumulado ejercicio anterior al que se cierra: Indicar la ejecución del proyecto y sus obras, desde la fecha inicial hasta el 31 de diciembre del ejercicio anterior al que se cierra..

- Programación DA: Indicar el porcentaje de avance físico programado originalmente para el ejercicio en la Decisión Administrativa de distribución de Recursos y Gastos de la Administración Pública Nacional del año que se cierra..

- Programación Vigente: Indicar la cantidad programada al 31 de diciembre del ejercicio que se cierra considerando las variaciones informadas en el ejercicio, que hayan modificado el avance físico programado inicialmente.

- Ejecutado Anual: Indicar la cantidad informada a lo largo del ejercicio, es el resultado de la suma de las ejecuciones informadas en cada uno de los cuatro trimestres del año.

- Ejecutado Cierre: Indicar el porcentaje ejecutado durante el ejercicio que se cierra, calculado sobre la suma de las certificaciones aprobadas de las obras que componen el proyecto (ratificando o rectificando lo informado trimestralmente). En caso de rectificación debe expresarse en el apartado III los trimestres que deben ser ajustados con sus cantidades.

- Programado ejercicio siguiente al que se cierra: Indicar el porcentaje de avance físico estimado para el ejercicio siguiente al que se cierra.

- Programado para el segundo año posterior al ejercicio que se cierra: Indicar el porcentaje de avance físico estimado para el segundo año posterior al ejercicio que se cierra..

- Programado Resto de Ejercicios: Indicar el porcentaje de avance físico estimado para el resto de los ejercicios hasta la conclusión del proyecto/obra.

- Desvío: Calcular el desvío como la variación porcentual entre el avance físico ejecutado y el programado vigente al 31 de diciembre del ejercicio que se cierra

II –INFORMACIÓN SOBRE LAS CAUSAS DE LOS DESVÍOS

- UD: Consignar el número del SAF (hasta tanto se desarrolle en el sistema e-Sidif la gestión por Unidades Descentralizadas).

- Tipo: Aclarar si la iniciativa que se informa se trata de un proyecto o de una obra.

- Código: Indicar el código al proyecto y a sus obras.

- Denominación: Indicar la denominación completa del proyecto y sus obras.

- U.M.: Código de la unidad de medida relativa al avance físico de los proyectos y obras de inversión, utilizada durante la programación y la ejecución trimestral.

- UG: Código de Ubicación Geográfica según Decisión Administrativa de Distribución de Recursos y Gastos de la Administración Pública Nacional.

- Código Desvío: Código correspondiente a la causa de desvío, según la tabla de referencias del sistema.

- Descripción: Describir detalladamente las causas que correspondan a los desvíos.

III EJECUCIÓN DEL AÑO QUE SE CIERRA  (POR TRIMESTRE)

- UD: Consignar el número del SAF (hasta tanto se desarrolle en el sistema e-Sidif la gestión por Unidades Descentralizadas).

- Tipo: Aclarar si la iniciativa que se informa se trata de un proyecto o de una obra.

- Código: Indicar el código al proyecto y a sus obras.

- Denominación: Indicar la denominación larga del proyecto y sus obras.

- U.M.: Código de la unidad de medida relativa al avance físico de los proyectos y obras de inversión, utilizada durante la programación y la ejecución trimestral.

- UG: Código de Ubicación Geográfica según Decisión Administrativa de Distribución de Recursos y Gastos de la Administración Pública Nacional del año que se cierra..

- Ejecución Rectificada: En este campo se expresan las cantidades ejecutadas trimestralmente durante el ejercicio que se cierra de aquellos proyectos y obras cuyos datos presenten diferencias con la consolidación de las ejecuciones informadas durante el ejercicio a la Oficina Nacional de Presupuesto durante el ejercicio. Debe indicarse en la columna correspondiente a cada trimestre la cantidad ejecutada de la medición que se desea rectificar.

- Ejecución Cierre: Indique la cantidad correspondiente a la ejecución anual de la medición que se desea rectificar.  La misma se corresponde a la suma de los trimestres rectificados.

IV - FIRMAS

- Responsables: Registrar la firma y sello del Responsable de la Unidad Ejecutora y del Jefe del Servicio Administrativo Financiero.