## cuadroC
CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 31/12/2001
| AVANCE FINANCIERO |  |  | AVANCE FISICO (I)
(en porcentaje sobre el total)
Denominación | Crédito Vigente | Devengado | % de ejec. | Programación | Programación | Ejecución | % de ejec.(sobre | Rel.Fís.financ. | % de Ejec.
| (1) | (2) | (3) | Anual | vigente | 31/12/2001 | Prog. vigente.) | (7)=6/3 | Acum.Físico
[5 empty] | (4) | (5) | (6)=(5/4*100) |  | 31/12/2001
PRESIDENCIA DE LA NACION
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DESARROLLO DE TECNOLOGIA NUCLEAR Y PROVISION DE INSUMOS
Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1 | 359372 | 323498 | 90.0176 | 12 | 5 | 4 | 80 | 0.88872 | 86.2
Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 1 | 28677 | 17097 | 59.6192 | 13 | 4 | 1 | 25 | 0.41933 | 63.14
Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible | 40471 | 23045 | 56.942 | 0.14 | 0.4 | 0.01 | 2.5 | 0.043904 | 77.77
Residuos Radiactivos de Baja Actividad | 62771 | 43840 | 69.8412 | 20.1 | 11.31 | 1.54 | 13.6163 | 0.19496 | 14.72
Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 2 | 251234 | 0 | 0 | 16.65 | 5.72 | 0 | 0 |  | 14.86
INVEST.,DESARR.Y FORMACION DE REC.HUMANOS EN AMB.NUCLEAR
Construcciones de Instalaciones para Investigación CAC-Fase 1 | 211804 | 39522 | 18.6597 | 0.26 | 10.38 | 1.81 | 17.4374 | 0.93449 | 78.67
Construcciones de Instalaciones para Investigación-CAE-Etapa 1 | 90274 | 39359 | 43.5995 | 8.32 | 4.38 | 1.13 | 25.7991 | 0.59173 | 77.83
Construcciones de Instalaciones para Investigación-CAB-Etapa 1 | 39048 | 9850 | 25.2254 | 2.07 | 1.42 | 0.14 | 9.8592 | 0.39084 | 44.98
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (*)
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS
Infraestructura Terrestre | 2317161 | 2314244 | 99.8741 | 2.71 | 4.89 | 2.81 | 57.4642 | 0.57537 | 25.65
Misiones Satelitales | 5832009 | 5658658 | 97.0276 | 6.61 | 4.07 | 2.97 | 72.973 | 0.75208 | 29.51
Remodelación de la Sede Central de la CNAE | 57353 | 57352 | 99.9983 | 9.59 | 21.37 | 2.5 | 11.6986 | 0.11699 | 57.96
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO
Contruccción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas | 43959 | 43958 | 99.9977 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 62.5 | 0.62501 | 1.4
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN
Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
PLAN DE GESTION MATANZA RIACHUELO BID 1059-OC/AR
Plan de Gestión Matanza Riachuelo BID 1059-OC/AR | 2570518 | 1879316 | 73.1104 | 3.09 | 3.09 | 1.45 | 46.9256 | 0.64185 | 7.89
RECURSOS HIDRICOS
Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal
Aliviador Cildañez(**) | 998783 | 948164 | 94.9319 | s/i | 24.93 | 1.7 | 6.8191 | 0.071831 | 39.9
Aliviador Homberg-Villa Martelli (**) | 1269897 | 751966 | 59.2147 | s/i | 30.63 | 7.06 | 23.0493 | 0.38925 | 71.78
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA
Restauración de Monumentos Históricos | 3462751 | 1949350 | 56.2948 | s/i | 4.2 | 1.57 | 37.381 | 0.66402 | 33.35
Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales | 3951088 | 2654428 | 67.1822 | s/i | 10 | 6.72 | 67.2 | 1.0003 | 24.53
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
Construcción Empalme Ruta Nacional 117-Guaviraví (Corrientes) | 4252591 | 4179034 | 98.2703 | 46.05 | 49 | 48.15 | 98.2653 | 0.99995 | 99.19
Malla 210 Córdoba | 4111231 | 3985634 | 96.945 | 30.89 | 17 | 17.42 | 102.4706 | 1.057 | 92.87
Malla 102 A Chubut Empalme Ruta Nac.25 Puente sobre río Chubut | 1924554 | 1144204 | 59.4529 | 14.84 | 17 | 16.79 | 98.7647 | 1.6612 | 83.97
Malla 204-Córdoba Jesús María-Límite S.del Estero Empalme R.Nac.9-Lím.Catamarca | 1685725 | 1409729 | 83.6275 | 15.4 | 17 | 17.13 | 100.7647 | 1.2049 | 78.84
Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy | 34654057 | 28339280 | 81.7777 | 50 | 51 | 46.06 | 90.3137 | 1.1044 | 52.87
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
ADMINISTRACION NAC.DE LABORATORIOS E INST.DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN
PREVENCION, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD
Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0
DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS
Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos | 226033 | 83069 | 36.7508 | 25 | 25 | 25 | 100 | 2.721 | 25
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIOLOGICAS
Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología | 93973 | 93796 | 99.8116 | 17 | 17 | 4 | 23.5294 | 0.23574 | 44
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS
Contrucción Sala Refrigerante para Vacunas | 289750 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |  | 51
INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL
Refuncionalización del Edificio | 0 | 0 |  | 27 | 27 | 0 | 0 |  | 0
(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.
El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.
(*) La ejecución física corresponde a información al 30/09/2001
(**)Corresponden a obras del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal