## CUADROC
CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/06/2001
(en pesos)
|  | AVANCE FINANCIERO |  |  | AVANCE FISICO (I)
(en porcentaje sobre el total)
Denominación | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Devengado | % de ejec. | Programación | Programación | Ejecución | % de ejec.(sobre | Rel.Fís.financ. | % de Ejec.
| (1) | (2) | (3) | (4) | Anual Inicial | vigente | 30/06/2001 | Prog. vigente.) | (9)=8/4 | Acum.Físico
[5 empty] | (5) | (6) | (7) | (8)=(7/6*100) |  | 2001-06-30
PRESIDENCIA DE LA NACION
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DESARROLLO DE TECNOLOGIA NUCLEAR Y PROVISION DE INSUMOS
Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1 | 744295 | 682478 | 157682 | 23.1043 | 12 | 12 | 1.5 | 12.5 | 0.54102 | 83.7
Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 1 | 326280 | 170610 | 17097 | 10.0211 | 13 | 13 | 1 | 7.6923 | 0.76761 | 63.14
Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible | 351250 | 292428 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |  | 77.76
Residuos Radiactivos de Baja Actividad | 505000 | 407975 | 0 | 0 | 20.1 | 20.76 | 0 | 0 |  | 13.22
Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 2 | 254100 | 251234 | 0 | 0 | 16.65 | 16.65 | 0 | 0 |  | 14.85
INVEST.,DESARR.Y FORMACION DE REC.HUMANOS EN AMB.NUCLEAR
Construcciones de Instalaciones para Investigación CAC-Fase 1 | 345000 | 365000 | 0 | 0 | 0.26 | 0.65 | 0 | 0 |  | 76.87
Construcciones de Instalaciones para Investigación-CAE-Etapa 1 | 515292 | 483736 | 15147 | 3.1313 | 8.32 | 8.32 | 0.71 | 8.5337 | 2.7253 | 77.31
Construcciones de Instalaciones para Investigación-CAB-Etapa 1 | 166605 | 139554 | 0 | 0 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 |  | 44.13
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS
Infraestructura Terrestre | 1343000 | 3399150 | 1624894 | 47.803 | 2.71 | 5.45 | 1.34 | 24.5872 | 0.51434 | 24.18
Misiones Satelitales | 11155087 | 4301279 | 1374904 | 31.965 | 6.61 | 3.13 | 1.58 | 50.4792 | 1.5792 | 28.12
Remodelación de la Sede Central de la CNAE | 70000 | 134035 | 18269 | 13.63 | 9.59 | 21.37 | 2.5 | 11.6986 | 0.8583 | 57.96
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO
Contruccción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas | 42000 | 61270 | 25661 | 41.8818 | 0.1 | 0.16 | 0.04 | 25 | 0.59692 | 1.35
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN
Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
PLAN DE GESTION MATANZA RIACHUELO BID 1059-OC/AR
Plan de Gestión Matanza Riachuelo BID 1059-OC/AR | 5649000 | 4680120 | 558737 | 11.9385 | 3.09 | 3.09 | 1.45 | 46.9256 | 3.9306 | 7.89
RECURSOS HIDRICOS
Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal
Aliviador Cildañez(*) | 20574000 | 16874000 | 476328 | 2.8229 | s/i | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 38.2
Aliviador Homberg-Villa Martelli (*) | 10000000 | 6500000 | 496225 | 7.6342 | s/i | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 64.72
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA
Restauración de Monumentos Históricos | 4200000 | 4200000 | 635141 | 15.1224 | s/i | 4.2 | 0.52 | 12.381 | 0.81872 | 32.3
Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales | 4000000 | 4000000 | 1458292 | 36.4573 | s/i | 10 | 3.71 | 37.1 | 1.0176 | 21.52
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
Empalme Ruta Nacional 117-Guaviraví | 5000030 | 5000030 | 3333039 | 66.6604 | 46.05 | 46.05 | 28.8 | 62.5407 | 0.9382 | 79.84
Malla 210 Córdoba | 2449221 | 4570702 | 3854587 | 84.3325 | 30.89 | 30.89 | 11.84 | 38.3296 | 0.45451 | 87.29
Malla 102 A Chubut Empalme Ruta Nac.25 Puente sobre río Chubut | 2024288 | 2024288 | 1144204 | 56.5238 | 14.84 | 14.84 | 8.4 | 56.6038 | 1.0014 | 74.58
Malla 204-Córdoba Jesús María-Límite S.del Estero Empalme R.Nac.9-Lím.Catamarca | 1976364 | 2313060 | 1229050 | 53.1352 | 15.4 | 15.4 | 8.67 | 56.2987 | 1.0595 | 70.38
Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy | 45000000 | 45000000 | 19312091 | 42.9158 | 50 | 50 | 21.8 | 43.6 | 1.0159 | 28.61
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
ADMINISTRACION NAC.DE LABORATORIOS E INST.DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN
PREVENCION, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD
Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica | 253881 | 253881 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0
DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS
Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos | 785370 | 484570 | 22397 | 4.622 | 25 | 25 | 1 | 4 | 0.86542 | 1
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIOLOGICAS
Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología | 400000 | 400000 | 74123 | 18.5308 | 17 | 17 | 10 | 58.8235 | 3.1744 | 47
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS
Contrucción Sala Refrigerante para Vacunas | 809750 | 809750 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |  | 51
INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL
Refuncionalización del Edificio | 233000 | 233000 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |  | 0
(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.
El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.
(*)Corresponden a obras del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal