## cuadroC
CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/09/2001
| AVANCE FINANCIERO |  |  | AVANCE FISICO (I)
(en porcentaje sobre el total)
Denominación | Crédito Vigente | Devengado | % de ejec. | Programación | Programación | Ejecución | % de ejec.(sobre | Rel.Fís.financ. | % de Ejec.
| (1) | (2) | (3) | Anual | vigente | 30/09/2001 | Prog. vigente.) | (7)=6/3 | Acum.Físico
[5 empty] | (4) | (5) | (6)=(5/4*100) |  | 2001-09-30
PRESIDENCIA DE LA NACION
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
DESARROLLO DE TECNOLOGIA NUCLEAR Y PROVISION DE INSUMOS
Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1 | 682478 | 322822 | 47.3015 | 12 | 5 | 4 | 80 | 1.6913 | 86.2
Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 1 | 170610 | 17097 | 10.0211 | 13 | 4 | 1 | 25 | 2.4947 | 63.14
Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible | 292428 | 23045 | 7.8806 | 0.14 | 0.4 | 0 | 0 |  | 77.76
Residuos Radiactivos de Baja Actividad | 407975 | 43840 | 10.7458 | 20.1 | 11.31 | 1.54 | 13.6163 |  | 14.76
Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase 2 | 251234 | 0 | 0 | 16.65 | 5.72 | 0 | 0 |  | 14.86
INVEST.,DESARR.Y FORMACION DE REC.HUMANOS EN AMB.NUCLEAR
Construcciones de Instalaciones para Investigación CAC-Fase 1 | 365000 | 39522 | 10.8279 | 0.26 | 10.38 | 0 | 0 |  | 76.87
Construcciones de Instalaciones para Investigación-CAE-Etapa 1 | 483736 | 17150 | 3.5453 | 8.32 | 4.38 | 1.06 | 24.2009 | 6.8262 | 77.76
Construcciones de Instalaciones para Investigación-CAB-Etapa 1 | 139554 | 0 | 0 | 2.07 | 1.42 | 0 | 0 |  | 44.84
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS
Infraestructura Terrestre | 3399150 | 1660950 | 48.8637 | 2.71 | 4.89 | 2.81 | 57.4642 | 1.176 | 25.65
Misiones Satelitales | 4187279 | 1572787 | 37.5611 | 6.61 | 4.07 | 2.97 | 72.973 | 1.9428 | 29.51
Remodelación de la Sede Central de la CNAE | 134035 | 18269 | 13.63 | 9.59 | 21.37 | 2.5 | 11.6986 | 0.8583 | 57.96
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO
Contruccción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas | 61270 | 33980 | 55.4594 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 62.5 | 1.1269 | 1.4
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN
Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | 15000 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
PLAN DE GESTION MATANZA RIACHUELO BID 1059-OC/AR
Plan de Gestión Matanza Riachuelo BID 1059-OC/AR | 3180120 | 964216 | 30.3201 | 3.09 | 3.09 | 1.45 | 46.9256 | 1.5477 | 7.89
RECURSOS HIDRICOS
Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal
Aliviador Cildañez(*) | 1449000 | 776829 | 53.6114 | s/i | 24.93 | 0.6 | 2.4067 | 0.044892 | 38.8
Aliviador Homberg-Villa Martelli (*) | 1925000 | 681181 | 35.386 | s/i | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 64.72
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA
Restauración de Monumentos Históricos | 4200000 | 934335 | 22.2461 | s/i | 4.2 | 0.84 | 20 | 0.89904 | 32.62
Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales | 4000000 | 1847872 | 46.1968 | s/i | 10 | 5.56 | 55.6 | 1.2035 | 23.37
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
Construcción Empalme Ruta Nacional 117-Guaviraví (Corrientes) | 4600030 | 3800654 | 82.6224 | 46.05 | 49 | 44.54 | 90.898 | 1.1002 | 95.58
Malla 210 Córdoba | 4570702 | 3985634 | 87.1996 | 30.89 | 17 | 14.63 | 86.0588 | 0.98692 | 90.08
Malla 102 A Chubut Empalme Ruta Nac.25 Puente sobre río Chubut | 2024288 | 1144204 | 56.5238 | 14.84 | 17 | 12.59 | 74.0588 | 1.3102 | 78.77
Malla 204-Córdoba Jesús María-Límite S.del Estero Empalme R.Nac.9-Lím.Catamarca | 2313060 | 1409729 | 60.9465 | 15.4 | 17 | 12.9 | 75.8824 | 1.2451 | 74.61
Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy | 45000000 | 25473179 | 56.6071 | 50 | 51 | 32.86 | 64.4314 | 1.1382 | 39.67
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
ADMINISTRACION NAC.DE LABORATORIOS E INST.DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN
PREVENCION, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD
Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica | 253881 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 0
DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS
Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos | 484570 | 22397 | 4.622 | 25 | 25 | 1 | 4 | 0.86542 | 1
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIOLOGICAS
Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología | 400000 | 93796 | 23.449 | 17 | 17 | 34 | 200 | 8.5291 | 71
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS
Contrucción Sala Refrigerante para Vacunas | 809750 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |  | 51
INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL
Refuncionalización del Edificio | 233000 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |  | 0
(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.
El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.
(*)Corresponden a obras del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal