## CUADROC
CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 31/12/2002
| AVANCE FINANCIERO |  |  | AVANCE FISICO (I)
(en porcentaje sobre el total)
Denominación | Crédito Vigente | Devengado | % de ejec. | Programación | Programación | Ejecución | % de ejec.(sobre | Rel.Fís.financ. | % de Ejec.
| (1) | (2) | (3) | Anual | vigente | 2002-12-31 | Prog. vigente.) | (7)=6/3 | Acum.Físico
[5 empty] | (4) | (5) | (6)=(5/4*100) |  | 2002-12-31
PRESIDENCIA DE LA NACION
RECURSOS HIDRICOS
Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal
Aliviador Cildañez(*) | 1944029 | 1283016 | 65.9978 | 13.08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35
Aliviador Homberg-Villa Martelli (*) | 1163595 | 372992 | 32.0551 | 20.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 70
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA
Restauración de Monumentos Históricos | 1983057 | 556200 | 28.0476 | 2.9 | 2.9 | 0.39 | 13.4483 | 0.47948 | 32.66
Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales | 1100000 | 992148 | 90.1953 | 7.75 | 7.75 | 2.03 | 26.1935 | 0.29041 | 25.95
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
Ruta 231 Aduana-Límite con Chile- Neuquén | 3396453 | 2676450.05 | 78.8013 | 54.47 | 63.28 | 14.77 | 23.3407 | 0.2962 | 52.22
Malla 210 Córdoba | 2134441 | 2125398.18 | 99.5763 | 10.87 | 12.95 | 6.8 | 52.5097 | 0.52733 | 90.34
Malla 102 A Chubut Empalme Ruta Nac.25 Puente sobre río Chubut | 3809484 | 3804616.82 | 99.8722 | 21.63 | 25.55 | 14.38 | 56.2818 | 0.56354 | 86.28
Malla 209B-Santa Fe | 3596158 | 3228512.93 | 89.7767 | 25.2 | 26.65 | 10.84 | 40.6754 | 0.45307 | 76.41
Malla 114-Río Negro | 3529627 | 2754723 | 78.0457 | 37.8 | 39.55 | 18.4 | 46.5234 | 0.5961 | 90.81
Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy | 30000000 | 0 | 0 | 33 | 33 | 3.14 | 9.5152 |  | 57.17
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS
Infraestructura Terrestre | 2523748 | 2505314 | 99.2696 | 3.5 | 6.43 | 5.99 | 93.1571 | 0.93843 | 33.49
Misiones Satelitales | 8602745 | 8340650 | 96.9534 | 7.17 | 6.48 | 5.7 | 87.963 | 0.90727 | 38.37
Remodelación de la Sede Central de la CNAE | 0 | 0 |  | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 |  | 63.32
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO
Contruccción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas | 42500 | 38268 | 90.0424 | 0.56 | 0.66 | 0.04 | 6.0606 | 0.067308 | 1.45
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN
Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
ADMINISTRACION NAC.DE LABORATORIOS E INST.DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN
PREVENCION, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD
Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica | 0 | 0 |  | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 |  | 4
DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS
Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos | 162000 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 |  | 1
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIOLOGICAS
Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología | 0 | 0 |  | 7.41 | 7.4 | 0 | 0 |  | 14.37
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS
Contrucción Sala Refrigerante para Vacunas | 0 | 0 |  | 3.72 | 3.72 | 0 | 0 |  | 32.28
INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL
Refuncionalización del Edificio | 0 | 0 |  | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 |  | 0
(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.
El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.
(*)Corresponden a obras del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal