## cuadroc
CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/06/2002
| AVANCE FINANCIERO |  |  | AVANCE FISICO (I)
(en porcentaje sobre el total)
Denominación | Crédito Vigente | Devengado | % de ejec. | Programación | Programación | Ejecución | % de ejec.(sobre | Rel.Fís.financ. | % de Ejec.
| (1) | (2) | (3) | Anual | vigente | 30/06/2002 | Prog. vigente.) | (7)=6/3 | Acum.Físico
[5 empty] | (4) | (5) | (6)=(5/4*100) |  | 30/06/2002
PRESIDENCIA DE LA NACION
PLAN DE GESTION MATANZA RIACHUELO BID 1059-OC/AR
Plan de Gestión Matanza Riachuelo BID 1059-OC/AR | 1557236 | 0 | 0 | 2.3 | 11.5 | 0.6 | 5.2174 |  | 8.49
RECURSOS HIDRICOS
Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal
Aliviador Cildañez(**) | 1802449 | 341134 | 18.9261 | 13.08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.9
Aliviador Homberg-Villa Martelli (**) | 5130000 | 0 | 0 | 20.2 | 21 | 0 | 0 |  | 71.78
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA
Restauración de Monumentos Históricos | 2863746 | 286911 | 10.0187 | 2.9 | 3 | 0.31 | 10.3333 | 1.0314 | 33.66
Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales | 2948599 | 616880 | 20.9211 | 7.75 | 8 | 1.76 | 22 | 1.0516 | 26.29
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
Ruta 231 Aduana-Límite con Chile- Neuquén | 4182500 | 2238725 | 53.526 | 25.18 | 25.18 | 14.77 | 58.6577 | 1.0959 | 52.22
Malla 210 Córdoba | 1531932 | 828214 | 54.0634 | 7.15 | 7.15 | 5.58 | 78.042 | 1.4435 | 98.42
Malla 102 A Chubut Empalme Ruta Nac.25 Puente sobre río Chubut | 2948232 | 1661595 | 56.359 | 16.03 | 16.03 | 8.39 | 52.3394 | 0.92868 | 92.36
Malla 209B-Santa Fe | 3734652 | 1050694 | 28.1337 | 22.66 | 22.66 | 6.73 | 29.6999 | 1.0557 | 84.07
Malla 114-Río Negro | 3373120 | 1319555 | 39.1197 | 18.12 | 18.12 | 9.19 | 50.7174 | 1.2965 | 81.59
Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy | 30000000 | 0 | 0 | 31.03 | 31.03 | 3.06 | 9.8614 |  | 55.93
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES (*)
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS
Infraestructura Terrestre | 1770000 | 643050 | 36.3305 | 3.5 | 4.68 | 2.75 | 58.7607 | 1.6174 | 28.4
Misiones Satelitales | 9436000 | 789109 | 8.3627 | 7.17 | 4.57 | 2.74 | 59.9562 | 7.1694 | 32.25
Remodelación de la Sede Central de la CNAE | 20000 | 0 | 0 | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 |  | 65.13
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO
Contruccción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas | 270000 | 1060 | 0.39259 | 0.56 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1.4
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN
Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | 10000 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
ADMINISTRACION NAC.DE LABORATORIOS E INST.DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN
PREVENCION, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD
Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica | 265000 | 0 |  | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 |  | 0
DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS
Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos | 300000 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61 | 25 | 542.2993 |  | 25
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIOLOGICAS
Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología | 300000 | 0 | 0 | 7.41 | 7.4 | 4 | 54.0541 |  | 44
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS
Contrucción Sala Refrigerante para Vacunas | 350000 | 0 | 0 | 3.72 | 3.72 | 0 | 0 |  | 51
INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL
Refuncionalización del Edificio | 100000 | 0 |  | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 |  | 0
(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.
El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.
(*) La ejecución física corresponde a información al 31/03/2002
(**)Corresponden a obras del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal