## cuadroC
CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/09/2002
| AVANCE FINANCIERO |  |  | AVANCE FISICO (I)
(en porcentaje sobre el total)
Denominación | Crédito Vigente | Devengado | % de ejec. | Programación | Programación | Ejecución | % de ejec.(sobre | Rel.Fís.financ. | % de Ejec.
| (1) | (2) | (3) | Anual | vigente | 30/09/2002 | Prog. vigente.) | (7)=6/3 | Acum.Físico
[5 empty] | (4) | (5) | (6)=(5/4*100) |  | 30/09/2002
PRESIDENCIA DE LA NACION
RECURSOS HIDRICOS
Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal
Aliviador Cildañez(*) | 1945020 | 996793 | 51.2485 | 13.08 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 35
Aliviador Homberg-Villa Martelli (*) | 1163595 | 200229 | 17.2078 | 20.2 | 18.73 | 0 | 0 | 0 | 70
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA
Restauración de Monumentos Históricos | 2983057 | 436369 | 14.6282 | 2.9 | 2.47 | 0.31 | 12.5506 | 0.85797 | 35.31
Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales | 3100000 | 827453 | 26.692 | 7.75 | 7.36 | 1.76 | 23.913 | 0.89589 | 28.76
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
Ruta 231 Aduana-Límite con Chile- Neuquén | 4182500 | 2676450 | 63.9916 | 54.47 | 63.28 | 14.77 | 23.3407 | 0.36475 | 52.22
Malla 210 Córdoba | 2027184 | 1845699 | 91.0474 | 10.87 | 10.78 | 7.05 | 65.3989 | 0.71829 | 90.03
Malla 102 A Chubut Empalme Ruta Nac.25 Puente sobre río Chubut | 3482785 | 3123176 | 89.6747 | 21.63 | 21.63 | 12.59 | 58.2062 | 0.64908 | 96.56
Malla 209B-Santa Fe | 3542958 | 2773034 | 78.2689 | 25.2 | 25.2 | 10.1 | 40.0794 | 0.51207 | 87.44
Malla 114-Río Negro | 3529627 | 2754723 | 78.0457 | 37.8 | 37.8 | 13.8 | 36.5079 | 0.46778 | 86.2
Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy | 30000000 | 0 | 0 | 33 | 33 | 3.06 | 9.2727 |  | 55.93
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS
Infraestructura Terrestre | 2714000 | 2495405 | 91.9457 | 3.5 | 6.43 | 5.97 | 92.846 | 1.0098 | 33.47
Misiones Satelitales | 7347000 | 2826886 | 38.4767 | 7.17 | 6.48 | 4.14 | 63.8889 | 1.6605 | 36.81
Remodelación de la Sede Central de la CNAE | 20000 | 0 | 0 | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 |  | 63.32
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO
Contruccción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas | 270000 | 38268 | 14.1733 | 0.56 | 0.66 | 0.04 | 6.0606 | 0.42761 | 1.45
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN
Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | 10000 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
ADMINISTRACION NAC.DE LABORATORIOS E INST.DE SALUD DR.CARLOS MALBRAN
PREVENCION, CONTROL E INVESTIGACION DE PATOLOGIAS EN SALUD
Construcción de Laboratorio de Bioseguridad Biológica | 275000 | 0 |  | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 |  | 4
DESARROLLO Y PRODUCCION DE BIOLOGICOS
Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos | 162000 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 |  | 1
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIO EN INFECCIONES BACTERIOLOGICAS
Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología | 113000 | 0 | 0 | 7.41 | 7.4 | 0 | 0 |  | 14.37
INVESTIGACION, DESARROLLO Y SERVICIOS EN VIROSIS HUMANAS
Contrucción Sala Refrigerante para Vacunas | 350000 | 0 | 0 | 3.72 | 3.72 | 0 | 0 |  | 32.28
INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL
Refuncionalización del Edificio | 100000 | 0 |  | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 |  | 0
(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.
El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.
(*)Corresponden a obras del proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal