## CUADROC
CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 31/12/2003
| AVANCE FINANCIERO |  |  | AVANCE FISICO (I)
(en porcentaje sobre el total)
Denominación | Crédito Vigente | Devengado | % de ejec. | Programación | Programación | Ejecución | % de ejec.(sobre | Rel.Fís.financ. | % de Ejec.
| (1) | (2) | (3) | Anual | vigente | 2003-12-31 | Prog. vigente.) | (7)=6/3 | Acum.Físico
[5 empty] | (4) | (5) | (6)=(5/4*100) |  | 2003-12-31
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS Y PERMANENCIA DE PERSONAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Mejoramiento Edilicio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migracione | 209790 | 191011 | 91.0487 | 24 | 24 | 19.22 | 80.0833 | 0.87957 | 36.22
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO
ACTIVIDADES CENTRALES
Construcción Edificio Cancillería | 749250 | 269493 | 35.9684 | 0.99 | 0.99 | 0.36 | 36.3636 | 1.011 | 97.35
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS
Infraestructura Terrestre | 10 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 |  |  | 32.55
Misiones Satelitales | 17496806 | 17315418 | 98.9633 | 10 | 11.43 | 6.63 | 58.0052 | 0.58613 | 40.02
Remodelación de la Sede Central de la CNAE | 0 | 0 |  | 1.22 | 0 | 0 |  |  | 63.32
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO
Contruccción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas | 0 | 0 |  | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 1.5
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN
Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | 0 | 0 |  | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
RECURSOS HIDRICOS
Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal | 21639000 | 20653297 | 95.4448 | 44 | 21.53 | 11.65 | 54.1105 | 0.56693 | 63.65
Red Básica de Información Hídrica | 5345649 | 5211595 | 97.4923 | 47 | 8.54 | 2.14 | 25.0585 | 0.25703 | 45.24
Bajos Submeridionales | 4737000 | 2905889 | 61.3445 | 15 | 14.96 | 0.02 | 0.13369 | 0.0021793 | 66.04
Canal de Cintura Sur Tafí Viejo | 8500 | 0 | 0 | 44 | 46.83 | 17.86 | 38.1379 |  | 41.86
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA
Restauración de Monumentos Históricos | 1393298 | 768922 | 55.1872 | 3 | 4.44 | 0.74 | 16.6667 | 0.302 | 38.74
Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales | 1432663 | 1148176 | 80.1428 | 7 | 7.3 | 1.39 | 19.0411 | 0.23759 | 35.89
Ceride-Obras Complementarias | 3396948 | 3379138 | 99.4757 | 4 | 12 | 9.12 | 76 | 0.76401 | 79.62
Basílica Nuestra Señora de Luján | 1587019 | 948404 | 59.7601 | 1 | 34 | 8.61 | 25.3235 | 0.42375 | 20.61
FORMULACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS
Obras Viales de Construc.Conc.y Explotación de Accesos y Puentes | 1966565 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 12
Puentes sobre Ruta Nacional Nº12 | 318280 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |  | 26
Obenques del Puente Zárate-Brazo Largo | 14700 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 |  | 4
FORMULACION Y EJECUCION DE LA POLITICA GEOLOGICA Y MINERA
Construcción Huellas Mineras | 413511 | 233800 | 56.5402 | 21 | 21 | 5.58 | 26.5714 | 0.46996 | 79.73
(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.
El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.