## CUADROF
CUADRO F
PROYECTOS DE INVERSION DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2003
Pr | Sp | Py | Provincia | Ruta | Tramo | Seccion | Cod | Long | Inversión Total | Inicio | Fin | Crédito Vigente al 31/12/2003 | Devengado al 31/12/2003 | Est | Avance IV Trim | Avance Físco Acumulado | Obs
PROGRAMA MANTENIMIENTO
16 | 1 | 1 | PAIS | VS | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 25270 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 27390000 | 27294077.79 | 7 | 25% | 100% | B
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION
16 | 2 | 1 | CHUBUT | 25 | Pte.s/Rio Chubut - Emp.R.N.Nº 40S | Km 268 - Km 591,38 (Sistema Km - mes) | 11 | 323.38 | 5660 | 1995-09-01 | 2002-10-31 | 169746 | 169735.2 | 7 | 0% | 95.95%
16 | 2 | 2 | CHUBUT | 40S | Emp.R.N.Nº25-Lte. c/Santa Cruz | Km 1547,76 - Km 1936,00 (Kilometro mes) | 11 | 349.47 | 4935 | 1995-09-01 | 2002-10-31 | 151971 | 151956.65 | 7 | 0% | 95.3%
16 | 2 | 3 | RIO NEGRO | 250 | Emp.R.N.Nº 3 - Emp.R.N.Nº 22 | KM 0,0 - Km 287,50 ( Kilometro mes ) | 11 | 287.5 | 4088 | 1995-08-29 | 2001-08-31 | 110 | 0 | 7 | 0% | 98.8%
16 | 2 | 4 | RIO NEGRO | 23-40S | Onelli-Emp.R.N.237/Lte.Neuquen-Lte.Chubut | Km 463 - Km 605 / Km 1134 - Km 1365 (Kilometro mes) | 11 | 372.76 | 3050 | 1995-09-08 | 2001-09-05 | 11 | 0 | 8 | 0% | 100%
16 | 2 | 5 | MENDOZA | 40S | Pareditas - Malargue | Km 121,60 - Km 350,90 (sistema Km - mes) | 11 | 229.64 | 2507 | 1995-09-11 | 2000-02-29 | 44745 | 44726.99 | 8 | 0% | 100%
16 | 2 | 6 | SAN JUAN | 40N-A014-P20 | Lte.c/Mendoza-S.Juan/Av.Circun y Acc. | Varias (Kilómetro Mes) | 11 | 105.03 | 2901 | 1995-08-29 | 2001-08-31 | 110 | 0 | 8 | 0% | 100%
16 | 2 | 7 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | 11 | 199.46 | 6399 | 1995-08-22 | 2003-12-31 | 2457165 | 1953764.71 | 6 | 2.485% | 96.45%
16 | 2 | 8 | CHACO | 16 | Emp.R.N.N 95 - Emp. R.N.N° 9/34 | Km 176,27 - Km 712,22 (Sistema Km-Mes) | 11 | 348.76 | 6124 | 1995-09-15 | 2002-07-31 | 34803 | 34792.3 | 8 | 0% | 100%
16 | 2 | 9 | SALTA | 34-81 | Emp.R.50-Lte.c/Bolivia/P.de Pato-Emp.R.N.34 | Emp.R.N.34 - Tonono (sistema Km - mes) | 11 | 311.02 | 4382 | 1995-09-01 | 2002-06-30 | 11 | 0 | 8 | 0% | 100%
16 | 2 | 10 | CHACO | 86-95 | Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes | Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes) | 11 | 403.37 | 3622 | 1997-04-29 | 2004-07-31 | 464017 | 621547.73 | 6 | 4.335% | 91.58% | F
[5 empty] | MANTENIMIENTO POR CONTRATO |  |  | 2930.39 | 43668 |  |  | 3322689 | 2976523.58
16 | 3 | 24 | LA PAMPA | 143-151-152 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | La Pampa - Covenio 8 | 11 | 484.4 | 1153 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1249409 | 985769.92 | 6 | 27.06% | 77.1% | A
16 | 3 | 25 | NEUQUEN | 40S-22 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 622.34 | 2015 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 2042566 | 1868283.86 | 6 | 27.69% | 83.28%
16 | 3 | 26 | RIO NEGRO | 23-250 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 548.61 | 1825 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1904516 | 1858116.19 | 6 | 24.99% | 92.05%
16 | 3 | 27 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-293 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 1793.69 | 9202 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 11183448 | 11183438.04 | 6 | 24.15% | 91.91% | A
16 | 3 | 28 | TIERRA DEL FUEGO | 3-a-b-i | Tramos Varios - Convenio 7 | Tramos Varios - Tierra del Fuego | 11 | 441.16 | 1400 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1304979 | 988717.96 | 6 | 25.07% | 91.93% | C
16 | 3 | 29 | CATAMARCA | 38-60 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 559.04 | 1680 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 316040 | 101473.6 | 7 | 0% | 99.82% | D
16 | 3 | 30 | JUJUY | 40N-52-66 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 212.4 | 533 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 752387 | 706908.4 | 6 | 23.83% | 92.68% | A
16 | 3 | 31 | SALTA | 40N-51 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 530.87 | 2868 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1105350 | 800000.02 | 6 | 12.55% | 46.03% | C
16 | 3 | 32 | FORMOSA | 81 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | 11 | 179 | 654 | 2002-06-01 | 2003-05-31 | 646653 | 629472.64 | 7 | 0% | 59.02% | F
16 | 3 | 33 | FORMOSA | 86 | Villa General Güemes - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Km 1489,00 - Km 1771,00 | 11 | 304.6 | 715 | 2001-10-01 | 2003-06-30 | 469745 | 316364.35 | 7 | 0% | 98.46% | E
16 | 3 | 36 | CHUBUT | Varias | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 452.38 | 1504 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1063706 | 493918.37 | 6 | 24% | 41.02% | A
16 | 3 |  | LA RIOJA | 40N-79-76 | TFO - Tramos Varios - Convenio 5 | TFO - Tramos Varios | 11 | 480.19 | 1499 | 2003-10-01 | 2004-09-01 |  |  | 6 | 16.61% | 16.61% | C
[5 empty] | MANTENIMIENTO POR PROVINCIA |  |  | 6608.68 | 25048 |  |  | 22038799 | 19932463.35
16 | 4 | 1 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Noroeste | Noroeste | 12 |  | 15235 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 15235140 | 15053439.91 | 7 | 25% | 100% | B
16 | 4 | 2 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Noreste | Noreste | 12 |  | 0 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 10 | 0 | 7 | 0% | 0% | B
16 | 4 | 3 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Centro | Centro | 12 |  | 8687 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 8687227 | 8687226.83 | 7 | 25% | 100% | B
16 | 4 | 4 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Cuyo | Cuyo | 12 |  | 0 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 10 | 0 | 7 | 0% | 0% | B
16 | 4 | 5 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Patagonia | Patagonia | 12 |  | 2775 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 2775140 | 2354886.22 | 7 | 25.01% | 100% | B
[5 empty] | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL |  |  |  | 26697 |  |  | 26697527 | 26095552.96
16 | 5 | 1 | PAIS | VS | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 |  | 3998 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 3998266 | 2472709.86 | 7 | 25.01% | 100% | B
16 | 5 | 2 | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 11273 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 11272534 | 9642850.49 | 7 | 25.01% | 100% | B
16 | 5 | 3 | PAIS | Vs | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 |  | 7255 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 7254685 | 4639912.83 | 7 | 24.99% | 100% | B
16 | 5 | 4 | PAIS | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 100 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 100000 | 0 | 7 | 25% | 100% | B
[5 empty] | OBRAS DE EMERGENCIA |  |  |  | 22626 |  |  | 22625485 | 16755473.18
[5 empty] | TOTAL MANTENIMIENTO |  |  |  | 143309 |  |  | 102074500 | 93054090.86
PROGRAMA CONSTRUCCIONES
22 | 0 | 1 | PAIS | Vs | Supervisión de Obras | Nacional | 14 |  | 91 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 90885 | 32892.29 | 7 | 24.18% | 100% | B
22 | 0 | 2 | PAIS | VS | Estudios y Proyectos | Nacional | 14 |  | 574 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 574300 | 186870.21 | 7 | 24.91% | 100% | B
22 | 0 | 3 | PAIS | VS | Derechos de Vías y Yacimientos | Nacional | 14 |  | 308 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 307675 | 220070.88 | 7 | 25% | 100% | B
22 | 0 | 4 | PAIS | VS | Certificado Final de Obras | Nacional | 14 |  | 25473 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 25472518 | 24583521.65 | 7 | 25% | 100% | B
[9 empty] | 26446 |  |  | 26445378 | 25023355.03
22 | 1 | 3 | NEUQUEN | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | 8 | 6.36 | 12377 | 2001-02-21 | 2004-08-31 | 4800415 | 2430148.42 | 6 | 16.14% | 49.56%
22 | 1 | 4 | JUJUY | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | 8 | 33 | 6998 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 1523374 | 28874.16 | 6 | 0.4144% | 84.91%
22 | 1 | 5 | JUJUY | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | 8 | 48.3 | 9198 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 4242210 | 1005684.52 | 6 | 11.76% | 86.25%
22 | 1 | 6 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 8 | 34.957 | 18814 | 1997-01-28 | 2004-02-11 | 4277331 | 1192453.49 | 6 | 0.3774% | 83.52%
22 | 1 | 7 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | 8 | 9.76 | 17932 | 2001-02-21 | 2004-08-31 | 10809316 | 7360962.95 | 6 | 6.346% | 66.41%
22 | 1 | 8 | SALTA | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | 8 | 29.7 | 23930 | 1997-01-28 | 2004-02-11 | 5143796 | 2254592.62 | 6 | 1.947% | 58.6%
[5 empty] | CORREDORES VIALES I |  |  | 162.077 | 89249 |  |  | 30796442 | 14272716.16
22 | 2 | 1 | PAIS | Vs | Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras | Nacional | 14 |  | 365 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 364826 | 0 | 7 | 25.21% | 100% | B
22 | 2 | 2 | CATAMARCA | 40N | Río Agua Clara - El Eje | Km 809 - Km 847 | 8 | 38 | 16000 | 2004-11-01 | 2006-05-31 | 2100 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 2 | 3 | CHUBUT | 40S | Rio Mayo - Lte. c/santa Cruz | (1940-1979) | 8 | 39 | 13350 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 600100 | 0 | 2 | 0% | 0%
22 | 2 | 4 | SALTA | 34 | Pichanal - Tartagal |  | 8 | 10 |  |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 2 | 5 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte con Chaco ( E) - El Cabure |  | 5 | 35 | 7623 | 2004-03-01 | 2005-02-28 | 600100 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 2 | 9 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Las Cuevas | Cobertizos | 8 | 0 |  | 2004-11-01 | 2006-06-01 | 1000 | 0 | 12 | 0% | 0%
22 | 2 | 10 | MENDOZA | 40 | El Eje - Las Cuevas | (Km 847 - Km 880) | 8 | 33 |  | 2004-11-01 | 2006-07-01 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 2 | 11 | SALTA | 16 | Lte.c/Chaco - Talavera | 503-578 | 8 | 44 | 16698 | 2004-09-01 | 2006-02-28 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 2 | 12 | SALTA | 16 | Coronel Olleros - El Galpón |  | 8 | 63 | 13794 | 2004-09-01 | 2006-02-28 | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 2 | 13 | MENDOZA | 40S | Emp. R.N. 144 - El Sosneado | Km 260 - Km 278,69 | 8 | 18.69 |  | 2004-09-01 | 2006-02-28 | 600100 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 2 | 14 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. Con Neuquén | Sección III | 8 | 52 | 35574 | 2004-11-01 | 2007-04-30 | 510100 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 2 | 15 | MENDOZA | 224 | Paso Pehuenche | Sección II | 8 | 22.9 |  | 2004-11-01 | 2007-04-30 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 2 | 23 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. C/Chaco - El Cabure | Los Pirpintos - El Cabure | 8 | 29 | 7260 | 2004-09-01 | 2005-11-30 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 2 | 33 | SAN JUAN | 150 | Acceso a Paso de Agua Negra |  | 8 | 54 |  | 2004-03-31 | 2006-12-31 | 3000 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 2 | 34 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | 8 | 64.25 | 22143 | 2004-08-01 | 2006-07-31 | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES VIALES DE INTEGRACION |  |  | 502.84 | 132807 |  |  | 2691326 | 0
22 | 3 | 1 | PAIS | VS | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional | 14 | 435 | 18055 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 18054966 | 17823902.2 | 7 | 25% | 100% | B
22 | 3 | 2 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | 8 | 39 | 25624 | 1999-06-04 | 2005-08-31 | 100 | 0 | 14 | 0% | 46.7%
22 | 3 | 3 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | 30 | 33883 | 1999-05-17 | 2005-11-30 | 3076000 | 0 | 14 | 0% | 19.1%
22 | 3 | 4 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | 8 | 46.09 | 25882 | 1999-05-17 | 2005-11-30 | 3102090 | 0 | 14 | 0% | 25.62%
22 | 3 | 5 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 25 | 15109 | 1999-07-05 | 2005-05-31 | 100 | 0 | 14 | 0% | 57.65%
22 | 3 | 6 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 8 | 27.88 | 23366 | 1999-05-10 | 2005-12-31 | 100 | 0 | 14 | 0% | 34.16%
22 | 3 | 7 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 37606 | 1999-09-15 | 2005-10-31 | 100 | 0 | 14 | 0% | 0.8217%
22 | 3 | 8 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | 8 | 16.65 | 16790 | 1999-07-01 | 2005-05-31 | 100 | 0 | 9 | 0% | 82.3%
22 | 3 | 9 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | 8 | 22.861 | 10243 | 1999-05-03 | 2005-08-31 | 100 | 0 | 14 | 0% | 52.05%
22 | 3 | 11 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | 8 | 45 | 32610 | 1992-05-01 | 2003-06-30 | 3019844 | 1265146.95 | 6 | 0% | 88.16% | S/D
22 | 3 | 12 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | 8 | 30 | 3739 | 1999-06-15 | 2004-12-31 | 66 | 0 | 14 | 0% | 75.8%
22 | 3 | 13 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | 8 | 40 | 18067 | 2001-02-19 | 2004-07-31 | 2607971 | 2607970.08 | 6 | 9.365% | 33.41%
22 | 3 | 14 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 43239 | 1993-09-20 | 2004-02-28 | 9797165 | 9797164.3 | 6 | 0% | 99% | S/D
22 | 3 | 15 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | 8 | 267 | 169578 | 2000-09-08 | 2004-09-30 | 34532617 | 34532615.73 | 6 | 7.715% | 53.82%
22 | 3 | 18 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | 3 | 24.04 | 4309 | 1999-07-07 | 2003-01-31 |  |  | 14 | 0% | 87.56%
22 | 3 | 20 | CHUBUT | 25 | Pte. S/Río Chubut | Obra Faltante - Prog. 0 | 11 | 0.14 | 9000 | 2004-06-01 | 2005-05-31 | 345000 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 3 | 21 | MENDOZA | ex RP 224 | Paso Pehuenche | Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | 8 | 22.9 | 6389 | 2000-11-20 | 2004-05-31 | 3902402 | 3716372.39 | 6 | 0% | 24.35% | S/D
22 | 3 | 23 | SALTA | 9 | Emp.R.N.N*9/34 - Ciudad de Salta | Prog 1591 - Prog 1602 | 8 | 11 | 15305 | 1997-02-25 | 2000-08-31 | 2601705 | 2151695.04 | 7 | 0% | 94.77%
22 | 3 | 28 | MISIONES | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | Sección V | 8 | 32 | 61369 | 2001-09-24 | 2004-08-31 | 5520222 | 1878218.41 | 6 | 0% | 6.392% | S/D
[5 empty] | OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS |  |  | 1191.587 | 570163 |  |  | 86560648 | 73773085.1
22 | 4 | 1 | PAIS | Vs | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 |  | 2086 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 2085573 | 1574218.64 | 7 | 24.98% | 100% | B
22 | 4 | 2 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | 8 | 44 | 9876 | 1996-11-01 | 2005-05-31 |  |  | 9 | 0% | 40.11%
22 | 4 | 3 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | 14.73 | 15079 | 1999-10-14 | 2004-03-31 | 4586901 | 4586901 | 6 | 7.328% | 48.8%
22 | 4 | 10 | CATAMARCA | 60 | Paso San Francisco |  | 5 | 0 |  |  |  | 1010 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 4 | 11 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | 9 | 6.715 | 2584 | 1996-10-22 | 2003-12-31 |  |  | 6 | 0.2322% | 79.8%
22 | 4 | 15 | LA RIOJA | 79 | La Antigua - Emp.R.N.N° 60 (Sección I) | Km 294 - Km 333 | 8 | 39 | 7856 | 1997-11-03 | 2003-04-30 |  |  | 9 | 0% | 97.12%
22 | 4 | 16 | LA RIOJA | 79 | Emp. Ruta Nacional N° 141 - Santa Rita de Catuna | Desiderio Tello - Santa Rita de Catuna (Obras Faltantes) | 8 | 33.1 | 2419 | 1999-11-01 | 2003-11-30 | 10 | 0 | 8 | 0% | 84.79%
22 | 4 | 22 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | 8 | 11.52 | 14339 | 1999-02-01 | 2004-06-30 | 2018212 | 1956191.15 | 6 | 1.088% | 41.26%
22 | 4 | 32 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | 8 | 0.5 | 11688 | 2003-10-01 | 2004-10-31 | 899510 | 758642.95 | 6 | 6.485% | 6.485%
22 | 4 | 33 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte con Neuquen | Km. 520 - Km. 538 | 8 | 18 | 4000 | 2004-11-01 | 2006-04-30 | 66450 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 4 | 38 | SANTA FE |  | Conexión Rosario - Victoria |  | 8 |  |  |  |  | 10010 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 4 | 40 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RN N° 38 | 9 | 20 | 63275 | 2004-03-31 | 2006-02-28 | 70010 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 4 | 41 | CORDOBA | 158 | Variante paso por Villa María |  | 8 | 12 | 22800 | 2004-03-30 | 2004-10-31 | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 4 | 43 | LA RIOJA | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | 8 | 10 | 8772 | 2003-11-01 | 2004-10-31 | 6 | 0 | 6 | 4.72% | 4.72%
22 | 4 | 44 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | 8 | 9.339 | 6890 | 2003-09-08 | 2005-07-31 | 1301976 | 1174249.95 | 6 | 17.05% | 17.05%
22 | 4 | 45 | MENDOZA | 7 | San Martïn - Mendoza - Acc Este a Cdad Mdza | Km 1038,67 - Km 1041,90 | 8 | 4 | 9910 | 2004-05-01 | 2005-04-30 | 244413 | 0 | 2 | 0% | 0%
22 | 4 | 46 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 |  | 166671 | 2001-02-01 | 2004-12-31 | 24127847 | 24127845.92 | 6 | 4.152% | 13.72%
22 | 4 | 47 | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata |  | 8 | 187 | 249210 | 1999-10-19 | 2004-06-30 | 63008318 | 61787835.82 | 6 | 7.859% | 14.39% | G
22 | 4 | 48 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | 5 | 11.34 | 7173 | 2003-09-09 | 2004-09-30 | 1240000 | 1199483.1 | 6 | 16.73% | 16.73%
22 | 4 | 49 | SANTA FE | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Tunel Subfluvial | Raul Uranga - Carlos S. Begnis | 6 | 10.86 | 6850 | 2004-05-01 | 2005-04-30 | 47 | 0 | 2 | 0% | 0%
22 | 4 | 53 | LA PAMPA | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | 9 | 14.4 | 8700 | 2004-05-01 | 2005-04-30 | 20300 | 0 | 2 | 0% | 0%
22 | 4 | 56 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | 5 | 48 | 12719 | 2003-10-15 | 2004-08-15 | 946453 | 919754.89 | 6 | 7.225% | 7.225%
22 | 4 | 57 | SAN JUAN | P510 | Ruta Nacional N° 141 - Ruta Nacional N° 150 |  | 8 | 0 |  | 2004-03-31 | 2005-09-30 | 165756 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 4 | 58 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Río Cuarto | Variante Villa María | 8 | 0 |  |  |  | 455000 | 0 | 0 | 0% | 0%
22 | 4 | 59 | ENTRE RIOS | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | 9 | 18 | 22800 | 2004-02-01 | 2006-01-31 | 1000 | 0 | 2 | 0% | 0%
22 | 4 | 60 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | 8 | 4.7 | 29369 | 2003-11-18 | 2004-10-31 | 2035050 | 1466672.53 | 6 | 4.995% | 4.995%
22 | 4 | 61 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 25680 | 2003-11-18 | 2004-10-31 | 1472130 | 808608.93 | 6 | 3.15% | 3.15%
22 | 4 | 62 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN° 29 | Acc Senador Rey, desvio tránsito pesado y calles internas | 8 | 1.87 | 2461 | 2004-02-01 | 2004-11-30 | 299056 | 0 | 2 | 0% | 0%
22 | 4 | 63 | MISIONES | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | 8 | 3.488 | 2649 | 2003-01-01 | 2003-09-30 | 7111910 | 5829948.77 | 7 | 9.211% | 99.58% | S/D
22 | 4 |  | FORMOSA | 95 | Emp. R.N. N° 81 - Gral.Guemes (Sección II) | A° Tatú Pire - Gral.Guemes | 8 | 32 | 20424 | 1996-03-01 | 2004-01-31 |  |  | 9 | 0% | 83.66% | S/D
[5 empty] | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS |  |  | 557.462 | 736280 |  |  | 112167948 | 106190353.65
22 | 5 | 1 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | 13 | 297.28 | 58198 | 1998-06-01 | 2008-05-28 | 13069050 | 12673746.74 | 6 | 3.031% | 59.67% | A
22 | 5 | 2 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | 13 | 329.21 | 52599 | 1998-02-02 | 2008-01-31 | 13504158 | 12416946.34 | 6 | 3.217% | 71.73% | A
[5 empty] | OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE-COT |  |  | 626.49 | 110797 |  |  | 26573208 | 25090693.08
[5 empty] | TOTAL CONSTRUCCIONES |  |  |  | 1665742 |  |  | 285234950 | 244350203.02
PROGRAMA CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO
26 | 1 | 1 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | 13 | 111.37 | 12071 | 1997-05-26 | 2004-09-30 | 1602664 | 1389580.8 | 6 | 1.483% | 95.02%
26 | 1 | 2 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | 13 | 132.25 | 11933 | 1997-04-24 | 2004-09-30 | 1426766 | 1120772.75 | 6 | 0.838% | 90.91%
26 | 1 | 3 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | 13 | 127.78 | 8967 | 1997-07-03 | 2004-07-27 | 1561910 | 1452449.77 | 6 | 1.829% | 88.32% | A
26 | 1 | 4 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. A C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | 13 | 243.83 | 10552 | 1997-06-18 | 2004-04-29 | 1574813 | 1331024.69 | 6 | 0.7013% | 91.4%
26 | 1 | 6 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | 13 | 142.27 | 13338 | 1997-06-04 | 2004-09-30 | 2789046 | 2610763.07 | 6 | 0.6148% | 95.19%
26 | 1 | 7 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | 13 | 114.79 | 14020 | 1997-04-30 | 2004-09-30 | 2425481 | 1757356.74 | 6 | 0.7989% | 93.16%
26 | 1 | 8 | LA RIOJA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | 13 | 226.29 | 16079 | 1997-07-04 | 2004-07-01 | 3540247 | 3277488.91 | 6 | 0.4851% | 97.05%
26 | 1 | 9 | JUJUY | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | 13 | 148.87 | 11548 | 1997-04-05 | 2004-09-02 | 2073254 | 1924392.25 | 6 | 0.5109% | 94.66%
26 | 1 | 10 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | 13 | 178.63 | 18364 | 1997-05-22 | 2004-11-30 | 2754977 | 2675593.8 | 6 | 0% | 92.38%
26 | 1 | 11 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | 13 | 79.7 | 16887 | 1997-04-10 | 2004-09-10 | 2635801 | 2372672.43 | 6 | 0.4264% | 92.44%
26 | 1 | 12 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 16294 | 1997-07-07 | 2003-05-26 | 1890424 | 1839799.4 | 7 | 0.5953% | 100%
26 | 1 | 13 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | 13 | 271.44 | 15047 | 1997-08-27 | 2004-04-24 | 2430031 | 2194015.27 | 6 | 4.386% | 98.32%
26 | 1 | 14 | CORRIENTES | 119-123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00 | 13 | 217.56 | 19984 | 1997-11-03 | 2004-04-02 | 4338220 | 4299915.61 | 6 | 4.008% | 97.36%
26 | 1 | 15 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | 222.32 | 13419 | 1998-02-10 | 2007-07-31 | 2555490 | 1709405.06 | 6 | 0% | 58.75%
26 | 1 | 16 | CORRIENTES | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | 13 | 122.47 | 14774 | 1997-07-07 | 2004-09-12 | 1275942 | 1274941.2 | 6 | 0.3587% | 96.07%
26 | 1 | 17 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | 13 | 272.64 | 19005 | 1997-10-14 | 2004-10-16 | 3193140 | 3130807.86 | 6 | 2.657% | 94.78%
26 | 1 | 19 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia | 13 | 204.71 | 15877 | 1997-07-18 | 2004-11-30 | 3500163 | 3161329.29 | 6 | 5.404% | 94.3%
26 | 1 | 21 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 286.81 | 16006 | 1997-08-15 | 2003-08-26 | 4476017 | 4471579.47 | 7 | 0% | 100%
26 | 1 | 22 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 231.62 | 7143 | 1997-08-02 | 2002-12-31 | 38186 | 15486.33 | 9 | 0% | 89.29%
26 | 1 | 23 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | 13 | 291.97 | 9615 | 1998-01-13 | 2004-01-26 | 2003765 | 1634559.95 | 6 | 3.131% | 97.23%
26 | 1 | 24 | LA RIOJA | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | 13 | 327.81 | 16122 | 1997-09-30 | 2004-01-28 | 3299395 | 3245639.28 | 6 | 4.063% | 95.16%
26 | 1 | 25 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | 13 | 124.49 | 12217 | 1997-11-11 | 2004-01-31 | 2158404 | 1662596.29 | 6 | 3.683% | 97.96%
26 | 1 | 26 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | 13 | 308.03 | 17913 | 1997-09-25 | 2004-09-30 | 3272793 | 2774324.71 | 6 | 0.9937% | 84.98%
26 | 1 | 28 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | 13 | 84.29 | 18901 | 1998-01-13 | 2004-03-06 | 5433871 | 3935197.66 | 6 | 10.29% | 95.17% | A
26 | 1 | 29 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | 13 | 167.12 | 17164 | 1997-07-17 | 2004-10-31 | 1887527 | 1558104.35 | 6 | 0% | 89.16%
26 | 1 | 30 | SAN LUIS | 148 | Malla 310 - San Luis | Emp. R.N.N° 188 - Villa Mercedes / Emp. R.N.N° 7 - Acc. S.J. del Morro | 13 | 214.27 | 11349 | 1997-07-25 | 2002-07-31 | 372538 | 369538.48 | 7 | 0% | 100%
26 | 1 | 31 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | 13 | 123.43 | 12950 | 1997-12-09 | 2004-06-30 | 2141992 | 1925829.88 | 6 | 11.14% | 80.84%
26 | 1 | 32 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn Nº 40s Trevelin | 13 | 201.24 | 16227 | 1997-12-01 | 2004-01-31 | 2556509 | 1851967.15 | 6 | 1.115% | 90.16%
26 | 1 | 33 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | 13 | 250.41 | 18352 | 1997-11-14 | 2004-04-30 | 3620198 | 3105365.29 | 6 | 2.648% | 92.75%
26 | 1 | 34 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | 13 | 285.59 | 15162 | 1997-08-01 | 2004-09-28 | 2748461 | 2340488.43 | 6 | 0% | 93.4%
26 | 1 | 35 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche | 13 | 141.91 | 12136 | 1998-04-01 | 2004-05-31 | 2894871 | 2715783.51 | 6 | 1.879% | 91.17%
26 | 1 | 36 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | 13 | 187.7 | 13529 | 1998-06-17 | 2004-05-10 | 3418461 | 3001176 | 6 | 5.448% | 96.16%
26 | 1 | 37 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | 13 | 211.16 | 12550 | 1998-01-13 | 2004-04-15 | 2841691 | 2840677.84 | 6 | 1.618% | 97.34%
26 | 1 | 38 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | J. Maria-Lte.S.del Estero-Emp.RN N° 9-Lte.C/Catamarca | 13 | 309.51 | 13971 | 1997-07-12 | 2003-06-30 | 1336174 | 1038336.08 | 7 | 0% | 93.59%
26 | 1 | 39 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 245.64 | 13889 | 1997-06-20 | 2004-02-22 | 2890254 | 2719198.43 | 6 | 1.555% | 97.86%
26 | 1 | 40 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | 13 | 136.76 | 17210 | 1997-06-23 | 2004-09-30 | 2045003 | 1731165.55 | 6 | 0.9762% | 93.27%
26 | 1 | 41 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | 13 | 139.87 | 16565 | 1998-03-04 | 2004-01-29 | 3163892 | 3069360.74 | 6 | 6.942% | 90.89%
26 | 1 | 43 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | 13 | 223.33 | 13446 | 1997-08-13 | 2004-02-04 | 3444661 | 3379371.68 | 6 | 4.321% | 99.17%
26 | 1 | 44 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | 13 | 173.02 | 6652 | 1997-10-25 | 2003-12-30 | 374848 | 357954.32 | 6 | 4.69% | 96.45%
26 | 1 | 45 | CORDOBA | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | 13 | 219.96 | 18206 | 1997-09-05 | 1/69/04 | 3317995 | 3279467.94 | 6 | 0.8239% | 96.48% | A
26 | 1 | 46 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | 13 | 259.15 | 18000 | 1997-10-03 | 2004-06-16 | 2253498 | 1999561.85 | 6 | 1.2% | 93.31%
26 | 1 | 47 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | 13 | 258.31 | 16260 | 1997-11-05 | 2004-12-31 | 2970316 | 2650469.31 | 6 | 3.918% | 87.41%
26 | 1 | 48 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | 13 | 281.31 | 14928 | 1997-06-14 | 2003-07-31 | 4394332 | 4308474.06 | 7 | 0% | 99.73%
26 | 1 | 50 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | 13 | 221.61 | 16442 | 1997-07-31 | 2004-09-19 | 3521956 | 3109692.12 | 6 | 0.8636% | 95.84%
26 | 1 | 51 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - A° La Teresa | 13 | 195.74 | 9439 | 1997-10-29 | 2004-07-25 | 2070863 | 1872989.32 | 6 | 5.022% | 95.06%
26 | 1 | 52 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn Nº 237-Emp.Rn Nº 234 | 13 | 275.54 | 13240 | 1997-11-14 | 2004-04-30 | 2928773 | 2923965.94 | 6 | 2.319% | 96.85%
26 | 1 | 53 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo | 13 | 96.66 | 7278 | 1997-12-03 | 2002-12-31 | 272791 | 270827.08 | 7 | 0% | 95.85%
26 | 1 | 54 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | 134.74 | 16713 | 1997-10-31 | 2004-10-10 | 3086171 | 2798222.56 | 6 | 1.825% | 92.56%
26 | 1 | 55 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | 13 | 113.65 | 13656 | 1997-10-09 | 2004-10-09 | 2071669 | 1312936.03 | 6 | 1.582% | 85.83%
26 | 1 | 57 | LA RIOJA | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | 13 | 282.81 | 11747 | 1997-11-13 | 2004-05-04 | 2118959 | 1547554.23 | 6 | 1.805% | 94.44%
26 | 1 | 60 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | 13 | 118.7 | 13915 | 1997-07-25 | 2004-04-14 | 3616791 | 3141782.2 | 6 | 2.645% | 98.06%
26 | 1 | 61 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn Nº 3-Emp. Rp Nº 20 | 13 | 140.73 | 14152 | 1997-06-23 | 2004-09-30 | 2024735 | 1928513.23 | 6 | 1.844% | 95.27%
26 | 1 | 62 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | 13 | 104.83 | 10656 | 1999-05-20 | 2004-05-20 | 2643962 | 2613988.55 | 6 | 5.011% | 95.07%
26 | 1 | 63 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | 13 | 180.55 | 16738 | 1997-11-14 | 2004-11-14 | 4052211 | 2958119 | 6 | 7.976% | 103.5%
26 | 1 | 64 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | 13 | 209.05 | 20865 | 1997-12-19 | 2003-11-30 | 5630494 | 5435200.45 | 7 | 6.911% | 100%
26 | 1 | 65 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | 13 | 113.45 | 15400 | 1997-11-17 | 2004-03-12 | 2610092 | 2599880.22 | 6 | 9.338% | 93.84%
26 | 1 | 66 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | 13 | 183.61 | 10837 | 1998-02-23 | 2004-09-30 | 2770390 | 2649144.75 | 6 | 6.063% | 96.05%
26 | 1 | 67 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 7148 | 1997-09-13 | 2001-01-31 | 1000 | 0 | 10 | 0% | 100%
[5 empty] | CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I |  |  | 11138.84 | 822848 |  |  | 150344878 | 134666799.16
26 | 2 | 18 | ENTRE RIOS | 12-136 | Malla 509 - Entre Rios | Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay | 13 | 151.79 | 31825 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 500500 | 0 | 2 | 0% | 0%
26 | 2 | 66 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | 13 | 204 | 6280 | 2003-09-09 | 2007-10-31 | 4304320 | 705005.36 | 6 | 5% | 5%
26 | 2 | 67 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán |  | 13 | 151.72 | 35896 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 0%
26 | 2 | 68 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | 13 | 141.53 | 29997 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 0%
26 | 2 | 69 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Inic.Obra (Tr. Ataliva Roca - Santa Rosa) | 13 | 133.81 | 30182 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 0%
26 | 2 | 70 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Inic.Obra Tr.A.Roca-S.Rosa - Km. 404,87 | 13 | 121.91 | 29813 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 0%
26 | 2 | 71 | SANTA FE | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | 13 | 27.92 | 24454 | 2003-11-19 | 2006-11-18 | 501000 | 0 | 6 | 1.165% | 1.165%
26 | 2 | 72 | SANTA FE | 33-34-9-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 99.83 | 23950 | 2004-01-10 | 2007-01-09 | 501000 | 0 | 4 | 0% | 0%
26 | 2 | 73 | BUENOS AIRES | 178-177 | Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe | Pergamino - Emp. R.P.N° 65 / Emp. R.P.N° 21 - Alto Nivel R.N.N° 9 | 13 | 179.74 | 36835 | 2004-04-01 | 2009-03-31 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 0%
26 | 2 | 74 | CORDOBA | 35 | Malla 212 | [6 empty] | 10
26 | 2 | 78 | INTERPROVINCIAL | 60 y 157 | Malla 408 A | [6 empty] | 10
26 | 2 | 79 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - Km. 572 / Emp. R.N.N° 38 - Aimogasta | 13 | 162.34 | 9391 | 2002-11-01 | 2007-10-31 | 250010 | 0 | 2 | 0% | 0%
26 | 2 | 80 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C | [6 empty] | 10
26 | 2 | 81 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 9108 | 2001-06-19 | 2007-11-30 | 70445 | 0 | 14 | 0% | 4.996%
26 | 2 | 93 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza - San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acc. Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 12866 | 2001-06-05 | 2006-05-31 | 6943849 | 5641632.81 | 6 | 12.22% | 48.03%
26 | 2 | 94 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - F.F.C.C. Sarmiento | 13 | 64.74 | 14715 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 250080 | 0 | 2 | 0% | 0%
26 | 2 | 95 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | F.F.C.C. Sarmiento - Emp. R.N.N° 188 | 13 | 50.67 | 14498 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 250045 | 0 | 2 | 0% | 0%
26 | 2 | 97 | NACIONAL |  | Malla 117 B | [6 empty] | 10
26 | 2 | 98 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.N.N° 7 | 13 | 98.46 | 20487 | 2004-08-01 | 2009-07-31 | 250456 | 0 | 2 | 0% | 0%
[5 empty] | CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II |  |  | 1825.29 |  |  |  | 13871745 | 6346638.17
[5 empty] | TOTAL CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO | [6 empty] | 164216623 | 141013437.33
|  |  |  | A : | Certificación demorada. Valores estimados
|  |  |  | B : | Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado.
|  |  |  | C : | Convenio a convalidar - Longitud y Monto sujetos a reajustes. La certificación responde a la distribución proporcional del Monto de Contrato.
|  |  |  | D : | Convenio finalizado acorde a lo previsto.
|  |  |  | E : | Convenio finalizado con monto inferior al previsto.
|  |  |  | F : | Convenio con plazo vencido, ampliación de plazo con el mismo monto.
|  |  |  | G : | Obra con fecha de reiniciación de los trabajos 7/4/2003, con certificación estimada
|  |  |  | S/D: | Sin datos.
|  |  |  | Código | Estado
|  |  |  | 0 | A Licitar
|  |  |  | 1 | Publicada
|  |  |  | 2 | Licitada
|  |  |  | 3 | Adjudicada
|  |  |  | 4 | Contratada
|  |  |  | 5 | Replanteada
|  |  |  | 6 | En Ejecucion
|  |  |  | 7 | Finalizada Sin R.P.
|  |  |  | 8 | Finalizada Con R.P.
|  |  |  | 9 | Paralizada
|  |  |  | 10 | Rescindida
|  |  |  | 11 | Desestimada
|  |  |  | 12 | Eliminada
|  |  |  | 13 | A Reprogramar
|  |  |  | 14 | Neutralizada
|  |  |  | Código | Tipo de Obra
|  |  |  | 0 | Mejoramiento y enripiado
|  |  |  | 1 | Bacheo y Sellado
|  |  |  | 2 | Bacheo y Lechada
|  |  |  | 3 | Tratamientos
|  |  |  | 4 | Refuerzos
|  |  |  | 5 | Reconstrucciones
|  |  |  | 6 | Reconstrucción de losas de Hormigon
|  |  |  | 7 | Reparación de puentes
|  |  |  | 8 | Obras Nuevas (caminos)
|  |  |  | 9 | Obras Nuevas (puentes)
|  |  |  | 10 | Obras de def. e hidráulicas
|  |  |  | 11 | Mantenimiento
|  |  |  | 12 | Señalamiento
|  |  |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento
|  |  |  | 14 | Global