## cuadroc
CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 31/03/2003
| AVANCE FINANCIERO |  |  | AVANCE FISICO (I)
(en porcentaje sobre el total)
Denominación | Crédito Vigente | Devengado | % de ejec. | Programación | Programación | Ejecución | % de ejec.(sobre | Rel.Fís.financ. | % de Ejec.
| (1) | (2) | (3) | Anual | vigente | 2003-03-31 | Prog. vigente.) | (7)=6/3 | Acum.Físico
[5 empty] | (4) | (5) | (6)=(5/4*100) |  | 2003-03-31
PRESIDENCIA DE LA NACION
RECURSOS HIDRICOS
Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal | 25974000 | 178879.77 | 0.68869 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52
Red Básica de Información Hídrica | 5345649 | 1302899 | 24.3731 | 47 | 47 | 0.02 | 0.042553 | 0.0017459 | 43.12
Bajos Submeridionales | 3037000 | 1409736 | 46.4187 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66
Canal de Cintura Sur Tafí Viejo | 1498500 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 |  | 24
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA
Restauración de Monumentos Históricos | 3996000 | 8425 | 0.21084 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38
Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales | 2917080 | 205271 | 7.0369 | 7 | 7 | 0.51 | 7.2857 | 1.0354 | 35.01
Ceride-Obras Complementarias | 1615383 | 47540 | 2.943 | 4 | 4 | 0.13 | 3.25 | 1.1043 | 70.63
Basílica Nuestra Señora de Luján | 2099900 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 12
FORMULACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS
Obras Viales de Construc.Conc.y Explotación de Accesos y Puentes | 2347650 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 12
Puentes sobre Ruta Nacional Nº12 | 1718280 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |  | 26
Obenques del Puente Zárate-Brazo Largo | 7097895 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 |  | 4
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
MANTENIMIENTO
Mantenimiento por Administración | 10067708 | 6454841 | 64.1143 | 100 | 100 | 16.67 | 16.67 | 0.26 | 16.67
OBRAS DE EMERGENCIA
Obras en Puentes | 4022534 | 1470610.4 | 36.5593 | 100 | 100 | 16.69 | 16.69 | 0.45652 | 16.69
OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS
Ruta 76 Punta del Agua - Pircas Negras Sección II | 6290000 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |  | 25.62
Ruta Internacional p/Paso de Jama en la Provincia de Jujuy | 36876800 | 0 | 0 | 41 | 41 | 2.07 | 5.0488 |  | 59.95
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I
Malla 512 A | 2120391 | 1733072.21 | 81.7336 | 14 | 14 | 5.5 | 39.2857 | 0.48066 | 97.75
Malla 102 A | 3194428 | 1019772.49 | 31.9235 | 18 | 18 | 1.6 | 8.8889 | 0.27844 | 88.57
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II
Malla 314 | 6781455 | 1283837.49 | 18.9316 | 69 | 69 | 0.85 | 1.2319 | 0.06507 | 26.65
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS Y PERMANENCIA DE PERSONAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Mejoramiento Edilicio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migracione | 209790 | 191011 | 91.0487 | 24 | 24 | 19.22 | 80.0833 | 0.87957 | 36.22
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO
ACTIVIDADES CENTRALES
Construcción Edificio Cancillería | 749250 | 24247.65 | 3.2363 | 0.99 | 0.99 | 0.03 | 3.0303 | 0.93636 | 97.03
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS
Infraestructura Terrestre | 963319 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 |  | 32.55
Misiones Satelitales | 14065659 | 2604380 | 18.5159 | 10 | 10 | 0.87 | 8.7 | 0.46987 | 34.26
Remodelación de la Sede Central de la CNAE | 7992 | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 |  | 63.32
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO
Contruccción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas | 23976 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  | 1.5
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN
Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | 11988 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |  | 0
MINISTERIO DE PRODUCCION
Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera
Construcción Huellas Mineras | 110000 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1.58 | 7.5238 |  | 75.73
(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.
El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.