## cuadroc
CUADRO C
ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSION DETALLADOS AL 30/06/2003
| AVANCE FINANCIERO |  |  | AVANCE FISICO (I)
(en porcentaje sobre el total)
Denominación | Crédito Vigente | Devengado | % de ejec. | Programación | Programación | Ejecución | % de ejec.(sobre | Rel.Fís.financ. | % de Ejec.
| (1) | (2) | (3) | Anual | vigente | 2003-06-30 | Prog. vigente.) | (7)=6/3 | Acum.Físico
[5 empty] | (4) | (5) | (6)=(5/4*100) |  | 2003-06-30
PRESIDENCIA DE LA NACION
RECURSOS HIDRICOS
Desagües Pluviales Red de Accesos a la Capital Federal | 25949000 | 523910 | 2.019 | 44 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 52
Red Básica de Información Hídrica | 5345649 | 2605798 | 48.7461 | 47 | 4.43 | 0.04 | 0.90293 | 0.018523 | 43.14
Bajos Submeridionales | 3037000 | 1409736 | 46.4187 | 6 | 4.93 | 0.02 | 0.40568 | 0.0087396 | 66.02
Canal de Cintura Sur Tafí Viejo | 1498500 | 0 | 0 | 44 | 15.58 | 0 | 0 |  | 24
EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA
Restauración de Monumentos Históricos | 4996000 | 120629 | 2.4145 | 3 | 0.86 | 0.1 | 11.6279 | 4.8158 | 38.1
Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales | 3417080 | 283392 | 8.2934 | 7 | 2.04 | 0.66 | 32.3529 | 3.901 | 35.16
Ceride-Obras Complementarias | 3396948 | 180773 | 5.3216 | 4 | 2.29 | 0.76 | 33.1878 | 6.2364 | 71.26
Basílica Nuestra Señora de Luján | 5099900 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |  | 12
FORMULACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS
Obras Viales de Construc.Conc.y Explotación de Accesos y Puentes | 2327650 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 12
Puentes sobre Ruta Nacional Nº12 | 1718280 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |  | 26
Obenques del Puente Zárate-Brazo Largo | 7097895 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 |  | 4
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS Y PERMANENCIA DE PERSONAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Mejoramiento Edilicio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migracione | 209790 | 191011 | 91.0487 | 24 | 24 | 19.22 | 80.0833 | 0.87957 | 36.22
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INT.Y CULTO
ACTIVIDADES CENTRALES
Construcción Edificio Cancillería | 749250 | 24247.65 | 3.2363 | 0.99 | 0.99 | 0.03 | 3.0303 | 0.93636 | 97.03
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
GENERACION DE CICLOS DE INFORMACION ESPACIAL COMPLETOS
Infraestructura Terrestre | 10 | 0 | 0 | 2.2 | 1.95 | 0 | 0 |  | 32.55
Misiones Satelitales | 14603924 | 5885898 | 40.3035 | 10 | 10 | 2.51 | 25.1 | 0.62277 | 35.9
Remodelación de la Sede Central de la CNAE | 6794 | 0 | 0 | 1.22 | 1.09 | 0 | 0 |  | 63.32
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO
Contruccción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas | 22478 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |  | 1.5
RECONVERSION PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN
Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | 10970 | 0 | 0 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 |  | 0
MINISTERIO DE PRODUCCION
Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera
Construcción Huellas Mineras | 99511 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3.58 | 17.0476 |  | 77.73
(I) El avance físico de los proyectos se determina de acuerdo a la información brindada por los Servicios Administrativos.
El porcentaje (tomado como unidad de medida) mide al avance físico sobre el total del proyecto.