## cuadroF
CUADRO F
PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD-INFORMACION AL 30/06/2003
PR | SP | PY | Provincia | Ruta | Tramo | Seccion | Cod | Long | Inv Total (miles $) | Inicio | Fin | Crédito Vigente al 30/06/2003 (miles $) | Devengado al 30/06/2003 (miles $) | Est | Avance físico semestral año 2003 | Avance Físico Total Acumulado | Obras
PROGRAMA MANTENIMIENTO
16 | 1 | 1 | PAIS | VS | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 | 9293 | 10068 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 14667.708 | 12397.1609 | 6 | 41.67% | 41.67% | B
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION
16 | 2 | 1 | CHUBUT | 25 | Pte.s/Rio Chubut - Emp.R.N.Nº 40S | Km 268 - Km 591,38 (Sistema Km - mes) | 11 | 323.38 | 5660 | 1995-09-01 | 2002-10-31 | 397.95 | 0 | 7 | 0% | 95.95%
16 | 2 | 2 | CHUBUT | 40S | Emp.R.N.Nº25-Lte. c/Santa Cruz | Km 1547,76 - Km 1936,00 (Kilometro mes) | 11 | 349.47 | 4935 | 1995-09-01 | 2002-10-31 | 397.95 | 0 | 7 | 0% | 95.3%
16 | 2 | 3 | RIO NEGRO | 250 | Emp.R.N.Nº 3 - Emp.R.N.Nº 22 | KM 0,0 - Km 287,50 ( Kilometro mes ) | 11 | 287.5 | 3873 | 1995-08-29 | 2001-08-31 | 397.95 | 0 | 7 | 0% | 98.73%
16 | 2 | 4 | RIO NEGRO | 23-40S | Onelli-Emp.R.N.237/Lte.Neuquen-Lte.Chubut | Km 463 - Km 605 / Km 1134 - Km 1365 (Kilometro mes) | 11 | 372.76 | 3050 | 1995-09-08 | 2001-09-05 | 397.95 | 0 | 8 | 0% | 100%
16 | 2 | 5 | MENDOZA | 40S | Pareditas - Malargue | Km 121,60 - Km 350,90 (sistema Km - mes) | 11 | 229.64 | 2507 | 1995-09-11 | 2000-02-29 | 413.95 | 44.727 | 8 | 0% | 100%
16 | 2 | 6 | SAN JUAN | 40N-A014-P20 | Lte.c/Mendoza-S.Juan/Av.Circun y Acc. | Varias (Kilómetro Mes) | 11 | 105.03 | 2901 | 1995-08-29 | 2001-08-31 | 397.95 | 0 | 8
16 | 2 | 7 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | 11 | 199.46 | 6015 | 1995-08-22 | 2003-07-31 | 682.755 | 316.9947 | 6 | 7.714% | 98.94% | C
16 | 2 | 8 | CHACO | 16 | Emp.R.N.N 95 - Emp. R.N.N° 9/34 | Km 176,27 - Km 712,22 (Sistema Km-Mes) | 11 | 348.76 | 6124 | 1995-09-15 | 2002-07-31 | 397.95 | 0 | 8 | 0% | 100%
16 | 2 | 9 | SALTA | 34-81 | Emp.R.50-Lte.c/Bolivia/P.de Pato-Emp.R.N.34 | Emp.R.N.34 - Tonono (sistema Km - mes) | 11 | 311.02 | 4382 | 1995-09-01 | 2002-06-30 | 397.95 | 0 | 8 | 0% | 100%
16 | 2 | 10 | CHACO | 86-95 | Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes | Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes) | 11 | 403.37 | 3622 | 1997-04-29 | 2004-03-27 | 591.566 | 201.1963 | 6 | 8.531% | 82.88%
16 | 2 | 11 | NEUQUEN | 40S | Zapala - Emp.R.N.Nº237 | Km 873,23 - Km 1104,10 (Sistema Km - mes) | 11 | 230.87 | 1273 | 1997-05-05 | 2001-03-31 | 397.95 | 0 | 8 | 0% | 100%
16 | 2 | 12 | SANTA FE | A-007 | Avda.Circunvalacion Santa Fe |  | 11 | 7 | 708 | 2003-11-01 | 2005-10-31 | 397.95 | 0 | 0
[5 empty] | MANTENIMIENTO POR CONTRATO |  |  | 3168.26 |  |  |  | 5269.821 | 562.918
16 | 3 | 24 | LA PAMPA | 143-151-152 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | La Pampa - Covenio 8 | 11 | 484.4 | 1153 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 309.226 | 219.225 | 6 | 14.57% | 14.57% | C
16 | 3 | 25 | NEUQUEN | 40S-22 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 622.34 | 2015 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 888.065 | 122.3972 | 6 | 33.3% | 33.3% | A
16 | 3 | 26 | RIO NEGRO | 23-250 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 548.61 | 1825 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 315.765 | 167.8887 | 6 | 41.64% | 41.64% | C
16 | 3 | 27 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-293 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 1793.69 | 6000 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1298.7 | 1204.985 | 6 | 41.67% | 41.67% | C
16 | 3 | 28 | TIERRA DEL FUEGO | 3-a-b-i | Tramos Varios - Convenio 7 | Tramos Varios - Tierra del Fuego | 11 | 441.16 | 1400 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 163.656 | 163.656 | 6 | 41.79% | 41.79% | C
16 | 3 | 29 | CATAMARCA | 38-60 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 559.04 | 1680 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 510.062 | 101.4736 | 7 | 40.06% | 100% | D
16 | 3 | 30 | JUJUY | 40N-52-66 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 212.4 | 533 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 303.193 | 181.9027 | 6 | 41.65% | 41.65% | C
16 | 3 | 31 | SALTA | 40N-51 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 495.87 | 1500 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 900 | 800 | 6 | 41.67% | 41.67% | C
16 | 3 | 32 | FORMOSA | 81 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | 11 | 179 | 654 | 2002-06-01 | 2003-05-31 | 415.805 | 247.5076 | 6 | 42.97% | 75.08% | E
16 | 3 | 33 | FORMOSA | 86 | Villa General Güemes - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Km 1489,00 - Km 1771,00 | 11 | 304.6 | 715 | 2001-10-01 | 2003-05-31 | 182.5 | 113.3567 | 6 | 44.48% | 100% | F
16 | 3 | 36 | CHUBUT | Varias | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 452.38 | 1504 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 843.75 | 0 | 6 | 41.69% | 41.69% | C
16 | 3 | 224 | LA PAMPA | 143-151-152 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 496.5 | 720 | 2002-01-01 | 2002-12-31 |  |  | 7 | 26.11% | 59.31% | E
16 | 3 | 225 | NEUQUEN | 22-40S-234 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 670.4 | 1105 | 2002-01-01 | 2002-12-31 |  |  | 7 | 23.71% | 100% | D
16 | 3 | 226 | RIO NEGRO | 23-250 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 592 | 1158 | 2002-01-01 | 2002-12-31 |  |  | 8 | 0% | 91.71% | E
16 | 3 | 227 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-293 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 1897.11 | 2723 | 2002-01-01 | 2002-12-31 |  |  | 8 | 29.05% | 100% | D
16 | 3 | 228 | TIERRA DEL FUEGO | 3-a-b-i | Tramos Varios | Tramos Varios - Convenio 6 | 11 | 497.74 | 1084 | 2002-01-01 | 2002-12-31 |  |  | 7 | 19.46% | 59.59% | D
16 | 3 | 330 | JUJUY | 40N-Ex RP16 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 188.2 | 464 | 2002-01-01 | 2002-12-31 |  |  | 7 | 0% | 86.42% | E
16 | 3 | 331 | SALTA | 51-40N | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 495.9 | 800 | 2002-01-01 | 2002-12-31 |  |  | 8 | 5.875% | 100% | D
[5 empty] | MANTENIMIENTO POR CONVENIO |  |  | 6093.49 |  |  |  | 6130.722 | 3322.3925
16 | 4 | 1 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Noroeste | Noroeste | 12 |  | 1 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 1 | 0 | 6 | 100% | 100% | B
16 | 4 | 2 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Noreste | Noreste | 12 |  | 1 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 1 | 0 | 6 | 100% | 100% | B
16 | 4 | 3 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Centro | Centro | 12 | 80 | 3700 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 3700 | 203.7158 | 6 | 4.108% | 4.108% | B
16 | 4 | 4 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Cuyo | Cuyo | 12 |  | 1 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 1 | 0 | 6 | 100% | 100% | B
16 | 4 | 5 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Patagonia | Patagonia | 12 |  | 1 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 9235.623 | 0 | 6 | 100% | 100% | B
[5 empty] | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL |  |  | 80 |  |  |  | 12938.623 | 203.7158
16 | 5 | 1 | PAIS | VS | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 | s/d | 2325 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 12341.929 | 1296.4694 | 6 | 41.59% | 41.59% | B
16 | 5 | 2 | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 | s/d | 4023 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 4022.534 | 3901.8771 | 6 | 41.64% | 41.64% | B
16 | 5 | 3 | PAIS | Vs | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 | s/d | 6086 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 6086.078 | 1939.808 | 6 | 41.65% | 41.65% | B
[5 empty] | OBRAS DE EMERGENCIA | [6 empty] | 22450.541 | 7138.1544
PROGRAMA CONSTRUCCIONES
22 | 0 | 1 | PAIS | Vs | Supervisión de Obras | Nacional | 14 |  | 381 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 380.885 | 32.8923 | 6 | 41.21% | 41.21% | B
22 | 0 | 2 | PAIS | VS | Estudios y Proyectos | Nacional | 14 |  | 599 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 1054.3 | 21.6305 | 6 | 41.57% | 41.57% | B
22 | 0 | 3 | PAIS | VS | Derechos de Vías y Yacimientos | Nacional | 14 |  | 50 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 231.975 | 7.1841 | 6 | 42% | 42% | B
22 | 0 | 4 | PAIS | VS | Certificado Final de Obras | Nacional | 14 |  | 799 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 17087.518 | 798.7863 | 6 | 41.55% | 41.55% | B
[12 empty] | 18754.678 | 860.4932
22 | 1 | 3 | NEUQUEN | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | 8 | 6.36 | 9849 | 2001-02-21 | 2004-08-31 | 4013.493 | 652.5551 | 6 | 6.661% | 41.7%
22 | 1 | 4 | JUJUY | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | 8 | 33 | 6118 | 1997-02-03 | 2003-12-31 | 91 | 0 | 9 | 0% | 96.65%
22 | 1 | 5 | JUJUY | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | 8 | 48.3 | 8913 | 1997-02-03 | 2003-12-31 | 1984.687 | 0 | 9 | 0% | 76.87%
22 | 1 | 6 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 8 | 34.957 | 16626 | 1997-01-28 | 2004-02-11 | 2517.366 | 124.2314 | 6 | 0.02406% | 89.17%
22 | 1 | 7 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | 8 | 9.76 | 18034 | 2001-02-21 | 2004-08-31 | 9759.207 | 2429.4415 | 6 | 17.53% | 42.43%
22 | 1 | 8 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | 8 | 29.7 | 17619 | 1997-01-28 | 2004-02-11 | 6899.18 | 268.3061 | 6 | 0.01703% | 67.89%
[5 empty] | CORREDORES VIALES I |  |  | 162.077 |  |  |  | 25264.933 | 3474.5341
22 | 2 | 1 | PAIS | Vs | Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras | Nacional | 14 |  | 1487 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 1780.102 | 0 | 6 | 41.69% | 41.69% | B
22 | 2 | 2 | CATAMARCA | 40N | Río Agua Clara - El Eje | Km 809 - Km 847 | 8 | 38 | 55980 | 2003-11-01 | 2005-04-30 | 1915.549 | 0 | 0
22 | 2 | 3 | CHUBUT | 40S | Rio Mayo - Lte. c/santa Cruz | (1940-1979) | 8 | 46.53 | 32040 | 2003-11-01 | 2006-04-30 | 1259.539 | 0 | 2
22 | 2 | 4 | SALTA | 34 | Pichanal - Tartagal |  | 8 | 10 |  |  |  | 1598.4 | 0 | 0
22 | 2 | 5 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte con Chaco ( E) - El Cabure |  | 5 | 35 | 6000 | 2003-09-01 | 2005-08-31 | 1049.616 | 0 | 0
22 | 2 | 12 | SGO DEL ESTERO | 16 | Coronel Olleros - El Galpón |  | 5 | 60.4 | 12000 | 2003-11-01 | 2005-10-31 | 1477.6 | 0 | 0
22 | 2 | 33 | SAN JUAN | 150 | Acceso a Paso de Agua Negra |  |  | 54 |  |  |  | 1132 | 0 | 0 |  |  | S/D
22 | 2 | 34 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | Villa María-General Deheza | 8 | 63 | 18000 | 2003-11-01 | 2005-10-31 | 313 | 0 | 0
[5 empty] | PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION |  |  | 306.93 |  |  |  | 10525.806 | 0
22 | 3 | 1 | PAIS | VS | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional | 14 |  | 1448 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 3284.025 | 1104.4957 | 6 | 41.57% | 41.57% | B
22 | 3 | 2 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | 8 | 39 | 25624 | 1999-06-04 | 2005-08-31 | 30 | 0 | 9 | 0% | 46.7%
22 | 3 | 3 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | 30 | 33883 | 1999-05-17 | 2005-11-30 | 3300 | 0 | 9 | 0% | 19.1%
22 | 3 | 4 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | 8 | 46.09 | 25882 | 1999-05-17 | 2005-11-30 | 3878.09 | 0 | 9 | 0% | 25.62%
22 | 3 | 5 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 25 | 15109 | 1999-07-05 | 2005-05-31 | 30 | 0 | 9 | 0% | 57.65%
22 | 3 | 6 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 8 | 27.88 | 23366 | 1999-05-10 | 2005-12-31 | 30 | 0 | 9 | 0% | 34.16%
22 | 3 | 7 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 37606 | 1999-09-15 | 2005-10-31 | 30 | 0 | 9 | 0% | 0.8217%
22 | 3 | 8 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | 8 | 16.65 | 16790 | 1999-07-01 | 2005-05-31 | 30 | 0 | 9 | 0% | 82.3%
22 | 3 | 9 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | 8 | 22.861 | 10243 | 1999-05-03 | 2005-08-31 | 30 | 0 | 9 | 0% | 52.05%
22 | 3 | 11* | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | 8 | 45 | 32610 | 1992-05-01 | 31-11-03 | 1862.697 | 500 | 6 | 0% | 88.16%
22 | 3 | 12* | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | 8 | 30 | 3739 | 1999-06-15 | 2003-11-30 | 11.566 | 0 | 9 | 0% | 75.8%
22 | 3 | 13 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | 8 | 40 | 14218 | 2001-02-19 | 2004-09-30 | 6122.05 | 1290.0779 | 6 | 6.822% | 22.8%
22 | 3 | 14 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcázar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 41997 | 1993-09-20 | 2004-02-28 | 10790 | 9797.1643 | 6 | 3.005% | 98.97% | C
22 | 3 | 15 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | 8 | 267 | 88064 | 2000-09-08 | 2004-09-30 | 36876.8 | 4288.6972 | 6 | 5.292% | 62.78%
22 | 3 | 18* | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | 3 | 24.04 | 4309 | 1999-07-07 | 2003-11-30 | 0 | 0 | 14 | 0% | 87.56%
22 | 3 | 21 | MENDOZA | ex RP 224 | Paso Pehuenche | Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | 8 | 22.9 | 6389 | 2000-11-20 | 2004-05-31 | 6202.402 | 0 | 6 | 0% | 19.92% | S/D
22 | 3 | 23 | SALTA | 9 | Emp.R.N.N*9/34 - Ciudad de Salta | Prog 1591 - Prog 1602 | 8 | 11 | 15305 | 1997-02-25 | 2000-08-31 | 450 | 0 | 7 | 0% | 94.77%
22 | 3 | 28 | MISIONES | 101 | Bernardo de Yrigoyen - San Antonio |  | 8 | 32 | 50956 | 2001-09-01 | 2006-08-31 | 8257.063 | 0 | 6 |  |  | S/D
[5 empty] | OBRAS POR CONVENIO POR PROVINCIAS |  |  | 756.447 |  |  |  | 81214.693 | 16980.4351
22 | 4 | 1 | PAIS | Vs | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 |  | 2535 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 4725.97 | 860.4621 | 6 | 41.66% | 41.66% | B
22 | 4 | 2 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | 8 | 44 | 9876 | 1996-11-01 | 2005-05-31 | 0 | 0 | 9 | 0% | 40.11%
22 | 4 | 3 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | 14.73 | 9398 | 1999-10-14 | 2004-03-31 | 4420 | 3938.3719 | 6 | 30.58% | 64.29%
22 | 4 | 7 | CHACO | 16 | Paso por Resistencia |  | 8 | 5 | 75463 | 2003-11-01 | 2006-10-31 | 2283.9 | 0 | 0
22 | 4 | 10 | CATAMARCA | 60 | Paso San Francisco |  | 8 | 0 |  |  |  | 2101.2 | 0 | 0
22 | 4 | 11* | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | 9 | 6.715 | 2584 | 1996-10-22 | 2003-11-30 |  |  | 9 | 0% | 79.57%
22 | 4 | 15* | LA RIOJA | 79 | La Antigua - Emp.R.N.N° 60 (Sección I) | Km 294 - Km 333 | 8 | 39 | 7856 | 1997-11-03 | 2003-11-30 |  |  | 9 | 0% | 97.12%
22 | 4 | 16* | LA RIOJA | 79 | Emp. R.N. N° 141 - Sta Rita de Catuna | Desiderio Tello - Santa Rita de Catuna (Obras Faltantes) | 8 | 33.1 | 2419 | 1999-11-01 | 2003-11-30 | 30 | 0 | 9 | 0% | 84.79%
22 | 4 | 22 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | 8 | 11.52 | 8879 | 1999-02-01 | 2004-08-31 | 1968.212 | 0 | 6 | 0% | 53.25% | S/D
22 | 4 | 32 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | 8 | 0.5 | 11688 | 2003-09-01 | 321/8/05 | 6856.268 | 0 | 4
22 | 4 | 38 | SANTA FE |  | Conexión Rosario - Victoria |  | 8 | 1.5 |  |  |  | 960 | 0 | 0
22 | 4 | 39 | TUCUMAN |  | Río Marapa - Principio de Autopista | Sección III | 8 | 20 | 40000 | 2003-11-01 | 2005-10-01 | 50 | 0 | 0
22 | 4 | 40 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RN N° 38 | 8 | 20 | 63275 | 2003-11-01 | 2005-10-01 | 1870 | 0 | 0
22 | 4 | 41 | CORDOBA | 158 | Variante paso por Villa María |  | 8 | 12 | 22800 | 2003-11-01 | 2005-10-31 | 100 | 0 | 0
22 | 4 | 43 | LA RIOJA |  | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja |  | 8 | 10 | 8772 | 2002-11-01 | 2004-08-31 | 3137.666 | 0 | 9 | 0%
22 | 4 | 44 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | 8 | 9.339 | 3490 | 2002-08-01 | 2004-07-31 | 1051.976 | 0 | 14 | 0% | 0%
22 | 4 | 45 | MENDOZA | 7 | San Martïn - Mendoza | Km 1038,67 - Km 1041,90 | 8 | 4 | 9910 | 2003-10-01 | 2004-09-30 | 1793.313 | 0 | 2
22 | 4 | 46 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 | 110 | 204890 | 2001-02-01 | 2004-09-30 | 19085.243 | 15330.9227 | 6 | 0.8312% | 5.779% | S/D
22 | 4 | 47 | BUENOS AIRES | P6 | Campana - La Plata |  | 8 | 187 | 249210 | 1999-10-19 | 2004-06-30 | 57600 | 26021.7566 | 6 |  |  | G
22 | 4 | 48 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | 5 | 11.34 | 6700 | 2003-08-01 | 2004-07-31 | 3230 | 0 | 2
22 | 4 | 49 | SANTA FE | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Tunel Subfluvial | Raul Uranga - Carlos S. Begnis | 5 | 10.86 | 5000 | 2003-08-01 | 2004-03-31 | 3759.816 | 0 | 2
22 | 4 | 52 | SAN JUAN | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° | 5 | 54.62 | 13310 | 2003-11-01 | 2004-10-31 | 500 | 0 | 2
22 | 4 | 53 | LA PAMPA | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a y II b (Parcial) | 8 | 14.4 | 8700 | 2003-09-01 | 2004-08-31 | 1819.5 | 0 | 2
22 | 4 | 56 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | 5 | 44 | 16675 | 2003-08-01 | 2004-05-31 | 6805.153 | 0 | 2
22 | 4 | 59 | ENTRE RIOS | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria |  | 8 | 15 | 25000 | 2003-11-01 | 2005-10-31 | 900 | 0 | 0
22 | 4 | 60 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | 8 | 4.7 | 25100 | 2003-09-01 | 31/8/804 | 5050 | 0 | 2
22 | 4 | 61 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 21580 | 2003-09-01 | 31/8/804 | 5050 | 0 | 2
22 | 4 | 62 | BUENOS AIRES | S/N | Emp. RPN° 29 - Ranchos | Acceso a Ranchos | 5 | 1.87 | 2800 | 2003-08-01 | 2004-05-31 | 1210 | 0 | 2
22 | 4 | 63* | MISIONES | S/N | San Javier - Panambí | Interpuentes | 8 | 1 | 2500 | 2003-01-01 | 2003-10-31 | 6111.91 | 2250 | 6 |  |  | S/D
22 | 4 | 941 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N. N° 81 - Gral.Guemes (Sección II) | A° Tatú Pire - Gral.Guemes | 8 | 32 | 20424 | 1996-03-01 | 2004-01-31 |  |  | 9 | 0% | 83.66%
[5 empty] | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS |  |  | 721.094 |  |  |  | 142470.127 | 48401.5134
22 | 5 | 2 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | 13 | 329.21 | 52599 | 1998-02-02 | 2008-01-31 | 18376.962 | 6753.7181 | 6 | 6.434% | 65.29% | A
22 | 5 | 1 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | 13 | 297.28 | 58198 | 1998-06-01 | 2008-05-28 | 18376.923 | 5861.2505 | 6 | 6.062% | 53.61%
[5 empty] | OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE COT |  |  | 626.49 |  |  |  | 36753.885 | 12614.9686
PROGRAMA CONSTRUCCION RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS
26 | 1 | 1 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | 13 | 111.37 | 10407 | 1997-03-26 | 2003-09-30 | 1558.749 | 521.7913 | 6 | 3.45% | 97.68%
26 | 1 | 2 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | 13 | 132.25 | 10665 | 1997-04-10 | 2003-05-21 | 2385.785 | 963.1045 | 6 | 2.654% | 94.49%
26 | 1 | 3 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | 13 | 127.78 | 7471 | 1997-04-05 | 2003-07-24 | 2211.997 | 271.0814 | 6 | 3.052% | 91.86%
26 | 1 | 4 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc.D.C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | 13 | 243.83 | 9069 | 1997-06-18 | 2003-11-16 | 2477.838 | 776.4762 | 6 | 3.705% | 96.78%
26 | 1 | 6 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | 13 | 142.27 | 11283 | 1997-06-04 | 2003-06-30 | 2747.613 | 1562.6336 | 6 | 9.12% | 98.31%
26 | 1 | 7 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | 13 | 114.79 | 11783 | 1997-04-20 | 2003-06-25 | 2672.047 | 687.5091 | 6 | 5.449% | 99.24%
26 | 1 | 8 | CATAMARCA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | 13 | 226.29 | 13760 | 1997-07-04 | 2003-07-31 | 2845.669 | 1133.8277 | 6 | 9.288% | 96.29%
26 | 1 | 9 | JUJUY | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | 13 | 148.87 | 9862 | 1997-04-05 | 2003-05-31 | 2383.922 | 1552.9752 | 6 | 7.23% | 100%
26 | 1 | 10 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Sgo del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | 13 | 178.63 | 15399 | 1997-04-11 | 2003-07-07 | 2874.374 | 1703.3707 | 6 | 5.896% | 98.61%
26 | 1 | 11 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | 13 | 79.7 | 14276 | 1997-04-10 | 2003-05-22 | 2557.764 | 1041.514 | 6 | 6.339% | 100%
26 | 1 | 12 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 14872 | 1997-07-07 | 2003-05-17 | 3209.048 | 1559.5764 | 6 | 4.357% | 95.61%
26 | 1 | 13 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | 13 | 271.44 | 14179 | 1997-08-15 | 2004-04-24 | 3252.426 | 738.5905 | 6 | 4.38% | 91.66%
26 | 1 | 14 | CORRIENTES | 119-123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00 | 13 | 217.56 | 16859 | 1997-11-03 | 2003-11-03 | 3610.93 | 1665.8039 | 6 | 4.947% | 93.97%
26 | 1 | 15 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | 222.32 | 11907 | 1998-01-15 | 2007-07-31 | 4757.754 | 418.4955 | 6 | 0% | 45.8%
26 | 1 | 16 | CORRIENTES | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | 13 | 122.47 | 13297 | 1997-07-07 | 2003-07-07 | 2702.635 | 885.5019 | 6 | 2.392% | 99.6%
26 | 1 | 17 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | 13 | 272.64 | 16056 | 1997-10-14 | 2003-10-14 | 3381.226 | 1594.7758 | 6 | 4.136% | 96.43%
26 | 1 | 19 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia | 13 | 204.71 | 13312 | 1997-06-12 | 2003-11-30 | 3399.764 | 1024.8477 | 6 | 4.282% | 93.07%
26 | 1 | 21 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 286.81 | 13452 | 1997-08-15 | 2003-08-15 | 2831.954 | 1518.6306 | 6 | 6.311% | 92.54%
26 | 1 | 22 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 231.62 | 7127 | 1997-08-02 | 2003-12-31 | 2566.517 | 15.4863 | 9 | 0% | 89.27%
26 | 1 | 23 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | 13 | 291.97 | 8681 | 1997-10-25 | 2003-11-06 | 2712.197 | 395.7462 | 6 | 6.981% | 93.03%
26 | 1 | 24 | LA RIOJA | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | 13 | 327.81 | 13898 | 1997-08-22 | 2003-09-02 | 2958.299 | 678.8029 | 6 | 3.72% | 91.07%
26 | 1 | 25 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | 13 | 124.49 | 11209 | 1997-07-04 | 2004-01-31 | 3072.27 | 944.77 | 6 | 3.087% | 92.48%
26 | 1 | 26 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | 13 | 308.03 | 15431 | 1997-07-20 | 2003-08-31 | 2932.866 | 1762.1944 | 6 | 3.454% | 87.12%
26 | 1 | 28 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | 13 | 84.29 | 16098 | 1998-01-13 | 2003-11-30 | 3091.962 | 2655.0802 | 6 | 5.137% | 79.72%
26 | 1 | 29 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | 13 | 167.12 | 14692 | 1997-07-17 | 2003-06-26 | 2789.647 | 560.2078 | 6 | 2.655% | 96.76% | A
26 | 1 | 30 | SAN LUIS | 148 | Malla 310 - San Luis | Emp. R.N.N° 188 - Villa Mercedes / Emp. R.N.N° 7 - Acc. S.J. del Morro | 13 | 214.27 | 10980 | 1997-07-25 | 2002-07-31 | 2700.949 | 369.5385 | 7 | 0% | 100%
26 | 1 | 31 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | 13 | 123.43 | 12950 | 1997-12-09 | 2003-05-31 | 4136.878 | 0 | 9 | 0% | 68.01%
26 | 1 | 32 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 259 Emp. Rn Nº 40s Trevelin | 13 | 201.24 | 15114 | 1997-08-31 | 2004-01-31 | 3431.907 | 1494.5027 | 6 | 3.268% | 87.05%
26 | 1 | 33 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | 13 | 250.41 | 15919 | 1997-11-14 | 2003-11-14 | 3605.598 | 2254.8773 | 6 | 3.323% | 89.24%
26 | 1 | 34 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | 13 | 285.59 | 12698 | 1997-08-01 | 2003-07-27 | 2856.177 | 872.7544 | 6 | 5.355% | 97.95%
26 | 1 | 35 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche | 13 | 141.91 | 9816 | 1998-04-01 | 2004-05-31 | 3122.408 | 1219.232 | 6 | 8.374% | 90.93%
26 | 1 | 36 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | 13 | 187.7 | 11114 | 1997-11-20 | 2003-12-10 | 2954.623 | 820.0558 | 6 | 4.337% | 91.28%
26 | 1 | 37 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | 13 | 211.16 | 10407 | 1997-06-13 | 2003-09-12 | 2800.016 | 1608.214 | 6 | 6.572% | 95.62%
26 | 1 | 38 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | 13 | 309.51 | 14089 | 1997-07-12 | 2004-06-30 | 2806.797 | 657.4554 | 9 | 2.335% | 84.56%
26 | 1 | 39 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 245.64 | 11799 | 1997-06-20 | 2003-05-31 | 2825.758 | 2285.6141 | 6 | 7.526% | 100%
26 | 1 | 40 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | 13 | 136.76 | 14610 | 1997-06-23 | 2003-04-29 | 2494.161 | 1351.9079 | 6 | 0% | 95.31%
26 | 1 | 41 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | 13 | 139.87 | 13681 | 1998-03-04 | 2004-01-28 | 3320.101 | 263.7947 | 6 | 3.275% | 88.62%
26 | 1 | 43 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | 13 | 223.33 | 11331 | 1997-08-13 | 2003-07-31 | 2550.522 | 623.8833 | 6 | 2.806% | 89.24%
26 | 1 | 44 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | 13 | 173.02 | 7238 | 1997-10-25 | 2004-09-30 | 2581.682 | 53.1859 | 14 | 0% | 83.34%
26 | 1 | 45 | CORDOBA | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | 13 | 219.96 | 15658 | 1997-07-04 | 2003-07-22 | 2693.185 | 1066.8381 | 6 | 5.262% | 96.03%
26 | 1 | 46 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | 13 | 259.15 | 17439 | 1997-09-22 | 2004-06-16 | 3529.594 | 1184.7017 | 6 | 3.727% | 87.92%
26 | 1 | 47 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | 13 | 258.31 | 13009 | 1997-07-20 | 2003-12-31 | 3420.425 | 1445.255 | 6 | 3.521% | 90.73%
26 | 1 | 48 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | 13 | 281.31 | 12795 | 1997-06-14 | 2003-06-27 | 2724.094 | 1106.1806 | 6 | 11.13% | 97.7%
26 | 1 | 50 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | 13 | 221.61 | 13872 | 1997-07-31 | 2003-06-12 | 2707.802 | 1486.8351 | 6 | 8.55% | 99.07%
26 | 1 | 51 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - A° La Teresa | 13 | 195.74 | 7821 | 1997-09-18 | 2003-12-29 | 2540.36 | 308.9355 | 6 | 4.334% | 92.55%
26 | 1 | 52 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn Nº 237-Emp.Rn Nº 234 | 13 | 275.54 | 11031 | 1997-11-14 | 2003-10-09 | 2939.243 | 1644.3344 | 6 | 5.53% | 94.42%
26 | 1 | 53 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo | 13 | 96.66 | 7678 | 1997-12-03 | 2003-12-16 | 2520.864 | 109.4505 | 6 | 0.2735% | 86.98% | S/D
26 | 1 | 54 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | 134.74 | 13877 | 1997-09-28 | 2003-10-10 | 3397.259 | 1668.371 | 6 | 4.007% | 96.36%
26 | 1 | 55 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | 13 | 113.65 | 12196 | 1997-09-29 | 2003-10-09 | 3025.796 | 436.5719 | 6 | 3.542% | 88.05%
26 | 1 | 57 | LA RIOJA | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | 13 | 282.81 | 10594 | 1997-09-28 | 2003-10-09 | 2895.085 | 678.0152 | 6 | 5.248% | 94.54%
26 | 1 | 60 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | 13 | 118.7 | 11516 | 1997-07-27 | 2003-08-31 | 2978.879 | 1170.1239 | 6 | 5.974% | 93.61%
26 | 1 | 61 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn Nº 3-Emp. Rp Nº 20 | 13 | 140.73 | 12176 | 1997-05-17 | 2003-09-30 | 3354.018 | 647.6965 | 6 | 3.293% | 97.78%
26 | 1 | 62 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | 13 | 104.83 | 8997 | 1999-05-20 | 2004-05-20 | 2729.305 | 1286.9975 | 6 | 6.258% | 87.9%
26 | 1 | 63 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | 13 | 180.55 | 15385 | 1997-11-10 | 2003-11-14 | 3646.182 | 1077.9802 | 6 | 2.411% | 92.31%
26 | 1 | 64 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | 13 | 209.05 | 17476 | 1997-12-19 | 2003-11-01 | 3485.239 | 834.1433 | 6 | 4.034% | 89.19%
26 | 1 | 65 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | 13 | 113.45 | 12857 | 1997-11-17 | 2003-11-17 | 3018.719 | 648.7675 | 6 | 1.711% | 93.26%
26 | 1 | 66 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | 13 | 183.61 | 9059 | 1998-02-23 | 2004-02-28 | 2790.896 | 497.4493 | 6 | 4.824% | 88.54%
[5 empty] | CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I |  |  | 11017.95 |  |  |  | 168569.775 | 57806.4568
26 | 2 | 18 | ENTRE RIOS | 12-136 | Malla 509 - Entre Rios | Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay | 13 | 151.79 | 30783 | 2003-11-01 | 2008-10-30 | 2131.523 | 0 | 2
26 | 2 | 66 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | 13 | 313.84 | 12560 | 2003-08-01 | 2008-07-31 | 2179.352 | 0 | 4
26 | 2 | 71 | SANTA FE | 11-A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | 13 | 27.92 | 30000 | 2003-09-01 | 2006-08-31 | 2682.526 | 0 | 2
26 | 2 | 72 | SANTA FE | 33-34-9-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 99.83 | 30000 | 2003-09-01 | 2006-08-31 | 2637.105 | 0 | 2
26 | 2 | 79 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - Km. 572 / Emp. R.N.N° 38 - Aimogasta | 13 | 157.61 | 29300 | 2003-11-01 | 2008-10-30 | 2002.629 | 0 | 2
26 | 2 | 81 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 9108 | 2001-06-19 | 2007-11-30 | 5435.366 | 0 | 14 | 0% | 4.996%
26 | 2 | 93 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza - San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acc. Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 10292 | 2001-06-05 | 2006-05-31 | 6321.455 | 1881.3637 | 6 | 3.158% | 28.12%
26 | 2 | 94 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - F.F.C.C. Sarmiento | 13 | 64.74 | 14715 | 2003-11-01 | 2008-10-30 | 1164.869 | 0 | 2
26 | 2 | 95 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | F.F.C.C. Sarmiento - Emp. R.N.N° 188 | 13 | 50.67 | 14498 | 2003-11-01 | 2008-10-30 | 1164.795 | 0 | 2
26 | 2 | 98 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.N.N° 7 | 13 | 98.46 | 20487 | 2003-11-01 | 2008-10-30 | 1200.328 | 0 | 2
[5 empty] | CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II |  |  | 1201.69 |  |  |  | 26919.948 | 1881.3637
|  | A : | Certificación demorada.
|  | B : | Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado.
|  | C : | Convenio a convalidar - Longitud y Monto sujetos a reajustes. La certificación responde a la distribución proporcional del Monto de Contrato.
|  | D : | Convenio finalizado acorde a lo previsto.
|  | E : | Convenio finalizado con monto inferior al previsto.
|  | F : | Convenio con plazo vencido, ampliación de plazo con el mismo monto.
|  | G : | Obra con fecha de reiniciación de los trabajos 7/4/2003, con certificación demorada.
|  | S/D: | Sin datos.
|  |  |  | Código | Estado
|  |  |  | 0 | A Licitar
|  |  |  | 1 | Publicada
|  |  |  | 2 | Licitada
|  |  |  | 3 | Adjudicada
|  |  |  | 4 | Contratada
|  |  |  | 5 | Replanteada
|  |  |  | 6 | En Ejecucion
|  |  |  | 7 | Finalizada Sin R.P.
|  |  |  | 8 | Finalizada Con R.P.
|  |  |  | 9 | Paralizada
|  |  |  | 10 | Rescindida
|  |  |  | 11 | Desestimada
|  |  |  | 12 | Eliminada
|  |  |  | 13 | A Reprogramar
|  |  |  | 14 | Neutralizada
|  |  |  | Código | Tipo de Obra
|  |  |  | 0 | Mejoramiento y enripiado
|  |  |  | 1 | Bacheo y Sellado
|  |  |  | 2 | Bacheo y Lechada
|  |  |  | 3 | Tratamientos
|  |  |  | 4 | Refuerzos
|  |  |  | 5 | Reconstrucciones
|  |  |  | 6 | Reconstrucción de losas de Hormigon
|  |  |  | 7 | Reparación de puentes
|  |  |  | 8 | Obras Nuevas (caminos)
|  |  |  | 9 | Obras Nuevas (puentes)
|  |  |  | 10 | Obras de def. e hidráulicas
|  |  |  | 11 | Mantenimiento
|  |  |  | 12 | Señalamiento
|  |  |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento
|  |  |  | 14 | Global