## cuadroF
CUADRO F
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD-INFORMACION AL 30/09/2003
PR | SP | PY | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Cod | Long | Inversión Total | Inicio | Fin | Crédito Vigente al 30/09/2003 | Devengado al 30/09/2003 | Est | Avance físico al 30/09/2003 | Avance físico Acumulado | Obs
PROGRAMA MANTENIMIENTO
16 | 1 | 1 | PAIS | Varias | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 19920 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 21620 | 19158.6483 | 6 | 64.16% | 64.16% | B
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION
16 | 2 | 1 | CHUBUT | 25 | Pte.s/Rio Chubut - Emp.R.N.Nº 40S | Km 268 - Km 591,38 (Sistema Km - mes) | 11 | 323.38 | 5660 | 1995-09-01 | 2002-10-31 | 464 | 169.7352 | 7 | 0% | 95.95%
16 | 2 | 2 | CHUBUT | 40S | Emp.R.N.Nº25-Lte. c/Santa Cruz | Km 1547,76 - Km 1936,00 (Kilometro mes) | 11 | 349.47 | 4935 | 1995-09-01 | 2002-10-31 | 464 | 151.9566 | 7 | 0% | 95.3%
16 | 2 | 3 | RIO NEGRO | 250 | Emp.R.N.Nº 3 - Emp.R.N.Nº 22 | KM 0,0 - Km 287,50 ( Kilometro mes ) | 11 | 287.5 | 3873 | 1995-08-29 | 2001-08-31 | 365 | 0 | 7 | 0% | 98.73%
16 | 2 | 4 | RIO NEGRO | 23-40S | Onelli-Emp.R.N.237/Lte.Neuquen-Lte.Chubut | Km 463 - Km 605 / Km 1134 - Km 1365 (Kilometro mes) | 11 | 372.76 | 3050 | 1995-09-08 | 2001-09-05 | 365 | 0 | 7 | 0% | 100%
16 | 2 | 5 | MENDOZA | 40S | Pareditas - Malargue | Km 121,60 - Km 350,90 (sistema Km - mes) | 11 | 229.64 | 2507 | 1995-09-11 | 2000-02-29 | 409.727 | 44.727 | 7 | 0% | 100%
16 | 2 | 6 | SAN JUAN | 40N-A014-P20 | Lte.c/Mendoza-S.Juan/Av.Circun y Acc. | Varias (Kilómetro Mes) | 11 | 105.03 | 2901 | 1995-08-29 | 2001-08-31 | 365 | 0 | 7 | 0% | 100%
16 | 2 | 7 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | 11 | 199.46 | 6399 | 1995-08-22 | 2003-08-31 | 1328.755 | 735.6667 | 6 | 8.22% | 93.97%
16 | 2 | 8 | CHACO | 16 | Emp.R.N.N 95 - Emp. R.N.N° 9/34 | Km 176,27 - Km 712,22 (Sistema Km-Mes) | 11 | 348.76 | 6124 | 1995-09-15 | 2002-07-31 | 464 | 34.7923 | 8 | 0% | 100%
16 | 2 | 9 | SALTA | 34-81 | Emp.R.N. N° 50 - Lte c/Bolivia / P. De Pato - Emp. R.N. N° 34 | Emp.R.N.34 - Tonono (sistema Km - mes) | 11 | 311.02 | 4382 | 1995-09-01 | 2002-06-30 | 464 | 0 | 7 | 0% | 100%
16 | 2 | 10 | CHACO | 86-95 | Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes | Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes) | 11 | 403.37 | 3622 | 1997-04-29 | 2004-05-31 | 1215.196 | 463.9159 | 6 | 12.92% | 87.27% | F
16 | 2 | 11 | NEUQUEN | 40S | Zapala - Emp.R.N.Nº237 | Km 873,23 - Km 1104,10 (Sistema Km - mes) | 11 | 230.87 | 1273 | 1997-05-05 | 2001-03-31 | 365 | 0 | 7 | 0% | 100%
16 | 2 | 12 | SANTA FE | A-007 | Avda.Circunvalacion Santa Fe |  | 11 | 7 | 708 | 2003-11-01 | 2005-10-31 | 464 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | MANTENIMIENTO POR CONTRATO |  |  | 3168.26 | 45434 |  |  | 6733.678 | 1600.7938 |  | 2.188% | 95.45%
16 | 3 | 24 | LA PAMPA | 143-151-152 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | La Pampa - Covenio 8 | 11 | 484.4 | 1153 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1095.532 | 674.9216 | 6 | 47.09% | 47.09% | A
16 | 3 | 25 | NEUQUEN | 40S-22 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 622.34 | 2015 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1804.017 | 1392.6794 | 6 | 55.58% | 55.58% | A
16 | 3 | 26 | RIO NEGRO | 23-250 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 548.61 | 1825 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1555.075 | 1234.009 | 6 | 67.07% | 67.07% | A
16 | 3 | 27 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-293 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 1793.69 | 9202 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 9314.693 | 7129.8567 | 6 | 63.25% | 63.25% | A
16 | 3 | 28 | TIERRA DEL FUEGO | 3-a-b-i | Tramos Varios - Convenio 7 | Tramos Varios - Tierra del Fuego | 11 | 441.16 | 1400 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1898.929 | 847.7997 | 6 | 66.86% | 66.86% | C
16 | 3 | 29 | CATAMARCA | 38-60 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 559.04 | 1680 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 106.474 | 101.4736 | 8 | 40.06% | 100% | D
16 | 3 | 30 | JUJUY | 40N-52-66 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 212.4 | 533 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 650.285 | 403.1551 | 6 | 67.17% | 67.17% | A
16 | 3 | 31 | SALTA | 40N-51 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 495.87 | 1500 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1940 | 800 | 6 | 66.67% | 66.67% | A
16 | 3 | 32 | FORMOSA | 81 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | 11 | 179 | 654 | 2002-07-01 | 2003-06-30 | 587.988 | 474.178 | 8 | 67.89% | 100% | E
16 | 3 | 33 | FORMOSA | 86 | Villa General Güemes - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Km 1489,00 - Km 1771,00 | 11 | 304.6 | 715 | 2001-10-01 | 2003-10-31 | 257.745 | 113.3567 | 7 | 52.03% | 100% | F
16 | 3 | 36 | CHUBUT | Varias | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 452.38 | 1504 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1143.006 | 192.5068 | 6 | 50.07% | 50.07% | A
16 | 3 | 224 | LA PAMPA | 143-151-152 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 496.5 | 720 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 0 | 0 | 8 | 26.11% | 59.31% | E
16 | 3 | 225 | NEUQUEN | 22-40S-234 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 670.4 | 1105 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 0 | 0 | 8 | 23.71% | 100% | D
16 | 3 | 226 | RIO NEGRO | 23-250 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 592 | 1158 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 0 | 0 | 8 | 8.29% | 100% | D
16 | 3 | 227 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-293 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 1897.11 | 2723 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 0 | 0 | 8 | 29.05% | 100% | D
16 | 3 | 228 | TIERRA DEL FUEGO | 3-a-b-i | Tramos Varios | Tramos Varios - Convenio 6 | 11 | 497.74 | 1084 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 0 | 0 | 7 | 19.46% | 59.59% | D
16 | 3 | 330 | JUJUY | 40N-Ex RP16 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 188.2 | 464 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 0 | 0 | 8 | 8.19% | 94.61% | E
16 | 3 | 331 | SALTA | 51-40N | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 495.9 | 800 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 0 | 0 | 8 | 5.875% | 100% | D
[5 empty] | MANTENIMIENTO POR CONVENIO |  |  | 10931.34 | 30235 |  |  | 20353.744 | 13363.9366 |  | 49.2% | 73.1%
16 | 4 | 1 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Noroeste | Noroeste | 12 |  | 4311 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 4311 | 1841.1297 | 6 | 66.81% | 66.81% | B
16 | 4 | 2 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Noreste | Noreste | 12 |  | 1 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 1 | 0 | 6 | 100% | 100% | B
16 | 4 | 3 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Centro | Centro | 12 |  | 3700 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 8700 | 6537.3384 | 6 | 66.59% | 66.59% | B
16 | 4 | 4 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Cuyo | Cuyo | 12 |  | 1 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 1 | 0 | 6 | 100% | 100% | B
16 | 4 | 5 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Patagonia | Patagonia | 12 |  | 8305 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 8305.343 | 941.42 | 6 | 66.57% | 66.57% | B
[5 empty] | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL |  |  |  | 16318 |  |  | 21318.343 | 9319.888 |  | 66.64% | 66.64%
16 | 5 | 1 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 |  | 9848 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 8548.266 | 1591.9879 | 6 | 66.61% | 66.61% | B
16 | 5 | 2 | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 7823 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 8522.534 | 7157.3064 | 6 | 66.68% | 66.68% | B
16 | 5 | 3 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 |  | 7999 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 8998.66 | 2867.1818 | 6 | 66.61% | 66.61% | B
16 | 5 | 4 | PAIS | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 1500 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 1500 | 0 | 6 | 66.67% | 66.67% | B
[5 empty] | OBRAS DE EMERGENCIA |  |  |  | 27170 |  |  | 27569.46 | 11616.4761 |  | 66.63% | 66.63%
[5 empty] | TOTAL MANTENIMIENTO |  |  |  | 139077 |  |  | 97595.225 | 55059.7429 |  | 41.44% | 77.1%
PROGRAMA CONSTRUCCIONES
22 | 0 | 1 | PAIS | Varias | Supervisión de Obras | Nacional | 14 |  | 231 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 230.885 | 32.8923 | 6 | 65.8% | 65.8% | B
22 | 0 | 2 | PAIS | Varias | Estudios y Proyectos | Nacional | 14 |  | 654 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 654.3 | 55.2749 | 6 | 67.28% | 67.28% | B
22 | 0 | 3 | PAIS | Varias | Derechos de Vías y Yacimientos | Nacional | 14 |  | 332 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 331.975 | 179.4083 | 6 | 65.66% | 65.66% | B
22 | 0 | 4 | PAIS | Varias | Certificado Final de Obras | Nacional | 14 |  | 16402 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 26267.518 | 22908.989 | 6 | 66.67% | 66.67% | B
[9 empty] | 17619 |  |  | 27484.678 | 23176.5645 |  | 66.67% | 66.67%
22 | 1 | 3 | NEUQUEN | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | 8 | 6.36 | 9849 | 2001-02-21 | 2004-08-31 | 8962.555 | 810.827 | 6 | 6.955% | 41.99%
22 | 1 | 4 | JUJUY | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | 8 | 33 | 6118 | 1997-02-03 | 2003-11-30 | 6101 | 0 | 9 | 0% | 96.65%
22 | 1 | 5 | JUJUY | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | 8 | 48.3 | 8913 | 1997-02-03 | 2003-11-30 | 3252.909 | 0 | 9 | 0% | 76.87%
22 | 1 | 6 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 8 | 34.957 | 18379 | 1997-01-28 | 2004-02-11 | 6533.231 | 1009.8974 | 6 | 3.983% | 84.62%
22 | 1 | 7 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | 8 | 9.76 | 17932 | 2001-02-21 | 2004-08-31 | 15623.636 | 6890.1975 | 6 | 35.02% | 60.07%
22 | 1 | 8 | SALTA | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | 8 | 29.7 | 22629 | 1997-01-28 | 2004-02-11 | 11923.296 | 1712.1924 | 6 | 6.293% | 59.14%
[5 empty] | CORREDORES VIALES I |  |  | 162.077 | 83820 |  |  | 52396.627 | 10423.1143 |  | 10.88% | 67.53%
22 | 2 | 1 | PAIS | Varias | Estudios, Proyectos y Supervisión de Obras | Nacional | 14 |  | 365 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 364.826 | 0 | 6 | 65.75% | 65.75% | B
22 | 2 | 2 | CATAMARCA | 40N | Río Agua Clara - El Eje | Km 809 - Km 847 | 8 | 38 | 55980 | 2003-11-01 | 2005-04-30 | 2.1 | 0 | 0 | 0%
22 | 2 | 3 | CHUBUT | 40S | Rio Mayo - Lte. c/santa Cruz | (1940-1979) | 8 | 46.53 | 32040 | 2003-11-01 | 2006-04-30 | 660 | 0 | 2 | 0%
22 | 2 | 4 | SALTA | 34 | Pichanal - Tartagal |  | 8 | 10 |  | 2003-11-01 | 2005-06-01 | 2 | 0 | 0
22 | 2 | 5 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte con Chaco ( E) - El Cabure |  | 5 | 35 | 7623 | 2004-03-01 | 2005-02-28 | 660 | 0 | 0 | 0%
22 | 2 | 9 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Las Cuevas | Cobertizos | 8 | 0 |  | 2003-11-01 | 2005-06-01 | 1 | 0 | 0
22 | 2 | 10 | MENDOZA | 40 | El Eje - Las Cuevas | (Km 847 - Km 880) | 8 | 33 |  | 2003-11-01 | 2005-07-01 | 1 | 0 | 0
22 | 2 | 11 | SALTA | 16 | Lte.c/Chaco - Talavera | 503-578 | 8 | 44 |  | 2003-11-01 | 2005-02-01 | 1 | 0 | 0
22 | 2 | 12 | SALTA | 16 | Coronel Olleros - El Galpón |  | 8 |  |  | 2003-11-01 | 2005-03-01 | 2 | 0 | 0
22 | 2 | 13 | MENDOZA | 40S | Emp. R.N. 144 - El Sosneado | Km 260 - Km 278,69 | 8 | 18.69 | 7896 | 2004-01-01 | 2005-06-30 | 660 | 0 | 0 | 0%
22 | 2 | 14 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. Con Neuquén | Prog 398 - Prog 445 | 8 | 47 | 35574 | 2004-11-01 | 2007-04-30 | 760 | 0 | 0 | 0%
22 | 2 | 15 | MENDOZA | 224 | Paso Pehuenche | Sección II | 8 | 22.9 |  | 2003-11-01 | 2005-04-01 | 1 | 0 | 0
22 | 2 | 23 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. C/Chaco - El Cabure | Los Pirpintos - El Cabure | 5 | 29 | 7260 | 2004-01-01 | 2005-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0%
22 | 2 | 33 | SAN JUAN | 150 | Acceso a Paso de Agua Negra |  | 8 | 54 |  | 2003-11-01 | 2006-09-01 | 3 | 0 | 0
22 | 2 | 34 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | 8 | 62 | 22143 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 2 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION |  |  | 440.12 | 168881 |  |  | 3120.926 | 0 |  | 0.1421% | 0.1421%
22 | 3 | 1 | PAIS | Varias | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional | 14 | 435 | 9333 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 16272.235 | 13581.8749 | 6 | 66.6% | 66.6% | B
22 | 3 | 2 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | 8 | 39 | 25624 | 1999-06-04 | 2005-08-31 | 30 | 0 | 9 | 0% | 46.7%
22 | 3 | 3 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | 30 | 33883 | 1999-05-17 | 2005-11-30 | 3076 | 0 | 9 | 0% | 19.1%
22 | 3 | 4 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | 8 | 46.09 | 25882 | 1999-05-17 | 2005-11-30 | 3402.09 | 0 | 9 | 0% | 25.62%
22 | 3 | 5 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 25 | 15109 | 1999-07-05 | 2005-05-31 | 30 | 0 | 9 | 0% | 57.65%
22 | 3 | 6 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 8 | 27.88 | 23366 | 1999-05-10 | 2005-12-31 | 30 | 0 | 9 | 0% | 34.16%
22 | 3 | 7 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 37606 | 1999-09-15 | 2005-10-31 | 30 | 0 | 9 | 0% | 0.8217%
22 | 3 | 8 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | 8 | 16.65 | 16790 | 1999-07-01 | 2005-05-31 | 30 | 0 | 9 | 0% | 82.3%
22 | 3 | 9 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | 8 | 22.861 | 10243 | 1999-05-03 | 2005-08-31 | 30 | 0 | 9 | 0% | 52.05%
22 | 3 | 11 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | 8 | 45 | 32610 | 1992-05-01 | 2003-06-30 | 1262.697 | 500 | 6 | 0% | 88.16% | S/D
22 | 3 | 12 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | 8 | 30 | 3739 | 1999-06-15 | 2003-11-30 | 11.566 | 0 | 9 | 0% | 75.8%
22 | 3 | 13 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | 8 | 40 | 14218 | 2001-02-19 | 2004-09-30 | 6122.05 | 1296.0234 | 6 | 6.872% | 22.84%
22 | 3 | 14 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcázar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 41997 | 1993-09-20 | 2004-02-28 | 11790 | 9797.1643 | 6 | 3.005% | 98.97% | S/D
22 | 3 | 15 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | 8 | 267 | 169578 | 2000-09-08 | 2004-09-30 | 36876.8 | 30370.1599 | 6 | 15.93% | 45.94%
22 | 3 | 18 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (O. Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | 3 | 24.04 | 4309 | 1999-07-07 | 2003-01-31 | 0 | 0 | 14 | 0% | 87.56%
22 | 3 | 20 | CHUBUT | 25 | Pte. S/Río Chubut | Obra Faltante - Prog. 0 | 11 | 0.14 | 9000 | 2004-06-01 | 2005-05-31 | 455 | 0 | 0 | 0%
22 | 3 | 21 | MENDOZA | ex RP 224 | Paso Pehuenche | Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | 8 | 22.9 | 6389 | 2000-11-20 | 2004-05-31 | 3702.402 | 2977.2194 | 6 | 0% | 19.92% | S/D
22 | 3 | 23 | SALTA | 9 | Emp.R.N.N*9/34 - Ciudad de Salta | Prog 1591 - Prog 1602 | 8 | 11 | 15305 | 1997-02-25 | 2000-08-31 | 2635.255 | 2151.695 | 7 | 0% | 94.77%
22 | 3 | 28 | MISIONES | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | Sección V | 8 | 32 | 61093 | 2001-09-24 | 2004-08-31 | 4600.063 | 736.2561 | 6 | 1.573% | 6.935% | S/D
[5 empty] | OBRAS POR CONVENIO POR PROVINCIAS |  |  | 1191.587 | 556074 |  |  | 90386.158 | 61410.3931 |  | 6.552% | 44.15%
22 | 4 | 1 | PAIS | Varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 |  | 4052 | 2002-12-01 | 2003-11-30 | 3751.97 | 1198.826 | 6 | 66.54% | 66.54% | B
22 | 4 | 2 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | 8 | 44 | 9876 | 1996-11-01 | 2005-05-31 | 0 | 0 | 9 | 0% | 40.11%
22 | 4 | 3 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | 14.73 | 15079 | 1999-10-14 | 2004-03-31 | 5920 | 3938.3719 | 6 | 20.47% | 41.47% | A
22 | 4 | 7 | CHACO | 16 | Paso por Resistencia |  | 8 | 5 | 75463 | 2003-11-01 | 2006-10-31 | 1318.9 | 0 | 0 | 0%
22 | 4 | 10 | CATAMARCA | 60 | Paso San Francisco |  | 5 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
22 | 4 | 11 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | 9 | 6.715 | 2584 | 1996-10-22 | 2003-05-31 | 0 | 0 | 9 | 0% | 79.57%
22 | 4 | 15 | LA RIOJA | 79 | La Antigua - Emp.R.N.N° 60 (Sección I) | Km 294 - Km 333 | 8 | 39 | 7856 | 1997-11-03 | 2003-04-30 | 0 | 0 | 9 | 0% | 97.12%
22 | 4 | 16 | LA RIOJA | 79 | Emp. Ruta Nacional N° 141 - Santa Rita de Catuna | Desiderio Tello - Santa Rita de Catuna (Obras Faltantes) | 8 | 33.1 | 2419 | 1999-11-01 | 2003-11-30 | 30 | 0 | 9 | 0% | 84.79%
22 | 4 | 22 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | 8 | 11.52 | 14339 | 1999-02-01 | 2004-06-30 | 2968.212 | 1890.2638 | 6 | 7.204% | 40.18%
22 | 4 | 32 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | 8 | 0.5 | 11688 | 2003-09-01 | 2005-08-31 | 1056.31 | 0 | 4 | 0%
22 | 4 | 33 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte con Neuquen | Km. 520 - Km. 538 | 8 | 18 |  | 2003-11-01 | 2005-05-15 | 1061.45 | 0 | 0
22 | 4 | 38 | SANTA FE |  | Conexión Rosario - Victoria |  | 8 | 1.5 |  | 2003-11-01 | 2005-11-01 | 60 | 0 | 0
22 | 4 | 39 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Principio de Autopista | Sección III | 8 | 20 | 40000 | 2003-11-01 | 2005-10-01 | 50 | 0 | 0 | 0%
22 | 4 | 40 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RN N° 38 | 8 | 20 | 63275 | 2003-11-01 | 2005-10-01 | 1470 | 0 | 0 | 0%
22 | 4 | 41 | CORDOBA | 158 | Variante paso por Villa María |  | 8 | 12 | 22800 | 2003-11-01 | 2005-10-31 | 100 | 0 | 0 | 0%
22 | 4 | 43 | LA RIOJA |  | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja |  | 8 | 10 | 8772 | 2002-11-01 | 2004-08-31 | 1437.666 | 0 | 9 | 0% | 0%
22 | 4 | 44 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | 8 | 9.339 | 3490 | 2002-08-01 | 2004-07-31 | 1701.976 | 0 | 14 | 0% | 0%
22 | 4 | 45 | MENDOZA | 7 | San Martïn - Mendoza - Acc Este a Ciudad de Mendoza | Km 1038,67 - Km 1041,90 | 8 | 4 | 9910 | 2003-10-01 | 2004-09-30 | 843.313 | 0 | 2 | 0%
22 | 4 | 46 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 |  | 204890 | 2001-02-01 | 2004-11-30 | 21928.243 | 21928.243 | 6 | 4.086% | 9.033%
22 | 4 | 47 | BUENOS AIRES | P6 | Campana - L a Plata |  | 8 | 187 | 249210 | 1999-10-19 | 2004-06-30 | 54757 | 45956.3592 | 6 | 6.535% | 6.535% | G
22 | 4 | 48 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | 5 | 11.34 | 12700 | 2004-04-01 | 2005-03-31 | 2230 | 0 | 2 | 0%
22 | 4 | 49 | SANTA FE | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Tunel Subfluvial | Raul Uranga - Carlos S. Begnis | 5 | 10.86 | 6850 | 2004-07-01 | 2005-02-28 | 2759.816 | 0 | 2 | 0%
22 | 4 | 52 | SAN JUAN | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° | 5 | 54.62 | 13310 | 2003-11-01 | 2004-10-31 | 500 | 0 | 2 | 0%
22 | 4 | 53 | LA PAMPA | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a y II b (Parcial) | 8 | 14.4 | 8700 | 2004-05-01 | 2005-04-30 | 1319.5 | 0 | 2 | 0%
22 | 4 | 56 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | 5 | 44 | 16675 | 2003-08-01 | 2004-05-31 | 1285.153 | 0 | 2 | 0%
22 | 4 | 57 | SAN JUAN | P510 | Ruta Nacional N° 141 - Ruta Nacional N° 150 |  | 8 | 0 |  | 2003-11-01 | 2005-05-01 | 2059.528 | 0 | 0
22 | 4 | 58 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Río Cuarto | Variante Villa María | 8 | 0 |  |  |  | 455 | 0 | 0
22 | 4 | 59 | ENTRE RIOS | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | 9 | 18 | 22800 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 900 | 0 | 2 | 0%
22 | 4 | 60 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | 8 | 4.7 | 25100 | 2003-09-01 | 2004-08-31 | 1750 | 0 | 2 | 0%
22 | 4 | 61 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 21580 | 2003-09-01 | 2004-08-31 | 1750 | 0 | 2 | 0%
22 | 4 | 62 | BUENOS AIRES | S/N | Emp. RPN° 29 - Ranchos | Acceso a Ranchos | 5 | 1.87 | 2800 | 2003-08-01 | 2004-05-31 | 910 | 0 | 2 | 0%
22 | 4 | 63 | MISIONES | S/N | San Javier - Panambí | Interpuentes | 8 | 1 | 2500 | 2003-01-01 | 2003-10-31 | 6811.91 | 5730.48 | 6 | 0% | 0% | S/D
22 | 4 | 941 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N. N° 81 - Gral.Guemes (Sección II) | A° Tatú Pire - Gral.Guemes | 8 | 32 | 20424 | 1996-03-01 | 2004-01-31 |  | 0 | 9 | 0% | 83.66%
[5 empty] | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS |  |  | 632.094 | 899142 |  |  | 121187.947 | 80642.5439 |  | 3.5% | 9.152%
22 | 5 | 1 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | 13 | 297.28 | 58198 | 1998-06-01 | 2008-05-28 | 12347.864 | 12226.6431 | 6 | 9.093% | 56.64%
22 | 5 | 2 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | 13 | 329.21 | 52599 | 1998-02-02 | 2008-01-31 | 12970.693 | 12416.9463 | 6 | 9.65% | 68.51%
[5 empty] | OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE-COT |  |  | 626.49 | 110797 |  |  | 25318.557 | 24643.5895 |  | 9.358% | 62.28%
[5 empty] | TOTAL CONTRUCCIONES |  |  |  | 1836333 |  |  | 319894.893 | 200296.2052 |  | 5.412% | 25.34%
PROGRAMA CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO
26 | 1 | 1 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | 13 | 111.37 | 11083 | 1997-05-26 | 2003-09-30 | 1521.564 | 1184.1437 | 6 | 6.812% | 99.45%
26 | 1 | 2 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | 13 | 132.25 | 11261 | 1997-04-24 | 2003-05-21 | 1997.145 | 1096.9397 | 7 | 4.112% | 94.78%
26 | 1 | 3 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | 13 | 127.78 | 7664 | 1997-07-03 | 2003-07-24 | 1363.577 | 727.1858 | 7 | 3.81% | 93.84%
26 | 1 | 4 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. A C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | 13 | 243.83 | 9863 | 1997-06-18 | 2003-04-16 | 1877.794 | 1331.0247 | 7 | 6.083% | 97.04%
26 | 1 | 6 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | 13 | 142.27 | 12219 | 1997-06-04 | 2003-06-30 | 2054.269 | 1984.465 | 7 | 12.76% | 100%
26 | 1 | 7 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | 13 | 114.79 | 12678 | 1997-04-30 | 2003-06-25 | 1975.428 | 1066.2957 | 7 | 8.795% | 100%
26 | 1 | 8 | CATAMARCA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | 13 | 226.29 | 14851 | 1997-07-04 | 2003-07-31 | 2834.524 | 2594.9768 | 7 | 15.32% | 99.42%
26 | 1 | 9 | JUJUY | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | 13 | 148.87 | 10660 | 1997-04-05 | 2003-05-31 | 2152.228 | 1816.2508 | 6 | 10.67% | 100% | S/D
26 | 1 | 10 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Stgo del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | 13 | 178.63 | 16468 | 1997-05-22 | 2003-07-07 | 2466.177 | 2433.8111 | 6 | 8.598% | 98.7% | S/D
26 | 1 | 11 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | 13 | 79.7 | 15291 | 1997-04-10 | 2003-05-22 | 2406.84 | 2258.3178 | 7 | 9.607% | 100%
26 | 1 | 12 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 16013 | 1997-07-07 | 2003-05-17 | 3581.711 | 1684.3395 | 6 | 6.47% | 95.92% | S/D
26 | 1 | 13 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | 13 | 271.44 | 14631 | 1997-08-27 | 2004-04-24 | 2410.265 | 1372.7514 | 6 | 8.714% | 93.76%
26 | 1 | 14 | CORRIENTES | 119-123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00 | 13 | 217.56 | 18187 | 1997-11-03 | 2003-11-03 | 3623.812 | 2865.8108 | 6 | 8.907% | 96.6%
26 | 1 | 15 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | 222.32 | 12339 | 1998-01-15 | 2007-07-31 | 3135.49 | 686.8646 | 6 | 2.739% | 48.19% | S/D
26 | 1 | 16 | CORRIENTES | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | 13 | 122.47 | 13968 | 1997-07-07 | 2003-07-06 | 1218.204 | 1150.8095 | 6 | 4.031% | 100%
26 | 1 | 17 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | 13 | 272.64 | 17129 | 1997-10-14 | 2003-10-14 | 2557.847 | 2384.6897 | 6 | 8.068% | 98.88%
26 | 1 | 19 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia | 13 | 204.71 | 13909 | 1997-06-12 | 2003-11-30 | 2067.287 | 1819.8776 | 6 | 8.361% | 96.62%
26 | 1 | 21 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 286.81 | 14465 | 1997-08-15 | 2003-08-15 | 4361.271 | 3624.6199 | 7 | 15.02% | 100%
26 | 1 | 22 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 231.62 | 7143 | 1997-08-02 | 2002-12-31 | 118.486 | 15.4863 | 9 | 0% | 89.29%
26 | 1 | 23 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | 13 | 291.97 | 9350 | 1998-01-13 | 2003-11-06 | 2218.765 | 1512.165 | 6 | 9.722% | 96.77%
26 | 1 | 24 | LA RIOJA | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | 13 | 327.81 | 14492 | 1997-08-30 | 2003-09-02 | 3499.284 | 2297.3769 | 6 | 7.135% | 95%
26 | 1 | 25 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | 13 | 124.49 | 11939 | 1997-11-11 | 2004-01-31 | 2344.988 | 1103.6943 | 6 | 4.64% | 94.14%
26 | 1 | 26 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | 13 | 308.03 | 16517 | 1997-09-25 | 2003-08-04 | 4532.942 | 2669.474 | 6 | 6.303% | 89.1%
26 | 1 | 28 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | 13 | 84.29 | 18532 | 1998-01-13 | 2004-03-06 | 6064.671 | 3120.6717 | 6 | 10.43% | 84.52%
26 | 1 | 29 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | 13 | 167.12 | 15128 | 1997-07-17 | 2003-06-27 | 1752.461 | 1488.0386 | 7 | 4.905% | 100%
26 | 1 | 30 | SAN LUIS | 148 | Malla 310 - San Luis | Emp. R.N.N° 188 - Villa Mercedes / Emp. R.N.N° 7 - Acc. S.J. del Morro | 13 | 214.27 | 11349 | 1997-07-25 | 2002-07-31 | 372.538 | 369.5385 | 7 | 0% | 100%
26 | 1 | 31 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | 13 | 123.43 | 12950 | 1997-12-09 | 2003-08-31 | 1603.213 | 397.4889 | 6 | 1.691% | 69.7%
26 | 1 | 32 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn Nº 40s Trevelin | 13 | 201.24 | 16227 | 1997-12-01 | 2004-01-31 | 3336.509 | 1494.5027 | 6 | 5.559% | 89.04%
26 | 1 | 33 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | 13 | 250.41 | 17497 | 1997-11-14 | 2003-11-14 | 4809.177 | 2719.2514 | 6 | 8.241% | 93.69% | A
26 | 1 | 34 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | 13 | 285.59 | 13674 | 1997-08-01 | 2003-07-27 | 2131.225 | 1769.7273 | 6 | 9.434% | 100%
26 | 1 | 35 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche | 13 | 141.91 | 11890 | 1998-04-01 | 2004-05-31 | 3234.871 | 2017.098 | 6 | 11.91% | 89.07%
26 | 1 | 36 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | 13 | 187.7 | 12173 | 1997-11-20 | 2003-12-10 | 2968.138 | 2344.4123 | 6 | 9.702% | 95.84%
26 | 1 | 37 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | 13 | 211.16 | 11467 | 1998-01-13 | 2003-09-12 | 2444.93 | 2118.9292 | 6 | 12.73% | 99.53%
26 | 1 | 38 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | 13 | 309.51 | 15252 | 1997-07-12 | 2004-06-30 | 1549.174 | 1038.3361 | 9 | 4.753% | 85.73%
26 | 1 | 39 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 245.64 | 13111 | 1997-06-20 | 2003-06-30 | 2865.495 | 2634.4402 | 7 | 10.78% | 100%
26 | 1 | 40 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | 13 | 136.76 | 15760 | 1997-06-23 | 2003-04-29 | 2167.957 | 1693.1205 | 7 | 7.468% | 100%
26 | 1 | 41 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | 13 | 139.87 | 14534 | 1998-03-04 | 2004-01-31 | 3013.328 | 810.5579 | 6 | 5.546% | 90.59%
26 | 1 | 43 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | 13 | 223.33 | 12096 | 1997-08-13 | 2003-07-31 | 2655.8 | 2168.514 | 6 | 12% | 97.7%
26 | 1 | 44 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | 13 | 173.02 | 7310 | 1997-10-25 | 2004-09-30 | 56.186 | 53.1859 | 14 | 0% | 83.5%
26 | 1 | 45 | CORDOBA | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | 13 | 219.96 | 16430 | 1997-07-04 | 2003-07-22 | 2888.735 | 2470.9689 | 7 | 9.312% | 99.44%
26 | 1 | 46 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | 13 | 259.15 | 17706 | 1997-10-03 | 2023-12-25 | 2986.277 | 1583.3202 | 6 | 7.76% | 91.32%
26 | 1 | 47 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | 13 | 258.31 | 13982 | 1997-11-05 | 2003-12-31 | 2485.966 | 1627.9059 | 6 | 5.958% | 93.26%
26 | 1 | 48 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | 13 | 281.31 | 13691 | 1997-06-14 | 2003-06-27 | 3770.167 | 3158.647 | 7 | 14.18% | 99.7%
26 | 1 | 50 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | 13 | 221.61 | 14583 | 1997-07-31 | 2003-06-12 | 2718.23 | 2392.8581 | 7 | 10.38% | 100%
26 | 1 | 51 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - A° La Teresa | 13 | 195.74 | 8488 | 1997-10-29 | 2003-12-29 | 1703.902 | 1363.5706 | 6 | 9.095% | 96.07%
26 | 1 | 52 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn Nº 237-Emp.Rn Nº 234 | 13 | 275.54 | 12062 | 1997-11-14 | 2003-10-09 | 2855.744 | 2366.2817 | 6 | 11% | 98.46%
26 | 1 | 53 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo | 13 | 96.66 | 7976 | 1997-12-03 | 2003-12-16 | 163.091 | 109.4505 | 14 | 0.5015% | 87.46% | S/D
26 | 1 | 54 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | 134.74 | 14795 | 1997-10-31 | 2003-10-10 | 2808.468 | 2324.8855 | 6 | 7.78% | 98.96%
26 | 1 | 55 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | 13 | 113.65 | 12746 | 1997-10-29 | 2003-10-09 | 3221.669 | 1058.1994 | 6 | 5.084% | 90.26%
26 | 1 | 57 | LA RIOJA | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | 13 | 282.81 | 11181 | 1997-11-13 | 2003-10-09 | 2681.959 | 1048.2615 | 6 | 7.468% | 97.33%
26 | 1 | 60 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | 13 | 118.7 | 12177 | 1997-07-25 | 2003-08-31 | 2671.945 | 2357.8822 | 7 | 13.14% | 100%
26 | 1 | 61 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn Nº 3-Emp. Rp Nº 20 | 13 | 140.73 | 12988 | 1997-06-23 | 2003-09-30 | 1740.755 | 1367.6107 | 6 | 6.483% | 99.47%
26 | 1 | 62 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | 13 | 104.83 | 9984 | 1999-05-20 | 2004-05-20 | 2656.034 | 1917.0104 | 6 | 11.83% | 91.92%
26 | 1 | 63 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | 13 | 180.55 | 16237 | 1997-11-14 | 2003-11-14 | 3262.149 | 1860.1889 | 6 | 3.43% | 93.86%
26 | 1 | 64 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | 13 | 209.05 | 18780 | 1997-12-19 | 2003-11-01 | 4387.543 | 3611.8056 | 6 | 11% | 95.93%
26 | 1 | 65 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | 13 | 113.45 | 13458 | 1997-11-17 | 2003-11-17 | 2007.763 | 1009.354 | 6 | 2.46% | 94.38%
26 | 1 | 66 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | 13 | 183.61 | 10007 | 1998-02-23 | 2004-02-28 | 2442.101 | 1823.7697 | 6 | 10.48% | 93.1%
26 | 1 | 67 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 7148 | 1997-09-13 | 2001-01-31 | 1 | 0 | 10 | 0% | 100%
[5 empty] | CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I |  |  | 11138.84 | 765489 |  |  | 144799.069 |  |  | 7.827% | 94.55%
26 | 2 | 18 | ENTRE RIOS | 12-136 | Malla 509 - Entre Rios | Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay | 13 | 151.79 |  | 2002-11-01 | 2007-10-31 | 600.5 | 0 | 2
26 | 2 | 66 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | 13 | 313.84 | 6280 | 2002-11-01 | 2007-10-31 | 2291.904 | 422.8836 | 4
26 | 2 | 67 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán |  | 13 | 151.72 | 35896 | 2004-04-01 | 2005-03-31 | 100 | 0 | 0
26 | 2 | 68 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | 13 | 141.53 | 26348 | 2004-03-01 | 2009-02-28 | 100 | 0 | 0
26 | 2 | 69 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Inic.Obra (Tr. Ataliva Roca - Santa Rosa) | 13 | 133.81 | 31659 | 2004-03-01 | 2009-02-28 | 100 | 0 | 0
26 | 2 | 70 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Inic.Obra Tr.A.Roca-S.Rosa - Km. 404,87 | 13 | 121.91 | 22663 | 2004-03-01 | 2009-02-28 | 100 | 0 | 0
26 | 2 | 71 | SANTA FE | 11-A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | 13 | 27.92 | 24454 | 2004-01-01 | 2006-12-31 | 2300 | 0 | 2
26 | 2 | 72 | SANTA FE | 33-34-9-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 99.83 | 23950 | 2004-01-01 | 2006-12-31 | 2600 | 0 | 2
26 | 2 | 73 | BUENOS AIRES | 178-177 | Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe | Pergamino - Emp. R.P.N° 65 / Emp. R.P.N° 21 - Alto Nivel R.N.N° 9 | 13 | 179.74 | 36835 | 2004-04-01 | 2009-03-31 | 100 | 0 | 0
26 | 2 | 74 | CORDOBA | 35 | Malla 212 - Córdoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8 | 13 | 202.88 | 37784 | 2004-04-01 | 2009-03-31 | 100 | 0 | 0
26 | 2 | 78 | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán | Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Emp.R.P.N° 329 | 13 | 242.54 | 7779 | 2004-04-01 | 2007-10-31 | 100 | 0 | 0
26 | 2 | 79 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - Km. 572 / Emp. R.N.N° 38 - Aimogasta | 13 | 162.34 | 9391 | 2002-11-01 | 2007-10-31 | 625 | 0 | 2
26 | 2 | 80 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38 | 13 | 171.92 | 31960 | 2004-03-01 | 2008-02-28 | 100 | 0 | 0
26 | 2 | 81 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 9108 | 2001-06-19 | 2007-11-30 | 2783.3 | 0 | 14 | 0% | 4.996%
26 | 2 | 93 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza - San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acc. Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 10408 | 2001-06-05 | 2006-05-31 | 7747.964 | 3024.8797 | 6 | 8.051% | 32.73%
26 | 2 | 94 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - F.F.C.C. Sarmiento | 13 | 64.74 | 14715 | 2003-11-01 | 2008-10-31 | 604.78 | 0 | 2
26 | 2 | 95 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | F.F.C.C. Sarmiento - Emp. R.N.N° 188 | 13 | 50.67 | 14498 | 2003-11-01 | 2008-10-31 | 604.745 | 0 | 2
26 | 2 | 97 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | CNFP N° 1 (D) - Castex / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequén | 13 | 124.31 | 29454 | 2004-03-01 | 2009-02-28 | 100 | 0 | 0
26 | 2 | 98 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.N.N° 7 | 13 | 98.46 | 20487 | 2003-11-01 | 2008-10-31 | 662.456 | 0 | 2
[5 empty] | CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II |  |  | 2676.78 | 393669 |  |  | 21720.649 | 3447.7633 |  | 0.2129% | 0.981%
[9 empty] | 1159158 |  |  | 166519.718 | 102818.9178 |  | 5.241% | 62.77%
[12 empty] | 584009.836 | 358174.8659
|  | A : | Certificación demorada.
|  | B : | Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado.
|  | C : | Convenio a convalidar - Longitud y Monto sujetos a reajustes. La certificación responde a la distribución proporcional del Monto de Contrato.
|  | D : | Convenio finalizado acorde a lo previsto.
|  | E : | Convenio finalizado con monto inferior al previsto.
|  | F : | Convenio con plazo vencido, ampliación de plazo con el mismo monto.
|  | G : | Obra con fecha de reiniciación de los trabajos 7/4/2003, con certificación demorada.
|  | S/D: | Sin datos.
|  |  |  | Código | Estado
|  |  |  | 0 | A Licitar
|  |  |  | 1 | Publicada
|  |  |  | 2 | Licitada
|  |  |  | 3 | Adjudicada
|  |  |  | 4 | Contratada
|  |  |  | 5 | Replanteada
|  |  |  | 6 | En Ejecucion
|  |  |  | 7 | Finalizada Sin R.P.
|  |  |  | 8 | Finalizada Con R.P.
|  |  |  | 9 | Paralizada
|  |  |  | 10 | Rescindida
|  |  |  | 11 | Desestimada
|  |  |  | 12 | Eliminada
|  |  |  | 13 | A Reprogramar
|  |  |  | 14 | Neutralizada
|  |  |  | Código | Tipo de Obra
|  |  |  | 0 | Mejoramiento y enripiado
|  |  |  | 1 | Bacheo y Sellado
|  |  |  | 2 | Bacheo y Lechada
|  |  |  | 3 | Tratamientos
|  |  |  | 4 | Refuerzos
|  |  |  | 5 | Reconstrucciones
|  |  |  | 6 | Reconstrucción de losas de Hormigon
|  |  |  | 7 | Reparación de puentes
|  |  |  | 8 | Obras Nuevas (caminos)
|  |  |  | 9 | Obras Nuevas (puentes)
|  |  |  | 10 | Obras de def. e hidráulicas
|  |  |  | 11 | Mantenimiento
|  |  |  | 12 | Señalamiento
|  |  |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento
|  |  |  | 14 | Global