## cuadroC
[6 empty] | CUADRO C | INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
Informe al 31/12/2004
[7 empty] | FINANCIERO |  |  |  | FISICO
Jur | Ser | Progr | Sprog | Proy | Ob | Descripción | Crédito Original (*) | Crédito Vigente al 31/12/04 | Crédito Devengado al 31/12/04 | % de Ejecución Financiera al 31/12/04 | % Acum.al 31/12/2003 | Programado anual vigente | Ejecutado en el 4º trimestre | Ejecutado al 31/12/2004 | % Ejecución /Prog.
5 | [5 empty] | Poder Judicial de la Nación
| 320 |  |  |  |  | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
|  | 7 |  |  |  | Archivo General
|  |  |  | 3 |  | Refacciones Varias | 258084 | 470625 | 144265 | 30.6539 | 0 | 50 | 30.65 | 30.65 | 61.3
[5 empty] | 68 | Construcción Locales Subsuelo Edificio Av. de los Inmigrantes 1950 | 99263 | 470625 | 144265 | 30.6539 | 0 | 69.35 | 30.65 | 30.65 | 44.1961
|  | 23 |  |  |  | Justicia Ordinaria de la Capital Federal
|  |  | 1 |  |  | Fuero Criminal y Correccional
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales | 386705 | 544932 | 541496 | 99.3695 | 69 | 31 | 31 | 31 | 100
[5 empty] | 51 | Edificio Lavalle 1171 Capital - Reparación de Núcleos Sanitarios | 386705 | 544932 | 541496 | 99.3695 | 69 | 31 | 31 | 31 | 100
[5 empty] | 52 | Construcción Sala de Audiencias y Adecuación 1º piso Lavalle 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 |  |  | Fuero Civil
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sede Judicial | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Uruguay 714 Capital, Trabajos Adicionales | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
|  | 24 |  |  |  | Justicia Federal
|  |  | 4 |  |  | Fuero Federal de la Seguridad Social
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales | 3465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Edificio Anexo M. T. de Alvear 1840. Capital Federal. Instala. 4 Juzg. y Mesa de Entradas | 3465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  | 10 |  |  | Area Cámara Mendoza
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales (***) | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Edificio La Rioja esq. Mitre. San Juan. Adec. Gral. P/Sec Electoral (***) | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15 |  |  | Area Cámara Resistencia
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Carpintería Exterior, fachadas y obras del Juzgado Federal de Formosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 16 |  |  | Area Cámara de Córdoba
|  |  |  | 1 |  | Ampliación y Remodelación Sede Judicial | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Rep. del edif.ocupado por el Tribunal Oral Penal Nº 2 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 17 |  |  | Area Cámara San Martín
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación del Edificio de Cámara de San Martín y Remodelación de Planta Baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 18 |  |  | Area Cámara Tucumán
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales | 73000 | 214675 | 186690 | 86.964 | 0 | 100 | 87 | 87 | 87
[5 empty] | 51 | Tribunal Oral de Catamarca - Reparacón general Edificio Ex Banade | 73000 | 214675 | 186690 | 86.964 | 0 | 100 | 87 | 87 | 87
|  |  | 19 |  |  | Area Cámara Salta
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales | 0 | 405661 | 405661 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 51 | Adecuación del Juzgado Federal de Nueva Orán- Salta | 0 | 405661 | 405661 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 22 |  |  | Fuero Penal Económico
|  |  |  | 1 |  | Remodelacion y adecuacion de Sede Judicial | 0 | 242078 | 242079 | 100.0004 | 74 | 26 | 26 | 26 | 100
[5 empty] | 51 | Traslado de la camara en lo penal economico - Av. De los Inmigrantes 1950 | 0 | 242078 | 242079 | 100.0004 | 74 | 26 | 26 | 26 | 100
[5 empty] | 52 | Adecuación del Juzgado Penal Económico Av. De los Inmigrantes 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 335 |  |  |  |  | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
|  | 21 |  |  |  | Justicia de Máxima Instancia
|  |  |  | 1 |  | Refacciones en el Palacio de Justicia | 2112000 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | s/i
[5 empty] | 51 | Reciclado de Fachadas y Patios interiores | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 53 | Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
[5 empty] | 57 | Reparación Integral de la terraza del Palacio de Justicia | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
[5 empty] | 62 | Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia - Talcahuano 550 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
[5 empty] | 63 | Reforma de la Instalación Eléctrica del Palacio de Justicia. Talcahuano 550 | 572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
[5 empty] | 72 | Sala de Audiencia, Reparación Estructura y Cambio Vidrios Palacio Justicia | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | 2 |  | Refacciones en Sedes Periciales | 1023824 | 25000 | 20245 | 80.98 | 4 | 44
[5 empty] | 56 | Refacciones y Acondicionamiento B.Mitre 718 - Maipu 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 65 | Construcción, Decantadación y Efluentes Industriales y Contaminantes. Junín 760 (***) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
[5 empty] | 66 | Traslado Laboratorio y Reasignación y Adecuación Laboratorio Análisis Clínico Junín 760 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
[5 empty] | 67 | Construcción Entrepiso Oficinas Administrativas Morgue Judicial Junín 760 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
[5 empty] | 69 | Reparacion y Mantenimiento ascensores CSJN Bme Mitre 718 | 0 | 25000 | 20245 | 80.98 | 0 | s/i
[5 empty] | 70 | Adecuación Local para traslado Cuerpo Médico Forense -Edificio Tucuman 1511- (***) | 563824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  |  | 3 |  | Refacciones Varias | 358084 | 194000 | 156154 | 80.4918 | 0 | 50
[5 empty] | 59 | Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1240 | 100000 | 160000 | 156154 | 97.5962 | 0 | 100
[5 empty] | 71 | Refuncionalización de la Farmacia de la Obra Social del Poder Judicial - Tucumán 1393 (***) | 258084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
[5 empty] | 73 | Reparacion y Mantenimiento del ascensor del ed. Lavalle 1250 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | s/i
20 | [5 empty] | Presidencia de la Nación
| 107 |  |  |  |  | ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 50 |  | Mejoras e Infraestrucyura Delegación Regional Patagónica | 0 | 10000 | 7590 | 75.9 | 0 | 100 | 75 | 75 | 75
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento de Oficinas en Delegación Regional Patagonia | 0 | 10000 | 7590 | 75.9 | 0 | 100 | 75 | 75 | 75
|  |  |  | 51 |  | Mejoras e Infraestrucyura Delegación Regional NOA | 0 | 15000 | 14339 | 95.5933 | 0 | 100 | 75 | 75 | 75
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento de Oficinas NOA | 0 | 15000 | 14339 | 95.5933 | 0 | 100 | 75 | 75 | 75
|  | 17 |  |  |  | Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas
|  |  | 1 |  |  | Parque Nacional Iguazú
|  |  |  | 6 |  | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Iguazu | 0 | 110000 | 109982 | 99.9836 | 0 | 100 | 30 | 80 | 80
[5 empty] | 51 | Remodelacion de Viviendas | 0 | 14000 | 13282 | 94.8714 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100
[5 empty] | 52 | Mantenimiento de Caminos, Senderos y Limites | 0 | 36000 | 45100 | 125.2778 | 0 | 100 | 30 | 30 | 30
[5 empty] | 53 | Mantenimiento de Edificios | 0 | 20000 | 16300 | 81.5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 54 | Acondicionamiento Red de Agua y Alumbrado Barrio Guardaparques | 0 | 40000 | 35300 | 88.25 | 0 | 100 | 85 | 85 | 85
|  |  | 2 |  |  | Parque Nacional Lanín
|  |  |  | 10 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín | 0 | 10470 | 10470 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Sendero de Madera Termas de Epulaufquen | 0 | 10470 | 10470 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 |  |  | Parque Nacional Nahuel Huapi
|  |  |  | 15 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi | 0 | 60000 | 59982 | 99.97 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 52 | Mejoramiento de Senderos | 0 | 60000 | 59982 | 99.97 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 4 |  |  | Parque Nacional Los Alerces
|  |  |  | 14 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces | 0 | 36199 | 36071 | 99.6464 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
[5 empty] | 52 | Anclaje de Horm.y Coloc.de Pilot.Pasarela Arroyo Desaguadero | 0 | 16199 | 16199 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
[5 empty] | 53 | Adecuacion de Edificios | 0 | 20000 | 19872 | 99.36 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 6 |  |  | Parque Nacional Tierra del Fuego
|  |  |  | 13 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Tierra del Fuego | 0 | 20000 | 19030 | 95.15 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 51 | Retorno Pasarelas Lapataia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construccion de dos Viviendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construccion de Garage y Taller | 0 | 20000 | 19030 | 95.15 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 7 |  |  | Parque Nacional Lago Puelo
|  |  |  | 10 |  | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lago Puelo | 0 | 39458 | 38008 | 96.3252 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 52 | Construccion de Galpon | 0 | 18000 | 28540 | 158.5556 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 53 | Reparacion de Viviendas | 0 | 21458 | 9468 | 44.1234 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 8 |  |  | Parque Nacional El Palmar
|  |  |  | 1 |  | Reparación en Intendencias y Mejoras en Caminos | 0 | 36100 | 34700 | 96.1219 | 0 | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Reparación en Intendencias y Mejoras en Caminos | 0 | 36100 | 34700 | 96.1219 | 0 | s/i | s/i | s/i
|  |  | 10 |  |  | Parque Nacional Río Pilcomayo
|  |  |  | 3 |  | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Rio Pilcomayo | 0 | 25200 | 25170 | 99.881 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 52 | Construccion Camino de Acceso | 0 | 25200 | 25170 | 99.881 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 13 |  |  | Parque Nacional Talampaya
|  |  |  | 29 |  | Construcción de Seccional frente vivienda de Vialidad | 0 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Construcción de Seccional frente vivienda de Vialidad | 0 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | s/i | s/i | s/i
|  |  | 15 |  |  | Monumento Nacional Bosques Petrificados
|  |  |  | 11 |  | Mejoras e Infraestructura en Monumento Nacional Bosques Petrificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Destacamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Mejoras e Infraestructura en Monumento Nacional Bosques Petrificados-Etapa II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Construcción de Viviendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
|  |  | 16 |  |  | Parque Nacional Perito Moreno
|  |  |  | 16 |  | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Reparacion Puesto Destacamento Onelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Reparacion Puesto El Rincón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 17 |  |  | Reserva Natural Estricta Otamendi
|  |  |  | 7 |  | Mejoras e Infraestructura en Reserva Natural Estricta Otamendi | 0 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 52 | Construcción Vivienda Guardaparque | 0 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | 19 |  |  | Parque Nacional Sierra de las Quijadas
|  |  |  | 25 |  | Mejoras e Infraest. en Parque Nacional Sierra de las Quijadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construccion de Sanitarios, Proveduria, Vivienda y Quincho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 23 |  |  | Parque Nacional Campo de Los Alisos
|  |  |  | 29 |  | Mejoras e Infraest. en Parque Nacional Campo de los Alisos | 0 | 2850 | 2850 | 100 | 0 | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento Refugio Puerto Santa Rosa | 0 | 2850 | 2850 | 100 | 0 | s/i | s/i | s/i
|  |  | 24 |  |  | Parque Nacional Los Cardones
|  |  |  | 30 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Cardones | 0 | 25000 | 24594 | 98.376 | 0 | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 52 | Construcción Galpón El Churcal | 0 | 25000 | 24594 | 98.376 | 0 | s/i | s/i | s/i
|  |  | 34 |  |  | Parque Nacional El Rey
|  |  |  | 2 |  | Mejoras e Infraest. en Parque Nacional El Rey | 0 | 20000 | 18512 | 92.56 | 0 | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Recuperación y Mantenimiento de Caminos internos | 0 | 20000 | 18512 | 92.56 | 0 | s/i | s/i | s/i
|  | 20 |  |  |  | Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR
|  |  |  | 35 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Glaciares | 56000 | 1560080 | 196174 | 12.5746 | 0 | 100 | 0 | 67 | 67
[5 empty] | 51 | Terminación Oficina de Control en Río Mitre | 24000 | 144818 | 91932 | 63.4811 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
[5 empty] | 52 | Terminación Hostería Lago Viedma | 32000 | 145666 | 104242 | 71.5623 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
[5 empty] | 53 | Pasarelas y Miradores, Curva de los Suspiros y Area Glaciar | 0 | 682079 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Centro de visitantes en el Calafate | 0 | 587517 | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín | 540130 | 2047393 | 964335 | 47.1006 | 0 | 100 | 5 | 79 | 79
[5 empty] | 51 | Oficina de Informes y Vivienda Cuidador en Paso Tromen | 95200 | 347662 | 219794 | 63.2206 | 0 | 100 | 13 | 99.14 | 99.14
[5 empty] | 52 | Centro Visitantes y Albergue Voluntarios en Puerto Canoa | 152800 | 442974 | 385289 | 86.9778 | 0 | 100 | 17 | 99.93 | 99.93
[5 empty] | 53 | Centro de Interpretación en San Martín de los Andes | 196930 | 309284 | 10474 | 3.3865 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Oficina Informes y Vivienda Cuidador en Las Coloradas | 95200 | 348858 | 348777 | 99.9768 | 0 | 100 | 0 | 99.76 | 99.76
[5 empty] | 55 | Construcción albergue de voluntarios en HUA HUM | 0 | 336843 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Cento de informes para visitantes terma de Epulafquen | 0 | 261772 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi | 297000 | 4241934 | 888985 | 20.9571 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50
[5 empty] | 51 | Sendero Quetrihué-Arrayanes | 175000 | 821020 | 888985 | 108.2781 | 0 | 100 | 0 | 99.25 | 99.25
[5 empty] | 52 | Centro Informes, Senderos y Miradores en Isla Victoria | 122000 | 1334287 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Reparación Senderos y miradores Puerto Blest | 0 | 974053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Reparación Senderos y miradores Cascadas Los Alerces | 0 | 642847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Albergue para voluntarios en Pampa Linda Tronador | 0 | 469727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
|  |  |  | 42 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces | 100000 | 570604 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Albergue para voluntarios en Villa Futalaufken | 100000 | 169727 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construcción sendero Chucao Mermoud Menendez con oficina | 0 | 86169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Centro de visitantes en Villa Futalaufken | 0 | 314708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 |  |  |  | Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR
|  |  |  | 38 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo | 282000 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5 | 8.3333
[5 empty] | 52 | Accesos de Control | 282000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Vivienda Guardaparque | 0 | 496000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 39 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condorito | 523000 | 275000 | 250000 | 90.9091 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
[5 empty] | 53 | Refacción Intendencia en Carlos Paz | 155000 | 25000 | 250000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
[5 empty] | 54 | Obras Viales | 368000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 40 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo | 467000 | 467000 | 456425 | 97.7355 | 0 | 100 | 26 | 96 | 96
[5 empty] | 51 | Centro Operativo Guardaparque | 350000 | 350000 | 115671 | 33.0489 | 0 | 100 | 72 | 92 | 92
[5 empty] | 52 | Vivienda Intendencia Pampa de los Guanacos | 117000 | 117000 | 340754 | 291.2427 | 0 | 100 | 10 | 100 | 100
|  |  |  | 41 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refacción de Viviendas | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| 301 |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 1 |  | Remodelación Casa de Gobierno | 6486700 | 50000 | 0 | 0 | 99.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Casa de Gobierno | 6486700 | 50000 | 0 | 0 | 99.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 99.56 | 0.44 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 99.56 | 0.44 | 0 | 0 | 0
| 337 |  |  |  |  | SECRETARIA DE CULTURA
|  | 38 |  |  |  | Desarrollo y Acción Cultural
|  |  |  | 1 |  | Remodelación de Edificios Culturales | 635808 | 14698 | 14569 | 99.1223 | 0 | 100 | 0 | 13 | 13
[5 empty] | 53 | Remodelaciones Varias | 635808 | 14698 | 14569 | 99.1223 | 0 | 100 | 0 | 13 | 13
25 | [5 empty] | Jefatura de Gabinete de Ministros
| 305 |  |  |  |  | DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION JEFATURA DE GABINETE
|  | 23 |  |  |  | Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento
|  |  |  | 3 |  | Remodelación de Instalaciones del CENARD | 860000 | 11000 | 9150 | 83.1818 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Remodelación Hotel Lugones en el CENARD | 860000 | 11000 | 9150 | 83.1818 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Reposición Pista Principal de Atletismo del CENARD | 0 | 1820000 | 1046198 | 57.4834 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reposición Pista Principal de Atletismo del CENARD | 0 | 1820000 | 1046198 | 57.4834 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Infraestructura en CENARD | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reposicioón del Piso Elástico del Gimnasio | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ampliación del Centro Argentino de Información Deportiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción Centro de Transformación de Media Tensión | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Mejoramiento Planta Reductora de Gas | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
30 | [5 empty] | Ministerio del Interior
| 201 |  |  |  |  | DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
|  | 16 |  |  |  | Control de Ingresos, Egresos y Permanencia de Personas en el Territorio Naciional
|  |  |  | 4 |  | Mejoramiento Edilicio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migracione | 250000 | 250000 | 224582 | 89.8328 | 76 | 16 | 2.95 | 14.39 | 89.9375
[5 empty] | 51 | Mejoramiento Edilicio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migracione | 250000 | 250000 | 224582 | 89.8328 | 76 | 16 | 2.95 | 14.39 | 89.9375
| 325 |  |  |  |  | MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS)
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 3 |  | Mejoramiento y Ampliación del Sistema Informático | 138828 | 138828 | 77092 | 55.5306 | 13.93 | 9.57 | 0 | 5.32 | 55.5904
[5 empty] | 51 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema Informático | 138828 | 138828 | 77092 | 55.5306 | 13.93 | 9.57 | 0 | 5.32 | 55.5904
| 326 |  |  |  |  | POLICIA FEDERAL ARGENTINA
|  | 21 |  |  |  | Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes
|  |  |  | 22 |  | Construcción Delegación Campana | 0 | 286004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Delegación Campana | 0 | 286004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Consolidación estructural y Remodelación de ascensores y oficinas Paraguay 925(*****) | 600000 | 0 |  | #DIV/0! | 33 | 67 |  | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Consolidación estructural y Remodelación de ascensores y oficinas Paraguay 925(*****) | 600000 | 0 |  | #DIV/0! | 33 | 67 |  | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Consolidación estructural y Remodelación de ascensores y oficinas Paraguay 925 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Consolidación estructural y Remodelación de ascensores y oficinas Paraguay 925 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Reparacion de la Usina de Techo Cevallos. Departamento Central | 0 | 60781 | 60591 | 99.6874 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
[5 empty] | 51 | Reparacion de la Usina de Techo Cevallos. Departamento Central | 0 | 60781 | 60591 | 99.6874 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
|  |  |  | 27 |  | Nuevo Asiento División Operaciones Tecnicas Especiales | 100000 | 274450 | 0 | 0 | 66 | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Nuevo Asiento Div. Operaciones Tecnicas Especiales | 100000 | 274450 | 0 | 0 | 66 | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Nueva Dependencia destinada a la Superintendencia de Investigaciones | 689500 | 992000 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Nueva Dependencia destinada a la Superintendencia de Investigaciones | 689500 | 992000 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Construccion de la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes | 0 | 155229 | 101994 | 65.7055 | 0 | 45 | 45 | 45 | 100
[5 empty] | 51 | Construccion de la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes | 0 | 155229 | 101994 | 65.7055 | 0 | 45 | 45 | 45 | 100
|  |  |  | 30 |  | Construcción Playa de Estacionamiento Moreno 1423/41(*****) | 400000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 100 |  | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Playa de Estacionamiento Moreno 1423/42 (*****) | 400000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 100 |  | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | Remodelación Integral Subdelegación Olavarria (*****) | 120000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 100 |  | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Integral Subdelegación Olavarria (*****) | 120000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 100 |  | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Construcción Playa de Estacionamiento Moreno 1423/41
[5 empty] | 51 | Construcción Playa de Estacionamiento Moreno 1423/41
|  |  |  | 31 |  | Remodelación Integral Subdelegación Olavarria
[5 empty] | 51 | Remodelación Integral Subdelegación Olavarria
|  |  |  | 32 |  | Remodelacion de Departamento de Control de Integridad Profesional | 0 | 74836 | 51079 | 68.2546 | 0 | 30 | 30 | 30 | 100
[5 empty] | 51 | Remodelacion de Departamento de Control de Integridad Profesional | 0 | 74836 | 51079 | 68.2546 | 0 | 30 | 30 | 30 | 100
|  | 22 |  |  |  | Asistencia Médica Sanitaria a la Policía Federal Argentina
|  |  |  | 4 |  | Construccion de Consultorios Externos para Ginecologia | 0 | 255147 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construccion de Consultorios Externos para Ginecologia | 0 | 255147 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Refuncionalización del Servicio de Gastroenterologia CMC | 0 | 9780 | 9780 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refuncionalización del Servicio de Gastroenterologia CMC | 0 | 9780 | 9780 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Readecuación del Servicio Junta Médica Hospital Churruca Visca (*****) | 150000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 51 | Readecuación del Servicio Junta Médica Hospital Churruca Visca (*****) | 150000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 7 |  | Readecuación del Servicio Junta Médica Hospital Churruca Visca
[5 empty] | 51 | Readecuación del Servicio Junta Médica Hospital Churruca Visca
|  |  |  | 8 |  | Remodelacion Edilicia Obra Jardin Maternal Rayito de Sol III | 0 | 228500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelacion Edilicia Obra Jardin Maternal Rayito de Sol III | 0 | 228500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 375 |  |  |  |  | GENDARMERIA NACIONAL
|  | 40 |  |  |  | Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional
|  |  |  | 1 |  | Infraestructura de la Gendarmería Nacional | 231480 | 192825 | 8175 | 4.2396 | 74 | 13.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 74 | Construcción Edificio Jefatura Escuadron 27 Uspallata | 50000 | 11345 | 8175 | 72.0582 | 66 | 1.53 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 75 | Reparación Estructura General Escuela Gendarmería Nacional | 181480 | 181480 | 0 | 0 | 82 | 18.15 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos | 255000 | 100000 | 63390 | 63.39 | 15 | 8.33 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Edificio Jefaturo Escuadron 54 Pocitos | 255000 | 100000 | 63390 | 63.39 | 15 | 8.33 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Construcción Escuadron Nucleo Jefatura Agupación 7 - Salta (*****) | 40000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 33 |  | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Escuadron Nucleo Jefatura Agupación 7 - Salta (*****) | 40000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 33 |  | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Constucción Sección Morrillo, Escuela 52-Tartagal-Salta (***** | 40000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 17 |  | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Constucción Sección Morrillo, Escuela 52-Tartagal-Salta(*****) | 40000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 17 |  | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Construcción Sección Jardín América- Escuadrón 11-San Ignacio-Misiones(*****) | 140000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 58 |  | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Sección Jardín América- Escuadrón 11-San Ignacio-Misiones(*****) | 140000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 58 |  | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Constucción Taller de Aeronaves - Campo de Mayo - Bs. As.(*****) | 100000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 8 |  | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Constucción Taller de Aeronaves - Campo de Mayo - Bs. As.(*****) | 100000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmeria Nacional | 0 | 445000 | 290255 | 65.2258 | 0 | 100 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | 51 | Ampliacion Seccion Tatane Escuadron 15 Bajo Paraguay | 0 | 20800 | 20745 | 99.7356 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Refaccion y ampliacion Grupo Puerto Velaz E.15 Bajo Paraguay | 0 | 19200 | 19180 | 99.8958 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ampliacion Grupo Puesto Ramos Escuadron 16 Clorinda | 0 | 24000 | 23891 | 99.5458 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Refaccion y ampliacion Grupo El Remanso E.18 Las Lomitas | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Refaccion Seccion Las Palmas Agrupacion III Corrientes | 0 | 71200 | 71200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Ampliacion Seccion Los Toldos Escuadron 20 Oran | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Refaccion y ampliacion Seccion Santa Rosa E.20 Oran | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | Refaccion Esc. Nucleo San Juan y Grupo Rescate San Juan E.25 | 0 | 16000 | 15999 | 99.9938 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | Refaccion y ampliacion Seccion Chajari E.4 Concordia | 0 | 70000 | 69240 | 98.9143 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | Refaccion vestuario de Escuela Superior | 0 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 61 | Refaccion Seccion Vial Pergamino | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 62 | Construccion Rampa Centro Asistencial Buenos Aires | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 63 | Refaccion Sector Motor Usina Direccion Nac. de Gendarmeria | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmeria Nacional 2004 -Etapa II | 0 | 68655 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 33 | 33
[5 empty] | 51 | Reparación Escuadrón 12 "Bernardo de Irigoyen" | 0 | 9793 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 52 | Reparación de Instalaciones Destacamento Móvil 1 - Campo de Mayo | 0 | 52862 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Reparación de Techo Vivienda Jefe Escuadrón 16 Clorinda | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
35 | [5 empty] | Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto
| 106 |  |  |  |  | COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
|  | 16 |  |  |  | Generación de Ciclos de Información Espacial Completos
|  |  |  | 1 |  | Infraestructura Terrestre | 308500 | 5091700 | 5071680 | 99.6068 | 32.55 | 11 | 3.61 | 10.22 | 92.9091
[5 empty] | 51 | Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos | 200500 | 4409700 | 4362745 | 98.9352 | 9.3 | 50 | 12.02 | 48.48 | 96.96
[5 empty] | 52 | Construcción del Instituto Gulich | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 12.62 | 1.07 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Construcción Antena Multupropósito N 3 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Automatización de la Estación Terrena Córdoba | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 82.73 | 0.15 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | Construcción e Instalación de Antenas Regionales | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Misiones Satelitales | 10310550 | 17325693 | 17233063 | 99.4654 | 51.92 | 6.45 | 5.73 | 5.73 | 88.8372
[5 empty] | 52 | Misión SAOCOM | 7017900 | 13239043 | 15084515 | 113.9396 | 35 | 9.16 | 2.07 | 9.16 | 100
[5 empty] | 53 | Misión SABIA | 1808000 | 1808000 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Misión CESAR | 592850 | 592850 | 71618 | 12.0803 | 0.03 | 2.62 | 0.29 | 0.29 | 11.0687
|  |  |  | 3 |  | Remodelación de la Sede Central de la CNAE | 13000 | 256100 | 197137 | 76.9766 | 74 | 26 | 26 | 26 | 100
[5 empty] | 51 | Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE | 13000 | 256100 | 197137 | 76.9766 | 74 | 26 | 26 | 26 | 100
|  | 17 |  |  |  | Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio
|  |  |  | 1 |  | Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas | 21000 | 16057 | 6002 | 37.3793 | 0.72 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 66.6667
[5 empty] | 51 | Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales | 14000 | 9057 | 6002 | 66.2692 | 8.41 | 0.23 | 0 | 0.1 | 43.4783
[5 empty] | 52 | Configuración de Vehículo Espacial | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  | 18 |  |  |  | Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen
|  |  |  | 1 |  | Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reconversion Planta Industrial Falda del Carmen | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0
| 307 |  |  |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 2 |  | Remodelación de Edificios en el País | 600000 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0.66 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación del Palacio San Martín | 600000 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0.66 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Construcción, Reparación y Remodelación de Otras Embajadas | 341057 | 300000 | 265672 | 88.5573 | 88 | 12 | 12 | 12 | 100
[5 empty] | 53 | Remodelación de Otras Embajadas | 341057 | 300000 | 265672 | 88.5573 | 88 | 12 | 12 | 12 | 100
|  |  |  | 6 |  | Remodelación Embajada de Brasilia (República Fed. de Brasil) | 2058944 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 9.66 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Embajada de Brasilia (Repúbica Fed. de Brasil) | 2058944 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 9.66 | 0 | 0 | 0
40 | [5 empty] | Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
| 332 |  |  |  |  | MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 3 |  | Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias | 270000 | 270000 | 170301 | 63.0744 | 0 | 100 | 2 | 56 | 56
[5 empty] | 51 | Reparaciones Varias | 180000 | 226300 | 128430 | 56.7521 | 0 | 100 | 2 | 50 | 50
[5 empty] | 52 | Equipamientos Varios | 45000 | 26590 | 24863 | 93.5051 | 0 | 100 | 0 | 83 | 83
[5 empty] | 53 | Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos | 45000 | 17110 | 17007 | 99.398 | 0 | 100 | 2.5 | 91 | 91
45 | [5 empty] | Ministerio de Defensa
| 374 |  |  |  |  | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
|  | 16 |  |  |  | Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejército
|  |  |  | 7 |  | Mejoramiento de la Infraestructura de Unidades Militares 2º Etapa | 0 | 156510 | 156510 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
[5 empty] | 52 | Construcción Parque Ingenieros c/aulas de instrucción | 0 | 67077 | 67077 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
[5 empty] | 53 | Construcción Parque Automotor p/las armas | 0 | 89433 | 89433 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
| 379 |  |  |  |  | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
|  | 16 |  |  |  | Capacidad Operacional de la Armada
|  |  |  | 2 |  | Recuperación muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Recuperación muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Recuperacion muelle sudeste Base Naval Puerto Belgrano | 100000 | 1078357 | 1078358 | 100.0001 | 45 | 30 | 25 | 100 | 100
[5 empty] | 51 | Recuperacion muelle sudeste Base Naval Puerto Belgrano | 100000 | 1078357 | 1078358 | 100.0001 | 45 | 30 | 25 | 100 | 100
|  | 18 |  |  |  | Formación y Capacitación
|  |  |  | 1 |  | Escuela de Suboficiales de la Armada | 5287000 | 3559156 | 3559156 | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 100
[5 empty] | 51 | Escuela de Suboficiales de la Armada | 5287000 | 3559156 | 3559156 | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 100
| 450 |  |  |  |  | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
|  | 16 |  |  |  | Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional
|  |  |  | 1 |  | Infraestructura de datos especiales de la Rep.Arg. (IDERA) | 78000 | 78000 | 77314 | 99.1205 | 0 | 22.53 | 15.15 | 15.15 | 67.2437
[5 empty] | 51 | Determinaciones Planialtimétricas | 78000 | 78000 | 77314 | 99.1205 | 0 | 22.53 | 15.15 | 15.15 | 67.2437
50 | [5 empty] | Ministerio de Economía y Producción
| 357 |  |  |  |  | MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 6 |  | Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentinas | 0 | 1747077 | 752818 | 43.0901 | 91 | 7 | 1.29 | 4.67 | 66.7143
[5 empty] | 51 | Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentinas | 0 | 1747077 | 752818 | 43.0901 | 91 | 7 | 1.29 | 4.67 | 66.7143
|  |  |  | 12 |  | Restauracion Parc.Area Siniest.P.1-2-3-4 y Fach.Ed. Roca 651 | 0 | 544582 | 544581 | 99.9998 | 0 | 100 | 75 | 100 | 100
[5 empty] | 51 | Restauracion Parc.Area Siniest.P.1-2-3-4 y Fach.Ed. Roca 651 | 0 | 544582 | 544581 | 99.9998 | 0 | 100 | 75 | 100 | 100
| 602 |  |  |  |  | COMISION NACIONAL DE VALORES
|  | 16 |  |  |  | Control y Fiscalización de la Oferta Pública
|  |  |  | 1 |  | Modernización de la Comisión Nacional de Valores | 80000 | 80000 | 77777 | 97.2212 | 2.05 | 29.63 | 8.01 | 28.82 | 97.2663
[5 empty] | 53 | Modernización del Archivo | 80000 | 80000 | 77777 | 97.2212 | 0 | 29.63 | 8.01 | 28.82 | 97.2663
|  |  |  | 2 |  | Modernización de la Comisión Nacional de Valores - Etapa II | 425690 | 425190 | 404565 | 95.1492 | 11.43 | 22.09 | 14.49 | 21 | 95.0656
[5 empty] | 54 | Autopista de la Información Financiera | 355780 | 304405 | 178793 | 58.7352 | 21 | 23.72 | 4.23 | 11.91 | 50.2108
[5 empty] | 55 | Actualización Biblioteca | 31910 | 31910 | 12695 | 39.7838 | 68 | 33.67 | 3.65 | 13.4 | 39.798
[5 empty] | 56 | Control de Acceso a la Comisión Nacional de Valores | 5000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Remodelación del Montavehículo | 33000 | 87375 | 213077 | 243.8649 | 82 | 18.13 | 17.58 | 18 | 99.283
| 606 |  |  |  |  | INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
|  | 16 |  |  |  | Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas
|  |  |  | 3 |  | Parques de Innovación Tecnológicos | 42481 | 347481 | 334506 | 96.266 | 29.73 | 0 | 7.15 | 6.88 | 96.2238
[5 empty] | 86 | Ampliación Laboratorios de Alta Complejidad PITS | 5550 | 335550 | 334506 | 99.6889 | 74.05 | 0 | 5.01 | 5 | 99.8004
|  |  |  | 5 |  | Construcciones y Ampliaciones Inst. e Investigación - Etapa II | 0 | 899000 | 877268 | 97.5826 | 0 | 0 | 86.2 | 84.12 | 97.587
[5 empty] | 51 | Ampliación Sala de Procesamiento de Escenas Satelitales | 0 | 176000 | 122360 | 69.5227 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 52 | Ampliación Edificio y Semillero Instituto de Genetica | 0 | 88000 | 88058 | 100.0659 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 53 | Construcción Laboratorio SEGURIDAD Viral Inst. de Virologia | 0 | 60000 | 59602 | 99.3367 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 54 | Ampliación Laboratorio Bacterias Instituto de Biotecnología | 0 | 141000 | 146089 | 103.6092 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 55 | Construcción Alojamiento Pasantes, Becarios Inst. Microbio. Y Zoología | 0 | 40000 | 60655 | 151.6375 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 56 | Ampliación Lab. Y Ofic. Instituto Microbiología y Zoología | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Laboratoria de Enfermedades Exoticas en Instituto Virología | 0 | 224000 | 231795 | 103.4799 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 58 | Laboratorio de Sanidad Animal y Semillas Mercedes | 0 | 131000 | 131186 | 100.142 | 0 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 100
[5 empty] | 59 | Sala de equipos de frío en el instituto de patología de Castelar | 0 | 38000 | 37523 | 98.7447 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  | 17 |  |  |  | Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías (AITT)
|  |  |  | 3 |  | Coordinación Parque Científico Tecnológico | 20959 | 20959 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior Etapa I | 0 | 252669 | 252030 | 99.7471 | 0 | 0 | 83.83 | 83.83 | 100
[5 empty] | 51 | Ampliación Laboratorio Sanidad Vegetal | 0 | 16400 | 16349 | 99.689 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 52 | Ampliación Oficinas Centro Regional Cuyo | 0 | 25269 | 35117 | 138.9727 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 54 | Ampliación Sala de Laboratorio EEA Santa Cruz | 0 | 103000 | 101943 | 98.9738 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 57 | Construcción Biblioteca EEA - Chubut | 0 | 3000 | 18983 | 632.7667 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 58 | Ampliación Oficinas Centro Regional Comodoro Rivadavia | 0 | 12000 | 18717 | 155.975 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 59 | Ampliación Oficinas Centro Regional Virch | 0 | 18000 | 20923 | 116.2389 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 62 | Construcción Laboratorios de Aromas y Fitofarmacia en Mendoza | 0 | 75000 | 39997 | 53.3293 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 5 |  | Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior Etapa II | 0 | 783000 | 771146 | 98.4861 | 0 | 0 | 78.95 | 78.95 | 100
[5 empty] | 51 | Remodelación y Ampliación Vivienda Estación Exp.Agrop. Reconquista | 0 | 41000 | 39696 | 96.8195 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 52 | Ampliación y Remodelación Edificio Estación Exp. Agrop. Pergamino | 0 | 40000 | 39976 | 99.94 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 53 | Obras varias Estación Exp. Agrop. San Pedro | 0 | 164000 | 172462 | 105.1598 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 54 | Construcción Oficinas, baños y salas de reuniones de EEA Anquil | 0 | 130000 | 129816 | 99.8585 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 55 | Edificio Mecanización Agrícola Estac. Exp. Agro. Mendoza | 0 | 45000 | 42919 | 95.3756 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 56 | Obras en Estación Exp. Agrop. Balcarce | 0 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 57 | Obras en Estación Exp. Agrop. La Rioja | 0 | 148000 | 133794 | 90.4014 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 58 | Obras en Estación Exp. Agrop. C.del Uruguay | 0 | 90000 | 89996 | 99.9956 | 0 | 0 | 31.72 | 31.72 | 100
[5 empty] | 59 | Remodelación Edificio AER 25 de Mayo | 0 | 40000 | 39841 | 99.6025 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 60 | Ampliación Oficinas y Laboratorios EEA Esquel | 0 | 8000 | 5945 | 74.3125 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 61 | Ampliación Oficina CR. Buenos Aires Sur | 0 | 47000 | 46701 | 99.3638 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 6 |  | Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa I | 0 | 16000 | 15997 | 99.9813 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 60 | Obras en la E.E.A. Rama Caida | 0 | 16000 | 15997 | 99.9813 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 7 |  | Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa II | 0 | 125000 | 124124 | 99.2992 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 51 | Construcción oficinas, laboratorio y tinglado en la EEA Sant. Del Estero | 0 | 79000 | 78625 | 99.5253 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 52 | Construcción oficinas y galpón en el campo exp. Leales | 0 | 46000 | 45499 | 98.9109 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
| 609 |  |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
|  | 16 |  |  |  | Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola
|  |  |  | 4 |  | Modernización de la Tecnología de la Información del INV | 136100 | 211522 | 211184 | 99.8402 | 45.68 | 21.5 | 20.77 | 21.456 | 99.7953
[5 empty] | 51 | Modernización de la Tecnología de la Información del INV | 136100 | 211522 | 211184 | 99.8402 | 45.68 | 21.5 | 20.77 | 21.46 | 99.814
| 623 |  |  |  |  | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
|  | 17 |  |  |  | Servicios de Laboratorios
|  |  |  | 14 |  | Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | 225000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | 225000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
56 | [5 empty] | Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser
| 105 |  |  |  |  | COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
|  | 16 |  |  |  | Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos
|  |  |  | 1 |  | Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1 | 390000 | 410800 | 381428 | 92.85 | 86.61 | 0.96 | 0.66 | 0.91 | 94.7917
[5 empty] | 51 | Construcción de Reactores de Baja Potencia | 390000 | 410800 | 381428 | 92.85 | 86.61 | 0.96 | 0.66 | 0.91 | 94.7917
|  |  |  | 2 |  | Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-Fase 1 | 200000 | 200000 | 183984 | 91.992 | 69.84 | 8 | 4 | 7.9 | 98.75
[5 empty] | 51 | Adecuación de Reactor para Investigación RA-3 | 200000 | 200000 | 183984 | 91.992 | 69.84 | 8 | 4 | 7.9 | 98.75
|  |  |  | 3 |  | Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible | 120000 | 120000 | 99120 | 82.6 | 77.85 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 100
[5 empty] | 52 | Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo) | 120000 | 120000 | 99120 | 82.6 | 25 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 84
|  |  |  | 5 |  | Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-FASE 2 | 685000 | 692350 | 681770 | 98.4719 | 14.53 | 24.52 | 4.28 | 20.05 | 81.77
[5 empty] | 52 | Laboratorio Calibración en Dosimetría | 185000 | 192350 | 191359 | 99.4848 | 11 | 9 | 1.2 | 9 | 100
[5 empty] | 53 | Laboratorio Aplicaciones Ciclotrón | 500000 | 500000 | 490411 | 98.0822 | 0 | 100 | 19 | 75 | 75
|  |  |  | 6 |  | Residuos Radiactivos de Baja Actividad | 675000 | 712000 | 581665 | 81.6945 | 28.97 | 16.93 | 9.09 | 14.89 | 87.9504
[5 empty] | 52 | Area de Gestión - Ezeiza Fase 1 | 440000 | 453000 | 334278 | 73.7921 | 10 | 18 | 12 | 15.5 | 86.1111
[5 empty] | 53 | Laboratorio Control y Verificación de Calidad | 235000 | 259000 | 247387 | 95.5162 | 67 | 15 | 3.5 | 13.5 | 90
|  |  |  | 7 |  | Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento | 170000 | 133000 | 60143 | 45.2203 | 22.93 | 0.55 | 0.11 | 0.17 | 30.9091
[5 empty] | 51 | Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento | 120000 | 83000 | 18473 | 22.2566 | 4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 11.7647
[5 empty] | 52 | Repositorio Fase 1 | 50000 | 50000 | 41670 | 83.34 | 0 | 0.2 | 0.08 | 0.16 | 80
|  |  |  | 8 |  | Almacenamiento de Elementos Combustibles | 290000 | 278000 | 259252 | 93.2561 | 14 | 22 | 4.3 | 21.3 | 96.8182
[5 empty] | 51 | Almacenamiento de Elementos Combustibles | 290000 | 278000 | 259252 | 93.2561 | 14 | 22 | 4.3 | 21.3 | 96.8182
|  |  |  | 9 |  | Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2 | 4104300 | 5279500 | 1158721 | 21.9476 | 14.91 | 7.74 | 0.29 | 1.97 | 25.4522
[5 empty] | 51 | Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Malargüe | 3279800 | 4651000 | 1012597 | 21.7716 | 25 | 10 | 0.4 | 2.61 | 26.1
[5 empty] | 52 | Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Los Gigantes | 769500 | 567500 | 145362 | 25.6144 | 18 | 7 | 0.25 | 1.95 | 27.8571
[5 empty] | 53 | Tratamiento Colas Mineral de Uranio C.F. Córdoba | 55000 | 61000 | 762 | 1.2492 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  | 18 |  |  |  | Investigacion y Formacion de Recursos Humanos en Ciencias Básicas
|  |  |  | 1 |  | Construcción de Instalaciones para Investigación CAC - FASE 1 | 30000 | 30000 | 7425 | 24.75 | 69.65 | 0.08 | 0 | 0.02 | 25
[5 empty] | 53 | Planta Piloto de Aleaciones Especiales - CAC | 30000 | 30000 | 7425 | 24.75 | 19 | 1 | 0 | 0.2 | 20
|  |  |  | 2 |  | Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Etapa 1 | 410000 | 410000 | 340347 | 83.0115 | 79.46 | 3.66 | 1.81 | 3.08 | 84.153
[5 empty] | 51 | Laboratorio para Ensayos Post Irradiación (PEPI) - CAE | 220000 | 220000 | 217689 | 98.9495 | 81 | 3 | 1.6 | 3 | 100
[5 empty] | 52 | Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR) - CAE | 190000 | 190000 | 122658 | 64.5568 | 76 | 5 | 2.25 | 3.25 | 65
|  |  |  | 3 |  | Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB - Etapa 1 | 396000 | 396000 | 350027 | 88.3907 | 52.05 | 4.98 | 3.16 | 4.76 | 95.5823
[5 empty] | 51 | Ampliación Capacidad Académica RA - 6 - CAB | 245000 | 245000 | 204448 | 83.4482 | 85 | 3.5 | 1.5 | 3.1 | 88.5714
[5 empty] | 52 | Ampliación Laboratorio CAB | 151000 | 151000 | 145579 | 96.4099 | 31 | 6 | 4.3 | 5.9 | 98.3333
|  |  |  | 4 |  | Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - FASE 1 | 80000 | 92000 | 91811 | 99.7946 | 47.39 | 20 | 16 | 20 | 100
[5 empty] | 51 | Obra Infraestructura CAC, Usina, Subestación y Otros | 80000 | 92000 | 91811 | 99.7946 | 47.39 | 20 | 16 | 20 | 100
|  |  |  | 5 |  | Infraestructura Centro Atómico Constituyentes | 90000 | 110200 | 90675 | 82.2822 | 27.42 | 0.42 | 0.25 | 0.34 | 80.9524
[5 empty] | 51 | Centro de Aceleración de Iones | 40000 | 60200 | 41605 | 69.1113 | 22 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 66.6667
[5 empty] | 53 | Laboratorio de Química Analítica | 50000 | 50000 | 49070 | 98.14 | 53 | 1 | 0.5 | 1 | 100
|  |  |  | 6 |  | Infraestructura CAE - FASE 2 | 199000 | 434270 | 276202 | 63.6014 | 76.31 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 100
[5 empty] | 51 | Saneamiento CAE | 199000 | 434270 | 276202 | 63.6014 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100
|  |  |  | 7 |  | Infraestructura CAE-FASE 3 | 350000 | 96730 | 46730 | 48.3097 | 0 | 30 | 1 | 4 | 13.3333
[5 empty] | 51 | Renovación Red de Gas en CAE-FASE 3 | 350000 | 350000 | 46730 | 13.3514 | 0 | 30 | 1 | 4 | 13.3333
| 108 |  |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
|  | 16 |  |  |  | Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua
|  |  |  | 1 |  | Mejoramiento Complejo Edilicio Ezeiza | 1570000 | 910000 | 458499 | 50.3845 | 91 | 8 | 2 | 2 | 25
[5 empty] | 61 | Mejoramiento Complejo Edilicio Ezeiza | 1570000 | 910000 | 458499 | 50.3845 | 91 | 8 | 2 | 2 | 25
| 115 |  |  |  |  | COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 1 |  | Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| 351 |  |  |  |  | MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICOS
|  | 19 |  |  |  | Recursos Hídricos
|  |  |  | 2 |  | Desagues Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal Etapa II | 47000000 | 53000000 | 47963314 | 90.4968 | 0 | 52.51 | 20.47 | 43.04 | 81.9653
[5 empty] | 56 | Aliviador Cildañes - Etapa II | 30508772 | 30474647 | 44699236 | 146.6768 | 0 | 47 | 9.16 | 38.55 | 82.0213
[5 empty] | 57 | Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II | 16491228 | 21991103 | 2946359 | 13.398 | 0 | 63 | 11.31 | 14.23 | 22.5873
|  |  |  | 3 |  | Red Básica de Información Hídrica | 6000000 | 5683500 | 5211595 | 91.6969 | 59 | 7.24 | 1.57 | 4.73 | 65.3315
[5 empty] | 51 | Red Básica de Información Hídrica | 6000000 | 5683500 | 5211595 | 91.6969 | 59 | 7.24 | 1.57 | 4.73 | 65.3315
|  |  |  | 9 |  | Canal Cintura Sur Tafí Viejo | 400000 | 2000000 | 1712995 | 85.6497 | 73.86 | 26.14 | 0 | 26.14 | 100
[5 empty] | 51 | Canal Cintura Sur Tafí Viejo | 400000 | 2000000 | 1712995 | 85.6497 | 73.86 | 58.14 | 0 | 26.14 | 44.9604
|  |  |  | 14 |  | Subsistema Cloacal Rawson | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Subsistema Cloacal Rawson | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
|  | 25 |  |  |  | Ejecución de Obras de Arquitectura
|  |  |  | 1 |  | Restauración de Monumentos Históricos | 5200000 | 1782000 | 1045526 | 58.6715 | 33.68 | 4 | 0.35 | 1.2 | 30
[5 empty] | 51 | Restauración de Monumentos Historicos | 5200000 | 1782000 | 1045526 | 58.6715 | 33.68 | 4 | 0.35 | 1.2 | 30
|  |  |  | 2 |  | Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Físcales | 4100000 | 2100000 | 1664214 | 79.2483 | 39 | 8 | 1.61 | 4.16 | 52
[5 empty] | 51 | Edificios Físcales | 4100000 | 2100000 | 1664214 | 79.2483 | 39 | 8 | 1.61 | 4.16 | 52
|  |  |  | 6 |  | CERIDE-Obras Complementarias | 10000000 | 8250000 | 5253744 | 63.6817 | 65.22 | 19 | 2.93 | 10.05 | 52.8947
[5 empty] | 51 | CERIDE-Obras Complementarias | 2400000 | 650000 | 107318 | 16.5105 | 60 | 5 | 0 | 3.26 | 65.2
[5 empty] | 52 | Defensa Costera | 7600000 | 7600000 | 5146426 | 67.7161 | 11 | 57 | 11.01 | 21.75 | 38.1579
|  |  |  | 8 |  | Basílica Nuestra Señora de Luján | 2200000 | 2100000 | 2016626 | 96.0298 | 40 | 14 | 6.57 | 10.54 | 75.2857
[5 empty] | 51 | Basílica Nuestra Señora de Luján | 2200000 | 2100000 | 2016626 | 96.0298 | 40 | 14 | 6.57 | 10.54 | 75.2857
|  |  |  | 9 |  | Paso de Frontera Jama | 100000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Paso de Frontera Jama | 100000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Refacción Edificio Auditoría General de la Nación | 1000000 | 1000000 | 923284 | 92.3284 | 8 | 12 | 1.12 | 11.41 | 95.0833
[5 empty] | 51 | Refacción Edificio Auditoría General de la Nación | 1000000 | 1000000 | 923284 | 92.3284 | 8 | 12 | 1.12 | 11.41 | 95.0833
|  |  |  | 12 |  | Protección Cueva de las Manos | 0 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 100
[5 empty] | 51 | Protección Cueva de las Manos | 0 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 100
|  |  |  | 20 |  | Nuevo Hospital El Cruce de Florencio Varela | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Nuevo Hospital El Cruce de Florencio Varela | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
|  | 30 |  |  |  | Prevención Sísmica
|  |  |  | 1 |  | Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas | 581000 | 556000 | 433237 | 77.9203 | 49.3 | 5 | 0.8 | 3.7 | 74
[5 empty] | 51 | Monitoreo de Actividad Sísmica Respuesta de Suelos y Estructuras | 581000 | 556000 | 433237 | 77.9203 | 49.3 | 5 | 0.8 | 3.7 | 74
|  | 50 |  |  |  | Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas
|  |  |  | 2 |  | Obras Viales de Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes | 1015000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Puente Encarnación-Posadas | 350000 | 50000 | 0 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | Puente Corrientes- Resistencia | 350000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | Puente Binacional Salvador Mazza-Yacuiba | 315000 | 15000 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | obenques del Puente Zarate Brazo Largo
[5 empty] | 51 | obenques del Puente Zarate Brazo Largo
|  |  |  | 10 |  | Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires) - | 18720000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes ( Buenos Aires) - | 18720000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Construcción Centro Federal del Noroeste - Guemes (Salta) - | 7680000 | 3060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Centro Federal del Noroeste - Guemes (Salta) - | 7680000 | 3060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe) - | 4600000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe) - | 4600000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Seguridad en Corredores Viales | 0 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Iluminacion interseccion RN3AZUL,RN205RQUE PEREZ,RN5 CHIV. | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construccion pasarlas peatonales: RN3 Canuelas, RN33 Firmat | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Rotonda Acceso a Wheelwright (Sta Fe) RN 8 KM 294,60 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Apertura paso nivel de colectora RN 226 KM 166,6 Tandil | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Travesia Urbana Rio Cuarto RN 8,RN A-005,RN 36 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Construcciones de pasarelas peatonales: RN 9,RN 34 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Mejora Acceso a Mercedes | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | Mejora de colectora Lima - Zarate (Bs.As) RN 9 KM 100 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | Mejora de interseccion y construccion de colestoras RN 3 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | Pavimentacion de banquina RN 7 Laboulaye (Cba) | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 61 | Construccion canal desagues pluviales. Aparicio RN 3 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 62 | Mejora interseccion: RN 19 con RN 158, RN 19 San Franc. Cba | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 63 | Travesia urbana Campos Salles,Erezcano, Acevedo-RN 188 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 64 | Iluminacion de distribuidor tipo trebol inters A-012 Aut Ros | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 65 | Constr.pasarelas peatonales RN11,RN16,RN 12 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 66 | Mejora acceso a Vedia RN 7- KM 312,26 (Bs. As) | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 67 | Mejora acceso a Alberti e iluminacion RN 5 KM 189 (BS.AS) | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 68 | Mejora acceso canalizado a Laguna de los Lobos RN 205 KM 111 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 69 | Rotonda en interseccion RN 7 Y RP 33 Rufino Santa Fe | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 70 | Construccion de rotonda en interseccion RN 12 con RN123 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 71 | Construccion de rotonda en interseccion RN 12 con RN123 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 72 | Construccion de pasarela peatonal RN 8 Exaltacion de la Cruz | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 73 | Adecuacion acceso a Corrientes por Av Centenario RN 12 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 74 | Acceso a Villa Ramallo RN 9 km 207 (Bs. As) | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 75 | Acceso a destacamento policial RN 9 KM129,63 Alsina Bs.As. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 76 | Mejora de interseccion de acceso a Hersilia (Sta Fe)RN 34 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 77 | Acceso canalizad inteseccion RN 19 con RP 5 Frank (Sta Fe) | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 78 | Mejora acceso canalizado RN 33 KM743,80 Casilda(Santa Fe) | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 79 | Mejora de interseccion de acceso San Esteban-LosCocos RN 38 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 80 | Mejora de acceso a Pinto (Sgo del Estero) RN 34 Km 522 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 81 | Remodelacion urbana Guemes (Salta) RN 34 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 82 | Construccion e interseccion canalizada RN 12 Santa Ana Mis. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Alcantarillado en Buenos Aires | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reconstruccion en RN N 205 - Km. 182.10 Saladillo | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construccion en RN N 226 Km. 404 Bolivar | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Iluminacion y Travesias Urbanas Cordoba | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Iluminacion Interseccion en RN N 19 Int.RPN 10 Rio Primero | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Travesias Urbanas en RN N19 - Km149 y Km.152.5(3.5Km) Devoto | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Travesias Urbanas RN N 19-Km.180 y 186(6Km)La Pampa | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Travesias Urbanas en RN N 19-Km.199 y 203 (4Km.)El Tio | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Travesias Urbanas en RN N 19-Km. 222(5,5m) Arroyito | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Construccion de Pasarelas Peatonales Pcia. de Buenos Aires | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N 9 Km. 100.49 Lima | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | RN N 8 Km. 224 Pergamino | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | RN N 8 Km. 174.13 Arrecifes | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Construccion Pasarela Peatonal RN N 7 314,5 Vedia (Bs.As.) | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Ruta NacionalN 5 Km 74.18 Jauregui (Buenos Aires) | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Mejora de Acceso Pcia. de Cordoba | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N 7 Km.557.10 La Cautiva | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Construccion de Bicisenda Pcia. de Buenos Aires | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N 188 Km.156.79 Junin | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 90 |  |  |  | Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones
|  |  |  | 5 |  | Ruta Nacional 35 Realico La Pampa | 4489606 | 3389606 | 2878193 | 84.9123 | 55 | 45 | 0 | 45 | 100
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional 35 Realico La Pampa | 3389189 | 3389606 | 2878193 | 84.9123 | 55 | 45 | 0 | 45 | 100
|  |  |  | 6 |  | Ruta Nacional 98 Pinto Banderas Santiago del Estero | 1100417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional 98 Pinto Banderas Santiago del Estero | 1100417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| 354 |  |  |  |  | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC
|  | 32 |  |  |  | Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera
|  |  |  | 2 |  | Construcción Huellas Mineras | 2013511 | 2013511 | 1912114 | 94.9642 | 79.8 | 13 | 2 | 12.8 | 98.4615
[5 empty] | 53 | Construcción Varias Huellas Mineras | 1997000 | 2037000 | 1907000 | 93.6181 | 79.8 | 13 | 2 | 12.8 | 98.4615
|  | 55 |  |  |  | Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario
|  |  |  | 2 |  | Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II | 107882000 | 104176500 | 76006679 | 72.9595 | 1.03 | 31.6 | 10.38 | 24.83 | 78.5759
[5 empty] | 51 | Modernización Línea A Subterraneo - Renovación y Aparatos de Vía | 22500000 | 22300000 | 18378624 | 82.4154 | 0 | 34 | 16 | 33.98 | 99.9412
[5 empty] | 52 | Modernización Línea A Subterraneo - Obras Civiles | 9620833 | 8822433 | 180987 | 2.0514 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Modernización Línea A Subterraneo - Instalaciones Eléctricas | 38766020 | 37766020 | 30887710 | 81.787 | 0 | 64 | 17.84 | 51.4 | 80.3125
[5 empty] | 55 | Centro de Transbordo Estación Moreno | 6302000 | 6302000 | 1712444 | 27.173 | 0 | 40 | 3 | 8 | 20
[5 empty] | 57 | Centro de Transbordo Estación Laferrere | 2927000 | 1927000 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | Centro de Transbordo Estación Grand Bourg | 458000 | 458000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 62 | Paso Diferente Nivel Ituzaingó | 5305000 | 5305000 | 8644128 | 162.943 | 0 | 73 | 24.07 | 67.73 | 92.7808
[5 empty] | 63 | Paso Diferente Nivel Berazategui | 3780000 | 3780000 | 7206159 | 190.6391 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
[5 empty] | 64 | Paso Diferente Nivel Avellaneda | 5040000 | 5040000 | 2592869 | 51.4458 | 0 | 25 | 14.63 | 25 | 100
[5 empty] | 65 | Paso Diferente Nivel San Isidro | 4659000 | 4659000 | 2449872 | 52.5836 | 0 | 50 | 38.65 | 50 | 100
[5 empty] | 67 | Paso Diefrente Nivel Quilmes | 1548000 | 1340900 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Modernización del Sistema Ferroviario (**) | 85308000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 51 | Modernización del Sistema Ferroviario | 85308000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 91 |  |  |  | Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables
|  |  |  | 1 |  | Reconstrucción del Puente Victorino de la Plaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i
[5 empty] | 51 | Reconstrucción del Puente Victorino de la Plaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i
| 624 |  |  |  |  | SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 1 |  | Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino | 1264560 | 323075 | 133658 | 41.3706 | 93 | 5 | 0.53 | 0.53 | 10.6
[5 empty] | 51 | Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino | 1264560 | 323075 | 133658 | 41.3706 | 0 | 5 | 0.53 | 0.53 | 10.6
|  |  |  | 2 |  | Ampliación y Refacción Delegaciones del Interior del País | 368830 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación y Refacción Delegaciones del Interior del País | 368830 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0
|  | 16 |  |  |  | Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera
|  |  |  | 1 |  | Identificación y Tipificación de Minerales Industriales | 340242 | 708242 | 559180 | 78.9532 | 91.5 | 8 | 4 | 8 | 100
[5 empty] | 51 | Identificación y Tipificación de Minerales Industriales | 340242 | 708242 | 559180 | 78.9532 | 91.5 | 8 | 4 | 8 | 100
|  | 19 |  |  |  | Producción de Información Geológica de Base
|  |  |  | 1 |  | Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales | 679080 | 1209080 | 1071674 | 88.6355 | 25.48 | 2.13 | 0.62 | 2.08 | 97.6526
[5 empty] | 51 | Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales | 679080 | 1209080 | 1071674 | 88.6355 | 25.48 | 2.13 | 0.62 | 2.08 | 97.6526
| 664 |  |  |  |  | ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
|  | 16 |  |  |  | Control del Sistema Nacional de Aeropuertos
|  |  |  | 1 |  | Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje | 2400000 | 2083000 | 2080203 | 99.8657 | 0 | 100 | 68.94 | 100 | 100
[5 empty] | 51 | Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje | 2400000 | 2083000 | 2080203 | 99.8657 | 0 | 100 | 68.94 | 100 | 100
|  |  |  | 4 |  | Recuperación de Sectores Operativos y Adecuación a normas OACI | 0 | 786800 | 774598 | 98.4492 | 0 | 100 | 67 | 100 | 100
[5 empty] | 51 | Recuperación de Sectores Operativos y Adecuación a normas OACI | 0 | 786800 | 774598 | 98.4492 | 0 | 100 | 67 | 100 | 100
70 | [5 empty] | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
| 103 |  |  |  |  | CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
|  | 16 |  |  |  | Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica
|  |  |  | 3 |  | Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDER | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDER | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Remodelación edificio de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET - Savedra 15 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación edificio de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET - Saavedra 15 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Modifcación y ampliaciones de los Institutos de investigaciones Biomédicas IBYME/INGEBI | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Modifcación y ampliaciones de los Institutos de investigaciones Biomédicas IBYME/INGEBI | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Modificaciones en el Centro de Investigaciones CADIC | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Modificaciones en el Centro de Investigaciones CADIC | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Adaptación Edificios Sede Central CONICET | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adaptación Edificios Sede Central CONICET | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Construcción Antisísmica Dormitorios EL LEONCITO | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Antisísmica Dormitorios EL LEONCITO | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Sistema de desagües cloacales CRIBABB Bahía Blanca | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Sistema de desagües cloacales CRIBABB Bahía Blanca | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
75 | [5 empty] | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
| 350 |  |  |  |  | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 1 |  | Construción Escalera de Incendio Sede Central | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construción Escalera de Incendio Sede Central | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Remodelacion de Edificio de Av Callao Nro.114 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelacion de Edificio de Av.Callao Nro.114 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
80 | [5 empty] | MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE
| 310 |  |  |  |  | Ministerio de Salud y Ambiente
|  | 32 |  |  |  | Ordenamiento Ambiental
|  |  |  | 1 |  | Connstrucción del Primer Laboratorio de Emisiones Gaseosas Vehículares | 0 | 2976451 | 2976451 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Connstrucción del Primer Laboratorio de Emisiones Gaseosas Vehículares | 0 | 2976451 | 2976451 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 903 |  |  |  |  | Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
|  | 53 |  |  |  | Atención a Enfermos
|  |  |  | 6 |  | Remodelación y Equipamiento de Pabellones | 1020000 | 300000 | 228375 | 76.125 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 52 | Readecuación de banos en Pabellones (***) | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Remodelación del Pabellón N 4 (***) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Refacción Ex Vestuario de Parlatorio (***) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Refacción Integral de Pabellones N 3,5 y 8 (***) | 250000 | 103561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Reparación y Mantenimiento en Hospital | 780000 | 23561 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Cloacas en Barrios (***) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Reparación Usina | 150000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Reemplazo Cisterna de Combustible y Grupo Electrógeno (***) | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Remodelación y Equipamiento Pabellones Etapa II | 666000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación y Equipamiento Bioterio | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Remodelación de Morgue | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ampliación y Equipamiento Guardia Médica | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 906 |  |  |  |  | ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN
|  | 56 |  |  |  | Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud
|  |  | 1 |  |  | Desarrollo y Producción de Biológicos
|  |  |  | 1 |  | Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos | 1230000 | 1241000 | 139661 | 11.2539 | 0 | 77.37 | 60 | 60 | 77.5494
[5 empty] | 59 | Remodelación del Bioterio Central | 500000 | 346556 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | Remodelación de Bioterio de Experiencia | 180000 | 177865 | 0 | 0 | 0 | 75.01 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 61 | Remodelación de las Areas de Inmunización y Cría de Animales | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 62.52 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 62 | Adecuación de Laboratorios para Sueros Terapéuticos | 250000 | 252135 | 0 | 0 | 0 | 80.66 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 63 | Adecuación de Laboratorio de Producción de Toxinas y Toxoides, Vac. Bac, Fermentadores | 200000 | 264444 | 139661 | 52.8131 | 0 | 71.42 | 60 | 60 | 84.0101
|  |  | 2 |  |  | Investigación, Desarrollo y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas y Virales
|  |  |  | 1 |  | Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología | 339650 | 250354 | 29653 | 11.8444 | 8 | 5.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología | 250000 | 192954 | 29653 | 15.3679 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 62 | Adecuación de Laboratorios Micología y Parasitología y Areas Administrativas | 89650 | 57400 | 0 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 |  |  | Investigación, Desarrollo.y Servicios en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra FHA
|  |  |  | 4 |  | Construcción Sala Refrigerante | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 31 | 21.07 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Refuncionalización Laboratorio Virología Areas de Atención Pacientes, FHA,Científicas Adm. | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 |  |  | Control de Calidad de Biológicos
|  |  |  | 2 |  | Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 |  |  | Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias
|  |  |  | 1 |  | Mejoramiento Edilicio y NE. Dr Juan Jara | 0 | 99500 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0 | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Reparación y Pintura Construcción Acceso para personas discapacitadas | 0 | 99500 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0 | s/i | s/i
|  |  | 9 |  |  | Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional.
|  |  |  | 1 |  | Refuncionalización del Edificio | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 67 | Ampliación de Laboratorio y Consultorio en el Inst. Nac. de Investigac. Nutric. de SALTA | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 0
| 909 |  |  |  |  | COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA
|  | 59 |  |  |  | Atención de Pacientes
|  |  |  | 1 |  | Construcción Pabellones N° 2 y 8 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Pabellones N° 2 y 9 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
| 912 |  |  |  |  | SERV. NAC. DE REHABILIT. Y PROMOC. DE LA PERS. CON DISCAP.
|  | 62 |  |  |  | Prevención y Control de las Discapacidades
|  |  |  | 4 |  | Reparación de Sanitarios | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación Baño Hombres | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Reparación Baños y Vestuarios Mujeres | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
(*) Los proyectos que tienen 0 en el Crédito Original, han sido dados de alta después de la Decisión Administrativa distributiva de créditos Nº 2/2004.
(**) Proyecto, imputado actualmente, como transferencia de capital
(***) Obra dada de baja