## Hoja1
CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2004
PR | SP | PY | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Cod | Tipo de Obra | Long. | Inv. Total (miles de pesos) | Inicio | Fin | Crédito Vigente al 31/12/2004 | Devengado al 31/12/2004 | Avance 4° Trim 04 | Avance Año 2004 | Avance Total Acumulado | Est | Obs
Mantenimiento por Administración
16 | 1 | 1 | PAIS | Varias | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 | Global |  | 24209 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 30862504 | 30760855.94 | 24.99% | 91.65% | 91.65% | 6 | B
Mantenimiento por Contrato
16 | 2 | 7 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | 11 | Mantenimiento | 194.66 | 9347 | 1995-08-22 | 2004-11-30 | 1718774 | 1718761.96 | 3.83% | 17.7% | 86.65% | 7
16 | 2 | 10 | CHACO | 86-95 | Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes | Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes) | 11 | Mantenimiento | 403.37 | 3622 | 1997-04-29 | 2004-07-31 | 277973 | 277972.16 | 0% | 10.96% | 99.86% | 7 | A
[5 empty] | Total Mantenimiento por Contrato |  |  |  |  | 12969 |  |  | 1996747 | 1996734.12 | 2.76% | 15.81% | 90.34%
Mantenimiento por Convenio
16 | 3 | 24 | LA PAMPA | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | Mantenimiento | 484.4 | 1153 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |  |  | 0% | 8.413% | 86.38% | 7 | E
16 | 3 | 24 | LA PAMPA | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 9 | Varias | 11 | Mantenimiento | 633.34 | 5707 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1577390 | 1360694.88 | 2.383% | 19.84% | 19.84% | 6
16 | 3 | 25 | NEUQUEN | 40S-22 | TFO Neuquén - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | Mantenimiento | 619.72 | 2015 | 2004-01-01 | 2003-12-31 |  |  | 0% | 3.474% | 82.63% | 7 | E
16 | 3 | 25 | NEUQUEN | 22-40S-234 | TFO Neuquén - Convenio 9 | Varias | 11 | Mantenimiento | 619.72 | 4349 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 2238351 | 1782341.3 | 13.2% | 40.42% | 40.42% | 6
16 | 3 | 26 | RIO NEGRO | 23-250 | TFO Río Negro - Convenio 8 | Varias | 11 | Mantenimiento | 548.61 | 1825 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |  |  | 0% | 7.397% | 100% | 7 | D
16 | 3 | 26 | RIO NEGRO | 23-250-251-3 | TFO Río Negro - Convenio 9 | Varias | 11 | Mantenimiento | 801.49 | 5257 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 2948945 | 2850597.74 | 0% | 20.83% | 20.83% | 6
16 | 3 | 27 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-293 | TFO Santa Cruz - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | Mantenimiento | 1840.51 | 9202 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |  |  | 0% | 3.369% | 99.92% | 7 | E
16 | 3 | 27 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-281-293 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 | Varias | 11 | Mantenimiento | 1840.51 | 16852 | 2004-01-01 | 2007-11-30 | 15871820 | 13162075.29 | 21.67% | 95.88% | 95.88% | 6 | A
16 | 3 | 28 | TIERRA DEL FUEGO | 3-Compl i a b | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | TFO - Convenio 7 | 11 | Mantenimiento | 496.74 | 1361 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |  |  | 0% | 15.87% | 100% | 7 | E
16 | 3 | 28 | TIERRA DEL FUEGO | 3-Compl. a-b-i | TFO Tierra del Fuego - Convenio 8 | Varias | 11 | Mantenimiento | 517.54 | 8092 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 5770238 | 4848964.65 | 17.04% | 43.99% | 43.99% | 6 | A
16 | 3 | 29 | CATAMARCA | 40-60 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | 11 | Mantenimiento | 534.24 | 1002 | 2001-01-01 | 2001-12-31 |  |  | 0% | 0% | 100% | 8
16 | 3 | 29 | CATAMARCA | 38-60 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | Mantenimiento | 559.04 | 1680 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 1383421 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
16 | 3 | 30 | JUJUY | 52-40N | TFO Jujuy - Convenio 6 | Tramos Varios | 11 | Mantenimiento | 188.25 | 445 | 2001-01-01 | 2001-12-31 |  |  | 0% | 0% | 100% | 8 | D
16 | 3 | 30 | JUJUY | 40N-52 | TFO Jujuy - Convenio 9 | Tramos Varios | 11 | Mantenimiento | 188.25 | 1535 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 1071295 | 585579.56 | 15.64% | 42.93% | 42.93% | 6 | A
16 | 3 | 31 | SALTA | 40N-51-86 | TFO Salta - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | Mantenimiento | 530.87 | 2868 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1399712 | 1173007.19 | 11.61% | 38.77% | 38.77% | 6
16 | 3 | 32 | FORMOSA | 81 - 86 | TFO Formosa - Convenio 7 | Tramos Varios | 11 | Mantenimiento | 416 | 4907 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 898506 | 113039.48 | 4.035% | 14.8% | 14.8% | 6 | A
16 | 3 | 33 | FORMOSA | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Ftin Pilcomayo - Media Luna - Rio Muerto | 11 | Mantenimiento | 144.6 | 1089 | 2004-09-01 | 2006-08-31 | 69855 | 69852.66 | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 6
16 | 3 | 34 | MENDOZA | 40S - 145 | TFO Mendoza | Tramos varios | 11 | Mantenimiento | 266.65 | 4895 | 2004-04-01 | 2006-06-30 | 628573 | 628557.49 | 6.558% | 18.02% | 18.02% | 6 | A
16 | 3 | 36 | CHUBUT | Varias | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 | Tramos Varios - Convenio 6 | 11 | Mantenimiento | 352.34 | 1504 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |  |  | 0% | 0% | 53.66% | 7 | E
16 | 3 | 36 | CHUBUT | S140 - 26 - 260 - 40S | TFO Chubut - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | Mantenimiento | 537.18 | 5873 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 1207006 | 679137.77 | 2.554% | 7.134% | 7.134% | 6 | A
16 | 3 | 37 | LA RIOJA | 40-79-76 | TFO La Rioja - Convenio 5 | Tramos Varios | 11 | Mantenimiento | 480.19 | 1499 | 2003-12-01 | 2004-11-30 | 1945207 | 1328366.18 | 26.02% | 100% | 100% | 7 | A
16 | 3 | 38 | CHACO | 89 | TFO Chaco | Tramos Varios | 11 | Mantenimiento | 163.39 | 1708 | 2004-04-01 | 2005-04-30 |  |  | 12.47% | 33.26% | 33.26% | 6
16 | 3 | 39 | TUCUMAN | 9-38 | Tramos Varios - TFO Convenio 5 | Varias | 11 | Mantenimiento | 43.54 | 1888 | 2004-01-01 | 2005-11-30 |  |  | 24.95% | 91.47% | 91.47% | 6 | A
[5 empty] | Total Mantenimiento por Convenio con Provincias |  |  |  |  | 86706 |  |  | 37010319 | 28582214.19 | 9.49% | 37.25% | 58.18%
Señalamiento
16 | 4 | 1 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Nacional | Nacional | 12 | Señalamiento |  | 45422 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 46644393 | 46644297.84 | 25% | 91.66% | 91.66% | 6 | B
Obras de Emergencia
16 | 5 | 1 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 | Global |  | 3112 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 4133454 | 4133353.89 | 24.97% | 91.55% | 91.55% | 6 | B
16 | 5 | 2 | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 | Global |  | 976 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 976277 | 976276.37 | 24.9% | 91.29% | 91.29% | 6 | B
16 | 5 | 3 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 | Global |  | 5861 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 5961279 | 5695815.11 | 24.98% | 91.59% | 91.59% | 6 | B
16 | 5 | 4 | PAIS | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 | Global |  | 306 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 572359 | 572357.42 | 25.49% | 93.46% | 93.46% | 6 | B
[5 empty] | Total Obras de Emergencia |  |  |  |  | 10255 |  |  | 11643369 | 11377802.79 | 24.98% | 91.6% | 91.6%
Mantenimiento por Sistema Modular
16 | 6 | 1 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Limite con Chile | km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular | 11 | Mantenimiento | 254.18 | 2323 | 2004-07-19 | 2006-07-18 | 1076667 | 576665.69 | 19.85% | 33.75% | 33.75% | 6
16 | 6 | 4 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) | km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular | 11 | Mantenimiento | 277.64 | 2873 | 2004-05-03 | 2006-03-31 | 744811 | 744357.82 | 18% | 32.54% | 32.54% | 6
16 | 6 | 5 | CHUBUT | 40S | Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular | 11 | Mantenimiento | 289.06 | 4823 | 2004-09-07 | 2006-09-06 | 134321 | 134319.15 | 9.227% | 9.227% | 9.227% | 6
16 | 6 | 11 | SALTA | 16 | Lte con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | 11 | Mantenimiento | 204.4 | 2870 | 2004-07-15 | 2006-07-13 | 367706 | 367701.12 | 10.14% | 14.18% | 14.18% | 6
16 | 6 | 12 | SALTA | 34 - 81 | Emp. RNN° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 | km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular | 11 | Mantenimiento | 249.28 | 3241 | 2004-04-15 | 2006-04-14 | 1180420 | 680408.56 | 12.22% | 26.23% | 26.23% | 6
[5 empty] | Total Mantenimiento por Sistema Modular |  |  |  |  | 16130 |  |  | 3503925 | 2503452.34 | 13.08% | 21.21% | 21.21%
[5 empty] | Total Mantenimiento |  |  |  |  | 195691 |  |  | 131661257 | 121865357.22 | 15.67% | 56.71% | 70.93%
22 | 0 | 1 | PAIS | Varias | Supervisión de Obras | Nacional | 14 | Global |  | 15 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 15001 | 14200 | 20% | 73.33% | 73.33% | 6 | B
22 | 0 | 2 | PAIS | Varias | Estudios y Proyectos | Nacional | 14 | Global |  | 2744 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 3858520 | 3858512.83 | 25.04% | 91.8% | 91.8% | 6 | B
22 | 0 | 4 | PAIS | Varias | Certificado Final de Obras | Nacional | 14 | Global |  | 2092 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 3736134 | 3736133.7 | 24.95% | 91.49% | 91.49% | 6 | B
[10 empty] | 4851 |  |  | 7609655 | 7608846.53 | 24.98% | 91.61% | 91.61%
Corredores Viales I
22 | 1 | 3 | NEUQUEN | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | 8 | Obras Nuevas | 6.36 | 12376 | 2001-02-21 | 2004-05-31 | 6411235 | 6010872.73 | 0% | 49.96% | 99.52% | 7
22 | 1 | 4 | JUJUY | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | 8 | Obras Nuevas | 33 | 9362 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 3886651 | 3548005.4 | 0% | 35.98% | 99.85% | 7
22 | 1 | 5 | JUJUY | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | 8 | Obras Nuevas | 48.3 | 13596 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 6086783 | 5533908.65 | 0% | 31.18% | 99.09% | 7
22 | 1 | 6 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 8 | Obras Nuevas | 34.957 | 18814 | 1997-01-28 | 2005-01-31 | 2508086 | 1739440.7 | 3.944% | 10.48% | 94% | 6
22 | 1 | 7 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | 8 | Obras Nuevas | 9.76 | 24962 | 2001-02-21 | 2004-12-31 | 12583172 | 11721259.8 | 3.605% | 42.93% | 98.01% | 6 | A
22 | 1 | 8 | SALTA | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | 8 | Obras Nuevas | 29.7 | 24210 | 1997-01-28 | 2005-01-31 | 5503347 | 5032479.45 | 10.8% | 26.76% | 84.68% | 6
[5 empty] | Total Corredores Viales I |  |  |  |  | 103320 |  |  | 36979274 | 33585966.73 | 4.119% | 31.9% | 94.65%
Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración
22 | 2 | 6 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte con Chaco - El Cabure | Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos | 8 | Obras Nuevas | 38.63 |  |  | 2005-10-31 | 3452 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 12 | SALTA | 16 | Coronel Olleros - El Galpón |  | 5 | Reconstrucciones |  |  |  | 2006-04-30 | 5384 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 13 | MENDOZA | 40S | Emp. R.N. 144 - El Sosneado | Km 260 - Km 278,69 | 8 | Obras Nuevas | 18.69 |  |  | 2006-04-30 | 10115 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 14 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. Con Neuquén (S III) | Buta Billón - Emp. RPN°221 (prog.443-prog,502) | 8 | Obras Nuevas | 59 |  |  | 2008-10-31 | 18505 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 18 | TIERRA DEL FUEGO | Comp.i | Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile | Prog. 0 - Prog. 11 | 8 | Obras Nuevas | 11 |  |  | 2006-04-30 | 11963 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - Km 29 | 8 | Obras Nuevas | 29 | 32003 | 2002-12-16 | 2004-12-31 | 46050477 | 46050476.6 | 9.284% | 29.74% | 99.79% | 6 | A
22 | 2 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Km 29 - Monte Aymond | 8 | Obras Nuevas | 26 | 29557 | 2003-05-12 | 2005-05-12 |  |  | 20.3% | 60.5% | 69.72% | 6
[5 empty] | Total Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración |  |  |  |  | 61560 |  |  | 46099896 | 46050476.6 | 14.57% | 44.51% | 85.36%
Obras por Convenio con Provincias
22 | 3 | 1 | PAIS | Varias | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional | 14 | Global |  | 22869 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 29260693 | 29260685.43 | 25% | 91.68% | 91.68% | 6 | B
22 | 3 | 2 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | 8 | Obras Nuevas | 39 | 39624 | 1999-06-04 | 2007-03-31 | 3000010 | 0 | 0% | 0% | 30.2% | 14
22 | 3 | 3 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | Obras Nuevas | 30 | 61883 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 5145884 | 0 | 0% | 0% | 10.46% | 14
22 | 3 | 4 | LA RIOJA | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | 8 | Obras Nuevas | 46.09 | 45882 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 4277583 | 0 | 0% | 0% | 14.45% | 14
22 | 3 | 5 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | Obras Nuevas | 25 | 22109 | 1999-07-05 | 2006-08-31 | 10 | 0 | 0% | 0% | 39.4% | 14
22 | 3 | 6 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 8 | Obras Nuevas | 27.88 | 39366 | 1999-05-10 | 2007-02-28 | 10 | 0 | 0% | 0% | 20.28% | 14
22 | 3 | 7 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | Obras Nuevas | 29.606 | 77606 | 1999-09-15 | 2007-11-30 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0.3982% | 14
22 | 3 | 8 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | 8 | Obras Nuevas | 16.65 | 19790 | 1999-07-01 | 2005-02-28 | 10 | 0 | 0% | 0% | 69.82% | 9
22 | 3 | 9 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | 8 | Obras Nuevas | 22.861 | 15243 | 1999-05-03 | 2006-08-31 | 10 | 0 | 0% | 0% | 34.97% | 14
22 | 3 | 11 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | 8 | Obras Nuevas | 45 | 32610 | 1992-05-01 | 2005-01-31 | 3465028 | 3453557.41 | 0% | 0% | 88.16% | 6 | S/D
22 | 3 | 12 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | 8 | Obras Nuevas | 30 | 4739 | 1999-06-15 | 2004-11-30 | 10 | 0 | 0% | 0% | 59.8% | 14
22 | 3 | 13 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | 8 | Obras Nuevas | 40 | 19374 | 2001-02-19 | 2005-01-31 | 11602070 | 11598562.2 | 16.67% | 57.8% | 90.32% | 6 | A
22 | 3 | 14 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | Obras Nuevas | 47.42 | 43239 | 1993-09-20 | 2005-01-31 | 7621830 | 7621829.19 | 0% | 0% | 99% | 6 | S/D
22 | 3 | 15 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | 8 | Obras Nuevas | 267 | 169203 | 2000-09-08 | 2005-04-30 | 54886897 | 54058678.64 | 13.76% | 39.48% | 91.93% | 6
22 | 3 | 18 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | 5 | Reconstrucciones | 24.04 | 4309 | 1999-07-07 | 2003-01-31 |  |  | 0% | 0% | 87.56% | 14
22 | 3 | 20 | CHUBUT | 25 | Acceso a Rawson (Puente s/Río Chubut) | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | 8 | Obras Nuevas | 0.14 | 10987 | 2004-10-13 | 2006-04-30 | 274281 | 274277.99 | 4.314% | 4.314% | 4.314% | 6 | A
22 | 3 | 21 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | 8 | Obras Nuevas | 22.9 | 10724 | 2000-11-20 | 2005-05-31 | 1969070 | 1969065.52 | 1.996% | 15.54% | 55.04% | 6 | A
22 | 3 | 28 | MISIONES | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | km 0 - km 32,05 | 8 | Obras Nuevas | 32.05 | 61369 | 2001-09-24 | 2006-12-31 | 11086090 | 11086089 | 7.825% | 19.53% | 28.2% | 6
22 | 3 | 75 | SANTA FE | 98 | Vera - Tostado | km 77,00 - km. 123,43 | 5 | Reconstrucciones | 46.43 | 16647 | 2004-10-04 | 2006-01-03 | 1199996 | 1199985.91 | 7.209% | 7.209% | 7.209% | 6
22 | 3 | 76 | MISIONES | 101 | San Antonio - Piñalito | km 32,05 - km 62,05 | 8 | Obras Nuevas | 30 | 67442 | 2003-08-19 | 2007-04-30 | 10190254 | 10190252.28 | 12.65% | 23.74% | 24.46% | 6
[5 empty] | Total Obras por Convenio con Provincias |  |  |  |  | 785015 |  |  | 143979746 | 130712983.57 | 6.045% | 16.6% | 47.74%
Mejoramiento y Reposición de Rutas
22 | 4 | 1 | PAIS | Varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 | Global |  | 662 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 1357289 | 1356361.98 | 24.92% | 91.39% | 91.39% | 6 | B
22 | 4 | 2 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | 8 | Obras Nuevas | 44 | 9876 | 1996-11-01 | 2006-04-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 40.11% | 9
22 | 4 | 3 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | Obras Nuevas | 14.73 | 15079 | 1999-10-14 | 2005-03-31 | 4036981 | 4036980.26 | 0% | 27.06% | 75.87% | 14
22 | 4 | 11 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | 8 | Obras Nuevas | 6.715 | 3045 | 1996-10-22 | 2004-12-03 | 656944 | 656922.5 | 8.539% | 29.92% | 97.64% | 7
22 | 4 | 22 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | 8 | Obras Nuevas | 11.52 | 14339 | 1999-02-01 | 2005-01-31 | 6126990 | 6074967.45 | 4.254% | 50.74% | 92% | 6
22 | 4 | 32 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | 8 | Obras Nuevas | 0.5 | 11688 | 2003-10-01 | 2006-05-31 | 7277515 | 5442198.99 | 26.16% | 48.07% | 54.57% | 6
22 | 4 | 34 | SANTA CRUZ | RP23 | Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel |  | 5 | Reconstrucciones | 23.195 | 17366 |  |  |  |  | 0% | 5.044% | 5.044% | 6 | S/D
22 | 4 | 35 | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.II) | km 78 - Perito Moreno | 5 | Reconstrucciones | 90 | 39924 | 2003-11-10 | 2005-11-30 |  |  | 0% | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 36 | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.I) | Las Heras - Km 78 | 5 | Reconstrucciones | 78 | 34798 | 2003-09-24 | 2006-03-31 |  |  | 0% | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 37 | SANTA CRUZ | RP5 | La Esperanza - El Cerrito |  | 5 | Reconstrucciones | 67.207 | 53585 | 2003-09-18 | 2007-02-28 |  |  | 0% | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 40 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual) | 8 | Obras Nuevas |  | 72645 | 2004-10-15 | 2006-10-14 | 1102010 | 1101393.17 | 3.59% | 3.59% | 3.59% | 6 | A
22 | 4 | 43 | LA RIOJA | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | 8 | Obras Nuevas |  | 17613 | 2003-11-01 | 2005-01-31 | 6030126 | 6029769.05 | 0% | 31.89% | 34.24% | 9
22 | 4 | 44 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | 8 | Obras Nuevas | 9.339 | 7038 | 2003-09-08 | 2004-10-08 | 5275429 | 5275426.61 | 4.263% | 79.21% | 95.89% | 7 | A
22 | 4 | 45 | MENDOZA | 7 | San Martïn - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | 8 | Obras Nuevas | 3.23 | 8969 | 2004-05-14 | 2005-05-13 | 3810104 | 3810099.32 | 25.38% | 42.48% | 42.48% | 6
22 | 4 | 46 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 | Obras Nuevas |  | 173321 | 2001-02-01 | 2005-12-31 | 66029492 | 65570432.87 | 12.47% | 37.96% | 53.6% | 6
22 | 4 | 47 | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | 8 | Obras Nuevas | 187 | 249210 | 2003-05-18 | 2005-05-31 | 175554499 | 173021685.28 | 18.85% | 74.18% | 93% | 6 | A
22 | 4 | 48 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | 5 | Reconstrucciones | 11.34 | 7169 | 2003-09-09 | 2005-01-31 | 5832273 | 5832270.33 | 1.046% | 82.4% | 99.14% | 7
22 | 4 | 49 | SANTA FE | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial | Secciones I y II | 5 | Reconstrucciones | 0 | 8072 | 2004-03-18 | 2005-03-17 | 2442166 | 2376177.09 | 19.73% | 58.94% | 58.94% | 6
22 | 4 | 50 | NEUQUEN | 234 | San Martín de los Andes - Emp. RNN°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | 8 | Obras Nuevas | 25.9 | 33990 | 2004-10-08 | 2007-11-30 |  |  | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 6
22 | 4 | 52 | SAN JUAN | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) | 8 | Obras Nuevas | 54.62 | 11574 | 2004-01-20 | 2005-07-20 | 4042098 | 4042092.61 | 17.18% | 46.19% | 46.19% | 6
22 | 4 | 53 | LA PAMPA | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | 8 | Obras Nuevas | 14.4 | 7723 | 2004-10-08 | 2006-10-08 | 226 | 0 | 1.735% | 1.735% | 1.735% | 6
22 | 4 | 55 | SANTA CRUZ | 3 | Límite c/Chubut - Caleta Olivia | km 1904,7 - km 1906,7 | 8 | Obras Nuevas | 3 | 4760 | 2003-06-03 | 2004-04-30 |  |  | 0% | 14.56% | 100% | 7
22 | 4 | 56 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | 5 | Reconstrucciones | 48 | 15792 | 2003-10-15 | 2004-10-15 | 14714719 | 14714713 | 7.307% | 93.93% | 99.75% | 7 | A
22 | 4 | 59 | ENTRE RIOS | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | 8 | Obras Nuevas | 7.4 | 22227 | 2004-02-19 | 2006-02-28 | 1254115 | 1247255.59 | 0% | 5.642% | 5.642% | 9
22 | 4 | 60 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | 8 | Obras Nuevas | 4.7 | 29369 | 2003-11-18 | 2005-06-30 | 8310393 | 8308080.74 | 19.2% | 35.76% | 40.75% | 6
22 | 4 | 61 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | Obras Nuevas | 2.9 | 25680 | 2003-11-18 | 2005-06-30 | 3476219 | 3473023.37 | 10.49% | 12.57% | 15.72% | 6
22 | 4 | 62 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN° 29 | Acc Senador Rey, desvio tránsito pesado y calles internas | 5 | Reconstrucciones | 1.87 | 2461 | 2004-07-20 | 2005-05-19 | 1799076 | 1799067.29 | 63.67% | 73.14% | 73.14% | 6
22 | 4 | 63 | MISIONES | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | 8 | Obras Nuevas | 3.488 | 6541 | 2003-01-01 | 2005-01-31 | 1336533 | 701598.41 | 0% | 0% | 87.05% | 7
22 | 4 | 64 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Pozo del Mortero - Laguna Yema | 8 | Obras Nuevas | 27.25 | 34455 | 2004-10-14 | 2006-08-31 | 11410598 | 8140098.82 | 3.428% | 3.428% | 3.428% | 6
22 | 4 | 64 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | km 25,5 - Lte. Con Salta | 8 | Obras Nuevas | 25.5 | 29930 | 2004-10-13 | 2006-08-31 |  |  | 2.058% | 2.058% | 2.058% | 6
22 | 4 | 64 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero | 8 | Obras Nuevas | 24.78 | 34674 | 2004-10-14 | 2006-08-31 |  |  | 12.61% | 12.61% | 12.61% | 6
22 | 4 | 64 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ing. Juárez | Laguna Yema - Los Chiriguanos | 8 | Obras Nuevas | 27 | 35990 | 2004-10-13 | 2006-10-12 |  |  | 3.351% | 3.351% | 3.351% | 6
22 | 4 | 64 | FORMOSA | 81 | Ing. Juárez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | 8 | Obras Nuevas | 44.89 | 45082 | 2004-10-13 | 2006-10-13 |  |  | 2.997% | 2.997% | 2.997% | 6
22 | 4 | 64 | FORMOSA | 81 | Ing. Juarez - Lte.C/Salta | Sección I:Ing. Juarez - km 25,5 | 8 | Obras Nuevas | 31.5 | 31554 | 2004-10-13 | 2006-10-13 |  |  | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 6
22 | 4 | 64 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazán | Km. 1473,00 - Km. 1503,10 | 5 | Reconstrucciones | 30 | 15747 | 2004-10-14 | 2006-02-28 |  |  | 5.969% | 5.969% | 5.969% | 6
22 | 4 | 65 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc III | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | 8 | Obras Nuevas |  | 3576 | 2004-02-17 | 2005-01-31 | 4152408 | 4152400.34 | 9.592% | 39.71% | 39.71% | 6
22 | 4 | 65 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | 8 | Obras Nuevas | 16 | 4399 | 2004-05-05 | 2005-03-31 |  |  | 51.92% | 75.79% | 75.79% | 6
22 | 4 | 65 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc II | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | 8 | Obras Nuevas |  | 3081 | 2004-05-05 | 2005-03-31 |  |  | 56.51% | 85.82% | 85.82% | 6
22 | 4 | 66 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) | 8 | Obras Nuevas | 25 | 24944 | 2004-04-16 | 2006-03-31 | 6734237 | 6734220.29 | 7.264% | 27% | 27% | 6
22 | 4 | 67 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988) | 5 | Reconstrucciones | 23 | 26191 | 2004-10-22 | 2006-08-31 | 0 | 0 | 5.842% | 5.842% | 5.842% | 6
22 | 4 | 68 | SANTA CRUZ | 3 | Repavimentación y pavimentación cruce RPN° 5 |  | 8 | Obras Nuevas |  | 9461 | 2003-05-29 | 2004-12-31 | 8316153 | 8316151 | 0% | 58.36% | 98.4% | 6 | S/D
22 | 4 | 69 | SANTA CRUZ | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla |  | 8 | Obras Nuevas | 14.51 | 24220 | 2003-10-28 | 2005-08-31 | 14020286 | 13856218.02 | 17.14% | 56.81% | 67.3% | 6 | A
22 | 4 | 70 | SANTA CRUZ | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | Obras Nuevas | 29 | 72931 | 2003-11-12 | 2006-11-12 | 17726605 | 17726248.52 | 8.051% | 25.82% | 28.54% | 6 | A
22 | 4 | 71 | SANTA CRUZ | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | 8 | Obras Nuevas | 48.92 | 68066 | 2004-02-16 | 2007-02-28 | 12450260 | 12450000 | 7.748% | 22.3% | 22.3% | 6 | A
22 | 4 | 72 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | 8 | Obras Nuevas | 50.14 | 62208 | 2004-05-27 | 2006-05-26 | 4892744 | 4891790.87 | 7.112% | 11.86% | 11.86% | 6 | A
22 | 4 | 73 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) | 8 | Obras Nuevas | 42.3 | 49961 | 2004-05-27 | 2006-05-31 | 3093115 | 3092834.23 | 6.627% | 8.799% | 8.799% | 6 | A
22 | 4 | 74 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. R P N° 11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | 5 | Reconstrucciones | 34 | 28999 | 2003-11-22 | 2006-06-30 | 7792700 | 7792698.94 | 8.276% | 43.47% | 43.47% | 6 | A
22 | 4 | 75 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. R P N° 11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11 | 8 | Obras Nuevas | 28.4 | 24383 | 2003-02-07 | 2005-01-31 | 15199316 | 15199315.23 | 0% | 37.09% | 98.63% | 7 | S/D
22 | 4 | 76 | SANTA CRUZ | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 8 | Obras Nuevas |  | 56417 | 2000-10-27 | 2004-12-31 | 3172006 | 3171372.94 | 0% | 8.696% | 88.82% | 6 | S/D
22 | 4 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. S/Rio Turbio | Km 2839,55 - Km 2872,18 | 8 | Obras Nuevas | 25 | 28336 | 2000-05-02 | 2004-12-31 | 4 | 0 | 3.176% | 54.23% | 99.3% | 6 | A
22 | 4 | 79 | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio | km 21,252 - km 28,740 | 8 | Obras Nuevas | 7.488 | 17900 | 2001-08-22 | 2005-01-31 | 6 | 0 | 0% | 2.447% | 93.96% | 6 | S/D
22 | 4 | 80 | SANTA CRUZ | S/N° | Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares | Longitud 24 km | 8 | Obras Nuevas | 24 | 17400 |  | 2006-11-30 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 91 | MENDOZA | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán (S I) | Sección I | 8 | Obras Nuevas | 7 | 21266 | 2001-09-17 | 2005-11-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6 | S/D
[5 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas |  |  |  |  | 1675687 |  |  | 429425643 | 420393865.11 | 8.226% | 28.07% | 40.45%
Obras por Concesión sin Peaje COT
22 | 5 | 1 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 297.28 | 58198 | 1998-06-01 | 2008-05-28 | 15308435 | 8446793.12 | 3.031% | 12.12% | 71.8% | 6
22 | 5 | 2 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 329.21 | 90267 | 1998-02-02 | 2008-01-31 | 16717472 | 10228375.44 | 1.878% | 7.507% | 49.3% | 6
[5 empty] | Total Obras por Concesión sin Peaje COT |  |  |  |  | 148465 |  |  | 32025907 | 18675168.56 | 2.33% | 9.317% | 58.12%
Mejoramiento y Reconstrucción de Puentes
22 | 6 | 3 | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) | Prog. 713,33 | 8 | Obras Nuevas | 0.01 |  |  | 2006-08-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 6 | SAN JUAN | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | 8 | Obras Nuevas | 0.2 | 6344 | 2002-08-23 | 2004-10-31 | 1741861 | 1741855.98 | 3.31% | 34.8% | 99.53% | 7
22 | 6 | 7 | SAN JUAN | 40N | Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 174,92 | 8 | Obras Nuevas | 0.2 | 7965 | 2003-01-29 | 2004-10-31 | 2393270 | 2393267.67 | 2.662% | 34.51% | 98.84% | 7
22 | 6 | 10 | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Comandante Piedrabuena | Prog. 2522,81 | 8 |  | 0.2 | 8446 | 2003-01-24 | 2003-12-31 | 8445771 | 8445769.49 | 0% | 0% | 100% | 7
22 | 6 | 36 | BUENOS AIRES | 12 | Puente Zárate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas | 5 | Reconstrucciones |  | 69497 | 2004-09-01 | 2007-08-31 | 10515416 | 10478088.64 | 20.76% | 20.76% | 20.76% | 6 | A
22 | 6 | 37 | SANTA CRUZ | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones |  | 5 | Reconstrucciones |  | 10525 | 2003-08-29 | 2004-07-28 | 8191403 | 8191395.4 | 0% | 67.67% | 100% | 7
22 | 6 |  | BUENOS AIRES | 7 | Chacabuco - Junin | Pte.S/Rio Salado y Accesos | 8 | Obras Nuevas |  | 2652 | 2004-06-01 | 2005-07-31 |  |  | 13.39% | 15.27% | 15.27% | 6
[5 empty] | Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes |  |  |  |  | 105429 |  |  | 31287722 | 31250377.18 | 14.42% | 25.58% | 45.52%
Obras en Corredores Viales Concesionados
22 | 7 | 1 | BUENOS AIRES | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | 5 | Reconstrucciones | 57.4 | 8823 | 2004-07-15 | 2005-01-15 | 12526946 | 8599652.48 | 65.84% | 97.46% | 97.46% | 6
22 | 7 | 1 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN° 6 - Acc.Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | 5 | Reconstrucciones | 33.08 | 6855 | 2004-08-05 | 2005-02-04 | 1000000 | 4902657.84 | 67.66% | 72.39% | 72.39% | 6
22 | 7 | 1 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.R P N° 61 | Km 118 - Km 156 | 5 |  | 38 | 3226 | 2005-09-30 | 2006-01-31 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 2 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó | km 107 - km 120 / km 330 - km 334 | 5 | Reconstrucciones | 17 | 1861 | 2004-08-13 | 2004-12-12 | 7645754 | 9539507.16 | 39.23% | 39.55% | 39.55% | 6 | A
22 | 7 | 2 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1 | km 504 - km 527 | 5 | Reconstrucciones |  | 10681 | 2004-10-04 | 2005-03-31 | 750000 | 235994.32 | 7.761% | 7.761% | 7.761% | 6
22 | 7 | 2 | CORDOBA | 7 | CVN° 2-Obra N° 7 - Alto Nivel R P N° 4 y FFCC Gral.San Martín - Emp.R P N° 10 | km 500 - km 539 | 5 | Reconstrucciones | 39 | 11326 | 2004-07-20 | 2004-12-20 | 1250000 | 475404.72 | 71.49% | 84.23% | 84.23% | 6
22 | 7 | 2 | LA PAMPA | 5 | CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35 | km 568 - km 606,65 | 5 | Reconstrucciones |  | 13651 | 2004-10-08 | 2005-03-31 | 1250000 | 644796 | 7.655% | 7.655% | 7.655% | 6 | A
22 | 7 | 3 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco | km 77 - km 106 | 5 | Reconstrucciones | 29 | 14259 | 2004-07-23 | 2005-01-22 | 25684289 | 7454097.27 | 45.3% | 52.28% | 52.28% | 6
22 | 7 | 3 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. | km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | 5 | Reconstrucciones | 70 | 18534 | 2004-08-05 | 2005-04-04 | 1000000 | 11148442.7 | 38.88% | 40.51% | 40.51% | 6
22 | 7 | 3 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. R P N° 66 - Emp. R P N° 101 | km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 | 5 | Reconstrucciones | 63 | 16386 | 2004-08-05 | 2005-08-04 | 750000 | 0 | 14.84% | 14.87% | 14.87% | 6
22 | 7 | 3 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98 | km 684 - km 720 | 5 | Reconstrucciones | 36 | 2766 | 2004-08-05 | 2004-12-04 | 1000000 | 2515183.36 | 80.01% | 91.79% | 91.79% | 6
22 | 7 | 3 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40 | Km 720 - Km 730 / Km 747 - Km 787 | 5 |  | 50 | 11429 | 2005-12-31 | 2006-06-30 | 10000 | 0 | 0%
22 | 7 | 3 | SANTA FE | A009 | CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11 | Km 0 - kM 12 | 5 |  | 12 | 2658 | 2005-11-30 | 2006-03-31 | 750000 | 2540207.58 | 0% | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 3 | SANTA FE | A012 | CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Córdoba) | km 0 - km 42 | 5 | Reconstrucciones | 42 | 6672 | 2004-07-20 | 2005-01-31 | 1000000 | 0 | 53.91% | 59.35% | 59.35% | 6
22 | 7 | 3 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RPN° 168 - Emp. RPN° 39 | Km 476 - Km 607 | 5 |  | 131 | 5550 | 2005-11-30 | 2006-03-31 | 1000000 | 7508215.14 | 0% | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 3 | SANTA FE | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012 | km 188 - km 278 | 5 | Reconstrucciones | 90 | 41290 | 2004-07-23 | 2005-04-22 | 1000000 | 1028132.82 | 21.01% | 25.7% | 25.7% | 6
22 | 7 | 4 | BUENOS AIRES | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp. R N N° 9 - Emp. R N N° 8 | Km 3,67 - kM 35,32 | 5 |  | 42 | 8648 | 2005-06-30 | 2005-12-31 | 7373115 | 215621.96 | 0% | 0% | 0% | 15
22 | 7 | 4 | CORDOBA | 36-A005 | CVN° 4 - Obra N °22 - Emp.R N N° 8 - Emp.R N N° A005 / Emp.R N N °8 - Emp.R N N° 36 | Secciones Varias | 5 |  | 42 | 11121 | 2005-04-30 | 2005-10-31 | 1000000 | 7657488.88 | 0% | 0% | 0% | 15
22 | 7 | 4 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S) | km 676 - 754 | 5 | Reconstrucciones | 78 | 16631 | 2004-07-28 | 2005-01-26 | 500000 | 0 | 41.31% | 46.05% | 46.05% | 6
22 | 7 | 4 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8 | km 535,55 - km 631 | 5 | Reconstrucciones |  | 13649 | 2004-11-23 | 2005-05-24 | 500000 | 0 | 1.583% | 1.583% | 1.583% | 6
22 | 7 | 5 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero | km 361 - km 398 | 5 | Reconstrucciones | 37 | 2573 | 2004-07-20 | 2004-12-31 | 13506974 | 11797382.54 | 65.18% | 95.69% | 95.69% | 6
22 | 7 | 5 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65 | Km 13,95 - Km 66 | 5 |  | 52.05 | 20361 | 2005-06-30 | 2006-03-31 | 800000 | 1581933.96 | 0% | 0% | 0% | 15
22 | 7 | 5 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.R N P° 65 - Emp. R N P° 66 | Km 86 - Km 129 | 5 |  | 43 | 19211 | 2005-07-31 | 2006-04-30 | 10000 | 0 | 0%
22 | 7 | 5 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13 | km 225 km 247 | 5 | Reconstrucciones | 22 | 1688 | 2004-07-14 | 2004-12-31 | 750000 | 2461860.98 | 56.04% | 93.66% | 93.66% | 6
22 | 7 | 5 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. R P N° 80 (S) - Emp. R P N° 33 | Km 299 - Km 330 | 5 |  | 31 | 4125 | 2005-11-30 | 2006-03-31 | 1000000 | 0 | 0%
22 | 7 | 5 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela | km 151 km 225 | 5 | Reconstrucciones |  | 22030 | 2004-07-20 | 2005-03-20 | 500000 | 0 | 41.53% | 53.55% | 53.55% | 6
22 | 7 | 7 | CHACO | 16 | CVN° 6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95 | km 62 - km 169 | 5 | Reconstrucciones | 107 | 11344 | 2004-08-20 | 2005-02-19 | 504800 | 504794.39 | 28.86% | 30.32% | 30.32% | 6
[5 empty] | Total Obras en Corredores Viales Concesionados |  |  |  |  | 307348 |  |  | 83071878 | 80811374.1 | 24.03% | 28.43% | 28.43%
[5 empty] | Total Construcciones |  |  |  |  | 3191675 |  |  | 810479721 | 769089058.38 | 9.157% | 24.86% | 44.77%
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I
26 | 1 | 1 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.37 | 13372 | 1997-05-26 | 2005-05-31 | 1433723 | 1433706.61 | 2.49% | 10.13% | 97.14% | 6
26 | 1 | 2 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77 - Prog. 1996,82 - Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 132.25 | 13453 | 1997-04-24 | 2004-12-30 | 1649118 | 1649040.93 | 5.345% | 16.24% | 99.59% | 6
26 | 1 | 3 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.78 | 9476 | 1997-07-03 | 2004-07-24 | 1096142 | 1096121.33 | 0% | 6.796% | 100% | 7
26 | 1 | 4 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. A C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 243.83 | 11169 | 1997-06-18 | 2004-06-30 | 1318057 | 1318004.2 | 0% | 8.076% | 94.43% | 7
26 | 1 | 6 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 142.27 | 15200 | 1997-06-04 | 2005-04-25 | 2648584 | 2463703.99 | 1.211% | 12.33% | 100% | 6 | F
26 | 1 | 7 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 114.79 | 15597 | 1997-04-30 | 2005-04-27 | 2041099 | 1841094.11 | 1.629% | 11.62% | 96.01% | 6 | F
26 | 1 | 8 | LA RIOJA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 226.29 | 16393 | 1997-07-04 | 2005-04-30 | 1280479 | 1184742.03 | 0% | 3.392% | 99.01% | 7 | F
26 | 1 | 9 | JUJUY | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta - Jujuy /Lte. Salta - Jujuy - Rio Yala (Pte) / Emp. R 9 - Emp.R 34 / Emp.R N 66 - R N 34 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.87 | 12153 | 1997-04-05 | 2004-10-13 | 1256602 | 1256597.53 | 1.341% | 9.619% | 100% | 7
26 | 1 | 10 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 178.63 | 19764 | 1997-05-22 | 2005-04-28 | 1746231 | 1746227.44 | 5.677% | 10.7% | 96.53% | 6 | F
26 | 1 | 11 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 79.7 | 18394 | 1997-04-10 | 2005-04-28 | 2544795 | 2544786.34 | 0.1305% | 12.92% | 98.37% | 6 | F
26 | 1 | 12 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 144.65 | 21144 | 1997-07-07 | 2004-09-30 | 3629961 | 3557507.56 | 2.885% | 19.96% | 99.54% | 7
26 | 1 | 13 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 271.44 | 18302 | 1997-08-27 | 2005-04-30 | 2488873 | 2488863.26 | 3.333% | 12% | 92.83% | 6
26 | 1 | 14 | CORRIENTES | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 217.56 | 20456 | 1997-11-03 | 2004-04-05 | 1049578 | 1049533.7 | 0% | 4.023% | 100% | 7
26 | 1 | 15 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 222.32 | 15026 | 1998-02-10 | 2007-07-31 | 7645449 | 4512706.5 | 3.155% | 8.412% | 76.03% | 6
26 | 1 | 16 | CORRIENTES | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 122.47 | 15340 | 1997-07-07 | 2004-09-12 | 1183756 | 1183754.26 | 0.2608% | 6.128% | 100% | 7
26 | 1 | 17 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 272.64 | 20578 | 1997-10-14 | 2005-04-27 | 2122785 | 2122779.62 | 1.298% | 9.165% | 97.33% | 7 | F
26 | 1 | 19 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 204.71 | 17072 | 1997-07-18 | 2005-04-30 | 1619075 | 1619066.9 | 1.318% | 9.858% | 97.66% | 6 | F
26 | 1 | 22 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 231.62 | 6378 | 1997-08-02 | 2002-12-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% | 9
26 | 1 | 23 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 291.97 | 10860 | 1998-01-13 | 2004-01-26 | 1736604 | 1689428.26 | 0% | 3.278% | 100% | 7
26 | 1 | 24 | LA RIOJA | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 327.81 | 17024 | 1997-09-30 | 2004-06-30 | 1689635 | 1647275.55 | 0% | 2.549% | 100% | 7
26 | 1 | 25 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 124.49 | 14823 | 1997-11-11 | 2005-01-31 | 2932070 | 2682066.64 | 6.274% | 17.43% | 99.4% | 6
26 | 1 | 26 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 308.03 | 19868 | 1997-11-25 | 2004-12-31 | 2524514 | 2484132.15 | 2.059% | 11.02% | 88.97% | 6
26 | 1 | 28 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 84.29 | 20810 | 1998-01-13 | 2004-03-06 | 3672024 | 3671985.22 | 0% | 9.947% | 96.39% | 7
26 | 1 | 29 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 167.12 | 16898 | 1997-07-17 | 2005-03-26 | 751641 | 751639.2 | 1.308% | 4.782% | 95.54% | 6
26 | 1 | 31 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 123.43 | 18971 | 1997-12-09 | 2005-06-30 | 9963187 | 7405253.93 | 0.506% | 32.15% | 87.34% | 6
26 | 1 | 32 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro-Emp. R N N° 40S - Emp. R N N° 258 - Emp. R N N° 25 - Emp. R N Nº 40s Trevelin | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 201.24 | 20365 | 1997-12-01 | 2005-04-20 | 4612779 | 4612776.96 | 1.684% | 21.07% | 95.58% | 6 | F
26 | 1 | 33 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 250.41 | 20012 | 1997-11-14 | 2004-11-30 | 2433447 | 2433361.46 | 2.129% | 11.69% | 97.16% | 7 | A
26 | 1 | 34 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 285.59 | 16237 | 1997-08-01 | 2004-10-06 | 2026462 | 2026461.31 | 1.62% | 11.22% | 100% | 7
26 | 1 | 35 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche - Lte. C/ Chubut - Lte. C/ Neuquen - Ent. Bariloche | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 141.91 | 14579 | 1998-04-01 | 2005-04-30 | 2576500 | 2525060.99 | 1.509% | 14.4% | 93.04% | 6 | F
26 | 1 | 36 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 187.7 | 13993 | 1998-06-17 | 2004-05-10 | 1666544 | 1367395.89 | 0% | 7.025% | 100% | 7
26 | 1 | 37 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 211.16 | 13029 | 1998-01-13 | 2004-04-15 | 962481 | 962477.76 | 0% | 4.858% | 100% | 7
26 | 1 | 38 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 309.51 | 14674 | 1997-07-12 | 2005-01-31 | 2493625 | 1179817.26 | 2.678% | 7.128% | 95.56% | 6
26 | 1 | 39 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 245.64 | 14250 | 1997-06-20 | 2004-02-28 | 972253 | 972251.87 | 0% | 3.93% | 100% | 7
26 | 1 | 40 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 136.76 | 18097 | 1997-06-23 | 2004-09-30 | 2182868 | 2169900.94 | 0.5526% | 10.11% | 99.59% | 7 | A
26 | 1 | 41 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 139.87 | 18100 | 1998-03-04 | 2005-03-25 | 2183388 | 2183382.13 | 0.02762% | 8.387% | 92.76% | 6 | F
26 | 1 | 43 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 223.33 | 13584 | 1997-08-13 | 2004-02-04 | 312094 | 312089.83 | 0% | 1.553% | 100% | 7
26 | 1 | 44 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 173.02 | 9365 | 1997-10-25 | 2005-04-30 | 2827347 | 1606276.28 | 4.325% | 17.69% | 86.2% | 6
26 | 1 | 45 | CORDOBA | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 219.96 | 18064 | 1997-09-05 | 2004-09-05 | 1037465 | 1037438.45 | 0.08304% | 2.801% | 100% | 7
26 | 1 | 46 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 259.15 | 20640 | 1997-10-03 | 2005-04-05 | 3657517 | 3452690.6 | 1.831% | 14.71% | 97.8% | 6
26 | 1 | 47 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 258.31 | 17870 | 1997-11-05 | 2005-04-15 | 2531654 | 2530911.89 | 3.755% | 14.15% | 93.68% | 6 | F
26 | 1 | 50 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 221.61 | 16759 | 1997-07-31 | 2004-09-19 | 1207984 | 1207981.07 | 0.2625% | 5.603% | 100.1% | 7
26 | 1 | 51 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - A° La Teresa | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 195.74 | 10094 | 1997-10-29 | 2004-08-31 | 1098429 | 1098420.17 | 0% | 10.15% | 99.05% | 7
26 | 1 | 52 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/Rio Negro - Emp. R N Nº 237 - Emp. R N Nº 234 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 275.54 | 14914 | 1997-11-14 | 2005-04-30 | 1789326 | 1789303.07 | 2.132% | 10.47% | 98.51% | 6
26 | 1 | 54 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 134.74 | 18305 | 1997-10-31 | 2004-12-31 | 2774714 | 2772963.73 | 2.628% | 12.48% | 99.58% | 6 | A
26 | 1 | 55 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.65 | 14026 | 1997-10-09 | 2004-10-09 | 2204315 | 1626887.53 | 1.233% | 9.932% | 100% | 7
26 | 1 | 57 | LA RIOJA | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 282.81 | 13412 | 1997-11-13 | 2004-05-05 | 2440232 | 2439946.68 | 0% | 9.245% | 100% | 7
26 | 1 | 60 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 118.7 | 14289 | 1997-07-25 | 2004-04-30 | 712875 | 712873.16 | 0% | 3.009% | 97.91% | 7
26 | 1 | 61 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55 - Lte.C/ Santa Cruz - Emp. R N Nº 3 - Emp. R P Nº 20 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 140.73 | 16151 | 1997-06-23 | 2005-05-31 | 1375383 | 1375381.36 | 2.359% | 9.436% | 93.71% | 6 | F
26 | 1 | 62 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.83 | 12767 | 1999-05-20 | 2005-05-19 | 2653899 | 1177910.85 | 0.8303% | 9.595% | 88.93% | 6
26 | 1 | 63 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 180.55 | 19361 | 1997-11-14 | 2004-11-14 | 2701774 | 2701762.65 | 1.834% | 8.44% | 100% | 7
26 | 1 | 64 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 209.05 | 20863 | 1997-12-19 | 2003-11-30 | 376925 | 376915 | 0% | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 65 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.45 | 16548 | 1997-11-17 | 2004-11-18 | 714242 | 714235.72 | 8.376% | 12.5% | 100% | 7
26 | 1 | 66 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 183.61 | 12361 | 1998-02-23 | 2005-03-26 | 1633665 | 1357186.23 | 1.586% | 11.75% | 95.93% | 6 | F
[5 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I (Préstamo 4295) |  |  |  |  | 841230 |  |  | 114184170 | 102124078.1 | 1.586% | 10.03% | 96.91%
Contratos de Recuperación y Mantenimiento II
26 | 2 | 1 | LA PAMPA | 143 - 152 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R N N° 35 - El Carancho | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.78 | 25383 | 2005-09-30 | 2010-09-30 | 599710 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 2 | MENDOZA | 143 - 144 - 146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa - Carmensa / S.Rafael - Emp.R N N° 40S / Pte.s/ R.Diamante - Emp.R N N° 143 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 223.33 | 32051 |  | 2009-10-31 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 3 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 96.66 | 31840 |  | 2009-10-31 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 4 | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. RNN° 14 - km 139 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 108.18 | 45885 | 2005-11-30 | 2010-11-30 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 5 | CORDOBA | 38 - 79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 334 | 30091 | 2005-11-30 | 2010-11-30 | 100010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 6 | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 286.14 |  | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 7 | NEUQUEN | 231 - 237 - 40S | Malla 109 - Neuquén | Emp.RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.RNN°40S / Emp.RNN°237-Lte.c/R.Negro | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 306.77 | 38310 | 2005-06-30 | 2010-06-30 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 8 | CHUBUT | 3 - 25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R N N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/ Río Chubut | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 250.41 | 39383 | 2004-11-16 | 2009-10-31 | 600010 | 0 | 1.671% | 1.671% | 1.671% | 6
26 | 2 | 9 | SANTA CRUZ | 3 - 281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 180.05 |  | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 10 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 146.94 | 42102 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 1500010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 11 | RIO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 - Río Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 163.78 | 37086 |  | 2009-12-31 | 1500010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 12 | SAN LUIS | 146 - 147 | Malla 301 - San Luis | Emp.R N Nº 20 - Emp.R N Nº 147 / Emp.R N Nº 7 - Emp. R N Nº 20 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 253.79 | 36998 |  | 2009-09-30 | 1500010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 13 | CHUBUT | 259 - 40S | Malla 113 - Chubut | Emp. R N Nº 40S - Cinco Esquinas / Lte.c/ Río Negro - Emp.R N Nº 259 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 182.3 |  |  | 2009-09-30 | 1500010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 15 | MENDOZA | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. RN N° 40S - Lte. c/Chile | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 182.52 |  |  | 2009-10-31 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 17 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 233.06 | 36446 | 2004-11-16 | 2009-12-31 | 600010 | 0 | 1.506% | 1.506% | 1.506% | 6
26 | 2 | 18 | ENTRE RIOS | 12-136 | Malla 509 - Entre Rios | Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 151.79 | 38530 | 2005-05-30 | 2010-05-30 | 517268 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 19 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.85 | 22382 | 2005-07-01 | 2010-04-30 | 100010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 20 | RIO NEGRO | 251 - 22 - 250 | Malla 108 B - Río Negro | Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.RNN°22 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 340.9 |  |  | 2010-04-30 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 24 | NEUQUEN | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catán Lil - Collón Curá | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.5 | 28435 | 2004-10-01 | 2010-06-30 | 1010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 37 | FORMOSA |  | Malla 338 - Formosa | Emp.R N Nº 95 - Las Lomitas / Emp. R N Nº 81 - Villa General Güemes | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 171.03 |  |  | 2009-09-30 | 1010 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 38 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 120.89 | 45700 |  | 2009-10-31 | 766 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 39 | SALTA | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.87 |  | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 50 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B - Río Negro | km 112,78 - km 258,01 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 145.23 | 37121 | 2004-10-01 | 2009-09-30 | 19 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 51 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fe | Emp. RPNº 2 - Emp. RPNº 286 / Prog. 123 - Tostado | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 126 |  |  | 2010-04-30 | 860579 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 52 | SAN JUAN | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 105.03 |  | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 19 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 53 | SGO DEL ESTERO | 157 | Malla 408 D - Sgo del Estero/Tucumán | Acceso a Frías - Emp. RPNº 329 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 128 | 35975 |  | 2009-10-31 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 54 | TUCUMAN | 38 | Malla 437 - Tucumán | Lte. c/Catamarca - A/N RNNº 9 - S.M.Tucumán | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 145.7 |  |  | 2010-04-30 | 32 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 55 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. Con Tucumán | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 62.97 | 20351 | 2005-05-01 | 2010-04-30 | 14 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 56 | ENTRE RIOS | 12-18 | Malla 533 - Entre Rios | Emp. RN N° 131- Emp. RN N° 127 / Emp RN N° 12 - Emp RN N° 32 | 13 |  | 133.28 | 23990 | 2005-11-30 | 2010-11-30 | 2742663 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 57 | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 90.27 | 35214 | 2005-05-30 | 2010-05-30 | 2695037 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 58 | ENTRE RIOS | 12-131 | Malla 513 B - Entre Ríos | Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 99.93 | 37493 | 2005-07-30 | 2010-07-30 | 1042295 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 59 | LA PAMPA | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 129.36 | 28603 | 2005-09-30 | 2010-09-30 | 2496431 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 60 | CHUBUT | 3 - A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNNº 3 - Pto. Mineralero | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 159.72 |  | 2004-10-01 | 2009-09-30 | 1849806 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 66 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 313.77 | 15750 | 2003-09-09 | 2006-11-30 | 5648529 | 2593009.71 | 6.622% | 23.09% | 25.08% | 6
26 | 2 | 67 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Emp. RNN° 38 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 151.72 | 43252 |  | 2009-10-31 | 790441 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 68 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 138 | 37340 | 2005-06-30 | 2010-06-30 | 601420 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 69 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.97 | 30182 | 2005-09-30 | 2010-09-30 | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 70 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.3 | 36296 | 2005-11-30 | 2010-11-30 | 1020873 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 71 | SANTA FE | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 27.92 | 24454 | 2003-11-19 | 2006-11-30 | 25209823 | 22207997.15 | 14.22% | 89.86% | 91.03% | 6
26 | 2 | 72 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 95.68 | 23950 | 2004-01-10 | 2007-01-31 | 23209532 | 21017281.12 | 21.49% | 87.75% | 87.75% | 6
26 | 2 | 73 | BUENOS AIRES | 178-177 | Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe | Pergamino - Emp. R P N° 65 / Emp. R P N° 21 - Alto Nivel R N N° 9 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 179.74 | 42285 |  | 2009-10-31 | 559586 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 74 | CORDOBA | 35 | Malla 212 - Córdoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 203.25 |  |  | 2010-04-30 | 658062 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 78 | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán | Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 114.58 | 32334 |  | 2009-09-30 | 806747 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 79 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 166.71 | 34691 |  | 2009-09-30 | 840856 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 80 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 171.92 | 42467 |  | 2009-09-30 | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 81 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 75.32 | 23586 | 2001-06-19 | 2008-11-30 | 12513406 | 10000482.37 | 29.28% | 62.72% | 64.65% | 6
26 | 2 | 93 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza/San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 161.51 | 27115 | 2001-06-05 | 2007-04-30 | 10536844 | 9075562.8 | 8.35% | 33.47% | 64.48% | 6
26 | 2 | 94 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 69.22 | 35851 | 2004-10-01 | 2009-09-30 | 832747 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 95 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 72.75 | 35990 |  | 2009-09-30 | 804606 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 97 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.R N N° 35 - Acc. Quetrequén | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 158.28 | 34664 | 2005-11-30 | 2010-11-30 | 15 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 98 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7 | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 71.9 | 32890 |  | 2009-09-30 | 163690 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
[5 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II (Préstamo 4295) |  |  |  |  | 1302466 |  |  | 109204057 | 64894333.15 | 1.539% | 5.505% | 6.232%
[5 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento (Préstamo 4295) |  |  |  |  | 2143696 |  |  | 223388227 | 167018411.25 | 1.557% | 7.281% | 41.82%
[5 empty] | Total |  |  |  |  | 5531062 |  |  | 1165529205 | 1057972826.85 | 6.442% | 19.18% | 44.55%
|  | A: | Certiificacón estimada
|  | B: | Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crèdito asignado
|  | C: | Convenio a convalidar. Longitud y Montos sujetos a reajuste
|  | D: | Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto
|  | E: | Convenio finalizado con monto inferior al previsto
|  | F: | Valores de ampliación de plazo e Inversión a confirmar - 3° Prórroga en trámite
|  | S/D: | Sin Datos
|  |  |  | Código | Estado
|  |  |  | 0 | A Licitar
|  |  |  | 1 | Publicada
|  |  |  | 2 | Licitada
|  |  |  | 3 | Adjudicada
|  |  |  | 4 | Contratada
|  |  |  | 5 | Replanteada
|  |  |  | 6 | En Ejecucion
|  |  |  | 7 | Finalizada Sin R.P.
|  |  |  | 8 | Finalizada Con R.P.
|  |  |  | 9 | Paralizada
|  |  |  | 10 | Rescindida
|  |  |  | 11 | Desestimada
|  |  |  | 12 | Eliminada
|  |  |  | 13 | A Reprogramar
|  |  |  | 14 | Neutralizada
|  |  |  | 15 | Preadjudicada
|  |  |  | 16 | Suspendida
|  |  |  | Código | Tipo de Obra
|  |  |  | 0 | Mejoramiento y enripiado
|  |  |  | 1 | Bacheo y Sellado
|  |  |  | 2 | Bacheo y Lechada
|  |  |  | 3 | Tratamientos
|  |  |  | 4 | Refuerzos
|  |  |  | 5 | Reconstrucciones
|  |  |  | 6 | Reconstrucción de losas de Hormigon
|  |  |  | 7 | Reparación de puentes
|  |  |  | 8 | Obras Nuevas (caminos)
|  |  |  | 9 | Obras Nuevas (puentes)
|  |  |  | 10 | Obras de def. e hidráulicas
|  |  |  | 11 | Mantenimiento
|  |  |  | 12 | Señalamiento
|  |  |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento
|  |  |  | 14 | Global
|  |  |  | 15 | Ampliación
|  |  |  | 16 | Fresado de Cresta y Relleno de Huella