## cuadroD
CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2004
Pr | Sp | Py | Ub | Ruta | Tramo | Sección | Cod. | Long (Km) | InversiónTotal (miles de $) | Fecha de Inicio | Fecha finalización Tentativa | Crédito Vigente 31/03/2004 | Devengado 31/03/2004 | Avance al 1° Trim 04 | Avance Total Acumulado | Est | Obs
16 | 1 | 1 | 97 | Varias | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 12798 | 2003-12-01 | 2004-11-30 | 15797525 | 3115561.46 | 25.01% | 25.01% | 6 | F
16 | 2 | 7 | 50 | 40N-7-142 | Mdza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | 11 | 199.46 | 7118 | 1995-08-22 | 2003-05-20 17:51 | 497183 | 65131.84 | 5.001% | 97.51% | 6
16 | 2 | 10 | 22 | 86-95 | T.Isletas - Emp.RNN° 86 / Emp. R11 - V.Gral Guemes | Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes) | 11 | 403.37 | 3622 | 1997-04-29 | 2004-03-27 13:52 | 99283 | 0 | 4.307% | 85.92% | 6 | A
[5 empty] | Mantenimiento por Contrato |  |  |  | 10740 |  |  | 596466 | 65131.84 | 4.767% | 93.6%
16 | 3 | 24 | 42 | 143-151-152 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | La Pampa - Covenio 8 | 11 | 484.4 | 1153 | 2003-01-01 | 2003-12-31 23:59 | 945508 | 229170.48 | 8.239% | 86.21% | 7 | E
16 | 3 | 25 | 58 | 40S-22 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 622.34 | 2015 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1726418 | 70752.99 | 3.524% | 82.78% | 7 | E
16 | 3 | 26 | 62 | 23-250 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 548.61 | 1825 | 2003-01-01 | 2004-12-31 | 1901433 | 134988.7 | 7.397% | 100% | 7 | D
16 | 3 | 27 | 78 | 3-40S-288-293 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 1793.69 | 9202 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 4313109 | 309709.84 | 3.423% | 99.99% | 6
16 | 3 | 28 | 94 | 3-a-b-i | Tramos Varios - Convenio 7 | Tramos Varios - Tierra del Fuego | 11 | 496.74 | 1597 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | 1312829 | 757182.64 | 57.92% | 100% | 6 | B
16 | 3 | 29 | 10 | 38-60 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 559.04 | 1680 | 2002-01-01 | 2002-12-31 23:59 | 1569354 | 0 | 0% | 59.76% | 7
16 | 3 | 30 | 38 | 40N-52-66 | Tramos Varios - TFO - Convenio 9 | Tramos Varios | 11 | 212.4 | 1350 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 799628 | 7827.3 | 8.296% | 8.296% | 6
16 | 3 | 31 | 66 | 40N-51 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 530.87 | 2868 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1270184 | 0 | 8.368% | 8.368% | 6 | C
16 | 3 | 32 | 34 | 81 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 6 | 11 | 416 | 654 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 848991 | 113039.48 | 8.257% | 8.257% | 6
16 | 3 | 33 | 34 | 86 | Villa Gral Güemes - El Solitario y Acc. al Remanso | Km 1489,00 - Km 1771,00 | 11 | 304.6 | 715 | 2001-10-01 | 2003-09-30 23:58 | 1053286 | 0 | 0% | 99.72% | 7
16 | 3 | 36 | 26 | 40S-259-A010 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | 11 | 452.38 | 3500 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1195391 | 0 | 16.66% | 16.66% | 6 | A
16 | 3 | 37 | 46 | 40N-79-76 | TFO - Tramos Varios -Convenio 5 | TFO - Tramos Varios | 11 | 480.19 | 1439 | 2003-11-01 | 2004-10-01 | 1195391 | 0 | 25.02% | 25.02% | 6 | A
16 | 3 |  | 22 | 89 | Tramos Varios - TFO - |  | 11 | 163.69 | 2650 | 2004-01-01 | 2004-12-31 |  |  | 16.68% | 16.68% | 6 | A-C
16 | 3 |  | 26 | Varias | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 |  | 1504 | 2003-01-01 | 2003-12-31 23:59 | 0 |  | 29.79% | 100% | 7 | B
16 | 3 |  | 38 | 40N-52-66 | Tramos Varios - TFO - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 212.4 | 533 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |  |  | 31.14% | 100% | 7 | B
16 | 3 |  | 42 | 143-151-152 | Tramos Varios - TFO - Convenio 9 | La Pampa - Covenio 8 | 11 | 484.4 | 2300 | 2004-01-01 | 2005-12-31 |  |  | 8.348% | 8.348% | 6 | C
16 | 3 |  | 50 | 40S-145 | Tramos Varios - TFO - Convenio 6 |  | 11 | 266.65 | 4587 | 2004-01-01 | 2005-12-31 |  |  | 8.328% | 8.328% | 6 | C
16 | 3 |  | 58 | 40S-22 | Tramos Varios - TFO - Convenio 9 | Tramos Varios - TFO - Convenio 9 | 11 | 619.72 | 4349 | 2004-01-01 | 2005-12-31 |  |  | 8.324% | 8.324% | 6 | C
16 | 3 |  | 62 | 23-250 | Tramos Varios - TFO - Convenio 9 | Tramos Varios - TFO - Convenio 9 | 11 | 548.61 | 3650 | 2004-01-01 | 2005-12-31 |  |  | 8.329% | 8.329% | 6 | C
16 | 3 |  | 78 | 3-40S-288-293 | Tramos Varios - TFO - Convenio 9 | Tramos Varios - TFO - Convenio 9 | 11 | 1840.51 | 16852 | 2004-01-01 | 2004-12-31 |  |  | 16.66% | 16.66% | 6 | C
16 | 3 |  | 94 | 3-a-b-i | Tramos Varios - Convenio 8 | Tramos Varios - Tierra del Fuego | 11 | 441.16 | 3100 | 2004-01-01 | 2004-12-31 |  |  | 25% | 25% | 6 | C
[5 empty] | Mantenimiento por Convenio con Provincias |  |  |  | 67523 |  |  | 18131522 | 1622671.43 | 12.99% | 12.99%
16 | 4 | 1 | 97 | Varias | Señalamiento Horizontal | Noroeste | 12 |  | 4397 | 2003-12-01 | 2004-11-30 23:59 | 8396779 | 4981385.59 | 24.97% | 24.97% | 6 | F
[5 empty] | Señalamiento Horizontal |  |  |  | 4397 |  |  | 8396779 | 4981385.59 | 24.97% | 24.97%
16 | 5 | 1 | 97 | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 |  | 2864 | 2003-12-01 | 2004-11-30 23:59 | 2863868 | 332594.33 | 25.03% | 25.03% | 6 | F
16 | 5 | 2 | 97 | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 2532 | 2003-12-01 | 2004-11-30 23:59 | 1431934 | 867413.09 | 25% | 25% | 6 | F
16 | 5 | 3 | 97 | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 |  | 1700 | 2003-12-01 | 2004-11-30 23:59 | 3175000 | 1729594.03 | 25.06% | 25.06% | 6 | F
16 | 5 | 4 | 97 | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 515 | 2003-12-01 | 2004-11-30 23:59 | 515496 | 0 | 25.05% | 25.05% | 6 | F
[5 empty] | Obras de Emergencia |  |  |  | 7611 |  |  | 7986298 | 2929601.45 | 25.03% | 25.03%
16 | 6 | 1 | 10 | 60 | Tinogasta - Limite con Chile | Km 1321 - Km 1578 | 11 | 257 |  | 2004-08-01 | 2006-07-31 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 3 | 22 | 16 | Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta | Km 176,33 - Km 502,92 - Sistema Modular | 11 | 326.59 | 7840 | 2004-03-01 | 2006-02-28 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 1 | G
16 | 6 | 4 | 26 | 25 | Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) | Km. 313,74 - Km. 591,38 - Sistema Modular | 11 | 277.64 | 6937 | 2004-03-01 | 2006-02-28 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 6 | 5 | 26 | 40S | Emp. R.N.N° 25 - Emp. R.P. N° 56 (Río Senguer) | Km. 1547,76 - Km. 1836,82 - Sistema Modular | 11 | 289.06 | 8573 | 2004-03-01 | 2006-02-28 | 451669 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 6 | 6 | 26 | 26-40S-260 | Tramos Varios | Secciones Varias - Sistema Modular | 11 | 452.38 | 8572 | 2004-03-01 | 2006-02-28 | 558141 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 7 | 50 | 7 | Emp. Ruta Nacional N° 40S - Limite con Chile | Km 1064 - Km 1238 - Sistema Modular | 11 | 174 | 4176 | 2004-03-01 | 2008-03-31 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 8 | 50 | 7-40N- 142 | G. Andre-Emp.RN.N° 20-Mdza-Lte S.Juan - S. Martín - Mdza | Km 35 - Km 112,5 - Km 3,27 - Km 80,83 - Km 997,4 - Km 1041,8 - Sistema Modular | 11 | 194.66 | 4672 | 2004-03-01 | 2008-03-31 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 9 | 50 | 40S | Pareditas - Malargue | Km 121,26 - Km 350,90 - Sistema Modular | 11 | 229.64 |  |  |  | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 10 | 82 | A007 | Av.B.Parera-A Nivel RN.N°11-A Nivel RN.N°11-C.J.de Garay | Km 0 - Km 7,23 / Km 0 - Km 4,59 / Km 0 - Km 2,58 - Sistema Modular | 11 | 14.46 | 5020 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 11 | 66 | 16 | Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9/34 | Km 502,92 - Km 707,32 - Sistema Modular | 11 | 204.4 | 6215 | 2004-03-01 | 2005-03-31 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 12 | 66 | 34 - 81 | Emp.RN.N°50-Lte c/Bolivia / P.de Pato-Emp.RN.N° 34 | Km 1329,12 - Km 1488,40 / Km 1763,6 - Km 1863,30 - Sistema Modular | 11 | 258.98 | 2739 | 2004-03-01 | 2005-03-31 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 1
16 | 6 | 13 | 70 | 20-40N-A014 | Tramos Varios | Secciones Varias - Sistema Modular | 11 | 26.85 | 2739 | 2004-04-01 | 2006-03-31 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 14 | 78 | 3 | Gran Bajo San Julian - Estancia Los Luises | Km. 2303,4 - Km. 2461 - Sistema Modular | 11 | 157.6 | 3782 | 2004-03-01 | 2006-03-31 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 15 | 78 | 3 | Estancia Los Luises - Chimen Aike | Km. 2461 - Km. 2619,35 - Sistema Modular | 11 | 158.35 | 3800 | 2004-03-01 | 2006-03-31 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 16 | 86 | 9 | Lte con Cordoba - Stgo del Estero (ent.) | Km 910 - Km 1139,8 | 11 | 229.8 | 5512 | 2004-03-01 | 2006-02-28 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 17 | 86 | 64 | Stgo del Estero (sal.) - Emp. R.N. N°38 | Km 0 - Km 162,06 | 11 | 162.06 | 3889 | 2004-03-01 | 2006-02-28 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 18 | 94 | 3 | San Sebastian - Tolhuin | Km. 2740 - Km. 2932,71 - Sistema Modular | 11 | 192.71 | 4625 | 2004-03-01 | 2006-02-28 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0
[5 empty] | Mantenimiento por Sistema Modular |  |  |  | 79091 |  |  | 1159810 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | TOTAL MANTENIMIENTO |  |  |  | 182160 |  |  | 52068400 | 12714351.77 | 8.501% | 23.01%
22 | 0 | 1 | 97 | Varias | Supervisión de Obras | Nacional | 14 |  | 50 | 2003-12-01 | 2004-11-30 | 50000 | 0 | 26% | 26% | 6 | F
22 | 0 | 2 | 97 | Varias | Estudios y Proyectos | Nacional | 14 |  | 7000 | 2003-12-01 | 2004-11-30 | 4000000 | 162803.81 | 25% | 25% | 6 | F
22 | 0 | 4 | 97 | Varias | Certificado Final de Obras | Nacional | 14 |  | 1294 | 2003-12-01 | 2004-11-30 | 1294119 | 676342.42 | 25.04% | 25.04% | 6 | F
[9 empty] | 8344 |  |  | 5344119 | 839146.23 | 25.01% | 25.01%
22 | 1 | 3 | 58 | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | 8 | 6.36 | 12377 | 2001-02-21 | 2004-08-31 | 5267202 | 2942192.77 | 26.74% | 76.3% | 6
22 | 1 | 4 | 38 | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | 8 | 33 | 10193 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 3327770 | 1006137.14 | 38.37% | 97.31% | 6 | C
22 | 1 | 5 | 38 | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | 8 | 48.3 | 14964 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 3577770 | 1491549.47 | 27.34% | 96.27% | 6
22 | 1 | 6 | 66 | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 8 | 34.957 | 18814 | 1997-01-28 | 2004-05-31 | 2858324 | 563346.72 | 3.625% | 87.14% | 6
22 | 1 | 7 | 50 | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | 8 | 9.76 | 19650 | 2001-02-21 | 2002-07-23 01:58 | 4902756 | 2308602.94 | 16.36% | 76.96% | 6
22 | 1 | 8 | 66 | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | 8 | 29.7 | 23930 | 1997-01-28 | 2004-06-30 | 4332445 | 1436753.87 | 4.191% | 62.79% | 6 | A
22 | 1 | 11 | 38 | 9 | Esquinas Blancas - Arroyo Ugchara | Km. 1864 - Km. 1900 | 8 | 31.94 | 10788 | 1997-07-10 | 2001-06-08 13:55 |  |  | 0% | 94.96% | 7
[5 empty] | Obras en Corredores Viales I |  |  |  | 110716 |  |  | 24266267 | 9748582.91 | 14.64% | 81.79%
22 | 2 | 2 | 10 | 40N | Río Agua Clara - El Eje | Km 809 - Km 847 | 8 | 38 | 16000 |  |  | 414424 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 3 | 26 | 40S | Rio Mayo - Lte. c/santa Cruz | (1940-1979) | 8 | 39 | 23595 | 2004-03-01 | 2006-08-31 | 2190372 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 2 | 6 | 86 | 16 | Lte con Chaco - El Cabure | Sección II | 8 | 34 | 7623 | 2004-03-01 | 2005-02-28 | 2183451 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 11 | 66 | 16 | Lte.c/Chaco - Talavera | 503-578 | 8 | 44 | 16698 | 2004-05-01 | 2006-05-31 | 2810103 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 12 | 66 | 16 | Coronel Olleros - El Galpón |  | 8 | 60.4 | 13794 | 2004-05-01 | 2006-05-31 | 2250083 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 13 | 50 | 40S | Emp. R.N. 144 - El Sosneado | Km 260 - Km 278,69 | 8 | 18.69 | 7986 | 2004-11-01 | 2005-06-30 | 2090114 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 14 | 50 | 40S | Malargüe - Lte. Con Neuquén | Sección III | 8 | 45 | 35574 | 2004-11-01 | 2007-04-30 | 1038504 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 18 | 94 | i | Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile | Prog. 0 - Prog. 11 | 8 | 11 | 10800 | 2004-03-01 | 2005-08-31 | 1786962 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 21 | 66 | 40N | San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy | Km 1352 - Km 1412 | 8 | 60 | 57600 | 2004-09-01 | 2006-08-31 | 10255 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 23 | 86 | 16 | Lte. C/Chaco - El Cabure | Los Pirpintos - El Cabure | 8 | 29 | 7260 | 2004-03-01 | 2009-02-28 | 2370124 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 26 | 62 | 23 | Valcheta - Sierra Colorada | Valcheta - Musters | 8 | 22.05 | 15490 | 2004-09-01 | 2006-08-31 | 1153 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 27 | 62 | 23 | Valcheta - Sierra Colorada | Musters - Teniente Mazza | 8 | 44 | 18146 | 2004-09-01 | 2006-08-31 | 1102 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 28 | 62 | 23 | Valcheta - Sierra Colorada | Teniente Mazza - Ramos Mexia | 8 | 40 | 15672 | 2004-09-01 | 2006-08-31 | 78102 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 32 | 38 | 40N | Lte con Salta - Emp. R.N.N ° 52 | Prog. 1412 - Prog. 1447 | 8 | 35 | 26400 | 2004-09-01 | 2006-08-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 34 | 14 | 158 | Villa María - Gral Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | 8 | 64.25 | 22143 | 2004-04-01 | 2005-03-31 | 2930145 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 35 | 14 | 158 | San Francisco - Rio Cuarto | Chucul - Rio Cuarto | 8 | 19 | 5082 | 2004-10-01 | 2005-09-30 | 137251 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 41 | 66 | 34 | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) |  | 8 | 6 | 9801 | 2004-03-01 | 2005-03-31 | 3166631 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 42 | 78 | 40S | Lte con Chubut - Emp. R.P.N° 43 | (1979-2052) | 8 | 73 | 36000 | 2004-11-01 | 2006-10-31 | 144255 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 46 | 50 | 7 | Potrerillos - Lte con Chile |  | 8 | 70 | 14520 | 2004-03-01 | 2005-03-31 | 3490166 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 47 | 50 | 40S | Malargue - Lte. Con Neuquen | Prog. 260 - Prog. 279 | 9 | 19 | 6600 | 2004-09-01 | 2006-02-28 | 189051 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 48 | 70 | 150 | Km 351 - Km. 370 - Lte con Chile |  | 8 | 19 |  |  |  | 665467 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 50 | 66 | 51 | Muñano - San Antonio de los Cobres |  | 8 | 21 | 10890 | 2004-09-01 | 2006-02-28 | 1104932 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 51 | 78 | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Prog. 29 - Monte Aymond | 8 | 27 | 24744 | 2003-05-12 | 2005-05-11 | 57000000 | 28495458.52 | 17.42% | 32.97% | 6
22 | 2 | 52 | 50 | 40S | Malargue - Lte con Neuquen | Prog. 350 - Prog. 370 / Prog. 389 - Prog. 395 | 8 | 26 | 22560 | 2004-11-01 | 2006-05-31 | 189051 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 |  | 78 | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - Prog. 29.000 | 8 | 27 | 29520 | 2002-12-16 | 2004-12-15 |  |  | 11.35% | 87.29% | 6
[5 empty] | Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo AR 0202) |  |  |  | 454498 |  |  | 86242698 | 28495458.52 | 1.685% | 7.464%
22 | 3 | 1 | 97 | Varias | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional | 14 | 435 | 9510 | 2000-12-01 | 2004-11-30 | 18184756 | 9653116.19 | 25.02% | 25.02% | 6 | F
22 | 3 | 2 | 46 | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | 8 | 39 | 25624 | 1999-06-04 | 2006-06-30 | 3043566 | 0 | 0% | 46.7% | 14
22 | 3 | 3 | 46 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | 30 | 33883 | 1999-05-17 | 2006-06-30 | 5145884 | 0 | 0% | 19.1% | 14
22 | 3 | 4 | 46 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | 8 | 46.09 | 25882 | 1999-05-17 | 2006-06-30 | 6027583 | 0 | 0% | 25.62% | 14
22 | 3 | 5 | 46 | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 25 | 15109 | 1999-07-05 | 2005-05-31 | 245136 | 0 | 0% | 57.65% | 14
22 | 3 | 6 | 46 | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 8 | 27.88 | 23366 | 1999-05-10 | 2006-06-30 | 121934 | 0 | 0% | 34.16% | 14
22 | 3 | 7 | 46 | S/N | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 37606 | 1999-09-15 | 2006-06-30 | 359812 | 0 | 0% | 0.8217% | 14
22 | 3 | 8 | 46 | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | 8 | 16.65 | 16790 | 1999-07-01 | 2005-05-31 | 254230 | 0 | 0% | 82.3% | 9
22 | 3 | 9 | 46 | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | 8 | 22.861 | 10243 | 1999-05-03 | 2006-06-30 | 266768 | 0 | 0% | 52.05% | 14
22 | 3 | 11 | 54 | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | 8 | 45 | 32610 | 1992-05-01 | 2000-03-29 13:51 | 1324855 | 662426.57 | 0% | 88.16% | 6 | S/D
22 | 3 | 12 | 46 | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | 8 | 30 | 3739 | 1999-06-15 | 2004-12-31 | 215385 | 0 | 0% | 75.8% | 14
22 | 3 | 13 | 42 | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | 8 | 40 | 18067 | 2001-02-19 | 2004-07-31 | 20583077 | 2319026.46 | 11.26% | 44.67% | 6
22 | 3 | 14 | 54 | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 43239 | 1993-09-20 | 2003-01-17 15:49 | 7560576 | 0 | 0% | 99% | 6 | S/D
22 | 3 | 15 | 38 | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | 8 | 267 | 169578 | 2000-09-08 | 2002-09-07 23:58 | 90766151 | 11895641.14 | 8.456% | 62.27% | 6
22 | 3 | 18 | 46 | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | 3 | 24.04 | 4309 | 1999-07-07 | 2000-10-05 05:59 |  |  | 0% | 87.56% | 14
22 | 3 | 20 | 26 | 25 | Pte. S/Río Chubut | Obra Faltante - Prog. 0 | 9 | 0.14 | 9000 | 2004-06-01 | 2006-05-31 | 925416 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 21 | 50 | ex RP 224 | Paso Pehuenche | Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | 8 | 22.9 | 10724 | 2000-11-20 | 2002-05-21 11:58 | 2838449 | 0 | 2.546% | 17.06% | 6 | S/D
22 | 3 | 28 | 54 | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | Sección V | 8 | 32 | 61369 | 2001-09-24 | 2004-09-22 23:57 | 2954902 | 0 | 0% | 6.392% | 6 | S/D
[5 empty] | Obras por Convenio con Provincias |  |  |  | 550648 |  |  | 160818480 | 24530210.36 | 3.455% | 47.43%
22 | 4 | 1 | 97 | Varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 |  | 376 | 2003-12-01 | 2004-11-30 | 676104 | 188374.76 | 25% | 25% | 6 | F
22 | 4 | 2 | 46 | 40N | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | 8 | 44 | 9876 | 1996-11-01 | 2006-04-30 | 1661 | 0 | 0% | 40.11% | 9
22 | 4 | 3 | 62 | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | 14.73 | 15079 | 1999-10-14 | 2004-12-31 | 22468351 | 1159166.44 | 10.35% | 59.16% | 6
22 | 4 | 7 | 22 |  | Ruta 16 Paso por Resistencia-Empalme Ruta 63-Empalme Ruta 11 | [6 empty] | 750000 | 0
22 | 4 | 11 | 58 | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | 9 | 6.715 | 2991 | 1996-10-22 | 2004-08-31 | 210515 | 0 | 12.81% | 81.75% | 6
22 | 4 | 15 | 46 | 79 | La Antigua - Emp.R.N.N° 60 (Sección I) | Km 294 - Km 333 | 8 | 39 | 7856 | 1997-11-03 | 2001-09-02 03:56 |  |  | 0% | 97.12% | 9
22 | 4 | 22 | 94 | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | 8 | 11.52 | 14339 | 1999-02-01 | 2004-01-30 23:54 | 40926990 | 3893522.09 | 29.58% | 70.84% | 6
22 | 4 | 32 | 50 | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | 8 | 0.5 | 11688 | 2004-04-01 | 2006-03-31 | 2540341 | 28382.49 | 0.308% | 6.793% | 6
22 | 4 | 40 | 90 |  | Río Marapa-Principio de Autopista-Sección IV | [6 empty] | 2000000
22 | 4 | 43 | 46 | 38 - 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunval. de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | 8 |  | 8772 | 2003-11-01 | 2005-10-30 23:58 | 3502159 | 967735.01 | 21.56% | 26.28% | 6 | A
22 | 4 | 44 | 10 | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | 8 | 9.339 | 6890 | 2001-10-02 | 2004-09-30 23:57 | 2839124 | 1259312.91 | 27% | 48.55% | 6
22 | 4 | 45 | 50 | 7 | San Martïn - Mendoza - Acc Este a Cdad Mdza | Km 1038,67 - Km 1041,90 | 9 | 3 | 9869 | 2004-03-01 | 2005-03-31 | 429885 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 46 | 14 | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 |  | 166671 | 2001-02-01 | 2004-10-01 07:56 | 50208772 | 9790492.33 | 7.694% | 19.94% | 6 | A
22 | 4 | 47 | 6 | P 6 | Campana - La Plata |  | 8 | 187 | 249210 | 2004-06-30 | 2005-05-30 | 100575790 | 29796836.48 | 15.63% | 26.4% | 6 | A
22 | 4 | 48 | 30 | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | 5 | 11.34 | 7173 | 2003-09-09 | 2004-09-07 23:59 | 3664147 | 1628913.59 | 34.38% | 51.11% | 6
22 | 4 | 49 | 82 | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Tunel Subfluvial | Raul Uranga - Carlos S. Begnis | 6 | 10.86 | 6850 | 2004-07-01 | 2005-02-28 | 2300401 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 4 | 52 | 70 | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° | 9 | 54.62 | 9934 | 2004-01-20 | 2005-01-18 23:59 | 1720322 | 290430.03 | 4.922% | 4.922% | 6
22 | 4 | 53 | 42 | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | 9 | 14.4 | 8100 | 2004-05-01 | 2005-04-30 | 1044226 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 56 | 14 | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | 5 | 48 | 12719 | 2003-10-15 | 2004-08-14 03:59 | 5602793 | 2987679.04 | 32.35% | 39.57% | 6
22 | 4 | 59 | 30 | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | 9 | 10.86 | 6850 | 2004-07-01 | 2006-06-30 | 2965343 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 60 | 6 | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | 8 | 4.7 | 29369 | 2003-11-18 | 2004-11-16 23:59 | 3034268 | 0 | 8.097% | 13.09% | 6 | A
22 | 4 | 61 | 6 | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 25680 | 2003-11-18 | 2004-11-16 23:59 | 2358968 | 460182.75 | 0.1012% | 3.252% | 6
22 | 4 | 62 | 6 | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN° 29 | Acc Senador Rey, desvio tránsito pesado y calles internas | 8 | 1.87 | 2461 | 2004-04-20 | 2005-02-20 | 90932 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 63 | 54 | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | 8 | 3.488 | 6003 | 2003-01-01 |  | 586533 | 3421.11 | 0% | 43.98% | 6 | S/D
22 | 4 | 77 | 14 | 9 | Bell Ville - Villa María |  | 8 | 54 | 64584 | 2004-03-01 | 2005-03-31 | 2895800 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 91 | 50 | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán | Sección I | 8 | 7 | 18794 | 2004-03-01 | 2005-03-31 | 88251 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 941 | 34 | 95 | Emp. R.N. N° 81 - Gral.Guemes (Sección II) | A° Tatú Pire - Gral.Guemes | 8 | 32 | 20424 | 1996-03-01 | 1999-01-29 13:57 |  |  | 0% | 83.66% | 9
[5 empty] | Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas |  |  |  | 722558 |  |  | 253481676 | 52454449.03 | 9.871% | 23.84%
22 | 5 | 1 | 34 | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | 13 | 297.28 | 58198 | 1998-06-01 | 2008-05-28 23:48 | 13274879 | 1126436.32 | 3.031% | 62.7% | 6
22 | 5 | 2 | 6 | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | 13 | 329.21 | 52599 | 1998-02-02 | 2008-01-30 23:48 | 14563882 | 292729.14 | 3.217% | 74.94% | 6
[5 empty] | Obras Concesión sin Peaje COT |  |  |  | 110797 |  |  | 27838761 | 1419165.46 | 3.119% | 68.51%
22 | 6 | 3 | 18 | 12 | Puente s/1º Aliviador Río Corrientes |  | 9 | 0.01 | 2337 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 4 | 18 | 12 | Puente s/Río Batelito |  | 9 | 0.03 | 1700 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 5 | 18 | 12 | Puente s/Río Miriñay |  | 9 | 0.15 | 1700 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 6 | 70 | 20 | Caucete - San Juan | Pte. s/Río San Juan y Acc. | 9 | 0.2 | 6364 | 2002-08-23 | 2004-04-21 | 999389 | 253209.27 | 14.17% | 78.69% | 6
22 | 6 | 7 | 70 | 40N | Albardón - San Juan | Pte. s/Río San Juan y Acc. | 9 | 0.2 | 7209 | 2003-01-29 | 2004-07-29 11:58 | 999389 | 209352.66 | 9.391% | 80.47% | 6
22 | 6 | 8 | 70 | P510 | Pte. s/Río del Valle |  | 9 | 0.2 | 1700 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 10 | 78 | 3 | Río Gallegos - Comandante Piedrabuena | Pte. s/Río Coyle | 9 | 0.2 | 8246 | 2003-01-24 | 2004-01-31 | 8446770 | 8300000 | 0.7398% | 100% | 6 | A
22 | 6 | 11 | 78 | 3 | Pte. s/Río Gallegos |  | 9 | 0.09 | 7225 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 12 | 82 | 11 | Puente s/Río San Lorenzo |  | 9 | 0.03 | 1700 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 13 | 82 | 11 | Pte. s/Canal Serodino |  | 9 | 0.01 | 1275 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 14 | 82 | 11 | Pte. S/Aº Colastiné |  | 9 | 0.037 | 1105 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 15 | 82 | 11 | Pte. S/Aº 3º Coronda |  | 9 | 0.037 | 1105 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 16 | 82 | 11 | Pte. s/Aº 2º Coronda |  | 9 | 0.075 | 5355 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 17 | 82 | 11 | Pte. s/Aº 1º Coronda |  | 9 | 0.043 | 5355 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 18 | 82 | 11 | Pte. S/Aº Matadero |  | 9 | 0.032 | 1700 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 19 | 82 | 11 | Pte. s/Aº Bragado |  | 9 | 0.032 | 1700 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 20 | 82 | 11 | Pte. s/Aº de los Padres |  | 9 | 0.03 | 850 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 21 | 14 | 35 | Pte. S/Aº El Gato |  | 9 | 0.03 | 1700 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 22 | 14 | 9 | Pte.s/A° San Miguel |  | 9 | 0.03 | 2380 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 23 | 46 | 40N | Chilecito - Pituil | Rio Capayan | 9 | 0.01 | 1275 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 24 | 50 | 40S | Malargue - Bardas Blancas | Pte. s/Río Malargue | 9 | 0.08 | 1275 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 25 | 58 | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes | Puente s/Río Aluminé | 9 | 0.012 | 6375 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 26 | 62 | 23 | Puente s/Aº Comallo |  | 9 | 0.05 | 2550 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 27 | 62 | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu |  | 9 | 0.09 | 2125 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 28 | 38 | 34 | Pte. Rio San Lorenzo |  | 9 | 0.399 | 12750 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 29 | 38 | 34 | Puente s/1º Brazo Río Negro |  | 9 | 0.09 | 2125 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 30 | 38 | 34 | Puente s/3º Brazo Río Negro |  | 9 | 0.09 | 2125 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 31 | 38 | 34 | Puente s/A° Zanjon |  | 9 | 0.05 | 2550 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 32 | 66 | 68 | La Viña - Moldes | Pte. S/A° San Antonio | 9 | 0.06 | 5100 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 33 | 90 | 157 | Puente s/Rº Graneros |  | 9 | 0.09 | 5100 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 34 | 90 | 157 | Puente s/Aº El Chileno |  | 9 | 0.01 | 850 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 35 | 86 | 89 | Pte. s/Río Salado |  | 9 | 0.01 | 2975 | 2004-11-01 | 2006-03-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
[5 empty] | Obras de Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes |  |  |  | 107881 |  |  | 10474548 | 8762561.93 | 1.52% | 17.66%
22 | 7 | 6 |  |  | Obra 5B-Corredor Vial 5-Tramo Rafaela-Empalme Ruta 13 | [6 empty] | 1411181 | 0
[5 empty] | Obras en Corredores Viales Concesionados | [6 empty] | 1411181 | 0
[5 empty] | TOTAL CONSTRUCCIONES |  |  |  | 2065442 |  |  | 569877730 | 126249574.44 | 5.878% | 31.71%
26 | 1 | 1 | 78 | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | 13 | 111.37 | 12071 | 1997-05-26 | 2004-11-22 11:51 | 471359 | 59851.49 | 1.491% | 96.54% | 6
26 | 1 | 2 | 78 | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | 13 | 132.25 | 11933 | 1997-04-24 | 2004-08-21 15:52 | 216122 | 49776.53 | 1.257% | 92.16% | 6
26 | 1 | 3 | 42 | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | 13 | 127.78 | 8861 | 1997-07-03 | 2004-09-30 05:52 | 803044 | 39679.26 | 1.354% | 97.75% | 6
26 | 1 | 4 | 46 | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. A C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | 13 | 243.83 | 10552 | 1997-06-18 | 2004-06-15 23:52 | 284392 | 85478.15 | 2.104% | 93.51% | 6
26 | 1 | 6 | 66 | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | 13 | 142.27 | 13338 | 1997-06-04 | 2004-09-01 05:52 | 491111 | 82341.44 | 0.9222% | 96.12% | 6
26 | 1 | 7 | 66 | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | 13 | 114.79 | 14020 | 1997-04-30 | 2004-07-28 05:52 | 457546 | 112651.98 | 1.198% | 94.36% | 6
26 | 1 | 8 | 46 | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | 13 | 226.29 | 16079 | 1997-07-04 | 2004-07-01 23:52 | 253219 | 0 | 0.7277% | 97.78% | 6
26 | 1 | 9 | 38 | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros(Pte)-Lte.Salta-Jujuy/Lte.Salta-Jujuy-R.Yala(Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | 13 | 148.87 | 11548 | 1997-04-05 | 2004-09-02 01:51 | 764094 | 0 | 1.533% | 96.19% | 6
26 | 1 | 10 | 22 | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | 13 | 178.63 | 18211 | 1997-05-22 | 2004-10-19 01:51 | 334088 | 0 | 0.9555% | 94.11% | 6
26 | 1 | 11 | 86 | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | 13 | 79.7 | 16887 | 1997-04-10 | 2004-08-07 15:52 | 343860 | 83883.69 | 0.6218% | 93.06% | 6
26 | 1 | 12 | 18 | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 18755 | 1997-07-07 | 2004-05-06 | 105000 | 0 | 0.8158% | 87.18% | 6 | A
26 | 1 | 13 | 30 | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | 13 | 271.44 | 15671 | 1997-08-27 | 2004-03-25 21:52 | 983184 | 591377.44 | 4.212% | 98.62% | 6
26 | 1 | 14 | 18 | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00 | 13 | 217.56 | 19984 | 1997-11-03 | 2004-04-02 01:53 | 442765 | 49295.53 | 1.636% | 99.46% | 6
26 | 1 | 15 | 22 | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | 222.32 | 14121 | 1998-02-10 | 2005-01-08 13:52 | 3663827 | 1913065.27 | 0% | 64.71% | 6 | S/D
26 | 1 | 16 | 18 | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | 13 | 122.47 | 14774 | 1997-07-07 | 2004-09-03 19:52 | 451890 | 120161.3 | 1.076% | 97.73% | 6
26 | 1 | 17 | 54 | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | 13 | 272.64 | 19005 | 1997-10-14 | 2004-10-11 23:52 | 474506 | 48861.04 | 1.5% | 96.28% | 6
26 | 1 | 19 | 66 | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia | 13 | 204.71 | 15877 | 1997-07-18 | 2004-08-15 09:52 | 270902 | 0 | 2.173% | 96.58% | 6
26 | 1 | 21 | 70 | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 286.81 | 16006 | 1997-08-15 | 2003-08-13 23:53 | 179513 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 22 | 46 | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 231.62 | 7143 | 1997-08-02 | 2002-07-31 23:54 | 105000 | 0 | 0% | 89.29% | 9
26 | 1 | 23 | 46 | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | 13 | 291.97 | 9537 | 1998-01-13 | 2004-04-12 05:53 | 1475477 | 101065.54 | 1.059% | 99.09% | 6 | A
26 | 1 | 24 | 46 | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | 13 | 327.81 | 16354 | 1997-09-30 | 2004-01-28 15:53 | 654158 | 444781.5 | 0.6971% | 99.55% | 7
26 | 1 | 25 | 26 | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | 13 | 124.49 | 13005 | 1997-11-11 | 2004-05-10 11:53 | 1270392 | 379772.45 | 5.79% | 99.22% | 6
26 | 1 | 26 | 78 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | 13 | 308.03 | 17913 | 1997-09-25 | 2004-10-23 09:52 | 713129 | 0 | 1.491% | 86.52% | 6
26 | 1 | 28 | 18 | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | 13 | 84.29 | 18901 | 1998-01-13 | 2004-03-12 19:53 | 221566 | 0 | 0% | 84.89% | 6 | S/D
26 | 1 | 29 | 6 | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | 13 | 167.12 | 16145 | 1997-07-17 | 2004-11-13 15:52 | 361889 | 0 | 1.208% | 96.2% | 6
26 | 1 | 31 | 82 | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | 13 | 123.43 | 13998 | 1997-12-09 | 2002-12-07 23:54 | 3390060 | 2459300.79 | 14.63% | 89.42% | 6
26 | 1 | 32 | 26 | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn Nº 40s Trevelin | 13 | 201.24 | 18121 | 1997-12-01 | 2004-04-30 01:53 | 1904184 | 1425474.4 | 16.67% | 97.43% | 6
26 | 1 | 33 | 26 | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | 13 | 250.41 | 18581 | 1997-11-14 | 2004-05-13 11:53 | 523906 | 331911.06 | 1.211% | 93.08% | 6
26 | 1 | 34 | 34 | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | 13 | 285.59 | 15257 | 1997-08-01 | 2004-11-28 15:52 | 314781 | 0 | 1.455% | 95.16% | 6
26 | 1 | 35 | 62 | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche | 13 | 141.91 | 12136 | 1998-04-01 | 2005-06-29 05:52 | 602062 | 266286.65 | 3.082% | 94.23% | 6
26 | 1 | 36 | 74 | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | 13 | 187.7 | 13569 | 1998-06-17 | 2004-11-14 01:53 | 745600 | 321615.52 | 1.879% | 97.76% | 6
26 | 1 | 37 | 74 | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | 13 | 211.16 | 12550 | 1998-01-13 | 2004-08-11 21:52 | 289537 | 74525.5 | 1.825% | 99.16% | 6 | A
26 | 1 | 38 | 14 | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | 13 | 309.51 | 13971 | 1997-07-12 | 2003-06-10 13:53 | 105000 | 0 | 0% | 93.59% | 7
26 | 1 | 39 | 74 | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 245.64 | 13889 | 1997-06-20 | 2004-02-17 07:52 | 433570 | 217135 | 2.354% | 98.66% | 6
26 | 1 | 40 | 42 | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | 13 | 136.76 | 17210 | 1997-06-23 | 2004-12-20 11:51 | 578856 | 301494.41 | 1.464% | 94.73% | 6
26 | 1 | 41 | 6 | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | 13 | 139.87 | 16513 | 1998-03-04 | 2004-09-30 21:52 | 1385530 | 924924.31 | 5.862% | 98.34% | 6
26 | 1 | 43 | 50 | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | 13 | 223.33 | 13554 | 1997-08-13 | 2004-03-11 21:52 | 239313 | 53017.2 | 0.8263% | 99.2% | 6
26 | 1 | 44 | 30 | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | 13 | 173.02 | 6948 | 1997-10-25 | 2004-04-23 | 521900 | 311863.2 | 6.736% | 99.08% | 6
26 | 1 | 45 | 14 | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | 13 | 219.96 | 18013 | 1997-09-05 | 2004-10-03 09:52 | 233944 | 0 | 0.8327% | 98.3% | 6
26 | 1 | 46 | 30 | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | 13 | 259.15 | 18483 | 1997-10-03 | 2004-07-01 17:52 | 988476 | 563321 | 2.895% | 95.68% | 6
26 | 1 | 47 | 6 | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | 13 | 258.31 | 15508 | 1997-11-05 | 2004-11-02 23:52 | 741395 | 234452.96 | 2.65% | 94.3% | 6
26 | 1 | 48 | 62 | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | 13 | 281.31 | 14928 | 1997-06-14 | 2003-06-12 23:53 | 105000 | 0 | 0% | 99.73% | 7
26 | 1 | 50 | 62 | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | 13 | 221.61 | 16442 | 1997-07-31 | 2004-09-27 19:52 | 362456 | 71092.5 | 1.295% | 97.14% | 6
26 | 1 | 51 | 58 | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - A° La Teresa | 13 | 195.74 | 9589 | 1997-10-29 | 2004-05-27 21:52 | 551688 | 232689.53 | 3.076% | 96.65% | 6
26 | 1 | 52 | 58 | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn Nº 237-Emp.Rn Nº 234 | 13 | 275.54 | 13368 | 1997-11-14 | 2004-06-12 21:52 | 456490 | 85029.69 | 1.863% | 99.15% | 6
26 | 1 | 53 | 86 | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo | 13 | 96.66 | 7278 | 1997-12-03 | 2002-12-01 23:54 | 105000 | 0 | 0% | 95.85% | 7
26 | 1 | 54 | 58 | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | 134.74 | 16713 | 1997-10-31 | 2004-10-28 23:52 | 508847 | 32092.23 | 1.221% | 94.4% | 6
26 | 1 | 55 | 6 | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | 13 | 113.65 | 13644 | 1997-10-09 | 2004-10-06 23:52 | 286615 | 214597.26 | 1.568% | 87.77% | 6
26 | 1 | 57 | 46 | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | 13 | 282.81 | 12743 | 1997-11-13 | 2004-06-11 21:52 | 1298150 | 118181.89 | 2.189% | 97.07% | 6
26 | 1 | 60 | 62 | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | 13 | 118.7 | 13915 | 1997-07-25 | 2004-04-22 17:52 | 321134 | 89982.94 | 1.294% | 99.35% | 6
26 | 1 | 61 | 26 | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn Nº 3-Emp. Rp Nº 20 | 13 | 140.73 | 14152 | 1997-06-23 | 2004-08-20 19:52 | 510220 | 67000 | 1.42% | 96.69% | 6
26 | 1 | 62 | 6 | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | 13 | 104.83 | 10908 | 1999-05-20 | 2004-05-20 | 620190 | 355172.56 | 4.895% | 97.77% | 6
26 | 1 | 63 | 26 | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | 13 | 180.55 | 18557 | 1997-11-14 | 2004-11-11 23:52 | 1294194 | 1022045.63 | 1.212% | 96.56% | 6
26 | 1 | 64 | 82 | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | 13 | 209.05 | 20865 | 1997-12-19 | 2003-12-17 23:53 | 376925 | 376915 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 65 | 18 | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | 13 | 113.45 | 15555 | 1997-11-17 | 2004-11-14 23:52 | 309337 | 15824.05 | 0.7715% | 93.76% | 6
26 | 1 | 66 | 62 | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | 13 | 183.61 | 11353 | 1998-02-23 | 2004-12-22 03:52 | 903720 | 516774.37 | 5.787% | 97.44% | 6
[5 empty] | Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.I |  |  |  | 815002 |  |  | 36800113 | 14844762.26 | 2.192% | 95.19%
26 | 2 | 18 | 30 | 12-136 | Malla 509 - Entre Rios | Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay | 13 | 151.79 | 31825 | 2004-10-01 | 2009-09-29 | 6331611 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 21 | 78 | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | 13 | 308.03 | 39643 | 2004-03-01 | 2009-02-28 | 1907731 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 30 | 82 | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fé | Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | 13 | 209.05 | 22811 | 2004-03-01 | 2009-02-28 | 1097728 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 38 | 86 | 38 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 30646 | 2004-04-01 | 2009-03-31 | 5673016 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 39 | 66 | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | 13 | 148.87 | 23417 | 2004-04-01 | 2009-03-31 | 1014201 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 50 | 62 | 250 | Malla 123 B - Río Negro | Km. 114 - Emp. RN Nº 22 | 13 | 172.55 | 35182 | 2004-04-01 | 2009-04-30 | 6512729 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 51 | 82 | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fé/Sgo. del Estero | Emp. RP Nº 2 - Emp. RP Nº 286 / Prog. 123 - Tostado - Acc. A Bandera | 13 |  |  |  |  | 6345061 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 52 | 50 | 40N-20-A014 | Malla 332 - Mendoza/San Juan | Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | 13 | 182.59 |  |  |  | 6454734 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 53 | 86 | 157 | Malla 408 D - Sgo del Estero/Tucumán | Acceso a Frías - Emp. RP Nº 329 | 13 | 127.96 | 26326 | 2004-04-01 | 2009-03-31 | 4873376 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 54 | 90 | 38 | Malla 437 - Tucumán | Lte. c/Catamarca - A/N RN Nº 9 - S.M.Tucumán | 13 | 145.7 | 29015 | 2004-04-01 | 2009-03-31 | 4771115 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 55 | 10 | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. c/Tucumán | 13 | 70.25 | 22883 | 2004-03-01 | 2009-02-28 | 4072568 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 56 | 30 | 12 | Malla 533 - Entre Ríos | Emp. RN Nº 131 - Emp. RN Nº 127 | 13 | 87.85 | 29660 | 2004-04-01 | 2009-03-31 | 4577204 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 57 | 30 | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20 | 13 | 90.27 | 22883 | 2004-04-01 | 2009-03-31 | 4236108 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 58 | 30 | 12-131 | Malla 513 B - Entre Rios | Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12 | 13 | 99.93 | 25332 | 2004-04-01 | 2009-03-31 | 4689424 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 59 | 42 | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequén - Emp. R.P.N° 3 | 13 | 129.36 | 24048 | 2004-05-01 | 2009-04-30 | 3976844 | 0 | 0% | 0% | 0 | A
26 | 2 | 60 | 26 | 3-A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N° 25 / Emp. RN Nº 3 - Pto. Mineralero | 13 | 161.21 | 29969 | 2004-04-01 | 2009-03-31 | 5547749 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 66 | 70 | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | 13 | 204 | 6280 | 2003-09-09 | 2006-09-07 23:57 | 2000000 | 0 | 0% | 5% | 6 | S/D
26 | 2 | 67 | 86 | 64 | Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán |  | 13 | 151.72 | 35897 | 2004-04-01 | 2009-03-31 | 5645126 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 68 | 42 | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | 13 | 141.53 | 26348 | 2004-03-01 | 2009-02-28 | 4419314 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 69 | 42 | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Inic.Obra (Tr. Ataliva Roca - Santa Rosa) | 13 | 133.81 | 31659 | 2004-03-01 | 2009-02-28 | 5941881 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 70 | 42 | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Inic.Obra Tr.A.Roca-S.Rosa - Km. 404,87 | 13 | 121.91 | 22663 | 2004-03-01 | 2009-02-28 | 4661459 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 71 | 82 | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | 13 | 27.92 | 24454 | 2003-11-19 | 2006-11-17 23:57 | 10673198 | 5247989.04 | 22.76% | 23.93% | 6
26 | 2 | 72 | 82 | 33-34-9-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 99.83 | 23950 | 2004-01-10 | 2007-01-08 23:57 | 8255379 | 1808044.91 | 7.808% | 7.808% | 6
26 | 2 | 73 | 6 | 178-177 | Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe | Pergamino - Emp. R.P.N° 65 / Emp. R.P.N° 21 - Alto Nivel R.N.N° 9 | 13 | 179.74 | 36834 | 2004-04-01 | 2009-03-30 23:54 | 5818694 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 74 | 14 | 35 | Malla 212 - Córdoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8 | 13 | 202.88 | 37784 | 2004-04-01 | 2009-03-31 | 5994483 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 78 | 90 | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán | Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Emp.R.P.N° 329 | 13 | 242.54 | 7779 |  |  | 5295726 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 79 | 46 | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - Km. 572 / Emp. R.N.N° 38 - Aimogasta | 13 | 162.34 | 28105 | 2004-10-31 | 2009-10-29 | 5423864 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 80 | 10 | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38 | 13 | 171.92 | 31960 | 2004-03-01 | 2009-02-28 | 4538686 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 81 | 90 | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 9891 | 2001-06-19 | 2006-06-17 23:54 | 3500000 | 0 | 14.25% | 18.85% | 6
26 | 2 | 93 | 50 | 188 | Malla 314 - Mendoza - San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acc. Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 13700 | 2001-06-05 | 2006-06-03 23:54 | 4157181 | 2036191.99 | 16.58% | 61.69% | 6
26 | 2 | 94 | 6 | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - F.F.C.C. Sarmiento | 13 | 64.74 | 14715 | 2004-11-30 | 2009-06-28 | 5186563 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 95 | 6 | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | F.F.C.C. Sarmiento - Emp. R.N.N° 188 | 13 | 50.67 | 14498 | 2004-11-30 | 2009-06-28 | 5463127 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 97 | 42 | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | CNFP N° 1 (D) - Castex / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequén | 13 | 124.31 | 29454 | 2004-03-01 | 2009-02-28 | 6058322 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 98 | 6 | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.N.N° 7 | 13 | 98.46 | 20487 | 2004-11-30 | 2009-06-28 | 5484924 | 0 | 0% | 0% | 2
[5 empty] | Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.II |  |  |  | 810098 |  |  | 170599126 | 9092225.94 | 1.372% | 2.265%
[5 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento |  |  |  | 1625100 |  |  | 207399239 | 23936988.2 | 1.783% | 48.87%
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | 3872702 |  |  | 829345369 | 162900914.41 | 4.283% | 38.5%
|  |  |  | A: | Certificación estimada
|  |  |  | B: | Convenio con plazo vencido
|  |  |  | C: | Convenio a convalidar. Longitud y Montos sujetos a reajuste
|  |  |  | D: | Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto
|  |  |  | E: | Convenio finalizado con monto inferior al previsto
|  |  |  | F: | Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado
|  |  |  | S/D: | Sin datos