## cuadroD
CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2004
PR | SP | PY | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Cod | Long. | Inversión Total (miles de pesos) | Inicio | Fin | Crédito Vigente al 30/09/2004 | Devengado al 30/09/2004 | Avance Físico Acumulado Año 2004 | Av. Total Acumulado | Est | Obs
1 | 0 | 0 | PAIS | Varias | Fuente 11 Equipos Varios | Nacional | 14 |  | 3441 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 3441 |  | #REF! | #REF! | 6 | F
16 | 1 | 1 | PAIS | Varias | MANTENIMIENTO POR ADMINSTRACION | Nacional | 14 |  | 18197 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 19051924 | 19016430 | 66.65% | 66.65% | 6 | F
16 | 2 | 7 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | 11 | 199.46 | 7815 | 1995-08-22 | 2004-11-30 | 747047 | 497046 | 8.113% | 90.58% | 6 | A
16 | 2 | 10 | CHACO | 86-95 | Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes | Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes) | 11 | 403.37 | 3622 | 1997-04-29 | 2004-03-31 | 1 | 0 | 9.691% | 98.59% | 7 | A
[5 empty] | MANTENIMIENTO POR CONTRATO |  |  |  | 11437 |  |  | 747048 | 497046 | 8.612% | 93.12%
16 | 3 | 24 | LA PAMPA | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 9 | Varias | 11 | 633.34 | 5707 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 794508 | 229170.48 | 33.36% | 33.36% | 6 | C
16 | 3 | 25 | NEUQUEN | 22-40S-234 | TFO Neuquén - Convenio 9 | Varias | 11 | 619.72 | 4349 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1787957 | 1200832.68 | 33.11% | 33.11% | 6 | C
16 | 3 | 26 | RIO NEGRO | 23-250-251-3 | TFO Río Negro - Convenio 9 | Varias | 11 | 801.49 | 5257 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1724596 | 1599422.97 | 33.33% | 33.33% | 6 | C
16 | 3 | 27 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-281-293 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 | Varias | 11 | 1840.51 | 16852 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 11817862 | 9817831.19 | 66.65% | 66.65% | 6 | A
16 | 3 | 28 | TIERRA DEL FUEGO | 3-Comp. a-b-i | TFO Tierra del Fuego - Convenio 8 | Varias | 11 | 441.16 | 3100 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 2148198 | 1360820.82 | 33.35% | 33.35% | 6 | C
16 | 3 | 29 | CATAMARCA | 38-60 | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 559.04 | 1680 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | 1383421 | 0 | 0% | 100% | 7 | D
16 | 3 | 30 | JUJUY | 40N-52-66 | TFO Jujuy - Convenio 9 | Tramos Varios | 11 | 188.25 | 1536 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 626856 | 7827.3 | 33.33% | 33.33% | 6 | C
16 | 3 | 31 | SALTA | 40N-51-86 | TFO Salta - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 530.87 | 2868 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1106460 | 0 | 33.37% | 33.37% | 6 | A
16 | 3 | 32 | FORMOSA | 81 - 86 | TFO Formosa - Convenio 7 | Tramos Varios | 11 | 416 | 4907 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 698506 | 113039.48 | 33.26% | 33.26% | 6 | C
16 | 3 | 33 | FORMOSA | 86 | Villa General Güemes - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Km 1489,00 - Km 1771,00 | 11 | 144.6 | 1089 | 2004-06-01 | 2006-05-31 | 2 | 0 | 12.4% | 12.4% | 8 | C
16 | 3 | 34 | MENDOZA | 40S-145 | TFO Mendoza | Tramos varios | 11 | 266.65 | 4895 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1 | 0 | 33.34% | 33.34% | 6 | C
16 | 3 | 36 | CHUBUT | S140-26-260-40S | TFO Chubut - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 537.18 | 5873 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1115463 | 312969.41 | 39.72% | 39.72% | 6 | C
16 | 3 | 37 | LA RIOJA | 40-79-76 | TFO La Rioja - Convenio 5 | Tramos Varios | 11 | 480.19 | 1439 | 2003-10-01 | 2004-09-30 | 1240246 | 896397.76 | 64.91% | 77.9% | 6 | A
16 | 3 | 38 | CHACO | 89 | TFO Chaco | Tramos Varios | 11 | 163.39 | 2650 | 2004-04-01 | 2006-03-31 |  |  | 20.75% | 20.75% | 6 | C
16 | 3 |  | CHUBUT | Varias | Tramos Varios - TFO - Convenio 7 | Tramos Varios - Convenio 7 | 11 | 345.9 | 1504 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |  |  | 0% | 53.66% | 7 | E
16 | 3 |  | JUJUY | 52-40N | TFO Jujuy - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 212.4 | 533 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |  |  | 0% | 92.87% | 8 | D
16 | 3 |  | LA PAMPA | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 484.4 | 1153 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |  |  | 0% | 77.97% | 7 | E
16 | 3 |  | NEUQUEN | 40S-22 | TFO Neuquén - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 622.34 | 2015 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |  |  | 0% | 79.16% | 7 | E
16 | 3 |  | RIO NEGRO | 3-23-250-251 | TFO Río Negro - Convenio 8 | Varias | 11 | 548.61 | 1825 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |  |  | 0% | 92.6% | 7 | D
16 | 3 |  | SANTA CRUZ | 3-40S-288-293 | TFO Santa Cruz - Convenio 8 | Varias | 11 | 1783.69 | 9202 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |  |  | 0% | 96.56% | 7 | E
16 | 3 |  | TUCUMAN | 9 - 38 | TFO Tucumán - Convenio 5 | Varias | 11 | 43.54 | 1888 | 2004-01-01 | 2005-12-31 |  |  | 70.39% | 70.39% | 6 | C
16 | 3 |  | TIERRA DEL FUEGO | 3-Comp. a-b-i | TFO Tierra del Fuego - Convenio 7 | Varias | 11 | 496.74 | 1597 | 2003-01-01 | 2003-12-31 |  |  | 0% | 71.7% | 7 | E
[5 empty] | MANTENIMIENTO POR CONVENIO |  |  |  | 81919 |  |  | 24444076 | 15538312.09 | 33.42% | 54.64%
16 | 4 | 1 | PAIS | Varias | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | Nacional | 14 |  | 20516 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 24601003 | 20600331 | 66.68% | 66.68% | 6 | F
16 | 5 | 1 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 |  | 2064 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 4443268 | 2416589.67 | 66.67% | 66.67% | 6 | F
16 | 5 | 2 | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 882 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 867415 | 867413.09 | 66.55% | 66.55% | 6 | F
16 | 5 | 3 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 |  | 5805 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 6057946 | 5350828.75 | 66.7% | 66.7% | 6 | F
16 | 5 | 4 | PAIS | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 365 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 306163 | 306161.72 | 66.58% | 66.58% | 6 | F
[5 empty] | OBRAS DE EMERGENCIA |  |  |  | 9116 |  |  | 11674792 | 8940993.23 | 66.67% | 66.67%
16 | 6 | 1 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Limite con Chile | km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular | 11 | 254.18 | 2323 | 2004-07-19 | 2006-07-18 | 1500001 | 0 | 5.338% | 5.338% | 6 | A
16 | 6 | 3 | CHACO | 16 | Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta | km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular | 11 | 326.59 | 5600 | 2004-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 6 | 4 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) | km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular | 11 | 277.64 | 2873 | 2004-05-03 | 2006-03-31 | 1 | 0 | 14.55% | 14.55% | 6
16 | 6 | 5 | CHUBUT | 40S | Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular | 11 | 289.06 | 4823 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 6 | 6 | CHUBUT | 26-40S-P55 | Emp RPN°20-Emp.RNN°40S-Emp.RPN°56-Emp.RPN°22/Emp.RNN°40S-Lte.c/Chile | km 102,88 - km 254,51/km 1836,82 - km 1397,39/km 0 - km 105 | 11 | 452.38 | 4286 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 141 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 7 | MENDOZA | 7 | Emp. Ruta Nacional N° 40S - Limite con Chile | km 1064 - km 1238 - Sistema Modular | 11 | 174 | 2958 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 8 | MENDOZA | 142 - 40N - 7 | G.Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martín - Mdza | km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | 11 | 194.66 | 5318 | 2004-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 9 | MENDOZA | 40S | Pareditas - Malargüe | km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular | 11 | 229.64 | 6440 | 2004-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 10 | SANTA FE | A007 | Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay | km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular | 11 | 14.4 | 5395 | 2004-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 2
16 | 6 | 11 | SALTA | 16 | Lte con Chaco - Emp.Rutas Nacionales 9-34 | km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | 11 | 204.4 | 2870 | 2004-07-15 | 2006-07-31 | 1 | 0 | 4.042% | 4.042% | 6
16 | 6 | 12 | SALTA | 34 - 81 | Emp. RNN° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 | km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular | 11 | 249.28 | 3241 | 2004-04-15 | 2006-04-14 | 1699055 | 198710.88 | 14.01% | 14.01% | 6
16 | 6 | 13 | SAN JUAN | 20-40N-A014 | Tramos Varios | Secciones Varias - Sistema Modular | 11 | 26.85 | 3222 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 14 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julian - Estancia Los Luises | Km. 2303,4 - Km. 2461 - Sistema Modular | 11 | 157.6 | 1875 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 15 | SANTA CRUZ | 3 | Estancia Los Luises - Chimen Aike | Km. 2461 - Km. 2619,35 - Sistema Modular | 11 | 158.35 | 1900 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 16 | SGO DEL ESTERO | 9 | Lte con Cordoba - Stgo del Estero (ent.) | Km 910 - Km 1139,8 | 11 | 46 | 3905 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 17 | SGO DEL ESTERO | 64 | Stgo del Estero (sal.) - Emp. R.N. N°38 | Km 0 - Km 162,06 | 11 | 162.06 | 2755 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 18 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | San Sebastian - Tolhuin | Km. 2740 - Km. 2932,71 - Sistema Modular | 11 | 192.71 | 2312 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
[5 empty] | MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR |  |  |  | 62096 |  |  | 3199211 | 198710.88 | 1.791% | 1.791%
[5 empty] | TOTAL MANTENIMIENTO |  |  |  | 203281 |  |  | 83718054 | 64791823.2 | 30.18% | 43.49%
22 | 0 | 1 | PAIS | Varias | Supervisión de Obras | Nacional | 14 |  | 65 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 15001 | 14200 | 66.15% | 66.15% | 6 | F
22 | 0 | 2 | PAIS | Varias | Estudios y Proyectos | Nacional | 14 |  | 1536 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 1311381 | 1311379.32 | 66.67% | 66.67% | 6 | F
22 | 0 | 4 | PAIS | Varias | Certificado Final de Obras | Nacional | 14 |  | 2094 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 2002333 | 1976317.12 | 66.86% | 66.86% | 6 | F
[9 empty] | 3695 |  |  | 3328715 | 3301896.44 | 66.77% | 66.77%
22 | 1 | 3 | NEUQUEN | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | 8 | 6.36 | 12376 | 2001-02-21 | 2005-01-31 | 6911235 | 6010872.73 | 46.5% | 96.06% | 7
22 | 1 | 4 | JUJUY | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | 8 | 33 | 9362 | 1997-02-03 | 2005-01-31 | 4386651 | 3548005.4 | 27.26% | 91.13% | 7
22 | 1 | 5 | JUJUY | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | 8 | 48.3 | 13596 | 1997-02-03 | 2005-01-31 | 6586783 | 5533908.65 | 17.77% | 85.68% | 7
22 | 1 | 6 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 8 | 34.957 | 18814 | 1997-01-28 | 2005-01-31 | 1561024 | 1152532.37 | 6.41% | 89.93% | 6
22 | 1 | 7 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | 8 | 9.76 | 24962 | 2001-02-21 | 2005-01-31 | 12389148 | 11068528.82 | 31.36% | 86.44% | 6
22 | 1 | 8 | SALTA | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | 8 | 29.7 | 24210 | 1997-01-28 | 2005-01-31 | 2940025 | 2719874.66 | 14.53% | 72.45% | 6
[5 empty] | CORREDORES VIALES CREDITO BID |  |  |  | 103320 |  |  | 34774866 | 30033722.63 | 22.53% | 85.27%
22 | 2 | 2 | CATAMARCA | 40N | Río Agua Clara - El Eje | km 809 - km 847 | 8 | 38 | 35048 | 2004-12-01 | 2006-06-30 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 3 | CHUBUT | 40S | Rio Mayo - Lte. c/santa Cruz | (1940-1979) | 8 | 46 | 23595 | 2004-11-01 | 2007-04-30 | 373 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 2 | 6 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte con Chaco - El Cabure | Sección II: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos | 8 | 34 | 7623 | 2004-11-01 | 2005-10-31 | 3452 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 11 | SALTA | 16 | Lte.c/Chaco - Talavera | 503-578 | 8 | 44 | 16698 | 2004-11-01 | 2006-04-30 | 104 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 12 | SALTA | 16 | Coronel Olleros - El Galpón |  | 5 | 60.4 | 13794 | 2004-11-01 | 2006-04-30 | 5384 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 13 | MENDOZA | 40S | Emp. R.N. 144 - El Sosneado | Km 260 - Km 278,69 | 8 | 18.69 | 7896 | 2004-11-01 | 2006-04-30 | 10115 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 14 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. Con Neuquén (S III) | Buta Billón - Emp. RPN°221 (prog.443-prog,502) | 8 | 59 | 10467 | 2004-11-01 | 2007-10-31 | 18505 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 18 | TIERRA DEL FUEGO | Comp.i | Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile | Prog. 0 - Prog. 11 | 8 | 11 | 10800 | 2004-11-01 | 2006-04-30 | 11963 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 21 | SALTA | 40N | San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy | km 1352 - km 1412 | 8 | 60 | 60000 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 23 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. c/Chaco - El Caburé | Los Pirpintos - El Caburé | 8 | 28.65 | 7623 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 26 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Sierra Colorada | Valcheta - Musters | 8 | 22.05 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 11
22 | 2 | 27 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Sierra Colorada | Musters - Teniente Mazza | 8 | 44 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 11
22 | 2 | 28 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Sierra Colorada | Teniente Mazza - Ramos Mexia | 8 | 40 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 11
22 | 2 | 32 | JUJUY | 40N | Lte con Salta - Emp. RNN° 52 | Prog. 1412 - Prog. 1447 | 8 | 35 | 26400 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 34 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | 5 | 64.25 | 22143 | 2005-06-01 | 2008-02-28 | 105 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 35 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | Chucul - Río Cuarto | 5 | 19 | 5082 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 41 | SALTA | 34 | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) |  | 8 | 6 | 9801 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 16 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 42 | SANTA CRUZ | 40S | Lte con Chubut - Emp. R.P.N° 43 | (1979-2052) | 8 | 73 | 36000 | 2005-01-01 | 2006-12-31 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 46 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Lte con Chile |  | 5 | 70 | 24520 | 2004-11-01 | 2006-10-31 | 16 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 47 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. con Neuquén (S II) | Emp. RNN°145 - Buta Billón (prog.393-prog.443) | 8 | 47 | 11375 | 2004-12-01 | 2008-10-31 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 48 | SAN JUAN | 150 | Km 351 - Km. 370 - Lte con Chile |  | 8 | 19 | 68244 | 2004-12-01 | 2008-10-31 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 50 | SALTA | 51 | Muñano - San Antonio de los Cobres |  | 8 | 22.57 | 19000 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - Km 29 | 8 | 29 | 32003 | 2002-12-16 | 2005-01-31 | 49500000 | 40258206.94 | 13.46% | 83.51% | 6
22 | 2 | 52 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. con Neuquén (S I) | Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido | 8 | 63 | 30000 | 2004-12-01 | 2007-04-30 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0
[5 empty] | PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION |  |  |  | 478112 |  |  | 49550104 | 40258206.94 | 0.9013% | 5.59%
22 | 3 | 1 | PAIS | Varias | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional | 14 |  | 17962 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 23166074 | 19166070.93 | 66.67% | 66.67% | 6 | F
22 | 3 | 2 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | 8 | 39 | 39624 | 1999-06-04 | 2007-03-31 | 3000010 | 0 | 0% | 30.2% | 14
22 | 3 | 3 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | 30 | 61883 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 5145884 | 0 | 0% | 10.46% | 14
22 | 3 | 4 | LA RIOJA | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | 8 | 46.09 | 45882 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 4277583 | 0 | 0% | 14.45% | 14
22 | 3 | 5 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 25 | 22109 | 1999-07-05 | 2006-08-31 | 10 | 0 | 0% | 39.4% | 14
22 | 3 | 6 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 8 | 27.88 | 39366 | 1999-05-10 | 2007-02-28 | 10 | 0 | 0% | 20.28% | 14
22 | 3 | 7 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 77606 | 1999-09-15 | 2007-11-30 | 10 | 0 | 0% | 0.3982% | 14
22 | 3 | 8 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | 8 | 16.65 | 19790 | 1999-07-01 | 2005-02-28 | 10 | 0 | 0% | 69.82% | 9
22 | 3 | 9 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | 8 | 22.861 | 15243 | 1999-05-03 | 2006-08-31 | 10 | 0 | 0% | 34.97% | 14
22 | 3 | 11 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | 8 | 45 | 32610 | 1992-05-01 | 2005-01-31 | 1477171 | 1477169.36 | 0% | 88.16% | 6 | S/D
22 | 3 | 12 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | 8 | 30 | 4739 | 1999-06-15 | 2004-11-30 | 10 | 0 | 0% | 59.8% | 14
22 | 3 | 13 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | 8 | 40 | 19374 | 2001-02-19 | 2005-01-31 | 8683077 | 8599324.64 | 38.67% | 71.18% | 6
22 | 3 | 14 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 43239 | 1993-09-20 | 2004-05-31 | 7621830 | 7621829.19 | 0% | 99% | 6 | S/D
22 | 3 | 15 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | 8 | 267 | 169203 | 2000-09-08 | 2005-04-30 | 37186889 | 33830421.96 | 23.85% | 76.31% | 6
22 | 3 | 20 | CHUBUT | 25 | Acceso a Rawson (Puente s/Río Chubut) | Prog. 0 - Obra Faltante | 9 | 0.14 | 8840 | 2004-11-01 | 2006-04-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 21 | MENDOZA | 145 | Paso Pehuenche | Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | 8 | 22.9 | 10724 | 2000-11-20 | 2005-05-31 | 1278736 | 1278734.94 | 8.057% | 47.55% | 6
22 | 3 | 28 | MISIONES | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | km 0 - km 32,05 | 8 | 32.05 | 61369 | 2001-09-24 | 2006-12-31 | 5000001 | 5000000 | 11.41% | 20.09% | 6 | A
22 | 3 | 75 | SANTA FE | 98 | Vera - Tostado | km 77,00 - km. 123,43 | 5 | 46.43 | 16647 | 2004-06-01 | 2005-08-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 3 | 76 | MISIONES | 101 | San Antonio - Piñalito | km 32,05 - km 62,05 | 8 | 30 | 67442 | 2003-08-19 | 2007-04-30 | 2000000 | 1993076.11 | 10.07% | 10.79% | 6
[5 empty] | CONVENIOS CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS |  |  |  | 773652 |  |  | 98837317 | 78966627.13 | 9.627% | 40.74%
22 | 4 | 1 | PAIS | Varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 |  | 747 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 1646105 | 646103.35 | 66.67% | 66.67% | 6 | F
22 | 4 | 2 | LA RIOJA | 40N | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | 8 | 44 | 9876 | 1996-11-01 | 2006-04-30 | 1 | 0 | 0% | 40.11% | 9
22 | 4 | 3 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | 14.73 | 15079 | 1999-10-14 | 2005-03-31 | 8468351 | 4036980.26 | 23.36% | 72.16% | 6
22 | 4 | 7 | CHACO | 16 | Paso por Resistencia |  | 8 | 5 | 20640 | 2005-11-01 | 2007-11-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 11 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | 9 | 6.715 | 3991 | 1996-10-22 | 2005-01-31 | 788875 | 388873.96 | 13.23% | 64.9% | 6
22 | 4 | 22 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | 8 | 11.52 | 14339 | 1999-02-01 | 2005-01-31 | 9426990 | 6074967.45 | 43.55% | 84.8% | 14
22 | 4 | 32 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | 8 | 0.5 | 11688 | 2003-10-01 | 2006-02-28 | 1912801 | 412799.24 | 21.85% | 28.35% | 6
22 | 4 | 40 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 | 9 |  | 72645 | 2004-06-01 | 2006-05-31 | 1400000 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 43 | LA RIOJA | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | 8 |  | 17613 | 2003-11-01 | 2005-01-31 | 7184126 | 5184124.11 | 28.74% | 31.09% | 6
22 | 4 | 44 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | 8 | 9.339 | 6890 | 2003-09-08 | 2005-05-31 | 5485124 | 3484224.65 | 69.19% | 86.23% | 6
22 | 4 | 45 | MENDOZA | 7 | San Martïn - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | 9 | 3.23 | 8969 | 2004-05-01 | 2005-04-30 | 2000001 | 0 | 17.1% | 17.1% | 6
22 | 4 | 46 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 |  | 156983 | 2001-02-01 | 2005-12-31 | 39932502 | 39090383.92 | 24.1% | 37.1% | 6
22 | 4 | 47 | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | 8 | 187 | 249210 | 2003-10-18 | 2005-05-31 | 115075790 | 115075790 | 53.19% | 72.02% | 6
22 | 4 | 48 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | 5 | 11.34 | 7169 | 2003-09-09 | 2005-01-31 | 6720137 | 4719466.16 | 70.19% | 86.93% | 6
22 | 4 | 49 | SANTA FE | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial | Secciones I y II | 6 | 0 | 7690 | 2004-03-18 | 2005-03-17 | 2696753 | 696751.6 | 34.72% | 34.72% | 6
22 | 4 | 52 | SAN JUAN | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° | 9 | 54.62 | 9934 | 2004-01-20 | 2005-06-30 | 2982858 | 982856.96 | 33.8% | 33.8% | 6
22 | 4 | 53 | LA PAMPA | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | 9 | 14.4 | 7723 | 2004-08-01 | 2006-01-31 | 2000226 | 0 | 0% | 0% | 3
22 | 4 | 56 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | 5 | 48 | 15791 | 2003-10-15 | 2005-01-31 | 13684804 | 8684802.54 | 79.79% | 85.61% | 6
22 | 4 | 59 | ENTRE RIOS | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | 8 | 7.4 | 22227 | 2004-02-19 | 2006-02-28 | 2000001 | 0 | 5.642% | 5.642% | 6
22 | 4 | 60 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | 8 | 4.7 | 29369 | 2003-11-18 | 2005-06-30 | 5500001 | 3699266.62 | 14.99% | 19.98% | 6
22 | 4 | 61 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 25680 | 2003-11-18 | 2005-06-30 | 3689249 | 1233016.67 | 2.052% | 5.202% | 6
22 | 4 | 62 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN° 29 | Acc Senador Rey, desvio tránsito pesado y calles internas | 5 | 1.87 | 2461 | 2004-07-20 | 2005-05-19 | 2000001 | 233092.98 | 9.468% | 9.468% | 6
22 | 4 | 63 | MISIONES | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | 8 | 3.488 | 6541 | 2003-01-01 | 2005-01-31 | 1336533 | 701598.41 | 0% | 87.05% | 7
22 | 4 | 64 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Las Lomitas - Juan G. Bazán | 5 | 30 | 15747 | 2004-11-01 | 2006-02-28 | 1500000 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 4 | 65 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | 8 | 16 | 4399 | 2004-05-05 | 2005-02-28 | 1 |  | 24.26% | 24.26% | 6 | A
22 | 4 | 65 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc II |  | 8 |  | 3081 | 2004-05-05 | 2005-01-31 |  |  | 24.05% | 24.05% | 6 | A
22 | 4 | 65 | SAN JUAN |  | Variante Quebrada de Las Burras - Secc III |  | 8 |  | 3576 | 2004-02-17 | 2004-12-31 |  |  | 27.01% | 27.01% | 6 | A
22 | 4 | 66 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) | 8 | 25 | 24944 | 2004-06-01 | 2006-03-31 | 7000000 | 4922470.83 | 19.73% | 19.73% | 6
22 | 4 | 67 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988) | 5 | 23 | 26191 | 2004-09-01 | 2006-08-31 | 500000 | 0 | 0% | 0% | 3
22 | 4 | 68 | SANTA CRUZ | 3 | Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5 |  | 8 |  | 10278 | 2003-05-29 | 2005-01-31 | 9816151 | 6621753.24 | 50.59% | 87.46% | 6
22 | 4 | 69 | SANTA CRUZ | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla |  | 8 | 14.51 | 16288 | 2003-10-28 | 2005-04-30 | 11910849 | 8702532.89 | 45.44% | 61.04% | 6
22 | 4 | 70 | SANTA CRUZ | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | 29 | 72931 | 2003-11-12 | 2006-10-31 | 16467675 | 13978493.73 | 15.08% | 17.79% | 6
22 | 4 | 71 | SANTA CRUZ | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | 8 | 48.92 | 68066 | 2004-02-23 | 2007-02-28 | 8462080 | 6781691.65 | 12.28% | 12.28% | 6
22 | 4 | 72 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | 8 | 50.14 | 62208 | 2004-03-01 | 2005-05-31 | 3611634 | 2066908.9 | 0% | 0% | 6
22 | 4 | 73 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 | 8 | 42.3 | 49961 | 2004-05-01 | 2007-05-31 | 3115000 | 801015.34 | 0% | 0% | 6
22 | 4 | 74 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. RPN°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | 5 | 34 | 28999 | 2003-12-22 | 2006-06-30 | 10751635 | 7655126.78 | 23.53% | 23.53% | 6
22 | 4 | 75 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. RPN° 11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11 | 8 | 28.4 | 24351 | 2003-02-07 | 2005-01-31 | 17015379 | 11211451.42 | 19.69% | 81.32% | 6
22 | 4 | 76 | SANTA CRUZ | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 8 |  | 28450 | 2000-10-27 | 2005-01-31 | 4096566 | 0 | 8.316% | 93.51% | 6
22 | 4 | 77 | CORDOBA | 9 | Bell Ville - Villa María |  | 8 | 54 |  |  |  | 2895800 | 0 |  |  | 11
22 | 4 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. S/Rio Turbio | Longitud 25 km | 8 | 25 | 28473 | 2000-05-02 | 2005-11-30 | 6595384 | 0 | 53.89% | 89.13% | 6
22 | 4 | 79 | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio | km 21,252 - km 28,740 | 8 | 7.488 | 17900 | 2001-08-22 | 2005-01-31 | 3860886 | 0 | 1.966% | 93.48% | 6
22 | 4 | 80 | SANTA CRUZ | S/N° | Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares | Longitud 24 km | 8 |  | 17400 | 2004-01-01 | 2006-11-30 | 2823271 | 0 | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 91 | MENDOZA | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán (S I) | Sección I | 8 | 7 | 21266 | 2001-09-17 | 2005-11-30 | 1000001 | 0 | 0% | 0% | 6
[5 empty] | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION |  |  |  | 1247764 |  |  | 347353542 | 258086543.66 | 23.6% | 37.47%
22 | 5 | 1 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | 13 | 297.28 | 101931 | 1998-06-01 | 2008-05-28 | 15132305 | 8005741.31 | 4.615% | 38.69% | 6
22 | 5 | 2 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | 13 | 329.21 | 90267 | 1998-02-02 | 2008-01-31 | 17271132 | 8938967.71 | 5.003% | 46.8% | 6
[5 empty] | OBRAS POR CONCESIÓN SIN PEAJE COT |  |  |  | 192198 |  |  | 32403437 | 16944709.02 | 4.797% | 42.5%
22 | 6 | 3 | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) | Prog. 713,33 | 9 | 0.01 | 3300 | 2005-11-01 | 2006-08-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 4 | CORRIENTES | 12 | Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito) | Prog. 735,68 | 9 | 0.03 | 900 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 5 | CORRIENTES | 12 | Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay) | Prog. 182 | 9 | 0.15 | 5000 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 6 | SAN JUAN | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | 9 | 0.2 | 6390 | 2002-08-23 | 2005-01-31 | 1837045 | 837044 | 23.9% | 88.15% | 6
22 | 6 | 7 | SAN JUAN | 40N | Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 174,92 | 9 | 0.2 | 7965 | 2003-01-29 | 2005-01-31 | 3941113 | 1940993 | 27.17% | 91.5% | 6
22 | 6 | 8 | SAN JUAN | P510 | Pte. s/Río del Valle |  | 9 | 0.08 | 1175 | 2005-11-01 | 31/11/06 | 1 | 0 | 0% | 0% | 11
22 | 6 | 10 | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle) | Prog. 2522,81 | 9 | 0.2 | 8446 | 2003-01-24 | 2003-12-31 | 8445771 | 8445769 | 0% | 99.28% | 7
22 | 6 | 11 | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) | Prog. 2581,32 | 9 | 0.09 | 4800 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 12 | SANTA FE | 11 | Puente s/Río San Lorenzo |  | 9 | 0.03 | 1700 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 13 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) | Prog. 349,22 | 9 | 0.01 | 650 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 14 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Colastiné) | Prog. 413,87 | 9 | 0.04 | 1270 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 15 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº 3º Coronda) | Prog. 415,52 | 9 | 0.037 | 1250 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 16 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda) | Prog. 416,67 | 9 | 0.08 | 2400 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 17 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda) | Prog. 417,14 | 9 | 0.043 | 1470 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 18 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Matadero) | Prog. 425,54 | 9 | 0.032 | 1140 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 19 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado) | Prog. 429,95 | 9 | 0.032 | 1460 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 20 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres) | Prog. 443,03 | 9 | 0.03 | 1170 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 21 | CORDOBA | 35 | V. Mackena - Holmberg (Pte. S/Aº El Gato) | Prog. 670,07 | 9 | 0.03 | 1330 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 22 | CORDOBA | 9 | Emp.RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A° San Miguel) | Prog. 898,61 | 9 | 0.03 | 950 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 23 | LA RIOJA | 40N | Chilecito - Pituil (Pte. s/Río Capayán) | Prog. 600,42 | 9 | 0.01 | 4700 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 24 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe) | Prog. 336,20 | 9 | 0.08 | 2100 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 25 | NEUQUEN | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé) | Prog. 1,00 | 9 | 0.012 | 7000 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 26 | RIO NEGRO | 23 | Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo) | Prog. 516,00 | 9 | 0.05 | 1900 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 27 | RIO NEGRO | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu |  | 9 | 0.09 | 3000 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 28 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo) | Prog. 1245,5 | 9 | 0.399 | 11800 | 2004-11-01 | 2006-04-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 29 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Puente s/1º Brazo Río Negro) | Prog. 1210,44 | 9 | 0.09 | 3160 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 30 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Puente s/3º Brazo Río Negro) | Prog. 1210,93 | 9 | 0.09 | 3160 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 31 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Puente s/A° Zanjón) | Prog. 1207,28 | 9 | 0.05 | 1350 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 32 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio) | Prog. 118,70 | 9 | 0.06 | 1800 | 2004-11-01 | 2006-04-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 33 | TUCUMAN | 157 | Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros) | Prog.1158,00 | 9 | 0.09 | 3300 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 34 | TUCUMAN | 157 | Puente s/Aº El Chileno |  | 9 | 0.01 | 300 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 35 | SGO DEL ESTERO | 89 | Suncho Corral - Taboada (Pte. s/Río Salado) | Prog. 492,54 | 9 | 0.1 | 3620 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 36 | BUENOS AIRES | 12 | Puente Zárate - Brazo Largo | Reparación de Obenques | 7 | 1.2 | 64000 | 2004-11-01 | 2008-11-30 | 1450001 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 37 | SANTA CRUZ | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones |  | 7 | 0.02 | 10525 | 2003-08-29 | 2004-06-30 | 7063911 | 4360793 | 50.59% | 82.93% | 7
[5 empty] | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE RUTAS |  |  |  | 174481 |  |  | 22737870 | 15584599 | 5.167% | 17.21%
22 | 7 | 1 | BUENOS AIRES | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | 5 | 57.4 | 8823 | 2004-07-15 | 2005-01-15 | 1750000 | 2760000 | 31.62% | 31.62% | 6
22 | 7 | 1 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN° 6 - Acc.Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | 5 |  | 6855 | 2004-08-05 | 2005-02-04 | 1000000 | 0 | 4.726% | 4.726% | 6
22 | 7 | 1 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61 | km 118 - km 156 | 5 | 38 | 3226 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 2 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó | km 107 - km 120 / km 330 - km 334 | 5 | 17 | 1881 | 2004-08-13 | 2004-12-12 | 1250000 | 1443034.15 | 0.319% | 0.319% | 6
22 | 7 | 2 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1 | km 470 - km 527 | 5 | 57 | 7781 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 750000 | 5613.06 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 2 | CORDOBA | 7 | CVN° 2-Obra N° 7-A.Nivel RPN° 4 y FFCC G.S.Martín-Emp.RPN° 10 | km 500 - km 539 | 4 | 39 | 11326 | 2004-07-20 | 2004-12-20 | 1250000 | 0 | 12.74% | 12.74% | 6
22 | 7 | 2 | LA PAMPA | 5 | CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35 | km 568 - km 606,65 | 5 | 39 | 13651 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 1250000 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 3 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco | km 77 - km 106 | 16 | 29 | 14259 | 2004-07-23 | 2005-01-22 | 1000000 | 993708.21 | 6.971% | 6.971% | 6
22 | 7 | 3 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - A. Nivel FFCC GSM | km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | 5 | 70 | 18534 | 2004-08-05 | 2005-04-04 | 1000000 | 1934375.93 | 1.629% | 1.629% | 6
22 | 7 | 3 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101 | km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 | 5 | 63 | 16386 | 2004-08-05 | 2005-08-04 | 750000 | 0 | 0.03051% | 0.03051% | 6
22 | 7 | 3 | SANTA FE | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012 | km 188 - km 278 | 16 | 90 | 41290 | 2004-07-23 | 2005-04-22 | 1000000 | 362893.02 | 4.686% | 4.686% | 6
22 | 7 | 3 | SANTA FE | A009 | CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11 | km 0 - km 12 | 5 | 12 | 2658 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 3 | SANTA FE | A012 | CVN° 3 - Obra N° 14 - A.Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Cba) | km 0 - km 42 | 5 | 42 | 5586 | 2004-07-20 | 2004-11-20 | 750000 | 326443.33 | 6.498% | 6.498% | 6
22 | 7 | 3 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RPN° 168 - Emp. RPN° 39 | km 476 - km 607 | 5 | 131 | 5550 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 1000000 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 3 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98 | km 684 - km 720 | 5 | 36 | 2776 | 2004-08-05 | 2004-12-04 | 1000000 | 301675.96 | 11.74% | 11.74% | 6
22 | 7 | 3 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40 | km 720 - km 730 / km 747 - km 787 | 5 | 67 | 11429 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 1000000 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 4 | BUENOS AIRES | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8 | km 3,67 - km 35,32 | 5 | 31 | 7823 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 1000000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 4 | CORDOBA | 36-A005 | CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36 | km596-km602,km632-km638,km846-km850,km866-km876,km717-km719,km728-km732,km754-km761/596-602 | 5 | 42 | 6703 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 1000000 | 787905.52 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 4 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8 | km 535,55 - km 631 | 5 | 96 | 13649 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 500000 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 7 | 4 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S) | km 676 - 754 | 5 | 78 | 16631 | 2004-07-28 | 2005-01-26 | 500000 | 0 | 4.738% | 4.738% | 6
22 | 7 | 5 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela | km 151 km 225 | 5 | 74 | 22030 | 2004-07-20 | 2005-03-20 | 1250000 | 2649422.25 | 12.03% | 12.03% | 6
22 | 7 | 5 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13 | km 225 km 247 | 16 | 22 | 1688 | 2004-07-14 | 2004-11-12 | 800000 | 635397.14 | 37.62% | 37.62% | 6
22 | 7 | 5 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33 | km 299 - km 330 | 5 | 31 | 4125 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 5 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero | km 361 - km 398 | 5 | 37 | 2573 | 2004-07-20 | 2004-11-18 | 750000 | 785402.9 | 0% | 0% | 6
22 | 7 | 5 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65 | km 13,95 - km 66 | 5 | 52 | 20361 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 1000000 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 5 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66 | km 86 - km 129 | 5 | 43 | 6600 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 500000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 6 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPNº 13 | km 225 - km 247 | 5 | 22 | 1688 | 2004-11-01 | 2005-07-31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 7 | CHACO | 16 | CVN° 6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95 | km 62 - km 169 | 5 | 107 | 11344 | 2004-11-01 | 2006-11-30 | 1250000 | 0 | 0% | 0% | 4
[5 empty] | OBRAS DE CORREDORES VIALES CONCESIONADOS |  |  |  | 287226 |  |  | 23330001 | 12985871.47 | 4.373% | 4.373%
[5 empty] | TOTAL CONSTRUCCIONES |  |  |  | 3260448 |  |  | 612315852 | 456162176.29 | 13.29% | 31.53%
26 | 1 | 1 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | 13 | 111.37 | 12755 | 1997-05-26 | 2004-09-30 | 1468801 | 1168784.66 | 7.142% | 98.36% | 6
26 | 1 | 2 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | 13 | 132.25 | 12615 | 1997-04-24 | 2004-09-30 | 1805618 | 1554700.47 | 10.87% | 97.57% | 6
26 | 1 | 3 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | 13 | 127.78 | 9217 | 1997-07-03 | 2004-07-24 | 1239942 | 839939.56 | 5.696% | 99.18% | 7
26 | 1 | 4 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. A C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | 13 | 243.83 | 11169 | 1997-06-18 | 2004-06-30 | 681601 | 381598.59 | 5.426% | 91.78% | 6
26 | 1 | 6 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | 13 | 142.27 | 13946 | 1997-06-04 | 2004-09-30 | 1136943 | 702270.36 | 7.586% | 99.13% | 6
26 | 1 | 7 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | 13 | 114.79 | 14864 | 1997-04-30 | 2004-09-30 | 1097277 | 747274.64 | 9.762% | 98.3% | 6
26 | 1 | 8 | LA RIOJA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | 13 | 226.29 | 16393 | 1997-07-04 | 2004-09-30 | 588299 | 338218.02 | 2.94% | 98.56% | 6
26 | 1 | 9 | JUJUY | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | 13 | 148.87 | 12153 | 1997-04-05 | 2004-10-13 | 722964 | 471955.6 | 7.373% | 97.75% | 6
26 | 1 | 10 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. G. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | 13 | 178.63 | 18576 | 1997-05-22 | 2004-11-30 | 1184296 | 884269.44 | 4.748% | 96.07% | 6
26 | 1 | 11 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | 13 | 79.7 | 18094 | 1997-04-10 | 2004-09-10 | 938695 | 638693.29 | 12.63% | 99.5% | 6
26 | 1 | 12 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 21144 | 1997-07-07 | 2005-03-31 | 1469783 | 1147329.83 | 2.142% | 81.72% | 7
26 | 1 | 13 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Ríos | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes - Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12 - Hansenkamp | 13 | 271.44 | 18302 | 1997-08-27 | 2005-04-30 | 1314041 | 1064038.04 | 7.464% | 88.3% | 6
26 | 1 | 14 | CORRIENTES | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Emp. RNN° 14 - Emp. RNN°123 - Emp. RNN° 12 - Km. 139,00 | 13 | 217.56 | 20456 | 1997-11-03 | 2004-04-05 | 1299578 | 1049533.7 | 3.016% | 98.99% | 7
26 | 1 | 15 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | 222.32 | 14726 | 1998-02-10 | 2007-07-31 | 4243551 | 3987224.89 | 5.365% | 74.36% | 6
26 | 1 | 16 | CORRIENTES | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | 13 | 122.47 | 15340 | 1997-07-07 | 2004-09-12 | 995015 | 745013.27 | 5.215% | 99.09% | 6
26 | 1 | 17 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | 13 | 272.64 | 20017 | 1997-10-14 | 2004-10-15 | 1797695 | 1497693.75 | 7.189% | 97.82% | 6
26 | 1 | 19 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia | 13 | 204.71 | 16567 | 1997-07-18 | 2004-11-30 | 1103254 | 653251.61 | 8.348% | 98.82% | 6
26 | 1 | 21 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 286.81 | 16006 | 1997-08-15 | 2003-08-26 | 250002 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 22 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 231.62 | 6378 | 1997-08-02 | 2002-12-31 | 250001 | 0 | 0% | 100% | 9
26 | 1 | 23 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | 13 | 291.97 | 10860 | 1998-01-13 | 2004-01-26 | 1743088 | 1445912.52 | 1.51% | 98.23% | 7
26 | 1 | 24 | LA RIOJA | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | 13 | 327.81 | 16792 | 1997-09-30 | 2004-06-30 | 1191158 | 940933.32 | 0.8516% | 97.34% | 7
26 | 1 | 25 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | 13 | 124.49 | 14284 | 1997-11-11 | 2005-01-31 | 1895380 | 1645328.43 | 8.618% | 93.69% | 6
26 | 1 | 26 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | 13 | 308.03 | 19557 | 1997-11-25 | 2004-09-30 | 2122663 | 1929353.28 | 8.248% | 87.43% | 6
26 | 1 | 28 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | 13 | 84.29 | 20810 | 1998-01-13 | 2004-03-06 | 4131193 | 3631154.94 | 6.833% | 93.27% | 7
26 | 1 | 29 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | 13 | 167.12 | 16145 | 1997-07-17 | 2004-11-15 | 674841 | 424839.55 | 3.233% | 98.23% | 6
26 | 1 | 31 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | 13 | 123.43 | 18971 | 1997-12-09 | 2005-06-30 | 9060590 | 7177589.98 | 29.11% | 84.29% | 6
26 | 1 | 32 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro - Emp. RN Nº 40S - Emp. RN Nº 258 - Emp. RN Nº 25 Emp. RN Nº 40S Trevelin | 13 | 201.24 | 19108 | 1997-12-01 | 2004-11-23 | 4277876 | 4027872.16 | 11.8% | 91.21% | 6
26 | 1 | 33 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | 13 | 250.41 | 18581 | 1997-11-14 | 2004-07-31 | 1138312 | 888227.34 | 5.043% | 96.92% | 6
26 | 1 | 34 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | 13 | 285.59 | 16237 | 1997-08-01 | 2004-10-06 | 1635630 | 1385628.55 | 6.097% | 94.89% | 6
26 | 1 | 35 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche | 13 | 141.91 | 13779 | 1998-04-01 | 2004-11-27 | 2059656 | 1787491.47 | 9.442% | 92.66% | 6
26 | 1 | 36 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | 13 | 187.7 | 13569 | 1998-06-17 | 2004-05-10 | 1332938 | 883792.61 | 1.813% | 97.69% | 6
26 | 1 | 37 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | 13 | 211.16 | 13029 | 1998-01-13 | 2004-04-15 | 1212481 | 962477.76 | 3.769% | 98.91% | 7
26 | 1 | 38 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Córdoba | Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | 13 | 309.51 | 14674 | 1997-07-12 | 2004-11-30 | 885727 | 635674.02 | 4.45% | 92.89% | 6
26 | 1 | 39 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 245.64 | 14250 | 1997-06-20 | 2004-02-28 | 1222253 | 972251.87 | 2.491% | 98.56% | 7
26 | 1 | 40 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | 13 | 136.76 | 18097 | 1997-06-23 | 2004-09-30 | 2332423 | 1432413.52 | 8.67% | 98.15% | 6
26 | 1 | 41 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | 13 | 139.87 | 17216 | 1998-03-04 | 2004-09-02 | 1617078 | 1367074.96 | 6.145% | 94.85% | 6
26 | 1 | 43 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | 13 | 223.33 | 13584 | 1997-08-13 | 2004-02-26 | 462135 | 212132.11 | 0.8171% | 99.26% | 7
26 | 1 | 44 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Ríos | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | 13 | 173.02 | 8316 | 1997-10-25 | 2005-04-30 | 1426254 | 772923.76 | 10.2% | 87.35% | 6
26 | 1 | 45 | CORDOBA | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | 13 | 219.96 | 18250 | 1997-09-05 | 2004-09-05 | 767415 | 467413.28 | 2.433% | 98.63% | 6
26 | 1 | 46 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Ríos | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | 13 | 259.15 | 20543 | 1997-10-03 | 2005-04-05 | 2885517 | 2630703.52 | 12.27% | 95.75% | 6
26 | 1 | 47 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | 13 | 258.31 | 16970 | 1997-11-05 | 2004-12-31 | 1484959 | 1184955.05 | 9.558% | 93.31% | 6
26 | 1 | 48 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | 13 | 281.31 | 14919 | 1997-06-14 | 2003-07-31 | 250001 | 0 | 0% | 99.79% | 7
26 | 1 | 50 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Río Colorado - Emp. R.N.N° 152 | 13 | 221.61 | 16759 | 1997-07-31 | 2004-09-19 | 1292821 | 1092811.14 | 4.535% | 99.02% | 6
26 | 1 | 51 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - A° La Teresa | 13 | 195.74 | 10094 | 1997-10-29 | 2004-08-31 | 702169 | 502165.61 | 8.54% | 97.43% | 7
26 | 1 | 52 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn Nº 237-Emp.Rn Nº 234 | 13 | 275.54 | 14914 | 1997-11-14 | 2005-04-30 | 1420156 | 1220131.92 | 7.288% | 95.33% | 6
26 | 1 | 53 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo | 13 | 96.66 | 7278 | 1997-12-03 | 2002-12-31 | 250001 | 0 | 0% | 95.85% | 7
26 | 1 | 54 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | 134.74 | 18036 | 1997-10-31 | 2004-10-10 | 1647474 | 1347472.06 | 8.333% | 95.25% | 6
26 | 1 | 55 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | 13 | 113.65 | 14412 | 1997-10-09 | 2004-10-09 | 1657665 | 357662.1 | 3.997% | 90.93% | 6
26 | 1 | 57 | LA RIOJA | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | 13 | 282.81 | 13412 | 1997-11-13 | 2004-05-05 | 1922046 | 1721763.15 | 7.941% | 98.7% | 7
26 | 1 | 60 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | 13 | 118.7 | 14289 | 1997-07-25 | 2004-04-30 | 1112875 | 712873.16 | 2.211% | 97.11% | 6
26 | 1 | 61 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn Nº 3-Emp. Rp Nº 20 | 13 | 140.73 | 14792 | 1997-06-23 | 2004-09-30 | 1441399 | 1241398.92 | 6.463% | 98.42% | 6
26 | 1 | 62 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendi - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | 13 | 104.83 | 12767 | 1999-05-20 | 2005-05-19 | 1529941 | 1031647.45 | 7.089% | 86.43% | 6
26 | 1 | 63 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | 13 | 180.55 | 19194 | 1997-11-14 | 2004-11-15 | 2525348 | 2274749.19 | 5.924% | 98.28% | 6
26 | 1 | 64 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | 13 | 209.05 | 20863 | 1997-12-19 | 2003-11-30 | 626925 | 376915 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 65 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | 13 | 113.45 | 15823 | 1997-11-17 | 2004-11-18 | 736157 | 486154.15 | 3.836% | 95.34% | 6
26 | 1 | 66 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | 13 | 183.61 | 11741 | 1998-02-23 | 2004-10-14 | 1083132 | 706654.28 | 8.832% | 97.45% | 6
[5 empty] | CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-I ETAPA |  |  |  | 861633 |  |  | 87345033 | 67750331.85 | 6.284% | 95.29%
26 | 2 | 1 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN° 35 - El Carancho | 13 | 127.78 | 29191 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 599710 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 2 | MENDOZA | 143 - 144 - 146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.RNN°143 | 13 | 223.33 | 32051 | 2004-12-01 | 2009-11-30 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 3 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | 13 | 96.66 | 31840 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 4 | CORRIENTES | 119 - 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. RNN° 14 - Emp. RNN° 123 / Loma Paraguaya - km 139 | 13 | 186.14 | 47347 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 5 | CORDOBA | 38 - 79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 334 | 37552 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 6 | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20 | 13 | 286.14 | 37797 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 7 | NEUQUEN | 231 - 237 - 40S | Malla 109 - Neuquén | Emp.RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.RNN°40S / Emp.RNN°237-Lte.c/R.Negro | 13 | 306.77 | 38310 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 8 | CHUBUT | 3 - 25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. RNN° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut | 13 | 250.41 | 39383 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 9 | SANTA CRUZ | 3 - 281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3 | 13 | 180.05 | 41580 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 10 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | 13 | 146.94 | 38772 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 1500010 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 11 | RIO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 - Río Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | 13 | 163.78 | 37086 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 1500010 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 12 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301 - San Luis | Emp.RNNº 20 - Emp.RNNº 147 / Emp.RNNº 7 - Emp. RNNº 20 | 13 | 253.79 | 36998 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 1500010 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 13 | CHUBUT | 259-40S | Malla 113 - Chubut | Emp. R.N. Nº 40S - Cinco Esquinas / Lte. c / Rio Negro - Emp.R.N. Nº 259 | 13 | 182.3 | 47113 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 1500010 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 15 | MENDOZA | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. RNN° 40S - Lte. c/Chile | 13 | 182.52 | 49088 | 2004-12-01 | 2009-11-30 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 17 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | 13 | 180.55 | 36446 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 18 | ENTRE RIOS | 12-136 | Malla 509 - Entre Rios | Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Republica del Uruguay | 13 | 151.79 | 38530 | 2004-10-01 | 2009-09-30 | 3050276 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 19 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33 | 13 | 104.83 | 20662 | 2005-05-01 | 2010-04-30 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 20 | RIO NEGRO | 251 - 22 - 250 | Malla 108 B - Río Negro | Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.RNN°22 | 13 | 340.7 | 24433 | 2005-05-01 | 2010-04-30 | 600010 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 21 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián | 13 | 278.85 | 35536 | 2005-05-01 | 2010-04-30 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 24 | NEUQUEN | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catán Lil - Collón Curá | 13 | 104.5 | 33866 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 1500010 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 30 | SANTA FE | 95 | Malla 209 B - Santa Fé | Emp. R.P.Secund.N°286 - Lte. c/Chaco | 13 | 79.07 | 40807 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 37 | FORMOSA |  | Malla 338 - Formosa | Emp.RN Nº 95 - Las Lomitas / Emp. RN Nº 81 - Villa G.Güemes | 13 | 171.03 | 36558 | 2004-11-01 | 2009-11-30 | 1500010 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 38 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 45700 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 1995766 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 39 | SALTA | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34 | 13 | 148.87 | 35981 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 2100011 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 50 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B - Río Negro | km 112,78 - km 258,01 | 13 | 145.23 | 37121 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 2439019 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 51 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fe | Emp. RPNº 2 - Emp. RPNº 286 / Prog. 123 - Tostado | 13 | 126 | 22795 | 2005-05-01 | 2010-04-30 | 2260579 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 52 | SAN JUAN | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mdza - S. Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. S. Juan | 13 | 105.03 | 47473 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 2251009 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 53 | SGO DEL ESTERO | 157 | Malla 408 D - Sgo del Estero/Tucumán | Acceso a Frías - Emp. RPNº 329 | 13 | 128 | 35975 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 2233210 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 54 | TUCUMAN | 38 | Malla 437 - Tucumán | Lte. c/Catamarca - A/N RNNº 9 - S.M.Tucumán | 13 | 145.7 | 30536 | 2005-05-01 | 2010-04-30 | 2591432 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 55 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. c/Tucumán | 13 | 70 | 10500 | 2005-05-01 | 2010-04-30 | 2569759 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 56 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 533 - Entre Ríos | Emp. RN Nº 131 - Emp. RN Nº 127 | 13 | 87.85 | 9214 | 2005-05-01 | 2010-04-30 | 2742663 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 57 | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20 | 13 | 90.27 | 35214 | 2004-10-01 | 2009-09-30 | 2695037 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 58 | ENTRE RIOS | 12-131 | Malla 513 B - Entre Ríos | Km 333,49 - Emp. RPN° 32 / Emp RPN° 11 - Emp. R.N.N° 12 | 13 | 99.93 | 37493 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 2042295 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 59 | LA PAMPA | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3 | 13 | 129.36 | 33900 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 2496431 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 60 | CHUBUT | 3-A010 | Malla 606 - Chubut | Pje A° Verde - A.Nivel RNN° 25 / Emp. RNNº 3 - Pto. Mineralero | 13 | 159.72 | 36809 | 2004-10-01 | 2009-09-30 | 1849806 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 66 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | 13 | 313.77 | 15750 | 2003-09-09 | 2006-11-30 | 4148529 | 2593009.71 | 16.46% | 18.46% | 6
26 | 2 | 67 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Emp. RNN° 38 | 13 | 151.72 | 43252 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 2890441 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 68 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c / Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | 13 | 138 | 37340 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 2601420 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 69 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales | 13 | 113.97 | 36199 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 2818370 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 70 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | 13 | 111.3 | 36296 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 3020873 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 71 | SANTA FE | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | 13 | 27.92 | 24454 | 2003-11-19 | 2006-11-30 | 18417090 | 18342607.76 | 71% | 72.16% | 6
26 | 2 | 72 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 23950 | 2004-01-10 | 2007-01-31 | 15917266 | 15439434.13 | 66.25% | 66.25% | 6
26 | 2 | 73 | BUENOS AIRES | 178-177 | Malla 205 - Buenos Aires - Santa Fe | Pergamino - Emp. RPN° 65 / Emp. RPN° 21 - Alto Nivel RNN° 9 | 13 | 179.74 | 52936 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 2109586 | 0 | 0% | 0% | 16
26 | 2 | 74 | CORDOBA | 35 | Malla 212 - Córdoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8 | 13 | 203.25 | 32090 | 2005-05-01 | 2010-04-30 | 2808062 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 2 | 78 | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán | Lte.c/ Cba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acc. a Frías | 13 | 114.58 | 32334 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 2806747 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 79 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | 13 | 166.71 | 34691 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 2870856 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 80 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38 | 13 | 171.92 | 42463 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 2450715 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 81 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 22964 | 2001-06-19 | 2008-11-30 | 4421835 | 4026283.62 | 23.68% | 25.66% | 6
26 | 2 | 93 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza/San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 26306 | 2001-06-05 | 2007-04-30 | 8781476 | 6309343.89 | 23.01% | 54.98% | 6
26 | 2 | 94 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo | 13 | 69.22 | 35851 | 2004-11-01 | 2009-11-30 | 2832747 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 95 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | 72.75 | 35990 | 2004-11-01 | 2009-11-30 | 2804606 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 97 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequén | 13 | 158.28 | 34664 | 2004-11-01 | 2009-09-30 | 2340925 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 98 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7 | 13 | 71.9 | 32890 | 2004-11-01 | 2009-11-30 | 2500680 | 0 | 0% | 0% | 2
[5 empty] | CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO- II ETAPA |  |  |  | 1830077 |  |  | 136659430 | 46710679.11 | 2.585% | 3.103%
[5 empty] | TOTAL CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO |  |  |  | 2691710 |  |  | 224004463 | 114461010.96 | 3.769% | 32.61%
[5 empty] | TOTAL PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD |  |  |  | 6155439 |  |  | 920038369 | 635415010.45 | 9.687% | 32.4%
A: | Certificación estimada |  |  |  | Código Estado | Código Tipo de Obra
B: | Convenio con plazo vencido |  |  |  | 0 A Licitar | 0 Mejoramiento y enripiado
C: | Convenio a convalidar. Longitud y Montos |  |  |  | 1 Publicada | 1 Bacheo y Sellado
| sujetos a reajustes |  |  |  | 2 Licitada | 2 Bacheo y Lechada
D: | Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto |  |  |  | 3 Adjudicada | 3 Tratamientos
E: | Convenio finalizado con monto inferior |  |  |  | 4 Contratada | 4 Refuerzos
| al previsto |  |  |  | 5 Replanteada | 5 Reconstrucciones
F: | Globales. El valor de certificación corresponde |  |  |  | 6 En Ejecucion | 6 Reconstrucción de losas de Hormigon
| a la distribución proprocional del créd.asignado |  |  |  | 7 Finalizada Sin R.P. | 7 Reparación de puentes
S/D: | Sin datos |  |  |  | 8 Finalizada Con R.P. | 8 Obras Nuevas (caminos)
[5 empty] | 9 Paralizada | 9 Obras Nuevas (puentes)
[5 empty] | 10 Rescindida | 10 Obras de def. e hidráulicas
[5 empty] | 11 Desestimada | 11 Mantenimiento
[5 empty] | 12 Eliminada | 12 Señalamiento
[5 empty] | 13 A Reprogramar | 13 Rehabilitación y Mantenimiento
[5 empty] | 14 Neutralizada | 14 Global
[5 empty] | 15 Preadjudicada | 15 Ampliación
[5 empty] | 16 Suspendida | 16 Fresado de Cresta y Relleno de Huella