## Resumen
ID | PR | SP | PY | UB | OB | Expte | Provincia | Ruta | Denominación | Seccion | Contratista | Cod | Tipo de Obra | Long | Fte | Mto Cto | Modif | Inv Total | Inicio | Plazo | Fin Tent | Fin | Sp | Py | Ob | Ub | Credito | Fte11 | Fte14 | Fte15 | Fte22 | Acum Nov 04 | Dic | Ene | Feb | 1°Trim 2005 | Mar | Abr | May | 2°Trim 2005 | Jun | Jul | Ago | 3°Trim 2005 | Sep | Oct | Nov | 4°Trim 2005 | Total Año 2005 | Avance 4°Trim 2005 | Avance año 2005 | Avance Total | Est | Obs
803 | 1 | 0 | 0 | 97 | 0 |  | PAIS | VS VS | Fuente 11 Equipos Varios | Nacional |  | 14 | Global |  | BID | 1006.87 | 0 | 1006.87 | 2003-12-01 | 12 |  | 2004-11-30 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1006.87 | 826.87 | 0 | 0 | 180 | 0 |  | 84 | 84 | 168 | 84 | 84 | 84 | 252 | 84 | 84 | 84 | 252 | 84 | 84 | 84 | 252 | 924 | 25.03% | 91.77% | 91.77% | 6 | B
| 1 | 0 | [6 empty] | Equipos Vaqrios # | [6 empty] | 1006.87 | 0 | 1006.87 | [8 empty] | 1006.87 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 168 |  |  |  | 252 |  |  |  | 252 | 84 | 84 | 84 | 252 | 924
[9 empty] | Total Programa 1 | [6 empty] | 1006.87 | 0 | 1006.87 | [8 empty] | 1006.87 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 168 |  |  |  | 252 |  |  |  | 252 | 84 | 84 | 84 | 252 | 924
1135 | 16 | 1 | 1 | 97 | 51 |  | PAIS | VS | Mantenimiento por Administración | Nacional |  | 14 | Global |  | FTN | 43194.478 | 0 | 43194.478 | 2001-12-01 | 24 | 2003-11-30 23:58 | 2003-11-30 | 1 | 1 | 51 | 97 | 43194.478 | 43194.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3600 | 3600 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 10800 | 3600 | 3600 | 3600 | 10800 | 3600 | 3600 | 3600 | 10800 | 39600 | 25% | 91.68% | 91.68% | 6 | B
| 16 | 1 | [6 empty] | Mantenimiento por Administración # | [6 empty] | 43194.478 | 0 | 43194.478 | [8 empty] | 43194.478 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7200 |  |  |  | 10800 |  |  |  | 10800 | 3600 | 3600 | 3600 | 10800 | 39600
806 | 16 | 2 | 1 | 26 |  | 5097-94-1 | CHUBUT | 25 | Pte.s/Rio Chubut - Emp.R.N.Nº 40S | Km 268 - Km 591,38 (Sistema Km - mes) | OBRAS TRELEW S.A. | 11 | Mantenimiento | 323.38 | BIRF | 3444 | 2851 | 6295 | 1995-09-01 | 82 | 2002-06-30 03:52 | 2003-10-30 | 2 | 1 | 51 | 26 | 79.04 | 79.04 | 0 | 0 | 0 | 5915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 93.96% | 7
932 | 16 | 2 | 7 | 50 | 51 | 5104-94-7 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza - Lte. c/ S. Juan / S. Martin - Mendoza / G. André - Emp R.N. N° 20 | Varias (Sistema Km-Mes) | COINGSA S.A. | 11 | Mantenimiento | 194.66 | BIRF | 3601 | 9295 | 12896 | 1995-08-22 | 114 | 2004-10-18 19:49 | 2006-03-31 | 2 | 7 | 51 | 50 | 915.815 | 915.815 | 0 | 0 | 0 | 8173 | 145 | 144 | 144 | 433 | 144 | 144 | 144 | 432 | 144 | 144 | 144 | 432 | 144 | 144 | 144 | 432 | 1729 | 3.35% | 13.41% | 76.78% | 6
935 | 16 | 2 | 10 | 22 | 51 | 2007-L-96 | CHACO | 86-95 | Tres Isletas-Emp.RNN° 86 /Emp. R11-V.Gral Guemes | Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 | COTRAVI LTDA | 11 | Mantenimiento | 403.37 | BIRF | 2793 | 823 | 3616 | 1997-04-29 | 83 | 2004-03-27 13:52 | 2004-07-31 | 2 | 10 | 51 | 22 | 132.79 | 132.79 | 0 | 0 | 0 | 3616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
| 16 | 2 | [6 empty] | Mantenimiento por Contrato - Sistema Km- Mes | [6 empty] | 9838 | 12969 | 22807 | [8 empty] | 1127.645 |  |  |  |  | 17704 |  |  |  | 433 |  |  |  | 432 |  |  |  | 432 | 144 | 144 | 144 | 432 | 1729
1477 | 16 | 3 | 24 | 42 | 51 | 4007-Vs-04 | LA PAMPA | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 9 | Varias | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 633.34 | FTN | 5707 | 0 | 5707 | 2004-01-01 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-12-31 | 3 | 24 | 51 | 42 | 4233.795 | 2794.541 | 0 | 0 | 1439.254 | 1240 | 103 | 351 | 488 | 942 | 829 | 414 | 211 | 1454 | 175 | 220 | 80 | 475 | 749 | 222 | 274 | 1245 | 4116 | 21.82% | 72.12% | 93.85% | 6 | K
1478 | 16 | 3 | 25 | 58 | 51 |  | NEUQUEN | 22-40S-234 | TFO Neuquén - Convenio 9 | Varias | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 619.72 | FTN | 4349 | 0 | 4349 | 2004-01-01 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-12-31 | 3 | 25 | 51 | 58 | 2350.762 | 1941.03 | 0 | 0 | 409.732 | 1822 | 128 | 58 | 107 | 293 | 152 | 116 | 202 | 470 | 298 | 379 | 260 | 937 | 232 | 98 | 139 | 469 | 2169 | 10.78% | 49.87% | 91.77% | 6 | K
1479 | 16 | 3 | 26 | 62 | 51 |  | RIO NEGRO | 23-250-251-3 | TFO Río Negro - Convenio 9 | Varias | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 801.49 | FTN | 5257 | 0 | 5257 | 2004-01-01 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-12-31 | 3 | 26 | 51 | 62 | 2189.24 | 1684.233 | 0 | 0 | 505.007 | 2758 | 152 | 155 | 161 | 468 | 151 | 163 | 199 | 513 | 248 | 248 | 220 | 716 | 300 | 241 | 184 | 725 | 2422 | 13.79% | 46.07% | 98.54% | 6
1480 | 16 | 3 | 27 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3-40S-288-281-293 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2) | Tramos Varias | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 1908.06 | BIRF | 21272 | 0 | 21272 | 2005-01-01 | 12 | 2004-12-30 23:59 | 2005-12-31 | 3 | 27 | 51 | 78 | 24735.819 | 21822.979 | 0 | 0 | 2912.84 |  |  | 2681 | 2612 | 947 | 2801 | 2204 | 1123 | 0 | 1519 | 1153 | 1154 | 0 | 1794 | 1794 | 1794 | 5382 | 6329 | 0% | 4.452% | 4.452% | 6 | A
1481 | 16 | 3 | 28 | 94 | 51 |  | TIERRA DEL FUEGO | 3-Com. a-b-i | TFO Tierra del Fuego - Convenio 8 | Varias | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 517.554 | FTN | 8092 | 0 | 8092 | 2004-01-01 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-12-31 | 3 | 28 | 51 | 94 | 2056.03 | 558.89 | 0 | 0 | 1497.14 | 3817 | 431 | 290 | 119 | 840 | 79 | 98 | 61 | 238 | 46 | 36 | 67 | 149 | 68 | 415 | 125 | 608 | 1835 | 7.514% | 22.68% | 69.85% | 6 | K
1469 | 16 | 3 | 30 | 38 | 51 |  | JUJUY | 40N-52 | TFO Jujuy - Convenio 9 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 188.25 | FTN | 1535 | 0 | 1535 | 2004-01-01 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-12-31 | 3 | 30 | 51 | 38 | 807.128 | 636.278 | 0 | 0 | 170.85 | 659 | 77 | 20 | 43 | 140 | 61 | 59 | 64 | 184 | 70 | 64 | 70 | 204 | 77 | 65 | 81 | 223 | 751 | 14.53% | 48.93% | 91.86% | 6 | A-K
1472 | 16 | 3 | 31 | 66 | 51 |  | SALTA | 40 - 51 | TFO Salta - Convenio 9 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 495.87 | BIRF | 1554 | 0 | 1554 | 2005-01-01 | 12 | 2003-12-31 23:59 | 2005-12-31 | 3 | 31 | 51 | 66 | 2611.048 | 394.557 | 0 | 0 | 2216.491 |  | 100 | 100 | 100 | 300 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 | 450 | 88 | 88 | 88 | 264 | 1464 | 16.99% | 94.21% | 94.21% | 6 | A-C
1045 | 16 | 3 | 32 | 34 | 51 |  | FORMOSA | 81 - 86 | TFO Formosa - Convenio 7 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 416 | FTN | 4907 | 0 | 4907 | 2004-01-01 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-12-30 | 3 | 32 | 51 | 34 | 3722.117 | 1881.837 | 0 | 0 | 1840.28 | 1922 | 175 | 156 | 167 | 498 | 149 | 161 | 174 | 484 | 158 | 83 | 194 | 435 | 172 | 124 | 192 | 488 | 1905 | 9.945% | 38.82% | 77.99% | 6 | K
1489 | 16 | 3 | 33 | 34 | 51 | 7146-Vs-03 | FORMOSA | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Ftin Pilcomayo - Media Luna - Rio Muerto | GENDARMERIA NACIONAL | 11 | Mantenimiento | 144.6 | FTN | 1089 | 0 | 1089 | 2004-09-01 | 24 | 2006-08-31 23:58 | 2006-08-31 | 3 | 33 | 51 | 34 | 603.37 | 603.37 | 0 | 0 | 0 | 172 | 43 | 48 | 50 | 141 | 47 | 46 | 46 | 139 | 47 | 47 | 43 | 137 | 43 | 43 | 42 | 128 | 545 | 11.75% | 50.05% | 65.84% | 6
422 | 16 | 3 | 34 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 40S - 145 | TFO Mendoza | Tramos varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 266.65 | BIRF | 4895 | 0 | 4895 | 2004-04-01 | 24 | 2006-03-31 23:58 | 2006-03-31 | 3 | 34 | 51 | 50 | 1634.05 | 1054.758 | 0 | 0 | 579.292 | 747 | 20 | 169 | 131 | 320 | 252 | 85 | 119 | 456 | 100 | 73 | 277 | 450 | 277 | 277 | 277 | 831 | 2057 | 16.98% | 42.02% | 57.28% | 6 | A-K
1435 | 16 | 3 | 36 | 26 | 51 |  | CHUBUT | S140 - 26 - 260 - 40 | TFO Chubut - Convenio 8 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 537.18 | FTN | 5873 | 0 | 5873 | 2004-01-01 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-12-31 | 3 | 36 | 51 | 26 | 3180.402 | 1919.607 | 0 | 0 | 1260.795 | 366 | 424 | 424 | 424 | 1272 | 424 | 424 | 424 | 1272 | 424 | 424 | 424 | 1272 | 44 | 53 | 53 | 150 | 3966 | 2.554% | 67.53% | 73.76% | 6 | A-K
280 | 16 | 3 | 37 | 46 | 51 | 8447-vs-03 | LA RIOJA | 40-79-76-78 | TFO La Rioja - Convenio 6 | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 466.1 | BIRF | 3999 | 0 | 3999 | 2004-12-01 | 24 | 2004-10-30 23:59 | 2006-11-30 | 3 | 37 | 51 | 46 | 1899.128 | 1806.658 | 0 | 0 | 92.47 |  | 229 | 211 | 222 | 662 | 166 | 167 | 231 | 564 | 157 | 111 | 98 | 366 | 133 | 162 | 162 | 457 | 2049 | 11.43% | 51.24% | 51.24% | 6 | A
371 | 16 | 3 | 38 | 22 | 51 |  | CHACO | 89 | TFO Chaco | Tramos Varios | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 163.39 | FTN | 1708 | 0 | 1708 | 2004-01-01 | 24 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 3 | 38 | 51 | 22 | 1347.871 | 857.359 | 0 | 0 | 490.512 | 386 | 35 | 89 | 109 | 233 | 110 | 95 | 99 | 304 | 111 | 74 | 61 | 246 | 63 | 132 | 124 | 319 | 1102 | 18.68% | 64.52% | 87.12% | 6 | K
1482 | 16 | 3 | 39 | 90 | 51 |  | TUCUMAN | 9-38 | Tramos Varios - TFO Convenio 5 | Varias | D.P.V. | 11 | Mantenimiento | 43.54 | FTN | 1888 | 0 | 1888 | 2004-01-01 | 24 | 2005-12-30 23:58 | 2005-12-31 | 3 | 39 | 51 | 90 | 1416.752 | 616.931 | 0 | 0 | 799.821 | 481 | 9 | 30 | 26 | 65 | 34 | 35 | 28 | 97 | 52 | 57 | 111 | 220 | 256 | 256 | 256 | 768 | 1150 | 40.68% | 60.91% | 86.39% | 6 | A-K
| 16 | 3 | [6 empty] | Mantenimiento por Convenio - TFO | [6 empty] | 72125 | 0 | 72125 | [8 empty] | 52787.512 |  |  |  |  | 14370 |  |  |  | 7121 |  |  |  | 6625 |  |  |  | 6057 | 4296 | 3970 | 3791 | 12057 | 31860
405 | 16 | 4 | 1 | 97 | 51 |  | PAIS | VS | Señalamiento Horizontal - Nacional | País |  | 12 | Señalamiento |  | FTN | 25917.056 | 0 | 25917.056 | 2004-01-01 | 48 | 2007-12-30 23:55 | 2007-11-30 | 4 | 1 | 51 | 97 | 25917.056 | 25917.056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2160 | 2160 | 4320 | 2160 | 2160 | 2160 | 6480 | 2160 | 2160 | 2160 | 6480 | 2160 | 2160 | 2160 | 6480 | 23760 | 25% | 91.68% | 91.68% | 6 | B
| 16 | 4 | [6 empty] | Señalamiento Horizontal Nacional # | [6 empty] | 25917.056 | 0 | 25917.056 | [8 empty] | 25917.056 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4320 |  |  |  | 6480 |  |  |  | 6480 | 2160 | 2160 | 2160 | 6480 | 23760
575 | 16 | 5 | 1 | 97 | 51 |  | PAIS | VS | Obras de Emergencia Menores | Nacional |  | 14 | Global |  | FTN | 2305.958 | 0 | 2305.958 | 2003-12-01 | 48 | 2007-11-29 23:55 | 2007-11-30 | 5 | 1 | 51 | 97 | 2305.958 | 2305.958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192 | 192 | 384 | 192 | 192 | 192 | 576 | 192 | 192 | 192 | 576 | 192 | 192 | 192 | 576 | 2112 | 24.98% | 91.59% | 91.59% | 6 | B
1377 | 16 | 5 | 2 | 97 | 51 |  | PAIS | VS | Obras en Puentes | Nacional |  | 14 | Global |  | FTN | 974.185 | 0 | 974.185 | 2003-12-01 | 48 | 2007-11-29 23:55 | 2007-11-30 | 5 | 2 | 51 | 97 | 974.185 | 974.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 81 | 162 | 81 | 81 | 81 | 243 | 81 | 81 | 81 | 243 | 81 | 81 | 81 | 243 | 891 | 24.94% | 91.46% | 91.46% | 6 | B
1378 | 16 | 5 | 3 | 97 | 51 |  | PAIS | VS | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional |  | 14 | Global |  | BID | 2363.609 | 0 | 2363.609 | 2003-12-01 | 24 | 2005-11-29 23:58 | 2005-11-30 | 5 | 3 | 51 | 97 | 2363.609 | 2363.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197 | 197 | 394 | 197 | 197 | 197 | 591 | 197 | 197 | 197 | 591 | 197 | 197 | 197 | 591 | 2167 | 25% | 91.68% | 91.68% | 6 | B
1178 | 16 | 5 | 4 | 97 | 51 |  | PAIS | VS | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional |  | 14 | Global |  | BIRF | 1799.65 | 0 | 1799.65 | 2003-12-01 | 48 | 2007-11-29 23:55 | 2007-11-30 | 5 | 4 | 51 | 97 | 1799.65 | 1799.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 | 450 | 1650 | 25% | 91.68% | 91.68% | 6 | B
| 16 | 5 | [6 empty] | Obras de Emergencias # | [6 empty] | 7443.402 | 0 | 7443.402 | [8 empty] | 7443.402 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1240 |  |  |  | 1860 |  |  |  | 1860 | 620 | 620 | 620 | 1860 | 6820
455 | 16 | 6 | 1 | 10 | 51 | 8516-vs-03 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Limite con Chile | km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular | EMPRESA DUMANDZIC HNOS. S.R.L. | 11 | Mantenimiento | 254.18 | FF | 2323 | 406 | 2729 | 2004-07-19 | 24 | 2006-07-18 23:58 | 2006-07-18 | 6 | 1 | 51 | 10 | 1215.067 | 1215.057 | 0.01 | 0 | 0 | 784 | 36 | 30 | 21 | 87 | 221 | 30 | 30 | 281 | 9 | 520 | 30 | 559 | 25 | 5 | 83 | 113 | 1040 | 4.141% | 38.11% | 66.84% | 6
1466 | 16 | 6 | 3 | 22 | 51 | 573-L-03 | CHACO | 16 | Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta | km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular | NEUEN | 11 | Mantenimiento | 326.59 | FF | 6139 | 1181 | 7320 | 2004-12-03 | 32 | 2007-08-03 07:57 | 2006-12-02 | 6 | 3 | 51 | 22 | 2416.335 | 1416.325 | 0.01 | 1000 | 0 | 0 | 228 | 109 | 105 | 442 | 91 | 78 | 51 | 220 | 125 | 41 | 70 | 236 | 333 | 216 | 305 | 854 | 1752 | 11.67% | 23.93% | 23.93% | 6
1460 | 16 | 6 | 4 | 26 | 51 | 1330-L-03 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) | km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular | CODISTEL S.A. | 11 | Mantenimiento | 277.64 | FTN | 2873 | 564 | 3437 | 2004-05-03 | 24 | 2006-05-02 23:58 | 2006-05-02 | 6 | 4 | 51 | 26 | 1399.853 | 1399.843 | 0.01 | 0 | 0 | 935 | 171 | 41 | 37 | 249 | 356 | 152 | 68 | 576 | 41 | 51 | 49 | 141 | 60 | 183 | 371 | 614 | 1580 | 17.86% | 45.97% | 73.17% | 6
1461 | 16 | 6 | 5 | 26 | 51 | 1331-L-03 | CHUBUT | 40S | Emp. R.Nac.N° 25 - Emp. R. Prov.N° 56 (Río Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular | HIDRACO S.A. | 11 | Mantenimiento | 289.06 | FF | 4823 | 0 | 4823 | 2004-09-07 | 24 | 2006-09-06 23:58 | 2006-09-06 | 6 | 5 | 51 | 26 | 3394.888 | 2394.878 | 0.01 | 1000 | 0 | 445 | 223 | 32 | 285 | 540 | 432 | 440 | -127 | 745 | 93 | 268 | 74 | 435 | 75 | 288 | 234 | 597 | 2317 | 12.38% | 48.04% | 57.27% | 6
1462 | 16 | 6 | 8 | 50 | 51 | 6494-vs-03 | MENDOZA | 142 - 40N - 7 | G.Andre-Emp.RNN°20/Mdza-Lte S.Juan/S.Martín-Mdza | km 35 - km 112,5 / km 3,27 - km 80,83 / km 997,4 - km 1041,8 - Sistema Modular | ROBELLO L. CONSTRUC. | 11 | Mantenimiento | 194.66 | FTN | 7260 | 0 | 7260 | 2005-12-31 | 24 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | 6 | 8 | 51 | 50 | 1141.01 | 141 | 0.01 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
428 | 16 | 6 | 9 | 50 | 51 | 10232-Vs-03 | MENDOZA | 40S | Pareditas - Malargüe | km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular | COINGSA S.A. | 11 | Mantenimiento | 229.64 | FF | 6060 | 911 | 6971 | 2005-03-17 | 24 | 2007-03-16 23:58 | 2007-05-31 | 6 | 9 | 51 | 50 | 3218.359 | 2218.349 | 0.01 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 306 | 255 | 771 | 350 | 308 | 399 | 1057 | 389 | 319 | 362 | 1070 | 2898 | 15.35% | 41.57% | 41.57% | 6
1464 | 16 | 6 | 10 | 82 | 51 | 3189-vs-03 | SANTA FE | A007 | Av.B.Parera-A. Nivel RNN°11-A. Nivel RNN°11- C.J/Garay | km0-km7,23 /km0-km4,59/ km0-km2,58-S.Modular | CONCRET NOR S.A. | 11 | Mantenimiento | 14.4 | FTN | 5395 | 0 | 5395 | 2005-07-21 | 24 | 2007-07-20 23:58 | 2007-05-31 | 6 | 10 | 51 | 82 | 1604.694 | 604.684 | 0.01 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 113 | 0 | 256 | 215 | 295 | 766 | 766 | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 6
1463 | 16 | 6 | 11 | 66 | 51 | 618-vs-03 | SALTA | 16 | Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | NOROESTE CONSTRUCC. | 11 | Mantenimiento | 204.4 | FF | 2870 | 621 | 3491 | 2004-07-14 | 24 | 2006-07-13 23:58 | 2006-07-13 | 6 | 11 | 51 | 66 | 2583.43 | 2583.42 | 0.01 | 0 | 0 | 529 | 83 | 111 | 102 | 296 | 66 | 91 | 237 | 394 | 540 | 364 | 326 | 1230 | 264 | 238 | 150 | 652 | 2572 | 18.68% | 73.68% | 88.83% | 6
1465 | 16 | 6 | 12 | 66 | 51 | 619-VS-03 | SALTA | 34 - 81 | Emp.RNN° 50 - Lte Bolivia/Pluma de Pato - Emp.RNN° 34 | km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 | ELIAS F. ASSEPH E HIJO S.A. | 11 | Mantenimiento | 258.98 | FF | 3241 | 0 | 3241 | 2004-04-15 | 24 |  | 2006-04-14 | 6 | 12 | 51 | 66 | 2699.942 | 1620.932 | 0.01 | 1079 | 0 | 850 | 161 | 162 | 156 | 479 | 151 | 153 | 140 | 444 | 144 | 147 | 95 | 386 | 82 | 114 | 99 | 295 | 1604 | 9.102% | 49.49% | 75.72% | 6
490 | 16 | 6 | 19 | 6 | 51 | 1103-Vs-04 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6 | km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular |  | 11 | Mantenimiento | 42.97 | FF | 7037 | 0 | 7037 | 2005-12-31 | 24 | 2007-12-30 | 2007-12-30 | 6 | 19 | 51 | 6 | 1000.01 | 0 | 0.01 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0
1512 | 16 | 6 | 20 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | A001 | Acceso Sudeste |  | C.O.V.Y.C. SA | 11 | Mantenimiento | 6.5 | FF | 1678 | 0 | 1678 | 2005-10-01 | 24 | 2007-12-30 | 2007-12-30 | 6 | 20 | 51 | 6 | 1000.01 | 0 | 0.01 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 27 | 392 | 419 | 419 | 24.97% | 24.97% | 24.97% | 6
| 16 | 6 | [6 empty] | Mantenimiento por Sistema Modular | [6 empty] | 49699 | 3683 | 53382 | [8 empty] | 21673.598 |  |  |  |  | 3543 |  |  |  | 2093 |  |  |  | 3431 |  |  |  | 4044 | 1484 | 1605 | 2291 | 5380 | 14948
[9 empty] | Total Programa 16 | [6 empty] | 208216.936 | 16652 | 224868.936 | [8 empty] | 152143.691 |  |  |  |  | 35617 |  |  |  | 22407 |  |  |  | 29628 |  |  |  | 29673 | 12304 | 12099 | 12606 | 37009 | 118717
1382 | 22 | 1 | 3 | 58 | 51 | 1890-L-00 | NEUQUEN | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | (UTE) CONEVIAL S.A. - CODI S.A. | 9 | Obras Nuevas | 6.36 | BID | 5574 | 6802 | 12376 | 2001-02-21 | 25 | 2003-03-23 09:58 | 2004-05-31 | 1 | 3 | 51 | 58 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 12317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.52% | 7
451 | 22 | 1 | 4 | 38 | 51 | 2883-L-96 | JUJUY | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 9 | Obras Nuevas | 33 | BID | 5445 | 3917 | 9362 | 1997-02-03 | 123 | 2007-05-03 05:48 | 2004-04-30 | 1 | 4 | 51 | 38 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
452 | 22 | 1 | 5 | 38 | 51 | 2884-L-96 | JUJUY | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 9 | Obras Nuevas | 48.3 | BID | 7065 | 6531 | 13596 | 1997-02-03 | 87 | 2004-05-03 05:52 | 2004-04-30 | 1 | 5 | 51 | 38 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 13596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
453 | 22 | 1 | 6 | 66 | 51 | 3689- L-96 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | LUIS LOSI EMP.CONST. | 9 | Obras Nuevas | 34.957 | BID | 12762 | 6052 | 18814 | 1997-01-28 | 81 | 2003-10-27 17:52 | 2005-07-31 | 1 | 6 | 51 | 66 | 141.3 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 17685 | 15 | 0 | 49 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 0% | 0.3402% | 94.34% | 7
1073 | 22 | 1 | 7 | 50 | 51 | 3695-Vs-00 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | VIALCO S.A. | 9 | Obras Nuevas | 9.76 | BID | 11076 | 16396 | 27472 | 2001-02-21 | 17 | 2002-07-23 01:58 | 2005-01-31 | 1 | 7 | 51 | 50 | 2344.9 | 2344.9 | 0 | 0 | 0 | 25896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 94.26% | 7
590 | 22 | 1 | 8 | 66 | 51 | 3835-L-96 | SALTA | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | LUIS LOSI EMP.CONST. | 9 | Obras Nuevas | 29.7 | BID | 13643 | 10567 | 24210 | 1997-01-28 | 69 | 2002-10-27 17:53 | 2005-07-30 | 1 | 8 | 51 | 66 | 1077 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 20498 | 452 | 301 | 256 | 1009 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1022 | 0% | 4.221% | 88.89% | 7
| 22 | 1 | [6 empty] | Credito BID 795 OC/AR Corredores Viales | [6 empty] | 55565 | 50265 | 105830 | [8 empty] | 3563.23 |  |  |  |  | 99354 |  |  |  | 1073 |  |  |  | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086
549 | 22 | 2 | 14 | 50 | 51 | 1420-Vs-04 | MENDOZA | 40 | Malargüe - Barrancas | Sección I (prog.502 - prog.520) | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 9 | Obras Nuevas | 18 | CAF | 11969 | 0 | 11969 | 2005-01-04 | 18 | 2006-07-05 11:58 | 2006-07-03 | 2 | 14 | 51 | 50 | 6605.124 | 544 | 1161.124 | 0 | 4900 |  |  | 192 | 199 | 391 | 503 | 767 | 507 | 1777 | 551 | 601 | 729 | 1881 | 1274 | 590 | 376 | 2240 | 6289 | 18.72% | 52.54% | 52.54% | 6
541 | 22 | 2 | 47 | 50 | 51 | 3397-L-04 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Barrancas | Sección II (prog.520 - prog.538) | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 9 | Obras Nuevas | 18 | CAF | 10467 | 0 | 10467 | 2005-01-04 | 18 | 2006-07-05 11:58 | 2006-06-03 | 2 | 47 | 51 | 50 | 4902.397 | 368.025 | 644.372 | 0 | 3890 |  |  | 168 | 352 | 520 | 358 | 166 | 615 | 1139 | 181 | 244 | 243 | 668 | 1340 | 412 | 992 | 2744 | 5071 | 26.22% | 48.45% | 48.45% | 6
545 | 22 | 2 | 51 | 78 | 51 | 228-Vs-04 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - Km 29 | (UTE) KANK Y COSTILLA S.A.- GOTTI S.A. | 9 | Obras Nuevas | 29 | F14 | 29520 | 2483 | 32003 | 2002-12-16 | 24 | 2004-12-14 23:58 | 2005-05-12 | 2 | 51 | 51 | 78 | 11466 | 0 | 11464.439 | 0 | 0 | 31257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 97.67% | 7
1043 | 22 | 2 | 53 | 30 | 51 | 1406/2005 |  | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Acceso a Gualeguaychú - Emp. RPN°20 | CHEDIAK EMPRESA CONST. | 11 |  | 16.63 | BID | 60340 | 0 | 60340 | 2005-11-16 | 24 |  | 2007-11-16 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 931 | 931 | 931 | 1.543% | 1.543% | 1.543% | 6
| 22 | 2 | [6 empty] | Pasos Fronterizos | [6 empty] | 112296 | 2483 | 114779 | [8 empty] | 22973.521 |  |  |  |  | 31257 |  |  |  | 911 |  |  |  | 2916 |  |  |  | 2549 | 2614 | 1002 | 2299 | 5915 | 12291
578 | 22 | 3 | 1 | 97 | 51 |  | PAIS | VS | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional |  | 14 | Global |  | FTN | 10560.427 | 0 | 10560.427 | 2003-12-01 | 12 | 2004-11-29 23:59 | 2004-11-30 | 3 | 1 | 51 | 97 | 10560.427 | 10560.427 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 880 | 880 | 1760 | 880 | 880 | 880 | 2640 | 880 | 880 | 880 | 2640 | 880 | 880 | 880 | 2640 | 9680 | 25% | 91.66% | 91.66% | 6 | B
1063 | 22 | 3 | 2 | 46 | 51 | 1548-L-99 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | (UTE) EQUIMAC S.A. - VIALCO S.A. | 9 | Obras Nuevas | 39 | FTN | 27520 | 18329 | 45849 | 1999-06-04 | 50 | 2003-08-02 19:55 | 2007-03-31 | 3 | 2 | 51 | 46 | 1730.01 | 1730.01 | 0 | 0 | 0 | 11967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.1% | 6
1065 | 22 | 3 | 3 | 46 | 51 | A-3-2448-98 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 9 | Obras Nuevas | 30 | FTN | 33883 | 28000 | 61883 | 1999-05-17 | 40 | 2002-09-14 15:56 | 2008-02-28 | 3 | 3 | 51 | 46 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 10.46% | 14
1066 | 22 | 3 | 4 | 46 | 51 | 2184-V-99 | LA RIOJA | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 9 | Obras Nuevas | 46.09 | FTN | 25882 | 20000 | 45882 | 1999-05-17 | 36 | 2002-05-15 23:57 | 2008-02-28 | 3 | 4 | 51 | 46 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 14.45% | 14
1067 | 22 | 3 | 5 | 46 | 51 | 2401-Vs-99 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | VIALMANI S.A. | 9 | Obras Nuevas | 25 | FTN | 15112 | 6997 | 22109 | 1999-07-05 | 24 | 2001-07-03 23:58 | 2006-08-31 | 3 | 5 | 51 | 46 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.4% | 14
1058 | 22 | 3 | 6 | 46 | 51 | G1819-98 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | (UTE) B.ROGGIO - PAOLINI HNOS | 9 | Obras Nuevas | 27.88 | FTN | 23366 | 16000 | 39366 | 1999-05-10 | 24 | 2001-05-08 23:58 | 2007-02-28 | 3 | 6 | 51 | 46 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.28% | 14
1059 | 22 | 3 | 7 | 46 | 51 | A-3-2313-G98 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | (UTE) LUIS LOSI - VIALMANI S.A. | 9 | Obras Nuevas | 29.606 | FTN | 37606 | 40000 | 77606 | 1999-09-15 | 30 | 2002-03-15 11:57 | 2007-11-30 | 3 | 7 | 51 | 46 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.3982% | 14
1060 | 22 | 3 | 8 | 46 | 51 | A-3-1966-98 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | CHEDIAK EMPRESA CONST. | 9 | Obras Nuevas | 16.65 | FTN | 19753 | 10433 | 30186 | 1999-07-01 | 32 | 2002-02-28 07:57 | 2006-02-28 | 3 | 8 | 51 | 46 | 4494.567 | 4494.567 | 0 | 0 | 0 | 13818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1651 | 333 | 1984 | 447 | 460 | 658 | 1565 | 3549 | 5.185% | 11.76% | 57.53% | 6
1056 | 22 | 3 | 9 | 46 | 51 | A-3-987/97 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | (UTE) B.ROGGIO - PAOLINI HNOS | 9 | Obras Nuevas | 22.861 | FTN | 10243 | 5000 | 15243 | 1999-05-03 | 30 | 2001-10-31 11:57 | 2006-08-31 | 3 | 9 | 51 | 46 | 2629.173 | 2629.173 | 0 | 0 | 0 | 5331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 556 | 528 | 1084 | 461 | 508 | 575 | 1544 | 2628 | 10.13% | 17.24% | 52.21% | 6
1353 | 22 | 3 | 11 | 54 | 51 |  | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | COMPAÑÍA MISIONERA DE CONSTRUCC.S.A. | 9 | Obras Nuevas | 45 | FTN | 32610 | 0 | 32610 | 1992-05-01 | 116 | 2000-03-29 13:51 | 2007-02-28 | 3 | 11 | 51 | 54 | 2649.86 | 2649.86 | 0 | 0 | 0 | 28749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 88.16% | 6 | S/D
1064 | 22 | 3 | 12 | 46 | 51 | 2841-C-99 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | (UTE) AFEMA S.A. - MICHELOTTI S.A. | 9 | Obras Nuevas | 30 | FTN | 3739 | 1000 | 4739 | 1999-06-15 | 12 | 2000-06-13 23:59 | 2006-02-28 | 3 | 12 | 51 | 46 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 59.8% | 14
1413 | 22 | 3 | 13 | 42 | 51 | 3925-L-00 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 9 | Obras Nuevas | 40 | F14 | 9347 | 18659 | 28006 | 2001-02-19 | 60 | 2004-07-20 01:56 | 2006-02-28 | 3 | 13 | 51 | 42 | 10502.2 | 0 | 10502.2 | 0 | 0 | 17499 | 347 | 217 | 179 | 743 | 36 | 108 | 6 | 150 | 1576 | 2014 | 3228 | 6818 | 2409 | 104 | 250 | 2763 | 10474 | 9.866% | 37.4% | 99.88% | 6 | A
558 | 22 | 3 | 14 | 54 | 51 | 2387-V-92 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | NECON S.A. | 9 | Obras Nuevas | 47.42 | FTN | 27576 | 19579 | 47155 | 1993-09-20 | 147 | 2003-01-17 15:49 | 2005-12-31 | 3 | 14 | 51 | 54 | 7088.33 | 0.01 | 7088.32 | 0 | 0 | 45458 | 421 | 371 | 0 | 792 | 0 | 0 | 543 | 543 | 100 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 | 50 | 150 | 1685 | 0.3181% | 3.573% | 99.97% | 6 | A
1368 | 22 | 3 | 15 | 38 | 51 | 4673-L-00 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 9 | Obras Nuevas | 267 | F14 | 90000 | 118395 | 208395 | 2000-09-08 | 61 | 2003-03-09 11:57 | 2005-10-31 | 3 | 15 | 51 | 38 | 49552.5 | 0 | 49552.5 | 0 | 0 | 156104 | 3944 | 9744 | 7385 | 21073 | 6596 | 5854 | 4504 | 16954 | 3104 | 2086 | 899 | 6089 | 315 | 827 |  | 1142 | 45258 | 0.7879% | 21.96% | 96.87% | 7
1920 | 22 | 3 | 19 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía | [5 empty] | FTN |  | 0 |  | 2005-09-01 | 46 | 2009-07-01 03:56 | 2009-06-30 | 3 | 19 | 51 | 78 | 16447.118 | 16447.118 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | S/D
1393 | 22 | 3 | 20 | 26 | 51 | 2275-L-04 | CHUBUT | 25 | Trelew - Rawson | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | (UTE) RIGEL S.A. - ALQUIMAQ S.R.L. | 9 | Obras Nuevas | 0.14 | FTN | 10987 | 0 | 10987 | 2004-10-13 | 18 | 2006-04-13 11:58 | 2006-04-30 | 3 | 20 | 51 | 26 | 7448.488 | 7448.488 | 0 | 0 | 0 | 538 | 61 | 610 | 942 | 1613 | 994 | 867 | 715 | 2576 | 306 | 373 | 430 | 1109 | 773 | 401 | 152 | 1326 | 6624 | 12.07% | 60.29% | 65.19% | 6
1394 | 22 | 3 | 21 | 50 | 51 | 6806-Vs-00 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | VEZZATO S.A.C.I.A.F.I. | 9 | Obras Nuevas | 22.9 | FTN | 6389 | 6843 | 13232 | 2000-11-20 | 47 | 2004-10-19 13:55 | 2006-03-31 | 3 | 21 | 51 | 50 | 2119.179 | 2119.179 | 0 | 0 | 0 | 5737 | 0 | 613 | 1307 | 1920 | 701 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 326 | 326 | 902 | 0 | 0 | 902 | 3849 | 6.817% | 29.09% | 72.45% | 6 | A
1079 | 22 | 3 | 28 | 54 | 51 | DPV-2081/90 | MISIONES | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | km 0 - km 32,05 | NECON S.A. | 9 | Obras Nuevas | 32.05 | F14 | 25625 | 35744 | 61369 | 2001-09-24 | 36 | 2004-09-22 23:57 | 2006-12-31 | 3 | 28 | 51 | 54 | 29833.81 | 0 | 29833.81 | 0 | 0 | 17307 | 3383 | 3488 | 3470 | 10341 | 3248 | 4639 | 1243 | 9130 | 912 | 1337 | 691 | 2940 | 461 | 1138 | 1000 | 2599 | 25010 | 4.235% | 40.75% | 68.96% | 6 | A
537 | 22 | 3 | 75 | 82 | 51 | 6394-L-03 | SANTA FE | 98 | Vera - Tostado | km 77,00 - km. 123,43 | ALQUIMAQ S.R.L. | 5 | Reconstrucciones | 46.43 | FTN | 16647 | 1587 | 18234 | 2004-10-04 | 15 | 2006-01-03 05:59 | 2006-01-03 | 3 | 75 | 51 | 82 | 9775.725 | 9775.725 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 548 | 474 | 695 | 1717 | 546 | 722 | 927 | 2195 | 1406 | 671 | 343 | 2420 | 2404 | 1977 | 1762 | 6143 | 12475 | 33.69% | 68.42% | 75.63% | 6 | F
1080 | 22 | 3 | 76 | 54 | 51 | dpv2081/90 | MISIONES | 101 | San Antonio - Piñalito | km 32,05 - km 62,05 | NECON S.A. | 9 | Obras Nuevas | 30 | F14 | 25356 | 42086 | 67442 | 2003-08-19 | 41 | 2007-01-17 01:56 | 2007-04-30 | 3 | 76 | 51 | 54 | 20410 | 0 | 20410 | 0 | 0 | 16806 | 777 | 628 | 558 | 1963 | 804 | 500 | 500 | 1804 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 6767 | 2.224% | 10.03% | 34.95% | 6 | A
1027 | 22 | 3 | 86 | 62 | 51 | 5602-V-04 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I) | VIAL RIONEGRINA S.E. | 9 | Obras Nuevas | 28.2 | FTN | 19924 | 0 | 19924 | 2004-12-01 | 20 | 2006-08-01 07:58 | 2006-11-30 | 3 | 86 | 51 | 62 | 6796.328 | 6796.328 | 0 | 0 | 0 |  | 685 | 110 | 308 | 1103 | 333 | 469 | 767 | 1569 | 395 | 13 | 23 | 431 | 585 | 798 | 1142 | 2525 | 5628 | 12.67% | 28.25% | 28.25% | 6
| 22 | 3 | [6 empty] | Convenio con Provincias y Municipios | [6 empty] | 472125.427 | 388652 | 860777.427 | [8 empty] | 182037.766 |  |  |  |  | 353568 |  |  |  | 43025 |  |  |  | 38262 |  |  |  | 27541 | 10187 | 7643 | 6969 | 24799 | 133627
1396 | 22 | 4 | 1 | 97 | 51 |  | PAIS | VS | Rehabilitaciones Menores | Nacional |  | 14 | Global |  | FTN | 3061.269 | 0 | 3061.269 | 2004-12-01 | 12 | 2005-11-30 23:59 | 2005-11-30 | 4 | 1 | 51 | 97 | 3061.269 | 3061.269 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 255 | 255 | 510 | 255 | 255 | 255 | 765 | 255 | 255 | 255 | 765 | 255 | 255 | 255 | 765 | 2805 | 24.99% | 91.63% | 91.63% | 6 | B
440 | 22 | 4 | 2 | 46 | 51 | 3573 - L- 96 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | MAQUIVIAL S.A.I. | 9 | Obras Nuevas | 44 | FF | 7199 | 2677 | 9876 | 1996-11-01 | 52 | 2001-03-01 15:55 | 2006-05-31 | 4 | 2 | 51 | 46 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.11% | 9
618 | 22 | 4 | 3 | 62 | 51 | 5435-L-96 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | HIDRACO S.A. | 9 | Obras Nuevas | 14.73 | FF | 9398 | 5586 | 14984 | 1999-10-14 | 55 | 2004-01-12 05:55 | 2006-02-28 | 4 | 3 | 51 | 62 | 2313 | 0 | 2313 | 0 | 0 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 76.35% | 14
1160 | 22 | 4 | 4 | 46 | 51 | 2489-L-99 | LA RIOJA | 40 | Lte. C/San Juan - Villa Unión | Km.414,227 - Km.472,338 (Obras Faltantes) | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 9 | Obras Nuevas | 58.11 | FTN | 5592 | 136 | 5728 | 1999-10-22 | 21 | 2001-07-21 17:58 | 2001-07-31 | 4 | 4 | 51 | 46 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 5570 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 97.24% | 7
376 | 22 | 4 | 11 | 58 | 51 | 3141-L-95 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | (UTE) NEUEN S.A. - ARLON S.A. | 9 | Obras Nuevas | 6.715 | FF | 1088 | 1957 | 3045 | 1996-10-22 | 76 | 2003-02-19 15:53 | 2004-12-03 | 4 | 11 | 51 | 58 | 331.7 | 331.7 | 0 | 0 | 0 | 2973 | 72 |  |  | 72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 0% | 2.365% | 100% | 7
1133 | 22 | 4 | 22 | 94 | 51 | 4008-L-98 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | DOS ARROYOS S.C.A. | 9 | Obras Nuevas | 11.52 | F14 | 10000 | 4339 | 14339 | 1999-02-01 | 60 | 2004-01-30 23:54 | 2005-01-31 | 4 | 22 | 51 | 94 | 1292.4 | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 13192 | 732 | 126 |  | 858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 858 | 0% | 5.984% | 92% | 7
1542 | 22 | 4 | 25 | 6 | 51 | 10910-L-04 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza ( Sección I ) | km 19,8 - km 29,2 | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 5 | Reconstrucciones | 9.4 | FTN | 17657 | 0 | 17657 | 2005-05-16 | 10 | 2006-03-16 03:59 | 2006-03-16 | 4 | 25 | 51 | 6 | 8648.817 | 8649 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 412 | 412 | 626 | 1472 | 1941 | 4039 | 2127 | 3705 | 2997 | 8829 | 13280 | 50% | 75.21% | 75.21% | 6
1840 | 22 | 4 | 25 | 6 | 52 | 5682-L-2005 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza ( Sección II ) | Km. 29,2 - Km. 37,86 | (UTE) EQUIMAC - COARCO - CONSTRUMEX | 5 | Reconstrucciones | 8.66 | FTN | 124377 | 0 | 124377 | 2005-09-30 | 24 | 2007-09-30 | 2007-09-30 | 4 | 25 | 52 | 6 | 8648.817 | 8649 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5898 | 526 | 6424 | 6424 | 5.165% | 5.165% | 5.165% | 6
1841 | 22 | 4 | 25 | 6 | 53 | 4353-L-2005 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza ( Sección III ) | km 37,86 - Km 46,3 | (UTE) PETERSEN, T. Y C. S.A.- ROVELLA C. | 5 | Reconstrucciones | 8.66 | FTN | 62019 | 0 | 62019 | 2005-09-09 | 18 | 2007-03-10 | 2007-03-10 | 4 | 25 | 53 | 6 | 8648.817 | 8649 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2941 | 351 | 1013 | 4305 | 4305 | 6.941% | 6.941% | 6.941% | 6
1543 | 22 | 4 | 29 | 26 | 51 | 7721-L-04 | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly) | km 1838 - km 1845 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 9 | Ampliacion | 6.83 | FTN | 25192 | 0 | 25192 | 2005-04-12 | 18 | 2006-10-11 11:58 | 2009-08-30 | 4 | 29 | 51 | 26 | 4000.623 | 4000.623 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 384 | 298 | 682 | 483 | 745 | 419 | 1647 | 399 | 570 | 678 | 1647 | 3976 | 6.538% | 15.78% | 15.78% | 6
1388 | 22 | 4 | 32 | 50 | 51 | 03396/02 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A. | 9 | Obras Nuevas | 0.5 | FTN | 11688 | 10814 | 22502 | 2003-10-01 | 32 | 2006-05-31 07:57 | 2006-05-31 | 4 | 32 | 51 | 50 | 7190.91 | 7190.91 | 0 | 0 | 0 | 12469 | 2629 | 2350 | 1850 | 6829 | 625 | 874 | 1041 | 2540 | 501 | 163 |  | 664 |  |  |  | 0 | 10033 | 0% | 44.59% | 100% | 8
1112 | 22 | 4 | 34 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | RP23 | Pte Río Las Vueltas-Va.Tur El Chaltén Acc Bahía Túnel |  | EQUIMAC S.A. | 5 | Reconstrucciones | 23.195 | F14 | 17366 | 0 | 17366 | 2003-12-17 | 12 | 2004-12-15 23:59 | 2006-11-30 | 4 | 34 | 51 | 78 | 4737.1 | 0 | 4737.1 | 0 | 0 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 10.01% | 6 | S/D
1445 | 22 | 4 | 40 | 90 | 51 | 2429-V-03 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sec.IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual) | (UTE) B.ROGGIO - P. AGUIAR S.A. | 9 | Obras Nuevas | 20 | F14 | 72642 | 7387 | 80029 | 2004-10-15 | 24 | 2006-10-14 23:58 | 2006-10-14 | 4 | 40 | 51 | 90 | 45857.41 | 0 | 45857.41 | 0 | 0 | 2708 | 1037 | 1819 | 2431 | 5287 | 1980 | 1832 | 2641 | 6453 | 3677 | 5117 | 5190 | 13984 | 5002 | 4118 | 1164 | 10284 | 36008 | 12.85% | 44.99% | 48.38% | 6
1430 | 22 | 4 | 43 | 46 | 51 | 905-1999 | LA RIOJA | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circ. de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | PAOLINI HNOS. | 9 | Obras Nuevas | 10 | FTN | 23850 | 8772 | 32622 | 2003-11-01 | 43 | 2007-05-31 21:56 | 2006-11-30 | 4 | 43 | 51 | 46 | 5599.623 | 5599.623 | 0 | 0 | 0 | 8015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 903 | 1296 | 2199 | 649 | 1048 | 1327 | 3024 | 5223 | 9.27% | 16.01% | 40.58% | 6
1401 | 22 | 4 | 44 | 10 | 51 | 1-00922-01 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | VIALMANI S.A. | 9 | Obras Nuevas | 9.339 | FTN | 3490 | 3548 | 7038 | 2003-09-08 | 25 | 2005-10-07 09:58 | 2004-10-08 | 4 | 44 | 51 | 10 | 101.01 | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 6449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 91.63% | 7
1446 | 22 | 4 | 45 | 50 | 51 | 660-L-03 | MENDOZA | 7 | S. Martin -Mendoza -Acc. Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | (UTE) ALQUIMAQ SRL-GREEN SA-ROVELLA CARR | 9 | Obras Nuevas | 3.23 | FTN | 8969 | 4103 | 13072 | 2004-05-14 | 12 | 2005-05-13 23:59 | 2005-12-30 | 4 | 45 | 51 | 50 | 8325.115 | 8325.115 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 510 | 694 | 879 | 2083 | 636 | 397 | 1569 | 2602 | 795 | 611 | 497 | 1903 | 708 | 428 | 138 | 1274 | 7862 | 9.746% | 60.14% | 91.89% | 6
1447 | 22 | 4 | 46 | 14 | 51 | 561-000544 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | Villa María - James Craik; James Craik - Oncativo; Oncativo - Pilar | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 9 | Obras Nuevas | 107.54 | F14 | 103307 | 101111 | 204418 | 2001-02-01 | 51 | 2005-05-02 05:55 | 2006-06-30 | 4 | 46 | 51 | 14 | 53063.279 | 330.698 | 52732.581 | 0 | 0 | 98871 | 5498 | 4960 | 6390 | 16848 | 4867 | 6264 | 5648 | 16779 | 10499 | 2786 | 13130 | 26415 | 4397 | 3919 | 3980 | 12296 | 72338 | 6.015% | 35.39% | 83.75% | 6
1448 | 22 | 4 | 47 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI |  | 9 | Obras Nuevas | 187 | F14 | 249210 | 121631 | 370841 | 2003-05-18 | 31 | 2005-05-16 23:58 | 2005-12-31 | 4 | 47 | 51 | 6 | 137341.832 | 0 | 137341.832 | 0 | 0 | 230510 | 12903 | 23982 | 34609 | 71494 | 9399 | 5011 | 7425 | 21835 | 7099 | 10122 | 7781 | 25002 | 7000 | 7000 | 7000 | 21000 | 139331 | 5.663% | 37.57% | 99.73% | 6 | A
1450 | 22 | 4 | 48 | 30 | 51 | 4955-V-02 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | PITON S.A. | 5 | Reconstrucciones | 11.34 | FTN | 7173 | 113 | 7286 | 2003-09-09 | 12 | 2004-09-07 23:59 | 2004-09-08 | 4 | 48 | 51 | 30 | 74.934 | 74.934 | 0 | 0 | 0 | 7157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.23% | 7
1451 | 22 | 4 | 49 | 82 | 51 | 5482-L-03 | SANTA FE | 168 | Acc.a Cdad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial | Secciones I y II | LUIS LOSI EMP.CONST. | 6 | Reconstrucciones de losas de Hormigon | 11 | FTN | 7690 | 2232 | 9922 | 2004-03-18 | 14 | 2005-05-17 19:59 | 2006-02-28 | 4 | 49 | 51 | 82 | 2502.326 | 2502.326 | 0 | 0 | 0 | 4758 | 645 | 429 | 92 | 1166 | 215 | 293 | 79 | 587 | 375 | 484 | 583 | 1442 | 73 | 104 | 161 | 338 | 3533 | 3.407% | 35.61% | 83.56% | 6
1397 | 22 | 4 | 50 | 58 | 51 | 5278-vs-02 | NEUQUEN | 234 | San Martín de los Andes - Emp. RNN°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | (UTE) ALQUIMAC S.R.L. - GREEN S.A. | 9 | Obras Nuevas | 25.9 | FTN | 33990 | 0 | 33990 | 2004-10-08 | 30 | 2007-04-08 11:57 | 2007-04-08 | 4 | 50 | 51 | 58 | 6463.511 | 6463.511 | 0 | 0 | 0 | 571 | 759 | 443 | 844 | 2046 | 1248 | 767 | 116 | 2131 | 28 | 29 | 31 | 88 | 28 | 28 | 29 | 85 | 4350 | 0.2501% | 12.8% | 14.48% | 6
1452 | 22 | 4 | 52 | 70 | 51 | 0255-v-03 | SAN JUAN | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) | VIALMANI S.A. | 9 | Obras Nuevas | 54.62 | FTN | 9934 | 1815 | 11749 | 2004-01-20 | 25 | 2005-07-20 11:58 | 2006-02-28 | 4 | 52 | 51 | 70 | 6844.632 | 6844.632 | 0 | 0 | 0 | 5346 | 406 | 594 | 746 | 1746 | 736 | 675 | 629 | 2040 | 433 | 216 | 359 | 1008 | 335 | 412 | 860 | 1607 | 6401 | 13.68% | 54.48% | 99.98% | 6
1453 | 22 | 4 | 53 | 42 | 51 | 7782-V-02 | LA PAMPA | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | TABOLANGO S.R.L. | 9 | Obras Nuevas | 14.4 | FTN | 7723 | 0 | 7723 | 2004-10-08 | 18 | 2006-04-08 11:58 | 2006-04-08 | 4 | 53 | 51 | 42 | 3261.195 | 3261.195 | 0 | 0 | 0 | 134 | 8 | 7 | 65 | 80 | 273 | 186 | 186 | 645 | 275 | 46 | 100 | 421 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1446 | 3.885% | 18.72% | 20.46% | 6 | A
1000 | 22 | 4 | 54 | 34 | 51 |  | FORMOSA | 11 | Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda |  |  |  |  | 6 | FTN | 18800 | 0 | 18800 | 2006-09-01 | 48 | 2010-08-30 23:55 | 2009-11-30 | 4 | 54 | 51 | 34 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
506 | 22 | 4 | 55 | 78 | 51 | 230-Vs-04 | SANTA CRUZ | 3 | Límite c/Chubut - Caleta Olivia | km 1904,7 - km 1906,7 | CONTRERAS HNOS. S.A. | 9 | Obras Nuevas | 3 | F14 | 2760 | 1741 | 4501 | 2003-06-03 | 8 | 2004-02-01 07:59 | 2004-04-30 | 4 | 55 | 51 | 78 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
1454 | 22 | 4 | 56 | 14 | 51 | 6846-V-02 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | PAOLINI HNOS. | 5 | Reconstrucciones | 48 | FTN | 12719 | 3039 | 15758 | 2003-10-15 | 12 | 2004-10-13 23:59 | 2004-12-15 | 4 | 56 | 51 | 14 | 67.831 | 67.831 | 0 | 0 | 0 | 15702 | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 0% | 0.3554% | 99.64% | 8
1455 | 22 | 4 | 59 | 30 | 51 | 2430-vs-03 | ENTRE RIOS | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | CCI CONSTRUCCIONES S.A. | 9 | Obras Nuevas | 7.4 | FTN | 22227 | 0 | 22227 | 2004-02-19 | 28 | 2006-06-19 15:57 | 2007-02-17 | 4 | 59 | 51 | 30 | 4531.655 | 4531.655 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 157 | 166 | 323 | 281 | 227 | 251 | 759 | 99 | 316 | 930 | 1345 | 1150 | 902 | 618 | 2670 | 5097 | 12.01% | 22.93% | 28.57% | 6
1456 | 22 | 4 | 60 | 6 | 51 | 811-V-03 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | (UTE) IECSA S.A. - J. CHEDIAK S.A.I.C.A. | 9 | Obras Nuevas | 4.7 | F14 | 29369 | 8637 | 38006 | 2003-11-18 | 27 | 2004-11-16 23:59 | 2006-02-28 | 4 | 60 | 51 | 6 | 26176.18 | 0 | 26176.18 | 0 | 0 | 12562 | 1129 | 2023 | 1798 | 4950 | 2278 | 2903 | 4097 | 9278 | 2258 | 1707 | 1906 | 5871 | 2117 | 1767 | 1283 | 5167 | 25266 | 13.6% | 66.48% | 99.53% | 6 | F
1457 | 22 | 4 | 61 | 6 | 51 | 0812-V-03 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acc a Banfield - Acc a Lomas de Zamora | (UTE) DECAVIAL - JCR S.A. | 9 | Obras Nuevas | 2.9 | F14 | 25680 | 7638 | 33318 | 2003-11-18 | 29 | 2006-04-18 01:57 | 2006-11-30 | 4 | 61 | 51 | 6 | 16844.93 | 0 | 16844.93 | 0 | 0 | 4014 | 821 | 863 | 934 | 2618 | 1243 | 1313 | 2769 | 5325 | 917 | 1430 | 2289 | 4636 | 2116 | 1098 | 807 | 4021 | 16600 | 12.07% | 49.82% | 61.87% | 6
1458 | 22 | 4 | 62 | 6 | 51 | 029-V-03 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN° 29 | Acc Sdor Rey, desvio tránsito pes. y calles int. | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 5 | Reconstrucciones | 1.87 | F14 | 2461 | 1036 | 3497 | 2004-07-20 | 19 | 2006-02-28 | 2006-02-28 | 4 | 62 | 51 | 6 | 2259.306 | 0 | 2259.306 | 0 | 0 | 1970 | 476 | 167 | 24 | 667 | 48 | 5 | 3 | 56 |  | 235 | 150 | 385 | 46 | 101 | 200 | 347 | 1455 | 9.923% | 41.61% | 97.94% | 6 | A-F
1459 | 22 | 4 | 63 | 54 | 51 |  | MISIONES | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | J C R S.A. | 9 | Obras Nuevas | 3.488 | FF | 2500 | 4041 | 6541 | 2003-01-01 |  |  | 2003-11-30 | 4 | 63 | 51 | 54 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 87.05% | 7
1123 | 22 | 4 | 64 | 34 | 54 | 447-L-04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ing. Juárez | Laguna Yema - Los Chiriguanos | (UTE) ELEPRINT SA - ROVELLA CARRANZA SA | 9 | Obras Nuevas | 28 | CAF | 35990 | 0 | 35990 | 2004-10-13 | 24 | 2006-10-12 23:58 | 2006-10-12 | 4 | 64 | 54 | 34 | 2178.672 | 337 | 191.672 | 0 | 1650 | 1206 | 667 | 905 | 591 | 2163 | 581 | 774 | 842 | 2197 | 1303 | 1143 | 1281 | 3727 | 1316 | 1757 | 1152 | 4225 | 12312 | 11.74% | 34.21% | 37.56% | 6
485 | 22 | 4 | 64 | 34 | 53 | 446-L-04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Pozo del Mortero - Laguna Yema | (UTE) ALQUIMAC S.R.L. - GREEN S.A. | 9 | Obras Nuevas | 27.25 | CAF | 34455 | 0 | 34455 | 2004-10-14 | 24 | 2006-10-13 23:58 | 2006-10-13 | 4 | 64 | 53 | 34 | 1505.498 | 300 | 183.498 | 0 | 1022 | 1181 | 902 | 716 | 453 | 2071 | 429 | 472 | 1011 | 1912 | 997 | 1293 | 1408 | 3698 | 883 | 997 | 856 | 2736 | 10417 | 7.941% | 30.23% | 33.66% | 6
980 | 22 | 4 | 64 | 34 | 52 | 445-L-04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | J. G. Bazán - P.del Mortero y Acc. a P. Del Mortero | J C R S.A. | 9 | Obras Nuevas | 25 | CAF | 34674 | 0 | 34674 | 2004-10-14 | 24 | 2006-10-13 23:58 | 2006-10-12 | 4 | 64 | 52 | 34 | 2021.663 | 337 | 184.663 | 0 | 1500 | 4374 | 2069 | 2602 | 2448 | 7119 | 2074 | 1018 | 576 | 3668 | 702 | 2705 | 1560 | 4967 | 4722 | 4340 | 1848 | 10910 | 26664 | 31.46% | 76.9% | 89.51% | 6
1051 | 22 | 4 | 64 | 34 | 51 | 444-L-04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazán | Km. 1473,00 - Km. 1503,10 | INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA S.A. | 5 | Reconstrucciones | 30 | CAF | 15747 | 0 | 15747 | 2004-10-14 | 18 | 2006-04-14 11:58 | 2006-02-28 | 4 | 64 | 51 | 34 | 63476.413 | 5600 | 9020.568 | 0 | 48855.845 | 940 | 410 | 586 | 824 | 1820 | 796 | 805 | 1073 | 2674 | 1215 | 1288 | 1238 | 3741 | 1355 | 1139 | 1085 | 3579 | 11814 | 22.73% | 75.02% | 80.99% | 6
971 | 22 | 4 | 64 | 34 | 55 | 448-L-04 | FORMOSA | 81 | Ing. Juárez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | (UTE) CARTELLONE CONST S.A. - HIDRACO | 9 | Obras Nuevas | 45 | CAF | 45082 | 0 | 45082 | 2004-10-13 | 24 | 2006-10-12 23:58 | 2006-10-13 | 4 | 64 | 55 | 34 | 2439.092 | 399 | 240.092 | 0 | 1800 | 1351 | 649 | 959 | 880 | 2488 | 854 | 697 | 1161 | 2712 | 990 | 1152 | 1378 | 3520 | 2038 | 1223 | 1162 | 4423 | 13143 | 9.811% | 29.15% | 32.15% | 6
1050 | 22 | 4 | 64 | 34 | 56 | 449-L-04 | FORMOSA | 81 | Ing. Juarez - Lte.C/Salta | Sección I:Ing. Juarez - km 25,5 | (UTE) L.M.PAGLIARA S.A - TABOLANGO S.R.L | 9 | Obras Nuevas | 31.5 | CAF | 31554 | 0 | 31554 | 2004-10-13 | 24 | 2006-10-12 23:58 | 2006-10-13 | 4 | 64 | 56 | 34 | 1490.04 | 300 | 168.04 | 0 | 1022 | 865 | 317 | 694 | 948 | 1959 | 633 | 994 | 1098 | 2725 | 776 | 750 | 1425 | 2951 | 1242 | 1135 | 1206 | 3583 | 11218 | 11.36% | 35.55% | 38.29% | 6
1038 | 22 | 4 | 64 | 34 | 57 | 450-L-04 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | km 25,5 - Lte. Con Salta | (UTE) CURI HNOS S.A. - MIJOVI SRL | 9 | Obras Nuevas | 25.5 | CAF | 29928 | 0 | 29928 | 2004-10-13 | 24 | 2006-10-12 23:58 | 2006-10-31 | 4 | 64 | 57 | 34 | 3204.387 | 275 | 159.387 | 0 | 2770 | 616 | 320 | 639 | 297 | 1256 | 421 | 563 | 732 | 1716 | 749 | 1169 | 1266 | 3184 | 681 | 1295 | 692 | 2668 | 8824 | 8.915% | 29.48% | 31.54% | 6
802 | 22 | 4 | 64 | 66 | 61 | 7722-L-04 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III) |  | 9 | Obras Nuevas | 30 | CAF | 19000 | 0 | 19000 | 2006-11-01 | 18 | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 4 | 64 | 61 | 66 | 1802.149 | 135 | 304.149 | 0 | 1363 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
397 | 22 | 4 | 64 | 66 | 62 | 7723-L-04 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II) |  | 9 | Obras Nuevas | 30 | CAF | 17504 | 0 | 17504 | 2006-11-01 | 18 | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 4 | 64 | 62 | 66 | 3513.313 | 266 | 559.313 | 0 | 2688 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
520 | 22 | 4 | 64 | 66 | 63 | 7724-L-04 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec. I) |  | 9 | Obras Nuevas | 29 | CAF | 16508 | 0 | 16508 | 2006-11-01 | 18 | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 4 | 64 | 63 | 66 | 3545.486 | 272 | 527.486 | 0 | 2746 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
521 | 22 | 4 | 64 | 66 | 60 | 1208-L-04 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato - Secc IV | DOS ARROYOS S.C.A. | 9 | Obras Nuevas | 31.13 | CAF | 25408 | 0 | 25408 | 2005-07-12 | 18 | 2007-01-10 11:58 | 2008-11-30 | 4 | 64 | 60 | 66 | 3932.69 | 312 | 475.69 | 0 | 3145 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 820 | 165 | 985 | 632 | 586 | 1113 | 2331 | 3316 | 9.174% | 13.05% | 13.05% | 6
970 | 22 | 4 | 64 | 66 | 59 | 1209-L-04 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V | MONTERRUBIO-CALLERI-CONSTRUCCIONES | 9 | Obras Nuevas | 30 | CAF | 22045 | 0 | 22045 | 2005-06-07 | 18 | 2006-12-06 11:58 | 2008-11-30 | 4 | 64 | 59 | 66 | 3044.96 | 311 | 474.732 | 0 | 2259.228 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 687 | 437 | 904 | 2028 | 954 | 855 | 749 | 2558 | 4586 | 11.6% | 20.8% | 20.8% | 6
1097 | 22 | 4 | 64 | 66 | 58 | 1210-L-04 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI | DOS ARROYOS S.C.A. | 9 | Obras Nuevas | 29.39 | CAF | 27777 | 0 | 27777 | 2005-07-15 | 18 | 2007-01-13 11:58 | 2008-11-30 | 4 | 64 | 58 | 66 | 1927.929 | 308 | 513.929 | 0 | 1106 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 431 | 465 | 896 | 320 | 483 | 638 | 1441 | 2337 | 5.188% | 8.413% | 8.413% | 6
1476 | 22 | 4 | 65 | 70 | 52 | 610-958-2003 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc II | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | O. MENIN S.A. | 9 | Obras Nuevas | 16 | F14 | 3081 | 930 | 4011 | 2004-05-05 | 1900-01-09 |  | 2005-09-30 | [9 empty] | 2928 |  |  |  | 65 |  |  |  | 140 | 0 | 451 | 226 | 677 | 0 |  |  | 0 | 882 | 0% | 21.99% | 94.99% | 7 | A
389 | 22 | 4 | 65 | 70 | 51 | 510-0101-04 |  | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | O. MENIN S.A. | 9 |  | 16 | F14 | 4399 | 879 | 5278 | 2004-05-05 |  |  | 2005-09-30 | [9 empty] | 3676 | 656 | 0 | 0 | 656 | 156 | 0 |  | 156 | 0 |  | 783 | 783 | 0 |  |  | 0 | 1595 | 0% | 30.22% | 99.87% | 7 | A
1488 | 22 | 4 | 65 | 70 | 53 | 610-655-03 |  | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc III | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | MADCUR CONSTRUCCIONES S.A. | 5 |  |  | F14 | 3576 | 1511 | 5087 | 2004-02-17 |  |  | 2005-09-30 | [9 empty] | 1534 | 783 | 490 | 182 | 1455 | 0 | 0 | 634 | 634 |  | 448 | 301 | 749 | 480 |  |  | 480 | 3318 | 0% | 65.23% | 95.38% | 7 | A
389 | 22 | 4 | 65 | 70 | 51 | 510-0101-04 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | O. MENIN S.A. | 9 | Obras Nuevas | 16 | F14 | 4399 | 418 | 4817 | 2004-05-05 |  |  | 2005-04-30 | 4 | 65 | 51 | 70 | 8255.499 | 8255.499 | 0 | 0 | 0 | 3676 | 656 | 0 | 0 | 656 | 156 | 0 |  | 156 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 812 | 0% | 16.86% | 93.17% | 7
436 | 22 | 4 | 66 | 94 | 51 | 5032-L-03 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) | COARCO S.C.A. | 9 | Obras Nuevas | 25 | F14 | 24944 | 2090 | 27034 | 2004-04-16 | 24 | 2006-04-15 23:58 | 2006-03-31 | 4 | 66 | 51 | 94 | 17861.665 | 0 | 17861.665 | 0 | 0 | 7124 | 1654 | 2759 | 2124 | 6537 | 959 | 800 | 1291 | 3050 | 28 | 31 | 30 | 89 | 810 | 4406 | 519 | 5735 | 15411 | 21.21% | 57.01% | 83.36% | 6
1130 | 22 | 4 | 67 | 94 | 51 | 5033-L-03 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988) | (UTE) DOS ARROYOS - TECHINT | 5 | Reconstrucciones | 23 | F14 | 26191 | 11333 | 37524 | 2004-10-22 | 24 | 2006-10-21 23:58 | 2006-08-31 | 4 | 67 | 51 | 94 | 13518 | 0 | 13518 | 0 | 0 | 3203 | 1497 | 4268 | 4364 | 10129 | 3691 | 758 | 592 | 5041 | 14 | 15 | 15 | 44 | 493 | 1682 | 1747 | 3922 | 19136 | 10.45% | 51% | 59.53% | 6
395 | 22 | 4 | 68 | 78 | 51 | 4268-Vs-04 | SANTA CRUZ | 3 | Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5 |  | GOTTI S.A. | 9 | Obras Nuevas |  | F14 | 8329 | 1073 | 9402 | 2003-05-29 | 19 | 2004-12-26 21:58 | 2004-12-31 | 4 | 68 | 51 | 78 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 9402 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
334 | 22 | 4 | 69 | 78 | 51 | 392-Vs-04 | SANTA CRUZ | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla |  | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 9 | Obras Nuevas | 14.51 | F14 | 14037 | 10383 | 24420 | 2003-10-28 | 23 | 2005-09-26 13:58 | 2005-09-30 | 4 | 69 | 51 | 78 | 5352.526 | 0 | 5352.526 | 0 | 0 | 15966 | 1450 | 1299 | 943 | 3692 | 2643 | 1256 | 596 | 4495 | 125 |  |  | 125 | 107 |  |  | 107 | 8419 | 0.4382% | 34.48% | 99.86% | 7
1036 | 22 | 4 | 70 | 78 | 51 | 393-Vs-04 | SANTA CRUZ | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Pque Nac.Los Glaciares - Miradores | ESUCO S.A. | 9 | Obras Nuevas | 29 | F14 | 72931 | 0 | 72931 | 2003-11-12 | 36 | 2006-11-10 23:57 | 2006-11-12 | 4 | 70 | 51 | 78 | 23142 | 0 | 23142 | 0 | 0 | 21432 | 1998 | 1673 | 3543 | 7214 | 1508 | 3529 | 1495 | 6532 | 529 | 334 | 399 | 1262 | 2196 | 1925 | 300 | 4421 | 19429 | 6.062% | 26.64% | 56.03% | 6 | A
421 | 22 | 4 | 71 | 78 | 51 | 4270-Vs-04 | SANTA CRUZ | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | CONTRERAS HNOS. S.A. | 9 | Obras Nuevas | 48.92 | F14 | 68066 | 0 | 68066 | 2004-02-16 | 36 | 2007-02-14 23:57 | 2007-02-28 | 4 | 71 | 51 | 78 | 33227.615 | 0 | 33227.615 | 0 | 0 | 18200 | 3896 | 3589 | 3527 | 11012 | 2292 | 2299 | 2362 | 6953 | 2365 | 2235 | 1718 | 6318 | 1933 | 2510 | 1000 | 5443 | 29726 | 7.997% | 43.67% | 70.41% | 6 | A
471 | 22 | 4 | 72 | 78 | 51 | 4913-L-04 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | EQUIMAC S.A. | 9 | Obras Nuevas | 50.14 | F14 | 62208 | 0 | 62208 | 2004-05-27 | 24 | 2006-05-26 23:58 | 2007-11-30 | 4 | 72 | 51 | 78 | 27679.859 | 0 | 27679.859 | 0 | 0 | 7935 | 1167 | 2091 | 4079 | 7337 | 1568 |  | 5143 | 6711 | 415 | 338 | 1582 | 2335 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 20883 | 7.234% | 33.57% | 46.33% | 6 | A
350 | 22 | 4 | 73 | 78 | 51 | 4914-L-04 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Pr. 86 - Pr. 127,6) | ESUCO S.A. | 9 | Obras Nuevas | 42.3 | F14 | 49961 | 0 | 49961 | 2004-05-27 | 24 | 2006-05-26 23:58 | 2007-06-30 | 4 | 73 | 51 | 78 | 17818.603 | 0 | 17818.603 | 0 | 0 | 4789 | 1067 | 1325 | 1406 | 3798 | 1564 | 701 | 2233 | 4498 | 490 | 419 | 1006 | 1915 | 2041 | 3162 | 400 | 5603 | 15814 | 11.21% | 31.65% | 41.24% | 6 | A
1107 | 22 | 4 | 74 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 40S | Emp. RPN°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | GOTTI S.A. | 5 | Reconstrucciones | 34 | F14 | 28999 | 0 | 28999 | 2003-11-22 | 30 | 2006-05-22 11:57 | 2006-06-30 | 4 | 74 | 51 | 78 | 14827.1 | 0 | 14827.1 | 0 | 0 | 19067 | 3420 | 2426 | 1782 | 7628 | 351 |  |  | 351 |  |  |  | 0 |  |  | 344 | 344 | 8323 | 1.186% | 28.7% | 94.45% | 6
502 | 22 | 4 | 75 | 78 | 51 | 6387-Vs-04 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. RPN° 11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11 | ESUCO S.A. | 9 | Obras Nuevas | 28.4 | F14 | 24351 | 12730 | 37081 | 2003-02-07 | 16 | 2004-06-07 15:58 | 2005-06-30 | 4 | 75 | 51 | 78 | 4806.296 | 3768.286 | 1038.01 | 0 | 0 | 19893 |  | 2614 | 5099 | 7713 | 2162 | 4011 | 2783 | 8956 | 519 |  |  | 519 |  |  |  | 0 | 17188 | 0% | 46.35% | 100% | 7
1001 | 22 | 4 | 76 | 78 | 51 | 7159-L-04 | SANTA CRUZ | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | EQUIMAC S.A. | 9 | Obras Nuevas | 40.28 | F14 | 14742 | 41675 | 56417 | 2000-10-27 | 50 | 2004-12-25 19:55 | 2004-12-31 | 4 | 76 | 51 | 78 | 30774.67 | 27397.25 | 3377.42 | 0 | 0 | 53298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 94.47% | 7 | S/D
1004 | 22 | 4 | 78 | 78 | 51 | 7159-Vs-04 | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. S/Rio Turbio | Km 2839,55 - Km 2872,18 | GOTTI S.A. | 9 | Obras Nuevas | 25 | F14 | 10438 | 17897 | 28335 | 2000-05-02 | 56 | 2004-12-30 07:55 | 2004-12-31 | 4 | 78 | 51 | 78 | 28663.373 | 14311.832 | 14351.541 | 0 | 0 | 27237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 96.12% | 7 | S/D
1087 | 22 | 4 | 79 | 78 | 51 | 6388-Vs-04 | SANTA CRUZ | 40 | Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio | km 21,252 - km 28,740 | GOTTI S.A. | 9 | Obras Nuevas | 7.488 | F14 | 11624 | 7375 | 18999 | 2001-08-22 | 33 | 2004-05-21 17:57 | 2005-03-31 | 4 | 79 | 51 | 78 | 19853.401 | 15884.615 | 3968.786 | 0 | 0 | 17093 |  |  |  | 0 | 190 |  |  | 190 |  |  |  | 0 |  | 1716 |  | 1716 | 1906 | 9.032% | 10.03% | 100% | 7
983 | 22 | 4 | 80 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | S/N° | Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares | Longitud 24 km |  | 9 | Obras Nuevas |  | F14 | 17400 | 0 | 17400 | 2004-11-01 | 36 | 2007-10-31 23:57 | 2007-10-31 | 4 | 80 | 51 | 78 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 6 | S/D
1098 | 22 | 4 | 82 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba |  |  | 8 | Obras Nuevas | 177.7 | F14 | 615000 | 0 | 615000 | 2005-11-01 | 36 | 0 | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0% |  | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0
479 | 22 | 4 | 91 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán (S I) | Sección I | VIALMANI S.A. | 9 | Obras Nuevas | 7 | FTN | 9397 | 11869 | 21266 | 2001-09-17 | 24 | 2003-09-16 23:58 | 2005-06-30 | 4 | 91 | 51 | 50 | 24004.01 | 24004.01 | 0 | 0 | 0 | 17000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 79.94% | 7
519 | 22 | 4 | 92 | 82 | 51 | 10124/2004 | SANTA FE | 34 | CVN° 5-Paso P/ cdad Rafaela-Cruce Urbano Rafaela | Km 217 - Km 225 | ALQUIMAQ S.R.L. | 5 | Reconstrucciones | 8 | F14 | 32228 | 0 | 32228 | 2005-08-03 | 24 | 2007-08-02 23:58 | 2008-11-30 | 4 | 92 | 51 | 82 | 2004.476 | 0 | 2004.076 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 481 | 481 | 497 | 100 | 302 | 899 | 1380 | 2.789% | 4.282% | 4.282% | 6
534 | 22 | 4 | 94 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos |  | KANK Y COSTILLA SA | 9 | Obras Nuevas | 305 | FTN | 68499 | 0 | 68499 | 2005-09-01 | 24 | 2007-05-31 23:58 | 2006-11-01 | 4 | 94 | 51 | 78 | 37313.981 | 37313.971 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2680 | 906 | 3839 | 7425 | 7425 | 10.84% | 10.84% | 10.84% | 0
619 | 22 | 4 | 97 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | P12 | Emp. RPN°25 - Pico Truncado |  |  | 9 | Obras Nuevas | 350 | FTN |  | 0 |  |  | 24 |  | 2008-11-30 | 4 | 97 | 51 | 78 | 501.49 | 501 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
| 22 | 4 | [6 empty] | Obras de Mejoramiento y Reposicion - Fase Uno | [6 empty] | 2469603.269 | 422516 | 2892119.269 | [8 empty] | 773819.371 |  |  |  |  | 729695 |  |  |  | 204401 |  |  |  | 138356 |  |  |  | 136808 | 56323 | 63521 | 43588 | 163432 | 642997
1017 | 22 | 5 | 1 | 34 | 51 | 2409/95 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | COPANCO INGENIERIA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 297.28 | F14 | 58198 | 68412 | 126610 | 1998-06-01 | 120 | 2008-05-28 23:48 | 2008-11-30 | 5 | 1 | 51 | 34 | 36120.904 | 0 | 36120.904 | 0 | 0 | 63057 | 1297 | 1297 | 1297 | 3891 | 1297 | 1297 | 1297 | 3891 | 1297 | 1297 | 1297 | 3891 | 1297 | 1297 | 1297 | 3891 | 15564 | 3.073% | 12.29% | 62.1% | 6
997 | 22 | 5 | 2 | 6 | 51 | 4627-L-95 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | RUTAS PAMPEANAS S.A | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 329.21 | F14 | 52599 | 76012 | 128611 | 1998-02-02 | 120 | 2008-01-30 23:48 | 2008-11-30 | 5 | 2 | 51 | 6 | 36802.45 | 0 | 36802.45 | 0 | 0 | 66482 | 1297 | 1297 | 1297 | 3891 | 1297 | 1297 | 1297 | 3891 | 1297 | 1297 | 1297 | 3891 | 1297 | 1297 | 1297 | 3891 | 15564 | 3.025% | 12.1% | 63.79% | 6
| 22 | 5 | [6 empty] | Obras por Conseción sin Peaje | [6 empty] | 110797 | 144424 | 255221 | [8 empty] | 72923.354 |  |  |  |  | 129539 |  |  |  | 7782 |  |  |  | 7782 |  |  |  | 7782 | 2594 | 2594 | 2594 | 7782 | 31128
499 | 22 | 6 | 6 | 70 | 51 | 1199-02 | SAN JUAN | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | TABOLANGO S.R.L. | 9 | Obras Nuevas | 0.2 | FTN | 4780 | 1564 | 6344 | 2002-08-23 | 20 | 2004-04-22 07:58 | 2004-10-31 | 6 | 6 | 51 | 70 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.53% | 7
497 | 22 | 6 | 7 | 70 | 51 | 5548-l-02 | SAN JUAN | 40N | Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 174,92 | (UTE) - L. M. PAGLIARA S.A - TABOLANGO S.R.L | 9 | Obras Nuevas | 0.2 | FTN | 7209 | 903 | 8112 | 2003-01-29 | 18 | 2004-07-29 11:58 | 2004-10-31 | 6 | 7 | 51 | 70 | 148.851 | 148.851 | 0 | 0 | 0 | 8020 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.87% | 7
476 | 22 | 6 | 10 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle) | Prog. 2522,81 | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 9 | Obras Nuevas | 0.2 | F14 | 6239 | 2068 | 8307 | 2003-01-24 | 10 | 2003-11-24 03:59 | 2003-12-15 | 6 | 10 | 51 | 78 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 8307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
463 | 22 | 6 | 11 | 78 | 51 |  | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) | Prog. 2581,32 | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 9 | Obras Nuevas | 0.09 | FTN | 16940 | 0 | 16940 | 2005-06-28 | 12 |  | 2006-06-28 | 6 | 11 | 51 | 78 | 745.01 | 745.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119 | 83 | 543 | 745 | 594 | 763 | 500 | 1857 | 2602 | 10.96% | 15.36% | 15.36% | 6 | A
503 | 22 | 6 | 36 | 6 | 51 | 6240-Vs-02 | BUENOS AIRES | 12 | Puente Zárate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas | FREYSSINET S.A. | 5 | Reparación de puentes |  | FTN | 69497 | 0 | 69497 | 2004-09-01 | 36 | 2007-08-31 23:57 | 2007-08-31 | 6 | 36 | 51 | 6 | 28871.943 | 28871.943 | 0 | 0 | 0 | 10478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11031 |  |  | 11031 |  |  |  | 0 | 11031 | 0% | 15.87% | 30.95% | 6
991 | 22 | 6 | 37 | 78 | 51 | 4269-Vs-04 | SANTA CRUZ | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones | Refuerzo de fundaciones | PETERSEN, THIELE Y CRUZ S.A.C.M. | 7 | Reparación de puentes |  | F14 | 6490 | 4035 | 10525 | 2003-08-29 | 11 | 2004-07-28 13:59 | 2004-06-30 | 6 | 37 | 51 | 78 | 608.705 | 0 | 608.705 | 0 | 0 | 10525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
| 22 | 6 | [6 empty] | Obras de Mejoramiento y Reconstrucción de Puentes | [6 empty] | 111155 | 8570 | 119725 | [8 empty] | 30374.529 |  |  |  |  | 43644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11776 | 594 | 763 | 500 | 1857 | 13633
1040 | 22 | 7 | 1 | 6 | 53 | 1578-L-05 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61 | km 118 - km 156 |  | 5 | Reconstrucciones | 38 | F14 | 6669 | 0 | 6669 | 2005-12-31 | 6 | 2006-05-02 11:59 | 2006-06-30 | 7 | 1 | 53 | 6 | 223.403 | 0 | 223.403 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1039 | 22 | 7 | 1 | 6 | 52 | 1074-L-04 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN° 6 - Acc.Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | EQUIMAC S.A. | 5 | Reconstrucciones | 33.08 | F14 | 6855 | 0 | 6855 | 2004-08-05 | 6 | 2005-02-03 11:59 | 2005-05-03 | 7 | 1 | 52 | 6 | 1554 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 4962 | 971 | 326 | 360 | 1657 | 100 | 50 | 50 | 200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1857 | 0% | 27.09% | 99.47% | 7 | A
435 | 22 | 7 | 1 | 6 | 51 | 10362-L-03 | BUENOS AIRES | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | COARCO S.C.A. | 5 | Reconstrucciones | 57.4 | F14 | 8823 | 0 | 8823 | 2004-07-15 | 6 | 2005-01-13 11:59 | 2005-02-28 | 7 | 1 | 51 | 6 | 8.534 | 0 | 8.534 | 0 | 0 | 8599 | 9 | 4 | 211 | 224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 224 | 0% | 2.539% | 100% | 7 | A
1109 | 22 | 7 | 2 | 6 | 53 | 746-L-04 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 -Ob N°11B -Cruce FC Sarmiento-Emp.RPN°1 | km 504 - km 527 | HOMAQ S.A. | 5 | Reconstrucciones | 23 | F14 | 10681 | 2093 | 12774 | 2004-10-04 | 6 | 2005-04-04 11:59 | 2005-05-31 | 7 | 2 | 53 | 6 | 2480 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 829 | 1164 | 2548 | 2143 | 5855 | 1936 | 997 | 3139 | 6072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11927 | 0% | 93.37% | 99.86% | 7
526 | 22 | 7 | 2 | 6 | 52 | 747-L-04 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó | km 107 - km 120 / km 330 - km 334 | BERKOFF S.A. | 5 | Reconstrucciones | 17 | F14 | 1861 | 0 | 1861 | 2004-08-13 | 4 | 2004-12-12 16:00 | 2006-04-30 | 7 | 2 | 52 | 6 | 426 | 0 | 426 | 0 | 0 | 236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.68% | 9 | S/D
1037 | 22 | 7 | 2 | 14 | 51 | 10361-L-03 | CORDOBA | 7 | CVN° 2 - Obra N° 7- Alto Nivel R.P.N° 4 y FFCC Gral. San Martín - Emp. R.P. N° 10 | km 500 - km 539 | HOMAQ S.A. | 5 | Reconstrucciones | 39 | F14 | 11326 | 1412 | 12738 | 2004-07-20 | 5 | 2004-12-19 02:00 | 2005-02-28 | 7 | 2 | 51 | 14 | 21771.766 | 0 | 21771.766 | 0 | 0 | 9540 | 1204 | 380 | 1439 | 3023 |  |  |  | 0 |  | 175 |  | 175 |  |  |  | 0 | 3198 | 0% | 25.11% | 100% | 8
1104 | 22 | 7 | 2 | 42 | 54 | 10873-L-03 | LA PAMPA | 5 | CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35 | km 586 - km 606,65 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 5 | Reconstrucciones |  | F14 | 13651 | 0 | 13651 | 2004-10-08 | 6 | 2005-04-08 11:59 | 2005-06-30 | 7 | 2 | 54 | 42 | 3143 | 0 | 3143 | 0 | 0 | 1096 | 865 | 1851 | 1592 | 4308 | 3333 | 1797 | 2361 | 7491 | 170 | 164 |  | 334 |  |  |  | 0 | 12133 | 0% | 88.88% | 96.91% | 7
1095 | 22 | 7 | 3 | 6 | 59 | 10878-L-03 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Ob N° 18 - Emp.RPN° 66 -Emp. RPN° 101 | km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 | VIALCO S.A. | 5 | Reconstrucciones | 63 | F14 | 16386 | 0 | 16386 | 2004-08-05 | 8 | 2005-04-05 07:59 | 2005-06-30 | 7 | 3 | 59 | 6 | 4454 | 0 | 4454 | 0 | 0 | 2438 | 1126 | 2705 | 2160 | 5991 | 2615 | 2594 | 2210 | 7419 | 521 |  |  | 521 |  |  |  | 0 | 13931 | 0% | 85.02% | 99.9% | 7
1094 | 22 | 7 | 3 | 6 | 58 | 10877-L-03 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3-Ob N° 17-J.A. de la Peña-A. Nivel FCG S.M. | km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | CHEDIAK EMPRESA CONST. | 5 | Reconstrucciones | 70 | F14 | 18534 | 0 | 18534 | 2004-08-05 | 8 | 2005-04-05 07:59 | 2005-05-31 | 7 | 3 | 58 | 6 | 9063 | 0 | 9063 | 0 | 0 | 7508 | 2828 | 3055 | 1072 | 6955 | 1015 | 1530 | 1525 | 4070 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11025 | 0% | 59.49% | 99.99% | 7
1105 | 22 | 7 | 3 | 6 | 51 | 9501-L-03 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco | km 77 - km 106 | GREEN S.A. | 5 | Reconstrucciones | 29 | F14 | 14259 | 0 | 14259 | 2004-07-23 | 6 | 2005-01-21 11:59 | 2005-05-31 | 7 | 3 | 51 | 6 | 23942.337 | 0 | 23942.337 | 0 | 0 | 7454 | 2313 | 2006 | 425 | 4744 | 300 | 300 | 300 | 900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5644 | 0% | 39.58% | 91.86% | 7 | S/D
1115 | 22 | 7 | 3 | 82 | 53 | 10872-L-03 | SANTA FE | A009 | CVN° 3 - Ob N° 12 - Pto Reconquista - Emp RNN° 11 | km 0 - km 12 | ROVELLA CARRANZA S.A. | 5 | Reconstrucciones | 12 | F14 | 7874 | 0 | 7874 | 2005-09-28 | 32 | 2008-08-30 | 2006-03-28 | 7 | 3 | 53 | 82 | 728 | 0 | 728 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 398 | 893 | 1294 | 1294 | 16.43% | 16.43% | 16.43% | 6
1069 | 22 | 7 | 3 | 82 | 57 | 2433-L-05 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Ob N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40 | km 720 - km 730 / km 747 - km 787 |  | 5 | Reconstrucciones | 50 | F14 | 11429 | 0 | 11429 | 2005-12-31 | 32 | 2008-07-01 07:57 | 2008-08-31 | 7 | 3 | 57 | 82 | 3527 | 0 | 3527 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2
1099 | 22 | 7 | 3 | 82 | 56 | 10876-L-03 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Ob N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98 | km 684 - km 720 | CLEANOSOL ARGENTINA | 5 | Reconstrucciones | 36 | F14 | 2766 | 0 | 2766 | 2004-08-05 | 4 | 2004-12-04 16:00 | 2005-01-31 | 7 | 3 | 56 | 82 | 632 | 0 | 632 | 0 | 0 | 2539 | 2 | 200 |  | 202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202 | 0% | 7.303% | 99.1% | 7
535 | 22 | 7 | 3 | 82 | 52 | 9502-L-03 | SANTA FE | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012 | km 188 - km 278 | (UTE) IECSA - SUPERCEMENTO | 5 | Reconstrucciones | 90 | F14 | 41290 | 0 | 41290 | 2004-07-23 | 9 | 2005-04-22 17:59 | 2005-07-30 | 7 | 3 | 52 | 82 | 21069 | 0 | 21069 | 0 | 0 | 11148 | 3991 | 5707 | 5322 | 15020 | 3456 | 4477 | 3051 | 10984 | 984 | 854 |  | 1838 |  |  |  | 0 | 27842 | 0% | 67.43% | 94.43% | 7
475 | 22 | 7 | 3 | 82 | 54 | 10874-L-03 | SANTA FE | A012 | CVN°3-Ob N°14-A.Nivel S/RNN° Emp RNN° 9 Sal.Cba | km 0 - km 42 | GARDEBLED HNOS. S.A. | 5 | Reconstrucciones | 42 | F14 | 5586 | 1118 | 6704 | 2004-07-20 | 6 | 2005-01-18 11:59 | 2005-04-30 | 7 | 3 | 54 | 82 | 1284 | 0 | 1284 | 0 | 0 | 3960 | 1520 | 938 | 35 | 2493 |  | 251 |  | 251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2744 | 0% | 40.93% | 100% | 8
1083 | 22 | 7 | 3 | 82 | 55 | 10875-L-03 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Ob N° 15 - Emp. RPN° 168 - Emp. RPN° 39 | km 476 - km 607 |  | 5 | Reconstrucciones | 131 | F14 | 4481 | 0 | 4481 | 2005-11-01 | 10 | 2006-09-01 03:59 | 2006-09-30 | 7 | 3 | 55 | 82 | 1520 | 0 | 1520 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
1485 | 22 | 7 | 4 | 6 | 53 | 0995-L-05 | BUENOS AIRES | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8 | km 3,67 - km 35,32 |  | 5 | Reconstrucciones | 31.65 | F14 | 15914 | 0 | 15914 | 2005-12-30 | 33 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 7 | 4 | 53 | 6 | 2143 | 0 | 2143 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1486 | 22 | 7 | 4 | 14 | 54 | 3659-L-04 | CORDOBA | 36-A005 | CVN °4 - Obra N° 22 - Emp. RNN° 8 - Emp. RNN° A005 / Emp. RNN°8 - Emp. RNN° 36 | km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km717-km719;km728-km732;km754-km761 | PAOLINI HNOS. | 5 | Reconstrucciones | 42 | F14 | 11121 | 0 | 11121 | 2005-05-19 | 10 | 2006-03-19 03:59 | 2006-03-18 | 7 | 4 | 54 | 14 | 1836 | 0 | 1836 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 331 | 331 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0% | 4.55% | 4.55% | 6
1091 | 22 | 7 | 4 | 82 | 51 | 9500-L-03 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8 | km 535,55 - km 631 | CCI CONSTRUCCIONES S.A. | 5 | Reconstrucciones | 95.45 | F14 | 13649 | 4089 | 17738 | 2004-11-23 | 6 | 2005-05-24 11:59 | 2005-09-30 | 7 | 4 | 51 | 82 | 23328.9 | 0 | 23328.9 | 0 | 0 | 216 | 636 | 127 | 635 | 1398 | 3652 | 3126 | 2173 | 8951 | 1944 | 2262 | 2024 | 6230 | 508 |  | 157 | 665 | 17244 | 3.749% | 97.22% | 98.43% | 7
1110 | 22 | 7 | 4 | 82 | 52 | 9499-L-03 | SANTA FE | 33 | CVN° 4-Ob. N° 4-Emp. RPN° 6 (S)-Emp. RPN° 18 (S) | km 676 - 754 | HELPORT S.A. | 5 | Reconstrucciones | 78 | F14 | 16631 | 1064 | 17695 | 2004-07-28 | 7 | 2005-02-25 21:59 | 2005-05-31 | 7 | 4 | 52 | 82 | 3838 | 0 | 3838 | 0 | 0 | 7658 | 2238 | 3485 | 2007 | 7730 | 301 | 364 | 1531 | 2196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9926 | 0% | 56.09% | 99.37% | 7
1483 | 22 | 7 | 5 | 82 | 55 | 10880-L-03 | SANTA FE | 34 | CVN° 5-Ob. N° 20-Emp. 2° Circ.de Rosario-RPN° 65 | km 13,95 - km 66 | (UTE) C.N. SAPAG S.A. - INDUS S.A. | 5 | Reconstrucciones | 52.05 | F14 | 24118 | 3522 | 27640 | 2005-01-05 | 11 | 2005-12-05 13:59 | 2005-12-31 | 7 | 5 | 55 | 82 | 7361 | 0 | 7361 | 0 | 0 |  |  | 463 | 1804 | 2267 | 2093 | 2268 | 2532 | 6893 | 1257 | 1153 | 2496 | 4906 | 3114 | 1799 | 2145 | 7058 | 21124 | 25.54% | 76.43% | 76.43% | 6
1487 | 22 | 7 | 5 | 82 | 56 | 3660-L-04 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66 | km 86 - km 129 | DYCASA S.A. | 5 | Reconstrucciones | 43 | F14 | 20718 | 2506 | 23224 | 2005-01-13 | 11 | 2005-10-13 17:59 | 2005-12-31 | 7 | 5 | 56 | 82 | 2355 | 0 | 2355 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 614 | 914 | 199 | 2291 | 3541 | 6031 | 2546 | 3833 | 4416 | 10795 | 4232 | 847 | 10 | 5089 | 22829 | 21.91% | 98.3% | 98.3% | 8
1011 | 22 | 7 | 5 | 82 | 51 | 10359-L-03 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela | km 151 km 225 | (UTE) AFEMA-B BUTTG-CONST ING-R CAMMISA | 5 | Reconstrucciones | 74 | F14 | 22030 | 1707 | 23737 | 2004-07-20 | 10 | 2005-05-20 03:59 | 2005-08-31 | 7 | 5 | 51 | 82 | 43752.967 | 917.017 | 42835.95 | 0 | 0 | 11798 | 3566 | 2425 | 2603 | 8594 | 1899 | 252 | 66 | 2217 | 917 |  |  | 917 |  |  |  | 0 | 11728 | 0% | 49.41% | 99.11% | 7
370 | 22 | 7 | 5 | 82 | 54 | 10360-L-03 | SANTA FE | 34 | CVN° 5-Ob. N° 6B-Emp. RPN° 23-Lte.Sgo. del Est. | km 361 - km 398 | CLEANOSOL ARGENTINA | 5 | Reconstrucciones | 37 | F14 | 2573 | 0 | 2573 | 2004-07-20 | 4 | 2004-11-18 16:00 | 2005-02-28 | 7 | 5 | 54 | 82 | 594 | 0 | 594 | 0 | 0 | 2462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 95.69% | 7
1102 | 22 | 7 | 5 | 82 | 52 | 10548-L-03 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13 | km 225 km 247 | CLEANOSOL ARGENTINA | 5 | Reconstrucciones | 22 | F14 | 1688 | 0 | 1688 | 2004-07-14 | 4 | 2004-11-12 16:00 | 2005-02-28 | 7 | 5 | 52 | 82 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 1581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 93.66% | 7
358 | 22 | 7 | 5 | 82 | 53 | 10547-L-03 | SANTA FE | 34 | CVN° 5-Ob. N° 6A-Emp. RPN° 80 (S)-Emp. RPN° 33 | km 299 - km 330 | (UTE) INDUS-CN SAPAG-ZILLE SRL | 5 | Reconstrucciones | 31 | F14 | 9759 | 0 | 9759 | 2005-11-16 | 33 | 2008-05-31 17:57 | 2006-04-16 | 7 | 5 | 53 | 82 | 1130 | 0 | 1130 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 410 | 410 | 410 | 0% | 0% | 0% | 6
1484 | 22 | 7 | 7 | 22 | 51 | 10363-L-03 | CHACO | 16 | CVN° 6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95 | km 62 - km 169 | (UTE) CHACOFI S.A. - POLAN S.A. | 5 | Reconstrucciones | 107 | F14 | 11344 | 7 | 11351 | 2004-08-20 | 9 | 2005-05-20 17:59 | 2005-05-31 | 7 | 7 | 51 | 22 | 10328.12 | 0 | 10328.12 | 0 | 0 | 3439 | 2053 | 2373 | 1910 | 6336 | 1057 | 250 | 269 | 1576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7912 | 0% | 69.7% | 100% | 7
1549 | 22 | 7 | 9 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - km 87 - km 98 | km 87 - km 98 |  | 5 | Reconstrucciones | 11 | F14 | 990 | 0 | 990 | 2006-01-01 | 10 | 2006-11-01 03:59 | 2006-11-01 | 7 | 9 | 51 | 6 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1552 | 22 | 7 | 10 | 14 | 51 |  | CORDOBA | 19 | CVN° 3 - km230 - km243 /km245 - km247/km253 - 257/km263 - 267/km269 - 276/km278 -280 | km230 - km243 / km245 - km247 / km253 - 257/ km263 - 267/ km269 - 276/ km 278-280 |  | 5 | Reconstrucciones | 32 | F14 |  | 0 |  |  |  |  | 2008-07-30 | 7 | 10 | 51 | 14 | 2000.01 | 0 | 2000.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1561 | 22 | 7 | 13 | 22 | 52 |  | CHACO | 11 | CVN°6 - km 1002 - km 1005 | km 1002 - km 1005 |  | 5 | Reconstrucciones | 3 | F14 | 840 | 0 | 840 | 2006-06-01 | 6 | 2006-11-30 11:59 | 2006-11-30 | 7 | 13 | 52 | 22 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1562 | 22 | 7 | 13 | 22 | 53 |  | CHACO | 11 | CVN°6 - km 1005 - km 1008 | km 1005 - km 1008 |  | 5 | Reconstrucciones | 3 | F14 | 251 | 0 | 251 | 2006-06-01 | 6 | 2006-11-30 11:59 | 2006-11-30 | 7 | 13 | 53 | 22 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1563 | 22 | 7 | 13 | 18 | 54 | 2554-L-04 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 -Ob N° 27 -Emp. R.N.N° 123 -Emp. R.P.N° 19 | km 881 - km 890 / km 892 - km 897 | CHACOFI S.A.C.I.F.I. | 5 | Reconstrucciones | 14 | F14 | 3919 | 491 | 4410 | 2005-03-01 | 7 | 2005-09-29 21:59 | 2005-09-29 21:59 | 7 | 13 | 54 | 18 | 1032 | 0 | 1032 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 207 | 751 | 409 | 1367 | 670 | 784 | 1167 | 2621 | 375 |  |  | 375 | 4363 | 8.503% | 98.93% | 98.93% | 7
1560 | 22 | 7 | 13 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 11 | CVN°6 - km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 |  | 5 | Reconstrucciones | 65 | F14 | 13112 | 0 | 13112 | 2005-12-30 | 33 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 7 | 13 | 51 | 82 | 4323.4 | 0 | 4323.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1597 | 22 | 7 | 17 | 6 | 51 |  | BUENOS AIRES | 8 | CVN°4 - km 173 - km 197 | km 173 - km 197 |  | 5 | Reconstrucciones | 24 | F14 | 2160 | 0 | 2160 | 2005-12-30 | 12 | 2006-12-30 | 2006-12-30 | 7 | 17 | 51 | 6 | 3021.752 | 0 | 3021.752 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1605 | 22 | 7 | 17 | 14 | 59 |  | CORDOBA | 36 | CVN°4 - km 732 - km 754 | km 732 - km 754 |  | 5 | Reconstrucciones | 22 | F14 | 7840 | 0 | 7840 | 2005-12-30 | 33 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 7 | 17 | 59 | 14 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1599 | 22 | 7 | 17 | 14 | 53 |  | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 635 - km 652 | km 635 - km 652 |  | 5 | Reconstrucciones | 17 | F14 | 1530 | 14112 | 15642 | 2006-03-01 | 12 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 7 | 17 | 53 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1601 | 22 | 7 | 17 | 14 | 55 |  | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 661 - km 695 | km 661 - km 695 |  | 5 | Reconstrucciones | 34 | F14 | 9520 | 0 | 9520 | 2005-12-30 | 33 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 7 | 17 | 55 | 14 | 3857 | 0 | 3857 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1600 | 22 | 7 | 17 | 14 | 54 |  | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 662 - km 667 | km 662 - km 667 |  | 5 | Reconstrucciones | 5 | F14 | 1400 | 0 | 1400 | 2005-12-30 | 10 | 2006-10-30 | 2006-10-30 | 7 | 17 | 54 | 14 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1598 | 22 | 7 | 17 | 14 | 52 |  | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 600 - km 604 | km 600 - km 604 |  | 5 | Reconstrucciones | 4 | F14 | 1120 | 0 | 1120 | 2005-12-30 | 10 | 2006-10-30 | 2006-10-30 | 7 | 17 | 52 | 14 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1602 | 22 | 7 | 17 | 82 | 56 |  | SANTA FE | 33 | CVN°4 - km 535 - km 539 | km 535 - km 539 |  | 5 | Reconstrucciones | 4 | F14 | 1120 | 0 | 1120 | 2005-12-30 | 11 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 7 | 17 | 56 | 82 | 511.4 | 0 | 511 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1603 | 22 | 7 | 17 | 82 | 57 |  | SANTA FE | 33 | CVN°4 - km 586 - km 616 | km 586 - km 616 |  | 5 | Reconstrucciones | 30 | F14 | 8400 | 0 | 8400 | 2005-12-30 | 35 | 2008-11-30 | 2008-11-30 | 7 | 17 | 57 | 82 | 3834 | 0 | 3834 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1604 | 22 | 7 | 17 | 82 | 58 | 2230-L-04 | SANTA FE | 33 | CVN°4-Ob. N° 28-Acc Amenabar-Cruce FCGB Mitre | km 631 - km 673 | GUERECHET S.A. | 5 | Reconstrucciones | 42 | F14 | 10247 | 1636 | 11883 | 2004-12-30 | 8 | 2005-08-30 07:59 | 2005-09-30 | 7 | 17 | 58 | 82 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 |  | 487 | 213 | 1694 | 2394 | 1325 | 2054 | 1900 | 5279 | 905 | 1662 | 1235 | 3802 | 162 | 170 |  | 332 | 11807 | 2.794% | 99.36% | 99.36% | 8
1608 | 22 | 7 | 18 | 82 | 53 |  | SANTA FE | 34 | CVN°5 - km 65 - km 85 | km 65 - km 85 |  | 5 | Reconstrucciones | 20 | F14 | 5600 | 0 | 5600 | 2005-12-30 | 35 | 2006-10-30 | 2006-10-30 | 7 | 18 | 53 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1609 | 22 | 7 | 18 | 82 | 54 |  | SANTA FE | 34 | CVN°5 - km 129 - km 151 | km 129 - km 151 |  | 5 | Reconstrucciones | 22 | F14 | 6160 | 0 | 6160 | 2005-12-30 | 35 | 2008-11-30 | 2006-10-30 | 7 | 18 | 54 | 82 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1611 | 22 | 7 | 18 | 86 | 56 |  | SGO DEL ESTERO | 34 | CVN°5 - km 409 - km 442 | km 409 - km 442 |  | 5 | Reconstrucciones | 33 | F14 | 9240 | 0 | 9240 | 2005-12-30 | 35 | 2008-11-30 | 2006-10-30 | 7 | 18 | 56 | 86 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1612 | 22 | 7 | 18 | 86 | 57 |  | SGO DEL ESTERO | 34 | CVN°5 - km 596 - km 626 | km 596 - km 626 |  | 5 | Reconstrucciones | 30 | F14 | 8400 | 0 | 8400 | 2005-12-30 | 35 | 2008-11-30 | 2006-10-30 | 7 | 18 | 57 | 86 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1618 | 22 | 7 | 19 | 22 | 53 |  | CHACO | 16 | CVN°6 - km 66 - km 87 | km 66 - km 87 |  | 5 | Reconstrucciones | 21 | F14 | 5320 | 0 | 5320 | 2006-02-01 | 12 | 2008-11-29 11:57 | 2007-01-31 | 7 | 19 | 53 | 22 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
| 22 | 7 | [6 empty] | Obras de Corredores Viales Concesionados | [6 empty] | 429185 | 33757 | 462942 | [8 empty] | 213325.089 |  |  |  |  | 87463 |  |  |  | 80105 |  |  |  | 72228 |  |  |  | 32314 | 8394 | 3214 | 3615 | 15223 | 199870
1620 | 22 | 8 | 1 | 54 | 51 |  | MISIONES |  | Corredor de las Misiones |  |  | 9 | Obras Nuevas |  | BID | 3000 | 0 | 3000 | 2005-12-30 | 27 | 2008-01-31 05:57 | 2008-01-31 05:57 | 8 | 1 | 51 | 54 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
| 22 | 8 | [6 empty] | Obras en Circuitos Turísticos | [6 empty] | 3000 | 0 | 3000 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1743 | 22 | 9 | 63 | 6 | 51 | 5959-L-04 |  | S/N | Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte | DNU - Primera Etapa | VEZZATO S.A.C.I.A.F.I. | 9 |  | 2.6 | FTN | 11577 | 0 | 11577 | 2005-01-24 | 12 |  | 2006-01-24 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 542 | 162 | 704 | 421 | 367 | 150 | 938 | 152 | 109 | 535 | 796 | 738 | 993 | 1202 | 2933 | 5371 | 25.33% | 46.39% | 46.39% | 6
1763 | 22 | 9 | 75 | 26 | 51 | 5596-L-05 |  | P70 | El Maiten - Emp. RN Nº 40 (ex258) | DNU | CONTRERAS HNOS. S.A. | 9 |  | 31 | FTN | 29518 | 0 | 29518 | 2005-11-22 |  |  | 2007-11-21 | [24 empty] | 460 | 460 | 460 | 1.558% | 1.558% | 1.558% | 6
| 22 | 9 | [6 empty] | Obras de Mejoramiento y Reposicion - Fase Dos | [6 empty] | 41095 | 0 | 41095 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 704 |  |  |  | 938 |  |  |  | 796 | 738 | 993 | 1662 | 3393 | 5831
[9 empty] | Total Programa 22 | [6 empty] | 3804821.696 | 1050667 | 4855488.696 | [8 empty] | 1299022.36 |  |  |  |  | 1474520 |  |  |  | 338001 |  |  |  | 260495 |  |  |  | 219566 | 81444 | 79730 | 61227 | 222401 | 1040463
867 | 26 | 1 | 1 | 78 | 51 | 6107/96 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Pr. 1.909,89- Pr. 1913,01- Pr.1971,77 | DYCASA DRAGADOS Y CONSTR. ARG. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.37 | BIRF | 9689 | 4258 | 13947 | 1997-05-26 | 97 | 2005-08-23 05:50 | 2005-05-30 | 1 | 1 | 51 | 78 | 1143.74 | 965.94 | 0 | 0 | 177.8 | 13283 | 110 | 116 | 110 | 336 | 110 | 109 | 109 | 328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 664 | 0% | 4.579% | 100% | 7
868 | 26 | 1 | 2 | 78 | 51 | 6108/96 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Pr.1971,77- Pr.1996,82-Pto.Deseado -Emp. RNNº 3 | ESUCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 132.25 | BIRF | 9480 | 4036 | 13516 | 1997-04-24 | 91 | 2004-11-20 21:51 | 2004-12-30 | 1 | 2 | 51 | 78 | 1176.5 | 900.1 | 0 | 0 | 276.4 | 13390 | 91 |  |  | 91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 0% | 0.6733% | 99.74% | 7
878 | 26 | 1 | 3 | 42 | 51 | 6159/96 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | SYCIC S.A.C.I.F. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.78 | BIRF | 6497 | 3236 | 9733 | 1997-07-03 | 88 | 2004-10-30 15:52 | 2004-07-25 | 1 | 3 | 51 | 42 | 544.197 | 395.297 | 0 | 0 | 148.9 | 9733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
857 | 26 | 1 | 4 | 46 | 51 | 5314/96 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. A C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 243.83 | BIRF | 7889 | 3280 | 11169 | 1997-06-18 | 85 | 2004-07-16 09:52 | 2004-06-30 | 1 | 4 | 51 | 46 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 97.71% | 7
861 | 26 | 1 | 6 | 66 | 51 | 5557/96 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Puente) | NOROESTE CONSTRUCC. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 142.27 | BIRF | 9646 | 7426 | 17072 | 1997-06-04 | 108 | 2006-06-01 23:50 | 2006-06-30 | 1 | 6 | 51 | 66 | 1190.941 | 1190.941 | 0 | 0 | 0 | 15691 |  | 78 | 78 | 156 | 78 | 78 | 78 | 234 | 78 | 78 | 78 | 234 | 78 | 78 | 78 | 234 | 858 | 1.371% | 5.026% | 96.94% | 6
860 | 26 | 1 | 7 | 66 | 51 | 5558/96 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | NOROESTE CONSTRUCC. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 114.79 | BIRF | 10711 | 6272 | 16983 | 1997-04-30 | 110 | 2006-05-28 09:50 | 2006-06-30 | 1 | 7 | 51 | 66 | 1220.976 | 1220.976 | 0 | 0 | 0 | 15081 | 106 |  |  | 106 | 106 | 106 | 106 | 318 | 106 | 106 | 106 | 318 | 106 | 106 | 106 | 318 | 1060 | 1.872% | 6.242% | 95.04% | 6
862 | 26 | 1 | 8 | 46 | 51 | 5559/96 | LA RIOJA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | VIALMANI S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 226.29 | BIRF | 10792 | 6970 | 17762 | 1997-07-04 | 84 | 2004-07-01 23:52 | 2004-09-30 | 1 | 8 | 51 | 46 | 950.27 | 304.09 | 0 | 0 | 646.18 | 17179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 96.72% | 7
863 | 26 | 1 | 9 | 38 | 51 | 5560/96 | JUJUY | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | SUPERCEMENTO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.87 | BIRF | 9008 | 3701 | 12709 | 1997-04-05 | 89 | 2004-09-02 01:51 | 2004-10-13 | 1 | 9 | 51 | 38 | 583.94 | 202.99 | 0 | 0 | 380.95 | 12709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 100% | 8
864 | 26 | 1 | 10 | 22 | 51 | 5561/96 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 178.63 | BIRF | 13999 | 6997 | 20996 | 1997-05-22 | 103 | 2005-12-18 21:50 | 2005-12-31 | 1 | 10 | 51 | 22 | 1595.696 | 1595.696 | 0 | 0 | 0 | 19078 | 424 | 112 |  | 536 | 59 | 58 | 58 | 175 | 58 | 58 | 58 | 174 | 58 | 58 | 58 | 174 | 1059 | 0.8287% | 5.044% | 95.91% | 6 | F
865 | 26 | 1 | 11 | 86 | 51 | 5562/96 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 79.7 | BIRF | 12980 | 6624 | 19604 | 1997-04-10 | 106 | 2005-11-06 21:50 | 2006-02-28 | 1 | 11 | 51 | 86 | 847.657 | 777.437 | 0 | 0 | 70.22 | 18179 |  | 67 | 67 | 134 | 67 | 67 | 67 | 201 | 67 | 67 | 67 | 201 | 67 | 66 | 39 | 172 | 708 | 0.8774% | 3.612% | 96.34% | 6
852 | 26 | 1 | 12 | 18 | 51 | 5170/96 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | VIALCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 144.65 | BIRF | 12988 | 11226 | 24214 | 1997-07-07 | 118 | 2007-05-05 03:49 | 2006-05-31 | 1 | 12 | 51 | 18 | 2738.704 | 998.704 | 0 | 0 | 1740 | 22315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 273 | 363 | 1.127% | 1.499% | 93.66% | 6
853 | 26 | 1 | 13 | 30 | 51 | 5171/96 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | LUIS LOSI EMP.CONST. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 271.44 | BIRF | 12890 | 7855 | 20745 | 1997-08-27 | 103 | 2006-03-25 21:50 | 2006-03-25 | 1 | 13 | 51 | 30 | 2237.794 | 2237.794 | 0 | 0 | 0 | 17278 | 203 | 203 | 203 | 609 | 203 | 203 | 203 | 609 | 203 | 203 | 203 | 609 | 203 | 203 | 203 | 609 | 2436 | 2.936% | 11.74% | 95.03% | 6
854 | 26 | 1 | 14 | 18 | 51 | 5172/96 | CORRIENTES | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Emp. RNN°14 -Emp. RNN°123- Emp.RNN° 12 -Km.139 | NECON S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 217.56 | BIRF | 12966 | 7490 | 20456 | 1997-11-03 | 77 | 2004-04-02 01:53 | 2004-04-05 | 1 | 14 | 51 | 18 | 58.747 | 0.032 | 0 | 0 | 58.715 | 20455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
855 | 26 | 1 | 15 | 22 | 51 | 5173/96 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | MAQUIVIAL S.A.I. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 222.32 | BIRF | 11440 | 4491 | 15931 | 1998-02-10 | 83 | 2005-01-08 13:52 | 2007-07-31 | 1 | 15 | 51 | 22 | 2698.437 | 1035.647 | 0 | 0 | 1662.79 | 11424 | 213 | 266 | 213 | 692 | 158 | 158 | 158 | 474 | 158 | 158 | 158 | 474 | 158 | 158 | 158 | 474 | 2114 | 2.975% | 13.27% | 84.98% | 6
875 | 26 | 1 | 16 | 18 | 51 | 6115-L-96 | CORRIENTES | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | NECON S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 122.47 | BIRF | 10996 | 4344 | 15340 | 1997-07-07 | 86 | 2004-09-03 19:52 | 2004-09-12 | 1 | 16 | 51 | 18 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 15340 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
876 | 26 | 1 | 17 | 54 | 51 | 6116/96 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | NECON S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 272.64 | BIRF | 12590 | 7438 | 20028 | 1997-10-14 | 84 | 2004-10-11 23:52 | 2004-10-15 | 1 | 17 | 51 | 54 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 20028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
870 | 26 | 1 | 19 | 66 | 51 | 6110/96 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | S.Pedro -Emp. RNN° 50/ Emp.RNN° 34 -Lte.C/Bolivia | (UTE) CURI HNOS S.A. - MIJOVI SRL | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 204.71 | BIRF | 11820 | 4852 | 16672 | 1997-07-18 | 85 | 2004-08-15 09:52 | 2004-11-30 | 1 | 19 | 51 | 66 | 74.695 | 74.695 | 0 | 0 | 0 | 16672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
859 | 26 | 1 | 21 | 70 | 51 | 5556/96 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/S.Luis -S.Juan / Lte.C/La Rioja -Emp. RNN° 20 | IVICA Y DUMANDZIC | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 286.81 | BIRF | 10844 | 5162 | 16006 | 1997-08-15 | 72 | 2003-08-13 23:53 | 2003-08-26 | 1 | 21 | 51 | 70 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 16006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
873 | 26 | 1 | 22 | 46 | 51 | 6113/96 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | (UTE) HORMICOR S.A. - LUIS G. BOSCH E.C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 231.62 | BIRF | 6779 | -401 | 6378 | 1997-08-02 | 60 | 2002-07-31 23:54 | 2002-12-31 | 1 | 22 | 51 | 46 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
904 | 26 | 1 | 23 | 46 | 51 | 6254-L-96 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | (UTE) B.ROGGIO - R.CAMMISA | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 291.97 | BIRF | 7390 | 3470 | 10860 | 1998-01-13 | 75 | 2004-04-12 05:53 | 2004-01-26 | 1 | 23 | 51 | 46 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10860 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
905 | 26 | 1 | 24 | 46 | 51 | 6244/96 | LA RIOJA | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | PAOLINI HNOS. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 327.81 | BIRF | 11889 | 5987 | 17876 | 1997-09-30 | 77 | 2004-02-28 01:53 | 2004-06-30 | 1 | 24 | 51 | 46 | 855.394 | 361.294 | 0 | 0 | 494.1 | 17876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
887 | 26 | 1 | 25 | 26 | 51 | 6252-L-96 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | CONTRERAS HNOS. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 124.49 | BIRF | 10190 | 5968 | 16158 | 1997-11-11 | 101 | 2006-02-08 05:50 | 2006-04-30 | 1 | 25 | 51 | 26 | 1273.806 | 1273.806 | 0 | 0 | 0 | 14591 | 106 | 106 | 106 | 318 | 106 | 106 | 106 | 318 | 106 | 106 | 106 | 318 | 106 | 106 |  | 212 | 1166 | 1.312% | 7.216% | 97.52% | 6
897 | 26 | 1 | 26 | 78 | 51 | 6266- L-96 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | ESUCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 308.03 | BIRF | 12580 | 7627 | 20207 | 1997-11-25 | 89 | 2005-04-24 01:51 | 2005-02-12 | 1 | 26 | 51 | 78 | 932.6 | 882.6 | 0 | 0 | 50 | 17676 | 151 | 182 | 93 | 426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 426 | 0% | 2.108% | 89.58% | 7
906 | 26 | 1 | 28 | 18 | 51 | 6256/96 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | (UTE) DECAVIAL SAICAC-SUPERCEMENTO | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 84.29 | BIRF | 12802 | 8257 | 21059 | 1998-01-13 | 98 | 2006-03-12 19:51 | 2006-07-10 | 1 | 28 | 51 | 18 | 89.243 | 89.243 | 0 | 0 | 0 | 20058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 23 | 32 | 55 | 32 | 32 | 32 | 96 | 151 | 0.4559% | 0.717% | 95.96% | 6
869 | 26 | 1 | 29 | 6 | 51 | 6109/96 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | BURGWARDT Y CIA. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 167.12 | BIRF | 13492 | 5001 | 18493 | 1997-07-17 | 105 | 2006-04-14 17:50 | 2006-04-18 | 1 | 29 | 51 | 6 | 1335.255 | 1335.255 | 0 | 0 | 0 | 16899 |  |  |  | 0 |  | 186 | 124 | 310 |  | 124 | 124 | 248 | 124 | 124 | 124 | 372 | 930 | 2.012% | 5.029% | 96.41% | 6
892 | 26 | 1 | 31 | 82 | 51 | 6261/96 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | GUERECHET - GARDEBLED HNOS. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 123.43 | BIRF | 12950 | 11043 | 23993 | 1997-12-09 | 96 | 2004-05-08 01:53 | 2005-12-11 | 1 | 31 | 51 | 82 | 3885.672 | 2624.717 | 0 | 0 | 1260.955 | 19321 | 52 | 49 | 49 | 150 | 49 | 49 | 46 | 144 | 49 | 49 | 49 | 147 | 2022 | 2022 | 49 | 4093 | 4534 | 17.06% | 18.9% | 99.42% | 6
910 | 26 | 1 | 32 | 26 | 51 | 6258-L-96 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro - Emp. R.N. 40 / Emp. R.N. N° 258 - Emp. R.N. N° 25 / Emp. R.N. Nº 40 - Trevelin | CONTRERAS HNOS. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 201.24 | BIRF | 12194 | 10291 | 22485 | 1997-12-01 | 100 | 2006-03-30 15:50 | 2006-03-30 | 1 | 32 | 51 | 26 | 2428.858 | 2428.858 | 0 | 0 | 0 | 19499 | 144 | 144 | 144 | 432 | 144 | 144 | 451 | 739 | 144 | 144 | 144 | 432 | 188 | 222 | 296 | 706 | 2309 | 3.14% | 10.27% | 96.99% | 6 | A
885 | 26 | 1 | 33 | 26 | 51 | 6250/96 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 - Prog. 1512,60 - Rawson - Pte.S / R. Chubut | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 250.41 | BIRF | 13495 | 6517 | 20012 | 1997-11-14 | 84 | 2004-11-11 23:52 | 2004-11-15 | 1 | 33 | 51 | 26 | 804.983 | 804.983 | 0 | 0 | 0 | 19964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.76% | 7
880 | 26 | 1 | 34 | 34 | 51 | 6242-L-96 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | I.C.F. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 285.59 | BIRF | 11494 | 5348 | 16842 | 1997-08-01 | 86 | 2004-11-28 15:52 | 2004-10-06 | 1 | 34 | 51 | 34 | 640.96 | 228.44 | 0 | 0 | 412.52 | 16842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
911 | 26 | 1 | 35 | 62 | 51 | 6267-L-96 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche | HIDRACO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 141.91 | BIRF | 8924 | 7405 | 16329 | 1998-04-01 | 105 | 2006-12-28 17:50 | 2005-12-31 | 1 | 35 | 51 | 62 | 1081.448 | 983.448 | 0 | 0 | 98 | 13787 | 76 | 76 | 76 | 228 | 76 | 76 | 76 | 228 | 76 | 76 | 76 | 228 | 76 | 76 | 68 | 220 | 904 | 1.347% | 5.536% | 89.97% | 6
872 | 26 | 1 | 36 | 74 | 51 | 6112/96 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc. Quines - Lte. C / San Juan / Acc. Quines - Lte. C / La Rioja | CHEDIAK EMPRESA CONST. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 187.7 | BIRF | 9445 | 4548 | 13993 | 1998-06-17 | 77 | 2004-11-14 01:53 | 2004-05-10 | 1 | 36 | 51 | 74 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 13993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 7
893 | 26 | 1 | 37 | 74 | 51 | 6262/96 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 211.16 | BIRF | 9075 | 3954 | 13029 | 1998-01-13 | 79 | 2004-08-11 21:52 | 2004-04-15 | 1 | 37 | 51 | 74 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 13029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 100% | 8
874 | 26 | 1 | 38 | 14 | 51 | 6114/96 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | COINGSA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 309.51 | BIRF | 12810 | 1932 | 14742 | 1997-07-12 | 83 | 2004-06-09 13:52 | 2005-05-31 | 1 | 38 | 51 | 14 | 689.852 | 246.062 | 0 | 0 | 443.79 | 14023 | 131 | 131 | 131 | 393 | 131 | 131 | 64 | 326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 719 | 0% | 4.877% | 100% | 7
858 | 26 | 1 | 39 | 74 | 51 | 5555/96 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 245.64 | BIRF | 10260 | 3990 | 14250 | 1997-06-20 | 80 | 2004-02-17 07:52 | 2004-02-28 | 1 | 39 | 51 | 74 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 14250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
895 | 26 | 1 | 40 | 42 | 51 | 6265/96 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | CCI CONSTRUCCIONES S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 136.76 | BIRF | 13281 | 4816 | 18097 | 1997-06-23 | 90 | 2004-12-20 11:51 | 2004-09-30 | 1 | 40 | 51 | 42 | 165.1 | 165.1 | 0 | 0 | 0 | 18088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.95% | 7
891 | 26 | 1 | 41 | 6 | 51 | 6260-L-96 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | VIALBAIRES S.A | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 139.87 | BIRF | 11865 | 7148 | 19013 | 1998-03-04 | 94 | 2005-12-31 03:51 | 2005-12-31 | 1 | 41 | 51 | 6 | 1498.252 | 1498.252 | 0 | 0 | 0 | 17213 |  | 150 | 150 | 300 | 150 | 149 | 150 | 449 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 | 450 | 1649 | 2.367% | 8.673% | 99.21% | 6 | F
871 | 26 | 1 | 43 | 50 | 51 | 6111/96 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | MARCALBA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 223.33 | BIRF | 9580 | 5715 | 15295 | 1997-08-13 | 79 | 2004-03-11 21:52 | 2004-02-04 | 1 | 43 | 51 | 50 | 1709.345 | 546.9 | 0 | 0 | 1162.445 | 15295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
883 | 26 | 1 | 44 | 30 | 51 | 6247/96 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | CCI CONSTRUCCIONES S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 173.02 | BIRF | 6580 | 3932 | 10512 | 1997-10-25 | 99 | 2005-02-21 15:52 | 2006-01-31 | 1 | 44 | 51 | 30 | 1341.327 | 459.802 | 0 | 0 | 881.525 | 8073 | 137 | 137 | 137 | 411 | 137 | 137 | 204 | 478 | 197 | 209 |  | 406 |  |  |  | 0 | 1295 | 0% | 12.32% | 89.12% | 6
899 | 26 | 1 | 45 | 14 | 51 | 7868-L-96 | CORDOBA | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | CHEDIAK EMPRESA CONST. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 219.96 | BIRF | 10582 | 7482 | 18064 | 1997-09-05 | 85 | 2004-10-03 09:52 | 2004-09-05 | 1 | 45 | 51 | 14 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 18064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
889 | 26 | 1 | 46 | 30 | 51 | 6255-L- 96 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | LUIS LOSI EMP.CONST. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 259.15 | BIRF | 12461 | 11438 | 23899 | 1997-10-03 | 102 | 2006-05-01 21:50 | 2006-03-31 | 1 | 46 | 51 | 30 | 2211.221 | 2211.221 | 0 | 0 | 0 | 20359 | 184 | 184 | 184 | 552 | 184 | 184 | 184 | 552 | 184 | 184 | 184 | 552 | 184 | 184 | 184 | 552 | 2208 | 2.31% | 9.239% | 94.43% | 6 | A
881 | 26 | 1 | 47 | 6 | 51 | 6243/96 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | PANEDILE ARGENTINA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 258.31 | BIRF | 11950 | 7653 | 19603 | 1997-11-05 | 97 | 2005-11-02 23:51 | 2005-12-30 | 1 | 47 | 51 | 6 | 2553.388 | 2548.338 | 0 | 0 | 5.05 | 17028 | 241 | 167 | 167 | 575 | 167 | 167 | 231 | 565 | 231 | 231 | 231 | 693 | 231 | 231 | 231 | 693 | 2526 | 3.535% | 12.89% | 99.75% | 6 | F
886 | 26 | 1 | 48 | 62 | 51 | 6251/96 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | EQUIMAC S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 281.31 | BIRF | 10498 | 4421 | 14919 | 1997-06-14 | 72 | 2003-06-12 23:53 | 2003-07-31 | 1 | 48 | 51 | 62 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 14887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 99.79% | 7
896 | 26 | 1 | 50 | 62 | 51 | 6263/96 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | EQUIMAC S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 221.61 | BIRF | 12249 | 5393 | 17642 | 1997-07-31 | 87 | 2004-10-28 05:52 | 2004-09-19 | 1 | 50 | 51 | 62 | 630.198 | 201.664 | 0 | 0 | 428.534 | 17403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.65% | 7
901 | 26 | 1 | 51 | 58 | 51 | 8381/96 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - A° La Teresa | BURGWARDT Y CIA. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 195.74 | BIRF | 6899 | 3099 | 9998 | 1997-10-29 | 79 | 2004-05-27 21:52 | 2004-08-31 | 1 | 51 | 51 | 58 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
903 | 26 | 1 | 52 | 58 | 51 | 6257-L-96 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/ Rio Negro - Emp.R.N. Nº 237 - Emp.R.N. Nº 234 | COARCO S.C.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 275.54 | BIRF | 9598 | 6209 | 15807 | 1997-11-14 | 91 | 2005-06-12 21:51 | 2005-01-31 | 1 | 52 | 51 | 58 | 553.111 | 553.111 | 0 | 0 | 0 | 14692 | 102 | 31 |  | 133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 0% | 0.8414% | 93.79% | 7
909 | 26 | 1 | 53 | 86 | 51 | 6249-L-96 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo | (UTE) AFEMA SA - BUTIGLIENGO | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 96.66 | BIRF | 6980 | 266 | 7246 | 1997-12-03 | 60 | 2002-12-01 23:54 | 2002-12-31 | 1 | 53 | 51 | 86 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 96.27% | 8
894 | 26 | 1 | 54 | 58 | 51 | 6264-L-96 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | VIALCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 134.74 | BIRF | 12699 | 8002 | 20701 | 1997-10-31 | 99 | 2005-12-28 19:51 | 2006-01-31 | 1 | 54 | 51 | 58 | 1660.094 | 1619.624 | 0 | 0 | 40.47 | 18595 |  |  | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 387 | 129 | 129 | 129 | 387 | 129 | 129 | 129 | 387 | 1290 | 1.869% | 6.232% | 96.06% | 6
890 | 26 | 1 | 55 | 6 | 51 | 6259/96 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | (UTE) FURFURO - VIAL AGRO | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.65 | BIRF | 10184 | 3842 | 14026 | 1997-10-09 | 84 | 2004-10-06 23:52 | 2004-10-09 | 1 | 55 | 51 | 6 | 788.308 | 788.308 | 0 | 0 | 0 | 14026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
884 | 26 | 1 | 57 | 46 | 51 | 6248/96 | LA RIOJA | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | (UTE) MAPAL SA - MADCUR CONST | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 282.81 | BIRF | 9300 | 4112 | 13412 | 1997-11-13 | 79 | 2004-06-11 21:52 | 2004-05-05 | 1 | 57 | 51 | 46 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 13412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
898 | 26 | 1 | 60 | 62 | 51 | 6753/96 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | LUCIANO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 118.7 | BIRF | 9945 | 5049 | 14994 | 1997-07-25 | 80 | 2004-03-23 07:52 | 2004-04-30 | 1 | 60 | 51 | 62 | 795.975 | 397.415 | 0 | 0 | 398.56 | 14774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 98.53% | 7
888 | 26 | 1 | 61 | 26 | 51 | 6253/96 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55 - Lte.C / Santa Cruz - Emp. R.N.Nº 3 - Emp. R.P. Nº 20 | DYCASA DRAGADOS Y CONSTR. ARGENTINAS. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 140.73 | BIRF | 11372 | 5695 | 17067 | 1997-06-23 | 102 | 2005-11-20 01:50 | 2005-12-30 | 1 | 61 | 51 | 26 | 1926.937 | 1747.818 | 0 | 0 | 179.119 | 15494 | 127 | 127 | 127 | 381 | 127 | 127 | 118 | 372 | 121 | 121 | 122 | 364 | 121 | 121 | 121 | 363 | 1480 | 2.127% | 8.672% | 99.46% | 6
877 | 26 | 1 | 62 | 6 | 51 | 930-Vs-99 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendy - Emp. R.N.N° 33 (O.F.) | VIALCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.83 | BIRF | 8997 | 5244 | 14241 | 1999-05-20 | 72 | 2005-05-17 23:53 | 2006-03-31 | 1 | 62 | 51 | 6 | 990.074 | 408.257 | 0 | 0 | 581.817 | 11686 | 180 | 35 | 35 | 250 | 35 | 35 | 41 | 111 | 50 | 50 | 30 | 130 |  |  |  | 0 | 491 | 0% | 3.448% | 85.51% | 6
900 | 26 | 1 | 63 | 26 | 51 | 6245/96 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 180.55 | BIRF | 13798 | 6079 | 19877 | 1997-11-14 | 84 | 2004-11-11 23:52 | 2004-11-14 | 1 | 63 | 51 | 26 | 582.61 | 232.81 | 0 | 0 | 349.8 | 19877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
902 | 26 | 1 | 64 | 82 | 51 | 0004/97 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. RPN° 2 -Lte.C/Chaco / Prog.123,43 -Tostado | MARCALBA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 209.05 | BIRF | 13294 | 8019 | 21313 | 1997-12-19 | 72 | 2003-12-17 23:53 | 2003-11-30 | 1 | 64 | 51 | 82 | 451.734 | 144.734 | 0 | 0 | 307 | 21313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 7
907 | 26 | 1 | 65 | 18 | 51 | 186-L-97 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | CHACOFI S.A.C.I.F.I. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.45 | BIRF | 11398 | 5985 | 17383 | 1997-11-17 | 109 | 2005-11-14 23:51 | 2006-12-30 | 1 | 65 | 51 | 18 | 2068.915 | 1710.905 | 0 | 0 | 358.01 | 17073 |  |  |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 90 | 31 | 38 | 38 | 107 | 38 | 38 | 36 | 112 | 309 | 0.6443% | 1.778% | 99.99% | 6
908 | 26 | 1 | 66 | 62 | 51 | 0351-L-97 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | (UTE) CONEVIAL S.A. - CONIPA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 183.61 | BIRF | 7878 | 5961 | 13839 | 1998-02-23 | 104 | 2005-12-22 03:51 | 2006-10-14 | 1 | 66 | 51 | 62 | 1516.166 | 1516.166 | 0 | 0 | 0 | 11965 | 101 | 254 | 241 | 596 | 180 | 101 | 101 | 382 | 96 | 101 | 101 | 298 | 101 | 100 | 101 | 302 | 1578 | 2.182% | 11.4% | 97.86% | 6
| 26 | 1 | [6 empty] | Sistema C.Re.Ma. - Primera Etapa | [6 empty] | 604382 | 322155 | 926537 | [8 empty] | 52523.45 |  |  |  |  | 870091 |  |  |  | 7934 |  |  |  | 7790 |  |  |  | 6915 | 4263 | 4295 | 2254 | 10812 | 33451
437 | 26 | 2 | 24 | 58 | 51 | 10255-L-03 | NEUQUEN | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catán Lil - Collón Curá | COARCO S.C.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.5 | BIRF | 34065 | 0 | 34065 | 2004-12-01 | 60 | 2009-11-29 23:54 | 2009-09-30 | 2 | 24 | 51 | 58 | 13587.267 | 3024.164 | 334.103 | 0 | 10229 |  | 586 | 1544 | 3859 | 5989 | 3390 | 2180 | 296 | 5866 | 159 | 79 | 80 | 318 | 79 | 246 | 1139 | 1464 | 13637 | 4.298% | 40.03% | 40.03% | 6
335 | 26 | 2 | 37 | 34 | 51 | 10473-L-03 | FORMOSA | 81 | Malla 338 - Formosa | Emp.R.N. Nº 95 - Las Lomitas / Emp. R.N. Nº 81 - Villa General Güemes | J C R S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 171.03 | BIRF | 37463 | 0 | 37463 | 2005-01-01 | 60 | 2009-12-30 23:54 | 2009-09-30 | 2 | 37 | 51 | 34 | 23254.332 | 3583.651 | 2215.532 | 0 | 17455.149 |  |  | 2152 | 1536 | 3688 | 1748 | 1942 | 2377 | 6067 | 2629 | 1951 | 2272 | 6852 | 2231 | 2191 | 2146 | 6568 | 23175 | 17.53% | 61.86% | 61.86% | 6
388 | 26 | 2 | 50 | 62 | 51 | 715-L-04 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B - Río Negro | km 112,78 - km 258,01 | LUCIANO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 145.23 | BIRF | 37121 | 0 | 37121 | 2004-12-01 | 60 | 2009-11-29 23:54 | 2009-09-30 | 2 | 50 | 51 | 62 | 17363.748 | 2372.925 | 2280.823 | 0 | 12710 | 601 | 1621 | 328 | 1847 | 3796 | 1203 | 1125 | 1687 | 4015 | 671 | 409 | 2478 | 3558 | 2487 | 2300 | 2836 | 7623 | 18992 | 20.54% | 51.16% | 52.78% | 6
1181 | 26 | 2 | 66 | 70 | 51 | 6536-L-00 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | IVICA Y DUMANDZIC | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 313.77 | BIRF | 6280 | 15267 | 21547 | 2003-09-09 | 36 | 2006-09-07 23:57 | 2006-11-30 | 2 | 66 | 51 | 70 | 8185.995 | 1550.522 | 349.473 | 0 | 6286 | 5249 |  |  |  | 0 | 2820 | 204 | 279 | 3303 | 279 | 279 | 279 | 837 | 279 | 698 | 140 | 1117 | 5257 | 5.184% | 24.4% | 48.76% | 6 | F
573 | 26 | 2 | 68 | 42 | 51 | 5289-L-03 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/ La Pampa / Lte. C/ Buenos Aires - Emp. R.P.N° 1 (D) | (UTE) FURFURO - VIAL AGRO | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 138 | BIRF | 37340 | 0 | 37340 | 2005-03-01 | 60 | 2010-02-27 23:54 | 2009-09-30 | 2 | 68 | 51 | 42 | 15467.38 | 2156.389 | 2090.991 | 0 | 11220 |  |  |  | 640 | 640 | 1689 | 89 | 1091 | 2869 | 2434 | 2682 | 2584 | 7700 | 2877 | 1984 | 915 | 5776 | 16985 | 15.47% | 45.49% | 45.49% | 6
918 | 26 | 2 | 70 | 42 | 51 | 6710-L-03 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | BURGWARDT Y CIA. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.3 | BIRF | 36296 | 0 | 36296 | 2005-05-01 | 60 | 2010-04-29 23:54 | 2009-09-30 | 2 | 70 | 51 | 42 | 11787.564 | 971.482 | 2186.082 | 0 | 8630 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2301 | 2301 | 1585 | 1849 | 1582 | 5016 | 1582 | 2008 | 1719 | 5309 | 12626 | 14.63% | 34.79% | 34.79% | 6
1124 | 26 | 2 | 71 | 82 | 51 | 1093-L-03 | SANTA FE | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 27.92 | BIRF | 24454 | 12196 | 36650 | 2003-11-19 | 36 | 2006-11-17 23:57 | 2006-11-30 | 2 | 71 | 51 | 82 | 8260.323 | 1849.043 | 2786.28 | 0 | 3625 | 23521 | 938 | 52 | 52 | 1042 | 52 | 52 | 52 | 156 | 387 | 1221 | 1699 | 3307 | 1884 | 1729 | 1806 | 5419 | 9924 | 14.79% | 27.08% | 91.26% | 6
1125 | 26 | 2 | 72 | 82 | 51 | 1094/03 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | DYCASA DRAG. Y CONS. ARG. S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 95.68 | BIRF | 23950 | 1014 | 24964 | 2004-01-10 | 36 | 2007-01-08 23:57 | 2007-01-10 | 2 | 72 | 51 | 82 | 3135.592 | 473.914 | 60.678 | 0 | 2601 | 22029 | 1477 | 60 | 60 | 1597 | 60 | 60 | 60 | 180 | 60 | 60 | 60 | 180 | 59 | 59 | 59 | 177 | 2134 | 0.709% | 8.548% | 96.79% | 6
920 | 26 | 2 | 78 | 90 | 51 | 9197-L-03 | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán | Lte.c/Cba-Emp.RNN°157/Emp.RNN°60-Acc.Frías | ESUCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 114.58 | BIRF | 32334 | 0 | 32334 | 2005-02-01 | 60 | 2010-01-30 23:54 | 2010-01-31 | 2 | 78 | 51 | 90 | 13914.747 | 921.576 | 3173.171 | 0 | 9820 |  |  |  | 1953 | 1953 | 309 | 418 | 1006 | 1733 | 400 | 97 | 2950 | 3447 | 1468 | 1998 | 2215 | 5681 | 12814 | 17.57% | 39.63% | 39.63% | 6
921 | 26 | 2 | 79 | 46 | 51 | 6891-L-03 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | VIALMANI S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 166.71 | BIRF | 34691 | 0 | 34691 | 2004-12-03 | 60 | 2009-12-01 23:54 | 2009-09-30 | 2 | 79 | 51 | 46 | 16597.825 | 2033.85 | 2712.975 | 0 | 11851 |  | 2067 | 211 | 428 | 2706 | 744 | 1447 | 1350 | 3541 | 1902 | 2081 | 1777 | 5760 | 1698 | 1902 | 1617 | 5217 | 17224 | 15.04% | 49.65% | 49.65% | 6
583 | 26 | 2 | 80 | 10 | 51 | 9204-L-2003 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38 | (UTE) AFEMA-B BUTTG-CONST ING-R CAMMISA | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 171.92 | BIRF | 42467 | 0 | 42467 | 2005-05-02 | 60 | 2010-04-30 23:54 | 2010-04-30 | 2 | 80 | 51 | 10 | 9501.44 | 680.872 | 2054.568 | 0 | 6766 |  |  |  |  | 0 |  |  | 713 | 713 | 1897 | 113 | 1465 | 3475 | 1187 | 1626 | 1682 | 4495 | 8683 | 10.58% | 20.45% | 20.45% | 6
922 | 26 | 2 | 81 | 90 | 51 | 5091-L-00 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | VIALCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 75.32 | BIRF | 9108 | 14478 | 23586 | 2001-06-19 | 61 | 2006-07-18 09:54 | 2008-11-30 | 2 | 81 | 51 | 90 | 10126.026 | 2083.496 | 518.03 | 0 | 7524.5 | 15248 | 43 | 43 | 43 | 129 | 43 | 2333 | 3107 | 5483 | 43 | 43 | 43 | 129 | 43 | 43 | 19 | 105 | 5846 | 0.4452% | 24.79% | 89.43% | 6
1358 | 26 | 2 | 93 | 50 | 51 | 5090-L-00 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza/San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear | PIETROBONI S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 161.51 | BIRF | 10292 | 17476 | 27768 | 2001-06-05 | 60 | 2006-06-03 23:54 | 2007-04-30 | 2 | 93 | 51 | 50 | 4177.075 | 887.923 | 200.152 | 0 | 3089 | 17485 | 757 | 757 | 758 | 2272 | 758 | 379 | 58 | 1195 | 58 | 58 | 58 | 174 | 58 | 58 | 58 | 174 | 3815 | 0.6266% | 13.74% | 76.71% | 6
1410 | 26 | 2 | 94 | 6 | 51 | 3978-L-03 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo | (UTE)J.CHEDIAK SAICA.-HOMAQ S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 69.22 | BIRF | 35851 | 0 | 35851 | 2005-02-01 | 61 | 2010-03-02 09:54 | 2009-09-30 | 2 | 94 | 51 | 6 | 18820.747 | 2297.843 | 3210.904 | 0 | 13312 |  |  |  | 631 | 631 | 72 | 2595 | 2595 | 5262 | 72 | 3227 | 3226 | 6525 | 3226 | 1649 | 1334 | 6209 | 18627 | 17.32% | 51.96% | 51.96% | 6
1411 | 26 | 2 | 95 | 6 | 51 | 3977-L-03 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | (UTE) CARTELLONE CONST S.A. - HIDRACO | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 72.75 | BIRF | 35990 | 0 | 35990 | 2005-04-30 | 60 |  | 2009-09-30 | 2 | 95 | 51 | 6 | 9632.968 | 0.5 | 2632.458 | 0 | 7000.01 |  |  |  |  | 0 |  | 2346 | 709 | 3055 | 2017 | 54 | 2018 | 4089 | 1691 | 54 | 2672 | 4417 | 11561 | 12.27% | 32.12% | 32.12% | 6
1412 | 26 | 2 | 97 | 42 | 51 | 7173-L-03 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 10 - Lte. C/ Córdoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequén | (UTE) SKANSKA - VIALBAIRES | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 158.28 | BIRF | 34664 | 0 | 34664 | 2005-04-01 | 60 | 2010-03-30 23:54 | 2010-03-31 | 2 | 97 | 51 | 42 | 11554.124 | 1206.687 | 1957.437 | 0 | 8390 |  |  |  |  | 0 |  | 2001 | 1577 | 3578 | 1249 | 1171 | 1604 | 4024 | 1325 | 1745 | 2023 | 5093 | 12695 | 14.69% | 36.62% | 36.62% | 6
1415 | 26 | 2 | 98 | 6 | 51 | 3976-L-03 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7 | HOMAQ S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 71.9 | BIRF | 32890 | 0 | 32890 | 2005-03-01 | 60 | 2010-02-27 23:54 | 2010-02-27 | 2 | 98 | 51 | 6 | 11004.273 | 707.099 | 3067.174 | 0 | 7230 |  |  |  |  | 0 | 592 | 55 | 1534 | 2181 | 647 | 1831 | 1831 | 4309 | 2571 | 3014 | 3014 | 8599 | 15089 | 26.14% | 45.88% | 45.88% | 6
| 26 | 2 | [6 empty] | Sistema C.Re.Ma. - Segunda Etapa | [6 empty] | 505256 | 60431 | 565687 | [8 empty] | 206371.426 |  |  |  |  | 84133 |  |  |  | 24443 |  |  |  | 51498 |  |  |  | 59700 | 24745 | 23304 | 25394 | 73443 | 209084
1678 | 26 | 3 | 2 | 30 | 51 | 9198-L-03 | ENTRE RIOS | 12 - 136 | Malla 509 - Entre Ríos | Emp.RNN° 14 -Galarza - Emp. RPN° 20 -Lte. C/Uruguay | (UTE) L. PIETROBONI S.A. - J.E. PITON | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 151.79 | BIRF | 38530 | 0 | 38530 | 2005-01-01 | 60 | 2009-12-30 23:54 | 2009-12-30 | 3 | 2 | 51 | 30 | 18554.068 | 2927.02 | 2227.048 | 0 | 13400 |  | 569 | 1590 | 168 | 2327 | 2787 | 2605 | 1684 | 7076 | 1854 | 1945 | 2036 | 5835 | 1212 | 842 | 2526 | 4580 | 19818 | 11.89% | 51.44% | 51.44% | 6
1044 | 26 | 3 | 3 | 30 | 51 | 10256-L-03 | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20 | LUIS LOSI EMP.CONST. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 90.27 | BIRF | 35214 | 3734 | 38948 | 2005-01-01 | 60 | 2009-12-30 23:54 | 2009-09-30 | 3 | 3 | 51 | 30 | 19537.943 | 3119.399 | 2557.714 | 0 | 13860.83 |  | 573 | 1542 | 433 | 2548 | 1842 | 1948 | 1719 | 5509 | 1797 | 2143 | 2006 | 5946 | 2421 | 4360 | 2402 | 9183 | 23186 | 23.58% | 59.53% | 59.53% | 6
1680 | 26 | 3 | 4 | 26 | 51 | 9921-L-03 | CHUBUT | 3 - A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNNº 3 - Pto. Mineralero | (UTE) FONTANA NIC. S.A.C - H.F. DE ARMAS | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 159.72 | BIRF | 36809 | 0 | 36809 | 2005-10-01 | 60 | 2010-09-29 23:54 | 2010-09-29 | 3 | 4 | 51 | 26 | 3131.724 | 0 | 1031.714 | 0 | 2100.01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 604 | 604 | 1620 | 319 | 110 | 2049 | 2653 | 5.567% | 7.207% | 7.207% | 6
1681 | 26 | 3 | 5 | 62 | 51 | 10326-L-03 | RIO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 - Río Negro | Allen-Acc.Cipolletti/Acc.a Cipolletti-Lte.c/La Pampa | EQUIMAC S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 163.78 | BIRF | 37086 | 0 | 37086 | 2005-01-15 | 60 | 2010-01-13 23:54 | 2010-01-13 | 3 | 5 | 51 | 62 | 11330.925 | 1094.584 | 2211.341 | 0 | 8025 |  |  | 601 | 1619 | 2220 | 409 | 120 | 1344 | 1873 | 117 | 117 | 2076 | 2310 | 2238 | 2941 | 3320 | 8499 | 14902 | 22.92% | 40.18% | 40.18% | 6
1683 | 26 | 3 | 7 | 74 | 51 | 9200-L-03 | SAN LUIS | 146 - 147 | Malla 301 - San Luis | Emp.RNNº 20 - Emp.RNNº 147 / Emp.RNNº 7 - Emp. RNNº 20 | DECAVIAL S.A.I.C.A.C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 253.79 | BIRF | 36998 | 0 | 36998 | 2005-02-01 | 60 | 2010-01-30 23:54 | 2010-01-31 | 3 | 7 | 51 | 74 | 20245.673 | 3497.967 | 2302.706 | 0 | 14445 |  |  |  | 2125 | 2125 | 640 | 2653 | 2562 | 5855 | 3026 | 2447 | 2341 | 7814 | 2848 | 2763 | 887 | 6498 | 22292 | 17.56% | 60.25% | 60.25% | 6
1684 | 26 | 3 | 8 | 74 | 51 | 2020-L-04 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3 | MAPAL S.A.C.I.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 129.39 | BIRF | 33900 | 0 | 33900 | 2005-09-01 | 60 | 2010-08-30 23:54 | 2010-11-30 | 3 | 8 | 51 | 74 | 3418.104 | 0 | 1368.104 | 0 | 2050 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563 | 1503 | 1517 | 3583 | 3583 | 10.57% | 10.57% | 10.57% | 6
1685 | 26 | 3 | 9 | 82 | 51 |  | SANTA FE | 178 - 177 | Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires | Pergamino-Emp.RP65/Emp.RP21-A. Nivel RNN° 9 |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 179.74 | BIRF | 54970 | 0 | 54970 | 2006-08-01 | 60 | 2011-07-30 | 2011-07-30 | 3 | 9 | 51 | 82 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 16
1687 | 26 | 3 | 11 | 70 | 51 | 2250-L-04 | SAN JUAN | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | (UTE) TECHINT - L. PAGLIARA - DUMANDZIC | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 105.03 | BIRF | 54446 | 0 | 54446 | 2005-05-02 | 60 | 2010-04-30 23:54 | 2010-05-02 | 3 | 11 | 51 | 70 | 15931.729 | 1442.574 | 3179.155 | 0 | 11310 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3461 | 3461 | 2087 | 2164 | 2326 | 6577 | 2140 | 2907 | 2294 | 7341 | 17379 | 13.48% | 31.92% | 31.92% | 6
1688 | 26 | 3 | 12 | 86 | 51 | 2604-L-04 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Ent.) | IECSA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 120.89 | BIRF | 47199 | 0 | 47199 | 2005-09-01 | 60 | 2010-12-30 | 2010-11-01 | 3 | 12 | 51 | 86 | 2158.31 | 0 | 928.31 | 0 | 1230 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2785 | 2785 | 2785 | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 6
1689 | 26 | 3 | 13 | 38 | 51 | 9201-L-03 | JUJUY | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros - Lte. c/ Jujuy / Lte. c/ Salta - R.Yala / Emp.R.N. 9 -Emp.R.N. 34/Emp.R.N. 66 -Emp. R.N. 34 | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.87 | BIRF | 35981 | 0 | 35981 | 2005-10-01 | 60 | 2010-09-29 23:54 | 2010-10-31 | 3 | 13 | 51 | 38 | 2644.72 | 0 | 807.72 | 0 | 1837 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1920 | 1174 | 3094 | 3094 | 8.599% | 8.599% | 8.599% | 6
1690 | 26 | 3 | 14 | 86 | 51 | 5998-L-03 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Emp. RNN° 38 | (UTE) IECSA - SUPERCEMENTO | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 151.92 | BIRF | 43252 | 0 | 43252 | 2005-08-01 | 60 | 2010-07-30 23:54 | 2010-08-30 | 3 | 14 | 51 | 86 | 3222.852 | 0 | 1922.852 | 0 | 1300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 833 | 833 | 1845 | 158 | 594 | 2597 | 3430 | 6.004% | 7.93% | 7.93% | 6
1691 | 26 | 3 | 15 | 90 | 51 | 10869-L-03 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero | Acceso a Frías - Emp. RPNº 329 | VIALCO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.96 | BIRF | 35975 | 0 | 35975 | 2005-04-01 | 60 | 2010-03-30 23:54 | 2010-03-30 | 3 | 15 | 51 | 90 | 11630.504 | 564.95 | 4020.554 | 0 | 7045 |  |  |  |  | 0 |  | 2173 | 580 | 2753 | 1099 | 1990 | 2763 | 5852 | 108 | 108 | 2900 | 3116 | 11721 | 8.662% | 32.58% | 32.58% | 6
1692 | 26 | 3 | 16 | 30 | 51 | 1810-L-04 | ENTRE RIOS | 12 - 131 | Malla 513 B - Entre Ríos | Km 333,49-Emp.RPN°32 /Emp RPN°11- Emp.RNN°12 | (UTE) CONCRET NOR - CPC y PANEDILE | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 99.93 | BIRF | 37493 | 0 | 37493 | 2005-03-01 | 61 | 2010-03-30 09:54 | 2010-03-31 | 3 | 16 | 51 | 30 | 13798.502 | 1553.228 | 2567.274 | 0 | 9678 |  |  |  |  | 0 | 600 | 1625 | 125 | 2350 | 1955 | 1669 | 2111 | 5735 | 2099 | 2642 | 3019 | 7760 | 15845 | 20.7% | 42.26% | 42.26% | 6
1694 | 26 | 3 | 18 | 26 | 51 | 2460-L-04 | CHUBUT | 3 - 25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s / Río Chubut | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 250.41 | BIRF | 39383 | 0 | 39383 | 2004-12-01 | 60 | 2009-11-29 23:54 | 2009-11-29 | 3 | 18 | 51 | 26 | 12846.282 | 1229.971 | 2864.311 | 0 | 8752 |  | 2411 | 108 | 292 | 2811 | 108 | 865 | 108 | 1081 | 838 | 1174 | 681 | 2693 | 2326 | 2885 | 2207 | 7418 | 14003 | 18.84% | 35.56% | 35.56% | 6
1695 | 26 | 3 | 19 | 26 | 51 | 2283-L-04 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | PERALES AGUIAR S.A.C.I. y C. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 230.41 | BIRF | 36446 | 1480 | 37926 | 2004-12-01 | 60 | 2009-11-29 23:54 | 2009-11-29 | 3 | 19 | 51 | 26 | 13585.226 | 2421.42 | 875.306 | 0 | 10288.5 |  | 2070 | 1033 | 408 | 3511 | 150 | 2446 | 2898 | 5494 | 307 | 397 | 510 | 1214 | 150 | 2199 | 1217 | 3566 | 13785 | 9.403% | 36.35% | 36.35% | 6
1696 | 26 | 3 | 20 | 42 | 51 | 2461-L-04 | LA PAMPA | 152 - 143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 128.49 | BIRF | 31195 | 0 | 31195 | 2006-01-01 | 60 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 3 | 20 | 51 | 42 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 15
1697 | 26 | 3 | 21 | 62 | 51 | 1361-L-04 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | EQUIMAC S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 146.5 | BIRF | 42102 | 0 | 42102 | 2005-05-01 | 60 | 2010-04-29 23:54 | 2010-04-28 | 3 | 21 | 51 | 62 | 7203.463 | 640.743 | 2237.42 | 0 | 4325 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2464 | 2464 | 151 | 514 | 1605 | 2270 | 151 | 3704 | 2795 | 6650 | 11384 | 15.79% | 27.04% | 27.04% | 6
1698 | 26 | 3 | 22 | 58 | 51 | 1715-L-04 | NEUQUEN | 231 - 237 - 40S | Malla 109 - Neuquén | Emp.RN N° 40S - Lte. c/ Chile / A° La Teresa - Emp.RN N° 40S / Emp.RN N° 237- Lte.c/ R.Negro | COARCO S.C.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 291.15 | BIRF | 38310 | 0 | 38310 | 2005-02-01 | 60 | 2010-01-30 23:54 | 2010-01-31 | 3 | 22 | 51 | 58 | 13201.421 | 1983.192 | 1789.929 | 0 | 9428 |  |  |  | 1905 | 1905 | 2079 | 1829 | 243 | 4151 | 1572 | 243 | 243 | 2058 | 243 | 2418 | 3734 | 6395 | 14509 | 16.69% | 37.87% | 37.87% | 6
1699 | 26 | 3 | 23 | 46 | 51 | 2249-L-04 | LA RIOJA | 38 - 79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 334 | BIRF | 37552 | 0 | 37552 | 2005-07-01 | 60 | 2010-06-29 23:54 | 2009-11-30 | 3 | 23 | 51 | 46 | 6486.896 | 0.002 | 2172.894 | 0 | 4314 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 578 | 1590 | 982 | 3150 | 1068 | 2052 | 2081 | 5201 | 8351 | 13.85% | 22.24% | 22.24% | 6
1700 | 26 | 3 | 24 | 70 | 51 | 945-L-03 | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/S.Luis - S.Juan / Lte.c/La Rioja -Emp. RNN° 20 | (UTE) CONSTRUCC IVICA - A DUMANDZIC | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 286.14 | BIRF | 37797 | 0 | 37797 | 2005-06-01 | 60 | 2010-05-30 23:54 | 2010-11-30 | 3 | 24 | 51 | 70 | 8421.947 | 143.481 | 2138.466 | 0 | 6140 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2102 | 468 | 1524 | 4094 | 1277 | 1502 | 1848 | 4627 | 8721 | 12.24% | 23.07% | 23.07% | 6
1701 | 26 | 3 | 25 | 50 | 51 | 2669-L-04 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.RNN°143 | MARCALBA S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 223.33 | BIRF | 32051 | 0 | 32051 | 2005-03-01 | 60 | 2010-02-27 23:54 | 2010-02-27 | 3 | 25 | 51 | 50 | 9677.541 | 1012.977 | 1931.213 | 0 | 6733.351 |  |  |  |  | 0 | 1785 | 659 | 138 | 2582 | 1118 | 196 | 549 | 1863 | 2010 | 1782 | 1851 | 5643 | 10088 | 17.61% | 31.47% | 31.47% | 6
1702 | 26 | 3 | 26 | 86 | 51 | 2606-L-04 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Sgo. del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | SUPERCEMENTO S.A. | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 96.66 | BIRF | 31840 | 0 | 31840 | 2005-07-01 | 60 | 2010-06-29 23:54 | 2010-08-30 | 3 | 26 | 51 | 86 | 4085.937 | 0 | 1253.937 | 0 | 2832 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1906 | 168 | 2074 | 268 | 428 | 101 | 797 | 2871 | 2.503% | 9.017% | 9.017% | 6
| 26 | 3 | [6 empty] | Sistema C.Re.Ma. - Tercera Etapa - 8º Prestamo BIRF | [6 empty] | 854529 | 5214 | 859743 | [8 empty] | 201113.799 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 17447 |  |  |  | 44649 |  |  |  | 60922 | 24587 | 37433 | 39362 | 101382 | 224400
1502 | 26 | 4 | 2 | 42 | 51 |  | LA PAMPA | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Emp. R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Rio Negro - Emp. R.N. N° 143 |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 233.82 | FTN | 47087 | 0 | 47087 | 2005-12-30 | 60 | 2010-10-30 23:54 | 2010-10-30 23:54 | 4 | 2 | 51 | 42 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1712 | 26 | 4 | 3 | 42 | 51 |  | LA PAMPA | 152 | Malla 134 - La Pampa | El Carancho - Casa de Piedra |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 222 | FTN | 59940 | 0 | 59940 | 2006-09-01 | 60 | 2011-08-30 23:54 | 2009-11-30 | 4 | 3 | 51 | 42 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1714 | 26 | 4 | 5 | 50 | 51 |  | MENDOZA | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Salto de Las Rosas - Emp. RNN° 40S / Emp. RPN° 88 - Emp. RNN° 143 |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 238.56 | FTN | 43479 | 0 | 43479 | 2006-06-01 | 60 | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 4 | 5 | 51 | 50 | 0.544 | 0.544 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1134 | 26 | 4 | 9 | 94 | 51 |  | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 183.81 | F14 | 43833 | 0 | 43833 | 2007-11-01 | 60 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 4 | 9 | 51 | 94 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
1493 | 26 | 4 | 11 | 18 | 51 | 9865-L-04 | CORRIENTES | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú |  | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento | 144.65 | F14 | 31609 | 0 | 31609 | 2007-05-01 | 60 | 2012-04-30 | 2010-10-30 | 4 | 11 | 51 | 18 | 277.5 | 0.5 | 277 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
| 26 | 4 | [6 empty] | Sistema C.Re.Ma. - Cuarta Etapa - Financiamineto FTN | [6 empty] | 225948 | 0 | 225948 | [8 empty] | 280.244 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total Programa 26 | [6 empty] | 2190115 | 387800 | 2577915 | [8 empty] | 460288.919 |  |  |  |  | 954224 |  |  |  | 49824 |  |  |  | 103937 |  |  |  | 127537 | 53595 | 65032 | 67010 | 185637 | 466935
|  | Total general | [13 empty] | 6204160.502 | 1455119 | 7659279.502 | [8 empty] | 1912461.84 |  |  |  |  | 2464361 |  |  |  | 410400 |  |  |  | 394312 |  |  |  | 377028 | 147427 | 156945 | 140927 | 445299 | 1627039
[9 empty] | Total general | [6 empty] | 6204160.502 | 1455119 | 7659279.502 | [8 empty] | 1912461.84 |  |  |  |  | 2464361 |  |  |  | 410400 |  |  |  | 394312 |  |  |  | 377028 | 147427 | 156945 | 140927 | 445299 | 1627039
# :Partida Global cuyo valor de certificación corresponde a la distribución proporcional al Presupuesto Vigente al Cuarto Trimestre Año 2005.

## cuadroe
CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2005
(en miles de pesos)
PR | SP | PY | OB | Provincia | Ruta | Tramo | Seccion | Cod | Long | Inv Total | Inicio | Fin | Crédito Vigente al 31/12/2005 | Devengado al 31/12/2005 | Avance año 2005 | Avance Total | Est | Obs
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION
16 | 1 | 1 | 51 | PAIS | VS | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 43194.478 | 2001-12-01 | 2003-11-30 | 44213.698 | 44213.6643 | 91.68% | 91.68% | 6 | B
MANTENIMIENTO POR CONTRATO
16 | 2 | 1 |  | CHUBUT | 25 | Pte.s/Rio Chubut - Emp.R.N.Nº 40S | Km 268 - Km 591,38 (Sistema Km - mes) | 11 | 323.38 | 6295 | 1995-09-01 | 2003-10-30 | 79.04 | 0 | 0% | 93.96% | 7
16 | 2 | 7 | 51 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza - Lte. c/ S. Juan / S. Martin - Mendoza / G. André - Emp R.N. N° 20 | Varias (Sistema Km-Mes) | 11 | 194.66 | 12896 | 1995-08-22 | 2006-03-31 | 1506.088 | 1506.0871 | 13.41% | 76.78% | 6
16 | 2 | 10 | 51 | CHACO | 86-95 | Tres Isletas-Emp.RNN° 86 /Emp. R11-V.Gral Guemes | Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 | 11 | 403.37 | 3616 | 1997-04-29 | 2004-07-31 | 132.79 | 132.7882 | 0% | 100% | 8
[6 empty] | Total Mantenimiento por Contrato |  |  |  | 22807 |  |  | 1717.918 | 1638.8753
MANTENIMIENTO POR CONVENIO CON PROVINCIAS
16 | 3 | 24 | 51 | LA PAMPA | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 9 | Varias | 11 | 633.34 | 5707 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 3948.875 | 3948.8707 | 72.12% | 93.85% | 6 | K
16 | 3 | 25 | 51 | NEUQUEN | 22-40S-234 | TFO Neuquén - Convenio 9 | Varias | 11 | 619.72 | 4349 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 2139.196 | 2137.6829 | 49.87% | 91.77% | 6 | K
16 | 3 | 26 | 51 | RIO NEGRO | 23-250-251-3 | TFO Río Negro - Convenio 9 | Varias | 11 | 801.49 | 5257 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 2189.24 | 2189.2382 | 46.07% | 98.54% | 6
16 | 3 | 27 | 51 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-281-293 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2) | Tramos Varias | 11 | 1908.06 | 21272 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 22274.819 | 22274.4427 | 4.452% | 4.452% | 6 | A
16 | 3 | 28 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3-Com. a-b-i | TFO Tierra del Fuego - Convenio 8 | Varias | 11 | 517.554 | 8092 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 2096.18 | 1881.586 | 22.68% | 69.85% | 6 | K
16 | 3 | 30 | 51 | JUJUY | 40N-52 | TFO Jujuy - Convenio 9 | Tramos Varios | 11 | 188.25 | 1535 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 725.57 | 725.5644 | 48.93% | 91.86% | 6 | A-K
16 | 3 | 31 | 51 | SALTA | 40 - 51 | TFO Salta - Convenio 9 | Tramos Varios | 11 | 495.87 | 1554 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 1578.043 | 1577.9786 | 94.21% | 94.21% | 6 | A-C
16 | 3 | 32 | 51 | FORMOSA | 81 - 86 | TFO Formosa - Convenio 7 | Tramos Varios | 11 | 416 | 4907 | 2004-01-01 | 2005-12-30 | 3636.425 | 3636.418 | 38.82% | 77.99% | 6 | K
16 | 3 | 33 | 51 | FORMOSA | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Ftin Pilcomayo - Media Luna - Rio Muerto | 11 | 144.6 | 1089 | 2004-09-01 | 2006-08-31 | 562.37 | 562.3685 | 50.05% | 65.84% | 6
16 | 3 | 34 | 51 | MENDOZA | 40S - 145 | TFO Mendoza | Tramos varios | 11 | 266.65 | 4895 | 2004-04-01 | 2006-03-31 | 1235.903 | 1235.8992 | 42.02% | 57.28% | 6 | A-K
16 | 3 | 36 | 51 | CHUBUT | S140 - 26 - 260 - 40 | TFO Chubut - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 537.18 | 5873 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 334.392 | 334.3872 | 67.53% | 73.76% | 6 | A-K
16 | 3 | 37 | 51 | LA RIOJA | 40-79-76-78 | TFO La Rioja - Convenio 6 | Tramos Varios | 11 | 466.1 | 3999 | 2004-12-01 | 2006-11-30 | 1880.329 | 1880.3232 | 51.24% | 51.24% | 6 | A
16 | 3 | 38 | 51 | CHACO | 89 | TFO Chaco | Tramos Varios | 11 | 163.39 | 1708 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1347.871 | 1347.7063 | 64.52% | 87.12% | 6 | K
16 | 3 | 39 | 51 | TUCUMAN | 9-38 | Tramos Varios - TFO Convenio 5 | Varias | 11 | 43.54 | 1888 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 979.222 | 979.2174 | 60.91% | 86.39% | 6 | A-K
[6 empty] | Total Mantenimiento por Convenio |  |  |  | 72125 |  |  | 44928.435 | 44711.6833
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
16 | 4 | 1 | 51 | PAIS | VS | Señalamiento Horizontal - Nacional | País | 12 |  | 25917.056 | 2004-01-01 | 2007-11-30 | 25917.056 | 25917.0556 | 91.68% | 91.68% | 6 | B
OBRAS DE EMERGENCIA
16 | 5 | 1 | 51 | PAIS | VS | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 |  | 2305.958 | 2003-12-01 | 2007-11-30 | 2496.563 | 2496.5625 | 91.59% | 91.59% | 6 | B
16 | 5 | 2 | 51 | PAIS | VS | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 974.185 | 2003-12-01 | 2007-11-30 | 974.185 | 974.1835 | 91.46% | 91.46% | 6 | B
16 | 5 | 3 | 51 | PAIS | VS | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 |  | 2363.609 | 2003-12-01 | 2005-11-30 | 2449.596 | 2449.3259 | 91.68% | 91.68% | 6 | B
16 | 5 | 4 | 51 | PAIS | VS | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 1799.65 | 2003-12-01 | 2007-11-30 | 7119.314 | 7119.3131 | 91.68% | 91.68% | 6 | B
[6 empty] | Total Obras de Emergencia |  |  |  | 7443.402 |  |  | 13039.658 | 13039.385
MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR
16 | 6 | 1 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Limite con Chile | km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular | 11 | 254.18 | 2729 | 2004-07-19 | 2006-07-18 | 1200.862 | 1165.3 | 38.11% | 66.84% | 6
16 | 6 | 3 | 51 | CHACO | 16 | Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta | km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular | 11 | 326.59 | 7320 | 2004-12-03 | 2006-12-02 | 2447.642 | 1231.3273 | 23.93% | 23.93% | 6
16 | 6 | 4 | 51 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) | km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular | 11 | 277.64 | 3437 | 2004-05-03 | 2006-05-02 | 1399.853 | 1399.8417 | 45.97% | 73.17% | 6
16 | 6 | 5 | 51 | CHUBUT | 40S | Emp. R.Nac.N° 25 - Emp. R. Prov.N° 56 (Río Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular | 11 | 289.06 | 4823 | 2004-09-07 | 2006-09-06 | 3394.888 | 2394.8252 | 48.04% | 57.27% | 6
16 | 6 | 8 | 51 | MENDOZA | 142 - 40N - 7 | G.Andre-Emp.RNN°20/Mdza-Lte S.Juan/S.Martín-Mdza | km 35 - km 112,5 / km 3,27 - km 80,83 / km 997,4 - km 1041,8 - Sistema Modular | 11 | 194.66 | 7260 | 2005-12-31 | 2007-12-31 | 1000.011 | 0 | 0% | 0% | 15
16 | 6 | 9 | 51 | MENDOZA | 40S | Pareditas - Malargüe | km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular | 11 | 229.64 | 6971 | 2005-03-17 | 2007-05-31 | 3535.985 | 2535.9735 | 41.57% | 41.57% | 6
16 | 6 | 10 | 51 | SANTA FE | A007 | Av.B.Parera-A. Nivel RNN°11-A. Nivel RNN°11- C.J/Garay | km0-km7,23 /km0-km4,59/ km0-km2,58-S.Modular | 11 | 14.4 | 5395 | 2005-07-21 | 2007-05-31 | 1819.485 | 604.5785 | 14.2% | 14.2% | 6
16 | 6 | 11 | 51 | SALTA | 16 | Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | 11 | 204.4 | 3491 | 2004-07-14 | 2006-07-13 | 2583.43 | 2583.4198 | 73.68% | 88.83% | 6
16 | 6 | 12 | 51 | SALTA | 34 - 81 | Emp.RNN° 50 - Lte Bolivia/Pluma de Pato - Emp.RNN° 34 | km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 | 11 | 258.98 | 3241 | 2004-04-15 | 2006-04-14 | 2699.942 | 1620.9311 | 49.49% | 75.72% | 6
16 | 6 | 19 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6 | km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular | 11 | 42.97 | 7037 | 2005-12-31 | 2007-12-30 | 1000.01 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | #VALUE!
16 | 6 | 20 | 51 | BUENOS AIRES | A001 | Acceso Sudeste |  | 11 | 6.5 | 1678 | 2005-10-01 | 2007-12-30 | 1000.01 | 0 | 24.97% | 24.97% | 6
[6 empty] | Total Mantenimiento por Sistema Modular |  |  |  | 53382 |  |  | 22082.118 | 13536.1971
[6 empty] | Total Mantenimiento |  |  |  | 224868.936 |  |  | 151898.883 | 143056.8606
CONSTRUCCIONES
CORREDORES VIALES I
22 | 1 | 3 | 51 | NEUQUEN | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | 9 | 6.36 | 12376 | 2001-02-21 | 2004-05-31 | 0.01 | 0 | 0% | 99.52% | 7
22 | 1 | 4 | 51 | JUJUY | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | 9 | 33 | 9362 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 1 | 5 | 51 | JUJUY | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | 9 | 48.3 | 13596 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 1 | 6 | 51 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 9 | 34.957 | 18814 | 1997-01-28 | 2005-07-31 | 141.3 | 141.2566 | 0.3402% | 94.34% | 7
22 | 1 | 7 | 51 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | 9 | 9.76 | 27472 | 2001-02-21 | 2005-01-31 | 2344.9 | 2344.7361 | 0% | 94.26% | 7
22 | 1 | 8 | 51 | SALTA | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | 9 | 29.7 | 24210 | 1997-01-28 | 2005-07-30 | 1077 | 1076.9848 | 4.221% | 88.89% | 7
[6 empty] | Total Corredores Viales I |  |  |  | 105830 |  |  | 3563.23 | 3562.9775
PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION
22 | 2 | 14 | 51 | MENDOZA | 40 | Malargüe - Barrancas | Sección I (prog.502 - prog.520) | 9 | 18 | 11969 | 2005-01-04 | 2006-07-03 | 6877.53 | 6518.2515 | 52.54% | 52.54% | 6
22 | 2 | 47 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Barrancas | Sección II (prog.520 - prog.538) | 9 | 18 | 10467 | 2005-01-04 | 2006-06-03 | 5071.121 | 5071.1175 | 48.45% | 48.45% | 6
22 | 2 | 51 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - Km 29 | 9 | 29 | 32003 | 2002-12-16 | 2005-05-12 | 11622.727 | 11622.7251 | 0% | 97.67% | 7
22 | 2 | 53 | 51 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Acceso a Gualeguaychú - Emp. RPN°20 | 11 | 16.63 | 60340 | 2005-11-16 | 2007-11-16 | 0.396 | 0 | 1.543% | 1.543% | 6
[6 empty] | Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración |  |  |  | 114779 |  |  | 23571.774 | 23212.0941
OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS
22 | 3 | 1 | 51 | PAIS | VS | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional | 14 |  | 10560.427 | 2003-12-01 | 2004-11-30 | 12363.234 | 12259.3504 | 91.66% | 91.66% | 6 | B
22 | 3 | 2 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | 9 | 39 | 45849 | 1999-06-04 | 2007-03-31 | 2519.163 | 2519.1595 | 0% | 26.1% | 6
22 | 3 | 3 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 9 | 30 | 61883 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 0.01 | 0 | 0% | 10.46% | 14
22 | 3 | 4 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | 9 | 46.09 | 45882 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 0.01 | 0 | 0% | 14.45% | 14
22 | 3 | 5 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 9 | 25 | 22109 | 1999-07-05 | 2006-08-31 | 0.01 | 0 | 0% | 39.4% | 14
22 | 3 | 6 | 51 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 9 | 27.88 | 39366 | 1999-05-10 | 2007-02-28 | 0.01 | 0 | 0% | 20.28% | 14
22 | 3 | 7 | 51 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 9 | 29.606 | 77606 | 1999-09-15 | 2007-11-30 | 0.001 | 0 | 0% | 0.3982% | 14
22 | 3 | 8 | 51 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | 9 | 16.65 | 30186 | 1999-07-01 | 2006-02-28 | 2890.338 | 2890.3354 | 11.76% | 57.53% | 6
22 | 3 | 9 | 51 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | 9 | 22.861 | 15243 | 1999-05-03 | 2006-08-31 | 2052.639 | 2052.6373 | 17.24% | 52.21% | 6
22 | 3 | 11 | 51 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | 9 | 45 | 32610 | 1992-05-01 | 2007-02-28 | 2649.86 | 2649.7063 | 0% | 88.16% | 6 | S/D
22 | 3 | 12 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | 9 | 30 | 4739 | 1999-06-15 | 2006-02-28 | 0.01 | 0 | 0% | 59.8% | 14
22 | 3 | 13 | 51 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | 9 | 40 | 28006 | 2001-02-19 | 2006-02-28 | 10266.384 | 10162.1179 | 37.4% | 99.88% | 6 | A
22 | 3 | 14 | 51 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 9 | 47.42 | 47155 | 1993-09-20 | 2005-12-31 | 7088.33 | 7088.3087 | 3.573% | 99.97% | 6 | A
22 | 3 | 15 | 51 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | 9 | 267 | 208395 | 2000-09-08 | 2005-10-31 | 49048.114 | 49048.1121 | 21.96% | 96.87% | 7
22 | 3 | 19 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía |  | 9 |  |  | 2005-09-01 | 2009-06-30 | 16447.118 | 16447.1169 | 0% | 0% | 0 | S/D
22 | 3 | 20 | 51 | CHUBUT | 25 | Trelew - Rawson | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | 9 | 0.14 | 10987 | 2004-10-13 | 2006-04-30 | 6608.212 | 6608.2096 | 60.29% | 65.19% | 6
22 | 3 | 21 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | 9 | 22.9 | 13232 | 2000-11-20 | 2006-03-31 | 2117.689 | 2117.6887 | 29.09% | 72.45% | 6 | A
22 | 3 | 28 | 51 | MISIONES | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | km 0 - km 32,05 | 9 | 32.05 | 61369 | 2001-09-24 | 2006-12-31 | 25303.374 | 25303.3727 | 40.75% | 68.96% | 6 | A
22 | 3 | 75 | 51 | SANTA FE | 98 | Vera - Tostado | km 77,00 - km. 123,43 | 5 | 46.43 | 18234 | 2004-10-04 | 2006-01-03 | 10446.155 | 10446.1536 | 68.42% | 75.63% | 6 | F
22 | 3 | 76 | 51 | MISIONES | 101 | San Antonio - Piñalito | km 32,05 - km 62,05 | 9 | 30 | 67442 | 2003-08-19 | 2007-04-30 | 16713.262 | 16713.26 | 10.03% | 34.95% | 6 | A
22 | 3 | 86 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I) | 9 | 28.2 | 19924 | 2004-12-01 | 2006-11-30 | 4486.308 | 4486.3072 | 28.25% | 28.25% | 6
[6 empty] | Total Obras por Convenio con Provincias |  |  |  | 860777.427 |  |  | 171000.231 | 170791.8363
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS
22 | 4 | 1 | 51 | PAIS | VS | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 |  | 3061.269 | 2004-12-01 | 2005-11-30 | 2956.021 | 2956.0179 | 91.63% | 91.63% | 6 | B
22 | 4 | 2 | 51 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | 9 | 44 | 9876 | 1996-11-01 | 2006-05-31 | 0.01 | 0 | 0% | 40.11% | 9
22 | 4 | 3 | 51 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | 9 | 14.73 | 14984 | 1999-10-14 | 2006-02-28 | 749.714 | 749.7128 | 0% | 76.35% | 14
22 | 4 | 4 | 51 | LA RIOJA | 40 | Lte. C/San Juan - Villa Unión | Km.414,227 - Km.472,338 (Obras Faltantes) | 9 | 58.11 | 5728 | 1999-10-22 | 2001-07-31 | 0.253 | 0 | 0% | 97.24% | 7
22 | 4 | 11 | 51 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | 9 | 6.715 | 3045 | 1996-10-22 | 2004-12-03 | 331.7 | 331.6037 | 2.365% | 100% | 7
22 | 4 | 22 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | 9 | 11.52 | 14339 | 1999-02-01 | 2005-01-31 | 1292.4 | 1292.3909 | 5.984% | 92% | 7
22 | 4 | 25 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza ( Sección I ) | km 19,8 - km 29,2 | 5 | 9.4 | 17657 | 2005-05-16 | 2006-03-16 | 29577.255 | 29577.2545 | 75.21% | 75.21% | 6
22 | 4 | 25 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza ( Sección II ) | Km. 29,2 - Km. 37,86 | 5 | 8.66 | 124377 | 2005-09-30 | 2007-09-30 | 0 | 0 | 5.165% | 5.165% | 6
22 | 4 | 25 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza ( Sección III ) | km 37,86 - Km 46,3 | 5 | 8.66 | 62019 | 2005-09-09 | 2007-03-10 | 0 | 0 | 6.941% | 6.941% | 6
22 | 4 | 29 | 51 | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly) | km 1838 - km 1845 | 9 | 6.83 | 25192 | 2005-04-12 | 2009-08-30 | 3287.968 | 3287.967 | 15.78% | 15.78% | 6
22 | 4 | 32 | 51 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | 9 | 0.5 | 22502 | 2003-10-01 | 2006-05-31 | 7190.901 | 7190.9005 | 44.59% | 100% | 8
22 | 4 | 34 | 51 | SANTA CRUZ | RP23 | Pte Río Las Vueltas-Va.Tur El Chaltén Acc Bahía Túnel |  | 5 | 23.195 | 17366 | 2003-12-17 | 2006-11-30 | 1737.059 | 1737.0572 | 0% | 10.01% | 6 | S/D
22 | 4 | 40 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sec.IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual) | 9 | 20 | 80029 | 2004-10-15 | 2006-10-14 | 42580.687 | 42580.6847 | 44.99% | 48.38% | 6
22 | 4 | 43 | 51 | LA RIOJA | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circ. de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | 9 | 10 | 32622 | 2003-11-01 | 2006-11-30 | 5880.158 | 5880.1537 | 16.01% | 40.58% | 6
22 | 4 | 44 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | 9 | 9.339 | 7038 | 2003-09-08 | 2004-10-08 | 0.001 | 0 | 0% | 91.63% | 7
22 | 4 | 45 | 51 | MENDOZA | 7 | S. Martin -Mendoza -Acc. Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | 9 | 3.23 | 13072 | 2004-05-14 | 2005-12-30 | 8064.172 | 8064.17 | 60.14% | 91.89% | 6
22 | 4 | 46 | 51 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | Villa María - James Craik; James Craik - Oncativo; Oncativo - Pilar | 9 | 107.54 | 204418 | 2001-02-01 | 2006-06-30 | 81882.494 | 81882.3509 | 35.39% | 83.75% | 6
22 | 4 | 47 | 51 | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | 9 | 187 | 370841 | 2003-05-18 | 2005-12-31 | 136592.404 | 136592.404 | 37.57% | 99.73% | 6 | A
22 | 4 | 48 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | 5 | 11.34 | 7286 | 2003-09-09 | 2004-09-08 | 74.934 | 74.9237 | 0% | 98.23% | 7
22 | 4 | 49 | 51 | SANTA FE | 168 | Acc.a Cdad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial | Secciones I y II | 6 | 11 | 9922 | 2004-03-18 | 2006-02-28 | 2502.326 | 2502.1132 | 35.61% | 83.56% | 6
22 | 4 | 50 | 51 | NEUQUEN | 234 | San Martín de los Andes - Emp. RNN°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | 9 | 25.9 | 33990 | 2004-10-08 | 2007-04-08 | 4861.837 | 4836.9818 | 12.8% | 14.48% | 6
22 | 4 | 52 | 51 | SAN JUAN | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) | 9 | 54.62 | 11749 | 2004-01-20 | 2006-02-28 | 7611.16 | 7611.1572 | 54.48% | 99.98% | 6
22 | 4 | 53 | 51 | LA PAMPA | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | 9 | 14.4 | 7723 | 2004-10-08 | 2006-04-08 | 1180.195 | 1180.1923 | 18.72% | 20.46% | 6 | A
22 | 4 | 54 | 51 | FORMOSA | 11 | Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda |  | 5 | 6 | 18800 | 2006-09-01 | 2009-11-30 | 1500 | 1500 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 55 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Límite c/Chubut - Caleta Olivia | km 1904,7 - km 1906,7 | 9 | 3 | 4501 | 2003-06-03 | 2004-04-30 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 56 | 51 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | 5 | 48 | 15758 | 2003-10-15 | 2004-12-15 | 67.831 | 67.8208 | 0.3554% | 99.64% | 8
22 | 4 | 59 | 51 | ENTRE RIOS | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | 9 | 7.4 | 22227 | 2004-02-19 | 2007-02-17 | 4486.056 | 4486.0535 | 22.93% | 28.57% | 6
22 | 4 | 60 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | 9 | 4.7 | 38006 | 2003-11-18 | 2006-02-28 | 26890.729 | 26890.7275 | 66.48% | 99.53% | 6 | F
22 | 4 | 61 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acc a Banfield - Acc a Lomas de Zamora | 9 | 2.9 | 33318 | 2003-11-18 | 2006-11-30 | 17578.947 | 17540.0607 | 49.82% | 61.87% | 6
22 | 4 | 62 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN° 29 | Acc Sdor Rey, desvio tránsito pes. y calles int. | 5 | 1.87 | 3497 | 2004-07-20 | 2006-02-28 | 1424.206 | 1424.2036 | 41.61% | 97.94% | 6 | A-F
22 | 4 | 63 | 51 | MISIONES | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | 9 | 3.488 | 6541 | 2003-01-01 | 2003-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 87.05% | 7
22 | 4 | 64 | 51 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazán | Km. 1473,00 - Km. 1503,10 | 5 | 30 | 15747 | 2004-10-14 | 2006-02-28 | 75469.063 | 105817.1564 | 75.02% | 80.99% | 6
22 | 4 | 64 | 52 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | J. G. Bazán - P.del Mortero y Acc. a P. Del Mortero | 9 | 25 | 34674 | 2004-10-14 | 2006-10-12 | 1961.995 | 0 | 76.9% | 89.51% | 6
22 | 4 | 64 | 53 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Pozo del Mortero - Laguna Yema | 9 | 27.25 | 34455 | 2004-10-14 | 2006-10-13 | 1505.498 | 0 | 30.23% | 33.66% | 6
22 | 4 | 64 | 54 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ing. Juárez | Laguna Yema - Los Chiriguanos | 9 | 28 | 35990 | 2004-10-13 | 2006-10-12 | 2178.672 | 0 | 34.21% | 37.56% | 6
22 | 4 | 64 | 55 | FORMOSA | 81 | Ing. Juárez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | 9 | 45 | 45082 | 2004-10-13 | 2006-10-13 | 2439.092 | 0 | 29.15% | 32.15% | 6
22 | 4 | 64 | 56 | FORMOSA | 81 | Ing. Juarez - Lte.C/Salta | Sección I:Ing. Juarez - km 25,5 | 9 | 31.5 | 31554 | 2004-10-13 | 2006-10-13 | 1490.04 | 0 | 35.55% | 38.29% | 6
22 | 4 | 64 | 57 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | km 25,5 - Lte. Con Salta | 9 | 25.5 | 29928 | 2004-10-13 | 2006-10-31 | 3204.387 | 0 | 29.48% | 31.54% | 6
22 | 4 | 64 | 58 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI | 9 | 29.39 | 27777 | 2005-07-15 | 2008-11-30 | 1927.929 | 0 | 8.413% | 8.413% | 6
22 | 4 | 64 | 59 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V | 9 | 30 | 22045 | 2005-06-07 | 2008-11-30 | 3044.96 | 0 | 20.8% | 20.8% | 6
22 | 4 | 64 | 60 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato - Secc IV | 9 | 31.13 | 25408 | 2005-07-12 | 2008-11-30 | 3932.69 | 0 | 13.05% | 13.05% | 6
22 | 4 | 64 | 61 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III) | 9 | 30 | 19000 | 2006-11-01 | 2008-04-30 | 1802.149 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 64 | 62 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II) | 9 | 30 | 17504 | 2006-11-01 | 2008-04-30 | 3513.313 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 64 | 63 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec. I) | 9 | 29 | 16508 | 2006-11-01 | 2008-04-30 | 3545.486 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 65 | 51 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | 9 | 16 | 5278 | 2004-05-05 | 2005-09-30 | 0 | 0 | 30.22% | 99.87% | 7 | A
22 | 4 | 65 | 51 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | 9 | 16 | 4817 | 2004-05-05 | 2005-04-30 | 7694.344 | 7694.3377 | 16.86% | 93.17% | 7
22 | 4 | 65 | 52 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc II | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | 9 | 16 | 4011 | 2004-05-05 | 2005-09-30 | 0 | 0 | 21.99% | 94.99% | 7 | A
22 | 4 | 65 | 53 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc III | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | 5 |  | 5087 | 2004-02-17 | 2005-09-30 | 0 | 0 | 65.23% | 95.38% | 7 | A
22 | 4 | 66 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) | 9 | 25 | 27034 | 2004-04-16 | 2006-03-31 | 15802.217 | 15802.2144 | 57.01% | 83.36% | 6
22 | 4 | 67 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988) | 5 | 23 | 37524 | 2004-10-22 | 2006-08-31 | 14207.403 | 14207.4017 | 51% | 59.53% | 6
22 | 4 | 68 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5 |  | 9 |  | 9402 | 2003-05-29 | 2004-12-31 | 442 | 441.7661 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 69 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla |  | 9 | 14.51 | 24420 | 2003-10-28 | 2005-09-30 | 2913.093 | 2805.7621 | 34.48% | 99.86% | 7
22 | 4 | 70 | 51 | SANTA CRUZ | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Pque Nac.Los Glaciares - Miradores | 9 | 29 | 72931 | 2003-11-12 | 2006-11-12 | 22415 | 22414.3833 | 26.64% | 56.03% | 6 | A
22 | 4 | 71 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | 9 | 48.92 | 68066 | 2004-02-16 | 2007-02-28 | 31510.615 | 31510.1254 | 43.67% | 70.41% | 6 | A
22 | 4 | 72 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | 9 | 50.14 | 62208 | 2004-05-27 | 2007-11-30 | 24169.023 | 24169.021 | 33.57% | 46.33% | 6 | A
22 | 4 | 73 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Pr. 86 - Pr. 127,6) | 9 | 42.3 | 49961 | 2004-05-27 | 2007-06-30 | 14103.336 | 14103.334 | 31.65% | 41.24% | 6 | A
22 | 4 | 74 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. RPN°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | 5 | 34 | 28999 | 2003-11-22 | 2006-06-30 | 13127.032 | 13127.031 | 28.7% | 94.45% | 6
22 | 4 | 75 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. RPN° 11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11 | 9 | 28.4 | 37081 | 2003-02-07 | 2005-06-30 | 4806.296 | 4806.2425 | 46.35% | 100% | 7
22 | 4 | 76 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 9 | 40.28 | 56417 | 2000-10-27 | 2004-12-31 | 30198.503 | 30198.5009 | 0% | 94.47% | 7 | S/D
22 | 4 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. S/Rio Turbio | Km 2839,55 - Km 2872,18 | 9 | 25 | 28335 | 2000-05-02 | 2004-12-31 | 28162.71 | 28162.7074 | 0% | 96.12% | 7 | S/D
22 | 4 | 79 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio | km 21,252 - km 28,740 | 9 | 7.488 | 18999 | 2001-08-22 | 2005-03-31 | 19853.401 | 19853.3815 | 10.03% | 100% | 7
22 | 4 | 80 | 51 | SANTA CRUZ | S/N° | Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares | Longitud 24 km | 9 |  | 17400 | 2004-11-01 | 2007-10-31 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 82 | 51 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba |  | 9 | 177.7 | 615000 | 2005-11-01 | 2011-05-30 | 1.603 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 91 | 51 | MENDOZA | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán (S I) | Sección I | 9 | 7 | 21266 | 2001-09-17 | 2005-06-30 | 24004.01 | 24003.2134 | 0% | 79.94% | 7
22 | 4 | 92 | 51 | SANTA FE | 34 | CVN° 5-Paso P/ cdad Rafaela-Cruce Urbano Rafaela | Km 217 - Km 225 | 5 | 8 | 32228 | 2005-08-03 | 2008-11-30 | 1480.096 | 1379.9673 | 4.282% | 4.282% | 6
22 | 4 | 94 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos |  | 9 | 305 | 68499 | 2005-09-01 | 2006-11-01 | 44486.426 | 44486.4155 | 10.84% | 10.84% | 0
22 | 4 | 97 | 51 | SANTA CRUZ | P12 | Emp. RPN°25 - Pico Truncado |  | 9 | 350 |  |  | 2008-11-30 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas |  |  |  | 2892119.269 |  |  | 795693.841 | 795219.8636
OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE COT
22 | 5 | 1 | 51 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | 13 | 297.28 | 126610 | 1998-06-01 | 2008-11-30 | 59558.477 | 59558.3944 | 12.29% | 62.1% | 6
22 | 5 | 2 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | 13 | 329.21 | 128611 | 1998-02-02 | 2008-11-30 | 62742.906 | 62742.8919 | 12.1% | 63.79% | 6
[6 empty] | Total Obras por Concesión sin Peaje COT |  |  |  | 255221 |  |  | 122301.383 | 122301.2863
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION EN PUENTES
22 | 6 | 6 | 51 | SAN JUAN | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | 9 | 0.2 | 6344 | 2002-08-23 | 2004-10-31 | 0.01 | 0 | 0% | 99.53% | 7
22 | 6 | 7 | 51 | SAN JUAN | 40N | Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 174,92 | 9 | 0.2 | 8112 | 2003-01-29 | 2004-10-31 | 148.851 | 148.4901 | 0% | 98.87% | 7
22 | 6 | 10 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle) | Prog. 2522,81 | 9 | 0.2 | 8307 | 2003-01-24 | 2003-12-15 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 11 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) | Prog. 2581,32 | 9 | 0.09 | 16940 | 2005-06-28 | 2006-06-28 | 1130.794 | 1130.716 | 15.36% | 15.36% | 6 | A
22 | 6 | 36 | 51 | BUENOS AIRES | 12 | Puente Zárate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas | 5 |  | 69497 | 2004-09-01 | 2007-08-31 | 33507.938 | 33472.6632 | 15.87% | 30.95% | 6
22 | 6 | 37 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones | Refuerzo de fundaciones | 7 |  | 10525 | 2003-08-29 | 2004-06-30 | 608.705 | 608.6947 | 0% | 100% | 7
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes |  |  |  | 119725 |  |  | 35396.308 | 35360.564
OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS
22 | 7 | 1 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | 5 | 57.4 | 8823 | 2004-07-15 | 2005-02-28 | 8.534 | 8.5334 | 2.539% | 100% | 7 | A
22 | 7 | 1 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN° 6 - Acc.Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | 5 | 33.08 | 6855 | 2004-08-05 | 2005-05-03 | 1554 | 1716.3408 | 27.09% | 99.47% | 7 | A
22 | 7 | 1 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61 | km 118 - km 156 | 5 | 38 | 6669 | 2005-12-31 | 2006-06-30 | 162.343 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 2 | 51 | CORDOBA | 7 | CVN° 2 - Obra N° 7- Alto Nivel R.P.N° 4 y FFCC Gral. San Martín - Emp. R.P. N° 10 | km 500 - km 539 | 5 | 39 | 12738 | 2004-07-20 | 2005-02-28 | 21678.216 | 3022.2729 | 25.11% | 100% | 8
22 | 7 | 2 | 52 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó | km 107 - km 120 / km 330 - km 334 | 5 | 17 | 1861 | 2004-08-13 | 2006-04-30 | 426 | 0 | 0% | 12.68% | 9 | S/D
22 | 7 | 2 | 53 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 -Ob N°11B -Cruce FC Sarmiento-Emp.RPN°1 | km 504 - km 527 | 5 | 23 | 12774 | 2004-10-04 | 2005-05-31 | 2480 | 12280.8332 | 93.37% | 99.86% | 7
22 | 7 | 2 | 54 | LA PAMPA | 5 | CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35 | km 586 - km 606,65 | 5 |  | 13651 | 2004-10-08 | 2005-06-30 | 3143 | 12424.1073 | 88.88% | 96.91% | 7
22 | 7 | 3 | 51 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco | km 77 - km 106 | 5 | 29 | 14259 | 2004-07-23 | 2005-05-31 | 22770.152 | 4743.9121 | 39.58% | 91.86% | 7 | S/D
22 | 7 | 3 | 52 | SANTA FE | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012 | km 188 - km 278 | 5 | 90 | 41290 | 2004-07-23 | 2005-07-30 | 21069 | 27840.9049 | 67.43% | 94.43% | 7
22 | 7 | 3 | 53 | SANTA FE | A009 | CVN° 3 - Ob N° 12 - Pto Reconquista - Emp RNN° 11 | km 0 - km 12 | 5 | 12 | 7874 | 2005-09-28 | 2006-03-28 | 728 | 1294.0217 | 16.43% | 16.43% | 6
22 | 7 | 3 | 54 | SANTA FE | A012 | CVN°3-Ob N°14-A.Nivel S/RNN° Emp RNN° 9 Sal.Cba | km 0 - km 42 | 5 | 42 | 6704 | 2004-07-20 | 2005-04-30 | 1284 | 3937.5574 | 40.93% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 55 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Ob N° 15 - Emp. RPN° 168 - Emp. RPN° 39 | km 476 - km 607 | 5 | 131 | 4481 | 2005-11-01 | 2006-09-30 | 1520 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 7 | 3 | 56 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Ob N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98 | km 684 - km 720 | 5 | 36 | 2766 | 2004-08-05 | 2005-01-31 | 632 | 1.5014 | 7.303% | 99.1% | 7
22 | 7 | 3 | 57 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Ob N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40 | km 720 - km 730 / km 747 - km 787 | 5 | 50 | 11429 | 2005-12-31 | 2008-08-31 | 3527 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 3 | 58 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3-Ob N° 17-J.A. de la Peña-A. Nivel FCG S.M. | km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | 5 | 70 | 18534 | 2004-08-05 | 2005-05-31 | 9063 | 11024.1897 | 59.49% | 99.99% | 7
22 | 7 | 3 | 59 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Ob N° 18 - Emp.RPN° 66 -Emp. RPN° 101 | km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 | 5 | 63 | 16386 | 2004-08-05 | 2005-06-30 | 4454 | 16205.062 | 85.02% | 99.9% | 7
22 | 7 | 4 | 51 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8 | km 535,55 - km 631 | 5 | 95.45 | 17738 | 2004-11-23 | 2005-09-30 | 18339.28 | 15723.1439 | 97.22% | 98.43% | 7
22 | 7 | 4 | 52 | SANTA FE | 33 | CVN° 4-Ob. N° 4-Emp. RPN° 6 (S)-Emp. RPN° 18 (S) | km 676 - 754 | 5 | 78 | 17695 | 2004-07-28 | 2005-05-31 | 3838 | 9926.7504 | 56.09% | 99.37% | 7
22 | 7 | 4 | 53 | BUENOS AIRES | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8 | km 3,67 - km 35,32 | 5 | 31.65 | 15914 | 2005-12-30 | 2008-09-30 | 2143 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 4 | 54 | CORDOBA | 36-A005 | CVN °4 - Obra N° 22 - Emp. RNN° 8 - Emp. RNN° A005 / Emp. RNN°8 - Emp. RNN° 36 | km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km717-km719;km728-km732;km754-km761 | 5 | 42 | 11121 | 2005-05-19 | 2006-03-18 | 1836 | 506.3835 | 4.55% | 4.55% | 6
22 | 7 | 5 | 51 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela | km 151 km 225 | 5 | 74 | 23737 | 2004-07-20 | 2005-08-31 | 44255.517 | 11728.2987 | 49.41% | 99.11% | 7
22 | 7 | 5 | 52 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13 | km 225 km 247 | 5 | 22 | 1688 | 2004-07-14 | 2005-02-28 | 387 | 0 | 0% | 93.66% | 7
22 | 7 | 5 | 53 | SANTA FE | 34 | CVN° 5-Ob. N° 6A-Emp. RPN° 80 (S)-Emp. RPN° 33 | km 299 - km 330 | 5 | 31 | 9759 | 2005-11-16 | 2006-04-16 | 1130 | 410.03 | 0% | 0% | 6
22 | 7 | 5 | 54 | SANTA FE | 34 | CVN° 5-Ob. N° 6B-Emp. RPN° 23-Lte.Sgo. del Est. | km 361 - km 398 | 5 | 37 | 2573 | 2004-07-20 | 2005-02-28 | 594 | 0 | 0% | 95.69% | 7
22 | 7 | 5 | 55 | SANTA FE | 34 | CVN° 5-Ob. N° 20-Emp. 2° Circ.de Rosario-RPN° 65 | km 13,95 - km 66 | 5 | 52.05 | 27640 | 2005-01-05 | 2005-12-31 | 7361 | 21125.0429 | 76.43% | 76.43% | 6
22 | 7 | 5 | 56 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66 | km 86 - km 129 | 5 | 43 | 23224 | 2005-01-13 | 2005-12-31 | 2355 | 22819.1449 | 98.3% | 98.3% | 8
22 | 7 | 7 | 51 | CHACO | 16 | CVN° 6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95 | km 62 - km 169 | 5 | 107 | 11351 | 2004-08-20 | 2005-05-31 | 10328.117 | 10328.1165 | 69.7% | 100% | 7
22 | 7 | 9 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - km 87 - km 98 | km 87 - km 98 | 5 | 11 | 990 | 2006-01-01 | 2006-11-01 | 0.002 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 10 | 51 | CORDOBA | 19 | CVN° 3 - km230 - km243 /km245 - km247/km253 - 257/km263 - 267/km269 - 276/km278 -280 | km230 - km243 / km245 - km247 / km253 - 257/ km263 - 267/ km269 - 276/ km 278-280 | 5 | 32 |  |  | 2008-07-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 51 | SANTA FE | 11 | CVN°6 - km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | 5 | 65 | 13112 | 2005-12-30 | 2008-09-30 | 2780.065 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 52 | CHACO | 11 | CVN°6 - km 1002 - km 1005 | km 1002 - km 1005 | 5 | 3 | 840 | 2006-06-01 | 2006-11-30 | 390 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 53 | CHACO | 11 | CVN°6 - km 1005 - km 1008 | km 1005 - km 1008 | 5 | 3 | 251 | 2006-06-01 | 2006-11-30 | 161 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 54 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 -Ob N° 27 -Emp. R.N.N° 123 -Emp. R.P.N° 19 | km 881 - km 890 / km 892 - km 897 | 5 | 14 | 4410 | 2005-03-01 | 2005-09-29 21:59 | 1032 | 4363.0635 | 98.93% | 98.93% | 7
22 | 7 | 17 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | CVN°4 - km 173 - km 197 | km 173 - km 197 | 5 | 24 | 2160 | 2005-12-30 | 2006-12-30 | 3021.751 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 52 | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 600 - km 604 | km 600 - km 604 | 5 | 4 | 1120 | 2005-12-30 | 2006-10-30 | 128 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 53 | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 635 - km 652 | km 635 - km 652 | 5 | 17 | 15642 | 2006-03-01 | 2007-02-28 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 54 | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 662 - km 667 | km 662 - km 667 | 5 | 5 | 1400 | 2005-12-30 | 2006-10-30 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 55 | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 661 - km 695 | km 661 - km 695 | 5 | 34 | 9520 | 2005-12-30 | 2008-09-30 | 3857 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 56 | SANTA FE | 33 | CVN°4 - km 535 - km 539 | km 535 - km 539 | 5 | 4 | 1120 | 2005-12-30 | 2006-11-30 | 511 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 57 | SANTA FE | 33 | CVN°4 - km 586 - km 616 | km 586 - km 616 | 5 | 30 | 8400 | 2005-12-30 | 2008-11-30 | 3834 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 58 | SANTA FE | 33 | CVN°4-Ob. N° 28-Acc Amenabar-Cruce FCGB Mitre | km 631 - km 673 | 5 | 42 | 11883 | 2004-12-30 | 2005-09-30 | 256 | 11636.7505 | 99.36% | 99.36% | 8
22 | 7 | 17 | 59 | CORDOBA | 36 | CVN°4 - km 732 - km 754 | km 732 - km 754 | 5 | 22 | 7840 | 2005-12-30 | 2008-09-30 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 53 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - km 65 - km 85 | km 65 - km 85 | 5 | 20 | 5600 | 2005-12-30 | 2006-10-30 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 54 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - km 129 - km 151 | km 129 - km 151 | 5 | 22 | 6160 | 2005-12-30 | 2006-10-30 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 56 | SGO DEL ESTERO | 34 | CVN°5 - km 409 - km 442 | km 409 - km 442 | 5 | 33 | 9240 | 2005-12-30 | 2006-10-30 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 57 | SGO DEL ESTERO | 34 | CVN°5 - km 596 - km 626 | km 596 - km 626 | 5 | 30 | 8400 | 2005-12-30 | 2006-10-30 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 19 | 53 | CHACO | 16 | CVN°6 - km 66 - km 87 | km 66 - km 87 | 5 | 21 | 5320 | 2006-02-01 | 2007-01-31 | 4.5 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Total Obras en Corredores Viales Concesionados |  |  |  | 462942 |  |  | 203070.487 | 203065.9617
OBRAS EN CIRCUITOS TURISTICOS
22 | 8 | 1 | 51 | MISIONES |  | Corredor de las Misiones |  | 9 |  | 3000 | 2005-12-30 | 2008-01-31 05:57 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS - FASE II
22 | 9 | 63 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte | DNU - Primera Etapa | 9 | 2.6 | 11577 | 2005-01-24 | 2006-01-24 | 0 | 0 | 46.39% | 46.39% | 6
22 | 9 | 75 | 51 | CHUBUT | P70 | El Maiten - Emp. RN Nº 40 (ex258) | DNU | 9 | 31 | 29518 | 2005-11-22 | 2007-11-21 | 0 | 0 | 1.558% | 1.558% | 6
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II |  |  |  | 41095 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Total Construcciones |  |  |  | 4855488.696 |  |  | 1354597.254 | 1353514.5835
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I
26 | 1 | 1 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Pr. 1.909,89- Pr. 1913,01- Pr.1971,77 | 13 | 111.37 | 13947 | 1997-05-26 | 2005-05-30 | 1134.355 | 1134.3511 | 4.579% | 100% | 7
26 | 1 | 2 | 51 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Pr.1971,77- Pr.1996,82-Pto.Deseado -Emp. RNNº 3 | 13 | 132.25 | 13516 | 1997-04-24 | 2004-12-30 | 1087.082 | 1087.0541 | 0.6733% | 99.74% | 7
26 | 1 | 3 | 51 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | 13 | 127.78 | 9733 | 1997-07-03 | 2004-07-25 | 489.645 | 489.3085 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 4 | 51 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. A C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | 13 | 243.83 | 11169 | 1997-06-18 | 2004-06-30 | 0.2 | 0 | 0% | 97.71% | 7
26 | 1 | 6 | 51 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Puente) | 13 | 142.27 | 17072 | 1997-06-04 | 2006-06-30 | 1195.311 | 1190.9986 | 5.026% | 96.94% | 6
26 | 1 | 7 | 51 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | 13 | 114.79 | 16983 | 1997-04-30 | 2006-06-30 | 1446.471 | 1446.4683 | 6.242% | 95.04% | 6
26 | 1 | 8 | 51 | LA RIOJA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | 13 | 226.29 | 17762 | 1997-07-04 | 2004-09-30 | 950.27 | 950.2601 | 0% | 96.72% | 7
26 | 1 | 9 | 51 | JUJUY | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | 13 | 148.87 | 12709 | 1997-04-05 | 2004-10-13 | 583.94 | 583.5793 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 10 | 51 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | 13 | 178.63 | 20996 | 1997-05-22 | 2005-12-31 | 1314.658 | 1314.6571 | 5.044% | 95.91% | 6 | F
26 | 1 | 11 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | 13 | 79.7 | 19604 | 1997-04-10 | 2006-02-28 | 783.48 | 770.5876 | 3.612% | 96.34% | 6
26 | 1 | 12 | 51 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 24214 | 1997-07-07 | 2006-05-31 | 2828.846 | 2827.9879 | 1.499% | 93.66% | 6
26 | 1 | 13 | 51 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | 13 | 271.44 | 20745 | 1997-08-27 | 2006-03-25 | 5337.05 | 5133.501 | 11.74% | 95.03% | 6
26 | 1 | 14 | 51 | CORRIENTES | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Emp. RNN°14 -Emp. RNN°123- Emp.RNN° 12 -Km.139 | 13 | 217.56 | 20456 | 1997-11-03 | 2004-04-05 | 0.034 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 15 | 51 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | 222.32 | 15931 | 1998-02-10 | 2007-07-31 | 2008.511 | 2008.5074 | 13.27% | 84.98% | 6
26 | 1 | 16 | 51 | CORRIENTES | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | 13 | 122.47 | 15340 | 1997-07-07 | 2004-09-12 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 17 | 51 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | 13 | 272.64 | 20028 | 1997-10-14 | 2004-10-15 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 19 | 51 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | S.Pedro -Emp. RNN° 50/ Emp.RNN° 34 -Lte.C/Bolivia | 13 | 204.71 | 16672 | 1997-07-18 | 2004-11-30 | 74.695 | 74.6848 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 21 | 51 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/S.Luis -S.Juan / Lte.C/La Rioja -Emp. RNN° 20 | 13 | 286.81 | 16006 | 1997-08-15 | 2003-08-26 | 74.46 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 22 | 51 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 231.62 | 6378 | 1997-08-02 | 2002-12-31 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 23 | 51 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | 13 | 291.97 | 10860 | 1998-01-13 | 2004-01-26 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 24 | 51 | LA RIOJA | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | 13 | 327.81 | 17876 | 1997-09-30 | 2004-06-30 | 855.394 | 855.2717 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 25 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | 13 | 124.49 | 16158 | 1997-11-11 | 2006-04-30 | 1273.806 | 1273.8052 | 7.216% | 97.52% | 6
26 | 1 | 26 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | 13 | 308.03 | 20207 | 1997-11-25 | 2005-02-12 | 922.973 | 922.7298 | 2.108% | 89.58% | 7
26 | 1 | 28 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | 13 | 84.29 | 21059 | 1998-01-13 | 2006-07-10 | 46.544 | 46.5428 | 0.717% | 95.96% | 6
26 | 1 | 29 | 51 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | 13 | 167.12 | 18493 | 1997-07-17 | 2006-04-18 | 1648.242 | 1648.2396 | 5.029% | 96.41% | 6
26 | 1 | 31 | 51 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | 13 | 123.43 | 23993 | 1997-12-09 | 2005-12-11 | 4539.339 | 4539.0045 | 18.9% | 99.42% | 6
26 | 1 | 32 | 51 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro - Emp. R.N. 40 / Emp. R.N. N° 258 - Emp. R.N. N° 25 / Emp. R.N. Nº 40 - Trevelin | 13 | 201.24 | 22485 | 1997-12-01 | 2006-03-30 | 2144.732 | 2144.7301 | 10.27% | 96.99% | 6 | A
26 | 1 | 33 | 51 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 - Prog. 1512,60 - Rawson - Pte.S / R. Chubut | 13 | 250.41 | 20012 | 1997-11-14 | 2004-11-15 | 804.983 | 804.9715 | 0% | 99.76% | 7
26 | 1 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | 13 | 285.59 | 16842 | 1997-08-01 | 2004-10-06 | 640.96 | 639.6224 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 35 | 51 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche | 13 | 141.91 | 16329 | 1998-04-01 | 2005-12-31 | 1034.869 | 1034.4798 | 5.536% | 89.97% | 6
26 | 1 | 36 | 51 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc. Quines - Lte. C / San Juan / Acc. Quines - Lte. C / La Rioja | 13 | 187.7 | 13993 | 1998-06-17 | 2004-05-10 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 37 | 51 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | 13 | 211.16 | 13029 | 1998-01-13 | 2004-04-15 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 8
26 | 1 | 38 | 51 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | 13 | 309.51 | 14742 | 1997-07-12 | 2005-05-31 | 689.852 | 689.5801 | 4.877% | 100% | 7
26 | 1 | 39 | 51 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 245.64 | 14250 | 1997-06-20 | 2004-02-28 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 40 | 51 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | 13 | 136.76 | 18097 | 1997-06-23 | 2004-09-30 | 165.1 | 165.0679 | 0% | 99.95% | 7
26 | 1 | 41 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | 13 | 139.87 | 19013 | 1998-03-04 | 2005-12-31 | 1498.252 | 1497.8131 | 8.673% | 99.21% | 6 | F
26 | 1 | 43 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | 13 | 223.33 | 15295 | 1997-08-13 | 2004-02-04 | 1709.345 | 1709.0518 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 44 | 51 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | 13 | 173.02 | 10512 | 1997-10-25 | 2006-01-31 | 1341.327 | 1329.7741 | 12.32% | 89.12% | 6
26 | 1 | 45 | 51 | CORDOBA | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | 13 | 219.96 | 18064 | 1997-09-05 | 2004-09-05 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 46 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | 13 | 259.15 | 23899 | 1997-10-03 | 2006-03-31 | 6477.281 | 6293.2806 | 9.239% | 94.43% | 6 | A
26 | 1 | 47 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | 13 | 258.31 | 19603 | 1997-11-05 | 2005-12-30 | 2675.423 | 2675.4066 | 12.89% | 99.75% | 6 | F
26 | 1 | 48 | 51 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | 13 | 281.31 | 14919 | 1997-06-14 | 2003-07-31 | 0.01 | 0 | 0% | 99.79% | 7
26 | 1 | 50 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | 13 | 221.61 | 17642 | 1997-07-31 | 2004-09-19 | 630.198 | 630.1936 | 0% | 98.65% | 7
26 | 1 | 51 | 51 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - A° La Teresa | 13 | 195.74 | 9998 | 1997-10-29 | 2004-08-31 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 52 | 51 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/ Rio Negro - Emp.R.N. Nº 237 - Emp.R.N. Nº 234 | 13 | 275.54 | 15807 | 1997-11-14 | 2005-01-31 | 553.111 | 553.11 | 0.8414% | 93.79% | 7
26 | 1 | 53 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo | 13 | 96.66 | 7246 | 1997-12-03 | 2002-12-31 | 0.01 | 0 | 0% | 96.27% | 8
26 | 1 | 54 | 51 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | 134.74 | 20701 | 1997-10-31 | 2006-01-31 | 1660.094 | 1659.663 | 6.232% | 96.06% | 6
26 | 1 | 55 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | 13 | 113.65 | 14026 | 1997-10-09 | 2004-10-09 | 788.308 | 788.2981 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 57 | 51 | LA RIOJA | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | 13 | 282.81 | 13412 | 1997-11-13 | 2004-05-05 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 60 | 51 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | 13 | 118.7 | 14994 | 1997-07-25 | 2004-04-30 | 786.597 | 786.5919 | 0% | 98.53% | 7
26 | 1 | 61 | 51 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55 - Lte.C / Santa Cruz - Emp. R.N.Nº 3 - Emp. R.P. Nº 20 | 13 | 140.73 | 17067 | 1997-06-23 | 2005-12-30 | 1932.537 | 1932.5348 | 8.672% | 99.46% | 6
26 | 1 | 62 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendy - Emp. R.N.N° 33 (O.F.) | 13 | 104.83 | 14241 | 1999-05-20 | 2006-03-31 | 1020.003 | 1019.9989 | 3.448% | 85.51% | 6
26 | 1 | 63 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | 13 | 180.55 | 19877 | 1997-11-14 | 2004-11-14 | 582.61 | 582.5143 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 64 | 51 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. RPN° 2 -Lte.C/Chaco / Prog.123,43 -Tostado | 13 | 209.05 | 21313 | 1997-12-19 | 2003-11-30 | 451.734 | 450.7511 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 65 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | 13 | 113.45 | 17383 | 1997-11-17 | 2006-12-30 | 2073.52 | 2073.5128 | 1.778% | 99.99% | 6
26 | 1 | 66 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | 13 | 183.61 | 13839 | 1998-02-23 | 2006-10-14 | 1538.555 | 1538.5527 | 11.4% | 97.86% | 6
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I |  |  |  | 926537 |  |  | 59794.817 | 59297.0385
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II
26 | 2 | 24 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catán Lil - Collón Curá | 13 | 104.5 | 34065 | 2004-12-01 | 2009-09-30 | 13639.067 | 13638.2699 | 40.03% | 40.03% | 6
26 | 2 | 37 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 338 - Formosa | Emp.R.N. Nº 95 - Las Lomitas / Emp. R.N. Nº 81 - Villa General Güemes | 13 | 171.03 | 37463 | 2005-01-01 | 2009-09-30 | 23180.019 | 23174.4445 | 61.86% | 61.86% | 6
26 | 2 | 50 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B - Río Negro | km 112,78 - km 258,01 | 13 | 145.23 | 37121 | 2004-12-01 | 2009-09-30 | 19592.623 | 19592.6181 | 51.16% | 52.78% | 6
26 | 2 | 66 | 51 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | 13 | 313.77 | 21547 | 2003-09-09 | 2006-11-30 | 7455.963 | 7454.9564 | 24.4% | 48.76% | 6 | F
26 | 2 | 68 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/ La Pampa / Lte. C/ Buenos Aires - Emp. R.P.N° 1 (D) | 13 | 138 | 37340 | 2005-03-01 | 2009-09-30 | 18136.46 | 17640.4468 | 45.49% | 45.49% | 6
26 | 2 | 70 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | 13 | 111.3 | 36296 | 2005-05-01 | 2009-09-30 | 12627.213 | 12626.1585 | 34.79% | 34.79% | 6
26 | 2 | 71 | 51 | SANTA FE | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | 13 | 27.92 | 36650 | 2003-11-19 | 2006-11-30 | 8084.467 | 7800.5215 | 27.08% | 91.26% | 6
26 | 2 | 72 | 51 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 24964 | 2004-01-10 | 2007-01-10 | 3147.079 | 3147.073 | 8.548% | 96.79% | 6
26 | 2 | 78 | 51 | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán | Lte.c/Cba-Emp.RNN°157/Emp.RNN°60-Acc.Frías | 13 | 114.58 | 32334 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 13421.361 | 13421.3527 | 39.63% | 39.63% | 6
26 | 2 | 79 | 51 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | 13 | 166.71 | 34691 | 2004-12-03 | 2009-09-30 | 17220.717 | 17220.6168 | 49.65% | 49.65% | 6
26 | 2 | 80 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38 | 13 | 171.92 | 42467 | 2005-05-02 | 2010-04-30 | 10633.436 | 10623.1729 | 20.45% | 20.45% | 6
26 | 2 | 81 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 23586 | 2001-06-19 | 2008-11-30 | 10079.783 | 10079.7754 | 24.79% | 89.43% | 6
26 | 2 | 93 | 51 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza/San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 27768 | 2001-06-05 | 2007-04-30 | 3788.795 | 3788.7882 | 13.74% | 76.71% | 6
26 | 2 | 94 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo | 13 | 69.22 | 35851 | 2005-02-01 | 2009-09-30 | 17314.382 | 17314.3469 | 51.96% | 51.96% | 6
26 | 2 | 95 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | 72.75 | 35990 | 2005-04-30 | 2009-09-30 | 11562.47 | 11561.968 | 32.12% | 32.12% | 6
26 | 2 | 97 | 51 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 10 - Lte. C/ Córdoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequén | 13 | 158.28 | 34664 | 2005-04-01 | 2010-03-31 | 12694.591 | 12694.5835 | 36.62% | 36.62% | 6
26 | 2 | 98 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7 | 13 | 71.9 | 32890 | 2005-03-01 | 2010-02-27 | 15091.159 | 15089.1805 | 45.88% | 45.88% | 6
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II |  |  |  | 565687 |  |  | 217669.585 | 216868.2734
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO III
26 | 3 | 2 | 51 | ENTRE RIOS | 12 - 136 | Malla 509 - Entre Ríos | Emp.RNN° 14 -Galarza - Emp. RPN° 20 -Lte. C/Uruguay | 13 | 151.79 | 38530 | 2005-01-01 | 2009-12-30 | 19820.232 | 19819.1383 | 51.44% | 51.44% | 6
26 | 3 | 3 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20 | 13 | 90.27 | 38948 | 2005-01-01 | 2009-09-30 | 22872.445 | 22872.4403 | 59.53% | 59.53% | 6
26 | 3 | 4 | 51 | CHUBUT | 3 - A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNNº 3 - Pto. Mineralero | 13 | 159.72 | 36809 | 2005-10-01 | 2010-09-29 | 2541.96 | 2541.9511 | 7.207% | 7.207% | 6
26 | 3 | 5 | 51 | RIO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 - Río Negro | Allen-Acc.Cipolletti/Acc.a Cipolletti-Lte.c/La Pampa | 13 | 163.78 | 37086 | 2005-01-15 | 2010-01-13 | 14902.349 | 14902.341 | 40.18% | 40.18% | 6
26 | 3 | 7 | 51 | SAN LUIS | 146 - 147 | Malla 301 - San Luis | Emp.RNNº 20 - Emp.RNNº 147 / Emp.RNNº 7 - Emp. RNNº 20 | 13 | 253.79 | 36998 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 16459.609 | 16459.6063 | 60.25% | 60.25% | 6
26 | 3 | 8 | 51 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3 | 13 | 129.39 | 33900 | 2005-09-01 | 2010-11-30 | 5247.726 | 5242.7311 | 10.57% | 10.57% | 6
26 | 3 | 9 | 51 | SANTA FE | 178 - 177 | Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires | Pergamino-Emp.RP65/Emp.RP21-A. Nivel RNN° 9 | 13 | 179.74 | 54970 | 2006-08-01 | 2011-07-30 | 0.02 | 0 | 0% | 0% | 16
26 | 3 | 11 | 51 | SAN JUAN | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | 13 | 105.03 | 54446 | 2005-05-02 | 2010-05-02 | 15084.986 | 15084.9783 | 31.92% | 31.92% | 6
26 | 3 | 12 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Ent.) | 13 | 120.89 | 47199 | 2005-09-01 | 2010-11-01 | 2784.634 | 2784.6306 | 5.9% | 5.9% | 6
26 | 3 | 13 | 51 | JUJUY | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros - Lte. c/ Jujuy / Lte. c/ Salta - R.Yala / Emp.R.N. 9 -Emp.R.N. 34/Emp.R.N. 66 -Emp. R.N. 34 | 13 | 148.87 | 35981 | 2005-10-01 | 2010-10-31 | 1919.134 | 1919.1303 | 8.599% | 8.599% | 6
26 | 3 | 14 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Emp. RNN° 38 | 13 | 151.92 | 43252 | 2005-08-01 | 2010-08-30 | 2748.845 | 2594.4561 | 7.93% | 7.93% | 6
26 | 3 | 15 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero | Acceso a Frías - Emp. RPNº 329 | 13 | 127.96 | 35975 | 2005-04-01 | 2010-03-30 | 8820.55 | 8812.2966 | 32.58% | 32.58% | 6
26 | 3 | 16 | 51 | ENTRE RIOS | 12 - 131 | Malla 513 B - Entre Ríos | Km 333,49-Emp.RPN°32 /Emp RPN°11- Emp.RNN°12 | 13 | 99.93 | 37493 | 2005-03-01 | 2010-03-31 | 15845.212 | 15844.2008 | 42.26% | 42.26% | 6
26 | 3 | 18 | 51 | CHUBUT | 3 - 25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s / Río Chubut | 13 | 250.41 | 39383 | 2004-12-01 | 2009-11-29 | 11795.699 | 11795.6925 | 35.56% | 35.56% | 6
26 | 3 | 19 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | 13 | 230.41 | 37926 | 2004-12-01 | 2009-11-29 | 13630.378 | 13630.3352 | 36.35% | 36.35% | 6
26 | 3 | 20 | 51 | LA PAMPA | 152 - 143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 31195 | 2006-01-01 | 2010-12-31 | 0.012 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 3 | 21 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | 13 | 146.5 | 42102 | 2005-05-01 | 2010-04-28 | 6983.804 | 6983.8018 | 27.04% | 27.04% | 6
26 | 3 | 22 | 51 | NEUQUEN | 231 - 237 - 40S | Malla 109 - Neuquén | Emp.RN N° 40S - Lte. c/ Chile / A° La Teresa - Emp.RN N° 40S / Emp.RN N° 237- Lte.c/ R.Negro | 13 | 291.15 | 38310 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 10804.809 | 10804.8031 | 37.87% | 37.87% | 6
26 | 3 | 23 | 51 | LA RIOJA | 38 - 79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 334 | 37552 | 2005-07-01 | 2009-11-30 | 6272.121 | 6271.2945 | 22.24% | 22.24% | 6
26 | 3 | 24 | 51 | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/S.Luis - S.Juan / Lte.c/La Rioja -Emp. RNN° 20 | 13 | 286.14 | 37797 | 2005-06-01 | 2010-11-30 | 7883.721 | 7883.7148 | 23.07% | 23.07% | 6
26 | 3 | 25 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.RNN°143 | 13 | 223.33 | 32051 | 2005-03-01 | 2010-02-27 | 10088.145 | 10088.137 | 31.47% | 31.47% | 6
26 | 3 | 26 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Sgo. del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | 13 | 96.66 | 31840 | 2005-07-01 | 2010-08-30 | 2871.736 | 2871.7317 | 9.017% | 9.017% | 6
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III |  |  |  | 859743 |  |  | 199378.127 | 199207.4113
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO IV
26 | 4 | 2 | 51 | LA PAMPA | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Emp. R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Rio Negro - Emp. R.N. N° 143 | 13 | 233.82 | 47087 | 2005-12-30 | 2010-10-30 23:54 | 0.9 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 3 | 51 | LA PAMPA | 152 | Malla 134 - La Pampa | El Carancho - Casa de Piedra | 13 | 222 | 59940 | 2006-09-01 | 2009-11-30 | 0.7 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 5 | 51 | MENDOZA | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Salto de Las Rosas - Emp. RNN° 40S / Emp. RPN° 88 - Emp. RNN° 143 | 13 | 238.56 | 43479 | 2006-06-01 | 2011-05-30 | 0.544 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 9 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento | 13 | 183.81 | 43833 | 2007-11-01 | 2012-10-30 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 11 | 51 | CORRIENTES | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 31609 | 2007-05-01 | 2010-10-30 | 0.502 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV |  |  |  | 225948 |  |  | 3.246 | 0
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento |  |  |  | 2577915 |  |  | 476845.775 | 475372.7232
[6 empty] | Total |  |  |  | 7658272.632 |  |  | 1983341.912 | 1971944.1674