## cuadroD
CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2005
(en miles de pesos)
PR | SP | PY | OB | UB | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo de Obra | Long | Inversión Total | Inicio | Fin | Créd.Vigente 31/3/05 | Devengado 31/3/2005 | Av. Físico 1º Trim. | Av. Acum.1º Trim. | Est | Obs
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION
16 | 1 | 1 | 51 | 97 | PAIS | Varias | Mantenimiento por Administración | Nacional | Global |  | 7600 | 2004-12-01 | 2005-11-30 | 11000 | 7575.1618 | 16.66% | 16.66% | 6
MANTENIMIENTO POR CONTRATO
16 | 2 | 7 | 51 | 50 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | Mantenimiento | 194.66 | 12948 | 1995-08-22 | 2005-11-30 | 290 | 144.1379 | 1.622% | 64.74% | 6 | C
16 | 2 | 10 | 51 | 22 | CHACO | 86-95 | Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes | Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes) | Mantenimiento | 403.37 | 3622 | 1997-04-29 | 2004-07-31 | 139 | 35.7444 | 0% | 97.16% | 7
[7 empty] | Total Mantenimento por Contrato |  |  |  | 16570 |  |  | 429 | 179.8823
MANTENIMIENTO POR CONVENIO
16 | 3 | 24 | 51 | 42 | LA PAMPA | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 9 | Tramos Varios | Mantenimiento | 633.34 | 5707 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1337 | 185.4029 | 14.39% | 36.11% | 6 | A - K
16 | 3 | 25 | 51 | 58 | NEUQUEN | 22-40S-234 | TFO Neuquén - Convenio 9 | Tramos Varios | Mantenimiento | 619.72 | 4349 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1957.05 | 220.2035 | 6.737% | 48.63% | 6 | K
16 | 3 | 26 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 23-250-251-3 | TFO Río Negro - Convenio 9 | Tramos Varios | Mantenimiento | 801.49 | 5257 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 1779.27 | 349.937 | 10.01% | 62.47% | 6 | A
16 | 3 | 27 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-281-293 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 (1) | Tramos Varios | Mantenimiento | 1840.51 | 16852 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 10705.581 | 3751.3172 | 0% | 94.38% | 7 | D
16 | 3 | 28 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3-Com. a-b-i | TFO Tierra del Fuego - Convenio 8 | Tramos Varios | Mantenimiento | 441.16 | 8092 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 888 | 0 | 12.2% | 59.37% | 6 | A
16 | 3 | 30 | 51 | 38 | JUJUY | 40N-52 | TFO Jujuy - Convenio 9 | Tramos Varios | Mantenimiento | 188.25 | 1535 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 857.5 | 118.8882 | 14.27% | 57.2% | 6 | A - K
16 | 3 | 31 | 51 | 66 | SALTA | 40N-51-86 | TFO Salta - Convenio 8 | Tramos Varios | Mantenimiento | 530.87 | 2868 | 2003-01-01 | 2004-12-31 | 1600 | 0 | 0% | 94.87% | 7 | A
16 | 3 | 32 | 51 | 34 | FORMOSA | 81 - 86 | TFO Formosa - Convenio 7 | Tramos Varios | Mantenimiento | 416 | 4907 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 3630.4 | 2009.7972 | 10.7% | 49.81% | 6 | A - K
16 | 3 | 33 | 51 | 34 | FORMOSA | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Ftin Pilcomayo - Media Luna - Rio Muerto | Mantenimiento | 144.6 | 1089 | 2004-09-01 | 2006-08-31 |  |  | 12.58% | 28.37% | 6 | A
16 | 3 | 34 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S - 145 | TFO Mendoza - Convenio 6 | Tramos varios | Mantenimiento | 266.65 | 4895 | 2004-04-01 | 2006-03-31 23:58 | 2577 | 0.00749 | 14.65% | 36.92% | 6 | A - K
16 | 3 | 36 | 51 | 26 | CHUBUT | S140 - 26 - 260 - 40S | TFO Chubut - Convenio 8 | Tramos Varios | Mantenimiento | 537.18 | 5873 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 1277 | 200 | 21.4% | 28.54% | 6 | A - K
16 | 3 | 37 | 51 | 46 | LA RIOJA | 40-79-76 | TFO La Rioja - Convenio 5 | Tramos Varios | Mantenimiento | 480.19 | 1499 | 2003-12-01 | 2004-11-30 | 903 | 32.1413 | 0% | 99.07% | 7
16 | 3 | 38 | 51 | 22 | CHACO | 89 | TFO Chaco - Convenio 1 | Tramos Varios | Mantenimiento | 163.39 | 1708 | 2004-01-01 | 2005-12-30 | 1268.3 | 314.3 | 14.58% | 37.18% | 6 | A - K
16 | 3 | 39 | 51 | 90 | TUCUMAN | 9-38 | TFO Tucuman - Convenio 5 | Tramos Varios | Mantenimiento | 43.54 | 1888 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 2400 | 214.167 | 12.55% | 58.58% | 6 | A
16 | 3 |  | 51 | 46 | LA RIOJA | 40-76-78-79 | TFO La Rioja - Convenio 6 | Tramos Varios | Mantenimiento | 480.19 | 3999 | 2004-12-01 | 2006-11-30 |  |  | 12.53% | 12.53% | 6 | A
16 | 3 |  | 51 | 66 | SALTA | 40N-51-86 | TFO Salta - Convenio 9 | Tramos Varios | Mantenimiento | 530.87 | 1500 | 2005-01-01 | 2005-12-31 |  |  | 16.67% | 16.67% | 6 | A - C
16 | 3 |  | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-281-294 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2) | Tramos Varios | Mantenimiento | 1841.51 | 23815 | 2005-01-01 | 2005-12-31 |  |  | 14.56% | 14.56% | 6 | A - C
[7 empty] | Total Mantenimiento por Convenio |  |  |  | 95833 |  |  | 31180.101 | 7396.1618
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL NACIONAL
16 | 4 | 1 | 51 | 97 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Nacional | País | Señalamiento |  | 4230 | 2004-11-01 | 2005-11-30 | 4230 | 280.175 | 16.69% | 16.69% | 6 | B
OBRAS DE EMERGENCIA
16 | 5 | 1 | 51 | 97 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | Global |  | 4750 | 2004-11-01 | 2005-11-30 | 4750 | 315.594 | 16.67% | 16.67% | 6 | B
16 | 5 | 2 | 51 | 97 | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional | Global |  | 4000 | 2004-11-01 | 2005-11-30 | 2500 | 746.9076 | 16.65% | 16.65% | 6 | B
16 | 5 | 3 | 51 | 97 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | Global |  | 1750 | 2004-11-01 | 2005-11-30 | 1750 | 455.7895 | 16.69% | 16.69% | 6 | B
16 | 5 | 4 | 51 | 97 | PAIS | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | Global |  | 1498 | 2004-11-01 | 2005-11-30 | 998 | 32.7549 | 17.22% | 17.22% | 6 | B
[7 empty] | Total Obras de Emergencia |  |  |  | 11998 |  |  | 9998 | 1551.046
MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR
16 | 6 | 1 | 51 | 10 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Limite con Chile | km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular | Mantenimiento | 254.18 | 2323 | 2004-07-19 | 2006-07-18 | 882 | 242.7246 | 3.745% | 37.49% | 6
16 | 6 | 3 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Emp. Ruta Nac.N° 95 - Lte Chaco/Salta | km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular | Mantenimiento | 326.59 | 6139 | 2004-12-03 | 2008-06-30 | 2928 | 227.8832 | 7.2% | 7.2% | 6
16 | 6 | 4 | 51 | 26 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) | km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular | Mantenimiento | 277.64 | 2873 | 2004-05-03 | 2006-03-31 | 1356 | 190.6489 | 8.667% | 41.21% | 6
16 | 6 | 5 | 51 | 26 | CHUBUT | 40S | Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular | Mantenimiento | 289.06 | 4823 | 2004-09-07 | 2006-09-06 | 2851 | 311.2314 | 9.786% | 19.01% | 6 | A
16 | 6 | 6 | 51 | 26 | CHUBUT | 26-40S-P55 | Emp RPN°20-Emp.RNN°40S/Emp.RPN°56-Emp.RPN°22/Emp.RNN°40S-Lte.c/Chile | km 102,88 - km 254,51 / km 1836,82 - km 1397,39 / km 0 - km 105 | Mantenimiento | 357.2 | 8572 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 978 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 7 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Emp. Ruta Nacional N° 40S - Limite con Chile | km 1064 - km 1238 - Sistema Modular | Mantenimiento | 174 | 2958 | 2005-11-01 | 2005-10-31 | 235 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 8 | 51 | 50 | MENDOZA | 142 - 40N - 7 | Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martín - Mdza | km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 | Mantenimiento | 194.66 | 5397 | 2005-06-01 | 2007-05-31 | 2214 | 0 | 0% | 0% | 15
16 | 6 | 9 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S | Pareditas - Malargüe | km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular | Mantenimiento | 229.64 | 6059 | 2005-06-01 | 2007-05-31 | 2470 | 0 | 0% | 0% | 4
16 | 6 | 10 | 51 | 82 | SANTA FE | A007 | Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay | km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - | Mantenimiento | 14.4 | 5394 | 2005-06-01 | 2007-05-31 | 2232 | 0 | 0% | 0% | 15
16 | 6 | 11 | 51 | 66 | SALTA | 16 | Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | Mantenimiento | 204.4 | 2870 | 2004-07-14 | 2006-07-13 | 1230 | 225 | 9.408% | 23.59% | 6
16 | 6 | 12 | 51 | 66 | SALTA | 34 - 81 | Emp. RNN° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 | km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 | Mantenimiento | 258.98 | 3241 | 2004-04-15 | 2006-04-14 | 2887 | 330.1725 | 14.78% | 41.01% | 6
16 | 6 | 13 | 51 | 70 | SAN JUAN | 20-40N-A014 | Tramos Varios | Secciones Varias - Sistema Modular | Mantenimiento | 26.85 | 1611 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 280 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 14 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julian - Estancia Los Luises | Km. 2303,4 - Km. 2461 - Sistema Modular | Mantenimiento | 157.6 | 2700 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 290 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 15 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Estancia Los Luises - Chimen Aike | Km. 2461 - Km. 2619,35 - Sistema Modular | Mantenimiento | 158.35 | 2700 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 315 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 16 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | Lte con Cordoba - Stgo del Estero (ent.) | Km 910 - Km 1139,8 | Mantenimiento | 46 | 2800 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 396 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 17 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 64 | Stgo del Estero (sal.) - Emp. R.N. N°38 | Km 0 - Km 162,06 | Mantenimiento | 162.06 | 2755 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 400 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 18 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | San Sebastian - Tolhuin | Km. 2740 - Km. 2932,71 - Sistema Modular | Mantenimiento | 192.71 | 2800 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 350 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 19 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6 | km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular | Mantenimiento | 42.97 | 7037 | 2005-06-01 | 2007-05-31 | 2606 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 20 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | A001 | Aceeso Sudeste |  | Mantenimiento | 6.5 | 12000 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 1184.5 | 0 | 0% | 0% | 0
[7 empty] | Total Mantenimiento por Sistema Modular |  |  |  | 85052 |  |  | 26084.5 | 1527.6607
OBRAS DE SEGURIDAD VIAL
16 | 7 | 1 | 51 | 34 | FORMOSA | 11 | Corredor 1 (200 km) |  | Obras de Seguridad | 200 | 11109 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 520 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 2 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Corredor 2 (200 km) |  | Obras de Seguridad | 200 | 11109 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 180 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 3 | 51 | 82 | SANTA FE | 34 | Corredor 3 (200 km) |  | Obras de Seguridad | 200 | 11109 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 230 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 4 | 51 | 18 | CORRIENTES | 14 | Corredor 4 (30 km) |  | Obras de Seguridad | 30 | 8292 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 570 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 5 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Localidad de Gral. Cerri | Semáforos - Señalización | Obras de Seguridad | 1 | 100 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 15.334 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 5 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Acceso a Stroeder |  | Obras de Seguridad | 1 | 1300 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 5 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D) |  | Obras de Seguridad | 1 | 2300 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 5 | 54 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Acceso a 30 de Agosto |  | Obras de Seguridad | 1 | 2000 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 90 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 5 | 55 | 6 | BUENOS AIRES | 35 | Acceso a Villa Iris (km 107,92) |  | Obras de Seguridad | 1 | 1000 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 60 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 6 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Empalme RP N° 7 |  | Obras de Seguridad | 1 | 600 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 77 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 6 | 52 | 30 | ENTRE RIOS | 12 - 18 | RNN° 12 y RNN° 18 - Paraje La Loma |  | Obras de Seguridad | 1 | 650 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 45 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 6 | 53 | 30 | ENTRE RIOS | 127 | Empalme RPN° 6 |  | Obras de Seguridad | 1 | 4657 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 25 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 6 | 54 | 30 | ENTRE RIOS | 127 | Readecuación Intersección RPN° 2 |  | Obras de Seguridad | 1 | 1506 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 6 | 55 | 30 | ENTRE RIOS | 127 | Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera |  | Obras de Seguridad | 1 | 2000 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 96.5 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 7 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 3 | Cruce con RNN° 251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex Ilum) |  | Obras de Seguridad |  | 300 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 125 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 7 | 52 | 62 | RIO NEGRO | 3 | Tratamiento de la circulación nocturna (Ex iluminación) |  | Obras de Seguridad | 1 | 300 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 125 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 8 | 51 | 58 | NEUQUEN | 237 | Acceso a Picún Leufú - Emp. RPN° 17 - Travesía Urbana |  | Obras de Seguridad | 1 | 1300 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 76 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 8 | 52 | 58 | NEUQUEN | 237 | Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana |  | Obras de Seguridad | 1 | 300 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 74.5 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Acceso Sur y Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) |  | Obras de Seguridad | 1 | 653 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 52 | 22 | CHACO | 95 | Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88) |  | Obras de Seguridad | 1 | 379 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 53 | 22 | CHACO | 95 | Empalme RPN° 6 (Prog. Inic. 1054,6) |  | Obras de Seguridad | 1 | 257 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 54 | 82 | SANTA FE | 98 | km 155,79 - km 155,87 |  | Obras de Seguridad | 1 | 2000 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 177 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 55 | 18 | CORRIENTES | 14 | Intersección con Ruta N° 95 y Ruta Prov.N°2 |  | Obras de Seguridad | 1 | 1000 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 56 | 18 | CORRIENTES | 14 | Acceso a Yapeyú - Intersección Ruta 14 y Ruta 122 |  | Obras de Seguridad | 1 | 200 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 55 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 57 | 18 | CORRIENTES | 14 | Prog. Inic. 601,03 - Trat.de circulación noct. Ex ilum. Acc.a Alvear |  | Obras de Seguridad | 1 | 300 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 82.5 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 9 | 58 | 34 | FORMOSA | 11 | Intersección c/RNN° 81 | (Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación | Obras de Seguridad | 1 | 3000 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 119 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 10 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 89 | Emp.RPN° 116-Inters en T suces en Emp.c/RNN° 116 |  | Obras de Seguridad | 1 | 450 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 100 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 10 | 52 | 74 | SAN LUIS | 20 | Int.c/Ruta N° 79 - Int. Ruta N° 20 y Ruta N° 79 |  | Obras de Seguridad | 1 | 1500 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 100 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 7 | 10 | 53 | 14 | CORDOBA | 60 | Emp.RNN° 9 - D Funes - A.Nivel Emp. RNN°9 |  | Obras de Seguridad | 1 | 2000 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 67 | 0 | 0% | 0% | 0
[7 empty] | Total Obras de Seguridad Vial |  |  |  | 71671 |  |  | 3083.834 | 0
[7 empty] | Total Mantenimiento |  |  |  | 292954 |  |  | 86005.435 | 18510.0876
CONSTRUCCIONES
CORREDORES VIALES I
22 | 1 | 3 | 51 | 58 | NEUQUEN | 231 | Lago Espejo - Lte. C/Chile | Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II | Obras Nuevas | 6.36 | 12376 | 2001-02-21 | 2004-05-31 | 750 | 0 | 0% | 99.52% | 7
22 | 1 | 4 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Ugchara - La Quiaca | Arroyo Ugchara - Puesto del Marques | Obras Nuevas | 33 | 9362 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 530 | 0 | 0% | 99.85% | 7
22 | 1 | 5 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | A° Ugchara - La Quiaca | Puesto del Marques - La Quiaca | Obras Nuevas | 48.3 | 13596 | 1997-02-03 | 2004-04-30 | 493 | 0 | 0% | 99.09% | 7
22 | 1 | 6 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | Obras Nuevas | 34.957 | 18814 | 1997-01-28 | 2005-03-31 | 698 | 92.4078 | 0.3402% | 94.34% | 6
22 | 1 | 7 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | Obras Nuevas | 9.76 | 24962 | 2001-02-21 | 2005-01-31 | 795 | 0 | 0.8012% | 95.2% | 7 | A
22 | 1 | 8 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | Obras Nuevas | 29.7 | 24210 | 1997-01-28 | 2005-04-30 | 918 | 520.145 | 4.168% | 88.84% | 6
[7 empty] | Total Corredores Viales I |  |  |  | 103320 |  |  | 4184 | 612.5529
PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION (Préstamo AR - 0202)
22 | 2 | 2 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40N | Río Agua Clara - El Eje | km 809 - km 847 | Obras Nuevas | 38 | 35048 | 2005-06-01 | 2006-05-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 3 | 51 | 26 | CHUBUT | 40S | Rio Mayo - Lte. c/santa Cruz | (1940-1979) | Obras Nuevas | 46 | 23595 | 2005-06-01 | 2007-11-30 | 1725 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 2 | 6 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte con Chaco - El Cabure | Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos | Obras Nuevas | 34 | 38348 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 1536 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 11 | 51 | 66 | SALTA | 16 | Lte.c/Chaco - Talavera | 503-578 | Obras Nuevas | 44 | 16698 | 2005-06-01 | 2006-05-31 | 2097 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 12 | 51 | 66 | SALTA | 16 | Coronel Olleros - El Galpón |  | Reconstrucciones | 60.4 | 13794 | 2005-06-01 | 2006-11-30 | 1671 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 13 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S | Emp. R.N. 144 - El Sosneado | Km 260 - Km 278,69 | Obras Nuevas | 18.69 | 7986 | 2005-06-01 | 2007-11-30 | 314 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 14 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Barrancas | Sección I (prog.502-prog,520) | Obras Nuevas | 18 | 11969 | 2005-01-04 | 2006-01-03 | 5746 | 153.8548 | 3.192% | 3.192% | 0 | A
22 | 2 | 18 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | Comp.i | Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile | Prog. 0 - Prog. 11 | Obras Nuevas | 11 | 10800 | 2005-06-01 | 2006-11-30 | 199 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 21 | 51 | 66 | SALTA | 40N | San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy | km 1352 - km 1412 | Obras Nuevas | 60 | 60000 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 240 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 23 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. c/Chaco - El Caburé | Los Pirpintos - El Caburé | Obras Nuevas | 28.65 | 35094 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 462.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 32 | 51 | 38 | JUJUY | 40N | Lte con Salta - Emp. RNN° 52 | Prog. 1412 - Prog. 1447 | Obras Nuevas | 35 | 26400 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 150 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 34 | 51 | 14 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | Reconstrucciones | 64.25 | 49248 | 2005-06-01 | 2008-02-28 | 2084 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 35 | 51 | 14 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | Chucul - Río Cuarto | Reconstrucciones | 19 | 12997 | 2005-06-01 | 2006-05-31 | 1024 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 41 | 51 | 66 | SALTA | 34 | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) |  | Obras Nuevas | 6 | 9801 | 2005-06-01 | 2006-05-31 | 4211 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 42 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Lte con Chubut - Emp. R.P.N° 43 | (1979-2052) | Obras Nuevas | 73 | 36000 | 2005-06-01 | 2007-05-31 | 346 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 46 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Lte con Chile |  | Reconstrucciones | 70 | 24520 | 2005-06-01 | 2007-05-31 | 4803 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 47 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Barrancas | Sección II (prog.520-prog.538) | Obras Nuevas | 18 | 11969 | 2005-01-04 | 2006-06-03 | 5519 | 134.2437 | 2.74% | 2.74% | 6 | A
22 | 2 | 48 | 51 | 70 | SAN JUAN | 150 | Km 351 - Km. 370 - Lte con Chile |  | Obras Nuevas | 19 | 68244 | 2005-09-01 | 2008-05-31 | 250 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 50 | 51 | 66 | SALTA | 51 | Muñano - San Antonio de los Cobres |  | Obras Nuevas | 22.57 | 19000 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 269 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 51 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - Km 29 | Obras Nuevas | 29 | 32003 | 2002-12-16 | 2004-12-31 | 7472.261 | 3472.2604 | 0% | 96.67% | 6 | S/D
22 | 2 | 51 | 52 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Km 29 - Monte Aymond | Obras Nuevas | 26 | 29557 | 2003-05-12 | 2005-05-12 |  |  | 0% | 69.72% | 6 | S/D
22 | 2 | 52 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. con Neuquén (S I) | Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido | Obras Nuevas | 63 | 30000 | 2005-03-01 | 2007-08-31 | 2388 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 2 | 53 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Acceso a Gualeguaychú - Emp. RPN°20 | Obras Nuevas | 18 | 698000 | 2005-06-01 | 2008-05-31 | 51345.772 | 0 | 0% | 0% | 1
[7 empty] | Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración |  |  |  | 1301071 |  |  | 94852.533 | 3760.3589
OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS
22 | 3 | 1 | 51 | 97 | PAIS | Varias | Convenios con Provincias y Municipios |  | Global |  | 5515 | 2004-12-01 | 2005-11-30 | 5548.206 | 3197.0508 | 16.68% | 16.68% | 6 | B
22 | 3 | 2 | 51 | 46 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | Obras Nuevas | 39 | 39624 | 1999-06-04 | 2007-03-31 | 556 | 0 | 0% | 30.2% | 14
22 | 3 | 3 | 51 | 46 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | Obras Nuevas | 30 | 61883 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 479 | 0 | 0% | 10.46% | 14
22 | 3 | 4 | 51 | 46 | LA RIOJA | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | Obras Nuevas | 46.09 | 45882 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 437.5 | 0 | 0% | 14.45% | 14
22 | 3 | 5 | 51 | 46 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | Obras Nuevas | 25 | 22109 | 1999-07-05 | 2006-08-31 | 306 | 0 | 0% | 39.4% | 14
22 | 3 | 6 | 51 | 46 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | Obras Nuevas | 27.88 | 39366 | 1999-05-10 | 2007-02-28 | 430 | 0 | 0% | 20.28% | 14
22 | 3 | 7 | 51 | 46 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | Obras Nuevas | 29.606 | 77606 | 1999-09-15 | 2007-11-30 | 524 | 0 | 0% | 0.3982% | 14
22 | 3 | 8 | 51 | 46 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | Obras Nuevas | 16.65 | 19790 | 1999-07-01 | 2006-05-31 | 346 | 0 | 0% | 69.82% | 9
22 | 3 | 9 | 51 | 46 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | Obras Nuevas | 22.861 | 15243 | 1999-05-03 | 2006-08-31 | 748 | 0 | 0% | 34.97% | 14
22 | 3 | 11 | 51 | 54 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | Obras Nuevas | 45 | 32610 | 1992-05-01 | 2005-05-31 | 1324.86 | 1324.8531 | 0% | 88.16% | 6 | S/D
22 | 3 | 12 | 51 | 46 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | Obras Nuevas | 30 | 4739 | 1999-06-15 | 2006-02-28 | 512 | 0 | 0% | 59.8% | 14
22 | 3 | 13 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | Obras Nuevas | 40 | 19374 | 2001-02-19 | 2005-03-31 | 2373 | 690.6093 | 3.835% | 94.16% | 6
22 | 3 | 14 | 51 | 54 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | Obras Nuevas | 47.42 | 43239 | 1993-09-20 | 2005-05-31 | 246 | 0 | 0% | 99% | 6 | S/D
22 | 3 | 15 | 51 | 38 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | Obras Nuevas | 267 | 200524 | 2000-09-08 | 2005-05-30 | 29606 | 3487.095 | 12.34% | 89.92% | 6 | A
22 | 3 | 18 |  | 46 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | Reconstrucciones | 24.04 | 4309 | 1999-07-07 | 2003-01-31 |  |  | 0% | 87.56% | 14
22 | 3 | 20 | 51 | 26 | CHUBUT | 25 | Acceso a Rawson (Puente s/Río Chubut) | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | Obras Nuevas | 0.14 | 10987 | 2004-10-13 | 2006-04-30 | 1350 | 0 | 1.666% | 6.562% | 6 | A
22 | 3 | 21 | 51 | 50 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | Obras Nuevas | 22.9 | 11890 | 2000-11-20 | 2005-05-31 | 1756 | 0 | 0% | 48.13% | 6 | A
22 | 3 | 28 | 51 | 54 | MISIONES | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | km 0 - km 32,05 | Obras Nuevas | 32.05 | 61369 | 2001-09-24 | 2006-12-31 | 14178 | 8420.3405 | 16.08% | 44.29% | 6 | A
22 | 3 | 75 | 51 | 82 | SANTA FE | 98 | Vera - Tostado | km 77,00 - km. 123,43 | Reconstrucciones | 46.43 | 16647 | 2004-10-04 | 2006-01-03 | 6492 | 0 | 9.413% | 16.62% | 6
22 | 3 | 76 | 51 | 54 | MISIONES | 101 | San Antonio - Piñalito | km 32,05 - km 62,05 | Obras Nuevas | 30 | 67442 | 2003-08-19 | 2007-04-30 | 9260 | 3736.0045 | 2.973% | 27.43% | 6 | A
22 | 3 | 86 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu |  | Obras Nuevas | 460 | 278500 | 2005-06-01 | 2008-10-31 | 2498 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 3 | 86 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Sierra Colorada | Valcheta - Musters (Sección I) | Obras Nuevas | 23.05 | 19924 | 2004-12-01 | 2006-08-31 |  |  | 6.45% | 6.45% | 6 | A
22 | 3 | 87 | 51 | 58 | NEUQUEN | 22 | Aduana - Límite con Chile |  | Obras Nuevas | 7 | 5500 | 2005-06-01 | 2006-05-31 | 650 | 0 | 0% | 0% | 0
[7 empty] | Total Obras por Convenio con Provincias |  |  |  | 1104072 |  |  | 79620.566 | 20855.9532
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS
22 | 4 | 1 | 51 | 97 | PAIS | Varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional | Global |  | 2125 | 2004-12-01 | 2005-11-30 | 2125 | 248.2964 | 16.66% | 16.66% | 6 | B
22 | 4 | 2 | 51 | 46 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | Obras Nuevas | 44 | 9876 | 1996-11-01 | 2006-05-31 | 427 | 0 | 0% | 40.11% | 9
22 | 4 | 3 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | Obras Nuevas | 14.73 | 15079 | 1999-10-14 | 2006-05-31 | 2675 | 0 | 0% | 75.87% | 14
22 | 4 | 5 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40 | San Roque - Huaco (obras faltantes) | Prog. 0 - Prog. 41,530 | Obras Nuevas | 41.53 | 6000 | 2005-09-01 | 2006-05-31 | 496 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 4 | 7 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Paso por Resistencia |  | Obras Nuevas | 5 | 50000 | 2005-06-01 | 2007-11-30 | 659 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 11 | 51 | 58 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | Obras Nuevas | 6.715 | 3045 | 1996-10-22 | 2004-12-03 | 462 | 0 | 2.365% | 100% | 7
22 | 4 | 22 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | Obras Nuevas | 11.52 | 14339 | 1999-02-01 | 2005-03-31 | 2756 | 1208.2689 | 5.105% | 97.11% | 7
22 | 4 | 25 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Sección I | km 19,8 - km 29,2 | Obras Nuevas | 9.4 | 56000 | 2005-09-01 | 2007-05-31 | 624 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 29 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia - Rada Tilly | km 1838 - km 1845 | Obras Nuevas | 6.83 | 25192 | 2005-09-01 | 2006-08-31 | 745 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 30 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I) | km 1845 - km 1867 | Obras Nuevas | 22.3 | 56000 | 2005-09-01 | 2007-06-30 | 1874.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 31 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección II) | km 1867 - km 1909 | Obras Nuevas | 42.5 | 106000 | 2005-09-01 | 2007-06-30 | 2199 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 32 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | Obras Nuevas | 0.5 | 21250 | 2003-10-01 | 2006-05-31 | 5195 | 1434.6328 | 32.14% | 90.81% | 6
22 | 4 | 34 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | RP23 | Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel |  | Reconstrucciones | 23.195 | 17366 | 2003-12-10 | 2006-11-30 | 2054 | 1389.6459 | 0% | 10.01% | 6 | S/D
22 | 4 | 35 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.II) | km 78 - Perito Moreno | Reconstrucciones | 90 | 39924 | 2003-11-10 | 2005-11-30 | 7704.226 | 0 | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 36 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.I) | Las Heras - Km 78 | Reconstrucciones | 78 | 34798 | 2003-09-24 | 2006-03-31 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 37 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | RP5 | La Esperanza - El Cerrito |  | Reconstrucciones | 67.207 | 53585 | 2003-09-18 | 2007-02-28 | 5850 | 0 | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 39 | 51 | 90 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III) | Acceso a Concepción - Acceso a Monteros | Obras Nuevas | 18.9 | 40100 | 2005-06-01 | 2007-05-31 | 975 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 40 | 51 | 90 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual) | Obras Nuevas | 20 | 72642 | 2004-10-15 | 2006-10-14 | 20576 | 4119.8627 | 6.66% | 10.25% | 6
22 | 4 | 41 | 51 | 14 | CORDOBA | 158 | Variante paso por Villa María |  | Obras Nuevas | 0.5 | 22800 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 952 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 42 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Límite c/Chubut - Perito Moreno |  | Obras Nuevas | 88 | 48400 | 2005-06-01 | 2008-05-31 | 3309.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 43 | 51 | 46 | LA RIOJA | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | Obras Nuevas | 10 | 17613 | 2003-11-01 | 2006-10-30 | 2000 | 0 | 0% | 34.24% | 9
22 | 4 | 44 | 51 | 10 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | Obras Nuevas | 9.339 | 7038 | 2003-09-08 | 2004-10-08 | 932 | 0 | 0% | 91.63% | 7 | A
22 | 4 | 45 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | San Martïn - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | Obras Nuevas | 3.23 | 8969 | 2004-05-14 | 2005-05-13 | 2662 | 465.801 | 21.24% | 63.72% | 6
22 | 4 | 46 | 51 | 14 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | Obras Nuevas | 107.54 | 173321 | 2001-02-01 | 2005-12-31 | 43597 | 14310.5856 | 7.274% | 60.88% | 6 | A
22 | 4 | 47 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | Obras Nuevas | 187 | 339880 | 2003-05-18 | 2005-05-31 | 65366 | 32041.5332 | 21.04% | 89.23% | 6 | A
22 | 4 | 48 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | Reconstrucciones | 11.34 | 7169 | 2003-09-09 | 2004-09-08 | 521 | 74.9237 | 0% | 99.14% | 7
22 | 4 | 49 | 51 | 82 | SANTA FE | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial | Secciones I y II | Reconstrucciones | 11 | 8392 | 2004-03-18 | 2006-02-28 | 2502 | 667.587 | 13.89% | 70.59% | 6
22 | 4 | 50 | 51 | 58 | NEUQUEN | 234 | San Martín de los Andes - Emp. RNN°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | Obras Nuevas | 25.9 | 33990 | 2004-10-08 | 2007-04-08 | 810 | 0 | 6.019% | 7.699% | 6
22 | 4 | 51 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Variante Caleta Olivia |  | Obras Nuevas | 7 | 32000 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 1940 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 52 | 51 | 70 | SAN JUAN | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) | Obras Nuevas | 54.62 | 11574 | 2004-01-20 | 285/2/06 | 3238.7 | 2304.3264 | 15.09% | 61.28% | 6
22 | 4 | 53 | 51 | 42 | LA PAMPA | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | Obras Nuevas | 14.4 | 7723 | 2004-10-08 | 2006-04-08 | 1000 | 141.5092 | 1.036% | 2.771% | 6
22 | 4 | 54 | 51 | 34 | FORMOSA | 11 | Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda |  | Reconstrucciones | 6 | 18800 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 612 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 55 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Límite c/Chubut - Caleta Olivia | km 1904,7 - km 1906,7 | Obras Nuevas | 3 | 4760 | 2003-06-03 | 2004-04-30 | 463 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 56 | 51 | 14 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | Reconstrucciones | 48 | 15758 | 2003-10-15 | 2004-12-15 | 712 | 67.8208 | 0% | 99.64% | 8
22 | 4 | 57 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Pte.s/R.Corrientes) | Km. 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes | Obras Nuevas | 0.46 | 2782 | 2005-09-01 | 2006-08-31 | 621 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 58 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) | A°Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbé - km646/km648 | Obras Nuevas | 1 | 3979 | 2005-06-01 | 2006-05-31 | 569 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 59 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | Obras Nuevas | 7.4 | 22227 | 2004-02-19 | 2006-06-18 | 4387 | 164.0257 | 1.453% | 7.095% | 6
22 | 4 | 60 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | Obras Nuevas | 4.7 | 29369 | 2003-11-18 | 2005-06-30 | 15364 | 3910.8045 | 13.21% | 53.97% | 6 | A
22 | 4 | 61 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | Obras Nuevas | 2.9 | 25680 | 2003-11-18 | 2005-11-30 | 6592 | 3311.7089 | 9.319% | 25.04% | 6
22 | 4 | 62 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN° 29 | Acc Senador Rey, desvio tránsito pesado y calles internas | Reconstrucciones | 1.87 | 2461 | 2004-07-20 | 2005-05-19 | 1971 | 588.7432 | 24.79% | 97.93% | 6
22 | 4 | 63 | 51 | 54 | MISIONES | P2 | San Javier - Panambí | Interpuentes | Obras Nuevas | 3.488 | 6541 | 2003-01-01 | 2003-11-30 | 75 | 0 | 0% | 87.05% | 7
22 | 4 | 64 | 51 | 34 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazán | Km. 1473,00 - Km. 1503,10 | Reconstrucciones | 30 | 15747 | 2004-10-14 | 2006-02-28 | 2965 | 19589.3622 | 11.56% | 17.53% | 6
22 | 4 | 64 | 52 | 34 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero | Obras Nuevas | 24.78 | 34674 | 2004-10-14 | 2006-10-12 | 1837 | 0 | 20.53% | 33.15% | 6
22 | 4 | 64 | 53 | 34 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Pozo del Mortero - Laguna Yema | Obras Nuevas | 27.25 | 34455 | 2004-10-14 | 2006-10-12 | 1322 | 0 | 6.011% | 9.438% | 6
22 | 4 | 64 | 54 | 34 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Laguna Yema - Los Chiriguanos | Obras Nuevas | 27 | 35990 | 2004-10-13 | 2006-10-12 | 1987 | 0 | 6.01% | 9.361% | 6
22 | 4 | 64 | 55 | 34 | FORMOSA | 81 | Ing. Juárez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | Obras Nuevas | 44.89 | 45082 | 2004-10-13 | 2006-10-13 | 2199 | 0 | 5.519% | 8.516% | 6
22 | 4 | 64 | 56 | 34 | FORMOSA | 81 | Ing. Juarez - Lte.C/Salta | Sección I:Ing. Juarez - km 25,5 | Obras Nuevas | 31.5 | 31554 | 2004-10-13 | 2006-10-13 | 1322 | 0 | 6.208% | 8.95% | 6
22 | 4 | 64 | 57 | 34 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | km 25,5 - Lte. Con Salta | Obras Nuevas | 25.5 | 29928 | 2004-10-13 | 2006-08-31 | 3045 | 0 | 2.73% | 4.788% | 6 | A
22 | 4 | 64 | 58 | 66 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc IV | Obras Nuevas | 29.39 | 27580 | 2005-09-01 | 2007-02-28 | 1414 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 64 | 59 | 66 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V | Obras Nuevas | 31.13 | 22045 | 2005-09-01 | 2007-02-28 | 2570.228 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 4 | 64 | 60 | 66 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato | Obras Nuevas | 31.13 | 25408 | 2005-09-01 | 2007-02-28 | 3457 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 4 | 64 | 61 | 66 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III) | Obras Nuevas | 30 | 9518 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 1498 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 64 | 62 | 66 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II) | Obras Nuevas | 30 | 17504 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 2954 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 64 | 63 | 66 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec. I) | Obras Nuevas | 29 | 16508 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 3018 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 65 | 51 | 70 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | Obras Nuevas | 16 | 4399 | 2004-05-05 | 2005-03-31 | 7490 | 4469.5844 | 22.28% | 98.07% | 6 | A
22 | 4 | 65 | 52 | 70 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc II | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | Obras Nuevas | 16 | 3081 | 2004-05-05 | 2005-03-31 |  |  | 5.875% | 91.69% | 6 | A
22 | 4 | 65 | 53 | 70 | SAN JUAN | ExRP414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc III | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | Reconstrucciones | 18 | 3576 | 2004-02-17 | 2005-04-30 |  |  | 44.77% | 84.48% | 6 | A
22 | 4 | 66 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) | Obras Nuevas | 25 | 27034 | 2004-04-16 | 2006-04-15 | 10693 | 4803.3292 | 24.18% | 50.53% | 6
22 | 4 | 67 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988) | Reconstrucciones | 23 | 26191 | 2004-10-22 | 2006-08-31 | 8478 | 4284.0462 | 18.48% | 24.32% | 6
22 | 4 | 68 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5 |  | Obras Nuevas | 8 | 9461 | 2003-05-29 | 2005-03-31 | 2112 | 393.6786 | 0% | 99.38% | 6 | A
22 | 4 | 69 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla |  | Obras Nuevas | 14.51 | 24220 | 2003-10-28 | 2005-08-31 | 1500 | 0 | 15.24% | 86.8% | 6 | A
22 | 4 | 70 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | Obras Nuevas | 29 | 72931 | 2003-11-12 | 2006-11-12 | 8000 | 4631.3008 | 9.892% | 39.28% | 6 | S/D
22 | 4 | 71 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | Obras Nuevas | 48.92 | 68066 | 2004-02-16 | 2007-02-28 | 14525 | 6035.27 | 12.94% | 38.21% | 6 | A
22 | 4 | 72 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | Obras Nuevas | 50.14 | 62208 | 2004-05-27 | 2006-05-26 | 7500 | 5815.3931 | 11.79% | 24.55% | 6 | A
22 | 4 | 73 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) | Obras Nuevas | 42.3 | 49961 | 2004-05-27 | 2006-05-31 | 10739 | 2868.9132 | 8.266% | 17.85% | 6 | A
22 | 4 | 74 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. RPN°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | Reconstrucciones | 34 | 28999 | 2003-11-22 | 2006-06-30 | 13163 | 7155.7518 | 37.99% | 77.83% | 6 | A
22 | 4 | 75 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. RPN° 11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11 | Obras Nuevas | 28.4 | 24383 | 2003-02-07 | 2005-01-31 | 1634 | 0 | 0% | 98.63% | 7
22 | 4 | 76 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | Obras Nuevas | 43 | 56417 | 2000-10-27 | 2005-03-31 | 7544.42 | 4544.4198 | 0% | 88.82% | 6 | S/D
22 | 4 | 78 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. S/Rio Turbio | Km 2839,55 - Km 2872,18 | Obras Nuevas | 25 | 28336 | 2000-05-02 | 2005-03-31 | 14786.541 | 11785.6406 | 0% | 96.12% | 6 | S/D
22 | 4 | 79 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio | km 21,252 - km 28,740 | Obras Nuevas | 7.488 | 17900 | 2001-08-22 | 2005-03-31 | 5871.786 | 3371.785 | 0% | 93.96% | 6 | S/D
22 | 4 | 80 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | S/N° | Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares | Longitud 24 km | Obras Nuevas | 24 | 17400 | 2004-01-01 | 2006-11-30 | 3880 | 0 | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 81 | 51 | 82 | SANTA FE | 7 | Variante Laguna La Picasa |  | Obras Nuevas | 15 | 33000 | 2005-09-01 | 2007-06-30 | 2351 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 82 | 51 | 14 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba |  | Obras Nuevas | 177.7 | 615000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 58776.543 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 83 | 51 | 34 | FORMOSA | 86 | Gral. Belgrano - Gral. Güemes | km 1432,18 - km 1487,81 | Obras Nuevas | 55.63 | 45600 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 688 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 84 | 51 | 34 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N. 81 - Lte. c/Chaco |  | Obras Nuevas | 58.37 | 58380 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 599 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 85 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 89 | Suncho Corral - Emp. RNN° 34 |  | Obras Nuevas | 31 | 30000 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 621 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 86 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 98 | Limite con Santa Fe - Bandera | Km.180,79 - Km.226,87 | Reconstrucciones | 46.08 | 22500 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 557 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 87 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Barrancas (Sección II) | km 520 - km 538 (y o.f. en Pte.s/Río Barrancas)- Secc II | Obras Nuevas | 18 | 10467 | 2005-01-04 | 2006-05-31 | 404 | 0 | 3.134% | 3.134% | 6 | A
22 | 4 | 88 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Barrancas | km 502 - km 520 - Secc I | Obras Nuevas | 18 | 11969 | 2005-01-04 | 2005-10-31 | 503 | 0 | 3.192% | 3.192% | 6 | A
22 | 4 | 89 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 288 | Piedrabuena - Tres Lagos |  | Obras Nuevas | 221 | 121550 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 450 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 90 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso Sur a Caleta Olivia |  | Obras Nuevas | 6 | 4400 | 2005-09-01 | 2006-08-31 | 750 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 91 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán (S I) | Sección I | Obras Nuevas | 7 | 21266 | 2001-09-17 | 2005-06-30 | 3270 | 0 | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 92 | 51 | 82 | SANTA FE | 34 | Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela |  | Obras Nuevas | 8 | 27880 | 2005-04-01 | 2006-09-30 | 3652 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 93 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección III: km 89 - Bajo Caracoles | Obras Nuevas | 42 | 70400 | 2005-06-01 | 2007-05-31 | 6412 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 94 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julián - Río Gallegos |  | Obras Nuevas | 305 | 167600 | 2005-06-01 | 2007-05-31 | 15107 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 95 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección II: km 49 - km 89 | Obras Nuevas | 40 | 55564 | 2005-06-01 | 2007-05-31 | 5217 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 96 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos |  | Obras Nuevas | 404 | 222200 | 2005-06-01 | 2007-12-31 | 7285 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 97 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | P12 | Emp. RPN°25 - Pico Truncado |  | Obras Nuevas | 350 | 69000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 520 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 98 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | 28 de Noviembre - Rospentek |  | Obras Nuevas | 13.19 | 13200 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 3743 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 99 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección II: km 50 - km 86 | Obras Nuevas | 36 | 49962 | 2005-06-01 | 2007-05-31 | 3217 | 0 | 0% | 0% | 2
[7 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas |  |  |  | 3995041 |  |  | 489220.444 | 146198.5509
OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE COT
22 | 5 | 1 | 51 | 34 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 297.28 | 58198 | 1998-06-01 | 2008-05-28 | 7105 | 1764.2072 | 3.031% | 74.83% | 6
22 | 5 | 2 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | Rehabilitación y Mantenimiento | 329.21 | 90267 | 1998-02-02 | 2008-01-31 | 6190 | 1693.0937 | 1.874% | 51.18% | 6
[7 empty] | Total Obras por Concesión sin Peaje COT |  |  |  | 148465 |  |  | 13295 | 3457.3009
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION EN PUENTES
22 | 6 | 3 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) | Prog. 713,33 | Obras Nuevas | 0.01 | 3300 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 400 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 4 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito) | Prog. 735,68 | Obras Nuevas | 0.03 | 900 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 258 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 5 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay) | Prog. 182 | Obras Nuevas | 0.15 | 5000 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 380 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 6 | 51 | 70 | SAN JUAN | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | Obras Nuevas | 0.2 | 6344 | 2002-08-23 | 2004-10-31 | 390 | 0 | 0% | 99.53% | 7
22 | 6 | 7 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40N | Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 174,92 | Obras Nuevas | 0.2 | 7965 | 2003-01-29 | 2004-10-31 | 350 | 0 | 0% | 98.84% | 7
22 | 6 | 8 | 51 | 70 | SAN JUAN | P510 | Pte. s/Río del Valle |  | Obras Nuevas | 0.08 | 1175 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 299 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 10 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle) | Prog. 2522,81 | Obras Nuevas | 0.2 | 8306 | 2003-01-24 | 2003-12-15 | 295 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 11 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos) | Prog. 2581,32 | Obras Nuevas | 0.09 | 4800 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 258 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 12 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Puente s/Río San Lorenzo |  | Obras Nuevas | 0.03 | 1700 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 380 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 13 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) | Prog. 349,22 | Obras Nuevas | 0.01 | 650 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 390 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 14 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Colastiné) | Prog. 413,87 | Obras Nuevas | 12 | 1270 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 350 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 15 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº 3º Coronda) | Prog. 415,52 | Obras Nuevas | 0.037 | 1250 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 299 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 16 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda) | Prog. 416,67 | Obras Nuevas | 0.08 | 2400 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 390 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 17 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda) | Prog. 417,14 | Obras Nuevas | 0.043 | 1470 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 350 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 18 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Matadero) | Prog. 425,54 | Obras Nuevas | 0.032 | 1140 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 299 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 19 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado) | Prog. 429,95 | Obras Nuevas | 0.032 | 1460 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 208 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 20 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres) | Prog. 443,03 | Obras Nuevas | 0.03 | 1170 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 252 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 21 | 51 | 14 | CORDOBA | 35 | V. Mackena - Holmberg (Pte. S/Aº El Gato) | Prog. 670,07 | Obras Nuevas | 0.03 | 1330 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 251 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 22 | 51 | 14 | CORDOBA | 9 | Emp.RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero | Prog. 898,61 (Pte.s/A° San Miguel) | Obras Nuevas | 0.03 | 950 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 263 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 23 | 51 | 46 | LA RIOJA | 40N | Chilecito - Pituil (Pte. s/Río Capayán) | Prog. 600,42 | Obras Nuevas | 0.01 | 4700 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 247 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 24 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe) | Prog. 336,20 | Obras Nuevas | 0.08 | 2100 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 269 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 25 | 51 | 58 | NEUQUEN | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes | Prog. 1,00 (Pte. s/Río Aluminé) | Obras Nuevas | 0.012 | 7000 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 291 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 26 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 23 | Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo) | Prog. 516,00 | Obras Nuevas | 0.05 | 1900 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 199 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 27 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu |  | Obras Nuevas | 0.09 | 3000 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 300 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 28 | 51 | 38 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo) | Prog. 1245,5 | Obras Nuevas | 0.399 | 11800 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 500 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 29 | 51 | 38 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Puente s/1º Brazo Río Negro) | Prog. 1210,44 | Obras Nuevas | 0.09 | 3160 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 263 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 30 | 51 | 38 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Puente s/3º Brazo Río Negro) | Prog. 1210,93 | Obras Nuevas | 0.09 | 3160 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 247 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 31 | 51 | 38 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Puente s/A° Zanjón) | Prog. 1207,28 | Obras Nuevas | 0.05 | 1350 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 269 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 32 | 51 | 66 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio) | Prog. 118,70 | Obras Nuevas | 0.06 | 1800 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 400 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 33 | 51 | 90 | TUCUMAN | 157 | Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros) | Prog.1158,00 | Obras Nuevas | 0.09 | 3300 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 240 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 34 | 51 | 90 | TUCUMAN | 157 | Puente s/Aº El Chileno |  | Obras Nuevas | 0.01 | 300 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 298 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 35 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 89 | Suncho Corral - Taboada (Pte. s/Río Salado) | Prog. 492,54 | Obras Nuevas | 0.1 | 3620 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 287 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 36 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 12 | Puente Zárate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas | Reconstrucciones | 1.2 | 69497 | 2004-09-01 | 2007-08-31 | 5208 | 0 | 0% | 15% | 6
22 | 6 | 37 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones |  | Reconstrucciones | 0.02 | 10525 | 2003-08-29 | 2004-06-30 | 299 | 0 | 0% | 100% | 7
22 | 6 | 38 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Puente s/Río Guayquiraró |  | Obras Nuevas | 1 | 3500 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 500 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 39 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo (Pte. s/Río Saladillo) |  | Reconstrucciones | 1 | 285 | 2005-09-01 | 2005-12-31 | 285 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 40 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano) | Prog. 572 | Obras Nuevas | 1.67 | 17400 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 296 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 41 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Perico y Arroyos) | Prog. 1677,39 | Obras Nuevas | 0.31 | 10500 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 251 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 42 | 51 | 66 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi) | Prog. 115,40 | Obras Nuevas | 0.06 | 1100 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 263 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 43 | 51 | 66 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña) | Prog. 103,30 | Obras Nuevas | 0.08 | 2000 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 247 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 44 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Paraná - Emp. RNN°18 (Pte.s/A°Las Tunas) | Prog. 447,34 | Obras Nuevas | 0.03 | 1500 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 269 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 45 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcarañá) | Prog. 343,44 | Obras Nuevas | 0.07 | 850 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 291 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 46 | 51 | 34 | FORMOSA | 11 | Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbiguá) | Prog. 1120,72 | Obras Nuevas | 0.02 | 350 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 205 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 6 | 47 | 51 | 66 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa) | Prog. 124,70 | Obras Nuevas | 0.01 | 1500 | 2005-11-01 | 2007-04-30 | 265 | 0 | 0% | 0% | 0
[7 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Puentes |  |  |  | 218777 |  |  | 18251 | 0
OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS
22 | 7 | 1 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | Reconstrucciones | 57.4 | 8823 | 2004-07-15 | 2005-03-31 | 5032 | 8.5334 | 0.2607% | 97.72% | 6 | A
22 | 7 | 1 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN° 6 - Acc.Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | Reconstrucciones | 56 | 6855 | 2004-08-05 | 2005-05-03 | 1554 | 1297.274 | 23.3% | 95.68% | 6 | A
22 | 7 | 1 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61 | km 118 - km 156 | Reconstrucciones | 38 | 6669 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 884 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 2 | 51 | 14 | CORDOBA | 7 | CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martín-Emp.RPN° 10 | km 500 - km 539 | Reconstrucciones | 39 | 12722 | 2004-07-20 | 2005-03-31 | 6771.766 | 1583.4874 | 23.76% | 98.75% | 6
22 | 7 | 2 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó | km 107 - km 120 / km 330 - km 334 | Reconstrucciones | 17 | 1861 | 2004-08-13 | 2005-04-30 | 426 | 0 | 0% | 12.68% | 6 | A
22 | 7 | 2 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1 | km 504 - km 527 | Reconstrucciones | 57 | 10681 | 2004-10-04 | 2005-04-04 | 2480 | 4065.7339 | 54.82% | 62.58% | 6
22 | 7 | 2 | 54 | 42 | LA PAMPA | 5 | CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35 | km 568 - km 606,65 | Reconstrucciones | 39 | 13651 | 2004-10-08 | 2005-04-08 | 3143 | 3171.5438 | 31.56% | 39.59% | 6
22 | 7 | 3 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco | km 77 - km 106 | Reconstrucciones | 29 | 14259 | 2004-07-23 | 2005-05-31 | 3260 | 4318.5714 | 44.32% | 96.59% | 6 | A
22 | 7 | 3 | 52 | 82 | SANTA FE | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012 | km 188 - km 278 | Reconstrucciones | 90 | 41290 | 2004-07-23 | 2005-07-31 | 21069 | 9697.385 | 36.38% | 62.07% | 6
22 | 7 | 3 | 53 | 82 | SANTA FE | A009 | CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11 | km 0 - km 12 | Reconstrucciones | 12 | 6573 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 728 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 3 | 54 | 82 | SANTA FE | A012 | CVN° 3 - Obra N° 14 - A. Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Sal. Cdba) | km 0 - km 42 | Reconstrucciones | 42 | 6672 | 2004-07-20 | 2005-02-09 | 1284 | 3902.6474 | 39.84% | 99.19% | 7 | A
22 | 7 | 3 | 55 | 82 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RPN° 168 - Emp. RPN° 39 | km 476 - km 607 | Reconstrucciones | 131 | 4481 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 1520 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 7 | 3 | 56 | 82 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98 | km 684 - km 720 | Reconstrucciones | 36 | 2766 | 2004-08-05 | 2005-01-31 | 632 | 1.5014 | 7.303% | 99.1% | 7 | A
22 | 7 | 3 | 57 | 82 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40 | km 720 - km 730 / km 747 - km 787 | Reconstrucciones | 67 | 11429 | 2005-09-01 | 2006-04-30 | 3527 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 3 | 58 | 6 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. | km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | Reconstrucciones | 70 | 18534 | 2004-08-05 | 2005-04-05 | 9063 | 5883.037 | 37.53% | 78.03% | 6
22 | 7 | 3 | 59 | 6 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101 | km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 | Reconstrucciones | 63 | 16386 | 2004-08-05 | 2005-04-05 | 4454 | 2390.1825 | 36.56% | 51.43% | 6
22 | 7 | 4 | 51 | 82 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8 | km 535,55 - km 631 | Reconstrucciones | 95.45 | 13649 | 2004-11-23 | 2005-05-24 | 6144 | 764.1727 | 10.25% | 11.83% | 6
22 | 7 | 4 | 52 | 82 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S) | km 676 - 754 | Reconstrucciones | 78 | 16631 | 2004-07-28 | 2005-04-30 | 3838 | 5723.4551 | 46.49% | 92.53% | 6
22 | 7 | 4 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8 | km 3,67 - km 35,32 | Reconstrucciones | 31.65 | 15914 | 2005-09-01 | 2006-05-31 | 2143 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 4 | 54 | 14 | CORDOBA | 36-A005 | CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36 | km596-km602,km632-km638,km846-km850,km866-km876,km717-km719,km728-km732,km754-km761/596-602 | Reconstrucciones | 42 | 6703 | 2005-11-01 | 2006-05-31 | 1836 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 7 | 5 | 51 | 82 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela | km 151 km 225 | Reconstrucciones | 74 | 22936 | 2004-07-20 | 2005-05-20 | 11549 | 5991.3604 | 37.47% | 88.91% | 6
22 | 7 | 5 | 52 | 82 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13 | km 225 km 247 | Reconstrucciones | 22 | 1688 | 2004-07-14 | 2004-12-31 | 387 | 0 | 5.628% | 99.29% | 7 | A
22 | 7 | 5 | 53 | 82 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33 | km 299 - km 330 | Reconstrucciones | 31 | 7802 | 2005-11-01 | 2006-05-31 | 1130 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 7 | 5 | 54 | 82 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero | km 361 - km 398 | Reconstrucciones | 37 | 2573 | 2004-07-20 | 2004-12-31 | 594 | 0 | 3.887% | 99.57% | 7 | A
22 | 7 | 5 | 55 | 82 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65 | km 13,95 - km 66 | Reconstrucciones | 52.05 | 24118 | 2005-01-05 | 2005-09-30 | 7361 | 463.0466 | 9.4% | 9.4% | 6
22 | 7 | 5 | 56 | 82 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66 | km 86 - km 129 | Reconstrucciones | 43 | 20718 | 2005-01-13 | 2005-10-13 | 2355 | 299.6629 | 4.412% | 4.412% | 6
22 | 7 | 7 | 51 | 22 | CHACO | 16 | CVN° 6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95 | km 62 - km 169 | Reconstrucciones | 107 | 11344 | 2004-08-20 | 2005-05-31 | 5158 | 4987.2757 | 55.85% | 86.17% | 6
22 | 7 | 8 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | CVN° 1 - km 62 - km 192 |  | Reconstrucciones | 130 | 1120 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 307 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 9 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - km 87 - km 98 |  | Reconstrucciones | 11 | 990 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 271 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 9 | 52 | 82 | SANTA FE | 7 | CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M. | km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616 | Reconstrucciones | 37 | 6398 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 2301 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 9 | 53 | 14 | CORDOBA | 7 | CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871 | km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz) | Reconstrucciones | 5 | 1276 | 2005-09-01 | 2005-11-30 | 2301 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 10 | 51 | 14 | CORDOBA | 19 | CVN°3-km230-km243/km245-km247/km253-257/km263-267/km269-276/km278-280 |  | Reconstrucciones | 32 | 9639 | 2005-11-01 | 2006-07-31 | 789 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 11 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | CVN° 4 - km 224 - km 287 |  | Reconstrucciones | 63 | 9800 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 2684 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 11 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | CVN°4 - km 233 - km 238 |  | Reconstrucciones | 5 | 450 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 270 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 11 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | CVN°4 - km 248 - km 287 |  | Reconstrucciones | 39 | 3510 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 961 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 11 | 54 | 82 | SANTA FE | 8 | CVN°4 - km304-km306/km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 |  | Reconstrucciones | 66 | 13200 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 3615 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 12 | 51 | 14 | CORDOBA | 9 | CVN°5 - km 557 - km 561 |  | Reconstrucciones | 7 | 4502 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 575 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 12 | 52 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | CVN°5-km1168-1178/km1206-km1215/km1225-1280/km1285-km1289 |  | Reconstrucciones | 78 | 23000 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 6300 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 12 | 53 | 66 | SALTA | 34 | CVN° 5 - km 1121 - km 1130 |  | Reconstrucciones | 9 | 2520 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 690 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 51 | 82 | SANTA FE | 11 | CVN°6 - km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 |  | Reconstrucciones | 65 | 13112 | 2005-10-01 | 2006-05-31 | 3561 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 52 | 22 | CHACO | 11 | CVN°6 - km 1002 - km 1005 |  | Reconstrucciones | 3 | 840 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 390 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 53 | 22 | CHACO | 11 | CVN°6 - km 1005 - km 1008 |  | Reconstrucciones | 3 | 251 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 161 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 54 | 18 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19 | km 881 - km 890 / km 892 - km 897 | Reconstrucciones | 14 | 3919 | 2005-03-01 | 2005-06-30 | 1032 | 0 | 0% | 0% | 4
22 | 7 | 14 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | CVN°1 - km 199 - km 217 |  | Reconstrucciones | 18 | 1620 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 740 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 14 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | CVN°1 - km 244 - km 285 |  | Reconstrucciones | 41 | 2690 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 1684 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 14 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | CVN°1 - km 285 - km 296 |  | Reconstrucciones | 11 | 3080 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 365 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 14 | 54 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | CVN°1 - km 483 - km 487 |  | Reconstrucciones | 4 | 1120 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 511 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 14 | 55 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | CVN°1 - km 669 - km 677 |  | Reconstrucciones | 8 | 720 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 329 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 14 | 56 | 6 | BUENOS AIRES | 205 | CVN°1 - km 260 - km 276 |  | Reconstrucciones | 16 | 4480 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 45 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 14 | 57 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | CVN°1 - km 129 - km 135 |  | Reconstrucciones | 6 | 1680 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 67 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | CVN°2 - km 98 - km 107 |  | Reconstrucciones | 9 | 2520 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 150 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | CVN°2 - km 143 - km 150 |  | Reconstrucciones | 7 | 585 | 2005-11-01 | 2006-01-31 | 412 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | CVN°2 - km 208 - km 221 |  | Reconstrucciones | 13 | 1170 | 2005-11-01 | 2006-01-31 | 534 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 54 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - km 319 - km 326 |  | Reconstrucciones | 7 | 1960 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 895 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 55 | 6 | BUENOS AIRES | 5 | CVN°2 - km 327 - km 330 |  | Reconstrucciones | 3 | 840 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 25.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 56 | 42 | LA PAMPA | 5 | CVN°2 - km 550 - km 568 |  | Reconstrucciones | 18 | 5040 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 1150.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 57 | 6 | BUENOS AIRES | 7 | CVN°2 - km 63 - km 103 |  | Reconstrucciones | 40 | 3600 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 143 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 58 | 6 | BUENOS AIRES | 7 | CVN°2 - km 259 - km 276 |  | Reconstrucciones | 17 | 1530 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 698 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 59 | 82 | SANTA FE | 7 | CVN°2 - km 399 - km 406 |  | Reconstrucciones | 7 | 1960 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 447.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 60 | 14 | CORDOBA | 7 | CVN°2 - km 424 - km 491 |  | Reconstrucciones | 67 | 6030 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 215 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 61 | 14 | CORDOBA | 7 | CVN°2 - km 543 - km 557 |  | Reconstrucciones | 14 | 3920 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 1789 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 62 | 14 | CORDOBA | 7 | CVN°2 - km 592 - km 605 |  | Reconstrucciones | 13 | 1170 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 534 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 63 | 50 | MENDOZA | 7 | CVN°2 - km 878 - km 909 |  | Reconstrucciones | 31 | 2790 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 637 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 9 | CVN°3 - Asc km 73 - km 77 |  | Reconstrucciones | 4 | 360 | 2005-09-01 | 2005-11-30 | 360 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 52 | 6 | BUENOS AIRES | 9 | CVN°3 - Asc km 106 - km 206 |  | Reconstrucciones | 100 | 9000 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 108 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 53 | 6 | BUENOS AIRES | 9 | CVN°3 - Desc km 73 - km 77 |  | Reconstrucciones | 4 | 360 | 2005-11-01 | 2006-01-31 | 356 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 54 | 6 | BUENOS AIRES | 9 | CVN°3 - Desc km 85 - km 91 |  | Reconstrucciones | 6 | 540 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 247 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 55 | 6 | BUENOS AIRES | 9 | CVN°3 - Desc km 96 - km 106 |  | Reconstrucciones | 10 | 900 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 411 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 56 | 6 | BUENOS AIRES | 9 | CVN°3 - Desc km 111 - km 125 |  | Reconstrucciones | 14 | 1260 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 575 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 57 | 6 | BUENOS AIRES | 9 | CVN°3 - Desc km 157 - km 188 |  | Reconstrucciones | 31 | 8680 | 2005-09-01 | 2006-04-30 | 2952.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 58 | 82 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - km 413 - km 425 |  | Reconstrucciones | 12 | 1080 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 493 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 59 | 82 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - km 564 - km 600 |  | Reconstrucciones | 36 | 3240 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 479 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 60 | 82 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - km 607 - km 635 |  | Reconstrucciones | 28 | 2520 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 563.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 61 | 82 | SANTA FE | 19 | CVN°3 - km 103 - km 107 |  | Reconstrucciones | 4 | 1120 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 51 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 62 | 14 | CORDOBA | 19 | CVN°3 - km 251 - km 253 |  | Reconstrucciones | 2 | 180 | 2005-09-01 | 2005-11-30 | 180 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 63 | 14 | CORDOBA | 19 | CVN°3 - km 257 - km 263 |  | Reconstrucciones | 6 | 540 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 33.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 64 | 42 | LA PAMPA | 188 | CVN°3 - km 301 - km 315 |  | Reconstrucciones | 14 | 3920 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 894.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 8 | CVN°4 - km 173 - km 197 |  | Reconstrucciones | 24 | 2160 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 493 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 52 | 14 | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 600 - km 604 |  | Reconstrucciones | 4 | 1120 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 128 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 53 | 14 | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 635 - km 652 |  | Reconstrucciones | 17 | 1530 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 54 | 14 | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 662 - km 667 |  | Reconstrucciones | 5 | 1400 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 55 | 14 | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 661 - km 695 |  | Reconstrucciones | 34 | 9520 | 2005-09-01 | 2006-05-31 | 4857 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 56 | 82 | SANTA FE | 33 | CVN°4 - km 535 - km 539 |  | Reconstrucciones | 4 | 1120 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 511 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 57 | 82 | SANTA FE | 33 | CVN°4 - km 586 - km 616 |  | Reconstrucciones | 30 | 8400 | 2005-09-01 | 2006-05-31 | 3834 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 58 | 82 | SANTA FE | 33 | CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre | km 631 - km 673 | Reconstrucciones | 42 | 10247 | 2004-12-30 | 2005-06-30 | 256 | 698.9504 | 23.36% | 23.36% | 6
22 | 7 | 17 | 59 | 14 | CORDOBA | 36 | CVN°4 - km 732 - km 754 |  | Reconstrucciones | 22 | 7840 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | CVN°5 - km 1215 - km 1225 |  | Reconstrucciones | 10 | 900 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 411 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 52 | 90 | TUCUMAN | 9 | CVN°5 - km 1315 - km 1326 |  | Reconstrucciones | 11 | 990 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 226 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 53 | 82 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - km 65 - km 85 |  | Reconstrucciones | 20 | 5600 | 2005-09-01 | 2006-10-31 | 556 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 54 | 82 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - km 129 - km 151 |  | Reconstrucciones | 22 | 6160 | 2005-09-01 | 2006-10-31 | 1799.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 55 | 82 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - km 247 - km 263 |  | Reconstrucciones | 16 | 1140 | 2005-09-01 | 2006-04-30 | 657 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 56 | 86 | SGO DEL ESTERO | 34 | CVN°5 - km 409 - km 442 |  | Reconstrucciones | 33 | 9240 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 18 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 57 | 86 | SGO DEL ESTERO | 34 | CVN°5 - km 596 - km 626 |  | Reconstrucciones | 30 | 8400 | 2005-11-01 | 2006-10-31 | 3403.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 58 | 86 | SGO DEL ESTERO | 34 | CVN°5 - km 846 - km 851 |  | Reconstrucciones | 5 | 450 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 305 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 59 | 86 | SGO DEL ESTERO | 34 | CVN°5 - km 864 - km 896 |  | Reconstrucciones | 32 | 1080 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 493 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 60 | 38 | JUJUY | 34 | CVN°5 - km 1164 - km 1177 |  | Reconstrucciones | 13 | 1170 | 2005-11-01 | 2006-04-30 | 267 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 19 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 - km 1130 - km 1170 |  | Reconstrucciones | 40 | 3600 | 2005-09-01 | 2006-04-30 | 821.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 19 | 52 | 54 | MISIONES | 12 | CVN°6 - km 1326- km 1336 |  | Reconstrucciones | 10 | 900 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 205.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 19 | 53 | 22 | CHACO | 16 | CVN°6 - km 66 - km 87 |  | Reconstrucciones | 21 | 5320 | 2005-09-01 | 2006-05-31 | 1124.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 19 | 54 | 22 | CHACO | 16 | CVN°6 - km 87 - km 89 |  | Reconstrucciones | 2 | 180 | 2005-09-01 | 2005-11-30 | 180 | 0 | 0% | 0% | 0
[7 empty] | Total Obras en Corredores Viales Concesionados |  |  |  | 592927 |  |  | 174181.766 | 55247.8212
OBRAS EN CIRCUITOS TURISTICOS
22 | 8 | 1 | 51 | 54 | MISIONES |  | Corredor de las Misiones |  | Obras Nuevas |  | 3000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 358.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 8 | 2 | 51 | 62 | RIO NEGRO |  | Corredor de los Lagos |  | Obras Nuevas |  | 14000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 836 | 0 | 0% | 0% | 0
[7 empty] | Total Obras en Circuitos Turísticos | [6 empty] | 1194.5 | 0
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS - FASE II
22 | 9 | 1 | 51 | 38 | JUJUY | 73 - 83 | Quebrada de Humahuaca - Parque Nacional Calilegua |  | Obras Nuevas |  | 12000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 450 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 2 | 51 | 38 | JUJUY | 40 | Corredor Minero |  | Obras Nuevas | 250 | 18000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 500 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 3 | 51 | 42 | LA PAMPA | 151 | Empalme RNN° 143 - La Pampa - Río Negro |  | Obras Nuevas | 59 | 7000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 4 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Enlace con Ruta 21 y RNN° 226 - Olavarría - Azul |  | Obras Nuevas | 40 | 30200 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 500 | 0 | 0% | 0% | 1
22 | 9 | 5 | 51 | 74 | SAN LUIS | 7 | Vía 1 - Serranías Puntanas |  | Obras Nuevas | 220 | 37000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 800 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 6 | 51 | 46 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Punta de Agua - Pircas Negras |  | Obras Nuevas | 194 | 11500 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 500 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 7 | 51 | 66 | SALTA | 50 | Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán |  | Obras Nuevas | 32 | 5000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 8 | 51 | 66 | SALTA | 86 | Tartagal - Tonono |  | Obras Nuevas | 35 | 5000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 9 | 51 | 66 | SALTA | 51 | Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona |  | Obras Nuevas | 160 | 73000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 500 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 10 | 51 | 66 | SALTA | 40 | San Carlos - Cachi y Dársena - Cachi |  | Obras Nuevas | 140 | 51000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 2500 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 11 | 51 | 66 | SALTA | 86 | Empalme RNN° 34 - Tartagal - Tonono |  | Obras Nuevas | 35 | 17200 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 55 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 12 | 51 | 50 | MENDOZA |  | Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412) |  | Obras Nuevas | 100 | 20000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 55 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 13 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL |  | Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319 |  | Obras Nuevas |  | 40000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 1560 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 14 | 51 | 54 | MISIONES | 14 | San Pedro - Dos Hermanas |  | Obras Nuevas | 62 | 5500 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 375 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 15 | 51 | 54 | MISIONES |  | Construcción Acceso a Campo Grande y San José - Misiones |  | Obras Nuevas |  | 5500 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 375 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 16 | 51 | 54 | MISIONES |  | Obras Intersección RNN° 14 - Empalme RPN° 4 |  | Obras Nuevas |  | 5000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 17 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano |  | Obras Nuevas | 12 | 58000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 18 | 51 | 22 | CHACO | 16 | Paso por Saenz Peña |  | Obras Nuevas | 5 | 20000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 3886.457 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 19 | 51 | 22 | CHACO | P7 | San Martín - Plaza |  | Obras Nuevas |  | 82000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 20 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Obras Acceso a Villa Angela (Norte y Sur) |  | Obras Nuevas |  | 5000 | 2005-09-01 | 2006-08-31 | 500 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 21 | 51 | 22 | CHACO | 89 | Villa Angela - General Pinedo |  | Obras Nuevas | 50 | 38000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 800 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 22 | 51 | 90 | TUCUMAN | 38 | Montero - J.B. Alberdi |  | Obras Nuevas | 60 | 39930 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 650 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 23 | 51 | 90 | TUCUMAN |  | Ruta Pque.Nac.Calchaquí entre San Pedro de Colalao y Colalao del Valle |  | Obras Nuevas | 80 | 5000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 24 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | El Eje - Las Cuevas |  | Obras Nuevas | 25 | 4000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 25 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40 | Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco |  | Obras Nuevas |  | 4000 | 2005-09-01 | 2006-08-31 | 560 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 26 | 51 | 22 | CHACO | 11 | Autovía RNN°11-Paso p/Resistencia Rotonda c/RNN°16 y Acc.Aerop.Resist |  | Obras Nuevas | 35 | 62000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 27 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL |  | Obras Empalme Ruta Provincial 12 |  | Obras Nuevas |  | 17000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 28 | 51 | 22 | CHACO |  | Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes |  | Obras Nuevas |  | 77000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 29 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL | 16 | Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai |  | Obras Nuevas |  | 5000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 30 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Reconstrucción Pte.Lavalle y repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina |  | Obras Nuevas |  | 5000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 500 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 31 | 51 | 22 | CHACO |  | Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo |  | Obras Nuevas |  | 6000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 32 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL |  | Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa |  | Obras Nuevas |  | 5000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 33 | 51 | 26 | CHUBUT |  | Pavimentación Acceso a Cholila |  | Obras Nuevas | 29 | 4000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 34 | 51 | 26 | CHUBUT |  | Pavimentación Acceso El Maiten |  | Obras Nuevas | 31 | 3000 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 35 | 51 | 26 | CHUBUT |  | Obra vial Corcovado-Río Pico y Gualjaina - 1ra. Sección |  | Obras Nuevas | 60 | 6000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 36 | 51 | 26 | CHUBUT |  | Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel |  | Obras Nuevas |  | 1200 | 2005-09-01 | 2006-02-28 | 600 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 37 | 51 | 14 | CORDOBA | 60 | Empalme RNN° 9 - Límite c/Catamarca km 154 |  | Obras Nuevas | 154 | 33000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 3000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 38 | 51 | 14 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba |  | Obras Nuevas | 185 | 88000 | 2005-09-01 | 2009-08-31 | 3000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 39 | 51 | 14 | CORDOBA | 19 | Circunvalación de San Francisco |  | Obras Nuevas | 16 | 16000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 40 | 51 | 14 | CORDOBA | 35 | Empalme RNN° 8 - 2 km |  | Obras Nuevas | 2 | 16000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 41 | 51 | 14 | CORDOBA | 10 | Adelia María - General Levalle y La Cautiva - Jovita |  | Obras Nuevas |  | 16000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 42 | 51 | 30 | ENTRE RIOS |  | Obra de estabilización y contención de barrancas - Santa Elena |  | Obras Nuevas |  | 10000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 43 | 51 | 30 | ENTRE RIOS |  | Obras reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay |  | Obras Nuevas |  | 11000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 44 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 130 | Villa Elisa - Villaguay |  | Obras Nuevas | 94 | 12500 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 1500 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 45 | 51 | 14 | CORDOBA | 36 | RNN° 36 - Prolongación |  | Obras Nuevas |  | 10000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 46 | 51 | 30 | ENTRE RIOS |  | Puente Binacional Salto - Concordia |  | Obras Nuevas |  | 26000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 3000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 47 | 51 | 30 | ENTRE RIOS |  | Autop.Mesopotámica Ceibas - Gualeguaychú - Derivador Rutas 14 y 16 |  | Obras Nuevas | 56 | 33000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 3000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 48 | 51 | 96 | INTERPROVINCIAL |  | Puente San Juan, Rosario Santa Fé, Damas Patricias en General Roca |  | Obras Nuevas |  | 7000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 1100 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 49 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | La Paz - San Martín |  | Obras Nuevas | 150 | 12000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 50 | 51 | 62 | RIO NEGRO |  | Rotonda en el cruce de la RPN° 69 y RNN° 151 - Campo Grande |  | Obras Nuevas |  | 5000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 51 | 51 | 62 | RIO NEGRO |  | Rotonda en 30 km RNN° 151 Barda del Medio |  | Obras Nuevas |  | 6000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 52 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 288 | Empalme RNN° 3 - La Julia |  | Obras Nuevas | 82 | 9000 | 2005-09-01 | 2007-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 53 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Pto Moreno-Bajo Caracoles,Chimen Aike,Punta Loyola,Carrera-Río Turb |  | Obras Nuevas | 860 | 60000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 1100 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 54 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 40 | Tres Lagos - Ruta 11 / Tres Lagos - La Leona |  | Obras Nuevas | 51 | 29000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 55 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | km 29 - Monte Aymond |  | Obras Nuevas | 30 | 9000 | 2005-09-01 | 2008-08-31 | 2000 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 |  | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 7 | Chacabuco - Junin | Pte.S/Rio Salado y Accesos | Obras Nuevas |  | 2652 | 2004-06-01 | 2010-05-31 |  |  | 14.37% | 29.64% | 6
[7 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II |  |  |  | 1201182 |  |  | 75366.457 | 0
[7 empty] | Total Construcciones |  |  |  | 8664855 |  |  | 950166.266 | 230132.5381
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I (Préstamo 4295)
26 | 1 | 1 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.37 | 13534 | 1997-05-26 | 2005-05-30 | 439.6 | 328.7599 | 2.483% | 98.46% | 6
26 | 1 | 2 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 132.25 | 13515 | 1997-04-24 | 2004-12-30 | 955.8 | 538.1474 | 0.6733% | 99.75% | 7
26 | 1 | 3 | 51 | 42 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.78 | 9476 | 1997-07-03 | 2004-07-24 | 603.9 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 4 | 51 | 46 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. A C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | Rehabilitación y Mantenimiento | 243.83 | 11169 | 1997-06-18 | 2004-06-30 | 403.2 | 0 | 0% | 97.71% | 7
26 | 1 | 6 | 51 | 66 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 142.27 | 15705 | 1997-06-04 | 2005-06-30 | 519.4 | 0 | 0.7577% | 97.54% | 6
26 | 1 | 7 | 51 | 66 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 114.79 | 15097 | 1997-04-30 | 2004-12-31 | 470 | 260.1883 | 0.3709% | 100.3% | 7
26 | 1 | 8 | 51 | 46 | LA RIOJA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | Rehabilitación y Mantenimiento | 226.29 | 16393 | 1997-07-04 | 2004-09-30 | 436.8 | 0 | 0% | 99.01% | 7
26 | 1 | 9 | 51 | 38 | JUJUY | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.87 | 12153 | 1997-04-05 | 2004-10-13 | 445.2 | 23.883 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 10 | 51 | 22 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | Rehabilitación y Mantenimiento | 178.63 | 20117 | 1997-05-22 | 2005-11-30 | 374.8 | 369.662 | 3.057% | 97.89% | 6 | F
26 | 1 | 11 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | Rehabilitación y Mantenimiento | 79.7 | 18931 | 1997-04-10 | 2005-12-31 | 484.62 | 57.3303 | 0.3698% | 96.4% | 6 | A
26 | 1 | 12 | 51 | 18 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | Rehabilitación y Mantenimiento | 144.65 | 21144 | 1997-07-07 | 2004-09-30 | 1674.2 | 1291.2449 | 0% | 99.54% | 7
26 | 1 | 13 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | Rehabilitación y Mantenimiento | 271.44 | 18302 | 1997-08-27 | 2005-03-25 | 2725.876 | 2311.4754 | 3.328% | 96.16% | 6 | A
26 | 1 | 14 | 51 | 18 | CORRIENTES | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00 | Rehabilitación y Mantenimiento | 217.56 | 20456 | 1997-11-03 | 2004-04-05 | 466.2 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 15 | 51 | 22 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | Rehabilitación y Mantenimiento | 222.32 | 15251 | 1998-02-10 | 2007-07-31 | 1065.6 | 388.3311 | 3.278% | 78.19% | 6
26 | 1 | 16 | 51 | 18 | CORRIENTES | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | Rehabilitación y Mantenimiento | 122.47 | 15340 | 1997-07-07 | 2004-09-12 | 445.2 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 17 | 51 | 54 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 272.64 | 20028 | 1997-10-14 | 2004-10-15 | 408.8 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 19 | 51 | 66 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia | Rehabilitación y Mantenimiento | 204.71 | 16672 | 1997-07-18 | 2004-11-30 | 427 | 74.6848 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 21 | 51 | 70 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 286.81 | 16006 | 1997-08-15 | 2003-08-26 | 432.6 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 22 | 51 | 46 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | Rehabilitación y Mantenimiento | 231.62 | 6378 | 1997-08-02 | 2002-12-31 | 413 | 0 | 0% | 100% | 9
26 | 1 | 23 | 51 | 46 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | Rehabilitación y Mantenimiento | 291.97 | 10860 | 1998-01-13 | 2004-01-26 | 452.2 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 24 | 51 | 46 | LA RIOJA | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | Rehabilitación y Mantenimiento | 327.81 | 17093 | 1997-09-30 | 2004-06-30 | 416.7 | 47.0492 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 25 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | Rehabilitación y Mantenimiento | 124.49 | 14803 | 1997-11-11 | 2005-01-31 | 357 | 106.1641 | 1.432% | 100% | 7
26 | 1 | 26 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | Rehabilitación y Mantenimiento | 308.03 | 19879 | 1997-11-25 | 2005-02-12 | 626.6 | 397.8818 | 2.143% | 91.06% | 7
26 | 1 | 28 | 51 | 18 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | Rehabilitación y Mantenimiento | 84.29 | 23354 | 1998-01-13 | 2004-03-06 | 357 | 0 | 0% | 90.38% | 7 | A
26 | 1 | 29 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | Rehabilitación y Mantenimiento | 167.12 | 16898 | 1997-07-17 | 2004-11-15 | 385 | 89.761 | 0% | 95.54% | 7
26 | 1 | 31 | 51 | 82 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | Rehabilitación y Mantenimiento | 123.43 | 18971 | 1997-12-09 | 2005-06-30 | 815.4 | 52.4696 | 0.4112% | 87.75% | 6
26 | 1 | 32 | 51 | 26 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn Nº 40s Trevelin | Rehabilitación y Mantenimiento | 201.24 | 20231 | 1997-12-01 | 2005-05-24 | 494.2 | 0 | 1.799% | 98.18% | 6
26 | 1 | 33 | 51 | 26 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | Rehabilitación y Mantenimiento | 250.41 | 20012 | 1997-11-14 | 2004-11-30 | 547.9 | 355.8933 | 0% | 98.48% | 7
26 | 1 | 34 | 51 | 34 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | Rehabilitación y Mantenimiento | 285.59 | 16237 | 1997-08-01 | 2004-10-06 | 376.6 | 49.1543 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 35 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche | Rehabilitación y Mantenimiento | 141.91 | 15899 | 1998-04-01 | 2005-11-27 | 590.8 | 195.1464 | 1.283% | 86.6% | 6 | A
26 | 1 | 36 | 51 | 74 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | Rehabilitación y Mantenimiento | 187.7 | 13993 | 1998-06-17 | 2004-05-10 | 484.4 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 37 | 51 | 74 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | Rehabilitación y Mantenimiento | 211.16 | 13029 | 1998-01-13 | 2004-04-15 | 520.8 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 38 | 51 | 14 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | Rehabilitación y Mantenimiento | 309.51 | 14674 | 1997-07-12 | 2005-02-28 | 696.2 | 327.6139 | 2.256% | 97.82% | 6
26 | 1 | 39 | 51 | 74 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 245.64 | 14250 | 1997-06-20 | 2004-02-28 | 355.6 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 40 | 51 | 42 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | Rehabilitación y Mantenimiento | 136.76 | 18097 | 1997-06-23 | 2004-12-20 | 362.6 | 165.0679 | 0% | 99.95% | 7
26 | 1 | 41 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 139.87 | 18164 | 1998-03-04 | 2005-09-30 | 324.8 | 0 | 0.8699% | 93.3% | 6
26 | 1 | 43 | 51 | 50 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | Rehabilitación y Mantenimiento | 223.33 | 13584 | 1997-08-13 | 2004-02-04 | 337.4 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 44 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 173.02 | 9365 | 1997-10-25 | 2005-04-30 | 690.8 | 319.6853 | 4.389% | 90.59% | 6 | A
26 | 1 | 45 | 51 | 14 | CORDOBA | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | Rehabilitación y Mantenimiento | 219.96 | 18064 | 1997-09-05 | 2004-09-05 | 364 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 46 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | Rehabilitación y Mantenimiento | 259.15 | 21165 | 1997-10-03 | 2005-04-05 | 3995.949 | 3443.0412 | 2.608% | 97.98% | 6
26 | 1 | 47 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 258.31 | 18412 | 1997-11-05 | 2005-04-30 | 486.25 | 265.7217 | 2.172% | 93.71% | 6
26 | 1 | 48 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | Rehabilitación y Mantenimiento | 281.31 | 14919 | 1997-06-14 | 2003-07-31 | 392 | 0 | 0% | 99.79% | 7
26 | 1 | 50 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | Rehabilitación y Mantenimiento | 221.61 | 16759 | 1997-07-31 | 2004-10-28 | 379.4 | 0 | 0% | 100.1% | 7
26 | 1 | 51 | 51 | 58 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - A° La Teresa | Rehabilitación y Mantenimiento | 195.74 | 10094 | 1997-10-29 | 2004-08-31 | 343 | 0 | 0% | 99.05% | 7
26 | 1 | 52 | 51 | 58 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn Nº 237-Emp.Rn Nº 234 | Rehabilitación y Mantenimiento | 275.54 | 14914 | 1997-11-14 | 2005-04-30 | 364 | 203.4234 | 1.381% | 99.89% | 6 | A
26 | 1 | 53 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo | Rehabilitación y Mantenimiento | 96.66 | 7278 | 1997-12-03 | 2002-12-31 | 336 | 0 | 0% | 95.85% | 7
26 | 1 | 54 | 51 | 58 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | Rehabilitación y Mantenimiento | 134.74 | 19125 | 1997-10-31 | 2006-01-31 | 392.3 | 100.7889 | 0.3608% | 95.34% | 6
26 | 1 | 55 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.65 | 14026 | 1997-10-09 | 2004-10-09 | 814.6 | 788.2981 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 57 | 51 | 46 | LA RIOJA | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | Rehabilitación y Mantenimiento | 282.81 | 13412 | 1997-11-13 | 2004-05-05 | 343 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 60 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | Rehabilitación y Mantenimiento | 118.7 | 14289 | 1997-07-25 | 2004-04-30 | 369.6 | 0 | 0% | 97.91% | 7
26 | 1 | 61 | 51 | 26 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn Nº 3-Emp. Rp Nº 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 140.73 | 16151 | 1997-06-23 | 2005-03-31 | 564.8 | 507.935 | 2.359% | 96.07% | 6
26 | 1 | 62 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendy - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.83 | 13244 | 1999-05-20 | 2005-05-19 | 798.5 | 469.3847 | 1.888% | 90.12% | 6 | A
26 | 1 | 63 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | Rehabilitación y Mantenimiento | 180.55 | 19361 | 1997-11-14 | 2004-11-14 | 354.2 | 71.1689 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 64 | 51 | 82 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado | Rehabilitación y Mantenimiento | 209.05 | 20863 | 1997-12-19 | 2003-11-30 | 334.6 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 65 | 51 | 18 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.45 | 16548 | 1997-11-17 | 2004-11-18 | 1732.6 | 1260.28 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 66 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | Rehabilitación y Mantenimiento | 183.61 | 11811 | 1998-02-23 | 2004-10-14 | 460.6 | 47.3973 | 0% | 100% | 7
[7 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I |  |  |  | 885495 |  |  | 35209.195 | 14907.033
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II (Préstamo 4295)
26 | 2 | 24 | 51 | 58 | NEUQUEN | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catán Lil - Collón Curá | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.5 | 34065 | 2004-12-01 | 2009-09-30 | 9041 | 4891.6261 | 10.66% | 10.66% | 6 | A
26 | 2 | 37 | 51 | 34 | FORMOSA | 81 | Malla 338 - Formosa | Emp.RN Nº 95 - Las Lomitas / Emp. RN Nº 81 - Villa General Güemes | Rehabilitación y Mantenimiento | 171.03 | 37463 | 2005-01-01 | 2009-09-30 | 5584 | 2765.2638 | 9.844% | 9.844% | 6
26 | 2 | 50 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B - Río Negro | km 112,78 - km 258,01 | Rehabilitación y Mantenimiento | 145.23 | 37121 | 2004-12-01 | 2009-09-30 | 7497 | 2468.3615 | 6.059% | 7.678% | 6 | A
26 | 2 | 66 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | Rehabilitación y Mantenimiento | 313.77 | 15750 | 2003-09-09 | 2006-11-30 | 2988.52 | 2281.5203 | 3.81% | 37.14% | 6 | A
26 | 2 | 68 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | Rehabilitación y Mantenimiento | 138 | 37340 | 2005-03-01 | 2009-09-30 | 4664 | 480.2253 | 1.714% | 1.714% | 6
26 | 2 | 69 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales | Rehabilitación y Mantenimiento | 113.97 | 36199 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 4625 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 70 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.3 | 36296 | 2005-03-01 | 2010-02-28 | 4652 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 71 | 51 | 82 | SANTA FE | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | Rehabilitación y Mantenimiento | 27.92 | 24454 | 2003-11-19 | 2006-11-30 | 3750 | 1081.0038 | 4.261% | 95.29% | 6
26 | 2 | 72 | 51 | 82 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | Rehabilitación y Mantenimiento | 95.68 | 23950 | 2004-01-10 | 2007-01-31 | 3460 | 2626.1811 | 6.668% | 94.42% | 6
26 | 2 | 78 | 51 | 90 | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán | Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías | Rehabilitación y Mantenimiento | 114.58 | 32334 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 4131.7 | 397.7037 | 6.04% | 6.04% | 6
26 | 2 | 79 | 51 | 46 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | Rehabilitación y Mantenimiento | 166.71 | 34691 | 2004-12-03 | 2009-09-30 | 4013.73 | 1950.1418 | 2.122% | 2.122% | 6 | A
26 | 2 | 80 | 51 | 10 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38 | Rehabilitación y Mantenimiento | 171.92 | 42467 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 5274 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 2 | 81 | 51 | 90 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | Rehabilitación y Mantenimiento | 75.32 | 23586 | 2001-06-19 | 2008-11-30 | 5936 | 4250.2908 | 6.36% | 71.01% | 6 | A
26 | 2 | 93 | 51 | 50 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza/San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear | Rehabilitación y Mantenimiento | 161.51 | 27115 | 2001-06-05 | 2007-04-30 | 4370 | 1769.1724 | 5.303% | 69.79% | 6
26 | 2 | 94 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo | Rehabilitación y Mantenimiento | 69.22 | 35851 | 2005-02-01 | 2009-09-30 | 4426 | 0 | 1.76% | 1.76% | 6
26 | 2 | 95 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | Rehabilitación y Mantenimiento | 72.75 | 35990 | 2005-03-01 | 2010-02-28 | 4425 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 97 | 51 | 42 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequén | Rehabilitación y Mantenimiento | 158.28 | 34664 | 2005-03-01 | 2010-02-28 | 4277 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 2 | 98 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7 | Rehabilitación y Mantenimiento | 71.9 | 32890 | 2005-03-01 | 2010-06-28 | 4094 | 0 | 0% | 0% | 4
[7 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II |  |  |  | 582226 |  |  | 87208.95 | 24961.4905
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO III- 8º Préstamo "Gestion de Activos Viales"
26 | 3 | 1 | 51 | 82 | SANTA FE | 95 | Malla 209 B - Santa Fé | Emp. R.P. Secundaria N° 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco | Rehabilitación y Mantenimiento | 79.04 | 40807 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 5403.08 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 2 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 - 136 | Malla 509 - Entre Ríos | Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 151.79 | 38530 | 2005-01-01 | 2006-06-30 | 4657 | 1619.0306 | 6.039% | 6.039% | 6
26 | 3 | 3 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Ríos | Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 90.27 | 35214 | 2005-01-01 | 2009-09-30 | 6004.83 | 1910.8042 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 4 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 - A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNNº 3 - Pto. Mineralero | Rehabilitación y Mantenimiento | 159.72 | 36809 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 4550 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 3 | 5 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 - Río Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | Rehabilitación y Mantenimiento | 163.78 | 37086 | 2005-01-15 | 2010-01-13 | 4866 | 0 | 5.986% | 5.986% | 6
26 | 3 | 6 | 51 | 26 | CHUBUT | 40S | Malla 113 - Río Negro | Lte.c/Río Negro - Emp.RNNº 259 | Rehabilitación y Mantenimiento | 149.07 | 37690 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 6980 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 7 | 51 | 74 | SAN LUIS | 146 - 147 | Malla 301 - San Luis | Emp.RNNº 20 - Emp.RNNº 147 / Emp.RNNº 7 - Emp. RNNº 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 253.79 | 36998 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 5641 | 0 | 5.744% | 5.744% | 6
26 | 3 | 8 | 51 | 74 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 129.39 | 35730 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 5377 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 3 | 9 | 51 | 82 | SANTA FE | 178 - 177 | Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires | Pergamino - Emp. RPN° 65 / Emp. RPN° 21 - Alto Nivel RNN° 9 | Rehabilitación y Mantenimiento | 179.74 | 42285 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 7235 | 0 | 0% | 0% | 16
26 | 3 | 10 | 51 | 50 | MENDOZA | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. RN N° 40S - Lte. c/Chile | Rehabilitación y Mantenimiento | 182.52 | 39270 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 7225 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 11 | 51 | 70 | SAN JUAN | 40N-14-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | Rehabilitación y Mantenimiento | 105.03 | 54446 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 7130 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 3 | 12 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | Rehabilitación y Mantenimiento | 120.89 | 45700 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 6911 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 13 | 51 | 38 | JUJUY | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34 | Rehabilitación y Mantenimiento | 148.87 | 35981 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 5942 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 3 | 14 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Emp. RNN° 38 | Rehabilitación y Mantenimiento | 151.92 | 43252 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 6608 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 15 | 51 | 90 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero | Acceso a Frías - Emp. RPNº 329 | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.96 | 35975 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 6228 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 16 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 - 131 | Malla 513 B - Entre Ríos | Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12 | Rehabilitación y Mantenimiento | 99.93 | 37493 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 5696 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 17 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 - 281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 180.05 | 42371 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 6121 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 18 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 - 25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. RNN° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut | Rehabilitación y Mantenimiento | 250.41 | 39383 | 2004-12-01 | 2009-11-29 | 6282 | 655.5522 | 0.8227% | 2.493% | 6 | A
26 | 3 | 19 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | Rehabilitación y Mantenimiento | 230.41 | 36446 | 2004-12-01 | 2009-11-29 | 5644 | 636.8967 | 1.235% | 2.741% | 6
26 | 3 | 20 | 51 | 42 | LA PAMPA | 152 - 143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN° 35 - El Carancho | Rehabilitación y Mantenimiento | 127.78 | 31195 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 3743 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 3 | 21 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | Rehabilitación y Mantenimiento | 146.94 | 42102 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 5845 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 22 | 51 | 58 | NEUQUEN | 231 - 237 - 40S | Malla 109 - Neuquén | Emp.RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.RNN°40S / Emp.RNN°237-Lte.c/R.Negro | Rehabilitación y Mantenimiento | 291.15 | 38310 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 6091 | 0 | 4.973% | 4.973% | 6
26 | 3 | 23 | 51 | 46 | LA RIOJA | 38 - 79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos | Rehabilitación y Mantenimiento | 334 | 37552 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 5683 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 24 | 51 | 70 | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 286.14 | 37797 | 2004-11-01 | 2009-10-31 | 6273 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 25 | 51 | 50 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.RNN°143 | Rehabilitación y Mantenimiento | 223.33 | 32051 | 2005-03-01 | 2010-02-28 | 4950 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 26 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Sgo. del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | Rehabilitación y Mantenimiento | 96.66 | 31840 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 4868 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 27 | 51 | 18 | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. RNN° 14 - km 139 | Rehabilitación y Mantenimiento | 108.18 | 39666 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 5211 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 28 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián | Rehabilitación y Mantenimiento | 277.4 | 35536 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 2203 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 29 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 A - Río Negro | Emp. RNN° 3 - km 112,78 | Rehabilitación y Mantenimiento | 112.78 | 26115 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1296 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 30 | 51 | 58 | NEUQUEN | 234 | Malla 133 - Neuquén | Emp. RNN° 40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Río Aluminé | Rehabilitación y Mantenimiento | 140 | 37552 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1674.5 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 31 | 51 | 82 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fé | Emp. RPNº 2 - Emp. RPNº 286 / Prog. 123 - Tostado | Rehabilitación y Mantenimiento | 126 | 32971 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1471.5 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 32 | 51 | 14 | CORDOBA | 35 | Malla 212 - Córdoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8 | Rehabilitación y Mantenimiento | 203.25 | 35609 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1968.5 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 33 | 51 | 14 | CORDOBA | 158 | Malla 230 - Córdoba | San Francisco - Villa Maria | Rehabilitación y Mantenimiento | 156.64 | 23545 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1423.5 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 34 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 34 | Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán | La Banda - Rosario de la Frontera | Rehabilitación y Mantenimiento | 251.9 | 37082 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 870.5 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 35 | 51 | 90 | TUCUMAN | 38 | Malla 437 - Tucumán | Lte. c/Catamarca - A/N RNNº 9 - S.M.Tucumán | Rehabilitación y Mantenimiento | 145.7 | 38658 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1971.5 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 36 | 51 | 10 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. Con Tucumán | Rehabilitación y Mantenimiento | 62.97 | 20351 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 678 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 37 | 51 | 18 | CORRIENTES | 119 | Malla 532 - Corrientes | Emp. RNN° 123 - Emp. RNN°123 | Rehabilitación y Mantenimiento | 109.32 | 35820 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 2079.5 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 38 | 51 | 26 | CHUBUT | 40S-259 | Malla 632 - Chubut | Emp. RNN°259 - La Paulina (D) | Rehabilitación y Mantenimiento | 159.62 | 49349 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1139 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 39 | 51 | 58 | NEUQUEN | 22 - 237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa | Rehabilitación y Mantenimiento | 195.44 | 33692 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1895.5 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 40 | 51 | 26 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - prog. 1817,55 | Rehabilitación y Mantenimiento | 129.49 | 24759 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1205.5 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 41 | 51 | 62 | RIO NEGRO | 251-22-250 | Malla 108 B - Río Negro | Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.RNN°22 | Rehabilitación y Mantenimiento | 340.9 | 27370 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1577.5 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 42 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. RPN°65 - Acceso a Larramendy | Rehabilitación y Mantenimiento | 112.83 | 25478 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1864.5 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 43 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33 | Rehabilitación y Mantenimiento | 104.83 | 22382 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1334 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 44 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 22 - 229 - 249 | Malla 206 - Buenos Aires | Emp.RNN°3-Pte.S/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.RNN°3-Emp.RNN°229 | Rehabilitación y Mantenimiento | 167.67 | 39200 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1678 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 45 | 51 | 74 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp R.N. N° 7 - Pte sobre Rio Diamante | Rehabilitación y Mantenimiento | 211.16 | 32647 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1388 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 46 | 51 | 66 | SALTA | 51 - 68 | Malla 401 B - Salta | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente) | Rehabilitación y Mantenimiento | 105.39 | 30322 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1806 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 47 | 51 | 54 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/Corrientes - Emp. RPN°20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 272.64 | 30681 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1828.5 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 48 | 51 | 34 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. RNN° 11 - Emp. RNN° 95 | Rehabilitación y Mantenimiento | 181.41 | 37035 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1956.5 | 0 | 0% | 0% | 0
[7 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III |  |  |  | 1718133 |  |  | 190474.41 | 4822.2838
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO IV FTN
26 | 4 | 1 | 51 | 58 | NEUQUEN | 40S | Malla 130 - Neuquén | Zapala - Catán Lil | Rehabilitación y Mantenimiento | 133.74 | 28085 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 557.2 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 2 | 51 | 42 | LA PAMPA | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Emp. R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Rio Negro - Emp. R.N. N° 143 | Rehabilitación y Mantenimiento | 233.82 | 47087 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 1207.9 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 3 | 51 | 42 | LA PAMPA | 152 | Malla 134 - La Pampa | El Carancho - Casa de Piedra | Rehabilitación y Mantenimiento | 222 | 46620 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 924.7 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 4 | 51 | 50 | MENDOZA | 143 | Malla 313 A - Mendoza | Km 550,00 - Salto de Las Rosas | Rehabilitación y Mantenimiento | 93.23 | 25086 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 388.5 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 5 | 51 | 50 | MENDOZA | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Salto de Las Rosas - Emp. RNN° 40S / Emp. RPN° 88 - Emp. RNN° 143 | Rehabilitación y Mantenimiento | 238.56 | 34102 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 1209.544 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 6 | 51 | 50 | MENDOZA | 40S | Malla 334 - Mendoza | Empalme RNN° 144 - Malargüe | Rehabilitación y Mantenimiento | 98 | 17640 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 408.1 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 7 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12-18 | Malla 533 - Entre Ríos | Emp. RN Nº 131 - Emp. RN Nº 127 / Emp. RN Nº 12 - Emp. RN Nº 32 | Rehabilitación y Mantenimiento | 133.28 | 44781 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 365.4 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 8 | 51 | 18 | CORRIENTES | 14 | Malla 534 - Corrientes | Guaivirai - Cuay Grande | Rehabilitación y Mantenimiento | 101.59 | 21334 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 422.8 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 9 | 51 | 94 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento | Rehabilitación y Mantenimiento | 183.81 | 33718 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 765.1 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 10 | 51 | 86 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Emp R.P. N° 116 - Emp R.N. N° 34 | Rehabilitación y Mantenimiento | 140.66 | 39758 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 340.2 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 11 | 51 | 18 | CORRIENTES | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | Rehabilitación y Mantenimiento | 144.65 | 31609 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 602 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 12 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 12 - Emp. R.N. N° 14 y 19 | Rehabilitación y Mantenimiento | 259.15 | 46647 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 579.4 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 13 | 51 | 46 | LA RIOJA | 40N | Malla 337 - La Rioja | Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas | Rehabilitación y Mantenimiento | 72.6 | 15246 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 245.7 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 14 | 51 | 38 | JUJUY | 9 | Malla 432 - Jujuy | Emp. R.N. N° 52 - La Quiaca | Rehabilitación y Mantenimiento | 220.26 | 36622 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 336.7 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 15 | 51 | 10 | CATAMARCA | 40N | Malla 435 - Catamarca - Tucumán | Río Las Cuevas - Límite con Salta | Rehabilitación y Mantenimiento | 139.15 | 29222 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 212.8 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 16 | 51 | 46 | LA RIOJA | 77 | Malla 333 - La Rioja | Emp.RNN° 79 - Emp.RNN° 38 | Rehabilitación y Mantenimiento | 102.51 | 21527 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 266 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 17 | 51 | 10 | CATAMARCA | 60 | Malla 440 - Catamarca | Tinogasta - Lte.c/Chile | Rehabilitación y Mantenimiento | 236.1 | 49581 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 252.7 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 18 | 51 | 34 | FORMOSA | 86 | Malla 531 - Formosa | Emp. R.N. N° 11 - Emp. R.N. N° 22 / Emp. R.N. N° 95 - Fin Pavimento | Rehabilitación y Mantenimiento | 170.99 | 30689 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 239.4 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 19 | 51 | 18 | CORRIENTES | 12 | Malla 535 - Corrientes | Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas | Rehabilitación y Mantenimiento | 254.89 | 53527 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 245.7 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 20 | 51 | 78 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77 | Rehabilitación y Mantenimiento | 111.37 | 20047 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 267.4 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 21 | 51 | 26 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.RNN° 3 - Emp.RPN° 20 | Rehabilitación y Mantenimiento | 140.73 | 28503 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 236.6 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 22 | 51 | 58 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acceso a Zapala | Rehabilitación y Mantenimiento | 134.74 | 28295 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 266 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 23 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3-A026-A025 | Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro | Emp. R.P. Ex R.N. N° 3 - Lte con Río Negro/Emp. R.N. N° 3 - Puerto San Antonio Oeste | Rehabilitación y Mantenimiento | 222.02 | 37963 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 253.4 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 24 | 51 | 14 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus Maria - Lte con Santiago del Estero | Rehabilitación y Mantenimiento | 157.39 | 33052 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 247.1 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 25 | 51 | 6 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Camino Parque Sesquicentenario - Emp. R.P. Ex R.N N° 3 | Rehabilitación y Mantenimiento | 259.36 | 46473 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 238.7 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 26 | 51 | 82 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fé | Emp. RNN° 11 - Prog. 123 | Rehabilitación y Mantenimiento | 123.43 | 25920 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 246.4 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 27 | 51 | 58 | NEUQUEN | 40S | Malla 135 - Neuquén | Lte.c/Mendoza - Las Lajas | Rehabilitación y Mantenimiento | 278 | 58380 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 231 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 28 | 51 | 58 | NEUQUEN | 40S-242 | Malla 136 - Neuquén |  | Rehabilitación y Mantenimiento | 114.45 | 24035 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 259.7 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 29 | 51 | 46 | LA RIOJA | 38-74-40N | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. R.N. N° 74 / Patquia - Emp. R.N. N° 40N | Rehabilitación y Mantenimiento | 347.53 | 72981 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 255.5 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 30 | 51 | 66 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta | Lte con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N. N° 40 N - Talapampa | Rehabilitación y Mantenimiento | 146.33 | 22355 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 259 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 31 | 51 | 22 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Emp R.P. N° 13 - Lte con Stgo del Estero / Lte con Chaco - Emp R.P. N° 116 | Rehabilitación y Mantenimiento | 119.62 | 38200 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 245.7 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 32 | 51 | 66 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro de Jujuy - Lte con Salta / Lte con Jujuy - Emp. R.N. N° 50 | Rehabilitación y Mantenimiento | 205.05 | 37881 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 238.7 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 33 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127 - Lte con Corrientes | Rehabilitación y Mantenimiento | 146.75 | 33241 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 245 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 34 | 51 | 18 | CORRIENTES | 14-120-S/N° | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte con Misiones/Emp. R.N.N N° 14 - Emp. R.N.N N° 12/Acceso a Yacireta | Rehabilitación y Mantenimiento | 194.97 | 40839 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 231 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 35 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Ríos | Villaguay - Emp.RNN° 14 - Emp.RNN° 14 - Villaguay | Rehabilitación y Mantenimiento | 173.02 | 36334 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 238 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 56 | 51 | 30 | ENTRE RIOS | RP6-RP39 | Malla 513 C - Entre Rios | Emp. R.N. N° 14 - Villaguay / Nogoya - Emp. R.N. N° 14 | Rehabilitación y Mantenimiento | 86 | 18060 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 315.7 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 57 | 51 | 10 | CATAMARCA | 60 - 38 | Malla 406 D |  | Rehabilitación y Mantenimiento |  | 34691 | 2005-06-01 | 2011-05-31 | 1000 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 58 | 51 | 66 | SALTA |  | Malla 406 - Salta - Jujuy |  | Rehabilitación y Mantenimiento |  | 5000 | 2005-06-01 | 2010-05-31 | 500 | 0 | 0% | 0% | 0
[7 empty] | Total Contratos Recuperación y Mantenimiento IV |  |  |  | 1295131 |  |  | 15344.744 | 0
[7 empty] | Total Contratos Recuperación y Mantenimiento |  |  |  | 4480985 |  |  | 328237.299 | 44690.8072
[7 empty] | Total General Proyectos Dirección Nacional de Vialidad |  |  |  | 13438794 |  |  | 1364409 | 293333.4329
[6 empty] | A: | Certiificación demorada, valor estimado
[6 empty] | B: | Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado
[6 empty] | C: | Convenio a convalidar. Longitud y Montos sujetos a reajuste
[6 empty] | D: | Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto
[6 empty] | E: | Convenio finalizado con monto inferior al previsto
[6 empty] | F: | Tercera Prórroga en trámite, montos y longitudes sujetos a reajustes
[6 empty] | K: | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
[6 empty] | S/D: | Sin Datos
[6 empty] | Código | Estado
[6 empty] | 0 | A Licitar
[6 empty] | 1 | Publicada
[6 empty] | 2 | Licitada
[6 empty] | 3 | Adjudicada
[6 empty] | 4 | Contratada
[6 empty] | 5 | Replanteada
[6 empty] | 6 | En Ejecucion
[6 empty] | 7 | Finalizada Sin R.P.
[6 empty] | 8 | Finalizada Con R.P.
[6 empty] | 9 | Paralizada
[6 empty] | 10 | Rescindida
[6 empty] | 11 | Desestimada
[6 empty] | 12 | Eliminada
[6 empty] | 13 | A Reprogramar
[6 empty] | 14 | Neutralizada
[6 empty] | 15 | Preadjudicada
[6 empty] | 16 | Suspendida