## cuadroC
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
Informe al 30/06/2005
[6 empty] | CUADRO C | FINANCIERO |  |  | FISICO
Jur. | Serv. | Prog. | Sprog. | Proy. | Obra | Descripción | Crédito Original (*) | Crédito Vigente al 30/06/2005 | Crédito Devengado al 30/06/05 | % Acumul al 31/12/04 | Program anual vigente | Ejecutado 2ª trim. | Ejec. al 30/06/05 | % Ejec./Progr. anual
5 | [5 empty] | Poder Judicial de la Nación
| 320 |  |  |  |  | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
|  | 7 |  |  |  | Archivo General |  |  |  | s/i | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 3 |  | Refacciones Varias | 875000 | 1186815 | 1092022
[5 empty] | 55 | Refacciones para Archivo - Villariño 2010 - | 480000 | 0 | 0
[5 empty] | 61 | Adecuación Sala de Subastas - Edificio Hipólito Yrigoyen 2041 - | 395000 | 0 | 0
[5 empty] | 68 | Construcción de Locales en Subsuelo del Edificio Av. de Los | 0 | 1186815 | 1092022
|  | 23 |  |  |  | Justicia Ordinaria de la Capital Federal |  |  |  | s/i | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  | 1 |  |  | Fuero Criminal y Correccional
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales | 255000 | 255000 | 0
[5 empty] | 52 | Construcción Sala de Audiencias y adecuacion 1er piso Lavalle 1171 | 255000 | 255000 | 0
|  |  | 2 |  |  | Fuero Civil
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sede Judicial | 1202519 | 1573668 | 289987
[5 empty] | 52 | Lavalle 1220 Capital, Reparación cubiertas, fachadas, medianera | 1202519 | 1573668 | 289987
|  | 24 |  |  |  | Justicia Federal |  |  |  | s/i | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  | 4 |  |  | Fuero Federal de la Seguridad Social
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales | 1550000 | 4126104 | 600901
[5 empty] | 51 | Edificio Anexo M. T. de Alvear 1840 Capital Federal Instalación 4 Juzga. y Mesa de Entradas | 1550000 | 4126104 | 600901
|  |  | 10 |  |  | Area Cámara Mendoza
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales | 175000 | 0
[5 empty] | 51 | Edificio La Rioja esq. Mitre. San Juan. Adecuación general para sector electoral | 175000 | 0
|  |  | 11 |  |  | Area Cámara Rosario
|  |  |  | 1 |  | Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales | 194356 | 0
[5 empty] | 51 | Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción edificio calle Garibaldi | 194356 | 0
|  |  | 15 |  |  | Area Cámara Resistencia
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales | 945000 | 1679721 | 0
[5 empty] | 51 | Carpintería externa, fachadas y obras del Juzgado Federal de Formosa | 945000 | 1679721 | 0
|  |  | 16 |  |  | Area Cámara de Córdoba
|  |  |  | 1 |  | Ampliación y Remodelación Sede Judicial | 150000 | 46630 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación del edificio ocupado por el Tribunal Oral Penal Nº 2 | 150000 | 46630 | 0
|  |  | 17 |  |  | Area Cámara San Martín
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales | 233000 | 1100000 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación del edificio de Cámara de San Martin y remodelación de planta baja | 233000 | 1100000 | 0
|  |  | 18 |  |  | Area Cámara Tucumán
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales | 245000 | 28087 | 21289
[5 empty] | 51 | Tribunal Oral de Catamarca - Reparacón general Edificio Ex Banade | 245000 | 28087 | 21289
|  |  | 22 |  |  | Fuero Penal Económico
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y adecuación de Sede Judicial | 325000 | 325000 | 0
[5 empty] | 52 | Adecuación del Juzgado Penal Económico - Avenida de los Inmigrantes 1950 | 325000 | 325000 | 0
| 335 |  |  |  |  | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
|  | 21 |  |  |  | Justicia de Máxima Instancia |  |  |  | s/i | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 1 |  | Refacciones en el Palacio de Justicia | 2010937 | 3440937 | 0
[5 empty] | 51 | Reciclado de Fachadas y Patios interiores | 723937 | 1223937 | 0
[5 empty] | 52 | Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia | 301642 | 301642 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos | 160875 | 160875 | 0
[5 empty] | 57 | Reparación Integral de la terraza del Palacio de Justicia | 120656 | 120656 | 0
[5 empty] | 62 | Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia - Talcahuano 550 | 502734 | 502734 | 0
[5 empty] | 63 | Reforma de la Instalación Eléctrica del Palacio de Justicia. Talcahuano 550 | 180984 | 1110984 | 0
[5 empty] | 72 | Sala de Audiencia, Reparación Estructura y Cambio Vidrios Palacio Justicia | 20109 | 20109 | 0
|  |  |  | 2 |  | Refacciones en Sedes Periciales | 663640 | 1578640 | 0
[5 empty] | 56 | Refacciones y Acondicionamiento - Bartólome Mitre 718 - Maipú 92 | 471184 | 1386184 | 0
[5 empty] | 65 | Construcción, Decantadación y Efluentes Industriales y Contaminantes - Junín 760 | 39819 | 39819 | 0
[5 empty] | 66 | Traslado Laboratorio, Reasignación y Adecuación Laboratorio Análisis Clínico - Junín 760 | 146000 | 146000 | 0
[5 empty] | 69 | Reparación y Mantenimiento ascensores CSJN Bartólome Mitre 718 | 6637 | 6637 | 0
|  |  |  | 3 |  | Refacciones Varias | 100296 | 120296 | 28369
[5 empty] | 59 | Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1240 | 81240 | 81240 | 0
[5 empty] | 73 | Reparación y Mantenimiento del ascensor del edificio Lavalle 1250 | 19056 | 39056 | 28369
20 | [5 empty] | Presidencia de la Nación
| 107 |  |  |  |  | ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
|  | 17 |  |  |  | Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas
|  |  |  | 1 |  | Mejoras e Infraestructura varias en Parques | 1449500 | 1445500 | 164660 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejoras e Infraestructura varias en Parques | 1449500 | 1445500 | 164660 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 20 |  |  |  | Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR
|  |  |  | 35 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Glaciares | 867700 | 228500 | 65813 | 66.66 | 44.44 | 0 | 44.44 | 100
[5 empty] | 51 | Terminación Oficina de Control en Río Mitre | 100 | 32000 | 7678 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Terminación Hostería Lago Viedma | 100 | 22500 | 7918 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Pasarelas y Miradores Curva de los Suspiros y Area Glaciar | 578100 | 116000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Centro de Visitantes en el Calafate | 289400 | 58000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín | 1323653 | 1651712 | 223039 | 79 | 21 | 0 | 21 | 100
[5 empty] | 51 | Oficina de Informes y Vivienda Cuidador en Paso Tromen | 84053 | 150598 | 126058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Centro Visitantes y Albergue Voluntarios en Puerto Canoa | 80000 | 111640 | 61327 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Centro de Interpretación en San Martín de los Andes | 413600 | 83000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Oficina Informes y Vivienda Cuidador en Las Coloradas | 110000 | 42674 | 35655 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Refacción Edificio Histórico Hua Hum | 370000 | 1263800 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Centro de Informes para Visitantes Termas de Epulafquen | 266000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi | 2063020 | 2770360 | 202900 | 50 | 50 | 2.5 | 22 | 44
[5 empty] | 51 | Sendero Quetrihué-Arrayanes | 163000 | 63000 | 6954 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Centro Informes, Senderos y Miradores en Isla Victoria | 217070 | 424800 | 195946 | 0 | 100 | 17 | 34 | 34
[5 empty] | 53 | Reparación Senderos y Miradores Puerto Blest | 184300 | 267960 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Camino Tronador-Los Rápidos | 1230500 | 1832040 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Reparación Senderos y Miradores Cascada Los Alerces | 184300 | 98710 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Albergue para Voluntarios en Pampa Linda-Tronador | 83850 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Refacción de 2 Viviendas en Villa Mascardi | 0 | 83850 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 42 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces | 684000 | 1088600 | 290805 | 0 | 100 | 11 | 24.33 | 24.33
[5 empty] | 51 | Albergue para Voluntarios en Villa Futalaufquen | 163000 | 567600 | 238816 | 0 | 100 | 32 | 72 | 72
[5 empty] | 52 | Construcción Sendero Chucao Mermoud Menéndez con Oficina de Informes | 42000 | 521000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Centro de Visitantes en Villa Futalaufquen | 479000 | 0 | 33041 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 21 |  |  |  | Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR
|  |  |  | 38 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillelmo | 1538000 | 1978000 | 117772 | 5 | 95 | 0.08 | 0.08 | 0.084211
[5 empty] | 52 | Accesos de Control | 1538000 | 1538000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción de 2 viviendas para guardaparques en rodeo | 0 | 440000 | 117772 | s/i | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 39 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condorito | 610000 | 610000 | 118818 | 0 | 100 | 3.5 | 3.5 | 3.5
[5 empty] | 53 | Refacción Intendencia en Carlos Paz | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Obras Viales | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Refuncionalizacion de vivienda en Area Trinidad | 0 | 0 | 98787 | 0 | 100 | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 40 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo | 1105000 | 1105000 | 234776 | 96 | 4 | 0 | 4 | 100
[5 empty] | 51 | Centro Operativo Guardaparque | 845000 | 845000 | 0 | 92 | 8 | 0 | 8 | 100
[5 empty] | 52 | Vivienda Intendencia Pampa de los Guanacos | 260000 | 260000 | 234776 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
|  |  |  | 41 |  | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León | 2000000 | 1280000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refacción de Viviendas | 2000000 | 1280000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 22 |  |  |  | Mejora de la Competitividad Préstamo BID AR-L-1004
|  |  |  | 1 |  | Construcciones en Corredor de los Lagos | 2843000 | 1706000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcciones en Corredor de los Lagos | 2843000 | 1706000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| 301 |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 2 |  | Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos | 50000 | 60500 | 0 | 99.57 | 0.43 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos | 50000 | 60500 | 0 | 99.57 | 0.43 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa | 7244880 | 6794880 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa | 7244880 | 6794880 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| 337 |  |  |  |  | SECRETARIA DE CULTURA
|  | 38 |  |  |  | Desarrollo y Acción Cultural
|  |  |  | 1 |  | Remodelación de Edificios Culturales | 1159000 | 1159000 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Remodelaciones Varias | 1159000 | 1159000 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 0
25 | [5 empty] | Jefatura de Gabinete de Ministros
| 305 |  |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE GABINETE (***)
|  | 23 |  |  |  | Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento
|  |  |  | 3 |  | Remodelación de Instalaciones del Ce.N.A.R.D. | 678852 | 1400000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Remodelación Hotel Lugones en el Ce.N.A.R.D. | 678852 | 1400000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Reposición Pista Principal de Atletismo del Ce.N.A.R.D | 1333830 | 270747 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reposición Pista Principal de Atletismo del Ce.N.A.R.D. | 1333830 | 270747 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Infraestructura en Ce.N.A.R.D. | 582318 | 779253 | 0 | 0 | 100 | 0 | 13.89 | 13.89
[5 empty] | 51 | Reposición del Piso Elástico del Gimnasio | 80884 | 80884 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ampliación del Centro Argentino de Información Deportiva | 161768 | 330000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción Centro de Transfomación de Media Tensión | 121297 | 150000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Mejoramiento Planta Reductora de Gas | 218369 | 218369 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
30 | [5 empty] | Ministerio del Interior
| 201 |  |  |  |  | DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
|  | 16 |  |  |  | Control de Ingresos, Egresos y Permanencia de Personas en el Territorio Nacional
|  |  |  | 4 |  | Mejoramiento Edilicio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones | 300000 | 300000 | 0 | 90.39 | 9.61 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejoramiento Edilicio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones | 300000 | 300000 | 0 | 90.39 | 9.61 | 0 | 0 | 0
| 325 |  |  |  |  | MINISTERIO DEL INTERIOR
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 3 |  | Mejoramiento y Ampliación del Sistema Informático | 600000 | 500000 | 25606 | 19.25 | 41 | 7.32 | 7.32 | 17.8537
[5 empty] | 51 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema Informático | 600000 | 500000 | 25606 | 19.25 | 41 | 7.32 | 7.32 | 17.8537
| 326 |  |  |  |  | POLICIA FEDERAL ARGENTINA
|  | 21 |  |  |  | Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes
|  |  |  | 22 |  | Construcción Delegación Campana | 156004 | 156004 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Delegación Campana | 156004 | 156004 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Consolidación Estructural y Remodelación de Ascensores y Oficinas (Paraguay 925) | 900000 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Consolidación Estructural y Remodelación de Ascensores y Oficinas (Paraguay 925) | 900000 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Nueva Dependencia destinada a la Superintendencia de Investigaciones | 297600 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Nueva Dependencia destinada a la Superintendencia de Investigaciones | 297600 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Construcción de la Escuela de Suboficiales y Agentes | 0 | 52874 | 40781 | 45 | 55 | 15 | 35 | 63.6364
[5 empty] | 51 | Construcción de la Escuela de Suboficiales y Agentes | 0 | 52874 | 40781 | 45 | 55 | 15 | 35 | 63.6364
|  |  |  | 30 |  | Construcción Playa de Estacionamiento Moreno 1423/41 | 400000 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Playa de Estacionamiento Moreno 1423/41 | 400000 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | Remodelación Integral Subdelegacion Olavarria | 120000 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Integral Subdelegacion Olavarria | 120000 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | Remodelación Departamento Control de Integridad Profesional (SAI) | 0 | 40397 | 17527 | 30 | 55 | 15 | 50 | 90.9091
[5 empty] | 51 | Remodelacion Departamento Control de Integridad Profesional (SAI) | 0 | 40397 | 17527 | 30 | 55 | 15 | 50 | 90.9091
|  |  |  | 35 |  | Adecuación Sistema Eléctrico de Emergencia Departamento Central | 450000 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación Sistema Eléctrico de Emergencia Departamento Central | 450000 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsito | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsito | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 22 |  |  |  | Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia
|  |  |  | 4 |  | Construcción consultorios externos para ginecologia | 0 | 300000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción consultorios externos para ginecologia | 0 | 300000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Readecuación del Servicio Junta Médica Hospital Churruca/Visca | 150000 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Readecuación del Servicio Junta Médica Hospital Churruca/Visca | 150000 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0
| 375 |  |  |  |  | GENDARMERIA NACIONAL
|  | 40 |  |  |  | Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional
|  |  |  | 2 |  | Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos | 200000 | 200000 | 50000 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos | 200000 | 200000 | 50000 | 15 | 85 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmeria Nacional 2005 Etapa I | 1275750 | 1275750 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación Estructura General Escuela Gendarmería Nacional | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construcción Escuadrón Núcleo de la Agrupación VII Salta | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción Guardia de Prevensión Jefatura Región I | 111050 | 111050 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Construcción Caniles Jefatura de Región I | 418000 | 418000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Refacción Grupo Herradura Escuadrón XV Bajo Paraguay | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Refacción Grupo Algarrobo Cue Escuadrón XVI Clorinda | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Refacciones Generales Casino de Oficiales Jefatura de Región I | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | Refacciones Grupo Fermín Rolón Escuadrón XVI Clorinda | 20700 | 20700 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | Ampliación del Edificio de la Dirección de Policía Científica | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | Construcción cuadra, baños y ampliación Casinos Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Remberto | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
35 | [5 empty] | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
| 106 |  |  |  |  | COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
|  | 16 |  |  |  | Generación de Ciclos de Información Espacial Completos
|  |  |  | 1 |  | Infraestructura Terrestre | 1904500 | 6743000 | 1775396 | 42.77 | 7.85 | 0.79 | 2.01 | 25.6051
[5 empty] | 0 | Infraestructura Terrestre | 53000 | 628500 | 432460
[5 empty] | 51 | Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos | 193000 | 4536000 | 1015778 | 57.78 | 12.97 | 1.6 | 4.31 | 33.2305
[5 empty] | 52 | Construcción del Instituto Gulich | 10000 | 10000 | 0 | 12.62 | 0.24 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Construcción Antena Multupropósito Nº 3 | 115500 | 115500 | 96926 | 0 | 50.8 | 2.15 | 7.27 | 14.311
[5 empty] | 56 | Construcción Antena Multiproposito Nº 4 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Automatización de la Estación Terrena Córdoba | 5000 | 5000 | 0 | 82.73 | 0.08 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | Construcción de Antenas Educacionales | 1513000 | 1433000 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | Construcción e Instalación de Antenas Regionales | 5000 | 5000 | 0 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | Construcción e Instalación de Arrays Planos | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Misiones Satelitales | 27900000 | 26156500 | 7062976 | 57.65 | 6.64 | 0.79 | 1.36 | 20.4819
[5 empty] | 0 | Misiones Satelitales | 497000 | 1129000 | 888254
[5 empty] | 52 | Misión SAOCOM | 19649000 | 19345500 | 2127185 | 61.14 | 10.12 | 0.27 | 0.64 | 6.3241
[5 empty] | 53 | Misión SABIA | 904000 | 904000 | 1969 | 0 | 7.47 | 0.01 | 0.01 | 0.13387
[5 empty] | 54 | Misión CESAR | 6850000 | 4778000 | 3755606 | 0.32 | 5.94 | 2.29 | 3.75 | 63.1313
|  |  |  | 3 |  | Remodelación de la Sede Central de la CNAE | 13000 | 223000 | 16843 | 90.32 | 1.78 | 0.92 | 1.78 | 100
[5 empty] | 51 | Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE | 13000 | 223000 | 16843 | 90.32 | 1.78 | 0.92 | 1.78 | 100
|  | 17 |  |  |  | Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio
|  |  |  | 1 |  | Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas | 2881000 | 31000 | 0 | 0.74 | 0.03 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas | 3000 | 3000 | 0
[5 empty] | 51 | Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales | 2874000 | 24000 | 0 | 8.51 | 0.23 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Configuración de Vehículo Espacial | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  | 18 |  |  |  | Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen
|  |  |  | 1 |  | Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen | 6000 | 6000 | 0
[5 empty] | 51 | Reconversion Planta Industrial Falda del Carmen | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0
| 307 |  |  |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 3 |  | Construcción, Reparación y Remodelación de Otras Embajadas | 4413836 | 3093836 | 0 | 89 | 9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Remodelación de Otras Embajadas | 4413836 | 3093836 | 0 | 89 | 9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Construcción de la Embajada en Brasilia (República Federal de Brasil) | 2800000 | 2800000 | 0 | 2.15 | 81 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de la Embajada en Brasilia (Repúbica Federal de Brasil) | 2800000 | 2800000 | 0 | 2.15 | 81 | 0 | 0 | 0
40 | [5 empty] | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
| 332 |  |  |  |  | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 3 |  | Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias | 270000 | 270000 | 123395 | 80 | 9 | 1.71 | 4.11 | 45.6667
[5 empty] | 51 | Reparaciones Varias | 196000 | 196000 | 103436 | 50 | 24 | 5 | 13.4 | 55.8333
[5 empty] | 52 | Equipamientos Varios | 37000 | 37000 | 8209 | 83 | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos | 37000 | 37000 | 11751 | 91 | 9 | 2.2 | 3.1 | 34.4444
45 | [5 empty] | Ministerio de Defensa
| 374 |  |  |  |  | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
|  | 16 |  |  |  | Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejército
|  |  |  | 44 |  | Construcción de Tinglados | 328125 | 328125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Construcción de Tinglado a dos aguas para Depósito del Batallón Ingenieros 601 | 328125 | 328125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| 379 |  |  |  |  | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
|  | 16 |  |  |  | Capacidad Operacional de la Armada
|  |  |  | 2 |  | Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano | 500001 | 500001 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano | 500001 | 500001 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0
|  | 18 |  |  |  | Formación y Capacitación
|  |  |  | 1 |  | Escuela de Suboficiales de la Armada | 15863748 | 15863748 | 5029290 | 14.01 | 62.56 | 7.9 | 19 | 30.3708
[5 empty] | 51 | Escuela de Suboficiales de la Armada | 15863748 | 15863748 | 5029290 | 14.01 | 62.56 | 7.9 | 19 | 30.3708
|  |  |  | 2 |  | Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad | 3110000 | 3110000 | 382725 | 0 | 62.2 | 7.65 | 7.65 | 12.299
[5 empty] | 51 | Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad | 3110000 | 3110000 | 382725 | 0 | 62.2 | 7.65 | 7.65 | 12.299
|  |  |  | 3 |  | Construcción de Alojamiento para Personal Militar | 8460000 | 7637000 | 433933 | 0 | 29 | 1.15 | 4.24 | 14.6207
[5 empty] | 51 | Construcción de Alojamiento para Personal Militar | 8460000 | 7637000 | 433933 | 0 | 29 | 1.15 | 4.24 | 14.6207
|  |  |  | 4 |  | Construcción de la Escuela de Guerra Naval | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de la Escuela de Guerra Naval | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Construcción de la Escuela de Nautica | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de la Escuela de Nautica | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Construcción del Liceo Naval | 5047252 | 5047252 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Liceo Naval | 5047252 | 5047252 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Construcción de la Escuela Fluvial | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de la Escuela Fluvial | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Modernización y Reparación de la Fragata Libertad | 15100000 | 15923000 | 10808701 | 0 | 56 | 8 | 8 | 14.2857
[5 empty] | 51 | Modernización y Reparación de la Fragata Libertad | 15100000 | 15923000 | 10808701 | 0 | 56 | 8 | 8 | 14.2857
| 450 |  |  |  |  | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
|  | 16 |  |  |  | Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional
|  |  |  | 1 |  | Infraestructura de datos especiales de la República Argentina (IDERA) | 156000 | 156000 | 125974 | 15.15 | 45 | 0.09 | 0.09 | 0.2
[5 empty] | 51 | Determinaciones Planialtimétricas | 156000 | 156000 | 125974 | 15.15 | 45 | 0 | 0 | 0
50 | [5 empty] | Ministerio de Economía y Producción
| 357 |  |  |  |  | MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 6 |  | Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentinas | 374352 | 672730 | 523732 | 98 | 2 | 0.88 | 1.53 | 76.5
[5 empty] | 51 | Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentinas | 374352 | 672730 | 523732 | 98 | 2 | 0.88 | 1.53 | 76.5
|  |  |  | 13 |  | Refacción Nucleos Sanitarios, edificio sede Ministerio de Economia y Producción | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refacción Nucleos Sanitarios, edificio sede Ministerio de Economia y Producción | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 |  |  |  | Administración Financiera
|  |  |  | 1 |  | Remodelación para la Unidad Informática | 0 | 235000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación para la Unidad Informática | 0 | 235000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
| 602 |  |  |  |  | COMISION NACIONAL DE VALORES
|  | 16 |  |  |  | Control y Fiscalización de la Oferta Pública
|  |  |  | 1 |  | Modernización de la Comisión Nacional de Valores | 160000 | 185500 | 2544 | 18 | 31 | 0.36 | 0.54 | 1.7419
[5 empty] | 53 | Modernización del Archivo | 160000 | 185500 | 2544 | 18 | 31 | 0.36 | 0.54 | 1.7419
|  |  |  | 2 |  | Modernización de la Comisión Nacional de Valores - Etapa II | 386000 | 384500 | 1799 | 51 | 39 | 0.18 | 0.18 | 0.46154
[5 empty] | 54 | Autopista de la Información Financiera | 191000 | 215000 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Control de Acceso a la Comisión Nacional de Valores | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Remodelación del Montavehículo | 30000 | 4500 | 1799 | 88 | 12 | 0.7 | 0.7 | 5.8333
| 606 |  |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
|  | 16 |  |  |  | Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas
|  |  |  | 3 |  | Parques de Innovación Tecnológicos | 239887 | 449887 | 1500 | 9 | 4.93 | 0 | 0.03 | 0.60852
[5 empty] | 0 | Parques de Innovación Tecnológicos | 0 | 285000 | 0
[5 empty] | 86 | Ampliación Laboratorios de Alta Complejidad PITS | 239887 | 164887 | 1500 | 9 | 3.58 | 0 | 0.03 | 0.83799
|  |  |  | 5 |  | Construcciones y Ampliaciones Inst.de Investigacion-Etapa II | 143932 | 143932 | 27677 | 45 | 55 | 2.73 | 2.94 | 5.3455
[5 empty] | 58 | Laboratorio de Sanidad Animal y Semillas Mercedes | 143932 | 143932 | 27677 | 45 | 52.32 | 17.84 | 18.05 | 34.4992
|  |  |  | 8 |  | Construcciones y Ampliaciones Inst.de Investigacion-Etapa III | 0 | 215000 | 71509 | 0 | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación de Sala de Proc. Esc. Sat. En Instituto Clima y Agua | 0 | 81000 | 20800 | 0 | s/i | 25.68 | 25.68
[5 empty] | 53 | Remodelación Laboratorio seguridad Viral Instituto de Virología | 0 | 10000 | 2692 | 0 | s/i | 26.92 | 26.92
[5 empty] | 54 | Ampliación Laboratorio Bacterias Instituto de Biotecnología | 0 | 60000 | 21589 | 0 | s/i | 35.98 | 35.98
[5 empty] | 55 | Remodelación Alojamiento Pasantes Becarios Instituto Microbiología y Zoo | 0 | 10000 | 4299 | 0 | s/i | 42.99 | 42.99
[5 empty] | 59 | Sala de Equipos de Frío en el Instituto de Patob. De Catelar | 0 | 54000 | 22129 | 0 | s/i | 40.98 | 40.98
|  | 17 |  |  |  | Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías (AITT)
|  |  |  | 4 |  | Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa I | 47977 | 47977 | 0 | 83.83 | 14.33 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Construcción Oficinas AER Río Grande | 47977 | 47977 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa II | 193710 | 193710 | 0 | 78.95 | 20.03 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | Obras en la Estación Agrop.C. del Uruguay | 193710 | 193710 | 0 | 31.72 | 68.28 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior Etapa III | 0 | 358000 | 133501 | 0 | s/i | 35.59 | 35.59
[5 empty] | 52 | Construccione Oficinas y Galpón en el Campo Exp. Leales | 0 | 12000 | 11018 | 0 | s/i | 86.47 | 86.47
[5 empty] | 54 | Construcción Oficinas, Baños y Salas de Reuniones E. E. A. Ang. | 0 | 170000 | 50657 | 0 | s/i | 29.8 | 29.8
[5 empty] | 56 | Obras en la Estación Experimental Agropecuaria La Rioja | 0 | 30000 | 50863 | 0 | s/i | 100 | 100
[5 empty] | 57 | Obras en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce | 0 | 100000 | 0 | 0 | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 61 | Ampliación Oficinas C.R. Buenos Aires Sur | 0 | 10000 | 19810 | 0 | s/i | 100 | 100
[5 empty] | 62 | Construcción Laboratorios de Aromas y Fit. En Estación Experimental Agropecuaria Mendoza | 0 | 36000 | 1152 | 0 | s/i | 1.6 | 1.6
| 609 |  |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
|  | 16 |  |  |  | Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola
|  |  |  | 2 |  | Reparación y Mejoras de Sede Central | 100000 | 100000 | 0 | 6 | 21.62 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación y Mejoras Sede Central | 100000 | 100000 | 0 | 6 | 21.62 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Equipamiento Analítico | 430000 | 430000 | 0 | 26 | 14.9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Equipamiento Analítico para Laboratorios | 430000 | 430000 | 0 | 26 | 14.9 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Modernización de la Tecnología de la Información del INV | 100000 | 100000 | 43296 | 67.14 | 32.86 | 1.45 | 1.45 | 4.4127
[5 empty] | 51 | Modernización de la Tecnología de la Información del INV | 100000 | 100000 | 43296 | 67.14 | 32.86 | 1.45 | 1.45 | 4.4127
| 623 |  |  |  |  | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
|  | 17 |  |  |  | Servicios de Laboratorios
|  |  |  | 14 |  | Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | 4576467 | 2576467 | 181500 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | 4576467 | 2576467 | 181500 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
56 | [5 empty] | Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
| 105 |  |  |  |  | COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
|  | 16 |  |  |  | Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos
|  |  |  | 1 |  | Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1 | 1507000 | 1507000 | 465143 | 87.57 | 2 | 0.4 | 0.6 | 30
[5 empty] | 51 | Construcción de Reactores de Baja Potencia | 1507000 | 1507000 | 465143 | 87.57 | 2 | 0.4 | 0.6 | 30
|  |  |  | 2 |  | Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-Fase 1 | 615000 | 615000 | 44170 | 77.84 | 22.16 | 1.7 | 1.7 | 7.6715
[5 empty] | 51 | Adecuación de Reactor para Investigación RA-3 | 615000 | 615000 | 44170 | 77.84 | 22.16 | 1.7 | 1.7 | 7.6715
|  |  |  | 3 |  | Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible | 442000 | 442000 | 54097 | 77.9 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 7.6923
[5 empty] | 52 | Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo) | 442000 | 442000 | 54097 | 27.73 | 7 | 0.8 | 0.8 | 11.4286
|  |  |  | 5 |  | Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-FASE 2 | 1288900 | 1438900 | 280504 | 33.01 | 38.92 | 7.94 | 8.19 | 21.0432
[5 empty] | 52 | Laboratorio Calibración en Dosimetría | 810900 | 810900 | 173383 | 17.6 | 38 | 7.7 | 7.95 | 20.9211
[5 empty] | 53 | Laboratorio Aplicaciones Ciclotrón | 478000 | 628000 | 107121 | 33.01 | 38.92 | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Residuos Radiactivos de Baja Actividad | 1478461 | 1253461 | 313893 | 45.89 | 25.41 | 4.18 | 6.79 | 26.7218
[5 empty] | 52 | Area de Gestión - Ezeiza Fase 1 | 835000 | 835000 | 187970 | 25.65 | 35 | 5 | 8.5 | 24.2857
[5 empty] | 53 | Laboratorio Control y Verificación de Calidad | 643461 | 418461 | 125923 | 82.62 | 8 | 2.7 | 3.7 | 46.25
|  |  |  | 7 |  | Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento | 710000 | 710000 | 79287 | 23.47 | 2.74 | 0.27 | 0.27 | 9.854
[5 empty] | 51 | Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento | 420000 | 420000 | 484 | 5.1 | 7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Repositorio Fase 1 | 290000 | 290000 | 78803 | 25.65 | 1.5 | 0.37 | 0.37 | 24.6667
|  |  |  | 8 |  | Almacenamiento de Elementos Combustibles | 400000 | 400000 | 400 | 29.3 | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Almacenamiento de Elementos Combustibles | 400000 | 400000 | 400 | 29.3 | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2 | 5546898 | 5746898 | 826682 | 22.65 | 7.63 | 0.39 | 1 | 13.1062
[5 empty] | 51 | Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Malargüe | 4754000 | 4844000 | 804024 | 28.4 | 10 | 0.6 | 1.6 | 16
[5 empty] | 52 | Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Los Gigantes | 624300 | 729300 | 22657 | 19.78 | 6 | 0.15 | 0.19 | 3.1667
[5 empty] | 53 | Tratamiento Colas Mineral de Uranio C.F. Córdoba | 168598 | 173598 | 0 | 7.82 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 18 |  |  |  | Investigación y Formación de Recursos Humanos en Ciencias Básicas
|  |  |  | 1 |  | Construcción de Instalaciones para Investigación CAC - FASE 1 | 616000 | 616000 | 21100 | 69.63 | 1.29 | 0.05 | 0.05 | 3.876
[5 empty] | 53 | Planta Piloto de Aleaciones Especiales - CAC | 616000 | 616000 | 21100 | 19.54 | 16 | 0.56 | 0.56 | 3.5
|  |  |  | 2 |  | Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Etapa 1 | 1467625 | 1542625 | 356453 | 83.12 | 7.99 | 1.4 | 1.8 | 22.5282
[5 empty] | 51 | Laboratorio para Ensayos Post Irradiación (PEPI) - CAE | 908625 | 983625 | 186396 | 84.32 | 7 | 1.2 | 1.3 | 18.5714
[5 empty] | 52 | Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR) - CAE | 559000 | 559000 | 170057 | 80.68 | 10 | 1.8 | 2.8 | 28
|  |  |  | 3 |  | Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB - Etapa 1 | 1131750 | 1131750 | 27011 | 57.03 | 12.33 | 0.29 | 0.29 | 2.352
[5 empty] | 51 | Ampliación Capacidad Académica RA - 6 - CAB | 625000 | 625000 | 27011 | 88.22 | 7 | 0.7 | 0.7 | 10
[5 empty] | 52 | Ampliación Laboratorio CAB | 506750 | 506750 | 0 | 35.59 | 16 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - FASE 1 | 553500 | 553500 | 147417 | 67.39 | 22 | 3.7 | 6.2 | 28.1818
[5 empty] | 51 | Obra Infraestructura CAC, Usina, Subestación y Otros | 553500 | 553500 | 147417 | 67.39 | 22 | 3.7 | 6.2 | 28.1818
|  |  |  | 5 |  | Infraestructura Centro Atómico Constituyentes | 1084000 | 1084000 | 718724 | 27.63 | 9.48 | 5.89 | 5.89 | 62.1308
[5 empty] | 51 | Centro de Aceleración de Iones | 1062000 | 1062000 | 718724 | 21.87 | 12 | 7.6 | 7.6 | 63.3333
[5 empty] | 53 | Laboratorio de Química Analítica | 22000 | 22000 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Infraestructura CAE - FASE 2 | 1033600 | 1033600 | 331277 | 71.02 | 16.1 | 4.19 | 5.48 | 34.0373
[5 empty] | 51 | Saneamiento CAE | 1033600 | 1033600 | 331277 | 10 | 50 | 13 | 14.29 | 28.58
|  |  |  | 7 |  | Infraestructura CAE-FASE 3 | 625107 | 625107 | 146815 | 4 | 35 | 9 | 9 | 25.7143
[5 empty] | 51 | Renovación Red de Gas en CAE-FASE 3 | 625107 | 625107 | 146815 | 4 | 35 | 9 | 9 | 25.7143
|  |  |  | 8 |  | Construcción de Instalaciones para Investigación CAB - Etapa II | 374125 | 374125 | 263631 | 0 | 25 | 16 | 16 | 64
[5 empty] | 51 | Ampliación de la Capacidad Experimental del CAB | 374125 | 374125 | 263631 | 0 | 25 | 16 | 16 | 64
|  |  |  | 9 |  | Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Fase II | 315000 | 315000 | 17505 | 0 | 21 | 1.25 | 1.25 | 5.9524
[5 empty] | 51 | Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos | 315000 | 315000 | 17505 | 0 | 21 | 1.25 | 1.25 | 5.9524
| 108 |  |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
|  | 16 |  |  |  | Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua
|  |  |  | 1 |  | Mejoramiento Complejo Edilicio Ezeiza | 1180000 | 1180000 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 61 | Mejoramiento Complejo Edilicio Ezeiza | 1180000 | 1180000 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0
| 115 |  |  |  |  | COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 1 |  | Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones | 2520000 | 2520000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones | 2520000 | 2520000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| 354 |  |  |  |  | MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
|  | 19 |  |  |  | Recursos Hídricos
|  |  |  | 2 |  | Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal | 59200000 | 59200000 | 20691208 | 30 | 70 | 7.39 | 15.22 | 21.7429
[5 empty] | 56 | Aliviador Cildañes - Etapa II | 40000000 | 40000000 | 14173797 | 77 | 23 | 5.94 | 21.39 | 93
[5 empty] | 57 | Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II | 19200000 | 19200000 | 6517411 | 20 | 80 | 11.9 | 17.28 | 21.6
|  |  |  | 9 |  | Canal Cintura Sur Tafí Viejo | 500000 | 500000 | 169026 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Canal Cintura Sur Tafí Viejo | 500000 | 500000 | 169026 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut) | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut) | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Recuperacion Zonas Inundadas | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Recuperación Zona Inundada Ruta 2 - E.Martin - J.Luigi - La Pampa | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Recuperación Zona Inundada Ruta 102 - E. Castex - Metileo | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Recuperación Zona Inundada Embalse Ruta 6 y Canal Obra de los Daneses | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Recuperación Zona Inundada Ruta 143-Rio Salado y Ruta 14 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Defensa Margenes Canal Cacique Guaymayen | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Defensa Margenes Canal Cacique Guaymayen | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Obras sobre Arroyo Grande Tunuyan | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras sobre Arroyo Grande Tunuyan | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 25 |  |  |  | Ejecución de Obras de Arquitectura
|  |  |  | 1 |  | Restauración de Monumentos Históricos | 5878000 | 3798000 | 1120019 | 36 | 5.35 | 0.72 | 0.85 | 15.8879
[5 empty] | 51 | Restauración de Monumentos Históricos | 5878000 | 3798000 | 1120019 | 36 | 5.35 | 0.72 | 0.85 | 15.8879
|  |  |  | 2 |  | Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Físcales | 4650000 | 4550000 | 591026 | 33 | 11.3 | 0.82 | 1.32 | 11.6814
[5 empty] | 51 | Edificios Fiscales | 4650000 | 4650000 | 591026 | 33 | 11.3 | 0.82 | 1.32 | 11.6814
|  |  |  | 7 |  | CERIDE-Obras Complementarias Etapa II | 7839000 | 7839000 | 6146011 | 0 | 13.87 | 4.08 | 11.41 | 82.2639
[5 empty] | 0 | CERIDE-Obras Complementarias Etapa II | 239000 | 489000 | 379287
[5 empty] | 51 | Ceride - Obras Complementarias Etapa II | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Defensa Costera | 7500000 | 7250000 | 5766724 | 0 | 42.16 | 11.56 | 32.33 | 76.6841
|  |  |  | 8 |  | Basílica Nuestra Señora de Luján | 3350000 | 3350000 | 1798333 | 27 | 20 | 5.61 | 9.55 | 47.75
[5 empty] | 51 | Basílica Nuestra Señora de Luján | 3350000 | 3350000 | 1798333 | 27 | 20 | 5.61 | 9.55 | 47.75
|  |  |  | 9 |  | Paso de Frontera Jama | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Paso de Frontera Jama | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Refacción Edificio Auditoría General de la Nación | 1500000 | 1500000 | 0 | 12 | 18.75 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refacción Edificio Auditoría General de la Nación | 1500000 | 1500000 | 0 | 12 | 18.75 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Protección Cueva de las Manos | 1500000 | 1500000 | 1487374 | 12 | 67.52 | 19.76 | 59.43 | 88.0184
[5 empty] | 51 | Protección Cueva de las Manos | 1500000 | 1500000 | 1487374 | 12 | 67.52 | 19.76 | 59.43 | 88.0184
|  |  |  | 13 |  | Refacción en Institutos del Consejo de la Niñes, Adolescencia y Familia | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refacción en Institutos del Consejo de la Niñes, Adolescencia y Familia | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón | 2330000 | 3430000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón | 2330000 | 3430000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Complejo Terminal de Cargas Centro de Frontera Paso de los Libres | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Complejo Terminal de Cargas Centro de Frontera Paso de los Libres | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela | 7496000 | 6396000 | 0 | 0 | 11.53 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela | 7496000 | 6396000 | 0 | 0 | 11.53 | 0 | 0 | 0
|  | 30 |  |  |  | Prevención Sísmica
|  |  |  | 1 |  | Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas | 552000 | 552000 | 40880 | 53 | 5 | s/i | 0.2 | 4
[5 empty] | 51 | Monitoreo de Actividad Sísmica Respuesta de Suelos y Estructuras | 552000 | 552000 | 40880 | 53 | 5 | s/i | 0.2 | 4
|  | 32 |  |  |  | Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera
|  |  |  | 3 |  | Construcción Huellas Mineras Etapa II | 1001745 | 3155011 | 1249545 | 0 | 30 | 7.5 | 10 | 33.3333
[5 empty] | 0 | Construcción Huellas Mineras Etapa II | 262511 | 262511 | 0
[5 empty] | 51 | Huellas Varias Misiones | 150489 | 375000 | 75000 | 0 | 30 | 7.5 | 10 | 33.3333
[5 empty] | 52 | Huellas Mineras NOA | 150000 | 840000 | 539882 | 0 | 30 | 7.75 | 10.25 | 34.1667
[5 empty] | 53 | Huellas Mineras Cuyo | 225000 | 718500 | 322800 | 0 | 30 | 7.5 | 10 | 33.3333
[5 empty] | 54 | Huellas Mineras Comahue | 100000 | 347000 | 0 | 0 | 30 | 7.5 | 10 | 33.3333
[5 empty] | 55 | Huellas Mineras Patagonia | 113745 | 612000 | 311863 | 0 | 30 | 7.5 | 10 | 33.3333
|  | 50 |  |  |  | Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas
|  |  |  | 2 |  | Obras Viales de Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes | 816000 | 816000 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Puente Encarnación-Posadas | 300000 | 387049 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | Puente Corrientes- Resistencia | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | Puente Binacional Salvador Mazza-Yacuiba | 300000 | 212951 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires) - | 62500000 | 41100000 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes ( Buenos Aires) - | 62500000 | 41100000 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Construcción Centro Federal del Noroeste - Guemes (Salta) - | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Centro Federal del Noroeste - Guemes (Salta) - | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe) - | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe) - | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Obra Puente Río Carapari | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obra Puente Río Carapari | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | Aeropuerto General Mosconi Remodelación y Ampliación Pista Aterrizaje | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Aeropuerto General Mosconi Remodelación y Ampliación Pista Aterrizaje | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Construacción Aerodromos Joaquin B. Gonzalez y Rosario de la Frontera | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Aerodromos Joaquin B. Gonzalez y Rosario de la Frontera | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Obras Colector Los Cerillos 2º Etapa y Chacras de Coria 1º Etapa | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras Colector Los Cerillos 2º Etapa y Chacras de Coria 1º Etapa | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 55 |  |  |  | Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario
|  |  |  | 2 |  | Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II | 147347644 | 127347644 | 58250476 | 25 | 48.26 | 8.1 | 16.8 | 34.8114
[5 empty] | 0 | Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II | 7413385 | 7413385 | 2182253
[5 empty] | 51 | Modernización Línea A Subterraneo - Renovación y Aparatos de Vía | 22092564 | 19497093 | 13997464 | 34 | 55 | 17.21 | 36.91 | 67.1091
[5 empty] | 52 | Modernización Línea A Subterraneo - Obras Civiles | 11616578 | 10251843 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Modernización Línea A Subterraneo - Instalaciones Eléctricas | 12408078 | 10950356 | 13270977 | 52 | 29 | 3.98 | 8 | 27.5862
[5 empty] | 54 | Modernización Línea A - Señalamiento y Radiocomunicación | 16993141 | 15038738 | 3413335 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Centro de Transbordo Estación Moreno, F. C. Sarmiento | 17971860 | 15017796 | 3415468 | 8 | 65 | 7 | 13.21 | 20.3231
[5 empty] | 58 | Centro de Transbordo Estación Grand Bourg, F. C. Belgrano N. | 5493121 | 4590208 | 0 | 0 | 90 | 10 | 10 | 11.1111
[5 empty] | 59 | Centro de Transbordo Estación Florencio Varela, F. C. Roca | 3905376 | 3263443 | 0 | 0 | 50 | 5 | 5 | 10
[5 empty] | 62 | Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Ituzaingó | 9143503 | 7640571 | 4364750 | 60 | 40 | 20 | 35.98 | 89.95
[5 empty] | 63 | Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Berazategui | 2469611 | 2063677 | 1648773 | 85 | 15 | 0 | 12.67 | 84.4667
[5 empty] | 64 | Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Avellaneda | 8456538 | 7066523 | 5837116 | 25 | 65 | 20 | 40.54 | 62.3692
[5 empty] | 65 | Paso a diferente Nivel, Municipalidad de San Isidro | 9157988 | 7652675 | 8198117 | 40 | 60 | 15 | 45.49 | 75.8167
[5 empty] | 66 | Paso a diferente Nivel, Municipalidades de San Fernando - Tigre | 9646080 | 8060538 | 725401 | 0 | 50 | 15 | 15 | 30
[5 empty] | 67 | Paso diefrente Nivel, Municipalidad de Quilmes | 4792173 | 4004476 | 1196821 | 0 | 60 | 10 | 10 | 16.6667
[5 empty] | 68 | Paso a diferente Nivel, Municipalidad de Tres de Febrero | 5787648 | 4836322 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | 76 |  |  |  | Formulación y Ejecución de la Política Energética
|  |  |  | 1 |  | Linea de Alta Tension 132 kv J.V. Gonzalez-A Saravia (Anta) (**) | 3000000 | 3000000 | 0
[5 empty] | 51 | Linea de Alata Tensión 132 kv J.V Gonzales- A. Saravia (Anta) | 3000000 | 3000000 | 0
|  |  |  | 2 |  | 5ta Linea de Alta Tensión Comahue Mendoza San Juan (**) | 2000000 | 2000000 | 0
[5 empty] | 51 | 5ta Linea de Alta Tensión Comahue Mendoza San Juan | 2000000 | 2000000 | 0
|  |  |  | 3 |  | Anillado Eléctrico 132 kv Tostado - Villa Ocampo (**) | 2000000 | 2000000 | 0
[5 empty] | 51 | Anillado Eléctrico 132 kv Tostado - Villa Ocampo | 2000000 | 2000000 | 0
|  | 90 |  |  |  | Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones
|  |  |  | 5 |  | Ruta Nacional 35 Realicó La Pampa | 4490000 | 4490000 | 3589000 | 45 | 55 | s/i | 55 | 100
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional 35 Realicó La Pampa | 4490000 | 4490000 | 3589000 | 45 | 55 | s/i | 55 | 100
|  | 91 |  |  |  | Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables
|  |  |  | 2 |  | Ampliación Puerto Caleta Paula | 14400000 | 6600000 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Puerto Caleta Paula | 14400000 | 6600000 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 0 | 0
| 613 |  |  |  |  | ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO
|  | 20 |  |  |  | Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento
|  |  |  | 2 |  | Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlinghan-Morón-Ituzaingó-Tres de Febrero-Bs. As.) | 3200000 | 3200000 | 583229 | 0 | 15 | 1.8 | 1.8 | 12
[5 empty] | 51 | Construcción Planta Depuradora Cloacal | 2000000 | 2000000 | 583229 | 0 | 20 | 8.09 | 8.09 | 40.45
[5 empty] | 52 | 1º Tramo colectores cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Buenos Aires) | 300000 | 600000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | 2º Tramo colectores cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Morón-Ituzaingó-Bs. As.) | 300000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 54 | 3º Tramo colectores Ccoacales y estaciones elevadoras (Morón - Buenos Aires) | 300000 | 600000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | 4º Tramo colectores cloacales (Tres de Febrero-Buenos Aires) | 300000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 3 |  | Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación e impulsión (Paraná-Entre Rios) | 4000000 | 4000000 | 6930 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Planta Potabilizadora, ampliación y opt. y sist de captación e impulsión (Paraná-Entre Rios) | 2000000 | 2000000 | 6930 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Optimización de los serv de agua potable, Centros de Distribución y Redes (Paraná-Entre Rios) | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires) | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires) | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Colectores Cloacales (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba) | 5115000 | 5115000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Colectores Cloacales (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba) | 5115000 | 5115000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| 624 |  |  |  |  | SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 1 |  | Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino | 1264560 | 1264560 | 53863 | 94 | 5 | 0 | 0.21 | 4.2
[5 empty] | 51 | Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino | 1264560 | 1264560 | 53863 | 94 | 5 | 0 | 0.21 | 4.2
|  | 16 |  |  |  | Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera
|  |  |  | 1 |  | Identificación y Tipificación de Minerales Industriales | 340242 | 315242 | 270203 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Identificación y Tipificación de Minerales Industriales | 340242 | 315242 | 270203 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 19 |  |  |  | Producción de Información Geológica de Base
|  |  |  | 1 |  | Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales | 372080 | 372080 | 226351 | 27.56 | 2 | 0.44 | 0.8 | 40
[5 empty] | 51 | Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales | 372080 | 372080 | 226351 | 27.56 | 2 | 0.44 | 0.8 | 40
| 659 |  |  |  |  | ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES
|  | 17 |  |  |  | Infraestructura en Concesiones Viales
|  |  |  | 14 |  | Seguridad en Corredores Viales I | 0 | 19353472 | 7002236 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Iluminación intersección RN3AZUL,RN205RQUE PEREZ,RN5 CHIV. | 0 | 606872 | 394848 | 17.82 | 82.18 | 19.61 | 82.18 | 100
[5 empty] | 52 | Construcción pasarelas peatonales:RN3 Cañuelas, RN33 Firmat | 0 | 639401 | 639400 | 32.26 | 67.74 | 0 | 67.74 | 100
[5 empty] | 53 | Rotonda Acceso a Wheelwright (Sta. Fe) RN N 8 KM 294.60 | 0 | 1335272 | 86181 | 0 | 100 | 1.06 | 12.43 | 12.43
[5 empty] | 54 | Apertura paso nivel de colectora RN N226 Km. 166,6 Tandil | 0 | 481103 | 464103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Travesia Urbana Río Cuarto RN 8,RN A-005,RN 36 | 0 | 449673 | 0 | 66.78 | 33.22 | 9.53 | 9.53 | 28.6875
[5 empty] | 56 | Construcción de pasarelas peatonales: RN 9,RN 34 | 0 | 491894 | 451413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Mejora Acceso a Mercedes | 0 | 1682705 | 935295 | 27.25 | 75.99 | 39.93 | 75.37 | 99.1841
[5 empty] | 58 | Mejora de colectora Lima-Zarate (Bs.As) RN N 9 KM 100 | 0 | 1864435 | 1738593 | 27.94 | 72.06 | 6.55 | 69.42 | 96.3364
[5 empty] | 59 | Mejora de intersección y construcción de colectoras RN 3 | 0 | 1077843 | 299474 | 0 | 100 | 38.07 | 67.75 | 67.75
[5 empty] | 60 | Pavimentación de banquina RN 7 Laboulaye (Cba) | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 61 | Construcción canal desagües pluviales. Aparicio RN 3 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 62 | Mejora intersección: RN 19 con RN 158, RN 19 San Franc. Cba | 0 | 1231000 | 392113 | 0 | 100 | 55.41 | 77.46 | 77.46
[5 empty] | 63 | Travesia urbana Campos Salles,Erezcano, Acevedo-RN 188 | 0 | 648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 64 | Iluminación de distribuidor tipo trébol inters A-012 Aut Ros | 0 | 316286 | 169897 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
[5 empty] | 65 | Construcción pasarelas peatonales RN 11,RN 16,RN 12 | 0 | 911500 | 224936 | 0 | 100 | 32.73 | 57.41 | 57.41
[5 empty] | 66 | Mejora acceso a Vedia RN N 7 Km 312,26 (Bs.As.) | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 67 | Mejora acceso a Alberti e iluminación RN N 5 Km 189 (Bs.As) | 0 | 1166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 68 | Mejora acceso canalizado a Laguna de los Lobos RN 205 KM 111 | 0 | 790122 | 274509 | 14.07 | 85.93 | 12.37 | 85.93 | 100
[5 empty] | 69 | Rotonda e intersección RN 7 Y RP 33 Rufino Santa Fe | 0 | 1739540 | 291439 | 0 | 100 | 7.13 | 23.91 | 23.91
[5 empty] | 70 | Construcción de rotonda en intersección RN 12 con RN 123 | 0 | 1030356 | 640032 | 0 | 83.1 | 34.43 | 83.1 | 100
[5 empty] | 71 | Construcción de alcantarilla RN N 12( Km 901,60) San Roque | 0 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 72 | Construcción de pasarela peatonal RN 8 Exaltacion de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 73 | Adecuación acceso a Corrientes por Av Centenario RN 12 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 74 | Acceso a Villa Ramallo RN 9 Km 207 ( Bs.As.) | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 75 | Acceso a destacamento policial RN 9 KM129,63 Alsina Bs.As. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 76 | Mejora de intersección de acceso a Hersilia (Sta Fe)RN 34 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 77 | Acceso canalizado intersección RN N 19 conRP 5 Frank(Sta fe) | 0 | 1161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 78 | Mejora acceso canalizado RN 33 KM743,80 Casilda(Santa fe) | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 79 | Mejora de intersección de acceso a San Esteban-Los Cocos RN8 | 0 | 5470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 80 | Mejora de acceso a Pinto (Sgo. del Estero) RN 34 Km 522 | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 81 | Remodelación urbana Güemes ( Salta) RN 34 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 82 | Construcción e intersección canalizada RN 12 Santa Ana Mis. | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Alcantarillado en Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reconstrucción en RN N 205-Km 182,10- Saladillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | RN N 226 Km 404 - Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Iluminación y Travesias Urbanas Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Iluminación intersección RN N 19 Int. RP N 10-Río Primero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Construcción de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aires | 0 | 646528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N 9 Km 100,49- Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | RN N 8 Km 174,13- Arrecifes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Construcción pasarela peatonal RN N 7 Vedia ( Buenos Aires) | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Ruta Nacional N 5 Km 74,18 Jauregui ( Buenos Aires) | 0 | 346528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Mejora de acceso provincia de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N 7 Km 557,10 La Cautiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Seguridad en Corredores Viales II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | RN N 188 Km 74,20 Pergamino ( Buenos Aires) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | Construcción bicisenda RN N 188 Km 156-162 Junin ( Bs.As.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Obras de Seguridad en la Provincia de Mendoza | 0 | 4838000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuacion Acceso Este e Iluminacion RN 7 km 902.15 Mendoza | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Interseccion Canalizada Ilum-Acc Oeste RN7 km 905 LaPaz-Mza | 0 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Intersecc Canalizada Ilum-Acc Oeste RN7 km940,41 La Dormida | 0 | 891000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Iluminacion Acceso Las Catitas RN7 km954.10 Las Catitas(Mza) | 0 | 957000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Construccion Pasarela Peatonal RN N 7 Km 865.85 Desaguadero | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Autopista Lujan-Mercedes Sec.II:Jauregui-Peaje Olivera RN5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Autopista Lujan-Mercedes Sec.II:Jauregui-Peaje Olivera RN5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 |  |  |  | Infraestructura en Areas Urbanas | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | Infraestructura en Areas Urbanas | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Seguridad en Areas No Concesionadas II | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Repavimentacion RP N42 Tramo RP N51-Acc a Rawson-Chacabuco | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 664 |  |  |  |  | ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS
|  | 16 |  |  |  | Control del Sistema Nacional de Aeropuertos
|  |  |  | 1 |  | Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje | 2700000 | 2700000 | 0 | 66.34 | 33.66 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje | 2700000 | 2700000 | 0 | 66.34 | 33.66 | 0 | 0 | 0
70 | [5 empty] | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
| 103 |  |  |  |  | CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
|  | 16 |  |  |  | Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica
|  |  |  | 3 |  | Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDER | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Modificación de los pabellones del Centro Regional CERIDER | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Modificación del Centro de Investigaciones CENPAT | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Remodelación edificio de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET - Saavedra 15 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación edificio de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET - Saavedra 15 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Modifcación y ampliaciones de los Institutos de Investigaciones Biomédicas IBYME/INGEBI | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Modifcación y ampliaciones de los Institutos de Investigaciones Biomédicas IBYME/INGEBI | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Modificaciones en el Centro de Investigaciones CADIC | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Modificaciones en el Centro de Investigaciones CADIC | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Adaptación Edificios Sede Central CONICET | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adaptación Edificios Sede Central CONICET | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Construcción Antisísmica Dormitorios EL LEONCITO | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Antisísmica Dormitorios EL LEONCITO | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Sistema de desagües cloacales CRIBABB Bahía Blanca | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Sistema de desagües cloacales CRIBABB Bahía Blanca | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0
75 | [5 empty] | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
| 350 |  |  |  |  | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 1 |  | Construción Escalera de Incendio Sede Central | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construción Escalera de Incendio Sede Central | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 100 | 14 | 14 | 14
[5 empty] | 51 | Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 100 | 14 | 14 | 14
80 | [5 empty] | Ministerio de Salud y Ambiente
| 310 |  |  |  |  | MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 1 |  | Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Refuncionalización y Refacción Sede Administrativa Central, Imprenta, Archivo y Almacenes | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 26 |  |  |  | Cobertura de Emergencias Sanitarias
|  |  |  | 1 |  | Construcción Hangar | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Hangar | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| 902 |  |  |  |  | CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL
|  | 52 |  |  |  | Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción
|  |  |  | 1 |  | Refuncionalización Comedor | 1003000 | 1003000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refuncionalización Comedor | 1003000 | 1003000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis | 1790750 | 1790750 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis | 1790750 | 1790750 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| 903 |  |  |  |  | HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
|  | 53 |  |  |  | Atención a Enfermos
|  |  |  | 6 |  | Remodelación y Equipamiento de Pabellones | 1670000 | 1670000 | 3626 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Remodelación y Equipamiento de Pabellones | 450000 | 450000 | 3626
[5 empty] | 52 | Readecuación de Baños en Pabellones | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Remodelación del Pabellón Nº 4 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Refacción Ex Vestuario de Parlatorio | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Refacción Integral de Pabellones N 3,5 y 8 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Reparación y Mantenimiento en Hospital | 630000 | 630000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Reparación y Mantenimiento en Hospital | 380000 | 380000 | 0
[5 empty] | 51 | Cloacas en Barrios | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Reparación Usina | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Remodelación y Equipamiento Pabellones Etapa II | 208000 | 208000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación y Equipamiento Bioterio | 31231 | 31231 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Remodelación de Morgue | 46847 | 100000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ampliación y Equipamiento Guardia Médica | 129922 | 76769 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
| 906 |  |  |  |  | ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN
|  | 56 |  |  |  | Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud
|  |  | 1 |  |  | Desarrollo y Producción de Biológicos
|  |  |  | 1 |  | Planta de Desarrollo y Producción de Biológicos | 1241000 | 1551000 | 291686 | 0 | 100 | 40 | 40 | 40
[5 empty] | 59 | Remodelación del Bioterio Central | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | Remodelación de Bioterio de Experiencia | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 61 | Remodelación de las Areas de Inmunización y Cría de Animales | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 62 | Adecuación de Laboratorios para Sueros Terapéuticos | 250000 | 560000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 63 | Adecuación de Laboratorio de Producción de Toxinas y Toxoides, Vac. Bac, Fermentadores | 311000 | 311000 | 291686 | 0 | 100 | 96 | 96 | 96
|  |  | 2 |  |  | Investigación, Desarrollo y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas y Virales
|  |  |  | 1 |  | Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología | 263919 | 263919 | 52529 | 8 | 27 | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 60 | Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología | 203094 | 203094 | 37050 | 38 | 27 | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 62 | Adecuación de Laboratorios Micología y Parasitología y Areas Administrativas | 60825 | 60825 | 15479 | 0 | 100 | s/i | s/i | s/i
|  |  | 4 |  |  | Investigación, Desarrollo.y Servicios en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra FHA
|  |  |  | 4 |  | Construcción Sala Refrigerante | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Refuncionalización Laboratorio Virología Areas de Atención Pacientes, FHA,Científicas Adm. | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 |  |  | Control de Calidad de Biológicos
|  |  |  | 2 |  | Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 100 | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 60 | Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 100 | s/i | s/i | s/i
|  |  | 8 |  |  | Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias
|  |  |  | 1 |  | Mejoramiento Edilicio I.N.E. Dr. Juan Jara | 85000 | 211000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación y Pintura. Constr. Acceso para Personas Discapacitadas | 85000 | 211000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 |  |  | Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional.
|  |  |  | 1 |  | Refuncionalización del Edificio | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 67 | Ampliación de Laboratorio y Consultorio en el Inst. Nac. de Investigac. Nutric. de SALTA | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| 909 |  |  |  |  | COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA
|  | 59 |  |  |  | Atención de Pacientes
|  |  |  | 1 |  | Construcción Pabellones | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Pabellones N° 2 y 9 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Construcción Cocina | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Cocina | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Construcción Lavadero | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Lavadero | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| 910 |  |  |  |  | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR
|  | 60 |  |  |  | Atención a Discapacitados Psicofísicos
|  |  |  | 1 |  | Contrucción Natatorio | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Natatorio | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Remodelaciones Edilicias | 200000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Cocina | 200000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Construcción de Archivo y Remodelación Hall Central | 0 | 120000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Construcción de Archivo | 0 | 40000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 52 | Remodelación de Hall Central | 0 | 80000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
| 912 |  |  |  |  | SERV. NAC. DE REHABILIT. Y PROMOC. DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
|  | 62 |  |  |  | Prevención y Control de las Discapacidades
|  |  |  | 5 |  | Refuncionalización Edificio y Areas Circundantes | 69000 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación y Remodelación Consultorios Pabellón H | 38550 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Nuevo Ingreso Peatonal | 30450 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
(*) Los proyectos que tienen 0 en el Crédito Original, han sido dados de alta después de la Decisión Administrativa distributiva de créditos Nº 1/2005.
(**) Se registra como transferencia de capital.
(***) Los proyectos de la Secretaria de Deportes los ejecutará la Secretaría de Obras Públicas.