## cuadrod
CUADRO E
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2005
(en miles de pesos)
PR | SP | PY | OB | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Cod | Long | Inversión Total | Inicio | Fin | Crédito Vigente al 30/9/2005 | Devengado al 30/9/2005 | Avance 3º Trim | Avance Total | Est | Obs
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION
16 | 1 | 1 | 51 | PAIS | Varias | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 19457 | 2004-12-01 | 2005-11-30 | 29894.478 | 28532.1088 | 24.99% | 66.65% | 6 | B
MANTENIMIENTO POR CONTRATO
16 | 2 | 7 | 51 | MENDOZA | 40N-7-142 | Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20 | Varias (Sistema Km-Mes) | 11 | 194.66 | 12948 | 1995-08-22 | 2005-11-30 | 776.52 | 776.2481 | 1.622% | 67.99% | 6 | A
16 | 2 | 10 | 51 | CHACO | 86-95 | Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes | Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes) | 11 | 403.37 | 3616 | 1997-04-29 | 2004-07-31 | 35.754 | 35.7444 | 0% | 100% | 7
[6 empty] | Total Mantenimiento por Contrato |  |  |  | 16564 |  |  | 812.274 | 811.9925
MANTENIMIENTO POR CONVENIO CON PROVINCIAS
16 | 3 | 24 | 51 | LA PAMPA | 143-151-152 | TFO La Pampa - Convenio 9 | Tramos Varios | 11 | 633.34 | 5707 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 2898.065 | 2898.0596 | 11.95% | 75.66% | 6 | A-K
16 | 3 | 25 | 51 | NEUQUEN | 22-40S-234 | TFO Neuquén - Convenio 9 | Tramos Varias | 11 | 619.72 | 4349 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1548.402 | 1546.8673 | 21.55% | 80.98% | 6
16 | 3 | 26 | 51 | RIO NEGRO | 23-250-251-3 | TFO Río Negro - Convenio 9 | Tramos Varios | 11 | 801.49 | 5257 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1554.61 | 1454.5642 | 11.87% | 82.99% | 6 | A
16 | 3 | 27 | 51 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-281-293 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 (1) | Tramos Varias | 11 | 1840.51 | 16852 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | 0 |  | 0% | 100% | 7
16 | 3 | 27 | 51 | SANTA CRUZ | 3-40S-288-293 | TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2) | Tramos Varios | 11 | 1908.06 | 21272 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 19581.819 | 18081.8134 | 19.31% | 73% | 6 | A
16 | 3 | 28 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3-Com. a-b-i | TFO Tierra del Fuego - Convenio 8 | Varias | 11 | 517.554 | 8092 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 2048.03 | 1403.395 | 13.57% | 78.55% | 6 | A-K
16 | 3 | 30 | 51 | JUJUY | 40N-52 | TFO Jujuy - Convenio 9 | Tramos Varios | 11 | 188.25 | 1535 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 577.768 | 577.7547 | 13.62% | 77.65% | 6 | A-K
16 | 3 | 31 | 51 | SALTA | 51-40-86 | TFO Salta - Convenio 9 | Tramos Varios | 11 | 530.87 | 1800 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2611.048 | 1577.9786 | 25% | 66.67% | 6 | A-C
16 | 3 | 32 | 51 | FORMOSA | 81 - 86 | TFO Formosa - Convenio 7 | Tramos Varios | 11 | 416 | 4907 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 3267.117 | 3063.1035 | 14.31% | 73.43% | 6 | A-K
16 | 3 | 33 | 51 | FORMOSA | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Ftin Pilcomayo - Media Luna - Rio Muerto | 11 | 144.6 | 1089 | 2004-09-01 | 2006-08-31 | 576.34 | 428.8318 | 12.58% | 54.09% | 6 | A-K
16 | 3 | 34 | 51 | MENDOZA | 40S - 145 | TFO Mendoza | Tramos Varios | 11 | 266.65 | 4895 | 2004-04-01 | 2006-03-31 | 1115.55 | 1084.0383 | 16.98% | 45.33% | 6 | A-K
16 | 3 | 36 | 51 | CHUBUT | S140 - 26 - 260 - 40 | TFO Chubut - Convenio 8 | Tramos Varios | 11 | 537.18 | 5873 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1344.402 | 334.3872 | 21.66% | 72.11% | 6 | A-K
16 | 3 | 37 | 51 | LA RIOJA | 40-76-78-79 | TFO La Rioja - Convenio 6 | Tramos Varios | 11 | 466.1 | 3999 | 2004-12-01 | 2006-11-30 | 1381.52 | 1150.7081 | 12.08% | 40.99% | 6 | A
16 | 3 | 38 | 51 | CHACO | 89 | TFO Chaco | Tramos Varios | 11 | 163.39 | 1708 | 2004-01-01 | 2005-12-31 | 1107.621 | 1107.3481 | 14.4% | 68.44% | 6 | K
16 | 3 | 39 | 51 | TUCUMAN | 9-38 | Tramos Varios - TFO Convenio 5 | Varias | 11 | 43.54 | 1888 | 2004-01-01 | 2005-11-30 | 1172.752 | 643.7043 | 24.95% | 59% | 6 | A-K
[6 empty] | Total Mantenimiento por Convenio con Provincias |  |  |  | 89223 |  |  | 40785.044 | 35352.5542
SEÑALAMIENTO
16 | 4 | 1 | 51 | PAIS | Varias | Señalamiento Horizontal - Nacional | Nacional | 12 |  | 13298 | 2004-12-01 | 2005-11-30 | 17837.309 | 17837.3051 | 25% | 66.66% | 6 | B
OBRAS DE EMERGENCIA
16 | 5 | 1 | 51 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 |  | 1674 | 2004-12-01 | 2005-11-30 | 1913.098 | 1678.0076 | 25.09% | 66.91% | 6 | B | 16890
16 | 5 | 2 | 51 | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 910 | 2004-12-01 | 2005-11-30 | 926.185 | 910.1835 | 25.05% | 66.81% | 6 | B
16 | 5 | 3 | 51 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia BID 795-OC/AR | Nacional | 14 |  | 1083 | 2004-12-01 | 2005-11-30 | 1540.657 | 1531.9588 | 24.93% | 66.48% | 6 | B
16 | 5 | 4 | 51 | PAIS | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 1473 | 2004-12-01 | 2005-11-30 | 1472.99 | 1472.9798 | 25.05% | 66.8% | 6 | B
[6 empty] | Total Obras de Emergencia |  |  |  | 5140 |  |  | 5852.93 | 5593.1297
MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR
16 | 6 | 1 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Limite con Chile | km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular | 11 | 254.18 | 2323 | 2004-07-19 | 2006-07-18 | 1141.212 | 1105.0233 | 24.06% | 73.65% | 6
16 | 6 | 3 | 51 | CHACO | 16 | Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta | km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular | 11 | 326.59 | 7320 | 2004-12-03 | 2006-12-02 | 1837.135 | 570.2274 | 3.224% | 12.27% | 6
16 | 6 | 4 | 51 | CHUBUT | 25 | Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S) | km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular | 11 | 277.64 | 2873 | 2004-05-03 | 2006-05-02 | 1107.265 | 1107.2512 | 4.908% | 66.17% | 6
16 | 6 | 5 | 51 | CHUBUT | 40S | Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer) | km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular | 11 | 289.06 | 4823 | 2004-09-07 | 2006-09-06 | 2723.954 | 1723.9334 | 5.329% | 46.4% | 6 | A
16 | 6 | 8 | 51 | MENDOZA | 142 - 40N - 7 | Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martín - Mdza | km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | 11 | 194.66 | 7260 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 1000.01 | 0 | 0% | 0% | 15
16 | 6 | 9 | 51 | MENDOZA | 40S | Pareditas - Malargüe | km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular | 11 | 229.64 | 6060 | 2005-03-17 | 2007-05-31 | 2121.089 | 1121.0768 | 15.81% | 28.53% | 6 | A
16 | 6 | 10 | 51 | SANTA FE | A007 | Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay | km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular | 11 | 14.4 | 5395 | 2005-08-01 | 2007-07-31 | 1000.01 | 0 | 4.171% | 4.171% | 6 | A
16 | 6 | 11 | 51 | SALTA | 16 | Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | 11 | 204.4 | 3491 | 2004-07-14 | 2006-07-13 | 1457.76 | 1457.7403 | 35.29% | 70.21% | 6
16 | 6 | 12 | 51 | SALTA | 34 - 81 | Emp. RNN° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 | km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular | 11 | 258.98 | 3241 | 2004-04-15 | 2006-04-14 | 2619.942 | 1236.9297 | 13.45% | 68.16% | 6 | A
16 | 6 | 19 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6 | km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular | 11 | 42.97 | 7037 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 1000.01 | 0 | 0% | 0% | 0
16 | 6 | 20 | 51 | BUENOS AIRES | A001 | Acceso Sudeste |  | 11 | 6.5 | 12000 | 2005-11-01 | 2007-10-31 | 1000.01 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Total Mantenimiento por Sistema Modular |  |  |  | 61823 |  |  | 17008.397 | 8322.1821
[6 empty] | Total Mantenimiento |  |  |  | 205505 |  |  | 112190.432 | 96449.2724
CORREDORES VIALES I
22 | 1 | 6 | 51 | SALTA | 34 | Antilla - R. de la Frontera (Sección I) | Antilla - Puente de Plata | 8 | 34.957 | 18814 | 1997-01-28 | 2005-11-30 | 141.3 | 141.2566 | 0% | 94.34% | 6 | A
22 | 1 | 7 | 51 | MENDOZA | 7 | Destilería YPF - Potrerillos | Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7 | 8 | 9.76 | 27472 | 2001-02-21 | 2005-01-31 | 2347.9 | 2344.7361 | 0% | 94.26% | 7
22 | 1 | 8 | 51 | SALTA | 34 | Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | Puente de Plata - Rosario de la Frontera | 8 | 29.7 | 24210 | 1997-01-28 | 2005-11-30 | 1077 | 1076.9848 | 0% | 88.89% | 6 | A
[6 empty] | Total Corredores Viales I |  |  |  | 70496 |  |  | 3566.2 | 3562.9775
PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACION
22 | 2 | 14 | 51 | MENDOZA | 40 | Malargüe - Barrancas | Sección I (prog.502 - prog.520) | 8 | 18 | 11969 | 2005-01-04 | 2006-07-03 | 7382.124 | 2718.5461 | 15.72% | 33.83% | 6
22 | 2 | 47 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Barrancas | Sección II (prog.520 - prog.538) | 8 | 18 | 10467 | 2005-01-04 | 2006-06-03 | 6230.397 | 2083.7607 | 6.382% | 22.23% | 6
22 | 2 | 51 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Chimen Aike - Km 29 | 8 | 29 | 32003 | 2002-12-16 | 2005-09-12 | 14472.261 | 9879.2519 | 0% | 97.67% | 7
22 | 2 | 51 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Chimen Aike - Monte Aymond | Km 29 - Monte Aymond | 8 | 26 | 33562 | 2003-05-12 | 2005-09-12 |  |  | 4.487% | 99.65% | 6 | A
[6 empty] | Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración |  |  |  | 88001 |  |  | 28084.782 | 14681.5587
OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS
22 | 3 | 1 | 51 | PAIS | Varias | Convenios con Provincias y Municipios | Nacional | 14 |  | 5888 | 2004-12-01 | 2005-11-30 | 7324.414 | 7218.8407 | 25.02% | 66.71% | 6 | B
22 | 3 | 2 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague | 8 | 39 | 45849 | 1999-06-04 | 2007-03-31 | 0.01 | 0 | 0% | 26.1% | 14
22 | 3 | 3 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I) | Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas | 8 | 30 | 61883 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 0.01 | 0 | 0% | 10.46% | 14
22 | 3 | 4 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II) | Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas | 8 | 46.09 | 45882 | 1999-05-17 | 2008-02-28 | 0.01 | 0 | 0% | 14.45% | 14
22 | 3 | 5 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III) | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 25 | 22109 | 1999-07-05 | 2006-08-31 | 0.01 | 0 | 0% | 39.4% | 14
22 | 3 | 6 | 51 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan | 8 | 27.88 | 39366 | 1999-05-10 | 2007-02-28 | 0.01 | 0 | 0% | 20.28% | 14
22 | 3 | 7 | 51 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 77606 | 1999-09-15 | 2007-11-30 | 0.001 | 0 | 0% | 0.3982% | 14
22 | 3 | 8 | 51 | LA RIOJA | S/N | Los Cajones - Anguinan | IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda | 8 | 16.65 | 30186 | 1999-07-01 | 2006-07-31 | 0.01 | 0 | 8.782% | 54.56% | 6 | A
22 | 3 | 9 | 51 | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte con Catamarca | Campanas - Lte con Catamarca | 8 | 22.861 | 15243 | 1999-05-03 | 2006-08-31 | 0.01 | 0 | 0% | 34.97% | 14
22 | 3 | 11 | 51 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | A° Urugua- I - Deseado | 8 | 45 | 32610 | 1992-05-01 | 2005-09-30 | 2649.86 | 2649.7063 | 0% | 88.16% | 6 | S/D
22 | 3 | 12 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jagué - Punta Del Agua | 8 | 30 | 4739 | 1999-06-15 | 2006-02-28 | 0.01 | 0 | 0% | 59.8% | 14
22 | 3 | 13 | 51 | LA PAMPA | 35 | Ataliva Roca - Santa Rosa | Prog. 283,700 - Prog. 324,017 | 8 | 40 | 28006 | 2001-02-19 | 2005-09-30 | 7873 | 4420.8634 | 24.34% | 90.02% | 6
22 | 3 | 14 | 51 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 47155 | 1993-09-20 | 2005-09-30 | 6899.56 | 6899.5436 | 0.6362% | 99.78% | 6 | A
22 | 3 | 15 | 51 | JUJUY | 9-66-52 | Corredor Vial Paso de Jama | Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile | 8 | 267 | 208395 | 2000-09-08 | 2005-08-31 | 56256 | 46917.4582 | 2.805% | 95.6% | 6
22 | 3 | 18 |  | LA RIOJA | P11 | Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante) | Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo) | 3 | 24.04 | 4309 | 1999-07-07 | 2005-12-31 |  |  | 0% | 87.56% | 14
22 | 3 | 20 | 51 | CHUBUT | 25 | Trelew - Rawson | Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson | 9 | 0.14 | 10987 | 2004-10-13 | 2006-04-30 | 5468.27 | 5004.466 | 10.09% | 53.12% | 6
22 | 3 | 21 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Sección I: Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande | 8 | 22.9 | 14398 | 2000-11-20 | 2006-03-31 | 1417.179 | 1417.1693 | 4.167% | 53.83% | 6 | A
22 | 3 | 28 | 51 | MISIONES | 101 | Bernardo de Irigoyen - San Antonio | km 0 - km 32,05 | 8 | 32.05 | 61369 | 2001-09-24 | 2006-12-31 | 29083.81 | 24612.0432 | 4.888% | 64.82% | 6 | A
22 | 3 | 75 | 51 | SANTA FE | 98 | Vera - Tostado | km 77,00 - km. 123,43 | 5 | 46.43 | 16647 | 2004-10-04 | 2006-01-03 | 5465.884 | 5465.2287 | 13.26% | 41.92% | 6
22 | 3 | 76 | 51 | MISIONES | 101 | San Antonio - Piñalito | km 32,05 - km 62,05 | 8 | 30 | 67442 | 2003-08-19 | 2007-04-30 | 14310 | 9701.6193 | 2.224% | 32.73% | 6 | A
22 | 3 | 86 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I) | 8 | 28.2 | 19924 | 2004-12-01 | 2006-11-30 | 786.171 | 681.5438 | 3.011% | 16.42% | 6 | A
[6 empty] | Total Obras por Convenio con Provincias |  |  |  | 859993 |  |  | 137534.229 | 114988.4824
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS
22 | 4 | 1 | 51 | PAIS | Varias | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 |  | 2537 | 2004-12-01 | 2005-11-30 | 2898.686 | 2898.6783 | 24.95% | 66.54% | 6 | B
22 | 4 | 2 | 51 | LA RIOJA | 40(N) | La Tucumanesa - Sañogasta | I y II (Km 485 - Km 522) | 8 | 44 | 9876 | 1996-11-01 | 2006-05-31 | 0.01 | 0 | 0% | 40.11% | 9
22 | 4 | 3 | 51 | RIO NEGRO | 258 | Variante desde R.N. Nº237 | Variante Paso por Bariloche | 8 | 14.73 | 14984 | 1999-10-14 | 2005-08-31 | 1775 | 749.7128 | 0% | 76.35% | 14
22 | 4 | 11 | 51 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Río salado | 9 | 6.715 | 3045 | 1996-10-22 | 2004-12-03 | 331.7 | 331.6037 | 0% | 100% | 7
22 | 4 | 22 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Río Milna - Rancho Hambre | Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi) | 8 | 11.52 | 14339 | 1999-02-01 | 2005-01-31 | 3656 | 1292.3909 | 0% | 97.98% | 7
22 | 4 | 25 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Sección I | km 19,8 - km 29,2 | 5 | 9.4 | 17657 | 2005-05-16 | 2006-03-16 | 2510.332 | 2510.3314 | 22.87% | 25.21% | 6
22 | 4 | 29 | 51 | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly) | km 1838 - km 1845 | 15 | 6.83 | 25192 | 2005-04-12 | 2009-08-30 | 1165.53 | 1165.0808 | 6.538% | 9.245% | 6
22 | 4 | 32 | 51 | MENDOZA | 7 | Uspallata - Lte. c/Chile | Construcción de Cobertizos 2 y 8 | 8 | 0.5 | 23681 | 2003-10-01 | 2006-05-31 | 7190.91 | 7190.9005 | 4.649% | 96.87% | 6 | A
22 | 4 | 34 | 51 | SANTA CRUZ | RP23 | Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel |  | 5 | 23.195 | 17366 | 2003-12-10 | 2006-11-30 | 2554 | 1389.6459 | 0% | 10.01% | 6 | S/D
22 | 4 | 35 | 51 | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.II) | km 78 - Perito Moreno | 5 | 90 | 39924 | 2003-11-10 | 2006-11-08 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 36 | 51 | SANTA CRUZ | RP43 | Las Heras - Perito Moreno (Sec.I) | Las Heras - Km 78 | 5 | 78 | 34798 | 2003-09-24 | 2006-11-24 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 37 | 51 | SANTA CRUZ | RP5 | La Esperanza - El Cerrito |  | 5 | 67.207 | 53585 | 2003-09-18 | 2007-08-17 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 40 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual) | 9 | 20 | 73347 | 2004-10-15 | 2006-10-14 | 38208 | 33961.4088 | 19.07% | 38.76% | 6
22 | 4 | 43 | 51 | LA RIOJA | CV R 38 y 75 | Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja | Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas | 8 | 10 | 18866 | 2003-11-01 | 2006-10-31 | 0.01 | 0 | 0% | 31.96% | 9
22 | 4 | 44 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta-Fiambalá | El Puesto - Rio La Troya | 8 | 9.339 | 7038 | 2003-09-08 | 2004-10-08 | 0.01 | 0 | 0% | 91.63% | 7
22 | 4 | 45 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martïn - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | km 1038,67 - km 1041,90 | 9 | 3.23 | 13072 | 2004-05-14 | 2005-11-30 | 6472.615 | 6472.273 | 14.58% | 82.17% | 6 | A
22 | 4 | 46 | 51 | CORDOBA | 9 | Villa María - Pilar | Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 | 107.54 | 184374 | 2001-02-01 | 2006-06-30 | 55063.279 | 43958.5026 | 4.479% | 74.04% | 6 | A
22 | 4 | 47 | 51 | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | 8 | 187 | 370841 | 2003-05-18 | 2005-12-31 | 125758.576 | 106703.8566 | 6.742% | 94.07% | 6 | A
22 | 4 | 48 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. RNN° 127 | Km. 489,25 - Km. 500,59 | 5 | 11.34 | 7286 | 2003-09-09 | 2004-09-08 | 74.934 | 74.9237 | 0% | 97.54% | 7
22 | 4 | 49 | 51 | SANTA FE | 168 | Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial | Secciones I y II | 6 | 11 | 8392 | 2004-03-18 | 2006-02-28 | 1946.313 | 1946.1551 | 12.62% | 90.2% | 6 | A
22 | 4 | 50 | 51 | NEUQUEN | 234 | San Martín de los Andes - Emp. RNN°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | 8 | 25.9 | 33990 | 2004-10-08 | 2007-04-08 | 5054.511 | 4748.5098 | 0.2589% | 14.23% | 6
22 | 4 | 52 | 51 | SAN JUAN | P510 | Valle Fértil - Los Baldecitos | Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos) | 9 | 54.62 | 11574 | 2004-01-20 | 2006-02-28 | 5739.857 | 5739.3123 | 8.709% | 87.61% | 6
22 | 4 | 53 | 51 | LA PAMPA | 143 | Emp. RPN°10 - Santa Isabel | II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077 | 9 | 14.4 | 7723 | 2004-10-08 | 2006-04-08 | 1134.6 | 1134.5264 | 4.752% | 15.87% | 6 | A
22 | 4 | 55 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Límite c/Chubut - Caleta Olivia | km 1904,7 - km 1906,7 | 8 | 3 | 4501 | 2003-06-03 | 2004-04-30 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 56 | 51 | CORDOBA | 158 | Villa María - Río Cuarto | General Deheza - Chucul | 5 | 48 | 15758 | 2003-10-15 | 2004-12-15 | 67.831 | 67.8208 | 0% | 100% | 8
22 | 4 | 59 | 51 | ENTRE RIOS | P11 | Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria | Etapa I y Etapa II | 8 | 7.4 | 22227 | 2004-02-19 | 2007-02-17 | 1504.655 | 1504.6525 | 2.767% | 13.28% | 6 | A
22 | 4 | 60 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01 | Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield | 8 | 4.7 | 38006 | 2003-11-18 | 2006-02-28 | 26540.78 | 21724.086 | 15.45% | 85.94% | 6
22 | 4 | 61 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 30508 | 2003-11-18 | 2006-11-30 | 14692 | 12191.9205 | 13.88% | 50.18% | 6
22 | 4 | 62 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN° 29 | Acc Senador Rey, desvio tránsito pesado y calles internas | 5 | 1.87 | 3497 | 2004-07-20 | 2005-10-31 | 2971 | 1278.022 | 15.3% | 92.31% | 6 | A
22 | 4 | 64 | 51 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Juan G. Bazán | Km. 1473,00 - Km. 1503,10 | 5 | 30 | 15747 | 2004-10-14 | 2006-02-28 | 40768.663 | 58955.6545 | 23.76% | 58.27% | 6
22 | 4 | 64 | 52 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero | 8 | 25 | 34674 | 2004-10-14 | 2006-10-12 | 2021.663 | 0 | 14.32% | 58.05% | 6
22 | 4 | 64 | 53 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ingeniero Juarez | Pozo del Mortero - Laguna Yema | 8 | 27.25 | 34455 | 2004-10-14 | 2006-10-13 | 1505.498 | 0 | 10.73% | 25.72% | 6
22 | 4 | 64 | 54 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Ing. Juárez | Laguna Yema - Los Chiriguanos | 8 | 28 | 35990 | 2004-10-13 | 2006-10-12 | 2178.672 | 0 | 10.36% | 25.82% | 6
22 | 4 | 64 | 55 | FORMOSA | 81 | Ing. Juárez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | 8 | 45 | 45082 | 2004-10-13 | 2006-10-13 | 2439.092 | 0 | 7.808% | 22.34% | 6
22 | 4 | 64 | 56 | FORMOSA | 81 | Ing. Juarez - Lte.C/Salta | Sección I:Ing. Juarez - km 25,5 | 8 | 31.5 | 31554 | 2004-10-13 | 2006-10-13 | 1490.04 | 0 | 9.352% | 26.94% | 6
22 | 4 | 64 | 57 | FORMOSA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | km 25,5 - Lte. Con Salta | 8 | 25.5 | 29928 | 2004-10-13 | 2006-10-31 | 3204.387 | 0 | 10.64% | 22.63% | 6
22 | 4 | 64 | 58 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc IV | 8 | 29.39 | 27777 | 2005-07-15 | 2008-11-30 | 1927.929 | 0 | 3.226% | 3.226% | 6
22 | 4 | 64 | 59 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V | 8 | 30 | 22045 | 2005-06-07 | 2008-11-30 | 3044.96 | 0 | 9.199% | 9.199% | 6
22 | 4 | 64 | 60 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato | 8 | 31.13 | 25408 | 2005-07-12 | 2008-11-30 | 3932.69 | 0 | 3.877% | 3.877% | 6
22 | 4 | 64 | 61 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III) | 8 | 30 | 9518 | 2006-01-01 | 2008-11-30 | 1802.149 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 64 | 62 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN° 34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II) | 8 | 30 | 17504 | 2006-01-01 | 2008-04-30 | 3513.313 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 64 | 63 | SALTA | 81 | Las Lomitas - Emp. RNN°34 | Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec. I) | 8 | 29 | 16508 | 2006-01-01 | 2008-11-30 | 3545.486 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 65 | 51 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | 8 | 16 | 4817 | 2004-05-05 | 2005-04-30 | 7039.177 | 7039.1683 | 0% | 93.17% | 7
22 | 4 | 65 | 52 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc II | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | 8 | 16 | 3369 | 2004-05-05 | 2005-03-31 |  |  | 0% | 92.99% | 7
22 | 4 | 65 | 53 | SAN JUAN | ExRP414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc III | Emp. RPNº 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPNº 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan) | 5 |  | 4002 | 2004-02-17 | 2005-05-30 |  |  | 0% | 86.86% | 7 | A
22 | 4 | 66 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959) | 8 | 25 | 27034 | 2004-04-16 | 2006-03-31 | 15443 | 10066.6614 | 0.3292% | 62.14% | 6
22 | 4 | 67 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Laguna Khami - Rancho Hambre | Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988) | 5 | 23 | 37524 | 2004-10-22 | 2006-08-31 | 15478 | 10284.9631 | 0.1173% | 49.08% | 6
22 | 4 | 68 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5 |  | 8 |  | 9461 | 2003-05-29 | 2005-03-31 | 5362 | 393.6786 | 0% | 99.38% | 7
22 | 4 | 69 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla |  | 8 | 14.51 | 24420 | 2003-10-28 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0.9214% | 99.83% | 6 | A
22 | 4 | 70 | 51 | SANTA CRUZ | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | 29 | 72931 | 2003-11-12 | 2006-11-12 | 18200 | 13113.1035 | 1.548% | 49.78% | 6 | A
22 | 4 | 71 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | 8 | 48.92 | 68066 | 2004-02-16 | 2007-02-28 | 23875 | 19184.0065 | 6.413% | 59.55% | 6 | A
22 | 4 | 72 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | 8 | 50.14 | 62208 | 2004-05-27 | 2007-11-30 | 22430 | 17343.1813 | 0% | 24.55% | 6 | S/D
22 | 4 | 73 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. RPN°11 | Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6) | 8 | 42.3 | 49961 | 2004-05-27 | 2007-06-30 | 12989 | 7958.7647 | 2.62% | 28.81% | 6 | A
22 | 4 | 74 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. RPN°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | 5 | 34 | 28999 | 2003-11-22 | 2006-06-30 | 16663 | 11594.1804 | 0% | 93.27% | 6 | S/D
22 | 4 | 75 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. RPN° 11 - El Cerrito | Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11 | 8 | 28.4 | 24319 | 2003-02-07 | 2005-01-31 | 4768.296 | 3768.285 | 0% | 98.89% | 7
22 | 4 | 76 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 8 | 40.28 | 56417 | 2000-10-27 | 2004-12-31 | 36941.67 | 33129.8126 | 0% | 94.47% | 7 | S/D
22 | 4 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Cancha Carrera - Pte. S/Rio Turbio | Km 2839,55 - Km 2872,18 | 8 | 25 | 28336 | 2000-05-02 | 2004-12-31 | 32098.373 | 26361.8194 | 0% | 96.12% | 7 | S/D
22 | 4 | 79 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio | km 21,252 - km 28,740 | 8 | 7.488 | 17900 | 2001-08-22 | 2005-01-31 | 24256.401 | 19408.4627 | 0% | 96.55% | 7 | S/D
22 | 4 | 80 | 51 | SANTA CRUZ | S/N° | Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares | Longitud 24 km | 8 |  | 17400 | 2004-11-01 | 2007-10-31 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 6 | S/D
22 | 4 | 82 | 51 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba |  | 8 | 177.7 | 615000 | 2005-11-01 | 2011-05-30 | 1.603 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 4 | 91 | 51 | MENDOZA | 40S | Luján de Cuyo -Tunuyán (S I) | Sección I | 8 | 7 | 21266 | 2001-09-17 | 2005-06-30 | 17000.01 | 17000 | 0% | 79.94% | 7
22 | 4 | 92 | 51 | SANTA FE | 34 | CVN° 5- Paso P/ ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela | Km 217 - Km 225 | 5 | 8 | 32228 | 2005-08-03 | 2008-11-30 | 0.01 | 0 | 1.492% | 1.492% | 6
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas |  |  |  | 2659832 |  |  | 631231.281 | 514636.0564
OBRAS POR CONCESION SIN PEAJE
22 | 5 | 1 | 51 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. C/Paraguay | 13 | 297.28 | 84426 | 1998-06-01 | 2008-05-28 | 36085 | 32229.9827 | 34.84% | 88.51% | 6
22 | 5 | 2 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5 | 13 | 329.21 | 90267 | 1998-02-02 | 2008-01-31 | 36815 | 32911.7515 | 1.874% | 54.93% | 6
[6 empty] | Total Obrs por Concesión sin Peaje |  |  |  | 174693 |  |  | 72900 | 65141.7341
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION EN PUENTES
22 | 6 | 6 | 51 | SAN JUAN | 20 | Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 564,70 | 9 | 0.2 | 6344 | 2002-08-23 | 2004-10-31 | 0.01 | 0 | 0% | 99.53% | 7
22 | 6 | 7 | 51 | SAN JUAN | 40N | Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan) | Prog. 174,92 | 9 | 0.2 | 8112 | 2003-01-29 | 2004-10-31 | 124.01 | 124.01 | 0% | 98.87% | 7
22 | 6 | 10 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle) | Prog. 2522,81 | 9 | 0.2 | 8307 | 2003-01-24 | 2003-12-15 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 8
22 | 6 | 36 | 51 | BUENOS AIRES | 12 | Puente Zárate - Brazo Largo | Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas | 7 |  | 69497 | 2004-09-01 | 2007-08-31 | 11030.943 | 11030.9333 | 0% | 15% | 6 | S/D
22 | 6 | 37 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones |  | 7 |  | 10525 | 2003-08-29 | 2004-06-30 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes |  |  |  | 102785 |  |  | 11154.983 | 11154.9433
OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS
22 | 7 | 1 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNNº 3 - Acceso a Espigas | km 262 - km 319,4 | 5 | 57.4 | 8823 | 2004-07-15 | 2005-02-28 | 6032 | 8.5334 | 0% | 100% | 7 | A
22 | 7 | 1 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp:RPN° 6 - Acc.Videla Dorna | km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | 5 | 33.08 | 6855 | 2004-08-05 | 2005-05-03 | 1554 | 1716.3408 | 0% | 99.47% | 7 | A
22 | 7 | 1 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61 | km 118 - km 156 | 5 | 38 | 6669 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 884 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 2 | 51 | CORDOBA | 7 | CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martín-Emp.RPN° 10 | km 500 - km 539 | 5 | 39 | 12722 | 2004-07-20 | 2005-02-28 | 28771.766 | 3022.2729 | 0% | 98.75% | 7
22 | 7 | 2 | 52 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó | km 107 - km 120 / km 330 - km 334 | 5 | 17 | 1861 | 2004-08-13 | 2006-04-30 | 426 | 0 | 0% | 12.68% | 9 | S/D
22 | 7 | 2 | 53 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1 | km 504 - km 527 | 5 | 23 | 12774 | 2004-10-04 | 2005-05-31 | 2480 | 12280.8332 | 0% | 99.86% | 7
22 | 7 | 2 | 54 | LA PAMPA | 5 | CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35 | km 586 - km 606,65 | 5 | 20.65 | 13651 | 2004-10-08 | 2005-06-30 | 3143 | 12424.1073 | 1.245% | 95.71% | 7
22 | 7 | 3 | 51 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco | km 77 - km 106 | 16 | 29 | 14259 | 2004-07-23 | 2005-05-31 | 28801.337 | 4743.9121 | 0% | 91.86% | 7 | S/D
22 | 7 | 3 | 52 | SANTA FE | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012 | km 188 - km 278 | 5 | 90 | 41290 | 2004-07-23 | 2005-07-30 | 21069 | 27840.9049 | 4.451% | 96.81% | 7
22 | 7 | 3 | 53 | SANTA FE | A009 | CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11 | km 0 - km 12 | 5 | 12 | 6573 | 2005-11-01 | 2008-04-30 | 728 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 3 | 54 | SANTA FE | A012 | CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Córdoba) | km 0 - km 42 | 5 | 42 | 6704 | 2004-07-20 | 2005-04-30 | 1284 | 3937.5574 | 0% | 100% | 8
22 | 7 | 3 | 55 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RPN° 168 - Emp. RPN° 39 | km 476 - km 607 | 5 | 131 | 4481 | 2005-11-01 | 2006-06-30 | 1520 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 7 | 3 | 56 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98 | km 684 - km 720 | 5 | 36 | 2766 | 2004-08-05 | 2005-01-31 | 632 | 1.5014 | 0% | 99.1% | 7
22 | 7 | 3 | 57 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40 | km 720 - km 730 / km 747 - km 787 | 5 | 50 | 11429 | 2005-11-01 | 2008-04-30 | 3527 | 0 | 0% | 0% | 2
22 | 7 | 3 | 58 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M. | km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163 | 5 | 70 | 18534 | 2004-08-05 | 2005-05-31 | 9063 | 11024.1897 | 0% | 99.99% | 7
22 | 7 | 3 | 59 | BUENOS AIRES | 188 | CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101 | km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471 | 5 | 63 | 16890 | 2004-08-05 | 2005-06-30 | 4454 | 16205.062 | 3.085% | 100% | 7
22 | 7 | 4 | 51 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8 | km 535,55 - km 631 | 5 | 95.45 | 15067 | 2004-11-23 | 2005-08-30 | 21144 | 13909.0032 | 37.23% | 93.74% | 7
22 | 7 | 4 | 52 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S) | km 676 - 754 | 5 | 78 | 17695 | 2004-07-28 | 2005-05-31 | 3838 | 9926.7504 | 0% | 99.37% | 7
22 | 7 | 4 | 53 | BUENOS AIRES | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8 | km 3,67 - km 35,32 | 5 | 31.65 | 15914 | 2005-11-01 | 2006-05-31 | 2143 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 4 | 54 | CORDOBA | 36-A005 | CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36 | km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km717-km719;km728-km732;km754-km761 | 5 | 42 | 11121 | 2005-05-19 | 2006-03-31 | 1836 | 506.3835 | 1.574% | 4.55% | 6
22 | 7 | 5 | 51 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela | km 151 km 225 | 5 | 74 | 23737 | 2004-07-20 | 2005-08-31 | 30949 | 10811.2821 | 4.752% | 100% | 7 | A
22 | 7 | 5 | 52 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13 | km 225 km 247 | 5 | 22 | 1688 | 2004-07-14 | 2005-02-28 | 387 | 0 | 0% | 93.66% | 7
22 | 7 | 5 | 53 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33 | km 299 - km 330 | 5 | 31 | 7082 | 2005-11-01 | 2008-05-30 | 1130 | 0 | 0% | 0% | 15
22 | 7 | 5 | 54 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero | km 361 - km 398 | 5 | 37 | 2573 | 2004-07-20 | 2005-02-28 | 594 | 0 | 0% | 99.57% | 7 | A
22 | 7 | 5 | 55 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65 | km 13,95 - km 66 | 5 | 52.05 | 27640 | 2005-01-05 | 2005-12-31 | 7361 | 11570.5322 | 17.75% | 50.89% | 6
22 | 7 | 5 | 56 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66 | km 86 - km 129 | 5 | 43 | 20718 | 2005-01-13 | 2006-05-31 | 2355 | 17739.0979 | 52.1% | 85.63% | 6
22 | 7 | 7 | 51 | CHACO | 16 | CVN° 6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95 | km 62 - km 169 | 5 | 107 | 11351 | 2004-08-20 | 2005-05-31 | 16837.12 | 10328.1165 | 0% | 100% | 7
22 | 7 | 13 | 51 | SANTA FE | 11 | CVN°6 - km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | km 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | 5 | 65 | 13112 | 2005-11-01 | 2008-05-30 | 5061 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 52 | CHACO | 11 | CVN° 6 - km 1002 - km 1005 | km 1002 - km 1005 | 5 | 3 | 840 | 2006-06-01 | 2006-11-30 | 390 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 53 | CHACO | 11 | CVN° 6 - km 1005 - km 1008 | km 1005 - km 1008 | 5 | 3 | 251 | 2006-06-01 | 2006-11-30 | 161 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 13 | 54 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19 | km 881 - km 890 / km 892 - km 897 | 5 | 14 | 3919 | 2005-03-01 | 2005-09-30 | 1032 | 2820.5135 | 42.2% | 77.09% | 6 | A
22 | 7 | 15 | 51 |  | 5 | CVN° 2 - km 98 - km 107 | km 98 - km 107 | 5 | 9 | 2520 | 2005-11-01 | 2006-02-28 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 52 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - km 143 - km 150 | km 143 - km 150 | 5 | 7 | 575 | 2005-11-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 53 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - km 208 - km 221 | km 208 - km 221 | 5 | 13 | 1170 | 2005-11-01 | 2006-11-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 54 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - km 319 - km 326 | km 319 - km 326 | 5 | 7 | 1960 | 2005-11-01 | 2006-11-30 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 55 | BUENOS AIRES | 5 | CVN° 2 - km 327 - km 330 | km 327 - km 330 | 5 | 3 | 840 | 2005-11-01 | 2006-11-30 | 25.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 56 | LA PAMPA | 5 | CVN°2 - km 550 - km 568 | km 550 - km 568 | 5 | 18 | 3920 | 2006-01-01 | 2007-11-30 | 0.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 57 | BUENOS AIRES | 7 | CVN° 2 - km 63 - km 103 | km 63 - km 103 | 5 | 40 | 3600 | 2005-11-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 58 | BUENOS AIRES | 7 | CVN° 2 - km 259 - km 276 | km 259 - km 276 | 5 | 17 | 1530 | 2005-11-01 | 2006-11-30 | 18 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 59 | SANTA FE | 7 | CVN°2 - km 399 - km 406 | km 399 - km 406 | 5 | 7 | 1960 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 0.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 60 | CORDOBA | 7 | CVN°2 - km 424 - km 491 | km 424 - km 491 | 5 | 67 | 6030 | 2006-03-01 | 2008-11-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 61 | CORDOBA | 7 | CVN°2 - km 543 - km 557 | km 543 - km 557 | 5 | 14 | 3920 | 2006-01-01 | 2006-11-01 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 62 | CORDOBA | 7 | CVN°2 - km 592 - km 605 | km 592 - km 605 | 5 | 13 | 1170 | 2006-01-01 | 2006-11-01 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 15 | 63 | MENDOZA | 7 | CVN°2 - km 878 - km 909 |  | 5 | 31 | 2790 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 37 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 51 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Asc km 73 - km 77 | Asc km 73 - km 77 | 5 | 4 | 360 | 2005-11-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 52 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Asc km 106 - km 206 | Asc km 106 - km 206 | 5 | 100 | 9000 | 2005-11-01 | 2008-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 53 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Desc km 73 - km 77 | Desc km 73 - km 77 | 5 | 4 | 360 | 2005-11-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 54 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Desc km 85 - km 91 | Desc km 85 - km 91 | 5 | 6 | 540 | 2005-11-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 55 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Desc km 96 - km 106 | Desc km 96 - km 106 | 5 | 10 | 900 | 2005-11-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 56 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Desc km 111 - km 125 | Desc km 111 - km 125 | 5 | 14 | 1260 | 2005-11-01 | 2006-11-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 57 | BUENOS AIRES | 9 | CVN° 3 - Desc km 157 - km 188 | Desc km 157 - km 188 | 5 | 31 | 8680 | 2005-11-01 | 2008-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 58 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - km 413 - km 425 | km 413 - km 425 | 5 | 12 | 1080 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 59 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - km 564 - km 600 | km 564 - km 600 | 5 | 36 | 3240 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 60 | SANTA FE | 11 | CVN°3 - km 607 - km 635 | km 607 - km 635 | 5 | 28 | 2520 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 61 | SANTA FE | 19 | CVN°3 - km 103 - km 107 | km 103 - km 107 | 5 | 4 | 1120 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 62 | CORDOBA | 19 | CVN°3 - km 251 - km 253 | km 251 - km 253 | 5 | 2 | 180 | 2006-01-01 | 2006-11-01 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 63 | CORDOBA | 19 | CVN°3 - km 257 - km 263 | km 257 - km 263 | 5 | 6 | 540 | 2006-01-01 | 2006-11-01 | 33.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 16 | 64 | LA PAMPA | 188 | CVN°3 - km 301 - km 315 | km 301 - km 315 | 5 | 14 | 3920 | 2006-09-01 | 2008-11-30 | 4.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | CVN° 4 - km 173 - km 197 | km 173 - km 197 | 5 | 24 | 2160 | 2005-11-01 | 2006-11-30 | 7393 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 52 | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 600 - km 604 | km 600 - km 604 | 5 | 4 | 1120 | 2006-01-01 | 2006-11-01 | 128 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 53 | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 635 - km 652 | km 635 - km 652 | 5 | 17 | 1530 | 2006-01-01 | 2006-11-01 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 54 | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 662 - km 667 | km 662 - km 667 | 5 | 5 | 1400 | 2006-01-01 | 2006-11-01 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 55 | CORDOBA | 8 | CVN°4 - km 661 - km 695 | km 661 - km 695 | 5 | 34 | 9520 | 2006-03-01 | 2008-11-30 | 3857 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 56 | SANTA FE | 33 | CVN°4 - km 535 - km 539 | km 535 - km 539 | 5 | 4 | 1120 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 511 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 57 | SANTA FE | 33 | CVN°4 - km 586 - km 616 | km 586 - km 616 | 5 | 30 | 8400 | 2006-01-01 | 2008-11-30 | 3834 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 17 | 58 | SANTA FE | 33 | CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre | km 631 - km 673 | 5 | 42 | 10247 | 2004-12-30 | 2005-07-30 | 256 | 10239.0161 | 25.05% | 99.93% | 7
22 | 7 | 17 | 59 | CORDOBA | 36 | CVN°4 - km 732 - km 754 | km 732 - km 754 | 5 | 22 | 7840 | 2006-03-01 | 2008-11-30 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | CVN°5 - km 1215 - km 1225 | km 1215 - km 1225 | 5 | 10 | 900 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 52 | TUCUMAN | 9 | CVN°5 - km 1315 - km 1326 | km 1315 - km 1326 | 5 | 11 | 990 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 53 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - km 65 - km 85 | km 65 - km 85 | 5 | 20 | 5600 | 2006-01-01 | 2008-11-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 54 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - km 129 - km 151 | km 129 - km 151 | 5 | 22 | 6160 | 2006-01-01 | 2008-11-30 | 0.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 55 | SANTA FE | 34 | CVN°5 - km 247 - km 263 | km 247 - km 263 | 5 | 16 | 1140 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 56 | SGO DEL ESTERO | 34 | CVN°5 - km 409 - km 442 | km 409 - km 442 | 5 | 33 | 9240 | 2006-01-01 | 2008-11-30 | 18 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 57 | SGO DEL ESTERO | 34 | CVN°5 - km 596 - km 626 | km 596 - km 626 | 5 | 30 | 8400 | 2006-01-01 | 2008-11-30 | 1.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 58 | SGO DEL ESTERO | 34 | CVN°5 - km 846 - km 851 | km 846 - km 851 | 5 | 5 | 450 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 59 | SGO DEL ESTERO | 34 | CVN°5 - km 864 - km 896 | km 864 - km 896 | 5 | 32 | 1080 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 18 | 60 | JUJUY | 34 | CVN°5 - km 1164 - km 1177 | km 1164 - km 1177 | 5 | 13 | 1170 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 19 | 51 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 - km 1130 - km 1170 | km 1130 - km 1170 | 5 | 40 | 3600 | 2005-11-01 | 2007-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 19 | 52 | MISIONES | 12 | CVN°6 - km 1326- km 1336 |  | 5 | 10 | 900 | 2006-01-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 19 | 53 | CHACO | 16 | CVN° 6 - km 66 - km 87 | km 66 - km 87 | 5 | 21 | 5320 | 2006-06-01 | 2008-11-30 | 4.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 7 | 19 | 54 | CHACO | 16 | CVN° 6 - km 87 - km 89 | km 87 - km 89 | 5 | 0 | 180 | 2005-11-01 | 2006-11-30 | 0.01 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Total Obras en Corredores Viales Concesionados |  |  |  | 513141 |  |  | 225753.443 | 181055.9106
OBRAS EN CORREDORES TURISTICOS
22 | 8 | 1 | 51 | MISIONES |  | Corredor de las Misiones |  | 8 |  | 3000 | 2006-09-01 | 2008-11-30 | 0.5 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 8 | 2 | 51 | RIO NEGRO |  | Corredor de los Lagos |  | 8 |  | 14000 | 2006-09-01 | 2009-11-30 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Total Obras en Corredores Turísticos |  |  |  | 17000 |  |  | 1.5 | 0
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS FASE II
22 | 9 | 11 | 51 | SALTA | 86 | Empalme RNN° 34 - Tartagal - Tonono |  | 9 | 35 | 17200 | 2006-09-01 | 2010-11-30 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 12 | 51 | MENDOZA |  | Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412) |  | 5 | 100 | 20000 | 2006-09-01 | 2009-11-30 | 0.011 | 0 | 0% | 0% | 0
22 | 9 | 63 | 51 | BUENOS AIRES | S/N° | Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España) | DNU - Primera Etapa | 8 | 2.6 | 11577 | 2005-01-24 | 2006-01-23 |  |  | 3.904% | 18.09% | 6 | A
22 | 9 | 95 | 51 | MENDOZA | 40 | Lujan de Cuyo - Tununyan - Seccion II | Emp. RN Nº7 - Ugarteche DNU | 8 | 13.6 | 33943 | 2005-01-25 | 2006-12-31 |  |  | 8.838% | 24.81% | 6 | A
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II |  |  |  | 82720 |  |  | 0.022 | 0
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS FASE III
22 | 10 | 12 | 53 | SALTA | 9 | CVN°5: Obra 24-B-3:Emp. RPN°3- Emp RNN°34 | 1478 - Km 1500 - DNU | 11 | 22 | 40000 | 2005-11-01 | 2009-10-31 |  |  | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Total Construcciones |  |  |  | 4608661 |  |  | 1110226.44 | 905221.663
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO I (PRESTAMO 4295)
26 | 1 | 1 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77 | 13 | 111.37 | 13947 | 1997-05-26 | 2005-05-30 | 1038.22 | 1024.7644 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 2 | 51 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.Nº 3 | 13 | 132.25 | 13516 | 1997-04-24 | 2004-12-30 | 1176.5 | 1087.0541 | 0% | 99.74% | 7
26 | 1 | 3 | 51 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi | 13 | 127.78 | 9634 | 1997-07-03 | 2004-07-24 | 534.997 | 388.6318 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 4 | 51 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. A C.Del Eje - Chamical / Emp. R.P.N° 31 - Chamical | 13 | 243.83 | 11169 | 1997-06-18 | 2004-06-30 | 0.2 | 0 | 0% | 97.71% | 7
26 | 1 | 6 | 51 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta - Tucumán | Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte) | 13 | 142.27 | 16344 | 1997-06-04 | 2006-06-30 | 1007.341 | 956.9085 | 0.9851% | 99.38% | 6 | A-F
26 | 1 | 7 | 51 | SALTA | 68 | Malla 401 B - Salta | Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte) | 13 | 114.79 | 15988 | 1997-04-30 | 2006-06-30 | 852.182 | 850.2854 | 1.364% | 98.34% | 6 | A-F
26 | 1 | 8 | 51 | LA RIOJA | 40N-60-75 | Malla 403 - La Rioja - Catamarca | Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60 | 13 | 226.29 | 17762 | 1997-07-04 | 2004-09-30 | 950.27 | 950.2601 | 0% | 96.72% | 7
26 | 1 | 9 | 51 | JUJUY | 9-66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34 | 13 | 148.87 | 12709 | 1997-04-05 | 2004-10-13 | 575.58 | 521.9958 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 10 | 51 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán | 13 | 178.63 | 20996 | 1997-05-22 | 2005-12-31 | 1023.055 | 1023.0532 | 0.8287% | 95.08% | 6
26 | 1 | 11 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Malla 405 B - Sgo. Del Estero | Yuchán - Emp. R.N.N° 34 | 13 | 79.7 | 19604 | 1997-04-10 | 2005-11-30 | 288.855 | 275.9608 | 0.5356% | 94.16% | 6
26 | 1 | 12 | 51 | CORRIENTES | 123-14-122 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 24214 | 1997-07-07 | 2006-05-03 | 2560.2 | 2557.5619 | 0.3717% | 92.53% | 6
26 | 1 | 13 | 51 | ENTRE RIOS | 12-18-32 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp | 13 | 271.44 | 20745 | 1997-08-27 | 2006-03-25 | 3913.904 | 3912.2223 | 2.936% | 92.09% | 6
26 | 1 | 14 | 51 | CORRIENTES | 119-123 | Malla 507- Corrientes | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00 | 13 | 217.56 | 20456 | 1997-11-03 | 2004-04-05 | 86.347 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 15 | 51 | CHACO | 95 | Malla 508 - Chaco | Paralelo 28 - Tres Isletas | 13 | 222.32 | 15856 | 1998-02-10 | 2007-07-31 | 1533.856 | 1533.8482 | 2.989% | 82.39% | 6
26 | 1 | 16 | 51 | CORRIENTES | 14 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande - Lte. C/Misiones | 13 | 122.47 | 15340 | 1997-07-07 | 2004-09-12 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 19 | 51 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia | 13 | 204.71 | 16672 | 1997-07-18 | 2004-11-30 | 74.695 | 74.6848 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 21 | 51 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 - San Juan | Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 286.81 | 16006 | 1997-08-15 | 2003-08-26 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 22 | 51 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N°N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 231.62 | 6378 | 1997-08-02 | 2002-12-31 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 23 | 51 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 - La Rioja - San Juan | Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto | 13 | 291.97 | 10860 | 1998-01-13 | 2004-01-26 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 24 | 51 | LA RIOJA | 38-40N-74 | Malla 309 - La Rioja | Chamical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N | 13 | 327.81 | 17746 | 1997-09-30 | 2004-06-30 | 726.649 | 726.4394 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 25 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acc. Malaspina - Km. 1817,55 | 13 | 124.49 | 16058 | 1997-11-11 | 2005-10-31 | 955.822 | 955.477 | 1.98% | 96.81% | 6 | F
26 | 1 | 26 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Emp. Rn Nº 281- Gran Bajo de San Julián | 13 | 308.03 | 20207 | 1997-11-25 | 2005-02-12 | 932.6 | 922.7298 | 0% | 89.58% | 7
26 | 1 | 28 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 A - Corrientes | Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá | 13 | 84.29 | 23354 | 1998-01-13 | 2006-03-31 | 0.1 | 0 | 0.1713% | 86.11% | 6 | A
26 | 1 | 29 | 51 | BUENOS AIRES | 229-249-22 | Malla 206 - Buenos Aires | A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado | 13 | 167.12 | 18493 | 1997-07-17 | 2005-12-18 | 875.73 | 875.7297 | 2.012% | 94.59% | 6 | A-F
26 | 1 | 31 | 51 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A - Santa Fe | Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43 | 13 | 123.43 | 21884 | 1997-12-09 | 2005-12-15 | 1837.24 | 1803.7396 | 0.5666% | 90.2% | 6 | A
26 | 1 | 32 | 51 | CHUBUT | 40S-258-259 | Malla 113 - Chubut | Lte.C/ Rio Negro-Emp. Rn 40S-Emp. RN 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn Nº 40s Trevelin | 13 | 201.24 | 21227 | 1997-12-01 | 2005-12-31 | 1186.2 | 1185.2523 | 2.12% | 99.32% | 6 | A
26 | 1 | 33 | 51 | CHUBUT | 3-25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. R.N.Nº 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut | 13 | 250.41 | 20012 | 1997-11-14 | 2004-11-15 | 804.983 | 804.9715 | 0% | 99.76% | 7
26 | 1 | 34 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas | 13 | 285.59 | 16842 | 1997-08-01 | 2004-10-06 | 640.96 | 639.6224 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 35 | 51 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Río Negro | Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche | 13 | 141.91 | 16329 | 1998-04-01 | 2005-11-27 | 854.988 | 807.6329 | 1.396% | 88.62% | 6
26 | 1 | 36 | 51 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 - San Luis | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | 13 | 187.7 | 13993 | 1998-06-17 | 2004-05-10 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 37 | 51 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante | 13 | 211.16 | 13029 | 1998-01-13 | 2004-04-15 | 1.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 38 | 51 | CORDOBA | 9-60 | Malla 204 - Cordoba | Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca | 13 | 309.51 | 14742 | 1997-07-12 | 2005-05-31 | 689.852 | 669.8498 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 39 | 51 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301- San Luis | Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20 | 13 | 245.64 | 14250 | 1997-06-20 | 2004-02-28 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 40 | 51 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 - La Pampa | Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22 | 13 | 136.76 | 18097 | 1997-06-23 | 2004-09-30 | 165.1 | 165.0679 | 0% | 99.95% | 7
26 | 1 | 41 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3 | 13 | 139.87 | 19013 | 1998-03-04 | 31/04/06 | 1050.387 | 607.4011 | 1.993% | 96.47% | 6 | A-F
26 | 1 | 43 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp. RNN° 143 | 13 | 223.33 | 15295 | 1997-08-13 | 2004-02-04 | 1622.715 | 1622.7098 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 44 | 51 | ENTRE RIOS | 18-130 | Malla 510 - Entre Rios | Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay | 13 | 173.02 | 9365 | 1997-10-25 | 2005-12-30 | 1004.291 | 1003.8875 | 4.239% | 99.94% | 7 | A
26 | 1 | 45 | 51 | CORDOBA | 20-148 | Malla 210 - Córdoba - San Luis | A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines | 13 | 219.96 | 18064 | 1997-09-05 | 2004-09-05 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 46 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119 | 13 | 259.15 | 22447 | 1997-10-03 | 2006-01-31 | 5188.502 | 5187.5238 | 2.459% | 98.08% | 6
26 | 1 | 47 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3 | 13 | 258.31 | 19603 | 1997-11-05 | 2006-04-30 | 2010.48 | 1858.9146 | 3.535% | 96.21% | 6 | A-F
26 | 1 | 48 | 51 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa | 13 | 281.31 | 14919 | 1997-06-14 | 2003-07-31 | 0.01 | 0 | 0% | 99.79% | 7
26 | 1 | 50 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152 | 13 | 221.61 | 17642 | 1997-07-31 | 2004-09-19 | 630.198 | 630.1936 | 0% | 98.65% | 7
26 | 1 | 52 | 51 | NEUQUEN | 237-231 | Malla 109 - Neuquén | Aº La Teresa - Lte.C/Rio Negro- Emp.Rn Nº 237-Emp.Rn Nº 234 | 13 | 275.54 | 15807 | 1997-11-14 | 2005-01-31 | 335.2 | 335.1203 | 0% | 93.79% | 7
26 | 1 | 53 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Santiago del Estero | Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo | 13 | 96.66 | 7278 | 1997-12-03 | 2002-12-31 | 0.01 | 0 | 0% | 95.85% | 7
26 | 1 | 54 | 51 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquén | Arroyito - Acc. Zapala | 13 | 134.74 | 20640 | 1997-10-31 | 2006-01-31 | 958.4 | 918.5646 | 1.875% | 94.47% | 6
26 | 1 | 55 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi | 13 | 113.65 | 14026 | 1997-10-09 | 2004-10-09 | 788.308 | 788.2981 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 57 | 51 | LA RIOJA | 77-79-141 | Malla 311 - La Rioja | Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan | 13 | 282.81 | 13412 | 1997-11-13 | 2004-05-05 | 0.01 | 0 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 60 | 51 | RIO NEGRO | 251 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250 | 13 | 118.7 | 14869 | 1997-07-25 | 2004-04-30 | 590.78 | 581.3825 | 0% | 97.99% | 7
26 | 1 | 61 | 51 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. Rn Nº 3-Emp. Rp Nº 20 | 13 | 140.73 | 16796 | 1997-06-23 | 2005-11-20 | 1436.819 | 1405.8337 | 2.167% | 98.31% | 6 | F
26 | 1 | 62 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acc. Larramendy - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes) | 13 | 104.83 | 13244 | 1999-05-20 | 2005-09-30 | 869.074 | 869.0703 | 0.5285% | 91.34% | 6
26 | 1 | 63 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina | 13 | 180.55 | 19877 | 1997-11-14 | 2004-11-14 | 582.61 | 582.5143 | 0% | 100% | 7
26 | 1 | 65 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 B - Corrientes | Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte) | 13 | 113.45 | 18180 | 1997-11-17 | 2006-12-30 | 2018.815 | 1946.8576 | 0.308% | 95.75% | 6 | A
26 | 1 | 66 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251 | 13 | 183.61 | 13839 | 1998-02-23 | 2005-10-14 | 1290.16 | 1289.1549 | 2.153% | 95.68% | 6
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I |  |  |  | 868775 |  |  | 45664.275 | 44341.1703
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO II (PRESTAMO 4295)
26 | 2 | 24 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 131 - Neuquén | Catán Lil - Collón Curá | 13 | 104.5 | 34065 | 2004-12-01 | 2009-09-30 | 19060.267 | 12172.9523 | 0.9335% | 35.73% | 6
26 | 2 | 37 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 338 - Formosa | Emp.RN Nº 95 - Las Lomitas / Emp. RN Nº 81 - Villa General Güemes | 13 | 171.03 | 37463 | 2005-01-01 | 2009-09-30 | 19744.332 | 16606.1085 | 18.29% | 44.33% | 6
26 | 2 | 50 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B - Río Negro | km 112,78 - km 258,01 | 13 | 145.23 | 37121 | 2004-12-01 | 2009-09-30 | 16180.748 | 11969.5648 | 9.585% | 32.25% | 6
26 | 2 | 66 | 51 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | 13 | 313.77 | 21547 | 2003-09-09 | 2006-11-30 | 10391.97 | 6480.659 | 2.594% | 42.28% | 6
26 | 2 | 68 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | 13 | 138 | 37340 | 2005-03-01 | 2009-09-30 | 14803.668 | 11209.4723 | 20.62% | 30.02% | 6 | A
26 | 2 | 69 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales | 13 | 113.97 | 51500 | 2005-11-01 | 2010-10-31 | 2572.241 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 2 | 70 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | 13 | 111.3 | 36296 | 2005-05-01 | 2009-09-30 | 10012.241 | 6921.6462 | 14.05% | 15.8% | 6
26 | 2 | 71 | 51 | SANTA FE | A008 | Malla 202 A - Santa Fe | F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano | 13 | 27.92 | 33654 | 2003-11-19 | 2006-11-30 | 7254.732 | 3849.7037 | 2.291% | 75.74% | 6 | A
26 | 2 | 72 | 51 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 23950 | 2004-01-10 | 2007-01-31 | 5354.8 | 1940.5529 | 0.7516% | 95.92% | 6 | A
26 | 2 | 78 | 51 | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán | Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías | 13 | 114.58 | 32334 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 9972.747 | 3686.2933 | 10.66% | 22.06% | 6 | A
26 | 2 | 79 | 51 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | 13 | 166.71 | 34691 | 2004-12-03 | 2009-09-30 | 15013.996 | 9705.803 | 0% | 0% | 6 | S/D
26 | 2 | 80 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38 | 13 | 171.92 | 42467 | 2005-05-02 | 2009-09-30 | 8046.147 | 5078.761 | 8.183% | 9.862% | 6
26 | 2 | 81 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucumán | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán | 13 | 75.32 | 23586 | 2001-06-19 | 2008-11-30 | 11501.526 | 8119.311 | 0.4452% | 88.89% | 6 | A
26 | 2 | 93 | 51 | MENDOZA | 188 | Malla 314 - Mendoza/San Luis | Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear | 13 | 161.51 | 27768 | 2001-06-05 | 2007-04-30 | 7712.075 | 3580.3678 | 0.5222% | 72.97% | 6 | A
26 | 2 | 94 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo | 13 | 69.22 | 35851 | 2005-02-01 | 2009-09-30 | 14871.747 | 9191.3631 | 0.6025% | 17.04% | 6 | A
26 | 2 | 95 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | 72.75 | 35990 | 2005-04-01 | 2009-09-30 | 2782.465 | 0 | 1.25% | 9.739% | 6 | A
26 | 2 | 97 | 51 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetrequén | 13 | 158.28 | 34664 | 2005-04-01 | 2010-03-31 | 11139.319 | 7200.5905 | 11.61% | 21.93% | 6
26 | 2 | 98 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7 | 13 | 71.9 | 32890 | 2005-03-01 | 2010-02-27 | 9593.273 | 6032.1466 | 0.9121% | 7.546% | 6 | A
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II |  |  |  | 613177 |  |  | 196008.294 | 123745.296
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO III 8º PRESTAMO "GESTION DE ACTIVOS VIALES"
26 | 3 | 1 | 51 | SANTA FE | 95 | Malla 209 B - Santa Fé | Emp. R.P. Secundaria N° 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco | 13 | 79.04 | 40807 | 2005-11-01 | 2010-08-30 | 2169.191 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 2 | 51 | ENTRE RIOS | 12 - 136 | Malla 509 - Entre Ríos | Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay | 13 | 151.79 | 38530 | 2005-01-01 | 2009-12-30 | 18801.268 | 13203.2034 | 15.14% | 39.55% | 6
26 | 3 | 3 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20 | 13 | 90.27 | 35214 | 2005-01-01 | 2009-09-30 | 18674.795 | 13702.4326 | 16.89% | 39.77% | 6
26 | 3 | 4 | 51 | CHUBUT | 3 - A010 | Malla 606 - Chubut | Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNNº 3 - Pto. Mineralero | 13 | 159.72 | 36809 | 2005-10-01 | 2010-09-29 | 2720.224 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 3 | 5 | 51 | RIO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 - Río Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | 13 | 163.78 | 37086 | 2005-01-15 | 2010-01-13 | 12247.425 | 4209.929 | 6.229% | 17.27% | 6
26 | 3 | 6 | 51 | CHUBUT | 259-40 | Malla 113 - Río Negro | Lte.c/Río Negro - Emp.RNNº 259 | 14 | 149.07 | 37690 | 2005-11-01 | 2010-10-30 | 0.02 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 7 | 51 | SAN LUIS | 146 - 147 | Malla 301 - San Luis | Emp.RNNº 20 - Emp.RNNº 147 / Emp.RNNº 7 - Emp. RNNº 20 | 13 | 253.79 | 36998 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 19939.173 | 13453.7089 | 20.2% | 41.77% | 6 | A
26 | 3 | 8 | 51 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3 | 13 | 129.39 | 33900 | 2005-11-01 | 2010-11-30 | 4355.104 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 3 | 9 | 51 | SANTA FE | 178 - 177 | Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires | Pergamino - Emp. RPN° 65 / Emp. RPN° 21 - Alto Nivel RNN° 9 | 13 | 179.74 | 42285 | 2005-11-01 | 2010-08-30 | 0.02 | 0 | 0% | 0% | 16
26 | 3 | 10 | 51 | MENDOZA | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. RN N° 40S - Lte. c/Chile | 13 | 182.52 | 38936 | 2005-11-01 | 2009-11-30 | 2086.536 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 11 | 51 | SAN JUAN | 40N-14-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | 13 | 105.03 | 54446 | 2005-05-02 | 2010-05-02 | 10981.729 | 5548.3511 | 12.08% | 18.44% | 6
26 | 3 | 12 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 45700 | 2005-11-01 | 2010-08-30 | 5046.285 | 0 | 0% | 0% | 4
26 | 3 | 13 | 51 | JUJUY | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34 | 13 | 148.87 | 35981 | 2005-11-01 | 2009-11-30 | 4296.004 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 3 | 14 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán | Santiago del Estero - Emp. RNN° 38 | 13 | 151.92 | 43252 | 2005-08-01 | 2010-07-30 | 5606.499 | 0 | 1.926% | 1.926% | 6
26 | 3 | 15 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero | Acceso a Frías - Emp. RPNº 329 | 13 | 127.96 | 35975 | 2005-04-01 | 2010-03-30 | 9721.504 | 5319.5058 | 16.27% | 23.92% | 6
26 | 3 | 16 | 51 | ENTRE RIOS | 12 - 131 | Malla 513 B - Entre Ríos | Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12 | 13 | 99.93 | 37493 | 2005-03-01 | 2010-03-31 | 11675.764 | 5973.9446 | 15.3% | 21.56% | 6
26 | 3 | 17 | 51 | SANTA CRUZ | 3 - 281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3 | 13 | 180.05 | 42371 | 2005-11-01 | 2010-10-31 | 4172.8 | 0 | 0% | 0% | 2
26 | 3 | 18 | 51 | CHUBUT | 3 - 25 | Malla 102 A - Chubut | Emp. RNN° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut | 13 | 250.41 | 39383 | 2004-12-01 | 2009-11-29 | 11777.588 | 6585.186 | 6.838% | 16.72% | 6
26 | 3 | 19 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B - Chubut | Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina | 13 | 230.41 | 37926 | 2004-12-01 | 2009-11-29 | 16394.227 | 10219.9368 | 3.201% | 26.94% | 6
26 | 3 | 20 | 51 | LA PAMPA | 152 - 143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN° 35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 31195 | 2005-11-01 | 2009-11-30 | 3946.322 | 0 | 0% | 0% | 15
26 | 3 | 21 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Río Negro | Chimpay - Allen | 13 | 127.96 | 42102 | 2005-05-01 | 2010-04-28 | 7073.751 | 2439.7437 | 0% | 4.282% | 6
26 | 3 | 22 | 51 | NEUQUEN | 231 - 237 - 40S | Malla 109 - Neuquén | Emp.RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp.RNN°40S / Emp.RNN°237-Lte.c/R.Negro | 13 | 291.15 | 38310 | 2005-02-01 | 2010-01-31 | 14701.786 | 7986.7499 | 5.372% | 21.18% | 6
26 | 3 | 23 | 51 | LA RIOJA | 38 - 79 | Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 334 | 37552 | 2005-07-01 | 2009-11-30 | 6932.096 | 2168.0206 | 6.572% | 6.572% | 6 | A
26 | 3 | 24 | 51 | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20 | 13 | 286.14 | 37797 | 2005-06-01 | 2010-11-30 | 6332.57 | 2044.9923 | 10.83% | 10.83% | 6
26 | 3 | 25 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.RNN°143 | 13 | 223.33 | 32051 | 2005-03-01 | 2010-02-27 | 9732.152 | 3896.0569 | 7.856% | 15.91% | 6 | A
26 | 3 | 26 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Sgo. del Estero | Lte. c/Córdoba - Río Saladillo | 13 | 96.66 | 31840 | 2005-07-01 | 2010-08-30 | 6310.608 | 1906.181 | 6.514% | 6.514% | 6
26 | 3 | 27 | 51 | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. RNN° 14 - km 139 | 13 | 108.18 | 45885 | 2005-11-01 | 2010-08-30 | 689.01 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 29 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 A - Río Negro | Emp. RNN° 3 - km 112,78 | 13 | 112.78 | 26115 | 2005-11-01 | 2010-04-30 | 0.02 | 0 | 0% | 0% | 11
26 | 3 | 30 | 51 | NEUQUEN | 234 | Malla 133 - Neuquén | Emp. RNN° 40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Río Aluminé | 13 | 140 | 37552 | 2005-11-01 | 2009-11-30 | 0.02 | 0 | 0% | 0% | 11
26 | 3 | 31 | 51 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fé | Emp. RPNº 2 - Emp. RPNº 286 / Prog. 123 - Tostado | 13 | 126 | 32971 | 2005-11-01 | 2010-08-30 | 512.51 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 32 | 51 | CORDOBA | 35 | Malla 212 - Córdoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8 | 13 | 203.25 | 35609 | 2005-11-01 | 2010-08-30 | 685.51 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 33 | 51 | CORDOBA | 158 | Malla 230 - Córdoba | San Francisco - Villa Maria | 13 | 156.64 | 23545 | 2005-11-01 | 2010-04-30 | 495.51 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 34 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán | La Banda - Rosario de la Frontera | 13 | 251.9 |  | 2005-11-01 | 2010-08-30 | 289.51 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 35 | 51 | TUCUMAN | 38 | Malla 437 - Tucumán | Lte. c/Catamarca - A/N RNNº 9 - S.M.Tucumán | 13 | 145.7 | 38658 | 2005-11-01 | 2010-11-30 | 686.51 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 36 | 51 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. Con Tucumán | 13 | 62.97 | 20351 | 2005-11-01 | 2010-10-31 | 236.01 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 38 | 51 | CHUBUT | 40S-259 | Malla 632 - Chubut | Emp. RNN°259 - La Paulina (D) | 13 | 159.62 | 49349 | 2005-11-01 | 2010-10-30 | 397.01 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 39 | 51 | NEUQUEN | 22 - 237 | Malla 106 - Neuquén | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa | 13 | 195.44 | 33692 | 2005-11-01 | 2009-11-30 | 0.02 | 0 | 0% | 0% | 11
26 | 3 | 40 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - prog. 1817,55 | 13 | 129.49 | 24759 | 2005-11-01 | 2010-10-30 | 0.02 | 0 | 0% | 0% | 11
26 | 3 | 41 | 51 | RIO NEGRO | 251-22-250 | Malla 108 B - Río Negro | Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.RNN°22 | 13 | 340.7 | 27370 | 2005-11-01 | 2010-08-31 | 0.02 | 0 | 0% | 0% | 11
26 | 3 | 43 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33 | 13 | 104.83 | 22382 | 2005-11-01 | 2010-08-30 | 0.02 | 0 | 0% | 0% | 11
26 | 3 | 44 | 51 | BUENOS AIRES | 22 - 229 - 249 | Malla 206 - Buenos Aires | Emp.RNN°3-Pte.S/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.RNN°3-Emp.RNN°229 | 13 | 167.67 | 39200 | 2005-11-01 | 2010-08-30 | 0.02 | 0 | 0% | 0% | 11
26 | 3 | 45 | 51 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp R.N. N° 7 - Pte sobre Rio Diamante | 13 | 211.16 | 32647 | 2005-11-01 | 2010-11-30 | 483.01 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 46 | 51 | SALTA | 51 - 68 | Malla 401 B - Salta | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente) | 13 | 105.39 | 30322 | 2005-11-01 | 2010-04-30 | 629.01 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 47 | 51 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/Corrientes - Emp. RPN°20 | 13 | 272.64 | 30681 | 2005-11-01 | 2009-11-30 | 570.01 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 3 | 48 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. RNN° 11 - Emp. RNN° 95 | 13 | 181.41 | 37035 | 2005-11-01 | 2009-11-30 | 119.85 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III | [6 empty] | 221489.041 | 98657.9426
1589752
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO IV
26 | 4 | 2 | 51 | LA PAMPA | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Emp. R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Rio Negro - Emp. R.N. N° 143 | 13 | 233.82 | 47087 | 2005-11-01 | 2009-11-30 | 0.9 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 5 | 51 | MENDOZA | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Salto de Las Rosas - Emp. RNN° 40S / Emp. RPN° 88 - Emp. RNN° 143 | 13 | 238.56 | 34102 | 2005-11-01 | 2009-11-30 | 0.544 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 9 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento | 13 | 183.81 | 33718 | 2005-11-01 | 2010-08-30 | 0.6 | 0 | 0% | 0% | 0
26 | 4 | 11 | 51 | CORRIENTES | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes | Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú | 13 | 144.65 | 31609 | 2005-11-01 | 2010-10-30 | 0.5 | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV |  |  |  | 146516 |  |  | 2.544 | 0
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento |  |  |  | 3218220 |  |  | 463164.154 | 266744.4089
[6 empty] | Total General |  |  |  | 8032386 |  |  | 1685581.026 | 1268415.3444
| A: | Certiificación demorada, valor estimado
| B: | Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crèdito asignado
| C: | Convenio a convalidar. Longitud y Montos sujetos a reajuste
| D: | Convenio finalizado de acuerdo a lo previsto
| E: | Convenio finalizado con monto inferior al previsto
| F: | Prorroga en trámite, Montos sujetos a reajustres
| K: | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
| S/D: | Sin Datos
[5 empty] | Código | Estado
[5 empty] | 0 | A Licitar
[5 empty] | 1 | Publicada
[5 empty] | 2 | Licitada
[5 empty] | 3 | Adjudicada
[5 empty] | 4 | Contratada
[5 empty] | 5 | Replanteada
[5 empty] | 6 | En Ejecucion
[5 empty] | 7 | Finalizada Sin R.P.
[5 empty] | 8 | Finalizada Con R.P.
[5 empty] | 9 | Paralizada
[5 empty] | 10 | Rescindida
[5 empty] | 11 | Desestimada
[5 empty] | 12 | Eliminada
[5 empty] | 13 | A Reprogramar
[5 empty] | 14 | Neutralizada
[5 empty] | 15 | Preadjudicada
[5 empty] | 16 | Suspendida
[5 empty] | Código | Tipo de Obra
[5 empty] | 0 | Mejoramiento y enripiado
[5 empty] | 1 | Bacheo y Sellado
[5 empty] | 2 | Bacheo y Lechada
[5 empty] | 3 | Tratamientos
[5 empty] | 4 | Refuerzos
[5 empty] | 5 | Reconstrucciones
[5 empty] | 6 | Reconstrucción de losas de Hormigon
[5 empty] | 7 | Reparación de puentes
[5 empty] | 8 | Obras Nuevas (caminos)
[5 empty] | 9 | Obras Nuevas (puentes)
[5 empty] | 10 | Obras de def. e hidráulicas
[5 empty] | 11 | Mantenimiento
[5 empty] | 12 | Señalamiento
[5 empty] | 13 | Rehabilitación y Mantenimiento
[5 empty] | 14 | Global
[5 empty] | 15 | Ampliación
[5 empty] | 16 | Fresado de Cresta y Relleno de Huella
[5 empty] | 17 | Obras de Seguridad