## Cuadro A
CUADRO A
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2016
(en millones de $)
Jurisdicción | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Diferencia | %
Poder Legislativo Nacional | 26.3992 | 39.3992 | 13 | 49.24%
Poder Judicial de la Nación | 92.2576 | 219.4598 | 127.2022 | 137.9%
Ministerio Público | 5.244 | 5.944 | 0.7 | 13.35%
Presidencia de la Nación | 34.0534 | 2.38 | -31.6733 | -93.01%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 85 | 0 | -85 | -100%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 2543.1826 | 1655.2244 | -887.9582 | -34.92%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 150.2467 | 76.9174 | -73.3293 | -48.81%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 831.727 | 856.6101 | 24.8831 | 2.992%
Ministerio de Seguridad | 327.2073 | 121.7236 | -205.4837 | -62.8%
Ministerio de Defensa | 351.4801 | 379.5056 | 28.0255 | 7.974%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas | 54.1879 | 46.6556 | -7.5323 | -13.9%
Ministerio de Producción | 5 | 5 | 0 | 0%
Ministerio de Agroindustria | 610.7823 | 691.8424 | 81.0601 | 13.27%
Ministerio de Turismo | 203.528 | 293.5413 | 90.0132 | 44.23%
Ministerio de Transporte | 25175.2894 | 28924.9055 | 3749.6161 | 14.89%
Ministerio de Energía y Minería | 1107.8353 | 1285.7747 | 177.9394 | 16.06%
Ministerio de Educación y Deportes | 16.6 | 454.7037 | 438.1037 | 2639%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 1737.747 | 1839.9549 | 102.2079 | 5.882%
Ministerio de Cultura | 31.8786 | 23.9086 | -7.97 | -25%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 262.7736 | 183.9805 | -78.7931 | -29.99%
Ministerio de Salud | 322.7491 | 149.1264 | -173.6227 | -53.79%
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | 572.5733 | 284.1791 | -288.3942 | -50.37%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS | 34547.7423 | 37540.7366 | 2992.9943 | 8.663%
Poder Legislativo Nacional | 101.1073 | 423.7955 | 322.6882 | 319.2%
Poder Judicial de la Nación | 114.6491 | 212.6626 | 98.0135 | 85.49%
Ministerio Público | 86.103 | 80.8952 | -5.2078 | -6.048%
Presidencia de la Nación | 95.8436 | 103.2651 | 7.4215 | 7.743%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 824.8677 | 221.1742 | -603.6935 | -73.19%
Ministerio de Modernización | 34.7371 | 217.2 | 182.4629 | 525.3%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 150.4883 | 431.5825 | 281.0943 | 186.8%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 31.0421 | 110.1214 | 79.0793 | 254.7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 283.1096 | 149.6177 | -133.4919 | -47.15%
Ministerio de Seguridad | 1458.4177 | 3526.9987 | 2068.581 | 141.8%
Ministerio de Defensa | 1285.7556 | 1301.7715 | 16.0159 | 1.246%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas | 223.9082 | 205.7941 | -18.1141 | -8.09%
Ministerio de Producción | 37.598 | 204.3797 | 166.7817 | 443.6%
Ministerio de Agroindustria | 430.5817 | 576.7965 | 146.2148 | 33.96%
Ministerio de Turismo | 10.6798 | 6.7502 | -3.9296 | -36.79%
Ministerio de Transporte | 1137.6131 | 1659.4904 | 521.8774 | 45.87%
Ministerio de Energía y Minería | 219.4273 | 279.8703 | 60.443 | 27.55%
Ministerio de Comunicaciones | 46.8661 | 68.8987 | 22.0326 | 47.01%
Ministerio de Educación y Deportes | 1498.6474 | 1148.9297 | -349.7177 | -23.34%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 379.5844 | 508.4743 | 128.8898 | 33.96%
Ministerio de Cultura | 70.2885 | 92.997 | 22.7085 | 32.31%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 2711.8859 | 2509.2613 | -202.6246 | -7.472%
Ministerio de Salud | 540.2832 | 604.8417 | 64.5585 | 11.95%
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | 191.4358 | 328.9815 | 137.5457 | 71.85%
Ministerio de Desarrollo Social | 31.0273 | 55.0473 | 24.02 | 77.42%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES | 11995.9477 | 15029.5971 | 3033.6493 | 25.29%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA | 46543.6901 | 52570.3337 | 6026.6436 | 12.95%

## Cuadro B
CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2016
(en millones de $)
Jurisdicción | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Compromiso | Devengado | %
Poder Legislativo Nacional | 26.3992 | 39.3992 | 38.8808 | 38.8808 | 98.68%
Poder Judicial de la Nación | 92.2576 | 219.4598 | 66.9139 | 66.9139 | 30.49%
Ministerio Público | 5.244 | 5.944 | 5.5301 | 5.5294 | 93.02%
Presidencia de la Nación | 34.0534 | 2.38 | 2.2809 | 1.9696 | 82.75%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 85 | 0 | 0 | 0 | 0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 2543.1826 | 1655.2244 | 902.3273 | 1001.0564 | 60.48%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 150.2467 | 76.9174 | 0 | 0 | 0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 831.727 | 856.6101 | 114.7623 | 114.7623 | 13.4%
Ministerio de Seguridad | 327.2073 | 121.7236 | 68.7793 | 66.1806 | 54.37%
Ministerio de Defensa | 351.4801 | 379.5056 | 227.4872 | 188.6588 | 49.71%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas | 54.1879 | 46.6556 | 2.9101 | 2.9101 | 6.237%
Ministerio de Producción | 5 | 5 | 0.28767 | 0.28767 | 5.753%
Ministerio de Agroindustria | 610.7823 | 691.8424 | 581.0589 | 572.4668 | 82.75%
Ministerio de Turismo | 203.528 | 293.5413 | 228.8697 | 179.3645 | 61.1%
Ministerio de Transporte | 25175.2894 | 28924.9055 | 26144.5496 | 26144.5496 | 90.39%
Ministerio de Energía y Minería | 1107.8353 | 1285.7747 | 1094.6543 | 953.2037 | 74.13%
Ministerio de Educación y Deportes | 16.6 | 454.7037 | 445.1782 | 444.3542 | 97.72%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 1737.747 | 1839.9549 | 1788.1258 | 1787.4668 | 97.15%
Ministerio de Cultura | 31.8786 | 23.9086 | 3.8803 | 3.8803 | 16.23%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 262.7736 | 183.9805 | 126.903 | 108.5042 | 58.98%
Ministerio de Salud | 322.7491 | 149.1264 | 83.874 | 83.872 | 56.24%
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | 572.5733 | 284.1791 | 168.0633 | 157.2427 | 55.33%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS | 34547.7423 | 37540.7366 | 32095.3164 | 31922.0542 | 85.03%
Poder Legislativo Nacional | 101.1073 | 423.7955 | 406.4566 | 403.4891 | 95.21%
Poder Judicial de la Nación | 114.6491 | 212.6626 | 74.8808 | 74.8808 | 35.21%
Ministerio Público | 86.103 | 80.8952 | 62.0283 | 62.0044 | 76.65%
Presidencia de la Nación | 95.8436 | 103.2651 | 49.7619 | 49.7619 | 48.19%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 824.8677 | 221.1742 | 167.1424 | 167.1403 | 75.57%
Ministerio de Modernización | 34.7371 | 217.2 | 195.959 | 195.959 | 90.22%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 150.4883 | 431.5825 | 304.7464 | 304.7464 | 70.61%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 31.0421 | 110.1214 | 42.9023 | 42.9023 | 38.96%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 283.1096 | 149.6177 | 48.3249 | 48.1451 | 32.18%
Ministerio de Seguridad | 1458.4177 | 3526.9987 | 2406.8687 | 2401.1699 | 68.08%
Ministerio de Defensa | 1285.7556 | 1301.7715 | 1040.3984 | 949.4845 | 72.94%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas | 223.9082 | 205.7941 | 78.5576 | 70.9371 | 34.47%
Ministerio de Producción | 37.598 | 204.3797 | 147.3332 | 143.91 | 70.41%
Ministerio de Agroindustria | 430.5817 | 576.7965 | 465.7048 | 456.4808 | 79.14%
Ministerio de Turismo | 10.6798 | 6.7502 | 3.3548 | 3.3548 | 49.7%
Ministerio de Transporte | 1137.6131 | 1659.4904 | 1545.4515 | 1545.4515 | 93.13%
Ministerio de Energía y Minería | 219.4273 | 279.8703 | 152.3744 | 139.8495 | 49.97%
Ministerio de Comunicaciones | 46.8661 | 68.8987 | 31.1632 | 28.5549 | 41.44%
Ministerio de Educación y Deportes | 1498.6474 | 1148.9297 | 1126.2863 | 1121.7978 | 97.64%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 379.5844 | 508.4743 | 438.4677 | 438.3387 | 86.21%
Ministerio de Cultura | 70.2885 | 92.997 | 21.9143 | 21.8652 | 23.51%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 2711.8859 | 2509.2613 | 2293.2314 | 2220.9553 | 88.51%
Ministerio de Salud | 540.2832 | 604.8417 | 170.4854 | 167.3976 | 27.68%
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | 191.4358 | 328.9815 | 217.4641 | 217.2761 | 66.05%
Ministerio de Desarrollo Social | 31.0273 | 55.0473 | 10.5451 | 10.5451 | 19.16%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES | 11995.9477 | 15029.5971 | 11501.8034 | 11286.3981 | 75.09%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA | 46543.6901 | 52570.3337 | 43597.1198 | 43208.4522 | 82.19%

## Cuadro C
CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN *
AL 31/12/2016
Jur | SAF | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion | Ejec. Financiera acum. al 2015 | Crédito inicial 2016 | Vigente al 31/12/2016 | Devengado al 31/12/2016 (**) | Ejec. Física acum. al 2015 | Programación Inicial 2016 | Programado Vig. al 31/12/2016 | Ejecutado 4º trim | Ejecutado al 31/12/2016
1 | [5 empty] | Poder Legislativo Nacional
| 315 |  |  |  |  | Imprenta del Congreso
|  | 19 |  |  |  | Impresiones y Publicaciones Parlamentarias
|  |  |  | 1 |  | Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación | 49075379 | 20399200 | 20399200 | 19880769 | 9 | 26 | 26 | 0 | 5
[5 empty] | 51 | Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación | 49075379 | 20399200 | 20399200 | 19880769 | 9 | 26 | 26 | 0 | 5
| 316 |  |  |  |  | Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación
|  | 20 |  |  |  | Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación
|  |  |  | 1 |  | Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 129873000 | 6000000 | 19000000 | 19000000 | 45 | 40.25 | 40.25 | 2 | 22
[5 empty] | 51 | Ampliación y Mejoramiento Edificio Avenida Entre Ríos 177 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 129873000 | 6000000 | 19000000 | 19000000 | 45 | 40.25 | 40.25 | 2 | 22
5 | [5 empty] | Poder Judicial de la Nación
| 320 |  |  |  |  | Consejo de la Magistratura
|  | 23 |  |  |  | Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
|  |  | 2 |  |  | Fuero Civil
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sede Judicial | 2983340 | 10000000 | 10000000 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal | 2983340 | 10000000 | 10000000 | 0 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Edificio Av. de los Inmigrantes 1950 - Capital Federal Remodelación de Juzgados Civiles con proceso de oralidad | 0 | 1606878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Edificio Av. de los Inmigrantes 1950 - Capital Federal Remodelación de Juzgados Civiles con proceso de oralidad | 0 | 1606878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 |  |  |  | Justicia Federal
|  |  | 3 |  |  | Fuero Contencioso Administrativo Federal
|  |  |  | 3 |  | Edificio Paraguay Nº 923 - CABA Trabajos de adecuación Reparación de muros exteriores y carpinterías. | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Edificio Paraguay Nº 923 - CABA Trabajos de adecuación Reparación de muros exteriores y carpinterías. | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 |  |  | Área Cámara de la Plata
|  |  |  | 1 |  | Adecuación y Ampliación Sede Judicial | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 42.31 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Adecuación Edificio Secretaría Electoral de La Plata | 0 | 2796174 | 2796174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación Edificio Secretaría Electoral de La Plata | 0 | 2796174 | 2796174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Reparación Integral de Cubiertas y Cerramientos en SE La Plata - Provincia de Buenos Aires | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación Integral de Cubiertas y Cerramientos en SE La Plata - Provincia de Buenos Aires | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 |  |  | Área Cámara Mendoza
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales | 22278557 | 1000 | 882250 | 25195 | 98.93 | 1.07 | 1.07 | 0 | 1.07
[5 empty] | 51 | Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral | 22278557 | 1000 | 882250 | 25195 | 98.93 | 1.07 | 1.07 | 0 | 1.07
|  |  |  | 4 |  | Adecuación Edificio Juzgado Federal Villa Mercedes - San Luis | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación Edificio Juzgado Federal Villa Mercedes - San Luis | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11 |  |  | Área Cámara Rosario
|  |  |  | 1 |  | Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales | 20785547 | 2760784 | 1905534 | 0 | 49.87 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi | 8883768 | 1760784 | 1760784 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fe | 11901779 | 1000000 | 144750 | 0 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe | 11560979 | 1000 | 1000 | 0 | 86.66 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe | 11560979 | 1000 | 1000 | 0 | 86.66 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12 |  |  | Área Cámara General Roca
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y Ampliación Sede Judicial | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 |  |  | Área Cámara Paraná
|  |  |  | 2 |  | Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del Uruguay | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del Uruguay | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 14 |  |  | Área Cámara Posadas
|  |  |  | 2 |  | Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas | 32111764 | 9802000 | 9802000 | 0 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas | 32111764 | 9802000 | 9802000 | 0 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15 |  |  | Área Cámara Resistencia
|  |  |  | 3 |  | Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco | 32949848 | 10000000 | 10000000 | 0 | 37.62 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco | 32949848 | 10000000 | 10000000 | 0 | 37.62 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 16 |  |  | Área Cámara de Córdoba
|  |  |  | 3 |  | Adecuación Edificio Cámara Federal de Apelaciones Córdoba | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación Edificio Cámara Federal de Apelaciones Córdoba | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 17 |  |  | Área Cámara San Martín
|  |  |  | 1 |  | Remodelación y adecuación de Sedes Judiciales | 12342550 | 10261377 | 10261377 | 760872 | 46.29 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento | 12342550 | 10261377 | 10261377 | 760872 | 46.29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Construcción de un Nuevo Edificio para Instalaciones del Juzgado Federal de Campana - Provincia de Buenos Aires | 18476521 | 6000000 | 6000000 | 0 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de un Nuevo Edificio para Instalaciones del Juzgado Federal de Campana - Provincia de Buenos Aires | 18476521 | 6000000 | 6000000 | 0 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 18 |  |  | Área Cámara Tucumán
|  |  |  | 3 |  | Cámara Federal de Tucumán, Juzgados Nº 1 y Nº 2 de Tucumán, edificio Las Piedras 418 - Prov. de Tucumán Renovación de fachadas. | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Cámara Federal de Tucumán, Juzgados Nº 1 y Nº 2 de Tucumán, edificio Las Piedras 418 - Prov. de Tucumán Renovación de fachadas. | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
|  |  | 19 |  |  | Área Cámara Salta
|  |  |  | 4 |  | Edificio España 394 - Prov. de Salta Adecuación de la instalación eléctrica y provisión e instalación de equipos de aire acondi | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Edificio España 394 - Prov. de Salta Adecuación de la instalación eléctrica y provisión e instalación de equipos de aire acondi | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20 |  |  | Área Cámara Comodoro Rivadavia
|  |  |  | 1 |  | Adecuación Edificio Adquirido - Juzgado Federal de Esquel - Provincia de Chubut | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación Edificio Adquirido - Juzgado Federal de Esquel - Provincia de Chubut | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Refuncionalización Integral del Edificio - Juzgado Feredal de Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz | 0 | 2992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refuncionalización Integral del Edificio - Juzgado Federal de Río Gallegos - Provincia de Santa Cruz | 0 | 2992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 335 |  |  |  |  | Corte Suprema de Justicia de la Nación (1)
|  | 4 |  |  |  | Mandamientos y Notificaciones
|  |  |  | 1 |  | Ampliación y Remodelación de Sede Judicial | 11494736 | 20000 | 0 | 0 | 16.5 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones | 11494736 | 20000 | 0 | 0 | 16.5 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  | 5 |  |  |  | Pericias Judiciales
|  |  |  | 1 |  | Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson" | 4180488 | 2999796 | 77759496 | 36713128 | 1.07 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Construcción Instituto Técnico Judicial "Dra. Cecilia Grierson" | 4180488 | 2999796 | 31159496 | 842042 | 1.2 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 52 | Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (300 mm de Diámetro) | 0 | 0 | 11100000 | 7655292 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 53 | Modificación de la Traza de Conductos Cloacales Existentes (1.400 mm de Diámetro) | 0 | 0 | 35500000 | 28215794 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 5 |  | Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito | 324816 | 20000 | 291320 | 270556 | 99.5 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito | 324816 | 20000 | 291320 | 270556 | 99.5 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  | 7 |  |  |  | Archivo General
|  |  |  | 4 |  | Construcción Edificio Combate de los Pozos | 247800 | 1466113 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Construcción Edificio Combate de los Pozos- Archivo General del Poder Judicial | 247800 | 1466113 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  | 21 |  |  |  | Justicia de Máxima Instancia
|  |  |  | 1 |  | Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación | 9710851 | 40000 | 0 | 0 | 66.43 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Reciclado de Fachadas y Patios interiores | 4301922 | 20000 | 0 | 0 | 99.8 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 72 | Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5408929 | 20000 | 0 | 0 | 99.5 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 8 |  | Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7359342 | 20000 | 920000 | 914501 | 93.52 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 52 | Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7359342 | 20000 | 920000 | 914501 | 99.5 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 10 |  | Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4576213 | 20000 | 425000 | 0 | 88.03 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4576213 | 20000 | 425000 | 0 | 88.03 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 12 |  | Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires | 19800 | 3675075 | 60878645 | 16493978 | 6.25 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires | 19800 | 3675075 | 60878645 | 16493978 | 6.25 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 14 |  | Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación Etapa II | 0 | 2717000 | 0 | 0 | 25.05 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 53 | Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550 | 0 | 1027000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 54 | Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia | 0 | 1690000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 15 |  | Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación | 1631343 | 20000 | 0 | 0 | 97 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación. | 1631343 | 20000 | 0 | 0 | 97 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 20 |  | Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica | 0 | 590000 | 2420000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica | 0 | 590000 | 2420000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 22 |  | Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia | 358368 | 20000 | 100000 | 0 | 99.5 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia | 358368 | 20000 | 100000 | 0 | 99.5 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 23 |  | Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia | 3819816 | 20000 | 0 | 0 | 100 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor de Patios de Acceso por Lavalle y Tucumán del Palacio de Justicia | 3819816 | 20000 | 0 | 0 | 100 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 24 |  | Instalación de Ventilación de la Alcaidía del Palacio de Justicia de la Nación | 2674780 | 20000 | 0 | 0 | 99.5 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Instalación de Ventilación de la Alcaidía del Palacio de Justicia de la Nación | 2674780 | 20000 | 0 | 0 | 99.5 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 25 |  | Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia | 0 | 2028000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia | 0 | 2028000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 26 |  | Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia | 0 | 2000000 | 11721100 | 11088826 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia | 0 | 2000000 | 11721100 | 11088826 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 27 |  | Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 | 0 | 890148 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 | 0 | 890148 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 28 |  | Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Restauración de Pararrayos Originales - Palacio de Justicia | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 29 |  | Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia | 0 | 676000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia | 0 | 676000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 30 |  | Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia | 0 | 20000 | 0 | 0 | 99.5 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia | 0 | 20000 | 0 | 0 | 99.5 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 31 |  | Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771 | 0 | 3820260 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771 | 0 | 3820260 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 33 |  | Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA | 0 | 0 | 1091900 | 646812 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA | 0 | 0 | 1091900 | 646812 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
10 | [5 empty] | Ministerio Público
| 361 |  |  |  |  | Defensoría General de la Nación
|  | 17 |  |  |  | Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial
|  |  |  | 4 |  | Construcción de Edificio para Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rio Grande - Tierra del | 0 | 5244000 | 5944000 | 5529364 | 0 | 100 | 100 | 4.98 | 100
[5 empty] | 51 | Construcción de Edificio para Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rio Grande - Tierra del | 0 | 5244000 | 5944000 | 5529364 | 0 | 100 | 100 | 4.98 | 100
20 | [5 empty] | Presidencia de la Nación
| 301 |  |  |  |  | Secretaría General de la Presidencia de la Nación
|  | 16 |  |  |  | Conducción del Poder Ejecutivo Nacional
|  |  |  | 10 |  | Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VII | 0 | 34053396 | 2380046 | 1969580 | 0 | 100 | 100 | 0.82 | 5.78
[5 empty] | 51 | Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VII | 0 | 34053396 | 2380046 | 1969580 | 0 | 100 | 100 | 0.82 | 5.78
25 | [5 empty] | Jefatura de Gabinete de Ministros
| 305 |  |  |  |  | Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete
|  | 59 |  |  |  | Acciones del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos
|  |  |  | 1 |  | Construcción del Centro de Investigación Aplicada a Recursos Digitales "CIARDI" | 0 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Centro de Investigación Aplicada a Recursos Digitales "CIARDI" | 0 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
30 | [5 empty] | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
| 108 |  |  |  |  | Instituto Nacional del Agua
|  | 16 |  |  |  | Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua
|  |  |  | 3 |  | Complejo Edilicio Instituto Nacional del Agua | 1703632 | 150000 | 930000 | 0 | 86.13 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 13.87
[5 empty] | 52 | Readecuación y Ampliación de Laboratorios de la Sede Central del Instituto Nacional del Agua | 1703632 | 150000 | 930000 | 0 | 72.48 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52
|  |  |  | 4 |  | Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Ampliación del Centro de Capacitación - Hall Central | 0 | 1050000 | 502500 | 502425 | 0 | 22 | 22 | 0 | 3
[5 empty] | 51 | Ampliación del Centro de Capacitación - Hall Central | 0 | 1050000 | 502500 | 502425 | 0 | 22 | 22 | 0 | 3
|  |  |  | 7 |  | Construcción de un Galpón para el Desarrollo de Modelación Física | 0 | 0 | 600000 | 422480 | 0 | s/i | 100 | 75 | 100
[5 empty] | 51 | Construcción de un Galpón para el Desarrollo de Modelación Física | 0 | 0 | 600000 | 422480 | 0 | s/i | 100 | 75 | 100
| 613 |  |  |  |  | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
|  | 20 |  |  |  | Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento
|  |  | 1 |  |  | Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento
|  |  |  | 7 |  | Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires | 375976953 | 0 | 4692454 | 4692453 | 85.5 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires | 375976953 | 0 | 4692454 | 4692453 | 85.5 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 56 |  | Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén | 107790744 | 1000000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Sistema Cloacal - San Martín de Los Andes - Neuquén | 107790744 | 1000000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 61 |  | Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan -(BID 2343) | 347944572 | 27718790 | 59843233 | 31637880 | 85.72 | 14.28 | 14.28 | 0.33 | 2.23
[5 empty] | 51 | Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan (Subsistema Cloacal Rawsosn)-(BID 2343) | 122434180 | 19890746 | 19061879 | 18957632 | 79.24 | 20.76 | 20.76 | 0.25 | 2.81
[5 empty] | 52 | Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan ( Subsistema Cloacal Chimbas)-(BID 2343) | 120242874 | 7828044 | 16057354 | 12655525 | 85.16 | 14.84 | 14.84 | 0.42 | 2.63
[5 empty] | 53 | Sistema Integral de Desagües Cloacales - Gran San Juan (Colector Principal Chimbas) (BID N°2343/OC-AR) | 105267518 | 0 | 24724000 | 24723 | 100 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 89 |  | Sistema de Desagües Cloacales - Gran Tucumán (BID N° 2343) | 146553915 | 105300016 | 98335857 | 47203128 | 45.1 | 42.61 | 42.61 | 2.32 | 5.61
[5 empty] | 51 | Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas, Provincia de Tucumán (BID N° 2343) | 61872525 | 30597704 | 18697432 | 16229697 | 49.19 | 43.26 | 43.26 | 1.44 | 5.29
[5 empty] | 52 | Redes Cloacales Tafí Viejo-Las Talitas-Villa Carmela, Provincia de Tucumán (BID N° 2343) | 84681390 | 74702312 | 79638425 | 30973431 | 40.34 | 41.92 | 41.92 | 0.88 | 3.58
|  |  |  | 92 |  | Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Sistema Integral Cloacal - Córdoba | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 96 |  | Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos | 85455657 | 17625530 | 54724644 | 54712030 | 94.87 | 18.07 | 18.07 | 0.01 | 5.13
[5 empty] | 51 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Concepción del Uruguay - Entre Ríos | 85455657 | 17625530 | 54724644 | 54712030 | 94.87 | 18.07 | 18.07 | 0.01 | 5.13
|  |  |  | 99 |  | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste-Funes-Santa Fé | 101953865 | 574673 | 2197333 | 2197333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Rosario Oeste-Funes-Santa Fé | 101953865 | 574673 | 2197333 | 2197333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 |  |  | Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable
|  |  |  | 28 |  | Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut | 358345339 | 141333757 | 224840127 | 222078708 | 87.39 | 40.7 | 40.7 | 0.5 | 10.69
[5 empty] | 51 | Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut | 358345339 | 141333757 | 224840127 | 222078708 | 87.39 | 40.7 | 40.7 | 0.5 | 10.69
|  |  |  | 33 |  | Optimización y Ampliación Sistema Agua Potable - San Salvador de Jujuy (BID N° 2343) | 79237750 | 76581117 | 52963428 | 52953030 | 14.47 | 26 | 26 | 2.19 | 4.67
[5 empty] | 51 | Optimización y Ampliación de la Planta Potabilizadora de Alto Reyes (BID N° 2343) | 58541085 | 29478062 | 17266021 | 17251425 | 29.36 | 53.6 | 53.6 | 2.19 | 7.15
[5 empty] | 52 | Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable-San Salvador de Jujuy (BID N° 2343) | 20696665 | 47103055 | 35697407 | 35701606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Construcción Acueducto del Norte de la Provincia de Santa Cruz - Lago Buenos Aires - Los Antiguos - Perito Moreno - Las Heras - | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Acueducto del Norte de la Provincia de Santa Cruz - Lago Buenos Aires - Los Antiguos - Perito Moreno - Las Heras - | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Construcción de Sistema de Agua Potable - Rio Gallegos - Provincia de Santa Cruz | 0 | 11000000 | 200000 | 200000 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Sistema de Agua Potable - Rio Gallegos - Provincia de Santa Cruz | 0 | 11000000 | 200000 | 200000 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Construcción Sistema de Agua Potable Las Heras - Provincia de Santa Cruz | 0 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Sistema de Agua Potable Las Heras - Provincia de Santa Cruz | 0 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 49 |  | Construcción Sistema de Agua Potable San Rafael - Provincia de Mendoza | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Sistema de Agua Potable San Rafael - Provincia de Mendoza | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Construcción Sistema de Agua Potable - Provincia de La Rioja | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Sistema de Agua Potable - Provincia de La Rioja | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 51 |  | Construcción Sistema de Agua Potable - Provincia de Catamarca | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Sistema de Agua Potable - Provincia de Catamarca | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | Construcción Acueducto Provincia de Formosa | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Acueducto Provincia de Formosa | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 |  |  | Desarrollo de Infraestructura Cloacal
|  |  |  | 18 |  | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones | 36055187 | 5295525 | 21888022 | 21888022 | 88.41 | 21.86 | 21.86 | 0 | 11.59
[5 empty] | 51 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - El Dorado - Misiones | 36055187 | 5295525 | 21888022 | 21888022 | 88.41 | 21.86 | 21.86 | 0 | 11.59
|  |  |  | 33 |  | Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza | 8746460 | 0 | 1892063 | 1892062 | 17.77 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargüe - Mendoza | 8746460 | 0 | 1892063 | 1892062 | 17.77 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 59 |  | Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343) | 31476799 | 148936519 | 152616926 | 143751029 | 1.82 | 28.48 | 28.48 | 3.75 | 22.97
[5 empty] | 51 | Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343) | 31476799 | 148936519 | 152616926 | 143751029 | 1.82 | 28.48 | 28.48 | 7.48 | 26.7
|  |  |  | 68 |  | Construcción de Redes Colectoras y Planta de Tratamiento - Malvinas Argentinas-José C. Paz, Moreno, Pilar (PAYS II) BID 3451 | 500000 | 50754017 | 50754017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Redes Colectoras y Planta de Tratamiento - Malvinas Argentinas (PAYS II) (BID N° 3451/OC-AR) | 0 | 23320234 | 23320234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construcción de Redes Colectoras y Planta de Tratamiento - José C. Paz, Moreno, Pilar (PAYS II) (BID N° 3451/OC-AR) | 500000 | 27433783 | 27433783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | Construcción de Redes Colectoras y Planta Depuradora - Alderetes - Banda del Río Salí (PAYS II) (BID N° 3451/OC-AR) | 0 | 13054541 | 13054541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Redes Colectoras y Planta Depuradora - Alderetes - Banda del Río Salí (PAYS II) (BID N° 3451/OC-AR) | 0 | 13054541 | 13054541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 71 |  | Construcción Sistema de Desagüe Cloacal Escalante - Comodoro Rivadavia - Provincia Chubut | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Sistema de Desagüe Cloacal Escalante - Comodoro Rivadavia - Provincia Chubut | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 76 |  | Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Provincia de Buenos Aires | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Sistema de Desagües Cloacales - Provincia de La Rioja | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 83 |  | Construcción Emisario Submarino Rada Tilly - Chubut | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Emisario Submarino Rada Tilly - Chubut | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 |  |  | Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Desagüe Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido de Merlo
|  |  |  | 1 |  | Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa I | 50266798 | 16232595 | 31438459 | 31438455 | 82.43 | 25.11 | 25.11 | 0 | 17.57
[5 empty] | 51 | Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa I | 50266798 | 16232595 | 31438459 | 31438455 | 82.43 | 25.11 | 25.11 | 0 | 17.57
|  |  |  | 2 |  | Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa II | 73605305 | 11819910 | 6892425 | 6888928 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa II | 73605305 | 11819910 | 6892425 | 6888928 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa III | 64195989 | 44020583 | 55310457 | 55287473 | 77.01 | 22.99 | 22.99 | 0 | 22.99
[5 empty] | 51 | Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales - Etapa III | 64195989 | 44020583 | 55310457 | 55287473 | 77.01 | 22.99 | 22.99 | 0 | 22.99
|  |  |  | 4 |  | Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa IV | 0 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa IV | 0 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa V | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Sistema de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo / Partido de Merlo - Etapa V | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 656 |  |  |  |  | Organismo Regulador de Seguridad de Presas
|  | 17 |  |  |  | Control de Seguridad de Presas
|  |  |  | 2 |  | Puesta en Valor Edilicia de la Regional Comahue | 0 | 1325000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edilicia de la Regional Comahue | 0 | 1325000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | s/i | 0
|  |  |  | 4 |  | Puesta en Valor Edilicia de la Regional Cuyo Centro | 0 | 1325000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edilicia de la Regional Cuyo Centro | 0 | 1325000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | s/i | 0
|  |  |  | 5 |  | Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central | 0 | 0 | 2650000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central | 0 | 0 | 2650000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
| 325 |  |  |  |  | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (Gastos Propios)
|  | 26 |  |  |  | Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación
|  |  |  | 3 |  | Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N° 7769/2012) | 13757860 | 88600000 | 79100000 | 33881089 | 0.8 | 39.37 | 39.37 | 7.67 | 7.67
[5 empty] | 51 | Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N° 7769/2012) | 13757860 | 88600000 | 79100000 | 33881089 | 1.1 | 39.37 | 39.37 | 7.67 | 7.67
|  | 65 |  |  |  | Ejecución de Obras de Arquitectura
|  |  |  | 1 |  | Restauración de Monumentos Históricos | 39722618 | 25780000 | 14688000 | 2968315 | 48.16 | 25.58 | 25.58 | 0.81 | 2.97
[5 empty] | 51 | Restauración de Monumentos Históricos | 39722618 | 25780000 | 14688000 | 2968315 | 48.16 | 25.58 | 25.58 | 0.81 | 2.97
|  |  |  | 2 |  | Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales | 43206569 | 2240000 | 2100000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales | 43206569 | 2240000 | 2100000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | CERIDE - Obras Complementarias Etapa II | 19482977 | 5245000 | 5245000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | CERIDE - Obras Complementarias Etapa II | 19482977 | 5245000 | 5245000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela | 135012274 | 3208000 | 3208000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela | 135012274 | 3208000 | 3208000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Lu | 25723439 | 3500000 | 2700000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Lu | 25723439 | 3500000 | 2700000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II | 54564234 | 2000000 | 2000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II | 54564234 | 2000000 | 2000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas | 384722393 | 20610000 | 82610000 | 50608958 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas | 384722393 | 20610000 | 82610000 | 50608958 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 33 |  | Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Etapa II | 101202750 | 23140000 | 86140000 | 28987855 | 88.3 | 11.7 | 11.7 | 2.1 | 5.07
[5 empty] | 51 | Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Etapa II | 101202750 | 23140000 | 86140000 | 28987855 | 88.3 | 11.7 | 11.7 | 2.1 | 5.07
|  |  |  | 34 |  | Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales | 332989938 | 1510000 | 1510000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires | 332989938 | 1510000 | 1510000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina | 55770141 | 2100000 | 2100000 | 374201 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina | 55770141 | 2100000 | 2100000 | 374201 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio | 2533306604 | 105020000 | 105020000 | 41254262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio | 23034634 | 20000 | 20000 | 0 |  | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio | 2510271970 | 105000000 | 105000000 | 41254262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Refacción Edificio de Canal 7 | 25226192 | 15000000 | 0 | 0 | 98.57 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refacción Edificio de Canal 7 | 25226192 | 15000000 | 0 | 0 | 98.57 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0
|  |  |  | 48 |  | Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III | 167401292 | 35560000 | 35560000 | 11083486 | 80.47 | 19 | 19 | 0 | 0.03
[5 empty] | 51 | Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III | 167401292 | 35560000 | 35560000 | 11083486 | 80.47 | 19 | 19 | 0 | 0.03
|  |  |  | 49 |  | Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer | 18674325 | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer | 18674325 | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 51 |  | Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires | 47970000 | 100010000 | 10000 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires | 47970000 | 100010000 | 10000 | 0 | 0 | 2.09 | 2.09 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la CNMM y LH | 0 | 38000000 | 38000000 | 0 | 0 | 19.54 | 19.54 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la CNMM y LH | 0 | 38000000 | 38000000 | 0 | 0 | 19.54 | 19.54 | 0 | 0
|  |  |  | 57 |  | Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churruca-Visca - Etapa I | 14818706 | 3000000 | 3000000 | 0 | 99.13 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churruca-Visca - Etapa I | 14818706 | 3000000 | 3000000 | 0 | 99.13 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0
|  |  |  | 59 |  | Refuncionalización Canal 7 - Televisión Pública - Etapa II | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 9.47 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refuncionalización Canal 7 - Televisión Pública - Etapa II | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 9.47 | 0 | 0
|  |  |  | 60 |  | Refuncionalización Integral Hospital Churruca - Etapa II | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refuncionalización Integral Hospital Churruca - Etapa II | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0
|  |  |  | 61 |  | Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján | 2787012 | 70117307 | 35800000 | 13016354 | 1.99 | 33.82 | 33.82 | 2.66 | 7.57
[5 empty] | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján | 2787012 | 70117307 | 35800000 | 13016354 | 1.99 | 33.82 | 33.82 | 2.66 | 7.57
|  |  |  | 62 |  | Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | 0 | 0
|  |  |  | 63 |  | Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II | 0 | 15500000 | 10000000 | 0 | 0 | 5.17 | 5.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II | 0 | 15500000 | 10000000 | 0 | 0 | 5.17 | 5.17 | 0 | 0
|  |  |  | 64 |  | Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV | 0 | 31150000 | 15500000 | 0 | 0 | 10.38 | 10.38 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV | 0 | 31150000 | 15500000 | 0 | 0 | 10.38 | 10.38 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Construcción Complejo Crescencia Boado de Garrigos | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Complejo Crescencia Boado de Garrigos | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0
|  |  |  | 67 |  | Construcción y Equipamiento del Plan Director 2° Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas | 0 | 191102720 | 25102720 | 0 | 0 | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción y Equipamiento del Plan Director 2° Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas | 0 | 191102720 | 25102720 | 0 | 0 | 12.54 | 12.54 | 0 | 0
|  |  |  | 68 |  | Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia Catedral Nuestra Señora de las Mercedes | 0 | 29800000 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 12.05 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia Catedral Nuestra Señora de las Mercedes | 0 | 29800000 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 12.05 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | Construcción Hospital Materno Infantil de Alta Complejidad en Río Gallegos | 0 | 259646973 | 1097221 | 0 | 0 | 44.03 | 44.03 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Hospital Materno Infantil de Alta Complejidad en Río Gallegos | 0 | 259646973 | 1097221 | 0 | 0 | 44.03 | 44.03 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo | 0 | 15720000 | 12319307 | 0 | 0 | 26.13 | 26.13 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo | 0 | 15720000 | 12319307 | 0 | 0 | 26.13 | 26.13 | 0 | 0
|  |  |  | 71 |  | Restauración Integral de la Iglesia San Francisco | 0 | 19450000 | 19450000 | 0 | 0 | 20.62 | 20.62 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración Integral de la Iglesia San Francisco | 0 | 19450000 | 19450000 | 0 | 0 | 20.62 | 20.62 | 0 | 0
|  |  |  | 72 |  | Construcción Complejo Fronterizo Pino Hachado | 0 | 2000000 | 200000 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Complejo Fronterizo Pino Hachado | 0 | 2000000 | 200000 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0
|  |  |  | 73 |  | Ampliación y Refuncionalización del Hospital Zonal de Agudos Blas L. Dubarry - Mercedes - Buenos Aires | 0 | 134000000 | 10000000 | 0 | 0 | 89.93 | 89.93 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación y Refuncionalización del Hospital Zonal de Agudos Blas L. Dubarry - Mercedes - Buenos Aires | 0 | 134000000 | 10000000 | 0 | 0 | 89.93 | 89.93 | 0 | 0
|  |  |  | 74 |  | Construcción Centro de Rehabilitación Regional Integral y Geriatrico de Río Gallegos | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Centro de Rehabilitación Regional Integral y Geriatrico de Río Gallegos | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0
|  |  |  | 75 |  | Construcción Centro de Diagnóstico por Imágenes - Río Gallegos | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Centro de Diagnóstico por Imágenes - Río Gallegos | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 0 | 0
|  |  |  | 76 |  | Construcción Hospital Los Antiguos - Provincia de Santa Cruz | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Hospital Los Antiguos - Provincia de Santa Cruz | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  | 66 |  |  |  | Prevención Sísmica
|  |  |  | 2 |  | Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa II | 2123324 | 2035000 | 2335000 | 1283176 | 50.8 | 49.2 | 49.2 | 15.1 | 31.02
[5 empty] | 51 | Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa II | 2123324 | 2035000 | 2335000 | 1283176 | 50.8 | 49.2 | 49.2 | 15.1 | 31.02
|  | 72 |  |  |  | Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas
|  |  |  | 13 |  | Escuela Nacional de Náutica | 13158159 | 200000 | 200000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Escuela Nacional de Náutica | 13158159 | 200000 | 200000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 73 |  |  |  | Recursos Hídricos
|  |  |  | 44 |  | Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional | 201820549 | 50000 | 76366159 | 49582180 | 73.74 | 10 | 10 | 2.5 | 10
[5 empty] | 51 | Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional | 201820549 | 50000 | 76366159 | 49582180 | 73.74 | 10 | 10 | 2.5 | 10
|  |  |  | 45 |  | Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos | 94813123 | 62100000 | 130446476 | 94052168 | 48.72 | 40.6 | 40.6 | 10.15 | 40.6
[5 empty] | 51 | Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos | 94813123 | 62100000 | 130446476 | 94052168 | 48.72 | 40.6 | 40.6 | 10.15 | 40.6
|  |  |  | 46 |  | Aprovechamiento Hidroeléctricos del Río Santa Cruz - Néstor Kirchner - Gobernador Cepernic (CDB N° 201401) | 0 | 9720050000 | 9720050000 | 0 | 3.03 | 14.85 | 14.85 | 0 | 4.39
[5 empty] | 51 | Aprovechamiento Hidroeléctricos del Río Santa Cruz - Néstor Kirchner - Gobernador Cepernic(CDB N° 201401) | 0 | 9720050000 | 9720050000 | 0 | 3.03 | 14.85 | 14.85 | 0 | 4.39
|  |  |  | 47 |  | Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I | 0 | 11000050000 | 10639648000 | 0 | 0 | 9.09 | 9.09 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I | 0 | 11000050000 | 10639648000 | 0 | 0 | 9.09 | 9.09 | 0 | 0
35 | [5 empty] | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
| 307 |  |  |  |  | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 20 |  | Remodelación Edificio Juncal - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Etapa II | 0 | 4000000 | 244541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Edificio Juncal - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Etapa II | 0 | 4000000 | 244541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Restauración Estructural Ronda y Solado - Palacio San Martín | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración Estructural Ronda y Solado - Palacio San Martín | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  |  | Actividades Comunes a los Programas 16, 19, 22 y 23
|  |  |  | 32 |  | Construcción Centro Cultural Embajada de Chile | 732451 | 50535774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Construcción Centro Cultural Embajada de Chile | 732451 | 7078124 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Centro Cultural Embajada de Chile | 0 | 43457650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Restauración Embajada en Perú | 0 | 1642332 | 1783323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Restauración Embajada en Perú | 0 | 383323 | 1783323 | 0 |  | 1753798 | 1753798
[5 empty] | 51 | Refuerzo Estructural | 0 | 1259009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Remodelación Embajada y Residencia en Washington - Etapa II | 0 | 13633619 | 15093619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Remodelación Embajada y Residencia en Washington - Etapa II | 0 | 29472 | 89472 | 0 |  | 83160 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Embajada y Residencia en Washington - Etapa II | 0 | 13604147 | 15004147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 |  |  |  | Acciones Diplomáticas de Política Exterior
|  |  |  | 34 |  | Mejoramiento Integral de la Cuenca del Río Bermejo (AR624/2015) | 0 | 61834998 | 54134998 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Mejoramiento Integral de la Cuenca del Río Bermejo (AR624/2015) | 0 | 11138600 | 11138600 | 0 |  | 8087404 | 0
[5 empty] | 51 | Componente 1. Recuperación y Desarrollo Áreas de Riego y Drenaje de Manantiales y del Río Bermejo (AR624/2015) | 0 | 29076558 | 24376558 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Componente 2. Manejo Integrado de Derrames del Río Bermejo y Alimentación del Estero Bellaco - Etapa I (AR624/2015) | 0 | 17146140 | 17146140 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Componente 3. Modernización de la Red Hidrometeorológica (AR624/2015) | 0 | 4473700 | 1473700 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 20 |  |  |  | Desarrollo del Plan Antártico
|  |  |  | 15 |  | Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico | 0 | 15600000 | 2660940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico | 0 | 15600000 | 2660940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [5 empty] | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
| 332 |  |  |  |  | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios)
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 6 |  | Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias. Etapa III | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparaciones Varias | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Equipamientos Varios | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos de Trabajo | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  | 18 |  |  |  | Política e Infraestructura Penitenciaria
|  |  |  | 10 |  | Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires | 237218303 | 486281214 | 569581214 | 64603438 | 3.55 | 27.66 | 27.66 | 1.55 | 5.31
[5 empty] | 51 | Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados- Mercedes - Buenos Aires | 237218303 | 486281214 | 569581214 | 64603438 | 3.55 | 27.66 | 27.66 | 1.55 | 5.31
|  |  |  | 12 |  | Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe | 68946857 | 1000000 | 169895213 | 14593723 | 0 | 16.23 | 16.23 | 5.05 | 5.29
[5 empty] | 51 | Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe | 68946857 | 1000000 | 169895213 | 14593723 | 0 | 16.23 | 16.23 | 5.05 | 5.29
|  |  |  | 24 |  | Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza | 7122520 | 12160000 | 7356701 | 0 | 53.57 | 26 | 26 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza | 7122520 | 12160000 | 7356701 | 0 | 53.57 | 26 | 26 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6, Rawson- Chubut) | 8144350 | 6575998 | 6575998 | 3310709 | 79.98 | 20.02 | 20.02 | 5.68 | 17.62
[5 empty] | 51 | Reparación Muralla Perimetral | 8144350 | 6575998 | 6575998 | 3310709 | 79.98 | 20.02 | 20.02 | 5.68 | 17.62
|  |  |  | 32 |  | Reparación Cárcel de Formosa (Unidad 10) | 5488400 | 10493 | 10493 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Readecuación Eléctrica, Cloacal, Sanitarios y Patios | 5488400 | 10493 | 10493 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 33 |  | Reparación Colonia Penal de Sáenz Peña(Unidad 11, Chaco) | 4947295 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Readecuación Eléctrica, Cloacal, Techos y Alambradas Perimetrales | 4947295 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Reparación Instituto Federal de Jóvenes Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz | 8256139 | 6773579 | 4612269 | 1444482 | 80.08 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0.41
[5 empty] | 51 | Reparación Instituto Federal de Jóvenes Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz | 8256139 | 6773579 | 4612269 | 1444482 | 80.08 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0.41
|  |  |  | 40 |  | Refacciones Varias en Complejo Penitenciario Federal CABA ( Ex Unidad 2 - Devoto) | 2323466 | 9293543 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación Tanque Tablero General y Salas de Visitas | 2323466 | 9293543 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal CABA (Ex Unidad 2 - Devoto) | 6844389 | 8591371 | 3622280 | 0 | 43.92 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Escaleras y Salidas de Emergencia (Ex Unidad 2 - Devoto) | 2185617 | 2767371 | 3622280 | 0 | 47.74 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Reparación Muralla Perimetral y Gimnasio Cubierto (Ex Unidad 2 - Devoto) | 4658772 | 5824000 | 0 | 0 | 57.36 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo | 230954424 | 85487973 | 519170 | 519161 | 71.61 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.14
[5 empty] | 51 | Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo | 230954424 | 85487973 | 519170 | 519161 | 71.61 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.14
|  |  |  | 46 |  | Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central - Ezeiza | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Instituto Penal Neuropsiquiátrico Central - Ezeiza | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 49 |  | Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Complejo Federal Penitenciario Córdoba | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 56 |  | Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires | 2680359 | 15232000 | 1536909 | 0 | 48.85 | 45 | 45 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires | 2680359 | 15232000 | 1536909 | 0 | 48.85 | 45 | 45 | 0 | 0
|  |  |  | 59 |  | Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires | 8445155 | 4708739 | 5569034 | 1648198 | 86.31 | 13.69 | 13.69 | 0 | 3.57
[5 empty] | 51 | Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires | 8445155 | 4708739 | 5569034 | 1648198 | 86.31 | 13.69 | 13.69 | 0 | 3.57
|  |  |  | 64 |  | Reparación Integral Instituto Federal de Jóvenes y Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz | 1745463 | 12894685 | 18470013 | 8639506 | 17.42 | 65.91 | 65.91 | 24.83 | 30.36
[5 empty] | 51 | Reparación Integral Instituto Federal de Jóvenes y Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz | 1745463 | 12894685 | 18470013 | 8639506 | 17.42 | 65.91 | 65.91 | 24.83 | 30.36
|  |  |  | 80 |  | Construcción Complejo Penitenciario Federal Orán - Provincia de Salta | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Complejo Penitenciario Federal Orán - Provincia de Salta | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 81 |  | Ampliación 120 Plazas en Complejo Penitenciario Federal Güemes - Salta | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación 120 Plazas en Complejo Penitenciario Federal Güemes - Salta | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 84 |  | Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz | 0 | 35489827 | 27586763 | 10293568 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación 160 Plazas Complejo Penitenciario Federal II - Marcos Paz | 0 | 35489827 | 27586763 | 10293568 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0
|  |  |  | 86 |  | Construcción Oficinas Judiciales en Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires | 0 | 14345782 | 14345782 | 4383999 | 0 | 30 | 30 | 5.31 | 7.16
[5 empty] | 51 | Construcción Oficinas Judiciales en Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires | 0 | 14345782 | 14345782 | 4383999 | 0 | 30 | 30 | 5.31 | 7.16
|  |  |  | 90 |  | Ampliación Colonia Penal "Subprefecto Miguel Rocha" (Unidad 5) - General Roca - Provincia de Rio Negro | 0 | 22110282 | 4716615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Colonia Penal "Subprefecto Miguel Rocha" (Unidad 5) - General Roca - Provincia de Rio Negro | 0 | 22110282 | 4716615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 92 |  | Ampliación Colonia Penal de Viedma (Unidad 12) - Provincia de Rio Negro | 0 | 21227764 | 5791586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Colonia Penal de Viedma (Unidad 12) - Provincia de Rio Negro | 0 | 21227764 | 5791586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 93 |  | Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut | 0 | 21227764 | 7877764 | 5325527 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Provincia de Chubut | 0 | 21227764 | 7877764 | 5325527 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
|  |  |  | 94 |  | Ampliación Unidad Residencial, Complejo Penitenciario Federal 2 - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires | 0 | 13235727 | 6980344 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Unidad Residencial, Complejo Penitenciario Federal 2 - Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires | 0 | 13235727 | 6980344 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0
|  |  | 1 |  |  | Construcción y Ampliación de Unidades Penitenciarias
|  |  |  | 6 |  | Construcción del Centro Penitenciario Federal de Chaco - Resistencia - Provincia de Chaco | 0 | 48314259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Centro Penitenciario Federal de Chaco - Resistencia - Provincia de Chaco | 0 | 48314259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Contrucción Red de Incendio en el Centro Penitenciario Federal de CABA | 0 | 4356000 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Red de Incendio en el Centro Penitenciario Federal de CABA | 0 | 4356000 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Reparaciones Generales CPF Jóvenes Adultos, Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparaciones Generales CPF Jóvenes Adultos, Marcos Paz - Provincia de Buenos Aires | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Construcción del Centro Penitenciario Federal de Jujuy - Yuto, Jujuy | 0 | 100000 | 51932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Centro Penitenciario Federal de Jujuy - Yuto, Jujuy | 0 | 100000 | 51932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Construcción del Centro Penitenciario Federal de Formosa - Formosa, Provincia de Formosa | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Centro Penitenciario Federal de Formosa - Formosa, Provincia de Formosa | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Construcción del Centro Penitenciario Federal de Corrientes - Corrientes, Provincia de Corrientes | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Centro Penitenciario Federal de Corrientes - Corrientes, Provincia de Corrientes | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Construcción del Centro Penitenciario Federal de Misiones - Posadas, Provincia de Misiones | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Centro Penitenciario Federal de Misiones - Posadas, Provincia de Misiones | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [5 empty] | Ministerio de Seguridad
| 326 |  |  |  |  | Policía Federal Argentina
|  | 28 |  |  |  | Seguridad Federal
|  |  |  | 4 |  | Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Puesta en Valor Área de Detenidos y de la Armería de la División Sarmiento | 0 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Área de Detenidos y de la Armería de la División Sarmiento | 0 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 48 |  | Construcción de Viviendas Estatales de Tránsito para Uso y Habitación del Personal en Actividad de la P.F.A. - CABA | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Viviendas Estatales de Tránsito para Uso y Habitación del Personal en Actividad de la P.F.A. - CABA | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 62 |  | Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones | 0 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones | 0 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0
|  | 29 |  |  |  | Seguridad Metropolitana
|  |  |  | 34 |  | Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaria 9) | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaria 9) | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaldía de la Superintendencia de Investigaciones Federales | 0 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaldía de la Superintendencia de Investigaciones Federales | 0 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 61 |  | Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando | 0 | 4886100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando | 0 | 4886100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
| 375 |  |  |  |  | Gendarmería Nacional
|  | 41 |  |  |  | Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional
|  |  |  | 2 |  | Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche | 0 | 2375000 | 4015000 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche | 0 | 2375000 | 4015000 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
|  | 42 |  |  |  | Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional
|  |  |  | 1 |  | Construcción Hospital de Día | 4850000 | 15694056 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Hospital de Día | 4850000 | 15694056 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes" - | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes" - | 0 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo | 0 | 14875000 | 1640000 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo | 0 | 14875000 | 1640000 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0
|  | 48 |  |  |  | Seguridad en Fronteras
|  |  |  | 3 |  | Construcción 10 Viviendas para Barrios Militares del Escuadrón 13 Iguazú - Provincia de Misiones | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción 10 Viviendas para Barrios Militares del Escuadrón 13 Iguazú - Provincia de Misiones | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  | 49 |  |  |  | Operaciones Complementarias de Seguridad Interior
|  |  |  | 2 |  | Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza | 1071463 | 10280037 | 0 | 0 | 5.75 | 81.25 | 81.25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza | 1071463 | 10280037 | 0 | 0 | 5.75 | 81.25 | 81.25 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Construcción Alojamiento de Suboficiales Superiores en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo | 0 | 4125000 | 18139314 | 10843343 | 0 | 32.5 | 32.5 | 38.26 | 73.2
[5 empty] | 51 | Construcción Alojamiento de Suboficiales Superiores en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo | 0 | 4125000 | 18139314 | 10843343 | 0 | 32.5 | 32.5 | 38.26 | 73.2
|  |  |  | 4 |  | Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II) | 0 | 3375000 | 3395191 | 2309701 | 0 | 26.5 | 26.5 | 7.61 | 7.61
[5 empty] | 51 | Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II) | 0 | 3375000 | 3395191 | 2309701 | 0 | 26.5 | 26.5 | 7.61 | 7.61
|  |  |  | 5 |  | Construcción Alojamiento de Gendarmes en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo | 0 | 4125000 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Alojamiento de Gendarmes en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo | 0 | 4125000 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Construcción Alojamiento Móvil I | 0 | 5525000 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Alojamiento Móvil I | 0 | 5525000 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Construcción Alojamiento Móvil II - Rosario | 0 | 19125000 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Alojamiento Móvil II - Rosario | 0 | 19125000 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Construcción Alojamiento Región I - Predio " El Triángulo" | 0 | 5525000 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Alojamiento Región I - Predio " El Triángulo" | 0 | 5525000 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0
| 380 |  |  |  |  | Prefectura Naval Argentina
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 3 |  | Reparación Inmueble calle Caboto Nº 499 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1592469 | 0 | 141137 | 141136 | 100 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación Inmueble calle Caboto Nº 499 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1592469 | 0 | 141137 | 141136 | 100 | s/i | s/i | 0 | 0
|  | 31 |  |  |  | Policía de Seguridad de la Navegación
|  |  |  | 8 |  | Construcción Edificio Sede Prefectura San Martín de los Andes - Etapa II | 713940 | 4283643 | 6425643 | 1006852 | 0 | 100 | 100 | 0 | 16.16
[5 empty] | 51 | Construcción Edificio Sede Prefectura San Martín de los Andes - Etapa II | 713940 | 4283643 | 6425643 | 1006852 | 0 | 100 | 100 | 0 | 16.16
|  |  |  | 12 |  | Repotenciación de Guardacostas Marítimos | 80000000 | 90000000 | 10000000 | 10000000 | 54 | 26 | 27 | 0 | 5
[5 empty] | 52 | Actualización Equipamiento Guardacosta "Mantilla y Pr. Fique" | 80000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 85 | s/i | 15 | 0 | 15
[5 empty] | 53 | Actualización Equipamiento Guardacosta "Azopardo y Thompson" | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Construcción de Tablestacado del Taller General de Reparaciones Navales (TAGERENA) | 3409994 | 0 | 318340 | 318336 | 100 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Tablestacado del Taller General de Reparaciones Navales (TAGERENA) | 3409994 | 0 | 318340 | 318336 | 100 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Construcción Edificio San Martín de los Andes | 5184951 | 0 | 328021 | 328019 | 100 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Edificio San Martín de los Andes | 5184951 | 0 | 328021 | 328019 | 100 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Ampliación Edificio Prefectura Usuahía | 0 | 7864000 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Edificio Prefectura Usuahía | 0 | 7864000 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata | 0 | 25604927 | 3400124 | 3400000 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata | 0 | 25604927 | 3400124 | 3400000 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución | 0 | 10344543 | 1880243 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución | 0 | 10344543 | 1880243 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue | 2878517 | 21588880 | 25906657 | 17130768 | 25 | 75 | 75 | 18.17 | 67.07
[5 empty] | 51 | Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue | 2878517 | 21588880 | 25906657 | 17130768 | 25 | 75 | 75 | 18.17 | 67.07
|  |  |  | 26 |  | Construcción Contrase Comodoro Rivadavia | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Contrase Comodoro Rivadavia | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Construcción Prefectura Arroyo Seco | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Prefectura Arroyo Seco | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0
|  | 37 |  |  |  | Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina
|  |  |  | 5 |  | Reconstrucción del Alojamiento Destinado al Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Fo | 7068267 | 14682366 | 18049388 | 14837536 | 21.35 | 78.65 | 78.65 | 8.46 | 66.94
[5 empty] | 51 | Reconstrucción del Alojamiento Destinado al Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Fo | 7068267 | 14682366 | 18049388 | 14837536 | 21.35 | 78.65 | 78.65 | 8.46 | 66.94
| 382 |  |  |  |  | Policía de Seguridad Aeroportuaria
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 1 |  | Remodelación del Edificio Sito en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza | 18220543 | 0 | 12203 | 0 | 100 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación del Edificio Sito en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza | 18220543 | 0 | 12203 | 0 | 100 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Reparación Integral de la Cubierta del Edificio Teatro - Auditorio y Oficinas Aledañas - Bario Uno | 0 | 13000000 | 5570779 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación Integral de la Cubierta del Edificio Teatro - Auditorio y Oficinas Aledañas - Bario Uno | 0 | 13000000 | 5570779 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Construcción Camino Peatonal e Iluminación Exterior del Predio del Instituto de Formación Ezeiza | 0 | 3114044 | 3114044 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Camino Peatonal e Iluminación Exterior del Predio del Instituto de Formación Ezeiza | 0 | 3114044 | 3114044 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Construcción Estacionamiento en el Predio del Instituto de Formación Ezeiza | 0 | 5000000 | 241785 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Estacionamiento en el Predio del Instituto de Formación Ezeiza | 0 | 5000000 | 241785 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Construcción Estacionamiento y Playón de Descarga Ala Derecha Edificio Ex- Teatro - Barrio Uno | 0 | 2137590 | 2137590 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Estacionamiento y Playón de Descarga Ala Derecha Edificio Ex- Teatro - Barrio Uno | 0 | 2137590 | 2137590 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Ampliación y Restauración Sector Mantenimiento Ala Izquierda Edificio Ex- Teatro - Barrio Uno | 0 | 3606300 | 3606300 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación y Restauración Sector Mantenimiento Ala Izquierda Edificio Ex- Teatro - Barrio Uno | 0 | 3606300 | 3606300 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Restauración y Remodelación Edificio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria - Calle Riobamba - CABA | 0 | 4800191 | 191427 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración y Remodelación Edificio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria - Calle Riobamba - CABA | 0 | 4800191 | 191427 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Restauración y Remodelación Inmueble para Usos Múltiples y Depósito Policial - Barrio Uno | 0 | 3855600 | 3855600 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración y Remodelación Inmueble para Usos Múltiples y Depósito Policial - Barrio Uno | 0 | 3855600 | 3855600 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Provisión de Enlace Energético para el Predio La Valentina | 0 | 0 | 2113261 | 1811988 | 0 | s/i | 100 | 0 | 100
[5 empty] | 51 | Provisión de Enlace Energético para el Predio La Valentina | 0 | 0 | 2113261 | 1811988 | 0 | s/i | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 16 |  | Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de un Sistema de Red de Transporte de Datos y Comunicaciones para el Ala Izqui | 0 | 0 | 2350000 | 2350000 | 95 | s/i | 5 | 0 | 5
[5 empty] | 51 | Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de un Sistema de Red de Transporte de Datos y Comunicaciones para el Ala Izqui | 0 | 0 | 2350000 | 2350000 | 95 | s/i | 5 | 0 | 5
|  |  |  | 17 |  | Instalación de Cableado Estructurado y Networking para el Predio La Valentina | 0 | 0 | 1702900 | 1702900 | 100 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación de Cableado Estructurado y Networking para el Predio La Valentina | 0 | 0 | 1702900 | 1702900 | 100 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Pavimentación de Calles Internas en el Predio del Instituto de Formación Ezeiza | 0 | 0 | 558006 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Pavimentación de Calles Internas en el Predio del Instituto de Formación Ezeiza | 0 | 0 | 558006 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  | 23 |  |  |  | Seguridad Aeroportuaria
|  |  |  | 7 |  | Cerramiento y Recaudación de Instalaciones del Puesto Lima ubicado en el Aeropuerto Internacional - Ezeiza | 0 | 0 | 251863 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Cerramiento y Recaudación de Instalaciones del Puesto Lima ubicado en el Aeropuerto Internacional - Ezeiza | 0 | 0 | 251863 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Santiago del Estero | 0 | 0 | 68776 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Santiago del Estero | 0 | 0 | 68776 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Metropolitana | 0 | 0 | 348261 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Metropolitana | 0 | 0 | 348261 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) La Rioja | 0 | 0 | 39621 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) La Rioja | 0 | 0 | 39621 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Ezeiza | 0 | 0 | 449201 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Ezeiza | 0 | 0 | 449201 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Reacondicionamiento de Instalaciones de La Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Catamarca | 0 | 0 | 55387 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento de Instalaciones de La Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOPS) Catamarca | 0 | 0 | 55387 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria (URSA) I del Este en el Instituto de Forma | 0 | 0 | 1417500 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento de Instalaciones de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria (URSA) I del Este en el Instituto de Forma | 0 | 0 | 1417500 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  | 24 |  |  |  | Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria
45 | [5 empty] | Ministerio de Defensa
| 450 |  |  |  |  | Instituto Geográfico Nacional
|  | 16 |  |  |  | Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional
|  |  |  | 14 |  | Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico | 1673333 | 739705 | 739705 | 318942 | 38.96 | 17.23 | 17.23 | s/i | 1.56
[5 empty] | 51 | Remodelación del Espacio de Archivo Técnico Cartográfico | 1673333 | 739705 | 739705 | 318942 | 38.96 | 17.23 | 17.23 | s/i | 1.56
|  |  |  | 15 |  | Formación de Centros de Procesamiento y Análisis de Técnicas Medición Astronómica | 2282000 | 1032790 | 2532790 | 2226607 | 57.05 | 25.82 | 25.82 | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Formación de Centros de Procesamiento y Análisis de Técnicas Medición Astronómica | 2282000 | 1032790 | 2532790 | 2226607 | 57.05 | 25.82 | 25.82 | s/i | 0
| 451 |  |  |  |  | Dirección General de Fabricaciones Militares
|  | 16 |  |  |  | Producción y Comercialización de Bienes y Servicios
|  |  |  | 20 |  | Instalación Planta de Cápsulas Iniciadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 1343045 | 500000 | 500000 | 0 | 3.31 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación Planta de Cápsulas Iniciadoras - Munición de Fuego Central - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 1343045 | 500000 | 500000 | 0 | 3.31 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - FMFLB | 16306463 | 1281407 | 1281407 | 0 | 37.78 | 17.22 | 17.22 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación Instalaciones Fabriles Etapa II- Desarrollo y Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - FMFLB | 16306463 | 1281407 | 1281407 | 0 | 37.78 | 17.22 | 17.22 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 16783376 | 500000 | 500000 | 0 | 12.05 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Munición de Alto Calibre de Diseño - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 16783376 | 500000 | 500000 | 0 | 12.05 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 168889666 | 26294396 | 26294396 | 7897377 | 74.38 | 20.62 | 20.62 | 0.16 | 0.33
[5 empty] | 51 | Instalación Planta de Munición de Fuego Central - Tecnologías y Equipamiento - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 168889666 | 26294396 | 26294396 | 7897377 | 74.38 | 20.62 | 20.62 | 0.16 | 0.33
|  |  |  | 26 |  | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.03
[5 empty] | 51 | Adquisición de Tecnologías y Equipamiento - Planta de Vainas para Cartuchos de Caza - Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0.03
|  |  |  | 27 |  | Modernización y Ampliación de Polo Químico en la Fábrica Militar Río Tercero | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Modernización y Ampliación de Polo Químico en la Fábrica Militar Río Tercero | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Modernización Tecnológica - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero | 14908906 | 836064 | 836064 | 775424 | 51.59 | 33.7 | 33.7 | 0.4 | 0.4
[5 empty] | 51 | Modernización Tecnológica - Planta Química - Fábrica Militar Río Tercero | 14908906 | 836064 | 836064 | 775424 | 51.59 | 33.7 | 33.7 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 30 |  | Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero | 21177073 | 9061533 | 9061533 | 2824121 | 10.55 | 76.4 | 76.4 | 0.17 | 0.31
[5 empty] | 51 | Adecuación de la Infraestructura Productiva, Métodos y Sistemas Etapa II - Fábrica Militar Río Tercero | 21177073 | 9061533 | 9061533 | 2824121 | 10.55 | 76.4 | 76.4 | 0.17 | 0.31
|  |  |  | 31 |  | Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María | 101621099 | 238709 | 2438709 | 833382 | 84.1 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0.99
[5 empty] | 51 | Instalación Centro de Servicios Mineros "Jachal" - Fábrica Militar Villa María | 101621099 | 238709 | 2438709 | 833382 | 84.1 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0.99
|  |  |  | 32 |  | Modernización Parcial de la Planta de Nitrocelulosa y Ácidos en la Fábrica de Pólvora y Explosivos de Villa María | 6284919 | 500000 | 500000 | 0 | 2.04 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Modernización Parcial de la Planta de Nitrocelulosa y Ácidos en la Fábrica de Pólvora y Explosivos de Villa María | 6284919 | 500000 | 500000 | 0 | 2.04 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
|  |  |  | 33 |  | Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María | 21004318 | 2118834 | 2118834 | 472767 | 14.86 | 20.04 | 20.04 | 0 | 0.22
[5 empty] | 51 | Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Villa María | 21004318 | 2118834 | 2118834 | 472767 | 14.86 | 20.04 | 20.04 | 0 | 0.22
|  |  |  | 34 |  | Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul | 25261762 | 500000 | 500000 | 0 | 59.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación de la Infraestructura Fabril Etapa II - Fábrica Militar Azul | 25261762 | 500000 | 500000 | 0 | 59.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0
|  |  |  | 35 |  | Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul | 6279499 | 892980 | 2192980 | 1169498 | 7.39 | 28.04 | 28.04 | 0 | 92.61
[5 empty] | 51 | Construcción de Instalaciones para Almacenamiento de Materias Primas y Adquisición de Equipamiento - Fábrica Militar Azul | 6279499 | 892980 | 2192980 | 1169498 | 7.39 | 28.04 | 28.04 | 0 | 92.61
|  |  |  | 39 |  | Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María | 20644006 | 1759065 | 2259065 | 111973 | 16.58 | 48.09 | 48.09 | 0 | 0.05
[5 empty] | 51 | Adecuación Infraestructura de los Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa María | 20644006 | 1759065 | 2259065 | 111973 | 16.58 | 48.09 | 48.09 | 0 | 0.05
|  |  |  | 40 |  | Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María | 52097196 | 19901318 | 19901318 | 14514747 | 62.7 | 26.79 | 26.79 | 0.22 | 0.57
[5 empty] | 51 | Construcción Planta de Propulsantes Compuestos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María | 52097196 | 19901318 | 19901318 | 14514747 | 62.7 | 26.79 | 26.79 | 0.22 | 0.57
|  |  |  | 41 |  | Modernización de las Instalaciones Industriales Producción de Nitroglicerina/Nitroglicol, Master Mix y Dinamitas en la FMPEA | 828212 | 500000 | 500000 | 71868 | 0.37 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.14
[5 empty] | 51 | Modernización de las Instalaciones Industriales Producción de Nitroglicerina/Nitroglicol, Master Mix y Dinamitas en la FMPEA | 828212 | 500000 | 500000 | 71868 | 0.37 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.14
|  |  |  | 42 |  | Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero | 18425686 | 13440499 | 16440499 | 14071533 | 47.15 | 36.3 | 36.3 | 0.46 | 0.85
[5 empty] | 51 | Instalaciones para Mejoras Ambientales de Plantas Químicas en Río Tercero | 18425686 | 13440499 | 16440499 | 14071533 | 47.15 | 36.3 | 36.3 | 0.46 | 0.85
|  |  |  | 43 |  | Instalación Planta de Pistolas Doble Acción en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación Planta de Pistolas Doble Acción en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | Modernización de Instalaciones de Servicios Auxiliares en Río Tercero - Provincia de Córdoba | 9221126 | 2762278 | 5262278 | 3264342 | 19.72 | 11.82 | 11.82 | 0.27 | 0.76
[5 empty] | 51 | Modernización de Instalaciones de Servicios Auxiliares en Río Tercero - Provincia de Córdoba | 9221126 | 2762278 | 5262278 | 3264342 | 19.72 | 11.82 | 11.82 | 0.27 | 0.76
|  |  |  | 45 |  | Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba | 5581214 | 500000 | 3500000 | 1984400 | 41.1 | 7.36 | 7.36 | 0.32 | 0.32
[5 empty] | 51 | Actualización de la Red de Ácidos de Planta Química de Río Tercero - Córdoba | 5581214 | 500000 | 3500000 | 1984400 | 41.1 | 7.36 | 7.36 | 0.32 | 0.32
|  |  |  | 46 |  | Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María, Fabrica Militar de Río Tercero y FMA | 24051041 | 9867507 | 22867507 | 21511148 | 1.81 | 76.19 | 76.19 | 0.14 | 1.33
[5 empty] | 51 | Implementación Nuevo Sistema de Medición y Control en la Fábrica Militar de Villa María, Fabrica Militar de Río Tercero y FMA | 24051041 | 9867507 | 22867507 | 21511148 | 1.81 | 76.19 | 76.19 | 0.14 | 1.33
|  |  |  | 47 |  | Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María | 11170210 | 5979240 | 7979240 | 5085269 | 1.19 | 66.8 | 66.8 | 0 | 0.43
[5 empty] | 51 | Modernización Planta de Pólvoras Monobásicas en la Fábrica Militar de Villa María | 11170210 | 5979240 | 7979240 | 5085269 | 1.19 | 66.8 | 66.8 | 0 | 0.43
|  |  |  | 49 |  | Instalación Nueva Planta de Producción de Emulsiones Bombeables - Centro de Servicios Mineros "Jáchal" - San José de Jáchal - | 0 | 4191466 | 3691466 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación Nueva Planta de Producción de Emulsiones Bombeables - Centro de Servicios Mineros "Jáchal" - San José de Jáchal - | 0 | 4191466 | 3691466 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Ampliación Servicios Auxiliares e Industriales de Jáchal | 3364880 | 100000 | 600000 | 0 | 88.8 | 5.61 | 5.61 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Servicios Auxiliares e Industriales de Jáchal | 3364880 | 100000 | 600000 | 0 | 88.8 | 5.61 | 5.61 | 0 | 0
|  |  |  | 51 |  | Instalación Nueva Planta de Accesorios de Voladura en Fábrica Militar Azul | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación Nueva Planta de Accesorios de Voladura en Fábrica Militar Azul | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | Actualización Equipamiento de Laboratorio en la Fábrica Militar de Azul | 1027176 | 900000 | 900000 | 0 | 0.03 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Actualización Equipamiento de Laboratorio en la Fábrica Militar de Azul | 1027176 | 900000 | 900000 | 0 | 0.03 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0
|  |  |  | 53 |  | Modernización Plantas de Producción de Insumos para Minería en la Fábrica Militar de Azul | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Modernización Plantas de Producción de Insumos para Minería en la Fábrica Militar de Azul | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II | 5902674 | 132133 | 1132133 | 998704 | 10.19 | 76.6 | 76.6 | 0.18 | 0.89
[5 empty] | 51 | Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Ácido Nítrico - Etapa II | 5902674 | 132133 | 1132133 | 998704 | 10.19 | 76.6 | 76.6 | 0.18 | 0.89
|  |  |  | 55 |  | Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II | 13877690 | 10330944 | 10330944 | 2376583 | 18.19 | 42.4 | 42.4 | 0.23 | 0.23
[5 empty] | 51 | Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Ácido Sulfúrico - Etapa II | 13877690 | 10330944 | 10330944 | 2376583 | 18.19 | 42.4 | 42.4 | 0.23 | 0.23
|  |  |  | 56 |  | Adquisición Nueva Estación y Sub-Estación Trasnformadora Fabrica Militar Fray Luis Beltrán | 0 | 4129074 | 4129074 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adquisición Nueva Estación y Sub-Estación Trasnformadora Fabrica Militar Fray Luis Beltrán | 0 | 4129074 | 4129074 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0
|  |  |  | 57 |  | Puesta en Valor Estación Transformadora en la Fábrica Militar Río Tercero | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Estación Transformadora en la Fábrica Militar Río Tercero | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 58 |  | Construcción y Adecuación Equipamiento Edificio Automotores Fábrica Militar Azul | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción y Adecuación Equipamiento Edificio Automotores Fábrica Militar Azul | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 59 |  | Adecuación Edilicia para Almacenamiento y Logística en la Fábrica Militar Río Tercero | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación Edilicia para Almacenamiento y Logística en la Fábrica Militar Río Tercero | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 60 |  | Ampliación y Adecuación Instalaciones de Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 0 | 4771842 | 4771842 | 0 | 0 | 45.3 | 45.3 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación y Adecuación Instalaciones de Servicios Auxiliares de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 0 | 4771842 | 4771842 | 0 | 0 | 45.3 | 45.3 | 0 | 0
|  |  |  | 61 |  | Puesta en Valor y Actualización Tecnológica de Laboratorios de Calidad en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V. María | 20597089 | 1484232 | 3484232 | 1297536 | 0 | 75.97 | 75.97 | 0 | 0.53
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor y Actualización Tecnológica de Laboratorios de Calidad en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos V. María | 20597089 | 1484232 | 3484232 | 1297536 | 0 | 75.97 | 75.97 | 0 | 0.53
|  |  |  | 62 |  | Ampliación y Puesta en Valor de Depósitos de Materias Primas en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María | 492137 | 500000 | 500000 | 0 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación y Puesta en Valor de Depósitos de Materias Primas en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María | 492137 | 500000 | 500000 | 0 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 63 |  | Ampliación y Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación y Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 64 |  | Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María | 2082115 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 11.75 | 11.75 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María | 2082115 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 11.75 | 11.75 | 0 | 0
|  |  |  | 65 |  | Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 16244363 | 11186955 | 11186955 | 9911824 | 0 | 67.3 | 67.3 | 0.53 | 0.88
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edilicia e Instalaciones Eléctricas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 16244363 | 11186955 | 11186955 | 9911824 | 0 | 67.3 | 67.3 | 0.53 | 0.88
|  |  |  | 66 |  | Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero | 26360196 | 2626310 | 2626310 | 2162438 | 0 | 60.5 | 60.5 | 0 | 0.82
[5 empty] | 51 | Ampliación y Puesta en Valor Edilicia en la Fábrica Militar Río Tercero | 26360196 | 2626310 | 2626310 | 2162438 | 0 | 60.5 | 60.5 | 0 | 0.82
|  |  |  | 67 |  | Adecuación de Insgraestructura Eléctrica en la Fábrica Militar Río Tercero | 244994 | 100000 | 100000 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación de Insgraestructura Eléctrica en la Fábrica Militar Río Tercero | 244994 | 100000 | 100000 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
|  |  |  | 68 |  | Modernización de Laboratorio de Metrología Dimensional de la Planta Mecánica de la Fábrica Militar Río Tercero | 1454661 | 3669559 | 3669559 | 0 | 0 | 58.3 | 58.3 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Modernización de Laboratorio de Metrología Dimensional de la Planta Mecánica de la Fábrica Militar Río Tercero | 1454661 | 3669559 | 3669559 | 0 | 0 | 58.3 | 58.3 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero | 101232669 | 30430552 | 2930552 | 0 | 5.74 | 75.76 | 75.76 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación Línea de Ensamble de Vagones Fabrica Militar Río Tercero | 101232669 | 30430552 | 2930552 | 0 | 5.74 | 75.76 | 75.76 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul | 6090901 | 556239 | 556239 | 307379 | 0.69 | 49.51 | 49.51 | 0.22 | 0.22
[5 empty] | 51 | Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Salud Fábrica Militar Azul | 6090901 | 556239 | 556239 | 307379 | 0.69 | 49.51 | 49.51 | 0.22 | 0.22
|  |  |  | 71 |  | Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Ambientales Fábrica Militar Azul | 2897106 | 2926223 | 2926223 | 0 | 46 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación de Instalaciones a Mejores Condiciones de Ambientales Fábrica Militar Azul | 2897106 | 2926223 | 2926223 | 0 | 46 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0
|  |  |  | 72 |  | Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines Fábrica Miliar Azul | 8377010 | 2302882 | 3302882 | 1241588 | 2.45 | 50.25 | 50.25 | 0 | 0.71
[5 empty] | 51 | Actualización Tecnológica de las Condiciones de Servicios y Almacenamientos de Materias Primas y Polvorines Fábrica Miliar Azul | 8377010 | 2302882 | 3302882 | 1241588 | 2.45 | 50.25 | 50.25 | 0 | 0.71
|  |  |  | 73 |  | Optimización Planta TNT y DNT en la Fábrica Militar Azul | 1332714 | 654425 | 654425 | 0 | 0.01 | 13.69 | 13.69 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Optimización Planta TNT y DNT en la Fábrica Militar Azul | 1332714 | 654425 | 654425 | 0 | 0.01 | 13.69 | 13.69 | 0 | 0
|  |  |  | 74 |  | Modernizacón Planta de Nitroglicerina de la Fábrica Militar Azul | 830276 | 2386722 | 2386722 | 0 | 13.6 | 78.2 | 78.2 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Modernizacón Planta de Nitroglicerina de la Fábrica Militar Azul | 830276 | 2386722 | 2386722 | 0 | 13.6 | 78.2 | 78.2 | 0 | 0
|  |  |  | 75 |  | Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul | 4339132 | 100054 | 1100054 | 456924 | 0 | 66.8 | 66.8 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 51 | Optimización Planta de Emulsiones en la Fábrica Militar Azul | 4339132 | 100054 | 1100054 | 456924 | 0 | 66.8 | 66.8 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 76 |  | Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul | 388650 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 21.1 | 21.1 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor de Almacenamiento de Polvorines en la Fábrica Militar Azul | 388650 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 21.1 | 21.1 | 0 | 0
|  |  |  | 77 |  | Instalación de Planta de Carga de Proyectiles en la Fábrica Miliar Azul | 19141111 | 321001 | 2321001 | 793996 | 0 | 65 | 65 | 0 | 100
[5 empty] | 51 | Instalación de Planta de Carga de Proyectiles en la Fábrica Miliar Azul | 19141111 | 321001 | 2321001 | 793996 | 0 | 65 | 65 | 0 | 100
|  |  |  | 78 |  | Construcción de Centro de Ingeniería en la Fábrica Militar Córdoba | 13299252 | 500000 | 500000 | 0 | 93 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Centro de Ingeniería en la Fábrica Militar Córdoba | 13299252 | 500000 | 500000 | 0 | 93 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
|  |  |  | 79 |  | Construcción de Centro de Desarrollo de Simuladores - Provincia de Buenos Aires | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Centro de Desarrollo de Simuladores - Provincia de Buenos Aires | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 80 |  | Ampliación y Remodelación de la Infraestructura de la Sede Central | 0 | 4983417 | 3983417 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación y Remodelación de la Infraestructura de la Sede Central | 0 | 4983417 | 3983417 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 81 |  | Ampliación de la Infraestructura Edilicia de la Fábrica de Explosivos San José de Jáchal | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación de la Infraestructura Edilicia de la Fábrica de Explosivos San José de Jáchal | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 82 |  | Puesta en Valor de la Planta de Ácidos Sulfúricos en la Fábrica Militar Río Tercero - Etapa III | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor de la Planta de Ácidos Sulfúricos en la Fábrica Militar Río Tercero - Etapa III | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 83 |  | Ampliación y Mejoras del Taller de Armamentso de la Fábrica Militar Río Tercero | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación y Mejoras del Taller de Armamentso de la Fábrica Militar Río Tercero | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 84 |  | Construcción y Mejora de Polvorines en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción y Mejora de Polvorines en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 85 |  | Puesta en Valor y Modernización de la Infraestructura Eléctrica en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María | 0 | 3500000 | 500000 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor y Modernización de la Infraestructura Eléctrica en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María | 0 | 3500000 | 500000 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 86 |  | Puesta en Valor y Modernización de la Planta de Pólvoras Polibásicas en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor y Modernización de la Planta de Pólvoras Polibásicas en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 87 |  | Puesta en Valor y Modernización de la Planta de Pólvoras Monobásicas - Fase II | 0 | 3500000 | 500000 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor y Modernización de la Planta de Pólvoras Monobásicas - Fase II | 0 | 3500000 | 500000 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0
|  |  |  | 88 |  | Instalación Nueva Planta de Pentita (PETN) y Hexógeno (RDX) en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul | 0 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación Nueva Planta de Pentita (PETN) y Hexógeno (RDX) en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Azul | 0 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0
|  |  |  | 89 |  | Ampliación y Mejoras de la Infraestructura Edilicia en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Azul | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación y Mejoras de la Infraestructura Edilicia en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Azul | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 90 |  | Ampliación y Mejoras de la Infraestructura Edilicia en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación y Mejoras de la Infraestructura Edilicia en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 91 |  | Instalación de Centro de Ingeniería y Desarrollo en San Carlos de Bariloche | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación de Centro de Ingeniería y Desarrollo en San Carlos de Bariloche | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| 372 |  |  |  |  | Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas
|  | 17 |  |  |  | Desarrollo Tecnológico para la Defensa
|  |  |  | 7 |  | Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa | 4097990 | 9621513 | 7709158 | 3725978 | 68.94 | 15.69 | 15.69 | 7.5 | 7.85
[5 empty] | 51 | Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa | 4097990 | 9621513 | 7709158 | 3725978 | 68.94 | 15.69 | 15.69 | 7.5 | 7.85
|  |  |  | 8 |  | Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa | 150000 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 19.68 | 19.68 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa | 150000 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 19.68 | 19.68 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Mejoras en la Infraestructura Edilicia | 8478322 | 13918960 | 18671315 | 103962 | 59.13 | 19.6 | 19.6 | 0.03 | 0.53
[5 empty] | 51 | Mejoras en la Infraestructura Edilicia | 8478322 | 13918960 | 18671315 | 103962 | 59.13 | 19.6 | 19.6 | 0.03 | 0.53
|  |  |  | 10 |  | Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos | 1092473 | 2840000 | 0 | 0 | 14.88 | 47.96 | 47.96 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación de Infraestructura para el Tratamiento de Materiales Peligrosos | 1092473 | 2840000 | 0 | 0 | 14.88 | 47.96 | 47.96 | 0 | 0
| 374 |  |  |  |  | Estado Mayor General del Ejercito
|  | 16 |  |  |  | Alistamiento Operacional
|  |  |  | 84 |  | Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II | 30000000 | 38828420 | 42828420 | 4000000 | 14.49 | 6.89 | 6.89 | s/i | 2.06
[5 empty] | 57 | Transformación de la Aeronave Nº18 | 0 | 38828420 | 42828420 | 4000000 | 0 | 10 | 10 | s/i | 5
|  | 17 |  |  |  | Formación y Capacitación
|  |  |  | 3 |  | Construcción de Edificio para Alojamiento de Aspirantes Femeninos en la Escuela de Suboficiales del Ejército "Sargento Cabral" | 19500000 | 5500000 | 5500000 | 5493750 | 66 | 34 | 34 | s/i | 34
[5 empty] | 51 | Construcción de Edificio para Alojamiento de Aspirantes Femeninos en la Escuela de Suboficiales del Ejército "Sargento Cabral" | 19500000 | 5500000 | 5500000 | 5493750 | 66 | 34 | 34 | s/i | 34
| 379 |  |  |  |  | Estado Mayor General de la Armada
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 1 |  | Ampliación de Jardines Maternales | 2821385 | 100000 | 100000 | 10000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación de Jardines Maternales | 2821385 | 100000 | 100000 | 10000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales | 4557519 | 50000 | 50000 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Recuperación de Archivos Históricos y Archivos Generales | 4557519 | 50000 | 50000 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Remodelación Instalaciones Edificio Libertad-Ascensores | 4300000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Instalaciones Edificio Libertad-Ascensores | 4300000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 |  |  |  | Alistamiento Operacional
|  |  |  | 7 |  | Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar | 670450897 | 33704478 | 29524478 | 24927511 | 96 | 3 | 3 | 0 | 1
[5 empty] | 51 | Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar | 670450897 | 33704478 | 29524478 | 24927511 | 96 | 3 | 3 | 0 | 1
|  |  |  | 8 |  | Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 | 103581168 | 1116394 | 14837954 | 14153816 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | 51 | Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 | 103581168 | 1116394 | 14837954 | 14153816 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 9 |  | Reparación Integral del Dique de Carena 1 | 38397864 | 11000000 | 1000000 | 899870 | 84 | 5 | 5 | 0 | 1
[5 empty] | 51 | Reparación Integral del Dique de Carena 1 | 38397864 | 11000000 | 1000000 | 899870 | 84 | 5 | 5 | 0 | 1
|  |  |  | 11 |  | Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar | 0 | 1950000 | 1950000 | 1319329 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Centro Recreativo para el Personal Militar, Civil y su Grupo Familiar | 0 | 1950000 | 1950000 | 1319329 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
|  | 18 |  |  |  | Formación y Capacitación
|  |  |  | 3 |  | Construcción de Alojamiento para Personal Militar | 76768138 | 12000000 | 28180000 | 28171591 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Alojamiento para Personal Militar | 76768138 | 12000000 | 28180000 | 28171591 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Construcción Centro Investigación y Educación Naval | 24109222 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Centro Investigación y Educación Naval | 24109222 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Construcción del Liceo Naval | 3573946 | 1200000 | 1200000 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Liceo Naval | 3573946 | 1200000 | 1200000 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval | 21522904 | 4500000 | 2500000 | 896192 | 68 | 7 | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval | 21522904 | 4500000 | 2500000 | 896192 | 68 | 7 | 7 | 0 | 0
| 381 |  |  |  |  | Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
|  | 16 |  |  |  | Alistamiento Operacional
|  |  |  | 30 |  | Ampliación de Infraestructura AC-3 Vigilancia - Radar Río Gallegos | 0 | 0 | 2959200 | 2431683 | 0 | s/i | s/i | 100 | 100
[5 empty] | 51 | Ampliación de Infraestructura AC-3 Vigilancia - Radar Río Gallegos | 0 | 0 | 2959200 | 2431683 | 0 | s/i | s/i | 100 | 100
| 371 |  |  |  |  | Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
|  | 17 |  |  |  | Fuerzas de Paz
|  |  |  | 1 |  | Construcción de un Edificio Depósito de Distribución para Contingentes en el Predio del CAECOPAZ Provincia de Buenos Aires | 1685004 | 0 | 5844716 | 5844716 | 30 | s/i | s/i | 70 | 70
[5 empty] | 51 | Construcción de un Edificio Depósito de Distribución para Contingentes en el Predio del CAECOPAZ Provincia de Buenos Aires | 1685004 | 0 | 5844716 | 5844716 | 30 | s/i | s/i | 70 | 70
50 | [5 empty] | Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
| 357 |  |  |  |  | Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 40 |  | Adecuacion Edilicia de Espacios Existentes en Carlos Calvo 190 CABA - Jardin Maternal Destinado para el Personal del MHyFP | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 3.3 | s/i | 37 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuacion Edilicia de Espacios Existentes en Carlos Calvo 190 CABA - Jardin Maternal Destinado para el Personal del MHyFP | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 3.3 | s/i | 37 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Construcción del Comedor del Personal en el Edificio de Julio Argentino Roca Nº 651 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Comedor del Personal en el Edificio de Julio Argentino Roca Nº 651 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 58 |  | Reparacion Cubiertas, Filtracion y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda | 0 | 0 | 9700413 | 2910124 | 0 | s/i | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparacion Cubiertas, Filtracion y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda | 0 | 0 | 9700413 | 2910124 | 0 | s/i | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 60 |  | Remodelacion Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda | 0 | 0 | 802640 | 0 | 0 | s/i | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelacion Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda | 0 | 0 | 802640 | 0 | 0 | s/i | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 61 |  | Refacción Patio 2º Piso Edificio Balcarce Nº 186 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refacción Patio 2º Piso Edificio Balcarce Nº 186 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda | 1249011 | 0 | 0 | 0 | 95.82 | s/i | 4.18 | 0 | 4.18
[5 empty] | 51 | Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda | 1249011 | 0 | 0 | 0 | 95.82 | s/i | 4.18 | 0 | 4.18
|  |  |  | 67 |  | Refacción edilicia 8°piso Av. Paseo Colón n°189 - obra civil | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refacción edilicia 8°piso Av. Paseo Colón n°189 - obra civil | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 68 |  | Refacción y recuperación ex salas centro de cómputos 7° y 8° piso del edificio Balcarce n°186 - Provincia de Buenos Aires | 0 | 5776000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refacción y recuperación ex salas centro de cómputos 7° y 8° piso del edificio Balcarce n°186 - Provincia de Buenos Aires | 0 | 5776000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 76 |  | Intervención en los Núcleos Sanitarios 2°,3° y 6° Piso del Edificio de Alsina N°470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Intervención en los Núcleos Sanitarios 2°,3° y 6° Piso del Edificio de Alsina N°470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 77 |  | Recuperación de fachadas y carpinterías del Predio Agan | 0 | 5536400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Recuperación de fachadas y carpinterías del Predio Agan | 0 | 5536400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 78 |  | Recuperación de patios interiores del Predio Agan | 0 | 3323000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Recuperación de patios interiores del Predio Agan | 0 | 3323000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 26 |  |  |  | Administración Financiera
|  |  |  | 3 |  | Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II | 6079624 | 23152500 | 23152500 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda Etapa II | 6079624 | 23152500 | 23152500 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0
51 | [5 empty] | Ministerio de Producción
| 622 |  |  |  |  | Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
|  | 18 |  |  |  | Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial
|  |  |  | 2 |  | Reparación y Acondicionamiento del Centro de Digitalización y Documentación | 0 | 5000000 | 5000000 | 287669 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación y Acondicionamiento del Centro de Digitalización y Documentación | 0 | 5000000 | 5000000 | 287669 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
52 | [5 empty] | Ministerio de Agroindustria
| 363 |  |  |  |  | Ministerio de Agroindustria
|  | 36 |  |  |  | Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero
|  |  |  | 3 |  | Construcción de Centro de Capacitación (BID N° 2853/OC-AR) | 12269904 | 16850000 | 24359560 | 24000474 | 33.36 | 66.64 | 66.64 | 9.28 | 48.09
[5 empty] | 51 | Construcción de Centro de Capacitación (BID N° 2853/OC-AR) | 12269904 | 16850000 | 24359560 | 24000474 | 33.36 | 66.64 | 66.64 | 27.83 | 63.64
|  |  |  | 4 |  | Reparación e Instalación de Invernáculos, Sombráculos y Sistema de Riego en Viveros (BIRF N° 7520-AR PARQUES NACIONALES) | 28356303 | 0 | 2860000 | 2858509 | 67 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación e Instalación de Invernáculos, Sombráculos y Sistema de Riego en Viveros (BIRF N° 7520-AR PARQUES NACIONALES) | 28356303 | 0 | 2860000 | 2858509 | 67 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología (BID N° 2853/OC-AR) | 7767614 | 117500000 | 51313564 | 51275664 | 5 | 50.83 | 50.83 | 8.79 | 28.69
[5 empty] | 51 | Construcción de Centro de Cap. y Transferencia de Tecnología Uni. Nac. de Santiago del Estero (BID N° 2853/OC-AR) | 3269676 | 17500000 | 22236675 | 22193704 | 7 | 93 | 93 | 19.69 | 82
[5 empty] | 52 | Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología en la UNLP - Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR) | 4497938 | 17500000 | 21869840 | 21911965 | 8 | 92 | 92 | 13.05 | 70
[5 empty] | 53 | Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Salta | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR) | 0 | 22500000 | 4037053 | 4000000 | 0 | 52 | 52 | 10 | 10
[5 empty] | 55 | Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Corrientes | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Río Negro (BID N° 2853/OC-AR) | 0 | 22500000 | 3169996 | 3169995 | 0 | 48 | 48 | 10 | 10
|  |  |  | 7 |  | Mejoramiento de Viveros (BID N° 2853/OC-AR) | 5109066 | 12455000 | 19181558 | 16117930 | 30.2 | 69.43 | 69.43 | 11.91 | 49.47
[5 empty] | 51 | Readecuación Estación Forestal Parque Pereyra Iraola - Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR) | 699577 | 2395000 | 4367311 | 4137018 | 23 | 77 | 77 | 19.54 | 72
[5 empty] | 52 | Readecuación Vivero CorFoNe - Provincia de Neuquén (BID N° 2853/OC-AR) | 315038 | 950000 | 2060930 | 1932970 | 25 | 75 | 75 | 19.22 | 70
[5 empty] | 53 | Readecuación Vivero Arrayanal San Pedro - Provincia de Jujuy (BID N° 2853/OC-AR) | 2079958 | 755000 | 2214090 | 1588922 | 68.45 | 31.55 | 31.55 | 16.88 | 26.55
[5 empty] | 54 | Readecuación Vivero PAIDER - Provincia de Chubut (BID N° 2853/OC-AR) | 0 | 2720000 | 1146696 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Readecuación Vivero Salta (BID N° 2853/OC-AR) | 1607266 | 3235000 | 5143306 | 4420479 | 49 | 51 | 51 | 3.64 | 46
[5 empty] | 56 | Readecuación Vivero Río Hondo - Provincia de Santiago del Estero (BID N° 2853/OC-AR) | 407227 | 2400000 | 4249225 | 4038541 | 18 | 82 | 82 | 12.2 | 77
|  |  |  | 8 |  | Contrucción del Centro Piscícola Diamante en la Provincia de Entre Ríos (BID N° 3255/OC-AR) | 0 | 0 | 7012942 | 4762572 | 0 | s/i | s/i | 0 | 17
[5 empty] | 51 | Contrucción del Centro Piscícola Diamante en la Provincia de Entre Ríos (BID N° 3255/OC-AR) | 0 | 0 | 7012942 | 4762572 | 0 | s/i | s/i | 0 | 17
|  | 41 |  |  |  | Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF)
|  |  |  | 1 |  | Recuperación Productiva Post-Emergencia Volcán Puyehue | 10754763 | 56228406 | 38250146 | 28421447 | 78.5 | 33.33 | 33.33 | 0 | 20.17
[5 empty] | 55 | Revestimiento de Canal Principal de Riego y Margen Derecha en Picún Leufú, Paso Aguerre (BID N° 2573/OC-AR PROSAP) | 0 | 17000000 | 10150123 | 6624179 | 0 | 100 | 100 | 8 | 31
[5 empty] | 56 | Construcción de un Acueducto y una Cisterna de Almacenamiento en Newen Antug (BID N° 2573/OC-AR PROSAP) | 588545 | 0 | 6000000 | 6160767 | 10 | s/i | s/i | 0 | 90
[5 empty] | 57 | Realización de 31 Perforaciones e Instalación de Equipos de Bombeo en Catan Calil, Zapala Collón Cura (BID N° 2573/OC-AR PROSAP) | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | Revestimiento de Canal Secundario con Arcilla en Picún Leufú, La Picasita (BID N° 2573/OC-AR PROSAP) | 7866420 | 0 | 476000 | 225679 | 100 | s/i | s/i | 98 | 100
[5 empty] | 59 | Reacondicionamiento del Canal de Riego y Tomas en Picún Leufú, Paso Cortez (BID N° 2573/OC-AR PROSAP) | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | Realización de 150 Perforaciones e Instalación de Equipos de Bombeo en Cushamen y Gastre (BID N° 2573/OC-AR PROSAP) | 2299798 | 0 | 7224023 | 5545460 | 31 | s/i | s/i | 0 | 69
[5 empty] | 62 | Obras de Reparación de Caminos Rurales en Meseta Central y Telsen (BID N° 2573/OC-AR PROSAP) | 0 | 2728406 | 9300000 | 6996186 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
[5 empty] | 66 | Recuperación de Caminos Vecinales en Emergencia Vial en Departamento de Valcheta: Abarcando la Localidad de Valcheta y los Paraj | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 67 | Caminos Vecinales Emergencia Vial Dto 9 de julio y Valcheta:Ramos Mexía y Sierra Colorada- Yaminué y Nahuel Niyeu | 0 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 68 | Recuperación de Caminos Vecinales en Emergencia Vial en Departamento de 9 de julio: Abarcando la Localidad de Los Menucos y los | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 69 | Recuperación de Caminos Vecinales en Emergencia Vial en Departamento de 25 de Mayo: Abarcando la Localidad de Maquinchao y los P | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 70 | Recuperación de Caminos Vecinales en Emergencia Vial en Departamentos de 25 de Mayo y Ñorquinco: Abarcando el Municipio de Ing. | 0 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 71 | Recuperación de Caminos Vecinales en Emergencia Vial en Departamentos de El Cuy y 25 de Mayo: Abarcando los Parajes Mencué, Naup | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 72 | Recuperación de Caminos Vecinales en Emergencia Vial en Departamento de Pilcaniyeu: Abarcando los Municipios de Comallo y Pilcan | 0 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 73 | Fortalecimiento del Establecimiento Provincial La Posta, Campo Experimental y Centro de Capacitación Sector Ovino ¿ Provincia de | 0 | 0 | 2500000 | 291853 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 74 | Remodelación del Sistema de Riego del Valle de Río Chico ¿ Provincia de Río Negro | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local | 22000725 | 11000000 | 34099655 | 31150118 | 92 | 42.75 | 42.75 | 0 | 7
[5 empty] | 51 | Construcción Sistema de Riego El Pichao, Calalao del Valle - Tucumán (BID N° 2573/OC-AR PROSAP) | 7943082 | 0 | 5393189 | 3810481 | 61 | s/i | s/i | 0 | 39
[5 empty] | 53 | Adecuación y Remodelación del Matadero Municipal de Frías - Santiago del Estero (BID N° 2573/OC-AR PROSAP) | 0 | 2500000 | 4600000 | 4580963 | 0 | 100 | 100 | 18 | 33
[5 empty] | 57 | Construcción de Colector y Cunetas en el Distrito de Vista Flores - Mendoza (BID N° 2573/OC-AR PROSAP) | 1279997 | 700000 | 4517658 | 4396654 | 29 | 71 | 71 | 0 | 71
[5 empty] | 58 | Obras en Río Chico - Río Negro | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | Obras de Riego en Valcheta - Río Negro | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 61 | Reconstrucción Canal Matriz de Manantiales, Alijilán - Provincia de Catamarca | 5315865 | 1500000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 62 | Proyecto de Riego Entre Ríos, Santa María - Provincia de Catamarca | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 63 | Electrificación Rural Árbol Solo - Paso de los Algarrobos - Provincia de La Pampa (BID N° 2573/OC-AR PROSAP) | 98644 | 0 | 5447500 | 5447496 | 10 | s/i | s/i | 0 | 90
[5 empty] | 64 | Mejoramiento de Caminos Rurales en el Paraje Altamira - Provincia de Mendoza (BID N° 2573/OC-AR PROSAP) | 1814923 | 0 | 9347414 | 9347414 | 22 | s/i | s/i | 0 | 78
[5 empty] | 66 | Mejoramiento de Camino Rural Colector Este Barreal, Departamento Calingasta - Provincia de San Juan (BID N° 2573/OC-AR PROSAP) | 5548214 | 0 | 2613694 | 1827167 | 90 | s/i | s/i | 0 | 10
| 606 |  |  |  |  | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 10 |  | Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca y Centro Regional Chaco-Formosa (BID AR-L Nº1064) | 4186700 | 1121449 | 482015 | 482015 | 79 | 10 | 10 | s/i | 10
[5 empty] | 56 | Construcción de Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña | 4186700 | 761449 | 482015 | 482015 | 99 | 1 | 1 | s/i | 1
[5 empty] | 57 | Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas, Chaco | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
|  |  |  | 11 |  | Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Misiones-Corrientes y Mendoza-San Juan - BID-ARL Nº 1064 | 0 | 8359500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 57 | Ampliación Edificio Central Estación Experimental Agropecuaria La Consulta, Provincia de Mendoza | 0 | 8359500 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 12 |  | Construcción Edificio Agronomía, Administración y Aulas en Estación Experimental Agropecuaria San Juan (BID N° 2412/OC-AR) | 13550541 | 10814374 | 11527467 | 9789326 | 0 | 30 | 30 | s/i | 8
[5 empty] | 51 | Construcción Edificio Agronomía, Administración y Aulas en Estación Experimental Agropecuaria San Juan (BID N° 2412/OC-AR) | 13550541 | 10814374 | 11527467 | 9789326 | 0 | 30 | 30 | s/i | 8
|  |  |  | 14 |  | Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y Reconquista (BID N° 2412/OC-AR) | 4811905 | 1315601 | 2406196 | 2405159 | 89 | 10 | 10 | s/i | 10
[5 empty] | 53 | Construcción de Laboratorio de Semillas en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros (BID N° 2412/OC-AR) | 4811905 | 1315601 | 2406196 | 2405159 | 89 | 11 | 11 | s/i | 11
|  |  |  | 16 |  | Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur (BID AR-L 1064) | 0 | 875000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 52 | Construc.Red Externa Gas Natural EEA.Balcarce | 0 | 875000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 17 |  | Construcción de Sanitarios y Red Cloacal en la Estación Experimental Agropecuaria Guillermo Covas, La Pampa (BID N° 2412/OC-AR) | 10271526 | 4249092 | 7618127 | 7586952 | 81 | 9 | 9 | s/i | 0
[5 empty] | 54 | Ampliación Oficinas y Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, Río Negro (BID N° 2412/OC-AR) | 10271526 | 4249092 | 7618127 | 7586952 | 81 | 19 | 19 | s/i | 19
|  |  |  | 19 |  | Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País (BID AR-L Nº 1064) | 8164971 | 14647168 | 7833569 | 7427902 | 13 | 15 | 15 | s/i | 4
[5 empty] | 52 | Ampliación y Adecuación del Laboratorio a las Normas de Seguridad en el Instituto de Patobiología de Castelar - Prov de BsAs | 1848750 | 1663875 | 0 | 0 | 25 | 23 | 23 | s/i | 0
[5 empty] | 53 | Construcción Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa Valles Calchaquíes | 1192500 | 1073250 | 958147 | 953018 | 0 | 100 | 100 | s/i | 9
[5 empty] | 55 | Construcción Agencia de Extensión Rural Güemes más Viviendas, Formosa | 0 | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 56 | Construcción de Agencia de Extensión Rural San Justo | 517064 | 1024718 | 2246958 | 2246958 | 99 | 1 | 1 | s/i | 1
[5 empty] | 58 | Construcción de Agencia de Extensión Rural Villa Mercedes | 4606657 | 3685325 | 4628464 | 4227926 | 0 | 45 | 45 | s/i | 10
|  |  |  | 21 |  | Construcción Agencias de Extensión Rural | 14249052 | 23846204 | 25299807 | 24267344 | 68 | 4 | 4 | s/i | 1
[5 empty] | 51 | Construcción Agencia de Extensión Rural Andalgala, Provincia de Catamarca (BID N° 2412/OC-AR) | 1772505 | 2107651 | 6201446 | 5824899 | 8 | 92 | 92 | s/i | 64
[5 empty] | 53 | Construcción Agencia de Extensión Rural CAA CATI - Provincia de Corrientes (BID N° 2412/OC-AR) | 2158336 | 1436441 | 1253133 | 1243817 | 71 | 19 | 19 | s/i | 19
[5 empty] | 57 | Construcción Agencia de Extensión Rural Galvez - Provincia de Santa Fe (BID N° 2412/OC-AR) | 3839571 | 2735037 | 6548449 | 6108899 | 50 | 70 | 70 | s/i | 40
[5 empty] | 59 | Construcción Agencia de Extensión Rural Adelia Maria, Provincia de Cordoba (BID N° 2412/OC-AR) | 970383 | 1153863 | 2976632 | 2801919 | 2 | 43 | 43 | s/i | 43
[5 empty] | 64 | Construcc. AER Trenque Lauquen Pcia Bs. Aires | 0 | 3510000 | 22500 | 31795 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 67 | Construcción Agencia de Extension Rural Basail ,Provincia de Chaco (BID N° 2412/OC-AR) | 2302493 | 1640132 | 2211228 | 2207977 | 73 | 27 | 27 | s/i | 18
[5 empty] | 70 | Construcción Agencia de Extensión Rural Crespo - Provincia de Entre Ríos (BID N° 2412/OC-AR) | 1098996 | 1306795 | 3778730 | 3740350 | 13 | 42 | 42 | s/i | 42
[5 empty] | 71 | Construcción Agencia de Extensión Rural Maipú - Provincia de Mendoza | 18300 | 4320000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | s/i | 0
[5 empty] | 72 | Construcción Agencia de Extensión Rural El Soberbio - Provincia de Misiones | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 75 | Construcción Agencia de Extensión Rural Humahuaca, Pcia. de Jujuy (BID N° 2412/OC-AR) | 2088468 | 1636285 | 2307689 | 2307688 | 59 | 43 | 43 | s/i | 41
|  |  |  | 22 |  | Ampliación Laboratorios y Construcciones Varias en Distintas Estaciones Experimentales Agropecuarias | 23722355 | 15868726 | 16658435 | 16517921 | 60 | 23 | 23 | s/i | 8
[5 empty] | 52 | Construcción de Bioterio de Bioseguridad NRS 96 en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas de Castelar | 18537025 | 11073012 | 6702238 | 5935674 | 36 | 40 | 40 | s/i | 5
[5 empty] | 56 | Sala y Laboratorio para Control de Equipos Críticos-LPMI en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas | 540930 | 717375 | 2211702 | 2764441 | 0 | 38 | 38 | s/i | 61
[5 empty] | 58 | Construcción Oficina de Información Técnica (O.I.T) en Andresito - Provincia de Misiones (BID N° 2412/OC-AR) | 1450366 | 1724601 | 5274257 | 5263008 | 11 | 40 | 40 | s/i | 70
[5 empty] | 59 | Construcción Oficina de Información Técnica (O.I.T.) en Virasoro, Pcia. de Corrientes (BID N° 2412/OC-AR) | 3194034 | 1870238 | 2470238 | 2554798 | 60 | 40 | 40 | s/i | 28
[5 empty] | 60 | Construcción Unidad Técnica Local Valcheta - Provincia de Río Negro (BID N° 2412/OC-AR) | 0 | 262500 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 62 | Construcción Taller, Laboratorio y Salón del Nodo Tecnológico en la EEA Reconquista - Provincia Santa Fe | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | s/i | 0
|  |  |  | 23 |  | Construcción Unidad Investigación Avícola y Agencias de Extensión Rural (BID N° 2412/OC-AR) | 36376175 | 28821266 | 32036744 | 30708651 | 57 | 22 | 22 | s/i | 14
[5 empty] | 51 | Construcción Residencia Interna en Enfermedades Aviares de la Unidad de Investigación Avícola de Entre Ríos (BID N° 2412/OC-AR) | 30683512 | 25908021 | 26652610 | 25617931 | 27 | 44 | 44 | s/i | 5
[5 empty] | 52 | Construcción Agencia de Extensión Rural Coronel Suarez - Provincia de Buenos Aires (BID N° 2412/OC-AR) | 3078417 | 859194 | 105115 | 105114 | 99 | 1 | 1 | s/i | 1
[5 empty] | 53 | Agencia Extensión Rural Trevelin - Provincia de Chubut (BID N° 2412/OC-AR) | 2614246 | 2054051 | 5279019 | 4985606 | 30 | 70 | 70 | s/i | 54
|  |  |  | 24 |  | Nuevos Institutos Investigación Provincia de Córdoba | 0 | 3600000 | 4169000 | 3790000 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Nuevo Edificio Centro Investigación Agropecuaria (CIAP) | 0 | 3600000 | 4169000 | 3790000 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
|  |  |  | 25 |  | Nuevo Instituto Investigación y Estación Experimental Agropecuaria para Chaco Semiárido (BID N° 2412/OC-AR) | 27670690 | 18680771 | 24873479 | 23477337 | 32 | 20 | 20 | s/i | 14
[5 empty] | 51 | Nuevo Edificio Instituto Investigación Animal Chaco Semiárido (IIACS) (BID N° 2412/OC-AR) | 7149893 | 6796485 | 5658790 | 5570366 | 0 | 45 | 45 | s/i | 8
[5 empty] | 52 | Edificio Estación Experimental Agropecuaria del Este Santiago del Esterio (QUIMILI) (BID N° 2412/OC-AR) | 20520797 | 11884286 | 19214689 | 17906971 | 59 | 41 | 41 | s/i | 34
|  |  |  | 26 |  | Nuevos Institutos para la Pequeña Agricultura Familiar, Estación Experimental Agropecuaria Tilimuqui y Agencia Rural Victorica | 39487353 | 24904204 | 59128709 | 56550635 | 21 | 36 | 36 | s/i | 21
[5 empty] | 51 | Estación Experimental Agropecuaria Tilimuqui | 6166354 | 486915 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 52 | Agencia Extensión Rural Victorica (BID N° 2412/OC-AR) | 1683750 | 2002113 | 7468749 | 8682955 | 0 | 0 | 0 | s/i | 68
[5 empty] | 53 | Edificio para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF Patagónico) (BID N° 2412/OC-AR) | 20000611 | 14804342 | 45416032 | 40999800 | 46 | 34 | 34 | s/i | 26
[5 empty] | 54 | Edificio Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF Pampeano) (BID N° 2412/OC-AR) | 11636638 | 7610834 | 6243928 | 6867880 | 37 | 29 | 29 | s/i | 9
|  |  |  | 28 |  | Construcción Agencias de Extensión Rural en Centros Regionales (BID N° 2412/OC-AR) | 20533322 | 13871116 | 21597204 | 21517165 | 63 | 39 | 39 | s/i | 17
[5 empty] | 51 | Ampliación Edificio Central Estación Experimental Agropecuaria Yuto, Provincia de Jujuy (BID N° 2412/OC-AR) | 5085740 | 2994067 | 4912066 | 4912065 | 63 | 17 | 17 | s/i | 16
[5 empty] | 53 | Construcción Nuevo Edificio Dirección Centro de Investigaciones en Agroindustria, Provincia de Buenos Aires (BID N° 2412/OC-AR) | 4326027 | 3360587 | 5673595 | 5938082 | 0 | 42 | 42 | s/i | 26
[5 empty] | 55 | Ampliación y Refacción Oficinas Centro Regional Misiones ,Provincia de Misiones (BID N° 2412/OC-AR) | 11121555 | 7516462 | 11011543 | 10667018 | 81 | 11 | 11 | s/i | 6
|  |  |  | 29 |  | Construcción y Ampliación Edificios, Oficinas en Centro Regional Salta, Jujuy, Misiones y Córdoba | 24912983 | 47278342 | 28601549 | 27802185 | 77 | 50 | 50 | s/i | 21
[5 empty] | 51 | Construcción Agencia de Extensión Rural Fernández, Provincia de Santiago del Estero (BID N° 2412/OC-AR) | 2769793 | 2176266 | 2073030 | 2073029 | 85 | 15 | 15 | s/i | 15
[5 empty] | 52 | Construcción Agencia de Extensión Rural Puerto Rico, Provincia de Misiones | 30000 | 4590000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 54 | Construcción Agencia de Extensión Rural Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires (BID N° 2412/OC-AR) | 3323251 | 1507441 | 2028220 | 2028219 | 65 | 35 | 35 | s/i | 24
[5 empty] | 55 | Construcción Agencia de Extensión Rural Calafate y Dos Viviendas, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2412/OC-AR) | 4094361 | 3656227 | 485900 | 401899 | 0 | 48 | 48 | s/i | 2
[5 empty] | 56 | Construcción Agencia de Extensión Rural Pocito Provincia de San Juan (BID N° 2412/OC-AR) | 1240571 | 1406171 | 3620130 | 4000367 | 0 | 55 | 55 | s/i | 44
[5 empty] | 57 | Construcción Agencia de Extensión Rural Médanos, Provincia de Buenos Aires (BID N° 2412/OC-AR) | 1430000 | 1664712 | 5664712 | 5784286 | 0 | 55 | 55 | s/i | 69
[5 empty] | 58 | Construcción Agencia de Extensión Rural, Perito Moreno - Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz | 11000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | s/i | 0
[5 empty] | 59 | Construcción de Unidad de Extensión y Desarrollo Territorial (UEyDT) Anguil, Provincia de La Pampa | 277151 | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 60 | Construcción Agencia de Extensión Rural Río Mayo y Viviendas - Prov de Chubut | 0 | 277200 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 61 | Construcción Agencia de Extensión Rural Chos Malal, Provincia de Neuquén (BID N° 2412/OC-AR) | 2642185 | 930462 | 250001 | 0 | 0 | 31 | 31 | s/i | 0
[5 empty] | 63 | Construcción Agencia de Extensión Rural Tunuyán, Provincia de Mendoza (BID N° 2412/OC-AR) | 2952444 | 2103111 | 4560611 | 4327236 | 60 | 40 | 40 | s/i | 31
[5 empty] | 66 | Construcción de Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa General Acha, Provincia de La Pampa (BID N° 2412/OC-AR) | 1483827 | 1710166 | 3116185 | 2451184 | 0 | 55 | 55 | s/i | 39
[5 empty] | 67 | Construcción Agencia de Extensión Rural Castellanos, Provincia de Santa Fe (BID N° 2412/OC-AR) | 2055000 | 1822500 | 4738742 | 4671947 | 0 | 48 | 48 | s/i | 32
[5 empty] | 69 | Construcción Agencia de Extensión Rural Federal, Provincia de Entre Ríos | 45000 | 4171500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 72 | Construcción Agencia de Extensión Rural Simoca, Provincia de Tucumán (BID N° 2412/OC-AR) | 2474400 | 1762586 | 2014018 | 2014017 | 82 | 18 | 18 | s/i | 18
[5 empty] | 73 | AER Villaguay, Concepción del Uruguay (BID N° 2412/OC-AR) | 0 | 3840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 74 | Construcción Agencia de Extensión Rural Esquina, Provincia de Corrientes (BID N° 2412/OC-AR) | 84000 | 4320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
|  |  |  | 30 |  | Construcción y Ampliación Oficinas, Galpón, Laboratorios, Centro Regional Buenos Aires Norte, Misiones, Córdoba y Santa Fe | 4404712 | 17471960 | 14779251 | 14639593 | 7 | 29 | 29 | s/i | 10
[5 empty] | 52 | Construcción Galpón Secadero en Marcos Juárez, Provincia de Córdoba | 30000 | 4320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 53 | Construcción de Laboratorio Principal de Metrología en el Instituto de Ingeniería Rural de Castelar (BID N° 2412/OC-AR) | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 54 | Construcción Laboratorio de Biología Reproductiva en Mercedes, Provincia de Corrientes (BID N° 2412/OC-AR) | 3220929 | 3260297 | 10010367 | 10620709 | 0 | 24 | 24 | s/i | 38
[5 empty] | 55 | Construcción Laboratorio de Suelo y Agua en Cerro Azul, Provincia de Misiones (BID N° 2412/OC-AR) | 280000 | 8160000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 58 | Ampliación y Reparación Laboratorio de Protección Vegetal en Sáenz Peña , Provincia de Chaco (BID N° 2412/OC-AR) | 873783 | 1731663 | 4018884 | 4018884 | 7 | 50 | 50 | s/i | 92
|  |  |  | 31 |  | Construcción Agencia de Extensión Rural Pago de los Arroyos (BID N° 2412/OC-AR) | 3227073 | 2282564 | 4469864 | 4443467 | 60 | 40 | 40 | s/i | 35
[5 empty] | 51 | Construcción Agencia de Extensión Rural Pago de los Arroyos (BID N° 2412/OC-AR) | 3227073 | 2282564 | 4469864 | 4443467 | 60 | 40 | 40 | s/i | 35
|  |  |  | 32 |  | Construcción Edificio de Agencia de Extensión Rural en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Bordenave y Santa Cruz | 2871336 | 5449951 | 10123876 | 9447727 | 80 | 24 | 24 | s/i | 18
[5 empty] | 52 | Construcción Viviendas en la Agencia de Extensión Rural Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2412/OC-AR) | 2654336 | 729817 | 141309 | 141309 | 100 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 53 | Construcción Laboratorio Único en la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro, Provincia de Buenos Aires BID 2412 | 0 | 720000 | 2098000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 54 | Construcción de 3 viviendas de 100 m2 en la Agencia de Extensión Rural Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego BID 2412 | 180000 | 550134 | 7884567 | 9306419 | 0 | 10 | 10 | s/i | 68
[5 empty] | 55 | Construcción de Agencia de Extensión Rural Gral. Guemes, con Laboratorio de Diagnóstico en Gral.Guemes, Provincia de Salta | 37000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 33 |  | Construcción de un Centro Integral de Capacitación en Cerro Azul, Provincia de Misiones (BID N° 2412/OC-AR) | 3244577 | 2595661 | 9376101 | 8836512 | 0 | 45 | 45 | s/i | 48
[5 empty] | 51 | Construcción de un Centro Integral de Capacitación en Cerro Azul, Provincia de Misiones (BID N° 2412/OC-AR) | 3244577 | 2595661 | 9376101 | 8836512 | 0 | 45 | 45 | s/i | 48
|  |  |  | 34 |  | Construcción Agencias de Extensión Rural, Ampliación Oficinas, Galpón, Lab en Distintas Estaciones Exp (BID N° 2412/OC-AR) | 4490057 | 1961051 | 13405375 | 12805386 | 0 | 22 | 22 | s/i | 40
[5 empty] | 51 | Construcción Agencias de Extensión Rural Gobernador Costa y Vivienda en Estación Experimental Esquel (BID N° 2412/OC-AR) | 1290057 | 1161051 | 5654008 | 5477381 | 0 | 48 | 48 | s/i | 56
[5 empty] | 52 | Construcción Galpón para Cámaras de Metano en Chaco Semiárido (BID N° 2412/OC-AR) | 2000000 | 500000 | 2897010 | 2715767 | 22 | 78 | 78 | s/i | 38
[5 empty] | 53 | Reforma de Galpón para Cámaras de Metano en Estación Agropecuaria Balcarce (BID N° 2412/OC-AR) | 1200000 | 300000 | 4854357 | 4612238 | 0 | 100 | 100 | s/i | 99
|  |  |  | 35 |  | Construcción Agencias de Extensión Rural y viviendas en Centros Regionales (BID AR-L 1064) | 0 | 18560000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Agencia de Extensión Rural Iglesia , Provincia de San Juan | 0 | 4160000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 52 | Contrucción Agencia de Extensión Rural Comodoro Rivadavia mas viviendas - Provincia de Chubut | 0 | 4320000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 53 | Construcción Agencia de Extensión Rural Valle Inferior del Río Chubut mas viviendas - Provincia de Chubut | 0 | 4320000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 54 | Construcción Agencia de Extensión Rural Ingeniero Juárez mas viviendas - Provincia de Formosa | 0 | 5760000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  | 16 |  |  |  | Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT
|  |  |  | 24 |  | Construcciones y Ampliaciones en los Distintos Institutos de Castelar | 0 | 1294000 | 1294000 | 0 | 38 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 52 | Ampliación Laboratorio de Microscopia en el C.I.C.V.y A , Castelar | 0 | 1294000 | 1294000 | 0 | 0 | 100 | 100 | s/i | 0
|  |  |  | 26 |  | Construcción Tres Aulas en Edificio Jardín Maternal en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Castelar | 167000 | 500000 | 500000 | 0 | 80 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Tres Aulas en Edificio Jardín Maternal en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Castelar | 167000 | 500000 | 500000 | 0 | 80 | s/i | s/i | s/i | 0
|  | 17 |  |  |  | Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT
|  |  |  | 29 |  | Construcción y Ampliación en provincias de Tucumán | 0 | 600000 | 6000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 53 | Construcc. Centro de Capacitación Integral en la Estación Experimenal Agropecuaria Famaillá, Pcia. Tucumán | 0 | 600000 | 6000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 35 |  | Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del NOA y NEA | 0 | 4900000 | 4850000 | 0 | 37 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 59 | Construcción Agencia de Extensión Rural San Pedro | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 63 | Construcción Agencia de Extensión Rural Sáenz Peña, Pcia. Chaco | 0 | 2400000 | 2350000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 68 | Construcción Salón de Capacitación y Baños II Etapa en el Campo Anexo La María | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 36 |  | Construcción, ampliación y remodelación en provincias de Mendoza y Córdoba | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 54 | Remodelación y ampliación Agencia de Extensión Rural Junín, Pcia. Mendoza | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 58 | Construcción Agencia de Extensión Rural Deán Funes, Pcia. Córdoba | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 60 | Construcción Agencia de Extensión Rural Río Cuarto, Pcia. Córdoba | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 37 |  | Construcción en provincias de Buenos Aires y La Pampa | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 58 | Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria en Hilario Ascasubi, Pcia. Bs.As. | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 63 | Construcción Agencia de Extensión Rural Chacharramendi, Pcia. La Pampa | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 38 |  | Construcción y Ampliación de Agencias de Extensión Rural, Unidades del Interior del País y Estaciones Experimentales Agropecuari | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 94 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 52 | Ampliacion de Agencia de Extension Rural Abra Pampa | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 39 |  | Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico | 0 | 6450000 | 5646000 | 0 | 47 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 52 | Construcción Planta Tratamiento Termostático y Laboratorio Caña de Azúcar en Famillá, Pcia. Tucuman | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 53 | Construcción Sistema de Tratamiento de Efluentes | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 58 | Puesta en Valor Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 59 | Ampliación Edificio Central del Centro Regional Salta Jujuy | 0 | 1300000 | 6000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 69 | Construcción Comedor Cocina en la EEA Colonia Benítez, Pcia. Chaco | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 90 | 90 | s/i | 100
[5 empty] | 71 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista | 0 | 1400000 | 1890000 | 0 | 0 | 60 | 60 | s/i | 0
[5 empty] | 72 | Construcción Red Eléctrica baja tensión en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
|  |  |  | 40 |  | Construcciones y Ampliaciones en las Provincias de Cuyo, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires | 0 | 5300000 | 1909200 | 0 | 29 | 18 | 18 | s/i | 0
[5 empty] | 61 | Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 62 | Construcción Planta Piloto Gestión de Envases é Infraestructura en Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, Pcia. Santa Fe | 0 | 1800000 | 700 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 70 | Construcción Planta de Tratamiento de efluentes en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce | 0 | 2000000 | 408500 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 44 |  | Construcciones y Ampliaciones en Unidades del Interior del País - Etapa II | 0 | 2220612 | 4108612 | 0 | 5 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 56 | Ampliación y Remodelación Unidad Habitacional Campo Los Cerrillos - Provincia de La Rioja | 0 | 518612 | 518612 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 61 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos Marcos Juarez - Provincia de Córdoba | 0 | 2000 | 1890000 | 0 | 0 | 60 | 60 | s/i | 0
[5 empty] | 62 | Construcción Salón Auditorio EEA Paraná - Prov. Entre Rios | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 47 |  | Construcción en Estaciónes Experimentales Agropecuarias Salta, La Rioja, Entre Rios y Buenos Aires | 13197639 | 1776861 | 3926861 | 1340636 | 58 | 30 | 30 | s/i | 6
[5 empty] | 51 | Construcción Edificio de Sanidad Animal en Cerrillos Salta | 9239448 | 323052 | 323052 | 0 | 90 | 10 | 10 | s/i | 10
[5 empty] | 52 | Construcción de Biblioteca, Cocina, Comedor y Dormitorios en Chamical La Rioja | 3958191 | 853809 | 1703809 | 1340636 | 90 | 10 | 10 | s/i | 10
[5 empty] | 53 | Construcción Red de Gas en Concepción del Uruguay, Entre Ríos | 0 | 600000 | 1900000 | 0 | 0 | 90 | 90 | s/i | 0
|  |  |  | 48 |  | Construcción Laboratorio Biotecnología y Obras de Infraestructura Básica | 1667653 | 877527 | 27527 | 0 | 65 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Laboratorio de Biotecnología - Provincia de Tucumán | 1667653 | 877527 | 27527 | 0 | 100 | 0 | 0 | s/i | 0
|  |  |  | 49 |  | Infraestructura Eléctrica en el Campo Experimental La María de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero | 5392385 | 4000000 | 4000000 | 0 | 100 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Infraestructura Eléctrica en el Campo Experimental La María de la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero | 5392385 | 4000000 | 4000000 | 0 | 100 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 51 |  | Puesta en Valor Edificio Central Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez | 708326 | 3000000 | 3000000 | 0 | 100 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edificio Central Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez | 708326 | 3000000 | 3000000 | 0 | 100 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 52 |  | Puesta en Valor Edificio Central Centro Regional Tucumán Santiago del Estero | 3153389 | 4139849 | 4139849 | 0 | 100 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edificio Central Centro Regional Tucumán Santiago del Estero | 3153389 | 4139849 | 4139849 | 0 | 100 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 55 |  | Construcción Núcleo de Sanitarios y Vestuarios en la Estación Experimental San Luis - Provincia de San Luis | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 100 | 100 | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Núcleo de Sanitarios y Vestuarios en la Estación Experimental San Luis - Provincia de San Luis | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 100 | 100 | s/i | 0
|  |  |  | 56 |  | Ampliación Garaje y Salón de Usos Múltiples en la Unidad de Extensión y Desarrollo Territorial San Luis - Provincia de San Luis | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Garaje y Salón de Usos Múltiples en la Unidad de Extensión y Desarrollo Territorial San Luis - Provincia de San Luis | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 57 |  | Construcción de Laboratorio e Invernáculo en la Estación Experimental Agro Montecarlo - Prov. de Misiones (BID Nº 2853/OC-AR) | 0 | 0 | 937500 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Laboratorio e Invernáculo en la Estación Experimental Agro Montecarlo - Prov. de Misiones (BID Nº 2853/OC-AR) | 0 | 0 | 937500 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 58 |  | Ampliación Laboratorio de Biotecnología Forestal en la EEA Bella Vista - Provincia de Corrientes (BID Nº 2853/OC-AR) | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Laboratorio de Biotecnología Forestal en la EEA Bella Vista - Provincia de Corrientes (BID Nº 2853/OC-AR) | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 59 |  | Reacondicionamiento de la Agencia de Extensión Rural 9 de Julio ¿ Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR) | 0 | 0 | 937500 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento de la Agencia de Extensión Rural 9 de Julio ¿ Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR) | 0 | 0 | 937500 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
|  |  |  | 60 |  | Ampliación de Laboratorio en el Instituto de Recursos Biológicos de Castelar ¿ Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR) | 0 | 0 | 637500 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación de Laboratorio en el Instituto de Recursos Biológicos de Castelar ¿ Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR) | 0 | 0 | 637500 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | 0
| 607 |  |  |  |  | Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
|  | 16 |  |  |  | Investigación y Desarrollo Pesquero
|  |  |  | 3 |  | Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP (BID N°3.255/OC-AR) | 3000000 | 9965893 | 28142632 | 23157413 | 0 | 100 | 100 | 26.8 | 75.19
[5 empty] | 51 | Refuncionalización y Ampliación de la Sede Central del INIDEP (BID N°3.255/OC-AR) | 3000000 | 9965893 | 28142632 | 23157413 | 0 | 100 | 100 | 26.8 | 75.19
|  |  |  | 4 |  | Construcción de Subsedes del INIDEP (BID N°3.255/OC-AR) | 0 | 37868353 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Subsede en Puerto Madryn (BID N°3.255/OC-AR) | 0 | 12279570 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construcción Subsede en Caleta Paula (BID N°3.255/OC-AR) | 0 | 11900930 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción Subsede en Rawson (BID N°3.255/OC-AR) | 0 | 1432433 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Construcción Subsede en Ushuaia (BID N°3.255/OC-AR) | 0 | 12255420 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Construcción del Centro de Experimentación y Desarrollo de la Maricultura (CENIDMAR) (BID N°3.255/OC-AR) | 0 | 20516726 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Centro de Experimentación y Desarrollo de la Maricultura (CENIDMAR) (BID N°3.255/OC-AR) | 0 | 20516726 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
| 609 |  |  |  |  | Instituto Nacional de Vitivinicultura
|  | 16 |  |  |  | Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola
|  |  |  | 12 |  | Adecuación de la Infraestructura del INV | 1462894 | 1994771 | 2804771 | 2799433 | 45.82 | 54.18 | 54.18 | 0 | 54.18
[5 empty] | 51 | Adecuación de la Infraestructura del INV | 1462894 | 1994771 | 2804771 | 2799433 | 45.82 | 54.18 | 54.18 | 0 | 54.18
|  |  |  | 13 |  | Construcción Delegación Tinogasta | 0 | 2000000 | 690000 | 0 | 0 | 47.62 | 47.62 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Delegación Tinogasta | 0 | 2000000 | 690000 | 0 | 0 | 47.62 | 47.62 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Construcción Delegación y Laboratorio San Martín | 1909740 | 2000271 | 2000271 | 436321 | 36.64 | 38.38 | 38.38 | 0 | 8.36
[5 empty] | 51 | Construcción Delegación y Laboratorio San Martín | 1909740 | 2000271 | 2000271 | 436321 | 36.64 | 38.38 | 38.38 | 0 | 8.36
|  |  |  | 18 |  | Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura | 0 | 2800000 | 3500000 | 1816397 | 0 | 22.77 | 22.77 | 11.16 | 14.77
[5 empty] | 51 | Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura | 0 | 2800000 | 3500000 | 1816397 | 0 | 22.77 | 22.77 | 11.16 | 14.77
| 623 |  |  |  |  | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
|  | 22 |  |  |  | Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria
|  |  |  | 4 |  | Construcción Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Buenos Aires (BID N° 1950/OC-AR) | 214910206 | 12360000 | 24660000 | 21430455 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Buenos Aires (BID N° 1950/OC-AR) | 214910206 | 12360000 | 24660000 | 21430455 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Construcción Regional NOA Sur - Provincia de Tucumán (BID N° 1950/OC-AR) | 17832147 | 1560000 | 12560000 | 9348674 | 79.04 | 20.96 | 20.96 | 0 | 20.96
[5 empty] | 51 | Construcción Regional NOA Sur - Provincia de Tucumán (BID N° 1950/OC-AR) | 17832147 | 1560000 | 12560000 | 9348674 | 79.04 | 20.96 | 20.96 | 0 | 20.96
|  |  |  | 7 |  | Construcción y Equipamiento del Laboratorio Vegetal Dilab (BIRF N° 7597) | 0 | 0 | 104400000 | 71054519 | 0 | s/i | s/i | 32.9 | 32.9
[5 empty] | 51 | Construcción y Equipamiento del Laboratorio Vegetal Dilab (BIRF N° 7597) | 0 | 0 | 104400000 | 71054519 | 0 | s/i | s/i | 32.9 | 32.9
53 | [5 empty] | Ministerio de Turismo
| 322 |  |  |  |  | Ministerio de Turismo
|  | 22 |  |  |  | Desarrollo Turístico con Financiamiento Internacional
|  |  | 2 |  |  | Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores ( BID Nº 2606-0/OC)
|  |  |  | 1 |  | Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén BID N° 2606/OC | 0 | 9000000 | 9000000 | 2400000 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén BID N° 2606/OC | 0 | 9000000 | 9000000 | 2400000 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Construcción Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR) | 5424378 | 7070158 | 10066773 | 5891900 | 49 | 51 | 51 | 0 | 51
[5 empty] | 51 | Construcción Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR) | 5424378 | 7070158 | 10066773 | 5891900 | 49 | 51 | 51 | 0 | 51
|  |  |  | 4 |  | Construcción Muelle Turístico y Paseo de la Costa en Peheunia sobre Lago Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 5000000 | 23460888 | 20473864 | 0 | 50 | 50 | 30 | 66
[5 empty] | 51 | Construcción Muelle Turístico y Paseo de la Costa en Peheunia sobre Lago Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 5000000 | 23460888 | 20473864 | 0 | 50 | 50 | 30 | 66
|  |  |  | 5 |  | Construcción Subcentral de Incendio en Circuito Chico en San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 8900647 | 10285517 | 4027418 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Subcentral de Incendio en Circuito Chico en San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 8900647 | 10285517 | 4027418 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Implementación Parque Jesuítico Guaraní Etapa B, San Ignacio Miní, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR) | 4000500 | 6991521 | 14116600 | 13739122 | 21 | 79 | 79 | 0 | 79
[5 empty] | 51 | Implementación Parque Jesuítico Guaraní Etapa B, San Ignacio Miní, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR) | 4000500 | 6991521 | 14116600 | 13739122 | 21 | 79 | 79 | 0 | 79
|  |  |  | 7 |  | Puesta en Valor y Reordenamiento Recepción, Sector de Ingreso al Parque Provincial Ischigualasto Valle Fértil - San Juan | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor y Reordenamiento Recepción, Sector de Ingreso al Parque Provincial Ischigualasto Valle Fértil - San Juan | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 3096000 | 1631713 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 3096000 | 1631713 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Implementación de la Red Provincial de Senderos, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 5780000 | 8404000 | 1821918 | 0 | 80 | 80 | 20 | 20
[5 empty] | 51 | Implementación de la Red Provincial de Senderos, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 5780000 | 8404000 | 1821918 | 0 | 80 | 80 | 20 | 20
|  |  |  | 15 |  | Construcción Muelle, Centro de Interpretación y Servicios en Lago Fagnano (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 3269842 | 1774342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Muelle, Centro de Interpretación y Servicios en Lago Fagnano (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 3269842 | 1774342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Construcción Centro de Interpretación Parque Municipal Llao Llao - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 2765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Centro de Interpretación Parque Municipal Llao Llao - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 2765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Construcción Red Provincial de Senderos - Etapa I y II en Corazón de la Isla - Provincia de Tierra del Fuego | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Red Provincial de Senderos - Etapa I y II en Corazón de la Isla - Provincia de Tierra del Fuego | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Ampliación Área de Servicios Etapa VI - Tramo VII - Tierra Mayor - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Área de Servicios Etapa VI - Tramo VII - Tierra Mayor - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Construcción Refugios de Montañas de Paso Bebán y Cerro Submarino - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Refugios de Montañas de Paso Bebán y Cerro Submarino - Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, Huerto, Capilla y Eje Procesional - (BID Nº 2606-0/OC) | 0 | 0 | 13500 | 0 | 26.4 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, Huerto, Capilla y Eje Procesional - (BID Nº 2606-0/OC) | 0 | 0 | 13500 | 0 | 26.4 | s/i | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | Construcción de Centro de Interpretación y Observatorio de Aves en la Reserva Provincial de la Costa Atlántica - Río Grande | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Centro de Interpretación y Observatorio de Aves en la Reserva Provincial de la Costa Atlántica - Río Grande | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Construcción del Centro de Logística y Administrativo del Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Centro de Logística y Administrativo del Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | Construcción Circuitos Peatonales y Miradores en las Estaciones del Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan | 0 | 6500000 | 2172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Circuitos Peatonales y Miradores en las Estaciones del Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan | 0 | 6500000 | 2172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 3065651 | 6000000 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 3065651 | 6000000 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz | 0 | 6241641 | 6000000 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz | 0 | 6241641 | 6000000 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
|  |  |  | 40 |  | Puesta en Valor Iluminación del Sector de Ingreso al Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Iluminación del Sector de Ingreso al Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Puesta en Valor Miradores de la Runta Nacional N° 150 en Áras del Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Miradores de la Runta Nacional N° 150 en Áras del Parque Provincial Ischigualasto - Provincia de San Juan | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 | 0 | 38000 | 0 | 15 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 | 0 | 38000 | 0 | 15 | s/i | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Embarcadero para Desarrollo de Actividades Náuticas - Puerto Patriada - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 48 |  | Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 | 0 | 14000 | 0 | 27.3 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Rehabilitación Centros de Interpretación Santa Ana - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 | 0 | 14000 | 0 | 27.3 | s/i | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 49 |  | Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 | 0 | 12600 | 0 | 24.11 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Oficina de Turismo en el Soberbio - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 | 0 | 12600 | 0 | 24.11 | s/i | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 | 0 | 51200 | 0 | 17.52 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 | 0 | 51200 | 0 | 17.52 | s/i | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 76 |  | Construcción Centro de Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill y Museo Ciencias Naturales (Cúpula) (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 | 0 | 3005000 | 0 | 33.26 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Centro de Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill y Museo Ciencias Naturales (Cúpula) (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 | 0 | 3005000 | 0 | 33.26 | s/i | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 77 |  | Instalación Parque Jesuítico Guaraní Etapa A. San Ignacio Mini - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 0 | 4048715 | 356765 | 87 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación Parque Jesuítico Guaraní Etapa A. San Ignacio Mini - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR) | 0 | 0 | 4048715 | 356765 | 87 | s/i | 0 | 0 | 0
|  | 23 |  |  |  | Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos
|  |  | 1 |  |  | Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños - GIRSU Etapa I (BID Nº 1868/OC-AR-2)
|  |  |  | 3 |  | Construcción Relleno Sanitario y Planta de Separación, Parque Nacional Los Glaciares - GIRSU - El Calafate - Santa Cruz | 7130935 | 28523747 | 33089660 | 33089575 | 15 | 85 | 85 | 0 | 85
[5 empty] | 51 | Construcción Relleno Sanitario y Planta de Separación, Parque Nacional Los Glaciares - GIRSU - El Calafate - Santa Cruz | 7130935 | 28523747 | 33089660 | 33089575 | 15 | 85 | 85 | 0 | 85
|  |  |  | 10 |  | Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - EI (GIRSU) - PN Huapí - Río Negro (BID Nº 1868/OC-AR-2) | 0 | 0 | 6300000 | 5476830 | 29.05 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - EI (GIRSU) - PN Huapí - Río Negro (BID Nº 1868/OC-AR-2) | 0 | 0 | 6300000 | 5476830 | 29.05 | s/i | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje (GIRSU)-Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID Nº 1868/OC - AR) | 0 | 0 | 7788268 | 5712801 | 6.72 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje (GIRSU)-Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID Nº 1868/OC - AR) | 0 | 0 | 7788268 | 5712801 | 6.72 | s/i | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 51 |  | Cierre Basural a Cielo Abierto Existente (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID Nº 1868/OC - AR) | 0 | 0 | 3900000 | 3851082 | 17.38 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Cierre Basural a Cielo Abierto Existente (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapi - Bariloche - Río Negro (BID Nº 1868/OC - AR) | 0 | 0 | 3900000 | 3851082 | 17.38 | s/i | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 |  |  | Tratamiento de Residuos Sólidos para Municipios Turísticos y Pequeños - GIRSU Etapa II (BID Nº 3249/OC-AR)
|  |  |  | 1 |  | Construcción Relleno Sanitario en el Centro Ambiental Chilecito PN Talampaya -La Rioja-Chilecito I -GIRSU II (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 2808000 | 21133294 | 20015224 | 0 | 100 | 100 | 20 | 20
[5 empty] | 51 | Construcción Relleno Sanitario en el Centro Ambiental Chilecito PN Talampaya -La Rioja-Chilecito I -GIRSU II (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 2808000 | 21133294 | 20015224 | 0 | 100 | 100 | 20 | 20
|  |  |  | 2 |  | Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón, Buenos Aires - GIRSU - (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 11984928 | 81715493 | 41980079 | 0 | 80 | 80 | 2 | 2
[5 empty] | 51 | Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón, Buenos Aires - GIRSU - (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 11984928 | 81715493 | 41980079 | 0 | 80 | 80 | 2 | 2
|  |  |  | 4 |  | Const. Relleno Sanitario y Planta de Separación, Parque Nacional Los Glaciares GIRSU-El Calafate II, (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Const. Relleno Sanitario y Planta de Separación, Parque Nacional Los Glaciares GIRSU-El Calafate II, (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Obra Civil,Caminos Internos,Parquización y Suministro Equipo CAC PN Talampaya-La Rioja-ChilecitoIII-GIRSU II(BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 21497458 | 20022305 | 11683649 | 0 | 100 | 100 | 11 | 11
[5 empty] | 51 | Obra Civil,Caminos Internos,Parquización y Suministro Equipo CAC PN Talampaya-La Rioja-ChilecitoIII-GIRSU II(BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 21497458 | 20022305 | 11683649 | 0 | 100 | 100 | 11 | 11
|  |  |  | 6 |  | Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 9200000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 9200000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Cierre y Clausura de Basurales a Cielo Abierto Existente - La Rioja - Chilecito II - GIRSU II (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 7463431 | 19496885 | 8844250 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Cierre y Clausura de Basurales a Cielo Abierto Existente - La Rioja - Chilecito II - GIRSU II (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 7463431 | 19496885 | 8844250 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Const, Relleno Sanitario y Mejor. Basural a Cielo Abierto PN Quebrada Condorito-Villa Carlos Paz E.I (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 10520000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Const, Relleno Sanitario y Mejor. Basural a Cielo Abierto PN Quebrada Condorito-Villa Carlos Paz E.I (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 10520000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento Planta Separadora - Tratamiento de Residuos Sólidos en Junín de los Andes | 0 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento Planta Separadora - Tratamiento de Residuos Sólidos en Junín de los Andes | 0 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
57 | [5 empty] | Ministerio de Transporte
| 327 |  |  |  |  | Ministerio de Transporte (Gastos Propios)
|  | 61 |  |  |  | Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor
|  |  |  | 1 |  | Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 7794) | 197661588 | 918594976 | 1148461101 | 1058555719 | 10.61 | 55 | 51.03 | 22.76 | 48.92
[5 empty] | 51 | Obra de Infraestructura Centro de Transbordo Estación Sáenz | 7750000 | 92038836 | 97931782 | 33713173 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Obra de Infraestructura Tramo I - Carriles Exclusivos Avenida Alberdi (2,5 km). | 15183018 | 9943944 | 19749144 | 19748227 | 50.1 | 49.9 | 49.9 | 0 | 49.9
[5 empty] | 54 | Obra de Carriles Exclusivos Tramos I, II, III - Avenida Blas Parera (5,7 km). | 30619428 | 64114580 | 143518882 | 137010486 | 15.53 | 84.47 | 84.47 | 10.16 | 73.63
[5 empty] | 56 | Obra de Infraestructura BRT - Terminal km 32 Isidro Casanova ( RN N° 3-La Matanza) | 144109142 | 752497616 | 887261293 | 868083833 | 0.09 | 65 | 62.67 | 32.84 | 64.54
|  |  |  | 2 |  | Mejora del Transporte en el Área Metropolitana | 0 | 0 | 335990118 | 237669237 | 0 | s/i | 3.09 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus - Metrobús Morón - Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 28728824 | 0 | 0 | s/i | 17 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus - Metrobús 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 17 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | Pavimentación y Rehabilitación de Calzadas y Veredas | 0 | 0 | 259357647 | 237669237 | 0 | s/i | 11 | 0 | 0
[5 empty] | 64 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Mejora Refugios y Mobiliario | 0 | 0 | 47903647 | 0 | 0 | s/i | 13 | 0 | 0
|  | 62 |  |  |  | Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario
[5 empty] | 0 | Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa (CAF 3192) | 0 | 350000 | 3210000 | 349088 |  | s/i | s/i
|  |  |  | 7 |  | Remodelación Sala Néstor Kirchner (CAF Nº 3192) | 0 | 1695186 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Sala Néstor Kirchner (CAF Nº 3192) | 0 | 1695186 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID S/N AR-L-1158) | 889365587 | 2892891962 | 1568770230 | 1221662146 | 12.3 | 32 | 21.19 | 3.28 | 13.95
[5 empty] | 51 | Tendido de Catenarias y Viaducto Ringuelet - Provincia de Buenos Aires | 762155900 | 1002471831 | 932430331 | 748174216 | 44.34 | 55.66 | 53.06 | 8.7 | 43.57
[5 empty] | 52 | Subestación Transformadora | 127209687 | 505487302 | 347223572 | 301566179 | 10.8 | 68 | 60.7 | 8.34 | 41.2
[5 empty] | 53 | Señalamiento y Telecomunicaciones | 0 | 670787829 | 49587829 | 991678 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Adecuación de Estaciones y Material Rodante | 0 | 265385000 | 115233498 | 54000000 | 0 | 50 | 45 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Talleres y Depósitos Ferroviarios | 0 | 448760000 | 124295000 | 114946717 | 0 | 25 | 8.78 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana para el Desarrollo Económico y Regional - Ramal C 15 - FONPLATA | 0 | 162416856 | 7090556 | 921802 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana para el Desarrollo Económico y Regional - Ramal C 15 - FONPLATA | 0 | 162416856 | 7090556 | 921802 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Red de Expresos Regionales (R.E.R.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Estación Subterránea Constitución - Red de Expresos Regionales - CABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 5.58 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción Estación Retiro Subterránea de las Líneas Mitre y Sarmiento y Distribuidor Retiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Construcción Estación Correo Central de las Líneas Mitre y Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Construcción Estación 9 de Julio Subterránea de las Líneas Mitre y Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Construcción Estación Plaza Miserere Subterránea de la Líneas Mitre y Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB e ICBC S/N) | 0 | 0 | 510000000 | 0 | 0 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 72 | Renovación de Vías - Tramo Avia Terai (Provincia del Chaco) -Timbúes (Provincia de Santa Fe) | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | s/i | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 73 | Renovación de Vías - Tramo Salta (Provincia de Salta) -Barranqueras (Provincia del Chaco) | 0 | 0 | 210000000 | 0 | 0 | s/i | 0 | 0 | 0
|  | 91 |  |  |  | Formulación y Conducción de Políticas Transporte Fluvial y Marítimo
|  |  |  | 2 |  | Ampliación Puerto Caleta Paula | 252021187 | 3155498 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Puerto Caleta Paula | 252021187 | 3155498 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay | 11496525 | 5350486 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay | 11496525 | 5350486 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Puerto Diamante | 6248860 | 322049 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puerto Diamante | 6248860 | 322049 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madryn | 26550108 | 2628632 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación Estructura Fundación Muelle Almirante Storni Puerto Madryn | 26550108 | 2628632 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Puerto Comodoro Rivadavia | 41842954 | 38178454 | 37778454 | 14974352 | 78.95 | 10.66 | 10.66 | 1.69 | 1.69
[5 empty] | 51 | Puerto Comodoro Rivadavia | 41842954 | 38178454 | 37778454 | 14974352 | 78.95 | 10.66 | 10.66 | 1.69 | 1.69
|  |  |  | 8 |  | Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Sistema Defensas Puerto Barranqueras | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Sistema Defensas Puerto Barranqueras | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Ampliación Muelle Histórico Río Grande | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Muelle Histórico Río Grande | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Reparación Parque España | 71167313 | 4000002 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación Parque España | 71167313 | 4000002 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la Dirección Nacional de Vías Navegables | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Air | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II, Provincia de Chubut | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 |  | Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut | 0 | 70000000 | 67482892 | 38050078 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut | 0 | 70000000 | 67482892 | 38050078 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Provincia de Chubut | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Provincia de Chubut | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - Provincia de Corrientes | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Playa de Transferencia de Cargas y Reformas - Puerto de Corrientes - Provincia de Corrientes | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Sitio 1 y 2 en Muelle Almirante Storni - Chubut | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Chubut | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Dragado de Mantenimiento del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 48 |  | Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 49 |  | Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 51 |  | Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la Bandera | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la Bandera | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 55 |  | Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 56 |  | Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 57 |  | Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 58 |  | Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 59 |  | Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 62 |  | Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 63 |  | Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 64 |  | Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 65 |  | Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 67 |  | Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de Orán - Salta | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de Orán - Salta | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. España 2221) | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. España 2221) | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N. E.I-Entre Ríos | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N. E.I-Entre Ríos | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 73 |  | Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 76 |  | Acondicionamiento Instalaciones Eléctricas e Iluminación de Emergencia Edificio Delegación Paraná Inferior de la DNVN | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Acondicionamiento Instalaciones Eléctricas e Iluminación de Emergencia Edificio Delegación Paraná Inferior de la DNVN | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 77 |  | Construcción para Reposición de Buques Balizadortes de la Dirección Nacional de Vías Navegables | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción para Reposición de Buques Balizadortes de la Dirección Nacional de Vías Navegables | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 79 |  | Recuperación del Sector de Barrancas Entre las Calles Rosario y Estrada - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Recuperación del Sector de Barrancas Entre las Calles Rosario y Estrada - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80 |  | Consolidación de la Bajada Calle Formosa - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Consolidación de la Bajada Calle Formosa - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 81 |  | Reacondicionamiento Bajada Calle Urquiza - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe | 0 | 3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento Bajada Calle Urquiza - Granadero Baigorria - Provincia de Santa Fe | 0 | 3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82 |  | Definición Traza de Apertura de Zona Beta del Canal Punta Indio de 143.900 Km., El Codillo , Hasta la Isobata de 12 m. | 0 | 497380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Definición Traza de Apertura de Zona Beta del Canal Punta Indio de 143.900 Km., El Codillo , Hasta la Isobata de 12 m. | 0 | 497380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 83 |  | Construcción Sede Administrativa y Galpones para la Relocalización del Distrito Río de la Plata de la SSPyVN | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Sede Administrativa y Galpones para la Relocalización del Distrito Río de la Plata de la SSPyVN | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 84 |  | Reconstrucción Muelle de Barcazas, Muelle de Cargas Generales y Obras complementarias en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reconstrucción Muelle de Barcazas, Muelle de Cargas Generales y Obras complementarias en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 85 |  | Construcción Accesos Terrestres e Instalaciones Electromecánicas para la Operatividad del Puerto Ibicuy -Provincia de Entre Ríos | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Accesos Terrestres e Instalaciones Electromecánicas para la Operatividad del Puerto Ibicuy -Provincia de Entre Ríos | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 86 |  | Puesta en Valor Edificio, Varadero e Instalaciones del Distrito Paraná Superior - Provincia de Corrientes | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edificio, Varadero e Instalaciones del Distrito Paraná Superior - Provincia de Corrientes | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 87 |  | Puesta en Valor Edificio, Varadero e Instalaciones del Distrito Paraná Inferior - Provincia de Santa Fe | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edificio, Varadero e Instalaciones del Distrito Paraná Inferior - Provincia de Santa Fe | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 89 |  | Construcción de Nueva Terminal Port Ita Ibaté, provincia de Corrientes | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Nueva Terminal Port Ita Ibaté, provincia de Corrientes | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| 604 |  |  |  |  | Dirección Nacional de Vialidad
|  | 16 |  |  |  | Mantenimiento
|  |  | 1 |  |  | Mantenimiento por Administración
|  |  |  | 1 |  | Mantenimiento por Administración (3) | 1101753747 | 875406284 | 852814114 | 839614367 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
[5 empty] | 51 | Mantenimiento por Administración (3) | 1101753747 | 875406284 | 852814114 | 839614367 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
|  |  |  | 2 |  | Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial (3) | 12577724 | 9972600 | 3998491 | 3998490 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
[5 empty] | 51 | Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial (3) | 12577724 | 9972600 | 3998491 | 3998490 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
|  |  | 3 |  |  | Mantenimiento por Convenio
|  |  |  | 24 |  | La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152 | 4490000 | 543000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152 - Convenio 10 | 4490000 | 543000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Neuquén - Tramos Varios Rutas Nº 22 y Nº 40 | 20418012 | 7014000 | 1 | 0 | 71.93 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Rutas Nº 22 - Nº 40 -Nº 234 TFO Neuquén - Convenio 10 | 20418012 | 7014000 | 1 | 0 | 71.93 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Río Negro - Tramos Varios Rutas Nº 23 y Nº 250 | 44994000 | 861000 | 8435402 | 8435400 | 87.51 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Rutas Nº 23 - Nº 250 TFO - Río Negro - Convenio 10 | 44994000 | 861000 | 8435402 | 8435400 | 87.51 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293 | 101900334 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293 | 101900334 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A | 9214000 | 8573000 | 57186 | 57185 | 58.78 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Tierra del Fuego - Tramos Varios Ruta Nº 3 y Complementarias A | 9214000 | 8573000 | 57186 | 57185 | 58.78 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Jujuy - Tramos Varios Rutas Nº 40, Nº 52 y Nº 66 | 22264715 | 170000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Rutas Nº 40 - Nº 52 - Nº 66 TFO Jujuy - Convenio 10 Tramos Varios | 22264715 | 170000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | Formosa - Tramos Varios Ruta N° 81 | 2147000 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 81 TFO Formosa - Convenio 8 Tramos Varios | 2147000 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 33 |  | Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta N° 86 | 14911000 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta N° 86 | 14911000 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79 | 2111000 | 1000 | 96028 | 96026 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | La Rioja - Tramos Varios Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79 | 2111000 | 1000 | 96028 | 96026 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios | 19592080 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nº 89 TFO Chaco- Convenio Nº 2 Tramos Varios | 19592080 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Ruta Nacional Nº 242-40 - Tramo: TFO Neuquén - Convenio 14, Sección: Catán Lil - Límite con Mendoza / Las Lajas - Límite con Chi | 12205000 | 13703000 | 34112552 | 30800089 | 61.47 | 38.53 | 38.53 | 5.69 | 7.45
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 242-40 - Tramo: TFO Neuquén - Convenio 14, Sección: Catán Lil - Límite con Mendoza / Las Lajas - Límite con Chi | 12205000 | 13703000 | 34112552 | 30800089 | 61.47 | 38.53 | 38.53 | 5.69 | 7.45
|  |  |  | 46 |  | Ruta Nacional Nº 23-250-151-22-1S40 - Tramo: TFO Río Negro Convenio 14, Sección: Tramos Varios | 0 | 15186286 | 28498216 | 14249107 | 48.26 | 51.74 | 51.74 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 23-250-151-22-1S40 - Tramo: TFO Río Negro Convenio 14, Sección: Tramos Varios | 0 | 15186286 | 28498216 | 14249107 | 48.26 | 51.74 | 51.74 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios | 23001102 | 77385286 | 118927023 | 118927022 | 95.49 | 4.51 | 4.51 | 0 | 1.85
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios | 23001102 | 77385286 | 118927023 | 118927022 | 95.49 | 4.51 | 4.51 | 0 | 1.85
|  |  |  | 48 |  | Ruta Nacional Nº 3 - Complementaria a,b - TFO Tierra Del Fuego - Sección: Convenio 13, Tramos Varios | 0 | 4148000 | 5459290 | 5459289 | 34.55 | 65.45 | 65.45 | 0 | 2.77
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 - Complementaria a,b - TFO Tierra Del Fuego - Sección: Convenio 13, Tramos Varios | 0 | 4148000 | 5459290 | 5459289 | 34.55 | 65.45 | 65.45 | 0 | 2.77
|  |  |  | 49 |  | Ruta Nacional Nº 52 - 40 - Tramo: TFO Jujuy Convenio 14, Sección: Tramos Varios | 1796975 | 13722429 | 32658321 | 32658321 | 77.2 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 52 - 40 - Tramo: TFO Jujuy Convenio 14, Sección: Tramos Varios | 1796975 | 13722429 | 32658321 | 32658321 | 77.2 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Ruta Nacional Nº 1S40 - Tramo: TFO Chubut. Límite con Río Negro - Empalme Ruta Nacional Nº 40, Sección: Km. 240 - Km. 279 | 0 | 20157000 | 2714079 | 2714078 | 7.23 | 92.77 | 92.77 | 0 | 0.38
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 1S40 - Tramo: TFO Chubut. Límite con Río Negro - Empalme Ruta Nacional Nº 40, Sección: Km. 240 - Km. 279 | 0 | 20157000 | 2714079 | 2714078 | 7.23 | 92.77 | 92.77 | 0 | 0.38
|  |  |  | 51 |  | Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: TFO La Rioja - Convenio 11, Sección: Villa Castelli (Km. 149,62) - Límite con Chile (Km. 349,69) | 0 | 2680000 | 3332242 | 3332241 | 29.95 | 70.05 | 70.05 | 0 | 2.52
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: TFO La Rioja - Convenio 11, Sección: Villa Castelli (Km. 149,62) - Límite con Chile (Km. 349,69) | 0 | 2680000 | 3332242 | 3332241 | 29.95 | 70.05 | 70.05 | 0 | 2.52
|  |  |  | 52 |  | Ruta Nacional Nº Ex 89 - Tramo: TFO Chaco - Convenio 6 - Sección: Tramos Varios | 0 | 1823429 | 18703881 | 18703881 | 64.16 | 35.84 | 35.84 | 0 | 35.84
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº Ex 89 - Tramo: TFO Chaco - Convenio 6 - Sección: Tramos Varios | 0 | 1823429 | 18703881 | 18703881 | 64.16 | 35.84 | 35.84 | 0 | 35.84
|  |  |  | 53 |  | RN N° 242 y RN N° 40 - Tramo: (T.F.O.) Neuquén - Convenio 15 - Sección: Catán Lil - Límite Mendoza / Las Lajas - Chile | 0 | 6973917 | 1 | 0 | 0 | 45.83 | 45.83 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 242 y RN N° 40 - Tramo: (T.F.O.) Neuquén - Convenio 15 - Sección: Catán Lil - Límite Mendoza / Las Lajas - Chile | 0 | 6973917 | 1 | 0 | 0 | 45.83 | 45.83 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | RN N° 23, RN N° 22, RN N° 250 RN N°232 RN N° 1S40 - Tramo: (T.F.O.) Río Negro Convenio 15 - Sección: Tramos Varios | 0 | 8533667 | 1 | 0 | 0 | 45.83 | 45.83 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 23, RN N° 22, RN N° 250 RN N°232 RN N° 1S40 - Tramo: (T.F.O.) Río Negro Convenio 15 - Sección: Tramos Varios | 0 | 8533667 | 1 | 0 | 0 | 45.83 | 45.83 | 0 | 0
|  |  |  | 55 |  | RN N° 3, RN N°40, RN N°281, RN N°288, RN N°293 - Tramo: (T.F.O.) Santa Cruz - Convenio 15 - Sección: Tramos Varios | 0 | 35777792 | 75613371 | 75613369 | 0 | 45.83 | 45.83 | 3.59 | 25.72
[5 empty] | 51 | RN N° 3, RN N°40, RN N°281, RN N°288, RN N°293 - Tramo: (T.F.O.) Santa Cruz - Convenio 15 - Sección: Tramos Varios | 0 | 35777792 | 75613371 | 75613369 | 0 | 45.83 | 45.83 | 3.59 | 25.72
|  |  |  | 56 |  | Complementarias A y B - (T.F.O.) Tierra del Fuego - Convenio 14 - Tramos: Varios | 0 | 4678333 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 5.71 | 5.71
[5 empty] | 51 | Complementarias A y B - (T.F.O.) Tierra del Fuego - Convenio 14 - Tramos: Varios | 0 | 4678333 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 5.71 | 5.71
|  |  |  | 57 |  | Ruta Nacional N° 52 - Ruta Nacional N° 40 - Tramo: (T.F.O.) Jujuy Convenio 15 - Sección: Tramos Varios | 0 | 17500000 | 1 | 0 | 0 | 45.83 | 45.83 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 52 - Ruta Nacional N° 40 - Tramo: (T.F.O.) Jujuy Convenio 15 - Sección: Tramos Varios | 0 | 17500000 | 1 | 0 | 0 | 45.83 | 45.83 | 0 | 0
|  |  |  | 58 |  | RN N° 1S40 - Tramo: (T.F.O.) Chubut Límite con Río Negro - Empalmo RN Nº 40 - Convenio 10 - Sección: Km. 240 - Km. 279 | 0 | 12300000 | 1 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 1S40 - Tramo: (T.F.O.) Chubut Límite con Río Negro - Empalmo RN Nº 40 - Convenio 10 - Sección: Km. 240 - Km. 279 | 0 | 12300000 | 1 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0
|  |  |  | 59 |  | Ruta Nacional N° 76 - Tramo: (T.F.O.) La Rioja - Convenio 12 - Sección: Empalme Ruta Nacional Nº 150 - Vinchina | 0 | 4583333 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 76 - Tramo: (T.F.O.) La Rioja - Convenio 12 - Sección: Empalme Ruta Nacional Nº 150 - Vinchina | 0 | 4583333 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
|  |  |  | 60 |  | Ruta Nacional N° Ex 89 - Tramo: (T.F.O.) Chaco - Convenio 7 - Sección: Tramos Varios | 0 | 10751125 | 1 | 0 | 0 | 45.83 | 45.83 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° Ex 89 - Tramo: (T.F.O.) Chaco - Convenio 7 - Sección: Tramos Varios | 0 | 10751125 | 1 | 0 | 0 | 45.83 | 45.83 | 0 | 0
|  |  |  | 61 |  | Ruta Nacional N° 22; Tramo: (T.F.O.) - Puente Sobre Rio Neuquén - Plottier (Nº 1); Sección: km.1217,86 - km. 1237,00 | 0 | 2813833 | 9699372 | 9699371 | 0 | 33.33 | 33.33 | 5.71 | 13.2
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 22; Tramo: (T.F.O.) - Puente Sobre Rio Neuquén - Plottier (Nº 1); Sección: km.1217,86 - km. 1237,00 | 0 | 2813833 | 9699372 | 9699371 | 0 | 33.33 | 33.33 | 5.71 | 13.2
|  |  | 4 |  |  | Señalamiento
|  |  |  | 1 |  | Señalamiento Horizontal Nacional (3) | 80297666 | 47742600 | 54740021 | 53210735 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
[5 empty] | 51 | Señalamiento Horizontal Nacional (3) | 80297666 | 47742600 | 54740021 | 53210735 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
|  |  |  | 6 |  | Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical | 36441000 | 77000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical | 36441000 | 77000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Señalamiento Horizontal Zona Litoral | 185830480 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Señalamiento Horizontal Zona Litoral | 185830480 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Señalamiento Horizontal Zona Norte | 175398205 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Señalamiento Horizontal Zona Norte | 175398205 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Señalamiento Horizontal Zona Centro | 157064525 | 23000 | 210406 | 210406 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Señalamiento Horizontal Zona Centro | 157064525 | 23000 | 210406 | 210406 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Señalamiento Horizontal Zona Sur | 185078517 | 1000 | 316901 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Señalamiento Horizontal Zona Sur | 185078517 | 1000 | 316901 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2 | 191523523 | 12880750 | 47951293 | 47395779 | 99.82 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18
[5 empty] | 51 | Señalamiento Horizontal Zona Litoral Etapa 2 | 191523523 | 12880750 | 47951293 | 47395779 | 99.82 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18
|  |  |  | 12 |  | Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2 | 206512836 | 5834500 | 15395828 | 15395828 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa 2 | 206512836 | 5834500 | 15395828 | 15395828 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2 | 177787112 | 14475750 | 63704897 | 63704896 | 99.75 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.15
[5 empty] | 51 | Señalamiento Horizontal Zona Centro Etapa 2 | 177787112 | 14475750 | 63704897 | 63704896 | 99.75 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.15
|  |  |  | 14 |  | Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2 | 209651617 | 6339500 | 42098746 | 42098745 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Señalamiento Horizontal Zona Sur Etapa 2 | 209651617 | 6339500 | 42098746 | 42098745 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Rutas Nacionales Varias en Zona Sur: Buenos Aires, Neuquén, Chubut, La Pampa | 0 | 5588867 | 196006890 | 196006888 | 5.82 | 53.82 | 53.82 | 14.41 | 61.45
[5 empty] | 51 | Rutas Nacionales Varias en Zona Sur: Buenos Aires, Neuquén, Chubut, La Pampa | 0 | 5588867 | 196006890 | 196006888 | 5.82 | 53.82 | 53.82 | 14.41 | 61.45
|  |  |  | 17 |  | Rutas Nacionales Varias en Zona Litoral y Noroeste: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa | 0 | 5317200 | 199961493 | 199961491 | 3.64 | 55.06 | 55.06 | 16.96 | 68.08
[5 empty] | 51 | Rutas Nacionales Varias en Zona Litoral y Noroeste: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa | 0 | 5317200 | 199961493 | 199961491 | 3.64 | 55.06 | 55.06 | 16.96 | 68.08
|  |  |  | 18 |  | Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan | 0 | 3214333 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan | 0 | 3214333 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Rutas Nacionales Varias en Zona Nort: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero | 0 | 3235222 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Rutas Nacionales Varias en Zona Nort: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero | 0 | 3235222 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Señalamiento Horizontal Zona Sur - Etapa IIIb - Neuquén, Chubut, La Pampa, Río Negro,Santa Cruz | 0 | 3146667 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Señalamiento Horizontal Zona Sur - Etapa IIIb - Neuquén, Chubut, La Pampa, Río Negro,Santa Cruz | 0 | 3146667 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Señalamiento Vertical en Rutas Varias en Chubut | 0 | 466667 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Señalamiento Vertical en Rutas Varias en Chubut | 0 | 466667 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Señalamiento Horizontal Zona Centro - Etapa IIIa - Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan,San Luis y La Pampa | 0 | 5252244 | 165260225 | 165260225 | 3.87 | 54.93 | 54.93 | 14.41 | 67.01
[5 empty] | 51 | Señalamiento Horizontal Zona Centro - Etapa IIIa - Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan,San Luis y La Pampa | 0 | 5252244 | 165260225 | 165260225 | 3.87 | 54.93 | 54.93 | 14.41 | 67.01
|  |  |  | 23 |  | Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa IIIa:Córdoba,Tucumán,Salta,Jujuy,Santa Fe,La Rioja,Catamarca y Santiago del Estero | 0 | 5235822 | 199519361 | 182704279 | 13.23 | 49.58 | 49.58 | 13.51 | 61.53
[5 empty] | 51 | Señalamiento Horizontal Zona Norte Etapa IIIa:Córdoba,Tucumán,Salta,Jujuy,Santa Fe,La Rioja,Catamarca y Santiago del Estero | 0 | 5235822 | 199519361 | 182704279 | 13.23 | 49.58 | 49.58 | 13.51 | 61.53
|  |  |  | 24 |  | Señalamiento Vertical en Rutas Varias en San Juan | 0 | 911167 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Señalamiento Vertical en Rutas Varias en San Juan | 0 | 911167 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
|  |  | 5 |  |  | Obras de Emergencia
|  |  |  | 1 |  | Obras de Emergencia Menores (3) | 1087490 | 3301000 | 19452846 | 17437804 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
[5 empty] | 51 | Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias (3) | 1087490 | 3301000 | 19452846 | 17437804 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
|  |  |  | 2 |  | Obras en Puentes (3) | 40430247 | 11925200 | 45855211 | 45855210 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
[5 empty] | 51 | Obras en Puentes - Nacional - Rutas Varias (3) | 40430247 | 11925200 | 45855211 | 45855210 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
|  |  |  | 4 |  | Obras Menores de Seguridad Vial Nacional (3) | 6180690 | 8807600 | 54143082 | 46581092 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
[5 empty] | 51 | Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias (3) | 6180690 | 8807600 | 54143082 | 46581092 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
|  |  | 6 |  |  | Mantenimiento por Sistema Modular
|  |  |  | 6 |  | Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer) | 43886286 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer) | 43886286 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza | 49452370 | 1148000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza | 49452370 | 1148000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Ruta N° 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 9 y N° 34 | 45442103 | 1000 | 134783 | 134783 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 9 y N° 34 | 45442103 | 1000 | 134783 | 134783 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Ruta N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 - Km. 18 - Km. 61 | 0 | 9292000 | 99937295 | 99937294 | 23.67 | 48.21 | 48.21 | 13.74 | 34.3
[5 empty] | 51 | Ruta N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 - Km. 18 - Km. 61 | 0 | 9292000 | 99937295 | 99937294 | 23.67 | 48.21 | 48.21 | 13.74 | 34.3
|  |  |  | 20 |  | Ruta A001 - Acceso Sudeste | 99996419 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta A001 - Acceso Sudeste | 99996419 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Ruta Nacional N° 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional N° 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta | 86146954 | 780000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional N° 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta | 86146954 | 780000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | Rutas Nº 51 y Nº 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia de Salta | 102223000 | 333000 | 580040 | 290020 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Rutas Nº 51 y Nº 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia de Salta | 102223000 | 333000 | 580040 | 290020 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 - Km. 1556 - Provincia de Chubut | 22713000 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 - Km. 1556 - Provincia de Chubut | 22713000 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Ruta N° 26 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 26 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut | 14262133 | 1000 | 1384730 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 26 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 26 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut | 14262133 | 1000 | 1384730 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de Buenos Aires | 164258000 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de Buenos Aires | 164258000 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 |  | Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos | 148134610 | 22856571 | 56989734 | 56989734 | 82.64 | 17.36 | 17.36 | 2.18 | 11.21
[5 empty] | 51 | Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos | 148134610 | 22856571 | 56989734 | 56989734 | 82.64 | 17.36 | 17.36 | 2.18 | 11.21
|  |  |  | 38 |  | Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile | 16520849 | 16181077 | 49398421 | 49398419 | 62.12 | 22.73 | 22.73 | 9.98 | 26.8
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile | 16520849 | 16181077 | 49398421 | 49398419 | 62.12 | 22.73 | 22.73 | 9.98 | 26.8
|  |  |  | 43 |  | Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile | 27456804 | 32224966 | 75541525 | 74737566 | 83.95 | 16.05 | 16.05 | 11.12 | 15.67
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile | 27456804 | 32224966 | 75541525 | 74737566 | 83.95 | 16.05 | 16.05 | 11.12 | 15.67
|  |  |  | 49 |  | Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Nº 50 | 0 | 166667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Nº 50 | 0 | 166667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional | 0 | 296944 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional | 0 | 296944 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 53 |  | Ruta Nº 40 y Ruta Nº 260 Empalme Ruta Provincial N°22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta Nacional N°40 - | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nº 40 y Ruta Nº 260 Empalme Ruta Provincial N°22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta Nacional N°40 - | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 55 |  | Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20 - Ruta Nacional Nº 142 y Ruta Nacional Nº 7 Tramos Varios en San Juan y Mendoza | 212745207 | 38194601 | 210890804 | 210060499 | 34.99 | 24.54 | 24.54 | 2.31 | 11.11
[5 empty] | 51 | Ruta N° 142, Ruta N° 40 y Ruta N° 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional N° 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín (2) | 212745207 | 34029143 | 203626995 | 210060499 | 81.64 | 18.36 | 18.36 | 5.4 | 25.92
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20 Límite con Mendoza - Avenida Circunvalacion de San Juan / Acceso a Sant | 0 | 4165458 | 7263809 | 0 | 0 | 29.17 | 29.17 | 0 | 0
|  |  |  | 56 |  | Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Casa de Piedra | 0 | 166667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Casa de Piedra | 0 | 166667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 57 |  | Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal (2) | 38391253 | 13915455 | 58933692 | 58933691 | 80.4 | 19.6 | 19.6 | 16.28 | 26.49
[5 empty] | 51 | Autopista A001 Acceso Sudeste - Sentido Capital y Sentido Bernal (2) | 38391253 | 13915455 | 58933692 | 58933691 | 80.4 | 19.6 | 19.6 | 16.28 | 26.49
|  |  |  | 59 |  | Ruta Nacional Nº 40 Vallecito - Abra El Acay Km. 4470,31 - Km. 4610,91 | 4997226 | 30533636 | 110206527 | 110206526 | 38.98 | 45.77 | 45.77 | 10.01 | 46.6
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Vallecito - Abra El Acay Km. 4470,31 - Km. 4610,91 | 4997226 | 30533636 | 110206527 | 110206526 | 38.98 | 45.77 | 45.77 | 10.01 | 46.6
|  |  |  | 61 |  | Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Límte con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar | 24463544 | 10488960 | 22781666 | 21381730 | 67.22 | 32.78 | 32.78 | 3.69 | 10.15
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 86 Tramos: Límte con Chaco - Villa General Güemes y Villa General Güemes - Posta Zalazar | 24463544 | 10488960 | 22781666 | 21381730 | 67.22 | 32.78 | 32.78 | 3.69 | 10.15
|  |  |  | 62 |  | Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación | 0 | 523056 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Sin Número sobre Puente Posadas - Encarnación | 0 | 523056 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0
|  |  |  | 64 |  | Ruta Nacional Nº 40 Belén - Santa Maria - Agua Clara Km. 4103,11 - Límite con Tucumán Km. 4278,62 | 0 | 1041667 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Belén - Santa Maria - Agua Clara Km. 4103,11 - Límite con Tucumán Km. 4278,62 | 0 | 1041667 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0
|  |  |  | 65 |  | Ruta Nacional Nº 9 Yala - La Quiaca | 0 | 2623583 | 47120815 | 47038830 | 8.38 | 52.35 | 52.35 | 3.87 | 30.12
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 Yala - La Quiaca | 0 | 2623583 | 47120815 | 47038830 | 8.38 | 52.35 | 52.35 | 3.87 | 30.12
|  |  |  | 66 |  | Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial N° 39 - Acceso a Rada Tilly - Km. 1822,20 - Km. 1842,77 | 35098304 | 8854333 | 41282042 | 41282041 | 72.72 | 27.28 | 27.28 | 0 | 20.99
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial N° 39 - Acceso a Rada Tilly - Km. 1822,20 - Km. 1842,77 | 35098304 | 8854333 | 41282042 | 41282041 | 72.72 | 27.28 | 27.28 | 0 | 20.99
|  |  |  | 67 |  | Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo | 6783781 | 41123636 | 90359162 | 90359161 | 21.27 | 59.05 | 59.05 | 9.64 | 40.13
[5 empty] | 51 | Puente Alsina - Puente Victorino de la Plaza - Puente Pueyrredón Viejo | 6783781 | 41123636 | 90359162 | 90359161 | 21.27 | 59.05 | 59.05 | 9.64 | 40.13
|  |  |  | 68 |  | Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular de Ruta Nacional N°3 / Ruta Nacional N°251 General Conesa - Empalme Ruta Nacional Nº | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular de Ruta Nacional N°3 / Ruta Nacional N°251 General Conesa - Empalme Ruta Nacional Nº | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | Mantenimiento por Sistema Modular Ruta Nacional N°40 El Sosnedo - Pareditas | 0 | 166667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mantenimiento por Sistema Modular Ruta Nacional N°40 El Sosnedo - Pareditas | 0 | 166667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Ruta Nacional Nº 78 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Río Capayan) - Límite con la Provincia de Catamarca, Sección: Km. 0,00 | 0 | 1311208 | 6960321 | 6960320 | 0 | 29.17 | 29.17 | 17.04 | 28.24
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 78 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Río Capayan) - Límite con la Provincia de Catamarca, Sección: Km. 0,00 | 0 | 1311208 | 6960321 | 6960320 | 0 | 29.17 | 29.17 | 17.04 | 28.24
|  |  |  | 71 |  | Ruta Nacional Nº 40 - 76 - Tramo: Límite con la Provincia de San Juan - Piedra Pintada (Cuesta de Miranda) / Empalme Ruta Nacion | 0 | 1703708 | 4892735 | 4892734 | 0 | 29.17 | 29.17 | 6.13 | 6.13
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - 76 - Tramo: Límite con la Provincia de San Juan - Piedra Pintada (Cuesta de Miranda) / Empalme Ruta Nacion | 0 | 1703708 | 4892735 | 4892734 | 0 | 29.17 | 29.17 | 6.13 | 6.13
|  |  |  | 72 |  | Ruta Nacional N°188 Empalme Ruta Nacional N°143, Colonia Lopez - Empalme Ruta Nacional N°40, Malargüe - Km.827,93 - Km.1.033,27 | 0 | 793261 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°188 Empalme Ruta Nacional N°143, Colonia Lopez - Empalme Ruta Nacional N°40, Malargüe - Km.827,93 - Km.1.033,27 | 0 | 793261 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 73 |  | Ruta Nacional N°3 Comandante Luis Piedra Buena - Empalme Ruta Nacional N°40 - Progresiva 2.372,21 - Progresiva 2.582,35 | 0 | 3077958 | 1 | 0 | 0 | 29.17 | 29.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°3 Comandante Luis Piedra Buena - Empalme Ruta Nacional N°40 - Progresiva 2.372,21 - Progresiva 2.582,35 | 0 | 3077958 | 1 | 0 | 0 | 29.17 | 29.17 | 0 | 0
|  |  |  | 74 |  | Ruta Nacional N°3 Empalme Ruta Provincial N°4 y Ruta Provincial N°21 - Km.18,8 - Km.29,20 - Buenos Aires | 0 | 1911250 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°3 Empalme Ruta Provincial N°4 y Ruta Provincial N°21 - Km.18,8 - Km.29,20 - Buenos Aires | 0 | 1911250 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 75 |  | RN N°22, RN N° 229 y RN N°249 -Emp. RN N°3- Puente Río Colorado-Barrio Mirasol,Punta Alta-Emp. RN N°3 y N°229 | 0 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N°22, RN N° 229 y RN N°249 -Emp. RN N°3- Puente Río Colorado-Barrio Mirasol,Punta Alta-Emp. RN N°3 y N°229 | 0 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 76 |  | Ruta Nacional A 008 - Tramo: Río Paraná - Empalme Av. Belgrano - Km.0,00 - Km.29,76 - Santa Fe | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional A 008 - Tramo: Río Paraná - Empalme Av. Belgrano - Km.0,00 - Km.29,76 - Santa Fe | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 77 |  | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Gobernador Gregores - Bajo Caracoles - Sección: Km. 918,58 - Km. 1.127,79 | 0 | 156550 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Gobernador Gregores - Bajo Caracoles - Sección: Km. 918,58 - Km. 1.127,79 | 0 | 156550 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 78 |  | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Bajo Caracoles - Límite con Chubut - Sección: Km. 1.127,79 - Km. 1.324,69 | 0 | 204611 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Bajo Caracoles - Límite con Chubut - Sección: Km. 1.127,79 - Km. 1.324,69 | 0 | 204611 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 79 |  | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 39 - Acceso a Rada Tilly - Sección: Km. 1.822,20 - Km. 1.842,77 | 0 | 272222 | 1 | 0 | 0 | 20.83 | 20.83 | 4.6 | 4.6
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 39 - Acceso a Rada Tilly - Sección: Km. 1.822,20 - Km. 1.842,77 | 0 | 272222 | 1 | 0 | 0 | 20.83 | 20.83 | 4.6 | 4.6
|  |  |  | 80 |  | Ruta Nacional N° 34 - Tramo: Río Seco - Limite con Bolivia - Sección: Km. 1374,12 - Km. 1487,32 | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 34 - Tramo: Río Seco - Limite con Bolivia - Sección: Km. 1374,12 - Km. 1487,32 | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 81 |  | RN 142, RN 40, RN 7- Tr.: Gustavo Andre-Emp. RN20 Mendoza/Lte. San Juan -Sec: Km35-Km112,5, Km 3304-Km3377 y Km997,4-Km1041,8 | 0 | 1555556 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN 142, RN 40, RN 7- Tr.: Gustavo Andre-Emp. RN20 Mendoza/Lte. San Juan -Sec: Km35-Km112,5, Km 3304-Km3377 y Km997,4-Km1041,8 | 0 | 1555556 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | 82 |  | RN N° 151, 143 y V143; Tramos: 151: Emp. Ruta Prov. Nº 14 - Emp. Ruta Nac. Nº V 143, 143: Limay Mahuida - Límite con Mendoza | 0 | 194444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 151, 143 y V143; Tramos: 151: Emp. Ruta Prov. Nº 14 - Emp. Ruta Nac. Nº V 143, 143: Limay Mahuida - Límite con Mendoza | 0 | 194444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 83 |  | Ruta Nacional N° 12; Tramo: Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial Nº 25; Sección: km. 647,26 - km. 788,33 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 12; Tramo: Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial Nº 25; Sección: km. 647,26 - km. 788,33 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  | 7 |  |  | Obras de Seguridad Vial
|  |  |  | 1 |  | Ruta 11 - Corredor 1 (200 Km) | 0 | 83333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta 11 - Corredor 1 (200 Km) | 0 | 83333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Ruta N° 35 - Corredor 2 (200 Km) | 0 | 849000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 35 - Corredor 2 (200 Km) | 0 | 849000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Ruta 14 - Corredor 4 (30 km) | 0 | 1050000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta 14 - Corredor 4 (30 km) | 0 | 1050000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Obras de Seguridad Vial Grupo III - Pcia. Río Negro | 38714075 | 532000 | 1 | 0 | 95.93 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Iluminación Cruce RN 251 | 38714075 | 532000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Obras de Seguridad Vial G V - Prov Chaco- Santa Fe | 21921673 | 2112000 | 256502 | 0 | 84.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 95 - Acceso Sur y Norte a Villa Ángela Chaco (Programa Inicial 101) | 21921673 | 871000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta N° 95 - Acceso a Sáenz Peña Chaco - Km. 1.112.86 - Km. 1.115,53 - Provincia de Chaco | 0 | 1241000 | 256502 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES | 2685000 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R.234 - LA RINCONADA - SAN MARTIN DE LOS ANDES | 2685000 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA | 0 | 2332200 | 1 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R.34 - TRAVESÍA URBANA POR TABOADA | 0 | 2332200 | 1 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo | 650279 | 1000 | 20689105 | 20689105 | 47 | 53 | 53 | 0 | 27.05
[5 empty] | 51 | Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo | 650279 | 1000 | 20689105 | 20689105 | 47 | 53 | 53 | 0 | 27.05
|  |  |  | 38 |  | R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA | 8859197 | 1000 | 378755 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R.95 - INTERSECCION C/ ACCESO NORTE A VA. ANGELA | 8859197 | 1000 | 378755 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | R.9-34 - PASO POR METAN | 54153468 | 1000 | 1431505 | 1431504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R.9-34 - PASO POR METAN | 54153468 | 1000 | 1431505 | 1431504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 42 |  | Ruta Nº 60 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Límite Catamarca | 11161255 | 30000 | 33676 | 33676 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nº 60 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Límite Catamarca | 11161255 | 30000 | 33676 | 33676 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen | 2963898 | 94000 | 318601 | 318600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen | 2963898 | 94000 | 318601 | 318600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 57 |  | Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal | 7485148 | 17233118 | 14595026 | 14595025 | 42.38 | 57.62 | 57.62 | 0 | 0.83
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empal | 7485148 | 17233118 | 14595026 | 14595025 | 42.38 | 57.62 | 57.62 | 0 | 0.83
|  |  |  | 60 |  | Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte | 22564629 | 5523143 | 51796775 | 51796772 | 89.72 | 10.28 | 10.28 | 0 | 5.19
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Inte | 22564629 | 5523143 | 51796775 | 51796772 | 89.72 | 10.28 | 10.28 | 0 | 5.19
|  |  |  | 61 |  | Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41 | 0 | 611000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41 | 0 | 611000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R | 42777265 | 1000 | 4381607 | 4050381 | 91.37 | 8.63 | 8.63 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme R | 42777265 | 1000 | 4381607 | 4050381 | 91.37 | 8.63 | 8.63 | 0 | 0
|  |  |  | 78 |  | Ruta Nacional Nº 131 Empalme Ruta Nacional N° 12 - Aldea Maria Luisa y Empalme Ruta Provincial N° 11 | 0 | 834000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 12; Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 131 - Acceso Arroyo 1° de Mayo; Sección: Km. 420,10 - Km. 426, 00 | 0 | 417000 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional N° 131; Tramo: Acceso a Crespo - Empalme Ruta Nacional Nº 12; Sección: km. 37,33 - km. 40,92 | 0 | 417000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 79 |  | Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca | 37991718 | 11613538 | 30418323 | 30418302 | 86.59 | 13.41 | 13.41 | 0 | 4.32
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 52 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 Variante Purmamarca | 37991718 | 11613538 | 30418323 | 30418302 | 86.59 | 13.41 | 13.41 | 0 | 4.32
|  |  |  | 80 |  | Ruta Nacional Nº 151 Límite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial Nº 14 Km. 150,18 - Km. 269,82 | 0 | 331000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 151 Límite Río Negro - La Pampa y Empalme Ruta Provincial Nº 14 Km. 150,18 - Km. 269,82 | 0 | 331000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 81 |  | Ruta Nacional Nº 22 Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57 | 0 | 6722000 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 22 Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 250 (Chimpay) Km. 997,51 - Km. 1.048,57 | 0 | 6722000 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 82 |  | Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Norte | 0 | 278000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Norte | 0 | 278000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 83 |  | Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Centro | 0 | 278000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obra de Seguridad Vial Travesías Urbanas en el Centro | 0 | 278000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 84 |  | Ruta Nacional Nº 38 - Concepción - Empalme Ruta Nacional Nº 65 | 0 | 167000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 38 - Concepción - Empalme Ruta Nacional Nº 65 | 0 | 167000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 85 |  | Travesía por Tres Arroyos - Ruta Nacional N°228 Calle Monteagudo - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Km. 135,63 - Km. 139,67 | 0 | 244000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Travesía por Tres Arroyos - Ruta Nacional N°228 Calle Monteagudo - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Km. 135,63 - Km. 139,67 | 0 | 244000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 86 |  | Ruta Provincial N°20 Intersección Canalizada con Restitución de Rasantes - Empalme Ruta Provincial Nº 5 B - Quines Km. 254,73 | 0 | 256000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Provincial N°20 Intersección Canalizada con Restitución de Rasantes - Empalme Ruta Provincial Nº 5 B - Quines Km. 254,73 | 0 | 256000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 87 |  | Travesía Urbana por Villa Ángela Km. 1015,50 - Km. 1019,85 - Construcción de Colectoras, Mejora de Accesos y Pavimentación de Av | 0 | 405000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Travesía Urbana por Villa Ángela Km. 1015,50 - Km. 1019,85 - Construcción de Colectoras, Mejora de Accesos y Pavimentación de Av | 0 | 405000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 88 |  | R1V09 - Travesía Urbana por Funes Km. 316,08 | 0 | 278000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R1V09 - Travesía Urbana por Funes Km. 316,08 | 0 | 278000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 89 |  | Ruta Nacional N°9 Km. 114 - Intersección con Ruta Provincial Nº 208 - Construcción de Rotonda | 0 | 4526875 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 87.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°9 Km. 114 - Intersección con Ruta Provincial Nº 208 - Construcción de Rotonda | 0 | 4526875 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 87.5 | 0 | 0
|  |  |  | 90 |  | Ruta Nacional N°16 Km. 154 - Km. 156,5 - Travesía Urbana Quitilipi - Provincia de Chaco | 0 | 444000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°16 Km. 154 - Km. 156,5 - Travesía Urbana Quitilipi - Provincia de Chaco | 0 | 444000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 91 |  | Ruta Nacional N°95 - Km. 996,8 - Km. 998,1 - Acceso a Coronel Du Graty - Provincia de Chaco | 0 | 889000 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°95 - Km. 996,8 - Km. 998,1 - Acceso a Coronel Du Graty - Provincia de Chaco | 0 | 889000 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 92 |  | Ruta Nacional Nº 89 - Km. 229,4 - Km. 232 - Travesía Urbana Las Breñas - Provincia de Chaco | 0 | 833000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 89 - Km. 229,4 - Km. 232 - Travesía Urbana Las Breñas - Provincia de Chaco | 0 | 833000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 93 |  | Ruta Nacional Nº 89 - Km. 246,7 - Km. 247,9 - Travesía Urbana Charata - Provincia de Chaco | 0 | 667000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 89 - Km. 246,7 - Km. 247,9 - Travesía Urbana Charata - Provincia de Chaco | 0 | 667000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 94 |  | Ruta Nacional Nº 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Límite con Jujuy - Sección: Km. 1134,94 - Km 1138,71 | 0 | 681000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Límite con Jujuy - Sección: Km. 1134,94 - Km 1138,71 | 0 | 681000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 95 |  | Ruta Nacional Nº 152 - Tramo: General Acha - El Carancho , Sección: Km. 72,06 - Remodelación de Intersección con la Ruta Naciona | 0 | 444000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 152 - Tramo: General Acha - El Carancho , Sección: Km. 72,06 - Remodelación de Intersección con la Ruta Naciona | 0 | 444000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 96 |  | Ruta Nacional Nº 152 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 35 - El Carancho - Sección: General Acha - S1 y S2 (Km. 0,00 - Km. 72,06 | 0 | 404000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 152 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 35 - El Carancho - Sección: General Acha - S1 y S2 (Km. 0,00 - Km. 72,06 | 0 | 404000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 97 |  | Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Formosa - Límite con Chaco - Sección: Puente sobre Arroyo Salado (Km. 1142,6) | 0 | 404000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Formosa - Límite con Chaco - Sección: Puente sobre Arroyo Salado (Km. 1142,6) | 0 | 404000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 98 |  | Ruta Nacional Nº 81 - Tramo: Formosa - Límite con Chaco - Sección: Puente sobre Arroyo San Hilario (Km. 1161) | 0 | 406000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 81 - Tramo: Formosa - Límite con Chaco - Sección: Puente sobre Arroyo San Hilario (Km. 1161) | 0 | 406000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 99 |  | Obras menores de Seguridad Vial (3) | 171229796 | 47179000 | 118788135 | 117455443 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
[5 empty] | 51 | Obras menores de Seguridad Vial (3) | 171229796 | 47179000 | 118788135 | 117455443 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
|  |  | 8 |  |  | Obras de Conservación Mejorativas - Fase I
|  |  |  | 1 |  | Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa (3) | 374300348 | 146310400 | 479991741 | 476245703 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
[5 empty] | 51 | Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa (3) | 374300348 | 146310400 | 479991741 | 476245703 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
|  |  |  | 2 |  | Ruta Nacional Nº 7 - San Martín - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016 | 4507000 | 46000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 7 - San Martín - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016 | 4507000 | 46000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Ruta Nacional Nº 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial Nº14 | 24474781 | 57846286 | 2071464 | 2071464 | 30.98 | 69.02 | 69.02 | 0 | 0.07
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial Nº14 | 24474781 | 57846286 | 2071464 | 2071464 | 30.98 | 69.02 | 69.02 | 0 | 0.07
|  |  |  | 7 |  | Ruta Nacional Nº 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - km 111 | 26344385 | 46000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - km 111 | 26344385 | 46000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Ruta Nacional Nº 152 -Empalme Ruta Provincial N° 106 - Casa de Piedra | 17100901 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 152 -Empalme Ruta Provincial N° 106 - Casa de Piedra | 17100901 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 | 0 | 333000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 | 0 | 333000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 5 | 0 | 350000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 5 | 0 | 350000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme | 0 | 400000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme | 0 | 400000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincia | 0 | 566000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincia | 0 | 566000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci | 59958604 | 1000 | 388089 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci | 59958604 | 1000 | 388089 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci | 83269464 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci | 83269464 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci | 45831000 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Naci | 45831000 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja | 0 | 349000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja | 0 | 349000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Ruta N° 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12 | 21738538 | 777000 | 1124781 | 1124780 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -km.1.465,84-km.1.548,12 | 21738538 | 777000 | 1124781 | 1124780 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Ruta N° 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84 | 30396131 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - km.1.370,75-km.1.465,84 | 30396131 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | Ruta N° 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial N° 3 - Sección II - km.1.229,94-km.1.278,9 | 20802449 | 25868125 | 15001652 | 15001651 | 53.82 | 46.18 | 46.18 | 20.71 | 20.71
[5 empty] | 51 | Ruta N° 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial N° 3 - Sección II - km.1.229,94-km.1.278,9 | 20802449 | 25868125 | 15001652 | 15001651 | 53.82 | 46.18 | 46.18 | 20.71 | 20.71
|  |  |  | 48 |  | Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N°9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-km.1.229,94 | 10840218 | 27056875 | 21500435 | 21500435 | 52.49 | 47.51 | 47.51 | 3.85 | 3.85
[5 empty] | 51 | Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N°9 - Juan José Castelli - Sección I -km.1.167,2-km.1.229,94 | 10840218 | 27056875 | 21500435 | 21500435 | 52.49 | 47.51 | 47.51 | 3.85 | 3.85
|  |  |  | 51 |  | Ruta N° 25 - Las Plumas - Los Altares - Provincia de Chubut | 0 | 522000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 25 - Las Plumas - Los Altares- Sección: km. 207,14 (Las Plumas) - km. 267,44 (El Sombrero) -Provincia de Chubut | 0 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional N° 25 - Las Plumas - Los Altares- Sección: km. 267,44 (El Sombrero) -km. 313,50 (Los Altares)- Provincia de Chubut | 0 | 278000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | Ruta N° 25 - Las Chapas - Las Plumas | 4616017 | 36982000 | 1 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 25 - Las Chapas - Las Plumas | 4616017 | 36982000 | 1 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 53 |  | Ruta N° 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nivel - Empalme con Ruta Nacional N° 25 y Acceso Base Zar | 0 | 3304917 | 1 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nivel - Empalme con Ruta Nacional N° 25 y Acceso Base Zar | 0 | 3304917 | 1 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 - Sección I - km.0,00 - km.4 | 21036354 | 1000 | 1640481 | 1640479 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 - Sección I - km.0,00 - km.4 | 21036354 | 1000 | 1640481 | 1640479 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 55 |  | Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 -Sección II - km.44,04 - km. | 21622263 | 130000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal km.44,04 -Sección II - km.44,04 - km. | 21622263 | 130000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 56 |  | Ruta N° 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional N° 123 / Sección III - km.70,61 - km.109,38 | 8563663 | 23325333 | 50505408 | 50505407 | 66.52 | 33.48 | 33.48 | 0 | 20.06
[5 empty] | 51 | Ruta N° 119 - Alcantarilla Transversal km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional N° 123 / Sección III - km.70,61 - km.109,38 | 8563663 | 23325333 | 50505408 | 50505407 | 66.52 | 33.48 | 33.48 | 0 | 20.06
|  |  |  | 64 |  | Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70 | 0 | 1391167 | 1 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca km.1.175,05 - km. 1.234,70 | 0 | 1391167 | 1 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0
|  |  |  | 65 |  | Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05 | 0 | 1724000 | 1 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - km.1.095,21 - km. 1.175,05 | 0 | 1724000 | 1 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Córdoba | 0 | 208000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Córdoba | 0 | 208000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | Ruta Nacional Nº 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola | 0 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola | 0 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 71 |  | Ruta Nacional Nº 20 Límite San Luis - San Juan - Caucete Km. 430 - Km. 450 / Km. 469 - Km. 471 / Km. 532 - Km. 547 | 0 | 265000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 20 Límite San Luis - San Juan - Caucete Km. 430 - Km. 450 / Km. 469 - Km. 471 / Km. 532 - Km. 547 | 0 | 265000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 72 |  | Ruta Nacional Nº 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km. 139,45 (Control Policial) - Km. 180,15 (Acceso Difunta Correa) | 0 | 269000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 141 Río Bermejo - Difunta Correa Km. 139,45 (Control Policial) - Km. 180,15 (Acceso Difunta Correa) | 0 | 269000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 73 |  | Ruta Nacinoal Nº 95 Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00 | 1395616 | 38873333 | 72152451 | 71045048 | 33.22 | 66.78 | 66.78 | 3.34 | 64.83
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 3 Km. 1.197,00 - Km. 1.241,00 | 1395616 | 38873333 | 72152451 | 71045048 | 33.22 | 66.78 | 66.78 | 3.34 | 64.83
|  |  |  | 74 |  | Puente Nicolás Avellaneda -Reemplazo de Cables de Izado y Sostenimiento | 0 | 167000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente Nicolás Avellaneda -Reemplazo de Cables de Izado y Sostenimiento | 0 | 167000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 77 |  | Ruta Nacional Nº 40 Río Mayo - Empalme Ruta Nacional Nº 26 Km. 1.390,00 - Km. 1.416,54 | 0 | 244000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Río Mayo - Empalme Ruta Nacional Nº 26 Km. 1.390,00 - Km. 1.416,54 | 0 | 244000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 78 |  | Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 138,33 - Km. 160,42 | 0 | 333000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 138,33 - Km. 160,42 | 0 | 333000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 79 |  | Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 182,70 - Km. 210,12 | 0 | 333000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 26 Sarmiento - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 182,70 - Km. 210,12 | 0 | 333000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 80 |  | Ruta Nacional Nº 158 San Francisco - Empalme Ruta Provincial Nº 13 Km. 76,12 | 0 | 417000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 158 San Francisco - Empalme Ruta Provincial Nº 13 Km. 76,12 | 0 | 417000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 81 |  | Ruta Nacional Nº 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor | 0 | 444000 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 38 Río Cruz del Eje - Límite con La Rioja Km 88,16 - Km Carpetines de Refuerzo de 3cm de Espesor | 0 | 444000 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 83 |  | Ruta Nacional Nº152 Km. 160,69 - Empalme R.N.Nº232 | 0 | 369000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº152 Km. 160,69 - Empalme R.N.Nº232 | 0 | 369000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 84 |  | Ruta Nacional Nº 143 - Paso de los Algarrobos Km. 224,37 - Km. 204,65 | 0 | 367000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 143 - Paso de los Algarrobos Km. 224,37 - Km. 204,65 | 0 | 367000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 85 |  | Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90 | 0 | 533000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección I Km. 148,96 - Km. 177,90 | 0 | 533000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 86 |  | Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65 | 0 | 420000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 143 Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos Sección II Km. 177,9 - Km. 204,65 | 0 | 420000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 87 |  | Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y Las Lajas - Aduana Pino Hachado Km. | 69569774 | 1000 | 13386215 | 13386214 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 242 Zapala - Las Lajas Km. 2.405,35 - Km. 2.454,85 y Las Lajas - Aduana Pino Hachado Km. | 69569774 | 1000 | 13386215 | 13386214 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 88 |  | Ruta Nacional Nº 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Progreso 100,00 - Progreso 125,51 | 8215627 | 21919333 | 2494170 | 2494170 | 14.77 | 85.23 | 85.23 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Punta Loyola - Empalme Ruta Nacional Nº 3 Progreso 100,00 - Progreso 125,51 | 8215627 | 21919333 | 2494170 | 2494170 | 14.77 | 85.23 | 85.23 | 0 | 0
|  |  |  | 89 |  | Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00 | 0 | 4183056 | 1 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 Salida Río Gallegos - Límite Internacional con Chile Progreso 2.633,00 - Progreso 2.656,00 | 0 | 4183056 | 1 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 0 | 0
|  |  |  | 90 |  | Ruta Nacional Nº 89 Quimili - Suncho Corral Km. 386 - Km. 490 | 0 | 26223000 | 69717138 | 69717137 | 32.28 | 67.72 | 67.72 | 0 | 44.44
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 89 Quimili - Suncho Corral Km. 386 - Km. 490 | 0 | 26223000 | 69717138 | 69717137 | 32.28 | 67.72 | 67.72 | 0 | 44.44
|  |  |  | 91 |  | Ruta Nacional Nº 16 Los Pirpintos - Límite Chaco - Salta Km. 357 - Km. 503 | 37294237 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 16 Los Pirpintos - Límite Chaco - Salta Km. 357 - Km. 503 | 37294237 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 92 |  | Ruta Nacional Nº 98 Los Tablero - Puente sobre Río Salado Km. 329 - Km. 277 | 0 | 467000 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 98 Los Tablero - Puente sobre Río Salado Km. 329 - Km. 277 | 0 | 467000 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 93 |  | Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3,049,37 | 53759093 | 22506800 | 40461062 | 39634696 | 39.38 | 45.47 | 45.47 | 4.96 | 16.42
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 La Herradura - Ushuaia Km. 3.006,12 - Km. 3,049,37 | 53759093 | 22506800 | 40461062 | 39634696 | 39.38 | 45.47 | 45.47 | 4.96 | 16.42
|  |  |  | 95 |  | Ruta Nacional Nº 40 Acceso al Campamento Dirección Nacional de Vialidad -Empalme Ruta Nacional Nº 74 Km. 3.832,9 - Km. 3.857,47 | 0 | 333000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Acceso al Campamento Dirección Nacional de Vialidad -Empalme Ruta Nacional Nº 74 Km. 3.832,9 - Km. 3.857,47 | 0 | 333000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 96 |  | Ruta Nacional Nº 77 Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Km. 0 - Km. 102,51 | 0 | 653000 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 77 Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Km. 0 - Km. 102,51 | 0 | 253000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 77 - Empalme Ruta Nº 79 Km. 37,22 - Km. 57,00 - Empalme Ruta Nº 38 Km. 75,50 - Km. 102,51. | 0 | 400000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 97 |  | Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chamical Km. 137,00 - Km. 240,08 - Provincia de La Rioja | 0 | 570000 | 1 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 79 Desiderio Tello - Chamical km 137 - km 240,09 | 0 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 79 Repavimentación de Calzada y Reacondicionamiento de Banquinas Km. 172,18 - Km. 209,37 - Catuna -Olta | 0 | 253000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 98 |  | Ruta Nacional Nº 8 Intersección Ruta Provincial Nº 14 - y Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba-San Luis - Ex Ruta Nacional Nº 148 | 0 | 139000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 8 Intersección Ruta Provincial Nº 14 - y Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba-San Luis - Ex Ruta Nacional Nº 148 | 0 | 139000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  | 9 |  |  | Obras de Conservación Mejorativa - Fase II
|  |  |  | 5 |  | Ruta Nacional Nº 40 - Km. 3656,45 - Km. 3711,38 | 0 | 274444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Km. 3656,45 - Km. 3711,38 | 0 | 274444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Ruta Nacional Nº 151 - Límite Río Negro - La Pampa - Puente sobre Río Colorado - Puente Dique - Km. 150,18 | 0 | 160000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 151 - Límite Río Negro - La Pampa - Puente sobre Río Colorado - Puente Dique - Km. 150,18 | 0 | 160000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Ruta Nacional Nº 64 - Límite Santiago del Estero - Catamarca - Km. 105,86 - Km. 162,06 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 64 - Límite Santiago del Estero - Catamarca - Km. 105,86 - Km. 162,06 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Ruta Nacional Nº 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo Agua Chica | 0 | 4438778 | 14004116 | 14004114 | 0 | 77.78 | 77.78 | 41.57 | 41.57
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 - Humahuaca - Empalme Ruta Provincial 79 - Esquina Blanca - Arroyo Agua Chica | 0 | 4438778 | 14004116 | 14004114 | 0 | 77.78 | 77.78 | 41.57 | 41.57
|  |  |  | 9 |  | Ruta Nacional Nº 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito | 0 | 4105111 | 1 | 0 | 0 | 77.78 | 77.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 - Tres Cruces - Cangregillos - Lumara - Abra Pampa - Arroyo Chinaito | 0 | 4105111 | 1 | 0 | 0 | 77.78 | 77.78 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Ruta Nacional Nº 52 - Límite Salta / Jujuy - Susques - Río Chucalito | 0 | 808889 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 52 - Límite Salta / Jujuy - Susques - Río Chucalito | 0 | 808889 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Ruta Nacional Nº 146 - Luján Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 0 - Km. 34,99 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 146 - Luján Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 0 - Km. 34,99 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Ruta Nacional Nº 147 - Río El Médano - La Chañarienta - Km. 874,22 - Km. 923,1 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 147 - Río El Médano - La Chañarienta - Km. 874,22 - Km. 923,1 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Felipe Varela - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 430,40 - Km. 459,93 | 0 | 1111111 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Av. Felipe Varela - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 430,40 - Km. 459,93 | 0 | 1111111 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 459,93 - Km. 506,02 | 0 | 833333 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Límite con Catamarca - Km. 459,93 - Km. 506,02 | 0 | 833333 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Ruta Nacional Nº 40 - Villa Unión - Las Tucumanesas - Km. 3765,73 - Km. 3780,34 | 0 | 115667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Villa Unión - Las Tucumanesas - Km. 3765,73 - Km. 3780,34 | 0 | 115667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe - Banderas - Km. 180 - Km. 226 | 0 | 555556 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 98 - Límite con Santa Fe - Banderas - Km. 180 - Km. 226 | 0 | 555556 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Cabure - Km. 318 - Km. 388 | 0 | 3986200 | 36183930 | 36183929 | 0 | 70 | 70 | 64.08 | 96.96
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Cabure - Km. 318 - Km. 388 | 0 | 3986200 | 36183930 | 36183929 | 0 | 70 | 70 | 64.08 | 96.96
|  |  |  | 18 |  | Ruta Nacional Nº 34 - El Bobadal - Río Ureña - Km. 850 - Km. 905 | 0 | 333000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 34 - El Bobadal - Río Ureña - Km. 850 - Km. 905 | 0 | 333000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Ruta Nacional Nº 34 - Limite Santiago del Estero - Pampa Pozo - Km. 857,52 - Km. 893,24 | 9717412 | 1000 | 6303668 | 4964383 | 53.2 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 34 - Limite Santiago del Estero - Pampa Pozo - Km. 857,52 - Km. 893,24 | 9717412 | 1000 | 6303668 | 4964383 | 53.2 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Ruta Nacional Nº 34 - Pampa Pozo - Límite con Salta - Km. 893,24 - Km. 925,84 | 5762745 | 1000 | 7447881 | 6354826 | 38.43 | 61.57 | 61.57 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 34 - Pampa Pozo - Límite con Salta - Km. 893,24 - Km. 925,84 | 5762745 | 1000 | 7447881 | 6354826 | 38.43 | 61.57 | 61.57 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Ruta Nacional Nº 98 - Acceso a la Tigra - Empalme Ruta Nacional Nº 16 - Km. 1078,00 - Km. 1111,48 | 0 | 255556 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 98 - Acceso a la Tigra - Empalme Ruta Nacional Nº 16 - Km. 1078,00 - Km. 1111,48 | 0 | 255556 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Nacional Nº 16 -Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 1111,48 - Km. 1168,20 | 0 | 255556 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Nacional Nº 16 -Empalme Ruta Provincial Nº 9 - Km. 1111,48 - Km. 1168,20 | 0 | 255556 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | Ruta Nacional Nº 3 - San Sebastián - Estancia Sara - Km. 2766,87 - Km. 2790,70 | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 - San Sebastián - Estancia Sara - Km. 2766,87 - Km. 2790,70 | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Ruta Nacional Nº 3 - Estancia Sara - Cabo Domingo - Km. 2790,70 - Km. 2829,83 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 - Estancia Sara - Cabo Domingo - Km. 2790,70 - Km. 2829,83 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura - Km. 2974,42 - Km. 3006,28 | 0 | 25852000 | 39911588 | 39911586 | 0 | 48 | 48 | 11.68 | 34.29
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 - Kosovo - La Herradura - Km. 2974,42 - Km. 3006,28 | 0 | 25852000 | 39911588 | 39911586 | 0 | 48 | 48 | 11.68 | 34.29
|  |  |  | 26 |  | Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Quebrachal - Km. 503 - Km.577,55 | 0 | 296296 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 16 - Límite con Chaco - El Quebrachal - Km. 503 - Km.577,55 | 0 | 296296 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Ruta Nacional Nº 16 - El Quebrachal - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 34 - Km. 577,55 - Km. 707,25 | 0 | 3673111 | 53776470 | 53776469 | 8.32 | 91.68 | 91.68 | 0 | 85.91
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 16 - El Quebrachal - Empalme Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 34 - Km. 577,55 - Km. 707,25 | 0 | 3673111 | 53776470 | 53776469 | 8.32 | 91.68 | 91.68 | 0 | 85.91
|  |  |  | 28 |  | Ruta Nacional Nº 34 - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Km. 905,29 - Km. 974 | 0 | 444000 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 34 - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Km. 905,29 - Km. 974 | 0 | 444000 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Ruta Nacional Nº 34 - Genaral Mosconi - Límite con Bolivia - Km. 1453 - Km. 1488 | 0 | 6425778 | 10228087 | 10228086 | 0 | 75 | 75 | 14.12 | 27.1
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 34 - Genaral Mosconi - Límite con Bolivia - Km. 1453 - Km. 1488 | 0 | 6425778 | 10228087 | 10228086 | 0 | 75 | 75 | 14.12 | 27.1
|  |  |  | 30 |  | Ruta Nacional Nº 81 - Pluma de Pato - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Km. 1773 - Km. 1863 | 0 | 278000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 81 - Pluma de Pato - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Km. 1773 - Km. 1863 | 0 | 278000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | Ruta Nacional Nº 3 - Acceso Estancia San Pedro - Ruta Provincial Nº 2 - Arroyo Pirámides - Km. 1352,13 - Km. 1372,22 | 0 | 360000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 - Acceso Estancia San Pedro - Ruta Provincial Nº 2 - Arroyo Pirámides - Km. 1352,13 - Km. 1372,22 | 0 | 360000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 33 |  | Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25 Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45 | 0 | 2522667 | 1 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Nacional Nº 25 Trelew - Malaspina - Km. 1460 - Km. 1691,45 | 0 | 2522667 | 1 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Ruta Nacional Nº 1s40 - Empalme Ruta Nacional Nº 23 - Las Bayas | 0 | 13402006 | 26319935 | 22856556 | 44.94 | 55.06 | 55.06 | 0 | 36.92
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 1s40 - Empalme Ruta Nacional Nº 23 - Las Bayas | 0 | 13402006 | 26319935 | 22856556 | 44.94 | 55.06 | 55.06 | 0 | 36.92
|  |  |  | 35 |  | Ruta Nacional Nº 1s40 - Las Bayas - Límite Río Negro /Chubut | 0 | 648267 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 1s40 - Las Bayas - Límite Río Negro /Chubut | 0 | 648267 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Empalme Ruta Provincial Nº 95 | 0 | 280000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 98 - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Empalme Ruta Provincial Nº 95 | 0 | 280000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 12 y Ruta Provincial Nº 32 - Km. 333,49 - Km. 401,43 | 0 | 486667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 12 y Ruta Provincial Nº 32 - Km. 333,49 - Km. 401,43 | 0 | 486667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | Ruta Nacional Nº 12 - Cerrito - Empalme Ruta Nacional Nº 127 - Km. 489,21 - Km. 500,48 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 12 - Cerrito - Empalme Ruta Nacional Nº 127 - Km. 489,21 - Km. 500,48 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 40 |  | Ruta Nacional N°52 Km. 194,02 - Km. 257,06 - Empalme Ruta Provincial Nº 70 - Límite con Chile | 0 | 825917 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°52 Km. 194,02 - Km. 257,06 - Empalme Ruta Provincial Nº 70 - Límite con Chile | 0 | 825917 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Ruta Nacional N°79 Ulapes - Desiderio Tello Km. 96,42 - Km. 137,82 - Bacheo y Repavimentación | 0 | 185185 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°79 Ulapes - Desiderio Tello Km. 96,42 - Km. 137,82 - Bacheo y Repavimentación | 0 | 185185 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Ruta Nacional N°98 Los Tableros - Pinto Km. 241 - Km, 285 - Desbosque, Terraplén, Perfilado | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°98 Los Tableros - Pinto Km. 241 - Km, 285 - Desbosque, Terraplén, Perfilado | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Ruta Nacional N°131- Crespo - Arroyo La Ensenada - Km. 21,30 - Km. 23,30 - Construcción de minirotondas Calles Alberdi, Pasteu | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°131- Crespo - Arroyo La Ensenada - Km. 21,30 - Km. 23,30 - Construcción de minirotondas Calles Alberdi, Pasteu | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Ruta Nacional N°12 Empalme Ruta Provincial Nº 1 - Río Guayquiraro Límite con Corrientes - Km. 604,7 - Km. 647,2 - Bacheo Fresado | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°12 Empalme Ruta Provincial Nº 1 - Río Guayquiraro Límite con Corrientes - Km. 604,7 - Km. 647,2 - Bacheo Fresado | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | Ruta Nacional Nº 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Embarcación - Sección: Km. 1329 - Km. 1348 | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 34 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Embarcación - Sección: Km. 1329 - Km. 1348 | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 48 |  | Ruta Nacional Nº 34 - Tramo: Embarcación - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Sección: Km. 1348 - Km. 1375 | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 34 - Tramo: Embarcación - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Sección: Km. 1348 - Km. 1375 | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 49 |  | Ruta Nacional Nº 25 - Tramo: Trelew -Dolavon - Sección: Km. 34,95 - Km. 56,46 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 25 - Tramo: Trelew -Dolavon - Sección: Km. 34,95 - Km. 56,46 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Ruta Nacional N°60 - Tinogasta - Fiambalá - Km.1.324,22 - Km.1.371,20 - Catamarca | 0 | 1374083 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°60 - Tinogasta - Fiambalá - Km.1.324,22 - Km.1.371,20 - Catamarca | 0 | 1374083 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 51 |  | Ruta Nacional N°60 - Fiambalá - Límite con Chile - Km. 1,547 -1569 - Catamarca | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°60 - Fiambalá - Límite con Chile - Km. 1,547 -1569 - Catamarca | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | Ruta Nacional N°12 - Límite con Entre Ríos - Arroyo Espíndola - Progresiva 681,84 - Progresiva 688,84 - Corrientes | 0 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°12 - Límite con Entre Ríos - Arroyo Espíndola - Progresiva 681,84 - Progresiva 688,84 - Corrientes | 0 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 53 |  | Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N°117 - Arroyo Cuay Grande - Progresiva 496,35 - Progresiva 559,62- Corrientes | 0 | 277333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N°117 - Arroyo Cuay Grande - Progresiva 496,35 - Progresiva 559,62- Corrientes | 0 | 277333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N°117 - Arroyo Cuay Grande - Progresiva 559,62 - Progresiva 660,83 - Corrientes | 0 | 276778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N°117 - Arroyo Cuay Grande - Progresiva 559,62 - Progresiva 660,83 - Corrientes | 0 | 276778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 55 |  | Ruta Nacional N°123 - Empalme Ruta Nacional N°12 - Empalme Ruta Nacional N°119 - Progresiva 30,82 - Progresiva 104,20-Corrientes | 0 | 276667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°123 - Empalme Ruta Nacional N°12 - Empalme Ruta Nacional N°119 - Progresiva 30,82 - Progresiva 104,20-Corrientes | 0 | 276667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 56 |  | Ruta Nacional N°136 - Empalme Ruta Nacional N°14 - Límite con Uruguay - Km. 8,5 - Km.37,1 - Entre Ríos | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°136 - Empalme Ruta Nacional N°14 - Límite con Uruguay - Km. 8,5 - Km.37,1 - Entre Ríos | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 57 |  | RN N°40-Las Mojarras-Quilmes-Sección I:Empalme RN N°39 - Límite con Tucumán y Sección II: Límite con Catamarca-Empalme RN N°357 | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N°40-Las Mojarras-Quilmes-Sección I:Empalme RN N°39 - Límite con Tucumán y Sección II: Límite con Catamarca-Empalme RN N°357 | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 58 |  | Ruta Nacional N°89 - Límite con Chaco - Quimil - Km.311 - Km.383 - Santiago del Estero | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°89 - Límite con Chaco - Quimil - Km.311 - Km.383 - Santiago del Estero | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 59 |  | Ruta Nacional N°65 - Alpachiri - Límite con Catamarca - Km.18,43 - Km.47,59 - Tucumán | 0 | 414815 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°65 - Alpachiri - Límite con Catamarca - Km.18,43 - Km.47,59 - Tucumán | 0 | 414815 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0
|  |  |  | 60 |  | Ruta Nacional N°35 - Winifreda - Eduardo Castex - Km.370,72 - Km.404,48 - La Pampa | 0 | 587989 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°35 - Winifreda - Eduardo Castex - Km.370,72 - Km.404,48 - La Pampa | 0 | 587989 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 61 |  | Ruta Nacional N°40 - Chos Malal - Limite con Mendoza - Km. 2.628 - Km.2.672 - Neuquén | 0 | 181481 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°40 - Chos Malal - Limite con Mendoza - Km. 2.628 - Km.2.672 - Neuquén | 0 | 181481 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 62 |  | Ruta Nacional N°149 - Puente Río San Juan (Pachaco) - Empalme Ruta Provincial N°436 - Km.193 - Km.244 - San Juan | 0 | 237037 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°149 - Puente Río San Juan (Pachaco) - Empalme Ruta Provincial N°436 - Km.193 - Km.244 - San Juan | 0 | 237037 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 63 |  | Ruta Nacional N°141 - Límite con La Rioja - Empalme Ruta Provincial N°510 (Marayes) - Km.81,960 - Km.102,66 - San Juan | 0 | 527689 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°141 - Límite con La Rioja - Empalme Ruta Provincial N°510 (Marayes) - Km.81,960 - Km.102,66 - San Juan | 0 | 527689 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 64 |  | Ruta Nacional N° 131 - Empalme Ruta Nacional N°12 - Empalme Ruta Provincial N° 11 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 131 - Empalme Ruta Nacional N°12 - Empalme Ruta Provincial N° 11 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 65 |  | Ruta Nacional N° 147 - Tramo: Río el Médano - La Chañarienta | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 147 - Tramo: Río el Médano - La Chañarienta | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Ruta Nacional N° 95 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 17 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Sección: Km. 711,58 - Km. 728,58 | 0 | 315611 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 95 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 17 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Sección: Km. 711,58 - Km. 728,58 | 0 | 315611 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 67 |  | Ruta Nacional N° 95 - Tramo: Empalem Ruta Provincial Nº 17 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Sección: Km. 728,58 - Km. 748,0 | 0 | 302322 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 95 - Tramo: Empalem Ruta Provincial Nº 17 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Sección: Km. 728,58 - Km. 748,0 | 0 | 302322 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 68 |  | Ruta Nacional N° 95 - Tramo: Empalem Ruta Provincial Nº 17 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Sección: km. 748,0 - km. 768,15 | 0 | 274111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 95 - Tramo: Empalem Ruta Provincial Nº 17 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Sección: km. 748,0 - km. 768,15 | 0 | 274111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | RN N° 150 - Tramo: Empalme RN Nº 40, San Roque - Empalme RN Nº 149, Las Flores - Sección: Km. 223 - Km. 236 | 0 | 497778 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 150 - Tramo: Empalme RN Nº 40, San Roque - Empalme RN Nº 149, Las Flores - Sección: Km. 223 - Km. 236 | 0 | 497778 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Ruta Nacional N° 150 - Tramo: Las Flores - Peñasquito - Sección: Km. 295,65 - Km. 323,36 | 0 | 1722222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 17.12 | 29.62
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 150 - Tramo: Las Flores - Peñasquito - Sección: Km. 295,65 - Km. 323,36 | 0 | 1722222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 17.12 | 29.62
|  |  |  | 71 |  | Ruta Nacional N° 168 - Tramo: Viaducto Laguna Setubal - Tunel Subfluvial - Sección: Km. 0,00 - Km. 17,00 | 0 | 268622 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 168 - Tramo: Viaducto Laguna Setubal - Tunel Subfluvial - Sección: Km. 0,00 - Km. 17,00 | 0 | 268622 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 72 |  | RN N° A007 / 1V11 - Tramo: Emp. RN Nº 168-Emp.RN N° 1V11 y Emp.RN A007- Emp. RN Nº 11-Sección: Km0 - Km13,8 y Km0 - Km 22,7 | 0 | 273244 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° A007 / 1V11 - Tramo: Emp. RN Nº 168-Emp.RN N° 1V11 y Emp.RN A007- Emp. RN Nº 11-Sección: Km0 - Km13,8 y Km0 - Km 22,7 | 0 | 273244 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 73 |  | Ruta Nacional N° 154 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°35 - Km. 111,20 - Sección: Km. 0,00 - Km. 111,20 | 0 | 420433 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 154 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°35 - Km. 111,20 - Sección: Km. 0,00 - Km. 111,20 | 0 | 420433 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 74 |  | Ruta Nacional N° 260 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile - Sección: km 0,00 - km 104,63 | 0 | 507111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 260 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile - Sección: km 0,00 - km 104,63 | 0 | 507111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 75 |  | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: San Martin de los Andes (Entrada) - Acc. A Va. Ruca Hue - Sección: km 2211,43 - km 2220,09 | 0 | 433333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: San Martin de los Andes (Entrada) - Acc. A Va. Ruca Hue - Sección: km 2211,43 - km 2220,09 | 0 | 433333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 76 |  | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Las Lajas - Chos Malal - Sección: Km. 2.554 - Km. 2.600 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Las Lajas - Chos Malal - Sección: Km. 2.554 - Km. 2.600 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 77 |  | Ruta Nacional N° 38 - Tramo: Límite con Córdoba - Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Sección: Km. 211,58 - Km. 287,54 | 0 | 1111111 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 38 - Tramo: Límite con Córdoba - Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Sección: Km. 211,58 - Km. 287,54 | 0 | 1111111 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
|  |  |  | 78 |  | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Límite con San Juan - Km. 3.743 - Sección: Km. 3.711 - Km. 3.743 | 0 | 1111111 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Límite con San Juan - Km. 3.743 - Sección: Km. 3.711 - Km. 3.743 | 0 | 1111111 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
|  |  |  | 79 |  | Ruta Nacional N° 79 - Tramo: Desiderio Tello - Catuna - Sección: Km. 137,27 - Km. 172,18 | 0 | 833333 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 79 - Tramo: Desiderio Tello - Catuna - Sección: Km. 137,27 - Km. 172,18 | 0 | 833333 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | 80 |  | Ruta Nacional N° 141 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Límite San Juan / La Rioja - Sección: Km. 0,00 - Km. 81,96 | 0 | 833333 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 141 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Límite San Juan / La Rioja - Sección: Km. 0,00 - Km. 81,96 | 0 | 833333 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | 81 |  | Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Carcaraña - Cañada de Gómez - Sección: Puente sobre Río Carcaraña | 0 | 655556 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Carcaraña - Cañada de Gómez - Sección: Puente sobre Río Carcaraña | 0 | 655556 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 82 |  | Ruta Nacional N° 118; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Empalme Ruta Nacional Nº 12; Sección: km. 136,88 - km. 196,06 | 0 | 353333 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 118; Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Empalme Ruta Nacional Nº 12; Sección: km. 136,88 - km. 196,06 | 0 | 353333 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 83 |  | Ruta Nacional N° 40; Tramo: Límite Neuquén / Mendoza - Empalme Ruta Provincial Nº 221 ; Sección: KM. 2740,59 - KM. 2776,68 | 0 | 740741 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40; Tramo: Límite Neuquén / Mendoza - Empalme Ruta Provincial Nº 221 ; Sección: KM. 2740,59 - KM. 2776,68 | 0 | 740741 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0
|  |  |  | 84 |  | Ruta Nacional N° 40; Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco; Sección: km. 3559,48 - km. 3575,34 | 0 | 622222 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40; Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco; Sección: km. 3559,48 - km. 3575,34 | 0 | 622222 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 85 |  | Ruta Nacional N° 16; Tramo: El Caburé - Límite Chaco / Salta; Sección: km. 386,6 - km. 502,6 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 16; Tramo: El Caburé - Límite Chaco / Salta; Sección: km. 386,6 - km. 502,6 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 86 |  | Ruta Nacional N° 95; Tramo: Límite Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81; Sección: Puente Lavalle - Empalme Ruta Nacional Nº 81 | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 95; Tramo: Límite Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81; Sección: Puente Lavalle - Empalme Ruta Nacional Nº 81 | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 87 |  | Ruta Nacional N° 86; Tramo: General Güemes - Posta Cambio Zalazar ; Sección: General Güemes - San Martin 2 | 0 | 366667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 86; Tramo: General Güemes - Posta Cambio Zalazar ; Sección: General Güemes - San Martin 2 | 0 | 366667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 88 |  | Ruta Nacional N° 86; Tramo: General Güemes - Posta Cambio Zalazar ; Sección: San Martin 2 - Lugones | 0 | 366667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 86; Tramo: General Güemes - Posta Cambio Zalazar ; Sección: San Martin 2 - Lugones | 0 | 366667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  | 10 |  |  | Obras de Seguridad Vial Fase II
|  |  |  | 1 |  | Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes - Rutas Varias - Entre Ríos | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes - Rutas Varias - Entre Ríos | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes - Rutas Varias - Jujuy | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes - Rutas Varias - Jujuy | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes - Rutas Varias - Salta | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes - Rutas Varias - Salta | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes - Rutas Varias - Santa Fe | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes - Rutas Varias - Santa Fe | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Ruta Nacional N°38 - Límite con La Rioja - Capayán - Catamarca | 0 | 259259 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°38 - Límite con La Rioja - Capayán - Catamarca | 0 | 259259 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Ruta Nacional N°38 - Límite Catamarca/ Tucumán - Paradores sobre Ruta Nacional N° 38 Norte - Catamarca | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°38 - Límite Catamarca/ Tucumán - Paradores sobre Ruta Nacional N° 38 Norte - Catamarca | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Ruta Nacional N°16 - Quitilipi - Presidente Roque Sáenz Peña - Empalme Ruta Provincial N°4 (Km.157,22) - Provincia del Chaco | 0 | 244444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°16 - Quitilipi - Presidente Roque Sáenz Peña - Empalme Ruta Provincial N°4 (Km.157,22) - Provincia del Chaco | 0 | 244444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Ruta Nacional N°89 - Empalme Ruta Provincial N°19 - General Pinedo - Travesía Urbana por General Pinedo - Provincia del Chaco | 0 | 217778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°89 - Empalme Ruta Provincial N°19 - General Pinedo - Travesía Urbana por General Pinedo - Provincia del Chaco | 0 | 217778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Ruta Nacional N°12 - Corrientes - Itatí - Progresiva 1.056,53 - Progresiva 1.089.17 - Corrientes | 0 | 272222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°12 - Corrientes - Itatí - Progresiva 1.056,53 - Progresiva 1.089.17 - Corrientes | 0 | 272222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Obras de Seguridad en Rutas Varias-Zona Norte: Córdoba,Tucumán,Salta,Jujuy,Santa Fe,La Rioja,Catamarca y Santiago del Estero | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad en Rutas Varias-Zona Norte: Córdoba,Tucumán,Salta,Jujuy,Santa Fe,La Rioja,Catamarca y Santiago del Estero | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Obras de Seguridad en Rutas Varias - Zona Litoral : Santa Fe - Corrientes - Misiones - Entre Ríos - Chaco - La Rioja | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad en Rutas Varias - Zona Litoral : Santa Fe - Corrientes - Misiones - Entre Ríos - Chaco - La Rioja | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Obras de Seguridad en Rutas Varias - Zona Centro: Buenos Aires - Córdoba - Mendoza - San Juan - San Luis - La Pampa | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad en Rutas Varias - Zona Centro: Buenos Aires - Córdoba - Mendoza - San Juan - San Luis - La Pampa | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Obras de Seguridad en Rutas Varias-Zona Sur:Buenos Aires (19°) Río, Negro,La Pampa,Santa Cruz,Tierra del Fuego,Chubut y Neuquén | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad en Rutas Varias-Zona Sur:Buenos Aires (19°) Río, Negro,La Pampa,Santa Cruz,Tierra del Fuego,Chubut y Neuquén | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Ruta Nacional N°20 - Límite con Córdoba - Empalme Ruta Provincial N°5 - Km.217,18 - San Luis | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°20 - Límite con Córdoba - Empalme Ruta Provincial N°5 - Km.217,18 - San Luis | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Ruta Nacional N° 9 - Autopista - Ruta Nacional N° A-008 - Ruta Nacional N° A-012 - Km. 298,51 (Av. Wilde) - Santa Fe | 0 | 422222 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 9 - Autopista - Ruta Nacional N° A-008 - Ruta Nacional N° A-012 - Km. 298,51 (Av. Wilde) - Santa Fe | 0 | 422222 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Ruta Nacional A-007 - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta Nacional N°168 - Km 6,8 - Acceso a Varadero Sarsotti) - Santa Fe | 0 | 293889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional A-007 - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta Nacional N°168 - Km 6,8 - Acceso a Varadero Sarsotti) - Santa Fe | 0 | 293889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Ruta Nacional N°34 - Colonia Dora - Garza - Empalme Ruta Provincial N°164 - Km. 563,83 - Km. 642,73 - Santiago del Estero | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°34 - Colonia Dora - Garza - Empalme Ruta Provincial N°164 - Km. 563,83 - Km. 642,73 - Santiago del Estero | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | Ruta Nacional N°34 - Paso Urbano por Selva - Km 403- Km 405 - Santiago del Estero | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°34 - Paso Urbano por Selva - Km 403- Km 405 - Santiago del Estero | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Ruta Nacional N°65 - Empalme Ruta Nacional N°38 -Límite Tucumán/ Catamarca - Puente sobre Calle Padilla (Concepción) - Tucumán | 0 | 192593 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°65 - Empalme Ruta Nacional N°38 -Límite Tucumán/ Catamarca - Puente sobre Calle Padilla (Concepción) - Tucumán | 0 | 192593 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Ruta Nacional N°9 y Ruta Nacional N°38 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán - Distribuidor San Cayetano - Tucumán | 0 | 570370 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°9 y Ruta Nacional N°38 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán - Distribuidor San Cayetano - Tucumán | 0 | 570370 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Ruta Nacional N° 154 - Empalme Ruta Provincial N°28 - Empalme Ruta Nacional N°22 - Km.111,00- Km. 136,48 - La Pampa | 0 | 486033 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 154 - Empalme Ruta Provincial N°28 - Empalme Ruta Nacional N°22 - Km.111,00- Km. 136,48 - La Pampa | 0 | 486033 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | RN N°143 y RN N°151-Emp.RN N°V143 - Límite con Mendoza y Emp.RP N°14-Emp. RN N°143-Tramo:Santa Isabel-Algarrobo del Águila | 0 | 277133 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N°143 y RN N°151-Emp.RN N°V143 - Límite con Mendoza y Emp.RP N°14-Emp. RN N°143-Tramo:Santa Isabel-Algarrobo del Águila | 0 | 277133 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Ruta Nacional N°35 - Rotonda Norte Santa Rosa - Empalme Ruta Provincial N°10 - Acceso Norte a Santa Rosa - Km.328,78 - Km. 333,6 | 0 | 274074 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°35 - Rotonda Norte Santa Rosa - Empalme Ruta Provincial N°10 - Acceso Norte a Santa Rosa - Km.328,78 - Km. 333,6 | 0 | 274074 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Ruta Nacional N°40 - San Martín de Los Andes - Junín de Los Andes - Km.2.213,28 -Km.2.221,70 - Neuquén | 0 | 400000 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°40 - San Martín de Los Andes - Junín de Los Andes - Km.2.213,28 -Km.2.221,70 - Neuquén | 0 | 400000 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Ruta Nacional N° 40 - Lago Villarino - San Martín de Los Andes - Km. 2.206,6 - Km.2.211,0 - Neuquén | 0 | 2670722 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Lago Villarino - San Martín de Los Andes - Km. 2.206,6 - Km.2.211,0 - Neuquén | 0 | 2670722 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | Ruta Nacional N°22 - Intersección Ruta Nacional N°250 -Chimpay - Km.1.050 - Río Negro | 0 | 322222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°22 - Intersección Ruta Nacional N°250 -Chimpay - Km.1.050 - Río Negro | 0 | 322222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | Ruta Nacional N°22 - Lítimte con la Provincia de La Pampa - Intersección Ruta Nacional N°250 - Intersección Ruta Nacional N°251 | 0 | 518519 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°22 - Lítimte con la Provincia de La Pampa - Intersección Ruta Nacional N°250 - Intersección Ruta Nacional N°251 | 0 | 518519 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 33 |  | Ruta Nacional N° 3- Tr: Camino a Bahía San Blas - Lte Buenos Aires/Río Negro - Secc: Intersección Av. Juan de la Piedra(Km. 961) | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 3- Tr: Camino a Bahía San Blas - Lte Buenos Aires/Río Negro - Secc: Intersección Av. Juan de la Piedra(Km. 961) | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Teniente Origone - Pedro Luro - Sección: Intersección Acceso a Pedro Luro (Km. 808) | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Teniente Origone - Pedro Luro - Sección: Intersección Acceso a Pedro Luro (Km. 808) | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 35 |  | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 3 ¿ Empalme Ruta Nacional N° 33 - Sección: Km. 695,84 - Km. 696,64 | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 3 ¿ Empalme Ruta Nacional N° 33 - Sección: Km. 695,84 - Km. 696,64 | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | Ruta Nacional N° 76 - Tramo: Villa Unión - Vinchina | 0 | 711111 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 76 - Tramo: Villa Unión - Vinchina | 0 | 711111 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Cachi - Empalme Ruta Provincial Nº 33 - Sección: Km. 4.500,08 - Km. 4.511,98 | 0 | 194444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Cachi - Empalme Ruta Provincial Nº 33 - Sección: Km. 4.500,08 - Km. 4.511,98 | 0 | 194444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | Obras de Seguridad-RN 141 Tr: Lte La Rioja-Bermejo-Sec. I y RN 20-Tr: Lte San Luis-Emp.RN 141-Sec. I | 0 | 1393822 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad-RN 141 Tr: Lte La Rioja-Bermejo-Sec. I y RN 20-Tr: Lte San Luis-Emp.RN 141-Sec. I | 0 | 1393822 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Ruta Nacional N° 8 - Tramo: Límite Córdoba / San Luis - Intersección Ex Ruta Nacional Nº 8 - Sección: Km. 693,76 - Km. 724,69 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 8 - Tramo: Límite Córdoba / San Luis - Intersección Ex Ruta Nacional Nº 8 - Sección: Km. 693,76 - Km. 724,69 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 40 |  | Ruta Nacional N° 7 - Tramo: Límite Córdoba / San Luis - San Luis - Sección: Km. 653,94 - Km. 756,58 | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 7 - Tramo: Límite Córdoba / San Luis - San Luis - Sección: Km. 653,94 - Km. 756,58 | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Obra de Seguridad: Barandas Metálicas - RN 7 - Tramo: Límite Córdoba/San Luis-Límite Mendoza-Sección: Km756,58-Km865,58 | 0 | 221389 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obra de Seguridad: Barandas Metálicas - RN 7 - Tramo: Límite Córdoba/San Luis-Límite Mendoza-Sección: Km756,58-Km865,58 | 0 | 221389 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 42 |  | Obra de Seguridad: Repavimentación Rotondas-RN 7-Tramo: Límite Córdoba/San Luis - Límite Mendoza-Sección: km653,94-km865,56 | 0 | 311111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obra de Seguridad: Repavimentación Rotondas-RN 7-Tramo: Límite Córdoba/San Luis - Límite Mendoza-Sección: km653,94-km865,56 | 0 | 311111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Ruta Nacional N° 7 - Tramo: Alto Pencoso -Límite San Luis / Mendoza - Sección: Km. 863,59 - Km. 865,56 | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 7 - Tramo: Alto Pencoso -Límite San Luis / Mendoza - Sección: Km. 863,59 - Km. 865,56 | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Arroyo Seco- Empalme Ruta Nacional Nº A012; Sección: Km 268 - Camino Vecinal de Acceso a Arroyo Seco | 0 | 267778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Arroyo Seco- Empalme Ruta Nacional Nº A012; Sección: Km 268 - Camino Vecinal de Acceso a Arroyo Seco | 0 | 267778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Ruta Nacional N° 95 - Tramo: Pozo Borrado - Villa Minetti - Sección: Acceso a Villa Minetti (Km. 848,49) | 0 | 282389 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 95 - Tramo: Pozo Borrado - Villa Minetti - Sección: Acceso a Villa Minetti (Km. 848,49) | 0 | 282389 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | RN N° 95 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 17 - RN Nº 98 - Sección: Interseccion con Ruta Provincial Nº 2 (Km. 768,77) | 0 | 299000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 95 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 17 - RN Nº 98 - Sección: Interseccion con Ruta Provincial Nº 2 (Km. 768,77) | 0 | 299000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | Ruta Nacional N° 178 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Las Rosas - Sección: Km. 177 - Km. 179 (Las Parejas) | 0 | 315611 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 178 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Las Rosas - Sección: Km. 177 - Km. 179 (Las Parejas) | 0 | 315611 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 48 |  | Ruta Nacional N° 178 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Las Rosas - Sección: Km. 201, 3 (Travesía Urbana Las Rosas) | 0 | 288167 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 178 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 9 - Las Rosas - Sección: Km. 201, 3 (Travesía Urbana Las Rosas) | 0 | 288167 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 49 |  | Ruta Nacional N° 150 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 (San Roque) - Campamento El Vivero Jachal - Sección: Km. 223 - Km. 236 | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 150 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 (San Roque) - Campamento El Vivero Jachal - Sección: Km. 223 - Km. 236 | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Ruta Nacional N° 34 Tramo: Pinto - La Banda; Sección: km. 537 - km. 538 | 0 | 288889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 34 Tramo: Pinto - La Banda; Sección: km. 537 - km. 538 | 0 | 288889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 51 |  | Ruta Nacional N° 34 Tramo: Pinto - La Banda; Sección: km. 552 - km. 554 | 0 | 288889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 34 Tramo: Pinto - La Banda; Sección: km. 552 - km. 554 | 0 | 288889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | Ruta Nacional N° 34; Tramo: Pinto - La Banda; Sección: km. 580 - km. 583 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 34; Tramo: Pinto - La Banda; Sección: km. 580 - km. 583 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 53 |  | Ruta Nacional N° 64 - Tramo: Paso por Cerrillos | 0 | 288889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 64 - Tramo: Paso por Cerrillos | 0 | 288889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: San Sebastián - Ushuaia - Sección: Km. 2.766 - Km. 3049 | 0 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: San Sebastián - Ushuaia - Sección: Km. 2.766 - Km. 3049 | 0 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 55 |  | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Comodoro Rivadavia - Empalme Ruta Nacional Nº 26 - Sección: Km. 1.837 - Km. 1.841 | 0 | 938889 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Comodoro Rivadavia - Empalme Ruta Nacional Nº 26 - Sección: Km. 1.837 - Km. 1.841 | 0 | 938889 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 56 |  | Obra de Seguridad: Puente y Rotonda-RN 3 - Tramo: Acceso RP 1 - Comodoro Rivadavia-Sec: Intersección Av. Quintana-Km 1.828 | 0 | 967778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obra de Seguridad: Puente y Rotonda-RN 3 - Tramo: Acceso RP 1 - Comodoro Rivadavia-Sec: Intersección Av. Quintana-Km 1.828 | 0 | 967778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 57 |  | Ruta Nacional N° 237 - Tramo: Travesía Urbana de Piedra del Águila - Sección: Km. 1.444 - Km. 1.448 | 0 | 663920 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 237 - Tramo: Travesía Urbana de Piedra del Águila - Sección: Km. 1.444 - Km. 1.448 | 0 | 663920 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 58 |  | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 29 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Sección: Km. 2.622,00 - Km. 2.630,38 | 0 | 301567 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 29 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Sección: Km. 2.622,00 - Km. 2.630,38 | 0 | 301567 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 59 |  | Ruta Nacional N° 12 - Tramo: Crespo - Paraná | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 12 - Tramo: Crespo - Paraná | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 60 |  | Ruta Nacional N° 11, 16, 89 y 95; Tramos: Varios; Secciones: Varias | 0 | 583333 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 11, 16, 89 y 95; Tramos: Varios; Secciones: Varias | 0 | 583333 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 61 |  | Ruta Nacional N° 16; Tramo: Acceso Antequeras - Empalme Ruta Nacional N° 11; Sección: Km. 5,5 - Km. 17,5 | 0 | 555556 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 16; Tramo: Acceso Antequeras - Empalme Ruta Nacional N° 11; Sección: Km. 5,5 - Km. 17,5 | 0 | 555556 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 62 |  | RN N° 14 / 121; Tramo: Arroyo Cambay-Emp.RP 40 /Emp.RN14-Pte de la Integración; Sec.: km. 680,74 - 708,50 / km. 0,00 - km. 7,64 | 0 | 466667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 14 / 121; Tramo: Arroyo Cambay-Emp.RP 40 /Emp.RN14-Pte de la Integración; Sec.: km. 680,74 - 708,50 / km. 0,00 - km. 7,64 | 0 | 466667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 63 |  | Ruta Nacional N° 12; Tramo: Arroyo las Tunas - Empalme Ruta Nacional Nº 18; Sección: km. 462,49 - km. 466,19 | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 12; Tramo: Arroyo las Tunas - Empalme Ruta Nacional Nº 18; Sección: km. 462,49 - km. 466,19 | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 64 |  | Ruta Nacional N° 9; Tramo: El Carmen - San Salvador de Jujuy; Sección: km. 1681 | 0 | 346667 | 1 | 0 | 0 | 7.14 | 7.14 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 9; Tramo: El Carmen - San Salvador de Jujuy; Sección: km. 1681 | 0 | 346667 | 1 | 0 | 0 | 7.14 | 7.14 | 0 | 0
|  |  |  | 65 |  | Ruta Nacional N° 7; Tramo: San Martin - Mendoza; Sección: km. 998,68 - km. 1015,57 | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 7; Tramo: San Martin - Mendoza; Sección: km. 998,68 - km. 1015,57 | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Ruta Nacional N° 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Sección: km. 2436,44 - km. 2482,21 | 0 | 555556 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Sección: km. 2436,44 - km. 2482,21 | 0 | 555556 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 67 |  | Ruta Nacional N° 51; Tramo: El Aybal - Campo Quijano | 0 | 248050 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 51; Tramo: El Aybal - Campo Quijano | 0 | 248050 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 68 |  | Ruta Nacional N° 40; Tramo: Villa Media Agua (km. 3411) - Calle 8 (km. 3452); Sección: Calle 14 - Calle 8 | 0 | 909067 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40; Tramo: Villa Media Agua (km. 3411) - Calle 8 (km. 3452); Sección: Calle 14 - Calle 8 | 0 | 909067 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | RN N°40 Tr:V. Media Agua (km3411)-Calle 8 (km3452); Sec.: B° Municipal El Cerrillo-Calle 18/Boulevard Carpintería-Barrio Chubut | 0 | 763644 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N°40 Tr:V. Media Agua (km3411)-Calle 8 (km3452); Sec.: B° Municipal El Cerrillo-Calle 18/Boulevard Carpintería-Barrio Chubut | 0 | 763644 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Ruta Nacional N° 7; Tramo: Villa Mercedes - Granville; Sección: Intersección con Ruta Nacional Nº 8 (km. 692,08) | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 7; Tramo: Villa Mercedes - Granville; Sección: Intersección con Ruta Nacional Nº 8 (km. 692,08) | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 71 |  | Ruta Nacional N° 7; Tramo: Límite Córdoba/San Luis - Villa Mercedes; Sección: Intersección con Ruta Provincial Nº 14 (km 660,62) | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 7; Tramo: Límite Córdoba/San Luis - Villa Mercedes; Sección: Intersección con Ruta Provincial Nº 14 (km 660,62) | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 72 |  | Ruta Nacional N° 34; Tramo: Pinto - La Banda; Sección: km. 681 - km. 685 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 34; Tramo: Pinto - La Banda; Sección: km. 681 - km. 685 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 73 |  | Ruta Nacional N° 3; Tramo: La Herradura - Ushuaia ; Sección: km. 3006 - km. 3009 | 0 | 490741 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 3; Tramo: La Herradura - Ushuaia ; Sección: km. 3006 - km. 3009 | 0 | 490741 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 74 |  | Ruta Nacional N° 3; Tramo: Tolhuin - Ushuaia ; Sección: km. 2949,94 - km. 3049,52 | 0 | 272222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 3; Tramo: Tolhuin - Ushuaia ; Sección: km. 2949,94 - km. 3049,52 | 0 | 272222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  | 22 |  |  |  | Construcciones
|  |  | 2 |  |  | Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID Nº 1294)
|  |  |  | 3 |  | Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz | 359023754 | 23722000 | 56521308 | 48275475 | 93.67 | 6.33 | 6.33 | 0 | 2.33
[5 empty] | 51 | Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz | 359023754 | 23722000 | 56521308 | 48275475 | 93.67 | 6.33 | 6.33 | 0 | 2.33
|  |  |  | 6 |  | Límite con Chaco - El Caburé Sección II | 69541435 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Límite con Chaco - El Caburé Sección II | 69541435 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile | 29360369 | 25712160 | 18767660 | 16798004 | 40.92 | 59.08 | 59.08 | 0 | 0.99
[5 empty] | 51 | CI - Empalme Ruta 3 - Límite con Chile | 29360369 | 25712160 | 18767660 | 16798004 | 40.92 | 59.08 | 59.08 | 0 | 0.99
|  |  |  | 23 |  | Ruta Naiconal N° 16 - Límite con Chaco - El Caburé Sección II - Los Pirpintos - El Caburé | 63843473 | 240000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Naiconal N° 16 - Límite con Chaco - El Caburé Sección II - Los Pirpintos - El Caburé | 63843473 | 240000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Ruta 158 Villa María - Río Cuarto | 249362997 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta 158 Villa María - Río Cuarto | 249362997 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 |  | Chucul - Río Cuarto | 41912555 | 285000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Chucul - Río Cuarto | 41912555 | 285000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana) | 0 | 166667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana) | 0 | 166667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Potrerillos - Límite con Chile | 0 | 555556 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Potrerillos - Límite con Chile | 0 | 555556 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 48 |  | KM 351 - KM 370 Límite con Chile | 0 | 505511 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | KM 351 - KM 370 Límite con Chile | 0 | 505511 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Muyano - San Antonio de los Cobres | 93991094 | 24067304 | 50626339 | 50626337 | 72.85 | 5.43 | 5.43 | 1.72 | 14.84
[5 empty] | 51 | Muyano - San Antonio de los Cobres | 93991094 | 24067304 | 50626339 | 50626337 | 72.85 | 5.43 | 5.43 | 1.72 | 14.84
|  |  |  | 52 |  | Malargüe - Límite con Neuquén KM 350 - KM 370/389/395 | 272278242 | 7068000 | 2202106 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malargüe - Límite con Neuquén KM 350 - KM 370/389/395 | 272278242 | 7068000 | 2202106 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 53 |  | Gualeguaychú Paso de los Libres | 5511433467 | 28609333 | 34531748 | 10472579 | 99.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06
[5 empty] | 51 | Ruta 14 - Int. RP 20 - Intersección Ruta Provincial N° 16 - Intersección Ruta Provincial N° 20 | 87116886 | 388000 | 15019614 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta 14 - Int. RP 20 - Empalme RP J (Colonia Elía) | 199820842 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta 14 - Empalme RP J (Colonia Elía) - Arroyo Colman | 404432000 | 1000 | 76713 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Ruta 14 - Arroyo Colman - Empalme RP 29 | 434148986 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Ruta 14 - Empalme RP 29 - Ubajay | 543434758 | 1000 | 8657094 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Ruta 14 - Ubajay - Empalme RN 18 | 434403362 | 14943000 | 5224305 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Ruta 14 - Empalme RN 18 - Arroyo Ayuí Grande | 493331426 | 1000 | 1695402 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | Ruta 14 - Arroyo Ayuí Grande - Arroyo Mandisoví Grande | 349410216 | 1000 | 27756 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | Ruta 14 - Arroyo Mandisoví Grande - Río Mocoretá | 527067442 | 1000 | 1163102 | 2890197 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | Ruta 14 - Río Mocoretá - Arroyo Curupicay | 390527146 | 2058000 | 1117207 | 2556259 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 61 | Ruta 14 - Arroyo Curupicay - Empalme RN 127 | 397735308 | 1703000 | 442550 | 2038633 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 62 | Ruta 14 - Empalme RN 127 - Establecimiento San Agustín | 462712353 | 4742000 | 0 | 2987490 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 63 | Ruta 14 - Establecimiento San Agustín - Empalme RP 126 | 386127142 | 44000 | 840430 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 64 | Ruta 14 - Empalme RP 126 - Empalme RN 117 | 279235000 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 65 | Ruta 117 - Empalme RN 14 - Av. Belgrano Acc.Aeropuerto | 121930600 | 4390000 | 267574 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 66 | Ruta Nacional N° 117 - Paso de los Libres - Nuevos Accesos al Centro de Frontera - Acceso a Paso de los Libres | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | Ruta 9 - Cincuval. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta 9 - Cincuval. Acceso Los Alisos - Provincia Jujuy | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  | 3 |  |  | Obras por Convenio con Provincias
|  |  |  | 1 |  | Obras Menores con Provincias y Municipios (3) | 6769695 | 16501000 | 36321758 | 33263741 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
[5 empty] | 51 | Obras Menores con Provincias y Municipios (3) | 6769695 | 16501000 | 36321758 | 33263741 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
|  |  |  | 2 |  | R Nº76 Vinchina - Alto Jague | 65333537 | 1462222 | 306740 | 0 | 42.44 | 6.4 | 6.4 | 0 | 2.47
[5 empty] | 51 | R Nº76 Vinchina - Alto Jague | 65333537 | 1462222 | 306740 | 0 | 42.44 | 6.4 | 6.4 | 0 | 2.47
|  |  |  | 7 |  | Conexión Vial La Ríoja - Chilecito Sección II | 6928096 | 207000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Conexión Vial La Ríoja - Chilecito Sección II | 6928096 | 207000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Ruta Provincial N°19 - Repavimentación Wanda - Deseado | 47058809 | 1000 | 4698515 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Provincial N°19 - Repavimentación Wanda - Deseado | 47058809 | 1000 | 4698515 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Ruta Nacional N° 76 - Vinchina - Pircas Negras - Alto Jagué - Punta del Agua | 23030499 | 1315000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 76 - Vinchina - Pircas Negras - Alto Jagué - Punta del Agua | 23030499 | 1315000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | R 3 - Planta LU12-Calle Italia - Autovía | 116516338 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 3 - Planta LU12-Calle Italia - Autovía | 116516338 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | Ruta Nacional Nº 9 - Tramo III Acceso al Parque Industrial | 10842446 | 639000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 - Tramo III Acceso al Parque Industrial | 10842446 | 639000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 286 - Límite con Chaco Sección I Km. 862,31 - 912,02 - Santa Fe | 108482874 | 873000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 286 - Límite con Chaco Sección I Km. 862,31 - 912,02 - Santa Fe | 108482874 | 873000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 286 - Límite con Chaco Sección II Km. 912,02 - 941,20 - Santa Fe | 58403404 | 235000 | 283423 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 286 - Límite con Chaco Sección II Km. 912,02 - 941,20 - Santa Fe | 58403404 | 235000 | 283423 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | R 8 Losa s/ Ex Vías FCGBM - Emp Av. Belgrano | 236827516 | 16173190 | 16711986 | 16711984 | 51.36 | 6.83 | 6.83 | 0 | 0.81
[5 empty] | 51 | R 8 Losa s/ Ex Vías FCGBM - Emp Av. Belgrano | 236827516 | 15697000 | 16711986 | 16711984 | 91.11 | 8.89 | 8.89 | 0 | 1.44
[5 empty] | 52 | RN A008 AV CIRCUNV DE ROSARIO KM 20,846-KM29.00 | 0 | 476190 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 86 |  | Valcheta -Pilcaniyeu | 1115564907 | 310110116 | 445975601 | 444750116 | 88.32 | 6.17 | 6.17 | 0.86 | 2.02
[5 empty] | 55 | Ruta 23 Talcahuala - Sierra Colorada | 29792027 | 425000 | 131854041 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | R 23 - Sierra Colorada - Los Menucos - Km.226-269 | 87288926 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | R.23 - Mquinchao - Jacobacci - Km.340-410 | 204164232 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | R 23 - Jacobacci - Pilcaniyeu Viejo - Km.410-537 | 149619211 | 130835027 | 93405936 | 43660733 | 35.37 | 7.18 | 7.18 | 5.47 | 8.93
[5 empty] | 60 | Ruta Nacional Nº 23, Tramo Comallo - Pilcaniyeu Viejo | 168695304 | 77948400 | 80405140 | 157759539 | 60.65 | 39.35 | 39.35 | 1.31 | 7.83
[5 empty] | 61 | Ruta Nacional Nº 23, Tramo Clemente Onelli - Comallo | 213574134 | 58276800 | 66616369 | 97330875 | 68 | 32 | 32 | 1.08 | 6.71
[5 empty] | 62 | Ruta Nacional Nº 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo | 262431073 | 42622889 | 73692115 | 145998969 | 76.76 | 23.24 | 23.24 | 2.76 | 5.34
|  |  |  | 87 |  | Ruta Nacional Nº 242 - Aduana - Límite con Chile | 41704406 | 2344000 | 5202703 | 2888007 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Aduana - Límite con Chile | 41704406 | 2344000 | 5202703 | 2888007 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 88 |  | Rutas Nacionales Nº3-281 Caleta Olivia-Gran Bajo San Julián-Pto. Deseado-Emp.Ruta Nacional Nº3 | 296834000 | 7525000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R3-281-Caleta Olivia-Gran Bajo S.Julián-Pto.Deseado-Emp.R.3 | 231983000 | 931000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 281 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Puerto | 64851000 | 6594000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 89 |  | Ruta Nacional Nº 149 Las Flores - Iglesias | 0 | 1000 | 10801036 | 10775382 | 36.58 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 149 Las Flores - Iglesias | 0 | 1000 | 10801036 | 10775382 | 36.58 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0
|  |  | 4 |  |  | Mejoramiento y Reposición de Rutas
|  |  |  | 1 |  | Rehabilitaciones Menores (3) | 146372855 | 58469000 | 45542549 | 40041147 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
[5 empty] | 51 | Rehabilitaciones Menores (3) | 146372855 | 58469000 | 45542549 | 40041147 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
|  |  |  | 5 |  | San Roque-Huaco | 324771796 | 2666000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | San Roque-Huaco | 324771796 | 2666000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | Ruta Nacional Nº 234 San Martín de los Andes - Empalme Ruta Nacional Nº 231 | 144740 | 48000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 234 San Martín de los Andes - Empalme Ruta Nacional Nº 231 | 144740 | 48000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | La Matanza | 288483551 | 429000 | 1369394 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | La Matanza Sección II KM 29,2-Km.37,86 | 288483551 | 429000 | 1369394 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Ruta Nacional N° 3 - Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Km. 1886 | 37446589 | 472000 | 471810 | 471809 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 3 - Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Km. 1886 | 37446589 | 472000 | 471810 | 471809 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I | 224655782 | 124752960 | 1 | 0 | 39.07 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. I | 224655782 | 124752960 | 1 | 0 | 39.07 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II | 298348230 | 135436608 | 1 | 0 | 33.51 | 7.39 | 7.39 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Secc. II | 298348230 | 135436608 | 1 | 0 | 33.51 | 7.39 | 7.39 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Río Marapa - Principio de Autopista Secc III | 260563036 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Río Marapa - Principio de Autopista III | 260563036 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Variante Paso por Villa María | 7621867 | 114075012 | 10734386 | 10734383 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Variante Paso por Villa María | 7621867 | 114075012 | 10734386 | 10734383 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 42 |  | RN Nº40S-Límite con Chubut Perito Moreno | 176177003 | 382000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40S-Límite con Chubut Perito Moreno | 176177003 | 382000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Ruta Nacional N° 7 - San Martín - Mendoza - Acceso Este a Ciudad de Mendoza | 13778161 | 21000 | 20193 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 7 - San Martín - Mendoza - Acceso Este a Ciudad de Mendoza | 13778161 | 21000 | 20193 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Ruta Nacional N° 9 - Villa María - Pilar - Autopista Rosario - Córdoba | 224261617 | 2441000 | 5040830 | 5040827 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 9 - Villa María - Pilar - Autopista Rosario - Córdoba | 224261617 | 2441000 | 5040830 | 5040827 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | Ruta Provincial N° 6 - Campana - La Plata - Secciones I - II - III - IV - V | 507168000 | 319000 | 318620 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Provincial N° 6 - Campana - La Plata - Secciones I - II - III - IV - V | 507168000 | 319000 | 318620 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | San Martín de los Andes Empalme R Nº 231 Sección III | 248455309 | 1000 | 712027 | 712027 | 99.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2
[5 empty] | 51 | San Martín de los Andes Empalme R Nº 231 Sección III | 248455309 | 1000 | 712027 | 712027 | 99.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2
|  |  |  | 51 |  | R N° 3 - Variante Caleta Olivia | 279809031 | 69944667 | 1 | 0 | 58.69 | 5.63 | 5.63 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R N° 3 - Variante Caleta Olivia | 279809031 | 69944667 | 1 | 0 | 58.69 | 5.63 | 5.63 | 0 | 0
|  |  |  | 58 |  | R 12 La Paz - Esquina Obra Faltante en Puentes | 10889409 | 1000 | 180243 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 12 La Paz - Esquina Obra Faltante en Puentes | 10889409 | 1000 | 180243 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 62 |  | Ruta Provincial S/N° - Acceso a Ranchos desde Ruta Provincial N° 29 | 3422010 | 5000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Provincial S/N° - Acceso a Ranchos desde Ruta Provincial N° 29 | 3422010 | 5000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 64 |  | Ruta Nacional N°81 Las Lomitas-Empalme Ruta Nacional N°34 Sección V Coronel Juan Sola - Los Blancos (CAF N° 2966) | 49862629 | 4114000 | 1714144 | 55310 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Ruta Nacional N° 81 Ingeniero Juárez-Las Lomitas Sec Los Chiriguanos-Ingeniero Juárez (CAF N° 2966) | 49862629 | 4114000 | 1714144 | 55310 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Acceso a Parque Nacional Glaciar Perito Moreno | 100409420 | 1000 | 3369751 | 661808 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Acceso a Parque Nacional Glaciar Perito Moreno | 100409420 | 1000 | 3369751 | 661808 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 72 |  | Ruta Nacional N° 40 - Tramo Tres Lagos - Empalme Ruta Provincial N° 11 Sección I - Tres Lagos | 65388000 | 1846000 | 1574344 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo Tres Lagos - Empalme Ruta Provincial N° 11 Sección I - Tres Lagos | 65388000 | 1846000 | 1574344 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 74 |  | RN Nº40 - Emp. Ruta P.11 El Cerrito-Secc.I El Cerrito-Km34 | 21263248 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40 - Emp. Ruta P.11 El Cerrito-Secc.I El Cerrito-Km34 | 21263248 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 81 |  | Ruta Nacional N° 7 - Variante Laguna La Picasa - Km. 380 - Km. 390,5 | 66250038 | 158000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 7 - Variante Laguna La Picasa - Km. 380 - Km. 390,5 | 66250038 | 158000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82 |  | Autopista Rosario - Córdoba | 2687379092 | 2997000 | 1996269 | 1183358 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 9 - Autopista Rosario - Córdoba - Tramo Amstrong - | 526824000 | 2606000 | 1601331 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | RN Nº9 - Sección II 36 Empalme RP 59 Ballesteros | 903243570 | 390000 | 390000 | 1179420 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | RN Nº9 - Sec. III 36 Empalme RP 59 Lte Córdoba / Sta. Fe | 1257311522 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 84 |  | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional N° 81 - Límite con Chaco | 83953612 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional N° 81 - Límite con Chaco | 83953612 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 85 |  | Suncho - Corral - Empalme RN Nº34 | 190260814 | 1000 | 33544177 | 33544176 | 87.94 | 3.02 | 3.02 | 1.69 | 1.69
[5 empty] | 51 | Suncho - Corral - Empalme RN Nº34 | 190260814 | 1000 | 33544177 | 33544176 | 87.94 | 3.02 | 3.02 | 1.69 | 1.69
|  |  |  | 86 |  | Límite con Santa Fe - Bandera | 91421369 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Límite con Santa Fe - Bandera | 91421369 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 87 |  | RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección II (CAF N° 4538) | 125465206 | 83692333 | 14317836 | 13353795 | 33.12 | 57.33 | 57.33 | 0 | 0.15
[5 empty] | 51 | RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección II (CAF N° 4538) | 125465206 | 83692333 | 14317836 | 13353795 | 33.12 | 57.33 | 57.33 | 0 | 0.15
|  |  |  | 88 |  | RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección III (CAF N° 7970) | 0 | 98833333 | 2 | 0 | 0 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40S - Malargüe - Barrancas Sección III (CAF N° 7970) | 0 | 98833333 | 2 | 0 | 0 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0
|  |  |  | 89 |  | Ruta Nacional N° 288 - Piedrabuena - Tres Lagos | 828338631 | 191995272 | 1 | 0 | 45.95 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 288 - Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Empalme Ruta Nacional Nº 73 (Laguna Grande) - Km.124,72 - Km. 169,81 | 501759208 | 91696545 | 0 | 0 | 51.93 | 24.04 | 24.04 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº288 - Acceso Estancia Chalia - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (Tres Lagos) - Km. 230,21 - Km. 273,71 | 326579423 | 100298727 | 1 | 0 | 39.42 | 30.29 | 30.29 | 0 | 0
|  |  |  | 90 |  | RN N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia | 0 | 88889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia | 0 | 88889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 93 |  | RN Nº40 S Perito Moreno - Bajo Caracoles | 232706367 | 1000 | 1974413 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40 S Perito Moreno - Bajo Caracoles | 232706367 | 1000 | 1974413 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 94 |  | RN Nº3 Gran Bajo San Julián - Río Gallegos | 327543000 | 16000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Gran Bajo San Julián - Río Gallegos - Sección II: Comandante Luis Piedrabuena - Estancia Los Álamos | 164803000 | 15000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Gran Bajo San Julián - Río Gallegos - Sección III: Estancia Los Álamos - Aeropuerto de Rio Gallegos | 162740000 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 95 |  | RN Nº40 S - P. Moreno - Bajo Caracoles | 177911145 | 482000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40 S - P. Moreno - Bajo Caracoles | 177911145 | 482000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 96 |  | RN Nº40 S - Bajo Caracoles - Tres Lagos | 1727323699 | 140211000 | 30546721 | 24950777 | 89.61 | 5.41 | 5.41 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40 S - Bajo Caracoles - Tres Lagos | 91018912 | 22000 | 22000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Bajo Caracoles-Tres Lagos R Olnie-Las Horquetas Sec. I y II | 249604148 | 22000 | 22000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Bajo Caracoles-Tres Lagos - Acc Pte.s/Río Chico -Gdor. Gregores | 411524822 | 1000 | 931276 | 9019743 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Bajo Caracoles-Tres Lagos -Gdor.Gregores-Lago Cardiel | 315240622 | 1000 | 4666667 | 15931034 | 97.08 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Bajo Caracoles-Tres Lagos - Lago Cardiel -Tres Lagos | 342046195 | 140164000 | 24903778 | 0 | 45.73 | 27.14 | 27.14 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Ruta Nacional Nº 40, Tramp Lago Cardiel - Tres Lagos, Secci | 317889000 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 97 |  | RP Nº12-Empalme RP Nº25-Pico Truncado | 328387000 | 5744000 | 41030 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RP Nº12-Empalme RP Nº25-Pico Truncado Km 245-Pico Truncado | 219579000 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Provincial N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 25 - Pico Truncado - Gobernador Moyano Provincia de Santa Cruz | 108808000 | 5743000 | 40030 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 98 |  | RN Nº40 S- 28 Noviembre-Rospentek | 44166711 | 17982000 | 1 | 0 | 82.01 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40 S- 28 Noviembre-Rospentek | 44166711 | 17982000 | 1 | 0 | 82.01 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
|  |  |  | 99 |  | RN Nº40S-Tres Lagos-Empalme RP Nº11 | 84016303 | 1000 | 8198093 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40S-Tres Lagos-Empalme RP Nº11 | 84016303 | 1000 | 8198093 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 |  |  | Obras por Concesión sin Peaje (COT)
|  |  |  | 1 |  | Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paragua | 392725855 | 4584571 | 60515997 | 60515996 | 89.66 | 9.54 | 9.54 | 0.02 | 0.05
[5 empty] | 51 | Ruta 11 - A° 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paragua | 392725855 | 4584571 | 60515997 | 60515996 | 89.66 | 9.54 | 9.54 | 0.02 | 0.05
|  |  |  | 2 |  | COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5 | 292117119 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | COT 31 Ruta 33 Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional 5 | 292117119 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 |  |  | Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes
|  |  |  | 3 |  | Ruta Nacional N° 12 - Esquina - Goya - Puente sobre 1° Aliviador Río Corrientes | 0 | 10288941 | 1 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 12 - Esquina - Goya - Puente sobre 1° Aliviador Río Corrientes | 0 | 10288941 | 1 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68 | 1479795 | 10051875 | 8548233 | 8548231 | 15.88 | 84.12 | 84.12 | 16.98 | 41.75
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68 | 1479795 | 10051875 | 8548233 | 8548231 | 15.88 | 84.12 | 84.12 | 16.98 | 41.75
|  |  |  | 5 |  | Puente sobre Río Miriñay | 0 | 300000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Río Miriñay | 0 | 300000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Ruta Nacional Nº 11 - Puente sobre Río San Lorenzo | 0 | 18889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Río San Lorenzo | 0 | 18889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Ruta Nacional Nº11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Canal Serodino | 10563904 | 1000 | 1346763 | 1265897 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Canal Serodino | 10563904 | 1000 | 1346763 | 1265897 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87 | 8185909 | 1000 | 925631 | 515708 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87 | 8185909 | 1000 | 925631 | 515708 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda) - Progresiva 415,52 | 9435470 | 1022143 | 11493501 | 8580047 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda) - Progresiva 415,52 | 9435470 | 1022143 | 11493501 | 8580047 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 2º Coronda) - Progresiva 416,67 | 14523487 | 2000 | 1465 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 2º Coronda) - Progresiva 416,67 | 14523487 | 2000 | 1465 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1º Coronda) - Progresiva 417,14 | 6290575 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1º Coronda) - Progresiva 417,14 | 6290575 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero) - Progresiva 425,54 | 0 | 12667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero) - Progresiva 425,54 | 0 | 12667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Bragado) - Progresiva 429,95 | 0 | 16222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Bragado) - Progresiva 429,95 | 0 | 16222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres) - Progresiva 443,03 | 0 | 13000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres) - Progresiva 443,03 | 0 | 13000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07 | 0 | 3029333 | 9482152 | 9482150 | 17.81 | 82.19 | 82.19 | 6.52 | 18.76
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07 | 0 | 3029333 | 9482152 | 9482150 | 17.81 | 82.19 | 82.19 | 6.52 | 18.76
|  |  |  | 22 |  | Puente sobre Arroyo San Miguel | 5803173 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Arroyo San Miguel | 5803173 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Puente sobre Río Malargüe | 6308101 | 14054000 | 555473 | 555472 | 29.01 | 65.53 | 65.53 | 0 | 1.53
[5 empty] | 51 | Puente sobre Río Malargüe | 6308101 | 14054000 | 555473 | 555472 | 29.01 | 65.53 | 65.53 | 0 | 1.53
|  |  |  | 25 |  | Puente sobre Río Aluminé | 24563959 | 18886250 | 2064612 | 891113 | 50.07 | 49.93 | 49.93 | 0 | 1.41
[5 empty] | 51 | Puente sobre Río Aluminé | 24563959 | 18886250 | 2064612 | 891113 | 50.07 | 49.93 | 49.93 | 0 | 1.41
|  |  |  | 26 |  | Puente sobre Arroyo Comallo | 0 | 21111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Arroyo Comallo | 0 | 21111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Puente sobre Río Pilcaniyeu | 0 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Río Pilcaniyeu | 0 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 58.33 | 58.33 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Ruta Nacional N° 34 - San Pedro - Calilegua (Puente sobre Río San Lorenzo) - Progresiva 1245,5 | 17758380 | 71000 | 70167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 34 - San Pedro - Calilegua (Puente sobre Río San Lorenzo) - Progresiva 1245,5 | 17758380 | 71000 | 70167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | Puente sobre Arroyo San Antonio | 0 | 41111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Arroyo San Antonio | 0 | 41111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 33 |  | Puente sobre Río Graneros | 0 | 24444 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Río Graneros | 0 | 24444 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Puente sobre Arroyo El Chileno | 0 | 17822 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Arroyo El Chileno | 0 | 17822 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Puente sobre Río Saladillo | 0 | 33333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Río Saladillo | 0 | 33333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Puente sobre Río Perico y Arroyos | 24338000 | 10998000 | 11468874 | 11097087 | 73.24 | 26.76 | 26.76 | 0.82 | 4.91
[5 empty] | 51 | Puente sobre Río Perico y Arroyos | 5982000 | 1000 | 3403454 | 1319445 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 9 - Puente sobre Río Alisos | 1166000 | 10996000 | 8064420 | 9777642 | 17.59 | 82.41 | 82.41 | 2.52 | 15.12
[5 empty] | 53 | Ruta Nacioanl Nº 9 - Puente sobre Río Perico | 17190000 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 42 |  | Puente sobre Río Ambascachi | 0 | 16667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Río Ambascachi | 0 | 16667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Puente sobre Río La Viña | 0 | 22222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Río La Viña | 0 | 22222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | Puente sobre Arroyo Las Tunas | 0 | 16667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Arroyo Las Tunas | 0 | 16667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Puente sobre Río Carcarañá | 0 | 26078 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Río Carcaraña | 0 | 26078 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Puente sobre Arroyo Mbigua | 0 | 19222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Arroyo Mbigua | 0 | 19222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | Puente sobre Río Chuniapampa | 0 | 16667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente sobre Río Chuniapampa | 0 | 16667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 49 |  | RN Nº 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480 | 10065792 | 1000 | 14055850 | 14055849 | 53.43 | 46.57 | 46.57 | 0.56 | 3.05
[5 empty] | 51 | RN Nº 34 - Puente Río Caraparí - Km 1480 | 10065792 | 1000 | 14055850 | 14055849 | 53.43 | 46.57 | 46.57 | 0.56 | 3.05
|  |  |  | 51 |  | R Nº38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclín) | 0 | 28167 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº38 -Tres Puentes -El Portezuelo -Acceso a Sta.Cruz(Paclín) | 0 | 28167 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | RN Nº 34-San Pedro - Calilegüa - Puente s/FFCC Belgrano | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº 34-San Pedro - Calilegüa - Puente s/FFCC Belgrano | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 53 |  | RN Nº9 - Puente. sobre Río Grande | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº 9 - Puente. sobre Río Grande | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | RN Nº34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco | 52651000 | 17000 | 2490986 | 2490985 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobe Riacho Seco | 52651000 | 17000 | 2490986 | 2490985 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 55 |  | Ruta Nacional N° 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta | 0 | 100741 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta | 0 | 100741 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 56 |  | R Nº68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco | 0 | 44444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº68 - La Viña - Moldes - Puente s/Arroyo Viñaco | 0 | 44444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 59 |  | Ruta Nacional Nº 22 - Puente Río Colorado | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 22 - Puente Río Colorado | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 60 |  | Ruta Nacional Nº 3, Trevelín - Límite con Chile | 0 | 88889 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3, Trevelín - Límite con Chile | 0 | 88889 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 61 |  | Ruta Nacional Nº 98 - Bandera - Pinto | 14918326 | 344000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 98 - Bandera - Pinto | 14918326 | 344000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 63 |  | Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km. 46,16) | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km. 46,16) | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 64 |  | Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provinicial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10) | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provinicial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10) | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 65 |  | Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo | 0 | 124444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo | 0 | 124444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - Goberdor Duval | 0 | 144444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - Goberdor Duval | 0 | 144444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 67 |  | Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán | 0 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán | 0 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 68 |  | Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65) | 0 | 166667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65) | 0 | 166667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caraguatay (km. 1.516,16) | 0 | 122222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caraguatay (km. 1.516,16) | 0 | 122222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6) | 0 | 166667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6) | 0 | 166667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 72 |  | Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62) | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62) | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 73 |  | Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21) | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21) | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 74 |  | Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquirenda - Puente sobre Arroyo Yacuycito (km.1.450,75) | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquirenda - Puente sobre Arroyo Yacuycito (km.1.450,75) | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 75 |  | Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59 | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59 | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 76 |  | Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67 | 0 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67 | 0 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 77 |  | Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4 | 0 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4 | 0 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 78 |  | Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20 | 20087532 | 10188800 | 6921234 | 6878844 | 58.99 | 41.01 | 41.01 | 0.48 | 4.29
[5 empty] | 51 | Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20 | 20087532 | 10188800 | 6921234 | 6878844 | 58.99 | 41.01 | 41.01 | 0.48 | 4.29
|  |  |  | 79 |  | Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - km. 17,68 | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - km. 17,68 | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 80 |  | Ruta Naciona Nº 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Naciona Nº 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 81 |  | Ruta Nacional Nº 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59 | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59 | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 82 |  | Ruta Nacional Nº 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81 Puente Lavalle | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81 Puente Lavalle | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 83 |  | Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 84 |  | Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 85 |  | Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29 | 0 | 406667 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29 | 0 | 406667 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 86 |  | Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Estancia María Luisa | 0 | 2120194 | 1 | 0 | 0 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Estancia María Luisa | 0 | 2120194 | 1 | 0 | 0 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0
|  |  |  | 87 |  | Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza | 0 | 188889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza | 0 | 188889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 88 |  | Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel Km. 6,5 y Arroyo El Vasco Km. 71,8- Arroyo El Medio y Arroyo El Muerto | 0 | 2078306 | 1 | 0 | 0 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel Km. 6,5 y Arroyo El Vasco Km. 71,8- Arroyo El Medio y Arroyo El Muerto | 0 | 2078306 | 1 | 0 | 0 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0
|  |  |  | 89 |  | Ruta Nacional Nº 38 Aguilares - Monteros Puente sobre Río Gastona Km. 739,64 | 0 | 11693000 | 1 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 38 Aguilares - Monteros Puente sobre Río Gastona Km. 739,64 | 0 | 11693000 | 1 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0
|  |  |  | 90 |  | Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba - San Luis y Límite San Luis - Mendoza Km. 674 - Puente sobre Arrooyo Zanjón del Cerro Negro | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 7 Límite Córdoba - San Luis y Límite San Luis - Mendoza Km. 674 - Puente sobre Arrooyo Zanjón del Cerro Negro | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 91 |  | Ruta Nacional Nº 9 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9 | 0 | 466667 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Quebrada de Hornillos Km. 1.761,9 | 0 | 466667 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 92 |  | Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda | 41819401 | 33077400 | 53879208 | 53879207 | 54.85 | 45.15 | 45.15 | 12.03 | 20.88
[5 empty] | 51 | Recuperación Puente Transbordador Nicolás Avellaneda | 41819401 | 33077400 | 53879208 | 53879207 | 54.85 | 45.15 | 45.15 | 12.03 | 20.88
|  |  |  | 96 |  | Ruta Nacional Nº 12 - Puente sobre Río Corrientes - Km. 714,50 | 0 | 322222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 12 - Puente sobre Río Corrientes - Km. 714,50 | 0 | 322222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 97 |  | Ruta Nacional Nº 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite | 0 | 3583333 | 98599664 | 87041034 | 1.6 | 69.46 | 69.46 | 33.1 | 70.87
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 - Tilcara - Humahuaca - Construcción 3 Puentes y Accesos sobre Río Yacoraite | 0 | 3583333 | 98599664 | 87041034 | 1.6 | 69.46 | 69.46 | 33.1 | 70.87
|  |  |  | 98 |  | Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Ita Curuzú - Km. 1509 | 0 | 222750 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Ita Curuzú - Km. 1509 | 0 | 222750 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 99 |  | Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra (3) | 16825721 | 17500000 | 19890180 | 19890179 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
[5 empty] | 51 | Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra (3) | 16825721 | 17500000 | 19890180 | 19890179 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
|  |  | 7 |  |  | Obras en Corredores Viales Concesionados
|  |  |  | 1 |  | Corredor Vial Nº 1 - Primera Etapa | 15227186 | 221000 | 304678 | 237130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 226 - Obra 8 Empalme Ruta Nacional N° 3 - Acceso a Espigas 262 - 319,4 | 8608186 | 1000 | 84678 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional N° 3 - Obra 10 A Empalme Ruta Provincial N° 6 - Acceso Videla Dorna Km. 62,1 - Km. 65 / 87,82 - 118 | 6619000 | 220000 | 220000 | 219158 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Corredor Vial 3 | 75268000 | 277000 | 1508335 | 11964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Corredor Vial 3 - Ruta Nacional N° 11 - Obra 15 - Empalme Ruta Nacional N° 168 - Nº39 | 44130895 | 191000 | 1422335 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Corredor Vial 3 - Ruta Nacional N° 11 - Obra 15 - Empalme Ruta Nacional N° 168 - Nº39 | 7231653 | 74000 | 74000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Ruta Nacional N° 11 - Corredor Vial N° 3 - Obra N° 16B - Empalme Ruta Nacional N° 98 - N° 40 | 23905452 | 12000 | 12000 | 11964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Corredor Vial Nº 4 | 41946269 | 1141000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional N° 33 - Corredor Vial N° 4 - Obra N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 (S) - N° 18 (S) - Km. 676 - 754 | 7666102 | 9000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional N° 193 - Corredor Vial Nº 4 - Obra N° 29 Empalme Ruta Nacional N° 9 - N° 8 - Km. 3,67 - Km. 35,32 | 34280167 | 1132000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Corredor Vial 5 - Primera Etapa | 23638582 | 2000 | 1160 | 1159 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Corr 5-R34-Obra 5A-Tr Emp RP 64- Rafaela -Secc Km151-Km.225 | 23638582 | 2000 | 1160 | 1159 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Corredor Vial 4 - Ruta Nacional N°8 - Obra 19 B - Emp. R.P.Nº3 - Emp. Ruta Nacional N°148 | 33718727 | 981000 | 4318267 | 851307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Corredor Vial 4 - R.N.Nº8 - Obra 19 B - Emp. R.P.Nº3 - Emp. R.N.Nº148 | 33718727 | 981000 | 4318267 | 851307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Corredor Vial Nº 6 - Obra 26 - Ruta Nacional N°11 Empalme Ruta Provincial N° 100 (S) | 15038545 | 1590000 | 1653279 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Corredor Vial Nº 6 - Obra 26 - Ruta Nacional N°11 Empalme Ruta Provincial N° 100 (S) | 15038545 | 1590000 | 1653279 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Corredor Vial Nº 6 | 872981 | 426000 | 211713 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Corredor Vial 6 Obra 230 Ruta Nacional N°12 Empalme R.34 Posadas Sección Km 1326 ¿ Km.1336 | 872981 | 426000 | 23853 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9 |  |  | Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II
|  |  |  | 2 |  | RN Nº40 Corredor Minero Jujuy | 0 | 19568587 | 1 | 0 | 0 | 10.28 | 10.28 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40 Límite con Salta - Emp.R.N.Nº52 | 0 | 1649565 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | RN Nº40 Empalme Ruta Nacional Nº52 - Coranzulí | 0 | 1730159 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional 40 Coranzulí - Orosmayo | 0 | 1158463 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Ruta Nacional 40 Orosmayo - Paicone | 0 | 5103833 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Ruta Nacional N°40 Coranzulí - Orosmayo - Sección: Coyahuayma - Orosmayo | 0 | 5022578 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 29.17 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | RN N°40 Orosmayo - Límite con Bolivia Cusi Cusi - Límite con Bolivia | 0 | 4903989 | 1 | 0 | 0 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143 | 0 | 407407 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº143 | 0 | 407407 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226 | 129523076 | 4989000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226 | 129523076 | 4989000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Ruta Nacional Nº 7, Vía 1 Serranías Puntanas | 566363364 | 137759636 | 141735793 | 141735793 | 58.15 | 31.36 | 31.36 | 4.18 | 6.84
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 7, Límite con Córdoba - Acceso a Fraga | 221459768 | 55886000 | 69367494 | 7990589 | 65.49 | 25.88 | 25.88 | 1.66 | 2.46
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 7 - Acceso a Fraga - San Luis | 344903596 | 81873636 | 72368299 | 133745204 | 53.29 | 35.03 | 35.03 | 5.87 | 9.81
|  |  |  | 7 |  | Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán | 360280189 | 175666765 | 322114629 | 321128980 | 72.01 | 27.99 | 27.99 | 6.02 | 21.15
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán | 360280189 | 175666765 | 322114629 | 321128980 | 72.01 | 27.99 | 27.99 | 6.02 | 21.15
|  |  |  | 8 |  | Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono | 0 | 5846667 | 1 | 0 | 0 | 77.78 | 77.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº86 Tramo Tartagal - Tonono | 0 | 5846667 | 1 | 0 | 0 | 77.78 | 77.78 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Ruta Nacional Nº 51, Tramo Campo Quijano -El Túnel Chorrillos | 22018604 | 41223778 | 70679888 | 60116279 | 3.19 | 3.43 | 3.43 | 2.17 | 4.25
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección I Km. 26,5 - El Tunal Km. 40 | 0 | 551111 | 39443614 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección IIa Puente N° 2 Km. 35,07 - Puente N° 3 Km. 39,5 | 22018604 | 40246000 | 30809607 | 60116279 | 26.64 | 8.16 | 8.16 | 18.12 | 35.46
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección II - El Tunal Km. 34 - Estancia Chorrillos Km. 44 | 0 | 426667 | 426667 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Ruta Nacional Nº40 Tramo San Carlos Cachi y Dársena Cachi | 0 | 4266667 | 1 | 0 | 0 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R.40 - San Carlos La Angostura | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | R.40 - La Angostura Payogasta | 0 | 822222 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | RN Nº40 Payogasta - Esquina Colorada | 0 | 1155556 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | RN Nº40 Esquina Colorada - Límite con Jujuy | 0 | 1488889 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Ruta Nacional Nº 149 Uspallata Límite con San Juan Sección Estación Tambillos - Límite San Juan | 40204250 | 888778 | 1 | 0 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R N Nº149 Estación San Alberto - Est.Tambillos | 40204250 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | R N Nº149 Estación Tambillos - Límite con San Juan | 0 | 665556 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | R N Nº149 Barreal - Calingasta | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Prov. | 0 | 55556 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Intersección Ruta Nacional 14 y Empalme Ruta Prov. | 0 | 55556 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Ruta Nacional 16 - Paso por Sáenz Peña | 67565649 | 78000 | 1292238 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional 16 - Paso por Sáenz Peña | 67565649 | 78000 | 1292238 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero- J. B. Alberdi | 277362981 | 1000 | 16414779 | 16414777 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras Ruta Nacional 38 Tramo Montero - J. B. Alberdi | 277362981 | 1000 | 16414779 | 16414777 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas | 473678094 | 1000 | 48544540 | 48544540 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas | 473678094 | 1000 | 48544540 | 48544540 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Ruta Nacional N° 40 - Puente sobre Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo Seco | 0 | 88889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Puente sobre Río Santa María entre las Localidades de San José y Palo Seco | 0 | 88889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Autovía RN.11 Paso por Resist.- Tr Rda RN16 Acc.Aerop.Resis. | 0 | 1000 | 1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Autovía R.N.Nº 89 - Acceso a M. Belén -Cementerio - Autódrom | 0 | 1000 | 1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes | 0 | 1148148 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes | 0 | 1148148 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia (BID N° 2698/BID N° 1851) | 1113470212 | 1015625748 | 1266093452 | 814283676 | 32.09 | 19.9 | 19.9 | 3.22 | 14.21
[5 empty] | 51 | Ruta Nac.16 Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia (BID N° 2698) | 220678006 | 179859500 | 462986747 | 188503737 | 68.01 | 31.99 | 31.99 | 4.9 | 25.92
[5 empty] | 52 | R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.II (BID N° 2698) | 264512328 | 113323500 | 113323500 | 62516993 | 77.66 | 22.34 | 22.34 | 3.65 | 11.35
[5 empty] | 53 | R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.III (BID N° 2698) | 234406610 | 157779000 | 158006515 | 176418291 | 67.77 | 32.23 | 32.23 | 10.83 | 29.56
[5 empty] | 54 | R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.IV | 0 | 750384 | 750384 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.V | 0 | 601895 | 601895 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | R.16 - Metán- Avia Terai - Secc.VI (BID N° 1851) | 229190061 | 208733000 | 155455012 | 173236804 | 72.59 | 27.41 | 27.41 | 0 | 26.47
[5 empty] | 57 | R.16 - Metán- Avia Terai - Secc .VII (BID N° 1851) | 164683207 | 352451484 | 372842414 | 213607851 | 41.77 | 58.23 | 58.23 | 9.66 | 43.84
[5 empty] | 58 | R.16 - Metán- Avia Terai - Secc ..VIII | 0 | 761905 | 761905 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección IX Km. 621.12 - 667.81 | 0 | 730159 | 730159 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte Sección X | 0 | 634921 | 634921 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Ruta Nacional N° 95 - Reconstrucción Puente Lavalle y Repavimentación Puerto Lavalle - Santa Sylvina | 7121364 | 198000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 95 - Reconstrucción Puente Lavalle y Repavimentación Puerto Lavalle - Santa Sylvina | 7121364 | 198000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | Puente Neembucú - Integración Pilar - Bermejo | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente Neembucú - Integración Pilar - Bermejo | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 33 |  | Pavimentación Acceso Cholila | 65930312 | 1000 | 46592 | 46592 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Pavimentación Acceso Cholila | 65930312 | 1000 | 46592 | 46592 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 |  | Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjaina - 1ra Sección | 96013702 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obra vial Corcobado-Río Pico y Gualjainea - 1ra Sección | 96013702 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Ruta Nacional 60 - Empalme Ruta 9 Limite Catamarca km 154 | 329718796 | 54480000 | 1 | 0 | 89.25 | 2.69 | 2.69 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional 60 - Empalme Ruta 9 Limite Catamarca km 154 | 329718796 | 54480000 | 1 | 0 | 89.25 | 2.69 | 2.69 | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | Ruta Nacional 19 - Tramo San Francisco Córdoba | 0 | 255671304 | 1 | 0 | 0 | 2.86 | 2.86 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional 19 - Tramo San Francisco Córdoba | 0 | 49367594 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 19 , Sección Cañada Jeanmarie - Arroyito | 0 | 64534261 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 19 , Sección Arroyito - Río Primero | 0 | 63117594 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Ruta Nacional Nº 19 , Sección Río Primero - Montecristo | 0 | 41117594 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Ruta Nacional Nº 19 , Sección Montecristo - Córdoba | 0 | 37534261 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Puente Binacional Salto - Concordia | 0 | 288889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente Binacional Salto - Concordia | 0 | 288889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 51 |  | Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro | 13637756 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Rotonda en Km 30 RN 151 B. del Medio - Río Negro | 13637756 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia | 311480241 | 11194857 | 1 | 0 | 93.88 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN 288-Tr Empalme RN 3 - La Julia | 311480241 | 11194857 | 1 | 0 | 93.88 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0
|  |  |  | 53 |  | RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy | 378425000 | 2130000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy | 206400000 | 2065000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | RN 40-Tr Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen,Aiken,Punta Loy (Puente Río Chico) | 172025000 | 65000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 56 |  | RN N° 9 - Córdoba - Empalme RN N° 60 - Sección I: km. 752,08 - 753,66 y Sección II: Rotonda Acceso a Sinsacate | 22095095 | 202000 | 167595 | 167594 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 9 - Córdoba - Empalme RN N° 60 - Sección I: km. 752,08 - 753,66 y Sección II: Rotonda Acceso a Sinsacate | 22095095 | 202000 | 167595 | 167594 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 64 |  | Ruta 38 - Paso Ext. Cdad Catamarca | 129740600 | 675073 | 1730091 | 1730090 | 31.33 | 4.02 | 4.02 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 1 | 129740600 | 1000 | 1091875 | 1730090 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 2 | 0 | 133333 | 133333 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 3 | 0 | 370370 | 334513 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | RN 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 4 | 0 | 170370 | 170370 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 67 |  | Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano | 109445890 | 148645412 | 7115442 | 7115441 | 27.19 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta 16 Pte. Gral. Belgrano | 109445890 | 148645412 | 7115442 | 7115441 | 27.19 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque | 157714555 | 66162353 | 89719643 | 89719642 | 62.13 | 37.87 | 37.87 | 1.6 | 9.67
[5 empty] | 51 | Ruta 3 -Estabilización Cerro Chenque | 157714555 | 66162353 | 89719643 | 89719642 | 62.13 | 37.87 | 37.87 | 1.6 | 9.67
|  |  |  | 71 |  | RP Nº12-Emp RP Nª14-Gualjaina - Enp RN Nº 40 | 54968563 | 1000 | 2113165 | 2113165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RP Nº12-Emp RP Nª14-Gualjaina - Enp RN Nº 40 | 54968563 | 1000 | 2113165 | 2113165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 72 |  | RP 17 - Trevelin - Corcovado | 106687625 | 63615200 | 32594063 | 32594063 | 70.55 | 29.45 | 29.45 | 2.01 | 9.3
[5 empty] | 51 | RP 17 - Trevelin - Corcovado | 106687625 | 63615200 | 32594063 | 32594063 | 70.55 | 29.45 | 29.45 | 2.01 | 9.3
|  |  |  | 73 |  | RP 19-Emp RN Nª40-Río Pico | 72937576 | 1000 | 1 | 0 | 88.85 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RP 19-Emp RN Nª40-Río Pico | 72937576 | 1000 | 1 | 0 | 88.85 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 74 |  | RP 56 y 40 - Emp. RPNº20-Emp RNNº40 - Alto Río Senguer | 56612875 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RP 56 y 40 - Emp. RPNº20-Emp RNNº40 - Alto Río Senguer | 56612875 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 85 |  | Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos | 260472 | 7661361 | 1 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos | 260472 | 7661361 | 1 | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 | 0
|  |  |  | 87 |  | Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa | 0 | 482540 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta 11 - Nueva Av. de Circunvalación de Formosa | 0 | 482540 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 89 |  | R.86 - Gral Güemes - Posta Cambio a Zalazar | 417804355 | 103000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | R.86 Secc.II - II - Fortín Leyes - San Martín 2 | 144569355 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | R.86 Secc .III - III -San Martín 2 Cabo Primero Lugones | 112315000 | 101000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | R.86 Secc IV - IV- Cabo Primero Lugones - Posta Zalazar | 160920000 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 92 |  | RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy | 201409575 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RP 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy | 201409575 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 97 |  | R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B (CAF N° 4538) | 210546739 | 1000 | 701 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección II - B (CAF N° 4538) | 210546739 | 1000 | 701 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 98 |  | R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección III B (CAF N° 4538) | 153845712 | 8851000 | 3554590 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R. 145 (ex P224) - Paso Pehuenche - Sección III B (CAF N° 4538) | 153845712 | 8851000 | 3554590 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 99 |  | Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande (CAF N° 4538) | 109921299 | 1000 | 701 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande (CAF N° 4538) | 109921299 | 1000 | 701 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10 |  |  | Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III
|  |  |  | 1 |  | Obras Menores Ferrocarril Trasandino | 0 | 361111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras Menores Ferrocarril Trasandino | 0 | 361111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Puente internacional Encarnación - Posadas | 0 | 182900 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente internacional Encarnación - Posadas | 0 | 182900 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas | 0 | 21667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R. 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas | 0 | 21667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | R. 231 - Circ Villa la Angostura | 39387260 | 5848929 | 19690442 | 19690440 | 0 | 29.17 | 29.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R. 231 - Circ Villa la Angostura | 39387260 | 5848929 | 19690442 | 19690440 | 0 | 29.17 | 29.17 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | R. 234 San Martín de los Andes - Emp. RNNº 231 | 190185869 | 28000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R. 234 San Martín de los Andes - Emp. RNNº 231 | 190185869 | 28000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | R. 22-Chichinales-Neuquén | 784515384 | 491800073 | 395022950 | 391561880 | 42.1 | 27.8 | 27.8 | 1.62 | 5.15
[5 empty] | 51 | R. 22-Chichinales-Neuquén | 272881321 | 43000 | 128972380 | 94557109 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | RN22 CHICHINALES- CIPOLLETTI SECC ACC A GODOY ACC A CERVANT | 270900153 | 185225960 | 0 | 296172787 | 47.11 | 33.4 | 33.4 | 4.38 | 16.49
[5 empty] | 53 | RN22 CHICHINALES-CIPOLLETTI SECC ACC CERVANTES ACC JJGOMEZ | 176785377 | 113051380 | 101307762 | 805529 | 24.92 | 47.42 | 47.42 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | CHICHINALES-CIPOLLETTI ACC A JJGOMEZ-ACC A FERNANDEZ ORO | 4920533 | 55813447 | 55839902 | 26455 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | R22 CHICHINALES CIPOLLETTI FERNANDEZ ORO-Cipolletti | 59028000 | 137666286 | 108902906 | 0 | 40.4 | 37.64 | 37.64 | 6.52 | 15.13
|  |  |  | 9 |  | Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 237 | 628391451 | 97061753 | 92981075 | 92220710 | 69.27 | 21.63 | 21.63 | 0.92 | 3.94
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 237 - Secciones I | 468879341 | 1000 | 11448192 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 237 - Secciones II | 85653200 | 84750353 | 68820422 | 77743563 | 35.47 | 43.02 | 43.02 | 2.16 | 8.87
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 23 Pilcaniyeu Viejo - Empalme | 73858910 | 12310400 | 12712461 | 14477147 | 77.48 | 22.52 | 22.52 | 0 | 1.13
|  |  |  | 11 |  | R 258-Mejora Red Vial Bariloche | 57375341 | 54889 | 1704038 | 1666500 | 36.63 | 4.84 | 4.84 | 0 | 0.43
[5 empty] | 51 | R 258-Mejora Red Vial Bariloche | 57375341 | 1000 | 1666501 | 1666500 | 78.32 | 4.34 | 4.34 | 0 | 1.02
[5 empty] | 52 | Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi | 0 | 52889 | 36537 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | RN N° 9 - Corredor Vial N° 5: Obra 24 - B - 1: Empalme Ruta Provincial N° 3 - Empalme RN N° 34 - Km. 1.448 - Km. 1.462 - Salta | 88711418 | 4602000 | 4502559 | 4273630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 9 - Corredor Vial N° 5: Obra 24 - B - 1: Empalme Ruta Provincial N° 3 - Empalme RN N° 34 - Km. 1.448 - Km. 1.462 - Salta | 88711418 | 4602000 | 4502559 | 4273630 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34 | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 16-Lte. c/Chaco-Emp RN34 | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | R 150 Ischigualasto-RN 40 | 719030492 | 126424000 | 382015005 | 378296709 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 150 Ischigualasto-RN 40 | 388757934 | 58274000 | 313865005 | 184080834 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | R.150 Ischigualasto-RN 40- Secc 2 - A2 | 246772180 | 68148000 | 68148000 | 194215875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | R150-Ischiualasto-RN 40-Caballo Anca-Río Bermejo-Secc.2b | 49483754 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | R150-Ischiualasto-RN.40-Río Bermejo-Emp.RN.40-Secc.III | 34016624 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias | 248193749 | 1000 | 364928 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias | 248193749 | 1000 | 364928 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia | 0 | 1000000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R168 Sta FeTúnel Subfluvial Hernd- Intercambiador L.Guardia | 0 | 1000000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | R178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa | 348336204 | 1000 | 62231610 | 62231607 | 94.59 | 5.41 | 5.41 | 1.23 | 3.72
[5 empty] | 51 | R178 - Emp. RNNº 33 - Villa Eloisa | 348336204 | 1000 | 62231610 | 62231607 | 94.59 | 5.41 | 5.41 | 1.23 | 3.72
|  |  |  | 25 |  | R. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34 | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R. 178 - Las Rosas - Emp RNNº 34 | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares | 316578210 | 26019750 | 96970930 | 96970928 | 89.28 | 10.72 | 10.72 | 1 | 6.54
[5 empty] | 51 | R 38 Río Marapa (Alberdi) Sec I Acceso a Aguilares | 316578210 | 26019750 | 96970930 | 96970928 | 89.28 | 10.72 | 10.72 | 1 | 6.54
|  |  |  | 32 |  | R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista. | 113816381 | 1000 | 2051086 | 2051086 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 38 R.Marapa (Alberdi) Sec.5 Emp.Traza Actual - Autopista. | 113816381 | 1000 | 2051086 | 2051086 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32 | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Inters. Rutas: 127/P6 - 127/P2 - 12/131/P32 - 18/P32 | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 35 |  | Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia) | 0 | 18867 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Inters. RN A015 y Calle Rösch (Concordia) | 0 | 18867 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex) | 0 | 87000 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R. 35 y P102 - Rotonda Intersec. (Castex) | 0 | 87000 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | R 22 - Neuquén - Arroyito Inerst. RN 22 y RN 237 | 0 | 107911 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 22 - Neuquén - Arroyito Inters. RN 22 y RN 237 | 0 | 107911 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Rotonda Empalme RP 13 | 175749392 | 1000 | 18757165 | 17067683 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Rotonda Empalme RP 13 | 175749392 | 1000 | 18757165 | 17067683 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | R 3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem | 0 | 746111 | 1 | 0 | 0 | 3.03 | 3.03 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R3-Ushuaia-Lapataia Inter. Av. H. Yrigoyen / L.N.Alem | 0 | 501667 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 3 - Ushuaia - Lapataia - Portal Acceso Parque Nacional Tierra del Fuego | 0 | 244444 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 42 |  | R3 V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3 | 15270488 | 791000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 3 - V- 1 Rot. Polivalente de Arte - Emp. Vte. RN3 | 15270488 | 791000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2 | 0 | 722222 | 1 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 260 Emp. RN 40 (S) - Emp. RPNº51-Sec. 1 y 2 | 0 | 444444 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº260 - Tramo Empalme Ruta Nacional N°40 - Empalme Ruta Provincial N°51 - Sección II | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
|  |  |  | 48 |  | R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2 | 0 | 4663144 | 1 | 0 | 0 | 23.33 | 23.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 260 Emp. RP 51- Lte. con Chile Sec 1 y 2 | 0 | 2214700 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 23.33 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº260 - Tramo Empalme Ruta Provincial N°51 - Límite con Chile - Sección II: Progresiva 23,00 - Progresiva 45,90 | 0 | 2448444 | 1 | 0 | 0 | 23.33 | 23.33 | 0 | 0
|  |  |  | 49 |  | R 7 Variante paso por Palmira | 0 | 793651 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 7 Variante paso por Palmira | 0 | 793651 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3 | 241617706 | 2900000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 19 Autopista Sta. Fe- San Francisco. Sec 3 | 241617706 | 2900000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas (CAF N° 2966) | 121669015 | 1000 | 701 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | COTECAR-Construcción Complejo Terminal de Cargas (CAF N° 2966) | 121669015 | 1000 | 701 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 63 |  | R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I | 277456991 | 70909636 | 377506656 | 377506655 | 42.88 | 36.08 | 36.08 | 4.41 | 27.45
[5 empty] | 51 | R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.I | 277456991 | 70909636 | 377506656 | 377506655 | 42.88 | 36.08 | 36.08 | 4.41 | 27.45
|  |  |  | 64 |  | R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II | 272783270 | 15000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R.14 - Emp.RP.20 - Emp. RP 17 - Secc.II | 272783270 | 15000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 65 |  | R.s/n Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) | 0 | 2222223 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº 5 - Ruta Nacional Nº 20 | 0 | 634921 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Nacional Nº 20 - Ruta Provincial Nº E55 | 0 | 634921 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº E55 - Avenida Spilimbergo | 0 | 952381 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 67 |  | Ruta 40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo | 720612921 | 103894444 | 1 | 0 | 70.24 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta 40 Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo | 85869000 | 27742000 | 0 | 0 | 37.94 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | R 40 Secc.II El Zurdo - EA. Bella Vista | 228879921 | 68752444 | 0 | 0 | 65.43 | 6.91 | 6.91 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | R.40 - Secc.III - EA .Bella Vista - Guer Aike | 218920000 | 7399000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | RN40 TR ROSPENTEK-GUER AIKE SECC IV EST.BUITRERAS-GUER AIKE | 186944000 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 72 |  | R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | 685352143 | 88536333 | 7810696 | 7810695 | 85.33 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta 3 Fitz Roy Gran Bajo San Julián Km.2026-2088 | 152589000 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2164,79 - | 303401598 | 2000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2284.79 - | 52275000 | 366000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | R.N. N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - km. 2088,00 - | 177086545 | 88167333 | 7810696 | 7810695 | 34.59 | 7.27 | 7.27 | 0 | 0
|  |  |  | 73 |  | Ruta Nacional N° 65 (ex 365) - Empalme Ruta Nacional N° 38 - Límite Tucumán / Catamarca | 0 | 1533333 | 1 | 0 | 0 | 5.28 | 5.28 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 65 (ex 365) - Empalme Ruta Nacional N° 38 - Límite Tucumán / Catamarca - Sección I: Km. 0,30 - Km .3,2 | 0 | 185185 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Límite Tucumán / Catamarca - Sección III Subseccion I: Alpachiri - km 26 | 0 | 370370 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Límite Tucumán / Catamarca - Sección IV Cochuna - Límite Tucumán / Catamarca | 0 | 666667 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Ruta Nacional N°65 Empalme Ruta Nacional N° 38 - Límite Tucumán/Catamarca - Sección III Subsección II: Km. 28 - Cochuna | 0 | 311111 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 76 |  | Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba | 0 | 317460 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba | 0 | 317460 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 79 |  | r.reordenamiento accesoa cosquin - dos puentes | 38937745 | 6397000 | 1 | 0 | 86.78 | 3.31 | 3.31 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | reordenamiento accesoa cosquin - dos puentes | 38937745 | 6397000 | 1 | 0 | 86.78 | 3.31 | 3.31 | 0 | 0
|  |  |  | 80 |  | r.8 - obra de intersecc.-r.n.8-accesoeste-cdad.de la carlota | 0 | 23111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | r.8 - obra de intersecc.- r.n.8-accesoeste-cdad.de la carlot | 0 | 23111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 84 |  | R 98 - Bandera - Pinto - Km.60 | 65178834 | 3765856 | 1 | 0 | 25 | 3.13 | 3.13 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 98 - Bandera - Pinto - Km.60 | 65178834 | 2623000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | RN98 BANDERA-PINTO SECC II | 0 | 476190 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | RN98 BANDERA-PINTO SECC III | 0 | 333333 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | RN98 BANDERA-PINTO-SECC IV | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 88 |  | R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero | 453324702 | 2000 | 16598188 | 16598187 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R.7 Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero | 319413126 | 1000 | 16598188 | 16598187 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | RN7 DESAGUADERO-SAN MARTIN SECC DESAGUADERO-LA PAZ | 133911576 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 90 |  | R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba | 0 | 229167 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 20 - Villa Dolores - Quinés - Lte.c/ Córdoba | 0 | 229167 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  | 11 |  |  | Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV
|  |  |  | 6 |  | R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza | 60285268 | 2928000 | 14459210 | 14459209 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R 149 - Barrial - Uspallata-Secc.El Leoncito-Lte.con Mendoza | 60285268 | 2928000 | 14459210 | 14459209 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | R N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba | 0 | 359410754 | 1 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Provincia de Córdoba | 0 | 44626011 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | R Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Sección Saturnino Laspiur - Las Varillas | 0 | 65034261 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | R Nº 158 - Las Varillas - Villa María - Sección Las Varillas Las Playosa | 0 | 48161844 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | R Nº 158 - Las Varillas Villa María La Playosa Villa María | 0 | 55847927 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | R Nº 158 - Villa María - General Deheza - Sección Villa María Empalme RP Nº 6 | 0 | 31242594 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | R Nº 158 - Villa María General Deheza - Sección Empalme RP Nº 6 - General Deheza | 0 | 23759346 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | R Nº 158 - General Deheza - Río IV Sección General Deheza - Puente sobre Río Chucul | 0 | 33186344 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | R Nº 158 - General Deheza Río IV Sección Puente sobre Río Chucul - Río IV | 0 | 13268750 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas; Sección 1B - Quebracho Herrado - Saturnino Laspiur | 0 | 44283677 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | R N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN N° 228 - RP N° 73 | 0 | 141444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección RN N° 228 - RP N° 73 | 0 | 141444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | R Nº34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy | 0 | 400000 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº34 - Fin Multitrocha - Lte.c/Jujuy | 0 | 400000 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | R Nº 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9 | 110009985 | 509000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 9 - Circunvalación de Sgo. del Estero - Emp. RN 9 | 110009985 | 509000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | R Nº 153 - Conección Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes | 0 | 1346222 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº153 - Conección Vial Los Berros - Barreal - Río Nikes | 0 | 497889 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 153, Sección Ingreso a Túnel - El Portezue | 0 | 536444 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 153, Sección El Portezuelo | 0 | 311889 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | R N° 151 - Empalme RP N° 69 | 11409033 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R N° 151 - Empalme RP N° 69 | 11409033 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 |  | R Nº 66 - Perico - El Milagro- Emp. R Nº66-Emp.R Nº34 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº66 - Perico - El Milagro- Emp. RNº 66-Emp. R Nº34 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | R Nº66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RNº 66- Emp. RNº 34 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº66 - Perico - El Cuarteadero - Emp. RNº 66- Emp. RNº 34 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy - | 0 | 3396826 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy - | 0 | 666667 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 34 - Acceso San Pedro de Jujuy - Libertador General San Martín | 0 | 666667 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 34, Sección San Pedro - Puente sobre Río | 0 | 1269841 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Ruta Nacional Nº 34, Sección Puente sobre Río Ledesma - Ca | 0 | 793651 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Ruta Nacional N° 157 - Tramo: Bella Vista - Tucumán | 0 | 380952 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 157 - Tramo: Bella Vista - Tucumán | 0 | 380952 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | R Nº12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerte-Acceso Sur a Paraná | 0 | 249839 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº12 - Acc. a San Benito Av. Almafuerte-Acceso Sur a Paraná | 0 | 249839 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 53 |  | RP Nº6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I | 60412536 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RP Nº6 - Sachayoj - Otumpa - Secc.I | 60412536 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 77 |  | R Nº75 - Las Padercitas - Sañogasta | 0 | 190311 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº75 - Las Padercitas - Sañogasta | 0 | 190311 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 78 |  | R Nº154 - Emp. RN Nº35 - Emp. RN Nº22 | 8425067 | 14971000 | 1 | 0 | 39.4 | 6.73 | 6.73 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº154 - Emp. RN Nº35 - Emp. RN Nº22 | 8425067 | 14971000 | 1 | 0 | 39.4 | 6.73 | 6.73 | 0 | 0
|  |  |  | 81 |  | R Nº 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme R Nº 141 | 11974923 | 1000 | 758339 | 758339 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme R Nº 141 | 11974923 | 1000 | 758339 | 758339 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 83 |  | R NºA007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe | 0 | 268919 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R NºA007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe | 0 | 268919 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 86 |  | Acceso desde RN Nº 281 a Puerto Deseado | 93401571 | 7688000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Acceso desde RN Nº 281 a Puerto Deseado | 93401571 | 7688000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 88 |  | R Nº12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming. | 66661019 | 79846400 | 78377317 | 78377315 | 45.67 | 50.15 | 50.15 | 2.46 | 5.03
[5 empty] | 51 | R.12 - Avda. Las Palmeras - Avda. Juan Doming. | 66661019 | 79846400 | 78377317 | 78377315 | 45.67 | 50.15 | 50.15 | 2.46 | 5.03
|  |  |  | 92 |  | R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado | 7918000 | 2000 | 143628 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R. P83 - Emp. RNN 34 - Valle Colorado | 6429000 | 1000 | 142628 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | RP Nº83 - Emp. RNNº 34 - Valle Grande - Colorado - S IV | 1489000 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 94 |  | R Nº153 - Media Agua - Los Berros | 0 | 682233 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº153 - Media Agua - Los Berros | 0 | 682233 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 95 |  | R Nº228-P73 - Rotonda en intersección RNNº 228 | 0 | 1083333 | 1 | 0 | 0 | 29.17 | 29.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº228-P73 - Rotonda en intersección RNNº 228 | 0 | 1083333 | 1 | 0 | 0 | 29.17 | 29.17 | 0 | 0
|  |  |  | 96 |  | R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew | 373539949 | 1000 | 412501 | 412500 | 71.86 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R.3-P4 - Puerto Madryn - Trelew | 373539949 | 1000 | 412501 | 412500 | 71.86 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12 |  |  | Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V
|  |  |  | 1 |  | Accesos a localidades desde Rutas Nacionales (3) | 14991317 | 13101000 | 34912323 | 32641814 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
[5 empty] | 51 | Accesos a localidades desde Rutas Nacionales (3) | 14991317 | 13101000 | 34912323 | 32641814 | 0 | 100 | 100 | 25 | 100
|  |  |  | 2 |  | R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.) | 59280047 | 21778615 | 7973728 | 1099525 | 69.15 | 30.85 | 30.85 | 0 | 0.16
[5 empty] | 51 | R.40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 km.) | 59280047 | 21778615 | 7973728 | 1099525 | 69.15 | 30.85 | 30.85 | 0 | 0.16
|  |  |  | 3 |  | RN Nº 9 Pavimentación colectora e iluminación | 0 | 361111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº 9 Pavimentación Colectora e Iluminación | 0 | 361111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | RN Nº 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi | 34302994 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi | 34302994 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | RN Nº 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken | 0 | 96296 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken | 0 | 96296 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | RP Nº 66 - Ameghino - Blaquier | 103100023 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RP Nº 66 - Ameghino - Blaquier | 103100023 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | R Nº 3 Vinculación RN Nº 3 Sur y RN Nº 3 Norte | 0 | 5573583 | 1 | 0 | 0 | 3.88 | 3.88 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 3 Vinculación RN Nº 3 Sur y RN Nº 3 Norte | 0 | 1424187 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección II: | 0 | 476190 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección III: Par | 0 | 844444 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección IV: Dist | 0 | 277778 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Intersección Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 229 - Bifurcación Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional N°22 - Sección I B: Vari | 0 | 1598603 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Ruta Nacional N°33 Camino Parque Sesquicentenario - Sección III B | 0 | 952381 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | R Nº 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza | 0 | 1333333 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza | 0 | 1333333 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | R Nº 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación | 0 | 194444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación | 0 | 194444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | R Nº 288 - Empalme R.N. Nº 3 - Puerto Santa Cruz | 112279431 | 81475429 | 1 | 0 | 37.66 | 39.37 | 39.37 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 288 - Empalme R.N. Nº 3 - Puerto Santa Cruz | 112279431 | 81475429 | 1 | 0 | 37.66 | 39.37 | 39.37 | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I | 0 | 317460 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I | 0 | 317460 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II | 0 | 317460 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II | 0 | 317460 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III | 0 | 317460 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III | 0 | 317460 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | R Nº 95 - Empalme RP Nº 9 Límite con Formosa | 124779436 | 190000 | 197441 | 197441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 95 - Empalme RP Nº 9 Límite con Formosa | 124779436 | 190000 | 197441 | 197441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | R Nº 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Yala (2) | 496273909 | 68315333 | 115547918 | 115547916 | 94.37 | 5.63 | 5.63 | 3.88 | 6.37
[5 empty] | 51 | R Nº 9 - Autovía Tramo: Puente Paraguay - Puente (2) | 496273909 | 68315333 | 115547918 | 115547916 | 94.37 | 5.63 | 5.63 | 3.88 | 6.37
|  |  |  | 39 |  | Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario | 1307714382 | 375334035 | 253033344 | 253033343 | 81.99 | 11.37 | 11.37 | 2.75 | 5.96
[5 empty] | 51 | Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario | 1307714382 | 375334035 | 253033344 | 253033343 | 81.99 | 11.37 | 11.37 | 2.75 | 5.96
|  |  |  | 40 |  | R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN Nº 33 | 332795806 | 1330682 | 17384019 | 17384018 | 45.36 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 226 - Empalme RP Nº 65 - Empalme RN Nº 33 S1 | 114155799 | 540000 | 7275434 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S2 | 0 | 317460 | 317460 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S3 | 218640007 | 1000 | 9318903 | 17384018 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | R Nº 226 - Empalme R.P. Nº 65 - Empalme R.N. Nº 33 S4 | 0 | 472222 | 472222 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 42 |  | R Nº 11 - Variante Paso por Resistencia | 0 | 1909722 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 11 - Variante Paso por Resistencia | 0 | 1909722 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | R Nº 3 - RP Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN Nº A01 | 210228000 | 209000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 3 - RP Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme RN Nº A01 | 210228000 | 209000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | R Nº 9 - Rosario - Carcarañá | 0 | 452811 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 9 - Rosario - Carcarañá | 0 | 452811 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | R Nº 3 Empalme RP Nº 4 - Empalme RP Nº 6 | 263447818 | 1000 | 14135049 | 14135048 | 99.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 3 Empalme RP Nº 4 - Empalme RP Nº 6 | 263447818 | 1000 | 14135049 | 14135048 | 99.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | R Nº 89 - Quimilí - Suncho Corral | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 89 - Quimilí - Suncho Corral | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta | 1764873152 | 298679493 | 13806777 | 3494614 | 67.29 | 24.63 | 24.63 | 0 | 0.05
[5 empty] | 51 | R Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección I: Salazar - El Remanzo | 661216825 | 15786000 | 13806776 | 3494614 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección II El Remanso - Lamadrid | 343842000 | 19000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección III Lamadrid - Guadalcazar | 488978000 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV Guadalcazar - El Solitario | 210832327 | 93299014 | 0 | 0 | 54.76 | 45.24 | 45.24 | 0 | 0.02
[5 empty] | 55 | Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV V El Solitario - Puerto Irigoyen | 43842000 | 108937854 | 0 | 0 | 43.94 | 42.05 | 42.05 | 0 | 0.16
[5 empty] | 56 | Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta - Sección IV VI Puerto Irigoyen - Misión San Martín | 16162000 | 80636625 | 0 | 0 | 25.09 | 44.95 | 44.95 | 0 | 0.05
|  |  |  | 49 |  | R Nº 34 - Variante de Paso por Rafaela | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 34 - Variante de Paso por Rafaela | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | R Nº 130 - Variante Paso por Villaguay | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 130 - Variante Paso por Villaguay | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 60 |  | R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 1 | 0 | 236839 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 1 | 0 | 236839 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 61 |  | R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 2 | 0 | 1027778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 232 (Ex - RP Nº 106) - Empalme RN Nº 152 - Chelforó - Sección 2 | 0 | 1027778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 62 |  | Ruta Nº 232 (Ex - R.P. Nº 106) - Empalme R.N. Nº 152 - Chelf | 168266993 | 3476000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nº 232 (Ex - R.P. Nº 106) - Empalme R.N. Nº 152 - Chelf | 168266993 | 3476000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 63 |  | R Nº 34 - Rosario - Empalme RN Nº A012 | 30518745 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 34 - Rosario - Empalme RN Nº A012 | 30518745 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 67 |  | Ruta Ex RP N 20 - Tamariscos - Emp. RP N 56 | 0 | 107483 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Ex - RP Nº 20 - Tamariscos - Empalme RP Nº 56 | 0 | 107483 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | R Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile | 45669907 | 35749800 | 70590655 | 70590654 | 80.62 | 3.88 | 3.88 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile | 45669907 | 35749800 | 70590655 | 70590654 | 80.62 | 3.88 | 3.88 | 0 | 0
|  |  |  | 79 |  | RN Nº 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires | 315668167 | 1000 | 1759002 | 1759001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº 3 Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires | 315668167 | 1000 | 1759002 | 1759001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 83 |  | R Nº 65 (EX- Ruta Nº 365) Empalme R Nº 38 Límite con Catamarca Sección R Nº 38 - Alpachiri | 19996503 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R Nº 65 (EX- Ruta Nº 365) Empalme R Nº 38 Límite con Catamarca Sección R Nº 38 - Alpachiri | 19996503 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 88 |  | RN Nº40 Vilicum-Talacasto | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40 Vilicum-Talacasto | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 89 |  | RN Nº40 Talacasto-San Roque | 0 | 2452099 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40 Talacasto-San Roque | 0 | 2452099 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 93 |  | RN Nº101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito | 46133548 | 42699500 | 34956687 | 34185767 | 52.78 | 47.22 | 47.22 | 11.35 | 14.15
[5 empty] | 51 | RN Nº101 Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú-Andresito | 46133548 | 42699500 | 34956687 | 34185767 | 52.78 | 47.22 | 47.22 | 11.35 | 14.15
|  |  | 13 |  |  | Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI
|  |  |  | 2 |  | RN Nº16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN Nº11 | 149172439 | 14007000 | 14998576 | 14998575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº16 Viaducto en Intersección av Sarmiento-Intersecciones con Av. Savín y RN Nº11 | 149172439 | 14007000 | 14998576 | 14998575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Ruta Nº 2 - Empalme Ruta Nacional N°11 - Riacho He-He | 41314000 | 226000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nº 2 - Empalme Ruta Nacional N°11 - Riacho He-He | 41314000 | 226000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | RN Nº38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá | 0 | 1640896 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº38 Río Marapa (JB Alberdi)-Famaillá | 0 | 1640896 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | RN Nº40 Paso Externo por la Ciudad de Belén | 0 | 111933 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40 Paso Externo por la Ciudad de Belén | 0 | 111933 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | RN Nº26 Empalme RN Nº3-Pampa del Castillo | 0 | 2777778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº26 Empalme RN Nº3-Pampa del Castillo | 0 | 2777778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Conexión Vial Santa Fe - Santo Tomé | 0 | 1111111 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Conexión Vial Santa Fe - Santo Tomé | 0 | 1111111 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I | 0 | 2777778 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I | 0 | 2777778 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II | 55570960 | 1502714 | 11962688 | 11962687 | 94.16 | 5.84 | 5.84 | 0 | 4.24
[5 empty] | 51 | RN Nº237 Av. Bustillo entre S.Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II | 55570960 | 1502714 | 11962688 | 11962687 | 94.16 | 5.84 | 5.84 | 0 | 4.24
|  |  |  | 11 |  | RN Nº68 El Carril-Río Ancho | 0 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº68 El Carril-Río Ancho | 0 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | RN Nº40 Mendoza-Límite con San Juan | 0 | 66667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40 Mendoza-Límite con San Juan | 0 | 66667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico | 0 | 7716397 | 1 | 0 | 0 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - San Antonio de los Cobres - Mina La Poma | 0 | 3277083 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 29.17 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Mina La Poma - Alto Chorrillos | 0 | 2334908 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 29.17 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Alto Chorrillos Km. 180,00 - Paso de Sico Km. 199,00 | 0 | 1504406 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 29.17 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Ruta Nacional N°51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico - Campo Amarillo km. 199 - Paso Sico Km 289 | 0 | 333333 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Ruta Nacional N°51 San Antonio de los Cobres - Paso de Sico - Paso Sico Km 289 - Cauchari | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5 | 8437177 | 1000 | 4029171 | 3527395 | 85.06 | 14.94 | 14.94 | 0 | 2.66
[5 empty] | 51 | RN Nº118 Empalme RN Nº12-Empalme RN Nº5 | 8437177 | 1000 | 4029171 | 3527395 | 85.06 | 14.94 | 14.94 | 0 | 2.66
|  |  |  | 18 |  | RN Nº123 Emp.RN Nº12-Emp. RN Nº119 | 0 | 254167 | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº123 Emp.RN Nº12-Emp. RN Nº119 | 0 | 254167 | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | RN Nº12 Gral.Galarza-Nogoyá | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº 12 Gral.Galarza-Nogoyá | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Ruta s/nº Nogoyá-Villaguay | 0 | 622222 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta s/nº Nogoyá-Villaguay | 0 | 622222 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | RN Nº52 Empalme Ex RNNº40 Susques | 0 | 116667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº52 Empalme Ex RNNº40 Susques | 0 | 116667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | RN Nº52 Susques-Emp.RPNº16 | 0 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº52 Susques-Emp.RPNº16 | 0 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | RN Nº 40 Paicone-La Quiaca | 0 | 7063491 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº 40 Paicone-La Quiaca | 0 | 1944444 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 40, Tramo Paicone - Ex Ruta Provincial Nº | 0 | 1944444 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 40, Tramo Paicone - Ex Ruta | 0 | 3174603 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | RN Nº76 Punta de Agua-Pircas Negras | 0 | 166667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº76 Punta de Agua-Pircas Negras | 0 | 166667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | RN Nº7 Acceso Este a Mendoza | 4142601 | 1093000 | 8370135 | 8370134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº7 Acceso Este a Mendoza | 4142601 | 1093000 | 8370135 | 8370134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | RN Nº7 Empalme RN Nº40 Límite con Chile | 0 | 555556 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Uspallata - Límite con Chile | 0 | 555556 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | RN Nº14 L.N.Alem-Oberá | 0 | 370370 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº14 L.N.Alem-Oberá | 0 | 370370 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | RN Nº12 Variante Yabebiry | 0 | 148148 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº12 Variante Yabebiry | 0 | 148148 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | RN Nº12 Variante por Gobernador Roca | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº12 Variante por Gobernador Roca | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | RN Nº86 Misión La Paz-Tonono | 0 | 952381 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº86 Misión La Paz-Tonono | 0 | 952381 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | Autovía RNNºAO12 | 0 | 4352382 | 1 | 0 | 0 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Autovía Ruta Nacional Nº AO12 - Autovía Ruta Nacional Nº 9 (Sur) - Puente sobre Arroyo Saladillo - Km. 0,00 - Km. 19,24) | 0 | 955556 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional A012-Puente sobre Arroyo Salladillo-Empalme Ruta Nacional N° 9-Autopista Rosario Córdoba - Km. 19,24 -Km.39,78 | 0 | 1587302 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional A012 - Empalme Ruta Nacional N°9 - Autopista Rosario Córdoba - Empalme Ruta Nacional N° 11 - Km. 39,78 - Km. 66,71 | 0 | 1809524 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 33 |  | RN Nº33 Variante por Pérez | 0 | 555556 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº33 Variante por Pérez | 0 | 555556 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | RN Nº11 Empalme RN Nº 98 - Límite con Chaco | 0 | 7264900 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº11 Empalme RN Nº 98 - Límite con Chaco | 0 | 7264900 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 35 |  | Ruta Nacional Nº 11 - Recreo-San Justo-Autovía Santa Fe | 0 | 1111111 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº11 Recreo - San Justo | 0 | 1111111 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | RN Nº3 Hito 1-San Sebastián | 537473184 | 82954000 | 244923110 | 225835714 | 78.15 | 21.85 | 21.85 | 3.5 | 17.39
[5 empty] | 51 | RN Nº3 Hito 1-San Sebastián | 537473184 | 82954000 | 244923110 | 225835714 | 78.15 | 21.85 | 21.85 | 3.5 | 17.39
|  |  |  | 37 |  | Ruta Nacional Nº 38. Río Marapa-Famaillá. Duplicación de Calzada. | 0 | 2224285 | 1 | 0 | 0 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 38. Río Marapa-Famaillá. Duplicación de Calzada. Sección III: Acceso a Concepción y Accesos a Monteros | 0 | 995396 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 38. Río Marapa-Famaillá. Duplicación de Calzada. Sección I: Río Marapa - Acc. a Aguilares y Acc. a Alberdi | 0 | 828889 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 38. Río Marapa-Famaillá. Duplicación de Calzada. Sección II: Acceso a Aguilares-Concepción | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | RN Nº38 Acceso Sur a Catamarca | 0 | 247778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº38 Acceso Sur a Catamarca | 0 | 247778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | RN Nº35 Paso por Santa Rosa | 0 | 350944 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº35 Paso por Santa Rosa | 0 | 350944 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 40 |  | RN Nº35 Paso por Ataliva Roca | 11207900 | 49000 | 1306948 | 626409 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº35 Paso por Ataliva Roca | 11207900 | 49000 | 1306948 | 626409 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Ruta Nacional Nº 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle | 0 | 1111111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº16 Viaducto y adecuac hidráulica intersección.AvdaSarmiento | 0 | 444444 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 16 - Límite Corrientes Chaco - Makalle - Intersección Ruta Nacional Nº 11 Km. 17,56 | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 42 |  | RN Nº9 Intersección con RP Nº17 | 0 | 335267 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº9 Intersección con RP Nº17 | 0 | 335267 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | RN Nº20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores | 72077695 | 1000 | 24205882 | 11490727 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº20-148 Circunvalación sur a Villa Dolores | 72077695 | 1000 | 24205882 | 11490727 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | RN Nº40 Albardón-Talacasto | 0 | 77778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40 Albardón-Talacasto | 0 | 77778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | RN Nº25 Autovía Trelew-Gaimán | 187598551 | 168000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº25 Autovía Trelew-Gaimán | 187598551 | 168000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | RN Nº26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón | 0 | 148148 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº26 Pampa del Castillo-Cerro Dragón | 0 | 148148 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | Ruta Nacional Nº12 Empedrado-Paso de la Patria | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº12 Empedrado-Paso de la Patria | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 48 |  | Ruta Nacional Nº12 Límite con Entre Ríos-Goya | 0 | 288889 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº12 Límite con Entre Ríos-Goya | 0 | 288889 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | RN Nº143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60 | 0 | 84889 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº143 San Rafael-Las Paredes km 664-km 668,60 | 0 | 84889 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 51 |  | RN Nº40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz | 25227706 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40 Pie de Médano-Sta María-Río Yapaz | 25227706 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | RN Nº95 Acceso Oeste a Villa Angela | 0 | 133333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº95 Acceso Oeste a Villa Angela | 0 | 133333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | RN Nº12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN Nº118 | 0 | 66667 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº12 Itaibaté-Ituzaingó-Empalme RN Nº118 | 0 | 66667 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 55 |  | RN Nº14 Empalme RP Nº40-Empalme RP Nº120-Variante Virasoro | 0 | 1185000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº14 Empalme RP Nº40-Empalme RP Nº120-Variante Virasoro | 0 | 1185000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 57 |  | RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile | 362068238 | 118444080 | 4595232 | 3974521 | 75.73 | 4.85 | 4.85 | 0.34 | 0.34
[5 empty] | 51 | RN Nº9 Villa del Totoral-Límite con Chile | 362068238 | 118444080 | 4595232 | 3974521 | 75.73 | 4.85 | 4.85 | 0.34 | 0.34
|  |  |  | 58 |  | Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza | 96618984 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza | 96618984 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 59 |  | R.143 Unión R.Nº143 y 146 | 0 | 523365 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R.143 Unión R.Nº143 y 146 | 0 | 523365 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 60 |  | RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96 | 258596645 | 38461769 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán-Sección III Anchoris RPNº96 | 258596645 | 38461769 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 61 |  | RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº40 Luján de Cuyo Tunuyán S IV Variante por Tunuyán | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 62 |  | Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 - | 0 | 2397852 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 100 - | 0 | 1422000 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 149 Pachaco - Calingasta Tramo: km 120 - | 0 | 975852 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 63 |  | Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia | 0 | 194444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - Provincia | 0 | 194444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 64 |  | Ruta Nacional Nº 40, tramo empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-Remodelación Intercambiador. | 39908588 | 1000 | 18234909 | 16333276 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40, tramo empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este)-Calle Azcuénaga-Remodelación Intercambiador. | 39908588 | 1000 | 18234909 | 16333276 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 65 |  | Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson - | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Rawson - | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew - | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo:Trelew - | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 67 |  | Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza | 0 | 114620505 | 2977588 | 0 | 1.67 | 5.57 | 5.57 | 0.76 | 0.76
[5 empty] | 51 | RN N°40-RPN°2(Calle Azcuénaga)-RN N°7 (Cóndor)-Etapa I:Calle Paso-Km. 3.287-Empalme RN N°7-Km.3.295-Mendoza | 0 | 111954505 | 2977588 | 0 | 3.34 | 5.58 | 5.58 | 1.51 | 1.51
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional N°40 - Ruta Provincial N° 2 (Calle Azcuénaga) - Ruta Nacional N° 7 (Cóndor) - Etapa II - Calle Araoz - Km. 3.283 - | 0 | 1333000 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional N°40-RP N°2 (Calle Azcuénaga)-RN N°7 (Cóndor)-Etapa III:Calle Azcuénaga-Km.3.279-Calle Araoz Km.3.283-Mendoza | 0 | 1333000 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 68 |  | Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacion | 10214439 | 1000 | 6200687 | 6200686 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacion | 10214439 | 1000 | 6200687 | 6200686 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén | 0 | 146667 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén | 0 | 146667 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Empalme Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Nacional N° 7 y | 70931267 | 1000 | 105277 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Empalme Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Nacional N° 7 y | 70931267 | 1000 | 105277 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 71 |  | Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Campamento Zarate - Provincia de Buenos Aires | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 72 |  | Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de | 13515808 | 5315000 | 8643961 | 6181732 | 60.01 | 39.99 | 39.99 | 11.81 | 16.68
[5 empty] | 51 | Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de | 13515808 | 5315000 | 8643961 | 6181732 | 60.01 | 39.99 | 39.99 | 11.81 | 16.68
|  |  |  | 74 |  | Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menu | 437791335 | 65486222 | 295850421 | 295850420 | 71.34 | 28.66 | 28.66 | 2.05 | 9.44
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo: Los Menu | 260432039 | 20106000 | 241449440 | 104573811 | 81.63 | 18.37 | 18.37 | 4.15 | 10.02
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo:Maquincha | 177359296 | 45380222 | 54400981 | 191276609 | 61.26 | 38.74 | 38.74 | 0 | 8.89
|  |  |  | 75 |  | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - Pareditas - Pro (CAF N° 7970) | 1057016550 | 238353714 | 554839033 | 542986080 | 59.56 | 18.09 | 18.09 | 4.57 | 12.1
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: El Sosneado - La Jaula - Provi (CAF N° 7970) | 376880042 | 159441714 | 427973058 | 316375316 | 42.58 | 24.61 | 24.61 | 6.7 | 13.48
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: La Jaula - Empalme Ruta Provin (CAF N° 7970) (2) | 680136508 | 78912000 | 126865975 | 226610764 | 95.86 | 4.14 | 4.14 | 0.01 | 9.17
|  |  |  | 76 |  | Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza | 0 | 1333333 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Repavimentación de Avenida Ballofet - Provincia de Mendoza | 0 | 1333333 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | 77 |  | Ruta Nacional Nº 40 Límite con San Juan - Provincia de Mend | 0 | 76698252 | 1 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Límite con San Juan - Provincia de Mend | 0 | 76698252 | 1 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0
|  |  |  | 78 |  | Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz d | 211796964 | 64652727 | 118871000 | 109189925 | 67.05 | 32.95 | 32.95 | 6.75 | 16.69
[5 empty] | 51 | Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo: Rotonda Cruz d | 211796964 | 64652727 | 118871000 | 109189925 | 67.05 | 32.95 | 32.95 | 6.75 | 16.69
|  |  |  | 80 |  | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo | 187526686 | 81583285 | 65529176 | 65529175 | 53.1 | 35.18 | 35.18 | 0.02 | 1.1
[5 empty] | 51 | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo | 187526686 | 81583285 | 65529176 | 65529175 | 53.1 | 35.18 | 35.18 | 0.02 | 1.1
|  |  |  | 81 |  | Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo | 0 | 634921 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodo | 0 | 634921 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 83 |  | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe - Pr | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Bardas Blancas - Malargüe - Pr | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 84 |  | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo: | 0 | 49250000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo: | 0 | 5083333 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo: | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo: | 0 | 19166667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 85 |  | Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca | 286824418 | 90789686 | 57080183 | 54959976 | 43.39 | 28.31 | 28.31 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Quebrada Santo Domingo - Pirca | 286824418 | 90789686 | 57080183 | 54959976 | 43.39 | 28.31 | 28.31 | 0 | 0
|  |  |  | 86 |  | Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce | 38745023 | 80518308 | 39177040 | 39177039 | 6.32 | 36.26 | 36.26 | 3.1 | 3.74
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauce | 38745023 | 80518308 | 39177040 | 39177039 | 6.32 | 36.26 | 36.26 | 3.1 | 3.74
|  |  |  | 88 |  | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda (2) | 607640521 | 88762000 | 558077640 | 558077639 | 84.87 | 13.92 | 13.92 | 4.48 | 22.28
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Los Tambillos - Río Miranda (2) | 607640521 | 88762000 | 558077640 | 558077639 | 84.87 | 13.92 | 13.92 | 4.48 | 22.28
|  |  |  | 89 |  | Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C | 0 | 1066667 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo: C | 0 | 1066667 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 90 |  | Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Avenida de Circunvalación - Albardón - San Juan | 0 | 4156729 | 26531832 | 26531830 | 0 | 21.07 | 21.07 | 1.06 | 3.51
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°40 - Ruta Provincial N° 2 (Calle Azcuénaga) - RN N° 7 (Cóndor) - Etapa III - Calle Azcuénaga - Km. 3.279 - | 0 | 1467729 | 26531832 | 26531830 | 0 | 35.29 | 35.29 | 2.04 | 6.73
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional N°40 - Av. de Circunvalación de San Juan - Albardón - Puente sobre Río San Juan Km.3.471 - Albardón Km.3.476,5 | 0 | 2689000 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 94 |  | Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional N°40 - Las | 0 | 160741 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional N°40 - Las | 0 | 160741 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0
|  |  |  | 96 |  | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio | 361556585 | 1000 | 58738996 | 58738995 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio | 361556585 | 1000 | 58738996 | 58738995 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 97 |  | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provi | 331049713 | 111388588 | 167543121 | 158581276 | 83.6 | 16.4 | 16.4 | 1.35 | 12.65
[5 empty] | 51 | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provi | 331049713 | 111388588 | 167543121 | 158581276 | 83.6 | 16.4 | 16.4 | 1.35 | 12.65
|  |  |  | 98 |  | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Gran | 433307068 | 30783500 | 51817539 | 51817538 | 95.95 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0.15
[5 empty] | 51 | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Gran | 433307068 | 30783500 | 51817539 | 51817538 | 95.95 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0.15
|  |  |  | 99 |  | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Co | 353693107 | 131694111 | 91105553 | 90973007 | 80.11 | 19.89 | 19.89 | 0.6 | 2.94
[5 empty] | 51 | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Co | 353693107 | 131694111 | 91105553 | 90973007 | 80.11 | 19.89 | 19.89 | 0.6 | 2.94
|  |  | 14 |  |  | Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII
|  |  |  | 2 |  | Construcción Autopista Camino del Buen Ayre y Repavimentaci | 685207731 | 773589153 | 1127060041 | 1123184506 | 18.45 | 24.6 | 24.6 | 2.69 | 7.2
[5 empty] | 51 | Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo I: Acce | 398941190 | 281108383 | 380139234 | 718783234 | 35.58 | 35.14 | 35.14 | 3.4 | 12.74
[5 empty] | 52 | Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo II: Acce | 94589609 | 261761106 | 395209166 | 253834836 | 16.97 | 27.68 | 27.68 | 1.97 | 5.71
[5 empty] | 53 | Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo III: Rut | 175514091 | 164027894 | 285019871 | 150119283 | 16.11 | 27.96 | 27.96 | 6.4 | 10.6
[5 empty] | 54 | Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo IV : Rut | 16162841 | 66374310 | 66374310 | 447153 | 2.33 | 5.63 | 5.63 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Repavimentación Camino del Buen Ayre | 0 | 317460 | 317460 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias | 957133 | 8251000 | 85183 | 85182 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias | 957133 | 8251000 | 85183 | 85182 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San | 62370184 | 53650400 | 29979221 | 28157997 | 34.49 | 52.41 | 52.41 | 5.17 | 8.79
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 Av. Circunvalación - Canal San | 62370184 | 53650400 | 29979221 | 28157997 | 34.49 | 52.41 | 52.41 | 5.17 | 8.79
|  |  |  | 5 |  | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 | 0 | 639407 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 | 0 | 639407 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 | 0 | 384822 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 | 0 | 384822 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 | 0 | 332444 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 | 0 | 332444 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 | 0 | 385333 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 | 0 | 385333 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11, y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosarío | 0 | 549206 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11 y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosario | 0 | 549206 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09 | 163876100 | 8185000 | 1027792 | 1027791 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09 | 163876100 | 8185000 | 1027792 | 1027791 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64 | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64 | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85) | 0 | 209222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85) | 0 | 209222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli | 0 | 634921 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli | 0 | 634921 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional N° 7 y Actual Ruta Nacional N° 7 | 283750556 | 1000 | 19413443 | 19413443 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional N° 7 y Actual Ruta Nacional N° 7 | 283750556 | 1000 | 19413443 | 19413443 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas | 0 | 370370 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas | 0 | 370370 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo | 36133970 | 309353306 | 62245408 | 62245407 | 7.6 | 32.61 | 32.61 | 0 | 0.02
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo | 36133970 | 309353306 | 62245408 | 62245407 | 7.6 | 32.61 | 32.61 | 0 | 0.02
|  |  |  | 25 |  | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I | 0 | 297037 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I | 0 | 297037 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II | 0 | 303704 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II | 0 | 303704 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III | 0 | 296296 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III | 0 | 296296 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 | 75537335 | 113411258 | 13850716 | 13850716 | 13.87 | 24.92 | 24.92 | 0 | 0.04
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección II: Miñones Km. 227,56 - La Hierra Km. 259,27 | 817209 | 52300600 | 101576 | 101576 | 0.46 | 5.74 | 5.74 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Sección I: Federal Km. 203,31- Miñones Km. 227,56 | 47706096 | 12406154 | 8220026 | 8471774 | 56.91 | 43.09 | 43.09 | 0 | 0.06
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 127 - Empalme Ruta Nacional N° 14 - Sección III: La Hierra Km. 259,27 - Límite con Corrientes Km. 292,23 | 27014030 | 42091615 | 274887 | 5277365 | 25.95 | 74.05 | 74.05 | 0 | 0.13
[5 empty] | 54 | Ruta Nacional Nº 127 -Empalme RN Nº 14 - Sección IV Límite con Corrientes Km. 292,23 - Empalme RN Nº 14 yNº 119 Km. 324,25 | 0 | 6612889 | 5254227 | 0 | 0 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32 | 411197130 | 169162398 | 306871357 | 306834914 | 44.91 | 27.55 | 27.55 | 3.99 | 12.53
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32 | 411197130 | 169162398 | 306871357 | 306834914 | 44.91 | 27.55 | 27.55 | 3.99 | 12.53
|  |  |  | 30 |  | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6 | 447069626 | 162387307 | 96810165 | 96669803 | 48.36 | 25.82 | 25.82 | 0 | 0.12
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6 | 447069626 | 162387307 | 96810165 | 96669803 | 48.36 | 25.82 | 25.82 | 0 | 0.12
|  |  |  | 31 |  | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20 | 305582782 | 112292348 | 104825915 | 104825913 | 59.82 | 25.38 | 25.38 | 0 | 0.32
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20 | 305582782 | 112292348 | 104825915 | 104825913 | 59.82 | 25.38 | 25.38 | 0 | 0.32
|  |  |  | 32 |  | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606 | 831551189 | 175599489 | 227646088 | 227616605 | 57.36 | 19.68 | 19.68 | 1.28 | 5.03
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606 | 831551189 | 175599489 | 227646088 | 227616605 | 57.36 | 19.68 | 19.68 | 1.28 | 5.03
|  |  |  | 34 |  | Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 35 |  | Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección I | 20996329 | 97097692 | 78590851 | 78590851 | 6.14 | 33.13 | 33.13 | 0 | 1.2
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección I | 20996329 | 97097692 | 78590851 | 78590851 | 6.14 | 33.13 | 33.13 | 0 | 1.2
|  |  |  | 36 |  | Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección II | 423979804 | 105362364 | 182082573 | 182082572 | 45.56 | 24.2 | 24.2 | 0 | 2.83
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección II | 423979804 | 105362364 | 182082573 | 182082572 | 45.56 | 24.2 | 24.2 | 0 | 2.83
|  |  |  | 37 |  | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección I | 0 | 592919 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección I | 0 | 592919 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección II | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección II | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección III | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección III | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 40 |  | Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II | 35280535 | 44865556 | 47691088 | 47691086 | 25.26 | 16.88 | 16.88 | 0 | 0.96
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II | 35280535 | 44310000 | 41478002 | 47691086 | 63.74 | 36.26 | 36.26 | 0 | 2.42
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 188 General Alvear - Malargüe - Sección II: Progresiva 21,00 Ruta Provincial Nº 179 | 0 | 555556 | 6213086 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob. | 0 | 1169865 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob. | 0 | 1169865 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 42 |  | Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13 (CAF N° 4538) | 71902421 | 81824000 | 293450774 | 256011621 | 30.94 | 69.06 | 69.06 | 14.7 | 62.4
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13 (CAF N° 4538) | 71902421 | 81824000 | 293450774 | 256011621 | 30.94 | 69.06 | 69.06 | 14.7 | 62.4
|  |  |  | 44 |  | Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincul y Cutral Có | 0 | 1725111 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincul y Cutral Có | 0 | 1725111 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 48 |  | Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme | 204941959 | 1000 | 6474099 | 6474098 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme | 204941959 | 1000 | 6474099 | 6474098 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 49 |  | Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Enlace Ruta Nacional N° 9 con Ruta Nacional N°34 en Santiago del Estero | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Enlace Ruta Nacional N° 9 con Ruta Nacional N°34 en Santiago del Estero | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 51 |  | Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional N° 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C | 0 | 711111 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional N° 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C | 0 | 711111 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B | 0 | 355556 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B | 0 | 355556 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
|  |  |  | 53 |  | Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049 | 0 | 648148 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049 | 0 | 648148 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 55 |  | Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán | 0 | 12007917 | 1 | 0 | 0 | 6.53 | 6.53 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 Puente sobre Río Sali | 0 | 11591250 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán Acceso a Tucumán por Ex Ruta Nacional N° 9 Progreso 0,00 Progreso | 0 | 416667 | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0
|  |  |  | 56 |  | Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00 | 0 | 1882349 | 7988804 | 7988803 | 4.35 | 88.29 | 88.29 | 0.15 | 1.11
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00 | 0 | 1882349 | 7988804 | 7988803 | 4.35 | 88.29 | 88.29 | 0.15 | 1.11
|  |  |  | 58 |  | Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril) | 0 | 349206 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril) | 0 | 349206 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 60 |  | Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial N° 13 - Resistencia | 73960566 | 188687338 | 170196521 | 170070977 | 17.73 | 35.26 | 35.26 | 1.29 | 4.27
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial N° 13 - Resistencia | 73960566 | 188687338 | 170196521 | 170070977 | 17.73 | 35.26 | 35.26 | 1.29 | 4.27
|  |  |  | 61 |  | Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112 | 0 | 571429 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112 | 0 | 571429 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 62 |  | Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina | 0 | 138889 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina | 0 | 138889 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 63 |  | Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 64 |  | Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario | 0 | 2820533 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario - Sección I | 0 | 1222222 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección II - Acceso a San Eduardo Km. 607,92 - Acceso a Chovet Km. 670,52 | 0 | 577082 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección III - Acceso a Chovet Km. 607,52 - Acceso a Colonia Las Flores Km. 732,37 | 0 | 570167 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario Sección IV - Acceso a Las Flores Km. 732,37 - Arroyo Ludueña Km. 781,3 | 0 | 451062 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 65 |  | Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique (km. 41,00) | 0 | 422222 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Ea. Don Enrique (km. 41,00) | 0 | 422222 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 73,00) | 0 | 422222 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 73,00) | 0 | 422222 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 67 |  | Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21 | 0 | 377778 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21 | 0 | 377778 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 68 |  | Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta Provincial Nº | 0 | 400000 | 1 | 0 | 0 | 30.56 | 30.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta Provincial Nº | 0 | 400000 | 1 | 0 | 0 | 30.56 | 30.56 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72 | 0 | 1968254 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°40 - Valle Aberastain - San Juan - Calle 14 Km. 3.444,89 - Calle 8 Km. 3.452 - San Juan | 0 | 984127 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional N°40 - Valle Aberastain - San Juan - Calle 8 Km.3.452 - Calle 5 Km.3.456 - San Juan | 0 | 984127 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta | 0 | 147778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta | 0 | 147778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 71 |  | Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146 | 0 | 549078 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146 | 0 | 549078 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 72 |  | Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial N° 39 - Ruta Provincial N° 192 ( | 163011864 | 177509162 | 51448055 | 48978674 | 47.59 | 5.82 | 5.82 | 1.61 | 2.87
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial N° 39 - Ruta Provincial N° 192 ( | 163011864 | 177509162 | 51448055 | 48978674 | 47.59 | 5.82 | 5.82 | 1.61 | 2.87
|  |  |  | 73 |  | RN Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) Arroyo Grivas Km. 78,13-Puente sobre Arroyo Gomez Km. 116,99 Prog. 8.460 | 157274259 | 196565971 | 283067448 | 283067443 | 17.84 | 46.12 | 46.12 | 6.23 | 15.57
[5 empty] | 51 | R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2A) Arroyo Grivas Km. 78,13 - Arroyo Giles Km. 104,37 - Duplicación de Calzada | 156643347 | 156793908 | 273295385 | 249515686 | 26.32 | 49.12 | 49.12 | 8.07 | 19.97
[5 empty] | 52 | RN Nº 8-Autopista Pilar-Pergamino (Tramo: 2B)-Aº Giles Km.104,37 Progr. 25.345,62-Puente sobra Aº Gomez km. 116,99 Progr. 8.460 | 630912 | 39772063 | 9772063 | 33551757 | 0.27 | 39.89 | 39.89 | 2.4 | 6.41
|  |  |  | 74 |  | R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3 y 4) Puente sobre Aº Gomez Km. 116,99 Progresiva 8.460 - Aº Helves Km. 168,76 | 0 | 6648990 | 66453767 | 66453767 | 0 | 8.37 | 8.37 | 2.33 | 5.99
[5 empty] | 51 | RN Nº 8 Autopista Pilar-Pergamino (Tramo: 3) Puente Aº Gomez Km. 116,99 Progr.8.460-Puente Aº Cahuané Km. 143,10 Progr.34.587 | 0 | 4903403 | 66453766 | 45537036 | 0 | 12.5 | 12.5 | 3.36 | 7.38
[5 empty] | 52 | R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo:4) - Arroyo Cahuané Km. 143,10 - Arroyo Helves Km. 168,76 - Duplicación de Calzada | 0 | 1745587 | 1 | 20916730 | 0 | 4.17 | 4.17 | 1.28 | 4.57
|  |  |  | 75 |  | Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5 y 6) Partido de Arrecifes Aº Helves Km. 168,76 - Fontezuela Km. 213,76 | 14581989 | 229465398 | 99932098 | 99860602 | 2.91 | 49.93 | 49.93 | 2.77 | 5.57
[5 empty] | 51 | Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Partido de Arrecifes Aº Helves Km. 168,76 - Km. 183,76 | 13968583 | 100586917 | 38509701 | 85522722 | 5.52 | 41.99 | 41.99 | 5.72 | 11.92
[5 empty] | 52 | R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6A) Todd - Fontezuela Km.183,76 - Km. 198,76 | 0 | 88782251 | 39818806 | 11364420 | 2.37 | 43.39 | 43.39 | 0.33 | 1.45
[5 empty] | 53 | R N Nº 8 - Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 6B) Todd - Fontezuela Km. 198,76 - Km. 213,76 | 613406 | 40096230 | 21603591 | 2973460 | 0.26 | 66.49 | 66.49 | 1.69 | 2.07
|  |  |  | 76 |  | R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 237,5) | 286689624 | 231699557 | 259635669 | 258666208 | 25.08 | 44.95 | 44.95 | 5.52 | 12.18
[5 empty] | 51 | R N Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 7) Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 213,76 - Km. 237,5) | 286689624 | 231699557 | 259635669 | 258666208 | 25.08 | 44.95 | 44.95 | 5.52 | 12.18
|  |  |  | 77 |  | Ruta Nacional Nº 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial N° 27 Km. 505,67 - Km. 572,76 | 0 | 1374000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 35 Límite con La Pampa - Intersección Ruta Provincial N° 27 Km. 505,67 - Km. 572,76 | 0 | 1374000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 78 |  | Ruta Nacional Nº 35 Intersección Ruta Provinicial N° 27 - Intersección Ruta Nacional N° 8 Km. 572,76 - Km. 708,55 | 0 | 865048 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 35 Intersección Ruta Provinicial N° 27 - Intersección Ruta Nacional N° 8 Km. 572,76 - Km. 708,55 | 0 | 865048 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 81 |  | Ruta Nacinonal Nº 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas | 0 | 262744 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacinonal Nº 8 Ramal Pilar - Colectoras Frentistas | 0 | 262744 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 82 |  | Ramal Tigre - 3° Carril + Banquinas | 0 | 508728 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ramal Tigre - 3° Carril + Banquinas | 0 | 508728 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 84 |  | Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Autopista 001 Avenida Lugones - Acceso Oeste Km. 0,00 - Km. 13,76 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 86 |  | Ruta Nacional Nº 38 Empalme Ruta Provincial Nº 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25 | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 38 Empalme Ruta Provincial Nº 9 Km. 639,38 - Huacra Km. 661,25 | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 87 |  | Ruta Nacional Nº 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José | 0 | 814815 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Paso Externo Ciudad de Santa María Punta Balasto - San José | 0 | 814815 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 88 |  | Ruta Nacional Nº 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12 | 0 | 538889 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 60 Paso Externo Ciudad de Tinogasta Km. 1.300,56 - Km. 1.330,12 | 0 | 538889 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 89 |  | Ruta Nacional Nº 259 Trevelín - Límite con Chile Km. 39,16 - Km. 75,74 | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 259 Trevelín - Límite con Chile Km. 39,16 - Km. 75,74 | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 90 |  | Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Defensa Costera Lavalle - Obra complementaria al Puente Goya - Reconquista | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 92 |  | Ruta Nacinal Nº 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km. 3.296,00 - Km. 3.305,00 | 0 | 148148 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacinal Nº 40 Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto Km. 3.296,00 - Km. 3.305,00 | 0 | 148148 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 93 |  | Ruta Nacional Nº 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 2.374,57 - Km. 2.579,95 | 0 | 296296 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 Comandante Luis Piedrabuena - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Km. 2.374,57 - Km. 2.579,95 | 0 | 296296 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 94 |  | Ruta Nacional Nº 40 Tapi Aike - Cancha Carrera | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Tapi Aike - Cancha Carrera | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 95 |  | Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 278,29 - Km. 288,47 | 0 | 793651 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 278,29 - Km. 288,47 | 0 | 793651 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 96 |  | Ruta Nacional Nº 34 - Ruta Nacional Nº A008 - Ruta Nacional Nº A012. Km. 1,40 - Km. 13,9 | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 34 - Ruta Nacional Nº A008 - Ruta Nacional Nº A012. Km. 1,40 - Km. 13,9 | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 97 |  | Ruta Nacional Nº 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional Nº A012 Km. 318,52 - Km. 326,2 | 0 | 1725396 | 1 | 0 | 0 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 11 Capitán Bermudez - Ruta Nacional Nº A012 Km. 318,52 - Km. 326,2 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 11 - Autovía Rosario - Oliveros - Sección I: Ruta Nacional NºA012 - Ruta Nacional Nº11 | 0 | 380952 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 11 - Autovía Rosario - Oliveros - Sección II | 0 | 844444 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 98 |  | Ruta Nacional Nº 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 178 Variante Paso por Bigand Km. 87,27 - Km. 88,64 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 99 |  | Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10 | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Autopista 9 - Ruta Nacional Nº A012 - Ruta Nacional Nº A008 Km. 297 - Km. 314,10 | 0 | 111111 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  | 15 |  |  | Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII
|  |  |  | 1 |  | Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Río Negro | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Río Negro | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial N° 17 - Construcción de Distinto Nivel | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial N° 17 - Construcción de Distinto Nivel | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial N° 6 - Construcción de Distinto Nivel | 0 | 476190 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº3 Intersección Ruta Provincial N° 6 - Construcción de Distinto Nivel | 0 | 476190 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Ruta Nacional Nº 3 Ushuaia - Tolhuin | 0 | 210224 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 Ushuaia - Tolhuin | 0 | 210224 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial N° 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81 | 0 | 634921 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 178 Villa Eloisa - Ruta Provincial N° 65 - Km. 146,47 - Km. 206,81 | 0 | 634921 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Ruta Nacional Nº 130 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº20 - Cruce por Villa Elisa | 0 | 194444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 130 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº20 - Cruce por Villa Elisa | 0 | 194444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Ruta Provincial Nº54 Tonono - Misión La Paz Secciones Varias | 0 | 720744 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Vertiente Ruta Provincial Nº 54 Sección I: Tonono - Km. 37 - Ruta Provincial N° 54 Curva de Juan | 0 | 240744 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Provincial Nº 54 Sección II: Km. 37 -Curva de Juan - Misión La Paz | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte - Las Flores | 0 | 4188135 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 - San Miguel del Monte - Las Flores | 0 | 4188135 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín | 0 | 21654610 | 56347093 | 56347091 | 0 | 15 | 15 | 0.28 | 1.08
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección I | 0 | 9429384 | 31708483 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección II | 0 | 952381 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección III | 0 | 888889 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección IV | 0 | 916667 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía San Andrés de Giles - Junín - Sección V | 0 | 9467289 | 24638610 | 56347091 | 0 | 29.17 | 29.17 | 1.37 | 5.26
|  |  |  | 12 |  | Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo | 0 | 3682540 | 1 | 0 | 0 | 3.95 | 3.95 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección II | 0 | 888889 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección III | 0 | 888889 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección I | 0 | 952381 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Ruta Nacional Nº 205 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Saladillo - Sección IV | 0 | 952381 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 | 0 | 3166667 | 1 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección II | 0 | 825397 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección III | 0 | 944444 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección IV | 0 | 793651 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Ruta Nacional Nº 34 - Autovía: Intersección Ruta Provincial Nº 65 - A/N Ruta Nacional Nº 19 - Sección V | 0 | 603175 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Ruta Nacional Nº 12 - Cerro Cora - San Ignacio | 33751993 | 154887326 | 137578318 | 137578317 | 5.35 | 6.14 | 6.14 | 1.9 | 3.27
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 12 - Cerro Cora - San Ignacio - Sección II: Santa Ana - San Ignacio | 0 | 2222000 | 32167513 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 12-Santa Ana-San Ignacio -Empalme Ruta Provincial Nº3 (Cerro Cora) - San Ignacio, Sección: Km.1368 - Km. 1382,2 | 33751993 | 152665326 | 105410805 | 137578317 | 11.46 | 6.81 | 6.81 | 4.08 | 7.02
|  |  |  | 20 |  | Ruta Nacional Nº 86 - Empalme Ruta Provincial N° 22 - Empalme Ruta Nacional N° 95 | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 86 - Empalme Ruta Provincial N° 22 - Empalme Ruta Nacional N° 95 | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Desagües Pluviales Cerrillos - La Merced y El Carril | 0 | 1222000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Desagües Pluviales Cerrillos - La Merced y El Carril | 0 | 1222000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Ruta Nacional Nº 38 - Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores | 0 | 496444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 38 - Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores | 0 | 496444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | Ruta Nacional Nº 38 - Doble Via - Av. de Circunvalación - Terminal de Ómnibus | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 38 - Doble Via - Av. de Circunvalación - Terminal de Ómnibus | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Ruta Nacional Nº 64 - Variante por Las Sierras de Guasayan | 0 | 740741 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 64 - Variante por Las Sierras de Guasayan | 0 | 740741 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul | 0 | 2833333 | 1 | 0 | 0 | 3.13 | 3.13 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección I | 0 | 972222 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección II | 0 | 972222 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 3 - Autovía Las Flores - Azul Sección III | 0 | 888889 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado | 0 | 2583333 | 1 | 0 | 0 | 2.99 | 2.99 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección II | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 5 - Autovía Empalme Ruta Provincial Nº 41 - Acceso a Bragado Sección III | 0 | 1333333 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis | 0 | 10015078 | 1 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección I | 0 | 911111 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección II | 0 | 888889 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección III | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección IV | 0 | 944444 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección V | 0 | 911111 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VI | 0 | 844444 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VII | 0 | 916667 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección VIII | 0 | 944444 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 59 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección IX | 0 | 888889 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección X | 0 | 920635 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 61 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Junín - Límite con San Luis - Sección XI | 0 | 844444 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | RN Nº 9-Límite Tucumán-Metán Sección: R. de los Cortaderos-Km 1408-A. San Martin-Km 1419,5 - FFGB-Km. 1426,5-Río Rosario | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN Nº 9-Límite Tucumán-Metán Sección: R. de los Cortaderos-Km 1408-A. San Martin-Km 1419,5 - FFGB-Km. 1426,5-Río Rosario | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes | 0 | 2827777 | 1 | 0 | 0 | 3.13 | 3.13 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección I | 0 | 944444 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección II | 0 | 972222 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 8 - Autovía Santa Catalina (Holmberg) - Villa Mercedes - Sección III | 0 | 911111 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | Ruta Nacional Nº 40 - Acceso Norte a Mendoza - Sección: Héroes de Malvinas - Av. Monteagudo | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Acceso Norte a Mendoza - Sección: Héroes de Malvinas - Av. Monteagudo | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 | 0 | 18845632 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 - Sección I | 0 | 5870870 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Termas de Río Hondo - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 9 - Sección II | 0 | 12974762 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 33 |  | Ruta Nacional Nº 12 - Autovía Riachuelo - Paso de la Patria | 0 | 1055556 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 12 - Autovía Riachuelo - Paso de la Patria | 0 | 1055556 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Tunel Internacional Paso de Agua Negra | 0 | 10304011 | 1 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Tunel Internacional Paso de Agua Negra | 0 | 10304011 | 1 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0
|  |  |  | 35 |  | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata | 0 | 3551587 | 1 | 0 | 0 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección I - | 0 | 1138889 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección III - | 0 | 1142857 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional Nº 7 - Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Uspallata Sección II | 0 | 1269841 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | Ruta Nacional Nº 9 - Ramal Pilar Acceso Norte - Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas | 0 | 162963 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 - Ramal Pilar Acceso Norte - Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas | 0 | 162963 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Ruta Nacional Nº 242 - Paso Pino Hachado | 0 | 657185 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 242 - Paso Pino Hachado | 0 | 657185 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste | 65483793 | 41753333 | 9419387 | 1128519 | 30.23 | 7.75 | 7.75 | 18.97 | 48.25
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº A026 - Construcción de Accesos y Enlaces en la Localidad de San Antonio Oeste | 65483793 | 41753333 | 9419387 | 1128519 | 30.23 | 7.75 | 7.75 | 18.97 | 48.25
|  |  |  | 42 |  | Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección:Paso por San Andrés de Giles | 0 | 6031695 | 1662229 | 1662227 | 0 | 57.14 | 57.14 | 0.09 | 0.31
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 7 - Luján - San Andrés de Giles - Sección:Paso por San Andrés de Giles | 0 | 6031695 | 1662229 | 1662227 | 0 | 57.14 | 57.14 | 0.09 | 0.31
|  |  |  | 43 |  | Ruta Nacional Nº 40 - Tunuyán - Mendoza - Anchoris - Ruta Provincial Nº 2 - Calle Azcuénaga | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Tunuyán - Mendoza - Anchoris - Ruta Provincial Nº 2 - Calle Azcuénaga | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | Ruta Nacional Nº 22 - Río Colorado - Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 251 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 22 - Río Colorado - Choele Choel - Empalme Ruta Nacional Nº 251 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Ruta Nacional N°5 Ex Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 47 | 0 | 1277895 | 120181249 | 105658152 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°5 Ex Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 47. | 0 | 1277895 | 120181249 | 105658152 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Ruta Nacional N°52 Variante en Cuesta del Lipan Km. 16 - Km. 25 | 0 | 722222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°52 Variante en Cuesta del Lipan Km. 16 - Km. 25 | 0 | 722222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | Ruta Nacional N°52 Empalme Ruta Nacional Nº9 - Purmamarca Km. 0,00 - km 3,07. | 0 | 650000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°52 Empalme Ruta Nacional Nº9 - Purmamarca Km. 0,00 - km 3,07. | 0 | 650000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 48 |  | Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870 | 122678285 | 58877717 | 49252953 | 49252951 | 61.8 | 38.2 | 38.2 | 23 | 35.14
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870 | 122678285 | 58877717 | 49252953 | 49252951 | 61.8 | 38.2 | 38.2 | 23 | 35.14
|  |  |  | 49 |  | Ruta Nacional N°7 Desaguadero - San Martin | 0 | 355556 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°7 Desaguadero - San Martin | 0 | 355556 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Ruta Nacional N°12 Wanda - Empalme Ruta Nacional Nº 101 - Desvío Transito Pesado en Puerto Iguazú | 0 | 317460 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°12 Wanda - Empalme Ruta Nacional Nº 101 - Desvío Transito Pesado en Puerto Iguazú | 0 | 317460 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 51 |  | Ruta Nacional Nº 40 Acceso Ciudad de Bariloche - Ruta Nacional Nº 231 Km. 2045 - Km. 2058 | 0 | 634921 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Acceso Ciudad de Bariloche - Ruta Nacional Nº 231 Km. 2045 - Km. 2058 | 0 | 634921 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | Ruta Nacional N°188 Empalma Ruta Provincial Nº 27 - Unión Km. 633,2 | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°188 Empalma Ruta Provincial Nº 27 - Unión Km. 633,2 | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | A001. Acceso Ricchieri - Puente La Noria - Vinculación Ruta Nacional A001 Camino Negro | 0 | 698413 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | A001. Acceso Ricchieri - Puente La Noria - Vinculación Ruta Nacional A001 Camino Negro | 0 | 698413 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 55 |  | Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Sáenz y Calle Vieytes - Puente Pueyrredón | 0 | 592593 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Sáenz y Calle Vieytes - Puente Pueyrredón | 0 | 592593 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 56 |  | Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Sáenz y Calle Vieytes - Puente Bosch | 0 | 592593 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Sáenz y Calle Vieytes - Puente Bosch | 0 | 592593 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 57 |  | Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Sáenz y Calle Vieytes - Puente Victorino de la Plaza | 0 | 592593 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Sáenz y Calle Vieytes - Puente Victorino de la Plaza | 0 | 592593 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 58 |  | Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Sáenz y Calle Vieytes - Puente Alsina | 0 | 592593 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta sin Número Avenida 27 de Febrero entre Avenida Sáenz y Calle Vieytes - Puente Alsina | 0 | 592593 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 59 |  | Ruta Nacional Nº 40 Londres - Belén - Construcción de Puente sobre Río Colcolanca Km. 4.081,10 | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Londres - Belén - Construcción de Puente sobre Río Colcolanca Km. 4.081,10 | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 60 |  | Ruta Nacional Nº 40 Londres - Belén - Construcción de Puente sobre Rio Alpamicuna Km. 4.083,37 | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Londres - Belén - Construcción de Puente sobre Rio Alpamicuna Km. 4.083,37 | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 61 |  | Ruta Nacional Nº 157 Límite con Córdoba - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Empalme Ruta Nacional N | 0 | 355556 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 157 Límite con Córdoba - Límite con Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Empalme Ruta Nacional N | 0 | 355556 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 62 |  | Ruta Nacional Nº 16 Colectoras entre Resistencia y Puerto Tirol | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 16 Colectoras entre Resistencia y Puerto Tirol | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 63 |  | Ruta Nacional Nº 9 El Carmen - San Salvador del Jujuy - Río los Alisos Km. 1681,55 - San Salvador del Jujuy Km. 1687,18 | 0 | 951407 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 El Carmen - San Salvador del Jujuy - Río los Alisos Km. 1681,55 - San Salvador del Jujuy Km. 1687,18 | 0 | 951407 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 64 |  | Ruta Nacional N°145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Sección III B: Km. 13,6 - Hito Pehuenche | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°145 Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Sección III B: Km. 13,6 - Hito Pehuenche | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 65 |  | Ruta Nacional Nº 145. Bardas Blancas - Hito Pehuenche. | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N°145. Bardas Blancas - Hito Pehuenche. | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Ruta Nacional N°9 y Ruta Nacional N°34 Rosario de la Frontera - Metán - Km. 1423 - Km. 1460 | 0 | 2412495 | 1 | 0 | 0 | 3.11 | 3.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°9 y Ruta Nacional N°34 - Rosario de la Frontera - Metán -Km. 1.424 - Km. 1.432 - Salta | 0 | 921917 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional N°9 y Ruta Nacional N°34 - Rosario de la Frontera - Metán - Km. 1.432 - Km. 1.458 - Salta | 0 | 1490578 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 67 |  | Ruta Nacional N°34 Taboada - La Banda Km. 667,25 - Km. 722,55. | 0 | 2222222 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°34 Taboada - La Banda Km. 667,25 - Km. 722,55. | 0 | 2222222 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 68 |  | Campana - Zarate - Reposición de Obenques Puente Ferroviario Zarate Brazo Largo | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Campana - Zarate - Reposición de Obenques Puente Ferroviario Zarate Brazo Largo | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 16 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 - Km. 55,76 - Km. 73,72. | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 16 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 - Km. 55,76 - Km. 73,72. | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Ruta Nacional Nº 12 Crespo - Paraná - Km. 423,9 - Km. 452,9. | 0 | 622222 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 12 Crespo - Paraná - Km. 423,9 - Km. 452,9. | 0 | 622222 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 71 |  | Camino de Vinculación Ruta Nacional Nº 40 - Paso Fronterizo Mina 1 - Río Turbio - Provincia de Santa Cruz | 2692068 | 29619143 | 91732 | 91731 | 2.61 | 5.62 | 5.62 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Camino de Vinculación Ruta Nacional Nº 40 - Paso Fronterizo Mina 1 - Río Turbio - Provincia de Santa Cruz | 2692068 | 29619143 | 91732 | 91731 | 2.61 | 5.62 | 5.62 | 0 | 0
|  |  |  | 72 |  | Empalme Ruta Nacional A019 - Boulevard los Alemanes - Conexión de la Avenida de Circunvalación con Boulevard los Alemanes | 0 | 550000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Empalme Ruta Nacional A019 - Boulevard los Alemanes - Conexión de la Avenida de Circunvalación con Boulevard los Alemanes | 0 | 550000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 73 |  | Ruta Nacional Nº A019 Avenida Costanera - Calle Boedo - Intersección con la Avenida Costanera | 0 | 654767 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº A019 Avenida Costanera - Calle Boedo - Intersección con la Avenida Costanera | 0 | 654767 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 74 |  | Ruta sin Número - Tramo Empalme Ruta Ruta Nacional Nº A019 - Boulevard Los Alemanes - Sección: Conexión de la Av. de Circunvalac | 0 | 550000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta sin Número - Tramo Empalme Ruta Ruta Nacional Nº A019 - Boulevard Los Alemanes - Sección: Conexión de la Av. de Circunvalac | 0 | 550000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 75 |  | Ruta Nacional Nº A019 - Tramo Av. Costanera - Calle Boedo (Intersección con la Avenida Costanera) | 0 | 654767 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº A019 - Tramo Av. Costanera - Calle Boedo (Intersección con la Avenida Costanera) | 0 | 654767 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 76 |  | Ruta Nacional Nº152 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 143 (El Carancho) - Km. 147,67 Acceso P. Lihue, Sección S4 - Km. 83 - km | 0 | 686522 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº152 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 143 (El Carancho) - Km. 147,67 Acceso P. Lihue, Sección S4 - Km. 83 - km | 0 | 686522 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 77 |  | Ruta Nacional Nº7 - Tramo: San Martin - Mendoza Princ. Sup. Sección: Km. 1000,31 - Km. 1001,69 | 0 | 183704 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº7 - Tramo: San Martin - Mendoza Princ. Sup. Sección: Km. 1000,31 - Km. 1001,69 | 0 | 183704 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 78 |  | Ruta Nacional Nº40 - Tramo: Puente Río Mendoza - Ruta Nacional Nº 7 - Sección: Km. 3287,31 - Calle Carrodilla | 0 | 366667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº40 - Tramo: Puente Río Mendoza - Ruta Nacional Nº 7 - Sección: Km. 3287,31 - Calle Carrodilla | 0 | 366667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 79 |  | Ruta Nacional Nº40 - Tramo: Puente Río Mendoza - Ruta Nacional Nº 7 - Sección: Km. 3287,31 - Calle General Paz | 0 | 398333 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº40 - Tramo: Puente Río Mendoza - Ruta Nacional Nº 7 - Sección: Km. 3287,31 - Calle General Paz | 0 | 398333 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 80 |  | Ruta Nacional Nº66 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección: Vinculación de Colectoras Izquie | 15623189 | 24198400 | 73397896 | 73397893 | 62.42 | 37.58 | 37.58 | 5.9 | 33.93
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº66 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección: Vinculación de Colectoras Izquie | 15623189 | 24198400 | 73397896 | 73397893 | 62.42 | 37.58 | 37.58 | 5.9 | 33.93
|  |  |  | 81 |  | Ruta Provincial Nº 6 - Tramo: Intersección con la Ruta Nacional Nº 12 | 0 | 797744 | 1 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Provincial Nº 6 - Tramo: Intersección con la Ruta Nacional Nº 12 | 0 | 797744 | 1 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0
|  |  |  | 82 |  | Ruta Nacional Nº151 - Tramo: Sargento Vidal - Catriel, V | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº151 - Tramo: Sargento Vidal - Catriel, V | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 83 |  | Ruta Nacional Nº 149 - Tramo: A. Puente Seco (Progresiva 244,04) - Empalme Ruta Provincial N° 412 (Progresiva 332,70) - Sección | 0 | 382917 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 149 - Tramo: A. Puente Seco (Progresiva 244,04) - Empalme Ruta Provincial N° 412 (Progresiva 332,70) - Sección | 0 | 382917 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 84 |  | Ruta Nacional Nº 16 - Tramo: Resistencia - Intersección con la Ruta Nacional Nº 95 - Sección:Construcción de 15 Pasarelas Peaton | 0 | 355630 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 16 - Tramo: Resistencia - Intersección con la Ruta Nacional Nº 95 - Sección:Construcción de 15 Pasarelas Peaton | 0 | 355630 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 85 |  | Ruta Nacional Nº 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 37 - Acceso Astra (Cañadon Ferrais) Sección: Km. 1794 - Km. 1809 | 0 | 148148 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 37 - Acceso Astra (Cañadon Ferrais) Sección: Km. 1794 - Km. 1809 | 0 | 148148 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 86 |  | Ruta Nacional Nº 259 - Tramo: Esquel - Tramoevelin, Sección: Km. 13,6 - Km. 18,8 | 0 | 318519 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 259 - Tramo: Esquel - Tramoevelin, Sección: Km. 13,6 - Km. 18,8 | 0 | 318519 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 87 |  | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Londres - Belén , Sección: Paso Externo por Londres | 0 | 757059 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Londres - Belén , Sección: Paso Externo por Londres | 0 | 757059 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 88 |  | Ruta Nacional N°3 - San Miguel del Monte - Las Flores - Sección I: Km.104,7 - Km-114 - Buenos Aires | 0 | 3450318 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°3 - San Miguel del Monte - Las Flores - Sección I: Km.104,7 - Km-114 - Buenos Aires | 0 | 3450318 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 89 |  | Ruta Nacional N°3 - San Miguel del Monte - Las Flores - Sección III: Km.140 - Km.167,5 - Buenos Aires | 0 | 3220563 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°3 - San Miguel del Monte - Las Flores - Sección III: Km.140 - Km.167,5 - Buenos Aires | 0 | 3220563 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 90 |  | Ruta Nacional N°3 - San Miguel del Monte - Las Flores - Sección IV: Km.167,5 - Km.184,5 - Buenos Aires | 0 | 1970589 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°3 - San Miguel del Monte - Las Flores - Sección IV: Km.167,5 - Km.184,5 - Buenos Aires | 0 | 1970589 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 91 |  | Ruta Nacional N°3 - San Miguel del Monte - Las Flores - Sección V: Km.184,5 - Km. 192,3 - Buenos Aires | 0 | 2326806 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°3 - San Miguel del Monte - Las Flores - Sección V: Km.184,5 - Km. 192,3 - Buenos Aires | 0 | 2326806 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 92 |  | Ruta Nacional N°11 - Resistencia - Límite con Formosa - Autódromo Km.1.010 - Empalme Ruta Provincial N° 90 Km.1.044 - Chaco | 0 | 1555556 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°11 - Resistencia - Límite con Formosa - Autódromo Km.1.010 - Empalme Ruta Provincial N° 90 Km.1.044 - Chaco | 0 | 1555556 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 93 |  | Ruta Nacional N° 38 - Río Ongolí - Catamarca: Acceso a Parque Industrial Km. 577,63 - Catamarca | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 38 - Río Ongolí - Catamarca: Acceso a Parque Industrial Km. 577,63 - Catamarca | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 94 |  | Ruta Nacional N°11 - Límite Sante Fe /Chaco - Los Palmares - Km. 922 - Km. 984 - Provincia del Chaco | 0 | 476190 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°11 - Límite Sante Fe /Chaco - Los Palmares - Km. 922 - Km. 984 - Provincia del Chaco | 0 | 476190 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 95 |  | Ruta Nacional N°11 - Los Palmares - Resistencia - Km.984 - Km.1.007,6 - Provincia del Chaco | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°11 - Los Palmares - Resistencia - Km.984 - Km.1.007,6 - Provincia del Chaco | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 96 |  | Ruta Nacional N°11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°81 - Km.1.103 - Tatane Km.1.140 - Formosa | 0 | 2289429 | 52227406 | 52227405 | 1.27 | 35.9 | 35.9 | 0 | 3.68
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°81 - Km.1.103 - Tatane Km Km.1.119,5 - Provincia de Formosa | 0 | 1002736 | 50940713 | 22344836 | 2.86 | 35.32 | 35.32 | 0 | 1.97
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional N°11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°81 - Km.1.119,5 - Tatane Km.1.140 - Provincia de Formosa | 0 | 1286693 | 1286693 | 29882568 | 0 | 36.36 | 36.36 | 0 | 5.04
|  |  |  | 97 |  | Ruta Nacional N°11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°81 - Tatane Km.1.140 - Km.1.160 - Formosa | 44631401 | 163407339 | 166241785 | 156419163 | 16.15 | 38.7 | 38.7 | 7.7 | 35.04
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°81 - Tatane Km.1.140 - Km.1.160 - Formosa | 44631401 | 163407339 | 166241785 | 156419163 | 16.15 | 38.7 | 38.7 | 7.7 | 35.04
|  |  |  | 98 |  | Ruta Nacional N°11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°81 - Km.1.160 - Acceso Sur a Formosa Km.1.170 - Formosa | 0 | 564053 | 71478122 | 69804880 | 2.4 | 36.6 | 36.6 | 5.43 | 13.58
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°11 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N°81 - Km.1.160 - Acceso Sur a Formosa Km.1.170 - Formosa | 0 | 564053 | 71478122 | 69804880 | 2.4 | 36.6 | 36.6 | 5.43 | 13.58
|  |  |  | 99 |  | Ruta Nacional N°11-Límite con Chaco-Emp. Ruta Nacional N°81-Rotonda Virgen del Carmen Km.1.170-Emp. Ruta Nacional N°81 Km.1.184 | 0 | 1305397 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°11-Límite con Chaco-Emp. Ruta Nacional N°81-Rotonda Virgen del Carmen Km.1.170-Emp. Ruta Nacional N°81 Km.1.184 | 0 | 1305397 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  | 16 |  |  | Obras de Mejoramiento y Reposición de Puentes - Fase II
|  |  |  | 1 |  | Ruta Nacional Nº 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén - Puentes sobre Río La Totora y Río El Tambillo | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén - Puentes sobre Río La Totora y Río El Tambillo | 0 | 266667 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Ruta Nacional Nº 14 - Puente sobre Arroyo Liso - Km. 811,54 - | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 14 - Puente sobre Arroyo Liso - Km. 811,54 - | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Ruta Nacional Nº 50 - Orán - Límite con Bolivia - Puente sobre Río Pescado - Km. 42 | 0 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 50 - Orán - Límite con Bolivia - Puente sobre Río Pescado - Km. 42 | 0 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Ruta Sin Número - Puente Santa Fe - Paraná | 0 | 2422222 | 1 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Sin Número - Puente Santa Fe - Paraná | 0 | 2422222 | 1 | 0 | 0 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Ruta Nº 68 - Cafayate Talapamya - Río Santa María Km. 9,31 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nº 68 - Cafayate Talapamya - Río Santa María Km. 9,31 | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Ruta Nacional Nº 9 - San Pedro - Calilegua - | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 - San Pedro - Calilegua - | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme Ruta Nacional Nº A008 - Puente Arroyo Saladillo | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme Ruta Nacional Nº A008 - Puente Arroyo Saladillo | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Piray Mini - Km. 1549,52 - | 0 | 269741 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 12 - Arroyo Piray Mini - Km. 1549,52 - | 0 | 269741 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Ruta Nacional Nº 105 - Arroyo Pindapoy Grande Km. 14,47 | 0 | 260000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 105 - Arroyo Pindapoy Grande Km. 14,47 | 0 | 260000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Avenida 27 de Febrero entre Autopista Presidente Cámpora y Avenida Escalada | 0 | 592593 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Avenida 27 de Febrero entre Autopista Presidente Cámpora y Avenida Escalada | 0 | 592593 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Cafayate - San Carlos , Sección: Km. 4348 (Río Yacochuya) - Km. 4351 (Río San Antonio) | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Cafayate - San Carlos , Sección: Km. 4348 (Río Yacochuya) - Km. 4351 (Río San Antonio) | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Ruta Nacional N°9 - Empalme Ruta Nacional N° 52 - Tilcara - Puente sobre Arroyo Huichaira Km.1.771,49 - Jujuy | 0 | 562963 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°9 - Empalme Ruta Nacional N° 52 - Tilcara - Puente sobre Arroyo Huichaira Km.1.771,49 - Jujuy | 0 | 562963 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Ruta Nacional N°9 Autopista - Límte Buenos Aires/ Santa Fe - Arroyo Seco - Puente sobre Arroyo Pavón Km. 253,64 - Santa Fe | 0 | 368000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°9 Autopista - Límte Buenos Aires/ Santa Fe - Arroyo Seco - Puente sobre Arroyo Pavón Km. 253,64 - Santa Fe | 0 | 368000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Ruta Nacional N°64 - La Banda Ruta Nacional N° 34 - Puente sobre Río Dulce - Km. 4,18 - Santiago del Estero | 0 | 1972250 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°64 - La Banda Ruta Nacional N° 34 - Puente sobre Río Dulce - Km. 4,18 - Santiago del Estero | 0 | 1972250 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Ruta Nacional N° 16 - Joaquín V. Gonzalez - Metán - Puente sobre Río Juramento - Salta | 0 | 3958417 | 5267324 | 3572595 | 0 | 58.33 | 58.33 | 23.84 | 29.24
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 16 - Joaquín V. Gonzalez - Metán - Puente sobre Río Juramento - Salta | 0 | 3958417 | 5267324 | 3572595 | 0 | 58.33 | 58.33 | 23.84 | 29.24
|  |  |  | 17 |  | Ruta Nacional N°11 - Rancho Malvinas - Límite Internacional con Paraguay - Sección Puente San Ignacio Loyola | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°11 - Rancho Malvinas - Límite Internacional con Paraguay - Sección Puente San Ignacio Loyola | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Ruta Nacional N°12 - Jardín America - Puerto Rico - Sección Puente Cuña Pirú | 0 | 429630 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°12 - Jardín America - Puerto Rico - Sección Puente Cuña Pirú | 0 | 429630 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Angastaco - Cachi - Sección: Km. 4.415,12 - Km. 4.472,25 | 0 | 555556 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Angastaco - Cachi - Sección: Km. 4.415,12 - Km. 4.472,25 | 0 | 555556 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Ruta Nacional N° 20 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 5 B - Empalme Ruta Nacional Nº 79 (Quines) - Sección: Puente Km. 264 | 0 | 550000 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 20 - Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 5 B - Empalme Ruta Nacional Nº 79 (Quines) - Sección: Puente Km. 264 | 0 | 550000 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | RN N° 9 - Tramo: A008 - A012 -Sección: Canal Hernandez (Km 308,95) - Canal Neruda (Km 310,65) y Canal San Sebastian (Km 311,41) | 0 | 282389 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 9 - Tramo: A008 - A012 -Sección: Canal Hernandez (Km 308,95) - Canal Neruda (Km 310,65) y Canal San Sebastian (Km 311,41) | 0 | 282389 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Rafaela - Sunchales - Sección: Arroyo Calaveras (Km. 232,76) | 0 | 885926 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Rafaela - Sunchales - Sección: Arroyo Calaveras (Km. 232,76) | 0 | 885926 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | Ruta Nacional N° 168 - Tramo: Viaducto Laguna Setubal - Tunel Subfluvial | 0 | 288889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 168 - Tramo: Viaducto Laguna Setubal - Tunel Subfluvial | 0 | 288889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Ruta Nacional N° 64 - Tramo: Bañado de Ovanta - Límite con Tucumán - Sección: Bañado de Ovanta | 0 | 414815 | 562693 | 562692 | 0 | 25 | 25 | 14.77 | 14.77
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 64 - Tramo: Bañado de Ovanta - Límite con Tucumán - Sección: Bañado de Ovanta | 0 | 414815 | 562693 | 562692 | 0 | 25 | 25 | 14.77 | 14.77
|  |  |  | 25 |  | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Límite Río Negro /Chubut - Puerto Madryn - Sección: Puente sobre Arroyo Verde (Km. 1.307,15) | 0 | 833333 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Límite Río Negro /Chubut - Puerto Madryn - Sección: Puente sobre Arroyo Verde (Km. 1.307,15) | 0 | 833333 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Ruta Nacional N° 12; Tramo: Arroyo Santa María - Ita -Ibate; Sección: Arroyo Santa María | 0 | 350000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 12; Tramo: Arroyo Santa María - Ita -Ibate; Sección: Arroyo Santa María | 0 | 350000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Ruta Nacional N° 14; Tramo: Cuay Chico - Empalme Ruta Provincial Nº 40; Secciones: Varias | 0 | 476190 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 14; Tramo: Cuay Chico - Empalme Ruta Provincial Nº 40; Secciones: Varias | 0 | 476190 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Ruta Nacional N° 34; Tramo: Río Zora - Límite Jujuy / Salta; Sección: km. 1278,23 | 0 | 433333 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 34; Tramo: Río Zora - Límite Jujuy / Salta; Sección: km. 1278,23 | 0 | 433333 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  | 17 |  |  | Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX
|  |  |  | 1 |  | Ruta Nacional N°11 - Cruz del Norte - Virgen del Carmen - Progresiva 1.170,3 - Progresiva 1.176,15 - Formosa | 0 | 452651 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°11 - Cruz del Norte - Virgen del Carmen - Progresiva 1.170,3 - Progresiva 1.176,15 - Formosa | 0 | 452651 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Ruta Nacional N°11 - Límite con Chaco - Límite con Paraguay - Tramo: Clorinda - Límite con Paraguay - Formosa | 0 | 1111000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°11 - Límite con Chaco - Límite con Paraguay - Tramo: Clorinda - Límite con Paraguay - Formosa | 0 | 1111000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Ruta Nacional N°52 - Empalme Ruta Provincial N°70 - Límte con Chile - Subcampamento Centro de Frontera Paso de Jama - Jujuy | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°52 - Empalme Ruta Provincial N°70 - Límte con Chile - Subcampamento Centro de Frontera Paso de Jama - Jujuy | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Ruta Nacional N°11-Resistencia-Límite con Formosa-Empalme Ruta Provincial N° 90 Km.1.044-Empalme Ruta Provincial N° 37 Km.1.076 | 0 | 1137778 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°11-Resistencia-Límite con Formosa-Empalme Ruta Provincial N° 90 Km.1.044-Empalme Ruta Provincial N° 37 Km.1.076 | 0 | 1137778 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Ruta Nacional N°11 - Resistencia - Límite con Formosa - Empalme Ruta Provincial N°37 Km.1.076 - Límite con Formosa - Chaco | 0 | 960000 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°11 - Resistencia - Límite con Formosa - Empalme Ruta Provincial N°37 Km.1.076 - Límite con Formosa - Chaco | 0 | 960000 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Ruta Nacional N°16-Autovía Makallé-Presidente Roque Sáenz Peña-Tramo I: Peaje Makallé Km.59,82-Presidencia de la Plaza Km.114,51 | 0 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°16-Autovía Makallé-Presidente Roque Sáenz Peña-Tramo I: Peaje Makallé Km.59,82-Presidencia de la Plaza Km.114,51 | 0 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Ruta Nacional N°16-Autovía Makallé-Presidente Roque Sáenz Peña-Tramo II: Presidencia de la Plaza Km.114,51-Quitilipi Km..154,36 | 0 | 1477778 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°16-Autovía Makallé-Presidente Roque Sáenz Peña-Tramo II: Presidencia de la Plaza Km.114,51-Quitilipi Km..154,36 | 0 | 1477778 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Ruta Nacional N°16-Autovía Makallé-Pte. Roque Sáenz Peña-Tramo III:Quitilipi Km.154,36-Pte. Roque Sáenz Peña Km.176,15 | 0 | 1142857 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°16-Autovía Makallé-Pte. Roque Sáenz Peña-Tramo III:Quitilipi Km.154,36-Pte. Roque Sáenz Peña Km.176,15 | 0 | 1142857 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Ruta Nacional N°12 - Intersección Ruta Nacional N°9 - Intersección Ruta Nacional N°6 - Planta Zárate - Buenos Aires | 0 | 6017000 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°12 - Intersección Ruta Nacional N°9 - Intersección Ruta Nacional N°6 - Planta Zárate - Buenos Aires | 0 | 6017000 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Ruta Nacional N°7 - San Martín - Mendoza - Km.1.036 (Calle Urquiza) - Mendoza | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°7 - San Martín - Mendoza - Km.1.036 (Calle Urquiza) - Mendoza | 0 | 666667 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Ruta Nacional N° 9 - Arraga - Santiago del Estero - Km.1.131,01 Campamento Contreras - Santiago del Estero | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 9 - Arraga - Santiago del Estero - Km.1.131,01 Campamento Contreras - Santiago del Estero | 0 | 277778 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Provincial N°126 - Empalme Ruta Nacional N°117 - Progresiva 472,20 - Progresiva 475,20 | 0 | 272222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Provincial N°126 - Empalme Ruta Nacional N°117 - Progresiva 472,20 - Progresiva 475,20 | 0 | 272222 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Ruta Nacional N° 151 - Límite con Río Negro - Empalme Ruta Provincial N°20 - Km.150,18 - Km.156,70 - La Pampa | 0 | 359089 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 151 - Límite con Río Negro - Empalme Ruta Provincial N°20 - Km.150,18 - Km.156,70 - La Pampa | 0 | 359089 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Ruta Nacional N°22 - Arroyito - Plaza Huincul - Km.1.269,64 - Km.1.317,52 - Neuquén | 0 | 1333333 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°22 - Arroyito - Plaza Huincul - Km.1.269,64 - Km.1.317,52 - Neuquén | 0 | 1333333 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | RN N°151 y Variante 22-Cipolletti-Plottier-Variante 22:Cruce RN N°151/Punto D-RN N°151:Emp. RN N°22-Emp. Av. Circunvalación | 0 | 1055556 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N°151 y Variante 22-Cipolletti-Plottier-Variante 22:Cruce RN N°151/Punto D-RN N°151:Emp. RN N°22-Emp. Av. Circunvalación | 0 | 1055556 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Ruta Nacional N°3 - Límite con Buenos Aires - Km.970 - Rotonda de Acceso a Viedma Km. 966 - Km. 968,5 - Río Negro | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°3 - Límite con Buenos Aires - Km.970 - Rotonda de Acceso a Viedma Km. 966 - Km. 968,5 - Río Negro | 0 | 444444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Ruta Nacional N°3-Chinchnales-Cipolletti-Acceso Parque Industrial Cipolletti Km.1.212,35-Empalme Ruta Nacional N°151 Km.1.215,80 | 0 | 518519 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°3-Chinchnales-Cipolletti-Acceso Parque Industrial Cipolletti Km.1.212,35-Empalme Ruta Nacional N°151 Km.1.215,80 | 0 | 518519 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Ruta Nacional N°151-Empalme Ruta Nacional N°22-Cinco Saltos-Tramo: Empalmes Av. de Circunvalación Cipolletti Km.2,9-Cinco Saltos | 0 | 476190 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°151-Empalme Ruta Nacional N°22-Cinco Saltos-Tramo: Empalmes Av. de Circunvalación Cipolletti Km.2,9-Cinco Saltos | 0 | 476190 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Ruta Nacional N°145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las Loicas - Mendoza (CAF N° 4538) | 0 | 332370 | 38615164 | 26731758 | 3.22 | 77.42 | 77.42 | 3.5 | 27.93
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las Loicas - Mendoza (CAF N° 4538) | 0 | 332370 | 38615164 | 26731758 | 3.22 | 77.42 | 77.42 | 3.5 | 27.93
|  |  |  | 20 |  | Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N°120 - Límite con Misiones - Progresiva 756,57 - Progresiva 783,68 - Corrientes | 0 | 1556000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N°120 - Límite con Misiones - Progresiva 756,57 - Progresiva 783,68 - Corrientes | 0 | 1556000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Ruta Nacional N°34 - Río Ledesma - Límite Salta /Jujuy - Calilegua - Yuto - Etapa I: Secciones Varias - Jujuy | 0 | 311111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°34 - Río Ledesma - Límite Salta /Jujuy - Calilegua - Yuto - Etapa I: Secciones Varias - Jujuy | 0 | 311111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Ruta Nacional N°34 - Río Ledesma - Límite Salta /Jujuy - Calilegua - Yuto - Etapa II: Secciones Varias - Jujuy | 0 | 311111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°34 - Río Ledesma - Límite Salta /Jujuy - Calilegua - Yuto - Etapa II: Secciones Varias - Jujuy | 0 | 311111 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | Ruta Nacional N°9 - El Carmen - San Salvador de Jujuy - Acceso a El Carmen - Los Alisos - Jujuy | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°9 - El Carmen - San Salvador de Jujuy - Acceso a El Carmen - Los Alisos - Jujuy | 0 | 388889 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Ruta Nacional N°9 - Río León - Humahuaca - Volcán - Humahuaca - Secciones Varias - Etapa I - Jujuy | 0 | 307407 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°9 - Río León - Humahuaca - Volcán - Humahuaca - Secciones Varias - Etapa I - Jujuy | 0 | 307407 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Ruta Nacional N°9 - Río León - Humahuaca - Volcán - Humahuaca - Secciones Varias - Etapa II - Jujuy | 0 | 340741 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°9 - Río León - Humahuaca - Volcán - Humahuaca - Secciones Varias - Etapa II - Jujuy | 0 | 340741 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Ruta Nacional N°34-Río Grande-Río Zora-Km.1.197/Km.1.200,3-Km.1.200,9/Km.1.204,3-Km.1.212,9/Km.1.216-Km.1216,4/Km.1.219,4-Jujuy | 0 | 218519 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°34-Río Grande-Río Zora-Km.1.197/Km.1.200,3-Km.1.200,9/Km.1.204,3-Km.1.212,9/Km.1.216-Km.1216,4/Km.1.219,4-Jujuy | 0 | 218519 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Ruta Nacional N°34-Río Grande-Río Zora-Km.1.220.65/Km.1.224,65-Km.1.231,38/Km.1.234,4-Km.1.236-Km.1.240-Jujuy | 0 | 172593 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°34-Río Grande-Río Zora-Km.1.220.65/Km.1.224,65-Km.1.231,38/Km.1.234,4-Km.1.236-Km.1.240-Jujuy | 0 | 172593 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Ruta Nacional N°259 - Trevelin - Empalme Ruta Provicnial N° 17 - Km. 38,11 - Km.42,87 | 0 | 516667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°259 - Trevelin - Empalme Ruta Provicnial N° 17 - Km. 38,11 - Km.42,87 | 0 | 516667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Ruta Nacional N°3 - Trevelin - Puerto Madryn - Construcción Rotonda | 0 | 4879000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°3 - Trevelin - Puerto Madryn - Construcción Rotonda - Sección I | 0 | 2080000 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ruta Nacional N°3 - Trevelin - Puerto Madryn - Construcción Rotonda - Sección II | 0 | 1389000 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Ruta Nacional N°3 - Trevelin - Puerto Madryn - Construcción Rotonda - Sección III | 0 | 1410000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | RN N° 3-Tr: Coronel Dorrego - Lte Coronel Rosales / Bahia Blanca - Sec.I: Km 590,18-Km 632,49 y Sección II: Km 632,49-Km 670,59 | 0 | 2666667 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 3-Tr: Coronel Dorrego - Lte Coronel Rosales / Bahia Blanca - Sec.I: Km 590,18-Km 632,49 y Sección II: Km 632,49-Km 670,59 | 0 | 2666667 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 228 - Tramo: Tres Arroyos -Sección: Construcción de Variantes | 0 | 1288889 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 228 - Tramo: Tres Arroyos -Sección: Construcción de Variantes | 0 | 1288889 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | Ruta Nacional N° 174 - Tramo: Rosario - Victoria - Sección: Límite Interporovincial - Empalme Ruta Provincial N° 11 | 0 | 2222222 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 174 - Tramo: Rosario - Victoria - Sección: Límite Interporovincial - Empalme Ruta Provincial N° 11 | 0 | 2222222 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0
|  |  |  | 33 |  | Ruta Nacional N° 142 - Tramo: Gustavo André - Empalme Ruta Nacional N° 20 - Sección: Km. 74,00 - Km. 112,50 | 0 | 1093400 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 142 - Tramo: Gustavo André - Empalme Ruta Nacional N° 20 - Sección: Km. 74,00 - Km. 112,50 | 0 | 1093400 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | RN N° 14 - Tramo: Pasaje Dos Hermanas - Empalme RN Nº 101 - Sección: Progresiva 1.116,86 - Progresiva 1.127,42 | 0 | 344444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 14 - Tramo: Pasaje Dos Hermanas - Empalme RN Nº 101 - Sección: Progresiva 1.116,86 - Progresiva 1.127,42 | 0 | 344444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 35 |  | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: La Dársena - Payogastilla - Sección: Km. 4.382,86 - Km. 4.393,65 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: La Dársena - Payogastilla - Sección: Km. 4.382,86 - Km. 4.393,65 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Tramo: La Dársena - Payogastilla - Sección: Km. 4.370,70 - Km. 4.382,86 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Tramo: La Dársena - Payogastilla - Sección: Km. 4.370,70 - Km. 4.382,86 | 0 | 333333 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Ruta Nacional N° 11 - Tramo: San Lorenzo - Maciel - Sección: Km. 338,900 - Km. 340,400 | 0 | 602867 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 11 - Tramo: San Lorenzo - Maciel - Sección: Km. 338,900 - Km. 340,400 | 0 | 602867 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | Ruta Nacional N° 64 - Tramo: Bañado de Ovanta - Límite con Tucumán - Sección: Paso Externo por Bañado de Ovanta | 0 | 1667000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 64 - Tramo: Bañado de Ovanta - Límite con Tucumán - Sección: Paso Externo por Bañado de Ovanta | 0 | 1667000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Ruta Nacional N° 141 - Tramo: Limite con La Rioja - Empalme Ruta Provincial Nº 510 - Sección: Km. 81,96 - Km. 108 | 0 | 1556000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 141 - Tramo: Limite con La Rioja - Empalme Ruta Provincial Nº 510 - Sección: Km. 81,96 - Km. 108 | 0 | 1556000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 40 |  | Ruta Nacional N° 22 - Tramo: Empalme Ruta Provinical Nº 2 - Límite con Chaco - Sección: Km. 768,7 - Km. 813 | 0 | 482924 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 22 - Tramo: Empalme Ruta Provinical Nº 2 - Límite con Chaco - Sección: Km. 768,7 - Km. 813 | 0 | 482924 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 37 - Empalme Ruta Provincial N° 39 - Sección: Km. 1.819 - Km. 1.822 | 0 | 845000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 3 - Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 37 - Empalme Ruta Provincial N° 39 - Sección: Km. 1.819 - Km. 1.822 | 0 | 845000 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 42 |  | Remodelación de campamento Zapala. Provincia del Neuquén | 0 | 140878 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación de campamento Zapala. Provincia del Neuquén | 0 | 140878 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Campamento Chos Malal | 0 | 140878 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Campamento Chos Malal | 0 | 140878 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | Ruta Nacional N° 237 - Tramo: Piedra del Águila - Puente Sobre Río Collón Cura - Sección: Km. 1.505 - Km. 1.517 | 0 | 1667000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 237 - Tramo: Piedra del Águila - Puente Sobre Río Collón Cura - Sección: Km. 1.505 - Km. 1.517 | 0 | 1667000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Ruta Nacional N° 158 - Tramo: San Francisco - Las Varillas - Sección: Km. 34 - Km. 76 | 0 | 1926000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 158 - Tramo: San Francisco - Las Varillas - Sección: Km. 34 - Km. 76 | 0 | 1926000 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | RN N° 9 - Tramo: Ballesteros - Villa María - Empalme RN N° 158 - Sección: Enlace RN N° 9 Y RN N° 158 | 0 | 431822 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 9 - Tramo: Ballesteros - Villa María - Empalme RN N° 158 - Sección: Enlace RN N° 9 Y RN N° 158 | 0 | 431822 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 2.78 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | Ruta Nacional N° 66;Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 34 (El Cuarteadero); Sección: Palpala-Río Perico | 0 | 833333 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 66;Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 34 (El Cuarteadero); Sección: Palpala-Río Perico | 0 | 833333 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | 48 |  | RN N° 1V66; Tramo: Empalme RN Nº 66 - Empalme RN Nº 34; Sección: Empalme RN Nº 66 - Empalme RN Nº 34 | 0 | 833333 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 1V66; Tramo: Empalme RN Nº 66 - Empalme RN Nº 34; Sección: Empalme RN Nº 66 - Empalme RN Nº 34 | 0 | 833333 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | 49 |  | Ruta Nacional N° 142; Tramo: Gustavo Andre - Límite Mendoza / San Juan; Sección: Sección I: km. 35 - km. 74 | 0 | 1166667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 142; Tramo: Gustavo Andre - Límite Mendoza / San Juan; Sección: Sección I: km. 35 - km. 74 | 0 | 1166667 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Ruta Nacional N° 142; Tramo: Gustavo Andre - Límite Mendoza / San Juan; Sección: Sección II: km. 74 - km. 112 | 0 | 1093400 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 142; Tramo: Gustavo Andre - Límite Mendoza / San Juan; Sección: Sección II: km. 74 - km. 112 | 0 | 1093400 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 51 |  | Ruta Nacional N° 7; Tramo: San Martin - Mendoza; Sección: km. 1007,13 - km. 1015,57 | 0 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 7; Tramo: San Martin - Mendoza; Sección: km. 1007,13 - km. 1015,57 | 0 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | Ruta Nacional N° 7; Tramo: San Martin - Mendoza; Sección: km. 998,68 - km. 1007,13 | 0 | 857143 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 7; Tramo: San Martin - Mendoza; Sección: km. 998,68 - km. 1007,13 | 0 | 857143 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0
|  |  |  | 53 |  | Ruta Nacional N° 7; Tramo: San Martin - Mendoza; Sección: km. 1015,57 - 1036,43 | 0 | 544444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 7; Tramo: San Martin - Mendoza; Sección: km. 1015,57 - 1036,43 | 0 | 544444 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | Ruta Nacional N° 3; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: km. 2949,94 - km. 2974,47 | 0 | 185185 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 3; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: km. 2949,94 - km. 2974,47 | 0 | 185185 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  | 26 |  |  |  | Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento
|  |  | 1 |  |  | CREMA I (Préstamo 4295)
|  |  |  | 35 |  | Malla 114 | 48709464 | 50000 | 6796957 | 6721340 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 114 | 48709464 | 50000 | 6796957 | 6721340 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Malla 211 | 55334283 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 211 | 55334283 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Malla 506 | 43652221 | 188000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 506 | 43652221 | 188000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | Malla 208 | 31712962 | 88000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 208 | 31712962 | 88000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | Malla 111 | 29018069 | 137000 | 810113 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 111 | 29018069 | 137000 | 810113 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Malla 120 | 59438401 | 1782000 | 1443925 | 1443924 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 120 | 59438401 | 1782000 | 1443925 | 1443924 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 |  |  | CREMA II (Préstamo 4295)
|  |  |  | 24 |  | Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S | 82442230 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 131 - Ruta Nacional Nro. 40 S | 82442230 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95 | 55591002 | 172000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 338 - Rutas Nacionales Nros. 81 y 95 | 55591002 | 172000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | RN N° 40-150 - Tramo: Malla 306 - San Juan - Sección: Chimbas - Límite con La Rioja y Empalme RNN° 40N - Arrequintin | 25793278 | 1742000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 40-150 - Tramo: Malla 306 - San Juan - Sección: Chimbas - Límite con La Rioja y Empalme RNN° 40N - Arrequintin | 25793278 | 1742000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 68 |  | Ruta 35 Malla 116 A | 46223993 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta 35 Malla 116 A | 46223993 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | Ruta 35 Malla 116 B | 85643911 | 1000 | 21831001 | 21830999 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta 35 Malla 116 B | 85643911 | 1000 | 21831001 | 21830999 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Ruta 35 Malla 117 A | 80516055 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta 35 Malla 117 A | 80516055 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 78 |  | Rutas 60 y 157 Malla 408 A | 52933718 | 1000 | 1725938 | 1725937 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Rutas 60 y 157 Malla 408 A | 52933718 | 1000 | 1725938 | 1725937 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 79 |  | RN N° 38-60 - Tramo: Malla 408 B - La Rioja - Catamarca - Sección: Límite con La Rioja - km 576,37 y Empalme RNN°38 - Aimogasta | 70089848 | 2136000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | RN N° 38-60 - Tramo: Malla 408 B - La Rioja - Catamarca - Sección: Límite con La Rioja - km 576,37 y Empalme RNN°38 - Aimogasta | 70089848 | 2136000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80 |  | Ruta 60 Malla 408 C | 56881452 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta 60 Malla 408 C | 56881452 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 81 |  | Ruta Nacional N° 157 - Tramo: Malla 409 A - Tucumán - Sección: Emp. RPN° 329 (Monteagudo) - Tucumán | 26299617 | 628000 | 627920 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 157 - Tramo: Malla 409 A - Tucumán - Sección: Emp. RPN° 329 (Monteagudo) - Tucumán | 26299617 | 628000 | 627920 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 94 |  | Malla 215 Ruta 33 | 43968786 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 215 Ruta 33 | 43968786 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 95 |  | Malla 216 A Ruta 33 | 43722741 | 63000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 216 A Ruta 33 | 43722741 | 63000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 97 |  | Malla 117 B (2) | 78733740 | 19000 | 52378879 | 46820868 | 91.25 | 8.75 | 8.75 | 0.68 | 9.99
[5 empty] | 51 | Malla 117 B (2) | 78733740 | 19000 | 52378879 | 46820868 | 91.25 | 8.75 | 8.75 | 0.68 | 9.99
|  |  |  | 98 |  | Malla 216 B Ruta 33 | 41829095 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 216 B Ruta 33 | 41829095 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 |  |  | CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales")
|  |  |  | 1 |  | Malla 209B - II | 0 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 209B - II | 0 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Malla 513A | 43335733 | 375000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 513A | 43335733 | 375000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Malla 103- II | 50253293 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 103- II | 50253293 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Malla 113- II | 0 | 4133227 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 113- II | 0 | 4133227 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Malla 301- II | 70985948 | 1157250 | 2376284 | 2376284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 301- II | 70985948 | 1157250 | 2376284 | 2376284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Malla 129 | 49149599 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 129 | 49149599 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Malla 205 | 211305922 | 1000 | 20955106 | 17788985 | 99.17 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.69
[5 empty] | 51 | Malla 205 | 211305922 | 1000 | 20955106 | 17788985 | 99.17 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.69
|  |  |  | 10 |  | Malla 330 (2) | 170763066 | 3796500 | 44491449 | 27418148 | 99.68 | 0.32 | 0.32 | 1.1 | 4.39
[5 empty] | 51 | Malla 330 (2) | 170763066 | 3796500 | 44491449 | 27418148 | 99.68 | 0.32 | 0.32 | 1.1 | 4.39
|  |  |  | 11 |  | Malla 332 | 73252542 | 900000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 332 | 73252542 | 900000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Malla 402B- II | 62055335 | 50000 | 1608170 | 1608170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 402B- II | 62055335 | 50000 | 1608170 | 1608170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Malla 404- II | 60358610 | 108000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 404- II | 60358610 | 108000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Malla 407 | 59893212 | 48000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 407 | 59893212 | 48000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Malla 408D | 47323737 | 892000 | 173974 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 408D | 47323737 | 892000 | 173974 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Malla 513B (2) | 79665868 | 3138400 | 9549423 | 6529956 | 98.78 | 1.22 | 1.22 | 0 | 1.23
[5 empty] | 51 | Malla 513B (2) | 79665868 | 3138400 | 9549423 | 6529956 | 98.78 | 1.22 | 1.22 | 0 | 1.23
|  |  |  | 17 |  | Malla 101B- II | 0 | 240067 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 101B- II | 0 | 240067 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Malla 104 - II (2) | 82880367 | 1123857 | 16554000 | 16327310 | 95.95 | 3.74 | 3.74 | 3.06 | 6.19
[5 empty] | 51 | Malla 104 - II (2) | 82880367 | 1123857 | 16554000 | 16327310 | 95.95 | 3.74 | 3.74 | 3.06 | 6.19
|  |  |  | 21 |  | Malla 108A - II | 52011849 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 108A - II | 52011849 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Malla 109 - II | 297714683 | 13811250 | 71407488 | 71407487 | 97.53 | 2.47 | 2.47 | 0 | 2.47
[5 empty] | 51 | Malla 109 - II | 297714683 | 13811250 | 71407488 | 71407487 | 97.53 | 2.47 | 2.47 | 0 | 2.47
|  |  |  | 23 |  | Malla 207/304 - II | 50497833 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 207/304 - II | 50497833 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Malla 302 - II | 69903907 | 1000 | 52081461 | 49675753 | 97.89 | 2.11 | 2.11 | 0 | 0.85
[5 empty] | 51 | Malla 302 - II | 69903907 | 1000 | 52081461 | 49675753 | 97.89 | 2.11 | 2.11 | 0 | 0.85
|  |  |  | 25 |  | Malla 312 - II | 125940556 | 6279200 | 37164492 | 32673386 | 91.61 | 6.71 | 6.71 | 0.63 | 8.39
[5 empty] | 51 | Malla 312 - II | 125940556 | 6279200 | 37164492 | 32673386 | 91.61 | 6.71 | 6.71 | 0.63 | 8.39
|  |  |  | 26 |  | Malla 402A - II | 49465290 | 50000 | 121700 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 402A - II | 49465290 | 50000 | 121700 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Malla 507 (2) | 87378877 | 1000 | 9408962 | 9408961 | 98.41 | 1.59 | 1.59 | 0.66 | 2.25
[5 empty] | 51 | Malla 507 - II (2) | 87378877 | 1000 | 9408962 | 9408961 | 98.41 | 1.59 | 1.59 | 0.66 | 2.25
|  |  |  | 28 |  | Malla 105 - II | 0 | 419971 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 105 - II | 0 | 419971 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Malla 123A | 86630108 | 1000 | 876323 | 876323 | 98.17 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 123A | 86630108 | 1000 | 876323 | 876323 | 98.17 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Malla 133 (2) | 178229153 | 1000 | 43917021 | 43917020 | 96.48 | 3.52 | 3.52 | 0.31 | 7.42
[5 empty] | 51 | Malla 133 (2) | 178229153 | 1000 | 43917021 | 43917020 | 96.48 | 3.52 | 3.52 | 0.31 | 7.42
|  |  |  | 31 |  | Malla 209C | 43225464 | 13000909 | 1 | 0 | 17.64 | 6.34 | 6.34 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 209C | 43225464 | 13000909 | 1 | 0 | 17.64 | 6.34 | 6.34 | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | Malla 212 | 178038697 | 63159467 | 54532206 | 54532205 | 62.87 | 19.8 | 19.8 | 0.3 | 4.03
[5 empty] | 51 | Malla 212 | 178038697 | 63159467 | 54532206 | 54532205 | 62.87 | 19.8 | 19.8 | 0.3 | 4.03
|  |  |  | 33 |  | Malla 230 | 0 | 2982107 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 230 | 0 | 2982107 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Malla 431 (2) | 288164208 | 5102800 | 77286178 | 74435393 | 96.59 | 3.41 | 3.41 | 0.03 | 3.7
[5 empty] | 51 | Malla 431 (2) | 288164208 | 5102800 | 77286178 | 74435393 | 96.59 | 3.41 | 3.41 | 0.03 | 3.7
|  |  |  | 35 |  | Malla 437 | 147986108 | 1000 | 45420580 | 39603361 | 95.05 | 4.95 | 4.95 | 0.71 | 3.95
[5 empty] | 51 | Malla 437 | 147986108 | 1000 | 45420580 | 39603361 | 95.05 | 4.95 | 4.95 | 0.71 | 3.95
|  |  |  | 36 |  | Malla 441 | 97131678 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 441 | 97131678 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Malla 532 | 0 | 9312480 | 53530713 | 53530712 | 0 | 40 | 40 | 11.78 | 18.56
[5 empty] | 51 | Malla 532 | 0 | 9312480 | 53530713 | 53530712 | 0 | 40 | 40 | 11.78 | 18.56
|  |  |  | 38 |  | Malla 632 | 149688230 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 632 | 149688230 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Malla 106 - II | 157642026 | 1000 | 28961980 | 28961978 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 106 - II | 157642026 | 1000 | 28961980 | 28961978 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 40 |  | Malla 107A - II | 105658625 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 107A - II | 105658625 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Malla 108B - II (2) | 170218491 | 1000 | 2068742 | 2068740 | 99.89 | 0.11 | 0.11 | 0 | 1.46
[5 empty] | 51 | Malla 108B - II (2) | 170218491 | 1000 | 2068742 | 2068740 | 99.89 | 0.11 | 0.11 | 0 | 1.46
|  |  |  | 42 |  | Malla 201A - II | 0 | 8724867 | 82987546 | 71323285 | 0 | 40 | 40 | 10.69 | 17.96
[5 empty] | 51 | Malla 201A - II | 0 | 8724867 | 82987546 | 71323285 | 0 | 40 | 40 | 10.69 | 17.96
|  |  |  | 43 |  | Malla 201B - II | 0 | 2405458 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 201B - II | 0 | 2405458 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | Malla 206 - II | 166376927 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 206 - II | 166376927 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Malla 305 - II | 79124432 | 1000 | 16023838 | 9113786 | 97.91 | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.08
[5 empty] | 51 | Malla 305 - II | 79124432 | 1000 | 16023838 | 9113786 | 97.91 | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.08
|  |  |  | 46 |  | Malla 401B - II (2) | 122893073 | 1000 | 19231458 | 16315179 | 98.88 | 1.12 | 1.12 | 0.37 | 1.48
[5 empty] | 51 | Malla 401B - II (2) | 122893073 | 1000 | 19231458 | 16315179 | 98.88 | 1.12 | 1.12 | 0.37 | 1.48
|  |  |  | 47 |  | Malla 504 - II (2) | 316347618 | 5816167 | 25360651 | 17836485 | 99.05 | 0.95 | 0.95 | 0.59 | 2.38
[5 empty] | 51 | Malla 504 - II (2) | 154303180 | 1637667 | 21182151 | 6405806 | 99.47 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 2.04
[5 empty] | 52 | RN14 MALLA 539 CAMPO GRANDE EMP RP20 (2) | 162044438 | 4178500 | 4178500 | 11430679 | 98.62 | 1.38 | 1.38 | 0.67 | 2.72
|  |  |  | 48 |  | Malla 505 - II | 142887885 | 7975909 | 19075686 | 19075685 | 98.29 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 505 - II | 142887885 | 7975909 | 19075686 | 19075685 | 98.29 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0
|  |  | 4 |  |  | CREMA IV - FTN
|  |  |  | 1 |  | Malla 130 | 0 | 4705533 | 1 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 130 | 0 | 4705533 | 1 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Malla 132 | 168662314 | 1000 | 1132870 | 991429 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 132 | 168662314 | 1000 | 1132870 | 991429 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Malla 313 A - Provincia de Mendoza | 92561793 | 1953200 | 25973639 | 22635343 | 98.27 | 1.73 | 1.73 | 0 | 1.64
[5 empty] | 51 | Malla 313 A - Provincia de Mendoza | 92561793 | 1953200 | 25973639 | 22635343 | 98.27 | 1.73 | 1.73 | 0 | 1.64
|  |  |  | 5 |  | Malla 313 B - Provincia de Mendoza (2) | 86785556 | 1000 | 10259761 | 2385953 | 96.57 | 3.43 | 3.43 | 1.22 | 4.64
[5 empty] | 51 | Malla 313 B - Provincia de Mendoza (2) | 86785556 | 1000 | 10259761 | 2385953 | 96.57 | 3.43 | 3.43 | 1.22 | 4.64
|  |  |  | 6 |  | Malla 334 (2) | 95826757 | 6035556 | 8687614 | 8687613 | 96.28 | 2.13 | 2.13 | 1.16 | 4.65
[5 empty] | 51 | Malla 334 (2) | 95826757 | 6035556 | 8687614 | 8687613 | 96.28 | 2.13 | 2.13 | 1.16 | 4.65
|  |  |  | 7 |  | Malla 533 (2) | 130121822 | 5988000 | 11147183 | 9818410 | 98.59 | 1.41 | 1.41 | 0.46 | 1.88
[5 empty] | 51 | Malla 533 (2) | 130121822 | 5988000 | 11147183 | 9818410 | 98.59 | 1.41 | 1.41 | 0.46 | 1.88
|  |  |  | 8 |  | Malla 534 (2) | 95839430 | 1000 | 17943260 | 16958895 | 97.91 | 2.09 | 2.09 | 0.68 | 2.77
[5 empty] | 51 | Malla 534 (2) | 95839430 | 1000 | 17943260 | 16958895 | 97.91 | 2.09 | 2.09 | 0.68 | 2.77
|  |  |  | 9 |  | Malla 603 | 136833514 | 1000 | 20618301 | 20618300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 603 | 136833514 | 1000 | 20618301 | 20618300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Malla 501 - II | 75573855 | 1000 | 23206219 | 23206217 | 97.51 | 2.49 | 2.49 | 0 | 2.49
[5 empty] | 51 | Malla 501 - II | 75573855 | 1000 | 23206219 | 23206217 | 97.51 | 2.49 | 2.49 | 0 | 2.49
|  |  |  | 12 |  | Malla 506 - II | 0 | 3274542 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 506 - II | 0 | 3274542 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Malla 432 | 134285553 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 432 | 134285553 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Malla 435 | 0 | 1006400 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 435 | 0 | 1006400 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Malla 440 | 0 | 314800 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 440 | 0 | 314800 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Malla 531 | 262842002 | 8875706 | 7215763 | 7215762 | 90.86 | 9.14 | 9.14 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 531 | 262842002 | 8875706 | 7215763 | 7215762 | 90.86 | 9.14 | 9.14 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Malla 535 | 0 | 1929004 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 535 | 0 | 1929004 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Malla 101A - II | 0 | 148493 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 101A - II | 0 | 148493 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Malla 107 B - II - Provincia de Chubut | 134837969 | 50000 | 4882411 | 4882410 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 107 B - II - Provincia de Chubut | 134837969 | 50000 | 4882411 | 4882410 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Malla 111 - II | 43088881 | 15505143 | 11296226 | 11296225 | 54.57 | 45.43 | 45.43 | 0 | 0.29
[5 empty] | 51 | Malla 111 - II | 43088881 | 15505143 | 11296226 | 11296225 | 54.57 | 45.43 | 45.43 | 0 | 0.29
|  |  |  | 23 |  | Malla 120 - II (2) | 215246573 | 6680500 | 26728883 | 26728882 | 97.21 | 1.86 | 1.86 | 0.75 | 3
[5 empty] | 51 | Malla 120 - II (2) | 215246573 | 6680500 | 26728883 | 26728882 | 97.21 | 1.86 | 1.86 | 0.75 | 3
|  |  |  | 25 |  | Malla 208 - II | 190199537 | 1606000 | 13602178 | 13602177 | 96.99 | 2.58 | 2.58 | 0.65 | 2.6
[5 empty] | 51 | Malla 208 - II | 190199537 | 1606000 | 13602178 | 13602177 | 96.99 | 2.58 | 2.58 | 0.65 | 2.6
|  |  |  | 26 |  | Malla 209A - II | 0 | 2096800 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 209A - II | 0 | 2096800 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Malla 135 | 0 | 308000 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 135 | 0 | 308000 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Malla 136 | 0 | 329487 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 136 | 0 | 329487 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Malla 309 - II | 148155605 | 1000 | 4479063 | 4479063 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 309 - II | 148155605 | 1000 | 4479063 | 4479063 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Malla 401A - II (2) | 248113282 | 1000 | 4801530 | 1658576 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1.13
[5 empty] | 51 | Malla 401A - II (2) | 248113282 | 1000 | 4801530 | 1658576 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1.13
|  |  |  | 31 |  | Malla 405A- II | 185720872 | 1000 | 21403232 | 21403230 | 97.52 | 2.48 | 2.48 | 0 | 0.99
[5 empty] | 51 | Malla 405A- II | 185720872 | 1000 | 21403232 | 21403230 | 97.52 | 2.48 | 2.48 | 0 | 0.99
|  |  |  | 32 |  | Malla 406 - II (2) | 193103172 | 17924000 | 21162248 | 11724471 | 98.91 | 1.09 | 1.09 | 0.53 | 1.37
[5 empty] | 51 | Malla 406 - II (2) | 193103172 | 17924000 | 21162248 | 11724471 | 98.91 | 1.09 | 1.09 | 0.53 | 1.37
|  |  |  | 33 |  | Malla 502 - II (2) | 187662096 | 4912727 | 10163482 | 10163480 | 98.77 | 1.23 | 1.23 | 0.48 | 1.72
[5 empty] | 51 | Malla 502 - II (2) | 187662096 | 4912727 | 10163482 | 10163480 | 98.77 | 1.23 | 1.23 | 0.48 | 1.72
|  |  |  | 34 |  | Malla 503 - II | 309563345 | 59921250 | 25774870 | 25754068 | 83.72 | 16.28 | 16.28 | 2.72 | 5.73
[5 empty] | 51 | Malla 503 - II | 309563345 | 59921250 | 25774870 | 25754068 | 83.72 | 16.28 | 16.28 | 2.72 | 5.73
|  |  |  | 35 |  | Malla 510 - II (2) | 93018083 | 2414286 | 5765756 | 4668360 | 98.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.16
[5 empty] | 51 | Malla 510 - II (2) | 93018083 | 2414286 | 5765756 | 4668360 | 98.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.16
|  |  |  | 36 |  | Malla 211 | 53511522 | 65774323 | 17764518 | 17764517 | 29.23 | 33.97 | 33.97 | 0 | 1.83
[5 empty] | 51 | Malla 211 | 53511522 | 65774323 | 17764518 | 17764517 | 29.23 | 33.97 | 33.97 | 0 | 1.83
|  |  |  | 37 |  | Malla 536 - I (2) | 131158889 | 927600 | 14204247 | 12026516 | 99.36 | 0.64 | 0.64 | 0.49 | 1.8
[5 empty] | 51 | Malla 536 - I (2) | 131158889 | 927600 | 14204247 | 12026516 | 99.36 | 0.64 | 0.64 | 0.49 | 1.8
|  |  |  | 38 |  | Malla 537 - I | 0 | 233333 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 537 - I | 0 | 233333 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Malla 630 - I | 157997535 | 71409857 | 10693813 | 9839484 | 51.75 | 26.32 | 26.32 | 0.42 | 2.1
[5 empty] | 51 | Malla 630 - I | 157997535 | 71409857 | 10693813 | 9839484 | 51.75 | 26.32 | 26.32 | 0.42 | 2.1
|  |  |  | 41 |  | Malla 233 - II | 0 | 205493 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 233 - II | 0 | 205493 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 42 |  | Malla 303 | 67376682 | 320000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 303 | 67376682 | 320000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Malla 336 - I | 0 | 166453 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 336 - I | 0 | 166453 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | Malla 331 - I | 0 | 207520 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 331 - I | 0 | 207520 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Malla 114 | 0 | 29745959 | 26591447 | 26260962 | 8.88 | 12.15 | 12.15 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 114 | 0 | 29745959 | 26591447 | 26260962 | 8.88 | 12.15 | 12.15 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Malla 140 - I | 178836948 | 1000 | 8079996 | 8079995 | 97.87 | 2.13 | 2.13 | 0.09 | 0.65
[5 empty] | 51 | Malla 140 - I | 178836948 | 1000 | 8079996 | 8079995 | 97.87 | 2.13 | 2.13 | 0.09 | 0.65
|  |  |  | 48 |  | Malla 634 | 109663209 | 82019733 | 30414345 | 30414343 | 37.97 | 25.67 | 25.67 | 1.68 | 4.02
[5 empty] | 51 | Malla 634 | 109663209 | 82019733 | 30414345 | 30414343 | 37.97 | 25.67 | 25.67 | 1.68 | 4.02
|  |  |  | 51 |  | Malla 115 | 0 | 182347 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 115 | 0 | 182347 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | Malla 311 | 63889483 | 878000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 311 | 63889483 | 878000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 53 |  | Malla 403 | 268865411 | 11505353 | 43240346 | 42428627 | 97.38 | 2.62 | 2.62 | 0.24 | 2.34
[5 empty] | 51 | Malla 403 | 268865411 | 11505353 | 43240346 | 42428627 | 97.38 | 2.62 | 2.62 | 0.24 | 2.34
|  |  |  | 54 |  | Malla 308 | 156535177 | 84694573 | 9673639 | 9673637 | 61.04 | 35.96 | 35.96 | 0.49 | 1.62
[5 empty] | 51 | Malla 308 | 156535177 | 84694573 | 9673639 | 9673637 | 61.04 | 35.96 | 35.96 | 0.49 | 1.62
|  |  |  | 56 |  | Malla 513 C | 70239885 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 513 C | 70239885 | 50000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 60 |  | Malla 434 (2) | 240074739 | 1000 | 38160425 | 38160423 | 97.02 | 2.98 | 2.98 | 4.05 | 5.3
[5 empty] | 51 | Malla 434 (2) | 240074739 | 1000 | 38160425 | 38160423 | 97.02 | 2.98 | 2.98 | 4.05 | 5.3
|  |  |  | 61 |  | Malla 307 | 98425332 | 1000 | 4373317 | 3748557 | 97.11 | 2.89 | 2.89 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 307 | 98425332 | 1000 | 4373317 | 3748557 | 97.11 | 2.89 | 2.89 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Malla 314 | 95093727 | 3104545 | 8117496 | 8117496 | 98.16 | 1.84 | 1.84 | 0 | 1.83
[5 empty] | 51 | Malla 314 | 95093727 | 3104545 | 8117496 | 8117496 | 98.16 | 1.84 | 1.84 | 0 | 1.83
|  |  |  | 69 |  | Malla 306 | 0 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 306 | 0 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Malla 339 | 0 | 1052524 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 339 | 0 | 1052524 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 71 |  | Malla 635 | 0 | 2087049 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 1.65 | 1.65
[5 empty] | 51 | Malla 635 | 0 | 2087049 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 1.65 | 1.65
|  |  |  | 72 |  | Malla 137 | 0 | 1792720 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 137 | 0 | 1792720 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 73 |  | Malla 234 | 142944031 | 50000000 | 18234629 | 17364590 | 97.98 | 2.02 | 2.02 | 0.5 | 2.02
[5 empty] | 51 | Malla 234 | 142944031 | 50000000 | 18234629 | 17364590 | 97.98 | 2.02 | 2.02 | 0.5 | 2.02
|  |  |  | 74 |  | R. 95 - Malla 508 | 155838330 | 24510667 | 8185957 | 8185955 | 92.44 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R. 95 - Malla 508 | 155838330 | 24510667 | 8185957 | 8185955 | 92.44 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0
|  |  |  | 77 |  | Malla 409 A | 0 | 2527627 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 409 A | 0 | 2527627 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 78 |  | R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe | 257115415 | 6384375 | 8610455 | 8610453 | 98.68 | 1.32 | 1.32 | 0 | 1
[5 empty] | 51 | R.9-11-33-34-A012 - Malla 202 B - Santa Fe | 257115415 | 6384375 | 8610455 | 8610453 | 98.68 | 1.32 | 1.32 | 0 | 1
|  |  |  | 79 |  | R. A007-168-Malla 232 - Santa fe | 0 | 782894 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | R. A007-168-Malla 232 - Santa fe | 0 | 782894 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0
|  |  |  | 80 |  | Malla 235 | 0 | 3369182 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 235 | 0 | 3369182 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 81 |  | Malla 540 | 0 | 2220444 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 5.29 | 6.98
[5 empty] | 51 | Malla 540 | 0 | 2220444 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 5.29 | 6.98
|  |  |  | 82 |  | Malla 439 | 0 | 2454773 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 439 | 0 | 2454773 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 83 |  | Malla 541 | 0 | 5155833 | 26320524 | 13141304 | 6.83 | 49.69 | 49.69 | 5.25 | 5.25
[5 empty] | 51 | Malla 541 | 0 | 5155833 | 26320524 | 13141304 | 6.83 | 49.69 | 49.69 | 5.25 | 5.25
|  |  |  | 84 |  | Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero | 0 | 1195187 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero | 0 | 1195187 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0
|  |  |  | 85 |  | Malla 402 - A | 69564993 | 7721600 | 7640195 | 7640194 | 85.62 | 7.67 | 7.67 | 1.49 | 4.97
[5 empty] | 51 | Malla 402 - A | 69564993 | 7721600 | 7640195 | 7640194 | 85.62 | 7.67 | 7.67 | 1.49 | 4.97
|  |  |  | 86 |  | Malla 402 - B | 65798655 | 34227733 | 38889464 | 38698687 | 61.34 | 4.14 | 4.14 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 402 - B | 65798655 | 34227733 | 38889464 | 38698687 | 61.34 | 4.14 | 4.14 | 0 | 0
|  |  |  | 87 |  | Malla 407 | 0 | 2008924 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 1.67 | 1.67
[5 empty] | 51 | Malla 407 | 0 | 2008924 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 1.67 | 1.67
|  |  |  | 88 |  | Malla 302 | 0 | 2688676 | 181024979 | 181024978 | 1.66 | 52.45 | 52.45 | 13.49 | 41.38
[5 empty] | 51 | Malla 302 | 0 | 2688676 | 181024979 | 181024978 | 1.66 | 52.45 | 52.45 | 13.49 | 41.38
|  |  |  | 90 |  | Malla 129 | 0 | 1979876 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 129 | 0 | 1979876 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 91 |  | Malla 301 | 0 | 2510667 | 50374396 | 47479161 | 6.78 | 49.72 | 49.72 | 3.32 | 6.05
[5 empty] | 51 | Malla 301 | 0 | 2510667 | 50374396 | 47479161 | 6.78 | 49.72 | 49.72 | 3.32 | 6.05
|  |  |  | 92 |  | Malla103 | 0 | 30092390 | 35644442 | 35644441 | 1.73 | 52.41 | 52.41 | 0.22 | 5.88
[5 empty] | 51 | Malla103 | 0 | 30092390 | 35644442 | 35644441 | 1.73 | 52.41 | 52.41 | 0.22 | 5.88
|  |  |  | 93 |  | Malla 108 A | 0 | 293880 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 108 A | 0 | 293880 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 94 |  | Malla 123 B | 0 | 1816373 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 123 B | 0 | 1816373 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 95 |  | Malla 109 | 0 | 3458898 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 109 | 0 | 3458898 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 96 |  | Malla 131 | 0 | 256820 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 131 | 0 | 256820 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 97 |  | Malla 207/304 | 0 | 514607 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 207/304 | 0 | 514607 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 98 |  | Malla 104 | 0 | 1154811 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 104 | 0 | 1154811 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 99 |  | Malla 116 A Bahía Blanca - Límite Buenos Aires - La Pampa | 0 | 1975556 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 116 A Bahía Blanca - Límite Buenos Aires - La Pampa | 0 | 1975556 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  | 5 |  |  | CREMA V
|  |  |  | 1 |  | Malla 340 | 0 | 2977200 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 340 | 0 | 2977200 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Malla 116 B | 0 | 2293307 | 48963168 | 43595417 | 1.67 | 52.44 | 52.44 | 0 | 11.09
[5 empty] | 51 | Malla 116 B | 0 | 2293307 | 48963168 | 43595417 | 1.67 | 52.44 | 52.44 | 0 | 11.09
|  |  |  | 3 |  | Malla 117 A | 0 | 2022213 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 117 A | 0 | 2022213 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Malla 404 | 0 | 2656924 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 404 | 0 | 2656924 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Malla 542 | 0 | 2459244 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 542 | 0 | 2459244 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Malla 509 | 0 | 2207316 | 19778226 | 19778225 | 0 | 40 | 40 | 2.69 | 9.34
[5 empty] | 51 | Malla 509 | 0 | 2207316 | 19778226 | 19778225 | 0 | 40 | 40 | 2.69 | 9.34
|  |  |  | 8 |  | Malla 513 B | 0 | 620704 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 513 B | 0 | 620704 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Malla 102 A | 0 | 228267 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 102 A | 0 | 228267 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Malla 102 B | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 102 B | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Malla 408 A | 0 | 1108030 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 408 A | 0 | 1108030 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Malla 408 B | 91844324 | 44240533 | 104372348 | 104372347 | 70.49 | 15.74 | 15.74 | 1.36 | 18.66
[5 empty] | 51 | Malla 408 B | 91844324 | 44240533 | 104372348 | 104372347 | 70.49 | 15.74 | 15.74 | 1.36 | 18.66
|  |  |  | 13 |  | Malla 408 C | 0 | 3441733 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 408 C | 0 | 3441733 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Malla 215 | 0 | 115367 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 215 | 0 | 115367 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Malla 216 - A | 0 | 121251 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 216 - A | 0 | 121251 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Malla 216 - B | 0 | 388473 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 216 - B | 0 | 388473 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Malla 312 | 0 | 2876898 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 312 | 0 | 2876898 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Malla 117B | 0 | 1775111 | 1 | 0 | 0 | 26.67 | 26.67 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 117B | 0 | 1775111 | 1 | 0 | 0 | 26.67 | 26.67 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Malla 341 | 0 | 680476 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 341 | 0 | 680476 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | Malla 601 - Ruta N° 3 | 0 | 241333 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 601 - Ruta N° 3 | 0 | 241333 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Malla 602 - Ruta N° 3 | 0 | 270667 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 602 - Ruta N° 3 | 0 | 270667 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25 | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25 | 0 | 222222 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga | 0 | 2798969 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga | 0 | 2798969 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Malla 441 | 0 | 588573 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 441 | 0 | 588573 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Malla 536 | 0 | 1714480 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 536 | 0 | 1714480 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Malla 632 | 0 | 1314596 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 632 | 0 | 1314596 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Malla 107 B | 0 | 2245298 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 107 B | 0 | 2245298 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | Malla 236 | 0 | 2828284 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 236 | 0 | 2828284 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | Malla 501 | 0 | 2181893 | 1 | 0 | 0 | 17.78 | 17.78 | 0.68 | 0.68
[5 empty] | 51 | Malla 501 | 0 | 2181893 | 1 | 0 | 0 | 17.78 | 17.78 | 0.68 | 0.68
|  |  |  | 33 |  | Malla 534 | 0 | 1892444 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 534 | 0 | 1892444 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Malla 507 | 0 | 1618889 | 1 | 0 | 0 | 22.22 | 22.22 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 507 | 0 | 1618889 | 1 | 0 | 0 | 22.22 | 22.22 | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | Malla 513 C | 0 | 1313033 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 513 C | 0 | 1313033 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | Malla 505 | 0 | 2683378 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 505 | 0 | 2683378 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Malla 432 | 0 | 365651 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 432 | 0 | 365651 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 40 |  | Malla 309 | 0 | 3742542 | 69325878 | 69325876 | 6.21 | 50.02 | 50.02 | 7.9 | 10.89
[5 empty] | 51 | Malla 309 | 0 | 3742542 | 69325878 | 69325876 | 6.21 | 50.02 | 50.02 | 7.9 | 10.89
|  |  |  | 41 |  | Malla 311 | 0 | 689298 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 311 | 0 | 689298 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 42 |  | Malla330 | 0 | 303418 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 330 | 0 | 303418 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Malla 313 B | 0 | 1301147 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 313 B | 0 | 1301147 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | Malla 313 A | 0 | 1822018 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 313 A | 0 | 1822018 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Malla 504 | 0 | 418889 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 504 | 0 | 418889 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Malla 133 | 0 | 274978 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 133 | 0 | 274978 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | Malla 106 | 0 | 1244178 | 50278402 | 49719384 | 3.72 | 51.35 | 51.35 | 18.84 | 18.84
[5 empty] | 51 | Malla 106 | 0 | 1244178 | 50278402 | 49719384 | 3.72 | 51.35 | 51.35 | 18.84 | 18.84
|  |  |  | 48 |  | Malla 123 A | 0 | 188467 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 123 A | 0 | 188467 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 49 |  | Malla 434 | 0 | 265484 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 434 | 0 | 265484 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Malla 305 | 0 | 1073679 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 305 | 0 | 1073679 | 1 | 0 | 0 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | Malla 603 | 0 | 3496080 | 50672162 | 50672161 | 0 | 53.33 | 53.33 | 7.1 | 12.49
[5 empty] | 51 | Malla 603 | 0 | 3496080 | 50672162 | 50672161 | 0 | 53.33 | 53.33 | 7.1 | 12.49
|  |  |  | 53 |  | Malla 437 | 0 | 2781360 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 437 | 0 | 2781360 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | Malla 512 | 0 | 257373 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 512 | 0 | 257373 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 55 |  | Malla 545 - Ruta Nacional Nº 11 - Resistencia Km. 1001,37 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95 | 0 | 2057902 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 545 - Ruta Nacional Nº 11 - Resistencia Km. 1001,37 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95 | 0 | 2057902 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 56 |  | Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme RN Nº 11 Km. 1287-Pte Pilcomayo Km. 1297 | 0 | 2446711 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 544-RN Nº 11A011-RP Nº 1 Km. 1143,95-Límite con Paraguay Km. 1294,17 y Empalme RN Nº 11 Km. 1287-Pte Pilcomayo Km. 1297 | 0 | 2446711 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 57 |  | Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 1056,3 | 0 | 382233 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 539 - Ruta Nacional Nº 14 - Campo Grande Km. 915 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 Gramado - Km. 1056,3 | 0 | 382233 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 58 |  | Malla 406 RN Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN Nº 50 Km. 1329,12 y RN Nº 34 km 0 - Límite con Bolivia Km. 71,1 | 0 | 2385600 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 406 RN Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Emp. RN Nº 50 Km. 1329,12 y RN Nº 34 km 0 - Límite con Bolivia Km. 71,1 | 0 | 2385600 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 59 |  | Malla 307- RN Nº 20 y Nº 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65-Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0-Límite con La Rioja Km. 40,48 | 0 | 2038827 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 307- RN Nº 20 y Nº 79 - Acceso a Quines: Km. 266,65-Límite con San Juan Km. 413,63 y Km. 0-Límite con La Rioja Km. 40,48 | 0 | 2038827 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 60 |  | Malla 205 - RN Nº 178 - Pergamino Km. 0 - Empa. RN Nº 33 Km. 112,89 y Acceso a Villa Eloisa Km.146,47 - Emp.RP Nº 65 Km. 206,81 | 0 | 611167 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 205 - RN Nº 178 - Pergamino Km. 0 - Empa. RN Nº 33 Km. 112,89 y Acceso a Villa Eloisa Km.146,47 - Emp.RP Nº 65 Km. 206,81 | 0 | 611167 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 61 |  | Malla 431 A - Ruta Nacional Nº 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857 | 0 | 1831307 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 431 A - Ruta Nacional Nº 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857 | 0 | 1831307 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 62 |  | Malla 431 B - Ruta Nacional Nº 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972 | 0 | 2372676 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 431 B - Ruta Nacional Nº 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972 | 0 | 2372676 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 63 |  | Malla 234 - Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional N° 252 - Paraje el Guanaco - Acceso Colonia Los Álamos | 0 | 282751 | 1 | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla 234 - Ruta Nacional Nº 3 - Empalme Ruta Nacional N° 252 - Paraje el Guanaco - Acceso Colonia Los Álamos | 0 | 282751 | 1 | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | 0 | 0
|  |  |  | 64 |  | Malla I - 237 - Ruta Nacional N°33 Tramo: Bahía Blanca Km. 8,59 - Estancia Almaris (D) km. 162,23 | 0 | 3022222 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla I - 237 - Ruta Nacional N°33 Tramo: Bahía Blanca Km. 8,59 - Estancia Almaris (D) km. 162,23 | 0 | 3022222 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 65 |  | Malla I - 238 Ruta Nacional N°33 Tramo: Estanciaa Almaris(D) Km.162,23 - Inicio Rotonda Ruta Nacional Nº 5 Km.320,39 | 0 | 2244098 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla I - 238 Ruta Nacional N°33 Tramo: Estanciaa Almaris(D) Km.162,23 - Inicio Rotonda Ruta Nacional Nº 5 Km.320,39 | 0 | 2244098 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Malla III - 208 Ruta Nacional Nº 3 Acceso Cnia. Los Alamos Km. 810,21 - Losa Aproximación Puente Basilio Villarino Km. 962,93 | 0 | 255267 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla III - 208 Ruta Nacional Nº 3 Acceso Cnia. Los Alamos Km. 810,21 - Losa Aproximación Puente Basilio Villarino Km. 962,93 | 0 | 255267 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 67 |  | Malla III - 405 A - Ruta Nacional Nº 89 - Empalme Ruta Provincial N° 13, Chaco - Km. 386, Santiago del Estero | 0 | 272978 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla III - 405 A - Ruta Nacional Nº 89 - Empalme Ruta Provincial N° 13, Chaco - Km. 386, Santiago del Estero | 0 | 272978 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 68 |  | Malla III - 107 A Ruta Nacional Nº 3 Acceso a Malaspina Km. 1693,06 - Empalme Ruta Provincial N° 39 Km. 1822,55 | 0 | 287756 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla III - 107 A Ruta Nacional Nº 3 Acceso a Malaspina Km. 1693,06 - Empalme Ruta Provincial N° 39 Km. 1822,55 | 0 | 287756 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | Malla III - 204 Ruta Nacional Nº 9 - Villa del Totoral Km. 784,47 - Límite con Santiago del Estero Km. 910 | 0 | 242807 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla III - 204 Ruta Nacional Nº 9 - Villa del Totoral Km. 784,47 - Límite con Santiago del Estero Km. 910 | 0 | 242807 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Malla III - 207 Ruta Nacional Nº 38 - Acceso a Cruz del Eje Km. 122,3 - Límite con La Rioja Km. 210,9 | 0 | 1712436 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla III - 207 Ruta Nacional Nº 38 - Acceso a Cruz del Eje Km. 122,3 - Límite con La Rioja Km. 210,9 | 0 | 1712436 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 71 |  | Malla II - 132 - Rutas Nacionales Nº 143, 151 y V143 - Empalme Ruta Nacional Nº 151 - Límite con Mendoza - Empalme Ruta Provinci | 0 | 253444 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla II - 132 - Rutas Nacionales Nº 143, 151 y V143 - Empalme Ruta Nacional Nº 151 - Límite con Mendoza - Empalme Ruta Provinci | 0 | 253444 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 72 |  | Malla III - 108 B - Ruta Nacional Nº 22 y Ruta Nacional Nº 250 - Empalme Ruta Nacional N°251 - Chimpay - Pomona - Empalme Ruta N | 0 | 433444 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla III - 108 B - Ruta Nacional Nº 22 y Ruta Nacional Nº 250 - Empalme Ruta Nacional N°251 - Chimpay - Pomona - Empalme Ruta N | 0 | 433444 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 73 |  | Malla III - 401 B - Ruta Nacional Nº 51 y Ruta Nacional N°68 - Solar Emplalme BHN de Salta (D) - Empalme Ruta Provincial Nº 103 | 0 | 236089 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla III - 401 B - Ruta Nacional Nº 51 y Ruta Nacional N°68 - Solar Emplalme BHN de Salta (D) - Empalme Ruta Provincial Nº 103 | 0 | 236089 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 74 |  | Malla I - 637 - El Turbio Ruta Nacional N° 293 - Km. 361 - La Esperanza Km. 517 | 0 | 353333 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla I - 637 - El Turbio Ruta Nacional N° 293 - Km. 361 - La Esperanza Km. 517 | 0 | 353333 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 75 |  | Malla I - 638 - La Esperanza Km. 517 - Empalme Ruta Provincial Nº11 Km. 640 | 0 | 1350196 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla I - 638 - La Esperanza Km. 517 - Empalme Ruta Provincial Nº11 Km. 640 | 0 | 1350196 | 1 | 0 | 0 | 31.11 | 31.11 | 0 | 0
|  |  |  | 76 |  | Malla I - 639 Empalme Ruta Provincial Nº 11 Km. 640 - Tres Lagos Ruta Nacional Nº 288 Km. 760 | 0 | 331351 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Malla I - 639 Empalme Ruta Provincial Nº 11 Km. 640 - Tres Lagos Ruta Nacional Nº 288 Km. 760 | 0 | 331351 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  |  |  | 78 |  | Ruta Nacional N°251 - Malla II 140 - Río Negro - Empalme Ruta Nacional N°22 - Empalme Ruta Nacional N° 250 - Río Negro | 0 | 421333 | 1 | 0 | 0 | 8.89 | 8.89 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°251 - Malla II 140 - Río Negro - Empalme Ruta Nacional N°22 - Empalme Ruta Nacional N° 250 - Río Negro | 0 | 421333 | 1 | 0 | 0 | 8.89 | 8.89 | 0 | 0
|  |  |  | 79 |  | Ruta Nacional N°68-Malla III 401 A-Salta-Empalme Ruta Nacional N°40-Talapampa y Límite con Tucumán-Acceso a Dique La Dársena | 0 | 520284 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°68-Malla III 401 A-Salta-Empalme Ruta Nacional N°40-Talapampa y Límite con Tucumán-Acceso a Dique La Dársena | 0 | 520284 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0
|  | 37 |  |  |  | Infraestructura en Concesiones Viales
|  |  |  | 4 |  | Aumento de Capacidad en Corred Viales Pcia. Bs.As.III | 172292126 | 1855000 | 701320 | 701319 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo RN Nº 226 Km 31,7 - Km 64,686Provincia de Buenos Aires | 172292126 | 1855000 | 701320 | 701319 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV | 27205387 | 1000 | 2 | 0 | 99.06 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Autopista Luján-Mercedes Sección I RN Nº 5 Km 67.479 - Km 73.495 - Pcia. de Buenos Aires | 27205387 | 1000 | 2 | 0 | 99.06 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Seguridad en Corredores Viales I | 7185311 | 4671000 | 1 | 0 | 48.94 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 79 | Mejora de Accesos Canalizados: Ruta Nacional Nº 38 La Cumbre;San Esteban-Los Cocos;San Marcos Sierra;Villa Giardino-Córdoba | 7185311 | 4671000 | 1 | 0 | 31.66 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Obras Menores en Concesiones Viales | 1240286 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 61 | Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza RN Nº 3 KM 298 Azul Provincia de Buenos Aires | 1240286 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 67 |  | Pavimentación de Calle Colectora, Iluminación y Construcción de Pasarelas Peatonales Ruta Nacional N° 9 Las Talitas - Tucumán | 179392 | 100000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Pavimentación de Calle Colectora, Iluminación y Construcción de Pasarelas Peatonales Ruta Nacional N° 9 Las Talitas - Tucumán | 179392 | 100000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 72 |  | Mejora en Corredor Vial 29 | 138685096 | 41467000 | 102098541 | 102098540 | 71.22 | 28.78 | 28.78 | 0 | 4.99
[5 empty] | 51 | Variante RN Nº 22 y obras de vinculación al 3º Puente: Sección RN Nº 151 - RP Nº 7. Provincias de Neuquén y Río Negro | 138685096 | 41467000 | 102098541 | 102098540 | 71.22 | 28.78 | 28.78 | 0 | 4.99
|  |  |  | 89 |  | Ruta Nacional N36 Tramo - Río IV | 20109370 | 27322077 | 1 | 0 | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejora RN Nº 36. Sección Variante Perilago Almafuerte - Provincia de Córdoba | 20109370 | 27322077 | 1 | 0 | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 97 |  | Construcción de rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje | 13999020 | 6618000 | 427741 | 427741 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje;Construcción pasarela peatonal RN Nº 38 Km 92,78 | 13999020 | 6618000 | 427741 | 427741 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 38 |  |  |  | Infraestructura en Áreas Urbanas
|  |  |  | 5 |  | Vinc. y remod. RP 36 - Rot. Gutiérrez y RP 2 Fcio. Var Bs.As | 50726611 | 9591000 | 1 | 0 | 95.04 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Vinculación y Remodelación Ruta Provincial Nº 36 entre Rotonda Gutiérrez y RP Nº 2 Florencio Varela - Berazategui (Buenos Aires) | 50726611 | 9591000 | 1 | 0 | 95.04 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bran | 130012847 | 5893000 | 53702225 | 52303279 | 82.32 | 17.68 | 17.68 | 0 | 0.92
[5 empty] | 51 | Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bran | 130012847 | 5893000 | 53702225 | 52303279 | 82.32 | 17.68 | 17.68 | 0 | 0.92
|  |  |  | 25 |  | Mejoras en áreas no concesionadas Prov. Bs As Li | 10214005 | 12443000 | 1 | 0 | 66.98 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Pavimentación y desagues calle Constituyentes tramo colector | 10214005 | 12443000 | 1 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Pavi RP Nº 20. RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires | 77807272 | 357000 | 1 | 0 | 99.56 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Pavimentación Ruta Provincial Nº 20. Tramo I: RP Nº 11 (Magdalena) - RP Nº 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires | 77807272 | 357000 | 1 | 0 | 99.56 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata | 63254729 | 8476000 | 1 | 0 | 79.01 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata | 63254729 | 8476000 | 1 | 0 | 79.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | Caminos Acceso Central Nuclear Atucha | 155907872 | 1000 | 1517419 | 1517418 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso RN Nº 9 Km. 103 | 155907872 | 1000 | 1517419 | 1517418 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 |  |  |  | Obras en Corredores Viales
|  |  | 1 |  |  | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I
|  |  |  | 1 |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial I | 122833739 | 60524456 | 11774811 | 11774809 | 39.33 | 29.47 | 29.47 | 0 | 0.01
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I) | 121191749 | 54739251 | 9514036 | 11774809 | 41.02 | 20.22 | 20.22 | 0 | 0.01
[5 empty] | 52 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 205 (Corredor Vial I) | 1641990 | 207000 | 207000 | 0 | 70.36 | 29.64 | 29.64 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I) | 0 | 500205 | 500205 | 0 | 0 | 21.43 | 21.43 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial I | 0 | 5078000 | 1553570 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial I | 469592544 | 20254857 | 8503665 | 8503664 | 31.45 | 68.55 | 68.55 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 3 (Corredor Vial I) | 345051370 | 5280857 | 8392652 | 8503664 | 37.95 | 62.05 | 62.05 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 205 (Corredor Vial I) | 108602582 | 1000 | 1000 | 0 | 42.08 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 226 (Corredor Vial I) | 15938592 | 14973000 | 110013 | 0 | 3.8 | 96.2 | 96.2 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 1 | 1072202724 | 212354633 | 1033381046 | 633381046 | 86.51 | 12.45 | 12.45 | 0 | 13.14
[5 empty] | 51 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 1 (2) | 1072202724 | 212354633 | 1033381046 | 633381046 | 86.51 | 12.45 | 12.45 | 5.83 | 30.2
|  |  |  | 4 |  | Ruta Nacional N°205 y Ruta Nacional N°3 R 1 | 0 | 16342667 | 32732985 | 32732984 | 0 | 56.25 | 56.25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°205 y Ruta Nacional N°3 R 1 | 0 | 16342667 | 32732985 | 32732984 | 0 | 56.25 | 56.25 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Ruta Nacional N°3 Obra Reacondicionada 2 | 0 | 19477522 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°3 Obra Reacondicionada 2 | 0 | 19477522 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Ruta Nacional N°3 y Ruta Nacional N°226 R 3 | 0 | 115073982 | 74073478 | 74073477 | 0 | 14.07 | 14.07 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°3 y Ruta Nacional N°226 R 3 | 0 | 115073982 | 74073478 | 74073477 | 0 | 14.07 | 14.07 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Ruta Nacional N°3 Obra Reacondicionada 4 | 0 | 12771270 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°3 Obra Reacondicionada 4 | 0 | 12771270 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Ruta Nacional N°3 Obra Reacondicionada 5 | 0 | 18721638 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°3 Obra Reacondicionada 5 | 0 | 18721638 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Ruta Nacional N°205 y Ruta Nacional N°22 R 6 | 0 | 6337858 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°205 y Ruta Nacional N°22 R 6 | 0 | 6337858 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0
|  |  | 2 |  |  | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II
|  |  |  | 1 |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial II | 43515729 | 3000 | 7825593 | 7802949 | 84.63 | 15.37 | 15.37 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II) | 8507000 | 1000 | 7823593 | 0 | 81.56 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II) | 28508263 | 1000 | 1000 | 7802949 | 74.63 | 25.37 | 25.37 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial II | 6500466 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II | 887203487 | 71194590 | 215805095 | 215805094 | 64.46 | 20.31 | 20.31 | 0.44 | 1.68
[5 empty] | 51 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 5 (Corredor Vial II) | 486473603 | 8751625 | 115407735 | 94511039 | 78.12 | 17.5 | 17.5 | 1.1 | 1.1
[5 empty] | 52 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 188 (Corredor Vial II) | 400729884 | 62442965 | 100397360 | 121294055 | 55.28 | 25.55 | 25.55 | 0 | 2.05
|  |  |  | 3 |  | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2 | 474930960 | 181788480 | 389642670 | 299642669 | 73.14 | 24.79 | 24.79 | 0 | 12.75
[5 empty] | 51 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2 | 474930960 | 181788480 | 389642670 | 299642669 | 73.14 | 24.79 | 24.79 | 6.25 | 24.75
|  |  |  | 4 |  | Ruta Nacional N°5 Obra Reacondicionada 1 | 0 | 4070032 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°5 Obra Reacondicionada 1 | 0 | 4070032 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Ruta Nacional N°188 Obra Reacondicionada 2 | 0 | 8975545 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°188 Obra Reacondicionada 2 | 0 | 8975545 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Ruta Nacional N°188 Obra Reacondicionada 3 | 0 | 11971898 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°188 Obra Reacondicionada 3 | 0 | 11971898 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Ruta Nacional N°188 Obra Reacondicionada 4 | 0 | 7914853 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°188 Obra Reacondicionada 4 | 0 | 7914853 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  | 3 |  |  | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III
|  |  |  | 1 |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial III | 595398342 | 11261867 | 132048574 | 131877057 | 97.4 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0.95
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III) | 595398342 | 11260867 | 132047574 | 131877057 | 97.31 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.98
[5 empty] | 52 | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial III | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial III | 1380044048 | 6951014 | 46737882 | 40193361 | 95.69 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 7 (Corredor Vial III) | 1380044048 | 6951014 | 46737882 | 40193361 | 95.69 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3 | 572943570 | 262833000 | 355589489 | 285589488 | 76.65 | 21.55 | 21.55 | 0 | 12.56
[5 empty] | 51 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3 (2) | 572943570 | 262833000 | 355589489 | 285589488 | 76.65 | 21.55 | 21.55 | 5.03 | 23.41
|  |  | 4 |  |  | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV
|  |  |  | 1 |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial IV | 322178434 | 637002745 | 643941321 | 640550930 | 11.84 | 25.19 | 25.19 | 2.21 | 7.68
[5 empty] | 52 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV) | 0 | 441357 | 269022463 | 0 | 0 | 21.43 | 21.43 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV) | 196868684 | 630315269 | 368672739 | 494612364 | 6.82 | 26.62 | 26.62 | 2.4 | 7.42
[5 empty] | 54 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV) | 0 | 825286 | 825286 | 0 | 0 | 21.43 | 21.43 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial IV (2) | 125309750 | 5420833 | 5420833 | 145938566 | 91.62 | 6.7 | 6.7 | 0 | 12.27
|  |  |  | 2 |  | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial IV | 559212780 | 143947840 | 330790472 | 327704274 | 29.35 | 40.37 | 40.37 | 0.96 | 2.61
[5 empty] | 51 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº18 (Corredor Vial IV) | 121365000 | 1000 | 174893240 | 2747549 | 31.98 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV) | 246402881 | 107861590 | 107861590 | 58466673 | 31.02 | 39.42 | 39.42 | 3.03 | 5.91
[5 empty] | 53 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV) | 191444899 | 35085250 | 47035642 | 266490052 | 34.04 | 65.96 | 65.96 | 0 | 1.83
[5 empty] | 54 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV) | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4 | 381129861 | 245677094 | 405848780 | 325847895 | 53.62 | 32.74 | 32.74 | 0 | 16.08
[5 empty] | 51 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4 | 381129861 | 245677094 | 405848780 | 325847895 | 53.62 | 32.74 | 32.74 | 8.46 | 33.23
|  |  |  | 4 |  | Ruta Nacional N°38 Obra Reacondicionada 1 | 0 | 22672669 | 89480150 | 89480149 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 3.8
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°38 Obra Reacondicionada 1 | 0 | 22672669 | 89480150 | 89480149 | 0 | 37.5 | 37.5 | 8.14 | 13.5
|  |  |  | 5 |  | Ruta Nacional N°19 Obra Reacondicionada 2 | 0 | 21836809 | 231565161 | 231565160 | 0 | 50 | 50 | 0 | 6.8
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°19 Obra Reacondicionada 2 | 0 | 21836809 | 231565161 | 231565160 | 0 | 50 | 50 | 40.31 | 80.01
|  |  |  | 6 |  | Ruta Nacional N°18 Obra Reacondicionada 3 | 0 | 16638227 | 1 | 0 | 0 | 38.89 | 38.89 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°18 Obra Reacondicionada 3 | 0 | 16638227 | 1 | 0 | 0 | 38.89 | 38.89 | 0 | 0
|  |  | 5 |  |  | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V
|  |  |  | 1 |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial V | 34188109 | 3667668 | 1 | 0 | 36.28 | 15.93 | 15.93 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V) | 395789 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº11 (Corredor Vial V) | 1345683 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA012 (Corredor Vial V) | 79158 | 416667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA009 (Corredor Vial V) | 52772 | 416667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Obras de Seguridad en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V) | 712420 | 416667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 56 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº193 (Corredor Vial V) | 22 | 416667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 57 | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial V | 31602265 | 1000 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial V | 957149484 | 363281739 | 102074630 | 102074627 | 36.34 | 63.66 | 63.66 | 0.05 | 0.28
[5 empty] | 51 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V) | 755387558 | 92117788 | 15967634 | 70359446 | 63.39 | 36.61 | 36.61 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº11 (Corredor Vial V) | 39158367 | 79712803 | 29712803 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA012 (Corredor Vial V) | 99037743 | 10934500 | 12920899 | 7327851 | 70.63 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA009 (Corredor Vial V) | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V) | 63565816 | 178516648 | 41473294 | 24387330 | 11.99 | 88.01 | 88.01 | 0.27 | 1.55
[5 empty] | 56 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº193 (Corredor Vial V) | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 5 (2) | 494058205 | 294842747 | 150166439 | 62985548 | 82.43 | 16.22 | 16.22 | 6.72 | 26.98
[5 empty] | 51 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 5 (2) | 494058205 | 294842747 | 150166439 | 62985548 | 82.43 | 16.22 | 16.22 | 6.72 | 26.98
|  |  |  | 4 |  | Ruta Nacional N°11 R 1 Obra Nueva (ONU) Puente Arroyo del Rey | 0 | 6934146 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°11 R 1 Obra Nueva (ONU) Puente Arroyo del Rey | 0 | 6934146 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Ruta Nacional N°11 R 1 Obra Nueva (ONU) Acceso a Villa Ocampo | 0 | 4098787 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°11 R 1 Obra Nueva (ONU) Acceso a Villa Ocampo | 0 | 4098787 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) Ruta Nacional N°9 R 1 | 0 | 147778504 | 110700437 | 110700436 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) Ruta Nacional N°9 R 1 | 0 | 147778504 | 110700437 | 110700436 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) Autopista Rosario Córdoba Ruta Nacional N°9 A012 R 2 | 0 | 84677909 | 1 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) Autopista Rosario Córdoba Ruta Nacional N°9 A012 R 2 | 0 | 84677909 | 1 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) Ruta Nacional N°11 R 3 | 0 | 92981643 | 1 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) Ruta Nacional N°11 R 3 | 0 | 92981643 | 1 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81 | 0 | 0
|  |  | 6 |  |  | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI
|  |  |  | 1 |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial VI | 534800603 | 165067250 | 213151766 | 213150099 | 74.6 | 24.64 | 24.64 | 2.53 | 4.78
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº12 (Corredor Vial VI) | 14599131 | 7895667 | 85980183 | 16463288 | 62.92 | 37.08 | 37.08 | 12.57 | 23.58
[5 empty] | 52 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI) | 508118215 | 157170583 | 127170583 | 196686810 | 74.6 | 20.32 | 20.32 | 2.13 | 4.03
[5 empty] | 53 | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VI | 12083257 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VI | 422192064 | 81651647 | 95825978 | 95825976 | 40.15 | 34.2 | 34.2 | 1.74 | 3.18
[5 empty] | 51 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº12 (Corredor Vial VI) | 255043026 | 46836878 | 61011209 | 72700049 | 36.41 | 63.59 | 63.59 | 1.9 | 3.9
[5 empty] | 52 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI) | 167149038 | 34814769 | 34814769 | 23125928 | 47.35 | 30.09 | 30.09 | 1.45 | 1.81
|  |  |  | 3 |  | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6 | 620528234 | 364716759 | 553352216 | 407949091 | 59.32 | 37.55 | 37.55 | 0 | 9.03
[5 empty] | 51 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6 | 620528234 | 364716759 | 553352216 | 407949091 | 59.32 | 37.55 | 37.55 | 6.04 | 22.21
|  |  |  | 4 |  | Ruta Nacional N°12 Obra Reacondicionada 1 | 0 | 16871840 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°12 Obra Reacondicionada 1 | 0 | 16871840 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Ruta Nacional N°12 Obra Reacondicionada 2 | 0 | 16941676 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°12 Obra Reacondicionada 2 | 0 | 16941676 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Ruta Nacional N°16 Obra Reacondicionada 3 | 0 | 22250188 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°16 Obra Reacondicionada 3 | 0 | 22250188 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Ruta Nacional N°12 Obra Reacondicionada 4 | 0 | 16667417 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°12 Obra Reacondicionada 4 | 0 | 16667417 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Ruta Nacional N°12 Obra Reacondicionada 5 | 0 | 8689886 | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°12 Obra Reacondicionada 5 | 0 | 8689886 | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Ruta Nacional N°12 Obra Reacondicionada 6 | 0 | 8048198 | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°12 Obra Reacondicionada 6 | 0 | 8048198 | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0
|  |  | 7 |  |  | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII
|  |  |  | 1 |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial VII | 89277991 | 30998500 | 627054 | 627053 | 58.65 | 41.35 | 41.35 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial VII) | 78396991 | 29997500 | 0 | 627053 | 65.35 | 34.65 | 34.65 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial VII) | 0 | 1000000 | 626054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VII | 10881000 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VII | 560854400 | 137685797 | 27204691 | 24712799 | 41.6 | 38.93 | 38.93 | 0 | 0.04
[5 empty] | 51 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial VII) | 214622922 | 137684797 | 26072544 | 24712799 | 26.42 | 36.79 | 36.79 | 0 | 0.07
[5 empty] | 52 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial VII) | 346231478 | 1000 | 1132147 | 0 | 60.47 | 39.53 | 39.53 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 7 | 305016705 | 122800760 | 530457032 | 381246863 | 69.05 | 28.57 | 28.57 | 0 | 5.91
[5 empty] | 51 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 7 (2) | 305016705 | 122800760 | 530457032 | 381246863 | 69.05 | 28.57 | 28.57 | 26.94 | 60.67
|  |  |  | 4 |  | Ruta Nacional N°9 Obra Reacondicionada 1 | 0 | 11397449 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°9 Obra Reacondicionada 1 | 0 | 11397449 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Ruta Nacional N°9 Obra Reacondicionada 2 | 0 | 9469190 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°9 Obra Reacondicionada 2 | 0 | 9469190 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Ruta Nacional N°9 Obra Reacondicionada 3 | 0 | 9288530 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°9 Obra Reacondicionada 3 | 0 | 9288530 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Ruta Nacional N°9 Obra Reacondicionada 4 | 0 | 16776917 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°9 Obra Reacondicionada 4 | 0 | 16776917 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Ruta Nacional N°9 Obra Reacondicionada 5 | 0 | 6973191 | 1 | 0 | 0 | 34.29 | 34.29 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°9 Obra Reacondicionada 5 | 0 | 6973191 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Ruta Nacional N°34 Obra Reacondicionada 6 | 0 | 9458036 | 1 | 0 | 0 | 52.17 | 52.17 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°34 Obra Reacondicionada 6 | 0 | 9458036 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Ruta Nacional N°34 Obra Reacondicionada 7 | 0 | 11716025 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N°34 Obra Reacondicionada 7 | 0 | 11716025 | 1 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0
|  |  | 8 |  |  | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII
|  |  |  | 1 |  | Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII | 461724848 | 111380058 | 177603277 | 168195127 | 39.27 | 33.4 | 33.4 | 2.74 | 7.71
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA-005 (Corredor Vial VIII) | 152349599 | 2122319 | 33510633 | 37538343 | 89.69 | 4.42 | 4.42 | 0 | 7.78
[5 empty] | 52 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VIII) | 288243287 | 98083072 | 132106136 | 116181889 | 28.71 | 31.68 | 31.68 | 2.91 | 7.1
[5 empty] | 53 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) | 16566962 | 10757000 | 11568841 | 14474895 | 42.1 | 57.9 | 57.9 | 8.26 | 17.58
[5 empty] | 54 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº36 (Corredor Vial VIII) | 0 | 416667 | 416667 | 0 | 0 | 45.83 | 45.83 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Obras Varias de Seguridad en Corredor Vial VIII | 4565000 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VIII | 683408289 | 91411015 | 276862532 | 276862531 | 53.53 | 15.5 | 15.5 | 2.61 | 6.62
[5 empty] | 51 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA-005 (Corredor Vial VIII) | 136277729 | 416667 | 175152231 | 41249510 | 0 | 45.83 | 45.83 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº8 (Corredor Vial VIII) | 437386579 | 86067181 | 96783134 | 235613021 | 55.32 | 25.53 | 25.53 | 3.13 | 7.95
[5 empty] | 53 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) | 109743981 | 4510500 | 4510500 | 0 | 44.6 | 19.55 | 19.55 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº36 (Corredor Vial VIII) | 0 | 416667 | 416667 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 8 (2) | 737915497 | 218198527 | 414062188 | 285471653 | 83.27 | 15.44 | 15.44 | 5.33 | 20.16
[5 empty] | 51 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 8 (2) | 737915497 | 218198527 | 414062188 | 285471653 | 83.27 | 15.44 | 15.44 | 5.33 | 20.16
|  |  | 9 |  |  | Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas
|  |  |  | 1 |  | Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas (Etapa I) | 200520898 | 48204000 | 115386746 | 115093303 | 93.76 | 6.24 | 6.24 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I) | 200520898 | 48204000 | 115386746 | 115093303 | 93.76 | 6.24 | 6.24 | 0 | 0
|  |  | 10 |  |  | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X
|  |  |  | 1 |  | Obras de Seguridad en Ruta Nacional N° A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares | 126395676 | 20103375 | 40689179 | 40689178 | 17.82 | 21.91 | 21.91 | 0 | 0.82
[5 empty] | 51 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional N° A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares | 126395676 | 20103375 | 40689179 | 40689178 | 17.82 | 21.91 | 21.91 | 0 | 0.82
|  |  |  | 2 |  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N° A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares | 0 | 18379625 | 49017251 | 49017250 | 0.33 | 49.84 | 49.84 | 8.24 | 12.29
[5 empty] | 51 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N° A005 (Corredor Vial H5) - Autovía Luján - Carlos Casares | 0 | 18379625 | 49017251 | 49017250 | 0.33 | 49.84 | 49.84 | 8.24 | 12.29
|  |  |  | 3 |  | Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de Apoyo en el Corredor Vial H5 - Autovía Luján - Carlos Casares | 328599888 | 106788000 | 179500140 | 156024940 | 68.2 | 22.45 | 22.45 | 5.17 | 19.23
[5 empty] | 51 | Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de Apoyo en el Corredor Vial H5 - Autovía Luján - Carlos Casares | 328599888 | 106788000 | 179500140 | 156024940 | 68.2 | 22.45 | 22.45 | 5.17 | 19.23
|  | 41 |  |  |  | Sistema de Transporte Inteligente
|  |  |  | 1 |  | Ruta Nacional Nº 12 Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo - Zárate - Ceibas. Km. 85,14 - Km. 120 | 0 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional Nº 12 Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo - Zárate - Ceibas. Km. 85,14 - Km. 120 | 0 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Córdoba). | 0 | 18000000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Cordoba). Etapa I | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Corredor Inteligente Ruta Nacional Nº 9 - Av. Gral. Paz - Pilar (Cordoba). Etapa II | 0 | 9000000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Obra Sistema Inteligente de Transporte Túnel Cristo Redentor - Ventiladores | 0 | 7000000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Obra Sistema Inteligente de Transporte Tunel Cristo Redentor - Ventiladores. Etapa I | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Obra Sistema Inteligente de Transporte Tunel Cristo Redentor - Ventiladores. Etapa II | 0 | 4000000 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Ruta Nacional N° 7 Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autopistas Av. Gral. Paz - Arroyo Morón. Buenos Aires | 0 | 13868848 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ruta Nacional N° 7 Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autopistas Av. Gral. Paz - Arroyo Morón. Buenos Aires | 0 | 13868848 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0
| 669 |  |  |  |  | Administración Nacional de Aviación Civil
|  | 16 |  |  |  | Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil
|  |  |  | 8 |  | Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aero. Int. Ezeiza | 10000000 | 345727698 | 79581476 | 79581475 | 17.62 | 27.66 | 27.66 | s/i | 13.79
[5 empty] | 51 | Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aero. Int. Ezeiza | 10000000 | 345727698 | 79581476 | 79581475 | 17.62 | 27.66 | 27.66 | s/i | 13.79
58 | [5 empty] | Ministerio de Energía y Minería
| 328 |  |  |  |  | Ministerio de Energía y Minería (Gastos Propios)
|  | 32 |  |  |  | Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera
|  |  |  | 4 |  | Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio | 9127732701 | 1532267000 | 488870000 | 482008891 | 91 | 7 | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio | 26426387 | 6500000 | 0 | 0 |  | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio | 9101306314 | 1525767000 | 488870000 | 482008891 | 91 | 7 | 7 | 0 | 0
| 105 |  |  |  |  | Comisión Nacional de Energía Atómica
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 1 |  | Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase I | 14464526 | 8900000 | 5926400 | 2518055 | 62.44 | 37.56 | 37.56 | 32.06 | 37.56
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase I | 14464526 | 8900000 | 5926400 | 2518055 | 62.44 | 37.56 | 37.56 | 32.06 | 37.56
|  |  |  | 5 |  | Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II | 2967229116 | 797000000 | 796100000 | 790787886 | 34.34 | 14.13 | 14.13 | 0.76 | 4.3
[5 empty] | 51 | Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II | 2967229116 | 797000000 | 796100000 | 790787886 | 34.34 | 14.13 | 14.13 | 0.76 | 4.3
|  |  |  | 6 |  | Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio | 131418980 | 47000000 | 47000000 | 41803204 | 89.12 | 4 | 4 | 1.5 | 3.5
[5 empty] | 51 | Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio | 131418980 | 47000000 | 47000000 | 41803204 | 89.12 | 4 | 4 | 1.5 | 3.5
|  |  |  | 7 |  | Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro -CAB- | 82121955 | 105189000 | 117078857 | 55309687 | 13.5 | 20 | 20 | 2.5 | 10
[5 empty] | 51 | Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro -CAB- | 82121955 | 105189000 | 117078857 | 55309687 | 13.5 | 20 | 20 | 2.5 | 10
|  |  |  | 10 |  | Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos | 5909205 | 11000000 | 10298935 | 4370194 | 12 | 15 | 15 | 1 | 6
[5 empty] | 51 | Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos | 5909205 | 11000000 | 10298935 | 4370194 | 12 | 15 | 15 | 1 | 6
|  |  |  | 11 |  | Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA | 5025393 | 6000000 | 6000000 | 4583468 | 13.5 | 12 | 12 | 7 | 12
[5 empty] | 51 | Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA | 5025393 | 6000000 | 6000000 | 4583468 | 13.5 | 12 | 12 | 7 | 12
|  | 20 |  |  |  | Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear
|  |  |  | 6 |  | Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 | 4222310 | 1800000 | 6182642 | 4040151 | 73.35 | 6 | 6 | 7 | 7.5
[5 empty] | 51 | Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 | 4222310 | 1800000 | 6182642 | 4040151 | 73.35 | 6 | 6 | 7 | 7.5
|  |  |  | 9 |  | Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles | 10311109 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 81.72 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5
[5 empty] | 51 | Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles | 10311109 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 81.72 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5
|  |  |  | 13 |  | Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza | 4613489 | 3000000 | 2975543 | 1004072 | 75.6 | 7 | 7 | 1.1 | 6
[5 empty] | 51 | Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza | 4613489 | 3000000 | 2975543 | 1004072 | 75.6 | 7 | 7 | 1.1 | 6
|  |  |  | 19 |  | Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de Energía Nuclear en el CAB | 30887822 | 8000000 | 11000000 | 5045962 | 98 | 2 | 2 | 1.65 | 2
[5 empty] | 51 | Construcción de un Edificio para Laboratorios, Talleres y Oficinas para el Departamento de Energía Nuclear en el CAB | 30887822 | 8000000 | 11000000 | 5045962 | 98 | 2 | 2 | 1.65 | 2
|  |  |  | 20 |  | Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes | 7745056 | 4500000 | 6700000 | 5655393 | 40.5 | 14 | 14 | 4.5 | 14
[5 empty] | 51 | Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes | 7745056 | 4500000 | 6700000 | 5655393 | 40.5 | 14 | 14 | 4.5 | 14
|  |  |  | 21 |  | Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro | 14260847 | 7843551 | 15225761 | 9950551 | 59.75 | 40.25 | 40.25 | 25 | 40.25
[5 empty] | 51 | Mejoramiento de las Capacidades Experimentales del Instituto Balseiro | 14260847 | 7843551 | 15225761 | 9950551 | 59.75 | 40.25 | 40.25 | 25 | 40.25
|  |  |  | 22 |  | Construcción de Reactor RA-10 | 345084874 | 361950000 | 455441086 | 333697694 | 25.31 | 12.81 | 12.81 | 2.86 | 6.75
[5 empty] | 51 | Construcción de Reactor RA-10 | 345084874 | 361950000 | 455441086 | 333697694 | 25.31 | 12.81 | 12.81 | 2.86 | 6.75
|  |  |  | 23 |  | Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche | 591785 | 5000000 | 0 | 0 | 4.95 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche | 591785 | 5000000 | 0 | 0 | 4.95 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación | 24617927 | 5500000 | 5500000 | 4123090 | 61.7 | 10 | 10 | 2 | 7
[5 empty] | 51 | Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación | 24617927 | 5500000 | 5500000 | 4123090 | 61.7 | 10 | 10 | 2 | 7
|  |  |  | 26 |  | Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II | 31414727 | 10000000 | 10337371 | 8436271 | 37.75 | 11 | 11 | 4 | 8.75
[5 empty] | 51 | Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II | 31414727 | 10000000 | 10337371 | 8436271 | 37.75 | 11 | 11 | 4 | 8.75
|  |  |  | 27 |  | Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III | 8927630 | 9000000 | 8839607 | 7586900 | 12.5 | 16 | 16 | 5 | 11.25
[5 empty] | 51 | Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III | 8927630 | 9000000 | 8839607 | 7586900 | 12.5 | 16 | 16 | 5 | 11.25
|  |  |  | 28 |  | Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología | 0 | 5000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8
[5 empty] | 51 | Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología | 0 | 5000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8
|  | 21 |  |  |  | Aplicaciones de la Tecnología Nuclear
|  |  |  | 6 |  | Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos | 1742987 | 4000000 | 4620000 | 3142976 | 42.06 | 8 | 8 | 0.25 | 3.35
[5 empty] | 51 | Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos | 1742987 | 4000000 | 4620000 | 3142976 | 42.06 | 8 | 8 | 0.25 | 3.35
|  |  |  | 7 |  | Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) | 5767697 | 3000000 | 4750000 | 3859109 | 66.75 | 7 | 7 | 3.75 | 5
[5 empty] | 51 | Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) | 5767697 | 3000000 | 4750000 | 3859109 | 66.75 | 7 | 7 | 3.75 | 5
|  |  |  | 9 |  | Desarrollo de Fuentes de Cesio 137 | 2301697 | 3000000 | 1099942 | 1044814 | 35.98 | 6 | 6 | 0.25 | 2
[5 empty] | 51 | Desarrollo de Fuentes de Cesio 137 | 2301697 | 3000000 | 1099942 | 1044814 | 35.98 | 6 | 6 | 0.25 | 2
|  |  |  | 10 |  | Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) | 2944755 | 1000000 | 1057020 | 595989 | 98.25 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1.75
[5 empty] | 51 | Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) | 2944755 | 1000000 | 1057020 | 595989 | 98.25 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1.75
|  |  |  | 13 |  | Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I | 4342665 | 4000000 | 4295000 | 4124625 | 54.92 | 20 | 20 | 13.5 | 20
[5 empty] | 51 | Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I | 4342665 | 4000000 | 4295000 | 4124625 | 54.92 | 20 | 20 | 13.5 | 20
|  |  |  | 15 |  | Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche | 134065447 | 4550000 | 12859598 | 9950403 | 93.3 | 6.7 | 6.7 | 1.6 | 4.5
[5 empty] | 51 | Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche | 134065447 | 4550000 | 12859598 | 9950403 | 93.3 | 6.7 | 6.7 | 1.6 | 4.5
|  |  |  | 16 |  | Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación | 6670559 | 8300000 | 9652000 | 8569094 | 39.3 | 14 | 14 | 3.5 | 12
[5 empty] | 51 | Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación | 6670559 | 8300000 | 9652000 | 8569094 | 39.3 | 14 | 14 | 3.5 | 12
|  |  |  | 17 |  | Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas | 8457065 | 3500000 | 3717360 | 2445077 | 53.46 | 12 | 12 | 4 | 6.75
[5 empty] | 51 | Renov. Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas | 8457065 | 3500000 | 3717360 | 2445077 | 53.46 | 12 | 12 | 4 | 6.75
|  |  |  | 18 |  | Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza | 44680915 | 10802258 | 28800756 | 14683757 | 94.25 | 5.75 | 5.75 | 3.5 | 5.75
[5 empty] | 51 | Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza | 44680915 | 10802258 | 28800756 | 14683757 | 94.25 | 5.75 | 5.75 | 3.5 | 5.75
|  |  |  | 19 |  | Modernización y Equipamiento de la Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear | 17482390 | 11418265 | 20703930 | 19008214 | 77.2 | 22.8 | 22.8 | 12.3 | 22.8
[5 empty] | 51 | Modernización y Equipamiento de la Gerencia de Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear | 17482390 | 11418265 | 20703930 | 19008214 | 77.2 | 22.8 | 22.8 | 12.3 | 22.8
|  |  |  | 20 |  | Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza | 4220450 | 1750000 | 1337823 | 639682 | 54.5 | 23 | 23 | 8 | 13
[5 empty] | 51 | Ampliación de Líneas Metrológicas Servicio de Calibración de Dosímetros para Radioterapia, Centro Atómico Ezeiza | 4220450 | 1750000 | 1337823 | 639682 | 54.5 | 23 | 23 | 8 | 13
|  |  |  | 21 |  | Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo | 7983884 | 10000000 | 8577796 | 7834276 | 27 | 18 | 18 | 14 | 14.95
[5 empty] | 51 | Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo | 7983884 | 10000000 | 8577796 | 7834276 | 27 | 18 | 18 | 14 | 14.95
|  |  |  | 23 |  | Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro | 13044328 | 25000000 | 17276445 | 13967008 | 11.1 | 8 | 8 | 2 | 4.05
[5 empty] | 51 | Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro | 13044328 | 25000000 | 17276445 | 13967008 | 11.1 | 8 | 8 | 2 | 4.05
|  |  |  | 24 |  | Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza | 9326295 | 34000000 | 2397117 | 1897115 | 3.25 | 10 | 10 | 0.25 | 1
[5 empty] | 51 | Construcción de Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza | 9326295 | 34000000 | 2397117 | 1897115 | 3.25 | 10 | 10 | 0.25 | 1
|  |  |  | 25 |  | Construcción e Instalación Planta de Irradiación por Acelaración de Electrones - Centro Atómico Ezeiza | 237834 | 12000000 | 1919196 | 1894196 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.7
[5 empty] | 51 | Construcción e Instalación Planta de Irradiación por Acelaración de Electrones - Centro Atómico Ezeiza | 237834 | 12000000 | 1919196 | 1894196 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.7
|  |  |  | 26 |  | Construcción Nuevo Edificio y Adecuación Existente-Investigación en Aplicaciones Nucleares Agronómicas, Pecuarias y Ambientales | 0 | 200000 | 200000 | 127737 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 51 | Construcción Nuevo Edificio y Adecuación Existente-Investigación en Aplicaciones Nucleares Agronómicas, Pecuarias y Ambientales | 0 | 200000 | 200000 | 127737 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 27 |  | Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II | 0 | 8000000 | 5200000 | 5149416 | 0 | 12 | 12 | 8 | 8
[5 empty] | 51 | Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II | 0 | 8000000 | 5200000 | 5149416 | 0 | 12 | 12 | 8 | 8
|  | 22 |  |  |  | Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental
|  |  |  | 1 |  | Residuos Radiactivos de Baja Actividad | 45741467 | 9748943 | 5258943 | 3666569 | 94.5 | 5.5 | 5.5 | 4.05 | 5.5
[5 empty] | 51 | Área Gestión Ezeiza | 45741467 | 9748943 | 5258943 | 3666569 | 94.5 | 5.5 | 5.5 | 4.05 | 5.5
|  |  |  | 2 |  | Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento | 31949238 | 28300000 | 40685000 | 35244009 | 44.68 | 18.06 | 18.06 | 21.93 | 34.47
[5 empty] | 51 | Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento | 21654605 | 26000000 | 38785000 | 33467764 | 40.5 | 20 | 20 | 28 | 42
[5 empty] | 52 | Repositorio Fase I | 10294633 | 2300000 | 1900000 | 1776245 | 49 | 12 | 12 | 3 | 11
|  |  |  | 4 |  | Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352) | 203198710 | 32342700 | 113847700 | 97135279 | 76.6 | 10 | 10 | 3.13 | 10.13
[5 empty] | 51 | Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe | 169207585 | 26569500 | 94504500 | 81533511 | 81.37 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 9.5
[5 empty] | 52 | Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes | 15701356 | 3217500 | 6297500 | 5477936 | 56.88 | 23 | 23 | 2 | 12
[5 empty] | 53 | Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba | 18289769 | 2555700 | 13045700 | 10123832 | 72.15 | 12 | 12 | 2 | 12.5
|  |  |  | 8 |  | Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes | 6707545 | 6500000 | 820524 | 670523 | 58.56 | 12 | 12 | 1 | 1.25
[5 empty] | 51 | Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes | 6707545 | 6500000 | 820524 | 670523 | 58.56 | 12 | 12 | 1 | 1.25
|  |  |  | 9 |  | Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible | 4082873 | 6000000 | 10603683 | 9206482 | 32.2 | 10 | 10 | 6 | 10
[5 empty] | 51 | Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible | 4082873 | 6000000 | 10603683 | 9206482 | 32.2 | 10 | 10 | 6 | 10
|  |  |  | 10 |  | Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del CAC - Construcción y Remodelación de la Infraestructura Edilicia y de Servicios | 14192263 | 5000000 | 4209445 | 4185758 | 31.25 | 20 | 20 | 10 | 15
[5 empty] | 51 | Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del CAC - Construcción y Remodelación de la Infraestructura Edilicia y de Servicios | 14192263 | 5000000 | 4209445 | 4185758 | 31.25 | 20 | 20 | 10 | 15
|  |  |  | 11 |  | Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Construcción Nuevo Edificio Instituto Sábato | 0 | 6000000 | 3256872 | 3159826 | 0 | 20 | 20 | 6 | 11
[5 empty] | 51 | Construcción Nuevo Edificio Instituto Sábato | 0 | 6000000 | 3256872 | 3159826 | 0 | 20 | 20 | 6 | 11
|  | 23 |  |  |  | Investigación y Aplicaciones no Nucleares
|  |  |  | 6 |  | Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones | 17476905 | 21518000 | 21721000 | 12794674 | 94.58 | 4 | 4 | 0.6 | 1.92
[5 empty] | 51 | Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones | 17476905 | 21518000 | 21721000 | 12794674 | 94.58 | 4 | 4 | 0.6 | 1.92
|  |  |  | 7 |  | Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos (MEMS) - Fase II | 10410373 | 2665000 | 1980000 | 214549 | 94.93 | 5.07 | 5.07 | 4.82 | 5.07
[5 empty] | 51 | Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Microelectromecánicos (MEMS) - Fase II | 10410373 | 2665000 | 1980000 | 214549 | 94.93 | 5.07 | 5.07 | 4.82 | 5.07
|  |  |  | 8 |  | Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes | 10015458 | 8570000 | 8570000 | 3622901 | 55.35 | 44.65 | 44.65 | 34.65 | 44.65
[5 empty] | 51 | Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes | 10015458 | 8570000 | 8570000 | 3622901 | 55.35 | 44.65 | 44.65 | 34.65 | 44.65
|  |  |  | 9 |  | Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo | 6462565 | 7700000 | 12920094 | 8026624 | 28.75 | 71.25 | 71.25 | 15 | 55
[5 empty] | 51 | Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo | 6462565 | 7700000 | 12920094 | 8026624 | 28.75 | 71.25 | 71.25 | 15 | 55
|  |  |  | 11 |  | Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación | 2875395 | 1300000 | 800000 | 386202 | 22.05 | 10 | 10 | 2 | 3
[5 empty] | 51 | Construcción de Tecnología de Aceleradores para el Tratamiento de Residuos Radiactivos por Transmutación | 2875395 | 1300000 | 800000 | 386202 | 22.05 | 10 | 10 | 2 | 3
|  |  |  | 12 |  | Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad, Automatización y Robotización | 4418904 | 600000 | 670000 | 492324 | 35.1 | 6 | 6 | 3 | 5
[5 empty] | 51 | Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control Seguridad, Automatización y Robotización | 4418904 | 600000 | 670000 | 492324 | 35.1 | 6 | 6 | 3 | 5
|  |  |  | 13 |  | Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear | 3141192 | 750000 | 720000 | 385160 | 21 | 5 | 5 | 2 | 3
[5 empty] | 51 | Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear | 3141192 | 750000 | 720000 | 385160 | 21 | 5 | 5 | 2 | 3
|  |  |  | 14 |  | Ampliación de las Capacidades Experimentales Laboratorio de Propiedades Mecánicas Centro Atómico Bariloche | 6729504 | 8320000 | 7820000 | 5783153 | 28.75 | 71.25 | 71.25 | 7 | 55
[5 empty] | 51 | Ampliación de las Capacidades Experimentales Laboratorio de Propiedades Mecánicas Centro Atómico Bariloche | 6729504 | 8320000 | 7820000 | 5783153 | 28.75 | 71.25 | 71.25 | 7 | 55
|  |  |  | 16 |  | Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10 | 0 | 4600000 | 4700000 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10 | 0 | 4600000 | 4700000 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | 24 |  |  |  | Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear
|  |  |  | 1 |  | Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo | 86216687 | 13017500 | 12632500 | 11497268 | 79.9 | 4 | 4 | 2 | 3.5
[5 empty] | 51 | Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo | 86216687 | 13017500 | 12632500 | 11497268 | 79.9 | 4 | 4 | 2 | 3.5
|  |  |  | 2 |  | Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas | 6530267 | 1982500 | 1633500 | 1535499 | 48.5 | 8 | 8 | 3 | 6
[5 empty] | 51 | Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas | 6530267 | 1982500 | 1633500 | 1535499 | 48.5 | 8 | 8 | 3 | 6
|  |  |  | 3 |  | Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta | 6421572 | 2500000 | 2500000 | 2213188 | 31 | 8 | 8 | 4 | 6.5
[5 empty] | 51 | Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta | 6421572 | 2500000 | 2500000 | 2213188 | 31 | 8 | 8 | 4 | 6.5
|  |  |  | 4 |  | Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz | 6739534 | 1982500 | 1827500 | 1721129 | 37.7 | 12.5 | 12.5 | 5 | 8.25
[5 empty] | 51 | Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven - Santa Cruz | 6739534 | 1982500 | 1827500 | 1721129 | 37.7 | 12.5 | 12.5 | 5 | 8.25
|  |  |  | 6 |  | Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza | 39461297 | 5800000 | 6243000 | 3633312 | 74.75 | 7 | 7 | 2.5 | 3.25
[5 empty] | 51 | Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza | 39461297 | 5800000 | 6243000 | 3633312 | 74.75 | 7 | 7 | 2.5 | 3.25
|  |  |  | 8 |  | Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares | 6716369 | 1800000 | 1334000 | 982442 | 44.59 | 12 | 12 | 4.75 | 6.5
[5 empty] | 51 | Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares | 6716369 | 1800000 | 1334000 | 982442 | 44.59 | 12 | 12 | 4.75 | 6.5
|  |  |  | 9 |  | Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad | 2652692 | 650000 | 266000 | 177848 | 40.25 | 15 | 15 | 0.5 | 2.5
[5 empty] | 51 | Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad | 2652692 | 650000 | 266000 | 177848 | 40.25 | 15 | 15 | 0.5 | 2.5
|  |  |  | 10 |  | Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles | 17160150 | 7000000 | 6818046 | 6521297 | 53.45 | 20 | 20 | 2.5 | 10
[5 empty] | 51 | Mejoras y Ampliación de instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles | 17160150 | 7000000 | 6818046 | 6521297 | 53.45 | 20 | 20 | 2.5 | 10
|  |  |  | 11 |  | Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana | 9289674 | 8560700 | 10103727 | 8565510 | 29.95 | 12 | 12 | 8.5 | 12
[5 empty] | 51 | Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana | 9289674 | 8560700 | 10103727 | 8565510 | 29.95 | 12 | 12 | 8.5 | 12
|  |  |  | 12 |  | Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear | 12399031 | 2800000 | 2709640 | 2650139 | 63 | 12 | 12 | 9 | 10.25
[5 empty] | 51 | Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear | 12399031 | 2800000 | 2709640 | 2650139 | 63 | 12 | 12 | 9 | 10.25
|  |  |  | 13 |  | Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio | 10187737 | 4300000 | 3500000 | 2613967 | 35 | 12 | 12 | 5 | 7.5
[5 empty] | 51 | Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio | 10187737 | 4300000 | 3500000 | 2613967 | 35 | 12 | 12 | 5 | 7.5
|  |  |  | 15 |  | Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio | 2966865 | 1500000 | 535000 | 483987 | 35.7 | 15 | 15 | 2.5 | 4.75
[5 empty] | 51 | Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio | 2966865 | 1500000 | 535000 | 483987 | 35.7 | 15 | 15 | 2.5 | 4.75
|  |  |  | 16 |  | Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza | 11516496 | 6200000 | 4853879 | 3403732 | 17.5 | 15 | 15 | 3 | 7.25
[5 empty] | 51 | Rehabilitación Producción Uranio en Complejo Minero San Rafael, Provincia de Mendoza | 11516496 | 6200000 | 4853879 | 3403732 | 17.5 | 15 | 15 | 3 | 7.25
|  |  |  | 17 |  | Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja | 17841751 | 5500000 | 4596950 | 3864237 | 24.65 | 5 | 5 | 2 | 3.35
[5 empty] | 51 | Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja | 17841751 | 5500000 | 4596950 | 3864237 | 24.65 | 5 | 5 | 2 | 3.35
|  |  |  | 18 |  | Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu | 9614765 | 3000000 | 3738000 | 1422876 | 50 | 12 | 12 | 3.5 | 6
[5 empty] | 51 | Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu | 9614765 | 3000000 | 3738000 | 1422876 | 50 | 12 | 12 | 3.5 | 6
|  |  |  | 19 |  | Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza | 6418124 | 2700000 | 2200000 | 1664953 | 40 | 18 | 18 | 6.75 | 7
[5 empty] | 51 | Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza | 6418124 | 2700000 | 2200000 | 1664953 | 40 | 18 | 18 | 6.75 | 7
|  |  |  | 20 |  | Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) CAC | 5600367 | 1500000 | 1877400 | 1601753 | 52.5 | 18 | 18 | 0.5 | 7.5
[5 empty] | 51 | Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) CAC | 5600367 | 1500000 | 1877400 | 1601753 | 52.5 | 18 | 18 | 0.5 | 7.5
|  |  |  | 21 |  | Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza | 24304262 | 20000000 | 24481600 | 20740040 | 19.25 | 9 | 9 | 7.75 | 9
[5 empty] | 51 | Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza | 24304262 | 20000000 | 24481600 | 20740040 | 19.25 | 9 | 9 | 7.75 | 9
|  |  |  | 22 |  | Construcción de Módulos a Escala Piloto para la Determinación del Proceso de Producción de Uranio en el YCS - Prov Chubut | 2875920 | 8600000 | 6822121 | 6448912 | 5.2 | 20 | 20 | 1.75 | 11
[5 empty] | 51 | Construcción de Módulos a Escala Piloto para la Determinación del Proceso de Producción de Uranio en el YCS - Prov Chubut | 2875920 | 8600000 | 6822121 | 6448912 | 5.2 | 20 | 20 | 1.75 | 11
| 624 |  |  |  |  | Servicio Geológico Minero Argentino
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 5 |  | Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales | 0 | 1341866 | 1341866 | 1341866 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26
[5 empty] | 51 | Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales | 0 | 1341866 | 1341866 | 1341866 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26
|  |  |  | 6 |  | Construcción Anexo Administrativo Servicio Geológico Minero Argentino - Provincia de Buenos Aires | 0 | 1850000 | 1850000 | 1403622 | 0 | 20 | 20 | 13 | 16
[5 empty] | 51 | Construcción Anexo Administrativo Servicio Geológico Minero Argentino - Provincia de Buenos Aires | 0 | 1850000 | 1850000 | 1403622 | 0 | 20 | 20 | 13 | 16
|  |  |  | 7 |  | Puesta en Valor Delegaciones del Interior del País | 0 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Delegaciones del Interior del País | 0 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires | 0 | 1702000 | 1702000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires | 0 | 1702000 | 1702000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | 19 |  |  |  | Producción de Información Geológica de Base
|  |  |  | 1 |  | Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales | 35346317 | 3895500 | 4445500 | 3105530 | 56.13 | 2.67 | 2.67 | 0.64 | 2.78
[5 empty] | 51 | Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales | 35346317 | 3895500 | 4445500 | 3105530 | 56.13 | 2.67 | 2.67 | 0.64 | 2.78
| 651 |  |  |  |  | Ente Nacional Regulador del Gas
|  | 16 |  |  |  | Regulación del Transporte y Distribución de Gas
|  |  |  | 2 |  | Remodelación Centro Regional Mendoza | 0 | 6000000 | 6000000 | 4800000 | 0 | 100 | 100 | 18.63 | 18.63
[5 empty] | 51 | Remodelación Centro Regional Mendoza | 0 | 6000000 | 6000000 | 4800000 | 0 | 100 | 100 | 18.63 | 18.63
70 | [5 empty] | Ministerio de Educación y Deportes
| 330 |  |  |  |  | Ministerio de Educación y Deportes
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 1 |  | Restauración y Puesta en Valor de las Casas 1 y 2 y Depósitos A y B en la Calle Pedro Chutro Nº 3435 | 14628518 | 5500000 | 12150000 | 10233729 | 70.38 | 29.62 | 29.62 | 0 | 29.62
[5 empty] | 51 | Restauración y Puesta en Valor de las Casas 1 y 2 y Depósitos A y B en la Calle Pedro Chutro Nº 3435 | 14628518 | 5500000 | 12150000 | 10233729 | 70.38 | 29.62 | 29.62 | 0 | 29.62
|  | 33 |  |  |  | Acciones Compensatorias en Educación
|  |  |  | 1 |  | Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni de la Ciudad de Mar del Plata | 14052270 | 0 | 5600000 | 5486728 | 78.13 | 21.87 | 21.87 | 2 | 17.69
[5 empty] | 51 | Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni de la Ciudad de Mar del Plata | 14052270 | 0 | 5600000 | 5486728 | 78.13 | 21.87 | 21.87 | 2 | 17.69
|  | 46 |  |  |  | Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles
|  |  | 1 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires
|  |  | 2 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte
|  |  |  | 1 |  | Construcción Jardín - General Campos, San Salvador, Entre Ríos | 0 | 0 | 3223244 | 3223244 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - General Campos, San Salvador, Entre Ríos | 0 | 0 | 3223244 | 3223244 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Construcción Jardín en B° Chaco Chajarí - Chajarí, Federación, Entre Ríos | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en B° Chaco Chajarí - Chajarí, Federación, Entre Ríos | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Construcción Jardín - Villaguay, Villaguay, Entre Ríos | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - Villaguay, Villaguay, Entre Ríos | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Construcción Jardín en Barrio Villa Adela - Concordia, Corcordia, Entre Ríos | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Barrio Villa Adela - Concordia, Corcordia, Entre Ríos | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Construcción Jardín en Colonia Avellaneda - Paraná, Entre Ríos | 0 | 0 | 3223244 | 3223244 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Colonia Avellaneda - Paraná, Entre Ríos | 0 | 0 | 3223244 | 3223244 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Construcción Jardín Macia - Tala, Entre Ríos | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Macia - Tala, Entre Ríos | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Construcción Jardín - San Benito, Paraná, Entre Ríos | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - San Benito, Paraná, Entre Ríos | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Construcción Jardín - Federal, Entre Ríos | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - Federal, Entre Ríos | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Construcción Jardín - Piedras Blancas, Entre Ríos | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - Piedras Blancas, Entre Ríos | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Construcción Jardín - San José de Feliciano, Entre Ríos | 0 | 0 | 3223244 | 3223244 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - San José de Feliciano, Entre Ríos | 0 | 0 | 3223244 | 3223244 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Construcción Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Construcción Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe | 0 | 0 | 5485638 | 5485631 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe | 0 | 0 | 5485638 | 5485631 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Construcción Jardín de Infantes B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín de Infantes B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Construcción Jardín - Ceibas, Islas del Ibicuy, Entre Ríos | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - Ceibas, Islas del Ibicuy, Entre Ríos | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Construcción Jardín - Villa Elisa - Colón, Entre Ríos | 0 | 0 | 3223244 | 3223244 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - Villa Elisa - Colón, Entre Ríos | 0 | 0 | 3223244 | 3223244 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Construcción Jardín en Barrio El Brillante - San José - Colón, Entre Ríos | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Barrio El Brillante - San José - Colón, Entre Ríos | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Construcción Jardín - Gualeguay, Entre Ríos | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - Gualeguay, Entre Ríos | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Construcción Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Construcción Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Construcción Jardín Nº 325 - Alvear, Santa Fe | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Nº 325 - Alvear, Santa Fe | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Construcción Jardín - Funes, Santa Fe | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - Funes, Santa Fe | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Construcción Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe | 0 | 0 | 5485638 | 5485638 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | Construcción Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe | 0 | 0 | 5485638 | 5485632 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe | 0 | 0 | 5485638 | 5485632 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  | 3 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur
|  |  |  | 1 |  | Construcción Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Construcción Jardín B° Irupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín B° Irupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Construcción Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Construcción Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Construcción Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, La Pampa | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, La Pampa | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Construcción Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, La Pampa | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, La Pampa | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Construcción Jardín N° 25 - Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 25 - Santa Rosa, La Pampa | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Construcción Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, La Pampa | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, La Pampa | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Construcción Jardín - Conesa, Río Negro | 0 | 0 | 3263209 | 3263201 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - Conesa, Río Negro | 0 | 0 | 3263209 | 3263201 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Construcción Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Construcción Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Construcción Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Construcción Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Construcción Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Construcción Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Construcción Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Construcción Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Construcción Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 5135532 | 5135524 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 5135532 | 5135524 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  | 4 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba
|  |  | 5 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino
|  |  | 6 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino
|  |  | 7 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Región Patagonia Norte
|  |  |  | 1 |  | Construcción Jardín N° 484 - Cerro Radal, Chubut | 0 | 0 | 4587317 | 4587317 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 484 - Cerro Radal, Chubut | 0 | 0 | 4587317 | 4587317 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Construcción Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 7834728 | 7834728 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 7834728 | 7834728 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Construcción Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Construcción Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Construcción Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Construcción Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Construcción Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Construcción Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 4587317 | 4587317 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 4587317 | 4587317 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Construcción Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 7834728 | 7834728 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 7834728 | 7834728 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Construcción Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Construcción Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 7834728 | 7834728 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 7834728 | 7834728 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Construcción Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 4587317 | 4587317 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro | 0 | 0 | 4587317 | 4587317 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Construcción Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro | 0 | 0 | 4587317 | 4587317 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro | 0 | 0 | 4587317 | 4587317 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Construcción Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro | 0 | 0 | 4587317 | 4587317 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro | 0 | 0 | 4587317 | 4587317 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Construcción Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 3263208 | 3263208 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 3263208 | 3263208 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Construcción Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 17 |  | Construcción Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Construcción Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Construcción Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 20 |  | Construcción Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 21 |  | Construcción Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Construcción Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 23 |  | Construcción Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Construcción Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Construcción Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Construcción Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 3263208 | 3263208 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 3263208 | 3263208 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Construcción Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 3263208 | 3263208 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 3263208 | 3263208 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Construcción Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 29 |  | Construcción Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Construcción Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | Construcción Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | Construcción Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 33 |  | Construcción Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Construcción Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén | 0 | 0 | 5135531 | 5135531 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 35 |  | Construcción Jardín en Namuncura y Santa Cruz - Cipoletti, Río Negro | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Namuncura y Santa Cruz - Cipoletti, Río Negro | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | Construcción Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Construcción Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | Construcción Jardín - Fernandez Oro, Río Negro | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - Fernandez Oro, Río Negro | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Construcción Jardín N° 102 Colonia Fatima - Cervantes, Río Negro | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 102 Colonia Fatima - Cervantes, Río Negro | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 40 |  | Construcción Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Construcción Jardín en Roca - General Roca, Río Negro | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Roca - General Roca, Río Negro | 0 | 0 | 5135532 | 5135532 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 42 |  | Construcción Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro | 0 | 0 | 3263209 | 3263209 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Construcción Jardín - Allen, Río Negro | 0 | 0 | 5135532 | 4587316 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - Allen, Río Negro | 0 | 0 | 5135532 | 4587316 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  | 8 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Región Patagonia Sur
|  |  |  | 1 |  | Construcción Jardín en Barrio La Emita Area 12 - Rawson, Chubut | 0 | 0 | 3589535 | 3589535 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Barrio La Emita Area 12 - Rawson, Chubut | 0 | 0 | 3589535 | 3589535 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Construcción Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Chubut | 0 | 0 | 3589535 | 3589535 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Chubut | 0 | 0 | 3589535 | 3589535 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Construcción Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Chubut | 0 | 0 | 3589535 | 3589535 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Chubut | 0 | 0 | 3589535 | 3589535 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Construcción Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz | 0 | 0 | 7834729 | 7834729 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz | 0 | 0 | 7834729 | 7834729 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Construcción Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz | 0 | 0 | 4587317 | 4587317 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz | 0 | 0 | 4587317 | 4587317 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Construcción Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz | 0 | 0 | 4587317 | 4587317 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz | 0 | 0 | 4587317 | 4587317 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Construcción Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego | 0 | 0 | 7834729 | 7834729 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego | 0 | 0 | 7834729 | 7834729 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Construcción Jardín en Chacra II B° CGT - Río Grande, Tierra del Fuego | 0 | 0 | 4587317 | 4587311 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jardín en Chacra II B° CGT - Río Grande, Tierra del Fuego | 0 | 0 | 4587317 | 4587311 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
| 101 |  |  |  |  | Fundación Miguel Lillo
|  | 16 |  |  |  | Investigación de la Flora, Fauna y Gea
|  |  |  | 7 |  | Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral | 279220 | 2000000 | 500000 | 453437 | 32.64 | 17.36 | 17.36 | 0 | 17
[5 empty] | 51 | Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral | 279220 | 2000000 | 500000 | 453437 | 32.64 | 17.36 | 17.36 | 0 | 17
|  |  |  | 8 |  | Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico | 5412126 | 3600000 | 5100000 | 845048 | 69.64 | 30.36 | 30.36 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico | 5412126 | 3600000 | 5100000 | 845048 | 69.64 | 30.36 | 30.36 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura | 0 | 4000000 | 4000000 | 2029846 | 0 | 70 | 70 | 0 | 75
[5 empty] | 51 | Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura | 0 | 4000000 | 4000000 | 2029846 | 0 | 70 | 70 | 0 | 75
|  |  |  | 10 |  | Adecuación Instalación Electrica del Ala Norte del Edificio de Botanica | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación Instalación Electrica del Ala Norte del Edificio de Botanica | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
71 | [5 empty] | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
| 336 |  |  |  |  | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 5 |  | Construcción del Parque de las Ciencias | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Parque de las Ciencias | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 44 |  |  |  | Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovación
|  |  |  | 1 |  | Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919) | 20000000 | 163350000 | 163350000 | 133183000 | 0 | 22.27 | 22.27 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919) | 20000000 | 163350000 | 163350000 | 133183000 | 0 | 22.27 | 22.27 | 0 | 0
| 106 |  |  |  |  | Comisión Nacional de Actividades Espaciales
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 6 |  | Remodelación de la Sede Central de la CONAE-Edificio Balcarce | 7089482 | 4000000 | 4030000 | 3796410 | 44.35 | 30 | 30 | 6.5 | 27
[5 empty] | 51 | Remodelación de la Sede Central de la CONAE-Edificio Balcarce | 7089482 | 4000000 | 4030000 | 3796410 | 44.35 | 30 | 30 | 6.5 | 27
|  | 16 |  |  |  | Generación de Ciclos de Información Espacial Completos
|  |  |  | 1 |  | Infraestructura Terrestre | 76149998 | 64237386 | 16369494 | 15691887 | 62.57 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 1.5
[5 empty] | 0 | Infraestructura Terrestre | 1640765 | 910000 | 55000 | 259443 |  | 910000 | 910000
[5 empty] | 52 | Construcción del Instituto Gulich | 73673901 | 60000000 | 16314494 | 15432445 | 59.44 | 40.56 | 40.56 | 5 | 9
[5 empty] | 56 | Construcción Antena Multipropósito Nº 4 | 835332 | 3327386 | 0 | 0 | 7 | 93 | 93 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT) | 2958285201 | 453413914 | 1056260153 | 1041580281 | 95.6 | 1 | 1 | 0.25 | 1
[5 empty] | 0 | Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT) | 113836389 | 3413914 | 56193823 | 261390474 |  | 3413914 | 3413914
[5 empty] | 52 | Misión SAOCOM | 2844448812 | 450000000 | 1000066330 | 780189808 | 89 | 4 | 4 | 1 | 4
|  |  |  | 4 |  | Infraestructura terrestre Etapa II | 7275994 | 250000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Antena Multipropósito Nº 5 | 7275994 | 150000 | 0 | 0 | 93.9 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Antena Multipropósito Nº 6 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II | 22004143 | 1000000 | 0 | 0 | 13.81 | 5 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Integración y Ensayos - Etapa II | 22004143 | 1000000 | 0 | 0 | 20.83 | 5 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700) | 149868227 | 143000000 | 112288115 | 111713382 | 12.74 | 20 | 20 | 5 | 14.25
[5 empty] | 51 | Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700) | 149868227 | 143000000 | 112288115 | 111713382 | 12.74 | 20 | 20 | 5 | 14.25
|  |  |  | 10 |  | Proyecto 2MP | 31790534 | 23344560 | 6078980 | 5644925 | 35.16 | 34 | 34 | 2.25 | 7.75
[5 empty] | 0 | Proyecto 2MP | 0 | 1344560 | 244560 | 78064 |  | 1344560 | 1344560
[5 empty] | 51 | Proyecto 2MP - Desarrollo de Emprendimiento Satelital para Niños Jóvenes | 31790534 | 22000000 | 5834420 | 5566861 | 29.79 | 34 | 34 | 2.25 | 7.75
|  |  |  | 11 |  | Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I | 540543074 | 300000000 | 248200961 | 246091178 | 58.13 | 32.87 | 32.87 | 4 | 12
[5 empty] | 0 | Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I | 1987687 | 13620000 | 10296000 | 1287600 |  | 13620000 | 13620000
[5 empty] | 51 | MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial | 90840525 | 60000000 | 71432734 | 39005003 | 49.61 | 38.24 | 38.24 | 5 | 12.5
[5 empty] | 52 | Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera | 196439400 | 100000000 | 94658694 | 116877351 | 52.58 | 9.61 | 9.61 | 3.61 | 9.61
[5 empty] | 53 | INTECO - Construcción y Desarrollo de Antenas para el Plan Espacial Nacional | 5004823 | 26380000 | 17180000 | 17289436 | 6.2 | 30.36 | 30.36 | 4 | 26
[5 empty] | 54 | Construcción de la Base de Lanzamiento | 246270639 | 100000000 | 54633533 | 71631789 | 71.13 | 28.87 | 28.87 | 4 | 16
|  |  |  | 12 |  | Construcción del Satelite SAOCOM 2 A/B | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción del Satelite SAOCOM 2 A/B | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Construcción de los Satelites de la Serie SARE II | 176750 | 188600000 | 2300000 | 2293832 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Construcción de los Satelites de la Serie SARE II | 0 | 5000000 | 0 | 0 |  | 5000000 | 5000000
[5 empty] | 51 | Construcción del Satélite SARE II A | 176750 | 183600000 | 2300000 | 2293832 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  | 17 |  |  |  | Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio
|  |  |  | 1 |  | Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas | 757970179 | 301551140 | 227231335 | 223897296 | 86.47 | 5 | 5 | 2 | 5
[5 empty] | 0 | Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas | 3468830 | 1551140 | 31140 | 5384774 |  | 1551140 | 1551140
[5 empty] | 52 | Configuración de Vehículo Espacial | 754501349 | 300000000 | 227200195 | 218512522 | 87.14 | 5 | 5 | 2 | 5
|  |  |  | 5 |  | Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C | 0 | 70000000 | 3845894 | 3574563 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construccion del Vehículo Lanzador Tronador II A | 0 | 70000000 | 3845894 | 3574563 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
72 | [5 empty] | Ministerio de Cultura
| 337 |  |  |  |  | Ministerio de Cultura
|  | 42 |  |  |  | Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes
|  |  |  | 3 |  | Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes | 4653925 | 4250000 | 4250000 | 0 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes | 4653925 | 4250000 | 4250000 | 0 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Implementación de Sistema de Seguridad Informático en el Museo Nacional de Bellas Artes | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Implementación de Sistema de Seguridad Informático en el Museo Nacional de Bellas Artes | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
| 113 |  |  |  |  | Teatro Nacional Cervantes
|  | 16 |  |  |  | Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes
|  |  |  | 7 |  | Actualización de Instalaciones Eléctricas | 6826422 | 3500000 | 1000000 | 336473 | 84 | 16 | 16 | 10 | 10
[5 empty] | 51 | Actualización de Instalaciones Eléctricas | 6826422 | 3500000 | 1000000 | 336473 | 84 | 16 | 16 | 10 | 10
|  |  |  | 9 |  | Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado | 1196928 | 1500000 | 0 | 0 | 10 | 35 | 35 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración Salas Guerrero, Caviglia y Dorado | 1196928 | 1500000 | 0 | 0 | 10 | 35 | 35 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio | 7496823 | 1000000 | 400000 | 111600 | 100 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio | 7496823 | 1000000 | 400000 | 111600 | 100 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Restauración y Puesta en Valor de Camarines | 50000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración y Puesta en Valor de Camarines | 50000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso | 772900 | 1000000 | 0 | 0 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Sala de Ensayo 4º Piso | 772900 | 1000000 | 0 | 0 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Reparación Tanque de Agua | 50000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación Tanque de Agua | 50000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Redimensionamiento Red de Datos | 50000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Redimensionamiento Red de Datos | 50000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 16 |  | Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica | 1900000 | 3000000 | 5000000 | 1533284 | 0 | 25 | 25 | 15 | 15
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor de Equipamiento Técnico, Escenotécnica y Electrotécnica | 1900000 | 3000000 | 5000000 | 1533284 | 0 | 25 | 25 | 15 | 15
|  |  |  | 17 |  | Actualización del Sistema de Ascensores | 600000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Actualización del Sistema de Ascensores | 600000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | 18 |  | Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad | 800000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad | 800000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes | 0 | 0 | 9000000 | 1898933 | 0 | s/i | s/i | 1 | 1
[5 empty] | 51 | Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes | 0 | 0 | 9000000 | 1898933 | 0 | s/i | s/i | 1 | 1
| 116 |  |  |  |  | Biblioteca Nacional
|  | 25 |  |  |  | Servicios de la Biblioteca Nacional
|  |  |  | 3 |  | Puesta en Valor Fachada de la Biblioteca Nacional | 0 | 11428570 | 3458593 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Fachada de la Biblioteca Nacional | 0 | 11428570 | 3458593 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Construcción Depósito de Materiales Tóxicos e Inflamables | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Depósito de Materiales Tóxicos e Inflamables | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | [5 empty] | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
| 350 |  |  |  |  | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 6 |  | Reparación Pisos 2 Al 6, Edificio Callao 114-Etapa II | 0 | 1975500 | 1975500 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación Pisos 2 Al 6, Edificio Callao 114-Etapa II | 0 | 1975500 | 1975500 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
|  | 22 |  |  |  | Regularización del Trabajo
|  |  |  | 7 |  | Construcción Delegación Regional Jujuy | 0 | 2170000 | 4020000 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Delegación Regional Jujuy | 0 | 2170000 | 4020000 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Construcción Delegación Regional La Rioja | 0 | 100000 | 5200000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Delegación Regional La Rioja | 0 | 100000 | 5200000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Construcción Delegación Regional Formosa | 0 | 2370000 | 3420000 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Delegación Regional Formosa | 0 | 2370000 | 3420000 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Construcción Delegación Regional San Nicolas | 0 | 1970000 | 2420000 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Delegación Regional San Nicolas | 0 | 1970000 | 2420000 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0
|  | 24 |  |  |  | Sistema Federal de Empleo
|  |  |  | 1 |  | Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral | 0 | 5701000 | 5701000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral | 0 | 5701000 | 5701000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
| 850 |  |  |  |  | Administración Nacional de la Seguridad Social
|  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
|  |  |  | 9 |  | Construcción y Mejoras en la Unidad de Atención Integral Mar del Plata (Etapa II) ¿ Provincia de Buenos Aires | 11343021 | 0 | 2100000 | 805349 | 87.16 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Jefatura Regional Bonaerense Sur - Provincia de Buenos Aires | 11343021 | 0 | 2100000 | 805349 | 87.16 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa | 0 | 2609943 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa | 0 | 2609943 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Rio Negro | 0 | 2864083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Rio Negro | 0 | 2864083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Neuquen | 0 | 2764904 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - Neuquen | 0 | 2764904 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Construcción Ambiente Máxima Seguridad Informática | 0 | 3708883 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Ambiente Máxima Seguridad Informática | 0 | 3708883 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | Puesta en Valor Edificios Regional Centro | 25843661 | 7473821 | 9473821 | 2151428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Centro | 25843661 | 7473821 | 9473821 | 2151428 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo | 28297282 | 3631353 | 1531353 | 1446471 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo | 28297282 | 3631353 | 1531353 | 1446471 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 | 31103067 | 4467706 | 2767706 | 2744004 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 | 31103067 | 4467706 | 2767706 | 2744004 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Puesta en Valor Edificios Regional Noroeste | 1343664 | 8805139 | 24954372 | 23444733 | 32.45 | 61.55 | 61.55 | 16.11 | 36.16
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Noroeste | 1343664 | 8805139 | 24954372 | 23444733 | 32.45 | 61.55 | 61.55 | 16.11 | 36.16
|  |  |  | 40 |  | Puesta en Valor de los Edificios Regional Litoral | 24199744 | 10297429 | 97429 | 0 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor de los Edificios Regional Litoral | 24199744 | 10297429 | 97429 | 0 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 1 | 28794435 | 3376590 | 476590 | 407867 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 1 | 28794435 | 3376590 | 476590 | 407867 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 2 | 26416384 | 838586 | 838586 | 573905 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 2 | 26416384 | 838586 | 838586 | 573905 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Puesta en Valor de los Edificios Regional Conurbano 2 | 30122818 | 3560126 | 560126 | 467231 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor de los Edificios Regional Conurbano 2 | 30122818 | 3560126 | 560126 | 467231 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 48 |  | Puesta en Valor Jefatura Regional Capital | 16526214 | 8785470 | 2885470 | 1301291 | 99.79 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Jefatura Regional Capital | 16526214 | 8785470 | 2885470 | 1301291 | 99.79 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0
|  |  |  | 49 |  | Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 | 30239745 | 6880665 | 5780665 | 1712153 | 92.72 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 | 30239745 | 6880665 | 5780665 | 1712153 | 92.72 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Remodelación Edificio Álvarez Jonte 4330 CABA, Nueva Sede del Centro de Contingencia del Organismo | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Edificio Álvarez Jonte 4330 CABA, Nueva Sede del Centro de Contingencia del Organismo | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 55 |  | Puesta en Valor Edificios Regional Noreste | 23249582 | 8976407 | 2476407 | 1920047 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Noreste | 23249582 | 8976407 | 2476407 | 1920047 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 56 |  | Conservación y Puesta en Valor Edificios Regional Capital VI - Paseo Colón Nº 239/329 y Alsina 250 | 29809776 | 13223489 | 12623489 | 11126058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Conservación y Puesta en Valor Edificios Regional Capital VI - Paseo Colón Nº 239/329 y Alsina 250 | 29809776 | 13223489 | 12623489 | 11126058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 57 |  | Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV | 22090638 | 3701830 | 14201830 | 10419925 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor de los Edificios Correspondientes a la Jefatura Regional Capital IV | 22090638 | 3701830 | 14201830 | 10419925 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 58 |  | Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437 | 27334286 | 7292267 | 16292267 | 11699860 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437 | 27334286 | 7292267 | 16292267 | 11699860 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 59 |  | Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificio Regional Capital IX | 12208031 | 5324000 | 4124000 | 403105 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificio Regional Capital IX | 12208031 | 5324000 | 4124000 | 403105 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 62 |  | Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San Martin | 0 | 6609643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San Martin | 0 | 6609643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 65 |  | Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Salta | 12714769 | 5691637 | 4191637 | 2999605 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Salta | 12714769 | 5691637 | 4191637 | 2999605 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 66 |  | Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Tucumán | 15445318 | 4158444 | 2658444 | 1734841 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Tucumán | 15445318 | 4158444 | 2658444 | 1734841 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 67 |  | Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Jujuy | 6601605 | 3576758 | 2576758 | 1895100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación y Puesta en Valor Jefatura Regional Norte - Provincia de Jujuy | 6601605 | 3576758 | 2576758 | 1895100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 69 |  | Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Chubut | 0 | 5633066 | 1500000 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Chubut | 0 | 5633066 | 1500000 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 70 |  | Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz | 0 | 5658552 | 180000 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz | 0 | 5658552 | 180000 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 71 |  | Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Tierra del Fuego | 0 | 4138910 | 138910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Tierra del Fuego | 0 | 4138910 | 138910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 76 |  | Puesta en valor Edificios Regional Conurbano 1 Etapa 2 | 27294147 | 5831589 | 3731589 | 2824174 | 94.55 | 5.45 | 5.45 | 0 | 5.45
[5 empty] | 51 | Puesta en valor Edificios Regional Conurbano 1 Etapa 2 | 27294147 | 5831589 | 3731589 | 2824174 | 94.55 | 5.45 | 5.45 | 0 | 5.45
|  |  |  | 77 |  | Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 2 Etapa 2 | 20290789 | 5843478 | 9343478 | 6990725 | 72.93 | 27 | 27 | 0 | 22.95
[5 empty] | 51 | Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 2 Etapa 2 | 20290789 | 5843478 | 9343478 | 6990725 | 72.93 | 27 | 27 | 0 | 22.95
|  |  |  | 78 |  | Puesta en valor de los Edificios Regional Conurbano 2 Etapa 2 | 27853207 | 5852626 | 2452626 | 1590241 | 95.65 | 4.35 | 4.35 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor de los Edificios Regional Conurbano 2 Etapa 2 | 27853207 | 5852626 | 2452626 | 1590241 | 95.65 | 4.35 | 4.35 | 0 | 0
|  |  |  | 79 |  | Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 1 Etapa 2 | 0 | 15307339 | 1153668 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 1 Etapa 2 | 0 | 15307339 | 1153668 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 80 |  | Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2 | 0 | 11708883 | 54442 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2 | 0 | 11708883 | 54442 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 81 |  | Puesta en valor de los edificios Regional Litoral Etapa 2 | 0 | 8460000 | 1200000 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor de los edificios Regional Litoral Etapa 2 | 0 | 8460000 | 1200000 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | 82 |  | Refacción y remodelación inmueble Solís 693 C.A.B.A | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refacción y remodelación inmueble Solís 693 C.A.B.A | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 83 |  | Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) ¿ Provincia de Jujuy | 0 | 0 | 23300000 | 19846093 | 0 | s/i | s/i | 16.45 | 100
[5 empty] | 51 | Construcción Unidad de Atención Integral (UDAI) ¿ Provincia de Jujuy | 0 | 0 | 23300000 | 19846093 | 0 | s/i | s/i | 16.45 | 100
|  |  |  | 84 |  | Puesta en valor Edificios Regional Centro Etapa 2 | 0 | 10292465 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor Edificios Regional Centro Etapa 2 | 0 | 10292465 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 85 |  | Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Mendoza | 0 | 3834111 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Mendoza | 0 | 3834111 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 87 |  | Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4 | 0 | 10607065 | 3533 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4 | 0 | 10607065 | 3533 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 88 |  | Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2 | 0 | 11549869 | 24803 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2 | 0 | 11549869 | 24803 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
|  |  |  | 89 |  | Puesta en valor Edificio Córdoba N° 720 C.A.B.A | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor Edificio Córdoba N° 720 C.A.B.A | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 90 |  | Puesta en valor Edificio Moreno N° 1473 C.A.B.A | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor Edificio Moreno N° 1473 C.A.B.A | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 91 |  | Puesta en valor Edificio Tucumán N° 480/500 C.A.B.A | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en valor Edificio Tucumán N° 480/500 C.A.B.A | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 881 |  |  |  |  | Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA)
|  | 16 |  |  |  | Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario
|  |  |  | 1 |  | Adecuación y Puesta en Valor de Edificios Institucionales - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Adecuación y Puesta en Valor de Edificios Institucionales - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
|  |  |  | 2 |  | Adecuación y Puesta en Valor en Delegaciones y Unidades Territoriales - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 2550000 | 2550000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 51 | Adecuación y Puesta en Valor en Delegaciones y Unidades Territoriales - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 2550000 | 2550000 | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i | s/i
80 | [5 empty] | Ministerio de Salud
| 310 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
|  | 38 |  |  |  | Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)
|  |  |  | 10 |  | Remodelación del Bioterio, Área de Contención Biológica e Insectario del INP | 0 | 1759405 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación del Bioterio, Área de Contención Biológica e Insectario del INP | 0 | 1759405 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Construcción de Almacenes Regionales de Vacunas | 63648 | 68754996 | 3734919 | 902459 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA | 63648 | 19754996 | 3734919 | 902459 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo | 0 | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Construcción de Centros Regionales de Hemoterapia | 0 | 123521250 | 8225279 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Centros de Hemoterapia en la Provincia de Buenos Aires | 0 | 41895000 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construcción de Centros de Hemoterapia NOA | 0 | 35575000 | 4360389 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción de Centros de Hemoterapia - Equipamiento de Inicio | 0 | 4156250 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Construcción de Centros de Hemoterapia Región Centro | 0 | 41895000 | 3864890 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
| 902 |  |  |  |  | Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"
|  | 52 |  |  |  | Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción
|  |  |  | 5 |  | Reconstrucción Galerías Internas | 0 | 8000000 | 10659393 | 8959393 | 0 | 100 | 100 | 40 | 100
[5 empty] | 51 | Reconstrucción Galerías Internas | 0 | 8000000 | 10659393 | 8959393 | 0 | 100 | 100 | 40 | 100
|  |  |  | 6 |  | Reacondicionamiento de Oficinas | 0 | 7500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento de Oficinas | 0 | 7500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Construcción del Centro de Capacitación | 0 | 0 | 14910607 | 8997500 | 0 | 100 | 100 | 60 | 90
[5 empty] | 51 | Construcción del Centro de Capacitación | 0 | 0 | 14910607 | 8997500 | 0 | 100 | 100 | 60 | 90
|  |  |  | 11 |  | Ampliación Pabellón de Internación N° 3 - Integración Infanto/Juvenil | 0 | 0 | 2530000 | 2530000 | 0 | s/i | s/i | 100 | 100
[5 empty] | 51 | Ampliación Pabellón de Internación N° 3 - Integración Infanto/Juvenil | 0 | 0 | 2530000 | 2530000 | 0 | s/i | s/i | 100 | 100
| 903 |  |  |  |  | Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
|  | 53 |  |  |  | Atención de Pacientes
|  |  |  | 23 |  | Reparación del Tanque de Agua del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer" | 0 | 4620000 | 3894275 | 1942505 | 0 | 100 | 100 | 61.22 | 67.34
[5 empty] | 51 | Reparación del Tanque de Agua del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer" | 0 | 4620000 | 3894275 | 1942505 | 0 | 100 | 100 | 61.22 | 67.34
|  |  |  | 25 |  | Reparación, Puesta en Marcha y Operación de Planta Depuradora del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer" | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación, Puesta en Marcha y Operación de Planta Depuradora del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer" | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón Nº 4 | 0 | 3920000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón Nº 4 | 0 | 3920000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital | 0 | 6000000 | 6000000 | 2037500 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10
[5 empty] | 51 | Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital | 0 | 6000000 | 6000000 | 2037500 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10
|  |  |  | 39 |  | Construcción de un Tendido Troncal de Fibra Óptica de Alta Velocidad a cada uno de los Edificios del Hospital "Dr. Baldomero Som | 964686 | 0 | 413437 | 413437 | 70 | s/i | s/i | 0 | 30
[5 empty] | 51 | Construcción de un Tendido Troncal de Fibra Óptica de Alta Velocidad a cada uno de los Edificios del Hospital "Dr. Baldomero Som | 964686 | 0 | 413437 | 413437 | 70 | s/i | s/i | 0 | 30
|  |  |  | 43 |  | Construcción de Veredas Peatonales | 0 | 936000 | 1218442 | 901809 | 0 | 100 | 100 | 39.5 | 100
[5 empty] | 51 | Construcción de Veredas Peatonales | 0 | 936000 | 1218442 | 901809 | 0 | 100 | 100 | 39.5 | 100
|  |  |  | 45 |  | Construcción de Estacionamientos - Etapa I | 0 | 880800 | 4672000 | 3520000 | 0 | 100 | 100 | 68 | 100
[5 empty] | 51 | Construcción de Estacionamientos - Etapa I | 0 | 880800 | 4672000 | 3520000 | 0 | 100 | 100 | 68 | 100
|  |  |  | 46 |  | Obra de Saneamiento Hidráulico | 0 | 3080000 | 3138000 | 3138000 | 0 | 100 | 100 | 95.56 | 100
[5 empty] | 51 | Obra de Saneamiento Hidráulico | 0 | 3080000 | 3138000 | 3138000 | 0 | 100 | 100 | 95.56 | 100
|  |  |  | 53 |  | Construcción de un Sistema de Cableado Estructurado en el Hospital "Dr. Baldomero Sommer" | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de un Sistema de Cableado Estructurado en el Hospital "Dr. Baldomero Sommer" | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
| 906 |  |  |  |  | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán
|  | 56 |  |  |  | Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud
|  |  |  | 14 |  | Restauración 5 Núcleos Escaleras Exteriores Pabellón Central | 0 | 7500000 | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración 5 Núcleos Escaleras Exteriores Pabellón Central | 0 | 7500000 | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Recuperación Patrimonial de las Fachadas, Vestíbulos de Acceso, Circulaciones Principales, Cubiertas y Espacios Pab Dr. Malbrán | 0 | 16000000 | 5000 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Recuperación Patrimonial de las Fachadas, Vestíbulos de Acceso, Circulaciones Principales, Cubiertas y Espacios Pab Dr. Malbrán | 0 | 16000000 | 5000 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Refuncionalización de Edificio de Tecnologías de la Información A.N.L.I.S. para Instalación de Data Center | 0 | 0 | 2820000 | 2505181 | 0 | s/i | 100 | 58 | 100
[5 empty] | 51 | Refuncionalización de Edificio de Tecnologías de la Información A.N.L.I.S. para Instalación de Data Center | 0 | 0 | 2820000 | 2505181 | 0 | s/i | 100 | 58 | 100
|  |  |  | 27 |  | Refacciones en Jardín Maternal del Predio Central de la ANLIS | 0 | 0 | 43000 | 42682 | 95.04 | s/i | 4.96 | 0 | 4.96
[5 empty] | 51 | Refacciones en Jardín Maternal del Predio Central de la ANLIS | 0 | 0 | 43000 | 42682 | 95.04 | s/i | 4.96 | 0 | 4.96
|  |  |  | 28 |  | Recuperación de Portones de Ingreso Peatonal y Vehicular en Sede Central de la ANLIS | 0 | 0 | 100000 | 99689 | 44.58 | s/i | 55.42 | 0 | 55.42
[5 empty] | 51 | Recuperación de Portones de Ingreso Peatonal y Vehicular en Sede Central de la ANLIS | 0 | 0 | 100000 | 99689 | 44.58 | s/i | 55.42 | 0 | 55.42
|  |  |  | 29 |  | Adecuación de Espacios Exteriores de la Escuela de Salud Pública en Sede Central de la A.N.L.I.S. | 0 | 0 | 1100000 | 1092936 | 35.62 | s/i | 64.38 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Adecuación de Espacios Exteriores de la Escuela de Salud Pública en Sede Central de la A.N.L.I.S. | 0 | 0 | 1100000 | 1092936 | 35.62 | s/i | 64.38 | 0 | 0
|  |  |  | 30 |  | Insonorización de Aulas de Capacitación en Torre Tanque de la Sede Central de la ANLIS | 0 | 0 | 1570000 | 1566513 | 0 | s/i | 100 | 0 | 100
[5 empty] | 51 | Insonorización de Aulas de Capacitación en Torre Tanque de la Sede Central de la ANLIS | 0 | 0 | 1570000 | 1566513 | 0 | s/i | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 31 |  | Refuncionalización del Ala Norte del Depósito Central para el Área de Expedición y para Almacenaje en Frío | 519121 | 0 | 1966000 | 1955675 | 27 | s/i | 73 | 0 | 59
[5 empty] | 51 | Refuncionalización del Ala Norte del Depósito Central para el Área de Expedición y para Almacenaje en Frío | 519121 | 0 | 1966000 | 1955675 | 27 | s/i | 73 | 0 | 59
|  |  |  | 32 |  | Construcción de Control de Acceso al Edificio Central por Av. Suarez | 0 | 0 | 1765000 | 1680349 | 0 | s/i | s/i | 67 | 100
[5 empty] | 51 | Construcción de Control de Acceso al Edificio Central por Av. Suarez | 0 | 0 | 1765000 | 1680349 | 0 | s/i | s/i | 67 | 100
|  |  |  | 33 |  | Recuperación y Refuncionalización de la Ex- Imprenta de la Sede Central de la ANLIS - Edificio - Museo | 0 | 0 | 2475000 | 2443439 | 0 | s/i | s/i | 55 | 100
[5 empty] | 51 | Recuperación y Refuncionalización de la Ex- Imprenta de la Sede Central de la ANLIS - Edificio - Museo | 0 | 0 | 2475000 | 2443439 | 0 | s/i | s/i | 55 | 100
|  |  | 1 |  |  | Desarrollo y Producción de Biológicos
|  |  |  | 17 |  | Remodelación del Servicio de Control Microbiológico del INPB | 1210966 | 2279000 | 2329000 | 2327816 | 45 | 55 | 55 | 0 | 55
[5 empty] | 51 | Remodelación del Servicio de Control Microbiológico del INPB | 1210966 | 2279000 | 2329000 | 2327816 | 45 | 55 | 55 | 0 | 55
|  |  |  | 18 |  | Remodelación de Sanitarios y Áreas Administrativas de la Dirección del INPB | 86894 | 2450000 | 350000 | 347575 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50
[5 empty] | 51 | Remodelación de Sanitarios y Áreas Administrativas de la Dirección del INPB | 86894 | 2450000 | 350000 | 347575 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50
|  |  |  | 19 |  | Adecuación de Instalaciones del Campo de Marcos Paz | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | s/i | s/i | 20 | 20
[5 empty] | 51 | Adecuación de Instalaciones del Campo de Marcos Paz | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | s/i | s/i | 20 | 20
|  |  | 2 |  |  | Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas
|  |  |  | 5 |  | Instalación Puertas Emergencia, Adecuación Área Droguero y Equipos de Frío Departamento Parasitología I.N.E.I. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación Puertas Emergencia, Adecuación Área Droguero y Equipos de Frío Departamento Parasitología I.N.E.I. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Departamento de Bacteriología del INEI | 6518513 | 10000000 | 5750000 | 5738259 | 48 | 50.2 | 50.2 | 0 | 52
[5 empty] | 51 | Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Departamento de Bacteriología del INEI | 6518513 | 10000000 | 5750000 | 5738259 | 48 | 50.2 | 50.2 | 0 | 52
|  |  |  | 7 |  | Renovación Integral de Cañerías en el Departamento de Virología del INEI | 0 | 0 | 158000 | 157929 | 0 | s/i | s/i | 0 | 49.35
[5 empty] | 51 | Renovación Integral de Cañerías en el Departamento de Virología del INEI | 0 | 0 | 158000 | 157929 | 0 | s/i | s/i | 0 | 49.35
|  |  |  | 10 |  | Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisioterapia y Enterobacterias - Departamento de Bacteriología del INEI - Etapa II | 0 | 0 | 7200000 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisioterapia y Enterobacterias - Departamento de Bacteriología del INEI - Etapa II | 0 | 0 | 7200000 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
|  |  | 3 |  |  | Investigación, Desarrollo y Servicio en Enfermedades Parasitarias
|  |  |  | 7 |  | Renovación y Puesta en Valor Integral de Baños y Cocinas en el Instituto Nacional de Parasitología, CABA | 1167750 | 2000000 | 390000 | 388834 | 85 | 15 | 15 | 0 | 15
[5 empty] | 51 | Renovación y Puesta en Valor Integral de Baños y Cocinas en el Instituto Nacional de Parasitología, CABA | 1167750 | 2000000 | 390000 | 388834 | 85 | 15 | 15 | 0 | 15
|  |  | 6 |  |  | Control de Tuberculosis y otras Enfermedades Respiratorias
|  |  |  | 8 |  | Puesta en Valor Cubiertas de Techos, Arco de Ingreso y Pabellón Principal del INER | 0 | 0 | 541000 | 540225 | 0 | s/i | s/i | 0 | 100
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Cubiertas de Techos, Arco de Ingreso y Pabellón Principal del INER | 0 | 0 | 541000 | 540225 | 0 | s/i | s/i | 0 | 100
|  |  |  | 9 |  | Puesta en Valor del Tendido de Red Eléctrico Subterráneo y Tablero Eléctrico del INER | 0 | 0 | 3380000 | 3133031 | 0 | s/i | s/i | 90 | 90
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor del Tendido de Red Eléctrico Subterráneo y Tablero Eléctrico del INER | 0 | 0 | 3380000 | 3133031 | 0 | s/i | s/i | 90 | 90
|  |  |  | 11 |  | Reparación de Cubiertas, Tanque de Agua y Sanitarios de Laboratorios del INER - Santa Fe | 0 | 0 | 3970000 | 1528336 | 0 | s/i | s/i | 39 | 39
[5 empty] | 51 | Reparación de Cubiertas, Tanque de Agua y Sanitarios de Laboratorios del INER - Santa Fe | 0 | 0 | 3970000 | 1528336 | 0 | s/i | s/i | 39 | 39
|  |  | 8 |  |  | Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias
|  |  |  | 12 |  | Remodelación de Cierre Perimetral e Iluminación del Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | 0 | 0 | 962500 | 962300 | 0 | s/i | s/i | 22 | 100
[5 empty] | 51 | Remodelación de Cierre Perimetral e Iluminación del Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | 0 | 0 | 962500 | 962300 | 0 | s/i | s/i | 22 | 100
|  |  |  | 13 |  | Puesta en Valor Áreas Comunes del Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | 0 | 0 | 8355000 | 7661074 | 0 | s/i | s/i | 30 | 88
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Áreas Comunes del Instituto Nacional de Epidemiología (INE) | 0 | 0 | 8355000 | 7661074 | 0 | s/i | s/i | 30 | 88
| 908 |  |  |  |  | Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas
|  | 58 |  |  |  | Atencion Sanitaria para la Comunidad
|  |  |  | 9 |  | Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias | 12759737 | 0 | 13638105 | 7234236 | 51 | s/i | s/i | 8 | 38
[5 empty] | 52 | Refuncionalización Terapia Intensiva para Adultos | 11945337 | 0 | 13638105 | 7234236 | 51 | s/i | s/i | 8 | 38
|  |  |  | 11 |  | Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias -Etapa IV | 0 | 34550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 51 | Refuncionalización de la Unidad de Atención Integral de Paciente con Obesidad y/o Síndrome Metabólico | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 52 | Refuncionalización del Laboratorio de Ayudas Técnicas | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 53 | Refuncionalización de la Unidad de Nutrición y Rehabilitación Intestinal | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 54 | Refuncionalización de la Unidad de Cirugia y Anestesia Ambulatoria | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Refuncionalización de la Unidad de Fibrosis | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 56 | Refuncionalización de la Unidad de Lactantancia Materna | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 57 | Refuncionalización de la Unidad de Reproducción Humana Medicamente Asistida | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
[5 empty] | 58 | Adecuación del Centro de Procesamiento de Datos | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | 0
|  |  |  | 12 |  | Refuncionalización y Equipamiento de Lactario | 0 | 0 | 4811895 | 2850868 | 0 | s/i | s/i | 25 | 25
[5 empty] | 51 | Refuncionalización y Equipamiento de Lactario | 0 | 0 | 4811895 | 2850868 | 0 | s/i | s/i | 25 | 25
| 909 |  |  |  |  | Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
|  | 59 |  |  |  | Atención de Pacientes
|  |  |  | 10 |  | Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación | 6028263 | 0 | 1250252 | 989692 | 92.09 | s/i | 7.91 | 2.69 | 7.91
[5 empty] | 51 | Construcción Centro de Salud Integral y Unidades de Rehabilitación | 6028263 | 0 | 1250252 | 989692 | 92.09 | s/i | 7.91 | 2.69 | 7.91
|  |  |  | 13 |  | Realización de 6 Hogares | 0 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 25.71 | 25.71 | 14.09 | 14.09
[5 empty] | 51 | Realización de 6 Hogares | 0 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 25.71 | 25.71 | 14.09 | 14.09
|  |  |  | 15 |  | Restauración ex Casa Médica | 1099515 | 0 | 92159 | 0 | 97.7 | s/i | 2.3 | 0 | 2.3
[5 empty] | 51 | Restauración ex Casa Médica | 1099515 | 0 | 92159 | 0 | 97.7 | s/i | 2.3 | 0 | 2.3
|  |  |  | 18 |  | Adaptación de Baños para Discapacidad | 403045 | 2000000 | 3347155 | 3011811 | 8.59 | 42.64 | 91.41 | 19.79 | 84.26
[5 empty] | 51 | Adaptación de Baños para Discapacidad | 403045 | 2000000 | 3347155 | 3011811 | 8.59 | 42.64 | 91.41 | 19.79 | 84.26
|  |  |  | 20 |  | Readecuación de la Red Eléctrica | 2931732 | 250000 | 478821 | 478821 | 29.32 | 2.5 | 2.5 | 4.79 | 6.34
[5 empty] | 51 | Readecuación de la Red Eléctrica | 2931732 | 250000 | 478821 | 478821 | 29.32 | 2.5 | 2.5 | 4.79 | 6.34
|  |  |  | 21 |  | Construcción de Anexo del Centro de Salud | 0 | 3000000 | 81613 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Anexo del Centro de Salud | 0 | 3000000 | 81613 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Refacción Salón de Visita | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
[5 empty] | 51 | Refacción Salón de Visita | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 23 |  | Reubicación de Cocina Central | 0 | 1800000 | 1610000 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reubicación de Cocina Central | 0 | 1800000 | 1610000 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 7 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 25 |  | Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 10 - Etapa II | 0 | 200000 | 200000 | 92159 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refacción y Refuncionalización Pabellón N° 10 - Etapa II | 0 | 200000 | 200000 | 92159 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Remodelación Oficinas Administrativas - Etapa II | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Oficinas Administrativas - Etapa II | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 27 |  | Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
|  |  |  | 28 |  | Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos | 0 | 300000 | 990000 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor de Calles y Caminos Internos | 0 | 300000 | 990000 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0
| 910 |  |  |  |  | Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone
|  | 60 |  |  |  | Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas
|  |  |  | 10 |  | Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur | 0 | 148000 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción Pilar Tablero Principal Entrada Trifásica | 0 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Construcción de Drenaje Pluvial y Cámara Decantadora Calles Vertiz y Tetamanti | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 19 |  | Remodelación del Comedor | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación del Comedor | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 24 |  | Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio | 0 | 1199640 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio | 0 | 1199640 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 26 |  | Remodelación Estacionamiento para el Personal | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Estacionamiento para el Personal | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | [5 empty] | Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
| 317 |  |  |  |  | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Gastos Propios)
|  | 60 |  |  |  | Planificación y Política Ambiental
|  |  |  | 3 |  | Construcción de nstalación de Acceso al Agua (BIRF N° 8493) | 0 | 567331 | 567331 | 0 | 0 | 52.11 | 52.11 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación de Tanque 20.000 lts. (BIRF N° 8493) | 0 | 131937 | 131937 | 0 | 0 | 53.83 | 53.83 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Instalación de Bebederos (BIRF N° 8493) | 0 | 39581 | 39581 | 0 | 0 | 66.52 | 66.52 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción Pozo Profundo (BIRF N° 8493) | 0 | 395813 | 395813 | 0 | 0 | 35.94 | 35.94 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Construcción Estaciones de Manejo Sustentable (BIRF N° 8493) | 0 | 4848344 | 205646 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción y Equipamiento Estación 1 (BIRF N° 8493) | 0 | 3176501 | 205646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construcción y Equipamiento Estación 2 (BIRF N° 8493) | 0 | 1671843 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Construcción de Unidades de Desarrollo (BIRF N° 8493) | 0 | 3082825 | 1063043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas 1 (BIRF N° 8493) | 0 | 956739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas 2 (BIRF N° 8493) | 0 | 1063043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción de Centros Comunitarios de Comunidades Originarias y Criollas 3 (BIRF N° 8493) | 0 | 1063043 | 1063043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Construcción Agricultura y Ganadería Familiar (BIRF N° 8493) | 0 | 1319380 | 1319380 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejoras de la Producción y Manejo Ganadero (BIRF N° 8493) | 0 | 603145 | 603145 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Mejoras de la Producción y Manejo Caprino (BIRF N° 8493) | 0 | 376966 | 376966 | 0 | 0 | 12.47 | 12.47 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Mejoras de la Producción y Manejo Porcino (BIRF N° 8493) | 0 | 339269 | 339269 | 0 | 0 | 11.63 | 11.63 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Construcción e Instalación Radios Comunitarias (BIRF N° 8493) | 0 | 120629 | 120629 | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción e Instalación Radios Comunitarias (BIRF N° 8493) | 0 | 120629 | 120629 | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Construcción de Energías Alternativas y Dendroenergía (BIRF N° 8493) | 0 | 5291001 | 1953481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de Cocinas de Combustión a Leña (BIRF N° 8493) | 0 | 1177833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construcción de Hornos Metálicos de Carbonización (BIRF N° 8493) | 0 | 358268 | 358268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción Plantas Embolsadoras de Carbón (BIRF N° 8493) | 0 | 992068 | 992068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 54 | Construcción Equipos Cogeneradores (BIRF N° 8493) | 0 | 2159687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 55 | Construcción de Energías Alternativas (BIRF N° 8493) | 0 | 603145 | 603145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 62 |  |  |  | Coordinación de Políticas Ambientales
|  |  |  | 28 |  | Construcción de un Relleno Sanitario en Zona Metropolitana Jujuy - Etapa I (BID Nº 1868/OC-AR) | 22500000 | 59183985 | 46394585 | 45949620 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
[5 empty] | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario en Zona Metropolitana Jujuy - Etapa I (BID Nº 1868/OC-AR) | 22500000 | 59183985 | 46394585 | 45949620 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
|  |  |  | 30 |  | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca BID 3249 | 4743000 | 24418720 | 15075000 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca BID 3249 | 4743000 | 24418720 | 15075000 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 31 |  | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR) | 10500000 | 31280000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR) | 10500000 | 31280000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 33 |  | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa BID Nº 3249 | 0 | 46480000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa BID Nº 3249 | 0 | 46480000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro BID Nº 3249/OC-AR | 0 | 27360000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro BID Nº 3249/OC-AR | 0 | 27360000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Mejora de la Gestion Integral de Posadas (BID N° 3249/OC-AR) | 0 | 18240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejora de la Gestion Integral de Posadas (BID N° 3249/OC-AR) | 0 | 18240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Construccion de Estaciones de Transferencia y P.R Quebrada de Humahuaca (BID N° 3249/OC-AR) | 0 | 4924800 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construccion de Estaciones de Transferencia y P.R Quebrada de Humahuaca (BID N° 3249/OC-AR) | 0 | 4924800 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Const. de un Relleno Sanit. en el Centro Amb. Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transf. San Pedr (BID N° 3249/OC-AR) | 0 | 0 | 29250000 | 19484132 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Const. de un Relleno Sani. en el Centro Amb.Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transf. San Pedr (BID N° 3249/OC-AR) | 0 | 0 | 29250000 | 19484132 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0
| 342 |  |  |  |  | SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
|  | 39 |  |  |  | Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR)
|  |  |  | 1 |  | Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR) | 684799810 | 6000000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza | 462797910 | 2000000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Ampliación de Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza | 170011466 | 2000000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Colector Troncal-Ruta 21 en La Matanza | 51990434 | 2000000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 44 |  |  |  | Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF N°7706-AC)
|  |  |  | 4 |  | Ampliación de la Red de Agua-Cañuelas | 0 | 12219033 | 21719033 | 17320851 | 0 | 28 | 28 | 39 | 68
[5 empty] | 51 | Ampliación de la Red de Agua-Cañuelas | 0 | 12219033 | 21719033 | 17320851 | 0 | 28 | 28 | 39 | 68
|  |  |  | 5 |  | Ampliación Red de Agua-Marcos Paz | 0 | 19205737 | 4001000 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Ampliación Red de Agua- Marcos Paz | 0 | 19205737 | 4001000 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Liquidos Industriales PIC-Lanús | 0 | 56328497 | 1000 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús | 0 | 56328497 | 1000 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) | 0 | 18762823 | 28411650 | 23300569 | 0 | 39 | 39 | 10 | 10
[5 empty] | 51 | Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) | 0 | 18762823 | 28411650 | 23300569 | 0 | 39 | 39 | 10 | 10
|  |  |  | 8 |  | Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón | 0 | 11921545 | 2001000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón | 0 | 11921545 | 2001000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Construcción Reservorios de Regulación-Control de Inundaciones R2 | 0 | 14903615 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Reservorios de Regulación-Control de Inundaciones R2 | 0 | 14903615 | 1000 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
| 107 |  |  |  |  | Administración de Parques Nacionales
|  | 17 |  |  |  | Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas
|  |  |  | 10 |  | Mejoras e Infraestructuras varias en Parques - Etapa VII | 5770862 | 0 | 612230 | 612228 | 35 | s/i | 65 | 36 | 63
[5 empty] | 51 | Mejoras e Infraestructuras varias en Parques - Etapa VII | 5770862 | 0 | 612230 | 612228 | 35 | s/i | 65 | 36 | 63
|  |  |  | 31 |  | Restauración Edificio Delegación Patagonia | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración Edificio Delegación Patagonia | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | Puesta en Valor Instalaciones Monumento Natural Laguna de los Pozuelos | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Intendencia en Monumento Natural Laguna de los Pozuelos | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construcción de 2 Viviendas en la Localidad de Abra Pampa - Monumento Nacional Laguna de los Pozuelos | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 33 |  | Puesta en Valor Instalaciones Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Instalaciones Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 34 |  | Puesta en Valor Instalaciones Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refuncionalización Seccional Horqueta en el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 35 |  | Puesta en Valor Instalaciones Parque Nacional Chaco | 0 | 900750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reacondicionamiento Pabellón Sanitario del Área de Uso Público en el Parque Nacional Chaco | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Reacondicionamiento Puente de Ingreso al Parque Nacional Chaco | 0 | 450750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 36 |  | Puesta en Valor Instalaciones Parque Nacional Copo | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edilicia del Destacamento El Aybal - Parque Nacional Copo | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Puesta en Valor Edilicia del Destacamento El Guayacan y Centro Operativo La Portada - Parque Nacional Copo | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 37 |  | Puesta en Valor Sede Administrativa Parque Nacional El Impenetrable | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Sede Administrativa Parque Nacional El Impenetrable | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 38 |  | Puesta en Valor Instalaciones Parque Nacional El Leoncito | 0 | 2940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Cento de Visitantes y Vivienda de Guardaparque en el Parque Nacional El Leoncito | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Construcción Planta Potabilizadora en el Parque Nacional El Leoncito | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Construcción de Defensa de Gavión Natural en el Parque Nacional El Leoncito | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 39 |  | Puesta en Valor Edilicia en el Parque Nacional El Rey | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Edilicia en el Parque Nacional El Rey | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 40 |  | Refuncionalización Alojamiento para Voluntarios en Movilidad en el Parque Nacional Iguazú | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refuncionalización Alojamiento para Voluntarios en Movilidad en el Parque Nacional Iguazú | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 41 |  | Puesta en Valor Instalaciones Parque Nacional Lago Puelo | 0 | 751500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Tendido de Red de Gas a Viviendas, Taller y Quinchos en el Parque Nacional Lago Puelo | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Refacción Integral de Torre Tanque Parque Nacional Lago Puelo | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Refuncionalización de Oficinas en Edificio Ex - Confitería Camping en el Parque Nacional Lago Puelo | 0 | 451500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 42 |  | Puesta en Valor Instalaciones Parque Nacional Lanín | 0 | 1287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Instalaciones Barrio Pacahullo- Parque Nacional Lanín - Etapa I | 0 | 782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Reacondicionamiento Instalaciones Sanitarias, Cloacales y Eléctricas en el Parque Nacional Lanín | 0 | 505500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 43 |  | Puesta en Valor Viviendas Oficiales en el Parque Nacional Los Alerces | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Viviendas Oficiales en el Parque Nacional Los Alerces | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 44 |  | Puesta en Valor Instalaciones Ex - Caballeriza - Parque Nacional Los Glaciares | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Instalaciones Ex - Caballeriza - Parque Nacional Los Glaciares | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 45 |  | Construcción Muelle Parque Nacional Mburucuyá | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Muelle Parque Nacional Mburucuya | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 46 |  | Puesta en Valor Instalaciones Parque Nacional Monte León | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración Edificio Ex - Administración Parque Nacional Monte León | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Restauración Ex - Edificio Puesto La Chacra y Seccional Jack en el Parque Nacional Monte León | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 47 |  | Puesta en Valor Instalaciones Parque Nacional Nahuel Haupi | 0 | 3380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración Seccional Traful - Parque Nacional Nahuel Huapi | 0 | 1690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Restauración Seccional Huemul - Parque Nacional Nahuel Huapi | 0 | 1690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 48 |  | Puesta en Valor Instalaciones Parque Nacional Predelta | 0 | 516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refuncionalización del Centro de Visitantes en el Parque Nacional Predelta | 0 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Refuncionalización Viviendas Puesto Operarivo El Rico, Quincho y Galpón en el Parque Nacional Predelta | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 49 |  | Puesta en Valor Seccional San Miguel - Parque Nacional Quebrada del Condorito | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Seccional San Miguel - Parque Nacional Quebrada del Condorito | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50 |  | Puesta en Valor Instalaciones Parque Nacional Río Pilcomayo | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Restauración Seccional Urutau - Parque Nacional Río Pilcomayo | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Restauración Seccional El Pombero en el Destacamento de Guardaparques de Laguna Blanca - Parque Nacional Río Pilcomayo | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 53 | Restauración Departamento de Obras y Mantenimiento Intendencia del Parque Nacional Río Pilcomayo | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 51 |  | Puesta en Valor Instalaciones Parque Nacional Sierra de las Quijadas | 0 | 1230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Readecuación Edificios para Oficinas en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Tendido de Red Eléctrica en Centro Operarivo Hyaltarán en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas | 0 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 52 |  | Puesta en Valor Seccional La Portada - Parque Nacional Tierra del Fuego | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Seccional La Portada - Parque Nacional Tierra del Fuego | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 53 |  | Puesta en Valor Seccional Cassinerita - Reserva Natural Formosa | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Seccional Cassinerita - Reserva Natural Formosa | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 54 |  | Puesta en Valor Centro Administrativo de la Reserva Natural Pizarro - Etapa I | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor Centro Administrativo de la Reserva Natural Pizarro - Etapa I | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 |  |  |  | Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF Nº 7520/AR Comp.3)
|  |  |  | 1 |  | Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua | 1991472 | 3500000 | 3596806 | 2629249 | 15 | 85 | 85 | 37 | 76
[5 empty] | 51 | Mejoras e Infraestructura en PN Calilegua | 1991472 | 3500000 | 3596806 | 2629249 | 15 | 85 | 85 | 37 | 76
|  |  |  | 2 |  | Mejoras e Infraestructura en PN Talampaya | 6244744 | 15000000 | 18907622 | 14881417 | 90.36 | 9.64 | 9.64 | 1 | 7.22
[5 empty] | 51 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya | 6244744 | 15000000 | 18907622 | 14881417 | 90.36 | 9.64 | 9.64 | 1 | 7.22
|  |  |  | 4 |  | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas | 8243793 | 2250000 | 250000 | 124437 | 95.71 | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas | 8243793 | 2250000 | 250000 | 124437 | 95.71 | 4.29 | 4.29 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Refacción Edificio APN Sede Ancón | 12317985 | 4000000 | 4866383 | 2649412 | 53 | 47 | 47 | 7.5 | 47
[5 empty] | 51 | Refacción Edificio APN Sede Ancón | 12317985 | 4000000 | 4866383 | 2649412 | 53 | 47 | 47 | 7.5 | 47
|  |  |  | 6 |  | Mejoras e Infraestructura en PN Tierra del Fuego | 7079364 | 11000000 | 2520149 | 1495800 | 94.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejoras e Infraestructura en PN Tierra del Fuego | 7079364 | 11000000 | 2520149 | 1495800 | 94.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos | 1921999 | 2700000 | 2308547 | 2059439 | 98.7 | 1.3 | 1.3 | 0.01 | 0.66
[5 empty] | 51 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alisos | 1921999 | 2700000 | 2308547 | 2059439 | 98.7 | 1.3 | 1.3 | 0.01 | 0.66
|  |  |  | 8 |  | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo | 8825909 | 5000000 | 1120000 | 99946 | 75.25 | 24.75 | 24.75 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo | 8825909 | 5000000 | 1120000 | 99946 | 75.25 | 24.75 | 24.75 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú | 3043759 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú | 3043759 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones | 389108 | 3700000 | 5003129 | 4083530 | 85.34 | 14.66 | 14.66 | 0 | 14.66
[5 empty] | 51 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones | 389108 | 3700000 | 5003129 | 4083530 | 85.34 | 14.66 | 14.66 | 0 | 14.66
|  |  |  | 11 |  | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados | 5734887 | 2100000 | 17487 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Bosques Petrificados | 5734887 | 2100000 | 17487 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Baritú | 3346025 | 18990000 | 11159679 | 9989158 | 10 | 90 | 90 | 21 | 44
[5 empty] | 51 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Baritú | 3346025 | 18990000 | 11159679 | 9989158 | 10 | 90 | 90 | 21 | 44
|  |  |  | 13 |  | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno | 7340035 | 2100000 | 454198 | 0 | 81.55 | 18.45 | 18.45 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Perito Moreno | 7340035 | 2100000 | 454198 | 0 | 81.55 | 18.45 | 18.45 | 0 | 0
|  | 23 |  |  |  | Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR)
|  |  |  | 1 |  | Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID Nº 2606/OC-AR) | 8397145 | 21920265 | 13586265 | 4746533 | 0 | 60 | 40 | 20 | 20
[5 empty] | 51 | Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID Nº 2606/OC-AR) | 8397145 | 21920265 | 13586265 | 4746533 | 0 | 60 | 40 | 20 | 20
|  |  |  | 2 |  | Construcción Sendero el Alerzal en el Parque Nacional Los Alerces (BID Nº 2606/OC-AR) | 5341934 | 442974 | 3892974 | 1996302 | 90.37 | 9.63 | 9.63 | 0 | 6
[5 empty] | 51 | Construcción Sendero el Alerzal en el Parque Nacional Los Alerces (BID Nº 2606/OC-AR) | 5341934 | 442974 | 3892974 | 1996302 | 90.37 | 9.63 | 9.63 | 0 | 6
|  |  |  | 5 |  | Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cantaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi | 3686820 | 8247610 | 14847610 | 3735148 | 10 | 90 | 65 | 15 | 22.4
[5 empty] | 51 | Construcción Muelles en Puerto Blest y Puerto Cantaros en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi | 3686820 | 8247610 | 14847610 | 3735148 | 10 | 90 | 65 | 15 | 22.4
|  |  |  | 6 |  | Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi | 24375 | 14153627 | 13163627 | 0 | 0 | 80 | 40 | 20 | 20
[5 empty] | 51 | Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi | 24375 | 14153627 | 13163627 | 0 | 0 | 80 | 40 | 20 | 20
|  |  |  | 11 |  | Construcción Subcentral de Incendio y Oficina Informes Junín de los Andes - Parque Nacional Lanín | 0 | 8706017 | 6946017 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Subcentral de Incendio y Oficina Informes Junín de los Andes - Parque Nacional Lanín | 0 | 8706017 | 6946017 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Construcción Parque Temático - Parque Nacional Lanín | 0 | 2919204 | 2519204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Parque Temático - Parque Nacional Lanín | 0 | 2919204 | 2519204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes - Parque Nacional Los Glaciares | 2959956 | 1093301 | 3373301 | 2082925 | 53.57 | 46.43 | 46.43 | 0 | 42.43
[5 empty] | 51 | Construcción Portada de Acceso y Oficina de Informes - Parque Nacional Los Glaciares | 2959956 | 1093301 | 3373301 | 2082925 | 53.57 | 46.43 | 46.43 | 0 | 42.43
|  |  |  | 15 |  | Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares | 27798 | 14295431 | 6995431 | 12232 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Subcentral de Incendio en El Chaltén - Parque Nacional Los Glaciares | 27798 | 14295431 | 6995431 | 12232 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | 22 |  | Construcción Sendero a Pingüinera - Parque Nacional Monte León | 0 | 13498858 | 4861858 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Sendero a Pingüinera - Parque Nacional Monte León | 0 | 13498858 | 4861858 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 32 |  | Reparación de Sendero y Miradores Rio Menendez Construccion Centro de Servicios Puerto El Chucao - Parque Nacional Los Alerces | 97392 | 7947017 | 5908017 | 0 | 0 | 70 | 40 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación de Sendero y Miradores Rio Menendez Construccion Centro de Servicios Puerto El Chucao - Parque Nacional Los Alerces | 97392 | 7947017 | 5908017 | 0 | 0 | 70 | 40 | 0 | 0
|  | 24 |  |  |  | Infraestructura en Äreas Naturales Protegidas
|  |  |  | 1 |  | Construcción Torre Tanque-Reserva Natural Otamendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Torre Tanque-Reserva Natural Otamendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 2 |  | Construcción Intendencia y 2 Voviendas en Puerto San Julián Parque Nacional Interjurisdiccional Marino Makenke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 55 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Intendencia y 2 Voviendas en Puerto San Julián Parque Nacional Interjurisdiccional Marino Makenke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 55 | 0 | 0
|  |  |  | 3 |  | Refacción Centro de Visitantes-Parque Nacional El Palmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 57.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Refacción Centro de Visitantes-Parque Nacional El Palmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 57.5 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | Construcción de 2 viviendas para Guardaparques-Parque Nacional campos del Tuyú | 0 | 0 | 1200000 | 1036724 | 0 | 100 | 80 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de 2 viviendas para Guardaparques-Parque Nacional campos del Tuyú | 0 | 0 | 1200000 | 1036724 | 0 | 100 | 80 | 0 | 0
|  |  |  | 5 |  | Construcción Galpón de Servicios Auxiliares-Parque Nacional Laguna Blanca | 0 | 0 | 1071493 | 0 | 0 | 100 | 75.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Galpón de Servicios Auxiliares-Parque Nacional Laguna Blanca | 0 | 0 | 1071493 | 0 | 0 | 100 | 75.56 | 0 | 0
|  |  |  | 6 |  | Puesta en Valor del Centro Administrativo de la Reserva Natural Pizarro-Etapa II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Puesta en Valor del Centro Administrativo de la Reserva Natural Pizarro-Etapa II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7 |  | Construcción de 2 Viviendas en Destacamento Río Cincel-Monumento Natural Laguna los Pozuelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción de 2 Viviendas en Destacamento Río Cincel-Monumento Natural Laguna los Pozuelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | 0 | 0
|  |  |  | 8 |  | Construcción Galpón de Servicios Auxiliares-Parque Nacional Lago Puelo | 0 | 0 | 934672 | 0 | 0 | 100 | 75.56 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Galpón de Servicios Auxiliares-Parque Nacional Lago Puelo | 0 | 0 | 934672 | 0 | 0 | 100 | 75.56 | 0 | 0
|  |  |  | 9 |  | Puesta en Valor Parque Nacional Nahuel Huapi-Etapa II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Reparación Muelle Quetrihue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | Restauración Seccional Villa La Angostura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 10 |  | Construcción Vivienda Guardaparque-Parque Nacional Río Pilcomayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 57.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Vivienda Guardaparque-Parque Nacional Río Pilcomayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 57.5 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | Instalación de Postes y Alambrados-Cerco Perimetral | 0 | 0 | 1887254 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Instalación de Postes y Alambrados-Cerco Perimetral | 0 | 0 | 1887254 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  | Construcción Vivienda Guardaparque y Oficina de Informes-Reserva Natural Formosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 57.5 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Vivienda Guardaparque y Oficina de Informes-Reserva Natural Formosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 57.5 | 0 | 0
|  |  |  | 13 |  | Remodelación Galpón Fiscal- Delegación Regional Patagonia | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Remodelación Galpón Fiscal- Delegación Regional Patagonia | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 14 |  | Construcción Cobertizo para Vehículo-Centro de Formación y Capacitación de Áreas Protegidas | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 51 | Construcción Cobertizo para Vehículo-Centro de Formación y Capacitación de Áreas Protegidas | 0 | 0 | 0 | 0 | s/i | s/i | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | Remodelación de la Delegación Regional NOA | 0 | 0 | 91350 | 90000 | s/i | s/i | 100 | 70 | 100
[5 empty] | 51 | Remodelación de la Delegación Regional NOA | 0 | 0 | 91350 | 90000 | s/i | s/i | 100 | 70 | 100
(*) Ejecución fisica y financiera informada al10/03/2016
(**) La ejecución financiera de estas obras incluye erogaciones de capital y adelanto a proveedores
(1) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, informa la ejecución de los proyectos/obras al cierre del ejercicio.
(2) Valor de ejecución informado por el Organismo, sujeto a revisión en la etapa de cierre del ejercicio.
(3) Obras de la DNV con tratamiento físico anualizado, en función de su naturaleza.

## Cuadro D
CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2016)
Pr | Sp | Py | Ob | Provincia | Ruta | Tramo | Sección | Tipo | Long.Km. | Inversión Total (en miles $) | Inicio | Fecha Fin | Est | Obs.
Mantenimiento por Administración
16 | 1 | 1 | 51 | PAIS | VS | Mantenimiento por Administración | Nacional | 14 |  | 867614 | 2016-01-01 | 2016-12-30 23:59 | 6 | B
16 | 1 | 2 | 51 | PAIS |  | Compra de Materiales para Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 3998 | 2016-01-01 | 2016-12-30 23:59 | 6 | B
[6 empty] | Total Mantenimiento por Administración |  |  |  | 871612
Mantenimiento por Convenio con Provincias
16 | 3 | 24 | 51 | LA PAMPA | VS | TFO La Pampa - Convenio 12 |  | 11 | 633.34 |  |  |  | 12
16 | 3 | 25 | 51 | NEUQUEN | 242-40 | TFO Neuquen Convenio 13 | Catan Lil - Lte. c. Mendoza / Las Lajas - Lte. c. Chile | 11 | 533.22 | 21677 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 7
16 | 3 | 26 | 51 | RIO NEGRO | 23-22-250-151-1s40 | TFO Rio Negro Convenio 13 |  | 11 | 823.83 | 45855 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 7
16 | 3 | 27 | 51 | SANTA CRUZ | 281,288,293 | TFO Santa Cruz - Convenio 13 |  | 11 | 1179.1 | 87922 | 2012-01-01 | 2013-12-30 23:58 | 8
16 | 3 | 28 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 24CI-CA-CB | TFO Tierra del Fuego - Convenio 12 |  | 11 | 164.26 | 9214 | 2012-04-01 | 2014-03-31 23:58 | 8
16 | 3 | 30 | 51 | JUJUY | 52-40 | TFO Jujuy Convenio 13 |  | 11 | 552.49 | 16859 | 2012-01-01 | 2014-01-30 09:58 | 8
16 | 3 | 32 | 51 | FORMOSA | 86 | TFO- Formosa - Convenio 9 | Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Misión S. Martin | 11 | 116 | 2145 | 2009-01-01 | 2010-12-31 23:58 | 8
16 | 3 | 33 | 51 | FORMOSA | 86 | El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.) | Km. 1645,000 - Km 1771,000 | 11 | 144.06 | 14911 | 2009-08-10 | 2012-08-08 23:57 | 8
16 | 3 | 37 | 51 | LA RIOJA | 40,73,76,78 | TFO La Rioja Convenio 10 |  | 11 | 380.21 | 2412 | 2012-01-01 | 2012-09-30 17:59 | 8
16 | 3 | 38 | 51 | CHACO | 89 | TFO Chaco Convenio 5 - Emp. R.N.Nº11 - Villa Angela | Emp R.N.Nº 11 - Charadai (Emp. RN N°7)/Charadai-Acc. Samuhu/Acc. Samuhu-Acc. V. Angela | 11 | 169.18 | 15638 | 2012-01-01 | 2014-01-30 09:58 | 7
16 | 3 | 45 | 51 | NEUQUEN | 242-40 | TFO Neuquen - Convenio 14 | Zapala - Lte. Con Mendoza / Las Lajas - Lte. Con Chile | 11 | 400.32 | 48877 | 2014-01-01 | 2016-12-30 23:57 | 6
16 | 3 | 46 | 51 | RIO NEGRO | 22-23-250-232-1S40 | TFO Rio Negro - Convenio 14 | Tramos Varios | 11 | 466.75 | 29528 | 2014-01-01 | 2015-12-31 23:58 | 7
16 | 3 | 47 | 51 | SANTA CRUZ | 281-288-293 | TFO Santa Cruz -Convenio 14 | Tramos Varios | 11 | 1179.1 | 149593 | 2014-01-01 | 2016-01-31 09:58 | 7
16 | 3 | 48 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp "a" "b" | TFO Tierra del Fuego - Convenio 13 | Tramos Varios | 11 | 153.38 | 15816 | 2014-04-01 | 2016-04-30 09:58 | 7
16 | 3 | 49 | 51 | JUJUY | 52-40 | TFO Jujuy - Convenio 14 | Tramos Varios | 11 | 552.49 | 35600 | 2014-01-01 | 2015-12-31 23:58 | 7
16 | 3 | 50 | 51 | CHUBUT | 1S40 | TFO Lte. c/Rio Negro - Emp. R.N.Nº40 | Km. 240 - km 279 | 11 | 38 | 45876 | 2014-03-01 | 2016-02-28 23:58 | 7
16 | 3 | 51 | 51 | LA RIOJA |  | TFO La Rioja - Convenio 11 | Tramos Varios | 11 | 185.84 | 3510 | 2014-04-30 | 2016-04-28 23:58 | 7
16 | 3 | 52 | 51 | CHACO | Ex 89 | TFO Chaco - Convenio 6 | Tramos Varios | 11 | 169.18 | 18704 | 2014-01-01 | 2016-01-31 09:58 | 7
16 | 3 | 53 | 51 | NEUQUEN | 242-40 | TFO - Convenio 15 | Catan Lil - Lte con Mdza / Las Lajas - Lte con Chile | 11 | 400.32 | 37034 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 3 | 54 | 51 | RIO NEGRO | 22-23-250-232-1S40 | TFO - Convenio 15 | Tramos Varios | 11 | 466.75 | 29528 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 3 | 55 | 51 | SANTA CRUZ | 3-40-281-288-293 | TFO - Convenio 15 | Trmos Varios | 11 | 1267.34 | 78627 | 2016-01-01 | 2016-12-30 23:59 | 6 | A
16 | 3 | 56 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp a - b | TFO - Convenio 14 | Tramos Varios | 11 | 153.38 | 21866 | 2016-04-30 | 2018-04-29 | 6
16 | 3 | 57 | 51 | JUJUY | 52-40 | TFO - Convenio 15 | Tramos Varios | 11 | 600 | 60000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 3 | 58 | 51 | CHUBUT | 1S40 | TFO - Convenio 10 | Lte. con Chubut - Rio Negro / Km 240 - Km 279 | 11 | 38.56 | 32800 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 3 | 59 | 51 | LA RIOJA | 76 | TFO - Convenio 12 | Emp. R.N.N°150 - Vinchina | 11 | 122.32 | 10000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 3 | 60 | 51 | CHACO | Ex 89 | TFO - Convenio 7 | Traqmos Varios | 11 | 169.18 | 23457 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 3 | 61 | 51 | NEUQUEN | 22 | TFO - Puente sobre el Río Neuquen - Plottier | Km. 1217,86 - Km. 1237,00 | 11 | 19.14 | 67532 | 2016-01-01 | 2017-12-30 23:58 | 6
[6 empty] | Mantenimiento por Convenio con Provincias |  |  |  | 924981
Señalamiento Horizontal
16 | 4 | 1 | 51 | PAIS | VS | Señalamiento Horizontal - Nacional | Pais | 12 |  | 75186 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6 | B
16 | 4 | 6 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Señaletica Turistica en Rutas Nacionales | Nacional | 12 |  | 36518 | 2011-01-05 | 2012-12-04 13:58 | 7
16 | 4 | 7 | 51 | INTERPROVINCIAL | varias | Señalamiento Horizontal Zona Litoral | Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe | 12 |  | 186347 | 2010-07-26 | 2013-12-24 01:56 | 7
16 | 4 | 8 | 51 | INTERPROVINCIAL | varias | Señalamiento Horizontal Zona Norte | Jujuy, Salta, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Cordoba. | 12 |  | 177249 | 2010-07-26 | 2012-06-24 13:58 | 7
16 | 4 | 9 | 51 | INTERPROVINCIAL | VS | Señalamiento Horizontal Zona Centro | Mendoza, San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires | 12 | 2765 | 160117 | 2010-09-17 | 2013-11-15 19:56 | 7
16 | 4 | 10 | 51 | INTERPROVINCIAL | varias | Señalamiento Horizontal Zona Sur | Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. | 12 | 3049.8 | 187344 | 2010-08-20 | 2013-10-18 19:56 | 8
16 | 4 | 11 | 51 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II | Bs As (parcial), Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial) | 12 |  | 239475 | 2013-08-06 | 2016-02-04 11:57 | 8
16 | 4 | 12 | 51 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II | Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba (parcal),sta fe (parcial) | 12 |  | 221908 | 2013-07-01 | 2016-01-29 21:57 | 7
16 | 4 | 13 | 51 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II | Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), Bs As (parcial) | 12 |  | 241789 | 2013-08-08 | 2016-02-06 11:57 | 7
16 | 4 | 14 | 51 | INTERPROVINCIAL | Vs | Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II | Bs As (parcial),La Pampa (parcial), Neuquén, Río Negro, Chubut, Sta Cruz (parcial), Tierra del Fuego | 12 |  | 251750 | 2013-07-30 | 2016-01-28 11:57 | 7
16 | 4 | 16 | 51 | INTERPROVINCIAL | VS | Zona Sur | Buenos Aires, Nequén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego | 12 |  | 368965 | 2015-09-14 | 2017-09-12 23:58 | 6 | A
16 | 4 | 17 | 51 | INTERPROVINCIAL | VS | Zona Litoral | Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa | 12 |  | 333423 | 2015-09-11 | 2017-09-09 23:58 | 6
16 | 4 | 18 | 51 | INTERPROVINCIAL | VS | Zona Centro | Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis | 12 |  | 57858 | 2017-06-01 | 2018-11-30 11:58 | 2
16 | 4 | 19 | 51 | INTERPROVINCIAL | VS | Zona Norte | Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero | 12 |  | 58234 | 2017-06-01 | 2018-11-30 11:58 | 2
16 | 4 | 20 | 51 | INTERPROVINCIAL | VS | Zona Sur | Neuquén, Chubut, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz | 12 |  | 63430 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
16 | 4 | 21 | 51 | CHUBUT | Varias | Obra de Señalamiento Vertical |  | 12 |  | 35000 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 0
16 | 4 | 22 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Zona Centro | Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, San Juan y La Pampa | 12 |  | 329731 | 2015-11-01 | 2017-10-30 23:58 | 6
16 | 4 | 23 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Zona Norte | Cordoba, Tucuman, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Santiago Del Estero | 12 |  | 319393 | 2015-09-10 | 2017-09-08 23:58 | 6
16 | 4 | 24 | 51 | SAN JUAN | Vs | Obra de Señalamiento Vertical |  | 12 |  | 24850 | 2017-09-01 | 2019-05-02 07:58 | 1
[6 empty] | Total Señalamiento Horizontal |  |  |  | 3368567
Obras de Emergencia
16 | 5 | 1 | 51 | PAIS | Varias | Obras de Emergencia Menores | Nacional | 14 |  | 17096 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6 | B
16 | 5 | 2 | 51 | PAIS | Varias | Obras en Puentes | Nacional | 14 |  | 65335 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6 | B
16 | 5 | 4 | 51 | PAIS | Varias | Obras menores de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 61871 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6 | B
[6 empty] | Total Obras de Emergencia |  |  |  | 144302
Mantenimiento por Sistema Modular
16 | 6 | 6 | 51 | CHUBUT | 40-260 | Emp.R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte. c/Chile | Km. 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105 | 11 | 147.08 | 44571 | 2007-01-22 | 2012-01-20 23:54 | 8
16 | 6 | 8 | 51 | MENDOZA | 142-40-7 | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mendoza - Lte. San Juan / S.Martín - Mendoza | Km. 35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | 11 | 199.46 | 50600 | 2007-04-01 | 2011-07-30 15:55 | 7
16 | 6 | 10 | 51 | SANTA FE | A007 | Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel R.N.N°11- Calle J/Garay | Km. 0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular | 11 | 14.4 | 9792 | 2005-07-21 | 2008-07-19 23:57 | 8
16 | 6 | 11 | 51 | SALTA | 16 | Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34 | Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular | 11 | 204.4 | 45574 | 2004-07-14 | 2010-07-12 23:53 | 8
16 | 6 | 19 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. R.P.N°21 - Emp. R.P.N°6 | Km. 29,20 - km 61,38 - Sistema Modular | 11 | 32.183 | 223878 | 2015-07-08 | 2017-07-06 23:58 | 6
16 | 6 | 20 | 51 | BUENOS AIRES | A001 | Acceso Sudeste | Sentido Capital: Pr 40,020 (Av Rocha, Ptdo Quilmes)- Pr 46,920 (prox calle Morse, Ptdo. Avellaneda) | 11 | 7.25 | 99598 | 2010-01-05 | 2014-08-04 21:55 | 8
16 | 6 | 22 | 51 | SALTA | 40 | Seclantas - Emp. R.N.N°51 | Km. 4470,52 - Km 4630,87 | 11 | 160.35 | 86926 | 2008-02-21 | 2015-02-18 23:52 | 7
16 | 6 | 23 | 51 | SALTA | 40-51 | Campo Quijano - Lte. con Chile / S.A. de los Cobres - Lte. con Jujuy | Km. 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62 | 11 | 329.64 | 102556 | 2007-11-01 | 2013-10-29 23:53 | 8
16 | 6 | 25 | 51 | CHUBUT | 40 | Emp R.N.N°25 - Emp. R.P.N°56 (Tamarisco) | Km. 1467,67 - km 1739,73 | 11 | 272.06 | 29275 | 2008-05-01 | 2010-10-30 11:57 | 8 | C
16 | 6 | 26 | 51 | CHUBUT | 26 - 40 | Emp. (Ex) R.N.N°26 - Emp. R.N.N°40 | Km. 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67 | 11 | 208.55 | 15799 | 2008-01-21 | 2010-01-19 23:58 | 8
16 | 6 | 27 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Mant.Vigilancia y Seg. Integral - Ptes Acc. a Cdad Aut de Bs. As. | Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda | 11 | 1 | 164258 | 2007-06-06 | 2012-06-03 23:54 | 7
16 | 6 | 35 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Pte. S/ El Riachuelo Nicolas Avellaneda y Acc. | Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc. | 11 | 2.5 | 247999 | 2012-08-01 | 2017-03-31 07:55 | 6
16 | 6 | 38 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Lte. c/Chile | Km. 1321,08 - km 1569,39 | 11 | 248.31 | 84218 | 2013-08-05 | 2017-08-03 23:55 | 6
16 | 6 | 43 | 51 | SALTA | 40-51 | Abra el Acay - San Antonio de los Cobres / C. Quijano - Lte. c/ Jujuy | Km. 4610,91 - km 4630,87; km 21,78 - km 289,10 | 11 | 297.19 | 251563 | 2013-11-01 | 2017-10-30 23:55 | 6
16 | 6 | 49 | 51 | SALTA | 34 - 50 | Treinta Puentes en las Rutas Nacionales Nº 34 y Nº 50 |  | 11 | 2.44 | 30000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 6 | 50 | 51 | SAN JUAN | 149 | Km. 193,42 (Emp. R.P.N°12-Pachaco)-Km 332,70 (Emp. R.P.N°412, Iglesia) | Km. 193,42 (Emp. R.P.N° 12) - km 345,99 (Pachaco) | 11 | 139.28 | 53450 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 6 | 53 | 51 | CHUBUT | 40-260 | Emp. R.P.N°22 - Lte. c/Chubut/Sta.Cruz/Emp. R.N.Nº40 - Lte. c/Chile | Km. 1936,27 - km 1978,35 / km 0 - km 105 | 11 | 147.08 | 14700 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 6 | 55 | 51 | MENDOZA | 142 - 40 - 7 | Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mdza | Km. 35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular | 11 | 199.84 | 520233 | 2011-07-29 | 2017-07-26 23:53 | 6
16 | 6 | 55 | 52 | SAN JUAN | 40-A014-20 | Lte.c/Mendoza-Av.Circunv.de S.Juan/BN R.N.Nº40/Acc.Sta.Lucia-S.Juan | Km. 3377,8-km 3461,71 y km / 0,0-km 16,0 / km 577,3-km 580,7 | 11 | 105 | 99971 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 2
16 | 6 | 56 | 51 | LA PAMPA | 152 | El Carancho - Casa de Piedra |  | 11 | 221 | 30000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 6 | 57 | 51 | BUENOS AIRES | A001 | Acceso Sudeste (Sentido capital y sentido Bernal) | Km. 40,02 - km 46,92 | 11 | 13.5 | 200683 | 2014-04-25 | 2018-04-23 23:55 | 6
16 | 6 | 59 | 51 | SALTA | 40 | Molinos - Abra del Acay | Km. 4454,00 - km 4601,00 | 11 | 147 | 145560 | 2015-04-01 | 2017-03-30 23:58 | 6
16 | 6 | 61 | 51 | FORMOSA | 95 y 86 | Lte. c/ Chaco - Villa Gral. Güemes / Emp. R.N.Nº95 - R.P.Nº28 | Km. 1489,68 - km 1608,59 y km 1288,31 - km 1411,55 | 11 | 242.15 | 61636 | 2013-07-01 | 2017-04-30 | 6 | C
16 | 6 | 62 | 51 | MISIONES | S/N° | Puente Posadas - Encarnación |  | 11 | 2.7 | 200000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
16 | 6 | 64 | 51 | CATAMARCA | 40 | Belen - Santa Maria | Agua Clara - Lte. con Tucuman | 11 | 182 | 25000 | 2017-11-25 | 2019-11-24 23:58 | 13
16 | 6 | 65 | 51 | JUJUY | 9 | Tumbaya - La Quiaca | Emp. R.N.Nº52 (Km. 1,752,23) - Acc. a la Quiaca (km 1971,62) | 11 | 219.39 | 149486 | 2015-06-19 | 2017-08-17 19:58 | 6
16 | 6 | 66 | 51 | CHUBUT | 3 | Emp. R.P.N°39 - Acceso a Rada Tilly | Km. 1822,20 - km 1842,77 | 11 | 20.57 | 84828 | 2013-09-16 | 2016-05-16 07:57 | 8
16 | 6 | 67 | 51 | BUENOS AIRES | - | Pte. Alsina (Pompeya) -Pte. Victorino de la Plaza - Pte. Viejo Pueyrredon |  | 11 | 1 | 185830 | 2015-04-15 | 2017-04-13 23:58 | 6
16 | 6 | 68 | 51 | RIO NEGRO | 251-3 | Gral. Conesa - Emp. R.N.Nº3 (Acc. a S.A.O.)/ Emp. R.N.Nº251 | Km. 119 - Km.204 / Km.1139 - Km.1304 | 11 | 250 | 60000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 6 | 69 | 51 | MENDOZA | 40 | El Sosnedo - Pareditas |  | 11 | 170 | 30000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 6 | 70 | 51 | LA RIOJA | 78 | Emp. R.N.Nº40 (Rio Capayan) - Lim. c/ Pcia. de Catamarca | Km. 0,00 - km. 78,52 | 11 | 78.52 | 48994 | 2016-06-06 | 2018-06-05 23:58 | 6
16 | 6 | 71 | 51 | LA RIOJA | 40-76 | Lim.c/Pcia. de SanJuan-Piedra Pintada/Emp. R.N.Nº40(V Unión)-V Castelli | Km. 3711,28 - km. 3808 / km. 112,74 - km. 149,62 | 11 | 134 | 40889 | 2016-06-01 | 2018-05-31 23:58 | 6
16 | 6 | 72 | 51 | MENDOZA | 188 | Emp. R.N.N°143(Cnia. Lopez) Emp. R.N.N°40 (Malargue) | Km. 827,93 - Km. 1033,27 | 11 | 205 | 142787 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 6 | 73 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Cmte. Luis Piedra Buena - Emp. R.N.N°40 | Prog. 2372,05 - Prog. 2582,35 | 11 | 211.3 | 73871 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 2
16 | 6 | 74 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | R.P.Nº4 - R.P.Nº21 | Km. 18,8 - km 29,20 | 11 |  | 125100 | 2017-09-01 | 2019-08-31 23:58 | 1
16 | 6 | 75 | 51 | BUENOS AIRES | 22-229-249 | Emp.R.N.N°3-Pte. s/RíoColorado/R.N.N°3B°Mirasol-P.Alta/Emp.R.N.N°3-Emp.R.N.N°229 | Km. 718 - km. 857, km. 15,97 - km. 25,40 y km. 651 - km. 670,55 | 11 | 167 | 45000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 6 | 76 | 51 | SANTA FE | A 008 | Río Paraná - Emp. Av. Belgrano | Km. 0,00 - Km. 29,76 | 11 | 30 | 80000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 6 | 77 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Gobernador Gregores - Bajo Caracoles | Km. 918,58 - Km 1127,79 | 11 | 209.21 | 28179 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 6 | 78 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Bajo Caracoles - Lte. Con Chubut | Km. 1127,79 - Km 1324,69 | 11 | 196.9 | 36830 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 6 | 79 | 51 | CHUBUT | 3 | Emp. R.P.Nº39 - Acceso a Rada Tilly | Km. 1822,20 - km. 1842,77 | 11 | 20 | 62997 | 2016-11-01 | 2018-10-31 23:58 | 6
16 | 6 | 80 | 51 | SALTA | 34 | Río Seco - Lte. Con Bolivia | Km. 1374,12 - km. 1487,32 | 11 | 114 | 70000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 6 | 81 | 51 | MENDOZA | 142 - 40 - 7 | Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte. S.Juan / S.Martin - Mdza | Km. 35 - Km 112,5 / Km 3304 - Km 3377 / Km 997,4 - Km 1041,8 | 11 | 199.8 | 190000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 6 | 82 | 51 | LA PAMPA | 151-143-V143 | R.151: Emp.R.P.Nº14-Emp. R.N.NºV143, 143: Limay-Lte.Mendoza, V143: Emp.RP10-Emp.R.N.Nº143 | 151: 269,82 - 315,75 / 143: 224,12 - 304,06 / V143: 0,00 - 12,10 | 11 | 136 | 35000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 6 | 83 | 51 | CORRIENTES | 12 | Límite con Entre Rios - Emp. Ruta Provincial N°25 | Km. 647,26 - Km. 788,33 | 11 | 141 | 60000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
[6 empty] | Total Sistema Modular |  |  |  | 4387631
Obras de Seguridad Vial
16 | 7 | 1 | 51 | FORMOSA | 11 | Corredor 1 |  | 17 | 200 | 15000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 7 | 2 | 51 | LA PAMPA | 35 | Corredor 2 | Emp. R.N.Nº5 (Km 327,33) - Lte. La Pampa/Chaco (km 505,67) | 17 | 179.07 | 152816 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 7 | 4 | 51 | CORRIENTES | 14 | Corredor 4 |  | 17 | 30 | 62927 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 7 | 6 | 53 | ENTRE RIOS | 127 | Readecuación Int. c/R.P.N°6, R.P.N°2 y Acc. a Bovril | Inter. R.N.Nº127 - R.P.Nº2 - Acc. Bovril | 17 | 5.47 | 15645 | 2007-04-16 | 2009-07-15 05:57 | 8
16 | 7 | 7 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Ilum) |  | 17 | 1 | 38174 | 2010-06-01 | 2011-09-30 15:58 | 8
16 | 7 | 9 | 51 | CHACO | 95 | Calle Braille - Emp. R.N.Nº95 | Acceso Norte y Sur a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83) | 17 | 5.41 | 22096 | 2008-09-08 | 2012-05-08 07:56 | 8
16 | 7 | 9 | 52 | CHACO | 95 | Acceso a Saenz Peña | Km. 1112,86 - Km 1115,53 | 5 | 6.25 | 111720 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 7 | 10 | 52 | SAN LUIS | 20-79 | Int. R.N.N°20 y R.N.Nº79 | Obra Puntual de Seguridad Vial | 17 | 1 | 4842 | 2008-05-24 | 2009-07-23 19:59 | 8
16 | 7 | 11 | 51 | MENDOZA | 40 | Intersección R.N.N°7 (El Condor) - Lujan de Cuyo | Sección I: Int. R.P.N°7 - Int. R.P.N°60 | 8 | 12.2 | 9546 | 2008-08-01 | 2009-10-31 05:59 | 7
16 | 7 | 21 | 51 | NEUQUEN | 234 | La Rinconada - San Martin de los Andes | Paso por Junin de los Andes | 17 | 7.7 | 2685 | 2010-06-28 | 2011-05-28 13:59 | 8
16 | 7 | 28 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Travesía Urbana por Taboada (Garza, Emp. R.P.N°164 - Pozo Hondo) | Km. 667,252 - Km 722,500 | 17 | 1 | 23322 | 2017-06-01 | 2018-04-01 03:59 | 2
16 | 7 | 29 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Emp. R.P.N°5 - Pozo Hondo | Emp. R.P.N°5 | 17 | 1 | 24283 | 2015-03-05 | 2016-04-03 09:59 | 7
16 | 7 | 38 | 51 | CHACO | 95 | Intersección con Acceso Norte a Villa Angela | Acc. Norte a Villa Angela - km. 1027,81 | 17 | 0.64 | 9240 | 2008-08-15 | 2010-03-15 21:58 | 8
16 | 7 | 41 | 51 | SALTA | 9-34 | Paso por Metan | Km. 1456,50 - Km 1463,00 | 17 | 6.5 | 63825 | 2011-05-16 | 2015-01-13 07:56 | 7
16 | 7 | 42 | 51 | CORDOBA | 60 | Emp. R.N.N°9 - Lte. con Catamarca | Paso por Dean Funes ( km. 822,700 - km. 826,600) | 17 | 3.89 | 10908 | 2008-05-27 | 2009-11-25 11:58 | 8
16 | 7 | 52 | 51 | JUJUY | 9 | Lte. Salta/ Jujuy - El Carmen | Acc. A Camping - El Carmen (km 1663,26 - Km 1666,44) | 8 | 3.18 | 2973 | 2010-06-03 | 2011-06-02 23:59 | 8
16 | 7 | 57 | 51 | LA PAMPA | 35 | Emp. R.P.Nº10 - Emp. R.P.Nº4 | Sección XII km. 404,97 - KM. 407,10 Travesia Urbana Castex | 17 | 2.7 | 97801 | 2012-06-01 | 2020-11-28 11:50 | 14 | C
16 | 7 | 60 | 51 | SAN LUIS | 146 - Ex 147 | Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección R.N.Nº174 | Km. 118 - km 119,5 | 17 | 1.5 | 77892 | 2013-07-27 | 2015-12-26 01:57 | 8
16 | 7 | 61 | 51 | JUJUY | 9 | Emp. Ruta Nac.Nº52 - Tilcara | Río Purmamarca; km 1752,41 | 8 | 0.12 | 20000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 7 | 66 | 51 | CHACO | 11 | Resistencia - Lte. c/Formosa | Acc. A Cna. Benitez - Margarita Belen, Emp. R.P. Nº 90 - La Leonesa | 5 | 2.2 | 39279 | 2013-08-26 | 2015-12-25 15:57 | 7
16 | 7 | 78 | 51 | ENTRE RIOS | 12-131 | Emp. R.N.Nº12-Aldea Maria Luisa y Emp. R.P.Nº11-Emp. R.N.Nº12 |  | 8 | 5.9 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 7 | 78 | 52 | ENTRE RIOS | 131 | Acc. a Crespo - Emp. Ruta Nacional N°12 | Km. 37,33 - Km. 40,92 | 8 | 3.59 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 7 | 79 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.P.N°79 | Variante Purmamarca (Km. 3,6 - Km. 6,02) | 11 | 2.42 | 70119 | 2014-03-15 | 2016-05-13 19:58 | 8
16 | 7 | 80 | 51 | LA PAMPA | 151 | Lte. Río Negro/La Pampa - Emp- R.P.Nº14 | Km. 150,18 - Km. 269,82 | 11 | 119.64 | 27600 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 7 | 81 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Choele Choel - Emp. R.N.Nº250 (Chimpay) | Km. 997,51 - Km. 1048,57 | 11 | 1 | 60498 | 2017-01-01 | 2018-07-02 11:58 | 4
16 | 7 | 82 | 51 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad Vial Travesias Urbanas en el Norte |  | 17 |  | 25000 | 2017-01-01 | 2017-12-31 23:59 | 5
16 | 7 | 83 | 51 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad Vial Travesias Urbanas en el Centro |  | 17 |  | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 7 | 84 | 51 | TUCUMAN | 1V38 | Concepcion - Emp. R.N.N°38 | Emp RN N° 65 - Emp RN N° 38 | 17 | 44 | 15000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 7 | 85 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Calle Monteagudo - Emp. R.N.N°3 | Km. 135,63 - Km. 139,67 | 8 | 4.04 | 21983 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 7 | 86 | 51 | SAN LUIS | 20 | Emp. R.P.Nº5B - Quines | Km. 254,73 | 8 | 1.5 | 23000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 7 | 87 | 51 | CHACO | 95 | Travesia Urbana por Villa Angela | Km. 1015,50 - Km.1019,85 | 8 | 4.35 | 36442 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 7 | 88 | 51 | SANTA FE | 1V09 | Travesía Urbana por Funes | Km. 316,08 | 8 |  | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 7 | 89 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Intersección con R.P.Nº208 | Km. 1141 | 8 | 1 | 26383 | 2017-09-01 | 2018-05-02 07:59 | 1
16 | 7 | 90 | 51 | CHACO | 16 | Travesía Urbana Quitipili | Km. 154 - km. 156,5 | 17 | 2.5 | 40000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 7 | 91 | 51 | CHACO | 22 | Acceso a Coronel Du Graty | Km. 996,8 - km. 998,1 | 17 | 2 | 40000 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
16 | 7 | 92 | 51 | CHACO | 89 | Travesía Urbana Las Breñas | Km. 229,4 - km. 232 | 17 | 2.5 | 50000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 7 | 93 | 51 | CHACO | 89 | Travesía Urbana Charata | Km. 246,7 - km. 247,9 | 17 | 3 | 50000 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 0
16 | 7 | 94 | 51 | SALTA | 34 | Emp. Ruta Nacional Nº 9 - Límite con Jujuy | Km. 1134,94 - km 1138,71 | 8 | 3.77 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 7 | 95 | 51 | LA PAMPA | 152 | General Acha - El Carancho | Km. 72,06 | 5 | 1 | 24579 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 7 | 96 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. Ruta Nacional Nº 35 - El Carancho | General Acha - S1 y S2 (km. 0,00 - km. 72,06) | 8 | 4.06 | 59996 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
16 | 7 | 97 | 51 | FORMOSA | 11 | Formosa - Límite con Chaco | Puente sobre Arroyo Salado (km. 1142,6) | 17 | 1 | 24250 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 7 | 98 | 51 | FORMOSA | 81 | Formosa - Límite con Chaco | Puente sobre Arroyo San Hilario (km. 1161) | 17 | 1 | 24350 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 7 | 99 | 51 | PAIS | VS | Obras de Seguridad Vial | Nacional | 14 |  | 137338 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6 | B
[6 empty] | Total Obras de Seguridad Vial |  |  |  | 1686512
Obras de Conservación Mejorativa
16 | 8 | 1 | 51 | PAIS | VS | Obras Menores de Conservación Mejorativa |  | 14 |  | 492841 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6 | B
16 | 8 | 2 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martín - Mendoza | Km. 999,00 - km 1016,00 | 11 | 17 | 4553 | 2009-11-20 | 2010-03-21 16:00 | 7
16 | 8 | 4 | 51 | CORDOBA | 148 | Lte.c / San Luis - Emp. R.P.N°14 | Km. 925,00 - Km 966,66 | 5 | 41.66 | 155150 | 2010-03-01 | 2016-05-29 05:53 | 7
16 | 8 | 7 | 51 | LA PAMPA | 154 | Emp. R.N.N° 35 - Km. 111 | Km. 0,00 - km 111 | 11 | 111 | 26480 | 2010-09-06 | 2012-03-06 11:58 | 7
16 | 8 | 9 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.P.N° 106 - Casa de Piedra | Km. 199,34 - km 292,62 | 11 | 94 | 20201 | 2010-05-03 | 2011-05-02 23:59 | 8
16 | 8 | 21 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 | Ptes. sobre Arroyo Tatu Pire | 5 | 4 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 0
16 | 8 | 24 | 51 | JUJUY | 9 | S.S. de Jujuy - Emp. R.N.N°52 | Volcan - Emp. R.N.N°52 | 5 | 20.6 | 21000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 8 | 25 | 51 | JUJUY | RN 52 | Emp. R.N.N° 9 - Emp. R.P.N°79 |  | 5 | 35.94 | 36000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 8 | 26 | 51 | JUJUY | RN 52 | Susques - R.P.N°70 |  | 11 | 82.81 | 22200 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 8 | 29 | 51 | SALTA | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección VI: Lte. con Formosa - Los Blancos (1685,52 - 1716,53) | 11 | 31.01 | 60346 | 2012-01-20 | 2014-07-20 11:57 | 8
16 | 8 | 30 | 51 | SALTA | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección V: Los Blancos - Coronel J. Sola (1714,5 - 1732,7) | 11 | 29.98 | 63517 | 2011-11-01 | 2014-12-30 19:56 | 8
16 | 8 | 31 | 51 | SALTA | 81 | Límite con Formosa - Emp. R.N.N°34 | Sección IV: Coronel J. Sola - Pluma de Pato (1732,7 - 1774,0) | 11 | 31.14 | 45864 | 2011-08-17 | 2013-10-15 19:58 | 7
16 | 8 | 44 | 51 | SAN JUAN | 40 | Huaco - Limite con La Rioja | Km. 3649 - Km 3711,28 | 5 | 62.28 | 12474 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
16 | 8 | 45 | 51 | CATAMARCA | 60 | Cortaderas - Las Grutas - Sección II | Km 1465,84 - km 1548,12 | 5 | 82.28 | 23738 | 2012-06-01 | 2014-04-01 03:58 | 8
16 | 8 | 46 | 51 | CATAMARCA | 60 | Fiambala - Las Grutas - Sección I | Río Guanchin km 1370,82 - Embalse Cortaderas km 1465,84 | 5 | 95.02 | 30396 | 2012-06-25 | 2013-10-24 15:58 | 8
16 | 8 | 47 | 51 | CHACO | 95 | J. J. Castelli - Emp. R.P.Nº3 - Sección II | Km. 1241,00 - km 1278,9 | 5 | 37.9 | 75478 | 2013-10-11 | 2017-04-10 11:56 | 6 | A
16 | 8 | 48 | 51 | CHACO | 95 | Emp. con R.P.Nº9 - J. J. Castelli - Sección I | Km. 1167,2 - km 1197,00 | 11 | 29.8 | 75008 | 2013-10-11 | 2017-04-10 11:56 | 6
16 | 8 | 51 | 51 | CHUBUT | 25 | Las Plumas - Los Altares |  | 5 | 60.3 | 22000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 8 | 51 | 52 | CHUBUT | 25 | Las Plumas - Los Altares | Km. 267,44 (El Sombrero) - km 313,50 (Los Altares) | 5 | 46.6 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 8 | 52 | 51 | CHUBUT | 25 | Las Chapas - Las Plumas | Km. 143,50 - km 207,14 | 5 | 63.64 | 4616 | 2014-04-01 | 2014-11-30 07:59 | 8
16 | 8 | 53 | 51 | CHUBUT | 3 | Rot. Norte /(Trelew) - A Nivel Emp. c/R.N.Nº25 (Acceso base Zar) | Km. 1452,08 - km 1460 | 5 | 7.92 | 39659 | 2017-06-01 | 2018-05-31 23:59 | 2
16 | 8 | 54 | 51 | CORRIENTES | 119 | Emp. R.N.NºS14 y 127 | Km. 0,00 - km 44,01 | 5 | 44.01 | 22676 | 2011-11-29 | 2013-12-28 09:58 | 8
16 | 8 | 55 | 51 | CORRIENTES | 119 | Alcantarilla Transversal | Km. 44,01 - km 70,61 | 5 | 26.57 | 21748 | 2011-11-29 | 2013-12-28 09:58 | 8
16 | 8 | 56 | 51 | CORRIENTES | 119 | Alcantarilla Transversal Km 70,61 | Km. 70,61 - km 109,38 | 5 | 38.77 | 65660 | 2015-01-28 | 2016-06-28 01:58 | 7
16 | 8 | 64 | 51 | TUCUMAN | 157 | Monteagudo - Simoca | Km. 1175,05 - km 1234,70 | 5 | 60 | 16694 | 2017-06-01 | 2018-05-31 23:59 | 2
16 | 8 | 65 | 51 | TUCUMAN | 157 | Lavalle - Monteagudo | Km. 1095,21 - km 1174,06 | 5 | 80 | 20688 | 2017-06-01 | 2018-05-31 23:59 | 2
16 | 8 | 66 | 51 | TUCUMAN | 9 | Emp. R.N.N°9 - Pte. Lucas Córdoba |  | 5 | 4.04 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-06-01 | 0
16 | 8 | 69 | 51 | FORMOSA | 11 | Formosa - Lte. c/ Paraguay | Puente Loyola | 5 | 1 | 15000 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 0
16 | 8 | 71 | 51 | SAN JUAN | 20 | Lim. San Luis / San Juan - Caucete | Km. 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547 | 11 | 37 | 23880 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 8 | 72 | 51 | SAN JUAN | 141 | Río Bermejo - Difunta Correa | Km. 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa) | 11 | 40.69 | 24240 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 8 | 73 | 51 | CHACO | 95 | Emp. R.P.N°9 - Emp. R.P.N°3 | Km. 1197,00 - km 1241,00 | 11 | 44 | 85101 | 2013-07-12 | 2016-09-09 19:56 | 7 | C
16 | 8 | 74 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Pte. Nicolás Avellaneda | Construcción de Izadores | 11 | 1 | 15000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 8 | 77 | 51 | CHUBUT | 40 | Rio Mayo - Emp. R.N.Nº26 | Km. 1390,00 - km 1416,54 | 11 | 26.54 | 22000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 8 | 78 | 51 | CHUBUT | 26 | Sarmiento - Emp. R.N.N°40 | Km. 138,33 - km 160,42 | 11 | 22.09 | 20000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 8 | 79 | 51 | CHUBUT | 26 | Sarmiento - Emp. R.N.N°40 | Km. 182,70 - km 210,12 | 11 | 27.42 | 20000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 8 | 80 | 51 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Emp. R.P.N°13 | Km. 76,12 | 11 | 76.12 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 8 | 81 | 51 | CORDOBA | 38 | Rio Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja | Km. 88,16 | 11 | 88.16 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 8 | 83 | 51 | LA PAMPA | 152 | Km. 160,69 - Emp. R.N.N°232 | Km. 160,69 - km 199,34 | 11 | 38.65 | 22000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 8 | 84 | 51 | LA PAMPA | 143 | R.N.N°143 - Paso de los Algarrobos | Km. 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Emp. R.N. N° 151) | 11 | 19.72 | 22000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 8 | 85 | 51 | LA PAMPA | 143 | Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (S. I) | Km. 148,96 - km 177,90 | 11 | 28.94 | 32000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 8 | 86 | 51 | LA PAMPA | 143 | Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (S. II) | Km. 177,90 - km 204,65 | 11 | 26.75 | 25200 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 8 | 87 | 51 | NEUQUEN | 40-242 | Zapala - Las Lajas | Km. 2405,35 - km 2454,85 | 11 | 101.1 | 83819 | 2013-01-16 | 2015-11-16 03:57 | 8
16 | 8 | 88 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Emp. R.N.N°3 | Prog. 100,00 - Prog. 125,51 | 11 | 25.51 | 83240 | 2015-01-05 | 2017-07-05 11:57 | 14 | C
16 | 8 | 89 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Salida Rio Gallego - Lte.Internacional c/ Chile | Prog. 2618,00 - Prog. 2659,00 | 11 | 41 | 75295 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
16 | 8 | 90 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Quimili - Suncho Corral | Km. 386 - km 490 | 11 | 105 | 70967 | 2015-04-01 | 2016-05-30 19:59 | 7
16 | 8 | 91 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Los Pirpintos - Lte. c/ Chaco/ Salta | Km. 386,670 - km 502,620 | 11 | 115.95 | 37294 | 2014-09-01 | 2015-03-02 11:59 | 7
16 | 8 | 92 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Los Tablero - Pte. S/ Río Salado | Km. 329 - km 277 | 11 | 38 | 21000 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
16 | 8 | 93 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | La Herradura - Ushuaia | Km. 3006,12 - km 3049,37 | 11 | 43.37 | 228186 | 2014-09-01 | 2017-10-30 19:56 | 6
16 | 8 | 95 | 51 | LA RIOJA | 40 | Acceso al Campamento D.N.V. -Emp. 74 | Km. 3832,9 - km 3857,47 | 11 | 25 | 28000 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 0
16 | 8 | 96 | 51 | LA RIOJA | 77 | Emp. Ruta Nº79- Emp. R.Nº38 | Km. 0 - km 102,51 | 11 | 37.22 | 19000 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 0
16 | 8 | 96 | 52 | LA RIOJA | 77 | Emp. Ruta Nº79- Emp. R.Nº38 | Km. 37,22 - Km. 57,00 / Km. 75,50 - Km. 102,51 | 8 | 47.22 | 24000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 8 | 97 | 52 | LA RIOJA | 79 | Emp. R.P.N°31 - Acc. Estac de Servicio YPF (olta) | Km. 170,68 - Km. 208,41 | 8 | 37.73 | 19000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 8 | 97 | 53 | LA RIOJA | 79 | Control Policial (Olta) - Emp. R.N.N º38 | Km. 172,18 - km 209,37 | 11 | 37.19 | 19000 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 0
16 | 8 | 98 | 51 | SAN LUIS | 7 - 8 | Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Lte. Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148 |  | 11 | 12 | 10000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
[6 empty] | Total Obras de Conservación Mejorativas |  |  |  | 2554209
Obras de Conservación Mejorativa Fase II
16 | 9 | 5 | 51 | SAN JUAN | 40 | Km. 3656,45 - km 3711,38 |  | 11 | 54.83 | 24700 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 6 | 51 | LA PAMPA | 151 | Lte. c/Rio Nefro - La Pampa (Pte. s/Rio Colorado) |  | 11 | 0.18 | 14400 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 7 | 51 | CATAMARCA | 64 | Lte. c/Stgo. Del Estero - Lte. c/Catamarca | Km. 105,86 - km. 162,06 | 11 | 56.2 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 8 | 51 | JUJUY | 9 | Humahuaca - Emp. R.P. Nº 79 | Esq. Blancas - Aº Agua Chica | 11 | 22 | 97336 | 2016-06-01 | 2017-05-01 13:59 | 6
16 | 9 | 9 | 51 | JUJUY | 9 | Tras Cruces - Cangregillos | Lumara - Abra Pampa - Abra Pampa - Aº Chinaito | 11 | 21.41 | 90017 | 2017-01-01 | 2017-10-01 17:59 | 4
16 | 9 | 10 | 51 | JUJUY | 52 | Lte. Con Salta / Jujuy- Susques | Rio Chucalito - Susques | 11 | 22.9 | 19700 | 2017-11-01 | 2018-08-01 17:59 | 0
16 | 9 | 11 | 51 | SAN LUIS | 146 | Lujan (Emp. R.N.Nº20) - Barrial | Km. 0 - km. 34,99 | 11 | 34.99 | 40000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 12 | 51 | SAN LUIS | 147 | Rio El Medano - La Chañarienta | Km. 874,22 - km 923,10 | 11 | 48.88 | 40000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 13 | 51 | LA RIOJA | 38 | Emp. Av. Almonacid - Emp. R.P. Nº 9 | Km. 432,78 - km 462,75 | 11 | 29.5 | 25000 | 2017-11-01 | 2025-01-29 05:52 | 0
16 | 9 | 14 | 51 | LA RIOJA | 38 | Emp. R.P.Nº9 - Lte. c/Catamarca | Km. 462,75 - km 509,45 | 11 | 46.12 | 21000 | 2017-11-01 | 2018-04-02 02:00 | 0
16 | 9 | 15 | 51 | LA RIOJA | 40 | Villa Union - Las Tucumanesas | Km. 3765,73 - km. 3780,34 | 11 | 14.61 | 10410 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 16 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Lte. c/Santa Fe - Banderas | Km. 180 - km 226 | 11 | 46 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
16 | 9 | 17 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. c/Chaco - El Cabure | Km. 318 - km 388 | 11 | 68.17 | 68917 | 2016-01-08 | 2016-11-07 03:59 | 7
16 | 9 | 18 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | El Bodabal - Rio Ureña | Km. 850 - km. 905 | 11 | 10 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 0
16 | 9 | 19 | 51 | TUCUMAN | Ex 34 | Lte. c/Santiago del Estero - Pampa Pozo | Km. 857,52 - km. 893,24 | 11 | 36.48 | 29143 | 2014-10-01 | 2016-03-31 11:58 | 7
16 | 9 | 20 | 51 | TUCUMAN | Ex 34 | Pampa Pozo - Lte. Con Salta | Km. 893,24 - km 925,84 | 11 | 31.15 | 33867 | 2014-10-08 | 2016-04-07 11:58 | 7
16 | 9 | 21 | 51 | CHACO | 98 | Acceso a La Tigra - Emp. R.N.N°16 | Km. 1078,00 - km 1111,48 | 11 | 34.23 | 23000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 22 | 51 | CHACO | 98 | Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°9 | Km. 1111,48 - km 1168,20 | 11 | 54.71 | 23000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 23 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | San Sebastian - Estancia Sara | Km. 2766,87 - km 2790,70 | 11 | 23.83 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 24 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Estancia Sara - Cabo Domingo | Km. 2790,70 - km 2829,83 | 11 | 39.13 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 25 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Kosovo - La Herradura | Km. 2974,42 - km 3006,28 | 11 | 31.98 | 155332 | 2015-07-01 | 2018-05-30 13:57 | 6
16 | 9 | 26 | 51 | SALTA | 16 | Lte. Con Chaco - El Quebrachal | Km. 503 - 577,55 | 11 | 74 | 20000 | 2017-11-01 | 2018-08-01 17:59 | 0
16 | 9 | 27 | 51 | SALTA | 16 | El Quebrachal - Emp. R.N.N°9/34 | Km. 577,55 - km 707,25 | 11 | 100.66 | 54345 | 2015-08-01 | 2016-06-30 13:59 | 7
16 | 9 | 28 | 51 | SALTA | 34 | Lte. C/ Sgo del Estero - Emp. R.N.N°9 | Km. 905,29 - km 974 | 11 | 69 | 20000 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
16 | 9 | 29 | 51 | SALTA | 34 | Gral. Mosconi - Lte. c/ Bolivia | Km. 1453 -km 1488 | 11 | 35 | 93828 | 2015-11-25 | 2017-03-25 15:58 | 6
16 | 9 | 30 | 51 | SALTA | 81 | Pluma de Pato - Emp. R.N.N°34 | Km. 1773 - km 1863 | 11 | 90.44 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 31 | 51 | CHUBUT | 3 | Acc. Ea. San Pedro - R.P.N°2 (a Piramides) | Km. 1352,13 - km 1372,22 | 11 | 21.61 | 27000 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 0
16 | 9 | 33 | 51 | CHUBUT | 3 | A/N R.N.N°25 (Trelew) - Malaspina | Km. 1460 - km 1691,45 | 11 | 231.45 | 30272 | 2017-06-01 | 2018-05-31 23:59 | 2
16 | 9 | 34 | 51 | RIO NEGRO | 1s40 | Emp. R.N.N°23 - Las Bayas | Km. 105,17 - km 165,81 | 11 | 60.64 | 29192 | 2015-06-30 | 2016-12-28 11:58 | 14 | C
16 | 9 | 35 | 51 | RIO NEGRO | 1S40 | Las Bayas - Lte. Rio Negro/ Chubut | Km. 165,81 - km 240,65 | 11 | 74.84 | 38896 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 36 | 51 | SANTA FE | 98 | Emp. R.P.N°11 - Emp. R.P.N°95 |  | 11 | 123 | 21000 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 0
16 | 9 | 37 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Emp. R.P.N°12 - Emp. R.P.N°32 | Km. 333,49 - Km. 401,43 | 11 | 67.94 | 29200 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 9 | 38 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Cerrito - Emp. R.N.N°127 | Km. 489,21 - Km. 500,48 | 11 | 11.27 | 20000 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
16 | 9 | 40 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. R.P.N°70 - Lte. con Chile | Km. 194,02 - Km. 257,06 | 8 | 63.04 | 27030 | 2017-09-01 | 2018-05-02 07:59 | 1
16 | 9 | 41 | 51 | LA RIOJA | 79 | Ulapes - Desiderio Tello | Km. 96,42 - Km. 137,82 | 8 | 41.4 | 25000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
16 | 9 | 43 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Los Tableros - Pinto | Km. 241 - Km. 285 | 11 | 44 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 9 | 45 | 51 | ENTRE RIOS | 131 | Crespo - Aº La Esperanza | Km. 21,30 - km. 23,30 | 11 | 2 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 9 | 46 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Emp. R.P.Nº1-Rio Guayquiraro(Limite con Corrientes) | Km. 604,7 - km. 647,2 | 13 | 43 | 40000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 47 | 51 | SALTA | 34 | Emp. R.N.N° 0 - Embarcación | Km. 1329 - km. 1348 | 5 | 18.8 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 48 | 51 | SALTA | 34 | Embarcacion - Emp. R.N.N°81 | Km. 1348 - km. 1375 | 5 | 17.32 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 49 | 51 | CHUBUT | 25 | Trelew - Dolavon | km. 34,95 - km. 56,46 | 11 | 21.5 | 40000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 50 | 51 | CATAMARCA | 60 | Tinogasta - Fiambala | Km. 1324,22 - Km. 1371,20 | 11 | 46.98 | 22428 | 2017-09-01 | 2018-03-02 11:59 | 1
16 | 9 | 51 | 51 | CATAMARCA | 60 | Fiambala - Lte. Con Chile | Km. 1.547 - km. 1569 | 11 | 22 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 52 | 51 | CORRIENTES | 12 | Lte. Con Entre Rios - Espindola | Prog. 681,84 - Prog. 688,84 | 8 | 7 | 53836 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 53 | 51 | CORRIENTES | 14 | Emp. R.N.N°117 - A° Cuay Grande | Prog. 496,35 - Prog. 559,62 | 5 | 63 | 24960 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 54 | 51 | CORRIENTES | 14 | Emp. R.N.N°117 - A° Cuay Grande | Prog. 559,62 - Prog. 660,83 | 5 | 101 | 24910 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 55 | 51 | CORRIENTES | 123 | Emp. R.N.N°12 - Emp. N°119 | Prog. 30,82 - Prog. 104,20 | 5 | 73 | 24900 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 56 | 51 | ENTRE RIOS | 136 | Emp. R.N.N°14 - Lte. con Uruguay | Km. 8,5 - Km. 37,1 | 11 | 29 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 57 | 51 | INTERPROVINCIAL | 40 | Las Mojarras (Catamarca) - Quilmes (Tucuman) | Secc.I: Emp. R.N N°39-Lim. Con Tucuman y SeccII: Lim.con Catamarca-Emp. R.P.N°357 | 5 | 20 | 45000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 58 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Limite Chaco - Quimili | Km. 311 - Km. 383 | 11 |  | 40000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 59 | 51 | TUCUMAN | 65 | Alpachiri - Límite c/ Catamarca | Km. 18,43 - km. 47,59 | 11 | 29 | 28000 | 2017-11-01 | 2018-08-01 17:59 | 0
16 | 9 | 60 | 51 | LA PAMPA | 35 | Winifreda - Eduardo Castex | Km. 370,72 - Km. 404,48 | 5 | 33 | 52919 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 61 | 51 | NEUQUEN | 40 | Chos Malal - Limite con Mendoza | Km. 2628 - Km. 2672 | 11 | 44 | 24500 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
16 | 9 | 62 | 51 | SAN JUAN | 149 | Puente Rio San Juan (Pachaco) - Emp. R.P.Nº436 | Km. 193 - km 244 | 11 | 51 | 32000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
16 | 9 | 63 | 51 | SAN JUAN | 141 | Limite con La Rioja - Emp. Ruta Provincial Nº 510 (Marayes) | Km. 81,960 - km. 102,660 | 5 | 21 | 47492 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 64 | 51 | ENTRE RIOS | 131 | Emp. Ruta Nacional N°12 - Emp. Ruta Provincial N°11 | Emp. Ruta Nacional N°12 - Emp. Ruta Provincial N°11 | 11 | 32 | 40000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 65 | 51 | SAN LUIS | 147 | Rio el Medano - La chañarienta |  | 17 |  | 40000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 66 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. Ruta Provincial N° 17 - Emp. Ruta Provincial N° 2 | Km. 711,58 - km. 728,58 | 13 | 17 | 28405 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 67 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. Ruta Provincial N° 17 - Emp. Ruta Provincial N° 2 | Km. 728,58 - km 748,00 | 13 | 20 | 27209 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 68 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. Ruta Provincial N° 17 - Emp. Ruta Provincial N° 2 | Km. 748,00 - km. 768,15 | 13 | 20 | 24670 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 69 | 51 | SAN JUAN | 150 | Emp. R.N. Nº 40 (San Roque) - Emp. R.N.Nº149 (Las Flores) | Km. 223 - km. 236 | 5 | 13 | 22400 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 70 | 51 | SAN JUAN | 150 | Las Flores - Peñasquito | Km. 295,65 - km. 323,36 | 5 | 26.55 | 154891 | 2016-05-26 | 2017-05-25 | 6 | C
16 | 9 | 71 | 51 | SANTA FE | 168 | Viaducto Laguna Setubal - Túnel Subfluvial | Km.0,00 - km. 17,00 | 5 | 17 | 24176 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 72 | 51 | SANTA FE | A007 - 1V11 | Emp. R.N.N°168 - Emp. R.N.N° 1V11 / Emp. R.N.N°A007 - Emp. R.N.N°11 | Km. 0 - Km 13,8 / Km 0 - Km 22,7 | 11 | 37 | 24592 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 73 | 51 | LA PAMPA | 154 | Emp. R.N.N°35 - Km 111 | Km. 0.00 - Km 111.20 | 5 | 111.2 | 75678 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 9 | 74 | 51 | CHUBUT | 260 | Emp. Ruta Nacional Nº 40 - Limite con Chile | Km. 0,00 - km 104,63 | 11 | 105.41 | 45640 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 75 | 51 | NEUQUEN | 40 | San Martin de los Andes (Entrada) - Acc. A Va. Ruca Hue | Km. 2211,43 - km 2220,09 | 17 | 8.66 | 39000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 76 | 51 | NEUQUEN | 237 | Las Lajas - Chos Malal | Km. 2554 - km 2600 | 5 | 46 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 77 | 51 | LA RIOJA | 38 | Límite con Córdoba - Emp. Ruta Nacional Nº 79 | Km. 211,58 - km 287,54 | 11 | 75.96 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-01-31 06:00 | 0
16 | 9 | 78 | 51 | LA RIOJA | 40 | Límite con San Juan - km 3743 | Km. 3711 - 3743 | 11 | 32 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-01-31 06:00 | 0
16 | 9 | 79 | 51 | LA RIOJA | 79 | Desiderio Tello - Catuna | Km. 137,27 - km 172,18 | 11 | 34.91 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-03-02 16:00 | 0
16 | 9 | 80 | 51 | LA RIOJA | 141 | Emp. Ruta Nacional Nº 79 - Limite con San Juan / La Rioja | Km. 0,00 - km 81,96 | 11 | 81.96 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-03-02 16:00 | 0
16 | 9 | 81 | 51 | SANTA FE | 9 | Carcarañá - Cañada de Gomez | Puente S/ Rio Carcaraña | 11 | 0.06 | 29500 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
16 | 9 | 82 | 51 | CORRIENTES | 118 | Emp. Ruta Provincial N° 5 - Emp. Ruta Nacional N° 12 | Km. 136,88 - km. 196,06 | 5 | 59.18 | 26500 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 0
16 | 9 | 83 | 51 | MENDOZA | 40 | Límite Neuquen / Mendoza - Emp. Ruta Provincial N° 221 | Km. 2740,59 - km. 2776,68 | 5 | 36.09 | 50000 | 2017-11-01 | 2018-08-01 17:59 | 0
16 | 9 | 84 | 51 | SAN JUAN | 40 | Adan Quiroga - Tucunuco | Km. 3559,48 - km. 3575,34 | 11 | 16 | 28000 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
16 | 9 | 85 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | El Cabure - Límite con Chaco / Salta | Km. 386,6 - km. 502,6 | 11 | 104.5 | 40000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 9 | 86 | 51 | FORMOSA | 95 | Límite Chaco -Emp. Ruta Nacional N° 81 | Pte. Lavalle - Emp. Ruta Nacional N° 81 | 5 | 15 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 9 | 87 | 51 | FORMOSA | 86 | Gral. Guemes - Posta Cambio Zalazar | Gral. Guemes - San Martín 2 | 5 | 12 | 22000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 9 | 88 | 51 | FORMOSA | 86 | Gral. Guemes - Posta Cambio Zalazar | San Martín 2 - Lugones | 5 | 12 | 22000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
[6 empty] | Total Obras de Conservación Mejorativas Fase II |  |  |  | 2882191
Obras de Seguridad Vial II
16 | 10 | 1 | 51 | ENTRE RIOS | VS | Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes |  | 8 |  | 35000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 2 | 51 | JUJUY | VS | Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes |  | 8 |  | 35000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 3 | 51 | SALTA | VS | Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes |  | 8 |  | 35000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 4 | 51 | SANTA FE | VS | Obras de Seguridad Vial en Accesos a Puentes |  | 8 |  | 35000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 5 | 51 | CATAMARCA | 38 | Lte. La Rioja / Catamarca - Catamarca | Lte. Con La Rioja - Capayán | 8 | 54.74 | 35000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
16 | 10 | 6 | 51 | CATAMARCA | 38 | Catamarca - Lte. Catamarca /Tucuman | Paradores sobre Ruta Nacional N° 38 - Norte | 17 |  | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 7 | 51 | CHACO | 16 | Quitilipi - Presidente Roque Saenz Peña | Emp. R.P.N°4 (Km. 157,22) | 8 | 1 | 22000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 8 | 51 | CHACO | 89 | Emp. R.P.N°19 - Gral. Pinedo | Travesia Urbana por General Pinedo | 17 | 3 | 19600 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 9 | 51 | CORRIENTES | 12 | Corrientes - Itati | Prog. 1056,53 - prog. 1089,17 | 8 | 33 | 24500 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 11 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Zona Norte | Cordoba, Tucuman, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Sgo. Del Estero | 17 |  | 40000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 10 | 12 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Zona Litoral | Sanat Fe, Corrientes, Misiones, Entre Rios, Chaco y Formosa | 17 |  | 40000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 10 | 13 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Zona Centro | Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, San Juan, San Luis y La Pampa | 17 |  | 40000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 10 | 14 | 51 | INTERPROVINCIAL | Varias | Zona Sur | Buenos Aires 19°, Rio Negro, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y Neuquen | 17 |  | 40000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 10 | 19 | 51 | SAN LUIS | 20 | Límite con Córdoba - Emp. R.P.Nº5 | Km 217,18 | 8 | 1 | 24000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 20 | 51 | SANTA FE | Au 9 | R.N.NºA-008 - R.N.NºA-012 | Km 298,51 (Av. Wilde) | 17 | 0.9 | 57000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
16 | 10 | 21 | 51 | SANTA FE | A 007 | Emp. R.N.Nº11 - Emp. R.N.Nº168 | Km 6,80 (Acceso a Varadero Sarsotti) | 17 | 1 | 26450 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 22 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Colonia Dora - Garza (Emp. R.P.N°164) | Km. 563,83 - km 642,73 | 17 |  | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 23 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Paso Urbano por Selva | Km. 403 - Km. 405 | 17 | 2 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 24 | 51 | TUCUMAN | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Límite Tucumán / Catamarca | Puente sobre Calle Padilla | 17 |  | 26000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
16 | 10 | 25 | 51 | TUCUMAN | 9 y 38 | A° Mista - San Miguel de Tucumán | Distribuidor San Cayetano | 11 |  | 77000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
16 | 10 | 26 | 51 | LA PAMPA | 154 | Emp. R.P.N°28 - Emp. R.N.N°22 | Km. 111,00 - Km. 136,48 | 11 | 25.48 | 49232 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 27 | 51 | LA PAMPA | 143 - 151 | Emp. R.N.N°V143 - Lte. Mendoza , Emp. R.P.N°14 - Emp. R.N.N°143 | Km. 268,90 - Km. 270,72 ; Km. 309,00 - Km. 310,00 | 17 | 3 | 24942 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 28 | 51 | LA PAMPA | 35 | Rotonda Norte Santa Rosa - Emp. R.P.N°10 | Acccceso Norte A Santa Rosa (KM. 328,78 - KM. 333,60) | 17 | 5 | 37000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
16 | 10 | 29 | 51 | NEUQUEN | 40 | San Martin de los Andes - Junin de los Andes | Km. 2213,28 - Km. 2221,70 | 17 | 8 | 90000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
16 | 10 | 30 | 51 | NEUQUEN | 40 | Lago Villarino - San Martin de los Andes | Km. 2206,60 - Km. 2211,00 | 17 | 4 | 31200 | 2017-06-01 | 2018-07-31 19:59 | 2
16 | 10 | 31 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Intersección R.N.N°250 - Chimpay | Km. 1050 (Localidad de Chimpay) | 8 |  | 29000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 32 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Límite con La Pampa - Intersección R.N.Nº250 | Intersección con R.N.Nº251 | 17 |  | 70000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
16 | 10 | 33 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Cam. a B. San Blas - Lte. con Bs. As. / Río Negro | Intersección con Av. Juan de la Piedra (Km 961) | 17 | 1 | 35000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 10 | 34 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Tte Origone - Pedro Luro | Intersección con Acceso a Pedro Luro | 17 | 1 | 35000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 35 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. R.N.N°3 - Emp. R.N.N°33 | Km. 695,84 - km. 696,64 | 12 | 1 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 10 | 36 | 51 | LA RIOJA | 76 | Villa Unión - Vinchina |  | 17 | 63 | 16000 | 2017-11-01 | 2018-01-31 06:00 | 0
16 | 10 | 37 | 51 | SALTA | 40 | Cachi - Emp. R.P.N°33 | Km. 4500,08 - Km. 4511,98 | 17 | 12 | 35000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 10 | 38 | 51 | SAN JUAN | 141 - 20 | Lte. con La Rioja - Bermejo / Lte. con San Luis - Emp. R.N.N°141 | R.N.Nº141 Secc. I: Km. 81,96 - km. 203,72 / R.Nº 20 Secc. I: Km. 413,63 - km 545,77 | 17 | 254 | 62722 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
16 | 10 | 39 | 51 | SAN LUIS | 8 | Lte. Córdoba / San Luis - Interseccion Ex R.N.N°8 | Km. 693,76 - km. 724,69 | 17 | 3 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 40 | 51 | SAN LUIS | 7 | Lte. Córdoba / San Luis - San Luis | Km. 653,94 - Km. 756,58 | 17 | 102 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 41 | 51 | SAN LUIS | 7 | Lte. con Córdoba - Lte. con Mendoza | Km. 756,58 - km 865,58 | 17 | 109 | 19925 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 42 | 51 | SAN LUIS | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis / Mendoza | Km. 653,94 - km. 865,56 | 11 |  | 28000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 43 | 51 | SAN LUIS | 7 | Alto Pencoso - Límite San Luis / Mendoza | Km. 863,59 - km 865,56 | 17 | 4.5 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 44 | 51 | SANTA FE | 9 | Arroyo Seco - Emp. R.N.N°A012 | Km. 268 (Camino Vecinal de Acceso a Arroyo Seco) | 8 |  | 24100 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 45 | 51 | SANTA FE | 95 | Pozo Borrado - Villa Minetti | Acceso a Villa Minetti (km. 848,49) | 5 |  | 25415 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 46 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. Ruta Provincial N° 17 - Ruta Nacional N° 98 | Intersección con Ruta Provincial N° 2 (km. 768,77) | 8 |  | 26910 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 47 | 51 | SANTA FE | 178 | Emp. R.N.Nº9 - Las Rosas | Km. 177 - km. 179 (Las Parejas) | 8 | 2 | 28405 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 48 | 51 | SANTA FE | 178 | Emp. R.N.Nº9 - Las Rosas | Km. 201,3 (Las Rosas) | 8 |  | 25935 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 49 | 51 | SAN JUAN | 150 | Emp. R.N.Nº40 (San Roque) - Camp. El Vivero Jachal | Km. 223 - km. 236 | 5 | 13 | 35000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 50 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Pinto - La Banda | Km. 537 - km. 538 | 17 | 1 | 26000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 51 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Pinto - La Banda | Km. 552 - km. 554 | 17 | 2 | 26000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 52 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Pinto - La Banda | Km. 580 - km. 583 | 17 | 3 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 53 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Paso por Cerrilos | Paso por Cerrilos | 17 | 5 | 26000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 54 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | San Sebastián - Ushuaia | Km. 2.766 - km. 3.049 | 17 | 283 | 45000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 55 | 51 | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia (salida) - Emp. Ruta Nacional Nº 26 | Km. 1837 - km 1841 | 17 | 2.9 | 42250 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
16 | 10 | 56 | 51 | CHUBUT | 3 | A/N RP Nº 1 - Comodoro Rivadavia (entrada) - Intersección Av. Quintana | Km. 1828 | 17 | 1 | 87100 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 57 | 51 | NEUQUEN | 237 | Travesía Urbana de Piedra del Águila | Km. 1444 - km 1448 | 17 | 4 | 24897 | 2017-11-01 | 2018-04-02 02:00 | 0
16 | 10 | 58 | 51 | NEUQUEN | 40 | Emp. Ruta Provincial Nº 29 - Emp. Ruta Provincial Nº 2 | Km. 2622,00 - km 2630,38 | 17 | 8.38 | 27141 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 59 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Crespo - Paraná |  | 17 | 12 | 120000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 10 | 60 | 51 | CHACO | 11, 16, 89 Y 95 | Tramos Varios | Secciones Varias | 17 |  | 35000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 10 | 61 | 51 | CHACO | 16 | Acc. Atequeras - Emp. R.N.Nº11 | Km. 5,5 - Km. 17,5 | 5 | 12 | 50000 | 2017-11-01 | 2018-05-31 | 0
16 | 10 | 62 | 51 | CORRIENTES | 14 / 121 | A° Cambay - Emp. R.P.N°40 / Emp. R.N.N°14 - Pte. de la Integración | Km. 680,74 - 708,50 / Km. 0,00 - Km. 7,64 | 17 | 35.4 | 28000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
16 | 10 | 63 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | A° las Tunas - Emp. Ruta Nacional N° 18 | Km. 462,49 - Km. 466,19 | 8 | 3.7 | 45000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 64 | 51 | JUJUY | 9 | El Carmen - San Salvador de Jujuy | Km. 1681 | 8 | 0.8 | 36400 | 2017-11-01 | 2018-12-31 19:59 | 0
16 | 10 | 65 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martin - Mendoza (Princ. Sup) | Km. 998,68 - Km. 1015,57 | 8 | 16.89 | 45000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 66 | 51 | NEUQUEN | 40 | Zapala - Las Lajas | Km. 2436,44 - Km. 2482,21 | 8 | 1 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
16 | 10 | 67 | 51 | SALTA | 51 | El Aybal - Campo Quijano |  | 17 | 1 | 44649 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
16 | 10 | 68 | 51 | SAN JUAN | 40 | Villa Media Agua (Km. 3411) - Calle 8 (Km. 3452) | Calle 14 - Calle 8 | 17 | 7.36 | 40908 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
16 | 10 | 69 | 51 | SAN JUAN | 40 | Villa Media Agua (Km. 3411) - Calle 8 (Km. 3452) | B° Municipal El Cerrillo - Calle 18 / Boulevard Carpinteria - B° Chubut | 17 | 5.3 | 34364 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
16 | 10 | 70 | 51 | SAN LUIS | 7 | Villa Mercedes - Granville | Interseccion con Ruta Nacional N°8 (Km. 692,08) | 17 | 2 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 71 | 51 | SAN LUIS | 7 | Limite Cordoba / San Luis - Villa Mercedes | Interseccion con Ruta Provincial N° 14 (Km. 660,62) | 17 | 2 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 72 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Pinto - La Banda | Km. 681 - Km. 685 | 17 | 4 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
16 | 10 | 73 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | La Herradura - Ushuaia | Km. 3006 - Km.3009 | 17 | 3 | 66250 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
16 | 10 | 74 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Tolhuin - Ushuaia | Km.2949,94 - Km. 3094,52 | 17 | 99.58 | 24500 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
[6 empty] | Total Obras de Seguridad Vial II |  |  |  | 2549795
[6 empty] | Total Mantenimiento |  |  |  | 19369800
Construcciones
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración
22 | 2 | 3 | 51 | CHUBUT | 40S | Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P.N°22 | (1940-1979) | 8 | 41.44 | 371215 | 2011-09-12 | 2016-05-11 07:55 | 7
22 | 2 | 6 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. con Chaco - El Cabure | Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos | 8 | 38.63 | 63314 | 2006-12-18 | 2010-09-16 17:56 | 8
22 | 2 | 18 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp.i | Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile | Prog. 0 - Prog. 10,88 | 8 | 10.88 | 108413 | 2013-06-01 | 2016-12-31 | 6 | C
22 | 2 | 23 | 51 | SGO DEL ESTERO | 16 | Lte. c/Chaco - El Cabure | Sección II - Los Pirpintos - El Cabure | 8 | 29.2 | 58381 | 2006-10-17 | 2009-07-16 17:57 | 7
22 | 2 | 34 | 51 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Prog. 156,37 - Prog. 220,62 | 8 | 62.91 | 244064 | 2007-04-04 | 2010-05-03 09:56 | 8
22 | 2 | 35 | 51 | CORDOBA | 158 | Villa Maria - Río Cuarto | Chucul - Río Cuarto | 5 | 19 | 38272 | 2008-05-05 | 2010-01-03 07:58 | 7
22 | 2 | 41 | 51 | SALTA | 34 | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) |  | 8 | 6 | 18000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 2 | 46 | 51 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Lte. con Chile |  | 5 | 70 | 46000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 2 | 48 | 51 | SAN JUAN | 150 | Km. 351 - km 370 - Lte. con Chile |  | 8 | 19 | 68244 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 2 | 50 | 51 | SALTA | 51 | Muñano - San Antonio de los Cobres | I Est. Muñano-Los Patos- II Los Patos - San Antonio de los Cobres | 8 | 20.72 | 177554 | 2012-10-20 | 2016-12-18 19:55 | 6
22 | 2 | 52 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte. con Neuquen (S. III) | Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 Aº Loncoche | 8 | 50 | 269330 | 2010-07-20 | 2014-03-19 07:56 | 8
22 | 2 | 53 | 51 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20 | 8 | 18.17 | 86378 | 2005-11-16 | 2009-03-16 15:56 | 7
22 | 2 | 53 | 52 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P "J" (Colonia Elia) | 8 | 27.74 | 200549 | 2006-11-26 | 2011-05-26 11:55 | 8
22 | 2 | 53 | 53 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman | 8 | 34.78 | 404593 | 2007-09-21 | 2012-05-20 07:55 | 7
22 | 2 | 53 | 54 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Colman - Emp. R.P.N°29 | 8 | 33.27 | 433149 | 2007-06-28 | 2011-11-26 01:55 | 7
22 | 2 | 53 | 55 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°29 - Ubajay | 8 | 35.58 | 536832 | 2007-07-30 | 2013-09-26 19:53 | 7
22 | 2 | 53 | 56 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Ubajay - Emp. R.N.N°18 | 8 | 34.97 | 444514 | 2007-06-01 | 2013-06-29 09:53 | 8
22 | 2 | 53 | 57 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande | 8 | 32.74 | 487787 | 2007-06-01 | 2013-05-29 23:53 | 7
22 | 2 | 53 | 58 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande | 8 | 34.76 | 347882 | 2007-06-29 | 2012-10-26 15:54 | 8
22 | 2 | 53 | 59 | ENTRE RIOS | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Mandisovi Grande - Río Mocoreta | 8 | 35.85 | 516975 | 2007-06-01 | 2014-03-30 03:52 | 8
22 | 2 | 53 | 60 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Río Mocoreta - A° Curupicay | 8 | 33.56 | 385922 | 2007-09-21 | 2014-02-18 01:53 | 7
22 | 2 | 53 | 61 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | A° Curupicay - Emp R.N.N°127 | 8 | 29.34 | 389861 | 2007-09-21 | 2014-02-18 01:53 | 8
22 | 2 | 53 | 62 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín | 8 | 32.38 | 453459 | 2007-10-01 | 2014-09-28 23:52 | 7
22 | 2 | 53 | 63 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Secc II: Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126 | 8 | 30.39 | 381144 | 2007-09-21 | 2013-04-19 21:54 | 8
22 | 2 | 53 | 64 | CORRIENTES | 14 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117 | 8 | 27.63 | 279236 | 2007-09-21 | 2011-05-21 07:56 | 8
22 | 2 | 53 | 65 | CORRIENTES | 117 | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto) | 8 | 8.04 | 126215 | 2007-12-13 | 2012-06-11 11:55 | 8
22 | 2 | 53 | 66 | CORRIENTES | s/n | Gualeguaychú - Paso de los Libres | Nuevo accesos al Centro de Frontera | 8 | 4 | 90000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 2 | 54 | 51 | JUJUY | 9 | Circunvalación Acceso a Los Alisos |  | 8 | 5 | 10000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
[6 empty] | Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración |  |  |  | 7037283
Obras por Convenio con Provincias
22 | 3 | 1 | 51 | PAIS | VS | Convenios con Provincias y Municipios |  | 14 |  | 47731 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6 | B
22 | 3 | 2 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Alto Jague | A: Vinchina - A. Jague y B: Acc .a Alto Jague | 8 | 39 | 482997 | 1999-06-04 | 2017-05-25 | 14 | C
22 | 3 | 7 | 51 | LA RIOJA | 73 | Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco) | III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca | 8 | 29.606 | 102 | 1999-09-15 | 2000-01-14 16:00 | 10
22 | 3 | 11 | 51 | MISIONES | P19 | Wanda - Deseado | Arroyo Grande - Deseado | 5 | 30 | 22334 | 2009-10-09 | 2013-07-08 17:56 | 8
22 | 3 | 12 | 51 | LA RIOJA | 76 | Vinchina - Pircas Negras | Alto Jague - Punta Del Agua (EXP 292-1998) | 8 | 30 | 27295 | 1999-06-15 | 2008-04-12 03:50 | 8
22 | 3 | 14 | 51 | MISIONES | 14 | Dos de Mayo - San Pedro | Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo) | 8 | 47.42 | 47155 | 1993-09-20 | 2007-03-18 11:44 | 7
22 | 3 | 19 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Planta LU 12 - Calle Italia - Autovia | Aeropuerto - Av. San Martin (R.N.N°3) - 1° Etapa | 8 | 6.4 | 119559 | 2005-09-26 | 2011-10-25 09:53 | 7
22 | 3 | 23 | 51 | SALTA | 9 | Emp. R.N.Nº9/34 - Ciudad de Salta | Prog 1591 - Prog 1602 | 8 | 11 | 15305 | 1997-02-25 | 2000-08-25 11:56 | 7
22 | 3 | 25 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P.Nº286 - Lte. c/Chaco | Secc. I km. 862,31 - 912,02 | 5 | 49.71 | 106412 | 2005-09-01 | 2008-08-30 23:57 | 8
22 | 3 | 26 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P.Nº286 - Lte. c/Chaco | Secc. II km. 912,02 - 941,20 | 5 | 29.18 | 58650 | 2006-08-25 | 2008-05-24 17:58 | 8
22 | 3 | 27 | 51 | SANTA FE | A008 | Av. Pellegrini (Aut.Rosario-Cordoba)-Av. San Martin (Tramo A) | Km. 10,125 - km 20,846 | 5 | 10.72 | 306460 | 2009-07-15 | 2016-05-13 03:52 | 8
22 | 3 | 27 | 52 | SANTA FE | A008 | Av. Circunvalación de Rosario (Colectoras)-Av. S.Martín-Emp. Av. Belgrano | Km. 20,846 - km 29,00 | 8 | 8.3 | 30000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 3 | 86 | 55 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos | Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Seccion V) | 8 | 23.85 | 29840 | 2006-03-23 | 2008-10-20 21:57 | 8
22 | 3 | 86 | 56 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - Km 269 | 8 | 43.81 | 87226 | 2007-02-01 | 2009-05-02 05:57 | 8
22 | 3 | 86 | 58 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57 | 5 | 73.5 | 204055 | 2009-06-22 | 2011-12-21 11:57 | 8
22 | 3 | 86 | 59 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45 | 8 | 45 | 825507 | 2011-09-13 | 2017-03-12 11:54 | 6
22 | 3 | 86 | 60 | RIO NEGRO | 23 | Ing Jacobacci - Comallo | Km. 45 - km 75 | 8 | 30 | 518440 | 2011-12-12 | 2017-08-10 07:53 | 6
22 | 3 | 86 | 61 | RIO NEGRO | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo | Km. 75 - km 93 | 8 | 18 | 531421 | 2011-12-05 | 2017-08-03 07:53 | 6
22 | 3 | 86 | 62 | RIO NEGRO | 23 | Comallo - Pilcaniyeu Viejo |  | 8 | 36 | 549621 | 2013-09-27 | 2017-03-27 11:56 | 6
22 | 3 | 87 | 51 | NEUQUEN | 242 | Emp. R.N.Nº40 - Límite con Chile | Aduana - Límite con Chile | 8 | 7.07 | 46936 | 2010-04-09 | 2014-03-08 13:55 | 8
22 | 3 | 88 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian | Km. 1970,40 - km 2026 | 8 | 55.6 | 231983 | 2007-01-06 | 2013-12-04 13:52 | 7
22 | 3 | 88 | 52 | SANTA CRUZ | 281 | Emp. R.N.Nº3 - Pto. Deseado | Emp. R.N.Nº3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado | 8 | 32.55 | 71445 | 2010-08-27 | 2013-10-25 19:56 | 7
22 | 3 | 89 | 51 | SAN JUAN | 149 | Las Flores - Iglesias |  | 8 | 12.82 | 29462 | 2013-12-10 | 2016-12-08 23:57 | 14 | C
[6 empty] | Total Obras por Convenio con Provincias |  |  |  | 4389936
Mejoramiento y Reposición de Rutas
22 | 4 | 1 | 51 | PAIS | Vs | Rehabilitaciones Menores | Nacional | 14 |  | 70374 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6 | B
22 | 4 | 5 | 51 | SAN JUAN | 40 | San Roque - Huaco (obras faltantes) | Prog. 0 - Prog. 41,530 | 8 | 42.11 | 328239 | 2009-06-25 | 2015-04-24 03:53 | 8
22 | 4 | 11 | 51 | NEUQUEN | 40 | Bajada del Agrio - Chos Malal | Pte. s/ Rio salado | 8 | 6.715 | 3118 | 1996-10-22 | 2004-12-19 19:51 | 8
22 | 4 | 23 | 51 | NEUQUEN | 234 | San Martin de los Andes - Emp. R.N.N°231 | Sección II Rio Hermoso - Pichi Traful Sector I | 8 | 24.45 | 7796 | 1997-09-17 | 2002-08-16 13:54 | 7
22 | 4 | 25 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | La Matanza Seccion II | Km. 29,2 - km 37,86 | 8 | 8.66 | 296000 | 2005-09-30 | 2010-04-29 21:55 | 8 |  | Avance Total | ESTADO | Obs. | Fte.
22 | 4 | 29 | 51 | CHUBUT | 3 | Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly) | Km. 1838 - km 1845 | 8 | 6.83 | 34853 | 2005-04-12 | 2008-09-10 01:56 | 7 |  | 0% | 0 |  | F11
22 | 4 | 30 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I) | Km. 1845 - km 1867 | 8 | 22.3 | 454899 | 2017-06-01 | 2018-11-30 11:58 | 2 |  | 100% | 10 |  | F11
22 | 4 | 31 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III) | Km. 1867 - km 1908,6 | 8 | 41.6 | 858667 | 2017-06-01 | 2019-11-30 11:57 | 2 |  | 100% | 10 |  | F11
22 | 4 | 34 | 51 | SANTA CRUZ | RP 23 | Pte.s/Rio Las Vueltas - Va.Turistica El Chalten | Acceso a Bahía Tunel | 8 | 20.51 | 44004 | 2006-09-27 | 2009-12-26 05:56 | 8 |  | 99.99% | 10 |  | F11
22 | 4 | 39 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III) | Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción | 8 | 26.6 | 257078 | 2008-01-14 | 2010-11-13 03:57 | 7 |  | 100% | 8 |  | F11
22 | 4 | 41 | 51 | CORDOBA | 158 | Variante paso por Villa Maria | Interc. con AU009 - Interc. R.P.N°2 | 8 | 13.05 | 425586 | 2017-01-01 | 2018-07-02 11:58 | 4 |  | 100% | 8 |  | F11
22 | 4 | 42 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Límite c/Chubut - Perito Moreno |  | 8 | 67.51 | 186336 | 2006-11-17 | 2012-03-16 15:54 | 7 |  | 100% | 8 |  | F14
22 | 4 | 45 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martïn - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza | Km. 1038,67 - km 1041,90 | 8 | 3.23 | 15926 | 2004-05-14 | 2006-01-12 07:58 | 8 |  | 100% | 8 |  | F11
22 | 4 | 46 | 51 | CORDOBA | 9 | Villa Maria - Pilar | Villa Maria-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar | 8 | 107.54 | 252496 | 2001-02-01 | 2009-05-01 05:50 | 7 |  | 100% | 7 |  | F11
22 | 4 | 47 | 51 | BUENOS AIRES | P 6 | Campana - La Plata | Secciones I - II - III - IV - V - VI | 8 | 187 | 499836 | 2003-05-18 | 2007-10-16 01:55 | 7 |  | 100% | 8 |  | F11
22 | 4 | 50 | 51 | NEUQUEN | 234 | San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231 | Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful | 8 | 25.9 | 257609 | 2004-10-08 | 2015-12-05 19:47 | 7 |  | 100% | 8 |  | F11
22 | 4 | 51 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Variante Caleta Olivia | Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3 | 8 | 7 | 255941 | 2017-06-01 | 2018-11-30 11:58 | 2 |  | 97.19% | 6 | C | F11
22 | 4 | 58 | 51 | CORRIENTES | 12 | La Paz - Esquina (Obra faltante puentes) | A° Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km648 | 8 | 1 | 11755 | 2007-06-01 | 2010-06-30 09:56 | 8 |  | 0% | 0 |  | F11
22 | 4 | 61 | 51 | BUENOS AIRES | P632 | Conexion Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02 | Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 8 | 2.9 | 67589 | 2003-11-18 | 2008-05-17 11:55 | 8
22 | 4 | 62 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Acceso a Ranchos desde RPN° 29 | Acc. Senador Rey, Desvío Tránsito Pesado y Calles Internas | 5 | 1.87 | 3497 | 2004-07-20 | 2005-10-19 05:59 | 7
22 | 4 | 64 | 55 | FORMOSA | 81 | Ing. Juarez - Las Lomitas | Los Chiriguanos - Ing. Juarez | 8 | 44.89 | 52306 | 2004-10-13 | 2008-07-12 17:56 | 8
22 | 4 | 65 | 51 | SAN JUAN | Ex RP 414 | Variante Quebrada de Las Burras - Secc I | Emp. R.P.Nº436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. R.P.Nº12 (Pachaco-Pte.S/Rio San Juan) | 8 | 16 | 5454 | 2004-05-05 | 2005-10-04 01:58 | 7
22 | 4 | 70 | 51 | SANTA CRUZ | S/N° | Ruta Parque Nacional Los Glaciares | Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores | 8 | 29 | 104807 | 2003-11-12 | 2009-12-10 09:53 | 8
22 | 4 | 71 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección I: Perito Moreno - km 49 | 8 | 48.92 | 88736 | 2004-02-16 | 2007-07-17 01:56 | 7
22 | 4 | 72 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección I: Tres Lagos - km 50 | 8 | 50.14 | 68139 | 2004-05-27 | 2007-05-26 23:57 | 8
22 | 4 | 74 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Emp. R.P.N°11 - El Cerrito | Sección I: El Cerrito - km 34 | 5 | 34 | 28418 | 2003-11-22 | 2011-10-20 13:51 | 7
22 | 4 | 81 | 51 | SANTA FE | 7 | Variante Laguna La Picasa | Km. 380 - Km. 390,5 | 8 | 10.5 | 67012 | 2006-02-01 | 2007-07-03 01:58 | 8
22 | 4 | 82 | 51 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.) | 8 | 90.95 | 529430 | 2006-04-17 | 2010-08-15 15:55 | 7
22 | 4 | 82 | 52 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc. II: Emp R.P.N°E-59 - Ballesteros | 8 | 63 | 903315 | 2006-05-16 | 2013-04-13 13:52 | 7
22 | 4 | 82 | 53 | CORDOBA | 9 | Autopista Rosario-Córdoba | Secc. Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/R.N.N°9 Actual | 8 | 45 | 1252260 | 2008-12-17 | 2013-10-16 03:54 | 8
22 | 4 | 82 | 55 | SANTA FE | 9 | Autopista Rosario - Cordoba | Secc. V: Emp. RN N° 178 - Carcaraña | 8 | 39.6 | 421566 | 2006-10-02 | 2009-11-30 19:56 | 7
22 | 4 | 84 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N.Nº81 - Lte. c/ Chaco- Sección I | Lte. c/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle) | 8 | 25 | 145782 | 2007-05-14 | 2010-01-11 07:57 | 8
22 | 4 | 85 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada) | Km. 490,51 - km 523,59 | 8 | 33.08 | 277068 | 2010-08-17 | 2016-09-14 09:53 | 14
22 | 4 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Límite Santa Fe - Bandera | Km. 180,79 - km 226,67 | 5 | 45.88 | 91426 | 2006-02-21 | 2009-08-21 11:56 | 8
22 | 4 | 87 | 51 | MENDOZA | 40 | Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II) | Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25 | 8 | 63.35 | 478213 | 2013-02-01 | 2017-01-30 23:55 | 14 | C
22 | 4 | 88 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Lte con Neuquen (SI) Ex. Secc. III | Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela) | 8 | 47.2 | 102798 | 2010-06-09 | 2016-12-06 11:53 | 14 | C
22 | 4 | 89 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Piedrabuena - Tres Lagos | Emp. R.P.N°27 (La Julia) - km 75 | 8 | 75 | 554716 | 2012-03-13 | 2015-11-11 07:56 | 10
22 | 4 | 89 | 53 | SANTA CRUZ | 288 | Ea. La Julia - Emp R.N.N°40 (Tres Lagos) | Km. 75 - km 273,17 (Tres Lagos) | 8 | 68.666 | 396821 | 2012-11-13 | 2015-11-12 23:57 | 10
22 | 4 | 90 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Acceso Sur a Caleta Olivia |  | 8 | 6 | 4400 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 4 | 93 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección III: km 89 - Bajo Caracoles | 8 | 42 | 236037 | 2009-09-08 | 2013-04-07 21:56 | 8
22 | 4 | 94 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julian - Río Gallegos | Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos | 8 | 118 | 164818 | 2005-09-15 | 2011-06-14 17:53 | 7
22 | 4 | 94 | 53 | SANTA CRUZ | 3 | Gran Bajo San Julian - Río Gallegos | Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos | 8 | 112 | 162740 | 2005-12-03 | 2011-12-01 23:53 | 8
22 | 4 | 95 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Perito Moreno - Bajo Caracoles | Sección II: km 49 - km 89 | 8 | 40 | 178844 | 2006-11-24 | 2011-11-22 23:54 | 8
22 | 4 | 96 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Bajo Caracoles (R.P.Nº39) - Rio Olnie- km 2189,52 - km 2215,91 | 8 | 26.39 | 92902 | 2007-03-01 | 2011-10-29 07:55 | 8
22 | 4 | 96 | 52 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64 | 8 | 72.85 | 248746 | 2006-11-07 | 2013-04-06 01:53 | 7
22 | 4 | 96 | 54 | SANTA CRUZ | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - sobre R.P.Nº25 | 8 | 66.5 | 439993 | 2008-08-21 | 2015-05-20 17:52 | 7
22 | 4 | 96 | 55 | SANTA CRUZ | 40 | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre R.P.Nº29 | 8 | 57 | 374305 | 2009-01-16 | 2015-12-15 13:52 | 7
22 | 4 | 96 | 56 | SANTA CRUZ | 40S | Bajo Caracoles - Tres Lagos | Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II | 8 | 72.65 | 254295 | 2009-09-08 | 2015-11-06 19:53 | 10
22 | 4 | 96 | 57 | SANTA CRUZ | 40 | Lago Cardiel - Tres Lagos | Sección III - Acc a Tres Lagos por R.N.Nº288 | 8 | 44.1 | 389246 | 2009-09-08 | 2015-05-08 07:53 | 7
22 | 4 | 97 | 51 | SANTA CRUZ | P12 | Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado | km 245,00 - Pico Truncado | 8 | 105 | 219579 | 2007-01-06 | 2013-02-03 09:53 | 7
22 | 4 | 97 | 52 | SANTA CRUZ | P12 | Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado | Empalme R.P.N°25 - km 245,00 (Gdor Moyano) | 8 | 204 | 114551 | 2004-12-30 | 2012-06-28 11:51 | 7
22 | 4 | 98 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | 28 de Noviembre - Rospentek | Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre | 8 | 10.95 | 47003 | 2006-01-19 | 2015-08-17 21:49 | 10
22 | 4 | 99 | 51 | SANTA CRUZ | 40S | Tres Lagos - Emp. R.P.N°11 | Sección II: km 50 - km 86 | 8 | 36 | 86506 | 2006-05-30 | 2010-04-28 13:55 | 7
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas |  |  |  | 12913831
Obras por Concesión sin Peaje COT
22 | 5 | 1 | 51 | FORMOSA | 11-A011 | Corredor 28 | Resistencia - Lte. c/Paraguay | 13 | 286.3 | 518699 | 1998-06-01 | 2016-12-25 21:39 | 6 | A
22 | 5 | 2 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Corredor 31 | Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5 | 13 | 312.36 | 257540 | 1998-02-02 | 2011-05-31 15:45 | 7
[6 empty] | Total Obras por Concesión sin Peaje COT |  |  |  | 776239
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (*)
22 | 6 | 3 | 51 | CORRIENTES | 12 | Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes) metros | Prog. 713,33 | 8 | 36 | 14576 | 2017-06-01 | 2018-11-30 11:58 | 2
22 | 6 | 4 | 51 | CORRIENTES | 12 | Goya - San Roque (Pte. s/ Rio Batelito) metros | Prog. 735,68 | 8 | 180 | 28342 | 2015-07-01 | 2017-08-29 19:59 | 6 | C
22 | 6 | 5 | 51 | CORRIENTES | 123 | Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14 | Pte. s/Rio Miriñay | 8 | 150 | 54000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 6 | 12 | 51 | SANTA FE | 11 | Puente s/Río San Lorenzo |  | 8 | 30 | 1700 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 13 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino) | Prog. 349,22 | 8 | 30 | 12109 | 2011-02-25 | 2014-10-25 07:56 | 8
22 | 6 | 14 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Colastine) | Prog. 413,87 - Maciel - Coronda | 8 | 37 | 8777 | 2009-07-17 | 2013-12-15 01:55 | 7
22 | 6 | 15 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 3º Coronda) | Prog. 415,736 | 8 | 22 | 21457 | 2011-08-01 | 2015-12-30 01:55 | 8
22 | 6 | 16 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda) | Prog. 416,67 | 8 | 80 | 14630 | 2007-12-05 | 2009-03-05 05:59 | 8
22 | 6 | 17 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda) | Prog. 417,14 | 8 | 43 | 6406 | 2009-11-18 | 2010-11-17 23:59 | 8
22 | 6 | 18 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Matadero) | Prog. 425,54 | 8 | 32 | 1140 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 19 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado) | Prog. 429,95 | 8 | 32 | 1460 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 20 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres) | Prog. 443,03 | 8 | 30 | 1170 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 21 | 51 | CORDOBA | 35 | V. Mackena - Holmberg (Pte. s/Aº El Gato) | Prog. 670,07 | 8 | 30 | 52415 | 2015-07-01 | 2017-01-28 21:58 | 6 | A
22 | 6 | 22 | 51 | CORDOBA | 9 | Emp. R.P.N°21 - Lte. c/ Sgo. del Estero (Pte. s/A° San Miguel) | Prog. 898,61 | 8 | 30 | 6336 | 2010-09-01 | 2011-12-31 15:58 | 8
22 | 6 | 24 | 51 | MENDOZA | 40S | Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe) | Prog. 336,20 | 8 | 80 | 33922 | 2012-01-16 | 2016-12-14 13:54 | 14 | C
22 | 6 | 25 | 51 | NEUQUEN | 234 | La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Alumine) | Inicio y Fin del Puente s/Río Collon Cura y Accesos | 8 | 1195 | 72495 | 2012-02-24 | 2017-10-23 07:53 | 14 | C
22 | 6 | 26 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo) | Prog. 516,00 | 8 | 50 | 1900 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 27 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Puente s/Río Pilcaniyeu |  | 8 | 90 | 3000 | 2017-06-01 | 2018-05-31 23:59 | 2
22 | 6 | 28 | 51 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua (Pte. S/Río San Lorenzo) | Prog. 1245,5 | 8 | 330 | 19134 | 2006-09-12 | 2009-06-11 17:57 | 7
22 | 6 | 32 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio) | Prog. 118,70 | 8 | 60 | 3700 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 33 | 51 | TUCUMAN | 157 | Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros) | Prog.1158,00 | 8 | 90 | 3300 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 6 | 34 | 51 | TUCUMAN | 157 | Puente s/Aº El Chileno |  | 8 | 30 | 1604 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 39 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Acc. a Sto. Domingo - Rio Saladillo | Pte. s/Río Saladillo | 5 | 39 | 3000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 41 | 51 | JUJUY | 9 | Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66 | Km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo | 8 | 530 | 5982 | 2010-01-08 | 2011-06-09 01:58 | 8
22 | 6 | 41 | 52 | JUJUY | 9 | Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66 | Pte. Sobre Rio los Alisos - Acc. (km 1681,55) | 8 | 880 | 62416 | 2011-06-02 | 2016-12-30 | 6 | A-C
22 | 6 | 41 | 53 | JUJUY | 9 | Lte. con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66 | Pte. s/ Rio Perico - y accesos (km 1670,15) | 8 | 1300 | 17190 | 2010-12-02 | 2013-01-30 19:58 | 8
22 | 6 | 42 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi) | Prog. 115,40 | 8 | 60 | 1500 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 43 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña) | Prog. 103,30 | 8 | 80 | 2000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 44 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Parana - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/A°Las Tunas) | Prog. 447,34 | 8 | 30 | 1500 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 45 | 51 | SANTA FE | 11 | Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña) | Prog. 343,44 | 8 | 70 | 2347 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 46 | 51 | FORMOSA | 11 | Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua) | Prog. 1120,72 | 8 | 20 | 1730 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 47 | 51 | SALTA | 68 | La Viña - Moldes (Pte. s/Rio Chuñapampa) | Prog. 124,70 | 8 | 30 | 1500 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 49 | 51 | SALTA | 34 | Obra Puente Río Carapari | Km. 1480,80 | 8 | 60 | 53231 | 2014-04-24 | 2017-05-23 09:56 | 6
22 | 6 | 51 | 51 | CATAMARCA | 38 | Tres Puentes - El Portezuelo | Acc. A Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/Río Paclin | 8 | 100 | 2535 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 52 | 51 | JUJUY | 34 | San Pedro - Calilegua | Pte. S/ FF.CC. Belgrano s/ A° del Zanjon s/Río Negro | 8 | 400 | 50000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 6 | 53 | 51 | JUJUY | 9 | Pte. s/Río Grande |  | 8 | 200 | 30000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 6 | 54 | 51 | SALTA | 34 | Río Piedras - Pichanal | Pte. S/Riacho Seco (1300 km) | 8 | 42 | 55161 | 2009-04-27 | 2012-12-25 07:56 | 8
22 | 6 | 55 | 51 | SALTA | 68 | La Viña/ Moldes - Pte. S/Seco | Km. 97,77 | 8 | 30 | 13600 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 6 | 56 | 51 | SALTA | 68 | La Viña/ Moldes - Pte. S/Viñaco |  | 8 | 30 | 4000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 59 | 51 | LA PAMPA | 22 | Puente s/ Río Colorado | Prog. km 857,11 | 5 | 150 | 24000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 60 | 51 | CHUBUT | 259 | Trevelin - Lim. c/Chile | Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco | 8 | 68 | 12000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 6 | 61 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Pte. s/Río Salado | 8 | 627 | 15262 | 2011-06-06 | 2013-04-05 03:58 | 7
22 | 6 | 63 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Emp. R.N.Nº12 - Emp. R.P.Nº32 | Pte. s/ Aº Quebracho y Acc. (km 46,16) | 8 | 90 | 10000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 64 | 51 | ENTRE RIOS | 131 | Emp. R.P.Nº11 - Emp. R.N.Nº12 | Pte. s/ Aº La Ensenada y Acc. (km 19,10) | 8 | 83 | 10000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 65 | 51 | FORMOSA | 11 | Pte. s/Río Monte Lindo |  | 8 | 20 | 11200 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 66 | 51 | LA PAMPA | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Emp. R.N.Nº22 | Pte. s/Río Colorado en Gobernador Duval | 5 | 122 | 13000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 67 | 51 | MISIONES | 12 | Lte. Corrientes / Misiones - Posadas | Pte. s/Río Zaiman | 8 | 70 | 18000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 68 | 51 | MISIONES | 12 | Parana Mini - Montecarlo | Pte. s/Aº Paranay Guazu - (km 1502,65) | 8 | 204 | 151200 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 6 | 69 | 51 | MISIONES | 12 | Parana Mini - Montecarlo | Pte. s/Aº Caraguatay - (km 1516,16) | 8 | 35 | 52000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 6 | 70 | 51 | MISIONES | 12 | Montecarlo - El Dorado | Pte. s/Aº Piray Guazu (km 1533,6) | 8 | 270 | 163296 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 6 | 72 | 51 | SALTA | 9 | Salta - La Caldera | Pte. s/Río Vaqueros - km 1608,62 | 8 | 108 | 10000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 73 | 51 | SALTA | 9 | Salta - La Caldera | Pte. s/ Río Caldera km1612,21 | 8 | 236 | 20000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 74 | 51 | SALTA | 34 | Mosconi - Piquirenda | Pte.s/Aº Yacuycito - km 1450,75 | 8 | 76 | 10000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 75 | 51 | SAN JUAN | 153 | Media Agua - Pedernal | Puente en km 10,59 | 8 | 21 | 10000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 76 | 51 | SANTA FE | 9 | Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008 | Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67 | 8 | 100 | 18000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 77 | 51 | SANTA FE | 9 | Emp. R.N.NºA012 - Emp. A008 | Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4 | 8 | 100 | 18000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 78 | 51 | TUCUMAN | 38 | Aguilares - Monteros | Pte. s/Río Medina (km 729,20) | 8 | 97 | 51978 | 2013-08-12 | 2017-04-11 07:56 | 6 | A
22 | 6 | 79 | 51 | TUCUMAN | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tuc. Catamarca | Pte. s/ Río Chirimayo km 17,68 | 8 | 39 | 10000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 80 | 51 | JUJUY | 9 | Puente sobre Río Grande | Localidad de Tumbaya | 8 | 100 | 30000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 6 | 81 | 51 | CHACO | 16 | Emp. R.N.N°16 - Emp. c/Av. Sarmiento | Pte. s/ km 12,59 | 8 | 125 | 60000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 82 | 51 | FORMOSA | 95 | Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°81 | Puente Lavalle | 11 | 400 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 6 | 83 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 | Puentes s/A° Pilaga y Monte Lindo | 5 | 193 | 20000 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
22 | 6 | 84 | 51 | FORMOSA | 95 | Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86 | Puentes s/A° Pavao y Porteño | 5 | 141 | 20000 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
22 | 6 | 85 | 51 | SALTA | 34 | Emp. R.N.N°50 - Río Seco | Pte. s/Río Bermejo km 1340,29 | 8 | 330 | 27000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 86 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp A | Emp. R.N.N°3 - Ea. Ma. Luisa | Pte. s/Rio Chapel, A° Asturiana, A Pirinaica, R ladrillero, R San Pablo | 8 | 0 | 49714 | 2017-06-01 | 2020-05-30 23:57 | 2
22 | 6 | 87 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp J/K | Varios Puentes |  | 8 | 32 | 17000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 88 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | Comp. "a" | Varios Puentes | Pte. s/A° El Mono, R Lainez, A el Vasco, A del Medio, A El Muerto | 8 | 136.6 | 48177 | 2017-06-01 | 2020-05-30 23:57 | 2
22 | 6 | 89 | 51 | TUCUMAN | 38 | Aguilares - Monteros | Pte. s/ Río Gastona (km 739,64) | 8 | 313.2 | 11693 | 2014-02-13 | 2016-12-13 03:57 | 14 | C
22 | 6 | 90 | 51 | SAN LUIS | 7 | Lte. Cordoba/ San Luis - Lte. San Luis/ Mendoza | Km. 674 | 11 | 6 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 91 | 51 | JUJUY | 9 | Emp. R.N.N°52 - Tilcara | Quebrada de Hornillos - km 1761,9 | 8 | 2 | 7000 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 0
22 | 6 | 92 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Recuperacion Puente Transbordador Nicolas Avellaneda |  | 5 | 78 | 159873 | 2015-01-16 | 2016-12-15 13:58 | 6
22 | 6 | 96 | 51 | CORRIENTES | 12 | Esquina - Arroyo Batelito | Pte. S/R. Corrientes - km. 714,50 | 5 | 370 | 29000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 97 | 51 | JUJUY | 9 | Tilcara - Humahuaca: Pte. S/Rio Yacoraite I y II |  | 5 | 380 | 135495 | 2015-11-03 | 2017-05-03 11:58 | 6
22 | 6 | 98 | 51 | MISIONES | 12 | A° Ita Curuzu - km 1509 |  | 5 | 110 | 59400 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 6 | 99 | 51 | PAIS | VS | Global de Puentes | Construcción de Puentes de menor Volumen de Obra | 14 |  | 32272 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6 | B
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes |  |  |  | 2055825
Obras en Corredores Viales Concesionados
22 | 7 | 1 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp. R.N.Nº3 - Acceso a Espigas | Km. 262 - km 319,4 | 5 | 57.4 | 8715 | 2004-07-15 | 2005-01-13 11:59 | 8
22 | 7 | 1 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp. R.P.N°6 - Acc.Videla Dorna | Km. 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118 | 5 | 33.08 | 6855 | 2004-08-05 | 2005-02-03 11:59 | 7
22 | 7 | 1 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc. Videla Dorna - Emp. R.P.N°61Dorna | Km. 118 - km 156 | 5 | 38 | 15332 | 2006-01-27 | 2007-03-28 19:59 | 8
22 | 7 | 3 | 52 | SANTA FE | 9 | CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N°191 - R.N.N°A012 | Km. 188 - km 278 | 5 | 90 | 46473 | 2004-07-23 | 2006-12-22 01:57 | 8
22 | 7 | 3 | 55 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. R.N.N°168 - Emp. R.PN°39 | Km. 476 - km 607 | 5 | 131 | 7637 | 2006-01-04 | 2006-10-04 17:59 | 8
22 | 7 | 3 | 57 | SANTA FE | 11 | CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. R.N.N°98 - Emp. R.P.N°40 | Km. 720 - km 730 / km 747 - km 787 | 5 | 50 | 24037 | 2005-12-06 | 2006-10-06 03:59 | 8
22 | 7 | 4 | 52 | SANTA FE | 33 | CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. R.P.N°6 (S) - Emp. R.P.N°18 (S) | Km. 676 - 754 | 5 | 78 | 18721 | 2004-07-28 | 2005-06-27 13:59 | 8
22 | 7 | 4 | 53 | BUENOS AIRES | 193 | CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°8 | Km. 3,67 - km 35,32 | 5 | 31.65 | 33680 | 2005-12-19 | 2008-12-17 23:57 | 7
22 | 7 | 5 | 51 | SANTA FE | 34 | CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. R.P.N°64 - Rafaela | Km. 151 km 225 | 5 | 74 | 24083 | 2004-07-20 | 2005-07-19 23:59 | 8
22 | 7 | 7 | 51 | CHACO | 16 | CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. R.N.N°95 | Km. 62 - km 169 | 5 | 107 | 13419 | 2004-08-20 | 2005-05-20 17:59 | 8
22 | 7 | 11 | 54 | SAN LUIS | 8 | CVN°4 - km 304-km 306-km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723 | Km.442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723 | 5 | 64 | 36369 | 2006-05-08 | 2007-08-07 05:59 | 8
22 | 7 | 12 | 51 | CORDOBA | 9 | CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María | Km. 555 - km 561,700 | 5 | 7 | 18620 | 2007-02-06 | 2009-10-06 07:57 | 7
22 | 7 | 13 | 51 | SANTA FE | 11 | CVN°6 - Emp. R.P.N°100 (S) - Emp. R.N.N°16 | Km. 898 - km 939 / km 984 - km 1008 | 5 | 65 | 38654 | 2006-02-08 | 2008-07-09 01:57 | 8
22 | 7 | 19 | 51 | CORRIENTES | 12 | CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P.N°13 | Km. 1130 - km 1170 | 5 | 40 | 25104 | 2006-06-26 | 2007-08-25 19:59 | 7
22 | 7 | 19 | 52 | MISIONES | 12 | CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P.N°34 - Posadas | Km. 1326- km 1336 | 5 | 10 | 8398 | 2006-04-04 | 2007-10-03 11:58 | 8
[6 empty] | Total Obras en Corredores Viales Concesionados |  |  |  | 326097
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II
22 | 9 | 2 | 51 | JUJUY | 40 | Lte. C/ Salta - Emp. R.N.Nº52 | Secc. I y II - Corredor Minero | 8 | 97.5 | 100000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 9 | 2 | 52 | JUJUY | 40 | Emp. R.N.Nº52 - Coranzuli | Secc. I y II | 8 | 72 | 545000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 9 | 2 | 53 | JUJUY | 40 | Coranzuli - Orosmayo | Secc. I Coranzuli - Coyahuayma | 8 | 68.5 | 364916 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 9 | 2 | 54 | JUJUY | 40 | Orosmayo - Lte. Con Bolivia | Secc. I Orosmayo - Cusi-Cusi | 8 | 67 | 459345 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 9 | 2 | 55 | JUJUY | 40 | Coranzuli - Orosmayo | Secc. II Coyahuayma - Orosmayo | 8 | 33 | 395528 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 2
22 | 9 | 2 | 56 | JUJUY | 40 | Orosmayo - Lte. C/ Bolivia | Secc. II Cusi Cusi - Lte. C/ Bolivia | 8 | 31 | 441359 | 2017-06-01 | 2020-05-30 23:57 | 2
22 | 9 | 3 | 51 | LA PAMPA | 151 | Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Rio Negro |  | 8 | 59 | 7000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 9 | 4 | 51 | BUENOS AIRES | P S/N° | Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul | Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3 | 8 | 35.346 | 137838 | 2007-11-23 | 2012-10-21 13:54 | 8
22 | 9 | 5 | 51 | SAN LUIS | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97) | 5 | 76.81 | 411762 | 2013-04-01 | 2017-08-30 01:55 | 6
22 | 9 | 5 | 52 | SAN LUIS | 7 | Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza | Acc. A Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42) | 5 | 115.3 | 993855 | 2013-04-01 | 2017-04-30 09:55 | 6
22 | 9 | 7 | 51 | SALTA | 50 | Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran | Km. 0,00 - km 20,56 | 8 | 20.58 | 797249 | 2008-07-01 | 2016-12-28 11:50 | 6
22 | 9 | 8 | 51 | SALTA | 86 | Tartagal - Tonono y Pte S/ Río Carapary | Km. 0,00 - km 32,400 | 8 | 32.4 | 74136 | 2017-01-01 | 2017-10-01 17:59 | 4
22 | 9 | 9 | 51 | SALTA | 51 | Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona | Sección I: Campo Quijano (km 20,50) - El Tunal (km 34) | 8 | 14.5 | 248000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 9 | 9 | 52 | SALTA | 51 | Campo Quijano - Chorrillos | Sección II A : Puente Nº 2 (km 35,07) - Puente Nº3 (Km 39,57) | 8 | 4.5 | 185948 | 2013-11-15 | 2016-12-14 09:56 | 6
22 | 9 | 9 | 53 | SALTA | 51 | Campo Quijano - Chorrillos | Sección II: El Tunal (km 34) - Chorillos (km 44) | 8 | 4.5 | 192000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 9 | 10 | 51 | SALTA | 40 | San Carlos - La Angostura | Secciones I y II | 8 | 70.6 | 355000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 9 | 10 | 52 | SALTA | 40 | La Angostura - Payogasta | Secciones I y II | 8 | 73.61 | 370000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 9 | 10 | 53 | SALTA | 40 | Payogasta - Esquina Colorada | Secciones I y II | 8 | 100.43 | 400000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 9 | 10 | 54 | SALTA | 40 | Esquina Colorada - Lte. Con Jujuy | Secciones I y II | 8 | 61.26 | 670000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 9 | 12 | 51 | MENDOZA | 149 | Uspallata - Lte. c/San Juan | Estancia San Alberto - Estancia Tambillos | 8 | 11.26 | 41468 | 2009-06-19 | 2012-01-17 21:57 | 8
22 | 9 | 12 | 52 | MENDOZA | 149 | Uspallata - Lte. c/San Juan | Est. Tambillos - Lte. San Juan | 8 | 27 | 150000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 9 | 12 | 53 | SAN JUAN | 149 | Lte. c/Mendoza - Calingasta | Barreal - Calingasta | 8 | 38 | 100000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
22 | 9 | 16 | 51 | MISIONES | 14 | Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4 |  | 8 | 0.5 | 3000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 9 | 18 | 51 | CHACO | 16 | Paso por Saenz Peña |  | 8 | 5 | 69274 | 2007-08-01 | 2010-05-31 03:57 | 8
22 | 9 | 22 | 51 | TUCUMAN | 38 | Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción | 8 | 9.5 | 308099 | 2011-10-11 | 2015-09-09 13:55 | 7
22 | 9 | 24 | 51 | CATAMARCA | 40 | Agua Clara - Río Las Cuevas | El Eje (Prog. 847,236) - Las Cuevas (Prog. 880,000) | 8 | 32.76 | 587208 | 2009-08-01 | 2015-07-30 23:53 | 7
22 | 9 | 25 | 51 | CATAMARCA | 40 | Pte.s/Río Santa Maria entre las localidades de San Jose y Palo Seco |  | 8 | 0.18 | 8000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 9 | 26 | 52 | CHACO | 11 | Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S. II) | Cementerio - Autódromo y Acceso (Cem. Pque Jazmin - Seminario) | 8 | 5.3 | 8563 | 2010-02-10 | 2013-02-08 23:57 | 8
22 | 9 | 28 | 51 | CHACO | P16 | Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes |  | 8 | 12.04 | 620000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
22 | 9 | 29 | 51 | CHACO | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai | Km. 180,67 - km 220,85 | 8 | 40.18 | 422914 | 2013-02-28 | 2016-12-30 | 6 | C
22 | 9 | 29 | 52 | CHACO | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai | Km. 220,85 - km 262 | 8 | 41.15 | 404850 | 2013-02-28 | 2017-06-28 15:55 | 6
22 | 9 | 29 | 53 | CHACO | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S. III) | Km. 262 - km 318,90 | 8 | 56.9 | 448835 | 2013-02-28 | 2017-03-29 09:55 | 6
22 | 9 | 29 | 54 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S. IV) | Km. 386,67 - 441,97 | 8 | 55.3 | 192500 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 9 | 29 | 55 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S. V) | Km. 441,97 - km 484,35 | 8 | 42.38 | 147000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 9 | 29 | 56 | INTERPROVINCIAL | 16 | Corredor Bioceancio Norte - Metan - Avia Terai (S. VI) | Km. 482,23 - km 520,12 | 8 | 44 | 374133 | 2014-06-30 | 2016-08-28 19:58 | 7
22 | 9 | 29 | 57 | SALTA | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S. VII) | Km. 520,12 - km 574 | 8 | 48.38 | 546032 | 2014-07-28 | 2016-12-26 01:57 | 6
22 | 9 | 29 | 58 | SGO DEL ESTERO | 16 | Corredor Bioceanico Norte - Metan - Avia Terai (S. VIII) | Km. 574,42 - km 621,72 | 8 | 46.7 | 190000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 9 | 29 | 59 | SALTA | 16 | Corredor Bioceanico Norte | Km. 621.12 - km 667.81 | 8 | 46.69 | 190000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 9 | 29 | 60 | SALTA | 16 | Corredor Bioceanico Norte | Km. 667,81 - km 707,25 | 8 | 39.44 | 140000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 9 | 30 | 51 | CHACO | 95 | Reconstruccion Pte.Lavalle y repavimentacion Pto.Lavalle-Santa Sylvina | Puente sobre Rio Bermejo | 5 | 0.12 | 5745 | 2009-04-27 | 2010-08-26 15:58 | 7
22 | 9 | 31 | 51 | CHACO | 11 | Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo |  | 8 | 0.2 | 20000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 9 | 33 | 51 | CHUBUT | P71 | Emp. R.N.N°258 (Emp R.N.Nº40) - Cholila | Km. 0 - km 30 | 8 | 30 | 65977 | 2005-12-15 | 2012-05-14 01:53 | 8
22 | 9 | 35 | 51 | CHUBUT | P19 | Río Pico - Emp. R.N.N°40 | I Seccion km 0 - km 30 | 8 | 30 | 95913 | 2006-02-01 | 2014-05-31 15:50 | 8
22 | 9 | 37 | 51 | CORDOBA | 60 | Empalme R.N.N°9 - Límite c/Catamarca | Km. 826,6 - km 929,00 | 8 | 102.4 | 403011 | 2010-04-19 | 2017-05-25 | 14 | C
22 | 9 | 38 | 51 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba |  | 8 | 41.16 | 800000 | 2017-11-01 | 2021-10-30 23:55 | 0
22 | 9 | 38 | 52 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Cañada Jeanmaire - Arroyito | 8 | 56.15 | 448000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 9 | 38 | 53 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Arroyito - Rio Primero | 8 | 58.55 | 657000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 9 | 38 | 54 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Río Primero - Montecristo | 8 | 32.7 | 141000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 9 | 38 | 55 | CORDOBA | 19 | San Francisco - Córdoba | Montecristo - Cordoba | 8 | 19.54 | 149500 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 9 | 46 | 51 | ENTRE RIOS | S/N | Puente Binacional Salto - Concordia |  | 8 | 0.6 | 26000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 9 | 51 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Emp. R.N.Nº22 - Colonia Catriel | Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95 | 8 | 0.5 | 13637 | 2011-06-06 | 2013-01-03 21:58 | 8
22 | 9 | 52 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Empalme R.N.N°3 - La Julia | Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia | 8 | 73.64 | 336698 | 2007-03-07 | 2015-10-03 21:50 | 10
22 | 9 | 53 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Güer Aike- Punta Loyola | Autovía Guer Aike - Rio Gallegos y desvio transito pesado | 8 | 21 | 206454 | 2007-03-07 | 2012-10-03 21:54 | 8
22 | 9 | 53 | 52 | SANTA CRUZ | 40 | Güer Aike- Punta Loyola | Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico | 8 | 14 | 172089 | 2007-08-02 | 2013-11-29 15:53 | 7
22 | 9 | 56 | 51 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Emp. R.N.N°60 | Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate | 8 | 2.2 | 22251 | 2006-03-01 | 2008-01-29 13:58 | 7
22 | 9 | 64 | 51 | CATAMARCA | 38 | Paso Externo por la ciudad de Catamarca | Secciones I y V | 8 | 10.73 | 149540 | 2007-03-01 | 2012-05-29 05:54 | 8
22 | 9 | 64 | 52 | CATAMARCA | 38 | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S. 2 | Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla) | 8 | 2.54 | 6000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 9 | 64 | 53 | CATAMARCA | 38 | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S. 3 | Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja) | 8 | 16.24 | 50000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 9 | 64 | 54 | CATAMARCA | 38 | Paso externo por la ciudad de Catamarca - S. 4 | R.P.N°33, Puente s/Río del Valle - Puentes | 8 | 4.74 | 13000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 9 | 67 | 51 | CHACO | 16 | Puente General Belgrano | Defensa contra Impacto de Embarcaciones | 5 | 2.5 | 571433 | 2009-10-26 | 2019-03-25 01:49 | 14
22 | 9 | 70 | 51 | CHUBUT | 3 | Estabilización Cerro Chenque | Acc. a Comodoro Rivadavia | 5 | 0 | 455046 | 2011-12-19 | 2017-09-16 17:53 | 6 | C
22 | 9 | 71 | 51 | CHUBUT | P12 | Emp. R.N.Nº40 - Gualjaina | R.N.Nº40 - km 27,00 | 8 | 27 | 57310 | 2007-02-01 | 2010-12-01 03:56 | 8
22 | 9 | 72 | 51 | CHUBUT | P17 | Trevelin - Corcovado | Sec. I: km. 0 - km 26,28 y Acc. a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96) | 8 | 31.98 | 206701 | 2007-03-08 | 2017-01-03 03:49 | 6
22 | 9 | 73 | 51 | CHUBUT | P19 | Rio Pico - Emp. R.N.Nº40 | Km. 30,00 - Km 65,00 - 2° Seccion | 8 | 30.26 | 72199 | 2008-02-01 | 2014-05-31 15:53 | 8
22 | 9 | 74 | 51 | CHUBUT | P56-40 | Alto Río Senguer - Emp. R.P.Nº20 | Km. 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56) | 8 | 39 | 54035 | 2006-03-09 | 2011-05-07 19:54 | 8
22 | 9 | 85 | 51 | CORRIENTES | P11-12 | Puente Reconquista - Goya | Puente nuevo y accesos | 8 | 41 | 2750000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
22 | 9 | 87 | 51 | FORMOSA | 11 | Nueva Av. de Circunvalación de Formosa |  | 8 | 20.36 | 152000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 9 | 89 | 52 | FORMOSA | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S.II | II - Fortín Leyes - San Martín N°2 | 8 | 32.74 | 144183 | 2007-08-10 | 2010-06-09 03:57 | 8
22 | 9 | 89 | 53 | FORMOSA | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. III | III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones | 8 | 24.77 | 112415 | 2007-11-20 | 2011-06-19 21:56 | 7
22 | 9 | 89 | 54 | FORMOSA | 86 | Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S. IV | IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar | 8 | 37.48 | 160918 | 2007-10-10 | 2011-06-09 07:56 | 7
22 | 9 | 92 | 51 | JUJUY | P1 | Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco) | Pte. J. M. Gorriti - Emp. R.N.N°9 | 8 | 8 | 201412 | 2006-08-07 | 2010-04-06 07:56 | 8
22 | 9 | 97 | 51 | MENDOZA | 145 | Paso Pehuenche Sección II - b | Prog. 22,900 - Acc. A Cajon Grande (km 18,5 - km 43,84 ) | 8 | 25.34 | 215385 | 2010-03-22 | 2015-04-20 09:54 | 7
22 | 9 | 98 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Seccion III- b) | Km. 13,6 - Hito Pehuenche | 8 | 16.84 | 162697 | 2007-01-02 | 2013-05-01 15:53 | 7
22 | 9 | 99 | 51 | MENDOZA | 145 | Paso Hito Pehuenche Sección III | Acc. a Cajón Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) | 8 | 13.6 | 110160 | 2007-01-15 | 2010-01-13 23:57 | 7
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II |  |  |  | 21308521
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III
22 | 10 | 1 | 51 | MENDOZA | - | Obras Menores Ferrocarril Trasandino |  | 8 |  | 32500 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 10 | 2 | 51 | MISIONES | - | Puente Internacional Encarnación - Posadas |  | 17 | 2.7 | 8515 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 10 | 4 | 51 | NEUQUEN | 40 | Acceso a Buta ranquil y Barrancas |  | 8 | 2.5 | 1950 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 10 | 6 | 51 | NEUQUEN | 231 | Av. Circunvalación Villa La Angostura |  | 8 | 6 | 245655 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 2
22 | 10 | 7 | 51 | NEUQUEN | 231-65-234 | San Martin de Los Andes - Emp. R.N.Nº231 | Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.Nº231 | 8 | 38.85 | 146579 | 2006-02-21 | 2014-10-20 07:50 | 7
22 | 10 | 8 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Chinchinales - Acc. a Godoy | 8 | 21 | 248692 | 2008-02-13 | 2012-03-13 09:55 | 8
22 | 10 | 8 | 52 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acceso a Godoy- Acc. a Cervantes | 8 | 21 | 1265297 | 2011-09-01 | 2017-06-30 03:53 | 6
22 | 10 | 8 | 53 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales- Cipolletti | Acc. a Cervantes- Acc. a J. J. Gomez | 8 | 22 | 719786 | 2012-02-03 | 2017-01-01 13:54 | 14 | C
22 | 10 | 8 | 54 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro | 8 | 22 | 733963 | 2017-01-01 | 2019-12-31 23:57 | 4
22 | 10 | 8 | 55 | RIO NEGRO | 22 | Chichinales - Cipolletti | Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolleti | 8 | 9.7 | 541250 | 2011-09-23 | 2018-02-20 01:53 | 6
22 | 10 | 9 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº237 | Secciones I y II | 8 | 32.1 | 482116 | 2011-10-21 | 2015-04-20 11:56 | 8
22 | 10 | 9 | 52 | RIO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40 | Sección II | 8 | 32 | 593173 | 2011-10-21 | 2017-05-19 21:54 | 6
22 | 10 | 9 | 53 | RIO NEGRO | 23 | Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40 | Acc. a Complejo Tecnologico Pilcaniyeu | 8 | 11.4 | 121881 | 2011-10-21 | 2017-11-18 09:53 | 14 | C
22 | 10 | 11 | 51 | RIO NEGRO | 40 | Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi | Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.N°40 | 8 | 3.6 | 56497 | 2008-09-23 | 2016-02-21 01:51 | 10
22 | 10 | 11 | 52 | RIO NEGRO | S/N | Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar | Emp. Ex R.N.N°258 - Emp. R.N.N°40 | 8 | 1.86 | 2723 | 2010-05-03 | 2012-12-31 07:57 | 8
22 | 10 | 11 | 53 | RIO NEGRO | S/N | Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi |  | 5 | 3.1 | 4760 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 10 | 12 | 51 | SALTA | 9 | CVN°5: Obra 24-B-1: Emp. R.P.N°3- Emp. R.N.N°34 | Km. 1448 - km 1462 | 5 | 14 | 19737 | 2006-12-18 | 2007-12-17 23:59 | 8
22 | 10 | 13 | 51 | SALTA | 16 | Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°34 | El Quebrachal- J.V. Gonzalez | 5 | 1.37 | 20000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 10 | 15 | 51 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - R.N.N°40 | Km. 106 - km 131 | 8 | 25 | 454037 | 2009-07-15 | 2014-10-13 05:54 | 8
22 | 10 | 15 | 52 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 | Sección II - a 2 km 131 - km 143 | 8 | 12 | 512029 | 2009-07-15 | 2014-10-13 05:54 | 8
22 | 10 | 15 | 53 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 | Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) km 143 - km 155 | 8 | 12 | 117521 | 2008-06-24 | 2016-09-21 05:50 | 7
22 | 10 | 15 | 54 | SAN JUAN | 150 | Ischigualasto - Emp. R.N.N°40 | R. Bermejo - Emp. R.N.N°40 (Sección III) | 8 | 36.4 | 172313 | 2007-08-21 | 2010-12-19 15:56 | 8
22 | 10 | 24 | 51 | SANTA FE | 178 | Emp. R.N.N°33 - Villa Eloisa | Km. 115,76 - km 146 | 8 | 33.58 | 424155 | 2008-10-29 | 2016-12-31 | 6 | C
22 | 10 | 25 | 51 | SANTA FE | 178 | Las Rosas - Emp. R.N.Nº34 | Km. 203-233 | 8 | 30 | 78000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 10 | 31 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares | 8 | 21 | 445669 | 2009-06-10 | 2017-01-06 21:51 | 6
22 | 10 | 32 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista | Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista | 8 | 13.9 | 120148 | 2007-03-08 | 2011-05-06 19:55 | 8
22 | 10 | 34 | 51 | ENTRE RIOS | 127-P6-P2-12-131-P32-18 | Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32 | Intersecciones varias | 11 | 1 | 8450 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 10 | 35 | 51 | ENTRE RIOS | A015 | Intersección R.N.NºA015 y calle Rösch | Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.Nº14 | 8 | 1 | 849 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
22 | 10 | 37 | 51 | LA PAMPA | 35-P102 | Rotonda Intersección (Castex) |  | 8 | 0.5 | 3915 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
22 | 10 | 38 | 51 | NEUQUEN | 22 | Neuquen - Arroyito | Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237 | 8 | 1.5 | 4856 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
22 | 10 | 39 | 51 | NEUQUEN | 22 | Urbano Zapala | Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.Nº13 | 8 | 5.46 | 195450 | 2011-01-31 | 2015-11-30 03:54 | 7
22 | 10 | 40 | 51 | SANTA FE | 11-A012 | Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial | Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y pte. S/desvio ferroviario | 8 | 2.38 | 39327 | 2006-11-14 | 2008-10-13 13:58 | 8
22 | 10 | 41 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Ushuaia- Lapataia | Int. Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc. Parque N.Tierra del Fuego-Ba. Lapataia-Acc.Cas.Río Pipo | 8 | 5 | 90300 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 10 | 41 | 52 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Ushuaia - Lapataia | Portal Acc. Parque Nacional T.D.F - Lapataia | 8 | 23 | 100000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 10 | 42 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3-V-1 | Emp. Ex. R.N.Nº3 - Usuahia | Km. 3049,52 - km 3054,86 | 8 | 5 | 15270 | 2010-11-01 | 2011-04-02 02:00 | 8
22 | 10 | 47 | 51 | CHUBUT | 260 | Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51 | Sección I y Sección II | 8 | 58 | 170000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 10 | 47 | 52 | CHUBUT | 260 | Emp. R.N.Nº40 - Emp. R.P.Nº51 | Sección II | 8 | 1 | 48010 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 10 | 48 | 51 | CHUBUT | 260 | Empalme R.P.N°51 - Límite con Chile | Sección I Prog. 0.000 - Prog. 23.000 | 8 | 47 | 199323 | 2017-06-01 | 2019-11-30 11:57 | 2
22 | 10 | 48 | 52 | CHUBUT | 260 | Emp. R.P.N.°51- Lte. c/ Chile | Sección II Prog. 23 - Prog. 45,90 | 8 | 22.9 | 220360 | 2017-06-01 | 2019-11-30 11:57 | 2
22 | 10 | 49 | 51 | MENDOZA | 7 | Variante paso por Palmira |  | 8 | 35 | 230000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 10 | 52 | 51 | CORDOBA | 19 | Autopista Santa Fe - San Francisco | Sección III: Lte. c/Sta Fe - R.N.N°158 | 8 | 6.15 | 240379 | 2009-09-07 | 2014-09-05 23:54 | 8
22 | 10 | 54 | 51 | CORRIENTES | 117 | Cotecar - Construcción Complejo Terminal de Cargas | Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero | 8 | 1 | 121547 | 2006-06-05 | 2013-04-03 03:52 | 8
22 | 10 | 63 | 51 | MISIONES | 14 | Emp. R.P.Nº20 (Gramado) - Emp. R.P.Nº17 (1 Sec.) | Prog. 1056,00- 1090,00 | 8 | 34.63 | 1054834 | 2011-03-16 | 2017-01-12 03:53 | 6
22 | 10 | 64 | 51 | MISIONES | 14 | Emp. R.P.Nº20 - Emp. R.P.Nº°17 (2 Sec. ) (Dos Hermanas) | Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Emp. R.P.Nº17 | 8 | 21.4 | 272795 | 2009-03-16 | 2013-09-13 11:55 | 8
22 | 10 | 65 | 52 | CORDOBA | A019 | Circunvalación Noroeste (O.F.) | R.P.N°5 - R.N.N°20 | 8 | 12.6 | 100000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 10 | 65 | 53 | CORDOBA | A019 | Circunvalación Noroeste (O.F.) | R.N.N°20 - R.P.N°E55 | 8 | 4.3 | 200000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 10 | 65 | 54 | CORDOBA | A019 | Circunvalación Noroeste (O.F.) | R.P.N°E55 - Av. Spilimbergo | 8 | 5.25 | 300000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 10 | 67 | 51 | SANTA CRUZ | 40-293 | Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco ) | R.N.N°293-Tr.: Emp R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita | 8 | 64.34 | 85869 | 2006-08-01 | 2014-02-27 21:51 | 10
22 | 10 | 67 | 52 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Guer Aike - S. II | El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco) | 8 | 81.5 | 227986 | 2007-03-22 | 2015-11-18 07:50 | 10
22 | 10 | 67 | 53 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Guer Aike - S. III | Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras | 8 | 41 | 226319 | 2007-04-09 | 2013-12-06 07:52 | 8
22 | 10 | 67 | 54 | SANTA CRUZ | 40 | Rospentek - Guer Aike - S. IV | Ea. Buitreras- Guer Aike | 8 | 42 | 186944 | 2007-04-09 | 2011-11-06 21:55 | 8
22 | 10 | 72 | 52 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km. 2026,00 - km 2088,55 | 8 | 62.55 | 152589 | 2006-05-20 | 2010-10-18 01:55 | 8
22 | 10 | 72 | 53 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km. 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00 | 5 | 82.2 | 303565 | 2010-11-01 | 2014-03-01 15:56 | 8
22 | 10 | 72 | 54 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km. 2284,79 - 2303 | 5 | 18.61 | 52275 | 2007-08-22 | 2009-08-20 23:58 | 8
22 | 10 | 72 | 55 | SANTA CRUZ | 3 | Fitz Roy - Gran Bajo San Julián | Km. 2088- 2164,79 | 8 | 76.19 | 581650 | 2013-08-01 | 2016-12-30 01:56 | 14 | C
22 | 10 | 73 | 51 | TUCUMAN | 65(EX365) | Emp. R.N.Nº38 - Lte. c/Catamarca | Km. 0,30 - km. 3,20 | 8 | 2.9 | 25000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 10 | 73 | 52 | TUCUMAN | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. c/Catamarca | Sección III Alpachiri - Cochuna | 8 | 8 | 50000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 10 | 73 | 53 | TUCUMAN | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tucumán/Catamarca | Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán/Catamarca | 8 | 12 | 300000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 10 | 73 | 54 | TUCUMAN | 65 | Emp. R.N.Nº38 - Lte. Tucumán/Catamarca | Sección III, Subsección II: km 28 - Cochuna | 8 | 10 | 42000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 10 | 76 | 51 | SALTA | 34 | Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba |  | 8 | 9.7 | 100000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 10 | 79 | 51 | CORDOBA | 38 | Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes |  | 8 | 1 | 35683 | 2007-05-05 | 2012-01-02 07:55 | 10
22 | 10 | 80 | 51 | CORDOBA | 8 | Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota | Acceso Este Ciudad de la Carlota | 8 | 0.5 | 2080 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 10 | 84 | 51 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | (Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00 | 8 | 15 | 64314 | 2008-12-22 | 2013-10-21 03:54 | 7
22 | 10 | 84 | 52 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección II | 8 | 15 | 150000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 10 | 84 | 53 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección III | 8 | 15 | 60000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 10 | 84 | 54 | SGO DEL ESTERO | 98 | Bandera - Pinto | Sección IV | 8 | 15 | 60000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 10 | 88 | 51 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martín | La Paz - Santa Rosa | 8 | 66.1 | 336011 | 2007-11-29 | 2012-05-28 11:55 | 8
22 | 10 | 88 | 52 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martín | Desaguadero - La Paz | 8 | 33 | 135255 | 2008-11-13 | 2013-08-12 17:55 | 8
22 | 10 | 90 | 51 | SAN LUIS | 20 | Villa Dolores - Quines | Límite con Córdoba - Quines | 8 | 48 | 20625 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III |  |  |  | 14382776
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV
22 | 11 | 6 | 51 | SAN JUAN | 149 | Barreal - Uspallata | El Leoncito - Límite con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Parque Nac. El Leoncito | 8 | 42.58 | 78638 | 2010-05-14 | 2014-11-11 11:55 | 7
22 | 11 | 13 | 51 | CORDOBA | 158 | Autovía San Francisco - Las Varillas | Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado | 8 | 23.5 | 435101 | 2017-11-01 | 2023-10-30 23:53 | 0
22 | 11 | 13 | 52 | CORDOBA | 158 | Autovía San Francisco - Las Varillas | Saturnino Laspiur - Las Varillas | 8 | 33.48 | 680475 | 2017-11-01 | 2023-10-30 23:53 | 0
22 | 11 | 13 | 53 | CORDOBA | 158 | Las Varillas - Villa María | Las Varillas - La Playosa | 8 | 34.5 | 477531 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 11 | 13 | 54 | CORDOBA | 158 | Las Varillas - Villa María | La Playosa - Villa María | 8 | 37.65 | 569764 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 11 | 13 | 55 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Villa María - Emp. R.P.N°6 | 8 | 36.6 | 183100 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 11 | 13 | 56 | CORDOBA | 158 | Villa María - Gral. Deheza | Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza | 8 | 29.21 | 219075 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 11 | 13 | 57 | CORDOBA | 158 | Gral. Deheza - Río Cuarto | Gral. Deheza - Pte. s/Río Chucul | 8 | 39.71 | 198550 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 11 | 13 | 58 | CORDOBA | 158 | Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto | Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto | 8 | 21.23 | 106150 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 11 | 13 | 59 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Las Varillas | Sección 1 B Quebracho Herrado - Saturnino Laspiur | 8 | 32.03 | 430993 | 2017-11-01 | 2023-10-30 23:53 | 0
22 | 11 | 14 | 51 | SANTA CRUZ | 288-P73 | Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73 |  | 8 | 0.5 | 12730 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 11 | 19 | 51 | SALTA | 34 | Fin Multitrocha - Lte., c/Jujuy | Km. 1129,43 - km. 1149,94 | 8 | 21 | 136500 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 11 | 29 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Circunvalación de Sgo del Estero | Emp. R.N.Nº9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S) | 8 | 7.5 | 110902 | 2008-02-01 | 2014-10-30 17:52 | 8
22 | 11 | 32 | 51 | SAN JUAN | 153 | Conexion Vial Los Berros - Barreal | Río Nikes - Pampa del Yalguaraz | 8 | 39.78 | 54000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 11 | 32 | 52 | SAN JUAN | 153 | Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 | Ingreso a Túnel - El Portezuelo | 8 | 17 | 98000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 11 | 32 | 53 | SAN JUAN | 153 | Pedernal - Intersecc. R.N.N°149 | El Portezuelo - R.N.N°149 | 8 | 19 | 86500 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 11 | 34 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel | Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano | 8 | 6 | 11663 | 2008-06-17 | 2009-08-16 19:59 | 8
22 | 11 | 35 | 51 | JUJUY | IV66 | Perico - El Milagro | Emp. R.Nº66 - Emp. R.Nº34 | 8 | 13 | 60000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 11 | 36 | 51 | JUJUY | 66 | Perico - El Cuarteadero | Emp. R.N.NºIV 66 - Emp. R.Nº34 | 8 | 12.44 | 60000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 11 | 37 | 51 | JUJUY | 34 | Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy | Km. 1149,94 - km. 1176,00 | 8 | 25 | 150000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 11 | 37 | 52 | JUJUY | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | Km. 1176,00 - km. 1197,50 | 8 | 22 | 400000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 11 | 37 | 53 | JUJUY | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52) | 8 | 37 | 203500 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 11 | 37 | 54 | JUJUY | 34 | San Pedro - Libertador General San Martín | Pte. s/ Rio Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00) | 8 | 20 | 110000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 11 | 45 | 51 | TUCUMAN | 157 | Vte. Bella Vista - Emp Aut. R.N.N°38 |  | 8 | 7.5 | 120000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 11 | 47 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Acc. a San Benito - Av. Almafuerte (Paraná) | Acceso Sur a Paraná | 8 | 3.1 | 44971 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 11 | 53 | 51 | SGO DEL ESTERO | P6 | Sachayoj - Otumpa (S. I) | I - Prog. 48200 - 70000 | 8 | 21.8 | 60413 | 2008-04-25 | 2010-04-24 23:58 | 8
22 | 11 | 63 | 51 | CORDOBA | PS N° 397 | Emp. R.N.N°13 - km 17 |  | 8 | 6 | 4983 | 2007-06-01 | 2007-11-30 11:59 | 8
22 | 11 | 77 | 51 | LA RIOJA | 75 | Las Padercitas - Sañogasta | Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces) | 8 | 5.95 | 17128 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 11 | 78 | 51 | LA PAMPA | 154 | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 | Km. 111,00 - Km 136,48 (Emp. RN N° 22) | 5 | 25.48 | 9099 | 2010-07-15 | 2011-06-01 | 10
22 | 11 | 81 | 51 | SAN JUAN | 20-141 | Ciclovía Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Difunta Correa | Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte | 8 | 29.8 | 13627 | 2009-09-28 | 2011-03-29 11:58 | 8
22 | 11 | 83 | 51 | SANTA FE | A007 | Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte) |  | 8 | 19.1 | 36304 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 11 | 86 | 51 | SANTA CRUZ | S/N | Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado | Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial | 8 | 22.03 | 109207 | 2007-04-01 | 2011-12-29 17:55 | 7
22 | 11 | 88 | 51 | MISIONES | 12 | Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora) | Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°213 | 8 | 13.04 | 332700 | 2013-06-17 | 2016-12-15 11:56 | 6
22 | 11 | 92 | 51 | JUJUY | P83 | Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado | Abra de Cañas - Río Jordan | 8 | 15.16 | 6429 | 2008-07-16 | 2010-01-14 11:58 | 8
22 | 11 | 92 | 54 | JUJUY | P83 | Emp.R.N.N°34 - Valle Grande | Pr 0,000 - Abra Cañas | 8 | 30 | 1489 | 2007-10-22 | 2012-01-20 05:55 | 8
22 | 11 | 94 | 51 | SAN JUAN | 153 | Media Agua - Los Berros | Emp. R.N.N°40- Pte. s/Río Korich | 8 | 20 | 40934 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 11 | 95 | 51 | BUENOS AIRES | 228-P73 | Rotonda en Intersección R.N.Nº228 y R.P.Nº73 |  | 8 | 1 | 26000 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 2
22 | 11 | 96 | 51 | CHUBUT | 3-P4 | Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn) | R.N.N°A010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew | 8 | 61 | 383899 | 2008-01-01 | 2014-11-29 13:52 | 8
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV |  |  |  | 6080355
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V
22 | 12 | 1 | 51 | PAIS | - | Accesos a localidades desde Rutas Nacionales |  | 14 | 18.76 | 35365 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6 | B
22 | 12 | 2 | 51 | TUCUMAN | 40 | Las Mojarras - Emp. R.P.N°357 (Acc a Quilmes) | Secciones I y II | 8 | 20 | 129659 | 2009-05-04 | 2016-07-01 19:52 | 10 | C
22 | 12 | 3 | 51 | TUCUMAN | 9 | Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas |  | 8 | 2 | 32500 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 12 | 12 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Int. R.N.Nº127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed.) Acc. a Conscripto Bernardi | A° Machuca - Calle Cepeda (km 200) | 8 | 2.5 | 35016 | 2009-08-27 | 2013-01-25 01:56 | 8
22 | 12 | 13 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a Cabecera Lago Fagnano |  | 8 | 6.842 | 13000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 12 | 14 | 51 | BUENOS AIRES | P66 | Ameghino - Blaquier | Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martín | 13 | 27.4 | 129292 | 2007-09-17 | 2010-12-16 05:56 | 8
22 | 12 | 18 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección I: Vte en la RP N° 007-01 | 8 | 6 | 954000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 18 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo | 8 | 10.5 | 120000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 18 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección III: Paraje El Cholo - 2º Acceso a Médanos | 8 | 28 | 336000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 18 | 54 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº3 y R.N.Nº252 - Bifurcación R.N.Nº3 | Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca | 8 | 10 | 40000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 18 | 55 | BUENOS AIRES | 3 | Intersección R.N.Nº 3 y R.N.Nº229 - Bifurcación R.N.Nº3 y 22 | Sección Ib: Variante Av. Torres y Estrada (prog. 6 - prog. 10,5) | 8 | 4.5 | 503560 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 18 | 56 | BUENOS AIRES | 33 | Camino Parque Sesquicentenario | Sección IIIb | 8 | 7.5 | 300000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 19 | 51 | SAN JUAN | 40 | Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza | Doble Vía | 8 | 32 | 35000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 12 | 20 | 51 | TUCUMAN | 38 | Paso por Monteros y Av. de Circunvalación |  | 8 | 3.5 | 10000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 12 | 21 | 51 | SANTA CRUZ | 288 | Emp. R.N.Nº3 - Pto. Santa Cruz | Mejoramimento Accesibilidad al Puerto | 5 | 30 | 118444 | 2012-01-31 | 2015-11-30 03:56 | 10
22 | 12 | 23 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección I | 8 | 33.33 | 10000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 24 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección II | 8 | 33.33 | 32500 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 25 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Punta Loyola - Cabo Vírgenes | Sección III | 8 | 34.33 | 23400 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 29 | 51 | CHACO | 95 | Emp. R.N.Nº9 - Lte. con Formosa | Emp. R.P.N°3 - Pte. Lavalle | 8 | 10.13 | 125184 | 2011-12-01 | 2014-11-29 23:57 | 7
22 | 12 | 30 | 51 | JUJUY | 9 | Autovía Tramo: R.P.N°2 - Yala | Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala | 8 | 12.57 | 759460 | 2010-12-22 | 2016-12-19 23:53 | 6 | A
22 | 12 | 39 | 51 | SANTA FE | A008 | Río Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario) | Km. 1,310 - km 29,395 | 8 | 29 | 2284075 | 2009-02-25 | 2017-06-24 15:50 | 6
22 | 12 | 40 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00 | 8 | 44.35 | 116510 | 2009-08-28 | 2012-02-26 11:57 | 8
22 | 12 | 40 | 52 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517 | 8 | 69 | 100000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 40 | 53 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584 | 8 | 55.27 | 237703 | 2009-07-28 | 2015-08-26 09:53 | 8
22 | 12 | 40 | 54 | BUENOS AIRES | 226 | Bolívar (Emp. R.P.Nº65) - General Villegas (Emp. R.N.Nº33) | Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623 | 8 | 51 | 85000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 42 | 51 | CHACO | 11 | Variante paso por Resistencia | Km. 955 - km 5,95 | 8 | 19 | 100000 | 2017-09-01 | 2019-08-31 23:58 | 1
22 | 12 | 43 | 51 | CHUBUT | 3 - RP 2 -A010 | Arroyo Verde - Emp. R.N.NºA010 / Emp. R.N.Nº 3 - Pto. Piramides | Emp. R.N.Nº3 - Emp. R.P.Nº1 | 8 | 87.25 | 210437 | 2008-08-22 | 2013-05-21 17:55 | 7
22 | 12 | 44 | 51 | SANTA FE | 9 | Rosario - Carcaraña |  | 8 | 39 | 40753 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 12 | 45 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Emp. R.P.Nº4 - Emp. R.P.Nº6 | Km. 22421,54 - km 28142,32 | 8 | 5.6 | 283785 | 2008-05-15 | 2015-07-13 19:52 | 7
22 | 12 | 46 | 51 | SGO DEL ESTERO | 89 | Quimili - Suncho Corral |  | 8 | 106 | 40000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 47 | 51 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Posta Cambio Zalazar - el Remanso | 8 | 34.05 | 335457 | 2011-06-01 | 2014-09-29 15:56 | 8
22 | 12 | 47 | 52 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | El Remanso - Lamadrid | 8 | 34.05 | 354910 | 2011-09-01 | 2015-01-30 01:56 | 8
22 | 12 | 47 | 53 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Lamadrid - Guadalcazar | 8 | 17.14 | 522281 | 2011-06-01 | 2015-01-29 07:56 | 8
22 | 12 | 47 | 54 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Guadalcazar - El Solitario | 8 | 35.1 | 205378 | 2011-08-15 | 2016-08-12 23:54 | 10
22 | 12 | 47 | 55 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | El Solitario - Puerto Irigoyen | 8 | 39.68 | 165800 | 2011-08-15 | 2016-08-12 23:54 | 10
22 | 12 | 47 | 56 | FORMOSA | 86 | Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta | Puerto Irigoyen - Misión San Martín | 8 | 33.63 | 90880 | 2011-08-15 | 2016-04-13 07:55 | 10
22 | 12 | 49 | 51 | SANTA FE | 34 | Variante de paso por Rafaela | Km. 214,38 - km 231,50 | 8 | 19 | 70000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 52 | 51 | ENTRE RIOS | 130 | Variante paso por Villaguay |  | 8 | 5 | 20000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 60 | 51 | LA PAMPA | 232 (Ex RPN 106) | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo | Sección I | 5 | 37 | 42631 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 61 | 51 | LA PAMPA | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo | Sección II | 5 | 37 | 323750 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 62 | 51 | RIO NEGRO | 232 | Emp. R.N.Nº152 - Chelforo (Emp. R.N.Nº22) | Sección III - Las Japonesas - Chelforo | 8 | 42 | 170473 | 2009-04-15 | 2014-09-13 01:54 | 8
22 | 12 | 63 | 51 | SANTA FE | 34 | Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.NºA012 | Variante (km 0,00 - km 1,4 ) y Desagües | 8 | 1.4 | 30756 | 2009-08-12 | 2011-02-10 11:58 | 8
22 | 12 | 67 | 51 | CHUBUT | EX RP N 20 | Tamariscos - Emp. R.P.Nº56 | Prog. 159,300 - Prog. 166,500 | 8 | 7 | 6449 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 12 | 70 | 51 | SAN JUAN | 150 | Las Flores - Lte. Internacional con Chile | Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua) | 8 | 28.3 | 134727 | 2009-10-27 | 2017-05-25 21:51 | 14 | C
22 | 12 | 79 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Av. General Paz - Cañuelas | Km. 43,110 - km 61,383 | 8 | 18.27 | 319117 | 2008-05-20 | 2011-07-19 19:56 | 8
22 | 12 | 83 | 51 | TUCUMAN | 65 | R.N.Nº65 (EX365) Emp R.N.Nº38 Lte. c/Catamarca | R.N.Nº38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16) | 8 | 14.96 | 20038 | 2010-03-02 | 2011-08-31 11:58 | 8
22 | 12 | 88 | 51 | SAN JUAN | 40 | Villicum - Talacasto | Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80 | 8 | 58.86 | 70000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 12 | 89 | 51 | SAN JUAN | 40 | Talacasto - San Roque | Matías G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82 | 8 | 90.04 | 321002 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 2
22 | 12 | 93 | 51 | MISIONES | 101 | Acc. a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito | Mejoramiento R.N.Nº101 | 8 | 9.69 | 135838 | 2014-05-05 | 2016-12-02 21:57 | 6 | A
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V |  |  |  | 10580130
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI
22 | 13 | 2 | 51 | CHACO | 16 | Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento | Proyecto de Intersección con Av. Sabin y con R.N.Nº11 | 8 | 1.599 | 166210 | 2010-09-28 | 2015-01-26 15:55 | 7
22 | 13 | 3 | 51 | FORMOSA | P2 | Emp. R.N.Nº11 - Riacho He - He |  | 5 | 15 | 41540 | 2008-04-14 | 2010-06-13 19:58 | 8
22 | 13 | 4 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista | Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.Nº38 | 8 | 20 | 195000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 5 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso Externo por la ciudad de Belen |  | 8 | 4.6 | 30000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 7 | 51 | CHUBUT | 26 | Emp. R.N.N°3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.Nº37) | Prog 0,00 - Prog 41,88 | 8 | 42 | 170000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 8 | 51 | SANTA FE | S/N | Conexion Vial Santa Fe - Santo Tome |  | 8 | 9.4 | 500000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 9 | 51 | RIO NEGRO | 237 | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno | 8 | 10.6 | 25000 | 2017-01-01 | 2018-07-02 11:58 | 4
22 | 13 | 10 | 51 | RIO NEGRO | P Ex 237 | Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao | Secc II: Puerto Moreno - Llao Llao | 8 | 14.83 | 69349 | 2010-01-20 | 2016-04-19 05:53 | 7
22 | 13 | 11 | 51 | SALTA | 68 | Chicoana - Rio Ancho | Km. 141,90 - km 176,04 | 8 | 23 | 900000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 12 | 51 | MENDOZA | 40 | Mendoza - Lte. c/ San Juan | Borbollon - Lte c/ San Juan | 8 | 68.09 | 12000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 16 | 51 | SALTA | 51 | Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar | Sección I San Antonio de los Cobres - Mina La Poma | 8 | 11.6 | 78651 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 2
22 | 13 | 16 | 52 | SALTA | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso Sico | Mina La Poma - Alto Chorrillos | 8 | 18.13 | 183874 | 2017-06-01 | 2019-05-31 23:58 | 2
22 | 13 | 16 | 53 | SALTA | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso Sico | Alto Chorrillos (km 180) - P° de Sico (km 289) | 8 | 19 | 118472 | 2017-03-01 | 2019-02-28 23:58 | 3
22 | 13 | 16 | 54 | SALTA | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso Sico | Campo Marillo (Km. 199) - Pº De Sico (Km. 289) | 8 | 23 | 90000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 13 | 16 | 55 | SALTA | 51 | San Antonio de los Cobres - Paso de Sico | Cauchari - Paso de Sico | 8 | 66.53 | 120000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 17 | 51 | CORRIENTES | 118 | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 (Saladas - S. Miguel) | Pte. s/Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía | 5 | 0.81 | 15166 | 2012-01-21 | 2016-12-19 13:54 | 14 | C
22 | 13 | 18 | 51 | CORRIENTES | 123 | Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119 | Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos | 8 | 5.3 | 30500 | 2017-11-01 | 2019-03-02 15:58 | 0
22 | 13 | 19 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Gral. Galarza - Nogoya |  | 8 | 60 | 190000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 13 | 20 | 51 | ENTRE RIOS | S/N | Nogoya - Villaguay |  | 8 | 75 | 270000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 13 | 22 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. Ex R.N.N°40 - Susques | Km. 78,00 - km 102,00 | 8 | 24 | 7000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 13 | 23 | 51 | JUJUY | 52 | Susques - Emp R.P.N°16 | Km. 150,00 - km 150,50 | 17 | 0.5 | 1500 | 2017-11-01 | 2018-03-02 16:00 | 0
22 | 13 | 24 | 51 | JUJUY | 40 | Paicone - La Quiaca | Secciones I, II y III | 8 | 30 | 130000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 24 | 52 | JUJUY | 40 | Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 | Sección II | 8 | 30 | 130000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 24 | 53 | JUJUY | 40 | Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina | Secciones I, II y III | 8 | 94 | 400000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 25 | 51 | LA RIOJA | 76 | Punta de Agua - Pircas Negras | Sección III | 8 | 25 | 10000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 13 | 26 | 51 | MENDOZA | 7 | Acceso Este a Mendoza |  | 8 | 6.58 | 13606 | 2012-07-18 | 2013-07-17 23:59 | 7
22 | 13 | 27 | 51 | MENDOZA | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/ Chile |  | 8 | 88 | 100000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 28 | 51 | MISIONES | 14 | Leandro N. Alem - Obera | Variante por Oberá | 8 | 12 | 50000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 13 | 29 | 51 | MISIONES | 12 | Prolongación Variante Yabebiry | Variante por San Ignacio | 8 | 5 | 20000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 13 | 30 | 51 | MISIONES | 12 | Variante por Gral. Roca |  | 8 | 14 | 50000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 31 | 51 | SALTA | 86 | Misión la Paz - Tonono |  | 8 | 114 | 300000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 32 | 51 | SANTA FE | AO12 | Autovía R.N.N°AO12 | Km. 0 - km 19,24 | 8 | 19.24 | 430000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 32 | 52 | SANTA FE | A012 | A° Saladillo Puente - Emp. RN 9 - Aut. Rosario / Cordoba | Km. 19,24 - 39,78 | 8 | 20.5 | 500000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 32 | 53 | SANTA FE | A 012 | Emp. R.N.Nº9 - Aut. Rosario / Córdoba | Km. 39,78 - km. 66,71 | 8 | 27 | 570000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 33 | 51 | SANTA FE | 33 | Variante por Perez |  | 8 | 10 | 80000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 13 | 34 | 51 | SANTA FE | 11 | Variante paso por Reconquista y Avellaneda (R.P.N°41 - km 804,5) | Km. 776,8 - km 804,5 | 8 | 44.71 | 653841 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 13 | 35 | 51 | SANTA FE | 11 | Recreo - San Justo | Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe | 8 | 79.78 | 160000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 36 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Hito 1 - San Sebastián | Secc. I, II y III | 8 | 91.98 | 922115 | 2011-05-01 | 2017-05-29 09:53 | 6
22 | 13 | 37 | 51 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. I, II , III , IV | 8 | 23.7 | 400000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 37 | 52 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. I: R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi | 8 | 19.9 | 105240 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 37 | 53 | TUCUMAN | 38 | Río Marapa - Famaillá | Secc. II: Acc. Aguilares - Concepción | 8 | 7.2 | 50100 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 38 | 51 | CATAMARCA | 38 | Acceso Sur a Catamarca | Km. 572,37 - km 576,37 | 8 | 5.5 | 20000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 39 | 51 | LA PAMPA | 35 | Obras Pendientes Travesia Urbana Santa Rosa | Km. 322,60 - km 328,93 | 8 | 7.5 | 63170 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 40 | 51 | LA PAMPA | 35 | Paso por Ataliva Roca - Emp R.P.Nº18 - Santa Rosa | Km. 279,80 - km 281,75 | 8 | 1.95 | 11834 | 2010-08-10 | 2011-10-09 19:59 | 7
22 | 13 | 41 | 51 | CHACO | 16 | Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento |  | 8 | 1 | 52000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 41 | 52 | CHACO | 16 | Lte. Corrientes/Chaco - Makalle | Intersección Ruta Nacional Nº11 (km 17,56) | 8 | 1 | 60000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 13 | 42 | 51 | CORDOBA | 9 | Intersección c/ R.P.Nº17 |  | 8 | 1 | 30174 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 13 | 43 | 51 | CORDOBA | 20-148 | Circunvalación Sur a Villa Dolores | Conexión R.N.Nº20 (km 199,69) y R.N.Nº148 (961,92) | 8 | 7.08 | 93995 | 2010-03-01 | 2015-09-28 21:54 | 8
22 | 13 | 44 | 51 | SAN JUAN | 40 | Albardon - Talacasto |  | 8 | 44.33 | 14000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 45 | 51 | CHUBUT | 25 | Autovia Trelew - Gaiman | Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso | 8 | 8 | 190653 | 2009-06-19 | 2014-06-17 23:54 | 7
22 | 13 | 46 | 51 | CHUBUT | 26 | Pampa del Castillo - Cerro Dragon | Km. 41,88 - km 80,00 | 8 | 20 | 20000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 13 | 47 | 51 | CORRIENTES | 12 | Empedrado - Paso de la Patria | Variante Paso por Corrientes | 8 | 25 | 90000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 48 | 51 | CORRIENTES | 12 | Lte. c/ Entre Ríos - Goya | Variante Paso por Esquina | 8 | 10 | 130000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 13 | 50 | 51 | MENDOZA | 143 | San Rafael - Las Paredes | Km. 664 - km 668,60 | 8 | 4.6 | 3820 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
22 | 13 | 51 | 51 | CATAMARCA | 40 | Pie de Medano - Santa Maria | Km. 4247,24 (Río Yapez) - km 4261,54 (Santa Maria) | 5 | 14.3 | 25239 | 2011-11-09 | 2013-09-08 03:58 | 7
22 | 13 | 52 | 51 | CHACO | 95 | Acc. Oeste a Villa Angela |  | 5 | 4 | 12000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 13 | 54 | 51 | CORRIENTES | 12 | Ita Ibate - Ituzaingo | Empalme R.N.N°118 | 8 | 80 | 3000 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
22 | 13 | 55 | 51 | CORRIENTES | 14 | Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120 | Variante por Virasoro | 8 | 10 | 160000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 13 | 57 | 51 | CORDOBA | 9-60 | Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero | Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca | 5 | 222.7 | 633513 | 2010-04-14 | 2017-06-11 19:52 | 6
22 | 13 | 58 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Acc. a Construir al CE.RE.NA | Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda | 5 | 8.1 | 96697 | 2009-05-08 | 2012-12-05 21:56 | 8
22 | 13 | 59 | 51 | MENDOZA | 143 | Union Rutas Nac.N°143 N°146 | Acc. Norte a San Rafael | 8 | 34.4 | 80000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 60 | 51 | MENDOZA | 40 | Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección III | Anchoris - R.P.N°96 | 8 | 28.17 | 410026 | 2010-06-07 | 2015-04-06 03:54 | 7
22 | 13 | 61 | 51 | MENDOZA | 40 | Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección IV | Variante por Tunuyán | 8 | 30 | 80000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 62 | 51 | SAN JUAN | 149 | Pachaco - Calingasta | Km. 100 - km 120 | 5 | 21 | 385244 | 2016-05-13 | 2017-11-11 11:58 | 6
22 | 13 | 62 | 52 | SAN JUAN | 149 | Pachaco - Calingasta | Km. 120 - km 134 (Pte. s/Río Calingasta) | 5 | 14 | 25000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 13 | 63 | 51 | SAN JUAN | A014 | B/N R.N.Nº40 - B/N R.N.Nº40 |  | 8 | 16 | 35000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
22 | 13 | 64 | 51 | MENDOZA | 40 | Calle Azcuenaga - Emp. R.N.Nº7 | Intersecc. c/R.P.Nº10 ( Calle Paso) | 8 |  | 54067 | 2009-07-13 | 2011-10-12 05:57 | 7
22 | 13 | 65 | 51 | CHUBUT | 25 | Rawson - Trelew |  | 5 | 12 | 60000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 66 | 51 | CHUBUT | 25 | Trelew - Gaiman | Sección II | 8 | 16 | 80000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 67 | 51 | MENDOZA | 40 | Acceso Sur a Mendoza | Etapa I Calle Paso (Km 3287) - Emp R.N.N°7 (km 3295) | 8 | 8.14 | 502025 | 2014-08-29 | 2016-08-27 23:58 | 6 | C
22 | 13 | 67 | 52 | MENDOZA | 40 | R.P.Nº2 (Calle Azcuenaga) - R.P.Nº7 (Condor) | Etapa II Calle Araoz (Km 3283) - Calle Paso | 8 | 4 | 180000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 13 | 67 | 53 | MENDOZA | 40 | R.P.Nº2 (Calle Azcuenaga) - R.P.Nº7 (Condor) | Etapa III Calle Azcuenaga (Km 3279) - Calle Araoz (Km 3283) | 8 | 4 | 180000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 13 | 68 | 51 | CATAMARCA | 40 | Emp. R.N.Nº60 - Belen | Pte s/ Río Huayco y Accesos | 8 | 0.1 | 16301 | 2009-12-17 | 2011-10-17 03:58 | 7
22 | 13 | 69 | 51 | CHACO | 11 | Acc. a Margarita Belen |  | 8 | 1 | 6600 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
22 | 13 | 70 | 51 | SAN LUIS | 7 - 8 | Emp. R.N.Nº8 - Emp. R.P.Nº14 / Lte. c/Cordoba - Emp. R.Nº7 | Km. 677,01 - km 692,80; km693,78 - km 722,95 | 5 | 44.96 | 71037 | 2009-09-25 | 2012-03-25 11:57 | 8
22 | 13 | 71 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Campamento Zárate |  | 8 |  | 20000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 13 | 72 | 51 | TUCUMAN | 38 | Monteros - San Martin de Tucumán | Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia | 8 | 2.6 | 36260 | 2013-02-21 | 2016-12-21 03:56 | 6
22 | 13 | 74 | 51 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340) | 8 | 72.07 | 476157 | 2010-10-15 | 2017-01-12 05:53 | 6
22 | 13 | 74 | 52 | RIO NEGRO | 23 | Valcheta - Pilcaniyeu | Maquinchao - Jacobacci | 8 | 73.49 | 500103 | 2013-12-16 | 2016-12-14 23:57 | 14 | C
22 | 13 | 75 | 51 | MENDOZA | 40 | El Sosneado - Pareditas (I) | El Sosneado - La Jaula | 8 | 71.9 | 2025611 | 2013-03-25 | 2018-03-23 23:54 | 6
22 | 13 | 75 | 52 | MENDOZA | 40 | El Sosneado - Pareditas (II) | La Jaula - Emp. R.P.N°98 | 8 | 67.8 | 975382 | 2013-03-15 | 2018-09-12 11:54 | 14 | C
22 | 13 | 76 | 51 | MENDOZA | 143 | Av. Ballofet |  | 5 | 4.5 | 7000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 13 | 77 | 51 | MENDOZA | 40 | Mendoza - Lte. c/San Juan |  | 5 | 72.2 | 501943 | 2017-01-01 | 2018-12-31 23:58 | 4
22 | 13 | 78 | 51 | FORMOSA | 11 | Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen | Km. 1170,32 - km 1176,15 | 5 | 5.83 | 463606 | 2011-12-01 | 2017-03-30 15:54 | 6
22 | 13 | 80 | 51 | NEUQUEN | 22 | Plottier - Arroyito | Km. 1237 - km 1269,64 | 8 | 32.64 | 655893 | 2013-05-01 | 2017-04-29 23:55 | 6
22 | 13 | 81 | 51 | CHUBUT | 3 | Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.Nº26 |  | 5 | 16 | 100000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 83 | 51 | MENDOZA | 40 | Bardas Blancas - Malargüe | Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - Km 2951,31) | 8 | 20 | 50000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 84 | 51 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Circunv. de Córdoba - Juarez Celman | 8 | 11 | 61000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 84 | 52 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Juarez Celman - Sinsacate | 8 | 44 | 220000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 84 | 53 | CORDOBA | 9 | Córdoba - Villa del Totoral | Sinsacate - Villa del Totoral | 8 | 23 | 184000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 13 | 85 | 51 | LA RIOJA | 76 | Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras | Barrancas Blancas - Pircas Negras | 8 | 76.96 | 1041026 | 2011-08-01 | 2017-08-29 09:53 | 14 | C
22 | 13 | 86 | 51 | LA RIOJA | 75 | La Padercita - Dique Los Sauces |  | 8 | 6.06 | 1163006 | 2013-11-01 | 2018-11-30 09:54 | 6
22 | 13 | 88 | 51 | LA RIOJA | 40 | Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda) | Km. 520,00 - km 539,00 | 8 | 19.03 | 1170126 | 2011-11-01 | 2016-11-29 19:54 | 7
22 | 13 | 89 | 51 | SAN JUAN | 20 | Caucete - Av. de Circunv. de San Juan | Km. 557,30 - km 581,92 | 8 | 24.62 | 130000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 13 | 90 | 51 | SAN JUAN | 40 | Av. de Circunvalación de San Juan - Albardon | Km. 3467,61 - km 3478,94 | 8 | 6 | 699458 | 2015-09-25 | 2018-09-23 23:57 | 6
22 | 13 | 90 | 52 | SAN JUAN | 40 | Av. de Circunvalación de San Juan - Albardon | Puente sobre Rio San Juan (km 3471) - Albardon (km 3476,5) | 8 | 5.5 | 363050 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 13 | 94 | 51 | NEUQUEN | 40 | Camino de Vinculación R.N.Nº40 - Las Lajas |  | 8 | 1.38 | 4657 | 2017-11-01 | 2018-08-01 17:59 | 0
22 | 13 | 96 | 51 | RIO NEGRO | 251 | General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste | Secc. I: km 120 a km190,50 | 5 | 70.5 | 420803 | 2011-11-18 | 2015-08-17 17:56 | 7
22 | 13 | 97 | 51 | RIO NEGRO | 251-3 | General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc. II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00 | 5 | 54.25 | 523875 | 2011-09-15 | 2016-12-13 05:54 | 6
22 | 13 | 98 | 51 | RIO NEGRO | 3 | San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc. III: km 1180,00 al km 1242,00 | 5 | 62 | 505261 | 2011-08-26 | 2016-06-24 03:54 | 7 | C
22 | 13 | 99 | 51 | RIO NEGRO | 3 | San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut | Secc. IV: km 1242,00 a km 1304,00 | 5 | 62 | 575221 | 2011-08-26 | 2016-12-31 | 6 | C
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI |  |  |  | 25037997
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII
22 | 14 | 2 | 51 | BUENOS AIRES | VS | Camino del Buen Ayre Tramo I | Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55 | 8 | 25 | 3242526 | 2010-03-10 | 2017-09-06 11:51 | 6
22 | 14 | 2 | 52 | BUENOS AIRES | VS | Camino del Buen Ayre Tramo II | Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.Nº58 Prog. 53,98 | 8 | 28.43 | 3981060 | 2010-03-01 | 2017-09-27 21:51 | 6
22 | 14 | 2 | 53 | BUENOS AIRES | VS | Camino del Buen Ayre Tramo III | R.P.Nº58 - R.P.Nº53 Prog. 72,60 | 8 | 18.62 | 2233967 | 2010-03-08 | 2017-09-04 11:51 | 6
22 | 14 | 2 | 54 | BUENOS AIRES | Vs | Camino del Buen Ayre Tramo IV | R.P.Nº53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00 | 8 | 25 | 512548 | 2010-03-10 | 2020-09-05 11:48 | 9 | C
22 | 14 | 2 | 55 | BUENOS AIRES | VS | Camino del Buen Ayre | Tramo Existente | 5 | 23 | 100000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 3 | 51 | PAIS | Vs | Plan Remediación de Canteras | Km. 669,30 - (Río Negro) - km 669,30 - (Río Segundo) | 14 |  | 12107 | 2013-09-12 | 2014-09-11 23:59 | 8
22 | 14 | 4 | 51 | TUCUMAN | 9 | Avenida de Circunvalacion - Canal San Cayetano y Av. Del Campo | Km. 1288,15 - km 1300,05 | 8 | 11.9 | 376289 | 2012-02-23 | 2017-05-23 05:54 | 6
22 | 14 | 5 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km. 72,06 - Km 118,68 | 5 | 10.79 | 86320 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 14 | 6 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km. 118,68 - Km 147,67 | 5 | 30 | 51951 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 14 | 7 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km. 147,67 - Km 160,62 | 5 | 4.09 | 44880 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 14 | 8 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Emp. R.P.Nº106 | Km. 160,62 - Km 180,87 | 5 | 29.11 | 52020 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 14 | 9 | 51 | SANTA FE | 9-11-33 | Red de Accesos a Rosario |  | 8 | 56.65 | 173000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 12 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco | Km. 768,77 - km 813,09 y Acc.a Pozo Borrado | 5 | 44.32 | 174733 | 2011-02-25 | 2014-06-25 15:56 | 8
22 | 14 | 13 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P.Nº2 - Lím. Santa Fe/Chaco | Km. 813,09 - km 862,64 | 8 | 49.55 | 48000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 17 | 51 | JUJUY | 52 | R.N.Nº52 - Emp. R.P.Nº79 (Ex R.N.Nº40) | Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79.85) | 8 | 17 | 18830 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 14 | 18 | 51 | CATAMARCA | 38 | Lte. c/La Rioja - Rio Ongoli | Km. 509,45 - km 575 | 8 | 65 | 250000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 19 | 51 | BUENOS AIRES | 7 | Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7 | Km. 65,03 - km 74,00 | 5 | 8.97 | 327472 | 2011-09-09 | 2016-12-07 05:54 | 6
22 | 14 | 20 | 51 | BUENOS AIRES |  | Autopista Ricchieri - Cañuelas | Acceso a Cañuelas | 8 | 10 | 25300 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 14 | 21 | 51 | BUENOS AIRES | 1 | Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo | Secc. I y II | 8 | 11.1 | 1546905 | 2013-12-02 | 2019-12-31 09:53 | 14 | C
22 | 14 | 25 | 51 | CORRIENTES | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección I | 5 | 37.31 | 40100 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 14 | 26 | 51 | CORRIENTES | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección II | 5 | 34.01 | 41000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 14 | 27 | 51 | CORRIENTES | 119 | Emp. R.N.Nº14 - Emp. R.N.Nº123 | Sección III | 5 | 38.06 | 40000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 14 | 28 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Federal - Emp. R.N.Nº14 | Seccion: II - km 227,56 - km 259,27 | 5 | 31.71 | 914 | 2013-09-04 | 2014-07-05 03:59 | 10
22 | 14 | 28 | 52 | ENTRE RIOS | 127 | Federal - Miñones | seccion: I - Km 203,31 - Km 227,56 | 5 | 24.25 | 107811 | 2014-03-01 | 2017-05-25 | 14 | C
22 | 14 | 28 | 53 | ENTRE RIOS | 127 | La Hierra - Lte. c/ Corrientes | seccion: III - Km 259,27 - Km 292,23 | 5 | 32.96 | 145533 | 2013-09-04 | 2017-05-25 | 14 | C
22 | 14 | 28 | 54 | CORRIENTES | 127 | Lte. Entre Ríos/ Corrientes - Emp. R.N.N°14 y R.N.N°119 | seccion: IV - Km 292,23 - Km 324,25 | 5 | 32.02 | 59516 | 2013-04-24 | 2017-04-22 23:55 | 14 | C
22 | 14 | 29 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Tramo I: Int. R.N.Nº12 - Int. R.P.Nº32 | Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750 | 8 | 67.75 | 1675011 | 2011-09-01 | 2019-08-19 | 6 | C
22 | 14 | 30 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Tramo II: Int. R.P.Nº32 - Int. R.P.Nº6 | Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 (135 + 600) | 8 | 67.85 | 1380523 | 2011-10-02 | 2017-05-25 | 14 | C
22 | 14 | 31 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Int. R.P.Nº20 - Aº Sandoval | Int. R.P.N º20 - Aº Sandoval | 8 | 30.4 | 834112 | 2011-10-27 | 2017-08-25 03:53 | 14 | C
22 | 14 | 32 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Tramo IV: Int. R.P.Nº20 - Prog. 180 - 606 | A° Sandoval - Interseccion R.N.N°14 | 8 | 61.88 | 2119263 | 2011-05-24 | 2018-12-20 21:51 | 6
22 | 14 | 34 | 51 | LA RIOJA | 40 | Las Tucumanesas - Sañogasta | Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda | 8 | 51 | 90000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 14 | 35 | 51 | LA RIOJA | 73 | Anguinan - Emp. R.N.N°75 | Sección I | 8 | 21.6 | 1741709 | 2014-05-02 | 2017-05-31 09:56 | 14 | C
22 | 14 | 36 | 51 | LA RIOJA | 73 | Anguinan - Emp. R.N.N°75 | Sección II | 8 | 18.828 | 1431470 | 2012-10-01 | 2017-09-29 23:54 | 14 | A-C
22 | 14 | 37 | 51 | MENDOZA | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile | Km. 1054,30 - km 1063,41 | 5 | 8.82 | 21885 | 2017-09-01 | 2018-06-01 17:59 | 1
22 | 14 | 38 | 51 | MENDOZA | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile (S.2) | Km. 1063.41 - km 1087 | 5 | 23.79 | 44762 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 39 | 51 | MENDOZA | 7 | Emp. R.N.N°40 - Lte. c/Chile | Km. 1139,23 - km 1149,18 | 11 | 10 | 14700 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 14 | 40 | 51 | MENDOZA | 188 | Gral. Alvear - Malargüe | Sección II: Soitué -Emp. R.P.N°179 | 8 | 21 | 127811 | 2013-09-26 | 2017-10-25 09:56 | 6 | C
22 | 14 | 40 | 52 | MENDOZA | 188 | Gral. Alvear - Malargüe | Sección II Prog 21 - R.P.Nº179 | 8 | 32 | 100000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 41 | 51 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Uspallata | Curva de la Soberania | 8 | 1 | 153146 | 2017-09-01 | 2020-03-01 11:57 | 1
22 | 14 | 42 | 51 | MENDOZA | 7 | Potrerillos - Uspallata | Variante por Uspallata | 8 | 6 | 80000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 43 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6) | 5 | 30.44 | 388066 | 2014-11-25 | 2016-12-31 | 6 | C
22 | 14 | 44 | 51 | NEUQUEN | 22 | Variante por Plaza Huincul y Cutral - Có | Km. 1325 al km 1335 | 8 | 20 | 543410 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 48 | 51 | SANTA FE | A012 - 34 | Emp. R.N.Nº9 (O) - Emp. R.N.Nº11 | Km. 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95 | 8 | 24.78 | 212956 | 2011-08-24 | 2015-05-23 17:56 | 8
22 | 14 | 49 | 51 | SANTA FE | 34 | San Vicente - Rafaela | Paso por Rafaela | 5 | 14 | 20000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 14 | 50 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9-34 | Enlace R.N.N°9 c/R.N.N°34 |  | 8 | 22 | 15000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 14 | 51 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | S/N° | Emp. R.N.N°3 (San Sebastian) - Emp. Comp. C |  | 8 | 46 | 320000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 14 | 52 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | S/N° | Emp. Comp. c - Emp Comp. B |  | 8 | 30 | 80000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 14 | 53 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | S/N° | Emp. Comp. b - Emp Comp. D |  | 8 | 28 | 50000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 54 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Tolhuin - Ushuaia | La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5) | 8 | 3 | 87500 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 14 | 55 | 51 | TUCUMAN | 9 | A° Mista - San Miguel de Tucumán | Emp. Ex R.N.Nº79 - pte. S/Río Sali | 11 | 3.8 | 278189 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 14 | 55 | 52 | TUCUMAN | 9 | A° Mista - San Miguel de Tucumán | Acc. a Tucumán por Ex R.N.N°9 (Prog 0,00) - | 8 | 4 | 35000 | 2017-11-01 | 2019-03-02 15:58 | 0
22 | 14 | 56 | 51 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Las Varillas | Km. 0.00 - km 35,00 | 8 | 34.11 | 148235 | 2015-10-01 | 2017-01-29 15:58 | 6
22 | 14 | 58 | 51 | TUCUMAN | A016 | Emp. R.N.Nº9 - Emp. R.N.Nº34 (7 de abril) | Pte. s/Río Sali - Emp. RPNº321 | 8 | 20 | 110000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 60 | 51 | CHACO | 11 | Aut. R.P.Nº13 - Resistencia | Segunda Calzada | 8 | 10.958 | 1489871 | 2013-08-30 | 2017-04-29 07:56 | 6
22 | 14 | 61 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Chimpay - Villa Regina | Km. 1050 - km 1112 | 5 | 62 | 180000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 62 | 51 | LA RIOJA | 78 | Pte. Río Capayan - Famatina |  | 5 | 12 | 25000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 63 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Autovia Sgo del Estero - Termas de Rio Hondo |  | 8 | 65 | 300000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 14 | 64 | 51 | SANTA FE | 33 | Autopista Rufino - Rosario | Rufino (Km 535,29)- Acceso a San Eduardo (Km 607,92) | 8 | 72.63 | 1000000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
22 | 14 | 64 | 52 | SANTA FE | 33 | Autovía Rufino - Rosario. Secc. II | Acceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52) | 8 | 62.6 | 259687 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 14 | 64 | 53 | SANTA FE | 33 | Autovía Rufino - Rosario Secc. III | Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37) | 8 | 61.85 | 256575 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 14 | 64 | 54 | SANTA FE | 33 | Autovía Rufino - Rosario Secc. IV | Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3) | 8 | 48.93 | 202978 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 14 | 65 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00) | 8 | 32.48 | 190000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 14 | 66 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00) | 8 | 32.04 | 190000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 14 | 67 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección III: Rio Sauce Chico (km 73,00) - Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) | 8 | 28.92 | 170000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 14 | 68 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Bahía Blanca - Pigüe | Sección IV: Aº Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.Nº67 (km 133,65) | 8 | 31.44 | 180000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 14 | 69 | 51 | SAN JUAN | 40 | Va. Aberastain - San Juan | Calle 13 (Km. 3444,89) - Calle 8 ( Km. 3452) | 8 | 8 | 310000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 69 | 52 | SAN JUAN | 40 | Villa Aberastain - San Juan | Calle 8 (KM. 3452) - Calle 5 (KM. 3456) | 8 | 4 | 310000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 70 | 51 | SALTA | 9 | Acceso a la Ciudad de Salta |  | 8 | 21.5 | 26600 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 71 | 51 | LA PAMPA | 35 | Lte. Buenos Aires - Emp. R.P.Nº1 (Bernasconi) | Km. 124,50 - Km. 146,00 | 5 | 21.5 | 65026 | 2017-06-01 | 2018-05-31 23:59 | 2
22 | 14 | 72 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) | Distribuidor RP N° 39 - RP N° 192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1) | 8 | 8.9 | 592984 | 2011-11-25 | 2016-12-23 09:54 | 6
22 | 14 | 73 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2) | A° Grivas (km 78,13) - A° de Giles (km 104,37) | 8 | 26.24 | 1509603 | 2013-02-21 | 2017-05-22 05:55 | 6
22 | 14 | 73 | 52 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 2 B) | A° Giles (km 104,37) Pr 25345,62 - Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460 | 8 | 12.62 | 628369 | 2015-06-12 | 2017-06-10 23:58 | 6
22 | 14 | 74 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 3) | Pte s/A° Gomez (km 116,99) Pr 8460 - Pte s/A° Cahuane (km 143,10) Pr 34.587 | 8 | 26.11 | 756314 | 2016-06-16 | 2018-06-15 23:58 | 6
22 | 14 | 74 | 52 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 4) | A° Cahuane (km 143,10) - A° Helves (km 168,76) | 8 | 25.66 | 783019 | 2016-06-16 | 2018-06-15 23:58 | 6
22 | 14 | 75 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5) | Partido de Arrecifes A° Helves (km 168,76) - (km 183,76) | 8 | 15 | 775474 | 2015-03-01 | 2017-02-27 23:58 | 6
22 | 14 | 75 | 52 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 A) | Todd - Fontezuela (km 168,76) - (km 198,76) | 8 | 15 | 665666 | 2015-03-11 | 2017-03-09 23:58 | 6
22 | 14 | 75 | 53 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 6 B) | Todd - Fontezuela (km 198,76) - (km 213,76) | 8 | 15 | 649336 | 2015-06-12 | 2017-06-10 23:58 | 6
22 | 14 | 76 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Autopista Pilar - Pergamino (Tramo 5) | Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5) | 8 | 23.74 | 1927819 | 2013-02-15 | 2017-08-15 11:55 | 6
22 | 14 | 77 | 51 | CORDOBA | 35 | Lte. c/La Pampa - Int. R.P.N°27 | Prog. km 505,67 - km 572,76 | 5 | 67.09 | 123627 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 14 | 78 | 51 | CORDOBA | 35 | Int. R.P.N°27 - Int. R.N.N°8 | Prog. 572,76 - km 708,55 | 5 | 135.79 | 272490 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 81 | 51 | BUENOS AIRES | 8 | Ramal Pilar - Colectoras Frentistas |  | 8 |  | 23647 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 14 | 82 | 51 | BUENOS AIRES | A003 | Ramal Tigre - 3º Carril + Banquinas |  | 8 | 6 | 91571 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 84 | 51 | BUENOS AIRES | A001 | Av. Lugones - Acceso Oeste | Km. 0,00 - km 13,76 | 8 | 13.76 | 200000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 14 | 86 | 51 | CATAMARCA | 38 | Empalme R.P.Nº9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25) |  | 8 | 21.88 | 131280 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 14 | 87 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso externo Ciudad de Santa María | Punta Balasto - San José | 8 | 25 | 250000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 14 | 88 | 51 | CATAMARCA | 40 | Paso externo Ciudad de Tinogasta | Km. 1300,56 - km 1330,12 | 8 | 21.56 | 147800 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 89 | 51 | CHUBUT | 259 | Trevelin - Límite con Chile | Km. 39,16 - km 75,74 | 8 | 36.58 | 90000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 90 | 51 | CORRIENTES | S/N | Defensa Costera Lavalle - Obra Complementaria al Pte. Goya - Reconquista |  | 5 | 1.28 | 60000 | 2017-11-01 | 2019-05-31 23:58 | 0
22 | 14 | 92 | 51 | MENDOZA | 40 | Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto | Km. 3296 - km 3305 | 17 | 9 | 20000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 14 | 93 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Cmte. Luis Piedrabuena - Emp. R.N.N°40 | Km. 2374,57 - km 2579,95 | 8 | 205.38 | 40000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 14 | 94 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Tapi Aike - Cancha Carrera |  | 8 | 40 | 60000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 95 | 51 | SANTA FE | 9 (Aut) | R.N.N°A012 - R.N.N°A008 | Km. 278,29 - km 288,47 | 8 | 10.18 | 250000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 96 | 51 | SANTA FE | 34 | R.N.N°A008 - R.N.N°A012 | Km. 1,40 - km 13,95 | 8 | 12.55 | 100000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 14 | 97 | 51 | SANTA FE | 11 | Capitán Bermudez - R.N.NºA012 | Km. 318,52 - km 326,23 | 8 | 7.71 | 90000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 97 | 52 | SANTA FE | 11 | Rosario - Oliveros | Sección I: R.N.N°A012 - R.N.N°11 | 8 | 11 | 120000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 97 | 53 | SANTA FE | 11 | Autovía Rosario - Oliveros | Seccion: II: A012 - Oliveros | 8 | 18 | 260000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 14 | 98 | 51 | SANTA FE | 178 | Variante paso por Bigand | Km. 87,27 - km 88,64 | 8 | 1.37 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 14 | 99 | 51 | SANTA FE | Aut 9 | R.N.NºA008 - R.N.NºA012 | Km. 297 - km 314,10 | 8 | 17.1 | 50000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII |  |  |  | 41650266
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII
22 | 15 | 1 | 51 | CHUBUT | 1S40 | Límite con Rio Negro - Emp. R.N.N°40 | Lte. con Río Negro - El Maitén / Emp. R.P.N°70 - Emp. R.N.N°40 | 8 | 25 | 48000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 3 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Int. R.P.N°17 - Construcción de Distinto Nivel |  | 8 | 1 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 4 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Int. R.P.N°6 - Construcción de Distinto Nivel |  | 8 | 1 | 150000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 5 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Ushuaia - Tolhuin |  | 5 | 99.58 | 94601 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 15 | 6 | 51 | SANTA FE | 178 | Villa Eloisa - R.P.N°65 | Km. 146,47 - km 206,81 | 5 | 60.34 | 177000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 7 | 51 | ENTRE RIOS | 130 | Emp. R.N.N°14 - Emp. R.P.N°20 | Cruce por Villa Elisa | 8 | 7 | 15000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 8 | 51 | SALTA | Vte RP 54 | Tonono - Misión La Paz -Sección I | Tonono - km 37 (R.P.N°54 Curva de Juan) | 8 | 21 | 43334 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 8 | 52 | SALTA | P54 | Tonono - Misión La Paz - Sección II | Km. 37 (Curva de Juan) - Mision La paz | 8 | 107 | 151200 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 9 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | San Miguel del Monte - Las Flores | Km. 105 - km 187 | 8 | 25.5 | 548265 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 11 | 51 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín | Fin Var. por S.A. de Giles - Acc. Carmen de Areco Km. 139,20 | 5 | 32.7 | 629079 | 2017-01-01 | 2018-12-31 23:58 | 4
22 | 15 | 11 | 52 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín Sección I |  | 5 | 30 | 300000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 11 | 53 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín Sección III |  | 5 | 32 | 320000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 15 | 11 | 54 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín Sección IV |  | 5 | 33 | 330000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 15 | 11 | 55 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía San Andres de Giles - Junín Sección V | Chacabuco (km 219,00) - Junin (km 258,70) | 5 | 39.7 | 1266982 | 2015-09-17 | 2017-09-15 23:58 | 6
22 | 15 | 12 | 51 | BUENOS AIRES | 205 | Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo | Seccion: I | 5 | 28 | 280000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 12 | 52 | BUENOS AIRES | 205 | Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección II |  | 5 | 32 | 320000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 15 | 12 | 53 | BUENOS AIRES | 205 | Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección III |  | 5 | 30 | 300000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 12 | 54 | BUENOS AIRES | 205 | Autovía Emp. R.N.N°3 - Saladillo Sección IV |  | 5 | 30 | 300000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 13 | 51 | SANTA FE | 34 | Autovía: Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 | Sección: II | 5 | 26 | 260000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 13 | 52 | SANTA FE | 34 | Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 Sección III |  | 5 | 34 | 340000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 15 | 13 | 53 | SANTA FE | 34 | Autovía Int R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 | Sección IV | 5 | 25 | 250000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 13 | 54 | SANTA FE | 34 | Autovía Int. R.P.N°65 - A/N R.N.N°19 | Sección V | 5 | 19 | 190000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 17 | 51 | MISIONES | 12 | Emp. R.P.Nº 3 (Cerro Cora) - San Ignacio | Km. 1382,2 (Santa Ana) - km. 1398 | 8 | 16 | 300000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 17 | 52 | MISIONES | 12 | Empalme Ruta Provincial Nº 3 (Cerro Cora) - San Ignacio | Km. 1368 (Cerro Cora) - km 1382,2 (Santa Ana) | 8 | 13 | 675260 | 2014-08-01 | 2018-02-28 21:56 | 6 | A
22 | 15 | 20 | 51 | FORMOSA | 86 | Emp. R.P.N°22 - Emp. R.N.N°95 |  | 5 | 30.11 | 35000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 21 | 51 | SALTA | 68 | Obra Hidráulica en R.N.N°68 Cerrillos - La Merced y El Carril |  | 5 | 21 | 165000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 22 | 51 | CATAMARCA | 38 | Doble Vía - Av. de Circunvalación - Miraflores |  | 5 | 5.5 | 44680 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 23 | 51 | CATAMARCA | 38 | Doble Vía - Av. de Circunvalación - Terminal de Omnibus |  | 5 | 2.5 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 24 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Variante por las Sierras de Guasayan |  | 5 | 25 | 100000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 26 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Autovía Las Flores - Azul Sección I |  | 5 | 35 | 350000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 15 | 26 | 52 | BUENOS AIRES | 3 | Autovía Las Flores - Azul Sección II |  | 5 | 35 | 350000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 15 | 26 | 53 | BUENOS AIRES | 3 | Autovía Las Flores - Azul Sección III | Sección III | 5 | 40 | 400000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 15 | 27 | 52 | BUENOS AIRES | 5 | Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección II | Suipacha (km. 126) - Chivilcoy (km. 159) | 8 | 33 | 450000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 15 | 27 | 53 | BUENOS AIRES | 5 | Autovía Emp. R.P.N°41 - Acceso a Bragado Sección III | Chivilcoy (km. 159) - Bragado (km. 210) | 5 | 51 | 600000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 15 | 28 | 51 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección I | 5 | 41 | 410000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 15 | 28 | 52 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección II | 5 | 40 | 400000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 15 | 28 | 53 | BUENOS AIRES | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección III | 5 | 36 | 360000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 15 | 28 | 54 | SANTA FE | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección IV | 5 | 34 | 340000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 15 | 28 | 55 | INTERPROVINCIAL | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección V | 5 | 41 | 410000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 15 | 28 | 56 | CORDOBA | 7 | Autovía Junín - Límite con San Luis | Sección VI | 5 | 38 | 380000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 15 | 28 | 57 | CORDOBA | 7 | Autovía Junin - Límite con San Luis | Sección VII | 5 | 33 | 330000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 15 | 28 | 58 | CORDOBA | 7 | Autovía Junin - Límite con San Luis | Sección VIII | 5 | 34 | 340000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 15 | 28 | 59 | CORDOBA | 7 | Autovía Junin - Límite con San Luis | Sección IX | 5 | 28 | 280000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 28 | 60 | CORDOBA | 7 | Autovía Junin - Límite con San Luis | Sección X | 5 | 29 | 290000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 28 | 61 | CORDOBA | 7 | Autovia Junin - Limite con San Luis | Sección XI | 5 | 38 | 380000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 15 | 29 | 51 | SALTA | 9 | Lte. c/ Tucuman - Metan | R.de los Cortaderos-Km.1408-A.San Martin-Km.1419,5-FFCC Gral.Belgrano-Km. 1426,5 | 5 | 0.4173 | 40000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 30 | 51 | CORDOBA | 8 | Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes S. I | Sección I | 8 | 34 | 340000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 15 | 30 | 52 | CORDOBA | 8 | Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes S. II | Sección II | 8 | 35 | 350000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 15 | 30 | 53 | INTERPROVINCIAL | 8 | Autovía Santa Catalina (Est. Holmberg) - Villa Mercedes S. III | Sección III | 8 | 41 | 410000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 15 | 31 | 51 | MENDOZA | 40 | Acceso Norte a Mendoza | Heroes de Malvinas - Av. Monteagudo | 5 | 3.53 | 60000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 32 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Autovía Termas de Río Hondo - Emp. Ex R.N.N°9 | Sección I | 5 | 35.32 | 462331 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 32 | 52 | TUCUMAN | 9 | Autovía Termas de Rio Hondo - Emp. Ex R.N.N°9 - S. II | Sección II: Acc. a La Encrucijada | 5 | 40.91 | 544940 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 33 | 51 | CORRIENTES | 12 | Autovía Riachuelo - Paso de la Patria |  | 5 | 38 | 380000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 15 | 34 | 51 | SAN JUAN | 150 | Túnel Internacional Paso de Agua Negra |  | 5 | 13.97 | 3600000 | 2017-11-01 | 2025-10-29 23:51 | 0
22 | 15 | 35 | 51 | MENDOZA | 7 | Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata S. I |  | 5 | 34 | 340000 | 2017-11-01 | 2020-05-01 11:57 | 0
22 | 15 | 35 | 52 | MENDOZA | 7 | Autovía Emp. R.N.N°40 - Uspallata S. III |  | 5 | 28 | 280000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 35 | 53 | MENDOZA | 7 | Autovía Emp. R.N.Nº40 - Uspallata | Sección II | 8 | 25 | 250000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 36 | 51 | BUENOS AIRES | 9 | Ramal Pilar Acceso Norte | Av. De los Constituyentes - Av. Patricios Argentinas | 8 | 1.5 | 22000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 37 | 51 | NEUQUEN | 242 | Paso Pino Hachado |  | 8 | 1 | 88720 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 38 | 51 | RIO NEGRO | A026 | Emp. R.N.N°3 - Acc. San Antonio Oeste | R.N.N°3 y R.N.N°51 - San Antonio Oeste | 8 | 6 | 387741 | 2013-10-16 | 2018-01-14 05:55 | 6 | A
22 | 15 | 42 | 51 | BUENOS AIRES | 7 | Luján - San Andrés de Giles | Variante por San Andres de Giles (Km 98,50 - Km 106,50) | 8 | 8 | 823326 | 2015-09-15 | 2017-09-13 23:58 | 6
22 | 15 | 43 | 51 | MENDOZA | 40 | Tunuyán - Mendoza | Anchoris - RP N° 2 (Calle Azcuenaga) | 8 | 30 | 100000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 15 | 44 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Río Colorado - Choele Choel | Rio Colorado - Empalme Ruta Nacional N° 251 | 8 | 28.08 | 300000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 15 | 45 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | R.N.N°7 - R.P.N°47 | Ex. R.N. N° 7 - R.P. N° 47 | 8 | 2.5 | 1001908 | 2016-05-31 | 2018-05-30 23:58 | 6
22 | 15 | 46 | 51 | JUJUY | 52 | Variante en Cuesta del Lipan | Km. 16 - Km. 25 | 8 | 14 | 65000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 47 | 51 | JUJUY | 52 | Emp. R.N.N°9 - Purmamarca | Km. 0,00 - Km.3,07 | 8 | 3.07 | 32000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 48 | 51 | LA RIOJA | 40 | Nonogasta (Km. 3857) - Chilecito (km 3870) | Km. 3858 - Km. 3871 | 8 | 13 | 232081 | 2013-10-23 | 2016-09-21 13:57 | 6
22 | 15 | 49 | 51 | MENDOZA | 7 | Desaguadero - San Martin |  | 8 | 1.5 | 48000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 50 | 51 | MISIONES | 12 | Wanda - Emp. R.N.N°101 | Desvío de tránsito pesado en Puerto Iguazu | 8 | 16 | 100000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 51 | 51 | RIO NEGRO | 40 | Acc. a la Ciudad de Bariloche - R.N.N°231 | Km. 2045 - Km. 2058 | 8 | 13 | 200000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 52 | 51 | SAN LUIS | 188 | Emp. R.P.N°27 - Union | Km. 633,2 | 8 | 1 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 54 | 51 | BUENOS AIRES | A001 | Acc. Ricchieri - Pte. La Noria | Pte. La Noria (Vinculacion de la R.N. A001 con Camino Negro) | 8 |  | 220000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 55 | 51 | BUENOS AIRES | R/N | Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes | Pte. Pueyrredon Viejo | 8 |  | 80000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 56 | 51 | BUENOS AIRES | R/N | Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes | Pte. Bosch | 8 |  | 80000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 57 | 51 | BUENOS AIRES | R/N | Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes | Pte. Victorino de la Plaza | 8 |  | 80000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 58 | 51 | BUENOS AIRES | R/N | Av. 27 de Febrero entre Av. Saenz y Calle Vieytes | Pte. Alsina | 8 |  | 80000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 59 | 51 | CATAMARCA | 40 | Londres - Belen | Const de Pte s/ Rio Colcolanca (Km. 4,081,10) | 8 |  | 24000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 60 | 51 | CATAMARCA | 40 | Londres - Belen | Const. De Pte. S/ Rio Alpamicuna (Km. 4,083,37) | 8 |  | 24000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 61 | 51 | CATAMARCA | 157 | Lte. c/ Córdoba - Lte. c/ Sgo. del Estero | Emp. R.N.Nº60 - Emp. R.N.Nº157 | 8 | 1 | 32000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 62 | 51 | CHACO | 16 | Colectora entre Resistencia y Pto. Tirol |  | 8 | 9 | 90000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 63 | 51 | JUJUY | 9 | El Carmen - San Salvador de Jujuy | Río los Alisos (Km. 1681,55) | 8 | 6.33 | 76000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 64 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | S. III - b: Km 16,6 . Hito Pehuenche | 8 | 17 | 60000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 65 | 51 | MENDOZA | 145 | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Hito Pehuenche | 8 |  | 35000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 66 | 51 | SALTA | 9/34 | Rosario de la Frontera - Metan | Km. 1424 - km 1432 | 8 | 8 | 290404 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 66 | 52 | SALTA | 9/34 | Rosario de la Frontera - Metan | Km. 1432 - km 1458 | 8 | 26 | 670760 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 67 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Taboada - La Banda | Km. 667,25 - km 722,55 | 8 | 55.3 | 700000 | 2016-12-01 | 2018-11-30 23:58 | 0
22 | 15 | 68 | 51 | BUENOS AIRES |  | Campana - Zárate | Puente Ferroviario Zarate Brazo Largo | 5 |  | 90000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 69 | 51 | ENTRE RIOS | 14 | Emp. R.P.Nº16 - Emp. R.P.Nº20 | Km. 55,76 - km 73,2 | 8 | 18 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 70 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Crespo - Parana | Km. 423,90 - km 452,90 | 8 | 29 | 280000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 15 | 71 | 51 | SANTA CRUZ | S/N | Camino de Vinculacion R.N.Nº40 - Paso Fronterizo Mina 1 | R.N.Nº40 - Ciudad de Rio Turbio | 8 | 8 | 106405 | 2014-11-01 | 2017-05-25 | 14 | C
22 | 15 | 72 | 51 | CORDOBA | S/N | Emp. Ruta R.N.NºA019 - Boulevard los Alemanes | Conexión de la Av. De Circunvalación con Boulevard los Alemanes | 8 | 1 | 33000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 15 | 73 | 51 | CORDOBA | A019 | Av. Costanera - Calle Boedo | Av. Costanera - Calle Boedo (intersección con la Avenida Costanera) | 8 |  | 58929 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 74 | 51 | CORDOBA | S/N | Emp. Ruta R.N. A019 - Boulevard los Alemanes | Conexión de la Av. De Circunvalación con Boulevard los Alemanes | 14 | 1 |  |  |  | 12
22 | 15 | 75 | 51 | CORDOBA | A019 | Av. Costanera - Calle Boedo | Av. Costanera - Calle Boedo (intersección con la Avenida Costanera) | 8 |  |  |  |  | 12
22 | 15 | 76 | 51 | LA PAMPA | 152 | Emp. R.N.Nº143 (El Carancho) - Km 147,67 Acc. P. Lihue | S. 4 (km. 83 - km. 118,6) | 5 | 35.68 | 61787 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 77 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martin - Mendoza Princ. Sup. | Km. 1000,31 - km. 1001,69 | 11 | 1.3 | 24800 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 78 | 51 | MENDOZA | 40 | Puente Río Mendoza - Ruta Nacional Nº7 | Km. 3287,31 - Calle Carrodilla | 11 | 1 | 22000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 15 | 79 | 51 | MENDOZA | 40 | Puente Río Mendoza - Ruta Nacional Nº7 | Km. 3287,31 - Calle General Paz | 11 | 1 | 23900 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 15 | 80 | 51 | JUJUY | 66 | Emp. Ruta Nacional Nº 9 - Emp. Ruta Nacional Nº 34 | Vinculación Colectoras Izquierda y Derecha c/Acceso a San Salvador de Jujuy | 8 | 5.56 | 100025 | 2015-04-15 | 2016-12-13 07:58 | 6
22 | 15 | 81 | 51 | BUENOS AIRES | P6 | Intersección con la R.N.Nº12 |  | 5 | 1 | 71797 | 2017-01-01 | 2017-12-31 23:59 | 4
22 | 15 | 82 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Sargenti Vidal - Catriel | Carril Adicional de Ascenso para el Transporte Pesado | 8 | 34 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 83 | 51 | SAN JUAN | 149 | A° Puente Seco - Emp. R.P.N°412 (Prog 332,7) | Secc I: Prog 244,04 (A° Pte Seco) - Deleg. La Cienaga (Prog 268,55) | 5 | 24 | 134469 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 84 | 51 | CHACO | 16 | Resistencia - Intersección con la Ruta Nacional Nº 95 |  | 8 | 1 | 45000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 85 | 51 | CHUBUT | 3 | Emp. Ruta Provincial Nº 37 - Acceso Astra (Cañadon Ferrais) | Km. 1794 - km. 1809 | 8 | 15 | 20000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 15 | 86 | 51 | CHUBUT | 259 | Esquel - Trevelin | Km. 13,6 - 18,8 | 8 | 4.2 | 43000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 87 | 51 | CATAMARCA | 40 | Londres - Belén | Paso Externo por la localidad de Londres | 8 | 6.84 | 102203 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 15 | 88 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | San Miguel del Monte - Las Flores | Sección I: Km 106 - Km 115 | 8 | 9 | 451678 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 89 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | San Miguel del Monte - Las Flores | Sección III: Km 140 - Km 167,5 | 8 | 27.5 | 421601 | 2017-09-01 | 2019-08-31 23:58 | 1
22 | 15 | 90 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | San Miguel del Monte - Las Flores | Sección IV: Km 167,5 - Km 184,5 | 8 | 17 | 257968 | 2017-09-01 | 2019-08-31 23:58 | 1
22 | 15 | 91 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Las Flores - Azul | Sección V: Km 184,5 - Km 192,3 | 8 | 7.8 | 304600 | 2017-09-01 | 2019-08-31 23:58 | 1
22 | 15 | 92 | 51 | CHACO | 11 | Resistencia - Límite con Formosa | Autodromo (Km. 1010) - Emp. RP N° 90 (Km. 1044) | 8 | 34 | 700000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 15 | 93 | 51 | CATAMARCA | 38 | Río Ongoli - Catamarca | Acc. A Parque Industrial (km. 577,63) | 8 |  | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 15 | 94 | 51 | CHACO | 11 | Lte. Santa Fe / Chaco - Los Palmares | Km. 922 - km. 984 | 11 | 62 | 150000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 95 | 51 | CHACO | 11 | Los Palmares - Resistencia | Km. 984 - km. 1007,6 | 8 | 23 | 60000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 15 | 96 | 51 | FORMOSA | 11 | Límite con Chaco - Emp. R.N.N°81 | Lte. con Chaco (Km. 1103) - Tatane (Km 1140) | 8 | 16.34 | 462512 | 2015-08-28 | 2018-08-26 23:57 | 6 | A
22 | 15 | 96 | 52 | FORMOSA | 11 | Límite con Chaco - Emp. R.N.N°81 | Secc. II : Km 1119,50 - km 1140,00 | 8 | 20.5 | 593447 | 2015-08-28 | 2018-08-26 23:57 | 6 | A
22 | 15 | 97 | 51 | FORMOSA | 11 | Límite con Chaco - Emp. R.N.N°81 | Tatane (Km. 1140) - Km. 1160 | 8 | 20.34 | 551483 | 2015-01-01 | 2017-12-30 23:57 | 6
22 | 15 | 98 | 51 | FORMOSA | 11 | Límite con Chaco - Emp. R.N.N°81 | Km. 1160 - Acc. Sur a Formosa (km. 1170) | 8 | 9.65 | 627215 | 2015-08-14 | 2018-08-12 23:57 | 6
22 | 15 | 99 | 51 | FORMOSA | 11 | Límite con Chaco - Emp. R.N.N°81 | Rotonda Virgen del Carmen (Km. 1177) - Emp. R.N.N°81 (Km. 1184) | 8 | 7 | 411200 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII |  |  |  | 33077631
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II
22 | 16 | 1 | 51 | CATAMARCA | 40 | Emp. R.N.N°60 - Belen - Pte. s/Río la totora |  | 8 | 22 | 24000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 16 | 3 | 51 | MISIONES | 14 | Puente S/ A° Liso | Km. 811,54 | 8 | 59 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 16 | 4 | 51 | SALTA | 50 | Oran - Lte. c/ Bolivia - Pte. s/ Río Pescado | Km. 42 | 8 | 310.7 | 35000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 16 | 5 | 51 | SANTA FE | S/N | Puente Santa Fe - Parana |  | 8 | 3000 | 1100000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 16 | 6 | 51 | SALTA | 68 | Cafayate - Talapampa | Rio Santa Maria - Km 9,31 | 8 | 150 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 16 | 7 | 51 | JUJUY | 9 | San Pedro - Calilegua |  | 8 | 1200 | 50000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 16 | 8 | 51 | SANTA FE | 9 | Emp. R.N.N°A012 - Emp. R.N.N°A008 | Puente sobre Arroyo Saladillo | 8 |  | 45000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 16 | 9 | 51 | MISIONES | 12 | Arroyo Piray Mini - km 1549,52 |  | 8 | 87 | 36415 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 16 | 10 | 51 | MISIONES | 105 | Arroyo Pindapoy Grande - km 14,47 |  | 8 | 122 | 35100 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 16 | 11 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Av. 27 de Febrero entre Au. Presidente Campora y Av. Escalada |  | 8 |  | 120000 | 2017-09-01 | 2019-08-31 23:58 | 1
22 | 16 | 12 | 51 | SALTA | 40 | Cafayate - San Carlos | Km. 4348 (Río Yacochuya) y km 4351 (Río San Antonio) | 8 |  | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 16 | 13 | 51 | JUJUY | 9 | Emp. R.N.N°52 - Tilcara | Puente sobre A°Huichaira (Km. 1771,49) | 8 | 25 | 76000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 16 | 14 | 51 | SANTA FE | A 007 | Lte. Bs.As. / Sta. Fe - Arroyo Seco | Pte. S/ A° Pavon (Km 253,64) | 5 | 138 | 33120 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 16 | 15 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | La Banda R.N.Nº34 - Sgo. Del Estero | Puente sobre el Rio Dulce (km 4,18) | 13 | 855.6 | 23667 | 2017-06-01 | 2018-05-31 23:59 | 2
22 | 16 | 16 | 51 | SALTA | 16 | J.V. González - Metán | Puente sobre Río Juramento | 8 | 1.94 | 63651 | 2016-03-31 | 2017-03-30 23:59 | 6
22 | 16 | 17 | 51 | FORMOSA | 11 | Riancho Malvinas - L. Internacional Paraguay | Puente San Ignacio de Loyola | 8 | 300 | 58000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 16 | 18 | 51 | MISIONES | 12 | Jardin America - Puerto Rico | Puente Cuña Piru | 8 | 700 | 58000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 16 | 19 | 51 | SALTA | 40 | Angastaco - Cachi | Km. 4415,12 - Km. 4472,25 | 8 |  | 75000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 16 | 20 | 51 | SAN LUIS | 20 | Emp. Ruta Provincial N° 5 B - Emp. Ruta Nacional N° 79 (Quines) | Km. 264 | 8 | 120 | 32630 | 2017-09-01 | 2018-08-31 23:59 | 1
22 | 16 | 21 | 51 | SANTA FE | 9 | A008 - A012 | Canal Hernandez - Canal Neruda y Canal San Sebastian | 8 |  | 25415 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 16 | 22 | 51 | SANTA FE | 9 | Rafaela - Sunchales | Arroyo Calaveras (km. 232,76) | 8 |  | 119600 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 16 | 23 | 51 | SANTA FE | 168 | Viaducto Laguna Setubal - Tunel Subfluvial |  | 5 |  | 26000 | 2017-11-01 | 2018-09-01 03:59 | 0
22 | 16 | 24 | 51 | CATAMARCA | 64 | Bañado de Ovanta - Limite con Tucuman | Bañado de Ovanta | 8 | 35.8 | 36569 | 2016-09-01 | 2017-08-31 23:59 | 6
22 | 16 | 25 | 51 | CHUBUT | 3 | Límite Río Negro / Chubut - Pto. Madryn | Puente s/ Arroyo Verde (km 1307,15) | 8 | 60 | 40668 | 2017-06-01 | 2018-01-30 07:59 | 2
22 | 16 | 26 | 51 | CORRIENTES | 12 | A. Sta. Maria - Ita-ibate | A° Santa Maria | 8 | 10 | 31500 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 16 | 27 | 51 | CORRIENTES | 14 | Cuay Chico - Emp. Ruta Provincial N° 40 | Varias | 8 | 3000 | 150000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 16 | 28 | 51 | JUJUY | 34 | Rio Zora - Limite Jujuy / Salta | Km. 1278,23 | 8 | 25 | 26000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes Fase II |  |  |  | 2401335
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX
22 | 17 | 1 | 51 | FORMOSA | 11 | Cruz del Norte - Virgen del Carmen | Prog. 1170,3 - Prog. 1176,15 | 11 | 7 | 142585 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 17 | 2 | 51 | FORMOSA |  | Lte. con Chaco - Lte. con Paraguay | Clorinda - Lte. Con Paraguay | 8 | 6 | 150000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 17 | 3 | 51 | JUJUY | 52 | Epm. R.P.N°70 - Lim. con Chile | Sub Campamento Centro de Frontera Paso de Jama | 8 |  | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 4 | 51 | CHACO | 11 | Resistencia - Límite con Formosa | Emp. R.P.N°90 (km.1044) - Emp. R.P.N°37 (km.1076) | 8 | 32 | 512000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 17 | 5 | 51 | CHACO | 11 | Resistencia - Límite con Formosa | Emp. R.P.N°37 (km.1076) -Limite con la Pcia de Formosa (km.1103) | 8 | 27 | 432000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 17 | 6 | 51 | CHACO | 16 | Autovía Malakallé - Pte. Roque Sáenz Peña | Peaje Mkallé (Km. 59,82) - Pcia de la Plaza (km. 114,51) | 8 | 55 | 900000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 17 | 7 | 51 | CHACO | 16 | Autovía Malakallé - Pte. Roque Sáenz Peña | Pcia. de la Plaza (km. 114,51) - Quitilipi (km. 154,36) | 8 | 40 | 665000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 17 | 8 | 51 | CHACO | 16 | Autovía Malakallé - Pte. Roque Sáenz Peña | Quitilipi (km. 154,36) - Pte. Roque Sáenz Peña (km.176,15) | 8 | 22 | 360000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 17 | 9 | 51 | BUENOS AIRES | 12 | Intersección R.N.Nº12 y R.N.Nº9 - Intersección R.N.Nº12 y R.P.Nº6 | Planta Zarate | 8 | 3.5 | 36102 | 2017-01-01 | 2017-07-02 11:59 | 5
22 | 17 | 10 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martin - Mendoza | Km. 1036 (Calle Urquiza) | 8 |  | 90000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 17 | 11 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Arraga - santiago del Estero | Km. 1131,01 (Campamento Contreras) | 8 |  | 25000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 12 | 51 | CORRIENTES |  | Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117 | Prog. 472,20 - Prog. 475,20 | 8 | 3 | 24500 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 13 | 51 | LA PAMPA | 151 | Lte. Río Negro - Emp. R.P.N°20 | Km. 150,18 - Km. 136,48 | 8 | 7.2 | 32318 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 14 | 51 | NEUQUEN | 22 | Arroyito - Plaza Huincul | Km. 1269,64 - Km. 1317,52 | 8 | 48 | 600000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 17 | 15 | 51 | NEUQUEN | Vte 22-151 | Cipoletti - Plottier | Vte. 22: Cruce R.N. N° 151 - Punto D y RNN 151: Emp. RNN 22 - Emp. Av. De Circ. Cipoletti (Km 2,9) | 8 | 12 | 475000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 17 | 16 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Límite con la Provincia de Bs.As. - Km. 970 | Rotonda de acceso a Viedma (km. 966) - Km. 968,5 | 8 | 3 | 40000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 17 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Chichinales - Cipoletti | Acc. A parque Industrial (Km. 1212,35) - Emp RNN 151 (Km 1215,80) | 8 | 4 | 70000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 17 | 18 | 51 | RIO NEGRO | 151 | Emp. R.N.Nº22 - Cinco Saltos | Emp. Av de Circunvalacion Cipoletti (Km 2,9) - Cinco Saltos | 8 | 10 | 150000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 17 | 19 | 51 | MENDOZA | - | Bardas Blancas - Hito Pehuenche | Bardas Blancas - Las Loicas | 8 | 25.34 | 80906 | 2015-11-01 | 2017-05-01 11:58 | 6
22 | 17 | 20 | 51 | CORRIENTES | 14 | Emp. R.N.N°120 - Lte. con Misiones | Prog. 756,57 - Prog. 783,68 | 8 | 27.1 | 140000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 21 | 51 | JUJUY | 34 | Río Ledesma - Límite Jujuy / Salta | Calilegua - Yuto (Etapa 1) (Secciones varias) | 17 | 12 | 28000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 22 | 51 | JUJUY | 34 | Río Ledesma - Límite Jujuy / Salta | Calilegua - Yuto (Etapa 2) (Secciones varias) | 17 | 12 | 28000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 23 | 51 | JUJUY | 9 | El Carmen - San Salvador de Jujuy | Acceso a El Carmen - Los Alisos | 17 | 15 | 35000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 24 | 51 | JUJUY | 9 | Río Leon - Humahuaca | Volcan - Humahuaca (Secciones varias) | 17 | 18 | 41500 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 17 | 25 | 51 | JUJUY | 9 | Río Leon - Humahuaca | Volcan - Humahuaca (secciones varias) | 8 | 20 | 46000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 17 | 26 | 51 | JUJUY | 34 | Río Grande - Río Zora | Km.1197,00-km.1200,30.km.1200,90-km.1204,30.km.1212,90-1216,00 y km.1216,40-1219,40 | 8 | 13 | 29500 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 17 | 27 | 51 | JUJUY | 34 | Río Grande - Río Zora | Km.1220,65-km.1224,65. km.1231,38-km.1234,40 y 1236,00-1240,00 | 8 | 11 | 23300 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 17 | 28 | 51 | CHUBUT | 259 | Trevelin - Emp. Ruta Provincial N°17 | Km. 38,11 - Km. 42,87 | 8 | 4.8 | 31000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 17 | 29 | 51 | CHUBUT | 3 | Puerto Madryn - Trelew | Sección I | 8 | 20 | 187191 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 29 | 52 | CHUBUT | 3 | Puerto Madryn - Trelew | Sección II | 8 | 20 | 124993 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 29 | 53 | CHUBUT | 3 | Puerto Madryn - Trelew | Sección III | 8 | 20 | 126874 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 30 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Coronel Dorrego - Lte. de los partidos Coronel Rosales / Bahia Blanca | Secc I: Km. 590,180 - km. 632,490 / Secc II: Km. 632,490 - km. 670,59 | 8 | 80.4 | 120000 | 2017-11-01 | 2021-10-30 23:55 | 0
22 | 17 | 31 | 51 | BUENOS AIRES | 3 y 228 | Tres Arroyos - Arroyo Indio Rico | Variantes R.N.Nº 3 Y R.N.Nº 228 en Tres Arroyos | 8 | 29 | 580000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 17 | 32 | 51 | ENTRE RIOS | 174 | Rosario - Victoria | Lte. Interprovincial - Emp. R.P. 11 | 8 | 60 | 1000000 | 2017-11-01 | 2021-10-30 23:55 | 0
22 | 17 | 33 | 51 | INTERPROVINCIAL | 142 | Gustavo André - Emp. R.N.N°20 | Km. 74,00 - Km. 112,50 | 5 | 38.5 | 65604 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 17 | 34 | 51 | MISIONES | 14 | Pje. Dos Hermanas - Emp. R.N.N°101 | Prog. 1116,86 - Prog. 1127,42 | 5 | 10.56 | 31000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 35 | 51 | SALTA | 40 | La Dársena - Payogastilla | Km. 4382,86 - Km. 4393,65 | 8 | 12 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 36 | 51 | SALTA |  | La Dársena - Payogastilla | Km. 4370,70 - Km. 4382,86 | 8 | 12 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 37 | 51 | SANTA FE | 11 | San Lorenzo - Maciel | km. 338,900 - km. 340,400 | 13 | 1.5 | 36172 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 17 | 38 | 51 | CATAMARCA | 64 | Bañado de Ovanta - Límite con Tucumán | Paso Externo por Localidad Bañado de Ovanta | 8 | 13 | 150000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 39 | 51 | SAN JUAN | 141 | Límite con la Rioja - Emp. Ruta Provincial N° 510 | Km. 81,96 - km 108 | 8 | 20 | 210000 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 17 | 40 | 51 | SANTA FE | 95 | Emp. R.P.N°2 - Limite con Chaco | Km. 768,7 - km 813 | 5 | 44 | 152121 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 17 | 41 | 51 | CHUBUT | 3 | Emp. R.P.Nº37 - Emp. R.P.Nº39 | Km. 1819 - km 1822 | 8 | 3.1 | 50700 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 17 | 42 | 51 | NEUQUEN |  | Campamento Zapala |  | 8 |  | 25358 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 17 | 43 | 51 | NEUQUEN |  | Campamento Chos Malal |  | 8 |  | 25358 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
22 | 17 | 44 | 51 | NEUQUEN | 237 | Piedra del Águila - Puente Sobre Rio Collón Cura | Km. 1505 - km 1517 | 8 | 12 | 80000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 45 | 51 | CORDOBA | 158 | San Francisco - Las Varillas | Km. 34 - km 76 | 5 | 42 | 260000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
22 | 17 | 46 | 51 | CORDOBA | 9 | Ballesteros - Villa Maria | Enlace con R.N.N°9 y R.N.N°158 | 8 | 6.8 | 194320 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
22 | 17 | 47 | 51 | JUJUY | 66 | Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34 (El Cuarteadero) | Palpala - Rio Perico | 11 | 10 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-03-02 16:00 | 0
22 | 17 | 48 | 51 | JUJUY | 1V66 | Emp. Ruta Nacional N° 66 - Emp. Ruta Nacional N° 34 | Emp. Ruta Nacional N° 66 - Emp. Ruta Nacional N° 34 | 11 | 10 | 25000 | 2017-11-01 | 2018-03-02 16:00 | 0
22 | 17 | 49 | 51 | MENDOZA | 142 | Gustavo Andre - Límite Mendoza / San Juan | Seccion I: km. 35 - Km. 74 | 11 | 39 | 70000 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 17 | 50 | 51 | MENDOZA | 142 | Gustavo Andre - Límite Mendoza / San Juan | Seccion II: Km. 74 - Km. 112 | 11 | 38 | 65604 | 2017-11-01 | 2018-07-02 07:59 | 0
22 | 17 | 51 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martin - Mendoza (Princ. Sup) | Km. 1007,13 - Km. 1015,57 | 11 | 8.44 | 45000 | 2017-11-01 | 2018-05-02 11:59 | 0
22 | 17 | 52 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martin - Mendoza (Princ. Sup) | Km. 998,68 - Km. 1007,13 | 11 | 8.45 | 45000 | 2017-11-01 | 2018-06-01 21:59 | 0
22 | 17 | 53 | 51 | MENDOZA | 7 | San Martin - Mendoza (Princ. Sup) | Km. 1015,57 - 1036,43 | 11 | 20.86 | 49000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
22 | 17 | 54 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Tolhuin - Kosovo | Km. 2949,94 - Km. 2974,47 | 8 | 1 | 25000 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
[6 empty] | Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX |  |  |  | 9047006
[6 empty] | Total Construcciones |  |  |  | 191065228
Contratos de Recuperación y Mantenimiento
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I
26 | 1 | 35 | 51 | RIO NEGRO | 258-237 | Malla 114 - Rio Negro | Bariloche - Lte. c/Chubut-Lte. c/Neuquén- Entrada a Bariloche | 13 | 141.91 | 62726 | 1998-04-01 | 2013-11-26 07:42 | 7
26 | 1 | 41 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N° 83 - Emp. R.N.N°3 | 13 | 139.87 | 59925 | 1998-03-04 | 2012-12-29 03:43 | 7
26 | 1 | 46 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 - Entre Rios | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 y 119 | 13 | 259.15 | 50954 | 1997-10-03 | 2011-01-29 15:45 | 7
26 | 1 | 47 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3 | 13 | 258.31 | 38681 | 1997-11-05 | 2009-12-02 09:46 | 8
26 | 1 | 54 | 51 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquen | Arroyito - Acceso a Zapala | 13 | 134.74 | 39727 | 1997-10-31 | 2010-12-27 19:45 | 7
26 | 1 | 66 | 51 | RIO NEGRO | 3 | Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires | Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N°251 | 13 | 180.24 | 54815 | 1998-02-23 | 2012-10-20 07:43 | 7
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I |  |  |  | 306828
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II
26 | 2 | 24 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 131 - Neuquen | Catan Lil - Collon Cura | 13 | 104.5 | 78823 | 2004-12-01 | 2013-12-29 09:50 | 8
26 | 2 | 37 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 338 - Formosa | Emp.RN Nº 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº81 - Villa General Güemes | 13 | 171.03 | 56107 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 8
26 | 2 | 66 | 51 | SAN JUAN | 40N-150 | Malla 306 - San Juan | Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequintin (O.faltantes) | 13 | 313.77 | 29066 | 2003-09-09 | 2007-10-08 09:55 | 7
26 | 2 | 68 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires | Bahia Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D) | 13 | 138 | 46060 | 2005-03-01 | 2010-03-30 09:54 | 8
26 | 2 | 69 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B - La Pampa | Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales | 13 | 113.97 | 107482 | 2005-11-01 | 2015-11-29 09:48 | 7
26 | 2 | 70 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A - La Pampa | Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10 | 13 | 111.3 | 74804 | 2005-05-01 | 2010-08-29 15:54 | 7
26 | 2 | 78 | 51 | TUCUMAN | 60-157 | Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman | Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.N°157 / Emp. R.N.N°60 - Acceso a Frias | 13 | 117.12 | 54614 | 2005-02-01 | 2015-01-29 23:48 | 7
26 | 2 | 79 | 51 | LA RIOJA | 38-60 | Malla 408 B - La Rioja - Catamarca | Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta | 13 | 167.23 | 60729 | 2004-12-03 | 2011-12-01 23:52 | 7
26 | 2 | 80 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C - Catamarca | Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38 | 13 | 171.92 | 57584 | 2005-05-02 | 2012-04-29 23:52 | 7
26 | 2 | 81 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A - Tucuman | Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucuman | 13 | 75.32 | 26735 | 2001-06-19 | 2009-07-17 09:51 | 7
26 | 2 | 94 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 - Buenos Aires | Emp. R.N.N°5 - Est. El Recreo | 13 | 69.22 | 45112 | 2005-03-01 | 2011-06-29 15:53 | 7
26 | 2 | 95 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A - Buenos Aires | Estancia El Recreo - Estancia El Mate | 13 | 72.75 | 43736 | 2005-04-01 | 2010-03-30 23:54 | 7
26 | 2 | 97 | 51 | LA PAMPA | 35-188 | Malla 117 B - La Pampa | Emp. R.P.N°10 - Lte. c/Cordoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequen | 13 | 158.28 | 138394 | 2005-04-01 | 2017-05-28 19:46 | 6
26 | 2 | 98 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B - Buenos Aires | Estancia El Mate - Emp. R.N.N°7 | 13 | 71.9 | 41217 | 2005-03-01 | 2011-05-30 05:53 | 7
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II |  |  |  | 860463
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III
26 | 3 | 1 | 51 | SANTA FE | 95 | Malla 209 B - Santa Fe | Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco | 13 | 79.04 | 43116 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 3 | 3 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Malla 513 A - Entre Rios | Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20 | 13 | 90.27 | 43364 | 2005-01-01 | 2009-12-30 23:54 | 7
26 | 3 | 5 | 51 | RIO NEGRO | 22-151 | Malla 103 - Rio Negro | Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa | 13 | 163.02 | 49956 | 2005-01-15 | 2010-02-13 09:54 | 7
26 | 3 | 6 | 51 | CHUBUT | 40 | Malla 113 -Chubut | Lte.c/Río Negro - Emp. R.N.Nº259 | 13 | 149.17 | 464988 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 3 | 7 | 51 | SAN LUIS | 146-147 | Malla 301 - San Luis | Emp. R.N.Nº20 - Emp.R.N.Nº147 / Emp.RNNº 7 - Emp. R.N.Nº20 | 13 | 235.79 | 76297 | 2005-02-01 | 2016-01-29 23:47 | 7
26 | 3 | 8 | 51 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 - La Pampa - San Luis | Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N° 3 | 13 | 129.39 | 47711 | 2005-09-01 | 2012-09-29 09:52 | 7
26 | 3 | 9 | 51 | SANTA FE | 178-177 | Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires | Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel RN.N°9 | 13 | 173.23 | 260602 | 2008-07-01 | 2016-10-28 15:50 | 7 | C
26 | 3 | 10 | 51 | MENDOZA | 7 | Malla 330 - Mendoza | Emp. R.N.N°40S - Lte. c/Chile | 13 | 182.52 | 243249 | 2007-01-02 | 2017-01-29 09:48 | 6
26 | 3 | 11 | 51 | SAN JUAN | 40N-A014-20 | Malla 332 - San Juan | Lte.c/Mendoza - San Juan /Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan | 13 | 105.03 | 65677 | 2005-05-02 | 2010-11-29 21:54 | 8
26 | 3 | 12 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B - Santiago del Estero | Río Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada) | 13 | 120.89 | 63306 | 2006-01-01 | 2011-11-30 13:53 | 7
26 | 3 | 13 | 51 | JUJUY | 9-66-IV66 | Malla 404 - Jujuy - Salta | R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R.9-Emp.R.34/Emp.R.66-Emp.R.34 | 13 | 148.87 | 56568 | 2005-10-01 | 2010-09-29 23:54 | 8
26 | 3 | 14 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman | Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38 | 13 | 151.92 | 59839 | 2005-08-01 | 2011-08-30 09:53 | 7
26 | 3 | 15 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero | Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329 | 13 | 127.96 | 44771 | 2005-04-01 | 2011-03-30 23:53 | 8
26 | 3 | 16 | 51 | ENTRE RIOS | 12-131 | Malla 513 B - Entre Rios | Km. 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12 | 13 | 99.93 | 89205 | 2005-03-01 | 2016-03-28 09:47 | 7
26 | 3 | 17 | 51 | SANTA CRUZ | 3-281 | Malla 101 B - Santa Cruz | Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3 | 13 | 180.05 | 81023 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 3 | 20 | 51 | LA PAMPA | 152-143 | Malla 104 - La Pampa | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 114221 | 2006-01-02 | 2016-12-29 23:47 | 6
26 | 3 | 21 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A - Rio Negro | Chimpay - Allen | 13 | 146.5 | 66114 | 2005-05-01 | 2010-04-29 23:54 | 7
26 | 3 | 22 | 51 | NEUQUEN | 231-237-40S | Malla 109 - Neuquen | Emp.R.N.N°40S-Lte. c/Chile/A°La Teresa-Emp.R.N.N°40S / Emp.R.N.N°237-Lte.c/Río Negro | 13 | 291.15 | 361031 | 2005-02-01 | 2016-02-29 09:47 | 7
26 | 3 | 23 | 51 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba | Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos | 13 | 324.74 | 49034 | 2005-07-01 | 2010-07-30 09:54 | 7
26 | 3 | 24 | 51 | SAN JUAN | 20 - 141 | Malla 302 - San Juan | Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20 | 13 | 286.14 | 134649 | 2005-06-01 | 2017-05-31 | 6 | C
26 | 3 | 25 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 - Mendoza | Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°143 | 13 | 221.06 | 167447 | 2005-03-01 | 2017-02-25 23:46 | 6
26 | 3 | 26 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A - Sgo. del Estero | Lte. c/Cordoba - Rio Saladillo ( EXPTE SIGO 11347/10) | 13 | 96.66 | 50249 | 2005-07-01 | 2011-06-29 23:53 | 7
26 | 3 | 27 | 51 | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N°14 - km 139 | 13 | 108.18 | 97328 | 2008-04-30 | 2016-07-28 05:50 | 7
26 | 3 | 28 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 105 - Santa Cruz | Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian | 13 | 184.41 | 188987 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 3 | 29 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 A - Rio Negro | Emp. R.N.N°3 - km 112,78 | 13 | 112.78 | 87454 | 2007-09-01 | 2015-08-31 | 7 | C
26 | 3 | 30 | 51 | NEUQUEN | 234 | Malla 133 | Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Rio Alumine | 13 | 123 | 235560 | 2007-10-01 | 2017-09-27 23:48 | 6
26 | 3 | 31 | 51 | SANTA FE | 95-98 | Malla 209 C - Santa Fe | Emp. R.P.Nº2 - Emp. R.P.Nº286 / Prog. 123 - Tostado | 13 | 160.88 | 337828 | 2011-09-01 | 2017-05-25 | 14 | C
26 | 3 | 32 | 51 | CORDOBA | 35 | Malla 212 - Cordoba | Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8 | 13 | 203.25 | 366443 | 2013-10-01 | 2018-10-30 09:54 | 6
26 | 3 | 33 | 51 | CORDOBA | 158 | Malla 230 | San Francisco - Villa María | 13 | 209.77 | 335487 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 3 | 34 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman | La Banda - Rosario de la Frontera | 13 | 251.9 | 373203 | 2007-04-03 | 2017-03-30 23:48 | 6
26 | 3 | 35 | 51 | TUCUMAN | 38 | Malla 437 | Lte. c/Catamarca - Emp R.N.Nº9 - San Miguel de Tucumán | 13 | 145.7 | 204864 | 2006-05-01 | 2017-05-28 09:47 | 6
26 | 3 | 36 | 51 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | El Portezuelo - Lte. con Tucumán | 13 | 66.05 | 97139 | 2008-01-01 | 2013-02-28 19:54 | 8
26 | 3 | 37 | 51 | CORRIENTES | 119 | Malla 532 | Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 | 13 | 109.15 | 329624 | 2016-05-01 | 2021-06-29 19:54 | 6
26 | 3 | 38 | 51 | CHUBUT | 40-259 | Malla 632 - Chubut | Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D) / Emp. R.N.Nº 40 - Pque.Ind. Trevelín | 13 | 159.62 | 149693 | 2007-09-01 | 2012-09-29 09:54 | 8
26 | 3 | 39 | 51 | NEUQUEN | 22-237 | Malla 106 - Neuquen | Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa | 13 | 163.1 | 171531 | 2008-03-01 | 2016-05-29 05:50 | 7
26 | 3 | 40 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 107 A - Chubut | Acceso Malaspina - prog. 1817,55 | 13 | 117.66 | 105732 | 2009-08-01 | 2014-07-30 23:54 | 7
26 | 3 | 41 | 51 | RIO NEGRO | 22-250 | Malla 108 B - Rio Negro | Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Emp.R.N.N°22 | 13 | 192.05 | 186118 | 2010-02-28 | 2016-02-26 23:53 | 7
26 | 3 | 42 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 A - Buenos Aires | Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy | 13 | 112.83 | 476926 | 2016-07-01 | 2021-06-29 23:54 | 6
26 | 3 | 43 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Malla 201 B - Buenos Aires | Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33 | 13 | 104.86 | 270614 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 3 | 44 | 51 | BUENOS AIRES | 22-229-249 | Malla 206 - Buenos Aires | Emp. R.N.N°3-Pte.S/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.R.N.N°3-Emp.R.N.N°229 | 13 | 167.81 | 171999 | 2009-11-01 | 2014-10-30 23:54 | 7
26 | 3 | 45 | 51 | SAN LUIS | 146 | Malla 305 - San Luis - Mendoza | Emp R.N.N°7 - Pte. sobre Río Diamante | 13 | 211.16 | 94350 | 2007-07-01 | 2016-08-27 19:49 | 7
26 | 3 | 46 | 51 | SALTA | 51-68 | Malla 401 B - Salta | El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte) | 13 | 109.45 | 152084 | 2009-09-01 | 2017-08-29 23:51 | 6
26 | 3 | 47 | 51 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/Corrientes - Campo Grande | 13 | 125.88 | 165373 | 2008-02-01 | 2017-03-30 19:49 | 6
26 | 3 | 47 | 52 | MISIONES | 14 | Malla 539 | Campo Grande - Emp. R.P.Nº20 | 13 | 134.66 | 178351 | 2008-05-01 | 2017-06-28 19:49 | 6
26 | 3 | 48 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95 | 13 | 181.41 | 165557 | 2008-04-30 | 2016-05-28 09:51 | 7
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III |  |  |  | 7574662
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV
26 | 4 | 1 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 130 - Neuquen | Rinconada - Zapala | 13 | 164.83 | 141165 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 3
26 | 4 | 2 | 51 | LA PAMPA | 143-151-V143 | Malla 132 - La Pampa | Emp. RN N° 151-Lte con Mendoza/Emp. RP N14 - Emp.RN N° 143/Emp. RP N10-Emp. RN N 143 | 13 | 114.05 | 172250 | 2010-05-30 | 2015-05-28 23:54 | 7
26 | 4 | 4 | 51 | MENDOZA | 143 | Malla 313 A | Carmesa - Emp. R.N.N° 144 | 13 | 113.04 | 107407 | 2007-03-31 | 2017-04-27 09:48 | 6
26 | 4 | 5 | 51 | MENDOZA | 143-40S | Malla 313 B - Mendoza | Tunuyan (PR 81,80) - Emp. R.N.N° 143 (PR 121,65) | 13 | 145.79 | 116427 | 2006-08-01 | 2017-08-28 09:47 | 6
26 | 4 | 6 | 51 | MENDOZA | 40 - 144 | Malla 334 - Mendoza | Malargüe (km. 2946,49) - el Sosneado (Km. 2998,04) y Emp. Ex. R.N. N° 40 (Salinas) - El Sosneado | 13 | 110.25 | 117064 | 2012-09-01 | 2017-09-30 09:54 | 6
26 | 4 | 7 | 51 | ENTRE RIOS | 12-18 | Malla 533 - Entre Rios | Emp. R.N.Nº 131 - Emp. R.N. Nº 127 / Emp. R.N.Nº 12 - Emp. R.N. Nº 32 | 13 | 133.28 | 149347 | 2007-05-31 | 2017-09-26 15:48 | 6
26 | 4 | 8 | 51 | CORRIENTES | 14 | Malla 534 - Corrientes | Guaivirai - Cuay Grande | 13 | 103.7 | 122876 | 2007-07-01 | 2017-09-27 05:48 | 6
26 | 4 | 9 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 603 - Tierra del Fuego | Comienzo Pavimento - Fin Pavimento | 13 | 183.81 | 161374 | 2007-10-01 | 2015-11-28 19:51 | 7
26 | 4 | 11 | 51 | CORRIENTES | 14-122-123 | Malla 501 - Corrientes - Yapeyu | Emp.R.N.N° 117-Emp.R.P.N°155-km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyu | 13 | 144.65 | 98884 | 2006-08-01 | 2016-08-28 09:48 | 7
26 | 4 | 12 | 51 | ENTRE RIOS | 127 | Malla 506 | Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14/119 | 13 | 261.24 | 368836 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 4 | 14 | 51 | JUJUY | 9 | Malla 432 - Jujuy | Emp. R.N. N° 52 - La Quiaca | 13 | 220.26 | 132323 | 2007-12-01 | 2014-01-28 19:53 | 7
26 | 4 | 15 | 51 | TUCUMAN | 40N | Malla 435 - Catamarca - Tucuman | Rio Las Cuevas - Limite con Salta | 13 | 130.77 | 113220 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 4 | 17 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 440 - Catamarca | Tinogasta - Lte.c/Chile | 13 | 236.1 | 106245 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 4 | 18 | 51 | FORMOSA | 86 | Malla 531 | Emp. R.N.N° 11 - Emp. R.N. N° 22 / Emp. R.N.N° 95 - Fin Pavimento | 13 | 170.99 | 243831 | 2010-11-01 | 2016-11-29 09:53 | 7 | C
26 | 4 | 19 | 51 | CORRIENTES | 12 - 123 | Malla 535 | Emp. R.P.N° 25 - Emp. R.N.N° 123 / Emp. R.P.N°27 - Int. R.N.N°12 | 13 | 113.85 | 217013 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 3
26 | 4 | 20 | 51 | SANTA CRUZ | 3 | Malla 101 A - Santa Cruz | Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77 | 13 | 115.25 | 50117 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 4 | 21 | 51 | CHUBUT | 3-26 | Malla 107 B - Chubut | Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.RNN° 3 - Emp.RPN° 20 | 13 | 135.47 | 139701 | 2007-11-01 | 2013-11-29 09:53 | 7
26 | 4 | 22 | 51 | NEUQUEN | 22 | Malla 111 - Neuquen | Arroyito - Acceso a Zapala | 13 | 134.74 | 117096 | 2010-12-25 | 2016-12-22 23:53 | 6
26 | 4 | 23 | 51 | RIO NEGRO | 3-A026-A025 | Malla 120 - Buenos Aires - Rio Negro | Emp. R.P. Ex R.N. N° 3 - Lte con Rio Negro/Emp. R.N. N° 3 - Puerto San Antonio Oeste | 13 | 202.61 | 251630 | 2012-06-15 | 2017-06-13 23:54 | 6
26 | 4 | 25 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 208 - Buenos Aires | Acceso a Colonia Los Alamos - Lte con Rio Negro | 13 | 153.16 | 210897 | 2010-01-01 | 2017-02-28 19:52 | 6
26 | 4 | 26 | 51 | SANTA FE | 98 | Malla 209 A | Emp. R.N.N° 11 (Vera) - Prog. 123,60 | 13 | 123.43 | 181587 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 1
26 | 4 | 27 | 51 | NEUQUEN | 40S | Malla 135 - Neuquen | Emp. R.P.N° 31 - Lte.c/Mendoza | 13 | 278 | 125100 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 4 | 28 | 51 | NEUQUEN | 40S-242 | Malla 136 - Neuquen | Emp. R.N. N° 40 (Acc. A Las Lajas) - Lte c/ Chile / Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.P.N° 31 | 13 | 114.45 | 148269 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 4 | 29 | 51 | LA RIOJA | 38-74-40N | Malla 309 | Chamical - Emp. R.N. N° 74 / Patquia - Emp. R.N. N° 40N | 13 | 300.75 | 170882 | 2006-07-01 | 2015-06-28 23:50 | 7
26 | 4 | 30 | 51 | SALTA | 40N-68 | Malla 401 A - Salta | Lte. con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N.N°40 N - Talapampa | 13 | 146.33 | 266200 | 2010-11-01 | 2016-12-29 19:53 | 6 | C
26 | 4 | 31 | 51 | CHACO | 89 | Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero | Emp R.P. N° 13 (Prov. Del Chaco) - km 386, ( Prov. de Santiago del Estero) | 13 | 122.84 | 223500 | 2009-09-01 | 2016-10-29 19:52 | 7 | C
26 | 4 | 32 | 51 | SALTA | 34-50 | Malla 406 - Salta - Jujuy | San Pedro de Jujuy - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N°34 - Lte. con Bolivia | 13 | 205.05 | 228836 | 2008-06-01 | 2017-05-29 23:50 | 6
26 | 4 | 33 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 502 - Entre Rios | Emp. R.N. N° 127 - Lte con Corrientes | 13 | 146.75 | 209697 | 2008-04-30 | 2017-09-27 01:49 | 6
26 | 4 | 34 | 51 | CORRIENTES | 14-120 | Malla 503 - Corrientes | Cuay Grande-Lte con Misiones/Emp.RN14-Emp RN12/Acceso a Yacireta | 13 | 194.47 | 417931 | 2011-10-01 | 2017-08-29 13:53 | 6
26 | 4 | 35 | 51 | ENTRE RIOS | 130 | Malla 510 - Entre Rios | Emp.R.N.N°14 - Villaguay | 13 | 82.02 | 97622 | 2011-06-01 | 2016-07-29 19:54 | 7
26 | 4 | 36 | 51 | BUENOS AIRES | 228 | Malla 211 - Buenos Aires | Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3 | 13 | 139.62 | 381356 | 2013-01-01 | 2017-12-30 23:54 | 6
26 | 4 | 37 | 51 | CHACO | 89 | Malla 536- I | Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13 | 13 | 88.39 | 151494 | 2008-04-01 | 2017-04-29 09:50 | 6
26 | 4 | 38 | 51 | CHACO | 95 | Malla 537-I | Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle | 13 | 120 | 54000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 4 | 39 | 51 | CHUBUT | 25 | Malla 630 - I | Las Plumas - Emp. R.N. Nº 40 (TECKA) | 13 | 214.71 | 340668 | 2012-10-01 | 2017-10-30 09:54 | 6
26 | 4 | 41 | 51 | CORDOBA | 60 | Malla 233 | Emp. R.N.Nº9 - Lte. C/Catamarca | 13 | 154.12 | 69354 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 4 | 42 | 51 | LA RIOJA | 38-75 | Malla 303 - La Rioja | Emp. R.N.N°74 - Lte con Catamarca / La Rioja - Aminga | 13 | 237.92 | 66521 | 2006-08-01 | 2011-07-30 23:54 | 7
26 | 4 | 43 | 51 | MENDOZA | 7-40 | Malla 336 - I | San Martin - Mendoza / Tunuyan (Entrada) - Mendoza | 13 | 122.04 | 56174 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 4 | 44 | 51 | MENDOZA | 142 | Malla 331 - I | Gustavo Andre - Emp. RN Nº20 / Mendoza - Lte c/ San Juan | 13 | 155.6 | 70038 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 4 | 45 | 51 | RIO NEGRO | 40 | Malla 114 | Lte. Chubut/ Rio Negro / Lte Rio Negro/ Neuquen | 13 | 134.16 | 245734 | 2014-06-21 | 2019-07-20 09:54 | 6 | A
26 | 4 | 46 | 51 | RIO NEGRO | 251 | Malla 140 | Emp. R.N.Nº250 - Emp. R.N.Nº22 | 13 | 119.33 | 193856 | 2010-09-24 | 2016-09-21 23:53 | 7 | C
26 | 4 | 48 | 51 | CHUBUT | 40 | Malla 634 | Emp. R.N.N°26 - Tecka | 13 | 241.88 | 530749 | 2013-04-01 | 2018-05-30 19:54 | 6
26 | 4 | 51 | 51 | LA PAMPA | 154 | Malla 115 | Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22 | 13 | 137 | 61542 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 4 | 52 | 51 | LA RIOJA | 79-141 | Malla 311 | Lte. c/San Luis - Emp. R.P.N°31; Emp. R.N.N°79 - Lte. C/San Juan | 13 | 282.51 | 68544 | 2007-12-31 | 2013-01-28 09:54 | 7
26 | 4 | 53 | 51 | LA RIOJA | 40-60-75 | Malla 403 | Emp. R.N.N°60 - Rio Agua Clara; Aimogasta (S) - Acc. A Tinogasta | 13 | 242.16 | 331477 | 2011-11-01 | 2016-10-29 23:54 | 7 | C
26 | 4 | 54 | 51 | LA RIOJA | 76-150 | Malla 308 | Emp. R.N.N°150 - Vinchina; Patquia - Portezuelo | 13 | 218.85 | 379132 | 2011-12-01 | 2017-01-28 19:54 | 6
26 | 4 | 56 | 51 | ENTRE RIOS | RP6 RP39 | Malla 513 C - Entre Rios | R.P.º6 Aº Altamirano - Gral Galarza/RP 39 Nogoya - Emp. R.P. 6 | 13 | 86 | 70299 | 2006-07-01 | 2014-08-28 19:51 | 7
26 | 4 | 60 | 51 | SALTA | 34 | Malla 434 | Emp. R.N.N°50 - Lte. c/Bolivia | 13 | 56.81 | 284767 | 2007-11-30 | 2017-11-26 23:48 | 6
26 | 4 | 61 | 51 | SAN LUIS | 20-79 | Malla 307 | Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja | 13 | 187.76 | 113520 | 2008-10-31 | 2016-11-28 09:51 | 7
26 | 4 | 66 | 51 | MENDOZA | 188 | Malla 314 | Emp. R.P.N°3 (PR 632,33) - Acc. A Gral Alvear (Ent) (PR. 801,97) | 13 | 161.51 | 110882 | 2011-05-01 | 2017-05-29 09:53 | 6 | A
26 | 4 | 69 | 51 | SAN JUAN | 40 | Malla 306 - Chimbas - San Roque | Km. 3429,78 - km 3568,79 | 13 | 141.51 | 40000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 4 | 70 | 51 | SAN JUAN | 40 | Malla 339 | Emp. R.N.N°150 - Acc. a Jachal, S.Roque - Lte. La Rioja -San Juan | 13 | 102.46 | 118409 | 2016-11-01 | 2021-12-01 | 6
26 | 4 | 71 | 51 | CHUBUT | 26-40 | Malla 635 | Cnia. Sarmiento - Emp. R.N.N°40 - Rio Mayo - Emp. R.N.N°26 | 13 | 120.44 | 398795 | 2016-10-01 | 2021-10-30 23:54 | 6
26 | 4 | 72 | 51 | LA PAMPA | 151 | Malla 137 | Lte.c/Río Negro - Emp. R.P.N°14 | 13 | 119.77 | 188500 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 4 | 73 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 234 | Acc. Ascasubi - Emp. Ex R.N.N°3 | 13 | 124.66 | 172604 | 2007-11-30 | 2017-12-27 09:48 | 6
26 | 4 | 74 | 51 | CHACO | 95 | Malla 508 | Lte. Con Santa Fe - Km. 1078,00 | 13 | 130.39 | 172394 | 2011-11-01 | 2016-12-29 19:54 | 6 | A
26 | 4 | 77 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 409 A | Emp. R.P.Nº329 - S. M. de Tucuman | 13 | 75.81 | 284358 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 4 | 78 | 51 | SANTA FE | 9-11-33-34-A012 | Malla 202 B - Santa Fe | Tramos Varios | 13 | 95.68 | 275009 | 2011-10-01 | 2017-10-29 09:53 | 6 | A
26 | 4 | 79 | 51 | SANTA FE | A007 - 168 | Malla 232 | A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial | 13 | 32.1 | 128110 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 1
26 | 4 | 80 | 51 | CORDOBA | AU009 | Malla 235 | Emp. R.N.Nº A012 - Prog. 498,68 ( Bell Ville) | 13 | 171.07 | 278649 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 3
26 | 4 | 81 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 540 | Emp. R.N.Nº95 (km 1365,29) - Pozo del Mortero (km 1525,43) | 13 | 162.8 | 422512 | 2016-08-01 | 2021-07-30 23:54 | 6
26 | 4 | 82 | 51 | SALTA | 81 | Malla 439 | Lte. Con Formosa - Emp. R.N.N°34 | 13 | 177.92 | 276162 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 3
26 | 4 | 83 | 51 | CHACO | 95 | Malla 541 | Km. 1078,00 - Emp. R.P.N°9 | 11 | 89.34 | 444859 | 2015-07-01 | 2020-09-28 05:54 | 6
26 | 4 | 84 | 51 | TUCUMAN | 157 | Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero | Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P N° 329 (Monteagudo) | 13 | 128.45 | 195575 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 1
26 | 4 | 85 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 A | Lte. c/ Córdoba - Pte. s/ Río Saladillo | 13 | 98 | 80151 | 2013-05-02 | 2018-05-31 09:54 | 6
26 | 4 | 86 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | Malla 402 B | Pte. s/Río Saladillo - Sgo. del Estero | 13 | 132.01 | 129392 | 2014-03-01 | 2019-01-28 13:54 | 6 | A
26 | 4 | 87 | 51 | SGO DEL ESTERO | 64 | Malla 407 | Sgo. del Estero (Salida) - Emp. R.N.N°38 | 13 | 151.92 | 221311 | 2016-10-01 | 2021-09-29 23:54 | 6 | A
26 | 4 | 88 | 51 | SAN JUAN | 20-141 | Malla 302 | Lte.c/San Luis (km. 413,61) - A/A Av. Circ. (A014) S.Juan (km. 580,78) | 13 | 167.01 | 498818 | 2015-11-01 | 2020-11-29 09:54 | 6
26 | 4 | 90 | 51 | SAN LUIS | 188 | Malla 129 | Acc.a Quetrequen - Acc. A la Localidad Union | 13 | 129.36 | 222736 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 4 | 91 | 51 | SAN LUIS | 146 - 147 | Malla 301 | Emp. R.N.N°20 - Emp. R.N.N°147 / Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°20 | 13 | 235.79 | 459644 | 2015-09-01 | 2020-08-29 23:54 | 6
26 | 4 | 92 | 51 | RIO NEGRO | 22 - 151 | Malla 103 | Allen - Acc a Cipoletti / Lte. C/ La Pampa / Chimpay - Acc. Gral. E. Godoy / Emp. R.N 22 - Lte Rio Negro | 13 | 236.07 | 519511 | 2015-11-01 | 2020-12-29 19:54 | 6
26 | 4 | 93 | 51 | RIO NEGRO | 22 | Malla 108 A | Chimpay - Allen | 13 | 146.94 | 132246 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 4 | 94 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 B | Gral Conesa km. 111,27 - Pomona Km. 259,74 | 13 | 145.77 | 204342 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 4 | 95 | 51 | NEUQUEN | 40-231-237 | Malla 109 | Lte. con Río Negro - Emp. R.N.Nº231 - Pte. s/Rio Limay Chico - Emp. R.N.N°40 / Emp. R.N.N°40 - Aduana | 13 | 157.79 | 389126 | 2017-01-01 | 2021-12-30 23:54 | 4
26 | 4 | 96 | 51 | NEUQUEN | 237-40 | Malla 131 | Emp. R.N.Nº40 - Emp R.N. 237 / Emp. R.P. 27 - Pte. s/ A° Limay Chico | 13 | 140.6 | 188510 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 4 | 97 | 51 | LA RIOJA | 38-79 | Malla 207 / 304 | Lte.Cordoba/La Rioja-Emp.R.N.Nº79/Emp.R.N.Nº79 FinSup.- Emp.R.N.N60-Casa de Piedra | 13 | 205.26 | 231573 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 4 | 98 | 51 | LA PAMPA | 143-152 | Malla 104 | El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Carancho | 13 | 128.49 | 188969 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 4 | 99 | 51 | BUENOS AIRES | 35 | Malla 116 A | Bahia Blanca (Sal.) (Prog. 7,84) - Lte. c/La Pampa (Prog. 125,00) | 13 | 116.94 | 222250 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV) |  |  |  | 15871949
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V
26 | 5 | 1 | 51 | SAN JUAN | 141 | Malla 340 | Lim. c/La Rioja - Emp. R.N. Nº 20 (Caucete) | 13 | 121.73 | 334935 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 2 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 116 B | PK 146 - Emp. RP 18 (-0,5 km) | 13 | 124.4 | 429804 | 2015-11-01 | 2020-11-29 09:54 | 6
26 | 5 | 3 | 51 | LA PAMPA | 35 | Malla 117 A | Emp. R.P.N° 18 (-0,50 KM) - C.N. FORM. PROF N° 1 (-0,15 KM) | 13 | 134.45 | 227499 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 4 | 51 | JUJUY | 9-66-1v66 | Malla 404 | Rio Vaqueros (Pte.)-Rio Yala (Pte.) / Emp. RNNº9 - Emp. RNNº34 / Emp. RNNº 66 - Emp. RNNº 34 | 13 | 148.76 | 298904 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 6 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 542 | Pozo del Mortero - Limite con Salta | 13 | 157.08 | 276665 | 2017-03-01 | 2022-02-27 23:54 | 3
26 | 5 | 7 | 51 | ENTRE RIOS | 12-136 | Malla 509 | Emp. R.N.N° 14 (Ceibas) - Acc. Galarza | 13 | 120.58 | 420014 | 2016-07-01 | 2021-06-29 23:54 | 6
26 | 5 | 8 | 51 | ENTRE RIOS | 12/131 | Malla 513 B | Emp. R.N.131 (Crespo) - Emp. R.N.127 / Emp. R.P. 11 (Diamante) - Emp. R.N. 12 (Crespo) | 13 | 129 | 279317 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 9 | 51 | CHUBUT | 25 | Malla 102 A | Pte. s/Rio Chubut (Rawson) - Pte. s/Rio Chubut (Las Plumas) | 13 | 136.96 | 123000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 10 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla 102 B | A/N Emp. R.N. Nº 25 (Trelew) - Acc. a Malaspina | 13 | 230.41 | 207000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 11 | 51 | CATAMARCA | 60-157 | Malla 408 A | Lte. c/Córdoba(km 925)-Emp. R.N.Nº157(km 940,4)/ Emp. R.N.Nº60 - Frias (1046,12) | 13 | 114.35 | 181314 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 1
26 | 5 | 12 | 51 | CATAMARCA | 38-60 | Malla 408 B | Lte c/La Rioja - Km 576,37 / Emp. R.N.N° 38 - Aimogasta | 13 | 180.27 | 230964 | 2013-12-01 | 2018-12-30 09:54 | 6
26 | 5 | 13 | 51 | CATAMARCA | 60 | Malla 408 C | Emp. R.N.Nº157 - Emp. R.N.Nº38 (Inicio Superp.) | 13 | 172.07 | 387195 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 14 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 215 | Emp. R.N.Nº 5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00) | 13 | 69.22 | 62298 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 15 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 A | Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71) | 13 | 72.75 | 65475 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 16 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla 216 B | Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N. Nº 7 (Prog. 534,61) | 13 | 71.9 | 174813 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 18 | 51 | MENDOZA | 143-144-146 | Malla 312 | Lte. con La Pampa - Carmensa / S Rafael - Emp. R.N.N°40 S / Pte s/R. Diamante / Emp RN N° 143 | 13 | 221.06 | 323650 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 19 | 51 | LA PAMPA | 35 - 188 | Malla 117 B | Emp. R.P.N°10 - Lte con Cordoba / Emp. R.N.N° 35 - Acc a Quetrequen | 13 | 125.21 | 199700 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 22 | 51 | LA RIOJA | 77-79 | Malla 341 | Emp. R.N.Nº 77 - Emp. R.N.Nº 38 / Emp. R.N.Nº 77 - Emp.R.N. Nº 38 | 13 | 203.25 | 306214 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 23 | 51 | SANTA CRUZ | 3-288 | Malla 601 | G.B. San Julian - km. 2443,98 / Pto. Pta. Quilla - Emp. R.N.N° 3 | 13 | 181 | 100000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 24 | 51 | SANTA CRUZ | 3-40 | Malla 602 | Km. 2443,98 - Emp. R.N.N° 40S / Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3 | 13 | 123.43 | 86165 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 25 | 51 | CORRIENTES | 12 | Malla 543 | Lte. con Entre Ríos (Prog. 647,26) - Emp R.P. N° 25 (Prog. 788,33) | 13 | 141.04 | 100000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 26 | 51 | LA RIOJA | 38-74 | Malla 303 | Emp R.N.N° 74 - Lte Cat / La Rioja - Emp R.N.N°38 | 13 | 167.01 | 243454 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 27 | 51 | CATAMARCA | 38 | Malla 441 - Catamarca | Catamarca - Lte. Con Tucumán | 13 | 66.15 | 96311 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 1
26 | 5 | 28 | 51 | CHACO | 89 | Malla 536 - Chaco | Emp. R.N. N° 16 - Emp. R.N.N°13 Gral. Pinedo | 13 | 87.66 | 192879 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 29 | 51 | CHUBUT | 259-40 | Malla 632 | Emp. R.N.N°40 - Emp R.P.N° 17 - La Paulina (D) - Emp. R.N.N°259 | 13 | 158.23 | 147892 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 30 | 51 | CHUBUT | 26 | Malla 107 B | Emp. R.N.N°3 - Cnia. Sarmiento | 13 | 139.27 | 252596 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 31 | 51 | CORDOBA | 1 V 09 | Malla 236 | Bell Ville - Pilar | 13 | 161.38 | 318182 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 32 | 51 | CORRIENTES | 14 - 122 - 123 | Malla 501 | Emp.RN117-Emp.RP155/Emp.RN14-Yapeyú/Km139,00-Emp.RN14 | 13 | 143.4 | 415176 | 2016-09-11 | 2021-09-09 23:54 | 6
26 | 5 | 33 | 51 | CORRIENTES | 14 | Malla 534 | Guaviravi Emp. RP 155- Cuay Grande (Pte.) | 13 | 101.2 | 212900 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 34 | 51 | CORRIENTES | 123 | Malla 507 - Corrientes | Emp. R.N.N°12 - Km 139 | 13 | 108.18 | 182125 | 2017-01-01 | 2021-12-30 23:54 | 4
26 | 5 | 36 | 51 | ENTRE RIOS | 12 | Malla 513 C | Gral Galarza - Emp. R.N.Nº131 (Crespo) | 13 | 150.27 | 214859 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 1
26 | 5 | 38 | 51 | FORMOSA | 81 | Malla 505 - Formosa | Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95 | 13 | 181.41 | 235092 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 39 | 51 | JUJUY | 9 | Malla 432 | Tumbaya - La Quiaca | 13 | 219.39 | 142800 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 40 | 51 | LA RIOJA | 74-40 | Malla 309 | Los Colorados - Emp. R.N.40 (Nonogasta) - Emp. R.N.74 - Lte. Rioja/Catamarc. | 13 | 215.49 | 920628 | 2015-09-01 | 2020-10-29 19:54 | 6
26 | 5 | 41 | 51 | LA RIOJA | 79-141 | Malla 311 | Lte. c/San Luis -Lte c/La Rioja / Emp. R.N.N°77 - Emp. R.N.N°79 Lte. c/San Juan/La Rioja | 13 | 177.51 | 310184 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 42 | 51 | MENDOZA | 7 | Malla 330 | Emp. R.N.N°40 - Lte con Chile | 13 | 182.27 | 109230 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 43 | 51 | MENDOZA | 143-40 | Malla 313 B | San Rafael (Sal.) - Emp. R.N.N°40 / Emp. R.N.N°143 - Tunuyán (Sal.) | 13 | 145.79 | 212915 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 1
26 | 5 | 44 | 51 | MENDOZA | 143 | Malla 313 A - Mendoza | Km. 410 Carmensa - Empalme R.N.N°144 | 13 | 103.81 | 204977 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 45 | 51 | MISIONES | 14 | Malla 504 - Misiones | Lte. c/ Corrientes - Campo Grande | 13 | 131.32 | 298000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 46 | 51 | NEUQUEN | 40 | Malla 133 | Pichi Traful - Emp. R.N.N°40 | 13 | 123.74 | 123740 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 47 | 51 | NEUQUEN | 237 | Malla 106 | Arroyito - Emp R.P.N°27 | 13 | 212.51 | 198635 | 2015-10-01 | 2021-03-30 11:54 | 6
26 | 5 | 48 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla 123 A | Emp. R.N.N°3 - Emp R.N.N°251 | 13 | 112.94 | 67848 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 49 | 51 | SALTA | 34 | Malla 434 | Emp. R.N.N°50 - Lte. con Bolivia | 13 | 159.28 | 95574 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 50 | 51 | MENDOZA | 146 | Malla 305 - San Luis / Mendoza | Límite San Luis/Mendoza - Monte Coman | 13 | 120.26 | 175693 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 1
26 | 5 | 52 | 51 | TIERRA DEL FUEGO | 3 | Malla 603 | Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin) | 13 | 178.98 | 712046 | 2015-12-04 | 2020-12-01 23:54 | 6
26 | 5 | 53 | 51 | TUCUMAN | 38 | Malla 437 | Lte. c/ Catamarca - A/N R.N.N°9 (S.M. de Tucumán) | 13 | 145.72 | 312903 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 54 | 51 | CORRIENTES | 118 | Malla 512 | Emp. R.N.N°12 Sur - Emp. R.N.N°12 Norte | 13 | 193.03 | 115818 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 55 | 51 | INTERPROVINCIAL | 11 | Malla 545 | Emp. R.N.N°16 - Tatané | 13 | 135.83 | 231514 | 2017-01-01 | 2021-12-30 23:54 | 4
26 | 5 | 56 | 51 | FORMOSA | 11 - A011 | Malla 544 | R.P.N°1 - Lte Internac. con Paraguay y Emp. R.N.N°11 - Puerto Pilcomayo | 13 | 161.88 | 275255 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 57 | 51 | MISIONES | 14 | Malla 539 | Campo Grande - Emp. R.P.N°20 (Gramado) | 13 | 141.32 | 240000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 58 | 51 | INTERPROVINCIAL | 34 - 50 | Malla 406 | S.P. de Jujuy - Emp. R.N.N°50 y Emp. R.N.N°34 - Lte. con Bolivia | 13 | 184.4 | 268380 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 59 | 51 | SAN LUIS | 20 - 79 | Malla 307 | Acc a Quines - Lte. C/ San Juan y Acc. A Quines - Lte. C/ La Rioja | 13 | 187.3 | 229368 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 60 | 51 | INTERPROVINCIAL | 178 | Malla 205 | Pergamino - Emp. R.N.N° 33 y Acc. A Villa Eloisa - Emp. R.P.N° 65 | 13 | 171.9 | 275025 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 61 | 51 | SGO DEL ESTERO | 34 | Malla 431 A | La Banda (km 720) - Garmendia (km 857) | 13 | 136.73 | 206022 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 62 | 51 | INTERPROVINCIAL | 34 | Malla 431 B | Garmendia (km 857) - Rosario de la Frontera (km 972) | 13 | 117.3 | 266926 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 63 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla 234 | Emp. R.N.N°252 (Pareja el Guanaco) - Acc. Colonia Los Alamos | 13 | 124.66 | 127237 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 64 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla I - 237 | Bahía Blanca (Km. 8,59) - Ea. Almaris (D) (km 162,23) | 13 | 152.9 | 340000 | 2017-01-01 | 2021-12-30 23:54 | 4
26 | 5 | 65 | 51 | BUENOS AIRES | 33 | Malla I - 238 | Ea. Almaris (D) (Km. 162,23) - (Inicio rotonda R.N. 5) (km 320,39) | 13 | 158.35 | 194188 | 2017-09-01 | 2022-08-30 23:54 | 1
26 | 5 | 66 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Malla III - 208 | Acc. Cnia. Los Alamos (Km. 810,21) - Losa Aproxim. Pte. Basilo Villarino (Km. 962,93) | 13 | 152.72 | 114870 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 67 | 51 | CHACO | 89 | Malla III - 405 A Chaco/ Sgo. Del Estero | Emp. R.P.N°13 (Chaco) - km 386 (Sgo. Del Estero) | 13 | 122.84 | 122840 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 68 | 51 | CHUBUT | 3 | Malla III - 107 A | Acc. A Malaspina - Emp. R.P.N°39 | 13 | 129.49 | 129490 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 69 | 51 | CORDOBA | 9 | Malla III - 204 | Villa del Totoral - Lte. c/ Sgo. Del Estero | 13 | 125.6 | 109263 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 70 | 51 | CORDOBA | 38 | Malla III - 207 | Acc. A Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja | 13 | 88.72 | 192649 | 2017-06-01 | 2022-05-30 23:54 | 2
26 | 5 | 71 | 51 | LA PAMPA | 151 | Malla II - 132 | Emp. R.N.N°151 - Lte c/Mendoza/ Emp. R.P.N°14 - Emp. R.N.N°143/ Emp. R.P.N°10 - Emp. R.N.N°143 | 13 | 114.05 | 114050 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 72 | 51 | RIO NEGRO | 250 | Malla III - 108 B | Emp. R.N.N°251 - Chimpay / Pomona - Emp. R.N.N°22 (Choele Choel) | 13 | 192.5 | 195050 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 73 | 51 | SALTA |  | Malla III - 401 B | Solar Emp. BHN de Salta (D) - Emp. R.P.N°103 Sec./ Talapampa - Rio Ancho (Pte) | 13 | 106.24 | 106240 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 74 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Malla I - 637 | El Turbio R.N.N°293 (km 361) - La Esperanza (Km 517) | 13 | 156 | 159000 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 75 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Malla I - 638 | La Esperanza - Emp. R.P.N°11 | 13 | 131.05 | 151897 | 2016-11-01 | 2021-10-30 23:54 | 10
26 | 5 | 76 | 51 | SANTA CRUZ | 40 | Malla I- 639 | Emp. R.P. N 11 (km 640) - Tres Lagos R.N.N°288 (km 760) | 13 | 120 | 149108 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 78 | 51 | RIO NEGRO | 251 | Malla II 140 - Rio Negro | Emp. R.N.N°22 - Emp. R.N.N°250 | 13 | 118.5 | 189600 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
26 | 5 | 79 | 51 | SALTA | 68-40 | Malla III 401 A - Salta | Emp. R.N.N°40 - Talapampa y Lte. c/Tucumán - Acceso a Dique La Dársena | 13 | 146.33 | 234128 | 2017-11-01 | 2022-10-30 23:54 | 0
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V) |  |  |  | 15949483
[6 empty] | Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento |  |  |  | 40563385
Infraestructura en Concesiones Viales
37 | 0 | 4 | 51 | BUENOS AIRES | 226 | Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo | Km. 31,7 - km 64,686 | 20 | 32.986 | 236048 | 2009-02-01 | 2014-01-30 23:54 | 7
37 | 0 | 8 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Autopista Lujan - Mercedes | Sección I: km 67.479 - km 73.495 | 20 | 6.016 | 49119 | 2007-10-01 | 2014-12-29 05:52 | 10
37 | 0 | 14 | 79 | CORDOBA | 38 | La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra | Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino | 21 | 1 | 21819 | 2011-04-18 | 2016-12-15 07:53 | 14 | C
37 | 0 | 30 | 61 | BUENOS AIRES | 3 | Acceso por Av. Piazza km 298 Azul |  | 22 | 1 | 6159 | 2008-05-01 | 2013-06-29 19:54 | 7
37 | 0 | 67 | 51 | TUCUMAN | 9 | Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum.y constr. Pasarelas Peatonales |  | 21 | 1 | 4126 | 2006-09-01 | 2008-03-31 21:58 | 7
37 | 0 | 72 | 51 | INTERPROVINCIAL | 22 | Vte. R.N.Nº22 y Vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.Nº151 - R.P.Nº7 |  | 20 | 5.83 | 424318 | 2009-03-01 | 2018-06-28 15:49 | 6 | A
37 | 0 | 89 | 51 | CORDOBA | 36 | Variante Perilago Almafuerte | Almafuerte (Sal) - Menor sobre Via de Agua | 20 | 10.15 | 77810 | 2009-11-24 | 2012-09-23 03:57 | 9 | C
37 | 0 | 97 | 51 | CORDOBA | 38 | Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier |  | 21 | 1 | 20617 | 2010-11-10 | 2013-09-09 03:57 | 7
[6 empty] | Total Infraestructura en Concesiones Viales |  |  |  | 840016
Infraestructura en Areas Urbanas
38 | 0 | 5 | 51 | BUENOS AIRES | 36 | R.P.Nº36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.Nº2 F. Varela - Berazategui | Vinculación y Remodelación R.P.Nº36 e/ Rtda Gutiérrez y R.P.Nº2 F Varela - Berazategui | 20 | 6.45 | 193545 | 2006-07-03 | 2013-01-29 21:52 | 7
38 | 0 | 20 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen |  | 20 | 9.5 | 223386 | 2010-11-04 | 2017-03-03 15:53 | 7 | C
38 | 0 | 25 | 52 | BUENOS AIRES | S/N | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel | Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas. | 21 | 1 | 22874 | 2011-01-03 | 2013-12-02 13:57 | 7
38 | 0 | 27 | 51 | BUENOS AIRES | 20 | R.P.Nº11 (Magdalena) – R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena | R.P.Nº20 Tramo I: R.P.Nº11 (Magdalena)– R.P.Nº36 (Vieytes) Magdalena | 21 | 22.97 | 80755 | 2009-08-01 | 2012-11-29 15:56 | 7
38 | 0 | 29 | 51 | BUENOS AIRES | S/N | Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14 | Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda | 20 | 2.26 | 63286 | 2010-01-15 | 2015-05-15 15:54 | 10
38 | 0 | 31 | 52 | BUENOS AIRES | 9 | Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 | Central Nuclear "Atucha II" R.N.Nº9 km 103 - Partido de Zárate. | 20 | 11.04 | 188728 | 2010-02-01 | 2015-05-02 05:54 | 7
[6 empty] | Total Infraestructura en Areas Urbanas |  |  |  | 772574
Obras en Corredores Viales
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial I
40 | 1 | 1 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Obras de Seguridad en R.N.Nº3 (Corredor Vial I) | Global | 21 | 68.96 | 474805 | 2011-04-18 | 2019-10-31 23:58 | 6
40 | 1 | 1 | 52 | BUENOS AIRES | 205 | Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I) | Global | 21 | 11.56 | 32434 | 2011-04-19 | 2018-01-31 06:00 | 6
40 | 1 | 1 | 53 | BUENOS AIRES | 226 | Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I) | Global | 21 | 2 | 4166 | 2017-11-01 | 2018-12-31 19:59 | 0
40 | 1 | 1 | 54 | BUENOS AIRES | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial I | Global | 14 | 1284 | 2923 | 2017-01-01 | 2017-07-02 11:59 | 4
40 | 1 | 2 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I) | Global | 22 | 303 | 741094 | 2011-02-08 | 2017-07-07 17:56 | 6
40 | 1 | 2 | 52 | BUENOS AIRES | 205 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I) | Global | 22 | 40.08 | 109358 | 2011-02-08 | 2013-08-08 11:57 | 7
40 | 1 | 2 | 53 | BUENOS AIRES | 226 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I) | Global | 22 | 22 | 57197 | 2011-12-01 | 2017-02-28 | 14 | C
40 | 1 | 3 | 51 | BUENOS AIRES | 3-205-226-252 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial I | Km. 61,87 - km 677,39 / km 61,05 - km 62,21 / km 0 - km 404,32 / km 0 - km 6,80 | 22 | 1027.8 | 2997771 | 2012-12-01 | 2017-03-31 15:55 | 6
40 | 1 | 4 | 51 | BUENOS AIRES | 205-3 | C.1. Obra Reacondicionada 1 | Km. 103,2-km 136 / km 61,87-km 67 km 88-km 105 | 22 | 54.93 | 327329 | 2016-10-01 | 2018-04-01 15:58 | 6
40 | 1 | 5 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | C.1. Obra Reacondicionada 2 | Km. 118-km 176 km 199 - km 218 | 22 | 77 | 80348 | 2017-01-01 | 2017-12-31 23:59 | 4
40 | 1 | 6 | 51 | BUENOS AIRES | 3-226 | C.1. Obra Reacondicionada 3 | Km. 244-km 307 / km 19,93-km 254 km 273-km 302 | 22 | 326.07 | 740734 | 2016-10-20 | 2018-02-18 15:58 | 6
40 | 1 | 7 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | C.1. Obra Reacondicionada 4 | Km. 307 - km 400,6 | 22 | 93.6 | 52660 | 2017-11-01 | 2019-09-01 03:58 | 0
40 | 1 | 8 | 51 | BUENOS AIRES | 3 | C.1. Obra Reacondicionada 5 | Km. 550 - km 669,2 | 22 | 119.2 | 88696 | 2017-11-01 | 2019-03-02 15:58 | 0
40 | 1 | 9 | 51 | BUENOS AIRES | 205-226 | C.1. Obra Reacondicionada 6 | Km. 182-km 317,4 km 302-km 378 | 22 | 211.4 | 26133 | 2017-11-01 | 2019-03-02 15:58 | 0
[6 empty] | Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial I |  |  |  | 5735648
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial II
40 | 2 | 1 | 51 | INTERPROVINCIAL | 5 | Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II) | Global | 14 | 1 | 8529 | 2011-12-01 | 2013-01-29 19:59 | 8
40 | 2 | 1 | 52 | INTERPROVINCIAL | 188 | Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II) | Global | 21 | 1.83 | 38807 | 2011-03-15 | 2016-04-12 09:54 | 7
40 | 2 | 1 | 53 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial II | Global | 22 | 330.08 | 8611 | 2011-05-09 | 2012-08-23 11:59 | 7
40 | 2 | 2 | 51 | INTERPROVINCIAL | 5 | Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II) | Global | 22 | 250.97 | 620193 | 2011-03-15 | 2018-10-31 23:59 | 6
40 | 2 | 2 | 52 | INTERPROVINCIAL | 188 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II) | Global | 22 | 326.3 | 628535 | 2011-03-15 | 2017-12-31 23:59 | 6
40 | 2 | 3 | 51 | INTERPROVINCIAL | 5/188 | Obs. de Mant. en el C.V.N° 2 -Luján - Sta. Rosa / San Nicolás - Realico | Km. 316,90 - km 606,65 / km 0 - km 479,25 | 22 | 769 | 1315061 | 2012-12-01 | 2017-03-31 15:55 | 6
40 | 2 | 4 | 51 | LA PAMPA | 5 | C.2. Obra Reacondicionada 1 | Km. 568 - km 606 | 21 | 38 | 6844 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
40 | 2 | 5 | 51 | BUENOS AIRES | 188 | C.2. Obra Reacondicionada 2 | Km. 219 - km 297 | 21 | 78 | 49554 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
40 | 2 | 6 | 51 | INTERPROVINCIAL | 188 | C.2. Obra Reacondicionada 3 | Km. 358 - km 364 / Km 382 - km 409 | 21 | 33 | 20556 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
40 | 2 | 7 | 51 | LA PAMPA | 188 | C.2. Obra Reacondicionada 4 | Km. 450 - km 479 | 21 | 29 | 21974 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
[6 empty] | Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial II |  |  |  | 2718664
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial III
40 | 3 | 1 | 51 | INTERPROVINCIAL | 7 | Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III) | Global | 22 | 41.6 | 775060 | 2011-05-27 | 2018-09-01 03:59 | 6
40 | 3 | 1 | 52 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial III | Global | 17 | 1 | 17131 | 2011-08-01 | 2012-03-31 11:59 | 8
40 | 3 | 2 | 51 | INTERPROVINCIAL | 7 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III) | Global | 22 | 748.47 | 1804066 | 2011-01-10 | 2018-10-31 23:59 | 6
40 | 3 | 3 | 51 | INTERPROVINCIAL | 7 | Obs. de Mant. en el C.V.N°3 Luján - lte. c/ Córdoba - San Luis | Km. 63,20 - km 653,94 / km 865,46 - km 998,77 | 22 | 724.02 | 1536986 | 2012-12-01 | 2017-03-31 15:55 | 6
[6 empty] | Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial III |  |  |  | 4133243
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial IV
40 | 4 | 1 | 52 | INTERPROVINCIAL | 19 | Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) | Global | 17 | 107 | 6197 | 2017-11-01 | 2018-12-31 19:59 | 0
40 | 4 | 1 | 53 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) | Global | 21 | 151.63 | 4048579 | 2012-06-21 | 2020-10-30 23:57 | 6
40 | 4 | 1 | 54 | INTERPROVINCIAL | 38 | Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV) | Global | 17 | 2.52 | 11554 | 2017-11-01 | 2018-12-31 19:59 | 0
40 | 4 | 1 | 55 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial IV | Global | 21 | 4 | 300403 | 2014-08-11 | 2018-05-02 11:59 | 6
40 | 4 | 2 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 52.61 | 121364 | 2011-02-01 | 2013-09-10 03:58 | 8
40 | 4 | 2 | 52 | INTERPROVINCIAL | 19 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 125.9 | 584943 | 2011-02-01 | 2018-10-31 23:59 | 6
40 | 4 | 2 | 53 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV) | Global | 22 | 377.05 | 663301 | 2010-11-08 | 2017-03-31 19:53 | 14 | C
40 | 4 | 2 | 54 | INTERPROVINCIAL | 38 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV) | Global | 22 |  |  |  |  | 12
40 | 4 | 3 | 51 | INTERPROVINCIAL | 18-19-34-38 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial IV | Global | 5 | 1000.69 | 1248217 | 2013-04-01 | 2017-03-30 23:55 | 6
40 | 4 | 4 | 51 | CORDOBA | 38 | C.4. Obra Reacondicionada 1 | Km. 36, 40 - 50,55 / 83,30 - 121,50 | 22 | 52.35 | 576647 | 2015-11-03 | 2017-05-03 11:58 | 6
40 | 4 | 5 | 51 | INTERPROVINCIAL | 19 | C.4. Obra Reacondicionada 2 | Km. 0,00 - 30 / 78,00 - 123 / 130 - 154 / 188 - 193 / 230 -280 | 22 | 153.6 | 430902 | 2015-12-04 | 2017-06-03 11:58 | 6
40 | 4 | 6 | 51 | ENTRE RIOS | 18 | C.4. Obra Reacondicionada 3 | Km. 14,55 - 150,39 | 22 | 135.84 | 177623 | 2017-01-01 | 2018-07-02 11:58 | 4
[6 empty] | Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial IV |  |  |  | 8169730
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V
40 | 5 | 1 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V) | Global | 21 | 1 | 15632 | 2017-11-01 | 2019-06-01 21:58 | 0
40 | 5 | 1 | 52 | INTERPROVINCIAL | 11 | Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V) | Global | 21 |  |  |  |  | 12
40 | 5 | 1 | 53 | SANTA FE | A012 | Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 10000 | 2017-11-01 | 2023-10-30 23:53 | 0
40 | 5 | 1 | 54 | SANTA FE | A009 | Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 10000 | 2017-11-01 | 2023-10-30 23:53 | 0
40 | 5 | 1 | 55 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 10000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
40 | 5 | 1 | 56 | BUENOS AIRES | 193 | Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V) | Global | 22 |  | 10000 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
40 | 5 | 1 | 57 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial V | Global | 21 | 650 | 34517 | 2011-12-01 | 2013-03-01 05:59 | 7
40 | 5 | 2 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 485.6 | 890420 | 2011-02-05 | 2017-10-04 07:52 | 6
40 | 5 | 2 | 52 | INTERPROVINCIAL | 11 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°11 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 193.2 | 207529 | 2011-09-01 | 2015-12-30 15:55 | 8 | C
40 | 5 | 2 | 53 | SANTA FE | A012 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A012 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 41.83 | 159428 | 2011-09-01 | 2015-09-30 09:55 | 8 | C
40 | 5 | 2 | 54 | SANTA FE | A009 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A009 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 12 |  |  |  | 12
40 | 5 | 2 | 55 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Refuerzo de Infraes en Autopista R.N. N°9 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 99 | 546047 | 2011-09-01 | 2017-12-29 03:57 | 6
40 | 5 | 2 | 56 | BUENOS AIRES | 193 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°193 (Corredor Vial V) | Global | 22 | 31.65 |  |  |  | 12
40 | 5 | 3 | 51 | INTERPROVINCIAL | 11/A009/AU009/193 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N°5 | Km. 326,35 - 1007,79 / 0 - 12,06 / 72,9 - 278,29 / 297 - 660,16 / 0 - 31,65 | 22 | 1293.7 | 2361259 | 2012-12-01 | 2017-03-31 15:55 | 6
40 | 5 | 4 | 51 | SANTA FE | 11 | ONU C.5.R.1 Pte. Arroyo del Rey | Reconquista - Avellaneda | 8 |  | 16259 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
40 | 5 | 5 | 51 | SANTA FE | 11 | ONU C.5.R.2 Acceso a Villa Ocampo |  | 8 |  | 9021 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
40 | 5 | 6 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obra de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) C.5 | Km. 86 - km 278,29 | 22 | 192.29 | 1107004 | 2016-10-06 | 2018-04-06 11:58 | 6
40 | 5 | 7 | 51 | INTERPROVINCIAL | A9-A012-RN9 | Obra de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) C.5 | Km. 314,00-km 336,20/km 600,00-km 659,8 - km 327,14-km 659,45 - km 0,00-km 41,83 | 22 | 362 | 131959 | 2017-11-01 | 2018-12-31 19:59 | 0
40 | 5 | 8 | 51 | INTERPROVINCIAL | 11 - A009 | Obra de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) C.5 | Km. 327,00 - km 1007,60 y km 0,00 - km 12,00 | 22 | 680 | 243926 | 2017-11-01 | 2018-12-31 19:59 | 0
[6 empty] | Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial V |  |  |  | 5763001
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VI
40 | 6 | 1 | 51 | INTERPROVINCIAL | 12 | Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) | Global | 21 | 3.28 | 52017 | 2012-09-01 | 2017-01-01 03:56 | 6
40 | 6 | 1 | 52 | INTERPROVINCIAL | 16 | Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) | Global | 22 | 44.59 | 1060513 | 2011-12-01 | 2019-10-31 23:58 | 6
40 | 6 | 1 | 53 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial VI | Global | 21 | 479.1 | 11817 | 2011-09-24 | 2012-09-29 21:59 | 8
40 | 6 | 2 | 51 | INTERPROVINCIAL | 12 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI) | Global | 22 | 318.65 | 582870 | 2011-02-22 | 2017-09-30 13:55 | 6
40 | 6 | 2 | 52 | INTERPROVINCIAL | 16 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI) | Global | 21 | 176 | 278327 | 2011-03-21 | 2017-02-16 13:53 | 6
40 | 6 | 3 | 51 | INTERPROVINCIAL | 12-16 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VI |  | 21 | 933.5 | 1925740 | 2012-12-01 | 2017-03-31 15:55 | 6
40 | 6 | 4 | 51 | CORRIENTES | 12 | C.6. Obra Reacondicionada 1 | Km. 1152 - km 1170 / km 1230 - km 1282 | 22 | 70 | 49768 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
40 | 6 | 5 | 51 | CORRIENTES | 12 | C.6. Obra Reacondicionada 2 | Km. 974 - km 1023 | 22 | 49 | 49974 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
40 | 6 | 6 | 51 | INTERPROVINCIAL | 16 | C.6. Obra Reacondicionada 3 | Km. 0,00 - 2,29 / km 5,20 - 12,80 / km 77 - 89 / km 123 - 176 | 22 | 74.89 | 37145 | 2017-11-01 | 2019-03-02 15:58 | 0
40 | 6 | 7 | 51 | MISIONES | 12 | C.6. Obra Reacondicionada 4 | Km. 1383 - 1391 / km 1397 - 1450 | 22 | 61 | 49165 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
40 | 6 | 8 | 51 | MISIONES | 12 | C.6. Obra Reacondicionada 5 | Km. 1450 - 1593 / km 1610 - 1639 | 22 | 172 | 94411 | 2017-11-01 | 2019-03-02 15:58 | 0
40 | 6 | 9 | 51 | CORRIENTES | 12 | C.6. Obra Reacondicionada 6 | Km. 871,30 - 880/ km 905 - 974/ km 1130 - 1143/ km 1282 - 1325 | 22 | 133.7 | 84144 | 2017-11-01 | 2019-03-02 15:58 | 0
[6 empty] | Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VI |  |  |  | 4275891
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII
40 | 7 | 1 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII) | Global | 21 | 11 | 125534 | 2012-10-09 | 2016-12-31 | 14 | A-C
40 | 7 | 1 | 52 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII) | Global | 21 | 329.5 | 12008 | 2017-06-01 | 2017-08-31 06:00 | 2
40 | 7 | 1 | 53 | INTERPROVINCIAL | 9 - 34 | Obras de Seguridad en Corredor Vial VII | Global | 21 | 90.05 | 13526 | 2012-08-01 | 2013-05-15 21:59 | 8 | C
40 | 7 | 2 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII) | Global | 22 | 228.1 | 585568 | 2011-07-13 | 2018-10-31 23:59 | 6
40 | 7 | 2 | 52 | INTERPROVINCIAL | 34 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII) | Global | 22 | 285 | 387327 | 2011-02-10 | 2016-03-01 19:58 | 7
40 | 7 | 3 | 51 | INTERPROVINCIAL | 34 - 9 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VII |  | 22 | 797.83 | 995616 | 2016-05-01 | 2017-04-30 23:59 | 6
40 | 7 | 4 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | C.7. Obra Reacondicionada 1 | Km. 1140 - km 1206 | 21 | 66 | 47194 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
40 | 7 | 5 | 51 | SGO DEL ESTERO | 9 | C.7. Obra Reacondicionada 2 | Km. 1208 - km 1225 | 21 | 17 | 15923 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
40 | 7 | 6 | 51 | TUCUMAN | 9 | C.7. Obra Reacondicionada 3 | Km. 1225 - km 1252 | 21 | 27 | 27399 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
40 | 7 | 7 | 51 | SALTA | 9 | C.7. Obra Reacondicionada 4 | Km. 1448 - km 1500 | 21 | 52 | 49488 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
40 | 7 | 8 | 51 | SALTA | 9 | C.7. Obra Reacondicionada 5 | Km. 1525 - km 1555 | 21 | 30 | 38499 | 2017-11-01 | 2019-10-31 23:58 | 0
40 | 7 | 9 | 51 | SALTA | 34 | C.7. Obra Reacondicionada 6 | Km. 1130 - km 1150 | 21 | 20 | 27899 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
40 | 7 | 10 | 51 | JUJUY | 34 | C.7. Obra Reacondicionada 7 | Km. 1150 - km 1196,51 | 21 | 46.51 | 48513 | 2017-11-01 | 2019-05-02 11:58 | 0
[6 empty] | Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VII |  |  |  | 2374494
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VIII
40 | 8 | 1 | 51 | CORDOBA | A005 | Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 9.62 | 227538 | 2012-12-31 | 2018-02-10 01:58 | 6
40 | 8 | 1 | 52 | INTERPROVINCIAL | 8 | Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 38.49 | 844876 | 2012-06-15 | 2019-05-02 11:58 | 6
40 | 8 | 1 | 53 | INTERPROVINCIAL | 33 | Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 | 2 | 69346 | 2012-11-01 | 2017-03-30 17:58 | 6
40 | 8 | 1 | 54 | CORDOBA | 36 | Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 |  | 76400 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
40 | 8 | 1 | 55 | INTERPROVINCIAL | Vs | Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII | Global | 21 | 158.6 | 4564 | 2011-05-17 | 2013-01-30 11:59 | 8
40 | 8 | 2 | 51 | CORDOBA | A005 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 |  | 16200 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
40 | 8 | 2 | 52 | INTERPROVINCIAL | 8 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII) | Global | 14 | 603.05 | 1935581 | 2011-01-14 | 2018-10-31 23:59 | 6
40 | 8 | 2 | 53 | INTERPROVINCIAL | 33 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII) | Global | 14 | 276.39 | 387508 | 2012-04-16 | 2020-10-30 23:57 | 6
40 | 8 | 2 | 54 | CORDOBA | 36 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII) | Global | 21 |  | 52045 | 2017-11-01 | 2020-10-30 23:57 | 0
40 | 8 | 3 | 51 | INTERPROVINCIAL | A005 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial VIII |  | 22 | 741.33 | 2295417 | 2012-12-01 | 2017-03-31 15:55 | 6
[6 empty] | Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial VIII |  |  |  | 5909475
Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas
40 | 9 | 1 | 51 | INTERPROVINCIAL | VS | Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I) | Global | 21 | 113.5 | 609946 | 2010-10-28 | 2016-12-25 19:53 | 6 | C
[6 empty] | Total Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas |  |  |  | 609946
Obras de Infraestructura y Seguridad Vial en Corredor VIal X
40 | 10 | 1 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5) | Global | 21 | 41.15 | 354807 | 2014-02-17 | 2020-10-30 23:57 | 6
40 | 10 | 2 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial H5) | Global | 22 | 150 | 401963 | 2015-09-01 | 2019-05-02 11:58 | 6
40 | 10 | 3 | 51 | BUENOS AIRES | 5 | Obras de Operación, Mantenimiento y Servicios de apoyo en el C.V.H5 | Global | 22 | 251.89 | 800565 | 2013-05-02 | 2017-05-31 09:55 | 6
[6 empty] | Total Obras de Infrastructura y Seguridad Vial en Corredor Vial X |  |  |  | 1557335
[6 empty] | Total Obras en Corredores Viales |  |  |  | 36284353
Sistema de Transporte Inteligente
41 | 0 | 1 | 51 | INTERPROVINCIAL | 12 | Sistema Inteligente para Complejo de Puentes Zárate Brazo Largo | Zárate - Ceibas (km 85,14 - km 120,00) | 23 | 34.86 | 22000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
41 | 0 | 2 | 51 | INTERPROVINCIAL | 9 - A012 | Corredor Inteligente R.N.N°9 - I Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba) |  | 23 | 671.28 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
41 | 0 | 2 | 52 | INTERPROVINCIAL | 9 - A012 | Corredor Inteligente R.N.N°9 - II Etapa Av. G. Paz - Pilar (Córdoba) |  | 23 | 671.28 | 30000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
41 | 0 | 3 | 51 | MENDOZA | 7 | Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - I Etapa Ventiladores |  | 23 | 1.516 | 6000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
41 | 0 | 3 | 52 | MENDOZA | 7 | Sistema Intel.Transporte Túnel Cristo Redentor - II Etapa Ventiladores |  | 23 | 1.516 | 20000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
41 | 0 | 4 | 51 | BUENOS AIRES | 7 | Centro de Control y Monitoreo Integral de Carreteras y Autop. Av. G. Paz A° | Km. 12,47 - km 12,67 | 23 | 0.2 | 40000 | 2017-11-01 | 2018-10-31 23:59 | 0
[6 empty] | Total Sistema de Transporte Inteligente |  |  |  | 148000
[6 empty] | Total Proyectos Dirección Nacional de Vialidad |  |  |  | 289043356

## Notas CuadroD
Código | Estado | Referencias
0 | A Licitar | A | Certificación demorada. Valor estimado
1 | Publicada | B | Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito para el período Informado
2 | Licitada | C | Modificación de Obra en trámite
3 | Adjudicada | D | Convenio a convalidar. Longitud y Monto sujeto a reajuste
4 | Contratada | E | Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
5 | Replanteada | F | Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
6 | En Ejecucion | H | Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
7 | Finalizada Sin R.P. | I | Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
8 | Finalizada Con R.P. | J | Reinicio de obra en estudio
9 | Paralizada | K | Certificacion de Pago Diferido
10 | Rescindida | L | Redeterminación en trámite
11 | Desestimada | M | Obra supeditada a Neutralización que corres. por Exp. Nº 599/2016
12 | Eliminada | S/D | Sin datos
13 | A Reprogramar
14 | Neutralizada
15 | Preadjudicada
16 | Suspendida
Código | Tipo de Obra
5 | Reconstrucciones
8 | Obras Nuevas
11 | Mantenimiento
12 | Señalamiento
13 | Rehabilitación y Mantenimiento
14 | Global
17 | Obras de Seguridad
18 | Obras en Circuitos Turísticos
20 | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales
21 | Seguridad en Concesiones Viales
22 | Obras Menores en Concesiones Viales
23 | Sistema de Transporte Inteligente

## Cuadro E
CUADRO E
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/12/2016
(en millones de $)
Ubicación Geográfica | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Compromiso | Devengado | %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 12956.3765 | 14626.2017 | 10994.1942 | 10792.1371 | 24.98%
Provincia de Buenos Aires | 8527.7909 | 9022.8816 | 7272.6298 | 7201.0537 | 16.67%
Provincia de Catamarca | 134.0355 | 608.3909 | 368.0017 | 367.8507 | 0.8513%
Provincia de Córdoba | 1937.6937 | 1325.6223 | 1270.9811 | 1269.7291 | 2.939%
Provincia de Corrientes | 366.4418 | 274.1699 | 347.1997 | 347.1953 | 0.8035%
Provincia del Chaco | 1080.6285 | 1014.3661 | 1095.9072 | 1095.9072 | 2.536%
Provincia del Chubut | 844.4176 | 742.4085 | 792.667 | 790.1955 | 1.829%
Provincia de Entre Ríos | 895.3172 | 1168.7161 | 993.9784 | 993.8104 | 2.3%
Provincia de Formosa | 654.482 | 508.8396 | 456.9389 | 456.9389 | 1.058%
Provincia de Jujuy | 407.9526 | 631.8657 | 645.5272 | 651.2861 | 1.507%
Provincia de La Pampa | 86.823 | 183.0631 | 177.7321 | 177.7321 | 0.4113%
Provincia de La Rioja | 707.5418 | 861.1248 | 1249.7245 | 1246.8974 | 2.886%
Provincia de Mendoza | 1099.6199 | 1488.7512 | 1409.3301 | 1408.2849 | 3.259%
Provincia de Misiones | 466.6427 | 831.572 | 761.2752 | 760.8349 | 1.761%
Provincia del Neuquén | 324.6766 | 656.7265 | 657.0416 | 642.5141 | 1.487%
Provincia de Río Negro | 3100.8491 | 3246.2142 | 2611.107 | 2495.3669 | 5.775%
Provincia de Salta | 841.8729 | 1214.4298 | 1340.3956 | 1338.4602 | 3.098%
Provincia de San Juan | 292.9868 | 839.1097 | 792.3845 | 799.4455 | 1.85%
Provincia de San Luis | 168.2645 | 281.6806 | 276.5458 | 276.4605 | 0.6398%
Provincia de Santa Cruz | 1940.7165 | 345.4821 | 302.92 | 302.92 | 0.7011%
Provincia de Santa Fe | 1278.0536 | 1150.9758 | 1363.4069 | 1363.2676 | 3.155%
Provincia de Santiago del Estero | 171.6046 | 349.0937 | 389.1157 | 388.3699 | 0.8988%
Provincia de Tucumán | 344.0955 | 375.6189 | 282.1188 | 311.5587 | 0.7211%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 259.4053 | 459.0981 | 446.812 | 441.9108 | 1.023%
Interprovincial | 5827.8016 | 8435.2995 | 5195.3426 | 5195.3426 | 12.02%
Nacional | 1457.795 | 1445.0366 | 1606.8456 | 1598.9264 | 3.7%
Binacional | 160.5795 | 6.1794 | 0.048354 | 0.048354 | 0.0001119%
No Clasificado | 209.2251 | 477.415 | 496.9483 | 494.0073 | 1.143%
Total Inversión Real Directa | 46543.6901 | 52570.3337 | 43597.1198 | 43208.4522 | 100%

## Cuadro F
CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/12/2016
(en millones de $)
Jurisdicción | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Diferencia | %
Presidencia de la Nación | 186.9712 | 283.125 | 96.1538 | 51.43%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 1111.894 | 107.8452 | -1004.0488 | -90.3%
Ministerio de Modernización | 0 | 382.8 | 382.8 | -
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 39997.4668 | 33339.8707 | -6657.5961 | -16.65%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 0 | 2.75 | 2.75 | -
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 0 | 58.9245 | 58.9245 | -
Ministerio de Seguridad | 126.724 | 334.6518 | 207.9278 | 164.1%
Ministerio de Defensa | 7.9453 | 31.2459 | 23.3006 | 293.3%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas | 171.8373 | 144.4752 | -27.362 | -15.92%
Ministerio de Producción | 2443.1024 | 1473.5816 | -969.5208 | -39.68%
Ministerio de Agroindustria | 349.747 | 569.0889 | 219.3419 | 62.71%
Ministerio de Turismo | 6 | 50.9452 | 44.9452 | 749.1%
Ministerio de Transporte | 4242.959 | 8733.5973 | 4490.6383 | 105.8%
Ministerio de Energía y Minería | 11029.3273 | 13182.2141 | 2152.8869 | 19.52%
Ministerio de Comunicaciones | 754.196 | 664.6263 | -89.5697 | -11.88%
Ministerio de Educación y Deportes | 5052.351 | 4772.3741 | -279.9769 | -5.542%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 174.016 | 277.118 | 103.102 | 59.25%
Ministerio de Cultura | 51.311 | 103.5725 | 52.2615 | 101.9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 210.596 | 180.6587 | -29.9373 | -14.22%
Ministerio de Salud | 931.4244 | 1295.8251 | 364.4007 | 39.12%
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | 833.9309 | 1405.8674 | 571.9365 | 68.58%
Ministerio de Desarrollo Social | 148.8745 | 169.2633 | 20.3888 | 13.7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro | 46295.1528 | 55215.9272 | 8920.7744 | 19.27%
Total Transferencias de Capital | 114125.8267 | 122780.348 | 8654.5213 | 7.583%

## Cuadro G
CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/12/2016
(en millones de $)
Jurisdicción | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Compromiso | Devengado | %
Presidencia de la Nación | 186.9712 | 283.125 | 238.5813 | 238.5813 | 84.27%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 1111.894 | 107.8452 | 48.4356 | 48.4356 | 44.91%
Ministerio de Modernización | 0 | 382.8 | 367 | 367 | 95.87%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 39997.4668 | 33339.8707 | 30477.6837 | 30517.5471 | 91.53%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 0 | 2.75 | 2.7301 | 2.7301 | 99.27%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 0 | 58.9245 | 58 | 58 | 98.43%
Ministerio de Seguridad | 126.724 | 334.6518 | 152.5518 | 152.5518 | 45.59%
Ministerio de Defensa | 7.9453 | 31.2459 | 31.2459 | 31.2459 | 100%
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas | 171.8373 | 144.4752 | 7.828 | 7.828 | 5.418%
Ministerio de Producción | 2443.1024 | 1473.5816 | 1452.4214 | 1452.4214 | 98.56%
Ministerio de Agroindustria | 349.747 | 569.0889 | 482.0812 | 481.146 | 84.55%
Ministerio de Turismo | 6 | 50.9452 | 50.5186 | 50.5186 | 99.16%
Ministerio de Transporte | 4242.959 | 8733.5973 | 6897.3857 | 6897.3857 | 78.98%
Ministerio de Energía y Minería | 11029.3273 | 13182.2141 | 8925.6481 | 8925.0319 | 67.71%
Ministerio de Comunicaciones | 754.196 | 664.6263 | 250.3993 | 250.3993 | 37.68%
Ministerio de Educación y Deportes | 5052.351 | 4772.3741 | 4289.4687 | 4289.4687 | 89.88%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 174.016 | 277.118 | 172.6754 | 172.6754 | 62.31%
Ministerio de Cultura | 51.311 | 103.5725 | 87.6849 | 87.6849 | 84.66%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 210.596 | 180.6587 | 54.2903 | 54.2903 | 30.05%
Ministerio de Salud | 931.4244 | 1295.8251 | 1243.4914 | 1238.8388 | 95.6%
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | 833.9309 | 1405.8674 | 1399.0741 | 1399.0741 | 99.52%
Ministerio de Desarrollo Social | 148.8745 | 169.2633 | 127.7905 | 127.7905 | 75.5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro | 46295.1528 | 55215.9272 | 53042.8323 | 53042.8323 | 96.06%
Total Transferencias de Capital | 114125.8267 | 122780.348 | 109859.8182 | 109893.4776 | 89.48%

## cuadroH
CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/12/2016
(en millones de $)
Ubicación Geográfica | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Compromiso | Devengado | %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10568.6697 | 18606.2858 | 29908.1609 | 29904.9995 | 27.21%
Provincia de Buenos Aires | 17850.7261 | 16059.226 | 14903.302 | 14897.3536 | 13.56%
Provincia de Catamarca | 2185.9187 | 2024.0169 | 1413.4224 | 1413.3437 | 1.286%
Provincia de Córdoba | 3537.147 | 5450.7315 | 4662.1211 | 4662.1211 | 4.242%
Provincia de Corrientes | 1786.1466 | 1835.5756 | 2017.2318 | 2017.2318 | 1.836%
Provincia del Chaco | 4672.7963 | 3587.2925 | 3820.4781 | 3820.423 | 3.476%
Provincia del Chubut | 1355.9899 | 1254.0276 | 1101.3069 | 1126.6643 | 1.025%
Provincia de Entre Ríos | 3254.9617 | 2791.179 | 2930.1458 | 2929.7095 | 2.666%
Provincia de Formosa | 2716.8093 | 2767.2114 | 3348.409 | 3348.409 | 3.047%
Provincia de Jujuy | 2796.6821 | 2635.1583 | 1768.2466 | 1767.9414 | 1.609%
Provincia de La Pampa | 1310.1237 | 1002.547 | 1235.0834 | 1235.0834 | 1.124%
Provincia de La Rioja | 1731.1651 | 2162.691 | 2228.9674 | 2226.5686 | 2.026%
Provincia de Mendoza | 2090.0387 | 2038.4257 | 2231.2241 | 2235.7261 | 2.034%
Provincia de Misiones | 2719.6645 | 2411.1999 | 2459.1777 | 2451.9724 | 2.231%
Provincia del Neuquén | 1174.4336 | 1649.4468 | 1329.3569 | 1337.697 | 1.217%
Provincia de Río Negro | 1705.2444 | 1346.7701 | 1519.7076 | 1530.7692 | 1.393%
Provincia de Salta | 2091.4209 | 2500.9253 | 3142.3865 | 3142.3865 | 2.859%
Provincia de San Juan | 1597.1304 | 1788.3012 | 2952.9258 | 2958.8613 | 2.692%
Provincia de San Luis | 871.7875 | 821.6571 | 739.8631 | 739.8631 | 0.6733%
Provincia de Santa Cruz | 3902.3075 | 2966.4639 | 1497.4862 | 1497.4862 | 1.363%
Provincia de Santa Fe | 3051.8558 | 3176.4197 | 3340.6566 | 3341.9529 | 3.041%
Provincia de Santiago del Estero | 4613.9803 | 4883.0342 | 3713.641 | 3713.2494 | 3.379%
Provincia de Tucumán | 2516.8633 | 2272.6753 | 2246.1352 | 2243.8689 | 2.042%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 1160.5482 | 926.7221 | 985.7829 | 985.782 | 0.897%
Interprovincial | 5956.9981 | 9798.8841 | 6707.8674 | 6707.8674 | 6.104%
Nacional | 24570.6065 | 25113.3852 | 7653.7276 | 7653.1423 | 6.964%
Binacional | 85.52 | 46.0954 | 0 | 0 | 0%
No Clasificado | 2250.2905 | 863.9994 | 3.0041 | 3.0041 | 0.002734%
Total Transferencias de Capital | 114125.8267 | 122780.348 | 109859.8182 | 109893.4776 | 100%

## cuadroI
Cuadro I
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31/12/2016
(en millones de $)
Finalidad/Función | Inversión Real Directa | Transferencias | Total
Administración Gubernamental
Legislativa | 293.8612 | 0 | 293.8612
Judicial | 241.3619 | 0 | 241.3619
Dirección Superior Ejecutiva | 278.9891 | 376.7557 | 655.7448
Relaciones Exteriores | 42.0563 | 2.7301 | 44.7863
Relaciones Interiores | 299.4789 | 22196.9705 | 22496.4493
Administración Fiscal | 46.574 | 0 | 46.574
Control de la Gestión Pública | 22.4127 | 0 | 22.4127
Información y Estadística Básicas | 40.1187 | 0 | 40.1187
Subtotal | 1264.8528 | 22576.4562 | 23841.3091
Servicios de Defensa y Seguridad
Defensa | 765.652 | 25.2959 | 790.9479
Seguridad Interior | 2461.6886 | 172.1766 | 2633.8652
Sistema Penal | 134.7392 | 58 | 192.7392
Inteligencia | 10.9977 | 0 | 10.9977
Subtotal | 3373.0775 | 255.4725 | 3628.55
Servicios Sociales
Salud | 361.8467 | 1287.9569 | 1649.8036
Promoción y Asistencia Social | 35.3471 | 5745.019 | 5780.3662
Seguridad Social | 371.1084 | 0 | 371.1084
Educación y Cultura | 3591.325 | 7256.4552 | 10847.7802
Ciencia y Técnica | 3771.8166 | 652.2552 | 4424.0718
Trabajo | 71.2652 | 54.2903 | 125.5555
Vivienda y Urbanismo | 0.5423 | 14584.9182 | 14585.4605
Agua Potable y Alcantarillado | 822.1264 | 14179.4033 | 15001.5297
Subtotal | 9025.3776 | 43760.2982 | 52785.6758
Servicios Económicos
Energía, Combustibles y Minería | 24.5631 | 21188.6344 | 21213.1975
Comunicaciones | 224.9809 | 944.7449 | 1169.7258
Transporte | 27726.4672 | 17475.2562 | 45201.7234
Ecología y Medio Ambiente | 374.2657 | 1780.2921 | 2154.5578
Agricultura | 683.0745 | 522.471 | 1205.5455
Industria | 257.0009 | 1335.2691 | 1592.2701
Comercio, Turismo y Otros Servicios | 246.7641 | 54.583 | 301.3471
Seguros y Finanzas | 8.0278 | 0 | 8.0278
Subtotal | 29545.1443 | 43301.2507 | 72846.395
Total | 43208.4522 | 109893.4776 | 153101.9298