ENTIDAD 659

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) fue creado mediante el Decreto N 87/01, a partir de la reestructuración del Órgano de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires (OCRABA). En esa ocasión le fueron transferidos al OCCOVI las competencias, objetivos, partidas presupuestarias, recursos humanos y materiales del OCRABA, de la Comisión Transitoria y del Órgano de Control de la Concesión de la Conexión Física entre las Ciudades de Rosario (Provincia de Santa Fe) y Victoria (Provincia de Entre Ríos), y del Órgano de Control de las Concesiones Viales dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad.

El OCCOVI es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional con autarquía económica y financiera, capacidad jurídica plena y patrimonio propio, abocado a la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los Contratos de Concesión de Redes Viales y de todos aquellos correspondientes a obras viales que sean concesionadas en lo sucesivo, en los cuales el Estado Nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios así como la protección de los usuarios, el medio ambiente y los bienes públicos del Estado.

Adicionalmente, el OCCOVI es el órgano de control de la Concesión de la Red de Accesos a la Ciudad de Mendoza a la que se refiere el Decreto N 1/99. Su competencia territorial se extiende a las áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias donde se encuentran las rutas antes citadas, así como a todo otro emplazamiento en el que existan instalaciones operadas por las concesionarias para la prestación de servicios o para la realización de actividades vinculadas al objeto de las concesiones.

A partir del dictado de la Resolución N 178/04 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el OCCOVI realiza todas las actividades materiales y jurídicas preparatorias para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública, así como la adquisición de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellos; a ser ejecutados en las rutas sujetas a contratos de concesión aprobados por el Decreto N 1.007/03 o vinculados a ellos, en los casos de contrataciones individuales del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que no excedan la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000).

Como consecuencia del Decreto N 1.915/04, sus facultades y obligaciones se han extendido a la vez a la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública dentro de la jurisdicción comprendida en los contratos de concesión vigentes; a todos aquellos emprendimientos viales que en lo sucesivo sean concesionados; y a obras de vinculación y/o mejora de accesibilidad a las obras viales concesionadas comprendidas en los contratos respectivos, con o sin conexión física a las mismas, así como a la adquisición de los materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellas.

En el marco del Régimen Nacional de Iniciativa Privada establecido por el Decreto N 966/05, el OCCOVI también interviene en el análisis de los proyectos presentados, en forma previa a la Declaración de Interés Público cuando corresponda, así como en el proyecto de construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión de la denominada Autopista Pilar-Pergamino (Ruta Nacional N 8 en la provincia de Buenos Aires), organizando la Comisión de Adjudicación para la Licitación a efectuarse.

Asimismo, participa en otros proyectos de iniciativa privada, tales como la Autopista Parque Presidente Perón, el Puerto Nuevo-Refuncionalización Espacios Urbanos-Zona Norte-Puerto Buenos Aires, Autovía Río Cuarto-Córdoba, Megaport-Modernización Infraestructura Pública Dársena Norte-Puerto Buenos Aires-Terminal de Pasajeros Fluvial y Marítima, Avenida General Paz-Tramos Acceso Norte-Acceso Oeste-Acceso Riccheri, Autovía Rosario-Sunchales.

Por otra parte, el OCCOVI participó en coordinación con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) de la renegociación de los contratos oportunamente suscriptos con las empresas concesionarias Autopistas del Sol S.A. (Acceso Norte a la Ciudad de Buenos Aires) y Grupo Concesionario del Oeste S.A. (Acceso Oeste a la Ciudad de Buenos Aires), que concluyó, en una primera etapa, con la ratificación de los acuerdos de renegociación contractual mediante los Decretos N 296/06 y N 298/06. En la actualidad también participa del proceso de renegociación de los contratos oportunamente suscriptos con Coviares S.A. (Autopista La Plata-Buenos Aires) AEC S.A. (Autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas), Caminos del Río Uruguay S.A. (corredor vial N 18), Caminos del Valle S.A. (corredor vial N 29) y Puentes del Litoral S.A. (conexión física Rosario-Victoria).

Asimismo, el Organismo se encuentra participando activamente en la implementación del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), que tiene lugar en el ámbito de los corredores de la Red Vial Nacional concesionados (corredores 1 al 6; 18 y 29). En este Registro, instituido por el Artículo 6 de la Ley N 24.653, deben inscribirse quienes realicen transporte o servicios de transporte y sus vehículos, como requisito indispensable para el ejercicio de la actividad.

La participación del OCCOVI está orientada básicamente al asesoramiento de la empresa asistente a fin de que el sistema de lectura de tarjetas electrónicas en las cabinas de peaje de las rutas concesionadas no interrumpa la normal percepción de las tarifas de peaje, así como para generar un correcto registro de todas las transacciones en el sistema de percepción de cada concesionario. Por ello, en lo referido a los aspectos operativos, el Organismo debió vincular al Directorio del RUTA, la empresa asistente y el ente administrador del mencionado Registro con las Empresas Concesionarias.

Debido a la naturaleza de las funciones del OCCOVI, esencialmente de control, no resulta factible cuantificar la demanda a satisfacer o correlacionarla con los recursos disponibles, ni tampoco consignar la clase y volumen de los bienes y servicios que se proveen.

En lo que respecta a las políticas de financiamiento, cabe señalar que el Organismo cuenta con recursos propios provenientes del 0,5 % de la recaudación neta de peaje (artículo 8 apartado 2 de la Ley N 17.520 de Peaje), del 1% de lo generado en concepto de explotaciones complementarias y áreas de servicio (apartado 3º del mismo artículo) y del redondeo de la tarifa de peaje al público.

Los objetivos de política presupuestaria fijados por el OCCOVI tienden al control técnico, legal y financiero del cumplimiento de cada uno de los contratos de concesión puestos bajo su supervisión, en los aspectos constructivos, de mantenimiento, de explotación y de prestación de servicios; a la atención de los requerimientos de los usuarios y de las comunidades de la zona de influencia de las rutas concesionadas; y al cumplimiento de los objetivos previstos por la Resolución N 178/04 y el Decreto N 1.915/04 citados precedentemente. Por otra parte, debido a la plena vigencia de las normas mencionadas, vinculadas a la ejecución de obras públicas, la política presupuestaria de la Entidad experimentará variaciones significativas respecto de años anteriores. En este marco, se detallan a continuación los principales objetivos para el ejercicio 2007:

- Continuar efectuando las tareas de control y revisión emprendidas en 2005 con relación a las presentaciones que llevan adelante los Entes Concesionarios cuyos contratos fueron aprobados por el Decreto N 1.007/03, respecto al Parámetro de Revisión definido en la Cláusula octava, apartado 8.2., primer párrafo de los contratos mencionados. Analizar, en su caso, la procedencia de la aplicación de la Cláusula 8.4. ó la modificación de los Cuadros Tarifarios.

- Continuar ejerciendo el control técnico de los contratos de concesión a fin de garantizar los beneficios que deben recibir los usuarios y la comunidad. Ello implica proseguir con la supervisión de la calidad de las obras en sus aspectos constructivos, el cumplimiento de las metas físicas y plazos establecidos, la adecuada conservación de la red y la prestación de servicios al usuario con el nivel de eficiencia que corresponda, así como intensificar el resguardo de la seguridad y la preservación del medio ambiente.

- Proseguir ejecutando el control financiero de los contratos de concesión, controlando su cumplimiento en las diferentes etapas de construcción, explotación y conservación de las obras, desde el punto de vista económico-financiero, impositivo y previsional, con especial atención al seguimiento de la sanidad de las concesiones.

- Participar en la elaboración de las medidas derivadas de la renegociación prevista de los contratos de concesión, conforme lo dispuesto por la Ley N 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, e implementar los mecanismos y sistemas necesarios para garantizar el control de su cumplimiento.

- Continuar ejerciendo las actividades relativas al control jurídico de las concesiones a fin de asegurar el cumplimiento de las normas legales y contractuales que las regulan, proponiendo las medidas correspondientes en los casos en que se detecten desvíos o transgresiones.

- Proseguir con la supervisión de los servicios que deben prestarse a los usuarios e intensificar las acciones tendientes a satisfacer sus legítimos requerimientos, así como las solicitudes de los municipios vinculados a las rutas concesionadas y/o las personas afectadas por la construcción y explotación de las mismas. Garantizar sistemas de comunicación sin cargo como líneas telefónicas especiales, páginas electrónicas y otros medios técnicos adecuados a esos fines.

- Procurar un mayor nivel de eficacia y eficiencia en el funcionamiento del OCCOVI continuando con el seguimiento de la gestión interna y las acciones tendientes al logro de la optimización de los recursos disponibles y la capacitación de los recursos humanos.

- Potenciar el control de gestión interno tornando más transparentes los mecanismos de obtención, aplicación y control del uso de los recursos públicos en función de los objetivos y políticas definidos, mediante la instrumentación de indicadores objetivos cuantificables, periódicos y mensurables.

- Rectificar el Sistema de Gestión del Organismo de acuerdo a la norma ISO 9001/2000 con un alcance mayor al certificado obtenido en el año 2003. El alcance previsto abarca todas las actividades de control y auditoría, técnicas, económico-financieras, legales y de atención a los usuarios que realiza el Organismo en los accesos y rutas concesionadas por el Estado Nacional, como así también la elaboración de proyectos, la realización de procesos licitatorios e inspección de obras en el área de su competencia; así como las nuevas incumbencias delegadas por el Decreto N 1915/04. Para ello se desarrollan nuevos procedimientos y se utilizan las herramientas básicas del Sistema de Gestión de Calidad, tales como las revisiones por parte de la Dirección y las auditorías internas frecuentes.

En virtud de la plena vigencia de la Resolución N 178/04 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y del Decreto N 1.915/04 mencionados, el Organismo desarrollará a la vez las siguientes acciones:

- Preparar el detalle de construcciones, trabajos o servicios que revistan carácter de obra pública, así como de las adquisiciones de materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinados a ellos, cuya ejecución o adquisición se considere necesaria.

- Confeccionar los proyectos ejecutivos de las obras a licitarse, publicar los llamados a licitación y elaborar y vender los respectivos pliegos.

- Elaborar los actos administrativos previos al inicio de los procedimientos de selección pertinentes y aplicar éstos últimos para la adjudicación y formalización de los contratos por parte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o del Órgano de Control, según corresponda.

- Desarrollar las actividades correspondientes a la etapa de ejecución de los contratos, vinculadas a la inspección de las obras; la confección, liquidación y pago de los certificados, ya sea a través del Organismo o de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura –según el financiamiento provenga del Tesoro Nacional o de Fideicomisos (Sistema Integrado de Caja Única o Sistema de Infraestructura del Transporte), respectivamente–; el seguimiento de la ejecución presupuestaria; el análisis para la redeterminación de los precios de los contratos de acuerdo a la metodología definida por el Decreto N 1.295/02 sobre Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y sus normas complementarias y modificatorias; y el análisis de las ampliaciones de plazo solicitadas por las empresas contratistas, así como de modificaciones contractuales originadas en otros motivos.

I - GASTOS

| FINALIDADES Y FUNCIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
| 4 |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 364.927.000 |
| 4 | 3 | Transporte | 364.927.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 364.927.000 |
| TOTAL |  |  | 364.927.000 |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F.de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 11 |  | Tesoro Nacional | 289.945.000 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 3.150.000 |
| 11 | 2 | Bienes de Consumo | 48.000 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 4.865.000 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 281.852.000 |
| 11 | 5 | Transferencias | 30.000 |
| 12 |  | Recursos Propios | 7.900.000 |
| 12 | 1 | Gastos en Personal | 7.350.000 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 319.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 104.000 |
| 12 | 4 | Bienes de Uso | 30.000 |
| 12 | 5 | Transferencias | 97.000 |
| 14 |  | Transferencias Internas | 67.082.000 |
| 14 | 4 | Bienes de Uso | 67.082.000 |
| TOTAL |  |  | 364.927.000 |

| CLASIFICACION ECONOMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
| 2100 | Gastos Corrientes | 12.963.000 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 12.836.000 |
| 2121 | Remuneraciones | 10.500.000 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 2.336.000 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 127.000 |
| 2171 | Al Sector Privado | 6.000 |
| 2172 | Al Sector Público | 121.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 351.964.000 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 351.964.000 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 351.964.000 |
| TOTAL |  | 364.927.000 |

II - RECURSOS

| RECURSOS POR RUBROS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
| 12 |  |  |  | Ingresos No Tributarios | 7.900.000 |
| 12 | 1 |  |  | Tasas | 2.199.293 |
| 12 | 1 | 9 |  | Otras | 2.199.293 |
| 12 | 6 |  |  | Multas | 1.762.927 |
| 12 | 6 | 1 |  | Multas por Infracciones | 1.762.927 |
| 12 | 9 |  |  | Otros | 3.937.780 |
| 12 | 9 | 2 |  | Especificados | 3.937.780 |
| 22 |  |  |  | Transferencias de Capital | 67.082.000 |
| 22 | 4 |  |  | De Instituciones Públicas no Financieras | 67.082.000 |
| 22 | 4 | 9 |  | De Fondos Fiduciarios y Otros Entes de SPN no Financiero | 67.082.000 |
| 41 |  |  |  | Contribuciones Figurativas | 289.945.000 |
| 41 | 1 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 5.093.000 |
| 41 | 1 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 5.093.000 |
| 41 | 1 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 5.093.000 |
| 41 | 2 |  |  | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 284.852.000 |
| 41 | 2 | 1 |  | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 284.852.000 |
| 41 | 2 | 1 | 354 | MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC | 284.852.000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 364.927.000 |

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Control de Concesiones Viales | Organo de Control de Concesiones Viales | 12.993.000 |
| 17 | Infraestructura en Concesiones Viales | Organo de Control de Concesiones Viales | 246.986.695 |
| 18 | Infraestructura en Áreas urbanas | Organo de Control de Concesiones Viales | 55.470.758 |
| 19 | Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales | Organo de Control de Concesiones Viales | 49.476.547 |
| TOTAL |  |  | 364.927.000 |

PROGRAMA  16

CONTROL DE CONCESIONES VIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Servicio Administrativo Financiero

659

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

A través de este programa, el Órgano de Control de Concesiones Viales - OCCOVI - tiene a su cargo la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, de los Corredores de la Red Vial Nacional y de la Conexión Física entre las ciudades de Rosario (Provincia de Santa Fe) y Victoria (Provincia de Entre Ríos), en lo referente a la construcción, explotación, mantenimiento, prestación de servicios a los usuarios y protección del medio ambiente, en los aspectos técnicos, económicos - financieros y jurídicos.

Las acciones que se efectúan en el marco de este programa se han ido adecuando a los distintos grados de avance de los contratos de concesión, para abarcar las sucesivas etapas por las que atraviesan dichos contratos y los distintos aspectos involucrados, desde la liberación de las trazas afectadas a las obras, en los casos que corresponda, la supervisión de la ejecución de éstas, en cantidad, calidad y tiempo programado, el correcto mantenimiento de los accesos y sus instalaciones, los sistemas de peaje, los servicios a brindar a los usuarios, el impacto ambiental y las medidas de seguridad vial.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |
| Atención de Usuarios | Reclamo | 10.400 |
| Seguimiento Financiero-Contable y Administración de las Concesiones | Informe | 12 |
| Seguimiento Jurídico de las Concesiones | Informe | 2 |
| Seguimiento Técnico de las Concesiones | Informe | 6 |

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 12.993.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.093.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 3.150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 3.150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 |  | 21 | Retribuciones por contratos | 3.150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 48.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 1.865.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 |  |  | 21 | Servicios Básicos | 20.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 |  |  | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 6.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 |  |  | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 655.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 |  |  | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 529.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 617.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 |  |  | 21 | Otros Servicios | 38.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 30.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 30.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 |  | 21 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 30.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 7.900.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 |  |  |  |  | Gastos en Personal | 7.350.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 |  |  |  | Personal Permanente | 2.209.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 21 | Retribución del Cargo | 1.507.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 |  | 21 | Sueldo Anual Complementario | 126.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 |  | 21 | Contribuciones Patronales | 369.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 |  | 21 | Complementos | 207.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 |  |  |  | Asistencia Social al Personal | 4.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 |  | 21 | Seguros de Riesgo de Trabajo | 4.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 |  |  |  | Personal contratado | 5.137.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 |  | 21 | Retribuciones por contratos | 2.994.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 |  | 21 | Sueldo anual complementario | 512.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 |  | 21 | Contribuciones patronales | 1.631.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |  |  |  | 21 | Bienes de Consumo | 319.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 104.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 |  |  | 21 | Pasajes y Viáticos | 104.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 30.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 |  |  | 22 | Maquinaria y Equipo | 17.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 5 |  |  | 22 | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 13.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 97.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 6.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 |  | 21 | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 6.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 91.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 |  | 21 | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 91.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.993.000 |

| DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | A C T - O B R | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | U . G E O . | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Conducción Superior, Administración y Control de Concesiones | 127.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 127.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | Transporte | 127.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 806 |  | Universidad de Buenos Aires | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 806 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | Recursos Propios | 97.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 |  |  |  |  | Transferencias | 97.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 |  |  |  | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 6.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 |  |  | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 6.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2139 |  | Asociación Argentina de Carreteras | 6.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2139 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 6.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 |  |  |  | Transferencias a Universidades Nacionales | 91.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 |  |  | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 91.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 806 |  | Universidad de Buenos Aires | 91.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 806 | 2 | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 91.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.000 |

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

|  | CANTIDAD DE |  |
| --- | --- | --- |
| CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
|  |  | CATEDRA |
| PERSONAL PERMANENTE |  |  |
| AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL |  |  |
| Presidente del Organo de Control de las Concesiones Viales | 1 |  |
| Director del OCCOVI | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 2 |  |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL |  |  |
| Auditor Interno del OCCOVI | 1 |  |
| Subtotal Escalafón | 1 |  |
| PERSONAL DEL OCCOVI |  |  |
| Gerente | 3 |  |
| Secretario General | 1 |  |
| Subgerente | 2 |  |
| Subtotal Escalafón | 6 |  |
| TOTAL ACTIVIDAD | 9 |  |

PROGRAMA  17

INFRAESTRUCTURA EN CONCESIONES VIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Servicio Administrativo Financiero

659

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

A través de este programa, el OCCOVI desarrolla las tareas preparatorias para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública en rutas nacionales concesionadas. Dichas tareas se realizan en el marco de la Resolución Nº 178/2004 y del Decreto Nº 1915/2004.

El dictado de dichas normas tuvo como objetivo propender a la mayor celeridad y eficiencia en la resolución de las distintas situaciones planteadas en las rutas nacionales concesionadas, eliminar las funciones y/o responsabilidades superpuestas o duplicadas y unificar la actuación del Estado Nacional en dicha jurisdicción. Además, el Organismo puede suscribir convenios con las autoridades municipales o provinciales para la realización de obras en las mencionadas jurisdicciones.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. | 11.104.037 |
| 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 11.104.037 |
| 0 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 11.104.037 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 11.104.037 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 11.104.037 |
| 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Bs.As. | 1.402.765 |
| 0 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.402.765 |
| 0 | 2 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.402.765 |
| 0 | 2 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.402.765 |
| 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.402.765 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C.Viales Pcia. Bs.As.II | 5.747.342 |
| 0 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.747.342 |
| 0 | 3 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.747.342 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.747.342 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.747.342 |
| 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C.Viales Pcia. Bs.As.III | 28.055.304 |
| 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 28.055.304 |
| 0 | 4 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 28.055.304 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 28.055.304 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 28.055.304 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Concesiones. Viales en Pcia.de Bs.As. II | 1.402.766 |
| 0 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.402.766 |
| 0 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.402.766 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.402.766 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.402.766 |
| 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III | 2.104.148 |
| 0 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.104.148 |
| 0 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.104.148 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.104.148 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.104.148 |
| 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As. | 701.383 |
| 0 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701.383 |
| 0 | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701.383 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701.383 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701.383 |
| 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV | 48.920.782 |
| 0 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 48.920.782 |
| 0 | 8 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 48.920.782 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 48.920.782 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 48.920.782 |
| 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. V | 35.069.138 |
| 0 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 35.069.138 |
| 0 | 9 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 35.069.138 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 35.069.138 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 35.069.138 |
| 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe I | 1.402.765 |
| 0 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.402.765 |
| 0 | 10 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.402.765 |
| 0 | 10 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.402.765 |
| 0 | 10 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.402.765 |
| 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. VI | 3.506.913 |
| 0 | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.506.913 |
| 0 | 11 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.506.913 |
| 0 | 11 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.506.913 |
| 0 | 11 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.506.913 |
| 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Córdoba I | 3.506.913 |
| 0 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.506.913 |
| 0 | 12 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.506.913 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.506.913 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.506.913 |
| 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe II | 2.104.148 |
| 0 | 13 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.104.148 |
| 0 | 13 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.104.148 |
| 0 | 13 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.104.148 |
| 0 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.104.148 |
| 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Corredores Viales I | 1.364.954 |
| 0 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.364.954 |
| 0 | 14 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.275.954 |
| 0 | 14 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.275.954 |
| 0 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.275.954 |
| 0 | 14 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 89.000 |
| 0 | 14 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 89.000 |
| 0 | 14 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 89.000 |
| 0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Iluminación y Travesías Urbanas Córdoba | 140.277 |
| 0 | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 140.277 |
| 0 | 16 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 140.277 |
| 0 | 16 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 140.277 |
| 0 | 16 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 140.277 |
| 0 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Construccion de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Air | 10.000 |
| 0 | 17 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 10.000 |
| 0 | 17 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 10.000 |
| 0 | 17 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.000 |
| 0 | 17 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 10.000 |
| 0 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Bs.As. | 54.028 |
| 0 | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 54.028 |
| 0 | 21 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 54.028 |
| 0 | 21 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 54.028 |
| 0 | 21 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 54.028 |
| 0 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Córdoba II | 7.013.826 |
| 0 | 23 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.013.826 |
| 0 | 23 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.013.826 |
| 0 | 23 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.013.826 |
| 0 | 23 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.013.826 |
| 0 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C.Viales en Pcia..de Salta I | 7.013.826 |
| 0 | 24 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.013.826 |
| 0 | 24 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.013.826 |
| 0 | 24 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.013.826 |
| 0 | 24 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.013.826 |
| 0 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Salta II | 3.506.913 |
| 0 | 25 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.506.913 |
| 0 | 25 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 3.506.913 |
| 0 | 25 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 3.506.913 |
| 0 | 25 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 3.506.913 |
| 0 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en C. Viales en Pcia. de Tucumán I | 701.383 |
| 0 | 26 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701.383 |
| 0 | 26 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701.383 |
| 0 | 26 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701.383 |
| 0 | 26 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701.383 |
| 0 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en C. Viales en Pcia. de Tucumán II | 701.383 |
| 0 | 27 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701.383 |
| 0 | 27 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701.383 |
| 0 | 27 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701.383 |
| 0 | 27 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701.383 |
| 0 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco | 701.383 |
| 0 | 28 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701.383 |
| 0 | 28 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701.383 |
| 0 | 28 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701.383 |
| 0 | 28 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701.383 |
| 0 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes | 1.402.765 |
| 0 | 29 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.402.765 |
| 0 | 29 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.402.765 |
| 0 | 29 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.402.765 |
| 0 | 29 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.402.765 |
| 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Menores en Concesiones Viales | 4.942.343 |
| 0 | 30 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.942.343 |
| 0 | 30 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 4.942.343 |
| 0 | 30 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.942.343 |
| 0 | 30 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.942.343 |
| 0 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Misiones I | 5.895.816 |
| 0 | 31 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.895.816 |
| 0 | 31 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.895.816 |
| 0 | 31 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.895.816 |
| 0 | 31 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.895.816 |
| 0 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Misiones II | 6.807.613 |
| 0 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.807.613 |
| 0 | 32 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.807.613 |
| 0 | 32 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.807.613 |
| 0 | 32 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.807.613 |
| 0 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Misiones III | 6.807.613 |
| 0 | 33 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.807.613 |
| 0 | 33 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.807.613 |
| 0 | 33 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.807.613 |
| 0 | 33 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.807.613 |
| 0 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Misiones IV | 6.807.613 |
| 0 | 34 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.807.613 |
| 0 | 34 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.807.613 |
| 0 | 34 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.807.613 |
| 0 | 34 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.807.613 |
| 0 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | C.3°Tr.RN12 Km1545-1594,4 El Dorado-Col Delic-A.Paraná- Mis | 6.807.613 |
| 0 | 35 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 6.807.613 |
| 0 | 35 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 6.807.613 |
| 0 | 35 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 6.807.613 |
| 0 | 35 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 6.807.613 |
| 0 | 37 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en C.Viales en Pcia. de La Pampa I | 701.383 |
| 0 | 37 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701.383 |
| 0 | 37 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701.383 |
| 0 | 37 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701.383 |
| 0 | 37 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701.383 |
| 0 | 38 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C.Viales en Pcia de Mendoza I | 30.558.390 |
| 0 | 38 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 30.558.390 |
| 0 | 38 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 30.558.390 |
| 0 | 38 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 30.558.390 |
| 0 | 38 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 30.558.390 |
| 0 | 39 |  |  |  |  |  |  |  | Autop. Luján - Mercedes EtapaI, Seccion II, Jaúregui Pje | 2.920.751 |
| 0 | 39 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.920.751 |
| 0 | 39 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.920.751 |
| 0 | 39 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.920.751 |
| 0 | 39 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.920.751 |
| 0 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | Aumento de Capacidad en C.Viales -Pcia. Stgo. del Estero I | 701.383 |
| 0 | 40 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701.383 |
| 0 | 40 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701.383 |
| 0 | 40 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701.383 |
| 0 | 40 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701.383 |
| 0 | 63 |  |  |  |  |  |  |  | Ilumin.Inters. RN9 Km 227,03 con RN 188 - San Nicolás | 50.000 |
| 0 | 63 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 50.000 |
| 0 | 63 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 50.000 |
| 0 | 63 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 50.000 |
| 0 | 63 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 50.000 |
| 0 | 64 |  |  |  |  |  |  |  | Iluminación RN 11 en Chaco | 50.000 |
| 0 | 64 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 50.000 |
| 0 | 64 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 50.000 |
| 0 | 64 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 50.000 |
| 0 | 64 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 50.000 |
| 0 | 65 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción de Destacamentos Policiales | 2.496.922 |
| 0 | 65 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.496.922 |
| 0 | 65 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.496.922 |
| 0 | 65 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.496.922 |
| 0 | 65 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.496.922 |
| 0 | 67 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Corredores Viales - Tucumán III | 701.383 |
| 0 | 67 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701.383 |
| 0 | 67 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701.383 |
| 0 | 67 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701.383 |
| 0 | 67 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701.383 |
| 0 | 68 |  |  |  |  |  |  |  | Iluminación Autopista RosaRío Armstrong Santa Fe | 140.277 |
| 0 | 68 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 140.277 |
| 0 | 68 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 140.277 |
| 0 | 68 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 140.277 |
| 0 | 68 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 140.277 |
| 0 | 69 |  |  |  |  |  |  |  | Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fe | 1.403.467 |
| 0 | 69 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.403.467 |
| 0 | 69 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.403.467 |
| 0 | 69 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.403.467 |
| 0 | 69 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.403.467 |
| 0 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | Construc. Pasarela Peat. RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco | 140.277 |
| 0 | 70 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 140.277 |
| 0 | 70 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 140.277 |
| 0 | 70 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 140.277 |
| 0 | 70 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 140.277 |
| 0 | 71 |  |  |  |  |  |  |  | Constr. en Autopista Richieri Buenos Aires | 370.277 |
| 0 | 71 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 370.277 |
| 0 | 71 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 370.277 |
| 0 | 71 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 370.277 |
| 0 | 71 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 370.277 |
| 0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | Mejora en Corredor Vial 29 | 150.000 |
| 0 | 72 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 150.000 |
| 0 | 72 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 150.000 |
| 0 | 72 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 150.000 |
| 0 | 72 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 150.000 |
| 0 | 73 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs As II | 701 |
| 0 | 73 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701 |
| 0 | 73 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701 |
| 0 | 73 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701 |
| 0 | 73 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701 |
| 0 | 74 |  |  |  |  |  |  |  | Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs As | 100.000 |
| 0 | 74 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 100.000 |
| 0 | 74 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 100.000 |
| 0 | 74 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 100.000 |
| 0 | 74 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 100.000 |
| 0 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Córdoba | 2.103 |
| 0 | 75 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.103 |
| 0 | 75 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 2.103 |
| 0 | 75 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 2.103 |
| 0 | 75 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 2.103 |
| 0 | 76 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales | 80.000 |
| 0 | 76 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 80.000 |
| 0 | 76 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 80.000 |
| 0 | 76 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 80.000 |
| 0 | 76 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 80.000 |
| 0 | 77 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Stgo. del Estero | 701 |
| 0 | 77 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701 |
| 0 | 77 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701 |
| 0 | 77 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701 |
| 0 | 77 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701 |
| 0 | 78 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Entre Ríos | 112.000 |
| 0 | 78 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 112.000 |
| 0 | 78 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 112.000 |
| 0 | 78 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 112.000 |
| 0 | 78 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 112.000 |
| 0 | 80 |  |  |  |  |  |  |  | Mejora Inter. RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia de Bs As | 701 |
| 0 | 80 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701 |
| 0 | 80 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701 |
| 0 | 80 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701 |
| 0 | 80 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701 |
| 0 | 81 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs As III | 141.917 |
| 0 | 81 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 141.917 |
| 0 | 81 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 141.917 |
| 0 | 81 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 141.917 |
| 0 | 81 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 141.917 |
| 0 | 82 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II | 4.907 |
| 0 | 82 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 4.907 |
| 0 | 82 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 4.907 |
| 0 | 82 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 4.907 |
| 0 | 82 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 4.907 |
| 0 | 83 |  |  |  |  |  |  |  | Acceso Puerto Tirol RN16- Provincia de Chaco | 701 |
| 0 | 83 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701 |
| 0 | 83 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701 |
| 0 | 83 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701 |
| 0 | 83 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701 |
| 0 | 84 |  |  |  |  |  |  |  | Travesía Urbana en Capiovi RN 12- Misiones | 701 |
| 0 | 84 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701 |
| 0 | 84 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701 |
| 0 | 84 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701 |
| 0 | 84 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701 |
| 0 | 85 |  |  |  |  |  |  |  | Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Pcia.Entr | 200.000 |
| 0 | 85 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 200.000 |
| 0 | 85 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 200.000 |
| 0 | 85 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 200.000 |
| 0 | 85 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 200.000 |
| 0 | 86 |  |  |  |  |  |  |  | Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy- Provincia de | 250.000 |
| 0 | 86 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 250.000 |
| 0 | 86 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 250.000 |
| 0 | 86 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 250.000 |
| 0 | 86 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 250.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246.986.695 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales Pcia. Bs.As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 11.104.037 |
| 02 | Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Bs.As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.402.765 |
| 03 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales Pcia. Bs.As. II | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.747.342 |
| 04 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales Pcia. Bs.As. III | Organo de Control de Concesiones Viales | 28.055.304 |
| 05 | Seguridad en Corredores. Viales en Provincia de Bs.As. II | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.402.766 |
| 06 | Seguridad en Corredores Viales en Pcia.de Bs.As. III | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.104.148 |
| 07 | Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 08 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales Pcia. Bs.As. IV | Organo de Control de Concesiones Viales | 48.920.782 |
| 09 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales Pcia. Bs.As. V | Organo de Control de Concesiones Viales | 35.069.138 |
| 10 | Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Santa Fe I | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.402.765 |
| 11 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales Pcia. Bs.As. VI | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.506.913 |
| 12 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales Pcia. Córdoba I | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.506.913 |
| 13 | Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Santa Fe II | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.104.148 |
| 14 | Seguridad en Corredores Viales I | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.364.954 |
| 16 | Iluminación y Travesías Urbanas Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 140.277 |
| 17 | Construcción de Pasarelas Peatonales Pcia. de Bs.As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 10.000 |
| 21 | Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Bs.As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 54.028 |
| 23 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Córdoba II | Organo de Control de Concesiones Viales | 7.013.826 |
| 24 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Salta I | Organo de Control de Concesiones Viales | 7.013.826 |
| 25 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Salta II | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.506.913 |
| 26 | Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Tucumán I | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 27 | Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Tucumán II | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 28 | Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 29 | Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.402.765 |
| 30 | Obras Menores en Concesiones Viales | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.942.343 |
| 31 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones I | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.895.816 |
| 32 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones II | Organo de Control de Concesiones Viales | 6.807.613 |
| 33 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones III | Organo de Control de Concesiones Viales | 6.807.613 |
| 34 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones IV | Organo de Control de Concesiones Viales | 6.807.613 |
| 35 | Construcción 3°Trochas RN12 Km1545-1594,4 El Dorado-Col Delicia Alto Paraná- Mis | Organo de Control de Concesiones Viales | 6.807.613 |
| 37 | Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de La Pampa I | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 38 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Mendoza I | Organo de Control de Concesiones Viales | 30.558.390 |
| 39 | Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Seccion II, Jaúregui Peaje | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.920.751 |
| 40 | Aumento de Capacidad en Corredores Viales –Provincia Stgo. del Estero I | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 63 | Iluminación Intersección RN9 Km 227,03 con RN 188 - San Nicolás | Organo de Control de Concesiones Viales | 50.000 |
| 64 | Iluminación RN 11 en Chaco | Organo de Control de Concesiones Viales | 50.000 |
| 65 | Construcción de Destacamentos Policiales | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.496.922 |
| 67 | Seguridad en Corredores Viales - Tucumán III | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 68 | Iluminación Autopista Rosa Río Armstrong Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 140.277 |
| 69 | Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.403.467 |
| 70 | Construcción Pasarela Peatonal RN11 Barrio Toba-Resistencia-Chaco | Organo de Control de Concesiones Viales | 140.277 |
| 71 | Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 370.277 |
| 72 | Mejora en Corredor Vial 29 – Interprovincial | Organo de Control de Concesiones Viales | 150.000 |
| 73 | Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs. As. II | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 74 | Autovía Ruta Nacional N° 226 - Ruta Provincial N° 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría – Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 100.000 |
| 75 | Obras de Seguridad Vial en Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.103 |
| 76 | Obras de Protección contra Erosión en Ruta Nacional N° 34 – Ruta Nacional N° 9 – Provincia de Salta | Organo de Control de Concesiones Viales | 80.000 |
| 77 | Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 78 | Acceso a Gualeguaychú Ruta Nacional N° 14 - Provincia de Entre Ríos | Organo de Control de Concesiones Viales | 112.000 |
| 80 | Mejora Inter. RN188 y RN33 G. Villegas – Pcia. de Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 81 | Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs. As. III | Organo de Control de Concesiones Viales | 141.917 |
| 82 | Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.907 |
| 83 | Acceso Puerto Tirol RN16- Provincia de Chaco | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 84 | Travesía Urbana en Capiovi RN 12- Misiones | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 85 | Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú – Provincia Entre Ríos | Organo de Control de Concesiones Viales | 200.000 |
| 86 | Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes – Chivilcoy- Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 250.000 |
| TOTAL |  |  | 246.986.695 |

PROYECTO 01

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CONCESIONES VIALES PCIA. BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA CAÑUELAS-MONTE GRANDE-RN 3 - KM 87,82- KM 97,561 BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/11/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 64 | 35 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 02

SEGURIDAD EN CORREDORES VIALES EN PCIA. DE BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA DE ALTEO RN.3-KM 607,5-KM608,5 CNEL. DORREGO-BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/09/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 90 | 9 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES PCIA. BS.AS. II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA MAR DEL PLATA-BALCARCE I TRAMO R.226 - KM 20,5 – KM 31,7 BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/09/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 85 | 14 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES PCIA. BS.AS. III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA MAR DEL PLATA-BALCARCE II TRAMO-R.226- KM 31,7 – KM 64,0 BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/11/2006 | 30/12/2009 | 1 | 0 | 1 | 7 | 91 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

SEGURIDAD EN CONCESIONES VIALES EN PCIA.DE BS.AS. II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Mejora en Travesía Urbana RN 205 Km 66-Cañuelas Bs.As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 52 | Mejora Intersección e Iluminación RN 5 –Km 260 9 de Julio Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| TOTAL |  |  | 1.402.766 |

OBRA  51

MEJORA EN TRAVESIA URBANA RN 205 KM 66-CAÑUELAS BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/11/2006 | 30/12/2008 | 1 | 0 | 33 | 66 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

MEJORA INTERSECCION E ILUMINACION RN 5 -KM260 9 DE JULIO BS.AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 30/11/2006 | 30/12/2008 | 1 | 0 | 4 | 95 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

SEGURIDAD EN CONCESIONES VIALES EN PCIA.DE BS.AS. III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Mejora Intersección RN 7 Km 202,16 Chacabuco - Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 52 | Mejora en Travesía Urbana RN 188 Km 156,80 - Junín Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.402.765 |
| TOTAL |  |  | 2.104.148 |

OBRA  51

MEJORA INTERSECCION RN 7 KM 202,16 CHACABUCO- BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 1 | 98 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

MEJORA EN TRAVESIA URBANA RN 188 KM 156,80 - JUNIN BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 1 | 98 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

MEJORA INTERSECCION RN 8 KM 224,9 PERGAMINO BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORA INTERSECCION RN 8 KM 224,9 PERGAMINO BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2006 | 30/12/2008 | 1 | 0 | 1 | 98 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CONCESIONES VIALES PCIA. BS. AS. IV

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Autopista Luján-Mercedes Sección I RN 5 Km. 66,10 -Km. 73,40 Bs. As.. | Organo de Control de Concesiones Viales | 24.448.391 |
| 52 | Autopista Luján-Mercedes Sección III RN 5 Km 85,78 – Km 95,6 | Organo de Control de Concesiones Viales | 24.472.391 |
| TOTAL |  |  | 48.920.782 |

OBRA  51

AUTOPISTA  LUJAN-MERCEDES SECCION I RN 5 KM. 66,10 -KM. 73,40 BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2005 | 31/12/2008 | 1 | 1 | 40 | 58 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

AUTOPISTA LUJAN-MERCEDES SEC. III RN 5 KM 85,78 - KM 95,6

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CONCESIONES VIALES PCIA. BS. AS. V

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

TRAMO CAMPANA - ZARATE RN 9 E/ KM 72,62- KM 85,20

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2005 | 30/12/2007 | 1 | 1 | 16 | 83 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 10

SEGURIDAD EN CONCESIONES VIALES EN PCIA.DE SANTA FE I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  52

MEJORA EN TRAVESIA URBANA RN 11 KM 787- RECONQUISTA STA.FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/11/2006 | 01/01/2008 | 1 | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 11

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CONCESIONES VIALES PCIA. BS. AS. VI

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA VINCUL.EX RN 193TRAMO EMPALME RN 8-EMPALME RP39 EXALTACION DE LA CRUZ

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 02/11/2006 | 31/05/2008 | 1 | 0 | 1 | 45 | 54 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CONCESIONES VIALES PCIA. CORDOBA I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA EN RN5-TRAMO EMPALME RN 8-EMPALME RP36-SECCION KM 0-12 RIO CUARTO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2006 | 31/05/2008 | 1 | 0 | 1 | 49 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

SEGURIDAD EN CONCESIONES VIALES EN PCIA.DE SANTA FE II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Mejoras en Intersección RN 33 Km.699,95 Venado Tuerto-Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 52 | Adecuación de Accesos RN.34 Km387 - Ceres - Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.402.765 |
| TOTAL |  |  | 2.104.148 |

OBRA  51

MEJORAS EN INTERSECCION RN 33 KM.699,95 VENADO TUERTO-SANTA.FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2006 | 31/05/2008 | 1 | 0 | 1 | 79 | 20 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

ADECUACION DE ACCESOS RN.34 KM387 - CERES - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2006 | 31/05/2008 | 1 | 0 | 30 | 69 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

SEGURIDAD EN CORREDORES VIALES I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | Construcción Pasarelas Peatonales RN 3Km76,75 Cañuelas Bs. As RN 33 Km751 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 53 | Rotonda Acceso a Wheelwright Santa Fe RN 8 Km 294,60 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 55 | Travesía Urbana Río Cuarto Córdoba RN8 Km 598,8;A-5 Km 0-11,4; RN36 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 56 | Construcción Pasarelas Peatonales RN9 Km 1.349,0 B. Paz Tucumán;RN9 Km 1.459,80 M | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 59 | Mejora Intersección y Construcción Colectoras RN3 Km 109-110 S. M. Monte | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 61 | Construcción Canal Desagües Pluviales-Aparicio RN3 Km555,9 Coronel Dorrego | Organo de Control de Concesiones Viales | 35.069 |
| 63 | Travesía Urbana RN188 Km 8,0-112,0C.Salles, Erezcano, Acevedo, Guerric | Organo de Control de Concesiones Viales | 20.000 |
| 66 | Mejora Acceso a Vedia Bs. As. RN7 Km 312,26 Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 17.535 |
| 67 | Mejora Acceso a Alberti e Iluminación RN 5 Km 189,39 Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 44.000 |
| 68 | Mejora Acceso Canalizado a la Laguna de Lobos RN 205 Km 111,45 | Organo de Control de Concesiones Viales | 30.000 |
| 71 | Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque Corrientes | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 74 | Acceso a Villa Ramallo RN 9 Km 207,00 Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 280.553 |
| 76 | Mejora Intersección Acceso Hersilia Sta.Fe RN 34 Km369,88 | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 78 | Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda – Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 70.138 |
| 79 | Mejora Intersección Acceso a S.Esteban-Los Cocos Córdoba RN38 Km75,3 | Organo de Control de Concesiones Viales | 10.000 |
| 80 | Mejora de Acceso a Pinto Sgo. del Estero RN34 Km 496,08 | Organo de Control de Concesiones Viales | 10.000 |
| 81 | Adecuación Urbana RN34 Km 1.135,892-1.138,886 Güemes Salta | Organo de Control de Concesiones Viales | 35.069 |
| 82 | Construcción Intersección Canalizada RN12 KM 1383,25 Sta Ana-Misiones | Organo de Control de Concesiones Viales | 105.207 |
| TOTAL |  |  | 1.364.954 |

OBRA  52

CONSTRUCCIÓN PASARELAS PEATONALES RN 3KM76,75 CAÑUELAS BS.AS. RN 33 KM751

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2005 | 01/06/2007 | 1 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

ROTONDA ACCESO A WHEELWRIGHT SANTA FE RN 8 KM 294,60

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2005 | 30/01/2007 | 1 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

TRAVESIA URBANA RIO CUARTO CORDOBA RN8 KM 598,8;A-5 KM 0-11,4;RN36

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2005 | 30/01/2007 | 1 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

CONSTRUCCION PASARELAS PEATONALES RN9 KM1349,0 B.PAZ TUC;RN9 KM1459,80 M

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2005 | 30/01/2007 | 1 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

MEJORA INTERSECCION Y CONSTRUCCION COLECTORAS RN3 KM109-110

SAN MIGUEL DEL MONTE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2005 | 30/01/2007 | 1 | 74 | 25 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

CONSTRUCCION CANAL DESAGÜES PLUVIALES-APARICIO RN3 KM555,9 CORONEL DORREGO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/05/2008 | 1 | 0 | 5 | 94 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

TRAVESIA URBANA RN188 KM8,0-112,0 C.SALLES,EREZCANO,ACEVEDO, GUERRIC

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/05/2008 | 1 | 0 | 5 | 94 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  66

MEJORA ACCESO A VEDIA BS. AS. RN7 KM 312,26 BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/05/2007 | 1 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  67

MEJORA ACCESO A ALBERTI E ILUMINACION RN 5 KM 189,39 BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2005 | 30/01/2007 | 1 | 12 | 86 | 2 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  68

MEJORA ACCESO CANALIZADO A LA LAGUNA DE LOBOS RN 205 KM 111,45

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/10/2005 | 30/01/2007 | 1 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  71

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA RN 12 KM 901,60 SAN ROQUE CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/01/2007 | 1 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  74

ACCESO A VILLA RAMALLO RN 9 KM 207,00 BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/05/2008 | 1 | 0 | 1 | 39 | 60 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  76

MEJORA INTERSECCION  ACCESO HERSILIA STA.FE RN 34 KM 369,88

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/05/2008 | 1 | 0 | 1 | 39 | 60 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  78

MEJORA ACCESO CANALIZADO RN 33 KM 743,8 CASILDA - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/05/2008 | 1 | 0 | 10 | 89 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  79

MEJORA INTERSECCION ACCESO A S.ESTEBAN-LOS COCOS CORDOBA RN38 KM 75,3

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/05/2008 | 1 | 0 | 10 | 89 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  80

MEJORA DE ACCESO A PINTO SGO DEL ESTERO RN34 KM 496,08

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/01/2007 | 1 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  81

ADECUACION URBANA RN34 KM 1.135,892-1.138,886 GÜEMES SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/01/2008 | 1 | 0 | 70 | 29 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  82

CONSTRUCCION INTERSECCION CANALIZADA RN12 KM 1383,25 STA ANA-MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 30/01/2008 | 1 | 0 | 10 | 89 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 16

ILUMINACION Y TRAVESIAS URBANAS CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ILUMINACION INTERSECCION RN19 INT.RP10 - RIO PRIMERO CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 46 | 53 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 17

CONSTRUCCION DE PASARELAS PEATONALES PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  55

CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL RN5 KM74,18 JAUREGUI

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 11/10/2006 | 01/01/2007 | 1 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 21

OBRAS DE SEGURIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Construcción Pasarela Peatonal RN8 Km 78 - Exaltación de la Cruz Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 30.000 |
| 52 | Construcción Colectora RN 3 Km 109/110 - S. Miguel del Monte Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 10.000 |
| 53 | Iluminación Rotonda RN 3 Km 192,34 - Int. RP 30- Las Flores Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 14.028 |
| TOTAL |  |  | 54.028 |

OBRA  51

CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL RN8 KM 78 - EXALTACION DE LA CRUZ BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 12/10/2006 | 29/01/2008 | 1 | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CONSTRUCCION COLECTORA RN 3 KM 109/110 - SAN MIGUEL DEL MONTE BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 12/10/2006 | 29/01/2008 | 1 | 0 | 70 | 29 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

ILUMINACION ROTONDA RN 3 KM 192,34 - INT. RP 30- LAS FLORES BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 12/10/2006 | 29/01/2008 | 1 | 0 | 80 | 19 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 23

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PCIA. DE CORDOBA II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION MULTITROCHA RN8 SEC. KM 606-619 TRAMO RIO IV-HOLMBERG

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 09/12/2006 | 30/01/2009 | 1 | 0 | 1 | 9 | 40 | 50 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 24

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE SALTA I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION MULTITROCHA RN9 KM1547-1555 CABEZA DE BUEY - SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 10/12/2006 | 31/05/2008 | 1 | 0 | 1 | 9 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 25

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE SALTA II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION MULTITROCHA RN34 KM.1129-1135,5-CAB. DE BUEY-ZORZALITO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 10/12/2006 | 31/05/2008 | 1 | 0 | 1 | 9 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 26

SEGURIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE TUCUMAN I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ENSANCHE DE PUENTE RN 9 1287,30-1287,70 SAN CAYETANO-TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 10/12/2006 | 31/05/2008 | 1 | 0 | 1 | 9 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 27

SEGURIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE TUCUMAN II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ADECUACION DE ACCESO RN9 KM1362 - TRANCAS - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 10/12/2006 | 31/05/2008 | 1 | 0 | 1 | 9 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 28

CONSTRUCCION ROTONDA RN 16 KM. 157,15 INTERSECCION  RP 4 - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION ROTONDA RN 16 KM 157,15 INTERSECCION  RP 4 - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 10/12/2006 | 31/05/2008 | 1 | 0 | 1 | 9 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 29

CONSTRUCCION BICISENDA RN 12 KM. 1.023,87 RIACHUELO - CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION BICISENDA RN 12 KM. 1.023,87 RIACHUELO - CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 10/12/2006 | 31/05/2008 | 1 | 0 | 1 | 9 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 30

OBRAS MENORES EN CONCESIONES VIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Rotonda en Intersección RN3 Km 448,7-RP75 González Chavez-Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 52 | Mejora de Acceso RN 5 Km 443 Trenque Lauquen – Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 53 | Adecuación de Acceso RN7 Km 139 Carmen de Areco – Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 350.691 |
| 54 | Mejora Intersección RN 11-Calle Sgto.Cabral-San Lorenzo –Sta. Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 55 | Adecuación Acceso RN34 Km. 252,60 -.Sunchales- Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 172.941 |
| 56 | Mejora de Acceso RN12 Km 1.056 Paso de la Patria Corrientes | Organo de Control de Concesiones Viales | 350.691 |
| 57 | Mejora en Intersección RN12 Km 1361 Candelaria Misiones | Organo de Control de Concesiones Viales | 350.691 |
| 58 | Readecuación de Acceso RN12 Km1398 San Ignacio Misiones | Organo de Control de Concesiones Viales | 350.691 |
| 59 | Readecuación de Acceso RN12 Km 1416 Santo Pipa Misiones | Organo de Control de Concesiones Viales | 280.553 |
| 60 | Readecuación de Acceso RN12 Km 1445 Puerto Leoni Misiones | Organo de Control de Concesiones Viales | 280.553 |
| 61 | Rotonda e Iluminación en RN3 Intersección con Av. Piazza Azul Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| TOTAL |  |  | 4.942.343 |

OBRA  51

ROTONDA EN INTERSECCION RN3 KM448,7-RP75 GONZALEZ CHAVEZ-BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 11/05/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 30 | 69 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

MEJORA DE ACCESO RN 5 KM 443 TRENQUE LAUQUEN – BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 11/05/2007 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

ADECUACION DE ACCESO RN7 KM 139 CARMEN DE ARECO – BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 11/05/2007 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

MEJORA INTERSECCION RN 11-CALLE SGTO.CABRAL-SAN LORENZO –STA. FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 11/05/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 30 | 68 | 1 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

ADECUACION ACCESO RN34 KM.252,60 -.SUNCHALES- SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 11/05/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 90 | 9 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

MEJORA DE ACCESO RN12 KM1056 PASO DE LA PATRIA - CORRIENTES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 11/05/2007 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

MEJORA EN INTERSECCION RN12 KM 1361 CANDELARIA - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 11/05/2007 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

READECUACION DE ACCESO RN12 KM1398 SAN IGNACIO - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 11/05/2007 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

READECUACION DE ACCESO RN12 KM 1416 SANTO PIPA - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 11/05/2007 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

READECUACION DE ACCESO RN12 KM 1445 PUERTO LEONI - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 11/05/2007 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

ROTONDA E ILUMIN EN RN3 INTERS. CON AV. PIAZZA AZUL - BS AS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 11/05/2007 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 31

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE MISIONES I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE TERCERAS TROCHAS RN12 KM1370-1399 ARROYO SAN JUAN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 06/02/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 42 | 56 | 2 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 32

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE MISIONES II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION 3°TROCHAS RN12 KM1399-1436 S.IGNACIO-JARDIN AMERICA - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 06/02/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 42 | 56 | 2 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 33

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE MISIONES III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION 3°TROCHAS RN12 KM 1442-1470 JARDIN AMERICA-PTO RICO - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 06/02/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 42 | 56 | 2 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 34

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE MISIONES IV

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION 3°TROCHAS RN12 KM 1472,06-KM 1540,33-PTO RICO - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 06/02/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 42 | 56 | 2 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 35

CONSTRUCCION 3°TROCHAS RN12 KM1545-1594,4 EL DORADO-COL DELICIA-ALTO PARANA- MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION 3°TROCHAS RN12 KM1545-1594,4 EL DORADO-COL DELICIA-ALTO PARANA- MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 06/02/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 42 | 56 | 2 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 37

SEGURIDAD EN CORREDORES VIALES EN PCIA. DE LA PAMPA I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

READECUACION ACCESO PLANTA URBANA RN 5 KM605-606-STA ROSA LA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/05/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 70 | 29 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 38

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES EN PROVINCIA DE MENDOZA I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

DOBLE VIA STA.ROSA-GRAL. SAN MARTIN RN7 KM965,51-998,80 - MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/01/2007 | 1 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 39

AUTOPISTA LUJAN - MERCEDES ETAPAI, SECCION II, JAUREGUI PJE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOPISTA LUJAN-MERCEDES ETAPAI, SECCION II RN5 KM 72,42

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/03/2005 | 31/12/2008 | 1 | 6 | 92 | 1 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 40

AUMENTO DE CAPACIDAD EN CORREDORES VIALES –PROVINCIA STGO. DEL ESTERO I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ENSANCHE PUENTE SOBRE RIO DULCE RN9 KM1205-TERMAS RIO HONDO – SANTIAGO DEL ESTERO.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/03/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 93 | 6 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 63

ILUMINACION INTERSECCION RN9 KM 227,03 CON RN 188 - SAN NICOLAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ILUMINACION INTERSECCION  RN9 KM 227,03 CON RN188 - SAN NICOLAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/03/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 90 | 9 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 64

ILUMINACION RN 11 EN CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ILUMINACION RN 11 KM1000-1002 RESISTENCIA - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/01/2007 | 1 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 65

CONSTRUCCION DE DESTACAMENTOS POLICIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION DE DESTACAMENTOS POLICIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 1 | 50 | 49 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 67

SEGURIDAD EN CORREDORES VIALES - TUCUMAN III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

PAVIMENTACION COLECTORA,CONSTRUCCION E ILUMINACION PASARELAS RN9 - TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 50 | 49 | 0 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 68

ILUMINACION AUTOPISTA ROSARIO ARMSTRONG - SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ILUMINACION DISTRIB. FUNES-AUTOPISTA ROSARIO-ARMSTRONG INTERSECCION RP34-FUNES STA. FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/06/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 69

CONSTRUCCION EN RN 188 Y RN 33 SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Intersección Canalizada para Giro Camiones RN 33 Km 711-Chabas - Sta.Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 52 | Intersección Canalizada para Giro Camiones RN 33 Km 711-Chabas - Sta.Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 53 | Mejora Travesía Urbana RN 8 Venado Tuerto Sta. Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| TOTAL |  |  | 1.403.467 |

OBRA  51

INTERSECCION CANALIZADA PARA GIRO CAMIONES RN 33KM 711-CHABAS - STA.FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 30 | 69 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

INTERSECCION CANALIZADA PARA GIRO CAMIONES RN 33KM 711-CHABAS - STA.FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 30 | 69 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

MEJORA TRAVESIA URBANA RN 8 VENADO TUERTO - STA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 70

CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL RN11 BO.TOBA- RESISTENCIA - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL RN11KM.1.005,70 BO. TOBA – RESISTENCIA - CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 71

CONSTRUCCION EN AUTOPISTA RICHIERI - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Rama de Salida Km.21 Autopista Richieri - Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 140.277 |
| 52 | Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas – Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 230.000 |
| TOTAL |  |  | 370.277 |

OBRA  51

RAMA DE SALIDA KM.21 AUTOPISTA RICHIERI - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

AUTOPISTA EZEIZA CAÑUELAS - VARIANTE CAÑUELAS - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40 | 55 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 72

MEJORA EN CORREDOR VIAL 29 - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORA EN CORREDOR VIAL 29 - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/02/2007 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 98 | 1 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 73

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN PCIA. DE BS. AS. II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRAS DE ILUMINACION EN SAN MIGUEL DEL MONTE Y PUNTA ALTA RN3

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 74

AUTOVIA RUTA NACIONAL Nº 226 - RUTA PROVINCIAL Nº 51 AV. CARLOS PELLEGRINI OLAVARRIA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA RUTA NACIONAL Nº 226 - RUTA PROVINCIAL Nº 51 AV. CARLOS PELLEGRINI OLAVARRIA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/05/2009 | 7 | 0 | 0 | 20 | 79 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 75

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN PCIA. DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Puente Sobre el A° El Ajó RN 7 Km 600 - Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 52 | Colocación de Barandas Flex Beam en RN 9 - Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 53 | Travesías Urbanas RN 19 Km 149-203 - Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| TOTAL |  |  | 2.103 |

OBRA  51

PUENTE SOBRE EL Aº EL AJO RN 7 KM 600 - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/05/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

COLOCACION DE BARANDAS FLEX BEAM EN RN 9 - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/05/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

TRAVESIAS URBANAS RN 19 KM 149-203 - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/05/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 76

OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION EN RUTA NACIONAL Nº 34 - RUTA NACIONAL Nº 9 - PROVINCIA DE SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION EN RUTA NACIONAL Nº 34 - RUTA NACIONAL Nº 9 - PROVINCIA DE SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/05/2008 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 77

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN PCIA. DE STGO. DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ACCESO PUENTE SOBRE EL RIO DULCE RN 34 - STGO. DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 78

ACCESO A GUALEGUAYCHU RUTA NACIONAL N° 14 - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ACCESO A GUALEGUAYCHU RUTA NACIONAL N° 14 - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2009 | 1 | 0 | 0 | 10 | 89 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 80

MEJORA INTER. RN188 Y RN33 G. VILLEGAS - PCIA DE BS AS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORA INTER. RN188 Y RN33 G. VILLEGAS - PCIA DE BS AS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 81

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN PCIA. DE BS AS III

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Mejora Intersección y Colectora RN3 Km 186.72-187.29 Las Flores - Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 52 | Mejora Intersección y Colectora RN 5 km 208-211 Bragado - Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 53 | Obra Tercer Puente La Niña RN 252 – Provincia Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 130.000 |
| 54 | Rotonda en Intersección RN 3- RN 252 El Triángulo Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 55 | Rotonda de Acceso a Grumberg RN 3 Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 56 | Acceso Canalizado Dorrego | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 57 | Rotonda de Acceso a Av. Caseros y San Martín -Tres Arroyos | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 58 | Iluminación Rotondas RN 205-RP 65 y RP 30 y RN 226 Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 59 | Mejora de Intersección e Iluminación Base Area Tandil | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 60 | Obras de Alcantarillado en Bolívar – Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 61 | Iluminación en Puente Cruce RN 226 – Pehuajó | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 62 | Provisión y Colocación de Barandas B.Beam RN5 Km 305-307 C. Casares | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 63 | Mejora en Intersección RN 7 con RP 191- Chacabuco | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 64 | Mejora de Intersección RN 7 Av Elguera R- Chacabuco | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 65 | Pavimentación de Acceso a Av. Damasco Valdés - Sta Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 66 | Enlace RN 9 y Acc. a Villa Constitución - Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 67 | Mejora de Intersección y Bicisenda en Arias – Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 68 | Iluminación Acceso a Zárate RN 3 – Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| TOTAL |  |  | 141.917 |

OBRA  51

MEJORA INTERSECCION Y COLECTORA RN3 KM 186.72-187.29 LAS FLORES - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

MEJORA INTERSECCION Y COLECTORA RN 5 KM 208-211 BRAGADO - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA TERCER PUENTE LA NIÑA RUTA NACIONAL Nº 252 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

ROTONDA EN INTERSECCION RN 3- RN 252 EL TRIANGULO – BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

ROTONDA DE ACCESO A GRUMBERG RN 3 – BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

ACCESO CANALIZADO DORREGO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

ROTONDA DE ACCESO A AV. CASEROS Y SAN MARTIN - TRES ARROYOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  58

ILUMINACION ROTONDAS RN 205-RP 65 Y RP 30 Y RN 226 – BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2008 | 7 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  59

MEJORA DE INTERSECCION E ILUMINACION BASE AREA TANDIL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  60

OBRAS DE ALCANTARILLADO EN BOLIVAR- BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  61

ILUMINACION EN PUENTE CRUCE RN 226 - PEHUAJO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  62

PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS B.BEAM RN5 KM305-307 C. CASARES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  63

MEJORA EN INTERSECCION RN 7 CON RP 191 - CHACABUCO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  64

MEJORA DE INTERSECCION RN 7 AV ELGUERA R- CHACABUCO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  65

PAVIMENTACION DE ACCESO A AV. DAMASCO VALDES—STA. FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  66

ENLACE RN 9 Y ACC. A VILLA CONSTITUCION - CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  67

MEJORA DE INTERSECCION Y BICISENDA EN ARIAS - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  68

ILUMINACION ACCESO A ZARATE RN 3- BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 82

OBRAS DE SEGURIDAD EN PROVINCIA DE SANTA FE II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Ramas en Distribuidor y Pavimentación en San Jerónimo – Sta. Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 52 | Iluminación de Empalme de Acceso a RP 26 – Sta. Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 53 | Iluminación Ingreso Arroyo Seco RN 9 – Sta. Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 54 | Mejora de Intersecciones y Obras en Hughes - Sta. Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 55 | Iluminación, Pavimentación y Acceso a Villa Ocampo-Sta. Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 56 | Intersección Canalizada RN8 y RP 94 Sta. Isabel-Sta. Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| 57 | Travesía Urbana en Murphy RN 33-Sta. Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 701 |
| TOTAL |  |  | 4.907 |

OBRA  51

RAMAS EN DISTRIBUIDOR Y PAVIMENTACION EN SAN JERONIMO – STA. FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

ILUMINACION DE EMPALME DE ACCESO A RP 26 – STA. FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

ILUMINACION INGRESO ARROYO SECO RN 9 – STA. FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

MEJORA DE INTERSECCIONES Y OBRAS EN HUGHES - STA. FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

ILUMINACION, PAVIMENTACION Y ACCESO A VILLA OCAMPO – STA. FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

INTERSECCION CANALIZADA RN8 Y RP 94 STA ISABEL – STA. FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  57

TRAVESIA URBANA EN MURPHY RN 33 – STA. FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 83

ACCESO PUERTO TIROL RN16 - PROVINCIA DE CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

ACCESO PUERTO TIROL RN16 - PROVINCIA DE CHACO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 84

TRAVESIA URBANA EN CAPIOVI RN 12 - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

TRAVESIA URBANA EN CAPIOVI RN 12 - MISIONES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 85

AUTOPISTA MESOPOTAMICA - TRAMO CEIBAS-GUALEGUAYCHU – PROVINCIA  ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOPISTA MESOPOTAMICA - TRAMO CEIBAS-GUALEGUAYCHU- PROVINCIA  ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2009 | 7 | 0 | 0 | 1 | 59 | 40 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 86

AUTOVIA RUTA NACIONAL 5 MERCEDES - CHIVILCOY- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

AUTOVIA RUTA NACIONAL 5 MERCEDES – CHIVILCOY - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2010 | 7 | 0 | 0 | 1 | 38 | 61 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  18

INFRAESTRUCTURA EN AREAS URBANAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Servicio Administrativo Financiero

659

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El objetivo de este programa es satisfacer la demanda de obras en áreas urbanas no concesionadas, ejecutando en dichos sectores obras de vinculación, mejoramiento y reordenamiento urbano, controlando que se construyan de manera tal de garantizar condiciones de confortabilidad y seguridad adecuadas, con especial cuidado del impacto ambiental y en el marco económico y jurídico legalmente establecido. Dichas tareas se realizan en el marco de la Resolución Nº 178/2004.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Infraestructura en Áreas urbanas | 455.197 |
| 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 455.197 |
| 0 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 455.197 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 455.197 |
| 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 455.197 |
| 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Áreas Concesionadas II | 29.000 |
| 0 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 29.000 |
| 0 | 2 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 29.000 |
| 0 | 2 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 29.000 |
| 0 | 2 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 29.000 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Vincul. y remod. RP11 entre diag 74 calle 60 L. Plata- Bs.As | 7.714.507 |
| 0 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.714.507 |
| 0 | 3 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.714.507 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.714.507 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.714.507 |
| 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires | 5.000 |
| 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000 |
| 0 | 4 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 5.000 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Vinc. y remod. RP 36 - Rot. Gutiérrez y RP 2 Fcio. Var Bs.As | 36.220.978 |
| 0 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 36.220.978 |
| 0 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 36.220.978 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 36.220.978 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 36.220.978 |
| 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Remod. y Pavim. Av.66 y Calle 11 Acc Esc. 67 L. Plata Bs As | 1.402.765 |
| 0 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.402.765 |
| 0 | 6 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 1.402.765 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 1.402.765 |
| 0 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 1.402.765 |
| 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Repav y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido-Pilar Bs As | 701.383 |
| 0 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701.383 |
| 0 | 7 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701.383 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701.383 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701.383 |
| 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Mejoras en Pcia. de Entre Ríos I | 7.328.747 |
| 0 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.328.747 |
| 0 | 9 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 7.328.747 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.328.747 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.328.747 |
| 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Obras Menores en Áreas Urbanas | 701.383 |
| 0 | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701.383 |
| 0 | 11 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701.383 |
| 0 | 11 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701.383 |
| 0 | 11 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701.383 |
| 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Seguridad en Áreas no Concesionadas | 210.415 |
| 0 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 210.415 |
| 0 | 12 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 210.415 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 210.415 |
| 0 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 210.415 |
| 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Repavimentación e Iluminación Camino al Ctro Atómico Ezeiza | 701.383 |
| 0 | 13 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 701.383 |
| 0 | 13 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 701.383 |
| 0 | 13 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 701.383 |
| 0 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 701.383 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.470.758 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Infraestructura en Áreas urbanas | Organo de Control de Concesiones Viales | 455.197 |
| 02 | Seguridad en Áreas Concesionadas II | Organo de Control de Concesiones Viales | 29.000 |
| 03 | Vinculación y Remodelación RP11 entre Diagonal 74 Calle 60 La Plata – Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 7.714.507 |
| 04 | Pavimentación 30 Cuadras Magdalena – Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.000 |
| 05 | Vinculación y Remodelación RP 36 – Rotonda Gutiérrez y RP 2 Florencio Varela - Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 36.220.978 |
| 06 | Remodelación y Pavimentación Av. 66 y Calle 11 Acceso Esc. 67 La Plata – Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.402.765 |
| 07 | Repavimentación y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido – Pilar – Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 09 | Mejoras en Pcia. de Entre Ríos I | Organo de Control de Concesiones Viales | 7.328.747 |
| 11 | Obras Menores en Áreas Urbanas | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| 12 | Seguridad en Áreas no Concesionadas | Organo de Control de Concesiones Viales | 210.415 |
| 13 | Repavimentación e Iluminación Camino al Centro Atómico Ezeiza | Organo de Control de Concesiones Viales | 701.383 |
| TOTAL |  |  | 55.470.758 |

PROYECTO 01

INFRAESTRUCTURA EN AREAS URBANAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | Rotonda en Intersección RN15 y Av. Mons. Rosch – Concordia – Entre Ríos | Organo de Control de Concesiones Viales | 350.691 |
| 54 | Iluminación en Intersección RN14 y RN 15 - Concordia - Entre Ríos | Organo de Control de Concesiones Viales | 104.506 |
| TOTAL |  |  | 455.197 |

OBRA  53

ROTONDA EN INTERSECCION RN15 Y AV. MONS. ROSCH – CONCORDIA – ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

ILUMINACION EN INTERSECCION RN14 Y RN 15 – CONCORDIA - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2007 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 02

SEGURIDAD EN AREAS CONCESIONADAS II

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REPAVIMENTACION RP 42 SECCION RP 51 ACCESO A RAWSON BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 26/11/2006 | 02/07/2007 | 1 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

VINCULACION Y REMODELACION RP11 ENTRE DIAGONAL 74 CALLE 60 LA PLATA - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

VINCULACION Y REMODELACION RP11 ENTRE DIAGONAL 74 CALLE 60 LA PLATA - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 1 | 19 | 80 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 04

PAVIMENTACION 30 CUADRAS MAGDALENA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

PAVIMENTACION 30 CUADRAS MAGDALENA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2007 | 1 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

VINCULACION Y REMODELACION RP 36 - ROTONDA GUTIERREZ Y RP 2 FLORENCIO VARELA - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

VINCULACION Y REMODELACION RP 36 - ROTONDA GUTIERREZ Y RP 2 FLORENCIO VARELA - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/07/2006 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 30 | 68 | 1 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

REMODELACION Y PAVIMENTACION AV. 66 Y CALLE 11 ACCESO ESC. 67 LA PLATA – BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REMODELACION Y PAVIMENTACION AV. 66 Y CALLE 11 ACCESO ESC. 67 LA PLATA – BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 1 | 19 | 80 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

REPAVIMENTACION Y ENSANCHE EX RUTA 8 CALLE URUGUAY A GUIDO - PILAR – BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REPAVIMENTACION Y ENSANCHE EX RUTA 8 CALLE URUGUAY A GUIDO - PILAR BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 10 | 89 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

MEJORAS EN PCIA. DE ENTRE RIOS I

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

MEJORAS EN ACCESOS SUR - RN 14 KM.252,60 CONCORDIA - ENTRE RIOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 11

OBRAS MENORES EN AREAS URBANAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

PAVIMENTACION TRAMOS URBANOS RN 9 KM 100,49 LIMA - BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

SEGURIDAD EN AREAS NO CONCESIONADAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REPAVIMENTACION Y DESAGÜES - MAGDALENA - BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

REPAVIMENTACION E ILUMINACION CAMINO AL CENTRO ATOMICO EZEIZA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

REPAVIMENTACION E ILUMINACION CAMINO AL CENTRO ATOMICO EZEIZA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 31/01/2006 | 31/12/2008 | 4 | 0 | 1 | 98 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROGRAMA  19

OBRAS DE MEJORAS EN CORREDORES VIALES NACIONALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Servicio Administrativo Financiero

659

__________________________________

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa incluye todas las acciones relacionadas con el desarrollo, coordinación, programación  y seguimiento de obras mejorativas en aquellas rutas incluidas en los Corredores Viales Nacionales a fin de permitir el aumento de la capacidad de las vías existentes, adecuándolas a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.

| DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S P R O G | P R O Y | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | E C O N | DENOMINACION | IMPORTE |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Corredor Vial 2 | 5.000.000 |
| 0 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000.000 |
| 0 | 1 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 5.000.000 |
| 0 | 1 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000.000 |
| 0 | 1 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000.000 |
| 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Corredor Vial 3 | 5.000.000 |
| 0 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 5.000.000 |
| 0 | 2 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 5.000.000 |
| 0 | 2 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 5.000.000 |
| 0 | 2 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 5.000.000 |
| 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Corredor Vial 4 | 7.000.000 |
| 0 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 7.000.000 |
| 0 | 3 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 7.000.000 |
| 0 | 3 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 7.000.000 |
| 0 | 3 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 7.000.000 |
| 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Corredor Vial 5 | 29.138.939 |
| 0 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 29.138.939 |
| 0 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  | Tesoro Nacional | 13.080.937 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 3 |  |  |  |  | Servicios No Personales | 3.000.000 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4 |  |  | 22 | Servicios Técnicos y Profesionales | 3.000.000 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 10.080.937 |
| 0 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 10.080.937 |
| 0 | 5 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 16.058.002 |
| 0 | 5 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 16.058.002 |
| 0 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 16.058.002 |
| 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Mejoras en C. Val 1 Año II - II Etapa | 99.000 |
| 0 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 99.000 |
| 0 | 6 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 99.000 |
| 0 | 6 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 99.000 |
| 0 | 6 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 99.000 |
| 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Obras de Mejoras en C. Val 2 Año II - II Etapa | 546.000 |
| 0 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 546.000 |
| 0 | 7 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 546.000 |
| 0 | 7 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 546.000 |
| 0 | 7 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 546.000 |
| 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 3 Año II - II Etapa | 729.000 |
| 0 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 729.000 |
| 0 | 8 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 729.000 |
| 0 | 8 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 729.000 |
| 0 | 8 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 729.000 |
| 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 4 Año II - II Etapa | 327.000 |
| 0 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 327.000 |
| 0 | 9 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 327.000 |
| 0 | 9 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 327.000 |
| 0 | 9 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 327.000 |
| 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 5 Año II - II Etapa | 369.000 |
| 0 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 369.000 |
| 0 | 10 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 369.000 |
| 0 | 10 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 369.000 |
| 0 | 10 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 369.000 |
| 0 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 1 III Etapa | 210.000 |
| 0 | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 210.000 |
| 0 | 11 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 210.000 |
| 0 | 11 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 210.000 |
| 0 | 11 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 210.000 |
| 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 2 III Etapa | 200.000 |
| 0 | 12 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 200.000 |
| 0 | 12 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 200.000 |
| 0 | 12 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 200.000 |
| 0 | 12 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 200.000 |
| 0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 3 III Etapa | 210.000 |
| 0 | 13 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 210.000 |
| 0 | 13 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 210.000 |
| 0 | 13 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 210.000 |
| 0 | 13 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 210.000 |
| 0 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 4 III Etapa | 200.000 |
| 0 | 14 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 200.000 |
| 0 | 14 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 200.000 |
| 0 | 14 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 200.000 |
| 0 | 14 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 200.000 |
| 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 5 III Etapa | 211.000 |
| 0 | 15 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 211.000 |
| 0 | 15 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 211.000 |
| 0 | 15 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 211.000 |
| 0 | 15 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 211.000 |
| 0 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Obra de Mejora en C. Vial 6 III Etapa | 236.608 |
| 0 | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  | SERVICIOS ECONOMICOS | 236.608 |
| 0 | 16 | 4 | 14 |  |  |  |  |  | Transferencias Internas | 236.608 |
| 0 | 16 | 4 | 14 | 4 |  |  |  |  | Bienes de Uso | 236.608 |
| 0 | 16 | 4 | 14 | 4 | 2 |  |  | 22 | Construcciones | 236.608 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.476.547 |

LISTADO DE PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Corredor Vial 2 | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.000.000 |
| 02 | Corredor Vial 3 | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.000.000 |
| 03 | Corredor Vial 4 | Organo de Control de Concesiones Viales | 7.000.000 |
| 05 | Corredor Vial 5 | Organo de Control de Concesiones Viales | 29.138.939 |
| 06 | Obras de Mejoras en Corredor Vial 1 Año II - II Etapa | Organo de Control de Concesiones Viales | 99.000 |
| 07 | Obras de Mejoras en Corredor Vial 2 Año II - II Etapa | Organo de Control de Concesiones Viales | 546.000 |
| 08 | Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa | Organo de Control de Concesiones Viales | 729.000 |
| 09 | Obra de Mejora en Corredor Vial 4 Año II - II Etapa | Organo de Control de Concesiones Viales | 327.000 |
| 10 | Obra de Mejora en Corredor Vial 5 Año II - II Etapa | Organo de Control de Concesiones Viales | 369.000 |
| 11 | Obra en Corredor Vial 1 - III Etapa - Interprovincial | Organo de Control de Concesiones Viales | 210.000 |
| 12 | Obra en Corredor Vial 2 - III Etapa - Interprovincial | Organo de Control de Concesiones Viales | 200.000 |
| 13 | Obra en Corredor Vial 3 - III Etapa - Interprovincial | Organo de Control de Concesiones Viales | 210.000 |
| 14 | Obra en Corredor Vial 4 - III Etapa - Interprovincial | Organo de Control de Concesiones Viales | 200.000 |
| 15 | Obra en Corredor Vial 5 - III Etapa - Interprovincial | Organo de Control de Concesiones Viales | 211.000 |
| 16 | Obra en Corredor Vial 6 - III Etapa - Interprovincial | Organo de Control de Concesiones Viales | 236.608 |
| TOTAL |  |  | 49.476.547 |

PROYECTO 01

CORREDOR VIAL 2

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 98 – 107 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000.000 |
| 52 | Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 143 – 150 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000.000 |
| 53 | Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 208 – 221 | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000.000 |
| 55 | Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 399 – 406 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.000.000 |
| TOTAL |  |  | 5.000.000 |

OBRA  51

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 5 KM 98 - 107

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 19 | 80 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 5 KM 143 - 150

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 19 | 80 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 5 KM 208 - 221

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 19 | 80 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

CORREDOR VIAL 2 - RUTA 7 KM 399 - 406

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 02

CORREDOR VIAL 3

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Corredor Vial 3 - Ruta 9 Desc Km 106 - 206 | Organo de Control de Concesiones Viales | 2.000.000 |
| 52 | Corredor Vial 3 - Ruta 9 Desc Km 96 - 106 | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.000.000 |
| TOTAL |  |  | 5.000.000 |

OBRA  51

CORREDOR VIAL 3 - RUTA 9 DESC KM 106 - 206

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CORREDOR VIAL 3 - RUTA 9 DESC KM 96 - 106

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/12/2008 | 1 | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 03

CORREDOR VIAL 4

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Corredor Vial 4 - Ruta 8 Km 661 - 695 | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.500.000 |
| 52 | Corredor Vial 4 - Ruta 33 Km 586 - 616 | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.500.000 |
| TOTAL |  |  | 7.000.000 |

OBRA  51

CORREDOR VIAL 4 - RUTA 8 KM 661 - 695

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CORREDOR VIAL 4 - RUTA 33 KM 586 - 616

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 05

CORREDOR VIAL 5

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE ACTIVIDADES Y OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades: |  |  |  |
| 01 | Inspecciones de Obras Mejorativas | Organo de Control de Concesiones Viales | 3.000.000 |
| Obras: |  |  |  |
| 51 | Corredor Vial 5 - Ruta 9 Km 1.215 – 1.225 | Organo de Control de Concesiones Viales | 9.273.024 |
| 52 | Corredor Vial 5 - Ruta 9 Km 1.315 – 1.326 | Organo de Control de Concesiones Viales | 5.000.000 |
| 53 | Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 596 – 626 | Organo de Control de Concesiones Viales | 4.359.002 |
| 54 | Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 584 - 596 Km 626 – 696 | Organo de Control de Concesiones Viales | 7.506.913 |
| TOTAL |  |  | 29.138.939 |

OBRA  51

CORREDOR VIAL 5 - RUTA 9 KM 1215 - 1225

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

CORREDOR VIAL 5 - RUTA 9 KM 1.315 – 1.326

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

CORREDOR VIAL 5 - RUTA 34 KM 596 - 626

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

CORREDOR VIAL 5 - RUTA 34 KM 584 - 596 KM 626 - 696

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2006 | 31/01/2008 | 1 | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 06

OBRAS DE MEJORAS EN CORREDOR VIAL 1 AÑO II - II ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra 236 Corredor Vial 1 RN 3 y RN 252 - Km 669-677/RN 252 Km 0-6.80 – Provincia Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 98.000 |
| 52 | Obra 241 Corredor Vial 1 RN 3 Acc. Barrow – Acceso Tres Arroyos Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| TOTAL |  |  | 99.000 |

OBRA  51

OBRA 236 CORREDOR VIAL 1- RUTA NACIONAL N° 3 Y RUTA NACIONAL N° 252 - KM. 669 - 677/RUTA NACIONAL N° 252 KM. 0 - 6,80 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA 241 C.V 1 RN 3 ACCESO BARROW – ACCESO TRES ARROYOS BS. AS.

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 07

OBRAS DE MEJORAS EN CORREDOR VIAL 2 AÑO II - II ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra 209 Corredor Vial 2 RN 7 Empalme RP 10 Acceso a Washington Dto. De Río Cuarto – Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 120.000 |
| 52 | Obra 222 Corredor Vial 2 RN 7 Límite San Luis/Mendoza –Acceso La Dormida – Provincia de Mendoza | Organo de Control de Concesiones Viales | 160.000 |
| 53 | Obra 224 Corredor Vial 2 RN 7 Empalme RP 6-RP 41 Km 63-103 – Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 120.000 |
| 54 | Obra 234 Corredor Vial 2 RN 5 Acceso Carlos Casares – Acceso San Bernardo - | Organo de Control de Concesiones Viales | 1.000 |
| 55 | Obra 240 Corredor Vial 2 RN 5 Límite Bs. As. / La Pampa – Acceso Uriburu – Provincia de La Pampa | Organo de Control de Concesiones Viales | 145.000 |
| TOTAL |  |  | 546.000 |

OBRA  51

OBRA 209 CORREDOR VIAL 2 RUTA NACIONAL N° 7 EMPALME RUTA PROVINCIAL 10 ACCESO A WASHINGTON - DEPARTAMENTO DE RIO CUARTO - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA 222 CORREDOR VIAL 2 RUTA NACIONAL N° 7 LIMITE SAN LUIS - MENDOZA - ACCESO LA DORMIDA - PROVINCIA DE MENDOZA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA 224 CORREDOR VIAL 2 RUTA NACIONAL N° 7 EMPALME RUTA PROVINCIAL 6 - RUTA PROVINCIAL N° 41 KM. 63 - 103 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRA 234 CORREDOR VIAL 2 RN 5 ACCESO CARLOS CASARES – ACCESO SAN BERNARDO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

OBRA 240 CORREDOR VIAL 2 RUTA NACIONAL N° 5 LIMITE BUENOS AIRES / LA PAMPA - ACCESO URIBURU - PROVINCIA DE LA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 08

OBRA DE MEJORA  EN CORREDOR VIAL  3 AÑO II - II ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra 202 Corredor Vial 3 RN 9 Río Areco - Acceso a San Pedro – Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 133.000 |
| 52 | Obra 215 Corredor Vial 3 RN 9 Río Areco - Río Tala – Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 120.000 |
| 53 | Obra 216 Corredor Vial 3 RN 9 Río Tala - RP 51 – Provincia de Buenos Aires | Organo de Control de Concesiones Viales | 138.000 |
| 54 | Obra 223a Corredor Vial 3 RN 11 Arosena – Santo Tobrae – Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 100.000 |
| 55 | Obra 223b Corredor Vial 3 RN 11 Santo Tobrae – Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 138.000 |
| 56 | Obra 232 Corredor Vial 3 RN 188 Empalme RP 1 Empalme RP 35 – Provincia de La Pampa | Organo de Control de Concesiones Viales | 100.000 |
| TOTAL |  |  | 729.000 |

OBRA  51

OBRA 202 CORREDOR VIAL 3 RUTA NACIONAL N° 9 RIO ARECO - ACCESO A SAN PEDRO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA 215 CORREDOR VIAL 3 RUTA NACIONAL N° 9 RIO ARECO - RIO TALA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA 216 CORREDOR VIAL 3 RUTA NACIONAL N° 9 RIO TALA - RUTA PROVINCIAL Nº 51 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  54

OBRA 223A CORREDOR VIAL 3 RUTA NACIONAL N°  11 AROSENA - SANTO TOBRAE - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  55

OBRA 223B CORREDOR VIAL 3 RUTA NACIONAL N° 11 SANTO TOBRAE - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  56

OBRA 232 CORREDOR VIAL 3 RUTA NACIONAL N° 188 EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 1 EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 35 - PROVINCIA DE LA PAMPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 09

OBRA DE MEJORA  EN CORREDOR VIAL  4 AÑO II - II ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra 235 Corredor Vial 4 RN 8 Arrecifes - Pergamino Km 173-197 Provincia de Bs. As. | Organo de Control de Concesiones Viales | 197.000 |
| 52 | Obra 239 Corredor Vial 4 RN 36 Almafuerte Acceso Los Molinos – Provincia de Córdoba | Organo de Control de Concesiones Viales | 130.000 |
| TOTAL |  |  | 327.000 |

OBRA  51

OBRA 235 CORREDOR VIAL 4 RUTA NACIONAL N° 8 ARRECIFES - PERGAMINO KM. 173 - 197 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 20 | 79 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA 239 CORREDOR VIAL 4 RUTA NACIONAL N° 36 ALMAFUERTE ACCESO LOS MOLINOS - PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2009 | 1 | 0 | 0 | 20 | 79 | 1 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 10

OBRA DE MEJORA  EN CORREDOR VIAL  5 AÑO II - II ETAPA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

LISTADO DE OBRAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Obra 210 Corredor Vial 5 RN 9 Río Juramento Empalme RN 34 – Provincia de Salta | Organo de Control de Concesiones Viales | 97.000 |
| 52 | Obra 219 Corredor Vial 5 RN 34 Acceso Cañada Rosquín Empalme RN 62 – Provincia de Santa Fe | Organo de Control de Concesiones Viales | 125.000 |
| 53 | Obra 220 Corredor Vial 5 RN 34 Límite Santa Fe / Santiago del Estero Km 39 – Provincia de Santiago del Estero | Organo de Control de Concesiones Viales | 147.000 |
| TOTAL |  |  | 369.000 |

OBRA  51

OBRA 210 CORREDOR VIAL 5 RUTA NACIONAL N° 9 RIO JURAMENTO EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 - PROVINCIA DE SALTA

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/01/2010 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78 | 2 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  52

OBRA 219 CORREDOR VIAL 5 RUTA NACIONAL N° 34 ACCESO CAÑADA ROSQUIN EMPALME RUTA NACIONAL N° 62 - PROVINCIA DE SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78 | 2 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

OBRA  53

OBRA 220 CORREDOR VIAL 5 RUTA NACIONAL N° 34 LIMITE SANTA FE / SANTIAGO DEL ESTERO KM. 39 - PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78 | 2 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 11

OBRA EN CORREDOR VIAL 1 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA EN CORREDOR VIAL 1 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 29/01/2010 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78 | 2 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 12

OBRA EN CORREDOR VIAL 2 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA EN CORREDOR VIAL 2 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 02/01/2007 | 30/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78 | 2 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 13

OBRA EN CORREDOR VIAL 3 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA EN CORREDOR VIAL 3 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78 | 2 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 14

OBRA EN CORREDOR VIAL 4 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA EN CORREDOR VIAL 4 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78 | 2 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 15

OBRA EN CORREDOR VIAL 5 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA EN CORREDOR VIAL 5 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 29/01/2010 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78 | 2 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

PROYECTO 16

OBRA EN CORREDOR VIAL 6 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

OBRA  51

OBRA EN CORREDOR VIAL 6 - III ETAPA - INTERPROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

__________________________________

| AVANCE FISICO DE LA OBRA 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | ET | EJEC. AL 2005 | Estim. 2006 | PROG. 2007 | PROY. 2008 | RESTO DE LOS AÑOS | U.DE MEDIDA | CANT. |
| 01/01/2007 | 31/12/2010 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78 | 2 | % DE AVANCE FISICO | 100 |

AVANCE FISICO DE OBRAS

Denominación de los códigos correspondientes a la Etapa de las Obras (ET)

1- Contratado

2- Contrato en renegociación

3- Contrato renegociado

4- Proyectos en curso

5- Proyectos Suspendidos

6- Proyectos Terminados

7- Proyectos a iniciar

8- Obra No Iniciada