ENTIDAD 604

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

__________________________________

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es un organismo descentralizado del ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios cuya misión primaria –fijada por el Decreto N° 616/92– es la de administrar la Red Troncal Nacional de caminos, y dentro de ella la Red Federal de Autopistas. Dicha administración se efectúa realizando las tareas de mantenimiento, mejoramiento y construcción necesarias para brindar al usuario de las rutas seguridad en el tránsito, economía de transporte y confort. Es por eso que su accionar se orienta a determinar las necesidades de mejoras en la Red y, con criterio de sistema, red y corredor, definir Planes Plurianuales de Obras.

Asimismo, en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad desempeña sus funciones el Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI), antiguo organismo descentralizado del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios transferido como órgano desconcentrado dependiente de la DNV por el Decreto N° 1.020/09. El OCCOVI tiene por misión la supervisión, inspección, auditoria y seguimiento del cumplimiento de los contratos de concesión de redes viales y de todas aquellas obras viales que sean concesionadas en el futuro, en los cuales el Estado Nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios, así como la protección de los usuarios, el medio ambiente y los bienes públicos del Estado.

Cabe mencionar que en la actualidad, la DNV está desarrollando una fuerte inversión en el sector que ha permitido revertir el proceso de estancamiento y desinversión preexistente, a fin de concretar las obras de infraestructura vial necesarias para acompañar el crecimiento económico del país. La consolidación de la red nacional materializa la integración regional y territorial, contribuyendo al desarrollo de la estructura económico-productiva del país. En este sentido, la planificación de la inversión sobre la red vial se realiza definiendo un plan que articula distintos modelos de gestión de obra, planteando metas concretas respecto a la construcción y mantenimiento de caminos seguros y de alta calidad.

En lo referido a la temática ambiental, se han incorporado a los pliegos licitatorios especificaciones técnicas ambientales de cumplimiento obligatorio, a fin de asegurar la protección del medio ambiente respecto del impacto producido por la construcción de las obras viales. Asimismo, se promueve la participación de las comunidades en los proyectos mediante convocatorias a audiencias públicas que permiten que las inquietudes y reclamos locales sean considerados en los niveles de decisión.

La implementación de acciones concretas en materia de seguridad y el desarrollo de proyectos integrales con alto grado de avance muestran claramente el nivel prioritario asignado a ese tema. En este sentido, se ha puesto en marcha el Plan Estratégico de Seguridad Vial, cuyos principales objetivos son reducir la siniestralidad en accidentes fuera de calzada, travesías urbanas e intersecciones; fortalecer la presencia institucional de la DNV en los organismos que hacen al Sistema Nacional de Seguridad Vial; elaborar el Cuerpo Normativo de Seguridad Vial que rija las distintas etapas del Sistema Vial (proyecto, obra y explotación); introducir las variables de Seguridad Vial en la toma de decisiones y lograr la efectiva reducción de la velocidad en travesías urbanas.

Por otra parte, para hacer frente al nuevo plan de obras viales propuesto por el Gobierno Nacional se planteó la necesidad de capacitar a los trabajadores a través de un cuerpo de profesionales cuya competencia sea acorde a las circunstancias. Esto llevó a la DNV a crear junto a la Universidad Tecnológica Nacional la carrera de Técnico Vial, implementando la apertura de cuatro escuelas estratégicamente ubicadas a lo largo del país, concretando un proyecto iniciado hace tres décadas. Asimismo, se procedió al relanzamiento de los cursos de posgrado en Ingeniería de Caminos, a partir de un convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Con respecto a la política de financiamiento a desplegar en el ejercicio 2011, cabe mencionar que para el logro de sus principales objetivos y metas, la Dirección Nacional de Vialidad cuenta con un financiamiento mixto compuesto por recursos provenientes del Tesoro Nacional y del Fideicomiso creado por el Decreto N° 976/01, así como de los organismos internacionales de crédito, en particular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

En función del tránsito asociado a cada tramo de la Red Troncal Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad ha identificado distintos sistemas de gestión que permiten atender tanto a la rehabilitación periódica y programada del camino, como al mantenimiento rutinario de corredores o mallas de rutas. De esta manera se cuenta en la actualidad con las siguientes alternativas de gestión: sistemas de rehabilitación y mantenimiento, sistemas de mantenimiento y obras puntuales

En los sistemas de rehabilitación y mantenimiento el contratista se hace cargo de ejecutar las obras necesarias para reponer la capacidad estructural de la calzada y brindar un adecuado nivel de servicio para el usuario, así como del mantenimiento de rutina de la ruta. Forman parte de estos sistemas las modalidades de concesiones con peaje, corredores con financiamiento privado – sin peaje (COT) y los contratos de recuperación y mantenimiento (C.Re.Ma.).

Bajo la modalidad de concesiones con peaje se administran actualmente unos 9.460 km. de la Red Troncal Nacional, que fueran contratados en el año 2010. En ellos el concesionario es el encargado de conservar, mantener, remodelar, ampliar, mejorar, explotar y administrar los tramos de rutas a su cargo por un período de seis años. Este tipo de concesión contempla el cobro de un peaje al usuario, pudiendo ser el mismo oneroso, gratuito o subvencionado por el Estado. Bajo este sistema el concesionario está obligado, entre otras tareas, a mantener y reponer la señalización de la ruta, ofrecer servicios a los usuarios (auxilio, ambulancia, postes SOS), garantizar un índice de estado mínimo del camino y realizar obras de ampliación o mejoramiento de la capacidad de la vía.

Por su parte, los corredores con financiamiento privado – sin peaje (COT) son una modalidad de concesión de obra pública consistente en el pago de cuotas resarcitorias al concesionario y sin pago de peaje por parte del usuario, que se efectúa en virtud de las disposiciones de la Ley N° 17.520 de Peaje cuando, entre otros tipos de concesiones, indica que también puede ser subvencionada por el Estado mediante erogaciones reintegrables o no en el período de explotación. Este sistema, que actualmente abarca 608 km. de la Red Nacional está destinado a mejorar, ampliar, remodelar, conservar, mantener, explotar y administrar los tramos concesionados. El consorcio tiene aquí obligaciones similares a las descriptas en el caso del sistema con cobro de peaje, pero en general con menores niveles de inversión requeridos en obras de recuperación y ampliación.

Los contratos de recuperación y mantenimiento (C.Re.Ma.) constituyen un sistema de gestión orientado a la ejecución de obras de recuperación y al mantenimiento de los tramos de ruta contratados, con financiamiento parcial del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento en un importante número de proyectos. Cada una de las mallas que lo integran constituye un proyecto en sí mismo, administrado por un contratista. Dichos proyectos abarcan tramos de una o varias rutas, divididos en secciones homogéneas en cuanto a sus características estructurales, de tránsito y estado de la calzada. Para cada sección se plantean las obras de recuperación necesarias, en caso de ser requerida una intervención, o solamente conservación de rutina, cuando el estado de la calzada permite prever que no serán requeridas intervenciones durante el lapso de duración del contrato.

Estos contratos tienen una duración de cinco años y están divididos en dos etapas definidas: la primera con una duración de 24 meses, compromete a la firma contratada a efectuar las obras necesarias para alcanzar estándares preestablecidos, realizando asimismo todas las tareas requeridas para lograr una óptima condición de transitabilidad. La segunda etapa, con una duración de 36 meses, prevé la obligación por parte del contratista de ejecutar la conservación de rutina y toda otra tarea que garantice el mantenimiento del estándar fijado para la primera etapa. Bajo este esquema se licitaron inicialmente (años 1997-1998) 61 mallas que abarcaban unos 11.800 km. de la Red Troncal Nacional, de las cuales 5 mallas continúan ejecutándose con prórrogas de contrato. A estas 5 obras se les suman actualmente otras 66 mallas en ejecución, estimándose la incorporación de otras 5 hacia fines de 2010, y alcanzándose así un total de 76 obras correspondientes a unos 11.200 km. gestionados bajo la modalidad.

En el caso de los sistemas de mantenimiento el objetivo primario es mantener las condiciones de transitabilidad y operación con seguridad de la ruta. En estos sistemas el contratista se hace cargo exclusivamente del mantenimiento periódico y rutinario de la ruta, quedando para el Estado la responsabilidad por las intervenciones futuras necesarias para reponer la capacidad estructural de la calzada. Las modalidades vigentes dentro de este sistema son: el mantenimiento por contrato, el mantenimiento por convenio y el mantenimiento por administración.

En lo que respecta al mantenimiento por contrato actualmente se encuentran en ejecución 9 obras por el sistema de gestión modular, que se instrumenta a través de contratos con empresas privadas, incluyendo trabajos de mantenimiento de rutina sobre distintos tramos de rutas de la Red Nacional.

Por su parte, el mantenimiento por convenio se concreta mediante el sistema de transferencia de funciones operativas, consistente en la contratación con los Entes Viales de cada provincia de las tareas de mantenimiento y conservación de rutina de diversos tramos de rutas nacionales dentro del territorio provincial.

El mantenimiento por administración se realiza con equipos y personal de la DNV, complementándose con convenios de contraprestación con distintos municipios. Teniendo en cuenta los tramos que se encuentran con obras en ejecución y que tienen previstas tareas de mantenimiento, la longitud real a atender en la actualidad bajo esta modalidad abarca más de 8.000 km.

Finalmente, los tramos de la Red Troncal Nacional que no se encuentran gestionados con algún sistema de mantenimiento y rehabilitación requieren ser atendidos mediante la ejecución de obras puntuales, las cuales se han agrupado en las siguientes categorías: intervenciones preventivas, reposiciones, reconstrucciones, construcciones mejorativas y obras nuevas.

Dentro de las intervenciones preventivas se incluyen todas aquellas obras destinadas a preservar la vida útil del camino: sellados, lechadas y tratamientos bituminosos en general que no impliquen aportes estructurales a la calzada, con inclusión o no de tareas de bacheo previo; así como las obras de defensa y protección de obras de arte mayores y menores.

Las reposiciones son aquellas obras y tareas destinadas a reponer los tramos y obras de arte cuya vida útil ha sido consumida, y que requieren una intervención mayor a la preventiva o rutinaria a efectos de preservar o recuperar el patrimonio actual. Las reposiciones incluyen refuerzos de concreto asfáltico de cualquier espesor, carpetas de arena-asfalto, reparación de losas de hormigón y reparación de alcantarillas y puentes.

Las reconstrucciones, por su parte, son intervenciones que conllevan un tratamiento tal de la ruta que implican una reconstrucción casi total, muy cercana a la que se ejecutaría de no existir el bien en cuestión, en virtud de haberse agotado totalmente la vida útil del paquete estructural del tramo de ruta.

Las construcciones mejorativas son obras cuyo objetivo principal consiste en ampliar la capacidad del bien existente (calzada y/o puentes) y producir cambios de estándar del camino, fundamentalmente por mejora de sus condiciones geométricas. En este sentido, las construcciones mejorativas abarcan todo tipo de ensanches de calzadas y/o puentes, pavimentación de banquinas, ejecución de terceras trochas, incorporación de calzadas adicionales, colectoras, iluminación y mejoramiento de intersecciones, y obras de seguridad vial.

Finalmente, las obras nuevas son aquellas destinadas a crear nuevos tramos de la Red Troncal de Caminos que completen, amplíen o redefinan corredores existentes, reemplazando trazados viejos que se han tornado inadecuados para satisfacer la demanda.

En este marco, los principales objetivos de política definidos para el ejercicio 2011 son:

- Continuar con el avance de los procesos licitatorios previstos en el Plan de Obras Viales para el período, incluyendo las transferencias a provincias y municipios para la atención de los convenios respectivos. Cabe destacar que dicho Plan incluye proyectos vinculados a diferentes sectores intervinientes en la problemática vial, desde aquellos orientados a dar respuesta a cuestiones de interés social y de sectores productivos, hasta aquellos vinculados a organismos financieros internacionales o países vecinos.

- Potenciar el control interno sobre la gestión del Organismo a fin de tornar más transparentes los mecanismos de obtención, aplicación y control del uso de los recursos públicos en función de los objetivos y políticas definidos, instrumentando indicadores objetivos cuantificables, periódicos y medibles.

- Iniciar y continuar las distintas etapas del proceso licitatorio de unas 90 mallas bajo el sistema de contratos de recuperación y mantenimiento (C.Re.Ma.), a fin de reemplazar a las que vayan finalizando o incorporar nuevos tramos a esta modalidad.

- Iniciar 15 nuevos contratos bajo la modalidad de mantenimiento por contrato, alguno de los cuales reemplazarán a los que hayan finalizado, llegando junto con otros nuevos a alcanzar una longitud total de más de 4.000 km. atendida bajo esta modalidad.

- Continuar ejecutando los acuerdos vigentes bajo la modalidad de mantenimiento por convenio; los mismos incluyen acuerdos suscriptos con 9 provincias, así como con la Gendarmería Nacional, por un total de 6.300 km.

- Disminuir progresivamente la cantidad de kilómetros de la red nacional gestionados bajo la modalidad de mantenimiento por administración, en la medida en que continúe creciendo la longitud atendida a través de los restantes sistemas de gestión.

CATEGORIA 01

ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero

604

_________________________________________________

DESCRIPCION  DE LA CATEGORIA

Se incluyen en esta categoría programática la dirección superior, la supervisión de estudios, proyectos y obras realizadas por la Gerencia de Obras y Concesiones Viales.

PROGRAMA 16

MANTENIMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

Servicio Administrativo Financiero

604

_________________________________________________

DESCRIPCION  DEL PROGRAMA

Este programa incluye todas las acciones realizadas periódicamente a lo largo del año con el objetivo primario de mantener las condiciones de transitabilidad y operación con seguridad de la ruta. Se trata de ejecutar todas las operaciones de carácter rutinario que permitan proporcionar las condiciones citadas.

El presente programa involucra la atención de los tramos de la Red Troncal Nacional no abarcados por los sistemas de Concesión con Peaje, Concesión sin Peaje, y Contratos de Reconstrucción y Mantenimiento, en los cuales las tareas de conservación están ya contempladas como una tarea más dentro del contrato.

Históricamente, estas tareas fueron ejecutadas por administración, con equipo y personal propio. A partir de la reestructuración operada en el organismo a partir de 1991 se han implementado distintas modalidades de conservación propendiendo a dar mayor participación a la actividad privada y a organismos viales provinciales, dentro del marco general del Programa de Reconversión Vial.

Los distintos sistemas de conservación, implementados a partir del año 1994, involucran características diversas en la modalidad de contratación, control de resultados, y forma de pago, constituyéndose en sí como subprogramas dentro del presente programa.

Un adecuado tratamiento de los trabajos permitirá una correcta conservación del camino, impidiendo el deterioro prematuro de las rutas, alargando su vida útil, difiriendo inversiones en tareas de rehabilitación y disminuyendo la necesidad de inversiones imprevistas.

Una correcta conservación de rutina permite una mejor y precisa programación en las tareas de mantenimiento preventivo y reposiciones.

SUBPROGRAMA 01

MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

La Dirección Nacional de Vialidad realiza con personal y maquinaria propia la conservación de los tramos de la Red Troncal Nacional no Concesionada que no estando abarcada por el programa de Contratos de Reconstrucción y Mantenimiento, ni atendida por mantenimiento contratado o por convenio, han quedado a su cargo.

Siendo el objetivo principal del subprograma el mantener las condiciones de transitabilidad y operación con seguridad de la ruta, ello se logra a través de tareas de bacheo, perfilado y calce de banquinas, limpieza de desagües y alcantarillas, corte de pastos y malezas, etc.

La Dirección Nacional de Vialidad atendía con personal propio toda la Red Troncal Nacional (unos 39.000 Km). Progresivamente, y con la puesta en marcha de otras modalidades de conservación se ha reducido la longitud de la red a atender con personal y maquinaria propia.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Mantenimiento por Administración | Kilómetro Conservado | 10.593 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 16 | 1 | 1 | Rutas varias Mantenimiento por Administración | 01/12/2008 | 30/06/2014 | 39 | 12 | 12 | 12 | 25 |
| 16 | 1 | 2 | Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial | 01/12/2008 | 30/06/2014 | 0 | 10 | 22 | 22 | 46 |

SUBPROGRAMA 02

MANTENIMIENTO POR CONTRATO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Mediante el pago por una suma fija por kilómetro-mes de ruta, se han contratado con empresas privadas obras de conservación y mantenimiento de rutina en Rutas de la Red no concesionada. Cada contrato abarca varios tramos de rutas, definidos como mallas o corredores. El sistema se apoya en el control por resultados, penalizando mensualmente con una escala de multas los incumplimientos de los parámetros de calidad de la conservación establecidos en los pliegos.

El contratista ejecuta todas las tareas de mantenimiento (bacheo, reparación de hundimientos, relleno de huellas, sellado de fisuras, señalización vertical lateral, barandas de defensa, limpieza general del tramo), necesarias para mantener la transitabilidad general del tramo.

El presente subprograma contaba con el apoyo crediticio del Banco Mundial hasta el 1 de julio del 2000, debiendo posteriormente ser atendido con fondos del Tesoro Nacional. Comenzó su ejecución hacia fines del año 1995. Por la característica de ser una actividad con fuerte participación de mano de obra, la viabilidad de sustentación en el tiempo, además de estar determinada por la calidad de las tareas realizadas, está dada por la regularidad del flujo de fondos que recibe el contratista.

Dado que la tarea contratada consiste solamente en la ejecución del mantenimiento rutinario, la necesidad de obras de mantenimiento preventivo, reposiciones, reconstrucciones u otro tipo de obras debe realizarse mediante licitación aparte. Para ello, el sistema prevé la desafectación parcial y temporaria, del contrato del sector de la malla destinado a la obra licitada.

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 16 | 2 | 7 | Ruta Nacional Nº 40 Norte - Ruta N° 7 - Ruta N° 142 Mendoza - Límite con SanJuan - San Martín - Mendoza / André - Empalme Ruta N° 20 Varias (Sistema Km - Mes) | 22/08/1995 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 10 | Ruta N° 86 y Ruta N° 95 Tres Isletas - Empalme Ruta Nacional N° 86 / Empalme Ruta Nº 11 - Villa General Güemes Km. 1167 - Km. 1373 / Km. 1290 Km. 1488 | 29/04/1997 | 31/12/2011 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |

SUBPROGRAMA 03

MANTENIMIENTO POR CONVENIO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

El sistema de Transferencia de Funciones Operativas consiste en la contratación con los Entes Viales de cada provincia, de las tareas de mantenimiento y conservación de rutina de diversos tramos de rutas nacionales dentro del territorio provincial. El sistema apunta además a transferir, en forma gradual a cada provincia la responsabilidad por todas las tareas inherentes a la gestión global de diversos tramos de la Red Troncal Nacional.

El Ente Vial Provincial que participa de este sistema actúa como un contratista más de la Dirección Nacional de Vialidad ejecutando todas las tareas de mantenimiento previstas en su proyecto para mantener la transitabilidad general del tramo.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Mantenimiento por Convenio | Kilómetro Conservado | 5.371 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 16 | 3 | 24 | La Pampa - Tramos Varios Rutas Nº 143, Nº 151 y Nº 152 - Convenio 10 | 01/01/2008 | 30/03/2014 | 18 | 32 | 50 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 25 | Rutas Nacionales Nº 22 - Nº 40 -Nº 234 TFO Neuquén - Convenio 10 | 01/01/2008 | 30/03/2014 | 20 | 17 | 64 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 26 | Rutas Nº 23 - Nº 250 TFO - Río Negro - Convenio 10 | 01/01/2008 | 30/06/2014 | 19 | 15 | 66 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 27 | Santa Cruz Tramos Varios Ruta Nº 3, Nº 40, Nº 228 y Nº 293 | 01/07/2008 | 30/06/2014 | 18 | 9 | 73 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 28 | Ruta Nº 3 y Complementarias A - B - I Transferencia de Funciones Operativas (TFO) Tierra del Fuego - Convenio 9 | 01/01/2008 | 30/06/2014 | 18 | 15 | 67 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 30 | Rutas Nº 40 - Nº 52 - Nº 66 TFO Jujuy - Convenio 10 Tramos Varios | 01/01/2008 | 30/06/2014 | 29 | 12 | 60 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 32 | Ruta N° 81 TFO Formosa - Convenio 8 Tramos Varios | 01/07/2008 | 30/06/2014 | 11 | 18 | 34 | 37 | 0 |
| 16 | 3 | 33 | Ruta N° 86 El Remanso - El Solitario y Accesos al Remanso (Transferencia de Funciones Operativas, TFO) Fortín Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto | 04/05/2007 | 30/06/2014 | 36 | 15 | 50 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 34 | Transferencia de Funciones Operativas (TFO) Mendoza (Rutas Nº 40S - Nº 145) - Tramos Varios | 01/04/2004 | 31/12/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 37 | Rutas Nº 40 - Nº 76 - Nº 79 Transferencia Funciones Operativas (TFO) La Rioja - Convenio 6 Tramos Varios | 01/12/2008 | 30/06/2014 | 26 | 17 | 57 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 38 | Ruta N° 89 Transferencia Funciones Operativas (TFO) - Chaco - Convenio 2 Tramos Varios | 01/01/2008 | 30/03/2014 | 21 | 26 | 52 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 39 | Tucumán - Rutas Nº 9 - Nº 38 - Convenio 6 Tramos Varios | 01/01/2008 | 30/06/2013 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |

SUBPROGRAMA 04

SEÑALAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma atiende el señalamiento horizontal de todas las rutas que integran la Red Nacional de Caminos Pavimentados no Concesionados a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.

Se encarga también de mantener en perfectas condiciones de señalización la superficie de rodamiento actual, la superficie que será reconstruida y las superficies que se producirán como consecuencia de la ejecución de los Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.).

La demarcación de las rutas es factor fundamental para dotar a las vías de las condiciones indispensables para la circulación, tanto en horario diurno como nocturno, habiéndose obtenido buenos resultados en cuanto al propósito perseguido desde su implementación.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Señalamiento de Rutas | Kilómetro Señalizado | 3.336 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Señalamiento en Ejecución | Kilómetro en Proceso de Señalización | 9.151 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 16 | 4 | 1 | Señalamiento Horizontal Nacional | 01/12/2008 | 30/06/2013 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 6 | Señalética Turística en Rutas Nacionales-Señalamiento Vertical | 01/08/2010 | 31/12/2015 | 0 | 13 | 44 | 22 | 22 |
| 16 | 4 | 7 | Señalamiento Horizontal Zona Litoral | 01/01/2011 | 30/11/2014 | 14 | 4 | 31 | 52 | 0 |
| 16 | 4 | 8 | Señalamiento Horizontal Zona Norte | 01/01/2011 | 30/11/2014 | 13 | 4 | 31 | 52 | 0 |
| 16 | 4 | 9 | Señalamiento Horizontal Zona Centro | 01/01/2011 | 30/11/2014 | 5 | 4 | 33 | 58 | 0 |
| 16 | 4 | 10 | Señalamiento Horizontal Zona Sur | 01/01/2011 | 30/11/2014 | 13 | 4 | 30 | 53 | 0 |

SUBPROGRAMA 05

OBRAS DE EMERGENCIA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Las obras de emergencia no constituyen intervenciones programadas sino que responden a colapsos o deterioros producidos por eventos naturales o necesidades de restablecer en forma perentoria la transitabilidad por situaciones derivadas de problemas contractuales (rescisiones de contrato).

Se concentran en el subprograma todas aquellas obras destinadas a preservar la vida útil del camino. Incluye obras de sellados, lechadas, y tratamientos bituminosos en general, que no impliquen aportes estructurales a la calzada, con inclusión o no de tareas de bacheo previo, así como obras de defensa y protección de obras en puentes.

Las tareas incluidas en este subprograma tienen como objetivo principal mantener las condiciones de transitabilidad y seguridad de operación de las rutas y puentes en un nivel adecuado.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras de Emergencia | Kilómetro Conservado | 12 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras de Emergencia en Construcción | Kilómetro en Recuperación | 22 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 16 | 5 | 1 | Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias | 01/12/2008 | 30/06/2014 | 0 | 9 | 22 | 22 | 46 |
| 16 | 5 | 2 | Obras en Puentes - Nacional - Rutas Varias | 01/12/2008 | 30/03/2014 | 0 | 8 | 23 | 23 | 47 |
| 16 | 5 | 3 | Obras Emergencia - Nacional - Rutas Varias - BID | 01/12/2007 | 30/06/2012 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | 4 | Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias | 01/12/2008 | 30/03/2014 | 0 | 27 | 18 | 18 | 37 |

SUBPROGRAMA 06

MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Tiene su origen en la necesidad de reemplazar al Sistema Km.-Mes. El Sistema Modular se basa en la realización de trabajos de mejoramiento y conservación en distintas rutas cuyos tramos no superen los 300 Km. de longitud. El presente sistema no solo prevé realizar tareas de mantenimiento, sino también de mejoramiento de mínimas, con el objeto de recuperar la estructura vial en los sectores más deteriorados obteniendo un estado de transitabilidad adecuado al requerimiento de los usuarios, evitando de ese modo la desafección de tramos o sectores, que por la naturaleza del Sistema Km.-Mes, debían ser tratados fuera del contrato.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Mantenimiento por Sistema Modular | Kilómetro Conservado | 1.314 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 16 | 6 | 1 | Ruta N° 60 - Tinogasta - Límite con Chile | 19/07/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 3 | Empalme Ruta Nacional Nº 95 Límite con Santiago del Estero | 03/12/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 4 | Ruta Nº 25 - Los Altares - Empalme Ruta Nacional N° 40 S y Tramo Pavimentado | 03/05/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 5 | Empalme Ruta Nacional Nº 25-Empalme Ruta Provincial Nº 56 (Río Senguer) y Tramo Pavimentado | 07/09/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 6 | Empalme Ruta Provincial Nº 20-Empalme Ruta Nacional Nº 40S (Río Mayo) y Empalme Ruta Provincial Nº 56 (R.Senguer) | 22/01/2007 | 30/06/2012 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 8 | Mantenimiento Ruta - Límite con San Juan - Gustavo Andrés - Provincia de Mendoza | 01/01/2007 | 30/06/2013 | 94 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 9 | Ruta Nacional N° 40 - Pareditas - Malargüe - Km. 121,26 - Km. 350,90 | 17/03/2005 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 10 | Ruta A007 - Avenida Blas Parera - Alto Nivel Ruta Nacional N° 11 | 21/07/2005 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 11 | Ruta N° 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 9 y N° 34 | 14/07/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 12 | Rutas Nº 34 y Nº 81 - Empalme Ruta Nacional N° 50 - Límite con Bolivia - Pluma de Pato | 15/04/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 19 | Ruta N° 3 - Empalme Ruta Provincial N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 - Km. 18 - Km. 61 | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 31 | 10 |
| 16 | 6 | 20 | Ruta A001 - Acceso Sudeste | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 29 | 13 | 58 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 21 | Ruta N° 12 - Acceso Aeropuerto General San Martín - Empalme Ruta Nacional N° 105 -1336 - 49 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 22 | Ruta Nacional N° 40 - Seclantes - Empalme Ruta Nacional N° 41 - Km. 4.433 - Km. 4.594 - Provincia de Salta | 21/02/2008 | 28/02/2012 | 69 | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 23 | Rutas Nº 51 y Nº 40 - Campo Quijano - Límite con Chile - San Antonio de Los Cobres - Límite Jujuy - Provincia de Salta | 01/11/2007 | 31/12/2012 | 73 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 24 | Ruta N° 25 - Los Altares - Empalme Ruta Nacional N° 40 (Tecka) - Km. 313 - Km. 528 - Provincia de Chubut | 20/11/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 25 | Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 - Km. 1556 - Provincia de Chubut | 01/05/2008 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 26 | Ruta N° 26 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 26 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Provincia de Chubut | 21/01/2008 | 31/12/2011 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 27 | Obras de Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral Puentes Nuevo Pueyrredón y Avellaneda - Provincia de Buenos Aires | 27/06/2007 | 30/11/2012 | 87 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | 6 | 31 | Ruta Nº 9 - Villa Maria - Pilar | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 16 | 6 | 32 | Ruta Nº 81 - Las Lomitas - Límite con Salta | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 38 | 31 | 29 | 3 |
| 16 | 6 | 34 | Ruta Nacional Nº 40- Nº 150 Límite con La Rioja-Huaco - San Roque - Arrequintín | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 16 | 6 | 35 | Puentes sobre Riachuelo: Nicolás Avellaneda y accesos y Nuevo Puente Pueyrredón y accesos | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 15 | 42 | 32 | 11 |
| 16 | 6 | 37 | Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén / Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Tinogasta | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 39 | 2 |
| 16 | 6 | 38 | Ruta Nacional Nº 60 Tinogasta - Límite con Chile | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 13 | 44 | 42 | 2 |
| 16 | 6 | 41 | Ruta Nacional Nº Pareditas - Malargüe | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 13 | 44 | 33 | 11 |
| 16 | 6 | 43 | Ruta Nacional Nº 40 - Nº 51 San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy / Campo Quijano - Límite con Chile | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 16 | 6 | 46 | Ruta A007 Avenida Blas Parera-A. Nivel Ruta Nacional N°11 - A. Nivel Ruta Nacional N°11-Calle J/Garay | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 34 | 7 |
| 16 | 6 | 47 | Ruta Nacional Nº 16 Empalme Ruta Nacional N° 95 - Límite c/ Chaco y Salta | 01/11/2010 | 31/01/2014 | 0 | 38 | 31 | 29 | 3 |
| 16 | 6 | 49 | Mantenimiento 30 Puentes - Ruta Nacional Nº 34 y Nº 50 | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 34 | 7 |
| 16 | 6 | 50 | Ruta Nacional Nº 149 Tramo Barreal - Empalme Ruta Nacional N° 150 (Las Flores) - Empalme Ruta Provincial N° 12 (Pacheco) | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 38 | 3 |
| 16 | 6 | 52 | Ruta N° 142, Ruta N° 40 y Ruta N° 7 - G.Andre - Empalme Ruta Nacional N° 20 /Mendoza - Límite San Juan/ San Martín - Km. 35 - Km. 112,5 / Km. 3,27 - Km. 80,83 / Km. 997,4 - Km. 1.041,8 - Sistema Modular | 01/01/2011 | 30/11/2014 | 0 | 13 | 44 | 31 | 13 |
| 16 | 6 | 53 | Ruta Nº 40 y Ruta Nº 260 Empalme Ruta Provincial N°22 - Límite con Chubut/Santa Cruz / Empalme Ruta Nacional N°40 - Límite con Chile. km 1936,27 - km 1978,35 / km 0 - km 105 | 22/01/2011 | 30/06/2014 | 0 | 20 | 40 | 37 | 3 |
| 16 | 6 | 54 | Ruta Nº 86 Posta Cambio Zalazar - Misión San Martín km. 1608 - km. 1850 | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 38 | 31 | 29 | 3 |
| 16 | 6 | 55 | Ruta Nacional Nº 40 - Ruta Nacional Nº A014 -20 Límite con Mendoza - Avenida Circunvalación de San Juan / Acceso a Santa Lucía - Avenida Circunvalación de San Juan Km. 3377,8 - Km. 3461,7 y Km. 3465,5 - Km. 3467,3 / Km. 0,0 - Km. 16,0 / Km. 577,3 - Km. 580,7 | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 8 | 46 | 34 | 12 |
| 16 | 6 | 56 | Ruta Nacional Nº 152 El Carancho - Casa de Piedra | 01/09/2011 | 31/12/2014 | 0 | 13 | 44 | 33 | 11 |

SUBPROGRAMA 07

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

El presente subprograma abarca un nuevo grupo de obras de seguridad vial, que cuentan con financiamiento parcial del B.I.R.F. y se basa en la realización de trabajos de seguridad en distintas rutas, cruces, empalmes, intersecciones y accesos urbanos a fin de garantizar tanto la seguridad de los automovilistas como de los peatones, consistentes en semaforización, circulaciones nocturnas (iluminación), travesías urbanas, etc.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras de Seguridad Vial | Kilómetro Rehabilitado | 321 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras de Seguridad Vial en Recuperación | Kilómetro en Recuperación | 1.484 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 16 | 7 | 1 | Ruta Nº 11 - Corredor 1 (200 km) | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 16 | 7 | 2 | Ruta N° 35 - Corredor 2 (200 Km) | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 16 | 7 | 4 | Ruta N° 14 - Corredor 4 (30 km) | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 16 | 7 | 5 | Ruta N° 33 - Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D) - Provincia de Buenos Aires | 01/11/2010 | 30/06/2011 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 5 | Ruta N° 33 - Acceso a 30 de Agosto | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 6 | Ruta N° 127 - Readecuación Intersección con Ruta Provincial N° 6 - Ruta Provincial N° 2 y accesos - Provincia de Entre Ríos | 16/04/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 6 | Ruta N° 127 - Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 7 | Ruta N° 3 - Cruce con Ruta Nacional N° 251 - Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Iluminación) | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 16 | 30 | 53 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 7 | Ruta N° 3 Tratamiento de Circulación Nocturna (Ex Iluminación) | 01/11/2010 | 28/02/2011 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 8 | Ruta N° 237 - Piedra del Águila (Programa Inicial 1444,38) Travesía Urbana | 01/11/2010 | 28/02/2012 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 9 | Ruta N° 95 - Acceso Sur y Norte a Villa Ángela Chaco (Programa Inicial 101) | 08/09/2008 | 31/12/2012 | 89 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 9 | Ruta N° 95 - Acceso a Saenz Peña Chaco (Programa Inicial 1.112,88) | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 9 | Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 6 (Programa Inicial 1.054,60) | 17/10/2008 | 31/12/2011 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 9 | Ruta N° 98 - Km. 155,79 Km. 155,87 | 10/06/2008 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 9 | Ruta N° 14 - Intersección con Ruta Nacional N° 95 y Ruta Provincial N° 2 | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 9 | Ruta N° 11 - Intersección con Ruta Nacional N° 81 - (Programa Inicial 1.184) Intersección e Iluminación | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 10 | Ruta N° 89 - Empalme Ruta Provincial N° 116 - Intersección en T Sucesiva en E | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 10 | Ruta N° 20 - Intersección con Ruta N° 79 | 24/05/2008 | 31/01/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 10 | Ruta N° 60 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Deán Funes - Alto Nivel Empalme Ruta Nacional N° 9 - Provincia de Córdoba | 07/11/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 11 | Ruta Nacional N° 40 intersección Ruta Nacional N° 7 (El Cóndor) Luján de Cuyo - Sección I Intersección 7 - Intersección 60 | 01/08/2008 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 12 | Ruta Nacional N° 40 Intersección Ruta Nacional N° 7 (El Cóndor) Luján de Cuyo - Sección II Intersección 60 - Intersección 2 | 01/11/2010 | 31/03/2011 | 0 | 98 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 13 | Ruta Nº 14 - Ruta Provincial Nº 40 - Gobernador Virasoro | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 46 | 13 | 40 | 0 |
| 16 | 7 | 14 | Ruta Nº 33 - Naposta - Torquist | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 15 | Ruta Nº 33 - Cochenleofú Chico - Pigúé | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 17 | Ruta Nº 12 - Cerrito - Empalme Ruta Provincial Nº7 | 01/11/2010 | 28/02/2012 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 20 | Ruta Nº 22 - Empalme Ruta Provincial Nº 406 - Choele Choel | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 21 | Ruta Nº 234 - La Rinconada - San Martín de los Andes | 01/11/2010 | 30/04/2011 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 26 | Ruta Nº 34 - Travesía Urbana por Lugones | 01/06/2008 | 31/12/2011 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 27 | Ruta Nº 34 - Travesía Urbana por Herrera | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 28 | Ruta Nº 34 - Travesía Urbana por Taboada | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 29 | Ruta Nº 34 - Empalme Ruta Provincial Nº 5 - Pozo Hondo | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 30 | Ruta Nº 89 - Límte con Chaco - Quimilí | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 31 | Ruta Nº 38 - Villa Desoto - Río Pichanas | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 32 | Ruta Nº 9 - Empalme Ruta Nacional A008 - Empalme Ruta Nacional A012 | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 33 | Ruta Nº 38 - Empalme Ruta Provincial Nº 27 - Límite Tucumán | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 34 | Ruta Nº 40 - Paso por Londres | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 35 | Ruta Nº 40 - Paso por Belén | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 36 | Ruta Nº 40 - Paso por Copacabana | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 37 | Ruta Nº 40 - Paso por Puntilla | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 38 | Ruta Nº 95 - Intersección con Acceso Norte a Villa Angela | 15/08/2008 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 39 | Ruta Nº 14 - Travesía por Salto Encantado | 12/09/2007 | 31/12/2011 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 40 | Ruta Nº 14 - Intersección Cruce Karavin | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 41 | Rutas Nº 9 - Nº 34 - Paso por Metán | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 42 | Ruta Nº 60 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Límite Catamarca | 27/05/2008 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 43 | Ruta Nº 38 - Chañar - Punta de los Llanos | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 44 | Runta Nº 38 - Punta de los Llanos - Empalme Ruta Nacional Nº 74 | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 45 | Ruta Nº 76 - Villa Unión - Villa San José de Vinchima | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 46 | Ruta Nº 77 - Desiderio Tello - Milagro | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 47 | Ruta Nº 79 - Olta - Chamical | 01/11/2010 | 30/04/2012 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 48 | Ruta Nº 9 - Travesía Urbana por Funes | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 49 | Ruta Nacional Nº 11 - Iluminación Paso por la Ciudad de Clorinda - Formosa | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 38 | 31 | 29 | 3 |
| 16 | 7 | 50 | Ruta Nacional Nº 9 - Mejoramiento de Accesos y Circulación Vial - Ciudad Humahuaca | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 38 | 31 | 29 | 3 |
| 16 | 7 | 51 | Ruta Nacional Nº 9 Río León-Empalme Ruta Nacional Nº 52 | 01/11/2010 | 31/01/2012 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 52 | Ruta Nacional Nº 9 Límite Salta/Jujuy - El Carmen | 01/11/2010 | 30/06/2011 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 53 | Ruta Nacional Nº 9 San Salvador de Jujuy - Río León | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 55 | Ruta Nacional Nº 9-66 San Salvador de Jujuy - Río León y Ruta Nacional Nº 9 - El Cuarteadero | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 56 | Ruta Nacional Nº 153 - Empalme Ruta Nacional Nº 143 V - Límite con Mendoza | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 57 | Ruta Nacional Nº 35, Empalme Ruta Provincial Nº 10 - Empalme Ruta Provincial Nº 4 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 58 | Ruta Nacional Nº 35, Tramo Eduardo Castex - Limite con Cordoba | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 59 | Ruta Nacional Nº 152 - Empalme Ruta Nacional Nº 35 - El Carancho | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 60 | Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección Ruta Nacional Nº 147 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 61 | Ruta Nº 9-Empalme Ruta Nacional Nº 52 - Tilcara - Río Purmamarca; km 1752,41 | 01/03/2011 | 30/11/2013 | 0 | 35 | 44 | 22 | 0 |
| 16 | 7 | 62 | Ruta Nº 66 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Ruta Nacional Nº 34, San Salvador de Jujuy - Palpalá | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 35 | 66 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 63 | Ruta Nº 9 - Tilcara - Humahuaca, Río Yacoraite; km. 1796 | 01/03/2011 | 31/08/2014 | 0 | 23 | 51 | 21 | 4 |
| 16 | 7 | 64 | Ruta Nº 35 - Rotonda Norte de Acceso a Santa Rosa - Empalme Ruta Provincial Nº 10 - km. 328,93 - km. 370,75 | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 35 | 66 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 65 | Ruta Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 17- Empalme Ruta Nacional Nº 101 (Límite con Brasil) km. 1.116,63 - km.1.127,42 | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 35 | 66 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 66 | Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Límite Con Formosa Acceso a Colonia Benítez - Margarita Belén - La Leonesa y Empalme Ruta Provincial N° 90 | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 67 | Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección I Fernandez - Beltrán | 01/11/2011 | 30/06/2012 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 68 | Ruta Nacional Nº 34 Fernandez - La Banda Sección II Fernandez - Beltrán | 01/03/2011 | 31/03/2012 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 |
| 16 | 7 | 99 | Obras menores de Seguridad Vial | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 45 | 14 | 14 | 28 |

SUBPROGRAMA 08

OBRAS DE CONSERVACIÓN MEJORATIVAS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma esta constituido por obras programadas en la red gestionada por Administración y consisten en reparaciones menores tipo reposición de ripio, tratamiento de banquinas, tratamientos superficiales bituminosos, lechadas asfálticas, microaglomerados y refuerzos de concreto asfáltico en espesores menores.

Las intervenciones arriba mencionadas tienen la finalidad de mejorar la transitabilidad de las rutas no pavimentadas y prolongar la vida útil de las calzadas pavimentadas y postergar intervenciones mayores mejorando la transitabilidad y seguridad de los usuarios viales, además, al ser de bajo costo unitario, logran que con una baja inversión se logre una alta rentabilidad.

La aplicación de este subprograma permitirá planificar más eficientemente las obras de conservación mejorativa disminuyendo sensiblemente la necesidad de programar obras de extrema urgencia, dado que la intervención oportuna en la red postergará la necesidad de ejecutar obras de mayor inversión.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras de Conservación Mejorativas | Kilómetro Rehabilitado | 3.667 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras de Conservación Mejorativas en Proceso | Kilómetro en Recuperación | 8.480 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 16 | 8 | 1 | Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa | 01/12/2008 | 30/11/2014 | 28 | 19 | 13 | 13 | 27 |
| 16 | 8 | 2 | Ruta Nacional Nº 7 - San Martin - Mendoza - Km. 999 - Km. 1016 | 01/11/2009 | 31/03/2011 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 3 | Ruta Nacional Nº 7 - San Martín - Mendoza - Km. 1016 - Km. 1036 | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 4 | Ruta Nacional Nº 148 - Límite con San Luis - Empalme Ruta Provincial Nº14 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 26 | 28 | 45 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 5 | Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 40 - Susques - Km. 62,68 - Km. 72,55 | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 7 | Ruta Nacional Nº 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - km 111 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 8 | Ruta Nacional Nº 154 - km 111 - Empalme Ruta Nacional N° 22 | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 9 | Ruta Nacional Nº 152 -Empalme Ruta Provincial N° 106 - Casa de Piedra | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 22 | 38 | 40 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 10 | Ruta Nacional Nº 143 - Empalme Ruta Provincial N° 19 - Acceso a Limay Mahuida | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 11 | Ruta Nº A013 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ex Ruta Nacional N° 3 | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 12 | Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional N° 38 - Empalme Ruta Nacional N° 76 | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 14 | Ruta Nacional Nº 89 - Límite con Chaco - Quimili - Km. 311,49 - Km. 386 | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 17 | Ruta Nacional Nº 226 - Pehuajó - General Villegas | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 18 | Ruta Nacional Nº 81, Sección Las Lomitas - Laguna Yema | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 28 | 36 | 18 | 18 |
| 16 | 8 | 19 | Ruta Nacional Nº 81, Sección Laguna Yema - Ingeniero Juárez | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 20 | Ruta Nacional Nº 81, Sección Ingeniero Juárez - Límite con Salta | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 21 | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 22 | Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 52. Sección Yala - Volcán | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 24 | Ruta Nacional Nº 9, Tramo Yala - Empalme Ruta Nacional Nº 52. Sección Volcán - Ruta Nacional Nº 52 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 25 | Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 26 | Ruta Nacional Nº 52, Tramo Susques - Empalme Ruta Provincial Nº 70 | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 27 | Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 70 - Límite con Chile | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 28 | Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provinciarl Nº 24 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 29 | Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección VI | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 30 | Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección V | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 31 | Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección IV | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 32 | Ruta Nacional Nº 81,Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34-Sección III | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 33 | Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección II | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 34 | Ruta Nacional Nº 226 - San Carlos de Bolivar - Pehuajó | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 35 | Mantenimiento Ruta Nacional Nº 226 - Pehuajó - General Villegas | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 36 | Ruta Nacional Nº 143 - Empalme Ruta Provincial Nº 15 - Puesto Don Armando | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 37 | Ruta Nacional Nº 143, Tramo Puesto Don Armando - Estancia Las Casuarinas | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 38 | Ruta Nacional Nº188, Tramo Unión - Límite con San Luis | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 39 | Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 17 (Dos Hermanas) - Empalme Ruta Nacional Nº 101 Límite con Brasil | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 40 | Ruta Nacional Nº 101 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 – San Antonio - Sección I | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 41 | Ruta Nacional Nº 101 - Tramo San Antonio - Piñalito Norte - Sección II | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 42 | Ruta Nacional Nº 101 - Tramo Piñalito Norte - Empalme Ruta Provincial Nº 19 - Sección III | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 43 | Ruta Nacional Nº 150 - Tramo San Roque ( Empalme Ruta Nacional N° 40) - Peñasquito | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 44 | Ruta Nacional N 40 - Tramos Huaco - Límite con La Rioja | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 45 | Ruta N° 60 -Cortaderas- Las Grutas- Sección II -Km.1.465,84-Km.1.548,12 | 01/03/2011 | 01/03/2013 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 46 | Ruta N° 60 -Fiambalá- Cortaderas - Sección I - Km.1.370,75-Km.1.465,84 | 01/03/2011 | 01/03/2013 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 47 | Ruta N° 95 - Juan José Castelli - Empalme Ruta Provincial N° 3 - Sección II - Km.1.229,94-Km.1.278,9 | 01/03/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 48 | Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N°9 - Juan José Castelli - Sección I -Km.1.167,2-Km.1.229,94 | 01/03/2011 | 30/03/2014 | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 49 | Ruta N° 16 - Avia Terai - Límite con Santiago del Estero - Sección II -Km.220,85-Km.318,84 | 01/03/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 50 | Ruta N° 16 - Roque Sáenz Peña - Avía Terai - Sección I - Km.180,86-Km.220,85 | 01/03/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 51 | Ruta N° 25 - Las Plumas - Los Altares | 01/03/2011 | 30/11/2015 | 0 | 4 | 48 | 36 | 12 |
| 16 | 8 | 52 | Ruta N° 25 - Las Chapas - Las Plumas | 01/03/2011 | 30/06/2015 | 0 | 8 | 46 | 34 | 11 |
| 16 | 8 | 53 | Ruta N° 3 - Rotonda Norte (Trelew) - Alto Nive - Empalme con Ruta Nacional N° 25 y Acceso Base Zar | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 54 | Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal Km.44,04 - Sección I - Km.0,00 - Km.44,04 | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 13 | 88 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 55 | Ruta N° 119 - Empalme Ruta Nacional N° 14 y Ruta Nacional N°127 - Alcantarilla Transversal Km.44,04 -Sección II - Km.44,04 - Km. 70,61 | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 13 | 88 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 56 | Ruta N° 119 - Alcantarilla Transversal Km. 70,61 - Empalme Ruta Nacional N° 123 / Sección III - Km.70,61 - Km.109,38 | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 57 | Ruta N° 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 234 (Rinconada) Km.2.228,45 - Zapala Km.2.404,29 - Km.2.228,45 - Km.2.310,72 (La Negra) | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 13 | 13 |
| 16 | 8 | 58 | Ruta N° 40 - Empalme Ruta Nacional N° 234 (Rinconada) Km.2.228,45 - Zapala Km.2.404,29 - La Negra - Km.2.310,72 - Km.2.404,29 | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 13 | 13 |
| 16 | 8 | 59 | Ruta N° 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 237 (Collón Cura) - Limay Chico, Defensa Terraplen - Lado Sur - Aguas Arriba Puente Collón Cura (Cola Del Embalse de Piedra del Águila) | 01/03/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 44 | 11 | 11 |
| 16 | 8 | 60 | Ruta IS 40 - Empalme Ruta Nacional N° 23 - Río Limay | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 17 | 9 |
| 16 | 8 | 61 | Ruta IS 40 - Límite con Chubut - Empalme Ruta Nacional N°23 | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 17 | 9 |
| 16 | 8 | 62 | Ruta N° 150 - San Roque - Arrequintin - Km.248,69 (Zanja Doña Julia) - Km.270,37 (Acceso Dique Cuesta del Viento) | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 63 | Ruta N° 149 - Empalme Ruta Provincial N° 436 - Empalme Ruta Nacional N° 150 - Las Flores Km. 243,79 - Km. 332,70 Acceso a Iglesia | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 64 | Ruta N° 157 - Monteagudo - Simoca Km.1.175,05 - Km. 1.234,70 | 01/03/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 65 | Ruta N° 157 - Lavalle - Monteagudo - Km.1.095,21 - Km. 1.175,05 | 01/03/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 66 | Ruta ex - N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Puente Lucas Cordoba | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 21 | 4 |
| 16 | 8 | 67 | Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes Sobre Arroyo Tatú Piré | 01/11/2011 | 30/06/2014 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 68 | Ruta Nacional Nº 81 Empalme Ruta Nacional Nº 11 y Empalme Ruta Nacional Nº 95 - Las Lomitas | 01/11/2011 | 30/06/2014 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 69 | Ruta Nacional Nº 11 Formosa - Límite con Paraguay Puente Loyola | 01/11/2011 | 30/06/2014 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 |

PROGRAMA 22

CONSTRUCCIONES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

Servicio Administrativo Financiero

604

_________________________________________________

DESCRIPCION  DEL PROGRAMA

Este programa concentra todas las obras que constituyen tareas nuevas, con el fin de producir un nuevo bien o modificar sustancialmente el existente cambiando sus características.

Se ha priorizado la ejecución de obras financiadas con entidades crediticias internacionales, destinadas a la construcción de nuevas rutas o al cambio de las características de las existentes adecuándolas a las necesidades actuales y futuras.

Se encuentran incluidas en este programa las obras necesarias y comprometidas en los corredores de vinculación con los países limítrofes.

Asimismo, se concentran en este programa los proyectos tendientes a pavimentar los corredores de rutas.

El programa concentra dos objetivos fundamentales: primero, resolver soluciones de continuidad que presenta la Red Troncal Nacional, lo que permitirá completar corredores y por otra parte, adecuar los estándares existentes tanto desde el punto geométrico como estructural; y segundo, proveer de una carpeta asfáltica de rodamiento en las rutas cuyos corredores han sido priorizados por decisión superior.

Se incorporan en este programa intervenciones destinadas a solucionar problemas puntuales de seguridad vial.

Con este programa se trata de producir nuevos bienes, ya sea por la creación de nuevos tramos de ruta como por la modificación de los mismos sobre la base de los tramos existentes.

SUBPROGRAMA 01

CORREDORES VIALES I

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

En este subprograma se incluyen todas aquellas obras destinadas a transformar algunos corredores de la Red Troncal Nacional que, por formar parte de corredores bioceánicos, vinculaciones internacionales, o por sus condiciones estratégicas para el desarrollo de diversas zonas del país, han sido priorizadas por una decisión superior, y requieren del mejoramiento de su trazado, de la conformación de una obra básica adecuada, y ser dotados de una carpeta de rodamiento pavimentada.

Las obras encaradas por este subprograma generan nueva infraestructura modificando el patrimonio existente. Contiene los proyectos de obras nuevas, ya sea de rutas y/o puentes, para permitir recorridos que optimicen la operación de vehículos tendiendo a alcanzar costos de transporte mínimos en corredores específicos.

Abarca obras nuevas de mejoramiento de trazado, obra básica y pavimentación.

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 22 | 1 | 3 | Ruta Nacional Nº 231 - Lago Espejo - Límite con Chile - Lago Espejo - Aduana / Aduana R° Pereyra II | 21/02/2001 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 4 | Ruta Nacional N° 9 - Ugchara - La Quiaca Arroyo Ugchara - Puesto del Marqués | 03/02/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 5 | Ruta nacional N° 9 - Arroyo Ugchara - La Quiaca - Puesto del Marqués - La Quiaca | 03/02/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 6 | Ruta Nacional Nº 34 - Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I) | 28/01/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 7 | Ruta Nacional N° 7 - Destilería YPF - Potrerillos Sección III - Río Caucheta - Empalme Ruta Nacional N° 7 | 21/02/2001 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 8 | Ruta Nacional N° 34 - Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II) | 28/01/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |

SUBPROGRAMA 02

PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES DE INTEGRACIÓN (PRÉSTAMO  BID Nº 1294)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye todas aquellas obras destinadas a transformar la Red Troncal Nacional que forman parte de corredores bioceánicos y/o fronterizos, han sido priorizadas por decisión superior y aceptadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, y requieren del mejoramiento de su trazado, la conformación de una obra básica adecuada, y dotarlas de una carpeta de rodamiento pavimentada, con su correspondiente análisis de impacto ambiental.

Las obras encaradas por esta categoría programática generan nueva infraestructura modificando el patrimonio existente. Contiene los proyectos de obras nuevas, ya sea de rutas y/o puentes, para permitir recorridos que optimicen la operación de vehículos tendiendo a alcanzar costos de transporte mínimos en corredores específicos y pasos fronterizos.

El presente subprograma permite una identificación pormenorizada dentro del programa de Construcciones, a efecto de identificar intervenciones sobre corredores específicos.

Abarca obras nuevas de mejoramiento de trazado, obras básicas y pavimentación.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras en Pasos Fronterizos y Corredores de Integración | Kilómetro Construido | 431 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Pasos Fronterizos y Corredores de Integración en Construcción | Kilómetro en Construcción | 721 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 22 | 2 | 2 | Ruta Nacional N°40 - Tramo Río Agua Clara - Río Las Cuevas - El Eje | 17/04/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 3 | Ruta Nacional N° 40 - Río Mayo - Límite con Santa Cruz | 01/11/2010 | 31/10/2014 | 0 | 6 | 38 | 38 | 19 |
| 22 | 2 | 6 | Ruta Nacional N° 16 - Límite con Chaco - El Caburé - Sección II | 18/12/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 14 | Ruta Nacional N° 40 - Malargüe - Barrancas - Sección I (Programa 502) - Límite con Neuquén | 04/01/2005 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 18 | Ruta Complementaria I - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Límite con Chile | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 2 | 21 | Ruta Nacional N° 40 - San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 2 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 2 | 23 | Ruta Naiconal N° 16 - Límite con Chaco - El Caburé Sección II - Los Pirpintos - El Caburé | 17/10/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 34 | Ruta Nacional N° 158 - Villa María - General Daheza - Progresiva 156 | 04/04/2007 | 30/06/2013 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 35 | Ruta Nacional N° 158 - Villa María - Río Cuarto - Chucul - Río Cuarto | 05/05/2008 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 41 | Ruta Nacional N° 34 - Mosconi - Tartagal (Avenida Urbana) | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 2 | 46 | Ruta Nacional N° 7 Potrerillos - Límite con Chile | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 3 | 32 | 32 | 32 |
| 22 | 2 | 47 | Ruta Nacional N° 40 - Malargüe - Barrancas - Sección II - Límite con Neuquén | 04/01/2005 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 48 | Ruta Nacional N° 150 - Km. 370 - Límite con Chile | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 4 | 64 | 27 | 5 |
| 22 | 2 | 50 | Ruta Nacional N° 51 - Muñano - San Antonio de los Cobres | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 2 | 39 | 39 | 20 |
| 22 | 2 | 51 | Ruta Nacional N° 3 - Chimen Aike - Monte Aymond - Chimen Aike | 12/05/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 51 | Ruta Nacional N° 3 - Chimen Ayke - Monte Aymond - Km.29 - Monte Aymond | 16/12/2002 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 52 | Ruta Nacional N° 40 - Malargüe - Límite con Neuquén Sección I - Km. 350 - Km. 370 - Km. 389 - Km. 395 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 11 | 9 | 80 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Intersección Ruta Provincial N° 16 - Intersección Ruta Provincial N° 20 | 16/11/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Intersección Ruta Provincial N° 20 - Empalme Ruta Provincial "J" (Colonia Elía) | 26/11/2006 | 31/12/2011 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Empalme Ruta Provincial "J" (Colonia Elía) - Arroyo Colman | 21/09/2007 | 30/06/2013 | 36 | 49 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Arroyo Colman - Empalme Ruta Provincial N° 29 | 28/06/2007 | 30/06/2013 | 84 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Empalme Ruta Provincial N° 29 - Ubajay | 30/07/2007 | 30/06/2013 | 76 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Ubajay - Empalme Ruta Nacional N° 18 | 01/06/2007 | 30/06/2013 | 29 | 42 | 29 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Empalme Ruta Nacional N° 18 - Arroyo Ayuí Grande | 01/06/2007 | 30/06/2013 | 58 | 31 | 11 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Arroyo Ayuí Grande - Arroyo Mandisoví Grande | 29/06/2007 | 30/06/2013 | 90 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Arroyo Mandisoví Grande - Río Mocoretá | 01/06/2007 | 30/06/2013 | 60 | 1 | 39 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Río Mocoretá - Arroyo Curupicay | 21/09/2007 | 30/06/2013 | 55 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Arroyo Curupicay - Empalme Ruta Nacional N° 127 | 21/09/2007 | 20/09/2012 | 25 | 1 | 74 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Empalme Ruta Nacional N° 127 - Establecimiento San Agustín | 01/10/2007 | 30/06/2013 | 57 | 9 | 34 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Establecimiento San Agustín - Empalme Ruta Provincial N° 126 | 21/09/2007 | 20/09/2012 | 62 | 14 | 24 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Empalme Ruta Provincial N° 126 - Empalme Ruta N° 117 | 21/09/2007 | 20/09/2011 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 117 - Paso de los Libres - Empalme Ruta N° 14 - Avenida Belgrano Acceso Aeropuerto | 13/12/2007 | 17/12/2012 | 60 | 28 | 12 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 53 | Ruta Nacional N° 117 - Paso de los Libres - Nuevos Accesos al Centro de Frontera - Acceso a Paso de los Libres | 01/11/2010 | 30/11/2012 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 54 | Ruta Nacional N° 9 - Circunvalación Acceso Los Alisos - Provincia de Jujuy | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 38 | 63 | 0 | 0 |

SUBPROGRAMA 03

OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye todas aquellas obras que por disposición superior se han gestionado total o parcialmente a través de jurisdicciones subnacionales con mayor o menor grado de participación.

Las obras encaradas por este subprograma tienen características variadas pudiendo abarcar: obras nuevas, con cambios y mejoras de trazado, ampliaciones de capacidad, repavimentaciones y obras de mejoramiento en general.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras por Convenios con Provincias | Kilómetro Construido | 175 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras por Convenio con Provincias en Construcción | Kilómetro en Construcción | 433 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 22 | 3 | 1 | Rutas Varias - Convenios con Provincias y Municipios | 01/12/2008 | 30/06/2014 | 34 | 7 | 14 | 14 | 30 |
| 22 | 3 | 2 | Ruta N° 76 - Vinchina - Alto Jague | 04/06/1999 | 31/12/2012 | 76 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 3 | Ruta N° 76 - Punta del Agua - Pircas Negras Sección I | 17/05/1999 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 4 | Ruta N° 76 - Punta del Agua - Pircas Negras Sección II - Laguna | 17/05/1999 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 5 | Ruta N° 76 - Punta del Agua - Pircas Negras Sección III | 05/07/1999 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 6 | Conexión Vial La Rioja - Chilecito Sección I | 10/05/1999 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 7 | Conexión Vial La Rioja - Chilecito Sección II | 15/09/1999 | 30/06/2014 | 0 | 2 | 38 | 60 | 0 |
| 22 | 3 | 8 | Conexión Vial La Rioja - Chilecito Sección III | 01/07/1999 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 9 | Ruta Provincial N° 11 - Famatina Límite con Catamarca - Campanas - Sección III | 03/05/1999 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 11 | Ruta Provincial N° 19 - Wanda - Deseado - Arroyo Uruguay - Deseado | 01/05/1992 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 12 | Ruta Nacional N° 76 - Vinchina - Pircas Negras - Alto Jagué - Punta del Agua | 15/06/1999 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 13 | Ruta N° 35 - Ataliva Roca - Santa Rosa - Progresiva 283,70 | 19/02/2001 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 14 | Ruta Nacional N° 14 - Dos de Mayo - San Pedro - Sección IV - Acceso al Alcázar | 20/09/1993 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 15 | Rutas Nº 9 - Nº 66 - Nº 52 - Corredor Vial Paso de Jama - Río Yala - Jujuy | 08/09/2000 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 18 | Ruta Provincial N° 11 - Famatina - Límite con Catamarca (Obra Faltante) Km. 25 - Campanas Acceso a Santo Domingo | 07/07/1999 | 31/12/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 19 | Ruta N° 3 - Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía - Aeropuerto | 26/09/2005 | 30/06/2013 | 76 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 20 | Ruta Nacional N° 25 - Trelew - Rawson - Puente sobre Río Chubut y Accesos | 13/10/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 21 | Ruta Nacional N° 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche Sección I | 20/11/2000 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 23 | Ruta Nacional Nº 9 - Tramo III Acceso al Parque Industrial | 25/02/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 25 | Ruta N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 286 - Límite con Chaco Sección I Km. 862,31 - 912,02 - Santa Fe | 01/09/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 26 | Ruta Nacional N° 95 - Empalme Ruta Provincial N° 286 - Límite con Chaco Sección II Km. 912,02 - 941,20 - Santa Fe | 25/08/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 27 | Ruta Nacional NºA008 - Losa sobre Ex-Vías FCGBM - Empalme Avenida Belgrano - Santa Fe | 01/09/2009 | 30/06/2013 | 35 | 15 | 50 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 27 | Ruta Nacional NºA008 Av. Circunvalación de Rosario Km. 20,846 - Km. 29,00 | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 3 | 28 | Ruta Nacional N° 101 - Bernardo de Irigoyen - San Antonio | 24/09/2001 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 75 | Ruta Nacional N° 98 - Vera - Tostado Km. 77 - Km. 123,43 | 04/10/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 76 | Ruta Nacional N° 101 - San Antonio - Piñalito - Km. 32,05 - Km. 62,05 | 19/08/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 86 | Ruta Nacional N° 23 - Valcheta - Pilcaniyeu - Valcheta - Musters Km. 77 - Km. 105 | 01/12/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 86 | Ruta Nacional N° 23 - Valcheta - Pilcaniyeu - Musters - Teniente Maza Km. 105 - Km. 137 | 23/03/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 86 | Ruta Nacional N° 23 - Valcheta - Pilcaniyeu - Teniente Maza - Ramos Mejía Km. 137 - Km. 181 | 21/03/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 86 | Ruta Nacional N° 23 - Valcheta - Pilcaniyeu - Ramos Mejía | 23/03/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 86 | Ruta Nacional N° 23 - Valcheta - Pilcaniyeu - Valcheta - Talcahuala - Sierra Colorada | 23/03/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 86 | Ruta Nacional N° 23 - Valcheta - Pilcaniyeu - Valcheta - Sierra Colorada - Los Menucos - Km. 226 - Km. 269 | 01/02/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 86 | Ruta Nacional N° 23 - Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos - Maquinchao - Km. 269 - Km. 340 | 23/03/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 86 | Ruta Nacional N° 23 - Valcheta - Pilcaniyeu - Maquinchao - Jacobacci - Km. 340 - Km. 410 | 28/04/2009 | 30/06/2012 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 86 | Ruta Nacional N° 23 - Valcheta - Pilcaniyeu - Jacobacci - Pilcaniyeu Viejo - Km. 410 - Km. 537 | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 6 | 38 | 38 | 19 |
| 22 | 3 | 86 | Ruta Nacional Nº 23, Tramo Comallo - Pilcaniyeu Viejo | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 6 | 47 | 19 | 27 |
| 22 | 3 | 86 | Ruta Nacional Nº 23, Tramo Clemente Onelli - Comallo | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 6 | 47 | 19 | 27 |
| 22 | 3 | 86 | Ruta Nacional Nº 23 Comallo - Pilcaniyeu Viejo | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 13 | 44 | 33 | 11 |
| 22 | 3 | 87 | Ruta Nacional Nº 242 - Aduana - Límite con Chile | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 13 | 28 | 59 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 88 | Ruta Nacional N° 281 - Caleta Olivia - Gran Bajo S. Julián - Puerto Deseado - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Santa Cruz | 06/01/2007 | 30/06/2013 | 63 | 15 | 22 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 88 | Ruta Nacional Nº 281 - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Puerto Deseado - Santa Cruz | 25/04/2007 | 31/12/2012 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 89 | Ruta Nacional Nº 149 - Las Flores - Iglesias | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 10 | 15 |

SUBPROGRAMA 04

OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye todas las obras cuyos objetivos principales sean ampliar la capacidad del bien existente y producir cambios de estándar del camino por mejora de sus condiciones geométricas o estructurales.

El principal objetivo de este subprograma es posibilitar la ejecución de obras destinadas a mantener actualizados los estándares de las rutas existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.

Se incorporan en este programa intervenciones destinadas a solucionar problemas puntuales de seguridad vial.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 938 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Mejoramiento y Reposición de Rutas en Construcción | Kilómetro en Recuperación | 1.824 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 22 | 4 | 1 | Rutas Varias - Rehabilitaciones Menores - Nacional | 01/12/2008 | 30/06/2014 | 45 | 31 | 6 | 6 | 12 |
| 22 | 4 | 2 | Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta Sección I - 2A Y 2B (Km. 485 - 522) - La Rioja | 08/01/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 3 | Ruta Nacional N° 258 - Variante desde Ruta Nacional N° 237 | 14/10/1999 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 5 | Ruta Nacional N° 40 - San Roque - Huaco (Obras Faltantes) | 01/11/2009 | 30/06/2013 | 62 | 12 | 26 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 11 | Ruta Nacional N° 40 - Bajada del Agrio - Chos Malal - Puente sobre Río Salado - Neuquén | 22/10/1996 | 31/12/2011 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 22 | Ruta Nacional N° 3 - Río Milna - Rancho Hambre | 01/02/1999 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 25 | Ruta Nacional N° 3 - La Matanza - Sección I - Km. 19,8 - Km. 29,2 | 16/05/2005 | 31/01/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 25 | Ruta Nacional N° 3 - La Matanza - Sección II - Km. 29,2 - Km. 37,86 | 30/09/2005 | 30/11/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 25 | Ruta Nacional N° 3 - La Matanza - Sección III - Km. 37,86 - Km. 46,3 | 09/09/2005 | 31/01/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 29 | Ruta Nacional N° 3 - Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Km. 1886 | 12/04/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 30 | Ruta Nacional N° 3 - Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Sección I | 01/04/2009 | 30/06/2013 | 22 | 2 | 76 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 31 | Ruta Nacional N° 3 - Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia - Sección II | 01/08/2008 | 30/06/2013 | 16 | 1 | 82 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 32 | Ruta Nacional Nº 7 - Uspallata Límite con Chile - Construcción de Cobertizos | 01/10/2003 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 34 | Ruta Provincial N° 23 - Puente sobre Río Las Vueltas - Villa Turística El Chaltén - Acceso | 27/09/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 35 | Ruta Provincial N° 43 - Las Heras - Perito Moreno - Sección II - Los Antiguos Km. 78 | 10/11/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 36 | Ruta Provincial N° 43 - Las Heras - Perito Moreno - Sección I - Las Heras | 24/09/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 39 | Ruta Nacional N° 38 - Río Marapa - Principio de Autopista Sección III | 14/01/2008 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 40 | Ruta Nacional N° 38 - Río Marapa (Alberdi) - Principio de Autopista Sección IV | 15/10/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 41 | Ruta N° 158 - Variante Paso por Villa María | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 12 | 59 | 12 | 17 |
| 22 | 4 | 42 | Ruta Nacional N° 40 Sur - Límite con Chubut - Perito Moreno | 17/11/2006 | 30/04/2012 | 75 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 43 | Conexión Vial Rutas Nº 38 y Nº 75 | 01/11/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 44 | Ruta Nacional N° 60 - Tinogasta - Fiambalá - El Puesto - Río La Troya | 08/09/2003 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 45 | Ruta Nacional N° 7 - San Martín - Mendoza - Acceso Este a Ciudad de Mendoza | 14/05/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 46 | Ruta Nacional N° 9 - Villa María - Pilar - Autopista Rosario - Córdoba | 01/02/2001 | 30/11/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 47 | Ruta Provincial N° 6 - Campana - La Plata - Secciones I - II - III - IV - V | 18/05/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 48 | Ruta Nacional N° 12 - Cerrito - Empalme Ruta Nacional N° 127 - Km. 489,25 - 500 | 09/09/2003 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 49 | Ruta Nacional N° 168 - Acceso Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial | 18/03/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 50 | Ruta Nacional N° 234 - San Martín de los Andes - Empalme Ruta N° 231 - Sección III | 08/10/2004 | 30/03/2013 | 41 | 14 | 44 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 51 | Ruta Nacional N° 3 - Variante Caleta Olivia | 28/09/2006 | 30/06/2013 | 39 | 8 | 53 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 52 | Ruta Provincial N° 510 - Valle Fértil - Los Baldecitos - Sección I | 20/01/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 53 | Ruta Nacional N° 143 - Empalme Ruta Nacional N° 10 - Santa Isabel - Secciones I - II | 08/10/2004 | 31/12/2011 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 54 | Ruta Nacional N° 11 - Remodelación Cruce por la Ciudad de Clorinda | 02/09/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 55 | Ruta Nacional N° 3 - Límite con Chubut - Caleta Olivia | 03/06/2003 | 31/12/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 56 | Ruta Nacional N° 158 - Villa María - Río Cuarto - General Deheza | 15/10/2003 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 58 | Ruta Nacional N° 12 - La Paz - Esquina (Obra Faltante en Puentes) | 01/06/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 59 | Ruta Provincial N° 11- Variante Victoria - Conexión Física Rosario Victoria | 19/02/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 60 | Ruta Provincial S/N° - Conexión Vial Sudoeste Camino secundario General Paz - Acceso a Banfield | 18/11/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 61 | Ruta Provincial S/N° - Conexión Vial Sudoeste Camino secundario Banfield - Acceso a Lomas de Zamora | 18/11/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 62 | Ruta Provincial S/N° - Acceso a Ranchos desde Ruta Provincial N° 29 | 20/07/2004 | 31/12/2011 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 63 | Ruta Provincial N° 2 - San Javier - Panambí Sección Interpuentes | 01/01/2003 | 31/12/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 64 | Ruta Nacional N° 81 - Las Lomitas Límite con Salta - Empalme Ruta Nacional N° 34 | 14/10/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 64 | Ruta Nacional N° 81 - Las Lomitas - Ingeniero Juárez - J. G. Bazán - Pozo del Mortero | 14/10/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 64 | Ruta Nacional N° 81 - Las Lomitas - Pozo del Mortero - Laguna Yema | 14/10/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 64 | Ruta Nacional N° 81 - Las Lomitas - Ingeniero Juárez - Laguna Yema - Los Chiriuanos | 13/10/2004 | 30/09/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 64 | Ruta Nacional N° 81 - Ingeniero Juárez - Las Lomitas - Los Chiriuanos - Ingeniero Juárez | 13/10/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 64 | Ruta Nacional N° 81 - Ingeniero Juárez - Límite con Salta - Sección I - Ingeniero Juárez | 29/11/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 64 | Ruta Nacional N° 81 - Las Lomitas - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Km. 25,5 - Límite con Salta | 10/10/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 64 | Ruta Nacional N° 81 - Las Lomitas - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Límite con Formosa - Los Blancos | 15/07/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 64 | Ruta Nacional N° 81 - Las Lomitas - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Los Blancos- Coronel Sola | 07/06/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 64 | Ruta Nacional N° 81 - Las Lomitas - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Coronel Sola - Pluma del Pato | 12/07/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 64 | Ruta Nacional N° 81 - Las Lomitas - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Pluma del Pato - Sección III | 01/04/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 64 | Ruta Nacional N° 81 - Las Lomitas - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Pluma de Pato - Sección II | 15/04/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 64 | Ruta Nacional N° 81 - Las Lomitas - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Pluma de Pato - Sección I | 15/04/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 65 | Ex Ruta Provincial N° 412 - Variante Quebrada De Las Burras - Sección I | 05/05/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 66 | Ruta Nacional N° 3 - Laguna Khami - Rancho Hambre | 16/04/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 67 | Ruta Nacional N° 3 - Laguna Khami - Rancho Hambre - Kosovo | 22/10/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 68 | Ruta Nacional N° 3 - Repavimentación y Pavimentación Cruce Ruta Provincial N° 5 | 29/05/2003 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 69 | Ruta Nacional N° 288 - Puerto Santa Cruz - Punta Quilla | 28/10/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 70 | Ruta Nacional S/N° - Ruta Parque Nacional Los Glaciares - Accesos | 12/11/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 71 | Ruta Nacional N° 40 - Perito Moreno - Bajo Caracoles - Sección I - Perito Moreno - Km. 49 | 16/02/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 72 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo Tres Lagos - Empalme Ruta Provincial N° 11 Sección I - Tres Lagos | 27/05/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 73 | Ruta Nacional N° 40 - Tres Lagos - Empalme Ruta Provincial N° 11 - Sección III | 27/05/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 74 | Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Provincial N° 11 - El Cerrito - Sección I - El Cerrito Km. 34 | 22/11/2003 | 31/12/2012 | 88 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 75 | Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Provincial N° 11 - El Cerrito - Sección II Km. 34 | 07/02/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 76 | Ruta Nacional N° 40 - Tapi Aike - Cancha Carrera | 27/10/2000 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 78 | Ruta Nacional N° 40 - Cancha Carrera - Puente sobre Río Turbio (longitud 25 Km.) | 02/05/2000 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 79 | Ruta Nacional N° 40 - Cancha Carrera - Puente sobre Río Turbio - Sección: Km. 21,25 - Km. 28,7 | 22/08/2001 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 81 | Ruta Nacional N° 7 - Variante Laguna La Picasa - Km. 380 - Km. 390,5 | 01/02/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 82 | Ruta Nacional N° 9 - Autopista Rosario - Córdoba - Tramo Amstrong - Villa María. Sección II B Ballesteros - Villa María. Córdoba | 17/04/2006 | 30/11/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 82 | Ruta Nacional N° 9 - Autopista Rosario - Córdoba - Sección II - Empalme Ruta Provincial N° 59 Ballesteros | 16/05/2006 | 20/01/2012 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 82 | Ruta Nacional N° 9 - Autopista Rosario - Córdoba - Sección III - Empalme Ruta Provincial N° 59 Límite Córdoba / Santa Fe - Interprovincial | 12/12/2008 | 30/11/2012 | 84 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 82 | Ruta Nacional N° 9 - Autopista Rosario - Córdoba - Sección V - Cañada de Gómez - Carcarañá - Interprovincial | 02/10/2006 | 30/11/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 83 | Ruta Nacional N° 86 - General Belgrano - General Güemes | 28/11/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 84 | Empalme Ruta Nacional N° 81 - Límite con Chaco | 14/05/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 84 | Ruta Nacional N° 9 - Empalme Ruta Provincial N° 27 - Límite con Chaco - Provincia de Formosa | 09/05/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 85 | Ruta Nacional N° 89 - Suncho Corral - Empalme Ruta Nacional N° 34 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 4 | 21 | 75 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 86 | Ruta Nacional N° 98 - Límite Santa Fe - Bandera - Km. 180,79 - Km. 226,87 | 21/02/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 87 | Ruta Nacional N° 40 Sur - Malargüe - Límite con Neuquén-Barrancas Sección II | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 10 | 45 | 19 | 26 |
| 22 | 4 | 88 | Ruta Nacional N° 40 Sur - Malargüe - Límite con Neuquén-Barrancas Sección III | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 89 | Ruta Nacional N° 288 - Piedrabuena - Tres Lagos | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 4 | 90 | Ruta Nacional N° 3 - Acceso Sur a Caleta Olivia | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 91 | Ruta Nacional N° 40 - Luján de Cuyo - Tunuyán Sección I | 17/09/2001 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 92 | Ruta Nacional N° 34 - Conexión Vial Norte 5 - Paso por Ciudad Rafaela - Cruce Urbano Ciudad Rafaela - Km. 217 - Km. 225 | 03/08/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 93 | Ruta Nacional N° 40 - Perito Moreno - Bajo Caracoles - Sección III: km. 89 - Bajo Caracoles | 01/08/2009 | 30/06/2013 | 30 | 10 | 59 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 94 | Ruta Nacional N° 3 - Gran Bajo San Julián - Río Gallegos - Gran Bajo San Julián - Comandante Luis Piedrabuena | 15/09/2005 | 31/12/2011 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 94 | Ruta Nacional N° 3 - Gran Bajo San Julián - Río Gallegos - Gran Bajo San Julián - Comandante Luis Piedrabuena | 15/09/2005 | 31/12/2012 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 94 | Ruta Nacional N° 3 - Gran Bajo San Julián - Río Gallegos - El Alamo - Aeropuerto Río Gallegos | 03/12/2005 | 31/12/2011 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 95 | Ruta Nacional N° 40 - Perito Moreno - Bajo Caracoles - Sección II: km. 49-89 | 26/11/2006 | 31/12/2011 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 96 | Ruta Nacional N° 40 - Bajo Caracoles - Tres Lagos - Sección I - Bajo Caracoles (RP N° 39) - Río Olnie - km. 2.189,52 - km. 2.215,91 | 01/03/2007 | 30/11/2012 | 78 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 96 | Ruta Nacional N° 40 - Bajo Caracoles - Tres Lagos - Sección II - Río Olnie - Las Horquetas - Secciones I - II - km. 2.215,91 - km. 2.289,64 | 07/11/2006 | 30/04/2012 | 43 | 7 | 49 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 96 | Ruta Nacional N° 40 - Bajo Caracoles - Tres Lagos - Sección III - Las Horquetas - Acceso Puente sobre Río Chico - km. 2.289,64 - km. 2.344,99 | 15/09/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 96 | Ruta Nacional N° 40 - Bajo Caracoles - Tres Lagos - Sección IV - Acceso Puente sobre Río Chico - Gobernador Gregores - Secciones I - II - Sobre R. P. N° 25 | 21/08/2008 | 30/03/2013 | 49 | 14 | 37 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 96 | Ruta Nacional N° 40 - Bajo Caracoles - Tres Lagos - Sección V - Gobernador Gregores - Lago Cardiel - Secciones I - II - Sobre RP N° 29 | 16/01/2009 | 30/06/2013 | 36 | 14 | 49 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 96 | Ruta Nacional N° 40 - Bajo Caracoles - Tres Lagos - Sección VI - Lago Cardiel - Tres Lagos -Secciones I - II - III y Acceso Tres Lagos por Ruta Nacional N° 288 - km 2.411,37 - km. 2.526 | 01/07/2009 | 30/06/2014 | 5 | 11 | 35 | 50 | 0 |
| 22 | 4 | 96 | Ruta Nacional Nº 40, Tramp Lago Cardiel - Tres Lagos, Sección III y Acceso Tres Lagos | 01/07/2009 | 30/06/2013 | 23 | 12 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 97 | Ruta Provincial N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 25 - Km 245- Pico Truncado - Provincia de Santa Cruz | 06/01/2007 | 30/11/2012 | 70 | 12 | 19 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 97 | Ruta Provincial N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 25 - Pico Truncado (Gdor. Moyano) Provincia de Santa Cruz | 30/12/2004 | 30/11/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 98 | Ruta Nacional N° 40 - 28 de Noviembre - Rospentek - Puente de Acceso a Rospentek y Pavimentación en Av. 28 de Noviembre | 19/01/2006 | 31/01/2012 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 99 | Ruta Nacional N° 40 Sur -Tres Lagos - Empalme Ruta Provincial N° 11 - Sección II: km. 50 - Km. 86 | 30/05/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SUBPROGRAMA 05

OBRAS POR CONCESIÓN SIN PEAJE (COT)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

En este subprograma se agrupan todas las acciones llevadas a cabo por el organismo en lo que hace a los corredores viales concesionados bajo el sistema de Concesión sin Peaje (Corredores con Financiamiento Privado).

En este esquema los operadores privados tienen la responsabilidad por la conservación, mantenimiento, mejoramiento y construcción de determinadas obras sobre los corredores concesionados.

Entre diciembre de 1997 y el primer trimestre de 1998 se iniciaron las concesiones de los Corredores con Financiamiento Privado Nº 24, 25, 28 y 31, abarcando un total de 1665 Km. de la Red Troncal Nacional. Posteriormente, debido a diversos problemas se ha pedido, la rescisión de los corredores Nº 24 y 25, quedando actualmente en ejecución en el sistema sólo 629 Km.

El producto de este subprograma se constituye en un conjunto de tramos de la Red Troncal Nacional, con estándares de mantenimiento y obras de mejoramiento prefijados como obligación contractual para el concesionario, lo que en definitiva se traduce en menores costos de operación del transporte y mayor seguridad en la ruta, así como de otros servicios complementarios para el usuario.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Concesión sin Peaje para Conservación y Mejoramiento | Kilómetro Conservado | 609 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 22 | 5 | 1 | Ruta Nacional N° 11 - Arroyo 11 Corredor 28 Resistencia - Límite con Paraguay - Empalme Ruta N° 11 - Puerto Pilcomayo | 01/06/1998 | 31/05/2012 | 90 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 5 | 2 | Ruta Nacional N° 33 - Corredor 31 - Bahía Blanca - Empalme Ruta Nacional N° 5 | 02/02/1998 | 30/11/2012 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |

SUBPROGRAMA 06

OBRAS MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN EN PUENTES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye todas las obras cuyos objetivos principales sean ampliar la capacidad del bien existente y producir cambios de estándar de los puentes por mejora de sus condiciones geométricas o estructurales.

El principal objetivo de este subprograma es posibilitar la ejecución de obras destinadas a mantener actualizados los estándares de los puentes existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras en Puentes | Metro Construido | 1.359 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras en Puentes en Construcción | Metro en Construcción | 7.359 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 22 | 6 | 3 | Ruta Nacional N° 12 - Esquina - Goya - Puente sobre 1° Aliviador Río Corrientes - Progresiva 713,33 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 4 | Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68 | 01/11/2010 | 31/03/2012 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 5 | Puente sobre Río Miriñay - Corrientes | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 6 | Ruta Nacional N° 20 - Caucete - San Juan (Puente sobre Río San Juan) - Progresiva 564,70 | 23/08/2002 | 31/12/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 7 | Ruta Nacional N° 40 - Albardón - San Juan (Puente sobre Río San Juan) - Progresiva 174,92 | 29/01/2003 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 10 | Ruta Nacional N° 3 - Río Gallegos - Comandante Piedrabuena (Puente sobre Río Coyle) - Progresiva 2.522,81 | 24/01/2003 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 11 | Ruta Nacional N° 3 - Río Gallegos - Güer Aike (Puente sobre Río Gallegos) - Progresiva 2.581,32 | 28/06/2005 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 12 | Ruta Nacional N° 11 - Puente sobre Río San Lorenzo | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 13 | Ruta Nacional N°11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Canal Serodino - Progresiva 349,22 | 01/11/2010 | 31/01/2012 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 14 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe - Puente sobre Río Colastiné - Progresiva 413,87 | 17/07/2009 | 31/01/2012 | 50 | 2 | 48 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 15 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 3º Coronda) - Progresiva 415,52 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 16 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 2º Coronda) - Progresiva 416,67 | 05/12/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 17 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo 1º Coronda) - Progresiva 417,14 | 01/11/2009 | 30/01/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 18 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo Matadero) - Progresiva 425,54 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 19 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente s/Arroyo Bragado) - Progresiva 429,95 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 20 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Arroyo de los Padres) - Progresiva 443,03 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 21 | Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 22 | Ruta Nacional N° 9 - Empalme Ruta Provincial N°21 - Límite con Santiago del Estero (Puente sobre Arroyo San Miguel) - Progresiva 898,61 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 35 | 44 | 20 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 24 | Ruta Nacional N° 40 - Malargüe - Bardas Blancas (Puente sobre Río Malargüe) - Progresiva 336,20 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 25 | Ruta Nacional N° 234 - La Rinconada - Junín de Los Andes (Puente son Río Aluminé) - Progresiva 1,00 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 38 | 31 | 22 | 9 |
| 22 | 6 | 26 | Ruta Nacional N° 23 - Clemente Onelli - Comallo (Puente sobre Arroyo Comallo) - Progresiva 516,00 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 27 | Ruta Nacional N° 23 - Puente sobre /Río Pilcaniyeu | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 28 | Ruta Nacional N° 34 - San Pedro - Calilegua (Puente sobre Río San Lorenzo) - Progresiva 1245,5 | 12/09/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 32 | Ruta Nacional N° 68 - La Viña - Moldes (Puente sobre Arroyo San Antonio) - Progresiva 118,70 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 33 | Ruta Nacional N° 157 - Límite con Santiago del Estero - Monteagudo (Puente sobre Río Graneros) - Progresiva 1158,00 | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 50 | 33 | 14 | 3 |
| 22 | 6 | 34 | Ruta Nacional N° 157 - Puente sobre Arroyo El Chileno | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 36 | Ruta N° 12 - Puente Zárate - Brazo Largo - Reparación de Obenques en Puentes sobre Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas | 01/09/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 37 | Ruta Nacional N° 3 - Puente sobre Río Coyle - Refuerzo de Fundaciones | 29/08/2003 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 39 | Ruta Nacional N° 9 - Acceso a Santo Domingo - Río Saladillo - Puente sobre Río Saladillo | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 40 | Ruta N° 12 - Cerrito - La Paz (Puente. sobre Arroyo Feliciano) - Progresiva 572 | 07/03/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 41 | Ruta Nacional N° 9 - Alto Comedero - El Carmen (Puente sobre Río Perico y Arroyos) - Progresiva 1677,39 | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 69 | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 41 | Ruta Nacional Nº 9 - Puente sobre Río Alisos | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 41 | Ruta Nacioanl Nº 9 - Puente sobre Río Perico | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 42 | Ruta Nacional N° 68 - La Viña - Moldes (Puente sobre Río Ampascachi) - Progresiva 115,40 | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 43 | Ruta Nacional N° 68 - La Viña - Moldes (Puente sobre Río La Viña) - Progresiva 103,30 | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 44 | Ruta Nacional N° 12 - Paraná - Empalme RN N° 18 (Puente s/Arroyo Las Tunas) - Progresiva 447,34 | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 45 | Ruta Nacional N° 11 - Rosario - Santa Fe (Puente sobre Río Carcarañá) - Progresiva 343,44 | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 46 | Ruta Nacional N° 11 - Río Bermejo - Montelindo (Puente sobre Arroyo Mbiguá) - Progresiva 1120,72 | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 47 | Ruta Nacional N° 68 - La Viña - Moldes (Puente sobre Río Chuñapampa) - Progresiva 124,70 | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 48 | Ruta N° 123 - Esteros Batel y Batelito - Puente Nuevo y Accesos - Corrientes | 27/06/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 49 | Ruta Nacional N° 34 - Obra Puente Río Caraparí - Km 1480 | 01/11/2010 | 30/03/2012 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 51 | Ruta Nacional N° 38 - Tres Puentes - El Portezuelo - Acceso a Santa Cruz (Cuestecilla) - Puente sobre Río Paclín | 01/11/2010 | 30/06/2012 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 52 | Ruta Nacional N° 34 - San Pedro - Calilegüa - Puente sobre FF.CC. Belgrano, sobre Arroyo del Zanjón, sobre Río Negro I y sobre Río Negro III - Jujuy | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 12 | 44 | 33 | 11 |
| 22 | 6 | 53 | Ruta Nacional N° 9 - Puente sobre Río Grande - Jujuy | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 13 | 13 |
| 22 | 6 | 54 | Ruta Nacional N° 34 - Río Piedras - Pichanal - Puente sobre Riacho Seco (1300 km) - Salta | 27/04/2009 | 30/06/2013 | 84 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 55 | Ruta N° 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Río Seco - km 97,77 - Salta | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 21 | 4 |
| 22 | 6 | 56 | Ruta Nacional N° 68 - La Viña / Moldes - Puente sobre Arroyo Vilñaco - km. 139,58 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 57 | Ruta Nacional Nº 64 - La Banda - Santiago del Estero | 30/06/2008 | 31/01/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 59 | Ruta Nacional Nº 22-Puente Río Colorado | 01/11/2010 | 30/03/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 60 | Ruta Nacional Nº 3 - Trevelín - Límite con Chile | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 28 | 48 | 20 | 4 |
| 22 | 6 | 61 | Ruta Nº 98 - Bandera - Pinto | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 28 | 48 | 10 | 14 |
| 22 | 6 | 62 | Ruta N° 35 - Km. 576 - Km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación Km. 576 - Km. 579 | 01/01/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 63 | Ruta N° 18 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Empalme Ruta Provincial N° 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (Km. 46,16) | 01/01/2011 | 30/03/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 64 | Ruta N° 131 - Empalme Ruta Provincial N° 11 - Empalme Ruta Nacional N° 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (Km. 19,10) | 01/01/2011 | 30/03/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 65 | Ruta N° 11 - Puente sobre Río Monte Lindo | 01/01/2011 | 30/03/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 66 | Ruta N° 232 - Empalme Ruta Nacional N° 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - Goberdor Duval | 01/01/2011 | 30/03/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 67 | Ruta N° 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán | 01/01/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 68 | Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (Km. 1.502,65) | 01/01/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 69 | Ruta N° 12 - Paraná Miní - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caraguatay (Km. 1.516,16) | 01/01/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 70 | Ruta N° 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (Km. 1.533,6) | 01/01/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 71 | Ruta N° 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional N° 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán | 01/01/2011 | 30/06/2013 | 0 | 27 | 73 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 72 | Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (Km. 1.608,62) | 01/01/2011 | 30/11/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 73 | Ruta N° 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (Km. 1.612,21) | 01/01/2011 | 30/11/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 74 | Ruta N° 34 - Mosconi - Pisquirenda - Puente sobre Arroyo Yacuycito (Km. 1.450,75) | 01/01/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 75 | Ruta N° 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en Km. 10,59 | 01/01/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 76 | Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear Km. 281,67 | 01/01/2011 | 30/11/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 77 | Ruta N° 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - Km. 284,4 | 01/01/2011 | 30/11/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 78 | Ruta N° 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - Km. 729,20 | 01/01/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 79 | Ruta N° 65 - Empalme Ruta Nacional N° 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - Km. 17,68 | 01/01/2011 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |

SUBPROGRAMA 07

OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye las obras a realizarse en los Corredores Viales Concesionados que fueron delegadas a esta Repartición mediante el Decreto Nº 508/04 en el cual se establece que la Dirección Nacional de Vialidad implementará la ejecución de las obras de infraestructura vial, enunciadas en el Anexo I que forma parte integrante del mencionado decreto, las que serán financiadas con fondos provenientes del Fideicomiso creado por el Decreto Nº 976 de fecha 31 de julio del 2001.

El principal objetivo de este subprograma es posibilitar la ejecución de obras  en los Corredores Viales Concesionados destinadas a mantener actualizados los estándares de las rutas existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 22 | 7 | 1 | Ruta Nacional N° 226 - Obra 8 Empalme Ruta Nacional N° 3 - Acceso a Espigas 262 - 319,4 | 15/07/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 1 | Ruta Nacional N° 3 - Obra 10 A Empalme Ruta Provincial N° 6 - Acceso Videla Doma 62 - 65 / 87,82 - 118 | 05/08/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 1 | Ruta Nacional N° 3 - Corredor Vial Nº 1 - Obra 10 B - Acceso Videla Dorna - Empalme Ruta Provincial N° 61 - Km. 118 - 156 | 27/01/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 2 | Ruta Nacional N° 7 - Corredor Vial N° 2 - Obra N° 7 - Alto Nivel Ruta Provincial N° 4 y FF.CC. General San Martín - Empalme Ruta Provincial N° 10 - km. 500 - km. 539 | 20/07/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 2 | Ruta Nacional N° 5 - Corredor Vial N° 2 - Obra N° 11 B - Cruce FF.CC. Sarmiento - Empalme Ruta Provincial N° 1 - km. 470 - km. 480 y km. 504 - km. 527 | 04/10/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 2 | Ruta Nacional N° 5 - Corredor Vial N° 2 - Obra N° 13 - Empalme Ruta Provincial N° 3 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - km. 568 - km. 606,65 | 08/10/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 3 | Ruta Nacional N° 9 - Corredor Vial N° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco - km. 77 - km. 106 | 23/07/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 3 | Ruta Nacional N° 9 - Corredor Vial N° 3 - Obra N° 2 - Ex Ruta Nacional N° 191 - Ruta Nacional N° A012 - km. 188 - km. 278 | 23/07/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 3 | Ruta Nacional A009 - Corredor Vial N° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Empalme Ruta Nacional N° 11 - km. 0 - km. 12 | 28/09/2005 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 3 | Ruta Nacional A012 - Corredor Vial N° 3 - Obra N° 14 - A. Nivel sobre Ruta Nacional N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Salida Córdoba) - km. 0 - km. 42 | 20/07/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 3 | Ruta Nacional N° 11 - Corredor Vial N° 3 - Obra N° 15 - Empalme Ruta Provincial N° 168 - Empalme Ruta Provincial N° 39 - km. 476 - km. 607 | 04/01/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 3 | Ruta Nacional N° 11 - Corredor Vial N° 3 - Obra N° 16A - Empalme Ruta Provincial N° 38 - Empalme Ruta Provincial N° 98 - km. 684 - km. 720 | 05/08/2004 | 31/12/2011 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 3 | Ruta Nacional N° 11 - Corredor Vial N° 3 - Obra N° 16B - Empalme Ruta Nacional N° 98 - Empalme Ruta Provincial N° 40 - km. 720 - km. 730 / km. 747 - km. 787 | 06/12/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 3 | Ruta Nacional N° 188 - Corredor Vial N° 3 - Obra N° 17 - J. A. de la Peña - Alto Nivel FF. CC. General San Martín - km. 61 - km. 63 / km. 86 - km. 115 / km. 124 - km. 163 | 05/08/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 3 | Ruta Nacional N° 188 - Corredor Vial N° 3 - Obra N° 18 - Empalme Ruta Provincial N° 66 - Empalme Ruta Provincial N° 101 - km. 315 - km. 323 / km. 337 - km. 364 / km. 382 - km. 384 / km. 415 - km. 420 / km. 450 - km. 471 | 05/08/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 4 | Ruta Nacional N° 33 - Corredor Vial Nº 4 - Obra Nº 3 - Rufino - Empalme Ruta Nacional N° 8 -km. 535,5-631,0- 45,5-67,9 | 23/11/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 4 | Ruta Nacional N° 33 - Corredor Vial N° 4 - Obra N° 4 - Empalme Ruta Provincial N° 6 (S) - Empalme Ruta Provincial N° 18 (S) - km. 676 - 754 | 28/07/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 4 | Ruta Nacional N° 193 - Corredor Vial Nº 4 - Obra N° 29 Empalme Ruta Nacional N° 9 - Empalme Ruta Nacional N° 8 - Km. 3,67 - Km. 35,32 | 18/05/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 4 | Ruta Nacional N° 36 - Corredor Vial N° 4 - Obra Nº 22 - Empalme Ruta Provincial N° 8 - Empalme Ruta Nacional Nº 36 | 19/05/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 5 | Ruta Nacional N° 34 - Corredor Vial N° 5 - Obra N° 5A - Empalme Ruta Provincial N° 64 - Rafaela - km. 151 - km. 225 | 20/07/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 5 | Ruta Nacional N° 34 - Corredor Vial N° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Empalme Ruta Provincial N° 13 - km. 225 - km. 247 | 14/07/2004 | 31/12/2011 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 5 | Ruta Nacional N° 34 - Corredor Vial N° 5 - Obra 6 A Empalme Ruta Provincial N° 80 (S) - Empalme Ruta Provincial N° 33 - Km. 299 - Km. 330 | 16/11/2005 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 5 | Ruta Nacional N° 34 - Corredor Vial N° 5 - Obra N° 6B - Empalme Ruta Provincial N° 23 - Límite con Santiago del Estero - km. 361 - km. 398 | 20/07/2004 | 31/12/2011 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 5 | Ruta Nacional N° 34 - Corredor Vial Nº 5 - Obra Nº 20 - Empalme 2ª Circunvalación Rosario - Empalme Ruta Provincial N° 65 - KM. 13,9 - 66,0 | 05/01/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 5 | Ruta Nacional N° 34 - Corredor Vial Nº 5 - Obra Nº 25 - Empalme Ruta Provincial Nº 65 - Empalme Ruta Provincial Nº 66 - Km. 86,0 - Km. 129,0 | 13/01/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 7 | Corredor Vial Nº 6 - Ruta 16 - Obra 9 - Tramo: Makalle - Empalme Ruta Nacional N° 95 - Sección: Km. 62,0 - Km. 169,0 | 20/08/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 9 | Ruta Nacional N° 7 - Corredor Vial Nº 2 - Obra 23 A - Acceso Castellanos - Alto Nivel FF.CC. San Martín | 21/12/2005 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 9 | Corredor Vial 2-R7 Km. 568-585 Km 613-616 Km. 866-871. Córdoba | 06/04/2006 | 31/12/2011 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 10 | San Francisco - Empalme Ruta Provincial Nº 19 - KM. 128,18 - Km. 131,5 - Km. 230,0 - Km. 243,0 - Km. 245,0 - Km. 247,0 | 24/04/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 10 | Ruta Nacional N° 19 - Corredor Vial N°3 - Obra N° 207: La Francia - Río Primero - km. 188,0 - km. 193,0/ km. 243,0 - km. 245,0 / km. 247,0 - km. 280,0 | 18/05/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 11 | Ruta Nacional N° 8 - Corredor Vial N°4 - Obra N° 19 A: Empalme Ruta Nacional N° 188 - Empalme Ruta Provincial N° 6 (S) - km. 224 - km. 229 / km. 233 - km. 238 / km. 248 - km. 287 / km. 304 - km. 306 | 18/05/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 11 | Ruta Nacional N° 8 - Corredor Vial N°4 - Obra N° 19B: Empalme Ruta Provincial N° 3 - Empalme Ruta Nacional N° 148 - km. 442 - km. 468 / km. 475 - km. 480 / km. 595 - km. 600 / km. 695 - km. 723 | 08/05/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 12 | Corredor Vial Nº 5 - Ruta N° 9 - Km. 557 - Km. 561 - Córdoba | 06/02/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 12 | Corredor Vial 5 R9 Km 1168 - Km. 1178, Km. 1206 - Km. 1215, Km. 1225 - Km. 1280, Km. 1285 | 05/08/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 13 | Ruta Nacional N° 11 - Corredor Vial Nº 6 - Obra 26 - Empalme Ruta Provincial N° 100 (S) - Empalme Ruta Nacional N° 16 - Km. 898 - 939 - Km. 984 - Km. 1007,60 | 08/02/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 13 | Ruta Nacional N° 12 - Corredor Vial N° 6 - Obra N° 27 - Empalme Ruta Nacional N° 123 - Empalme Ruta Provincial N° 19 - Km. 881 - Km. 890 / Km. 892 - Km. 897 | 01/03/2005 | 31/12/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 14 | Ruta Nacional N° 3 - Corredor Vial N°1 - Obra N° 237: Empalme Ruta Provincial N° 61 - Acceso a Parish - km. 199 - km. 217 / km. 244 - km. 252 | 01/01/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 14 | Ruta Nacional N° 3 - Corredor Vial N°1 - Obra N° 238: Empalme Ruta Provincial N° 50 - Acceso a Azul - km. 252 - km. 296 | 01/06/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 14 | Ruta Nacional N° 205 - Corredor Vial N° 1 - Obra N° 228: Empalme Ruta Provincial N° 61 - Empalme Ruta Provincial N° 65 - km. 260 - km. 276 | 07/04/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 14 | Ruta Nacional N° 226 - Corredor Vial N° 1 - Obra N° 242: Mar del Plata - Empalme Ruta Provincial N° 74 - km. 0 - km. 4 / km. 129 - km. 135 | 17/01/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 16 | Ruta Nacional N° 11 - Corredor Vial N°3 - km. 564 - km. 600 - San Justo - Gobernador Crespo - Km. 564 - Km. 600 | 01/03/2006 | 30/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 16 | Ruta Nacional N° 11 - Corredor Vial N°3 - km. 607 - km. 635 - San Justo - Gomez Cello - Km. 607 - Km. 635 | 14/03/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 17 | Ruta Nacional N° 33 - Corredor Vial N°4 - Obra N° 28 - Acceso Amenabar - Cruce FF.CC. General Bartolomé Mitre - km. 631 - km. 673 | 30/12/2004 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 19 | Ruta Nacional N° 12 - Corredor Vial N° 6 - Obra N° 229: Acceso a Itatí - Empalme Ruta Provincial N° 3 - km. 1.130 - km. 1.170 | 26/06/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 19 | Ruta Nacional N° 12 - Corredor Vial N° 6 - Obra N° 230: Empalme Ruta Provincial N° 34 - Posadas - km. 1.326 - km. 1.336 | 04/04/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 19 | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Vial N° 6 - Obra N° 213: Empalme Ruta Provincial N° 11 - Presidencia de La Plaza - km. 68 - km. 89 | 01/01/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 23 | Ruta Nacional Nº 8 - Corredor Vial Nº 4 Obra Nº 19B Empalme Ruta Provincial Nº 3 Empalme RN Nº 148 - Km. 442 - 468 / 475 - 480 / 595-6 | 01/05/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 25 | Ruta Nacional N° 11 - Corredor Vial N° 3 - Obra N° 226: Empalme Ruta Provincial N° 79 (S) - Calchaquí - km. 635 - km. 661 - Santa Fe | 28/02/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 25 | Ruta Nacional N° 188 - Corredor Vial N° 3 - Obra N° 231: Acceso a General Pinto - Límite Buenos Aires / La Pampa - km. 256 - km. 259 / km. 364 - km. 382 | 01/12/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |

SUBPROGRAMA 08

OBRAS EN CIRCUITOS TURÍSTICOS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye las obras a realizarse en distintos Circuitos Turísticos, las cuales fueron acordadas con la Secretaría de Turismo mediante la firma de distintos convenios, encontrándose definida la ejecución de obras viales en el Corredor de las Misiones - (Provincia de Misiones) y en el Corredor de Los Lagos (Provincia de Río Negro).

Esta categoría programática cuenta con financiamiento parcial del BID “Programa para el Mejoramiento del Sector Turismo AR-1004”.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras en Circuitos Turísticos | Kilómetro Construido | 21 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Circuitos Turísticos en Construcción | Kilómetro en Construcción | 77 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 22 | 8 | 1 | Corredor de las Misiones | 01/12/2008 | 30/06/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 8 | 2 | Corredor de los Lagos | 01/12/2008 | 31/12/2011 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 |

SUBPROGRAMA 09

MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE  RUTAS - FASE II

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye obras cuyos objetivos principales sean ampliar la capacidad del bien existente y producir cambios de estándar del camino por mejora de sus condiciones geométricas o estructurales.

Esta categoría programática es una continuación del Programa 22 - subprograma 4, ya que aquí se incluyen nuevas Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas para las cuales hubo que crear un nuevo subprograma por encontrarse la totalidad de los proyectos del programa 22 - subprograma 4 cubiertos.

El principal objetivo de este subprograma es posibilitar la ejecución de obras destinadas a mantener actualizados los estándares de las rutas existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 375 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Mejoramiento y Reposición de Rutas en Construcción | Kilómetro en Recuperación | 2.441 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 22 | 9 | 1 | Obra Puente sobre Río Xibi Xibi | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 6 | 31 | 31 | 31 |
| 22 | 9 | 2 | Ruta Nacional Nº40 Límite con Salta-Empalme Ruta Nacional Nº52 | 30/11/2010 | 30/08/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 9 | 3 | Ruta Nacional Nº151 Empalme Ruta Nacional Nº 143 | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 9 | 4 | Ruta Nacional Nº3 Enlace Ruta 21 y Ruta Nacional Nº226 Olavarría - Azul | 23/11/2007 | 31/12/2012 | 64 | 9 | 27 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 5 | Ruta Nacional Nº 7, Límite con Córdoba - Acceso a Fraga | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 21 | 4 |
| 22 | 9 | 5 | Ruta Nacional N° 7 - Acceso a Fraga - San Luis | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 21 | 4 |
| 22 | 9 | 5 | Ruta Nacional Nº 7 San Luis - Límite con Mendoza | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 21 | 4 |
| 22 | 9 | 7 | Ruta Nacional N° 50 Tramo Pichanal San Ramón de la Nueva Orán | 01/07/2008 | 30/06/2014 | 20 | 14 | 66 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 8 | Ruta Nacional N° 86 Tramo Tartagal - Tonono | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 3 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 9 | 9 | Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección I | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 8 | 23 | 23 | 46 |
| 22 | 9 | 9 | Ruta Nacional N° 51 - Tramo Campo Quijano -Chorrillos Sección II | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 10 | Ruta Nacional N° 40 - San Carlos - La Angostura - Salta | 30/11/2010 | 29/11/2014 | 0 | 2 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 9 | 10 | Ruta Nacional N° 40 - La Angostura - Payogasta - Salta | 30/11/2010 | 29/11/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 9 | 10 | Ruta Nacional Nº 40 - Payogasta - Esquina Colorada | 30/11/2010 | 29/11/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 9 | 10 | Ruta Nacional Nº 40 - Esquina Colorada - Límite con Jujuy | 30/11/2010 | 29/11/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 9 | 12 | Ruta Nacional Nº 149 Estación San Alberto - Estación Tambillos | 01/11/2009 | 30/04/2012 | 26 | 28 | 46 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 12 | Ruta Nacional Nº149 Estación Tambillos - Límite con San Juan | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 49 | 37 | 12 |
| 22 | 9 | 12 | Ruta Nacional Nº 149 Barreal - Calingasta | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 20 | 20 | 59 |
| 22 | 9 | 16 | Obras de Intersección Ruta Nacional N° 14 y Empalme Ruta Provincial N° 4 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 17 | Ruta Nacional N° 16 - Obra Autovía Nicolás Avellaneda sobre Ruta Nacional N° 16 - Tramo Puente General Belgrano | 18/10/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 17 | Ruta Nacional Nº 16 A N Avellaneda - Empalme Av. Sarmiento - Empalme Ruta N Nº 11 Progresiva 7.6 | 18/10/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 18 | Ruta Nacional N° 16 - Paso por Saénz Peña | 01/08/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 22 | Ruta Nacional N° 38 - Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista - Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 8 | 61 | 10 | 20 |
| 22 | 9 | 24 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas | 01/05/2009 | 30/06/2014 | 42 | 7 | 50 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 25 | Ruta Nacional N° 40 - Puente sobre Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 26 | Autovía Empalme Ruta Nacional Nº 89 - Acceso a Margarita Belén - Provincia del Chaco Sección I | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 34 | 14 |
| 22 | 9 | 26 | Autovía Empalme Ruta Nacional N° 89 - Acceso a Margarita Belén - Cementerio - Autódromo - Provincia del Chaco Sección II | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 23 | 21 | 56 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 26 | Autovía Empalme Ruta Nacional N° 89 - Acceso a Margarita Belén - Autódromo - Provincia del Chaco Sección III | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 9 | 28 | Puente Ferroautomotor Chaco - Corrientes | 30/11/2010 | 29/11/2015 | 0 | 1 | 20 | 20 | 60 |
| 22 | 9 | 29 | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S I) - Sección I - Chaco | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 14 | 43 | 39 | 4 |
| 22 | 9 | 29 | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S II) - Sección II - Chaco | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 14 | 43 | 39 | 4 |
| 22 | 9 | 29 | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S III) - Sección III - Chaco | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 14 | 43 | 39 | 4 |
| 22 | 9 | 29 | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S IV) - Sección IV - Santiago del Estero | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 10 | 45 | 41 | 4 |
| 22 | 9 | 29 | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S V) - Sección V - Santiago del Estero | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 12 | 44 | 40 | 4 |
| 22 | 9 | 29 | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VI) - Sección VI - Salta | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | 9 | 29 | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VII) - Sección VII - Salta | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | 9 | 29 | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VIII) - Sección VIII - Salta | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | 9 | 29 | Corredor Bioceánico Norte Sección IX KM 621.12 - 667.81 | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 14 | 43 | 39 | 4 |
| 22 | 9 | 29 | Corredor Bioceánico Norte Sección X | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 14 | 43 | 39 | 4 |
| 22 | 9 | 30 | Ruta Nacional N° 95 - Reconstrucción Puente Lavalle y Repavimentación Puerto Lavalle - Santa Sylvina | 27/04/2009 | 31/12/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 31 | Puente Neembucú - Integración Pilar - Bermejo | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 33 | Ruta Provincial N° 71 - Empalme Ruta Nacional Nº 258 - Cholila - km. 0,00 - km. 30,00 | 15/12/2005 | 31/12/2012 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 34 | Ruta Provincial N° 70 - 1S40 - El Maitén - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (ex 258 - Epuyen) - Acceso a Buenos Aires Chico - Río Pico - Empalme Ruta Nacional Nº 40 | 22/11/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 35 | Río Pico - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Primera Sección - km. 0 - km. 30 | 01/02/2006 | 31/12/2012 | 77 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 36 | Ruta Nacional N° 259 - Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel | 01/04/2007 | 31/12/2011 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 37 | Ruta Nacional N° 60 - Empalme Ruta Nacional N° 9 - Límite con Catamarca km. 154 | 30/11/2010 | 30/06/2014 | 41 | 15 | 43 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 38 | Ruta Nacional N° 19 - Tramo - San Francisco - Córdoba | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 25 | 25 | 49 |
| 22 | 9 | 38 | Ruta Nacional Nº 19 , Sección Cañada Jeanmarie - Arroyito | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 9 | 38 | Ruta Nacional Nº 19 , Sección Arroyito - Río Primero | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 9 | 38 | Ruta Nacional Nº 19 , Sección Río Primero - Montecristo | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 3 | 32 | 32 | 32 |
| 22 | 9 | 38 | Ruta Nacional Nº 19 , Sección Montecristo - Córdoba | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 3 | 32 | 32 | 32 |
| 22 | 9 | 46 | Puente Binacional Salto - Concordia | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 51 | Rotonda en Km. 30 Ruta Nacional N° 151 Barda del Medio - Río Negro | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 52 | Ruta Nacional N° 288 - Tramo Empalme Ruta Nacional N° 3 - La Julia | 07/03/2007 | 30/06/2013 | 53 | 14 | 33 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 53 | Ruta Nacional N° 40 - Perito Moreno - Bajo Caracoles, Chimen Aike, Punta Loyola, Carrera - Río Turbio | 07/03/2007 | 31/12/2011 | 84 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 53 | Ruta Nacional N° 40 - Perito Moreno - Bajo Caracoles, Chimen Aike, Punta Loyola, Carrera - Río Turbio (Puente sobre Río Chico) | 02/08/2007 | 30/11/2012 | 46 | 9 | 44 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 56 | Ruta Nacional N° 9 - Córdoba - Empalme Ruta Nacional N° 60 - Sección I: km. 752,08 - 753,66 y Sección II: Rotonda Acceso a Sinsacate | 01/03/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 57 | Ruta N° 101 - Piñalito - Deseado - Empalme Ruta Provincial Nº19 | 22/03/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 58 | Puente Victorino de la Plaza - Buenos Aires | 14/02/2008 | 31/12/2011 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 60 | Avenida Mitre - Calle 55 (Estación Hudson) - Avenida Florencio Varela (Límite Partido Quilmes) - Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre | 20/04/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 61 | Avenida Juan XXIII y Acceso Parque Industrial Chacabuco | 01/11/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 62 | Avenida Vergara calle 23 - Camino General Belgrano | 24/02/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 63 | Ruta Nacional S/N° - Acceso Autopista Buenos Aires - La Plata por Avenida Iriarte (España) - Etapa I | 24/01/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 64 | Ruta Nacional N° 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 1 y 5 - 1 y 5: Avenida de Circunvalación y Acceso a Terminal de Omnibus | 01/03/2007 | 30/06/2013 | 61 | 5 | 34 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 64 | Ruta Nacional N° 38 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 2 - 2: Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla) - Provincia de Catamarca | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 64 | Ruta Nacional N° 39 - Paso Externo por la ciudad de Catamarca - Sección 3 - 3: Empalme Avenida Circunvalación (salida a La Rioja) - Inicio Sección 2 | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 6 | 63 | 26 | 5 |
| 22 | 9 | 64 | Ruta Nacional N° 39 - Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección 4 - 4: Ruta Provincial N° 33, Puente sobre Río del Valle - Puente obre Río Santa Cruz | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 6 | 63 | 26 | 5 |
| 22 | 9 | 65 | Ruta Nacional N° 60 - Paso San Francisco - Quebrada de las Angosturas | 14/01/2008 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 67 | Ruta Nacional N° 16 - Puente General Belgrano | 01/07/2009 | 30/06/2014 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 70 | Ruta Nacional N° 3 - Estabilización Cerro Chenque | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 71 | Ruta Provincial Nº 12 - Empalme Ruta Provincial N° 14 - Gualjaina - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Sección I - km. 0 - km. 27 | 01/02/2007 | 31/12/2012 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 72 | Ruta Provincial N° 17 - Trevelín - Corcovado - Sección I - km. 0 - km. 26,28 | 08/03/2007 | 31/12/2012 | 48 | 23 | 29 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 73 | Ruta Provincial N° 19 - Río Pico - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Segunda Sección - km. 30 - km. 65 | 01/02/2008 | 31/12/2012 | 51 | 21 | 28 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 74 | Ruta Provincial N°56 - Ruta Nacional N° 40 - Alto Río Senguer - Empalme Ruta Provincial Nº 20 - km. 0 - km. 7,735 (R40) - km. 0 - km. 28,896 (P56) | 09/03/2006 | 31/12/2012 | 83 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 77 | Ruta N° 8 - Río Cuarto - Santa Catalina (Ex Holmberg) | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 38 | 3 |
| 22 | 9 | 78 | Ruta N° 35 - Empalme Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 8 - Puente sobre Arroyo el Gato - Km. 669,87 | 27/12/2005 | 31/12/2011 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 79 | Ruta Nacional N° 38 - Puente sobre Río San Antonio en Carlos Paz | 01/09/2006 | 30/06/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 85 | Puente Reconquista - Goya - Puente Nuevo y Accesos | 30/11/2010 | 29/11/2014 | 0 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 22 | 9 | 86 | Ruta Nacional N° 11 - Aeropuerto El Pucú - Empalme Ruta Nacional Nº 81 - km. 1.167 - km. 1.184,44 | 23/11/2006 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 87 | Ruta Nacional N° 11 - Nueva Avenida de Circunvalación de Formosa | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 9 | 89 | Ruta Nacional N° 86 - General Güemes - Posta Cambio a Zalazar - Sección I - General Güemes - Fortín Leyes - Formosa | 07/05/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 89 | Ruta Nacional N° 86 - General Güemes - Posta Cambio a Zalazar - Sección II - Fortín Leyes - San Martín 2 - Formosa | 10/08/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 89 | Ruta Nacional N° 86 - General Güemes - Posta Cambio a Zalazar - Sección III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones - Formosa | 20/11/2007 | 30/11/2012 | 83 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 89 | Ruta Nacional N° 86 - General Güemes - Posta Cambio a Zalazar - Sección IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar - Formosa | 10/10/2007 | 31/01/2012 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 90 | Ruta Provincial Nº 1 - Misión Laishi - El Colorado | 27/06/2005 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 91 | Ruta Provincial N° 2 - Empalme RN Nº 11 - Riacho He-He - Secciones I, II y III | 20/05/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 92 | Ruta Provincial N° 1 - Acceso Sur a San Salvador de Jujuy | 07/08/2006 | 31/01/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 94 | Ruta Nacional N° 7 - Sector Aguada de las Avispas | 05/02/2007 | 31/12/2011 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 95 | Ruta Nacional N° 40 - Luján de Cuyo - Tunuyan - Sección II - Empalme Ruta Nacional Nº 7 - Ugarteche | 25/01/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 97 | Ruta Nacional N° 145 (ex Ruta Provincial N° 224) - Paso Pehuenche Sección II - b - Progresiva 22,900 - Acceso a Cajón Grande | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 36 | 23 | 42 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 98 | Ruta Nacional N° 145 (ex Ruta Provincial N° 224) - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Sección III - b - km. 13,6 - Hito Pehuenche | 02/01/2007 | 30/11/2012 | 45 | 8 | 47 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 99 | Paso Pehuenche Sección III - A - Acceso a Cajón Grande - Límite con Chile (km. 0 - km. 13,6) | 15/01/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SUBPROGRAMA 10

MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE III

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye obras cuyos objetivos principales sean ampliar la capacidad del bien existente y producir cambios de estándar del camino por mejora de sus condiciones geométricas o estructurales.

Este subprograma es una continuación de los subprogramas 4 y 9 del programa 22, ya que aquí se incluyen nuevas Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas para las cuales hubo que crear un nuevo subprograma por encontrarse la totalidad de los proyectos de los subprogramas 4 y 9 cubiertos.

El principal objetivo de este subprograma es posibilitar la ejecución de obras destinadas a mantener actualizados los estándares de las rutas existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 400 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Mejoramiento y Reposición de Rutas en Construcción | Kilómetro en Recuperación | 1.348 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 22 | 10 | 1 | Obras Menores Ferrocarril Trasandino | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 2 | Puente Internacional Encarnación - Posadas | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 3 | 32 | 32 | 32 |
| 22 | 10 | 4 | Ruta Nacional N° 40 - Acceso Buta Ranquil y Barrancas | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 5 | Ruta Nacional N° 40 - Puente sobre Arroyo Pilmatué | 15/03/2007 | 31/12/2011 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 6 | Ruta Nacional N° 231 - Avenida Circunvalación - Villa la Angostura | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 10 | 7 | Rutas Nacional N° 231 - 65 - 234 - San Martín de Los Andes - Empalme Ruta Nacional Nº 231 - IV Acceso Villa Traful - Empalme Ruta Nacional Nº 231 | 21/02/2006 | 30/06/2013 | 70 | 13 | 17 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 8 | Ruta Nacional N° 22 - Chichinales - Neuquén | 13/02/2008 | 30/06/2013 | 14 | 6 | 41 | 20 | 20 |
| 22 | 10 | 8 | Ruta Nacional Nº 22 - Chichinales - Cipolletti - Sección Acceso a Godoy - Acceso a Cervantes | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 6 | 47 | 24 | 24 |
| 22 | 10 | 8 | Ruta Nacional Nº 22 - Chichinales - Cipolletti Sección Acceso a Cervantes Acceso a J.J. Gómez | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 5 | 48 | 24 | 24 |
| 22 | 10 | 8 | Ruta Nacional Nº 22 - Chichinales - Cipolletti - Acceso a J.J. Gómez - Acceso a Fernández Oro | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 5 | 48 | 24 | 24 |
| 22 | 10 | 8 | Ruta Nacional Nº 22 - Chichinales - Cipolletti - Fernández Oro Acceso a Parque Industrial Cipolletti | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 15 | 42 | 21 | 21 |
| 22 | 10 | 9 | Ruta Nacional N° 23 - Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 237 - Secciones I y II | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 2 | 49 | 16 | 33 |
| 22 | 10 | 9 | Ruta Nacional Nº 23, Tramo Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 40, Sección II | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 10 | 45 | 15 | 30 |
| 22 | 10 | 9 | Ruta Nacional Nº 23 Pilcaniyeu Viejo - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Acceso Complejo Tecnológico Pilcaniyeu | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 10 | 45 | 19 | 26 |
| 22 | 10 | 10 | Ruta Nacional N° 40 - Empalme Ruta Nacional Nº 23 - Ñorquinco - Puente sobre Arroyo Las Bayas - km. 1.272,39 | 01/02/2006 | 31/12/2011 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 11 | Ruta Nacional N° 258 - Mejora Red Vial Bariloche | 23/09/2008 | 31/12/2012 | 59 | 31 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 11 | Acceso a Bariloche por calles Widerhold y Miramar | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 13 | 67 | 20 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 11 | Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 12 | Ruta Nacional N° 9 - Corredor Vial N° 5: Obra 24 - B - 1: Empalme Ruta Provincial N° 3 - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Km. 1.448 - Km. 1.462 - Salta | 18/12/2006 | 31/01/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 12 | Ruta Nacional N° 9 - Corredor Vial N° 5: Obra 24 - B - 2: Empalme Ruta Provincial N° 3 - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Km. 1.462 - Km. 1.478 - Salta | 07/04/2006 | 31/01/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 12 | Ruta Nacional N° 9 - Corredor Vial N° 5: Obra 24 - B - 3: Empalme Ruta Provincial N° 3 - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Km. 1.478 - Km. 1.500 - Salta | 12/04/2006 | 31/01/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 13 | Ruta Nacional N° 16 - Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional N° 34 - El Quebrachal - J. V. González | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 15 | Ruta Nacional N° 150 - Ischigualasto - Ruta Nacional N° 40 - (Sección II - a1) - San Juan | 01/08/2009 | 30/06/2014 | 33 | 13 | 54 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 15 | Ruta Nacional N° 150 - Ischigualasto - Ruta Nacional N° 40 - (Sección II - a2) - San Juan | 01/08/2009 | 30/06/2014 | 46 | 13 | 41 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 15 | Ruta Nacional N° 150 - Ischigualasto - Ruta Nacional N° 40 - Caballo Anca - Río Bermejo (Sección IIb) - San Juan | 24/06/2008 | 30/06/2012 | 61 | 8 | 31 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 15 | Ruta Nacional N° 150 - Ischigualasto - Ruta Nacional N° 40 - Río Bermejo - Empalme Ruta Nacional N°40 (Sección III) - San Juan | 01/08/2007 | 30/06/2013 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 16 | Ex Ruta Provincial N° 12 - Pachaco - Calingasta - Puente Pachaco km. 100 | 26/10/2005 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 20 | Ruta Nacional N° 3 - Comandante Luis Piedrabuena - Puente sobre Río Santa Cruz - km. 2.373,95 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 22 | Ruta Nacional N° 168 - Río Colastiné - Túnel Subfluvial Hernandarias | 31/07/2007 | 30/06/2013 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 23 | Ruta Nacional N° 168 - Santa Fe - Tunel Subfluvial Hernandarias - Intercambiador La Guardia - Puente sobre Río Colastiné | 01/08/2009 | 30/11/2014 | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | 10 | 24 | Ruta Nacional N° 178 - Empalme RN N° 33 - Villa Eloisa - km. 115 - km. 146 | 29/10/2008 | 30/06/2013 | 43 | 14 | 43 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 25 | Ruta nacional N° 178 - Las Rosas - Empalme Ruta Nacional Nº 34 | 30/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 26 | Ruta Nacional A008 Avenida Circunvalación de Rosario | 31/01/2007 | 31/12/2011 | 88 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 27 | Ruta Nacional A008 - Río Paraná - Autopista Rosario - Córdoba - km. 10,125 - km. 29,395 (Avenida Belgrano) | 13/02/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 31 | Ruta Nacional N° 38 - Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista - Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares | 10/06/2009 | 30/03/2014 | 18 | 21 | 61 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 32 | Ruta Nacional N° 38 - Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista - Sección V: Empalme Traza actual - Principio Autopista | 08/03/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 34 | Rutas Nacional N° 127 - P6 - P2 - NN° 12 - NN° 131 - P32 - N° 18 - Intersecciones Rutas: N° 127 / P6 - P2 - NN° 12 - NN° 131 / P32 - NN° 18 / P32 | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 33 | 30 | 3 |
| 22 | 10 | 35 | Intersección Ruta Nacional Nº A015 y Calle Rösch - Conexión Acceso a Salto Grande y Ruta Nacional Nº 14 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 37 | Ruta Nacional N° 35 - P102 - Rotonda Intersección (Castex) | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 38 | Ruta Nacional N° 22 - Neuquén - Arroyito Intersección Ruta Nacional N° 22 y Ruta Nacional N° 237 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 39 | Ruta Nacional N° 22 - Urbano Zapala - Intersección Rotonda Avenida Fortabat - Rotonda Empalme Ruta Provincial Nº13 | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 13 | 29 | 29 | 29 |
| 22 | 10 | 40 | Ruta Nacional Nº 11 Acceso Sur Mejora Ferroviaria - Intersección Ruta Nacional Nº 11 y A012 y Puente sobre Desvío | 14/11/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 41 | Ruta Nacional N° 3 - Ushuaia - Lapataia - Intersección Avenida Hipólito Irigoyen - Leandro N. Alem - Portal Acceso Parque Nacional Tierra del Fuego | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 14 | 58 | 24 | 5 |
| 22 | 10 | 42 | Ruta Nacional N° 3 - V - 1 - Rotonda polivalente de Arte - Empalme Variante Ruta Nacional N° 3 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 15 | 37 | 48 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 47 | Ruta Nacional N° 260 - Empalme Ruta Nacional N° 40 (S) - Empalme Ruta Provincial Nº 51 - Sección 1 y 2 | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 4 | 32 | 32 | 32 |
| 22 | 10 | 48 | Ruta Nacional N° 260 - Empalme Ruta Provincial N° 51 - Límite con Chile - Sección I y Sección II | 30/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 4 | 32 | 32 | 32 |
| 22 | 10 | 49 | Ruta Nacional N° 7 - Variante paso por Palmira | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 19 | 41 | 34 | 7 |
| 22 | 10 | 52 | Ruta Nacional N° 19 - Autopista Santa Fe - San Francisco - Sección III | 01/11/2009 | 30/06/2014 | 20 | 19 | 61 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 54 | Ruta Nacional N° 117 - COTECAR - Construcción Complejo Terminal de Cargas | 05/06/2006 | 31/12/2012 | 57 | 5 | 38 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 55 | Ruta Nacional N° 79 - La Antigua - Empalme Ruta Nacional N° 60 - km. 333 - km 374,50 (Sección II) | 19/05/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 57 | Ruta Nacional N° 20 - Villa Dolores - Quines - Villa Dolores - Límite con San Luis | 20/12/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 63 | Ruta N° 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 (Gramado) - Empalme Ruta Provincial Nº 17 (sección I) - Progresiva 1056,00 - 1090,00 | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 10 | 64 | Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 20 - Empalme Ruta Provincial Nº 17 (Sección II) - Dos Hermanas - Progresiva 1090 - 1117 | 16/03/2009 | 30/06/2014 | 46 | 14 | 41 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 65 | Ruta Nacional S/N° Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) | 01/11/2009 | 30/06/2013 | 0 | 1 | 1 | 97 | 0 |
| 22 | 10 | 65 | Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº 5 - Ruta Nacional Nº 20 | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 17 | 41 | 31 | 10 |
| 22 | 10 | 65 | Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Nacional Nº 20 - Ruta Provincial Nº E55 | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 17 | 41 | 31 | 10 |
| 22 | 10 | 65 | Ruta A019 Circunvalación Noroeste (Obra Faltante) Ruta Provincial Nº E55 - Avenida Spilimbergo | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 17 | 41 | 31 | 10 |
| 22 | 10 | 67 | Ruta N° 40 - Rospentek - Güer Aike - Sección I - Rospentek - El Zurdo | 01/08/2006 | 30/06/2014 | 26 | 14 | 60 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 67 | Ruta N° 40 - Rospentek - Güer Aike - Ssección II - El Zurdo - Ea. Bella Vista | 22/03/2007 | 30/06/2014 | 14 | 10 | 76 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 67 | Ruta N° 40 - Rospentek - Güer Aike - Sección III - Ea. Bella Vista - Güer Aike | 09/04/2007 | 30/06/2013 | 82 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 67 | Ruta Nº 40 Tramo Rospentek - Guer Aike Sección IV Estación Buitreras - Guer Aike | 09/04/2007 | 30/06/2013 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 69 | Ruta Provincial N° 52 - Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sección I) - Calle San Martín - Acceso Planta Cementera - Provincia de Mendoza | 29/06/2006 | 31/12/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 72 | Ruta Nacional N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - km 2184,79 - 2284,79 | 20/12/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 72 | Ruta Nacional N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - km. 2026,00 - km. 2088,55 | 20/05/2006 | 31/12/2012 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 72 | Ruta Nacional N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - km. 2164,79 - km. 2184,79 | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 13 | 36 | 51 | 0 |
| 22 | 10 | 72 | Ruta Nacional N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - km. 2284.79 - km. 2303 | 22/08/2007 | 31/01/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 72 | Ruta Nacional N° 3 - Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - km. 2088,00 - km. 2164,79 | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 17 | 41 | 31 | 10 |
| 22 | 10 | 73 | Ruta Nacional N° 65 (ex 365) - Empalme Ruta Nacional N° 38 - Límite con Catamarca | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 21 | 4 |
| 22 | 10 | 73 | Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección III Alpachiri - Cochuna | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 17 | 41 | 38 | 3 |
| 22 | 10 | 73 | Ruta Nacional Nº 65 Empalme Ruta Nacional Nº 38 - Sección IV Cochuna - Límite Tucumán y Catamarca | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 12 | 29 | 29 | 29 |
| 22 | 10 | 74 | Ruta Nacional N° 65 (ex 365) - Concepción - Iltico - Puente sobre Río Chirimayo | 27/07/2006 | 31/12/2011 | 93 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 75 | Ruta Nacional N° 9 - Autopista Pilar - Villa María - Acceso a Distintas Localidades desde Autopista (Manfredi y otras) | 31/08/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 76 | Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 34 | 14 |
| 22 | 10 | 78 | Camino Circunvalación Laguna Chascomús - Camping Monte Brown - Avenida Escribano | 21/08/2007 | 31/12/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 79 | Reordenamiento Accesos y Puentes - Cosquín - Córdoba | 05/05/2007 | 31/12/2012 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 80 | Ruta Nacional N° 8 - Obra de Intersección Ruta Nacional N° 8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 81 | Autovía Nº 16 - Empalme Ruta Provincial N° 63 - Acceso Puerto Tirol | 30/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 21 | 4 |
| 22 | 10 | 84 | Ruta Nacional N° 98 - Bandera - Pinto - Km. 60 | 01/11/2009 | 31/03/2012 | 71 | 11 | 18 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 84 | Ruta Nacional Nº 98 - Bandera - Pinto Sección II | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 10 | 84 | Ruta Nacional Nº 98 - Bandera - Pinto Sección III | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 10 | 84 | Ruta Nacional Nº 98 - Bandera - Pinto Sección IV | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 10 | 85 | Ruta Nacional Nº 34 - Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia - Km. 26 | 28/06/2006 | 31/12/2011 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 88 | Ruta Nacional N° 7 - Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero | 29/11/2007 | 30/11/2012 | 70 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 88 | Ruta Nacional Nº 7 - Desaguadero - San Martín - Sección Desaguadero - La Paz | 13/11/2008 | 30/06/2013 | 55 | 23 | 21 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 90 | Ruta Nacional N° 20 - Villa Dolores - Quines - Límite con Córdoba - Quines | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 83 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 96 | Ruta Nacional N° 177 - Empalme Ruta Provincial N° 21 - Alto Nivel Ruta Nacional N° 9 - Pergamino | 25/07/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SUBPROGRAMA 11

MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE IV

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye obras cuyos objetivos principales sean ampliar la capacidad del bien existente y producir cambios de estándar del camino por mejora de sus condiciones geométricas o estructurales.

Este categoría programática es una continuación de los subprograma 4, 9 y 10 del programa 22, ya que aquí se incluyen nuevas Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas para las cuales hubo que crear un nuevo subprograma por encontrarse la totalidad de los proyectos de los subprogramas 4, 9 y 10 cubiertos.

El principal objetivo de este subprograma es posibilitar la ejecución de obras destinadas a mantener actualizados los estándares de las rutas existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 77 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Mejoramiento y Reposición de Rutas en Construcción | Kilómetro en Recuperación | 745 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 22 | 11 | 6 | Ruta N° 149 - Barreal - Uspallata - Sección: El Leoncito - Límite con Mendoza | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 29 | 23 | 48 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 13 | Ruta Nacional N° 158 - Autovía San Francisco - Río Cuarto - Córdoba | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 11 | 13 | Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Sección Saturnino Laspiur - Las Varillas | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 11 | 13 | Ruta Nacional Nº 158 - Las Varillas - Villa María - Sección Las Varillas Las Playosa | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 11 | 13 | Ruta Nacional Nº 158 - Las Varillas Villa María La Playosa Villa María | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 11 | 13 | Ruta Nacional Nº 158 - Villa María - General Deheza - Sección Villa María Empalme Ruta Provincial Nº 6 | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 11 | 13 | Ruta Nacional Nº 158 - Villa María General Deheza - Sección Empalme Ruta Provincial Nº 6 - General Deheza | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 11 | 13 | Ruta Nacional Nº 158 - General Deheza - Río IV Sección General Deheza - Puente sobre Río Chucul | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 11 | 13 | Ruta Nacional Nº 158 - General Deheza Río IV Sección Puente sobre Río Chucul - Río IV | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 3 | 32 | 32 | 32 |
| 22 | 11 | 14 | Ruta Nacional N° 288 - P 73 - Rotonda Intersección Ruta Nacional N° 228 - Ruta Provincial N° 73 | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 19 | Ruta Nacional N° 34 - Fin Multitrocha - Límite con Jujuy - Salta | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 14 | 43 | 32 | 11 |
| 22 | 11 | 28 | Ruta Nacional N° 7 - Acceso a Mercado Cooperativo - Km. 1.034,9 | 22/11/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 29 | Ruta Nacional N° 9 - Circunvalación de Santiago del Estero - Empalme Ruta Nacional N° 9 (N) - Empalme Ruta Nacional N° 9 (S) - Santiago del Estero | 01/02/2008 | 31/12/2011 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 30 | Trama Urbana Ciudad de Nogoyá - Repavimentación - Entre Ríos | 13/06/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 32 | Ruta Nacional N° 153 - Conexión vial Los Berros - Barreal - Río Nikes - Pampa del Yalguaraz - San Juan | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 6 | 31 | 31 | 31 |
| 22 | 11 | 32 | Ruta Nacional Nº 153 - Sección Ingreso a Tunel - El Portezuelo | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 3 | 65 | 27 | 5 |
| 22 | 11 | 32 | Ruta Nacional Nº 153 - Sección El Portezuelo - Ruta Nacional Nº 149 | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 6 | 63 | 26 | 5 |
| 22 | 11 | 34 | Ruta Nacional N° 151 - Empalme Ruta Provincial N° 69 | 17/06/2008 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 35 | Ruta Nacional N° 66 - Perico - El Milagro - Empalme Ruta Nacional N° 66 - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Jujuy | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 11 | 36 | Ruta Nacional N° 66 - Perico - El Cuarteadero - Empalme Ruta Nacional N° 66 - Empalme Ruta Nacional N° 34 - Jujuy | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 11 | 37 | Ruta Nacional N° 34 - Límite con Salta - Acceso San Pedro de Jujuy - Jujuy | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 11 | 37 | Ruta Nacional Nº 34 - Acceso San Pedro de Jujuy - Libertador General San Martín | 01/11/2010 | 31/10/2016 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 11 | 37 | Ruta Nacional Nº 34 - Sección San Pedro - Puente sobre Río Ledesma | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 11 | 37 | Ruta Nacional Nº 34 - Sección Puente sobre Río Ledesma - Calilegua | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 1 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 11 | 39 | Ruta Provincial N° 6 - Sachayoj - Otumpa (Sección IV) - 114.000 - 137.416 - Santiago del Estero | 08/05/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 40 | Ruta N° 60 - Tinogasta - Fiambalá - Límite con Chile - Catamarca | 25/06/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 45 | Ruta N° 157 - Variante Bella Vista - Empalme Autopista Ruta Nacional N° 38 - Provincia de Tucumán | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 21 | 4 |
| 22 | 11 | 47 | Ruta N° 12 - Acceso a San Benito Av. Almafuerte - Acceso Sur a Paraná - Provincia de Entre Ríos | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 31 | 10 |
| 22 | 11 | 53 | Ruta Provincial N° 6 - Sachayoj - Otumpa (Sección I) - Progresiva 48.200 - 70.000 - Santiago del Estero | 25/04/2008 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 54 | Ruta Provincial N° 6 - Sachayoj - Otumpa (Sección II) - 70.000 - 92.000 - Santiago del Estero | 26/04/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 55 | Ruta Provincial N° 6 - Sachayoj - Otumpa (Sección III) - 92.000 - 117.000 - Santiago del Estero | 08/05/2007 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 63 | Ruta Provincial Nº 397 - Empalme Ruta Nacional N° 13 - Km. 17.000 | 01/06/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 68 | Ruta Nacional S/Nº - Diamante - Parque Nacional Pre Delta | 26/06/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 77 | Ruta Nacional S/Nº - Diamante - Parque Nacional Pre Delta | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 78 | Ruta N° 154 - Empalme Ruta Nacional N° 35 - Empalme Ruta Nacional N° 22 - La Pampa | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 5 | 21 | 74 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 81 | Ruta Nacional Nº 20 -141- Ciclovía Difunta Correa-Caucete-Empalme Ruta Nacional Nº 141 | 01/11/2009 | 30/06/2011 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 83 | Ruta Nacional NºA007 - Red de acceso a la Ciudad de Santa Fe | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 55 | 14 | 14 |
| 22 | 11 | 86 | Acceso desde Ruta Nacional Nº 281 a Puerto Deseado | 01/04/2007 | 31/12/2012 | 79 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 88 | Ruta Nacional Nº 12 - Avenida Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Perón | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 10 | 45 | 30 | 15 |
| 22 | 11 | 92 | Ruta Provincial Nº 83 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Valle Colorado | 16/07/2008 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 92 | Ruta Provincial Nº 83 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Valle Grande - Colorado II | 24/07/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 92 | Ruta Provincial Nº 83 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Valle Grande - Colorado Progresiva 84,2-96,5 | 25/07/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 92 | Ruta Provincial Nº 83 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Valle Grande - Colorado Progresiva 84,2-96,5 | 22/10/2007 | 31/12/2012 | 25 | 2 | 73 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 93 | Rutas Nacional Nº 51- 68 - Avenida J. F. Kennedy - Rotonda Limache | 01/02/2009 | 30/01/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 94 | Ruta Nacional Nº 153 - Media Agua - Los Berros | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 11 | 95 | Rutas Nacional Nº 228 - P73 - Rotonda en Intersección Ruta Nacional Nº 228 | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 31 | 10 |
| 22 | 11 | 96 | Rutas Nacional Nº 3 - P4 - Puerto Madryn - Trelew | 01/01/2008 | 30/06/2014 | 50 | 5 | 45 | 0 | 0 |

SUBPROGRAMA 12

MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE V

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye obras cuyos objetivos principales sean ampliar la capacidad del bien existente y producir cambios de estándar del camino por mejora de sus condiciones geométricas o estructurales.

Esta categoría programática es una continuación de los subprograma 4, 9, 10 y 11 del programa 22, ya que aquí se incluyen nuevas Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas para las cuales hubo que crear un nuevo subprograma por encontrarse la totalidad de los proyectos de los subprogramas 4, 9, 10 y 11  cubiertos.

El principal objetivo de este subprograma es posibilitar la ejecución de obras destinadas a mantener actualizados los estándares de las rutas existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 371 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Mejoramiento y Reposición de Rutas en Construcción | Kilómetro en Recuperación | 1.603 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 22 | 12 | 1 | Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales | 01/12/2008 | 30/06/2014 | 55 | 17 | 7 | 7 | 14 |
| 22 | 12 | 2 | Ruta Nacional Nº 40 Fuerte Quemado - Quilmes (12 Km.) | 01/05/2009 | 30/06/2013 | 52 | 39 | 9 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 3 | Ruta Nacional Nº 9 Pavimentación Colectora e Iluminación | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 12 | Ruta Nacional Nº 127 - Acceso a Conscripto - Bernardi | 01/11/2009 | 30/06/2012 | 45 | 39 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 13 | Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Hostería Kaiken | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 21 | 4 |
| 22 | 12 | 14 | Ruta Provincial Nº 66 - Ameghino - Blaquier | 17/09/2007 | 30/06/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 18 | Ruta Nacional Nº 3 - Vinculación Ruta Nacional Nº 3 Sur y Ruta Nacional Nº 3 Norte | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 12 | 18 | Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 12 | 18 | Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección III: Paraje El Cholo - Acceso a Médanos | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 12 | 18 | Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Nacional Nº 252, Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto Bahía Blanca | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 12 | 19 | Ruta Nacional Nº 40 - Tres Esquinas - Límite con Mendoza | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 20 | Ruta Nacional Nº 38 - Paso por Monteros y Avenida de Circunvalación | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 21 | Ruta Nacional Nº 288 - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Puerto Santa Cruz | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 38 | 3 |
| 22 | 12 | 23 | Ruta Nacional Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa I | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 12 | 24 | Ruta Nacional Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa II | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 12 | 25 | Ruta Nacional Nº 40 - Punta Loyola - Cabo Vírgenes - Etapa III | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 12 | 26 | Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedra - Santa Cruz | 14/12/2007 | 31/12/2012 | 70 | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 29 | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 9 Límite con Formosa | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 15 | 43 | 18 | 25 |
| 22 | 12 | 30 | Ruta Nacional Nº 9 - Autovía Tramo Puente Paraguay - Yala | 30/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 12 | 39 | Ruta A008 - Avenida Circunvalación de Rosario | 25/02/2009 | 24/02/2014 | 34 | 7 | 18 | 18 | 23 |
| 22 | 12 | 40 | Ruta Nacional Nº 226 - Empalme Ruta Provincial Nº 65 - Empalme Ruta Nacional Nº 33 - Sección I | 01/09/2009 | 30/06/2013 | 47 | 20 | 33 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 40 | Ruta Nacional Nº 226 - Empalme Ruta Provincial Nº 65 - Empalme Ruta Nacional Nº 33 Sección II | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 38 | 3 |
| 22 | 12 | 40 | Ruta Nacional Nº 226 - Empalme Ruta Provincial Nº 65 - Empalme Ruta Nacional Nº 33 Sección III | 01/09/2009 | 30/06/2014 | 55 | 24 | 21 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 40 | Ruta Nacional Nº 226 - Empalme Ruta Provincial Nº 65 - Empalme Ruta Nacional Nº 33 Sección IV | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 38 | 3 |
| 22 | 12 | 42 | Ruta Nacional Nº 11 - Variante Paso por Resistencia | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 12 | 43 | Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provincial Nº 2 - A010 - Arroyo Verde - Empalme Ruta Nacional Nº A01 | 22/08/2008 | 30/06/2013 | 17 | 5 | 78 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 44 | Ruta Nacional Nº 9 - Rosario - Carcarañá - Santa Fe | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 45 | Ruta Nacional Nº 3 Empalme Ruta Provincial Nº 4 - Empalme Ruta Provincial Nº 6 | 15/05/2008 | 31/12/2012 | 71 | 10 | 19 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 46 | Ruta Nacional Nº 89 - Quimilí - Suncho Corral | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 38 | 3 |
| 22 | 12 | 47 | Ruta Nacional Nº 86 - Posta Cambio Zalazar - Límite con Salta | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 12 | 49 | Ruta Nacional Nº 34 - Variante de Paso por Rafaela | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 12 | 52 | Ruta Nacional Nº 130 - Variante Paso por Villaguay - Entre Ríos | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 40 | 8 |
| 22 | 12 | 60 | Ruta Nacional Nº 232 (Ex - Ruta Provincial Nº 106) - Empalme Ruta Nacional Nº 152 - Chelforó - Sección I | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 36 | 12 |
| 22 | 12 | 61 | Ruta Nacional Nº 232 (Ex - Ruta Provincial Nº 106) - Empalme Ruta Nacional Nº 152 - Chelforó - Sección II | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 36 | 12 |
| 22 | 12 | 62 | Ruta Nacional Nº 232 (Ex - Ruta Provincial Nº 106) - Empalme Ruta Nacional Nº 152 - Chelforó - Sección III | 15/04/2009 | 30/06/2013 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 63 | Ruta Nacional Nº 34 - Rosario - Empalme Ruta Nacional Nº A012 | 12/08/2009 | 31/12/2012 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 67 | Ruta Ex - Ruta Provincial Nº 20 - Tamariscos - Empalme Ruta Provincial Nº 56 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 69 | Ruta Provincial Nº 40 - Tramo II - Puesto Siro - Empalme Ruta Provincial Nº 114 | 01/09/2009 | 30/11/2014 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 70 | Ruta Nacional Nº 150 - Las Flores Límite Internacional con Chile | 01/11/2009 | 30/03/2014 | 35 | 19 | 46 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 79 | Ruta Nacional Nº 3 - Avenida General Paz - Cañuelas Km. 43.110 Km. 61.383 - Buenos Aires | 20/05/2008 | 30/06/2013 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 83 | Ruta Nacional Nº 65 - (Ex- Ruta Nº 365) Empalme Ruta Nacional Nº 38 Límite con Catamarca Sección Ruta Nacional Nº 38 - Alpachiri | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 84 | Ruta S/Nº - Pista de Aterrizaje Aeródromo Ingeniero Juárez - Formosa | 17/10/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 86 | Ruta Provincial Nº 8 - La Esperanza - Los Menucos Km. 56.00 - Km. 62.634 | 07/12/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 88 | Ruta Nacional Nº 40 - Vilicum - Talacasto | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 13 | 43 | 40 | 4 |
| 22 | 12 | 89 | Ruta Nacional Nº 40 - Talacasto - San Roque | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 14 | 43 | 39 | 4 |
| 22 | 12 | 93 | Ruta Nacional Nº 101 - Acceso Aeropuerto Puerto Iguazú - Andresito | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 96 | Ruta Nacional Nº 11 - Autopista Resistencia Formosa | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 49 | 45 | 4 |

SUBPROGRAMA 13

MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE VI

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye obras cuyos objetivos principales sean ampliar la capacidad del bien existente y producir cambios de estándar del camino por mejora de sus condiciones geométricas o estructurales.

Esta categoría programática es una continuación de los subprograma 4, 9, 10, 11 y 12 del programa 22, ya que aquí se incluyen nuevas Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas para las cuales hubo que crear un nuevo subprograma por encontrarse la totalidad de los proyectos de los subprogramas 4, 9, 10, 11 y 12  cubiertos.

El principal objetivo de este subprograma es posibilitar la ejecución de obras destinadas a mantener actualizados los estándares de las rutas existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas | Kilómetro Rehabilitado | 32 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Mejoramiento y Reposición de Rutas en Construcción | Kilómetro en Recuperación | 2.786 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 22 | 13 | 2 | Ruta Nacional Nº 16 Viaducto en Intersección Avenida Sarmiento - Intersecciones con Avenida Savín y Ruta Nacional Nº 11 | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 8 | 16 | 76 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 3 | Ruta Nº 2 - Empalme Ruta Nacional N° 11 - Riacho He-He | 14/04/2008 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 4 | Ruta Nacional Nº 38 - Río Marapa (Juan Bautista Alberdi) - Famaillá | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 13 | 5 | Ruta Nacional Nº 40 - Paso Externo por la Ciudad de Belén | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 13 | 7 | Ruta Nacional Nº 26 - Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Pampa del Castillo | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 13 | 9 | Ruta Nacional Nº 237 - Avenida Bustillo entre San Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección I | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 11 | 14 |
| 22 | 13 | 10 | Ruta Nacional Nº 237 - Avenida Bustillo entre San Carlos de Bariloche y Llao Llao Sección II | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 14 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 11 | Ruta Nacional Nº 68 - El Carril - Río Ancho | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 40 | 8 |
| 22 | 13 | 12 | Ruta Nacional Nº 40 - Mendoza - Límite con San Juan | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 38 | 31 | 23 | 8 |
| 22 | 13 | 16 | Ruta Nacional Nº 51 - Campo Quijano - El Tunal - Chorrillos - Alto Torrillos - Alto Tocomar - Cachauri - Paso de Pisco | 30/11/2010 | 29/11/2014 | 0 | 6 | 31 | 31 | 31 |
| 22 | 13 | 16 | Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Paso Sico Mina La Poma - Alto Chorrillos | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 13 | 17 | Ruta Nacional Nº 118 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Nacional Nº 5 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 18 | Ruta Nacional Nº 123 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Nacional Nº 119 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 19 | Ruta Nacional Nº12 - General Galarza - Nogoyá | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 40 | 40 | 20 |
| 22 | 13 | 20 | Ruta Nogoyá - Villaguay | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 2 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 13 | 22 | Ruta Nacional Nº52 - Empalme Ex Ruta Nacional Nº 40 Susques | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 13 | 88 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 23 | Ruta Nacional Nº52 - Susques - Empalme Ruta Provincial Nº 16 | 01/11/2010 | 30/01/2011 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 24 | Ruta Nacional Nº40 - Paicone - La Quiaca | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 13 | 44 | 40 | 4 |
| 22 | 13 | 24 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Paicone - Ex Ruta Provincial Nº 64, Sección II | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 13 | 44 | 40 | 4 |
| 22 | 13 | 24 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Paicone - Ex Ruta Provincial Nº 64, La Quiaca - Avenida Santa Catalina, Secciones I, II y III | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 50 | 46 | 4 |
| 22 | 13 | 25 | Ruta Nacional Nº 76 - Punta de Agua - Pircas Negras | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 26 | Ruta Nacional Nº 7 - Acceso Este a Mendoza | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 27 | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 Límite con Chile | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 13 | 44 | 40 | 4 |
| 22 | 13 | 28 | Ruta Nacional Nº 14 - Leandro N. Alem - Oberá | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 6 | 63 | 26 | 5 |
| 22 | 13 | 29 | Ruta Nacional Nº 12 Variante Yabebiry | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 6 | 63 | 26 | 5 |
| 22 | 13 | 30 | Ruta Nacional Nº 12 Variante por Gobernador Roca | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 13 | 31 | Ruta Nacional Nº 86 - Misión La Paz - Tonono | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 13 | 32 | Autovía Ruta Nacional Nº AO12 | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 13 | 33 | Ruta Nacional Nº 33 Variante por Pérez | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 3 | 65 | 27 | 5 |
| 22 | 13 | 34 | Ruta Nacional Nº 11 - Empalme Ruta Nacional Nº98-Límite con Chaco | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 66 | 28 | 6 |
| 22 | 13 | 35 | Ruta Nacional Nº 11 - Recreo-San Justo | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 13 | 36 | Ruta Nacional Nº 3 - Hito 1 - San Sebastián | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 13 | 37 | Ruta Nacional Nº 38 - Río Marapa - Famaillá | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 13 | 37 | Ruta Nacional Nº 38 - Tramo Río Marapa - Famaillá Duplicación Calzada, Sección I | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 13 | 37 | Ruta Nacional Nº 38 - Tramo Río Marapa - Famaillá | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 13 | 38 | Ruta Nacional Nº 38 - Acceso Sur a Catamarca | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 13 | 39 | Ruta Nacional Nº 35 - Paso por Santa Rosa | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 31 | 10 |
| 22 | 13 | 40 | Ruta Nacional Nº 35 - Paso por Ataliva Roca | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 6 | 63 | 31 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 41 | Ruta Nacional Nº 16 - Viaducto y Adecuación Hidráulica en Intersección con Avenida Sarmiento | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 38 | 3 |
| 22 | 13 | 42 | Ruta Nacional Nº 9 - Intersección con Ruta Provincial Nº 17 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 43 | Ruta Nacional Nº 20 - Ruta Nacional Nº 148 Circunvalación Sur a Villa Dolores | 30/11/2010 | 30/06/2013 | 4 | 30 | 66 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 44 | Ruta Nacional Nº 40 - Albardón - Talacasto | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 38 | 3 |
| 22 | 13 | 45 | Ruta Nacional Nº 25 - Autovía Trelew - Gaimán | 19/06/2009 | 30/06/2013 | 49 | 16 | 35 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 46 | Ruta Nacional Nº 26 - Pampa del Castillo - Cerro Dragón | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 13 | 13 |
| 22 | 13 | 47 | Ruta Nacional Nº 12 - Empedrado - Paso de la Patria | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 31 | 10 |
| 22 | 13 | 48 | Ruta Nacional Nº 12 - Límite con Entre Ríos - Goya | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 13 | 13 |
| 22 | 13 | 50 | Ruta Nacional Nº143 - San Rafael - Las Paredes Km. 664 - Km. 668,60 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Pie de Médano - Santa María - Río Yapaz | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 52 | Ruta Nacional Nº 95 - Acceso Oeste a Villa Angela | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 54 | Ruta Nacional Nº 12 - Itaibaté - Ituzaingó - Empalme Ruta Nacional Nº 118 | 01/11/2010 | 31/01/2011 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 55 | Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Provincial Nº 40 - Empalme Ruta Provincial Nº 120 - Variante Virasoro | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 13 | 13 |
| 22 | 13 | 57 | Ruta Nacional Nº 9 - Villa del Totoral - Límite con Chile | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 28 | 9 | 63 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 58 | Camino al Complejo Recreativo de Ezeiza | 01/05/2009 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 59 | Ruta Nacional Nº 143 - Unión Ruta Nacional Nº 143 y Ruta Nacional Nº 146 | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 13 | 60 | Ruta Nacional Nº 40 - Luján de Cuyo Tunuyán - Sección III - Anchoris Ruta Provincial Nº 96 | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 5 | 17 | 78 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 61 | Ruta Nacional Nº 40 - Luján de Cuyo Tunuyán - Sección IV Variante por Tunuyán | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 13 | 62 | Ruta Nacional Nº 149 - Pachaco - Calingasta Tramo Km. 100 - Km. 120 - San Juan | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 13 | 13 |
| 22 | 13 | 62 | Ruta Nacional Nº 149 - Pachaco - Calingasta Tramo Km. 120 - Km. 134 (Puente sobre Río Calingasta) - San Juan | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 21 | 4 |
| 22 | 13 | 63 | Ruta Nacional Nº 40 - Estabilización de Taludes - San Juan | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 7 | 19 | 19 | 56 |
| 22 | 13 | 64 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 7 (Acceso Este) - Calle Azcuénaga - Remodelación Intercambiador | 01/07/2009 | 30/11/2012 | 63 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 65 | Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo Rawson -Trelew - Chubut | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 34 | 7 |
| 22 | 13 | 66 | Ruta Nacional Nº 25 Duplicación de Calzada - Tramo Trelew - Gaiman - Chubut | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 34 | 7 |
| 22 | 13 | 67 | Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 2 | 65 | 27 | 5 |
| 22 | 13 | 68 | Construcción Puente Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacional Nº 60 - Belén - Catamarca | 01/11/2010 | 30/11/2012 | 50 | 16 | 34 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 69 | Ruta Nacional Nº 11 Pavimentación Acceso a Margarita Belén - Chaco | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 70 | Empalme Ruta Nacional N° 14 - Empalme Ruta Nacional N° 7 y Empalme Ruta Nacional N° 24 - Empalme Ruta Nacional N° 8 - San Luis | 01/11/2009 | 30/06/2012 | 59 | 25 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 71 | Construcción Campamento Zarate - Buenos Aires | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 72 | Pavimentación de Calles Colectoras Monteros - San Martín de Tucumán - Tucumán | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 73 | Construcción de Avenida Urbana en Aguilares - Monteros - Tucumán | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 74 | Ruta Nacional Nº 23 - Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo Los Menucos - Maquinchao (Km. 269 - Km. 340) - Río Negro | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 7 | 7 | 37 | 49 | 0 |
| 22 | 13 | 74 | Ruta Nacional Nº 23 Valcheta - Pilcaniyeu - Tramo Maquinchao - Jacobacci (Km. 340 - Km.410) - Río Negro | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 14 | 34 | 34 | 17 |
| 22 | 13 | 75 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo El Sosneado - La Jaula - Mendoza | 30/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 1 | 40 | 40 | 20 |
| 22 | 13 | 75 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo La Jaula - Empalme Ruta Provincial N° 98 - Mendoza | 30/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 2 | 39 | 39 | 20 |
| 22 | 13 | 75 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Empalme Ruta Provincial N° 98 - Pareditas - Mendoza | 30/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 76 | Repavimentación de Avenida Ballofet - Mendoza | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 77 | Ruta Nacional Nº 40 - Límite con San Juan - Mendoza | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 13 | 78 | Repavimentación Ruta Nacional Nº 11 - Tramo Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen - Formosa | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 4 | 64 | 21 | 11 |
| 22 | 13 | 79 | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 11 - Tramo Autovía Formosa - Clorinda - Formosa | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 13 | 80 | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 22 - Tramo Plottier - Arroyito - Neuquén | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 9 | 46 | 30 | 15 |
| 22 | 13 | 81 | Ruta Nacional Nº 3 - Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Empalme Ruta Nacional Nº 26 - Chubut | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 10 | 8 | 45 | 38 |
| 22 | 13 | 82 | Remodelación de Intercambiador con Autopista Córdoba - Rosario - Provincia de Córdoba | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 83 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Bardas Blancas - Malargüe - Mendoza | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 17 | 41 | 31 | 10 |
| 22 | 13 | 84 | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo Circunvalación de Córdoba - Juárez Celman - Córdoba | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 13 | 84 | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo Juárez Celman - Sinsacate - Córdoba | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 13 | 84 | Construcción de Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 9 - Tramo Sinsacate - Villa del Totoral - Córdoba | 30/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 13 | 85 | Ruta Nacional Nº 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras - La Rioja | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 3 | 32 | 32 | 32 |
| 22 | 13 | 86 | Ruta Nacional Nº 75 - Tramo Las Padercitas - Dique Los Sauces - La Rioja | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 23 | 2 |
| 22 | 13 | 87 | Repavimentación Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Empalme Ruta Nacional Nº 76 - La Tucumanesa - La Rioja | 01/11/2010 | 30/03/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 88 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Los Tambillos - Río Miranda - La Rioja | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 13 | 13 |
| 22 | 13 | 89 | Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 20 - Tramo Caucete - Avenida de Circunvalación - San Juan | 30/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 90 | Construcción Segunda Calzada Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Avenida de Circunvalación - Albardón - San Juan | 30/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 91 | Ruta Nacional Nº 149 - Tramo Barreal - Cerro Alcázar - San Juan | 30/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 94 | Construcción Camino de Vinculación Ruta Nacional N° 40 - Las Lajas - Neuquén | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 95 | Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Jujuy | 01/11/2010 | 30/06/2014 | 0 | 23 | 51 | 21 | 4 |
| 22 | 13 | 96 | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - San Antonio Oeste - Ruta Provincial Nº 61 - Río Negro | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 3 | 39 | 39 | 19 |
| 22 | 13 | 97 | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Ruta Provincial Nº 61 - Sierra Grande - Río Negro | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 3 | 39 | 39 | 19 |
| 22 | 13 | 98 | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 3 - Sierra Grande - Límite con Chubut - Río Negro | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 1 | 39 | 39 | 20 |
| 22 | 13 | 99 | Repavimentación y Ensanche Ruta Nacional Nº 251 General Conesa - Acceso a San Antonio Oeste - Río Negro | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 3 | 39 | 39 | 19 |

SUBPROGRAMA 14

MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE RUTAS - FASE VII

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma incluye obras cuyos objetivos principales sean ampliar la capacidad del bien existente y producir cambios de estándar del camino por mejora de sus condiciones geométricas o estructurales.

Esta categoría programática es una continuación de los subprograma 4, 9, 10, 11, 12 y 13 del Programa 22, ya que aquí se incluyen nuevas Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas para las cuales hubo que crear un nuevo subprograma por encontrarse la totalidad de los proyectos de los subprogramas 4, 9, 10, 11, 12 y 13  cubiertos.

El principal objetivo de este subprograma es posibilitar la ejecución de obras destinadas a mantener actualizados los estándares de las rutas existentes, adecuándolos a la evolución tecnológica del parque automotor que lo demanda, y a brindar niveles de seguridad compatibles con los requerimientos actuales.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Mejoramiento y Reposición de Rutas en Construcción | Kilómetro en Recuperación | 2.298 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 22 | 14 | 2 | Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo I Acceso Oeste - Accesso Barrio 20 de Junio - Pontevedra | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 5 | 18 | 77 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 2 | Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo II Acceso Barrio 20 de Junio - Ruta Provincial N° 58 | 30/11/2010 | 30/06/2014 | 3 | 22 | 75 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 2 | Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo III Ruta Provincial N° 58 - Ruta Provincial N° 53 | 30/11/2010 | 30/06/2014 | 3 | 24 | 73 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 2 | Construcción Autopista Camino del Buen Ayre -Tramo IV Ruta Provincial N° 53 - Autopista Buenos Aires-La Plata | 30/11/2010 | 30/11/2014 | 4 | 20 | 76 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 2 | Repavimentación Camino del Buen Ayre | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 8 | 46 | 35 | 12 |
| 22 | 14 | 3 | Plan de Remediación de Canteras - Rutas Varias | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 12 | 28 | 28 | 33 |
| 22 | 14 | 4 | Ruta Nacional Nº 9 Avenida Circunvalación - Canal San Cayetano y Avenida Del Campo Km. 1288,15 - Km. 1300,05 | 01/11/2010 | 30/06/2013 | 0 | 15 | 43 | 28 | 14 |
| 22 | 14 | 5 | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 El Carancho - Ruta Provincial 106 Km. 72,06 - Km. 118,68 | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 6 | 63 | 26 | 5 |
| 22 | 14 | 6 | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 El Carancho - Ruta Provincial 106 Km. 118,68 - Km. 147,67 | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 6 | 63 | 26 | 5 |
| 22 | 14 | 7 | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 El Carancho - Ruta Provincial 106 Km. 147,67 - Km. 160,62 | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 6 | 63 | 26 | 5 |
| 22 | 14 | 8 | Ruta Nacional Nº 152 Empalme Ruta Nacional Nº 143 El Carancho - Ruta Provincial 106 Km. 160,62 - Km. 180,87 | 01/11/2010 | 30/11/2014 | 0 | 6 | 63 | 26 | 5 |
| 22 | 14 | 9 | Ruta Nacional Nº 9, Ruta Nacional Nº 11 y Ruta Nacional Nº 33 - Red de Accesos a Rosario | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 17 | 41 | 38 | 3 |
| 22 | 14 | 12 | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 768,77 - Km. 813,09 | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 17 | 41 | 38 | 3 |
| 22 | 14 | 13 | Ruta Nacional Nº 95 - Empalme Ruta Provincial Nº 2 - Límite entre Santa Fe y Chaco - Km. 813,09 - Km. 862,64 | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 17 | 41 | 38 | 3 |
| 22 | 14 | 14 | Ruta Nacional Nº 3 - Km. 1910,00 - Km. 1970,00 | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 17 | Ruta Nacional Nº 52 - Empalme Ruta Provincial Nº 79 - Susques (Km. 62,68) - (Km. 79,85) | 01/03/2011 | 30/06/2014 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 18 | Ruta Nacional Nº 38 - Límite con La Rioja - Río Ongoli | 01/08/2011 | 31/12/2014 | 0 | 8 | 46 | 42 | 4 |
| 22 | 14 | 19 | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme ex Ruta Nacional N° 7 y Actual Ruta Nacional N° 7 | 01/10/2011 | 31/12/2014 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 20 | Autopista Ricchieri - Cañuelas - Acceso Cañuelas | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 6 | 63 | 26 | 5 |
| 22 | 14 | 21 | Ruta Nacional Nº 1 - Intercambiador Ensenada - Avenida del Petróleo | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 14 | 22 | Ruta Nacional Nº 35 - Bahía Blanca - Nueva Roma | 01/07/2011 | 31/12/2014 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 23 | Ruta Nacional Nº 35 - Nueva Roma - San Germán | 01/08/2011 | 31/12/2014 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 24 | Ruta Nacional Nº 35 - San Germán - Límite entre Buenos Aires y La Pampa | 02/09/2011 | 31/12/2014 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 25 | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección I | 01/04/2011 | 31/12/2014 | 0 | 21 | 53 | 24 | 2 |
| 22 | 14 | 26 | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección II | 01/04/2011 | 31/12/2014 | 0 | 21 | 53 | 24 | 2 |
| 22 | 14 | 27 | Ruta Nacional Nº 119 - Empalme Ruta Nacional Nº 14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Sección III | 01/04/2011 | 31/12/2014 | 0 | 21 | 53 | 24 | 2 |
| 22 | 14 | 28 | Ruta Nacional Nº 127 - Federal - Empalme Ruta Nacional N° 14 | 01/06/2011 | 31/12/2014 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 29 | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo I: Intersección Ruta Nacional Nº 12 - Intersección Ruta Provincial Nº 32 | 01/10/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 14 | 30 | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6 | 01/10/2011 | 31/12/2014 | 0 | 2 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 14 | 31 | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20 | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 2 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 14 | 32 | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo IV: Intersección Ruta Provincial Nº 20 - Progresiva 180+606 | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 14 | 33 | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo V: Progresiva 180+606 - Intersección Ruta Nacional Nº 14 | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 34 | Ruta Nacional Nº 40 - Las Tucumanesas - Sañogasta - Sección I | 01/10/2011 | 31/12/2014 | 0 | 5 | 63 | 16 | 16 |
| 22 | 14 | 35 | Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección I | 01/10/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 14 | 36 | Ruta Nacional Nº 73 - Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 - Sección II | 01/10/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 14 | 37 | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección I | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 0 | 50 | 46 | 4 |
| 22 | 14 | 38 | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección II | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 14 | 39 | Ruta Nacional Nº 7 - Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite con Chile - Sección III | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 40 | Ruta Nacional Nº 188 - General Alvear - Malargüe - Sección II | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 3 | 32 | 32 | 32 |
| 22 | 14 | 41 | Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Curva de Sob. | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 42 | Ruta Nacional Nº 7 - Potrerillos - Uspallata - Variante Uspallata | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 14 | 43 | Ruta Nacional Nº 145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Km. 0 - Km. 13 | 01/11/2011 | 30/06/2014 | 0 | 3 | 65 | 27 | 5 |
| 22 | 14 | 44 | Ruta Nacional Nº 22 - Variante por Plaza Huincul y Cutral Có | 01/10/2011 | 31/12/2014 | 0 | 5 | 63 | 26 | 5 |
| 22 | 14 | 45 | Variante Ruta Nacional Nº 22 - Intersección Ruta Provincial N° 7 - Calle Conquistadores del Desierto | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 47 | Ruta Nacional Nº 281 - Puerto Deseado - Empalme Ruta Nacional N° 3 - Km.32,55 | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 64 | 27 | 5 |
| 22 | 14 | 48 | Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme Ruta Nº A012 | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 49 | Ruta Nacional Nº 34 - San Vicente - Rafaela | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 50 | Enlace Ruta Nacional N° 9 con Ruta Nacional N°34 en Santiago del Estero | 01/10/2011 | 31/12/2014 | 0 | 3 | 32 | 32 | 32 |
| 22 | 14 | 51 | Ruta sin Nº - Empalme Ruta Nacional N° 3 (San Sebastián) - Empalme Complejo C | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 3 | 32 | 32 | 32 |
| 22 | 14 | 52 | Ruta sin Nº - Empalme Complejo C - Empalme Complejo B | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 3 | 39 | 39 | 19 |
| 22 | 14 | 53 | Ruta sin Nº - Empalme Complejo B - Empalme Complejo D | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 48 | 40 | 8 |
| 22 | 14 | 54 | Ruta Nacional Nº 3 - Tolhuin - Ushuaia - Km. 3006 - Km. 3049 | 01/09/2011 | 31/12/2014 | 0 | 17 | 56 | 19 | 9 |
| 22 | 14 | 55 | Ruta Nacional Nº 9 - Arroyo Mista - San Miguel de Tucumán | 01/03/2011 | 30/06/2013 | 0 | 23 | 51 | 13 | 13 |
| 22 | 14 | 56 | Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 0 - Km. 35,00 | 01/09/2011 | 31/12/2014 | 0 | 6 | 47 | 39 | 8 |
| 22 | 14 | 57 | Ruta Nacional Nº 158 - San Francisco - Las Varillas - Km. 35,00 - Km. 76,00 | 01/09/2011 | 31/12/2014 | 0 | 6 | 47 | 39 | 8 |
| 22 | 14 | 58 | Ruta A016 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (Siete de Abril) | 01/03/2011 | 31/12/2014 | 0 | 17 | 41 | 31 | 10 |
| 22 | 14 | 59 | Ruta Nacional Nº 16 Autovía Makallé - Presidente Roque Sáenz Peña | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 22 | 14 | 60 | Ruta Nacional Nº 11 Autovía Empalme Ruta Provincial N° 13 - Resistencia | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 14 | 61 | Ruta Nacional Nº 22 Chimpay - Valle Regina Km. 1050 - Km. 1112 | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 2 | 49 | 45 | 4 |
| 22 | 14 | 62 | Ruta Nacional Nº 78 Puente Río Capayán - Famatina | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 14 | 63 | Ruta Nacional Nº 9 Autovía Santiago del Estero - Termas Río Hondo | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 14 | 64 | Ruta Nacional Nº 33 Autovía Rufino - Rosario | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 20 | 20 | 60 |
| 22 | 14 | 65 | Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección I: Camino a Ingeniero White (Km. 8,65) - Estancia Don Enrique (km. 41,00) | 15/10/2011 | 31/12/2014 | 0 | 2 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 14 | 66 | Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección II: Ea. Don Enrique (Km. 41,00) - Río Sauce Chico (Km. 73,00) | 15/10/2011 | 31/12/2014 | 0 | 2 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 14 | 67 | Ruta Nacional Nº 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección III: Río Sauce Chico (Km. 73,00) - Arroyo Cochenleofu Chico (Km. 102,21) | 15/10/2011 | 31/12/2014 | 0 | 2 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 14 | 68 | Ruta Nacional Nª 33 Bahía Blanca - Pigüe Sección IV: Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 102,21) - Empalme Ruta Provincial Nº 67 (Km. 133,65) | 15/10/2011 | 31/12/2014 | 0 | 2 | 33 | 33 | 33 |
| 22 | 14 | 69 | Ruta Nacional Nº 40 Villa Aberastain - San Juan Km. 3444,89 - Km. 3456,72 | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 70 | Ruta Nacional Nº 9 Acceso a la Ciudad de Salta | 01/11/2011 | 31/12/2013 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 22 | 14 | 71 | Ruta Nacional Nº 35 Límite entre Buenos Aires y La Pampa - Empalme Ruta Provincial Nº1 Km. 125 - Km. 146 | 01/09/2011 | 30/06/2014 | 0 | 38 | 63 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 72 | Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B) Distribuidor Ruta Provincial N° 39 - Ruta Provincial N° 192 (Parada Robles) (Km. 69,2 - Km. 78,1) | 01/06/2011 | 31/12/2014 | 0 | 11 | 59 | 10 | 20 |
| 22 | 14 | 73 | Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2) Ruta Provincial N° 192 (Parada Robles) - San Antonio de Areco y Variante San Antonio de Areco (Km. 78,1 - Km. 114,857) | 01/06/2011 | 31/12/2014 | 0 | 8 | 46 | 35 | 12 |
| 22 | 14 | 74 | Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3) Fin Variante San Antonio de Areco - Inicio Variante Arrecifes (Km. 114,857 - Km. 171,20) | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 49 | 37 | 12 |
| 22 | 14 | 75 | Ruta Autopista Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 4) Inicio Variante Arrecifes - Acceso a Fontezuela (Km. 171,20 - Km. 212,9) | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 3 | 39 | 39 | 19 |
| 22 | 14 | 76 | Ruta Nacional Nº 8 Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5) Variante Pergamino desde Acceso a Fontezuela a Fin de Autopista (Km. 212,9 - Km. 237,5) | 01/11/2011 | 31/12/2014 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |

PROGRAMA 26

SISTEMA DE CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

Servicio Administrativo Financiero

604

_________________________________________________

DESCRIPCION  DEL PROGRAMA

Este programa abarca un sistema de gestión de ejecución de obras de recuperación y mantenimiento, con financiamiento parcial del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Cada una de las mallas que integran el sistema constituye un proyecto en sí.

Las obras incluidas en esta categoría programática abarcan una o varias rutas, sobre las cuales el contratista tiene la responsabilidad de ejecutar durante el primer año del plazo de obra las tareas de recuperación necesarias, para dotar a dichos tramos de estándares preestablecidos y posteriormente, efectuar durante el resto del contrato todas las tareas de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones iniciales.

Este programa ha sido incluido atento a las características de las obras a ejecutar, las cuales no sólo incluyen tareas de intervención en los tramos, sino también todas las actividades de conservación, constituyéndose en una nueva modalidad de gestión vial.

El resultado final de la gestión que se ha descrito tiende a obtener condiciones globales de transitabilidad y seguridad en los tramos previstos, abarcando todos los aspectos que hacen a la administración de la infraestructura bajo análisis.

SUBPROGRAMA 01

CREMA I (PRÉSTAMO 4295)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma abarca un sistema de gestión de ejecución de obras de recuperación y  mantenimiento. Cada una de las mallas que integran el sistema constituye un proyecto en sí.

En esta categoría programática se agrupan sólo las mallas que se licitaron en una primer etapa, las cuales se encuentran financiadas en la actualidad solamente con Fondos del Tesoro Nacional, por haber concluido el período de financiamiento de las mismas por parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Las obras incluidas en el presente subprograma abarcan una o varias rutas, sobre las cuales el contratista tiene la responsabilidad de ejecutar durante el primer año del plazo de obra las tareas de recuperación necesarias, para dotar a dichos tramos de estándares preestablecidos y posteriormente, efectuar durante el resto del contrato todas las tareas de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones iniciales.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales | Kilómetro Rehabilitado | 133 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 26 | 1 | 1 | Malla 101 A | 26/05/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 2 | Malla 101 B | 24/04/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 3 | Malla 104 | 03/07/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 4 | Malla 207/304 | 18/06/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 6 | Malla 401 A | 04/06/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 7 | Malla 401 B | 30/04/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 8 | Malla 403 | 04/07/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 9 | Malla 404 | 05/04/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 10 | Malla 405 A | 22/05/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 11 | Malla 405 B | 10/04/1997 | 31/12/2011 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 12 | Malla 501 | 07/07/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 13 | Malla 502 | 27/08/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 14 | Malla 507 | 03/11/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 15 | Malla 508 | 10/02/1998 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 16 | Malla 503 | 07/07/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 17 | Malla 504 | 14/10/1997 | 31/12/2011 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 19 | Malla 406 | 18/07/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 21 | Malla 302 | 15/08/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 22 | Malla 303 | 02/08/1997 | 31/12/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 23 | Malla 308 | 13/01/1998 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 24 | Malla 309 | 30/09/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 25 | Malla 107 A | 11/11/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 26 | Malla 105 - Provincia de Santa Cruz | 25/11/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 28 | Malla 512 A | 13/01/1998 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 29 | Malla 206 | 18/05/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 31 | Malla 209 A | 09/12/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 32 | Malla 113 | 01/12/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 33 | Malla 102 A | 14/11/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 34 | Malla 505 | 01/08/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 35 | Malla 114 | 01/04/1998 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 36 | Malla 307 | 17/06/1998 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 37 | Malla 305 | 13/01/1998 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 38 | Malla 204 | 12/07/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 39 | Malla 301 | 20/06/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 40 | Malla 115 | 23/06/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 41 | Malla 211 | 18/05/2003 | 31/12/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 43 | Malla 312 | 13/08/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 44 | Malla 510 | 25/10/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 45 | Malla 210 | 05/09/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 46 | Malla 506 | 03/10/1997 | 31/12/2012 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 47 | Malla 208 | 18/05/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 48 | Malla 103 | 14/06/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 50 | Malla 108 A | 31/07/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 51 | Malla 106 | 29/10/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 52 | Malla 109 | 14/11/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 53 | Malla 402 A | 03/12/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 54 | Malla 111 | 31/10/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 55 | Malla 201 A | 09/10/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 57 | Malla 311 | 13/11/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 60 | Malla 108 B | 25/07/1997 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 61 | Malla 107 B | 23/06/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 62 | Malla 201 B | 20/05/1999 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 63 | Malla 102 B | 14/11/1997 | 31/12/2011 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 64 | Malla 209 B - Provincia de Santa Fe | 19/12/1997 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 65 | Malla 512 B | 17/11/1997 | 31/12/2011 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 66 | Malla 120 | 23/02/1998 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SUBPROGRAMA 02

CREMA II (PRÉSTAMO 4295)

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma abarca un sistema de gestión de ejecución de obras de recuperación y mantenimiento, con financiamiento parcial del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Cada una de las mallas que integran el sistema constituye un proyecto en sí

Las obras incluidas en esta categoría programática abarcan una o varias rutas, sobre las cuales el contratista tiene la responsabilidad de ejecutar durante el primer año del plazo de obra las tareas de recuperación necesarias, para dotar a dichos tramos de estándares preestablecidos y posteriormente, efectuar durante el resto del contrato todas las tareas de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones iniciales.

El presente subprograma agrupa solamente las obras que fueron financiadas originalmente por el 7º Préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Préstamo BIRF 7.473/OC-AR).

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales | Kilómetro Rehabilitado | 419 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 26 | 2 | 24 | Malla 131 - R.N. Nº 40 Sur - Neuquén | 01/12/2004 | 31/01/2012 | 92 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 37 | Malla 338 - R.N. Nº 81 y 95 - Formosa | 01/01/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 50 | Malla 123 B | 01/12/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 66 | Malla 306 | 09/09/2003 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 68 | Ruta Nº 35 Malla 116 A | 01/03/2005 | 31/12/2011 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 69 | Ruta Nº 35 Malla 116 B | 01/11/2005 | 31/01/2012 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 70 | Ruta Nº 35 Malla 117 A | 01/05/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 71 | Malla 202 A Ruta A008-11 | 19/11/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 72 | Malla 202 B Ruta A012-33-34-9 (Oeste) - 9 (Sur) | 10/01/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 78 | Rutas Nº 60 y Nº 157 Malla 408 A | 01/02/2005 | 31/12/2012 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 79 | Malla 408 B Rutas Nº 38 y Nº 60 | 03/12/2004 | 31/01/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 80 | Ruta Nº 60 Malla 408 C | 02/05/2005 | 31/12/2012 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 81 | Malla 409 A - Provincia de Tucumán | 19/06/2001 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 93 | Malla 314 - Provincia de Mendoza | 05/06/2001 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 94 | Malla 215 Ruta Nº 33 | 18/05/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 95 | Malla 216 A Ruta Nº 33 | 18/05/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 97 | Malla 117 B | 01/04/2005 | 31/12/2012 | 91 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 98 | Malla 216 B Ruta Nº 33 | 18/05/2003 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SUBPROGRAMA 03

CREMA III (8º PRÉSTAMO "GESTIÓN DE ACTIVOS VIALES")

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma abarca un sistema de gestión de ejecución de obras de recuperación y mantenimiento, con financiamiento parcial del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Cada una de las mallas que integran el sistema constituye un proyecto en sí

Las obras incluidas en esta categoría programática abarcan una o varias rutas, sobre las cuales el contratista tiene la responsabilidad de ejecutar durante el primer año del plazo de obra las tareas de recuperación necesarias, para dotar a dichos tramos de estándares preestablecidos y posteriormente, efectuar durante el resto del contrato todas las tareas de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones iniciales.

El presente subprograma agrupa solamente las obras que son financiadas parcialmente  por el 8º Préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (8º Préstamo BIRF “Gestión de los Activos Viales”).

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales | Kilómetro Rehabilitado | 4.240 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 26 | 3 | 1 | Malla 209 B - II - Provincia de Santa Fe | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 27 | 19 |
| 26 | 3 | 2 | Malla 509 | 01/01/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 3 | Malla 513 A | 01/01/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 4 | Malla 606 | 01/10/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 5 | Malla 103- II | 15/01/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 6 | Malla 113- II | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 7 | 50 | 13 | 31 |
| 26 | 3 | 7 | Malla 301- II | 01/02/2005 | 31/12/2011 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 8 | Malla 129 | 01/09/2005 | 31/01/2011 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 9 | Malla 205 | 01/05/2008 | 30/03/2014 | 81 | 1 | 7 | 11 | 0 |
| 26 | 3 | 10 | Malla 330 | 02/01/2007 | 30/06/2013 | 89 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 11 | Malla 332 | 02/05/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 12 | Malla 402 B - II | 01/01/2006 | 31/01/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 13 | Malla 404 - II | 01/10/2005 | 30/06/2013 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 14 | Malla 407 | 01/08/2005 | 31/12/2011 | 91 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 15 | Malla 408 D | 01/04/2005 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 16 | Malla 513 B | 01/03/2005 | 31/12/2011 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 17 | Malla 101 B - II - Provincia de Santa Cruz | 30/11/2010 | 29/11/2015 | 0 | 2 | 52 | 27 | 19 |
| 26 | 3 | 18 | Malla 102 A - II | 01/12/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 19 | Malla 102 B - II | 01/12/2004 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 20 | Malla 104 - II | 02/01/2006 | 31/01/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 21 | Malla 108 A - II | 01/05/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 22 | Malla 109 - II | 01/02/2005 | 31/12/2012 | 98 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 23 | Malla 207/304 - II | 01/07/2005 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 24 | Malla 302 - II | 01/06/2005 | 31/12/2012 | 86 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 25 | Malla 312 - II | 01/03/2005 | 31/12/2011 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 26 | Malla 402 A - II | 01/07/2005 | 31/01/2011 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 27 | Malla 507 - II - Provincia de Corrientes | 02/05/2008 | 30/06/2013 | 91 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 26 | 3 | 28 | Malla 105 - II - Nacional | 30/11/2010 | 29/11/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 3 | 29 | Malla 123 A - Provincia de Río Negro | 01/09/2007 | 30/06/2013 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 30 | Malla 133 - Provincia de Neuquén | 01/10/2007 | 30/06/2013 | 37 | 10 | 52 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 31 | Malla 209 C - Provincia de Santa Fe | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 3 | 48 | 6 | 43 |
| 26 | 3 | 32 | Malla 212 - Provincia de Córdoba | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 6 | 19 | 19 | 56 |
| 26 | 3 | 33 | Malla 230 - Provincia de Córdoba | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 1 | 53 | 25 | 21 |
| 26 | 3 | 34 | Malla 431 - Provincia de Santiago del Estero | 03/04/2007 | 30/06/2013 | 93 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 35 | Malla 437 | 01/05/2006 | 30/06/2013 | 92 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 36 | Malla 441 - Provincia de Catamarca | 01/01/2008 | 30/06/2013 | 93 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 3 | 37 | Malla 532 - Provincia de Corrientes | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 3 | 52 | 27 | 19 |
| 26 | 3 | 38 | Malla 632 | 01/09/2007 | 30/06/2013 | 96 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 39 | Malla 106 - II - Provincia de Neuquén | 01/03/2008 | 30/06/2013 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 40 | Malla 107 A - II - Nacional | 01/11/2009 | 30/06/2014 | 42 | 6 | 14 | 14 | 24 |
| 26 | 3 | 41 | Malla 108 B - II - Provincia de Río Negro | 01/08/2009 | 31/07/2014 | 52 | 8 | 9 | 9 | 22 |
| 26 | 3 | 42 | Malla 201 A - II - Provincia de Buenos Aires | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 3 | 43 | Malla 201 B - II - Provincia de Buenos Aires | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 3 | 44 | Malla 206 - II - Provincia de Buenos Aires | 01/08/2009 | 31/07/2014 | 51 | 5 | 11 | 11 | 22 |
| 26 | 3 | 45 | Malla 305 - II - Provincia de San Luis | 01/08/2007 | 30/06/2013 | 50 | 8 | 42 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 46 | Malla 401 B - II - Provincia de Salta | 01/09/2009 | 31/08/2014 | 52 | 8 | 11 | 11 | 19 |
| 26 | 3 | 47 | Malla 504 - II - Provincia de Misiones | 01/02/2008 | 30/03/2014 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 47 | Ruta Nacional Nº 14 Malla 539 - Campo Grande - Empalme Ruta Provincial Nº 20 | 01/06/2008 | 30/03/2014 | 95 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 3 | 48 | Malla 505 - II - Provincia de Formosa | 30/04/2008 | 30/06/2013 | 74 | 3 | 9 | 13 | 0 |

SUBPROGRAMA 04

CREMA IV

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma abarca un sistema de gestión de ejecución de obras de recuperación y mantenimiento. Cada una de las mallas que integran el sistema constituye un proyecto en sí

Las obras incluidas en esta categoría programática abarcan una o varias rutas, sobre las cuales el contratista tiene la responsabilidad de ejecutar durante el primer año del plazo de obra las tareas de recuperación necesarias, para dotar a dichos tramos de estándares preestablecidos y posteriormente, efectuar durante el resto del contrato todas las tareas de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones iniciales.

El presente subprograma agrupa solamente las obras que son financiadas con Fondos del Tesoro Nacional pero que constituyen contrapartida de los desembolsos dispuestos por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en el marco de lo acordado al momento del otorgamiento de los respectivos préstamos.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales | Kilómetro Rehabilitado | 4.843 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 26 | 4 | 1 | Malla 130 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 5 | 50 | 24 | 20 |
| 26 | 4 | 2 | Malla 132 - Provincia de La Pampa | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 27 | 6 | 15 | 15 | 37 |
| 26 | 4 | 4 | Malla 313 A | 31/03/2007 | 30/06/2013 | 91 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 4 | 5 | Malla 313 B | 01/08/2006 | 30/06/2013 | 91 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 6 | Malla 334 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 7 | Malla 533 - Provincia de Entre Ríos | 31/05/2007 | 30/06/2013 | 94 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 8 | Malla 534 - Provincia de Corrientes | 01/07/2007 | 30/06/2013 | 94 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 9 | Malla 603 - Provincia de Tierra del Fuego | 01/10/2007 | 30/06/2013 | 92 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 11 | Malla 501 - II | 01/08/2006 | 30/06/2013 | 90 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 12 | Malla 506 - II - Provincia de Entre Ríos | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 1 | 53 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 13 | Malla 337 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 27 | 19 |
| 26 | 4 | 14 | Malla 432 - Provincia de Jujuy | 01/12/2007 | 30/06/2013 | 93 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 4 | 15 | Malla 435 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 1 | 53 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 17 | Malla 440 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 18 | Malla 531 - Provincia de Formosa | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 18 | 18 | 63 |
| 26 | 4 | 19 | Malla 535 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 4 | 51 | 26 | 18 |
| 26 | 4 | 20 | Malla 101 A - II - Nacional | 30/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 21 | Malla 107 B - II | 01/11/2007 | 30/03/2014 | 80 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 22 | Malla 111 - II | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 2 | 4 | 19 | 19 | 57 |
| 26 | 4 | 23 | Malla 120 - II - Río Negro | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 8 | 49 | 24 | 19 |
| 26 | 4 | 24 | Malla 204 | 01/02/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 25 | Malla 208 - II - Nacional | 01/09/2009 | 31/08/2014 | 33 | 5 | 15 | 15 | 32 |
| 26 | 4 | 26 | Malla 209 A - II | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 5 | 50 | 17 | 27 |
| 26 | 4 | 27 | Malla 135 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 28 | Malla 136 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 27 | 19 |
| 26 | 4 | 29 | Malla 309 - II | 01/07/2006 | 30/06/2013 | 94 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 30 | Malla 401 A - II - Provincia de Salta | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 8 | 18 | 18 | 57 |
| 26 | 4 | 31 | Malla 405 A - II - Provincia de Chaco | 01/09/2009 | 31/08/2014 | 67 | 5 | 8 | 8 | 13 |
| 26 | 4 | 32 | Malla 406 - II | 01/06/2008 | 30/06/2014 | 48 | 7 | 18 | 27 | 0 |
| 26 | 4 | 33 | Malla 502 - II - Provincia de Entre Ríos | 01/05/2008 | 30/03/2014 | 88 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 26 | 4 | 34 | Malla 503 - II - Provincia de Corrientes | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 4 | 47 | 5 | 43 |
| 26 | 4 | 35 | Malla 510 - II | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 8 | 45 | 5 | 41 |
| 26 | 4 | 36 | Malla 211 - Provincia de Buenos Aires | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 5 | 51 | 21 | 24 |
| 26 | 4 | 37 | Malla 536 - I | 01/04/2008 | 30/06/2013 | 95 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 4 | 38 | Malla 537 - I | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 39 | Malla 630 - I | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 3 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 41 | Malla 233 - II | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 27 | 19 |
| 26 | 4 | 42 | Malla 303 - Provincia de La Rioja | 01/08/2006 | 30/06/2013 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 43 | Malla 336 - I | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 44 | Malla 331 - I | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 27 | 19 |
| 26 | 4 | 45 | Malla 114 - Nacional | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 46 | Malla 140 - I | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 12 | 4 | 17 | 17 | 49 |
| 26 | 4 | 48 | Malla 634 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 49 | Malla 512 A | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 50 | Malla 512 B | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 51 | Malla 115 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 52 | Malla 311 | 01/11/2007 | 30/03/2014 | 49 | 15 | 17 | 19 | 0 |
| 26 | 4 | 53 | Malla 403 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 6 | 50 | 5 | 39 |
| 26 | 4 | 54 | Malla 308 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 6 | 50 | 13 | 31 |
| 26 | 4 | 56 | Malla 513 C | 01/07/2006 | 30/06/2013 | 94 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 60 | Malla 434 | 30/11/2007 | 30/03/2014 | 58 | 14 | 28 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 61 | Malla 307 | 31/10/2008 | 30/10/2013 | 91 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | 4 | 63 | Malla 231 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 66 | Malla 314 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 44 | 6 | 48 |
| 26 | 4 | 69 | Malla 306 - Nacional | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 70 | Malla 339 - Provincia de San Juan | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 71 | Malla 635 - Provincia de Chubut | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 27 | 19 |
| 26 | 4 | 72 | Malla 137 - Provincia de La Pampa | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 21 | 25 |
| 26 | 4 | 73 | Ruta Nº 95 - Malla 234 | 30/11/2007 | 30/06/2013 | 96 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 4 | 74 | Ruta Nº 95 - Malla 508 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 7 | 50 | 13 | 31 |
| 26 | 4 | 76 | Ruta Nº 251 - 3 - Malla 139 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 77 | Malla 409 A | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 78 | Ruta Nº 9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Malla 202 B - Santa Fe | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 6 | 50 | 5 | 39 |
| 26 | 4 | 79 | Ruta A007 - 168 - Malla 232 - Santa Fe | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 80 | Malla 235 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 81 | Malla 540 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 82 | Malla 439 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 27 | 19 |
| 26 | 4 | 83 | Malla 541 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 84 | Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 85 | Malla 402 - A | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 86 | Malla 402 - B | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 87 | Malla 407 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 27 | 19 |
| 26 | 4 | 88 | Malla 302 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 1 | 53 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 90 | Malla 129 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 91 | Malla 301 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 92 | Malla103 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 93 | Malla 108 A | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 27 | 19 |
| 26 | 4 | 94 | Malla 123 B | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 95 | Malla 109 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 96 | Malla 131 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 27 | 19 |
| 26 | 4 | 97 | Malla 207/304 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 4 | 98 | Malla 104 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |

SUBPROGRAMA 05

CREMA V

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma abarca un sistema de gestión de ejecución de obras de recuperación y mantenimiento. Cada una de las mallas que integran el sistema constituye un proyecto en sí.

Las obras incluidas en esta categoría programática abarcan una o varias rutas, sobre las cuales el contratista tiene la responsabilidad de ejecutar durante el primer año del plazo de obra las tareas de recuperación necesarias, para dotar a dichos tramos de estándares preestablecidos y posteriormente, efectuar durante el resto del contrato todas las tareas de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones iniciales.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales | Kilómetro Rehabilitado | 82 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 26 | 5 | 1 | Malla 340 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 2 | Malla 116 B | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 3 | Malla 117 A | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 4 | Malla 404 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 5 | Malla 338 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 6 | Malla 542 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 7 | Malla 509 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 17 | 29 |
| 26 | 5 | 8 | Malla 513 B | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 9 | Malla 102 A | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 10 | Malla 102 B | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 11 | Malla 408 A | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 12 | Malla 408 B | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 13 | Malla 408 C | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 14 | Malla 215 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 15 | Malla 216 - A | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 16 | Malla 216 - B | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 17 | Malla 636 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 18 | Malla 312 | 30/11/2010 | 29/11/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 19 | Malla 117B | 30/11/2010 | 29/11/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 22 | Malla 341 | 01/11/2010 | 31/10/2015 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 23 | Malla 601 - Ruta N° 3 | 01/01/2011 | 30/11/2014 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 24 | Malla 602 - Ruta N° 3 | 01/01/2011 | 30/11/2014 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 25 | Malla 543 - Ruta N° 12- Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Provincial N° 25 | 01/01/2011 | 30/11/2014 | 0 | 2 | 52 | 25 | 21 |
| 26 | 5 | 26 | Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga | 01/01/2011 | 30/11/2014 | 0 | 3 | 52 | 27 | 19 |

PROGRAMA 36

CONTROL DE CONCESIONES VIALES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES RED DE ACCESOS A BS. AS.

Servicio Administrativo Financiero

604

_________________________________________________

DESCRIPCION  DEL PROGRAMA

A través de este programa se concentran las tareas de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión en lo referente a la construcción, explotación, mantenimiento, prestación de servicios a los usuarios y protección del medio ambiente, en los aspectos técnicos, económico-financieros y jurídicos.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Atención de Usuarios | Reclamo | 12.000 |
| Seguimiento Financiero-Contable y Administración de las Concesiones | Informe | 32 |
| Seguimiento Jurídico de las Concesiones | Informe | 4 |
| Seguimiento Técnico de las Concesiones | Informe | 12 |

PROGRAMA 37

INFRAESTRUCTURA EN CONCESIONES VIALES

UNIDAD EJECUTORA

ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES RED DE ACCESOS A BUENOS AIRES

Servicio Administrativo Financiero

604

_________________________________________________

DESCRIPCION  DEL PROGRAMA

A través de este programa, se ejecutan las construcciones dirigidas a reducir el índice de accidentología en puntos críticos en las rutas nacionales concesionadas, encontrándose comprendidas en el Plan de Seguridad Vial. Se trata de ampliaciones de calzada y obras de seguridad que responden a procesos licitatorios relacionados con los seis corredores viales concesionados definidos en la etapa anterior a la actual.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 188 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados en Recuperación | Kilómetro en Recuperación | 195 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 37 | 0 | 4 | Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º Tramo Ruta Nacional Nº 226 Km. 31,7 - Km. 64,686 - Buenos Aires | 01/01/2009 | 31/08/2014 | 82 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 5 | Mejora en Travesía Urbana Ruta Nacional N° 205 Km. 65.800 - Km. 67.300 Cañuelas - Buenos Aires | 09/10/2006 | 31/12/2011 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 6 | Adecuación Urbana Ruta Nacional Nº 188 Km. 155,866 - Km. 160,146 - Junín - Buenos Aires | 01/08/2007 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 8 | Autopista Luján - Mercedes Sección I Ruta Nacional Nº 5 Km. 67,479 - Km. 73,495 - Buenos Aires | 14/09/2007 | 31/08/2014 | 77 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 8 | Autopista Luján - Mercedes Sección III Ruta Nacional Nº 5 Km. 85,78 - Km. 96,65 - Buenos Aires | 14/07/2006 | 31/08/2014 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 9 | Ampliación Tercer Carril Ruta Nacional Nº 9 Km. 72,60 - Km. 85,20 Campana - Zárate - Buenos Aires | 20/06/2006 | 31/08/2014 | 89 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 10 | Mejoras en Travesía Urbana Ruta Nacional N° 11- Km. 787,23 - Reconquista - Santa Fe | 30/04/2007 | 31/12/2011 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 12 | Adecuación de Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto - Córdoba - Ruta Nacional Nº 5 Km. 0,00 Km. 11,32 | 17/06/2008 | 31/12/2011 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 14 | Construcción de Canal de Desagües Pluviales Ruta Nacional Nº 3 - Km. 555,90 - Localidad de Aparicio Coronel Dorrego - Buenos Aires | 01/12/2008 | 31/12/2011 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 14 | Mejora de Accesos Canalizados: Ruta Nacional Nº 38 - Km. 67,65 La Cumbre; Ruta Nacional Nº 38 - Km. 75,39 San Esteban - Los Cocos; Ruta Nacional Nº 38 - Km. 82,92 San Marcos Sierra; Construcción de Pasarela Peatonal Ruta Nacional Nº 38 - Km. 59,56 Villa Giardino - Córdoba | 18/05/2005 | 31/08/2014 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 17 | Construcción Pasarela Peatonal Ruta Nacional Nº 5 km. 74,18 - Jáuregui | 11/10/2005 | 31/12/2011 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 21 | Construcción Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 8 Km. 78 - Exaltación de la Cruz - Buenos Aires | 20/11/2006 | 31/12/2011 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 24 | Construcción Multitrocha Ruta Nacional Nº 9 - Km. 1547 - Km. 1555 - Cabeza de Buey - Salta | 01/09/2009 | 31/12/2011 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 28 | Construcción Rotonda Ruta Nacional Nº 16 - Km. 157,15 - Intersección Ruta Provincial Nº 4 - Chaco | 02/02/2009 | 31/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 29 | Pavimentación de banquinas Ruta Nacional Nº 12 - Tramo: Km. 1.017,85 - Km. 1.030 Riachuelo - Corrientes | 01/03/2008 | 31/12/2011 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 30 | Rotonda de Intersección e Iluminación Ruta Nacional Nº 3 Intersección con Ruta Provincial Nº 75 - Gonzalez Chavez - Buenos Aires | 01/06/2007 | 31/12/2011 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 35 | Construcción Terceras Trochas - Ruta Nacional Nº 12 Km. 1370,04 - Km.1594,40 - Misiones | 06/02/2006 | 31/08/2014 | 94 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 38 | Doble Vía Santa Rosa - General San Martín Ruta Nacional N° 7 Km. 965,51 - Km. 998,80 - Mendoza | 27/12/2005 | 31/12/2011 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 67 | Pavimentación de Calle Colectora, Iluminación y Construcción de Pasarelas Peatonales Ruta Nacional N° 9 Las Talitas - Tucumán | 21/09/2006 | 31/12/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 69 | Mejoras en Travesías Urbanas Venado Tuerto Ruta Nacional Nº 8 - Km. 365,4 - Km. 369 - Murphy Ruta Nacional Nº 33 - Km. 710,84 - Santa Fe | 05/06/2007 | 31/12/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 71 | Rama salida descendente Km 21,00 Autopista Riccheri - Buenos Aires | 01/07/2007 | 31/12/2011 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 72 | Variante Ruta Nacional Nº 22 y Obras de Vinculación al 3º Puente: Sección Ruta Nacional Nº 151 - Ruta Provincial Nº 7 - Neuquén y Río Negro | 01/02/2009 | 31/08/2014 | 33 | 26 | 41 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 74 | Autovia Ruta Nacional Nº 226 y Rotonda en Intersección con Calle Rivadavia Tramo: Ruta Provincial Nº 76 - Calle Pellegrini - Olavarria - Buenos Aires | 01/09/2008 | 31/12/2011 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 76 | Construcción de Obras de Protección contra la Erosión Hídrica y Saneamiento Ruta Nacional N° 9 - Km. 1429,75 - Km. 1446.50 y Ruta Nacional N° 34 - Km. 1146.30 - Km. 1153,55 - Salta y Jujuy | 01/09/2008 | 31/12/2011 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 78 | Acceso a Gualeguaychú Ruta Nacional N° 14 - Entre Ríos | 13/11/2007 | 31/12/2011 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 80 | Mejora intersección Ruta Nacional Nº 188 Km. 360,785 con Ruta Nacional Nº33 - General Villegas - Buenos Aires | 01/09/2008 | 31/12/2011 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 81 | Mejora Intersección y Colectora Ruta Nacional Nº 5 - Km. 208 - Km. 211 Bragado - Buenos Aires | 01/01/2007 | 31/12/2011 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 86 | Autovía Ruta Nacional Nº 5 Mercedes - Chivilcoy - Buenos Aires | 01/10/2008 | 31/12/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 89 | Mejora Ruta Nacional Nº 36 - Sección Variante Perilago Almafuerte - Córdoba | 01/09/2008 | 31/08/2014 | 23 | 25 | 52 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 96 | Pavimentación Urbana y Repavimentación Ruta Nacional Nº 22 - Km. 1212,40 - Km. 1215,83 - Cipolletti - Río Negro | 01/09/2008 | 31/12/2011 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 97 | Construcción de Rotonda Ruta Nacional Nº 38 Km. 120,20 Acceso a Cruz del Eje; Construcción Pasarela Peatonal Ruta Nacional Nº 38 Km. 92,78 Charbonier - Córdoba | 01/12/2008 | 31/12/2011 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 98 | Intersección Rotacional en Ruta Nacional Nº 205 y Acceso a Roque Pérez Ruta Nacional Nº 205 - Km. 132,70 - Km. 134,70 Roque Pérez - Buenos Aires | 01/12/2008 | 31/12/2011 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAMA 38

INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS URBANAS

UNIDAD EJECUTORA

ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES RED DE ACCESOS A BUENOS AIRES

Servicio Administrativo Financiero

604

_________________________________________________

DESCRIPCION  DEL PROGRAMA

Por medio de este programa se llevan a cabo obras de infraestructura vial situadas en áreas urbanas no concesionadas, generalmente fuera de la Red Vial Nacional, ejecutando en esos sectores obras de vinculación, mejoramiento y reordenamiento urbano, con el propósito de garantizar condiciones de circulación, seguridad y confort adecuadas.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 19 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados en Recuperación | Kilómetro en Recuperación | 32 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 38 | 0 | 4 | Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya Provincia de Buenos Aires | 01/06/2007 | 30/11/2012 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 5 | Vinculación y Remodelación Ruta Provincial Nº 36 entre Rotonda Gutiérrez y Ruta Provincial Nº 2 Florencio Varela - Berazategui - Provincia de Buenos Aires | 31/07/2006 | 31/08/2014 | 93 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 9 | Mejora en Acceso Sur Ruta Nacional Nº 14 Km. 252,60 Concordia - Provincia de Entre Ríos | 01/11/2007 | 30/11/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 13 | Repavimentación e Iluminación Camino al Centro Atómico Ezeiza - Provincia de Buenos Aires | 10/04/2007 | 30/11/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 14 | Rehabilitación y Mejora Ruta Provincial N° 25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste Provincia de Buenos Aires | 29/10/2007 | 30/11/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 15 | Obra de Vinculación acceso a Wheelwright Ruta Provincial Nº 9 Ruta Nacional Nº 8 Km 294.82 - Provincia de Santa Fe | 22/08/2007 | 30/11/2012 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 16 | Vinculación Acceso a Puerto Yeruá desde Ruta Nacional Nº 14 Tramo: Puerto Yeruá - Ruta Nacional Nº 14 Km 242,36 - Provincia de Entre Ríos | 01/09/2008 | 30/11/2011 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 17 | Autovía 201 entre Ruta Provincial N° 4 y Calle General Hornos, Partido de 3 de Febrero - Provincia de Buenos Aires | 01/02/2009 | 31/08/2014 | 0 | 30 | 35 | 26 | 9 |
| 38 | 0 | 20 | Autovía Ruta Provincial Nº 215 tramo Ruta Provincial Nº 29 - Brandsen Ruta Provincial Nº 6 La Plata - Brandsen, Provincia de Buenos Aires | 01/01/2009 | 31/08/2014 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 25 | Pavimentación y Desagües Calle Otto Krause Tramo Planta Nestle - Colectora Descenso Ramal Campana - Malvinas Argentinas - Provincia de Buenos Aires | 01/05/2008 | 30/11/2011 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 25 | Pavimentación y Desagües Calle Constituyentes Tramo Colectora Ramal Campana - Colectora Ramal Pilar - Malvinas Argentinas - Provincia de Buenos Aires | 01/05/2009 | 31/08/2014 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 26 | Acceso a la Ciudad de Ezeiza. Construcción Doble Calzada Ruta Nacional Nº 205 Ezeiza - Provincia de Buenos Aires | 01/12/2008 | 30/11/2011 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 27 | Pavimentación Ruta Provincial Nº 20. Tramo I: Ruta Provincial Nº 11 (Magdalena) - Ruta Provincial Nº 36 (Vieytes). Magdalena - Provincia de Buenos Aires | 01/05/2009 | 31/08/2014 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 28 | Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata - Provincia de Buenos Aires | 02/05/2009 | 30/11/2012 | 97 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 28 | Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro, Partidos de Berazategui y La Plata - Provincia de Buenos Aires | 03/05/2009 | 31/08/2014 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 29 | Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, Km. 14 Vinculación sentido La Plata: Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda Provincia de Buenos Aires. | 01/11/2009 | 31/08/2013 | 29 | 26 | 45 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 31 | Caminos Acceso Central Nuclear Atucha - Acceso Ruta Nacional Nº 9 Km. 103 | 30/08/2008 | 31/08/2014 | 14 | 28 | 58 | 0 | 0 |

PROGRAMA 39

OBRAS DE MEJORAS EN CORREDORES VIALES NACIONALES

UNIDAD EJECUTORA

ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES RED DE ACCESOS A BUENOS AIRES

Servicio Administrativo Financiero

604

_________________________________________________

DESCRIPCION  DEL PROGRAMA

Comprende todas las obras mejorativas de mantenimiento, reparación y conservación de las rutas incluidas en los Corredores Viales Nacionales 1 a 6, en donde los concesionarios realizan el mantenimiento encargándose además de los servicios al usuario, siendo el Estado quien contrata las obras de repavimentación y refuerzo.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 20 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados en Recuperación | Kilómetro en Recuperación | 21 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 39 | 0 | 2 | Obra Mejorativa Nº 214 Corredor Vial 3 - Ruta Nacional Nº 9 Km 157 - 206 | 01/11/2007 | 31/12/2011 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 5 | Obra Mejorativa Nº 217 Corredor Vial 5 Ruta Nacional Nº 9 Km 1215 - 1225 Km 1315 - 1325 | 25/04/2006 | 31/12/2011 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 5 | Obra Mejorativa Nº 218 Corredor Vial 5 Ruta Nacional Nº 34 Km 66 - 86 | 01/07/2007 | 31/08/2014 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 8 | Obra 223a Corredores Viales 3 Ruta Nacional Nº 11 Arosena - Santo Tomé - Santa Fe | 01/09/2008 | 31/08/2014 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 |

PROGRAMA 40

OBRAS EN CORREDORES VIALES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

Servicio Administrativo Financiero

604

_________________________________________________

DESCRIPCION  DEL PROGRAMA

Las obras incluidas en este programa responden a las últimas licitaciones que definieron la concesión de los ocho corredores actualmente vigentes. Incluyen contratos de obras de reacondicionamiento de infraestructura o de obras nuevas de ampliación de capacidad y seguridad. Estas obras, que en los pliegos anteriores se ejecutaban en los programas 37 y 39, son ejecutadas ahora por el contratista del corredor con financiamiento de la Dirección Nacional de Vialidad.

SUBPROGRAMA 01

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL I

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Las obras incluidas en este subprograma responden a la licitación que definió la concesión del corredor vial 1 actualmente vigente. Incluyen contratos de obras de reacondicionamiento de infraestructura o de obras nuevas de ampliación de capacidad y seguridad. Estas obras, que en los pliegos anteriores se ejecutaban en los programas 37 y 39, son ejecutadas ahora por el contratista del corredor con financiamiento de la DNV.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 344 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados en Recuperación | Kilómetro en Recuperación | 979 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 40 | 1 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº205 (Corredor Vial I) | 01/10/2010 | 01/07/2014 | 0 | 2 | 16 | 16 | 66 |
| 40 | 1 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº226 (Corredor Vial I) | 01/10/2010 | 01/11/2014 | 0 | 41 | 10 | 10 | 40 |
| 40 | 1 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº205 (Corredor Vial I) | 01/09/2010 | 01/04/2015 | 0 | 82 | 3 | 3 | 12 |
| 40 | 1 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº226 (Corredor Vial I) | 01/09/2010 | 01/04/2015 | 0 | 89 | 2 | 2 | 7 |

SUBPROGRAMA 02

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL II

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Las obras incluidas en este subprograma responden a la licitación que definió la concesión del corredor vial 2 actualmente vigente. Incluyen contratos de obras de reacondicionamiento de infraestructura o de obras nuevas  de ampliación de capacidad y seguridad. Estas obras, que en los pliegos anteriores se ejecutaban en los programas 37 y 39, son ejecutadas ahora por el contratista del corredor con financiamiento de la DNV.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 265 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados en Recuperación | Kilómetro en Recuperación | 478 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 40 | 2 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº5 (Corredor Vial II) | 01/10/2010 | 01/09/2014 | 0 | 26 | 12 | 12 | 50 |
| 40 | 2 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº188 (Corredor Vial II) | 01/10/2010 | 01/09/2014 | 0 | 29 | 12 | 12 | 48 |
| 40 | 2 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº5 (Corredor Vial II) | 01/09/2010 | 01/06/2014 | 0 | 94 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | 2 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº188 (Corredor Vial II) | 01/09/2010 | 01/04/2015 | 0 | 96 | 1 | 1 | 3 |

SUBPROGRAMA 03

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL III

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Las obras incluidas en este subprograma responden a la licitación que definió la concesión del corredor vial 3 actualmente vigente. Incluyen contratos de obras de reacondicionamiento de infraestructura o de obras nuevas  de ampliación de capacidad y seguridad. Estas obras, que en los pliegos anteriores se ejecutaban en los programas 37 y 39, son ejecutadas ahora por el contratista del corredor con financiamiento de la DNV.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 190 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados en Recuperación | Kilómetro en Recuperación | 385 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 40 | 3 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº7 (Corredor Vial III) | 01/10/2010 | 01/09/2016 | 0 | 96 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | 3 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº7 (Corredor Vial III) | 01/09/2010 | 01/04/2015 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 |

SUBPROGRAMA 04

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL IV

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Las obras incluidas en este subprograma responden a la licitación que definió la concesión del corredor vial 4 actualmente vigente. Incluyen contratos de obras de reacondicionamiento de infraestructura o de obras nuevas de ampliación de capacidad y seguridad. Estas obras, que en los pliegos anteriores se ejecutaban en los programas 37 y 39, son ejecutadas ahora por el contratista del corredor con financiamiento de la DNV.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 699 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados en Recuperación | Kilómetro en Recuperación | 1.317 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 40 | 4 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº18 (Corredor Vial IV) | 01/09/2010 | 01/04/2015 | 0 | 92 | 1 | 1 | 5 |
| 40 | 4 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV) | 01/09/2010 | 01/04/2014 | 0 | 92 | 1 | 1 | 5 |
| 40 | 4 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV) | 01/09/2010 | 01/04/2014 | 0 | 93 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | 4 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV) | 01/10/2010 | 01/04/2015 | 0 | 2 | 16 | 16 | 65 |
| 40 | 4 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº18 (Corredor Vial IV) | 01/09/2010 | 01/04/2015 | 0 | 92 | 1 | 1 | 5 |
| 40 | 4 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº19 (Corredor Vial IV) | 01/09/2010 | 01/04/2014 | 0 | 92 | 1 | 1 | 5 |
| 40 | 4 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial IV) | 01/09/2010 | 01/04/2014 | 0 | 94 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | 4 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº38 (Corredor Vial IV) | 01/10/2010 | 01/04/2015 | 0 | 45 | 9 | 9 | 37 |

SUBPROGRAMA 05

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL V

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Las obras incluidas en este subprograma responden a la licitación que definió la concesión del corredor vial 5 actualmente vigente. Incluyen contratos de obras de reacondionamiento de infraestructura  o de obras nuevas de ampliación de capacidad y seguridad. Estas obras, que en los pliegos anteriores se ejecutaban en los programas 37 y 39, son ejecutadas ahora por el contratista del corredor con financiamiento de la DNV.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 833 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados en Recuperación | Kilómetro en Recuperación | 1.377 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 40 | 5 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V) | 01/10/2010 | 01/03/2014 | 0 | 28 | 12 | 12 | 48 |
| 40 | 5 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº11 (Corredor Vial V) | 01/10/2010 | 01/03/2014 | 0 | 75 | 4 | 4 | 17 |
| 40 | 5 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA012 (Corredor Vial V) | 01/10/2010 | 01/03/2014 | 0 | 18 | 14 | 14 | 54 |
| 40 | 5 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA009 (Corredor Vial V) | 01/10/2010 | 01/03/2014 | 0 | 10 | 15 | 15 | 60 |
| 40 | 5 | 1 | Obras de Seguridad en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V) | 01/10/2010 | 01/03/2014 | 0 | 3 | 16 | 16 | 65 |
| 40 | 5 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº193 (Corredor Vial V) | 01/10/2010 | 01/03/2014 | 0 | 3 | 16 | 16 | 65 |
| 40 | 5 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V) | 01/09/2010 | 01/06/2014 | 0 | 96 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | 5 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº11 (Corredor Vial V) | 01/09/2010 | 01/04/2015 | 0 | 96 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | 5 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA012 (Corredor Vial V) | 01/09/2010 | 01/08/2014 | 0 | 72 | 5 | 5 | 18 |
| 40 | 5 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA009 (Corredor Vial V) | 01/09/2010 | 01/08/2014 | 0 | 7 | 16 | 16 | 62 |
| 40 | 5 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Autopista Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial V) | 01/09/2010 | 01/06/2014 | 0 | 93 | 1 | 1 | 5 |

SUBPROGRAMA 06

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VI

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Las obras incluidas en este subprograma responden a la licitación que definió la concesión del corredor vial 6 actualmente vigente. Incluyen contratos de obras de reacondicionamiento de infraestructura  o de obras nuevas  de ampliación de capacidad y seguridad. Estas obras, que en los pliegos anteriores se ejecutaban en los programas 37 y 39, son ejecutadas ahora por el contratista del corredor con financiamiento de la DNV.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 9 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados en Recuperación | Kilómetro en Recuperación | 363 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 40 | 6 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº12 (Corredor Vial VI) | 01/10/2010 | 01/05/2015 | 0 | 93 | 1 | 1 | 5 |
| 40 | 6 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI) | 01/10/2010 | 01/09/2014 | 0 | 90 | 2 | 2 | 7 |
| 40 | 6 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº12 (Corredor Vial VI) | 01/09/2010 | 01/04/2015 | 0 | 94 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | 6 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº16 (Corredor Vial VI) | 01/09/2010 | 01/04/2014 | 0 | 26 | 12 | 12 | 49 |

SUBPROGRAMA 07

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VII

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Las obras incluidas en este subprograma responden a la licitación que definió la concesión del corredor vial 7 actualmente vigente. Incluyen contratos de obras de reacondicionamiento de infraestructura  o de obras nuevas de ampliación de capacidad y seguridad. Estas obras, que en los pliegos anteriores se ejecutaban en los programas 37 y 39, son ejecutadas ahora por el contratista del corredor con financiamiento de la DNV.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 388 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados en Recuperación | Kilómetro en Recuperación | 571 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 40 | 7 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial VII) | 01/10/2010 | 01/12/2014 | 0 | 29 | 12 | 12 | 47 |
| 40 | 7 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial VII) | 01/10/2010 | 01/12/2014 | 0 | 7 | 15 | 15 | 62 |
| 40 | 7 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº9 (Corredor Vial VII) | 01/09/2010 | 01/04/2015 | 0 | 94 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | 7 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº34 (Corredor Vial VII) | 01/09/2010 | 01/04/2014 | 0 | 95 | 1 | 1 | 4 |

SUBPROGRAMA 08

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD EN CORREDOR VIAL VIII

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Las obras incluidas en este subprograma responden a la licitación que definió la concesión del corredor vial 8 actualmente vigente. Incluyen contratos de obras de reacondicionamiento de infraestructura o de obras nuevas  de ampliación de capacidad y seguridad. Estas obras, que en los pliegos anteriores se ejecutaban en los programas 37 y 39, son ejecutadas ahora por el contratista del corredor con financiamiento de la DNV.

| METAS Y PRODUCCION BRUTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| METAS : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados | Kilómetro Rehabilitado | 386 |
| PRODUCCION BRUTA : |  |  |
| Obras en Corredores Viales Concesionados en Recuperación | Kilómetro en Recuperación | 628 |

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 40 | 8 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional NºA-005 (Corredor Vial VIII) | 01/10/2010 | 01/03/2014 | 0 | 8 | 15 | 15 | 62 |
| 40 | 8 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VIII) | 01/10/2010 | 01/03/2014 | 0 | 51 | 8 | 8 | 33 |
| 40 | 8 | 1 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) | 01/10/2010 | 01/05/2014 | 0 | 6 | 16 | 16 | 63 |
| 40 | 8 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional NºA-005 (Corredor Vial VIII) | 01/10/2010 | 01/06/2014 | 0 | 9 | 15 | 15 | 60 |
| 40 | 8 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº8 (Corredor Vial VIII) | 01/09/2010 | 01/04/2015 | 0 | 95 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | 8 | 2 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) | 01/09/2010 | 01/04/2015 | 0 | 74 | 4 | 4 | 17 |

SUBPROGRAMA 09

OBRAS MEJORATIVAS EN INICIATIVAS VIALES PRIVADAS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES

_________________________________________________

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

Las obras incluidas en este subprograma responden a la licitación que definió las concesiones por iniciativa privada de tres corredores viales. Incluyen contratos de obras de reacondicionamiento de infraestructura y obras nuevas de ampliación de capacidad y seguridad.

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Resto |
| 40 | 9 | 1 | Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I) | 01/09/2010 | 01/04/2015 | 0 | 66 | 6 | 6 | 23 |